## V2
Landfill Development Phase | Capacity (Years) | In Service Date | Capital Investment through March 31, 2015 | Remaining Forecast | Total Estimated At Completion (EAC)
Land Purchase | - | 2012-01-09 | 299979.5 | 0 | 299979.5
Land Purchase | - | 2013-05-30 | 1032462 | 0 | 1032462
Landfill Haul Road | - | 2014-06-01 | 9113666.29 | 0 | 9113666.29
Phase 1 | 5.4 | 2014-12-17 | 21988235.5 | 0 | 21988235.5
Phase 2 |  | 2015-12-01 | 2733361 | 3626082 | 6359443
Phase 3 | 5.8 | 2019-12-01 | 0 | 5154211 | 5154211
Phase 4 | 8 | 2024-12-01 | 0 | 10729721 | 10729721
Phase 5** | 4.8 | 2038-12-01 | 0 | 0 | 0
Totals | 24 |  | 35167704.29 | 19510014 | 54677718.29
Notes:
All amounts are OPCo (2011-2013) or KPCo (2014-2024) Capital spending, at 50% Mitchell ownership, on KPCo books
* EAC = Estimate at Completion, includes clearings and billings excluding AFUDC
** Phase 5 overlays the other phases and there are no development costs