## Summary
Duke Enegy Kentucky, Inc.
Calculation of Capital Construction Project Slippage Factor
Source: Schedule 13a - Construction Projects
(in millions)
Year | Annual Actual Cost | Annual Original Budget | Variance in Dollars | Variance as Percent | Slippage Factor
2008 | 31.4 | 32.9 | 1.5 | 4.559% | 95.44%
2009 | 31.4 | 33.7 | 2.3 | 6.825% | 93.18%
2010 | 19.3 | 24.8 | 5.5 | 22.18% | 77.82%
2011 | 59.3 | 60.3 | 1 | 1.658% | 98.34%
2012 | 18.2065 | 18 | -0.20648 | -1.147% | 101.1%
2013 | 9.2529 | 9 | -0.25291 | -2.81% | 102.8%
2014 | 8.38 | 14.2184 | 5.8384 | 41.06% | 58.94%
2015 | 12.8486 | 14.0891 | 1.2405 | 8.805% | 91.2%
2016 | 31.9527 | 21.9639 | -9.9889 | -45.48% | 145.5%
2017 | 49.5945 | 43.8306 | -5.7639 | -13.15% | 113.2%
10 Year Avg Slippage | 271.6351 | 272.8019 | 1.1667 | 0.4277% | 99.57%
Costs include AFUDC - Debt