## KU Q-67
Line No. | Project No. | Description of Project | Date Construction Began | Estimated Completion Date | Original Total Estimates Project Cost | Estimated Cost at Completion | 13-Month Average
1 | 00017FACK | KUGO RESTROOM UPDATES | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 600004 | 1348470.44 | 348700.2931
2 | 00051FACK | A/V UPDATES 2020 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 159000 | 158737.59 | 3898.6538
3 | 00100FACK | Middlesboro BO Reno | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 749671.83 | 749671.83 | 1969.65
4 | 00105FACK | KUGO Floor 1, 2 Remodel KU | 2019-01-01 | 2023-12-31 | 5861750.13 | 5861750.13 | 369449.0215
5 | 101GH | GH Recycle Pmp ImpellerRefrb20 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 228518.22 | 227768.91 | 17520.6854
6 | 120756 | Misc. A/R Uncollect - KU Cap | 2005-06-01 | 2020-12-01 | 16452.85 | 63692.34 | 63692.34
7 | 121GH | GH1 Cooling Tower ComplRebuild | 2020-01-01 | 2021-08-31 | 9648545.73 | 10224751.26 | 76923.0769
8 | 126302 | GH4 Econ Outlet Duct Exp Jt | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 850000.48 | 456753.23 | 35134.8638
9 | 127111 | CR KY Dam to S.Paducah 69kv | 2018-08-01 | 2021-12-31 | 5897715.24 | 7070553.94 | 277505.7246
10 | 131978 | GH1 Reheat Pend Assy Repl | 2019-01-01 | 2021-06-30 | 5600000 | 8368220 | 404779.3846
11 | 133641 | EFFLUENT WATER STUDY-GH | 2015-07-01 | 2024-04-30 | 60000000 | 0 | 245918.4715
12 | 133683 | EFFLUENT WATER STUDY-TC KU | 2015-07-01 | 2025-12-31 | 7200000 | 20438.27 | 1711679.0162
13 | 133KU16 | NE KY Buildout Eng Phase-KU16 | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 261250 | 220703.94 | 85968.3631
14 | 137244 | GH4 Upper Econ Repl | 2019-01-01 | 2020-06-30 | 5500000 | 1599733.94 | 503900.6569
15 | 137474 | GH4 Primary SH Repl | 2019-01-01 | 2020-06-30 | 5750000 | 3788029.15 | 996147.36
16 | 137485 | GH4 FGD Inlet Duct Exp Jts 20 | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 80000 | 10286 | 1582.4615
17 | 137807 | DSP HOOVER SUB | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 500000 | 899673.89 | 4811.1031
18 | 138485 | DSP Hoover 2 Sub | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 1900000 | 5126433.39 | 2954.4785
19 | 139958 | CR MLRSBRG-MRPHYVL | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 34515000 | 18839369.88 | 680343.3338
20 | 140170 | GH BU Bucket and Chain 20 | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 400000 | 328067.96 | 13076.9231
21 | 140184 | GH Conveyor Belt Repl 20 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 680000 | 712811.34 | 27346.3646
22 | 140199 | GH4 Furnace Wall Metal Overlay | 2019-05-28 | 2020-06-30 | 1375000 | 1392069.37 | 255521.85
23 | 140283 | COMP-RELATED-EQUIP-KU-2020 | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 82628 | 91931.84 | 5893.0669
24 | 140342KU | MISC TOOLS | 2016-05-01 | 2023-12-31 | 50955.5 | 224633.44 | 35044.4662
25 | 141391 | Environmental Equipment KU | 2015-01-01 | 2023-12-31 | 320000 | 162500 | 30000
26 | 144116 | Lynch Control House | 2017-01-01 | 2020-06-30 | 1499925.46 | 5278948.62 | 2910911.3738
27 | 144309 | GH4 480v MCC Replacement | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 173664.23 | 176062.45 | 21737.3477
28 | 144312 | GH1 SH Pendant Platens | 2019-06-30 | 2021-05-31 | 3663000 | 3939390 | 132530.7692
29 | 144325 | GH4 SCR Catalyst L1 | 2019-01-01 | 2020-06-30 | 2836608 | 2138029.24 | 577403.5654
30 | 144362 | GH0-1 SFC Chain Repl 20 | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 1390000 | 209860.5 | 7692.3077
31 | 144374 | GH4 Coal Handling Controls | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 171000 | 178779.95 | 27504.6077
32 | 144541 | BRCT Gas Pipeline Relocation | 2017-05-01 | 2019-10-31 | 11000000 | 20751356.78 | 4010.9736
33 | 144913 | DSP SIMPSONVILLE 1 SUBSTATION | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 456578.15 | 4997491.25 | 1858189.4746
34 | 144975 | REL CLAYS MILL MOS | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 725031.38 | 766476.52 | 70751.6977
35 | 145403 | HR Cap Equip Improvmnts KU | 2015-01-01 | 2023-12-31 | 51000 | 60000 | 19230.7692
36 | 145803 | TEP-CR-CLAY VLG TP-SHBVLL E | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 4000000.46 | 3749135.34 | 513950.95
37 | 145843 | Balance BP Capital Labor | 2019-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 44523.87 | 3121.0962
38 | 146434 | DX Dam Parapet Wall | 2014-11-04 | 2021-12-31 | 5516414.95 | 5821387.26 | 216545.86
39 | 147347 | GH4 Mill BSO Repl | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 315000 | 320229.08 | 52195.9454
40 | 147506 | REL Woodlawn Switch | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 404984.62 | 388130.45 | 15873.2554
41 | 147507 | REL Vine Grove Switch | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 404984.62 | 388130.45 | 15873.2554
42 | 147513 | REL Camp Breckenridge Switch | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 404984.62 | 388130.45 | 15873.2554
43 | 147734 | FULL UPGRD EMS SWARE-KU-2020 | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 324401.6 | 326654.08 | 43041.1385
44 | 147818 | SPIR Projects KU | 2017-06-01 | 2030-12-31 | 10071197.5 | 23904988.84 | 491735.34
45 | 147830 | Corporate Contingency-KU | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 125000 | 11935000 | 2893333.3154
46 | 148111 | GH4 Turbine | 2020-01-04 | 2020-05-31 | 2900000 | 2920303.33 | 224638.7177
47 | 148391 | Prop. Tax Cap. - KU Non-Mech | 2015-06-09 | 2025-12-31 | 516492.27 | 1716787.25 | 190656.1446
48 | 148716 | N1DT WILSON DOWNING 2 | 2019-02-01 | 2022-12-31 | 1817329.91 | 8656464.43 | 3108988.3608
49 | 148823 | Earlington No-GRS 69kV Rbld | 2018-04-01 | 2020-12-31 | 39330847.25 | 21583429.91 | 9581667.2385
50 | 148846 | CR Elihu-Wofford 69kV Rebuild | 2018-06-01 | 2022-12-31 | 33225000 | 32007465.53 | 685143.5869
51 | 148854 | SR Morganfield-Nebo 69kV | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 1881700 | 2994035.3 | 176697.2477
52 | 149021KU | TC2 KU TDBFP RECIRC VALVE B | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 127047.69 | 137124.9 | 10548.0692
53 | 149093 | N1DT Wilson Down 2 Upg Dist | 2018-01-01 | 2020-09-30 | 308097.69 | 314146.2 | 29032.2462
54 | 149166 | KU SECURITY EQUIPMENT 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 37008 | 284266.29 | 16609.1308
55 | 149345 | SC CAPITAL - 2016 BP - KU | 2016-01-01 | 2023-12-31 | 69500 | 1261249.73 | 372788.1915
56 | 149487 | Misc Retail Hardware 2020 KU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 146000 | 140000 | 2153.8462
57 | 150052KU | TC2 KU LOWER SLOPE WW REPL | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 571714.61 | 742275.5 | 169171.7892
58 | 150064KU | TC2 KU SSC TILE | 2016-06-01 | 2020-12-31 | 321630.75 | 320537.25 | 24656.7115
59 | 151437 | GH4 PA Duct Replacement | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 400000 | 351511.54 | 24570.3923
60 | 151439 | GH4 Pulv Cold Air Dampers Repl | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 150000 | 157901.7 | 12146.2846
61 | 151763 | KU Coupling Capacitor Rpl | 2017-01-01 | 2026-12-31 | 1463879.97 | 811665.03 | 16931.5385
62 | 151775 | Hillside Control House | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1708181.81 | 2973687.1 | 791467.7446
63 | 151917 | DX Access Bridge Refurb | 2017-01-01 | 2018-09-30 | 775000 | 1010447.8 | 0
64 | 152387 | KU FAC CONSOLIDATION 2019-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 5028861.92 | 5029123.12 | 308625.2385
65 | 152641 | KU Resiliency Upgrades | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1541000.04 | 1539331.52 | 440215.9931
66 | 152659KU | TC2 KU A ID FAN OVERHAUL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1015542 | 658798.27 | 50676.79
67 | 152685KU | TC2 B BFP OVERHAUL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 141153.35 | 140661.05 | 10820.0808
68 | 152704 | CR Ohio Co-Hartford | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 3998996.25 | 6125872.59 | 293087.4631
69 | 152706 | CR Farmers-Spencer Road | 2018-07-01 | 2022-12-31 | 9093001.47 | 11992518.56 | 451701.3715
70 | 152813 | SHE Transfer UB E.Ckt 2522 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 160465 | 264230.49 | 241900.6977
71 | 152874 | Distr Capacitors KU 2019 | 2019-01-01 | 2023-12-31 | 136766.98 | 717037.07 | 85108.7362
72 | 152950 | Simpsonville 1 Dist | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 100704.96 | 394632.53 | 45686.8523
73 | 152992 | West Lex Xfmr Add | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 11000000 | -16343.19 | -410.4631
74 | 153022 | REPL FAILED EQUIP LTP-KU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 217999.7 | 107497.58 | 4210.5462
75 | 153025 | FURN & EQUIP LTP-KU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 929500 | 464048.97 | 19181.3769
76 | 153047KU | TC2 KU FINAL SH REP | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 546750 | 486040.88 | 93746.4723
77 | 153080KU | TC2 SCR CATALYST L1 NEW | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 1831605.24 | 2371070.71 | 494493.73
78 | 154585 | CR Clay Village-West Frankfort | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10000295.18 | 9428163.55 | 5664886.7062
79 | 154744KU | TC2 COOLING TOWER PUMP OH | 2020-01-01 | 2024-12-31 | 247860.71 | 247860.71 | 6008.3692
80 | 154950 | GH4 Precip Rebuild Phase 3 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 412218.39 | 410866.71 | 13615.8769
81 | 154951 | GH4 Precip Rebuild Phase 4 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 846886.37 | 844109.44 | 27981.1077
82 | 154961 | GH4 AH Rack & Pinion Gear Rpl | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 178021.26 | 249596.43 | 22557.8146
83 | 155014 | GH4 RH Outlet Terminal TubeRpl | 2019-01-01 | 2020-05-31 | 548443.64 | 707305 | 145421.4615
84 | 155017 | GH4 Vertical RH Repl | 2019-01-01 | 2020-05-31 | 4570363.78 | 4560239.71 | 922228.57
85 | 155018 | GH1 Air Preheating Coils Repl | 2019-01-01 | 2020-08-31 | 437935.82 | 274902.84 | 102446.1385
86 | 155100 | BR 0-2 Gyp Dewat Vac Pump Rbld | 2018-01-01 | 2028-12-31 | 213985.4 | 336640.23 | 101961.69
87 | 155280 | Rem Texas to Perryville Line | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 189435.87 | 200198.68 | 83679.7069
88 | 155309 | Trans Line Clearance KU | 2018-01-01 | 2023-12-31 | 1743646.76 | 3486937.53 | 807428.3915
89 | 155443KU | TC F COAL CONV GALLERY REBLD | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 865684.8 | 1948550.4 | 482407.9754
90 | 155558KU | TC2 BOILER WATER WALL 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1385674.94 | 1365438.99 | 105033.7685
91 | 155651KU | TC2 EXPANSION JOINTS 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 346092.75 | 475194.1 | 36553.3923
92 | 155659KU | TC2 BURNER B,E ROWS 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 201943.73 | 199205.42 | 15323.4938
93 | 156577 | GH1 Horiz LTSH Repl | 2020-01-01 | 2021-06-30 | 4407260 | 4407260 | 13022.3077
94 | 156629 | GH4 AH Basket Repl 2020 | 2019-01-01 | 2020-06-30 | 2394262.99 | 2394262.99 | 935190.2462
95 | 156834KU | TC2 WESP DRAIN PIPING | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 126718.43 | 126718.43 | 9747.5715
96 | 156838KU | TC PLC CONVERSION | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 374151.33 | 374151.33 | 42533.3077
97 | 157010 | SCM2020 DAN REPL SUB BATTERY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 14902.58 | 32325.72 | 3258.6785
98 | 157013 | SCM2020 DAN MISC CAPITAL PROJ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 73375.92 | 72923.32 | 2059.1854
99 | 157016 | SCM2020 EARL MISC CAPITAL SUB | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 218914.25 | 217397.43 | 7776.5962
100 | 157017 | SCM2020 EARL WILDLIFE PROTECT | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 58045.96 | 50967.19 | 7060.8454
101 | 157022 | SCM2020 LEX MISC CAPITAL SUB | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 163877.16 | 167827.26 | 11273.6769
102 | 157023 | SCM2020 LEX REPL BREAKERS | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 135352.79 | 134086.11 | 15028.4262
103 | 157024 | SCM2020 LEX REPL BUSHINGS | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 104261.53 | 105726.57 | 7590.3262
104 | 157025 | SCM2020 LEX REPL REGULATORS | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 83899.82 | 83786.03 | 6361.7077
105 | 157028 | SCM2020 LEX REPL SUB BATTERY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30771.72 | 65577.39 | 13018.5354
106 | 157029 | SCM2020 LEX LEGACY RTU REPL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 149297.86 | 211102.99 | 20715.9062
107 | 157034 | SCM2020 KU REPL LTC/REG CNTRL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 102592.84 | 107036.55 | 7622.5254
108 | 157054 | SCM2020 EARL MISC NESC COMPL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 156856.12 | 153418.88 | 5772.5038
109 | 157055 | SCM2020 LEX REPL LEGACY BRKR | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 628790.72 | 447339.18 | 15144.7785
110 | 157056 | SCM2020 KU LTC OIL FILT ADDS | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 87118.55 | 87276.39 | 8313.4015
111 | 157058 | SCM2020 LEX MISC NESC COMPL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 51784.99 | 107215.23 | 5858.9554
112 | 157061 | SCM2020 KU LEGACY RELAY REPL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 68371.03 | 129597.64 | 2375.2692
113 | 157062 | SCM2020 DAN FAILED BRKR/RECL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 64022.89 | 65074.96 | 1660.11
114 | 157063 | SCM2020 DAN MISC NESC COMPL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 29792.32 | 28556.61 | 2836.2131
115 | 157066 | DSP Pepper Pike Sub Land | 2017-07-17 | 2020-12-31 | 189664.97 | 198444.65 | 198444.65
116 | 157075KU | TC2 HA COMP OH | 2020-01-01 | 2028-12-31 | 386009.4 | 386009.4 | 13130.7631
117 | 157202 | TEP-MOT-Blackwell-Ghent 138kV | 2019-10-01 | 2020-08-31 | 1019661.01 | 1019661.01 | 131826.6338
118 | 157203 | TEP-MOT-Campground-London | 2019-10-01 | 2020-08-31 | 1019661.07 | 1019661.07 | 171526.4669
119 | 157204 | TEP-MOT-Crittenden-Marion So | 2019-10-01 | 2020-05-31 | 510421.35 | 510421.35 | 84358.8662
120 | 157205 | TEP-MOT-Eddyville Prsn-Ky Dam | 2019-10-01 | 2020-12-31 | 2039321.88 | 2039321.88 | 296942.7192
121 | 157209 | TEP-CR-Ky Dam-So Paducah | 2019-10-01 | 2021-03-31 | 812461.55 | 812461.55 | 30730.7123
122 | 157210 | TEP-MOT-LaGrange E-Penal Tap | 2019-10-01 | 2020-09-30 | 1530082.37 | 1530082.37 | 237642.4469
123 | 157211 | TEP-NL-Lebanon-Lebanon South | 2019-10-01 | 2022-12-31 | 7666475.29 | 7666475.29 | 135781.0346
124 | 157215 | TEP-MOT-Southville-Bonds Mill | 2019-10-01 | 2020-08-31 | 1019661.07 | 1019661.07 | 145718.6208
125 | 157216 | ESR Existing Switch Rep | 2018-01-01 | 2030-12-31 | 20800680.8 | 20800680.8 | 9856.6462
126 | 157309 | DSP Simpsonville 1 Sub | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 749156.19 | 749156.19 | 121045.9669
127 | 157315 | DSP N1DT Wilson Downing | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 749156.21 | 749156.21 | 113263.9292
128 | 157443 | REL Lakeshore (Alt 2A) | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 3196752.76 | 3196752.76 | 68685.0785
129 | 157605 | DSP WHITE SULPHUR SUB | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 6665160.74 | 6665160.74 | 2437167.7977
130 | 157614 | KU HW/SW Asset Mgmt 2019 | 2019-01-01 | 2023-12-31 | 675002.64 | 675002.64 | 109049.5708
131 | 157617 | KU Pole Attach Mapping Asset | 2018-01-01 | 2020-10-31 | 2000000.01 | 2000000.01 | 1232317.9585
132 | 157635 | PR Nebo-Wheatcroft | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 4972460.02 | 4972460.02 | 845944.5654
133 | 157636 | PR Dorchester-St Paul | 2019-10-01 | 2020-08-31 | 4988784.3 | 4988784.3 | 477256.5585
134 | 157639 | PR Corydon-Grn River Steel | 2019-10-01 | 2020-10-31 | 5658439.76 | 5658439.76 | 570602.7362
135 | 157641 | PR Bimble-London 69kV | 2019-10-01 | 2020-08-31 | 3189382.83 | 3189382.83 | 421574.7892
136 | 157642 | PR Imboden-Gorge-Dorchester | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 3366548.1 | 3366548.1 | 70695.5331
137 | 157645 | PR Adams-Haefling | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 822459.58 | 822459.58 | 27114.0523
138 | 157708 | ESR Ashland Oil-Cty of Paducah | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 324863.82 | 324863.82 | 8329.8415
139 | 157741 | NEW CR EQUIP STOR SHED KU | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 367148.65 | 367148.65 | 0
140 | 157779KU | TC2 RH ATTEMPERATORS | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 759046.95 | 759046.95 | 267066.3462
141 | 157893 | Smart Cities KU 2019 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 112000 | 112000 | 46666.7046
142 | 157898 | EE Business Dvlp KU 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 56000 | 56000 | 3589.7631
143 | 158028 | GH FLY ASH BARGE LOAD NON-ECR | 2018-06-30 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 74230.7692
144 | 158030 | GH GYP BARGE LOAD NON-ECR | 2018-06-30 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 62692.3077
145 | 163028 | DSP White Sulphur 138-12kV | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 277679.6 | 277679.6 | 7459.5231
146 | 163043 | KU Direct Burial Replacement | 2019-01-01 | 2023-12-31 | 4324800.18 | 4324800.18 | 749077.0223
147 | 220GH | GH4 Cooling Tower ComplRebuild | 2019-01-01 | 2020-08-31 | 9648545.73 | 10546505.2 | 1772677.7954
148 | BRMISCCAP | BR Miscellaneous Cap | 2016-11-01 | 2028-12-31 | 5000000 | 5115874.49 | 385105.2592
149 | IT0000K | IT Contingency-KU | 2016-08-01 | 2025-12-31 | 2120249.84 | 2120249.84 | 2120249.84
150 | IT0246K | Mobile Dispatch Enh-KU19-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 531999.99 | 835340.16 | 450031.48
151 | IT0302K | Rep ASTRO Spectra Yr 2/3-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 327749.94 | 342000 | 34523.0769
152 | IT0306K | Repl Quantar Repeat 2/2-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 436999.84 | 456000 | 45600
153 | IT0407K | Bill Design Tool Upg-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 112000 | 112000 | 4307.6923
154 | IT0419K | Corp Web Redesign-KU19-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 115000 | 72000 | 15692.3077
155 | IT0452K | Oracle NMS Enhance-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 279999.98 | 280000 | 6461.5385
156 | IT0453K | OTN Extend EKY Ring-KU19-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 1048799.66 | 2250142.76 | 1003878.6185
157 | IT0458K | PowerPlan Upgrade-KU19-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 459999.96 | 1359214.66 | 428760.5769
158 | IT0480K | Time and Labor Upgr-KU19-21 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 689999.68 | 1453967.77 | 250759.1762
159 | IT0511K | Trns Lnes Wk Mgmt Upg-KU19-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 644000.29 | 641403.83 | 222950.7846
160 | IT0514K | DACS Equip Repl (Yr2of3)-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 192000 | 192000 | 5169.2308
161 | IT0559K | Genetec HW Upgrade-KU19-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 168000 | 168000 | 59230.7692
162 | IT0560K | Cust Not Expand/Repl-KU19-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 446453.1 | 446453.1 | 179080.9431
163 | IT0561K | MAM Enhments-KU19-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 140000 | 140000 | 46953.8462
164 | IT0569K | Enterprise GIS-Phase2-KU20-21 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 10381161.63 | 10381161.63 | 122683.3915
165 | IT0604K | Avaya-Route&Rpt Upg-KU19-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 560000 | 777706.26 | 292219.9723
166 | IT0606K | Bulk Power & Env Systems-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 57499.41 | 96000 | 1846.1538
167 | IT0609K | Call Recording Upgr-KU20-21 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 727999.96 | 725414.28 | 26846.3592
168 | IT0612K | CIP Compl Tools - Yr 10-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 114999.92 | 120000 | 8123.0769
169 | IT0613K | Citrix XenDesk Maj Upgr-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 59799.84 | 134880 | 6225.2308
170 | IT0614K | Citrix XenMobile Upgrade-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 76360.05 | 34080.48 | 2247.0646
171 | IT0615K | CIP Compl Infra - Yr 10-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 207000.12 | 238752.63 | 14839.3969
172 | IT0618K | Constellation MW Rplmnt-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 183999.43 | 216000 | 5815.3846
173 | IT0627K | IT Sec Infrast Enhance-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 34500 | 35886.96 | 2300.4462
174 | IT0628K | ITSM Upgrade-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 138000.06 | 144000 | 923.0769
175 | IT0633K | Microsoft Lic True-up-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 69000 | 72000 | 1846.1538
176 | IT0634K | Mbl & Wrkst Lic True-up-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 34500 | 36000 | 886.1538
177 | IT0636K | Mobile Radio-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 91999.66 | 96000 | 3692.3077
178 | IT0637K | Monitor Replacement-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 48760 | 50880 | 1255.3846
179 | IT0644K | Ntwrk Acc Dev&Site Infra-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 68999.31 | 72000 | 1661.5385
180 | IT0647K | Network Test Equipment-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 57500 | 60000 | 2326.1538
181 | IT0649K | Outside Cable Plant -KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 91999.34 | 144000 | 3692.3077
182 | IT0651K | Pers Product Grow & Ref-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 46000 | 48000 | 2953.8462
183 | IT0652K | Purch/Rebld Radio Site-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 114999.92 | 250000 | 10384.6154
184 | IT0656K | Router Upgrade Project-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 368000 | 288000 | 7384.6154
185 | IT0661K | Ser Cap Expan and Rel-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 39100.01 | 40800.96 | 1552.6523
186 | IT0668K | Site Security Improve-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 22999.87 | 24000 | 332.3077
187 | IT0671K | Tech Refesh desk/lap-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1469334.9 | 1373074.79 | 96019.2154
188 | IT0672K | Telecom Site Ren-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 45999.45 | 48000 | 1107.6923
189 | IT0673K | TOA Upgrade-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 112000.1 | 112000 | 646.1538
190 | IT0674K | TRODS-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 84000.01 | 75600 | 1744.6154
191 | IT0675K | Truepoint MW Replacement-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 137999.33 | 192000 | 3655.3846
192 | IT0680K | Voice Infra Expansion-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 68999.96 | 68377.21 | 2699.6915
193 | IT0681K | Wireless Buildout-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 23000 | 96000 | 7384.6154
194 | IT0682K | SCADA Radio Refrsh Yr1/3-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 65549.52 | 68400 | 553.8462
195 | IT0689K | Safety Dashboard Enhance-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 42000 | 42000 | 3876.9231
196 | IT0690K | Aligne Upgrade-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 112000 | 168000 | 7753.8462
197 | IT0693K | DB Refresh-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 72000 | 72000 | 4615.3846
198 | IT0694K | Windows 10 CBB Upgrade-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 192000.96 | 189347.76 | 7282.6062
199 | IT0695K | SCCM Upgrades-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75504 | 38400 | 1772.3077
200 | IT0701K | Trans Lines Mobile Insp-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 140000.4 | 140000 | 6461.5385
201 | IT0705K | iPad Refresh Project-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 60324 | 71880.94 | 4607.7538
202 | IT0708K | My Acct Repl/Enhance-KU19-20 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 672000.89 | 666063.98 | 214211.7085
203 | IT0710K | SOA Middleware Upgrade-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 72000 | 72000 | 738.4615
204 | IT0711K | CA API Mgmt Gateway Upg-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 120000 | 120000 | 5538.4615
205 | IT0712K | BI Rpting Aligne Fuels-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 56000 | 56000 | 2584.6154
206 | IT0713K | Enterprise GIS Enhance-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 224000 | 224000 | 1292.3077
207 | IT0715K | OpenTxt for Envrn Affrs-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 84000 | 84000 | 3230.7692
208 | IT0716K | UC&C/CUCM Major Upgrade-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 48000 | 48000 | 1107.6923
209 | IT0718K | Virtual Reality Implment-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 168000 | 168000 | 19384.6154
210 | IT0720K | Computing Infra Upgrade-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 279235.34 | 279235.34 | 18421.5246
211 | IT0722K | Data Center Facility Upg-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 96000 | 96000 | 4430.7692
212 | IT0723K | Corporate RPA-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 240000 | 240000 | 5538.4615
213 | IT0724K | SAP Hana 2 Upgrade-KU20-21 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 139973.21 | 139973.21 | 374.8431
214 | IT0726K | Data Analytics (SIO)-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 336000 | 336000 | 7753.8462
215 | IT1087K | SONET Equip Repl Yr 2/4-KU20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 360000 | 356068.73 | 10955.9585
216 | LI-000094 | TEP-CR-Green County-Grburg | 2019-10-01 | 2020-05-31 | 876499.32 | 749401.76 | 130656.2115
217 | LI-000095 | TEP-MOT-KU Park-Stinking Creek | 2019-10-01 | 2020-05-31 | 657387.39 | 599507.96 | 107595.6269
218 | LI-000096 | TEP-MOT-Wofford-Rockhold | 2019-10-01 | 2020-05-31 | 657353.4 | 749401.76 | 130656.2115
219 | SU-000001 | PCH Barlow Control House | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1200000 | 1328540.34 | 164966.2446
220 | SU-000002 | PR Middlesboro Control House | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 1242000 | 1342000 | 538717.9585
221 | SU-000010 | PBR-Carntown (1) 69kV BKR Rpl | 2017-10-31 | 2020-12-31 | 150000 | 311071.52 | 11305.21
222 | SU-000052 | PBR-Nebo (3) 69kV BKR | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 450000 | 399359.18 | 61388.8523
223 | SU-000053 | PBR-Okonite (2) 69kV BKR | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 300000 | 266534.48 | 37236.3531
224 | SU-000055 | PBR-Winchester (3) 69kV BKR | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 450000 | 1834472.17 | 215416.88
225 | SU-000070 | PCH-SHELBYVILLE CONTROL HOUSE | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1062974.45 | 133261.2085
226 | SU-000088 | REL-River Queen DFR | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 234999.96 | 234999.96 | 15064.1
227 | SU-000089 | REL-South Paducah DFR | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 155000.04 | 155000.04 | 9935.9
228 | SU-000098 | TEP-Trimble Co 345kV Reactr | 2017-11-01 | 2021-12-31 | 2322000 | 5176.37 | 5176.37
229 | SU-000130 | PR Harlan Y CONTROL HOUSE | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 709905.39 | 294025.7131
230 | SU-000179 | RSC-Pocket N. Security Upgrds | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2639999.7 | 3219557.18 | 1994902.7077
231 | SU-000191 | TEP-Crrlltn-Lckprt Trm Eqp | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 56682.08 | 30975.92 | 4229.41
232 | SU-000203 | TEP-Hardin Co-Etwn 69kV 2 Line | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 1600000 | 13382903.73 | 728953.2723
233 | SU-000220 | REL-Andover Taps RTU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 97000 | 98317.36 | 5680.6
234 | SU-000221 | REL-Bear Track 69 RTU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 120999.76 | 122643.28 | 7086.1077
235 | SU-000222 | REL-Howards Branch 161 RTU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 97000 | 98317.36 | 5680.6
236 | SU-000223 | REL-Lakeshore 69 RTU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 106000.12 | 107439.76 | 6207.6769
237 | SU-000224 | REL-Oak Hill 69 RTU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 106000.12 | 107439.76 | 6207.6769
238 | SU-000229 | REL-Lakeshore (Alt 2A) | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 4510382.3 | 5560192 | 254006.7246
239 | SU-000241 | REL-IBM 69 RTU | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 110999.76 | 112507.32 | 6500.4692
240 | SU-000320 | PRLY-Bonds Mill 604 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 108203 | 108203 | 4161.6538
241 | SU-000321 | PRLY-Bonds Mill 614 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 108203 | 108203 | 4161.6538
242 | SU-000322 | PCH-St Paul | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 1112062.47 | 1112062.47 | 49308.8385
243 | SU-000326 | PDFR-Pineville Transmission | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 135253.76 | 135253.76 | 10404.1385
244 | SU-000343 | TEP-MV Simpsonville-Finch. Bkr | 2019-09-01 | 2020-05-31 | 279699.43 | 279699.43 | 52270.2477
245 | SU-000344 | TEP-Virginia City Reactor | 2019-03-01 | 2020-12-31 | 425137.34 | 425137.34 | 135558.0377
246 | SU-000349 | TEP-Lemons Mill 69kV Cap Bank | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 1098070.79 | 1098070.79 | 138936.2392
247 | SU-000351 | TEP-Taylorsville 69kV Cap Bank | 2019-06-01 | 2020-12-31 | 1069020.28 | 1069020.28 | 183777.7731
248 | SU-000364 | REL-West Hickman Comm | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 144196.47 | 144196.47 | 4436.8146
249 | SU-000371 | PBR-Simmons (1) BKR | 2019-06-01 | 2020-12-31 | 143320.92 | 143320.92 | 53142.5385
250 | SU-000372 | PBR-Rogersville Sw (3) BKR | 2019-06-01 | 2020-12-31 | 487619.21 | 487619.21 | 177169.7385
251 | SU-000373 | PBR-S Paducah (4) BKR (PIN) | 2019-06-01 | 2020-12-31 | 798286.48 | 798286.48 | 300489.2031
252 | SU-000374 | PBR_Clark Co (4) BKR (PIN) | 2019-06-01 | 2020-12-31 | 886984.89 | 886984.89 | 334588.8346
253 | SU-000375 | PBR-Finchville (1) BKR | 2019-06-01 | 2020-12-31 | 133047.75 | 133047.75 | 50787.2046
254 | SU-000378 | PBR-Rumsey (1) BKR | 2019-08-01 | 2021-12-31 | 133774.42 | 133774.42 | 27877.0154
255 | SU-000396 | PPLC-Arnold PCA | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 221374.46 | 221374.46 | 41950.06
256 | SU-000397 | PPLC-Dorchester 072-814 DCB | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 44274.89 | 44274.89 | 9617.6169
257 | SU-000398 | PPLC-Delvinta 139-804, 824 DCB | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 127486.29 | 127486.29 | 17733.1415
258 | SU-000399 | PPLC-West Irvine 193-608 DCB | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 87778.06 | 87778.06 | 14047.1415
259 | SU-000400 | PPLC-Lake Reba 163-658 DTT | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 44274.89 | 44274.89 | 9617.6169
260 | SU-000401 | PPLC-Lake Reba Tap 162-714 DTT | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 87778.06 | 87778.06 | 14047.1415
261 | SU-000404 | RTU-Beattyville | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 106405.67 | 106405.67 | 40063.0262
262 | SU-000405 | PCH-Lancaster | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 1525229.96 | 1525229.96 | 209901.6769
263 | SU-000408 | PCH-Boyle County | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 1089162.78 | 1089162.78 | 138354.1