## Summary
Duke Enegy Kentucky, Inc.
Calculation of Capital Construction Project Slippage Factor
Source: Schedule 27a - Construction Projects
(in millions)
Year | Annual Actual Cost | Annual Original Budget | Variance in Dollars | Variance as Percent | Slippage Factor
2014 | 47.8 | 43.3745 | -4.4255 | -10.2% | 110.2%
2015 | 75.9 | 57.2285 | -18.6715 | -32.63% | 132.6%
2016 | 73.1 | 85.4929 | 12.3929 | 14.5% | 85.5%
2017 | 149.6 | 154.175 | 4.575 | 2.967% | 97.03%
2018 | 205.2 | 191.056 | -14.144 | -7.403% | 107.4%
5-Year Average Slippage Factor (Mathematic Average of the Yearly Slippage Factors / 5 years) |  |  |  |  | 106.6%
Note:
Budgets pulled from previously published Regulated O&M and Capital Reports (ROCRs) with adjustments to remove Gas and add East Bend
acquisition that was excluded from management reporting in 2015.