## Sheet1
| Week # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
Laydown yard/Site office |  | 1: MOB; 3: Laydown yard & Site Offices
Civil Works (MW/Wk) | 235 | 10: 3; 11: 8; 12: 8; 13: 8; 14: 8; 15: 8; 16: 8; 17: 8; 18: 8; 19: 8; 20: 8; 21: 8; 22: 8; 23: 8; 24: 8; 25: 8; 26: 8; 27: 8; 28: 8; 29: 8; 30: 8; 31: 8; 32: 8; 33: 8; 34: 8; 35: 8; 36: 8; 37: 8; 38: 8; 39: 8
Foundations / Poles (MW/Wk) | 235 | 16: 3; 17: 8; 18: 8; 19: 8; 20: 8; 21: 8; 22: 8; 23: 8; 24: 8; 25: 8; 26: 8; 27: 8; 28: 8; 29: 8; 30: 8; 31: 8; 32: 8; 33: 8; 34: 8; 35: 8; 36: 8; 37: 8; 38: 8; 39: 8; 41: 8; 42: 8; 43: 8; 46: 8; 47: 8; 48: 8
Tracker Mechanical Assembly (MW/Wk) | 235 | 20: 3; 21: 8; 22: 8; 23: 8; 24: 8; 25: 8; 26: 8; 27: 8; 28: 8; 29: 8; 30: 8; 31: 8; 32: 8; 33: 8; 34: 8; 35: 8; 36: 8; 37: 8; 38: 8; 39: 8; 41: 8; 42: 8; 43: 8; 46: 8; 47: 8; 48: 8; 49: 8; 50: 8; 51: 8; 52: 8
Module Mechanical Assembly (MW/Wk) | 235 | 23: 3; 24: 8; 25: 8; 26: 8; 27: 8; 28: 8; 29: 8; 30: 8; 31: 8; 32: 8; 33: 8; 34: 8; 35: 8; 36: 8; 37: 8; 38: 8; 39: 8; 41: 8; 42: 8; 43: 8; 46: 8; 47: 8; 48: 8; 49: 8; 50: 8; 51: 8; 52: 8; 53: 8; 54: 8; 55: 8
Low Voltage Infraestructure (MW/Wk) | 235 | 30: 5; 31: 10; 32: 10; 33: 10; 34: 10; 35: 10; 36: 10; 37: 10; 38: 10; 39: 10; 41: 10; 42: 10; 43: 10; 46: 10; 47: 10; 48: 10; 49: 10; 50: 10; 51: 10; 52: 10; 53: 10; 54: 10; 55: 10; 56: 10
Medium Voltage Infraestructure (MW/Wk) | 235 | 30: 5; 31: 10; 32: 10; 33: 10; 34: 10; 35: 10; 36: 10; 37: 10; 38: 10; 39: 10; 41: 10; 42: 10; 43: 10; 46: 10; 47: 10; 48: 10; 49: 10; 50: 10; 51: 10; 52: 10; 53: 10; 54: 10; 55: 10; 56: 10
Substation |  | 4: Civil Works & Structure Installation; 13: Equipment Installation; 21: Testing
T-Line |  | 4: Civil Works & Structure Installation; 13: Stringging & Sagging Conductor; 21: Testing
Backfeed | bar: 27
| MWp | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Commissioning: Tests and Start-Up (Cold) (MW/Wk) | 235 | 41: 10; 42: 15; 43: 15; 46: 15; 47: 15; 48: 15; 49: 15; 50: 15; 51: 15; 52: 15; 53: 15; 54: 15; 55: 15; 56: 15; 57: 15; 58: 15
Commissioning: Tests and Start-Up (Hot) (MW/Wk) | 235 | 42: 10; 43: 15; 46: 15; 47: 15; 48: 15; 49: 15; 50: 15; 51: 15; 52: 15; 53: 15; 54: 15; 55: 15; 56: 15; 57: 15; 58: 15; 59: 15
Completion | bar: 61
Manpower Estimated Count |  | ) | 30 | 30 | 40 | 60 | 160 | 170 | 170 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 380 | 380 | 380 | 380 | 360 | 360 | 360 | 360 | 355 | 355 | 305 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 350 | 350 | 100 | 50 | 50
Average Manpower per quarter |  | 1: 156.6667; 14: 342.3077; 27: 427.3077; 40: 398.4615; 53: 292.2222
Max Manpower per quarter |  | 1: 250; 14: 380; 27: 600; 40: 550; 53: 470

## Sheet2
| Week # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
Laydown yard/Site office |  | 1: MOB; 3: Laydown yard & Site Offices
Civil Works (MW/Wk) | 235 | 10: 3; 11: 8; 12: 8; 13: 8; 14: 8; 15: 8; 16: 8; 17: 8; 18: 8; 19: 8; 20: 8; 21: 8; 22: 8; 23: 8; 24: 8; 25: 8; 26: 8; 27: 8; 28: 8; 29: 8; 30: 8; 31: 8; 32: 8; 33: 8; 34: 8; 35: 8; 36: 8; 37: 8; 38: 8; 39: 8
Foundations / Poles (MW/Wk) | 235 | 16: 3; 17: 8; 18: 8; 19: 8; 20: 8; 21: 8; 22: 8; 23: 8; 24: 8; 25: 8; 26: 8; 27: 8; 28: 8; 29: 8; 30: 8; 31: 8; 32: 8; 33: 8; 34: 8; 35: 8; 36: 8; 37: 8; 38: 8; 39: 8; 41: 8; 42: 8; 43: 8; 46: 8; 47: 8; 48: 8
Tracker Mechanical Assembly (MW/Wk) | 235 | 20: 3; 21: 8; 22: 8; 23: 8; 24: 8; 25: 8; 26: 8; 27: 8; 28: 8; 29: 8; 30: 8; 31: 8; 32: 8; 33: 8; 34: 8; 35: 8; 36: 8; 37: 8; 38: 8; 39: 8; 41: 8; 42: 8; 43: 8; 46: 8; 47: 8; 48: 8; 49: 8; 50: 8; 51: 8; 52: 8
Module Mechanical Assembly (MW/Wk) | 235 | 23: 3; 24: 8; 25: 8; 26: 8; 27: 8; 28: 8; 29: 8; 30: 8; 31: 8; 32: 8; 33: 8; 34: 8; 35: 8; 36: 8; 37: 8; 38: 8; 39: 8; 41: 8; 42: 8; 43: 8; 46: 8; 47: 8; 48: 8; 49: 8; 50: 8; 51: 8; 52: 8; 53: 8; 54: 8; 55: 8
Low Voltage Infraestructure (MW/Wk) | 235 | 30: 5; 31: 10; 32: 10; 33: 10; 34: 10; 35: 10; 36: 10; 37: 10; 38: 10; 39: 10; 41: 10; 42: 10; 43: 10; 46: 10; 47: 10; 48: 10; 49: 10; 50: 10; 51: 10; 52: 10; 53: 10; 54: 10; 55: 10; 56: 10
Medium Voltage Infraestructure (MW/Wk) | 235 | 30: 5; 31: 10; 32: 10; 33: 10; 34: 10; 35: 10; 36: 10; 37: 10; 38: 10; 39: 10; 41: 10; 42: 10; 43: 10; 46: 10; 47: 10; 48: 10; 49: 10; 50: 10; 51: 10; 52: 10; 53: 10; 54: 10; 55: 10; 56: 10
Substation |  | 4: Civil Works & Structure Installation; 13: Equipment Installation; 21: Testing
T-Line |  | 4: Civil Works & Structure Installation; 13: Stringging & Sagging Conductor; 21: Testing
Backfeed | bar: 27
| MWp | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Commissioning: Tests and Start-Up (Cold) (MW/Wk) | 235 | 41: 10; 42: 15; 43: 15; 46: 15; 47: 15; 48: 15; 49: 15; 50: 15; 51: 15; 52: 15; 53: 15; 54: 15; 55: 15; 56: 15; 57: 15; 58: 15
Commissioning: Tests and Start-Up (Hot) (MW/Wk) | 235 | 42: 10; 43: 15; 46: 15; 47: 15; 48: 15; 49: 15; 50: 15; 51: 15; 52: 15; 53: 15; 54: 15; 55: 15; 56: 15; 57: 15; 58: 15; 59: 15
Completion | bar: 61
Average Manpower per quarter |  | 1: 156.6667; 14: 342.3077; 27: 427.3077; 40: 398.4615; 53: 292.2222
Max Manpower per quarter |  | 1: 250; 14: 380; 27: 600; 40: 550; 53: 470