KY | KY - WEST | 2621 | 19691695100 |  | 100326516 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1204 FONTAINE RD 1F | 067 | LEX | 2019-10-01 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1367.3 | 0 | 0 | 0 | 1367.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19705072200 |  | 100310659 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NAKOMI | 601 NAKOMI DR | 067 | LEX | 2019-10-01 | JWCOX | U125208 | 2019-05-10 | 2019-11-07 | 2021-05-31 |  | JWCOX | 2019-10-01 | 2019-07-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.3 | 7 | 3661.41 | 1633.13 | 262.43 | 92.94 | 1672.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707742800 |  | 100262081 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | FLORENCE | 1350 FLORENCE ST | 019 | ASH | 2019-10-01 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.45 | 1 | 1630.53 | 25.64 | 0 | 4.92 | 1599.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19720074400 |  | 100346480 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-27-19 | 2621P | MAIN | 348 S MAIN ST | 239 | VER | 2019-10-01 | DCOLLIN | U132002 | 2019-06-27 | 2019-08-07 | 2019-10-17 |  | DCOLLIN | 2019-10-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 15.5667 | 2 | 2360.96 | 885.94 | 0 | 571.74 | 903.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19740560400 |  | 100354911 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-16-19 | 2621P | WILLIAMS | 918 WILLIAMS ST | 161 | MAY | 2019-10-03 | U125208 | U130722 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | 2019-10-11 |  | SDADAMS | 2019-10-01 | 2019-09-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 13.1667 | 4 | 782.56 | 730.28 | 10.63 | 41.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19745959700 |  | 100416863 |  | 6736216H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | PINE GROVE | 2770 PINE GROVE RD | 017 | PAR | 2019-10-03 | U125208 | U125208 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | RJJOHNS | 2019-10-01 | 2019-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 25.4 | 6 | 1553.16 | 1350.07 | 0 | 203.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19746780700 |  | 100405936 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | AOC - REPL SL & REBUILD MP | 2621P | HILL RISE | 1700 HILL RISE DR 1 | 067 | LEX | 2019-10-03 | U125208 | U125964 | 2019-10-01 | 2019-10-04 |  |  | WHIMES | 2019-10-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.75 | 6 | 2804.06 | 1140.41 | 841.76 | 94.49 | 727.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19746783400 |  | 100405942 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | AOC - REPL SL & REBUILD MP | 2621P | HILL RISE | 1700 HILL RISE DR 7 | 067 | LEX | 2019-10-03 | U125208 | U125964 | 2019-10-01 | 2019-10-04 |  |  | WHIMES | 2019-10-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.4333 | 7 | 2801.07 | 1130.85 | 819.28 | 124.5 | 726.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 05630092700 |  | 500648853 |  | 6768172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON GAS SERVICE LINE | 2600B | COW CREEK | 105 COW CREEK RD | 065 | RAV | 2019-10-02 | DENNING | U901364 | 2005-12-01 | 2019-10-18 | 2019-10-20 |  | DENNING | 2019-10-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.7333 | 2 | 1167.42 | 671.87 | 0 | 495.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17026739600 |  |  |  | 7344244G | 1749147 | BKSLONE |  | 557 | EX | INSTALL 295 -4"/8" PHHP+VALVES | 2600B | DOZERMAN | 10048 DOZERMAN DR | 019 | RUS | 2019-10-25 | U124014 | BKSLONE | 2017-11-21 | 2019-09-12 | 2019-10-02 | 2019-09-24 | DAVID SKAGGS | 2019-10-02 | 2019-08-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7396 | AMRCB |  | 100 | 055732170267396 | 305.9167 | 12204 | 140058.6 | 21470.99 | 14185.08 | 13912.37 | 75671.94 | 0 | 331.28 | 14486.94 | 339
KY | KY - EAST | 2631 | 17026739700 |  |  |  | 7344244G | 1749147 | BKSLONE |  | 558 | EX | RETIRE 263'-16"/8"/4" CS/BSHP | 2600B | DOZERMAN | 10048 DOZERMAN DR | 019 | RUS | 2019-10-22 | U124014 | BKSLONE | 2017-11-21 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-09-24 | DAVID SKAGGS | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7397 | AMRCB |  | 100 | 055832170267397 | 3.2667 | 0 | 3661.72 | 179.65 | 0 | 35.32 | 3446.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026893800 |  |  |  | 6716212F | 1966196 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 40' OF 3"PMMP MAIN | 2600B | VERSAILLES | 1202 VERSAILLES | 067 | LEX | 2019-10-09 | U460266 | U461383 | 2019-08-27 | 2019-09-18 | 2019-10-02 | 2019-09-17 | JENSMIN | 2019-10-02 | 2019-09-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8938 | AMRCB |  | 100 | 055732190268938 | 93.4667 | 649 | 57922.77 | 7841.34 | 3408.64 | 4747.31 | 35877.42 | 0 | 132.69 | 5915.37 | 59
KY | KY - WEST | 2621 | 19026896700 |  | 501252499 |  | 6712208G | 1961245 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 100' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | MAJESTIC | 1017 MAJESTIC DR | 067 | LEX | 2019-10-17 | U460266 | U461383 | 2019-09-19 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-02 | WILL FULKS | 2019-10-02 | 2019-09-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8967 |  |  | 100 | 055532190268967 | 23.7333 | 300 | 9132.58 | 1260.68 | 633.46 | 257.57 | 5886.12 | 0 | 20.03 | 1074.72 | 100
KY | KY - EAST | 2631 | 19026903100 |  |  |  | 7348248F | 1967433 | U132703 |  | 909 | EX | INSTALL ELECTRONIC EQUIP | 2631M | US 60 | US 60 | 019 | CAN | 2020-04-10 | U462463 | U132703 | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-10-02 | NOLL DAVIS | 2019-10-02 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9031 |  |  | 100 | 090932190269031 |  | 0 | 4765.04 | 0 | 3165.43 | 0 | 1613.75 | 0 | -14.14 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678785500 |  | 100299127 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1465 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-07 | U124003 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | BPULLIAM/RLA | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2832.31 | 0 | 0 | 0 | 2832.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678785600 |  | 100299128 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1469 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-07 | U124003 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | BPULLIAM/ RLA | 2019-10-02 | 2019-10-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12 | 1 | 4100.39 | 680.35 | 0 | 38.23 | 3381.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678786400 |  | 100299140 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1493 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-07 | U124003 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | BPULLIAM/RLA | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3644.73 | 0 | 0 | 0 | 3644.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678822200 |  | 100299137 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | LEESTOWN | 1489 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-07 | U124003 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | BPULLIAM/RLA | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3656.41 | 0 | 0 | 0 | 3656.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680067400 |  | 500236438 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100/ | 2600B | MCDONALD | 1854 MCDONALD AV | 067 | LEX | 2019-10-02 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.1 | 1 | 3242 | 402.47 | 0 | 22.63 | 2816.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687831700 |  | 100280075 |  | 6688228J | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | WESTLAND | 301 WESTLAND DR | 073 | FRA | 2019-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2026.13 | 0 | 0 | 0 | 2026.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687831900 |  | 100280076 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | WESTLAND | 303 WESTLAND DR | 073 | FRA | 2019-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1776.41 | 0 | 0 | 0 | 1776.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687832000 |  | 100280072 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | WESTLAND | 304 WESTLAND DR | 073 | FRA | 2019-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2559.74 | 0 | 0 | 0 | 2559.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687832200 |  | 100280071 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | WESTLAND | 306 WESTLAND DR | 073 | FRA | 2019-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1267.94 | 0 | 0 | 0 | 1267.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691669100 |  | 100326514 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1138 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-10-03 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4514.14 | 0 | 248.24 | 0 | 4265.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19740487100 |  | 100359335 | 64 | 6736232P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - REPL SERV/MOVE MTR | 2621P | VIRGINIA | 142 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2019-10-02 | DBANKS | PMCNABB | 2019-09-10 | 2019-11-08 | 2019-11-10 |  | DBANKS | 2019-10-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 16.5667 | 2 | 1428.22 | 904.37 | 431.74 | 50.83 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19742845000 |  | 100406041 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | AOC - REPL SL & REBUILD MP LO | 2621P | HILL RISE | 1706 HILL RISE DR 1 | 067 | LEX | 2019-10-03 | U125208 | U125208 | 2019-09-18 | 2019-09-30 |  |  | WHIMES | 2019-10-02 | 2019-09-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.3667 | 12 | 3814.24 | 1766 | 1153.23 | 141.69 | 753.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19744230900 |  | 100458011 |  | 6724212K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 09/26/19 | 2621P | ELKHORN | 2270 ELKHORN RD | 067 | LEX | 2019-10-03 | U125208 | U125208 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | JWCOX | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.53333 | 1 | 1535.43 | 30.64 | 19.2 | 1.72 | 1483.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19745140500 |  | 100330987 |  | 6720208B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - REPLACE SERVICE | 2621P | RICHMOND | 1421 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2019-10-02 | MCRAIG | U125208 | 2019-09-25 | 2019-10-16 |  |  | MCRAIG | 2019-10-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.3 | 3 | 2101.33 | 1248.99 | 342.76 | 70.18 | 439.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19746848700 |  | 100326341 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COCHRAN | 170 COCHRAN RD | 067 | LEX | 2019-10-02 | JWCOX | U131723 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | JWCOX | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.45 | 1 | 3107.71 | 372.5 | 241.47 | 20.94 | 2472.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19747197800 |  | 100406043 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | AOC - REPL SL & REBUILD MP | 2621P | HILL RISE | 1706 HILL RISE DR 3 | 067 | LEX | 2019-10-03 | U125208 | U125964 | 2019-10-02 | 2019-10-04 |  |  | WHIMES | 2019-10-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 25.4 | 6 | 2912.34 | 1256.55 | 802.41 | 70.3 | 783.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19747219500 |  | 100275532 |  | 6684228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093835 | 2621P | CLINE | 709 CLINE ST | 073 | FRA | 2019-10-18 | U125208 | U129005 | 2019-10-02 | 2020-01-31 | 2021-08-31 |  | CDESPAI | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 5.9167 | 1 | 2721.38 | 424.6 | 221.51 | 705.37 | 1369.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19747382100 |  | 100262082 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600 | 2600B | FLORENCE | 1354 FLORENCE ST | 019 | ASH | 2019-10-02 | U123965 | U131066 | 2019-10-02 | 2019-12-31 |  |  | MBLANKE | 2019-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 2.0167 | 1 | 1831.08 | 119.25 | 0 | 36.22 | 1675.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588347900 |  | 100424405 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 5TH | 20 E 5TH ST | 017 | PAR | 2019-10-04 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2879.13 | 0 | 0 | 0 | 2879.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18644723100 |  | 100406299 |  | 6716212I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | HILL RISE | 1707 HILL RISE DR 3 | 067 | LEX | 2019-10-04 | U125208 | AOC SYST | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2021-09-04 |  | WHIMES | 2019-10-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 13.35 | 4 | 2318.51 | 693.81 | 1508.91 | 38.99 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18664462700 |  | 100358606 |  | 6740232I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D000726 | 2621P | SPEARS | 10 SPEARS ST | 017 | PAR | 2019-10-04 | U125208 | U131002 | 2018-12-31 | 2019-06-28 | 2020-12-31 |  | DBANKS | 2019-10-03 | 2019-08-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 38.9667 | 10 | 2282.17 | 1867.98 | 308.56 | 105.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026897200 |  |  |  | 7256276A | 1966814 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 2" SS FITTING | 2621P | KATHY LEE | 710 KATHY LEE CR | 161 | MAY | 2020-02-04 | U128132 | U461383 | 2019-09-22 | 2021-07-14 | 2021-07-18 | 2019-10-03 | SADAMS | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8972 |  |  | 100 | 055732190268972 | 54.0167 | 0 | 4876.06 | 3217.4 | 409.09 | 642.08 | 0 | 0 | 38.08 | 569.41
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026897300 |  |  |  | 7256276A | 1966814 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 1' OF 2"CSMP MAIN | 2621P | KATHY LEE | 710 KATHY LEE CI | 161 | MAY | 2020-02-04 | U128132 | U461383 | 2019-09-22 | 2020-11-30 | 2021-07-18 | 2019-10-03 | SADAMS | 2019-10-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8973 |  |  | 100 | 055832190268973 |  | 0 | 729.47 | 683.13 | 0 | 46.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680085700 |  | 100320262 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026736100 | 2600B | MCDONALD | 1855 MCDONALD AV | 067 | LEX | 2019-10-14 | U461516 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-12-31 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.5 | 1 | 5557.97 | 850.29 | 0 | 260.74 | 4446.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687825800 |  | 100280171 |  | 6688228J | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 303 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-05 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687826000 |  | 100280170 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 305 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-05 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19689418900 |  | 100360883 |  | 6736228G | 1747968 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026728800/ | 2600B | BETHLEHEM | 257 BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2019-10-04 | U126532 | U131066 | 2019-03-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2164.13 | 0 | 0 | 0 | 2164.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691669600 |  | 100326517 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1208 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-10-15 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-10-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4070.99 | 0 | 1821.4 | 0 | 2249.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707742900 |  | 100262083 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | FLORENCE | 1358 FLORENCE ST | 019 | ASH | 2019-10-03 | U123965 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | MBLANKE | 2019-10-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.033333 | 1 | 1566.5 | 2.37 | 0 | 0.72 | 1563.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19742842100 |  | 100406297 |  | 6716212I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - REPL SL & REBUILD MP LO | 2621P | HILL RISE | 1707 HILL RISE DR 1 | 067 | LEX | 2019-10-04 | U125208 | U125208 | 2019-09-18 | 2019-09-30 |  |  | WHIMES | 2019-10-03 | 2019-09-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 39.2667 | 7 | 3539.2 | 1932.86 | 1441.63 | 112.87 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19744176200 |  | 100413115 |  | 7340268N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-25-19 | 2621P | STATE RT 1 | 1221 STATE RT 1 | 089 | GRE | 2019-10-03 | MCOLLET | U132002 | 2019-09-23 | 2019-10-29 | 2019-11-19 |  | MCOLLET | 2019-10-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.5833 | 2 | 1445.59 | 938.53 | 9.94 | 497.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581364900 |  | 100297207 |  | 6716212D | 1315787 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-12-95 | 2621P | HICKORY | 330 HICKORY ST | 067 | LEX | 2019-10-04 | MCRAIG | SSUTHER | 2004-07-21 | 2019-10-11 | 2019-10-12 |  | MCRAIG | 2019-10-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.7833 | 6 | 604 | 553.65 | 19.2 | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026903000 |  |  |  | 6748204H | 1967433 | U132703 |  | 909 | EX | INSTALL ELECTRONIC EQUIP | 2600E | STATE RT 89 | STATE RT 89 | 049 | WIN | 2020-04-13 | U462463 | U132703 | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-10-04 | NOLL DAVIS | 2019-10-04 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9030 |  |  | 100 | 090932190269030 |  | 0 | 4765.04 | 0 | 3165.43 | 0 | 1613.75 | 0 | -14.14 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19673606100 |  | 100312186 |  | 6716208I | 1636363 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026733100/ D094025 | 2600B | CLAYS MILL | 2622 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-10-04 | U461439 | U131066 | 2019-01-30 | 2019-12-25 | 2021-06-30 |  | A PARRIS | 2019-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2616.52 | 0 | 441.91 | 0 | 2174.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678784600 |  | 100299116 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1415 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-15 | U461516 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.25 | 1 | 4633.03 | 581.13 | 254.96 | 32.66 | 3764.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678822000 |  | 100299125 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | LEESTOWN | 1455 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-15 | U461516 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 5940.95 | 615.72 | 238.07 | 188.79 | 4898.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687825700 |  | 100280127 |  | 6688228J | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 302 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-05 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691669000 |  | 100326513 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1136 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-10-14 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4021.36 | 0 | 0 | 0 | 4021.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19707673200 |  | 500340819 |  | 6720212B | 1855586 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026795700/ | 2600B | BLUE GRASS | 338 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2019-10-04 | U126604 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | WILL FULKS | 2019-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 3198.32 | 482.93 | 172.46 | 96.75 | 2446.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707741600 |  | 100262069 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | FLORENCE | 1201 FLORENCE ST | 019 | ASH | 2019-10-04 | U123965 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | MBLANKE | 2019-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.88333 | 1 | 1162.24 | 52.8 | 0 | 16.04 | 1093.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740193200 |  | 100267528 |  | 7352260J | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 103 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-04 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1510.52 | 0 | 0 | 0 | 1510.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19742377500 |  | 100458901 | 66 | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABN / UNSAFE / RI 9-17-19 | 2621P | ROOSEVELT | 373 ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2019-10-04 | MCRAIG | RHAYES | 2019-09-17 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | MCRAIG | 2019-10-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.3833 | 3 | 761.02 | 710.48 | 10.63 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19746361800 |  | 100267726 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-02-06 | 2621P | MAIN | 321 W MAIN ST | 127 | LOU | 2019-10-04 | MCOLLET | U132002 | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | MCOLLET | 2019-10-04 | 2019-10-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.6 | 2 | 1334.08 | 835.76 | 0 | 498.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19747289100 |  | 100291374 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222180 | 2600B | LESLIE | 678 LESLIE CT | 067 | LEX | 2019-10-14 | U125208 | U131723 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | JENSMIN | 2019-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8 | 1 | 3655.07 | 121.81 | 939.17 | 121.29 | 2472.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19747892500 |  | 100357963 |  | 6740232N |  |  |  | 566 | EX | RUSH/ABN/RI 10/04/19 - RJJOHNS | 2621P | WASHINGTON | 421 WASHINGTON ST | 017 | PAR | 2019-10-14 | U125208 | U125208 | 2019-10-03 | 2019-10-04 |  |  | DBANKS | 2019-10-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 14.1333 | 2 | 813.98 | 770.66 | 0 | 43.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19747945600 |  | 100323641 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2600B | BELLEFONTE | 3425 BELLEFONTE DR | 067 | LEX | 2019-10-04 | JWCOX | U131723 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  | JWCOX | 2019-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.4 | 1 | 3224.41 | 369.59 | 309.4 | 20.78 | 2524.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19673606000 |  | 100312187 |  | 6716208I | 1636363 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026733100/ | 2600B | CLAYS MILL | 2618 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-10-05 | U126602 | U131066 | 2019-01-30 | 2019-11-27 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3124.09 | 0 | 257.42 | 0 | 2866.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687825900 |  | 100280128 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 304 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-05 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026898800 |  |  |  | 6716212L | 1966943 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 221'- 6"BSLP MN D221762 | 2621P | HIGH | 220 W HIGH ST | 067 | LEX | 2019-10-09 | U128132 | U461383 | 2019-09-25 | 2019-10-15 | 2021-07-15 | 2019-10-04 | JENSMIN | 2019-10-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8988 | AMRCB |  | 100 | 055832190268988 | 0.38333 | 0 | 38421.22 | 321.76 | 0 | 131.6 | 37967.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 13124361200 |  | 100449800 |  | 7256280G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | ROGERS | 308 ROGERS RD TR | 161 | MAY | 2019-10-08 | SDADAMS | U126642 | 2013-03-18 | 2019-10-25 | 2019-10-27 |  | SDADAMS | 2019-10-08 | 2019-10-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.45 | 4 | 686.09 | 578.57 | 74.98 | 32.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026800402 |  | 500869134 |  | 6700208A | 1856404 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 9000' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | CEDAR RIDGE | 8 CEDAR RIDGE LN LT1C | 239 | VER | 2019-10-21 | U460266 | U461383 | 2019-10-10 | 2019-03-22 | 2019-10-14 | 2019-10-08 | STEVE CANOY | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 2019-03-05 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8004 |  |  | 100 | 055532180268004 | 1113.6 | 1305936 | 601602 | 63434.79 | 13125.19 | 25910.9 | 420201.43 | 0 | 9178.92 | 69750.77 | 9069
KY | KY - WEST | 2621 | 19026898700 |  |  |  | 6716212L | 1966943 | U461383 |  | 557 | EX | INSERT 221' OF 4"PMLP MAIN | 2621P | HIGH | 220 W HIGH ST | 067 | LEX | 2019-10-30 | U128132 | U461383 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 2021-07-15 | 2019-10-04 | JENSMINGER | 2019-10-08 | 2019-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8987 | AMRCB |  | 100 | 055732190268987 | 59.4 | 1547 | 53400.95 | 3994.81 | 1098.89 | 6619.9 | 34973.33 | 0 | 90.53 | 6623.49 | 221
KY | KY - WEST | 2621 | 19680065900 |  | 100320282 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100/ | 2600B | JOHNSTON | 115 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-08 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.5 | 1 | 1936.34 | 198.11 | 0 | 62.54 | 1675.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687826100 |  | 100280129 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 306 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-08 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1494.58 | 0 | 0 | 0 | 1494.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687826200 |  | 100280169 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 307 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-08 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687826300 |  | 100280168 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 309 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-08 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687831800 |  | 100280073 |  | 6688228J | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | WESTLAND | 302 WESTLAND DR | 073 | FRA | 2019-10-08 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2306.3 | 0 | 0 | 0 | 2306.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734907000 |  | 100287704 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | VO | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 983 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-08 |  | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | RAY RAGGIANI | 2019-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 19740196400 |  | 100267527 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 105 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-08 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.41667 | 1 | 1766.09 | 24.48 | 0 | 4.7 | 1736.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19746834400 |  | 100264833 |  | 7348248L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-03-19 | 2621P | JOHNSON | 11922 E JOHNSON RD | 019 | CAN | 2019-10-08 | MCOLLET | U132002 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-11-03 |  | MCOLLET | 2019-10-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.3167 | 2 | 1292.93 | 903.8 | 22.36 | 366.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749016200 |  | 100287315 |  | 6720212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | EMERSON | 678 EMERSON DR | 067 | LEX | 2019-10-15 | U125208 | U129005 | 2019-10-08 | 2019-10-06 | 2019-10-06 |  | VIODED PER JENSMIN RFOOCE/IC | 2019-10-08 | 2019-10-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0333 | 1 | 1000.66 | 425.62 | 118.59 | 423.81 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749168900 |  | 100299142 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | LEESTOWN | 1499 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-08 | U124003 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | BPULLIAM/RLA | 2019-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3246.71 | 0 | 0 | 0 | 3246.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11876981700 |  | 100357547 |  | 16740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | PLEASANT | 500 PLEASANT ST DN | 017 | PAR | 2019-10-12 | U126603 | U906307 | 2011-01-04 | 2017-12-29 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11876982300 |  | 100452570 |  | 16740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/100357547 | 2621P | PLEASANT | 502 PLEASANT ST DN | 017 | PAR | 2019-10-12 | U126603 | U906307 | 2011-01-04 | 2017-12-29 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11876982500 |  | 100452571 |  | 16740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 100357547 | 2600B | PLEASANT | 502 PLEASANT ST UP | 017 | PAR | 2019-10-12 | U126603 | U906307 | 2011-01-04 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11876982800 |  | 100452572 |  | 16740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 100357547 | 2600B | PLEASANT | 500 PLEASANT ST UP | 017 | PAR | 2019-10-12 | U126603 | U906307 | 2011-01-04 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11876983300 |  | 500570474 |  | 16740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 100357547 | 2600B | PLEASANT | 500 PLEASANT ST FRONT | 017 | PAR | 2019-10-12 | U126603 | U906307 | 2011-01-04 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588352000 |  | 100357362 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 509 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-10-12 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1120.99 | 0 | 0 | 0 | 1120.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19673605700 |  | 100312190 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026733100/ | 2600B | CLAYS MILL | 2606 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-10-09 | U461443 | U131066 | 2019-01-30 | 2019-11-27 |  |  | WGRAVES | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4 | 1 | 2136.43 | 209.58 | 257.42 | 70.52 | 1598.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678784700 |  | 100299117 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1417 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-15 | U461516 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 326.41 | 0 | 96.53 | 0 | 229.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678785400 |  | 100299126 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1461 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-15 | U461516 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.75 | 2 | 4335.2 | 1334.1 | 91.07 | 409.07 | 2500.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680082300 |  | 100320251 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026736100 | 2600B | JOHNSTON | 110 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-11 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3369.36 | 0 | 0 | 0 | 3369.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687826500 |  | 100280167 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 311 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-09 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2729.74 | 0 | 0 | 0 | 2729.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687826600 |  | 100280166 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 313 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-09 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2729.74 | 0 | 0 | 0 | 2729.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691669300 |  | 100326515 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1202 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-10-09 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3525.66 | 0 | 0 | 0 | 3525.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707743100 |  | 100262070 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | FLORENCE | 1365 FLORENCE ST | 019 | ASH | 2019-10-09 | U123965 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | MBLANKE | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1544.13 | 0 | 0 | 0 | 1544.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19722936800 |  | 100318728 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BRIGADOON | 2934 BRIGADOON PY | 067 | LEX | 2019-10-11 | U126308 | U131172 | 2019-07-10 | 2019-10-09 | 2021-07-31 |  | JENSMIN | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.6667 | 1 | 2163.09 | 383 | 0 | 381.39 | 1398.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740193700 |  | 100267525 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 109 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-09 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.35 | 1 | 1819.37 | 20.52 | 0 | 3.95 | 1794.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19747396400 |  | 100422439 |  | 6712228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193962 | 2621P | MARKHAM | 121 MARKHAM DR | 209 | GEO | 2019-10-11 | U125208 | U131723 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-23 |  | EFGOINS | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.0167 | 2 | 1053.84 | 692.75 | 260.72 | 38.93 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749178400 |  | 100325382 |  | 6720208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031821 | 2621P | MONTAVESTA | 3085 MONTAVESTA RD | 067 | LEX | 2019-10-09 | JWCOX | U125208 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |  | JWCOX | 2019-10-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.7667 | 3 | 3334.77 | 506.8 | 266.11 | 33.38 | 2528.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19749208300 |  | 100406488 |  | 7356216C |  |  |  | 565 | EX | SL REPLACE / JCYRUS | 2621P | RICE | 427 W RICE ST | 127 | LOU | 2019-10-09 | MCOLLET | U462294 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |  |  | MCOLLET | 2019-10-09 | 2019-10-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 19.8 | 7 | 2055.66 | 1172.29 | 70.11 | 747.02 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749452800 |  | 100286982 |  | 6720212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621P | IDLEWILD | 816 IDLEWILD CT | 067 | LEX | 2019-10-09 | ATWILLI | U129005 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | 2019-11-13 |  | ATWILLI | 2019-10-09 | 2019-10-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 3.7333 | 2 | 635.55 | 485.73 | 50.5 | 27.32 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749459900 |  | 100318729 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BRIGADOON | 2932 BRIGADOON PY | 067 | LEX | 2019-10-11 | U126308 | U129005 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  |  | JENSMIN | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.4333 | 1 | 2034.58 | 96.77 | 150.31 | 96.35 | 1691.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19749489700 |  | 100267567 |  | 7352260F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | PEARMAN | 109 PEARMAN CT | 019 | ASH | 2019-10-09 | MCOLLET | U129005 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | MCOLLET | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 4.4833 | 2 | 783.19 | 274.55 | 209.76 | 263.36 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19749526700 |  | 100274222 |  | 6684228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE - D192967 | 2621P | TODD | 231 W TODD ST | 073 | FRA | 2019-10-11 | U125208 | U129005 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | EFGOINS | 2019-10-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.6 | 2 | 587.77 | 555.26 | 1.3 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749543300 |  | 100324931 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WILLOWOOD | 3514 WILLOWOOD RD | 067 | LEX | 2019-10-09 | JWCOX | U131169 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 |  | JWCOX | 2019-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 1.3333 | 2 | 1452.41 | 76.79 | 211.5 | 4.32 | 1159.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026886700 |  | 500717790 |  | 6740212N | 1961723 | U128885 |  | 565 | EX | INSTALL 6" SERVICE | 2600B | ROCKWELL | 4481 ROCKWELL RD | 049 | WIN | 2019-11-06 | U123258 | U128885 | 2019-07-23 | 2019-11-26 | 2019-12-01 | 2019-09-21 | SHAWN DENNIS | 2019-10-10 | 2019-09-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP8867 |  |  | 100 | 056532190268867 | 8.05 | 1 | 13514.15 | 487.08 | 10443.48 | 174.88 | 835.39 | 0 | 38.05 | 1535.27
KY | KY - WEST | 2621 | 19678775800 |  | 100299115 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1400 N FORBES RD | 067 | LEX | 2019-10-12 | U461516 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2164.27 | 0 | 360.41 | 0 | 1803.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678783700 |  | 100298895 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1305 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-12 | U461516 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | NEA JOHNSON | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1552.11 | 0 | 453.2 | 0 | 1098.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680066500 |  | 100320258 |  | NEW | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100/ | 2600B | JOHNSTON | 126 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-11 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3515.52 | 0 | 0 | 0 | 3515.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687826400 |  | 100280131 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 310 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-10 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687826800 |  | 100280165 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 315 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-10 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687826900 |  | 100280164 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 317 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-10 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691679100 |  | 100326904 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | MCDOWELL | 333 MCDOWELL RD | 067 | LEX | 2019-10-11 | U127206 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3162.31 | 0 | 0 | 0 | 3162.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19702029000 |  | 100316606 |  | 6716208G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / HSE GONE | 2621P | NICHOLASVILLE | 1847 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2019-10-10 | ATWILLI | U132002 | 2019-05-01 | 2019-06-11 | 2019-07-02 |  | ATWILLI | 2019-10-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.9333 | 3 | 1337.72 | 638.48 | 147.2 | 35.88 | 516.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707741700 |  | 100262068 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | FLORENCE | 1209 FLORENCE ST | 019 | ASH | 2019-10-10 | U123965 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | MBLANKE | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 1.1167 | 1 | 2185.12 | 65.86 | 0 | 12.29 | 2106.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19716015200 |  | 100437616 |  | 6740212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-07-19 | 2621P | WEXFORD | 207 WEXFORD DR | 049 | WIN | 2019-10-10 | DBANKS | U132002 | 2019-06-20 | 2019-07-31 | 2019-08-21 |  | DBANKS | 2019-10-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.3167 | 2 | 398.93 | 357.69 | 21.15 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19726272400 |  | 100360878 |  | 6736228G | 1747968 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026728800 | 2600B | BETHLEHEM | 303 BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2019-10-10 | U126532 | U131066 | 2019-07-23 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4444.23 | 0 | 0 | 0 | 4444.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740193900 |  | 100466998 |  | 7352260J | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 111 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-10 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.1 | 1 | 2022.26 | 6.26 | 0 | 1.2 | 2014.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740864300 |  | 100331381 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094230 | 2621P | OWSLEY | 309 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2019-10-18 | U125208 | U125208 | 2019-09-11 | 2019-10-05 | 2019-10-23 |  | JWCOX | 2019-10-10 | 2019-10-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.2667 | 3 | 4283.41 | 1100.55 | 218.65 | 352.99 | 2611.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19746147000 |  | 100324142 |  | 6720204I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | AUSTIN | 1205 AUSTIN CT | 067 | LEX | 2019-10-15 | U125208 | AOC SYST | 2019-09-27 | 2019-10-24 | 2019-11-23 |  | WHIMES | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.9167 | 3 | 774.36 | 440.84 | 276.04 | 24.84 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749167300 |  | 100325371 |  | 6720208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031820 | 2621P | MONTAVESTA | 3009 MONTAVESTA RD | 067 | LEX | 2019-10-10 | JWCOX | U125208 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 2019-10-29 |  | JWCOX | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3167 | 1 | 1937.36 | 75.67 | 266.12 | 4.26 | 1591.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19749739700 |  | 100274265 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERICE LINE | 2621P | STEELE | 518 STEELE ST | 073 | FRA | 2019-10-10 | CDESPAI | U129005 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  |  | CDESPAI | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 17.7 | 2 | 6752.74 | 1078.8 | 213.24 | 1792.3 | 3668.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19749835200 |  | 100274264 |  | 6684228N | 1635077 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | STEELE | 522 STEELE ST | 073 | FRA | 2019-10-10 | CDESPAI | U129005 | 2019-10-10 | 2019-11-13 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2019-10-10 | 2019-09-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.45 | 2 | 1846.43 | 201.93 | 5.97 | 392.67 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19750196900 |  | 100280130 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776900 | 2600B | SENATE | 308 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-11 | U461375 | U131066 | 2019-10-11 | 2019-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19750650200 |  | 100357364 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026708900 | 2600B | PLEASANT | 515 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-10-15 | U126603 | U131066 | 2019-10-14 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1710.26 | 0 | 0 | 0 | 1710.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898474400 |  | 100334739 |  | 6724208A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 2-22-10 | 2621P | WOODWARD | 663 WOODWARD LN | 067 | LEX | 2019-10-11 | LSTANFI | U906631 | 2011-03-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | LSTANFI | 2019-10-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9 | 1 | 321.6 | 304.49 | 0 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680083700 |  | 100320256 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026736100 | 2600B | JOHNSTON | 122 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-11 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.4333 | 1 | 3173.23 | 194.74 | 0 | 61.44 | 2917.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687826700 |  | 100280132 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 314 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-11 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1318.82 | 0 | 0 | 0 | 1318.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707741800 |  | 100262067 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | FLORENCE | 1215 FLORENCE ST | 019 | ASH | 2019-10-11 | U123965 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | MBLANKE | 2019-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.016667 | 1 | 2005.13 | 1.18 | 0 | 0.22 | 2003.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740194100 |  | 500185712 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 113 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-11 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1497.73 | 0 | 0 | 0 | 1497.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19745051700 |  | 100313622 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-26-19 | 2621P | JACANA | 1567 JACANA DR | 067 | LEX | 2019-10-11 | ATWILLI | U132002 | 2019-09-25 | 2019-11-01 | 2019-11-22 |  | ATWILLI | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.2333 | 2 | 362.1 | 342.81 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19745942900 |  | 100355715 |  | 7260276B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-30-19 | 2621P | BUCKNER | 521 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2019-10-11 | SDADAMS | U132002 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-10-26 |  | SDADAMS | 2019-10-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 23.5 | 3 | 1375.16 | 1266.9 | 32.95 | 75.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19750196800 |  | 100280133 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776900 | 2600B | SENATE | 316 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-11 | U461375 | U131066 | 2019-10-11 | 2019-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1325.54 | 0 | 0 | 0 | 1325.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19750235500 |  | 100267476 |  | 7352260E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MOUNT SAVAGE | 134 MOUNT SAVAGE DR | 089 | ASH | 2019-10-11 | CWHEELE | U129939 | 2019-10-11 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | CWHEELE | 2019-10-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21.6333 | 3 | 1775.54 | 1287.53 | 143.35 | 272.66 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19750256000 |  | 100360879 |  | 6736228G | 1747968 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026728801 | 2600B | BETHLEHEM | 279 BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2019-10-11 | U126532 | U131066 | 2019-10-11 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4968.69 | 0 | 0 | 0 | 4968.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687827000 |  | 100280134 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 318 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-12 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1503.22 | 0 | 0 | 0 | 1503.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687827100 |  | 100280135 |  | 600000000 | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 320 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-12 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19726273100 |  | 100360873 |  | 6736228K | 1747968 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026728800 | 2600B | BETHLEHEM | 368 BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2019-10-12 | U126532 | U131066 | 2019-07-23 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3388.63 | 0 | 0 | 0 | 3388.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19726273200 |  | 100433141 |  | 6736228K | 1747968 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026728800 | 2600B | BETHLEHEM | 372 BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2019-10-12 | U126532 | U131066 | 2019-07-23 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2524.83 | 0 | 0 | 0 | 2524.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740194400 |  | 500798410 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 117 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-12 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2243.49 | 0 | 0 | 0 | 2243.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19750650800 |  | 100360028 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026708900 | 2600B | 6TH | 15 E 6TH ST | 017 | PAR | 2019-10-16 | U126603 | U131066 | 2019-10-14 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2451.42 | 0 | 0 | 0 | 2451.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678786200 |  | 100299135 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1483 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-15 | U461516 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-10-13 |  | 2019-10-13 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2279.51 | 0 | 91.07 | 0 | 2188.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026849700 |  | 501255688 |  | 6744208N | 1860056 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 825' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | CODELLA | 160 CODELLA DR LT | 049 | WIN | 2019-11-05 | U460266 | U461383 | 2018-12-19 | 2019-09-26 | 2019-10-14 | 2019-10-11 | KKOUNS | 2019-10-14 | 2019-09-27 | 2019-06-27 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8497 |  |  | 100 | 055532180268497 | 101.5 | 9900 | 43887.53 | 5721.88 | 1347.19 | 1831.06 | 29476.89 | 0 | 178.74 | 5331.77 | 990
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588352200 |  | 100357515 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 526 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-10-17 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2192.87 | 0 | 0 | 0 | 2192.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680066200 |  | 100320255 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100/ | 2600B | JOHNSTON | 120 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-14 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.45 | 1 | 2642.23 | 308.48 | 0 | 97.36 | 2236.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687827200 |  | 100280163 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 321 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687827300 |  | 100280136 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 322 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687827500 |  | 100280137 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 324 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687827600 |  | 100280161 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 325 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1468.66 | 0 | 0 | 0 | 1468.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19689062700 |  | 500205288 |  | 6716216K | 1425507 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026842500 | 2600B | NANDINO | 1088 NANDINO BV | 067 | LEX | 2019-10-14 | U126285 | U131066 | 2019-03-18 | 2019-12-31 |  |  | DDAVIS | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.2167 | 2 | 18023.02 | 994.92 | 1076.28 | 308.64 | 15643.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707741900 |  | 100262066 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | FLORENCE | 1218 FLORENCE ST | 019 | ASH | 2019-10-14 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.11667 | 1 | 1743.22 | 6.26 | 0 | 1.2 | 1735.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19716951700 |  | 100272808 |  | 6684224F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WINSTON | 541 WINSTON WY | 073 | FRA | 2019-10-14 | CDESPAI | U125208 | 2019-06-24 | 2019-12-20 | 2021-06-30 |  | CDESPAI | 2019-10-14 | 2019-09-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.1333 | 3 | 3954.26 | 488.57 | 338.04 | 852.62 | 2275.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19727237500 |  | 100421931 |  | 6716204G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED D093802 | 2621D | LANCELOT | 387 LANCELOT LN | 067 | LEX | 2019-10-16 | U125208 | AOC SYST | 2019-07-25 | 2019-10-11 | 2021-07-31 |  | JENSMIN | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.73333 | 1 | 2406.34 | 49.42 | 615.61 | 49.2 | 1692.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19727434600 |  | 100317961 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093803 | 2621P | LANCELOT | 368 LANCELOT LN | 067 | LEX | 2019-10-16 | U125208 | U125208 | 2019-07-26 | 2019-10-11 | 2021-07-31 |  | JENSMIN | 2019-10-14 | 2019-10-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.6 | 2 | 3017.48 | 513.6 | 825.64 | 300.66 | 1377.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740194300 |  | 100267524 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 115 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-14 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.36667 | 1 | 2000.38 | 21.63 | 0 | 4.16 | 1974.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19749077400 |  | 100260120 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / RI 10-09-19 / ABANDON | 2621P | HILTON | 1724 HILTON AV | 019 | ASH | 2019-10-14 | CWHEELE | DYOUNG | 2019-10-08 | 2019-10-11 |  |  | CWHEELE | 2019-10-14 | 2019-10-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.9667 | 4 | 853.79 | 730.51 | 24.06 | 99.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749510100 |  | 100319967 |  | 6716208K |  |  |  | 565 | EX | ADJUST NEW SERV LN - 10/11 8AM | 2621P | JESSELIN | 333 JESSELIN DR | 067 | LEX | 2019-10-14 | LSTANFI | U125208 | 2019-10-09 | 2019-10-11 |  |  | LSTANFI | 2019-10-14 | 2019-10-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 5.95 | 4 | 400.33 | 301.75 | 0 | 16.98 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750497400 |  | 100406729 |  | 6720216F |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 LEAK | 2621P | BARKSDALE | 1859 BARKSDALE DR | 067 | LEX | 2019-10-14 | JWCOX | U131168 | 2019-10-11 | 2020-01-03 | 2021-07-31 |  | JWCOX | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.55 | 1 | 3111.93 | 377.7 | 244.05 | 21.22 | 2468.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19750609900 |  | 100409179 |  | 6744204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HILLCREST | 4 HILLCREST DR | 049 | WIN | 2019-10-14 | DENNING | U131367 | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  |  | DENNING | 2019-10-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 25 | 4 | 1936.11 | 1139.63 | 62.81 | 553.19 | 180.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750622200 |  | 100310454 |  | 16716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17026733100 | 2600B | CLAYS MILL | 2601 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-10-14 | U461439 | U125768 | 2019-10-14 | 2049-12-31 |  |  | A PARRIS | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1660.21 | 0 | 170.02 | 0 | 1490.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750622400 |  | 100312944 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17026732800 | 2600B | FAIRFIELD | 571 FAIRFIELD DR | 067 | LEX | 2019-10-14 | U461439 | U125768 | 2019-10-14 | 2049-12-31 |  |  | A PARRIS | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1567.01 | 0 | 185.51 | 0 | 1381.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750626700 |  | 100316941 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D137798 | 2621P | RAMBLER | 2035 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2019-10-16 | U125208 | U131367 | 2019-10-14 | 2019-10-10 | 2021-07-31 |  | JWCOX | 2019-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 3.2667 | 2 | 3328.01 | 204.62 | 244.59 | 108.77 | 2770.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750638200 |  | 100324072 |  | 6724208G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BRYANT | 1770 BRYANT RD | 067 | LEX | 2019-10-16 | U125208 | U131367 | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  |  | WHIMES | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.0667 | 2 | 1784.21 | 921.91 | 185.75 | 51.83 | 624.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19750683800 |  | 100265528 |  | 7348252H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | DEAL | 1127 DEAL LN | 019 | ASH | 2019-10-16 | U125208 | U131367 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  | CWHEELE | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 16.8667 | 3 | 1322.06 | 1012.45 | 62.47 | 156.9 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968014600 |  | 100326340 |  | V102618 |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON METER ONLY | 2621P | COCHRAN | 170 COCHRAN RD RNG | 067 | LEX | 2019-10-16 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2019-10-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.25 | 1 | 75.17 | 71.17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588352300 |  | 100464766 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 611 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-10-17 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1372.53 | 0 | 0 | 0 | 1372.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026896800 |  |  |  | 7352256H | 1966792 | U132280 |  | 557 | EX | REPLACE MAIN - DIG IN | 2621P | BLACKBURN | BLACKBURN | 019 | ASH | 2019-10-29 | U128132 | U132280 | 2019-09-20 | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | RECUMP | 2019-10-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8968 |  |  | 100 | 055732190268968 | 3.2667 | 6 | 2407.06 | 1604.12 | 114.62 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 292.72 | 3
KY | KY - EAST | 2631 | 19026896900 |  |  |  | 7352256H | 1966792 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE MAIN - DIG IN | 2600E | BLACKBURN | BLACKBURN | 019 | ASH | 2019-10-29 | U128132 | U132280 | 2019-09-20 | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | BROBERT | 2019-10-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8969 |  |  | 100 | 055832190268969 | 0.25 | 0 | 17.61 | 13.19 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026897600 |  |  |  | 7352264I | 1966867 | U132280 |  | 557 | EX | REPLACE MAIN - DIG IN | 2600B | ETNA | 100 ETNA ST | 089 | RUS | 2019-12-11 | U128132 | U132280 | 2019-09-24 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | MCOLLET | 2019-10-15 | 2019-09-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8976 |  |  | 100 | 055732190268976 | 1.3667 | 4 | 5369.59 | 2697.56 | 90.4 | 1944.52 | 0 | 0 | 0.37 | 636.74 | 2
KY | KY - EAST | 2631 | 19026897700 |  |  |  | 7352264I | 1966867 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE MAIN - DIG IN | 2600E | ETNA | 100 ETNA ST | 089 | RUS | 2019-12-11 | U128132 | U132280 | 2019-09-24 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | MCOLLET | 2019-10-15 | 2019-09-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8977 |  |  | 100 | 055832190268977 | 2.4333 | 0 | 324.26 | 149.69 | 0 | 174.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19673605200 |  | 100310445 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026733100/ | 2600B | CLAYS MILL | 2245 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-10-15 | U126602 | U131066 | 2019-01-30 | 2019-11-27 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1614.92 | 0 | 257.42 | 0 | 1357.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678783900 |  | 100298894 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1307< LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-15 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | D REFFETT | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.2667 | 1 | 4591.5 | 122.52 | 0 | 24.45 | 4444.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680083900 |  | 100320257 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026736100 | 2600B | JOHNSTON | 124 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-15 | U125559 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2895.57 | 0 | 0 | 0 | 2895.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687827400 |  | 100280162 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 323 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2793.1 | 0 | 0 | 0 | 2793.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687827700 |  | 100280138 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 326 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1830.19 | 0 | 0 | 0 | 1830.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687827900 |  | 100280160 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 327 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2786.38 | 0 | 0 | 0 | 2786.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707746800 |  | 100262052 |  | 7352256H | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | SWORD | 1515 SWORD ST | 019 | ASH | 2019-10-15 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2695.71 | 0 | 0 | 0 | 2695.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19723288200 |  | 100318734 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093799 | 2621P | INVERNESS | 210 INVERNESS DR | 067 | LEX | 2019-10-16 | U125208 | U131172 | 2019-07-11 | 2019-10-15 | 2021-07-31 |  | JWCOX | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3333 | 1 | 2252.19 | 175.84 | 316.15 | 85.37 | 1674.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19726557500 |  | 100292005 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPL SERV LN---D031806 D221357 | 2621P | ALLEN | 2311 ALLEN DR | 067 | LEX | 2019-10-21 | DMCCULL | U125208 | 2019-07-24 | 2019-10-15 | 2021-07-31 |  | JWCOX | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8667 | 1 | 1768.19 | 107.44 | 246.94 | 33.35 | 1380.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19738456300 |  | 100336267 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE - NO LEAK | 2621P | WILGUS | 341 WILGUS AV | 067 | LEX | 2019-10-15 | LSTANFI | U129939 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  |  | LSTANFI | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 7.7667 | 1 | 4198.62 | 483.2 | 160.53 | 27.15 | 3527.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19738664700 |  | 100443379 |  | 7360216E |  |  |  | 566 | EX | DEMO - ABANDON / RI 09-05-19 | 2621P | GREENAPPLE | 44 GREENAPPLE RD | 127 | LOU | 2019-10-15 | MCOLLET | U125208 | 2019-09-03 | 2019-09-24 | 2019-10-03 |  | MCOLLET | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.9 | 2 | 666.17 | 355.62 | 0 | 310.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740073900 |  | 100336267 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WILGUS | 341 WILGUS AV | 067 | LEX | 2019-10-21 |  | U131167 | 2019-09-09 | 2019-08-29 | 2019-08-29 |  | LSTANFI | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 19740196700 |  | 100267523 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 119 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-15 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1143.26 | 0 | 0 | 0 | 1143.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19749001500 |  | 100286531 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN STOPPED 10-7-19 | 2621P | 8TH | 306 8TH ST | 065 | RAV | 2019-10-15 | DENNING | U125208 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |  |  | DENNING | 2019-10-15 | 2019-10-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 19.4333 | 8 | 1263.06 | 884.78 | 5.97 | 372.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19750879300 |  | 100273007 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COLLINS | 1112 COLLINS LN | 073 | FRA | 2019-10-15 | CDESPAI | U125964 | 2019-10-15 | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  | CDESPAI | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.5 | 1 | 5890.17 | 578.71 | 360.65 | 961.39 | 3989.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751007600 |  | 100414358 |  | 6724208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HEDGEWOOD | 281 HEDGEWOOD CT | 067 | LEX | 2019-10-15 | JWCOX | U131367 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  | JWCOX | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 4.25 | 1 | 2558.16 | 245.47 | 234.95 | 76.2 | 2001.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751032600 |  | 100324736 |  | 6720204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221926 | 2621P | SUTHERLAND | 3335 SUTHERLAND DR | 067 | LEX | 2019-10-16 | U125208 | U131367 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  | JWCOX | 2019-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 1.0167 | 1 | 3766.69 | 58.31 | 273.47 | 18.11 | 3416.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727658800 |  | 500089496 |  | 6708204L |  |  |  | 566 | EX | ABD S/L-IDLE 24 MO MEMO 2/08 | 2621P | TIMBERLANE | 196 TIMBERLANE CT | 113 | NIC | 2019-10-16 | JWCOX | RPOLLY | 2008-04-16 | 2014-12-23 |  |  | JWCOX | 2019-10-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1833 | 1 | 722.5 | 68.14 | 10.63 | 3.83 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026848300 |  | 500444276 |  | 6712208M | 1860051 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 100' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | FORSYTHE | 4053 FORSYTHE DR | 067 | LEX | 2019-10-29 | U460266 | U461383 | 2018-12-14 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2019-10-16 | WILL FULKS | 2019-10-16 | 2019-10-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8483 |  |  | 100 | 055532180268483 | 32.4 | 520 | 13128.1 | 1798.62 | 130.76 | 238.37 | 9367.73 | 0 | 25.23 | 1567.39 | 104
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588352600 |  | 100357369 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 623 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-10-17 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1609.76 | 0 | 0 | 0 | 1609.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19673611000 |  | 100312185 |  | 6716208I | 1636363 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026733100 | 2600B | CLAYS MILL | 2626 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-10-17 | U126602 | U131066 | 2019-01-30 | 2019-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1701.24 | 0 | 0 | 0 | 1701.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680082600 |  | 100320283 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026736100 | 2600B | JOHNSTON | 113 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-16 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.4667 | 1 | 3884.93 | 366.26 | 0 | 115.6 | 3403.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687828000 |  | 100280139 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 328 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687828100 |  | 100280159 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 329 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1948.67 | 0 | 0 | 0 | 1948.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687828200 |  | 100280140 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 330 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687828300 |  | 100280158 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 331 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19714454100 |  | 100460813 |  | 6716200D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107201 | 2621P | WOODGLEN | 4604 WOODGLEN DR | 067 | LEX | 2019-10-17 | U125208 | U125208 | 2019-06-14 | 2019-12-13 | 2021-06-30 |  | JWCOX | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.9333 | 1 | 2301.44 | 342.46 | 180.23 | 19.25 | 1759.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19742274200 |  | 100312412 |  | 6716208F | 1748744 |  |  | 565 | EX | INST 2" SL - SYS# 32010187 | 2621P | SOUTHLAND | 341 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2019-10-16 | LSTANFI | U125208 | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | LSTANFI | 2019-10-16 | 2019-10-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 11.9167 | 2 | 4903.56 | 742.25 | 382.78 | 41.71 | 3736.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19745482300 |  | 100350967 |  | 6744208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094135 | 2621P | ESTES | 520 ESTES DR | 049 | WIN | 2019-10-16 | DBANKS | U125208 | 2019-09-26 | 2020-03-25 | 2021-09-30 |  | DBANKS | 2019-10-16 | 2019-10-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 21.4 | 4 | 1330.11 | 1031.67 | 240.42 | 58.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750596000 |  | 100417299 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221347 | 2621P | KILKENNY | 1821 KILKENNY CT | 067 | LEX | 2019-10-17 | U125208 | U125208 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-11-02 |  | JENSMIN | 2019-10-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.6167 | 3 | 4281.39 | 930.55 | 2859.92 | 453.48 | 37.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751249800 |  | 100414489 |  | 6720204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221348 | 2621P | STEPHEN FOSTER | 1318 STEPHEN FOSTER DR | 067 | LEX | 2019-10-16 | ATWILLI | U125208 | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  | ATWILLI | 2019-10-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.2167 | 2 | 1455.82 | 586.38 | 179.12 | 32.96 | 657.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751319600 |  | 100461104 |  | 6716200D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WOODGLEN | 4605 WOODGLEN DR | 067 | LEX | 2019-10-16 | JWCOX | U131367 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |  |  | JWCOX | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 0.51667 | 1 | 2258.51 | 29.47 | 180.23 | 1.66 | 2047.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751352600 |  | 100299117 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 566 | EX | RETIRE S/L WITH AMRP | 2600B | LEESTOWN | 1417 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-16 | U461383 | U461383 | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  | NEAL JOHNSON | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19751382000 |  | 500027607 |  | 6708204H |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WOODBRIAR | 53 WOODBRIAR CT LT14E | 113 | NIC | 2019-10-16 | JWCOX | U131367 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |  |  | JWCOX | 2019-10-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.6 | 1 | 696.94 | 35.82 | 19.2 | 2.02 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588348300 |  | 100357507 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/CHANGE MTR | 2600B | 7TH | 135 E 7TH ST | 017 | PAR | 2019-10-17 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1627.03 | 0 | 0 | 0 | 1627.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588348400 |  | 100357508 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 7TH | 139 E 7TH ST | 017 | PAR | 2019-10-17 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2877.99 | 0 | 0 | 0 | 2877.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026897100 |  | 100403956 |  | 7256280L | 1747939 | U122858 |  | 565 | EX | INSTALL 4" SERVICE | 2600B | 2ND | 31 E 2ND ST REAR | 161 | MAY | 2019-12-10 | U123258 | U122858 | 2019-09-21 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-10-17 | DAVID STAGGS | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP8971 | AMRSL |  | 100 | 056532190268971 | 1.9167 | 1 | 8763.34 | 117.63 | 89.79 | 7.87 | 7539.54 | 0 | 27.45 | 981.06
KY | KY - WEST | 2621 | 19026900800 |  | 100312945 |  | 6716208E | 1636363 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 6" LP SERVICE LINE | 2600B | CLAYS MILL | 2250 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-11-06 | U460266 | U461383 | 2019-09-30 | 2019-11-27 | 2019-12-01 | 2019-10-17 | DEREK PAYTON | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9008 | AMRSL |  | 100 | 056632190269008 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026903800 |  |  |  | 7360216E | 1967467 | U132280 |  | 561 | EX | INSTALL 5'-2" P-IP | 2600B | GREENAPPLE | GREENAPPLE RD | 127 | LOU | 2020-02-05 | U128132 | U132280 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-15 | RECUMP | 2019-10-17 | 2019-10-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9038 |  |  | 100 | 056132190269038 | 4.6833 | 4 | 2004.22 | 1248.84 | 0 | 512.16 | 0 | 0 | 3.9 | 239.32 | 2
KY | KY - EAST | 2631 | 19026903900 |  |  |  | 7360216E | 1967467 | U132280 |  | 562 | EX | RETIRE 5'-2" P-IP | 2621P | GREENAPPLE | GREENAPPLE RD | 127 | LOU | 2020-02-05 | U128132 | U132280 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-15 | RECUMP | 2019-10-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9039 |  |  | 100 | 056232190269039 |  | 0 | 166.57 | 111.43 | 0 | 55.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680083300 |  | 100320280 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026736100 | 2600B | JOHNSTON | 121 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-17 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.4833 | 1 | 3293.73 | 310.77 | 0 | 98.09 | 2884.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687828400 |  | 100280141 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 332 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3147.91 | 0 | 0 | 0 | 3147.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687828500 |  | 100280157 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 333 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687828800 |  | 100280143 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 336 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687828900 |  | 100280155 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 337 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-17 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1471.54 | 0 | 0 | 0 | 1471.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19689418700 |  | 100360887 |  | 6736228G | 1747968 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026728800/ | 2600B | BETHLEHEM | 201 BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2019-10-17 | U126532 | U131066 | 2019-03-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3826.2 | 0 | 0 | 0 | 3826.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19689418800 |  | 100360886 |  | 6736228G | 1747968 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026728800/ | 2600B | BETHLEHEM | 225 BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2019-10-17 | U126532 | U131066 | 2019-03-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2872.25 | 0 | 0 | 0 | 2872.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691668400 |  | 100326509 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1126 FONTAINE RD 1FR | 067 | LEX | 2019-10-18 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4442.84 | 0 | 702.49 | 0 | 3740.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19705346400 |  | 100299800 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | LEESTOWN | 1310 LEESTOWN RD 1FL | 067 | LEX | 2019-10-17 | U461467 | U131066 | 2019-05-13 | 2019-12-31 |  |  | DARRELL REFFETT | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6027.22 | 0 | 0 | 0 | 6027.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707746900 |  | 100262051 |  | 7352256H | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | SWORD | 1521 SWORD ST | 019 | ASH | 2019-10-17 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1135.5 | 0 | 0 | 0 | 1135.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19714899700 |  | 100457546 |  | 6712208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093829 | 2621P | RIDGECANE | 3284 RIDGECANE RD | 067 | LEX | 2019-10-18 | U125208 | U125208 | 2019-06-17 | 2019-12-13 | 2021-06-30 |  | LSTANFI | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.81667 | 1 | 3147.43 | 50.45 | 169.91 | 2.84 | 2924.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740196900 |  | 100267522 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 125 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-17 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1725.77 | 0 | 0 | 0 | 1725.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19744091900 |  | 100403956 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | VO | RETIRE 4" SERVICE | 2600B | 2ND | 31 E 2ND ST REAR | 161 | MAY | 2019-11-07 |  | U122858 | 2019-09-21 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2019-10-17 |  |  | B | [11 empty] | 19026897100 | 100 |  |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19746446300 |  | 100312945 |  | 6716208E | 1636363 | U461383 |  | 565 | EX | INSTALL NEW 2"PMMP S/L | 2600B | CLAYS MILL | 2250 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U126602 | U461383 | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 2019-12-01 |  | DEREK PAYTON | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3508.94 | 0 | 667.48 | 0 | 2841.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19748464400 |  | 100242552 |  | 7356252C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2631D | SHERWOOD | 4901 SHERWOOD DR | 019 | ASH | 2020-01-30 | DYOUNG | AOC SYST | 2019-10-04 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  | SMULLIN | 2019-10-17 | 2019-10-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26310031 | 42.1167 | 5 | 3396.23 | 2535.47 | 246.97 | 606.11 | 7.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19749058800 |  | 100261093 |  | 7356252D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-0-19 | 2621P | 6TH | 1819 6TH ST | 019 | ASH | 2019-10-17 | MCOLLET | DYOUNG | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 2019-10-29 |  | MCOLLET | 2019-10-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.35 | 2 | 712.86 | 306.54 | 0 | 148.24 | 258.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750904700 |  | 100456824 |  | 6720200B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221252 | 2621P | THORNDALE | 2100 THORNDALE WY | 067 | LEX | 2019-10-18 | U125208 | U125208 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2021-10-31 |  | LSTANFI | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.5667 | 1 | 3118.06 | 221.67 | 163.93 | 12.45 | 2720.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751254700 |  | 100288908 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE -PR FOL | 2621P | NORTHSIDE | 664 NORTHSIDE DR | 067 | LEX | 2019-10-17 | JWCOX | U125208 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  |  | JWCOX | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.1833 | 1 | 2015.89 | 183.65 | 265.73 | 10.33 | 1556.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19751507300 |  | 100465992 |  | 7352256C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | IOWA | 210 IOWA ST | 019 | ASH | 2019-10-18 | U125208 | U131367 | 2019-10-17 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  | CWHEELE | 2019-10-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 26.7833 | 7 | 3413.94 | 1631.56 | 303.93 | 1428.53 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751786500 |  | 100304824 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE CSL | 2621P | CELIA | 906 CELIA LN | 067 | LEX | 2019-10-17 | LSTANFI | U129005 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  |  | LSTANFI | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.2167 | 1 | 2471.91 | 75.34 | 309.98 | 4.24 | 2082.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752043700 |  | 100310449 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026732800 | 2600B | CLAYS MILL | 2305 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-10-23 | U461439 | U125201 | 2019-10-18 | 2019-10-30 |  |  | A PARRIS | 2019-10-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1546.26 | 0 | 205.08 | 0 | 1341.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026780800 |  |  |  | 6716216O | 1425507 | BKSLONE |  | 584 | EX | R-1199 RETIRE EXIST REG STA | 2600E | NEW CIRCLE | 1008 NEW CIRCLE RD NW | 067 | LEX | 2020-03-11 | U462463 | BKSLONE | 2018-06-19 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-10-18 | CHRIS COX | 2019-10-18 | 2019-10-18 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3207514 |  |  | WP7808 |  |  | 100 | 751432180267808 | 8 | 0 | 471.12 | 446.05 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588348200 |  | 100357506 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 7TH | 131 E 7TH ST | 017 | PAR | 2019-10-18 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2201.51 | 0 | 0 | 0 | 2201.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678787600 |  | 100299077 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | MEADOWTHORPE | 1457 MEADOWTHORPE AV | 067 | LEX | 2019-10-18 | U124003 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | BPULLIAM/RLA | 2019-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2420.67 | 0 | 0 | 0 | 2420.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680082100 |  | 100320250 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026736100 | 2600B | JOHNSTON | 106 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-18 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.9333 | 1 | 2529.35 | 166.42 | 0 | 52.52 | 2310.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687828700 |  | 100280156 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 335 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-24 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1280.42 | 0 | 0 | 0 | 1280.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687829000 |  | 100280144 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 338 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-24 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734904000 |  | 100287649 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 904 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-10-18 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1606.91 | 0 | 0 | 0 | 1606.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740197000 |  | 100267521 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 127 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-18 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.066667 | 1 | 1488.78 | 4.57 | 0 | 0.87 | 1483.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19748677900 |  | 500525619 |  | 6684228K | 9717645 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 10-08-19 | 2621P | BROADWAY | 100 W BROADWAY ST | 073 | FRA | 2019-11-25 | U125208 | U132002 | 2019-10-07 | 2019-11-15 | 2019-12-10 |  | EFGOINS | 2019-10-18 | 2019-10-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 46.8167 | 6 | 5906.2 | 2727.05 | 45.95 | 1262.12 | 1871.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750373200 |  | 100287344 |  | 6720212G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | MEADOW | 1104 MEADOW LN | 067 | LEX | 2019-10-22 | U125208 | AOC SYST | 2019-10-11 | 2019-11-07 | 2019-12-07 |  | LMCDONA | 2019-10-18 | 2019-10-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 51.85 | 7 | 3295.03 | 2486.07 | 369.69 | 376.87 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750752700 |  | 100313402 |  | 6716208B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | BOB O LINK | 386 BOB O LINK DR | 067 | LEX | 2019-10-18 | MCRAIG | AOC SYST | 2019-10-14 | 2019-11-08 | 2019-12-10 |  | MCRAIG | 2019-10-18 | 2019-10-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.8167 | 2 | 1569.73 | 1067.34 | 179.97 | 199.54 | 122.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19751555500 |  | 100344654 |  | 6700224L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WINTER | 301 N WINTER ST | 239 | MID | 2019-10-24 | U125208 | U131367 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  | DCOLLIN | 2019-10-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 15.6833 | 3 | 1892.1 | 984.88 | 0 | 907.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751785000 |  | 100417166 |  | 6720204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221349 | 2621P | LATONIA | 1291 LATONIA PR | 067 | LEX | 2019-10-21 | U125208 | U125208 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  | LSTANFI | 2019-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.4833 | 1 | 2681 | 278.96 | 218.19 | 15.69 | 2168.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588348100 |  | 100357505 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 7TH | 127 E 7TH ST | 017 | PAR | 2019-10-19 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2538.79 | 0 | 0 | 0 | 2538.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19689418600 |  | 100455198 |  | 6736228G | 1747968 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026728800/ | 2600B | BETHLEHEM | 200 BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2019-10-19 | U126532 | U131066 | 2019-03-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3269.05 | 0 | 0 | 0 | 3269.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707743200 |  | 100262095 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1200 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-19 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740194900 |  | 100267520 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 128 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-19 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1722.82 | 0 | 0 | 0 | 1722.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07676065900 |  | 100302381 |  | 6712212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2600B | CAYWOOD | 2313 CAYWOOD CR | 067 | LEX | 2019-10-28 | U126308 | SSUTHER | 2007-02-16 | 2019-12-31 |  |  | JENSMIN | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 1 | 1020.38 | 29.11 | 46.75 | 1.64 | 942.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10847023600 |  | 100282186 | 19 | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / D192919 | 2621P | PENN | 208 PENN AL | 209 | GEO | 2019-10-21 | CDESPAI | CTSTEEL | 2010-06-23 | 2020-02-14 | 2021-08-31 |  | CDESPAI | 2019-10-21 | 2019-10-16 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 7.0667 | 2 | 2755.62 | 430.05 | 96.19 | 714.48 | 1514.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026846900 |  | 501170321 |  | 7356216F | 1859523 | U122858 |  | 555 | EX | INSTALL 200'-2" PMIP | 2600B | WILLOW | 161 WILLOW DR | 127 | LOU | 2019-11-08 | U125423 | U122858 | 2018-11-27 | 2019-06-25 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | MARCUS BLANKENSHIP | 2019-10-21 | 2019-07-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8469 |  |  | 100 | 055532180268469 | 110.1 | 3850 | 47178.86 | 6574.2 | 577.49 | 1554.34 | 32480.06 | 0 | 402.78 | 5589.99 | 275
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588348500 |  | 100357509 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 7TH | 143 E 7TH ST | 017 | PAR | 2019-10-21 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2860.09 | 0 | 0 | 0 | 2860.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588348600 |  | 100357510 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 7TH | 147 E 7TH ST | 017 | PAR | 2019-10-21 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1821.99 | 0 | 0 | 0 | 1821.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611538800 |  | 100354356 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 312 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-10-23 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2002.38 | 0 | 0 | 0 | 2002.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680065600 |  | 100320285 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100/ | 2600B | JOHNSTON | 109 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-21 | U125559 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1728.17 | 0 | 0 | 0 | 1728.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680065700 |  | 100320284 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100/ | 2600B | JOHNSTON | 111 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-21 | U125559 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1715.69 | 0 | 0 | 0 | 1715.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687829100 |  | 100280154 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 339 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-24 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2559.74 | 0 | 0 | 0 | 2559.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687829300 |  | 100280153 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 341 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-24 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707743400 |  | 100262094 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1301 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-21 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1072.64 | 0 | 0 | 0 | 1072.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707743600 |  | 100262092 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1313 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-21 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1170.08 | 0 | 0 | 0 | 1170.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19722149200 |  | 100299866 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 07-08-19 / CONVRT | 2621P | LIGGETT | 1100 LIGGETT ST | 067 | LEX | 2019-10-21 | ATWILLI | U132002 | 2019-07-05 | 2019-08-14 | 2019-09-05 |  | ATWILLI | 2019-10-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.4167 | 3 | 1034.68 | 961.48 | 19.2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19723289500 |  | 100318847 |  | 6716204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093800 | 2621P | ABERDEEN | 219 ABERDEEN DR | 067 | LEX | 2019-10-23 | U125208 | U131172 | 2019-07-11 | 2019-11-27 | 2021-07-31 |  | JENSMIN | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.1167 | 1 | 1941.38 | 75.12 | 495.97 | 4.23 | 1366.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19726272600 |  | 100435407 |  | 6736228K | 1747968 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026728800 | 2600B | BETHLEHEM | 367 BETHLEHEM RD GARAGE | 017 | PAR | 2019-10-22 | U126532 | U131066 | 2019-07-23 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3298.91 | 0 | 0 | 0 | 3298.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19749004600 |  | 100447680 |  | 6712228B | 0676148 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-09-19 | 2621P | OPERA | 123 OPERA AL | 209 | GEO | 2019-10-21 | EFGOINS | U132002 | 2019-10-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 |  | EFGOINS | 2019-10-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.3833 | 1 | 259.81 | 244.76 | 1.3 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752345500 |  | 100339876 |  | 6720212L |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D221766 | 2621P | JENNIFER | 1608 JENNIFER RD 1A | 067 | LEX | 2019-10-22 | U125208 | U129939 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 |  | MCRAIG | 2019-10-21 | 2019-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 55.1167 | 8 | 3577.32 | 2754.86 | 403.3 | 364.44 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752478200 |  | 100318848 |  | 6716204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ABERDEEN | 217 ABERDEEN DR | 067 | LEX | 2019-10-22 | U125208 | U131367 | 2019-10-21 | 2019-10-21 |  |  | JENSMIN | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.1 | 1 | 2981.47 | 142.07 | 1155.62 | 7.99 | 1675.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752503700 |  | 100302379 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094781 | 2621P | CAYWOOD | 2305 CAYWOOD CR | 067 | LEX | 2019-10-22 | U125208 | U131367 | 2019-10-21 | 2019-06-06 | 2020-07-31 |  | JENSMIN | 2019-10-21 | 2019-09-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 3.8333 | 2 | 2875.8 | 263.66 | 922.73 | 14.58 | 1674.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752524300 |  | 100292475 |  | 6720216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093793 | 2621P | DOVER | 553 DOVER RD | 067 | LEX | 2019-10-22 | U125208 | U131367 | 2019-10-21 | 2019-10-16 | 2021-06-30 |  | LSTANFI | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 5.6167 | 1 | 2542.4 | 349.32 | 179.08 | 19.64 | 1994.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752556000 |  | 100326506 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL W/100326506 | 2621P | FONTAINE | 1116 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-10-21 | U125559 | U123235 | 2019-10-21 | 2019-12-23 |  |  | BJACKSON | 2019-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2895.87 | 0 | 0 | 0 | 2895.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 08726345400 |  | 100355755 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABNDN / RI 01-13-06 /CDE ENFOR | 2621P | CENTRAL | 424 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2019-10-25 | U125208 | SSUTHER | 2008-04-04 | 2019-09-18 | 2019-10-18 |  | MSHARON | 2019-10-22 | 2019-10-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 18.6 | 5 | 1100.55 | 1010.77 | 32.95 | 56.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588349400 |  | 100357489 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 143 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-10-22 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1272.15 | 0 | 0 | 0 | 1272.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588349500 |  | 100357490 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 145 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-10-22 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1077.79 | 0 | 0 | 0 | 1077.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588349600 |  | 100357500 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 802 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-10-22 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1064.35 | 0 | 0 | 0 | 1064.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611538900 |  | 100354355 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 314 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-10-24 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2060.22 | 0 | 0 | 0 | 2060.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026894900 |  | 501264553 |  | 6700208A | 1966505 | U130604 |  | 555 | EX | INSTALL 100' 2" PMMP | 2600B | ARBOR MEADOW | 7029 ARBOR MEADOW WY | 239 | VER | 2019-10-25 | U460266 | U130604 | 2019-09-10 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 2019-10-22 | STEVE CANOY | 2019-10-22 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8949 |  |  | 100 | 055532190268949 | 34.6 | 480 | 15155.82 | 2127.78 | 819.14 | 630.13 | 9801.66 | 0 | 28.96 | 1748.15 | 120
KY | KY - EAST | 2631 | 19026904700 |  |  |  | 7352260N | 1967631 | U132280 |  | 561 | EX | DIG IN - INSTALL 5'-4" PMLP | 2600B | MCCLURE | 601 MCCLURE ST | 019 | ASH | 2020-01-10 | U128132 | U132280 | 2019-10-22 | 2019-10-23 |  | 2019-10-22 | MCOLLET | 2019-10-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9047 |  |  | 100 | 056132190269047 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
KY | KY - EAST | 2631 | 19026904800 |  |  |  | 7352260N | 1967631 | U132280 |  | 562 | EX | DIG IN - INSTALL 5'-4" | 2600B | MCCLURE | 601 MCCLURE ST | 019 | ASH | 2020-01-10 | U128132 | U132280 | 2019-10-22 | 2019-10-24 |  | 2019-10-22 | MCOLLET | 2019-10-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9048 |  |  | 100 | 056232190269048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680065800 |  | 100320252 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100/ | 2600B | JOHNSTON | 112 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-22 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.4667 | 1 | 4057.72 | 309.63 | 0 | 97.72 | 3650.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687828600 |  | 100280142 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 334 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-24 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1848.43 | 0 | 0 | 0 | 1848.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734906900 |  | 100287667 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 982 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-10-23 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-10-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752358100 |  | 100302863 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D222389 | 2621P | OLD NASSAU | 2062 OLD NASSAU RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U129939 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 |  | DCOLLIN | 2019-10-22 | 2019-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 52.8333 | 8 | 3629.75 | 2979.27 | 159.92 | 379.2 | 111.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752363200 |  | 100302879 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D222390 | 2621P | OLD NASSAU | 2063 OLD NASSAU RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U129939 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019-10-19 |  | DCOLLIN | 2019-10-22 | 2019-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.55 | 4 | 520.11 | 168.19 | 204.37 | 75.55 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752834200 |  | 100313919 |  | 6716212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | AMERICAN | 128 AMERICAN AV | 067 | LEX | 2019-10-22 | JENSMIN | U131367 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |  |  | JENSMIN | 2019-10-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8333 | 1 | 1959.98 | 191.5 | 177.2 | 190.66 | 1400.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19752904500 |  | 100344635 |  | 6700224K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - D138175 | 2621P | 2ND | 341 2ND ST | 239 | MID | 2019-10-25 | U125208 | U131367 | 2019-10-22 | 2019-06-09 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2019-10-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1 | 1 | 1443.35 | 241.21 | 0 | 293.2 | 908.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752937200 |  | 100411665 |  | 6720204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | THAMES | 1527 THAMES DR | 067 | LEX | 2019-10-25 | U126308 | U131367 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |  | JENSMIN | 2019-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2 | 1 | 2523.39 | 134.66 | 0 | 134.1 | 2254.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753029900 |  | 100292491 |  | 6720216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | DOVER | 552 DOVER RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U131367 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |  |  | LSTANFI | 2019-10-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8667 | 1 | 2228.93 | 178.09 | 344.88 | 10.01 | 1695.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19754300300 |  | 100344634 |  | 6700224K |  |  |  | 566 | EX | ABANDONED W/100344635* | 2621P | 2ND | 343 2ND ST | 239 | MID | 2019-10-25 | U125208 | U125208 | 2019-10-25 | 2019-10-22 |  |  | CDESPAI | 2019-10-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 01478566400 |  | 100345109 |  | 6696212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/LCB | 2621P | CAMDEN | 141 CAMDEN AV | 239 | VER | 2019-10-23 | EFGOINS | JTOY | 2001-08-06 | 2019-08-16 |  |  | EFGOINS | 2019-10-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.6833 | 2 | 148.49 | 94.84 | 0 | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 02494578700 |  | 100283041 |  | 6712228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE: MNFLD 1 ACT | 2600B | LEMONS MILL | 722 LEMONS MILL RD | 209 | GEO | 2019-11-27 | U125208 | DMCCULL | 2002-01-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DCOLLIN | 2019-10-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.8333 | 2 | 257.57 | 160.8 | 0 | 96.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04592070100 |  | 100281376 |  | 6712232N | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | JEFFERSON | 128 W JEFFERSON ST | 209 | GEO | 2019-10-23 | EFGOINS | SSUTHER | 2004-11-10 | 2017-12-29 | 2019-12-31 |  | EFGOINS | 2019-10-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8.0833 | 2 | 750.68 | 458.54 | 0 | 292.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588349700 |  | 100357499 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 804 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-10-23 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1098.91 | 0 | 0 | 0 | 1098.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588352700 |  | 100357503 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 706 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-10-23 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1181.05 | 0 | 0 | 0 | 1181.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611538700 |  | 100354357 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 310 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-10-31 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2065.02 | 0 | 0 | 0 | 2065.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18636009600 |  | 100348954 |  | 6744208P |  |  |  | 565 | EX | NBT - SERV/MTR UPG 20' 1.25"PL | 2621P | BROADWAY | 31 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2019-10-23 | DBANKS | U126129 | 2018-08-17 | 2019-07-23 | 2019-08-08 |  | DBANKS | 2019-10-23 | 2019-07-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 24.7167 | 7 | 1543.9 | 1186.74 | 284.05 | 67.35 | 5.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026903700 |  |  |  | 6716212K | 1967463 | U132703 |  | 558 | EX | RETIRE 500'- 4" BSLP MAIN | 2621P | UPPER | 535 S UPPER ST | 067 | LEX | 2019-10-28 | U460266 | U132703 | 2019-10-15 | 2019-10-26 | 2019-10-29 | 2019-10-22 | LSTANFI | 2019-10-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9037 | AMRCB |  | 100 | 055832190269037 | 12 | 0 | 16709.48 | 1015.91 | 633.25 | 57.12 | 15003.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026905500 |  |  |  | 7352252D | 1968714 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 26'-4" PMIP AS BUILT | 2600B | BOY SCOUT | 3578 BOY SCOUT RD | 019 | ASH | 2020-07-14 | U128132 | U132280 | 2019-10-24 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2019-10-23 | MCOLLET | 2019-10-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9055 |  |  | 100 | 055832190269055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19673606200 |  | 100312184 |  | 6716208I | 1636363 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026733100/ | 2600B | CLAYS MILL | 2630 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-10-23 | U461439 | U131066 | 2019-01-30 | 2019-11-27 |  |  | A PARRIS | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1665.3 | 0 | 205.08 | 0 | 1460.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678786500 |  | 100299682 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1494 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-24 | U124003 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | BPULLIAM/RLA | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6393.91 | 0 | 0 | 0 | 6393.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678786600 |  | 100299681 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1496 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-23 | U124003 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | BPULLIAM/RLA | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 7995.23 | 0 | 277.83 | 0 | 7717.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687829200 |  | 100280145 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 340 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-24 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687829500 |  | 100280152 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 343 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-24 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707743500 |  | 100262093 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1305 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-23 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1578.05 | 0 | 0 | 0 | 1578.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707744700 |  | 100262084 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1361 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-23 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1565.77 | 0 | 0 | 0 | 1565.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740194600 |  | 100267517 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 122 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-23 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1449.73 | 0 | 0 | 0 | 1449.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740194800 |  | 100267519 |  | 7352260J | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 126 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-23 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.9 | 1 | 1517.09 | 51.26 | 0 | 16.1 | 1449.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19745070500 |  | 100264732 |  | 7384168O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D133214 | 2621P | NEW CAMP | 439 NEW CAMP RD | 195 | S W | 2019-10-25 | U125208 | U125208 | 2019-09-25 | 2020-03-23 | 2021-09-30 |  | JCKIRK | 2019-10-23 | 2019-10-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 14.9167 | 6 | 1078.36 | 894.77 | 37.36 | 126.07 | 20.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751789000 |  | 100324828 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093848 | 2621P | SPENDTHRIFT | 3562 SPENDTHRIFT LN | 067 | LEX | 2019-10-23 | JWCOX | U125208 | 2019-10-17 |  |  |  | JWCOX | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.7333 | 1 | 2224.22 | 562.5 | 248.67 | 31.63 | 1381.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753043400 |  | 100325045 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D221350 | 2621P | GREENTREE | 3434 GREENTREE RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U131367 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | WHIMES | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.5667 | 3 | 1577.18 | 816.76 | 287.96 | 48.86 | 423.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753078400 |  | 100291870 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D000074 | 2621P | EDEN | 678 EDEN RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U124449 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |  | JENSMIN | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.7667 | 1 | 2814.66 | 254.4 | 734.43 | 253.33 | 1572.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753519500 |  | 100325009 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D221878 | 2621P | GREENTREE | 3528 GREENTREE RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U132625 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | MPETTUS | 2019-10-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.5167 | 3 | 1489.95 | 592.78 | 130.52 | 33.32 | 733.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753534300 |  | 100325012 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D222276 | 2621P | GREENTREE | 3522 GREENTREE RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U132625 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | JENSMIN | 2019-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0167 | 1 | 2923.29 | 406.68 | 880.87 | 404.93 | 1230.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753586500 |  | 100325011 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D093863 | 2621P | GREENTREE | 3524 GREENTREE RD | 067 | LEX | 2019-10-26 | U126308 | U132625 | 2019-10-23 | 2020-04-23 | 2021-10-31 |  | JENSMINGER | 2019-10-23 | 2019-10-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8167 | 2 | 3410.5 | 190.12 | 943.74 | 189.34 | 2087.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05610868300 |  | 100426300 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 01-03-2001 | 2621P | MCDONALD | 1 W MCDONALD PY | 161 | MAY | 2020-02-04 | U461478 | RPOLLY | 2005-05-13 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12965317700 |  | 100353717 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON / RI 05-09-1995 | 2600B | 2ND | 129< W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U124967 | 2012-04-16 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.55 | 1 | 235.56 | 207.52 | 0 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12968030000 |  | 100353873 |  | 17256280P | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABANDON MANIFOLD/17026728200 | 2600B | LIMESTONE | 224< LIMESTONE ST UP | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U124967 | 2012-05-02 | 2020-03-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.56667 | 1 | 37.28 | 32.85 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12988709800 |  | 100313887 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 09-13-2010 | 2621P | SOUTHERN | 1306 SOUTHERN AV | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U125208 | 2012-09-18 | 2019-10-24 |  |  | JWCOX | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.1167 | 1 | 1154.98 | 352.86 | 52.66 | 109.56 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026793200 |  |  |  | 6720212M | 1855408 | U461383 |  | 558 | EX | ABANDON 1525' OF 3"/6" BSMP | 2600B | CENTRAL | 600 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-07-09 | U460266 | U461383 | 2018-09-10 | 2020-11-30 | 2021-07-15 | 2019-10-24 | JAMIE LYNN | 2019-10-24 | 2020-06-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7932 | AMRCB |  | 100 | 055832180267932 | 20.45 | 0 | 1301.98 | 1035.95 | 28.31 | 166.37 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588346100 |  | 100357486 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/170267090-00 | 2600B | 8TH | 121 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-11-19 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-26 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588350000 |  | 100357492 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/UNSAFE | 2600B | 8TH | 815 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-10-24 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1575.65 | 0 | 0 | 0 | 1575.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588350300 |  | 100427681 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 820 E 8TH ST LF | 017 | PAR | 2019-11-05 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1122.14 | 0 | 0 | 0 | 1122.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588353800 |  | 100357476 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 820 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-10-24 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1108.7 | 0 | 0 | 0 | 1108.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18651883200 |  | 100353710 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | II- ABANDON OR CO SOII | 2600B | 2ND | 115 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-02-24 | U125208 | U126926 | 2018-10-19 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19671921100 |  | 100353707 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2600B | 2ND | 107 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-02-04 | U126286 | U131066 | 2019-01-22 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19671921300 |  | 500340634 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026728300 | 2600B | 2ND | 129 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U131066 | 2019-01-22 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19671922100 |  | 100353878 |  | 7256280P | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026728300 | 2600B | LIMESTONE | 218 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U131066 | 2019-01-22 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 292.29 | 0 | 0 | 0 | 292.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19671925600 |  | 100353685 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABND SL/17026728200/ | 2600B | 2ND | 23 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U131066 | 2019-01-22 | 2019-11-27 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1 | 292.29 | 0 | 0 | 0 | 292.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19671926600 |  | 100353692 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/17026728200 | 2600B | 2ND | 43 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U131066 | 2019-01-22 | 2020-03-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.25 | 1 | 375.47 | 73.28 | 0 | 9.9 | 292.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19671927600 |  | 100353707 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | VO | ABND SL/17026728200/ | 2600B | 2ND | 107 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-02-18 |  | U131066 | 2019-01-22 | 2019-11-27 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 292.29 | 0 | 0 | 0 | 292.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19671928400 |  | 100353716 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2600B | 2ND | 127 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-02-04 | U461478 | U131066 | 2019-01-22 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 292.29 | 0 | 0 | 0 | 292.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19671930600 |  | 100353882 |  | 7256280P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2600B | LIMESTONE | 212 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2020-02-04 | U461478 | U131066 | 2019-01-22 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 498.99 | 0 | 0 | 0 | 498.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19671931000 |  | 100353874 |  | 7256280P | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/17026728200 | 2600B | LIMESTONE | 224 LIMESTONE ST DN | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U131066 | 2019-01-22 | 2020-03-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.4333 | 1 | 95.15 | 83.82 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19673605100 |  | 100312946 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026733100/ | 2600B | CLAYS MILL | 2240 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2019-10-24 | U126602 | U131066 | 2019-01-30 | 2019-11-27 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1189.67 | 0 | 254.95 | 0 | 934.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687829400 |  | 100280146 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 342 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-29 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1493.62 | 0 | 0 | 0 | 1493.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687829700 |  | 100280151 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 345 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-29 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691668700 |  | 100326905 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1131 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2706.96 | 0 | 0 | 0 | 2706.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707743300 |  | 100262096 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1300 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-24 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2407.53 | 0 | 0 | 0 | 2407.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19731912600 |  | 100317401 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093836 | 2621P | TANGLEY | 302 TANGLEY WY | 067 | LEX | 2019-10-24 | JWCOX | U125208 | 2019-08-09 | 2019-10-24 | 2021-08-31 |  | JWCOX | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.4 | 1 | 2323.63 | 81.99 | 231.69 | 25.45 | 1984.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740194700 |  | 100267518 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 124 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-24 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1250.8 | 0 | 0 | 0 | 1250.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752424500 |  | 100415459 |  | 6720204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093849 | 2621P | LATONIA | 1295 LATONIA PR | 067 | LEX | 2019-10-24 | JWCOX | U125208 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | JWCOX | 2019-10-24 | 2019-10-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.25 | 2 | 2416.5 | 140.58 | 244.06 | 96.03 | 1935.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752813300 |  | 100303297 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221877 | 2621P | STEPHENS | 2179 STEPHENS LN | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U125208 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 2019-11-11 |  | JENSMIN | 2019-10-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.4 | 1 | 3295.58 | 364.73 | 511.84 | 363.16 | 2055.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753973200 |  | 100317415 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093837 | 2621P | TANGLEY | 358 TANGLEY WY | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U132625 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2021-08-31 |  | JENSMIN | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3333 | 1 | 3269.4 | 90 | 803.26 | 89.62 | 2286.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20772446400 |  | 100353684 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | 2ND | 21 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | DAVID STAGGS | 2019-10-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.2 | 1 | 81.2 | 71.54 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11933254900 |  | 100360880 |  | 6736228G | 1747968 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026728900 | 2600B | BETHLEHEM | 275 BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2019-10-25 | U126532 | U125208 | 2011-11-17 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 116.35 | 0 | 0 | 0 | 116.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588349800 |  | 100357491 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 813 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-10-25 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1096.03 | 0 | 0 | 0 | 1096.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588349900 |  | 100357496 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 814 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-10-25 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1063.39 | 0 | 0 | 0 | 1063.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588350100 |  | 100357495 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 816 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-10-25 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1072.03 | 0 | 0 | 0 | 1072.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026871300 |  | 501247560 |  | 7356216L | 1963031 | U122858 |  | 555 | EX | INSTAL 100'-2" PMMP | 2600B | BEECH GROVE | 1302 BEECH GROVE RD | 127 | LOU | 2019-11-08 | U123258 | U122858 | 2019-04-18 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-10-23 | MARCUS BLANKENSHIP | 2019-10-25 | 2019-10-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8713 |  |  | 100 | 055532190268713 | 41.95 | 624 | 20735.1 | 2582.68 | 486.7 | 1972.48 | 13149.07 | 0 | 52.91 | 2491.26 | 156
KY | KY - WEST | 2621 | 19678777300 |  | 100298965 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 1 | 067 | LEX | 2019-10-25 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | D REFFETT | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.6833 | 1 | 3099.38 | 307.09 | 0 | 61.25 | 2731.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680081800 |  | 100467318 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026736100 | 2600B | JOHNSTON | 100 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-10-25 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.4667 | 1 | 2909.19 | 253.02 | 0 | 79.86 | 2576.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687829600 |  | 100280147 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 344 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-29 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691667800 |  | 100326507 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1120 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3835.48 | 0 | 0 | 0 | 3835.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740196800 |  | 100461034 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 120 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-25 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.48333 | 1 | 2221.29 | 27.89 | 0 | 8.77 | 2184.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19743924100 |  | 100322828 |  | 6716208H | 1966253 |  |  | 565 | EX | NBT - SL/MTR UPGRADE | 2621P | SUMMIT | 1230 SUMMIT DR | 067 | LEX | 2019-10-25 | U125208 | U125208 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-10-03 |  | WHIMES | 2019-10-25 | 2019-10-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 45.6833 | 6 | 3344.56 | 2408.27 | 741.34 | 135.43 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753814800 |  | 100325155 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GREENTREE | 3471 GREENTREE RD | 067 | LEX | 2019-10-28 | U125208 | U132625 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | JENSMIN | 2019-10-25 | 2019-10-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.5167 | 2 | 7150.66 | 237.51 | 1323.82 | 236.51 | 5352.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753976300 |  | 100325156 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | GREENTREE | 3475 GREENTREE RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | JENSMIN | U129005 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  |  | JENSMIN | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8667 | 1 | 6351.35 | 125.86 | 0 | 125.32 | 6100.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754166900 |  | 100324210 |  | 6720204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BEAUFORT | 1423 BEAUFORT DR | 067 | LEX | 2019-10-25 | JWCOX | U124447 | 2019-10-25 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | JWCOX | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.75 | 1 | 3720.65 | 389.24 | 232.18 | 21.87 | 3077.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754167000 |  | 100304399 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HOLLY SPRINGS | 921 HOLLY SPRINGS DR | 067 | LEX | 2019-10-25 | JWCOX | U124447 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |  | JWCOX | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.5667 | 1 | 2731.89 | 91.8 | 168.86 | 5.15 | 2466.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754268200 |  | 100312109 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026733101 | 2600B | HILL N DALE | 545 HILL N DALE RD | 067 | LEX | 2019-10-28 | U461439 | U131066 | 2019-10-25 | 2019-12-31 |  |  | A PARRIS | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1593.73 | 0 | 202.63 | 0 | 1391.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754290300 |  | 100312114 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026733101 | 2600B | HILL N DALE | 565 HILL N DALE RD | 067 | LEX | 2019-10-25 | U461439 | U131066 | 2019-10-25 | 2019-12-31 |  |  | A PARRIS | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1572.18 | 0 | 205.08 | 0 | 1367.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754329800 |  | 500332798 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026733100 | 2600B | CLAYS MILL | 2521 CLAYS MILL RD CHURCH | 067 | LEX | 2019-10-25 | U126602 | U131066 | 2019-10-25 | 2019-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2593.34 | 0 | 446.29 | 0 | 2147.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754653400 |  | 100312114 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026733101 | 2600B | HILL N DALE | 565 HILL N DALE RD | 067 | LEX | 2019-10-28 | U461439 | U125201 | 2019-10-28 | 2019-10-30 |  |  | APARRIS | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1491.01 | 0 | 202.63 | 0 | 1288.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19754867200 |  | 100280148 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776900 | 2600B | SENATE | 346 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-29 | U461375 | U125768 | 2019-10-29 | 2049-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3076.87 | 0 | 0 | 0 | 3076.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588353900 |  | 100357379 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 821 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-10-28 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1729.31 | 0 | 0 | 0 | 1729.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588354100 |  | 100357462 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 902 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-10-28 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1065.31 | 0 | 0 | 0 | 1065.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588356300 |  | 100357497 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 812 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-10-28 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 987.87 | 0 | 0 | 0 | 987.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588356600 |  | 100357463 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026708900 | 2600B | 9TH | 110 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-10-28 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1080.67 | 0 | 0 | 0 | 1080.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611539200 |  | 100415372 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 334 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-01 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1122.87 | 0 | 0 | 0 | 1122.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026904500 |  |  |  | 6712204F | 1967579 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 8' OF 3"PMMP MAIN | 2621P | CANTERBURY GREEN | CANTERBURY GREEN | 067 | LEX | 2019-11-05 | U460266 | U461383 | 2019-10-21 | 2019-10-28 |  | 2019-10-18 | LSTANFI | 2019-10-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9045 |  |  | 100 | 055732190269045 | 0.5 | 5 | 152.13 | 32.74 | 97.72 | 1.84 | 0 | 0 | 0.22 | 19.61 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 19026904600 |  |  |  | 6712204F | 1967579 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 8" OF 3"PMP MAIN | 2621P | CANTERBURY GREEN | CANTERBURY GREEN | 067 | LEX | 2019-11-05 | U460266 | U461383 | 2019-10-21 | 2020-06-30 |  | 2019-10-18 | L.STANFIELD | 2019-10-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9046 |  |  | 100 | 055832190269046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19673610000 |  | 100312895 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026733100/ | 2600B | HOLLYHILL | 545 HOLLYHILL DR | 067 | LEX | 2019-10-28 | U461439 | U131066 | 2019-01-30 | 2019-11-27 |  |  | A PARRIS | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1559.33 | 0 | 185.51 | 0 | 1373.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687829800 |  | 100280150 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 347 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-29 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1288.1 | 0 | 0 | 0 | 1288.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687829900 |  | 100280149 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | SENATE | 348 SENATE DR | 073 | FRA | 2019-10-29 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1816.75 | 0 | 0 | 0 | 1816.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691668100 |  | 100326508 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1122 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-10-28 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3922.31 | 0 | 0 | 0 | 3922.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707743800 |  | 100262097 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1322 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-28 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2091.77 | 0 | 0 | 0 | 2091.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19733594600 |  | 100288556 |  | 6720212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031809 | 2621P | ROOKWOOD | 433 ROOKWOOD PY | 067 | LEX | 2019-10-28 | LSTANFI | U125208 | 2019-08-16 | 2019-10-28 | 2021-08-31 |  | LSTANFI | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.5833 | 1 | 1970.91 | 103.35 | 193.64 | 5.81 | 1668.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19733646100 |  | 100468269 |  | 6712232P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093853 | 2621P | PARIS | 1237 PARIS PK | 209 | GEO | 2019-10-28 | CDESPAI | U125208 | 2019-08-16 | 2020-02-14 | 2021-08-31 |  | CDESPAI | 2019-10-28 | 2019-10-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.3 | 3 | 10757.24 | 801.47 | 128.28 | 1474.66 | 8352.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734484100 |  | 100327502 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 216 CLAY AV | 067 | LEX | 2019-10-28 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.1833 | 1 | 3397.91 | 539.45 | 0 | 183.48 | 2674.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740194500 |  | 100267516 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 118 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-28 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.33333 | 1 | 1497.58 | 19.13 | 0 | 3.76 | 1474.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740196500 |  | 100267515 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 116 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-28 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.26667 | 1 | 1750.59 | 16.24 | 0 | 3.2 | 1731.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19749530100 |  | 100418752 |  | 6704212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094319 | 2621P | GLENHAVEN | 21 GLENHAVEN DR | 239 | VER | 2019-10-28 | CDESPAI | U125208 | 2019-10-09 | 2019-10-28 | 2021-10-31 |  | CDESPAI | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.1667 | 1 | 3773.05 | 295.49 | 0 | 595.55 | 2882.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753268100 |  | 100324149 |  | 6720204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094196 | 2621P | AUSTIN | 1200 AUSTIN CT | 067 | LEX | 2019-10-31 | U125208 | U125208 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-11-12 |  | JENSMIN | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.3833 | 1 | 3867.55 | 357.62 | 481.69 | 411.11 | 2617.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754646400 |  | 100298964 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 2 | 067 | LEX | 2019-10-28 | U461467 | U131066 | 2019-10-28 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.7333 | 1 | 2117.24 | 93.28 | 0 | 19.42 | 2004.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026842500 |  |  |  | 6716216O | 1425507 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 1615'-12"/8" CSHP | 2600B | NEW CIRCLE | W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2019-11-20 | U128132 | BKSLONE | 2018-10-24 | 2019-07-29 | 2019-10-31 | 2019-10-21 | DDAVIS | 2019-10-29 | 2019-03-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3207513 |  |  | WP8425 | AMRCB |  | 100 | 751332180268425 | 643.85 | 119928 | 850897.48 | 38199.22 | 132087.93 | 60772.91 | 507017.47 | 0 | 13135.02 | 99684.93 | 1578
KY | KY - WEST | 2621 | 18026842600 |  |  |  | 6716216O | 1425507 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 2726'-12"/8"/6"/4"/2"HP | 2600B | NEW CIRCLE | W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2019-11-20 | U128132 | BKSLONE | 2018-10-24 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-21 | DDAVIS | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3207514 |  |  | WP8426 | AMRCB |  | 100 | 751432180268426 |  | 0 | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588350400 |  | 100357475 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 9TH | 107 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-10-29 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 993.63 | 0 | 0 | 0 | 993.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588350600 |  | 100357464 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 9TH | 112 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-10-29 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 986.91 | 0 | 0 | 0 | 986.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588351000 |  | 100357472 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 9TH | 121 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-10-29 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2291.21 | 0 | 0 | 0 | 2291.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588353400 |  | 100357376 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 809 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-10-29 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 975.39 | 0 | 0 | 0 | 975.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026872200 |  |  |  | 7240200C | 1963202 | BKSLONE |  | 559 | EX | INSTALL 225' 2" PMMP | 2600B | LEVEE | 7915 LEVEE RD | 173 | LEV | 2019-11-12 | U125423 | U131982 | 2019-04-19 | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 2019-10-29 | WILL FULKS | 2019-10-29 | 2019-10-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP8722 |  |  | 100 | 055932190268722 | 64.7333 | 1593 | 66538.37 | 3463.81 | 704.93 | 6697.42 | 47826.11 | 0 | 193.83 | 7652.27 | 177
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026872300 |  |  |  | 7240200C | 1963202 | BKSLONE |  | 560 | EX | RETIRE 200' 2" MAIN | 2600B | LEVEE | 7915 LEVEE RD | 173 | LEV | 2019-11-12 | U125423 | U131982 | 2019-04-19 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-29 | WILL FULKS | 2019-10-29 | 2019-10-16 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP8723 |  |  | 100 | 056032190268723 | 10.3667 | 0 | 658.61 | 545.55 | 0 | 113.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680067700 |  | 100320113 |  | V-930/46 | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100 | 2600B | NICHOLASVILLE | 1906 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2019-10-31 | U125559 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 11225.31 | 0 | 0 | 0 | 11225.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707743900 |  | 100262090 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1329 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-29 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1663.68 | 0 | 0 | 0 | 1663.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707746500 |  | 100262053 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1517 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-29 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1133.66 | 0 | 0 | 0 | 1133.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734484200 |  | 100327501 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 218 CLAY AV | 067 | LEX | 2019-10-31 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.5167 | 1 | 4203.3 | 677.54 | 0 | 230.43 | 3295.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734910600 |  | 100287685 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1054 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-10-29 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1794.91 | 0 | 0 | 0 | 1794.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740193500 |  | 100267526 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 107 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-29 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.4 | 1 | 1868.58 | 23.79 | 0 | 4.68 | 1840.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19745917100 |  | 100336894 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094231 | 2621P | JOHNSON | 424 JOHNSON AV 1F | 067 | LEX | 2019-10-29 | JENSMIN | U125208 | 2019-09-27 | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | JENSMIN | 2019-10-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.8833 | 2 | 5909.82 | 1088.83 | 405.62 | 1041.11 | 3374.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751293100 |  | 100315561 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 10-21-19 | 2621P | WESTWOOD | 101 WESTWOOD DR | 067 | LEX | 2019-10-31 | U125208 | U125208 | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | ATWILLI | 2019-10-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21.75 | 2 | 1096.16 | 1037.84 | 0 | 58.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19753953100 |  | 100344900 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094206 | 2621P | STEPHENS | 109 E STEPHENS ST | 239 | MID | 2019-10-29 | CDESPAI | U125208 | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 2019-11-08 |  | CDESPAI | 2019-10-29 | 2019-10-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10.8333 | 3 | 4317.07 | 618.06 | 197.08 | 1016.65 | 2485.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754215700 |  | 100298963 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 3 | 067 | LEX | 2019-10-29 | U461467 | U131066 | 2019-10-25 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-10-29 | 2019-10-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.7333 | 2 | 2865.28 | 681.76 | 0 | 141.98 | 2041.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19754614000 |  | 100278670 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MENOMINEE | 518 MENOMINEE TL | 073 | FRA | 2019-10-29 | DCOLLIN | U132625 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | DCOLLIN | 2019-10-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 29.5 | 4 | 3276.36 | 1630.14 | 451.19 | 1088.47 | 106.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19754663300 |  | 100343849 |  | 72402040 | 1963202 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026872200 | 2600B | LEVEE | 7915 LEVEE RD | 173 | MT | 2019-10-29 | U126604 | U125201 | 2019-10-28 | 2019-10-30 |  |  | WILL FULKS | 2019-10-29 | 2019-10-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 7.3667 | 2 | 686.98 | 381.63 | 193.11 | 81.52 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754926300 |  | 100448385 |  | 6708220P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | LEESTOWN | 4000 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-10-29 | LSTANFI | U131367 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  |  | LSTANFI | 2019-10-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.75 | 1 | 3137.7 | 478.05 | 169.61 | 26.86 | 2463.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754945600 |  | 100298962 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 4 | 067 | LEX | 2019-10-29 | U461467 | U131066 | 2019-10-29 | 2019-12-31 |  |  | DREFFETT | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.4333 | 1 | 1493.61 | 130.77 | 0 | 27.23 | 1335.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19755045100 |  | 100413340 |  | 6724208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107499 | 2621P | HEDGEWOOD | 279 HEDGEWOOD CT | 067 | LEX | 2019-10-31 | U125208 | U129939 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2021-08-31 |  | JENSMIN | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 1.55 | 1 | 1705.37 | 103.04 | 211.34 | 31.65 | 1359.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19755262500 |  | 100327000 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1009 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-10-30 | U125559 | U131066 | 2019-10-30 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4399.38 | 0 | 212.74 | 0 | 4186.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756185400 |  | 100310441 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/ 17026732800 | 2621P | STRATFORD | 600 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2019-11-04 | U126602 | U130721 | 2019-11-01 | 2019-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 943.36 | 0 | 0 | 0 | 943.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898353500 |  | 100290535 |  | 6720216P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | OLD PARIS | 1910 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2019-10-30 | JENSMIN | U123933 | 2011-03-29 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | JENSMIN | 2019-10-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7 | 3 | 4695.94 | 113.05 | 10.63 | 86.28 | 4485.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026886100 |  |  |  | 6744204C | 1966231 | U130604 |  | 559 | EX | INSTALL 10' 4" PMLP | 2600B | HAMPTON | 25 HAMPTON AV | 049 | WIN | 2019-11-14 | U123258 | U130604 | 2019-07-22 | 2019-10-30 | 2019-11-08 | 2019-10-30 | DEREK PAYTON | 2019-10-30 | 2019-10-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP8861 | AMRCB |  | 100 | 055932190268861 | 28.9833 | 36 | 25555.38 | 1664.75 | 2562.64 | 107.25 | 18080.83 | 0 | 41.22 | 3098.69 | 12
KY | KY - EAST | 2631 | 19707744100 |  | 100262089 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1337 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-30 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1096.5 | 0 | 0 | 0 | 1096.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707746600 |  | 100262047 |  | 735256-H0 | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1601 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-10-30 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1591.28 | 0 | 0 | 0 | 1591.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740194200 |  | 100267514 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 114 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-10-30 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3363.92 | 0 | 0 | 0 | 3363.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026906100 |  |  |  | 6720208E | 1967769 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 10' OF 3"PMIP MAIN | 2621P | THE CURTILAGE | THE CURTILAGE | 067 | LEX | 2019-11-12 | U460266 | U461383 | 2019-10-28 | 2019-10-25 | 2019-12-01 | 2019-10-29 | LSTANFI | 2019-10-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9061 |  |  | 100 | 055732190269061 | 0.6 | 10 | 10991.02 | 39.26 | 145.28 | 2.21 | 9682.16 | 0 | 0 | 1122.11 | 10
KY | KY - WEST | 2621 | 19026906200 |  |  |  | 6720208E | 1967769 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 10' OF 3"PIP MAIN | 2621P | THE CURTILAGE | THE CURTILAGE | 067 | LEX | 2019-11-12 | U460266 | U461383 | 2019-10-28 | 2019-11-27 | 2019-12-01 | 2019-10-29 | LSTANFI | 2019-10-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9062 |  |  | 100 | 055832190269062 | 0.2 | 0 | 13.82 | 13.08 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19738669700 |  | 100295163 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 09-05-19 | 2621P | SMITH | 464 SMITH ST | 067 | LEX | 2019-10-31 | LSTANFI | U132002 | 2019-09-03 | 2019-10-10 | 2019-10-31 |  | LSTANFI | 2019-10-31 | 2019-09-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.2667 | 2 | 3810.93 | 276.69 | 0 | 15.92 | 3518.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19753484200 |  | 500011782 |  | 7344264B |  |  |  | 566 | EX | ABN W/3843,565,2313 @100441131 | 2621P | SCOTT | 800 SCOTT ST | 089 | WOR | 2019-11-01 | U125208 | U125208 | 2019-10-23 | 2019-10-25 |  |  | SMULLIN | 2019-10-31 | 2019-10-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.45 | 0 | 356.74 | 267.63 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753531000 |  | 100448899 |  | 6720208E | 1967769 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221987 | 2621P | THE CURTILAGE | 913 THE CURTILAGE | 067 | LEX | 2019-11-01 | U125208 | U125208 | 2019-10-23 | 2019-10-28 | 2019-11-13 |  | LSTANFI | 2019-10-31 | 2019-10-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.9167 | 2 | 751 | 648.31 | 0 | 36.45 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19754864900 |  | 100441131 |  | 7344264B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE CAT.2 S/LN | 2621P | SCOTT | SCOTT ST | 089 | WOR | 2019-10-31 | CWHEELE | DYOUNG | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  |  | CWHEELE | 2019-10-31 | 2019-10-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 49.0167 | 9 | 4275.93 | 2875.6 | 256.39 | 1038.34 | 105.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19755693500 |  | 100329077 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LOCKHURST | 2780 LOCKHURST RD | 067 | LEX | 2019-10-31 | JENSMIN | U132625 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | JENSMIN | 2019-10-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 4.3333 | 1 | 3357.58 | 287.13 | 265.63 | 330.1 | 2474.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 17026728201 |  |  |  | 7256280L | 1747939 | U122858 |  | 557 | EX | INSTL 3778'-6"&8"PMLP D096801 | 2600E | 2ND | 2ND | 161 | MAY | 2019-12-17 | U124014 | U122858 | 2019-10-25 | 2019-01-02 | 2021-08-01 | 2019-07-27 | DAVID STAGGS | 2019-11-01 | 2019-10-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7282 | AMRCB |  | 100 | 055732170267282 | 1779.6 | 963116 | 1152970.88 | 121598.41 | 144022.86 | 28633.23 | 711635.95 | 0 | 6388.66 | 140691.77 | 4081
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 17026728300 |  |  |  | 7256280L | 1747939 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 4633' OF CI/BS D096801 | 2600E | 2ND | 2ND | 161 | MAY | 2020-02-05 | U124014 | U122858 | 2017-09-22 | 2020-12-31 | 2021-08-01 | 2019-10-24 | DAVID STAGGS | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7283 | AMRCB |  | 100 | 055832170267283 |  | 0 | 6663.17 | 2425.96 | 3473.06 | 137.33 | 626.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588350500 |  | 100357474 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 9TH | 109 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-11-01 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2835.12 | 0 | 0 | 0 | 2835.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588352900 |  | 100357370 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 717< PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-01 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1672.5 | 0 | 0 | 0 | 1672.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678778200 |  | 100298960 |  | 16716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 6 | 067 | LEX | 2019-11-02 | U126532 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2477.48 | 0 | 0 | 0 | 2477.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678820100 |  | 100298961 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 5 | 067 | LEX | 2019-11-01 | U126532 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1904.36 | 0 | 0 | 0 | 1904.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680067600 |  | 100320114 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100/ | 2600B | NICHOLASVILLE | 1904 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2019-11-02 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 8656.58 | 0 | 0 | 0 | 8656.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691667500 |  | 100326505 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1112 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-01 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2164.09 | 0 | 0 | 0 | 2164.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707744200 |  | 100262099 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1340 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-01 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.43333 | 1 | 2099.54 | 22.87 | 0 | 4.98 | 2071.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734484300 |  | 100327500 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 220 CLAY AV | 067 | LEX | 2019-11-01 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3173.39 | 0 | 0 | 0 | 3173.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734940600 |  | 100287686 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1055 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-01 | U125559 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2166.74 | 0 | 0 | 0 | 2166.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740193800 |  | 100267512 |  | 7352260J | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 110 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-11-01 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.35 | 1 | 1967.82 | 19.16 | 0 | 4.17 | 1944.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19755385800 |  | 100264944 |  | 7348248K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188520 | 2621P | CANNONSBURG | 1704 CANNONSBURG RD | 019 | CAN | 2019-11-01 | MCOLLET | U125208 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2019-11-19 |  | MCOLLET | 2019-11-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 13.0833 | 2 | 1609.39 | 738.75 | 287.67 | 519.61 | 63.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756184800 |  | 100299101 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1434 N FORBES RD | 067 | LEX | 2019-11-01 | U126532 | U131066 | 2019-11-01 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756372500 |  | 100340365 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | GR 1 REPLACE SERV LINE | 2621P | AUGUSTA | 1800 AUGUSTA CT A4-OFFC | 067 | LEX | 2019-11-04 | U930915 | U930915 | 2019-11-04 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  | JENSMINGER | 2019-11-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 |  | 1 | 2913.63 | 0 | 0 | 0 | 2913.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756724500 |  | 100413892 |  | 6716204B |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY - JENSMIN | 2621P | REYNOLDS | 152 E REYNOLDS RD 203 | 067 | LEX | 2019-11-07 | U126308 | U125208 | 2019-11-05 | 2019-11-06 |  |  | JENSMIN | 2019-11-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 12.1 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588350800 |  | 100357467 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 9TH | 116 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-11-02 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3774.05 | 0 | 0 | 0 | 3774.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588357100 |  | 100357468 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026708900 | 2600B | 9TH | 118 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-11-02 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3111.01 | 0 | 0 | 0 | 3111.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026877000 |  |  |  | 6736232K | 1963849 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 623' OF 4"CSHP MAIN | 2600E | WHEAT | 125 WHEAT DR | 017 | PAR | 2019-11-13 | U460266 | U461383 | 2019-05-14 | 2019-10-08 | 2019-11-01 | 2019-10-15 | LYN STAFFORD | 2019-11-02 | 2019-09-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP8770 |  |  | 100 | 056132190268770 | 169.7667 | 12852 | 114659.91 | 11683.83 | 17534.04 | 3575.03 | 69957.17 | 0 | 0 | 11909.84 | 612
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026877100 |  |  |  | 6736232K | 1963849 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 732' OF 4"CSHP MAIN | 2600B | WHEAT | 125 WHEAT DR | 017 | PAR | 2019-11-13 | U460266 | U461383 | 2019-05-14 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-10-15 | LYN STAFFORD | 2019-11-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP8771 |  |  | 100 | 056232190268771 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678778300 |  | 100298959 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 7 | 067 | LEX | 2019-11-02 | U126532 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1652.32 | 0 | 0 | 0 | 1652.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678820200 |  | 100298958 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 8 | 067 | LEX | 2019-11-02 | U126532 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1645.81 | 0 | 0 | 0 | 1645.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680065300 |  | 100465670 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100/ | 2600B | JOHNSTON | 102 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-11-02 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1346.81 | 0 | 0 | 0 | 1346.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19687834900 |  | 100280103 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776900/ | 2600B | WESTLAND | 337 WESTLAND DR | 073 | FRA | 2019-11-02 | U461375 | U131066 | 2019-03-13 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1486.47 | 0 | 0 | 0 | 1486.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734483900 |  | 100436730 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 209 CLAY AV | 067 | LEX | 2019-11-02 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-11-02 |  | 2019-11-02 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5311.24 | 0 | 0 | 0 | 5311.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734484000 |  | 100436186 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 211 CLAY AV | 067 | LEX | 2019-11-02 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-11-02 |  | 2019-11-02 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6720.84 | 0 | 0 | 0 | 6720.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740194000 |  | 100267513 |  | 7352260F | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 112 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-11-02 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2631.95 | 0 | 0 | 0 | 2631.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19746144400 |  | 100439143 |  | 6712216H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | HORTON | 575 HORTON CT | 067 | LEX | 2019-11-02 | JENSMIN | AOC SYST | 2019-09-27 | 2019-11-01 | 2020-12-31 |  | JENSMIN | 2019-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.5833 | 2 | 5654.02 | 98.05 | 216.25 | 123.39 | 5216.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754382500 |  | 100411057 |  | 6716204B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | REYNOLDS | 152 E REYNOLDS RD 101 | 067 | LEX | 2019-11-07 | U126308 | AOC SYST | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-12-24 |  | JENSMIN | 2019-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 0.71667 | 1 | 3245.97 | 43.26 | 239.38 | 14.65 | 2948.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19754656900 |  | 100352928 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-30-19 | 2621P | WALL | 65 WALL ST | 049 | WIN | 2019-11-02 | DENNING | U125208 | 2019-10-28 | 2019-11-01 |  |  | DENNING | 2019-11-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.8333 | 4 | 510.62 | 424.22 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588353000 |  | 100357502 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 718 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-05 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2076.09 | 0 | 0 | 0 | 2076.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588353100 |  | 100357372 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 721 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-05 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1072.03 | 0 | 0 | 0 | 1072.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678778400 |  | 100298955 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 9 | 067 | LEX | 2019-11-04 | U126532 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1878.32 | 0 | 0 | 0 | 1878.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707743700 |  | 100262091 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1321 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-04 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.45 | 1 | 2532.84 | 23.93 | 0 | 5.22 | 2503.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734909400 |  | 100287680 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1034 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-04 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 347.13 | 0 | 0 | 0 | 347.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734909500 |  | 100287691 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1035 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-04 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1638.78 | 0 | 0 | 0 | 1638.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734910200 |  | 100287683 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1046 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-05 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2339.33 | 0 | 0 | 0 | 2339.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734910400 |  | 100287684 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1050 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-04 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2209.67 | 0 | 0 | 0 | 2209.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734910500 |  | 100287687 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1051 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-04 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740193000 |  | 100267507 |  | 7352260J | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 102 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-11-04 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.3 | 1 | 2089.76 | 16.49 | 0 | 3.6 | 2069.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750384500 |  | 100312363 |  | 6716208J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | EASTWAY | 2445 EASTWAY DR | 067 | LEX | 2019-11-05 | U125208 | AOC SYST | 2019-10-11 | 2020-04-08 | 2020-12-31 |  | KKINDER | 2019-11-04 | 2019-11-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.9333 | 4 | 2037.6 | 1442.09 | 391.56 | 93.55 | 110.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753784400 |  | 100320112 |  | 6716208K | 1748686 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026736100 | 2600B | NICHOLASVILLE | 1914 NICHOLASVILLE RD A | 067 | LEX | 2019-11-04 | U125559 | U131066 | 2019-10-24 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6288.82 | 0 | 0 | 0 | 6288.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19754533900 |  | 100411807 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-31-19 | 2621P | RUSSELL | 301 S RUSSELL AV | 239 | VER | 2019-11-04 | EFGOINS | U125208 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 2019-11-03 |  | EFGOINS | 2019-11-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.9167 | 3 | 1362.25 | 807.69 | 0 | 554.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754980300 |  | 100323196 |  | 6716208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HILDEEN | 799 HILDEEN DR | 067 | LEX | 2019-11-04 | LSTANFI | U132625 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  |  | LSTANFI | 2019-11-04 | 2019-10-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.8167 | 3 | 4032.61 | 537.73 | 640.83 | 190.48 | 2663.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756183400 |  | 100340362 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV LINE | 2621P | AUGUSTA | 1800 AUGUSTA CT A1 | 067 | LEX | 2019-11-06 | U930915 | U129939 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  | JESMIN | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.6333 | 1 | 775.01 | 98.04 | 621.61 | 43.84 | 11.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19756375400 |  | 100272493 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | EDGEMONT | 109 EDGEMONT RD | 073 | FRA | 2019-11-04 | CDESPAI | U131367 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 |  | CDESPAI | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 7.25 | 1 | 4248.6 | 379.59 | 334.45 | 836.52 | 2698.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756388000 |  | 100298952 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 10 | 067 | LEX | 2019-11-04 | U126532 | U131066 | 2019-11-04 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1871.81 | 0 | 0 | 0 | 1871.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756734800 |  | 100357476 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900 | 2621P | PLEASANT | 820 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-05 | U126603 | U125763 | 2019-11-05 | 2019-12-23 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.73333 | 1 | 2139.5 | 40.45 | 0 | 14.98 | 2084.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588349100 |  | 100357484 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 117 E 8TH ST A | 017 | PAR | 2019-11-05 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1287.05 | 0 | 0 | 0 | 1287.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611537800 |  | 100354479 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 218 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-07 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1244.19 | 0 | 0 | 0 | 1244.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611538400 |  | 100354485 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 228 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-07 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1608.29 | 0 | 0 | 0 | 1608.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026886000 |  | 501223015 |  | 6712228N | 1747861 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 440' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | ETTER | 270 ETTER LN | 209 | GEO | 2019-11-18 | U125423 | U461383 | 2019-07-21 | 2019-10-29 | 2019-11-30 | 2019-10-29 | JDUNN | 2019-11-05 | 2019-10-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8860 |  |  | 100 | 055532190268860 | 55.9333 | 2989 | 40198.78 | 3187.21 | 3235.03 | 492.13 | 28062.12 | 0 | 103.87 | 5118.42 | 427
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026886200 |  |  |  | 6744204C | 1966231 | U130604 |  | 560 | EX | INSTALL 10' 4" PMLP | 2600B | HAMPTON | 25 HAMPTON AV | 049 | WIN | 2019-11-13 | U123258 | U130604 | 2019-07-22 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-10-30 | DPAYTON | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP8862 | AMRCB |  | 100 | 056032190268862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678798400 |  | 100298950 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 11 | 067 | LEX | 2019-11-05 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.35 | 1 | 1644.45 | 115.37 | 0 | 7.49 | 1521.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678799600 |  | 100298948 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 12 | 067 | LEX | 2019-11-05 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.95 | 1 | 1502.69 | 95.76 | 0 | 6.22 | 1400.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680067500 |  | 100320115 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100 | 2600B | NICHOLASVILLE | 1900 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2019-11-05 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11 | 1 | 6457.61 | 605.12 | 0 | 222.77 | 5629.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691667400 |  | 100326504 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1108 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-06 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2181.37 | 0 | 0 | 0 | 2181.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707744300 |  | 100262088 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1345 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-05 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.016667 | 1 | 1564.07 | 0.55 | 0 | 0.11 | 1563.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734483800 |  | 500512234 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 207 CLAY AV | 067 | LEX | 2019-11-05 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4299.98 | 0 | 0 | 0 | 4299.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734491400 |  | 100448554 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 702 CENTRAL AV 1 | 067 | LEX | 2019-11-07 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEALJOHNSON | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.05 | 1 | 6866.93 | 325.66 | 0 | 122.06 | 6419.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734491800 |  | 100437895 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 203 CLAY AV | 067 | LEX | 2019-11-05 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-11-05 |  | 2019-11-04 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4441.42 | 0 | 0 | 0 | 4441.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19736011300 |  | 100467007 |  | 6720208N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094182 | 2621P | BRUSH CREEK | 3507 BRUSH CREEK RD | 067 | LEX | 2019-11-07 | U126308 | U125208 | 2019-08-23 | 2019-11-04 | 2021-08-31 |  | JENSMIN | 2019-11-05 | 2019-11-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.3667 | 2 | 3293.53 | 265.45 | 180.23 | 334.11 | 2513.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19738705200 |  | 100264759 |  | 7384168O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D133212 | 2621P | NEW CAMP | 628 NEW CAMP RD | 195 | S W | 2019-11-05 | JCKIRK | U125208 | 2019-09-03 | 2020-02-28 | 2021-08-31 |  | JCKIRK | 2019-11-05 | 2019-11-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 14.2 | 3 | 922.48 | 756.61 | 0 | 165.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740193400 |  | 100267509 |  | 7352260J | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 106 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-11-05 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.066667 | 1 | 1727.39 | 4.8 | 0 | 1.04 | 1721.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19744262200 |  | 100327196 |  | 6716212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | HIGH | 409 E HIGH ST | 067 | LEX | 2019-11-05 | LSTANFI | U125208 | 2019-09-23 | 2019-10-14 | 2019-11-14 |  | LSTANFI | 2019-11-05 | 2019-10-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.85 | 3 | 2816.43 | 285.07 | 352.67 | 18.38 | 2160.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746375300 |  | 100421380 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / PER HP / MNFLD | 2621P | STEADMANTOWN | 1501 STEADMANTOWN LN 1 | 073 | FRA | 2019-11-05 | EFGOINS | U125208 | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | EFGOINS | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 13.95 | 2 | 1271.09 | 726.83 | 0 | 544.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746375900 |  | 100421381 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100421380 | 2621P | STEADMANTOWN | 1501 STEADMANTOWN LN 2 | 073 | FRA | 2019-11-05 | DCOLLIN | U125208 | 2019-09-30 | 2019-11-05 |  |  | DCOLLIN | 2019-11-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.58333 | 1 | 75.26 | 31.09 | 0 | 44.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746376100 |  | 100421382 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100421380 | 2621P | STEADMANTOWN | 1501 STEADMANTOWN LN 3 | 073 | FRA | 2019-11-05 | DCOLLIN | U125208 | 2019-09-30 | 2019-11-05 |  |  | DCOLLIN | 2019-11-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.21667 | 1 | 27.23 | 11.24 | 0 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746376500 |  | 100421383 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100421380 | 2621P | STEADMANTOWN | 1501 STEADMANTOWN LN 4 | 073 | FRA | 2019-11-05 | EFGOINS | U125208 | 2019-09-30 | 2019-11-05 |  |  | EFGOINS | 2019-11-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.4 | 1 | 21.64 | 20.31 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746376700 |  | 100421384 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100421380 | 2621P | STEADMANTOWN | 1501 STEADMANTOWN LN 5 | 073 | FRA | 2019-11-05 | DCOLLIN | U125208 | 2019-09-30 | 2019-11-05 |  |  | DCOLLIN | 2019-11-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.16667 | 1 | 20.74 | 8.56 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746376900 |  | 100421385 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100421380 | 2621P | STEADMANTOWN | 1501 STEADMANTOWN LN 6 | 073 | FRA | 2019-11-05 | EFGOINS | U125208 | 2019-09-30 | 2019-11-05 |  |  | EFGOINS | 2019-11-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.5 | 1 | 68.38 | 25.36 | 41.38 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19754521400 |  | 100265375 |  | 7348260P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - MOVE METER | 2621P | STATE RT 5 | 3028 STATE RT 5 | 019 | ASH | 2019-11-05 | MCOLLET | U125208 | 2019-10-28 | 2019-11-04 |  |  | MCOLLET | 2019-11-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 21.3333 | 3 | 2120.32 | 1151.96 | 274.77 | 681.11 | 12.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19754541200 |  | 100344774 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222105 | 2621P | GRATZ | 216 S GRATZ ST | 239 | MID | 2019-11-05 | CDESPAI | U125208 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-15 |  | CDESPAI | 2019-11-05 | 2019-11-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.8167 | 2 | 3581.97 | 461.27 | 438 | 214.7 | 2468 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754877800 |  | 100310704 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221988 | 2621P | KEITHSHIRE | 3388 KEITHSHIRE WY | 067 | LEX | 2019-11-05 | JENSMIN | U125208 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 2019-11-18 |  | JENSMIN | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.95 | 1 | 3199.47 | 484.08 | 366.74 | 609.17 | 1739.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19756721600 |  | 100344775 |  | 6700224P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | GRATZ | 222 GRATZ ST | 239 | MID | 2019-11-05 | CDESPAI | U131367 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  |  | CDESPAI | 2019-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.3333 | 1 | 2460.07 | 279.57 | 189.27 | 18.14 | 1973.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588353500 |  | 100357377 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 811 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-06 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1439.43 | 0 | 0 | 0 | 1439.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588356700 |  | 100357471 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026708900 | 2600B | 9TH | 123 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-11-06 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2234.85 | 0 | 0 | 0 | 2234.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026909700 |  | 100353869 |  | 7256280L | 1747939 | U122858 |  | 566 | EX | RETIRE 4" SERVICE | 2600B | 2ND | 48 E 2ND ST | 161 | MAY | 2019-12-10 | U123258 | U122858 | 2019-11-16 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-08-08 | DSTAGGS | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9097 | AMRSL |  | 100 | 056632190269097 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026909800 |  | 100353869 |  | 7256280L | 1747939 | U122858 |  | 565 | EX | INSTALL 4" SERVICE | 2600B | 2ND | 48 E 2ND ST | 161 | MAY | 2019-12-10 | U123258 | U122858 | 2019-11-16 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-08-08 | DSTAGGS | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP9098 | AMRSL |  | 100 | 056532190269098 |  | 1 | 66.44 | 40.88 | 0 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 7.28
KY | KY - WEST | 2621 | 19678799800 |  | 100298943 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 14 | 067 | LEX | 2019-11-06 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | D REFFETT | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.63333 | 1 | 1362.06 | 30.95 | 0 | 2.01 | 1329.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691667300 |  | 100326503 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1104 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-06 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3381.39 | 0 | 0 | 0 | 3381.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707747900 |  | 100262087 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026862600 | 2600B | NICHOLS | 1353 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-06 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 1 | 1 | 1217.45 | 89.04 | 0 | 25.04 | 1103.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734909200 |  | 100287679 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1030 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-06 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2182.19 | 0 | 0 | 0 | 2182.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734909300 |  | 100287692 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1031 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-06 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1638.78 | 0 | 0 | 0 | 1638.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740193300 |  | 100267508 |  | 7352260J | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 104 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-11-06 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 1.3667 | 1 | 1703.13 | 97.77 | 0 | 25.48 | 1579.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19740193600 |  | 100267510 |  | 7352260J | 1965431 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026886500/ | 2600B | LYCAN | 108 LYCAN RD | 089 | ASH | 2019-11-06 | U124015 | U131066 | 2019-09-09 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1991.62 | 20.22 | 0 | 7.71 | 1963.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740862600 |  | 100320074 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | NICHOLASVILLE | 2020 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2019-11-06 | U126532 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5731.45 | 0 | 0 | 0 | 5731.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19743988300 |  | 100409486 |  | 6716204J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | KENLOCK | 221 KENLOCK DR | 067 | LEX | 2019-11-07 | U930915 | AOC SYST | 2019-09-20 | 2019-10-14 | 2019-11-13 |  | KKINDER | 2019-11-06 | 2019-10-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.4167 | 6 | 1811.09 | 1708.01 | 0 | 103.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756892100 |  | 100319596 |  | 6716208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222394 | 2621P | GREENBRIAR | 116 GREENBRIAR RD | 067 | LEX | 2019-11-11 | U125208 | U131367 | 2019-11-06 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | JENSMIN | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 9 | 1 | 3693.23 | 548.03 | 241.59 | 689.63 | 2213.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756913600 |  | 100298947 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 13 | 067 | LEX | 2019-11-06 | U461467 | U125201 | 2019-11-06 | 2019-11-27 |  |  | D REFFETT | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 1.95 | 1 | 1564.98 | 95.76 | 0 | 6.22 | 1463 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757059800 |  | 100420866 |  | 6720208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BRIDGEPORT | 2105 BRIDGEPORT CR | 067 | LEX | 2019-11-06 | JENSMIN | U131367 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  | JENSMIN | 2019-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5833 | 1 | 5420.15 | 278.88 | 294.29 | 350.96 | 4496.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026749200 |  |  |  | 6716216P | 1425507 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 1170'-4"/2" PMMP | 2600B | FRONTAGE | FRONTAGE RD | 067 | LEX | 2019-12-11 | U460266 | BKSLONE | 2018-02-04 | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 2019-10-10 | EFOX | 2019-11-07 | 2019-09-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3207513 |  |  | WP7492 |  |  | 100 | 751332180267492 | 239.9167 | 30780 | 185275.59 | 12583.69 | 3995.29 | 19920.86 | 127418.4 | 0 | 684.86 | 20672.49 | 1140
KY | KY - WEST | 2621 | 18026749300 |  |  |  | 6716216P | 1425507 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 1120'-2" CS/PMP | 2600B | FRONTAGE | FRONTAGE RD | 067 | LEX | 2019-12-11 | U460266 | BKSLONE | 2018-02-04 | 2019-08-30 | 2019-12-31 | 2019-10-10 | EFOX | 2019-11-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3207514 |  |  | WP7493 |  |  | 100 | 751432180267493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026904400 |  | 501275461 |  | 7356216L | 1967538 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 40'-2" PMMP | 2600E | IRIS | 1039 IRIS LN | 127 | LOU | 2019-12-30 | U128132 | U132280 | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 2019-12-31 | 2019-11-06 | CWHEELE | 2019-11-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9044 |  |  | 100 | 055532190269044 | 28.3 | 120 | 2299.29 | 1587.43 | 0 | 352.57 | 0 | 0 | 4.47 | 354.82 | 40
KY | KY - EAST | 2633 | 19754260500 |  | 100240682 |  | 7324132I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243526 | 2621P | BAKER | 125 W BAKER LN | 119 | HIN | 2019-11-21 | U129900 | U125208 | 2019-10-25 | 2020-05-07 | 2021-11-30 |  | JOHN HOWARD | 2019-11-07 | 2019-11-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 41.3 | 8 | 2674.33 | 2194.35 | 0 | 479.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19754879600 |  | 100336895 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | JOHNSON | 424 JOHNSON AV 2F | 067 | LEX | 2019-11-07 | U930915 | U125208 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  |  | JENSMIN | 2019-11-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4667 | 1 | 296.05 | 149.18 | 0 | 146.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756723400 |  | 100410349 |  | 6716204B |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY - JENSMIN | 2621P | REYNOLDS | 152 E REYNOLDS RD 102 | 067 | LEX | 2019-11-07 | JENSMIN | U125208 | 2019-11-05 | 2019-11-06 |  |  | JENSMIN | 2019-11-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 30.2 | 15.22 | 0 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756723600 |  | 100406663 |  | 6716204B |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY - JENSMIN | 2621P | REYNOLDS | 152 E REYNOLDS RD 103 | 067 | LEX | 2019-11-07 | U126308 | U125208 | 2019-11-05 | 2019-11-06 |  |  | JENSMIN | 2019-11-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 42.28 | 21.3 | 0 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756723700 |  | 100406664 |  | 6716204B |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY - JENSMIN | 2621P | REYNOLDS | 152 E REYNOLDS RD 104 | 067 | LEX | 2019-11-07 | U126308 | U125208 | 2019-11-05 | 2019-11-06 |  |  | JENSMIN | 2019-11-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 24.17 | 12.17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756723900 |  | 100412315 |  | 6716204B |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY - JENSMIN | 2621P | REYNOLDS | 152 E REYNOLDS RD 201 | 067 | LEX | 2019-11-07 | U126308 | U125208 | 2019-11-05 | 2019-11-06 |  |  | JENSMIN | 2019-11-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 21.75 | 10.97 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756724300 |  | 100413891 |  | 6716204B |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY - JENSMIN | 2621P | REYNOLDS | 152 E REYNOLDS RD 202 | 067 | LEX | 2019-11-07 | JENSMIN | U125208 | 2019-11-05 | 2019-11-06 |  |  | JENSMIN | 2019-11-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 19.31 | 9.72 | 0 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756724600 |  | 100411329 |  | 6716204B |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY - JENSMIN | 2621P | REYNOLDS | 152 E REYNOLDS RD 204 | 067 | LEX | 2019-11-07 | U126308 | U125208 | 2019-11-05 | 2019-11-06 |  |  | JENSMIN | 2019-11-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.2 | 1 | 385.48 | 194.25 | 0 | 191.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17026728801 |  |  |  | 6736228G | 1747968 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 1200' - 4" PMMP | 2600B | BETHLEHEM | BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2021-01-21 | U460266 | U128885 | 2019-06-11 | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 2019-10-23 | LYN STAFFORD | 2019-11-08 | 2019-09-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7288 | AMRCB |  | 100 | 055732170267288 | 1472.4833 | 581448 | 1004690.34 | 84584.97 | 22883.79 | 28691.34 | 742710.56 | 0 | 10965.9 | 114853.78 | 3461
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17026728900 |  |  |  | 6736228G | 1747968 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 1209' - 2" MP MAIN | 2600E | BETHLEHEM | BETHLEHEM RD | 017 | PAR | 2019-12-16 | U460266 | U128885 | 2017-09-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-10-23 | LYN STAFFORD | 2019-11-08 | 2019-10-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7289 | AMRCB |  | 100 | 055832170267289 | 5.1333 | 0 | 391.85 | 299.53 | 0 | 92.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588350900 |  | 100357469 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 9TH | 120 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-11-08 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1080.05 | 0 | 0 | 0 | 1080.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588351100 |  | 100357470 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 9TH | 125 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-11-08 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1082.59 | 0 | 0 | 0 | 1082.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611537700 |  | 501149455 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 217 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-11 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1230.71 | 13.92 | 0 | 0.98 | 1215.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611537900 |  | 100354336 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 221 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-12 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2094.99 | 0 | 0 | 0 | 2094.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611538300 |  | 100354340 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 227 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-12 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2130.54 | 0 | 0 | 0 | 2130.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611538600 |  | 100354359 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 306 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-11 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1930.78 | 0 | 0 | 0 | 1930.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026886500 |  |  |  | 7352260F | 1965431 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 1736'-2"PMIP | 2600B | LYCAN | LYCAN | 089 | BEL | 2019-12-09 | U121330 | U132280 | 2019-07-23 | 2019-09-27 | 2019-11-08 | 2019-10-03 | ORA SLONE | 2019-11-08 | 2019-09-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8865 | AMRCB |  | 100 | 055732190268865 | 424.9 | 87612 | 115502.44 | 23992.79 | 2916.99 | 5043.98 | 70797.98 | 0 | 313.81 | 12436.89 | 1788
KY | KY - EAST | 2631 | 19026886600 |  |  |  | 7352260F | 1965431 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 1736'-2"/3" BSIP | 2600B | LYCAN | LYCAN | 089 | BEL | 2019-12-03 | U121330 | U132280 | 2019-07-23 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | ORASLONE | 2019-11-08 | 2019-11-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8866 | AMRCB |  | 100 | 055832190268866 | 2.0333 | 0 | 3364.98 | 107.42 | 0 | 23.42 | 3234.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678800200 |  | 100298941 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 16 | 067 | LEX | 2019-11-08 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.15 | 1 | 2614.15 | 56.45 | 0 | 3.66 | 2554.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707744500 |  | 100262101 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1352 NICHOLS PL UP | 019 | ASH | 2019-11-08 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 3.1333 | 1 | 2458.66 | 166.98 | 0 | 36.42 | 2255.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734908800 |  | 100287695 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1019 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-08 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734908900 |  | 100287694 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1023 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-08 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734909100 |  | 100287693 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1027 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-08 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1638.78 | 0 | 0 | 0 | 1638.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740859800 |  | 100320108 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 111 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-11-08 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.4333 | 1 | 2220.42 | 189.23 | 0 | 69.66 | 1961.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19752490000 |  | 500184349 |  | 6736232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/2315 | 2621P | GOREY | 546 GOREY | 017 | PAR | 2019-11-11 | U125208 | U125208 | 2019-10-21 | 2019-11-21 |  |  | RJJOHNS | 2019-11-08 | 2019-10-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 24.7 | 9 | 1530.68 | 1418.26 | 28.09 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19752519100 |  | 100247874 |  | 7364188A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / SOOW FOR ADDRESS | 2621P | MAIN | 255 E MAIN ST | 159 | INE | 2019-11-08 | JCKIRK | U125208 | 2019-10-21 | 2019-11-21 |  |  | JCKIRK | 2019-11-08 | 2019-11-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 8.35 | 2 | 503.58 | 467.4 | 0 | 36.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19752520300 |  | 100247795 |  | 7364188A |  |  |  | 566 | EX | ABNADON / RI 2014 / 501097476S | 2621P | MAIN | 303 E MAIN ST | 159 | INE | 2019-11-12 | U125208 | U125208 | 2019-10-21 | 2019-11-21 |  |  | JCKIRK | 2019-11-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 3.7167 | 1 | 275.85 | 200.93 | 0 | 74.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19752520700 |  | 501097476 |  | 7364188A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100247795 P | 2621P | MAIN | 281 E MAIN ST | 159 | INE | 2019-11-08 | JCKIRK | U125208 | 2019-10-21 | 2019-11-21 |  |  | JCKIRK | 2019-11-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.033333 | 1 | 2.23 | 1.62 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756722500 |  | 100340220 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222254 | 2621P | KILKENNY | 1663 KILKENNY DR | 067 | LEX | 2019-11-11 | U125208 | U125208 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-26 |  | JENSMIN | 2019-11-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.1833 | 1 | 2336.19 | 315.42 | 242.41 | 396.94 | 1381.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757508000 |  | 100298942 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 15 | 067 | LEX | 2019-11-08 | U461467 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.5 | 1 | 2753.36 | 73.66 | 0 | 4.78 | 2674.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757543600 |  | 100329358 |  | 6720208D |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON -UU | 2621P | SAINT ANN | 236 SAINT ANN DR | 067 | LEX | 2019-11-08 | U128293 | U128293 | 2019-11-08 | 2019-11-08 |  |  | OFFICE | 2019-11-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19757592600 |  | 100357473 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026708900 | 2600B | 9TH | 113 E 9TH ST | 017 | PAR | 2019-11-08 | U126532 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588348800 |  | 100357511 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 7TH | 153 E 7TH ST | 017 | PAR | 2019-11-09 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2875.51 | 0 | 0 | 0 | 2875.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611534200 |  | 100354331 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 4TH | 212 E 4TH ST | 161 | MAY | 2019-11-12 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DVID STAGGS | 2019-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1147.41 | 0 | 0 | 0 | 1147.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611537000 |  | 100354466 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 134 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-12 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1604.87 | 0 | 0 | 0 | 1604.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678778000 |  | 100298913 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 35 | 067 | LEX | 2019-11-09 | U126284 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.6833 | 2 | 2173.91 | 312.45 | 0 | 115.03 | 1746.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678778100 |  | 100298912 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 36 | 067 | LEX | 2019-11-09 | U126284 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.3167 | 1 | 1893.69 | 182.63 | 0 | 67.23 | 1643.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734907600 |  | 100287701 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 995 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-09 | HROGERS | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | MARK ROGERS | 2019-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12 | 2 | 3426.12 | 610.1 | 142.91 | 171.49 | 2501.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734908600 |  | 100287696 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1015 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-09 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3226.32 | 0 | 0 | 0 | 3226.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04589055500 |  | 100279783 | 15 | 6688228J | 1853312 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026777000 | 2600B | SUNSET | 165 SUNSET DR | 073 | FRA | 2019-11-27 | U125208 | JGRUGIN | 2004-10-08 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2019-11-11 | 2019-05-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.5667 | 4 | 92.34 | 77.09 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12973793700 |  | 100279814 | 26 | 6688228J | 1853312 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026777000 | 2600B | SUNSET | 168 SUNSET DR | 073 | FRA | 2019-11-25 | U461375 | RSTOKLE | 2012-06-01 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 18026777000 |  |  |  | 6688228N | 1853312 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 14,800' OF 4"/6" BSLP | 2600B | HIGHLAND | HIGHLAND PY | 073 | FRA | 2019-12-28 | U123258 | U127466 | 2018-06-07 | 2020-11-30 | 2021-07-25 | 2019-11-11 | LARRY BROWN | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7770 | AMRCB |  | 100 | 055832180267770 |  | 0 | 334.76 | 155.78 | 0 | 58.78 | 120.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026789202 |  | 500455091 |  | 6716204C | 1854664 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 350' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | LAREDO | 405 LAREDO CT D | 067 | LEX | 2019-11-25 | U460266 | U461383 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 2019-11-11 | WILL FULKS | 2019-11-11 | 2019-11-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP7892 |  |  | 100 | 055532180267892 | 46.9333 | 2520 | 24248.55 | 2240.93 | 763.63 | 526.37 | 17064.28 | 0 | 73.36 | 3579.98 | 360
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588353300 |  | 100357374 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 803 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-11 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3865.97 | 0 | 0 | 0 | 3865.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588354200 |  | 100357381 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 911 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-11 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2524.39 | 0 | 0 | 0 | 2524.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588354500 |  | 100357382 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 915 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-11 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2211.11 | 0 | 0 | 0 | 2211.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678777500 |  | 100298939 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 18 | 067 | LEX | 2019-11-13 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | D REFFETT | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.51667 | 1 | 1404.25 | 25.05 | 0 | 5.78 | 1373.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691667000 |  | 100326499 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1050 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-13 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2587.26 | 0 | 0 | 0 | 2587.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691692200 |  | 100326486 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1012 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-11 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2213.63 | 0 | 0 | 0 | 2213.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19703185000 |  | 100280000 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 566 | VO | ABND SL/18026776900/ | 2600B | HIGHLAND | 269 HIGHLAND PY | 073 | FRA | 2019-11-25 |  | U131066 | 2019-05-03 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 19707744000 |  | 100262098 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1334 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-11 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.51667 | 1 | 2539.12 | 28.2 | 0 | 6.15 | 2504.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19712945300 |  | 100280189 |  | 6688228J | 1853312 |  |  | 566 | VO | ABANDON W/ 18026776900 | 2600B | BONNYCASTLE | 269 BONNYCASTLE AV | 073 | FRA | 2019-11-25 |  | U125768 | 2019-06-11 | 2049-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 19730588800 |  | 100282829 |  | 6712228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | AVONDALE | 434 AVONDALE AV | 209 | GEO | 2019-11-18 | U125208 | AOC SYST | 2019-08-05 | 2020-02-05 | 2020-12-31 |  | BJLONE | 2019-11-11 | 2019-11-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.65 | 3 | 2222.72 | 247.32 | 282.32 | 17.32 | 1675.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19733205900 |  | 100280098 |  | 6688228N | 1853312 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026776900 | 2600B | SYCAMORE | 253 SYCAMORE DR | 073 | FRA | 2019-11-25 | U461375 | U131066 | 2019-08-15 | 2019-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19734910000 |  | 100287689 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1043 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-11 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734910300 |  | 100287688 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1047 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-11 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1776.41 | 0 | 0 | 0 | 1776.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19757815500 |  | 100355594 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABN METER SET/MASTER ALREADY | 2621P | FOREST | 1104< FOREST AV B | 161 | MAY | 2019-11-11 | DMCCULL | DMCCULL | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  |  | DSTAGGS | 2019-11-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19757855300 |  | 100298940 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 17 | 067 | LEX | 2019-11-13 | U461467 | U131066 | 2019-11-11 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.8167 | 2 | 5640.72 | 432.57 | 0 | 131.43 | 5076.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588354400 |  | 100360085 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 915 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-12 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2131.89 | 0 | 0 | 0 | 2131.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678777600 |  | 100298932 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 20 | 067 | LEX | 2019-11-13 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | D REFFETT | 2019-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.63333 | 1 | 2625.35 | 30.95 | 0 | 7.14 | 2587.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680066300 |  | 100320279 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026736100/ | 2600B | JOHNSTON | 123 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-11-12 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.3 | 1 | 4627.62 | 300.18 | 0 | 107.93 | 4219.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680083000 |  | 100320253 |  | 6716208G | 1748686 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026736100 | 2600B | JOHNSTON | 114 JOHNSTON BV | 067 | LEX | 2019-11-12 | U126284 | U131066 | 2019-02-07 | 2019-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.2 | 1 | 5119.89 | 341.06 | 0 | 125.54 | 4653.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19725259000 |  | 100283437 |  | 6712228E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | APACHE | 1111 APACHE TL | 209 | GEO | 2019-11-13 | U125208 | AOC SYST | 2019-07-18 | 2020-01-17 | 2020-12-31 |  | BJLONE | 2019-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.4667 | 1 | 2536.72 | 237.74 | 280.81 | 15.43 | 2002.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19733293200 |  | 100282036 |  | 6712232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | M L KING JR | 327 M L KING JR DR | 209 | GEO | 2019-11-13 | U125208 | AOC SYST | 2019-08-15 | 2020-02-14 | 2020-12-31 |  | BJLONE | 2019-11-12 | 2019-11-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10.5667 | 4 | 4127.25 | 557.21 | 297.11 | 709.35 | 2563.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758281200 |  | 100298938 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 19 | 067 | LEX | 2019-11-13 | U461467 | U131066 | 2019-11-13 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.61667 | 1 | 2622.19 | 29.93 | 0 | 6.92 | 2585.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588352100 |  | 100357365 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 517 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-19 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2015-11-13 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.15 | 1 | 3634.22 | 331.05 | 0 | 124.06 | 3179.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026908900 |  |  |  | 7356248H | 1968213 | U132280 |  | 559 | EX | INSTALL 3'-4" PMLP | 2621P | PADDLE CREEK | 8227 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2020-01-07 | U128132 | BKSLONE | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 2019-11-13 | BROBERTS | 2019-11-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9089 |  |  | 100 | 055932190269089 |  | 3 | 5847.26 | 2699.47 | 0 | 1368.94 | 1330.72 | 0 | 11.34 | 436.79 | 3
KY | KY - EAST | 2631 | 19026909000 |  |  |  | 7356248H | 1968213 | U132280 |  | 560 | EX | RETIRE 3'-4" PLP | 2621P | PADDLE CREEK | 8227 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2020-01-07 | U128132 | BKSLONE | 2019-11-13 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-11-13 | BROBERTS | 2019-11-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9090 |  |  | 100 | 056032190269090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678800500 |  | 100298931 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 21 | 067 | LEX | 2019-11-13 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.76667 | 1 | 2078.93 | 37.32 | 0 | 8.61 | 2033 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691693800 |  | 100326497 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1046 FONTAINE RD 1 | 067 | LEX | 2019-11-13 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4389.58 | 0 | 298.83 | 0 | 4090.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19723113900 |  | 100282913 |  | 6712228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | DUDLEY | 426 DUDLEY AV | 209 | GEO | 2019-11-19 | U125208 | AOC SYST | 2019-07-10 | 2020-01-10 | 2020-12-31 |  | BJLONE | 2019-11-13 | 2019-11-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.3667 | 2 | 3338.76 | 706.97 | 281.42 | 717.78 | 1632.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734491600 |  | 100327561 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 717 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2019-11-19 | U125208 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NJOHNSO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 6432.3 | 565.2 | 0 | 211.83 | 5655.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740859900 |  | 100320077 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 112 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-11-13 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0167 | 1 | 7438.59 | 331.14 | 0 | 121.9 | 6985.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19743857600 |  | 100324264 |  | 6720204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094126 | 2621P | VENETIAN | 1221 VENETIAN CR | 067 | LEX | 2019-11-15 | U125208 | U125208 | 2019-09-20 | 2020-03-18 | 2021-09-30 |  | ATWILLI | 2019-11-13 | 2019-09-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.35 | 3 | 4622 | 292.09 | 0 | 19.08 | 4310.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19743859000 |  | 100421715 |  | 6720204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094129 | 2621P | HOT SPRINGS | 1233 HOT SPRINGS CT | 067 | LEX | 2019-11-18 | U126308 | U125208 | 2019-09-20 | 2019-11-13 | 2021-09-30 |  | ATWILLI | 2019-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.55 | 2 | 2422.11 | 86.98 | 0 | 5.63 | 2329.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19758180400 |  | 100345010 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE | 2621P | SHAW | 110 SHAW AV | 239 | VER | 2019-11-13 | JENSMIN | U124784 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |  | JENSMIN | 2019-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.2 | 2 | 3117.87 | 72.46 | 137.78 | 91.2 | 2816.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19758235100 |  | 100345027 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D193542 | 2621P | SHAW | 101 SHAW AV | 239 | VER | 2019-11-14 | U930915 | U124784 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |  | JENSMIN | 2019-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.1667 | 2 | 3815.95 | 192.4 | 339.3 | 242.14 | 3042.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19758235200 |  | 100345085 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D192964 | 2621P | WALNUT | 108 WALNUT ST | 239 | VER | 2019-11-22 | U930915 | U124784 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |  | LSTANFI | 2019-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.1667 | 2 | 3512.66 | 191.74 | 190.55 | 65.85 | 3064.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758274400 |  | 100298930 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 22 | 067 | LEX | 2019-11-13 | U461467 | U131066 | 2019-11-13 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.6 | 1 | 2830.61 | 325.53 | 0 | 75.15 | 2429.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529209400 |  | 100408685 |  | 6720212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE | 2621P | EASTLAND | 1007 EASTLAND DR | 067 | LEX | 2019-11-18 | U930915 | DMCCULL | 2003-01-29 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  | ATWILLI | 2019-11-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 24.5833 | 3 | 1085.98 | 1019.82 | 0 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04592245700 |  | 100278856 |  | 6692228A | 1315787 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | GEORGETOWN | 3824 GEORGETOWN RD | 073 | FRA | 2019-11-14 | EFGOINS | RPOLLY | 2004-11-11 | 2019-11-06 |  |  | EFGOINS | 2019-11-14 | 2019-11-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 11.4833 | 3 | 1026.61 | 598.23 | 0 | 428.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11892964800 |  | 100317193 |  | 6716204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 10-23-2008 | 2621P | NICHOLASVILLE | 2553 NICHOLASVILLE RD A | 067 | LEX | 2019-11-19 | U125208 | U123933 | 2011-03-01 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  | MCRAIG | 2019-11-14 | 2012-03-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.2333 | 5 | 1161.31 | 1058.19 | 23.26 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16438342400 |  | 100317195 |  | 6716208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE W/2313 | 2621P | NICHOLASVILLE | 2553 NICHOLASVILLE RD B | 067 | LEX | 2019-11-19 | U125208 | U122906 | 2016-08-30 | 2019-11-14 |  |  | MCRAIG | 2019-11-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 3.13 | 2.94 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588353600 |  | 100357479 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 814 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-14 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1562.49 | 0 | 0 | 0 | 1562.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588353700 |  | 100357478 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 818 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-14 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1899.23 | 0 | 0 | 0 | 1899.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611539000 |  | 100354354 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 316 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-14 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2083.5 | 0 | 0 | 0 | 2083.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026902300 |  |  |  | 6716208E | 1749637 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 200'-4" PMMP | 2600B | ROSEMONT | ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-01-23 | U460266 | U122858 | 2019-10-10 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2019-11-11 | KKOUNS | 2019-11-14 | 2019-10-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9023 |  |  | 100 | 056132190269023 | 96.0833 | 2652 | 111439.24 | 6148.78 | 2125.69 | 1607.83 | 84659.32 | 0 | 220.96 | 16676.66 | 204
KY | KY - WEST | 2621 | 19026902400 |  |  |  | 6716208E | 1749637 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 200'-4" PMMP | 2600B | ROSEMONT | ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-02-25 | U460266 | U122858 | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-11-11 | K.KOUNS | 2019-11-14 | 2019-11-26 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9024 |  |  | 100 | 056232190269024 | 0.83333 | 0 | 50.23 | 40.82 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026906400 |  |  |  | 6716204M | 1967873 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 6' - 4" PMIP | 2621P | OLD NICHOLASVILLE | OLD NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2019-12-24 | U126374 | U128885 | 2019-10-31 | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 2019-10-30 | LSTANFI | 2019-11-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9064 |  |  | 100 | 055732190269064 | 0.066667 | 6 | 5138.67 | 480.78 | 401.97 | 80.52 | 3380.87 | 0 | 0 | 794.53 | 6
KY | KY - WEST | 2621 | 19026906500 |  |  |  | 6716204M | 1967873 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 6' - 4" PMIP | 2621P | OLD NICHOLASVILLE | OLD NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2019-12-24 | U126374 | U128885 | 2019-10-31 | 2019-11-14 | 2020-06-30 | 2019-10-30 | LSTANFI | 2019-11-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9065 |  |  | 100 | 055832190269065 | 0.4 | 0 | 3943.05 | 455.28 | 27.84 | 79.06 | 3380.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026907600 |  |  |  | 6716208E | 1749637 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 10'-3" PMLP EMERGENCY | 2600B | ROSEMONT GARDEN | ROSEMONT GARDEN | 067 | LEX | 2019-12-20 | U125423 | U122858 | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 2019-11-30 | 2019-11-11 | KKOUNS | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9076 | AMRCB |  | 100 | 055732190269076 | 9.75 | 37 | 21952.97 | 1454.87 | 704.74 | 562.64 | 15807.35 | 0 | 42.52 | 3380.85 | 37
KY | KY - WEST | 2621 | 19026907700 |  |  |  | 6716208E | 1749637 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 10'-3" PLP EMERGENCY | 2600B | ROSEMONT GARDEN | ROSEMONT GARDEN | 067 | LEX | 2019-12-20 | U125423 | U122858 | 2019-11-07 | 2019-11-27 | 2019-11-30 | 2019-11-14 | KKOUNS | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9077 | AMRCB |  | 100 | 055832190269077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678800600 |  | 100298929 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 23 | 067 | LEX | 2019-11-14 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.1167 | 1 | 1544.32 | 54.51 | 0 | 3.53 | 1486.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691678900 |  | 100326950 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | IRVINE | 337 IRVINE RD 1 | 067 | LEX | 2019-11-14 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6660.82 | 0 | 0 | 0 | 6660.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707745400 |  | 100262063 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1411 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-14 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.15 | 1 | 2048.96 | 40.58 | 0 | 14.17 | 1994.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711107600 |  | 100297722 |  | 6716212H | 1855598 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796000/ | 2600B | 2ND | 211 W 2ND ST | 067 | LEX | 2019-11-15 | HROGERS | U131066 | 2019-06-03 | 2019-11-27 |  |  | MARK ROGERS | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.9167 | 1 | 1319.01 | 145.04 | 58.71 | 33.21 | 1082.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711111800 |  | 100298149 |  | 6716212H | 1855598 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796000 | 2600B | MARKET | 190 MARKET ST 1F | 067 | LEX | 2019-11-15 | HROGERS | U131066 | 2019-06-03 | 2019-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2368.08 | 0 | 231.99 | 0 | 2136.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734483500 |  | 100327560 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 721 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2019-11-15 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.0333 | 1 | 1586.99 | 168.7 | 0 | 35.63 | 1382.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734491500 |  | 100327564 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 711 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2019-11-15 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.9167 | 2 | 2066.99 | 329.61 | 0 | 69.62 | 1667.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734908000 |  | 100287699 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1003 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-14 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLSON | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1592.99 | 0 | 0 | 0 | 1592.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19743859500 |  | 100324402 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094130 | 2621P | MILANO | 3522 MILANO RD | 067 | LEX | 2019-11-15 | U125208 | U125208 | 2019-09-20 | 2019-11-12 | 2021-09-30 |  | LSTANFI | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.0333 | 2 | 3631.49 | 240.96 | 361.23 | 73.51 | 2955.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19753808300 |  | 100284638 |  | 6748180L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 10-25-19 | 2621P | WACO LOOP | 518 WACO LOOP | 151 | WAC | 2019-11-14 | DENNING | U125208 | 2019-10-24 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | DENNING | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 15.7667 | 4 | 1397.07 | 856.29 | 21.49 | 519.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756638000 |  | 100358455 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 231 2ND ST | 017 | PAR | 2019-11-14 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1053.79 | 0 | 0 | 0 | 1053.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758077100 |  | 501277623 |  | 6712204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | STRASBURG | 2205 STRASBURG PR | 067 | LEX | 2019-11-14 | JENSMIN | U131367 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |  |  | JENSMIN | 2019-11-14 | 2019-11-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 4.0667 | 3 | 2730.8 | 245.99 | 192.93 | 266.14 | 2025.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758077300 |  | 501277622 |  | 6712204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | STRASBURG | 2209 STRASBURG PR | 067 | LEX | 2019-11-14 | JENSMIN | U131367 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |  |  | JENSMIN | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 0.36667 | 1 | 1938.07 | 21.9 | 192.93 | 21.58 | 1701.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758493700 |  | 500130696 |  | 6712216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HORTON | 575 HORTON CT B-C-D | 067 | LEX | 2019-11-25 | U125208 | U131367 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  |  | LSTANFI | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 5.8833 | 1 | 4014.43 | 405.03 | 295.16 | 41.78 | 3272.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758497100 |  | 100450833 |  | 6724208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | PALUMBO | 2555 PALUMBO DR | 067 | LEX | 2019-11-14 | U126308 | U131367 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  |  | JENSMIN | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 15.5333 | 2 | 7816.68 | 929.19 | 0 | 876.65 | 6010.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758519400 |  | 100298928 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 24 | 067 | LEX | 2019-11-14 | U461467 | U131066 | 2019-11-14 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.93333 | 1 | 1391.26 | 46.15 | 0 | 2.99 | 1342.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588355700 |  | 100357399 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1209 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-15 | U461516 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-31 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.9333 | 1 | 1878.95 | 588.33 | 0 | 220.51 | 1070.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611537100 |  | 100354470 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 202 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-15 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1764.93 | 0 | 0 | 0 | 1764.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611537500 |  | 100354473 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 208 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-15 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1597.19 | 0 | 0 | 0 | 1597.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678800900 |  | 100298926 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 25 | 067 | LEX | 2019-11-15 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.65 | 1 | 1603.12 | 31.91 | 0 | 2.07 | 1569.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678801300 |  | 100298923 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 26 | 067 | LEX | 2019-11-15 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.68333 | 1 | 1461.56 | 33.87 | 0 | 2.19 | 1425.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691665500 |  | 100326483 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1008 FONTAINE RD 1F | 067 | LEX | 2019-11-15 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3818.37 | 0 | 0 | 0 | 3818.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711107800 |  | 100448993 |  | 6716212H | 1855598 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796000/ | 2600B | 2ND | 234 W 2ND ST 1 | 067 | LEX | 2019-11-16 | HROGERS | U131066 | 2019-06-03 | 2019-11-27 |  |  | MARK ROGERS | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8833 | 1 | 2333.67 | 143.55 | 399.95 | 32.86 | 1757.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711108200 |  | 100298005 |  | 6716212H | 1855598 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796000/ | 2600B | 2ND | 322 W 2ND ST | 067 | LEX | 2019-11-16 | HROGERS | U131066 | 2019-06-03 | 2019-11-27 |  |  | MARK ROGERS | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1722.72 | 0 | 106.28 | 0 | 1616.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734483300 |  | 100423056 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 710 CENTRAL AV HOUSE | 067 | LEX | 2019-11-16 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.11667 | 1 | 3699.23 | 6.13 | 0 | 1.31 | 3691.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734487500 |  | 100327565 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 707 CENTRAL AV 1-1FR | 067 | LEX | 2019-11-16 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0167 | 3 | 3886.34 | 279.54 | 0 | 59.06 | 3547.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734908200 |  | 100287698 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1007 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734908500 |  | 100287675 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1014 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-15 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1887.5 | 0 | 0 | 0 | 1887.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740860200 |  | 100320106 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 121 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-11-15 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5 | 1 | 3463.01 | 247.53 | 0 | 91.12 | 3124.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756637900 |  | 100358729 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 230 2ND ST | 017 | PAR | 2019-11-15 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1755.51 | 0 | 0 | 0 | 1755.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756661900 |  | 100358727 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | 2ND | 236 2ND ST | 017 | PAR | 2019-11-15 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1254.87 | 0 | 0 | 0 | 1254.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19758536100 |  | 100249824 |  | 7356248H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | PADDLE CREEK | 8227 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2019-11-15 | BROBERT | U131367 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  |  | BROBERT | 2019-11-15 | 2019-11-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 1.1833 | 2 | 525.3 | 60.22 | 403.87 | 23.77 | 37.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758975000 |  | 100468528 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE - D222256 | 2621P | 5TH | 218 W 5TH ST | 067 | LEX | 2019-11-20 | U126308 | U129939 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  | KKINDER | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.2667 | 4 | 1514.42 | 1153.96 | 179.97 | 147.85 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588346400 |  | 100357391 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/170267090-00 | 2600B | PLEASANT | 1107 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-18 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-26 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 697.93 | 0 | 0 | 0 | 697.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588355000 |  | 100357392 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1109 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-18 | U126532 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1474.79 | 0 | 0 | 0 | 1474.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678777700 |  | 100298919 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 30 | 067 | LEX | 2019-11-16 | U125559 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 2 | 2254.9 | 446.44 | 0 | 106.82 | 1701.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678801900 |  | 100298920 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 29 | 067 | LEX | 2019-11-16 | U125559 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1695.13 | 0 | 0 | 0 | 1695.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711108000 |  | 500882735 |  | 6716212H | 1855598 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796000/ | 2600B | 2ND | 316 W 2ND ST | 067 | LEX | 2019-11-18 | HROGERS | U131066 | 2019-06-03 | 2019-11-27 |  |  | MARK ROGERS | 2019-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2408.16 | 0 | 106.55 | 0 | 2301.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711108100 |  | 100298006 |  | 6716212H | 1855598 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796000/ | 2600B | 2ND | 320 W 2ND ST | 067 | LEX | 2019-11-16 | U461375 | U131066 | 2019-06-03 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1889.39 | 0 | 0 | 0 | 1889.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734483600 |  | 100327559 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 723 CENTRAL AV A-1F | 067 | LEX | 2019-11-18 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-16 | 2019-11-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.75 | 3 | 3563.03 | 598.56 | 0 | 126.51 | 2837.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734907900 |  | 100287672 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1002 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2699.34 | 0 | 0 | 0 | 2699.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740859600 |  | 100320109 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 105 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-11-16 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 4743.14 | 440.11 | 0 | 162.03 | 4141 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756637800 |  | 100358452 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 227 2ND ST | 017 | PAR | 2019-11-16 | U461516 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.6833 | 1 | 3452.96 | 521.06 | 0 | 195.28 | 2736.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19759134000 |  | 100357408 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L 17026708901 | 2621P | PLEASANT | 1126 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-16 | U126532 | U129939 | 2019-11-16 | 2019-11-15 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1916.55 | 0 | 0 | 0 | 1916.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759223400 |  | 100327568 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 130 CLAY AV | 067 | LEX | 2019-11-19 | U126309 | U131066 | 2019-11-18 | 2019-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-16 | 2019-11-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.1 | 2 | 2014 | 171.53 | 0 | 36.24 | 1806.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19722683500 |  | 100335387 |  | 6716216P | 1425507 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026749200 | 2600B | NEW CIRCLE | 970 W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2019-11-27 | U127414 | U131066 | 2019-07-09 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 3.05 | 1 | 3657.47 | 150 | 0 | 34.59 | 3472.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19722683700 |  | 100465938 |  | 6716216P | 1425507 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026749200 | 2600B | NEW CIRCLE | 980 W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2019-11-27 | U127414 | U131066 | 2019-07-09 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3428.94 | 0 | 0 | 0 | 3428.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258308600 |  | 100442619 |  | 7352256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | SKYLINE | 5238 SKYLINE DR | 019 | ASH | 2019-11-18 | MCOLLET | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | MCOLLET | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.76667 | 2 | 87.13 | 40.6 | 9.94 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588352400 |  | 100357514 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 616 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-19 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4606.37 | 0 | 0 | 0 | 4606.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611536800 |  | 100354462 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 126 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-19 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1778.16 | 0 | 0 | 0 | 1778.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611536900 |  | 100354464 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 130 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-18 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1772.4 | 0 | 0 | 0 | 1772.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18657413100 |  | 100245191 |  | 7356256N | 1967727 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2600B | VALLEY VIEW | 4175 VALLEY VIEW DR | 019 | ASH | 2019-11-18 | MCOLLET | U125208 | 2018-11-15 | 2019-05-14 | 2020-11-30 |  | MCOLLET | 2019-11-18 | 2019-11-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 41.7667 | 7 | 6140.59 | 2267.45 | 203.17 | 1676.51 | 1993.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026909500 |  |  |  | 7352252C | 1968283 | U132280 |  | 559 | EX | INSTALL 5'-4" PMIP | 2621P | SKYLINE | 5236 SKYLINE DR | 019 | ASH | 2020-06-10 | U128132 | BKSLONE | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2019-11-16 | MCOLLET | 2019-11-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9095 |  |  | 100 | 055932190269095 | 1.7 | 6 | 788.33 | 169.96 | 342.1 | 153.08 | 0 | 0 | 1.54 | 121.65 | 3
KY | KY - EAST | 2631 | 19026909600 |  |  |  | 7352252C | 1968283 | U132280 |  | 560 | EX | RETIRE 5'-4" PIP (PRE-1982) | 2621P | SKYLINE | 5236 SKYLINE DR | 019 | ASH | 2020-06-10 | U128132 | BKSLONE | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2019-11-16 | MCOLLET | 2019-11-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9096 |  |  | 100 | 056032190269096 | 0.93333 | 0 | 93.47 | 49.18 | 0 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678801600 |  | 100298922 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 27 | 067 | LEX | 2019-11-18 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.55 | 1 | 1590.2 | 76.1 | 0 | 17.56 | 1496.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691666100 |  | 100326493 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1022 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-18 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2329.25 | 0 | 0 | 0 | 2329.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707744900 |  | 100262103 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1362 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-18 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1779.55 | 0 | 0 | 0 | 1779.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734483200 |  | 100327505 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 706 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2019-11-19 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.6667 | 1 | 5470.93 | 148.66 | 0 | 31.41 | 5290.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734909000 |  | 100287678 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1026 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-18 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1776.5 | 0 | 0 | 0 | 1776.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734909700 |  | 100287690 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1039 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-18 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2247.76 | 0 | 0 | 0 | 2247.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740860100 |  | 100320079 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400 | 2600B | EDGEMOOR | 120 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-11-18 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3 | 1 | 2772.58 | 165.06 | 0 | 60.75 | 2546.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19743858600 |  | 100324434 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094127 | 2621P | VENETIAN | 1155 VENETIAN WY | 067 | LEX | 2019-11-19 | U125208 | U125208 | 2019-09-20 | 2020-03-18 | 2021-09-30 |  | ATWILLI | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.4333 | 1 | 2881.76 | 351.08 | 270.78 | 22.75 | 2237.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19746736700 |  | 500289361 | 16 | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-01-19 | 2621P | RIVER | 112 RIVER DR | 065 | IRV | 2019-11-18 | DENNING | U130963 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  | DENNING | 2019-11-18 | 2019-11-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.5667 | 2 | 777.68 | 411.41 | 0 | 366.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749165500 |  | 100316088 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 110 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-11-24 | U127414 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1733.45 | 0 | 0 | 0 | 1733.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749165800 |  | 100316089 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 111 CHELAN CT 1F | 067 | LEX | 2020-01-06 | U127414 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-11-18 | 2019-11-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.8 | 2 | 7746.76 | 420.23 | 0 | 98.98 | 7227.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19755236600 |  | 100247110 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-31-19 | 2621P | CAMPBELL | 2718 CAMPBELL ST | 019 | ASH | 2019-11-18 | MCOLLET | U132002 | 2019-10-30 | 2019-11-27 | 2019-11-30 |  | MCOLLET | 2019-11-18 | 2019-11-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.3333 | 3 | 659.48 | 339.55 | 28.09 | 291.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756638700 |  | 100358492 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 307 2ND ST | 017 | PAR | 2019-11-18 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1053.79 | 0 | 0 | 0 | 1053.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756642700 |  | 100358316 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 321 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2019-11-18 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1109.47 | 0 | 0 | 0 | 1109.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19757843300 |  | 500416133 |  | 6736252I | 9506413 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-22-13 | 2621P | US HIGHWAY 27 | 1182 US HIGHWAY 27 S | 097 | CYN | 2019-11-18 | DBANKS | U132002 | 2019-11-11 | 2019-12-23 | 2020-01-14 |  | DBANKS | 2019-11-18 | 2019-11-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.2 | 2 | 555.92 | 502.2 | 21.15 | 32.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19758235600 |  | 100344997 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D221624 | 2621P | ELM | 148 ELM ST | 239 | VER | 2019-11-21 | U930915 | U131560 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |  | KKINDER | 2019-11-18 | 2019-11-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 29.0167 | 5 | 4782.9 | 1435.26 | 131.58 | 201.27 | 3014.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19759183200 |  | 100436291 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222107 | 2621P | KINGS DAUGHTER | 300 KINGS DAUGHTER DR | 073 | FRA | 2019-11-25 | U125208 | U131367 | 2019-11-18 | 2019-11-15 | 2019-11-17 |  | CDESPAI | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.0333 | 1 | 4755.17 | 263.86 | 356.82 | 581.55 | 3552.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759219800 |  | 100312343 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HOLLYHILL | 348 HOLLYHILL DR | 067 | LEX | 2019-11-18 | U930915 | U131367 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |  |  | ATWILLI | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 2.95 | 1 | 1822.07 | 160.8 | 0 | 10.44 | 1650.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759220200 |  | 100298921 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 28 | 067 | LEX | 2019-11-18 | U461467 | U125768 | 2019-11-18 | 2049-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.55 | 1 | 2544.4 | 76.1 | 0 | 17.56 | 2450.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759263600 |  | 100461742 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 710 CENTRAL AV GARAGE | 067 | LEX | 2019-11-19 | U126309 | U125768 | 2019-11-18 | 2049-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.26667 | 1 | 2527.19 | 14.48 | 0 | 3.07 | 2509.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19760131700 |  | 100357416 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17023708901 | 2600B | PLEASANT | 1022 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-20 | U126603 | U125201 | 2019-11-20 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1300.95 | 0 | 0 | 0 | 1300.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10874112300 |  | 100301029 | 26 | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE D107230 | 2600B | GARRETT | 200 GARRETT AV | 067 | LEX | 2019-11-20 | U930915 | RSTOKLE | 2010-12-27 | 2020-03-04 | 2021-09-30 |  | JENSMIN | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 719.48 | 19.51 | 35.55 | 24.52 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588348900 |  | 100357482 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 107 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-11-20 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3226.03 | 0 | 0 | 0 | 3226.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678777800 |  | 100298917 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 32 | 067 | LEX | 2019-11-19 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | D REFFETT | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.96667 | 1 | 1558.75 | 47.12 | 0 | 3.06 | 1508.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678819700 |  | 100298918 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 31 | 067 | LEX | 2019-11-19 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.9333 | 1 | 1507.44 | 95.28 | 0 | 6.19 | 1405.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691666600 |  | 100326957 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1045 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-19 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1675.34 | 0 | 0 | 0 | 1675.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691666800 |  | 100326498 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1048 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-19 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2397.99 | 0 | 186.18 | 0 | 2211.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707744400 |  | 100262100 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1346 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-19 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1976.48 | 0 | 0 | 0 | 1976.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711111500 |  | 100297750 |  | 6716212H | 1855598 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796000 | 2600B | 2ND | 331 W 2ND ST 1F | 067 | LEX | 2019-11-19 | U461327 | U131066 | 2019-06-03 | 2019-12-31 |  |  | WBURCHETT | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1246.27 | 0 | 0 | 0 | 1246.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19733195100 |  | 100317451 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093838 | 2621P | KENLOCK | 204 KENLOCK DR | 067 | LEX | 2019-11-25 | U125208 | U125208 | 2019-08-15 | 2019-11-19 | 2021-08-31 |  | ATWILLI | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.8 | 1 | 1860.85 | 262.5 | 172.07 | 17.02 | 1409.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734480000 |  | 100327509 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | ASHLAND | 207 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2019-11-20 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.1333 | 2 | 3740.83 | 342.42 | 0 | 72.34 | 3326.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734909600 |  | 100287681 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1038 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-19 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1845.5 | 0 | 0 | 0 | 1845.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749165400 |  | 100316090 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 109 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-11-24 | U127414 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1740.17 | 0 | 0 | 0 | 1740.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750602700 |  | 100327764 |  | 6720212M | 1963625 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026875100 | 2600B | RICHMOND | 1016 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2019-11-19 | U125559 | U131066 | 2019-10-14 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1657.76 | 0 | 0 | 0 | 1657.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750602800 |  | 100327765 |  | 6720212N | 1963625 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026875100 | 2600B | RICHMOND | 1018 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2019-11-19 | U125559 | U131066 | 2019-10-14 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1295.41 | 0 | 0 | 0 | 1295.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750602900 |  | 100327767 |  | 6720212N | 1963625 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026875100 | 2600B | RICHMOND | 1022 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2019-11-19 | U125559 | U131066 | 2019-10-14 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1926.68 | 0 | 0 | 0 | 1926.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756639200 |  | 100358718 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 322 2ND ST | 017 | PAR | 2019-11-19 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2080.58 | 0 | 0 | 0 | 2080.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19758967400 |  | 100265437 |  | 7352252E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / ASAP / BUILDING ROAD | 2621P | MIDLAND TRAIL | 6524 MIDLAND TRAIL RD | 019 | ASH | 2019-11-25 | U125208 | DYOUNG | 2019-11-15 | 2019-11-20 |  |  | CWHEELE | 2019-11-19 | 2019-11-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.2 | 2 | 572.85 | 404 | 22.36 | 146.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19759279100 |  | 100240766 |  | 7324132I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MAIN | 161 W MAIN ST | 119 | HIN | 2019-11-20 | U129900 | U131367 | 2019-11-18 | 2019-11-01 | 2019-11-21 |  | JAHOWARD | 2019-11-19 | 2019-11-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26330021 | 27.7167 | 5 | 2319.06 | 1492.36 | 9.53 | 559.09 | 258.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759902200 |  | 100421891 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE | 2621P | WOODHILL | 2446 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2019-11-19 | ATWILLI | U131168 | 2019-11-19 | 2019-11-19 |  |  | ATWILLI | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.1 | 1 | 2140.67 | 114.83 | 79.44 | 7.46 | 1938.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759906500 |  | 100404653 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WOODHILL | 2441 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2019-11-19 | ATWILLI | U131367 | 2019-11-19 | 2020-02-14 | 2021-08-31 |  | ATWILLI | 2019-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 0.31667 | 1 | 1678.1 | 16.95 | 244.06 | 1.11 | 1415.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026776901 |  |  |  | 6688228N | 1853312 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 15,400 OF 2"/4"/6"PMMP | 2600B | HIGHLAND | HIGHLAND PY | 073 | FRA | 2019-12-28 | U123258 | U461383 | 2019-11-01 | 2018-10-19 | 2019-12-31 | 2019-11-11 | LARRY BROWN | 2019-11-20 | 2019-11-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7769 | AMRCB |  | 100 | 055732180267769 | 1870.6 | 3182256 | 3526925.46 | 116223.04 | 429941.07 | 38394.85 | 2510449.11 | 0 | 41632.85 | 390284.54 | 16236
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588353200 |  | 100357373 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 725 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-20 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1964.32 | 0 | 0 | 0 | 1964.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588355100 |  | 100357409 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1120 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-20 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1551.96 | 0 | 0 | 0 | 1551.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678777900 |  | 100298914 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 34 | 067 | LEX | 2019-11-20 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | D REFFETT | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.4667 | 1 | 1521.05 | 71.68 | 0 | 4.65 | 1444.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691692700 |  | 100326487 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1014 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-20 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.7667 | 1 | 2459.34 | 153.68 | 443.11 | 32.46 | 1830.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691693200 |  | 100326488 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1016 FONTAINE RD 2 | 067 | LEX | 2019-11-20 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3912.39 | 0 | 2371.86 | 0 | 1540.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707745000 |  | 100262065 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1401 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-20 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.066667 | 1 | 1296 | 4.25 | 0 | 0.93 | 1290.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19725268400 |  | 100283430 |  | 6712228E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CHICKASAW | 1111 CHICKASAW TL | 209 | GEO | 2019-11-20 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-07-18 | 2020-01-17 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2019-11-20 | 2019-11-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.7333 | 4 | 4617.98 | 248.38 | 171.28 | 395.94 | 3802.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734909900 |  | 100287682 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1042 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-20 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1749.12 | 0 | 0 | 0 | 1749.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740862500 |  | 100320075 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | NICHOLASVILLE | 2000 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2019-11-20 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.3333 | 1 | 3054.27 | 128.73 | 0 | 47.4 | 2878.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19744140900 |  | 100319157 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093855 | 2621P | NANTUCKET | 3303 NANTUCKET RD | 067 | LEX | 2019-11-20 | U126308 | U125208 | 2019-09-23 | 2019-11-19 | 2021-09-30 |  | JENSMIN | 2019-11-20 | 2019-11-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.7333 | 2 | 4621.9 | 287.39 | 256.06 | 361.67 | 3716.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749165100 |  | 100316086 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 106 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-11-24 | U127414 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1988.78 | 0 | 0 | 0 | 1988.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750213100 |  | 100464466 |  | 6720208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221282 | 2621P | CANDLELIGHT | 2972 CANDLELIGHT WY | 067 | LEX | 2019-11-20 | U930915 | U125208 | 2019-10-11 | 2019-11-18 | 2019-12-06 |  | ATWILLI | 2019-11-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.1833 | 1 | 2413.19 | 173.94 | 13.85 | 11.29 | 2214.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750602600 |  | 100327763 |  | 6720212M | 1963625 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026875100 | 2600B | RICHMOND | 1014 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2019-11-21 | U126309 | U131066 | 2019-10-14 | 2019-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.95 | 2 | 2762.58 | 164.82 | 0 | 34.82 | 2562.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756638400 |  | 100358724 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 260 2ND ST | 017 | PAR | 2019-11-20 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2447.53 | 0 | 0 | 0 | 2447.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756641600 |  | 100358346 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 192 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2019-11-20 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5947.28 | 0 | 0 | 0 | 5947.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756642500 |  | 100358315 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 317 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2019-11-20 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4515.05 | 0 | 0 | 0 | 4515.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757937900 |  | 100239626 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON RA 11-12-19 / FIRE DMG | 2621P | MAPLE | 101 MAPLE ST | 089 | RUS | 2019-11-20 | MCOLLET | U132002 | 2019-11-11 | 2019-12-23 | 2020-01-15 |  | MCOLLET | 2019-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.0833 | 2 | 726.4 | 377.09 | 9.94 | 339.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758883600 |  | 100463443 |  | 6720204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222279 | 2621P | CHINOE | 1120 CHINOE RD | 067 | LEX | 2019-11-25 | U125208 | U125208 | 2019-11-15 | 2019-11-20 | 2019-12-05 |  | JENSMIN | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.55 | 1 | 3829.87 | 399.49 | 170.6 | 502.65 | 2757.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759766200 |  | 100301031 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GARRETT | 156 GARRETT AV | 067 | LEX | 2019-11-21 | U126308 | U131367 | 2019-11-19 | 2020-03-04 | 2021-09-30 |  | ATWILLI | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.3833 | 1 | 3917.37 | 132.36 | 286.22 | 8.59 | 3490.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19759884000 |  | 100264582 |  | 7384168G | 1960956 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026858400 | 2600B | SR292 | SR292 | 195 | S W | 2019-11-20 | U123965 | U131066 | 2019-11-19 | 2019-12-31 |  |  | MBLANKE | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26330032 |  | 1 | 1740.62 | 0 | 0 | 0 | 1740.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19759914800 |  | 100358777 |  | 6736232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | 7TH | 558 W 7TH ST | 017 | PAR | 2019-11-20 | DBANKS | U132625 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 |  | DBANKS | 2019-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.6 | 6 | 836.24 | 524.92 | 43.97 | 267.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19759915400 |  | 100254166 |  | 7348264N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COLLINS | 1403 W COLLINS ST | 089 | FLA | 2019-11-21 | DYOUNG | U132625 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 |  | CWHEELE | 2019-11-20 | 2019-11-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 20.9167 | 7 | 2136.05 | 1245.62 | 148.57 | 663.14 | 78.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760076900 |  | 100298916 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400 | 2600B | FORBES | 1435 N FORBES RD 33 | 067 | LEX | 2019-11-20 | U461467 | U125201 | 2019-11-20 | 2019-11-27 |  |  | D REFFETT | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.6333 | 1 | 1480.17 | 129.63 | 0 | 8.42 | 1342.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760086700 |  | 100298211 |  | 6716212H | 1855598 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796000 | 2600B | BROADWAY | 190< N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2019-11-20 | U461327 | U131066 | 2019-11-20 | 2019-12-31 |  |  | WBURCHETT | 2019-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1246.27 | 0 | 0 | 0 | 1246.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588355800 |  | 100357405 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1212 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-22 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1770.97 | 0 | 0 | 0 | 1770.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588355900 |  | 100357400 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1213 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-11-22 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1222.5 | 0 | 0 | 0 | 1222.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026881200 |  |  |  | 7352256K | 1964692 | U132280 |  | 559 | EX | INSTALL 5'-4" PMLP | 2600B | OLD 13TH | OLD 13TH ST | 019 | ASH | 2019-12-02 | U128132 | U132280 | 2019-06-18 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2019-11-19 | ORA SLONE | 2019-11-21 | 2019-11-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP8812 | AMRCB |  | 100 | 055932190268812 | 65.0167 | 48 | 30902.5 | 3480.73 | 2910.53 | 778.37 | 19310.18 | 0 | 63.6 | 4359.09 | 6
KY | KY - EAST | 2631 | 19026881300 |  |  |  | 7352256K | 1964692 | U132280 |  | 560 | EX | RETIRE 5'-4" BS-LP | 2600B | OLD 13TH | OLD 13TH ST | 019 | ASH | 2019-12-02 | U128132 | U132280 | 2019-06-18 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-11-19 | ORA SLONE | 2019-11-21 | 2019-11-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP8813 | AMRCB |  | 100 | 056032190268813 | 1.1167 | 0 | 72.57 | 59.58 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026905700 |  |  |  | 6688228M | 1967742 | U132703 |  | 587 | EX | INSTALL ERX | 2600M | SOWER | 100 SOWER | 073 | FRA | 2019-12-09 | U462463 | U132703 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-11-21 | CYNTHIA FARIS | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9057 | AMRCB |  | 100 | 058732190269057 | 10.6833 | 0 | 905.65 | 633.74 | 0 | 130.39 | 0 | 0 | 1.76 | 139.76
KY | KY - WEST | 2623 | 19026905800 |  |  |  | 16688228 | 1967742 | U132703 |  | 588 | EX | RETIRE EFC | 2600M | SOWER | 100 SOWER | 073 | FRA | 2019-12-09 | U462463 | U132703 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-11-21 | CYNTHIA FARIS | 2019-11-21 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9058 | AMRCB |  | 100 | 058832190269058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691669400 |  | 100326881 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1207 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-21 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6254.57 | 0 | 0 | 0 | 6254.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707744600 |  | 100262086 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1357 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-21 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2966.76 | 0 | 0 | 0 | 2966.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740860700 |  | 100320083 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 136 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-11-21 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.4333 | 1 | 3699.44 | 188.67 | 0 | 69.47 | 3441.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749164800 |  | 100316091 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 107 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-11-24 | U127414 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1744.97 | 0 | 0 | 0 | 1744.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750603000 |  | 100331482 |  | 6720212N | 1963625 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026875100 | 2600B | RICHMOND | 1105 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2019-11-22 | U126309 | U131066 | 2019-10-14 | 2019-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.4 | 2 | 1645.9 | 190.42 | 0 | 40.22 | 1415.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750603100 |  | 100331481 |  | 6720212N | 1963625 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026875100 | 2600B | RICHMOND | 1107 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2019-11-22 | U126309 | U131066 | 2019-10-14 | 2019-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.85 | 2 | 2648.42 | 103.03 | 0 | 21.77 | 2523.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756638600 |  | 100358723 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 306 2ND ST | 017 | PAR | 2019-11-21 | U126602 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.2833 | 1 | 2479.29 | 369.15 | 0 | 23.95 | 2086.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756639000 |  | 100358494 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 319 2ND ST | 017 | PAR | 2019-11-21 | U126602 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1053.79 | 0 | 0 | 0 | 1053.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758993900 |  | 100460922 |  | 6720208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221281 | 2621P | CANDLELIGHT | 2976 CANDLELIGHT WY | 067 | LEX | 2019-11-22 | U126308 | U132625 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-12-06 |  | ATWILLI | 2019-11-21 | 2019-11-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.0333 | 3 | 2604.28 | 219.9 | 151.02 | 14.45 | 2218.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759825300 |  | 100319836 |  | 6716208K |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE 11/21 | 2621P | ALBANY | 262 ALBANY RD | 067 | LEX | 2019-11-21 | ATWILLI | U125208 | 2019-11-19 | 2019-11-21 |  |  | ATWILLI | 2019-11-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.6 | 3 | 4674.54 | 321.89 | 95.01 | 20.15 | 4237.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760121800 |  | 100464871 |  | 6716216O | 1425507 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026747300 | 2600B | KELLER | 555 KELLER CT | 067 | LEX | 2019-11-22 | U126285 | U131066 | 2019-11-20 | 2019-12-31 |  |  | DDAVIS | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 0 | 1 | 6134.6 | 0 | 1223 | 0 | 4911.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760512600 |  | 100466687 |  | 6720204M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222283 | 2621P | SHAGBARK | 1129 SHAGBARK LN | 067 | LEX | 2019-11-22 | U930915 | U125208 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-12-11 |  | JENSMIN | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.8333 | 1 | 4889.9 | 658.84 | 170.59 | 223.25 | 3837.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760662300 |  | 100326880 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1209 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-21 | U125559 | U125765 | 2019-11-21 | 2019-12-23 |  |  | BJACKSON | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2316.71 | 0 | 0 | 0 | 2316.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19761069600 |  | 100287677 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797400 | 2600B | CARNEAL | 1022 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-25 | U126286 | U131066 | 2019-11-25 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1808.78 | 0 | 0 | 0 | 1808.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026796000 |  |  |  | 6716212H | 1855598 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 2450' OF 4"PMLP MAIN | 2600B | 2ND | 200 W 2ND | 067 | LEX | 2019-12-18 | U460266 | U461383 | 2018-09-17 | 2019-08-07 | 2019-12-31 | 2019-11-12 | MARK ROGERS | 2019-11-22 | 2019-07-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7960 | AMRCB |  | 100 | 055732180267960 | 545.05 | 193550 | 779231.58 | 31113.92 | 11762.23 | 7730.17 | 642470.16 | 0 | 4249.07 | 81906.03 | 2450
KY | KY - WEST | 2621 | 18026796100 |  |  |  | 6716212H | 1855598 | U461383 |  | 558 | EX | ABANDON 2300' OF 4" CI/BSLP MN | 2600B | 2ND | 200 W 2ND | 067 | LEX | 2019-12-18 | U460266 | U461383 | 2018-09-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-11-22 | MARK ROGERS | 2019-11-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7961 | AMRCB |  | 100 | 055832180267961 |  | 0 | 183.11 | 0 | 0 | 0 | 183.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588351200 |  | 100359804 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | MAIN | 1004 MAIN ST | 017 | PAR | 2019-11-22 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-11-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 6860.26 | 0 | 0 | 0 | 6860.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611536300 |  | 100354454 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 112< E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-12-03 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-11-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1433.17 | 0 | 0 | 0 | 1433.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026858401 |  | 501257092 |  | 7384168B | 1960956 | U122858 |  | 555 | EX | INSTALL 1020'-2" PMMP | 2600B | SR292 | 3283 SR292 | 195 | BEL | 2019-12-10 | U128132 | U122858 | 2019-11-19 | 2019-10-21 | 2019-11-27 | 2019-11-19 | MBLANKE | 2019-11-22 | 2019-10-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8584 |  |  | 100 | 055532190268584 | 266.5167 | 26622 | 121199.77 | 15782.51 | 1426.65 | 2827.7 | 82678.34 | 0 | 250.77 | 18233.8 | 986
KY | KY - WEST | 2621 | 19026866100 |  | 501261216 |  | 6724208C | 1962161 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 450' OF 2"PMMP | 2600B | PAUL JONES | 2159 PAUL JONES WY LTOUTLT | 067 | LEX | 2020-01-16 | U460266 | U461383 | 2019-03-13 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2019-11-22 | DEREK PAYTON | 2019-11-22 | 2019-11-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8661 |  |  | 100 | 055532190268661 | 101.9167 | 6996 | 57080.5 | 5157.14 | 694.05 | 417.59 | 42885.27 | 0 | 48.21 | 7878.24 | 583
KY | KY - EAST | 2633 | 19026908100 |  |  |  | 7384168B | 1960956 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 108'-2" PMP | 2600B | HWY 292 | HWY 292 | 195 | BEL | 2019-12-10 | U128132 | U122858 | 2019-11-09 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-11-19 | MBLANKE | 2019-11-22 | 2019-11-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9081 |  |  | 100 | 056032190269081 | 1.3167 | 0 | 89.36 | 73.89 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756641400 |  | 100358309 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 5 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2019-11-22 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-11-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 7372.46 | 0 | 0 | 0 | 7372.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19760078400 |  | 100283473 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE W/3811 | 2621P | AZTEC | 207 AZTEC TL | 209 | GEO | 2019-11-22 | CDESPAI | U125208 | 2019-11-20 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | CDESPAI | 2019-11-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.05 | 1 | 3538.42 | 118.27 | 327.63 | 125.26 | 2967.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760198900 |  | 100340193 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222196 | 2621P | RALEIGH | 1819 RALEIGH RD | 067 | LEX | 2019-11-25 | U125208 | U125208 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2019-12-10 |  | ATWILLI | 2019-11-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.0333 | 1 | 2505.46 | 165.69 | 154.84 | 10.75 | 2174.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760675800 |  | 100294576 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BROADWAY | 537 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2019-11-22 | JENSMIN | U132625 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | JENSMIN | 2019-11-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.1667 | 1 | 9901.88 | 558.97 | 125.95 | 189.42 | 9027.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760821100 |  | 100323775 |  | 6716204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222145 | 2621P | MALABU | 815 MALABU DR | 067 | LEX | 2019-11-25 | U125208 | U132662 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |  | ATWILLI | 2019-11-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0833 | 1 | 4662.46 | 278.89 | 292.73 | 78.1 | 4012.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760873200 |  | 100320081 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 566 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 128 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-05 | U126284 | U131066 | 2019-11-22 | 2019-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21.35 | 4 | 2084.28 | 1124.81 | 0 | 253.49 | 705.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734908100 |  | 100287673 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1006 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-11-23 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1482.63 | 0 | 0 | 0 | 1482.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564885100 |  | 100333118 |  | V-1021-58 | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CORRAL | 320 CORRAL ST | 067 | LEX | 2019-11-25 | ATWILLI | SSUTHER | 2004-02-03 | 2019-11-25 |  |  | ATWILLI | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.53333 | 1 | 1252.16 | 27.47 | 42.03 | 1.77 | 1180.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919114200 |  | 100333126 |  | 00NEW | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CORRAL | 350 CORRAL ST | 067 | LEX | 2019-11-25 | ATWILLI | U907469 | 2011-08-05 | 2019-11-25 |  |  | ATWILLI | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.4667 | 1 | 1223.56 | 499.93 | 51.28 | 32.45 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611538500 |  | 100354343 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 233 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U126286 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1126.05 | 0 | 0 | 0 | 1126.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611540600 |  | 100354364 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | BANK | 600 BANK ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U126286 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 957.15 | 0 | 0 | 0 | 957.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611543500 |  | 100354452 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 110 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U126286 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1237.72 | 0 | 0 | 0 | 1237.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707745100 |  | 100262104 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1404 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-25 | U123965 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | MBLANKE | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2110.25 | 0 | 0 | 0 | 2110.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707745200 |  | 100262064 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1405 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-25 | U123965 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | MBLANKE | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1741.52 | 0 | 0 | 0 | 1741.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19739015000 |  | 100300425 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-05-19 | 2621P | WILLARD | 270 WILLARD ST | 067 | LEX | 2019-11-26 | U125208 | U132002 | 2019-09-04 | 2019-10-11 | 2019-11-01 |  | JENSMIN | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.95 | 1 | 915.4 | 126.3 | 0 | 149.2 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740863300 |  | 100320080 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 124 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-11-26 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.3833 | 1 | 3473.85 | 231.31 | 0 | 88.24 | 3154.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19742074000 |  | 100295919 |  | 6716216G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | PATRICIA | 1077 PATRICIA LN | 067 | LEX | 2019-11-25 | JENSMIN | AOC SYST | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-11-14 |  | JENSMIN | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.6833 | 1 | 2163.74 | 111.94 | 262.95 | 132.26 | 1656.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749163800 |  | 100316084 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 104 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-12-11 | HROGERS | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.3167 | 1 | 1668.63 | 112.88 | 206.15 | 26.15 | 1323.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757550500 |  | 100335396 |  | 6716216O | 1425507 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026747500 | 2600B | GEORGETOWN | 918 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2019-12-11 | U461375 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2577.43 | 0 | 0 | 0 | 2577.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19761115000 |  | 100327002 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1005 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-25 | U125559 | U131066 | 2019-11-25 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2504.28 | 0 | 0 | 0 | 2504.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19761115500 |  | 100327003 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | HIGH | 857 E HIGH ST | 067 | LEX | 2019-11-25 | U125559 | U131066 | 2019-11-25 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1993.13 | 0 | 0 | 0 | 1993.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19762253300 |  | 100354365 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700 | 2600B | BANK | 602 BANK ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U126286 | U131066 | 2019-11-27 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 976.35 | 0 | 0 | 0 | 976.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611536200 |  | 100354311 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 43 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U126286 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1628.25 | 0 | 0 | 0 | 1628.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611537300 |  | 100354472 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 206 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U126286 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1208.77 | 0 | 0 | 0 | 1208.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611541000 |  | 100354312 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | LIMESTONE | 407 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U126286 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1779.87 | 0 | 0 | 0 | 1779.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691694300 |  | 100326501 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1056 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-11-26 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3462.9 | 0 | 0 | 0 | 3462.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707745300 |  | 100262105 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1408 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-26 | U123965 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | MBLANKE | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2291.76 | 0 | 0 | 0 | 2291.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707746400 |  | 100262054 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1513 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-11-26 | U461496 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.05 | 1 | 2503.2 | 2.53 | 0 | 0.16 | 2500.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19735413700 |  | 100344465 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | MERRYWOOD | 403 MERRYWOOD DR | 239 | MID | 2019-11-26 | CDESPAI | U125208 | 2019-08-22 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.1167 | 1 | 3205.37 | 235.91 | 220.79 | 475.56 | 2273.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740863100 |  | 100320107 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 117 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-11-26 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.5167 | 1 | 4145.63 | 290.35 | 0 | 110.74 | 3744.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19742493400 |  | 100319222 |  | 6716208O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | RANDOLPH | 2377 RANDOLPH CT | 067 | LEX | 2019-11-26 | JENSMIN | AOC SYST | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 2019-11-16 |  | JENSMIN | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 1.5833 | 1 | 2684.24 | 102.85 | 240.98 | 121.5 | 2218.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19744341200 |  | 100314700 |  | 6716212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | COLFAX | 188 COLFAX ST | 067 | LEX | 2019-11-26 | JENSMIN | AOC SYST | 2019-09-23 | 2019-10-23 | 2019-11-22 |  | JENSMIN | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 1.6833 | 1 | 2130.76 | 109.36 | 224.09 | 129.2 | 1668.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746808900 |  | 500185632 |  | 6712232A | 1960509 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026855200 | 2600B | CINCINNATI | 1332 CINCINNATI RD | 209 | GEO | 2019-12-05 | U125208 | U131066 | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  | JDUNN | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 12 | 1 | 10395.51 | 637.02 | 1476.35 | 41.31 | 8240.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746809200 |  | 100460400 |  | 6712232A | 1960509 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026855200 | 2600B | CINCINNATI | 1362 CINCINNATI RD | 209 | GEO | 2019-12-06 | U126530 | U131066 | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  | JDUNN | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 9325.2 | 0 | 1486.77 | 0 | 7838.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749163600 |  | 100316085 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 102 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-11-27 | U126309 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-26 | 2019-11-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.6167 | 2 | 2679.5 | 280.52 | 0 | 63.92 | 2335.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749163700 |  | 100316093 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 103 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-11-27 | U126309 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.016667 | 1 | 1291.58 | 0.49 | 0 | 0.11 | 1290.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757550000 |  | 100448404 |  | 6716216O | 1425507 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026747500 | 2600B | FINNEY | 1132 FINNEY DR WHSE | 067 | LEX | 2019-12-11 | U461375 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1257.79 | 0 | 0 | 0 | 1257.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757550200 |  | 100335395 |  | 6716216O | 1425507 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026747500 | 2600B | FINNEY | 1138 FINNEY DR | 067 | LEX | 2019-12-11 | U461375 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1475.91 | 0 | 0 | 0 | 1475.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757907700 |  | 100333040 |  | 6728204M | 1968112 |  |  | 565 | EX | INSTALL 350' OF 1"PMMP S/L | 2621P | ATHENS BOONESB | 4980 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2019-11-27 | U125208 | U125208 | 2019-11-11 | 2019-12-06 |  |  | LSTANFI | 2019-11-26 | 2019-11-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 54.65 | 7 | 3491.63 | 2589.99 | 243.28 | 296.44 | 361.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19760513600 |  | 100349235 |  | 6748204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D097495 | 2621P | HIAWATHA | 26 HIAWATHA TL | 049 | WIN | 2019-11-26 | DBANKS | U125208 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-12-11 |  | DBANKS | 2019-11-26 | 2019-11-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 23.6833 | 4 | 2018.51 | 1268.05 | 292.32 | 427.42 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19761198900 |  | 100273478 |  | 6680224I |  | U125208 |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BRIDGEPORT | 740 BRIDGEPORT RD | 073 | FRA | 2020-03-31 | U125208 | U125208 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | EFGOINS | 2019-11-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 49.8667 | 5 | 4283.27 | 3053.29 | 0 | 1229.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19761221500 |  | 100332521 |  | 6720212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222397 | 2621P | BELL | 212 E BELL CT | 067 | LEX | 2019-11-27 | U125208 | U132625 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | JENSMIN | 2019-11-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.6667 | 1 | 2983.7 | 303.36 | 85.61 | 358.34 | 2236.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19761442800 |  | 100273469 |  | 6676224L |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BRIDGEPORT | 740 BRIDGEPORT RD | 073 | FRA | 2019-11-26 |  | U132662 | 2019-11-26 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | EFGOINS | 2019-11-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19762315100 |  | 100273478 |  | 6680224I |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 - D222108 | 2621P | BRIDGEPORT | 740 BRIDGEPORT RD | 073 | FRA | 2020-03-31 | U125208 | U125208 | 2019-11-27 | 2020-05-01 | 2021-11-30 |  | EFGOINS | 2019-11-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611536500 |  | 500873863 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 120 E 5TH ST UP | 161 | MAY | 2019-11-27 | U127414 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-11-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1286.41 | 0 | 0 | 0 | 1286.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611537200 |  | 100354471 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 204 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U126286 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1231.82 | 0 | 0 | 0 | 1231.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611538100 |  | 100354337 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 223 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U127414 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-11-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1293.78 | 0 | 0 | 0 | 1293.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611541100 |  | 100354316 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | LIMESTONE | 408 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U126286 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1115.5 | 0 | 0 | 0 | 1115.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611541200 |  | 100354449 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | LIMESTONE | 500 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2019-11-27 | U126286 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-11-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1445.56 | 0 | 0 | 0 | 1445.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19724776900 |  | 100283464 |  | 6712228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | POCAHONTAS | 213 POCAHONTAS TL | 209 | GEO | 2019-11-27 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-07-17 | 2020-01-17 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2019-11-27 | 2019-11-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.4667 | 3 | 3499.39 | 241.64 | 206.12 | 515.14 | 2536.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19724778300 |  | 100283418 |  | 6712228E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | POCAHONTAS | 600 POCAHONTAS TL | 209 | GEO | 2019-11-27 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-09-15 |  | CDESPAI | 2019-11-27 | 2019-11-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 15.4833 | 3 | 4877.56 | 828.86 | 145.03 | 1787.32 | 2116.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757285700 |  | 100297855 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-08-19 | 2621P | MARYLAND | 543 MARYLAND AV | 067 | LEX | 2019-11-27 | RJCRAWF | U125208 | 2019-11-07 | 2019-12-06 | 2019-12-07 |  | RJCRAWF | 2019-11-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 34.2 | 6 | 1384.15 | 1298.61 | 1.38 | 84.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19759139600 |  | 100416927 |  | 6744204C |  |  |  | 565 | EX | GRADE 2+ REPLACE - D095097 | 2621P | WINDRIDGE | 21 WINDRIDGE DR | 049 | WIN | 2019-12-03 | U125208 | U129939 | 2019-11-16 | 2019-11-18 | 2019-12-06 |  | DBANKS | 2019-11-27 | 2019-11-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.25 | 3 | 902.06 | 555.51 | 82.6 | 181.39 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760177300 |  | 100454050 |  | 6720204I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221769 | 2621P | TANBARK | 1173 TANBARK RD | 067 | LEX | 2019-12-03 | U125208 | U125208 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2019-12-11 |  | JENSMIN | 2019-11-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.65 | 1 | 2560.76 | 107.37 | 134.17 | 99.35 | 2219.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19760540600 |  | 500141813 |  | 7356260M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-22-19 | 2621P | CENTRAL | 1420 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2019-12-03 | U125208 | U125208 | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 2019-12-21 |  | MCOLLET | 2019-11-27 | 2019-11-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 20.7333 | 6 | 2017.78 | 1138.87 | 0 | 878.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11878829800 |  | 100353326 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / IDLE / ABANDON | 2621P | 3RD | 436 W 3RD ST | 161 | MAY | 2019-12-02 | SDADAMS | U906307 | 2011-01-13 | 2019-08-30 | 2019-12-19 |  | SDADAMS | 2019-12-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.0333 | 1 | 175.92 | 66.54 | 105.44 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026875100 |  |  |  | 6720212M | 1963625 | U130604 |  | 557 | EX | INSTALL 550' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | RICHMOND | 1018 RICHMOND | 067 | LEX | 2019-12-13 | U460266 | U461383 | 2019-05-06 | 2019-12-02 | 2021-03-14 | 2019-11-15 | BJACKSON | 2019-12-02 | 2019-11-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8751 | AMRCB |  | 100 | 055732190268751 | 77.75 | 4860 | 158275.17 | 4003.02 | 39942.37 | 969.51 | 93197.87 | 0 | 221.71 | 19940.69 | 540
KY | KY - WEST | 2621 | 19026875200 |  |  |  | 6720212N | 1963625 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 280' OF 4"BSLP MAIN | 2600B | RICHMOND | 1018 RICHMOND | 067 | LEX | 2019-12-13 | U460266 | U461383 | 2019-05-06 | 2020-07-31 | 2021-03-14 | 2019-12-02 | BJACKSON | 2019-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8752 | AMRCB |  | 100 | 055832190268752 | 17.5 | 0 | 7689.8 | 1554.34 | 0 | 742.62 | 5392.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691667700 |  | 100326910 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1117 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-03 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.2833 | 1 | 3640.18 | 133.37 | 0 | 27.63 | 3479.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691689900 |  | 100326482 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1006 FONTAINE RD 1F | 067 | LEX | 2019-12-03 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-12-02 | 2019-11-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.4333 | 3 | 4806.54 | 581.58 | 0 | 191.33 | 4033.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19732141300 |  | 100354461 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | S/L WITH 19-0268767-00 | 2600B | 5TH | 122 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-12-04 | U461478 | U122858 | 2019-08-12 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2019-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1793.1 | 0 | 0 | 0 | 1793.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734907300 |  | 100287702 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 991 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-02 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1638.78 | 0 | 0 | 0 | 1638.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19745512500 |  | 100422390 |  | 6744208N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031825 | 2621P | CHURCHILL | 16 CHURCHILL DR | 049 | WIN | 2019-12-03 | JTOY | U125208 | 2019-09-26 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | DENNING | 2019-12-02 | 2019-11-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 23.55 | 5 | 2470.73 | 1469.44 | 215.04 | 729.61 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19748376000 |  | 100281661 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE W/LCB | 2621P | POPLAR | 511 POPLAR ST | 209 | GEO | 2019-12-02 | CDESPAI | U125208 | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | CDESPAI | 2019-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.4333 | 1 | 3311.06 | 302.96 | 247.06 | 489.85 | 2271.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749163900 |  | 100316092 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 105 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-12-02 | U127414 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2 | 1 | 2896.79 | 117.79 | 0 | 24.3 | 2754.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19759770400 |  | 100353325 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN-FIRE DMG / IDLE | 2621P | 3RD | 434 W 3RD ST | 161 | MAY | 2019-12-02 | DBANKS | U132002 | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 2020-01-22 |  | DBANKS | 2019-12-02 | 2019-12-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.55 | 3 | 376.84 | 353.91 | 1.94 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19761049200 |  | 100458818 |  | 6720204C |  |  |  | 565 | EX | GRADE 2+ REPLACE SERV -D222199 | 2621P | TABORLAKE | 1113 TABORLAKE DR | 067 | LEX | 2019-12-03 | U125208 | U129939 | 2019-11-23 | 2019-11-26 | 2019-12-14 |  | ATWILLI | 2019-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 2 | 3303.47 | 554.11 | 158.71 | 282.31 | 2308.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19762624900 |  | 100293008 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV | 2621P | MARLBORO | 1887 MARLBORO DR | 067 | LEX | 2019-12-02 | JENSMIN | U129939 | 2019-11-30 | 2019-11-27 | 2019-11-30 |  | JENSMIN | 2019-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8167 | 1 | 2352.78 | 217.94 | 201.94 | 218.51 | 1714.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19762646200 |  | 100328341 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | COOPER | 1320 COOPER DR | 067 | LEX | 2019-12-02 | ATWILLI | U131367 | 2019-12-02 | 2019-12-02 |  |  | ATWILLI | 2019-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 6.2333 | 1 | 6300.45 | 392.91 | 318.06 | 23.27 | 5566.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06634456300 |  | 100326129 | 19 | 16720208A | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HART | 480 HART RD | 067 | LEX | 2019-12-03 | ATWILLI | MHINCKL | 2006-01-09 | 2019-12-03 |  |  | ATWILLI | 2019-12-03 | 2019-05-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8333 | 2 | 1892.76 | 240.88 | 88.79 | 14.25 | 1548.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17026736101 |  |  |  | 6716208K | 1748686 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 12500' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | TAHOMA | 201 TAHOMA | 067 | LEX | 2020-01-03 | U123258 | U461383 | 2019-07-28 | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 2019-08-05 | JOSH PASLEY | 2019-12-03 | 2019-08-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3207813 |  |  | WP7361 | AMRCB |  | 100 | 781332170267361 | 903.1833 | 1542840 | 1131820.72 | 60247.25 | 19211.29 | 18030.31 | 881061.06 | 0 | 12988.94 | 140281.87 | 11960
KY | KY - WEST | 2621 | 17026736200 |  |  |  | 6716208K | 1748686 | U461383 |  | 558 | EX | ABANDON 13200'-2"/3"/4"BSLP | 2600B | TAHOMA | 201 TAHOMA | 067 | LEX | 2020-01-03 | U123258 | U461383 | 2017-10-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-11-25 | JOSH PASLEY | 2019-12-03 | 2019-04-24 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3207814 |  |  | WP7362 | AMRCB |  | 100 | 781432170267362 | 74.7333 | 0 | 5466.71 | 4175.44 | 0 | 899.06 | 392.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026779700 |  |  |  | 6716216O | 1425507 | BKSLONE |  | 584 | EX | R-1071 RETIRE EXISTING REG STA | 2600E | NEW CIRCLE | 996 NEW CIRCLE RD NW | 067 | LEX | 2019-12-04 | U462463 | BKSLONE | 2018-06-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-03 | MIKE MCKUNE | 2019-12-03 | 2019-04-30 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3207514 |  |  | WP7797 |  |  | 100 | 751432180267797 | 19.6 | 0 | 1141.93 | 1077.56 | 0 | 64.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588354300 |  | 100357461 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 912 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-12-03 | U126286 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1263.51 | 0 | 0 | 0 | 1263.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588355500 |  | 100357407 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1202 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-12-03 | U126286 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1850.69 | 0 | 0 | 0 | 1850.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611543900 |  | 100354478 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 216 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-12-09 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1635.96 | 0 | 0 | 0 | 1635.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611547100 |  | 100354463 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | REPLACE S902687676741400 | 2600B | 5TH | 128 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-12-04 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1784.25 | 0 | 0 | 0 | 1784.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636014000 |  | 100330696 |  | 6720208B | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - ABANDON ON SOII | 2621P | SHERMAN | 164 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2019-12-09 | U125208 | U126129 | 2018-08-17 | 2019-12-03 |  |  | ATWILLI | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.2667 | 1 | 943.87 | 268.86 | 19.2 | 15.91 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678783600 |  | 100298885 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1301 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-05 | U461467 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | D REFFETT | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3 | 2 | 557.95 | 76.62 | 0 | 15.73 | 465.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691665200 |  | 100326480 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1004 FONTAINE RD 1FFT | 067 | LEX | 2019-12-03 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 4090.63 | 465.84 | 0 | 96.53 | 3528.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691665400 |  | 100327001 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1007 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-04 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3992.02 | 0 | 0 | 0 | 3992.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691665700 |  | 100326999 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1011 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-03 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4531.28 | 0 | 0 | 0 | 4531.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740860800 |  | 100320102 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 137 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-03 | U461375 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2645.35 | 0 | 0 | 0 | 2645.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740860900 |  | 100320084 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 140 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-03 | U461375 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1390.34 | 0 | 0 | 0 | 1390.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740861300 |  | 100320086 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 148 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-03 | U461375 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1391.3 | 0 | 0 | 0 | 1391.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19741129100 |  | 100467970 |  | 6732248G | 1962766 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026868800 | 2600B | US HIGHWAY 62 | 1014 US HIGHWAY 62 E | 097 | CYN | 2019-12-03 | U461443 | U131066 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |  |  | WGRAVES | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 2.8333 | 1 | 1017.7 | 168.2 | 0 | 66.51 | 782.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19741903800 |  | 500018599 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE - CFCB | 2621P | ELM | 507 ELM CT | 209 | GEO | 2019-12-05 | U125208 | U125208 | 2019-09-16 | 2019-12-03 |  |  | CDESPAI | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.4 | 1 | 1895.83 | 163.45 | 121.26 | 264.26 | 1346.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19743413300 |  | 100319154 |  | 6716208O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | NANTUCKET | 3295 NANTUCKET RD | 067 | LEX | 2019-12-05 | U125208 | AOC SYST | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 2019-11-18 |  | JENSMIN | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 3.1 | 1 | 2425.75 | 240.44 | 292.44 | 241.08 | 1651.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19748379600 |  | 100281711 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE W/LCB | 2621P | LOCUST | 618 LOCUST ST | 209 | GEO | 2019-12-03 | CDESPAI | U125208 | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | CDESPAI | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.3667 | 1 | 2261.29 | 229.8 | 289.1 | 371.53 | 1370.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19762855200 |  | 100262107 |  | 7356256A | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1416 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-03 | U461496 | U130721 | 2019-12-03 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 9.3 | 1 | 2804.06 | 561.72 | 0 | 113.41 | 2128.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19762871200 |  | 100300352 |  | 6716212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MANCHESTER | 1063 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2019-12-03 | RSTRONG | U131367 | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  |  | RSTRONG | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.9833 | 4 | 1303.5 | 926.96 | 279.41 | 54.89 | 42.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19762883000 |  | 100313809 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WALLER | 393 WALLER AV 5 | 067 | LEX | 2019-12-03 | JENSMIN | U131367 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | JENSMIN | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 3.8667 | 1 | 2204.41 | 302.49 | 297.27 | 303.29 | 1301.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19762891500 |  | 100279563 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D192980 | 2621P | ESPERANZA | 208 ESPERANZA DR | 073 | FRA | 2019-12-05 | U125208 | U132625 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | BJLONE | 2019-12-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 16.9333 | 3 | 1972.06 | 1070.35 | 708.56 | 148.99 | 44.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94174030700 |  | 100321594 |  | 6716212M |  |  |  | 566 | EX | ABN SERVICE - NOW PARKING LOT | 2621P | EUCLID | 635 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2019-12-03 | JENSMIN | THAGGAR | 1994-06-08 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  | JENSMIN | 2019-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 55.93 | 27.92 | 0 | 28.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026747300 |  |  |  | 6716216O | 1425507 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 33' - 4" CSHP | 2600B | GEORGETOWN | GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-13 | U460266 | BKSLONE | 2018-01-28 | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 2019-11-22 | DDAVIS | 2019-12-04 | 2019-11-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3207513 |  |  | WP7473 | AMRCB |  | 100 | 751332180267473 | 47.0167 | 140 | 26193.3 | 2927.75 | 1704.88 | 1115.34 | 17255.62 | 0 | 23.21 | 3166.5 | 28
KY | KY - WEST | 2621 | 18026747401 |  |  |  | 6716216O | 1425507 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 505'- 6"/4" BS/CSHP | 2600B | GEORGETOWN | GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-13 | U460266 | BKSLONE | 2019-11-15 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2019-12-02 | DDAVIS | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3207514 |  |  | WP7474 | AMRCB |  | 100 | 751432180267474 |  | 0 | 31608.64 | 292.89 | 0 | 33.41 | 31282.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026764401 |  |  |  | 7352256H | 1851963 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 2000'-10" PMMP | 2600B | BLACKBURN | BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2020-01-24 | U128132 | U122858 | 2019-11-13 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-10-28 | ROCKIE MULLINS | 2019-12-04 | 2019-11-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7644 | AMRCB |  | 100 | 055732180267644 | 883.0833 | 228660 | 1040888.94 | 54476.56 | 75867.72 | 12877.29 | 767100.37 | 0 | 4524.42 | 126042.58 | 2060
KY | KY - EAST | 2631 | 18026764500 |  |  |  | 7352256H | 1851963 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 1994'-10" BS&CS | 2600B | BLACKBURN | BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2019-12-30 | U128132 | U122858 | 2018-04-03 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-11-06 | ROCKIE MULLINS | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7645 | AMRCB |  | 100 | 055832180267645 |  | 0 | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588349000 |  | 100357483 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | 8TH | 109 E 8TH ST | 017 | PAR | 2019-12-05 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1822.05 | 0 | 0 | 0 | 1822.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588355200 |  | 100357396 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1125 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-12-05 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1078.75 | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611537600 |  | 100354477 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 214 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-12-09 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2055.83 | 0 | 0 | 0 | 2055.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611538200 |  | 100354338 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 225 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-12-09 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2292.34 | 0 | 0 | 0 | 2292.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026855500 |  |  |  | 6716216N | 1855322 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE REG STATION #1034 | 2600E | BURKE | 247 BURKE RD | 067 | LEX | 2019-12-10 | U462463 | U461383 | 2019-01-11 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-04 | WADE SHIMFESSEL | 2019-12-04 | 2019-12-04 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8555 | AMRCB |  | 100 | 058432190268555 | 13.8167 | 0 | 4169.62 | 1036.26 | 1182 | 290.68 | 1660.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026899500 |  | 501258365 |  | 6716208M | 1966950 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 385' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | WELLINGTON | 519 WELLINGTON WY LT | 067 | LEX | 2019-12-16 | U125423 | U461383 | 2019-09-27 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-04 | DEREK PAYTON | 2019-12-04 | 2019-11-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8995 |  |  | 100 | 055532190268995 | 28.75 | 1540 | 28529.4 | 1678.24 | 664.37 | 137.68 | 23409.89 | 0 | 35.79 | 2603.43 | 385
KY | KY - WEST | 2621 | 19691666300 |  | 100326960 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1041 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-13 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4013.38 | 0 | 0 | 0 | 4013.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707745600 |  | 100262062 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1417 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-04 | U461496 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.28333 | 1 | 1558.2 | 16.91 | 0 | 3.43 | 1537.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707745800 |  | 100262061 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1427 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-04 | U461496 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.21667 | 1 | 1670.42 | 13.31 | 0 | 2.69 | 1654.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19715063800 |  | 100320099 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026874400 | 2600B | EDGEMOOR | 155 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-04 | U126284 | AOC SYST | 2019-06-17 | 2019-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.2833 | 1 | 5339.93 | 269.33 | 0 | 101.37 | 4969.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734907100 |  | 100287703 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 987 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-04 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2559.74 | 0 | 0 | 0 | 2559.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734908700 |  | 100287676 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 1018 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-04 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2788.3 | 0 | 0 | 0 | 2788.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740861200 |  | 100320101 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 145 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-04 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.65 | 1 | 8666.75 | 354.75 | 0 | 133.52 | 8178.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740861600 |  | 100465056 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 153 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-04 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.5667 | 1 | 2995.15 | 160.75 | 0 | 60.5 | 2773.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741346500 |  | 100316413 |  | 6716208F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | VENICE | 121 VENICE PR | 067 | LEX | 2019-12-04 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-09-12 | 2019-10-11 | 2019-11-11 |  | LSTANFI | 2019-12-04 | 2019-09-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 36.3333 | 14 | 2179.99 | 1855.21 | 164.2 | 111.62 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749159100 |  | 100316083 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 100 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-12-06 | U127414 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-12-04 | 2019-12-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.4833 | 2 | 2684.8 | 966.43 | 0 | 121.76 | 1596.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756638100 |  | 100358728 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 234 2ND ST | 017 | PAR | 2019-12-04 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.9167 | 1 | 2433.18 | 443.71 | 0 | 85.92 | 1903.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756642000 |  | 100358313 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 301 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2019-12-04 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1524.66 | 0 | 0 | 0 | 1524.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756642100 |  | 100358314 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 305 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2019-12-04 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1918.48 | 0 | 0 | 0 | 1918.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758077700 |  | 100330077 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 11-05-19 | 2621P | HOLIDAY | 406 HOLIDAY RD | 067 | LEX | 2019-12-04 | LSTANFI | U132002 | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | LSTANFI | 2019-12-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.1 | 4 | 571.8 | 538.76 | 1.17 | 31.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19762890900 |  | 100329928 |  | 6720208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193429 | 2621P | SAINT MICHAEL | 2009 SAINT MICHAEL DR 1 | 067 | LEX | 2019-12-05 | U125208 | U132625 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | ATWILLI | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.1333 | 1 | 5659.6 | 448.95 | 568.28 | 26.59 | 4615.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19762940700 |  | 100287437 |  | 6720212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MEADOW | 1033 MEADOW LN | 067 | LEX | 2019-12-04 | JENSMIN | U131367 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |  | JENSMIN | 2019-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.3 | 1 | 2696.29 | 255.2 | 136.17 | 255.87 | 2049.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06640195500 |  | 500008574 |  | 32010132 |  |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE PER R WILLIAMS | 2600B | GALATA | 621 GALATA DR LT6A | 067 | LEX | 2019-12-05 | U127706 | DMCCULL | 2006-03-02 | 2019-12-31 |  |  | OFFICE | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 07672396500 |  | 100299141 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026792400 | 2600B | LEESTOWN | 1495 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-17 | U461467 | SSUTHER | 2007-01-15 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12968031800 |  | 100358520 |  | 16740232I |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON METER ONLY | 2621P | 2ND | 335 2ND ST | 017 | PAR | 2019-12-05 | U126532 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 18026792500 |  |  |  | 6716216N | 1855322 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 15,000' OF 3"-6"BSLP | 2600B | LARCH | LARCH LN | 067 | LEX | 2020-01-02 | U124014 | U128885 | 2018-09-06 |  | 2049-12-31 | 2019-12-05 | D REFFETT | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7925 | AMRCB |  | 100 | 055832180267925 |  | 0 | 585.94 | 0 | 0 | 0 | 585.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588354000 |  | 100357380 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 901 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-12-05 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1733.49 | 0 | 0 | 0 | 1733.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588355400 |  | 100357397 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1201 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-12-05 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1067.23 | 0 | 0 | 0 | 1067.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611536100 |  | 100354436 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 30 E 5TH ST | 161 | MAY | 2019-12-16 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2029.17 | 0 | 0 | 0 | 2029.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026868801 |  |  |  | 6736252J | 1962766 | BKSLONE |  | 559 | EX | INSTALL 393'-4" CS/PMMP | 2600B | US HIGHWAY 62 | 1014 US HIGHWAY 62 | 097 | CYN | 2019-12-13 | U131995 | BKSLONE | 2019-11-13 | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 2019-12-03 | WGRAVES | 2019-12-05 | 2019-12-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP8688 |  |  | 100 | 055932190268688 | 207.5 | 9880 | 98423.03 | 11942.6 | 6392.95 | 4679.93 | 61451.99 | 0 | 697.41 | 13258.15 | 380
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026868900 |  |  |  | 6736252J | 1962766 | BKSLONE |  | 560 | EX | RETIRE 276'-4" CSMP | 2600B | US HIGHWAY 62 | 1014 US HIGHWAY 62 | 097 | CYN | 2019-12-13 | U131995 | BKSLONE | 2019-04-01 | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 2019-12-03 | WGRAVES | 2019-12-05 | 2019-12-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP8689 |  |  | 100 | 056032190268689 | 1.35 | 0 | 449.71 | 79.94 | 0 | 31.61 | 338.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19678784800 |  | 100299118 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/18026792400/ | 2600B | LEESTOWN | 1419 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-05 | U461383 | U131066 | 2019-02-01 | 2019-11-27 |  |  | DREFFETT | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19691678800 |  | 100328568 |  | 6720208F | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1950 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-06 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3206.26 | 0 | 0 | 0 | 3206.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707745500 |  | 100262106 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1412 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-05 | U461496 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.83333 | 1 | 2714.67 | 50.73 | 0 | 3.01 | 2660.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740861000 |  | 100320085 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 144 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-05 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 4581.95 | 659.27 | 0 | 248.13 | 3674.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753375800 |  | 100299117 |  | 6716212B | 1855322 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026792400 | 2600B | LEESTOWN | 1417 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-17 | U461467 | U131066 | 2019-10-23 | 2019-12-31 |  |  | D REFFETT | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756639500 |  | 100358516 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 335 2ND ST A4 | 017 | PAR | 2019-12-05 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.4833 | 1 | 4238.59 | 223.15 | 0 | 43.2 | 3972.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756641800 |  | 100358311 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 217 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2019-12-05 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2605.03 | 0 | 0 | 0 | 2605.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19762309200 |  | 100272770 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE: RLA | 2621P | MEADOW | 321 MEADOW LN | 073 | FRA | 2019-12-05 | CDESPAI | U125208 | 2019-11-27 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 7.7167 | 3 | 3007.51 | 527.99 | 0 | 853.65 | 1625.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19763129800 |  | 100354307 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 4TH | 32 E 4TH ST | 161 | MAY | 2019-12-16 | U461478 | U130721 | 2019-12-05 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1093.95 | 0 | 0 | 0 | 1093.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763204400 |  | 100430136 |  | 6724208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193216 | 2621P | CADENTOWN | 2950 CADENTOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-09 | U125208 | U131367 | 2019-12-05 | 2019-11-27 | 2019-12-19 |  | ATWILLI | 2019-12-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 10.2833 | 1 | 5632.36 | 646.64 | 402.58 | 38.25 | 4544.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19763237600 |  | 100423993 |  | 7364188G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | TURKEY CREEK | 77 TURKEY CREEK | 159 | INE | 2019-12-09 | U125208 | U132625 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  |  | CHAMMON | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 1.2 | 1 | 87.51 | 82.6 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94165758600 |  | 100332783 | 09 | V-1021-57 |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | SHORT | 234 E SHORT ST 2F | 067 | LEX | 2019-12-05 | U127706 | MPBROWN | 1994-03-31 | 2014-12-23 |  |  | OFFICE | 2019-12-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 94188403100 |  | 100338749 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/2315 | 2621P | MAPLE | 764 MAPLE AV | 067 | LEX | 2019-12-05 | U127706 | THAGGAR | 1994-10-11 | 2049-12-31 |  |  | OFFICE | 2019-12-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19026899400 |  | 501277644 |  | 6720208K | 1966905 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 350' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | SIESTA | 815 SIESTA CV LT4 | 067 | LEX | 2019-12-13 | U460266 | U461383 | 2019-09-27 | 2019-11-18 | 2019-11-30 | 2019-12-05 | WILL FULKS | 2019-12-06 | 2019-11-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8994 |  |  | 100 | 055532190268994 | 83.2667 | 5320 | 56465.73 | 4434.26 | 928.99 | 969.35 | 42714.24 | 0 | 236.75 | 7182.14 | 380
KY | KY - WEST | 2621 | 19026912800 |  | 100296049 |  | 6716216O | 1425507 | BKSLONE |  | 566 | VO | RETIRE W/18-0267476-00 | 2600B | GEORGETOWN | 913 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2020-01-03 |  | BKSLONE | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-06 | LARRY BROWN | 2019-12-06 |  |  | B | [11 empty] | 19026912900 | 100 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026912900 |  | 100296049 |  | 6716216O | 1425507 | BKSLONE |  | 565 | EX | INSTALL 3" PLP CO/CUST SERVICE | 2600B | GEORGETOWN | 913 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2020-01-24 | U123258 | BKSLONE | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-06 | LARRY BROWN | 2019-12-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP9129 |  |  | 100 | 056532190269129 | 16 | 2 | 2628.33 | 1266.73 | 601.03 | 350 | 156.48 | 0 | 2.09 | 252
KY | KY - WEST | 2621 | 19691666000 |  | 100326490 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1018 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-06 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-12-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2810.94 | 0 | 0 | 0 | 2810.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740861500 |  | 100320088 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 152 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-06 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-12-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 5.75 | 1 | 2317 | 361.02 | 0 | 135.89 | 1820.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740861800 |  | 100320090 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 160 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-06 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-12-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.5167 | 1 | 3901.33 | 157.57 | 0 | 59.31 | 3684.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759764400 |  | 100460693 |  | 6720204L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222396 | 2621P | SQUIRE OAK | 3336 SQUIRE OAK DR | 067 | LEX | 2019-12-09 | U930915 | U125208 | 2019-11-19 |  |  |  | JENSMIN | 2019-12-06 | 2019-12-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.3333 | 2 | 2995.31 | 376.2 | 160.82 | 225.71 | 2232.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760257700 |  | 100333298 |  | 6720212I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | M L KING | 184 M L KING BV 2FR | 067 | LEX | 2019-12-20 | U125208 | AOC SYST | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 2020-01-18 |  | JENSMIN | 2019-12-06 | 2019-11-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.86667 | 2 | 3812.63 | 56.97 | 0 | 66.18 | 3689.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19762891000 |  | 100457685 |  | 6720204M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222399 | 2621P | HEARTWOOD | 4161 HEARTWOOD RD | 067 | LEX | 2019-12-09 | U125208 | U132625 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2019-12-24 |  | JENSMIN | 2019-12-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.55 | 1 | 3793.12 | 119.46 | 64.29 | 119.78 | 3489.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19763015100 |  | 100272485 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222004 | 2621P | INWOOD | 107 INWOOD RD | 073 | FRA | 2019-12-09 | U125208 | U125208 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2019-12-25 |  | CDESPAI | 2019-12-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8 | 1 | 4607.63 | 547.12 | 296.81 | 884.57 | 2879.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763109900 |  | 100298896 |  | 6716212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LEESTOWN | 1389 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-06 | JENSMIN | U131367 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  |  | JENSMIN | 2019-12-06 | 2019-12-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10.3333 | 3 | 4007.32 | 783.57 | 130.03 | 669.88 | 2423.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026747501 |  |  |  | 6716216O | 1425507 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 1140'-4" PMLP | 2600B | GEORGETOWN | GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-19 | U124014 | BKSLONE | 2019-11-25 | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 2019-12-06 | DDAVIS | 2019-12-07 | 2019-11-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3207513 |  |  | WP7475 | AMRCB |  | 100 | 751332180267475 | 125.9167 | 22600 | 192579.3 | 7163.38 | 5581.38 | 2465.65 | 152768.1 | 0 | 816.27 | 23784.52 | 1130
KY | KY - WEST | 2621 | 18026747600 |  |  |  | 6716216O | 1425507 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 350'-4" BSLP | 2600B | GEORGETOWN | GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-19 | U124014 | BKSLONE | 2018-01-28 | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 2019-12-06 | DDAVIS | 2019-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3207514 |  |  | WP7476 | AMRCB |  | 100 | 751432180267476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707745900 |  | 100262109 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1428 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-07 | U461496 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2019-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0 | 2 | 1488.22 | 0 | 0 | 0 | 1488.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734907200 |  | 100287669 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 990 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-11 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2777.74 | 0 | 0 | 0 | 2777.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734907400 |  | 100287670 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 994 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-07 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1468.66 | 0 | 0 | 0 | 1468.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734907700 |  | 100287671 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 998 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-07 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1492.66 | 0 | 0 | 0 | 1492.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740862000 |  | 100443823 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 168 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-07 | U461423 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | KEVIN KOUNS | 2019-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7 | 1 | 3005.92 | 420.91 | 0 | 164.33 | 2420.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740863500 |  | 100320097 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 167 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-07 | U461423 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | KKOUNS | 2019-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2295.2 | 0 | 0 | 0 | 2295.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749159600 |  | 100316094 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 101 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-12-07 | U126602 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2019-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.5 | 2 | 4530.54 | 450.35 | 257.42 | 26.67 | 3796.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611534300 |  | 100354138 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 4TH | 228 E 4TH ST | 161 | MAY | 2019-12-16 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2097.04 | 0 | 0 | 0 | 2097.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740861900 |  | 100320098 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 163 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-09 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.4 | 1 | 1788.72 | 339.03 | 0 | 127.6 | 1322.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740862100 |  | 100320096 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 171 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-09 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.65 | 1 | 4186.07 | 166.42 | 0 | 62.62 | 3957.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740863400 |  | 100320091 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 164 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-09 | U126284 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JOSH PASLEY | 2019-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.45 | 1 | 2414.42 | 279.39 | 0 | 105.16 | 2029.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746808700 |  | 500606077 |  | 6712232E | 1960509 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026855200 | 2600B | CINCINNATI | 1247 CINCINNATI RD | 209 | GEO | 2019-12-09 | U126530 | U131066 | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  | JDUNN | 2019-12-09 | 2019-11-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 32.2 | 4 | 16016.75 | 1948.24 | 1476.35 | 340.85 | 12251.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11878461100 |  | 100282148 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABN/ IDLE 48MO 1-2012 RI 2008 | 2600B | BOURBON | 332 BOURBON ST | 209 | GEO | 2019-12-10 | CDESPAI | U906307 | 2011-01-11 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | CDESPAI | 2019-12-10 | 2019-10-31 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.3667 | 3 | 2965.28 | 606.15 | 65.73 | 1047.54 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026792402 |  |  |  | 6716216N | 1855322 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 19,575' OF 2"/4" PMMP | 2600B | LARCH | LARCH LN | 067 | LEX | 2020-01-02 | U124014 | U461383 | 2019-11-01 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2019-06-21 | D REFFETT | 2019-12-10 | 2019-11-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7924 | AMRCB |  | 100 | 055732180267924 | 1798.3833 | 4943873 | 1094564.81 | 107209.3 | 35495.39 | 32347.33 | 780224.79 | 0 | 7164.91 | 132123.09 | 19541
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611533900 |  | 100354320 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 4TH | 134 E 4TH ST | 161 | MAY | 2020-01-02 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1604.7 | 0 | 0 | 0 | 1604.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611541300 |  | 100354446 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | LIMESTONE | 506 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2020-01-02 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3385.51 | 0 | 0 | 0 | 3385.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026887200 |  |  |  | 7352256B | 1964643 | GSULLI1 |  | 585 | EX | REPLACE DAMAGED BUILDING | 2600E | BUCKLEY | 240 BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2020-01-20 | U462463 | GSULLI1 | 2019-07-25 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2019-12-10 | JOSHUA MULLINS | 2019-12-10 | 2019-11-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00585 | 3200585 |  |  | WP8872 |  |  | 100 | 058532190268872 | 127.2667 | 26 | 63861.4 | 7150.07 | 48755.92 | 1297.04 | 0 | 0 | 16.22 | 6642.15
KY | KY - WEST | 2621 | 19026901300 |  |  |  | 6716204L | 1426400 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 5'-6" PMMP | 2600B | WILSON DOWNING | WILSON DOWNING | 067 | LEX | 2020-01-20 | U123258 | U122858 | 2019-10-01 | 2019-12-10 | 2019-12-15 | 2019-12-10 | LARRY BROWN | 2019-12-10 | 2019-10-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9013 |  |  | 100 | 056132190269013 | 59.25 | 40 | 21620.33 | 3550.25 | 1599.2 | 596.36 | 13464 | 0 | 7.6 | 2402.92 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 19026901400 |  |  |  | 6716204L | 1426400 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 5'-6" PMMP | 2600B | WILSON DOWNING | WILSON DOWNING | 067 | LEX | 2020-01-20 | U123258 | U122858 | 2019-10-01 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2019-12-10 | LARRY BROWN | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9014 |  |  | 100 | 056232190269014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691699200 |  | 100328569 |  | 6720208F | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1952 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-11 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3144.79 | 0 | 0 | 0 | 3144.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707741400 |  | 100262045 |  | 7352256H | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | 13TH | 1505 13TH ST | 019 | ASH | 2019-12-10 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.88333 | 1 | 2030.52 | 54.1 | 0 | 10.88 | 1965.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19722683800 |  | 100335390 |  | 6716216P | 1425507 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026749200 | 2600B | NEW CIRCLE | 1000 W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-01-13 | U127414 | U131066 | 2019-07-09 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19734904200 |  | 100287650 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 908 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-10 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734904300 |  | 100287724 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 909 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-10 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3013.34 | 0 | 0 | 0 | 3013.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734906500 |  | 100287707 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 971 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-11 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734906600 |  | 100287665 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 974 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-11 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3133.51 | 0 | 0 | 0 | 3133.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734906700 |  | 100287666 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 978 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-11 | HROGERS | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | MARK ROGERS | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2188.93 | 0 | 162.7 | 0 | 2026.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740862200 |  | 100320095 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 175 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-11 | U126309 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-12-10 | 2019-12-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.1 | 2 | 2782.97 | 481.94 | 0 | 98.28 | 2202.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740862400 |  | 100320094 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 179 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-11 | U126309 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.4 | 1 | 3769.42 | 202.57 | 0 | 41.28 | 3525.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746809100 |  | 500363690 |  | 6712232A | 1960509 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026855200 | 2600B | CINCINNATI | 1360 CINCINNATI PK | 209 | GEO | 2019-12-10 | U126530 | U131066 | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  | JDUNN | 2019-12-10 | 2019-11-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 12.9333 | 2 | 11773.02 | 760.67 | 1476.35 | 165.53 | 9370.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19746809300 |  | 100458900 |  | 6712232A | 1960509 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026855200 | 2600B | OAKMONT | 200 OAKMONT DR | 209 | GEO | 2019-12-10 | U126530 | U131066 | 2019-10-01 | 2019-12-31 |  |  | JDUNN | 2019-12-10 | 2019-11-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 51.35 | 5 | 15353.68 | 2879.27 | 1476.34 | 816.82 | 10181.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756639900 |  | 100358545 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 405 2ND ST | 017 | PAR | 2019-12-10 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1931.45 | 0 | 0 | 0 | 1931.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756642200 |  | 100434403 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 306 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2019-12-10 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1654.55 | 0 | 0 | 0 | 1654.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756642800 |  | 100358317 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 325 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2019-12-10 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1340.8 | 0 | 0 | 0 | 1340.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19763820900 |  | 100282011 |  | 6712232O | 1635077 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PAYNE | 365 PAYNE ST | 209 | GEO | 2019-12-10 | CDESPAI | U131367 | 2019-12-10 | 2020-02-14 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 3.5167 | 3 | 2545.89 | 239.57 | 65.73 | 691.75 | 1548.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763822000 |  | 100287704 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797400 | 2600B | CARNEAL | 983 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-10 | HROGERS | U131066 | 2019-12-10 | 2019-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2019-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1603.48 | 0 | 134.82 | 0 | 1468.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588354700 |  | 100357389 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1025 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-12-11 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1107.55 | 0 | 0 | 0 | 1107.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588354900 |  | 100357415 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1102 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-12-11 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1554.2 | 0 | 0 | 0 | 1554.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588355600 |  | 100357398 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | PLEASANT | 1205 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2019-12-11 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1696.82 | 0 | 0 | 0 | 1696.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18658870100 |  | 500019467 |  | 6720204N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | KENESAW | 3771 KENESAW DR | 067 | LEX | 2019-12-12 | U129673 | AOC SYST | 2018-11-27 | 2019-12-11 | 2019-12-31 |  | ATWILLI | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.5 | 1 | 3444.99 | 156.78 | 218.85 | 9.28 | 3060.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691666400 |  | 100326958 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1043 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-11 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3731.89 | 0 | 0 | 0 | 3731.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707741500 |  | 100262044 |  | 7352256H | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | 13TH | 1511 13TH ST | 019 | ASH | 2019-12-11 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.28333 | 1 | 3090.33 | 17.63 | 0 | 3.54 | 3069.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707746700 |  | 100262050 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1621 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-11 | U461496 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.016667 | 1 | 1690.76 | 1.82 | 0 | 0.37 | 1688.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734904500 |  | 100287723 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 913 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-11 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2552.5 | 0 | 0 | 0 | 2552.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734904900 |  | 100287718 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 929 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-17 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1301.54 | 0 | 0 | 0 | 1301.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734905200 |  | 100287716 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 937 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734905700 |  | 100287713 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 949 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-17 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1679.98 | 0 | 0 | 0 | 1679.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734906200 |  | 100287663 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 966 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-12 | HROGERS | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | MARK ROGERS | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1719.04 | 0 | 205.26 | 0 | 1513.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734906400 |  | 100287664 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 970 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2603.9 | 0 | 0 | 0 | 2603.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740861700 |  | 500305480 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 159 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-12 | U126309 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-12-11 | 2019-12-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.9333 | 1 | 1688.3 | 234.75 | 0 | 47.85 | 1405.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740862300 |  | 100320092 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 176 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-12 | U126309 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.35 | 1 | 2493.06 | 199.59 | 0 | 40.69 | 2252.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749165300 |  | 100316087 |  | 6716208F | 1963286 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026872800 | 2600B | CHELAN | 108 CHELAN CT | 067 | LEX | 2019-12-11 | U127414 | U131066 | 2019-10-08 | 2019-12-31 |  |  | ED FOX | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.1333 | 1 | 2142.12 | 242.64 | 0 | 50.07 | 1849.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756260000 |  | 100310424 |  | 6716208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | STRATFORD | 657 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2019-12-12 | U930915 | AOC SYST | 2019-11-01 | 2019-11-27 | 2019-12-28 |  | ATWILLI | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.7833 | 1 | 4056.86 | 489.21 | 273.41 | 28.94 | 3265.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19761157100 |  | 100346576 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031909 | 2621P | DUELL | 445 DUELL DR | 239 | VER | 2019-12-11 | CDESPAI | U125208 | 2019-11-25 | 2020-05-22 | 2021-11-30 |  | CDESPAI | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.9833 | 1 | 2048.89 | 408.96 | 241.02 | 24.21 | 1374.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763465600 |  | 100337971 |  | 6712216F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247101 | 2621P | LEESTOWN | 3168 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2019-12-11 | JENSMIN | U125208 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 |  | JENSMIN | 2019-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4 | 1 | 4656.15 | 311.07 | 297.55 | 311.85 | 3735.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18585164600 |  | 100287712 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE | 2621P | CARNEAL | 959 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-13 | HROGERS | DMCCULL | 2018-02-05 | 2018-12-28 |  |  | MARK ROGERS | 2019-12-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611536000 |  | 100354431 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 20 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-02 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2381.22 | 0 | 0 | 0 | 2381.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18657989400 |  | 100408087 |  | 6716204C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | ORMOND | 3483 ORMOND CR | 067 | LEX | 2019-12-12 | ATWILLI | AOC SYST | 2018-11-19 | 2019-05-06 | 2019-12-31 |  | ATWILLI | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 8 | 1 | 3845.06 | 531.55 | 239.03 | 31.47 | 3043.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691693500 |  | 100326491 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1020 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-12 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2107.97 | 0 | 0 | 0 | 2107.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707745700 |  | 100262108 |  | 7356256A | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1420 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-12 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3604.12 | 0 | 0 | 0 | 3604.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707746200 |  | 100262057 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1501 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-12 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ORA SLONE | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.75 | 1 | 1903.97 | 46.19 | 0 | 9.28 | 1848.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707748600 |  | 100262056 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026862600 | 2600B | NICHOLS | 1509 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-12 | U124015 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2677.88 | 0 | 0 | 0 | 2677.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734904600 |  | 100287721 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 917 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-12 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1281.79 | 0 | 0 | 0 | 1281.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734904800 |  | 100287654 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 928 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-12 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1338.98 | 0 | 0 | 0 | 1338.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734905000 |  | 100287655 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 932 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-12 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1340.9 | 0 | 0 | 0 | 1340.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734905400 |  | 100287715 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 941 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-17 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2559.74 | 0 | 0 | 0 | 2559.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734905600 |  | 100287714 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 945 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-17 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2729.74 | 0 | 0 | 0 | 2729.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734906000 |  | 100287661 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 962 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-13 | HROGERS | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | MARK ROGERS | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1682.56 | 0 | 205.26 | 0 | 1477.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734916600 |  | 100287647 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | HIGHLAND PARK | 1101 HIGHLAND PARK DR | 067 | LEX | 2019-12-12 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734917100 |  | 100287709 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | LOCUST | 640 LOCUST AV | 067 | LEX | 2019-12-12 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2128.48 | 0 | 0 | 0 | 2128.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734940400 |  | 100287656 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 936 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-12 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 347.13 | 0 | 0 | 0 | 347.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740863600 |  | 100320093 |  | 6716208K | 1963536 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026874400/ | 2600B | EDGEMOOR | 183 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2019-12-14 | U126309 | U131066 | 2019-09-11 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.7167 | 2 | 2519.3 | 399.72 | 0 | 81.49 | 2038.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19741900800 |  | 100281724 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE -CFCB | 2621P | HAMILTON | 711 N HAMILTON ST | 209 | GEO | 2019-12-12 | CDESPAI | U125208 | 2019-09-16 | 2019-12-12 |  |  | CDESPAI | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.4167 | 1 | 3555.24 | 301.6 | 289.09 | 487.62 | 2476.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756638900 |  | 100358493 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 315 2ND ST | 017 | PAR | 2019-12-12 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.95 | 1 | 2165.09 | 509.73 | 0 | 30.18 | 1625.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756642300 |  | 100358339 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 308 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2019-12-12 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.4167 | 1 | 2822.04 | 155.18 | 0 | 9.19 | 2657.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19758108900 |  | 100287651 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/18026797400 | 2600B | CARNEAL | 912 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-12 | U126286 | U130868 | 2019-11-12 | 2019-12-30 | 2019-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2019-12-12 | 2019-12-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 360.15 | 12.3 | 0 | 0.72 | 347.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763789200 |  | 100287719 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | II - ABANDON OR CO SOII | 2621P | CARNEAL | 925 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-12 | U126286 | U126129 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2019-12-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 347.13 | 0 | 0 | 0 | 347.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764276500 |  | 100324799 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GAINESWAY | 1033 GAINESWAY DR | 067 | LEX | 2019-12-12 | U930915 | U131367 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  | LSTANFI | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.7667 | 4 | 1186.43 | 894.03 | 182.83 | 52.93 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19764316200 |  | 100246633 |  | 7356256I |  |  |  | 565 | EX | EXTENDED SL SMULLIN | 2621P | JACKSON | 2419 JACKSON AV | 019 | ASH | 2019-12-20 | U125208 | U131367 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  | SMULLIN | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 6.95 | 2 | 789.08 | 427.63 | 125.32 | 164.13 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19764337300 |  | 100262059 |  | 7352256D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | NICHOLS | 1437 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-12 | U461496 | U131367 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2019-12-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.21667 | 1 | 1630.94 | 13.91 | 0 | 0.82 | 1616.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258064200 |  | 500048271 |  | 7352260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | WINCHESTER | 500 WINCHESTER AV SP 650 | 019 | ASH | 2019-12-13 | JCYRUS | U125201 | 2014-10-16 | 2019-12-12 |  |  | JCYRUS | 2019-12-13 | 2019-12-12 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.7333 | 2 | 6750.98 | 102.96 | 0 | 6.1 | 6641.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16383092500 |  | 500569117 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / SL INSTL | 2621P | HAMILTON | 804 N HAMILTON ST 9 | 209 | GEO | 2019-12-13 | CDESPAI | U125208 | 2016-02-09 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2019-12-13 | 2019-10-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 13.45 | 4 | 3561.39 | 868.14 | 14.78 | 1505.71 | 1172.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026793500 |  |  |  | 7356256J | 1855473 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 262' - 6" BSLP | 2600B | BELMONT | BELMONT ST | 019 | ASH | 2019-12-16 | U128132 | U128885 | 2018-09-12 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-12 | MBLANKE | 2019-12-13 | 2019-12-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7935 | AMRCB |  | 100 | 055832180267935 | 40.1167 | 0 | 25645.33 | 2494.34 | 832.33 | 459.27 | 21859.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026796401 |  |  |  | 6720208B | 1855692 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 11,750' OF 2"/4"PMMP | 2600B | FONTAINE | FONTAINE RD | 067 | LEX | 2020-01-31 | U460266 | U461383 | 2019-11-24 | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 2019-08-20 | BJACKSON | 2019-12-13 | 2019-12-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7964 | AMRCB |  | 100 | 055732180267964 | 1125.5833 | 1105856 | 853373.69 | 62947.51 | 15502.59 | 15967.43 | 656294.4 | 0 | 4487.29 | 98174.47 | 7472
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611536600 |  | 100354460 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 120< E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-02 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2151.34 | 0 | 0 | 0 | 2151.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18636004900 |  | 501089670 |  | 7376184A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - ABANDON ON SOII | 2621P | SR292 | 1589 SR292 | 159 | LOV | 2019-12-13 | BBMULLI | U126129 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | BBMULLI | 2019-12-13 | 2019-02-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 24.95 | 4 | 2044.27 | 1615.2 | 0 | 429.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18651361000 |  | 100303630 |  | 6712208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | OLEANDER | 2005 OLEANDER DR | 067 | LEX | 2019-12-13 | LSTANFI | AOC SYST | 2018-10-17 | 2019-04-17 | 2019-12-31 |  | LSTANFI | 2019-12-13 | 2019-12-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 8.2333 | 2 | 3249.86 | 569.93 | 166.26 | 105.48 | 2408.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026872800 |  |  |  | 6716208F | 1963286 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 292' OF 4"BSLP MAIN | 2600B | CHELAN | CHELAN DR | 067 | LEX | 2020-01-03 | U460266 | U461383 | 2019-04-23 | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 2019-12-13 | ED FOX | 2019-12-13 | 2019-11-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8728 | AMRCB |  | 100 | 055832190268728 | 68.6833 | 0 | 27119.92 | 3812.63 | 127.01 | 881.58 | 22298.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691671700 |  | 100326543 |  | 6720208A | 1855692 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026796400/ | 2600B | FONTAINE | 1352 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-13 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | BJACKSON | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2100.29 | 0 | 0 | 0 | 2100.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707746100 |  | 100262058 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026862600/ | 2600B | NICHOLS | 1441 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-13 | U461496 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-11-27 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0 | 1 | 2272.73 | 0 | 0 | 0 | 2272.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707748100 |  | 100262060 |  | 7352256D | 1961470 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026862600 | 2600B | NICHOLS | 1433 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2019-12-13 | U125566 | U131066 | 2019-05-21 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2168.89 | 0 | 0 | 0 | 2168.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19731914600 |  | 100343300 |  | 7240212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D097395 | 2621P | OAKLAWN | 508 OAKLAWN DR | 173 | MT | 2019-12-13 | DENNING | U125208 | 2019-08-09 | 2019-11-28 | 2019-12-16 |  | DENNING | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 13.3667 | 2 | 1812.73 | 877.39 | 204.03 | 674.67 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734905300 |  | 100287657 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 940 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-17 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2272.01 | 0 | 0 | 0 | 2272.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734905800 |  | 100287660 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 958 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-16 | HROGERS | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | MARK ROGERS | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2116.69 | 0 | 206.15 | 0 | 1910.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734940200 |  | 100287652 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 916 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2177.21 | 0 | 0 | 0 | 2177.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734940300 |  | 100287653 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 920 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-13 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1849.57 | 51.34 | 0 | 3.05 | 1795.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734940500 |  | 100287659 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 954 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-16 | HROGERS | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | MARK ROGERS | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2207.66 | 0 | 206.15 | 0 | 2001.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734941600 |  | 100287708 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | LOCUST | 636 LOCUST AV | 067 | LEX | 2019-12-13 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2071.02 | 0 | 0 | 0 | 2071.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756638300 |  | 100358725 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | VO | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 256 2ND ST | 017 | PAR | 2019-12-13 |  | U131066 | 2019-11-05 | 2019-12-13 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-13 |  |  | B | [11 empty] | 19764467500 | 100 |  |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19763514800 |  | 100322695 |  | 6716208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | PROVIDENCE | 716 PROVIDENCE RD | 067 | LEX | 2019-12-16 | U930915 | AOC SYST | 2019-12-06 | 2020-01-03 | 2020-02-04 |  | ATWILLI | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 3.6667 | 1 | 2001.27 | 230.49 | 78.45 | 13.66 | 1678.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19764342400 |  | 100278672 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MENOMINEE | 530 MENOMINEE TL | 073 | FRA | 2019-12-13 | CDESPAI | U132625 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | CDESPAI | 2019-12-13 | 2019-12-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 4.3833 | 2 | 6001.98 | 300.93 | 267.91 | 486.54 | 4946.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764438800 |  | 100290921 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D221951 | 2621P | BROADWAY | 114 BROADWAY PR NO | 067 | LEX | 2019-12-17 | U125208 | U129939 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |  | ATWILLI | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.1 | 1 | 2941.74 | 257.56 | 195.17 | 15.25 | 2473.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19764467500 |  | 100358725 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2621P | 2ND | 256 2ND ST | 017 | PAR | 2019-12-13 | U126532 | U131066 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.3833 | 1 | 4362.84 | 344.95 | 0 | 20.45 | 3997.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18601931000 |  | 100360089 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/17026708900/ | 2600B | MAIN | 924 MAIN ST | 017 | PAR | 2019-12-14 | U126532 | U125964 | 2018-04-11 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 7678.3 | 0 | 0 | 0 | 7678.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734906800 |  | 100287705 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 979 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-17 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | LARRY BROWN | 2019-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2559.74 | 0 | 0 | 0 | 2559.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734942600 |  | 100287668 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 986 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-14 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2593.34 | 0 | 0 | 0 | 2593.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19764569800 |  | 100360090 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | 10TH | 10 10TH ST A2 | 017 | PAR | 2019-12-14 | U126532 | U129939 | 2019-12-14 | 2019-12-13 |  |  | LESLIE SHARON | 2019-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.88333 | 0 | 68.13 | 57.08 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19746758700 |  | 500782776 |  | 6716208E | 1636363 |  |  | 566 | EX | RETIRE S/L WITH 17-0267331-00 | 2600B | CLAYS MILL | 2250 CLAYS MILL RD CABLE | 067 | LEX | 2020-01-13 | U461383 | U461383 | 2019-10-01 | 2019-12-13 | 2019-12-15 |  | APARRIS | 2019-12-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611541900 |  | 100354329 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABND SL/19026876700/ | 2600B | 4TH | 206 E 4TH ST | 161 | MAY | 2020-02-04 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611543300 |  | 100354309 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABND SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 39 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-02-04 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611543600 |  | 100354458 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 118 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-02-04 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611543800 |  | 100354326 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABN SL/17902687670/ | 2600B | 5TH | 201 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-31 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611544000 |  | 100354483 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABND SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 224 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-03 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611544100 |  | 100354360 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 302 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611544200 |  | 100439021 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 320 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-31 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611544300 |  | 100354352 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 322 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611545000 |  | 100354402 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABND SL/19026876700/ | 2600B | 6TH | 134 E 6TH ST | 161 | MAY | 2020-02-04 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611545600 |  | 100354445 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026876700/ | 2600B | LIMESTONE | 508 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2020-02-04 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18636008500 |  | 100354437 |  | 7256280P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2600B | 5TH | 34 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-24 | U461478 | U126129 | 2018-08-17 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18636008600 |  | 100354440 |  | 7256280P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2600B | 5TH | 40 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-24 | U461478 | U126129 | 2018-08-17 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18636012600 |  | 100354319 |  | 7256280P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2600B | 5TH | 123 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-28 | U461478 | U126129 | 2018-08-17 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18636015600 |  | 100354349 |  | 7256280P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2600B | 5TH | 328 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-02-07 | U461478 | U126129 | 2018-08-17 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18636016000 |  | 100354433 |  | 7256280P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2600B | 5TH | 24 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-03 | U461478 | U126129 | 2018-08-17 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 18652049400 |  | 100272850 |  | 6684224B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | TIMOTHY | 519 TIMOTHY DR | 073 | FRA | 2019-12-16 | CDESPAI | AOC SYST | 2018-10-19 | 2019-04-15 | 2019-12-31 |  | CDESPAI | 2019-12-16 | 2019-12-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 12.95 | 3 | 4551.64 | 884.96 | 264 | 1142.05 | 2260.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026874401 |  |  |  | 6716208K | 1963536 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 2520' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | EDGEMOOR | EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2020-01-13 | U460266 | U461383 | 2019-12-10 | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 2019-11-02 | JOSH PASLEY | 2019-12-16 | 2019-09-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8744 | AMRCB |  | 100 | 055732190268744 | 250.5 | 95722 | 481322.8 | 16702.57 | 11493.76 | 5078.71 | 398591.16 | 0 | 1634.28 | 47822.32 | 2519
KY | KY - WEST | 2621 | 19026874500 |  |  |  | 6716208K | 1963536 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 2200' OF 4"BSLP MAIN | 2600B | EDGEMOOR | EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2020-01-13 | U460266 | U461383 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-12 | JOSH PASLEY | 2019-12-16 | 2019-12-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8745 | AMRCB |  | 100 | 055832190268745 | 23 | 0 | 1748.56 | 1444.04 | 0 | 304.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734905100 |  | 100287717 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 933 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 14392.32 | 0 | 0 | 0 | 14392.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734906300 |  | 100287710 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 967 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1474.42 | 0 | 0 | 0 | 1474.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734942500 |  | 100287706 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 975 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2633.66 | 0 | 0 | 0 | 2633.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763830400 |  | 100461199 |  | 6716204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE - D222288 | 2621P | LAREDO | 3441 LAREDO DR 15 | 067 | LEX | 2019-12-16 | U129673 | U125208 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-31 |  | ATWILLI | 2019-12-16 | 2019-12-13 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 1.9 | 2 | 788.9 | 118.41 | 23.57 | 7.02 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19764579300 |  | 100282831 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | AVONDALE | 438 AVONDALE AV | 209 | GEO | 2019-12-16 | CDESPAI | U131555 | 2019-12-16 | 2019-12-13 | 2019-12-15 |  | CDESPAI | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.95 | 1 | 2928.02 | 64.29 | 287.93 | 103.96 | 2471.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20776351300 |  | 100354327 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | 5TH | 203 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-31 | U461478 | U125768 | 2020-01-31 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20776381600 |  | 100354324 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABAND SERV LINES | 2621P | 4TH | 202 E 4TH ST | 161 | MAY | 2020-01-31 | U461478 | U132823 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20776382300 |  | 100354328 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | 4TH | 204 E 4TH ST | 161 | MAY | 2020-01-31 | U461478 | U132823 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2019-12-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 18636013500 |  | 100297799 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER LOCN:BASEMENT CGI | 2621P | 2ND | 457 W 2ND ST | 067 | LEX | 2020-02-12 | U125208 | U126129 | 2018-08-17 | 2019-12-10 |  |  | ATWILLI | 2019-12-17 | 2019-12-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.93333 | 2 | 813.83 | 61.11 | 23.81 | 3.61 | 725.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026876700 |  |  |  | 7256280P | 1963825 | U131983 |  | 557 | EX | INSTALL 3117'-2"PMMP | 2600B | 5TH | 5TH ST | 161 | MAY | 2019-12-31 | U121330 | U131983 | 2019-05-14 | 2021-02-28 | 2021-10-28 | 2019-11-21 | DAVID STAGGS | 2019-12-17 | 2019-08-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8767 | AMRCB |  | 100 | 055732190268767 | 431.8333 | 169620 | 681450.12 | 25706.65 | 273290.34 | 8853.44 | 289986.85 | 0 | 1118.43 | 82494.41 | 2827
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026876800 |  |  |  | 7256280P | 1963825 | U131983 |  | 558 | EX | RETIRE 4573'- 3&4"BSLP | 2600B | 5TH | 5TH | 161 | MAY | 2019-12-31 | U121330 | U131983 | 2019-05-14 | 2021-02-28 | 2021-10-28 | 2019-12-16 | DAVID STAGGS | 2019-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8768 | AMRCB |  | 100 | 055832190268768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19666827500 |  | 100286814 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | II-DEMO / ABN / RI 11-06-19 | 2621P | ARCEME | 123 ARCEME AV | 067 | LEX | 2019-12-17 | LSTANFI | U126129 | 2019-01-07 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | LSTANFI | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 32.45 | 5 | 1814.94 | 1713.13 | 0 | 101.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734215900 |  | 100331516 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | RICHMOND | 184 RICHMOND AV | 067 | LEX | 2019-12-17 | JENSMIN | AOC SYST | 2019-08-19 | 2020-02-14 | 2020-12-31 |  | JENSMIN | 2019-12-17 | 2019-09-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.8833 | 7 | 7957.63 | 1306.4 | 307.46 | 639.72 | 5704.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734483400 |  | 100327508 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 720 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2019-12-18 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-12-17 | 2019-11-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.75 | 3 | 4178.62 | 272.51 | 0 | 56.67 | 3849.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734906100 |  | 100287711 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | CARNEAL | 963 CARNEAL RD | 067 | LEX | 2019-12-17 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2019-11-27 |  |  | TYLER ALLISON | 2019-12-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763204600 |  | 500025311 |  | 6728204O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 1-10-19 | 2621P | BLUE SKY | 360 BLUE SKY PY | 067 | LEX | 2019-12-17 | LSTANFI | U132002 | 2019-12-05 | 2020-01-16 | 2020-02-06 |  | LSTANFI | 2019-12-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.9667 | 4 | 549.11 | 518.39 | 0 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19764700400 |  | 100341175 |  | 7240216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D096355 | 2621P | HIGHLAND | 523 HIGHLAND DR | 173 | MT | 2019-12-17 | DBANKS | U125208 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 2020-01-06 |  | DBANKS | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 21.9 | 3 | 1909.26 | 1397.75 | 201.27 | 242.08 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764848500 |  | 100453438 |  | 6720208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CREATIVE | 2040 CREATIVE DR 250-F | 067 | LEX | 2019-12-17 | ATWILLI | U131367 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  | ATWILLI | 2019-12-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 8.0833 | 1 | 3991.17 | 508.19 | 238.48 | 30.08 | 3214.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17026732801 |  |  |  | 6716208E | 1636363 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 6450' OF 4"/6"/8" PMLP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2020-01-30 | U123258 | U461383 | 2019-09-22 | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 2019-10-18 | A PARRIS | 2019-12-18 | 2019-10-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3207811 |  |  | WP7328 | AMRCB |  | 100 | 781132170267328 | 1816.0667 | 1297696 | 1682192.58 | 106049.99 | 102165.31 | 70719.01 | 1184917.05 | 0 | 24961.16 | 193380.06 | 6064
KY | KY - WEST | 2621 | 17026732900 |  |  |  | 6716208E | 1636363 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 6400'OF CS/BSLP MAINS | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2020-01-30 | U123258 | BKSLONE | 2017-10-19 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-11-15 | A PARRIS | 2019-12-18 | 2019-07-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3207812 |  |  | WP7329 | AMRCB |  | 100 | 781232170267329 | 6.5 | 0 | 430.7 | 405.94 | 0 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17026733101 |  |  |  | 6716208E | 1636363 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 6075' OF 2"/4"PMMP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2020-01-30 | U123258 | U461383 | 2019-09-22 | 2019-09-05 | 2019-12-31 | 2019-10-03 | A PARRIS | 2019-12-18 | 2019-11-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3207811 |  |  | WP7331 |  |  | 100 | 781132170267331 | 634.85 | 605642 | 364568.47 | 36378.19 | 24691.22 | 8364.15 | 243006.61 | 0 | 8873.1 | 43255.2 | 6443
KY | KY - WEST | 2621 | 18599992500 |  | 100290555 |  | 6720216P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BEVERLY | 219 BEVERLY AV | 067 | LEX | 2019-12-18 | ATWILLI | AOC SYST | 2018-04-04 | 2018-10-02 | 2019-12-31 |  | ATWILLI | 2019-12-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.3667 | 1 | 1739.5 | 148.59 | 234.3 | 8.79 | 1347.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18651356200 |  | 100309212 |  | 6712208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | ABELIA | 2015 ABELIA LN | 067 | LEX | 2019-12-18 | JENSMIN | AOC SYST | 2018-10-17 | 2019-04-17 | 2019-12-31 |  | JENSMIN | 2019-12-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 7.3833 | 1 | 3012.32 | 572.43 | 211.31 | 573.91 | 1654.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734493200 |  | 100327431 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 635 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2019-12-20 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-12-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1115.29 | 0 | 0 | 0 | 1115.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760150100 |  | 100287766 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | DEMO-ABN-IDLE / CONDEMNED 2015 | 2621P | OAKHILL | 1410 OAKHILL DR | 067 | LEX | 2019-12-18 | LSTANFI | U132002 | 2019-11-20 | 2020-01-02 | 2020-01-23 |  | LSTANFI | 2019-12-18 | 2019-12-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.3 | 8 | 1367.2 | 1290.76 | 0 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19762629500 |  | 100350683 |  | 6744208O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 2+ REPLACE | 2621P | MILWOOD | 100 MILWOOD DR | 049 | WIN | 2019-12-18 | DBANKS | U129939 | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-22 |  | DBANKS | 2019-12-18 | 2019-12-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.9 | 4 | 1076.43 | 630.09 | 182.41 | 205.37 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763572500 |  | 100310362 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | MITCHELL | 617 MITCHELL AV | 067 | LEX | 2019-12-18 | ATWILLI | U125208 | 2019-12-09 | 2019-12-31 |  |  | ATWILLI | 2019-12-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.9 | 1 | 3634.7 | 434.45 | 290.61 | 25.71 | 2883.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765067300 |  | 100292632 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D221954 | 2621P | BROADWAY | 1745 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2019-12-19 | U125208 | U132823 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 |  | JENSMIN | 2019-12-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.6167 | 1 | 13309.84 | 513.45 | 127.72 | 514.83 | 12153.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19765089000 |  | 100268422 |  | 7356260M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188282 | 2621P | 15TH | 324 15TH ST | 019 | ASH | 2019-12-19 | U125208 | U131367 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 |  | BROBERT | 2019-12-18 | 2019-12-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 22.7167 | 2 | 1925.65 | 1391.04 | 0 | 534.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17026733200 |  |  |  | 6716208E | 1636363 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 3240'- 2"/4" PMP MAIN | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2020-01-30 | U123258 | BKSLONE | 2017-10-19 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-11-15 | APARRIS | 2019-12-19 | 2019-11-04 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3207812 |  |  | WP7332 | AMRCB |  | 100 | 781232170267332 | 4.0333 | 0 | 217.84 | 204.58 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026796500 |  |  |  | 6720208A | 1855692 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 5500' - 6" BSLP MAIN | 2600B | FONTAINE | FONTAINE RD | 067 | LEX | 2020-02-18 | U460266 | U128885 | 2018-09-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-19 | BJACKSON | 2019-12-19 | 2019-09-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7965 | AMRCB |  | 100 | 055832180267965 | 113.75 | 0 | 60620.98 | 6569.24 | 0 | 1356.59 | 52695.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026863800 |  |  |  | 6720208A | 1855692 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE VAULT REG #1107 | 2600E | CHINOE | 303 CHINOE RD | 067 | LEX | 2020-01-28 | U462463 | U461383 | 2019-02-24 | 2019-11-27 | 2019-12-01 | 2019-12-19 | CHRIS COX | 2019-12-19 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8638 | AMRCB |  | 100 | 058432190268638 |  | 0 | 2436.33 | 201.68 | 332.82 | 241.15 | 1660.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026864200 |  |  |  | 7352256H | 1961470 | U131982 |  | 584 | EX | ABANDON REG STAT 1378 | 2600E | SWORD | SWORD ST | 019 | ASH | 2020-01-28 | U462463 | U131982 | 2019-02-28 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-19 | JOSH MULLINS | 2019-12-19 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8642 | AMRCB |  | 100 | 058432190268642 |  | 0 | 2537.25 | 273.91 | 332.82 | 245.53 | 1660.68 | 0 | 24.31 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19723612200 |  | 500122865 |  | 7324132F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/UNAUTHORIZED USAGE | 2621P | MAIN | 943 E MAIN ST | 119 | HIN | 2019-12-20 | U125208 | U131723 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-08-12 |  | JAHOWARD | 2019-12-19 | 2019-07-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 17.2 | 3 | 1953.66 | 1097.35 | 0 | 404.67 | 451.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734482700 |  | 100327430 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 637 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2019-12-20 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2019-12-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1220.95 | 0 | 0 | 0 | 1220.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764750100 |  | 100408616 |  | 6716208I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | MIDDLESEX | 2885 MIDDLESEX WY | 067 | LEX | 2019-12-19 | JENSMIN | AOC SYST | 2019-12-16 | 2020-01-15 | 2020-02-14 |  | JENSMIN | 2019-12-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.15 | 1 | 5185.96 | 476.22 | 310.03 | 477.53 | 3922.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765312900 |  | 100457216 |  | 6720204K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COLONNADE | 3500 COLONNADE DR | 067 | LEX | 2019-12-19 | JENSMIN | U132625 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |  | JENSMIN | 2019-12-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 4.1667 | 1 | 3908.22 | 322.65 | 217.73 | 323.51 | 3044.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026917300 |  |  |  | 6716208F | 2069157 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 5' - 2" PMMP | 2621P | LACKAWANNA | 117 LACKAWANNA | 067 | LEX | 2020-01-31 | U124014 | U128885 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-09-30 | 2019-12-19 | LSTANFIELD | 2019-12-19 | 2020-01-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9173 |  |  | 100 | 055732200269173 | 0.016667 | 5 | 117.13 | 0.63 | 103.63 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026917400 |  |  |  | 6716208F | 2069157 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 5' - 2" PMMP | 2621P | LACKAWANNA | 117 LACKAWANNA | 067 | LEX | 2020-01-31 | U124014 | U128885 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-09-30 | 2019-12-19 | LSTANFIELD | 2019-12-19 | 2020-01-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9174 |  |  | 100 | 055832200269174 | 0.016667 | 0 | 0.67 | 0.63 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528737300 |  | 100298421 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE / IDLE | 2621P | SHORT | 344 W SHORT ST | 067 | LEX | 2019-12-20 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2049-12-31 |  |  | JENSMIN | 2019-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 1 | 66.83 | 33.39 | 0 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528740900 |  | 100298499 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MAIN | 309 W MAIN ST | 067 | LEX | 2019-12-20 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2019-12-20 |  |  | JENSMIN | 2019-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 1 | 74.6 | 37.26 | 0 | 37.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528741300 |  | 100298420 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE / IDLE | 2621P | SHORT | 348 W SHORT ST | 067 | LEX | 2019-12-20 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2017-12-29 |  |  | JENSMIN | 2019-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2333 | 1 | 191.07 | 95.42 | 0 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528741400 |  | 100298422 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE / IDLE | 2621P | SHORT | 340 W SHORT ST | 067 | LEX | 2019-12-20 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2017-12-29 |  |  | JENSMIN | 2019-12-20 | 2019-12-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.0833 | 2 | 633.77 | 316.46 | 0 | 317.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528744000 |  | 100298424 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE / IDLE | 2621P | SHORT | 316 W SHORT ST | 067 | LEX | 2019-12-20 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2017-12-29 |  |  | JENSMIN | 2019-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.9 | 1 | 139.83 | 69.83 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528789700 |  | 100298510 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MAIN | 357 W MAIN ST | 067 | LEX | 2019-12-20 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2019-12-20 |  |  | JENSMIN | 2019-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.55 | 1 | 397.66 | 198.57 | 0 | 199.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026791701 |  | 501248833 |  | 6696212P | 1855199 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 5400' OF 2"/4"PMMP | 2600B | CLASSIC | CLASSIC CT LT1 | 239 | VER | 2020-01-02 | U460266 | U461383 | 2019-12-02 | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 2019-12-18 | STEVE CANOY | 2019-12-20 | 2019-12-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP7917 |  |  | 100 | 055532180267917 | 388.5833 | 243000 | 179187.44 | 22463.13 | 9635.37 | 7908.6 | 116996.06 | 0 | 993.17 | 21191.11 | 5400
KY | KY - EAST | 2631 | 19026862600 |  |  |  | 7352256D | 1961470 | U131982 |  | 557 | EX | INSTALL 2400'-2" PMMP | 2600B | SWORD | SWORD ST | 019 | ASH | 2020-01-07 | U128132 | U131982 | 2019-02-14 | 2019-09-16 | 2019-12-31 | 2019-10-11 | MBLANKE | 2019-12-20 | 2019-07-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8626 | AMRCB |  | 100 | 055732190268626 | 750.25 | 232512 | 411838.03 | 46625.27 | 3429.75 | 11039.48 | 306181.33 | 0 | 1300.69 | 43261.51 | 2422
KY | KY - EAST | 2631 | 19026862700 |  |  |  | 7352256D | 1961470 | U131982 |  | 558 | EX | RETIRE 3000'-4"BSLP | 2600B | SWORD | SWORD ST | 019 | ASH | 2020-01-07 | U128132 | U131982 | 2019-02-14 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-19 | MBLANKE | 2019-12-20 | 2019-12-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8627 | AMRCB |  | 100 | 055832190268627 | 14.4667 | 0 | 1602.55 | 885.44 | 0 | 177.13 | 539.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691697600 |  | 100326555 |  | 6720208B | 1855692 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796400 | 2600B | FONTAINE | 1388 FONTAINE RD | 067 | LEX | 2019-12-20 | U125559 | U131066 | 2019-03-27 | 2020-12-31 |  |  | BJACKSON | 2019-12-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5557.02 | 0 | 0 | 0 | 5557.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19765249200 |  | 100440474 |  | 7344160T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE / RI 12-23-19 | 2621P | KY ROUTE 1428 | 8707 KY ROUTE 1428 | 071 | ALL | 2019-12-26 | U125208 | U132823 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |  |  | BBMULLI | 2019-12-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 2.6 | 1 | 186.4 | 175.98 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19765502300 |  | 100256127 |  | 7356256F |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D187682 | 2621P | LYNNWOOD | 2649 LYNNWOOD AV | 019 | ASH | 2019-12-23 | U125208 | U129939 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  | BROBERT | 2019-12-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 20.3667 | 3 | 1926.69 | 1290.21 | 228.62 | 352.18 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765661800 |  | 100310611 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222480 | 2621P | SEATTLE | 700 SEATTLE DR | 067 | LEX | 2019-12-23 | U125208 | U132625 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2020-01-10 |  | MCRAIG | 2019-12-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.1167 | 4 | 1546.51 | 1100.64 | 314.44 | 65.19 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06668157300 |  | 100346178 |  | 6696212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | DEMO PR/CODE ENF-ABN W/216 LEX | 2621P | LEXINGTON | 218 LEXINGTON ST 2F | 239 | VER | 2019-12-24 | U125208 | RPOLLY | 2006-12-11 | 2019-09-12 | 2019-12-23 |  | LCLARK | 2019-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 07689006100 |  | 100344765 |  | 6700224P |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE - ABANDON | 2600B | HIGGINS | 237 E HIGGINS ST | 239 | MID | 2019-12-23 | LCLARK | U903504 | 2007-05-31 | 2049-12-31 |  |  | LCLARK | 2019-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1833 | 1 | 1017.22 | 70.19 | 0 | 4.15 | 942.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17026708901 |  |  |  | 6740232M | 1745023 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 4400' OF 2"/4"PMMP | 2600B | PLEASANT | PLEASANT ST | 017 | PAR | 2020-01-16 | U128132 | U461383 | 2019-10-25 | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 2019-10-03 | SHAWN DENNIS | 2019-12-23 | 2019-10-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7089 | AMRCB |  | 100 | 055732170267089 | 1195.75 | 446880 | 1164532.13 | 72177.37 | 20787.75 | 22300.33 | 926651.88 | 0 | 2852.91 | 119761.89 | 3990
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17026709000 |  |  |  | 6740232M | 1745023 | U461383 |  | 558 | EX | ABANDON 6500' OF 4"CI/BS/CS LP | 2600B | PLEASANT | PLEASANT ST | 017 | PAR | 2020-01-02 | U128132 | U461383 | 2017-05-04 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-20 | SHAWN DENNIS | 2019-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7090 | AMRCB |  | 100 | 055832170267090 |  | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026780900 |  |  |  | 6716216P | 1425507 | BKSLONE |  | 577 | EX | R-1222 INSTALL NEW 20X20 FENCE | 2621M | NANDINO | 968 NANDINO BV | 067 | LEX | 2020-03-17 | U462463 | BKSLONE | 2018-06-19 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-23 | CHRIS COX | 2019-12-23 | 2019-11-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00577 | 3207513 |  |  | WP7809 |  |  | 100 | 751332180267809 | 40.4833 | 10 | 18519.29 | 2927.61 | 0 | 217.32 | 13281.87 | 0 | -2.11 | 2094.6
KY | KY - WEST | 2621 | 19026890500 |  |  |  | 6716208B | 1965874 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 40' OF 3"BSLP MAIN | 2621P | SOUTHPORT | SOUTHPORT DR | 067 | LEX | 2020-01-06 | U460266 | U461383 | 2019-08-13 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-12-23 | LSTANFI | 2019-12-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8905 | AMRCB |  | 100 | 055832190268905 | 9.5167 | 0 | 10945.84 | 2582.22 | 1353.44 | 147.78 | 6862.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026907400 |  |  |  | 6696212D | 1968036 | U132703 |  | 587 | EX | REPLACE EFC WITH EC350 | 2600M | KUHLMAN | 102 KUHLMAN BV | 239 | VER | 2019-12-30 | U462463 | U132703 | 2019-11-06 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 2019-12-23 | CYNTHIA FARIS | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9074 |  |  | 100 | 058732190269074 | 24.95 | 0 | 4712.62 | 1562.3 | 2520.46 | 250.8 | 0 | 0 | 8.07 | 370.99
KY | KY - WEST | 2623 | 19026907500 |  |  |  | 16700212A | 1968036 | U132703 |  | 588 | EX | REPLACE EFC WITH EC350 | 2600M | KUHLMAN | 102 KUHLMAN BV | 239 | VER | 2019-12-30 | U462463 | U132703 | 2019-11-06 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-23 | CYNTHIA FARIS | 2019-12-23 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9075 |  |  | 100 | 058832190269075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026909100 |  |  |  | 6724208J | 1968223 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL SOLAR PANEL KIT | 2600E | TODDS | 3005 TODDS RD | 067 | LEX | 2020-04-08 | U462463 | U122858 | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-23 | WADE SHIMFESSEL | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9091 |  |  | 100 | 090932190269091 | 24 | 0 | 10543.88 | 1460.44 | 9010 | 86.45 | 0 | 0 | -13.01 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026909200 |  |  |  | 6724208J | 1968223 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRE SOLAR PANEL | 2600E | TODDS | 3005 TODDS RD | 067 | LEX | 2020-04-08 | U462463 | U122858 | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-23 | WADE SHIMFESSEL | 2019-12-23 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP9092 |  |  | 100 | 091032190269092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19667440400 |  | 100346180 |  | 6696212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | DEMO PR/CODE ENF-ABN W/218 LEX | 2621P | LEXINGTON | 216 LEXINGTON ST | 239 | VER | 2019-12-23 | LCLARK | U126129 | 2019-01-09 | 2019-01-30 | 2019-12-24 |  | LCLARK | 2019-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.8833 | 1 | 758.38 | 111.85 | 0 | 6.63 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19667440500 |  | 100346181 |  | 6696212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | DEMO PR/CODE ENF-ABN W/216 LEX | 2621P | LEXINGTON | 218 LEXINGTON ST 1F | 239 | VER | 2019-12-24 | U125208 | U126129 | 2019-01-09 | 2019-01-30 | 2019-12-24 |  | LCLARK | 2019-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.86667 | 1 | 694.1 | 51.15 | 0 | 3.05 | 639.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765658500 |  | 100467149 |  | 6716212L |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | MAIN | 120 E MAIN ST | 067 | LEX | 2019-12-23 | U930915 | U129939 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  | KKINDER | 2019-12-23 | 2019-12-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 88.9667 | 15 | 11041.33 | 4653.42 | 46.48 | 694.53 | 5646.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765773800 |  | 100405752 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D000724 | 2621P | RAMSGATE | 3518 RAMSGATE CT | 067 | LEX | 2019-12-24 | U125208 | U125208 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-12 |  | ATWILLI | 2019-12-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.76667 | 1 | 1927.82 | 47.86 | 226.65 | 2.83 | 1650.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765774000 |  | 100406492 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D000723 | 2621P | RAMSGATE | 3517 RAMSGATE CT | 067 | LEX | 2019-12-24 | U125208 | U125208 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-12 |  | ATWILLI | 2019-12-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.7833 | 1 | 2260.03 | 363.31 | 226.65 | 21.51 | 1648.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765838300 |  | 100406493 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D000725 | 2621P | RAMSGATE | 3522 RAMSGATE CT | 067 | LEX | 2019-12-24 | U125208 | U132823 | 2019-12-23 | 2019-12-20 | 2019-12-22 |  | ATWILLI | 2019-12-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 2.35 | 1 | 2713.17 | 147.97 | 298.08 | 8.76 | 2258.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99383072800 |  | 100447113 |  | 6716212O | 1318470 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE - UK | 2621P | ROSE | 899 ROSE ST | 067 | LEX | 2019-12-26 | U461383 | MPINKST | 1999-03-18 | 2017-12-29 |  |  | OFFICE | 2019-12-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19698828100 |  | 100460402 |  | 6716204K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - D193545 | 2621D | FOREST GREEN | 3929 FOREST GREEN DR | 067 | LEX | 2020-02-24 | U125208 | AOC SYST | 2019-04-18 | 2019-12-26 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2019-12-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 | KYACA |  | 100 | 056532B26210021 | 0.4 | 1 | 2160.5 | 27.29 | 181.13 | 1.62 | 1950.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19717403000 |  | 100414685 |  | 6720204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221534 | 2621P | KEENELAND | 1261 KEENELAND CT | 067 | LEX | 2019-12-24 | MCRAIG | U125208 | 2019-06-25 | 2019-10-16 | 2021-06-30 |  | MCRAIG | 2019-12-24 | 2019-10-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.2167 | 2 | 3003.26 | 257.38 | 208.5 | 15 | 2522.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764508300 |  | 100451539 |  | 6720208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222290 | 2621P | SUMMERSHADE | 609 SUMMERSHADE CR | 067 | LEX | 2019-12-26 | U125208 | U132625 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2020-01-03 |  | LSTANFI | 2019-12-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.1833 | 1 | 3324.77 | 352.66 | 144.07 | 20.89 | 2807.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19765950600 |  | 100251834 |  | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE AFTER DAMAGE | 2621P | 2ND | 870 W 2ND AV | 089 | S S | 2020-01-08 | DYOUNG | U132625 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  | MCOLLET | 2019-12-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.9 | 1 | 581.61 | 259.24 | 22.36 | 300.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765975900 |  | 100302938 |  | 6712212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222482 | 2621P | ATHENIA | 1143 ATHENIA DR | 067 | LEX | 2019-12-26 | U125208 | U131367 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 |  | KKINDER | 2019-12-24 | 2019-12-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.2 | 5 | 1735.91 | 1327.5 | 221.33 | 78.6 | 108.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19731601000 |  | 100313618 |  | 6716208B | 1635077 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D192618 | 2621D | HUMMINGBIRD | 322 HUMMINGBIRD LN | 067 | LEX | 2019-12-26 | MCRAIG | AOC SYST | 2019-08-08 | 2019-12-23 | 2020-01-10 |  | MCRAIG | 2019-12-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.4167 | 1 | 2132.9 | 144.96 | 325.65 | 8.58 | 1653.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19736875000 |  | 100347124 |  | 6696212K |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL/CV REMEDIA | 2621P | TYRONE | 798 TYRONE PK | 239 | VER | 2019-12-27 | U131723 | U125208 | 2019-08-27 | 2049-12-31 |  |  | LCLARK | 2019-12-26 | 2019-11-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10.1 | 2 | 3749.21 | 558.82 | 0 | 34.83 | 3155.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765295400 |  | 100458317 |  | 6720208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031876 | 2621P | TURKEYFOOT | 1167 TURKEYFOOT RD 25 | 067 | LEX | 2019-12-27 | U131723 | U125208 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-01-09 |  | MCRAIG | 2019-12-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.6333 | 1 | 2300.88 | 222.5 | 390.49 | 13.19 | 1674.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765767200 |  | 100340262 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RALEIGH | 1782 RALEIGH RD | 067 | LEX | 2019-12-27 | U131723 | U129939 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2020-01-10 |  | ASNICHO | 2019-12-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.15 | 1 | 1617.85 | 200.7 | 0 | 11.88 | 1405.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765767300 |  | 100340263 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RALEIGH | 1778 RALEIGH RD | 067 | LEX | 2019-12-26 | ASNICHO | U129939 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2020-01-10 |  | ASNICHO | 2019-12-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.38333 | 1 | 1396.56 | 24.84 | 0 | 1.47 | 1370.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765974000 |  | 100333088 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D221505 | 2621P | SHORT | 331 E SHORT ST | 067 | LEX | 2019-12-26 | ASNICHO | U132823 | 2019-12-24 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  | ASNICHO | 2019-12-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.9667 | 1 | 2864.24 | 379.71 | 0 | 22.49 | 2462.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99409183000 |  | 100320495 | 07 | 6716212O | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON / RI 10-19-1999 | 2621P | ROSE | 715 ROSE ST | 067 | LEX | 2019-12-26 | U461383 | GBWRIGH | 1999-10-22 | 2049-12-31 |  |  | OFFICE | 2019-12-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19026912700 |  |  |  | 6716216P | 1968393 | U128885 |  | 577 | EX | INSTALL FENCE & BOLLARDS | 2621M | NEW CIRCLE | 740 W NEW CIRCLE RD RR | 067 | LEX | 2020-01-28 | U462463 | U128885 | 2019-11-25 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-27 | CHRIS COX | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00577 | 3200577 |  |  | WP9127 |  |  | 100 | 057732190269127 | 9.5333 | 3 | 8608.62 | 562.58 | 0 | 221.22 | 6904.43 | 0 | 1.32 | 919.07
KY | KY - WEST | 2623 | 19735413200 |  | 100344675 |  | 6700224L |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | WINTER | 425 N WINTER ST | 239 | MID | 2019-12-31 | U125527 | U125208 | 2019-08-22 | 2049-12-31 |  |  | LCLARK | 2019-12-27 | 2019-11-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.4167 | 3 | 3587.01 | 416.44 | 0 | 230.37 | 2940.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19764911400 |  | 100243027 |  | 7356256P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BLACKBURN | 5433 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2020-01-03 | DYOUNG | U132625 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | AMCCORM | 2019-12-27 | 2019-12-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 17.7833 | 7 | 1856.77 | 1178.02 | 246.19 | 414.32 | 18.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765315000 |  | 100329033 |  | 6720208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | TWINBROOKE | 2653 TWINBROOKE LN | 067 | LEX | 2019-12-31 | U125527 | U132625 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-01-09 |  | ASNICHO | 2019-12-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.65 | 1 | 2096.64 | 359.97 | 0 | 21.32 | 1715.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765496000 |  | 100324960 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193217 | 2621P | WHITEHALL | 1039 WHITEHALL PL | 067 | LEX | 2019-12-27 | MCRAIG | U125208 | 2019-12-20 | 2019-12-27 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.6167 | 2 | 1835.41 | 289.54 | 144.44 | 17.13 | 1384.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765767500 |  | 100340261 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RALEIGH | 1786 RALEIGH RD | 067 | LEX | 2019-12-27 | MCRAIG | U129939 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2020-01-10 |  | MCRAIG | 2019-12-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.55 | 1 | 3343.34 | 214.1 | 296.74 | 12.67 | 2819.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19766194000 |  | 100463132 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KIRK | 1586 KIRK CT | 067 | LEX | 2019-12-27 | MCRAIG | U129939 | 2019-12-27 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  | MCRAIG | 2019-12-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.1 | 1 | 4576.68 | 186.7 | 165.41 | 11.05 | 4213.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19766199200 |  | 100344654 |  | 6700224L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WINTER | 301 N WINTER ST | 239 | MID | 2019-12-31 | U125527 | U129939 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  | LCLARK | 2019-12-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 1.55 | 1 | 1918.33 | 94.99 | 0 | 5.46 | 1817.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19766257300 |  | 100405145 |  | 6724208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | PEACHTREE | 405 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2019-12-28 | MCRAIG | U132625 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  | MCRAIG | 2019-12-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.2667 | 8 | 1665.71 | 1340.81 | 200.37 | 79.41 | 45.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19767069800 |  | 100305354 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SL D221576 | 2621P | CROSS KEYS | 1237 CROSS KEYS RD | 067 | LEX | 2020-06-23 | U125208 | U132625 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  | ASNICHO | 2019-12-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.2333 | 4 | 1144.76 | 1080.78 | 0 | 63.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19725250700 |  | 500050498 |  | 6712204L | 1635077 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D192617 | 2621P | BERRY RIDGE | 3808 BERRY RIDGE CR | 067 | LEX | 2019-12-31 | U930915 | AOC SYST | 2019-07-18 | 2019-12-19 | 2020-01-06 |  | ASNICHO | 2019-12-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.6667 | 1 | 2724.3 | 316.85 | 0 | 18.77 | 2388.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765180300 |  | 100291923 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221773 | 2621P | MIMI | 2102 MIMI CT | 067 | LEX | 2019-12-30 | MCRAIG | U125208 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-01-09 |  | MCRAIG | 2019-12-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.3667 | 1 | 1857.23 | 200.9 | 286.06 | 11.89 | 1358.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765495600 |  | 100310566 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095275 | 2621P | SEATTLE | 701 SEATTLE DR | 067 | LEX | 2019-12-30 | MCRAIG | U125208 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2019-12-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8 | 1 | 2717.05 | 166.24 | 283.67 | 9.83 | 2257.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19766095100 |  | 100406718 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193431 | 2621P | MAVERICK | 1028 MAVERICK TL | 073 | FRA | 2019-12-30 | CDESPAI | U125208 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-01-16 |  | CDESPAI | 2019-12-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.6167 | 1 | 3160.26 | 425.3 | 252.06 | 728.66 | 1754.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19766136200 |  | 100460422 |  | 6720208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | TABORLAKE | 2188 TABORLAKE CR | 067 | LEX | 2019-12-31 | U930915 | U132625 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-01-16 |  | MCRAIG | 2019-12-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.55 | 2 | 2629.52 | 212.27 | 97.26 | 12.56 | 2307.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06663391100 |  | 100296356 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2600B | CHILES | 720 CHILES AV | 067 | LEX | 2019-12-31 | RJCRAWF | SSUTHER | 2006-10-17 | 2019-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2019-12-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1 | 1 | 2270.53 | 67.58 | 0 | 4 | 2198.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12970590400 |  | 100432900 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 36MO/ RI 06-2009 | 2600B | CHILES | 724 CHILES AV | 067 | LEX | 2019-12-31 | RJCRAWF | U125208 | 2012-05-21 | 2019-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2019-12-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.2833 | 1 | 3824.64 | 289.2 | 0 | 17.12 | 3518.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026902600 |  |  |  | 6688228D | 1967433 | U132703 |  | 909 | EX | INSTALL ELECTRONIC EQUIP | 2600E | US 460 - GEORGETOWN RD | US 460 - GEORGETOWN RD | 073 | FRA | 2020-01-16 | U462463 | U132703 | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | NOLL DAVIS | 2019-12-31 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9026 |  |  | 100 | 090932190269026 |  | 0 | 4807.02 | 0 | 3165.43 | 0 | 1613.75 | 0 | 27.84 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026902700 |  |  |  | 6688228D | 1967433 | U132703 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC EQUIP | 2600E | US 460 - GEORGETOWN RD | US 460 - GEORGETOWN RD | 073 | FRA | 2020-01-16 | U462463 | U132703 | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | NOLL DAVIS | 2019-12-31 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP9027 |  |  | 100 | 091032190269027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026902800 |  |  |  | 6712236G | 1967433 | U132703 |  | 909 | EX | INSTALL ELECTRONIC EQUIP | 2600E | DELAPLANE | DELAPLANE RD | 209 | GEO | 2020-01-16 | U462463 | U132703 | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | NOLL DAVIS | 2019-12-31 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9028 |  |  | 100 | 090932190269028 |  | 0 | 4807.02 | 0 | 3165.43 | 0 | 1613.75 | 0 | 27.84 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026915100 |  |  |  | 6712216L | 1968995 | U123279 |  | 575 | EX | BUY PERMANENT NS RR RIGHTS | 2621M | MERCER | 2001 MERCER RD | 067 | LEX | 2020-04-08 | U124014 | U123279 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ESLOWBE | 2019-12-31 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9151 |  |  | 100 | 057532190269151 |  | 1 | 25911.05 | 0 | 0 | 25860.84 | 0 | 0 | 50.21 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19766019700 |  | 100349356 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-06-20 | 2621P | LINCOLN | 36 LINCOLN ST | 049 | WIN | 2020-01-02 | U125527 | U132002 | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 2020-02-24 |  | DENNING | 2019-12-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.6 | 3 | 508.24 | 353.88 | 0 | 154.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19766023200 |  | 100349359 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 12-24-19 | 2621P | LINCOLN | 44 LINCOLN ST | 049 | WIN | 2019-12-31 | DENNING | U132002 | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 2020-02-24 |  | DENNING | 2019-12-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.85 | 4 | 158.55 | 120.55 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19767134700 |  | 100462122 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WOODGLEN | 952 WOODGLEN CT | 067 | LEX | 2020-01-02 | U125527 | U131723 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-16 |  | JEMARTI | 2019-12-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.85 | 1 | 4644.47 | 311.82 | 154.84 | 18.45 | 4159.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19767831600 |  | 100462567 |  | 6720200B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ABBEYWOOD | 2216 ABBEYWOOD RD | 067 | LEX | 2020-01-02 | U125527 | U131367 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-01-17 |  | JEMARTI | 2019-12-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.35 | 1 | 3685.78 | 280.89 | 180.97 | 16.61 | 3207.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026916400 |  |  |  | 6716212C | 2069105 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 5' OF 4"PMLP MAIN | 2621P | CHILES | 740 CHILES AV | 067 | LEX | 2020-01-30 | U460266 | U461383 | 2020-01-02 | 2021-04-29 | 2021-12-28 | 2019-12-31 | R.CRAWFORD | 2019-12-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9164 |  |  | 100 | 055732200269164 |  | 5 | 4965.37 | 264.45 | 186.51 | 17.75 | 3952.81 | 0 | 0 | 543.85 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026916500 |  |  |  | 6716212C | 2069105 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 5' OF 4"PLP MAIN | 2621P | CHILES | 740 CHILES AV | 067 | LEX | 2020-01-30 | U460266 | U461383 | 2020-01-02 | 2021-04-30 | 2021-12-28 | 2019-12-31 | R.CRAWFORD | 2019-12-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9165 |  |  | 100 | 055832200269165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4562.79 | 4562.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026948200 |  |  |  | 6712236G | 1968995 | U123279 |  | 575 | EX | LAND AGREEMENT LR114666 | 2623M |  |  | 209 | GEO | 2020-06-10 | U124014 | U123279 | 2020-04-27 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | JTIPTON | 2019-12-31 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9482 |  |  | 100 | 057532200269482 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026948400 |  |  |  | 6716220A | 1968995 | U123279 |  | 575 | EX | LAND AGREEMENT LR115003 | 2621M |  |  | 067 | LEX | 2020-06-10 | U124014 | U123279 | 2020-04-27 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | JTIPTON | 2019-12-31 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9484 |  |  | 100 | 057532200269484 |  | 1 | 19.65 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026948500 |  |  |  | 6716216N | 1968995 | U123279 |  | 575 | EX | LAND AGREEMENT LR114662 | 2621M |  |  | 067 | LEX | 2020-06-10 | U124014 | U123279 | 2020-04-27 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | JTIPTON | 2019-12-31 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9485 |  |  | 100 | 057532200269485 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757674100 |  | 100323389 |  | 6716208P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | ZANDALE | 765 ZANDALE DR | 067 | LEX | 2020-01-02 | RSTRONG | AOC SYST | 2019-11-08 | 2019-12-06 | 2020-01-06 |  | RSTRONG | 2020-01-02 | 2019-12-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.3 | 6 | 1195.35 | 867.81 | 219.52 | 58.1 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19763663000 |  | 100264401 |  | 7356260M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 12-10-19 | 2621P | CENTRAL | 810 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2020-01-02 | CWHEELE | U132002 | 2019-12-09 | 2020-01-20 | 2020-02-10 |  | CWHEELE | 2020-01-02 | 2019-12-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.1167 | 3 | 731.79 | 519.42 | 8.12 | 204.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765866600 |  | 100290049 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-27-19 | 2621P | CARLISLE | 241 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2020-01-02 | LSTANFI | U125208 | 2019-12-23 | 2020-01-23 | 2020-02-15 |  | LSTANFI | 2020-01-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.5167 | 6 | 1012.14 | 849.73 | 105.53 | 56.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767871200 |  | 100345822 |  | 6696212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RUSSELL | 200 RUSSELL AV | 239 | VER | 2020-01-03 | U125527 | U131723 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-21 |  | CDESPAI | 2020-01-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.2 | 1 | 4563.76 | 312.32 | 312.13 | 20.91 | 3918.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20768050100 |  | 100343922 |  | 7240212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | LEVEE | 2451 LEVEE RD | 173 | MT | 2020-01-03 | U125527 | U129939 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | DENNING | 2020-01-02 | 2020-01-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 105.75 | 11 | 9327.57 | 6395.22 | 127.98 | 1570.43 | 1233.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20768050700 |  | 100408845 |  | 6740228A |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV | 2621P | VINE | 1092 VINE ST | 017 | PAR | 2020-01-02 | MCRAIG | U129939 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | MCRAIG | 2020-01-02 | 2020-01-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 44.2667 | 8 | 3270.29 | 2564.83 | 214.27 | 450.87 | 40.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20768076600 |  | 100406661 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ELORA | 4003 ELORA LN | 067 | LEX | 2020-01-03 | U930915 | U131367 | 2020-01-02 | 2019-12-22 | 2020-01-09 |  | ATWILLI | 2020-01-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.95 | 1 | 2748.76 | 500.11 | 53.15 | 32.83 | 2162.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533637000 |  | 100320583 |  | 6716212L | 1315787 |  |  | 566 | EX | LCB/ABANDON | 2621P | HIGH | 100 E HIGH ST | 067 | LEX | 2020-01-03 | U930915 | DMCCULL | 2003-03-14 | 2049-12-31 |  |  | JENSMIN | 2020-01-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.4833 | 1 | 360.36 | 337.74 | 0 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11917833800 |  | 100356872 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2121 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U127414 | U907469 | 2011-07-28 | 2016-12-22 |  |  | ED FOX | 2020-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.2333 | 1 | 1129.86 | 135.12 | 0 | 21.08 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12965321700 |  | 100353582 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVRT | 2600B | 3RD | 138 W 3RD ST | 161 | MAY | 2020-01-07 | U930915 | U124967 | 2012-04-16 | 2019-12-23 | 2020-01-09 |  | SDADAMS | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.51667 | 2 | 290.15 | 31.46 | 256.59 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750894400 |  | 100324113 |  | 6720204I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D000048 | 2621P | NILES | 3681 NILES DR | 067 | LEX | 2020-01-06 | JENSMIN | U125208 | 2019-10-15 | 2020-01-06 | 2021-10-31 |  | JENSMIN | 2020-01-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.15 | 1 | 1729.75 | 70.88 | 165.72 | 87.24 | 1405.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756638500 |  | 100358491 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 303 2ND ST | 017 | PAR | 2020-01-06 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-01-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 18 | 2 | 2802.03 | 1044.97 | 0 | 311.59 | 1445.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19756900700 |  | 100321668 |  | 6716212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ROSE | 505 ROSE ST UK 55 | 067 | LEX | 2020-01-06 | LSTANFI | U131367 | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  |  | LSTANFI | 2020-01-06 | 2019-11-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 14.95 | 3 | 4208.19 | 905.8 | 0 | 59.15 | 3243.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759760100 |  | 100302645 |  | 6712212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221284 | 2621P | OUR NATIVE | 2500 OUR NATIVE LN | 067 | LEX | 2020-01-06 | JENSMIN | U125208 | 2019-11-19 | 2020-01-06 | 2021-11-30 |  | JENSMIN | 2020-01-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.1 | 1 | 4424.85 | 375.97 | 219.21 | 462.71 | 3366.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19762738600 |  | 100317677 |  | 6716204F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | VANDERBILT | 249 VANDERBILT DR | 067 | LEX | 2020-01-06 | RSTRONG | AOC SYST | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 2020-01-28 |  | RSTRONG | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.2167 | 3 | 1642.98 | 1177.81 | 301.84 | 78.85 | 84.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19766012800 |  | 100467038 |  | 6744208J |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D247452 | 2621P | DALE | 1125 DALE DR LS | 049 | WIN | 2020-01-07 |  | U124784 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 2020-01-15 |  | DBANKS | 2020-01-06 |  |  | A | [11 empty] | 20768777700 | 100 |  |  | 1 | 416.8 | 289.84 | 0 | 126.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19766230100 |  | 100274121 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | STATE | 209 W STATE ST | 073 | FRA | 2020-01-06 | CDESPAI | U131723 | 2019-12-27 | 2020-12-23 | 2020-12-27 |  | CDESPAI | 2020-01-06 | 2019-12-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 7.6667 | 2 | 4757.34 | 471.38 | 327.77 | 844.25 | 3113.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026917800 |  |  |  | 6720208M | 2069191 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-2" PIP | 2621P | CLAIR | 3117 CLAIR RD | 067 | LEX | 2020-01-21 | U124014 | U122858 | 2020-01-06 | 2021-02-26 | 2021-10-10 | 2020-01-06 | LSTANFIELD | 2020-01-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9178 |  |  | 100 | 055832200269178 |  | 0 | 3439.84 | 524.11 | 0 | 46.81 | 2868.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20768594400 |  | 100260362 |  | 7352256H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE CUST SL DUE TO GRADE 1 | 2621P | CUMBERLAND | 2500 CUMBERLAND AV | 019 | ASH | 2020-01-10 | DYOUNG | U132625 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | MCOLLET | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.5667 | 3 | 1159.57 | 708.87 | 187.9 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824928500 |  | 100267563 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PATTON | 106 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-01-06 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-01-06 | 2021-01-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 10.8833 | 2 | 2643.98 | 660.72 | 0 | 102.93 | 1880.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026763000 |  |  |  | 6716212N | 1319386 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 1600' OF 8"CSHP MAIN | 2600B | PARKWAY | 469 PARKWAY DR | 067 | LEX | 2020-01-28 | U121330 | U461383 | 2018-03-22 | 2019-11-14 | 2019-12-31 | 2019-12-23 | BPULLIAM | 2020-01-07 | 2019-03-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7630 | AMRCB |  | 100 | 055732180267630 | 515.7333 | 93692 | 693909.46 | 32065.97 | 127291.53 | 16453.12 | 444851.35 | 0 | 5570.3 | 67677.19 | 1588
KY | KY - WEST | 2621 | 18026763100 |  |  |  | 6716212N | 1319386 | U461383 |  | 558 | EX | ABANDON 1750' OF 6 5/8"BSHP | 2600B | PARKWAY | 469 PARKWAY DR | 067 | LEX | 2020-01-28 | U121330 | U461383 | 2018-03-22 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | BPULLIAM | 2020-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7631 | AMRCB |  | 100 | 055832180267631 |  | 0 | 285.4 | 0 | 0 | 0 | 285.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727078200 |  | 100353380 |  | 7256280G | 1856393 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | ROGERS | 321 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-01-13 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1534.16 | 0 | 0 | 0 | 1534.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727078500 |  | 100353387 |  | 7256280G | 1856393 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | ROGERS | 329 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-01-13 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 3.25 | 1 | 2103.74 | 179.31 | 0 | 72.64 | 1851.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727078700 |  | 100353388 |  | 7256280G | 1856393 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | ROGERS | 331 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-01-13 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 4.75 | 1 | 2227.72 | 260.7 | 0 | 105.63 | 1861.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734491300 |  | 100327428 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 642 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-08 | U127414 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | ED FOX | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.2167 | 2 | 1827.08 | 232.41 | 0 | 50.38 | 1544.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753587800 |  | 100324216 |  | 6720204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094198 | 2621P | BEAUFORT | 1426 BEAUFORT DR | 067 | LEX | 2020-01-07 | JENSMIN | U125208 | 2019-10-23 | 2020-01-07 | 2021-10-31 |  | JENSMIN | 2020-01-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.55 | 1 | 1865.42 | 94.9 | 248.73 | 116.84 | 1404.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756647400 |  | 100358479 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 261 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-01-07 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.0167 | 1 | 5679.82 | 231.35 | 0 | 15.49 | 5432.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756647700 |  | 100358476 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 273 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-01-07 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.5667 | 1 | 1312.28 | 204.36 | 0 | 13.68 | 1094.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19765212000 |  | 100353583 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVRT | 2621P | 3RD | 138 W 3RD ST | 161 | MAY | 2020-01-07 | U930915 | U131800 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 2020-01-09 |  | SDADAMS | 2020-01-07 | 2020-01-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 13.7667 | 0 | 1184.76 | 806.16 | 0 | 54 | 324.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19765829100 |  | 100349355 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-06-20 | 2621P | LINCOLN | 32 LINCOLN ST | 049 | WIN | 2020-01-07 | DBANKS | U132002 | 2019-12-23 | 2020-01-31 | 2020-02-21 |  | DBANKS | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.3333 | 4 | 115.69 | 80.41 | 0 | 35.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19765843200 |  | 100349358 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-06-20 | 2621P | LINCOLN | 40 LINCOLN ST | 049 | WIN | 2020-01-07 | U930915 | U132002 | 2019-12-23 | 2020-01-31 | 2020-02-21 |  | DBANKS | 2020-01-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.4667 | 4 | 126.21 | 87.74 | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19765849800 |  | 100349586 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-06-20 | 2621P | HICKMAN | 227 E HICKMAN ST | 049 | WIN | 2020-01-08 | U125527 | U132002 | 2019-12-23 | 2020-01-31 | 2020-02-21 |  | DBANKS | 2020-01-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.3333 | 4 | 467.78 | 323.91 | 1.94 | 141.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19765964900 |  | 100349585 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-06-20 | 2621P | HICKMAN | 225 E HICKMAN ST | 049 | WIN | 2020-01-08 | U125527 | U132002 | 2019-12-24 | 2020-01-31 | 2020-02-24 |  | DBANKS | 2020-01-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.7333 | 4 | 1036.74 | 713.63 | 10.63 | 312.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19767212300 |  | 100312871 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SOUTHVIEW | 2325 SOUTHVIEW DR | 067 | LEX | 2020-01-07 | U930915 | U132625 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  |  | ASNICHO | 2020-01-07 | 2019-12-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21 | 5 | 4509.98 | 1629.81 | 0 | 171.86 | 2708.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20769000800 |  | 100327470 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 135 CLAY AV 1F | 067 | LEX | 2020-01-08 | U127414 | U125768 | 2020-01-08 | 2049-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.1833 | 1 | 2352.32 | 64.98 | 0 | 14.09 | 2273.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20769001100 |  | 500009017 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 135< CLAY AV | 067 | LEX | 2020-01-22 | U127414 | U125768 | 2020-01-08 | 2049-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.1833 | 1 | 1364.68 | 64.98 | 0 | 14.09 | 1285.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11880125600 |  | 500106345 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HAMILTON | 343 HAMILTON ST | 049 | WIN | 2021-01-08 | U461516 | U906307 | 2011-01-20 | 2019-12-31 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 595.29 | 0 | 3.04 | 0 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11915919000 |  | 100351722 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV/ RI 7-2009 | 2600B | LEONARD | 7 LEONARD ST | 049 | WIN | 2020-01-09 | HROGERS | U124964 | 2011-07-14 | 2019-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-01-08 | 2018-10-04 | 2018-01-23 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 18.5 | 31 | 2464.91 | 1158.3 | 4.51 | 247.1 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11927105100 |  | 500070343 |  | U-1706-20 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/IDLE 36MTHS 09/2011 | 2600B | STATE RT 5 | 6527 STATE RT 5 | 019 | ASH | 2020-01-08 | U124015 | U125208 | 2011-09-30 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.7 | 2 | 3604.54 | 430.73 | 0 | 92.51 | 3081.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12981342200 |  | 100263665 |  | 7352260-O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE24MO/ RA 07-2010 | 2600B | WOODLAND | 305 WOODLAND ST | 019 | ASH | 2020-01-08 | U123965 | U125208 | 2012-07-23 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-08 | 2020-01-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.4667 | 2 | 4713.09 | 365.56 | 0 | 36.79 | 4310.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12981342800 |  | 100262637 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 07-2010 | 2600B | SPRING | 329 SPRING ST | 019 | ASH | 2020-01-08 | U123965 | U125208 | 2012-07-23 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.3 | 1 | 1186.79 | 186.44 | 0 | 12.49 | 987.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12984305800 |  | 100348272 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE-MNFLD | 2600B | WINN | 41 WINN AV A | 049 | WIN | 2020-02-13 | U125208 | U908784 | 2012-08-14 | 2019-11-06 |  |  | DBANKS | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.0667 | 5 | 644.98 | 427.91 | 2.31 | 214.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13162324600 |  | 500528571 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 10-04-2012 | 2600B | MARKET | 492 MARKET ST | 049 | WIN | 2020-01-09 | HROGERS | U125208 | 2013-09-18 | 2019-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5667 | 1 | 2022.24 | 300.71 | 4.51 | 66.02 | 1651 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19717669600 |  | 100258796 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 06-28-19 | 2621P | MONTGOMERY | 2724 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2020-01-08 | BROBERT | U132002 | 2019-06-26 | 2019-08-05 | 2019-08-26 |  | BROBERT | 2020-01-08 | 2020-01-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 21.9 | 9 | 1713.42 | 1259.89 | 0 | 453.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727077800 |  | 100353396 |  | 7256280G | 1856393 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | ROGERS | 303 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-01-13 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 8.5 | 1 | 2373.97 | 467.51 | 0 | 101.42 | 1805.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727077900 |  | 100353394 |  | 7256280G | 1856393 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | ROGERS | 307 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-01-15 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-08 | 2020-01-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 1.0167 | 2 | 1560.48 | 55.52 | 0 | 12.08 | 1492.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727078400 |  | 100353381 |  | 7256280G | 1856393 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | ROGERS | 323 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-01-15 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 0.033333 | 1 | 1540.96 | 1.63 | 0 | 0.37 | 1538.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19728803300 |  | 100353395 |  | 7256280G | 1856393 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | ROGERS | 305 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-01-14 | U461478 | U123850 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1492.88 | 0 | 0 | 0 | 1492.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750212600 |  | 100325340 |  | 6720208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094190 | 2621P | OLD CROW | 3117 OLD CROW CT | 067 | LEX | 2020-01-08 | JENSMIN | U125208 | 2019-10-11 | 2020-01-07 | 2021-10-31 |  | JENSMIN | 2020-01-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8333 | 1 | 2264.29 | 174.42 | 186.49 | 214.66 | 1688.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750896100 |  | 100333016 |  | 6728200D |  | U125208 |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221765 | 2621P | ATHENS BOONESB | 6422 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2020-01-08 | U930915 | U125208 | 2019-10-15 | 2020-01-07 | 2021-10-31 |  | LSTANFI | 2020-01-08 | 2020-01-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.7833 | 5 | 6390.05 | 1743.84 | 145.65 | 116.76 | 4383.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756101400 |  | 500179230 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE-MNFLD | 2621P | WINN | 41 WINN AV B | 049 | WIN | 2020-01-08 | DENNING | U132002 | 2019-11-01 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2020-01-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.7667 | 4 | 252.62 | 174.11 | 0 | 78.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756647600 |  | 100358478 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 263 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-01-08 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-01-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3040.66 | 0 | 0 | 0 | 3040.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765978600 |  | 100296507 |  | 6716216O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | BRADLEY | 444 BRADLEY CT | 067 | LEX | 2020-01-08 | RJCRAWF | AOC SYST | 2019-12-24 | 2020-01-22 | 2020-02-21 |  | RJCRAWF | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26 | 3 | 1504.99 | 1399.72 | 0 | 93.75 | 11.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026917700 |  |  |  | 6720208M | 2069191 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-2" PMMP | 2621P | CLAIR | 3117 CLAIR RD | 067 | LEX | 2020-01-21 | U124014 | U122858 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 2021-10-10 | 2020-01-06 | LSTANFIELD | 2020-01-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9177 |  |  | 100 | 055732200269177 | 0.23333 | 5 | 3055.88 | 14.58 | 172.58 | 0.98 | 2532.94 | 0 | 0.11 | 334.69 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20768883500 |  | 100318158 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WILSON DOWNING | 313 WILSON DOWNING RD | 067 | LEX | 2020-01-08 | U930915 | U131367 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | ASNICHO | 2020-01-08 | 2020-01-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.9833 | 5 | 1528.06 | 1315.15 | 0 | 88.11 | 124.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20769022900 |  | 100331367 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | OWSLEY | 339 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2020-01-09 | U125527 | U131367 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | ASNICHO | 2020-01-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.05 | 4 | 1110.16 | 1026.95 | 0 | 68.81 | 14.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06648403000 |  | 100263908 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 06-2010 | 2600B | HOODS CREEK | 2121 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2020-01-09 | U461496 | DYOUNG | 2006-05-19 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-01-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.8667 | 2 | 2564.3 | 605.29 | 0 | 130.07 | 1828.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12977587900 |  | 100265024 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 06-2010 | 2600B | MAIN | 2109 MAIN ST W | 019 | ASH | 2020-01-09 | U461496 | U125208 | 2012-06-22 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-01-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.1 | 2 | 1009.23 | 282.31 | 0 | 61.04 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18636456800 |  | 100461833 |  | 7348248G |  |  |  | 565 | EX | RELOCATE SERVICE LINE/METER | 2621P | WOLOHAN | 1320 WOLOHAN DR | 019 | CAN | 2020-01-09 | MCOLLET | DYOUNG | 2018-08-20 | 2018-08-23 |  |  | MCOLLET | 2020-01-09 | 2019-12-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 70.1667 | 17 | 7652.67 | 4385.56 | 75.85 | 3181.66 | 9.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727077600 |  | 100356187 |  | 7256280G | 1858324 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | GERMANTOWN | 731 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2020-01-15 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 10.0167 | 2 | 2162.9 | 550.58 | 0 | 119.44 | 1492.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19732310500 |  | 100317470 |  | 6716204J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | HABERSHAM | 3822 HABERSHAM DR | 067 | LEX | 2020-01-10 | U125527 | AOC SYST | 2019-08-12 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2020-01-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 1.4 | 1 | 1885.23 | 88.81 | 183.7 | 5.95 | 1606.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19732311800 |  | 100317471 |  | 2 HABERSH | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | HABERSHAM | 3818 HABERSHAM DR | 067 | LEX | 2020-01-09 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-08-12 | 2020-01-09 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2020-01-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 3.55 | 1 | 1220.01 | 225.22 | 196.26 | 15.09 | 783.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734482900 |  | 100434825 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 650 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-13 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-01-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1690.16 | 0 | 0 | 0 | 1690.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19755384300 |  | 100464251 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093866 | 2621P | SPRINGLAKE | 3449 SPRINGLAKE DR | 067 | LEX | 2020-01-10 | U125527 | U125208 | 2019-10-30 | 2020-01-09 | 2021-10-31 |  | LSTANFI | 2020-01-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.15 | 1 | 2191.1 | 72.96 | 144.07 | 4.88 | 1969.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19766017900 |  | 100462714 |  | 6720208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031879 | 2621P | TABORLAKE | 2180 TABORLAKE CR | 067 | LEX | 2020-02-17 | U125527 | U125208 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-01-15 |  | LSTANFI | 2020-01-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.1167 | 4 | 4746.77 | 642.06 | 157.13 | 43.02 | 3904.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20768505000 |  | 500499515 |  | 7356216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HIGHBOTTOM | 39 HIGHBOTTOM CT LOT 10 | 127 | LOU | 2020-01-10 | DYOUNG | U131723 | 2020-01-06 | 2020-02-06 | 2020-02-21 |  | BROBERT | 2020-01-09 | 2020-01-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.8167 | 4 | 378.06 | 283.57 | 0 | 94.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20769075000 |  | 100412205 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MAIN | 507 MAIN AV | 209 | GEO | 2020-01-09 | EFGOINS | U131367 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | EFGOINS | 2020-01-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 41.1167 | 4 | 4275.98 | 2839.43 | 261.19 | 1114.88 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20769649600 |  | 100272380 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | RESERVOIR | 114 RESERVOIR RD | 073 | FRA | 2020-01-09 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  |  | CDESPAI | 2020-01-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.3 | 1 | 3861.48 | 138.15 | 0 | 253.65 | 3469.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20769673100 |  | 100408840 |  | 6684228I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031919 | 2621P | SKYVIEW | 134 SKYVIEW DR | 073 | FRA | 2020-03-10 | U126332 | U131367 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | CDESPAI | 2020-01-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 7.1 | 2 | 5626.65 | 426.28 | 283.09 | 782 | 4135.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026769500 |  | 500132899 |  | 7356260M | 1855043 | U131042 |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | WINCHESTER | 1401 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2020-01-23 | U128132 | U131042 | 2018-04-24 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2020-01-09 | CWHEELE | 2020-01-10 | 2018-10-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP7695 |  |  | 100 | 056632180267695 | 26.85 | 5 | 3657.13 | 1523.18 | 221.75 | 481.06 | 1431.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026790500 |  |  |  | 7348248G | 1855033 | U131042 |  | 560 | EX | EMERGENCY RETIRE ~10'-2" PMP | 2621P | WOLOHAN | 1320 WOLOHAN DR | 019 | CAN | 2020-01-28 | U128132 | U131042 | 2018-08-23 | 2019-08-29 | 2019-09-01 | 2020-01-09 | MCOLLET | 2020-01-10 | 2018-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP7905 |  |  | 100 | 056032180267905 | 64.5667 | 0 | 7017.12 | 3916.59 | 0 | 3100.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026865000 |  |  |  | 6716204F | 1962039 | U131983 |  | 559 | EX | INSTALL 253'-4" PMMP | 2600E | HARVARD | HARVARD DR | 067 | LEX | 2020-01-20 | U460266 | U131983 | 2019-03-07 | 2020-01-23 | 2020-01-31 | 2020-01-08 | WGRAVES | 2020-01-10 | 2019-12-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP8650 |  |  | 100 | 055932190268650 | 137.7 | 6006 | 53177.8 | 8302.58 | 6172.01 | 3227.33 | 30368.35 | 0 | 169.49 | 4938.04 | 286
KY | KY - WEST | 2621 | 19026896200 |  | 501275508 |  | 6716216N | 1966591 | U132703 |  | 555 | EX | INSTALL 570' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | MERCER | 1585 MERCER RD | 067 | LEX | 2020-02-12 | U123258 | U461383 | 2019-09-12 | 2019-11-14 | 2020-01-15 | 2020-01-10 | DEREK PAYTON | 2020-01-10 | 2019-12-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8962 |  |  | 100 | 055532190268962 | 142.8167 | 9554 | 66254.84 | 8851.58 | 2154.41 | 846.26 | 48592.72 | 0 | 176.97 | 5632.9 | 562
KY | KY - WEST | 2621 | 19734484700 |  | 100327445 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 124 OLD LAFAYETTE AV | 067 | LEX | 2020-01-22 | U127414 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | ED FOX | 2020-01-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3730.74 | 0 | 0 | 0 | 3730.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19759772300 |  | 100353470 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-27-19 | 2621P | SHORT | 218 SHORT ST | 161 | MAY | 2020-01-10 | SDADAMS | U132002 | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 2020-01-22 |  | SDADAMS | 2020-01-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.6 | 4 | 676.09 | 623.55 | 10.78 | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19759772900 |  | 100355772 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026776600 | 2600B | CENTRAL | 518 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-01-10 | SDADAMS | U132002 | 2019-11-19 | 2020-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8.7333 | 4 | 602.55 | 513.98 | 54.16 | 34.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19766245300 |  | 100320377 |  | 6716208G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031882 | 2621P | NICHOLASVILLE | 1636 NICHOLASVILLE RD 2 | 067 | LEX | 2020-03-06 | U125208 | U131723 | 2019-12-27 | 2020-01-09 | 2020-01-17 |  | LSTANFI | 2020-01-10 | 2020-01-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.3 | 4 | 5116.03 | 649.34 | 235.72 | 212.15 | 4018.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20769735800 |  | 100253032 |  | 7352256F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | NEWMAN | 3222 NEWMAN ST | 019 | ASH | 2020-01-10 | MCOLLET | U131367 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | MCOLLET | 2020-01-10 | 2020-01-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21.0667 | 5 | 2551.77 | 1277.33 | 225.35 | 999.17 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20769842100 |  | 100272486 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | INWOOD | 105 INWOOD RD | 073 | FRA | 2020-01-10 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  |  | CDESPAI | 2020-01-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.8 | 1 | 3124.08 | 227.62 | 308.38 | 418 | 2170.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20769842400 |  | 100421582 |  | 6688228A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WILLIAMSBURG | 552 WILLIAMSBURG RD | 073 | FRA | 2020-01-10 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  |  | CDESPAI | 2020-01-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.6167 | 1 | 2674.76 | 96.7 | 232.34 | 177.56 | 2168.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20769907200 |  | 100438103 |  | 6716208G |  |  |  | 565 | EX | SPLIT/INSTALL SERVICE | 2621P | NICHOLASVILLE | 1636 NICHOLASVILLE RD WH | 067 | LEX | 2020-01-13 | U125527 | U126979 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  |  | LSTANFI | 2020-01-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 1.2667 | 1 | 4671.92 | 80.58 | 364.62 | 5.4 | 4221.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20769922100 |  | 100305353 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CROSS KEYS | 1231 CROSS KEYS RD | 067 | LEX | 2020-01-10 | U930915 | U131367 | 2020-01-10 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  | ASNICHO | 2020-01-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.7333 | 1 | 188.86 | 108.63 | 0 | 7.27 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20769943100 |  | 100255700 |  | 7348264G |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | 4TH | 535 N 4TH ST | 089 | FLA | 2020-01-30 | DYOUNG | U132625 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  |  | AMCCORM | 2020-01-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.6 | 3 | 1115.04 | 585.88 | 1.43 | 527.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19751636800 |  | 100410398 |  | 7384168L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D133218 | 2621P | HAPPY VALLEY | 439 HAPPY VALLEY RD | 195 | S W | 2020-01-13 | U125527 | U125208 | 2019-10-17 | 2020-03-26 | 2021-09-30 |  | JCKIRK | 2020-01-11 | 2020-01-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 10.9 | 3 | 878.35 | 657.62 | 0 | 220.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02499464100 |  | 100408324 |  | V-1024-37 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WILLOW | 4097 WILLOW LN | 067 | LEX | 2021-01-13 | U127206 | DMCCULL | 2002-03-04 | 2014-12-23 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-01-13 | 2021-01-12 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.1 | 2 | 1419.85 | 682.44 | 0 | 42.4 | 695.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04569033700 |  | 100315066 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON / IDLE | 2621P | LIMESTONE | 801 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-02-24 | U125208 | SSUTHER | 2004-03-15 | 2017-12-29 |  |  | JGIVENS | 2020-01-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 06663632200 |  | 100252259 |  | 7348264-L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L IDLE 24 MONTHS | 2600B | HIGHLAND | 631 HIGHLAND AV | 089 | FLA | 2020-01-13 | U461496 | CTAULBE | 2006-10-19 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.85 | 1 | 790.65 | 102.49 | 0 | 22.28 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11895197100 |  | 100254177 |  | 7348264-N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/ RI 03-2008 | 2600B | COLLINS | 1205 W COLLINS ST | 089 | FLA | 2020-01-13 | U461496 | U906609 | 2011-03-10 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.2833 | 1 | 751.28 | 70.13 | 0 | 15.27 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11911885300 |  | 100255036 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RA 06-2010 | 2600B | FIELDS | 2806 FIELDS AV | 089 | FLA | 2020-01-13 | MBLANKE | U906631 | 2011-06-16 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.1333 | 1 | 1155.15 | 403.36 | 0 | 85.91 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12980738700 |  | 100251339 |  | 7348260T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 12MO/ RI 07-2011 | 2600B | FIELDS | 2807 FIELDS AV | 089 | FLA | 2020-01-13 | U123965 | U125208 | 2012-07-18 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.1333 | 1 | 811.88 | 120.37 | 0 | 25.63 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12980741200 |  | 100252672 |  | 7348260-C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 07-2010 | 2600B | OAK | 2506 OAK ST | 089 | FLA | 2020-01-13 | U461496 | U125208 | 2012-07-18 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.7833 | 1 | 817.85 | 97.53 | 0 | 21.2 | 699.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18586781200 |  | 100441241 | 80 | 6680224I |  |  |  | 566 | EX | LOCATE/ABANDON - RI 02-14-18 | 2621P | BRIDGEPORT BEN | 220 BRIDGEPORT BEN RD | 073 | FRA | 2020-01-13 | CDESPAI | NARTRIP | 2018-02-14 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.15 | 1 | 1522.61 | 191.6 | 15.56 | 351.82 | 963.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18611543000 |  | 100354429 |  | 7256280P | 1963825 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026876700/ | 2600B | 5TH | 18 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-01-13 | U461478 | U131066 | 2018-05-14 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 7.0167 | 1 | 4327.02 | 386.12 | 0 | 83.78 | 3857.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734482600 |  | 100327425 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 630 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-02-12 | U127414 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | ED FOX | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.3667 | 2 | 2245.33 | 716.34 | 0 | 122.07 | 1406.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734482800 |  | 100433151 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 646 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-02-14 | U127414 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | ED FOX | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.91667 | 1 | 1268.81 | 54.94 | 0 | 7.32 | 1206.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734483000 |  | 100437308 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 654 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-02-14 | U127414 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | ED FOX | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1233.43 | 0 | 0 | 0 | 1233.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734483100 |  | 100437309 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 658 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-02-14 | U127414 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | ED FOX | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1302.9 | 0 | 0 | 0 | 1302.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753588100 |  | 100324133 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094195 | 2621P | NILES | 3600 NILES DR | 067 | LEX | 2020-01-14 | U125527 | U125208 | 2019-10-23 | 2020-01-07 | 2021-10-31 |  | ATWILLI | 2020-01-13 | 2020-01-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.8833 | 2 | 3540.19 | 355.49 | 311.16 | 223.23 | 2650.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20769944500 |  | 100257354 |  | 7340268E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE CUST SL | 2621P | WALNUT | 1124 WALNUT AV | 019 | ASH | 2020-01-13 | MCOLLET | U132625 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | MCOLLET | 2020-01-13 | 2020-01-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 30.85 | 8 | 3293.26 | 1930.43 | 164.54 | 1157.01 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20770541400 |  | 100278783 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CHINOOK | 1313 CHINOOK TL | 073 | FRA | 2020-01-13 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | CDESPAI | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.6833 | 1 | 2192.7 | 100.92 | 231.23 | 185.27 | 1675.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20770541600 |  | 100272938 |  | 6684224E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CLOVER | 660 CLOVER DR | 073 | FRA | 2020-01-13 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | CDESPAI | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.8167 | 1 | 2890.4 | 168.19 | 247.15 | 308.82 | 2166.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20770541900 |  | 100257355 |  | 7356256F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WALNUT | 1128 WALNUT AV | 019 | ASH | 2020-01-14 | U125527 | U131367 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | MCOLLET | 2020-01-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 1 | 2 | 236.66 | 59.77 | 55.42 | 39.87 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20770557000 |  | 100272973 |  | 6684224E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BLADE | 652 BLADE AV | 073 | FRA | 2020-01-13 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  |  | CDESPAI | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.53333 | 1 | 2684.54 | 31.24 | 280.48 | 57.36 | 2315.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20770558200 |  | 500694120 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABND SVC | 2600B | COLLINS | 1205 W COLLINS ST UPSTAIR | 089 | FLA | 2020-01-13 | U461496 | U130721 | 2020-01-13 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.0167 | 1 | 1000.05 | 274.47 | 0 | 59.7 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20770678100 |  | 100298636 |  | 6716216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RUSTIC | 103 RUSTIC WY | 067 | LEX | 2020-01-13 | RJCRAWF | U132625 | 2020-01-13 | 2020-01-10 | 2020-01-28 |  | RJCRAWF | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 40.0667 | 5 | 2321.9 | 2171.53 | 0 | 150.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06651556400 |  | 100253938 |  | 7348264-N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-IDLE 4 MONTHS | 2600B | GREENBO | 2612 GREENBO BV | 089 | FLA | 2020-01-14 | U123965 | SSUTHER | 2006-06-21 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.9667 | 1 | 868.76 | 167.25 | 0 | 35.63 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11906794800 |  | 100254947 |  | T-1726-53 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON LINE/IDLE 48 MONTHS | 2600B | INDIAN RUN | 3105 INDIAN RUN RD | 089 | FLA | 2020-01-14 | U123965 | U906631 | 2011-05-16 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.3667 | 1 | 1371.01 | 247.45 | 0 | 52.7 | 1070.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14255495300 |  | 100409276 | 26 | 6732212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WILLOW | 4129 WILLOW LN | 067 | LEX | 2021-01-14 | U127206 | U807770 | 2014-10-03 | 2016-10-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1106.27 | 450.45 | 27.72 | 27.97 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17533569500 |  | 100403736 | 05 | 6684228N |  |  |  | 566 | EX | UNMTRD / DC 08-17-17 / RMV MTR | 2621P | RESERVOIR | 114 RESERVOIR RD | 073 | FRA | 2020-02-17 | U125527 | JLYNN | 2017-08-15 | 2020-01-14 |  |  | CDESPAI | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1667 | 1 | 761.61 | 69.69 | 33.28 | 4.66 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026901500 |  |  |  | 6720212M | 1855408 | U461383 |  | 577 | EX | INSTALL CHAIN LINK FENCE | 2600E | CLAY | 220 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-01-16 | U462463 | U461383 | 2019-10-02 | 2019-12-13 | 2019-12-15 | 2020-01-14 | AL PARKS | 2020-01-14 | 2019-12-26 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00577 | 3200577 |  |  | WP9015 |  |  | 100 | 057732190269015 | 31.7 | 6 | 11671.37 | 1887.11 | 0 | 152.66 | 8382.8 | 0 | 4.03 | 1244.77
KY | KY - WEST | 2621 | 19026904900 |  |  |  | 6716216N | 1746427 | U461383 |  | 577 | EX | INSTALL NEW CHAIN LINK FENCE | 2600M | TOWNLEY | TOWNLEY DR | 067 | LEX | 2020-01-16 | U462463 | U461383 | 2019-10-22 | 2020-02-27 | 2020-03-01 | 2020-01-14 | AL PARKS | 2020-01-14 | 2019-11-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00577 | 3200577 |  |  | WP9049 |  |  | 100 | 057732190269049 | 14.6667 | 4 | 9554.71 | 1633.65 | 0 | 214 | 6640.65 | 0 | 22.76 | 1043.65
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727078300 |  | 100353378 |  | 7256280G | 1856393 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | ROGERS | 322 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-01-14 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 4.05 | 1 | 2414.28 | 222.79 | 0 | 48.35 | 2143.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734484900 |  | 100327414 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 135 OLD LAFAYETTE AV | 067 | LEX | 2020-01-15 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1404.74 | 0 | 0 | 0 | 1404.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734485100 |  | 100327440 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 136 OLD LAFAYETTE AV | 067 | LEX | 2020-01-15 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2347.95 | 0 | 0 | 0 | 2347.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734485200 |  | 100327415 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 137 OLD LAFAYETTE AV | 067 | LEX | 2020-01-15 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1407.62 | 0 | 0 | 0 | 1407.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734485400 |  | 100442022 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 142 OLD LAFAYETTE AV 1F | 067 | LEX | 2020-02-12 | U127414 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | ED FOX | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752632400 |  | 100325213 |  | 6720204A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - D093857 | 2621D | ARDEN | 3504 ARDEN PL | 067 | LEX | 2020-01-14 | JENSMIN | AOC SYST | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 2021-10-31 |  | JENSMIN | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.0667 | 1 | 2078.34 | 189.86 | 166.87 | 12.73 | 1708.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753588500 |  | 100324975 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093860 | 2621P | NEWPORT | 3504 NEWPORT DR | 067 | LEX | 2020-01-15 | U125527 | U125208 | 2019-10-23 | 2020-04-22 | 2021-10-31 |  | ATWILLI | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.95 | 1 | 2150.37 | 115.84 | 311.16 | 7.77 | 1715.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753589100 |  | 100325090 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093859 | 2621P | ELMENDORF | 3455 ELMENDORF CR | 067 | LEX | 2020-01-15 | U125527 | U125208 | 2019-10-23 | 2020-04-22 | 2021-10-31 |  | ATWILLI | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.95 | 1 | 1677.87 | 115.85 | 155.06 | 7.77 | 1399.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753589800 |  | 100324906 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093858 | 2621P | DANADA | 3514 DANADA DR | 067 | LEX | 2020-01-15 | U125527 | U125208 | 2019-10-23 | 2020-04-22 | 2021-10-31 |  | ATWILLI | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.15 | 1 | 2689.08 | 68.31 | 238.49 | 4.56 | 2377.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756647200 |  | 100358480 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 257 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-01-14 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1114.4 | 0 | 0 | 0 | 1114.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19762833000 |  | 100404362 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON W: 100405992-14 | 2621P | MIDLAND | 128 MIDLAND AV | 209 | GEO | 2020-01-15 | U125527 | U132002 | 2019-12-03 | 2020-01-14 | 2020-02-04 |  | EFGOINS | 2020-01-14 | 2020-01-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.65 | 2 | 352.11 | 329.99 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19762951500 |  | 100405992 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON W: 100404362-21 | 2621P | MIDLAND | 132 MIDLAND AV | 209 | GEO | 2020-01-14 | DCOLLIN | U125208 | 2019-12-04 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | DCOLLIN | 2020-01-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.9667 | 1 | 665.61 | 289.73 | 0 | 375.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026918500 |  |  |  | 6728200D | 2069234 | U132703 |  | 557 | EX | INSTALL 6'-2"PMMP | 2621P | ATHENS BOONESBORO | ATHENS BOONESBORO RD | 067 | LEX | 2020-05-12 | U121330 | U132703 | 2020-01-08 | 2021-02-28 | 2021-10-14 | 2020-01-07 | LSTANFI | 2020-01-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9185 |  |  | 100 | 055732200269185 | 3.55 | 6 | 4843.5 | 225.22 | 359.59 | 15.09 | 3715.8 | 0 | -5.8 | 533.6 | 6
KY | KY - WEST | 2621 | 20026918600 |  |  |  | 6728200D | 2069234 | U132703 |  | 558 | EX | RETIRED 6'-2"PMMP | 2621P | ATHENS BOONESBORO | ATHENS BOONESBORO RD | 067 | LEX | 2020-04-29 | U121330 | U132703 | 2020-01-08 | 2021-02-28 | 2021-10-14 | 2020-01-07 | LSTANFI | 2020-01-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9186 |  |  | 100 | 055832200269186 | 0.58333 | 0 | 3627.12 | 36.19 | 0 | 2.42 | 3588.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20768716500 |  | 100266701 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL FOR DEMO PS MAILBOX | 2621P | 31ST | 109 31ST ST | 019 | ASH | 2020-01-15 | U125527 | U132002 | 2020-01-07 | 2020-02-14 | 2020-03-06 |  | SMULLIN | 2020-01-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.2 | 2 | 1128.69 | 615.83 | 0 | 512.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20770840900 |  | 100346197 |  | 6696212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LEXINGTON | 116 LEXINGTON ST 2F | 239 | VER | 2020-01-14 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  |  | CDESPAI | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.6833 | 1 | 4253.46 | 102.71 | 295.61 | 6.92 | 3848.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20770847100 |  | 100259816 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABDN ASAP-DEMO-EQUIP ON SITE | 2621P | HILTON | 2240 HILTON AV | 019 | ASH | 2020-01-15 | U125527 | DYOUNG | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  |  | SMULLIN | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.1833 | 2 | 621.98 | 375.29 | 0 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839403200 |  | 100289902 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 305 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-14 | U126530 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | JDUNN | 2020-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.7833 | 1 | 2637.6 | 665.97 | 0 | 41.33 | 1930.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06651555900 |  | 100254033 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-IDLE 24 MONTHS | 2600B | VALLEY | 1509 VALLEY DR | 089 | FLA | 2020-01-15 | U123965 | SSUTHER | 2006-06-21 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.1167 | 1 | 1221.71 | 458.25 | 0 | 97.58 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689032800 |  | 100254453 |  | T-1726-21 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE/IDLE 48 MOS | 2600B | LEXINGTON | 1605 LEXINGTON AV | 089 | FLA | 2020-01-15 | MBLANKE | U903504 | 2007-05-31 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.98333 | 1 | 67.88 | 55.95 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11919355400 |  | 500351923 |  | 7348264-J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV IDLE 36 MO | 2600B | COURT | 2020 COURT ST | 089 | FLA | 2020-01-16 | U123965 | U124449 | 2011-08-08 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 665.88 | 0 | 0 | 0 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727077400 |  | 100356186 |  | 7256280G | 1858324 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | GERMANTOWN | 729 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2020-01-15 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 7.9167 | 1 | 3074.92 | 436.18 | 0 | 94.61 | 2544.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19740856600 |  | 100427961 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI / OFF @ MV | 2621P | NEWTOWN | 333 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2020-01-15 | U129673 | U125208 | 2019-09-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |  | ATWILLI | 2020-01-15 | 2019-10-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.7167 | 7 | 6238.25 | 727.97 | 48.97 | 42.86 | 5418.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19751373500 |  | 100279621 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | MOCKINGBIRD | 309 MOCKINGBIRD DR | 073 | FRA | 2020-01-15 | CDESPAI | U125208 | 2019-10-16 | 2020-01-09 |  |  | CDESPAI | 2020-01-15 | 2020-01-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.85 | 2 | 4002.93 | 110.52 | 292.45 | 202.9 | 3397.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19755653600 |  | 100241953 |  | 7344168K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095698 | 2621P | EVERGREEN | 38 S EVERGREEN | 071 | LNC | 2020-01-15 | BBMULLI | U125208 | 2019-10-31 | 2020-04-30 | 2021-10-31 |  | BBMULLI | 2020-01-15 | 2020-01-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 23.8167 | 4 | 1769.22 | 1439.49 | 0 | 329.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756646500 |  | 100358487 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 229 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-01-15 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-01-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1449.07 | 0 | 0 | 0 | 1449.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757530900 |  | 100464861 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222226 | 2621P | PARTERRE | 1400 PARTERRE CT | 067 | LEX | 2020-01-15 | ATWILLI | U125208 | 2019-11-08 | 2020-05-07 | 2021-11-30 |  | ATWILLI | 2020-01-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.2667 | 1 | 2011.56 | 134.23 | 182.51 | 8.98 | 1685.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757841000 |  | 100311414 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221927 | 2621P | SAYBROOK | 3420 SAYBROOK RD | 067 | LEX | 2020-01-16 | U125527 | U125208 | 2019-11-11 | 2020-05-08 | 2021-11-30 |  | ATWILLI | 2020-01-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.5333 | 1 | 2042.44 | 90.89 | 238.49 | 6.1 | 1706.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759170900 |  | 100317142 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 11-20-19 / CONVRT | 2621P | STONE | 424 STONE RD | 067 | LEX | 2020-01-15 | CHERNDO | U132002 | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 2020-01-21 |  | CHERNDO | 2020-01-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.2167 | 4 | 1495.56 | 1401.73 | 0 | 93.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764600400 |  | 100306779 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA ??/??/19 | 2621P | VERSAILLES | 1812 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-02-07 | U125527 | U125208 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2020-01-09 |  | LMCDONA | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.3167 | 4 | 1201.5 | 456.81 | 0 | 30.61 | 714.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20770664500 |  | 100345251 |  | 6696212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BOSTON | 242 BOSTON DR | 239 | VER | 2020-01-15 | CDESPAI | U131723 | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  |  | CDESPAI | 2020-01-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 10.7333 | 1 | 6674.39 | 645.07 | 255.35 | 1184.5 | 4589.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07680138800 |  | 100252361 |  | 7348264-O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2600B | WILBURN | 1003 WILBURN ST | 089 | FLA | 2020-01-16 | U123965 | SSUTHER | 2007-03-23 | 2020-01-15 |  |  | MBLANKE | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.4167 | 1 | 1216.67 | 362.72 | 0 | 77.27 | 776.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11919501400 |  | 100252561 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV IDLE 24 MO | 2600B | POWELL | 405 POWELL LN | 089 | FLA | 2020-01-16 | U123965 | U124449 | 2011-08-09 | 2020-01-15 |  |  | MBLANKE | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.7333 | 2 | 1530.01 | 267.23 | 0 | 56.92 | 1205.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16426423800 |  | 100358709 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/19026897800 | 2600B | 2ND | 412 2ND ST | 017 | PAR | 2020-01-17 | U126532 | U122906 | 2016-07-13 | 2020-03-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 653.98 | 0 | 0 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026912600 |  | 500304009 |  | 6720204L | 1968091 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 150' OF 2"PMMP | 2600B | SQUIRE OAK | 3281 SQUIRE OAK DR | 067 | LEX | 2020-01-24 | U460266 | U461383 | 2019-11-24 | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 2020-01-15 | WGRAVES | 2020-01-16 | 2020-01-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9126 |  |  | 100 | 055532190269126 | 42.05 | 665 | 14418.82 | 2318.37 | 624.43 | 937.25 | 8952.27 | 0 | 6.52 | 1579.98 | 133
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19705075600 |  | 100342937 |  | 7240212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SYCAMORE | 21 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-01-16 | DENNING | U125208 | 2019-05-10 | 2019-11-08 | 2021-05-31 |  | DENNING | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.05 | 3 | 927.96 | 483.42 | 184.58 | 240.76 | 19.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727073300 |  | 100270983 |  | 6740296G | 1858319 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | MAIN | 98 MAIN ST | 023 | FOS | 2020-01-17 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1533.2 | 0 | 0 | 0 | 1533.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19732210200 |  | 100403792 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 08-21-19 | 2621P | LOUDON | 101 W LOUDON AV | 067 | LEX | 2020-01-16 | U461383 | U125208 | 2019-08-12 | 2020-01-15 |  |  | JENSMIN | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.8833 | 2 | 4769.97 | 486.34 | 268.21 | 598.54 | 3416.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734485300 |  | 100327418 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 139 OLD LAFAYETTE AV | 067 | LEX | 2020-01-17 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1808.9 | 0 | 0 | 0 | 1808.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734491100 |  | 100327432 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 631 CENTRAL AV 1-1F | 067 | LEX | 2020-01-17 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5509.43 | 0 | 0 | 0 | 5509.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734917300 |  | 100287641 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 903 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1475.38 | 0 | 0 | 0 | 1475.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734917400 |  | 100287560 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 906 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2797.9 | 0 | 0 | 0 | 2797.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734917500 |  | 100287561 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 910 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2781.58 | 0 | 0 | 0 | 2781.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734917600 |  | 100287639 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 911 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2795.98 | 0 | 0 | 0 | 2795.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760169800 |  | 100460639 |  | 6720204M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222282 | 2621P | HEARTWOOD | 4164 HEARTWOOD RD | 067 | LEX | 2020-01-17 | U930915 | U125208 | 2019-11-20 | 2020-05-19 | 2021-11-30 |  | ATWILLI | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.6 | 1 | 2186.84 | 272.64 | 187.04 | 18.28 | 1708.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20769898500 |  | 500017278 |  | 6716204E |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RETRAC | 343 RETRAC RD | 067 | LEX | 2020-01-22 |  | U131723 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-30 |  | RJCRAWF | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | A | [11 empty] | 20772660700 | 100 |  |  | 1 | 448.76 | 420.58 | 0 | 28.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20771218600 |  | 100416095 |  | 000000 |  |  |  | 565 | EX | REPLACE CUST SL | 2621P | CROMWELL | 568 CROMWELL WY | 067 | LEX | 2020-01-17 | U129673 | U132625 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | ATWILLI | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.35 | 1 | 1548.94 | 80.19 | 177.73 | 5.38 | 1285.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20771358400 |  | 100276285 |  | 6684228G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ADAIR | 102 ADAIR ST | 073 | FRA | 2020-01-16 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  |  | CDESPAI | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.9667 | 1 | 2169 | 177.8 | 281.87 | 326.46 | 1382.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20771359000 |  | 100276134 |  | 6684228G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HOGE | 608 HOGE AV | 073 | FRA | 2020-01-16 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  |  | CDESPAI | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.36667 | 1 | 1722.76 | 21.62 | 269.91 | 39.72 | 1391.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20771378400 |  | 100290934 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | LIMESTONE | 801 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-01-17 | U930915 | U131367 | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  |  | JENSMIN | 2020-01-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.8167 | 1 | 2925.05 | 420.35 | 65.34 | 517.37 | 1921.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 09799485400 |  | 100254735 |  | 7348260-C |  |  |  | 566 | EX | ABD S/L-IDLE 48 MO MEMO 8-6-09 | 2600B | BELLEFONTE | 725 BELLEFONTE RD | 089 | FLA | 2020-01-17 | U123965 | RPOLLY | 2009-08-11 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.8333 | 1 | 894.79 | 104.54 | 0 | 22.25 | 768 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11912697800 |  | 100252628 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RA 06-2010 | 2600B | POWELL | 702 POWELL LN | 089 | FLA | 2020-01-17 | U123965 | U906631 | 2011-06-21 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.4333 | 1 | 1398.06 | 193.79 | 0 | 41.27 | 1163 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11931741500 |  | 100254571 |  | 7348264-O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON /IDLE 48MONTHS 11/2011 | 2600B | POWELL | 916 POWELL LN | 089 | FLA | 2020-01-17 | U123965 | U125208 | 2011-11-04 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.4167 | 1 | 1478.71 | 249.16 | 0 | 53.07 | 1176.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026896500 |  |  |  | 6716212L | 1966738 | U122858 |  | 562 | EX | ABD 30'-8" BSLP | 2600B | BROADWAY | 402 S BROADWAY | 067 | LEX | 2020-02-11 | U123258 | U122858 | 2019-09-18 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 2020-01-17 | DEREK PAYTON | 2020-01-17 | 2020-01-16 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP8965 | AMRCB |  | 100 | 056232190268965 | 19 | 0 | 10745.29 | 1066.41 | 1107.57 | 71.44 | 8499.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19712854900 |  | 100445261 |  | 6712204D | 1635077 |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV LINE | 2621D | POST | 3346 POST RD | 067 | LEX | 2020-01-17 | ATWILLI | AOC SYST | 2019-06-10 | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | ATWILLI | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.4833 | 1 | 3794.61 | 385.55 | 429.53 | 25.81 | 2953.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19713885100 |  | 100428911 |  | 6716212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MILL | 370< S MILL ST | 067 | LEX | 2020-01-17 | JENSMIN | U125208 | 2019-06-13 | 2020-01-17 | 2021-06-30 |  | JENSMIN | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.2667 | 1 | 2780.94 | 77.69 | 218.08 | 91.94 | 2393.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727072800 |  | 100270975 |  | 6740296K | 1858319 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | LNXBURG FOSTER | 4962 LNXBURG FOSTER RD | 023 | FOS | 2020-01-20 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 6.15 | 1 | 3081.23 | 338.8 | 0 | 73.48 | 2668.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734484800 |  | 100327442 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 130 OLD LAFAYETTE AV 1FL | 067 | LEX | 2020-01-17 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1568.14 | 0 | 0 | 0 | 1568.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734492200 |  | 100327413 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 131 OLD LAFAYETTE AV | 067 | LEX | 2020-01-17 | U126309 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1521.13 | 0 | 0 | 0 | 1521.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734916700 |  | 100287558 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | HIGHLAND PARK | 1201 HIGHLAND PARK DR | 067 | LEX | 2020-01-17 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1264.1 | 0 | 0 | 0 | 1264.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734917200 |  | 100287559 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 902 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-17 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1276.58 | 0 | 0 | 0 | 1276.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756646600 |  | 100358486 |  | 16740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 233 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-01-17 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1431.36 | 0 | 0 | 0 | 1431.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19759880200 |  | 100458159 |  | 6720204M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221995 | 2621P | HEARTWOOD | 4121 HEARTWOOD RD | 067 | LEX | 2020-01-17 | U129673 | U125208 | 2019-11-19 | 2020-05-19 | 2021-11-30 |  | ATWILLI | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.7667 | 1 | 1854.44 | 223.37 | 181.4 | 14.96 | 1434.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19761082300 |  | 100345145 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WALNUT | 111 WALNUT ST | 239 | VER | 2020-02-24 | U125208 | U131367 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  |  | CDESPAI | 2020-01-17 | 2019-11-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.5167 | 6 | 4694.94 | 324.03 | 206.16 | 325.59 | 3839.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20771976200 |  | 100358470 |  | 6740232I |  |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2621P | LUCAS | 296 LUCAS ST | 017 | PAR | 2020-01-17 | U126532 | U126603 | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-01-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2540.25 | 0 | 0 | 0 | 2540.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20771976800 |  | 100264549 |  | 7384168G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WILSON | 229 WILSON LP | 195 | S W | 2020-01-17 | BBMULLI | U132625 | 2020-01-17 | 2020-03-27 | 2021-09-30 |  | BBMULLI | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26330021 | 33.2 | 3 | 1300.05 | 1048.83 | 0 | 251.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576412400 |  | 100286119 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BROADWAY | 194 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126604 | U125765 | 2018-01-22 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2020-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.7833 | 1 | 1328.96 | 215.94 | 0 | 34.81 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19711107200 |  | 100353240 |  | 7256280K | 1747939 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-22-16 | 2621P | 2ND | 449 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-01-20 | SDADAMS | U132002 | 2019-06-03 | 2019-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-01-20 | 2019-08-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 17.7167 | 7 | 1142.38 | 1074.88 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19752028400 |  | 100353296 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDL MV/CV OFF | 2621P | 2ND | 448 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-01-20 | SDADAMS | U132002 | 2019-10-18 | 2019-11-18 | 2020-01-03 |  | SDADAMS | 2020-01-20 | 2020-01-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8.6 | 4 | 1193.87 | 510.44 | 0 | 34.23 | 649.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760848800 |  | 100330353 |  | 6720208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193544 | 2621P | BON AIR | 1600 BON AIR DR | 067 | LEX | 2020-01-22 | U129673 | U125208 | 2019-11-22 | 2020-05-21 | 2021-11-30 |  | A WILLIAMSON | 2020-01-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.0833 | 1 | 3053.27 | 241.19 | 313.53 | 16.16 | 2482.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763794000 |  | 100315563 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 12-12-19 | 2621P | WESTWOOD | 105 WESTWOOD DR | 067 | LEX | 2020-01-20 | LSTANFI | U132002 | 2019-12-10 | 2020-01-20 | 2020-02-10 |  | LSTANFI | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.0833 | 4 | 1376.65 | 665.47 | 1.22 | 44.56 | 665.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20771537200 |  | 100408220 |  | 6688228L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | TIMBERLAWN | 33 TIMBERLAWN CR | 073 | FRA | 2020-02-04 | U930915 | U131723 | 2020-01-16 | 2020-02-28 |  |  | EFGOINS | 2020-01-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 7.2333 | 2 | 3107.75 | 422.25 | 0 | 28.3 | 2657.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772212100 |  | 100339298 |  | 6724212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NEW ORLEANS | 2062 NEW ORLEANS DR | 067 | LEX | 2020-01-21 | U125527 | U131367 | 2020-01-20 | 2020-05-08 | 2021-11-30 |  | ATWILLI | 2020-01-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 3.9833 | 1 | 1884.79 | 235.84 | 198.43 | 15.81 | 1434.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06663614400 |  | 100245877 |  | 7356252L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L IDLE 24 MONTHS | 2600B | BARBEQUE | 2134 BARBEQUE RD | 019 | CAT | 2020-01-21 | MBLANKE | CTAULBE | 2006-10-19 | 2020-01-15 |  |  | MBLANKE | 2020-01-21 | 2020-01-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.2833 | 2 | 292.61 | 241.22 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11913707700 |  | 100245876 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 36MO/ RI 06-2009 | 2600B | BARBEQUE | 2109 BARBEQUE RD | 019 | CAT | 2020-01-21 | MBLANKE | U907001 | 2011-06-28 | 2020-01-15 |  |  | MBLANKE | 2020-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.8 | 1 | 259.77 | 214.15 | 0 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760186800 |  | 500007803 |  | 6720204M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221996 | 2621P | TANBARK | 1093 TANBARK RD | 067 | LEX | 2020-01-22 | U129673 | U125208 | 2019-11-20 | 2020-05-20 | 2021-11-30 |  | ATWILLI | 2020-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0167 | 1 | 2240.64 | 357.03 | 182.51 | 23.9 | 1677.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772190100 |  | 100287367 |  | 6720212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | EMERSON | 469 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-01-21 | JEMARTI | U131367 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | JEMARTI | 2020-01-21 | 2020-01-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.2333 | 5 | 1627.52 | 1361.28 | 116.54 | 91.14 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772195900 |  | 500937143 |  | 16724204B | 0568352 |  |  | 565 | EX | INSTALL NEW TAP | 2600B | BRANHAM | 3937 BRANHAM PK LT | 067 | LEX | 2020-01-21 | U461309 | SPENDLE | 2020-01-20 | 2020-01-21 |  |  | R.HUMPHREYS | 2020-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 7.6667 | 1 | 2280.91 | 433.43 | 195.65 | 92.22 | 1559.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772479200 |  | 100319433 |  | 6716208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WINN | 275 WINN WY | 067 | LEX | 2020-01-22 | U129673 | U131367 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | ATWILLI | 2020-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.6333 | 1 | 2150.35 | 156.27 | 275.52 | 10.48 | 1708.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20772556900 |  | 100252846 |  | 7348264O |  |  |  | 565 | EX | MOVE METER TO HOUSE PER SCOTT | 2621P | PINE | 913 PINE ST | 089 | FLA | 2020-01-21 | AMCCORM | DYOUNG | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  |  | AMCCORM | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 11.0167 | 3 | 1550.04 | 655.18 | 188.25 | 652.85 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05610969800 |  | 100273735 |  | 6684228I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/LCB - IDLE | 2621P | PIERCE | 515 PIERCE LN | 073 | FRA | 2020-01-22 | CDESPAI | RPOLLY | 2005-05-16 | 2020-01-22 |  |  | CDESPAI | 2020-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.9833 | 1 | 1735.96 | 178.99 | 0 | 11.99 | 1544.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07681816300 |  | 100239488 |  | T-1727-17 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2600B | BELLEFONTE | 307 BELLEFONTE ST | 089 | RUS | 2020-01-22 | MBLANKE | SSUTHER | 2007-04-04 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.7667 | 1 | 1002.88 | 268.94 | 10.78 | 57.28 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10820405600 |  | 500018047 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | CFCB / ABANDON / RI 12-05-19 | 2621P | MADDOX | 218 MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-01-22 | CDESPAI | RPOLLY | 2010-01-20 | 2017-12-29 | 2020-01-20 |  | CDESPAI | 2020-01-22 | 2019-12-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.0333 | 2 | 3815.57 | 376.07 | 15.56 | 24.46 | 3399.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900491900 |  | 100344280 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 01-01-2010 | 2600B | MACKIE | 227 MACKIE AV | 173 | MT | 2020-01-22 | DENNING | DDURKIN | 2011-04-08 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2020-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.8 | 2 | 380.58 | 228.94 | 0 | 151.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11927133500 |  | 100239569 |  | T-1727-9- |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/IDLE 48MTHS 09/2011 | 2600B | BOYD | 410 BOYD ST | 089 | RUS | 2020-01-22 | MBLANKE | U125208 | 2011-09-30 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.96667 | 1 | 755.5 | 54.25 | 23.81 | 11.56 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11927133900 |  | 100239568 |  | T-1727-9- |  |  |  | 566 | EX | ABN W/100239569 / IDLE 09/2011 | 2600B | BOYD | 412 BOYD ST | 089 | RUS | 2020-01-23 | U123965 | U125208 | 2011-09-30 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.66667 | 1 | 734.91 | 37.29 | 23.81 | 7.93 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17495128800 |  | 100327427 | 12 | 6720212M |  |  |  | 565 | EX | REPL SL/MMO : UNMTRD GAS | 2621P | CENTRAL | 638 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-22 | U127414 | MAWAN | 2017-04-05 | 2017-05-05 |  |  | ED FOX | 2020-01-22 | 2020-01-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.5167 | 2 | 2501.7 | 84.28 | 0 | 18.26 | 2399.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19698181100 |  | 100351004 |  | 6744208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094812 | 2621P | SUNSET | 119 SUNSET HT | 049 | WIN | 2020-01-22 | DBANKS | U125208 | 2019-04-17 | 2019-10-16 | 2021-04-30 |  | DBANKS | 2020-01-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.0333 | 4 | 1121.11 | 609.18 | 234.33 | 245.92 | 31.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727072400 |  | 100270998 |  | 6740296F | 1858319 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | 3RD | 155 3RD ST | 023 | FOS | 2020-01-22 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 6.9 | 1 | 1983.52 | 379.52 | 0 | 82.32 | 1521.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734491200 |  | 100327426 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 634 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-22 | U127414 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | ED FOX | 2020-01-22 | 2020-01-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.45 | 2 | 3766.67 | 79.33 | 0 | 17.2 | 3670.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19736875600 |  | 100412121 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL/CB REMEDIA | 2621P | KENTUCKY | 308 KENTUCKY AV | 239 | VER | 2020-01-24 | U125527 | U125208 | 2019-08-27 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-01-22 | 2019-11-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.5 | 4 | 5126.68 | 332.84 | 200.04 | 438.44 | 4155.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749260200 |  | 100457684 |  | 6720204M | 1635077 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLAC D247403 | 2621D | HEARTWOOD | 4141 HEARTWOOD RD | 067 | LEX | 2020-01-22 | U129673 | AOC SYST | 2019-10-08 | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2020-01-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8333 | 1 | 1705.7 | 108.69 | 188.63 | 7.27 | 1401.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19751373100 |  | 100273175 |  | 6680224D |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | WOODHILL | 237 WOODHILL LN | 073 | FRA | 2020-01-22 | CDESPAI | U125208 | 2019-10-16 | 2020-01-21 |  |  | CDESPAI | 2020-01-22 | 2020-01-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.3833 | 2 | 3379.2 | 383.18 | 367.64 | 25.66 | 2602.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772654600 |  | 100451197 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | VINE | 102 W VINE ST 1F | 067 | LEX | 2020-02-24 | U125208 | U131367 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  |  | JEMARTI | 2020-01-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 10.28 | 9.65 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20772696700 |  | 100270996 |  | 6740296K | 1858319 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2600B | LNXBURG FOSTER | 5095 LNXBURG FOSTER RD | 023 | FOS | 2020-01-22 | U461478 | U125768 | 2020-01-22 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-01-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 2148.11 | 0 | 0 | 0 | 2148.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772733400 |  | 100443129 |  | 6716216L |  |  |  | 566 | EX | ABN CSL IN SYSTEM ONLY | 2621P | NANDINO | 1030 NANDINO BV | 067 | LEX | 2020-01-22 | BBRIGHT | BBRIGHT | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  |  | BBRIGHT | 2020-01-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20772763000 |  | 100326263 |  | 6708212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ROSALIE | 3780 ROSALIE LN | 067 | LEX | 2020-01-24 | U461475 | U131367 | 2020-01-22 | 2019-10-09 | 2021-04-30 |  | JEMARTI | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 55.5167 | 10 | 4774.16 | 2924.61 | 589.4 | 381.79 | 878.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772794200 |  | 100321247 |  | 6716212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | TRANSYLVANIA | 364 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-01-30 | DYOUNG | U132625 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | LSTANFI | 2020-01-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 3.7333 | 1 | 2728.32 | 236.63 | 0 | 15.82 | 2475.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07675845800 |  | 100240015 | 10 | 7352264E |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON METER ONLY | 2621P | FERRY | 314< FERRY ST RR | 089 | RUS | 2020-01-23 | MBLANKE | BCHATTE | 2007-02-14 | 2014-12-23 |  |  | MBLANKE | 2020-01-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.2667 | 1 | 154.88 | 127.68 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689032400 |  | 100240013 |  | 7352264E |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON - OFL 11-14-19 | 2600B | FERRY | 314< FERRY ST | 089 | RUS | 2020-01-23 | MBLANKE | U903504 | 2007-05-31 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-23 | 2019-09-25 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.45 | 3 | 1069.97 | 315.07 | 0 | 214.92 | 539.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11889212600 |  | 100258349 |  | 7344268P |  |  |  | 566 | EX | ABN/ IDLE 24MO 12-2011 RI 2010 | 2600B | NEWMAN | 909 NEWMAN DR | 089 | WOR | 2020-01-23 | U123965 | U906631 | 2011-02-16 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3905.76 | 0 | 0 | 0 | 3905.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11896626500 |  | 100240147 |  | T-1727-17 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 03-2010 | 2600B | RAILROAD | 425 RAILROAD ST | 089 | RUS | 2020-01-23 | MBLANKE | U906631 | 2011-03-21 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.7167 | 1 | 971.55 | 209.63 | 51.38 | 44.66 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11910336500 |  | 100259533 |  | 7348268-N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24 MO/ RI 6-2009 | 2600B | KENTUCKY | 809 KENTUCKY AV | 089 | WOR | 2020-01-23 | MBLANKE | U906631 | 2011-06-07 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.65 | 1 | 865.83 | 151.39 | 16.3 | 32.26 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16026676800 |  |  |  | 6712216O | 1641779 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 350'-4" PMMP | 2621P | OLD FRANKFORT | 404 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2020-02-26 | U125423 | U122858 | 2016-11-15 | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 2020-01-22 | ASNICHO | 2020-01-23 | 2020-01-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP6768 |  |  | 100 | 056132160266768 | 65.4167 | 1897 | 9902.28 | 3197.95 | 1417.11 | 214.15 | 3993.89 | 0 | 5.42 | 1073.76 | 271
KY | KY - WEST | 2621 | 16026676900 |  |  |  | 6712216O | 1641779 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 350'-4" PMMP | 2621P | OLD FRANKFORT | 404 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2020-02-26 | U125423 | U122858 | 2016-11-15 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-01-22 | ASNICHO | 2020-01-23 | 2020-01-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP6769 |  |  | 100 | 056232160266769 | 60.7 | 0 | 3951.76 | 3703.75 | 0 | 248.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18589535500 |  | 100251166 |  | 7340268A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL FOR DEMO PS MAILBOX | 2621P | MAIN | 820 MAIN ST | 089 | GRE | 2020-01-23 | MCOLLET | U125208 | 2018-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-20 |  | MCOLLET | 2020-01-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.6 | 3 | 3351.7 | 403.52 | 30.24 | 1656.26 | 1261.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19713294400 |  | 100284457 |  | 6764176N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RIVERVIEW | 90 RIVERVIEW RD | 065 | IRV | 2020-01-23 | DENNING | U125208 | 2019-06-12 | 2019-12-11 | 2021-06-30 |  | DENNING | 2020-01-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 12.2333 | 4 | 1416.62 | 740.28 | 268.55 | 341.55 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19720817200 |  | 100344345 |  | 7240212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | JACKSON | 401 JACKSON ST | 173 | MT | 2020-01-23 | DENNING | U125208 | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 2021-06-30 |  | DENNING | 2020-01-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.4 | 2 | 1188.49 | 568.75 | 215.26 | 376.64 | 27.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727072300 |  | 100270997 |  | 6740296F | 1858319 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | 3RD | 138 3RD ST | 023 | FOS | 2020-01-23 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-23 | 2020-01-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 11.75 | 2 | 2311.67 | 645.22 | 0 | 139.97 | 1526.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727073400 |  | 100270989 |  | 6740296G | 1858319 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | RT 8 | RT 8 | 023 | FOS | 2020-01-24 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-23 | 2020-01-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 9.4333 | 2 | 2417.51 | 518.67 | 0 | 112.51 | 1786.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734484600 |  | 100327447 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 118 OLD LAFAYETTE AV 1F | 067 | LEX | 2020-01-23 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2379.41 | 0 | 0 | 0 | 2379.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734492000 |  | 100327449 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 116 OLD LAFAYETTE AV | 067 | LEX | 2020-01-23 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16 | 2 | 3744.57 | 868.84 | 0 | 355.73 | 2520 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756647900 |  | 100358304 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 224 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-01-23 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LES SHARON | 2020-01-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1587.82 | 0 | 0 | 0 | 1587.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19766132000 |  | 100321805 |  | 6716208D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI ??/??/?? | 2621P | OLDHAM | 518 OLDHAM CT | 067 | LEX | 2020-01-23 | JEMARTI | U125208 | 2019-12-26 | 2020-01-24 | 2020-01-26 |  | JEMARTI | 2020-01-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.3167 | 3 | 1380.24 | 1293.63 | 0 | 86.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20769660600 |  | 100264978 |  | 7348248C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL FOR DEMO PS MAILBOX | 2621P | MIDLAND TRAIL | 10741 MIDLAND TRAIL RD | 019 | CAN | 2020-01-23 | AMCCORM | U132002 | 2020-01-09 | 2020-02-18 | 2020-03-10 |  | AMCCORM | 2020-01-23 | 2020-01-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 36.1667 | 5 | 4887.24 | 2201.33 | 24.31 | 1898.84 | 762.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772993500 |  | 100291929 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MIMI | 2108 MIMI CT | 067 | LEX | 2020-01-23 | ATWILLI | U131367 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  |  | ATWILLI | 2020-01-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 1.7667 | 1 | 2350.32 | 104.61 | 351.46 | 7.01 | 1887.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773031100 |  | 100317596 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | VANDERBILT | 113 VANDERBILT DR | 067 | LEX | 2020-01-23 | U129673 | U131723 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-02-13 |  | ATWILLI | 2020-01-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.98333 | 1 | 1651.17 | 58.21 | 302.45 | 3.91 | 1286.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773057100 |  | 100317595 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | VANDERBILT | 117 VANDERBILT DR | 067 | LEX | 2020-01-24 | U129673 | U131367 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | ATWILLI | 2020-01-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 1 | 1 | 1715.42 | 97.55 | 302.49 | 20.14 | 1295.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773057800 |  | 100317600 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | VANDERBILT | 112 VANDERBILT DR | 067 | LEX | 2020-01-23 | U129673 | U131367 | 2020-01-23 | 2020-07-23 | 2022-01-31 |  | ATWILLI | 2020-01-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 1.2333 | 1 | 1796.3 | 72.47 | 375.71 | 4.88 | 1343.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773089900 |  | 100463420 |  | 6716204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | REYNOLDS | 125 E REYNOLDS RD 130 | 067 | LEX | 2020-01-24 | U930915 | U131367 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | ATWILLI | 2020-01-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0667 | 1 | 4665.24 | 363.56 | 154.99 | 24.35 | 4122.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894016200 |  | 100297861 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARYLAND | 561 MARYLAND AV | 067 | LEX | 2022-01-24 | U938516 | U906307 | 2011-03-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2020-01-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3415.36 | 0 | 0 | 0 | 3415.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768110700 |  | 100354789 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2632D | STATE | 211 STATE ST | 161 | MAY | 2020-01-24 | SDADAMS | U131723 | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 2020-02-17 |  | SDADAMS | 2020-01-24 | 2020-01-22 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 14.2333 | 6 | 911.54 | 844.19 | 10.78 | 56.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768803000 |  | 100355891 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026776600 | 2600B | WOOD | 610 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-01-27 | U930915 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-01-24 | 2020-01-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 12.3167 | 4 | 787.73 | 738.3 | 0 | 49.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20770655300 |  | 100413278 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | TATES CREEK | 3380 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-01-28 | U930915 | U131723 | 2020-01-13 | 2020-01-16 | 2020-02-03 |  | LSTANFI | 2020-01-24 | 2020-01-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.8833 | 5 | 40800.71 | 2146.68 | 0 | 322.82 | 38331.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20771536400 |  | 100273966 |  | 6684228M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | PARKSIDE | 420 PARKSIDE DR | 073 | FRA | 2020-01-24 | CDESPAI | U131723 | 2020-01-16 | 2020-02-28 |  |  | CDESPAI | 2020-01-24 | 2020-01-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 7.5167 | 3 | 4370.61 | 451.02 | 231.23 | 30.22 | 3658.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773182000 |  | 100289702 |  | 6720216P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SPRING STATION | 1932 SPRING STATION DR | 067 | LEX | 2020-01-27 | U125527 | U132625 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | LSTANFI | 2020-01-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 3.1333 | 2 | 2395.86 | 275.72 | 175.37 | 103.31 | 1841.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773361000 |  | 100335134 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | LIBERTY | 1129 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2020-01-24 | JENSMIN | U129939 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  |  | JENSMIN | 2020-01-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.75 | 1 | 5647.97 | 539.34 | 281.52 | 501.02 | 4326.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20773372200 |  | 100250426 |  | 7340264B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | STATE RT 1 | 2836 STATE RT 1 | 089 | GRE | 2020-01-24 | CWHEELE | U129939 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | CWHEELE | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.1167 | 2 | 1073.79 | 642.16 | 181.65 | 249.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026919200 |  |  |  | 6720212N | 2069266 | U132703 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-4"PMLP | 2621P | OWSLEY | 309 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2020-02-18 | U124014 | U132703 | 2020-01-09 | 2020-01-24 | 2021-10-10 | 2020-01-13 | JENSMIN | 2020-01-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9192 |  |  | 100 | 055732200269192 | 0 | 6 | 254.03 | 0 | 226.14 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 27.82 | 6
KY | KY - WEST | 2621 | 20026919300 |  |  |  | 6720212N | 2069266 | U132703 |  | 558 | EX | RETIRE MAIN - LEAKAGE | 2621P | OWSLEY | 309 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2020-02-18 | U124014 | U132703 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 2021-10-10 | 2020-01-13 | JENSMIN | 2020-01-26 | 2020-01-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9193 |  |  | 100 | 055832200269193 | 9.4 | 0 | 4751.66 | 580.56 | 0 | 714.6 | 3456.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06642791700 |  | 100294688 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2600B | JEFFERSON | 524 JEFFERSON ST | 067 | LEX | 2020-01-28 | U930915 | SSUTHER | 2006-03-28 | 2020-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-01-27 | 2020-01-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.4 | 7 | 817.56 | 766.28 | 0 | 51.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11889444900 |  | 100258168 |  | T-1721-50 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 02-2010 | 2600B | 5TH | 421 5TH AV | 089 | WOR | 2020-01-27 | MBLANKE | U906631 | 2011-02-16 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.55 | 1 | 906.91 | 203.62 | 10.57 | 26.84 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11906406800 |  | 100259631 |  | 7348268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2600B | PROSPECT | 1212 PROSPECT AV | 089 | WOR | 2020-01-27 | MBLANKE | U906631 | 2011-05-12 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.7 | 1 | 849.82 | 154.28 | 9.35 | 20.31 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12990811400 |  | 100259643 |  | T-1721-52 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE - IDLE 24 MOS | 2600B | COURT | 1217 COURT ST | 089 | WOR | 2020-01-27 | MBLANKE | U908784 | 2012-09-28 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.5 | 1 | 949.71 | 201.33 | 9.35 | 26.54 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026744800 |  |  |  | 6716212D | 1423530 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 35'-6" CSHP | 2600B | NEWTOWN | 535 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2020-02-14 | U123258 | U122858 | 2018-01-10 | 2020-01-21 | 2020-01-30 | 2020-01-23 | WILL FULKS | 2020-01-27 | 2019-12-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP7448 |  |  | 100 | 056132180267448 | 293 | 2170 | 149186.46 | 25632.52 | 5772.23 | 7453.64 | 92170.26 | 0 | 795.85 | 17361.96 | 62
KY | KY - WEST | 2621 | 18026744900 |  |  |  | 6716212D | 1423530 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 30'-6" CSHP | 2600B | NEWTOWN | 535 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2020-02-14 | U123258 | U122858 | 2018-01-10 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-23 | WILL FULKS | 2020-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP7449 |  |  | 100 | 056232180267449 |  | 0 | 168.72 | 16.25 | 0 | 9.77 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026763200 |  | 501232858 |  | 6716228E | 1851303 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 6500' - 2"/4" PMMP | 2600B | PLEASANT VIEW | PLEASANT VIEW DR LT43 | 209 | GEO | 2020-02-10 | U128132 | U128885 | 2018-03-23 | 2019-11-21 | 2020-01-31 | 2020-01-23 | JDUNN | 2020-01-27 | 2019-10-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP7632 |  |  | 100 | 055532180267632 | 827.0333 | 482688 | 447309.97 | 45526.41 | 17537.95 | 46996.68 | 291511.69 | 0 | 2233.67 | 43503.57 | 5028
KY | KY - WEST | 2621 | 19734480700 |  | 100457967 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 604 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-27 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-27 |  | 2020-01-27 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2431.1 | 0 | 0 | 0 | 2431.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734480800 |  | 100458457 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 608 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-27 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-27 |  | 2020-01-27 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2317.73 | 0 | 0 | 0 | 2317.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734481100 |  | 100458458 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 612 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-27 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-27 |  | 2020-01-27 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2697 | 0 | 0 | 0 | 2697 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734492100 |  | 100327411 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD LAFAYETTE | 121 OLD LAFAYETTE AV | 067 | LEX | 2020-01-27 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-27 |  | 2020-01-27 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 3407.06 | 602.64 | 56.8 | 288.54 | 2459.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734917700 |  | 100287638 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 915 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-27 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2095.15 | 0 | 0 | 0 | 2095.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734917900 |  | 100287637 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 919 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-27 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734941700 |  | 100287640 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 907 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-27 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3262.63 | 0 | 0 | 0 | 3262.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19760835700 |  | 100338342 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-26-19 | 2621P | MAGOFFIN | 711 MAGOFFIN ST | 067 | LEX | 2020-01-28 | U930915 | U132002 | 2019-11-22 | 2020-01-06 | 2020-01-27 |  | SSHIMFE | 2020-01-27 | 2019-11-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 29.3167 | 5 | 1771.29 | 1520.83 | 0 | 250.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19765892400 |  | 100348586 |  | A748208I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 12-23-19 | 2621P | WINN | 154 WINN AV | 049 | WIN | 2020-01-27 | DBANKS | U125208 | 2019-12-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | DBANKS | 2020-01-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 17.6833 | 4 | 1798.63 | 1003.27 | 1.43 | 469.33 | 324.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772153600 |  | 100288329 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WARRINGTON | 635 WARRINGTON DR | 067 | LEX | 2020-01-28 | U129673 | U131723 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-07 |  | ATWILLI | 2020-01-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.25 | 1 | 3337.75 | 250.12 | 230.66 | 16.73 | 2840.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773541700 |  | 100328234 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D247001 | 2621P | CULPEPPER | 433 CULPEPPER RD | 067 | LEX | 2020-02-24 | U125208 | U129939 | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | BWHITE | 2020-01-27 | 2020-01-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.9167 | 4 | 862.76 | 679.2 | 70.91 | 45.45 | 67.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773552800 |  | 100329360 |  | 6720208D |  |  |  | 565 | EX | RELOCATE SERVICE/ABN OLD SVC | 2621P | SAINT ANN | 244 SAINT ANN DR | 067 | LEX | 2020-01-27 | ATWILLI | U126979 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  |  | ATWILLI | 2020-01-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 6.75 | 1 | 3860.12 | 398.78 | 387.37 | 26.71 | 3047.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02505910600 |  | 100298122 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | UPPER | 143 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-01-28 | JENSMIN | DMCCULL | 2002-05-09 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-01-28 | 2020-01-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.2 | 2 | 437.08 | 194.08 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03530772800 |  | 100428980 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | SHORT | 131 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-01-28 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-02-12 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | JENSMIN | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 42.21 | 18.67 | 0 | 23.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11919343000 |  | 100259618 |  | 7348264C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV IDLE 24 MO | 2600B | PROSPECT | 1408 PROSPECT AV | 089 | WOR | 2020-01-28 | MBLANKE | U124449 | 2011-08-08 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.7167 | 1 | 1973.14 | 155.44 | 51.38 | 20.48 | 1745.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734480600 |  | 100457763 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100 | 2600B | CENTRAL | 600 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.9167 | 1 | 1837.89 | 224.39 | 0 | 107.45 | 1506.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734480900 |  | 100327437 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100 | 2600B | CENTRAL | 611 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2020-03-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1373.55 | 0 | 0 | 0 | 1373.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734481700 |  | 100327435 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 615 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.9833 | 1 | 2787.69 | 401.17 | 0 | 192.07 | 2194.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734493100 |  | 100327392 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/18026793100 | 2600B | CENTRAL | 600 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2020-03-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-28 | 2020-01-21 | 2020-01-28 | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.1 | 3 | 1079.19 | 765.69 | 0 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734917800 |  | 100287563 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 918 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-28 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1289.06 | 0 | 0 | 0 | 1289.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734918000 |  | 100287564 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 922 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-28 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2785.42 | 0 | 0 | 0 | 2785.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734918100 |  | 100287636 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 923 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-28 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3151.75 | 0 | 0 | 0 | 3151.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734918200 |  | 100287565 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 926 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-28 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2729.74 | 0 | 0 | 0 | 2729.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734918400 |  | 100287566 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/18026797400 | 2600B | MARCELLUS | 930 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-28 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-03-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734918600 |  | 100287568 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/18026797400 | 2600B | MARCELLUS | 938 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-28 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-03-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756644300 |  | 100358263 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 211 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-01-28 | U128336 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | JOSHUA COX | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2950.66 | 0 | 0 | 0 | 2950.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756648000 |  | 100358269 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 225 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-01-28 | U128336 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | JOSHUA COX | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2381.24 | 0 | 0 | 0 | 2381.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19766019500 |  | 100460007 |  | 6720212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222484 | 2621P | GATEHOUSE | 764 GATEHOUSE PL | 067 | LEX | 2020-01-28 | ATWILLI | U125208 | 2019-12-26 | 2020-01-28 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.3333 | 1 | 1881.62 | 256.02 | 162.23 | 17.14 | 1446.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20768505700 |  | 100326798 |  | 6720208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL FOR DEMO PS MAILBOX | 2621P | ESSEX | 1417 ESSEX PR | 067 | LEX | 2020-01-29 | U131723 | U132002 | 2020-01-06 | 2020-02-13 | 2020-03-05 |  | SSHIMFE | 2020-01-28 | 2020-01-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.85 | 7 | 1235.59 | 1158.07 | 0 | 77.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773708300 |  | 100287349 |  | 6720212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W METER MOVE OUT | 2621P | EMERSON | 563 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-01-29 | U930915 | U132625 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | JENSMIN | 2020-01-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.6833 | 1 | 2879.8 | 160.24 | 116.43 | 202.04 | 2401.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20774308700 |  | 100464169 |  | 6712204K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WYNDHAM | 3904 WYNDHAM CT | 067 | LEX | 2020-01-28 | U129673 | U131367 | 2020-01-28 | 2020-01-13 | 2020-01-31 |  | ATWILLI | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.6667 | 1 | 1767.51 | 215.9 | 176.36 | 14.46 | 1360.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20774309300 |  | 100425979 |  | 6680224I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BRIDGEPORT BEN | 45 BRIDGEPORT BEN RD | 073 | FRA | 2020-01-28 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-28 | 2020-01-27 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3.3667 | 1 | 4910.43 | 200.98 | 267.93 | 338 | 4103.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20774311100 |  | 100273467 |  | 6680224I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BRIDGEPORT-BEN | 35 BRIDGEPORT-BEN RD | 073 | FRA | 2020-01-28 | CDESPAI | U131367 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  |  | CDESPAI | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.0333 | 1 | 2127.18 | 61.03 | 259.69 | 102.38 | 1704.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20774491300 |  | 500627919 |  | 6740296F |  |  |  | 566 | EX | ABND ERVICE LINE | 2600B | 3RD | 3RD ST B | 023 | FOS | 2020-01-28 | U461478 | U125768 | 2020-01-28 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 08753761600 |  | 100258425 | 15 | 7344264-D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/IDLE 36MTHS 09/2011 | 2600B | HIGHLAND | 122 HIGHLAND AV | 089 | RAC | 2020-01-29 | MBLANKE | SJUDE | 2008-10-13 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.5667 | 1 | 1148.43 | 261.58 | 75.69 | 34.48 | 776.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10818863600 |  | 500562959 |  | 7348264E | 9830418 |  |  | 566 | EX | ABN/ IDLE 48MO 1-2012 RI 2008 | 2600B | HILLVIEW | 118 HILLVIEW AV | 089 | RAC | 2020-01-29 | U123965 | RPOLLY | 2010-01-11 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.6833 | 1 | 970.39 | 269.04 | 0 | 35.47 | 665.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17465519700 |  | 100330099 |  | 6720212O | 1638705 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/16026671000/ | 2600B | HOLIDAY | 431 HOLIDAY RD | 067 | LEX | 2020-01-29 | U126284 | U122906 | 2017-01-05 | 2019-12-23 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 3441.26 | 527.29 | 0 | 259.85 | 2654.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19727073000 |  | 100270976 |  | 6740296K | 1858319 |  |  | 565 | EX | LP CUSTOMER REG INSTALL | 2600B | MAIN | 21 MAIN ST | 023 | FOS | 2020-01-29 | U461478 | U123850 | 2019-07-25 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | LPSPL |  | 100 | 056532B26320032 | 7.3333 | 1 | 2090.43 | 397.23 | 0 | 53.84 | 1639.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734486500 |  | 100327373 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 141 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5833 | 1 | 2980.35 | 378.24 | 0 | 181.08 | 2421.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734486700 |  | 100327374 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 147 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1646.97 | 0 | 0 | 0 | 1646.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734492500 |  | 100327395 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 146 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1571.45 | 0 | 0 | 0 | 1571.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734918300 |  | 100287635 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 927 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3151.75 | 0 | 0 | 0 | 3151.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734918500 |  | 100287633 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400 | 2600B | MARCELLUS | 935 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-03-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1823.47 | 0 | 0 | 0 | 1823.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734918700 |  | 100287569 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 942 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-29 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2771.98 | 0 | 0 | 0 | 2771.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734918800 |  | 100287631 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 943 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-29 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2803.66 | 0 | 0 | 0 | 2803.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734941900 |  | 100287567 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 934 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1279.46 | 0 | 0 | 0 | 1279.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756648300 |  | 100358271 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 233 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-01-29 | U128336 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | JOSHUA COX | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1885.02 | 0 | 0 | 0 | 1885.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765620500 |  | 100458160 |  | 6720204M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247402 | 2621P | HEARTWOOD | 4145 HEARTWOOD RD | 067 | LEX | 2020-01-29 | JENSMIN | U125208 | 2019-12-20 | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | JENSMIN | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.3167 | 1 | 2216.37 | 199.39 | 84.48 | 251.46 | 1681.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765775400 |  | 100449566 |  | 6720216F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D000722 | 2621P | FELTNER | 1892 FELTNER CT | 067 | LEX | 2020-01-29 | ATWILLI | U125208 | 2019-12-23 | 2020-01-29 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.2833 | 1 | 2599 | 252.5 | 182.51 | 16.91 | 2147.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20773347800 |  | 100261639 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL FOR DEMO PS MAILBOX | 2621P | ESTER | 1509 ESTER ST | 019 | ASH | 2020-01-29 | CWHEELE | U132002 | 2020-01-24 | 2020-03-04 | 2020-03-25 |  | CWHEELE | 2020-01-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.8333 | 2 | 946.65 | 759.39 | 14.46 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20775823100 |  | 100287634 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400 | 2600B | MARCELLUS | 931 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-29 | U461375 | U125201 | 2020-01-29 | 2020-03-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1822.51 | 0 | 0 | 0 | 1822.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734486100 |  | 100327372 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 135 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-01-30 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.25 | 3 | 3665.57 | 828.13 | 0 | 392.9 | 2444.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734486400 |  | 100427663 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 140 OLD PARK AV 1FR | 067 | LEX | 2020-02-12 | SPENDLE | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.7667 | 3 | 1884.55 | 395.82 | 0 | 186.8 | 1301.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734492400 |  | 100327399 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 136 OLD PARK AV 2F | 067 | LEX | 2020-01-30 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1426.82 | 0 | 0 | 0 | 1426.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734918900 |  | 100287570 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 946 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-30 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1628.51 | 0 | 0 | 0 | 1628.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734919100 |  | 100287630 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 947 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-30 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1494.58 | 0 | 0 | 0 | 1494.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734919400 |  | 100287572 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 954 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-30 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2774.86 | 0 | 0 | 0 | 2774.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734919600 |  | 100287627 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 959 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-30 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3146.95 | 0 | 0 | 0 | 3146.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734919700 |  | 100287574 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 962 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-30 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-01-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734920000 |  | 100287577 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 970 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-01-31 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-01-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756648400 |  | 100358299 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 238 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-01-30 | U128336 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | JOSHUA COX | 2020-01-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2708.77 | 0 | 0 | 0 | 2708.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19765153600 |  | 100279390 |  | 6692228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | LOCUST | 160 LOCUST DR | 073 | FRA | 2020-01-30 | DCOLLIN | AOC SYST | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 2020-02-12 |  | DCOLLIN | 2020-01-30 | 2020-01-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 17.7 | 4 | 2064.75 | 1084.6 | 265.88 | 666.27 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20771377600 |  | 100339246 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SARASOTA | 1802 SARASOTA CT | 067 | LEX | 2020-01-30 | ATWILLI | U131723 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-02-05 |  | ATWILLI | 2020-01-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.3333 | 1 | 1829.79 | 136.85 | 282.68 | 9.15 | 1401.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20775825100 |  | 100292054 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PARKSIDE | 560 PARKSIDE DR | 067 | LEX | 2020-01-31 | U131723 | U132942 | 2020-01-29 | 2020-01-24 | 2020-02-12 |  | SSHIMFE | 2020-01-30 | 2020-01-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 52.3167 | 7 | 2431.78 | 2006.23 | 20.28 | 134.23 | 271.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20775980100 |  | 100292722 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BREWER | 1765 BREWER DR | 067 | LEX | 2020-01-30 | ATWILLI | U132625 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | ATWILLI | 2020-01-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.35 | 1 | 1783.82 | 197.62 | 284.47 | 13.21 | 1288.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04573400000 |  | 100327199 |  | V-1026-1 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | HIGH | 401 E HIGH ST | 067 | LEX | 2020-01-31 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-04-29 | 2014-12-01 |  |  | LSTANFI | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.35 | 3 | 625.14 | 585.89 | 0 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12980738300 |  | 100257252 |  | 7348264-F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 07-2010 | 2600B | RACELAND | 1007 RACELAND AV | 089 | RAC | 2020-01-31 | MBLANKE | U125208 | 2012-07-18 | 2020-06-30 |  |  | MBLANKE | 2020-01-31 | 2020-01-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.15 | 2 | 1337.01 | 122.14 | 0 | 9.01 | 1205.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19722745300 |  | 100283119 |  | 6712228G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | OLD LEMONS MIL | 333 OLD LEMONS MIL RD | 209 | GEO | 2020-02-24 | U125208 | AOC SYST | 2019-07-09 | 2020-01-09 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-01-31 | 2019-11-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10.7333 | 4 | 5159.93 | 643.27 | 316.57 | 986.85 | 3213.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19727132000 |  | 100314891 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 07-30-19 | 2621P | MAXWELTON | 626 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2020-01-31 | RSTRONG | U132294 | 2019-07-25 | 2019-09-05 | 2019-09-26 |  | RSTRONG | 2020-01-31 | 2019-07-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 33.4 | 12 | 2359.28 | 1725.61 | 0 | 114.31 | 519.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19750603500 |  | 100283272 |  | 6712228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031904 | 2621P | HOOVER | 102 HOOVER CT | 209 | GEO | 2020-01-31 | CDESPAI | U125208 | 2019-10-14 | 2020-04-14 | 2021-10-31 |  | CDESPAI | 2020-01-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.86667 | 1 | 2418.85 | 51.39 | 204.5 | 3.44 | 2159.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756649400 |  | 100358290 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 268 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-01-31 | U128336 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | JOSHUA COX | 2020-01-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1586.66 | 0 | 0 | 0 | 1586.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19762892100 |  | 100259372 |  | 7344148I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2633D | KY ROUTE 122 | 7043 KY ROUTE 122 | 071 | DRI | 2020-01-31 | BBMULLI | AOC SYST | 2019-12-03 | 2020-01-02 | 2020-02-01 |  | BBMULLI | 2020-01-31 | 2020-01-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 20.5833 | 3 | 1805.19 | 1236.2 | 0 | 568.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19766129300 |  | 100346183 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL FOR DEMO PS MAILBOX | 2621P | LEXINGTON | 214 LEXINGTON ST | 239 | VER | 2020-01-31 | CDESPAI | U132002 | 2019-12-26 | 2020-02-05 | 2020-02-26 |  | CDESPAI | 2020-01-31 | 2020-01-02 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.8 | 3 | 4172.77 | 649.09 | 63.35 | 43.45 | 3416.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772203300 |  | 100422080 |  | 6720208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WILDERNESS | 789 WILDERNESS RD | 067 | LEX | 2020-01-31 | U930915 | U131367 | 2020-01-20 | 2020-05-29 | 2021-11-30 |  | ATWILLI | 2020-01-31 | 2020-01-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 8.3667 | 4 | 3908.76 | 496.98 | 205.29 | 286.46 | 2920.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20775794000 |  | 100334600 |  | 6720208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LIBERTY | 2100 LIBERTY RD 1FL | 067 | LEX | 2020-01-31 | JENSMIN | U132942 | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  |  | JENSMIN | 2020-01-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.61667 | 1 | 3053.75 | 36.75 | 229 | 46.33 | 2741.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20776280900 |  | 100344218 |  | 7240212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | QUEEN | 425 S QUEEN ST | 173 | MT | 2020-02-03 | U930915 | U126979 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-02-20 |  | DENNING | 2020-01-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 30.8 | 5 | 3038.01 | 1772.07 | 222.05 | 653.05 | 390.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528748600 |  | 100298416 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | SHORT | 432 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-02-03 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 51.06 | 23.47 | 0 | 27.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528748700 |  | 100298415 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | SHORT | 430 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-02-03 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.4333 | 3 | 295.51 | 234.81 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671541900 |  | 100435555 |  | 6720212M | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | ASHLAND | 219< S ASHLAND AV 2F | 067 | LEX | 2020-02-03 | JENSMIN | SSUTHER | 2007-01-08 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.28333 | 1 | 39.72 | 18.27 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19725270000 |  | 100283402 |  | 6712228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | POCAHONTAS | 202 POCAHONTAS TL | 209 | GEO | 2020-02-03 | EFGOINS | AOC SYST | 2019-07-18 | 2020-01-17 | 2020-12-31 |  | EFGOINS | 2020-02-03 | 2019-11-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.95 | 3 | 6478.38 | 512.54 | 270.01 | 563.81 | 5132.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734485800 |  | 100327369 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 127 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-03 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-03 |  | 2020-02-03 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.7833 | 3 | 4469.46 | 546.37 | 0 | 247.19 | 3675.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734486000 |  | 100430765 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100 | 2600B | OLD PARK | 132 OLD PARK AV WH | 067 | LEX | 2020-02-03 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2020-03-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-03 |  | 2020-02-03 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3380.91 | 0 | 0 | 0 | 3380.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734919200 |  | 100287571 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 950 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-03 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1278.5 | 0 | 0 | 0 | 1278.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734919300 |  | 100287629 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 951 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-03 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1826.35 | 0 | 0 | 0 | 1826.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734920100 |  | 100287624 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 971 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-03 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1530.5 | 0 | 0 | 0 | 1530.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734920500 |  | 100287622 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 979 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-03 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2809.42 | 0 | 0 | 0 | 2809.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734942000 |  | 100287632 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 939 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-03 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3152.71 | 0 | 0 | 0 | 3152.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751668000 |  | 100315462 |  | 6716208C | 1965189 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026884500 | 2600B | FOREST PARK | 225 FOREST PARK RD | 067 | LEX | 2020-02-03 | U127206 | U131066 | 2019-10-17 | 2020-04-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3116.35 | 0 | 0 | 0 | 3116.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756648200 |  | 100358270 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 229 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-02-03 | U128336 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | JOSHUA COX | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1855.26 | 0 | 0 | 0 | 1855.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19762729100 |  | 100284027 |  | 6712228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D192965 | 2621P | ETTER | 179 ETTER LN | 209 | GEO | 2020-02-03 | EFGOINS | U125208 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.95 | 1 | 2176.53 | 248.47 | 191.74 | 17.84 | 1718.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19766018400 |  | 500010201 |  | 6712228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221654 | 2621P | DORCHESTER | 1338 DORCHESTER DR | 209 | GEO | 2020-02-07 | U125527 | U125208 | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-02-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.3833 | 2 | 1946.12 | 86.8 | 156.71 | 6.21 | 1696.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19766018500 |  | 100465469 |  | 6712228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221652 | 2621P | DORCHESTER | 1354 DORCHESTER DR | 209 | GEO | 2020-02-07 | U125527 | U125208 | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.63333 | 3 | 1883.53 | 39.67 | 170.53 | 2.85 | 1670.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773542900 |  | 100328235 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CULPEPPER | 437 CULPEPPER RD | 067 | LEX | 2020-02-03 | U930915 | U129939 | 2020-01-26 | 2020-01-29 | 2020-02-16 |  | ATWILLI | 2020-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.9833 | 1 | 1816.33 | 190.17 | 173 | 13.65 | 1439.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776431800 |  | 100335428 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GEORGETOWN | 1950 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2020-02-04 | U126308 | U132625 | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  |  | KKINDER | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.1 | 4 | 1738.16 | 1470.71 | 7.06 | 200.87 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20781477100 |  | 100466496 |  | 6712228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | DORCHESTER | 1356 DORCHESTER DR | 209 | GEO | 2020-02-07 | U125527 | U132942 | 2020-02-03 | 2020-06-25 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-02-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 0.71667 | 2 | 1873.11 | 44.63 | 151.9 | 3.22 | 1673.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528773800 |  | 100300232 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | LIMESTONE | 149< S LIMESTONE ST 2FR | 067 | LEX | 2020-02-04 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8 | 1 | 211.44 | 116.65 | 0 | 94.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528789200 |  | 100300229 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | LIMESTONE | 147 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-02-04 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0667 | 1 | 125.25 | 69.11 | 0 | 56.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528790100 |  | 100300222 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | LIMESTONE | 145 S LIMESTONE ST 1FR | 067 | LEX | 2020-02-04 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 18.88 | 10.4 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528790200 |  | 100300223 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | LIMESTONE | 145 S LIMESTONE ST 1FL | 067 | LEX | 2020-02-04 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 24.82 | 13.69 | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533639700 |  | 100321077 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | MAXWELL | 158 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2020-02-04 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-03-14 | 2020-02-04 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-04 | 2013-05-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.0333 | 8 | 1079.43 | 895.84 | 0 | 183.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672253700 |  | 100300217 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | LIMESTONE | 143 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-02-04 | JENSMIN | SSUTHER | 2007-01-12 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 1 | 56.74 | 31.3 | 0 | 25.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026783500 |  | 500372251 |  | 6744212P | 9505270 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 1500' - 4" PMMP | 2600B | CORPORATE | 3100 CORPORATE DR | 049 | WIN | 2020-02-12 | U128132 | U128885 | 2018-07-12 | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 2020-01-31 | STEVE CANOY | 2020-02-04 | 2020-01-03 | 2020-01-06 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP7835 |  |  | 100 | 055532180267835 | 248.45 | 45552 | 92809.31 | 14728.08 | 5937.89 | 6246.25 | 55606.97 | 0 | 67.83 | 10222.29 | 1752
KY | KY - WEST | 2623 | 03533609400 |  | 100344737 |  | 6700224P |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE - ABANDON | 2621P | DUDLEY | DUDLEY ST | 239 | MID | 2020-02-06 | U125527 | DMCCULL | 2003-03-13 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-02-05 | 2019-11-26 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.9667 | 1 | 1747.79 | 171.05 | 0 | 344.81 | 1231.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08726326700 |  | 100420574 |  | 6700224N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL / RI 03-01-2006 | 2621P | SPRING STATION | 484 SPRING STATION RD | 239 | MID | 2020-02-06 | U125527 | SSUTHER | 2008-04-04 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-02-05 | 2019-11-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.8333 | 2 | 2448.26 | 580.03 | 0 | 37.01 | 1831.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12975886100 |  | 100355450 |  | 7260276B | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BRYANT | 27 BRYANT CR | 161 | MAY | 2020-02-05 | SDADAMS | U123854 | 2012-06-11 | 2018-11-09 | 2018-11-10 |  | SDADAMS | 2020-02-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.45 | 1 | 99.67 | 92.99 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734485600 |  | 100327407 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 122 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-05 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.4833 | 2 | 3096.4 | 650.66 | 0 | 294.42 | 2151.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734485700 |  | 100327405 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100 | 2600B | OLD PARK | 126 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-24 | U125208 | U131066 | 2019-08-20 | 2020-03-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.31667 | 1 | 2491.76 | 19.87 | 0 | 8.99 | 2462.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734919900 |  | 100287576 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 966 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-05 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1269.86 | 0 | 0 | 0 | 1269.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734920200 |  | 100287578 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 974 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-05 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-02-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2609.66 | 0 | 0 | 0 | 2609.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734920700 |  | 100287621 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 983 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-05 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3151.75 | 0 | 0 | 0 | 3151.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757547800 |  | 100249871 |  | 7356248H | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10405 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-05 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1934.38 | 0 | 0 | 0 | 1934.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19765495100 |  | 100464726 |  | 6696212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222005 | 2621P | BERLIN | 536 BERLIN DR | 239 | VER | 2020-02-06 | U125527 | U125208 | 2019-12-20 | 2020-02-05 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.3667 | 1 | 2868.65 | 219.31 | 268.27 | 343.21 | 2037.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20781749000 |  | 100293203 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | RADCLIFFE | 415 RADCLIFFE RD 1FL-A | 067 | LEX | 2020-02-06 | U930915 | U132942 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | ATWILLI | 2020-02-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3833 | 1 | 2322.24 | 87.43 | 316.88 | 6.27 | 1911.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20781887300 |  | 500062627 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WOODSONG | 1086 WOODSONG WY | 067 | LEX | 2020-02-06 | U930915 | U132942 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  | ATWILLI | 2020-02-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.58333 | 1 | 1717.5 | 37.04 | 221.98 | 2.65 | 1455.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528770200 |  | 100298130 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | MARKET | 156 MARKET ST | 067 | LEX | 2020-02-06 | U930915 | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-06 | 2020-02-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9333 | 2 | 274.4 | 127.12 | 0 | 147.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528793800 |  | 100337002 |  | 6720212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | 5TH | 262 E 5TH ST | 067 | LEX | 2020-02-06 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 49.63 | 22.82 | 0 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908612200 |  | 100327276 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | VINE | 235 E VINE ST | 067 | LEX | 2020-02-06 | JENSMIN | U124449 | 2011-05-26 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 1 | 138.96 | 63.89 | 0 | 75.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19764461500 |  | 100278687 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031916 | 2621P | MENOMINEE | 523 MENOMINEE TL | 073 | FRA | 2020-02-06 | CDESPAI | U125208 | 2019-12-13 | 2020-02-06 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.4833 | 1 | 2850.66 | 95.13 | 278.53 | 148.82 | 2328.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19764583000 |  | 100278348 |  | 6688232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095273 | 2621P | KIOWA | 1143 KIOWA TL | 073 | FRA | 2020-02-06 | CDESPAI | U125208 | 2019-12-16 | 2020-02-06 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2 | 1 | 2928.51 | 129.43 | 285.7 | 202.48 | 2310.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20781435100 |  | 100291655 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SHANDON | 2352 SHANDON DR | 067 | LEX | 2020-02-06 | U930915 | U131723 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  | JENSMIN | 2020-02-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.6333 | 1 | 2455.98 | 236.56 | 264.14 | 278.08 | 1677.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782171700 |  | 100427283 |  | 6716212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BOYSENBERRY | 114 BOYSENBERRY ST | 067 | LEX | 2020-02-06 | U930915 | U132942 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-20 |  | JENSMIN | 2020-02-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.25 | 2 | 2036.29 | 336.63 | 214.48 | 109.03 | 1376.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528683400 |  | 100298489 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | SHORT | 274 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-02-12 | U125208 | DMCCULL | 2003-01-23 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8333 | 1 | 545.91 | 250.94 | 0 | 294.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528740800 |  | 100429473 |  | 6720212M | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | MAIN | 274 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-02-07 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2 | 1 | 282.14 | 129.69 | 0 | 152.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12965327000 |  | 100327808 |  | 00NEW | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | FINCASTLE | 1104 FINCASTLE RD | 067 | LEX | 2020-02-07 | JENSMIN | U124967 | 2012-04-16 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8833 | 1 | 266.55 | 122.51 | 0 | 144.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02495809900 |  | 100308196 |  | 6716212K | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BROADWAY | 753 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-02-10 | U930915 | DMCCULL | 2002-01-29 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02495810100 |  | 100308265 |  | 6716212K | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BROADWAY | 803 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-02-10 | U930915 | DMCCULL | 2002-01-29 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528295300 |  | 100442561 |  | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE / IDLE | 2621P | VIRGINIA | 148 E VIRGINIA AV | 067 | LEX | 2020-02-10 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-20 | 2014-12-23 |  |  | JENSMIN | 2020-02-10 | 2020-01-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3 | 2 | 88.7 | 83.03 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528682000 |  | 100314586 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | HIGH | 116 W HIGH ST | 067 | LEX | 2020-02-10 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-23 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 12.6 | 11.76 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529105300 |  | 100456772 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BROADWAY | 119 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-02-10 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-28 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.68333 | 1 | 47.51 | 44.34 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03560294500 |  | 100315294 | 27 | 6716208C | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | CRESCENT | 1103 CRESCENT AV | 067 | LEX | 2020-02-10 | JENSMIN | LABRAMS | 2003-12-26 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 17.48 | 16.3 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04570504600 |  | 100320661 | 15 | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | HAGERMAN | 103 HAGERMAN CT | 067 | LEX | 2020-02-10 | JENSMIN | OWHITT | 2004-03-30 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5 | 1 | 564.51 | 97.75 | 0 | 7 | 459.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05610873100 |  | 100322166 |  | 6716212P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLDHAM | 458 OLDHAM AV | 067 | LEX | 2020-02-10 | JENSMIN | SSUTHER | 2005-05-13 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 9.09 | 8.48 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08737012300 |  | 100322165 |  | V-1026-9 | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLDHAM | 459 OLDHAM AV | 067 | LEX | 2020-02-10 | JENSMIN | SSUTHER | 2008-06-26 | 2020-02-10 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.6 | 1 | 42.65 | 39.79 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898752100 |  | 100299133 |  | 16716212B | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | LEESTOWN | 1479 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2020-02-10 | JENSMIN | U906631 | 2011-03-31 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 24.46 | 22.82 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01464912800 |  | 100326194 |  | 6708216A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK L2 | 067 | LEX | 2020-02-12 | U930915 | DMCCULL | 2001-03-22 | 2020-02-11 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 0.64 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01464912900 |  | 100326191 |  | 6708216A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK I5 | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | DMCCULL | 2001-03-22 | 2020-02-11 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 0.64 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467053900 |  | 100326184 |  | 6708216A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK D10 | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | DMCCULL | 2001-04-11 | 2020-02-11 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 0.64 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467054600 |  | 100326187 |  | 6708216A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK F8 | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | DMCCULL | 2001-04-11 | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 0.64 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467055000 |  | 100326192 |  | 6708216A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE PER R STOKLEY | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK J4 | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | DMCCULL | 2001-04-11 | 2020-02-11 |  |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 0.64 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467055400 |  | 100326180 |  | 6708216A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK M1 | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | DMCCULL | 2001-04-11 | 2020-02-11 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.75 | 4 | 267.93 | 200.53 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467056000 |  | 100326193 |  | 6708216A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK K3 | 067 | LEX | 2020-02-12 | U930915 | DMCCULL | 2001-04-11 | 2020-02-11 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 0.64 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467056500 |  | 100326182 |  | 6708216A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK B12 | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | DMCCULL | 2001-04-11 | 2020-02-11 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 0.64 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467056800 |  | 100326189 |  | 6708216F | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE PER RSTOKLEY | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK H6 | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | DMCCULL | 2001-04-11 | 2020-02-11 |  |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 51.06 | 23.47 | 0 | 27.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467057000 |  | 100326188 |  | 6708216A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK G7 | 067 | LEX | 2020-02-12 | U930915 | DMCCULL | 2001-04-11 | 2020-02-11 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 0.64 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467057300 |  | 100326185 |  | 6708216A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK E9 | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | DMCCULL | 2001-04-11 | 2020-02-11 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 0.64 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467057700 |  | 100326183 |  | 67208216A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | OLD FRANKFORT | 4850 OLD FRANKFORT PK C11 | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | DMCCULL | 2001-04-11 | 2020-02-11 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 0.64 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533818600 |  | 100327268 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | MAIN | 222 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-03-17 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.46667 | 1 | 65.2 | 29.96 | 0 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734484500 |  | 100327367 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | MAIN | 570 E MAIN ST 1F | 067 | LEX | 2020-02-11 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-11 | 2020-02-07 | 2020-02-11 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.9667 | 3 | 4584.98 | 1238.63 | 0 | 560.45 | 2785.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734485500 |  | 100327368 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 121 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-11 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-11 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.7667 | 2 | 3822.37 | 543.92 | 0 | 246.15 | 3032.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772432300 |  | 100333394 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | RACE | 228 RACE ST | 067 | LEX | 2020-02-12 | U930915 | U132294 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-20 |  | JEMARTI | 2020-02-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.1833 | 4 | 1478.27 | 1379.27 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20781920100 |  | 100292110 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | FREEMAN | 573 FREEMAN DR | 067 | LEX | 2020-02-11 | JENSMIN | U131723 | 2020-02-05 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | JENSMIN | 2020-02-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.3667 | 1 | 2428.14 | 219.03 | 249.54 | 257.41 | 1702.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19733295600 |  | 100458067 |  | 6712232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | FLINTROY | 106 FLINTROY CT | 209 | GEO | 2020-02-24 | U930915 | AOC SYST | 2019-08-15 | 2020-02-14 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.4833 | 2 | 3041.25 | 225.21 | 185.49 | 352.29 | 2278.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19733303600 |  | 100459936 |  | 6712232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | FLINTROY | 105 FLINTROY CT | 209 | GEO | 2020-02-13 | U125208 | AOC SYST | 2019-08-15 | 2020-02-14 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.36667 | 1 | 2549.38 | 23.29 | 185.48 | 36.43 | 2304.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734486900 |  | 100444463 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 159 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-12 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-12 |  | 2020-02-12 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.7833 | 1 | 1720.86 | 360.11 | 75.8 | 162.94 | 1122.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734920400 |  | 100287579 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 978 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-12 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-02-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2603.9 | 0 | 0 | 0 | 2603.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757548800 |  | 100249909 |  | 7356248H | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10408 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-12 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2344.48 | 0 | 0 | 0 | 2344.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763732900 |  | 100312694 |  | 6716208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | LONGVIEW | 494 LONGVIEW DR | 067 | LEX | 2020-02-12 | ASNICHO | AOC SYST | 2019-12-09 | 2020-01-03 | 2020-02-03 |  | ASNICHO | 2020-02-12 | 2020-01-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 38.1 | 6 | 2467.02 | 2063.41 | 0 | 330.65 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782839600 |  | 100316930 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SOUTHLAND | 242 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2020-02-12 | LSTANFI | U129534 | 2020-02-11 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | LSTANFI | 2020-02-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 11.1167 | 2 | 8515.5 | 1174.08 | 340.37 | 412.27 | 6588.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19696432200 |  | 100345804 |  | 6696212D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MILDRED | 773 MILDRED ST | 239 | VER | 2020-02-17 | U930915 | AOC SYST | 2019-04-11 | 2019-10-11 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.8167 | 1 | 2210.43 | 117.15 | 250.52 | 183.25 | 1659.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19696436300 |  | 100345676 |  | 6696212D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | NANCY | 798 NANCY ST | 239 | VER | 2020-02-17 | U930915 | AOC SYST | 2019-04-11 | 2019-10-11 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.4167 | 1 | 2654.38 | 91.25 | 247.42 | 142.75 | 2172.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19696773600 |  | 100345657 |  | 6696212C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | LOY | 106 LOY ST | 239 | VER | 2020-02-20 | U125208 | AOC SYST | 2019-04-12 | 2019-10-11 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.8833 | 1 | 1947.83 | 121.01 | 235.45 | 189.3 | 1402.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19696778200 |  | 100345664 |  | 6696212C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | NANCY | 813 NANCY ST | 239 | VER | 2020-02-17 | U930915 | AOC SYST | 2019-04-12 | 2019-10-11 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.88333 | 1 | 2224.08 | 56.93 | 247.42 | 89.1 | 1830.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19696780000 |  | 100345758 |  | 6696212D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MILDRED | 792 MILDRED ST | 239 | VER | 2020-02-17 | U930915 | AOC SYST | 2019-04-12 | 2019-10-11 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.45 | 1 | 1890.36 | 93.19 | 247.42 | 145.76 | 1403.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734486800 |  | 100440397 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 155 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-18 | U461423 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | KKOUNS | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1099.93 | 0 | 0 | 0 | 1099.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734487100 |  | 100327382 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 173 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-18 | U461423 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | KKOUNS | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2060.17 | 0 | 0 | 0 | 2060.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734487300 |  | 100327389 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 178 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-18 | U461423 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | KKOUNS | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.4833 | 1 | 2684.46 | 154.59 | 0 | 69.97 | 2459.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734487400 |  | 100327383 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 179 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-18 | U461423 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | KKOUNS | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1384.58 | 0 | 0 | 0 | 1384.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734919500 |  | 100287628 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 955 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-13 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3151.75 | 0 | 0 | 0 | 3151.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756646400 |  | 100358489 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 223 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-02-14 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2097.22 | 0 | 0 | 0 | 2097.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756647000 |  | 100442497 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | LILLESTON | 250 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-02-14 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-03-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1882.64 | 0 | 0 | 0 | 1882.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756647300 |  | 100358464 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | LILLESTON | 258 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-02-14 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-03-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1340.9 | 0 | 0 | 0 | 1340.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756647500 |  | 100358466 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 262 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-02-13 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1140.32 | 0 | 0 | 0 | 1140.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757547900 |  | 100249870 |  | 7356248H | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10407 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-13 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1756.9 | 0 | 0 | 0 | 1756.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026922300 |  |  |  | 7344264C | 2069804 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 3'-4" PMIP - D033617 | 2621P | BEREA | 159 BEREA BV | 089 | RAC | 2021-12-20 | U128132 | U132280 | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 2021-06-04 | 2020-01-31 | CWHEELE | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9223 | AMRCB |  | 100 | 055732200269223 | 2 | 6 | 257.77 | 130.56 | 0 | 99.15 | 0 | 0 | 0.44 | 27.62 | 3
KY | KY - EAST | 2631 | 20026922400 |  |  |  | 7344264C | 2069804 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 3'-4" PIP - D033617 | 2621P | BEREA | 159 BEREA BV | 089 | RAC | 2021-12-20 | U128132 | U132280 | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 2021-06-04 | 2020-01-31 | CWHEELE | 2020-02-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9224 | AMRCB |  | 100 | 055832200269224 | 5.2667 | 0 | 3888.93 | 2555.92 | 0 | 1333.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776028800 |  | 100315267 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-31-2020 | 2621P | STATE | 125 STATE ST | 067 | LEX | 2020-02-17 | U930915 | U132002 | 2020-01-30 | 2020-03-10 | 2020-03-31 |  | KKINDER | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.85 | 3 | 392.57 | 366.3 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782741400 |  | 100464293 |  | 6720216E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221660 | 2621P | WILD TURKEY | 1640 WILD TURKEY CT | 067 | LEX | 2020-02-18 | U130761 | U125208 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 2020-03-02 |  | KKINDER | 2020-02-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.5167 | 4 | 1382.42 | 1095.85 | 160.92 | 78.61 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783101100 |  | 500192106 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107481 | 2621P | NEW CIRCLE | 690 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-02-25 | U125208 | U132942 | 2020-02-13 | 2019-08-07 | 2021-02-28 |  | KKINDER | 2020-02-13 | 2019-07-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 48.6 | 11 | 6919.72 | 2426.05 | 245.96 | 159.38 | 4088.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02509134900 |  | 100308028 | 29 | 6716212K | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | PATTERSON | 529 PATTERSON ST | 067 | LEX | 2020-02-14 | JENSMIN | LABRAMS | 2002-06-14 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3167 | 1 | 185.75 | 85.38 | 0 | 100.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026849200 |  |  |  | 6712228H | 1860106 | U461383 |  | 587 | EX | INSTALL MI WIRELESS EFC | 2600M | LEMONS MILL | 824 LEMONS MILL RD | 209 | GEO | 2020-03-12 | U462463 | U461383 | 2018-12-17 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-02-14 | CHRIS COX | 2020-02-14 | 2019-01-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP8492 |  |  | 100 | 058732180268492 | 63.3833 | 0 | 13047.12 | 3597.87 | 5830.21 | 731.5 | 925.91 | 0 | 373.93 | 1587.7
KY | KY - WEST | 2623 | 18026849300 |  |  |  | 6712228H | 1860106 | U461383 |  | 588 | EX | RETIRE EME UNIT | 2600M | LEMONS MILL | 824 LEMONS MILL RD | 209 | GEO | 2020-03-12 | U462463 | U461383 | 2018-12-17 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-02-14 | CHRIS COX | 2020-02-14 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP8493 |  |  | 100 | 058832180268493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19690352500 |  | 100254275 |  | 7348264N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NAPIER | 1305 NAPIER ST | 089 | FLA | 2020-02-17 | U125527 | U125208 | 2019-03-21 | 2019-09-20 | 2021-03-31 |  | AMCCORM | 2020-02-14 | 2020-02-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 30.8833 | 5 | 3144.75 | 1915.43 | 0 | 1164.04 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19696770000 |  | 100345651 |  | 6696212D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MEREWOOD | 113 MEREWOOD DR | 239 | VER | 2020-02-17 | U125527 | AOC SYST | 2019-04-12 | 2019-10-11 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.0833 | 1 | 1824.16 | 69.24 | 247.42 | 108.31 | 1399.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19732521400 |  | 100358465 |  | 6740232I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV - MOVE METER | 2621P | LILLESTON | 260 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-02-14 | U126532 | U125208 | 2019-08-13 | 2019-09-03 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1930.13 | 0 | 0 | 0 | 1930.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776335000 |  | 100312110 |  | 6716208E | 1968819 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACEMENT | 2621P | HILL N DALE | 549 HILL N DALE RD | 067 | LEX | 2020-02-17 | U930915 | U131723 | 2020-01-31 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | KKINDER | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.95 | 4 | 1661.43 | 1464.18 | 0 | 105.09 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20783287400 |  | 100345785 |  | 6696212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV 19696431900 | 2621P | JANET | 774 JANET ST | 239 | VER | 2020-02-17 | U125527 | U132823 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  |  | CDESPAI | 2020-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.43333 | 1 | 758.65 | 27.85 | 33.28 | 43.54 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783347600 |  | 100296259 |  | 6716216O | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINEWATERED OFF | 2621P | DEPORRES | 957 DEPORRES AV | 067 | LEX | 2020-02-14 | RJCRAWF | U132823 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  |  | RJCRAWF | 2020-02-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.5667 | 5 | 1766.76 | 1545.43 | 0 | 110.93 | 110.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18603627000 |  | 100429585 |  | 7340156T | 1747896 |  |  | 566 | EX | FARM TAP ABANDON | 2621P | P66 | P66 | 071 | LAN | 2020-02-20 | U125208 | U461673 | 2018-04-17 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | BBMULLI | 2020-02-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | FTREG |  | 100 | 056632B26330057 | 0.55 | 1 | 37.39 | 34.9 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18603628900 |  | 100260671 |  | 7336152T | 1747896 |  |  | 566 | EX | FARM TAP ABANDON | 2621P | P66 | P66 | 071 | LAN | 2020-02-20 | U125208 | U461673 | 2018-04-17 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | BBMULLI | 2020-02-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | FTREG |  | 100 | 056632B26330057 | 1.1167 | 1 | 71.43 | 66.39 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026874100 |  | 501248265 |  | 6720204O | 1963066 | U130604 |  | 555 | EX | INSTALL 2800' OF 2"/4"PMMP | 2600B | ARMSTRONG MILL | 2311< ARMSTRONG MILL RD | 067 | LEX | 2020-03-16 | U460266 | U461383 | 2019-04-28 | 2020-01-22 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | ED FOX | 2020-02-17 | 2020-01-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8741 |  |  | 100 | 055532190268741 | 168.1833 | 66690 | 106780.18 | 11105.01 | 6327.21 | 1928.33 | 75438.54 | 0 | 194.02 | 11787.07 | 2565
KY | KY - WEST | 2621 | 19713830400 |  | 100302565 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SVC LINE | 2621P | CHERBOURG | 1229 CHERBOURG RD | 067 | LEX | 2020-02-17 | JENSMIN | U130193 | 2019-06-13 | 2019-12-31 |  |  | JENSMIN | 2020-02-17 | 2019-06-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.7833 | 3 | 2572.71 | 413.09 | 248.36 | 495.75 | 1415.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734492900 |  | 100422322 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 184 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-17 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.75 | 2 | 2207.93 | 543.26 | 0 | 245.8 | 1418.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734919800 |  | 100287626 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 963 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-17 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3153.67 | 0 | 0 | 0 | 3153.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734920300 |  | 100287623 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 975 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-17 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3154.63 | 0 | 0 | 0 | 3154.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734921000 |  | 100287582 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 990 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-17 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1281.38 | 0 | 0 | 0 | 1281.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757547600 |  | 100249910 |  | 7356248H | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10338 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-17 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2296.37 | 0 | 0 | 0 | 2296.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757548600 |  | 100249908 |  | 7356248H | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10352 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-17 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2172.05 | 0 | 0 | 0 | 2172.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763965600 |  | 100290449 |  | 6720212C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | NORTHWOOD | 121 NORTHWOOD DR | 067 | LEX | 2020-02-20 | U930915 | AOC SYST | 2019-12-10 | 2020-01-09 | 2020-02-08 |  | KKINDER | 2020-02-17 | 2020-02-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 38.15 | 7 | 2052.9 | 1859.02 | 0 | 133.4 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026924800 |  |  |  | 674418D | 2070067 | U132703 |  | 557 | EX | REPLACE 40'-2"PMMP | 2621P | DOYLESVILLE | 2558 DOYLESVILLE RD | 151 | RIC | 2020-03-04 | U128132 | U132703 | 2020-02-13 | 2021-06-30 | 2022-02-01 | 2020-02-17 | WDENNINGJOFF | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9248 | AMRCB |  | 100 | 055732200269248 | 22.6667 | 222 | 2579.36 | 1177.13 | 439.44 | 640.1 | 40.32 | 0 | 1.33 | 281.04 | 37
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026924900 |  |  |  | 674418D | 2070067 | U132703 |  | 558 | EX | RETIRE MAIN - LEAKAGE | 2621P | DOYLESVILLE | 2558 DOYLESVILLE RD | 151 | RIC | 2020-03-04 | U128132 | U132703 | 2020-02-13 | 2021-06-30 | 2022-02-01 | 2020-02-17 | WDENNINGHOFF | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9249 | AMRCB |  | 100 | 055832200269249 | 3.3333 | 0 | 2558.98 | 1823.23 | 0 | 735.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783275800 |  | 100322519 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | TREMONT | 702 TREMONT AV | 067 | LEX | 2020-02-17 | JENSMIN | U132823 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  |  | JENSMIN | 2020-02-17 | 2020-02-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.95 | 2 | 7642.82 | 912.42 | 240.45 | 1072.57 | 5417.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783373600 |  | 100322402 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | BEAUMONT | 637 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2020-02-17 | JENSMIN | U132823 | 2020-02-14 | 2020-08-16 | 2022-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.1167 | 1 | 5196.29 | 72.35 | 246.65 | 85.04 | 4792.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783674300 |  | 501147388 |  | 6716216P | 1425507 |  |  | 566 | EX | RETIRED S/L WITH 18-0267797-00 | 2600B | NEW CIRCLE | 996 W NEW CIRCLE RD CNT | 067 | LEX | 2020-02-17 | U461383 | U461383 | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | TWALKER | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20783693400 |  | 500868037 |  | 6716212D | 1423530 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/14026531302 | 2600B | CHESTNUT OAK | 600 CHESTNUT OAK WY CABLE | 067 | LEX | 2020-02-18 | U126604 | U124960 | 2020-02-17 | 2020-03-30 |  |  | WILL FULKS | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2490.04 | 0 | 1047.31 | 0 | 1442.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20783769800 |  | 100358471 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2621P | LUCAS | 290 LUCAS ST | 017 | PAR | 2020-02-17 | U126532 | U130721 | 2020-02-17 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2113.25 | 0 | 0 | 0 | 2113.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20783770800 |  | 100358461 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 566 | EX | ABDN SL/19026897800/ | 2621P | LILLESTON | 242 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-02-17 | U126532 | U130721 | 2020-02-17 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 653.98 | 0 | 0 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20783771000 |  | 100358482 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 566 | EX | ABDN SL/19026897800/ | 2621P | LILLESTON | 249 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-02-17 | U126532 | U130721 | 2020-02-17 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 653.98 | 0 | 0 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20783771200 |  | 100358481 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 566 | EX | ABDN SL/19026897800/ | 2621P | LILLESTON | 253 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-02-17 | U126532 | U130721 | 2020-02-17 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 653.98 | 0 | 0 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11877725700 |  | 100357330 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 01-24-2008 | 2621P | BROADWAY | 4023 BROADWAY AL | 161 | GER | 2020-02-21 | U125208 | U906307 | 2011-01-07 | 2019-10-30 |  |  | SDADAMS | 2020-02-18 | 2020-02-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.4167 | 3 | 756.72 | 673.36 | 35.37 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14026531302 |  |  |  | 6716212D | 1423530 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 20'-6" CSHP | 2600B | CHESTNUT OAK | 600 CHESTNUT OAK ST | 067 | LEX | 2020-02-28 | U460266 | U122858 | 2020-01-29 | 2020-02-19 | 2020-02-28 | 2020-02-17 | WILL FULKS | 2020-02-18 | 2020-01-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP5313 | AMRCB |  | 100 | 056132140265313 | 166.05 | 1920 | 74916.27 | 10172.05 | 7661.1 | 2982.05 | 45708.71 | 0 | 110.21 | 8282.15 | 80
KY | KY - WEST | 2621 | 14026531402 |  |  |  | 6716212D | 1423530 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 20'-6" CSHP | 2600B | CHESTNUT OAK | 600 CHESTNUT OAK ST | 067 | LEX | 2020-02-28 | U460266 | U122858 | 2020-01-30 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-17 | WILL FULKS | 2020-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP5314 | AMRCB |  | 100 | 056232140265314 |  | 0 | 461.39 | 301.94 | 0 | 16.75 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17536738700 |  | 100344644 |  | 6700224K |  |  |  | 565 | EX | REPL S/L - MOVE METER | 2621P | 2ND | 310 2ND ST | 239 | MID | 2020-02-18 | CDESPAI | U125208 | 2017-08-23 | 2017-11-10 |  |  | CDESPAI | 2020-02-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.4 | 1 | 1698.86 | 25.9 | 255.35 | 40.5 | 1377.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17566822500 |  | 100357375 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 566 | EX | METER ABANDON W/17-0267089-00 | 2600B | PLEASANT | 807 PLEASANT ST | 017 | PAR | 2020-02-18 | U126603 | U461383 | 2017-12-05 | 2019-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588345200 |  | 100357559 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/170267090-00 | 2600B | 4TH | 125 E 4TH ST | 017 | PAR | 2020-02-18 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-26 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18588345900 |  | 100357466 |  | 6740232M | 1745023 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/170267090-00 | 2600B | 9TH | 114< E 9TH ST | 017 | PAR | 2020-02-18 | U126603 | U131066 | 2018-02-19 | 2019-12-26 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18603625600 |  | 100411277 |  | 7340156T | 1747896 |  |  | 566 | EX | FARM TAP ABANDON | 2621P | KY RT 850 | 6211 KY RT 850 | 071 | LAN | 2020-02-21 | U125208 | U461673 | 2018-04-17 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | BBMULLI | 2020-02-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | FTREG |  | 100 | 056632B26330057 | 2.3 | 2 | 156.97 | 146.57 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18614412600 |  | 100344512 |  | 6700224O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HIGGINS | 235 W HIGGINS ST | 239 | MID | 2020-02-21 | U125208 | AOC SYST | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2021-05-08 |  | CDESPAI | 2020-02-18 | 2020-02-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.9 | 2 | 3190.69 | 251.75 | 255.35 | 393.81 | 2289.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026885901 |  | 501271973 |  | 6712232P | 1965222 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 400' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | PARIS | 1505 PARIS PK | 209 | GEO | 2020-02-24 | U128132 | U461383 | 2020-02-14 | 2020-03-04 | 2020-03-15 | 2020-02-17 | JDUNN | 2020-02-18 | 2020-02-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8859 |  |  | 100 | 055532190268859 | 59.3 | 6120 | 36432.55 | 3675.2 | 1595.65 | 293.98 | 26852.79 | 0 | 21.55 | 3993.38 | 612
KY | KY - WEST | 2621 | 19026893200 |  |  |  | 6712208K | 1966174 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 40' - 4" PMMP | 2600B | FORT HARRODS | 2001 FORT HARRODS DR | 067 | LEX | 2020-05-12 | U460266 | U128885 | 2019-08-27 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 2020-01-09 | JENSMIN | 2020-02-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8932 |  |  | 100 | 055732190268932 | 1.1333 | 30 | 7215.29 | 73.68 | 2350.55 | 86.57 | 3928.74 | 0 | -22.14 | 797.89 | 30
KY | KY - WEST | 2621 | 19026893300 |  |  |  | 6712208K | 1966174 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 20' - 2" PMMP | 2600E | FORT HARRODS | 2001 FORT HARRODS DR | 067 | LEX | 2020-05-12 | U460266 | U128885 | 2019-08-27 | 2021-05-21 | 2021-05-23 | 2020-01-09 | JENSMIN | 2020-02-18 | 2020-01-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8933 |  |  | 100 | 055832190268933 | 39.4167 | 0 | 29519.26 | 2382.08 | 0 | 2347.65 | 24789.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19687566600 |  | 100255323 |  | 7348264K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D133288 | 2621P | MAPLE | 1409 MAPLE ST | 089 | FLA | 2020-02-21 | U125208 | U125208 | 2019-03-12 | 2019-09-11 | 2021-03-31 |  | AMCCORM | 2020-02-18 | 2020-02-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 36.3 | 4 | 3061.74 | 2277.26 | 0 | 744.16 | 40.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19724356600 |  | 100424367 |  | 7324124T | 1747896 |  |  | 566 | EX | FARM TAP ABANDON SETTING | 2621P | PM3 | PM3 | 119 | BRI | 2020-02-21 | U125208 | U128298 | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 2020-03-24 |  | BBMULLI | 2020-02-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | FTREG |  | 100 | 056632B26330057 | 0.58333 | 1 | 39.42 | 36.78 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734480500 |  | 100435830 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 558 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-02-19 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1488.77 | 0 | 0 | 0 | 1488.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734487000 |  | 100421890 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 170 OLD PARK AV 1F | 067 | LEX | 2020-02-19 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2862.98 | 0 | 0 | 0 | 2862.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734492800 |  | 100327384 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 183 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-02-19 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.2333 | 1 | 3024.83 | 573.7 | 0 | 259.56 | 2191.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19735413500 |  | 100344655 |  | 6700224L |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE - ABANDON | 2621P | WINTER | 313 N WINTER ST | 239 | MID | 2020-02-18 | CDESPAI | U125208 | 2019-08-22 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-02-18 | 2019-12-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 4.1333 | 3 | 1699.5 | 243.74 | 15.56 | 166.92 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19740981900 |  | 100281141 |  | 6692224C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | DUCKERS | 495 DUCKERS RD | 239 | MID | 2020-02-21 | U125208 | AOC SYST | 2019-09-11 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-18 | 2020-02-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.95 | 3 | 3622.66 | 450.35 | 162.55 | 704.62 | 2305.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19762222900 |  | 100356758 |  | 7260276C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247027 | 2621P | ASH | 1703 ASH ST | 161 | MAY | 2020-02-18 | SDADAMS | U125208 | 2019-11-27 | 2020-05-26 | 2021-11-30 |  | SDADAMS | 2020-02-18 | 2020-02-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 27.9333 | 4 | 2301.23 | 1779.53 | 319.09 | 127.73 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19763594400 |  | 100357185 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-13-19 | 2621P | KY 10 | 4358 KY 10 | 161 | GER | 2020-02-18 | SDADAMS | U132002 | 2019-12-09 | 2020-01-17 | 2020-02-07 |  | SDADAMS | 2020-02-18 | 2019-12-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 18.45 | 5 | 1218.46 | 1133.13 | 11.44 | 73.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20783910500 |  | 100344642 |  | 6700224K | 1635077 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - NO DPI | 2621P | 2ND | 318 2ND ST | 239 | MID | 2020-02-28 | U125208 | U132942 | 2020-02-18 | 2018-05-24 | 2021-05-08 |  | CDESPAI | 2020-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.56667 | 1 | 812.93 | 36.28 | 65.96 | 56.71 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20783916600 |  | 100344695 |  | 6700224P | 1635077 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MARTIN | 108 MARTIN ST | 239 | MID | 2020-02-18 | CDESPAI | U132942 | 2020-02-18 | 2018-05-24 | 2021-05-08 |  | CDESPAI | 2020-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.9 | 1 | 869.31 | 58.25 | 65.96 | 91.12 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783993300 |  | 100459628 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031886 | 2621P | PATCHEN | 400 PATCHEN DR | 067 | LEX | 2020-02-21 | U125208 | U132942 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2022-01-31 |  | KKINDER | 2020-02-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 47.8667 | 5 | 2619.4 | 2173.91 | 207.85 | 156.04 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784031800 |  | 100305233 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MERIDIAN | 1136 MERIDIAN DR | 067 | LEX | 2020-02-18 | LSTANFI | U132625 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | LSTANFI | 2020-02-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 25.1333 | 5 | 1515.21 | 1112.39 | 264.45 | 79.81 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17517259500 |  | 100344578 | 33 | 6700224O | 1638340 |  |  | 565 | EX | REPL SERV - PITTED @ CKY CORR | 2621P | BRUEN | 129 W BRUEN ST | 239 | MID | 2020-02-19 | CDESPAI | JLYNN | 2017-06-20 | 2017-12-29 |  |  | CDESPAI | 2020-02-19 | 2020-02-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.4 | 3 | 4068.78 | 350.14 | 255.35 | 547.7 | 2915.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17518888600 |  | 100344671 | 21 | 6700224L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE: UNMTRD GAS - MOVE MTR | 2621P | WINTER | 405 N WINTER ST | 239 | MID | 2020-02-19 | CDESPAI | JDBRADF | 2017-06-26 | 2017-10-26 |  |  | CDESPAI | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.4833 | 1 | 4122.41 | 289.26 | 179.74 | 452.54 | 3200.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18652625000 |  | 100316239 |  | 6716208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ROSEMONT | 309 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-02-19 | JEMARTI | U125208 | 2018-10-23 |  |  |  | JEMARTI | 2020-02-19 | 2020-02-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.3833 | 7 | 1831.55 | 1482.4 | 190.94 | 106.37 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026897500 |  | 501277585 |  | 6724212M | 1966837 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 3400' OF 2"/4"PMMP | 2600B | TIDEWATER FLAT | TIDEWATER FLAT LT 132 | 067 | LEX | 2020-03-06 | U460266 | U461383 | 2019-09-23 | 2020-01-24 | 2020-02-20 | 2020-02-19 | DEREK PAYTON | 2020-02-19 | 2020-01-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8975 |  |  | 100 | 055532190268975 | 191.6833 | 79200 | 76209.9 | 11369.1 | 5341.39 | 915.92 | 50134.72 | 0 | 79.22 | 8369.55 | 3300
KY | KY - WEST | 2621 | 19734480400 |  | 100443846 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 550 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-02-25 | U125208 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1242.07 | 0 | 0 | 0 | 1242.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734491000 |  | 100431268 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 554 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-02-20 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2019-11-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.5 | 2 | 2456.64 | 838.19 | 0 | 379.26 | 1239.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734920600 |  | 100287580 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 982 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-19 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1474.42 | 0 | 0 | 0 | 1474.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734921100 |  | 100287619 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 991 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-19 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1792.75 | 0 | 0 | 0 | 1792.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734921200 |  | 100287583 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 994 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-19 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2609.66 | 0 | 0 | 0 | 2609.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734921300 |  | 100287618 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 995 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-19 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3166.15 | 0 | 0 | 0 | 3166.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19735414500 |  | 100344796 |  | 6700224P |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | ANN | 104 ANN ST | 239 | MID | 2020-02-19 | CDESPAI | U125208 | 2019-08-22 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-02-19 | 2019-11-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.4333 | 2 | 3909.75 | 251.93 | 218.95 | 532.57 | 2906.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756638200 |  | 100358456 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 235 2ND ST | 017 | PAR | 2020-02-19 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1996.97 | 0 | 0 | 0 | 1996.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756646700 |  | 100358458 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 238 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-02-20 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2007.68 | 0 | 0 | 0 | 2007.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757547400 |  | 100249868 |  | 7356248H | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10329 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-19 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1129.3 | 0 | 0 | 0 | 1129.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757547500 |  | 100249866 |  | 7356248H | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10333 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-19 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1206.22 | 0 | 0 | 0 | 1206.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757547700 |  | 100249869 |  | 7360248E | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10341 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-19 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1691.04 | 0 | 0 | 0 | 1691.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20781969500 |  | 100409168 | 21 | 6712224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY SERVICE | 2621P | LEE | 109 LEE LN | 209 | GEO | 2020-02-19 | DCOLLIN | JDBRADF | 2020-02-05 | 2020-03-06 | 2020-03-23 |  | DCOLLIN | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 13.2667 | 2 | 1373.22 | 822.17 | 0 | 551.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784139600 |  | 100302507 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BORDEAUX | 1287 BORDEAUX DR | 067 | LEX | 2020-02-19 | JENSMIN | U126979 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  | JENSMIN | 2020-02-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 3.0667 | 1 | 2113.25 | 201.38 | 266.34 | 236.74 | 1408.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784198700 |  | 100292845 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | LINTON | 1810 LINTON RD | 067 | LEX | 2020-02-19 | JENSMIN | U131367 | 2020-02-19 | 2019-12-31 |  |  | JENSMIN | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.75 | 1 | 3920.92 | 259.39 | 251.9 | 304.92 | 3104.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784414700 |  | 100358459 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 566 | EX | ABNDN MANIFOLD/19026897800 | 2600B | LILLESTON | 230 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-02-20 | U126532 | U125201 | 2020-02-20 | 2020-03-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 18614412100 |  | 100344579 |  | 6700224O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | TURNER | 114 S TURNER ST | 239 | MID | 2020-02-20 | EFGOINS | AOC SYST | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2021-05-08 |  | EFGOINS | 2020-02-20 | 2020-02-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.6833 | 2 | 3180.27 | 429.63 | 169.95 | 434.61 | 2146.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18615340000 |  | 100344454 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | NON-STANDARD PIPING | 2621P | STEPHENS | 129 W STEPHENS ST | 239 | MID | 2020-02-20 | EFGOINS | U131305 | 2018-05-29 | 2018-06-22 | 2018-07-24 |  | EFGOINS | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4 | 1 | 3513.09 | 251 | 205.88 | 18.03 | 3038.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18636015900 |  | 100276707 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | II - ABANDON ON SOII | 2621P | 5TH | 402 5TH AV | 073 | FRA | 2020-02-20 | EFGOINS | U126129 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | EFGOINS | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.25 | 1 | 808.65 | 79.88 | 69.06 | 5.73 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026870901 |  |  |  | 6716208F | 1852914 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 15'-2" PMMP | 2600B | GOODRICH | GOODRICH AV | 067 | LEX | 2020-04-10 | U460266 | U122858 | 2020-02-08 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 2019-05-28 | L.STANFIELD | 2020-02-20 | 2019-04-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP8709 |  |  | 100 | 056132190268709 | 82.2167 | 180 | 20986.01 | 4291.71 | 1653.6 | 527.63 | 11271.82 | 0 | 184.07 | 3057.18 | 15
KY | KY - WEST | 2621 | 19026871000 |  |  |  | 6716208F | 1852914 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 5'-2" PMP | 2621P | GOODRICH | 98 GOODRICH AV | 067 | LEX | 2020-04-09 | U460266 | U122858 | 2019-04-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2019-05-28 | L.STANFIELD | 2020-02-20 | 2019-04-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP8710 |  |  | 100 | 056232190268710 | 19.9 | 0 | 1225.03 | 1158.62 | 0 | 66.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026876100 |  | 500132066 |  | 6712208M | 1963660 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 2760' OF 2"/4"PMMP | 2600B | HARRODSBURG | 4235 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2020-03-27 | U460266 | U461383 | 2019-05-12 | 2020-01-28 | 2020-02-20 | 2020-02-13 | HROGERS | 2020-02-20 | 2020-01-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8761 |  |  | 100 | 055532190268761 | 117.5167 | 33408 | 68619.9 | 6594.66 | 5264.07 | 1186.23 | 47967.59 | 0 | 83.4 | 7523.95 | 1856
KY | KY - WEST | 2621 | 19734921400 |  | 100287584 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 998 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1815.79 | 0 | 0 | 0 | 1815.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734921600 |  | 100287585 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1002 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1475.38 | 0 | 0 | 0 | 1475.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734921700 |  | 100287586 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1006 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2613.5 | 0 | 0 | 0 | 2613.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734921800 |  | 100287615 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1007 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | U461375 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3151.75 | 0 | 0 | 0 | 3151.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734921900 |  | 100287614 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1011 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-20 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2813.26 | 0 | 0 | 0 | 2813.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734942100 |  | 100287587 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1010 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-20 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1808.11 | 0 | 0 | 0 | 1808.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757302600 |  | 100465702 |  | 6720216M | 1425507 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026798300 | 2600B | NEW CIRCLE | 745 W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-02-28 | U126285 | U131066 | 2019-11-07 | 2019-12-31 |  |  | DDAVIS | 2020-02-20 | 2020-02-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.25 | 1 | 14276.33 | 508.32 | 77 | 276.6 | 13414.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757547300 |  | 100249867 |  | 7360248E | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10325 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-20 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2850.87 | 0 | 0 | 0 | 2850.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772661900 |  | 500010895 |  | 6720204M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247082 | 2621P | TANBARK | 1057 TANBARK RD | 067 | LEX | 2020-02-21 | U125208 | U131723 | 2020-01-22 | 2020-07-21 | 2022-01-31 |  | JENSMIN | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.2667 | 1 | 1854.46 | 168.39 | 166.6 | 121.24 | 1398.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773015400 |  | 100311451 |  | 6712204H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PLYMOUTH | 438 PLYMOUTH DR | 067 | LEX | 2020-02-20 | JENSMIN | U131723 | 2020-01-23 | 2020-07-22 | 2022-01-31 |  | JENSMIN | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.7333 | 1 | 2146.06 | 307.61 | 177.73 | 250.01 | 1410.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20781439000 |  | 100287901 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL FOR DEMO PS MAILBOX | 2621P | MORGAN | 414 MORGAN AV | 067 | LEX | 2020-02-20 | ATWILLI | U132002 | 2020-02-03 | 2020-03-12 | 2020-04-02 |  | ATWILLI | 2020-02-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.2833 | 4 | 953.97 | 890.12 | 0 | 63.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20783342300 |  | 100435570 |  | 7324132F |  | U125208 |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - PER DAMAGE | 2621P | MAIN | 546 E MAIN ST | 119 | HIN | 2020-02-21 | U125208 | U125208 | 2020-02-14 | 2020-02-17 |  |  | JAHOWARD | 2020-02-20 | 2020-02-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 30.25 | 3 | 3762.83 | 1995.75 | 0 | 858.28 | 908.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20784267600 |  | 100263513 |  | 7352256C |  |  |  | 565 | EX | RPLC SVC LINE | 2621P | LEE | 300 LEE ST | 019 | ASH | 2020-02-21 | U125208 | U132942 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  | BROBERT | 2020-02-20 | 2020-02-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 8.6333 | 4 | 912.38 | 518.97 | 110.62 | 224.23 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784443900 |  | 100358543 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | CHAPEL | 203 CHAPEL ST | 017 | PAR | 2020-02-20 | U126532 | U131066 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1363.92 | 0 | 0 | 0 | 1363.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784465600 |  | 100435355 |  | 6716204K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221293 | 2621P | NORTHAMPTON | 3958 NORTHAMPTON DR | 067 | LEX | 2020-02-21 | U125208 | U132942 | 2020-02-20 | 2020-02-19 | 2020-03-08 |  | LSTANFI | 2020-02-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.2167 | 4 | 1084.25 | 774.09 | 171.13 | 55.51 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784491800 |  | 100336515 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | MAINT TO SVC LINES | 2600V | OHIO | 315 OHIO ST | 067 | LEX | 2020-03-02 | U930915 | U132942 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  |  | ASNICHO | 2020-02-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 2 | 53.01 | 17.85 | 33.88 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784491900 |  | 100336513 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | MAINT TO SVC LINES | 2600V | OHIO | 321 OHIO ST | 067 | LEX | 2020-03-02 | U930915 | U132942 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  |  | WHIMES | 2020-02-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.4 | 4 | 1012.6 | 847.39 | 10.78 | 154.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784534500 |  | 100317437 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KENLOCK | 297 KENLOCK DR | 067 | LEX | 2020-02-20 | JEMARTI | U132942 | 2020-02-20 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | JEMARTI | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 35.9333 | 4 | 2181.09 | 1808.02 | 189.54 | 129.77 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20789688300 |  | 100336513 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | PER 20-7844919-00 NEED DIS UPD | 2621P | OHIO | 321 OHIO ST | 067 | LEX | 2020-03-06 | U125208 | U125208 | 2020-03-06 | 2020-02-20 |  |  | WHIMES | 2020-02-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20789689100 |  | 100336515 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | PER 20-7844918-00 NEED DIS UPD | 2621P | OHIO | 315 OHIO ST | 067 | LEX | 2020-03-06 | U125208 | U125208 | 2020-03-06 | 2020-02-20 |  |  | ASNICHO | 2020-02-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 18636019400 |  | 100274335 |  | 6684228O | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | CAMPBELL | 117 W CAMPBELL ST | 073 | FRA | 2020-03-06 | U125208 | U126129 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | CDESPAI | 2020-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.3333 | 1 | 1281.84 | 215.44 | 75.31 | 337.11 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18653645000 |  | 100453731 |  | 6684228N | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - ABANDON OR CO SOII | 2621P | DOGWOOD | 4 DOGWOOD LN 4 | 073 | FRA | 2020-02-24 | U125208 | U126129 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 2018-12-01 |  | CDESPAI | 2020-02-21 | 2020-02-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.1 | 2 | 1719.35 | 265.34 | 75.31 | 415.07 | 963.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026887301 |  | 501250637 |  | 6716216G | 1742844 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 925' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | GEORGETOWN | 1803 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2020-03-03 | U460266 | U461383 | 2020-02-18 | 2020-02-07 | 2020-02-21 | 2020-02-20 | S.CANOY | 2020-02-21 | 2020-02-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8873 |  |  | 100 | 055532190268873 | 115.0333 | 14192 | 62516.06 | 7398.3 | 1509.25 | 3250.02 | 43471.87 | 0 | 38.81 | 6847.81 | 887
KY | KY - WEST | 2621 | 19734480300 |  | 500079736 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CENTRAL | 546 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-02-21 | U126284 | U131066 | 2019-08-20 | 2020-02-28 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.1667 | 1 | 1681.69 | 309.82 | 0 | 144.2 | 1227.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751667800 |  | 100315460 |  | 6716208C | 1965189 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026884500 | 2600B | FOREST PARK | 219 FOREST PARK RD | 067 | LEX | 2020-02-21 | U126284 | U131066 | 2019-10-17 | 2020-04-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 5.8333 | 1 | 569.54 | 350.67 | 0 | 163.19 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757547200 |  | 500017018 |  | 7360248E | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10220 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-21 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1984.78 | 0 | 0 | 0 | 1984.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764007300 |  | 100300736 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193430 | 2621P | DELMONT | 119 DELMONT DR | 067 | LEX | 2020-02-21 | JENSMIN | U125208 | 2019-12-11 | 2020-06-10 | 2021-12-31 |  | JENSMIN | 2020-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.7167 | 1 | 3224.8 | 437.35 | 186.3 | 514.06 | 2087.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773150300 |  | 100313527 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-10-2020 | 2621P | BLUEBIRD | 1570 BLUEBIRD LN | 067 | LEX | 2020-02-24 | U125208 | U132002 | 2020-01-23 | 2020-03-03 | 2020-03-24 |  | ASNICHO | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.1167 | 4 | 1150.76 | 997.56 | 0 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782634200 |  | 100324064 |  | 6728208M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / HOUSE-GARAGE / RA 2-18 | 2621P | DEER HAVEN | 1370 DEER HAVEN LN | 067 | LEX | 2020-02-24 | U125208 | U125208 | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | ASNICHO | 2020-02-21 | 2020-02-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21.9833 | 7 | 1395.84 | 1157.71 | 0 | 238.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783219200 |  | 100297689 | 23 | 6716212L | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/MMO | 2621P | UPPER | 200 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-02-21 | U125208 | NRICHIE | 2020-02-13 | 2020-02-20 |  |  | JENSMIN | 2020-02-21 | 2020-02-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.45 | 2 | 7558.36 | 613.11 | 529.72 | 481.37 | 5934.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783814000 |  | 100411662 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D096361 | 2621P | MALABU | 3441 MALABU CR 1FL | 067 | LEX | 2020-02-24 | U125208 | U131723 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-03-09 |  | JGIVENS | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.25 | 5 | 1875.44 | 1363.89 | 335.93 | 97.86 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784878500 |  | 100302436 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | DEVONPORT | 1163 DEVONPORT CR | 067 | LEX | 2020-02-21 | JENSMIN | U132823 | 2020-02-21 | 2019-12-31 |  |  | JENSMIN | 2020-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.1 | 1 | 1992.72 | 136.22 | 0 | 160.1 | 1696.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11895720100 |  | 100240132 |  | 7352264-I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/ RI 03-2008 | 2600B | HIGH | 507 HIGH ST | 089 | RUS | 2020-04-22 | U124015 | U124960 | 2011-03-15 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-02-22 | 2020-04-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.6667 | 2 | 3824.49 | 365.85 | 0 | 33.82 | 3424.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00421454500 |  | 100322250 |  | 6716212P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | EUCLID | 606 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2020-02-24 | U126308 | DMCCULL | 2000-02-07 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | J ENSMINGER | 2020-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 07678938500 |  | 100314504 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | UPPER | 347 S UPPER ST 3 | 067 | LEX | 2020-02-24 | JENSMIN | DMCCULL | 2007-03-14 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2167 | 2 | 184.28 | 123.34 | 0 | 60.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026780001 |  |  |  | 6716216N | 1425507 | BKSLONE |  | 575 | EX | R-1221 ACQUIRE NEW REG SITE | 2600E | LIMA | 250 LIMA DR | 067 | LEX | 2020-03-26 | U462463 | BKSLONE | 2019-03-13 | 2019-06-27 | 2019-06-30 | 2020-02-24 | AUTUMN DYMTREWYCZ | 2020-02-24 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3207513 |  |  | WP7800 |  |  | 100 | 751332180267800 |  | 1 | 64226.88 | 0 | 0 | 60000 | 4193.04 | 0 | 33.84 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757548200 |  | 100451659 |  | 7360248E | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-24 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1948.29 | 0 | 0 | 0 | 1948.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20771929800 |  | 100297879 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-21-2020 | 2621P | MARYLAND | 548 MARYLAND AV | 067 | LEX | 2020-02-24 | JEMARTI | U132002 | 2020-01-17 | 2020-02-27 | 2020-03-19 |  | JEMARTI | 2020-02-24 | 2020-02-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 38.6 | 11 | 2307.97 | 2152.18 | 1.43 | 154.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785167800 |  | 100460208 |  | 6720208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222230 | 2621P | LAKESHORE | 504 LAKESHORE DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | U125208 | U125208 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-03-15 |  | KKINDER | 2020-02-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.9167 | 4 | 2046.63 | 1547.04 | 332.93 | 110.98 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95220717900 |  | 100298176 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | MILL | 165 N MILL ST | 067 | LEX | 2020-02-24 | JENSMIN | MPINKST | 1995-07-20 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.8833 | 1 | 704.25 | 328.24 | 0 | 376.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 97314001100 |  | 100403805 |  | 160000000 | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | MILL | 165 N MILL ST | 067 | LEX | 2020-02-24 | JENSMIN | TDORTEN | 1997-08-19 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3667 | 1 | 339.18 | 158.1 | 0 | 181.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02497598500 |  | 100321746 |  | X00000000 | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | ROSE | 532 ROSE ST | 067 | LEX | 2020-02-25 | JENSMIN | DMCCULL | 2002-02-14 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JENSMIN | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4667 | 1 | 209.8 | 97.78 | 0 | 112.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02497737700 |  | 100445436 |  | V-925-32 | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | GEORGETOWN | 571 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2020-02-25 | JENSMIN | DMCCULL | 2002-02-15 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JENSMIN | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 12.9 | 6.01 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528769800 |  | 100298232 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | SHORT | 539 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-02-25 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | JENSMIN | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.083333 | 1 | 11.48 | 5.35 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07678942600 |  | 100314503 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | UPPER | 347 S UPPER ST 4 | 067 | LEX | 2020-02-25 | U126308 | DMCCULL | 2007-03-14 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | J ENSMINGER | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 637.96 | 8.69 | 0 | 9.97 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12965300600 |  | 100274062 |  | 00NEW | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | DOGWOOD | 4 DOGWOOD LN 3 | 073 | FRA | 2020-02-25 | CDESPAI | U124967 | 2012-04-16 | 2020-02-24 |  |  | CDESPAI | 2020-02-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.033333 | 1 | 4.92 | 1.89 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12965300700 |  | 100274065 |  | 00NEW | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | DOGWOOD | 4 DOGWOOD LN 1 | 073 | FRA | 2020-02-25 | CDESPAI | U124967 | 2012-04-16 | 2020-02-24 |  |  | CDESPAI | 2020-02-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.23333 | 1 | 36.21 | 13.96 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12965300800 |  | 100274066 |  | 00NEW | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | DOGWOOD | 4 DOGWOOD LN 2 | 073 | FRA | 2020-02-25 | CDESPAI | U124967 | 2012-04-16 | 2020-02-24 |  |  | CDESPAI | 2020-02-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 8.22 | 3.17 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975851400 |  | 100322144 |  | 6716212P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | EUCLID | 532 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2020-02-25 | U126308 | U123854 | 2012-06-11 | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | J ENSMINGER | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 18604391300 |  | 100459795 |  | 6684232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE/RELOCATE - RA 04-24-18 | 2621P | LEWIS FERRY | 1078 LEWIS FERRY RD | 073 | FRA | 2020-02-25 | EFGOINS | U129799 | 2018-04-19 | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  | EFGOINS | 2020-02-25 | 2020-02-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 51.8167 | 7 | 10120.66 | 3278.8 | 280.26 | 1363.12 | 5198.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19696776600 |  | 100345741 |  | 6696212D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MARCELLA | 782 MARCELLA ST | 239 | VER | 2020-02-25 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-04-12 | 2019-10-11 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-02-25 | 2020-02-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 9.4833 | 2 | 4095.04 | 607.41 | 204.06 | 958.27 | 2325.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19722520700 |  | 100316389 |  | 6716208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CHERRYBARK | 120 CHERRYBARK DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | LSTANFI | U131172 | 2019-07-09 | 2020-01-08 | 2021-07-31 |  | LSTANFI | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 44.0333 | 7 | 2533.84 | 2054.13 | 316.92 | 147.43 | 15.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19732234800 |  | 100343092 |  | 7240212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094180 | 2621P | DEBLYNN | 114 DEBLYNN CT | 173 | MT | 2020-02-25 | DENNING | U125208 | 2019-08-12 | 2020-02-07 | 2021-08-31 |  | DENNING | 2020-02-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 17.1 | 3 | 1813.01 | 1141.57 | 264.72 | 371.2 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734922000 |  | 100287588 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1014 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1263.14 | 0 | 0 | 0 | 1263.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734922200 |  | 100287591 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1018 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1517.54 | 0 | 0 | 0 | 1517.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734922500 |  | 100287594 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1026 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2774.86 | 0 | 0 | 0 | 2774.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734922600 |  | 100287610 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1027 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2805.58 | 0 | 0 | 0 | 2805.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734942300 |  | 100287612 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1019 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-25 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1480.18 | 0 | 0 | 0 | 1480.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756639400 |  | 100358717 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 330 2ND ST | 017 | PAR | 2020-02-25 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2595.26 | 0 | 0 | 0 | 2595.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19757547000 |  | 100447298 |  | 7360248E | 1854341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026785901 | 2600B | MAYO TRAIL | 10205 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2020-02-25 | U125566 | U131066 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 3494.33 | 0 | 0 | 0 | 3494.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20781651600 |  | 100294928 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-20-2020 | 2621P | KENTON | 420 KENTON ST | 067 | LEX | 2020-02-25 | MPETTUS | U132002 | 2020-02-04 | 2020-03-13 | 2020-04-03 |  | MPETTUS | 2020-02-25 | 2020-02-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 51.85 | 10 | 2830.35 | 2640.99 | 0 | 189.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783965400 |  | 100327475 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 271 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-02-25 | U125559 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | BJACKSON | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2533.67 | 0 | 0 | 0 | 2533.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20784161700 |  | 100254688 |  | 7348264O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ONTARIO | 2435 ONTARIO ST | 089 | FLA | 2020-02-25 | AMCCORM | U132942 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | AMCCORM | 2020-02-25 | 2020-02-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 19.15 | 3 | 2127.86 | 1200.09 | 198.03 | 658.7 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785579500 |  | 100306750 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BEACON HILL | 1571 BEACON HILL RD | 067 | LEX | 2020-02-27 | U930915 | U132942 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | JEMARTI | 2020-02-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 23.5333 | 3 | 1638.2 | 1253.17 | 243.25 | 89.94 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785589700 |  | 100331547 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | RPLC SRVC LINE | 2621P | AURORA | 1013 AURORA AV 1FL | 067 | LEX | 2020-02-27 | U126308 | U132942 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  |  | JENSMIN | 2020-02-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.3833 | 1 | 4504.33 | 494.34 | 315.49 | 566.32 | 3128.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785641500 |  | 100405651 |  | 6688228N |  |  |  | 565 | EX | RPLC SRVC LINE | 2621P | GALBRAITH | 1712 GALBRAITH RD | 073 | FRA | 2020-02-25 | CDESPAI | U132942 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | CDESPAI | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.8833 | 1 | 3096.12 | 309.78 | 195.83 | 493.59 | 2096.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20785687200 |  | 100358455 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | 2ND | 231 2ND ST | 017 | PAR | 2020-02-25 | U126532 | U125765 | 2020-02-25 | 2020-12-23 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1292.82 | 0 | 0 | 0 | 1292.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20785687300 |  | 100358452 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | 2ND | 227 2ND ST | 017 | PAR | 2020-02-25 | U126532 | U125201 | 2020-02-25 | 2020-03-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1456.02 | 0 | 0 | 0 | 1456.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527533800 |  | 100308088 |  | 6716212K | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BROADWAY | 527 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-02-26 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-01-13 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JENSMIN | 2020-02-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.85 | 1 | 265.88 | 123.93 | 0 | 141.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19705746800 |  | 100311064 |  | 6712208N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BURNHAM | 3191 BURNHAM CT | 067 | LEX | 2020-02-26 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-05-14 | 2019-11-14 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2020-02-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.4167 | 4 | 1354.08 | 1009.63 | 215.39 | 72.42 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734922100 |  | 100287613 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1015 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-26 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-02-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1472.5 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734922900 |  | 100287597 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1034 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-26 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-02-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1291.94 | 0 | 0 | 0 | 1291.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763791600 |  | 100316070 |  | 6716208F | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - ABANDON OR CO SOII | 2621P | EDISON | 103 EDISON DR | 067 | LEX | 2020-02-27 | U930915 | U126129 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | CWEMPE | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 32.5 | 4 | 1755.62 | 1638.1 | 0 | 117.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20026930600 |  | 501282483 |  | 7360152A | 2070277 | U122858 |  | 555 | EX | INSTALL 10'-2" PMMP | 2621P | MULLINS 1ST | 50 MULLINS 1ST ST | 195 | PIK | 2020-03-02 | U128132 | U122858 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 2020-02-24 | JHOWARD | 2020-02-26 | 2020-02-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9306 |  |  | 100 | 055532200269306 | 22.1 | 20 | 1901.31 | 1429.06 | 161.47 | 102.53 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 10
KY | KY - WEST | 2621 | 20768865800 |  | 100297440 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | ROSS | 351 ROSS ST | 067 | LEX | 2020-02-26 | JENSMIN | U126129 | 2020-01-07 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JENSMIN | 2020-02-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.5 | 1 | 74.71 | 34.82 | 0 | 39.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782809600 |  | 100322868 |  | 6716208H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-26-20 | 2621P | MONTCLAIR | 604 MONTCLAIR DR | 067 | LEX | 2020-02-28 | U125208 | U125208 | 2020-02-11 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | ASNICHO | 2020-02-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.75 | 3 | 1388.18 | 1202.36 | 99.62 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785497200 |  | 100302588 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON AT MAIN W/2313 | 2621P | SEINE | 2401 SEINE RD | 067 | LEX | 2020-02-26 | MCRAIG | U125208 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  |  | MCRAIG | 2020-02-26 | 2020-02-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.65 | 6 | 1325.73 | 1230.13 | 7.36 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785667700 |  | 100282147 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | CONT: SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | BOURBON | 340 BOURBON ST | 209 | GEO | 2020-02-26 | CDESPAI | U125208 | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  |  | CDESPAI | 2020-02-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.7333 | 1 | 4621.13 | 490.01 | 315.87 | 780.85 | 3034.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20785785500 |  | 100358492 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | 2ND | 307 2ND ST | 017 | PAR | 2020-02-26 | U126532 | U125201 | 2020-02-26 | 2020-03-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 |  | 1 | 1149.92 | 0 | 0 | 0 | 1149.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785866900 |  | 100287593 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400 | 2600B | MARCELLUS | 1022 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-26 | U128336 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-02-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2774.86 | 0 | 0 | 0 | 2774.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533610600 |  | 100421680 |  | 6716204H | 2069130 |  |  | 566 | EX | RETIRE S/L W/20-269167-00 | 2600B | OLD TATES CRK | 3716 OLD TATES CRK PK | 067 | LEX | 2020-03-04 | U127206 | DMCCULL | 2003-03-13 | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | JUSTIN HOBBS | 2020-02-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 06654116700 |  | 100274069 |  | N | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | DOGWOOD | 4 DOGWOOD LN SH | 073 | FRA | 2020-02-27 | U930915 | RPOLLY | 2006-07-19 | 2020-02-24 |  |  | CDESPAI | 2020-02-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.16667 | 2 | 24.62 | 9.47 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08735924000 |  | 100281762 |  | 6712232N | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | GANO | 406 GANO AV | 209 | GEO | 2020-02-27 | CDESPAI | SSUTHER | 2008-06-20 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | CDESPAI | 2020-02-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.76667 | 1 | 1164.04 | 48.23 | 75.31 | 76.87 | 963.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12965300900 |  | 100274071 |  | 00NEW | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HELM | 4 HELM CT 5 | 073 | FRA | 2020-02-27 | CDESPAI | U124967 | 2012-04-16 | 2020-02-24 |  |  | CDESPAI | 2020-02-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.033333 | 1 | 4.92 | 1.89 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967995800 |  | 100274068 |  | 00NEW | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HELM | 3 HELM CT | 073 | FRA | 2020-02-27 | CDESPAI | U124967 | 2012-05-02 | 2020-02-24 |  |  | CDESPAI | 2020-02-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.15 | 1 | 24.64 | 9.48 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026798301 |  |  |  | 6720216M | 1425507 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 2500'-12" CSHP | 2600B | NEW CIRCLE | W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-03-27 | U128132 | BKSLONE | 2020-01-29 | 2019-11-19 | 2020-03-13 | 2020-02-20 | DDAVIS | 2020-02-27 | 2020-02-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3207513 |  |  | WP7983 |  |  | 100 | 751332180267983 | 749.4667 | 260925 | 1126864.76 | 46255.53 | 168054.39 | 29541.19 | 743407.79 | 0 | 6969.2 | 132636.66 | 2485
KY | KY - WEST | 2621 | 18625204000 |  | 100333039 |  | 6724204H | 1747896 |  |  | 566 | EX | ABANDON FARM TAP | 2621P | ATHENS BOONESB | 4601 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2020-03-04 | U125208 | U461673 | 2018-07-05 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | LSTANFI | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | FTREG |  | 100 | 056632B26210057 | 6.3167 | 4 | 323.01 | 301.41 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18632155500 |  | 100308616 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON OLD LP SERVICE | 2621P | BROADWAY | 1375 S BROADWAY | 067 | LEX | 2020-02-28 | U125208 | U125208 | 2018-08-02 | 2018-08-03 |  |  | JENSMIN | 2020-02-27 | 2019-11-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 60.55 | 20 | 10786.64 | 2803.51 | 0 | 914.43 | 7068.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19699458900 |  | 100249645 |  | 7360216E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188504 | 2621P | TUG RIVER | 5 TUG RIVER RD | 127 | LOU | 2020-02-28 | U125208 | U125208 | 2019-04-22 | 2019-10-18 | 2021-04-30 |  | BROBERT | 2020-02-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21.9667 | 3 | 1934.56 | 1291.97 | 195.31 | 447.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751667900 |  | 100315461 |  | 6716208C | 1965189 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026884500 | 2600B | FOREST PARK | 223 FOREST PARK RD | 067 | LEX | 2020-03-06 | U127414 | U131066 | 2019-10-17 | 2020-04-30 |  |  | ED FOX | 2020-02-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782749000 |  | 100331549 | 48 | NEW |  |  |  | 566 | EX | METER ABDN | 2621P | AURORA | 1013 AURORA AV 1FR | 067 | LEX | 2020-02-27 | JENSMIN | JFAWNS | 2020-02-11 | 2020-02-27 |  |  | JENSMIN | 2020-02-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 637.96 | 8.69 | 0 | 9.97 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20784433100 |  | 100244796 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVERTING | 2621P | BATH | 2916 BATH AV | 019 | ASH | 2020-02-27 | CWHEELE | U132002 | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 2020-04-21 |  | CWHEELE | 2020-02-27 | 2020-02-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.7333 | 3 | 593.82 | 498.69 | 0 | 95.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784866600 |  | 100321794 | 60 | 6716212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - REPLACE SERV PER NP | 2621P | COLUMBIA | 542 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2020-02-27 | JENSMIN | MAWAN | 2020-02-21 | 2020-02-27 |  |  | JENSMIN | 2020-02-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.98333 | 1 | 2882.39 | 66.33 | 262.9 | 75.97 | 2477.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784936200 |  | 100312793 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 03-12-20 | 2621P | STRATFORD | 598 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2020-02-28 | U125208 | U132002 | 2020-02-21 | 2020-04-02 | 2020-04-23 |  | RSTRONG | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.8333 | 4 | 992.44 | 886.82 | 42.03 | 63.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20785791100 |  | 100265700 |  | 7348252C |  |  |  | 565 | EX | RPLC SRVC LINE - D188352 | 2621P | ALEXANDER | 728 W ALEXANDER CT | 019 | ASH | 2020-02-28 | U125208 | U132942 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | BROBERT | 2020-02-27 | 2020-02-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 19.9333 | 5 | 1530.43 | 1104.34 | 0 | 340.65 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08716908300 |  | 100281412 |  | 6712232N | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BROADWAY | 341 N BROADWAY ST | 209 | GEO | 2020-02-28 | CDESPAI | SSUTHER | 2008-01-15 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | CDESPAI | 2020-02-28 | 2020-02-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8.0167 | 2 | 2357.59 | 508.48 | 75.31 | 810.17 | 963.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18593040000 |  | 100294948 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / PAPER ABN W/100294947 | 2621P | KENTON | 462< KENTON ST | 067 | LEX | 2020-02-28 | LSTANFI | U124962 | 2018-03-07 | 2018-04-18 | 2018-05-09 |  | LSTANFI | 2020-02-28 | 2020-02-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.4833 | 3 | 564.8 | 527.01 | 0 | 37.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026874600 |  |  |  | 6720216M | 1425507 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 2577'-12" BS/CSHP | 2600B | NEW CIRCLE | W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-03-27 | U128132 | BKSLONE | 2019-05-02 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-02-20 | DDAVIS | 2020-02-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3207514 |  |  | WP8746 |  |  | 100 | 751432190268746 |  | 0 | 214.05 | 0 | 0 | 0 | 214.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026883300 |  | 501270684 |  | 7356152C | 1964945 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 100' OF 2"PMIP MAIN | 2600B | GREEN MEADOW | 188 GREEN MEADOW LN | 195 | PIK | 2020-03-05 | U128132 | U461383 | 2019-07-07 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-02-27 | ROCKIE MULLINS | 2020-02-28 | 2020-02-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8833 |  |  | 100 | 055532190268833 | 51.5333 | 670 | 25567.26 | 3691.72 | 882.99 | 550.8 | 17656.87 | 0 | 14.71 | 2770.17 | 134
KY | KY - WEST | 2621 | 19669450000 |  | 100303478 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE W/3811 | 2621P | WINTERBERRY | 2247 WINTERBERRY DR B | 067 | LEX | 2020-03-02 | U125208 | U128293 | 2019-01-16 | 2020-04-17 | 2020-04-19 |  | MPETTUS | 2020-02-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.3167 | 5 | 1915.64 | 1733.46 | 0 | 126.5 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19729271800 |  | 100288899 |  | 6724212A | 1316345 |  |  | 565 | EX | CORR SHORT 19-6875067-00 | 2621P | NORTHSIDE | 632 NORTHSIDE DR | 067 | LEX | 2020-03-02 | U125208 | U129399 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 2019-10-30 |  | JEMARTI | 2020-02-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 39.95 | 7 | 2472.3 | 2015.25 | 269.26 | 144.59 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734922400 |  | 100287611 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1023 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-02-28 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-02-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2813.26 | 0 | 0 | 0 | 2813.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751666000 |  | 100315456 |  | 6716208C | 1965189 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026884500 | 2600B | FOREST PARK | 201 FOREST PARK RD | 067 | LEX | 2020-02-28 | U124003 | U131066 | 2019-10-17 | 2020-04-30 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-02-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2032.54 | 0 | 1950.94 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756639100 |  | 100358721 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 320 2ND ST DOWN | 017 | PAR | 2020-02-28 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1567.38 | 0 | 0 | 0 | 1567.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756662300 |  | 100358716 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | 2ND | 346 2ND ST | 017 | PAR | 2020-02-28 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-02-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2414.84 | 0 | 0 | 0 | 2414.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763791900 |  | 100330894 |  | 6720212N | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - ABANDON OR CO SOII | 2621P | BASSETT | 328 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-02-28 | LSTANFI | U126129 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | LSTANFI | 2020-02-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.7167 | 3 | 514.17 | 479.72 | 0 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765278600 |  | 100327596 |  | 6720212M | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | ASHLAND | 124 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2020-03-06 | U125208 | U126129 | 2019-12-19 | 2018-12-07 | 2018-12-08 |  | ASNICHO | 2020-02-28 | 2020-02-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.6667 | 8 | 1816.22 | 1069.83 | 85.38 | 76.73 | 584.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19767840700 |  | 500306312 |  | 6748204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL FOR DEMO PS MAILBOX | 2621P | OLD MUDDY CREE | 362 OLD MUDDY CREE RD | 049 | WIN | 2020-02-28 | DBANKS | U131800 | 2019-12-31 | 2020-02-10 | 2020-03-02 |  | DBANKS | 2020-02-28 | 2020-02-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 21.5 | 5 | 1519.57 | 1412.06 | 6.21 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026925301 |  |  |  | 6716212K | 1744653 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 40'-2" PMP | 2600B | DEROODE | DEROODE ST | 067 | LEX | 2020-03-20 | U460266 | U122858 | 2020-02-21 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-02-28 | LARRY BROWN | 2020-02-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9253 |  |  | 100 | 056232200269253 | 4.4333 | 0 | 2516 | 296.96 | 130.72 | 37.76 | 2050.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20768083700 |  | 100295434 | 61 | 6716212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE-02/27/20 0800 | 2621P | GEORGETOWN | 554 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2020-02-28 | RJCRAWF | JPARSON | 2020-01-02 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | RJCRAWF | 2020-02-28 | 2020-02-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.0667 | 4 | 2429.58 | 1596.84 | 0 | 114.54 | 718.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20771133000 |  | 100337911 |  | 6712216K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | LEESTOWN | 2731 LEESTOWN RD FG 18 | 067 | LEX | 2020-02-28 | ASNICHO | U132002 | 2020-01-15 | 2020-02-24 | 2020-03-16 |  | ASNICHO | 2020-02-28 | 2020-02-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.05 | 8 | 1343.65 | 1063.08 | 0 | 280.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20783980700 |  | 100409034 |  | 7256280O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WOODLAND | 799 WOODLAND DR | 161 | MAY | 2020-02-28 | U930915 | U132942 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  |  | MSHARON | 2020-02-28 | 2020-02-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 17.7667 | 4 | 1419.99 | 1097.32 | 152.75 | 78.72 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784934100 |  | 100312947 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | CLAYS MILL | 2236 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2020-02-28 | RSTRONG | U132002 | 2020-02-21 | 2020-04-02 | 2020-04-23 |  | RSTRONG | 2020-02-28 | 2020-02-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 30.0667 | 5 | 1807.5 | 1677.15 | 10.04 | 120.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785774900 |  | 100330936 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 03-11-20 | 2621P | BASSETT | 327 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-02-28 | LSTANFI | U132002 | 2020-02-26 | 2020-04-07 | 2020-04-28 |  | LSTANFI | 2020-02-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.25 | 6 | 1587.32 | 1363.77 | 0 | 223.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20786488200 |  | 100346028 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | GR 1 SL LK | 2621P | SYCAMORE | 110 SYCAMORE PY | 239 | VER | 2020-02-29 | EFGOINS | U132625 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | EFGOINS | 2020-02-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 18 | 4 | 1942.15 | 1164.67 | 185.44 | 443.24 | 148.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026916700 |  |  |  | 6716204H | 2069130 | U461383 |  | 559 | EX | INSTALL 65' OF 4"PMMP | 2600B | OLD TATES CREEK | 3700 OLD TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-04-17 | U460266 | U461383 | 2020-01-03 | 2020-02-24 | 2020-03-01 | 2020-02-27 | JUSTIN HOBBS | 2020-03-02 | 2020-02-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9167 | AMRCB |  | 100 | 055932200269167 | 92.8333 | 1536 | 44512.84 | 5948.23 | 3901.57 | 1533.67 | 28248.18 | 0 | 10.51 | 4870.68 | 96
KY | KY - WEST | 2621 | 20026916800 |  |  |  | 6716204H | 2069130 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 60' OF 6"CSMP MAIN | 2600B | OLD TATES CREEK | 3713 OLD TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-03-17 | U460266 | U461383 | 2020-01-03 | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-02-27 | J.HOBBS | 2020-03-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9168 | AMRCB |  | 100 | 056032200269168 |  | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773165900 |  | 100331696 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE/MMO | 2621P | MENTELLE | 16 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2020-03-02 | U930915 | U131723 | 2020-01-23 | 2020-02-21 | 2020-03-23 |  | LSTANFI | 2020-03-02 | 2020-02-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 32.2667 | 6 | 1867.72 | 1481.01 | 202.77 | 117.7 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784932500 |  | 100312946 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 02-25-20 | 2621P | CLAYS MILL | 2240 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2020-03-02 | RSTRONG | U132002 | 2020-02-21 | 2020-04-02 | 2020-04-23 |  | RSTRONG | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.4667 | 4 | 971.95 | 886.59 | 14.46 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20786887200 |  | 100306408 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D221883 | 2621P | ALBEMARLE | 1741 ALBEMARLE RD | 067 | LEX | 2020-03-04 | U461475 | U131367 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | KKINDER | 2020-03-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24 | 4 | 1416.83 | 1081.45 | 248.87 | 86.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533395700 |  | 100300722 |  | 6716212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | DELMONT | 110 DELMONT DR | 067 | LEX | 2020-03-03 | JENSMIN | DMCCULL | 2003-03-12 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JENSMIN | 2020-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.0167 | 1 | 3213.03 | 239.38 | 150.86 | 310.91 | 2511.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026785901 |  |  |  | 7356248H | 1854341 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 1400'-6" PMLP-LEAKAGE | 2600B | JOHNSON | JOHNSON ST | 019 | CAT | 2020-03-18 | U128132 | U132280 | 2019-10-09 | 2020-01-07 | 2020-07-20 | 2020-02-27 | DAVID SKAGGS | 2020-03-03 | 2019-11-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7859 | AMRCB |  | 100 | 055732180267859 | 868.15 | 180304 | 428087.51 | 54302.39 | 18148.76 | 10974.64 | 295175.14 | 0 | 1540.94 | 47945.64 | 1528
KY | KY - EAST | 2631 | 18026786001 |  |  |  | 7356248H | 1854341 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 1400'-6" BSLP | 2600B | JOHNSON | JOHNSON ST | 019 | CAT | 2020-03-18 | U128132 | U132280 | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 2020-07-20 | 2020-02-26 | DAVID SKAGGS | 2020-03-03 | 2020-02-26 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7860 | AMRCB |  | 100 | 055832180267860 | 45.9 | 0 | 4474.88 | 2951.83 | 0 | 1235.85 | 287.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18650076000 |  | 100346174 |  | 6696212L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | LEXINGTON | 246 LEXINGTON ST | 239 | VER | 2020-03-03 | CDESPAI | AOC SYST | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2021-09-24 |  | CDESPAI | 2020-03-03 | 2020-02-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.5833 | 2 | 3257.52 | 214.35 | 255.35 | 337.89 | 2449.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026899900 |  | 501277603 |  | 6728208I | 1966851 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 3720' OF 2"/4"PMMP | 2600B | MOON RISE | MOON RISE WY LT137 | 067 | LEX | 2020-03-09 | U460266 | U461383 | 2019-09-29 | 2020-01-20 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | WGRAVES | 2020-03-03 | 2020-01-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8999 |  |  | 100 | 055532190268999 | 307.05 | 159280 | 94770.28 | 17708.65 | 6603.93 | 2500.8 | 57457.33 | 0 | 92.43 | 10407.14 | 3982
KY | KY - WEST | 2623 | 19751372400 |  | 100415002 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | WILDWOOD | 211 WILDWOOD PL 1 | 073 | FRA | 2020-03-03 | CDESPAI | U125208 | 2019-10-16 | 2020-01-22 |  |  | CDESPAI | 2020-03-03 | 2020-01-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.5667 | 2 | 6656.28 | 379.2 | 558.67 | 374.47 | 5343.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756644100 |  | 100358266 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 135 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-03-03 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1308.18 | 0 | 0 | 0 | 1308.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026921500 |  |  |  | 6716212O | 2069599 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 20' OF 2"BSLP MAIN | 2600B | GRAHAM | GRAHAM AV | 067 | LEX | 2020-05-04 | U125423 | U461383 | 2020-01-22 | 2020-03-13 | 2020-03-15 | 2020-03-03 | JOSHUA COX | 2020-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9215 | AMRCB |  | 100 | 056232200269215 |  | 0 | 341.45 | 238.73 | 0 | 102.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20769898800 |  | 100314873 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE - D221635 | 2621P | MAXWELTON | 653 MAXWELTON CT 2FR | 067 | LEX | 2020-03-03 | U126308 | U131723 | 2020-01-10 | 2020-07-09 | 2022-01-31 |  | JENSMIN | 2020-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 3.7167 | 1 | 2019.47 | 222.72 | 10.04 | 289.19 | 1497.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783964900 |  | 100327494 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 248 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-03-13 | U461327 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | WBURCHETT | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.05 | 1 | 3556.96 | 213.11 | 0 | 47.66 | 3296.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783965000 |  | 100327493 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 252 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-03-13 | U461327 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | WBURCHETT | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.95 | 1 | 5460.76 | 207.83 | 0 | 46.47 | 5206.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20784162600 |  | 500019795 |  | 6712224H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-24-20 | 2621P | LEE | 100 LEE LN | 209 | GEO | 2020-03-04 | U125208 | U132002 | 2020-02-19 | 2020-03-31 | 2020-04-21 |  | DCOLLIN | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 15.0333 | 2 | 1490.58 | 868.6 | 40.94 | 581.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20786410100 |  | 100312568 |  | 6716208F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | STRATFORD | 323 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2020-03-03 | MCRAIG | U125208 | 2020-02-28 | 2020-04-01 |  |  | MCRAIG | 2020-03-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 43.1833 | 4 | 2049.94 | 1723.52 | 116.54 | 137.88 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07674448900 |  | 100438847 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 02-10-05 | 2621P | MADDOX | 120 MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-03-04 | CDESPAI | RPOLLY | 2007-02-01 | 2020-03-04 |  |  | CDESPAI | 2020-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.0667 | 1 | 2106.84 | 173.67 | 75.31 | 274.93 | 1582.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11910560900 |  | 100272100 |  | V80829 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 36 MO/ RA 6-2009 | 2600B | MURRAY | 422 MURRAY ST | 073 | FRA | 2020-03-04 | CDESPAI | U906631 | 2011-06-08 | 2020-03-04 |  |  | CDESPAI | 2020-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.45 | 1 | 1176.12 | 82.04 | 75.31 | 129.87 | 888.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026890600 |  |  |  | 6720208L | 1534437 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 1440'-6" PMMP | 2600B | MT TABOR | MT TABOR | 067 | LEX | 2020-04-13 | U460266 | U122858 | 2019-08-15 | 2020-01-30 | 2020-04-01 | 2020-03-04 | L.STAFFORD | 2020-03-04 | 2020-01-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP8906 |  |  | 100 | 056132190268906 | 614.7 | 115672 | 312393.01 | 35720.95 | 14545.58 | 8511.68 | 218016.01 | 0 | 1307.3 | 34291.49 | 1522
KY | KY - WEST | 2621 | 19026890800 |  |  |  | 6720208L | 1534437 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 1669'-6"CS&PMP | 2600B | MT TABOR | MT TABOR | 067 | LEX | 2020-04-09 | U460266 | U122858 | 2019-08-15 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-03-04 | L.STAFFORD | 2020-03-04 | 2020-03-16 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP8908 |  |  | 100 | 056232190268908 | 3.2333 | 0 | 274.58 | 188.18 | 0 | 15.05 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749157200 |  | 500186990 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026890600/ | 2600B | PLEASANT POINT | 248 PLEASANT POINT DR | 067 | LEX | 2020-03-05 | U461423 | U131066 | 2019-10-08 | 2020-04-01 |  |  | KKOUNS | 2020-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 12.5 | 1 | 4925.91 | 695.63 | 0 | 150.08 | 4080.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756640100 |  | 500586845 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | BROOKS | 219 BROOKS ST | 017 | PAR | 2020-03-04 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1147.04 | 0 | 0 | 0 | 1147.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756640200 |  | 100358512 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | BROOKS | 225 BROOKS ST | 017 | PAR | 2020-03-04 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1479.01 | 0 | 0 | 0 | 1479.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756640300 |  | 100358510 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | BROOKS | 231 BROOKS ST | 017 | PAR | 2020-03-04 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1804.26 | 0 | 0 | 0 | 1804.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20771377300 |  | 100461097 |  | 6716212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SHORT | 541 W SHORT ST 30 | 067 | LEX | 2020-03-04 | JENSMIN | U131723 | 2020-01-16 | 2020-07-15 | 2022-01-31 |  | JENSMIN | 2020-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.1167 | 1 | 2280 | 66.87 | 193.82 | 39.22 | 1980.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20783964000 |  | 100461687 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVERTING | 2621P | MILITARY | 606 MILITARY ST 2 | 209 | GEO | 2020-03-04 | EFGOINS | U132002 | 2020-02-18 | 2020-03-27 | 2020-04-17 |  | EFGOINS | 2020-03-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 16 | 2 | 1582.44 | 925.41 | 0.92 | 656.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783964700 |  | 100327496 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 242 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-03-09 | U461423 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2558.34 | 0 | 0 | 0 | 2558.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783964800 |  | 100327495 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 244 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-03-09 | U461423 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-03-04 | 2020-02-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.7333 | 2 | 6511.87 | 626.7 | 0 | 298.82 | 5586.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784903800 |  | 100320508 |  | 6716212O | 2069599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026921400 | 2600B | FUNKHOUSER | 160 FUNKHOUSER DR UK 54 | 067 | LEX | 2020-03-04 | U128336 | U131066 | 2020-02-21 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1555.39 | 0 | 265.37 | 0 | 1290.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785826200 |  | 100415747 |  | 6720204B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | PIMLICO | 3366 PIMLICO PY | 067 | LEX | 2020-03-04 | U930915 | AOC SYST | 2020-02-26 | 2020-03-26 | 2020-04-25 |  | RSTRONG | 2020-03-04 | 2020-03-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.25 | 5 | 1516.02 | 1069.74 | 241.73 | 85.51 | 119.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20786825200 |  | 100262165 |  | 7352256D | 2069814 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188306 | 2600B | DIXON | 2127 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-03-11 | U125566 | U125208 | 2020-03-02 | 2020-08-28 | 2022-02-28 |  | DAVID SKAGGS | 2020-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.2 | 1 | 1279.45 | 11.26 | 0 | 2.41 | 1265.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20788581800 |  | 100330686 |  | 6720208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SHERMAN | 132 SHERMAN AV 1FL | 067 | LEX | 2020-03-04 | RSTRONG | U131367 | 2020-03-03 | 2020-08-07 | 2022-02-28 |  | RSTRONG | 2020-03-04 | 2020-03-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 39.4833 | 9 | 2193.11 | 1885.06 | 96.82 | 150.75 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20789011000 |  | 100316314 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D221666 | 2621P | VISTA | 222 E VISTA ST | 067 | LEX | 2020-03-05 | U125208 | U131367 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | KKINDER | 2020-03-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.9333 | 5 | 1927.08 | 1475.62 | 296.85 | 125.81 | 28.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18616259700 |  | 100287617 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | MARCELLUS | 999 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-13 | U125208 | U130867 | 2018-06-01 | 2020-12-21 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-05 | 2018-06-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.4833 | 2 | 619.77 | 258.06 | 0 | 14.58 | 347.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734623900 |  | 500010847 |  | 6720208N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | CHINOE | 1033 CHINOE RD | 067 | LEX | 2020-03-06 | U125208 | AOC SYST | 2019-08-20 | 2019-09-19 | 2019-10-19 |  | KKINDER | 2020-03-05 | 2020-02-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.7167 | 8 | 2209.92 | 1806.15 | 177.68 | 142.57 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734922700 |  | 100287595 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1030 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-05 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2771.02 | 0 | 0 | 0 | 2771.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734922800 |  | 100287609 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1031 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-05 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 347.13 | 0 | 0 | 0 | 347.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749157100 |  | 500186991 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026890600/ | 2600B | PLEASANT POINT | 244 PLEASANT POINT DR | 067 | LEX | 2020-03-09 | U461423 | U131066 | 2019-10-08 | 2020-04-01 |  |  | KKOUNS | 2020-03-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10 | 1 | 3487.43 | 556.5 | 0 | 120.08 | 2810.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783903500 |  | 100294078 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D221958 | 2621P | LIMESTONE | 621 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-03-05 | JENSMIN | U131723 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  |  | JENSMIN | 2020-03-05 | 2020-02-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.2833 | 2 | 4146.76 | 378.95 | 111.76 | 485.36 | 3170.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20785701400 |  | 100358493 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | 2ND | 315 2ND ST | 017 | PAR | 2020-03-06 | U126603 | U125765 | 2020-02-25 | 2020-12-23 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-03-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1142.24 | 0 | 0 | 0 | 1142.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20789254300 |  | 100246778 |  | 7356256I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188614 | 2621P | 29TH | 2506 S 29TH ST | 019 | ASH | 2020-03-06 | U125208 | U132823 | 2020-03-05 | 2020-01-10 | 2021-07-31 |  | MCOLLET | 2020-03-05 | 2020-03-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 63.7333 | 7 | 7125.41 | 3801.09 | 85.49 | 3170.67 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20789261700 |  | 100289531 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | FORDSON | 2012 FORDSON CT A | 067 | LEX | 2020-03-05 | JENSMIN | U132823 | 2020-03-05 | 2019-12-31 |  |  | JENSMIN | 2020-03-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.5667 | 1 | 3169.23 | 154 | 335.11 | 200.04 | 2480.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20789316900 |  | 100346348 |  | 6696212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SER LINE | 2621P | MONTGOMERY | 261 MONTGOMERY AV | 239 | VER | 2020-03-05 | CDESPAI | U132823 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | CDESPAI | 2020-03-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.2833 | 1 | 3497.1 | 128.99 | 166.98 | 204.17 | 2996.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20789743400 |  | 100358522 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | 2ND | 347 2ND ST | 017 | PAR | 2020-03-06 | U126603 | U131066 | 2020-03-06 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-03-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1630.55 | 0 | 0 | 0 | 1630.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026878700 |  |  |  | 6740208P | 1748226 | BKSLONE |  | 575 | EX | ACQUIRE ESMT ON HOLT, ET AL | 2600E | COLBY | 3315 COLBY RD | 049 | WIN | 2020-03-25 | U462463 | BKSLONE | 2019-05-23 | 2019-08-29 | 2019-12-31 | 2020-03-06 | CHRIS DAVIS W/TEAM FISHEL | 2020-03-06 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP8787 | AMRCB |  | 100 | 057532190268787 |  | 1 | 41783.72 | 0 | 0 | 41098.41 | 52 | 0 | 633.31 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026884501 |  |  |  | 6716208C | 1965189 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 70'-2" PMMP | 2600B | FOREST PARK | FOREST PARK RD | 067 | LEX | 2020-03-31 | U460266 | U122858 | 2020-02-15 | 2020-02-11 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | BPULLIAM | 2020-03-06 | 2020-02-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP8845 |  |  | 100 | 056132190268845 | 208.2167 | 3597 | 130100.01 | 12964.05 | 1122.05 | 7797.5 | 93639.43 | 0 | 466.43 | 14110.55 | 109
KY | KY - WEST | 2621 | 19026884600 |  |  |  | 6716208C | 1965189 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 40'-2" PMMP | 2600B | FOREST PARK | FOREST PARK RD | 067 | LEX | 2020-03-31 | U460266 | U122858 | 2019-07-11 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | BPULLIAM | 2020-03-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP8846 |  |  | 100 | 056232190268846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734923000 |  | 100287608 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1035 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-06 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1441.35 | 0 | 0 | 0 | 1441.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734923500 |  | 100287600 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1046 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-06 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1461.51 | 0 | 0 | 0 | 1461.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749157000 |  | 500186992 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026890600/ | 2600B | PLEASANT POINT | 240 PLEASANT POINT DR | 067 | LEX | 2020-03-09 | U461423 | U131066 | 2019-10-08 | 2020-04-01 |  |  | KKOUNS | 2020-03-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1509.89 | 0 | 0 | 0 | 1509.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756639700 |  | 100358714 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 350 2ND ST | 017 | PAR | 2020-03-06 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1671.84 | 0 | 0 | 0 | 1671.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756646300 |  | 100358490 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 219 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-03-06 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1790.82 | 0 | 0 | 0 | 1790.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19762285500 |  | 100443528 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON RI 12/04/19 | 2621P | WINCHESTER | 708 WINCHESTER RD | 173 | MT | 2020-03-06 | DENNING | U125208 | 2019-11-27 | 2019-12-18 |  |  | DENNING | 2020-03-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.7667 | 2 | 224.55 | 108.7 | 14.46 | 101.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765776300 |  | 100437767 |  | 6720204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221637 | 2621P | RIVER PARK | 3653 RIVER PARK DR 1FR | 067 | LEX | 2020-03-09 | U125208 | U125208 | 2019-12-23 | 2020-03-03 | 2021-12-31 |  | JENSMIN | 2020-03-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5 | 1 | 4122.2 | 388.62 | 397.9 | 504.74 | 2830.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026921400 |  |  |  | 6716212O | 2069599 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 30' OF 2"PMLP MAIN | 2600B | GRAHAM | GRAHAM AV | 067 | LEX | 2020-05-04 | U125423 | U461383 | 2020-01-22 | 2020-03-09 | 2020-03-15 | 2020-03-03 | JOSHUA COX | 2020-03-06 | 2020-02-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9214 | AMRCB |  | 100 | 056132200269214 | 125.05 | 2380 | 47531.53 | 7232.84 | 2377.27 | 1979.44 | 30637.34 | 0 | 111.24 | 5193.4 | 140
KY | KY - WEST | 2621 | 20026935500 |  |  |  | 6720212I | 2070519 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 35'-4" PLP | 2621P | HUMMONS | HUMMONS AV | 067 | LEX | 2020-04-15 | U460266 | U122858 | 2020-03-05 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-07 | KKINDER | 2020-03-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9355 |  |  | 100 | 056232200269355 | 19.4667 | 0 | 1252.91 | 1017.01 | 0 | 235.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20781956100 |  | 100310217 |  | 6716208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | INADEQUATE METER CLEARENCE/MMO | 2621P | SPRINGHURST | 698 SPRINGHURST DR | 067 | LEX | 2020-03-06 | LSTANFI | U131723 | 2020-02-05 | 2020-03-05 | 2020-04-05 |  | LSTANFI | 2020-03-06 | 2020-03-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.5833 | 5 | 1196.61 | 929.87 | 116.54 | 74.36 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20782799000 |  | 100286015 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 11-11-20 / CONVRT | 2621P | MADISON | 54 S MADISON AV | 065 | IRV | 2020-03-09 | U125208 | U125208 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | DENNING | 2020-03-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.3 | 2 | 1125.02 | 560.26 | 42.03 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783965100 |  | 100327490 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 260 CLAY AV 1F | 067 | LEX | 2020-03-09 | U461423 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-03-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 5353.44 | 528.68 | 0 | 114.08 | 4710.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20786951800 |  | 100254482 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 03-04-20 | 2621P | LEXINGTON | 1419 LEXINGTON AV | 089 | FLA | 2020-03-06 | AMCCORM | U132002 | 2020-03-02 | 2020-04-10 | 2020-05-01 |  | AMCCORM | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.75 | 3 | 1387.48 | 799.62 | 6.95 | 580.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20789645300 |  | 100293579 |  | 6720216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D221960 | 2621P | BROADWAY | 1499 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-03-06 | MCRAIG | U132625 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | MCRAIG | 2020-03-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.5 | 3 | 1954.33 | 1436.27 | 357.07 | 114.91 | 46.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20789681500 |  | 100265502 |  | 7352252I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SER LIN | 2621P | SHOPES CREEK | 2318 SHOPES CREEK RD | 019 | ASH | 2020-03-06 | BROBERT | U132823 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  |  | BROBERT | 2020-03-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 0.53333 | 1 | 56.05 | 28.17 | 0 | 18.28 | 9.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20789715800 |  | 100311012 |  | 6712208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINES | 2621P | ROXBURG | 3155 ROXBURG DR | 067 | LEX | 2020-03-06 | JENSMIN | U132823 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  |  | JENSMIN | 2020-03-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.5 | 1 | 2330.43 | 148.63 | 260.66 | 193.06 | 1728.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20789827400 |  | 100459878 |  | 6720200D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | DELONG | 2110 DELONG RD | 067 | LEX | 2020-03-09 | U930915 | U132823 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  |  | RJCRAWF | 2020-03-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 24.8 | 4 | 1373.08 | 1109.64 | 174.93 | 88.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20790491900 |  | 100358516 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | 2ND | 335 2ND ST A4 | 017 | PAR | 2020-03-10 | U126603 | U125201 | 2020-03-10 | 2020-03-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-03-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1594.28 | 0 | 0 | 0 | 1594.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19752225900 |  | 100313224 |  | 6716208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | GR 1 LEAK | 2621D | CLAYS MILL | 1710 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2020-03-07 | MCRAIG | AOC SYST | 2019-10-18 | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | MCRAIG | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.25 | 9 | 1962.68 | 1544.79 | 266.43 | 144.74 | 6.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04592222500 |  | 100277234 |  | 6684228G | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | HOLMES | 353 HOLMES ST | 073 | FRA | 2020-03-10 | U125208 | RPOLLY | 2004-11-11 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | CDESPAI | 2020-03-09 | 2019-05-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 18.3667 | 5 | 3472.38 | 1044.28 | 10.78 | 653.5 | 1763.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12975827400 |  | 100277103 |  | V-803/64 | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HOLMES | 909 HOLMES ST 1F | 073 | FRA | 2020-03-11 | U125208 | U123854 | 2012-06-11 | 2020-03-09 |  |  | CDESPAI | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.75 | 1 | 914.1 | 100.73 | 0 | 159.39 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18594168700 |  | 500017608 |  | NEW | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HOLMES | 538 HOLMES ST | 073 | FRA | 2020-03-10 | U125208 | U125765 | 2018-03-13 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | CDESPAI | 2020-03-09 | 2020-03-02 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.1833 | 2 | 2609.96 | 349 | 0 | 552.52 | 1708.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19696294100 |  | 100432465 |  | 7320284H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188672 | 2621P | STATE RT 8 | 2870 STATE RT 8 | 135 | FIR | 2020-03-10 | U125208 | U125208 | 2019-04-11 | 2019-10-09 | 2021-04-30 |  | MCOLLET | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 8.55 | 2 | 905.34 | 488.52 | 30.06 | 375.24 | 11.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19696294900 |  | 100251810 |  | 7328284A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188673 | 2621P | 1ST | 82 W 1ST AV | 089 | S S | 2020-03-10 | U125208 | U125208 | 2019-04-11 | 2019-10-10 | 2021-04-30 |  | MCOLLET | 2020-03-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 10.05 | 2 | 982.56 | 572.94 | 0 | 409.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19705072700 |  | 100310639 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CECIL | 634 CECIL WY | 067 | LEX | 2020-03-10 | U930915 | U125208 | 2019-05-10 | 2019-11-07 | 2021-05-31 |  | KKINDER | 2020-03-09 | 2019-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 53.05 | 17 | 3064.99 | 2665.15 | 99.39 | 238.05 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734915300 |  | 100287412 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 526 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-09 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1269.86 | 0 | 0 | 0 | 1269.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734923100 |  | 100287598 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1038 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-09 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1245.86 | 0 | 0 | 0 | 1245.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734923200 |  | 100287607 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1039 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-09 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1472.5 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734923400 |  | 100287606 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1043 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-09 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2810.38 | 0 | 0 | 0 | 2810.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749156000 |  | 100454822 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026890600/ | 2600B | MOUNT TABOR | 109 MOUNT TABOR RD | 067 | LEX | 2020-03-11 | U123111 | U131066 | 2019-10-08 | 2020-04-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1386.95 | 0 | 0 | 0 | 1386.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756639300 |  | 100358495 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | 2ND | 323 2ND ST | 017 | PAR | 2020-03-09 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1312.98 | 0 | 0 | 0 | 1312.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756641100 |  | 100358503 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | BROOKS | 256 BROOKS ST | 017 | PAR | 2020-03-09 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756644200 |  | 100358264 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 203 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-03-09 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1396.64 | 0 | 0 | 0 | 1396.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756646900 |  | 100358462 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 244 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-03-09 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2239.96 | 0 | 0 | 0 | 2239.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026923200 |  |  |  | 6720212L | 2069901 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 70' OF 3"BSMP MAIN | 2600B | EASTLAND | 1540 EASTLAND DR | 067 | LEX | 2020-03-19 | U460266 | U461383 | 2020-02-06 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-03-09 | JUSTIN HOBBS | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9232 | AMRCB |  | 100 | 056232200269232 | 17.2833 | 0 | 4728.22 | 1352.38 | 514.74 | 486.5 | 2374.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783964200 |  | 100327498 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 224 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-03-09 | U461423 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 4886.97 | 528.68 | 0 | 114.05 | 4244.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784904800 |  | 500655454 |  | 6724208G | 9934023 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN @ CV / RA 03-??-20 | 2621P | ALYSHEBA | 1808 ALYSHEBA | 067 | LEX | 2020-03-10 | U125208 | U125208 | 2020-02-21 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | ASNICHO | 2020-03-09 | 2020-02-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 29.0833 | 7 | 1431.36 | 1328.77 | 0 | 102.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20785701500 |  | 100358494 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | 2ND | 319 2ND ST | 017 | PAR | 2020-03-09 | U126532 | U125765 | 2020-02-25 | 2020-12-23 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1133.6 | 0 | 0 | 0 | 1133.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790030200 |  | 100296207 |  | 6716216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221514 | 2621P | WAVERLY | 964 WAVERLY DR | 067 | LEX | 2020-03-09 | JENSMIN | U125208 | 2020-03-09 | 2020-03-06 | 2020-03-08 |  | JENSMIN | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.6333 | 1 | 2005.85 | 157.01 | 205.42 | 203.92 | 1439.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790117000 |  | 100286865 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107102 | 2621P | DEVONIA | 179 DEVONIA AV | 067 | LEX | 2020-03-10 | U125208 | U125208 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  |  | JENSMIN | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.55 | 1 | 2439.91 | 230.22 | 184.47 | 287.28 | 1737.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925284100 |  | 100355120 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | POPLAR | 307 POPLAR ST | 161 | MAY | 2022-03-09 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026848100 |  |  |  | 7356252B | 1858279 | U128885 |  | 575 | EX | ACQUIRE LAND FOR USS | 2600E | SHERWOOD | 4639 SHERWOOD DR RR | 019 | ASH | 2020-03-18 | U462463 | U128885 | 2018-12-10 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | TAYLOR CLARK | 2020-03-10 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP8481 |  |  | 100 | 057532180268481 |  | 1 | 11183.58 | 0 | 0 | 2700 | 8033.45 | 0 | 450.13 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18653644900 |  | 500206034 |  | 6684228D | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - ABANDON OR CO SOII | 2621P | HOLMES | 909 HOLMES ST 2F | 073 | FRA | 2020-03-11 | U125208 | U126129 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 2018-12-01 |  | CDESPAI | 2020-03-10 | 2020-03-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.3 | 2 | 43.84 | 16.97 | 0 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026888600 |  |  |  | 7348264O | 1858307 | U128885 |  | 575 | EX | ACQUIRE LAND RIGHTS | 2600E | POWELL | 1106 POWELL LN | 089 | FLA | 2020-09-28 | U462463 | U128885 | 2019-07-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-03-10 | TAYLOR CLARK | 2020-03-10 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP8886 | LPSPL |  | 100 | 057532190268886 |  | 1 | 1603.85 | 0 | 0 | 0 | 1584.92 | 0 | 18.93 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734914700 |  | 100287409 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 514 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-10 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1293.86 | 0 | 0 | 0 | 1293.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734915100 |  | 100287411 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABDN SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 522 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-10 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 347.13 | 0 | 0 | 0 | 347.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734915800 |  | 100287414 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 566 | EX | ABDN SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 534 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-10 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 347.13 | 0 | 0 | 0 | 347.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734923300 |  | 100287599 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1042 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-10 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2774.86 | 0 | 0 | 0 | 2774.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734923700 |  | 100287601 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1050 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-10 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2740.3 | 0 | 0 | 0 | 2740.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734923900 |  | 100287602 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1054 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-10 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2787.34 | 0 | 0 | 0 | 2787.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734924000 |  | 100287603 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1055 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-10 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2815.18 | 0 | 0 | 0 | 2815.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785320600 |  | 100283444 |  | 6712228E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE W/LCV | 2621P | SENECA | 1111 SENECA TL | 209 | GEO | 2020-03-10 | CDESPAI | U125208 | 2020-02-24 | 2020-03-10 |  |  | CDESPAI | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.25 | 1 | 3219.45 | 93.2 | 235.45 | 112.94 | 2777.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785320700 |  | 100283445 |  | 6712228E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE W/LCV | 2621P | SENECA | 1109 SENECA TL | 209 | GEO | 2020-03-10 | CDESPAI | U125208 | 2020-02-24 | 2020-03-10 |  |  | CDESPAI | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.38333 | 1 | 3067.9 | 21.51 | 235.45 | 34.04 | 2776.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20785604300 |  | 100353418 |  | 7256280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | 2ND | 636 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-03-10 | SDADAMS | U125208 | 2020-02-25 | 2020-03-25 |  |  | SDADAMS | 2020-03-10 | 2020-03-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.9333 | 4 | 689.02 | 615.96 | 23.81 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20786459400 |  | 100328150 | 30 | 6720208B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON 03/06/2020 | 2621P | BARROW | 232 BARROW RD | 067 | LEX | 2020-03-11 | U930915 | MAWAN | 2020-02-28 | 2020-03-06 |  |  | KKINDER | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.75 | 3 | 672.61 | 612.82 | 10.78 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790117100 |  | 100340654 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C166266 | 2621P | CHICKASAW | 1704 CHICKASAW CT | 067 | LEX | 2020-03-11 | U126308 | U125208 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  |  | JENSMIN | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0333 | 1 | 2431.16 | 301.46 | 392.86 | 24.12 | 1712.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790418200 |  | 100311020 |  | 6712208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D137815 | 2621P | SURREY | 805 SURREY LN | 067 | LEX | 2020-03-10 | JENSMIN | U124447 | 2020-03-10 | 2019-12-31 |  |  | JENSMIN | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.3 | 1 | 1972.01 | 17.91 | 262.03 | 1.43 | 1690.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790543100 |  | 100289075 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093886 | 2621P | MOSS | 462 MOSS DR | 067 | LEX | 2020-03-10 | JENSMIN | U125208 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  |  | JENSMIN | 2020-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.7 | 1 | 1915.38 | 101.46 | 395.09 | 8.12 | 1410.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07683557700 |  | 100330121 |  | 16720208C | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | HOLIDAY | 315 HOLIDAY RD | 067 | LEX | 2020-03-11 | RJCRAWF | DMCCULL | 2007-04-18 | 2009-07-21 | 2009-07-21 |  | RJCRAWF | 2020-03-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.85 | 4 | 275.59 | 255.19 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12103212300 |  | 500128398 |  | 16740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE 24 MONTHS | 2621P | BROOKS | 243 BROOKS ST | 017 | PAR | 2020-03-11 | U126532 | U908784 | 2012-12-20 | 2017-12-29 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 653.98 | 0 | 0 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 15309590100 |  | 100465968 | 23 | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100465966* | 2621P | EUREKA SPRINGS | 592 EUREKA SPRINGS DR 202 | 067 | LEX | 2020-03-11 | MCRAIG | U456276 | 2015-05-05 | 2015-05-26 | 2018-07-31 |  | MCRAIG | 2020-03-11 | 2019-03-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.4333 | 5 | 535.9 | 499.32 | 0 | 36.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026769200 |  |  |  | T-1602/36 | 1851507 | U131374 |  | 584 | EX | RETIRE PAPER GAUGE | 2600E | BIGGS | 624 BIGGS LN | 089 | S S | 2020-03-12 | U462463 | U131374 | 2018-04-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-03-11 | CYNTHIA FARIS | 2020-03-11 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP7692 |  |  | 100 | 058432180267692 |  | 0 | 47910.5 | 4768.87 | 24000.04 | 1105.42 | 3961.5 | 0 | 14074.67 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18614144000 |  | 100465969 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100465966* | 2621P | EUREKA SPRINGS | 592 EUREKA SPRINGS DR 103 | 067 | LEX | 2020-03-11 | MCRAIG | U129799 | 2018-05-24 | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  | MCRAIG | 2020-03-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 2 | 17.51 | 16.21 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18614144800 |  | 100465965 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100465966* | 2621P | EUREKA SPRINGS | 592 EUREKA SPRINGS DR 201 | 067 | LEX | 2020-03-11 | MCRAIG | U129799 | 2018-05-24 | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  | MCRAIG | 2020-03-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 2 | 10.71 | 9.91 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18614145100 |  | 100465967 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100465966* | 2621P | EUREKA SPRINGS | 592 EUREKA SPRINGS DR 102 | 067 | LEX | 2020-03-11 | MCRAIG | U129799 | 2018-05-24 | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  | MCRAIG | 2020-03-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 2 | 9.72 | 8.99 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636015000 |  | 100330320 |  | 6720208B |  |  |  | 566 | EX | II - ABANDON ON SOII | 2621P | KINGSWAY | 320 KINGSWAY DR | 067 | LEX | 2020-03-12 | U125208 | U126129 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | RJCRAWF | 2020-03-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.1833 | 4 | 562.32 | 520.73 | 0 | 41.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19698771100 |  | 100267202 |  | 7352260I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031246 | 2621P | BELLEFONTE PRINCESS | 832 BELLEFONTE PRINCESS RD | 019 | ASH | 2020-03-12 | U125208 | U125208 | 2019-04-18 | 2019-10-18 | 2021-04-30 |  | BROBERT | 2020-03-11 | 2020-03-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 18.0833 | 5 | 1565.56 | 967.93 | 0 | 527.55 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721795200 |  | 100327980 |  | 6720208A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | SYCAMORE | 246 SYCAMORE RD FURN | 067 | LEX | 2020-03-12 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.3 | 2 | 210.34 | 194.75 | 0 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721805100 |  | 100291647 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093918 | 2621P | SHANDON | 2324 SHANDON DR | 067 | LEX | 2020-03-12 | U126308 | U131723 | 2019-07-03 | 2019-12-31 |  |  | JENSMIN | 2020-03-11 | 2019-10-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.3833 | 2 | 1868.71 | 198.54 | 75.39 | 180.23 | 1414.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734910900 |  | 100287386 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 402 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-11 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3103.57 | 0 | 0 | 0 | 3103.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734911000 |  | 100287387 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 406 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-11 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2559.74 | 0 | 0 | 0 | 2559.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734911700 |  | 100287391 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 422 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-11 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3184.7 | 0 | 0 | 0 | 3184.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734923600 |  | 100287605 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1047 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-11 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2817.1 | 0 | 0 | 0 | 2817.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734923800 |  | 100287604 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | MARCELLUS | 1051 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2020-03-11 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2855.3 | 46.04 | 0 | 3.68 | 2805.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749157400 |  | 100445784 |  | 6724208M | 1534437 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026890600/ | 2600B | RICHMOND | 3014 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2020-03-11 | U123111 | U131066 | 2019-10-08 | 2020-04-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 5578.97 | 0 | 0 | 0 | 5578.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756640700 |  | 100358506 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | BROOKS | 241 BROOKS ST | 017 | PAR | 2020-03-11 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1460.83 | 0 | 0 | 0 | 1460.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756640900 |  | 100358501 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | BROOKS | 250 BROOKS ST | 017 | PAR | 2020-03-11 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2673.23 | 0 | 0 | 0 | 2673.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026935600 |  |  |  | 7352252I | 2070524 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 2'- 3" PMIP | 2621P | SHOPES CREEK | 2318 SHOPES CREEK RD | 019 | ASH | 2021-06-25 | U128132 | U132280 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2021-07-02 | 2020-03-05 | BROBERT | 2020-03-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9356 |  |  | 100 | 055732200269356 | 0.76667 | 2 | 483.74 | 35.76 | 369.19 | 26.22 | 0 | 0 | 0.73 | 51.84 | 2
KY | KY - EAST | 2631 | 20026935700 |  |  |  | 7352252I | 2070524 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 2'- 3" P-IP | 2621P | SHOPES CREEK | 2318 SHOPES CREEK RD | 019 | ASH | 2021-06-25 | U128132 | U132280 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2021-07-02 | 2020-03-05 | BROBERT | 2020-03-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9357 |  |  | 100 | 055832200269357 | 1.45 | 0 | 126.28 | 76.59 | 0 | 49.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783964400 |  | 100456247 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 232 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-03-11 | U461423 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.25 | 1 | 5507.27 | 570.45 | 0 | 123.07 | 4813.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785319100 |  | 100281999 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/LCV | 2621P | PAYNE | 347 PAYNE ST | 209 | GEO | 2020-03-11 | CDESPAI | U125208 | 2020-02-24 | 2020-03-11 |  |  | CDESPAI | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.2333 | 1 | 2177.91 | 182.16 | 315.88 | 288.36 | 1391.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20789857500 |  | 100328436 |  | 6720208B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | CLINTON | 209 CLINTON RD | 067 | LEX | 2020-03-11 | U930915 | AOC SYST | 2020-03-06 | 2020-04-03 | 2020-05-05 |  | RJCRAWF | 2020-03-11 | 2020-03-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 23.0333 | 4 | 1274.97 | 1093.47 | 0 | 87.42 | 94.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20790031200 |  | 100270035 |  | 6732252P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247351 | 2621P | 2ND | 126 2ND ST | 097 | CYN | 2020-03-11 | DBANKS | U125208 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-30 |  | DBANKS | 2020-03-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 17.4167 | 4 | 1838.6 | 1041.91 | 145.81 | 594.24 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20790720200 |  | 100282025 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE | 2621P | PAYNE | 310 PAYNE ST | 209 | GEO | 2020-03-18 | U125208 | U131367 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  |  | CDESPAI | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 2.25 | 1 | 2296.65 | 127.27 | 75.31 | 201.49 | 1892.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20790728800 |  | 100358502 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026897800 | 2600B | BROOKS | 254 BROOKS ST | 017 | PAR | 2020-03-11 | U126532 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 653.98 | 0 | 0 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20790729300 |  | 100358504 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | BROOKS | 270 BROOKS ST | 017 | PAR | 2020-03-11 | U126532 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1613.62 | 0 | 0 | 0 | 1613.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20790759900 |  | 100273733 |  | 6684228M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | PIERCE | 501 PIERCE LN | 073 | FRA | 2020-03-11 | EFGOINS | U131367 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | EFGOINS | 2020-03-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 26.7167 | 3 | 2148.17 | 1518.6 | 191.19 | 380.78 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20790790700 |  | 100358496 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | BROOKS | 218 BROOKS ST | 017 | PAR | 2020-03-11 | U126532 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1105.76 | 0 | 0 | 0 | 1105.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790796000 |  | 100310904 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C090605 | 2621P | CORNWALL | 3304 CORNWALL DR | 067 | LEX | 2020-03-12 | U125208 | U125208 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  |  | JENSMIN | 2020-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.68333 | 2 | 2137.41 | 40.02 | 294.73 | 71.7 | 1730.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02503665400 |  | 100314125 |  | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | PEPER ABAN JNEWSOM | 2621P | VIRGINIA | 375 W VIRGINIA AV | 067 | LEX | 2020-03-12 | JNEWSOM | DMCCULL | 2002-04-17 | 2020-03-12 |  |  | JNEWSOM | 2020-03-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5833 | 1 | 517.74 | 101.62 | 0 | 8.12 | 408 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12968031700 |  | 100358289 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON METER ONLY | 2621P | MOUNT AIRY | 272< MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-03-12 | U126603 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-03-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18600892800 |  | 100463314 |  | 6720204L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094985 | 2621P | FOX DEN | 3300 FOX DEN CR | 067 | LEX | 2020-03-13 | U125208 | U125208 | 2018-04-06 | 2020-03-12 |  |  | JENSMIN | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.4 | 1 | 1735.29 | 83.55 | 182.51 | 66.2 | 1403.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19696684400 |  | 100258520 |  | 7344264C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D133423 | 2621P | CHINNS BRANCH | 505 CHINNS BRANCH RD | 089 | WUR | 2020-03-13 | U125208 | U125208 | 2019-04-12 | 2019-10-11 | 2021-04-30 |  | BROBERT | 2020-03-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 13.2333 | 2 | 1235.73 | 746.73 | 0 | 460.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734910800 |  | 100287384 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 401 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-12 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1284.26 | 0 | 0 | 0 | 1284.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734911100 |  | 100287382 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 409 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-12 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3151.75 | 0 | 0 | 0 | 3151.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734911600 |  | 100287379 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 421 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-12 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 |  |  | JOSHUA COX | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1512.82 | 0 | 0 | 0 | 1512.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734940700 |  | 100287383 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 405 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-12 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3103.11 | 0 | 0 | 0 | 3103.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756649600 |  | 100358288 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 272 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-03-12 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1862.29 | 0 | 0 | 0 | 1862.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756649700 |  | 100358282 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/19026897800 | 2600B | MOUNT AIRY | 277 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-03-16 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-03-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 653.98 | 0 | 0 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756662100 |  | 100358726 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | 2ND | 244 2ND ST | 017 | PAR | 2020-03-12 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1320.66 | 0 | 0 | 0 | 1320.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026938200 |  |  |  | 7352264-I |  | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE PAPER GAUGE | 2631M | RAILROAD | 501 RAILROAD ST RR | 089 | RUS | 2020-03-12 | U462463 | U461383 | 2020-03-12 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-03-12 | CYNTHIA FARIS | 2020-03-12 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9382 |  |  | 100 | 058432200269382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773340600 |  | 100298101 |  | 6716212L | 2070704 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | SHORT | 139 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-03-13 | U125208 | U126129 | 2020-01-24 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | ASNICHO | 2020-03-12 | 2020-03-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 140.4167 | 20 | 8540.14 | 6778.21 | 0 | 724.79 | 1037.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20784004300 |  | 100453391 |  | 6692224B | 1967759 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026905900 | 2600B | CHENAULT | 1100 CHENAULT RD | 073 | FRA | 2021-04-05 | U128443 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1105.34 | 0 | 0 | 0 | 1105.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784161100 |  | 100310935 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D137802 | 2621P | KEITHSHIRE | 3420 KEITHSHIRE WY | 067 | LEX | 2020-03-12 | JENSMIN | U126979 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  | JENSMIN | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.3 | 2 | 3179.44 | 548.93 | 216.7 | 668.45 | 1745.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20788510000 |  | 100251246 |  | 7340268E |  |  |  | 565 | EX | MOVE S/L DUE TO AOC OFFSET | 2621P | RIVERSIDE | 1108 RIVERSIDE DR | 089 | GRE | 2020-03-12 | CWHEELE | DYOUNG | 2020-03-03 | 2020-03-06 |  |  | CWHEELE | 2020-03-12 | 2020-03-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 20.8667 | 5 | 2541.97 | 1175.34 | 123.37 | 1081.98 | 161.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20789450000 |  | 100326401 |  | 6720208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | CHENAULT | 224 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2020-03-12 | LSTANFI | AOC SYST | 2020-03-05 | 2020-04-03 | 2020-05-04 |  | LSTANFI | 2020-03-12 | 2020-03-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.2833 | 6 | 1444.42 | 1160.09 | 114.72 | 92.81 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790807100 |  | 100310936 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | KEITHSHIRE | 3416 KEITHSHIRE WY | 067 | LEX | 2020-03-12 | JENSMIN | U131367 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  |  | JENSMIN | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.7333 | 1 | 2076.48 | 103.25 | 164.31 | 81.8 | 1727.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791075100 |  | 100309525 |  | 6712208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107100 | 2621P | ARROWHEAD | 3021 ARROWHEAD DR | 067 | LEX | 2020-03-13 | U125208 | U125208 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  | JENSMIN | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0667 | 1 | 3162.34 | 362.32 | 335.24 | 287.06 | 2177.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791078600 |  | 100310180 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D247094 GR1 | 2621P | SPRINGRIDGE | 608 SPRINGRIDGE DR | 067 | LEX | 2020-03-13 | U125208 | U131367 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | RJCRAWF | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.6667 | 5 | 1822.58 | 1504.95 | 155 | 124.23 | 38.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791109800 |  | 100442066 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026890600 | 2600B | MOUNT TABOR | 125 MOUNT TABOR RD 2F | 067 | LEX | 2020-03-12 | U123111 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 5510.21 | 0 | 0 | 0 | 5510.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20791144000 |  | 100358536 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | CHAPEL | 115 CHAPEL ST | 017 | PAR | 2020-03-12 | U126532 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2041.19 | 0 | 0 | 0 | 2041.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026746801 |  |  |  | 6720216M | 1425507 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 362'-2" CSHP + 2" GV | 2600B | COLESBURY | COLESBURY CR | 067 | LEX | 2020-03-23 | U460266 | BKSLONE | 2020-03-09 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 2020-03-13 | DDAVIS | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3207514 |  |  | WP7468 |  |  | 100 | 751432180267468 |  | 0 | 53921.61 | 4139.02 | 10243.44 | 2518.54 | 37020.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636019600 |  | 100338181 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | II - ABANDON ON SOII | 2621P | BRECKENRIDGE | 511 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2020-03-13 | LMCDONA | U126129 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | LMCDONA | 2020-03-13 | 2020-03-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 37.0167 | 11 | 1887.88 | 1611.06 | 147.99 | 128.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734911200 |  | 100287388 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 410 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-03-13 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 |  |  | JOSHUA COX | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2310.35 | 0 | 0 | 0 | 2310.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756649800 |  | 100358287 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 282 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-03-13 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2507.99 | 0 | 0 | 0 | 2507.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026938300 |  |  |  | 6716212L | 2070704 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 5' OF 6"PMLP MAIN | 2621P | SHORT | 139 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-04-07 | U125423 | U461383 | 2020-03-12 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-03-12 | AUSTIN NICHOLS | 2020-03-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9383 |  |  | 100 | 055732200269383 |  | 4 | 183.13 | 0 | 162.85 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 20.03 | 4
KY | KY - WEST | 2621 | 20026938400 |  |  |  | 6716212K | 2070704 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 5' OF 6"PLP MAIN | 2621P | SHORT | 139 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-04-07 | U125423 | U461383 | 2020-03-12 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-03-12 | AUSTIN NICHOLS | 2020-03-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9384 |  |  | 100 | 055832200269384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782755300 |  | 100407692 |  | 6724208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LARKWOOD | 349 LARKWOOD DR | 067 | LEX | 2020-03-13 | KKINDER | U131367 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  |  | KKINDER | 2020-03-13 | 2020-03-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 54.9167 | 10 | 3045.43 | 2449.26 | 214.06 | 335.07 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785319700 |  | 100281451 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/LCV | 2621P | GANO | 508 GANO CT | 209 | GEO | 2020-03-13 | CDESPAI | U125208 | 2020-02-24 | 2020-03-11 |  |  | CDESPAI | 2020-03-13 | 2020-03-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 22.8833 | 3 | 12602.62 | 1296.57 | 0 | 2294.52 | 9011.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791190700 |  | 501096858 |  | 6724208C | 1319830 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | PASCOLI | 2537 PASCOLI PL LT | 067 | LEX | 2020-03-13 | RJCRAWF | U131367 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  | RJCRAWF | 2020-03-13 | 2020-03-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.7833 | 9 | 2075.41 | 936.72 | 0 | 138.72 | 999.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20791427200 |  | 100281452 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | GANO | 506 GANO CT | 209 | GEO | 2020-03-13 | CDESPAI | U132823 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  |  | CDESPAI | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.6833 | 1 | 8966.9 | 548.1 | 0 | 867.78 | 7551.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791442000 |  | 100332856 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026890600 | 2600B | MOUNT TABOR | 129 MOUNT TABOR RD A | 067 | LEX | 2020-03-16 | U123111 | U131066 | 2020-03-13 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20791442300 |  | 100291841 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | EDEN | 743 EDEN CT | 067 | LEX | 2020-03-13 | JENSMIN | U132823 | 2020-03-13 | 2020-03-12 |  |  | JENSMIN | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 3.45 | 1 | 2118.04 | 205.37 | 217.98 | 266.7 | 1427.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20791448600 |  | 100358527 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2600B | CHAPEL | 106 CHAPEL ST | 017 | PAR | 2020-03-13 | U126532 | U131066 | 2020-03-13 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1136.48 | 0 | 0 | 0 | 1136.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20791456200 |  | 100358528 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | CHAPEL | 116 CHAPEL ST | 017 | PAR | 2020-03-13 | U126532 | U131066 | 2020-03-13 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1841.55 | 0 | 0 | 0 | 1841.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20791468800 |  | 100250050 |  | 7360252M |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LOUISA | 3228 LOUISA HT | 019 | CAT | 2020-03-13 | SMULLIN | U132823 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  |  | SMULLIN | 2020-03-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.85 | 2 | 795.06 | 488.57 | 0 | 306.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791473700 |  | 100463432 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026890600 | 2600B | MOUNT TABOR | 125 MOUNT TABOR RD B | 067 | LEX | 2020-03-13 | U123111 | U131066 | 2020-03-13 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2964.26 | 0 | 0 | 0 | 2964.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791511100 |  | 100304915 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SHENANDOAH | 1705 SHENANDOAH DR | 067 | LEX | 2020-03-13 | JENSMIN | U132823 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | JENSMIN | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 1.5333 | 1 | 2185.01 | 90.71 | 50.4 | 117.84 | 1926.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20791530000 |  | 100273372 |  | 6680224G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE GR 1 LK | 2621P | REDWOOD | 100 REDWOOD DR | 073 | FRA | 2020-03-13 | CDESPAI | U132823 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | CDESPAI | 2020-03-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.93333 | 1 | 1409.92 | 52.59 | 0 | 83.29 | 1274.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19696682900 |  | 100348501 |  | 6748208J |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D094828 | 2621P | IRONWORKS | 1439 IRONWORKS RD | 049 | WIN | 2020-03-24 |  | U125208 | 2019-04-12 | 2019-10-11 | 2021-04-30 |  | DENNING/WILHOIT | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | A | [11 empty] | 20794602000 | 100 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749156800 |  | 100436665 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026890600/ | 2600B | MOUNT TABOR | 125 MOUNT TABOR RD | 067 | LEX | 2020-03-16 | U123111 | U131066 | 2019-10-08 | 2020-04-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 4423.15 | 0 | 0 | 0 | 4423.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749156900 |  | 100437634 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026890600/ | 2600B | MOUNT TABOR | 125 MOUNT TABOR RD A | 067 | LEX | 2020-03-20 | U123111 | U131066 | 2019-10-08 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20026922700 |  |  |  | 6720216M | 1425507 | BKSLONE |  | 561 | VO | INSTALL 12" SS | 2600B | NEW CIRCLE | 547 W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-03-17 |  | BKSLONE | 2020-02-04 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 2020-03-13 | DDAVIS | 2020-03-16 | 2020-03-04 |  | B | [11 empty] | 18026746801 | 100 |  | 50.2667 | 0 | -20795.29 | 0 | -5121.72 | 0 | -13206.06 | 0 | -1.97 | -2465.54
KY | KY - WEST | 2623 | 20789678400 |  | 100283563 |  | 6712228A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094381 | 2621P | IROQUOIS | 593 IROQUOIS TL | 209 | GEO | 2020-03-16 | DCOLLIN | U125208 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-26 |  | DCOLLIN | 2020-03-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 24.4833 | 4 | 2412.04 | 1394.15 | 170.5 | 804.19 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20789831000 |  | 100283630 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | SEMINOLE | 205 SEMINOLE TL | 209 | GEO | 2020-03-16 | CDESPAI | U132823 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-27 |  | CDESPAI | 2020-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.7333 | 1 | 3169.24 | 184.39 | 172.4 | 263.25 | 2549.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20790018400 |  | 100282916 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | DUDLEY | 500 DUDLEY AV | 209 | GEO | 2020-03-16 | U125208 | U129939 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | BWHITE | 2020-03-16 | 2020-03-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 45.7333 | 12 | 2618.88 | 2370.67 | 0 | 189.65 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790738500 |  | 100465966 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/102-103-201-202 | 2621P | EUREKA SPRINGS | 592 EUREKA SPRINGS DR 101 | 067 | LEX | 2020-03-16 | JEMARTI | U125208 | 2020-03-11 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | JEMARTI | 2020-03-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.7333 | 3 | 1032.21 | 946.47 | 10.04 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791200900 |  | 100335738 |  | 6720212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095368 | 2621P | INDUSTRY | 1112 INDUSTRY RD | 067 | LEX | 2020-03-16 | LSTANFI | U132625 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | LSTANFI | 2020-03-16 | 2020-03-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 39.8333 | 6 | 1917.47 | 1251.47 | 177.97 | 380.51 | 107.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791440800 |  | 100445613 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026890600 | 2600B | MOUNT TABOR | 125 MOUNT TABOR RD D | 067 | LEX | 2020-03-20 | U123111 | U131066 | 2020-03-13 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20791441200 |  | 100445614 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026890600 | 2600B | MOUNT TABOR | 125 MOUNT TABOR RD G | 067 | LEX | 2020-03-16 | U123111 | U131066 | 2020-03-13 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20791441500 |  | 100442027 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026890600 | 2600B | MOUNT TABOR | 127 MOUNT TABOR RD | 067 | LEX | 2020-03-20 | U123111 | U131066 | 2020-03-13 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20791441800 |  | 100445640 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026890600 | 2600B | MOUNT TABOR | 129 MOUNT TABOR RD | 067 | LEX | 2020-03-16 | U123111 | U131066 | 2020-03-13 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20791527800 |  | 100463541 |  | 6720204N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINES | 2621P | ARBOR | 3712 ARBOR CT | 067 | LEX | 2020-03-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  |  | LSTANFI | 2020-03-16 | 2020-03-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 31.3333 | 7 | 2739.36 | 1554.66 | 316.75 | 826.67 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20791733500 |  | 100348794 |  | 6748208N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SYLVANIA | 22 SYLVANIA AV | 049 | WIN | 2020-03-16 | DBANKS | U131367 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | DBANKS | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 20.3 | 5 | 1911.48 | 1197.75 | 250.26 | 433.71 | 29.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791785800 |  | 100329601 |  | 6720208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247006 | 2621P | SAINT CHRISTOP | 2004 SAINT CHRISTOP DR | 067 | LEX | 2020-03-17 | U125208 | U131367 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | ASNICHO | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.6833 | 5 | 1923.11 | 1269.93 | 518.06 | 101.52 | 33.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968019500 |  | 100332712 |  | 16716212L |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON METER ONLY | 2621P | ESPLANADE | 104 ESPLANADE ST 2F | 067 | LEX | 2020-03-18 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2020-03-17 |  |  | MCRAIG | 2020-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 3.55 | 3.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968019600 |  | 100332713 |  | 00NEW |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | ESPLANADE | 106 ESPLANADE ST 1F | 067 | LEX | 2020-03-18 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2020-03-17 |  |  | MCRAIG | 2020-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 1 | 58.06 | 53.77 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968033500 |  | 100423548 |  | 16716212L |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON METER ONLY | 2621P | ESPLANADE | 104< ESPLANADE ST | 067 | LEX | 2020-03-18 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2020-03-17 |  |  | MCRAIG | 2020-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 8.89 | 8.22 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19703529700 |  | 100267308 |  | 7352260E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031247 | 2621P | AMANDA FURNACE | 643 AMANDA FURNACE DR | 089 | ASH | 2020-03-18 | U125208 | U125208 | 2019-05-06 | 2019-11-04 | 2021-05-31 |  | SMULLIN | 2020-03-17 | 2020-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 23.3833 | 4 | 2215.79 | 1311.22 | 234.24 | 606.01 | 64.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721791800 |  | 100275215 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | BROADWAY | 313 W BROADWAY ST | 073 | FRA | 2020-03-18 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2020-03-17 |  |  | CDESPAI | 2020-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.45 | 1 | 1022.75 | 138.59 | 10.78 | 219.4 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721794700 |  | 100327920 |  | 6720208B | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | SYCAMORE | 137 SYCAMORE RD 3 | 067 | LEX | 2020-03-17 | JEMARTI | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | JEMARTI | 2020-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 6.77 | 6.27 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721796300 |  | 100332711 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | ESPLANADE | 104 ESPLANADE ST 1F | 067 | LEX | 2020-03-18 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-17 | 2020-03-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.0333 | 6 | 1096.25 | 1015.09 | 0 | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721796400 |  | 100327918 |  | 6720208B | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | SYCAMORE | 137 SYCAMORE RD 2 | 067 | LEX | 2020-03-17 | JEMARTI | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | JEMARTI | 2020-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5333 | 3 | 256.33 | 237.35 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721796500 |  | 100327921 |  | 6720208B | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | SYCAMORE | 137 SYCAMORE RD 4 | 067 | LEX | 2020-03-17 | JEMARTI | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | JEMARTI | 2020-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5 | 1 | 92.2 | 85.38 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763790100 |  | 100314220 |  | 6716212O | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BUCOTO | 382 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-03-20 | U125208 | U126129 | 2019-12-10 | 2019-11-22 | 2019-11-24 |  | LSTANFI | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.55 | 4 | 822.36 | 761.46 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763790200 |  | 100289970 |  | 6720212C | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - ABANDON OR CO SOII | 2621P | NORTHWOOD | 341 NORTHWOOD DR | 067 | LEX | 2020-03-20 | U125208 | U126129 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | LSTANFI | 2020-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.45 | 4 | 590.46 | 546.77 | 0 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026919900 |  |  |  | 6716208J | 2069388 | U132703 |  | 557 | EX | INSTALL 100'-8" PMLP | 2600B | SOUTHLAND | 140 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2020-04-20 | U460266 | U132703 | 2020-01-14 | 2020-12-16 | 2021-10-23 | 2020-03-13 | DEREK PAYTON | 2020-03-17 | 2020-02-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9199 | AMRCB |  | 100 | 055732200269199 | 161.6333 | 1900 | 90885.82 | 9510.96 | 11047.32 | 2267.16 | 57944.87 | 0 | 114.26 | 10001.25 | 100
KY | KY - WEST | 2621 | 20026920000 |  |  |  | 6716208J | 2069388 | U132703 |  | 558 | EX | RETIRE 100'-8"BS/CS LP | 2600E | SOUTHLAND | 140 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2020-04-17 | U460266 | U132703 | 2020-01-14 | 2021-02-26 | 2021-10-23 | 2020-03-13 | DEREK PAYTON | 2020-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9200 | AMRCB |  | 100 | 055832200269200 |  | 0 | 2841.11 | 157.47 | 0 | 10.58 | 2673.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026921900 |  |  |  | 6720212A | 2069753 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-1"CSHP W/GATE VLV | 2600B | LOUDON | 200 W LOUDON AV | 067 | LEX | 2020-04-17 | U128132 | U461383 | 2020-01-30 | 2021-01-25 | 2021-09-30 | 2020-03-17 | JUSTIN HOBBS | 2020-03-17 | 2020-03-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9219 |  |  | 100 | 055732200269219 | 97.7833 | 48 | 33092.16 | 6424.88 | 2066.72 | 2565.71 | 18366.23 | 0 | 50.05 | 3618.57 | 4
KY | KY - WEST | 2621 | 20026922000 |  |  |  | 6720212A | 2069753 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 6' - 2"CSHP MAIN | 2600B | LOUDON | 200 W LOUDON AV | 067 | LEX | 2020-04-21 | U128132 | U461383 | 2020-01-30 | 2021-01-31 | 2021-09-30 | 2020-03-17 | JHOBBS | 2020-03-17 | 2020-03-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9220 |  |  | 100 | 055832200269220 | 0.28333 | 0 | 3464.67 | 3147.87 | 124.59 | 192.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20786452800 |  | 100425545 |  | 6716208D |  | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE S/L DUE TO BLDG DEMO | 2621P | WOODLAND | 740 WOODLAND AV UK 565 | 067 | LEX | 2020-03-18 | U125208 | U461383 | 2020-02-28 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | KKINDER | 2020-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 36.1667 | 4 | 2767.92 | 1772 | 75.31 | 141.73 | 778.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20792102100 |  | 500101360 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026890600 | 2600B | PATCHEN | 387 PATCHEN DR | 067 | LEX | 2020-03-17 | U123111 | U131066 | 2020-03-17 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1721.44 | 0 | 0 | 0 | 1721.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772445500 |  | 100336062 |  | 6720212K | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | WINCHESTER | 929 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2020-03-18 | LMCDONA | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | LMCDONA | 2020-03-18 | 2020-03-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.85 | 8 | 1029.12 | 952.92 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772445600 |  | 500546950 |  | 6720212K | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | WINCHESTER | 929< WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2020-03-19 | U125208 | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | LMCDONA | 2020-03-18 | 2020-03-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.4333 | 5 | 579.76 | 438.22 | 106.48 | 35.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20786985600 |  | 100460012 |  | 7384168L |  |  |  | 566 | EX | LCB / ABANDON / RI 3-4-2020 | 2621P | HAPPY VALLEY | 519 HAPPY VALLEY RD | 195 | S W | 2020-03-18 | JCKIRK | U125208 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | JCKIRK | 2020-03-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 13.9333 | 2 | 1012.65 | 771.85 | 0 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20792634600 |  | 100418178 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D221932 | 2621P | GARDEN SPRINGS | 2070 GARDEN SPRINGS DR | 067 | LEX | 2020-04-01 | U125208 | U131367 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | JEMARTI | 2020-03-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8 | 3 | 7178.27 | 5315.54 | 259.43 | 1281.7 | 321.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026905900 |  |  |  | 6692228N | 1967759 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 35' OF 2"/4"PMMP MAIN | 2600B | LEESTOWN | 1999 LEESTOWN RD | 073 | FRA | 2020-03-30 | U460266 | U461383 | 2019-10-27 | 2020-09-22 | 2021-07-25 | 2020-03-16 | WGRAVES | 2020-03-19 | 2019-10-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9059 |  |  | 100 | 055732190269059 | 191.15 | 1100 | 62018.23 | 10466.11 | 5215.03 | 2468.78 | 36965.7 | 0 | 85.25 | 6817.36 | 50
KY | KY - WEST | 2623 | 19026906000 |  |  |  | 6692228N | 1967759 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 150' OF 4"CSMP MAIN | 2600B | LEESTOWN | 1999 LEESTOWN RD | 073 | FRA | 2020-03-30 | U460266 | U461383 | 2019-10-27 | 2020-10-01 | 2021-07-25 | 2020-03-16 | W GRAVES | 2020-03-19 | 2020-03-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9060 |  |  | 100 | 055832190269060 | 2.1 | 0 | 3295.4 | 1837.22 | 0 | 846.18 | 612 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721794000 |  | 100320940 |  | 6716212P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | HIGH | 466 E HIGH ST 1-1FR | 067 | LEX | 2020-03-19 | JEMARTI | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | JEMARTI | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.46667 | 2 | 27.88 | 25.8 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721796100 |  | 100447115 |  | 6716212P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | TRANSYLVANIA | 403 TRANSYLVANIA PR 2 | 067 | LEX | 2020-03-20 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | JEMARTI | 2020-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5 | 2 | 212.63 | 196.9 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721796900 |  | 100322347 |  | 6720208A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | EUCLID | 812 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2020-03-20 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1167 | 2 | 124.42 | 115.21 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721797000 |  | 100300321 |  | 6716212G | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | HIGH | 855 W HIGH ST | 067 | LEX | 2020-03-20 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.35 | 2 | 79.41 | 73.53 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721797100 |  | 100300322 |  | 6716212G | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | HIGH | 857 W HIGH ST | 067 | LEX | 2020-03-20 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.73333 | 2 | 49.57 | 45.89 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721797800 |  | 100297834 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | MARYLAND | 503 MARYLAND AV 1FR | 067 | LEX | 2020-03-20 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-19 | 2020-03-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.8167 | 6 | 620.88 | 574.89 | 0 | 45.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721797900 |  | 100297835 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | MARYLAND | 503 MARYLAND AV 2F | 067 | LEX | 2020-03-20 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 2 | 26.08 | 24.15 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721798000 |  | 100322348 |  | 6720208A | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | EUCLID | 814< E EUCLID AV | 067 | LEX | 2020-03-19 | MCRAIG | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 2 | 5.36 | 4.96 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749156700 |  | 100332862 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 566 | EX | ABADNON SL/19026890600/ | 2600B | MOUNT TABOR | 123 MOUNT TABOR RD | 067 | LEX | 2020-03-19 | U123111 | U131066 | 2019-10-08 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19763791700 |  | 100294062 |  | 6720212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - ABANDON OR CO SOII | 2621P | LIMESTONE | 667 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-03-20 | U125208 | U126129 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | ASNICHO | 2020-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.15 | 3 | 801.76 | 742.38 | 0 | 59.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768776800 |  | 100355905 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | DEMO -ABANDON SL W/18026776600 | 2600B | HILL | 921 HILL AV | 161 | MAY | 2020-03-20 | U125208 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | SDADAMS | 2020-03-19 | 2020-03-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8.3 | 4 | 528.16 | 466.53 | 24.31 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768777300 |  | 100355904 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026776600 | 2600B | HILL | 921< HILL AV | 161 | MAY | 2020-03-23 | JTOY | U131066 | 2020-01-07 | 2020-03-19 |  |  | SDADAMS | 2020-03-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.7667 | 2 | 167.94 | 155.51 | 0 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20789383000 |  | 100285892 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN WITH 100285894* | 2621P | HOOD | 217< HOOD AV | 065 | IRV | 2020-03-19 | DENNING | U125208 | 2020-03-05 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | DENNING | 2020-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.96667 | 2 | 95.54 | 56.77 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20790762900 |  | 100457761 | 65 | 6744184F |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / ACT 100457917* | 2621P | UNION CITY | 2385 UNION CITY RD | 151 | RIC | 2020-03-19 | DENNING | TGNELSO | 2020-03-11 | 2020-04-30 |  |  | DENNING | 2020-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.1667 | 2 | 329.09 | 195.61 | 0 | 133.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791440700 |  | 100332859 |  | 6720208L | 1534437 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026890600 | 2600B | MOUNT TABOR | 125 MOUNT TABOR RD C | 067 | LEX | 2020-03-19 | U123111 | U131066 | 2020-03-13 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 02504268000 |  | 100315056 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | LCV / ABANDON / HSE GONE | 2621P | LEADER | 148 LEADER AV | 067 | LEX | 2020-03-20 | JEMARTI | RBARNES | 2002-04-23 | 2017-12-29 | 2018-01-31 |  | JEMARTI | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.2333 | 4 | 941.49 | 862.32 | 0 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533395200 |  | 100333756 |  | 6720212J | 1528079 |  |  | 566 | EX | 2315 PREMIER/CFCB - TBA | 2621P | WINCHESTER | 622 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2020-03-20 | MCRAIG | DMCCULL | 2003-03-12 | 2017-05-30 | 2017-06-30 |  | MCRAIG | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3833 | 1 | 200.23 | 185.39 | 0 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10872505700 |  | 100298161 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MARKET | 177 MARKET ST 1 | 067 | LEX | 2020-03-25 | U125208 | U906609 | 2010-12-16 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7 | 2 | 131.38 | 121.63 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11887953100 |  | 500096140 |  | 16716212L |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | SHORT | 311 W SHORT ST 3F | 067 | LEX | 2020-03-23 | U125208 | U906609 | 2011-02-11 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 2 | 10.74 | 9.96 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11911250900 |  | 100338457 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 06-2009 | 2621P | 7TH | 147 E 7TH ST | 067 | LEX | 2020-03-23 | U125208 | U124964 | 2011-06-14 | 2020-03-20 |  |  | ASNICHO | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4167 | 3 | 808.54 | 131.92 | 9.35 | 10.09 | 657.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11938216100 |  | 100298154 |  | V-1021-49 | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MARKET | 177 MARKET ST 5 | 067 | LEX | 2020-03-20 | JEMARTI | U125208 | 2011-12-16 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 2 | 4.9 | 4.54 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11938216500 |  | 100298156 |  | V-1021-49 | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MARKET | 177 MARKET ST 6 | 067 | LEX | 2020-03-20 | JEMARTI | U125208 | 2011-12-16 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 2 | 4.9 | 4.54 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11938216600 |  | 100298157 |  | V-1021-49 | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MARKET | 177 MARKET ST 4 | 067 | LEX | 2020-03-20 | JEMARTI | U125208 | 2011-12-16 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 2 | 4.9 | 4.54 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11938216800 |  | 100298158 |  | V-1021-49 | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MARKET | 177 MARKET ST 3 | 067 | LEX | 2020-03-20 | JEMARTI | U125208 | 2011-12-16 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 2 | 12.75 | 11.8 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11938217100 |  | 100298159 |  | V-1021-49 | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MARKET | 177 MARKET ST 2 | 067 | LEX | 2020-03-20 | JEMARTI | U125208 | 2011-12-16 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 2 | 5.85 | 5.42 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12955297100 |  | 500096141 |  | 16716212L |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | SHORT | 315 W SHORT ST 2F | 067 | LEX | 2020-03-20 | JEMARTI | U125208 | 2012-02-16 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9667 | 2 | 96.05 | 88.94 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12955298200 |  | 100298181 |  | 16716212L |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | SHORT | 317 W SHORT ST 1F | 067 | LEX | 2020-03-20 | JEMARTI | U125208 | 2012-02-16 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.3 | 2 | 13.7 | 12.69 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968040200 |  | 500019885 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | 3RD | 110 W 3RD ST 2FL | 067 | LEX | 2020-03-23 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | ASNICHO | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 18631060600 |  | 100297640 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | II - ABANDON ON SOII | 2621P | 3RD | 110 W 3RD ST 2FR | 067 | LEX | 2020-03-23 | U125208 | U126129 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 |  | KKINDER | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.85 | 2 | 193.94 | 179.59 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19695671300 |  | 501263648 |  | 6720204D |  |  |  | 566 | EX | NBT-PAPER ABN / SEE 501104280 | 2621P | CUSTER | 3166 CUSTER DR GEN 2 | 067 | LEX | 2020-03-20 | U461475 | U125208 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-18 |  | D SORRELL | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2 | 3 | 66.18 | 61.3 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721793800 |  | 100307678 |  | 6716212K | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | MERINO | 351 MERINO ST 1F | 067 | LEX | 2020-03-23 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.83333 | 1 | 49.2 | 45.55 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721797200 |  | 100299402 |  | 6716216N | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | HILLSBORO | 288 HILLSBORO AV | 067 | LEX | 2020-03-20 | MCRAIG | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.2333 | 3 | 265.9 | 246.24 | 0 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721797400 |  | 100297649 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | LIMESTONE | 257 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-03-22 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2167 | 1 | 71.7 | 66.39 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763792100 |  | 100337632 |  | 6720212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII -RMV MTR | 2621P | 7TH | 138 E 7TH ST | 067 | LEX | 2020-03-23 | U125208 | U126129 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 2019-12-09 |  | ASNICHO | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 27.4167 | 4 | 2255.98 | 1296.5 | 9.35 | 103.69 | 846.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026936000 |  | 100321926 |  | 6716212P | 2070613 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 3"PMLP SERVICE LINE | 2600B | COLUMBIA | 325 COLUMBIA AV UK 127 | 067 | LEX | 2020-04-06 | U127206 | U461383 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-20 | JUSTIN HOBBS | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9360 |  |  | 100 | 056632200269360 | 17.2333 | 4 | 5812.06 | 944.44 | 84.24 | 269.96 | 4513.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20793722000 |  | 100338452 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 10-25-16 | 2621P | 7TH | 169 E 7TH ST | 067 | LEX | 2020-03-23 | U125208 | U125208 | 2020-03-20 | 2049-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-03-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.45 | 1 | 91.63 | 84.86 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20793813800 |  | 100284481 |  | 6752176B |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BYBEE LOOP | 460 BYBEE LOOP | 151 | WAC | 2020-03-20 | DENNING | U129939 | 2020-03-20 | 2019-10-09 | 2021-04-30 |  | DENNING | 2020-03-20 | 2019-08-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 17.4167 | 6 | 1469.12 | 922.89 | 10.05 | 536.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 23166690700 |  | 100272350 |  | 6684228N | 2179094 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026115500 | 2600B | RESERVOIR | 107 RESERVOIR RD | 073 | FRA | 2023-03-21 | U126308 | U125763 | 2023-02-14 | 2023-12-29 |  |  | JENSMINGER | 2020-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2188.04 | 0 | 0 | 0 | 2188.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867445900 |  | 100326424 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | VO | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 227 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-04-06 |  | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BMYERRS/MOP | 2020-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 02505887700 |  | 100333477 | 42 | 6720212I | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 100333478 | 2621P | ELM TREE | 210 ELM TREE LN | 067 | LEX | 2020-03-23 | MCRAIG | MPILON | 2002-05-09 | 2020-03-23 |  |  | MCRAIG | 2020-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 5.91 | 5.47 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689033800 |  | 500042216 |  | U-1702-32 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE/IDLE 48 MOS | 2621P | WINCHESTER | 500 WINCHESTER AV SP 166 | 019 | ASH | 2020-03-23 | SMULLIN | U903504 | 2007-05-31 | 2014-12-23 |  |  | SMULLIN | 2020-03-23 | 2019-07-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 15.3167 | 6 | 1468.5 | 895.79 | 0 | 572.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903351600 |  | 100314068 |  | 00NEW | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BURLEY | 141 BURLEY AV | 067 | LEX | 2020-03-25 | U125208 | U123933 | 2011-04-27 | 2010-09-27 | 2010-09-27 |  | RJCRAWF | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.6667 | 5 | 960.42 | 836.64 | 56.89 | 66.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11916883500 |  | 100407189 |  | 6764176I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | OVERLOOK | 210 OVERLOOK RD | 065 | IRV | 2020-03-23 | DENNING | U124964 | 2011-07-21 | 2020-12-31 |  |  | DENNING | 2020-03-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.6 | 2 | 820.4 | 400.81 | 145.95 | 273.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975860300 |  | 100334073 |  | NEW000000 | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | LAGONDA | 501 LAGONDA AV | 067 | LEX | 2020-03-23 | KKINDER | U123854 | 2012-06-11 | 2017-06-19 | 2018-10-11 |  | KKINDER | 2020-03-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.3833 | 4 | 693.06 | 641.73 | 0 | 51.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18606679500 |  | 100289717 |  | 6720215P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-13-19 | 2621P | GLENGARRY | 1921 GLENGARRY WY | 067 | LEX | 2020-03-23 | ATWILLI | AOC SYST | 2018-04-27 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  | ATWILLI | 2020-03-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.0667 | 5 | 566.83 | 523.52 | 1.43 | 41.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636007500 |  | 100308534 |  | 6716212M |  |  |  | 566 | EX | II - ABANDON ON SOII | 2621P | GOLFVIEW | 712 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2020-03-23 | RSTRONG | U126129 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | RSTRONG | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.8 | 5 | 865.62 | 801.56 | 0 | 64.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20776142100 |  | 100286223 |  | 6756176I |  |  |  | 565 | EX | AOC - ENCROACHMENT | 2621P | IRVINE | 1450 S IRVINE RD | 065 | IRV | 2020-03-23 | DENNING | U131723 | 2020-01-30 | 2020-02-28 | 2020-03-30 |  | DENNING | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 27.6333 | 5 | 2774.25 | 1608.8 | 185.73 | 496.84 | 482.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20794279300 |  | 100334074 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABAN | 2621P | LAGONDA | 503 LAGONDA AV | 067 | LEX | 2020-03-23 | KKINDER | U131367 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  |  | KKINDER | 2020-03-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.4 | 3 | 256.36 | 237.37 | 0 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04569453500 |  | 100300418 | 32 | X00000000 | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | WILLARD | 245 WILLARD ST | 067 | LEX | 2020-03-24 | RSTRONG | RSTOKLE | 2004-03-19 | 2009-12-31 | 2009-12-31 |  | RSTRONG | 2020-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.3167 | 3 | 667.62 | 539.29 | 85.17 | 43.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898679100 |  | 100330379 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | KINGSWOOD | 418 KINGSWOOD DR | 067 | LEX | 2020-03-24 | KKINDER | U123933 | 2011-03-30 | 2014-02-28 | 2020-04-20 |  | KKINDER | 2020-03-24 | 2020-03-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.1833 | 6 | 927.12 | 769.12 | 96.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968021500 |  | 100336609 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON METER ONLY | 2621P | 5TH | 442 E 5TH ST | 067 | LEX | 2020-03-24 | ASNICHO | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | ASNICHO | 2020-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.68333 | 1 | 44.89 | 41.56 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968021600 |  | 100336610 |  | 16720212I |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON METER ONLY | 2621P | RACE | 469 RACE ST BSM | 067 | LEX | 2020-03-24 | ASNICHO | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | ASNICHO | 2020-03-24 | 2019-08-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3 | 2 | 90.18 | 85.32 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12981341900 |  | 100434535 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE24MO/ RI 07-2010 | 2600B | HICKMAN | 439 HICKMAN ST | 209 | GEO | 2020-03-24 | CDESPAI | U125208 | 2012-07-23 | 2020-03-24 |  |  | CDESPAI | 2020-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.2333 | 1 | 1619.36 | 240.98 | 33.28 | 381.47 | 963.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569040800 |  | 100407824 |  | 6712224L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | SUNDOWN | 217 SUNDOWN DR | 209 | GEO | 2020-03-24 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2020-03-23 |  |  | CDESPAI | 2020-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.083333 | 1 | 2539.14 | 4.53 | 15.56 | 7.17 | 2511.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572152400 |  | 100284268 |  | 6712224L |  |  |  | 566 | EX | LCB/ABANDON | 2621P | FRISCO | 250 FRISCO DR | 209 | GEO | 2020-03-24 | CDESPAI | DMCCULL | 2018-01-04 | 2020-03-23 |  |  | CDESPAI | 2020-03-24 | 2020-03-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.9167 | 2 | 2807.98 | 108.6 | 15.56 | 171.94 | 2511.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18657392100 |  | 100297383 |  | ER VALVE | 1855043 |  |  | 566 | EX | II- CO SOII OR ABANDON | 2621P | HAMPTON | 316 HAMPTON CT 2 | 067 | LEX | 2020-03-26 | U125208 | U126926 | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 2018-12-30 |  | KKINDER | 2020-03-24 | 2020-03-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.6 | 5 | 639.96 | 592.57 | 0 | 47.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18657392700 |  | 100297384 |  | ER VALVE | 1855043 |  |  | 566 | EX | II- CO SOII OR ABANDON | 2621P | HAMPTON | 316 HAMPTON CT 3 | 067 | LEX | 2020-03-26 | U125208 | U126926 | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 2018-12-30 |  | KKINDER | 2020-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 3 | 14.12 | 13.07 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18657392800 |  | 100297385 |  | ER VALVE | 1855043 |  |  | 566 | EX | II- CO SOII OR ABANDON | 2621P | HAMPTON | 316 HAMPTON CT 4 | 067 | LEX | 2020-03-26 | U125208 | U126926 | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 2018-12-30 |  | KKINDER | 2020-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 3 | 14.12 | 13.07 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18657392900 |  | 100297387 |  | ER VALVE | 1855043 |  |  | 566 | EX | II- CO SOII OR ABANDON | 2621P | HAMPTON | 316 HAMPTON CT 6 | 067 | LEX | 2020-03-26 | U125208 | U126926 | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 2018-12-30 |  | KKINDER | 2020-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 3 | 5.29 | 4.89 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18657393300 |  | 100462698 |  | ER VALVE | 1855043 |  |  | 566 | EX | II- CO SOII OR ABANDON | 2621P | HAMPTON | 316 HAMPTON CT 5 | 067 | LEX | 2020-03-26 | U125208 | U126926 | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 2018-12-30 |  | KKINDER | 2020-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 3 | 19.39 | 17.95 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721793400 |  | 100336611 |  | 6720212I | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | RACE | 469 RACE ST 1 | 067 | LEX | 2020-03-24 | ASNICHO | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | ASNICHO | 2020-03-24 | 2019-08-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.1 | 12 | 377.13 | 350.71 | 0 | 26.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721793500 |  | 100336612 |  | 6720212I | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | RACE | 469 RACE ST 3 | 067 | LEX | 2020-03-24 | ASNICHO | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | ASNICHO | 2020-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.9 | 1.76 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721793600 |  | 100336613 |  | 6720212I | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | RACE | 469 RACE ST 4-5 | 067 | LEX | 2020-03-24 | ASNICHO | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | ASNICHO | 2020-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.9 | 1.76 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721793700 |  | 100336614 |  | 6720212I | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | RACE | 469 RACE ST 2 | 067 | LEX | 2020-03-24 | ASNICHO | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | ASNICHO | 2020-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 3.79 | 3.5 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784256100 |  | 100315242 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | CONN TER | 116 CONN TER | 067 | LEX | 2020-03-24 | RSTRONG | U126129 | 2020-02-19 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | RSTRONG | 2020-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4833 | 3 | 162.27 | 150.24 | 0 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01461742800 |  | 100333478 |  | 32010143 | 1528079 |  |  | 566 | EX | 2315 PREMIER/ CFCV | 2621P | ROSE | 212 ROSE ST | 067 | LEX | 2020-03-25 | U930915 | DMCCULL | 2001-02-20 | 2017-05-31 | 2017-06-30 |  | MCRAIG | 2020-03-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.2167 | 5 | 861.97 | 798.14 | 0 | 63.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10871479200 |  | 500606126 |  | 6716204H | 9828878 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | BIG BEAR | 612 BIG BEAR LN | 067 | LEX | 2020-03-25 | MCRAIG | U906307 | 2010-12-08 | 2019-09-19 | 2019-09-19 |  | MCRAIG | 2020-03-25 | 2020-03-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.55 | 6 | 930.6 | 849.02 | 13.64 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12975831500 |  | 100282156 |  | 6712232N | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BOURBON | 316 BOURBON ST | 209 | GEO | 2020-03-26 | U125208 | U123854 | 2012-06-11 | 2017-12-29 | 2017-12-31 |  | CDESPAI | 2020-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.8333 | 1 | 936.93 | 103.52 | 15.56 | 163.87 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16424829600 |  | 100282069 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | M L KING JR | 334 M L KING JR DR | 209 | GEO | 2020-03-26 | U125208 | U122906 | 2016-07-08 | 2020-03-25 |  |  | CDESPAI | 2020-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.66667 | 1 | 833.03 | 40.16 | 75.31 | 63.58 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17491683300 |  | 100283582 |  | 6712228A |  |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | IROQUOIS | 582 IROQUOIS TL | 209 | GEO | 2020-03-25 | CDESPAI | U129939 | 2017-03-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-03-25 | 2020-02-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 9.3667 | 5 | 3941.52 | 585.15 | 214.13 | 975.5 | 2166.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569036300 |  | 100281866 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | BOURBON | 339 BOURBON ST A | 209 | GEO | 2020-03-25 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2020-03-23 |  |  | CDESPAI | 2020-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.7333 | 1 | 1501.45 | 97.88 | 75.31 | 154.92 | 1173.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636007400 |  | 100315360 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | II - ABANDON ON SOII | 2621P | CRESCENT | 1211 CRESCENT AV | 067 | LEX | 2020-03-25 | RJCRAWF | U126129 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | RJCRAWF | 2020-03-25 | 2020-03-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.2167 | 7 | 1120.2 | 1037.24 | 0 | 82.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20790061000 |  | 500422584 |  | 7332288N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | JOHNSON | 2642 JOHNSON LN | 089 | S S | 2020-03-25 | SMULLIN | U132294 | 2020-03-09 | 2020-04-09 | 2020-04-30 |  | SMULLIN | 2020-03-25 | 2020-03-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.7667 | 3 | 1324.21 | 812.48 | 0 | 511.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20794602300 |  | 100434873 |  | 7332288N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL FOR DEMO PS MAILBOX | 2621P | JOHNSON | 2618 JOHNSON LN | 089 | S S | 2020-03-25 | SMULLIN | U132002 | 2020-03-24 | 2020-05-04 | 2020-05-25 |  | SMULLIN | 2020-03-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.95 | 1 | 278.65 | 175.11 | 0 | 103.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20794625800 |  | 100319819 |  | 6716208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ALBANY | 214 ALBANY RD | 067 | LEX | 2020-03-25 | ATWILLI | U131367 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  |  | ATWILLI | 2020-03-25 | 2020-03-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.6667 | 3 | 1102.64 | 652.51 | 335.52 | 52.21 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12980343500 |  | 500201725 |  | V804/42 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 07-2010 | 2600B | JOSHUA | 201 JOSHUA CT | 073 | FRA | 2020-03-26 | CDESPAI | U125208 | 2012-07-16 | 2020-03-26 |  |  | CDESPAI | 2020-03-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1 | 1 | 830.29 | 62.24 | 15.56 | 98.51 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 14198340200 |  | 100273771 |  | 6680228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE/IDLE 24 MONTHS | 2621P | PEA RIDGE | 438 PEA RIDGE RD REAR | 073 | FRA | 2020-03-26 | CDESPAI | U126921 | 2014-02-06 | 2020-03-26 |  |  | CDESPAI | 2020-03-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.05 | 1 | 1132.94 | 172.54 | 33.28 | 273.14 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16383100800 |  | 100273560 |  | 6680224F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 2-11-16 | 2621P | LOUISVILLE | 1904 LOUISVILLE RD | 073 | FRA | 2020-03-26 | CDESPAI | U125208 | 2016-02-09 | 2020-03-26 |  |  | CDESPAI | 2020-03-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.1333 | 1 | 977.45 | 121.05 | 10.78 | 191.64 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721382800 |  | 100312751 | 76 | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABN / RI 07-02-19 FIRE 3-29-19 | 2621P | SHERIDAN | 546 SHERIDAN DR | 067 | LEX | 2020-03-26 | LSTANFI | DMYOUNG | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 2019-08-18 |  | LSTANFI | 2020-03-26 | 2020-03-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.6833 | 7 | 504.49 | 419.58 | 51.38 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721792100 |  | 500105702 |  | 6684228N | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | TANGLEWOOD | 209 TANGLEWOOD DR W | 073 | FRA | 2020-03-30 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.0833 | 1 | 766.26 | 63.31 | 0 | 83.65 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721792800 |  | 100274988 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | WAPPING | 100 WAPPING ST 2F | 073 | FRA | 2020-03-26 | DCOLLIN | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.25 | 1 | 789.36 | 73.25 | 0 | 96.81 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721796700 |  | 100274756 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | STEELE | 220 STEELE ST WH | 073 | FRA | 2020-03-26 | EFGOINS | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | EFGOINS | 2020-03-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.3 | 1 | 80.12 | 74.2 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721796800 |  | 100274758 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | STEELE | 220 STEELE ST BSMS | 073 | FRA | 2020-03-26 | EFGOINS | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | EFGOINS | 2020-03-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.2333 | 1 | 756.76 | 127.3 | 0 | 10.16 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763790600 |  | 100339168 |  | 6720212B | 1855043 |  |  | 566 | EX | II-ABANDON OR CO II RI 4-7-20 | 2621P | GLENN | 113 GLENN PL | 067 | LEX | 2020-04-07 | U125208 | U126129 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | LSTANFI | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5167 | 4 | 256.54 | 167.82 | 75.31 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026938800 |  |  |  | 6720208B | 2070761 | U461383 |  | 559 | EX | INSTALL 10' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | BARROW | 232 BARROW RD | 067 | LEX | 2020-04-22 | U125423 | U461383 | 2020-03-16 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-03-26 | KKINDER | 2020-03-26 | 2020-03-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9388 |  |  | 100 | 055932200269388 | 45.1833 | 91 | 3747.38 | 2473.61 | 660.81 | 197.88 | 0 | 0 | 5.21 | 409.87 | 13
KY | KY - WEST | 2621 | 20026938900 |  |  |  | 6720208B | 2070761 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 5' OF 4"PMP MAIN | 2621P | BARROW | 232 BARROW RD | 067 | LEX | 2020-04-22 | U125423 | U461383 | 2020-03-16 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-03-26 | KKINDER | 2020-03-26 | 2020-03-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9389 |  |  | 100 | 056032200269389 | 2.1167 | 0 | 148.86 | 137.85 | 0 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785809400 |  | 501014092 |  | 6716212K | 1744653 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/19026908400 | 2600B | UPPER | 555 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-03-27 | U128443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-03-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 579.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20786170400 |  | 500015374 | 66 | 6728204N | 9402892 |  |  | 566 | EX | LOC CB / ABANDON / RI 02-27-20 | 2621P | ATHENS BOONESB | 5532 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2020-03-31 | U125208 | NRICHIE | 2020-02-27 | 2020-05-27 |  |  | LSTANFI | 2020-03-26 | 2020-03-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.8 | 8 | 1229 | 1137.95 | 0 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20791706500 |  | 500642117 |  | 7348264G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 03-17-20 | 2621P | CAUDILL | 1005 CAUDILL ST | 089 | FLA | 2020-03-26 | SMULLIN | U132002 | 2020-03-16 | 2020-04-23 | 2020-05-14 |  | SMULLIN | 2020-03-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.7833 | 2 | 1337.28 | 824.59 | 0 | 512.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20793249400 |  | 100240536 |  | 7332288N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - EMER 3/20 0800 | 2621P | PIATT | 263 PIATT ST | 089 | S S | 2020-03-26 | MCOLLET | U131367 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  |  | MCOLLET | 2020-03-26 | 2020-03-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 39.0167 | 6 | 3885.11 | 2211.34 | 180.78 | 1387.39 | 105.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795194000 |  | 100291947 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247107 | 2621P | PARKSIDE | 419 PARKSIDE DR | 067 | LEX | 2020-03-30 | U125208 | U131367 | 2020-03-26 | 2020-09-25 | 2022-03-31 |  | RJCRAWF | 2020-03-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.2333 | 3 | 1600.97 | 1028.8 | 410.28 | 78.37 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11897055000 |  | 100408383 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | IDLE / MTR ABANDON ONLY ?? | 2621P | BROADWAY | 4017 BROADWAY AL TRL 1 | 161 | GER | 2020-03-27 | SDADAMS | U906631 | 2011-03-22 | 2020-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-03-27 | 2020-03-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.5 | 4 | 334.67 | 309.91 | 0 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12975818700 |  | 100271010 |  | 6740296F | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2632D | GRACE (KY 1019) | 5064 GRACE (KY 1019) ST | 023 | FOS | 2020-03-27 | SDADAMS | U123854 | 2012-06-11 | 2014-11-26 | 2014-11-30 |  | SDADAMS | 2020-03-27 | 2020-03-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 9.1 | 4 | 620.93 | 516.13 | 63.52 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 14217132600 |  | 100276466 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | TRIPLETT | 406 TRIPLETT AV | 073 | FRA | 2020-03-30 | U125208 | U122906 | 2014-05-01 | 2020-03-26 |  |  | CDESPAI | 2020-03-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.26667 | 1 | 693.42 | 14.73 | 1.43 | 23.28 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16419674100 |  | 100279425 |  | 6688224D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MILL | 60 MILL RD | 073 | FRA | 2020-03-30 | U125208 | U122906 | 2016-06-21 | 2020-03-26 |  |  | CDESPAI | 2020-03-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.5333 | 1 | 1245.09 | 199.65 | 75.31 | 316.15 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026880800 |  |  |  | 6720212M | 1855408 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE SINGLE RUN LP STATION | 2600E | CLAY | 220 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-11-09 | U462463 | U461383 | 2019-06-16 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-08-20 | CYNTHIA FARIS | 2020-03-27 | 2019-08-20 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8808 |  |  | 100 | 058432190268808 | 4.0667 | 0 | 236.36 | 223.71 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19763462700 |  | 100356163 |  | 7256280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 12-14-05 HSE GONE | 2621P | GERMANTOWN | 640 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2020-03-27 | U930915 | U125208 | 2019-12-06 | 2019-01-04 |  |  | SDADAMS | 2020-03-27 | 2020-03-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 13.7333 | 6 | 886.97 | 771.94 | 53.33 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20772443500 |  | 100239541 |  | 7352264E | 1855043 |  |  | 566 | EX | II- METER ABANDON/PAPER ABND | 2621P | FERRY | 315 FERRY ST | 089 | RUS | 2020-03-27 | AMCCORM | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | AMCCORM | 2020-03-27 | 2020-03-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.2833 | 5 | 921.92 | 454.07 | 0 | 467.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20794622500 |  | 100262050 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 12-18-19 | 2621P | NICHOLS | 1621 NICHOLS PL | 019 | ASH | 2020-03-27 | JCYRUS | U132002 | 2020-03-24 | 2020-05-04 | 2020-05-25 |  | JCYRUS | 2020-03-27 | 2020-03-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.7167 | 3 | 799.02 | 739.86 | 0 | 59.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20795321100 |  | 100260338 |  | 7352256H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CENTRAL | 2507 CENTRAL PY | 019 | ASH | 2020-03-27 | U930915 | U131367 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | SMULLIN | 2020-03-27 | 2020-03-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 9.45 | 3 | 936.14 | 536.95 | 0 | 329.11 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04587251900 |  | 100271784 | 67 | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV E1 | 073 | FRA | 2020-04-02 | U125208 | JGRUGIN | 2004-09-21 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | EFGOINS | 2020-03-30 | 2020-03-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 30.7833 | 5 | 2598.02 | 1690.21 | 0 | 907.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04587252100 |  | 100271785 | 77 | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV E2 | 073 | FRA | 2020-03-30 | EFGOINS | JGRUGIN | 2004-09-21 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | EFGOINS | 2020-03-30 | 2020-03-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.1167 | 2 | 376.46 | 348.58 | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04587252500 |  | 100271786 | 49 | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV E3 | 073 | FRA | 2020-03-30 | EFGOINS | JGRUGIN | 2004-09-21 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | EFGOINS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.13333 | 3 | 6.63 | 5.38 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04587252600 |  | 100271787 | 73 | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV E4 | 073 | FRA | 2020-03-30 | EFGOINS | JGRUGIN | 2004-09-21 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | EFGOINS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.11667 | 3 | 6.34 | 5.49 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04587252700 |  | 100271788 | 60 | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV F1 | 073 | FRA | 2020-04-02 | U125208 | JGRUGIN | 2004-09-21 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | EFGOINS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.1 | 3 | 5.12 | 4.37 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04587252900 |  | 100271789 | 30 | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV F2 | 073 | FRA | 2020-03-30 | EFGOINS | JGRUGIN | 2004-09-21 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | EFGOINS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.083333 | 3 | 4.52 | 3.8 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04587253000 |  | 100271790 | 25 | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV G1 | 073 | FRA | 2020-03-30 | EFGOINS | JGRUGIN | 2004-09-21 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | EFGOINS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.11667 | 3 | 6.34 | 5.49 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04587253100 |  | 100271791 | 50 | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV G2 | 073 | FRA | 2020-03-30 | EFGOINS | JGRUGIN | 2004-09-21 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | EFGOINS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.083333 | 3 | 4.52 | 3.8 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04587253200 |  | 100271792 | 31 | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV G3 | 073 | FRA | 2020-03-30 | EFGOINS | JGRUGIN | 2004-09-21 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | EFGOINS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.41667 | 3 | 48.48 | 34.14 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04587253500 |  | 100271793 | 31 | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV G4 | 073 | FRA | 2020-03-30 | EFGOINS | JGRUGIN | 2004-09-21 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | EFGOINS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.083333 | 3 | 4.52 | 3.8 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05628492400 |  | 100271775 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV C1 | 073 | FRA | 2020-03-30 | DCOLLIN | RPOLLY | 2005-11-10 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.15 | 3 | 9.87 | 6.85 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05628495200 |  | 100271776 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV C2 | 073 | FRA | 2020-03-30 | DCOLLIN | RPOLLY | 2005-11-10 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 3 | 13.1 | 9.06 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05628495600 |  | 100271777 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV C3 | 073 | FRA | 2020-03-30 | DCOLLIN | RPOLLY | 2005-11-10 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.15 | 3 | 9.87 | 6.85 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05628495700 |  | 100271779 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV C4 | 073 | FRA | 2020-03-30 | DCOLLIN | RPOLLY | 2005-11-10 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 3 | 13.1 | 9.06 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05628496200 |  | 100271780 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV D1 | 073 | FRA | 2020-04-02 | U125208 | RPOLLY | 2005-11-10 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 3 | 13.1 | 9.06 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05628496500 |  | 100271781 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV D2 | 073 | FRA | 2020-03-30 | DCOLLIN | RPOLLY | 2005-11-10 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.28333 | 3 | 19.14 | 14.65 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05628497000 |  | 100271782 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV D3 | 073 | FRA | 2020-03-30 | EFGOINS | RPOLLY | 2005-11-10 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | EFGOINS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.1 | 3 | 5.12 | 4.37 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05628498100 |  | 100271783 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV D4 | 073 | FRA | 2020-03-30 | EFGOINS | RPOLLY | 2005-11-10 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | EFGOINS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.11667 | 3 | 6.34 | 5.49 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06668408700 |  | 100271767 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV A1 | 073 | FRA | 2020-04-02 | U125208 | RPOLLY | 2006-12-13 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.5 | 3 | 341.52 | 78.41 | 226.58 | 36.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07683579500 |  | 100465508 |  | X120612 |  |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE PER 24 MO MEMO | 2600B | CHESTNUT | 105 CHESTNUT ST | 065 | IRV | 2020-03-30 | DENNING | DMCCULL | 2007-04-18 | 2020-03-30 |  |  | DENNING | 2020-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.5 | 3 | 514.08 | 365.71 | 0 | 148.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08721353500 |  | 100273550 |  | V-807/60 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/RI 2-1-2008 | 2621P | CARLA | 79 CARLA CT | 073 | FRA | 2020-03-30 | CDESPAI | TNICHOL | 2008-02-25 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.3333 | 1 | 1060.41 | 188.67 | 9.35 | 208.41 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12962734900 |  | 100284328 | 50 | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABN-DEMO'D 7-17-13/ RI 3-29-12 | 2600B | GLORY | 182 GLORY ST | 065 | IRV | 2020-03-30 | DENNING | TJROSEN | 2012-03-29 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 13.85 | 3 | 1074.87 | 764.55 | 0 | 310.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967995100 |  | 100271768 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV A2 | 073 | FRA | 2020-03-30 | DCOLLIN | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.45 | 3 | 40.3 | 31.55 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967995200 |  | 100271769 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV A3 | 073 | FRA | 2020-03-30 | DCOLLIN | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 3 | 13.1 | 9.06 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967995300 |  | 100271770 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV A4 | 073 | FRA | 2020-03-30 | DCOLLIN | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.28333 | 3 | 20.82 | 14.28 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967995400 |  | 100271771 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV B1 | 073 | FRA | 2020-03-30 | DCOLLIN | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.11667 | 3 | 8.34 | 5.82 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967995500 |  | 100271774 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CAPITOL | 215 CAPITOL AV B2 | 073 | FRA | 2020-03-30 | DCOLLIN | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.15 | 3 | 9.87 | 6.85 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12985420500 |  | 100272391 | 51 | 32010056 |  |  |  | 566 | EX | CLCB/TURN OFF / RA 8-22-2012 | 2621P | SHELBY | 834 SHELBY ST | 073 | FRA | 2020-04-02 | U125208 | NARTRIP | 2012-08-22 | 2014-12-23 |  |  | CDESPAI | 2020-03-30 | 2020-03-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.58333 | 2 | 811.46 | 34.42 | 75.31 | 47.75 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 13135546800 |  | 100277120 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINES | 2621P | HOLMES | 809 HOLMES ST 4 | 073 | FRA | 2020-04-02 | U125208 | U123694 | 2013-05-09 | 2014-12-23 |  |  | CDESPAI | 2020-03-30 | 2020-03-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.15 | 2 | 806.28 | 63.76 | 0 | 88.54 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 13183312200 |  | 100279237 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE/IDLE 24 MONTHS | 2621P | VERSAILLES | 280 VERSAILLES RD | 073 | FRA | 2020-03-30 | CDESPAI | U126921 | 2013-12-20 | 2020-03-30 |  |  | CDESPAI | 2020-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.53333 | 1 | 1733.74 | 29.75 | 10.78 | 32.87 | 1660.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16424828600 |  | 100420744 |  | 6712228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE / RI 04-07-20 | 2621P | AZTEC | 217 AZTEC TL | 209 | GEO | 2020-03-30 | U125208 | U122906 | 2016-07-08 | 2020-03-24 |  |  | CDESPAI | 2020-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.6 | 3 | 772.67 | 33.42 | 33.28 | 51.99 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16424861400 |  | 100282085 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE - RI 04/07/20 | 2621P | BOURBON | 716 BOURBON ST | 209 | GEO | 2020-03-30 | U125208 | U122906 | 2016-07-08 | 2020-03-23 |  |  | CDESPAI | 2020-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1667 | 3 | 884.5 | 65.02 | 63.35 | 102.15 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17567344400 |  | 100273268 |  | 6684224A |  |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE/ | 2621P | LOUISVILLE | 1205 LOUISVILLE RD | 073 | FRA | 2020-03-30 | CDESPAI | DMCCULL | 2017-12-07 | 2018-03-29 |  |  | CDESPAI | 2020-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.35 | 1 | 695.36 | 19.66 | 0 | 21.72 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026790901 |  | 501146368 |  | 6720216M | 1855052 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 800' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | PARK | 450 PARK PL LT 3 | 067 | LEX | 2020-04-15 | U460266 | U461383 | 2020-03-24 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 2020-03-26 | JDUNN | 2020-03-30 | 2020-03-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP7909 |  |  | 100 | 055532180267909 | 208.8667 | 21762 | 127535.23 | 11797.52 | 4063.27 | 2375.4 | 95059.61 | 0 | 187.85 | 14051.58 | 806
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19715271400 |  | 100360216 |  | 6740228A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 06-19-19 | 2621P | MAIN | 1462 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-03-30 | DBANKS | U132002 | 2019-06-18 | 2019-07-29 | 2019-08-19 |  | DBANKS | 2020-03-30 | 2019-06-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 33.2667 | 7 | 1895.55 | 1775.1 | 1.22 | 119.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734491900 |  | 100332432 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | MAIN | 630 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-03-30 | U123111 | U131066 | 2019-08-20 | 2020-06-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.8 | 2 | 3237.09 | 743.99 | 0 | 138.87 | 2354.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757621200 |  | 100338343 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 11-14-19/ TBA | 2621P | MAGOFFIN | 709 MAGOFFIN ST | 067 | LEX | 2020-03-30 | JGIVENS | U125208 | 2019-11-08 | 2019-12-31 |  |  | JGIVENS | 2020-03-30 | 2020-03-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 36.7333 | 17 | 1917.92 | 1674.25 | 0 | 243.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026940300 |  |  |  | 6696212P | 2071064 | U130604 |  | 559 | EX | INSTALL 10' PMIP | 2621P | STROURBRIDGE | 1110 STROURBRIDGE RD | 239 | VER | 2020-08-25 | U128132 | U130604 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-01 | 2020-03-27 | OMAYNAR | 2020-03-30 | 2020-03-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9403 |  |  | 100 | 055932200269403 | 50.1333 | 0 | 4445 | 2817.53 | 0 | 1148.69 | 0 | 0 | 1.85 | 476.93
KY | KY - WEST | 2621 | 20026940500 |  |  |  | 6728212N | 2071077 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 10' OF 4"PMMP MAIN | 2621P | BAHAMA | 2235 BAHAMA RD | 067 | LEX | 2020-04-24 | U123258 | U461383 | 2020-03-27 | 2021-07-29 | 2022-03-05 | 2020-03-30 | M. CRAIG | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9405 |  |  | 100 | 055732200269405 | 2.7 | 5 | 1760.54 | 959.35 | 138.65 | 60.96 | 408 | 0 | 0.84 | 192.74 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026940600 |  |  |  | 6728212N | 2071077 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 10' OF 4"PAMP MAIN | 2621P | BAHAMA | 2235 BAHAMA RD | 067 | LEX | 2020-04-17 | U123258 | U461383 | 2020-03-27 | 2021-07-30 | 2022-03-05 | 2020-03-30 | M. CRAIG | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9406 |  |  | 100 | 055832200269406 |  | 0 | 1401.16 | 1297.39 | 0 | 103.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20791186200 |  | 100354354 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-08-20 | 2621P | 5TH | 316 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-03-30 | SDADAMS | U132002 | 2020-03-12 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | SDADAMS | 2020-03-30 | 2020-03-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.7167 | 3 | 420.17 | 379.06 | 10.78 | 30.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20794912800 |  | 100256815 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | DEMO-ABN 100256816+ RI 4-7-20 | 2621P | CHINN | 619 CHINN ST | 089 | RAC | 2020-03-30 | SMULLIN | U132002 | 2020-03-25 | 2020-05-04 | 2020-05-25 |  | SMULLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.9833 | 2 | 490.24 | 371.86 | 0 | 118.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20794914200 |  | 100256816 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | DEMO-ABN 100256815* /RI 4-7-20 | 2621P | CHINN | 619< CHINN ST | 089 | RAC | 2020-03-30 | SMULLIN | U132002 | 2020-03-25 | 2020-05-04 | 2020-05-25 |  | SMULLIN | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.6333 | 1 | 339.96 | 260.33 | 0 | 79.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20795267300 |  | 100351611 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / LCB-ABN / RI 04-16-20 | 2621P | LEXINGTON | 124 W LEXINGTON AV 1FL | 049 | WIN | 2020-03-30 | DBANKS | U132002 | 2020-03-26 | 2020-05-07 | 2020-05-27 |  | DBANKS | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.6333 | 2 | 419.88 | 387.44 | 1.43 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20795506800 |  | 100354405 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | 6TH | 120 E 6TH ST | 161 | MAY | 2020-03-31 | JTOY | U132823 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  |  | SDADAMS | 2020-03-30 | 2020-03-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.4167 | 3 | 338.33 | 303.3 | 10.78 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795996900 |  | 100448322 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BEAVER CREEK | 3186 BEAVER CREEK DR | 067 | LEX | 2020-03-30 | LSTONE | U132625 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | LSTONE | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 18.2167 | 4 | 980.42 | 836.28 | 28.26 | 66.92 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20797826900 |  | 100272392 |  | 6684228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDONED W/100272391* | 2621P | SHELBY | 832 SHELBY ST | 073 | FRA | 2020-04-02 | U125208 | U125208 | 2020-04-02 | 2020-03-30 |  |  | CDESPAI | 2020-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 04577819300 |  | 100298447 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | LIMESTONE | 105 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-03-31 | JEMARTI | SSUTHER | 2004-06-14 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JEMARTI | 2020-03-31 | 2020-02-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.0667 | 4 | 562.33 | 487.67 | 0 | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09804771300 |  | 500540978 |  | 1 | 9615767 |  |  | 566 | EX | SL ABANDON/IDLE 48MTHS 09/2011 | 2621P | CITATION | 205 CITATION CT | 073 | FRA | 2020-03-31 | CDESPAI | RPOLLY | 2009-09-18 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.2833 | 3 | 1282.48 | 342.03 | 1.43 | 285.04 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841456500 |  | 500223863 |  | V-808/25 |  |  |  | 566 | EX | ABD S/L-IDLE 36MO 12/09 | 2621P | PIERCE | 522 PIERCE LN 5 | 073 | FRA | 2020-03-31 | U930915 | RPOLLY | 2010-05-20 | 2020-03-17 |  |  | CDESPAI | 2020-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.95 | 2 | 1119.26 | 166.89 | 35.05 | 263.34 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841481400 |  | 100275455 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABD S/L-PREM IDLE REPORT 12/09 | 2621P | DABNEY | 717 DABNEY ST | 073 | FRA | 2020-03-31 | CDESPAI | RPOLLY | 2010-05-20 | 2014-12-30 |  |  | CDESPAI | 2020-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.9333 | 1 | 892.9 | 108.42 | 10.78 | 119.72 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12981340400 |  | 100275456 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 07-2010 | 2621P | DABNEY | 725 DABNEY ST | 073 | FRA | 2020-03-31 | CDESPAI | U125208 | 2012-07-23 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.53333 | 1 | 733.3 | 32.56 | 10.78 | 35.98 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636007600 |  | 100321244 |  | 6716212P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | TRANSYLVANIA | 372 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-04-02 | U125208 | U126129 | 2018-08-17 | 2009-10-26 | 2009-10-26 |  | RJCRAWF | 2020-03-31 | 2020-03-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.8333 | 4 | 367.38 | 287.49 | 56.89 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636037700 |  | 100321236 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | II - ABANDON ON SOII | 2621P | TRANSYLVANIA | 339 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-03-31 | RSTRONG | U126129 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | RSTRONG | 2020-03-31 | 2020-03-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.8333 | 7 | 711.91 | 659.22 | 0 | 52.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19667440100 |  | 100321035 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | MAXWELL | 235 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2020-03-31 | RJCRAWF | U126129 | 2019-01-09 | 2010-08-11 | 2010-08-11 |  | RJCRAWF | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1333 | 2 | 635.81 | 163.03 | 0 | 13.02 | 459.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20794613100 |  | 500880115 |  | 66842281 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/500223863 | 2621P | PIERCE | 522 PIERCE LN LT1 | 073 | FRA | 2020-03-31 | CDESPAI | U125208 | 2020-03-24 | 2020-03-17 |  |  | CDESPAI | 2020-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 5.89 | 2.79 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20794613200 |  | 500880116 |  | 66842281 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/500223863 | 2621P | PIERCE | 522 PIERCE LN LT2 | 073 | FRA | 2020-03-31 | CDESPAI | U125208 | 2020-03-24 | 2020-03-17 |  |  | CDESPAI | 2020-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 5.89 | 2.79 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20794613300 |  | 500880117 |  | 66842281 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/500223863 | 2621P | PIERCE | 522 PIERCE LN LT3 | 073 | FRA | 2020-03-31 | CDESPAI | U125208 | 2020-03-24 | 2020-03-17 |  |  | CDESPAI | 2020-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 5.89 | 2.79 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20794613500 |  | 500880118 |  | 66842281 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/500223863 | 2621P | PIERCE | 522 PIERCE LN LT4 | 073 | FRA | 2020-03-31 | CDESPAI | U125208 | 2020-03-24 | 2020-03-17 |  |  | CDESPAI | 2020-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 5.89 | 2.79 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20794613700 |  | 500880119 |  | 66842281 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/500223863 | 2621P | PIERCE | 522 PIERCE LN LT6 | 073 | FRA | 2020-03-31 | CDESPAI | U125208 | 2020-03-24 | 2020-03-17 |  |  | CDESPAI | 2020-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.2 | 1 | 21.24 | 10.08 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20796245600 |  | 100273551 |  | 6680224F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CARLA | 93 CARLA CT | 073 | FRA | 2020-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | CDESPAI | 2020-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.0833 | 1 | 813.73 | 60.08 | 33.28 | 66.39 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96269992700 |  | 100321129 |  | 6716212P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | MAXWELL | 322 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2020-03-31 | JEMARTI | MPINKST | 1996-08-23 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JEMARTI | 2020-03-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.55 | 2 | 94.6 | 87.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04574729600 |  | 100273477 | 21 | 6676224L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY SERVICE LINE | 2621P | BRIDGEPORT BEN | 70 BRIDGEPORT BEN RD | 073 | FRA | 2020-04-01 | CDESPAI | JCOLYER | 2004-05-12 | 2014-12-23 |  |  | CDESPAI | 2020-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.13333 | 1 | 693.15 | 7.35 | 23.93 | 7.89 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11899916600 |  | 100256856 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/ RI 04-2008 | 2600B | CRUMP | 503 CRUMP ST | 089 | RAC | 2020-04-02 | U930915 | U124449 | 2011-04-05 | 2020-03-31 |  |  | BROBERT | 2020-04-01 | 2020-01-28 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.85 | 5 | 696.62 | 603.01 | 0 | 93.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11908104500 |  | 100276674 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 36MO/ RI 05-2009 | 2621P | BLACKBURN | 624 BLACKBURN AV | 073 | FRA | 2020-04-01 | CDESPAI | U906631 | 2011-05-24 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.46667 | 1 | 783.26 | 26.06 | 75.31 | 27.91 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16416997600 |  | 100294476 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 12-20-19 / MV OFF | 2621P | UPPER | 530 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-04-01 | MCRAIG | U122906 | 2016-06-13 | 2017-12-20 | 2020-02-28 |  | MCRAIG | 2020-04-01 | 2020-03-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 27.3 | 6 | 1440.35 | 1352.08 | 9.61 | 78.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18603613800 |  | 100351415 |  | M-17 | 1747896 |  |  | 566 | EX | FARM TAP ABANDON | 2621P | CLINTONVILLE | 1363 CLINTONVILLE RD | 049 | WIN | 2020-04-02 | U125208 | U461673 | 2018-04-17 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | DBANKS | 2020-04-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | FTREG |  | 100 | 056632B26290057 | 4.1833 | 2 | 259.39 | 245.79 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026854000 |  |  |  | 7372188N | 1860094 | GSULLI1 |  | 909 | EX | UPGRADE COMM EQUIPMENT | 2600E | R40 UPPER BEAUTY 1412 | R40 UPPER BEAUTY 1412 | 159 | BEA | 2020-04-01 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-04-01 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-01 | 2019-05-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8540 |  |  | 100 | 090932190268540 | 12.2333 | 0 | 3616.74 | 706.46 | 2544 | 235.14 | 0 | 0 | 131.14 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026854100 |  |  |  | 7372188N | 1860094 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE 2G/3G EQUIPMENT | 2600E | R40 UPPER BEAUTY 1412 | R40 UPPER BEAUTY 1412 | 159 | BEA | 2020-04-01 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-04-01 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-01 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP8541 |  |  | 100 | 091032190268541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20770662000 |  | 100285015 |  | 6764176B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 04-20-20 | 2621P | ENGINEER | 230 ENGINEER DR | 065 | IRV | 2020-04-01 | DENNING | U131367 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-04-30 |  | DENNING | 2020-04-01 | 2020-01-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.1 | 5 | 781.8 | 523.97 | 0 | 257.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791549800 |  | 100332837 |  | 6720208G | 1635077 |  |  | 565 | EX | RELOCATE SERVICE LINE | 2621D | RICHMOND | 2234 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2020-04-01 | KKINDER | AOC SYST | 2020-03-13 | 2020-09-11 | 2021-12-31 |  | KKINDER | 2020-04-01 | 2020-03-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 61.75 | 10 | 7504.08 | 2849.65 | 335.96 | 223.67 | 4094.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20796245400 |  | 100243692 |  | 7356256G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D188284 | 2621P | MONTGOMERY | 3010 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2020-04-02 | U125208 | U131367 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | BROBERT | 2020-04-01 | 2020-03-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 14.4 | 3 | 933.22 | 781.1 | 0 | 152.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20796532200 |  | 100437320 |  | 6716208N |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SL - D221933 | 2621P | NICHOLASVILLE | 2439 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2020-04-02 |  | U131367 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | RJCRAWF | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | A | [11 empty] | 20797935900 | 100 |  |  | 1 | 1210.9 | 1147.51 | 0 | 63.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20796542100 |  | 100244151 |  | 7356256N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D188285 | 2621P | GARTIN | 4201 GARTIN AV | 019 | ASH | 2020-04-02 | U125208 | U131367 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | BROBERT | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 17.8 | 3 | 1466.85 | 986.38 | 204.28 | 205.15 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20796580800 |  | 100275615 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | BRAWNER | 823 BRAWNER ST | 073 | FRA | 2020-04-01 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  |  | CDESPAI | 2020-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.91667 | 1 | 771.53 | 51.56 | 10.78 | 55.21 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04587380400 |  | 100336265 |  | 6720212I | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | WILGUS | 338 WILGUS AV | 067 | LEX | 2020-04-03 | U125208 | SSUTHER | 2004-09-22 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | RJCRAWF | 2020-04-02 | 2020-03-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.6 | 6 | 989.48 | 874.69 | 65.18 | 49.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689038900 |  | 100245756 |  | 7360252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | LOUISA | 3027 LOUISA ST | 019 | CAT | 2020-04-02 | AMCCORM | U903504 | 2007-05-31 | 2016-12-30 | 2020-04-16 |  | AMCCORM | 2020-04-02 | 2019-07-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4 | 3 | 426.38 | 232.5 | 0 | 193.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09807823200 |  | 100280898 |  | 6688228I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/IDLE 48MTHS 09/2011 | 2621P | COLD HARBOR | 302 COLD HARBOR DR | 073 | FRA | 2020-04-02 | CDESPAI | RPOLLY | 2009-10-14 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-02 | 2020-04-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.35 | 2 | 1434.6 | 360.85 | 33.28 | 386.49 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11894371800 |  | 500033950 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/ RI 03-2008 | 2600B | GREENUP | 600< GREENUP AV | 089 | RAC | 2020-04-03 | U125208 | U906609 | 2011-03-04 | 2020-04-02 |  |  | AMCCORM | 2020-04-02 | 2020-01-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.2 | 3 | 433.99 | 292.83 | 0 | 141.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026794100 |  |  |  | 7352256H | 1855485 | U127466 |  | 557 | EX | INSTALL 80' - 4" PMLP | 2600B | CUMBERLAND | 2706 CUMBERLAND AV | 019 | ASH | 2020-05-14 | U128132 | U127466 | 2018-09-12 | 2020-05-21 | 2020-07-24 | 2020-04-01 | DAVID SKAGGS | 2020-04-02 | 2020-03-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7941 | AMRCB |  | 100 | 055732180267941 | 46.4667 | 450 | 30729.55 | 2567.52 | 4302.86 | 335.61 | 20054.33 | 0 | 81.44 | 3387.79 | 75
KY | KY - EAST | 2631 | 18026794200 |  |  |  | 7352256H | 1855485 | U127466 |  | 558 | EX | RETIRE 80' - 4" BSLP | 2600B | CUMBERLAND | 2706 CUMBERLAND AV | 019 | ASH | 2020-04-30 | U128132 | U127466 | 2018-09-12 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-04-01 | DAVID SKAGGS | 2020-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7942 | AMRCB |  | 100 | 055832180267942 | 1.9833 | 0 | 118.76 | 108.69 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636013000 |  | 100312642 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CV OFF | 2621P | SOUTHVIEW | 2322 SOUTHVIEW DR | 067 | LEX | 2020-04-03 | U125208 | U126129 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2020-04-30 |  | DMEDLEY | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.95 | 3 | 234.26 | 221.99 | 0 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026850900 |  |  |  | 7344148I | 1860094 | GSULLI1 |  | 909 | EX | UPGRADE EQUIPMENT | 2600E | HIGH & PERRY ST 1422 | HIGH & PERRY ST 1422 | 071 | DRI | 2020-04-06 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-04-02 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-02 | 2019-04-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8509 |  |  | 100 | 090932190268509 | 11.8 | 0 | 4411.56 | 757.82 | 2544 | 125.46 | 850 | 0 | 134.28 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026851500 |  |  |  | 7352156G | 1860094 | GSULLI1 |  | 909 | EX | UPGRADE COMM EQUIPMENT | 2600E | LOWER BETSY LAYNE 1416 | LOWER BETSY LAYNE 1416 | 071 | BET | 2020-04-03 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-04-02 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-02 | 2019-04-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8515 |  |  | 100 | 090932190268515 | 9.2833 | 0 | 4280.62 | 624.15 | 2544 | 131.39 | 850 | 0 | 131.08 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026851600 |  |  |  | 7352156G | 1860094 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE 2G/3G EQUIPMENT | 2600E | LOWER BETSY LAYNE 1416 | LOWER BETSY LAYNE 1416 | 071 | BET | 2020-04-03 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-04-02 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-02 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP8516 |  |  | 100 | 091032190268516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026851700 |  |  |  | 7324132G | 1860094 | GSULLI1 |  | 909 | EX | UPGRADE COMM EQUIPMENT | 2600E | SR 550 LEBURN 1424 | SR 550 LEBURN 1424 | 119 | LEB | 2020-04-03 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-04-02 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-02 | 2019-05-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8517 |  |  | 100 | 090932190268517 | 8.7167 | 0 | 3299.3 | 517.96 | 2544 | 129.65 | 0 | 0 | 107.69 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026851800 |  |  |  | 7324132G | 1860094 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE 2G/3G EQUIPMENT | 2600E | SR 550 LEBURN 1424 | SR 550 LEBURN 1424 | 119 | LEB | 2020-04-03 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-04-02 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-02 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP8518 |  |  | 100 | 091032190268518 | 1.55 | 0 | -374.31 | -250.92 | 0 | -123.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19743857900 |  | 100299983 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 09-23-19 / CONVRT | 2621P | THOMPSON | 105 THOMPSON RD | 067 | LEX | 2020-04-03 | U125208 | U132002 | 2019-09-20 | 2019-10-18 | 2019-10-20 |  | ASNICHO | 2020-04-02 | 2020-03-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 29.3333 | 6 | 1325.88 | 1241.97 | 0 | 83.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20797823000 |  | 100275292 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | BUTTIMER | 113 BUTTIMER AV | 073 | FRA | 2020-04-02 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  |  | CDESPAI | 2020-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.3833 | 1 | 826.21 | 78.17 | 10.33 | 83.73 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20797875300 |  | 500022913 |  | 6688232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D222036 | 2621P | JOSHUA | 206 JOSHUA CT | 073 | FRA | 2020-04-03 | U125208 | U131367 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | CDESPAI | 2020-04-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.0167 | 1 | 3066.03 | 114.44 | 161.77 | 122.56 | 2667.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20797949700 |  | 500024961 |  | 6724208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | RICHMOND | 3440 RICHMOND RD STE 110 | 067 | LEX | 2020-04-02 | MCRAIG | U131367 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  |  | MCRAIG | 2020-04-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 31.3833 | 4 | 3238.32 | 1600.53 | 19.39 | 88.4 | 1530 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10835835000 |  | 100447606 | 18 | 6716212F | 9933254 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/LCB / RI 04-01-2010 | 2621P | OLD FRANKFORT | 1313 OLD FRANKFORT PK R | 067 | LEX | 2020-04-08 | U125208 | RSTOKLE | 2010-04-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | CWEMPE | 2020-04-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 11906409400 |  | 100259540 |  | 7348264-B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON CSL/IDLE 24MTHS IC/DYA | 2600B | KENTUCKY | 1005 KENTUCKY AV | 089 | WOR | 2020-04-03 | RECUMP | U906631 | 2011-05-12 | 2020-06-30 |  |  | RECUMP | 2020-04-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.7833 | 1 | 2041.64 | 196.3 | 42.03 | 10.86 | 1792.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12980578300 |  | 100257754 |  | 73442680 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 07-2010 | 2600B | LITTERAL | 315 LITTERAL ST | 089 | WUR | 2020-04-03 | RECUMP | U125208 | 2012-07-17 | 2020-04-03 |  |  | RECUMP | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.1 | 1 | 966.04 | 160.6 | 84.07 | 8.88 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 13117248700 |  | 100264976 | 25 | 7348248H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / NCV / IDLE 2013 | 2621P | DICK EVANS | 1136 DICK EVANS DR | 019 | CAN | 2020-04-03 | U930915 | MBLANKE | 2013-02-08 | 2013-11-27 | 2020-04-16 |  | BROBERT | 2020-04-03 | 2019-07-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 24.0167 | 10 | 1569.04 | 1228.07 | 0 | 340.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 15310745000 |  | 500498191 | 66 | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-0 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 404 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | JDBRADF | 2015-05-08 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 | 2020-03-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 12.7167 | 2 | 2363.22 | 683.96 | 0 | 440.66 | 1238.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17481896200 |  | 500448245 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-0 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 101 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481896800 |  | 500498221 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-0 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 102 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481896900 |  | 500498222 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-0 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 103 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481897000 |  | 500498223 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-0 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 104 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481897300 |  | 500498224 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-0 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 105 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481897400 |  | 500498225 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-0 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 106 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 | 2020-03-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1833 | 1 | 172.44 | 66.77 | 0 | 105.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17481901400 |  | 500498189 |  | 6684228I | 9506802 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL FOR DEMO PS MAILBOX | 2621P | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 207 | 073 | FRA | 2020-04-30 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2018-09-28 | 2018-09-28 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481901600 |  | 500498236 |  | 6684228I | 9506802 |  |  | 566 | EX | PAPER ABN W/500498189 | 2621P | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 208 | 073 | FRA | 2020-04-30 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2018-09-28 | 2018-09-28 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481901700 |  | 500498237 |  | 6684228I | 9506802 |  |  | 566 | EX | PAPER ABN W/500498189 | 2621P | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 209 | 073 | FRA | 2020-04-30 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2018-09-28 | 2018-09-28 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481901800 |  | 500498238 |  | 6684228I | 9506802 |  |  | 566 | EX | PAPER ABN W/500498189 | 2621P | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 210 | 073 | FRA | 2020-04-30 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2017-03-30 | 2018-09-28 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481901900 |  | 500498239 |  | 6684228I | 9506802 |  |  | 566 | EX | PAPER ABN W/500498189 | 2621P | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 211 | 073 | FRA | 2020-04-30 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2018-09-28 | 2018-09-28 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481902100 |  | 500498240 |  | 6684228I | 9506802 |  |  | 566 | EX | PAPER ABN W/500498189 | 2621P | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 212 | 073 | FRA | 2020-04-30 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2018-09-28 | 2018-09-28 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481905100 |  | 500498247 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-0 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 405 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481905500 |  | 500498248 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 406 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481905600 |  | 500498249 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 701 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481905900 |  | 500498250 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 702 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17481906000 |  | 500498243 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 703 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U124962 | 2017-02-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17563013100 |  | 500498251 | 48 | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 705 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | RVANDER | 2017-11-15 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17563246200 |  | 500498246 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 704 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U125208 | 2017-11-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17563246800 |  | 500498252 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 706 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U125208 | 2017-11-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17566712500 |  | 500498628 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 605 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U125208 | 2017-12-04 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17566712700 |  | 500498629 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 606 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U125208 | 2017-12-04 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17566713200 |  | 500498253 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 601 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U125208 | 2017-12-04 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17566713800 |  | 500498626 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-0 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 603 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U125208 | 2017-12-04 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17566753500 |  | 500498186 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 401 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U125208 | 2017-12-04 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17566753600 |  | 500498244 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 402 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U125208 | 2017-12-04 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 18026848600 |  |  |  | 7356156P | 1860094 | GSULLI1 |  | 909 | EX | MATERIAL ORDER FOR 2G/3G | 2600E | US23 BLAIRTOWN 1420 | US23 BLAIRTOWN 1420 | 195 | BLA | 2020-04-06 | U462463 | GSULLI1 | 2018-12-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-04-03 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-03 | 2019-04-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8486 |  |  | 100 | 090932180268486 | 9.1 | 0 | 6377.89 | 583.8 | 1628.16 | 96.55 | 3886 | 0 | 183.38 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026850800 |  |  |  | 7356156P | 1860094 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE 2G/3G EQUIPMENT | 2600E | US23 BLAIRTOWN 1420 | US23 BLAIRTOWN 1420 | 195 | BLA | 2020-04-06 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-04-03 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-03 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP8508 |  |  | 100 | 091032190268508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19705693200 |  | 100313913 | 24 | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / REMOVE METER | 2621P | CAMDEN | 1312 CAMDEN AV | 067 | LEX | 2020-04-06 | U125208 | U463010 | 2019-05-14 | 2019-06-07 | 2019-06-09 |  | MCRAIG | 2020-04-03 | 2020-03-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.3667 | 4 | 697.42 | 572.87 | 92.16 | 32.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19709969800 |  | 500498627 | 63 | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 604 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | OMAYNAR | 2019-05-30 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 20794284100 |  | 500498245 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-0 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 403 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U461383 | 2020-03-23 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20795294000 |  | 100299701 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN W-100447606 | 2621P | OLD FRANKFORT | 1313 OLD FRANKFORT PK K9 UNIT | 067 | LEX | 2020-04-03 | CWEMPE | U125208 | 2020-03-26 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | CWEMPE | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.8833 | 3 | 822.43 | 779.37 | 0 | 43.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20795327500 |  | 100466823 |  | 6760172D |  |  |  | 566 | EX | RI 04-01-20 / ABANDON | 2621P | STACY LANE | 1980 STACY LANE RD | 065 | IRV | 2020-04-03 | DENNING | U125208 | 2020-03-26 | 2020-04-16 |  |  | DENNING | 2020-04-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.1 | 2 | 904.55 | 408.28 | 21.7 | 214.89 | 259.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20796523200 |  | 100295069 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BOURBON | 455 BOURBON AV | 067 | LEX | 2020-04-03 | CWEMPE | U125208 | 2020-04-01 | 2019-12-10 | 2019-12-10 |  | CWEMPE | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.1167 | 3 | 444.2 | 398.38 | 23.81 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20798283400 |  | 100243981 |  | 7356256J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CIRCLEVIEW | 4016 CIRCLEVIEW ST | 019 | ASH | 2020-04-05 | U930915 | U132823 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | BROBERT | 2020-04-03 | 2020-04-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 20.3 | 4 | 1191.55 | 937.64 | 0 | 232.79 | 21.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20798400000 |  | 100332399 |  | 6720212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WALTON | 139 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-04-05 | U930915 | U132625 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | ASNICHO | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 31.0167 | 7 | 2239.88 | 1513.59 | 0 | 83.57 | 642.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20798637600 |  | 100421932 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | LANCELOT | 391 LANCELOT LN | 067 | LEX | 2020-04-05 | U930915 | U124447 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | WHIMES | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.5 | 6 | 1164.08 | 985.04 | 26.73 | 54.39 | 97.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06650407600 |  | 500350194 |  | 6724208J | 9402450 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-IDLE 24 MONTHS | 2600B | WAVECREST | 3089 WAVECREST WY | 067 | LEX | 2020-04-08 | U125208 | SSUTHER | 2006-06-08 | 2020-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-04-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.7667 | 4 | 784.88 | 742.65 | 1.22 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07693968700 |  | 100290998 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CUST REQ | 2621P | FLORIDA | 752 FLORIDA ST | 067 | LEX | 2020-04-06 | U930915 | DMCCULL | 2007-07-10 | 2019-07-05 | 2019-07-07 |  | ASNICHO | 2020-04-06 | 2020-03-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 33.5 | 8 | 1476.16 | 1397.84 | 0 | 78.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11906399500 |  | 500456242 |  | 7344268-N | 0570098 |  |  | 566 | EX | ABANDON CSL/IDLE 24MTHS IC/DYA | 2600B | WURTLAND | 900 WURTLAND AV | 089 | WUR | 2020-04-07 | DYOUNG | U906631 | 2011-05-12 | 2020-06-30 |  |  | RECUMP | 2020-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.96667 | 1 | 764.97 | 49.74 | 0 | 2.74 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11906411600 |  | 100257722 |  | T1625-52 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON CSL/IDLE FOR 36 MTHS | 2600B | CENTRAL | 507 CENTRAL AV | 089 | WUR | 2020-04-07 | U123965 | U906631 | 2011-05-12 | 2020-06-30 |  |  | RECUMP | 2020-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.0833 | 1 | 881.97 | 160.6 | 0 | 8.88 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11911348600 |  | 100258523 |  | T-1625-54 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 06-2010 | 2600B | CHINNS BRANCH | 515 CHINNS BRANCH RD | 089 | WUR | 2020-04-07 | DYOUNG | U906631 | 2011-06-14 | 2020-06-30 |  |  | RECUMP | 2020-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.7333 | 1 | 1797.66 | 296.83 | 0 | 16.4 | 1484.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12983281200 |  | 100411677 |  | 100000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV/IDLE 12 MONTHS | 2621P | RUSSELL | 216 RUSSELL AV | 239 | VER | 2020-04-06 | CDESPAI | U908784 | 2012-08-06 | 2020-04-06 |  |  | CDESPAI | 2020-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.91667 | 1 | 785.58 | 53.24 | 21.32 | 57.04 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19710813800 |  | 100345823 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE | 2621P | RUSSELL | 204 RUSSELL AV | 239 | VER | 2020-04-06 | CDESPAI | DMCCULL | 2019-05-31 | 2020-04-06 |  |  | CDESPAI | 2020-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.4333 | 1 | 843.06 | 80.99 | 21.32 | 86.77 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20782623800 |  | 100404654 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO'D 1/13/2020 - ABN AT MAIN | 2621P | RUSSELL | 205 RUSSELL AV | 239 | VER | 2020-04-06 | CDESPAI | U125208 | 2020-02-10 | 2020-04-06 |  |  | CDESPAI | 2020-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.25 | 1 | 938.13 | 126.91 | 21.32 | 135.92 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20795010400 |  | 500008494 |  | 6696212H |  |  |  | 565 | EX | NBT - UPG SERVICE LINE | 2621P | BIG SINK | 102 BIG SINK RD | 239 | VER | 2020-04-06 | DCOLLIN | U125208 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-04-15 |  | DCOLLIN | 2020-04-06 | 2020-04-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 26.1667 | 6 | 2354.96 | 1443.8 | 187.55 | 591.13 | 132.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20798310000 |  | 100316405 |  | 6716208F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | VENICE | 109 VENICE PR | 067 | LEX | 2020-04-06 | U930915 | U125208 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2020-04-24 |  | CWEMPE | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 52.6333 | 7 | 5323.75 | 2298.18 | 356.02 | 126.95 | 2542.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20798690400 |  | 100432674 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | RUSSELL | 201 RUSSELL AV | 239 | VER | 2020-04-06 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  |  | CDESPAI | 2020-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.7167 | 1 | 875.91 | 96.84 | 21.32 | 103.77 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04575445700 |  | 100451274 |  | 16716212B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | LIGGETT | 1215 LIGGETT ST | 067 | LEX | 2020-04-07 | U930915 | SSUTHER | 2004-05-19 | 2020-04-07 |  |  | ASNICHO | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.0667 | 3 | 409.84 | 388.38 | 0 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05630785400 |  | 500323905 | 11 | 16724208A | 9402662 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE | 2600B | STONEWOOD | 2130 STONEWOOD LN | 067 | LEX | 2020-04-08 | U461475 | HMONTGO | 2005-12-07 | 2020-12-23 |  |  | RJCRAWF | 2020-04-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.8333 | 4 | 714.96 | 664.6 | 13.64 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07683915600 |  | 500185500 |  | X-1201/44 |  |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE PER 24 MO MEMO | 2600B | WHITE OAK | 477 WHITE OAK RD | 065 | IRV | 2020-04-07 | DENNING | DMCCULL | 2007-04-20 | 2020-04-07 |  |  | DENNING | 2020-04-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.0333 | 2 | 408.7 | 288.65 | 0 | 120.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07684961100 |  | 500224586 |  | X-1110-38 |  |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE PER 24 MO MEMO | 2621P | STACY LANE | 1502 STACY LANE RD | 065 | IRV | 2020-04-07 | DENNING | DMCCULL | 2007-04-30 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2020-04-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.1 | 2 | 581.36 | 410.6 | 0 | 170.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903592100 |  | 500315301 |  | 16724208A | 9402662 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2600B | STONEWOOD | 2127 STONEWOOD LN | 067 | LEX | 2020-04-08 | U461475 | U124961 | 2011-04-28 | 2020-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-04-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0333 | 1 | 138.62 | 118.43 | 13.64 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11915928400 |  | 100258637 |  | T-1625-53 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO | 2600B | CENTER | 621 CENTER AV | 089 | WUR | 2020-04-07 | U123965 | U907001 | 2011-07-14 | 2020-06-30 |  |  | RECUMP | 2020-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.5 | 1 | 1984.32 | 181.82 | 0 | 10.05 | 1792.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12978875900 |  | 100463133 | 12 | V92163 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ RA 07-02-2012 | 2600B | TINCHER | 310 TINCHER DR | 239 | VER | 2020-04-07 | CDESPAI | BURCHET | 2012-07-02 | 2020-04-07 |  |  | CDESPAI | 2020-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.8 | 1 | 1223.31 | 271.88 | 6.21 | 291.24 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19716035600 |  | 100435933 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON PER 197156389-00 | 2621P | LIGGETT | 1215< LIGGETT ST | 067 | LEX | 2020-04-07 | U930915 | U125208 | 2019-06-20 | 2019-07-19 | 2019-07-20 |  | ASNICHO | 2020-04-07 | 2020-03-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.8667 | 6 | 1035.1 | 979.69 | 0 | 55.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721795600 |  | 100274976 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | SAINT CLAIR | 231 SAINT CLAIR ST | 073 | FRA | 2020-04-07 | EFGOINS | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | EFGOINS | 2020-04-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.66667 | 1 | 658.66 | 37.32 | 0 | 2.04 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19756182600 |  | 100259460 |  | 7344148J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D103187 | 2621P | KY ROUTE 1101 | 457 KY ROUTE 1101 | 071 | DRI | 2020-04-08 | U125208 | U125208 | 2019-11-01 | 2020-05-01 | 2021-11-30 |  | JAHOWARD | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 15 | 2 | 1085 | 847.69 | 0 | 237.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20772447700 |  | 501143002 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | SAINT CLAIR | 229 SAINT CLAIR ST | 073 | FRA | 2020-04-07 | EFGOINS | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | EFGOINS | 2020-04-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.83333 | 1 | 1288.09 | 46.9 | 0 | 2.59 | 1238.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20772447900 |  | 501142998 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | SAINT CLAIR | 231 SAINT CLAIR ST LT201 | 073 | FRA | 2020-04-07 | EFGOINS | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | EFGOINS | 2020-04-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.95 | 1 | 56.62 | 53.66 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20772448000 |  | 501142999 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | SAINT CLAIR | 231 SAINT CLAIR ST LT202 | 073 | FRA | 2020-04-07 | EFGOINS | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | EFGOINS | 2020-04-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.28333 | 1 | 16.68 | 15.81 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20772448100 |  | 501143000 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | SAINT CLAIR | 231 SAINT CLAIR ST LT301 | 073 | FRA | 2020-04-07 | EFGOINS | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | EFGOINS | 2020-04-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.1667 | 1 | 128.84 | 122.09 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20772448200 |  | 501143001 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | SAINT CLAIR | 231 SAINT CLAIR ST LT302 | 073 | FRA | 2020-04-07 | EFGOINS | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | EFGOINS | 2020-04-07 | 2020-02-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.9667 | 3 | 274.39 | 189.64 | 0 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20799178900 |  | 100360230 |  | 6736228D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | 17TH | 1702 17TH ST | 017 | PAR | 2020-04-08 | U126530 | U131367 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | JDUNN | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.28333 | 2 | 24.26 | 15.72 | 0 | 0.86 | 7.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04575002800 |  | 100337169 |  | 6720212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR - HSE REBUILT | 2621P | 6TH | 128 E 6TH ST | 067 | LEX | 2020-04-08 | CWEMPE | SSUTHER | 2004-05-14 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | CWEMPE | 2020-04-08 | 2020-04-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 58.95 | 9 | 2571.06 | 2436.54 | 0 | 134.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06640211800 |  | 500483151 | 16 | 6688228H | 9610956 |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 03-02-2006 | 2600B | DRESSAGE | 220 DRESSAGE CT | 073 | FRA | 2020-04-08 | CDESPAI | JGRUGIN | 2006-03-02 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-08 | 2020-04-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.7667 | 2 | 994.53 | 156.91 | 15.56 | 168.08 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09816336400 |  | 100335971 | 44 | 6720212K | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | SHELBY | 817 SHELBY AV | 067 | LEX | 2020-04-08 | RSTRONG | U802082 | 2009-12-29 | 2012-12-21 | 2012-12-21 |  | RSTRONG | 2020-04-08 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.95 | 8 | 967.91 | 915.66 | 1.43 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11909280800 |  | 500548905 |  | V-809/5 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/ RA 06-2008 | 2621P | RUFFIAN | 212 RUFFIAN CT | 073 | FRA | 2020-04-08 | CDESPAI | U124964 | 2011-06-01 | 2020-04-07 |  |  | CDESPAI | 2020-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.0333 | 1 | 789.16 | 57.74 | 15.56 | 61.88 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11919545100 |  | 500481250 |  | V809/51 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY SERVICE | 2621P | MOREHEAD | 337 MOREHEAD DR | 073 | FRA | 2020-04-08 | CDESPAI | U907469 | 2011-08-09 | 2016-08-08 |  |  | CDESPAI | 2020-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.78333 | 1 | 761.07 | 44.21 | 15.56 | 47.32 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12980578700 |  | 100428102 |  | T-1625-54 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 07-2010 | 2600B | ADAMS | 908 ADAMS AV | 089 | WUR | 2020-04-08 | RECUMP | U125208 | 2012-07-17 | 2020-06-30 |  |  | RECUMP | 2020-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.1 | 1 | 388.11 | 367.79 | 0 | 20.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691724300 |  | 100313500 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 04-05-19 | 2621P | MOCKINGBIRD | 300 MOCKINGBIRD LN | 067 | LEX | 2020-04-08 | MCRAIG | U125208 | 2019-03-27 | 2019-04-26 |  |  | MCRAIG | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 24.75 | 4 | 1285.4 | 1149.52 | 72.09 | 63.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19692317200 |  | 100343765 | 62 | 7240212F | 0572577 |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 03-29-19 / CNVRT | 2621P | FOGG | 140 FOGG PK | 173 | MT | 2020-04-08 | DENNING | WCFULKS | 2019-03-29 | 2019-04-24 |  |  | DENNING | 2020-04-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.8333 | 2 | 863.66 | 565.85 | 0 | 297.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799213300 |  | 100329764 |  | 6720208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WILL FANT | 2167 WILL FANT DR | 067 | LEX | 2020-04-10 | U461475 | U131367 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | KKINDER | 2020-04-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 41.6167 | 6 | 2242.18 | 1789.91 | 302.56 | 98.83 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799214900 |  | 500443574 |  | 6688228L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 02-28-2018 / NCV | 2621P | MOREHEAD | 335 MOREHEAD DR | 073 | FRA | 2020-04-08 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-07 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.6667 | 1 | 864.28 | 94.03 | 15.56 | 100.71 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799394800 |  | 100335403 |  | 6716216K | 0780633 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GEORGETOWN | 1555 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2020-04-10 | U125208 | U131367 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | KKINDER | 2020-04-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.9833 | 4 | 629.15 | 585.43 | 11.37 | 32.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799421800 |  | 100331757 |  | 6720212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D031896 | 2621P | MENTELLE | 9 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2020-04-10 | U125208 | U131367 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | RJCRAWF | 2020-04-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.9667 | 3 | 919.22 | 441.93 | 390.49 | 24.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799434300 |  | 500286808 |  | 6692228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MUIRFIELD | 112 MUIRFIELD CT | 073 | FRA | 2020-04-08 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | CDESPAI | 2020-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.1333 | 1 | 1035.53 | 179.01 | 10.78 | 191.76 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799479400 |  | 100307261 |  | 6716212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BENNETT | 788 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-04-08 | U124003 | U131367 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | BPULLIAM/TEAM FISHEL | 2020-04-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 72.96 | 0 | 0 | 0 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01462919000 |  | 100325394 |  | 6720208I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/LCB | 2600B | OLD MOUNT TABO | 240 OLD MOUNT TABO RD | 067 | LEX | 2020-04-09 | LSTONE | JTOY | 2001-03-02 | 2049-12-31 |  |  | LSTONE | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 2 | 7.35 | 6.96 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02496221100 |  | 100325402 |  | 6720208I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SL PER M WEBB-MAIN REPLACE | 2600B | OLD MOUNT TABO | 204 OLD MOUNT TABO RD | 067 | LEX | 2020-04-09 | LSTONE | DMCCULL | 2002-02-01 | 2017-12-29 |  |  | LSTONE | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 2 | 9.23 | 8.75 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02496221400 |  | 100325401 |  | 6720208I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SL PER MWEBB MAIN REPLACED | 2600B | OLD MOUNT TABO | 208 OLD MOUNT TABO RD | 067 | LEX | 2020-04-09 | LSTONE | DMCCULL | 2002-02-01 | 2049-12-31 |  |  | LSTONE | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 2 | 8.48 | 8.03 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02496221500 |  | 100325408 |  | 6720208I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SL PER MWEBB MAIN REPLACED | 2600B | OLD MOUNT TABO | 202 OLD MOUNT TABO RD | 067 | LEX | 2020-04-09 | LSTONE | DMCCULL | 2002-02-01 | 2017-12-29 |  |  | LSTONE | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4667 | 2 | 189.11 | 179.2 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02496222800 |  | 100325396 |  | 67202085I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2600B | OLD MOUNT TABO | 224 OLD MOUNT TABO RD | 067 | LEX | 2020-04-09 | LSTONE | DMCCULL | 2002-02-01 | 2049-12-31 |  |  | LSTONE | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 2 | 4.72 | 4.47 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527354400 |  | 500334972 |  | 16720208O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE | 2621P | ISLAND | 2109 ISLAND DR | 067 | LEX | 2020-04-09 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-10 | 2014-12-23 |  |  | LSTONE | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.6 | 2 | 382.95 | 362.89 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03534567900 |  | 100458090 |  | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE - ALL ELECC | 2621P | WILLARD | 246 WILLARD ST 13 | 067 | LEX | 2020-04-09 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-03-24 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-04-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.75 | 3 | 30.11 | 28.52 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06659654700 |  | 100310559 |  | 6712208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2621P | SEATTLE | 627 SEATTLE DR | 067 | LEX | 2020-04-09 | U930915 | SSUTHER | 2006-09-08 | 2020-12-31 |  |  | JEMARTI | 2020-04-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21.4333 | 3 | 903.53 | 856.25 | 0 | 47.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07687300600 |  | 500022217 |  | 7344264-A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2600B | CAROLINE | 204 CAROLINE AV | 089 | WUR | 2020-04-10 | U125208 | SSUTHER | 2007-05-16 | 2020-06-30 |  |  | RECUMP | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.5 | 1 | 1765.81 | 128.98 | 14.46 | 7.12 | 1615.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07693956700 |  | 100271701 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | MURRAY | 127 MURRAY ST | 073 | FRA | 2020-04-09 | CDESPAI | DMCCULL | 2007-07-10 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.41667 | 1 | 702.07 | 23.22 | 0 | 24.87 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841456100 |  | 500779351 |  | 6680224H | 0040897 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/IDLE 48MTHS 10/2011 | 2621P | MEADOW GLEN | 1211 MEADOW GLEN | 073 | FRA | 2020-04-09 | CDESPAI | RPOLLY | 2010-05-20 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.2833 | 1 | 814.99 | 72.55 | 10.78 | 77.68 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841458900 |  | 100273897 |  | V-807/8 |  |  |  | 566 | EX | ABD S/L-PREM IDLE REPORT 12/09 | 2621P | MOSS | 901 MOSS LN | 073 | FRA | 2020-04-09 | CDESPAI | RPOLLY | 2010-05-20 | 2014-12-30 |  |  | CDESPAI | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.5167 | 1 | 1591.69 | 142.18 | 23.93 | 152.3 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11898328000 |  | 500563478 |  | 6688228H | 9720776 |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 04-01-10 ALL ELEC | 2600B | LOCUST HILL | 114 LOCUST HILL | 073 | FRA | 2020-04-09 | CDESPAI | U906631 | 2011-03-29 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.45 | 1 | 954.55 | 139.91 | 10.78 | 149.88 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11906401300 |  | 100424672 |  | 7344264-A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON LINE/IDLE 48 MONTHS | 2600B | UHLAN BRANCH | 512 UHLAN BRANCH RD | 089 | WUR | 2020-04-10 | U125208 | U906631 | 2011-05-12 | 2020-06-30 |  |  | RECUMP | 2020-04-09 | 2020-04-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 18.2167 | 5 | 2399.66 | 943.83 | 14.46 | 52.12 | 1389.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11907309900 |  | 500664749 |  | X-1206-22 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/ RI 05-2008 | 2621P | STAR MOUNTAIN | 106 STAR MOUNTAIN DR | 065 | IRV | 2020-04-09 | DENNING | U906631 | 2011-05-18 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2020-04-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.3667 | 2 | 470.42 | 308.22 | 0 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13135216900 |  | 100458079 |  | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE - ALL ELEC | 2621P | WILLARD | 246 WILLARD ST 24 | 067 | LEX | 2020-04-09 | ATWILLI | U123694 | 2013-05-08 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-04-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3 | 3 | 51.78 | 49.08 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16438798900 |  | 500008975 |  | 6716208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/LCB / SL INSTL | 2621P | STONEGATE | 340 STONEGATE WY | 067 | LEX | 2020-04-09 | U930915 | U122906 | 2016-09-01 | 2049-12-31 |  |  | JEMARTI | 2020-04-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6 | 1 | 96.35 | 91.31 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026852700 |  |  |  | 7352252K | 1860094 | GSULLI1 |  | 909 | EX | UPGRADE COMM EQUIPMENT | 2631M | SKYLINE | SKYLINE DR | 019 | ASH | 2020-04-10 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | NOLL DAVIS | 2020-04-09 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8527 |  |  | 100 | 090932190268527 |  | 0 | 3037.75 | 0 | 1590 | 0 | 1360 | 0 | 87.75 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026903200 |  |  |  | 7352252K | 1967433 | U132703 |  | 909 | EX | INSTALL ELECTRONIC EQUIP | 2631M | SKYLINE | SKYLINE DR | 019 | ASH | 2020-04-10 | U462463 | U132703 | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | NOLL DAVIS | 2020-04-09 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9032 |  |  | 100 | 090932190269032 |  | 0 | 4787.49 | 0 | 3165.43 | 0 | 1613.75 | 0 | 8.31 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026911800 |  | 500637632 |  | 6740208L | 1968301 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 3,000' - 2"/4" PMMP | 2600B | FRONTIER | FRONTIER WY | 049 | WIN | 2020-05-08 | U128132 | U128885 | 2019-11-21 | 2020-03-20 | 2020-04-30 | 2020-04-09 | R.HUMPHREYS | 2020-04-09 | 2020-03-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9118 |  |  | 100 | 055532190269118 | 122.3667 | 23086 | 61292.18 | 6643.56 | 5281.96 | 607.83 | 41866.2 | 0 | 152.76 | 6739.87 | 1649
KY | KY - WEST | 2621 | 19708620100 |  | 501077365 |  | 6712208M | 0884901 |  |  | 566 | EX | DEMO STE#110 / RI 5-28-19 MFLD | 2621P | HARRODSBURG | 3901 HARRODSBURG RD STE 110 | 067 | LEX | 2020-04-09 | RJCRAWF | U125208 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2020-04-19 |  | RJCRAWF | 2020-04-09 | 2020-03-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.3333 | 7 | 726.87 | 681.52 | 0 | 45.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19726025400 |  | 500655632 |  | 6716204H | 9828878 |  |  | 566 | EX | ABANDON | 2621P | BIG BEAR | 614 BIG BEAR LN LT4 | 067 | LEX | 2020-04-09 | MCRAIG | U125208 | 2019-07-22 | 2019-08-22 |  |  | MCRAIG | 2020-04-09 | 2020-04-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.8833 | 6 | 717.99 | 680.37 | 0 | 37.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20785768000 |  | 100285463 | 47 | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 02-26-2020 CONVRT | 2621P | STAR MOUNTAIN | 107 STAR MOUNTAIN DR | 065 | IRV | 2020-04-09 | DENNING | TJROSEN | 2020-02-26 | 2020-05-26 |  |  | DENNING | 2020-04-09 | 2020-04-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.7667 | 4 | 681.14 | 446.27 | 0 | 234.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20796282100 |  | 501203324 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-09-19 | 2621P | MANCHESTER | 1151 MANCHESTER ST B | 067 | LEX | 2020-04-09 | MCRAIG | U125208 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | MCRAIG | 2020-04-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.55 | 4 | 685.52 | 649.64 | 0 | 35.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20798816000 |  | 501287786 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | INSTALL NEW TAP | 2600B | ANNISTON | 1474 ANNISTON DR A8 | 067 | LEX | 2020-04-15 | U125208 | U131066 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-05-04 |  | KKOUNS | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 8 | 1 | 3585.47 | 433.26 | 0 | 40.29 | 3111.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20799203500 |  | 100265052 |  | 7352260O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | MAIN | 1913 MAIN ST W W | 019 | ASH | 2020-04-09 | JCYRUS | U125208 | 2020-04-07 | 2049-12-31 |  |  | JCYRUS | 2020-04-09 | 2020-04-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 7.9333 | 3 | 610.83 | 440.3 | 0 | 70.69 | 99.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799215000 |  | 100277767 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 01-30-14 | 2621P | PICKETT | 123 PICKETT AV | 073 | FRA | 2020-04-09 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-07 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.2833 | 1 | 814.99 | 72.55 | 10.78 | 77.68 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799443000 |  | 100429166 |  | 6728208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | DEER HAVEN | 1440 DEER HAVEN LN | 067 | LEX | 2020-04-09 | U930915 | U131367 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | JEMARTI | 2020-04-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.45 | 4 | 611.23 | 579.36 | 0 | 31.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799738500 |  | 501080810 |  | 6712208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | HARRODSBURG | 3901 HARRODSBURG RD STE 120 | 067 | LEX | 2020-04-09 | RJCRAWF | U131367 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  |  | RJCRAWF | 2020-04-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.61667 | 0 | 37.35 | 35.4 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799811800 |  | 100317960 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LANCELOT | 388 LANCELOT LN | 067 | LEX | 2020-04-10 | U461475 | U132625 | 2020-04-09 | 2020-04-07 | 2020-04-25 |  | KKINDER | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.4833 | 2 | 843.42 | 593.56 | 184.43 | 32.79 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95206267400 |  | 100290146 | 14 | 6720212B | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | LIMESTONE | 1330 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-04-09 | MCRAIG | MNBEINK | 1995-03-21 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | MCRAIG | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.2667 | 5 | 599.01 | 567.68 | 0 | 31.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96250978900 |  | 100325392 |  | 6720208I |  |  |  | 566 | EX | LCB-ABANDON / IDLE | 2600B | OLD MOUNT TABOR | 248 OLD MOUNT TABOR RD | 067 | LEX | 2020-04-09 | LSTONE | MBPACK | 1996-03-27 | 2049-12-31 |  |  | LSTONE | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.58333 | 2 | 21.66 | 20.52 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98354235100 |  | 100325399 |  | 6720208I |  |  |  | 566 | EX | LCB-ABANDON / IDLE | 2600B | OLD MOUNT TABO | 212 OLD MOUNT TABO RD | 067 | LEX | 2020-04-09 | LSTONE | MPINKST | 1998-07-20 | 2049-12-31 |  |  | LSTONE | 2020-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 2 | 5.48 | 5.2 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528681500 |  | 100300204 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | VINE | 601 W VINE ST | 067 | LEX | 2020-04-10 | CWEMPE | DMCCULL | 2003-01-23 | 2049-12-31 |  |  | CWEMPE | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.75 | 2 | 84.35 | 79.93 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528738400 |  | 100428128 |  | 6716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE | 2621P | VINE | 450 W VINE ST | 067 | LEX | 2020-04-10 | CWEMPE | DMCCULL | 2003-01-24 | 2049-12-31 |  |  | CWEMPE | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.41667 | 2 | 19.38 | 18.36 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03534569000 |  | 100458101 |  | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE - ALL ELECC | 2621P | VALLEY | 931 VALLEY AV | 067 | LEX | 2020-04-13 | U125208 | DMCCULL | 2003-03-24 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.75 | 3 | 629.57 | 28.52 | 0 | 1.59 | 599.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03540414700 |  | 100326267 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE PER DTALBERT | 2621P | VERSAILLES | 4101 VERSAILLES RD RR | 067 | LEX | 2020-04-10 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-05-20 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.1 | 3 | 363.51 | 344.51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06650408400 |  | 100328832 |  | 6720208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-IDLE | 2621P | BLAIRMORE | 1929 BLAIRMORE RD | 067 | LEX | 2020-04-10 | LSTANFI | SSUTHER | 2006-06-08 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.65 | 3 | 291.51 | 221.66 | 57.59 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06669444000 |  | 100325959 | 12 | 6720208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 12-26-2006 | 2621P | CASSIDY | 269 CASSIDY AV BACK | 067 | LEX | 2020-04-10 | LSTONE | LABRAMS | 2006-12-26 | 2018-12-21 |  |  | LSTONE | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.5 | 7 | 605.06 | 528.5 | 0 | 76.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671778300 |  | 100325397 |  | 6720208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2600B | OLD MOUNT TABO | 220 OLD MOUNT TABO RD | 067 | LEX | 2020-04-10 | LSTONE | SSUTHER | 2007-01-09 | 2049-12-31 |  |  | LSTONE | 2020-04-10 | 2020-04-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.96667 | 4 | 33.13 | 31.4 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672398200 |  | 100300655 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | VERSAILLES | 1315 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-04-10 | ATWILLI | SSUTHER | 2007-01-15 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.35 | 3 | 174.61 | 165.48 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10874086700 |  | 100299777 | 17 | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 2009 | 2600B | MANCHESTER | 1201 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2020-04-10 | MCRAIG | RSTOKLE | 2010-12-27 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | MCRAIG | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.9833 | 4 | 700.73 | 584.35 | 84.1 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898507000 |  | 500408898 |  | 16720208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | ISLAND | 2192 ISLAND DR | 067 | LEX | 2020-04-10 | LSTANFI | U123933 | 2011-03-30 | 2014-02-28 |  |  | LSTANFI | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.35 | 3 | 384.67 | 346.14 | 19.39 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11900177200 |  | 100280837 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 04-02-2010 | 2621P | LANGFORD | 237 LANGFORD AV | 073 | FRA | 2020-04-10 | CDESPAI | U906631 | 2011-04-07 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.0167 | 1 | 1423.25 | 170.5 | 106.48 | 182.64 | 963.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12977588700 |  | 100264315 |  | 7356260M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 06-2010 | 2600B | CENTRAL | 1228 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2020-04-10 | U930915 | U125208 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2020-04-16 |  | SMULLIN | 2020-04-10 | 2020-01-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 21.7 | 8 | 1250.72 | 1032.37 | 0 | 218.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13121090000 |  | 100434213 |  | 16716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / GMB / DC 02-05-1992 | 2621P | VERSAILLES | 1315 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-04-10 | ATWILLI | U124967 | 2013-03-01 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9 | 3 | 115.6 | 109.54 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13135143600 |  | 100458102 |  | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | VALLEY | 933 VALLEY AV | 067 | LEX | 2020-04-13 | U125208 | U123694 | 2013-05-08 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17568444300 |  | 100336655 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | HAWKINS | 418 HAWKINS AV | 067 | LEX | 2020-04-13 | U130761 | U125208 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-14 |  | KKINDER | 2020-04-10 | 2020-03-23 |  | A | [11 empty] | 17508838800 | 100 |  | 28.7667 | 9 | 1156.54 | 1145.64 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18613656700 |  | 500820028 | 17 | 6720208E | 0355443 |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 05-22-18 @ TWC | 2621P | LAKEWOOD | 1196 LAKEWOOD DR CABLE | 067 | LEX | 2020-04-10 | LSTANFI | MAWAN | 2018-05-22 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.4333 | 3 | 340.76 | 304.44 | 19.52 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18631084000 |  | 100298431 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | II - ABANDON ON SOII | 2621P | SHORT | 150 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-04-13 | U125208 | U126129 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 |  | RJCRAWF | 2020-04-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.4333 | 4 | 259.49 | 245.92 | 0 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19763791000 |  | 100350970 |  | 6744208N | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON - RI ?? / NEED AXS | 2621P | ESTES | 504 ESTES DR | 049 | WIN | 2020-04-21 | U125208 | U126129 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | DBANKS | 2020-04-10 | 2020-03-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.3333 | 7 | 207.39 | 192.84 | 3.33 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20794284200 |  | 500498625 |  | 6684228I | 2070864 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/20-0269396-00 | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT 602 | 073 | FRA | 2020-04-10 | U126308 | U461383 | 2020-03-23 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | J ENSMINGER | 2020-04-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20796281900 |  | 100440072 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 5-5-12 | 2621P | MANCHESTER | 1151 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2020-04-13 | U930915 | U125208 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | MCRAIG | 2020-04-10 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 34.6667 | 5 | 1646 | 1559.82 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20797872500 |  | 100328324 |  | 6708204D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN / OFF@MV RI 4-13-20 | 2621P | MILITARY | 2630 MILITARY PK | 067 | LEX | 2020-04-16 | U125208 | U125208 | 2020-04-02 | 2020-05-01 | 2020-05-02 |  | ASNICHO | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.2333 | 4 | 964.59 | 833.68 | 84.83 | 46.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20799121500 |  | 100256685 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 5-4-2020 | 2621P | VINE | 852 VINE ST | 089 | RAC | 2020-04-13 | U125208 | U132002 | 2020-04-07 | 2020-05-18 | 2020-06-08 |  | BROBERT | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.9833 | 4 | 845.69 | 706.08 | 0 | 139.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98354235800 |  | 100325398 |  | 6720208I |  |  |  | 566 | EX | LCB-ABANDON / IDLE | 2600B | OLD MOUNT TABO | 216 OLD MOUNT TABO RD | 067 | LEX | 2020-04-10 | LSTONE | MPINKST | 1998-07-20 | 2049-12-31 |  |  | LSTONE | 2020-04-10 | 2020-04-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.53333 | 4 | 27.02 | 25.6 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528308400 |  | 100314713 |  | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SERV LNE | 2621P | COLFAX | 160 COLFAX ST | 067 | LEX | 2020-04-13 | MCRAIG | DMCCULL | 2003-01-20 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | MCRAIG | 2020-04-13 | 2020-01-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.3833 | 6 | 531.21 | 289.69 | 0 | 241.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529088600 |  | 100300358 |  | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | MANCHESTER | 1034 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2020-04-13 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-01-28 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | ATWILLI | 2020-04-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6167 | 1 | 93.53 | 88.63 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529541600 |  | 100299780 |  | 6716212F | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MANCHESTER | 1277 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2020-04-13 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-01-31 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | ATWILLI | 2020-04-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 10.46 | 9.91 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581367000 |  | 100314416 |  | 16716212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | BOLIVAR | 224 BOLIVAR ST | 067 | LEX | 2020-04-13 | U461443 | SSUTHER | 2004-07-21 | 2014-12-23 |  |  | WGRAVES | 2020-04-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 07689148400 |  | 100465671 | 32 | 16720208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY SERVICE LINE | 2621P | STRAWBERRY | 1379 STRAWBERRY LN | 067 | LEX | 2020-04-13 | LSTANFI | U803006 | 2007-06-01 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.85 | 4 | 427.23 | 386.39 | 19.52 | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903426400 |  | 100337235 |  | V-1021-51 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | ENGMAN | 246 ENGMAN AV | 067 | LEX | 2020-04-13 | KKINDER | U123933 | 2011-04-27 | 2017-03-31 |  |  | KKINDER | 2020-04-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.8 | 4 | 554.67 | 525.63 | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11910348000 |  | 100294604 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L | 2621P | BOURBON | 519 BOURBON AV | 067 | LEX | 2020-04-13 | LSTONE | U124017 | 2011-06-07 | 2049-12-31 |  |  | LSTONE | 2020-04-13 | 2020-03-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.05 | 4 | 316.76 | 295.97 | 0 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17562144300 |  | 100337205 | 28 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-09-17 | 2621P | RAND | 118 RAND AV | 067 | LEX | 2020-04-13 | RSTRONG | NRICHIE | 2017-11-09 | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  | RSTRONG | 2020-04-13 | 2020-03-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 31.85 | 8 | 1491.88 | 1387.17 | 23.93 | 80.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026886300 |  |  |  | 6748204H |  | U130604 |  | 909 | EX | REPLACE TRANSMITTERS | 2600E | STATE RT 89 | STATE RT 89 | 049 | WIN | 2020-04-14 | U462463 | U130604 | 2019-07-22 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2019-10-04 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-13 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8863 |  |  | 100 | 090932190268863 |  | 0 | 17321.28 | 0 | 2279 | 0 | 15043.75 | 0 | -1.47 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026886400 |  |  |  | 6748204H |  | U130604 |  | 910 | EX | REPLACE TRANSMITTERS | 2600E | STATE RT 89 | STATE RT 89 | 049 | WIN | 2020-04-14 | U462463 | U130604 | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-10-04 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-13 | 2019-09-19 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP8864 |  |  | 100 | 091032190268864 | 51.9167 | 0 | 3176.19 | 2699.79 | 0 | 476.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782423600 |  | 100431633 | 74 | 6716212K | 1744653 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026908401 | 2600B | BROADWAY | 602 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-04-13 | U461443 | MAWAN | 2020-02-07 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20782890900 |  | 501091040 |  | 6716212K | 1744653 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026908401 | 2600B | BROADWAY | 604 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-04-13 | U461443 | U125208 | 2020-02-12 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20785245000 |  | 500351234 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026796800 | 2600B | BOLIVAR | 200 BOLIVAR ST 1FC | 067 | LEX | 2020-04-13 | U461443 | U131066 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20785245200 |  | 100425998 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026796800 | 2600B | BOLIVAR | 200 BOLIVAR ST 2FFT | 067 | LEX | 2020-04-13 | U461443 | U131066 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 579.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785806200 |  | 100314415 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 18-0267967-00 | 2600B | BOLIVAR | 231 BOLIVAR ST | 067 | LEX | 2020-04-13 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 579.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785806400 |  | 100314286 |  | 6716212K | 1744653 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026908401 | 2600B | BROADWAY | 600 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-04-13 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 579.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533636500 |  | 100320531 |  | 6716212L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/LCB / IDLE | 2621P | MAXWELL | 104 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2020-04-14 | KKINDER | DMCCULL | 2003-03-14 | 2017-12-29 | 2020-04-17 |  | KKINDER | 2020-04-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.95 | 7 | 719.37 | 681.72 | 0 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581153300 |  | 500530967 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MARBLEHEAD | 889 MARBLEHEAD DR | 067 | LEX | 2020-04-14 | RSTRONG | SSUTHER | 2004-07-19 | 2014-12-01 |  |  | RSTRONG | 2020-04-14 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.8667 | 8 | 397.85 | 375.88 | 1.22 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04588978300 |  | 500530962 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MARBLEHEAD | 869 MARBLEHEAD DR | 067 | LEX | 2020-04-16 | U125208 | SSUTHER | 2004-10-07 | 2014-12-01 |  |  | RJCRAWF | 2020-04-14 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.9667 | 6 | 337.91 | 310.52 | 10.23 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05613095800 |  | 100322649 | 08 | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY SERVICE LINE | 2621P | BERRY | 720 BERRY LN | 067 | LEX | 2020-04-14 | LSTANFI | SCHASTE | 2005-06-03 | 2020-12-23 |  |  | LSTANFI | 2020-04-14 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.0833 | 7 | 735.26 | 665.1 | 33.41 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11890933600 |  | 500530983 |  | 16724208A | 9614946 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | MARBLEHEAD | 872 MARBLEHEAD DR | 067 | LEX | 2020-04-16 | U125208 | U123933 | 2011-02-22 | 2014-02-28 |  |  | RJCRAWF | 2020-04-14 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.5833 | 5 | 257.86 | 233.79 | 10.69 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18631376000 |  | 100333612 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | TURNOFF/ABN - RI 08/02/18 | 2621P | 3RD | 218 E 3RD ST 1F | 067 | LEX | 2020-04-14 | KKINDER | U125208 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-09-30 |  | KKINDER | 2020-04-14 | 2020-03-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 44 | 14 | 2031.64 | 1911.43 | 10.9 | 109.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026892500 |  |  |  | 7240212N | 1745093 | U461383 |  | 577 | EX | INSTALL NEW CHAIN LINK FENCE | 2600E | PAULA | PAULA DR | 173 | MT | 2020-04-17 | U462463 | U461383 | 2019-08-23 | 2019-11-26 | 2019-12-01 | 2019-09-30 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-14 | 2019-09-26 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00577 | 3200577 |  |  | WP8925 |  |  | 100 | 057732190268925 | 21.4 | 10 | 9123.55 | 1089.29 | 0 | 73.69 | 6644.64 | 0 | -25.1 | 1341.03
KY | KY - WEST | 2623 | 19026903500 |  |  |  | 6696212J | 1967433 | U132703 |  | 587 | EX | INSTALL ELECTRONIC EQUIP | 2600M | TYRONE | 900 TYRONE PK FF | 239 | VER | 2020-04-15 | U462463 | U132703 | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-14 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9035 |  |  | 100 | 058732190269035 |  | 3 | 5663.17 | 0 | 3165.43 | 0 | 1613.75 | 0 | 9.88 | 874.11
KY | KY - WEST | 2623 | 19026903600 |  |  |  | 6696212J | 1967433 | U132703 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONIC EQUIP | 2600M | TYRONE | 900 TYRONE PK FF | 239 | VER | 2020-04-15 | U462463 | U132703 | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-14 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9036 |  |  | 100 | 058832190269036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026907800 |  |  |  | 6716208E | 1968097 | U132703 |  | 561 | EX | RELOCATE 10'-3" PMMP | 2600B | LAFAYETTE | LAFAYETTE ST | 067 | LEX | 2020-05-12 | U128132 | U132703 | 2019-11-08 | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 2020-04-14 | J ENSMINGER | 2020-04-14 | 2020-04-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9078 | AMRCB |  | 100 | 056132190269078 | 22.0333 | 28 | 10974.69 | 1251.87 | 646.08 | 114.22 | 7726.11 | 0 | 16.31 | 1220.1 | 14
KY | KY - WEST | 2621 | 19026908401 |  |  |  | 6716212K | 1744653 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 560-2" PMMP | 2600B | BOLIVAR | BOLIVAR | 067 | LEX | 2020-04-17 | U460266 | U122858 | 2020-02-21 | 2020-06-10 | 2020-06-30 | 2020-04-10 | WGRAVES | 2020-04-14 | 2020-03-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9084 | AMRCB |  | 100 | 056132190269084 | 247.65 | 19210 | 87168.26 | 13348.29 | 2215.12 | 1872.8 | 59875.03 | 0 | 174.24 | 9682.78 | 565
KY | KY - WEST | 2621 | 19026908500 |  |  |  | 6716212K | 1744653 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 910'-4" BSLP | 2600B | BOLIVAR | BOLIVAR | 067 | LEX | 2020-04-17 | U460266 | U122858 | 2019-11-11 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-04-10 | WGRAVES | 2020-04-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9085 | AMRCB |  | 100 | 056232190269085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026908600 |  |  |  | 6716208E | 1968097 | U132703 |  | 562 | EX | ABANDON 10'-3" PMMP | 2600B | LAFAYETTE | LAFAYETTE ST | 067 | LEX | 2020-05-12 | U128132 | U132703 | 2019-11-11 | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 2020-04-14 | J ENSMINGER | 2020-04-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9086 | AMRCB |  | 100 | 056232190269086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026939600 |  |  |  | 6684228I | 2070864 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 680' OF 2"PMP MAIN | 2600B | PINNACLE | 100 PINNACLE CT | 073 | FRA | 2020-04-22 | U128132 | U461383 | 2020-03-19 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-04-03 | J ENSMINGER | 2020-04-14 | 2020-03-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9396 |  |  | 100 | 056232200269396 | 24.05 | 0 | 7423.15 | 1358.08 | 97.75 | 126.68 | 5840.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026945800 |  |  |  | 6724208B | 2071473 | U122858 |  | 559 | EX | INSTAL 5'-2" PMMP (AS BUILT) | 2621P | MARBLEHEAD | 884 MARBLEHEAD DR | 067 | LEX | 2020-04-21 | U460266 | U122858 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-14 | DSORRELL | 2020-04-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9458 |  |  | 100 | 055932200269458 |  | 5 | 2718.62 | 2283.93 | 0 | 126.16 | 0 | 0 | 2.75 | 305.78 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026945900 |  |  |  | 6724208B | 2071473 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 5'-2" PMMP (AS B | 2621P | MARBLEHEAD | 884 MARBLEHEAD DR | 067 | LEX | 2020-04-21 | U460266 | U122858 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-14 | DSORRELL | 2020-04-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9459 |  |  | 100 | 056032200269459 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795311600 |  | 100314871 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 04-16-20 | 2621P | BONNIE BRAE | 154 BONNIE BRAE DR | 067 | LEX | 2020-04-16 | U125208 | U125208 | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 2020-04-26 |  | ASNICHO | 2020-04-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.7667 | 4 | 1273.2 | 1149.19 | 60.52 | 63.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20807438300 |  | 100329540 |  | 6720208G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COBURN | 2047 COBURN BV WH | 067 | LEX | 2020-05-05 |  | U125208 | 2020-05-05 | 2020-04-06 | 2020-04-24 |  | CWEMPE | 2020-04-14 | 2020-04-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 135.4 | 15 | 79.68 | 0 | 0 | 0 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03530495000 |  | 100300486 | 62 | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON W/ 100300485 | 2621P | DESHORT | 724 DESHORT CR | 067 | LEX | 2020-04-15 | KKINDER | LABRAMS | 2003-02-10 | 2020-04-15 |  |  | KKINDER | 2020-04-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0833 | 3 | 49.89 | 47.28 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533610200 |  | 100312411 |  | 00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE PER IDLE REPORT | 2621P | SOUTHLAND | 307 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2020-04-16 | U930915 | DMCCULL | 2003-03-13 | 2017-12-29 |  |  | JEMARTI | 2020-04-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4167 | 3 | 167.25 | 158.48 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581651700 |  | 500588921 |  | 16716216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | VALLEY BROOK | 285 VALLEY BROOK DR | 067 | LEX | 2020-04-15 | KKINDER | SSUTHER | 2004-07-23 | 2014-12-01 |  |  | KKINDER | 2020-04-15 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.15 | 10 | 1235.94 | 1161.12 | 10.69 | 64.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06656919800 |  | 100425970 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2600B | MANCHESTER | 916 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2020-04-16 | U930915 | SSUTHER | 2006-08-15 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | MCRAIG | 2020-04-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.5833 | 4 | 726.63 | 688.6 | 0 | 38.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06665968300 |  | 100273315 | 06 | V-807/55 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY SERVICE LINE | 2600B | WESTVIEW | 1328 WESTVIEW DR | 073 | FRA | 2020-04-15 | CDESPAI | JGRUGIN | 2006-11-14 | 2020-04-15 |  |  | CDESPAI | 2020-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.3 | 1 | 1078.04 | 188.6 | 33.41 | 202.05 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727664500 |  | 100312468 |  | X |  |  |  | 566 | EX | ABD S/L-IDLE 24 MO MEMO 1/08 | 2621P | SOUTHLAND | 432 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2020-04-16 | U930915 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2020-12-31 |  |  | JEMARTI | 2020-04-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.6 | 4 | 892.25 | 845.54 | 0 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08753483900 |  | 500050782 | 03 | V-809/21 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/IDLE 36MTHS 09/2011 | 2600B | WHITEBRIDGE | 24 WHITEBRIDGE LN | 073 | FRA | 2020-04-15 | CDESPAI | BURCHET | 2008-10-10 | 2020-04-15 |  |  | CDESPAI | 2020-04-15 | 2020-04-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.3167 | 2 | 1874.47 | 584 | 10.9 | 625.59 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841501600 |  | 100278898 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | PREM IDLE 24M OR MORE 12/09 | 2621P | NORTH SCRUGGS | 39 NORTH SCRUGGS LN | 073 | FRA | 2020-04-15 | CDESPAI | RPOLLY | 2010-05-20 | 2020-04-15 |  |  | CDESPAI | 2020-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.21667 | 1 | 1331.33 | 11.89 | 33.41 | 12.75 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10869468600 |  | 100325528 | 46 | ? |  |  |  | 566 | EX | D - ABANDON / RA 11-23-2010 | 2621P | INDIAN MOUND | 1174 INDIAN MOUND RD | 067 | LEX | 2020-04-16 | U930915 | LABRAMS | 2010-11-23 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-04-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.6667 | 4 | 971.05 | 920.2 | 0 | 50.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11900148900 |  | 100462042 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 36MO/ RI 04-2009 | 2600B | SWEETBERRY | 110 SWEETBERRY LN | 073 | FRA | 2020-04-15 | CDESPAI | U124449 | 2011-04-06 | 2020-04-15 |  |  | CDESPAI | 2020-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.8833 | 1 | 907.95 | 106.49 | 33.41 | 114.07 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12103200000 |  | 100313504 |  | 0 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE 24 MONTHS | 2621P | MOCKINGBIRD | 280 MOCKINGBIRD LN | 067 | LEX | 2020-04-16 | U930915 | U908784 | 2012-12-20 | 2020-04-15 |  |  | ASNICHO | 2020-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.3833 | 4 | 776.01 | 735.38 | 0 | 40.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975835500 |  | 100289959 |  | 6720212C | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | BRYAN STATION | 1701 BRYAN STATION RD | 067 | LEX | 2020-04-16 | U125208 | U123854 | 2012-06-11 | 2015-10-05 | 2015-10-05 |  | RJCRAWF | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.0333 | 7 | 1156.85 | 1094.9 | 1.43 | 60.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18634902500 |  | 100337853 |  | 6716216M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 08-16-18 | 2621P | LEESTOWN | 2201 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2020-04-15 | RJCRAWF | U130722 | 2018-08-14 | 2018-10-17 | 2018-10-17 |  | RJCRAWF | 2020-04-15 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.2667 | 7 | 565.02 | 535.45 | 0 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19667055300 |  | 100269492 | 13 | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 01-08-19 / CONVRT | 2621P | MAIN | 313 N MAIN ST | 097 | CYN | 2020-04-15 | DBANKS | PMCNABB | 2019-01-08 | 2019-12-30 |  |  | DBANKS | 2020-04-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.7 | 2 | 168.91 | 158.93 | 1.22 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20795575000 |  | 100412204 |  | 7352256K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - REPL SETTING/SERVICE | 2621P | OLD 13TH | 3200 OLD 13TH ST | 019 | ASH | 2020-04-16 | U125208 | U125208 | 2020-03-27 | 2020-05-29 |  |  | MCOLLET | 2020-04-15 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 168.6333 | 21 | 18528.74 | 9325.23 | 4629.28 | 4219.03 | 355.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20797823300 |  | 100280369 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | JACKSON | 135 JACKSON DR | 073 | FRA | 2020-04-15 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  |  | CDESPAI | 2020-04-15 | 2020-04-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 7.4833 | 3 | 1605.42 | 423.67 | 73.91 | 453.86 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20800961300 |  | 100278869 |  | 6692228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | SCHOOL HOUSE | 178 SCHOOL HOUSE RD | 073 | FRA | 2020-04-15 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  |  | CDESPAI | 2020-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.15 | 1 | 705 | 8.49 | 33.41 | 9.12 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801004000 |  | 100300485 |  | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON W/100300486 S | 2621P | DESHORT | 722 DESHORT CR | 067 | LEX | 2020-04-16 | U125208 | U125208 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  |  | KKINDER | 2020-04-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3667 | 3 | 62.14 | 58.9 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99390530100 |  | 100322895 |  | 6716208H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON - BLDG GONE | 2621P | TATES CREEK | 1750 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-04-15 | U130761 | KEMBERT | 1999-05-18 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KKINDER | 2020-04-15 | 2020-02-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.2 | 6 | 568.06 | 494.66 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564348200 |  | 500573936 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 657 SMUGGLERS NOTC DR | 067 | LEX | 2020-04-16 | RSTRONG | SSUTHER | 2004-01-30 | 2014-12-23 |  |  | RSTRONG | 2020-04-16 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.7 | 7 | 426.71 | 402.53 | 1.22 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04581231800 |  | 100276161 |  | 16684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/ RI 03-2008 | 2600B | WALLACE | 138 WALLACE AV | 073 | FRA | 2020-04-16 | CDESPAI | RPOLLY | 2004-07-20 | 2020-04-16 |  |  | CDESPAI | 2020-04-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.68333 | 1 | 801.24 | 38.52 | 106.61 | 2.13 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04592354700 |  | 500573942 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 640 SMUGGLERS NOTC DR | 067 | LEX | 2020-04-17 | U125208 | SSUTHER | 2004-11-12 | 2014-12-01 |  |  | RJCRAWF | 2020-04-16 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.6167 | 9 | 806.1 | 752.27 | 10.69 | 43.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689042300 |  | 500196413 |  | U-1711-31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON * NO DIGGING NEEDED | 2621P | US ROUTE 60 | 10699 US ROUTE 60 S | 019 | CAN | 2020-04-16 | SGIORDA | U903504 | 2007-05-31 | 2014-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-16 | 2020-04-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.0833 | 2 | 147.89 | 115 | 0 | 32.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10874367600 |  | 100328625 |  | E |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE ABANDON | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 11 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U906609 | 2010-12-30 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 37.7667 | 9 | 1669.55 | 1582.18 | 0 | 87.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11895552700 |  | 100276320 |  | 6684228G | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | WALLACE | 315 WALLACE AV | 073 | FRA | 2020-04-16 | CDESPAI | U906609 | 2011-03-14 | 2020-04-15 |  |  | CDESPAI | 2020-04-16 | 2020-01-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.4333 | 4 | 1575.34 | 142.2 | 73.91 | 85.95 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14196859300 |  | 100313789 | 41 | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 1-31-14 ALL ELEC | 2621P | ROYALTY | 1353 ROYALTY CT 1 | 067 | LEX | 2020-04-17 | U125208 | WSHIMFE | 2014-01-31 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | LMCDONA | 2020-04-16 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 42.25 | 9 | 2509.12 | 1842.53 | 42.78 | 101.73 | 522.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026747100 |  |  |  | 6716216N | 1425507 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 753'-4" CSHP | 2600B | LIMA | 250 LIMA DR | 067 | LEX | 2020-05-06 | U460266 | BKSLONE | 2018-01-28 | 2020-04-10 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | DDAVIS | 2020-04-16 | 2020-03-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3207513 |  |  | WP7471 | AMRCB |  | 100 | 751332180267471 | 162.4333 | 15267 | 186509.1 | 9218.77 | 29949.15 | 4263.7 | 121919.79 | 0 | 744.54 | 20413.15 | 727
KY | KY - WEST | 2621 | 18026747200 |  |  |  | 6716216N | 1425507 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 216-8" CSHP | 2600B | LIMA | 250 LIMA DR | 067 | LEX | 2020-05-06 | U460266 | BKSLONE | 2018-01-28 | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | DDAVIS | 2020-04-16 | 2020-03-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3207513 |  |  | WP7472 | AMRCB |  | 100 | 751332180267472 | 52.6833 | 1632 | 78657.87 | 3824.95 | 29250.39 | 1577.56 | 35043.02 | 0 | 160.19 | 8801.76 | 204
KY | KY - WEST | 2623 | 18572297300 |  | 100279903 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | STEVENSON | 215 STEVENSON DR | 073 | FRA | 2020-04-16 | CDESPAI | U131066 | 2018-01-04 | 2020-04-15 |  |  | CDESPAI | 2020-04-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.2167 | 1 | 907.43 | 240.18 | 0 | 13.27 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026882300 |  |  |  | 6716208D | 1964870 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 130' OF 3"PMLP MAIN | 2621P | KASTLE | 617 KASTLE RD | 067 | LEX | 2020-04-30 | U124014 | U461383 | 2019-06-25 | 2020-04-22 | 2020-12-27 | 2020-02-28 | JENSMIN | 2020-04-16 | 2020-03-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8823 | AMRCB |  | 100 | 055732190268823 | 3.05 | 640 | 41762.72 | 497.85 | 2171.95 | 114.95 | 34295.99 | 0 | 87.72 | 4594.26 | 128
KY | KY - WEST | 2621 | 19026882400 |  |  |  | 6716208D | 1964870 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 130' OF 3"/4"BSLP MAIN | 2621P | KASTLE | 617 KASTLE RD | 067 | LEX | 2020-04-30 | U124014 | U461383 | 2019-06-25 | 2020-04-30 | 2020-12-27 | 2020-02-28 | JENSMIN | 2020-04-16 | 2020-02-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8824 | AMRCB |  | 100 | 055832190268824 | 35.2 | 0 | 8281.37 | 3077.94 | 0 | 2485.69 | 2717.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20797854500 |  | 100432760 |  | 6720204O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 04-02-20 | 2621P | ARMSTRONG MILL | 2311 ARMSTRONG MILL RD | 067 | LEX | 2020-04-17 | U125208 | U132002 | 2020-04-02 | 2020-05-12 | 2020-06-02 |  | ASNICHO | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 39.9667 | 5 | 1655.21 | 1550.04 | 19.52 | 85.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20801074400 |  | 100243217 |  | 7328288O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL DUE TO LEAK | 2621P | LOCUST | 45 LOCUST ST | 089 | S S | 2020-04-16 | CWHEELE | U132625 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | CWHEELE | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 18.9 | 6 | 1544.64 | 1085.57 | 316.54 | 142.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801275800 |  | 100456012 |  | 6688228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | SCHENKEL | 746 SCHENKEL LN | 073 | FRA | 2020-04-16 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | CDESPAI | 2020-04-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.91667 | 1 | 719.29 | 51.56 | 10.9 | 2.85 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801276000 |  | 100280391 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | THOMPSON | 142 THOMPSON ST | 073 | FRA | 2020-04-16 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | CDESPAI | 2020-04-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.8167 | 1 | 895.85 | 159.17 | 73.91 | 8.79 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801344300 |  | 100328614 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT WH | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 3 | 3.66 | 3.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801354900 |  | 100328615 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 1 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 3 | 1.19 | 1.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801367400 |  | 100328624 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 10 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 3 | 1.19 | 1.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801398100 |  | 100328626 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 12 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 3 | 1.19 | 1.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801408100 |  | 100451984 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 13 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 3 | 3.66 | 3.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801415200 |  | 100328628 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 14 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 3 | 3.66 | 3.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801423000 |  | 100328629 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 15 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 3 | 1.19 | 1.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801432700 |  | 100328630 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 16 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 3 | 3.66 | 3.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801438400 |  | 100328631 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 17 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 3 | 3.66 | 3.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801439700 |  | 100328632 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 18 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 3 | 6.11 | 5.79 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801440100 |  | 100328633 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 19 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 3 | 6.11 | 5.79 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801460900 |  | 100328616 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 2 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 3 | 3.66 | 3.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801469600 |  | 100328634 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 20 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3 | 3 | 93.02 | 88.15 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801478500 |  | 100328635 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 21 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 2 | 4.53 | 4.29 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801486400 |  | 100328636 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 22 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 6.01 | 5.7 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801498500 |  | 100328637 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 23 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.8 | 3 | 38.29 | 36.26 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801514700 |  | 100328638 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 24 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.81 | 1.71 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801528600 |  | 100328639 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 25 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0.59 | 0.56 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801539200 |  | 100328640 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 26 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.81 | 1.71 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801550900 |  | 100328641 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 27 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0.59 | 0.56 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801557700 |  | 100328642 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 28 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.81 | 1.71 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801558900 |  | 100328643 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 29 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.81 | 1.71 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801560600 |  | 100328644 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 30 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.81 | 1.71 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801562000 |  | 100328645 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 31 | 067 | LEX | 2020-04-16 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 22.27 | 21.11 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05617385800 |  | 100274798 |  | 6684228K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L-IDLE 24 MOMEMO | 2621P | 2ND | 113 W 2ND ST | 073 | FRA | 2020-04-17 | CDESPAI | RPOLLY | 2005-07-19 | 2020-04-16 |  |  | CDESPAI | 2020-04-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.28333 | 1 | 697.72 | 15.85 | 10.9 | 16.99 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05627013600 |  | 500588915 | 13 | 6716216K | 9723002 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/REMOVE SETTING | 2621P | VALLEY BROOK | 276 VALLEY BROOK DR | 067 | LEX | 2020-04-17 | CWEMPE | RSTOKLE | 2005-10-26 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | CWEMPE | 2020-04-17 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 29.5167 | 7 | 1540.78 | 1445.94 | 14.99 | 79.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06665607200 |  | 500205017 |  | 6724208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / NCV | 2600B | LAKE WALES | 267 LAKE WALES DR | 067 | LEX | 2020-04-17 | U930915 | SSUTHER | 2006-11-09 | 2020-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.7333 | 3 | 550.84 | 522.02 | 0 | 28.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07671591100 |  | 100343071 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY | 2621P | MAIN | 439 W MAIN ST | 173 | MT | 2020-04-20 | U125208 | SKSMITH | 2007-01-08 | 2020-12-31 |  |  | DENNING | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 16 | 2 | 1420.31 | 920.08 | 0 | 500.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07698427500 |  | 500301391 |  | 16720208N | 9403699 |  |  | 566 | EX | ABN SERV LINE PER 24 MO MEMO | 2621P | IMPALA | 2000 IMPALA LN | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | DMCCULL | 2007-08-14 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.8167 | 6 | 761.61 | 712.04 | 10.23 | 39.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11895718500 |  | 500304458 |  | 6724208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / PE 3843 AOC | 2600B | LAKE WALES | 287 LAKE WALES DR | 067 | LEX | 2020-04-17 | U930915 | U124960 | 2011-03-15 | 2020-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.1667 | 3 | 522.5 | 495.18 | 0 | 27.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11896985700 |  | 100274935 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | 2ND | 106 W 2ND ST | 073 | FRA | 2020-04-17 | CDESPAI | U906631 | 2011-03-22 | 2011-12-30 | 2011-12-31 |  | CDESPAI | 2020-04-17 | 2020-01-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.85 | 4 | 1543.22 | 113.01 | 10.45 | 146.48 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11906793300 |  | 500039472 |  | 7348260H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE RI 5-18-07 | 2621P | SHORT WHITE OA | 207 SHORT WHITE OA RD | 089 | RUS | 2020-04-20 | U125208 | U906631 | 2011-05-16 | 2049-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.2667 | 1 | 162.81 | 126.6 | 0 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968023100 |  | 100339109 |  | 00NEW |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON METER ONLY | 2621P | BRYAN | 935 BRYAN AV 1FR | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U124967 | 2012-05-02 | 2020-04-17 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 2 | 16.47 | 15.6 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14196859700 |  | 100313790 | 46 | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 1-31-14 ALL ELEC | 2621P | ROYALTY | 1353 ROYALTY CT 2 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LMCDONA | WSHIMFE | 2014-01-31 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | LMCDONA | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 5 | 6.76 | 6.42 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14196860200 |  | 100313792 | 42 | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 1-31-14 ALL ELEC | 2621P | ROYALTY | 1353 ROYALTY CT 4 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LMCDONA | WSHIMFE | 2014-01-31 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | LMCDONA | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 5 | 21.83 | 20.68 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14196860600 |  | 100313795 | 51 | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 1-31-14 ALL ELEC | 2621P | ROYALTY | 1353 ROYALTY CT 6 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LMCDONA | WSHIMFE | 2014-01-31 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | LMCDONA | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 5 | 10.32 | 9.78 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14196873600 |  | 100313791 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 1-31-14 ALL ELEC | 2621P | ROYALTY | 1353 ROYALTY CT 3 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LMCDONA | U125208 | 2014-01-31 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | LMCDONA | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.66667 | 5 | 30.53 | 28.93 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14196874000 |  | 100313793 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 1-31-14 ALL ELEC | 2621P | ROYALTY | 1353 ROYALTY CT 5 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LMCDONA | U125208 | 2014-01-31 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | LMCDONA | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 5 | 6.76 | 6.42 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14196874500 |  | 100313796 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 1-31-14 ALL ELEC | 2621P | ROYALTY | 1353 ROYALTY CT 7 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LMCDONA | U125208 | 2014-01-31 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | LMCDONA | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 5 | 6.76 | 6.42 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14196874600 |  | 100313797 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 1-31-14 ALL ELEC | 2621P | ROYALTY | 1353 ROYALTY CT 8 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LMCDONA | U125208 | 2014-01-31 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | LMCDONA | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 5 | 8.52 | 8.08 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799214800 |  | 100272080 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | CFCB - TBA | 2621P | LOGAN | 400 LOGAN ST | 073 | FRA | 2020-04-17 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-07 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-17 | 2020-04-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.1167 | 2 | 1821.1 | 233.4 | 64.43 | 249.99 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20801071600 |  | 100354524 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / BLDG DAMAGED BY FIRE | 2621P | 2ND | 341 E 2ND ST | 161 | MAY | 2020-04-17 | SDADAMS | U125208 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  |  | SDADAMS | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 11.4667 | 2 | 764.71 | 645.4 | 10.9 | 108.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801563300 |  | 100328646 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 32 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 2 | 5.49 | 5.21 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801564300 |  | 100328647 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 33 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 2 | -4.25 | 0.85 | 0 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801569700 |  | 100328648 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 34 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 2 | 2.74 | 2.6 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801570600 |  | 100328617 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 3 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 2 | 2.74 | 2.6 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801571700 |  | 100328650 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 36 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 2 | 2.74 | 2.6 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801572800 |  | 100328618 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 4 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.0333 | 2 | 183.93 | 174.31 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801573600 |  | 100328619 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 5 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 2 | 4.59 | 4.35 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801574000 |  | 100328620 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 6 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 2 | 11.88 | 11.24 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801574900 |  | 100328621 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 7 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4 | 2 | 64.09 | 60.75 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801575600 |  | 100328622 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINES | 2621P | ALTAMONT | 2035 ALTAMONT CT 8 | 067 | LEX | 2020-04-17 | LSTANFI | U132823 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  |  | LSTANFI | 2020-04-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.2333 | 3 | 207.83 | 196.95 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801936800 |  | 100272510 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV | 2621P | DEEPWOOD | 131 DEEPWOOD DR | 073 | FRA | 2020-04-17 | CDESPAI | U129939 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | CDESPAI | 2020-04-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.0667 | 1 | 2897.19 | 231.1 | 447.86 | 247.54 | 1970.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05624213500 |  | 500354031 |  | 6724208L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / NCV | 2621P | DEER CROSSING | 953 DEER CROSSING WY | 067 | LEX | 2020-04-21 | U930915 | SSUTHER | 2005-09-27 | 2014-12-01 |  |  | ASNICHO | 2020-04-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.4833 | 3 | 689.36 | 653.28 | 0 | 36.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06647590600 |  | 500222815 |  | 7348264-F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON S/LINE--IDLE 24 MONTHS | 2600B | POND RUN | 820 POND RUN RD | 089 | RAC | 2020-04-20 | U124015 | DYOUNG | 2006-05-11 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.2833 | 1 | 1461.45 | 179.91 | 0 | 16.64 | 1264.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07689905300 |  | 500592993 |  | 6708232H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV/IDLE 12 MOS | 2600B | ALYSHEBA | 105 ALYSHEBA AV | 209 | GEO | 2020-04-20 | CDESPAI | U903504 | 2007-06-06 | 2020-04-20 |  |  | CDESPAI | 2020-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 1 | 685.54 | 10.19 | 10.45 | 10.92 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07703790900 |  | 100282828 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONVERTED>ELECTRIC | 2600B | AVONDALE | 432 AVONDALE AV | 209 | GEO | 2020-04-20 | CDESPAI | DMCCULL | 2007-09-25 | 2020-04-20 |  |  | CDESPAI | 2020-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.1 | 1 | 739.63 | 5.67 | 73.91 | 6.07 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 08726306800 |  | 500042221 |  | U-1711-31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON * NO DIGGING NEEDED | 2621P | US ROUTE 60 | 10699 US ROUTE 60 SP 815 | 019 | CAN | 2020-04-20 | SGIORDA | SSUTHER | 2008-04-04 | 2014-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.8333 | 1 | 200.29 | 155.76 | 0 | 44.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08727609500 |  | 100282841 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABD S/L-IDLE 24 MO | 2621P | AVONDALE | 407 AVONDALE AV | 209 | GEO | 2020-04-20 | CDESPAI | RPOLLY | 2008-04-16 | 2020-04-20 |  |  | CDESPAI | 2020-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.9 | 1 | 832.31 | 50.41 | 73.91 | 54.01 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11882786000 |  | 500694638 |  | 16716208M |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE ABANDON | 2621P | RUNNYMEADE | 2987 RUNNYMEADE WY | 067 | LEX | 2020-04-20 | LMCDONA | U906609 | 2011-02-01 | 2020-12-31 |  |  | LMCDONA | 2020-04-20 | 2020-04-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.9333 | 7 | 764.43 | 714.08 | 10.9 | 39.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894362400 |  | 500695877 |  | 16720208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | SHADYBROOK | 1988 SHADYBROOK LN | 067 | LEX | 2020-04-20 | LSTANFI | U124961 | 2011-03-04 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-04-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.65 | 3 | 735.64 | 697.15 | 0 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11916281300 |  | 100343862 |  | 7240204G |  |  |  | 566 | EX | ABN 1004377770 S ACT / IDLE | 2621P | LEVEE | 8320 LEVEE RD | 173 | MT | 2020-04-21 | U125208 | U124964 | 2011-07-18 | 2020-04-30 |  |  | DENNING | 2020-04-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.5667 | 2 | 670.46 | 434.74 | 6.91 | 228.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11917832700 |  | 500404600 |  | V-804/43 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY LINE | 2621P | JEREMY | 121 JEREMY DR | 073 | FRA | 2020-04-20 | CDESPAI | U907469 | 2011-07-28 | 2020-04-20 |  |  | CDESPAI | 2020-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.15 | 1 | 680.84 | 7.91 | 10.45 | 8.5 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11924923300 |  | 100328488 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / DEMO / RA 09-15-2011 | 2621P | CLINTON | 416 CLINTON RD | 067 | LEX | 2020-04-21 | U125208 | U123166 | 2011-09-16 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-04-20 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.35 | 3 | 474.96 | 380.73 | 73.2 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11933256000 |  | 100459634 |  | 7240204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/IDLE 24MONTHS 11/2011 | 2621P | CREAM ALLEY | 7440 CREAM ALLEY RD | 173 | MT | 2020-04-20 | DENNING | U125208 | 2011-11-17 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | DENNING | 2020-04-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.8333 | 2 | 349.77 | 219.69 | 14.46 | 115.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12980735500 |  | 100257002 |  | 7348264-E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 07-2010 | 2600B | POND RUN | 14 POND RUN RD | 089 | RAC | 2020-04-20 | U124015 | U125208 | 2012-07-18 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.7333 | 1 | 996.57 | 260.03 | 0 | 24.05 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20800776900 |  | 500008194 |  | 6724204L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | OLD RICHMOND | 4851 OLD RICHMOND RD 4 APT1 | 067 | LEX | 2020-05-07 | U125208 | AOC SYST | 2020-04-14 | 2020-10-14 | 2021-12-31 |  | KKINDER | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24 | 3 | 1187.65 | 968.07 | 166.09 | 53.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801400700 |  | 100282837 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | AVONDALE | 427 AVONDALE AV | 209 | GEO | 2020-04-20 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-16 | 2020-04-20 |  |  | CDESPAI | 2020-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.48333 | 1 | 788.92 | 29.46 | 73.91 | 31.57 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802272200 |  | 500510316 |  | 6692228E | 9613348 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GLENCOVE | 18 GLENCOVE | 073 | FRA | 2020-04-20 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  |  | CDESPAI | 2020-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.21667 | 1 | 1308.37 | 11.89 | 10.45 | 12.75 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802310100 |  | 100279134 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | ELKHORN | 235 ELKHORN DR | 073 | FRA | 2020-04-20 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  |  | CDESPAI | 2020-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.45 | 1 | 717.24 | 25.51 | 10.45 | 27.3 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528740500 |  | 100298561 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | MAIN | 617 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-04-21 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-24 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KKINDER | 2020-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7 | 4 | 139.36 | 132.06 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528740700 |  | 100298560 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | MAIN | 615 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-04-21 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-24 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KKINDER | 2020-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8 | 2 | 83.68 | 79.32 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04588977500 |  | 500253390 |  | 6712232J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | BARREN RIVER | 148 BARREN RIVER BV | 209 | GEO | 2020-04-21 | CDESPAI | SSUTHER | 2004-10-07 | 2020-04-21 |  |  | CDESPAI | 2020-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.43333 | 1 | 1367.67 | 23.78 | 10.45 | 25.48 | 1307.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06653991500 |  | 100281505 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2600B | FORDLAND | 109 FORDLAND DR | 209 | GEO | 2020-04-21 | CDESPAI | RPOLLY | 2006-07-18 | 2020-04-21 |  |  | CDESPAI | 2020-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.2333 | 1 | 831.72 | 69.69 | 33.41 | 74.64 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07679022500 |  | 100273090 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABD S/L 24 MO MEMO | 2600B | HAWTHORNE | 207 HAWTHORNE DR | 073 | FRA | 2020-04-21 | CDESPAI | DMCCULL | 2007-03-14 | 2020-04-21 |  |  | CDESPAI | 2020-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.25 | 1 | 788.75 | 13.59 | 106.61 | 14.57 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 08737089600 |  | 100239788 |  | 7356256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 06-26-2006 W/2313 | 2621P | 27TH | 335 27TH ST | 019 | ASH | 2020-04-21 | SMULLIN | SSUTHER | 2008-06-26 | 2017-12-29 | 2020-04-16 |  | SMULLIN | 2020-04-21 | 2019-07-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.9667 | 5 | 650.26 | 468.73 | 0 | 181.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11880830100 |  | 100275430 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 01-18-2010 | 2600B | KENTUCKY | 610 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2020-04-21 | CDESPAI | U123219 | 2011-01-25 | 2020-04-21 |  |  | CDESPAI | 2020-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1 | 1 | 780.55 | 56.05 | 10.45 | 60.07 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11905428900 |  | 500207287 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2600B | CAVE RUN | 108 CAVE RUN CT | 209 | GEO | 2020-04-21 | CDESPAI | U906631 | 2011-05-06 | 2020-04-21 |  |  | CDESPAI | 2020-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.2 | 1 | 687.91 | 11.33 | 10.45 | 12.15 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908240100 |  | 500574287 |  | 16724208A | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 36MO/ RA 05-2009 | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 709 SMUGGLERS NOTC DR | 067 | LEX | 2020-04-22 | U125208 | U906631 | 2011-05-25 | 2020-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-04-21 | 2020-04-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.9167 | 7 | 536.56 | 507.29 | 1.22 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11911152000 |  | 100267143 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/ RA 06-2008 | 2600B | SARAH | 2309 SARAH RD | 019 | ASH | 2020-04-22 | U125208 | U124964 | 2011-06-13 | 2020-06-30 |  |  | BROBERT | 2020-04-21 | 2020-01-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 27.9833 | 8 | 3143.61 | 1437.79 | 40.5 | 315.37 | 1349.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11929404000 |  | 500574285 |  | 16724208A | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 10-30-2009 | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 701 SMUGGLERS NOTC DR | 067 | LEX | 2020-04-21 | TROE | U125208 | 2011-10-18 | 2020-12-31 |  |  | TROE | 2020-04-21 | 2020-04-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.2333 | 7 | 613.76 | 580.47 | 1.22 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12977590000 |  | 500438628 |  | 16720208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RA 06-2010 | 2621P | MONTAVESTA | 3430 MONTAVESTA RD | 067 | LEX | 2020-04-21 | LSTANFI | U125208 | 2012-06-22 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.75 | 3 | 729.3 | 696.82 | 0 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12985571100 |  | 500332176 | 39 | 16720208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ RI 08-23-2012 | 2621P | PRATHER | 1332 PRATHER RD | 067 | LEX | 2020-04-21 | LSTANFI | DENNING | 2012-08-23 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.7333 | 2 | 467.19 | 350.67 | 97.13 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 13179631300 |  | 100264863 |  | 7348248L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY SERVICE | 2621P | JOHNSON | 12101 E JOHNSON RD | 019 | CAN | 2020-04-21 | SMULLIN | U123694 | 2013-12-05 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | SMULLIN | 2020-04-21 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.0167 | 5 | 652.55 | 529.48 | 0 | 123.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026774600 |  |  |  | 6712208N | 1853117 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 900' OF 8"CSHP | 2600B | HARRODSBURG | 3801 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2020-07-07 | U460266 | U461383 | 2018-05-29 | 2020-04-06 | 2020-05-01 | 2020-04-16 | ED FOX | 2020-04-21 | 2020-02-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP7746 |  |  | 100 | 056132180267746 | 528.6833 | 58342 | 409037.76 | 18929.35 | 51132.76 | 8006.17 | 286077.37 | 0 | 0 | 44892.11 | 941
KY | KY - WEST | 2621 | 18026774700 |  |  |  | 6712208N | 1853117 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 850' OF 8"CSHMP | 2600B | HARRODSBURG | 3801 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2020-04-28 | U460266 | U461383 | 2018-05-29 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-04-16 | ED FOX | 2020-04-21 | 2020-04-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP7747 |  |  | 100 | 056232180267747 | 8.5667 | 0 | 806.24 | 476.98 | 0 | 43.86 | 285.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026859300 |  |  |  | 7240212B | 1961267 | U131982 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2600E | RICHMOND | RICHMOND AV | 173 | MT | 2020-04-21 | U462463 | U131982 | 2019-02-07 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-09 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-21 | 2019-04-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8593 |  |  | 100 | 090932190268593 | 26.0667 | 0 | 12104.79 | 1526.27 | 6816.56 | 161.92 | 3546.36 | 0 | 53.68 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026859400 |  |  |  | 7240212B | 1961267 | U131982 |  | 910 | EX | RETIRE I&C EQUIP | 2600E | RICHMOND | RICHMOND AV | 173 | MT | 2020-04-21 | U462463 | U131982 | 2019-02-07 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-09 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-21 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP8594 |  |  | 100 | 091032190268594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026859500 |  |  |  | 7244216F | 1961267 | U131982 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2600E | EWINGTON | EWINGTON RD | 173 | MT | 2020-04-21 | U462463 | U131982 | 2019-02-07 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-21 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-21 | 2019-04-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8595 |  |  | 100 | 090932190268595 | 10.9667 | 0 | 8180.76 | 687.12 | 6234.73 | 85.95 | 1105 | 0 | 67.96 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026859600 |  |  |  | 7244216F | 1961267 | U131982 |  | 910 | EX | RETIRE I&C EQUIPMENT | 2600E | EWINGTON | EWINGTON RD | 173 | MT | 2020-04-21 | U462463 | U131982 | 2019-02-07 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-21 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-21 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP8596 |  |  | 100 | 091032190268596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026875700 |  |  |  | 7240216O | 1860094 | U461383 |  | 909 | EX | UPGRADE COMM EQUIPMENT | 2600E | LOCUST | E LOCUST ST | 173 | MT | 2020-04-22 | U462463 | U461383 | 2019-05-08 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2020-04-21 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-21 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8757 |  |  | 100 | 090932190268757 |  | 0 | 1472.41 | 0 | 1441.6 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026875800 |  |  |  | 7240216O | 1860094 | U461383 |  | 910 | EX | RETIRE ERX UNIT | 2600E | LOCUST | E LOCUST ST | 173 | MT | 2020-04-22 | U462463 | U461383 | 2019-05-08 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2020-04-21 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-21 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP8758 |  |  | 100 | 091032190268758 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026884200 |  |  |  | 7352260K | 1965082 | U132280 |  | 559 | EX | INSTALL 5'- 4" PMLP | 2600B | HORN | HORN ST | 019 | ASH | 2020-05-21 | U128132 | U132280 | 2019-07-10 | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 2020-04-21 | ROCKIE MULLINS | 2020-04-21 | 2020-04-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP8842 | AMRCB |  | 100 | 055932190268842 | 77.8667 | 77 | 29990.35 | 4292.95 | 1210.14 | 396.47 | 20760 | 0 | 51.33 | 3279.46 | 7
KY | KY - EAST | 2631 | 19026884300 |  |  |  | 7352260K | 1965082 | U132280 |  | 560 | EX | RETIRE 5'- 4" BSLP | 2600B | HORN | HORN ST | 019 | ASH | 2020-04-29 | U128132 | U132280 | 2019-07-10 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-04-21 | ROCKIE MULLINS | 2020-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP8843 | AMRCB |  | 100 | 056032190268843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026922100 |  |  |  | 6720208C | 2069799 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 400' OF 8"PMMP MAIN | 2600B | RICHMOND | 1815 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2020-05-01 | U460266 | U461383 | 2020-01-31 | 2020-05-13 | 2022-01-30 | 2020-04-21 | DEREK PAYTON | 2020-04-21 | 2020-03-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9221 | AMRCB |  | 100 | 055732200269221 | 180.5 | 7539 | 80494.44 | 10073.97 | 9213.71 | 1108.85 | 51102.52 | 0 | 131.51 | 8863.88 | 359
KY | KY - WEST | 2621 | 20026922200 |  |  |  | 6720208C | 2069799 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 380' OF 8"BSMP MAIN | 2600B | RICHMOND | 1815 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2020-05-01 | U460266 | U461383 | 2020-01-31 | 2020-03-24 | 2022-01-30 | 2020-04-21 | DEREK PAYTON | 2020-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9222 | AMRCB |  | 100 | 055832200269222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026943900 |  |  |  | 6712208G | 2071283 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL NEW 4"POLY VALVE | 2621P | MIDNIGHT PASS | 937 MIDNIGHT PASS | 067 | LEX | 2020-06-03 | U124014 | U461383 | 2020-04-03 | 2021-07-29 | 2022-03-02 | 2020-04-21 | AWILLIAMSON | 2020-04-21 | 2020-04-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9439 |  |  | 100 | 055732200269439 | 41.3333 | 72 | 2938.81 | 1796.69 | 628.9 | 180.96 | 0 | 0 | 3.24 | 329.02 | 8
KY | KY - WEST | 2621 | 20026944000 |  |  |  | 6712208G | 2071283 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE C8-180 4"POLY VALVE | 2621P | MIDNIGHT PASS | 937 MIDNIGHT PASS | 067 | LEX | 2020-06-03 | U124014 | U461383 | 2020-04-03 | 2021-07-30 | 2022-03-02 | 2020-04-21 | AWILLIAMSON | 2020-04-21 | 2020-04-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9440 |  |  | 100 | 055832200269440 | 39.95 | 0 | 2172.05 | 2042.55 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801941200 |  | 100284028 |  | 6712228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | ETTER | 181 ETTER LN | 209 | GEO | 2020-04-21 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-17 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.91667 | 1 | 814.28 | 55.49 | 45.35 | 59.46 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20802223500 |  | 100352348 |  | 6744208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | ROBINSON | 106 E ROBINSON CT | 049 | WIN | 2020-04-21 | DBANKS | U129939 | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2020-07-20 |  | DBANKS | 2020-04-21 | 2020-04-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 16.7833 | 5 | 1295 | 987.01 | 0 | 269.59 | 38.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802548600 |  | 100275431 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | KENTUCKY | 612 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2020-04-21 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  |  | CDESPAI | 2020-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.23333 | 1 | 690.24 | 12.45 | 10.45 | 13.36 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802575600 |  | 100273597 |  | 6680224C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | HAWKEEGAN | 137 HAWKEEGAN DR | 073 | FRA | 2020-04-21 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  |  | CDESPAI | 2020-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.73333 | 1 | 773.06 | 41.37 | 33.41 | 44.3 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20802592100 |  | 100408323 |  | 6732212D |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WILLOW | 4173 WILLOW LN | 067 | LEX | 2020-04-22 | U125208 | U131367 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  |  | LSTANFI | 2020-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 2.4667 | 2 | 123.18 | 116.73 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564379900 |  | 500588916 |  | 16716216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE | 2621P | VALLEY BROOK | 280 VALLEY BROOK DR | 067 | LEX | 2020-04-22 | MCRAIG | SSUTHER | 2004-01-30 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | MCRAIG | 2020-04-22 | 2020-04-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.6167 | 5 | 850.17 | 745.22 | 13.76 | 91.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04589579100 |  | 500573937 |  | 16724208A | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 661 SMUGGLERS NOTC DR | 067 | LEX | 2020-04-22 | RJCRAWF | SSUTHER | 2004-10-14 | 2020-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-04-22 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.5333 | 6 | 475.54 | 450.63 | 0 | 24.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07681815600 |  | 100461661 |  | 6 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2600B | JEFFERSON | 501 JEFFERSON ST | 089 | GRE | 2020-04-22 | U124015 | SSUTHER | 2007-04-04 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.5167 | 1 | 1415.33 | 137.7 | 0 | 12.73 | 1264.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689042600 |  | 500049136 |  | U-1711-31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON * NO DIGGING NEEDED | 2621P | US ROUTE 60 | 10699 US ROUTE 60 SP 810 | 019 | CAN | 2020-04-22 | SGIORDA | U903504 | 2007-05-31 | 2014-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.95 | 1 | 138.02 | 107.32 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07703789600 |  | 500512025 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2600B | HAMILTON | 704 N HAMILTON ST | 209 | GEO | 2020-04-22 | CDESPAI | DMCCULL | 2007-09-25 | 2020-04-22 |  |  | CDESPAI | 2020-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.23333 | 1 | 747.65 | 12.45 | 73.91 | 7.31 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 08726328900 |  | 100265748 |  | 7352252A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2600B | MEENACH | 906 MEENACH DR | 019 | ASH | 2020-04-22 | U461496 | SSUTHER | 2008-04-04 | 2020-05-08 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-04-22 | 2020-04-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.6833 | 3 | 888.49 | 144.69 | 0 | 35.82 | 707.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08758728000 |  | 100296284 | 01 | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 11-11-2008 | 2621P | WAVERLY | 934 WAVERLY DR | 067 | LEX | 2020-04-22 | MCRAIG | U803003 | 2008-11-12 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | MCRAIG | 2020-04-22 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.4167 | 7 | 907.36 | 731.42 | 94.88 | 81.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 09802783600 |  | 500054007 |  | U-1711-31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON * NO DIGGING NEEDED | 2621P | US ROUTE 60 | 10699 US ROUTE 60 SP 800 | 019 | CAN | 2020-04-22 | SGIORDA | RPOLLY | 2009-09-02 | 2014-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.9333 | 1 | 136.62 | 106.23 | 0 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11879685000 |  | 100276729 |  | UPDATE IC |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 36MO/ RA 2009 | 2621P | HENRY | 201 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-04-22 | CDESPAI | U906307 | 2011-01-18 | 2020-04-22 |  |  | CDESPAI | 2020-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.53333 | 1 | 1394.15 | 30.05 | 73.91 | 16.91 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11882421800 |  | 100243662 | 26 | 7356216T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 2-02-10 | 2621P | ELM | E ELM ST | 127 | LOU | 2020-04-23 | U125208 | CESTEP | 2011-01-31 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-04-22 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 27.7333 | 4 | 1971.11 | 1520.34 | 14.46 | 436.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11937654300 |  | 500573970 |  | 16724208A | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABN/IDLE 24MO 12/2011 - RI2009 | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 677 SMUGGLERS NOTC LN | 067 | LEX | 2020-04-22 | TROE | U125208 | 2011-12-13 | 2020-12-31 |  |  | TROE | 2020-04-22 | 2020-04-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7 | 5 | 291.49 | 275.1 | 1.22 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12974956200 |  | 100251075 |  | 7340268-E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 06-2010 | 2600B | WINIFRED | 1319 WINIFRED ST | 089 | GRE | 2020-04-22 | U124015 | U125208 | 2012-06-05 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.9833 | 1 | 831.16 | 108.61 | 0 | 10.06 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026947200 |  |  |  | 6748208I | 2071633 | BKSLONE |  | 558 | EX | RETIRE 20'-4" CSLP | 2621P | COOK | 157 COOK AV | 049 | WIN | 2020-05-29 | U460266 | BKSLONE | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-04-23 | WDENNINGHOFF | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9472 |  |  | 100 | 055832200269472 | 4.25 | 0 | 336.88 | 273.8 | 0 | 63.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801276300 |  | 100271830 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | 3RD | 220 E 3RD ST | 073 | FRA | 2020-04-22 | CDESPAI | U131367 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  |  | CDESPAI | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.05 | 1 | 864.59 | 58.89 | 118.55 | 33.17 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801942600 |  | 100281729 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | HAMILTON | 800 N HAMILTON ST | 209 | GEO | 2020-04-22 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-17 | 2020-04-22 |  |  | CDESPAI | 2020-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.066667 | 1 | 733.49 | 3.39 | 73.91 | 2.21 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801951300 |  | 100464799 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247109 | 2621P | SHERMAN | 203 SHERMAN AV A | 067 | LEX | 2020-04-22 | KKINDER | U125208 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-05-08 |  | KKINDER | 2020-04-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.0333 | 4 | 1315.27 | 1154.79 | 67.89 | 63.79 | 28.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20802380400 |  | 100311347 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222147 | 2621P | HALIFAX | 692 HALIFAX DR | 067 | LEX | 2020-04-23 | U125208 | U125208 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 2020-05-11 |  | LSTANFI | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.6667 | 4 | 938.23 | 585.21 | 269.82 | 32.32 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20803144500 |  | 100292840 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | RADCLIFFE | 593 RADCLIFFE RD | 067 | LEX | 2020-04-23 | U930915 | U131367 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | LSTANFI | 2020-04-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.3 | 4 | 842.43 | 572.04 | 167.74 | 31.61 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20803183500 |  | 100303404 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WINTERBERRY | 2224 WINTERBERRY DR A | 067 | LEX | 2020-04-22 | LMCDONA | U131367 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | LMCDONA | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.75 | 8 | 1979.32 | 1434.69 | 410.65 | 79.26 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20803204400 |  | 100420909 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D031897 | 2621P | ALEXANDRIA | 3229 ALEXANDRIA CT | 067 | LEX | 2020-04-23 | U125208 | U131367 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | RJCRAWF | 2020-04-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.1833 | 4 | 1512.67 | 881.54 | 545.95 | 48.7 | 36.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20803219000 |  | 100272717 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094392 | 2621P | LEAWOOD | 807 LEAWOOD DR 1 | 073 | FRA | 2020-04-23 | U125208 | U132625 | 2020-04-22 | 2020-04-20 | 2020-05-08 |  | DCOLLIN | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 44.0667 | 4 | 3110.42 | 2394.74 | 0 | 664.8 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689037800 |  | 500731927 |  | 7348248-C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON * NO DIGGING NEEDED | 2621P | US ROUTE 60 | 10699 US ROUTE 60 SP 500 | 019 | CAN | 2020-04-23 | SGIORDA | U903504 | 2007-05-31 | 2014-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.6167 | 1 | 93.51 | 88.62 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08726328300 |  | 500570711 |  | NEW | 9720776 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2621P | DUNTREATH | 201 DUNTREATH | 073 | FRA | 2020-04-24 | U125208 | SSUTHER | 2008-04-04 | 2020-04-22 |  |  | CDESPAI | 2020-04-23 | 2020-04-22 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.5333 | 2 | 1589.85 | 202.27 | 10.45 | 103.85 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841483200 |  | 100281760 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | GANO | 410 GANO AV | 209 | GEO | 2020-04-23 | CDESPAI | RPOLLY | 2010-05-20 | 2020-04-22 |  |  | CDESPAI | 2020-04-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.2833 | 1 | 923.91 | 185.77 | 73.91 | 10.25 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026762300 |  |  |  | 7348264-A | 1851507 | U131374 |  | 584 | EX | RETIRE PAPER GAUGE | 2600E | 3RD | 516 3RD ST RR | 089 | WOR | 2020-04-23 | U462463 | U131374 | 2018-03-16 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-02-20 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-23 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP7623 |  |  | 100 | 058432180267623 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026851900 |  |  |  | 7348264A | 1860094 | GSULLI1 |  | 909 | EX | UPGRADE COMM EQUIPMENT | 2631M | 3RD | 516 3RD ST RR | 089 | WOR | 2020-04-23 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-04-23 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-23 | 2019-10-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8519 |  |  | 100 | 090932190268519 | 51.25 | 0 | 16447.96 | 3122.84 | 9847.4 | 555.3 | 2571.25 | 0 | 351.17 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026852000 |  |  |  | 7348264A | 1860094 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE 2G/3G EQUIPMENT | 2631M | 3RD | 516 3RD ST RR | 089 | WOR | 2020-04-23 | U462463 | GSULLI1 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-04-23 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-23 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP8520 |  |  | 100 | 091032190268520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19735621200 |  | 100410182 |  | 6720208J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE SERVICE | 2621D | LAKESIDE | 2025 LAKESIDE DR | 067 | LEX | 2020-04-23 | U930915 | AOC SYST | 2019-08-22 | 2019-09-20 | 2019-10-21 |  | ASNICHO | 2020-04-23 | 2020-03-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 61.4167 | 11 | 2899.08 | 2674.09 | 0 | 148.19 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026947100 |  |  |  | 6748208I | 2071633 | BKSLONE |  | 557 | EX | INSTALL 20'-4" PMLP | 2621P | COOK | 157 COOK AV | 049 | WIN | 2020-05-29 | U460266 | BKSLONE | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-04-23 | DANIEL BANKS | 2020-04-23 | 2020-04-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9471 |  |  | 100 | 055732200269471 | 100.4833 | 160 | 15483.28 | 7242.92 | 837.68 | 1422.12 | 4192 | 0 | 15.25 | 1773.31 | 20
KY | KY - WEST | 2621 | 20803547600 |  | 100311560 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222148 | 2621P | HALIFAX | 683 HALIFAX DR | 067 | LEX | 2020-04-24 | U125208 | U131367 | 2020-04-23 | 2020-10-20 | 2022-04-30 |  | LSTANFI | 2020-04-23 | 2020-04-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 36.8667 | 8 | 2144.97 | 1783.29 | 172.91 | 98.53 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06665101200 |  | 500625794 |  | 16712216L | 9829683 |  |  | 566 | EX | ABD PSID & REMOVE RISER | 2621P | VENTURE | 140 VENTURE CT 2 | 067 | LEX | 2020-04-24 | MCRAIG | RPOLLY | 2006-11-03 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | MCRAIG | 2020-04-24 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.65 | 6 | 147.95 | 140.18 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06665102800 |  | 500625795 |  | 6712216L | 9829683 |  |  | 566 | EX | ABD S/L & REMOVE RISER | 2621P | VENTURE | 140 VENTURE CT 1 | 067 | LEX | 2020-04-24 | MCRAIG | RPOLLY | 2006-11-03 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | MCRAIG | 2020-04-24 | 2020-04-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.4833 | 7 | 1214.62 | 1114.98 | 19.52 | 80.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06665103600 |  | 500625796 |  | 6712216L | 9829683 |  |  | 566 | EX | ABD PSID-MANIFOLD 500625795 | 2621P | VENTURE | 140 VENTURE CT 4 | 067 | LEX | 2020-04-24 | MCRAIG | RPOLLY | 2006-11-03 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | MCRAIG | 2020-04-24 | 2020-04-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.55 | 4 | 159.37 | 128.34 | 23.93 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06665154800 |  | 500625797 |  | 6712216L | 9829683 |  |  | 566 | EX | ABD PSID/REMOVE RISER | 2621P | VENTURE | 140 VENTURE CT 5 | 067 | LEX | 2020-04-24 | MCRAIG | RPOLLY | 2006-11-03 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | MCRAIG | 2020-04-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 3 | 7.83 | 7.43 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06665373000 |  | 500625799 |  | 6712216L | 9829683 |  |  | 566 | EX | ABD PSID/REMOVE RISER | 2621P | VENTURE | 140 VENTURE CT 7 | 067 | LEX | 2020-04-24 | MCRAIG | RPOLLY | 2006-11-07 | 2020-12-31 |  |  | MCRAIG | 2020-04-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.95 | 4 | 54.8 | 45.66 | 0 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07680142200 |  | 500069362 |  | U-1711-31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON * NO DIGGING NEEDED | 2621P | US ROUTE 60 | 10699 US ROUTE 60 SP 305 | 019 | CAN | 2020-04-24 | SGIORDA | SSUTHER | 2007-03-23 | 2014-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.6 | 1 | 254.81 | 198.14 | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689041600 |  | 500103997 |  | U-1711-31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON * NO DIGGING NEEDED | 2621P | US ROUTE 60 | 10699 US ROUTE 60 SP 300 | 019 | CAN | 2020-04-24 | SGIORDA | U903504 | 2007-05-31 | 2014-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.81667 | 1 | 57.32 | 44.58 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10825027700 |  | 500635985 |  | 6712232L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 11-09-05 | 2600B | CONNECTOR | 292 CONNECTOR RD | 209 | GEO | 2020-04-24 | CDESPAI | RPOLLY | 2010-02-17 | 2020-04-24 |  |  | CDESPAI | 2020-04-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.9167 | 1 | 890.87 | 109.33 | 10.45 | 117.11 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11889227700 |  | 100251224 |  | 7340268E |  |  |  | 566 | EX | ABN/ IDLE 24MO 1-2012 RI 2010 | 2600B | WALNUT | 1321 WALNUT ST | 089 | GRE | 2020-04-24 | U124015 | U906631 | 2011-02-16 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.3167 | 1 | 1883.43 | 71.89 | 0 | 6.66 | 1804.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11896518100 |  | 500383092 |  | 6724208K | 9505611 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / NCV | 2600B | CRIMSON CREEK | 1012 CRIMSON CREEK DR | 067 | LEX | 2020-04-24 | ASNICHO | U906631 | 2011-03-18 | 2020-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-04-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.3833 | 4 | 322.36 | 305.49 | 0 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11900149400 |  | 100416690 |  | T-1602-35 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/ RI 04-2008 | 2600B | HITCHCOCK | 127 HITCHCOCK DR | 089 | S S | 2020-04-24 | U124015 | U124449 | 2011-04-06 | 2020-04-24 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.9 | 1 | 826.36 | 104.22 | 0 | 9.65 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11929405000 |  | 100275672 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | LCB / ABANDON / RI 03-24-2008 | 2600B | KENTUCKY | 842 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2020-04-30 | U125208 | U125208 | 2011-10-18 | 2020-04-24 |  |  | CDESPAI | 2020-04-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.13333 | 1 | 678.52 | 6.8 | 10.45 | 7.29 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11929480800 |  | 500383091 |  | 6724208K | 9505611 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / NCV | 2600B | CRIMSON CREEK | 1008 CRIMSON CREEK DR | 067 | LEX | 2020-04-24 | ASNICHO | U125208 | 2011-10-19 | 2020-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-04-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.8667 | 4 | 862.12 | 816.99 | 0 | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12949499000 |  | 500761235 |  | 6712232K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2600B | CARRIAGE | 151 CARRIAGE LN | 209 | GEO | 2020-04-24 | CDESPAI | U125208 | 2012-01-13 | 2020-04-24 |  |  | CDESPAI | 2020-04-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.3 | 1 | 699.65 | 17 | 10.45 | 18.22 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16454425200 |  | 100304710 | 18 | 6712212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | GETTYSBURG | 1734 GETTYSBURG RD | 067 | LEX | 2020-04-24 | MCRAIG | MMCKUNE | 2016-11-04 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | MCRAIG | 2020-04-24 | 2020-04-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 29.5333 | 12 | 1507.28 | 1376.83 | 54.32 | 76.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026849400 |  |  |  | 6736248E | 1860106 | U461383 |  | 587 | EX | INSTALL MI WIRELESS EFC | 2600M | NEW LAIR | 1308 NEW LAIR RD | 097 | CYN | 2020-04-27 | U462463 | U461383 | 2018-12-17 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-04-24 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-24 | 2019-01-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP8494 |  |  | 100 | 058732180268494 | 14.7333 | 0 | 8318.67 | 839.7 | 5837 | 140.88 | 233.88 | 0 | 191.96 | 1075.25
KY | KY - WEST | 2621 | 20800444200 |  | 100333752 | 28 | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 04-13-20 | 2621P | WINCHESTER | 604 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2020-04-24 | LMCDONA | BLINDSA | 2020-04-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | LMCDONA | 2020-04-24 | 2020-04-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 68.45 | 14 | 4429.6 | 3231.06 | 0 | 178.54 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801468000 |  | 500761261 |  | 6712232K | 0144367 |  |  | 566 | EX | ABANDON / NCV / IDLE | 2621P | CARRIAGE | 168 CARRIAGE LN | 209 | GEO | 2020-04-24 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-16 | 2020-04-24 |  |  | CDESPAI | 2020-04-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.26667 | 1 | 684.48 | 14.74 | 0 | 15.76 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801938400 |  | 500589238 |  | 6712228J | 9723374 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | CHOPIN | 129 E CHOPIN WY | 209 | GEO | 2020-04-24 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-17 | 2020-04-24 |  |  | CDESPAI | 2020-04-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.11667 | 1 | 677.35 | 6.24 | 10.45 | 6.68 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20803831100 |  | 100325251 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CASTLETON | 3481 CASTLETON HL | 067 | LEX | 2020-04-24 | KKINDER | U132625 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-05-14 |  | KKINDER | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.2833 | 3 | 1623.17 | 1242.71 | 252.33 | 68.61 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20803861100 |  | 100275698 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | KENTUCKY | 603 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2020-04-24 | CDESPAI | U129939 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  |  | CDESPAI | 2020-04-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.13333 | 1 | 677.35 | 6.24 | 10.45 | 6.68 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20803861300 |  | 100275697 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | KENTUCKY | 605 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2020-04-24 | CDESPAI | U129939 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  |  | CDESPAI | 2020-04-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.43333 | 1 | 713.69 | 23.78 | 10.45 | 25.48 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20803988500 |  | 100317467 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HABERSHAM | 3834 HABERSHAM DR | 067 | LEX | 2020-04-24 | LSTANFI | U129939 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2022-03-31 |  | LSTANFI | 2020-04-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.35 | 3 | 1156.89 | 771.91 | 247.27 | 42.67 | 95.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20803993300 |  | 500335859 |  | 7332284A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | HITCHCOCK | 145 HITCHCOCK DR | 089 | S S | 2020-04-24 | U124015 | U129939 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 6.65 | 1 | 3425.43 | 365.36 | 0 | 33.8 | 3026.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20804226800 |  | 100279381 |  | 6688228L |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV LINE | 2621P | TIMBERLAWN | 53 TIMBERLAWN CR | 073 | FRA | 2020-04-25 | EFGOINS | U129939 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | EFGOINS | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 16.6667 | 3 | 1159.64 | 905.49 | 110.08 | 49.99 | 94.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05618092500 |  | 100300427 |  | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | WILLARD | 260 WILLARD ST | 067 | LEX | 2020-04-27 | LSTONE | SSUTHER | 2005-07-26 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | LSTONE | 2020-04-27 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.1667 | 6 | 255.39 | 242.02 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727667900 |  | 100300448 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | WILLARD | 222 WILLARD ST | 067 | LEX | 2020-04-27 | U125208 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | LSTONE | 2020-04-27 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.0333 | 6 | 1070.76 | 1014.74 | 0 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 09802787500 |  | 500054013 |  | U-1711-31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON * NO DIGGING NEEDED | 2621P | US ROUTE 60 | 10699 US ROUTE 60 SP 625 | 019 | CAN | 2020-04-27 | SGIORDA | RPOLLY | 2009-09-02 | 2014-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.2 | 1 | 64.77 | 61.4 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11889213600 |  | 100267593 |  | 7352260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | RIVERVIEW | 1128 RIVERVIEW DR | 089 | RUS | 2020-04-27 | SMULLIN | U906631 | 2011-02-16 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | SMULLIN | 2020-04-27 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.2333 | 4 | 533.64 | 488.28 | 0 | 45.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11906391000 |  | 100251790 |  | T-1601-46 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON CSL/IDLE 48 MONTHS | 2600B | 2ND | 69 W 2ND AV | 089 | S S | 2020-04-27 | U124015 | U906631 | 2011-05-12 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.3667 | 1 | 845.78 | 126.32 | 0 | 6.97 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12949784000 |  | 100243336 |  | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 1-2010 | 2600B | 4TH | 117 E 4TH AV | 089 | S S | 2020-05-06 | U124015 | U125208 | 2012-01-16 | 2020-04-24 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.7667 | 3 | 987.29 | 251.21 | 0 | 23.59 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14251622200 |  | 100314086 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 9-22-14 | 2621P | BURLEY | 205 BURLEY AV | 067 | LEX | 2020-04-27 | KKINDER | U125208 | 2014-09-19 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | KKINDER | 2020-04-27 | 2020-04-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 80.3 | 15 | 5875.93 | 3600.03 | 94.65 | 245.51 | 1935.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18640348200 |  | 100341938 | 19 | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 09-04-18 | 2621P | HARRISON | 211 HARRISON AV | 173 | MT | 2020-04-27 | DENNING | WCFULKS | 2018-09-04 | 2020-04-30 |  |  | DENNING | 2020-04-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.3 | 2 | 429.07 | 368.23 | 40.5 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026870700 |  |  |  | 6712216K | 1963082 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 1500' OF 6"PMMP MAIN | 2600B | LEESTOWN | 2751 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2020-05-08 | U460266 | U461383 | 2019-04-16 | 2020-04-06 | 2020-05-01 | 2020-04-22 | STEVE CANOY | 2020-04-27 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP8707 |  |  | 100 | 056132190268707 | 489 | 82555 | 234941.1 | 28326.33 | 14003.44 | 8066.03 | 158546.97 | 0 | 0 | 25998.33 | 1501
KY | KY - WEST | 2621 | 19026870800 |  |  |  | 6712216K | 1963082 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 500' OF 6"PMMP MAIN | 2600B | LEESTOWN | 2751 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2020-05-08 | U460266 | U461383 | 2019-04-16 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-04-24 | STEVE CANOY | 2020-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP8708 |  |  | 100 | 056232190268708 | 0.16667 | 0 | 154.21 | 10.91 | 0 | 0.6 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721327900 |  | 100338119 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 7TH | 424 E 7TH ST | 067 | LEX | 2020-04-29 | U125208 | U126129 | 2019-07-02 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | DMARSTO | 2020-04-27 | 2020-04-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 39.8333 | 9 | 2333.6 | 1699.43 | 20.96 | 93.85 | 519.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734897300 |  | 500867177 |  | 6712216G | 1963082 |  |  | 566 | EX | ABANDON - RHAYES 08-16-19 | 2621P | MASTERSON | 2804 MASTERSON CR CABLE | 067 | LEX | 2020-04-27 | U461322 | U125208 | 2019-08-21 | 2049-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-04-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 6.4 | 6.07 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741128100 |  | 100323957 |  | 6716208P | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3353 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-04-28 | U461423 | U131066 | 2019-09-12 | 2020-06-01 |  |  | KKOUNS | 2020-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 3689.3 | 534.1 | 265.52 | 29.49 | 2860.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026929200 |  |  |  | 6692224A | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | INDUSTRIAL | 616 INDUSTRIAL PK | 073 | FRA | 2020-05-01 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-04-27 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9292 |  |  | 100 | 058732200269292 | 3.55 | 1 | 3657.08 | 213.16 | 0 | 11.78 | 3000 | 0 | 0 | 432.14
KY | KY - WEST | 2623 | 20026935800 |  |  |  | 6680224H |  | GSULLI1 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | KINGS DAUGHTER | 299 KINGS DAUGHTER DR | 073 | FRA | 2020-05-01 | U462463 | GSULLI1 | 2020-03-09 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-04-27 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9358 |  |  | 100 | 058732200269358 | 2.35 | 1 | 3570.85 | 141.12 | 0 | 7.78 | 3000 | 0 | 0 | 421.95
KY | KY - WEST | 2621 | 20788635400 |  | 500335393 |  | 6712216K | 1963082 |  |  | 566 | EX | RETIRE S/L W/19-0268707-00 | 2600B | LEESTOWN | 2751 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2020-04-27 | U461322 | U461383 | 2020-03-03 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | STEVE CANOY | 2020-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 3.2 | 3.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20799131400 |  | 100353082 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 04-22-2020 | 2621P | OLIVER | 13 OLIVER ST | 049 | WIN | 2020-04-27 | DBANKS | U132002 | 2020-04-07 | 2020-05-18 | 2020-06-08 |  | DBANKS | 2020-04-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.4 | 4 | 456.19 | 429.17 | 3.33 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20804358900 |  | 100269442 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | VO | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MAIN | 401 N MAIN ST | 097 | CYN | 2020-04-28 |  | U131367 | 2020-04-27 | 2020-05-08 |  |  | DBANKS | 2020-04-27 | 2020-04-15 |  | A | [11 empty] | 20804682200 | 100 |  |  | 1 | 678.23 | 642.76 | 0 | 35.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20804374300 |  | 100465211 |  | 6716200D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WATERMILL | 1040 WATERMILL LN | 067 | LEX | 2020-04-29 | U125208 | U131367 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  | RJCRAWF | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.6333 | 4 | 2585.7 | 713.22 | 1778.37 | 39.39 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20804682200 |  | 100269441 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MAIN | 401 N MAIN ST | 097 | CYN | 2020-04-29 | U125208 | U125208 | 2020-04-28 | 2020-05-08 |  |  | DBANKS | 2020-04-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 16.5667 | 8 | 131.18 | 122.97 | 1.43 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581373400 |  | 500573938 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | SMUGGLERS NOTCH | 624 SMUGGLERS NOTCH DR | 067 | LEX | 2020-04-28 | RJCRAWF | SSUTHER | 2004-07-21 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | RJCRAWF | 2020-04-28 | 2020-04-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.2 | 12 | 1007.31 | 954.6 | 0 | 52.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581437100 |  | 100339006 | 35 | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAPLE | 806 MAPLE AV | 067 | LEX | 2020-04-29 | U930915 | OWHITT | 2004-07-21 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | SSHIMFE | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.0167 | 5 | 654.81 | 620.55 | 0 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04589441800 |  | 100309632 |  | 16712208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | PORTLAND | 605 PORTLAND DR | 067 | LEX | 2020-04-28 | LMCDONA | SSUTHER | 2004-10-13 | 2020-12-31 |  |  | LMCDONA | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.45 | 3 | 547.75 | 441.35 | 82.04 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05612243100 |  | 100299963 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | WILTON | 110 WILTON AV | 067 | LEX | 2020-04-28 | MCRAIG | SSUTHER | 2005-05-26 | 2014-12-01 |  |  | MCRAIG | 2020-04-28 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.3333 | 6 | 901.58 | 835.86 | 19.52 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05628963700 |  | 100276716 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CDESPAI | 2621P | HILLCREST | 732 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-04-28 | CDESPAI | RPOLLY | 2005-11-16 | 2020-12-23 |  |  | CDESPAI | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 1 | 736.56 | 8.22 | 73.91 | 0.45 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07680542700 |  | 100310232 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE 24 MONTHS | 2621P | SPRINGHURST | 587 SPRINGHURST DR | 067 | LEX | 2020-04-29 | U930915 | SSUTHER | 2007-03-27 | 2020-12-31 |  |  | LMCDONA | 2020-04-28 | 2020-04-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.8667 | 5 | 375.61 | 355.95 | 0 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 09802781800 |  | 500054000 |  | U-1711-31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON * NO DIGGING NEEDED | 2621P | US ROUTE 60 | 10699 US ROUTE 60 SP 880 | 019 | CAN | 2020-04-28 | SGIORDA | RPOLLY | 2009-09-02 | 2014-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.85 | 2 | 44.26 | 41.97 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10825028500 |  | 500011170 |  | 6680224G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CDESPAI | 2621P | HIGHVIEW | 1628 HIGHVIEW CR | 073 | FRA | 2020-04-29 | U125208 | RPOLLY | 2010-02-17 | 2014-12-30 |  |  | CDESPAI | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 1 | 674.27 | 9.32 | 10.45 | 0.52 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11898477000 |  | 100282083 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | BOURBON | 724 BOURBON ST | 209 | GEO | 2020-04-28 | CDESPAI | U906631 | 2011-03-30 | 2020-04-28 |  |  | CDESPAI | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.16667 | 1 | 662.65 | 8.22 | 0 | 0.45 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11898477300 |  | 100281980 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2600B | BOURBON | 531 BOURBON ST | 209 | GEO | 2020-04-28 | CDESPAI | U906631 | 2011-03-30 | 2020-04-28 |  |  | CDESPAI | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.16667 | 1 | 736.56 | 8.22 | 73.91 | 0.45 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11906794600 |  | 100338670 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LOUDON | 164 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2020-04-28 | DMARSTO | U124017 | 2011-05-16 | 2010-11-12 | 2010-11-13 |  | DMARSTO | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.8667 | 4 | 461.31 | 437.15 | 0 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11908126600 |  | 100276718 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE / CDESPAI | 2621P | HILLCREST | 736 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-04-28 | CDESPAI | U906631 | 2011-05-24 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.2 | 1 | 737.73 | 9.32 | 73.91 | 0.52 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11911347300 |  | 500103933 |  | T-1613-54 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 06-2010 | 2600B | CHARLES | 18 CHARLES ST | 089 | GRE | 2020-04-28 | U124015 | U906631 | 2011-06-14 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.0667 | 1 | 1382.26 | 111.23 | 0 | 6.13 | 1264.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11915922600 |  | 100251595 |  | T-1618-6 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 36MO/ RA 07-2009 | 2600B | OHIO RIVER | 647 OHIO RIVER RD | 089 | GRE | 2020-04-28 | U124015 | U907001 | 2011-07-14 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.3833 | 1 | 1387.44 | 127.91 | 0 | 7.06 | 1252.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11927878800 |  | 100251655 |  | T-1505-38 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 48MO/ 10-2011 | 2600B | COURT | 348 COURT ST | 089 | S P | 2020-04-29 | U124015 | U125208 | 2011-10-05 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.6 | 2 | 2292.83 | 302.01 | 0 | 16.65 | 1974.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12970603100 |  | 100338719 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 24MO/ RI 05-2010 | 2600B | MAPLE | 729 MAPLE AV | 067 | LEX | 2020-04-29 | U930915 | U125208 | 2012-05-21 | 2020-04-28 |  |  | DMARSTO | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7833 | 4 | 134.02 | 127.03 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12989277500 |  | 100299925 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV IDLE 12 MOS | 2621P | WILTON | 115 WILTON AV | 067 | LEX | 2020-04-28 | MCRAIG | U908784 | 2012-09-24 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | MCRAIG | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.55 | 3 | 613.56 | 562.95 | 19.52 | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19735445200 |  | 100299966 | 39 | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 08-22-19 / CV-OFF | 2621P | WILTON | 106 WILTON AV | 067 | LEX | 2020-04-28 | MCRAIG | JPARSON | 2019-08-22 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | MCRAIG | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.2 | 3 | 212.25 | 130.43 | 74.64 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741127800 |  | 100323947 |  | 6716208P | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3349 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-04-29 | U461423 | U131066 | 2019-09-12 | 2020-06-01 |  |  | KKOUNS | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.25 | 1 | 4141.41 | 632.48 | 766.52 | 34.92 | 2707.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19763790500 |  | 100338747 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABN - SOII/INSIDE -RI ??/??/20 | 2621P | MAPLE | 754 MAPLE AV | 067 | LEX | 2020-05-04 | U125208 | U126129 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | LSTANFI | 2020-04-28 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 37.2833 | 10 | 1647.59 | 1500.33 | 64.43 | 82.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026927700 |  |  |  | 6712216B | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | LEESTOWN | 3301 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2020-05-01 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-04-28 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9277 |  |  | 100 | 058732200269277 | 3.5 | 1 | 3653.56 | 210.22 | 0 | 11.61 | 3000 | 0 | 0 | 431.73
KY | KY - WEST | 2623 | 20026929000 |  |  |  | 6712240O | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | TRIPORT | 596 TRIPORT RD | 209 | GEO | 2020-05-07 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-04-28 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9290 |  |  | 100 | 058732200269290 | 4.5 | 1 | 7127.42 | 270.28 | 0 | 14.92 | 6000 | 0 | 0 | 842.22
KY | KY - WEST | 2621 | 20026938500 |  |  |  | 6712212K | 2070433 | U132703 |  | 557 | EX | INSTALL 2" STOPPLE FITTING | 2600B | DEVONPORT | DEVONPORT | 067 | LEX | 2020-05-15 | U460266 | U132703 | 2020-03-12 | 2021-06-30 | 2022-02-14 | 2020-04-28 | DEREK PAYTON | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9385 |  |  | 100 | 055732200269385 | 4.35 | 0 | 6336.08 | 333.48 | 712.37 | 53.24 | 4531.84 | 0 | 11.11 | 694.04
KY | KY - WEST | 2621 | 20026938600 |  |  |  | 6712212K | 2070433 | U132703 |  | 558 | EX | RETIRE 200'-2" CS/P-MP | 2600B | DEVONPORT | DEVONPORT | 067 | LEX | 2020-05-15 | U460266 | U132703 | 2020-03-12 | 2021-06-30 | 2022-02-14 | 2020-04-28 | DEREK PAYTON | 2020-04-28 | 2020-04-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9386 |  |  | 100 | 055832200269386 |  | 0 | 924.26 | 875.9 | 0 | 48.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799707700 |  | 100414811 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL CNVRT EL PS MAILBOX | 2621P | SEQUOYAH | 304 SEQUOYAH TL 1 | 073 | FRA | 2020-04-29 | U125208 | U132002 | 2020-04-09 | 2020-05-19 | 2020-06-09 |  | LCLARK | 2020-04-28 | 2020-04-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 33.3333 | 6 | 3035.1 | 1770.14 | 0 | 97.74 | 1167.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799718300 |  | 100414806 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL CNVRT EL PS MAILBOX | 2621P | SEQUOYAH | 302 SEQUOYAH TL 2 | 073 | FRA | 2020-04-28 | DCOLLIN | U132002 | 2020-04-09 | 2020-05-19 | 2020-06-09 |  | DCOLLIN | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.81667 | 1 | 45.23 | 42.87 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799725500 |  | 100414808 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL CNVRT EL PS MAILBOX | 2621P | SEQUOYAH | 302 SEQUOYAH TL 4 | 073 | FRA | 2020-04-28 | DCOLLIN | U132002 | 2020-04-09 | 2020-05-19 | 2020-06-09 |  | DCOLLIN | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.55 | 1 | 31.42 | 29.8 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799727700 |  | 100414809 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL CNVRT EL PS MAILBOX | 2621P | SEQUOYAH | 302 SEQUOYAH TL 4 | 073 | FRA | 2020-04-28 | DCOLLIN | U132002 | 2020-04-09 | 2020-05-19 | 2020-06-09 |  | DCOLLIN | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.58333 | 1 | 31.99 | 30.33 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799730000 |  | 100414807 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL CNVRT EL PS MAILBOX | 2621P | SEQUOYAH | 302 SEQUOYAH TL 1 | 073 | FRA | 2020-04-29 | U125208 | U132002 | 2020-04-09 | 2020-05-19 | 2020-06-09 |  | DCOLLIN | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.3833 | 1 | 1354.23 | 124.44 | 20.47 | 6.86 | 1202.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799731500 |  | 100414810 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL CNVRT EL PS MAILBOX | 2621P | SEQUOYAH | 304 SEQUOYAH TL 2 | 073 | FRA | 2020-04-28 | LCLARK | U132002 | 2020-04-09 | 2020-05-19 | 2020-06-09 |  | LCLARK | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.2667 | 1 | 123.63 | 117.17 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799734300 |  | 100414813 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL CNVRT EL PS MAILBOX | 2621P | SEQUOYAH | 304 SEQUOYAH TL 3 | 073 | FRA | 2020-04-29 | U125208 | U132002 | 2020-04-09 | 2020-05-19 | 2020-06-09 |  | LCLARK | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.36667 | 1 | 19.05 | 18.06 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20799739000 |  | 100414812 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL CNVRT EL PS MAILBOX | 2621P | SEQUOYAH | 304 SEQUOYAH TL 4 | 073 | FRA | 2020-04-28 | LCLARK | U132002 | 2020-04-09 | 2020-05-19 | 2020-06-09 |  | LCLARK | 2020-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.58333 | 1 | 34.3 | 32.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801941100 |  | 500507202 |  | 6712228D | 9613340 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 162 ELKHORN MEADOW DR | 209 | GEO | 2020-04-28 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-17 | 2020-04-28 |  |  | CDESPAI | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.16667 | 1 | 982.75 | 8.22 | 10.45 | 0.45 | 963.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801943300 |  | 100282813 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / RLA | 2621P | JACKSON | 803 E JACKSON ST | 209 | GEO | 2020-04-28 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-17 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.7333 | 1 | 888.25 | 151.97 | 73.91 | 8.39 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20802542600 |  | 100311699 |  | 6712208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | DELZAN | 634 DELZAN PZ | 067 | LEX | 2020-04-28 | MCRAIG | U131367 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  |  | MCRAIG | 2020-04-28 | 2020-04-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 38.7333 | 10 | 6432.27 | 1780.37 | 216.19 | 98.31 | 4337.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20803178300 |  | 100338718 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CUST REQ/CONVRT | 2621P | MAPLE | 731 MAPLE AV | 067 | LEX | 2020-04-29 | U930915 | U132002 | 2020-04-22 | 2020-06-02 | 2020-06-23 |  | DMARSTO | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.9 | 6 | 581.5 | 551.08 | 0 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20803492300 |  | 100412833 |  | 6712224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / RLA | 2621P | LARADO | 101 LARADO DR | 209 | GEO | 2020-04-28 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-23 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.26667 | 1 | 678.87 | 13.69 | 10.45 | 0.75 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20804274000 |  | 100467252 |  | 6680224G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CDESPAI | 2621P | HIGHLANDS | 1505 HIGHLANDS DR | 073 | FRA | 2020-04-28 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  | CDESPAI | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.11667 | 1 | 670.19 | 5.46 | 10.45 | 0.3 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20804274800 |  | 500313030 |  | 6684228M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CDESPAI | 2621P | HOLLY BERRY | 227 HOLLY BERRY DR | 073 | FRA | 2020-04-28 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  | CDESPAI | 2020-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.11667 | 1 | 670.19 | 5.46 | 10.45 | 0.3 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20804564800 |  | 100359311 |  | 6740232M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | 8TH | 341 W 8TH ST | 017 | PAR | 2020-04-28 | DBANKS | U131367 | 2020-04-28 | 2020-04-24 | 2020-05-13 |  | DBANKS | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 24.6667 | 4 | 1745.21 | 1424.63 | 210.22 | 78.68 | 31.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05623410800 |  | 100417585 |  | 16716208C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STATE | 210 STATE ST 1 | 067 | LEX | 2020-04-30 | U125208 | SSUTHER | 2005-09-19 | 2014-12-01 |  |  | LMCDONA | 2020-04-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3 | 4 | 173.72 | 164.64 | 0 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689014900 |  | 100267642 |  | T-1607-10 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE / RI 03-10-2006 | 2600B | STATE RT 7 | 2229 STATE RT 7 | 089 | S S | 2020-04-29 | U124015 | U903504 | 2007-05-31 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.1333 | 1 | 946.7 | 221.95 | 0 | 12.26 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08729179200 |  | 100299950 | 62 | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILTON | 202 WILTON AV | 067 | LEX | 2020-04-29 | ZMARTIN | RSTOKLE | 2008-04-29 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | ZMARTIN | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.8 | 3 | 687.66 | 633.21 | 19.52 | 34.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 08743081100 |  | 100355455 |  | 7260276B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BRYANT | 22 BRYANT CR | 161 | MAY | 2020-04-29 | SDADAMS | SSUTHER | 2008-08-04 | 2009-10-21 | 2009-10-21 |  | SDADAMS | 2020-04-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.56667 | 2 | 31.46 | 29.82 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 09802780700 |  | 500053993 |  | U-1711-31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON * NO DIGGING NEEDED | 2621P | US ROUTE 60 | 10699 US ROUTE 60 SP 900 | 019 | CAN | 2020-04-29 | SGIORDA | RPOLLY | 2009-09-02 | 2014-12-31 |  |  | SGIORDA | 2020-04-29 | 2020-04-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.6667 | 2 | 96.52 | 87.73 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 09814699300 |  | 100355066 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COMMERCE | 311 COMMERCE ST | 161 | MAY | 2020-04-30 | U125208 | U124017 | 2009-12-14 | 2012-12-31 | 2012-12-31 |  | SDADAMS | 2020-04-29 | 2020-04-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 13.8 | 4 | 877.51 | 761.56 | 73.91 | 42.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11897135000 |  | 100355074 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COMMERCE | 307 COMMERCE ST | 161 | MAY | 2020-04-29 | U930915 | U906631 | 2011-03-23 | 2008-10-07 | 2008-10-07 |  | SDADAMS | 2020-04-29 | 2020-04-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 14.3833 | 5 | 835.68 | 791.94 | 0 | 43.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11898060800 |  | 100282635 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2600B | COLLEGE | 221 E COLLEGE ST | 209 | GEO | 2020-04-30 | U125208 | U906631 | 2011-03-28 | 2020-04-28 |  |  | CDESPAI | 2020-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0 | 1 | 727.89 | 0 | 73.91 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11902001800 |  | 100273836 |  | 6680228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 04-10-10 CDESPAI | 2621P | MILLIE | 619 MILLIE DR | 073 | FRA | 2020-04-29 | CDESPAI | U906631 | 2011-04-19 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-29 | 2020-04-28 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.73333 | 1 | 736.6 | 46.64 | 33.41 | 2.57 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909690400 |  | 100309646 |  | 16712208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/ IDLE 36MO/ RI 06-2009 | 2621P | PORTLAND | 631 PORTLAND DR | 067 | LEX | 2020-04-30 | U125208 | U124964 | 2011-06-02 | 2020-12-31 |  |  | LMCDONA | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.5667 | 4 | 928.56 | 811.74 | 71.98 | 44.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12968028000 |  | 100353341 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON W/100353342* | 2621P | 3RD | 486< W 3RD ST | 161 | MAY | 2020-04-29 | SDADAMS | U124967 | 2012-05-02 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | SDADAMS | 2020-04-29 | 2020-04-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.8 | 4 | 632.44 | 599.38 | 0 | 33.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12980567500 |  | 100264832 |  | 7348248L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JOHNSON | 11904 E JOHNSON RD | 019 | CAN | 2020-04-30 | U125208 | U125208 | 2012-07-17 | 2016-07-26 | 2020-05-05 |  | SMULLIN | 2020-04-29 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.8667 | 3 | 524.75 | 469.13 | 21.7 | 33.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13135129300 |  | 100315306 |  | 16716208C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | STATE | 210 STATE ST 2 | 067 | LEX | 2020-04-29 | LMCDONA | U123694 | 2013-05-08 | 2020-04-29 |  |  | LMCDONA | 2020-04-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 3 | 7.26 | 6.89 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13135130300 |  | 100417586 |  | 16716208C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | STATE | 210 STATE ST 3 | 067 | LEX | 2020-04-30 | U125208 | U123694 | 2013-05-08 | 2020-04-29 |  |  | LMCDONA | 2020-04-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 3 | 7.26 | 6.89 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13135133500 |  | 100417587 |  | 16716208C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | STATE | 210 STATE ST 4 | 067 | LEX | 2020-05-01 | U930915 | U123694 | 2013-05-08 | 2020-04-29 |  |  | LMCDONA | 2020-04-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 3 | 7.26 | 6.89 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18588782700 |  | 100264881 | 11 | 7348248L |  |  |  | 566 | EX | CV ON / ABANDON / IDLE | 2621P | MIDLAND TRAIL | 11907 MIDLAND TRAIL RD | 019 | CAN | 2020-04-30 | U125208 | JWHEATL | 2018-02-20 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | SMULLIN | 2020-04-29 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.2667 | 3 | 428.27 | 382.17 | 21.7 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734484400 |  | 100327499 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | CLAY | 222 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-05-08 | U125208 | U131066 | 2019-08-20 | 2020-06-01 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-04-29 | 2020-02-14 | 2020-02-26 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.0167 | 8 | 9134.16 | 1675.19 | 0 | 273.14 | 7185.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026925700 |  |  |  | 6716216M | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | MERCER | 1800 MERCER RD | 067 | LEX | 2020-05-11 | U462463 | U131983 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-04-29 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9257 |  |  | 100 | 058732200269257 | 3.1 | 0 | 3626.23 | 187.38 | 0 | 10.35 | 3000 | 0 | 0 | 428.5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026927000 |  |  |  | 6724208E | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | WESTHAMPTON | 100 WESTHAMPTON DR | 067 | LEX | 2020-05-04 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-04-29 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9270 |  |  | 100 | 058732200269270 | 2.3167 | 1 | 9093.01 | 139.34 | 0 | 7.71 | 7887.9 | 0 | 0 | 1058.06
KY | KY - WEST | 2621 | 20802586400 |  | 100330727 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABN/IDL NO PMRT, URGENT - DEMO | 2621P | SHERMAN | 300 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2020-04-29 | U930915 | U132002 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | DMARSTO | 2020-04-29 | 2020-04-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 45.5667 | 14 | 2628.82 | 1911.26 | 0 | 105.56 | 612 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20804043300 |  | 100422321 |  | 6720208M |  |  |  | 565 | EX | GRADE 2+ LEAK ON SL D095371 | 2621P | MONTAVESTA | 3409 MONTAVESTA RD | 067 | LEX | 2020-04-30 | U125208 | U132625 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2020-05-15 |  | LSTANFI | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.95 | 4 | 805.13 | 535 | 136.97 | 29.48 | 103.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04592322800 |  | 100280826 |  | 6688228E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LANGFORD | 125 LANGFORD AV | 073 | FRA | 2020-04-30 | CDESPAI | RPOLLY | 2004-11-12 | 2017-03-31 |  |  | CDESPAI | 2020-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.6667 | 1 | 1298.19 | 146.99 | 106.61 | 8.11 | 1036.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06663718400 |  | 500049893 |  | 6760172K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L IDLE 24 MONTHS | 2600B | PEA RIDGE | 530 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2020-04-30 | DENNING | CTAULBE | 2006-10-20 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2020-04-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.4 | 2 | 272.12 | 257.88 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689039100 |  | 100419420 |  | U-1714-9 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OAKLAND | 3268 OAKLAND AV | 019 | CAT | 2020-04-30 | U124015 | U903504 | 2007-05-31 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.85 | 1 | 48.21 | 45.69 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07701716300 |  | 500011514 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NOLAN | 2302 NOLAN DR | 089 | FLA | 2020-05-04 | U125208 | RPOLLY | 2007-09-11 | 2020-05-01 |  |  | AMCCORM | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 25.65 | 5 | 1442.84 | 1239.67 | 10.38 | 192.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09802786500 |  | 100451629 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 531 E MAIN ST 1FL | 073 | FRA | 2020-04-30 | DCOLLIN | RPOLLY | 2009-09-02 | 2020-12-31 |  |  | DCOLLIN | 2020-04-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 22.4667 | 6 | 1182.49 | 1038.12 | 0 | 144.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10823190600 |  | 100264940 | 06 | 7348248K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CANNONSBURG | 1724 CANNONSBURG RD | 019 | CAN | 2020-05-04 | U125208 | JWHEATL | 2010-02-03 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | BROBERT | 2020-04-30 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.9167 | 2 | 287.48 | 202.58 | 24.31 | 60.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11896624800 |  | 100242346 |  | 7356252-H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CENTER | 1204 CENTER ST | 019 | CAT | 2020-04-30 | U124015 | U906631 | 2011-03-21 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.6667 | 1 | 1672.75 | 142.42 | 0 | 7.87 | 1522.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908106700 |  | 100333814 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | DELAWARE | 947< DELAWARE AV | 067 | LEX | 2020-05-04 | U125208 | U906631 | 2011-05-24 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | DMARSTO | 2020-04-30 | 2020-03-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.7833 | 5 | 693.5 | 638.18 | 19.52 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12950632400 |  | 500730327 |  | 6724208F | 9828871 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | POLO CLUB | 3040 POLO CLUB BV | 067 | LEX | 2020-05-01 | U930915 | U125208 | 2012-01-20 | 2020-12-31 |  |  | DMARSTO | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.6167 | 4 | 704.71 | 667.83 | 0 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12965296200 |  | 100328389 |  | 6720208F | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | CULPEPPER | 446 CULPEPPER RD FURN | 067 | LEX | 2020-05-04 | U125208 | U124967 | 2012-04-16 | 2014-12-01 |  |  | LSTANFI | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.3333 | 7 | 853.82 | 737.7 | 0 | 116.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968016700 |  | 100328383 |  | 6720208F | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CULPEPPER | 446 CULPEPPER RD 5 | 067 | LEX | 2020-04-30 | LSTANFI | U124967 | 2012-05-02 | 2020-04-30 |  |  | LSTANFI | 2020-04-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 2 | 6.34 | 4.64 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968016800 |  | 100328385 |  | 6720208F | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CULPEPPER | 446 CULPEPPER RD 4 | 067 | LEX | 2020-04-30 | LSTANFI | U124967 | 2012-05-02 | 2020-04-30 |  |  | LSTANFI | 2020-04-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 2 | 512.53 | 1.85 | 0 | 0.68 | 510 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12975833000 |  | 100283877 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | II ABANDON OR CO SOII | 2621P | HOLLY | 420 HOLLY AL 2 | 209 | GEO | 2020-04-30 | BWHITE | U123854 | 2012-06-11 | 2020-04-30 |  |  | BWHITE | 2020-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.55 | 1 | 190.84 | 180.86 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12975833100 |  | 100283878 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HOLLY | 420 HOLLY AL 3 | 209 | GEO | 2020-04-30 | DCOLLIN | U123854 | 2012-06-11 | 2020-04-30 |  |  | DCOLLIN | 2020-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.7 | 1 | 252.51 | 194.52 | 0 | 57.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975854400 |  | 100328382 |  | 6720208F | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CULPEPPER | 446 CULPEPPER RD 6 | 067 | LEX | 2020-04-30 | LSTANFI | U123854 | 2012-06-11 | 2020-04-30 |  |  | LSTANFI | 2020-04-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 2 | 25.38 | 18.61 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975854500 |  | 100328384 |  | 6720208F | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CULPEPPER | 446 CULPEPPER RD 3 | 067 | LEX | 2020-04-30 | LSTANFI | U123854 | 2012-06-11 | 2020-04-30 |  |  | LSTANFI | 2020-04-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 2 | 6.34 | 4.64 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975854600 |  | 100328387 |  | 6720208F | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CULPEPPER | 446 CULPEPPER RD 1 | 067 | LEX | 2020-04-30 | LSTANFI | U123854 | 2012-06-11 | 2020-04-30 |  |  | LSTANFI | 2020-04-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6833 | 3 | 94.05 | 85.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975854700 |  | 100328388 |  | 6720208F | 1855043 |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CULPEPPER | 446 CULPEPPER RD 2 | 067 | LEX | 2020-04-30 | LSTANFI | U123854 | 2012-06-11 | 2020-04-30 |  |  | LSTANFI | 2020-04-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9333 | 2 | 120.67 | 88.46 | 0 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 14198294900 |  | 100280820 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 531 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-04-30 | EFGOINS | U125208 | 2014-02-06 | 2017-03-31 | 2020-05-05 |  | EFGOINS | 2020-04-30 | 2019-03-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6 | 8 | 346.9 | 320.97 | 0 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14231470400 |  | 100321799 |  | 6716208D | 2071375 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | OLDHAM | 503 OLDHAM CT | 067 | LEX | 2020-04-30 | MCRAIG | U125208 | 2014-07-01 | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  | MCRAIG | 2020-04-30 | 2020-04-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 45.6 | 14 | 2558.07 | 1881.03 | 0 | 158.16 | 518.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16422977100 |  | 100308577 | 57 | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | GIBSON | 512 GIBSON AV | 067 | LEX | 2020-04-30 | LMCDONA | U804326 | 2016-07-01 | 2019-09-27 | 2019-09-29 |  | LMCDONA | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 31.8167 | 11 | 1621.26 | 1516.57 | 20.96 | 83.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16424877600 |  | 100283876 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HOLLY | 420 HOLLY AL 1 | 209 | GEO | 2020-05-04 | U125208 | U122906 | 2016-07-08 | 2017-12-29 | 2018-11-10 |  | EFGOINS | 2020-04-30 | 2020-03-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.85 | 3 | 1620.32 | 317.96 | 0 | 63.76 | 1238.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721795700 |  | 100346718 |  | 6696212P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | MAIN | 399 S MAIN ST 2F | 239 | VER | 2020-05-04 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | LCLARK | 2020-04-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.5667 | 2 | 192.43 | 182.37 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721795800 |  | 100346719 |  | 6696212P | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | MAIN | 399 S MAIN ST 1FR | 239 | VER | 2020-04-30 | LCLARK | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | LCLARK | 2020-04-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.8 | 2 | 201.68 | 191.14 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741128200 |  | 100404449 |  | 6716208P | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3355 TATES CREEK RD B | 067 | LEX | 2020-05-05 | U461423 | U131066 | 2019-09-12 | 2020-06-01 |  |  | KKOUNS | 2020-04-30 | 2020-04-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.5 | 2 | 2247.99 | 927.67 | 0 | 68.6 | 1251.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026927400 |  |  |  | 6716212N | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | HARRODSBURG | 1400 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2020-05-11 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9274 |  |  | 100 | 058732200269274 | 5.1833 | 1 | 3775.71 | 312.32 | 0 | 17.23 | 3000 | 0 | 0 | 446.16
KY | KY - WEST | 2621 | 20026927600 |  |  |  | 6716212F | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | MANCHESTER | MANCHESTER ST RR | 067 | LEX | 2020-05-12 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | CYNTHIA FARIS | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9276 |  |  | 100 | 058732200269276 | 2.8167 | 1 | 3603.22 | 168.16 | 0 | 9.28 | 3000 | 0 | 0 | 425.78
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768819000 |  | 100355963 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 410 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-10-22 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2256.69 | 0 | 0 | 0 | 2256.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801940100 |  | 500575076 |  | 6708232L | 9720403 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLONIAL HEIGH | 109 N COLONIAL HEIGH DR | 209 | GEO | 2020-04-30 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-17 | 2020-04-21 |  |  | CDESPAI | 2020-04-30 | 2020-04-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.46667 | 2 | 707.11 | 25.17 | 10.45 | 17.51 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20803491700 |  | 500574989 |  | 6708232L | 9720403 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / RLA | 2621P | LAFAYETTE | 103 N LAFAYETTE DR | 209 | GEO | 2020-04-30 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-23 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.16667 | 1 | 673.1 | 8.22 | 10.45 | 0.45 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20804011100 |  | 100317878 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE/RELOCATE SERV LINE | 2621P | YALE | 409 YALE DR | 067 | LEX | 2020-05-01 | U930915 | U129939 | 2020-04-24 | 2020-04-30 |  |  | LSTONE | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 34.6 | 4 | 1876.05 | 1508.83 | 0 | 327.86 | 39.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20804275100 |  | 500874942 |  | 6692228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CDESPAI | 2621P | MALLARD | 130 MALLARD DR | 073 | FRA | 2020-05-04 | U125208 | U125208 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  | CDESPAI | 2020-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.5333 | 1 | 755.28 | 86.09 | 10.45 | 4.76 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20804276200 |  | 100280585 |  | 6688228I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MYRTLE | 202 MYRTLE AV | 073 | FRA | 2020-04-30 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  | CDESPAI | 2020-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.6167 | 1 | 814.93 | 142.62 | 10.45 | 7.88 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20804536100 |  | 100432236 |  | 6716204L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE/SPLIT SERVICE - 4/29 | 2621P | PEBBLE CREEK | 612 PEBBLE CREEK DR | 067 | LEX | 2020-04-30 | KKINDER | U125208 | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  |  | KKINDER | 2020-04-30 | 2020-04-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 122.95 | 12 | 6624.01 | 5378.22 | 401.8 | 296.97 | 547.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11902004200 |  | 500441646 |  | 7348260G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELHAVEN | 1030 BELHAVEN DR | 089 | RUS | 2020-05-01 | AMCCORM | U906631 | 2011-04-19 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | AMCCORM | 2020-05-01 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.9667 | 3 | 566.32 | 385.44 | 1.22 | 179.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12949802400 |  | 100281374 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CHURCH | 111 CHURCH ST | 209 | GEO | 2020-05-01 | EFGOINS | U125208 | 2012-01-16 | 2020-04-30 |  |  | EFGOINS | 2020-05-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.95 | 1 | 1558.64 | 207.08 | 66.75 | 11.53 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12965293300 |  | 100322305 |  | 6720208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | ASHLAND | 453 ASHLAND TR APT A | 067 | LEX | 2020-05-01 | ZMARTIN | U124967 | 2012-04-16 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | ZMARTIN | 2020-05-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13 | 4 | 1125.04 | 531.25 | 0 | 134.03 | 459.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12965321600 |  | 100353342 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | 486 W 3RD ST | 161 | MAY | 2020-05-01 | SDADAMS | U124967 | 2012-04-16 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | SDADAMS | 2020-05-01 | 2020-04-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.35 | 5 | 406.58 | 353.61 | 33.41 | 19.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19708960900 |  | 100336244 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 3RD | 523 E 3RD ST | 067 | LEX | 2020-05-04 | U125208 | U126129 | 2019-05-24 | 2015-11-18 | 2015-11-18 |  | DMARSTO | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 46.2833 | 6 | 1792.24 | 1697.73 | 0 | 94.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026925600 |  |  |  | 6708212L | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | TERMINAL | 4000 TERMINAL DR | 067 | LEX | 2020-05-11 | U462463 | U131983 | 2020-02-18 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-05-01 | CYNTHIA FARIS | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9256 |  |  | 100 | 058732200269256 | 2.15 | 1 | 3635.83 | 125.49 | 0 | 75.69 | 3000 | 0 | 5.69 | 428.96
KY | KY - WEST | 2621 | 20026927300 |  |  |  | 6708212K | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | VERSAILLES | 4201 VERSAILLES RD RR | 067 | LEX | 2020-05-11 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-05-01 | CYNTHIA FARIS | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9273 |  |  | 100 | 058732200269273 | 3.4167 | 2 | 3704.23 | 186.76 | 0 | 74.66 | 3000 | 0 | 5.78 | 437.03
KY | KY - WEST | 2621 | 20026945700 |  | 501291203 |  | 6720208P | 2071442 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 100' OF 2" PMMP MAIN | 2600B | RICHMOND | 3116 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2020-05-08 | U460266 | U461383 | 2020-04-13 | 2020-05-05 | 2020-05-08 | 2020-05-01 | DEREK PAYTON | 2020-05-01 | 2020-04-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9457 |  |  | 100 | 055532200269457 | 26 | 372 | 9491.38 | 1407.11 | 441.52 | 136.46 | 6396.72 | 0 | 27.92 | 1081.65 | 124
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026948800 |  |  |  | 6764176N | 2071803 | BKSLONE |  | 557 | EX | INSTALL 6'-4"/2" PMMP | 2621P | CEDAR GROVE | 10 CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2020-08-25 | U460266 | BKSLONE | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2021-07-01 | 2020-05-01 | WILLIAM DENNINGHOFF | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9488 |  |  | 100 | 055732200269488 | 53.5667 | 30 | 4895.08 | 2879.39 | 234.53 | 192.11 | 1006.16 | 0 | 7.44 | 575.45 | 6
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768819400 |  | 100355967 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 414 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1553.51 | 0 | 0 | 0 | 1553.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805901800 |  | 100279635 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV | 2621P | MOCKINGBIRD | 308 MOCKINGBIRD LN | 073 | FRA | 2020-05-01 | EFGOINS | U129939 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | EFGOINS | 2020-05-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.0833 | 1 | 2399.99 | 218.19 | 226.92 | 12.11 | 1942.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05605133400 |  | 100281898 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LYNN | 103 W LYNN ST | 209 | GEO | 2020-05-04 | CDESPAI | SSUTHER | 2005-03-22 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-05-04 | 2019-05-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.9833 | 4 | 2609.94 | 267.96 | 73.91 | 57.45 | 2210.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05610874500 |  | 500557231 |  | 6688228H | 2071375 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HEDGEWOOD | 44 HEDGEWOOD | 073 | FRA | 2020-05-04 | EFGOINS | RPOLLY | 2005-05-13 | 2020-04-22 | 2020-05-05 |  | EFGOINS | 2020-05-04 | 2019-05-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 28.1 | 9 | 2174.75 | 1432.78 | 6.52 | 81.47 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06643881100 |  | 100465252 |  | 6716208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PASADENA | 176 PASADENA DR 1A | 067 | LEX | 2020-05-04 | LMCDONA | SSUTHER | 2006-04-05 | 2020-05-20 |  |  | LMCDONA | 2020-05-04 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9333 | 6 | 132.47 | 125.5 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06668194300 |  | 100282070 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | M L KING JR | 332 M L KING JR DR | 209 | GEO | 2020-05-05 | U125208 | RPOLLY | 2006-12-11 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | CDESPAI | 2020-05-04 | 2019-05-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 7.95 | 5 | 2476.98 | 432.07 | 73.91 | 279.26 | 1691.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07680117200 |  | 100242123 |  | 7356252-D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 10TH | 314 10TH ST | 019 | CAT | 2020-05-04 | U124015 | SSUTHER | 2007-03-23 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-05-04 | 2020-05-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.05 | 2 | 1840.72 | 521.12 | 0 | 67.13 | 1252.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08733368700 |  | 100315318 | 61 | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / SOFT-NO PERMIT | 2621P | STATE | 114 STATE ST | 067 | LEX | 2020-05-04 | LMCDONA | SCHASTE | 2008-05-31 | 2020-05-20 |  |  | LMCDONA | 2020-05-04 | 2020-04-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.3167 | 6 | 575.01 | 524.85 | 20.96 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08758896200 |  | 100453975 | 39 | V-904-56 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TEDDY | 340 TEDDY AV | 209 | GEO | 2020-05-04 | CDESPAI | CTSTEEL | 2008-11-12 | 2019-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.68333 | 1 | 1435.02 | 35.41 | 10.45 | 81.2 | 1307.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10874131800 |  | 100245924 |  | U-1708-64 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WALNUT | 2722 WALNUT ST | 019 | CAT | 2020-05-04 | U124015 | U906609 | 2010-12-27 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.4667 | 1 | 847.44 | 127.82 | 0 | 7.13 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11877015600 |  | 100249387 |  | V-1718-32 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BLACKBERRY | BLACKBERRY AV | 127 | LOU | 2020-05-04 | RECUMP | U906609 | 2011-01-04 | 2020-12-31 |  |  | RECUMP | 2020-05-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.8 | 2 | 527.2 | 349.62 | 24.31 | 153.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894347500 |  | 100310438 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STRATFORD | 612 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2020-05-04 | LMCDONA | U124961 | 2011-03-04 | 2020-05-20 |  |  | LMCDONA | 2020-05-04 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14 | 8 | 808.59 | 653.05 | 119.16 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11905019800 |  | 100338731 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAPLE | 704 MAPLE AV | 067 | LEX | 2020-05-04 | RJCRAWF | U123933 | 2011-05-04 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | RJCRAWF | 2020-05-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.2167 | 4 | 361.75 | 342.66 | 0 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11909688700 |  | 100245619 |  | U-1708-64 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BROADWAY | 2301 BROADWAY ST | 019 | CAT | 2020-05-04 | U124015 | U906631 | 2011-06-02 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 712.49 | 0 | 0 | 0 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11918604000 |  | 100344115 |  | 7352248T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LAKE BONITA | 4819 LAKE BONITA RD | 019 | CAT | 2020-05-04 | U124015 | U907001 | 2011-08-02 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.9667 | 1 | 820.14 | 101.96 | 0 | 5.69 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11926473100 |  | 100308545 |  | V-930/4 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | GOLFVIEW | 646 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2020-05-04 | U930915 | U125208 | 2011-09-27 | 2010-12-20 | 2010-12-20 |  | LSTONE | 2020-05-04 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 40.0667 | 10 | 2469.66 | 1730.62 | 0 | 739.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14198274200 |  | 100314088 |  | 6716212N | 2071375 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 1112 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-05-04 | LSTANFI | U125208 | 2014-02-06 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | LSTANFI | 2020-05-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 46 | 8 | 12207.97 | 1935.44 | 64.43 | 497.88 | 9710.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18657396200 |  | 100322114 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | EUCLID | 512 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2020-05-05 | U125208 | U126926 | 2018-11-15 | 2014-07-03 | 2014-07-05 |  | RJCRAWF | 2020-05-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.25 | 4 | 247.78 | 234.71 | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741127600 |  | 100323943 |  | 6716208P | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3337 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-05-05 | U461423 | U131066 | 2019-09-12 | 2020-06-01 |  |  | KKOUNS | 2020-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.75 | 1 | 2417.16 | 581.94 | 458.26 | 83.63 | 1293.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026925100 |  |  |  | 6724208E | 2070106 | GSULLI1 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | PALUMBO | 2575 PALUMBO DR | 067 | LEX | 2020-05-12 | U462463 | GSULLI1 | 2020-02-14 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-05-04 | CYNTHIA FARIS | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9251 |  |  | 100 | 058732200269251 | 1.9833 | 1 | 3615.83 | 114.51 | 0 | 69.06 | 3000 | 0 | 5.66 | 426.6
KY | KY - WEST | 2621 | 20026927200 |  |  |  | 6716208G | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | NICHOLASVILLE | 1740 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2020-05-12 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-05-04 | CYNTHIA FARIS | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9272 |  |  | 100 | 058732200269272 | 2.9 | 1 | 3714.82 | 168.89 | 0 | 101.84 | 3000 | 0 | 5.81 | 438.28
KY | KY - WEST | 2621 | 20026927500 |  |  |  | 6724208M | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | EAGLE CREEK | 150 N EAGLE CREEK DR | 067 | LEX | 2020-05-12 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-05-04 | CYNTHIA FARIS | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9275 |  |  | 100 | 058732200269275 | 2.1333 | 0 | 8184.07 | 123.21 | 0 | 74.28 | 7055.22 | 0 | 5.67 | 925.69
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026948900 |  |  |  | 6764176N | 2071803 | BKSLONE |  | 558 | EX | RETIRE 15'-4"/2" PMP | 2621P | CEDAR GROVE | 10 CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2020-06-18 | U460266 | BKSLONE | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2021-07-01 | 2020-05-01 | W.DENNINGHOFF | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9489 |  |  | 100 | 055832200269489 | 0.33333 | 0 | 326.16 | 298.19 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20773340500 |  | 100272190 |  | 6684228O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LOGAN | 505 LOGAN ST | 073 | FRA | 2020-05-04 | CDESPAI | U126129 | 2020-01-24 | 2012-07-27 | 2012-07-29 |  | CDESPAI | 2020-05-04 | 2020-02-26 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8.1 | 5 | 1677.44 | 473.67 | 61.95 | 487.84 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95220667000 |  | 100317157 |  | 6716208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PASADENA | 176 PASADENA DR | 067 | LEX | 2020-05-04 | LMCDONA | MPINKST | 1995-07-20 | 2020-05-20 |  |  | LMCDONA | 2020-05-04 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.8833 | 6 | 647.58 | 593.58 | 20.96 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04591037000 |  | 100299742 |  | 6712212D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WESTLAND | 741 WESTLAND DR | 067 | LEX | 2020-05-05 | LSTONE | SSUTHER | 2004-10-29 | 2014-12-01 |  |  | LSTONE | 2020-05-05 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 36.6667 | 7 | 2105.81 | 1578.35 | 1.43 | 526.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10851271300 |  | 100340807 |  | 6736180G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINTON | 223 WINTON DR | 151 | RIC | 2020-05-05 | DENNING | DMCCULL | 2010-07-21 | 2049-12-31 |  |  | DENNING | 2020-05-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 16 | 2 | 1219.57 | 894.81 | 21.7 | 303.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 17466107800 |  | 100355307 |  | 7260280O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CARMEL | 303 CARMEL ST | 161 | MAY | 2020-05-05 | TJETT | U122906 | 2017-01-09 | 2020-05-05 |  |  | TJETT | 2020-05-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 17466107900 |  | 100355312 |  | 7260280O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CARMEL | 309 CARMEL ST | 161 | MAY | 2020-05-05 | TJETT | U122906 | 2017-01-09 | 2020-05-05 |  |  | TJETT | 2020-05-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18572330600 |  | 100355429 |  | 7260280N | 1749082 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026739000 | 2600B | FOREST | 1300< FOREST AV | 161 | MAY | 2020-05-19 | U125208 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-05-05 |  |  | SDADAMS | 2020-05-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.9 | 2 | 272.64 | 258.26 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18572330900 |  | 100355424 |  | 7260280N | 1749082 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026739000 | 2600B | FOREST | 1308< FOREST AV | 161 | MAY | 2020-05-06 | JTOY | U131066 | 2018-01-04 | 2020-05-05 |  |  | SDADAMS | 2020-05-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.4667 | 2 | 196.38 | 186.01 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721795500 |  | 100279150 |  | 6688228F | 1855043 |  |  | 566 | EX | II - METER ABANDON OR CO SOII | 2621P | GRANDVIEW | 2 GRANDVIEW DR | 073 | FRA | 2020-05-05 | EFGOINS | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | EFGOINS | 2020-05-05 | 2020-03-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 24.3167 | 6 | 2159.86 | 1249.99 | 0 | 290.57 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026929900 |  |  |  | 6744208D | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | ENTERPRISE | 1180 ENTERPRISE DR | 049 | WIN | 2020-05-12 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-05-05 | CYNTHIA FARIS | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9299 |  |  | 100 | 058732200269299 | 3.4833 | 1 | 12290.02 | 200.13 | 0 | 120.68 | 10500 | 0 | 19.22 | 1449.99
KY | KY - WEST | 2623 | 20026940400 |  |  |  | 6696212P | 2071064 | U130604 |  | 560 | EX | RETIRE 10' PMIP | 2621P | STROURBRIDGE | 1110 STROURBRIDGE ST | 239 | VER | 2020-08-25 | U128132 | U130604 | 2020-03-26 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-03-27 | OMAYNAR | 2020-05-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9404 |  |  | 100 | 056032200269404 | 2.1833 | 0 | 116.54 | 110.39 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20806772800 |  | 500874092 |  | 6692228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MALLARD | 132 MALLARD DR | 073 | FRA | 2020-05-05 | CDESPAI | U131367 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  |  | CDESPAI | 2020-05-05 | 2020-05-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.8167 | 2 | 2790.36 | 204.96 | 159.3 | 470.28 | 1955.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20806892100 |  | 100322670 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D221939 | 2621P | PROVIDENCE | 705 PROVIDENCE RD | 067 | LEX | 2020-05-06 | U125208 | U131367 | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 2020-05-25 |  | RJCRAWF | 2020-05-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.5167 | 4 | 1548.39 | 1070.05 | 376.58 | 59.52 | 42.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06643742700 |  | 100448197 |  | 6712212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WESTLAND | 711 WESTLAND DR | 067 | LEX | 2020-05-06 | ZMARTIN | SSUTHER | 2006-04-04 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | ZMARTIN | 2020-05-06 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.3333 | 6 | 1730.31 | 1212.6 | 92.39 | 425.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672252400 |  | 100313873 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / SOFT-NO PERMIT | 2621P | SOUTHERN | 1317 SOUTHERN AV | 067 | LEX | 2020-05-06 | LMCDONA | SSUTHER | 2007-01-12 | 2020-12-31 |  |  | LMCDONA | 2020-05-06 | 2020-04-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.5833 | 6 | 673.99 | 547.62 | 95.92 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10869458700 |  | 500286057 |  | 7352252-N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SHOPES CREEK | 2412 SHOPES CREEK RD | 019 | ASH | 2020-05-06 | U124015 | U906307 | 2010-11-23 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.4667 | 1 | 799.83 | 76.1 | 0 | 11.24 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11918818200 |  | 100462356 |  | U-1714-17 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LOUISA | 3605 LOUISA RD | 019 | CAT | 2020-05-06 | U124015 | U124449 | 2011-08-03 | 2020-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2020-05-06 | 2020-04-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.1333 | 4 | 3115.6 | 681.02 | 0 | 89.72 | 2344.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12981449800 |  | 100464873 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WHITNEY | 738 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2020-05-06 | LSTONE | U125208 | 2012-07-24 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | LSTONE | 2020-05-06 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.4167 | 10 | 1043.12 | 829.31 | 4.78 | 209.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18654852200 |  | 100336494 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 4TH | 276 E 4TH ST | 067 | LEX | 2020-05-07 | U125208 | U125208 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | LMCDONA | 2020-05-06 | 2019-04-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.8833 | 9 | 1074.57 | 728.72 | 45.35 | 40.82 | 259.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026871400 |  | 501265651 |  | 7256280K | 1963165 | U122858 |  | 555 | EX | INSTALL 1000'-2" PMIP | 2600B | BUFFALO TRACE | 700 BUFFALO TRACE | 161 | MAY | 2020-05-26 | U125423 | U122858 | 2019-04-18 | 2020-04-10 | 2020-07-01 | 2020-05-06 | TYLER ALLISON | 2020-05-06 | 2020-04-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8714 |  |  | 100 | 055532190268714 | 142.9167 | 29169 | 80013.85 | 7836.49 | 1980.92 | 624.87 | 60477.6 | 0 | 248.68 | 8845.29 | 1389
KY | KY - WEST | 2621 | 19694400700 |  | 100336495 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100336494* | 2621P | 4TH | 276< E 4TH ST | 067 | LEX | 2020-05-06 | LMCDONA | U125208 | 2019-04-03 | 2020-05-06 |  |  | LMCDONA | 2020-05-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.2833 | 4 | 309.29 | 292.96 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741127200 |  | 100323940 |  | 6716208P | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3329 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2021-04-08 | U461423 | U131066 | 2019-09-12 | 2020-09-01 |  |  | KKOUNS | 2020-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19741127500 |  | 100323941 |  | 6716208P | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3333 TATES CREEK RD 15A | 067 | LEX | 2020-05-07 | U461423 | U131066 | 2019-09-12 | 2020-06-01 |  |  | KKOUNS | 2020-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.25 | 1 | 3656.72 | 609.02 | 465.08 | 87.52 | 2495.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19758109000 |  | 100274736 |  | 6684228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 3RD | 229 W 3RD ST 1FE | 073 | FRA | 2020-05-06 | CDESPAI | U130868 | 2019-11-12 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | CDESPAI | 2020-05-06 | 2019-12-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 15.45 | 9 | 1893.49 | 968.2 | 0 | 925.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026931000 |  |  |  | 7260276D | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | 9127 MASON LEWIS | 9127 MASON LEWIS RD | 161 | MAY | 2020-05-12 | U462463 | U131983 | 2020-02-25 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-05-06 | CYNTHIA FARIS | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9310 |  |  | 100 | 058732200269310 | 4.45 | 1 | 468.63 | 257.39 | 0 | 155.22 | 0 | 0 | 0.73 | 55.29
KY | KY - WEST | 2621 | 20807820900 |  | 100303175 |  | 6712208C |  | U131367 |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222499 | 2621P | ALEXANDRIA | 2301 ALEXANDRIA DR 1FR | 067 | LEX | 2020-05-07 | U125208 | U131367 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-25 |  | LSTANFI | 2020-05-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 28.3167 | 4 | 1560.54 | 1118.14 | 165.51 | 123.29 | 153.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02521186100 |  | 100314799 | 01 | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PRALL | 169 PRALL ST | 067 | LEX | 2020-05-07 | LMCDONA | SCHASTE | 2002-10-28 | 2017-12-29 |  |  | LMCDONA | 2020-05-07 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.9333 | 9 | 780.1 | 739.81 | 0 | 40.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03541039200 |  | 100281900 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LYNN | 107 W LYNN ST | 209 | GEO | 2020-05-07 | CDESPAI | DMCCULL | 2003-05-28 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-05-07 | 2020-05-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.2333 | 2 | 1270.92 | 170.11 | 64.43 | 382.4 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03544846900 |  | 100281901 | 16 | 6712232O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LYNN | 108 W LYNN ST | 209 | GEO | 2020-05-07 | CDESPAI | NARTRIP | 2003-07-08 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-05-07 | 2020-05-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8.5667 | 3 | 2994.44 | 467.1 | 64.43 | 511.73 | 1951.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11878251300 |  | 100267632 |  | T-1607-09 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HICKS | HICKS AD 5 | 089 | S S | 2020-05-07 | MCOLLET | U906307 | 2011-01-10 | 2020-05-06 |  |  | MCOLLET | 2020-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.7667 | 2 | 178.42 | 76.91 | 0 | 101.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891003100 |  | 100321446 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | PARK | 378 PARK AV | 067 | LEX | 2020-05-07 | MCRAIG | U123933 | 2011-02-22 | 2009-07-24 | 2009-07-24 |  | MCRAIG | 2020-05-07 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.9 | 8 | 410.68 | 345.79 | 0 | 64.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900492100 |  | 100348422 |  | 6748208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | IRONWORKS | 1444 IRONWORKS RD | 049 | WIN | 2020-05-07 | DENNING | DDURKIN | 2011-04-08 | 2049-12-31 |  |  | DENNING | 2020-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.2 | 2 | 543.56 | 406.03 | 0 | 137.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11922539100 |  | 100416090 |  | 7348248L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MIDLAND TRAIL | 12108 MIDLAND TRAIL RD | 019 | CAN | 2020-05-07 | U124015 | U907001 | 2011-08-31 | 2020-05-07 |  |  | ORA SLONE | 2020-05-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.75 | 1 | 808.66 | 91.11 | 0 | 5.06 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636018000 |  | 100330689 |  | 6720208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SHERMAN | 144 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2020-05-08 | U125208 | U126129 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | RJCRAWF | 2020-05-07 | 2020-03-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.4167 | 14 | 961.4 | 896.83 | 10.04 | 54.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19712335700 |  | 100311557 |  | 6712204D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | HALIFAX | 671 HALIFAX DR | 067 | LEX | 2020-05-07 | U930915 | AOC SYST | 2019-06-06 | 2020-05-07 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2020-05-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 17.45 | 3 | 910.12 | 660.94 | 0 | 163.74 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741128400 |  | 100412525 |  | 6716208P | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3367 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-05-08 | U461423 | U131066 | 2019-09-12 | 2020-06-01 |  |  | KKOUNS | 2020-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20 | 2 | 6141.45 | 1082.69 | 664.02 | 478.27 | 3916.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20803957400 |  | 100264293 |  | 7356256A | 0145368 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | M L KING JR | 621 M L KING JR BV | 019 | ASH | 2020-05-08 | U125208 | U132002 | 2020-04-24 | 2020-06-02 | 2020-06-24 |  | BROBERT | 2020-05-07 | 2020-04-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 24.3 | 7 | 1423.92 | 1115.92 | 14.46 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20807839300 |  | 100273619 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D192986 | 2621P | SOLDIERS | 123 SOLDIERS LN | 073 | FRA | 2020-05-07 | CDESPAI | U131367 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | CDESPAI | 2020-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.2 | 1 | 3154.45 | 221.89 | 336.18 | 81.74 | 2514.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20808226700 |  | 100298162 |  | 6716212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MARKET | 153 MARKET ST | 067 | LEX | 2020-05-08 | U125208 | U131367 | 2020-05-07 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | RJCRAWF | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 87 | 11 | 5386.31 | 4411.48 | 714.93 | 245.5 | 14.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20808316600 |  | 100322939 |  | 000000000 |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D247095 | 2621P | BIMINI | 1804 BIMINI RD | 067 | LEX | 2020-05-08 | U125208 | U131367 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | LSTONE | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.5833 | 4 | 1232.29 | 915.06 | 0 | 251.95 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20808355000 |  | 100334577 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MULBERRY | 313 MULBERRY RD | 067 | LEX | 2020-05-07 | LSTANFI | U131367 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | LSTANFI | 2020-05-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.5667 | 6 | 1622.8 | 1038.44 | 413.47 | 124.81 | 46.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20808362100 |  | 100345099 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CAMDEN | 125 CAMDEN AV | 239 | VER | 2020-05-07 | DCOLLIN | U131367 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | DCOLLIN | 2020-05-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 21.8167 | 3 | 1922.72 | 1152.14 | 184.88 | 512.74 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20808363700 |  | 100334534 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247112 | 2621P | WINDWOOD | 2425 WINDWOOD CT | 067 | LEX | 2020-05-08 | U125208 | U132625 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | LMCDONA | 2020-05-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.2167 | 4 | 1277.53 | 515.15 | 687.61 | 28.69 | 46.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02519783300 |  | 100332274 | 18 | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | NATIONAL | 715 NATIONAL AV | 067 | LEX | 2020-05-08 | CWEMPE | MPILON | 2002-10-11 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | CWEMPE | 2020-05-08 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.3833 | 5 | 725.27 | 687.03 | 0 | 38.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533834700 |  | 100332931 |  | 6724208J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R7 TODDS | R7 TODDS RD | 067 | LEX | 2020-05-08 | RJCRAWF | DMCCULL | 2003-03-17 | 2049-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.1167 | 3 | 167.41 | 158.6 | 0 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05605134600 |  | 500670108 |  | 16724208G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MAPLE LEAF | 3130 MAPLE LEAF DR SUI 106 | 067 | LEX | 2020-05-08 | ASNICHO | SSUTHER | 2005-03-22 | 2014-12-01 |  |  | ASNICHO | 2020-05-08 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.6833 | 6 | 856.74 | 811.83 | 0 | 44.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05627284300 |  | 100324066 |  | 6724208J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TODDS | 3105 TODDS RD | 067 | LEX | 2020-05-08 | RJCRAWF | SSUTHER | 2005-10-28 | 2014-12-01 |  |  | RJCRAWF | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5667 | 3 | 196.91 | 186.51 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654290500 |  | 100353784 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | 2ND | 44 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-05-11 | U125208 | RPOLLY | 2006-07-20 | 2020-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-05-08 | 2020-05-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.5667 | 4 | 204.31 | 193.54 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654290900 |  | 100353777 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | 2ND | 46 W 2ND ST 2 | 161 | MAY | 2020-05-08 | SDADAMS | RPOLLY | 2006-07-20 | 2020-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.8 | 2 | 271.52 | 257.2 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654292300 |  | 100353779 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | 2ND | 46 W 2ND ST 3E | 161 | MAY | 2020-05-08 | SDADAMS | RPOLLY | 2006-07-20 | 2019-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.8 | 2 | 157.06 | 148.79 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654292400 |  | 100353780 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | 2ND | 46 W 2ND ST 3 | 161 | MAY | 2020-05-08 | SDADAMS | RPOLLY | 2006-07-20 | 2019-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.5 | 2 | 28.05 | 26.59 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654293100 |  | 100353781 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | 2ND | 46 W 2ND ST 4W | 161 | MAY | 2020-05-08 | SDADAMS | RPOLLY | 2006-07-20 | 2020-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.7667 | 2 | 97.59 | 92.46 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654293400 |  | 100353782 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | 2ND | 46 W 2ND ST 4E A6 | 161 | MAY | 2020-05-08 | SDADAMS | RPOLLY | 2006-07-20 | 2020-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.5 | 2 | 28.05 | 26.59 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654293900 |  | 100353783 |  | 7256280L | 1747939 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 2ND | 46 W 2ND ST 1 | 161 | MAY | 2020-05-11 | U125208 | RPOLLY | 2006-07-20 | 2020-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.3667 | 2 | 187.38 | 177.49 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06662430000 |  | 100240082 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ETNA | 316 ETNA ST | 089 | RUS | 2020-05-08 | SMULLIN | U901436 | 2006-10-05 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-05-08 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.95 | 3 | 1049.89 | 754.66 | 0 | 295.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08726806200 |  | 100295321 | 29 | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 100295320 | 2621P | NEWTOWN | 555 NEWTOWN PK D | 067 | LEX | 2020-05-08 | LMCDONA | U803003 | 2008-04-09 | 2017-12-20 |  |  | LMCDONA | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6167 | 4 | 124.85 | 118.27 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08737018500 |  | 100295323 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEWTOWN | 555 NEWTOWN PK B | 067 | LEX | 2020-05-08 | LMCDONA | SSUTHER | 2008-06-26 | 2015-04-06 |  |  | LMCDONA | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8 | 4 | 187.55 | 177.66 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11899836800 |  | 100295322 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEWTOWN | 555 NEWTOWN PK C | 067 | LEX | 2020-05-08 | LMCDONA | U124449 | 2011-04-05 | 2015-04-06 |  |  | LMCDONA | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4833 | 4 | 123.68 | 117.17 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16418833600 |  | 100295320 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEWTOWN | 555 NEWTOWN PK E | 067 | LEX | 2020-05-08 | LMCDONA | U122906 | 2016-06-17 | 2017-12-29 |  |  | LMCDONA | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6667 | 4 | 121.96 | 115.55 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18636004100 |  | 100354860 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | 2ND | 908 E 2ND ST | 161 | MAY | 2020-05-08 | SDADAMS | U126129 | 2018-08-17 | 2020-05-05 |  |  | SDADAMS | 2020-05-08 | 2020-05-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.9333 | 5 | 625.17 | 581.9 | 10.9 | 32.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19744246700 |  | 100450631 |  | 6748208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WASHINGTON | 419 E WASHINGTON ST 12 | 049 | WIN | 2020-05-08 | DENNING | U125208 | 2019-09-23 | 2049-12-31 |  |  | DENNING | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.4 | 1 | 218.88 | 134.76 | 0 | 84.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20804008000 |  | 100321466 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 608 E HIGH ST 3 | 067 | LEX | 2020-05-08 | U125208 | U126129 | 2020-04-24 | 2001-12-31 | 2000-01-01 |  | KOBRYAN | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 1 | 35.03 | 33.19 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20804008200 |  | 100321467 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 608 E HIGH ST 2 | 067 | LEX | 2020-05-08 | KOBRYAN | U126129 | 2020-04-24 | 2001-12-31 | 2000-01-01 |  | KOBRYAN | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.88333 | 1 | 31.4 | 29.74 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20805146900 |  | 100302672 |  | 6712212L | 0359282 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | VERSAILLES | 2213 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-05-08 | U930915 | U132002 | 2020-04-29 | 2020-06-09 | 2020-06-30 |  | LSTANFI | 2020-05-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 40.8833 | 7 | 1830.74 | 1605.39 | 0 | 225.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 01491745700 |  | 100282755 |  | 6712228 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MULBERRY | 225 S MULBERRY ST | 209 | GEO | 2020-05-11 | EFGOINS | DMCCULL | 2001-12-26 | 2020-05-29 | 2020-05-31 |  | EFGOINS | 2020-05-11 | 2019-11-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 23.6833 | 11 | 4388.41 | 1323.15 | 0 | 1665.01 | 1400.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03537946900 |  | 100327017 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 633 E HIGH ST | 067 | LEX | 2020-05-11 | DMARSTO | SSUTHER | 2003-04-25 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | DMARSTO | 2020-05-11 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.5 | 8 | 1811.84 | 1098.9 | 0 | 61.22 | 651.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06659586500 |  | 100254070 | 71 | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELLEFONTE | 1802 BELLEFONTE RD APT C | 089 | FLA | 2020-05-14 | U125208 | SJUDE | 2006-09-08 | 2020-12-31 |  |  | RECUMP | 2020-05-11 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 15.5667 | 4 | 1035.92 | 816.06 | 0 | 219.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06659653000 |  | 500282810 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100254070 - CONVRT | 2600B | BELLEFONTE | 1802 BELLEFONTE RD APT D | 089 | FLA | 2020-05-11 | RECUMP | U901436 | 2006-09-08 | 2020-12-31 |  |  | RECUMP | 2020-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.48333 | 2 | 38.42 | 26.15 | 10.04 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672404300 |  | 100334731 |  | 6724208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WOODWARD | 676 WOODWARD LN | 067 | LEX | 2020-05-11 | RJCRAWF | SSUTHER | 2007-01-15 | 2014-12-01 |  |  | RJCRAWF | 2020-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.5833 | 4 | 274.6 | 260.12 | 0 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 09812015800 |  | 100452671 | 05 | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAHAN | 28 MAHAN CT | 049 | WIN | 2020-05-11 | DBANKS | HROGERS | 2009-11-18 | 2009-11-18 | 2020-05-11 |  | DBANKS | 2020-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.0333 | 2 | 136.4 | 110.74 | 19.49 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10820404800 |  | 100264819 |  | 7348248H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MIDLAND TRAIL | 11238 MIDLAND TRAIL RD | 019 | CAN | 2020-05-11 | U461496 | RPOLLY | 2010-01-20 | 2020-05-07 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-05-11 | 2020-05-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.5167 | 2 | 2214.97 | 388.47 | 0 | 21.62 | 1804.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11898380200 |  | 100264919 |  | U-1711-48 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SUNNY | 11540 SUNNY LN | 019 | CAN | 2020-05-11 | U461496 | U906631 | 2011-03-29 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.8667 | 1 | 923.76 | 200.11 | 0 | 11.16 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11929398000 |  | 100358928 |  | 6736232L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HANSON | 427 HANSON ST | 017 | PAR | 2020-05-11 | DBANKS | U125208 | 2011-10-18 | 2009-08-27 | 2020-05-11 |  | DBANKS | 2020-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.2667 | 2 | 134.22 | 123.99 | 3.33 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11933123200 |  | 100358874 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGGINS | 617 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2020-05-11 | DBANKS | U125208 | 2011-11-16 | 2009-11-16 | 2020-05-11 |  | DBANKS | 2020-05-11 | 2020-05-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.9667 | 4 | 507.73 | 439.43 | 43.83 | 24.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12968591600 |  | 100281396 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JEFFERSON | 125 W JEFFERSON ST | 209 | GEO | 2020-05-11 | DCOLLIN | U124967 | 2012-05-07 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | DCOLLIN | 2020-05-11 | 2020-03-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 21.55 | 6 | 3123.95 | 1157.17 | 0 | 728.18 | 1238.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975844800 |  | 100314053 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BURLEY | 129 BURLEY AV | 067 | LEX | 2020-05-14 | U125208 | U123854 | 2012-06-11 | 2017-12-13 | 2020-05-30 |  | MCRAIG | 2020-05-11 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 34.75 | 11 | 5027.8 | 1437.3 | 73.46 | 420.54 | 3096.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16415222000 |  | 100358893 |  | 6736232L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HANSON | 537 HANSON ST | 017 | PAR | 2020-05-11 | DBANKS | SPENDLE | 2016-06-07 | 2004-12-13 | 2020-05-11 |  | DBANKS | 2020-05-11 | 2020-05-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.3667 | 4 | 310 | 292.3 | 1.43 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16426399700 |  | 500805512 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CEDAR GROVE | 10 CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2020-05-11 | DENNING | U122906 | 2016-07-13 | 2017-12-29 |  |  | DENNING | 2020-05-11 | 2020-05-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.0667 | 4 | 424.89 | 331.51 | 14.46 | 78.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18631023700 |  | 100285420 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | PLUM | 147 N PLUM ST | 065 | IRV | 2020-05-11 | DENNING | U126129 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 2018-08-11 |  | DENNING | 2020-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.6333 | 2 | 952.58 | 706.92 | 6.21 | 239.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18649899300 |  | 100349974 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HUGHES | 25 HUGHES AV | 049 | WIN | 2020-05-11 | DBANKS | DMCCULL | 2018-10-10 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | DBANKS | 2020-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.8333 | 2 | 108.98 | 101.89 | 1.43 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18663026600 |  | 100355076 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COMMERCE | 305 COMMERCE ST | 161 | MAY | 2020-05-11 | TJETT | U125964 | 2018-12-18 | 2018-12-20 |  |  | TJETT | 2020-05-11 | 2020-05-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8.8333 | 5 | 515.13 | 474.8 | 0 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18663027000 |  | 100355075 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100355076* | 2621P | COMMERCE | 305< COMMERCE ST | 161 | MAY | 2020-05-13 | U930915 | U125964 | 2018-12-18 | 2020-05-05 |  |  | SDADAMS | 2020-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.6333 | 2 | 145.86 | 138.16 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19694040400 |  | 100287136 | 31 | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DARLEY | 840 DARLEY DR | 067 | LEX | 2020-05-11 | KKINDER | ZMARTIN | 2019-04-02 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | KKINDER | 2020-05-11 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 27.0333 | 12 | 1370.85 | 1280.31 | 19.52 | 71.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19744251600 |  | 100351169 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FOX | 2 FOX LN | 049 | WIN | 2020-05-11 | DBANKS | U125208 | 2019-09-23 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | DBANKS | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 13.5333 | 4 | 893.01 | 761.5 | 1.43 | 130.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026929800 |  |  |  | 6748232J | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | CANE RIDGE | 1077 CANE RIDGE RD | 017 | PAR | 2020-05-12 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-05-05 | CYNTHIA FARIS | 2020-05-11 | 2020-05-05 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9298 |  |  | 100 | 058732200269298 | 4.3167 | 2 | 3860.13 | 248.69 | 0 | 149.98 | 3000 | 0 | 6.04 | 455.42
KY | KY - WEST | 2621 | 20026949400 |  |  |  | 6716208K | 1963536 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 5' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | EDGEMOOR | 152 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2020-05-18 | U123258 | U461383 | 2020-05-11 | 2020-05-22 | 2020-05-29 | 2020-05-11 | LES SHARON | 2020-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9494 |  |  | 100 | 055732200269494 | 13.9667 | 14 | 1894.3 | 1243.53 | 355.08 | 69.23 | 0 | 0 | 2.97 | 223.49 | 7
KY | KY - WEST | 2621 | 20026949500 |  |  |  | 6716208K | 1963536 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 5' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | EDGEMOOR | 152 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2020-05-18 | U123258 | U461383 | 2020-05-11 | 2020-05-26 | 2020-05-29 | 2020-05-11 | LES SHARON | 2020-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9495 |  |  | 100 | 055832200269495 | 6.2333 | 0 | 372.11 | 352.46 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20803073100 |  | 100294725 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | 5TH | 610 W 5TH ST | 067 | LEX | 2020-05-11 | KKINDER | U132002 | 2020-04-22 | 2020-06-02 | 2020-06-23 |  | KKINDER | 2020-05-11 | 2020-04-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.7167 | 12 | 1291.73 | 1205.23 | 19.52 | 66.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20805698300 |  | 100326290 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | MOVE METER OUT | 2621P | HART | 465 HART RD | 067 | LEX | 2020-05-11 | LMCDONA | U125208 | 2020-04-30 | 2020-05-21 |  |  | LMCDONA | 2020-05-11 | 2020-05-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.3833 | 7 | 1824.48 | 1376.96 | 335.39 | 76.61 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 97303142500 |  | 100320892 | 13 | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 326 E HIGH ST | 067 | LEX | 2020-05-13 | U930915 | CREFFIT | 1997-05-21 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | LSTANFI | 2020-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 38.8333 | 7 | 1740.32 | 1521.2 | 0 | 219.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00419683400 |  | 100295087 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 4TH | 451 W 4TH ST | 067 | LEX | 2020-05-12 | JEMARTI | KEMBERT | 2000-01-21 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JEMARTI | 2020-05-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.9 | 3 | 573.1 | 542.89 | 0 | 30.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533831500 |  | 100332836 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - SOII | 2621P | EASTERN | 157 EASTERN AV | 067 | LEX | 2020-05-12 | RJCRAWF | DMCCULL | 2003-03-17 | 2049-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.7167 | 4 | 188.26 | 178.33 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533993400 |  | 100336695 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 4TH | 425 E 4TH ST | 067 | LEX | 2020-05-12 | JEMARTI | DMCCULL | 2003-03-18 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JEMARTI | 2020-05-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.7 | 3 | 565.84 | 536.02 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05611176300 |  | 100290926 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 913 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-05-13 | U930915 | SSUTHER | 2005-05-17 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | DMARSTO | 2020-05-12 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.5833 | 6 | 986.07 | 442.1 | 0 | 24.61 | 519.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671538900 |  | 100316493 |  | 16716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROSEMONT | 188 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-05-12 | LMCDONA | SSUTHER | 2007-01-08 | 2020-12-31 |  |  | LMCDONA | 2020-05-12 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.55 | 7 | 849.6 | 670.06 | 20.96 | 158.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07689049900 |  | 100359217 |  | 6736232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 8TH | 521 W 8TH ST | 017 | PAR | 2020-05-12 | DBANKS | U903504 | 2007-05-31 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | DBANKS | 2020-05-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.9333 | 2 | 114.35 | 105.15 | 3.33 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 08759432900 |  | 100253682 | 09 | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOCK | 419 N LOCK AV | 127 | LOU | 2020-05-12 | SMULLIN | DHORN | 2008-11-14 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | SMULLIN | 2020-05-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.9333 | 6 | 606.68 | 561.43 | 0 | 45.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11889329800 |  | 100249160 |  | T-1601-45 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | JAMES HANNAH | 503 JAMES HANNAH DR | 089 | S S | 2020-05-12 | U461496 | U906631 | 2011-02-16 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.1833 | 1 | 996.33 | 268.87 | 0 | 14.97 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11916478500 |  | 100355308 |  | 7260280O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | CARMEL | 305 CARMEL ST | 161 | MAY | 2020-05-12 | SDADAMS | U124964 | 2011-07-19 | 2010-08-09 | 2010-08-09 |  | SDADAMS | 2020-05-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.4 | 2 | 80.8 | 76.54 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968005300 |  | 100314589 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - SOII | 2621P | HIGH | 108 W HIGH ST 2F | 067 | LEX | 2020-05-14 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2049-12-31 |  |  | LMCDONA | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3333 | 4 | 122.07 | 100.07 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968014100 |  | 100325738 |  | 6720208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COOPER | 1201 COOPER DR 5 | 067 | LEX | 2020-05-14 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2017-07-05 | 2020-04-05 |  | LSTANFI | 2020-05-12 | 2020-05-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 |  |  | 100 | 056632B26210043 | 32.2833 | 7 | 1381.32 | 1271.17 | 0 | 110.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975858700 |  | 100333237 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | M L KING | 153 N M L KING BV | 067 | LEX | 2020-05-14 | U930915 | U123854 | 2012-06-11 | 2011-12-30 | 2011-12-31 |  | ATWILLI | 2020-05-12 | 2020-05-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 32.1667 | 5 | 1790.32 | 1392.68 | 0 | 397.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12987745900 |  | 500697269 |  | T-1601-4 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | JAMES HANNAH | 5026 JAMES HANNAH DR | 089 | S S | 2020-05-12 | U461496 | U908784 | 2012-09-10 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.7667 | 1 | 862.59 | 142.19 | 0 | 7.91 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18601923600 |  | 100325737 |  | 6720208E |  |  |  | 565 | EX | REPL S/L: 50' UNMTRD GAS MNFLD | 2621P | COOPER | 1201 COOPER DR WH | 067 | LEX | 2020-05-14 | U125208 | U125964 | 2018-04-11 | 2018-12-26 | 2020-04-10 |  | LSTANFI | 2020-05-12 | 2020-05-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.2833 | 5 | 2702.99 | 1406.03 | 807.79 | 413.33 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20792140200 |  | 500222931 |  | 6740204H |  |  |  | 565 | EX | NBT - SERV LINE UPG - 1" P | 2621P | MCCLURE | 1320 MCCLURE RD | 049 | WIN | 2020-05-12 | DBANKS | U125208 | 2020-03-17 | 2020-03-16 | 2020-04-30 |  | DBANKS | 2020-05-12 | 2020-05-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26290031 | 41.9833 | 12 | 5223.82 | 2331.98 | 196.74 | 399.58 | 2295.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809518900 |  | 100322987 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BELLEFONTE | 1846 BELLEFONTE DR | 067 | LEX | 2020-05-14 | U125208 | U131367 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | RJCRAWF | 2020-05-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.2333 | 4 | 1884.79 | 1141.33 | 570.51 | 63.51 | 109.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809536000 |  | 100447521 |  | 7360192P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GREENAPPLE | 58 GREENAPPLE RD | 127 | LOU | 2020-05-14 | DYOUNG | U131367 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  | SMULLIN | 2020-05-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 19.35 | 3 | 931.73 | 882.6 | 0 | 49.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527259300 |  | 100327452 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 648 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-05-13 | KOBRYAN | DMCCULL | 2003-01-09 | 2049-12-31 |  |  | KOBRYAN | 2020-05-13 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0333 | 7 | 104.49 | 86.3 | 0 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528770100 |  | 100298128 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - SOII | 2621P | MARKET | 148 MARKET ST | 067 | LEX | 2020-05-13 | RJCRAWF | DMCCULL | 2003-01-24 | 2049-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-05-13 | 2020-05-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.9167 | 7 | 254.75 | 241.3 | 0 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533636000 |  | 100327251 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 148 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-05-13 | KOBRYAN | DMCCULL | 2003-03-14 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KOBRYAN | 2020-05-13 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.8 | 7 | 1226.14 | 581.79 | 0 | 32.35 | 612 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06665333700 |  | 100251907 |  | T-1601-45 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CONEY ISLAND | 420 CONEY ISLAND DR | 089 | S S | 2020-05-13 | U461496 | CTAULBE | 2006-11-07 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.9333 | 1 | 817.28 | 99.27 | 0 | 5.52 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11877446900 |  | 100327584 |  | 16716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 714 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-05-15 | U125208 | U906609 | 2011-01-06 | 2020-12-31 |  |  | KOBRYAN | 2020-05-13 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.91667 | 3 | 69.89 | 45.66 | 0 | 24.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908768600 |  | 100286680 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | INDUSTRY | 1201 INDUSTRY RD | 067 | LEX | 2020-05-14 | U930915 | U123933 | 2011-05-27 | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | DMARSTO | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.2 | 4 | 1647.04 | 1068.21 | 0 | 59.47 | 519.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11926566300 |  | 100254530 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WASHINGTON | 1917 WASHINGTON ST | 089 | FLA | 2020-05-13 | JCYRUS | U124449 | 2011-09-27 | 2049-12-31 |  |  | JCYRUS | 2020-05-13 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.35 | 3 | 683.6 | 480.04 | 24.31 | 179.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11931738700 |  | 100254870 |  | 7348260C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RENEE | 2524 RENEE ST | 089 | FLA | 2020-05-14 | DYOUNG | U125208 | 2011-11-04 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-05-13 | 2020-04-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.55 | 4 | 713.51 | 675.91 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11937675500 |  | 100256694 | 59 | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VINE | 908 VINE ST | 089 | RAC | 2020-05-15 | U125208 | RSHORTR | 2011-12-13 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-05-13 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.3 | 4 | 381.5 | 361.38 | 0 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12987739700 |  | 100251403 |  | 7336276T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OHIO RIVER | 3095 OHIO RIVER RD | 089 | GRE | 2020-05-14 | U461496 | U908784 | 2012-09-10 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-05-13 | 2020-04-29 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.4167 | 3 | 1177.6 | 440.63 | 0 | 24.48 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 17465873000 |  | 100355528 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/ RI 05-20-20 | 2621P | CLARK | 436 CLARK ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | U125208 | U122906 | 2017-01-06 | 2019-09-20 | 2019-09-21 |  | TJETT | 2020-05-13 | 2020-05-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.9333 | 5 | 222.36 | 208.4 | 0 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 17466102000 |  | 100355313 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VINE | 1429 VINE ST | 161 | MAY | 2020-05-13 | TJETT | U122906 | 2017-01-09 | 2020-05-26 |  |  | TJETT | 2020-05-13 | 2020-05-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.4333 | 2 | 134.66 | 127.55 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19721328000 |  | 100351801 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | FINLEY | 123 FINLEY RD | 049 | WIN | 2020-05-15 | U125208 | U126129 | 2019-07-02 | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  | DENNING | 2020-05-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.2333 | 2 | 763.09 | 684.51 | 40.5 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741127900 |  | 100323950 |  | 6716208P | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3349 TATES CREEK RD WH | 067 | LEX | 2020-05-13 | U461423 | U131066 | 2019-09-12 | 2020-06-01 |  |  | KKOUNS | 2020-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 3545.83 | 568.4 | 0 | 81.68 | 2895.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768763600 |  | 100356044 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/ 18026776500 | 2600B | 5TH | 911 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-05-13 | U126286 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1279.63 | 0 | 0 | 0 | 1279.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768821000 |  | 100355982 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 506 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-29 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1658.75 | 0 | 0 | 0 | 1658.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785811700 |  | 100314539 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | UPPER | 523 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-05-13 | LSTANFI | U131066 | 2020-02-26 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | LSTANFI | 2020-05-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5833 | 2 | 96.17 | 68.7 | 0 | 27.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20804306800 |  | 100354080 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 317< LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2020-05-15 | U125208 | U126129 | 2020-04-27 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | SDADAMS | 2020-05-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.7 | 2 | 95.38 | 90.36 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807364200 |  | 100246077 |  | 7320284L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | LAUGHLIN HOLLOW | 128 LAUGHLIN HOLLOW RD | 089 | S P | 2020-05-13 | MCOLLET | U132002 | 2020-05-05 | 2020-06-15 | 2020-07-06 |  | MCOLLET | 2020-05-13 | 2020-05-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 19.4833 | 6 | 2179.29 | 921.84 | 24.31 | 1233.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95208849300 |  | 100317114 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STONE | 256 STONE RD | 067 | LEX | 2020-05-13 | LMCDONA | MPINKST | 1995-04-10 | 2020-05-21 |  |  | LMCDONA | 2020-05-13 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 10 | 581.27 | 461.6 | 0 | 119.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96254328700 |  | 100339051 | 19 | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 812 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-05-14 | U130761 | RDTAYLO | 1996-04-23 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KKINDER | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 33.0667 | 4 | 2426.27 | 1591.35 | 94.65 | 88.55 | 651.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02494304300 |  | 100307768 | 11 | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAXWELL | 638 W MAXWELL ST | 067 | LEX | 2020-05-14 | KKINDER | GMCALPI | 2002-01-16 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KKINDER | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 14.67 | 13.9 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528682200 |  | 100298568 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 623 W MAIN ST 2FR | 067 | LEX | 2020-05-14 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-23 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KKINDER | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 6.44 | 6.1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528683000 |  | 100300205 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | VINE | 611 W VINE ST | 067 | LEX | 2020-05-14 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-23 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KKINDER | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 24.63 | 23.33 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528741000 |  | 100298511 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 361 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-05-14 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-24 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KKINDER | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2333 | 1 | 72.13 | 68.33 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528749000 |  | 100298536 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 411 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-05-14 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-24 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KKINDER | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 14.1 | 13.35 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529088500 |  | 100300106 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 646 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-05-14 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-28 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | KKINDER | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.73333 | 1 | 42.79 | 40.55 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529112800 |  | 100338650 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 778 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-05-14 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-01-28 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | ATWILLI | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 4 | 10.54 | 5.88 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05628598300 |  | 100298083 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 131 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-05-15 | U125208 | SSUTHER | 2005-11-11 | 2014-12-01 | 2018-11-30 |  | MCRAIG | 2020-05-14 | 2020-03-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 50.9833 | 9 | 3493.21 | 2246.69 | 19.52 | 380.56 | 846.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06653331600 |  | 100250386 |  | 7340264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | COLLINS | 515 COLLINS LN | 089 | GRE | 2020-05-14 | U461496 | U901436 | 2006-07-11 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-05-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.7667 | 1 | 1458.24 | 194.92 | 0 | 10.85 | 1252.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07678429200 |  | 500546195 |  | 6724208M | 9613371 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SHORESIDE | 381 SHORESIDE DR | 067 | LEX | 2020-05-15 | U930915 | SSUTHER | 2007-03-08 | 2020-12-31 |  |  | DMARSTO | 2020-05-14 | 2020-05-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.9167 | 5 | 431.94 | 409.14 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11895150500 |  | 100254417 |  | 7348264J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRESTVIEW | 1237 CRESTVIEW DR | 089 | RAC | 2020-05-15 | U125208 | U124960 | 2011-03-10 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-05-14 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 15.5333 | 5 | 919.71 | 724.3 | 0 | 195.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898332900 |  | 500284164 |  | 6724208O | 9613411 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BROOKGREEN | 674 BROOKGREEN LN | 067 | LEX | 2020-05-15 | U930915 | U906631 | 2011-03-29 | 2020-12-31 |  |  | DMARSTO | 2020-05-14 | 2020-05-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.35 | 5 | 342.44 | 324.38 | 0 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11901472300 |  | 100240133 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGH | 503 HIGH ST | 089 | RUS | 2020-05-15 | U125208 | U906631 | 2011-04-15 | 2049-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-05-14 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.9 | 5 | 1132.73 | 647.45 | 24.31 | 201.29 | 259.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11930264300 |  | 100287882 |  | 6720212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - SOII/NEED CTY PERMIT | 2621P | MORGAN | 443 MORGAN AV | 067 | LEX | 2020-05-14 | DMARSTO | MNADAMS | 2011-10-25 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | DMARSTO | 2020-05-14 | 2020-05-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.7333 | 5 | 519.05 | 491.68 | 0 | 27.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12965177800 |  | 100298082 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 133 N LIMESTONE ST 1F | 067 | LEX | 2020-05-14 | MCRAIG | U124967 | 2012-04-16 | 2014-12-01 | 2018-11-30 |  | MCRAIG | 2020-05-14 | 2020-03-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5333 | 7 | 73.96 | 68.98 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968588800 |  | 100338469 |  | 6720212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 706 N LIMESTONE ST 1FL | 067 | LEX | 2020-05-15 | U125208 | U124967 | 2012-05-07 | 2014-12-23 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 32.7833 | 8 | 1512.93 | 1433.11 | 0 | 79.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12975832200 |  | 100282361 |  | 16712228B |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | COURT | 116 N COURT ST 1 | 209 | GEO | 2020-05-15 | U125208 | U123854 | 2012-06-11 | 2014-12-23 |  |  | LCLARK | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.4333 | 1 | 127.51 | 120.8 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12975832300 |  | 100282362 |  | 16712228B |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | COURT | 116 N COURT ST 4 | 209 | GEO | 2020-05-14 | LCLARK | U123854 | 2012-06-11 | 2014-12-23 |  |  | LCLARK | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.8167 | 2 | 136.16 | 89.1 | 0 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975840800 |  | 100298186 |  | V-1021-49 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SHORT | 361 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-05-14 | KKINDER | U123854 | 2012-06-11 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | KKINDER | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1333 | 1 | 65.64 | 62.18 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636011500 |  | 100294074 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 633 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-05-15 | U930915 | U126129 | 2018-08-17 | 2017-04-25 | 2017-04-25 |  | ATWILLI | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.1333 | 4 | 890.56 | 703.56 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18642061200 |  | 100462727 |  | 6720212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 706 N LIMESTONE ST 1FR | 067 | LEX | 2020-05-15 | U125208 | U126926 | 2018-09-11 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | JEMARTI | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 3 | 78.25 | 13.76 | 63.74 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768795000 |  | 100355990 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 522 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1325.45 | 0 | 0 | 0 | 1325.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768821900 |  | 100355994 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 530 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-26 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1627.19 | 0 | 0 | 0 | 1627.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20810071600 |  | 100295605 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OAKWOOD | 1186 OAKWOOD DR | 067 | LEX | 2020-05-14 | LMCDONA | U131367 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | LMCDONA | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.2167 | 4 | 1402.09 | 832.08 | 445.03 | 46.26 | 78.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20810749700 |  | 100338468 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | LIMESTONE | 704 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-05-14 | JEMARTI | U132625 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  | JEMARTI | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.35 | 3 | 69.64 | 65.97 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96272176300 |  | 100320912 | 12 | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | ARLINGTON | 246 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2020-05-14 | LSTANFI | MBPACK | 1996-09-10 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | LSTANFI | 2020-05-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5667 | 3 | 234.29 | 199.86 | 0 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04577218200 |  | 100316079 |  | 6716208F | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROSEMONT | 217 ROSEMONT | 067 | LEX | 2020-05-15 | LMCDONA | SSUTHER | 2004-06-07 | 2014-12-01 |  |  | LMCDONA | 2020-05-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.9 | 3 | 609.56 | 497.5 | 84.35 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06646946200 |  | 100451052 |  | U-1711-32 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BROADWAY | 11112 BROADWAY DR | 019 | CAN | 2020-05-15 | U461496 | DYOUNG | 2006-05-04 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-05-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.5833 | 1 | 910.08 | 187.17 | 0 | 10.42 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06662488800 |  | 100285243 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 238 MAIN ST 1F1 | 065 | IRV | 2020-05-15 | DENNING | SKSMITH | 2006-10-06 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2020-05-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.3833 | 1 | 124.83 | 76.87 | 0 | 47.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671566900 |  | 100468396 |  | 6724208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOCUST HILL | 115 N LOCUST HILL DR 109A | 067 | LEX | 2020-05-16 | U930915 | SSUTHER | 2007-01-08 | 2014-12-01 |  |  | DMARSTO | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.6167 | 4 | 374.53 | 354.75 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07698424400 |  | 100316077 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROSEMONT | 209 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-05-15 | LMCDONA | DMCCULL | 2007-08-14 | 2020-12-31 |  |  | LMCDONA | 2020-05-15 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.7833 | 5 | 520.43 | 413.06 | 84.35 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10821987600 |  | 100245885 | 76 | 7360252I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BARBEQUE | 2316 BARBEQUE RD | 019 | CAT | 2020-05-18 | U125208 | BCHATTE | 2010-01-28 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | SMULLIN | 2020-05-15 | 2020-03-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.8 | 6 | 1175.52 | 378.82 | 14.46 | 151.4 | 630.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11880611100 |  | 100315090 | 60 | 67162120 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PRESS | 817 PRESS AV | 067 | LEX | 2020-05-18 | U125208 | SCHASTE | 2011-01-22 | 2020-12-31 |  |  | KKINDER | 2020-05-15 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.2 | 5 | 1403.89 | 1218.09 | 118.01 | 67.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11899010600 |  | 100245886 |  | 7356252L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BARBEQUE | 2316 BARBEQUE RD | 019 | CAT | 2020-05-18 | U125208 | U906631 | 2011-04-01 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | SMULLIN | 2020-05-15 | 2020-03-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 19.7 | 4 | 1563.98 | 963.71 | 0 | 600.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11904237300 |  | 500606310 |  | 6724208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MAPLE RIDGE | 1011 MAPLE RIDGE PL | 067 | LEX | 2020-05-15 | DMARSTO | U906631 | 2011-04-29 | 2020-12-31 |  |  | DMARSTO | 2020-05-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.2167 | 3 | 330.04 | 312.64 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11904237900 |  | 500161662 |  | 6724208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MAPLE RIDGE | 1001 MAPLE RIDGE PL | 067 | LEX | 2020-05-15 | DMARSTO | U906631 | 2011-04-29 | 2020-12-31 |  |  | DMARSTO | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.2667 | 8 | 787.93 | 746.35 | 0 | 41.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908771700 |  | 100316984 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RAMBLER | 2014 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-05-15 | LMCDONA | U123933 | 2011-05-27 | 2020-12-30 |  |  | LMCDONA | 2020-05-15 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.25 | 5 | 605.03 | 462.23 | 117.05 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11914087600 |  | 500499517 |  | 7356216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGHBOTTOM | 35 HIGHBOTTOM CT LT 11 | 127 | LOU | 2020-05-15 | JCYRUS | U907001 | 2011-06-30 | 2020-12-31 |  |  | JCYRUS | 2020-05-15 | 2020-05-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.5667 | 3 | 523.53 | 489.4 | 6.91 | 27.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975842600 |  | 100308419 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ADDISON | 615 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-05-18 | U125208 | U123854 | 2012-06-11 | 2017-10-24 | 2017-10-24 |  | TROE | 2020-05-15 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 33.4333 | 6 | 1366.15 | 1266.12 | 29.58 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768795900 |  | 100356002 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 608 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1298.77 | 0 | 0 | 0 | 1298.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768814300 |  | 100355660 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 435 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2021-01-11 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 5.0167 | 1 | 1459.4 | 286.55 | 0 | 17.8 | 1155.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20811081800 |  | 100436615 |  | 6724208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | LAKE WALES | 3304 LAKE WALES CT | 067 | LEX | 2020-05-15 | LSTANFI | U129939 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  | LSTANFI | 2020-05-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.1333 | 4 | 1107.67 | 791.38 | 162.5 | 93.31 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20811421200 |  | 100336901 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | JOHNSON | 440 JOHNSON AV | 067 | LEX | 2020-05-18 | U125208 | U124784 | 2020-05-16 | 2020-05-15 |  |  | ASNICHO | 2020-05-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5167 | 6 | 1092.81 | 344.13 | 658.46 | 19.18 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871819900 |  | 100322590 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 684 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-05-17 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2020-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2550.88 | 0 | 0 | 0 | 2550.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01461731300 |  | 100299946 |  | 6716212B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILTON | 210 WILTON AV | 067 | LEX | 2020-05-18 | LMCDONA | DMCCULL | 2001-02-20 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | LMCDONA | 2020-05-18 | 2020-04-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 24.8 | 7 | 1392.18 | 1141.5 | 20.96 | 229.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02495817100 |  | 100308195 |  | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BROADWAY | 739 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-05-18 | MCRAIG | DMCCULL | 2002-01-29 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | MCRAIG | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.86667 | 4 | 44.32 | 36.38 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528309400 |  | 100315069 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 819 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-05-18 | MCRAIG | DMCCULL | 2003-01-20 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | MCRAIG | 2020-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1667 | 4 | 170.05 | 136.82 | 0 | 33.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528766800 |  | 100324067 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRYANT | BRYANT RD | 067 | LEX | 2020-05-18 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-24 | 2014-12-23 |  |  | LSTANFI | 2020-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0667 | 2 | 138.15 | 92.41 | 0 | 45.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06643773500 |  | 500690107 |  | 6724208F | 9934174 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RED LEAF | 2660 RED LEAF DR | 067 | LEX | 2020-05-19 | U125208 | SSUTHER | 2006-04-04 | 2049-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-05-18 | 2020-05-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.7 | 7 | 301.53 | 284.45 | 1.22 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06644329800 |  | 100253815 | 63 | 7344264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ADAMS | 917 ADAMS ST 1F | 127 | LOU | 2020-05-18 | BROBERT | DHORN | 2006-04-11 | 2020-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.55 | 1 | 298.06 | 175.27 | 0 | 122.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06659905400 |  | 100355125 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | POPLAR | 302 POPLAR ST | 161 | MAY | 2020-05-18 | SDADAMS | SSUTHER | 2006-09-12 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | SDADAMS | 2020-05-18 | 2020-05-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 20.2667 | 8 | 1283.55 | 1145.89 | 73.91 | 63.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727870900 |  | 100299951 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILTON | 200 WILTON AV | 067 | LEX | 2020-05-18 | LMCDONA | RPOLLY | 2008-04-17 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | LMCDONA | 2020-05-18 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 32.7167 | 11 | 1584.48 | 1432.01 | 20.96 | 131.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08737016000 |  | 500690120 |  | 6724208F | 9934174 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RED LEAF | 801 RED LEAF CT | 067 | LEX | 2020-05-18 | TROE | SSUTHER | 2008-06-26 | 2014-12-23 |  |  | TROE | 2020-05-18 | 2020-04-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.6333 | 12 | 1093.23 | 1007.67 | 29.58 | 55.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18594169600 |  | 100308601 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BROADWAY | 1207 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-05-18 | MCRAIG | U125765 | 2018-03-13 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | MCRAIG | 2020-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.8333 | 4 | 318.18 | 250.24 | 0 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19702864900 |  | 100251928 |  | 7328284A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SOUTHSHORE | 3851 SOUTHSHORE DR | 089 | S S | 2020-05-19 | U125208 | U125208 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 2021-05-31 |  | MCOLLET | 2020-05-18 | 2020-05-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 20.8833 | 5 | 1628.64 | 996.75 | 0 | 631.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721795100 |  | 100336916 |  | 6720212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | M L KING | 447 M L KING BV 2F | 067 | LEX | 2020-05-18 | MCRAIG | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-05-18 | 2020-05-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.2333 | 5 | 323.17 | 233.84 | 0 | 89.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721796000 |  | 100314780 |  | 6716212O | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 565 S LIMESTONE ST 2FR | 067 | LEX | 2020-05-18 | MCRAIG | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 2 | 18.3 | 17.33 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721796600 |  | 100314779 |  | 6716212O | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 567 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-05-18 | MCRAIG | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | MCRAIG | 2020-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1 | 2 | 45.75 | 43.33 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734492700 |  | 100327393 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026793100/ | 2600B | OLD PARK | 152 OLD PARK AV | 067 | LEX | 2020-05-19 | U461516 | U131066 | 2019-08-20 | 2020-06-01 | 2020-09-16 |  | NEAL JOHNSON | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.6667 | 3 | 2846.08 | 452.15 | 0 | 299.62 | 2094.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768781200 |  | 100356061 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776600 | 2600B | PELHAM | 405 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-20 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1699.85 | 0 | 0 | 0 | 1699.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768818900 |  | 100356060 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 407 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-20 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1705.61 | 0 | 0 | 0 | 1705.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768819200 |  | 100356058 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 411 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1725.71 | 0 | 0 | 0 | 1725.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768819300 |  | 100355964 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 412 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1553.51 | 0 | 0 | 0 | 1553.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768819500 |  | 100355968 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 416 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1552.55 | 0 | 0 | 0 | 1552.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768819600 |  | 100356055 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 417 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1687.43 | 0 | 0 | 0 | 1687.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768819800 |  | 100356054 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 419 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1686.47 | 0 | 0 | 0 | 1686.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768819900 |  | 100356053 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 421 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-23 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1688.39 | 0 | 0 | 0 | 1688.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768824500 |  | 100355943 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 421 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1370.53 | 0 | 0 | 0 | 1370.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795507700 |  | 100437326 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094415 | 2621P | HIDDEN POINT | 612 HIDDEN POINT DR | 067 | LEX | 2020-05-19 | U125208 | U125208 | 2020-03-27 | 2020-09-25 | 2022-03-31 |  | DMARSTO | 2020-05-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.35 | 6 | 1630.03 | 1348.5 | 150.8 | 75.05 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20806783900 |  | 100355961 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | FOREST | 916 FOREST AV | 161 | MAY | 2020-05-21 | U461478 | U125768 | 2020-05-04 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1523.81 | 0 | 0 | 0 | 1523.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527284900 |  | 100321666 |  | 6716212O | 2070367 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROSE | 461 ROSE ST | 067 | LEX | 2020-05-19 | ZMARTIN | DMCCULL | 2003-01-09 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | ZMARTIN | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.95 | 3 | 185.16 | 134.32 | 0 | 50.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527344500 |  | 100321982 |  | 6716212P | 2070367 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROSE | 408 ROSE ST | 067 | LEX | 2020-05-19 | ZMARTIN | DMCCULL | 2003-01-10 | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | ZMARTIN | 2020-05-19 | 2020-05-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.3833 | 7 | 3728.03 | 277.74 | 0 | 73.09 | 3377.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03538154200 |  | 100326173 |  | 6708216L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | YARNALLTON | YARNALLTON PK | 067 | LEX | 2020-05-19 | ATWILLI | SSUTHER | 2003-04-28 | 2017-12-29 |  |  | ATWILLI | 2020-05-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2833 | 3 | 135.53 | 104.14 | 0 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12975883500 |  | 100354010 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SUTTON | 314 SUTTON ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | U125208 | U123854 | 2012-06-11 | 2017-12-29 | 2017-12-31 |  | SDADAMS | 2020-05-19 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.6167 | 5 | 326.8 | 296.09 | 14.25 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026893001 |  |  |  | 6716216O | 1966169 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 75' - 4" CSHP | 2600B | PRICE | 421 PRICE RD | 067 | LEX | 2020-05-22 | U460266 | U128885 | 2020-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 2020-05-14 | STEVE CANOY | 2020-05-19 | 2020-04-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8930 | AMRCB |  | 100 | 055732190268930 | 175.1833 | 817 | 122656.71 | 10603.13 | 11926.59 | 2726.3 | 82931.12 | 0 | 179.09 | 14290.48 | 43
KY | KY - WEST | 2621 | 19026893100 |  |  |  | 6716216O | 1966169 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 25' - BSHP | 2600B | PRICE | 421 PRICE RD | 067 | LEX | 2020-05-22 | U460266 | U128885 | 2019-08-27 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2020-05-14 | S.CANOY | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8931 | AMRCB |  | 100 | 055832190268931 | 0.033333 | 0 | 1355.96 | 1.17 | 0 | 0.17 | 1354.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581650600 |  | 100317657 |  | 16716204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | DARTMOUTH | 3044 DARTMOUTH DR | 067 | LEX | 2020-05-21 | U125208 | SSUTHER | 2004-07-23 | 2020-05-20 |  |  | KKINDER | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.9667 | 4 | 382.82 | 362.61 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06658237200 |  | 100316025 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SUBURBAN | 132 SUBURBAN CT | 067 | LEX | 2020-05-21 | U125208 | SSUTHER | 2006-08-25 | 2020-12-31 |  |  | LSTONE | 2020-05-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3833 | 3 | 118.17 | 111.94 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06665605700 |  | 100314810 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PRALL | 198 PRALL ST | 067 | LEX | 2020-05-20 | LMCDONA | SSUTHER | 2006-11-09 | 2020-12-31 |  |  | LMCDONA | 2020-05-20 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.5167 | 10 | 1033.05 | 811.36 | 74.91 | 146.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07701342200 |  | 500690098 |  | 6724208F | 9934174 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RED LEAF | 2645 RED LEAF DR | 067 | LEX | 2020-05-20 | TROE | DMCCULL | 2007-09-07 | 2020-12-31 |  |  | TROE | 2020-05-20 | 2020-04-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.25 | 11 | 735.01 | 676.45 | 20.96 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12965305100 |  | 500364364 |  | V-905/57 |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | WARRENDALE | 119 WARRENDALE AV B-1FL | 209 | GEO | 2020-05-20 | LCLARK | U124967 | 2012-04-16 | 2014-12-23 |  |  | LCLARK | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.6167 | 1 | 85.05 | 80.54 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967996800 |  | 100282104 |  | 00NEW |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | CHAMBERS | 202 CHAMBERS AV DNR | 209 | GEO | 2020-05-20 | LCLARK | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | LCLARK | 2020-05-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.2833 | 1 | 67.17 | 63.62 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968005900 |  | 100316026 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SUBURBAN | 130 SUBURBAN CT | 067 | LEX | 2020-05-20 | LSTONE | U124967 | 2012-05-02 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | LSTONE | 2020-05-20 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.5833 | 11 | 799.24 | 688.1 | 0 | 111.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569037500 |  | 500507205 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 168 ELKHORN MEADOW DR LT10L | 209 | GEO | 2020-05-20 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-03-07 |  |  | CDESPAI | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 660.72 | 2.66 | 0 | 4.08 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569037600 |  | 500507206 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 170 ELKHORN MEADOW DR LT11R | 209 | GEO | 2020-05-20 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-03-07 |  |  | CDESPAI | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.016667 | 1 | 653.98 | 0 | 0 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569037700 |  | 500507209 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 176 ELKHORN MEADOW DR LT12L | 209 | GEO | 2020-05-20 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-03-11 |  |  | CDESPAI | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.016667 | 1 | 653.98 | 0 | 0 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569037800 |  | 500507211 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 180 ELKHORN MEADOW DR LT13L | 209 | GEO | 2020-05-20 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-04-01 |  |  | CDESPAI | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.033333 | 1 | 656.68 | 1.07 | 0 | 1.63 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569038000 |  | 500507214 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 186 ELKHORN MEADOW DR LT15R | 209 | GEO | 2020-05-20 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-04-02 |  |  | CDESPAI | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.81667 | 1 | 762.44 | 42.25 | 0 | 66.21 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569038100 |  | 500507217 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 192 ELKHORN MEADOW DR LT16L | 209 | GEO | 2020-05-20 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-09-17 |  |  | CDESPAI | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.0833 | 1 | 935.33 | 110.41 | 0 | 170.94 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569038200 |  | 500507218 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 194 ELKHORN MEADOW DR LT17R | 209 | GEO | 2020-05-20 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-09-17 |  |  | CDESPAI | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.8167 | 1 | 896.29 | 95.09 | 0 | 147.22 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569038300 |  | 500507219 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 196 ELKHORN MEADOW DR LT17L | 209 | GEO | 2020-05-20 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-09-16 |  |  | CDESPAI | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.63333 | 1 | 748.24 | 37.02 | 0 | 57.24 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756641200 |  | 100358307 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 1 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-05-20 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-09-03 |  | LESLIE SHARON | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.0667 | 1 | 1390.18 | 226.69 | 0 | 12.61 | 1150.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768791000 |  | 100355970 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776600 | 2600B | PELHAM | 420 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1555.43 | 0 | 0 | 0 | 1555.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768791900 |  | 100355980 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 502 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-29 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1487.51 | 0 | 0 | 0 | 1487.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768792300 |  | 100355981 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 504 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-29 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1643.45 | 0 | 0 | 0 | 1643.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768794700 |  | 100355988 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 518 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-01 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1680.77 | 0 | 0 | 0 | 1680.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768820300 |  | 100356050 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 427 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-29 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1718.03 | 0 | 0 | 0 | 1718.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768820500 |  | 100356049 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 429 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-29 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1706.57 | 0 | 0 | 0 | 1706.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768820800 |  | 100356041 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 501 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-29 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1606.13 | 0 | 0 | 0 | 1606.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768820900 |  | 100356040 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 503 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-29 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1597.49 | 0 | 0 | 0 | 1597.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768821200 |  | 100356037 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 509 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-01 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1572.65 | 0 | 0 | 0 | 1572.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768821300 |  | 100355984 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 510 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-01 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1677.89 | 0 | 0 | 0 | 1677.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768821400 |  | 100355986 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 514 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-01 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1660.67 | 0 | 0 | 0 | 1660.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768821500 |  | 100355989 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 520 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-01 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1676.93 | 0 | 0 | 0 | 1676.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768821600 |  | 100355991 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 524 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-02 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1672.13 | 0 | 0 | 0 | 1672.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768821700 |  | 100355992 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 526 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-02 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1675.97 | 0 | 0 | 0 | 1675.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783965500 |  | 100327482 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 276 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-05-20 | U461516 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-05-20 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.1833 | 1 | 4618.99 | 427.61 | 0 | 283.38 | 3908 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20786101400 |  | 100301467 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221930 | 2621P | CHANTILLY | 144 CHANTILLY ST | 067 | LEX | 2020-05-21 | U125208 | U125208 | 2020-02-27 | 2020-08-27 | 2022-02-28 |  | LSTANFI | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.8333 | 4 | 846.36 | 446.99 | 174.92 | 168.77 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809509700 |  | 100316024 |  | 6716208F |  |  |  | 565 | EX | SPLIT SERVICE FROM 130-132 | 2621P | SUBURBAN | 134 SUBURBAN CT | 067 | LEX | 2020-05-21 | U125208 | U125208 | 2020-05-12 | 2020-06-12 |  |  | MCRAIG | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.2 | 4 | 2923.67 | 1048.13 | 51.52 | 58.34 | 1765.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20812227300 |  | 100318279 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D247226 | 2621P | ROCKY HILL TER | 3568 ROCKY HILL TER | 067 | LEX | 2020-05-21 | U125208 | U131367 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | RJCRAWF | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.9833 | 4 | 1331.3 | 832.41 | 397.88 | 46.29 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20812235100 |  | 100336558 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CHESTNUT | 336 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2020-05-20 | LMCDONA | U131367 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  |  | LMCDONA | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.7667 | 4 | 870.14 | 636.86 | 79.72 | 153.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20812308500 |  | 100315981 |  | 6716208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SUBURBAN | 133 SUBURBAN CT | 067 | LEX | 2020-05-21 | U125208 | U131367 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  |  | MCRAIG | 2020-05-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.4167 | 3 | 463.28 | 217.32 | 160.9 | 12.1 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05607594600 |  | 100313870 |  | 6716212N | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SOUTHERN | 1307 SOUTHERN AV | 067 | LEX | 2020-05-21 | LMCDONA | SSUTHER | 2005-04-14 | 2014-12-01 |  |  | LMCDONA | 2020-05-21 | 2020-04-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.0333 | 10 | 881.15 | 607.16 | 74.91 | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05620534300 |  | 100404287 |  | 6716208J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RAINBOW | 2091 RAINBOW RD | 067 | LEX | 2020-05-21 | LMCDONA | SSUTHER | 2005-08-19 | 2006-08-30 |  |  | LMCDONA | 2020-05-21 | 2020-05-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.15 | 7 | 921.18 | 617.21 | 94.67 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11924836900 |  | 100354005 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SUTTON | 313 SUTTON ST | 161 | MAY | 2020-05-21 | SDADAMS | U125208 | 2011-09-15 | 2017-12-29 | 2017-12-31 |  | SDADAMS | 2020-05-21 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 11.6333 | 6 | 663.21 | 628.21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569036700 |  | 500694154 |  | 6712232K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CARRIAGE | 115 CARRIAGE LN LT14 | 209 | GEO | 2020-05-21 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2006-05-31 |  |  | CDESPAI | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.1667 | 1 | 1687.66 | 219.78 | 0 | 504.25 | 963.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569036800 |  | 500761242 |  | 6712232K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CARRIAGE | 134 CARRIAGE LN LT43 | 209 | GEO | 2020-05-21 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2007-06-21 |  |  | CDESPAI | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.5333 | 1 | 1623.35 | 294.25 | 0 | 675.12 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569036900 |  | 500761232 |  | 6712232K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CARRIAGE | 145 CARRIAGE LN LT11 | 209 | GEO | 2020-05-21 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2007-11-13 |  |  | CDESPAI | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.15 | 1 | 989.74 | 7.93 | 0 | 18.18 | 963.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569038500 |  | 500507223 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 204 ELKHORN MEADOW DR LT19L | 209 | GEO | 2020-05-21 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-09-17 |  |  | CDESPAI | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.1 | 1 | 671.37 | 5.29 | 0 | 12.1 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569038600 |  | 500507224 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 206 ELKHORN MEADOW DR LT20R | 209 | GEO | 2020-05-21 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-09-17 |  |  | CDESPAI | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.25 | 1 | 697.49 | 13.21 | 0 | 30.3 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569038700 |  | 500507225 |  | 6712228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN MEADOW | 208 ELKHORN MEADOW DR LT20L | 209 | GEO | 2020-05-21 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2002-09-17 |  |  | CDESPAI | 2020-05-21 | 2020-05-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.65 | 2 | 1186.53 | 87.17 | 0 | 135.73 | 963.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18632197800 |  | 100358334 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | FITHIAN | 408 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-05-21 | U126532 | AOC SYST | 2018-08-02 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.5167 | 1 | 1409.03 | 250.51 | 0 | 35.48 | 1123.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19720817700 |  | 100264156 |  | 7352260M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D192899 | 2621P | MIDDLETOWN | 523 MIDDLETOWN AV | 019 | ASH | 2020-05-22 | U125208 | U125208 | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 2021-06-30 |  | MCOLLET | 2020-05-21 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 24.4667 | 5 | 3005.73 | 1185.24 | 234.04 | 1550.93 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734911500 |  | 100287390 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 418 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-21 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 | 2020-09-05 |  | TYLER ALLISON | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2811.22 | 0 | 0 | 0 | 2811.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734911800 |  | 100287378 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 425 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-21 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 | 2020-09-06 |  | TYLER ALLISON | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3158.35 | 0 | 0 | 0 | 3158.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734912000 |  | 100287377 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 429 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-21 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 | 2020-09-08 |  | TYLER ALLISON | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1497.34 | 0 | 0 | 0 | 1497.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741127700 |  | 100323944 |  | 6716208P | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3347 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-05-29 | U461423 | U131066 | 2019-09-12 | 2020-06-01 |  |  | KKOUNS | 2020-05-21 | 2020-05-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.6333 | 3 | 3697.88 | 1109.15 | 670.96 | 149.9 | 1767.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757594100 |  | 100314327 |  | 6716212L | 1966738 | U131066 |  | 565 | EX | RPLC SL/19026896500 | 2600B | BROADWAY | 400 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-05-21 | U128336 | U131066 | 2019-11-08 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | JOSHUA COX | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 8 | 1 | 2293.97 | 430.46 | 598.36 | 23.95 | 1241.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026946900 |  | 501288784 |  | 6712208G | 2071615 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 300' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | BEAUMONT CENTR | 3159 BEAUMONT CENTR CR | 067 | LEX | 2020-06-02 | U460266 | U461383 | 2020-04-22 | 2020-05-26 | 2020-05-29 | 2020-02-21 | ZACH WILSON | 2020-05-21 | 2020-05-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9469 |  |  | 100 | 055532200269469 | 26 | 570 | 10451.88 | 1377.57 | 675.6 | 76.7 | 7098.48 | 0 | -0.38 | 1223.91 | 190
KY | KY - WEST | 2621 | 20026949700 |  |  |  | 6720212M | 2072088 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 20' OF 8"PMLP MAIN | 2621P | HIGH | 633 E HIGH ST | 067 | LEX | 2020-07-08 | U460266 | U461383 | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 2020-05-20 | ASNICHO | 2020-05-21 | 2020-05-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9497 | AMRCB |  | 100 | 055732200269497 | 43.1 | 90 | 5176.53 | 1721.63 | 1491.09 | 95.8 | 1252 | 0 | 4.9 | 611.11 | 15
KY | KY - WEST | 2621 | 20026949800 |  |  |  | 6720212M | 2072088 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 20' - 8"BSLP MN D247035 | 2621P | HIGH | 633 E HIGH ST | 067 | LEX | 2020-07-24 | U460266 | U461383 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-05-20 | ASNICHO | 2020-05-21 | 2020-05-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9498 | AMRCB |  | 100 | 055832200269498 | 45.2333 | 0 | 7426.84 | 1747.9 | 0 | 97.7 | 5581.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768821800 |  | 100355993 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 528 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-26 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1628.15 | 0 | 0 | 0 | 1628.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768841400 |  | 100355995 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | PELHAM | 532 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-26 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1675.97 | 0 | 0 | 0 | 1675.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784876600 |  | 100340225 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221298 | 2621P | KILKENNY | 1643 KILKENNY DR | 067 | LEX | 2020-05-22 | U125208 | U125208 | 2020-02-21 | 2020-08-21 | 2022-02-28 |  | LSTANFI | 2020-05-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.0833 | 4 | 1380.1 | 877.24 | 172.91 | 279.07 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20786824800 |  | 100340613 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV: D401777--D222493 | 2621P | CHARLESTON | 1707 CHARLESTON CT | 067 | LEX | 2020-06-01 | U125208 | U125208 | 2020-03-02 |  |  |  | LSTANFI | 2020-05-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.25 | 4 | 1044.19 | 638.69 | 150.04 | 187.3 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20808655200 |  | 100352635 |  | 6744204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D401788 | 2621P | HILLCREST | 92 HILLCREST DR | 049 | WIN | 2020-05-21 | DBANKS | U125208 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-28 |  | DBANKS | 2020-05-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 14.1 | 3 | 1069.43 | 784.35 | 189.56 | 43.68 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20811509600 |  | 100419994 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093817 | 2621P | WEM | 3813 WEM DR | 067 | LEX | 2020-05-22 | U125208 | U131367 | 2020-05-18 | 2020-09-30 | 2022-03-31 |  | KKINDER | 2020-05-21 | 2020-05-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 18.0167 | 6 | 1197.47 | 881.62 | 221.07 | 41.98 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20811516000 |  | 100317680 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093809 | 2621P | VANDERBILT | 261 VANDERBILT DR | 067 | LEX | 2020-05-22 | U125208 | U131367 | 2020-05-18 | 2020-09-24 | 2022-03-31 |  | KKINDER | 2020-05-21 | 2020-05-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.5667 | 6 | 1288.89 | 1056 | 80.04 | 58.77 | 94.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20811898900 |  | 100292985 | 17 | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI - CNVRT / NCV | 2621P | BENTON | 547 BENTON RD | 067 | LEX | 2020-05-21 | LMCDONA | JFAWNS | 2020-05-19 | 2020-06-19 |  |  | LMCDONA | 2020-05-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.0667 | 5 | 1093.48 | 721.92 | 96.1 | 275.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20812269100 |  | 500857449 |  | 6716204D | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3375 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-05-27 | U461423 | U131066 | 2020-05-20 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.3167 | 2 | 3950.89 | 909.98 | 664.01 | 97.12 | 2279.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20812532800 |  | 100358316 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | FITHIAN | 321 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-05-21 | U126532 | U131066 | 2020-05-21 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5 | 1 | 1474.97 | 277.16 | 0 | 39.25 | 1158.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20812573400 |  | 100309332 |  | 6712208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D247099 | 2621P | HYDE PARK | 3124 HYDE PARK DR | 067 | LEX | 2020-05-22 | U125208 | U131367 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | RJCRAWF | 2020-05-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.65 | 4 | 1656.74 | 1091.06 | 402.18 | 60.78 | 102.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20812639200 |  | 100318320 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094413 | 2621P | ROCKY HILL TER | 3533 ROCKY HILL TER | 067 | LEX | 2020-05-22 | U125208 | U131367 | 2020-05-21 | 2020-09-25 | 2022-03-31 |  | DMARSTO | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 29.2667 | 7 | 1252.28 | 1094.39 | 0 | 60.93 | 96.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04573328100 |  | 100314219 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - SOII/ NO PRMT NEEDED | 2621P | BROADWAY | 858 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-05-22 | LMCDONA | SSUTHER | 2004-04-28 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | LMCDONA | 2020-05-22 | 2020-05-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.85 | 8 | 3693.91 | 1062.12 | 79.72 | 74.87 | 2477.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08731628900 |  | 100334723 |  | 6724208A |  |  |  | 566 | EX | ABNDON - IDLE/NO PERMIT NEEDED | 2621P | WOODWARD | 705 WOODWARD LN | 067 | LEX | 2020-05-29 | U125208 | FJGLENN | 2008-05-19 | 2008-05-20 |  |  | TROE | 2020-05-22 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.8833 | 14 | 1166.36 | 1034.98 | 73.81 | 57.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20811531400 |  | 100317521 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NORTHAMPTON | 3859 NORTHAMPTON DR | 067 | LEX | 2020-05-22 | KKINDER | U131367 | 2020-05-18 | 2020-09-25 | 2022-03-31 |  | KKINDER | 2020-05-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.0333 | 4 | 1172.72 | 843.79 | 230.14 | 46.95 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20811538700 |  | 100317513 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NORTHAMPTON | 3827 NORTHAMPTON DR | 067 | LEX | 2020-05-22 | KKINDER | U131367 | 2020-05-18 | 2020-09-25 | 2022-03-31 |  | KKINDER | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.9167 | 4 | 1267.43 | 857.51 | 273.29 | 88.63 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07692736900 |  | 100308587 |  | 16716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GIBSON | 420 GIBSON AV | 067 | LEX | 2020-05-27 | U930915 | U903504 | 2007-06-28 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | LSTONE | 2020-05-26 | 2020-04-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.3833 | 7 | 652.35 | 523.47 | 0 | 128.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07698706800 |  | 100281671 |  | V90448 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | POPLAR | 619 POPLAR ST | 209 | GEO | 2020-05-26 | EFGOINS | DMCCULL | 2007-08-16 | 2019-12-31 |  |  | EFGOINS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.3 | 1 | 788.18 | 69.21 | 61.14 | 3.85 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10869578400 |  | 100281498 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OAK | 503 OAK ST | 209 | GEO | 2020-05-26 | EFGOINS | U906314 | 2010-11-24 | 2019-12-31 |  |  | EFGOINS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.0667 | 1 | 806.54 | 108.3 | 38.21 | 6.05 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11929405600 |  | 100281766 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WALNUT | 410 WALNUT ST | 209 | GEO | 2020-05-26 | EFGOINS | U125208 | 2011-10-18 | 2019-12-31 |  |  | EFGOINS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1333 | 1 | 755.76 | 60.23 | 38.21 | 3.34 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569037200 |  | 500871744 |  | 6716232E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLUBHOUSE | 161 CLUBHOUSE DR LT19C | 209 | GEO | 2020-05-26 | EFGOINS | U125765 | 2017-12-20 | 2020-05-26 |  |  | EFGOINS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1167 | 1 | 716.43 | 59.18 | 0 | 3.27 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721793200 |  | 100271947 |  | 6684228K | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LOGAN | 322 LOGAN ST 2F | 073 | FRA | 2020-05-26 | LCLARK | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | LCLARK | 2020-05-26 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 7.5833 | 4 | 1141.97 | 375.6 | 0 | 147.07 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721796200 |  | 100274730 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 3RD | 219 W 3RD ST 2F | 073 | FRA | 2020-05-26 | DCOLLIN | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | DCOLLIN | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.25 | 2 | 1168.85 | 266.63 | 0 | 282.92 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734912100 |  | 100287393 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 430 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-26 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 | 2020-09-09 |  | TYLER ALLISON | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2249.93 | 0 | 0 | 0 | 2249.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734912200 |  | 100287394 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | REPLACE SVC 18026797400 | 2600B | EMERSON | 434 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-26 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 | 2020-09-10 |  | TYLER ALLISON | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1415.86 | 0 | 0 | 0 | 1415.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756643100 |  | 100358333 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 418 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-05-26 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-09-12 |  | LESLIE SHARON | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1794.66 | 0 | 0 | 0 | 1794.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756643600 |  | 100358323 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 505 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-05-26 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-09-17 |  | LESLIE SHARON | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 1.3833 | 1 | 1676.62 | 78.73 | 0 | 11.15 | 1586.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026952300 |  |  |  | 6716208D | 2072288 | U122858 |  | 559 | EX | INSTALL 5'-6" PMMP | 2600E | MT VERNON | MT VERNON DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | U128132 | U122858 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 2020-05-31 | 2020-05-26 | KKINDER | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9523 |  |  | 100 | 055932200269523 | 62.6 | 30 | 4641.7 | 3670.66 | 95.08 | 323.34 | 0 | 0 | 4.68 | 547.94 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026952400 |  |  |  | 6716208D | 2072288 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 5'-6" PMP | 2600E | MT VERNON | MT VERNON DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | U128132 | U122858 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 2020-05-31 | 2020-05-26 | KKINDER | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9524 |  |  | 100 | 056032200269524 | 6.2833 | 0 | 1383.86 | 1110.24 | 95.15 | 178.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768822100 |  | 100355997 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 602 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-26 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1603.25 | 0 | 0 | 0 | 1603.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768822200 |  | 100355998 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 604 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-26 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1601.33 | 0 | 0 | 0 | 1601.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768822400 |  | 100356001 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 606 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1601.33 | 0 | 0 | 0 | 1601.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768822500 |  | 100356014 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 607 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-02 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1358.11 | 0 | 0 | 0 | 1358.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768822600 |  | 100356013 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 609 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1354.27 | 0 | 0 | 0 | 1354.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768822700 |  | 100356003 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 610 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1603.25 | 0 | 0 | 0 | 1603.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768823000 |  | 100419160 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 615 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1356.19 | 0 | 0 | 0 | 1356.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773117000 |  | 100285068 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ELIZABETH | 530 ELIZABETH ST | 065 | IRV | 2020-05-26 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.45 | 1 | 3134.07 | 250.34 | 0 | 35.14 | 2848.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783912000 |  | 500968151 |  | 7348248G | 1534273 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/15026620100 | 2600B | US ROUTE 60 | 12655 US ROUTE 60 | 019 | CAN | 2020-05-26 | U125566 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1091.7 | 0 | 0 | 0 | 1091.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783925500 |  | 500306525 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 194 N LIMESTONE ST LIBRARY | 067 | LEX | 2020-05-26 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.5 | 1 | 3812.06 | 665.69 | 0 | 401.11 | 2745.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783965700 |  | 100327479 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 286 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-05-26 | U461516 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-05-26 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-05-26 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.8333 | 4 | 5792.24 | 1219.65 | 0 | 609.27 | 3963.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20788888200 |  | 100262136 |  | 7352256D | 2069814 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269238-00 | 2600B | DIXON | 2022 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-05-26 | U461496 | U130721 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.16667 | 1 | 1038.95 | 8.8 | 0 | 0.49 | 1029.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20793177000 |  | 100331339 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094405 | 2621P | OWSLEY | 318 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2020-05-27 | U930915 | U125208 | 2020-03-19 | 2020-09-17 | 2022-03-31 |  | MCRAIG | 2020-05-26 | 2020-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.9667 | 6 | 1274.59 | 985.83 | 0 | 257.08 | 31.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20794556800 |  | 100337670 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | M L KING | 654 M L KING BV | 067 | LEX | 2020-05-27 | U930915 | U132002 | 2020-03-24 | 2020-05-01 | 2020-05-22 |  | RJCRAWF | 2020-05-26 | 2020-05-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.6833 | 9 | 1093.76 | 659.47 | 40.5 | 36.73 | 357.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20804996800 |  | 100266628 |  | 7356260M | 1965451 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026886900 | 2600B | 8TH | 124 8TH ST | 019 | ASH | 2020-05-26 | U123965 | U131066 | 2020-04-29 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1661.33 | 0 | 0 | 0 | 1661.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20804996900 |  | 100413974 |  | 7356260M | 1965451 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026886900 | 2600B | 9TH | 121 9TH ST | 019 | ASH | 2020-05-26 | U123965 | U131066 | 2020-04-29 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 995.47 | 0 | 0 | 0 | 995.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805122700 |  | 100281551 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PAYNE | 316 PAYNE AV | 209 | GEO | 2020-05-26 | EFGOINS | U125208 | 2020-04-29 | 2020-05-29 |  |  | EFGOINS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.5 | 1 | 1395.14 | 79.24 | 38.21 | 4.41 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805122900 |  | 100282012 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PAYNE | 371 PAYNE ST | 209 | GEO | 2020-05-26 | EFGOINS | U125208 | 2020-04-29 | 2020-05-29 |  |  | EFGOINS | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.3833 | 1 | 1411.37 | 72.89 | 61.14 | 4.06 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20811909000 |  | 100320078 |  | 6716208K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 05/22/20 | 2621P | EDGEMOOR | 116 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2020-05-26 | LMCDONA | U125208 | 2020-05-19 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | LMCDONA | 2020-05-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.9 | 4 | 838.99 | 774.91 | 20.96 | 43.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20812834700 |  | 100294724 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CUST REQ / IDLE | 2621P | 5TH | 608 W 5TH ST | 067 | LEX | 2020-05-26 | LMCDONA | U125208 | 2020-05-22 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | LMCDONA | 2020-05-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.2 | 4 | 877.95 | 793.81 | 39.96 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20813620900 |  | 100261567 |  | 7356256E | 1859059 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026844500 | 2600B | OAKVIEW | 2013 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-05-26 | U124015 | U131066 | 2020-05-26 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1940.34 | 0 | 0 | 0 | 1940.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20813629400 |  | 100358270 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | MOUNT AIRY | 229 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-05-26 | U126532 | U131066 | 2020-05-26 | 2020-12-23 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.0333 | 1 | 1502.51 | 168.53 | 0 | 23.88 | 1310.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20813653800 |  | 100358271 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL W/19026897800 | 2621P | MOUNT AIRY | 233 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-05-26 | U126532 | U123235 | 2020-05-26 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  | LESLIE SHARON | 2020-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 3.6 | 1 | 1572.48 | 199.56 | 0 | 28.26 | 1344.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05629349100 |  | 100277382 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 190 E MAIN ST 1F | 073 | FRA | 2020-10-01 | U126309 | RCALDWE | 2005-11-21 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-05-27 | 2020-01-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 4.3 | 4 | 1219.17 | 239.07 | 0 | 289.34 | 690.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09807809200 |  | 100281011 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MAIN | 189 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-10-01 | U126309 | RPOLLY | 2009-10-14 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 11898655200 |  | 100277389 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MAIN | 212 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-10-01 | U126309 | U906631 | 2011-03-30 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-05-27 | 2019-04-26 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8.3 | 4 | 2836.09 | 456.39 | 0 | 561.82 | 1817.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 15297295900 |  | 100277390 | 34 | 6684228K | 1745649 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MAIN | 216 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-10-01 | U126309 | BURCHET | 2015-03-20 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19697748700 |  | 100340871 |  | 6736192J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RUTH | 210 RUTH DR | 151 | RIC | 2020-05-27 | DENNING | U125208 | 2019-04-16 | 2019-10-15 | 2021-04-30 |  | DENNING | 2020-05-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.1667 | 2 | 670.52 | 293.08 | 225.39 | 99.25 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734912700 |  | 100287397 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 446 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-27 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 | 2020-09-13 |  | TYLER ALLISON | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2791.18 | 0 | 0 | 0 | 2791.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734913200 |  | 100287400 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 458 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-27 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-18 |  | TYLER ALLISON | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3146.95 | 0 | 0 | 0 | 3146.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734913400 |  | 100287401 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 462 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-27 | U127414 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-20 |  | ED FOX | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3314.55 | 0 | 0 | 0 | 3314.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734941000 |  | 100287395 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 438 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-27 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-19 |  | TYLER ALLISON | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1592.99 | 0 | 0 | 0 | 1592.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756643700 |  | 100358324 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 507 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-05-27 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-09-18 |  | LESLIE SHARON | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2201.39 | 0 | 0 | 0 | 2201.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756648500 |  | 100358273 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 245 MOUNT AIRY AV APT1 | 017 | PAR | 2020-05-27 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-10-12 |  | SHAWN DENNIS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1814.79 | 0 | 0 | 0 | 1814.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756648700 |  | 100358276 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 249 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-05-27 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-10-14 |  | SHAWN DENNIS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1328.34 | 0 | 0 | 0 | 1328.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767197900 |  | 500146085 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 210 E MAIN ST 2F | 073 | FRA | 2020-10-01 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 71.46 | 0 | 0 | 0 | 71.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767198900 |  | 500620605 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 212 E MAIN ST 1F FRON | 073 | FRA | 2020-10-01 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 71.46 | 0 | 0 | 0 | 71.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026952100 |  |  |  | 6716204G | 2072275 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 20' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | NOTTINGHAM | 374 NOTTINGHAM DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | U460266 | U461383 | 2020-05-26 | 2021-07-29 | 2022-03-25 | 2020-05-27 | ASNICHO | 2020-05-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9521 |  |  | 100 | 055732200269521 | 0.73333 | 28 | 557.41 | 30.89 | 458.88 | 1.73 | 0 | 0 | 0.05 | 65.86 | 14
KY | KY - WEST | 2621 | 20026952200 |  |  |  | 6716204G | 2072275 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 20' OF 2"PAMP MAIN | 2621P | NOTTINGHAM | 374 NOTTINGHAM DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | U460266 | U461383 | 2020-05-26 | 2021-07-30 | 2022-03-25 | 2020-05-27 | ASNICHO | 2020-05-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9522 |  |  | 100 | 055832200269522 | 37.2667 | 0 | 3423.89 | 1940.37 | 0 | 108.02 | 1375.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768822000 |  | 100355996 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 534 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-05-27 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1698.89 | 0 | 0 | 0 | 1698.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768822900 |  | 100356004 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 612 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1283.47 | 0 | 0 | 0 | 1283.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768823100 |  | 100356008 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 617 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1355.23 | 0 | 0 | 0 | 1355.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768823200 |  | 100356007 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 619 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1360.99 | 0 | 0 | 0 | 1360.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768828200 |  | 100355908 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 613 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1423.15 | 0 | 0 | 0 | 1423.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768828300 |  | 100355907 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 615 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1421.23 | 0 | 0 | 0 | 1421.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768828400 |  | 100355906 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 617 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1416.43 | 0 | 0 | 0 | 1416.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20768865900 |  | 100296875 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | GEORGETOWN | 525 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2020-05-27 | LMCDONA | U126129 | 2020-01-07 | 2020-05-18 |  |  | LMCDONA | 2020-05-27 | 2020-05-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.0667 | 10 | 1049.1 | 676.83 | 74.91 | 37.68 | 259.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773117200 |  | 100285079 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | RICE | 235 RICE ST | 065 | IRV | 2020-05-27 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.5 | 1 | 2805.82 | 255.4 | 0 | 35.85 | 2514.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773117300 |  | 501119937 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | RICE | 248 RICE ST | 065 | IRV | 2020-05-27 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.2833 | 1 | 3325.4 | 183.97 | 0 | 25.83 | 3115.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20773340900 |  | 100346966 |  | 6696212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | WATER | 116 WATER ST | 239 | VER | 2020-05-27 | DCOLLIN | U126129 | 2020-01-24 | 2000-03-31 | 2020-05-30 |  | DCOLLIN | 2020-05-27 | 2020-05-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.1667 | 3 | 684.96 | 524.5 | 0 | 160.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783964500 |  | 100327497 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 236 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-05-27 | U461516 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-05-27 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2822.34 | 0 | 0 | 0 | 2822.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20788888300 |  | 100262139 |  | 7352256D | 2069814 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269238-00 | 2600B | DIXON | 2102 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-05-27 | U461496 | U130721 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.11667 | 1 | 1655.23 | 6.21 | 0 | 0.34 | 1648.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790732800 |  | 100307278 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 773 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-05-27 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3539.43 | 0 | 0 | 0 | 3539.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20804997000 |  | 100266633 |  | 7356260M | 1965451 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026886900 | 2600B | FRONT | 900 FRONT ST | 019 | ASH | 2020-05-27 | U123965 | U131066 | 2020-04-29 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1325.87 | 0 | 0 | 0 | 1325.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20804997300 |  | 100266916 |  | 7356260M | 1965451 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026886900 | 2600B | GREENUP | 905 GREENUP AV | 019 | ASH | 2020-05-27 | U123965 | U131066 | 2020-04-29 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1661.33 | 0 | 0 | 0 | 1661.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20804997400 |  | 500306463 |  | 7356260M | 1965451 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026886900 | 2600B | GREENUP | 925 GREENUP AV REAR | 019 | ASH | 2020-05-27 | U123965 | U131066 | 2020-04-29 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 995.47 | 0 | 0 | 0 | 995.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20812590100 |  | 100340778 |  | 6736180G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 02-20-2018 | 2621P | RED HOUSE | 761 RED HOUSE RD | 151 | RIC | 2020-05-27 | DENNING | U125208 | 2020-05-21 | 2020-05-27 |  |  | DENNING | 2020-05-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.3667 | 2 | 346.65 | 242.76 | 21.7 | 82.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20812594200 |  | 100340779 |  | 6736180G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D096364 | 2621P | RED HOUSE | 765 RED HOUSE RD | 151 | RIC | 2020-05-27 | DENNING | U125208 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-06-11 |  | DENNING | 2020-05-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.4333 | 2 | 1222.23 | 639.86 | 216.88 | 216.69 | 148.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20813616200 |  | 100261559 |  | 7356256E | 1859059 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026844500 | 2600B | OAKVIEW | 2033 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-05-27 | U124015 | U131066 | 2020-05-26 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0 | 1 | 1802.06 | 0 | 0 | 0 | 1802.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20813616400 |  | 100261558 |  | 7356256E | 1859059 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026844500 | 2600B | OAKVIEW | 2035 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-05-27 | U124015 | U131066 | 2020-05-26 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 8 | 1 | 2003.18 | 414 | 0 | 61.16 | 1528.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20813848100 |  | 100358412 |  | 6740232I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D107331 | 2621P | HIGH | 107 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-05-28 | U930915 | U132625 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | DBANKS | 2020-05-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 12.9 | 2 | 975.73 | 716.19 | 145.78 | 39.84 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20814028100 |  | 100277394 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 224 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-05-28 | U126309 | U125768 | 2020-05-27 | 2049-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.6333 | 2 | 1804.17 | 357.35 | 0 | 51.68 | 1395.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20814028400 |  | 100277387 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 210 E MAIN ST 1F | 073 | FRA | 2020-05-28 | U126309 | U125768 | 2020-05-27 | 2049-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.88333 | 1 | 3164.62 | 46.64 | 0 | 6.75 | 3111.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814053000 |  | 100403871 |  | 6716212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MAIN | 150 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-05-29 | U125208 | U131367 | 2020-05-27 | 2020-05-21 | 2020-06-08 |  | LSTANFI | 2020-05-27 | 2020-05-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 52.4333 | 8 | 5853.27 | 2566.51 | 207.31 | 182.29 | 2897.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814064100 |  | 100317701 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | TULANE | 337 TULANE DR | 067 | LEX | 2020-05-27 | KKINDER | U131367 | 2020-05-27 | 2020-09-24 | 2022-03-31 |  | KKINDER | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 36.7333 | 9 | 1961.71 | 1501.76 | 262.55 | 124.44 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814071800 |  | 100287403 |  | 6720212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | EMERSON | 470 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-29 | U127414 | U124784 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  |  | ED FOX | 2020-05-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 |  | 1 | 3903.04 | 0 | 0 | 0 | 3903.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05597429700 |  | 100283792 | 35 | 6712228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KENTUCKY | 319 KENTUCKY AV | 209 | GEO | 2020-05-28 | CDESPAI | WGRAVES | 2005-01-05 | 2019-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-05-28 | 2020-05-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.3667 | 3 | 1445.05 | 334.91 | 0 | 103.78 | 1006.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06638964000 |  | 100310404 |  | 6716208E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLAYS MILL | 2119 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2020-05-28 | LSTANFI | SSUTHER | 2006-02-20 | 2020-06-15 |  |  | LSTANFI | 2020-05-28 | 2020-05-27 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.95 | 7 | 123.02 | 114.65 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14195169100 |  | 100462751 |  | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LYON | 401 LYON DR | 049 | WIN | 2020-05-28 | DBANKS | U125208 | 2014-01-23 | 2015-02-02 | 2020-05-11 |  | DBANKS | 2020-05-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.4667 | 2 | 202.41 | 190.37 | 1.43 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17557329500 |  | 500530914 |  | 6724208B | 9614946 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | REVERE RUN | 864 REVERE RUN DR LT26 | 067 | LEX | 2020-05-28 | RJCRAWF | BBRIGHT | 2017-10-25 | 2018-10-22 |  |  | RJCRAWF | 2020-05-28 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.1167 | 7 | 457.37 | 433.23 | 0 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18594024300 |  | 100298473 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | CHEAPSIDE | 123 CHEAPSIDE ST | 067 | LEX | 2020-05-28 | LMCDONA | U125765 | 2018-03-13 | 2014-12-31 | 2014-12-31 |  | LMCDONA | 2020-05-28 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 84.0833 | 18 | 5438.38 | 3681.25 | 21.55 | 204.86 | 1530.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18636006800 |  | 100283678 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BROADWAY | 409 S BROADWAY ST | 209 | GEO | 2020-05-28 | CDESPAI | U126129 | 2018-08-17 | 2020-05-27 |  |  | CDESPAI | 2020-05-28 | 2020-05-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.6 | 2 | 1384.2 | 347.59 | 10.9 | 19.35 | 1006.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19705075700 |  | 100248699 |  | 7356256E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MOORE | 2205 MOORE ST | 019 | ASH | 2020-05-28 | MCOLLET | U125208 | 2019-05-10 | 2019-11-07 | 2021-05-31 |  | MCOLLET | 2020-05-28 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.3667 | 5 | 2739.94 | 1060.28 | 172.27 | 1413.31 | 94.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734912900 |  | 100287398 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 450 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-28 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 | 2020-09-15 |  | TYLER ALLISON | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3936.74 | 0 | 0 | 0 | 3936.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734913100 |  | 100287370 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 457 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-28 | U124003 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-17 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1850.35 | 0 | 0 | 0 | 1850.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734913500 |  | 100287368 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 465 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-05-29 | U127414 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-21 |  | ED FOX | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3499.91 | 0 | 0 | 0 | 3499.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734941100 |  | 100287367 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 469 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | U127414 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-20 |  | ED FOX | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741128800 |  | 100323967 |  | 6716204D | 1858576 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026841700 | 2600B | TATES CREEK | 3387 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-05-29 | U461423 | U131066 | 2019-09-12 | 2020-06-01 |  |  | KKOUNS | 2020-05-28 | 2020-05-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.1 | 4 | 6370.8 | 1617.32 | 664.01 | 216.74 | 3872.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756662500 |  | 100358268 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | HOUSTON | 115 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-05-28 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 2020-11-25 |  | SHAWN DENNIS | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3245.48 | 0 | 0 | 0 | 3245.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768827300 |  | 100355881 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 520 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1251.91 | 0 | 0 | 0 | 1251.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768827500 |  | 100355919 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 523 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1429.87 | 0 | 0 | 0 | 1429.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768827700 |  | 100355887 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 602 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-24 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1206.85 | 0 | 0 | 0 | 1206.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768827800 |  | 100355914 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 603 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1421.23 | 0 | 0 | 0 | 1421.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768827900 |  | 100355888 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 604 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-24 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1237.57 | 0 | 0 | 0 | 1237.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768828000 |  | 100355889 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 606 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-24 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1237.57 | 0 | 0 | 0 | 1237.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773116900 |  | 100285078 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ELIZABETH | 529 ELIZABETH ST | 065 | IRV | 2020-05-28 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.6667 | 1 | 2517.23 | 262.14 | 0 | 36.82 | 2218.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773117400 |  | 100285060 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | RICE | 300 RICE ST | 065 | IRV | 2020-05-28 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.3333 | 1 | 2654.2 | 300.42 | 0 | 42.18 | 2311.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782903400 |  | 100440642 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095366 | 2621P | SHROUT | 413 SHROUT CT | 067 | LEX | 2020-05-29 | U125208 | U125208 | 2020-02-12 | 2020-08-06 | 2022-02-28 |  | DMARSTO | 2020-05-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.2333 | 4 | 1479.87 | 988.42 | 378.83 | 55.02 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783925700 |  | 100423603 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 201 N LIMESTONE ST 1F | 067 | LEX | 2020-05-29 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783929500 |  | 100297668 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | MECHANIC | 121 MECHANIC ST | 067 | LEX | 2020-05-29 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3911.47 | 0 | 0 | 0 | 3911.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784477700 |  | 100332556 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269000-00 | 2600B | RUSSELL | 605 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-05-28 | U461516 | U131066 | 2020-02-20 | 2020-05-28 |  |  | NEAL JOHNSON | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.9667 | 1 | 2813.79 | 363.51 | 0 | 240.89 | 2209.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790732600 |  | 100307270 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 768 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-06-03 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2588.99 | 0 | 0 | 0 | 2588.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790732900 |  | 100307267 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 776 BENNETT AV FT | 067 | LEX | 2020-06-01 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1659.52 | 0 | 0 | 0 | 1659.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20791506900 |  | 100242390 |  | 7356252H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - INA / RI 05-29-20 | 2621P | CENTER | 1440 CENTER ST | 019 | CAT | 2020-06-03 | U125208 | DYOUNG | 2020-03-13 | 2020-03-19 |  |  | BROBERT | 2020-05-28 | 2020-05-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 25.9167 | 8 | 1371.31 | 1116.81 | 30.24 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20791508100 |  | 100242391 |  | 7356252H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CENTER | 1446 CENTER ST | 019 | CAT | 2020-05-29 | U125208 | DYOUNG | 2020-03-13 | 2020-03-19 |  |  | BROBERT | 2020-05-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.9667 | 2 | 580.86 | 400.89 | 0 | 179.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20793176600 |  | 100331292 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094404 | 2621P | OWSLEY | 126 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2020-06-11 | U125208 | U125208 | 2020-03-19 | 2020-09-17 | 2022-03-31 |  | LSTONE | 2020-05-28 | 2020-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 44.75 | 10 | 2196.2 | 1773.25 | 0 | 404.71 | 18.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801559600 |  | 500141922 |  | 6724208P | 0992312 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TODDS | 3450 TODDS RD MAINT | 067 | LEX | 2020-05-29 | U125208 | U132002 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-06-17 |  | RJCRAWF | 2020-05-28 | 2020-05-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.8167 | 7 | 988.57 | 917.93 | 19.52 | 51.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20803520900 |  | 100318700 |  | 6716204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093874 | 2621P | BRIGADOON | 112 BRIGADOON PY | 067 | LEX | 2020-05-28 | LSTANFI | U125208 | 2020-04-23 | 2020-10-22 | 2022-04-30 |  | LSTANFI | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.95 | 7 | 1479.42 | 895.73 | 353.7 | 146.47 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20804997200 |  | 100266920 |  | 7356260M | 1965451 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026886900 | 2600B | GREENUP | 837 GREENUP AV | 019 | ASH | 2020-05-28 | U123965 | U131066 | 2020-04-29 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 1343.04 | 13.88 | 0 | 1.96 | 1327.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20804997600 |  | 100266915 |  | 7356260M | 1965451 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026886900 | 2600B | GREENUP | 997 GREENUP AV | 019 | ASH | 2020-05-28 | U123965 | U131066 | 2020-04-29 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.2 | 1 | 2345.13 | 11.1 | 0 | 1.58 | 2332.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20810638700 |  | 100250640 |  | 7376184A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | HEWITT | HEWITT AV | 159 | LOV | 2020-05-28 | JCKIRK | U125208 | 2020-05-14 | 2020-06-30 |  |  | JCKIRK | 2020-05-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 2.5 | 1 | 136.21 | 129.03 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20811878000 |  | 100348312 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - DEMO / RI 05-20-20 | 2621P | GOLDIE | 20 GOLDIE AV | 049 | WIN | 2020-05-28 | DBANKS | U132002 | 2020-05-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | DBANKS | 2020-05-28 | 2020-05-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.45 | 5 | 377.31 | 354.29 | 3.33 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20814323100 |  | 100358317 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL W/19026897800 | 2600B | FITHIAN | 325 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-05-28 | U126532 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.1333 | 1 | 1502.03 | 284.89 | 0 | 40.34 | 1176.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20814323600 |  | 100358315 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL W/19026897800 | 2600B | FITHIAN | 317 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-05-28 | U126532 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 1.7 | 1 | 1267.15 | 94.25 | 0 | 13.38 | 1159.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20814408300 |  | 100358330 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800 | 2621P | FITHIAN | 506 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-05-28 | U126532 | U124960 | 2020-05-28 | 2049-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-05-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.5167 | 1 | 1278.7 | 139.71 | 0 | 19.79 | 1119.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564875000 |  | 500530897 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | REVERE RUN | 817 REVERE RUN DR | 067 | LEX | 2020-06-01 | U125208 | SSUTHER | 2004-02-03 | 2014-12-23 |  |  | RJCRAWF | 2020-05-29 | 2020-04-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21.6 | 10 | 883.12 | 827.66 | 9.47 | 45.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18636354000 |  | 100320512 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 520 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-05-29 | RJCRAWF | U127706 | 2018-08-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  | RJCRAWF | 2020-05-29 | 2020-05-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 33.35 | 16 | 2068.24 | 1354.33 | 0 | 159.55 | 554.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026883900 |  | 100436157 |  | 6716212H | 1853770 | U122858 |  | 565 | EX | INSTALL 150'-6" PMMP S/L | 2600B | HIGH | 435 W HIGH ST RUPP AR | 067 | LEX | 2020-06-26 | U460266 | U122858 | 2019-07-09 | 2020-05-22 | 2020-05-30 | 2020-05-28 | J ENSMINGER | 2020-05-29 | 2020-05-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP8839 |  |  | 100 | 056532190268839 | 90.3667 | 11 | 42874.89 | 6394.36 | 6390.5 | 2263.26 | 22751.76 | 0 | 97.72 | 4977.29
KY | KY - EAST | 2631 | 19722091300 |  | 100434899 |  | 7348252C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ALEXANDER | 1004 W ALEXANDER DR | 019 | ASH | 2020-06-01 | U125208 | U131723 | 2019-07-05 | 2020-01-03 | 2021-07-31 |  | MCOLLET | 2020-05-29 | 2020-05-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 29.2667 | 6 | 3497.12 | 1419.85 | 195.67 | 1821.12 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756643300 |  | 100358332 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 426 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-05-29 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-09-14 |  | LESLIE SHARON | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2015.26 | 0 | 0 | 0 | 2015.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756648100 |  | 100358303 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 226 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-05-29 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-10-11 |  | SHAWN DENNIS | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1113.44 | 0 | 0 | 0 | 1113.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756662700 |  | 100358301 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | MOUNT AIRY | 230 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-05-29 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 2020-11-27 |  | SHAWN DENNIS | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2398.73 | 0 | 0 | 0 | 2398.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768801600 |  | 100355923 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 515 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1425.07 | 0 | 0 | 0 | 1425.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768826800 |  | 100355877 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 512 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1235.65 | 0 | 0 | 0 | 1235.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768826900 |  | 100355878 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 514 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1234.69 | 0 | 0 | 0 | 1234.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768827000 |  | 100355922 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 517 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1371.55 | 0 | 0 | 0 | 1371.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768827200 |  | 100355921 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 519 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1423.15 | 0 | 0 | 0 | 1423.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768827400 |  | 100355920 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 521 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1419.37 | 0 | 0 | 0 | 1419.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773106900 |  | 100285098 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | FRANCIS | 117 FRANCIS ST | 065 | IRV | 2020-05-29 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8 | 1 | 1771.04 | 450.08 | 0 | 63.17 | 1257.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783929300 |  | 100297667 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | MECHANIC | 111 MECHANIC ST | 067 | LEX | 2020-05-29 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11 | 1 | 4832.26 | 636.7 | 0 | 383.67 | 3811.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790732700 |  | 100307269 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 772 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-05-29 | U127414 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3556.03 | 0 | 0 | 0 | 3556.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799491000 |  | 100460001 |  | 6720212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093818 | 2621P | GATEHOUSE | 728 GATEHOUSE PL | 067 | LEX | 2020-06-01 | U125208 | U125208 | 2020-04-08 | 2020-10-06 | 2022-04-30 |  | MCRAIG | 2020-05-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.1833 | 3 | 1468.72 | 1153.48 | 161.77 | 64.19 | 89.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20805091800 |  | 100340605 |  | 6724212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246383 | 2621P | BILOXI | 1718 BILOXI CT | 067 | LEX | 2020-06-01 | U930915 | U125208 | 2020-04-29 | 2020-10-28 | 2022-04-30 |  | DMARSTO | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.9667 | 4 | 1032.68 | 930.05 | 0 | 51.75 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20808355400 |  | 100358961 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | MARSHALL | 413 MARSHALL ST | 017 | PAR | 2020-05-29 | DBANKS | U125208 | 2020-05-07 | 2020-06-05 | 2020-06-07 |  | DBANKS | 2020-05-29 | 2020-05-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.3333 | 4 | 648.98 | 573.24 | 43.83 | 31.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809116600 |  | 100262669 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | GLENN | 421 GLENN ST | 019 | ASH | 2020-05-29 | U123965 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 0.16667 | 1 | 1037.58 | 8.3 | 0 | 1.17 | 1028.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809117500 |  | 100262678 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | MADISON | 1711 MADISON ST | 019 | ASH | 2020-05-29 | U123965 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/WILL BALDWIN RLA | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 0.25 | 1 | 1033.4 | 13.88 | 0 | 1.97 | 1017.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809117600 |  | 100262673 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | MADISON | 1712 MADISON ST | 019 | ASH | 2020-05-29 | U123965 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 0.16667 | 1 | 1344.94 | 8.3 | 0 | 1.17 | 1335.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809117800 |  | 100262675 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | MADISON | 1718 MADISON ST | 019 | ASH | 2020-05-29 | U123965 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 0.16667 | 1 | 1343.98 | 8.3 | 0 | 1.17 | 1334.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20810639400 |  | 100455735 |  | 7376184A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 5-18-20 / MNFLD | 2621P | HEWLETT | HEWLETT AV | 159 | LOV | 2020-05-29 | JCKIRK | U125208 | 2020-05-14 | 2020-06-30 |  |  | JCKIRK | 2020-05-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 2.15 | 1 | 118.08 | 111.85 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20813579400 |  | 100260214 |  | 7352256H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - RELOCATE MTR/SL | 2621P | JOHNSON | 1632 JOHNSON AV | 019 | ASH | 2020-06-01 | U125208 | U125208 | 2020-05-26 | 2020-06-30 |  |  | BROBERT | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 21.6333 | 3 | 1477.19 | 950.95 | 231.13 | 295.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20814365100 |  | 501197070 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | MAIN | 1740 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-01 | U126530 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-05-29 | 2020-05-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 21.8333 | 3 | 9705.73 | 1255.31 | 0 | 141.24 | 8309.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20814370400 |  | 100281008 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 215 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-06-01 | U126309 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-05-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.033333 | 1 | 1396.3 | 1 | 0 | 0.16 | 1395.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814554600 |  | 100410589 |  | 6716208P |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | TATES CREEK | 3212 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-05-29 | WHIMES | U129939 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | WHIMES | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.25 | 4 | 1770.19 | 1134.33 | 264.07 | 296.91 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20814614600 |  | 100458149 |  | 6752180J |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - D137786 | 2621P | FIKE | 5288 FIKE RD | 151 | WAC | 2020-06-02 | U930915 | U129939 | 2020-05-29 | 2019-10-09 | 2021-04-30 |  | DENNING | 2020-05-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 | 6.8 | 4 | 513.67 | 384.3 | 0 | 129.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 01461730900 |  | 100282451 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 705 E MAIN ST | 209 | GEO | 2020-06-01 | CDESPAI | DMCCULL | 2001-02-20 | 2017-12-29 |  |  | CDESPAI | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 1 | 1529.11 | 8.62 | 0 | 12.29 | 1508.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07703789900 |  | 100275831 |  | 6684228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OAKLAWN | 120 OAKLAWN DR | 073 | FRA | 2020-06-01 | CDESPAI | DMCCULL | 2007-09-25 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.15 | 1 | 1063.14 | 8.62 | 35.87 | 12.29 | 1006.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841470700 |  | 100281355 |  | V-904/63 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WASHINGTON | 112 W WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2020-06-01 | CDESPAI | RPOLLY | 2010-05-20 | 2019-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-06-01 | 2020-05-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.68333 | 2 | 1040.74 | 33.7 | 73.91 | 44.23 | 888.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11878460500 |  | 100282222 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WASHINGTON | 235 E WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2020-06-01 | CDESPAI | U906307 | 2011-01-11 | 2017-12-29 |  |  | CDESPAI | 2020-06-01 | 2020-05-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 7.5167 | 3 | 1442.29 | 396.54 | 33.41 | 123.44 | 888.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16424833300 |  | 100283935 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OPERA | 135 OPERA AL | 209 | GEO | 2020-06-01 | CDESPAI | U122906 | 2016-07-08 | 2017-03-31 |  |  | CDESPAI | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.26667 | 1 | 1037.13 | 12.71 | 0 | 18.06 | 1006.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026841800 |  |  |  | 6716208P | 1858576 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 950' OF 4"BSLP MAIN | 2600B | TATES CREEK | 3319 TATES CREEK | 067 | LEX | 2020-07-29 | U124014 | U461383 | 2018-10-21 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2019-12-12 | KKOUNS | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8418 | AMRCB |  | 100 | 055832180268418 | 10.5 | 0 | 648.04 | 560.91 | 0 | 87.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19705074600 |  | 100243029 |  | 7356256P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D133425 | 2621P | BLACKBURN | 5511 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2020-06-01 | MCOLLET | U125208 | 2019-05-10 | 2019-11-07 | 2021-05-31 |  | MCOLLET | 2020-06-01 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 42.5667 | 9 | 3859.92 | 2169.52 | 197.83 | 1387.93 | 104.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734914100 |  | 100287406 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 502 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-01 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-27 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1820.16 | 0 | 0 | 0 | 1820.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734914400 |  | 100287363 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 507 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-01 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-29 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3659.79 | 0 | 0 | 0 | 3659.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756651100 |  | 100358397 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 16 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-01 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-11-02 |  | LESLIE SHARON | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1873.98 | 0 | 0 | 0 | 1873.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756651200 |  | 100358379 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 19 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-01 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-11-03 |  | LESLIE SHARON | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1788.9 | 0 | 0 | 0 | 1788.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768800500 |  | 100355875 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 508 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1236.61 | 0 | 0 | 0 | 1236.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768826100 |  | 100355873 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 504 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1235.65 | 0 | 0 | 0 | 1235.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768826300 |  | 100355874 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 506 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1567.68 | 0 | 0 | 0 | 1567.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768826500 |  | 100355928 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 507 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1433.71 | 0 | 0 | 0 | 1433.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768826600 |  | 100355876 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 510 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1236.61 | 0 | 0 | 0 | 1236.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773114800 |  | 100285097 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/ 18-0267962-00 | 2600B | ANN | 104 ANN ST | 065 | IRV | 2020-06-01 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8 | 1 | 2666.08 | 441.2 | 0 | 67.22 | 2157.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783965600 |  | 100327481 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 280 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-06-01 | U126309 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.71667 | 1 | 2138.9 | 36.42 | 0 | 5.85 | 2096.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783965800 |  | 100327478 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 288 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-06-01 | U126309 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.78333 | 1 | 2125.49 | 38.92 | 0 | 6.26 | 2080.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20788888400 |  | 100262140 |  | 7352256D | 2069814 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269238-00 | 2600B | DIXON | 2110 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-06-01 | U461496 | U130721 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.28333 | 1 | 1345.87 | 16.21 | 0 | 1 | 1328.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20793178100 |  | 100331138 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094407 | 2621P | LINCOLN | 128 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2020-06-02 | U125208 | U125208 | 2020-03-19 | 2020-09-17 | 2022-03-31 |  | MCRAIG | 2020-06-01 | 2020-05-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.1167 | 6 | 1946.57 | 1373.31 | 149.61 | 355.49 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20799739800 |  | 100262679 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | MADISON | 1705 MADISON ST | 019 | ASH | 2020-06-03 | U123965 | U125208 | 2020-04-09 | 2020-12-31 | 2022-04-30 |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26310022 |  | 1 | 1470.1 | 0 | 0 | 0 | 1470.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20804275800 |  | 100276182 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MONTGOMERY | 200 MONTGOMERY AV | 073 | FRA | 2020-06-01 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  | CDESPAI | 2020-06-01 | 2020-05-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.9833 | 3 | 1475.75 | 156.5 | 64.43 | 72.27 | 1182.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20805090700 |  | 100340548 |  | 6724212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246381 | 2621P | MEMPHIS | 2006 MEMPHIS CT | 067 | LEX | 2020-06-01 | U930915 | U125208 | 2020-04-29 | 2020-10-28 | 2022-04-30 |  | DMARSTO | 2020-06-01 | 2020-05-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 40.0167 | 8 | 1662.08 | 1517.09 | 0 | 91.23 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805680200 |  | 100279072 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PATRICIA | 217 PATRICIA ST | 073 | FRA | 2020-06-01 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-30 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.3333 | 1 | 1356.79 | 67.66 | 10.45 | 96.13 | 1182.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809115900 |  | 100262667 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | GLENN | 409 GLENN ST | 019 | ASH | 2020-06-01 | U123965 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1028.11 | 0 | 0 | 0 | 1028.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809116400 |  | 500074339 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | GLENN | 417 GLENN ST | 019 | ASH | 2020-06-01 | U123965 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1284.43 | 0 | 0 | 0 | 1284.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809117900 |  | 100262676 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | MADISON | 1727 MADISON ST | 019 | ASH | 2020-06-01 | U123965 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1466.06 | 0 | 0 | 0 | 1466.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20813037900 |  | 100325862 |  | 6720208E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN / RA 6-09-20 NO PMT | 2621P | COLONY | 341 COLONY BV | 067 | LEX | 2020-06-08 | U125208 | U132002 | 2020-05-22 | 2020-07-02 | 2020-07-23 |  | TROE | 2020-06-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.6667 | 4 | 545.12 | 440.96 | 77.14 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20813616500 |  | 100261557 |  | 7356256E | 1859059 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026844500 | 2600B | OAKVIEW | 2037 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-06-01 | U461496 | U131066 | 2020-05-26 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.48333 | 1 | 2308.83 | 25.42 | 0 | 1.54 | 2281.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20813616600 |  | 100261556 |  | 7356256E | 1859059 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026844500 | 2600B | OAKVIEW | 2045 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-06-01 | U461496 | U131066 | 2020-05-26 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.38333 | 1 | 2070.08 | 48.39 | 0 | 19.62 | 2002.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20814358800 |  | 100345958 |  | 6704208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222231 | 2621P | RAVENWOOD | 101 RAVENWOOD RD | 239 | VER | 2020-06-01 | DCOLLIN | U125208 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-17 |  | DCOLLIN | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 19.7667 | 4 | 2256.75 | 1071.18 | 32.44 | 578.63 | 574.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814620400 |  | 100288560 |  | 6720212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | ROOKWOOD | 417 ROOKWOOD PY | 067 | LEX | 2020-06-01 | KKINDER | U129939 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  | KKINDER | 2020-06-01 | 2020-05-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.4 | 5 | 1356.4 | 970.15 | 236.75 | 95.74 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814883800 |  | 100295691 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | OAKWOOD | 1135 OAKWOOD DR | 067 | LEX | 2020-06-01 | JEMARTI | U124447 | 2020-05-30 | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | JEMARTI | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.7167 | 5 | 1889.14 | 1312.37 | 373.86 | 121.31 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814888400 |  | 100309834 |  | 6712208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | BURBANK | 601 BURBANK CT | 067 | LEX | 2020-06-01 | U930915 | U129939 | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  |  | TROE | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.0167 | 4 | 522.79 | 492.61 | 0 | 30.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20814926800 |  | 100262540 |  | 7352256D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LONG | 424 LONG ST | 019 | ASH | 2020-06-01 | JCYRUS | U131367 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | JCYRUS | 2020-06-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 24.05 | 3 | 1356.06 | 1069.87 | 193.77 | 65.54 | 26.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20814948900 |  | 501053299 |  | 7348248K | 1534273 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026920100 | 2600B | CANNONSBURG | 1324 CANNONSBURG RD | 019 | CAN | 2020-06-01 | U125566 | U131066 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1365.7 | 0 | 0 | 0 | 1365.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20814979400 |  | 100262133 |  | 7352256D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D188332 | 2621P | DIXON | 1924 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-06-08 | U125208 | U131367 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | MCOLLET | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 13.1667 | 4 | 1195.55 | 652 | 154.68 | 371.59 | 17.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814983500 |  | 100307271 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | BENNETT | 764 BENNETT AV A | 067 | LEX | 2020-06-01 | U128443 | U131066 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1945.69 | 0 | 0 | 0 | 1945.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828273500 |  | 100321891 |  | 6716212P |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D106762 | 2621P | COLUMBIA | 401 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2020-08-10 |  | U125208 | 2020-07-17 | 2021-02-26 |  |  | SLURTY | 2020-06-01 | 2020-08-07 |  | A | [11 empty] | 20834706600 | 100 |  | 0.9 | 1 | 270.43 | 256.96 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03533649200 |  | 100345073 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | ELM | 117 ELM ST | 239 | VER | 2020-06-02 | EFGOINS | DMCCULL | 2003-03-14 | 2000-03-31 | 2020-05-30 |  | EFGOINS | 2020-06-02 | 2020-01-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 18.1833 | 5 | 3032.29 | 991.28 | 115.72 | 1121.29 | 804 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06668911200 |  | 500198845 | 28 | 7356252C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ACORN | 103 ACORN AV | 127 | LOU | 2020-06-03 | U930915 | DHORN | 2006-12-19 | 2020-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.2833 | 2 | 1009.68 | 607.48 | 0 | 402.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08761633300 |  | 100330533 | 46 | 6728212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROYSTER | 3723 ROYSTER RD | 067 | LEX | 2020-06-04 | U125208 | SCHASTE | 2008-12-03 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | RJCRAWF | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.1 | 3 | 610.29 | 560.28 | 15.68 | 34.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11894483600 |  | 100249451 |  | 7356216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CLAYTON LANE | 53 E CLAYTON LANE RD | 127 | LOU | 2020-06-02 | SMULLIN | U906307 | 2011-03-07 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-06-02 | 2020-06-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.0167 | 2 | 324.39 | 193.99 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11896625900 |  | 100271622 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 2ND | 122 E 2ND ST | 073 | FRA | 2020-06-02 | CDESPAI | U906631 | 2011-03-21 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.41667 | 1 | 1122.51 | 21.35 | 64.43 | 30.37 | 1006.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11899703900 |  | 100253723 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FRANKLIN | 201 E FRANKLIN ST | 127 | LOU | 2020-06-04 | U125208 | U123933 | 2011-04-04 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-06-02 | 2020-06-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.2833 | 2 | 196.47 | 108.84 | 14.46 | 73.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11931005400 |  | 501027965 |  | 7348248K | 0782456 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CANNONSBURG | 1337 CANNONSBURG RD | 019 | CAN | 2020-06-02 | RECUMP | U125208 | 2011-10-31 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | RECUMP | 2020-06-02 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 27.3833 | 6 | 1940.24 | 1256.6 | 24.31 | 399.65 | 259.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11931007100 |  | 500464827 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BERRY | 207 BERRY ST | 127 | LOU | 2020-06-04 | U125208 | U125208 | 2011-10-31 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-06-02 | 2020-06-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 21.8167 | 5 | 1602.68 | 1110 | 14.46 | 478.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17496401800 |  | 500690550 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026925800 | 2600B | MAIN | 1822 S MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-02 | U126530 | U125208 | 2017-04-11 | 2020-12-23 |  |  | JDUNN | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.2833 | 1 | 733.8 | 75.2 | 0 | 4.62 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17502261000 |  | 100358336 | 28 | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | FITHIAN | 320 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-06-02 | U126532 | PMCNABB | 2017-05-01 | 2020-12-23 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2016.65 | 0 | 0 | 0 | 2016.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18631019100 |  | 100271740 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 2ND | 313 E 2ND ST | 073 | FRA | 2020-06-04 | U125208 | U126129 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 |  | CDESPAI | 2020-06-02 | 2020-05-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.0667 | 3 | 1799.96 | 312.88 | 23.93 | 456.79 | 1006.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19687612300 |  | 100457957 |  | 6736212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE -NBT | 2629D | CLINTONVILLE | 479 CLINTONVILLE RD | 049 | WIN | 2020-06-02 | DBANKS | AOC SYST | 2019-03-12 | 2020-03-17 | 2020-04-14 |  | DBANKS | 2020-06-02 | 2020-05-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 17.2 | 4 | 1201.61 | 939.32 | 65.95 | 57.14 | 139.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734941200 |  | 100287364 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 503 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-02 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-21 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1762.99 | 0 | 0 | 0 | 1762.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19751326600 |  | 100261551 |  | 7356256E | 1859059 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026844500 | 2600B | OAKVIEW | 2101 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-06-02 | U124015 | U131066 | 2019-10-16 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.95 | 2 | 1368.69 | 51.67 | 0 | 6.68 | 1310.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19751326800 |  | 100261550 |  | 7356256E | 1859059 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026844500 | 2600B | OAKVIEW | 2119 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-06-02 | U124015 | U131066 | 2019-10-16 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 1426.8 | 13.51 | 0 | 0.83 | 1412.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19751326900 |  | 100261542 |  | 7356256E | 1859059 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026844500 | 2600B | OAKVIEW | 2120 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-06-02 | U124015 | U131066 | 2019-10-16 | 2019-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.38333 | 1 | 2745.62 | 19.96 | 0 | 1.24 | 2724.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756649200 |  | 100358291 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 262 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-06-02 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-10-18 |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1306.26 | 0 | 0 | 0 | 1306.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026920200 |  |  |  | 7348248G | 1534273 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 205'-2" PMMP | 2600B | SR 180 @ US 60 | SR 180 @ US 60 | 019 | CAN | 2020-06-05 | U128132 | BKSLONE | 2020-01-14 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 2020-04-30 | DAVID SKAGGS | 2020-06-02 | 2020-04-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9202 |  |  | 100 | 056132200269202 | 129.5833 | 3216 | 41692.15 | 7142.36 | 742.17 | 618.14 | 28548.84 | 0 | 65.73 | 4574.91 | 201
KY | KY - EAST | 2631 | 20026920300 |  |  |  | 7348248G | 1534273 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 205'-2" PMP | 2600B | SR 180 @ US 60 | SR 180 @ US 60 | 019 | CAN | 2020-06-05 | U128132 | BKSLONE | 2020-01-14 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-04-30 | DAVID SKAGGS | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9203 |  |  | 100 | 056232200269203 | 0.016667 | 0 | 1.25 | 1.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773117800 |  | 100285062 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | RICE | 304 RICE ST | 065 | IRV | 2020-06-02 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.6833 | 1 | 2218.54 | 258.09 | 0 | 39.3 | 1921.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773117900 |  | 100285064 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | RICE | 309 RICE ST | 065 | IRV | 2020-06-02 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.6667 | 2 | 2169.19 | 367.88 | 0 | 56.04 | 1745.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783926100 |  | 100297705 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 219 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-06-03 | U127414 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.26667 | 1 | 2334.75 | 13.13 | 0 | 2.08 | 2319.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790733200 |  | 100307264 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 780 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-06-02 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1567.33 | 0 | 0 | 0 | 1567.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790733300 |  | 100307263 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 782 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-06-02 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3242.07 | 0 | 0 | 0 | 3242.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20800980100 |  | 100422267 |  | 6720204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246413 | 2621P | WATERFORD | 3267 WATERFORD PR | 067 | LEX | 2020-06-04 | U125208 | U125208 | 2020-04-15 | 2020-10-14 | 2022-04-30 |  | LSTANFI | 2020-06-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.2333 | 3 | 1731.07 | 1043.33 | 312.98 | 319.08 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20804528800 |  | 100340503 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D401776 | 2621P | AUBURN | 1604 AUBURN DR | 067 | LEX | 2020-06-04 | U930915 | U125208 | 2020-04-28 | 2020-10-27 | 2022-04-30 |  | DMARSTO | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.4833 | 4 | 826.89 | 726.68 | 0 | 44.53 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805685300 |  | 100271705 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 2ND | 306 E 2ND ST | 073 | FRA | 2020-06-02 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-30 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.16667 | 1 | 1121.94 | 7.62 | 97.13 | 10.83 | 1006.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20806723400 |  | 100300395 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | LCB / ABANDON / IDLE - PE 2315 | 2621P | PERRY | 224 PERRY ST | 067 | LEX | 2020-06-04 | U125208 | U132002 | 2020-05-04 | 2020-06-11 | 2020-07-02 |  | RJCRAWF | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.9 | 3 | 485.1 | 388.12 | 73.2 | 23.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20809492000 |  | 100357075 |  | 7248280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGHLAND | 3032 HIGHLAND DR | 161 | MAY | 2020-06-02 | SDADAMS | U132002 | 2020-05-12 | 2020-06-19 | 2020-07-10 |  | SDADAMS | 2020-06-02 | 2020-06-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8.8 | 4 | 531.91 | 469.71 | 33.41 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20813616700 |  | 100261555 |  | 7356256E | 1859059 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026844500 | 2600B | OAKVIEW | 2053 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-06-02 | U124015 | U131066 | 2020-05-26 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.15 | 1 | 1337.19 | 8.11 | 0 | 0.5 | 1328.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20814974600 |  | 500047314 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | MAIN | 1828 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-02 | U126530 | U131066 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.3333 | 1 | 8099.85 | 416.97 | 0 | 25.56 | 7657.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815614100 |  | 100340217 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KILKENNY | 1675 KILKENNY DR | 067 | LEX | 2020-06-02 | LSTONE | U131367 | 2020-06-02 | 2020-10-28 | 2022-04-30 |  | LSTONE | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 32.75 | 5 | 1990.3 | 1395.26 | 193.46 | 351.66 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815614400 |  | 100340216 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | KILKENNY | 1679 KILKENNY DR | 067 | LEX | 2020-06-02 | MCRAIG | U131367 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  |  | MCRAIG | 2020-06-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8833 | 3 | 407.99 | 104.75 | 242.09 | 6.43 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815617600 |  | 100334943 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D247072 | 2621P | LINDY | 1717 LINDY CT | 067 | LEX | 2020-06-04 | U125208 | U131367 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | DMARSTO | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.5167 | 4 | 2068.88 | 939.92 | 448.57 | 57.59 | 622.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815629400 |  | 100319143 |  | 16716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MELBOURNE | 276 MELBOURNE WY | 067 | LEX | 2020-06-02 | KKINDER | U131367 | 2020-06-02 | 2020-10-21 | 2022-04-30 |  | KKINDER | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 28.7833 | 4 | 1715.43 | 1334.35 | 212.93 | 81.75 | 86.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815660600 |  | 100297707 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | LIMESTONE | 215 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-06-03 | U127414 | U131066 | 2020-06-02 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.18333 | 1 | 2311.94 | 8.39 | 0 | 1.29 | 2302.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05620737600 |  | 500644319 | 12 | 6 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WOODWARD | 657 WOODWARD LN | 067 | LEX | 2020-06-03 | TROE | HMONTGO | 2005-08-22 | 2020-06-03 |  |  | TROE | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7167 | 2 | 75.26 | 70.9 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05620738600 |  | 100334740 | 51 | 6724208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WOODWARD | 659 WOODWARD LN | 067 | LEX | 2020-06-04 | U125208 | HMONTGO | 2005-08-22 | 2020-12-23 |  |  | TROE | 2020-06-03 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.0667 | 9 | 786.42 | 680.49 | 64.87 | 41.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11906841000 |  | 500574334 |  | 6724208A | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TINMOUTH VALE | 2552 TINMOUTH VALE LN | 067 | LEX | 2020-06-04 | U125208 | U124017 | 2011-05-16 | 2020-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-06-03 | 2020-04-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.9 | 12 | 538.67 | 507.12 | 1.22 | 30.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11909708900 |  | 500631170 |  | 7348252O | 9831161 |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE - WORK 6/3/20 | 2621P | US ROUTE 60 | 8932 US ROUTE 60 | 019 | ASH | 2020-06-04 | U125208 | U906631 | 2011-06-02 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | JCYRUS | 2020-06-03 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.0333 | 3 | 962.98 | 506.73 | 10.04 | 186.53 | 259.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026841700 |  |  |  | 6716208P | 1858576 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 950' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | TATES CREEK | 3319 TATES CREEK | 067 | LEX | 2020-07-20 | U124014 | U461383 | 2018-10-21 | 2020-07-06 | 2020-08-01 | 2019-12-13 | KKOUNS | 2020-06-03 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8417 | AMRCB |  | 100 | 055732180268417 | 424.1833 | 44616 | 174447.7 | 26898.16 | 2403.64 | 32169.18 | 90686.58 | 0 | 1082.22 | 21207.92 | 858
KY | KY - WEST | 2621 | 18617637400 |  | 100327483 | 22 | 6720212M |  |  |  | 565 | EX | REPL SL W/MMO - UNMTRD GAS | 2621P | CLAY | 268 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-06-04 | U126309 | MAWAN | 2018-06-06 | 2020-05-21 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-06-03 | 2020-05-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.3 | 3 | 4747.48 | 937.72 | 0 | 360.05 | 3449.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707017000 |  | 100263390 |  | 7352256B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | VIRGINIA | 2925 W VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2020-06-03 | MCOLLET | U125208 | 2019-05-17 | 2019-11-15 | 2021-05-31 |  | MCOLLET | 2020-06-03 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 16.7 | 4 | 2418.62 | 916.65 | 249.64 | 1165.93 | 86.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19721797500 |  | 100297708 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 213< N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-06-03 | U127414 | U126129 | 2019-07-03 | 2020-12-23 |  |  | ED FOX | 2020-06-03 | 2020-05-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 4 | 3.03 | 2.63 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19724448000 |  | 100317826 |  | 6716204G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REM -100317832* | 2621D | TEMPLE | 3745 TEMPLE DR | 067 | LEX | 2020-06-09 | U125208 | AOC SYST | 2019-07-16 | 2020-01-16 | 2020-12-31 |  | JEMARTI | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 19.35 | 7 | 3367.99 | 802.66 | 296.15 | 102.38 | 2166.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734912800 |  | 100287372 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 449 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-03 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 | 2020-09-14 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1832.11 | 0 | 0 | 0 | 1832.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734913000 |  | 100287371 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 453 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-03 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-01 | 2020-09-16 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3145.03 | 0 | 0 | 0 | 3145.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756650000 |  | 100358285 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 296 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-06-03 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-10-22 |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1699.57 | 0 | 0 | 0 | 1699.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756651000 |  | 100358399 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 14 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-03 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-11-01 |  | LESLIE SHARON | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2452.02 | 0 | 0 | 0 | 2452.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756651600 |  | 100358394 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 28 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-03 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-11-07 |  | LESLIE SHARON | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1035.79 | 0 | 0 | 0 | 1035.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756662800 |  | 100358378 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | CAMERON | 17 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-03 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 2020-11-28 |  | LESLIE SHARON | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1785.06 | 0 | 0 | 0 | 1785.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768819700 |  | 100355969 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 418 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1550.63 | 0 | 0 | 0 | 1550.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768820000 |  | 100355971 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 422 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1566.89 | 0 | 0 | 0 | 1566.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768820100 |  | 100356052 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 423 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1694.15 | 0 | 0 | 0 | 1694.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768820200 |  | 100356051 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 425 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1692.23 | 0 | 0 | 0 | 1692.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768820700 |  | 100355979 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 500 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1474.07 | 0 | 0 | 0 | 1474.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768821100 |  | 100355983 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | PELHAM | 508 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1578.41 | 0 | 0 | 0 | 1578.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773117600 |  | 100285061 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | RICE | 302 RICE ST | 065 | IRV | 2020-06-03 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.7 | 1 | 3295.28 | 204.06 | 0 | 31.11 | 3060.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773117700 |  | 100285066 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | RICE | 303 RICE ST | 065 | IRV | 2020-06-03 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.95 | 1 | 3441.37 | 328.12 | 0 | 50 | 3063.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783925800 |  | 100297711 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 211 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-06-03 | U127414 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.63333 | 1 | 2323.4 | 35.72 | 0 | 5.58 | 2282.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783925900 |  | 100297709 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 213 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-06-03 | U127414 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.75 | 1 | 1988.38 | 39.41 | 0 | 6.19 | 1942.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783967400 |  | 100327492 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | CLAY | 256 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-07-20 | U126309 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-06-03 | 2020-05-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 6.08 | 3.67 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783967500 |  | 100327491 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | CLAY | 256 CLAY AV 2F | 067 | LEX | 2020-07-20 | U126309 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 20786510500 |  | 100347254 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CLIFTON | 214 CLIFTON RD | 239 | VER | 2020-06-03 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-02-28 | 2020-06-03 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.4667 | 1 | 4590.75 | 278.26 | 367.01 | 583.39 | 3362.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20790070100 |  | 100239896 |  | 7352264I | 1635077 |  |  | 565 | EX | MOVE MTR DUE TO AOC | 2621P | RIVERSIDE | 355 RIVERSIDE DR | 089 | RUS | 2020-06-04 | U125208 | DYOUNG | 2020-03-09 | 2020-08-12 |  |  | BROBERT | 2020-06-03 | 2020-03-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 23.2333 | 5 | 1410.55 | 903.39 | 212.75 | 294.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790733100 |  | 100307279 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 777 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-06-03 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3489.87 | 0 | 0 | 0 | 3489.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791498700 |  | 100331600 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094402 | 2621P | MARNE | 105 MARNE AV | 067 | LEX | 2020-06-04 | U930915 | U125208 | 2020-03-13 | 2020-09-11 | 2022-03-31 |  | MCRAIG | 2020-06-03 | 2020-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.5 | 7 | 2174.59 | 1507.74 | 187.04 | 435.65 | 44.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20801579100 |  | 100468404 |  | 6724208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094386 | 2621P | LOCUST HILL | 115 N LOCUST HILL DR 116 | 067 | LEX | 2020-06-04 | U125208 | U125208 | 2020-04-16 | 2020-10-15 | 2022-04-30 |  | LSTANFI | 2020-06-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.1667 | 3 | 1036.94 | 594.69 | 223.25 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809074600 |  | 100360238 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1836 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-03 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 8128.4 | 0 | 0 | 0 | 8128.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809115600 |  | 100262666 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | GLENN | 401 GLENN ST | 019 | ASH | 2020-06-03 | U123965 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1270.03 | 0 | 0 | 0 | 1270.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20810125500 |  | 100356038 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | PELHAM | 507 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-03 | U461478 | U125768 | 2020-05-13 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-03 | 2020-05-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 9.5 | 1 | 2177 | 514.19 | 0 | 73.9 | 1588.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20810637100 |  | 100250634 |  | 7376184A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HEWITT | HEWITT AV | 159 | LOV | 2020-06-03 | JCKIRK | U125208 | 2020-05-14 | 2020-06-30 |  |  | JCKIRK | 2020-06-03 | 2020-05-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 5.9833 | 3 | 327.06 | 309.8 | 0 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20811921800 |  | 100317832 |  | 6716204G |  | U131367 |  | 565 | VO | NEEDS BE VOIDED - D094414 | 2621P | TEMPLE | 3761 TEMPLE DR | 067 | LEX | 2020-07-14 | KKINDER | U131367 | 2020-05-19 | 2020-09-25 | 2022-03-31 |  | KKINDER | 2020-06-03 | 2020-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 44.5333 | 16 | 4082.75 | 2084.85 | 254.43 | 130.51 | 1612.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20813616000 |  | 100261513 |  | 7356256E | 1859059 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026844500 | 2600B | OAKVIEW | 1736 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-06-03 | U461496 | U131066 | 2020-05-26 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 10 | 1 | 3239.9 | 540.15 | 0 | 33.12 | 2666.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20815569900 |  | 100272354 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RESERVOIR | 100 RESERVOIR RD | 073 | FRA | 2020-06-03 | CDESPAI | U124447 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | CDESPAI | 2020-06-03 | 2020-06-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.4333 | 2 | 5191.08 | 432.42 | 228.51 | 642.96 | 3887.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815953800 |  | 100467150 |  | 6720212M | 1855408 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267931-00 | 2600B | CLAY | 256 CLAY AV 3F | 067 | LEX | 2020-06-04 | U126309 | U125768 | 2020-06-03 | 2049-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.9167 | 1 | 2786.15 | 163.3 | 0 | 24.76 | 2598.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815954000 |  | 100317831 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | TEMPLE | 3757 TEMPLE DR | 067 | LEX | 2020-06-03 | KKINDER | U131367 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  | KKINDER | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.5833 | 7 | 3775.57 | 523.11 | 318.52 | 33.22 | 2900.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815954400 |  | 100317830 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094414 | 2621P | TEMPLE | 3753 TEMPLE DR | 067 | LEX | 2020-07-14 | U125208 | U131367 | 2020-06-03 | 2020-09-25 | 2022-03-31 |  | KYLE KINDER | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.55 | 5 | 245.62 | 142.81 | 0 | 8.73 | 94.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815954500 |  | 100317829 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | TEMPLE | 3749 TEMPLE DR | 067 | LEX | 2020-06-03 | JEMARTI | U131367 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  | JEMARTI | 2020-06-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.7167 | 7 | 3377.47 | 858.97 | 346.32 | 52.66 | 2119.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20815964100 |  | 100257530 |  | 7356256E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D188289 | 2621P | FOREST | 2207 FOREST AV | 019 | ASH | 2020-06-04 | U125208 | U131367 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | MCOLLET | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 27.9333 | 6 | 2643.65 | 1326.32 | 174.49 | 1037.24 | 105.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815966600 |  | 100317832 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | TEMPLE | 3761 TEMPLE DR | 067 | LEX | 2020-06-03 | KKINDER | U131367 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  | KKINDER | 2020-06-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.6167 | 5 | 3168.45 | 143.24 | 287.49 | 8.76 | 2728.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20815973200 |  | 100262651 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | DELAWARE | 1701 DELAWARE ST | 019 | ASH | 2020-06-04 | U123965 | U131066 | 2020-06-03 | 2020-12-18 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1343.15 | 0 | 0 | 0 | 1343.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06657472700 |  | 100307253 |  | 16716212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EMBRY | 1222 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-04 | U128443 | SSUTHER | 2006-08-18 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 11903031400 |  | 100307287 |  | 16716212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BENNETT | 797 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-06-04 | U128443 | U906631 | 2011-04-25 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 18630627900 |  | 100311728 |  | 6712208L | 1636363 |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY | 2621P | CLAYS MILL | 2920 CLAYS MILL RD A-1FR | 067 | LEX | 2020-06-05 | U125208 | U461383 | 2018-07-27 | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | RJCRAWF | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.4167 | 4 | 373.62 | 352.04 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026865600 |  |  |  | 6716208P | 1858576 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE LP REGULATOR STATION | 2600E | TATES-CREEK | 3319 TATES-CREEK RD | 067 | LEX | 2020-06-15 | U462463 | U461383 | 2019-03-11 | 2019-11-26 | 2019-12-01 | 2020-06-04 | SHAUN MCHOLAN | 2020-06-04 | 2019-12-09 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8656 | AMRCB |  | 100 | 058432190268656 | 99.3667 | 0 | 10386.32 | 6257.97 | 454.72 | 629.59 | 2978.4 | 0 | 65.64 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19698824000 |  | 100404655 |  | 6704208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | RAVENWOOD | 131 RAVENWOOD RD | 239 | VER | 2020-06-05 | U125208 | AOC SYST | 2019-04-18 | 2019-10-18 | 2020-12-31 |  | OMAYNAR | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.65 | 1 | 2543.16 | 33.31 | 192.1 | 2.05 | 2315.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19698829700 |  | 100405279 |  | 6704208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | WOODLARK | 166 WOODLARK RD | 239 | VER | 2020-06-04 | OMAYNAR | AOC SYST | 2019-04-18 | 2019-05-17 | 2019-06-17 |  | OMAYNAR | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.3167 | 1 | 2761.88 | 272.49 | 168.52 | 16.69 | 2304.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734912300 |  | 100287374 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 441 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-04 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-09-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3397.81 | 0 | 0 | 0 | 3397.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734912600 |  | 100287373 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 445 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-04 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-09-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2057.58 | 0 | 0 | 0 | 2057.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19751326100 |  | 100261541 |  | 7356256I | 1859059 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | OAKVIEW | 2126 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-06-08 | U124015 | U131066 | 2019-10-16 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756643000 |  | 100358319 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 403 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-06-04 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2509.26 | 0 | 0 | 0 | 2509.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756643200 |  | 100358320 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 419 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-06-04 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1127.84 | 0 | 0 | 0 | 1127.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756643500 |  | 500118898 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 432 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-06-04 | U126530 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-06-04 |  |  | JDUNN | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.4833 | 2 | 3896.38 | 175.46 | 0 | 10.72 | 3710.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756643800 |  | 100358328 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 509 FITHIAN ST A1 | 017 | PAR | 2020-06-04 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 6732 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756650400 |  | 100358406 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 4 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-04 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3816.42 | 0 | 0 | 0 | 3816.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756650900 |  | 100358403 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 12 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-04 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3776.1 | 0 | 0 | 0 | 3776.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756651800 |  | 100358376 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 216 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-06-04 | U126530 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | JDUNN | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1695.78 | 0 | 0 | 0 | 1695.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756652200 |  | 100358374 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 222 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-06-04 | U126530 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | JDUNN | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3689.08 | 0 | 0 | 0 | 3689.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756653500 |  | 100358372 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | GEORGE | 302 GEORGE ST | 017 | PAR | 2020-06-04 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1865.5 | 0 | 0 | 0 | 1865.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768825500 |  | 100355935 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 437 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1424.11 | 0 | 0 | 0 | 1424.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768825600 |  | 100355859 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 438 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1250.95 | 0 | 0 | 0 | 1250.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768825900 |  | 100355871 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 500 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1237.57 | 0 | 0 | 0 | 1237.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768826200 |  | 100355929 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 505 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1423.15 | 0 | 0 | 0 | 1423.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773114900 |  | 100285096 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ANN | 108 ANN ST | 065 | IRV | 2020-06-04 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.7 | 1 | 2016.08 | 259.17 | 0 | 39.48 | 1717.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773115600 |  | 100285093 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ANN | 443 ANN ST | 065 | IRV | 2020-06-04 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.6 | 1 | 1575.07 | 253.67 | 0 | 38.65 | 1282.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783926200 |  | 100297700 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 221 N LIMESTONE ST 1FFT | 067 | LEX | 2020-06-05 | U127414 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2473.68 | 0 | 0 | 0 | 2473.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783926400 |  | 100297698 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 227 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-06-05 | U127414 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1975.16 | 0 | 0 | 0 | 1975.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785177300 |  | 100429380 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | MAIN | 131 N MAIN ST 1F | 239 | VER | 2020-06-05 | U125208 | U132002 | 2020-02-24 | 2020-03-26 | 2020-04-16 |  | DCOLLIN | 2020-06-04 | 2020-03-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 16.3333 | 6 | 2537.2 | 874.26 | 0 | 55.84 | 1607.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785178400 |  | 100347307 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | MAIN | 131 N MAIN ST 2F | 239 | VER | 2020-06-04 | DCOLLIN | U132002 | 2020-02-24 | 2020-03-26 | 2020-04-16 |  | DCOLLIN | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 19.7667 | 3 | 217.13 | 204.66 | 0 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790733500 |  | 100307281 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 785 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-06-05 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2072.39 | 0 | 0 | 0 | 2072.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790734000 |  | 100307259 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 796 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-06-04 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20805093800 |  | 100340482 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D401783 | 2621P | FORT SUMTER | 1610 FORT SUMTER DR | 067 | LEX | 2020-06-04 | U930915 | U125208 | 2020-04-29 | 2020-10-28 | 2022-04-30 |  | DMARSTO | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.6333 | 4 | 1177.19 | 1018.82 | 0 | 62.37 | 96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20807408300 |  | 100291100 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BROADWAY | 728 N BROADWAY ST A | 067 | LEX | 2020-06-10 | U125208 | U132002 | 2020-05-05 | 2020-06-15 | 2020-07-06 |  | RJCRAWF | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.2167 | 4 | 730.83 | 679.16 | 10.04 | 41.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20807415800 |  | 100291101 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | BROADWAY | 728 N BROADWAY ST B | 067 | LEX | 2020-06-04 | RJCRAWF | U125208 | 2020-05-05 | 2020-06-05 |  |  | RJCRAWF | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 2.8 | 2.63 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20807416000 |  | 100291102 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | BROADWAY | 728 N BROADWAY ST C | 067 | LEX | 2020-06-04 | RJCRAWF | U125208 | 2020-05-05 | 2020-06-05 |  |  | RJCRAWF | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 2.8 | 2.63 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20807416200 |  | 100291103 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | BROADWAY | 728 N BROADWAY ST D | 067 | LEX | 2020-06-04 | RJCRAWF | U125208 | 2020-05-05 | 2020-06-05 |  |  | RJCRAWF | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.73333 | 1 | 40.36 | 38.03 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809116700 |  | 100262671 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026944700 | 2600B | GLENN | 511 GLENN ST | 019 | ASH | 2020-06-04 | U123965 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1346.03 | 0 | 0 | 0 | 1346.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814915000 |  | 100287287 |  | 6720212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247230 | 2621P | MEADOW | 1062 MEADOW LN | 067 | LEX | 2020-06-04 | LSTANFI | U125208 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2022-05-31 |  | LSTANFI | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.8333 | 3 | 1167.18 | 881.4 | 121.25 | 137.65 | 26.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20814951600 |  | 500830327 | 17 | 7340268E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - PER TRAILER RELOCATE | 2621P | WINIFRED | 1206 WINIFRED ST | 089 | GRE | 2020-06-05 | U125208 | JPRESTO | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-22 |  | BROBERT | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.2833 | 3 | 821.01 | 533.03 | 14.46 | 273.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20814975300 |  | 100251086 |  | 7340268J |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 06/02/20 | 2621P | ELM | 307 ELM ST | 089 | GRE | 2020-06-05 | U125208 | U132002 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 2020-07-31 |  | SMULLIN | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 15.9333 | 4 | 1030.08 | 738.36 | 14.46 | 277.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20816337700 |  | 100445693 |  | 6712228C | 2070848 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269455-00 | 2600B | MADDOX | 225 MADDOX ST 2FL | 209 | GEO | 2020-06-04 | U126602 | U131066 | 2020-06-04 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1019.52 | 0 | 190.74 | 0 | 828.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20816362000 |  | 100340481 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | FORT SUMTER | 1608 FORT SUMTER DR | 067 | LEX | 2020-06-04 | U930915 | U131367 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  |  | DMARSTO | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.3667 | 2 | 456.51 | 355.08 | 0 | 21.75 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20816374000 |  | 100358354 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/19026897800 | 2621P | EMILY | 2 EMILY ST | 017 | PAR | 2020-06-04 | U126603 | U132625 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 1.4667 | 1 | 2101.11 | 85.43 | 0 | 5.24 | 2010.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94178543000 |  | 100307213 |  | 6716212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HAMMOND | 1240 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-06-04 | U128443 | THAGGAR | 1994-07-18 | 2049-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270126700 |  | 100270011 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 2ND | 111 2ND ST | 097 | CYN | 2020-06-05 | DBANKS | U122906 | 2014-12-11 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | DBANKS | 2020-06-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.7167 | 2 | 673.31 | 633.12 | 1.43 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18632197500 |  | 100358350 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/19026897800 | 2600B | CAMERON | 9 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126532 | AOC SYST | 2018-08-02 | 2018-08-02 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.7 | 1 | 2691.18 | 210.73 | 0 | 12.92 | 2467.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026886901 |  |  |  | 7356260M | 1965451 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 985'-2" PMMP | 2600B | FRONT | FRONT ST | 019 | ASH | 2020-06-19 | U128132 | U132280 | 2020-04-13 | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 2020-05-07 | MARCUS BLANKENSHIP | 2020-06-05 | 2020-04-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8869 | AMRCB |  | 100 | 055732190268869 | 149.2667 | 18360 | 244428.99 | 11759.66 | 1897.79 | 2140.77 | 202501.71 | 0 | 278.56 | 25850.5 | 1020
KY | KY - EAST | 2631 | 19026887000 |  |  |  | 7356260M | 1965451 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 1097'-2"/3"/4"P&4"BS/CS | 2600B | FRONT | FRONT ST | 019 | ASH | 2020-06-22 | U128132 | GSULLI1 | 2019-07-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-02 | MARCUS BLANKENSHIP | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8870 | AMRCB |  | 100 | 055832190268870 | 2.7 | 0 | 172.79 | 150.01 | 0 | 22.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19712249400 |  | 100250368 |  | 7340268N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188609 | 2621P | STATE RT 1 | 1267 STATE RT 1 | 089 | GRE | 2020-06-08 | U125208 | U125208 | 2019-06-06 | 2019-12-04 | 2021-06-30 |  | MCOLLET | 2020-06-05 | 2020-05-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 16.4 | 4 | 2834.26 | 901.32 | 41.04 | 1379.86 | 512.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734913900 |  | 100287365 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 477 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | U461423 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-25 |  | KKOUNS | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5 | 1 | 1941.9 | 240.4 | 183.98 | 37.34 | 1480.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756641900 |  | 100358312 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 221 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126530 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | JDUNN | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.016667 | 1 | 3177.91 | 0 | 0 | 0 | 3177.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756650300 |  | 100358407 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 2 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126530 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | JDUNN | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1720.74 | 0 | 0 | 0 | 1720.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756650800 |  | 100358404 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 8 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.65 | 1 | 1564.28 | 320.29 | 0 | 19.65 | 1224.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756652500 |  | 100358361 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 303 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126530 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | JDUNN | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.48333 | 1 | 1809.02 | 24.5 | 0 | 1.5 | 1783.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756653000 |  | 100358369 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 316 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 1871 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756653100 |  | 100358363 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 317 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1675.24 | 0 | 0 | 0 | 1675.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756653400 |  | 100358384 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | GEORGE | 300 GEORGE ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1338.35 | 0 | 0 | 0 | 1338.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756663600 |  | 100358366 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | ELIZABETH | 407 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2695.82 | 0 | 0 | 0 | 2695.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765827800 |  | 100332480 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 130 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-30 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2303.01 | 0 | 0 | 0 | 2303.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765856500 |  | 100332478 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 621 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-09-30 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026944700 |  |  |  | 7352256-D | 2071397 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 791' - 2" PMLP | 2600B | GLENN | GLENN | 019 | ASH | 2020-06-24 | U128132 | U461492 | 2020-04-09 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 2020-05-21 | MARCUS BLANKENSHIP | 2020-06-05 | 2020-05-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9447 | AMRCB |  | 100 | 055732200269447 | 151.75 | 16720 | 142734.85 | 9120.89 | 4130.02 | 1615.55 | 112127.24 | 0 | 89.72 | 15651.43 | 836
KY | KY - EAST | 2631 | 20026944800 |  |  |  | 7352256-D | 2071397 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 684' - 3"&4" CS,BS,PL | 2600E | GLENN | GLENN | 019 | ASH | 2020-06-16 | U128132 | U461492 | 2020-04-09 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-05 | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9448 | AMRCB |  | 100 | 055832200269448 | 1.5 | 0 | 96.71 | 83.96 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026953300 |  |  |  | 6716204D | 2072348 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 20' OF 4"PMMP MAIN | 2621P | MACADAM | 418 MACADAM DR | 067 | LEX | 2020-08-20 | U460266 | U461383 | 2020-05-29 | 2021-08-31 | 2022-04-29 | 2020-06-05 | KKINDER | 2020-06-05 | 2020-06-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9533 |  |  | 100 | 055732200269533 | 60.5833 | 80 | 3890.43 | 2635.08 | 637.2 | 161.4 | 0 | 0 | 6.09 | 450.66 | 10
KY | KY - WEST | 2621 | 20026953400 |  |  |  | 6716204D | 2072348 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 20' OF 4"PAMP MAIN | 2621P | MACADAM | 418 MACADAM DR | 067 | LEX | 2020-07-28 | U460266 | U461383 | 2020-05-29 | 2021-08-31 | 2022-04-29 | 2020-06-05 | KKINDER | 2020-06-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9534 |  |  | 100 | 055832200269534 | 1.7333 | 0 | 155.37 | 146.4 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026953500 |  |  |  | 6716208P | 2072352 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 20' OF 2"PMIP MAIN | 2621P | TATES CREEK | 3212 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-06-29 | U460266 | U461383 | 2020-06-01 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-05 | A.WILLIAMSON | 2020-06-05 | 2020-06-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9535 |  |  | 100 | 055732200269535 | 33.4167 | 49 | 2688.06 | 1385.87 | 486.18 | 494.67 | 0 | 0 | 4.2 | 317.14 | 7
KY | KY - WEST | 2621 | 20026953600 |  |  |  | 6716208P | 2072352 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 10' OF 2"PAIP MAIN | 2621P | TATES CREEK | 3212 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-06-29 | U460266 | U461383 | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-05 | A.WILLIAMSON | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9536 |  |  | 100 | 055832200269536 |  | 0 | 657.25 | 578.59 | 0 | 78.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773117500 |  | 100285067 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | RICE | 301 RICE ST | 065 | IRV | 2020-06-05 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.9333 | 2 | 3510.43 | 546.55 | 0 | 83.27 | 2880.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790733400 |  | 100307262 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 784 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-06-05 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3105.11 | 0 | 0 | 0 | 3105.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20800539200 |  | 100325291 |  | 6716208P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | MONTAVESTA | 3104 MONTAVESTA RD | 067 | LEX | 2020-06-11 | U125208 | AOC SYST | 2020-04-13 | 2020-05-08 | 2020-06-07 |  | DMEDLEY | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.5333 | 3 | 1327.21 | 696.36 | 539.24 | 42.65 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801293800 |  | 100283211 |  | 6712228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BROADWAY | 658 S BROADWAY ST | 209 | GEO | 2020-06-05 | EFGOINS | U132002 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-06-17 |  | EFGOINS | 2020-06-05 | 2020-05-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 16.4667 | 3 | 1796.05 | 898.14 | 0 | 596.41 | 301.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20809117400 |  | 100262672 |  | 7352256D | 2071397 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MADISON | 1708 MADISON ST | 019 | ASH | 2020-06-08 | U123965 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.86667 | 1 | 54.41 | 47.25 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20816272700 |  | 100257381 |  | 7356256E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D188290 | 2621P | POPLAR | 1134 POPLAR AV | 019 | ASH | 2020-06-08 | U125208 | U131367 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | SMULLIN | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.6833 | 3 | 1537.89 | 981.84 | 0 | 494.61 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20816625900 |  | 100287368 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797400 | 2600B | EMERSON | 465 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | U461423 | U131066 | 2020-06-05 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5 | 1 | 2313.8 | 267.11 | 0 | 41.48 | 2005.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20816654100 |  | 100358392 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/19026897800 | 2600B | SAINT CATHERIN | 2 SAINT CATHERIN ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126530 | U131066 | 2020-06-05 | 2020-12-31 |  |  | JDUN | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.8833 | 1 | 1557.57 | 199.33 | 0 | 12.21 | 1346.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20816655800 |  | 100358353 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/19026897800 | 2600B | EMILY | 3 EMILY ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126530 | U131066 | 2020-06-05 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.16667 | 1 | 3065.31 | 7.4 | 0 | 0.44 | 3057.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20816663200 |  | 100358309 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/19026897800 | 2600B | FITHIAN | 5 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126532 | U131066 | 2020-06-05 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.6 | 1 | 1558.07 | 204.47 | 0 | 12.53 | 1341.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20816730600 |  | 100297692 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026915200 | 2600B | UPPER | 226 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-06-22 | U127414 | U125201 | 2020-06-05 | 2020-09-30 |  |  | ED FOX | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.1 | 1 | 1960.92 | 6.31 | 0 | 0.98 | 1953.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20816742900 |  | 100358383 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL W/19026897800 | 2621P | SAINT CATHERIN | 9 SAINT CATHERIN ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126603 | U123235 | 2020-06-05 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 2.65 | 1 | 1523.19 | 152.53 | 0 | 22.71 | 1347.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20816743300 |  | 100467292 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL W/19026897800 | 2621P | SAINT CATHERIN | 7 SAINT CATHERIN ST | 017 | PAR | 2020-06-05 | U126603 | U123235 | 2020-06-05 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 0.15 | 1 | 1355.89 | 8.59 | 0 | 1.27 | 1346.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20816954300 |  | 100282686 |  | 6712228C | 2070848 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269455-00 | 2600B | MADDOX | 223 MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-06-08 | U126602 | U131066 | 2020-06-08 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-06-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8 | 1 | 1642.68 | 435.47 | 190.74 | 66.87 | 949.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026844501 |  |  |  | 7356256E | 1859059 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 2478'-4" PMLP | 2600B | OAKVIEW | OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-07-02 | U128132 | U132280 | 2019-12-19 | 2020-10-23 | 2021-12-03 | 2020-04-27 | ROCKIE MULLINS | 2020-06-08 | 2020-01-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8445 | AMRCB |  | 100 | 055732180268445 | 1050.75 | 374440 | 651316.9 | 61250.41 | 11826.93 | 11682.8 | 492047.63 | 0 | 2331.24 | 72177.89 | 2530
KY | KY - WEST | 2621 | 19724445200 |  | 100317883 |  | 6716204G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | TEMPLE | 3604 TEMPLE DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | JEMARTI | AOC SYST | 2019-07-16 | 2019-09-14 | 2019-09-14 |  | JEMARTI | 2020-06-08 | 2020-06-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 20.5167 | 5 | 1558.79 | 1023.28 | 245.35 | 245.04 | 45.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734913800 |  | 100287404 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 474 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-24 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2500.98 | 0 | 0 | 0 | 2500.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734914000 |  | 100287405 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 478 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-26 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1963.71 | 0 | 0 | 0 | 1963.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734914600 |  | 100287362 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 511 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-08 | U461423 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-01 |  | KKOUNS | 2020-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.25 | 1 | 3445.98 | 547.57 | 208.47 | 85.06 | 2604.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19749477500 |  | 100340751 |  | 6736180C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D096805 | 2621P | DEE DEE | 1207 DEE DEE DR | 151 | RIC | 2020-06-08 | DENNING | U125208 | 2019-10-09 | 2019-10-23 | 2021-10-31 |  | DENNING | 2020-06-08 | 2019-10-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 20.7333 | 7 | 1697.99 | 1107.45 | 249.89 | 259.05 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756649000 |  | 100358278 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 257 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-06-08 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2247.08 | 0 | 0 | 0 | 2247.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783936500 |  | 100297715 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | LIMESTONE | 201 N LIMESTONE ST BSMT | 067 | LEX | 2020-06-08 | U127414 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1982.84 | 0 | 0 | 0 | 1982.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20788888500 |  | 100262141 |  | 7352256D | 2069814 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269238-00 | 2600B | DIXON | 2116 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-06-08 | U461496 | U130721 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.2 | 1 | 1606.01 | 10.8 | 0 | 0.66 | 1594.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790736400 |  | 100307229 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1217 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-08 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1989.63 | 0 | 0 | 0 | 1989.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791108000 |  | 100307214 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1238 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-30 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799256000 |  | 100330408 |  | 6720212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - D094421 | 2621D | KINGSWOOD | 429 KINGSWOOD DR | 067 | LEX | 2020-06-09 | U129673 | AOC SYST | 2020-04-07 | 2020-10-07 | 2022-04-30 |  | ATWILLI | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.4833 | 4 | 1862.56 | 1354.76 | 102.7 | 363.82 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799860100 |  | 500021702 |  | 6720208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | RICHMOND | 2573 RICHMOND RD 190 | 067 | LEX | 2020-06-11 | U125208 | AOC SYST | 2020-04-09 | 2020-05-08 | 2020-06-08 |  | RJCRAWF | 2020-06-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25 | 3 | 1270.96 | 1001.7 | 207.9 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20800433500 |  | 100339713 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247108 | 2621P | RALEIGH | 1503 RALEIGH CT | 067 | LEX | 2020-06-08 | U930915 | U125208 | 2020-04-13 | 2020-10-09 | 2022-04-30 |  | DMARSTO | 2020-06-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.35 | 3 | 1077.8 | 934.18 | 0 | 57.22 | 86.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20816979900 |  | 100259020 |  | 7356256A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D188292 | 2621P | MONTGOMERY | 1610 MONTGOMERY AV 5 | 019 | ASH | 2020-06-09 | U125208 | U131367 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | RECUMP | 2020-06-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.0667 | 2 | 1264.9 | 552.09 | 264.29 | 420.68 | 27.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20817161600 |  | 100358335 |  | 6740232I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL AMRP 19026897800 | 2621P | FITHIAN | 404 FITHIAN AV | 017 | PAR | 2020-06-08 | U126603 | U131367 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 1.5167 | 1 | 2138.46 | 87.18 | 0 | 12.98 | 2038.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527278700 |  | 100294507 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TONER | 525 TONER ST | 067 | LEX | 2020-06-09 | TROE | DMCCULL | 2003-01-09 | 2016-10-04 | 2020-06-17 |  | TROE | 2020-06-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.1333 | 5 | 1151.1 | 383.74 | 0 | 199.68 | 567.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527279600 |  | 100294534 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TONER | 560 TONER ST | 067 | LEX | 2020-06-09 | TROE | DMCCULL | 2003-01-09 | 2017-03-31 | 2020-06-17 |  | TROE | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5333 | 4 | 194.63 | 183.71 | 0 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05610865500 |  | 100294508 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TONER | 527 TONER ST | 067 | LEX | 2020-06-09 | TROE | SSUTHER | 2005-05-13 | 2014-12-01 | 2020-06-17 |  | TROE | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.5167 | 5 | 997.24 | 850.24 | 94.9 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12977908100 |  | 100420392 | 10 | 67688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STEADMANTOWN | 1505 STEADMANTOWN LN 1 | 073 | FRA | 2020-06-11 | U125208 | RSTOKLE | 2012-06-26 | 2020-12-31 |  |  | DCOLLIN | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.2167 | 2 | 878.69 | 272.16 | 0 | 70.53 | 536 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026844600 |  |  |  | 7356256E | 1859059 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 3103'-6"/4"/3"BS/CS/PLP | 2600B | OAKVIEW | OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-07-09 | U128132 | BKSLONE | 2018-11-05 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2020-06-04 | ROCKIE MULLINS | 2020-06-09 | 2019-12-31 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8446 | AMRCB |  | 100 | 055832180268446 | 8.0667 | 0 | 640.63 | 472.92 | 0 | 96.36 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026880501 |  |  |  | 6720212M | 1855408 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 590' OF 4"/8"PMLP MAIN | 2600B | CLAY | 220 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-07-27 | U460266 | U461383 | 2020-05-20 | 2020-11-04 | 2021-08-08 | 2019-10-08 | JAMIE LYNN | 2020-06-09 | 2020-06-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8805 | AMRCB |  | 100 | 055732190268805 | 257.6 | 20052 | 75795.04 | 15065.28 | 16158.09 | 2989.71 | 33320.27 | 0 | 352.2 | 7909.49 | 557
KY | KY - WEST | 2621 | 19026880600 |  |  |  | 6720212M | 1855408 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 3908' OF 4"CI/BSLP MN | 2600B | CLAY | 220 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-07-27 | U460266 | U461383 | 2019-06-16 |  | 2049-12-31 | 2019-10-08 | JAMIE LYNN | 2020-06-09 | 2020-06-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8806 | AMRCB |  | 100 | 055832190268806 | 32.7167 | 0 | 9951.92 | 1655.65 | 0 | 265.85 | 8030.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19698310600 |  | 100402461 |  | 6700208H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - D246398 | 2623D | PEACHTREE | 180 PEACHTREE RD | 239 | VER | 2020-06-09 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-04-17 | 2020-11-12 | 2022-05-31 |  | CDESPAI | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.8333 | 1 | 2631.54 | 297.6 | 0 | 18.24 | 2315.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19707016800 |  | 100245252 |  | 7356256M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | TERRACE | 3051 TERRACE BV | 019 | ASH | 2020-06-09 | MCOLLET | U125208 | 2019-05-17 | 2019-11-15 | 2021-05-31 |  | MCOLLET | 2020-06-09 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 25.8 | 6 | 3356.4 | 1310.98 | 174.49 | 1826.77 | 44.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734913700 |  | 100287366 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 473 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-09 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-23 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3385.33 | 0 | 0 | 0 | 3385.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734914500 |  | 100287408 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 510 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-10 | U461423 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-30 |  | KKOUNS | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 4421.47 | 534.2 | 0 | 82.97 | 3804.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756652300 |  | 100358373 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 224 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-06-09 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1010.83 | 0 | 0 | 0 | 1010.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756652800 |  | 100358371 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 310 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-06-09 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1314.19 | 0 | 0 | 0 | 1314.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756652900 |  | 100358370 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 314 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-06-09 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1458.24 | 0 | 0 | 0 | 1458.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773116600 |  | 100285070 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ELIZABETH | 524 ELIZABETH ST | 065 | IRV | 2020-06-09 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.8167 | 1 | 4653 | 320.44 | 0 | 48.82 | 4283.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773116800 |  | 100285069 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ELIZABETH | 528 ELIZABETH ST | 065 | IRV | 2020-06-09 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.0667 | 2 | 2174 | 278.56 | 0 | 42.45 | 1852.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783929400 |  | 100428771 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | MECHANIC | 116 MECHANIC ST | 067 | LEX | 2020-06-09 | U127414 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3489.35 | 0 | 0 | 0 | 3489.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790733700 |  | 100307261 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 788 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-06-09 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1840.79 | 0 | 0 | 0 | 1840.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790734400 |  | 100307226 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 808 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-30 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20791136800 |  | 100413845 |  | 6740208O | 1748226 |  |  | 566 | EX | REPLACE SL W/17026730900 | 2600B | COLBY | 3315 COLBY RD | 049 | WIN | 2020-06-09 | U126285 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | DDAVIS | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1377.92 | 0 | 0 | 0 | 1377.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20800538800 |  | 100325358 |  | 6720208M | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | MONTAVESTA | 2994 MONTAVESTA RD | 067 | LEX | 2020-06-09 | U930915 | AOC SYST | 2020-04-13 | 2020-05-13 | 2020-06-12 |  | JEMARTI | 2020-06-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.6667 | 4 | 1590.43 | 1148.89 | 318.33 | 70.41 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20810093000 |  | 100420393 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STEADMANTOWN | 1505 STEADMANTOWN LN 2 | 073 | FRA | 2020-06-09 | LCLARK | U132002 | 2020-05-13 | 2020-06-22 | 2020-07-13 |  | LCLARK | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.6167 | 2 | 1011.57 | 300.54 | 0 | 711.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20810097900 |  | 100420394 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STEADMANTOWN | 1505 STEADMANTOWN LN 3 | 073 | FRA | 2020-06-11 | U125208 | U132002 | 2020-05-13 | 2020-06-22 | 2020-07-13 |  | LCLARK | 2020-06-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.56667 | 2 | 99.73 | 28.87 | 43.4 | 27.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20810102000 |  | 100420395 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STEADMANTOWN | 1505 STEADMANTOWN LN 4 | 073 | FRA | 2020-06-09 | LCLARK | U132002 | 2020-05-13 | 2020-06-22 | 2020-07-13 |  | LCLARK | 2020-06-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.58333 | 2 | 70.4 | 30.07 | 0 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20810103300 |  | 100420396 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STEADMANTOWN | 1505 STEADMANTOWN LN 5 | 073 | FRA | 2020-06-09 | DCOLLIN | U132002 | 2020-05-13 | 2020-06-22 | 2020-07-13 |  | DCOLLIN | 2020-06-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.75 | 2 | 113.87 | 39.66 | 20.47 | 53.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20810104300 |  | 100420397 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STEADMANTOWN | 1505 STEADMANTOWN LN 6 | 073 | FRA | 2020-06-09 | DCOLLIN | U132002 | 2020-05-13 | 2020-06-22 | 2020-07-13 |  | DCOLLIN | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.2667 | 2 | 162.85 | 71.24 | 0 | 91.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20816267700 |  | 100405599 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | MAIN | 1842 S MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-09 | U126603 | U131066 | 2020-06-04 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-09 | 2020-06-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 37.4 | 3 | 13682.65 | 2146.42 | 0 | 267.17 | 11269.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20816647800 |  | 100259071 |  | 7356256A |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 SERV REPLACE - D188335 | 2621P | CHESTNUT | 1521 CHESTNUT DR | 019 | ASH | 2020-06-10 | U125208 | U129939 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | RECUMP | 2020-06-09 | 2020-06-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 8.3333 | 3 | 913.4 | 416.91 | 145.28 | 282.09 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20817044100 |  | 100272768 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MEADOW | 336 MEADOW LN | 073 | FRA | 2020-06-09 | CDESPAI | U131367 | 2020-06-08 | 2020-10-16 | 2022-04-30 |  | CDESPAI | 2020-06-09 | 2020-06-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 27.9333 | 7 | 6291.79 | 1455.82 | 296.52 | 1962.41 | 2577.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20817118000 |  | 100412416 |  | 7240280F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | KY 10 | 6203 KY 10 | 023 | GER | 2020-06-10 | JTOY | U131367 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | SDADAMS | 2020-06-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 23.5 | 2 | 1585.45 | 1262.92 | 199.09 | 77.36 | 46.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817395500 |  | 100323385 |  | 6716208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D247233 | 2621P | LANSDOWNE | 781 LANSDOWNE CR | 067 | LEX | 2020-06-11 | U125208 | U131367 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | DMARSTO | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.3667 | 4 | 1511.78 | 995.76 | 365.72 | 61.02 | 89.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817395800 |  | 100317543 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | TIVERTON | 227 E TIVERTON WY | 067 | LEX | 2020-06-09 | U930915 | U131367 | 2020-06-09 | 2020-06-08 | 2020-06-26 |  | LSTANFI | 2020-06-09 | 2020-06-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 7.8167 | 3 | 1440.99 | 1051.61 | 167.69 | 117.05 | 104.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20817428800 |  | 100282680 |  | 6712228C | 2070848 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269455-00 | 2600B | MADDOX | 118 MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-06-09 | U126602 | U131066 | 2020-06-09 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10 | 1 | 2224.44 | 544.34 | 192.41 | 83.6 | 1404.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20817491300 |  | 100344375 |  | 7240212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LOCUST | 506 E LOCUST ST | 173 | MT | 2020-06-09 | DENNING | U131367 | 2020-06-09 | 2020-04-24 | 2021-10-31 |  | DENNING | 2020-06-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 3.5333 | 3 | 1192.52 | 195.38 | 154.59 | 62.2 | 780.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20817493400 |  | 100352500 |  | 6740208O | 1748226 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026730900 | 2600B | COLBY | 3480 COLBY RD | 049 | WIN | 2020-06-09 | U126285 | U131066 | 2020-06-09 | 2020-12-31 |  |  | DDAVIS | 2020-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 1.9833 | 1 | 4310.44 | 108.52 | 238.62 | 65.76 | 3897.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10871657100 |  | 500742600 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLEARWATER | 1405 CLEARWATER ST | 089 | FLA | 2020-06-11 | U125208 | U906307 | 2010-12-09 | 2020-12-31 |  |  | JCYRUS | 2020-06-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.8 | 2 | 657.21 | 444.98 | 6.91 | 205.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19698301800 |  | 100346037 |  | 6700208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | SYCAMORE | 102 SYCAMORE PY | 239 | VER | 2020-06-10 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-04-17 | 2019-10-17 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.05 | 1 | 3151.71 | 206.03 | 232.79 | 432.71 | 2280.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721795300 |  | 100283195 |  | 6712228F | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BROADWAY | 632 S BROADWAY ST | 209 | GEO | 2020-06-11 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | LCLARK | 2020-06-10 | 2020-05-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 13.75 | 3 | 1678.27 | 724.44 | 0 | 484.83 | 469 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734940800 |  | 100287376 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 433 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-10 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-17 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2588.88 | 0 | 0 | 0 | 2588.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756651400 |  | 100358396 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 24 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-10 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1701.65 | 0 | 0 | 0 | 1701.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756651500 |  | 100358395 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 26 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-06-10 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2135.96 | 0 | 0 | 0 | 2135.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768811500 |  | 100355763 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 440 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-06-10 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1413.83 | 0 | 0 | 0 | 1413.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768825700 |  | 100355932 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 443 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-10 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1440.43 | 0 | 0 | 0 | 1440.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773116200 |  | 100285072 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ELIZABETH | 520 ELIZABETH ST | 065 | IRV | 2020-06-10 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.75 | 1 | 3487.09 | 263.08 | 0 | 40.09 | 3183.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773116400 |  | 100285071 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ELIZABETH | 522 ELIZABETH ST | 065 | IRV | 2020-06-10 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.6667 | 1 | 4542.84 | 201.84 | 0 | 30.76 | 4310.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776044600 |  | 100321246 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 366 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-06-10 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0667 | 1 | 2192.06 | 270.84 | 0 | 42.07 | 1879.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776044700 |  | 100321245 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 368 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-06-10 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.55 | 1 | 2294.75 | 385.55 | 0 | 41.57 | 1867.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20788888600 |  | 100262167 |  | 7352256D | 2069814 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269238-00 | 2600B | DIXON | 2119 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-06-10 | U461496 | U130721 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.2 | 1 | 1069.93 | 10.82 | 0 | 0.65 | 1058.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790733900 |  | 100307286 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 793 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-06-11 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2234.12 | 0 | 0 | 0 | 2234.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20795878400 |  | 500560545 |  | 7344268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WURTLAND | 409 WURTLAND AV | 089 | WUR | 2020-06-10 | RECUMP | U132002 | 2020-03-30 | 2020-05-08 | 2020-05-29 |  | RECUMP | 2020-06-10 | 2020-05-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.4 | 4 | 1147.54 | 725.55 | 88.45 | 333.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799498200 |  | 100330285 |  | 6720208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094422 | 2621P | QUEENSWAY | 349 QUEENSWAY DR | 067 | LEX | 2020-06-11 | U125208 | U125208 | 2020-04-08 | 2020-10-07 | 2022-04-30 |  | LSTONE | 2020-06-10 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.85 | 6 | 1536.06 | 1080.69 | 135.22 | 313.43 | 6.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20802402900 |  | 100333649 |  | 6720212I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | 3RD | 346 E 3RD ST | 067 | LEX | 2020-06-10 | LMCDONA | AOC SYST | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 2020-06-14 |  | LMCDONA | 2020-06-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 37.1 | 6 | 1913.43 | 1563.02 | 254.71 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809074700 |  | 100360515 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1841 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-10 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.4167 | 1 | 3417.57 | 252.32 | 0 | 15.44 | 3149.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809075000 |  | 100360241 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1852 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-10 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.7 | 1 | 6435.59 | 39.88 | 0 | 2.45 | 6393.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20812238900 |  | 100257716 |  | 7344268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WURTLAND | 411 WURTLAND AV | 089 | WUR | 2020-06-10 | RECUMP | U125208 | 2020-05-20 | 2020-06-10 |  |  | RECUMP | 2020-06-10 | 2020-06-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.0167 | 2 | 127.62 | 52.01 | 64.81 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20815016500 |  | 100260848 |  | 7352256G | 1747947 |  |  | 565 | EX | RELOCATE SL W/17026728400 | 2600B | EDGEWOOD | 800 EDGEWOOD AV | 019 | ASH | 2020-06-10 | U461496 | U131066 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 5.1667 | 1 | 3856.54 | 279.26 | 0 | 17.1 | 3560.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20816062600 |  | 100245285 |  | 7356256M |  |  |  | 565 | EX | RELOCATE TAP/PORCH CONSTRUCTIO | 2621P | TERRACE | 2701 TERRACE BV | 019 | ASH | 2020-06-11 | U125208 | U125208 | 2020-06-03 | 2020-06-24 |  |  | BROBERT | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 27.3333 | 5 | 1922.52 | 1193.15 | 0 | 642.01 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20816617000 |  | 100322678 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D401851 | 2621P | PROVIDENCE | 673 PROVIDENCE RD | 067 | LEX | 2020-06-11 | U125208 | U125208 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-25 |  | JEMARTI | 2020-06-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.3333 | 6 | 1578.36 | 1449.24 | 0 | 88.8 | 40.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20816991700 |  | 100328802 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247009 | 2621P | BLAIRMORE | 2004 BLAIRMORE RD | 067 | LEX | 2020-06-11 | U125208 | U125208 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2022-06-30 |  | LSTANFI | 2020-06-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 36.9667 | 5 | 6422.66 | 1466.71 | 239.95 | 393.44 | 4322.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817413400 |  | 100304782 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222411 | 2621P | DELLA | 977 DELLA DR | 067 | LEX | 2020-06-11 | U125208 | U131367 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | DMARSTO | 2020-06-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.8167 | 4 | 1673.13 | 1122 | 452.63 | 68.74 | 29.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20817728600 |  | 100357327 |  | 7240280K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | KY 596 | 41041 KY 596 | 161 | GER | 2020-06-11 | U930915 | U131367 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | SDADAMS | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 16.3667 | 2 | 1209.48 | 881.36 | 227.1 | 53.98 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20817768100 |  | 100282681 |  | 6712228C | 2070848 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269455-00 | 2600B | MADDOX | 116 MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-06-10 | U126602 | U131066 | 2020-06-10 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8 | 1 | 2118.02 | 435.47 | 191.43 | 66.87 | 1424.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06649805800 |  | 100252555 | 08 | 7348264P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | POPLAR | 510 POPLAR ST | 089 | FLA | 2020-06-11 | SMULLIN | WMAY | 2006-06-02 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-06-11 | 2020-04-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.8667 | 4 | 557.76 | 426.77 | 0 | 130.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06659902200 |  | 500464413 |  | 7348264P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HILLCREST | 125 HILLCREST CT | 089 | RUS | 2020-06-12 | U125208 | SSUTHER | 2006-09-12 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | SMULLIN | 2020-06-11 | 2020-04-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 39.25 | 7 | 2275.04 | 1999.28 | 14.46 | 261.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12949808000 |  | 100255044 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/LCB | 2621P | MCKENZIE | 2974 MCKENZIE AV | 089 | FLA | 2020-06-11 | RECUMP | U125208 | 2012-01-16 | 2020-12-31 |  |  | RECUMP | 2020-06-11 | 2020-06-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9 | 3 | 593.15 | 459.7 | 30.24 | 103.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026793101 |  |  |  | 6720212M | 1855408 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 2990' OF 2"/4" PMMP | 2600B | CENTRAL | 600 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2020-07-09 | U460266 | U461383 | 2020-05-12 | 2020-04-28 | 2021-07-15 | 2019-10-24 | JAMIE LYNN | 2020-06-11 | 2020-05-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7931 | AMRCB |  | 100 | 055732180267931 | 653.9167 | 298188 | 1067558.09 | 37411.87 | 42123.22 | 9253.65 | 861881 | 0 | 405.78 | 116482.57 | 3012
KY | KY - EAST | 2631 | 19731924200 |  | 100267115 |  | 7352260N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D187627 | 2621P | CAROLINE | 119 CAROLINE DR | 019 | ASH | 2020-06-11 | MCOLLET | U125208 | 2019-08-09 | 2020-02-07 | 2021-08-31 |  | MCOLLET | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 18.0833 | 3 | 2131.87 | 851.61 | 229.26 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734911300 |  | 100287381 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 413 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-11 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-09-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3931.28 | 0 | 0 | 0 | 3931.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734911400 |  | 100287380 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 417 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-11 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-09-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3104.76 | 0 | 0 | 0 | 3104.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19737800600 |  | 100285964 |  | 6764176P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D097374 | 2621P | KIRKLAND | 222 KIRKLAND AV | 065 | IRV | 2020-06-11 | DENNING | U125208 | 2019-08-29 | 2020-02-27 | 2021-08-31 |  | DENNING | 2020-06-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.6667 | 2 | 918.69 | 483.72 | 234.43 | 157.34 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026948700 |  |  |  | 7240204J | 2071740 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 10' - 2" PMMP | 2621P | LEVEE | 7100 LEVEE RD | 173 | MT | 2020-08-25 | U128132 | U128885 | 2020-04-28 | 2020-09-30 | 2021-05-13 | 2020-06-09 | DENNING | 2020-06-11 | 2020-06-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9487 |  |  | 100 | 055832200269487 | 7.2333 | 0 | 534.22 | 403.07 | 0 | 131.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768825200 |  | 100355937 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 433 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-11 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1424.11 | 0 | 0 | 0 | 1424.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768825300 |  | 100355936 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 435 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-11 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1424.11 | 0 | 0 | 0 | 1424.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768825400 |  | 100355858 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 436 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-11 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1235.65 | 0 | 0 | 0 | 1235.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773115700 |  | 100285090 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ANN | 514 ANN ST | 065 | IRV | 2020-06-11 | U128336 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.55 | 1 | 2189 | 281.25 | 0 | 45.12 | 1862.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776043100 |  | 100321254 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 340 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-06-11 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.2333 | 1 | 2189.47 | 279.4 | 0 | 43.4 | 1866.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776044300 |  | 100321247 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 364 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-06-22 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0167 | 1 | 2071.89 | 268.19 | 0 | 41.67 | 1762.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783935300 |  | 100298043 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | LIMESTONE | 173 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-06-11 | U127414 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2777.11 | 0 | 0 | 0 | 2777.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20788890000 |  | 100262166 |  | 7352256D | 2069814 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269238-00 | 2600B | DIXON | 2125 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-06-11 | U461496 | U130721 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.16667 | 1 | 2131.78 | 9.2 | 0 | 0.56 | 2122.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790736600 |  | 100307254 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1220 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-11 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3367.87 | 0 | 0 | 0 | 3367.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799499000 |  | 100330438 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094425 | 2621P | HENRY CLAY | 430 HENRY CLAY BV | 067 | LEX | 2020-06-12 | U125208 | U125208 | 2020-04-08 | 2020-10-07 | 2022-04-30 |  | MCRAIG | 2020-06-11 | 2020-05-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.8333 | 7 | 1682.03 | 1114.04 | 187.04 | 300.31 | 80.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20805093600 |  | 100318526 |  | 6716204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246425 | 2621P | MEDLOCK | 281 MEDLOCK RD | 067 | LEX | 2020-06-12 | U125208 | U125208 | 2020-04-29 | 2020-10-28 | 2022-04-30 |  | JEMARTI | 2020-06-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.7167 | 4 | 1825.49 | 1358.9 | 279.67 | 83.24 | 103.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809065900 |  | 100360509 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 19TH | 40 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-11 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1800.1 | 0 | 0 | 0 | 1800.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809066000 |  | 100360507 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 19TH | 48 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-11 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.95 | 1 | 1726.73 | 281.94 | 0 | 17.27 | 1427.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809066100 |  | 100360506 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 19TH | 52 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-11 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.5667 | 1 | 2248.73 | 146.38 | 0 | 8.97 | 2093.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809585300 |  | 100334446 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PEACHTREE | 336 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2020-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2020-05-12 | 2020-11-11 | 2022-05-31 |  | LSTANFI | 2020-06-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.7667 | 3 | 862.97 | 388.74 | 235.71 | 160.76 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809586000 |  | 100334507 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246456 | 2621P | PEACHTREE | 333 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2020-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2020-05-12 | 2020-11-11 | 2022-05-31 |  | LSTANFI | 2020-06-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.7333 | 4 | 1154.68 | 753.8 | 219.8 | 130.2 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20814359800 |  | 100266507 |  | 7356152E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222355 | 2621P | BLAIRTOWN | 28 BLAIRTOWN RD | 195 | PIK | 2020-06-11 | JAHOWARD | U125208 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-17 |  | JAHOWARD | 2020-06-11 | 2020-06-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 59.3167 | 7 | 3416.06 | 3057.27 | 0 | 358.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20815582100 |  | 100357556 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100357557* / CONVRT | 2621P | 4TH | 119< E 4TH ST | 017 | PAR | 2020-06-11 | DBANKS | U125208 | 2020-06-02 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | DBANKS | 2020-06-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.65 | 3 | 495.33 | 465.38 | 1.43 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20815582800 |  | 100357557 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100357556+ / CONVRT | 2621P | 4TH | 119 E 4TH ST | 017 | PAR | 2020-06-12 | U125208 | U125208 | 2020-06-02 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | DBANKS | 2020-06-11 | 2020-06-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.1667 | 5 | 350.7 | 330.44 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20817783900 |  | 100266508 |  | 7360156M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BLAIRTOWN | 14 BLAIRTOWN RD | 195 | BLA | 2020-06-11 | JAHOWARD | U131367 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  |  | JAHOWARD | 2020-06-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 13.1667 | 2 | 534.88 | 504.02 | 0 | 30.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818070200 |  | 100282687 |  | 6712228C | 2070848 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269455-00 | 2600B | MADDOX | 215 MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-06-11 | U126532 | U131066 | 2020-06-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.8 | 1 | 1533.69 | 216.96 | 0 | 13.3 | 1303.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818077900 |  | 100295579 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D094238 | 2621P | REDWOOD | 1107 REDWOOD DR | 067 | LEX | 2020-06-12 | U125208 | U131367 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | RJCRAWF | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.2833 | 5 | 2049.76 | 1166.12 | 534.45 | 300.23 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818111400 |  | 100339222 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | GAYLE | 1817 GAYLE DR | 067 | LEX | 2020-06-12 | U125208 | U131367 | 2020-06-11 | 2020-10-27 | 2022-04-30 |  | DMALONE | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 31.55 | 5 | 2118.11 | 1392.19 | 591.68 | 85.28 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818115500 |  | 100307236 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | EMBRY | 1233 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-11 | U128443 | U131066 | 2020-06-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3045.35 | 0 | 0 | 0 | 3045.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01475368900 |  | 100300081 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 866 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-06-15 | U125208 | DMCCULL | 2001-07-03 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | RJCRAWF | 2020-06-12 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.3667 | 5 | 979.66 | 459.99 | 4.78 | 27.99 | 486.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06660268100 |  | 100300113 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 620 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-06-12 | RJCRAWF | SSUTHER | 2006-09-15 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | RJCRAWF | 2020-06-12 | 2020-04-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.3667 | 9 | 262.81 | 248.75 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11935671300 |  | 100300109 | 31 | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/ IDLE | 2621P | MAIN | 636 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-06-12 | RJCRAWF | RSTOKLE | 2011-12-06 | 2014-12-31 | 2014-12-31 |  | RJCRAWF | 2020-06-12 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.3667 | 9 | 1379.3 | 867.44 | 0 | 52.1 | 459.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18649897500 |  | 100285262 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - SOII/ RI 06-16-20 | 2621P | BROADWAY | 105 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2020-06-18 | U125208 | U126926 | 2018-10-10 | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  | DENNING | 2020-06-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19721794900 |  | 100276394 |  | 6684228G | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | VIRGINIA | 316 VIRGINIA AV 1 | 073 | FRA | 2020-06-15 | U125208 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | DCOLLIN | 2020-06-12 | 2020-05-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.7667 | 4 | 1115.48 | 247.98 | 0 | 248.2 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734913300 |  | 100287369 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 461 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-15 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-19 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3014.88 | 0 | 0 | 0 | 3014.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734913600 |  | 100287402 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 466 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-12 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-22 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3925.48 | 0 | 0 | 0 | 3925.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19749169500 |  | 100298177 |  | 6716212H | 1965785 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026889500 | 2600B | MILL | 161 N MILL ST | 067 | LEX | 2020-09-01 | HROGERS | U131066 | 2019-10-08 | 2020-09-01 |  |  | MARK ROGERS | 2020-06-12 | 2020-06-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.9333 | 2 | 4273.14 | 591.69 | 0 | 96.25 | 3585.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768824300 |  | 100355848 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 418 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-12 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1213.63 | 0 | 0 | 0 | 1213.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768824700 |  | 100355850 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 422 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-12 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1217.47 | 0 | 0 | 0 | 1217.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768842000 |  | 100355851 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | WOOD | 424 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-12 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1212.67 | 0 | 0 | 0 | 1212.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773116500 |  | 100285076 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ELIZABETH | 523 ELIZABETH ST | 065 | IRV | 2020-06-12 | U128336 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.5333 | 1 | 3176.46 | 129.21 | 0 | 7.93 | 3039.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776042100 |  | 100321270 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 324 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-08-20 | U461375 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2905.51 | 0 | 0 | 0 | 2905.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783911800 |  | 100264960 |  | 7348248K | 1534273 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/15026620100 | 2600B | CANNONSBURG | 1318 CANNONSBURG RD | 019 | CAN | 2020-06-12 | U125566 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 3310.62 | 0 | 0 | 0 | 3310.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783922900 |  | 100298016 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | 2ND | 106 W 2ND ST | 067 | LEX | 2020-06-12 | U127414 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2494.83 | 0 | 0 | 0 | 2494.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785804300 |  | 100439780 |  | 6700208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222012 | 2621P | BIRCH | 193 BIRCH DR | 239 | VER | 2020-06-12 | CDESPAI | U125208 | 2020-02-26 | 2020-06-11 | 2022-02-28 |  | CDESPAI | 2020-06-12 | 2020-06-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.45 | 2 | 2717.92 | 328.63 | 187.16 | 33.97 | 2168.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20788888800 |  | 100262143 |  | 7352256D | 2069814 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269238-00 | 2600B | DIXON | 2132 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-06-12 | U461496 | U130721 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.4 | 1 | 1630.15 | 22.69 | 0 | 1.39 | 1606.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20788888900 |  | 100262145 |  | 7352256D | 2069814 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269238-00 | 2600B | DIXON | 2136 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-06-12 | U461496 | U130721 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.65 | 1 | 2151.6 | 35.12 | 0 | 2.14 | 2114.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790734100 |  | 100307288 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 799 BENNETT AV 1F | 067 | LEX | 2020-06-12 | U124003 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4790.64 | 0 | 0 | 0 | 4790.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809065600 |  | 100360511 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 19TH | 30 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-15 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.3333 | 2 | 1967.84 | 132.16 | 0 | 8.08 | 1827.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809065800 |  | 100360510 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 19TH | 34 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-12 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.3833 | 1 | 2819.32 | 421.52 | 0 | 25.81 | 2371.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809074900 |  | 100360513 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1845 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-12 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.2333 | 1 | 1455.91 | 127.05 | 0 | 7.79 | 1321.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20814375400 |  | 100351018 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/IDLE | 2621P | SUNSET | 140 SUNSET HT | 049 | WIN | 2020-06-15 | U930915 | U132002 | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 2020-07-29 |  | DBANKS | 2020-06-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12 | 3 | 694.49 | 651.26 | 3.33 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818128300 |  | 100458589 |  | 6700208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BIRCH | 185 BIRCH DR | 239 | VER | 2020-06-15 | U125208 | U131367 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  |  | CDESPAI | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.4 | 1 | 2013.84 | 20.37 | 183.16 | 28.91 | 1781.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818378600 |  | 100282688 |  | 6712228C | 2070848 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269455-00 | 2600B | MADDOX | 213 MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-06-12 | U126532 | U131066 | 2020-06-12 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.8333 | 1 | 1549.33 | 332.24 | 0 | 20.35 | 1196.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818587900 |  | 100323885 |  | 6716204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CAHABA | 828 CAHABA RD | 067 | LEX | 2020-06-12 | LSTONE | U131168 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | LSTONE | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.4667 | 5 | 905.34 | 612.2 | 151.96 | 37.5 | 103.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20818588800 |  | 100258292 |  | 7348264B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CENTER | 913 CENTER AV | 089 | WOR | 2020-06-15 | U125208 | U132625 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | BROBERT | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 17.65 | 3 | 1049.89 | 494.12 | 278.76 | 207.89 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564851800 |  | 100321068 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAXWELL | 108 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2020-06-15 | RJCRAWF | SSUTHER | 2004-02-03 | 2017-03-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-06-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3833 | 4 | 96.5 | 90.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07689175600 |  | 100282129 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2600B | CHAMBERS | 104 CHAMBERS AV 2 | 209 | GEO | 2020-06-25 | U125208 | U903504 | 2007-06-01 | 2049-12-31 |  |  | LCLARK | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.7167 | 2 | 95.61 | 90.09 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967997000 |  | 100282128 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | CHAMBERS | 104 CHAMBERS AV 3 | 209 | GEO | 2020-06-15 | DCOLLIN | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | DCOLLIN | 2020-06-15 | 2020-05-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.5167 | 4 | 344.77 | 290.96 | 0 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967997700 |  | 100282784 |  | 6712228 |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON METER ONLY | 2600B | HAMILTON | 207 S HAMILTON ST | 209 | GEO | 2020-06-15 | EFGOINS | U124967 | 2012-05-02 | 2049-12-31 |  |  | EFGOINS | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.25 | 3 | 434.62 | 340.45 | 0 | 94.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734940900 |  | 100287375 |  | 6720212C | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 437 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-15 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-18 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2725.96 | 0 | 0 | 0 | 2725.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768824400 |  | 100355944 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 419 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-15 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1730.51 | 0 | 0 | 0 | 1730.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768826000 |  | 100355872 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 502 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-15 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1234.69 | 0 | 0 | 0 | 1234.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768828100 |  | 100355892 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 612 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-15 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1233.73 | 0 | 0 | 0 | 1233.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773110700 |  | 100285244 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 236 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-06-15 | U123111 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4319.22 | 0 | 0 | 0 | 4319.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776043200 |  | 100321253 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 344 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-06-16 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3015.35 | 0 | 0 | 0 | 3015.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776043400 |  | 100321251 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 352 TRANSYLVANIA PR 1FR | 067 | LEX | 2020-06-16 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.25 | 1 | 4327.26 | 547.57 | 0 | 85.06 | 3694.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776058200 |  | 100321252 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 352 TRANSYLVANIA PR 1FL | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 20783911300 |  | 500277834 |  | 7348248K | 1534273 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/15026620100 | 2600B | CANNONSBURG | 1315 CANNONSBURG RD | 019 | CAN | 2020-06-15 | U125566 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 0.35 | 1 | 5013.75 | 19.06 | 0 | 2.92 | 4991.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783923100 |  | 100297720 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | 2ND | 117 W 2ND ST | 067 | LEX | 2020-06-15 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.9667 | 1 | 3857.1 | 268.91 | 0 | 163.65 | 3424.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20788675600 |  | 100311971 |  | 6716208I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | PASADENA | 463 PASADENA DR | 067 | LEX | 2020-06-15 | KKINDER | AOC SYST | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 2020-05-02 |  | KKINDER | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.9333 | 5 | 1395.2 | 1123.06 | 115.97 | 68.81 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20788889000 |  | 100262147 |  | 7352256D | 2069814 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269238-00 | 2600B | DIXON | 2142 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-06-15 | U461496 | U130721 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 0.25 | 1 | 651.05 | 13.5 | 0 | 0.82 | 636.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790737000 |  | 100307237 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1237 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-15 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1787.95 | 0 | 0 | 0 | 1787.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20793179100 |  | 100331202 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094408 | 2621P | LINCOLN | 370 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2020-06-15 | MCRAIG | U125208 | 2020-03-19 | 2020-09-17 | 2022-03-31 |  | MCRAIG | 2020-06-15 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 51.6333 | 12 | 3219.77 | 2194.85 | 511.43 | 501.01 | 12.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809065100 |  | 100360500 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 19TH | 25 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-15 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 1.8333 | 1 | 1512.58 | 103.67 | 0 | 6.35 | 1402.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809065300 |  | 100360512 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 19TH | 26 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-15 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 1.6667 | 1 | 1644.27 | 94.01 | 0 | 5.76 | 1544.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809065500 |  | 100360501 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 19TH | 27 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-15 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.9 | 1 | 1580.69 | 166.92 | 0 | 10.25 | 1403.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817822900 |  | 100326591 |  | 7620208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 6-10-20 / CONVRT | 2621P | COCHRAN | 1410 COCHRAN RD | 067 | LEX | 2020-06-16 | U125208 | U125208 | 2020-06-10 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | RJCRAWF | 2020-06-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.9167 | 4 | 309.5 | 290.28 | 1.43 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818381800 |  | 100323786 |  | 6716204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221587 | 2621P | MALABU | 761 MALABU DR | 067 | LEX | 2020-06-15 | LSTANFI | U125208 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-07-02 |  | LSTANFI | 2020-06-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.4667 | 4 | 1588.25 | 843.41 | 355.73 | 275.83 | 113.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20818824000 |  | 100342522 |  | 7240216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | SYCAMORE | 330 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-06-15 | U123111 | U131066 | 2020-06-15 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1987.74 | 0 | 0 | 0 | 1987.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20818824100 |  | 100342523 |  | 7240216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | SYCAMORE | 326 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-06-15 | U123111 | U131066 | 2020-06-15 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2425.8 | 0 | 0 | 0 | 2425.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818926900 |  | 100309939 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221515 | 2621P | CARDINAL | 622 CARDINAL LN | 067 | LEX | 2020-06-16 | U125208 | U132625 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  | DMARSTO | 2020-06-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 26.05 | 5 | 1525.6 | 1046.85 | 360.81 | 64.18 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02514775500 |  | 100298085 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SHORT | 101 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-06-16 | RJCRAWF | DMCCULL | 2002-08-16 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  | RJCRAWF | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.75 | 4 | 645.53 | 608.24 | 0 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07679021900 |  | 100269243 |  | U 1015 33 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | ODDVILLE | ODDVILLE AV | 097 | CYN | 2020-06-16 | DBANKS | DMCCULL | 2007-03-14 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | DBANKS | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.2333 | 3 | 192.7 | 181.56 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11898580100 |  | 100248120 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 2512 MAIN ST 1F | 019 | ASH | 2020-06-17 | U125208 | U906631 | 2011-03-30 | 2020-12-31 |  |  | RECUMP | 2020-06-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.0833 | 2 | 636.85 | 408.7 | 64.81 | 163.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11902983600 |  | 100248119 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MAIN | 2514 MAIN ST | 019 | ASH | 2020-06-16 | RECUMP | U906609 | 2011-04-25 | 2020-06-11 |  |  | RECUMP | 2020-06-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.11667 | 1 | 73.54 | 4.97 | 64.81 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026883800 |  | 100436157 |  | 6716212H | 1853770 | U122858 |  | 566 | EX | NEEDS REVIEWED - RETIRE | 2600B | HIGH | 435 W HIGH ST RUPP AR | 067 | LEX | 2020-06-23 | U460266 | U122858 | 2019-07-09 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-16 | J ENSMINGER | 2020-06-16 | 2020-05-28 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP8838 |  |  | 100 | 056632190268838 | 16.0833 | 2 | 4820.18 | 909.51 | 0 | 539.11 | 3371.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19731914000 |  | 100343308 |  | 7240212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094178 | 2621P | CHENAULT | 401 CHENAULT LN | 173 | MT | 2020-06-16 | DENNING | U125208 | 2019-08-09 | 2020-02-07 | 2021-08-31 |  | DENNING | 2020-06-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 13.7 | 3 | 1250.33 | 760.72 | 239.25 | 206.2 | 44.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734914300 |  | 100287407 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 506 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-09-28 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2958.66 | 0 | 0 | 0 | 2958.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734914800 |  | 100287361 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 515 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-16 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4039.84 | 0 | 0 | 0 | 4039.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756164500 |  | 100358377 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796000 | 2600B | ELIZABETH | 212 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-06-16 | U126603 | U131066 | 2019-11-01 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2122.64 | 0 | 0 | 0 | 2122.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19763268500 |  | 100360497 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1929 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-17 | U126530 | AOC SYST | 2019-12-05 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.8167 | 1 | 5140.39 | 275.11 | 0 | 16.86 | 4848.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026931400 |  | 100298171 |  | 6716212L | 1965785 | U461383 |  | 566 | EX | NEEDS REVIEWED - RETIRE | 2600B | SHORT | 271 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-08-12 | U124014 | U461383 | 2020-02-25 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-06-17 | MARK ROGERS | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9314 | AMRSL |  | 100 | 056632200269314 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026931500 |  | 100298171 |  | 6716212L | 1965785 | U461383 |  | 565 | EX | INSTALL 30' OF 4"PMLP S/L | 2600B | SHORT | 271 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-08-13 | U124014 | U461383 | 2020-02-25 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 2020-06-17 | MARK ROGERS | 2020-06-16 | 2020-06-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP9315 | AMRSL |  | 100 | 056532200269315 | 41.45 | 6 | 25227.2 | 2196.77 | 622.72 | 376.31 | 19075.84 | 0 | 44.41 | 2911.15
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026956500 |  |  |  | 7260280M | 2072686 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-4" PMMP | 2621P | COMMERCE ST | COMMERCE ST | 161 | MAY | 2020-08-11 | U128132 | U122858 | 2020-06-17 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | SDADAMS | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9565 |  |  | 100 | 055732200269565 | 3.2833 | 4 | 15511.9 | 3174.93 | 0 | 218.27 | 10300 | 0 | 24.3 | 1794.4 | 4
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026956600 |  |  |  | 7260280M | 2072686 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-4" PMMP | 2621P | COMMERCE ST | COMMERCE ST | 161 | MAY | 2020-08-11 | U128132 | U122858 | 2020-06-17 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | SDADAMS | 2020-06-16 | 2020-06-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9566 |  |  | 100 | 055832200269566 | 0.78333 | 0 | 44.03 | 41.49 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768824800 |  | 100355942 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 423 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-16 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1274.98 | 0 | 0 | 0 | 1274.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768825000 |  | 100355941 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 425 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-16 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1309.54 | 0 | 0 | 0 | 1309.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773109200 |  | 100285081 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 522 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-06-16 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.2 | 1 | 3574.5 | 176.51 | 0 | 26.9 | 3371.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773115000 |  | 100285095 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ANN | 110 ANN ST | 065 | IRV | 2020-06-16 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.8 | 1 | 3647.51 | 375.02 | 0 | 57.12 | 3215.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776042200 |  | 100321269 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 328 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-06-22 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.75 | 1 | 2792.62 | 467.42 | 0 | 72.61 | 2252.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790733600 |  | 100307284 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 787 BENNETT AV 1 | 067 | LEX | 2020-06-16 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791107300 |  | 100307221 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1214 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-06-16 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1797.55 | 0 | 0 | 0 | 1797.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799491900 |  | 100334202 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093819 | 2621P | LIBERTY | 1656 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2020-06-16 | MCRAIG | U125208 | 2020-04-08 | 2020-10-06 | 2022-04-30 |  | MCRAIG | 2020-06-16 | 2020-05-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.7833 | 9 | 1923.94 | 1277.46 | 306.97 | 303.99 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20806829800 |  | 100309683 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221938 | 2621P | PASADENA | 605 PASADENA DR | 067 | LEX | 2020-06-17 | U125208 | U125208 | 2020-05-04 | 2020-11-04 | 2022-05-31 |  | DMARSTO | 2020-06-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.6333 | 4 | 1316.7 | 709.41 | 437.1 | 43.47 | 126.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809075400 |  | 100360498 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1923 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-16 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10 | 1 | 6781.99 | 569.62 | 0 | 85.14 | 6127.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20816339800 |  | 100356431 |  | 7256280N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 06-10-20 | 2621P | US 68 | 1002 US 68 | 161 | MAY | 2020-06-16 | SDADAMS | U132002 | 2020-06-04 | 2020-07-15 | 2020-08-05 |  | SDADAMS | 2020-06-16 | 2020-06-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 7.5 | 4 | 436.43 | 400.95 | 10.9 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20818238200 |  | 100260733 |  | 7352256K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | SLEM | 3416 SLEM ST | 019 | ASH | 2020-07-02 | DYOUNG | AOC SYST | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 2020-08-10 |  | SMULLIN | 2020-06-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26310031 | 12.7 | 3 | 1075.2 | 656.94 | 151.77 | 179.13 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20818824300 |  | 100342524 |  | 7240216N | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | SYCAMORE | 324 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-06-17 | U123111 | U131066 | 2020-06-15 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3868.14 | 0 | 0 | 0 | 3868.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20819156800 |  | 100462263 |  | 6716204E |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - D222294 | 2621P | TIVERTON | 160 W TIVERTON WY | 067 | LEX | 2020-06-17 | U125208 | U131367 | 2020-06-16 | 2020-07-24 | 2022-01-31 |  | LSTANFI | 2020-06-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 5.95 | 3 | 399.5 | 262.94 | 19.52 | 117.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02521347200 |  | 100294532 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TONER | 559 TONER ST | 067 | LEX | 2020-06-17 | JEMARTI | DMCCULL | 2002-10-30 | 2017-03-31 |  |  | JEMARTI | 2020-06-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.65 | 4 | 42.58 | 40.07 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02521347300 |  | 100294533 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TONER | 561 TONER ST | 067 | LEX | 2020-06-17 | JEMARTI | DMCCULL | 2002-10-30 | 2017-03-31 |  |  | JEMARTI | 2020-06-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 2 | 99.22 | 93.96 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02521347600 |  | 100294529 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TONER | 553 TONER ST | 067 | LEX | 2020-06-17 | KKINDER | DMCCULL | 2002-10-30 | 2049-12-31 |  |  | KKINDER | 2020-06-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.5333 | 5 | 434.33 | 409.94 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06663613600 |  | 100449527 |  | 7348264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TOM FLEMMING | 30 TOM FLEMMING DR L16 | 089 | FLA | 2020-06-17 | JCYRUS | CTAULBE | 2006-10-19 | 2020-12-31 |  |  | JCYRUS | 2020-06-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 18.1333 | 3 | 1080.55 | 825.14 | 30.24 | 225.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975861500 |  | 100336057 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | WINCHESTER | 941 WINCHESTER RD 1FL | 067 | LEX | 2020-06-17 | RJCRAWF | U123854 | 2012-06-11 | 2014-12-23 |  |  | RJCRAWF | 2020-06-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 5.6 | 5.28 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 15026620100 |  |  |  | 7348248K | 1534273 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 1735'-4"/2" PMMP | 2600B | SR 180 @ US 60 | SR 180 @ US 60 | 019 | CAN | 2020-07-06 | U124014 | BKSLONE | 2015-11-24 | 2020-05-27 | 2020-06-30 | 2020-06-09 | DAVID SKAGGS | 2020-06-17 | 2020-04-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP6201 |  |  | 100 | 056132150266201 | 304.9167 | 52465 | 222838.78 | 17476.14 | 6873.09 | 5145.41 | 167284.66 | 0 | 870.57 | 25188.91 | 1499
KY | KY - EAST | 2631 | 15026620200 |  |  |  | 7348248K | 1534273 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 1700'-4"/2" PM/CSMP | 2600B | SR 180 @ US 60 | SR 180 @ US 60 | 019 | CAN | 2020-07-06 | U124014 | BKSLONE | 2015-11-24 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-16 | DAVID SKAGGS | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP6202 |  |  | 100 | 056232150266202 | 1.0333 | 0 | 65.27 | 56.59 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026889500 |  |  |  | 6716212H | 1965785 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 410' OF 4"PMLP MAIN | 2600B | MILL | 161 N MILL ST | 067 | LEX | 2020-08-11 | U124014 | U461383 | 2019-08-09 | 2020-06-15 | 2020-07-01 | 2020-04-20 | MARK ROGERS | 2020-06-17 | 2020-02-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8895 | AMRCB |  | 100 | 055732190268895 | 224.55 | 13051 | 191568.67 | 11723.32 | 1919.02 | 1942.79 | 154166.74 | 0 | 266.99 | 21549.81 | 421
KY | KY - WEST | 2621 | 19026889600 |  |  |  | 6716212H | 1965785 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 625' OF 4"CI/BS LP MAIN | 2600B | MILL | 161 N MILL ST | 067 | LEX | 2020-08-11 | U124014 | U461383 | 2019-08-09 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-06-17 | MARK ROGERS | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8896 | AMRCB |  | 100 | 055832190268896 | 1.05 | 0 | 60.49 | 52.03 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734915000 |  | 100287360 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 519 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-17 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-04 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3319.09 | 0 | 0 | 0 | 3319.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734915200 |  | 100287359 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 523 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-17 | U124003 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-05 |  | BPULLIAM/TEAM FISHEL | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2712.98 | 0 | 0 | 0 | 2712.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026920100 |  |  |  | 7348248K | 1534273 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 350'-2" PMMP | 2600B | SR 180 @ US 60 | SR 180 @ US 60 | 019 | CAN | 2020-07-06 | U128132 | BKSLONE | 2020-01-14 | 2020-06-22 | 2020-06-30 | 2020-05-26 | DAVID SKAGGS | 2020-06-17 | 2020-04-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9201 |  |  | 100 | 056132200269201 | 29.9167 | 1670 | 14350.38 | 1638.36 | 849.52 | 169.52 | 10033.63 | 0 | 54.46 | 1604.89 | 334
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768823900 |  | 100355844 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 412 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-17 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1141.18 | 0 | 0 | 0 | 1141.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773109000 |  | 100285082 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 520 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-06-17 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.6 | 1 | 2738.34 | 308.83 | 0 | 47.05 | 2382.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773116100 |  | 100285074 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ELIZABETH | 515 ELIZABETH ST | 065 | IRV | 2020-06-17 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.4 | 1 | 3446.51 | 242.67 | 0 | 36.97 | 3166.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784214800 |  | 100342462 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | SYCAMORE | 315 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-06-17 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1904.46 | 0 | 0 | 0 | 1904.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784214900 |  | 100342526 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | SYCAMORE | 318 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-06-17 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2180.06 | 0 | 0 | 0 | 2180.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791102300 |  | 100307240 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1243 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-24 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1269.33 | 0 | 0 | 0 | 1269.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20804008300 |  | 100336055 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | II ABN W100336057 / RI 5-26-20 | 2621P | WINCHESTER | 941 WINCHESTER RD 1FR | 067 | LEX | 2020-06-18 | U125208 | U126129 | 2020-04-24 | 2001-12-31 | 2000-01-01 |  | RJCRAWF | 2020-06-17 | 2020-05-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.35 | 8 | 450.33 | 424.57 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20810083800 |  | 100323109 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093825 | 2621P | REBECCA | 769 REBECCA RD | 067 | LEX | 2020-06-17 | MCRAIG | U125208 | 2020-05-13 | 2020-11-12 | 2022-05-31 |  | MCRAIG | 2020-06-17 | 2020-06-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.35 | 8 | 1388.66 | 974.51 | 180.63 | 149.04 | 84.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20812240900 |  | 100327076 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN / PERMIT READY 6-2 | 2621P | HIGH | 507 E HIGH ST 1F | 067 | LEX | 2020-06-18 | U125208 | U125208 | 2020-05-20 | 2020-06-02 | 2020-06-23 |  | RJCRAWF | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.8333 | 4 | 1703.53 | 982.33 | 0 | 60.2 | 661 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818396300 |  | 100424634 |  | 6716212O | 2070367 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026932600 | 2600B | ROSE | 675 ROSE ST UK 225 | 067 | LEX | 2020-06-17 | U127206 | U131066 | 2020-06-12 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-06-17 | 2020-06-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.4333 | 5 | 4342.07 | 1300.99 | 369.26 | 133.52 | 2538.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20819272200 |  | 500236099 |  | 7352252B | 1747765 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026730701 | 2600B | PARADISE | 1719 PARADISE LN | 019 | ASH | 2020-06-17 | U123965 | U131066 | 2020-06-16 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1058.1 | 0 | 0 | 0 | 1058.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20819272500 |  | 500598826 |  | 7352252A | 1747765 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026730701 | 2600B | US ROUTE 60 | 5764 US ROUTE 60 | 019 | ASH | 2020-06-17 | U123965 | U131066 | 2020-06-16 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH WILLIE SPENCE | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1076.34 | 0 | 0 | 0 | 1076.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20819672300 |  | 100307241 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | EMBRY | 1249 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-24 | U128443 | U131066 | 2020-06-17 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2577.45 | 0 | 0 | 0 | 2577.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20819682700 |  | 100331706 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094354 | 2621P | MENTELLE | 36 MENTELLE PR 1F | 067 | LEX | 2020-06-18 | U125208 | U131367 | 2020-06-17 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | LSTONE | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 12.6833 | 10 | 2490.63 | 2008.57 | 268.36 | 165.7 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533600700 |  | 100332928 |  | 6724208J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TODDS | 3021 TODDS RD | 067 | LEX | 2020-06-19 | U125208 | DMCCULL | 2003-03-13 | 2017-03-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-06-18 | 2020-05-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 43.4 | 14 | 2577.37 | 1668.79 | 10.04 | 106.04 | 792.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270365500 |  | 100360502 | 11 | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | 19TH | 31 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-18 | U126603 | PMCNABB | 2014-12-12 | 2020-12-18 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2359.34 | 0 | 0 | 0 | 2359.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19696682400 |  | 100348364 |  | 6748208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094827 | 2621P | ECTON | 198 ECTON RD | 049 | WIN | 2020-06-18 | DBANKS | U125208 | 2019-04-12 | 2019-10-11 | 2021-04-30 |  | DBANKS | 2020-06-18 | 2020-01-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 32.7833 | 7 | 3002.99 | 1933.42 | 151.03 | 124.74 | 793.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734915600 |  | 100287358 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 527 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-19 | U126308 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-06 |  | J ENSMINGER | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.1833 | 1 | 3009.19 | 570.44 | 0 | 335.81 | 2102.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734941300 |  | 100287357 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 531 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-19 | U126308 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-22 |  | J ENSMINGER | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.81667 | 1 | 2375.19 | 45.96 | 0 | 27.05 | 2302.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19748212600 |  | 100261295 |  | 7352256L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188582 | 2621P | RANCH | 2127 RANCH RD | 019 | ASH | 2020-06-19 | U125208 | U125208 | 2019-10-04 | 2020-04-02 | 2021-10-31 |  | SMULLIN | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11 | 2 | 1257.39 | 539.47 | 307.57 | 357.55 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19757509100 |  | 100325138 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107243 | 2621P | DIXIANA | 3436 DIXIANA DR | 067 | LEX | 2020-06-19 | U125208 | U125208 | 2019-11-08 | 2020-05-06 | 2021-11-30 |  | KKINDER | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.4 | 4 | 1197.36 | 758.84 | 308.51 | 46.49 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026923800 |  |  |  | 7352256D | 2069814 | U132280 |  | 561 | EX | INSTALL 815'-4" PMLP/DIXON ST | 2600B | DIXON | DIXON ST | 019 | ASH | 2020-06-25 | U128132 | U132280 | 2020-02-11 | 2021-03-30 | 2021-04-30 | 2020-05-26 | DAVID SKAGGS | 2020-06-18 | 2020-03-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9238 | AMRCB |  | 100 | 056132200269238 | 289.65 | 29556 | 114041.24 | 17868.49 | 5731.61 | 3602.2 | 73637.42 | 0 | 517 | 12684.52 | 821
KY | KY - EAST | 2631 | 20026923900 |  |  |  | 7352256D | 2069814 | U132280 |  | 562 | EX | RETIRE 865'-3" BSLP | 2600B | DIXON | DIXON ST | 019 | ASH | 2020-06-25 | U128132 | U132280 | 2020-02-11 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2020-06-15 | DAVID SKAGGS | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9239 | AMRCB |  | 100 | 056232200269239 | 1.9333 | 0 | 121.1 | 104.97 | 0 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026945500 |  |  |  | 671228C | 2070848 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 535'-4"PMLP | 2600B | MADDOX | MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-07-31 | U128132 | BKSLONE | 2020-04-13 | 2020-05-22 | 2020-06-19 | 2020-06-03 | DEREK PAYTON | 2020-06-18 | 2020-05-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9455 | AMRCB |  | 100 | 056132200269455 | 244.0833 | 13972 | 74906.33 | 14095.06 | 7533.6 | 3275.06 | 40993.19 | 0 | 269.75 | 8739.67 | 499
KY | KY - WEST | 2623 | 20026945600 |  |  |  | 671228C | 2070848 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 511'- 3"/4" BS/CS/PMSLP | 2600B | MADDOX | MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-07-31 | U128132 | BKSLONE | 2020-04-13 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-16 | DEREK PAYTON | 2020-06-18 | 2020-06-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9456 | AMRCB |  | 100 | 056232200269456 | 1.1667 | 0 | 72.24 | 62.62 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768823800 |  | 100355843 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 410 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-18 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1808.96 | 0 | 0 | 0 | 1808.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768824200 |  | 100355847 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 416 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-18 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1142.14 | 0 | 0 | 0 | 1142.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773108500 |  | 100285085 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 516 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-06-18 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.15 | 1 | 2215.86 | 284.04 | 0 | 43.28 | 1888.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773108600 |  | 100285083 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 518 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-06-18 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.85 | 2 | 2578.09 | 598.37 | 0 | 91.18 | 1888.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783925600 |  | 100298020 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 199 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-06-18 | U128336 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 2853.24 | 481.42 | 0 | 29.47 | 2342.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784214300 |  | 100342529 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | SYCAMORE | 304 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-06-18 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1496.24 | 0 | 0 | 0 | 1496.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784214700 |  | 100342527 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | SYCAMORE | 312 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-06-18 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1968.81 | 0 | 0 | 0 | 1968.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790736800 |  | 100307250 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1232 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-18 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3550.35 | 0 | 0 | 0 | 3550.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809065700 |  | 100360503 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 19TH | 33 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-18 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2291.92 | 130.52 | 0 | 43.45 | 2117.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814356600 |  | 100295007 |  | 6720212E | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 460 N BROADWAY ST 1F | 067 | LEX | 2020-06-23 | HROGERS | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.95 | 1 | 1680.4 | 344.36 | 188.51 | 56.02 | 1091.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20814614200 |  | 100258153 |  | 7348268M |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | 4TH | 429 4TH AV | 089 | WOR | 2020-06-18 | JCYRUS | U125208 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 2020-06-19 |  | JCYRUS | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 30.3833 | 3 | 2116.13 | 1356.71 | 257 | 423.7 | 78.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815927300 |  | 100325264 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | TATES CREEK | 3494 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-06-18 | LSTANFI | U125208 | 2020-06-03 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | LSTANFI | 2020-06-18 | 2020-06-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 50.1333 | 11 | 3423.82 | 1983.68 | 328.53 | 125.01 | 986.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817144200 |  | 100321663 |  | 6716212P | 1744653 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026908400 | 2600B | EUCLID | 265 E EUCLID AV A | 067 | LEX | 2020-06-18 | U461309 | U131066 | 2020-06-08 | 2020-12-31 |  |  | R.HUMPHREYS | 2020-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.8167 | 1 | 3019.76 | 466.35 | 152.27 | 72.89 | 2328.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20818447500 |  | 100445599 |  | CHILDERS |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 06/15/20 | 2621P | CRANBERRY | 124 CRANBERRY DR | 127 | LOU | 2020-06-18 | JCYRUS | U125208 | 2020-06-12 | 2020-07-10 |  |  | JCYRUS | 2020-06-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.1 | 1 | 15.52 | 5.17 | 10.04 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20818447600 |  | 100445600 |  | 7356216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 06-15-20 | 2621P | CRANBERRY | 144 CRANBERRY DR | 127 | LOU | 2020-06-18 | JCYRUS | U125208 | 2020-06-12 | 2020-07-10 |  |  | JCYRUS | 2020-06-18 | 2020-06-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.9167 | 3 | 675.91 | 449.89 | 10.04 | 215.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20819672600 |  | 100404592 |  | 6736248C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ROSE BAY | 112 ROSE BAY LN | 097 | CYN | 2020-06-18 | RJJOHNS | U131367 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | RJJOHNS | 2020-06-18 | 2020-06-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 29.3167 | 5 | 2267.78 | 1568.26 | 286.83 | 318.61 | 94.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05602773600 |  | 100315293 |  | 6716208C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE / LCB | 2621P | CRESCENT | 1047 CRESCENT AV | 067 | LEX | 2020-06-19 | LSTANFI | SSUTHER | 2005-02-25 | 2017-12-29 |  |  | LSTANFI | 2020-06-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.3333 | 7 | 955.81 | 757.89 | 0 | 197.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026956700 |  |  |  | 7352264I | 2072722 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-4" PMLP AS-BUILT | 2621P | KENWOOD | KENWOOD | 089 | RUS | 2020-11-04 | U128132 | U132280 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-19 | MCOLLET | 2020-06-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9567 |  |  | 100 | 055732200269567 | 1.1833 | 2 | 209.55 | 65.45 | 0 | 119.49 | 0 | 0 | 0.34 | 24.27 | 2
KY | KY - EAST | 2631 | 20026956800 |  |  |  | 7352264I | 2072722 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-4" PLP AS-BUILT | 2621P | KENWOOD | KENWOOD | 089 | RUS | 2020-11-04 | U128132 | U132280 | 2020-06-18 |  | 2049-12-31 | 2020-06-29 | MCOLLET | 2020-06-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9568 |  |  | 100 | 055832200269568 | 0.88333 | 0 | 137.5 | 48.65 | 0 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768823600 |  | 100355951 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 405 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-19 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1317.22 | 0 | 0 | 0 | 1317.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768824100 |  | 100355947 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 413 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-19 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-06-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1583.14 | 0 | 0 | 0 | 1583.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776022300 |  | 100243106 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4225 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-19 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.28333 | 1 | 1697.62 | 15.14 | 0 | 0.93 | 1681.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783923000 |  | 100297718 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | 2ND | 115 W 2ND ST 1F | 067 | LEX | 2020-06-19 | U128336 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-06-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 4507.02 | 405.39 | 0 | 65.02 | 4036.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784222700 |  | 100360227 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1620 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-19 | U126530 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1604.98 | 0 | 0 | 0 | 1604.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791102100 |  | 100307238 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1239 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-19 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1998.27 | 0 | 0 | 0 | 1998.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791102200 |  | 100307239 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1241 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-19 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2590.89 | 0 | 0 | 0 | 2590.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820499900 |  | 100289042 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246302 | 2621P | SANDALWOOD | 545 SANDALWOOD DR | 067 | LEX | 2020-06-22 | U125208 | U132823 | 2020-06-19 | 2020-11-25 | 2022-05-31 |  | LMCDONA | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 60.8167 | 6 | 2957.07 | 1992.53 | 410.22 | 463.12 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11880627800 |  | 100247197 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MCCLELLAND | 3131 MCCLELLAND ST | 019 | ASH | 2020-06-24 | U125208 | U906307 | 2011-01-24 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-06-22 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.9667 | 3 | 397.34 | 288.44 | 10.38 | 98.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11903018400 |  | 100260865 |  | 7352256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | LADOKA | 3408 LADOKA ST | 019 | ASH | 2020-06-24 | U125208 | U906631 | 2011-04-25 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-06-22 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 21.3 | 6 | 1380.93 | 921.39 | 14.46 | 445.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11906660900 |  | 100253185 |  | 7352256T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | ROBERTS | 3500 ROBERTS DR | 019 | ASH | 2020-06-24 | U125208 | U907001 | 2011-05-13 | 2014-12-23 |  |  | SMULLIN | 2020-06-22 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.35 | 4 | 427.75 | 281.67 | 0 | 146.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17026730900 |  |  |  | 6740208P | 1748226 | BKSLONE |  | 557 | EX | INSTALL 3700'-12" CSHP | 2600B | COLBY | 3315 COLBY RD | 049 | WIN | 2020-07-30 | U128132 | BKSLONE | 2017-10-05 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2020-06-08 | DDAVIS | 2020-06-22 | 2020-03-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7309 | AMRCB |  | 100 | 055732170267309 | 819.6833 | 347007 | 778663.08 | 47870.43 | 177244 | 21401.21 | 439504.48 | 0 | 4094.42 | 88548.54 | 3369
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17026731000 |  |  |  | 6740208P | 1748226 | BKSLONE |  | 558 | EX | RETIRE 3617'- 8"/12" CS/BSHP | 2600B | COLBY | 3315 COLBY RD | 049 | WIN | 2020-07-16 | U128132 | BKSLONE | 2017-10-05 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2020-06-09 | DDAVIS | 2020-06-22 | 2020-04-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7310 | AMRCB |  | 100 | 055832170267310 | 2.9 | 0 | 4882.18 | 164.73 | 0 | 15.03 | 4702.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026910000 |  |  |  | 6716212P | 1744653 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 1814'-4",6"&8" BS,CS,P | 2600B | CHAMPIONS | CHAMPIONS AV | 067 | LEX | 2020-10-28 | U460266 | U122858 | 2019-11-16 | 2020-08-28 | 2020-08-30 | 2020-06-22 | JUSTIN HOBBS | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9100 | AMRCB |  | 100 | 056232190269100 |  | 0 | 214.05 | 0 | 0 | 0 | 214.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734915700 |  | 100287413 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 530 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-22 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-07 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2107.71 | 0 | 0 | 0 | 2107.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734915900 |  | 100287415 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 538 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-22 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-08 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3606.54 | 0 | 0 | 0 | 3606.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734941400 |  | 100287356 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 535 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-22 | U124003 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-23 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4146.04 | 0 | 0 | 0 | 4146.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19743838500 |  | 100328543 |  | 6720208F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPL RISER/SL | 2621P | HART | 1917 HART RD | 067 | LEX | 2020-06-24 | U125208 | U125208 | 2019-09-20 | 2019-10-16 | 2019-11-16 |  | DMALONE | 2020-06-22 | 2019-11-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 36.95 | 12 | 1910.21 | 1458.52 | 258.18 | 89.83 | 103.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19745104600 |  | 100356427 | 77 | 7256276J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAPLE LEAF | 350 E MAPLE LEAF RD | 161 | MAY | 2020-06-29 | U125208 | RDENHAM | 2019-09-25 | 2019-11-25 |  |  | SDADAMS | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 9.9833 | 4 | 571.69 | 538.7 | 0 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765840100 |  | 100332477 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 625 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-06-22 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.75 | 2 | 2258.94 | 520.85 | 0 | 80.89 | 1657.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765840200 |  | 100332476 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 629 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-06-22 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1652.4 | 0 | 0 | 0 | 1652.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026957400 |  |  |  | 6716208K | 2072769 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-2" PMMP | 2621P | TAHOMA | 227 TAHOMA RD | 067 | LEX | 2020-07-22 | U460266 | U122858 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | RJCRAWF | 2020-06-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9574 |  |  | 100 | 055732200269574 |  | 5 | 1195.21 | 943.48 | 51.12 | 57.82 | 0 | 0 | 1.77 | 141.02 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026957500 |  |  |  | 6716208K | 2072769 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-2" PMMP | 2621P | TAHOMA | 227 TAHOMA RD | 067 | LEX | 2020-07-22 | U460266 | U122858 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | RJCRAWF | 2020-06-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9575 |  |  | 100 | 055832200269575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768823700 |  | 100355949 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 409 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-24 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1230.91 | 0 | 0 | 0 | 1230.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768841600 |  | 100355948 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | WOOD | 411 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-24 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1233.79 | 0 | 0 | 0 | 1233.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773116000 |  | 100285073 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ELIZABETH | 513 ELIZABETH ST | 065 | IRV | 2020-06-22 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10 | 1 | 3076.59 | 551.5 | 0 | 84.03 | 2441.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776020100 |  | 100243137 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4128 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-22 | U124015 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 3.7833 | 1 | 2402.39 | 207.17 | 0 | 31.81 | 2163.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776020200 |  | 100243139 |  | 7356256O | 1964808 | U131066 |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4148 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-22 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.066667 | 1 | 2024.63 | 49.8 | 0 | 29.35 | 1945.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776020500 |  | 100243108 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4207 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-22 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.083333 | 1 | 2326.97 | 22.05 | 0 | 12.03 | 2292.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776020600 |  | 100243138 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4208 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-22 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.13333 | 1 | 1920.57 | 5.94 | 0 | 0.36 | 1914.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784214500 |  | 100342461 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | SYCAMORE | 307 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-06-22 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4039.93 | 0 | 0 | 0 | 4039.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784222900 |  | 100360229 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1632 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-22 | U126530 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1934.4 | 0 | 0 | 0 | 1934.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784223100 |  | 501156760 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1714 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-22 | U126530 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1520.18 | 0 | 0 | 0 | 1520.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790736500 |  | 100307255 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1218 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-23 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2267.19 | 0 | 0 | 0 | 2267.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20793177300 |  | 100331182 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094406 | 2621P | MENIFEE | 1306 MENIFEE AV | 067 | LEX | 2020-06-29 | U130806 | U125208 | 2020-03-19 | 2020-09-17 | 2022-03-31 |  | MCRAIG | 2020-06-22 | 2020-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 56.35 | 8 | 5191.95 | 2362.83 | 319.33 | 568.19 | 1941.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814355800 |  | 100294995 |  | 6720212E | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 430 N BROADWAY ST 1F | 067 | LEX | 2020-06-23 | HROGERS | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.95 | 1 | 2087.15 | 371.52 | 309.98 | 98.29 | 1307.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817491500 |  | 100309304 |  | 6712208K |  |  |  | 566 | EX | ABN / DEMO / NO PERMIT NEEDED | 2621P | APACHE | 836 APACHE TL | 067 | LEX | 2020-06-22 | LMCDONA | U125208 | 2020-06-09 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | LMCDONA | 2020-06-22 | 2020-06-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.0833 | 6 | 1426.49 | 1050.39 | 147.72 | 228.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20819680300 |  | 500259501 |  | 7240216M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - RI 06/18/20 - CONVRT | 2621P | GRASSY LICK | 857 GRASSY LICK RD | 173 | MT | 2020-06-22 | DENNING | U132002 | 2020-06-17 | 2020-07-27 | 2020-08-17 |  | DENNING | 2020-06-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.3 | 2 | 1051.02 | 579.97 | 0 | 35.55 | 435.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820169600 |  | 100276709 |  | 6684228H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D221378 | 2621P | HILLCREST | 702 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-06-24 | U125208 | U125208 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-07-09 |  | CDESPAI | 2020-06-22 | 2020-06-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.3 | 2 | 3589.5 | 270.65 | 289.73 | 484.72 | 2544.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820896900 |  | 100459659 |  | 6696212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222011 | 2621P | CAMBRIDGE | 302 CAMBRIDGE CT | 239 | VER | 2020-07-08 | U125208 | U126332 | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 2022-01-31 |  | EFGOINS | 2020-06-22 | 2020-06-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 70.9333 | 7 | 5547.83 | 3029.89 | 243.17 | 670.41 | 1604.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11919328400 |  | 100257300 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | POND RUN | 701 POND RUN RD | 089 | RAC | 2020-06-24 | U125208 | U907469 | 2011-08-08 | 2020-12-31 |  |  | RECUMP | 2020-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.55 | 2 | 855.18 | 533.62 | 107.36 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19710743500 |  | 100349208 |  | 6748204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HIAWATHA | 72 HIAWATHA TL | 049 | WIN | 2020-06-23 | DBANKS | U125208 | 2019-05-31 | 2019-11-27 | 2021-05-31 |  | DBANKS | 2020-06-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.8 | 2 | 413.4 | 318.62 | 20.52 | 19.54 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741344000 |  | 100323392 |  | 6716208P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | ZANDALE | 747 ZANDALE DR | 067 | LEX | 2020-06-23 | KKINDER | AOC SYST | 2019-09-12 | 2019-10-11 | 2019-11-11 |  | KKINDER | 2020-06-23 | 2019-10-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 41.5333 | 11 | 2203.8 | 1815.34 | 216.35 | 110.67 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026957100 |  |  |  | 6720200B | 2072747 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-2" PMMP | 2621P | CHELMSBURY | 4825 CHELMSBURY LN | 067 | LEX | 2020-07-15 | U460266 | U122858 | 2020-06-22 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-22 | LSTANFI | 2020-06-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9571 |  |  | 100 | 055732200269571 | 0.083333 | 5 | 3311.4 | 2554.13 | 32.8 | 328.66 | 0 | 0 | 5.12 | 390.69 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026957200 |  |  |  | 6720200B | 2072747 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-2" PMMP | 2621P | CHELMSBURY | 4825 CHELMSBURY LN | 067 | LEX | 2020-07-14 | U460266 | U122858 | 2020-06-22 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-22 | LSTANFI | 2020-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9572 |  |  | 100 | 055832200269572 | 0.083333 | 0 | 51.39 | 46.14 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20772678600 |  | 100321249 | 24 | 6716212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | TRANSYLVANIA | 362 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-06-24 | U461423 | MAWAN | 2020-01-22 | 2020-03-23 |  |  | KKOUNS | 2020-06-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.75 | 1 | 3064.52 | 467.42 | 0 | 72.61 | 2524.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776019900 |  | 100243136 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4124 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-13 | U123119 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-06-23 |  |  | ORA SLONE | 2020-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.5 | 1 | 2351.66 | 61.66 | 0 | 26.45 | 2263.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776020300 |  | 500485351 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4200 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-23 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.28333 | 1 | 1140.02 | 23.89 | 0 | 6.19 | 1109.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783923900 |  | 100298051 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | CHURCH | 125 CHURCH ST | 067 | LEX | 2020-06-23 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.6833 | 2 | 3682.85 | 846.1 | 0 | 288.29 | 2548.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784214200 |  | 100342460 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | SYCAMORE | 303 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-06-23 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5366.63 | 0 | 0 | 0 | 5366.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784222500 |  | 100360231 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | 17TH | 1704 17TH ST | 017 | PAR | 2020-06-23 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1384.16 | 0 | 0 | 0 | 1384.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784222600 |  | 100441003 |  | L736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | 17TH | 1750 17TH ST | 017 | PAR | 2020-06-23 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1574.79 | 0 | 0 | 0 | 1574.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791126700 |  | 100331419 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC REPLACE RISER/SERV D094409 | 2621P | RICHMOND | 1133 RICHMOND RD 1F | 067 | LEX | 2020-06-29 | U130806 | U125208 | 2020-03-12 | 2020-09-17 | 2022-03-31 |  | MCRAIG | 2020-06-23 | 2020-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 55.8333 | 7 | 8013.72 | 2387.66 | 293.18 | 560.14 | 4772.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809066200 |  | 500582767 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 19TH | 141 W 19TH ST REAR | 017 | PAR | 2020-06-23 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2228.74 | 0 | 0 | 0 | 2228.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809541800 |  | 100304772 |  | 6712212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/RI 06/23/20 | 2621P | BLUE LICKS | 1741 BLUE LICKS RD | 067 | LEX | 2020-06-29 | U125208 | U126129 | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 2020-07-11 |  | LMCDONA | 2020-06-23 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.1667 | 5 | 1233.8 | 861.46 | 124.49 | 247.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818872800 |  | 500025324 |  | 6728204O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 06-18-20 | 2621P | BLUE SKY | 697 BLUE SKY PY | 067 | LEX | 2020-06-24 | U125208 | U125208 | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 2020-07-27 |  | RJCRAWF | 2020-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.4333 | 4 | 498.13 | 450.97 | 19.51 | 27.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20819241300 |  | 501156077 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | CENTER | 900 CENTER AV | 089 | WOR | 2020-06-23 | JCYRUS | U125208 | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 2020-10-16 |  | JCYRUS | 2020-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.2 | 2 | 398.16 | 262.78 | 24.2 | 111.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20820524100 |  | 100271315 |  | 6736252N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247133 | 2621P | CONFEDERATE | 106 CONFEDERATE DR | 097 | CYN | 2020-06-23 | DBANKS | U125208 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-07-10 |  | DBANKS | 2020-06-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.3 | 2 | 867.53 | 617.58 | 179.49 | 37.82 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820937700 |  | 100468457 |  | 6716212P | 2070367 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026932600 | 2600B | ROSE | 504 ROSE ST UK 107 | 067 | LEX | 2020-06-23 | U127206 | U131066 | 2020-06-22 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 4453.92 | 521.74 | 279.01 | 31.98 | 3621.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20821358600 |  | 100355838 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | FOREST | 1000 FOREST AV | 161 | MAY | 2020-06-24 | U461478 | U125768 | 2020-06-23 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1342.75 | 0 | 0 | 0 | 1342.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821450400 |  | 100265190 |  | 7352260O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188518 | 2621P | MARCUM | 336 MARCUM RD | 019 | ASH | 2020-06-24 | U125208 | U131367 | 2020-06-23 | 2020-04-24 | 2021-10-31 |  | BROBERT | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 23.8 | 3 | 1697.78 | 1037.46 | 283.77 | 361.19 | 15.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821483900 |  | 100333354 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | 2ND | 515 E 2ND ST | 067 | LEX | 2020-06-23 | TROE | U131367 | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  |  | TROE | 2020-06-23 | 2020-06-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 2 | 20.9 | 19.69 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05609202500 |  | 100419327 |  | 6720216I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON- IDLE/NO PERMIT NEEDED | 2621P | GRANT | 1623 GRANT DR | 067 | LEX | 2020-06-25 | U125208 | SSUTHER | 2005-04-29 | 2014-12-01 |  |  | RJCRAWF | 2020-06-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.8167 | 4 | 585.62 | 523.55 | 30 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10874133700 |  | 100245822 |  | 7360252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOUISA | 2718 LOUISA ST A | 019 | CAT | 2020-06-24 | BROBERT | U906609 | 2010-12-27 | 2020-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.9833 | 3 | 589.66 | 389.91 | 0 | 199.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11934587400 |  | 100258639 |  | 7344268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WURTLAND | 616< WURTLAND AV | 089 | WUR | 2020-06-24 | RECUMP | U125208 | 2011-12-01 | 2020-12-31 |  |  | RECUMP | 2020-06-24 | 2020-04-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.6333 | 5 | 524.6 | 364.11 | 0 | 160.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19733647000 |  | 100251527 |  | 7336276N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188580 | 2621P | RUPPS | 143 RUPPS WY | 089 | GRE | 2020-06-25 | U125208 | U125208 | 2019-08-16 | 2020-02-14 | 2021-08-31 |  | CWHEELE | 2020-06-24 | 2020-06-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 26.2333 | 6 | 3101.28 | 1275.81 | 223.95 | 1577.52 | 24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734916000 |  | 100287355 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 539 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-24 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-09 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3125.52 | 0 | 0 | 0 | 3125.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734916100 |  | 100287416 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 542 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-24 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-10 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2971.96 | 0 | 0 | 0 | 2971.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734916300 |  | 100287353 |  | 16720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 547 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-24 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-12 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3118.24 | 38.97 | 0 | 2.4 | 3076.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19764796700 |  | 100249051 |  | 7328284A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D187638 | 2621P | JAMES E HANNAH | 159 JAMES E HANNAH DR | 089 | S S | 2020-06-25 | U125208 | U125208 | 2019-12-17 | 2020-06-02 | 2021-12-31 |  | BROBERT | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 15.0167 | 3 | 991.93 | 654.79 | 0 | 337.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768823300 |  | 100356071 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | TYLER | 406 TYLER ST | 161 | MAY | 2020-06-24 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1867.25 | 0 | 0 | 0 | 1867.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768823400 |  | 100356072 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | TYLER | 408 TYLER ST | 161 | MAY | 2020-06-24 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2191.66 | 0 | 0 | 0 | 2191.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773116300 |  | 100285075 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ELIZABETH | 521 ELIZABETH ST | 065 | IRV | 2020-06-24 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 12 | 1 | 4016.48 | 661.79 | 0 | 100.83 | 3253.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776019500 |  | 100243134 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4112 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-24 | U124015 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.63333 | 2 | 1756.55 | 35.9 | 0 | 4.17 | 1716.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776019800 |  | 100243135 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4116 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-24 | U124015 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 5.2 | 2 | 1430.1 | 283.41 | 0 | 42.51 | 1104.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776020400 |  | 100243110 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4205 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-24 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-24 | 2020-06-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.36667 | 2 | 1387.43 | 40.63 | 0 | 16.18 | 1330.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776020800 |  | 100243140 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4210 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-24 | U124015 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.066667 | 1 | 2186.24 | 6.58 | 0 | 2.81 | 2176.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776045900 |  | 100322026 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 417 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-06-24 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2814.01 | 0 | 0 | 0 | 2814.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776046100 |  | 100322027 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 419 TRANSYLVANIA PR 1F | 067 | LEX | 2020-06-24 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2682.46 | 0 | 0 | 0 | 2682.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776046600 |  | 100322030 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 424 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-06-24 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.75 | 1 | 4078.58 | 574.29 | 0 | 89.2 | 3415.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784214600 |  | 100342528 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | SYCAMORE | 308 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2020-06-24 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3820.76 | 0 | 0 | 0 | 3820.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784222800 |  | 100360228 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1622 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-24 | U126530 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2173.76 | 0 | 0 | 0 | 2173.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785808000 |  | 100440315 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | PINE | 213 PINE ST | 067 | LEX | 2020-06-24 | U126532 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.3 | 1 | 1257.2 | 298.13 | 0 | 44.99 | 914.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785808200 |  | 100314441 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | PINE | 225 PINE ST | 067 | LEX | 2020-06-24 | U126532 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.45 | 2 | 1444.45 | 479.52 | 0 | 31.65 | 933.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790736300 |  | 100307258 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1216 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-24 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2267.72 | 0 | 0 | 0 | 2267.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790736700 |  | 100307251 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1228 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-24 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2238.39 | 0 | 0 | 0 | 2238.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791102600 |  | 100307242 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1253 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-24 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1981.95 | 0 | 0 | 0 | 1981.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805683200 |  | 100279608 |  | 6688228O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VERSAILLES | 629 VERSAILLES RD | 073 | FRA | 2020-06-24 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-30 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.0833 | 1 | 2067.82 | 156.65 | 73.91 | 329.06 | 1508.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20812623400 |  | 100336013 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BYARS | 907 BYARS AV | 067 | LEX | 2020-06-24 | LMCDONA | U132002 | 2020-05-21 | 2020-07-01 | 2020-07-22 |  | LMCDONA | 2020-06-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 32.4333 | 4 | 1751.17 | 1457.08 | 29.57 | 264.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814355400 |  | 100294989 |  | 6716212H | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 420 N BROADWAY ST APT 1 | 067 | LEX | 2020-06-25 | U126308 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.0333 | 1 | 1862.82 | 113.19 | 0 | 17.08 | 1732.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818776300 |  | 100323709 |  | 6716204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246308 | 2621P | MALABU | 740 MALABU DR | 067 | LEX | 2020-06-25 | U125208 | U125208 | 2020-06-15 | 2020-12-11 | 2022-06-30 |  | DMARSTO | 2020-06-24 | 2020-06-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.15 | 6 | 1210.16 | 701.85 | 402.89 | 43.02 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818776600 |  | 100323658 |  | 6716204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246309 | 2621P | MALABU | 704 MALABU DR | 067 | LEX | 2020-06-25 | U125208 | U125208 | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 2022-06-30 |  | DMARSTO | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.5167 | 4 | 1217.39 | 539.22 | 576.99 | 33.02 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20819202600 |  | 100290620 |  | 6720216O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | OLD PARIS | 1733 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2020-06-25 | U125208 | U125208 | 2020-06-16 | 2020-07-07 |  |  | MCRAIG | 2020-06-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.9167 | 4 | 1805.39 | 1209.66 | 10.91 | 316.82 | 268 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821880000 |  | 100303694 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | DOGWOOD | 2077 DOGWOOD DR | 067 | LEX | 2020-06-24 | LSTANFI | U131367 | 2020-06-24 | 2020-06-24 |  |  | LSTANFI | 2020-06-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.6 | 4 | 577.18 | 23.63 | 495.09 | 6.62 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821880100 |  | 100303699 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | DOGWOOD | 2076 DOGWOOD DR | 067 | LEX | 2020-06-24 | LSTANFI | U131367 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-12 |  | LSTANFI | 2020-06-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 26.1333 | 4 | 1513.92 | 1029.26 | 314.49 | 92.41 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20821906400 |  | 100360512 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | 19TH | 26 W 19TH ST | 017 | PAR | 2020-06-24 | U126603 | U131066 | 2020-06-24 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1516.24 | 0 | 0 | 0 | 1516.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03554394300 |  | 100312930 | 10 | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | NBT - WORK AS 563 RELOC SL | 2621P | FAIRFIELD | 515 FAIRFIELD DR | 067 | LEX | 2020-06-26 | U930915 | LABRAMS | 2003-10-17 | 2020-06-16 | 2020-06-23 |  | JEMARTI | 2020-06-25 | 2020-06-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.5833 | 7 | 4144.21 | 1135.4 | 0 | 69.53 | 2939.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026901901 |  | 501278514 |  | 6712204J | 1967246 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 3480' OF 2"/4"PMMP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD LT 1 | 113 | NIC | 2020-07-01 | U460266 | U461383 | 2020-06-04 | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 2020-06-24 | STEVE CANOY | 2020-06-25 | 2020-06-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9019 |  |  | 100 | 055532190269019 | 287.0167 | 77370 | 168603.1 | 16411.14 | 8338.71 | 2820.31 | 120831.57 | 0 | 482.39 | 19718.98 | 2579
KY | KY - WEST | 2621 | 19698827600 |  | 100454774 |  | 6716204L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - D106847 | 2621D | FOREST GREEN | 3724 FOREST GREEN DR | 067 | LEX | 2020-07-02 | U130761 | AOC SYST | 2019-04-18 | 2020-11-20 | 2022-05-31 |  | KKINDER | 2020-06-25 | 2020-06-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.75 | 8 | 1254.22 | 918.62 | 187.16 | 56.28 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19706112900 |  | 100422244 |  | 6712208N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | GRASMERE | 3305 GRASMERE DR | 067 | LEX | 2020-06-26 | U125208 | AOC SYST | 2019-05-15 | 2019-06-14 | 2019-07-14 |  | RJCRAWF | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.7667 | 5 | 1617.73 | 1023.46 | 440.35 | 62.72 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734916200 |  | 100287417 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 546 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-25 | U124003 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-11 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2584.52 | 37.53 | 0 | 2.31 | 2544.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734941500 |  | 100287354 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 543 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-25 | U126286 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-24 |  | TYLER ALLISON | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2434.97 | 0 | 0 | 0 | 2434.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768804500 |  | 100356022 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | 6TH | 902 E 6TH ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1374.59 | 0 | 0 | 0 | 1374.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768823500 |  | 100356074 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | TYLER | 411 TYLER ST | 161 | MAY | 2020-06-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1166.77 | 0 | 0 | 0 | 1166.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773108200 |  | 100285086 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 512 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-06-25 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.5333 | 1 | 2444.12 | 303.86 | 0 | 46.32 | 2093.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773115100 |  | 100285094 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ANN | 114 ANN ST | 065 | IRV | 2020-06-25 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.4667 | 1 | 4887.56 | 357.9 | 0 | 54.54 | 4475.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776019300 |  | 100243113 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4109 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-25 | U124015 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 2.85 | 2 | 2593.3 | 170.81 | 0 | 33.81 | 2388.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776019600 |  | 100243112 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4113 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-25 | U124015 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 4.8 | 2 | 2892.4 | 283.52 | 0 | 52.69 | 2556.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783938500 |  | 100297646 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | LIMESTONE | 261 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-06-25 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.05 | 1 | 14606.55 | 272.66 | 0 | 165.95 | 14167.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784212300 |  | 100342173 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 210 WINN ST | 173 | MT | 2020-06-25 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2032.32 | 0 | 0 | 0 | 2032.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784212400 |  | 100342135 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 211 WINN ST | 173 | MT | 2020-06-25 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1896.88 | 0 | 0 | 0 | 1896.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785807700 |  | 100440313 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | PINE | 209 PINE ST | 067 | LEX | 2020-06-25 | U126532 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5167 | 1 | 1406.58 | 257.3 | 0 | 38.5 | 1110.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785807900 |  | 100440314 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | PINE | 211 PINE ST | 067 | LEX | 2020-06-25 | U126532 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.8333 | 1 | 1361.51 | 218.09 | 0 | 32.64 | 1110.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791102400 |  | 100307246 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | EMBRY | 1248 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-25 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2054.95 | 0 | 0 | 0 | 2054.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809075300 |  | 100360499 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1901 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-25 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3712.57 | 0 | 0 | 0 | 3712.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809075700 |  | 500859288 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1809 S MAIN ST | 017 | PAR | 2020-06-26 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2872.49 | 0 | 0 | 0 | 2872.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814361300 |  | 100295002 |  | 6720212E | 2070144 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026925400 | 2600B | BROADWAY | 448 N BROADWAY ST 1F | 067 | LEX | 2020-06-25 | U126308 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.083333 | 1 | 4.17 | 3.93 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818629800 |  | 100323049 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | REBECCA | 853 REBECCA RD | 067 | LEX | 2020-06-25 | ATWILLI | AOC SYST | 2020-06-12 | 2020-07-10 | 2020-08-10 |  | ATWILLI | 2020-06-25 | 2020-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.5667 | 6 | 6094.26 | 1387.85 | 302.87 | 455.62 | 3947.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820523300 |  | 100317039 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | SERVICE REPLACE - METER MOVE | 2621P | REBEL | 2069 REBEL RD | 067 | LEX | 2020-06-25 | U930915 | U125208 | 2020-06-19 | 2020-07-15 |  |  | LSTANFI | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.3667 | 4 | 1322.73 | 926.58 | 73.91 | 269.44 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20822210200 |  | 100311023 |  | 6712208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SURREY | 817 SURREY LN | 067 | LEX | 2020-06-25 | LMCDONA | U131367 | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  |  | LMCDONA | 2020-06-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.6333 | 3 | 1937.59 | 1217.15 | 341.41 | 285.91 | 93.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20822247000 |  | 100297647 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026915200 | 2600B | LIMESTONE | 257 N LIMESTONE ST 2F | 067 | LEX | 2020-06-25 | U126284 | U131066 | 2020-06-25 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.45 | 1 | 4018.79 | 348.28 | 0 | 211.96 | 3458.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20822272500 |  | 100295003 |  | 6720212E | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925400 | 2600B | BROADWAY | 448 N BROADWAY ST 2F | 067 | LEX | 2020-06-25 | U126308 | U131066 | 2020-06-25 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.7167 | 1 | 3128.31 | 376.01 | 0 | 23.03 | 2729.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20822281500 |  | 100270918 |  | 6736248A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PARKLAND | 228 PARKLAND HT | 097 | CYN | 2020-06-25 | DBANKS | U131367 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | DBANKS | 2020-06-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 5.3 | 1 | 548.2 | 293.33 | 176.42 | 17.97 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19692149300 |  | 100245062 |  | 7356256N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2631D | FERGUSON | 4036 FERGUSON DR | 019 | ASH | 2020-06-26 | U125208 | AOC SYST | 2019-03-28 | 2019-04-18 | 2019-05-21 |  | BROBERT | 2020-06-26 | 2019-12-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26310031 | 48.6 | 17 | 3393.79 | 2159.73 | 0 | 1164.94 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734916400 |  | 100287352 |  | 6720212G | 1855823 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026797400/ | 2600B | EMERSON | 551 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-06-26 | U128336 | U131066 | 2019-08-21 | 2020-06-30 | 2020-10-13 |  | JOSHUA COX | 2020-06-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.2167 | 1 | 4380.74 | 163.15 | 0 | 10 | 4207.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026958000 |  |  |  | 7348252L | 2072841 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-4" PMIP LEAK REPAIR | 2621P | MIDLAND TRAIL | 7511 MIDLAND TRAIL RD | 019 | ASH | 2021-01-06 | U128132 | U132280 | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-06-25 | MCOLLET | 2020-06-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9580 |  |  | 100 | 055732200269580 | 1.3 | 2 | 1917.85 | 72.68 | 0 | 132.78 | 1501.5 | 0 | 0.37 | 210.52 | 2
KY | KY - EAST | 2631 | 20026958100 |  |  |  | 7348252L | 2072841 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-4" P-IP LEAK REPAIR | 2621P | MIDLAND TRAIL | 7511 MIDLAND TRAIL RD | 019 | ASH | 2021-01-06 | U128132 | U132280 | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-07 | 2020-06-25 | MCOLLET | 2020-06-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9581 |  |  | 100 | 055832200269581 | 0.75 | 0 | 118.53 | 41.94 | 0 | 76.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773106500 |  | 100285100 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 270 COURT ST | 065 | IRV | 2020-06-26 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8 | 1 | 3180.94 | 441.2 | 0 | 67.22 | 2672.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773189400 |  | 100326137 |  | 6720208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | ROMANY | 160 ROMANY RD | 067 | LEX | 2020-07-02 | U125208 | AOC SYST | 2020-01-23 | 2020-02-21 | 2020-03-23 |  | RJCRAWF | 2020-06-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.6667 | 4 | 1431.32 | 1006.74 | 340.81 | 61.69 | 22.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776019100 |  | 100243132 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4100 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-26 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-06-24 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.016667 | 1 | 1814.02 | 33.24 | 0 | 21.02 | 1759.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783925100 |  | 100298041 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 177 N LIMESTONE ST 1F | 067 | LEX | 2020-06-26 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-06-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2953.34 | 431.97 | 0 | 262.92 | 2258.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791111800 |  | 100307248 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | EMBRY | 1240 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-06-26 | U124003 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-06-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4937.46 | 0 | 0 | 0 | 4937.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809066300 |  | 100360527 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | BALDWIN | 10 BALDWIN AV | 017 | PAR | 2020-06-26 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1443.84 | 0 | 0 | 0 | 1443.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20809583100 |  | 100345986 |  | 6700208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246394 | 2621P | WOODLARK | 180 WOODLARK RD | 239 | VER | 2020-06-29 | U125208 | U125208 | 2020-05-12 | 2020-06-25 | 2022-05-31 |  | CDESPAI | 2020-06-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.2333 | 1 | 2066.37 | 62.06 | 187.16 | 130.35 | 1686.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20809583900 |  | 100345988 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246395 | 2621P | WOODLARK | 174 WOODLARK RD | 239 | VER | 2020-06-29 | U125208 | U125208 | 2020-05-12 | 2020-06-25 | 2022-05-31 |  | CDESPAI | 2020-06-26 | 2020-06-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.9833 | 2 | 2657.84 | 252.82 | 187.16 | 531.06 | 1686.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814356000 |  | 100294996 |  | 6720212E | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 432 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-06-26 | U126308 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-06-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.75 | 1 | 1490.58 | 378.23 | 0 | 23.17 | 1089.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20817154900 |  | 100345917 |  | 6704208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107185 | 2621P | LILAC | 313 LILAC CT | 239 | VER | 2020-06-26 | CDESPAI | U125208 | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 2022-06-30 |  | CDESPAI | 2020-06-26 | 2020-06-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.55 | 2 | 2170.31 | 78.34 | 223.34 | 164.55 | 1704.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20817397000 |  | 100346015 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107187 | 2621P | PEACHTREE | 168 PEACHTREE RD | 239 | VER | 2020-06-26 | CDESPAI | U125208 | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2022-06-30 |  | CDESPAI | 2020-06-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.25 | 1 | 1941.23 | 13.74 | 223.34 | 28.87 | 1675.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20819155000 |  | 100353553 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | DEMO PER CODE ENF / ABN | 2621P | LEXINGTON | 311 LEXINGTON PK | 161 | MAY | 2020-06-26 | SDADAMS | U132002 | 2020-06-16 | 2020-07-28 | 2020-08-18 |  | SDADAMS | 2020-06-26 | 2020-06-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 14.7333 | 4 | 852.39 | 794.27 | 9.47 | 48.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20819158400 |  | 100353328 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | DEMO PR C.ENF/ABN / RI 6-18-20 | 2621P | 3RD | 452 W 3RD ST | 161 | MAY | 2020-06-26 | SDADAMS | U132002 | 2020-06-16 | 2020-07-28 | 2020-08-18 |  | SDADAMS | 2020-06-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 13.7 | 2 | 1438.04 | 736.25 | 656.67 | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820145300 |  | 100331841 |  | 6720212N | 1967046 |  |  | 566 | EX | ABANDON / SPLIT FROM 100331837 | 2621P | CRAMER | 905 CRAMER AV WH | 067 | LEX | 2020-07-06 | U125208 | U125208 | 2020-06-18 | 2020-06-16 | 2020-06-30 |  | DMALONE | 2020-06-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 1 | 397.06 | 16.07 | 0 | 0.99 | 380 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820145400 |  | 100331839 |  | 6720212N | 1967046 |  |  | 566 | EX | ABANDON / SPLIT FROM 100331837 | 2621P | CRAMER | 905 CRAMER AV 2F | 067 | LEX | 2020-07-06 | U125208 | U125208 | 2020-06-18 | 2020-06-16 | 2020-06-30 |  | DMALONE | 2020-06-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.3 | 1 | 10.66 | 10.05 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820145600 |  | 100331840 |  | 6720212N | 1967046 |  |  | 566 | EX | ABANDON / SPLIT FROM 100331837 | 2621P | CRAMER | 905 CRAMER AV 1FR | 067 | LEX | 2020-07-06 | U125208 | U125208 | 2020-06-18 | 2020-06-16 | 2020-06-30 |  | DMALONE | 2020-06-26 | 2020-06-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.1167 | 3 | 783.27 | 738.04 | 0 | 45.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820148300 |  | 100331837 |  | 6720212N | 1967046 |  |  | 565 | EX | NBT - UPGRADE SL | 2621P | CRAMER | 905 CRAMER AV 1FL | 067 | LEX | 2020-06-29 | U125208 | U125208 | 2020-06-18 | 2020-06-16 | 2020-06-30 |  | ASNICHO | 2020-06-26 | 2020-06-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 55.0667 | 8 | 4761.02 | 2340.62 | 778.85 | 436.59 | 1204.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821772400 |  | 100260254 |  | 7352256H |  |  |  | 565 | EX | RELOCATE SL - 06/26/20 0900 | 2621P | MORNINGSIDE | 1500 MORNINGSIDE DR | 019 | ASH | 2020-06-29 | U125208 | U125208 | 2020-06-24 | 2020-06-26 |  |  | BROBERT | 2020-06-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 15.2667 | 5 | 1725.52 | 739.19 | 114.48 | 772.01 | 99.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20822644300 |  | 100331835 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | CRAMER | 907 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-06-29 | U125208 | U129939 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  |  | ASNICHO | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 4.5667 | 2 | 3018.26 | 235.82 | 120.71 | 14.45 | 2647.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20822663400 |  | 100346430 |  | 6696212L |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | MONTGOMERY | 156 MONTGOMERY AV | 239 | VER | 2020-06-26 | CDESPAI | U129939 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 |  | CDESPAI | 2020-06-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.3167 | 1 | 4989.37 | 221.27 | 281.1 | 464.78 | 4022.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768804100 |  | 100356042 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | 5TH | 912 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-06-30 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1651.07 | 0 | 0 | 0 | 1651.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768804200 |  | 100356045 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | 5TH | 913 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-06-30 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1580.27 | 0 | 0 | 0 | 1580.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768804300 |  | 100355978 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | 5TH | 934 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-06-30 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1900.76 | 0 | 0 | 0 | 1900.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768804400 |  | 100355975 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | 5TH | 938 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-06-30 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1602.5 | 0 | 0 | 0 | 1602.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768825100 |  | 100355940 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 429 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-06-30 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1547.34 | 0 | 0 | 0 | 1547.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768841200 |  | 100356046 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | PELHAM | 435 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-06-30 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1542.54 | 0 | 0 | 0 | 1542.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773105600 |  | 100285291 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 202 COURT ST | 065 | IRV | 2020-06-29 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.6667 | 1 | 4538.97 | 367.33 | 0 | 55.95 | 4115.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776019000 |  | 100243131 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4022 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-29 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.23333 | 1 | 2234.16 | 57.21 | 0 | 29.24 | 2147.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776045300 |  | 100322034 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 410 TRANSYLVANIA PR 1 | 067 | LEX | 2020-08-20 | U461375 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3478.22 | 0 | 0 | 0 | 3478.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784212700 |  | 100342137 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 215 WINN ST | 173 | MT | 2020-06-29 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2030.94 | 0 | 0 | 0 | 2030.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785806700 |  | 100314382 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | MILL | 417 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-06-29 | U461309 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | R.HUMPHREYS | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 1585.82 | 555.21 | 0 | 86.77 | 943.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785807100 |  | 100314385 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | MILL | 427 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-06-29 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.3 | 1 | 1501.29 | 266.18 | 0 | 42.93 | 1192.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791112400 |  | 100307212 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | HAMMOND | 1244 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-06-29 | U124003 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4282.06 | 0 | 1754.27 | 0 | 2527.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809090800 |  | 100359682 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | 16TH | 29 16TH ST | 017 | PAR | 2020-07-01 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.15 | 1 | 1842.23 | 381.84 | 0 | 25.19 | 1435.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814005200 |  | 100319859 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095373 | 2621P | ALBANY | 530 ALBANY RD | 067 | LEX | 2020-06-29 | MCRAIG | U125208 | 2020-05-27 | 2020-11-25 | 2022-05-31 |  | MCRAIG | 2020-06-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.3167 | 3 | 1924.32 | 1299.83 | 116.55 | 425.38 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20817153900 |  | 100345924 |  | 6704208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107184 | 2621P | BAYBERRY | 112 BAYBERRY RD | 239 | VER | 2020-06-29 | CDESPAI | U125208 | 2020-06-08 | 2020-06-26 | 2022-06-30 |  | CDESPAI | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.4833 | 1 | 2180.39 | 74.78 | 223.33 | 157.08 | 1725.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20819743400 |  | 100242668 |  | 7356252B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | SHERWOOD | 4638 SHERWOOD DR | 019 | ASH | 2020-06-30 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-17 | 2020-07-17 | 2020-08-16 |  | JCYRUS | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 12.1333 | 3 | 1043.75 | 608.85 | 124.11 | 235.91 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820523100 |  | 100418579 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | QUACHITA | 100 QUACHITA TL 1 | 073 | FRA | 2020-06-30 | U125208 | U132002 | 2020-06-19 | 2020-07-30 | 2020-08-20 |  | DCOLLIN | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.8667 | 2 | 644.2 | 301.86 | 0 | 342.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820526000 |  | 100418580 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | QUACHITA | 100 QUACHITA TL 2 | 073 | FRA | 2020-06-29 | LCLARK | U132002 | 2020-06-19 | 2020-07-30 | 2020-08-20 |  | LCLARK | 2020-06-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.66667 | 2 | 35.73 | 33.67 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820527100 |  | 100418661 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | QUACHITA | 100 QUACHITA TL 3 | 073 | FRA | 2020-06-29 | DCOLLIN | U132002 | 2020-06-19 | 2020-07-30 | 2020-08-20 |  | DCOLLIN | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.15 | 2 | 7.71 | 0.01 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820528400 |  | 100418581 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | QUACHITA | 100 QUACHITA TL 4 | 073 | FRA | 2020-06-29 | LCLARK | U132002 | 2020-06-19 | 2020-07-30 | 2020-08-20 |  | LCLARK | 2020-06-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 2 | 8.24 | 7.77 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820534300 |  | 100418582 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | QUACHITA | 100 QUACHITA TL 5 | 073 | FRA | 2020-06-29 | DCOLLIN | U132002 | 2020-06-19 | 2020-07-30 | 2020-08-20 |  | DCOLLIN | 2020-06-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.61667 | 2 | 35.74 | 15.54 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820535200 |  | 100418583 |  | 6688232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | QUACHITA | 100 QUACHITA TL 6 | 073 | FRA | 2020-06-29 | LCLARK | U132002 | 2020-06-19 | 2020-07-30 | 2020-08-20 |  | LCLARK | 2020-06-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.1 | 2 | 130.63 | 55.4 | 0 | 75.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20823031900 |  | 100342170 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 216 WINN ST | 173 | MT | 2020-06-29 | U126603 | U131066 | 2020-06-29 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2084.47 | 0 | 0 | 0 | 2084.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823046100 |  | 100288181 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193704 | 2621P | WANSTEAD | 523 WANSTEAD WY | 067 | LEX | 2020-06-30 | U125208 | U131367 | 2020-06-29 | 2020-11-25 | 2022-05-31 |  | DMARSTO | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 31.85 | 4 | 1955.64 | 967.61 | 797.24 | 59.27 | 131.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026779800 |  |  |  | 6716216N | 1425507 | BKSLONE |  | 577 | EX | R-1221 INSTALL NEW REG BLDG | 2621M | LIMA | 250 LIMA DR | 067 | LEX | 2020-07-07 | U462463 | BKSLONE | 2018-06-17 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-06-18 | CYNTHIA FARIS | 2020-06-30 | 2020-06-09 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00577 | 3207513 |  |  | WP7798 |  |  | 100 | 751332180267798 | 122.1167 | 19 | 96473.83 | 6229.9 | 0 | 381.69 | 78451.98 | 0 | 11.74 | 11398.52
KY | KY - WEST | 2621 | 19026883600 |  |  |  | 6716212H | 1853770 | U122858 |  | 587 | EX | INSTALL GMB STATION | 2600M | HIGH | 435 W HIGH ST RUPP AR | 067 | LEX | 2020-07-15 | U462463 | U122858 | 2019-07-09 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 2020-06-04 | CYNTHIA FARIS | 2020-06-30 | 2020-05-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP8836 |  |  | 100 | 058732190268836 | 114.3 | 266 | 82488.69 | 6934.53 | 35731.03 | 845.5 | 23230.73 | 0 | 1339.38 | 14407.52
KY | KY - WEST | 2621 | 19026883700 |  |  |  | 6716212H | 1853770 | U122858 |  | 588 | EX | RETIRE GMB SETTING | 2600M | HIGH | 435 W HIGH ST RUPP AR | 067 | LEX | 2020-07-15 | U462463 | U122858 | 2019-07-09 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-06-04 | CYNTHIA FARIS | 2020-06-30 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP8837 |  |  | 100 | 058832190268837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773189300 |  | 100334037 |  | 6720212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | SPARKS | 1113 SPARKS RD | 067 | LEX | 2020-06-30 | ASNICHO | AOC SYST | 2020-01-23 | 2020-02-20 | 2020-03-21 |  | ASNICHO | 2020-06-30 | 2020-06-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 27.8333 | 8 | 1442.32 | 1047.51 | 0 | 363.13 | 31.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776018800 |  | 100243116 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4015 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-30 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.31667 | 1 | 1856.21 | 16.2 | 0 | 1 | 1839.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776018900 |  | 100243117 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4019 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-06-30 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.23333 | 1 | 2385.38 | 13.47 | 0 | 0.85 | 2371.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776041800 |  | 100321271 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 316 TRANSYLVANIA PR A | 067 | LEX | 2020-06-30 | U126284 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 4351.86 | 431.94 | 0 | 262.9 | 3657.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784212600 |  | 100342136 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 213 WINN ST | 173 | MT | 2020-06-30 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3703.45 | 0 | 0 | 0 | 3703.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785245600 |  | 501001640 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | LAWRENCE | 525 LAWRENCE ST | 067 | LEX | 2020-06-30 | U461309 | U131066 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |  |  | R.HUMPHREYS | 2020-06-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 1 | 27.49 | 23.78 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785245700 |  | 501001643 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | LAWRENCE | 537 LAWRENCE ST | 067 | LEX | 2020-07-01 | U461309 | U131066 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |  |  | R.HUMPHREYS | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 20.17 | 17.43 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785809800 |  | 100440312 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | LAWRENCE | 436 LAWRENCE ST | 067 | LEX | 2020-06-30 | U461309 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | R.HUMPHREYS | 2020-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.9833 | 1 | 1493.12 | 475.86 | 0 | 74.38 | 942.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820174300 |  | 100442932 |  | 6720216P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE-MNFLD | 2621P | EDGEWORTH | 1950 EDGEWORTH DR RR | 067 | LEX | 2020-06-30 | DMALONE | U125208 | 2020-06-18 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | DMALONE | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.8 | 2 | 158.37 | 149.23 | 0 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820174800 |  | 100290519 |  | 6720216P |  |  |  | 566 | EX | DEMO 100442932+ / RI 07-08-20 | 2621P | EDGEWORTH | 1950 EDGEWORTH DR FT | 067 | LEX | 2020-07-10 | U125208 | U125208 | 2020-06-18 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | DMALONE | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.0833 | 2 | 359.87 | 298.04 | 43.6 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20821492900 |  | 100360975 |  | 6736216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / INACTIVE 2016 | 2621P | AUSTERLITZ | 113 AUSTERLITZ RD | 017 | PAR | 2020-06-30 | DBANKS | U125208 | 2020-06-23 | 2020-07-14 |  |  | DBANKS | 2020-06-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 15.0667 | 4 | 883.61 | 831.26 | 1.43 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20821782700 |  | 100359648 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | LOCATE/ABANDON/IDLE | 2621P | CREEKVIEW | 217 CREEKVIEW DR | 017 | PAR | 2020-06-30 | DBANKS | U125208 | 2020-06-24 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | DBANKS | 2020-06-30 | 2020-06-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.8333 | 6 | 774.65 | 702.96 | 1.43 | 70.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823254300 |  | 100337466 |  | 6720212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D247075 | 2621P | PEMBERTON | 564 PEMBERTON ST | 067 | LEX | 2020-07-02 | U125208 | U131367 | 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | RJCRAWF | 2020-06-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.9167 | 3 | 3830.18 | 398.45 | 519.96 | 59.41 | 2852.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823312200 |  | 100312794 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | STRATFORD | 594 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2020-06-30 | KKINDER | U131367 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | KKINDER | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.1 | 4 | 1345.85 | 943.33 | 313.05 | 57.79 | 31.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09800997200 |  | 500661461 |  | V-912-27 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GRATZ | 200 S GRATZ ST | 239 | MID | 2020-07-01 | CDESPAI | RPOLLY | 2009-08-21 | 2014-12-30 |  |  | CDESPAI | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.7333 | 1 | 2327.59 | 263.56 | 73.91 | 751.52 | 1238.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11921712500 |  | 100342168 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINN | 220 WINN ST | 173 | MT | 2020-08-26 | U123111 | U124449 | 2011-08-25 | 2019-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 17026730701 |  |  |  | 7352252A | 1747765 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 780' 2" PMIP | 2600B | US HWY 60 | 5800 US HWY 60 | 019 | ASH | 2020-07-20 | U124014 | U131042 | 2018-07-23 | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 2020-06-16 | MBLANKE/CJH W SPENCE | 2020-07-01 | 2020-06-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7307 | AMRCB |  | 100 | 055732170267307 | 72.25 | 6255 | 48188.8 | 4256.1 | 11964.49 | 816.55 | 24816.49 | 0 | 502.37 | 5832.8 | 695
KY | KY - WEST | 2621 | 18576146500 |  | 500677231 |  | 6716212G | 1746168 |  |  | 566 | EX | METER ABANDON / 100307401 * | 2621P | HIGH | 628 W HIGH ST 2F | 067 | LEX | 2020-07-02 | U125208 | U461383 | 2018-01-19 | 2019-12-31 |  |  | JEMARTI | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5667 | 2 | 229.36 | 215.16 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026944300 |  |  |  | 7356260-M | 1965451 | U132280 |  | 584 | EX | RETIRE REG STN R-1326 | 2631M | 8TH | 125 8TH ST REAR | 019 | ASH | 2020-07-07 | U462463 | U461492 | 2020-04-07 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-06-03 | JOSHUA MULLINS | 2020-07-01 | 2020-06-02 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9443 |  |  | 100 | 058432200269443 | 4.4333 | 0 | 321.94 | 241.51 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768805700 |  | 100355676 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BROOKS | 1102 BROOKS ST | 161 | MAY | 2021-01-08 | U126286 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1700.69 | 0 | 0 | 0 | 1700.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768814500 |  | 100355657 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 501 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-07-08 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3045.38 | 0 | 0 | 0 | 3045.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773115200 |  | 100285091 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ANN | 437 ANN ST | 065 | IRV | 2020-07-01 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.4833 | 1 | 3368.2 | 275.1 | 0 | 44.93 | 3048.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776018500 |  | 100243127 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4012 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-01 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.26667 | 1 | 2382.92 | 34.46 | 0 | 2.3 | 2346.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776018600 |  | 100243115 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4013 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-01 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.23333 | 1 | 2415.64 | 12.43 | 0 | 0.83 | 2402.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776043700 |  | 100321250 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 360 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-10 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.7833 | 1 | 4215.22 | 455.07 | 0 | 76.58 | 3683.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20781436700 |  | 100322634 | 27 | 6716208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - REPLACE SERVICE | 2621P | BERRY | 660 BERRY LN | 067 | LEX | 2020-07-06 | U930915 | MAWAN | 2020-02-03 | 2020-05-06 | 2020-08-06 |  | LMCDONA | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.1667 | 4 | 1047.49 | 606.63 | 300.06 | 40 | 100.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784212500 |  | 100342172 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 212 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-01 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4047.97 | 0 | 0 | 0 | 4047.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784213000 |  | 100342139 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 219 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-01 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3482.7 | 0 | 0 | 0 | 3482.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785807600 |  | 100314402 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | MILL | 602 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-07-01 | U461309 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | R.HUMPHREYS | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 1476.08 | 446.52 | 0 | 77.08 | 952.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791108200 |  | 100307210 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1252 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-01 | U124003 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1975.07 | 0 | 0 | 0 | 1975.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791108300 |  | 100307209 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1253 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-01 | U124003 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2498.51 | 0 | 0 | 0 | 2498.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809064200 |  | 100359687 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 16TH | 24 16TH ST | 017 | PAR | 2020-07-01 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1410.24 | 0 | 0 | 0 | 1410.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809073800 |  | 100360530 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1601 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-07-01 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1421.76 | 0 | 0 | 0 | 1421.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818872600 |  | 500125901 |  | 6728204O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 7-1 / RA 6-30-20 | 2621P | BLUE SKY | 681 BLUE SKY PY | 067 | LEX | 2020-07-02 | U125208 | U125208 | 2020-06-15 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | RJCRAWF | 2020-07-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.45 | 3 | 376.91 | 344.17 | 10.04 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20819156200 |  | 100354883 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | DEMO PR C.ENF/ ABN/ RI 6-18-20 | 2621P | 3RD | 1009 E 3RD ST | 161 | MAY | 2020-07-01 | SDADAMS | U132002 | 2020-06-16 | 2020-07-28 | 2020-08-18 |  | SDADAMS | 2020-07-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 14.3333 | 3 | 880.45 | 815.74 | 10.9 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20822261100 |  | 100297682 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094241 | 2600B | UPPER | 227 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-07-01 | U126284 | U125208 | 2020-06-25 | 2020-12-23 | 2022-06-30 |  | JOSH PASLEY | 2020-07-01 | 2020-06-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18 | 2 | 5165.11 | 1024.92 | 0 | 645 | 3495.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20822989000 |  | 500030914 |  | 6716212H | 2070144 |  |  | 565 | EX | INSTALL 200' OF 1"PMMP S/L | 2600B | KENILWORTH | 414 KENILWORTH CT | 067 | LEX | 2020-09-02 | U128336 | U461383 | 2020-06-29 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | JOSHUA COX | 2020-07-01 | 2020-06-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 22.4667 | 3 | 7385.22 | 1192.9 | 0 | 130.47 | 6061.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823312800 |  | 100313713 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193648 | 2621P | ROYALTY | 1352 ROYALTY CT 1 | 067 | LEX | 2020-07-02 | U125208 | U125208 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 2020-07-21 |  | LSTANFI | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.3167 | 4 | 2632.05 | 1139.47 | 991.8 | 485.42 | 15.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823315800 |  | 100307400 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / MAKE 100307401 * | 2621P | HIGH | 628 W HIGH ST 1F | 067 | LEX | 2020-07-02 | U125208 | U125208 | 2020-06-30 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | KOBRYAN | 2020-07-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2 | 2 | 108.63 | 101.89 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823607700 |  | 100311697 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WORCESTER | 643 WORCESTER DR | 067 | LEX | 2020-07-01 | KKINDER | U131367 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | KKINDER | 2020-07-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.6833 | 3 | 1094.18 | 609.3 | 357.35 | 40.17 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823659400 |  | 100291402 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LESLIE | 641 LESLIE DR | 067 | LEX | 2020-07-01 | RSTRONG | U131367 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | RSTRONG | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.6833 | 4 | 867.44 | 564.46 | 197.95 | 45.51 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02497596000 |  | 100327319 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 440 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-07-02 | RJCRAWF | DMCCULL | 2002-02-14 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | RJCRAWF | 2020-07-02 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.28333 | 3 | 14.27 | 13.45 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564866100 |  | 100332687 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 375 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-07-02 | RJCRAWF | SSUTHER | 2004-02-03 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | RJCRAWF | 2020-07-02 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.0667 | 7 | 554.71 | 124.6 | 0 | 8.13 | 421.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06662533500 |  | 100342171 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINN | 214 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-02 | U126603 | SKSMITH | 2006-10-06 | 2049-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 874.71 | 0 | 0 | 0 | 874.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12965293900 |  | 100327272 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 228 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-07-08 | U125208 | U124967 | 2012-04-16 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | RJCRAWF | 2020-07-02 | 2020-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 41 | 10 | 1903.81 | 1632.58 | 39.43 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19686158000 |  | 100281231 |  | 6692224L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094916 | 2621P | OLD FRANKFORT | 1220 OLD FRANKFORT PK FG18 | 239 | VER | 2020-07-02 | CDESPAI | U131367 | 2019-03-05 | 2020-07-02 | 2020-07-31 |  | CDESPAI | 2020-07-02 | 2019-05-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 74.2333 | 16 | 31780.32 | 3956.01 | 620.68 | 3754.76 | 23448.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19735556400 |  | 100349970 |  | 6744204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D097485 | 2621P | HUGHES | 47 HUGHES AV | 049 | WIN | 2020-07-14 | U125208 | U125208 | 2019-08-22 | 2020-02-14 | 2021-08-31 |  | DENNING | 2020-07-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 23.9 | 6 | 1834.92 | 1475.75 | 185.89 | 99.36 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768805500 |  | 100355726 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BROOKS | 1025 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-07-08 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3197.24 | 0 | 0 | 0 | 3197.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768805900 |  | 100355675 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BROOKS | 1106 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-07-08 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1675.01 | 0 | 0 | 0 | 1675.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773115300 |  | 500577019 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ANN | 439 ANN ST | 065 | IRV | 2020-07-02 | U126602 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2370.23 | 0 | 0 | 0 | 2370.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776018100 |  | 100243125 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4002 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-02 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.21667 | 1 | 1720.59 | 12.43 | 0 | 0.83 | 1707.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784212800 |  | 100342138 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 217 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-02 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1992.52 | 0 | 0 | 0 | 1992.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784212900 |  | 100342169 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 566 | EX | ABND W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 218 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-02 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 874.71 | 0 | 0 | 0 | 874.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785246800 |  | 100314540 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | UPPER | 525 S UPPER ST 2F | 067 | LEX | 2020-07-02 | U461443 | U131066 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.55 | 1 | 32.18 | 30.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785806500 |  | 100314407 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | CEDAR | 215 CEDAR ST | 067 | LEX | 2020-07-02 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-07-02 |  |  | WGRAVES | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.0667 | 1 | 1296.91 | 223.31 | 0 | 14.72 | 1058.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785808900 |  | 100440284 |  | 6716212L | 1855697 | U131066 |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | UPPER | 429 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-07-02 | U461309 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-07-02 |  |  | R.HUMPHREYS | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 1948.76 | 446.52 | 0 | 77.08 | 1425.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809064000 |  | 100359685 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 16TH | 16 16TH ST | 017 | PAR | 2020-07-02 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2370.82 | 0 | 0 | 0 | 2370.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821492000 |  | 100459028 |  | 6720216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 06-25-20 /INA2017 | 2621P | NEW CIRCLE | 255 W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-07-08 | U125208 | U125208 | 2020-06-23 | 2020-07-14 |  |  | LSTANFI | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.9667 | 5 | 1613.08 | 1168.64 | 0 | 444.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20823620100 |  | 100240356 |  | 7352260A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CARDINAL | 309 CARDINAL RD | 089 | RUS | 2020-07-08 | U125208 | U131367 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  |  | SMULLIN | 2020-07-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 1.05 | 1 | 101.63 | 60.91 | 0 | 40.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823624100 |  | 100429260 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796700 | 2600B | UPPER | 527 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-07-02 | U461443 | U131066 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-02 | 2020-07-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.35 | 2 | 2247.85 | 293.53 | 0 | 41.68 | 1912.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20823669000 |  | 100461674 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | MAIN | 1602 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-07-02 | U126530 | U131066 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 9636.03 | 0 | 0 | 0 | 9636.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026959400 |  |  |  | 6716212C | 2072999 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-4" PMMP | 2621P | DOUGLAS | DOUGLAS | 067 | LEX | 2020-08-31 | U460266 | U122858 | 2020-07-06 |  | 2049-12-31 | 2020-07-03 | L.MCDONALD | 2020-07-03 | 2020-07-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9594 |  |  | 100 | 055732200269594 | 3.2167 | 5 | 11784.98 | 3061.7 | 29.49 | 296.88 | 7094.05 | 0 | 9.89 | 1292.97 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026959500 |  |  |  | 6716212C | 2072999 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-4" PMP | 2621P | DOUGLAS | DOUGLAS | 067 | LEX | 2020-08-31 | U460266 | U122858 | 2020-07-06 |  | 2049-12-31 | 2020-07-03 | L.MCDONALD | 2020-07-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9595 |  |  | 100 | 055832200269595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886307000 |  | 100327517 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 227 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-07 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1760.61 | 0 | 0 | 0 | 1760.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05619588900 |  | 100296353 |  | 6716212C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHILES | 709 CHILES AV | 067 | LEX | 2020-07-07 | U125208 | SSUTHER | 2005-08-10 | 2020-07-02 |  |  | RJCRAWF | 2020-07-06 | 2020-07-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 67.7 | 13 | 2811.37 | 2628.05 | 10.04 | 173.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727870300 |  | 500648366 |  | 6712212J | 9828810 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JOHN ALDEN | 4172 JOHN ALDEN LN | 067 | LEX | 2020-07-06 | LSTANFI | RPOLLY | 2008-04-17 | 2014-12-23 |  |  | LSTANFI | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.7833 | 4 | 429.88 | 392.89 | 11.11 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12101642600 |  | 500648340 |  | 6712212J | 9828810 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JOHN ALDEN | 4109 JOHN ALDEN LN | 067 | LEX | 2020-07-06 | LSTANFI | U125208 | 2012-12-07 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-07-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.4 | 3 | 279.89 | 262.6 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12965304100 |  | 100282388 |  | 6712228B | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 225< E MAIN ST BSM | 209 | GEO | 2020-07-06 | DCOLLIN | U124967 | 2012-04-16 | 2017-12-29 | 2018-11-10 |  | DCOLLIN | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.35 | 0 | 1184.42 | 85.75 | 0 | 222.47 | 876.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967996500 |  | 100281274 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 118 W MAIN ST | 209 | GEO | 2020-07-07 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2020-07-06 |  |  | DCOLLIN | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.2 | 1 | 45.2 | 12.54 | 0 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12968035100 |  | 100432508 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 114 W MAIN ST | 209 | GEO | 2020-07-07 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2020-07-06 |  |  | DCOLLIN | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.13333 | 1 | 26.94 | 7.5 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17536227100 |  | 100359637 |  | 6736228D |  |  |  | 565 | EX | RELOC S/L - LEAKAGE - D094188 | 2621P | CREEKVIEW | 261 CREEKVIEW DR | 017 | PAR | 2020-07-20 | JTOY | U125208 | 2017-08-22 | 2020-02-28 | 2021-08-31 |  | DBANKS | 2020-07-06 | 2020-06-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.9333 | 6 | 922.73 | 604.96 | 247.22 | 39.83 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18636009100 |  | 100281277 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 132 W MAIN ST | 209 | GEO | 2020-07-07 | U125208 | U126129 | 2018-08-17 | 2016-05-12 | 2016-05-12 |  | DCOLLIN | 2020-07-06 | 2020-03-24 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.8 | 2 | 1347.76 | 162.7 | 0 | 308.86 | 876.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18648797100 |  | 100282381 |  | 6712228B | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 163 E MAIN ST DN | 209 | GEO | 2020-07-06 | DCOLLIN | U126926 | 2018-10-05 | 2020-07-06 |  |  | DCOLLIN | 2020-07-06 | 2020-03-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.65 | 2 | 340.94 | 257.85 | 0 | 83.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18653645100 |  | 100282380 |  | 6712228B | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 163 E MAIN ST UP | 209 | GEO | 2020-07-07 | U125208 | U126129 | 2018-10-26 | 2020-07-06 |  |  | DCOLLIN | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.55 | 1 | 1050.9 | 34.42 | 0 | 90.04 | 926.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026857700 |  |  |  | 6688228E | 1748294 | U461383 |  | 909 | EX | INSTALL SOLAR MI WIRELESS | 2600E | ROLLING ACRES | ROLLING ACRES DR | 073 | FRA | 2020-07-07 | U462463 | U461383 | 2019-01-25 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2020-04-28 | CYNTHIA FARIS | 2020-07-06 | 2019-04-22 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8577 | AMRCB |  | 100 | 090932190268577 | 14.1833 | 0 | 11481.26 | 786.16 | 8930.98 | 71.53 | 1360 | 0 | 332.59 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19757573400 |  | 100359357 |  | 6736232P |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D246419 | 2621P | CYPRESS | 1430 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2020-07-06 | DBANKS | U125208 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2022-04-30 |  | DBANKS | 2020-07-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.6 | 4 | 939.25 | 701.37 | 134.96 | 46.28 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776018300 |  | 100243126 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4008 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-06 | U125566 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1812.7 | 40.49 | 0 | 25.22 | 1746.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784213100 |  | 100342167 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 222 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-06 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5575.18 | 0 | 0 | 0 | 5575.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784213300 |  | 100342165 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 230 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-06 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1972.3 | 0 | 0 | 0 | 1972.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20800514700 |  | 100281284 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 166 W MAIN ST | 209 | GEO | 2020-07-07 | U125208 | U126129 | 2020-04-13 | 2020-07-06 |  |  | DCOLLIN | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.6667 | 1 | 1251.72 | 104.51 | 0 | 271.01 | 876.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20804007500 |  | 100281273 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 116 W MAIN ST | 209 | GEO | 2020-07-07 | U125208 | U126129 | 2020-04-24 | 2020-07-06 |  |  | DCOLLIN | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.83333 | 1 | 1056.03 | 50.07 | 0 | 129.76 | 876.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809064300 |  | 100359684 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 16TH | 25 16TH ST | 017 | PAR | 2020-07-06 | U126532 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.4833 | 1 | 2899.33 | 269.2 | 0 | 44.43 | 2585.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809064800 |  | 100359677 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 16TH | 41 16TH ST 1 | 017 | PAR | 2020-07-06 | U126284 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.0167 | 1 | 2386.92 | 296.49 | 0 | 191.06 | 1899.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809070600 |  | 100359875 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1546 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-06 | U126532 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1149.92 | 0 | 0 | 0 | 1149.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809070800 |  | 100359877 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1553 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-06 | U126284 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.9833 | 1 | 1906.43 | 296.49 | 0 | 191.06 | 1418.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809074800 |  | 100360514 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1843 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-07-06 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2045.01 | 0 | 0 | 0 | 2045.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20809124500 |  | 100282387 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 223 E MAIN ST 1FL | 209 | GEO | 2020-07-07 | U125208 | U125208 | 2020-05-11 | 2020-05-29 |  |  | DCOLLIN | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.5 | 1 | 1138.37 | 92.64 | 0 | 240.99 | 804.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20823307000 |  | 100357537 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVERT-ELEC | 2621P | DUNCAN | 124 DUNCAN AV | 017 | PAR | 2020-07-06 | DBANKS | U125208 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | DBANKS | 2020-07-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.3333 | 4 | 541.46 | 506.6 | 1.43 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20824519600 |  | 100289954 |  | 6720212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | MANHATTAN | 346 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2020-07-06 | LSTANFI | U129939 | 2020-07-04 | 2020-07-07 | 2020-07-25 |  | LSTANFI | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.9667 | 3 | 1234.88 | 917.2 | 185.21 | 60.47 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20824592200 |  | 100355956 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | FOREST | 930 FOREST AV | 161 | MAY | 2020-07-06 | U461478 | U125768 | 2020-07-06 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3279.36 | 0 | 0 | 0 | 3279.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02521347500 |  | 100294531 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TONER | 557 TONER ST | 067 | LEX | 2020-07-07 | JEMARTI | DMCCULL | 2002-10-30 | 2017-03-31 |  |  | JEMARTI | 2020-07-07 | 2020-06-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.4 | 8 | 307.37 | 256.17 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11887310900 |  | 100348244 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PENDLETON | 124 PENDLETON ST | 049 | WIN | 2020-07-07 | DBANKS | U906307 | 2011-02-10 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | DBANKS | 2020-07-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6 | 4 | 558.52 | 370.23 | 43.83 | 24.42 | 120.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 14231971900 |  | 100355806 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | CENTRAL | 417 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-07 | U461478 | U125208 | 2014-07-02 | 2014-09-02 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1375.33 | 0 | 0 | 0 | 1375.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16417000500 |  | 100462417 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE/NEEDS PERMIT | 2621P | UPPER | 761 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-07-07 | RJCRAWF | U122906 | 2016-06-13 | 2017-12-20 |  |  | RJCRAWF | 2020-07-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.8 | 3 | 763.43 | 716.21 | 0 | 47.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711590900 |  | 100311769 |  | 6716208I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | WESTERFIELD | 501 WESTERFIELD WY | 067 | LEX | 2020-07-07 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-06-04 | 2019-07-03 | 2019-08-03 |  | LSTANFI | 2020-07-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 14 | 3 | 1159.48 | 800.83 | 114.72 | 167.13 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19744141600 |  | 100350436 |  | 6744204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094132 | 2621P | HAMPTON | 108 HAMPTON AV | 049 | WIN | 2020-07-07 | DBANKS | U125208 | 2019-09-23 | 2020-03-20 | 2021-09-30 |  | DBANKS | 2020-07-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.4667 | 4 | 680.4 | 450.53 | 114.72 | 29.71 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19744175900 |  | 100281145 | 11 | 6692224F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE / VO-OFL | 2621P | HARMONY | 272 HARMONY LN | 239 | MID | 2020-07-13 | U125208 | NARTRIP | 2019-09-23 | 2019-10-23 |  |  | DCOLLIN | 2020-07-07 | 2019-10-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 36.8333 | 9 | 9162.05 | 2225.97 | 0 | 1460.41 | 5475.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19745511900 |  | 100422470 |  | 6744208N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094133 | 2621P | STEFANIE | 16 STEFANIE CT | 049 | WIN | 2020-07-09 | U125208 | U125208 | 2019-09-26 | 2020-03-25 | 2021-09-30 |  | DBANKS | 2020-07-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.0667 | 4 | 942.27 | 674.64 | 166.55 | 44.44 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765832700 |  | 100332481 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 132 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-30 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2697.7 | 0 | 0 | 0 | 2697.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765856600 |  | 100332470 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 622 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-09-30 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2882.35 | 0 | 0 | 0 | 2882.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768809600 |  | 100355748 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 406 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-07 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1283.47 | 0 | 0 | 0 | 1283.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768809700 |  | 100355808 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 409 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-07 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1368.61 | 0 | 0 | 0 | 1368.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768809800 |  | 100355750 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 410 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-07 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1285.39 | 0 | 0 | 0 | 1285.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768810100 |  | 100355751 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 414 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-07 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1294.99 | 0 | 0 | 0 | 1294.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773107300 |  | 100285089 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 502 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-07-07 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.0667 | 1 | 2302.33 | 311.16 | 0 | 50.82 | 1940.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773115400 |  | 500577020 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | ANN | 441 ANN ST | 065 | IRV | 2020-07-07 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.1833 | 1 | 3407.2 | 193.78 | 0 | 31.65 | 3181.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776018200 |  | 100243119 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4005 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-07 | U125566 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2501.51 | 39.58 | 0 | 27.72 | 2434.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776018400 |  | 100243118 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4011 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-07 | U125566 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2477.18 | 13.73 | 0 | 9.88 | 2453.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783926300 |  | 100333529 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 226 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-07-07 | U126286 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1936.45 | 0 | 0 | 0 | 1936.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784213200 |  | 100342141 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 227 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-07 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2160.2 | 0 | 0 | 0 | 2160.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784215800 |  | 100342166 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 228 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-07 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3844.54 | 0 | 0 | 0 | 3844.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791102900 |  | 100307204 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1213 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-07 | U124003 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3753.81 | 0 | 0 | 0 | 3753.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791107400 |  | 100307220 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1216 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-07 | U124003 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3015.31 | 0 | 0 | 0 | 3015.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809069900 |  | 100359883 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1529 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-07 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1419.84 | 0 | 0 | 0 | 1419.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809070000 |  | 100359882 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1533 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-07 | U126532 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1793.7 | 0 | 0 | 0 | 1793.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809070100 |  | 100359873 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1534 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-07 | U126532 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1245.78 | 0 | 0 | 0 | 1245.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809070400 |  | 100359874 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1542 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-07 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1617.46 | 0 | 0 | 0 | 1617.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809070700 |  | 100359878 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1549 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-07 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1426.56 | 0 | 0 | 0 | 1426.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809070900 |  | 100359876 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1557 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-07 | U126532 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1303.38 | 0 | 0 | 0 | 1303.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809075800 |  | 100360520 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1831 S MAIN ST | 017 | PAR | 2020-07-07 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2636.07 | 0 | 0 | 0 | 2636.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814360000 |  | 100294992 |  | 6716212H | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925400 | 2600B | BROADWAY | 424 N BROADWAY ST 1F | 067 | LEX | 2020-07-07 | HROGERS | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.4333 | 1 | 2151.23 | 402.03 | 310.91 | 65.67 | 1372.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17531039300 |  | 100359884 | 10 | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1525 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-08 | U126530 | PMCNABB | 2017-08-04 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1857.43 | 0 | 0 | 0 | 1857.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18636017600 |  | 100344296 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | TENNY | 119 TENNY AV | 173 | MT | 2020-07-08 | DBANKS | U126129 | 2018-08-17 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |  | DBANKS | 2020-07-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.9333 | 4 | 845.16 | 791.52 | 1.43 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711587500 |  | 100311770 |  | 6716208I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | WESTERFIELD | 505 WESTERFIELD WY | 067 | LEX | 2020-07-08 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-06-04 | 2019-12-04 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2020-07-08 | 2020-07-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 13.7 | 6 | 1193.01 | 777.42 | 115.97 | 219.94 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756649100 |  | 100358292 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 258 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-07-08 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1023.31 | 0 | 0 | 0 | 1023.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768810000 |  | 100355807 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 413 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-08 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1371.49 | 0 | 0 | 0 | 1371.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768810200 |  | 100355805 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 421 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-08 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1359.07 | 0 | 0 | 0 | 1359.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768810300 |  | 100355753 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 422 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-08 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1289.23 | 0 | 0 | 0 | 1289.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768810400 |  | 100355804 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 423 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-08 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1360.99 | 0 | 0 | 0 | 1360.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768810500 |  | 100355803 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 425 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-08 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1368.67 | 0 | 0 | 0 | 1368.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768810600 |  | 100355756 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 426 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-08 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1284.43 | 0 | 0 | 0 | 1284.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773107600 |  | 100285088 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 506 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-07-08 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.75 | 1 | 1762.3 | 230.5 | 0 | 37.65 | 1494.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773107800 |  | 100285087 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 508 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-07-08 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 | 4.9167 | 1 | 1404.94 | 300.79 | 0 | 49.15 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776017900 |  | 100243124 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 3914 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-08 | U123965 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | DSKAGGS/CJH C PACK | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2195.03 | 2.57 | 0 | 0.18 | 2192.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776018000 |  | 100243120 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 3915 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-08 | U123965 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | DSKAGGS/CJH PACK | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2352.21 | 34.18 | 0 | 2.32 | 2315.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784213400 |  | 100342144 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 235 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-08 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2987.14 | 0 | 0 | 0 | 2987.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785246100 |  | 100314526 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | RPLC SL W/180126796700 | 2600B | UPPER | 423 S UPPER ST 1F | 067 | LEX | 2020-07-08 | U461443 | U131066 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 5.3833 | 2 | 2567.89 | 295.74 | 0 | 51.6 | 2220.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790734600 |  | 100307225 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 812 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-08 | U128336 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5667 | 1 | 3321.34 | 376.01 | 0 | 24.79 | 2920.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791107700 |  | 100307217 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1228 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-08 | U124003 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3882.77 | 0 | 0 | 0 | 3882.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809064700 |  | 100359680 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 16TH | 39 16TH ST | 017 | PAR | 2020-07-08 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5899.99 | 0 | 0 | 0 | 5899.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809069700 |  | 100359869 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1518 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-08 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1599.22 | 0 | 0 | 0 | 1599.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809070200 |  | 100359881 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1537 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-08 | U126532 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1786.98 | 0 | 0 | 0 | 1786.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809118800 |  | 100320509 |  | 6716212O | 2070367 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026932600 | 2600B | GRAHAM | 135 GRAHAM AV UK 050 | 067 | LEX | 2020-07-08 | U127206 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.7333 | 1 | 2140.07 | 272.41 | 375.2 | 17.97 | 1474.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809781600 |  | 100409913 |  | 6724208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | LARKWOOD | 312 LARKWOOD DR | 067 | LEX | 2020-07-14 | U125208 | AOC SYST | 2020-05-12 | 2020-06-11 | 2020-07-11 |  | RJCRAWF | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.1833 | 3 | 1625.94 | 1099.14 | 370.8 | 72.48 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814356400 |  | 100295004 |  | 6720212E | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 450 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-07-08 | HROGERS | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.65 | 1 | 1933.23 | 359.45 | 214.36 | 63.31 | 1296.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20824913900 |  | 100272726 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D221379 | 2621P | COLLINS | 1075 COLLINS LN | 073 | FRA | 2020-07-09 | U125208 | U131367 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | EFGOINS | 2020-07-08 | 2020-07-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.6333 | 2 | 7073.49 | 791.33 | 191.86 | 52.2 | 6038.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825012700 |  | 100347146 |  | 6696212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D222024 | 2621P | EMERSON | 139 EMERSON ST | 239 | VER | 2020-07-08 | EFGOINS | U131367 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | EFGOINS | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.3167 | 2 | 2876.35 | 134.68 | 167.27 | 8.88 | 2565.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825379500 |  | 100333523 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 117 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-07-08 | U126286 | U131066 | 2020-07-08 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2654.59 | 0 | 0 | 0 | 2654.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20825516700 |  | 100268171 |  | 7356256B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WINCHESTER | 2325 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2020-07-08 | MCOLLET | U132625 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | MCOLLET | 2020-07-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 23.4167 | 3 | 2111.6 | 1362.99 | 197.83 | 472.06 | 78.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04585714000 |  | 500338419 |  | 6716212O | 2070367 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FUNKHOUSER | 400 FUNKHOUSER RD | 067 | LEX | 2020-07-09 | U461383 | SSUTHER | 2004-09-02 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | JHOBBS | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 07694594200 |  | 100355727 |  | 17260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026776500 | 2600B | BUCKNER | 435 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-10 | U461478 | DMCCULL | 2007-07-16 | 2020-09-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1174.33 | 0 | 0 | 0 | 1174.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08735951600 |  | 100331604 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 328 RICHMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-13 | U125208 | SSUTHER | 2008-06-20 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | RJCRAWF | 2020-07-09 | 2019-10-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.7333 | 8 | 1196.5 | 1113.23 | 10 | 73.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10823964000 |  | 100281249 |  | 6700220J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA D093844 | 2621P | MIDWAY | 4275 MIDWAY RD | 239 | VER | 2020-07-09 | LCLARK | RPOLLY | 2010-02-08 | 2020-01-06 | 2021-09-30 |  | LCLARK | 2020-07-09 | 2020-01-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 38.5333 | 6 | 14121.21 | 2356.67 | 0 | 1107.84 | 10656.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11926482700 |  | 100243955 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | QUEEN | 2046 QUEEN ST | 019 | ASH | 2020-07-13 | U125208 | U125208 | 2011-09-27 | 2020-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 15.6667 | 3 | 1131.7 | 869.9 | 14.09 | 247.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17465259000 |  | 500580934 |  | 6696212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | LOCUST | 120 S LOCUST ST | 239 | VER | 2020-07-15 | U125208 | U122906 | 2017-01-04 | 2020-07-13 |  |  | EFGOINS | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 18636014800 |  | 100276256 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MURRELL | 326 MURRELL ST | 073 | FRA | 2020-07-13 | U125208 | U126129 | 2018-08-17 | 2017-12-01 | 2017-12-03 |  | EFGOINS | 2020-07-09 | 2020-02-25 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 11.0333 | 5 | 2176.89 | 638.07 | 38.05 | 775.33 | 725.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19748392100 |  | 100407055 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WASHINGTON | 341< E WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2020-07-09 | EFGOINS | U125208 | 2019-10-04 | 2020-07-09 |  |  | EFGOINS | 2020-07-09 | 2020-03-04 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.85 | 2 | 2508.04 | 279.04 | 0 | 177.17 | 2051.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026959900 |  |  |  | 7356216D | 2073061 | BKSLONE |  | 558 | EX | RETIRE 3'-4" PLP | 2621P | W. PIKE ST | W. PIKE ST | 127 | LOU | 2020-08-12 | U128132 | BKSLONE | 2020-07-08 |  | 2049-12-31 | 2020-07-07 | BROBERT | 2020-07-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9599 |  |  | 100 | 055832200269599 | 0.95 | 0 | 422.89 | 50.93 | 0 | 35.96 | 336 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768810700 |  | 100355802 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 427 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-09 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1364.83 | 0 | 0 | 0 | 1364.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768810800 |  | 100355757 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 428 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-09 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1279.63 | 0 | 0 | 0 | 1279.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768811000 |  | 100355759 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 432 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-09 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1289.23 | 0 | 0 | 0 | 1289.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20772445900 |  | 100346184 |  | 6696212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LOCUST | 130 S LOCUST ST | 239 | VER | 2020-07-15 | U125208 | U126129 | 2020-01-21 | 2020-07-09 |  |  | EFGOINS | 2020-07-09 | 2020-03-02 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.4 | 4 | 1035.99 | 177.63 | 38.05 | 59.14 | 761.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776017600 |  | 100243121 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 3903 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-09 | U125566 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2627.52 | 52.32 | 0 | 36.78 | 2538.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776017800 |  | 100243123 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 3910 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-09 | U123965 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS/CJH CPACK | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1737.39 | 0 | 0 | 0 | 1737.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783923400 |  | 500147211 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | 3RD | 132 W 3RD ST | 067 | LEX | 2020-07-09 | U126286 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3633.82 | 0 | 0 | 0 | 3633.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784213500 |  | 100342163 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 240 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-10 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2153.47 | 0 | 0 | 0 | 2153.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785246500 |  | 100448107 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | UPPER | 521 S UPPER ST 2 | 067 | LEX | 2020-07-09 | U461443 | U131066 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.29 | 1.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785246700 |  | 100314536 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | UPPER | 521 S UPPER ST 3 | 067 | LEX | 2020-07-09 | U461443 | U131066 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790734500 |  | 100307294 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 809 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-09 | U128336 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.8667 | 1 | 3856.67 | 335.43 | 0 | 22.13 | 3499.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791112000 |  | 100307222 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | HAMMOND | 1212 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-09 | U128336 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.1333 | 1 | 3080.76 | 121.7 | 0 | 8.03 | 2951.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801580500 |  | 100411102 |  | 6676224L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107175 | 2621P | EVERGREEN | 70 EVERGREEN RD | 073 | FRA | 2020-07-13 | U125208 | U125208 | 2020-04-16 | 2020-10-15 | 2022-04-30 |  | EFGOINS | 2020-07-09 | 2020-06-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.0667 | 3 | 2271.81 | 172.99 | 218.15 | 79 | 1801.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20804691600 |  | 100320506 |  | 6716212O | 2070367 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GRAHAM | 132 GRAHAM AV UK 051 | 067 | LEX | 2020-07-09 | U461383 | U461383 | 2020-04-28 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | JHOBBS | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809064600 |  | 100359691 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 16TH | 36 16TH ST | 017 | PAR | 2020-07-09 | U126532 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1009.87 | 0 | 0 | 0 | 1009.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809069800 |  | 100359870 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1522 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-09 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2325.78 | 0 | 0 | 0 | 2325.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809070300 |  | 100359880 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1541 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-09 | U126532 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 952.7 | 0 | 0 | 0 | 952.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809070500 |  | 100359879 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1545 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-07-09 | U126532 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2201.21 | 0 | 0 | 0 | 2201.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809543300 |  | 100312927 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | FAIRFIELD | 503 FAIRFIELD DR | 067 | LEX | 2020-07-13 | U125208 | U126129 | 2020-05-12 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | DMALONE | 2020-07-09 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 27.4 | 6 | 1715.44 | 1478.38 | 95.59 | 141.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814356300 |  | 100295000 |  | 6720212E | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 444 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-07-09 | HROGERS | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.2333 | 1 | 2077.06 | 337.79 | 214.36 | 59.49 | 1465.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20824029300 |  | 100446081 |  | 6712212G | 1859010 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18026843900 | 2600B | VILLAGE | 1261 VILLAGE DR 65 | 067 | LEX | 2020-07-09 | U461322 | U125768 | 2020-07-02 | 2049-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10.15 | 1 | 4905.94 | 647.79 | 0 | 103.16 | 4154.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20825388200 |  | 100342164 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 238 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-10 | U123111 | U131066 | 2020-07-08 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1921.33 | 0 | 0 | 0 | 1921.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20825867000 |  | 500235142 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | N COURT ST | 065 | IRV | 2020-07-09 | U126604 | U131066 | 2020-07-09 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.4667 | 1 | 3422.67 | 518.41 | 0 | 84.68 | 2819.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528749200 |  | 100314521 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/18026796700 | 2600B | UPPER | 407 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-07-10 | U461443 | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-10 | 2019-12-16 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.45 | 15 | 1710.05 | 1004.93 | 0 | 125.62 | 579.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11933455600 |  | 100344718 |  | 6700224O | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 116 E MAIN ST 2F | 239 | MID | 2020-07-18 | U125208 | U125208 | 2011-11-18 | 2020-07-14 |  |  | EFGOINS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 657.72 | 0 | 0 | 0 | 657.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11933456400 |  | 100424596 |  | 6700224O | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 116 E MAIN ST 1FL | 239 | MID | 2020-07-10 | EFGOINS | U125208 | 2011-11-18 | 2014-12-23 | 2018-11-10 |  | EFGOINS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.6833 | 1 | 1511.57 | 155.24 | 1.34 | 10.25 | 1344.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18620385700 |  | 100243142 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026881600 | 2600B | GARTRELL | 4201 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-10 | U123965 | U129939 | 2018-06-15 | 2030-12-21 |  |  | MBLANKE/ CJH CPACK | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1738.35 | 0 | 0 | 0 | 1738.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18636011400 |  | 100275071 |  | 6684228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 305 W MAIN ST | 073 | FRA | 2020-07-13 | U125208 | U126129 | 2018-08-17 | 2017-04-13 | 2017-04-16 |  | EFGOINS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1333 | 1 | 760.56 | 65.48 | 0 | 4.32 | 690.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18661534500 |  | 100274012 |  | 6684228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LAFAYETTE | 114 LAFAYETTE DR | 073 | FRA | 2020-07-13 | U125208 | U126926 | 2018-12-11 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | EFGOINS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.4833 | 1 | 1349.84 | 143.69 | 0 | 9.48 | 1196.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19666820400 |  | 100344939 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 123 E MAIN ST | 239 | MID | 2020-07-13 | U125208 | U126129 | 2019-01-07 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | EFGOINS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.7 | 1 | 1522.51 | 98.47 | 1.34 | 6.5 | 1416.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19683977200 |  | 100290842 | 43 | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 12TH | 117 12TH ST 2-1FR | 067 | LEX | 2020-07-10 | TROE | RHAYES | 2019-02-28 | 2019-05-28 |  |  | TROE | 2020-07-10 | 2020-06-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.4333 | 5 | 265.87 | 250.11 | 0 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19686450800 |  | 500130529 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 12TH | 117 12TH ST 1-1FL | 067 | LEX | 2020-07-10 | TROE | U125208 | 2019-03-06 | 2019-05-28 |  |  | TROE | 2020-07-10 | 2020-07-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.0167 | 0 | 801.08 | 449.77 | 29.52 | 29.65 | 292.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756649300 |  | 100358279 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 263 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-07-10 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1774.58 | 0 | 0 | 0 | 1774.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765856400 |  | 100332469 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 620 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-09-30 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2825.62 | 0 | 0 | 0 | 2825.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026932700 |  |  |  | 6716212O | 2070367 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 600' OF 3"BSLP MAIN | 2600B | GRAHAM | GRAHAM AV | 067 | LEX | 2020-08-04 | U128132 | U461383 | 2020-02-28 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-07-10 | JHOBBS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9327 | AMRCB |  | 100 | 056232200269327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768808000 |  | 100355681 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 512 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-10 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1211.77 | 0 | 0 | 0 | 1211.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768811200 |  | 100355761 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 436 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-10 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1288.27 | 0 | 0 | 0 | 1288.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768811400 |  | 100355762 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 438 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-10 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1289.23 | 0 | 0 | 0 | 1289.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773105500 |  | 100285283 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | CHURCH | 119 CHURCH ST | 065 | IRV | 2020-07-10 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8 | 1 | 2904.3 | 489.03 | 0 | 79.87 | 2335.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776017700 |  | 100243122 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 3904 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-10 | U125566 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2455.7 | 0 | 0 | 0 | 2455.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776045100 |  | 100322021 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 407 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-10 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2525.57 | 465.55 | 0 | 78.33 | 1981.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784213600 |  | 100342162 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 242 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-13 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1302.42 | 0 | 0 | 0 | 1302.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784213700 |  | 100342161 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 244 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-10 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3011.48 | 0 | 0 | 0 | 3011.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791107800 |  | 100307216 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1230 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-10 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1893.15 | 0 | 0 | 0 | 1893.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809119100 |  | 100320499 |  | 6716212O | 2070367 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026932600 | 2600B | WASHINGTON | 123 WASHINGTON AV | 067 | LEX | 2020-07-13 | U127206 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-07-10 | 2020-07-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.8833 | 3 | 8614.07 | 799.33 | 456.95 | 135.35 | 7222.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20823331500 |  | 100256846 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 07-01-20 | 2621P | CHINN | 618 CHINN ST | 089 | RAC | 2020-07-13 | U125208 | U132002 | 2020-06-30 | 2020-08-10 | 2020-08-31 |  | SMULLIN | 2020-07-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 15.0333 | 2 | 1417.43 | 832.25 | 14.09 | 571.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20824029900 |  | 100446096 |  | 6712212G | 1859010 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18026843900 | 2600B | VILLAGE | 1261 VILLAGE DR 60 | 067 | LEX | 2020-07-10 | U461322 | U125768 | 2020-07-02 | 2049-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 11.55 | 1 | 4584.42 | 737.15 | 0 | 117.38 | 3729.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20824030100 |  | 100446104 |  | 6712212G | 1859010 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18026843900 | 2600B | VILLAGE | 1261 VILLAGE DR 52 | 067 | LEX | 2020-07-10 | U461322 | U125768 | 2020-07-02 | 2049-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 0.95 | 1 | 3886.66 | 60.61 | 0 | 9.67 | 3816.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20825834900 |  | 501248581 |  | 6744208E | 2072819 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026957700 | 2600B | LEXINGTON | 2350 LEXINGTON RD | 049 | WIN | 2020-07-10 | U126285 | U131066 | 2020-07-09 | 2020-12-31 |  |  | DDAVIS | 2020-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 |  | 1 | 179.38 | 0 | 31.54 | 0 | 147.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20826357000 |  | 100292608 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE - D247010 | 2621P | HAWTHORNE | 1741 HAWTHORNE LN | 067 | LEX | 2020-07-13 | U125208 | U129939 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-28 |  | LSTANFI | 2020-07-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30 | 4 | 6391.05 | 1703.98 | 225.74 | 500.37 | 3960.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00424237100 |  | 100332920 |  | 6720208L | 2073162 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MCCLANAHAN | 1002 MCCLANAHAN LN | 067 | LEX | 2020-07-13 | U461383 | KEMBERT | 2000-03-01 | 2014-12-23 |  |  | FIELD OPS | 2020-07-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 04592603800 |  | 100274777 |  | 6684228J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SHELBY | 223 SHELBY ST | 073 | FRA | 2020-07-13 | EFGOINS | RPOLLY | 2004-11-16 | 2020-03-20 |  |  | EFGOINS | 2020-07-13 | 2020-05-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.55 | 2 | 1504.68 | 249.94 | 6.73 | 225.53 | 1022.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07692381800 |  | 100257781 | 17 | 7344268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RIVERSIDE | 710 RIVERSIDE DR | 089 | WUR | 2020-07-15 | U125208 | SJUDE | 2007-06-26 | 2020-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.5167 | 2 | 1369.74 | 686.2 | 14.09 | 474.69 | 194.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756649500 |  | 100358281 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 269 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-07-13 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1232.98 | 0 | 0 | 0 | 1232.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756649900 |  | 100358286 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 288 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-07-13 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2098.18 | 0 | 0 | 0 | 2098.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026939700 |  |  |  | 6736248A | 1749782 | BKSLONE |  | 575 | EX | ACQ ESMT OFF OF 325 WEBSTER AV | 2629M | WEBSTER | 325 WEBSTER AV | 097 | CYN | 2020-09-28 | U462463 | BKSLONE | 2020-03-19 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | TAYLOR CLARK | 2020-07-13 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9397 |  |  | 100 | 057532200269397 |  | 1 | 29880.88 | 62.64 | 0 | 5005.01 | 24761.15 | 0 | 52.08 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026957700 |  |  |  | 6744208E | 2072819 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 150' - 6" PMMP | 2600B | LEXINGTON | 1535 W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2020-07-29 | U460266 | U128885 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2020-07-13 | 2020-07-10 | DDAVIS | 2020-07-13 | 2020-06-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9577 |  |  | 100 | 055732200269577 | 113.4 | 1215 | 66063.67 | 6867.97 | 3488.3 | 4886.8 | 42971.65 | 0 | 91.24 | 7757.71 | 81
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026957800 |  |  |  | 6744208E | 2072819 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 375' - 4" PMP | 2600B | LEXINGTON | 1535 W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2020-07-29 | U460266 | U128885 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | DDAVIS | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9578 |  |  | 100 | 055832200269578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026960200 |  |  |  | 6720208M | 2073159 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 5' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | PEPPERHILL | 3290 PEPPERHILL RD | 067 | LEX | 2020-08-17 | U460266 | U461383 | 2020-07-13 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | WBURCHETT | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9602 |  |  | 100 | 055732200269602 |  | 3 | 286.98 | 0 | 253.47 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 33.26 | 3
KY | KY - WEST | 2621 | 20026960300 |  |  |  | 6720208M | 2073159 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 5' OF 4"PMIP MAIN | 2600B | PEPPERHILL | 3290 PEPPERHILL RD | 067 | LEX | 2020-08-17 | U460266 | U461383 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | WBURCHETT | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9603 |  |  | 100 | 055832200269603 |  | 0 | 449.43 | 421.62 | 0 | 27.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768805400 |  | 100355866 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BROOKS | 1010 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-07-13 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1347.55 | 0 | 0 | 0 | 1347.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768810900 |  | 100355801 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 429 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-13 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1370.59 | 0 | 0 | 0 | 1370.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768811700 |  | 100355764 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 500 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-13 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1289.23 | 0 | 0 | 0 | 1289.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768812000 |  | 100355797 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 505 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-13 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1365.79 | 0 | 0 | 0 | 1365.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773104400 |  | 501189445 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | CHURCH | 109 CHURCH ST | 065 | IRV | 2020-07-13 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.2667 | 1 | 2958.94 | 322.17 | 0 | 52.62 | 2584.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773113300 |  | 100285213 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 276 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-07-13 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.1667 | 1 | 2610.85 | 193.2 | 0 | 31.56 | 2386.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776016200 |  | 100243141 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4217 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-13 | U123965 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2477.45 | 0 | 0 | 0 | 2477.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776016700 |  | 100243105 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4301 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-13 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 1729.12 | 14.13 | 0 | 0.94 | 1714.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776045500 |  | 100322023 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 411 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-13 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 4605.06 | 523.75 | 0 | 88.12 | 3993.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784213800 |  | 100342147 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 251 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-13 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1626.02 | 0 | 0 | 0 | 1626.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784214000 |  | 100467319 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 259 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-13 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2052.73 | 0 | 0 | 0 | 2052.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791107500 |  | 100307219 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1220 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-13 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1798.51 | 0 | 0 | 0 | 1798.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791107900 |  | 100307215 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1236 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-13 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3100.87 | 0 | 0 | 0 | 3100.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791108100 |  | 100307211 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1248 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-13 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1769.71 | 0 | 0 | 0 | 1769.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795513300 |  | 100333519 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 125 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-07-13 | U126286 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2012.45 | 0 | 0 | 0 | 2012.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809064100 |  | 100359686 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 16TH | 20 16TH ST | 017 | PAR | 2020-07-13 | U126532 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2344.87 | 0 | 0 | 0 | 2344.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20811441000 |  | 100279183 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELKHORN | 124 ELKHORN DR | 073 | FRA | 2020-07-13 | EFGOINS | U131367 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  |  | EFGOINS | 2020-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.38333 | 1 | 1775.49 | 23.18 | 4.04 | 1.53 | 1746.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20817151900 |  | 100415970 |  | 7240212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094140 | 2621P | ASHGROVE | 313 ASHGROVE DR | 173 | MT | 2020-07-20 | JTOY | U125208 | 2020-06-08 | 2020-07-13 | 2022-06-30 |  | DENNING | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 15.8 | 3 | 1493.13 | 984.64 | 175.18 | 240.19 | 93.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821359900 |  | 100333443 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 06-25-20 | 2621P | EASTERN | 228 EASTERN AV | 067 | LEX | 2020-07-15 | U125208 | U125208 | 2020-06-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | RJCRAWF | 2020-07-13 | 2020-07-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.8667 | 5 | 663.17 | 604.75 | 10 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825437400 |  | 100332922 |  | 6720208L | 2073162 |  |  | 565 | EX | UNLOCATABLE SERVICE | 2621P | TODDS | 901 TODDS RD | 067 | LEX | 2020-07-14 | U930915 | U125208 | 2020-07-08 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | LSTANFI | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 45 | 3 | 5461.45 | 2599.19 | 81.05 | 171.41 | 2609.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06641492800 |  | 100275999 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLINTON | 104 CLINTON ST | 073 | FRA | 2020-07-14 | EFGOINS | RPOLLY | 2006-03-15 | 2020-07-13 |  |  | EFGOINS | 2020-07-14 | 2020-04-01 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 16.3667 | 3 | 4608.71 | 926.4 | 4.04 | 728.49 | 2949.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07698742900 |  | 100451628 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILKINSON | 1209 WILKINSON BV | 073 | FRA | 2020-07-14 | EFGOINS | DMCCULL | 2007-08-16 | 2020-05-29 |  |  | EFGOINS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.4 | 1 | 886.79 | 196.99 | 22.83 | 12.99 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12969709800 |  | 100248287 | 35 | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | MOORE | 3201 MOORE ST | 019 | ASH | 2020-07-15 | U125208 | MBLANKE | 2012-05-14 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-07-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.6333 | 2 | 333.78 | 195.68 | 0 | 138.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19707014300 |  | 100343767 |  | 7240212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LEVEE | 1110 LEVEE RD | 173 | MT | 2020-07-14 | DENNING | U125208 | 2019-05-17 | 2019-11-15 | 2021-05-31 |  | DENNING | 2020-07-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 44.5 | 4 | 4810.77 | 2767.05 | 234.45 | 919.93 | 889.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756647800 |  | 100358284 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 1 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-07-15 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2735.84 | 0 | 0 | 0 | 2735.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756650100 |  | 100358283 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | MOUNT AIRY | 317 MOUNT AIRY AV | 017 | PAR | 2020-07-15 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1330.67 | 0 | 0 | 0 | 1330.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026931600 |  |  |  | 6716212O | 2070367 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 920' OF 6"PMLP MAIN | 2600B | ROSE | ROSE ST | 067 | LEX | 2020-07-24 | U460266 | U461383 | 2020-02-26 | 2020-06-30 | 2020-08-01 | 2020-06-18 | JUSTIN HOBBS | 2020-07-14 | 2020-05-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9316 | AMRCB |  | 100 | 056132200269316 | 194.25 | 18616 | 129734.27 | 14861.21 | 10181.36 | 2719.5 | 86381.64 | 0 | 341.67 | 15248.89 | 716
KY | KY - WEST | 2621 | 20026931700 |  |  |  | 6716212O | 2070367 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 910' OF 6"BSLP MAIN | 2600B | ROSE | ROSE ST | 067 | LEX | 2020-07-24 | U460266 | U461383 | 2020-02-26 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-06-18 | JUSTIN HOBBS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9317 | AMRCB |  | 100 | 056232200269317 |  | 0 | 428.1 | 0 | 0 | 0 | 428.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026932600 |  |  |  | 6716212O | 2070367 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 900' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | GRAHAM | GRAHAM AV | 067 | LEX | 2020-08-10 | U128132 | U461383 | 2020-02-28 | 2020-07-06 | 2020-08-01 | 2020-07-07 | JUSTIN HOBBS | 2020-07-14 | 2020-06-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9326 | AMRCB |  | 100 | 056132200269326 | 80.3167 | 11064 | 83635.99 | 5077.28 | 3256.07 | 917.85 | 64550.89 | 0 | 181.8 | 9652.1 | 922
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768812100 |  | 100355796 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 507 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-14 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1363.87 | 0 | 0 | 0 | 1363.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768812200 |  | 100355795 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 509 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-14 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1365.79 | 0 | 0 | 0 | 1365.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768812300 |  | 100355769 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 510 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-14 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1293.76 | 0 | 8.37 | 0 | 1285.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768812400 |  | 100355770 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 512 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-14 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1285.39 | 0 | 0 | 0 | 1285.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768812500 |  | 100355791 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 515 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-14 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1357.15 | 0 | 0 | 0 | 1357.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768812600 |  | 100355771 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 516 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-14 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1286.35 | 0 | 0 | 0 | 1286.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773107000 |  | 100285099 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | FRANCIS | 121 FRANCIS ST | 065 | IRV | 2020-07-14 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 13 | 1 | 6790.75 | 794.69 | 0 | 129.8 | 5866.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773723600 |  | 100304736 |  | 6712212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | GETTYSBURG | 1773 GETTYSBURG RD | 067 | LEX | 2020-07-14 | U930915 | AOC SYST | 2020-01-27 | 2020-02-26 | 2020-03-27 |  | LSTANFI | 2020-07-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.0167 | 4 | 1986.13 | 1379.66 | 106.1 | 415.89 | 84.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776016300 |  | 100243146 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4220 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-14 | U123965 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2840.22 | 0 | 0 | 0 | 2840.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776016400 |  | 100243147 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4240 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-14 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.23333 | 1 | 2538.92 | 57.31 | 0 | 30.93 | 2450.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776058500 |  | 100322019 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/190266904100QQ | 2600B | TRANSYLVANIA | 403 TRANSYLVANIA PR 1 | 067 | LEX | 2020-07-14 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 4262.32 | 0 | 0 | 0 | 4262.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784213900 |  | 100342155 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 256 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-15 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1645.47 | 0 | 0 | 0 | 1645.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784215900 |  | 100342149 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | WINN | 257 WINN ST | 173 | MT | 2020-07-24 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1811.55 | 0 | 0 | 0 | 1811.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790734300 |  | 100307293 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 805 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-14 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3333.83 | 0 | 0 | 0 | 3333.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795512900 |  | 100456312 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 112 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-07-14 | U126286 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2584.54 | 0 | 0 | 0 | 2584.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805682400 |  | 100272210 |  | 6684228O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TODD | 213 E TODD ST | 073 | FRA | 2020-07-14 | EFGOINS | U125208 | 2020-04-30 | 2020-05-29 |  |  | EFGOINS | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.46667 | 1 | 743.18 | 26.67 | 60.77 | 1.76 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821370600 |  | 100314179 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026875000 | 2600B | BROADWAY | 340 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-07-14 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3119.64 | 0 | 0 | 0 | 3119.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20824029100 |  | 100446171 |  | 6712212G | 1859010 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18026843900 | 2600B | VILLAGE | 1261 VILLAGE DR 46 | 067 | LEX | 2020-07-14 | U461322 | U125768 | 2020-07-02 | 2049-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-07-14 | 2020-07-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 20 | 3 | 5296.12 | 1276.48 | 0 | 203.26 | 3816.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20827114900 |  | 100358386 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL W/19026897800 | 2600B | SAINT CATHERIN | 105 SAINT CATHERIN ST | 017 | PAR | 2020-07-14 | U126532 | U131066 | 2020-07-14 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1030.03 | 0 | 0 | 0 | 1030.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026797401 |  |  |  | 6720212G | 1855823 | U130604 |  | 557 | EX | INSTALL 13225' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | MARCELLUS | MARCELLUS | 067 | LEX | 2020-08-05 | U460266 | U130604 | 2020-03-10 | 2019-09-30 | 2020-08-30 | 2019-10-17 | TYLER ALLISON | 2020-07-15 | 2020-05-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7974 | AMRCB |  | 100 | 055732180267974 | 1915.3167 | 1692817 | 1499060.49 | 113567.69 | 19901.46 | 19450.76 | 1187706.17 | 0 | 690.04 | 157744.37 | 7801
KY | KY - WEST | 2621 | 18026797500 |  |  |  | 6720212G | 1855823 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 6800'-4" BSLP | 2600E | MARCELLUS | MARCELLUS | 067 | LEX | 2020-08-05 | U460266 | U122858 | 2018-09-24 | 2020-08-28 | 2020-08-30 | 2019-12-17 | TYLER ALLISON | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7975 | AMRCB |  | 100 | 055832180267975 | 0 | 0 | 645.94 | 0 | 0 | 0 | 645.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18635188900 |  | 100345293 | 18 | 6696212H | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE/RELOCATE - UNMETERED | 2621P | BOSTON | 209 BOSTON DR | 239 | VER | 2020-07-15 | EFGOINS | EFGOINS | 2018-08-15 | 2020-07-15 |  |  | EFGOINS | 2020-07-15 | 2020-02-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.9667 | 2 | 2465.72 | 296.36 | 104.07 | 148.51 | 1916.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18660865100 |  | 100304501 |  | 6712212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | VICKSBURG | 1942 VICKSBURG RD | 067 | LEX | 2020-07-15 | U930915 | AOC SYST | 2018-12-06 | 2019-01-04 | 2019-02-04 |  | LSTANFI | 2020-07-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 16 | 3 | 1221.6 | 925.92 | 119.84 | 75.04 | 100.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756644700 |  | 100358259 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 249 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-15 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2746.4 | 0 | 0 | 0 | 2746.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756645900 |  | 100358253 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 277 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-15 | U124003 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | BPULLIAM/RLA | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768812800 |  | 100355789 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 519 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-15 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1362.91 | 0 | 0 | 0 | 1362.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768812900 |  | 100355773 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 520 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-15 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1254.79 | 0 | 0 | 0 | 1254.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768813000 |  | 100426906 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 601 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-15 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1437.55 | 0 | 0 | 0 | 1437.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768813200 |  | 100355785 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 611 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-15 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1407.91 | 0 | 0 | 0 | 1407.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768813400 |  | 100355784 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 613 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-15 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1394.47 | 0 | 0 | 0 | 1394.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768840500 |  | 100355787 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | CENTRAL | 605 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-15 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1411.75 | 0 | 0 | 0 | 1411.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773106600 |  | 100285107 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 275 COURT ST | 065 | IRV | 2020-07-15 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.1 | 1 | 2481.75 | 189.5 | 0 | 30.95 | 2261.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773107200 |  | 100285108 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 501 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-07-15 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.2333 | 1 | 2725.83 | 320.92 | 0 | 52.42 | 2352.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776016500 |  | 100243148 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4244 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-15 | U123965 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.083333 | 1 | 3223.93 | 4.53 | 0 | 0.3 | 3219.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776016600 |  | 100243149 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4248 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-15 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.3 | 1 | 2495.95 | 16.97 | 0 | 1.12 | 2477.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776016900 |  | 100243103 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4311 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-15 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.23333 | 1 | 1681.84 | 35.28 | 0 | 2.15 | 1644.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776042400 |  | 100321230 |  | 716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 333 TRANSYLVANIA PR 1F | 067 | LEX | 2020-07-15 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 2919.91 | 552.85 | 0 | 93.01 | 2274.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776042600 |  | 100321233 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 335 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-16 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2740.89 | 0 | 0 | 0 | 2740.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776056300 |  | 100321231 |  | 716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 333 TRANSYLVANIA PR 2F | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776056500 |  | 100321232 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 335< TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784212100 |  | 100342502 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 219 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-16 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1696.73 | 0 | 0 | 0 | 1696.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784212200 |  | 100342503 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 220 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-16 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3523.7 | 0 | 0 | 0 | 3523.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785808500 |  | 100314525 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | UPPER | 419 S UPPER ST FT | 067 | LEX | 2020-07-15 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2175.72 | 0 | 0 | 0 | 2175.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790734700 |  | 100307295 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 813 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-15 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4103.02 | 0 | 0 | 0 | 4103.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791102800 |  | 100307223 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1208 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-15 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6846.52 | 0 | 4918.33 | 0 | 1928.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795513000 |  | 100333270 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 114 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-07-15 | U126286 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2611.58 | 0 | 0 | 0 | 2611.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814355300 |  | 100295028 |  | 6716212H | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 407 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-08-20 | U461375 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-07-15 | 2020-07-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.2333 | 1 | 3754.85 | 391.85 | 0 | 69.02 | 3293.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821356800 |  | 100314193 |  | 6716212L | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 305 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-07-15 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.4167 | 1 | 3768.57 | 499.89 | 0 | 321.08 | 2947.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823637100 |  | 100446172 |  | 6712212G | 1859010 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18-0268440-00 | 2600B | VILLAGE | 1261 VILLAGE DR 13 | 067 | LEX | 2020-07-15 | U461322 | U131066 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.8833 | 1 | 4310.05 | 439.12 | 0 | 69.91 | 3801.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20824028800 |  | 100446112 |  | 6712212G | 1859010 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18026843900 | 2600B | VILLAGE | 1261 VILLAGE DR 15 | 067 | LEX | 2020-07-15 | U461322 | U125768 | 2020-07-02 | 2049-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 3.6167 | 1 | 3989.07 | 231.03 | 0 | 36.79 | 3721.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20825487600 |  | 100286226 |  | 6756176I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D096813 | 2621P | IRVINE | 1350 S IRVINE RD | 065 | IRV | 2020-07-15 | DENNING | U131367 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | DENNING | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 15.4333 | 3 | 1905.58 | 954.78 | 224.79 | 258.83 | 467.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20827532700 |  | 100290641 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D222412 | 2621P | OLD PARIS | 1657 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2020-07-20 | U930915 | U131367 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | DMALONE | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.3833 | 3 | 1731.26 | 1168.23 | 417.83 | 77.04 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20827556500 |  | 100280373 |  | 6688228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HULETTE | 255 HULETTE AV | 073 | FRA | 2020-07-15 | EFGOINS | U131367 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | EFGOINS | 2020-07-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.3667 | 1 | 2992.78 | 253.16 | 212.13 | 16.69 | 2510.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20827582800 |  | 100358385 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL W/19026897800 | 2600B | SAINT CATHERIN | 101 SAINT CATHERIN ST | 017 | PAR | 2020-07-15 | U126532 | U131066 | 2020-07-15 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1126.88 | 0 | 0 | 0 | 1126.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95211724800 |  | 100314524 | 10 | X |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | UPPER | 419 S UPPER ST RR | 067 | LEX | 2020-07-15 | U461443 | MNBEINK | 1995-05-03 | 2014-12-23 |  |  | WGRAVES | 2020-07-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2667 | 1 | 74.29 | 69.69 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08739179000 |  | 100332112 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | AOC - ENCROACHMENT | 2621D | AURORA | 919 AURORA AV | 067 | LEX | 2020-07-17 | U125208 | FJGLENN | 2008-07-10 | 2017-10-13 | 2017-10-13 |  | DMALONE | 2020-07-16 | 2020-07-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 37.5167 | 9 | 2517.82 | 1852.15 | 515.61 | 125.1 | 24.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17559784200 |  | 100321229 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/1902669041007 | 2600B | TRANSYLVANIA | 325 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-16 | U461423 | U125208 | 2017-11-02 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-16 | 2019-10-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.6167 | 6 | 3495.9 | 865.37 | 0 | 49.16 | 2581.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18635184500 |  | 100345259 | 16 | 6696212H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - UNMETERD GAS | 2621P | BOSTON | 224 BOSTON DR | 239 | VER | 2020-07-16 | EFGOINS | EFGOINS | 2018-08-15 | 2020-07-15 |  |  | EFGOINS | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.4667 | 1 | 2284.53 | 84.02 | 206.17 | 5.56 | 1988.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756644000 |  | 100358267 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 119 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-16 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2475.64 | 0 | 0 | 0 | 2475.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756650700 |  | 100358349 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 7 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-07-16 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1662.29 | 0 | 0 | 0 | 1662.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765846700 |  | 100332472 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | SAYRE | 633 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-09-30 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3258.13 | 0 | 0 | 0 | 3258.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026943700 |  |  |  | 6736228D | 1966953 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE REG STATION 1281 | 2629M | MAIN | MAIN ST | 017 | PAR | 2020-07-27 | U462463 | U128885 | 2020-04-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-07-16 | WADE SHIMFESSEL | 2020-07-16 | 2020-07-13 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9437 | AMRCB |  | 100 | 058432200269437 | 17.5667 | 0 | 1081.34 | 1014.45 | 0 | 66.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768811100 |  | 100355760 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 434 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-16 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1277.71 | 0 | 0 | 0 | 1277.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768811800 |  | 100355798 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 503 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-16 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1383.01 | 0 | 0 | 0 | 1383.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768813100 |  | 100355786 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 609 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-16 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1704.71 | 0 | 0 | 0 | 1704.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773106800 |  | 100285214 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 18-0267962-00 | 2600B | FRANCIS | 100 FRANCIS ST | 065 | IRV | 2020-07-16 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 | 0.71667 | 1 | 1375.35 | 42.77 | 0 | 6.98 | 1325.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773107500 |  | 100285110 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 505 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-07-16 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.2667 | 1 | 3635.59 | 385.08 | 0 | 62.9 | 3187.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776016800 |  | 100243104 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4307 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-16 | U123965 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1744.39 | 32.1 | 0 | 22.76 | 1689.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776017000 |  | 100243102 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4315 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-16 | U123965 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2335.51 | 28.68 | 0 | 20.14 | 2286.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776017100 |  | 100243101 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4319 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-16 | U123965 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1712.85 | 22.18 | 0 | 15.54 | 1675.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776017200 |  | 100243100 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4323 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-16 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 1697.11 | 14.11 | 0 | 0.93 | 1682.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776043800 |  | 100321239 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 361 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-16 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11 | 1 | 2922.67 | 640.12 | 0 | 107.7 | 2174.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784211700 |  | 100342500 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 215 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-16 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2695.94 | 0 | 0 | 0 | 2695.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784212000 |  | 100342504 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 218 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-16 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2461.39 | 0 | 0 | 0 | 2461.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785809100 |  | 100314533 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | UPPER | 515 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-07-16 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.85 | 1 | 1717.96 | 320.98 | 0 | 56 | 1340.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790735400 |  | 100307199 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 840 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-17 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1289.49 | 0 | 0 | 0 | 1289.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791102700 |  | 100307224 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | HAMMOND | 1204 HAMMOND AV | 067 | LEX | 2020-07-17 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2365.37 | 0 | 0 | 0 | 2365.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814356200 |  | 100294998 |  | 6720212E | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 438 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-08-20 | U461375 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1951.22 | 0 | 0 | 0 | 1951.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814356500 |  | 100295005 |  | 6720212E | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 454 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-08-20 | U461375 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2550.98 | 0 | 0 | 0 | 2550.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821357400 |  | 100314187 |  | 6716212L | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 324 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-07-16 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.1667 | 1 | 3642.64 | 306.53 | 0 | 196.84 | 3139.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20824029600 |  | 100446184 |  | 6712212G | 1859010 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18026843900 | 2600B | VILLAGE | 1261 VILLAGE DR 19 | 067 | LEX | 2020-07-16 | U461322 | U125768 | 2020-07-02 | 2049-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10.5 | 1 | 5053.21 | 670.16 | 0 | 106.71 | 4276.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20827598000 |  | 100278736 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SENECA | 1311 SENECA TL | 073 | FRA | 2020-07-16 | EFGOINS | U131367 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  |  | EFGOINS | 2020-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.4167 | 1 | 3324.28 | 486.6 | 253.51 | 32.09 | 2552.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20827612700 |  | 100272727 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D192988 | 2621P | COLLINS | 1091 COLLINS LN | 073 | FRA | 2020-07-17 | U125208 | U131367 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | EFGOINS | 2020-07-16 | 2020-07-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.6167 | 2 | 7564.86 | 448.77 | 227.61 | 29.61 | 6858.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20827997700 |  | 501025460 |  | 6712208G | 0780336 |  |  | 566 | VO | ABANDON APT B | 2621P | BEACON | 3324 BEACON ST | 067 | LEX | 2020-07-22 |  | U124442 | 2020-07-16 | 2049-12-31 |  |  | 07162020 | 2020-07-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20828047000 |  | 100327156 |  | 6720212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247236 | 2621P | RANSOM | 137 RANSOM AV | 067 | LEX | 2020-07-17 | U125208 | U131367 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-08-03 |  | LMCDONA | 2020-07-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 45.3333 | 9 | 3300.19 | 2574.84 | 448 | 169.83 | 107.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026916300 |  |  |  | 6720212P | 1744729 | U122858 |  | 575 | EX | PM AQUIRE LAND PMF | 2600E | FORTUNE | 2350 FORTUNE DR | 067 | LEX | 2021-07-15 | U127644 | U122858 | 2019-12-26 | 2020-02-27 | 2020-03-01 | 2020-07-17 | SWBISHOP | 2020-07-17 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3201007 |  |  | WP9163 |  |  | 100 | 100732190269163 |  | 1 | 1040988.5 | 780.67 | 837359.15 | 51477.24 | 134766.69 | 0 | 16604.75 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19706104100 |  | 100406628 |  | 6712204B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | JULIANN | 3555 JULIANN CR | 067 | LEX | 2020-07-21 | U125208 | AOC SYST | 2019-05-15 | 2019-06-14 | 2019-07-14 |  | DMALONE | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.6167 | 4 | 2410.84 | 1593.66 | 239.54 | 500.84 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756644500 |  | 100358261 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 221 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-17 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1902.58 | 0 | 0 | 0 | 1902.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756645700 |  | 100358254 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 273 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-20 | U124003 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | BPULLIAM/RLA | 2020-07-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1852.76 | 0 | 0 | 0 | 1852.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026948600 |  |  |  | 7240204J | 2071740 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 10' - 2" PMMP | 2621P | LEVEE | 7100 LEVEE RD | 173 | MT | 2020-09-24 | U128132 | U128885 | 2020-04-28 | 2020-09-29 | 2021-05-13 | 2020-06-09 | DENNING | 2020-07-17 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9486 |  |  | 100 | 055732200269486 | 49.15 | 12 | 4813.41 | 2974.02 | 556.24 | 481.91 | 234.5 | 0 | 9.37 | 557.37 | 2
KY | KY - WEST | 2621 | 20026960400 |  |  |  | 6720208L | 2073162 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 220' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | OLD TODDS | 901 OLD TODDS RD | 067 | LEX | 2020-08-06 | U460266 | U461383 | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-07-13 | LSTANFI | 2020-07-17 | 2020-07-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9604 |  |  | 100 | 056232200269604 | 17.1333 | 0 | 3219.21 | 991.85 | 112.74 | 176.62 | 1938 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768809100 |  | 100449219 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 606< BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-21 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-07-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1180.15 | 0 | 0 | 0 | 1180.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768809200 |  | 100355709 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 607 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-21 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-07-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1372.38 | 0 | 0 | 0 | 1372.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768809300 |  | 100355691 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 608 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-21 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-07-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1181.11 | 0 | 0 | 0 | 1181.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768809400 |  | 100355693 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 612 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-21 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-07-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1173.43 | 0 | 0 | 0 | 1173.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768809500 |  | 100355695 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 618 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-21 | U127414 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-07-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1187.83 | 0 | 0 | 0 | 1187.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776017300 |  | 100243098 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4327 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-17 | U123965 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH R BRIDGES | 2020-07-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1655.63 | 0 | 0 | 0 | 1655.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776042700 |  | 100321235 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 337 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-17 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3365.56 | 465.55 | 0 | 78.33 | 2821.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784211900 |  | 100342501 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 217 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-17 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2066.8 | 0 | 0 | 0 | 2066.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20827931000 |  | 100257109 |  | 7348264A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CAROLINE | CAROLINE DR | 089 | FLA | 2020-07-17 | BROBERT | U131367 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  |  | BROBERT | 2020-07-17 | 2020-07-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 8.65 | 2 | 797.66 | 463.67 | 0 | 327.27 | 6.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20828340200 |  | 100345749 |  | 6696212D | 1635077 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE | 2621P | MARCELLA | 793 MARCELLA ST | 239 | VER | 2020-07-21 | U125208 | U129939 | 2020-07-17 | 2020-07-15 | 2020-12-31 |  | EFGOINS | 2020-07-17 | 2020-06-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 8.0333 | 4 | 5834.82 | 796.1 | 692.03 | 1834.81 | 2511.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828373900 |  | 100325887 |  | 6720208E |  |  |  | 566 | EX | RETIRE MANIFOLD SETTING | 2621P | DUKE | 324 DUKE RD 1F | 067 | LEX | 2020-07-17 | U461383 | U461383 | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | OFFICE EXECUTE | 2020-07-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12965318300 |  | 100354305 |  | 7256280P | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 4TH | 42 E 4TH ST | 161 | MAY | 2020-07-21 | U125208 | U124967 | 2012-04-16 | 2020-07-20 |  |  | SDADAMS | 2020-07-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.1333 | 2 | 128.7 | 120.73 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968005200 |  | 100314556 |  | 16716212L |  |  |  | 566 | EX | PENDING AMRP SOII GROUP HOLD | 2621P | UPPER | 426 S UPPER ST GAR | 067 | LEX | 2020-07-20 | U461443 | U124967 | 2012-05-02 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | WGRAVES | 2020-07-20 | 2020-07-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.6333 | 4 | 402.84 | 377.89 | 0 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026843900 |  |  |  | 6712212G | 1859010 | U132703 |  | 559 | EX | NSP INSTALL 800'-2" PMMP | 2600B | VILLAGE | 1261 VILLAGE DR | 067 | LEX | 2020-07-30 | U460266 | U122858 | 2018-11-02 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-07-08 | STEVE CANOY | 2020-07-20 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP8439 |  |  | 100 | 055932180268439 | 100.7833 | 7188 | 57609.11 | 6168.66 | 1251.5 | 973.65 | 42344.12 | 0 | 99.11 | 6772.07 | 599
KY | KY - WEST | 2621 | 19708280300 |  | 100331027 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | PRESTON | 256 PRESTON AV | 067 | LEX | 2020-07-21 | U930915 | AOC SYST | 2019-05-22 | 2019-06-14 | 2019-07-16 |  | ASNICHO | 2020-07-20 | 2019-06-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 28.05 | 5 | 1585 | 1364.28 | 0 | 137.2 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756641500 |  | 100358310 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 123 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-07-20 | U126532 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1529.78 | 0 | 0 | 0 | 1529.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756645300 |  | 100358237 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 264 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-20 | U126530 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | JDUNN | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1611.7 | 0 | 0 | 0 | 1611.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756645800 |  | 100358240 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 276 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-20 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 11367.86 | 0 | 0 | 0 | 11367.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768808400 |  | 100355716 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 517 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1449.97 | 0 | 0 | 0 | 1449.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768808600 |  | 100355712 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 601 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-20 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1153.33 | 0 | 0 | 0 | 1153.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768808700 |  | 100355687 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 602 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-20 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1519.07 | 0 | 0 | 0 | 1519.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768808800 |  | 100355711 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 603 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-20 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1447.09 | 0 | 0 | 0 | 1447.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768808900 |  | 100355689 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 604 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-20 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1222.27 | 0 | 0 | 0 | 1222.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20772446900 |  | 100354304 |  | 7256280P | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 4TH | 40 E 4TH ST | 161 | MAY | 2020-07-21 | U125208 | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | SDADAMS | 2020-07-20 | 2020-07-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 14.45 | 5 | 942.79 | 830.59 | 57.42 | 54.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773113400 |  | 100285212 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 278 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-07-20 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.9667 | 1 | 3401.1 | 487.76 | 0 | 79.68 | 2833.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776017400 |  | 100243151 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268816-00 | 2600B | GARTRELL | 4328 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-20 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.33333 | 1 | 1862.8 | 18.62 | 0 | 1.23 | 1842.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776024100 |  | 100321225 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269041-00 | 2600B | TRANSYLVANIA | 309 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-21 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2329.33 | 26.3 | 0 | 7.92 | 2295.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776024400 |  | 100321226 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269041-00 | 2600B | TRANSYLVANIA | 315 TRANSYLVANIA PR 1F | 067 | LEX | 2020-07-21 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2817.98 | 0 | 0 | 0 | 2817.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776056600 |  | 100321256 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 1 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776056800 |  | 100321266 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 10 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776056900 |  | 100321267 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 11 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776057100 |  | 100321268 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 12 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776057200 |  | 100321257 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 2 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776057300 |  | 100321258 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 3 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776057400 |  | 100321260 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 5 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776057600 |  | 100321262 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 6 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776057700 |  | 100321263 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 7 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776057900 |  | 100321264 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 8 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20776058000 |  | 100321265 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR 9 | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20784170200 |  | 100433499 |  | 6716204K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NORTHAMPTON | 3982 NORTHAMPTON DR | 067 | LEX | 2020-07-20 | LSTONE | U131723 | 2020-02-19 | 2020-08-18 | 2022-02-28 |  | LSTONE | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.6167 | 3 | 1591.46 | 943.7 | 153.76 | 404.72 | 89.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784211500 |  | 100342499 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 213 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-20 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1926.84 | 0 | 0 | 0 | 1926.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784211800 |  | 100342505 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 216 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-20 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1674.7 | 0 | 0 | 0 | 1674.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785808800 |  | 100314555 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | UPPER | 426 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-07-20 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-20 | 2020-07-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.3667 | 2 | 3645.17 | 843.84 | 0 | 147.25 | 2654.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785811600 |  | 100314554 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796700 | 2600B | UPPER | 432 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-07-20 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.016667 | 1 | 1540.25 | 0 | 52.89 | 0 | 1487.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790734800 |  | 100307296 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 817 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-20 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1988.67 | 0 | 0 | 0 | 1988.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795512800 |  | 100333526 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 111 CONSTITUTION ST 1F | 067 | LEX | 2020-07-20 | U126286 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2027.81 | 0 | 0 | 0 | 2027.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802631000 |  | 100461402 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222018 | 2621P | SPRING RUN | 177 SPRING RUN ST | 239 | VER | 2020-07-24 | U125208 | U125208 | 2020-04-21 | 2020-07-20 | 2022-04-30 |  | EFGOINS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.8333 | 2 | 2202.2 | 105.48 | 1092.31 | 6.98 | 997.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20817396900 |  | 500010256 |  | 6696212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246305 | 2621P | COLCHESTER | 234 COLCHESTER DR | 239 | VER | 2020-07-24 | U125208 | U125208 | 2020-06-09 | 2020-07-20 | 2022-06-30 |  | EFGOINS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.95 | 2 | 2696.77 | 285.04 | 1239.58 | 18.81 | 1153.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818787500 |  | 100466593 |  | 6696212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246463 | 2621P | BERLIN | 547 BERLIN DR | 239 | VER | 2020-07-21 | U125208 | U125208 | 2020-06-15 | 2020-07-20 | 2022-06-30 |  | EFGOINS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.2 | 2 | 1057.6 | 67.24 | 0 | 4.45 | 985.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818791500 |  | 100346912 |  | 6696212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246464 | 2621P | MINARY | 171 MINARY AV | 239 | VER | 2020-07-21 | U125208 | U125208 | 2020-06-15 | 2020-07-20 | 2022-06-30 |  | EFGOINS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.5 | 1 | 2019 | 264.2 | 217.44 | 17.43 | 1519.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821357200 |  | 100314196 |  | 6716212L | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 319 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-07-20 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.2667 | 1 | 2665.63 | 313.62 | 0 | 201.46 | 2150.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824065800 |  | 100442620 |  | 7340268J |  |  |  | 565 | EX | RELOCATE SERVICE FOR RECONSTRU | 2621P | VINE | 310 VINE ST | 089 | GRE | 2020-07-20 | MCOLLET | U125208 | 2020-07-02 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | MCOLLET | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 25.65 | 3 | 3638.67 | 1453.93 | 313.17 | 1705.49 | 166.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825888900 |  | 100326422 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C242307 | 2621P | CHENAULT | 231 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2020-07-21 | U125208 | U125208 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | KKINDER | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.2167 | 4 | 1370.16 | 1068.88 | 200.08 | 70.48 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20825906300 |  | 100252799 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE - FIRE DAMAGE | 2621P | PINE | 1008 PINE ST | 089 | FLA | 2020-07-21 | U125208 | U125208 | 2020-07-09 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | SMULLIN | 2020-07-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9 | 2 | 544.11 | 375.36 | 46.92 | 121.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20826359100 |  | 100459228 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 07-22-20 | 2621P | WALLER | 533 WALLER AV | 067 | LEX | 2020-07-27 | U125208 | U132002 | 2020-07-10 | 2020-08-20 | 2020-09-10 |  | RJCRAWF | 2020-07-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.9667 | 4 | 810.48 | 760.33 | 0 | 50.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20827966000 |  | 100302431 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - B776230 | 2621P | DEVONPORT | 1180 DEVONPORT CR | 067 | LEX | 2020-07-21 | U930915 | U125208 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  |  | LSTANFI | 2020-07-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.15 | 4 | 1392.3 | 904.14 | 147.01 | 282.59 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828039600 |  | 100333528 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 109 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-07-24 | U126286 | U131066 | 2020-07-16 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 347.13 | 0 | 0 | 0 | 347.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828664200 |  | 100307192 |  | 6716212F | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | VERSAILLES | 1230 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-07-20 | U124003 | U131066 | 2020-07-20 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828715900 |  | 100321259 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 336 TRANSYLVANIA PR WH-4 | 067 | LEX | 2020-07-21 | U461423 | U131066 | 2020-07-20 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 11 | 1 | 2411.74 | 640.12 | 0 | 107.7 | 1663.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11896760000 |  | 100355101 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | FOREST | 407 FOREST AV | 161 | MAY | 2020-07-22 | U125208 | U906631 | 2011-03-21 | 2013-06-07 | 2013-06-08 |  | SDADAMS | 2020-07-21 | 2020-07-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 16.3167 | 4 | 1151.87 | 930.54 | 159.98 | 61.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258301400 |  | 100243133 |  | 7356256O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MOUND | 4104 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-21 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.13333 | 1 | 91.55 | 6.77 | 0 | 0.46 | 84.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17565471900 |  | 100243150 |  | 7356256O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GARTRELL | 4258 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2020-07-21 | U461496 | U125765 | 2017-11-30 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.15 | 1 | 94.54 | 9.59 | 0 | 0.63 | 84.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711587100 |  | 100420121 |  | 6712204G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | KEDGEWICK | 3514 KEDGEWICK CT | 067 | LEX | 2020-07-22 | U125208 | AOC SYST | 2019-06-04 | 2019-07-03 | 2019-08-02 |  | DMALONE | 2020-07-21 | 2020-07-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.9333 | 9 | 1389.49 | 1036.1 | 222.66 | 68.33 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756641300 |  | 100358308 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 3 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-07-22 | U126530 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | JDUNN | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2091.65 | 0 | 0 | 0 | 2091.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756644900 |  | 100358234 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 252 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-21 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1868.02 | 0 | 0 | 0 | 1868.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756645400 |  | 100358238 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 268 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-21 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2281.4 | 0 | 0 | 0 | 2281.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026960900 |  |  |  | 6740228A | 2073339 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 40' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | VINE | 1083 VINE ST | 017 | PAR | 2020-11-16 | U128132 | U461383 | 2020-07-22 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-07-21 | DBANKS | 2020-07-21 | 2020-07-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9609 |  |  | 100 | 055732200269609 | 10.8833 | 390 | 11798.31 | 4671.12 | 447.36 | 302.65 | 4953.96 | 0 | 8.27 | 1414.95 | 30
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026961000 |  |  |  | 6740228A | 2073339 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 40' OF 2"PAMP MAIN | 2621P | VINE | 1083 VINE ST | 017 | PAR | 2020-11-16 | U128132 | U461383 | 2020-07-22 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-07-21 | DBANKS | 2020-07-21 | 2020-07-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9610 |  |  | 100 | 055832200269610 | 9.55 | 0 | 616.76 | 581.35 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768807700 |  | 100355679 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 506 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1239.49 | 0 | 0 | 0 | 1239.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768807900 |  | 100355680 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 508 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1238.53 | 0 | 0 | 0 | 1238.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768808100 |  | 100355717 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 513 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-22 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1426.99 | 0 | 0 | 0 | 1426.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768811300 |  | 100355800 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 437 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-07-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1369.57 | 0 | 0 | 0 | 1369.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773108000 |  | 100285112 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 509 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-07-21 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.1 | 1 | 3373.97 | 250.61 | 0 | 40.94 | 3082.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776020900 |  | 100243128 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4012 MOUND ST RR | 019 | ASH | 2020-07-21 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.16667 | 1 | 94.54 | 9.59 | 0 | 0.63 | 84.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776021000 |  | 100243130 |  | 7356256K | 1964808 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4020 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-21 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 0.11667 | 1 | 90.33 | 5.63 | 0 | 0.38 | 84.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20776021100 |  | 100243111 |  | 7356256O | 1964808 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268816-00 | 2600B | MOUND | 4117 MOUND ST | 019 | ASH | 2020-07-21 | U461496 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 0.16667 | 1 | 10.22 | 9.59 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776044500 |  | 100321241 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 365 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-22 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 4367.88 | 465.55 | 0 | 78.33 | 3824 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783923600 |  | 100297633 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | 3RD | 200 W 3RD ST | 067 | LEX | 2020-07-21 | U126286 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2978.14 | 0 | 0 | 0 | 2978.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784211200 |  | 100342507 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 212 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-21 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1693.31 | 0 | 0 | 0 | 1693.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784211600 |  | 100342506 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 214 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-21 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2237.48 | 0 | 0 | 0 | 2237.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790734900 |  | 100307297 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 821 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-22 | U126308 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.65 | 1 | 3272.45 | 157.7 | 0 | 101.29 | 3013.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814355500 |  | 100294994 |  | 6716212H | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 426 N BROADWAY ST 1-1FFT | 067 | LEX | 2020-08-20 | U461375 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4588.9 | 0 | 0 | 0 | 4588.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818042800 |  | 100458537 |  | 6704212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107189 | 2621P | HUNTERTOWN | 3692 HUNTERTOWN RD | 239 | VER | 2020-08-11 | U125208 | U125208 | 2020-06-11 | 2020-07-21 | 2022-06-30 |  | EFGOINS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 12.45 | 2 | 4768.87 | 721.02 | 1175.89 | 46.98 | 2824.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818172100 |  | 100347054 |  | 6696212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246462 | 2621P | HIGH | 161 HIGH ST | 239 | VER | 2020-07-21 | EFGOINS | U125208 | 2020-06-11 | 2020-07-21 | 2022-06-30 |  | EFGOINS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1 | 1 | 2842.82 | 56.77 | 216.19 | 3.75 | 2566.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821368500 |  | 100314191 |  | 6716212L | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026874900 | 2600B | BROADWAY | 308 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-07-22 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.35 | 2 | 6520.93 | 498.12 | 0 | 319.96 | 5702.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825891800 |  | 100312196 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C159904 | 2621P | FAIRFIELD | 548 FAIRFIELD DR | 067 | LEX | 2020-07-22 | U930915 | U125208 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | KKINDER | 2020-07-21 | 2020-07-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.8833 | 5 | 2162.37 | 1671.25 | 260.25 | 179.03 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825892600 |  | 100291301 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094261 | 2621P | WANDA | 2424 WANDA WY | 067 | LEX | 2020-07-21 | LSTONE | U125208 | 2020-07-09 | 2021-01-29 |  |  | LSTONE | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.2667 | 4 | 1943.86 | 1360.74 | 140.55 | 442.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20827961200 |  | 100324656 |  | 6720204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107020 | 2621P | HIGH HOPE | 3317 HIGH HOPE RD | 067 | LEX | 2020-07-22 | U125208 | U125208 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  |  | LSTANFI | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.3833 | 3 | 1391.64 | 843.91 | 174.16 | 323.65 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20827965000 |  | 100303979 |  | 6712208C | 0991852 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C079250 | 2621P | JASMINE | 2184 JASMINE DR | 067 | LEX | 2020-07-21 | U930915 | U125208 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  |  | LSTANFI | 2020-07-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.55 | 3 | 1202.9 | 612.08 | 321.18 | 190.92 | 78.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20827966400 |  | 100302438 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - B776231 | 2621P | DEVONPORT | 1171 DEVONPORT CR | 067 | LEX | 2020-07-21 | U125208 | U125208 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  |  | LSTANFI | 2020-07-21 | 2020-07-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.0667 | 5 | 1086.78 | 656.6 | 321.18 | 48.52 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828663900 |  | 500009403 |  | 6716212F | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | VERSAILLES | 1222 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-07-22 | U126308 | U131066 | 2020-07-20 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2495.76 | 0 | 0 | 0 | 2495.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828664100 |  | 500182146 |  | 6716212F | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | VERSAILLES | 1226 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-07-22 | U126308 | U131066 | 2020-07-20 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.5333 | 1 | 2743 | 150.53 | 0 | 96.71 | 2495.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828683600 |  | 100297630 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | 3RD | 206 W 3RD ST | 067 | LEX | 2020-07-21 | U126286 | U131066 | 2020-07-20 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3171.18 | 0 | 0 | 0 | 3171.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20829054900 |  | 100345870 |  | 6704212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HUNTERTOWN | 3689 HUNTERTOWN RD | 239 | VER | 2020-07-22 | U125208 | U131367 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  |  | EFGOINS | 2020-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.3 | 1 | 2475.76 | 17.38 | 1260.68 | 1.16 | 1196.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18650072900 |  | 100461238 |  | 6716212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | VERSAILLES | 1218 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-07-22 | U128443 | AOC SYST | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2021-09-24 |  | ZACH WILSON | 2020-07-22 | 2019-05-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 1.25 | 2 | 3273.5 | 73.02 | 0 | 4.31 | 3196.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026909901 |  |  |  | 6716212P | 1744653 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 1696'-4",6"&8" PMMP | 2600B | CHAMPIONS | CHAMPIONS AV | 067 | LEX | 2020-10-28 | U460266 | U122858 | 2020-03-19 | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 2020-06-10 | R.HUMPHREYS | 2020-07-22 | 2020-04-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9099 | AMRCB |  | 100 | 056132190269099 | 522.4833 | 107919 | 403238.27 | 28889.77 | 56877.81 | 7250.25 | 264513.86 | 0 | 1166.38 | 44540.2 | 1713
KY | KY - WEST | 2621 | 19724781200 |  | 100318278 |  | 6716204G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | ROCKY HILL | 3572 ROCKY HILL TE | 067 | LEX | 2020-07-22 | MCRAIG | AOC SYST | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-09-15 |  | MCRAIG | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.5167 | 3 | 1511.01 | 897.3 | 207.82 | 354.05 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756645000 |  | 100358235 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 254 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-22 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1609.78 | 0 | 0 | 0 | 1609.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768805600 |  | 100355677 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BROOKS | 1100 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-07-22 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1208.83 | 0 | 0 | 0 | 1208.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768807300 |  | 100355672 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 430 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-22 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1223.23 | 0 | 0 | 0 | 1223.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768807400 |  | 100355729 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 431 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-22 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1430.83 | 0 | 0 | 0 | 1430.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768807500 |  | 100355728 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 433 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-22 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1455.73 | 0 | 0 | 0 | 1455.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768807600 |  | 100355678 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 504 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-22 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1217.47 | 0 | 0 | 0 | 1217.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768808500 |  | 100355683 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 520 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-22 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1222.27 | 0 | 0 | 0 | 1222.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768840400 |  | 100422847 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | BUCKNER | 516 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-22 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1213.63 | 0 | 0 | 0 | 1213.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776041900 |  | 100321228 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 321 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-23 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3341.58 | 0 | 0 | 0 | 3341.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776043300 |  | 100321237 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 347 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-23 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.75 | 1 | 3275.82 | 567.39 | 0 | 95.48 | 2612.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783912400 |  | 100247529 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2427 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-07-22 | U124015 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-07-22 |  |  | ORA SLONE | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 1.85 | 1 | 1737.44 | 108.76 | 0 | 18.17 | 1610.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783912500 |  | 100247528 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | ABANDON W/ 19-0269149-00 | 2621P | GARFIELD | 2445 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-07-22 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 0.15 | 1 | 2435.58 | 8.47 | 0 | 0.57 | 2426.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783914300 |  | 100247544 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2436 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-07-22 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 0.36667 | 1 | 1614.7 | 19.79 | 0 | 1.3 | 1593.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784210800 |  | 100342496 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 205 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-22 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5960.66 | 0 | 0 | 0 | 5960.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785811300 |  | 100314404 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796700 | 2600B | MILL | 600 S MILL ST 1F | 067 | LEX | 2020-07-22 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7 | 1 | 2528.85 | 384.02 | 0 | 67.01 | 2077.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790735200 |  | 100307201 |  | 1 | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 830 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-22 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2061.04 | 0 | 0 | 0 | 2061.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795513400 |  | 100333516 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 133 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-07-22 | U126286 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2661.87 | 0 | 0 | 0 | 2661.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20817884500 |  | 100347055 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HIGH | 157 HIGH ST | 239 | VER | 2020-07-22 | EFGOINS | AOC SYST | 2020-06-10 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-07-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 7.65 | 1 | 7690.34 | 443.19 | 205.12 | 29.22 | 7012.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821362200 |  | 100314200 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 337 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-07-22 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.85 | 1 | 2477.15 | 407.65 | 0 | 261.82 | 1807.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823647400 |  | 100448556 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPL SL/MMO/ SPLIT 100336242 | 2621P | 3RD | 527 E 3RD ST | 067 | LEX | 2020-07-24 | U125208 | U125208 | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  |  | RJCRAWF | 2020-07-22 | 2020-07-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 42.95 | 8 | 3605.03 | 2792.5 | 561.18 | 184.15 | 67.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20826729200 |  | 500916251 |  | 6712232H | 0464580 |  |  | 566 | EX | DEMO / LCB-ABN / RI 07-14-20 | 2621P | IKEBANA | 100 IKEBANA PH | 209 | GEO | 2020-07-22 | DCOLLIN | U125208 | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | DCOLLIN | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 18.5167 | 2 | 2070.73 | 1125.7 | 83.53 | 74.24 | 787.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20829034200 |  | 100247536 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | BLACKBURN | 1912 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2020-07-22 | U125566 | U131066 | 2020-07-21 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2151.46 | 0 | 0 | 0 | 2151.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20829408500 |  | 100247537 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | BLACKBURN | 1910 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2020-07-22 | U125566 | U131066 | 2020-07-22 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.3 | 1 | 2308.67 | 18.08 | 0 | 1.2 | 2289.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20829421000 |  | 100437307 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/13026472500 | 2600B | TRANSYLVANIA | 347 TRANSYLVANIA PR 2F | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-07-22 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20829468300 |  | 100336242 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | 3RD | 527 E 3RD ST | 067 | LEX | 2020-07-22 | RJCRAWF | U131367 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | RJCRAWF | 2020-07-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.7 | 3 | 41.07 | 38.53 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11891577800 |  | 100244554 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RAILROAD | 3024 RAILROAD ST | 019 | ASH | 2020-07-23 | JCYRUS | U906307 | 2011-02-23 | 2049-12-31 |  |  | JCYRUS | 2020-07-23 | 2020-07-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.4167 | 4 | 810.42 | 718.75 | 44.27 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909872400 |  | 100299858 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | DEMO/ABANDON - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIGGETT | 1200 LIGGETT ST | 067 | LEX | 2020-07-24 | U125208 | U123933 | 2011-06-03 | 2020-07-24 | 2020-07-25 |  | RJCRAWF | 2020-07-23 | 2020-07-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.0667 | 9 | 1299.47 | 1200.77 | 19.49 | 79.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 14215805600 |  | 100462196 | 20 | 7360152O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COMBS | 105 COMBS DR | 195 | COA | 2020-07-23 | JCKIRK | DHANSFO | 2014-04-25 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | JCKIRK | 2020-07-23 | 2020-07-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 24.6167 | 7 | 6737.41 | 1312.24 | 0 | 645.17 | 4780 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026759401 |  |  |  | 7332288M | 1094815 | BKSLONE |  | 586 | EX | RETIRE OLD GMB BUILDING | 2631M | BIGGS | 100 E BIGGS LN | 089 | S S | 2020-07-27 | U462463 | BKSLONE | 2020-06-11 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-07-23 | DANNY ASH | 2020-07-23 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00586 | 3200586 |  |  | WP7594 |  |  | 100 | 058632180267594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026881600 |  |  |  | 7356256O | 1964808 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 2240'-4" PMLP | 2600B | GARTRELL | GARTRELL | 019 | ASH | 2020-08-05 | U128132 | U131982 | 2019-06-21 | 2020-06-15 | 2020-12-01 | 2020-05-06 | ROCKIE MULLINS | 2020-07-23 | 2020-01-21 | 2020-02-06 | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8816 | AMRCB |  | 100 | 055732190268816 | 777.3 | 210184 | 393029.99 | 44747.92 | 9050.25 | 6119.08 | 289252.35 | 0 | 1701.14 | 42159.25 | 2236
KY | KY - EAST | 2631 | 19026881700 |  |  |  | 7356256O | 1964808 | U131982 |  | 558 | EX | RETIRE 2240'-4" BS-LP MAIN | 2600B | GARTRELL | GARTRELL | 019 | ASH | 2020-08-05 | U128132 | U131982 | 2019-06-21 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-07-20 | ROCKIE MULLINS | 2020-07-23 | 2020-01-28 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8817 | AMRCB |  | 100 | 055832190268817 | 2.2333 | 0 | 144.79 | 127.93 | 0 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19711976100 |  | 100342498 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2629D | STERLING | 211 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-24 | U123111 | AOC SYST | 2019-06-05 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | LYN STAFFORD | 2020-07-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26290031 | 0.033333 | 1 | 5191.61 | 0 | 0 | 0 | 5191.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767203800 |  | 100281022 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 173 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-07-24 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2000.17 | 0 | 0 | 0 | 2000.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768807200 |  | 100355730 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 427 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-23 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1438.51 | 0 | 0 | 0 | 1438.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20773445000 |  | 100321812 |  | 6716208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | COLUMBIA | 560 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2020-07-24 | U125208 | AOC SYST | 2020-01-24 | 2020-02-21 | 2020-03-24 |  | RJCRAWF | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.7333 | 4 | 1740.54 | 1110.17 | 494.72 | 73.25 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776043600 |  | 100321238 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 357 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-07-23 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.5 | 1 | 2203.41 | 494.65 | 0 | 83.24 | 1625.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783706800 |  | 100306560 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222228 | 2621P | SUMMERVILLE | 836 SUMMERVILLE DR | 067 | LEX | 2020-07-24 | U125208 | U125527 | 2020-02-17 | 2020-08-14 | 2022-02-28 |  | ASNICHO | 2020-07-23 | 2020-07-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.3167 | 7 | 1967.97 | 1193.11 | 345.69 | 347.57 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783912300 |  | 500862388 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2423 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-07-23 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 0.23333 | 1 | 2092.04 | 13.55 | 0 | 0.9 | 2077.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783913900 |  | 100247539 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2414 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-07-23 | U125566 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2182.14 | 0 | 0 | 0 | 2182.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783914200 |  | 500269943 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2432 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-07-23 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 1646.72 | 14.13 | 0 | 0.94 | 1631.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790735500 |  | 100307307 |  | 6716212F | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 845 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-23 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1314.45 | 0 | 0 | 0 | 1314.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795513500 |  | 100333515 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 135 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-07-23 | U126284 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3502.73 | 474.36 | 0 | 305.67 | 2722.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20810086800 |  | 100273891 |  | 6680228H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246399 | 2621P | MOSS | 805 MOSS LN | 073 | FRA | 2020-07-23 | EFGOINS | U125208 | 2020-05-13 | 2020-11-12 | 2022-05-31 |  | EFGOINS | 2020-07-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.6333 | 1 | 1846.38 | 210.3 | 230.7 | 13.87 | 1391.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814355600 |  | 100295025 |  | 6716212H | 2070144 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269254-00 | 2600B | BROADWAY | 429 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-07-28 | HROGERS | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5475.05 | 0 | 214.85 | 0 | 5260.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821357000 |  | 100314189 |  | 6716212L | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 316 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-07-27 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.9667 | 1 | 2539.24 | 473.12 | 0 | 303.88 | 1762.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821362700 |  | 100314176 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 356 BROADWAY PR SO 1F | 067 | LEX | 2020-07-23 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.2833 | 1 | 4685.52 | 421.33 | 0 | 27.79 | 4236.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825893100 |  | 100318078 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D096192 | 2621P | KING ARTHUR | 359 KING ARTHUR CT | 067 | LEX | 2020-07-23 | MCRAIG | U125208 | 2020-07-09 | 2021-03-31 |  |  | MCRAIG | 2020-07-23 | 2020-07-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32 | 7 | 2303.9 | 1465.09 | 247.07 | 498.62 | 93.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20829034300 |  | 100247535 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | BLACKBURN | 1916 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2020-07-23 | U125566 | U131066 | 2020-07-21 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1610.51 | 0 | 0 | 0 | 1610.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20830064100 |  | 100342497 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 207 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-24 | U123111 | U131066 | 2020-07-23 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 |  | 1 | 2337.09 | 0 | 0 | 0 | 2337.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20830078100 |  | 100343589 |  | 7240212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RICHMOND | 226 RICHMOND AV | 173 | MT | 2020-07-23 | DENNING | U131367 | 2020-07-23 | 2020-07-28 | 2022-01-31 |  | DENNING | 2020-07-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 5.4667 | 2 | 907.91 | 337.76 | 180.16 | 22.25 | 367.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830079100 |  | 100290933 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LIMESTONE | 817 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-07-27 | U930915 | U131367 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  |  | LSTANFI | 2020-07-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.45 | 1 | 378.3 | 57.49 | 236.78 | 3.39 | 80.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11911134600 |  | 100251895 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE / LCB | 2621P | SOUTH SHORE | 248 SOUTH SHORE DR | 089 | S S | 2020-07-29 | U125208 | U906631 | 2011-06-13 | 2020-06-24 |  |  | RECUMP | 2020-07-24 | 2020-06-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.2667 | 6 | 1000.26 | 725.13 | 10 | 265.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17026727500 |  |  |  | 6764176O | 1747832 | U128885 |  | 909 | EX | INSTALL MERCURY ERX | 2600E | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2020-07-27 | U462463 | U128885 | 2017-09-19 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2020-07-24 | CYNTHIA FARIS | 2020-07-24 | 2018-01-05 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP7275 |  |  | 100 | 090932170267275 | 26.7 | 0 | 22266.22 | 1679.04 | 17655 | 144.28 | 1608.55 | 0 | 1179.35 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18602727100 |  | 100289560 |  | 6724212A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - D093883 | 2621D | ANNISTON | 563 ANNISTON DR | 067 | LEX | 2020-07-24 | LSTANFI | AOC SYST | 2018-04-12 | 2018-04-12 |  |  | LSTANFI | 2020-07-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.5833 | 4 | 1563.92 | 975.82 | 326.31 | 212.83 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19730591800 |  | 100325277 |  | 6716208P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | MONTAVESTA | 3117 MONTAVESTA RD | 067 | LEX | 2020-07-30 | U125208 | AOC SYST | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 2019-10-01 |  | RJCRAWF | 2020-07-24 | 2020-07-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.7833 | 7 | 1905.1 | 1256.39 | 458.7 | 75.77 | 114.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767204300 |  | 100281019 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 177 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-07-24 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1986.18 | 0 | 0 | 0 | 1986.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026960000 |  |  |  | 6720212M | 2073128 | U131983 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-2" PMMP | 2621P | LAFAYETTE | LAFAYETTE | 067 | LEX | 2020-08-07 | U128132 | U131983 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2021-03-31 | 2020-07-06 | LSTANFI | 2020-07-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9600 |  |  | 100 | 055732200269600 | 1.1667 | 5 | 154.14 | 71.82 | 0 | 64.23 | 0 | 0 | 0.23 | 17.86 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026960100 |  |  |  | 6720212M | 2073128 | U131983 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-2" PMMP | 2621P | LAFAYETTE | LAFAYETTE | 067 | LEX | 2020-08-07 | U128132 | U131983 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2021-03-31 | 2020-07-06 | LSTANFI | 2020-07-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9601 |  |  | 100 | 055832200269601 | 1.0833 | 0 | 128.91 | 68.03 | 0 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026960800 |  |  |  | 6720212M | 2073329 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 5' OF 4"BSLP MAIN | 2621P | EUCLID | 704 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2020-08-07 | U128132 | U461383 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | LSTANFI | 2020-07-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9608 | AMRCB |  | 100 | 055832200269608 | 1.05 | 0 | 1480.2 | 801.28 | 500.87 | 178.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768806300 |  | 100355598 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 410 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-27 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1226.11 | 0 | 0 | 0 | 1226.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768806400 |  | 100355599 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 412 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-27 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1219.39 | 0 | 0 | 0 | 1219.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768806500 |  | 100355738 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 413 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-27 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1449.01 | 0 | 0 | 0 | 1449.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768806600 |  | 100355600 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 414 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-27 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1228.99 | 0 | 0 | 0 | 1228.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776044100 |  | 100321240 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026904100 | 2600B | TRANSYLVANIA | 363 TRANSYLVANIA PR 1F | 067 | LEX | 2020-07-24 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 4132.07 | 465.55 | 0 | 78.33 | 3588.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783912100 |  | 100247532 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2413 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-07-24 | U125566 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2214.13 | 0 | 0 | 0 | 2214.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783912200 |  | 100247531 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2417 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-07-24 | U125566 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2241.97 | 0 | 0 | 0 | 2241.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784211000 |  | 100342508 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 210 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-24 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1879.7 | 0 | 0 | 0 | 1879.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785807000 |  | 100314446 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | MILL | 426 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-07-24 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.8667 | 1 | 2178.08 | 322.61 | 0 | 56.27 | 1799.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790735300 |  | 100307300 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 833 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-24 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2226.87 | 0 | 0 | 0 | 2226.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790735600 |  | 100307198 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 848 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-24 | U124003 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4421.64 | 0 | 0 | 0 | 4421.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795514200 |  | 100333507 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 155 CONSTITUTION ST 1F | 067 | LEX | 2020-07-24 | U126286 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2439.46 | 0 | 0 | 0 | 2439.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809073700 |  | 100360531 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1559 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-07-24 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2473.87 | 0 | 0 | 0 | 2473.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821356900 |  | 100441494 |  | 6716212L | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 315 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-07-24 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 6.4 | 1 | 1680.5 | 380.87 | 0 | 244.63 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825890700 |  | 100301698 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C260054 | 2621P | NEWCASTLE | 209 NEWCASTLE CT | 067 | LEX | 2020-07-24 | MCRAIG | U125208 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | MCRAIG | 2020-07-24 | 2020-07-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.15 | 5 | 2428.11 | 1444.85 | 345.53 | 556.13 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825892100 |  | 100293522 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094274 | 2621P | ASBURY | 448 ASBURY LN | 067 | LEX | 2020-07-24 | KKINDER | U125208 | 2020-07-09 | 2021-02-26 |  |  | KKINDER | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.85 | 4 | 1410.83 | 1122.99 | 139.86 | 74.06 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20829507800 |  | 100267251 |  | 7352260E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 07-22-20 | 2621P | AMHERST | 1100 AMHERST DR | 089 | ASH | 2020-07-24 | CWHEELE | U125208 | 2020-07-22 | 2049-12-31 |  |  | CWHEELE | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.4833 | 3 | 703.31 | 276.37 | 0 | 426.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20830003400 |  | 100279541 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ENTRADA | 1107 ENTRADA DR | 073 | FRA | 2020-07-29 | U125208 | U131367 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2022-05-31 |  | CDESPAI | 2020-07-24 | 2020-07-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 7.6333 | 2 | 8350.33 | 424.58 | 1749.22 | 93.19 | 6083.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830035200 |  | 100310023 |  | 6712008H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C249369 | 2621P | SHERIDAN | 699 SHERIDAN DR | 067 | LEX | 2020-07-29 | U125208 | U125208 | 2020-07-23 | 2021-02-26 |  |  | DMALONE | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.9 | 3 | 1630.06 | 1004.68 | 502.53 | 66.21 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830362600 |  | 100439617 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/13026472500 | 2600B | TRANSYLVANIA | 363 TRANSYLVANIA PR 2F | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2020-07-24 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20830364200 |  | 501097003 |  | 6724208C | 1421490 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | ROSSINI | 2445 ROSSINI PL | 067 | LEX | 2020-07-24 | LMCDONA | U129939 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | LMCDONA | 2020-07-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.2167 | 2 | 387.28 | 345.04 | 19.49 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830419800 |  | 100340610 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE S/L | 2621P | CHARLESTON | 1713 CHARLESTON CT | 067 | LEX | 2020-07-24 | KKINDER | U129939 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | KKINDER | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.8167 | 8 | 2058.98 | 1402.16 | 389.03 | 182.35 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20830448800 |  | 100273205 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WOODHILL | 200 WOODHILL LN | 073 | FRA | 2020-07-24 | EFGOINS | U129939 | 2020-07-24 | 2020-11-20 | 2022-05-31 |  | EFGOINS | 2020-07-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.6333 | 1 | 9034.29 | 559.05 | 250.99 | 36.86 | 8187.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830461900 |  | 100325979 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222453 | 2621P | COLONY | 298 COLONY BV | 067 | LEX | 2020-07-29 | U125208 | U132625 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | ATWILLI | 2020-07-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.25 | 6 | 1866.8 | 1439.89 | 287.81 | 94.94 | 44.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 10871958300 |  | 100241990 |  | 7344168H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEVINS | 32 BEVINS ST | 071 | LNC | 2020-07-27 | JAHOWARD | U906609 | 2010-12-13 | 2020-12-31 |  |  | JAHOWARD | 2020-07-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 12.95 | 2 | 1099.12 | 735.08 | 0 | 364.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19723114300 |  | 100318843 |  | ABERDEEN | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | ABERDEEN | 227 ABERDEEN DR | 067 | LEX | 2020-08-04 | U125208 | AOC SYST | 2019-07-10 | 2019-08-09 | 2019-09-08 |  | DMARSTO | 2020-07-27 | 2020-07-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 61.5333 | 10 | 3425.17 | 2581.32 | 102.67 | 666.3 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756644400 |  | 100358262 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 215 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-07-27 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1870.9 | 0 | 0 | 0 | 1870.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026959800 |  |  |  | 7356216D | 2073061 | BKSLONE |  | 557 | EX | INSTALL 3' - 4" PMLP | 2621P | W. PIKE ST | W. PIKE ST | 127 | LOU | 2020-08-12 | U128132 | BKSLONE | 2020-07-08 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2020-07-07 | BRANDON ROBERTS | 2020-07-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9598 |  |  | 100 | 055732200269598 |  | 3 | 179.33 | 0 | 158.33 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 20.77 | 3
KY | KY - WEST | 2621 | 20026961900 |  |  |  | 6712216F | 2073434 | U122858 |  | 583 | EX | REPLACE REGULATORS | 2621M | LEESTOWN | 3210 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2020-08-10 | U462463 | U122858 | 2020-07-27 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-07-27 | CHRIS COX | 2020-07-27 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP9619 |  |  | 100 | 058332200269619 |  | 2 | 20141.23 | 769.97 | 16955.81 | 50.77 | 0 | 0 | 31.57 | 2333.11
KY | KY - WEST | 2621 | 20026962000 |  |  |  | 16712216F | 2073434 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE REGULATORS | 2621M | LEESTOWN | 3210 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2020-08-10 | U462463 | U122858 | 2020-07-27 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-07-27 | CHRIS COX | 2020-07-27 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9620 |  |  | 100 | 058432200269620 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768768700 |  | 100355668 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE | 2600B | BUCKNER | 424 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-27 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1233.73 | 0 | 0 | 0 | 1233.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768806900 |  | 100355733 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 421 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-27 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1448.05 | 0 | 0 | 0 | 1448.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768807000 |  | 100355732 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 423 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-27 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1450.93 | 0 | 0 | 0 | 1450.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768807100 |  | 100355731 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 425 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-27 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1451.89 | 0 | 0 | 0 | 1451.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773114100 |  | 100285205 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 292 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-07-28 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 | 10.7167 | 2 | 2176.72 | 654.07 | 0 | 106.85 | 1415.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783914000 |  | 100247540 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2420 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-07-27 | U125566 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3487.63 | 0 | 0 | 0 | 3487.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783914100 |  | 100247542 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2426 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-07-27 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 2793.5 | 14.13 | 0 | 0.94 | 2778.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783924100 |  | 500823866 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | CHURCH | 110 N CHURCH ST APT 2 | 067 | LEX | 2020-07-27 | U126286 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2093.05 | 0 | 0 | 0 | 2093.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783994600 |  | 100298059 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CHURCH | 112 CHURCH ST 1 | 067 | LEX | 2020-07-27 | U126532 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.5 | 1 | 2340.34 | 450.6 | 0 | 74.39 | 1815.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784210500 |  | 100342511 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 202 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-27 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1674.65 | 0 | 0 | 0 | 1674.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784210900 |  | 100342509 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 208 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-27 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2128.22 | 0 | 0 | 0 | 2128.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785810600 |  | 100314380 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796700 | 2600B | MILL | 407 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-07-27 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.95 | 2 | 2432.72 | 392.52 | 0 | 125.51 | 1914.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20786510700 |  | 100275791 |  | 6684228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | COMPTON | 207 COMPTON DR | 073 | FRA | 2020-07-27 | DCOLLIN | AOC SYST | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 2020-04-12 |  | DCOLLIN | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 18.5667 | 2 | 1240.74 | 1128.87 | 0 | 74.43 | 37.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20802588100 |  | 100246459 |  | 7356256I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | AUBURN | 2535 AUBURN AV | 019 | ASH | 2020-07-27 | MCOLLET | U131367 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2022-03-31 |  | MCOLLET | 2020-07-27 | 2020-04-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 37.9 | 9 | 4234.02 | 1715 | 198.83 | 2254.91 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20807401300 |  | 100273162 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246389 | 2621P | GLENWOOD | 213 GLENWOOD PL | 073 | FRA | 2020-07-27 | EFGOINS | U125208 | 2020-05-05 | 2020-07-07 | 2022-05-31 |  | EFGOINS | 2020-07-27 | 2020-07-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.45 | 2 | 2197.39 | 256.07 | 223.22 | 16.9 | 1701.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20813990200 |  | 100458905 |  | 6716204H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D106849 | 2621P | WATERWOOD | 3913 WATERWOOD TE | 067 | LEX | 2020-07-29 | U125208 | U125208 | 2020-05-27 | 2020-11-20 | 2022-05-31 |  | KKINDER | 2020-07-27 | 2020-06-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.8167 | 6 | 1541.27 | 1209.25 | 187.66 | 79.08 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814927600 |  | 100288280 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193706 | 2621P | DARTMOOR | 644 DARTMOOR DR | 067 | LEX | 2020-07-29 | U125208 | U125208 | 2020-06-01 | 2020-11-25 | 2022-05-31 |  | DMALONE | 2020-07-27 | 2020-07-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.8 | 6 | 2277.78 | 1560.14 | 533.18 | 102.86 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20829396400 |  | 100320500 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 07-21-20 | 2600B | WASHINGTON | 121 WASHINGTON AV UK 53 | 067 | LEX | 2020-07-27 | U127206 | U125208 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | JUSTIN HOBBS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9333 | 1 | 1329.35 | 283.93 | 1.42 | 18.72 | 1025.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830724200 |  | 100307197 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | BENNETT | 852 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-27 | U128443 | U131066 | 2020-07-27 | 2020-12-31 |  |  | ZWILSON | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2555.07 | 0 | 0 | 0 | 2555.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20830758600 |  | 100273161 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GLENWOOD | 211 GLENWOOD PL | 073 | FRA | 2020-07-27 | EFGOINS | U131367 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  |  | EFGOINS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 0.91667 | 1 | 2014.2 | 53.85 | 257.51 | 3.56 | 1699.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830774500 |  | 100318842 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621P | ABERDEEN | 229 ABERDEEN DR | 067 | LEX | 2020-08-03 | U125208 | U131367 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  |  | DMARSTO | 2020-07-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3333 | 1 | 1039.94 | 47.33 | 926.12 | 3.13 | 63.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20830777100 |  | 100355673 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | BUCKNER | 434 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-27 | U461478 | U125768 | 2020-07-27 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1240.45 | 0 | 0 | 0 | 1240.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533837000 |  | 100333042 |  | 6724204G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ATHENS BOONESB | 4800 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2020-07-29 | U125208 | DMCCULL | 2003-03-17 | 2017-12-29 | 2018-01-31 |  | ATWILLI | 2020-07-28 | 2020-04-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.9 | 10 | 781.33 | 650.09 | 0 | 131.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19695831700 |  | 100305052 |  | 6712212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPL SL/RISER | 2621D | LANE ALLEN | 1013 LANE ALLEN RD | 067 | LEX | 2020-07-28 | KKINDER | AOC SYST | 2019-04-09 | 2019-05-03 | 2019-06-04 |  | KKINDER | 2020-07-28 | 2020-06-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.9833 | 5 | 1617.19 | 1128.84 | 310.56 | 74.11 | 103.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19742925300 |  | 100288590 |  | 6720212D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | BRYANWOOD | 404 BRYANWOOD PY | 067 | LEX | 2020-07-28 | KKINDER | AOC SYST | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 2019-10-13 |  | KKINDER | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.45 | 3 | 853.12 | 628.8 | 152.12 | 41.48 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19755383500 |  | 100240783 |  | 7320132L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D103186 | 2621P | COWTOWN | 8 COWTOWN RD | 119 | HIN | 2020-07-31 | DYOUNG | U125208 | 2019-10-30 | 2020-04-30 | 2021-10-31 |  | JCKIRK | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 16 | 2 | 1516.63 | 907.97 | 0 | 608.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026947500 |  | 501291742 |  | 6744208A | 2071637 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 300' - 2" PMMP | 2600B | TIERNEY | 180 TIERNEY WY | 049 | WIN | 2020-08-21 | U128132 | U128885 | 2020-04-23 | 2020-07-27 | 2020-08-30 | 2020-07-27 | STEVE CANOY | 2020-07-28 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9475 |  |  | 100 | 055532200269475 | 57.3 | 2016 | 35150.12 | 3655.87 | 1115.29 | 6538.79 | 19855.15 | 0 | 40.86 | 3944.16 | 336
KY | KY - EAST | 2631 | 20768486400 |  | 100258474 |  | 7344264G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188305 | 2621P | RACETRACK | 632 RACETRACK HL | 089 | RAC | 2020-07-29 | U125208 | U131723 | 2020-01-06 | 2020-07-02 | 2022-01-31 |  | BROBERT | 2020-07-28 | 2020-07-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 25.6833 | 5 | 2367.44 | 1227.11 | 217.63 | 858.38 | 64.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768806200 |  | 100355591 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 400 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-28 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1210.75 | 0 | 0 | 0 | 1210.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768806700 |  | 100355737 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 415 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-28 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1429.81 | 0 | 0 | 0 | 1429.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768806800 |  | 100355734 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 419 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-28 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1450.93 | 0 | 0 | 0 | 1450.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768839600 |  | 100355741 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | BUCKNER | 405 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-29 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1748.52 | 0 | 0 | 0 | 1748.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768839900 |  | 100355740 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | BUCKNER | 407 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-07-28 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2277.5 | 0 | 0 | 0 | 2277.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20771376900 |  | 100255921 |  | 7356256E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188351 | 2621P | HOLT | 2821 HOLT ST | 019 | ASH | 2020-07-29 | U125208 | U131723 | 2020-01-16 | 2020-07-15 | 2022-01-31 |  | BROBERT | 2020-07-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 9.7 | 2 | 1213.73 | 521.07 | 172.29 | 474.29 | 46.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773107400 |  | 100285109 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 503 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-07-28 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.2833 | 1 | 3338.38 | 507.38 | 0 | 82.89 | 2748.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776023900 |  | 100321277 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0269041-00 | 2600B | TRANSYLVANIA | 304 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-08-29 | U461423 | U131066 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 8 | 1 | 1199.77 | 455.26 | 0 | 65.67 | 678.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783912600 |  | 100247527 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2601 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-07-28 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.3 | 1 | 2039.89 | 16.95 | 0 | 1.11 | 2021.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783913300 |  | 100247491 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2626 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-07-28 | U125566 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2721.63 | 0 | 0 | 0 | 2721.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783923700 |  | 100298049 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | CHURCH | 111 CHURCH ST | 067 | LEX | 2020-07-28 | U126532 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2761.83 | 480.65 | 0 | 79.32 | 2201.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783924000 |  | 100298052 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | CHURCH | 131 CHURCH ST | 067 | LEX | 2020-07-28 | U126286 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2377.12 | 60.9 | 0 | 3.2 | 2313.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784208300 |  | 100342495 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | CHENAULT | 1 CHENAULT DR | 173 | MT | 2020-07-28 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1520.94 | 0 | 0 | 0 | 1520.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784210400 |  | 100342512 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 200 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-28 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1470.1 | 0 | 0 | 0 | 1470.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785808100 |  | 100440316 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | PINE | 215 PINE ST | 067 | LEX | 2020-07-28 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.65 | 1 | 1252.14 | 255.14 | 0 | 44.52 | 952.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790735700 |  | 100307308 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 849 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-29 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZWILSON | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2475.63 | 0 | 0 | 0 | 2475.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20807402300 |  | 100279511 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246453 | 2621P | LAGO | 1307 LAGO DR | 073 | FRA | 2020-07-28 | EFGOINS | U125208 | 2020-05-05 | 2020-11-04 | 2022-05-31 |  | EFGOINS | 2020-07-28 | 2020-06-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 22.3833 | 5 | 5859.35 | 1207.43 | 1406.05 | 1550.43 | 1695.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817877900 |  | 100315334 |  | 6716208C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | UNIVERSITY | 127 UNIVERSITY AV | 067 | LEX | 2020-07-28 | ASNICHO | AOC SYST | 2020-06-10 | 2020-07-08 | 2020-08-07 |  | ASNICHO | 2020-07-28 | 2020-06-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.75 | 11 | 1874.77 | 1700.59 | 0 | 111.78 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818042200 |  | 100323411 |  | 6716208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094143 | 2621P | BROOKHILL | 715 BROOKHILL DR | 067 | LEX | 2020-07-28 | MCRAIG | U125208 | 2020-06-11 | 2020-12-10 | 2022-06-30 |  | MCRAIG | 2020-07-28 | 2020-07-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.3 | 9 | 1681.87 | 1275 | 180.01 | 86.7 | 140.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821372100 |  | 100314207 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026874900 | 2600B | BROADWAY | 349 BROADWAY PR SO A-1FL | 067 | LEX | 2020-07-28 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.65 | 1 | 2596.1 | 455.26 | 0 | 292.41 | 1848.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821374100 |  | 100314206 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026875000 | 2600B | BROADWAY | 349 BROADWAY PR SO B-1FR | 067 | LEX | 2020-07-28 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.35 | 1 | 229.7 | 139.86 | 0 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20827961900 |  | 100306640 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - B799628 | 2621P | PINE MEADOW | 1395 PINE MEADOW RD | 067 | LEX | 2020-07-29 | U930915 | U125208 | 2020-07-16 | 2020-11-30 |  |  | LSTANFI | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.5667 | 4 | 1780 | 1051.8 | 288.6 | 370.48 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20831084400 |  | 100288711 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D401796 | 2621P | HI CREST | 600 HI CREST DR | 067 | LEX | 2020-07-29 | U125208 | U131367 | 2020-07-28 | 2020-11-25 | 2022-05-31 |  | DMALONE | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 17.05 | 8 | 1697.1 | 1357.74 | 198.48 | 73.68 | 67.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20831115500 |  | 100272468 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LEAWOOD | 313 LEAWOOD DR | 073 | FRA | 2020-07-28 | EFGOINS | U131367 | 2020-07-28 | 2020-10-16 | 2022-04-30 |  | EFGOINS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 0.7 | 1 | 4932.63 | 130.34 | 613.37 | 8.6 | 4180.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840992800 |  | 100322033 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | TRANSYLVANIA | 412 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-08-29 | U461423 | U125768 | 2020-08-28 | 2049-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 678.84 | 0 | 0 | 0 | 678.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765829800 |  | 100332655 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | INDIANA | 150 INDIANA AV | 067 | LEX | 2020-07-29 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.75 | 1 | 2981.99 | 625.58 | 0 | 105.26 | 2251.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765856100 |  | 100332666 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | INDIANA | 174 INDIANA AV | 067 | LEX | 2020-07-29 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1483.01 | 0 | 0 | 0 | 1483.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768813700 |  | 100355604 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 424 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-07-30 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1247.11 | 0 | 0 | 0 | 1247.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768813800 |  | 100355663 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 425 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-07-30 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1390.63 | 0 | 0 | 0 | 1390.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768813900 |  | 100355605 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 426 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-07-30 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1249.99 | 0 | 0 | 0 | 1249.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768814200 |  | 100355608 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 432 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-07-30 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1250.95 | 0 | 0 | 0 | 1250.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768840700 |  | 100355607 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | FLORENCE | 430 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-07-30 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1253.83 | 0 | 0 | 0 | 1253.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773108800 |  | 100285116 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 519 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-07-29 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10 | 1 | 2738.09 | 611.27 | 0 | 99.85 | 2026.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20776438800 |  | 100330661 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | HENRY CLAY | 313 HENRY CLAY BV | 067 | LEX | 2020-07-29 | ATWILLI | AOC SYST | 2020-01-31 | 2020-02-27 | 2020-03-28 |  | ATWILLI | 2020-07-29 | 2020-06-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.2333 | 5 | 2292.93 | 1413.36 | 353.24 | 487.93 | 38.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20782770800 |  | 100273049 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D031917 | 2621P | LOUISVILLE | 1117 LOUISVILLE RD | 073 | FRA | 2020-07-30 | U125208 | U132942 | 2020-02-11 | 2020-02-06 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 4.8833 | 1 | 6220.02 | 283.31 | 768.52 | 18.67 | 5149.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783914400 |  | 100247545 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2600 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-07-29 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.15 | 1 | 3439.6 | 8.46 | 0 | 0.56 | 3430.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783914500 |  | 100247546 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2604 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-07-29 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.21667 | 1 | 2997.66 | 13.01 | 0 | 0.85 | 2983.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783915700 |  | 100247500 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | STEWART | 1668 STEWART LN | 019 | ASH | 2020-07-29 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.21667 | 1 | 2183.59 | 11.27 | 0 | 0.74 | 2171.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784208400 |  | 100342491 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | CHENAULT | 4 CHENAULT DR | 173 | MT | 2020-07-29 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2174.9 | 0 | 0 | 0 | 2174.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784208800 |  | 100342492 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | CHENAULT | 6 CHENAULT DR | 173 | MT | 2020-07-29 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2260.01 | 0 | 0 | 0 | 2260.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785806800 |  | 100314448 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | MILL | 418 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-07-29 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.016667 | 1 | 2102.53 | 1.1 | 0 | 0.19 | 2101.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791465400 |  | 100292136 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093790 | 2621P | FREEMAN | 602 FREEMAN DR | 067 | LEX | 2020-07-30 | U125208 | U125208 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  |  | KKINDER | 2020-07-29 | 2020-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.3 | 5 | 2716.85 | 1507.49 | 354.32 | 143.58 | 711.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795514400 |  | 100333285 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 158 CONSTITUTION ST 1F | 067 | LEX | 2020-07-29 | U126286 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2360.67 | 0 | 0 | 0 | 2360.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809064500 |  | 100359689 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 16TH | 32 16TH ST | 017 | PAR | 2020-07-29 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2171.64 | 0 | 0 | 0 | 2171.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818780200 |  | 100323653 |  | 6716204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246310 | 2621P | LANSDOWNE | 3448 LANSDOWNE DR | 067 | LEX | 2020-07-29 | MCRAIG | U125208 | 2020-06-15 | 2020-12-11 | 2022-06-30 |  | MCRAIG | 2020-07-29 | 2020-07-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.65 | 9 | 1897.41 | 1423.11 | 282.83 | 96.43 | 95.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821362900 |  | 100314209 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 361 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-07-30 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.4167 | 1 | 2165.06 | 263.66 | 0 | 169.34 | 1732.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821374300 |  | 100314174 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026874900 | 2600B | BROADWAY | 360 BROADWAY PR SO A | 067 | LEX | 2020-07-29 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0833 | 1 | 3831.53 | 361.24 | 0 | 232.03 | 3238.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20827963000 |  | 100317714 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094153 | 2621P | PURDUE | 312 PURDUE PL | 067 | LEX | 2020-07-30 | U125208 | U125208 | 2020-07-16 | 2021-03-31 |  |  | LSTANFI | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.9167 | 5 | 1834.13 | 1199.92 | 174.16 | 368.85 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830033600 |  | 100334339 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221763 | 2621P | BUTTERNUT HILL | 2460 BUTTERNUT HILL CT | 067 | LEX | 2020-07-30 | U125208 | U125208 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  |  | LSTANFI | 2020-07-29 | 2020-07-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.05 | 7 | 1605.27 | 1002.07 | 236.78 | 289.62 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830395100 |  | 100301009 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C260033 | 2621P | LEISURE | 162 LEISURE LN | 067 | LEX | 2020-07-29 | U930915 | U125208 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  | ASNICHO | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.4 | 4 | 1132.33 | 1006.46 | 0 | 66.35 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20831078600 |  | 100269071 |  | 6736252M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | PLEASANT | 438 E PLEASANT ST | 097 | CYN | 2020-07-29 | DBANKS | U131367 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | DBANKS | 2020-07-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 20 | 4 | 1541.17 | 1244.32 | 149.49 | 82.08 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20831522100 |  | 100439889 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | UPPER | 427 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-07-29 | U461443 | U131066 | 2020-07-29 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.3167 | 1 | 1723.73 | 346.79 | 0 | 60.51 | 1316.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20831522700 |  | 100355589 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | FOREST | 1100 FOREST AV | 161 | MAY | 2020-07-29 | U461478 | U125768 | 2020-07-29 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1207.87 | 0 | 0 | 0 | 1207.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20831522900 |  | 500136905 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/18026776500 | 2600B | FOREST | 1100< FOREST AV | 161 | MAY | 2020-07-29 | U461478 | U125768 | 2020-07-29 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20831768600 |  | 100334529 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WINDWOOD | 2416 WINDWOOD CT | 067 | LEX | 2020-07-30 | U125208 | U132625 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | JEMARTI | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.8333 | 4 | 1215.9 | 1054.2 | 0 | 69.54 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20832109300 |  | 100307301 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | BENNETT | 839 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-30 | U128443 | U131066 | 2020-07-30 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3181.19 | 0 | 0 | 0 | 3181.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654006500 |  | 100353955 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 3RD | 123 E 3RD ST DN | 161 | MAY | 2020-07-30 | SDADAMS | RPOLLY | 2006-07-18 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | SDADAMS | 2020-07-30 | 2020-06-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 9.1 | 6 | 587.36 | 519.85 | 33.32 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898414000 |  | 100307310 |  | 6716212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BENNETT | 859 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-30 | U128443 | U906631 | 2011-03-29 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12980360500 |  | 100243914 |  | 7348256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MILLER | 1715 MILLER ST | 019 | ASH | 2020-07-31 | DYOUNG | U125208 | 2012-07-16 | 2020-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.1833 | 2 | 886.61 | 596.87 | 0 | 289.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773107700 |  | 100285111 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 507 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-07-30 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.8167 | 1 | 3508.56 | 540.37 | 0 | 88.27 | 2879.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783915600 |  | 100247502 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | STEWART | 1660 STEWART LN | 019 | ASH | 2020-07-30 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.26667 | 1 | 2196.47 | 15.25 | 0 | 1 | 2180.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785810700 |  | 100314450 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796700 | 2600B | MILL | 412 S MILL ST APT B | 067 | LEX | 2020-07-30 | U127414 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2371.81 | 0 | 0 | 0 | 2371.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821362300 |  | 100314204 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 339 BROADWAY PR SO 1 | 067 | LEX | 2020-07-30 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.0167 | 1 | 2831.2 | 239.24 | 0 | 153.66 | 2438.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20831048500 |  | 100307305 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 566 | EX | ABND SL W 1315802 | 2600B | BENNETT | 841 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-30 | U128443 | U125768 | 2020-07-28 | 2049-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20831048600 |  | 100307306 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/ 100307305 | 2600B | BENNETT | 841< BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-07-30 | U128443 | U125768 | 2020-07-28 | 2049-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-07-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20831086300 |  | 100270994 |  | 6740296F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | 3RD | 122 3RD ST | 023 | FOS | 2020-07-30 | SDADAMS | U131367 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | SDADAMS | 2020-07-30 | 2020-07-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 13.8 | 3 | 1041.01 | 795.68 | 192.86 | 52.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20832105000 |  | 100316540 |  | 6716208F |  |  |  | 565 | EX | RELOCATE CSL | 2621P | PENMOKEN | 127 PENMOKEN PA | 067 | LEX | 2020-08-01 | U125208 | U130722 | 2020-07-30 | 2020-08-28 |  |  | DMALONE | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.7833 | 4 | 2012.76 | 1470.17 | 353.09 | 137.66 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20832127800 |  | 100284478 |  | 6752176B |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV | 2621P | BYBEE LOOP | 364 BYBEE LOOP | 151 | WAC | 2020-07-30 | DENNING | U129939 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | DENNING | 2020-07-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.0333 | 2 | 996.64 | 682.88 | 228.41 | 45.03 | 40.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756663100 |  | 100358381 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | CAMERON | 23 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-07-31 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1591.79 | 0 | 0 | 0 | 1591.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026956400 |  | 501294159 |  | 6716220M | 2072675 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 3000' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | BARLEYS PASS | BARLEYS PASS | 067 | LEX | 2020-08-11 | U460266 | U461383 | 2020-06-17 | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 2020-07-30 | JUSTIN HOBBS | 2020-07-31 | 2020-07-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9564 |  |  | 100 | 055532200269564 | 111.55 | 46440 | 87524.3 | 6400.77 | 4823.8 | 737.51 | 65369.13 | 0 | 122.94 | 10070.15 | 3096
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768813600 |  | 100355664 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 423 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-07-31 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1358.11 | 0 | 0 | 0 | 1358.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768814000 |  | 100355606 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 428 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-07-31 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1247.11 | 0 | 0 | 0 | 1247.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768814100 |  | 100355662 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 431 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-07-31 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1354.27 | 0 | 0 | 0 | 1354.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768814400 |  | 100355610 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 500 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1409.71 | 0 | 0 | 0 | 1409.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768814600 |  | 100355611 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 502 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1285.39 | 0 | 0 | 0 | 1285.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768814700 |  | 100355612 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 506 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1273.87 | 0 | 0 | 0 | 1273.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768815000 |  | 100355654 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 509 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1370.53 | 0 | 0 | 0 | 1370.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20781429400 |  | 100281352 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE - D107167 | 2621P | BROADWAY | 175 N BROADWAY ST 1 | 209 | GEO | 2020-08-03 | U125208 | U131723 | 2020-02-03 | 2020-07-30 | 2022-01-31 |  | EFGOINS | 2020-07-31 | 2020-07-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 11.2833 | 2 | 5563.68 | 655.78 | 1980.09 | 43.22 | 2884.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784208500 |  | 100342493 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | CHENAULT | 5 CHENAULT DR | 173 | MT | 2020-07-31 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1750.63 | 0 | 0 | 0 | 1750.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784210100 |  | 100342514 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 112 STERLING AV | 173 | MT | 2020-07-31 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2310.41 | 0 | 0 | 0 | 2310.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821363200 |  | 100314167 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 370 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-07-31 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2816.46 | 535.57 | 0 | 344.03 | 1936.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830016500 |  | 100302850 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - B776932 | 2621P | WILLIAMSBURG | 2095 WILLIAMSBURG RD | 067 | LEX | 2020-07-31 | U930915 | U125208 | 2020-07-23 | 2020-07-31 |  |  | LSTONE | 2020-07-31 | 2020-07-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.8333 | 5 | 1379.77 | 870.93 | 330.05 | 98.15 | 80.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20832167600 |  | 100325713 |  | 6720208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247241 | 2621P | PROVIDENCE | 1229 PROVIDENCE LN | 067 | LEX | 2020-08-03 | U125208 | U125208 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-20 |  | DMALONE | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30 | 4 | 1909.24 | 1464.99 | 256.48 | 96.57 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20832508800 |  | 500681510 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABN W/100281352-NEW *500681509 | 2621P | BROADWAY | 175 N BROADWAY ST 3 | 209 | GEO | 2020-07-31 | EFGOINS | U125208 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  |  | EFGOINS | 2020-07-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.66667 | 1 | 40.15 | 37.67 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20832517500 |  | 100292698 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV LINE | 2621P | LIN WAL | 1701 LIN WAL CT | 067 | LEX | 2020-07-31 | MCRAIG | U129939 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | MCRAIG | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.7667 | 6 | 1716.32 | 1185.93 | 338.47 | 118.96 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20835043000 |  | 500681509 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BROADWAY | 175 N BROADWAY ST 2 | 209 | GEO | 2020-08-15 | U125208 | U129005 | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  |  | F. GOINS | 2020-07-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26230031 |  | 1 | 2994.54 | 0 | 0 | 0 | 2994.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270167900 |  | 100341122 |  | 7244216F |  |  |  | 566 | EX | LCV/ABN SL / RI 07-27-20 | 2621P | OWINGSVILLE | 1904 OWINGSVILLE RD | 173 | MT | 2020-08-03 | DENNING | U122906 | 2014-12-11 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2020-08-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.9667 | 2 | 620.63 | 588.33 | 1.42 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576592300 |  | 500682349 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 2055 RICHMOND RD | 065 | IRV | 2020-08-03 | DENNING | U125765 | 2018-01-23 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2020-08-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.3 | 2 | 269.87 | 256.36 | 0 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18626639100 |  | 100294705 |  | 6716212D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | JEFFERSON | 545 JEFFERSON ST | 067 | LEX | 2020-08-03 | KKINDER | AOC SYST | 2018-07-11 | 2018-08-10 | 2018-09-09 |  | KKINDER | 2020-08-03 | 2020-07-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.9167 | 6 | 2694.29 | 1397.69 | 451.61 | 114.85 | 730.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756652600 |  | 100358362 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 307 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-08-03 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1636.48 | 0 | 0 | 0 | 1636.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767201900 |  | 100281055 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 414 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-10-01 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 19767204100 |  | 100281021 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 175 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-08-03 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3190.07 | 0 | 0 | 0 | 3190.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767204200 |  | 100281020 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 175< E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-08-03 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3967.47 | 0 | 0 | 0 | 3967.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026955300 |  | 501293598 |  | 6716216E | 2072556 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 3700' OF 2"/4"PMMP | 2600B | HOLLYHOCK | HOLLYHOCK DR 291 | 067 | LEX | 2020-11-20 | U460266 | U461383 | 2020-06-11 | 2020-08-07 | 2020-09-11 | 2020-08-03 | R.HUMPHREYS | 2020-08-03 | 2020-07-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9553 |  |  | 100 | 055532200269553 | 133.0667 | 73549 | 113734.73 | 7457.75 | 8000.55 | 1671.94 | 83242.62 | 0 | 376.22 | 12985.65 | 3871
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026963900 |  |  |  | 6740228A | 2073588 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 10' - 2" PMMP | 2621P | VINE | 1118 VINE ST | 017 | PAR | 2020-09-23 | U128132 | U128885 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 2020-08-03 | DBANKS | 2020-08-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9639 |  |  | 100 | 055732200269639 |  | 4 | 3015.21 | 905.3 | 706.08 | 142.19 | 923.73 | 0 | 2.45 | 335.46 | 4
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026964000 |  |  |  | 6740228A | 2073588 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 10' - 2" PMP | 2621P | VINE | 1118 VINE ST | 017 | PAR | 2020-09-25 | U128132 | U128885 | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-08-03 | DBANKS | 2020-08-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9640 |  |  | 100 | 055832200269640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768814900 |  | 100355655 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 507 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1372.45 | 0 | 0 | 0 | 1372.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768815200 |  | 100355615 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 512 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1273.87 | 0 | 0 | 0 | 1273.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768815300 |  | 100355616 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 514 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1277.71 | 0 | 0 | 0 | 1277.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768815500 |  | 100355650 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 517 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1372.45 | 0 | 0 | 0 | 1372.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768815700 |  | 100355649 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 519 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1373.41 | 0 | 0 | 0 | 1373.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773108300 |  | 100285114 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 513 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-08-03 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.3667 | 1 | 2975.32 | 142.76 | 0 | 19.76 | 2812.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773108400 |  | 100285115 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 515 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-08-03 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.45 | 1 | 3064.07 | 271.48 | 0 | 37.61 | 2754.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783915400 |  | 100247503 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | STEWART | 1656 STEWART LN | 019 | ASH | 2020-08-03 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.28333 | 1 | 1657.35 | 16.22 | 0 | 0.86 | 1640.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784209800 |  | 100342515 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 110 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-03 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2250.78 | 0 | 0 | 0 | 2250.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784477300 |  | 100332587 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269000-00 | 2600B | RUSSELL | 509 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-09-30 | U461375 | U131066 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3661.73 | 0 | 0 | 0 | 3661.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790735100 |  | 100307298 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 825 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-08-03 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1983.87 | 0 | 0 | 0 | 1983.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817882300 |  | 100331557 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | AURORA | 1001 AURORA AV | 067 | LEX | 2020-08-03 | MCRAIG | AOC SYST | 2020-06-10 | 2020-07-06 | 2020-08-05 |  | MCRAIG | 2020-08-03 | 2020-07-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 53.95 | 7 | 2585.83 | 2153.53 | 300.51 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820117600 |  | 100280673 |  | 6688228E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246466 | 2621P | BEAUMONT | 150 BEAUMONT AV | 073 | FRA | 2020-08-03 | EFGOINS | U125208 | 2020-06-18 | 2020-08-03 | 2022-06-30 |  | EFGOINS | 2020-08-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8 | 2 | 3978.07 | 448.54 | 1823.02 | 23.55 | 1682.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821357500 |  | 100314186 |  | 6716212L | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 328 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-08-03 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 3990.01 | 549.44 | 0 | 240.71 | 3199.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20833106400 |  | 100332586 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | RUSSELL | 513 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-09-30 | U461375 | U131066 | 2020-08-03 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2105.8 | 0 | 0 | 0 | 2105.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20833110700 |  | 100342488 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 109 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-03 | U123111 | U131066 | 2020-08-03 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1899.86 | 0 | 0 | 0 | 1899.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 17557820800 |  | 100356428 |  | 7256276J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAPLE LEAF | 350 E MAPLE LEAF RD B | 161 | MAY | 2020-08-04 | SDADAMS | DMCCULL | 2017-10-26 | 2020-05-12 |  |  | SDADAMS | 2020-08-04 | 2020-05-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.85 | 7 | 680.48 | 584.65 | 14.25 | 81.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756653600 |  | 100358364 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | JOSEPHINE | 19 JOSEPHINE ST | 017 | PAR | 2020-08-04 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1682.94 | 0 | 0 | 0 | 1682.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026964600 |  |  |  | 6740232E | 2073608 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 2" SS | 2621P | LITER | LITER | 017 | PAR | 2020-09-24 | U128132 | U128885 | 2020-08-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-08-04 | DBANKS | 2020-08-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9646 | AMRCB |  | 100 | 055732200269646 |  | 0 | 487.11 | 0 | 429.93 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 56.43
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026964700 |  |  |  | 6740232E | 2073608 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 12' - 2" BSLP | 2621P | LITER | LITER | 017 | PAR | 2020-09-23 | U128132 | U128885 | 2020-08-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-08-04 | DBANKS | 2020-08-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9647 | AMRCB |  | 100 | 055832200269647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768815800 |  | 100355618 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 520 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1384.71 | 0 | 0 | 0 | 1384.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768815900 |  | 100355645 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 601 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1445.17 | 0 | 0 | 0 | 1445.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768816000 |  | 100355621 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 604 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1207.03 | 0 | 0 | 0 | 1207.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768816100 |  | 100355644 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 605 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-04 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1443.25 | 0 | 0 | 0 | 1443.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768816400 |  | 100355623 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 610 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1192.63 | 0 | 0 | 0 | 1192.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20771537000 |  | 100273920 |  | 6680228L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | DEVILS HOLLOW | 684 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2020-08-04 | EFGOINS | U131723 | 2020-01-16 | 2020-11-28 | 2022-05-31 |  | EFGOINS | 2020-08-04 | 2020-01-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 16.35 | 5 | 20016.43 | 933.43 | 4534.63 | 815.33 | 13733.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773113500 |  | 100285211 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 280 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-08-04 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.85 | 1 | 3899.47 | 476.82 | 0 | 66.04 | 3356.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783919900 |  | 100247504 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | STEWART | 1652 STEWART LN | 019 | ASH | 2020-08-04 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 8 | 1 | 2105.97 | 432.44 | 0 | 22.7 | 1650.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783930000 |  | 100298112 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | UPPER | 183 N UPPER ST 1F | 067 | LEX | 2020-08-04 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.9333 | 2 | 3201.82 | 746.35 | 0 | 197.02 | 2258.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784210200 |  | 100342513 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 114 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-04 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3323.98 | 0 | 0 | 0 | 3323.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784210300 |  | 100342490 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 115 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-04 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2817.9 | 0 | 0 | 0 | 2817.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785807200 |  | 100314392 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | MILL | 513 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-08-04 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.3667 | 1 | 1330.89 | 289.2 | 0 | 43.13 | 998.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785807300 |  | 100314393 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | MILL | 515 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-08-04 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.016667 | 1 | 1519.92 | 2.18 | 0 | 0.3 | 1517.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821370100 |  | 100314199 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026874900 | 2600B | BROADWAY | 329 BROADWAY PR SO 2F | 067 | LEX | 2020-08-04 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7 | 1 | 612.78 | 426.11 | 0 | 186.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20827271700 |  | 100292966 |  | 6720216K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | MARLBORO | 1803 MARLBORO DR | 067 | LEX | 2020-08-04 | ATWILLI | AOC SYST | 2020-07-14 | 2020-08-06 | 2020-09-05 |  | ATWILLI | 2020-08-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.5833 | 4 | 1287.17 | 743.89 | 320.25 | 179.83 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830015400 |  | 100325086 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - B932412 | 2621P | ELMENDORF | 3458 ELMENDORF CR | 067 | LEX | 2020-08-05 | U125208 | U125208 | 2020-07-23 | 2021-01-29 |  |  | LSTONE | 2020-08-04 | 2020-07-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.1167 | 10 | 1658.69 | 1330.42 | 165.89 | 71.18 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830034100 |  | 100323763 |  | 6716204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C212483 | 2621P | MALABU | 820 MALABU DR | 067 | LEX | 2020-08-05 | U125208 | U125208 | 2020-07-23 | 2020-12-31 |  |  | DMALONE | 2020-08-04 | 2020-07-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 38.95 | 7 | 2545.36 | 1640.57 | 672.78 | 90.89 | 141.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830854700 |  | 100326439 |  | 6720208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | CHENAULT | 151 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2020-08-04 | KKINDER | AOC SYST | 2020-07-27 | 2020-08-20 | 2020-09-19 |  | KKINDER | 2020-08-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.35 | 5 | 1357.89 | 966.94 | 268.71 | 91.52 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20833368800 |  | 100410572 |  | 6688228A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221382 | 2621P | COLONIAL | 1000 COLONIAL TC | 073 | FRA | 2020-08-05 | U125208 | U125208 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 2020-08-24 |  | LCLARK | 2020-08-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 20.0167 | 2 | 1980.4 | 1057.33 | 254.25 | 614.1 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20833444500 |  | 100332584 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | RUSSELL | 517 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-09-30 | U461375 | U131066 | 2020-08-04 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1877.4 | 0 | 0 | 0 | 1877.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20833470900 |  | 100314197 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026874900 | 2600B | BROADWAY | 329 BROADWAY PR SO 1FFT | 067 | LEX | 2020-08-04 | U126308 | U131066 | 2020-08-04 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4 | 1 | 3713.94 | 245.41 | 0 | 107.52 | 3361.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20833472100 |  | 100307299 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | BENNETT | 829 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-08-04 | U128443 | U131066 | 2020-08-04 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1990.59 | 0 | 0 | 0 | 1990.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08721516000 |  | 500087191 | 13 | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELIZABETH | 2 ELIZABETH ST | 049 | WIN | 2020-08-05 | DENNING | JFARRIS | 2008-02-26 | 2020-07-28 |  |  | DENNING | 2020-08-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.8 | 4 | 495.91 | 344.69 | 14.09 | 137.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975858100 |  | 100332581 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY | 2600B | RUSSELL | 525 RUSSELL AV 2F | 067 | LEX | 2021-01-19 | U461375 | U123854 | 2012-06-11 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | LARRY BROWN | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756650200 |  | 100358347 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 1 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-08-05 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3147.38 | 0 | 0 | 0 | 3147.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756650500 |  | 100358348 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 5 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-08-05 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3176.34 | 0 | 0 | 0 | 3176.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765828800 |  | 100332595 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 246 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-08-05 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1412.42 | 0 | 0 | 0 | 1412.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765855200 |  | 100332596 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 258 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-08-05 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 1965.47 | 597.52 | 0 | 86.18 | 1281.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768816200 |  | 100355643 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 607 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1791.6 | 0 | 0 | 0 | 1791.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768816500 |  | 100355625 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 614 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1175.35 | 0 | 0 | 0 | 1175.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768816600 |  | 100355639 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 615 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1438.45 | 0 | 0 | 0 | 1438.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768816700 |  | 100355626 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 616 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1169.59 | 0 | 0 | 0 | 1169.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773113600 |  | 100285210 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 282 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-08-05 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.4333 | 1 | 4368.89 | 390.54 | 0 | 54.09 | 3924.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783913600 |  | 100247511 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2639 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-08-05 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 2632.14 | 13.51 | 0 | 0.71 | 2617.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783915200 |  | 100247510 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | STEWART | 1647 STEWART LN | 019 | ASH | 2020-08-05 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 1652.57 | 13.51 | 0 | 0.71 | 1638.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784210000 |  | 100342489 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 111 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-10 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2721.42 | 0 | 0 | 0 | 2721.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784477400 |  | 100332582 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269000-00 | 2600B | RUSSELL | 525 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-05 | U461423 | U131066 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1421.56 | 0 | 0 | 0 | 1421.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785810800 |  | 100314445 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796700 | 2600B | MILL | 432 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-08-05 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.1333 | 1 | 2419.23 | 223.23 | 0 | 33.28 | 2162.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790736100 |  | 100307195 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 858 BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-08-05 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3738.6 | 0 | 0 | 0 | 3738.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795513700 |  | 100451174 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 139 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-08-05 | U126284 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 4205.57 | 590.45 | 0 | 266.4 | 3348.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802564700 |  | 100273490 |  | 6676224L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246378 | 2621P | BRIDGEPORT | 680 BRIDGEPORT RD | 073 | FRA | 2020-08-06 | U125208 | U125208 | 2020-04-21 | 2020-10-20 | 2022-04-30 |  | EFGOINS | 2020-08-05 | 2020-06-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 11.2833 | 2 | 4998.21 | 610.83 | 1689.72 | 476.9 | 2220.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821362600 |  | 100314208 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 355 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-08-05 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.3667 | 2 | 3245.57 | 144.05 | 0 | 63.14 | 3038.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821363300 |  | 100314166 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 372 BROADWAY PR SO 1FL | 067 | LEX | 2020-08-05 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.9 | 1 | 4679.64 | 483.47 | 0 | 211.82 | 3984.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825888200 |  | 100313163 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093831 | 2621P | LAFAYETTE | 282 LAFAYETTE PY | 067 | LEX | 2020-08-05 | LSTONE | U125208 | 2020-07-09 | 2021-02-26 |  |  | LSTONE | 2020-08-05 | 2020-07-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.5667 | 11 | 1828.9 | 1487.51 | 204.17 | 84.42 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20831747000 |  | 100431139 |  | 6716212L |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | MAIN | 238 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-08-05 | LSTANFI | U125208 | 2020-07-29 | 2020-08-03 |  |  | LSTANFI | 2020-08-05 | 2020-08-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 132.7167 | 13 | 17016.46 | 6026.83 | 391.12 | 852 | 9746.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20832481500 |  | 100449619 |  | 6712208J |  |  |  | 565 | EX | RELOCATE SERVICE LINE | 2621P | FORT HARRODS | 2100 FORT HARRODS DR | 067 | LEX | 2020-08-05 | DMEDLEY | U125208 | 2020-07-31 | 2020-08-21 |  |  | DMEDLEY | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.9 | 4 | 4126.14 | 1005.7 | 2830.32 | 244.04 | 46.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20832501400 |  | 100425447 |  | 6716208G | 2073712 | U125208 |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D246279 | 2600B | NICHOLASVILLE | 1740 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2020-08-27 |  | U125208 | 2020-07-31 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | J ENSMINGER | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20833431500 |  | 100262324 |  | 7352256G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188295 | 2621P | IROQUOIS | 2685 IROQUOIS AV | 019 | ASH | 2020-08-06 | U125208 | U125208 | 2020-08-04 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | CWHEELE | 2020-08-05 | 2020-08-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 49.4833 | 6 | 3643.08 | 2811.11 | 197.06 | 634.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20833607000 |  | 100327275 |  | 6716212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE/SPLIT SERVICE | 2621P | MAIN | 236 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-08-06 | U125208 | U126979 | 2020-08-05 | 2020-07-31 |  |  | LSTANFI | 2020-08-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.31667 | 1 | 722.3 | 500.4 | 123.05 | 42.21 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20833660500 |  | 100254706 |  | 7348264O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243635 | 2621P | ONTARIO | 2432 ONTARIO ST | 089 | FLA | 2020-08-06 | U125208 | U125208 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | JCYRUS | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21.5167 | 3 | 1972.65 | 1238.26 | 213.6 | 450.71 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20834029200 |  | 100355830 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | FOREST | 1010 FOREST AV 1 | 161 | MAY | 2020-08-06 | U461478 | U125768 | 2020-08-06 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 2387.7 | 0 | 0 | 0 | 2387.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07686628800 |  | 100448633 | 15 | 7328248B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JAMES HANNAH | 4511 JAMES HANNAH DR | 089 | S S | 2020-08-06 | SMULLIN | SJUDE | 2007-05-10 | 2020-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 24 | 3 | 1517.03 | 1164.6 | 10 | 342.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19751371300 |  | 100271887 |  | 6684228K |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | PAUL SAWYIER | 306 PAUL SAWYIER DR | 073 | FRA | 2020-08-06 | EFGOINS | U125208 | 2019-10-16 | 2020-01-22 |  |  | EFGOINS | 2020-08-06 | 2020-01-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 11.65 | 5 | 4642 | 633.6 | 1662.1 | 202.71 | 2143.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756652100 |  | 100358375 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 220 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-08-06 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2807.62 | 0 | 0 | 0 | 2807.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756663300 |  | 100358352 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | ELIZABETH | 219 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-08-06 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2434.72 | 0 | 0 | 0 | 2434.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765846100 |  | 100332590 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | DELMAR | 216 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-08-14 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2467.14 | 0 | 0 | 0 | 2467.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765854800 |  | 100332614 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 237 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-08-14 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.25 | 1 | 2890.41 | 583.32 | 0 | 84.15 | 2222.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767202100 |  | 100281070 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | MAIN | 143 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-08-11 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 5626.35 | 0 | 0 | 0 | 5626.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026925400 |  |  |  | 6716212H | 2070144 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 775' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | BROADWAY | 401 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-11-12 | U460266 | U461383 | 2020-02-17 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 2020-05-22 | MARK ROGERS | 2020-08-06 | 2020-04-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9254 | AMRCB |  | 100 | 055732200269254 | 333.4167 | 39500 | 210896.27 | 18083.18 | 3290.54 | 2919.4 | 162284.47 | 0 | 260.05 | 24058.63 | 790
KY | KY - WEST | 2621 | 20026925500 |  |  |  | 6716212H | 2070144 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 1650' OF 3"/4" CILP MN | 2600B | BROADWAY | 401 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-11-12 | U460266 | U461383 | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-08-06 | MARK ROGERS | 2020-08-06 | 2020-08-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9255 | AMRCB |  | 100 | 055832200269255 | 0.95 | 0 | 57.23 | 49.67 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026958800 |  | 500030914 |  | 6716212H | 2070144 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 3" SERVICE LINE | 2600B | KENILWORTH | 414 KENILWORTH CT | 067 | LEX | 2020-08-19 | U460266 | U461383 | 2020-06-29 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-08-06 | MARK ROGERS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9588 |  |  | 100 | 056632200269588 | 0.48333 | 1 | 28.33 | 24.59 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768815400 |  | 100355651 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 515 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1371.49 | 0 | 0 | 0 | 1371.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768816900 |  | 100355627 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 618 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1170.55 | 0 | 0 | 0 | 1170.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768817400 |  | 100355629 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 622 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1184.95 | 0 | 0 | 0 | 1184.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773113700 |  | 100285209 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 284 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-08-06 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.55 | 1 | 3237.65 | 458.56 | 0 | 63.5 | 2715.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783915100 |  | 100247552 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2636 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-08-06 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.26667 | 1 | 1667.94 | 13.5 | 0 | 0.73 | 1653.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783923300 |  | 100432277 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | 2ND | 203 W 2ND ST A | 067 | LEX | 2020-08-06 | U126286 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5559.64 | 0 | 0 | 0 | 5559.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790735900 |  | 100307309 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | BENNETT | 855 BENNETT AV 1FL | 067 | LEX | 2020-08-06 | U128443 | U131066 | 2020-03-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3530.6 | 0 | 0 | 0 | 3530.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809542000 |  | 100332656 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | LCB / ABANDN SL - SOII/INSIDE | 2621P | SKAIN | 480 SKAIN AV | 067 | LEX | 2020-08-06 | DMEDLEY | U126129 | 2020-05-12 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | DMEDLEY | 2020-08-06 | 2020-06-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 24.7 | 17 | 1403.49 | 1112.87 | 112.16 | 178.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821362400 |  | 100314201 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 339 BROADWAY PR SO 3 | 067 | LEX | 2020-08-06 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.95 | 1 | 2730.35 | 607.4 | 0 | 266.1 | 1856.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825408900 |  | 100287158 | 69 | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 07-08-20 | 2621P | MEADOW | 849 MEADOW LN | 067 | LEX | 2020-08-07 | U930915 | BLINDSA | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | DMEDLEY | 2020-08-06 | 2020-08-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.4833 | 7 | 1160.1 | 935.74 | 0 | 224.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830015100 |  | 100324703 |  | 6720204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - B790925 | 2621P | ELMHURST | 3277 ELMHURST CT | 067 | LEX | 2020-08-09 | U125208 | U125208 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  |  | LSTONE | 2020-08-06 | 2020-07-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.0333 | 6 | 1714.18 | 1382.9 | 194.64 | 73.28 | 63.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20834003600 |  | 100247507 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19026914900 | 2600B | STEWART | 1642 STEWART LN | 019 | ASH | 2020-08-06 | U461496 | U125768 | 2020-08-06 | 2049-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 0.23333 | 1 | 2381.45 | 13.5 | 0 | 0.73 | 2367.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20834057800 |  | 100297686 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | UPPER | 217 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-06 | U126284 | U131066 | 2020-08-06 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.5 | 1 | 3497.72 | 797.07 | 0 | 359.63 | 2341.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10866633900 |  | 100358380 | 47 | 16740232J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CAMERON | 21 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-08-07 | U126603 | PMCNABB | 2010-10-28 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 475.63 | 0 | 0 | 0 | 475.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756650600 |  | 100358405 |  | 6740232J | 1966890 |  |  | 566 | EX | ABND SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 6 CAMERON ST | 017 | PAR | 2020-08-11 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 475.63 | 0 | 0 | 0 | 475.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768804700 |  | 100355918 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | 6TH | 927 E 6TH ST | 161 | MAY | 2020-08-07 | U126286 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1551.29 | 0 | 0 | 0 | 1551.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768804900 |  | 100355870 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BROOKS | 1002 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-08-07 | U126286 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1540.07 | 0 | 0 | 0 | 1540.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768805000 |  | 100355869 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BROOKS | 1004 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-08-07 | U126286 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1534.31 | 0 | 0 | 0 | 1534.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768805100 |  | 100355868 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BROOKS | 1006 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-08-07 | U126286 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1722.77 | 0 | 0 | 0 | 1722.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768805200 |  | 100355867 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BROOKS | 1008 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-08-07 | U126286 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1616.19 | 0 | 0 | 0 | 1616.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783915300 |  | 100247506 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | STEWART | 1648 STEWART LN | 019 | ASH | 2020-08-07 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 2259.74 | 13.51 | 0 | 0.73 | 2245.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783929800 |  | 100298113 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | UPPER | 177 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-07 | U126308 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-08-07 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 3901.77 | 579.94 | 0 | 254.08 | 3067.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785808600 |  | 100314528 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | UPPER | 425 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-07 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.5333 | 1 | 2072.94 | 137.84 | 0 | 20.55 | 1914.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809073900 |  | 100360526 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1705 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-08-07 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 475.63 | 0 | 0 | 0 | 475.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809075600 |  | 500800849 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1805 S MAIN ST | 017 | PAR | 2020-08-07 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1604.82 | 0 | 0 | 0 | 1604.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828274200 |  | 100312704 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094331 | 2621P | LONGVIEW | 430 LONGVIEW DR | 067 | LEX | 2020-08-07 | LSTANFI | U125208 | 2020-07-17 | 2021-03-31 |  |  | LSTANFI | 2020-08-07 | 2020-07-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.2333 | 8 | 1994.17 | 1325.94 | 268.51 | 303.72 | 96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830013900 |  | 100324718 |  | 6720204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - B790954 | 2621P | MADDENHURST | 3269 MADDENHURST CT | 067 | LEX | 2020-08-07 | U930915 | U125208 | 2020-07-23 | 2020-11-30 |  |  | MCRAIG | 2020-08-07 | 2020-07-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.5667 | 8 | 1699.97 | 1330.37 | 201.14 | 110.86 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830656800 |  | 500492953 |  | 6732216K | 9508499 |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 07-23-20 | 2621P | BRIAR HILL | 5751 BRIAR HILL RD BLDG 18 | 067 | LEX | 2020-08-11 | U125208 | U125208 | 2020-07-25 | 2020-08-21 | 2020-09-23 |  | DMEDLEY | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 32.7167 | 6 | 1558.6 | 1289.53 | 9.49 | 259.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20834368100 |  | 100332583 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | RUSSELL | 519 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-14 | U461423 | U131066 | 2020-08-07 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-08-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2105.8 | 0 | 0 | 0 | 2105.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026941300 |  |  |  | 7244216F | 2071127 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 140' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | US60 OWINGSVILLE | 233 US60 OWINGSVILLE RD | 173 | MT | 2020-09-02 | U128132 | U461383 | 2020-03-30 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-08-18 | JHOBBS | 2020-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9413 |  |  | 100 | 056232200269413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756641700 |  | 100358343 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 200 FITHIAN ST 2 | 017 | PAR | 2020-08-10 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1568.75 | 0 | 0 | 0 | 1568.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765838100 |  | 100332611 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 241 DELMAR AV 1F | 067 | LEX | 2020-08-10 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2702.69 | 455.26 | 0 | 65.67 | 2181.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026959600 |  | 501003163 |  | 6712212I | 2073006 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 800' OF 2"PMIP MAIN | 2600B | WINNERS | WINNERS CR LT17 | 067 | LEX | 2020-08-14 | U460266 | U461383 | 2020-07-07 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-07 | LSHARON | 2020-08-10 | 2020-08-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9596 |  |  | 100 | 055532200269596 | 42.4333 | 3075 | 14955.41 | 2507.5 | 1581.44 | 315.49 | 8797.96 | 0 | 28.24 | 1724.78 | 615
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768804600 |  | 100355917 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | 6TH | 925 E 6TH ST UP | 161 | MAY | 2020-08-10 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1311.05 | 0 | 0 | 0 | 1311.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768804800 |  | 100355714 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | 6TH | 1026 E 6TH ST | 161 | MAY | 2020-08-10 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1154.29 | 0 | 0 | 0 | 1154.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768816800 |  | 100355638 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 617 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-10 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1437.49 | 0 | 0 | 0 | 1437.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768817000 |  | 100355637 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 619 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-10 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1445.17 | 0 | 0 | 0 | 1445.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773113800 |  | 100285208 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 286 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-08-10 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.4167 | 1 | 3820.96 | 390.57 | 0 | 54.07 | 3376.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783914900 |  | 100247550 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2628 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-08-10 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-10 | 2020-08-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.75 | 2 | 2409.23 | 635.1 | 0 | 33.35 | 1740.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783915000 |  | 100247551 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2632 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-08-10 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 4 | 1 | 1319.55 | 216.19 | 0 | 11.36 | 1092 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784209700 |  | 100342516 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 108 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-10 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3382.46 | 0 | 0 | 0 | 3382.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20814926900 |  | 100342807 |  | 7240212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D106663 | 2621P | RONAMEKI | 109 RONAMEKI DR | 173 | MT | 2020-08-10 | DENNING | U125208 | 2020-06-01 | 2020-11-25 | 2022-05-31 |  | DENNING | 2020-08-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 14.9333 | 2 | 1112.18 | 880.05 | 185.89 | 46.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821363400 |  | 100314212 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 375 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-08-11 | HROGERS | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5667 | 1 | 1814.95 | 343.95 | 140.45 | 52.42 | 1278.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821363800 |  | 100314215 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 866 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-08-10 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.5 | 1 | 1589.05 | 213.65 | 0 | 93.61 | 1281.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20826649700 |  | 100303824 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107215 | 2621P | HONEYSUCKLE | 948 HONEYSUCKLE RD | 067 | LEX | 2020-08-11 | U125208 | U125208 | 2020-07-13 | 2021-01-08 | 2022-07-31 |  | DMALONE | 2020-08-10 | 2020-07-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.95 | 8 | 2088.94 | 1492.44 | 423.62 | 79.76 | 93.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830854600 |  | 100322588 |  | 6716208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | MOUNT VERNON | 676 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2020-08-10 | MCRAIG | AOC SYST | 2020-07-27 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2020-08-10 | 2020-08-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 46.6167 | 7 | 2554.91 | 1988.92 | 323.86 | 145.17 | 96.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20833409900 |  | 100244377 |  | 7356256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | BROWN | 4109 BROWN ST | 019 | ASH | 2020-08-10 | JCYRUS | U125208 | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | JCYRUS | 2020-08-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.1333 | 2 | 888.66 | 619.56 | 70.26 | 198.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20833717900 |  | 100310706 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107020 | 2621P | KEITHSHIRE | 3380 KEITHSHIRE WY | 067 | LEX | 2020-08-10 | LSTANFI | U125208 | 2020-08-05 | 2021-01-29 |  |  | LSTANFI | 2020-08-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 25.85 | 4 | 1772.77 | 1083.08 | 325.22 | 258.87 | 105.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20834718200 |  | 100274589 |  | 6684228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | EWING | 319 EWING ST | 073 | FRA | 2020-08-10 | EFGOINS | U129005 | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  |  | EFGOINS | 2020-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 8.5333 | 2 | 5004.46 | 478.24 | 155.05 | 25.12 | 4346.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02520135800 |  | 100332589 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY | 2600B | RUSSELL | 507 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-11 | U461423 | DMCCULL | 2002-10-16 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | KKOUNS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 11894017300 |  | 100281444 |  | V90455 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GANO | 103 GANO AV | 209 | GEO | 2020-08-13 | U125208 | U906307 | 2011-03-03 | 2020-08-11 |  |  | CDESPAI | 2020-08-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.6667 | 1 | 988.33 | 97.65 | 73.46 | 163.24 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11894017600 |  | 100281443 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | GANO | 105 GANO AV | 209 | GEO | 2020-08-13 | U125208 | U906307 | 2011-03-03 | 2019-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-08-11 | 2020-05-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.45 | 1 | 23.62 | 22.38 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11896777400 |  | 100281390 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WATER | 314 N WATER ST | 209 | GEO | 2020-08-11 | CDESPAI | U906631 | 2011-03-21 | 2020-08-11 |  |  | CDESPAI | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.63333 | 1 | 750.88 | 36.28 | 0 | 60.62 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11928895500 |  | 100270899 |  | 6736248A |  | U124017 |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EDUCATION | 79 EDUCATION DR | 097 | CYN | 2020-08-11 | DBANKS | U124017 | 2011-10-14 | 2019-06-13 |  |  | DBANKS | 2020-08-11 | 2020-08-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.0333 | 4 | 505.71 | 479.13 | 1.42 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12975831400 |  | 100282086 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BOURBON | 706 BOURBON ST | 209 | GEO | 2020-08-17 | U125208 | U123854 | 2012-06-11 | 2017-12-29 |  |  | CDESPAI | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.85 | 1 | 800.93 | 49.71 | 14.18 | 83.06 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12992454100 |  | 500281523 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROGERS | 420 ROGERS RD 2 | 067 | LEX | 2020-08-11 | RJCRAWF | U125208 | 2012-10-10 | 2016-08-11 |  |  | RJCRAWF | 2020-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 7.21 | 6.86 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12992454400 |  | 500281525 |  | 16720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROGERS | 420 ROGERS RD 4 | 067 | LEX | 2020-08-11 | RJCRAWF | U125208 | 2012-10-10 | 2020-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 24.1 | 22.89 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16434176000 |  | 500281522 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROGERS | 420 ROGERS RD 1 | 067 | LEX | 2020-08-11 | RJCRAWF | DMCCULL | 2016-08-12 | 2016-08-12 |  |  | RJCRAWF | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.4 | 4 | 198.98 | 189.02 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16434176100 |  | 500252684 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROGERS | 420 ROGERS RD 10 | 067 | LEX | 2020-08-11 | RJCRAWF | DMCCULL | 2016-08-12 | 2016-08-12 |  |  | RJCRAWF | 2020-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 7.21 | 6.86 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16434176200 |  | 500281524 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROGERS | 420 ROGERS RD 3 | 067 | LEX | 2020-08-11 | LMCDONA | DMCCULL | 2016-08-12 | 2016-08-12 |  |  | LMCDONA | 2020-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.96667 | 1 | 52.78 | 50.15 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16434176400 |  | 500281528 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROGERS | 420 ROGERS RD 7 | 067 | LEX | 2020-08-11 | LMCDONA | DMCCULL | 2016-08-12 | 2016-08-12 |  |  | LMCDONA | 2020-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.96667 | 1 | 52.78 | 50.15 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16434176600 |  | 500281530 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROGERS | 420 ROGERS RD 9 | 067 | LEX | 2020-08-11 | LMCDONA | DMCCULL | 2016-08-12 | 2016-08-12 |  |  | LMCDONA | 2020-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 18.7 | 17.77 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756652400 |  | 100358360 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 301 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-08-11 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2878.26 | 0 | 0 | 0 | 2878.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756653200 |  | 100358368 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 318 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-08-11 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1341.23 | 0 | 0 | 0 | 1341.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765838600 |  | 100332615 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FOREST | 173 FOREST AV | 067 | LEX | 2020-08-14 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1205.59 | 0 | 0 | 0 | 1205.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768806000 |  | 100355570 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BROOKS | 1118 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-08-11 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1439.47 | 0 | 0 | 0 | 1439.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768817200 |  | 100355628 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | FLORENCE | 620 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-08-11 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1168.63 | 0 | 0 | 0 | 1168.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773113900 |  | 100285207 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 288 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-08-11 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.7 | 1 | 3134.96 | 649.91 | 0 | 90 | 2395.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783913500 |  | 100247512 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2635 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-08-11 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 9.5 | 1 | 2765.91 | 513.54 | 0 | 26.95 | 2225.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784209500 |  | 100342517 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 106 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-11 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2494.8 | 0 | 0 | 0 | 2494.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784209600 |  | 100342487 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 107 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-11 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2517.64 | 0 | 0 | 0 | 2517.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790575000 |  | 100291361 |  | 6720216H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | OLD KINGSTON | 281 OLD KINGSTON RD | 067 | LEX | 2020-08-13 | U125208 | AOC SYST | 2020-03-10 | 2020-03-20 | 2020-04-19 |  | DMALONE | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.3167 | 4 | 1638.3 | 992.24 | 545.96 | 52.1 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791108600 |  | 100307193 |  | 6716212F | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | VERSAILLES | 1202 VERSAILLES RD B | 067 | LEX | 2020-08-11 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2411.56 | 0 | 0 | 0 | 2411.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795513200 |  | 100333521 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 121 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-08-11 | U126286 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1601.25 | 0 | 0 | 0 | 1601.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807308500 |  | 100245021 |  | 7356256M | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | VALLEY | 3629 VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-08-11 | U123965 | U131066 | 2020-05-05 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2193.66 | 0 | 0 | 0 | 2193.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20825889500 |  | 100340116 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095201 | 2621P | COURTLAND | 1857 COURTLAND DR | 067 | LEX | 2020-08-11 | LSTONE | U125208 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | LSTONE | 2020-08-11 | 2020-07-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 39.7167 | 6 | 2195.88 | 1612.52 | 381.32 | 138.68 | 63.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828275100 |  | 100336945 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C242263 | 2621P | SILVER MAPLE | 467 SILVER MAPLE WY | 067 | LEX | 2020-08-12 | U930915 | U125208 | 2020-07-17 | 2021-03-31 |  |  | SSHIMFE | 2020-08-11 | 2020-08-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.55 | 7 | 1756.43 | 1226.79 | 182.46 | 279.02 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20829397400 |  | 100264799 |  | 7384168K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / GR3 LEAK SL -D243503 | 2621P | NEW CAMP | NEW CAMP RD | 195 | S W | 2020-08-11 | JCKIRK | U125208 | 2020-07-22 | 2021-03-31 |  |  | JCKIRK | 2020-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 11.5333 | 2 | 982.86 | 648.47 | 0 | 334.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830655600 |  | 100335252 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/2313 - RI 07/20/20 | 2621P | GLASS | 105 GLASS AV | 067 | LEX | 2020-08-11 | LMCDONA | U125208 | 2020-07-25 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | LMCDONA | 2020-08-11 | 2020-08-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21.8167 | 6 | 1060.5 | 972.3 | 19.49 | 68.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20834098500 |  | 100273786 |  | 6680228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | DEVILS HOLLOW | 999 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2020-08-11 | CDESPAI | U129939 | 2020-08-06 | 2020-08-05 | 2022-05-31 |  | CDESPAI | 2020-08-11 | 2020-08-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 16.8 | 4 | 5091.13 | 1368.08 | 413.43 | 967.12 | 2342.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834355300 |  | 100348100 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - HOUSE DEMO WHILE ACT | 2621P | MELBOURNE | 61 MELBOURNE ST | 049 | WIN | 2020-08-11 | DBANKS | U125208 | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  |  | DBANKS | 2020-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5 | 2 | 352.59 | 334.06 | 0.98 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20835055700 |  | 100273059 |  | 6680224D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | COLDSTREAM | 143 COLDSTREAM DR | 073 | FRA | 2020-08-13 | U125208 | U129005 | 2020-08-11 | 2020-12-31 |  |  | EFGOINS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.9333 | 1 | 2947.23 | 334.73 | 226.66 | 17.58 | 2368.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20835069500 |  | 100332588 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | RUSSELL | 505 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-14 | U461423 | U131066 | 2020-08-11 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 2988.18 | 540.63 | 0 | 77.98 | 2369.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20835133800 |  | 100355725 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | BROOKS | 1024 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-08-11 | U461478 | U125768 | 2020-08-11 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1937.75 | 0 | 0 | 0 | 1937.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06653976200 |  | 100273393 |  | 6680224G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILLOWCREST | 202 WILLOWCREST DR | 073 | FRA | 2020-08-12 | EFGOINS | RPOLLY | 2006-07-18 | 2020-05-29 |  |  | EFGOINS | 2020-08-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.6 | 1 | 734.95 | 33.65 | 45.55 | 1.77 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026904100 |  |  |  | 6716212P | 1967480 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 1300' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | TRANSYLVANIA | TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-08-28 | U460266 | U461383 | 2019-10-16 | 2020-10-14 | 2020-12-31 | 2020-03-27 | KKOUNS | 2020-08-12 | 2020-03-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9041 | AMRCB |  | 100 | 055732190269041 | 174.8167 | 45000 | 169376.29 | 10054.65 | 2608.1 | 1601.74 | 136111.01 | 0 | 91.49 | 18909.3 | 2250
KY | KY - WEST | 2621 | 19026904200 |  |  |  | 6716212P | 1967480 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 2700' OF 3"/4"BSLP MAIN | 2600B | TRANSYLVANIA | TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2020-08-28 | U460266 | U461383 | 2019-10-16 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-03-27 | KKOUNS | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9042 | AMRCB |  | 100 | 055832190269042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756653300 |  | 100358365 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | ELIZABETH | 405 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-08-12 | U126530 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | JDUNN | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2101.06 | 0 | 0 | 0 | 2101.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767202000 |  | 100281071 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | MAIN | 139 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-08-17 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 | 3.3667 | 1 | 7813.82 | 180.45 | 0 | 27.08 | 7606.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768811600 |  | 100355799 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | CENTRAL | 441 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2020-08-14 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2785.58 | 0 | 0 | 0 | 2785.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773114000 |  | 100285206 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 290 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-08-12 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.4167 | 1 | 5322.74 | 389.93 | 0 | 54 | 4878.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783913400 |  | 100247514 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2633 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-08-12 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.21667 | 1 | 4150.98 | 11.89 | 0 | 0.63 | 4138.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784209300 |  | 100342518 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 104 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-12 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3115.77 | 0 | 0 | 0 | 3115.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784209400 |  | 100342486 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 105 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-12 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2881.9 | 0 | 0 | 0 | 2881.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784478600 |  | 100332553 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | RUSSELL | 615 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-13 | HROGERS | U131066 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2941.47 | 418.2 | 0 | 63.72 | 2459.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795514300 |  | 100333505 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 157 CONSTITUTION ST 1 | 067 | LEX | 2020-08-12 | U126286 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5254.51 | 0 | 0 | 0 | 5254.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807308400 |  | 100245020 |  | 7356256M | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | VALLEY | 3625 VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-08-12 | U123965 | U131066 | 2020-05-05 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1824.55 | 0 | 0 | 0 | 1824.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20809581200 |  | 100405570 |  | 6704208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246393 | 2621P | JUNIPER | 174 JUNIPER DR | 239 | VER | 2020-08-13 | U125208 | U125208 | 2020-05-12 | 2020-06-26 | 2022-05-31 |  | EFGOINS | 2020-08-12 | 2020-06-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 11.3167 | 2 | 3055.58 | 614.82 | 163.45 | 441.71 | 1835.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821363000 |  | 100314211 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 369 BROADWAY PR SO B | 067 | LEX | 2020-08-12 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13 | 1 | 5568.81 | 793.6 | 0 | 41.68 | 4733.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823317000 |  | 100304401 |  | 6712212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SLSOII/INSIDE | 2621P | HOLLY SPRINGS | 941 HOLLY SPRINGS DR | 067 | LEX | 2020-08-18 | U125208 | U126129 | 2020-06-30 | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | LMCDONA | 2020-08-12 | 2020-07-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.75 | 6 | 604.01 | 564.73 | 9.45 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828274500 |  | 100323146 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D106811 | 2621P | BRECKENWOOD | 3054 BRECKENWOOD DR | 067 | LEX | 2020-08-13 | U930915 | U125208 | 2020-07-17 | 2021-02-26 |  |  | LSTANFI | 2020-08-12 | 2020-07-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.9833 | 14 | 5116.89 | 1533.05 | 116.07 | 237.65 | 3230.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20832505600 |  | 100313905 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 08-11-20 / CONVRT | 2621P | CAMDEN | 1323 CAMDEN AV | 067 | LEX | 2020-08-13 | U125208 | U132002 | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-10-01 |  | RJCRAWF | 2020-08-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.8333 | 5 | 1247.89 | 834.83 | 63.18 | 43.88 | 306 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20833718600 |  | 100316985 |  | 6716208J | 2073609 |  |  | 565 | EX | NBT - SL/METER RELOCATE | 2621P | SOUTHLAND | 212 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2020-08-12 | JEMARTI | U125208 | 2020-08-05 | 2020-08-04 | 2020-09-01 |  | JEMARTI | 2020-08-12 | 2020-08-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 59.9 | 9 | 8281.75 | 2729.15 | 441.65 | 429.99 | 4680.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20835164800 |  | 100321587 |  | 6720208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | EUCLID | 811 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2020-08-12 | LSTONE | U132625 | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  |  | LSTONE | 2020-08-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.15 | 3 | 109.26 | 94.29 | 10 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835486600 |  | 100286635 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18-0267979-00 | 2600B | ELM | 717 ELM ST | 065 | RAV | 2020-08-12 | U126602 | U131066 | 2020-08-12 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.1167 | 1 | 3315.7 | 482.88 | 0 | 25.34 | 2807.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20835508600 |  | 100283415 |  | 6712228E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | POCAHONTAS | 406 POCAHONTAS TL | 209 | GEO | 2020-08-12 | CDESPAI | U129005 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  | CDESPAI | 2020-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.05 | 1 | 1418.74 | 236.9 | 0 | 395.88 | 785.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05616911400 |  | 100282321 | 09 | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COURT | 358 N COURT ST | 209 | GEO | 2020-08-13 | CDESPAI | WGRAVES | 2005-07-14 | 2017-12-29 |  |  | CDESPAI | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.85 | 1 | 759.99 | 49.75 | 0 | 56.26 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11919116500 |  | 100251806 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FULLERTON | 183 FULLERTON AV | 089 | S S | 2020-08-15 | U125208 | U907469 | 2011-08-05 | 2020-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-08-13 | 2020-08-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.3 | 3 | 882.43 | 652.04 | 46.92 | 183.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12965300000 |  | 100428250 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026875000 | 2600B | BROADWAY | 326 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-08-13 | U126308 | U124967 | 2012-04-16 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-13 | 2020-08-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.6667 | 3 | 474.71 | 343.66 | 0 | 131.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968004500 |  | 100313477 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | SOII - MTR ABN ONLY 100313476* | 2621P | BOB O LINK | 499 BOB O LINK DR 2 | 067 | LEX | 2020-08-15 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | JEMARTI | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9833 | 3 | 136.17 | 105.88 | 0 | 30.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 14270848500 |  | 100418454 |  | 6712228N |  |  |  | 565 | EX | AOC - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | DOGWOOD | 113 DOGWOOD DR | 209 | GEO | 2020-08-13 | EFGOINS | DMCCULL | 2014-12-16 | 2015-02-06 | 2020-08-13 |  | EFGOINS | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.85 | 1 | 3569.5 | 440.11 | 589.73 | 23.1 | 2516.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18594024600 |  | 100294469 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | UPPER | 512 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-20 | U125208 | U125765 | 2018-03-13 | 2018-08-08 |  |  | DMALONE | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.7667 | 5 | 2423.75 | 1405.74 | 709.56 | 73.8 | 234.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20026966900 |  |  |  | 7344176G | 1744411 | U461383 |  | 575 | EX | OBTAIN EASEMENT FOR 3"CSMP MN | 2633M | KY RT 302 | 5331 KY RT 302 | 115 | VAN | 2020-08-24 | U462463 | U461383 | 2020-08-13 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-08-13 | CHRIS BOWLIN | 2020-08-13 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9669 |  |  | 100 | 057532200269669 |  | 1 | 15068.43 | 0 | 0 | 10500 | 4552.76 | 0 | 15.67 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768817500 |  | 100355903 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | HILL | 919 HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-13 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1231.81 | 0 | 0 | 0 | 1231.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768817800 |  | 100355899 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | HILL | 930 HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-17 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1569.66 | 0 | 0 | 0 | 1569.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773109100 |  | 100285117 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 521 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-08-13 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.7333 | 1 | 3495.86 | 590.99 | 0 | 81.85 | 2823.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783914800 |  | 100247549 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2624 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-08-13 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 8 | 1 | 2761.8 | 432.44 | 0 | 22.7 | 2306.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784209000 |  | 100342520 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 100 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-13 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2469.05 | 0 | 0 | 0 | 2469.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784209100 |  | 100342519 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 102 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-13 | U126603 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2206.41 | 0 | 0 | 0 | 2206.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784477800 |  | 100332555 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269000-00 | 2600B | RUSSELL | 609 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-14 | U461423 | U131066 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3225.21 | 0 | 0 | 0 | 3225.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784477900 |  | 100332554 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269000-00 | 2600B | RUSSELL | 611 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-14 | U461423 | U131066 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2521.6 | 569.09 | 0 | 29.87 | 1922.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20803506800 |  | 100282689 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MADDOX | 207 MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-08-13 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-23 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.25 | 1 | 686.46 | 15.27 | 0 | 17.21 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807308100 |  | 100245019 |  | 7356256M | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | VALLEY | 3615 VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-08-13 | U123965 | U131066 | 2020-05-05 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2546.82 | 0 | 0 | 0 | 2546.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821363500 |  | 100314213 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 379 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-08-13 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.2333 | 1 | 5087.02 | 257.02 | 0 | 112.59 | 4717.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20822259000 |  | 100442421 |  | 6720208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D106646 | 2621P | CEDARCREST | 2925 CEDARCREST DR | 067 | LEX | 2020-08-15 | U125208 | U125208 | 2020-06-25 | 2020-12-23 | 2022-06-30 |  | KKINDER | 2020-08-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.3667 | 4 | 1178.06 | 895.49 | 187.53 | 47.04 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20823314100 |  | 100265386 |  | 7348260P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 7-1-20 | 2621P | KY RT 5 | 3140 KY RT 5 | 019 | ASH | 2020-08-15 | U125208 | U132002 | 2020-06-30 | 2020-08-10 | 2020-08-31 |  | RECUMP | 2020-08-13 | 2020-07-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 22.4 | 3 | 2584.22 | 1194.08 | 0 | 590.64 | 799.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20832649000 |  | 100289476 |  | 6724212A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | RANGE | 2004 RANGE CT | 067 | LEX | 2020-08-13 | MCRAIG | AOC SYST | 2020-07-31 | 2020-02-07 | 2020-03-10 |  | MCRAIG | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.0167 | 3 | 1266.09 | 742.06 | 447.62 | 38.97 | 37.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834406200 |  | 500172249 |  | 6744204B |  |  |  | 566 | EX | AOC - ABANDON - ALL ELECTRIC | 2621P | ALBANY | 117 ALBANY LN | 049 | WIN | 2020-08-15 | U125208 | U125208 | 2020-08-07 | 2022-08-05 |  |  | DENNING | 2020-08-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.5333 | 2 | 191.77 | 147.67 | 6.92 | 37.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20834426800 |  | 100290295 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - DEMO/FIRE/REMOVE MTR | 2621P | BLUE GRASS | 209 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2020-08-13 | JEMARTI | U132002 | 2020-08-07 | 2020-09-17 | 2020-10-08 |  | JEMARTI | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.1833 | 4 | 1247.17 | 1058.15 | 0 | 189.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835615800 |  | 100270804 |  | 6736248A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095171 | 2621P | ELMARCH | 521 S ELMARCH AV | 097 | CYN | 2020-08-13 | DBANKS | U125208 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | DBANKS | 2020-08-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.5667 | 2 | 951.43 | 699.44 | 193.19 | 36.72 | 22.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20835615900 |  | 100346031 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | HAWTHORNE | 94 HAWTHORNE CT | 239 | VER | 2020-08-13 | CDESPAI | U125208 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  |  | CDESPAI | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.3 | 1 | 2916.95 | 189.47 | 183.67 | 9.97 | 2533.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835994500 |  | 100286319 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797900 | 2600B | MAIN | 808 MAIN ST | 065 | RAV | 2020-08-13 | U126602 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2111.12 | 0 | 0 | 0 | 2111.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20836109500 |  | 100326126 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247243 | 2621P | HART | 466 HART RD | 067 | LEX | 2020-08-15 | U125208 | U129005 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | ASNICHO | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 20.3667 | 4 | 1659.29 | 949.58 | 536.55 | 90.6 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20836322400 |  | 100319891 |  | 6716208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ALBANY | 309 ALBANY RD | 067 | LEX | 2020-08-13 | KKINDER | U132625 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | KKINDER | 2020-08-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.8333 | 3 | 808.62 | 439.43 | 243.93 | 63.82 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07698111600 |  | 100330882 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | BASSETT | 276 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-08-17 | U125208 | DMCCULL | 2007-08-10 | 2020-09-04 | 2020-09-06 |  | JEMARTI | 2020-08-14 | 2020-08-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 24.35 | 5 | 1129 | 1046.51 | 0 | 82.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18604861300 |  | 100319845 |  | 6716208K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | ALBANY | 320 ALBANY RD | 067 | LEX | 2020-08-20 | U125208 | AOC SYST | 2018-04-20 | 2018-05-18 | 2018-06-19 |  | RJCRAWF | 2020-08-14 | 2020-08-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 34.6833 | 7 | 1914.68 | 1469.82 | 285.11 | 77.19 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026908201 |  |  |  | 6712232E | 1960667 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 54'-4" PMMP | 2600B | KY 32/LONG LICK | KY 32/LONG LICK PK | 209 | GEO | 2020-08-21 | U128132 | BKSLONE | 2020-08-14 | 2020-08-11 | 2020-08-31 | 2020-08-12 | STEVE CANOY | 2020-08-14 | 2020-07-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9082 |  |  | 100 | 056132190269082 | 117.25 | 627 | 67959.55 | 7384.69 | 1200.03 | 1031.6 | 50308.7 | 0 | 170.31 | 7864.22 | 57
KY | KY - WEST | 2623 | 19026908300 |  |  |  | 6712232E | 1960667 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 46'-4" PMP | 2600B | KY 32/LONG LICK | KY 32/LONG LICK PK | 209 | GEO | 2020-08-21 | U128132 | BKSLONE | 2019-11-10 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-12 | STEVE CANOY | 2020-08-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9083 |  |  | 100 | 056232190269083 | 0.73333 | 0 | 51.39 | 45.25 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767202200 |  | 100281067 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | MAIN | 147 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-08-17 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 | 2.7667 | 1 | 5964.74 | 148.34 | 0 | 22.26 | 5794.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768818000 |  | 100355896 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | HILL | 1008 HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-17 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2065.5 | 0 | 0 | 0 | 2065.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20782900600 |  | 100257717 |  | 7344268P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D187646 | 2621P | FRANZ | 305 FRANZ LN | 089 | WUR | 2020-08-14 | LAMAY | U125208 | 2020-02-12 | 2020-08-07 | 2022-02-28 |  | LAMAY | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 15.9667 | 3 | 1345.01 | 902.99 | 148.6 | 293.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783913200 |  | 100247520 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2619 GARFIELD AV R | 019 | ASH | 2020-08-14 | U123965 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH R BRIDGES | 2020-08-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1699.51 | 0 | 0 | 0 | 1699.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784209200 |  | 100342485 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 103 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-14 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4914.92 | 0 | 0 | 0 | 4914.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795514600 |  | 100333503 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 161 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-08-14 | U126286 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-08-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1429.3 | 0 | 0 | 0 | 1429.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807307600 |  | 100245028 |  | 7356256M | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | PEACHTREE | 3716 PEACHTREE RD | 019 | ASH | 2020-08-14 | U123965 | U131066 | 2020-05-05 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-08-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2926.22 | 0 | 0 | 0 | 2926.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20829418000 |  | 100334801 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/2313 | 2621P | CHRISTIAN | 2168 CHRISTIAN RD | 067 | LEX | 2020-08-14 | U930915 | U125208 | 2020-07-22 | 2020-09-22 | 2020-10-22 |  | MCRAIG | 2020-08-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.1167 | 3 | 930.34 | 850.27 | 35.42 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20835042400 |  | 100264115 |  | 7352256A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188590 | 2621P | PIQUA | 2766 PIQUA ST | 019 | ASH | 2020-08-15 | U125208 | U125208 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 2020-08-31 |  | LAMAY | 2020-08-14 | 2020-08-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21.8 | 3 | 1863.43 | 1269.63 | 234.23 | 306.77 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20835104500 |  | 100321625 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY - MNFLD+ | 2621P | ROSE | 320 ROSE ST 1-1FL | 067 | LEX | 2020-08-14 | ASNICHO | U125208 | 2020-08-11 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | ASNICHO | 2020-08-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 29.51 | 28.02 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835106500 |  | 100286480 |  | 6768172B |  |  |  | 565 | EX | SERV LINE - REPL/DENNING-WILHO | 2621P | 4TH | 311 4TH ST | 065 | RAV | 2020-08-14 | DENNING | U125208 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | DENNING | 2020-08-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 16 | 2 | 1235.66 | 944.94 | 0 | 237.92 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20836498500 |  | 100272877 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | COLLINS | 1105 COLLINS LN | 073 | FRA | 2020-08-14 | CDESPAI | U132625 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  |  | CDESPAI | 2020-08-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.1667 | 1 | 1093.34 | 243.88 | 365.05 | 407.61 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20836576100 |  | 100358314 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/ 19026897800 | 2600B | FITHIAN | 305 FITHIAN AV | 017 | PAR | 2020-08-14 | U126603 | U124449 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2010.69 | 0 | 0 | 0 | 2010.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20836586300 |  | 100355779 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | HILL | 1016< HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-17 | U461478 | U125768 | 2020-08-14 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1228.93 | 0 | 0 | 0 | 1228.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20836588500 |  | 100265385 |  | U-1702-33 |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | STATE RT 5 | 3132 STATE RT 5 | 019 | ASH | 2020-08-14 | RECUMP | U129939 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  | RECUMP | 2020-08-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 2.7833 | 1 | 533.21 | 151.41 | 253.8 | 96.32 | 31.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01478689200 |  | 100297275 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 341 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-17 | U129673 | DMCCULL | 2001-08-07 | 2014-12-23 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.6833 | 1 | 1563.67 | 258.96 | 0 | 161.29 | 1143.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02506786700 |  | 100458617 | 14 | V-1021-50 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 341< N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-17 | U129673 | RSTOKLE | 2002-05-20 | 2020-08-17 |  |  | ATWILLI | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 676.45 | 13.84 | 0 | 8.63 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04586727500 |  | 100336833 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 416 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-17 | U930915 | SSUTHER | 2004-09-15 | 2014-12-01 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4167 | 1 | 1078.4 | 77.45 | 0 | 48.25 | 952.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756642600 |  | 100358337 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 318 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-08-19 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1838.4 | 0 | 0 | 0 | 1838.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756643400 |  | 100358321 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 427 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-08-19 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2554.34 | 0 | 0 | 0 | 2554.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026966100 |  |  |  | 6716208G | 2073712 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 12" FITTING | 2600B | ALUMNI DR | ALUMNI DR | 067 | LEX | 2020-09-25 | U123258 | U122858 | 2020-08-06 | 2020-08-17 | 2020-08-20 | 2020-08-17 | J ENSMINGER | 2020-08-17 | 2020-08-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9661 | AMRCB |  | 100 | 055732200269661 | 208.9167 | 4972 | 112651.7 | 12668.96 | 7354.52 | 3295.45 | 76324 | 0 | 138.39 | 12870.38 | 226
KY | KY - WEST | 2621 | 20026966200 |  |  |  | 6716208G | 2073712 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 31'-12" BSHP | 2600B | ALUMNI DR | ALUMNI DR | 067 | LEX | 2020-09-25 | U123258 | U122858 | 2020-08-06 | 2020-08-17 | 2020-08-20 | 2020-08-17 | J ENSMINGER | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9662 | AMRCB |  | 100 | 055832200269662 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026967400 |  | 100464790 |  | 6716212L | 1969013 | U461383 |  | 565 | EX | INSTALL 4" SERVICE LINE | 2600B | 2ND | 120 W 2ND ST | 067 | LEX | 2020-11-05 | U460266 | U461383 | 2020-08-14 | 2020-10-29 | 2020-11-01 | 2020-08-17 | TYLER ALLISON | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP9674 |  |  | 100 | 056532200269674 |  | 1 | 4192.45 | 262.34 | 295.18 | 17.75 | 3126.72 | 0 | 6.39 | 484.07
KY | KY - WEST | 2621 | 20026972300 |  | 100425447 |  | 6716208G | 2073712 | U122858 |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE | 2600B | NICHOLASVILLE | 1740 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2020-09-25 | U123258 | U122858 | 2020-09-02 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-08-17 | J ENSMINGER | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9723 |  |  | 100 | 056632200269723 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026972400 |  | 100425447 |  | 6716208G | 2073712 | U122858 |  | 565 | EX | INSTALL SERVICE | 2600B | NICHOLASVILLE | 1740 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2020-09-25 | U123258 | U122858 | 2020-09-02 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-08-17 | J ENSMINGER | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP9724 |  |  | 100 | 056532200269724 |  | 1 | 1795.03 | 293.64 | 271.36 | 142.25 | 883 | 0 | 0 | 204.78
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768813500 |  | 100355701 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | ELM | 1022 ELM ST | 161 | MAY | 2020-08-17 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1176.37 | 0 | 0 | 0 | 1176.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768818300 |  | 100355781 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | HILL | 1014 HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-17 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1470.1 | 0 | 0 | 0 | 1470.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768818800 |  | 500073251 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | HILL | 1109 HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-18 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1107.43 | 0 | 0 | 0 | 1107.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768841000 |  | 100355778 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | HILL | 1020 HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-17 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1727.63 | 0 | 0 | 0 | 1727.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773114200 |  | 100285204 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 294 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-08-17 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.8 | 1 | 3716.35 | 595.23 | 0 | 82.42 | 3038.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783914600 |  | 500291518 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2614 ROOSEVELT AV RR | 019 | ASH | 2020-08-17 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.4 | 1 | 1164.49 | 21.66 | 0 | 1.13 | 1141.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784478200 |  | 100332580 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | RUSSELL | 531 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-17 | U461423 | U131066 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.25 | 1 | 2687.74 | 583.32 | 0 | 84.15 | 2020.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784478400 |  | 100332579 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | RUSSELL | 535 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-17 | U461423 | U131066 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2237.5 | 0 | 0 | 0 | 2237.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807307700 |  | 100245022 |  | 7356256M | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | PEACHTREE | 3717 PEACHTREE RD | 019 | ASH | 2020-08-17 | U123965 | U131066 | 2020-05-05 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2493.11 | 0 | 0 | 0 | 2493.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20810085200 |  | 100458589 |  | 6700208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246397 | 2621P | BIRCH | 185 BIRCH DR | 239 | VER | 2020-08-18 | U125208 | U125208 | 2020-05-13 | 2020-11-12 | 2022-05-31 |  | CDESPAI | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.15 | 1 | 97.35 | 8.78 | 0 | 14.65 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20811916100 |  | 100281856 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193060 | 2621P | BOURBON | 114 BOURBON CT | 209 | GEO | 2020-08-17 | CDESPAI | U125208 | 2020-05-19 | 2020-08-17 | 2022-05-31 |  | CDESPAI | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.4333 | 1 | 2630.38 | 259.08 | 212.68 | 473.74 | 1684.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20819162100 |  | 100323932 |  | 6716208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246311 | 2621P | RAVEN | 805 RAVEN RD | 067 | LEX | 2020-08-17 | KKINDER | U125208 | 2020-06-16 | 2020-12-15 | 2022-06-30 |  | KKINDER | 2020-08-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.95 | 4 | 1823.7 | 1313.57 | 328.86 | 68.95 | 112.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835492300 |  | 100286633 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797900 | 2600B | ELM | 803 ELM ST | 065 | RAV | 2020-08-17 | U126602 | U131066 | 2020-08-12 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1613.56 | 0 | 0 | 0 | 1613.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20835936800 |  | 100339317 |  | 6724212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247810 | 2621P | NEW ORLEANS | 2005 NEW ORLEANS DR | 067 | LEX | 2020-08-18 | U930915 | U125208 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-09-02 |  | LSTANFI | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.0167 | 3 | 1225.13 | 794.15 | 173.34 | 206.76 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20835940200 |  | 100339301 |  | 6724212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NEW ORLEANS | 2059 NEW ORLEANS DR | 067 | LEX | 2020-08-18 | U930915 | U125208 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-09-02 |  | LSTANFI | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.4667 | 3 | 670.44 | 294.39 | 200.52 | 125.61 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20836933600 |  | 100334971 |  | 6720212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WYATT | 1749 WYATT PY | 067 | LEX | 2020-08-17 | TROE | U129005 | 2020-08-17 | 2021-01-06 | 2022-07-31 |  | TROE | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.4167 | 5 | 1635.2 | 1308.42 | 127.09 | 109.45 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20836950300 |  | 100286317 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797900 | 2600B | MAIN | 824 MAIN ST | 065 | RAV | 2020-08-17 | U126602 | U131066 | 2020-08-17 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.5833 | 1 | 1944.32 | 333.4 | 0 | 17.52 | 1593.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20836982100 |  | 100267656 |  | 7328284K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | STATE RT 784 | 425 STATE RT 784 | 089 | S S | 2020-08-17 | RECUMP | U132625 | 2020-08-17 | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | RECUMP | 2020-08-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 16.1167 | 2 | 1196.35 | 893.71 | 207.71 | 46.93 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00451565800 |  | 100314994 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 709 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-18 | ATWILLI | DMCCULL | 2000-11-09 | 2020-08-18 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00451566200 |  | 100314995 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 717 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-18 | ATWILLI | DMCCULL | 2000-11-09 | 2017-12-29 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 309.93 | 9.39 | 0 | 5.86 | 294.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01461611100 |  | 100314993 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 703 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-18 | ATWILLI | DMCCULL | 2001-02-19 | 2017-12-29 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 10.8 | 6.67 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07683501400 |  | 100314899 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 657 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-18 | ATWILLI | DMCCULL | 2007-04-18 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-18 | 2020-08-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.0333 | 2 | 1063.66 | 226.33 | 42.39 | 140.96 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908240500 |  | 100338472 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 714 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-19 | U930915 | U906631 | 2011-05-25 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3 | 1 | 1395.96 | 128.39 | 0 | 79.95 | 1187.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026898200 |  |  |  | 6688228K | 1966926 | U130604 |  | 557 | EX | INSTALL 300'-8" CSHP | 2600B | COUNTRY LN VERSALLES R | COUNTRY LN VERSALLES R | 073 | FRA | 2020-09-08 | U128132 | U130604 | 2019-09-25 | 2020-08-11 | 2020-09-29 | 2020-08-12 | DDAVIS | 2020-08-18 | 2020-07-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8982 |  |  | 100 | 055732190268982 | 269.9833 | 6960 | 217177.53 | 17047.04 | 14836.4 | 23228.29 | 136885.17 | 0 | 540.67 | 24639.96 | 232
KY | KY - EAST | 2631 | 19688320100 |  | 100245029 |  | 7356256M | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | VALLEY | 3717 VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-08-18 | U123965 | AOC SYST | 2019-03-14 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2217.66 | 0 | 0 | 0 | 2217.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765832200 |  | 100332613 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 239 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-08-18 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 3144.38 | 512.16 | 0 | 73.89 | 2558.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765855000 |  | 100332608 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 251 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-08-18 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3381.13 | 0 | 0 | 0 | 3381.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767199400 |  | 100281063 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 153 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-09-01 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 4777.8 | 0 | 0 | 0 | 4777.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026958600 |  |  |  | 6684228B | 2072894 | U130604 |  | 557 | EX | INSTAL 5'2" PMMP | 2621P | KENTUCKY | 874 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2020-08-18 | U128132 | U130604 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 2022-05-15 | 2020-06-29 | CDESPAI | 2020-08-18 | 2020-06-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9586 |  |  | 100 | 055732200269586 | 7.55 | 17 | 23861.05 | 384.07 | 0 | 23.51 | 20813.33 | 0 | 0 | 2640.14 | 17
KY | KY - WEST | 2623 | 20026958700 |  |  |  | 6684228B | 2072894 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-2" PMP | 2621P | KENTUCKY | 874 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2020-08-18 | U128132 | U130604 | 2020-06-26 | 2021-09-30 | 2022-05-15 | 2020-06-29 | CDESPAI | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9587 |  |  | 100 | 055832200269587 | 0.15 | 0 | 860.93 | 8.78 | 0 | 14.65 | 837.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026964400 |  |  |  | 6684220A | 2073604 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 5' OF 4"PMMP MAIN | 2621P | US HWY 127 | US HWY 127 | 073 | FRA | 2020-08-19 | U128132 | U461383 | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2022-06-11 | 2020-08-04 | CDESPAI | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9644 |  |  | 100 | 055732200269644 | 0.13333 | 6 | 9852.15 | 1478.51 | 174.23 | 101.61 | 6976.44 | 0 | 8.91 | 1112.45 | 6
KY | KY - WEST | 2623 | 20026964500 |  |  |  | 6684220A | 2073604 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 5' OF 4"PMP MAIN | 2621P | US HWY 127 | US HWY 127 | 073 | FRA | 2020-08-19 | U128132 | U461383 | 2020-08-04 | 2021-10-29 | 2022-06-11 | 2020-08-04 | CDESPAIN | 2020-08-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9645 |  |  | 100 | 055832200269645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026966500 |  |  |  | 6712228E | 2073770 | U130604 |  | 557 | EX | REPLACE MAIN - LEAKAGE | 2621P | POCAHONTAS | 406 POCAHONTAS | 209 | GEO | 2020-08-21 | U460266 | U130604 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2022-07-30 | 2020-08-12 | CDESPAI | 2020-08-18 | 2020-08-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9665 |  |  | 100 | 055732200269665 | 2.9833 | 6 | 8918.57 | 173.14 | 0 | 290.3 | 7431.6 | 0 | 9.63 | 1013.9 | 3
KY | KY - WEST | 2623 | 20026966600 |  |  |  | 6712228E | 2073770 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE MAIN - LEAKAGE | 2621P | POCAHONTAS | 406 POCAHONTAS | 209 | GEO | 2020-08-21 | U460266 | U130604 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2022-07-30 | 2020-08-12 | CDESPAI | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9666 |  |  | 100 | 055832200269666 | 0.13333 | 0 | 123.47 | 46.23 | 0 | 77.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026967700 |  |  |  | 6712228E | 2073881 | U130604 |  | 557 | EX | REPLACE MAIN - LEAKAGE | 2621P | AZTEC | 407 AZTEC TL | 209 | GEO | 2020-10-08 | U128132 | U130604 | 2020-08-17 | 2021-11-30 | 2022-07-30 | 2020-08-18 | CDESPAIN | 2020-08-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9677 |  |  | 100 | 055732200269677 |  | 7 | 721.17 | 0 | 0 | 0 | 636.5 | 0 | 1.13 | 83.54 | 7
KY | KY - WEST | 2623 | 20026967800 |  |  |  | 6712228E | 2073881 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE MAIN - LEAKAGE | 2621P | AZTEC | 407 AZTEC TL | 209 | GEO | 2020-10-08 | U128132 | U130604 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2022-07-30 | 2020-08-18 | CDESPAI | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9678 |  |  | 100 | 055832200269678 | 5.4333 | 0 | 7669.4 | 320.51 | 0 | 536.59 | 6812.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768817700 |  | 100355900 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | VO | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | HILL | 926 HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-19 |  | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773109300 |  | 100285118 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 523 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-08-18 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.0667 | 1 | 3160.5 | 612.27 | 0 | 84.78 | 2463.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783913100 |  | 100247521 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2617 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-08-18 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 2984.66 | 13.51 | 0 | 0.73 | 2970.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20784208900 |  | 100342482 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268556-00 | 2600B | STERLING | 99 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-18 | U123111 | U131066 | 2020-02-19 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3889.62 | 0 | 0 | 0 | 3889.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795513900 |  | 100333281 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 146 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-08-18 | U126284 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13 | 1 | 3755.16 | 767.57 | 0 | 346.31 | 2641.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821357600 |  | 100314181 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 336 BROADWAY PR SO 1FL | 067 | LEX | 2020-08-18 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-08-18 | 2020-08-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.8833 | 3 | 15060.65 | 1399.22 | 0 | 367.72 | 13293.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835492400 |  | 100286632 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797900 | 2600B | ELM | 805 ELM ST | 065 | RAV | 2020-08-18 | U126602 | U131066 | 2020-08-12 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1617.4 | 0 | 0 | 0 | 1617.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835492700 |  | 100286631 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797900 | 2600B | ELM | 807 ELM ST | 065 | RAV | 2020-08-18 | U126602 | U131066 | 2020-08-12 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1755.96 | 0 | 0 | 0 | 1755.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20836001900 |  | 100347882 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 08-14-20 | 2621P | LINDEN | 6 LINDEN AV | 049 | WIN | 2020-08-18 | DENNING | U132002 | 2020-08-13 | 2020-09-23 | 2020-10-14 |  | DENNING | 2020-08-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.6667 | 2 | 351.86 | 334.29 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20836082500 |  | 100313903 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 08-19-20 | 2621P | CAMDEN | 1317 CAMDEN AV | 067 | LEX | 2020-08-18 | JEMARTI | U132002 | 2020-08-13 | 2020-09-23 | 2020-10-14 |  | JEMARTI | 2020-08-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.6 | 3 | 663.4 | 561.43 | 0 | 101.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20836652700 |  | 100342484 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026855600 | 2600B | STERLING | 101 STERLING AV | 173 | MT | 2020-08-18 | U123111 | U131066 | 2020-08-14 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3589.48 | 0 | 0 | 0 | 3589.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837357000 |  | 100339755 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | CANTRILL | 1528 CANTRILL DR | 067 | LEX | 2020-08-18 | KKINDER | U129005 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | KKINDER | 2020-08-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.9667 | 3 | 1647.53 | 949.37 | 350.75 | 90.61 | 256.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20837440700 |  | 100253831 |  | 7356220O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | PUBLIC | 200 N PUBLIC WY | 127 | LOU | 2020-08-18 | MCOLLET | U129005 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  |  | MCOLLET | 2020-08-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 15.3333 | 2 | 2031.06 | 893.12 | 316.95 | 711.55 | 109.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837449800 |  | 100330307 |  | 6720208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KINGSWAY | 232 KINGSWAY DR | 067 | LEX | 2020-08-18 | U930915 | U129005 | 2020-08-18 | 2021-01-21 | 2022-07-31 |  | RSTRONG | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 20.8 | 4 | 1543.73 | 1176.5 | 209.41 | 129.98 | 27.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20837786500 |  | 100355900 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV/18026776500 | 2600B | HILL | 926 HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-19 | U461478 | KBOTKIN | 2020-08-19 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 2309.31 | 0 | 0 | 0 | 2309.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 93135307600 |  | 100290944 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 745 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-18 | ATWILLI | THAGGAR | 1993-06-14 | 2014-12-23 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.88333 | 1 | 772.26 | 48.15 | 40.14 | 29.99 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03541199800 |  | 100339079 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 826 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-21 | U125208 | DMCCULL | 2003-05-29 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 263.66 | 17.7 | 0 | 11.04 | 234.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03541200000 |  | 100339080 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LIMESTONE | 824 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-19 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-05-29 | 2020-08-19 |  |  | ATWILLI | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.78 | 1.1 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898474600 |  | 500278932 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 1198 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-19 | ATWILLI | U906631 | 2011-03-30 | 2019-12-31 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 716.59 | 13.84 | 40.14 | 8.63 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908766100 |  | 100290087 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 1220 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-19 | ATWILLI | U123933 | 2011-05-27 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.25 | 1 | 779.81 | 70.84 | 10.87 | 44.12 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 15026619900 |  |  |  | 7348248E | 1534273 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 575'-8" PHHP | 2600B | US 60 | US 60 | 019 | CAN | 2020-09-02 | U128132 | BKSLONE | 2015-11-24 | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 2020-08-14 | DAVID SKAGGS | 2020-08-19 | 2020-06-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP6199 |  |  | 100 | 056132150266199 | 389 | 27648 | 370465.98 | 27452.37 | 104097.29 | 10323.71 | 192000.97 | 0 | 2587.1 | 34004.54 | 576
KY | KY - EAST | 2631 | 15026620000 |  |  |  | 7348248E | 1534273 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 482'-12"/16" CSHP | 2600B | US 60 | US 60 | 019 | CAN | 2020-09-02 | U128132 | BKSLONE | 2015-11-24 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-14 | DAVID SKAGGS | 2020-08-19 | 2020-08-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP6200 |  |  | 100 | 056232150266200 | 22.7167 | 0 | 2975.92 | 1320.78 | 0 | 1369.74 | 285.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756643900 |  | 100358329 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 515 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-08-19 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1886.56 | 0 | 0 | 0 | 1886.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765832100 |  | 100332592 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 220 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 3326.51 | 537.4 | 0 | 75.27 | 2713.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765838000 |  | 100332593 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 222 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-08-19 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2028.72 | 0 | 0 | 0 | 2028.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026941200 |  |  |  | 7244216F | 2071127 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 145' OF 4"PMMP | 2600B | US60 OWINGSVILLE | 233 US60 OWINGSVILLE RD | 173 | MT | 2020-09-02 | U128132 | U461383 | 2020-03-30 | 2020-09-25 | 2020-10-01 | 2020-08-18 | JUSTIN HOBBS | 2020-08-19 | 2020-08-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9412 |  |  | 100 | 056132200269412 | 64.5 | 1043 | 33681.75 | -4708.91 | 1299.17 | 285.32 | 32698.34 | 0 | 0 | 4107.83 | 149
KY | KY - WEST | 2621 | 20026964800 |  |  |  | 6720216I | 2073626 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 5' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | NEWTOWN | 777 NEWTOWN SP | 067 | LEX | 2020-08-31 | U460266 | U461383 | 2020-08-04 |  | 2049-12-31 | 2020-08-04 | M.CRAIG | 2020-08-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9648 |  |  | 100 | 055732200269648 |  | 5 | 2052.61 | 1533.64 | 197.49 | 80.58 | 0 | 0 | 3.12 | 237.78 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026964900 |  |  |  | 6720216I | 2073626 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 5' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | NEWTOWN | 777 NEWTOWN SP | 067 | LEX | 2020-08-21 | U460266 | U461383 | 2020-08-04 |  | 2049-12-31 | 2020-08-04 | M.CRAIG | 2020-08-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9649 |  |  | 100 | 055832200269649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026966400 |  | 100298123 |  | 6716212L | 1969013 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 4" S/L WITH AMRP | 2600B | SHORT | 201 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-09-08 | U460266 | U461383 | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-08-19 | JOSH PASLEY | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9664 |  |  | 100 | 056632200269664 | 5.0333 | 1 | 5554.7 | 296.37 | 0 | 133.73 | 5124.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768818500 |  | 100355775 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | HILL | 1014< HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-19 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1027.15 | 0 | 0 | 0 | 1027.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773114300 |  | 100285203 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 296 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-08-19 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.1833 | 1 | 4256.65 | 496.83 | 0 | 68.8 | 3691.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783912900 |  | 100247523 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2611 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-08-19 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.15 | 1 | 1964.25 | 7.6 | 0 | 0.38 | 1956.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783913000 |  | 100247522 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2613 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-08-19 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.28333 | 1 | 2549.78 | 15.11 | 0 | 0.81 | 2533.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807310100 |  | 100245200 |  | 7356256M | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | VALLEY | 3708 VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-08-19 | U123965 | U131066 | 2020-05-05 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2386.86 | 0 | 0 | 0 | 2386.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807310600 |  | 100245201 |  | 7356256M | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | VALLEY | 3700 VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-08-19 | U123965 | U131066 | 2020-05-05 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1769.51 | 0 | 0 | 0 | 1769.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820526900 |  | 100452529 |  | 6728208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246314 | 2621P | ANTIGUA | 2141 ANTIGUA DR | 067 | LEX | 2020-08-19 | WHIMES | U125208 | 2020-06-19 | 2020-12-17 | 2022-06-30 |  | WHIMES | 2020-08-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.2 | 3 | 1309.36 | 999.43 | 195.02 | 52.51 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20822259400 |  | 100324607 |  | 6720204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193711 | 2621P | GAINESWAY | 1271 GAINESWAY DR | 067 | LEX | 2020-08-19 | KKINDER | U125208 | 2020-06-25 | 2020-12-23 | 2022-06-30 |  | KKINDER | 2020-08-19 | 2020-08-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.05 | 5 | 1127.97 | 699.02 | 290.06 | 77.45 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830368800 |  | 100330171 |  | 6720208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094148 | 2621P | QUEENSWAY | 340 QUEENSWAY DR | 067 | LEX | 2020-08-21 | U125208 | U125208 | 2020-07-24 | 2021-01-22 | 2022-07-31 |  | SSHIMFE | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.1 | 5 | 2702.87 | 1624.4 | 169.6 | 317.27 | 591.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20831549600 |  | 100293366 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVERT | 2621P | WINBURN | 1218 WINBURN DR | 067 | LEX | 2020-08-25 | U125208 | U125208 | 2020-07-29 | 2022-07-29 |  |  | TROE | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.2833 | 3 | 638.75 | 486.49 | 126.71 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20834440000 |  | 100296146 |  | 6716216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | DOMINICAN | 462 DOMINICAN DR | 067 | LEX | 2020-08-19 | U930915 | U129939 | 2020-08-07 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | KKINDER | 2020-08-19 | 2020-08-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 2.4 | 3 | 540.4 | 441.35 | 0 | 23.21 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835492200 |  | 100286634 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797900 | 2600B | ELM | 801 ELM ST | 065 | RAV | 2020-08-19 | U126602 | U131066 | 2020-08-12 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1610.68 | 0 | 0 | 0 | 1610.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837363800 |  | 100447207 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | LIMESTONE | 810 N LIMESTONE ST 1FL | 067 | LEX | 2020-08-19 | ATWILLI | U129005 | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  |  | ATWILLI | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.78 | 1.1 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837364500 |  | 100443362 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | LIMESTONE | 810 N LIMESTONE ST 1FR | 067 | LEX | 2020-08-21 | U125208 | U129005 | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  |  | ATWILLI | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.95 | 1 | 1303.12 | 53.66 | 40.14 | 33.44 | 1175.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837364600 |  | 100441980 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | LIMESTONE | 810 N LIMESTONE ST 3-2FR | 067 | LEX | 2020-08-19 | ATWILLI | U129005 | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  |  | ATWILLI | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.78 | 1.1 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837364900 |  | 100441981 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | LIMESTONE | 810 N LIMESTONE ST 4-2FL | 067 | LEX | 2020-08-19 | ATWILLI | U129005 | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  |  | ATWILLI | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.78 | 1.1 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20837418400 |  | 100348186 |  | 6748208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107335 | 2621P | COOK | 152 COOK AV | 049 | WIN | 2020-08-19 | DENNING | U125208 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | DENNING | 2020-08-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 28.6167 | 5 | 2430.1 | 1722.59 | 268.53 | 156.66 | 282.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20837440200 |  | 500383420 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | LACKEY | 720< N LACKEY AV | 127 | LOU | 2020-08-19 | MCOLLET | U129005 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  |  | MCOLLET | 2020-08-19 | 2020-08-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.3667 | 3 | 271.73 | 134.67 | 0 | 137.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20837805200 |  | 100356096 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV/18026776500 | 2600B | CENTER | 420 CENTER ST | 161 | MAY | 2020-08-20 | U461478 | U125768 | 2020-08-19 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1851.7 | 0 | 0 | 0 | 1851.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20837813500 |  | 100286320 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797900 | 2600B | MAIN | 806 MAIN ST | 065 | RAV | 2020-08-19 | U126602 | U131066 | 2020-08-19 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.5 | 1 | 2269.64 | 625.16 | 0 | 32.84 | 1611.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20837844500 |  | 100246106 |  | 7324284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | STATE RT 8 | 1436 STATE RT 8 | 089 | S P | 2020-08-19 | CWHEELE | U132625 | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  |  | CWHEELE | 2020-08-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.35 | 2 | 209.8 | 79.09 | 46.92 | 83.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20837884000 |  | 100356094 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV/18026776500 | 2600B | CENTER | 418 CENTER ST | 161 | MAY | 2020-08-20 | U461478 | U125768 | 2020-08-19 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2360.69 | 0 | 0 | 0 | 2360.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837904500 |  | 100324569 |  | 6720204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CRIMSON KING | 3425 CRIMSON KING CT | 067 | LEX | 2020-08-19 | KKINDER | U132625 | 2020-08-19 | 2020-12-23 | 2022-06-30 |  | KKINDER | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 15.1333 | 4 | 1042.24 | 744.44 | 185.73 | 39.11 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533263300 |  | 100286887 |  | 6212720B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 1190 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-20 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-03-11 | 2014-12-23 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.0833 | 1 | 1460.15 | 170.44 | 40.14 | 106.15 | 1143.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05597980200 |  | 100290958 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 731 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-20 | ATWILLI | SSUTHER | 2005-01-11 | 2017-12-29 |  |  | ATWILLI | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7333 | 4 | 93.49 | 84.49 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06643772700 |  | 100290965 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 711 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-20 | ATWILLI | SSUTHER | 2006-04-04 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | ATWILLI | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 826.72 | 2.77 | 0 | 1.73 | 822.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07694616200 |  | 100459073 | 15 | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLLINS | 901< COLLINS AV | 089 | WOR | 2020-08-20 | LAMAY | SJUDE | 2007-07-16 | 2020-12-31 |  |  | LAMAY | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.75 | 3 | 227.31 | 135.39 | 46.92 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727866000 |  | 100290746 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 1319 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-08-21 | U930915 | RPOLLY | 2008-04-17 | 2014-12-23 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5 | 1 | 1087.4 | 83.01 | 0 | 51.69 | 952.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756642400 |  | 100358338 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 314 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-08-25 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2240.34 | 0 | 0 | 0 | 2240.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756642900 |  | 100358318 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | FITHIAN | 401 FITHIAN ST | 017 | PAR | 2020-08-25 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3229.4 | 0 | 0 | 0 | 3229.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767202300 |  | 100281062 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | MAIN | 155 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-09-01 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 4778.76 | 0 | 0 | 0 | 4778.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026967300 |  | 100464790 |  | 6716212L | 1969013 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE | 2600B | 2ND | 120 W 2ND ST | 067 | LEX | 2020-11-05 | U460266 | U461383 | 2020-08-14 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-08-17 | JOSH PASLEY | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9673 |  |  | 100 | 056632200269673 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026968900 |  |  |  | 6748208I | 2073969 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 15' OF 4"PMMP MAIN | 2621P | HILL | 320 HILL ST | 049 | WIN | 2020-09-24 | U128132 | U461383 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | DBANKS | 2020-08-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9689 |  |  | 100 | 055732200269689 |  | 5 | 4682 | 3348.53 | 584.51 | 203.03 | 0 | 0 | 6.62 | 539.31 | 5
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026969000 |  |  |  | 6748208I | 2073969 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 15' OF 4"PAMP MAIN | 2621P | HILL | 320 HILL ST | 049 | WIN | 2020-09-24 | U128132 | U461383 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-08-20 | DBANKS | 2020-08-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9690 |  |  | 100 | 055832200269690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773114400 |  | 100285202 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 298 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-08-20 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.1667 | 1 | 3694.69 | 618.32 | 0 | 85.63 | 2990.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783919800 |  | 100247547 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2614 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-08-20 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.23333 | 1 | 2361.37 | 12.41 | 0 | 0.66 | 2348.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784477500 |  | 100332578 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269000-00 | 2600B | RUSSELL | 539 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-20 | U461423 | U131066 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 2116.02 | 540.63 | 0 | 77.98 | 1497.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20784477600 |  | 100332558 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269000-00 | 2600B | RUSSELL | 601 RUSSELL AV | 067 | LEX | 2020-08-20 | U461423 | U131066 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1431.67 | 0 | 0 | 0 | 1431.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795514100 |  | 100333282 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 154 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-08-20 | U126284 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.5 | 1 | 3867.77 | 678.96 | 0 | 306.35 | 2882.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807307900 |  | 100245203 |  | 7356256I | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | VALLEY | 3600 VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-08-20 | U123965 | U131066 | 2020-05-05 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2365.12 | 0 | 0 | 0 | 2365.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20809147800 |  | 501222167 |  | 7332132J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | HIGHWAY 899 | 6553 HIGHWAY 899 | 119 | PIP | 2020-08-20 | JAHOWARD | U125208 | 2020-05-11 | 2020-06-11 |  |  | JAHOWARD | 2020-08-20 | 2020-08-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 19.7667 | 3 | 1406.32 | 1067.1 | 0 | 339.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20833842900 |  | 100259610 |  | 7348264C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | PROSPECT | 1509 PROSPECT AV | 089 | WOR | 2020-08-20 | JCYRUS | AOC SYST | 2020-08-05 | 2020-09-02 | 2020-10-02 |  | JCYRUS | 2020-08-20 | 2020-08-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 7.7333 | 2 | 738.91 | 442.1 | 240.96 | 23.21 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835493000 |  | 500182380 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797900 | 2600B | ELM | 812 ELM ST | 065 | RAV | 2020-08-20 | U126602 | U131066 | 2020-08-12 | 2020-08-20 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.5 | 1 | 2485.84 | 625.16 | 0 | 32.84 | 1827.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20836212600 |  | 100463079 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE - ABANDON - DEMO | 2621P | REED | 2719 REED ST | 089 | FLA | 2020-08-20 | LAMAY | U125208 | 2020-08-13 | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | LAMAY | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 19.9333 | 3 | 1180.01 | 948.7 | 8.54 | 222.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837387600 |  | 100339743 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247246 | 2621P | CLARKSDALE | 1501 CLARKSDALE CT | 067 | LEX | 2020-08-21 | U125208 | U125208 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 2020-09-08 |  | ASNICHO | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.8667 | 5 | 1934.37 | 1168.24 | 625.11 | 61.34 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837432600 |  | 100339736 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247245 | 2621P | CLARKSDALE | 1515 CLARKSDALE CT | 067 | LEX | 2020-08-21 | U125208 | U125208 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 2020-09-08 |  | DMALONE | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.6333 | 7 | 1796.15 | 1236.13 | 383.34 | 105.64 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20837805300 |  | 100356097 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV/18026776500 | 2600B | CENTER | 422 CENTER ST | 161 | MAY | 2020-08-20 | U461478 | U125768 | 2020-08-19 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2049.79 | 0 | 0 | 0 | 2049.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20838546500 |  | 100356085 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV/18026776500 | 2600B | CENTER | 410 CENTER ST | 161 | MAY | 2020-08-20 | U461478 | U125768 | 2020-08-20 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1832.59 | 0 | 0 | 0 | 1832.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20838597600 |  | 100286544 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/18-0267979-00 | 2600B | POPLAR | 809 POPLAR ST | 065 | RAV | 2020-08-20 | U126602 | SPENDLE | 2020-08-20 | 2020-10-01 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2342.13 | 0 | 0 | 0 | 2342.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20838599000 |  | 100356100 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV/18026776500 | 2600B | CENTER | 530 CENTER ST | 161 | MAY | 2020-08-21 | U461478 | U125768 | 2020-08-20 | 2049-12-31 |  |  | DACVID STAGGS | 2020-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1510.27 | 0 | 0 | 0 | 1510.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05607232300 |  | 100290973 |  | 6716212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 701 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-21 | ATWILLI | SSUTHER | 2005-04-11 | 2018-12-12 |  |  | ATWILLI | 2020-08-21 | 2019-05-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.2 | 3 | 2330.32 | 371.12 | 9.45 | 150.61 | 1799.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026898300 |  |  |  | 6688228K | 1966926 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 300'-8"CSHP | 2600B | COUNTRY LN VERSALLES R | COUNTRY LN VERSALLES R | 073 | FRA | 2020-09-08 | U128132 | U130604 | 2019-09-25 | 2020-08-31 | 2020-09-29 | 2020-08-11 | DDAVIS | 2020-08-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8983 |  |  | 100 | 055832190268983 |  | 0 | 331.62 | 115.05 | 0 | 73.87 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765835000 |  | 100332603 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 527 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-09-01 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 1908.39 | 455.26 | 0 | 65.67 | 1387.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768803900 |  | 100356108 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | 5TH | 807 E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-08-21 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1351.79 | 0 | 0 | 0 | 1351.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20788928900 |  | 100336276 | 22 | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | 407 E 3RD ST | 067 | LEX | 2020-08-24 | U125208 | BLINDSA | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 2020-04-04 |  | JEMARTI | 2020-08-21 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.8667 | 7 | 575.43 | 546.13 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807310300 |  | 100245199 |  | 7356256M | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | VALLEY | 3716 VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-08-21 | U123965 | U131066 | 2020-05-05 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CPACK | 2020-08-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1779.11 | 0 | 0 | 0 | 1779.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20833463000 |  | 100351834 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 08-06-20 / CONVRT | 2621P | FINLEY | 114 FINLEY RD | 049 | WIN | 2020-08-21 | DENNING | U132002 | 2020-08-04 | 2020-08-14 | 2020-09-05 |  | DENNING | 2020-08-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.7 | 2 | 347.47 | 277.58 | 0 | 69.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20838531400 |  | 500112026 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 151 CONSTITUTION ST 1F | 067 | LEX | 2020-09-02 | U126284 | U131066 | 2020-08-20 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-08-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1235.4 | 0 | 0 | 0 | 1235.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20838531900 |  | 500112027 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 151 CONSTITUTION ST 2F | 067 | LEX | 2020-09-02 | U126284 | U131066 | 2020-08-20 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-08-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20838598800 |  | 100356099 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV/18026776500 | 2600B | CENTER | 528 CENTER ST | 161 | MAY | 2020-08-21 | U461478 | U125768 | 2020-08-20 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1127.59 | 0 | 0 | 0 | 1127.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20838986400 |  | 100322292 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | EUCLID | 722 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2020-08-21 | LSTANFI | U124447 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-09-10 |  | LSTANFI | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 76.05 | 9 | 4582.15 | 3282.02 | 405.24 | 296.67 | 598.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20839297500 |  | 100270333 |  | 6736252M |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV | 2621P | WALNUT | 113 S WALNUT ST | 097 | CYN | 2020-08-24 | U930915 | U129939 | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | DENNING | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 19.7833 | 6 | 1859.98 | 1155.23 | 313.85 | 372.66 | 18.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564352600 |  | 100294491 |  | 6716212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 572 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-24 | ATWILLI | SSUTHER | 2004-01-30 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | ATWILLI | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.75 | 1 | 1586.97 | 208.59 | 72.56 | 129.94 | 1175.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16416999200 |  | 100290967 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 713 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-26 | U125208 | U122906 | 2016-06-13 | 2017-03-31 | 2020-08-27 |  | ATWILLI | 2020-08-24 | 2020-08-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.1667 | 3 | 1522.6 | 339.23 | 19.4 | 211.27 | 952.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765834300 |  | 100332497 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 157 W BELL CT | 067 | LEX | 2020-08-24 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2119.46 | 620.77 | 0 | 84.86 | 1413.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765834400 |  | 100332495 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 161 W BELL CT | 067 | LEX | 2020-08-24 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1150.81 | 0 | 0 | 0 | 1150.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768808300 |  | 100355682 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | BUCKNER | 514 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-08-24 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1243.33 | 0 | 0 | 0 | 1243.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783912800 |  | 100247524 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | GARFIELD | 2609 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2020-08-24 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.23333 | 1 | 3040.07 | 12.42 | 0 | 0.66 | 3026.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783914700 |  | 100247548 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2620 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-08-24 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.23333 | 1 | 2246 | 11.34 | 0 | 0.6 | 2234.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20786978800 |  | 100263403 |  | 7352256H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188353 | 2621P | CHIPPEWA | 801 CHIPPEWA RD | 019 | ASH | 2020-08-24 | MCOLLET | U125208 | 2020-03-02 | 2020-09-02 | 2022-03-31 |  | MCOLLET | 2020-08-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 16.5 | 2 | 2480.58 | 960.64 | 278.92 | 1219.9 | 21.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20807308300 |  | 100245202 |  | 7356256M | 2069914 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026923300 | 2600B | VALLEY | 3624 VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-08-24 | U124015 | U131066 | 2020-05-05 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.05 | 1 | 1787.27 | 2.94 | 0 | 0.42 | 1783.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835492800 |  | 100286630 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797900 | 2600B | ELM | 809 ELM ST | 065 | RAV | 2020-08-24 | U126602 | U131066 | 2020-08-12 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.75 | 1 | 2540.83 | 640.08 | 0 | 89.76 | 1810.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837050400 |  | 100315148 |  | 6716212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | JOURNAL | 901 JOURNAL HL | 067 | LEX | 2020-08-24 | LSTANFI | AOC SYST | 2020-08-17 | 2020-09-16 | 2020-10-16 |  | LSTANFI | 2020-08-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.2333 | 4 | 1918.39 | 1177.73 | 314.29 | 363.97 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837339600 |  | 100334796 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 08-27-20 | 2621P | CHRISTIAN | 2171 CHRISTIAN RD | 067 | LEX | 2020-08-24 | LMCDONA | U125208 | 2020-08-18 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | LMCDONA | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.05 | 4 | 664.63 | 602.07 | 30.94 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839345800 |  | 100356083 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV/18026776500 | 2600B | FOREST | 816 FOREST AV | 161 | MAY | 2020-08-24 | U461478 | U125768 | 2020-08-24 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1530.31 | 0 | 0 | 0 | 1530.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20839436300 |  | 100286318 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/18-0267979-00 | 2600B | MAIN | 816 MAIN ST | 065 | RAV | 2020-08-24 | U126602 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1609.72 | 0 | 0 | 0 | 1609.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20839823500 |  | 501101004 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/18-0267979-00 | 2600B | MAIN | 735 MAIN ST | 065 | RAV | 2020-08-26 | U126602 | U131066 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9 | 1 | 2895.21 | 535.85 | 350.68 | 360.56 | 1648.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00449759700 |  | 100297325 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 364 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-25 | ATWILLI | JTOY | 2000-10-24 | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | ATWILLI | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1833 | 1 | 870.97 | 121.76 | 19.4 | 75.83 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 04569258900 |  | 100266515 | 18 | 7360156M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HILL | HILL ST | 195 | BLA | 2020-08-25 | JAHOWARD | DHANSFO | 2004-03-17 | 2020-09-04 | 2020-10-04 |  | JAHOWARD | 2020-08-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 8 | 1 | 557.28 | 423.69 | 0 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 09810945000 |  | 100404450 | 09 | 17260276N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLLIVER | 8018 COLLIVER DR | 161 | MAY | 2020-08-25 | SDADAMS | RWILLI3 | 2009-11-09 | 2020-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-08-25 | 2020-08-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.5833 | 4 | 237.74 | 194.37 | 33.17 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980734400 |  | 100294477 |  | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 532 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-25 | ATWILLI | U125208 | 2012-07-18 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | ATWILLI | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6833 | 1 | 967.2 | 148.29 | 72.56 | 92.37 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16430382600 |  | 100270898 | 20 | 6736248A | 1749782 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026743700 | 2600B | WEBSTER | 321 WEBSTER AV | 097 | CYN | 2020-08-25 | U461322 | PMCNABB | 2016-07-27 | 2020-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-08-25 | 2020-08-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 12 | 2 | 2906.72 | 752.67 | 0 | 102.07 | 2051.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18647745400 |  | 100270332 | 20 | 6736252M |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV LINE | 2621P | WALNUT | 111 S WALNUT ST | 097 | CYN | 2020-08-25 | DBANKS | PMCNABB | 2018-10-02 | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | DBANKS | 2020-08-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 21.0667 | 4 | 1716.17 | 1256.12 | 192.46 | 248.39 | 19.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19708280200 |  | 100331926 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | CRAMER | 801 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-08-25 | RSTRONG | AOC SYST | 2019-05-22 | 2019-06-14 | 2019-07-16 |  | RSTRONG | 2020-08-25 | 2019-06-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.05 | 10 | 1962.32 | 1567.67 | 71.26 | 278.27 | 45.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756646100 |  | 100358246 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 310 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-08-25 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1573.79 | 0 | 0 | 0 | 1573.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765853500 |  | 100332567 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 260 BELL PL | 067 | LEX | 2020-08-25 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3613.04 | 455.26 | 0 | 65.67 | 3092.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026923300 |  |  |  | 7356256M | 2069914 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 790'-2" PMMP | 2600B | VALLEY | VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-09-02 | U124014 | U132280 | 2020-02-06 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 2020-08-10 | ORA SLONE | 2020-08-25 | 2020-05-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9233 | AMRCB |  | 100 | 055732200269233 | 342.9833 | 31880 | 87441.25 | 20274.43 | 1891.42 | 2995.09 | 52002.21 | 0 | 401.12 | 9876.98 | 797
KY | KY - EAST | 2631 | 20026923400 |  |  |  | 7356256M | 2069914 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 862'-4"BSLP/ 4"PLP | 2600B | VALLEY | VALLEY DR | 019 | ASH | 2020-09-02 | U124014 | U132280 | 2020-02-06 | 2021-10-29 | 2020-12-31 | 2020-08-25 | ORA SLONE | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9234 | AMRCB |  | 100 | 055832200269234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026965900 |  | 100298119 |  | 6716212L | 1969013 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 4" BSLP SERVICE LINE | 2600B | UPPER | 163 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-11-05 | U460266 | U461383 | 2020-08-06 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-08-25 | JOSH PASLEY | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9659 | AMRSL |  | 100 | 056632200269659 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026966000 |  | 100298119 |  | 6716212L | 1969013 | U461383 |  | 565 | EX | INSTALL 40' OF 4"PMLP S/L | 2600B | UPPER | 163 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-11-10 | U460266 | U461383 | 2020-08-06 | 2020-10-28 | 2020-11-01 | 2020-08-25 | JOSH PASLEY | 2020-08-25 | 2020-08-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP9660 | AMRSL |  | 100 | 056532200269660 | 23.5 | 2 | 21255.78 | 1400.1 | 1043.23 | 632 | 15686.74 | 0 | 33.12 | 2460.59
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768842300 |  | 100355567 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026776500 | 2600B | BROOKS | 1122 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-08-25 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1955.53 | 0 | 0 | 0 | 1955.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773114500 |  | 100285201 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 300 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-08-25 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.9833 | 1 | 4590.44 | 485.93 | 0 | 67.29 | 4037.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791108400 |  | 100307312 |  | 6716212F | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | VERSAILLES | 1200 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-08-25 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2940.47 | 0 | 0 | 0 | 2940.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20834758900 |  | 100337531 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON W/2212 100337532 | 2621P | 6TH | 309 E 6TH ST | 067 | LEX | 2020-08-31 | U128439 | U125208 | 2020-08-10 | 2020-06-29 |  |  | MCRAIG | 2020-08-25 | 2020-08-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 |  |  | 100 | 056632B26210043 | 43.1333 | 10 | 1924.03 | 1748.47 | 83.71 | 91.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837340100 |  | 501182983 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 08-27-20 | 2621P | CHRISTIAN | 2171< CHRISTIAN RD | 067 | LEX | 2020-08-25 | RJCRAWF | U125208 | 2020-08-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | RJCRAWF | 2020-08-25 | 2020-08-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 24.6667 | 5 | 1114.14 | 1058.54 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20839741600 |  | 100281322 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MAIN | 233 W MAIN ST | 209 | GEO | 2020-08-25 | EFGOINS | U129005 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | EFGOINS | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.8333 | 1 | 2785.66 | 270.23 | 0 | 14.21 | 2501.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839853000 |  | 100310421 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | STRATFORD | 645 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2020-08-26 | U930915 | U132625 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | JEMARTI | 2020-08-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 34.7 | 6 | 1911.84 | 1543.95 | 158.28 | 128.01 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96272320900 |  | 100294479 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 538 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-25 | ATWILLI | MBPACK | 1996-09-11 | 2014-12-23 | 2020-08-27 |  | ATWILLI | 2020-08-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.75 | 1 | 1454.29 | 96.83 | 40.14 | 60.3 | 1257.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00452575900 |  | 100295250 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEWTOWN | 585 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2020-08-26 | ATWILLI | DMCCULL | 2000-11-21 | 2020-08-26 |  |  | ATWILLI | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7333 | 1 | 794.83 | 95.69 | 40.14 | 5.02 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528753500 |  | 100314582 |  | 6716212L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 324 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-27 | U125208 | DMCCULL | 2003-01-24 | 2014-12-23 | 2020-08-27 |  | ATWILLI | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.78333 | 1 | 1230.79 | 43.17 | 9.45 | 2.29 | 1175.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03532803100 |  | 100295347 |  | 6716212D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEWTOWN | 535< NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2020-08-26 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-03-05 | 2020-08-26 |  |  | ATWILLI | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1667 | 1 | 68.14 | 64.73 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05627480600 |  | 100318622 |  | 6716204B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NICHOLASVILLE | 3516 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2020-08-26 | U930915 | SSUTHER | 2005-10-31 | 2020-08-25 |  |  | ATWILLI | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9833 | 1 | 842.46 | 110.15 | 72.56 | 5.77 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05630529700 |  | 100337212 | 59 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE - CONVERTED | 2621P | RAND | 140 RAND AV | 067 | LEX | 2020-08-26 | JEMARTI | MPILON | 2005-12-05 | 2049-12-31 |  |  | JEMARTI | 2020-08-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.5833 | 5 | 939.34 | 892.48 | 0 | 46.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16430388100 |  | 100270631 | 32 | 6736248A | 1749782 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026743700 | 2600B | WEBSTER | 323 WEBSTER AV | 097 | CYN | 2020-08-27 | U461322 | PMCNABB | 2016-07-27 | 2020-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 0.066667 | 2 | 830.39 | 3.11 | 0 | 0.42 | 826.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16430410700 |  | 100270630 | 21 | 6736248A | 1749782 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026743700 | 2600B | WEBSTER | 323 WEBSTER AV | 097 | CYN | 2020-08-27 | U461322 | PMCNABB | 2016-07-27 | 2020-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 21.1333 | 2 | 3294.99 | 1398.83 | 0 | 199.04 | 1697.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19671997400 |  | 100319332 |  | 6716208O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | LOWRY | 308 E LOWRY LN | 067 | LEX | 2020-08-27 | U125208 | AOC SYST | 2019-01-22 | 2019-01-17 | 2019-02-16 |  | RJCRAWF | 2020-08-26 | 2020-06-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 41.2167 | 15 | 2702.55 | 1827.49 | 379.03 | 436.51 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756644600 |  | 100358260 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 229 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-08-26 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1957.12 | 0 | 0 | 0 | 1957.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765831600 |  | 100332523 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 216 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-08-26 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 3477.79 | 569.09 | 0 | 82.08 | 2826.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765852500 |  | 100332551 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 209 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-01 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2358.81 | 0 | 0 | 0 | 2358.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767203600 |  | 100281060 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 159 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-09-01 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 8193.12 | 0 | 0 | 0 | 8193.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026933000 |  |  |  | 6768172A | 1855957 | U130604 |  | 584 | EX | RETIRE STATION 1655 | 2600E | ELM | 815 ELM ST | 065 | IRV | 2020-09-09 | U462463 | U130604 | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-08-26 | TUCKER NEAL | 2020-08-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9330 | AMRCB |  | 100 | 058432200269330 | 2.8833 | 0 | 1062.75 | 579.79 | 182.32 | 130.64 | 170 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768818700 |  | 100355780 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267765-00 | 2600B | HILL | 1015 HILL AV | 161 | MAY | 2020-08-26 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1109.47 | 0 | 0 | 0 | 1109.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773107100 |  | 100285278 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | JAMES | 210 JAMES ST | 065 | IRV | 2020-08-26 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.4167 | 1 | 3688.86 | 512.02 | 0 | 70.9 | 3105.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20823627100 |  | 100427093 |  | 7240216N | 1960586 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19-0268556-00 | 2600B | WINN | 212 WINN ST | 173 | MT | 2020-08-26 | U131066 | U131066 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-08-26 | 2020-07-22 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.05 | 0 | 4.22 | 3.62 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20836527700 |  | 500922425 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | RIDGE | 112 RIDGE RD A | 089 | RUS | 2020-08-26 | RECUMP | U125208 | 2020-08-14 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | RECUMP | 2020-08-26 | 2020-08-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.9667 | 3 | 1247.54 | 937.55 | 8.3 | 301.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840191900 |  | 100337532 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | 6TH | 309 E 6TH ST | 067 | LEX | 2020-08-26 | U930915 | U132625 | 2020-08-25 | 2020-12-23 | 2022-06-30 |  | MCRAIG | 2020-08-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 28.2667 | 8 | 2136.87 | 1387.97 | 266.37 | 137.77 | 344.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20840216100 |  | 100356679 |  | 7260280M | 1853306 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV/18026776500 | 2600B | UNION | 517 UNION ST | 161 | MAY | 2020-08-26 | U461478 | U125768 | 2020-08-26 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1009.87 | 0 | 0 | 0 | 1009.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840257700 |  | 100337107 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | 5TH | 414 E 5TH ST | 067 | LEX | 2020-08-27 | U125208 | U129005 | 2020-08-26 | 2020-12-23 | 2022-06-30 |  | MCRAIG | 2020-08-26 | 2020-08-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.5667 | 11 | 2493.86 | 1006.42 | 87.65 | 52.87 | 1346.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840262800 |  | 100314498 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | UPPER | 327 S UPPER ST 1 | 067 | LEX | 2020-08-27 | U125208 | U129005 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  |  | ATWILLI | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 665.63 | 11.06 | 0 | 0.59 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840263100 |  | 100444014 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | UPPER | 327 S UPPER ST WH | 067 | LEX | 2020-08-26 | ATWILLI | U129005 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  |  | ATWILLI | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.15 | 1.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840263300 |  | 100314497 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | UPPER | 327 S UPPER ST 2 | 067 | LEX | 2020-08-26 | ATWILLI | U129005 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  |  | ATWILLI | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 1 | 26.79 | 25.46 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840312300 |  | 100339387 |  | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | ANNISTON | 1505 ANNISTON DR | 067 | LEX | 2020-08-27 | U125208 | U129005 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  |  | ATWILLI | 2020-08-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.85 | 1 | 839.87 | 102.34 | 78.2 | 5.35 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06646076900 |  | 500826554 |  | 6764172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | IRVINE | 1419 S IRVINE RD TRAILER | 065 | IRV | 2020-08-27 | DENNING | SKSMITH | 2006-04-27 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2020-08-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.2167 | 2 | 564.36 | 410.61 | 14.02 | 139.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07671789500 |  | 100240175 | 19 | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KENWOOD | 225 KENWOOD BV | 089 | RUS | 2020-08-27 | U461496 | WMAY | 2007-01-09 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-08-27 | 2020-04-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.2833 | 4 | 366.95 | 320.14 | 0 | 46.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10867366700 |  | 500104094 | 17 | 6736228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CASTLE | 321 CASTLE BV | 017 | PAR | 2020-08-27 | DBANKS | PMCNABB | 2010-11-03 | 2019-12-31 | 2020-07-27 |  | DBANKS | 2020-08-27 | 2020-07-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.8667 | 15 | 1001.48 | 524.55 | 449.38 | 27.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11929609500 |  | 100356925 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GREEN | 1934 GREEN ST | 161 | MAY | 2020-08-28 | U125208 | U125208 | 2011-10-20 | 2020-12-30 |  |  | SDADAMS | 2020-08-27 | 2020-08-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 13.35 | 6 | 805.17 | 733.49 | 33.17 | 38.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12983832900 |  | 100414362 |  | 7256276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHEROKEE | 1449 CHEROKEE DR | 161 | MAY | 2020-09-04 | U125208 | U908784 | 2012-08-10 | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | SDADAMS | 2020-08-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 11.9 | 2 | 774.74 | 660.33 | 79.75 | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14204126900 |  | 500027099 |  | 6736228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CASTLE | 307 CASTLE BV | 017 | PAR | 2020-08-27 | DBANKS | U126917 | 2014-03-07 | 2020-12-31 |  |  | DBANKS | 2020-08-27 | 2020-07-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.2333 | 14 | 132.22 | 123.01 | 2.76 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19724439800 |  | 100325876 |  | 6720208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | DUKE | 300 DUKE RD 1F | 067 | LEX | 2020-08-28 | U125208 | AOC SYST | 2019-07-16 | 2019-08-14 | 2019-09-13 |  | JEMARTI | 2020-08-27 | 2020-06-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 45.9 | 13 | 2493.36 | 1937.66 | 405.04 | 103.62 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765850700 |  | 100332500 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 153 W BELL CT 1F | 067 | LEX | 2020-08-28 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.25 | 1 | 2357.19 | 583.32 | 0 | 84.15 | 1689.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765850800 |  | 100332499 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 155 W BELL CT 1F | 067 | LEX | 2020-08-28 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3665.8 | 0 | 0 | 0 | 3665.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767200100 |  | 100281056 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | ARLINGTON | 404 ARLINGTON AV | 073 | FRA | 2020-09-01 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1272.98 | 0 | 0 | 0 | 1272.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026921200 |  | 501285650 |  | 6736228N | 2069515 | U132703 |  | 555 | EX | INSTALL 150' - 4" PMMP | 2600B | CROSS CREEK | 161 CROSS CREEK DR | 017 | PAR | 2021-01-21 | U460266 | U128885 | 2020-01-22 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2020-08-27 | JUSTIN HOBBS | 2020-08-27 | 2020-08-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9212 |  |  | 100 | 055532200269212 | 61.5 | 1932 | 47105.95 | 3425.58 | 889.17 | 479.97 | 36874.95 | 0 | 73.33 | 5362.95 | 276
KY | KY - WEST | 2621 | 20026970300 |  |  |  | 6720212N | 2074050 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 95' OF 2"BSLP MAIN | 2621P | MENTELLE | 24 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2020-09-15 | U460266 | U461383 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 2022-07-27 | 2020-08-26 | KKINDER | 2020-08-27 | 2020-08-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9703 | AMRCB |  | 100 | 055832200269703 | 29.25 | 0 | 2131.99 | 1344.88 | 141.28 | 75.83 | 570 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773109400 |  | 100285119 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | LAUREL | 525 LAUREL ST | 065 | IRV | 2020-08-27 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.1833 | 1 | 2805.04 | 375.35 | 0 | 52 | 2377.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20782584500 |  | 500692910 |  | 6700212N | 9936163 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | EAGLE CREST | 820 EAGLE CREST DR | 239 | VER | 2020-08-27 | EFGOINS | U125208 | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | EFGOINS | 2020-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 4.05 | 1 | 3970.31 | 228.16 | 294.63 | 151.44 | 3296.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795514500 |  | 100333286 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 160 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-08-31 | U126284 | U131066 | 2020-03-27 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.5 | 1 | 10223.73 | 738.02 | 0 | 332.99 | 9152.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20833843000 |  | 100257508 |  | 7356256A | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE/UPGRADE SREVICE TO 2" | 2631D | DYSARD HILL | 934 DYSARD HILL DR | 019 | ASH | 2020-08-28 | U125208 | AOC SYST | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-09-16 |  | LAMAY | 2020-08-27 | 2020-08-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 55.3167 | 11 | 3579.14 | 2864.1 | 0 | 675.68 | 39.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20836213500 |  | 500071543 |  | 6708204D |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - RELOCATE | 2621P | LENLAKE | 2501 LENLAKE CT | 067 | LEX | 2020-08-27 | RSTRONG | U125208 | 2020-08-13 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | RSTRONG | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 17.4333 | 4 | 3499.82 | 760.28 | 103.38 | 304.24 | 2331.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20836715300 |  | 100345009 |  | 6696212G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | SHAW | 108 SHAW AV | 239 | VER | 2020-08-27 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-08-14 | 2020-09-04 | 2020-10-04 |  | CDESPAI | 2020-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.4833 | 1 | 5162.11 | 380.12 | 259.59 | 676.04 | 3846.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839790500 |  | 100331698 |  | 6720212N | 2074050 |  |  | 565 | EX | SERVICE REPLACE - KKINDER 8/26 | 2621P | MENTELLE | 22 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2020-08-27 | KKINDER | U125208 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | KKINDER | 2020-08-27 | 2020-08-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 17.3667 | 5 | 3874.9 | 959.91 | 323.3 | 405.85 | 2185.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839790900 |  | 100331699 |  | 6720212N | 2074050 |  |  | 565 | EX | SERVICE REPLACE - KKINDER 8/26 | 2621P | MENTELLE | 24 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2020-08-27 | KKINDER | U125208 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | KKINDER | 2020-08-27 | 2020-08-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 2.55 | 2 | 1387.68 | 103.62 | 265.2 | 5.42 | 1013.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839791100 |  | 100331700 |  | 6720212N | 2074050 |  |  | 565 | EX | SERVICE REPLACE - KKINDER 8/26 | 2621P | MENTELLE | 26 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2020-08-28 | U125208 | U125208 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | KKINDER | 2020-08-27 | 2020-08-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 23.6167 | 6 | 2050.71 | 1033.3 | 45.02 | 54.63 | 917.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20839842800 |  | 100267842 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 08-26-20 | 2621P | LACKEY | 720 N LACKEY AV | 127 | LOU | 2020-08-27 | JCYRUS | U132002 | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | JCYRUS | 2020-08-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.7833 | 3 | 928.96 | 827.12 | 58.4 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20839855800 |  | 100277674 |  | 6688228E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SCHENKEL | 300 SCHENKEL LN | 073 | FRA | 2020-08-28 | U125208 | U132625 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2022-08-31 |  | EFGOINS | 2020-08-27 | 2020-08-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 8.8667 | 3 | 3245.66 | 498.69 | 137.38 | 214.76 | 2394.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840613900 |  | 100339465 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE ABANDON | 2621P | ANNISTON | 1436 ANNISTON DR | 067 | LEX | 2020-08-28 | U125208 | U129939 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  |  | ATWILLI | 2020-08-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3333 | 1 | 850.72 | 73.04 | 78.2 | 45.5 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20840706800 |  | 100281026 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | ARLINGTON | 409 ARLINGTON AV | 073 | FRA | 2020-09-01 | U126309 | U131066 | 2020-08-27 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1470.6 | 0 | 0 | 0 | 1470.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900851600 |  | 100302424 |  | 16712212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALEXANDRIA | 1179 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2020-08-28 | ATWILLI | U123853 | 2011-04-12 | 2020-08-28 |  |  | ATWILLI | 2020-08-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3 | 1 | 909.37 | 70.3 | 141.33 | 43.76 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756645200 |  | 100358257 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 259 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-08-28 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3311.06 | 0 | 0 | 0 | 3311.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756645600 |  | 100358255 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 269 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-08-28 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-08-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3972.12 | 0 | 0 | 0 | 3972.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785808300 |  | 501047274 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | UPPER | 415 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-28 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-08-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.73333 | 1 | 2076.75 | 39.45 | 0 | 5.88 | 2031.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785808400 |  | 100314523 |  | 6716212L | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | UPPER | 417 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-08-28 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-08-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.2833 | 1 | 1272.75 | 285.41 | 0 | 42.54 | 944.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821351600 |  | 100258979 |  | 7356256A | 1968784 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026914300 | 2600B | 15TH | 715 15TH ST | 019 | ASH | 2020-08-31 | U123965 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-08-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1231.65 | 0 | 0 | 0 | 1231.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821354500 |  | 100258982 |  | 7356256A | 1968784 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026914300 | 2600B | 15TH | 720 15TH ST | 019 | ASH | 2020-08-31 | U123965 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-08-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1670.52 | 0 | 0 | 0 | 1670.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20833145700 |  | 100244924 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | CLAY | 415 N CLAY ST | 127 | LOU | 2020-08-31 | U125208 | U132425 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | RECUMP | 2020-08-28 | 2020-08-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.05 | 3 | 582.09 | 528.57 | 9.95 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840615500 |  | 100339479 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | ANNISTON | 1465 ANNISTON DR | 067 | LEX | 2020-08-28 | ATWILLI | U129939 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  |  | ATWILLI | 2020-08-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.15 | 1 | 1016.83 | 175.4 | 78.2 | 109.25 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20840761300 |  | 500552128 |  | 7356216C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE CSL | 2621P | LACKEY | 722< N LACKEY AV | 127 | LOU | 2020-08-28 | JCYRUS | U131168 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  |  | JCYRUS | 2020-08-28 | 2020-08-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 7.9667 | 3 | 860.17 | 458.55 | 191.07 | 151.99 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20840968800 |  | 100279468 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV LINE | 2621P | SADDLEBACK | 1304 SADDLEBACK TL | 073 | FRA | 2020-08-28 | EFGOINS | U129939 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | EFGOINS | 2020-08-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.1167 | 1 | 3331.94 | 342.02 | 417 | 17.96 | 2554.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841070900 |  | 100289771 |  | 6720216P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WICKLAND | 1930 WICKLAND DR | 067 | LEX | 2020-08-30 | U930915 | U129939 | 2020-08-28 | 2021-01-29 | 2022-07-31 |  | ASNICHO | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.8333 | 8 | 2114.17 | 1927.48 | 0 | 101.25 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841077000 |  | 100302345 |  | 6712212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | ALEXANDRIA | 1218 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2020-08-31 | U125208 | U129939 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  |  | ATWILLI | 2020-08-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 758 | 19.39 | 72.56 | 12.07 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765856700 |  | 100332471 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 624 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-08-29 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5 | 1 | 2263.91 | 284.53 | 0 | 41.05 | 1938.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841305500 |  | 100313868 |  | 6716212N |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV | 2621P | SOUTHERN | 1301 SOUTHERN AV | 067 | LEX | 2020-08-29 | ATWILLI | U129939 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | ATWILLI | 2020-08-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.9833 | 5 | 1574.15 | 1071.1 | 355.94 | 94.31 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765834200 |  | 100332492 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 156 W BELL CT | 067 | LEX | 2020-08-31 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-08-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.75 | 1 | 1993.55 | 554.84 | 0 | 80.05 | 1358.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765853000 |  | 100332527 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 232 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-08-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1956.57 | 0 | 0 | 0 | 1956.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767203700 |  | 100281023 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 163 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-09-01 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.083333 | 1 | 2679.96 | 4.29 | 0 | 0.64 | 2675.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20826030900 |  | 100347092 |  | 6696212J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | M L KING | 105 M L KING BV | 239 | VER | 2020-08-31 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-09 | 2020-08-07 | 2020-09-07 |  | CDESPAI | 2020-08-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.9833 | 1 | 2468.04 | 290.66 | 0 | 485.78 | 1691.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20836129100 |  | 100313894 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 08-19-20 | 2621P | AMERICAN | 144 AMERICAN AV | 067 | LEX | 2020-08-31 | JEMARTI | U132002 | 2020-08-13 | 2020-09-23 | 2020-10-14 |  | JEMARTI | 2020-08-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.95 | 3 | 694.97 | 548.59 | 117.58 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839397900 |  | 500974472 |  | 6716216B | 0572362 | U125208 |  | 566 | EX | ABN/REF DAMAGE 20830718600 | 2621P | INNOVATION | 2200 INNOVATION DR CABLE | 067 | LEX | 2020-09-01 | U125208 | U125208 | 2020-08-24 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | ABLAKE | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.3333 | 4 | 695.04 | 660.39 | 0 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839753700 |  | 100303229 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246285 | 2621P | LILY | 944 LILY DR | 067 | LEX | 2020-09-01 | U930915 | U125208 | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 2022-08-31 |  | LSTANFI | 2020-08-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.9333 | 3 | 655.69 | 369.56 | 146.43 | 89.78 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20840760800 |  | 100267841 |  | 7356220O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE | 2621P | LACKEY | 729 N LACKEY AV | 127 | LOU | 2020-09-01 | U125208 | U131168 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  |  | RECUMP | 2020-08-31 | 2020-08-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 38.9333 | 7 | 3087.66 | 2023.95 | 274.71 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20841066300 |  | 100267781 |  | 7356216C |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV - D187716 | 2621P | LACKEY | 107 S LACKEY AV | 127 | LOU | 2020-09-01 | U125208 | U129939 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | LAMAY | 2020-08-31 | 2020-08-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21.75 | 4 | 2279.64 | 1260.82 | 710.44 | 308.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841362500 |  | 100312952 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CLAYS MILL | 2216 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2020-08-31 | KKINDER | U126979 | 2020-08-31 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | KKINDER | 2020-08-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3667 | 1 | 1184.29 | 82.25 | 301.49 | 42.39 | 758.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20841392200 |  | 100346006 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PEACHTREE | 169 PEACHTREE RD | 239 | VER | 2020-08-31 | EFGOINS | U129005 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-19 |  | EFGOINS | 2020-08-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 6.45 | 1 | 3330.41 | 361.63 | 188.3 | 208.24 | 2572.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14234608200 |  | 100314512 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 365 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-09-01 | ATWILLI | U125208 | 2014-07-15 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | ATWILLI | 2020-09-01 | 2020-08-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.5667 | 3 | 2376.23 | 320.83 | 19.4 | 208.38 | 1827.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16448160600 |  | 100406293 | 68 | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 554 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-09-01 | ATWILLI | JWCOX | 2016-10-07 | 2016-11-02 | 2020-08-27 |  | ATWILLI | 2020-09-01 | 2020-08-25 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5167 | 3 | 1168.23 | 267.47 | 78.2 | 168.58 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18660706900 |  | 100308392 |  | 6716212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | GIBSON | 507 GIBSON AV | 067 | LEX | 2020-09-01 | LMCDONA | AOC SYST | 2018-12-05 | 2019-01-03 | 2019-02-02 |  | LMCDONA | 2020-09-01 | 2020-08-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 39.6333 | 11 | 2557.77 | 1808.51 | 180.28 | 529.62 | 39.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026855600 |  |  |  | 7240216N | 1960586 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 4,275' OF 2"/4" PMMP | 2600B | STERLING | 114 STERLING AV | 173 | MT | 2020-10-06 | U128132 | U461383 | 2019-01-13 | 2020-07-30 | 2020-12-12 | 2020-06-17 | LYN STAFFORD | 2020-09-01 | 2020-04-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8556 | AMRCB |  | 100 | 055732190268556 | 872.7 | 403275 | 654541.34 | 49972.21 | 10058.51 | 6940.68 | 511820.3 | 0 | 1230.41 | 74519.23 | 4245
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026855700 |  |  |  | 7240216N | 1960586 | U128885 |  | 558 | EX | ABANDON 4,273 OF 3"/4"BSLP MN | 2600B | STERLING | 114 STERLING AV | 173 | MT | 2020-10-06 | U128132 | U461383 | 2019-01-13 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-08-20 | LYN STAFFORD | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8557 | AMRCB |  | 100 | 055832190268557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19697371900 |  | 100347141 |  | 6696212K | 1528079 |  |  | 565 | EX | AOC - REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ANGEL | 123 ANGEL AV | 239 | VER | 2020-09-01 | EFGOINS | DMCCULL | 2019-04-15 | 2018-12-03 | 2019-01-03 |  | EFGOINS | 2020-09-01 | 2019-10-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.65 | 2 | 2225.99 | 148.79 | 182.35 | 191.73 | 1703.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756646800 |  | 100358460 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | LILLESTON | 240 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2020-09-01 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4054.84 | 0 | 0 | 0 | 4054.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765831700 |  | 100332577 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 213 BELL PL | 067 | LEX | 2020-09-01 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2433.98 | 0 | 0 | 0 | 2433.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765833800 |  | 100332547 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 229 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2260.09 | 0 | 0 | 0 | 2260.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765834700 |  | 100332561 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 220 BELL PL | 067 | LEX | 2020-09-01 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.75 | 1 | 3599.83 | 641.24 | 0 | 101.93 | 2856.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765845100 |  | 100332574 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | BELL | 221 BELL PL | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1254.55 | 0 | 0 | 0 | 1254.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765853400 |  | 100332559 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 210 BELL PL | 067 | LEX | 2020-09-01 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2440.7 | 0 | 0 | 0 | 2440.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773104700 |  | 100285288 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | CHURCH | 114 CHURCH ST | 065 | IRV | 2020-09-01 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.4667 | 1 | 2455.44 | 481.01 | 0 | 72.94 | 1901.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785807400 |  | 100314394 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267967-00 | 2600B | MILL | 517 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-09-01 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-09-01 | 2020-08-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.85 | 2 | 2514.24 | 376.65 | 0 | 44.33 | 2093.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821350400 |  | 100258969 |  | 7356256A | 1968784 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026914300 | 2600B | 14TH | 710 14TH ST | 019 | ASH | 2020-09-01 | U123965 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1028.11 | 0 | 0 | 0 | 1028.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821350800 |  | 100258968 |  | 7356256A | 1968784 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026914300 | 2600B | 14TH | 712 14TH ST | 019 | ASH | 2020-09-01 | U123965 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1040.59 | 0 | 0 | 0 | 1040.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821351100 |  | 100258978 |  | 7356256A | 1968784 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026914300 | 2600B | 15TH | 713 15TH ST | 019 | ASH | 2020-09-01 | U123965 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1498.1 | 0 | 0 | 0 | 1498.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821351400 |  | 100258986 |  | 7356256A | 1968784 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026914300 | 2600B | 15TH | 714< 15TH ST | 019 | ASH | 2020-09-01 | U123965 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1691.64 | 0 | 0 | 0 | 1691.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821351800 |  | 100258985 |  | 7356256A | 1968784 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026914300 | 2600B | 15TH | 716 15TH ST DN | 019 | ASH | 2020-09-03 | U123965 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/ RLA WILL BALDWIN | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821354300 |  | 100258984 |  | 7356256A | 1968784 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026914300 | 2600B | 15TH | 716< 15TH ST UP | 019 | ASH | 2020-09-03 | U123965 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/ RLA WILL BALDWIN | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 73.92 | 0 | 0 | 0 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821366900 |  | 100308289 |  | V-930-6 | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268749-00 | 2600B | UHLAN | 415 UHLAN CT | 067 | LEX | 2020-09-01 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-09-01 |  |  | 09012020 | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.016667 | 1 | 1058.7 | 2.52 | 0 | 1.18 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824936100 |  | 100252726 |  | 7348264O | 2071599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269465-00 | 2600B | GILLEY | 950 GILLEY ST | 089 | FLA | 2020-09-01 | U125566 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1124.2 | 0 | 0 | 0 | 1124.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824936200 |  | 100252729 |  | 7348264O | 2071599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269465-00 | 2600B | SPRING | 2304 SPRING ST | 089 | FLA | 2020-09-01 | U125566 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1889.89 | 0 | 0 | 0 | 1889.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825126200 |  | 100347156 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | ANGEL | 128 ANGEL AV | 239 | VER | 2020-09-01 | EFGOINS | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-08-06 | 2020-09-05 |  | EFGOINS | 2020-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.6167 | 1 | 2170.21 | 314.08 | 213.72 | 232.66 | 1409.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825131700 |  | 100347128 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | ANGELL HAVEN | 201 ANGELL HAVEN CT B | 239 | VER | 2020-09-01 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-08-06 | 2020-09-05 |  | CDESPAI | 2020-09-01 | 2020-08-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 9.8333 | 2 | 6400.81 | 567.18 | 369.4 | 1423.88 | 4040.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20828694900 |  | 100308529 |  | 6716212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | GOLFVIEW | 724 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2020-09-01 | JEMARTI | U130868 | 2020-07-20 | 2020-06-19 | 2020-09-19 |  | JEMARTI | 2020-09-01 | 2020-07-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.4667 | 5 | 697.26 | 658.33 | 1.41 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837373800 |  | 100290472 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - RELOCATE | 2621P | EASTIN | 102 EASTIN RD | 067 | LEX | 2020-09-03 | U930915 | U125208 | 2020-08-18 | 2020-08-28 |  |  | RSTRONG | 2020-09-01 | 2020-08-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 88.5333 | 20 | 13330.12 | 3906.86 | 129.5 | 326.5 | 8967.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20839545400 |  | 100259127 |  | 7356256A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | PROSPECT | 808 PROSPECT AV | 019 | ASH | 2020-09-03 | U125208 | AOC SYST | 2020-08-24 | 2020-09-23 | 2020-10-23 |  | BROBERT | 2020-09-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21.3333 | 2 | 1874.59 | 1216.91 | 129.91 | 465.37 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839755700 |  | 100303599 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246287 | 2621P | ALEXANDRIA | 2136 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2020-09-01 | SSHIMFE | U125208 | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 2022-08-31 |  | SSHIMFE | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.2167 | 4 | 1522.69 | 740.1 | 300.02 | 208.21 | 274.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841698000 |  | 100319361 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304651 | 2621P | LOWRY | 315 E LOWRY LN | 067 | LEX | 2020-09-01 | U125208 | U129005 | 2020-09-01 | 2021-02-22 | 2022-08-31 |  | KKINDER | 2020-09-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 36.1667 | 6 | 2173.6 | 1637.93 | 328.77 | 130.1 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026914300 |  |  |  | 7356256A | 1968784 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 555'-4" PMLP MAIN | 2600B | 15TH | 15TH | 019 | ASH | 2020-09-16 | U128132 | U132280 | 2019-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 2020-08-27 | MARCUS BLANKENSHIP | 2020-09-02 | 2020-08-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9143 | AMRCB |  | 100 | 055732190269143 | 89.1167 | 4590 | 81264.75 | 6264.5 | 2901.3 | 1061.64 | 62177.31 | 0 | 76.33 | 8783.67 | 459
KY | KY - EAST | 2631 | 19026914400 |  |  |  | 73256256A | 1968784 | U132280 |  | 558 | EX | ABANDON 542' - 4" BSLP | 2600B | 15TH | 15TH | 019 | ASH | 2020-09-16 | U128132 | U132280 | 2019-12-11 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-09-02 | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9144 | AMRCB |  | 100 | 055832190269144 | 2.65 | 0 | 193.55 | 167.87 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765831400 |  | 100332550 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 211 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2384.85 | 0 | 0 | 0 | 2384.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765833700 |  | 100332549 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 223 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1379.78 | 0 | 0 | 0 | 1379.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765834000 |  | 100332503 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 141 W BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-02 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 2 | 2117.64 | 596.5 | 0 | 94.83 | 1426.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765834100 |  | 100332501 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 149 W BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-02 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1367.3 | 0 | 0 | 0 | 1367.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767204000 |  | 100281028 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 173< E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-09-04 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1228.63 | 0 | 0 | 0 | 1228.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783937500 |  | 100408305 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | LIMESTONE | 231 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-09-02 | ZMARTIN | U131066 | 2020-02-18 | 2020-09-02 |  |  | ZMARTIN | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 40.92 | 26.62 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785806300 |  | 100314395 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 18-0267967-00 | 2600B | BOLIVAR | 235 BOLIVAR ST | 067 | LEX | 2020-09-02 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.016667 | 1 | 237.92 | 0 | 0 | 0 | 237.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20821354800 |  | 100258974 |  | 7356256A | 1968784 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026914300 | 2600B | MONTGOMERY | 1412 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2020-09-02 | U123965 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1512.5 | 0 | 0 | 0 | 1512.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821362500 |  | 100314177 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABND W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 350 BROADWAY PR SO | 067 | LEX | 2020-09-02 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 3.4667 | 1 | 1284.22 | 216.9 | 0 | 12.32 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821366600 |  | 100308298 |  | 6716212N | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268749-00 | 2600B | UHLAN | 400 UHLAN CT | 067 | LEX | 2020-09-02 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-09-02 |  |  | J ENSMINGER | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 3.85 | 1 | 1310.66 | 241.9 | 0 | 13.76 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824936700 |  | 100252698 |  | 7348264O | 2071599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269465-00 | 2600B | VALLANCE | 942 VALLANCE ST | 089 | FLA | 2020-09-02 | U125566 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1276.56 | 0 | 0 | 0 | 1276.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824936800 |  | 100252702 |  | 7348264-O | 2071599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269465-00 | 2600B | VALLANCE | 951 VALLANCE ST | 089 | FLA | 2020-09-02 | U125566 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2195.56 | 0 | 0 | 0 | 2195.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20831050700 |  | 100358682 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON BY 7/31/20 - IDLE | 2621P | LITERS | 150 LITERS LN | 017 | PAR | 2020-09-02 | DBANKS | U125208 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | DBANKS | 2020-09-02 | 2020-07-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 32.7 | 11 | 2869.62 | 1984.85 | 0 | 232.17 | 652.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839757300 |  | 100303584 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246289 | 2621P | ALEXANDRIA | 2097 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2020-09-02 | RSTRONG | U125208 | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 2022-08-31 |  | RSTRONG | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.6667 | 4 | 1291.63 | 906.2 | 130.65 | 153.02 | 101.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842211300 |  | 100337655 |  | 6720212E | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | M L KING | 616 M L KING BV 2A | 067 | LEX | 2020-09-02 | U930915 | U129005 | 2020-09-02 | 2021-02-19 | 2022-08-31 |  | WHIMES | 2020-09-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.3833 | 3 | 931.27 | 605.49 | 187.28 | 80.9 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842211700 |  | 100337654 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | M L KING | 616 M L KING BV 1A | 067 | LEX | 2020-09-02 | WHIMES | U129005 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  |  | WHIMES | 2020-09-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.95 | 1 | 58.58 | 55.42 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842211900 |  | 100337656 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | M L KING | 616 M L KING BV 3A | 067 | LEX | 2020-09-02 | WHIMES | U129005 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  |  | WHIMES | 2020-09-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 9.25 | 8.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842212200 |  | 100337657 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | M L KING | 616 M L KING BV 1B | 067 | LEX | 2020-09-02 | WHIMES | U129005 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  |  | WHIMES | 2020-09-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.083333 | 1 | 4.33 | 4.09 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842212500 |  | 100337658 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | M L KING | 616 M L KING BV 2B | 067 | LEX | 2020-09-02 | WHIMES | U129005 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  |  | WHIMES | 2020-09-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 6.17 | 5.83 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842212800 |  | 100337660 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | M L KING | 616 M L KING BV 3B | 067 | LEX | 2020-09-02 | WHIMES | U129005 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  |  | WHIMES | 2020-09-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.66667 | 1 | 41.31 | 39.09 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529242300 |  | 100335453 |  | 6716220J | 1315787 |  |  | 566 | EX | DEMO/ABN - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 3124 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2020-09-03 | JEMARTI | DMCCULL | 2003-01-29 | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | JEMARTI | 2020-09-03 | 2020-09-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.5167 | 5 | 957.55 | 906.07 | 0 | 51.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07689008900 |  | 500551749 |  | V-905-43 | 9720335 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TIMBERWOOD | 119 TIMBERWOOD TR | 209 | GEO | 2020-09-03 | CDESPAI | U903504 | 2007-05-31 | 2020-09-03 |  |  | CDESPAI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.11667 | 1 | 671.1 | 5.72 | 0 | 11.4 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13139948200 |  | 100309151 | 18 | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLENDALE | 754 ALLENDALE DR | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | DTALBER | 2013-05-30 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.53333 | 1 | 717.9 | 31.87 | 10.66 | 21.39 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569036500 |  | 500694182 |  | 6712232K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CANDLELIGHT | 103 CANDLELIGHT BV LT2C | 209 | GEO | 2020-09-03 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2005-06-20 |  |  | CDESPAI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.3667 | 1 | 1059.71 | 135.52 | 0 | 270.21 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569041000 |  | 500508435 |  | 6716232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILDERNESS COV | 137 WILDERNESS COV LN LT13 | 209 | GEO | 2020-09-03 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2004-04-07 |  |  | CDESPAI | 2020-09-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.2167 | 1 | 1205.2 | 184.12 | 0 | 367.1 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765833900 |  | 100332504 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 137 W BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-09 | U125208 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1362.5 | 0 | 0 | 0 | 1362.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765844900 |  | 100332525 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | BELL | 226 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3226.33 | 0 | 0 | 0 | 3226.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765853100 |  | 100332502 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 145 W BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-09 | U125208 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 3568.47 | 626.29 | 0 | 35.6 | 2906.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026920400 |  |  |  | 6716212F | 1315802 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE PIT REG STATION #1023 | 2621M | VERSAILLES | 1202 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-09-22 | U462463 | U461383 | 2020-01-15 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-09-03 | AL PARKS | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9204 | AMRCB |  | 100 | 058432200269204 | 26.0167 | 0 | 11544.48 | 1798.44 | 332.82 | 574.94 | 8838.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20772446000 |  | 100346198 |  | 6696212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LEXINGTON | 110 LEXINGTON ST | 239 | VER | 2020-09-04 | U125208 | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | DCOLLIN | 2020-09-03 | 2020-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.5167 | 5 | 2428.95 | 575.25 | 0 | 543.64 | 1310.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20772446100 |  | 100346199 |  | 6696212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE-PAPER | 2621P | LEXINGTON | 116 LEXINGTON ST 1F | 239 | VER | 2020-09-04 | U125208 | U126129 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-03-28 |  | DCOLLIN | 2020-09-03 | 2020-03-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.8 | 5 | 1466.39 | 118.39 | 0 | 37.94 | 1310.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20785245800 |  | 100314399 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MILL | 614 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-09-03 | U461443 | U131066 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20785245900 |  | 100314397 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MILL | 620 S MILL ST | 067 | LEX | 2020-09-03 | U461443 | U131066 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20785809500 |  | 100314542 |  | 6716212K | 1855697 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 18-0267967-00 | 2600B | UPPER | 574 S UPPER ST | 067 | LEX | 2020-09-03 | U461443 | U131066 | 2020-02-26 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 20835217100 |  | 100259128 |  | 7356256A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | PROSPECT | 806 PROSPECT AV | 019 | ASH | 2020-09-03 | LAMAY | AOC SYST | 2020-08-11 | 2020-09-10 | 2020-10-10 |  | LAMAY | 2020-09-03 | 2020-08-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 84.7167 | 12 | 7827.5 | 4707.43 | 375.4 | 2682.27 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20835493200 |  | 100286627 |  | 6768172A | 1855957 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026797900 | 2600B | ELM | 815 ELM ST | 065 | RAV | 2020-09-03 | U126602 | U131066 | 2020-08-12 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1937.98 | 0 | 57.53 | 54.53 | 1825.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20840986200 |  | 100281030 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | ARLINGTON | 403 ARLINGTON AV | 073 | FRA | 2020-09-04 | U126309 | U131066 | 2020-08-28 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1224.79 | 0 | 0 | 0 | 1224.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20841726900 |  | 100256103 |  | 7352256F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188298 | 2621P | NEWMAN | 2653 NEWMAN ST | 019 | ASH | 2020-09-03 | RECUMP | U125208 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | RECUMP | 2020-09-03 | 2020-09-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 30.4167 | 6 | 3156.45 | 1747.96 | 134.72 | 1104.81 | 168.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20841742900 |  | 100256025 |  | 7356256F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D188308 | 2621P | 29TH | 1607 29TH ST | 019 | ASH | 2020-09-03 | LAMAY | U132625 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | LAMAY | 2020-09-03 | 2020-09-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 37.15 | 5 | 3523.96 | 1935.33 | 172.27 | 323.34 | 1093.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842233800 |  | 100305692 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305685 | 2621P | ALEXANDRIA | 1666 ALEXANDRIA DR 8 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.38333 | 1 | 39.21 | 23.47 | 0 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842234000 |  | 100305686 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305685 | 2621P | ALEXANDRIA | 1666 ALEXANDRIA DR 2 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842234500 |  | 100305688 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305685 | 2621P | ALEXANDRIA | 1666 ALEXANDRIA DR 4 | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842234600 |  | 100305689 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305685 | 2621P | ALEXANDRIA | 1666 ALEXANDRIA DR 3 | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842234800 |  | 100305690 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305685 | 2621P | ALEXANDRIA | 1666 ALEXANDRIA DR 5 | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842235200 |  | 100305691 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305685 | 2621P | ALEXANDRIA | 1666 ALEXANDRIA DR 6 | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842235300 |  | 100305694 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305685 | 2621P | ALEXANDRIA | 1666 ALEXANDRIA DR 7 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842235700 |  | 100305697 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305697 | 2621P | ALEXANDRIA | 1662 ALEXANDRIA DR 1 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7667 | 1 | 1597.47 | 109.44 | 141.33 | 73.42 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842235800 |  | 100305695 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305697 | 2621P | ALEXANDRIA | 1662 ALEXANDRIA DR 4 | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842235900 |  | 100305696 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305697 | 2621P | ALEXANDRIA | 1662 ALEXANDRIA DR 3 | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.02 | 3.01 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842236200 |  | 100305698 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305697 | 2621P | ALEXANDRIA | 1662 ALEXANDRIA DR 2 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842236300 |  | 100305699 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305697 | 2621P | ALEXANDRIA | 1662 ALEXANDRIA DR 8 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.02 | 3.01 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842236500 |  | 100305700 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305697 | 2621P | ALEXANDRIA | 1662 ALEXANDRIA DR 5 | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842236600 |  | 100305702 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305697 | 2621P | ALEXANDRIA | 1662 ALEXANDRIA DR 6 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842236700 |  | 100305703 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - MNFLD *100305697 | 2621P | ALEXANDRIA | 1662 ALEXANDRIA DR 7 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842474700 |  | 100286879 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | DEVONIA | 127 DEVONIA AV | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U125208 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | KKINDER | 2020-09-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.2667 | 3 | 1211.48 | 863.57 | 130.27 | 152.36 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842493800 |  | 100305685 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L | 2621P | ALEXANDRIA | 1666 ALEXANDRIA DR 1 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U132823 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 1305.43 | 19.23 | 0 | 12.92 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842496500 |  | 100305678 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | ALEXANDRIA | 1670 ALEXANDRIA DR 1 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U132823 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.53333 | 1 | 765.64 | 31.87 | 58.4 | 21.39 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842496900 |  | 100305677 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | ALEXANDRIA | 1670 ALEXANDRIA DR 2 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U132823 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842497500 |  | 100305676 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | ALEXANDRIA | 1670 ALEXANDRIA DR 3 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U132823 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842497800 |  | 100305675 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | ALEXANDRIA | 1670 ALEXANDRIA DR 4 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U132823 | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842499700 |  | 100305681 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON CSL | 2621P | ALEXANDRIA | 1670 ALEXANDRIA DR 5 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U130722 | 2020-09-03 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842500300 |  | 100305682 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON CSL | 2621P | ALEXANDRIA | 1670 ALEXANDRIA DR 6 | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U130722 | 2020-09-03 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842500500 |  | 100305684 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON CSL | 2621P | ALEXANDRIA | 1670 ALEXANDRIA DR 7 | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | U130722 | 2020-09-03 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842500800 |  | 100305679 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON CSL | 2621P | ALEXANDRIA | 1670 ALEXANDRIA DR 8 | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | U130722 | 2020-09-03 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842500900 |  | 100309153 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON CSL | 2621P | ALLENDALE | 750 ALLENDALE DR | 067 | LEX | 2020-09-04 | U125208 | U130722 | 2020-09-03 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.86667 | 1 | 771.24 | 52.94 | 28.84 | 35.48 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842501000 |  | 100309144 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON CSL | 2621P | ALLENDALE | 782 ALLENDALE DR | 067 | LEX | 2020-09-03 | ATWILLI | U130722 | 2020-09-03 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.25 | 1 | 819.89 | 86.64 | 21.17 | 58.1 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11910286400 |  | 100303926 |  | 16712208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALEXANDRIA | 2008 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2020-09-04 | U930915 | U124017 | 2011-06-07 | 2020-09-04 |  |  | JEMARTI | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8333 | 1 | 1034.58 | 160.82 | 210.62 | 9.16 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569039100 |  | 500979298 |  | 6708232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | INVERNESS | 181 INVERNESS DR LT123 | 209 | GEO | 2020-09-04 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2020-09-04 |  |  | CDESPAI | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.75 | 1 | 782.36 | 42.87 | 0 | 85.51 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569039200 |  | 500827988 |  | 6708232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KIAWAH | 105 KIAWAH CT LT32 | 209 | GEO | 2020-09-04 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2020-09-04 |  |  | CDESPAI | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.35 | 1 | 713.88 | 20.01 | 0 | 39.89 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569039500 |  | 500679998 |  | 6712228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARY BOURNE | 112 MARY BOURNE DR LT155 | 209 | GEO | 2020-09-04 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2020-09-04 |  |  | CDESPAI | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.4667 | 1 | 1078.52 | 141.8 | 0 | 282.74 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569041200 |  | 500740415 |  | 6708232D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINNING COLORS | 105 WINNING COLORS WY LT262 | 209 | GEO | 2020-09-04 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2020-09-04 |  |  | CDESPAI | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.61667 | 1 | 756.71 | 34.33 | 0 | 68.4 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765852800 |  | 100332546 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 231 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2782.37 | 0 | 0 | 0 | 2782.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765853200 |  | 100332496 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 159 W BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3570.64 | 0 | 0 | 0 | 3570.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767201800 |  | 100281054 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 412 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-04 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1280.66 | 0 | 0 | 0 | 1280.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783940600 |  | 100314583 | 71 | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 318 S UPPER ST 2 | 067 | LEX | 2020-09-08 | U125208 | MAWAN | 2020-02-18 | 2020-04-17 |  |  | JEMARTI | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4333 | 1 | 1914.43 | 193.94 | 0 | 11.02 | 1709.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824936400 |  | 100252708 |  | 7348264O | 2071599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269465-00 | 2600B | VALLANCE | 927 VALLANCE ST | 089 | FLA | 2020-09-04 | U125566 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1651.79 | 0 | 0 | 0 | 1651.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824936500 |  | 100252707 |  | 7348264O | 2071599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269465-00 | 2600B | VALLANCE | 929 VALLANCE ST | 089 | FLA | 2020-09-04 | U125566 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1107.06 | 0 | 0 | 0 | 1107.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20836843700 |  | 100414363 |  | 7256276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100414362* | 2621P | CHEROKEE | 1451 CHEROKEE DR | 161 | MAY | 2020-09-04 | TJETT | U125208 | 2020-08-15 | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | TJETT | 2020-09-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.91667 | 1 | 77.96 | 52 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20838525500 |  | 100452048 |  | 6712208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246283 | 2621P | LYON | 3404 LYON DR | 067 | LEX | 2020-09-04 | RSTRONG | U125208 | 2020-08-20 | 2021-02-18 | 2022-08-31 |  | RSTRONG | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.3167 | 6 | 1791.92 | 1443.23 | 19.28 | 329.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20842264200 |  | 100256010 |  | 7356256E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188299 | 2621P | HAMPTON | 2617 HAMPTON ST | 019 | ASH | 2020-09-08 | U125208 | U125208 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 |  | LAMAY | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 24.6667 | 3 | 2736.01 | 1317.62 | 320.79 | 838.4 | 259.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20842756400 |  | 100276785 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2621P | CLEMENTS | 404 CLEMENTS AV | 073 | FRA | 2020-09-04 | EFGOINS | U132625 | 2020-09-04 | 2020-12-15 | 2022-06-30 |  | EFGOINS | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.0167 | 1 | 2121.4 | 336.49 | 182.35 | 202.41 | 1400.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843041300 |  | 100307235 |  | 6716212J | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026689600 | 2600B | EMBRY | 1229 EMBRY AV | 067 | LEX | 2020-09-08 | U128443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-09-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2923.37 | 0 | 0 | 0 | 2923.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04594182200 |  | 100335452 | 10 | 6716220J |  |  |  | 566 | EX | DEMO/ABN - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 3124 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2020-09-08 | JEMARTI | RSTOKLE | 2004-12-06 | 2020-09-25 | 2020-09-26 |  | JEMARTI | 2020-09-08 | 2020-09-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 38.4333 | 7 | 2133.84 | 1825.53 | 0 | 308.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569039300 |  | 500171187 |  | 6712228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LANKFORD | 109 LANKFORD DR | 209 | GEO | 2020-09-08 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2020-09-08 |  |  | CDESPAI | 2020-09-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.61667 | 1 | 734.56 | 34.33 | 0 | 46.25 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18655942300 |  | 100275014 | 39 | 6684228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WATSON | 102 WATSON CT | 073 | FRA | 2020-09-08 | EFGOINS | NARTRIP | 2018-11-06 | 2020-09-08 |  |  | EFGOINS | 2020-09-08 | 2020-03-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.5333 | 3 | 1940.12 | 143.5 | 0 | 96.23 | 1700.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756662600 |  | 100358256 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026897800 | 2600B | HOUSTON | 265 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-09-08 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3225.63 | 22.05 | 0 | 1.32 | 3202.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765834800 |  | 100332562 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 256 BELL PL | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1758.82 | 0 | 0 | 0 | 1758.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767201700 |  | 100281053 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 410 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-09 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1680.24 | 0 | 0 | 0 | 1680.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773104800 |  | 100285287 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | CHURCH | 116 CHURCH ST | 065 | IRV | 2020-09-08 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10 | 1 | 3161.08 | 643.02 | 0 | 97.46 | 2420.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818795900 |  | 100275015 |  | 6684228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246465 | 2621P | WATSON | 106 WATSON CT 1F | 073 | FRA | 2020-09-08 | EFGOINS | U125208 | 2020-06-15 | 2020-09-08 | 2022-06-30 |  | EFGOINS | 2020-09-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.4667 | 1 | 2271.79 | 362.86 | 328.47 | 194.71 | 1385.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824936600 |  | 500282138 |  | 7348264O | 2071599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269465-00 | 2600B | VALLANCE | 940 VALLANCE ST | 089 | FLA | 2020-09-08 | U125566 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2344.4 | 0 | 0 | 0 | 2344.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20831246000 |  | 100322404 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247183 | 2621P | SUNSET | 714 SUNSET DR | 067 | LEX | 2020-09-08 | U930915 | U125208 | 2020-07-28 | 2021-01-28 | 2022-07-31 |  | SSHIMFE | 2020-09-08 | 2020-08-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.8833 | 14 | 1945.57 | 1432.78 | 313.84 | 148.07 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20834765900 |  | 100297691 |  | 6716212H | 1969013 | U461383 |  | 565 | EX | REPLACE W/19-0269152-00 | 2600B | UPPER | 212 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-09-09 | U126602 | U461383 | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 2020-11-01 |  | DEREK PAYTON | 2020-09-08 | 2020-09-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20 | 2 | 7408.96 | 1188.78 | 0 | 393.9 | 5826.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840234300 |  | 100308421 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 619 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-09-10 | U125208 | U125208 | 2020-08-26 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-09-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.6167 | 1 | 1033.28 | 231.73 | 0 | 147.57 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20841063800 |  | 100461557 |  | 6736248A | 1749782 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026869000 | 2600B | WEBSTER | 313 WEBSTER AV | 097 | CYN | 2020-09-08 | U461322 | U131066 | 2020-08-28 | 2020-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-09-08 | 2020-09-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 12.65 | 2 | 1821.17 | 823.82 | 0 | 47.75 | 949.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842960300 |  | 100322106 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | EUCLID | 504 E EUCLID AV 1FR | 067 | LEX | 2020-09-10 | U125208 | U131367 | 2020-09-05 | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | RJCRAWF | 2020-09-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.2833 | 4 | 932.69 | 881.14 | 1.41 | 50.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843008000 |  | 100322108 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/20-8429603-00 | 2621P | EUCLID | 504< E EUCLID AV 1FL | 067 | LEX | 2020-09-08 | RJCRAWF | U125208 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  |  | RJCRAWF | 2020-09-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.76667 | 1 | 49.1 | 46.47 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843015500 |  | 100298123 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | INSTALL 2" SERVICE LINE | 2600B | SHORT | 201 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-09-08 | U461383 | U461383 | 2020-09-08 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | OFFICE | 2020-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20843027400 |  | 500234384 |  | 6712228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | LANKFORD | 106 LANKFORD DR 4E | 209 | GEO | 2020-09-08 | CDESPAI | U129005 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  |  | CDESPAI | 2020-09-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.35 | 1 | 1106.48 | 192.7 | 0 | 259.8 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843029400 |  | 100303592 |  | 6712208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | ALEXANDRIA | 2135 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2020-09-14 | U125208 | U129005 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  |  | LSTANFI | 2020-09-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.53333 | 1 | 909.77 | 32.48 | 202.62 | 20.69 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06662373100 |  | 100357191 |  | 7248280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | TANYARD HILL | 4013 TANYARD HILL DR | 161 | GER | 2020-09-09 | TJETT | RPOLLY | 2006-10-05 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | TJETT | 2020-09-09 | 2020-08-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 11.8667 | 4 | 824.26 | 677.38 | 0 | 146.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08743720400 |  | 500690708 |  | V-909-23 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARKHAM | 100 MARKHAM DR | 209 | GEO | 2020-09-09 | CDESPAI | SSUTHER | 2008-08-07 | 2020-09-09 |  |  | CDESPAI | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.75 | 1 | 956.99 | 101.21 | 0 | 201.8 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 15325963800 |  | 100358241 | 29 | 6740232M |  |  |  | 565 | EX | REPL S/L - MOVE METER | 2621P | HOUSTON | 282 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-09-10 | U126603 | JDUNN | 2015-07-08 | 2015-09-08 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-09-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3864.15 | 0 | 0 | 0 | 3864.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569038800 |  | 500739787 |  | 6712228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GATEWOOD | 116 GATEWOOD DR | 209 | GEO | 2020-09-09 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2020-09-08 |  |  | CDESPAI | 2020-09-09 | 2020-09-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.5833 | 2 | 1042.9 | 147.55 | 0 | 241.37 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569040600 |  | 500856862 |  | 6712228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RANSOM | 219 RANSOM TC LT199 | 209 | GEO | 2020-09-09 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2020-09-09 |  |  | CDESPAI | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.5 | 1 | 914.18 | 86.9 | 0 | 173.3 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569040700 |  | 500589203 |  | 6712228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SALINGER | 118 SALINGER DR LT83 | 209 | GEO | 2020-09-09 | CDESPAI | U125765 | 2017-12-20 | 2020-09-09 |  |  | CDESPAI | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.0167 | 1 | 1170.99 | 172.7 | 0 | 344.31 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026796700 |  |  |  | 6716212L | 1855697 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 2150' - 2" PMMP | 2600B | MILL | MILL ST | 067 | LEX | 2020-10-13 | U460266 | U128885 | 2018-09-18 | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 2020-06-24 | WGRAVES | 2020-09-09 | 2020-04-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7967 | AMRCB |  | 100 | 055732180267967 | 778.2333 | 239085 | 398583.36 | 46616.73 | 12648.07 | 8890.42 | 285167.15 | 0 | 816.65 | 44444.34 | 2079
KY | KY - WEST | 2621 | 18026796800 |  |  |  | 6716212L | 1855697 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 3500' - BS/CILP | 2600B | MILL | MILL ST | 067 | LEX | 2020-09-18 | U460266 | U128885 | 2018-09-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-24 | WGRAVES | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7968 | AMRCB |  | 100 | 055832180267968 | 0.016667 | 0 | 72.66 | 1.13 | 0 | 0.18 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026912301 |  | 501281467 |  | 6724204F | 1968324 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 1800' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | BRANHAM | 3752 BRANHAM PK | 067 | LEX | 2020-09-21 | U460266 | U461383 | 2020-09-01 | 2020-08-17 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | DDAVIS | 2020-09-09 | 2020-09-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9123 |  |  | 100 | 055532190269123 | 108.5 | 23894 | 68420.98 | 6228.51 | 2536.52 | 2333.79 | 49240.46 | 0 | 297.26 | 7784.44 | 1838
KY | KY - WEST | 2621 | 19765832900 |  | 100332487 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 154 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1918.89 | 0 | 0 | 0 | 1918.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765833200 |  | 100332489 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 160 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2133.64 | 0 | 0 | 0 | 2133.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765833300 |  | 100332490 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 164 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1866.27 | 0 | 0 | 0 | 1866.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765852300 |  | 100332485 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 150 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1863.9 | 0 | 0 | 0 | 1863.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767201500 |  | 100281051 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 406 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-10 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1763.75 | 0 | 0 | 0 | 1763.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767201600 |  | 100281052 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 408 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-10 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1344.56 | 105.97 | 0 | 6.12 | 1232.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773106200 |  | 100285101 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 234 COURT ST | 065 | IRV | 2020-09-09 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.4167 | 1 | 4684.82 | 605.75 | 0 | 91.83 | 3987.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20836041500 |  | 100339369 |  | 6724212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247811 | 2621P | MOBILE | 2004 MOBILE CT | 067 | LEX | 2020-09-09 | KKINDER | U125208 | 2020-08-13 | 2021-02-12 | 2022-08-31 |  | KKINDER | 2020-09-09 | 2020-09-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.1 | 4 | 1272.26 | 861.02 | 292.75 | 71.45 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20838875300 |  | 100325729 |  | 6720208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247812 | 2621P | GARDEN | 354 GARDEN RD | 067 | LEX | 2020-09-09 | LSTONE | U125208 | 2020-08-21 | 2021-02-19 | 2022-08-31 |  | LSTONE | 2020-09-09 | 2020-08-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.7333 | 9 | 1961.51 | 1526.43 | 195.82 | 168.22 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840233800 |  | 100308418 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 613 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-09-09 | ATWILLI | U125208 | 2020-08-26 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.5167 | 1 | 3253.13 | 452.78 | 19.4 | 303.75 | 2477.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20840727600 |  | 100262162 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | DIXON | 2203 DIXON ST | 019 | ASH | 2020-09-09 | RECUMP | U129939 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  |  | RECUMP | 2020-09-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.75 | 2 | 599.82 | 373.99 | 46.92 | 178.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20841064200 |  | 100270629 |  | 6736248A | 1749782 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026869000 | 2600B | WEBSTER | 315 WEBSTER AV | 097 | CYN | 2020-09-09 | U461322 | U131066 | 2020-08-28 | 2020-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-09-09 | 2020-08-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.7667 | 2 | 2888.69 | 833.16 | 0 | 118.96 | 1936.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841693700 |  | 500233319 |  | 6728212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN / NO PERMIT NEEDED | 2621P | TABAGO | 3193 TABAGO CT | 067 | LEX | 2020-09-09 | JEMARTI | U125208 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | JEMARTI | 2020-09-09 | 2020-09-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.9167 | 6 | 1061.02 | 833.48 | 4.74 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20842269900 |  | 100347134 |  | 6696212K |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE CONT: B | 2621P | ELIZABETH | 103 ELIZABETH ST | 239 | VER | 2020-09-09 | EFGOINS | U125208 | 2020-09-02 | 2049-12-31 |  |  | EFGOINS | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.3167 | 1 | 2483.01 | 298.37 | 205.33 | 182.62 | 1796.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20842728200 |  | 100252731 |  | 7348264N | 2071599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269465-00 | 2600B | SPRING | 2316 SPRING ST | 089 | FLA | 2020-09-09 | U125566 | U131066 | 2020-09-04 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2661.42 | 0 | 0 | 0 | 2661.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20843360500 |  | 100260053 |  | 7356256B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HILTON | 2117 HILTON AV | 019 | ASH | 2020-09-09 | MCOLLET | U129005 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | MCOLLET | 2020-09-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 23.6 | 3 | 2556.29 | 1445.63 | 190.58 | 846.16 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564862400 |  | 100327296 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | OLD VINE | 400 OLD VINE ST 100 | 067 | LEX | 2020-09-10 | JEMARTI | SSUTHER | 2004-02-03 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JEMARTI | 2020-09-10 | 2020-06-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.7167 | 8 | 765.21 | 613.53 | 0 | 151.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06653219100 |  | 100308413 | 30 | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 603 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-09-11 | U125208 | SGRIFFE | 2006-07-10 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-10 | 2020-09-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6 | 3 | 925.09 | 154.82 | 28.84 | 87.45 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10869049900 |  | 100308416 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 609 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-09-10 | ATWILLI | U906314 | 2010-11-18 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.35 | 1 | 1019.43 | 201.48 | 28.84 | 135.13 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17026743700 |  |  |  | 6736248A | 1749782 | BKSLONE |  | 559 | EX | INSTALL 450'-2" PMMP | 2600B | MONTICELLO | MONTICELLO HT | 097 | CYN | 2020-10-15 | U126374 | BKSLONE | 2017-12-31 | 2020-09-16 | 2020-09-30 | 2020-08-20 | STEVE CANOY | 2020-09-10 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP7437 | AMRCB |  | 100 | 055932170267437 | 65.8667 | 3552 | 24717.31 | 4728 | 910.72 | 643.83 | 15546.03 | 0 | 36.1 | 2852.63 | 444
KY | KY - EAST | 2631 | 18622537100 |  | 100260080 | 54 | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE - D188300 | 2621P | HILTON | 1813 HILTON AV | 019 | ASH | 2020-09-11 | U125208 | U130953 | 2018-06-22 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | RECUMP | 2020-09-10 | 2020-09-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.3333 | 3 | 557.89 | 385.67 | 9.95 | 162.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026869000 |  |  |  | 6736248A | 1749782 | BKSLONE |  | 559 | EX | INSTALL 575'-2" PMMP | 2600B | WEBSTER | 315 WEBSTER AV | 097 | CYN | 2020-10-27 | U126374 | BKSLONE | 2019-04-02 | 2020-09-18 | 2020-09-30 | 2020-09-04 | STEVE CANOY | 2020-09-10 | 2020-08-14 | 2020-08-28 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP8690 | AMRCB |  | 100 | 055932190268690 | 98.9833 | 8697 | 39642.81 | 6191.59 | 739.73 | 923.77 | 27193.83 | 0 | 66.25 | 4527.64 | 669
KY | KY - EAST | 2631 | 19680370200 |  | 100260026 | 42 | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEXINGTON | 2128< LEXINGTON AV GAR-APT | 019 | ASH | 2020-09-11 | U125208 | SJUDE | 2019-02-08 | 2020-09-10 |  |  | RECUMP | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.15 | 1 | 611.61 | 353.73 | 9.95 | 247.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756644800 |  | 100358233 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026897800/ | 2600B | HOUSTON | 250 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-12-09 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2020-09-11 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-09-10 | 2020-09-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.0667 | 4 | 2061.43 | 324.91 | 0 | 18.46 | 1718.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765831300 |  | 100332484 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 146 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1214.17 | 0 | 0 | 0 | 1214.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765831500 |  | 100332522 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 214 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1894.68 | 0 | 0 | 0 | 1894.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765844400 |  | 100332483 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | BELL | 140 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1328.81 | 0 | 0 | 0 | 1328.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767201400 |  | 100281049 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 404 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-10 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1870.38 | 0 | 0 | 0 | 1870.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773106000 |  | 100285103 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 230 COURT ST | 065 | IRV | 2020-09-10 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.65 | 1 | 3601.86 | 620.52 | 0 | 94.05 | 2887.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824936300 |  | 100252696 |  | 7348264O | 2071599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269465-00 | 2600B | VALLANCE | 922 VALLANCE ST | 089 | FLA | 2020-09-10 | U125566 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2020-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2363.16 | 0 | 0 | 0 | 2363.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20824980100 |  | 100271970 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 4TH | 230 E 4TH ST | 073 | FRA | 2020-09-11 | U125208 | U126129 | 2020-07-07 | 2020-09-04 | 2020-09-07 |  | DCOLLIN | 2020-09-10 | 2020-09-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 16.8333 | 4 | 1950.98 | 956.16 | 0 | 994.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825126900 |  | 100347140 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | ANGEL | 121 ANGEL AV | 239 | VER | 2020-09-10 | EFGOINS | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-09-10 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.7667 | 1 | 2059.85 | 155.91 | 182.35 | 8.87 | 1712.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825131400 |  | 100347160 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | ANGEL | 120 ANGEL AV | 239 | VER | 2020-09-10 | EFGOINS | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-09-10 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.9167 | 1 | 1836.82 | 106.55 | 172.88 | 148.6 | 1408.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840234100 |  | 100308475 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 614 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-09-10 | ATWILLI | U125208 | 2020-08-26 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-10 | 2020-09-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9833 | 2 | 973.77 | 179.78 | 19.4 | 120.61 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20840309300 |  | 500024358 |  | 7348260B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | REED | 2700 REED ST L21 | 089 | FLA | 2020-09-11 | U125208 | U125208 | 2020-08-26 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | BROBERT | 2020-09-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 14.0667 | 2 | 1437.47 | 872.16 | 261.39 | 248.24 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840804300 |  | 100339991 |  | 6720212L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | JENNIFER | 1756 JENNIFER RD | 067 | LEX | 2020-09-10 | RSTRONG | AOC SYST | 2020-08-27 | 2020-09-18 | 2020-10-18 |  | RSTRONG | 2020-09-10 | 2020-09-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.55 | 5 | 1081.41 | 671.84 | 234.02 | 156.35 | 19.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20841068400 |  | 100254227 |  | 7348264N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | CLARK | 1401 CLARK ST | 089 | FLA | 2020-09-10 | DYOUNG | U125208 | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 2020-10-26 |  | SMULLIN | 2020-09-10 | 2020-09-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 15.7667 | 3 | 1207.38 | 940.24 | 0 | 187.46 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20842270100 |  | 100414413 |  | 6700212I |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE CONT: B | 2621P | BRYANWOOD | 329 BRYANWOOD ST | 239 | VER | 2020-09-10 | EFGOINS | U125208 | 2020-09-02 | 2049-12-31 |  |  | EFGOINS | 2020-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.3167 | 1 | 2603.05 | 186.19 | 188.04 | 153.16 | 2075.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20843417200 |  | 100260051 |  | 7356256B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243701 | 2621P | HILTON | 2125 HILTON AV | 019 | ASH | 2020-09-11 | U125208 | U125208 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | RECUMP | 2020-09-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 19.5167 | 3 | 1515.38 | 1023.99 | 153.36 | 338.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843422800 |  | 100339604 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304357 | 2621P | MARIETTA | 1845 MARIETTA DR | 067 | LEX | 2020-09-10 | LSTONE | U125208 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | LSTONE | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24 | 3 | 1232.45 | 1105.3 | 0 | 62.83 | 64.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20843623200 |  | 100260027 |  | 7356256B |  | U129939 |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D243702 | 2621P | LEXINGTON | 2128 LEXINGTON AV 1F | 019 | ASH | 2020-09-11 | U125208 | U129939 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | LAMAY | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 39.1333 | 5 | 3673.08 | 2209.52 | 204.2 | 1196 | 63.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20843828900 |  | 100260028 |  | 7356256B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE W/100260027* | 2621P | LEXINGTON | 2126 LEXINGTON AV | 019 | ASH | 2020-09-15 | U125208 | U132625 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  |  | MCOLLET | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 2.6333 | 2 | 387.68 | 164.78 | 81.32 | 141.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07692735500 |  | 100308465 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 628 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-09-11 | ATWILLI | U903504 | 2007-06-28 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4167 | 1 | 923.93 | 144.29 | 28.84 | 96.82 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13120227300 |  | 100308423 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 623 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-09-11 | ATWILLI | U908786 | 2013-02-25 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.35 | 1 | 920.9 | 142.49 | 28.84 | 95.59 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765852600 |  | 100332548 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 225 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2338.85 | 0 | 0 | 0 | 2338.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767201300 |  | 100281048 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 402 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-18 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1607.09 | 0 | 0 | 0 | 1607.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026970600 |  |  |  | 6720212E | 2074061 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 5' OF 4"PMLP MAIN | 2621P | UPPER | UPPER ST | 067 | LEX | 2020-10-19 | U460266 | U461383 | 2020-08-25 | 2020-10-29 | 2020-11-01 | 2020-08-21 | A.NICHOLS | 2020-09-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9706 |  |  | 100 | 055732200269706 |  | 5 | 2233.47 | 1469.5 | 410.11 | 92 | 0 | 0 | 3.09 | 258.77 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026970700 |  |  |  | 6720212E | 2074061 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 5' OF 4"PLP MAIN | 2621P | UPPER | UPPER | 067 | LEX | 2020-10-05 | U460266 | U461383 | 2020-08-25 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-08-21 | A.NICHOLS | 2020-09-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9707 |  |  | 100 | 055832200269707 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20771537300 |  | 100279320 |  | 6688228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BRECKENRIDGE | 458 BRECKENRIDGE BV | 073 | FRA | 2020-09-11 | EFGOINS | U131723 | 2020-01-16 | 2020-02-28 |  |  | EFGOINS | 2020-09-11 | 2020-01-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 11.0667 | 5 | 4592.43 | 609.6 | 570.53 | 678.94 | 2733.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20837782400 |  | 100270628 |  | 6736248A | 1749782 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026869000 | 2600B | WEBSTER | 311 WEBSTER AV A | 097 | CYN | 2020-09-11 | U126286 | U131066 | 2020-08-19 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-09-11 | 2020-09-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 9.3167 | 1 | 2109.47 | 605.67 | 0 | 91.07 | 1412.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20842269300 |  | 100272972 |  | 6684224E |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE CONT: B | 2621P | BLADE | 656 BLADE AV | 073 | FRA | 2020-09-11 | CDESPAI | U125208 | 2020-09-02 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAI | 2020-09-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.5833 | 1 | 2195.73 | 261.87 | 0 | 522.19 | 1411.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20843430200 |  | 100341258 |  | 7244216I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247137 | 2621P | BRENTWOOD | 615 BRENTWOOD DR | 173 | MT | 2020-09-11 | U930915 | U125208 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | DENNING | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.4167 | 4 | 1098.68 | 529.77 | 178.71 | 158.48 | 231.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20843666900 |  | 100341399 |  | 7240216L |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV LINE | 2621P | OLD OWINGSVILL | 1503 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2020-09-11 | DENNING | U129939 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | DENNING | 2020-09-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.1667 | 3 | 1418.21 | 853.9 | 155 | 143.13 | 266.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843841500 |  | 100439618 |  | 6720208K |  | U124447 |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE G1 D221637 | 2621P | BRIDGEPORT | 2080 BRIDGEPORT DR | 067 | LEX | 2020-09-21 | U125208 | U124447 | 2020-09-11 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | RSTRONG | 2020-09-11 | 2020-09-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 1.35 | 3 | 1528.25 | 1229.81 | 135.39 | 69.93 | 93.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843843800 |  | 100286878 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE (S) | 2621P | DEVONIA | 141 DEVONIA AV | 067 | LEX | 2020-09-15 | U125208 | U125208 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | RSTRONG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 78.35 | 12 | 5304.2 | 3599.66 | 193.12 | 408.86 | 1102.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843888500 |  | 100296217 |  | 6716216O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D094249 | 2621P | ERIE | 492 ERIE RD | 067 | LEX | 2020-09-15 | U125208 | U129939 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | RJCRAWF | 2020-09-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.05 | 5 | 2130.28 | 1334.19 | 432.38 | 289.79 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026926800 |  |  |  | 6684228N | 2070201 | U130604 |  | 586 | EX | DEMO BUILDING | 2623M | LAFAYETTE | LAFAYETTE DR | 073 | FRA | 2020-09-14 | U462463 | GSULLI1 | 2020-02-19 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-09-09 | CYNTHIA FARIS | 2020-09-12 | 2020-09-01 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00586 | 3200586 |  |  | WP9268 |  |  | 100 | 058632200269268 | 12.95 | 0 | 2592.53 | 819.45 | 0 | 373.08 | 1400 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026932800 |  |  |  | 6684228N | 2070201 | GSULLI1 |  | 585 | EX | INSTALL FENCE | 2623M | LAFAYETTE | LAFAYETTE DR | 073 | FRA | 2020-09-14 | U462463 | GSULLI1 | 2020-03-02 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-09-09 | CYNTHIA FARIS | 2020-09-12 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00585 | 3200585 |  |  | WP9328 |  |  | 100 | 058532200269328 | 0.43333 | 1 | -1114.6 | 29.4 | 0 | 12.42 | 0 | 0 | 0.07 | -1156.49
KY | KY - WEST | 2621 | 11898579700 |  | 100332440 |  | 16720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 611 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-09-14 | U930915 | U906631 | 2011-03-30 | 2020-08-26 |  |  | ATWILLI | 2020-09-14 | 2020-08-31 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.55 | 2 | 2443.5 | 272.16 | 0 | 181.4 | 1989.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572197200 |  | 100276826 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026944100 | 2600B | 1ST | 818 1ST AV | 073 | FRA | 2020-09-18 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1137.37 | 0 | 0 | 0 | 1137.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18586059600 |  | 100339050 | 40 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 808 N LIMESTONE ST 3 | 067 | LEX | 2020-09-14 | ATWILLI | RHAYES | 2018-02-09 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-09-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18586061300 |  | 100339047 | 33 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 808 N LIMESTONE ST 1 | 067 | LEX | 2020-09-14 | ATWILLI | RHAYES | 2018-02-09 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-09-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18586062400 |  | 100339048 | 42 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 808 N LIMESTONE ST 2 | 067 | LEX | 2020-09-15 | U125208 | RHAYES | 2018-02-09 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-09-14 | 2020-08-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.25 | 5 | 2888.99 | 517.09 | 9.95 | 234.45 | 2127.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18586282700 |  | 100339044 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 08-25-07 - MNFLD | 2621P | LOUDON | 111< E LOUDON AV | 067 | LEX | 2020-09-14 | ATWILLI | U125208 | 2018-02-12 | 2020-09-14 |  |  | ATWILLI | 2020-09-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 11.38 | 9.01 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18586282900 |  | 100339049 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 808 N LIMESTONE ST 4 | 067 | LEX | 2020-09-14 | ATWILLI | U125208 | 2018-02-12 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | ATWILLI | 2020-09-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765830000 |  | 100332466 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 602 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-09-14 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1266.41 | 0 | 0 | 0 | 1266.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765840000 |  | 100332467 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 604 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-09-14 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 1984.12 | 633.07 | 0 | 100 | 1251.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765856300 |  | 100332468 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 606 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1281.77 | 0 | 0 | 0 | 1281.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026946500 |  |  |  | 7348264-O | 2071599 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 1012'/2" PMIP MAIN | 2600B | VALLANCE | VALLANCE AV | 089 | FLA | 2020-10-05 | U121330 | U461492 | 2020-04-21 | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 2020-08-28 | DAVID SKAGGS | 2020-09-14 | 2020-07-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9465 | AMRCB |  | 100 | 055732200269465 | 231.0667 | 27027 | 85045.62 | 14288.25 | 2666.95 | 2000.16 | 56004.15 | 0 | 102.43 | 9983.68 | 1001
KY | KY - EAST | 2631 | 20026946600 |  |  |  | 73348264O | 2071599 | U132280 |  | 558 | EX | ABANDON 892'/2"&4" BS/CS MAIN | 2600B | VALLANCE | VALLANCE AV | 089 | FLA | 2020-10-05 | U121330 | U461492 | 2020-04-21 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 2020-09-11 | DAVID SKAGGS | 2020-09-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9466 | AMRCB |  | 100 | 055832200269466 | 2.3167 | 0 | 165.09 | 142.84 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026968000 |  |  |  | 6720204J | 2073902 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 10' OF 3"PMMP MAIN | 2600B | THAMES | THAMES DR | 067 | LEX | 2020-10-09 | U460266 | U461383 | 2020-08-18 | 2020-10-26 | 2022-06-19 | 2020-09-14 | DDAVIS | 2020-09-14 | 2020-09-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9680 |  |  | 100 | 055732200269680 | 52.5667 | 144 | 22049.86 | 4010.74 | 2514.48 | 1646.35 | 11288.73 | 0 | 45.02 | 2544.54 | 24
KY | KY - WEST | 2621 | 20026968100 |  |  |  | 6720204J | 2073902 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 10' OF 3"CSMP MAIN | 2600B | THAMES | THAMES DR | 067 | LEX | 2020-09-24 | U460266 | U461383 | 2020-08-18 | 2020-10-30 | 2022-06-19 | 2020-09-14 | DDAVIS | 2020-09-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9681 |  |  | 100 | 055832200269681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773104500 |  | 100285289 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | CHURCH | 112 CHURCH ST | 065 | IRV | 2020-09-15 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.0167 | 2 | 3085.05 | 708.67 | 0 | 107.4 | 2268.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821463100 |  | 100337029 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094144 | 2621P | OHIO | 418 OHIO ST | 067 | LEX | 2020-09-15 | U125208 | U125208 | 2020-06-23 | 2020-12-22 | 2022-06-30 |  | RJCRAWF | 2020-09-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.7 | 4 | 1457.12 | 890.82 | 395.77 | 125.41 | 45.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839764900 |  | 100335821 |  | 6720212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247814 | 2621P | EASTLAND | 1077 EASTLAND DR | 067 | LEX | 2020-09-14 | TROE | U125208 | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 2022-08-31 |  | TROE | 2020-09-14 | 2020-09-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 62.4 | 11 | 3513 | 2821.66 | 337.16 | 236.1 | 118.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20840304200 |  | 500375633 |  | 7348260B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | REED | 2700 REED ST L36 | 089 | FLA | 2020-09-15 | U125208 | U125208 | 2020-08-26 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | SMULLIN | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 16.2833 | 2 | 1310.54 | 1010.63 | 0 | 230.79 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20843983300 |  | 100265335 |  | 7348260P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-14-20 | 2621P | STATE RT 5 | 3203 STATE RT 5 | 019 | ASH | 2020-09-14 | RECUMP | U132002 | 2020-09-11 | 2020-10-22 | 2020-11-12 |  | RECUMP | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.2333 | 2 | 602.42 | 403.39 | 0 | 199.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258071900 |  | 100262007 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-02-2020 | 2621P | 13TH | 1913 13TH ST | 019 | ASH | 2020-09-15 | RECUMP | U125201 | 2014-10-16 | 2020-09-04 | 2020-09-22 |  | RECUMP | 2020-09-15 | 2020-09-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 19.2333 | 3 | 1349.68 | 920.03 | 0 | 429.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572197400 |  | 100276828 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026944100/ | 2600B | 1ST | 826 1ST AV | 073 | FRA | 2020-09-18 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2113.32 | 0 | 0 | 0 | 2113.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765832800 |  | 100332482 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 136 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-15 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1388.42 | 0 | 0 | 0 | 1388.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765833000 |  | 100332488 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 158 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-15 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 3200.15 | 626.29 | 0 | 99.56 | 2474.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765833500 |  | 100332519 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 206 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2438.78 | 0 | 0 | 0 | 2438.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765852400 |  | 100332520 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 208 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3157.12 | 0 | 0 | 0 | 3157.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773106400 |  | 100285106 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 267 COURT ST | 065 | IRV | 2020-09-15 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.8 | 1 | 3537.03 | 565.88 | 0 | 85.78 | 2885.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783913700 |  | 100247538 |  | 7352256H | 1968942 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269149-00 | 2600B | ROOSEVELT | 2410 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2020-09-15 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.23333 | 1 | 2197.64 | 12.85 | 0 | 0.73 | 2184.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20824976600 |  | 100334156 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D401855 | 2621P | COURTNEY | 1605 COURTNEY AV | 067 | LEX | 2020-09-16 | U125208 | U125208 | 2020-07-07 | 2021-01-06 | 2022-07-31 |  | TROE | 2020-09-15 | 2020-08-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 47.8667 | 10 | 2740.88 | 2054.34 | 468.83 | 139.95 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825126400 |  | 100347142 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | ANGEL | 125 ANGEL AV | 239 | VER | 2020-09-15 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-09-15 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.96667 | 1 | 1858.05 | 54.32 | 0 | 108.29 | 1695.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825133500 |  | 100347154 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | EMERSON | 132 EMERSON ST | 239 | VER | 2020-09-15 | EFGOINS | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-09-15 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-09-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 6.3833 | 1 | 2298.96 | 357.83 | 235.91 | 20.34 | 1684.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825133700 |  | 100347157 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | ANGEL | 126 ANGEL AV | 239 | VER | 2020-09-15 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-09-15 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.83333 | 1 | 2125.55 | 46.87 | 251.42 | 144.3 | 1682.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825135200 |  | 100347143 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | EMERSON | 133 EMERSON ST | 239 | VER | 2020-09-15 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-09-15 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.1333 | 1 | 2178.1 | 64.06 | 219 | 178.48 | 1716.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839989600 |  | 100337615 |  | 6720212E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | ALABAMA | 123 ALABAMA AV 1FR | 067 | LEX | 2020-09-15 | JEMARTI | AOC SYST | 2020-08-25 | 2020-09-23 | 2020-10-23 |  | JEMARTI | 2020-09-15 | 2020-08-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 36.85 | 9 | 1951.22 | 1597.31 | 163.83 | 137.28 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840233000 |  | 100308566 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 506 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-09-15 | ATWILLI | U125208 | 2020-08-26 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.6 | 1 | 1035.11 | 216.51 | 19.4 | 145.22 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840234600 |  | 100308432 |  | 6716212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 709 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-09-15 | ATWILLI | U125208 | 2020-08-26 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-15 | 2020-09-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.4333 | 2 | 1117.48 | 265.8 | 19.4 | 178.3 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20843941200 |  | 100278747 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SENECA | 1313 SENECA TL | 073 | FRA | 2020-09-15 | CDESPAI | U129939 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | CDESPAI | 2020-09-15 | 2020-09-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.8333 | 3 | 4735.92 | 391.14 | 0 | 779.84 | 3564.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844373100 |  | 100290237 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPL - PER DMG | 2621P | HIGHLAWN | 1402 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2020-09-16 | U125208 | U125208 | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  |  | LSTANFI | 2020-09-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 3.35 | 1 | 505.36 | 213.89 | 113.97 | 136.22 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844624100 |  | 100346525 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WOODFORD VILLA | 109 WOODFORD VILLA DR | 239 | VER | 2020-09-16 | U125208 | U129005 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  | DCOLLIN | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 22.2833 | 3 | 2175.96 | 1266.3 | 180.63 | 678.15 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844624800 |  | 100286877 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | DEVONIA | 143 DEVONIA AV | 067 | LEX | 2020-09-15 | LSTANFI | U129005 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  | LSTANFI | 2020-09-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.66667 | 1 | 268.98 | 42.68 | 89.28 | 73.66 | 63.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844689000 |  | 100417481 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247118 | 2621P | ALDERSHOT | 3452 ALDERSHOT DR | 067 | LEX | 2020-09-16 | U125208 | U129005 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | RJCRAWF | 2020-09-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 12.75 | 4 | 1047.87 | 564.4 | 363.04 | 32.11 | 88.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844695600 |  | 100281031 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | LINDSEY | 401 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-18 | U126309 | U125768 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1216.74 | 0 | 0 | 0 | 1216.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844962700 |  | 100346531 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WOODFORD VILLA | 108 WOODFORD VILLA DR | 239 | VER | 2020-09-16 | U125208 | U132625 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  | LCLARK | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 12.95 | 2 | 1522.79 | 737.93 | 0 | 695.58 | 89.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883117300 |  | 100260632 |  | 7344140T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | P2 | P2 | 071 | ORK | 2023-09-15 | U129900 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2023-12-31 |  | ASHEPHERD | 2020-09-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 11900122800 |  | 100281032 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2600B | LINDSEY | 399 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-18 | U126309 | U906631 | 2011-04-06 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1349.62 | 0 | 0 | 0 | 1349.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026797902 |  |  |  | 6768172A | 1855957 | U130604 |  | 557 | EX | INSTALL 925'- 4" PMMP MAIN | 2600B | 8TH | 8TH ST | 065 | RAV | 2020-10-19 | U128132 | U130604 | 2020-09-03 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2020-08-07 | DEREK PAYTON | 2020-09-16 | 2020-04-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7979 | AMRCB |  | 100 | 055732180267979 | 251.0667 | 27528 | 259233.12 | 18022.92 | 8926.33 | 2115.71 | 202361.11 | 0 | 524.9 | 27282.15 | 888
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026798000 |  |  |  | 6768172A | 1855957 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 908' - BSLP MAIN | 2600B | 8TH | 8TH ST | 065 | RAV | 2020-10-19 | U128132 | U128885 | 2018-09-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-08-26 | DEREK PAYTON | 2020-09-16 | 2020-09-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7980 | AMRCB |  | 100 | 055832180267980 | 1.0167 | 0 | 62.25 | 58.9 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572197500 |  | 100276829 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026944100 | 2600B | 1ST | 832 1ST AV | 073 | FRA | 2020-09-18 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8 | 1 | 1815.71 | 471.22 | 0 | 75.52 | 1268.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765833400 |  | 100332518 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 200 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1576.47 | 0 | 0 | 0 | 1576.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765844600 |  | 100332521 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | BELL | 212 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1863.12 | 0 | 0 | 0 | 1863.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765856200 |  | 100332465 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 600 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1849.5 | 0 | 0 | 0 | 1849.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767201000 |  | 100281033 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 397 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-18 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | EFGOINS | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 | 1.1333 | 1 | 339.19 | 63.39 | 202.12 | 3.6 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767201200 |  | 100281047 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 400 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-18 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1696.43 | 0 | 0 | 0 | 1696.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026933101 |  |  |  | 6178172A | 1855957 | U130604 |  | 557 | EX | INSTALL 430' 4" PMLP | 2600B | ELM | ELM | 065 | RAV | 2020-10-12 | U131995 | U130604 | 2020-09-03 | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 2020-07-22 | DEREK PAYTON | 2020-09-16 | 2020-06-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9331 | AMRCB |  | 100 | 055732200269331 | 270.2667 | 16470 | 134736.52 | 15817.17 | 4106.12 | 2929.51 | 96244.09 | 0 | 349.19 | 15290.44 | 549
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026933200 |  |  |  | 6768172A | 1855957 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 1502' 2"/3"/4"/6" BSLP | 2600B | ELM | ELM | 065 | RAV | 2020-10-12 | U131995 | U130604 | 2020-03-04 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-09-02 | DEREK PAYTON | 2020-09-16 | 2020-09-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9332 | AMRCB |  | 100 | 055832200269332 | 1.0167 | 0 | 62.25 | 58.9 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026955200 |  | 501293524 |  | 6716216E | 2072535 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 1850' OF 2"/4"PMMP | 2600B | SANDERSVILLE | 2600 SANDERSVILLE RD LTCLUBH | 067 | LEX | 2020-11-17 | U460266 | U461383 | 2020-06-10 | 2020-08-26 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | R.HUMPHREYS | 2020-09-16 | 2020-08-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9552 |  |  | 100 | 055532200269552 | 209.0167 | 50500 | 136599.49 | 11584.61 | 7155.19 | 1787.01 | 99823.39 | 0 | 479.48 | 15769.81 | 2020
KY | KY - WEST | 2621 | 20026956901 |  |  |  | 6716212H | 1853770 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 20'-6" PMMP | 2600B | MAIN | 517 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-09-28 | U460266 | U122858 | 2020-09-12 | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 2020-09-11 | JUSTIN HOBBS | 2020-09-16 | 2020-08-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9569 |  |  | 100 | 056132200269569 | 49.5667 | 182 | 32666.72 | 3824.11 | 588.76 | 314.48 | 24102.3 | 0 | 53.28 | 3783.79 | 26
KY | KY - WEST | 2621 | 20026957000 |  |  |  | 6716212H | 1853770 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 20'-6" PMMP | 2600B | MAIN | 517 W MAIN ST | 067 | LEX | 2020-09-30 | U460266 | U122858 | 2020-06-19 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-09-11 | JUSTIN HOBBS | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9570 |  |  | 100 | 056232200269570 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773105900 |  | 100436870 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 228 COURT ST | 065 | IRV | 2020-09-16 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.7333 | 1 | 3581.46 | 626.97 | 0 | 95.04 | 2859.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20798668400 |  | 100257137 |  | 7348264J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D187742 | 2621P | BELLEFONTE | 59 BELLEFONTE RD | 089 | RAC | 2020-09-16 | MCOLLET | U125208 | 2020-04-06 | 2020-10-02 | 2022-04-30 |  | MCOLLET | 2020-09-16 | 2020-09-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 19.7333 | 7 | 2765 | 1212.84 | 239.08 | 1284.28 | 28.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20817880400 |  | 100346917 |  | 6696212L | 1635077 |  |  | 566 | EX | AOC - ABANDON SERVICE - CONVRT | 2623D | MACEY | 157 MACEY AV | 239 | VER | 2020-09-18 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-10 | 2020-12-10 | 2021-12-31 |  | LCLARK | 2020-09-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | KYACA |  | 100 | 056632B26230057 | 13.4667 | 2 | 1556.8 | 755.5 | 18.89 | 246.41 | 536 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20828695600 |  | 100270577 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | ASHBROOK | 105 ASHBROOK CT | 097 | CYN | 2020-09-23 | U125208 | U130868 | 2020-07-20 | 2020-06-15 | 2020-09-15 |  | DENNING | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.4 | 4 | 784.55 | 713.95 | 29.98 | 40.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840232400 |  | 100308570 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 502 ADDISON AV BSM | 067 | LEX | 2020-09-16 | ATWILLI | U125208 | 2020-08-26 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840232500 |  | 100308568 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 502 ADDISON AV 1F | 067 | LEX | 2020-09-16 | ATWILLI | U125208 | 2020-08-26 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0833 | 1 | 780.89 | 64.36 | 19.4 | 43.15 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840232700 |  | 100308571 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | ADDISON | 504 ADDISON AV | 067 | LEX | 2020-09-16 | ATWILLI | U125208 | 2020-08-26 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2 | 1 | 892.39 | 131.07 | 19.4 | 87.94 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840263800 |  | 100459688 |  | 6728208B |  |  |  | 565 | EX | NBT - UPGRADE SL/METER W/MC | 2621P | BAHAMA | 2081 BAHAMA RD | 067 | LEX | 2020-09-16 | TROE | U125208 | 2020-08-26 | 2020-08-25 | 2020-09-22 |  | TROE | 2020-09-16 | 2020-09-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 24 | 4 | 1421.38 | 1079.97 | 228.18 | 61.39 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841741700 |  | 100330868 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTORS | 2621P | BASSETT | 224 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-09-16 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | ATWILLI | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.55 | 1 | 831.12 | 94.41 | 19.4 | 63.33 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841741800 |  | 100330963 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTORS | 2621P | BASSETT | 227 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-09-16 | U930915 | U125208 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | ATWILLI | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.0333 | 1 | 981.83 | 184.62 | 19.4 | 123.83 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20841744400 |  | 100346878 |  | 6696212K |  |  |  | 566 | EX | SOII / ABANDON / RI 09-14-20 | 2621P | SAINT CLAIR | 106 SAINT CLAIR ST | 239 | VER | 2020-09-16 | DCOLLIN | U126129 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | DCOLLIN | 2020-09-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.5333 | 2 | 1199.3 | 538.75 | 68.43 | 215.24 | 376.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843945300 |  | 100328857 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247763 | 2621P | BLAIRMORE | 1864 BLAIRMORE CT | 067 | LEX | 2020-09-16 | LMCDONA | U125208 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-30 |  | LMCDONA | 2020-09-16 | 2020-09-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.2333 | 6 | 5752.81 | 1124.4 | 253.25 | 311.96 | 4063.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844041500 |  | 100329133 |  | 6720208P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | PLAINVIEW | 553 PLAINVIEW RD | 067 | LEX | 2020-09-16 | U930915 | AOC SYST | 2020-09-11 | 2020-10-08 | 2020-11-07 |  | KKINDER | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.6667 | 3 | 1198.47 | 801.16 | 302.8 | 45.55 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20844271500 |  | 100264345 |  | 7356260M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188592 | 2621P | CENTRAL | 1024 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2020-09-18 | U125208 | U125208 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-02 |  | LAMAY | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.7833 | 4 | 2341.04 | 1278.47 | 369.83 | 607.3 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21937781200 |  | 100241448 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/2002697701 | 2600B | RINGO | 330 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-09-16 | U123965 | U131066 | 2021-09-03 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2020-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2553.37 | 0 | 0 | 0 | 2553.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581362200 |  | 100296792 |  | 6716212C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | ASH | 419 ASH ST | 067 | LEX | 2020-09-17 | ATWILLI | SSUTHER | 2004-07-21 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 684.42 | 6.59 | 19.4 | 4.45 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06642195400 |  | 100296791 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | ASH | 423 ASH ST | 067 | LEX | 2020-09-17 | ATWILLI | SSUTHER | 2006-03-22 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5333 | 1 | 843.8 | 152.15 | 19.4 | 18.27 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06656633700 |  | 100330877 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTRACTOR | 2621P | BASSETT | 260 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-09-17 | ATWILLI | SSUTHER | 2006-08-11 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | ATWILLI | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 695.49 | 13.22 | 19.4 | 8.89 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900075100 |  | 100330957 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | BASSETT | 251 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-09-17 | ATWILLI | U123933 | 2011-04-06 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | ATWILLI | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.7 | 1 | 743.68 | 42.06 | 19.4 | 28.24 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11913613400 |  | 100360236 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 1800 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-09-17 | U126530 | U124964 | 2011-06-28 | 2020-09-17 |  |  | JDUNN | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.2167 | 1 | 2296.94 | 392.95 | 0 | 22.34 | 1881.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572197300 |  | 100276827 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026944100 | 2600B | 1ST | 822 1ST AV | 073 | FRA | 2020-09-18 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1666.67 | 0 | 0 | 0 | 1666.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765844800 |  | 100332524 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | BELL | 222 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-17 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | KKOUNS | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1644.72 | 0 | 0 | 0 | 1644.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765852700 |  | 100332526 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 230 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-09-17 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2512.01 | 536.85 | 0 | 85.34 | 1889.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767204400 |  | 100281009 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 193 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-09-18 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-17 | 2020-09-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8 | 1 | 6799.89 | 453.62 | 0 | 74.51 | 6271.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026917901 |  | 501284024 |  | 6720200F | 2069136 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 1150' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | CRESTFIELD | CRESTFIELD LN LT 1 | 113 | NIC | 2020-09-24 | U460266 | U461383 | 2020-09-15 | 2020-10-07 | 2020-10-15 | 2020-09-16 | WGRAVES | 2020-09-17 | 2020-09-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9179 |  |  | 100 | 055532200269179 | 48.65 | 8351 | 36680.66 | 2767.11 | 1973.84 | 453.59 | 27212.38 | 0 | 127.62 | 4146.12 | 1193
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026975100 |  |  |  | 7256280K | 2074563 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 30'-2" PMLP | 2621P | LOWER W FORTH | LOWER W FORTH ST | 161 | MAY | 2020-12-31 | U128132 | U122858 | 2020-09-19 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-17 | SDADAMS | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9751 |  |  | 100 | 055832200269751 | 30.0667 | 0 | 1842.29 | 1738.47 | 0 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773104600 |  | 100285281 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | CHURCH | 113 CHURCH ST | 065 | IRV | 2020-09-17 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.7667 | 1 | 3144.09 | 499.66 | 0 | 75.74 | 2568.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20783919700 |  | 100247519 |  | 7352256L | 1968942 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | GARFIELD | 2619 GARFIELD AV L | 019 | ASH | 2020-09-18 | U461496 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-18 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.33333 | 1 | 19.51 | 18.45 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842778100 |  | 100296793 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | ASH | 411 ASH ST | 067 | LEX | 2020-09-17 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-04 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 684.42 | 6.59 | 19.4 | 4.45 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20843904100 |  | 100278365 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | CHINOOK | 454 CHINOOK TL | 073 | FRA | 2020-09-18 | U125208 | U129939 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | CDESPAI | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.5167 | 1 | 3372.16 | 316.23 | 324.91 | 630.52 | 2100.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844307100 |  | 100309709 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE W/MMO | 2621P | WICHITA | 634 WICHITA DR | 067 | LEX | 2020-09-17 | LMCDONA | U132625 | 2020-09-14 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | LMCDONA | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.6 | 4 | 2114.76 | 1439.01 | 264.25 | 301.1 | 110.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20845071400 |  | 100265172 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / 09-17 0800 | 2621P | GLENVIEW | 310 GLENVIEW DR | 019 | ASH | 2020-09-17 | RECUMP | U125208 | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | RECUMP | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.2 | 2 | 82.07 | 56.7 | 0 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20845072300 |  | 100265165 |  | 7352256C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / 09-17 0800 | 2621P | WHEATLEY | 309 WHEATLEY RD | 019 | ASH | 2020-09-18 | U125208 | U125208 | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | RECUMP | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.1333 | 2 | 975.03 | 668.69 | 6.92 | 299.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20845072900 |  | 100265164 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / 09-17 0800 | 2621P | WHEATLEY | 319 WHEATLEY RD | 019 | ASH | 2020-09-18 | U125208 | U125208 | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | RECUMP | 2020-09-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.66667 | 2 | 90.71 | 30.23 | 46.92 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845470200 |  | 100308780 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | FURLONG | 850 FURLONG DR | 067 | LEX | 2020-09-17 | JEMARTI | U131367 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | JEMARTI | 2020-09-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.95 | 4 | 1761.77 | 1340.34 | 279.98 | 76.17 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845553400 |  | 100330884 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | BASSETT | 284 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-09-17 | ATWILLI | U131367 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | ATWILLI | 2020-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.35 | 1 | 916.95 | 140.13 | 28.84 | 94 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845565100 |  | 100337699 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MAPLE | 610 MAPLE AV | 067 | LEX | 2020-09-17 | WHIMES | U131367 | 2020-09-17 | 2021-02-19 | 2022-08-31 |  | WHIMES | 2020-09-17 | 2020-09-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 39.7 | 8 | 2801.86 | 1819.53 | 290.47 | 338.07 | 353.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845634900 |  | 100332079 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247804 | 2621P | AURORA | 800 AURORA AV | 067 | LEX | 2020-09-18 | U125208 | U125208 | 2020-09-17 | 2021-01-27 | 2022-07-31 |  | TROE | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 42.9 | 9 | 3170.78 | 1927.62 | 883.93 | 106.27 | 252.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11918014600 |  | 100282752 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MILITARY | 214 MILITARY ST | 209 | GEO | 2020-09-18 | CDESPAI | U907001 | 2011-07-29 | 2009-06-05 | 2009-06-07 |  | CDESPAI | 2020-09-18 | 2020-04-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 7.4667 | 4 | 2402.6 | 417.47 | 0 | 739.32 | 1245.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12949811000 |  | 100330889 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTRACTOR | 2621P | BASSETT | 308 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-09-21 | U125208 | U125208 | 2012-01-16 | 2020-09-18 | 2020-10-05 |  | LSTANFI | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.41667 | 1 | 715.11 | 25.49 | 19.4 | 16.24 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572197100 |  | 100276825 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026944100/ | 2600B | 1ST | 814 1ST AV | 073 | FRA | 2020-09-24 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1222.87 | 0 | 0 | 0 | 1222.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026914900 |  |  |  | 7352256L | 1968942 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 1430'- 2" PMMP | 2600B | GARFIELD | GARFIELD | 019 | ASH | 2020-10-27 | U128132 | U132280 | 2019-12-19 | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 2020-04-02 | ROCKIE MULLINS | 2020-09-18 | 2020-02-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9149 | AMRCB |  | 100 | 055732190269149 | 637.0167 | 180940 | 173110.85 | 36650.94 | 3289.53 | 10086.79 | 103571.99 | 0 | 409.4 | 19102.2 | 1660
KY | KY - EAST | 2631 | 19026915000 |  |  |  | 7352256L | 1968942 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 1400' - 4" BSLP | 2600B | GARFIELD | GARFIELD | 019 | ASH | 2020-10-21 | U128132 | U132280 | 2019-12-19 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-09-17 | ROCKIE MULLINS | 2020-09-18 | 2020-09-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9150 | AMRCB |  | 100 | 055832190269150 | 6.4667 | 0 | 5151.27 | 361.44 | 0 | 20.55 | 4769.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19680133000 |  | 100330891 | 19 | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTRACTOR | 2621P | BASSETT | 316 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-09-21 | U125208 | EBLANTO | 2019-02-07 | 2020-09-18 | 2020-10-05 |  | LSTANFI | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.96667 | 1 | 773.44 | 61.13 | 19.4 | 38.93 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19724782000 |  | 100318370 |  | 6716204G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BROOKVIEW | 3521 BROOKVIEW DR | 067 | LEX | 2020-09-19 | U930915 | AOC SYST | 2019-07-17 | 2020-09-18 | 2020-12-31 |  | JEMARTI | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 12.2 | 3 | 685 | 560.95 | 0 | 31.89 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765828200 |  | 100332537 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 609 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-09-18 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 1785.52 | 477.19 | 0 | 75.86 | 1232.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767201100 |  | 100281046 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 398 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-23 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 2399.88 | 0 | 0 | 0 | 2399.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026955100 |  | 100417499 |  | 6708204C | 2072565 | U122858 |  | 555 | EX | INSTALL 400'-4" PMMP | 2600B | KEENE | 4925 KEENE RD F | 067 | LEX | 2020-09-29 | U460266 | U122858 | 2020-06-10 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 2020-09-17 | TYLER ALLISON | 2020-09-18 | 2020-09-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9551 |  |  | 100 | 055532200269551 | 39 | 1484 | 19268.03 | 2298.43 | 1599.33 | 319.55 | 12788.74 | 0 | 41.32 | 2220.66 | 371
KY | KY - WEST | 2621 | 20825133200 |  | 100330904 |  | 6720212O | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTRACTOR | 2621D | BASSETT | 360 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-09-21 | U125208 | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-08-06 | 2020-09-05 |  | LSTANFI | 2020-09-18 | 2020-08-13 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.91667 | 2 | 744.64 | 55.33 | 19.4 | 15.93 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825407200 |  | 100271926 |  | 6684228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107209 | 2621P | 3RD | 101 E 3RD ST | 073 | FRA | 2020-09-18 | EFGOINS | U125208 | 2020-07-08 | 2020-09-18 | 2022-07-31 |  | EFGOINS | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8 | 1 | 3259.29 | 448.64 | 332.91 | 25.51 | 2452.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842776500 |  | 100296800 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | ASH | 327 ASH ST | 067 | LEX | 2020-09-18 | LSTANFI | U125208 | 2020-09-04 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3 | 1 | 1667.45 | 192.26 | 144.41 | 122.44 | 1208.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842777800 |  | 100296799 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | ASH | 329 ASH ST | 067 | LEX | 2020-09-18 | LSTANFI | U125208 | 2020-09-04 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.8 | 1 | 881.75 | 50.92 | 144.41 | 32.44 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842778000 |  | 100296798 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | ASH | 331 ASH ST | 067 | LEX | 2020-09-24 | U125208 | U125208 | 2020-09-04 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1167 | 1 | 772.11 | 71.32 | 1.41 | 45.4 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842778300 |  | 100295442 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | ASH | 518 ASH ST | 067 | LEX | 2020-09-21 | U125208 | U125208 | 2020-09-04 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 1 | 720.29 | 28.65 | 19.4 | 18.26 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20843400800 |  | 100418046 |  | 7348252C |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D188356 | 2621P | ALEXANDER | 906 W ALEXANDER DR | 019 | ASH | 2020-09-23 |  | U125208 | 2020-09-09 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | JCYRUS | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | A | [11 empty] | 20847203400 | 100 |  |  | 1 | 803.81 | 760.58 | 0 | 43.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844731400 |  | 100340507 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246484 | 2621P | AUBURN | 1612 AUBURN DR | 067 | LEX | 2020-09-18 | DMALONE | U125208 | 2020-09-15 | 2021-03-11 | 2022-09-30 |  | DMALONE | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.9333 | 4 | 1736.05 | 980.21 | 336.46 | 333.94 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844732400 |  | 100340495 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246486 | 2621P | ATLANTA | 1611 ATLANTA DR | 067 | LEX | 2020-09-21 | U125208 | U125208 | 2020-09-15 | 2021-03-11 | 2022-09-30 |  | DMALONE | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.4 | 4 | 713.88 | 586.43 | 0 | 33.37 | 94.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20845907900 |  | 100347963 |  | 6748208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | FLYNN | 117 FLYNN AV | 049 | WIN | 2020-09-18 | RJJOHNS | U129939 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  | RJJOHNS | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.3 | 3 | 1031.58 | 688.15 | 179.31 | 128.6 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845921000 |  | 100417499 |  | 6708204D | 2072565 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955100 | 2600B | KEENE | 4925 KEENE RD F | 067 | LEX | 2020-09-18 | U126286 | U131066 | 2020-09-18 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-09-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2478.78 | 0 | 0 | 0 | 2478.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845938900 |  | 100318349 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BROOKVIEW | 3520 BROOKVIEW DR | 067 | LEX | 2020-09-18 | ZMARTIN | U129939 | 2020-09-18 | 2021-03-09 | 2022-09-30 |  | ZMARTIN | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 26.4333 | 4 | 1874.86 | 1136.18 | 272.94 | 414.86 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20846006600 |  | 500008559 |  | 6720216E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BLUE GROUSE | 1625 BLUE GROUSE CR | 067 | LEX | 2020-09-18 | LMCDONA | U132625 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  | LMCDONA | 2020-09-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.0167 | 3 | 124.87 | 44.56 | 0 | 2.55 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20846148500 |  | 100405034 |  | 6712204H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE D221300 | 2621P | PLYMOUTH | 427 PLYMOUTH DR | 067 | LEX | 2020-09-21 | U930915 | U131169 | 2020-09-19 | 2020-09-18 | 2020-09-19 |  | KKINDER | 2020-09-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.3667 | 4 | 1335.72 | 1013.36 | 175.47 | 57.61 | 89.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99380297700 |  | 100333598 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GUNN | 418 GUNN ST | 067 | LEX | 2020-09-25 | U125208 | MPINKST | 1999-02-23 | 2017-05-30 |  |  | PER DMEDLEY | 2020-09-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 04586020300 |  | 100299859 | 57 | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE - CONVERTING | 2621P | LIGGETT | 1198 LIGGETT ST | 067 | LEX | 2020-09-21 | JEMARTI | WGRAVES | 2004-09-07 | 2020-12-31 |  |  | JEMARTI | 2020-09-21 | 2020-09-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.5667 | 9 | 2859.03 | 1233.44 | 510 | 70.11 | 1045.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05614844700 |  | 100296802 |  | 6716212C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | ASH | 323 ASH ST | 067 | LEX | 2020-09-21 | ATWILLI | SSUTHER | 2005-06-22 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.55 | 1 | 941.73 | 152.15 | 33.54 | 102.06 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07703719500 |  | 100330938 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTRACTOR | 2621P | BASSETT | 321 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-09-21 | ATWILLI | DMCCULL | 2007-09-25 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | ATWILLI | 2020-09-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.9667 | 1 | 1070.27 | 237.55 | 19.4 | 159.34 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11889273100 |  | 100467072 |  | 7348260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STATE RT 5 | 3216 STATE RT 5 | 089 | ASH | 2020-09-21 | U461496 | U906631 | 2011-02-16 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.3167 | 1 | 908.48 | 185.45 | 0 | 10.54 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765827900 |  | 100332563 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 258 BELL PL 1 | 067 | LEX | 2020-09-21 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2867.59 | 0 | 0 | 0 | 2867.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765834900 |  | 100332573 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 257 BELL PL | 067 | LEX | 2020-09-21 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 3158.87 | 626.29 | 0 | 99.56 | 2433.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765835100 |  | 100332602 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 529 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3155.26 | 0 | 0 | 0 | 3155.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765838500 |  | 100332597 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 262 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1502.21 | 0 | 0 | 0 | 1502.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767200200 |  | 100281039 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 384 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-22 | U461375 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1193.11 | 0 | 0 | 0 | 1193.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767200300 |  | 100281037 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 386 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-22 | U461375 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1193.11 | 0 | 0 | 0 | 1193.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767200800 |  | 100281034 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 395 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-22 | U461375 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1701.23 | 0 | 0 | 0 | 1701.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026921800 |  | 500890658 |  | 6716236E | 2069677 | U130604 |  | 555 | EX | INSTALL 1050'4" PMMP | 2600B | ENDEAVOR | 220 ENDEAVOR DR LT | 209 | GEO | 2020-10-02 | U460266 | U130604 | 2020-01-29 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2020-09-17 | JUSTIN HOBBS | 2020-09-21 | 2020-08-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9218 |  |  | 100 | 055532200269218 | 60.4333 | 8064 | 39770.15 | 3481.8 | 3934.51 | 257.28 | 27446.76 | 0 | 130.73 | 4519.07 | 1152
KY | KY - WEST | 2621 | 20843986500 |  | 100287251 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVRT | 2621P | GAY | 680 GAY PL | 067 | LEX | 2020-09-21 | JEMARTI | U125208 | 2020-09-11 | 2049-12-31 |  |  | JEMARTI | 2020-09-21 | 2020-09-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.7667 | 7 | 795.32 | 692.09 | 63.86 | 39.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20846240500 |  | 100413657 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246485 | 2621P | ARUNDEL | 1848 ARUNDEL DR A | 067 | LEX | 2020-09-24 | U125208 | U129005 | 2020-09-21 | 2021-03-11 | 2022-09-30 |  | LSTONE | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.6333 | 3 | 1501.26 | 1178.38 | 188.7 | 66.98 | 67.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05602775900 |  | 100290161 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | BLUE GRASS | 208 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2020-09-22 | ATWILLI | SSUTHER | 2005-02-25 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4333 | 1 | 951.74 | 148.53 | 49.59 | 99.64 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06669092300 |  | 100278896 |  | 6692228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NORTH SCRUGGS | 65 NORTH SCRUGGS LN | 073 | FRA | 2020-09-22 | CDESPAI | RPOLLY | 2006-12-20 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.4333 | 1 | 1690.4 | 138.98 | 0 | 278.14 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08735934500 |  | 100290298 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B W/100290299+ | 2621P | BLUE GRASS | 201 BLUE GRASS AV 1FFT | 067 | LEX | 2020-09-22 | U930915 | SSUTHER | 2008-06-20 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1667 | 3 | 966.48 | 187.39 | 0 | 125.11 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11903078200 |  | 100261517 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WOODLAND | 1821 WOODLAND AV | 019 | ASH | 2020-09-22 | U461496 | U906631 | 2011-04-26 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.6667 | 1 | 984.47 | 203.9 | 0 | 11.58 | 768.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908765600 |  | 100290299 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B W/100290298* | 2600B | BLUE GRASS | 201 BLUE GRASS AV 1FRR | 067 | LEX | 2020-09-22 | ATWILLI | U123933 | 2011-05-27 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.02 | 1.21 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18593617300 |  | 100257524 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | PROSPECT | 1731 PROSPECT AV | 019 | ASH | 2020-09-22 | U461496 | U131066 | 2018-03-09 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 712.49 | 0 | 0 | 0 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026856700 |  |  |  | 7360236N | 1103867 | BKSLONE |  | 560 | EX | RETIRE 2229'-6" CSHP(TC) | 2600B | SPECIAL METALS LINE | SPECIAL METALS LINE | 019 | BUR | 2020-10-07 | U128132 | BKSLONE | 2019-01-17 | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 2020-09-18 | DAVID SKAGGS | 2020-09-22 | 2020-09-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3207508 |  |  | WP8567 |  |  | 100 | 750832190268567 | 54.5333 | 0 | 110188.4 | 3357.11 | 569.11 | 523.05 | 105739.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19697897100 |  | 100345971 |  | 6704208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | WILLOW | 130 WILLOW CT | 239 | VER | 2020-09-24 | U930915 | AOC SYST | 2019-04-16 | 2019-05-16 | 2019-06-15 |  | CDESPAI | 2020-09-22 | 2020-09-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 7.45 | 4 | 3103.89 | 423.8 | 151.39 | 844.78 | 1683.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19698301300 |  | 100346014 |  | 6700208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | PEACHTREE | 170 PEACHTREE RD | 239 | VER | 2020-09-24 | U930915 | AOC SYST | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 2019-06-16 |  | CDESPAI | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.25 | 1 | 1943.89 | 14.31 | 215.25 | 28.49 | 1685.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19698301500 |  | 500222704 |  | 6700208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | HAWTHORNE | 96 HAWTHORNE CT | 239 | VER | 2020-09-24 | U930915 | AOC SYST | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 2019-06-16 |  | CDESPAI | 2020-09-22 | 2020-08-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.3 | 2 | 2936.18 | 192.25 | 151.39 | 26.8 | 2565.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19724781700 |  | 500027958 |  | 6712228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | SHENANDOAH | 311 SHENANDOAH TL W | 209 | GEO | 2020-09-22 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-09-15 |  | CDESPAI | 2020-09-22 | 2020-07-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 12.1167 | 3 | 3591.29 | 685.84 | 162.25 | 731.43 | 2011.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19744738400 |  | 100417814 | 19 | 6704208E |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE + REPLACE | 2621P | CYPRESS | 190 CYPRESS DR | 239 | VER | 2020-09-23 | U930915 | GBHALE | 2019-09-24 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-22 | 2019-12-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.8167 | 5 | 2899.23 | 524.14 | 151.39 | 522.5 | 1701.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765828000 |  | 100332571 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 261 BELL PL 1FR | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3786.32 | 0 | 0 | 0 | 3786.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765835300 |  | 100332600 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 539 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-01 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1393.67 | 0 | 0 | 0 | 1393.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765835500 |  | 100332544 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 603 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-09-22 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 3164.94 | 626.29 | 0 | 99.56 | 2439.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765838400 |  | 100332606 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 253 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-09-22 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1759.57 | 0 | 0 | 0 | 1759.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767200400 |  | 100281038 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 388 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-23 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1663.29 | 0 | 0 | 0 | 1663.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767200700 |  | 100281035 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 393 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-23 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 3379.73 | 0 | 0 | 0 | 3379.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026961300 |  |  |  | 7256280P | 2073420 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 10'-6" PMMP | 2621P | 2ND MP | E 2ND MP ST | 161 | MAY | 2020-12-22 | U128132 | U122858 | 2020-07-24 | 2020-09-24 | 2022-04-15 | 2020-09-22 | SDADAMS | 2020-09-22 | 2020-09-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9613 |  |  | 100 | 055732200269613 | 61.1333 | 80 | 7217.5 | 5239.91 | 903.99 | 306.87 | 0 | 0 | 4.87 | 761.86 | 10
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026961400 |  |  |  | 7256280P | 2073420 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 10'-6" PMMP | 2621P | 2ND MP | E 2ND MP ST | 161 | MAY | 2020-12-23 | U128132 | U122858 | 2020-07-24 | 2020-09-30 | 2022-04-15 | 2020-09-22 | SDADAMS | 2020-09-22 | 2020-09-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9614 |  |  | 100 | 055832200269614 | 3.3 | 0 | 241.23 | 202.4 | 0 | 38.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773106300 |  | 500008724 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 265 COURT ST | 065 | IRV | 2020-09-22 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.5167 | 1 | 4520.91 | 612.85 | 0 | 92.9 | 3815.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805680600 |  | 100278897 |  | 6692228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SCRUGGS | 49 N SCRUGGS LN | 073 | FRA | 2020-09-22 | CDESPAI | U125208 | 2020-04-30 | 2020-05-29 |  |  | CDESPAI | 2020-09-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.23333 | 1 | 1312.67 | 13.15 | 0 | 26.24 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20820117300 |  | 100322683 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246312 | 2621P | PROVIDENCE | 672 PROVIDENCE RD | 067 | LEX | 2020-09-22 | KKINDER | U125208 | 2020-06-18 | 2020-12-16 | 2022-06-30 |  | KKINDER | 2020-09-22 | 2020-08-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.0833 | 10 | 1759.46 | 1436.11 | 157.99 | 79.92 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20836716800 |  | 100319444 |  | 6716208K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | ZANDALE | 274 ZANDALE DR | 067 | LEX | 2020-09-22 | DMALONE | AOC SYST | 2020-08-14 | 2020-08-07 | 2020-09-07 |  | DMALONE | 2020-09-22 | 2020-08-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.3167 | 10 | 1993.79 | 1635.05 | 42.96 | 234.18 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842724200 |  | 100443939 |  | 6720216I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246331 | 2621P | SUGAR MAPLE | 1481 SUGAR MAPLE LN | 067 | LEX | 2020-09-24 | U125208 | U125208 | 2020-09-04 | 2021-03-03 | 2022-09-30 |  | TROE | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 46.8667 | 7 | 3323.47 | 2102.83 | 560.58 | 119.58 | 540.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842770400 |  | 100290306 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | BLUE GRASS | 105 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2020-09-22 | U930915 | U125208 | 2020-09-04 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-22 | 2020-09-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8833 | 2 | 1049.81 | 236.9 | 0 | 158.93 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20843031000 |  | 500632863 |  | 7348260B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | REED | 2700 REED ST 2 | 089 | FLA | 2020-09-22 | U125208 | U129005 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  |  | BROBERT | 2020-09-22 | 2020-09-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.2833 | 7 | 1867.63 | 1277.87 | 157.82 | 334.98 | 96.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20846709100 |  | 100407337 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABN MTR/PSID | 2621P | LONG | 4 LONG AV | 049 | WIN | 2020-09-22 | DMCCULL | DMCCULL | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  |  | MATT MCDONALD | 2020-09-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20846710200 |  | 100351765 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABN MTR/PSID | 2621P | LEXINGTON | 804 W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2020-09-22 | DMCCULL | DMCCULL | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  |  | MATT MCDONALD | 2020-09-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20846817600 |  | 100312858 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | STRATFORD | 482 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2020-09-22 | RSTRONG | U132625 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | RSTRONG | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 25.5167 | 4 | 1693.13 | 1148.25 | 178.55 | 300.09 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20846819600 |  | 100443938 |  | 6720216I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SUGAR MAPLE | 1483 SUGAR MAPLE LN | 067 | LEX | 2020-09-22 | LSTONE | U132625 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  |  | LSTONE | 2020-09-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.8833 | 3 | 1064.67 | 667.09 | 152.58 | 107.72 | 137.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11881921400 |  | 100450525 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 429 N BROADWAY ST | 209 | GEO | 2021-09-24 | U125559 | U906307 | 2011-01-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2020-09-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 796.51 | 0 | 0 | 0 | 796.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12103206100 |  | 100264420 |  | ER VALVE |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CENTRAL | 600 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2020-09-23 | U461496 | U908784 | 2012-12-20 | 2020-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-23 | 2020-05-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.95 | 2 | 2419.99 | 326.65 | 0 | 18.47 | 2074.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258283700 |  | 100263489 |  | 7352256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CHESSIE | 2600 CHESSIE DR | 019 | ASH | 2020-09-23 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.93333 | 1 | 2927.33 | 51.97 | 0 | 2.95 | 2872.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258283900 |  | 100263492 |  | 7352256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CHESSIE | 2620 CHESSIE DR | 019 | ASH | 2020-09-23 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.5 | 1 | 860.08 | 139.65 | 0 | 7.94 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17563971100 |  | 100325757 |  | 6720208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621P | COOPER | 1133 COOPER DR | 067 | LEX | 2020-09-24 | U930915 | U125208 | 2017-11-20 | 2018-02-16 | 2018-03-17 |  | DMALONE | 2020-09-23 | 2020-08-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.0667 | 6 | 1379.51 | 1268.28 | 0 | 71.87 | 39.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19695778600 |  | 100285104 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | N COURT ST | 065 | IRV | 2020-09-23 | U126604 | DMCCULL | 2019-04-09 | 2020-12-21 |  |  | WILL FULKS | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.4667 | 1 | 2894.31 | 479.7 | 0 | 72.71 | 2341.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765835700 |  | 100332535 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 615 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2435.9 | 0 | 0 | 0 | 2435.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765835800 |  | 100332534 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 617 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1551.51 | 0 | 0 | 0 | 1551.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765853900 |  | 100332536 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 611 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1662.96 | 0 | 0 | 0 | 1662.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20792104600 |  | 100240537 |  | 7348268M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D187650 | 2621P | 3RD | 119 3RD ST | 089 | S S | 2020-09-23 | MCOLLET | U125208 | 2020-03-17 | 2020-09-16 | 2022-03-31 |  | MCOLLET | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 16.8 | 2 | 3004.51 | 1040.34 | 276.64 | 1622.25 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825127700 |  | 100347221 |  | 6696212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | POPLAR | 506 POPLAR ST | 239 | VER | 2020-09-23 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-09-23 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.2 | 1 | 1785.54 | 68.08 | 197.33 | 114.22 | 1405.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825128700 |  | 100347225 |  | 6696212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | POPLAR | 501 POPLAR ST | 239 | VER | 2020-09-23 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-09-23 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.86667 | 1 | 2050.81 | 48.62 | 222.56 | 88.03 | 1691.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825132900 |  | 100347220 |  | 6696212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | POPLAR | 514 POPLAR ST | 239 | VER | 2020-09-23 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-09-23 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.5333 | 1 | 1911.26 | 88.06 | 285.67 | 141.22 | 1396.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20825134400 |  | 100347219 |  | 6696212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | POPLAR | 510 POPLAR ST | 239 | VER | 2020-09-23 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-07 | 2020-09-23 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.7167 | 1 | 2485.18 | 328.8 | 285.67 | 465.76 | 1404.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20843076900 |  | 100242393 |  | 7360252E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-09-20 | 2621P | CENTER | 1452 CENTER ST | 019 | CAT | 2020-09-23 | RECUMP | U132002 | 2020-09-08 | 2020-10-19 | 2020-11-09 |  | RECUMP | 2020-09-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.2333 | 1 | 275.87 | 127.86 | 58.4 | 89.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20846762000 |  | 100343223 |  | 7236212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247332 | 2621P | TYRONE | 2505 TYRONE CT | 173 | MT | 2020-09-23 | U930915 | U125208 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 2020-10-13 |  | DENNING | 2020-09-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.8 | 4 | 704.42 | 616.59 | 0 | 35.03 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847091900 |  | 100292114 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222315 | 2621P | FREEMAN | 581 FREEMAN DR | 067 | LEX | 2020-09-24 | U125208 | U129005 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | LSTONE | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 39.0333 | 5 | 2690 | 1816.65 | 231.28 | 562.39 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847112800 |  | 100310162 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | SPRINGRIDGE | 674 SPRINGRIDGE DR | 067 | LEX | 2020-09-23 | U930915 | U129005 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  | ABLAKE | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.95 | 4 | 980.53 | 927.89 | 0 | 52.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20847490800 |  | 100281044 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026712400 | 2600B | LINDSEY | 394 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-24 | U126309 | U131066 | 2020-09-24 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1733.6 | 0 | 0 | 0 | 1733.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258291600 |  | 100262888 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOODS CREEK | 1714 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2020-09-24 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.9167 | 1 | 1028.64 | 218.96 | 0 | 12.44 | 797.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258292100 |  | 100263861 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOODS CREEK | 1605 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2020-09-24 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.2667 | 1 | 2151.78 | 127.36 | 0 | 7.25 | 2017.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19688318300 |  | 100296547 |  | 6716216O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | ROOSEVELT | 403 ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2020-09-24 | RSTRONG | AOC SYST | 2019-03-14 | 2019-04-12 | 2019-05-12 |  | RSTRONG | 2020-09-24 | 2020-08-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.55 | 12 | 1962.22 | 1388.23 | 148.78 | 394.49 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765835600 |  | 100332543 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 605 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-09-24 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.5667 | 1 | 1785.34 | 452.18 | 0 | 71.89 | 1261.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765854400 |  | 100332528 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 624 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-09-24 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1825.61 | 79.14 | 0 | 4.58 | 1741.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765854500 |  | 100332530 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 625 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-09-24 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1988.4 | 0 | 0 | 0 | 1988.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767200500 |  | 100281041 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 390 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-24 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1473.91 | 0 | 0 | 0 | 1473.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767200900 |  | 100281045 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 396 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-24 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1841.82 | 0 | 0 | 0 | 1841.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026944600 |  |  |  | 6736228D | 1966953 | U128885 |  | 562 | EX | RETIRE 2,043' - MP MAIN | 2600B | MAIN | MAIN ST | 017 | PAR | 2021-01-15 | U128132 | U128885 | 2020-04-08 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-09-24 | JDUNN | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9446 | AMRCB |  | 100 | 056232200269446 |  | 0 | 214.05 | 0 | 0 | 0 | 214.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026974800 |  |  |  | 6716212O | 2070367 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 15' OF 6"PMLP MAIN | 2600B | ROSE | ROSE ST | 067 | LEX | 2020-10-06 | U460266 | U461383 | 2020-09-18 | 2020-10-28 | 2020-11-01 | 2020-09-23 | JUSTIN HOBBS | 2020-09-24 | 2020-09-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9748 |  |  | 100 | 056132200269748 | 24 | 69 | 8893.63 | 1387.8 | 378.29 | 78.9 | 6004.48 | 0 | 13.94 | 1030.22 | 23
KY | KY - WEST | 2621 | 20026974900 |  |  |  | 6716212O | 2070367 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 15' OF 6"PMLP MAIN | 2600E | ROSE | ROSE ST | 067 | LEX | 2020-10-06 | U460266 | U461383 | 2020-09-18 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-09-23 | JUSTIN HOBBS | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9749 |  |  | 100 | 056232200269749 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026976700 |  |  |  | 6716216K | 2074771 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-2" PMMP | 2621P | GEORGETOWN | GEORGETOWN | 067 | LEX | 2020-10-19 | U460266 | U122858 | 2020-09-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2020-09-24 | A.NICHOLS | 2020-09-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9767 |  |  | 100 | 055732200269767 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026976800 |  |  |  | 6716216K | 2074771 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-2" PMMP | 2621P | GEORGETOWN | GEORGETOWN | 067 | LEX | 2020-10-19 | U460266 | U122858 | 2020-09-28 |  | 2049-12-31 | 2020-09-24 | A.NICHOLS | 2020-09-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9768 |  |  | 100 | 055832200269768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818232000 |  | 100347023 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | WOOLDRIDGE | 203 WOOLDRIDGE LN | 239 | VER | 2020-09-24 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-06-11 | 2020-09-24 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.86667 | 1 | 2732.86 | 48.59 | 268.07 | 88.02 | 2328.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821363900 |  | 500994883 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 870 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-09-24 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1610.16 | 124.03 | 0 | 62.35 | 1423.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20826029100 |  | 100347248 |  | 6696212J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | BEECH | 504 BEECH ST | 239 | VER | 2020-09-24 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-09 | 2020-09-24 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.4167 | 1 | 2841.73 | 81.2 | 334.95 | 131.96 | 2293.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20834764100 |  | 100297680 |  | 6716212H | 1969013 | U461383 |  | 565 | EX | REPLACE W/19-0269152-00 | 2600B | UPPER | 251 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-09-24 | U126284 | U461383 | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 2020-11-01 |  | JOSH PASLEY | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.2667 | 1 | 4460.67 | 314.64 | 0 | 152.12 | 3993.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20844322800 |  | 501162089 |  | 6744208H | 1966835 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026949100 | 2600B | ROLLING HILLS | 555 ROLLING HILLS LN HTR | 049 | WIN | 2020-09-24 | U124003 | U131066 | 2020-09-14 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2020-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 20847584600 |  | 100240822 |  | 7324132I |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - D095718 | 2621P | DUKES BRANCH | 139 DUKES BRANCH RD | 119 | HIN | 2020-10-01 | U125208 | U132625 | 2020-09-24 | 2020-09-17 | 2020-10-05 |  | JCKIRK | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26330043 | 12.2167 | 2 | 928.1 | 724.54 | 0 | 203.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258282600 |  | 100244702 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CENTRAL | 3112 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2020-09-25 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.4333 | 1 | 914.99 | 191.61 | 0 | 10.89 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258292300 |  | 100263892 |  | 7352260K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOODS CREEK | 1117 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2020-09-25 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.5667 | 1 | 982.29 | 255.3 | 0 | 14.5 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18621394300 |  | 100290163 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | BLUE GRASS | 210 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2020-09-25 | U930915 | U125208 | 2018-06-19 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-25 | 2020-09-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3 | 2 | 979.68 | 137.13 | 96.6 | 91.97 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18623702600 |  | 100278315 |  | 6688228B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | MOJAVE | 1034 MOJAVE TL | 073 | FRA | 2020-09-28 | U930915 | AOC SYST | 2018-06-27 | 2018-07-27 | 2018-08-26 |  | CDESPAI | 2020-09-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.85 | 1 | 2588.38 | 48.59 | 63.32 | 156.93 | 2319.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765853600 |  | 100332604 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 525 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2201.98 | 0 | 0 | 0 | 2201.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026967500 |  |  |  | 6744208A | 2073879 | U128885 |  | 561 | EX | INSTALL 90' - 2" PMMP | 2600B | TIERNEY | TIERNEY WY | 049 | WIN | 2020-10-08 | U128132 | U128885 | 2020-08-17 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | STEVE CANOY | 2020-09-25 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9675 |  |  | 100 | 056132200269675 | 55.65 | 490 | 20878.42 | 3626.75 | 435.59 | 545.37 | 13872.09 | 0 | 7.99 | 2390.63 | 98
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026967600 |  |  |  | 6744208A | 2073879 | U128885 |  | 562 | EX | RETIRE 146' - 2" PMMP | 2600B | TIERNEY | TIERNEY WY | 049 | WIN | 2020-10-08 | U128132 | U128885 | 2020-08-17 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | STEVE CANOY | 2020-09-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9676 |  |  | 100 | 056232200269676 |  | 0 | 56.19 | 48.84 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20833475300 |  | 100336490 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 4TH | 268 E 4TH ST | 067 | LEX | 2020-09-25 | U930915 | U126129 | 2020-08-04 | 2020-10-02 | 2020-10-03 |  | JEMARTI | 2020-09-25 | 2020-09-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.0667 | 5 | 1548.94 | 1035.61 | 0 | 58.89 | 454.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842769800 |  | 100290172 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | BLUE GRASS | 308 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2020-09-25 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-04 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.4333 | 1 | 1258.82 | 266.39 | 159.74 | 178.71 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842769900 |  | 100290164 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | BLUE GRASS | 212 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2020-09-25 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-04 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6833 | 1 | 919.37 | 101.01 | 96.6 | 67.78 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20847884100 |  | 100273083 |  | 6680224D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WOODHILL | 240 WOODHILL LN | 073 | FRA | 2020-09-28 | U930915 | U132625 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  |  | CDESPAI | 2020-09-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.0167 | 1 | 3713.79 | 170.39 | 237.16 | 502.49 | 2803.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847923500 |  | 100312521 |  | 6716208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D247120 | 2621P | SHERIDAN | 331 SHERIDAN DR | 067 | LEX | 2020-09-28 | U930915 | U132625 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-10-16 |  | ASNICHO | 2020-09-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.8833 | 3 | 722.27 | 618.01 | 0 | 35.14 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20848005300 |  | 100325726 |  | 6720208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | GARDEN | 336 GARDEN RD | 067 | LEX | 2020-09-25 | LSTONE | U132625 | 2020-09-25 | 2021-02-19 | 2022-08-31 |  | LSTONE | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 40.5667 | 7 | 4289.05 | 2078.27 | 688.67 | 299.57 | 1222.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08750691500 |  | 100338171 | 29 | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | BRECKENRIDGE | 561 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2020-09-28 | U930915 | MPILON | 2008-09-23 | 2020-09-25 |  |  | MCRAIG | 2020-09-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.85 | 2 | 81.53 | 49.84 | 28.84 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258282300 |  | 100244658 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CENTRAL | 3430 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2020-09-28 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.28333 | 1 | 727.84 | 14.52 | 0 | 0.83 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258302200 |  | 100264203 |  | 7352256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | NEW BUCKLEY | 943 W NEW BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2020-09-28 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 712.49 | 0 | 0 | 0 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258302400 |  | 100264232 |  | 7352256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | NEW BUCKLEY | 1625 W NEW BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2020-09-28 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.2 | 1 | 724.31 | 11.19 | 0 | 0.63 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765828100 |  | 100332540 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 607< BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1564.95 | 0 | 0 | 0 | 1564.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765853800 |  | 100332598 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 597 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1865.31 | 0 | 0 | 0 | 1865.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773105700 |  | 100446734 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 222 COURT ST | 065 | IRV | 2020-09-29 | U126285 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | DDAVIS | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 19.25 | 2 | 3905.65 | 1175.38 | 0 | 587.69 | 2142.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20789450800 |  | 100283600 |  | 6712228A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | SHOSHONI | 540 SHOSHONI TL | 209 | GEO | 2020-09-28 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-03-05 | 2020-09-04 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.0167 | 1 | 2769.93 | 270.09 | 334.95 | 755.14 | 1409.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20800979300 |  | 100254805 |  | 7348260G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D187747 | 2621P | REGIS | 1056 REGIS ST | 089 | RUS | 2020-09-28 | MCOLLET | U125208 | 2020-04-15 | 2020-10-14 | 2022-04-30 |  | MCOLLET | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 17.6167 | 2 | 3081.8 | 1092.36 | 215.03 | 1700.49 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20836411000 |  | 100283277 |  | 6712228J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MARKHAM | 107 MARKHAM DR | 209 | GEO | 2020-10-02 | U125208 | AOC SYST | 2020-08-13 | 2020-09-28 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-09-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 3.3 | 2 | 2103.17 | 185.08 | 215.02 | 10.51 | 1692.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20836842900 |  | 100283278 |  | 6712228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247759 | 2621P | MARKHAM | 113 MARKHAM DR | 209 | GEO | 2020-10-02 | U125208 | U125208 | 2020-08-15 | 2020-09-28 | 2022-08-31 |  | EFGOINS | 2020-09-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.7 | 1 | 2183.26 | 263.59 | 215.01 | 14.98 | 1689.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845447100 |  | 500571433 |  | 6724208E | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA | 2621P | CHECKERBERRY | 2528 CHECKERBERRY DR | 067 | LEX | 2020-10-07 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 2020-10-18 |  | ATWILLI | 2020-09-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 59.2333 | 8 | 4378.43 | 2572.71 | 843.42 | 146.3 | 816 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20847568900 |  | 100344311 |  | 7240212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247333 | 2621P | FOX | 307 FOX ST | 173 | MT | 2020-09-28 | U930915 | U132625 | 2020-09-24 | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | DENNING | 2020-09-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 18.3667 | 4 | 1250.57 | 1158.78 | 0 | 65.87 | 25.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20848299000 |  | 100294595 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BROADWAY | 521 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-09-29 | U930915 | U132625 | 2020-09-28 | 2021-02-05 | 2022-08-31 |  | DMALONE | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 28.4833 | 6 | 1889.97 | 1318.17 | 0 | 74.94 | 496.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08715445400 |  | 100341125 | 08 | 7244216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE - D247331 | 2621P | STEPSTONE | 2450 STEPSTONE RD | 173 | MT | 2020-10-06 | JTOY | SMARTIN | 2008-01-04 | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | DENNING | 2020-09-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 29.0667 | 5 | 2659.53 | 1819.13 | 0 | 103.4 | 737 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11897134900 |  | 100356126 |  | 17260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FOREST | 448 FOREST AV | 161 | MAY | 2020-09-29 | SDADAMS | U906631 | 2011-03-23 | 2020-09-28 |  |  | SDADAMS | 2020-09-29 | 2020-09-28 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.4667 | 4 | 518.27 | 373.37 | 123.65 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11897554500 |  | 500571435 |  | 16724208A | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE D247014 | 2621P | CHECKERBERRY | 2524 CHECKERBERRY DR | 067 | LEX | 2020-09-29 |  | U906609 | 2011-03-24 | 2020-09-30 | 2020-10-18 |  | KKINDER | 2020-09-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.71667 | 1 | 648.81 | 74.58 | 0 | 4.23 | 570 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11931730200 |  | 100429961 |  | 7348264-O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ARGILLITE | 1901 ARGILLITE RD | 089 | FLA | 2020-09-29 | U461496 | U125208 | 2011-11-04 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-29 | 2020-05-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.9833 | 2 | 1416.27 | 155.14 | 0 | 8.66 | 1252.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258292700 |  | 100267136 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOODS CREEK | 2312 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2020-09-29 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.3 | 1 | 730.23 | 16.78 | 0 | 0.96 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569047200 |  | 500018932 |  | 7244216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STEPSTONE | 2387 STEPSTONE RD | 173 | MT | 2020-09-29 | DENNING | U125765 | 2017-12-20 | 2020-09-29 |  |  | DENNING | 2020-09-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.9 | 4 | 860.43 | 747.62 | 0 | 112.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765834500 |  | 100332576 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 215 BELL PL | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4277.65 | 0 | 1058.04 | 0 | 3219.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765834600 |  | 100332560 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 218 BELL PL | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1503.17 | 0 | 0 | 0 | 1503.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765855100 |  | 100332605 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | DELMAR | 255 DELMAR AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2081.8 | 0 | 0 | 0 | 2081.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767200600 |  | 100281042 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267124-00 | 2600B | LINDSEY | 392 LINDSEY AV | 073 | FRA | 2020-09-30 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | AMRCB |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 3768.52 | 0 | 0 | 0 | 3768.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026949100 |  | 100463597 |  | 6744208H | 1966835 | BKSLONE |  | 555 | EX | INSTALL 12'-2" CSHP HEATER PIP | 2600B | ROLLING HILLS | 605 ROLLING HILLS LN | 049 | WIN | 2020-10-29 | U462463 | BKSLONE | 2020-05-04 | 2020-09-28 | 2020-10-01 | 2020-09-25 | BPULLIAM/FISHEL | 2020-09-29 | 2020-09-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9491 |  |  | 100 | 055532200269491 | 35.4667 | 64 | 31026.28 | 2417.37 | 3945.47 | 1838.05 | 19095.62 | 0 | 48.98 | 3680.79 | 16
KY | KY - WEST | 2621 | 20783925000 |  | 100298060 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 159 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-09-29 | U126602 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.5 | 1 | 6912.16 | 736.29 | 0 | 41.85 | 6134.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809072000 |  | 100359818 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1220 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-09-29 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3068.67 | 0 | 0 | 0 | 3068.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809072400 |  | 100359781 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1303 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-09-29 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1306.67 | 0 | 0 | 0 | 1306.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20826031200 |  | 100407071 |  | 6696212J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | M L KING | 107 M L KING BV | 239 | VER | 2020-09-29 | EFGOINS | AOC SYST | 2020-07-09 | 2020-09-29 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2020-09-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 5.7167 | 1 | 2220 | 319.7 | 237.23 | 215.88 | 1447.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20826031800 |  | 100347120 |  | 6696212J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | M L KING | 108 M L KING BV 1FL | 239 | VER | 2020-09-29 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-09 | 2020-09-29 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.1833 | 1 | 2785.55 | 296.2 | 0 | 590.59 | 1898.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840710700 |  | 100290360 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247755 | 2621P | LONETA | 105 LONETA AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U125208 | U129939 | 2020-08-27 | 2021-01-29 | 2022-07-31 |  | RJCRAWF | 2020-09-29 | 2020-09-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.85 | 16 | 2402.08 | 1851.32 | 404.34 | 102.26 | 44.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842770600 |  | 100290145 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTR:B | 2621P | BLUE GRASS | 100 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2020-09-29 | U930915 | U125208 | 2020-09-04 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3167 | 1 | 1282.24 | 199.65 | 0 | 133.93 | 948.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20844625300 |  | 100413292 |  | 7320280B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 9-16-20 | 2621P | FIREBRICK INDIAN RUN | 327 FIREBRICK INDIAN RUN RD | 135 | FIR | 2020-10-02 | U125208 | U132002 | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 2020-11-16 |  | RECUMP | 2020-09-29 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 18.8 | 3 | 1592.87 | 1116.65 | 9.95 | 466.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845437000 |  | 100295758 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALICE | 1940 ALICE DR | 067 | LEX | 2020-09-29 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 1 | 825.18 | 82.39 | 33.54 | 55.27 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845437300 |  | 100295792 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALICE | 1979 ALICE DR | 067 | LEX | 2020-09-29 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1833 | 1 | 774.87 | 64.24 | 9.45 | 47.2 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847571000 |  | 100303745 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - C250640 | 2621P | GARDEN SPRINGS | 2115 GARDEN SPRINGS DR 1FL | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461475 | U125208 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  |  | LSTANFI | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.1167 | 5 | 1782.6 | 1015.33 | 331.7 | 325.17 | 110.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847573600 |  | 100340549 |  | 6724212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246489 | 2621P | MEMPHIS | 2008 MEMPHIS CT | 067 | LEX | 2020-09-29 | U930915 | U125208 | 2020-09-24 | 2021-05-28 |  |  | SSHIMFE | 2020-09-29 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.9667 | 4 | 627.05 | 547.9 | 0 | 31.15 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847577700 |  | 100290515 |  | 6720216P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094980 | 2621P | EDGEWORTH | 1857 EDGEWORTH DR | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461475 | U125208 | 2020-09-24 | 2020-12-31 |  |  | DMALONE | 2020-09-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.3833 | 3 | 623.74 | 521.18 | 0 | 29.6 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20848164500 |  | 100288545 |  | 6720212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D058598 | 2621P | GLENEAGLES | 1724 GLENEAGLES DR | 067 | LEX | 2020-09-29 | LSTONE | U129939 | 2020-09-26 | 2020-09-29 | 2020-10-17 |  | LSTONE | 2020-09-29 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.7167 | 7 | 1034.6 | 633.67 | 148.86 | 177.19 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848698700 |  | 100285229 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796200 | 2600B | COURT | 226 N COURT ST | 065 | IRV | 2020-09-29 | U126285 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-31 |  |  | DDAVIS | 2020-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3150.03 | 0 | 0 | 0 | 3150.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08764435400 |  | 100316942 | 12 | 600000000 |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | RAMBLER | 2039 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-10-02 | U125208 | TPALLAR | 2008-12-26 | 2020-09-30 |  |  | RJCRAWF | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.7 | 7 | 2136.29 | 1390.22 | 608.61 | 137.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11906699300 |  | 100249267 |  | 7328284-B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE - D243677 | 2600B | JAMES HANNAH | 406 JAMES HANNAH DR | 089 | S S | 2020-10-15 | U125208 | U906631 | 2011-05-16 | 2020-12-30 | 2022-06-30 |  | RECUMP | 2020-09-30 | 2020-05-13 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.7333 | 3 | 1067.04 | 182.55 | 0 | 74.52 | 809.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12969344800 |  | 100408535 | 17 | 7320280B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BENNETT | 81 BENNETT ST | 135 | FIR | 2020-09-30 | U461496 | SJUDE | 2012-05-10 | 2049-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.1333 | 1 | 779.18 | 63.1 | 0 | 3.59 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 13124954200 |  | 100356883 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | OLD MAIN | 2203 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2020-09-30 | SDADAMS | U126642 | 2013-03-21 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | SDADAMS | 2020-09-30 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.1333 | 3 | 409.57 | 356.15 | 33.17 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 15353873300 |  | 100418375 |  | 7348284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 159 E 3RD AV A | 089 | S S | 2020-09-30 | U461496 | DYOUNG | 2015-10-22 | 2015-10-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 1.0667 | 1 | 776.83 | 60.88 | 0 | 3.46 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18593791300 |  | 100295765 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALICE | 1968 ALICE DR | 067 | LEX | 2020-09-30 | ATWILLI | DMCCULL | 2018-03-12 | 2020-09-30 |  |  | ATWILLI | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7 | 1 | 1723.12 | 102.21 | 663.43 | 68.58 | 888.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18642636000 |  | 500008035 |  | 6684228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HARMONY LANDIN | 3 HARMONY LANDIN DR A | 073 | FRA | 2021-02-22 | U125208 | AOC SYST | 2018-09-12 | 2019-03-12 | 2019-12-31 |  | CDESPAI/LCLARK | 2020-09-30 | 2020-01-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.6 | 5 | 1637.07 | 436.45 | 0 | 581.32 | 619.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19724129700 |  | 100316957 |  | 6716208J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | RAMBLER | 2099 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-10-01 | U930915 | AOC SYST | 2019-07-15 | 2020-09-30 | 2020-12-31 |  | DMALONE | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 6.35 | 3 | 377.35 | 289.88 | 0 | 16.43 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19724779300 |  | 500743688 |  | 6712228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | GATEWAY PATH | 103 GATEWAY PATH | 209 | GEO | 2020-09-30 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 2019-09-15 |  | CDESPAI | 2020-09-30 | 2020-08-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.6667 | 2 | 4231.52 | 388.61 | 1626.32 | 539.39 | 1677.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765854000 |  | 100332533 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 619 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3842.1 | 0 | 1921.05 | 0 | 1921.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765854100 |  | 100332532 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 621 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3320.86 | 0 | 1654.19 | 0 | 1666.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19767203400 |  | 100281061 |  | 6684228K | 1745649 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026712400 | 2600B | MAIN | 157 E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-10-01 | U126309 | U131066 | 2019-12-30 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 4776.47 | 0 | 266.86 | 0 | 4509.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026976100 |  | 501291742 |  | 6744208A | 2071637 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 100' - 2" PMMP | 2600B | TIERNEY | 180 TIERNEY WY | 049 | WIN | 2020-10-28 | U128132 | U128885 | 2020-09-23 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-09-30 | SCANOY | 2020-09-30 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9761 |  |  | 100 | 055532200269761 | 36.75 | 264 | 14297.06 | 2393.26 | 440.95 | 359.87 | 9523.88 | 0 | 9.74 | 1569.36 | 88
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773105800 |  | 100285105 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 224 COURT ST | 065 | IRV | 2020-09-30 | U126285 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | DDAVIS | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.5333 | 2 | 7708.96 | 548.85 | 0 | 31.21 | 7128.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20789448400 |  | 100283540 |  | 6712228E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HIAWATHA | 507 HIAWATHA TL | 209 | GEO | 2020-09-30 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-03-05 | 2020-09-30 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.8833 | 1 | 4521.13 | 221.88 | 1926.81 | 687.56 | 1684.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809071100 |  | 100359791 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1121 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-09-30 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1920.25 | 0 | 0 | 0 | 1920.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821367000 |  | 500397746 |  | 6716212N | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | UHLAN | 416 UHLAN CT | 067 | LEX | 2020-10-01 | U126602 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3274.8 | 0 | 0 | 0 | 3274.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845437100 |  | 100295764 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALICE | 1964 ALICE DR | 067 | LEX | 2020-09-30 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-09-29 |  |  | ATWILLI | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5 | 1 | 966.42 | 91.4 | 159.74 | 61.3 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845437200 |  | 100295788 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALICE | 1995 ALICE DR | 067 | LEX | 2020-09-30 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 1 | 1436.96 | 57.12 | 687.52 | 38.34 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845439600 |  | 100313949 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | AMERICAN | 121 AMERICAN AV | 067 | LEX | 2020-09-30 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5333 | 1 | 1609.71 | 150.92 | 703.57 | 101.24 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20846767800 |  | 100267621 |  | 7328284F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | STATE RT 7 | STATE RT 7 | 089 | S S | 2020-10-02 | U125208 | U125208 | 2020-09-22 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | RECUMP | 2020-09-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.2333 | 2 | 1229.09 | 842.37 | 21.73 | 364.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847572000 |  | 100467102 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D165094 | 2621P | SHERMAN | 357 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2020-09-30 | LSTONE | U125208 | 2020-09-24 | 2021-03-31 |  |  | LSTONE | 2020-09-30 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.0667 | 8 | 777.51 | 587.46 | 124.02 | 33.39 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847575500 |  | 100334955 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246303 | 2621P | WYATT | 1736 WYATT PY | 067 | LEX | 2020-10-01 | U930915 | U125208 | 2020-09-24 | 2021-02-26 |  |  | TROE | 2020-09-30 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.7667 | 7 | 1214.01 | 854.52 | 251.4 | 48.57 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20849063400 |  | 100342218 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MAYSVILLE | 212 N MAYSVILLE ST | 173 | MT | 2020-10-05 | U125208 | U129005 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | DENNING | 2020-09-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.3333 | 4 | 862.71 | 742.4 | 10.88 | 109.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849119600 |  | 100347130 |  | 6696212K | 1635077 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ANGEL HAVEN | 200 ANGEL HAVEN CT 1FR | 239 | VER | 2020-10-02 | U125208 | U129005 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-09-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.4667 | 1 | 2500.98 | 84.62 | 1123.82 | 168.72 | 1123.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849162200 |  | 100316967 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RAMBLER | 2082 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-10-02 | U125208 | U132625 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | KKINDER | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.55 | 3 | 1551.97 | 1199.12 | 174.29 | 68.16 | 110.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849163200 |  | 100316939 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RAMBLER | 2027 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-09-30 | DMARSTO | U132625 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | DMARSTO | 2020-09-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.8833 | 3 | 1193.61 | 700.41 | 273.21 | 162.39 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849163400 |  | 100316981 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RAMBLER | 2026 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-10-02 | U930915 | U132625 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | DMARSTO | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.4 | 3 | 3056.78 | 929.76 | 1015.88 | 52.86 | 1058.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849170500 |  | 100316966 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RAMBLER | 2086 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-10-07 | U125208 | U132625 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | RSTRONG | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.9667 | 3 | 746.89 | 442.23 | 171.07 | 25.11 | 108.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849171400 |  | 100316978 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RAMBLER | 2038 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461475 | U132625 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | ASNICHO | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.75 | 6 | 1695.57 | 1484.42 | 0 | 84.43 | 126.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849172100 |  | 100316979 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RAMBLER | 2034 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-10-02 | U930915 | U132625 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | LSTONE | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.5167 | 4 | 1704.74 | 1135.04 | 148.78 | 330.68 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849172200 |  | 100316980 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RAMBLER | 2030 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-09-30 | LSTONE | U132625 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | LSTONE | 2020-09-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.65 | 2 | 662.12 | 399.44 | 148.79 | 22.69 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20850049800 |  | 100347129 |  | 6696212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100347130* | 2621P | ANGEL HAVEN | 200 ANGEL HAVEN CT 1FL | 239 | VER | 2020-10-02 | U125208 | U125208 | 2020-10-02 | 2020-09-30 |  |  | CDESPAI | 2020-09-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 07686728400 |  | 100250195 | 14 | 7356248D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CEMETERY | 8405 CEMETERY RD | 019 | CAT | 2020-10-01 | U461496 | BCHATTE | 2007-05-11 | 2049-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.7833 | 1 | 871.82 | 150.31 | 0 | 9.02 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14240700900 |  | 100242247 |  | 7356252H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | (11TH ST) HORSE BRANCH | 432 (11TH ST) HORSE BRANCH RD | 019 | CAT | 2020-10-01 | U461496 | DYOUNG | 2014-08-06 | 2049-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.75 | 1 | 812.77 | 94.6 | 0 | 5.68 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258311900 |  | 100412552 |  | 7356256P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WINCHESTER | 4202 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2020-10-01 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.85 | 1 | 819.69 | 101.12 | 0 | 6.08 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765830600 |  | 100332369 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 201 WALTON AV 1FL | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2022.71 | 0 | 0 | 0 | 2022.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765835200 |  | 100332601 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 531 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1590.45 | 67.64 | 0 | 21.56 | 1501.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765841300 |  | 100332370 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 193 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1227.67 | 0 | 0 | 0 | 1227.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026978700 |  |  |  | 6732248D | 2074877 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 10' - 3" PMMP | 2621P | US HIGHWAY 27 | US HIGHWAY 27 S | 097 | CYN | 2020-12-21 | U128132 | U128885 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | DBANKS | 2020-10-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9787 |  |  | 100 | 055732200269787 |  | 8 | 3586.89 | 2409.33 | 342.41 | 441.76 | 0 | 0 | 5.33 | 388.06 | 8
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026978800 |  |  |  | 6732248D | 2074877 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 10' - 3" PMMP | 2621P | US HIGHWAY 27 | US HIGHWAY 27 S | 097 | CYN | 2020-12-21 | U128132 | U128885 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | DBANKS | 2020-10-01 | 2020-10-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9788 |  |  | 100 | 055832200269788 | 0.7 | 0 | 39.46 | 37.23 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773106100 |  | 100285102 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | COURT | 232 COURT ST | 065 | IRV | 2020-10-01 | U126285 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | DDAVIS | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.5 | 1 | 2961.42 | 499.73 | 0 | 29.99 | 2431.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809072700 |  | 100359780 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1313 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-02 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5126.9 | 0 | 0 | 0 | 5126.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820264800 |  | 100276656 |  | 6684228D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | GREENUP | 633 GREENUP AV | 073 | FRA | 2020-10-01 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 2020-08-17 |  | CDESPAI | 2020-10-01 | 2020-07-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 12.2167 | 4 | 3337.44 | 693.94 | 0 | 954.78 | 1688.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821364100 |  | 100308286 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 1011 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-10-01 | U126602 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-10-01 | 2020-09-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3886.29 | 584.61 | 0 | 33.6 | 3268.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821366100 |  | 100308278 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | NELMS | 431 NELMS AV | 067 | LEX | 2020-10-01 | U126602 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-10-01 |  |  | DEREK PAYTON | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 5025.28 | 450.42 | 0 | 27.02 | 4547.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20838549500 |  | 100256599 |  | 7356152E |  |  |  | 566 | EX | DEMO-ABN W/100256598+ RA 8-21 | 2621P | CHURCH | 124 CHURCH | 071 | HAR | 2020-10-01 | JAHOWARD | U132002 | 2020-08-20 | 2020-09-29 | 2020-10-20 |  | JAHOWARD | 2020-10-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 3.0167 | 1 | 179.6 | 169.44 | 0 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20838556300 |  | 100256598 |  | 7356152E |  |  |  | 566 | EX | DEMO-ABN W/100256599* RI 8-21 | 2621P | CHURCH | 118 CHURCH ST | 071 | HAR | 2020-10-01 | JAHOWARD | U132002 | 2020-08-20 | 2020-09-29 | 2020-10-20 |  | JAHOWARD | 2020-10-01 | 2020-08-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 13.6 | 3 | 1081.99 | 757.53 | 0 | 324.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20841000700 |  | 100350538 |  | 6744204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 8-31-20 / CONVRT | 2621P | SOUTHERN | 103 SOUTHERN CT | 049 | WIN | 2020-10-01 | DBANKS | U132002 | 2020-08-28 | 2020-10-07 | 2020-10-28 |  | DBANKS | 2020-10-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.9667 | 4 | 483.28 | 410.22 | 1.84 | 71.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841100200 |  | 100330363 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247805 | 2621P | HENRY CLAY | 324 HENRY CLAY BV | 067 | LEX | 2020-10-05 | U125208 | U129939 | 2020-08-28 | 2021-01-28 | 2022-07-31 |  | RJCRAWF | 2020-10-01 | 2020-08-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.9333 | 12 | 2473.76 | 1807.3 | 484.69 | 106.89 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20843929700 |  | 500309012 |  | 7356216C | 2074213 |  |  | 565 | EX | NBT - SERVICE LINE UPG 2"P | 2621P | LACKEY | 724 LACKEY AV | 127 | LOU | 2020-10-05 | U125208 | U125208 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-09 |  | SMULLIN | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 35.65 | 3 | 2782.62 | 2119.49 | 0 | 628.57 | 34.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844333300 |  | 100276722 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269441-00 | 2600B | HILLCREST | 760 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-02 | U126309 | U131066 | 2020-09-14 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3024.92 | 0 | 0 | 0 | 3024.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847579700 |  | 100339186 |  | 6724212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246423 | 2621P | CANTRILL | 1814 CANTRILL DR | 067 | LEX | 2020-10-05 | U125208 | U125208 | 2020-09-24 | 2020-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-10-01 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.95 | 6 | 1547.49 | 809.25 | 496.44 | 182.28 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847580100 |  | 100339263 |  | 6724212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246382 | 2621P | BILOXI | 1802 BILOXI CT | 067 | LEX | 2020-10-02 | U930915 | U125208 | 2020-09-24 | 2020-12-31 |  |  | SSHIMFE | 2020-10-01 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.9333 | 7 | 1106.69 | 871.36 | 0 | 191.17 | 44.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20848707600 |  | 100422324 |  | 6720208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247247 | 2621P | SEELEY | 491 SEELEY DR | 067 | LEX | 2020-10-01 | LSTONE | U125208 | 2020-09-29 | 2020-10-02 | 2020-10-20 |  | LSTONE | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.2 | 3 | 1804.53 | 1350.97 | 216.97 | 81.07 | 155.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849171300 |  | 100316956 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RAMBLER | 2095 RAMBLER RD | 067 | LEX | 2020-10-01 | U930915 | U132625 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | SSHIMFE | 2020-10-01 | 2020-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.9833 | 4 | 336.77 | 266.89 | 0 | 15.16 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849903200 |  | 100276831 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269441-00 | 2600B | HOLMES | 802 HOLMES ST | 073 | FRA | 2020-10-02 | U126309 | U131066 | 2020-10-02 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.3 | 1 | 1431.02 | 17.06 | 0 | 2.5 | 1411.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05602771200 |  | 100313957 |  | 6716212N | 1315787 |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | AMERICAN | 155 AMERICAN AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | ATWILLI | SSUTHER | 2005-02-25 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0833 | 1 | 800.46 | 62.42 | 49.59 | 34.47 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11908143400 |  | 100414366 |  | 7260276C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FOREST | 1516 FOREST AV | 161 | MAY | 2020-10-02 | U930915 | U906631 | 2011-05-24 | 2020-08-21 |  |  | SDADAMS | 2020-10-02 | 2020-10-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.15 | 3 | 647.72 | 600.79 | 10.87 | 36.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14194086600 |  | 100313895 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | AMERICAN | 140 AMERICAN AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | ATWILLI | U125208 | 2014-01-17 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.8167 | 7 | 1971.85 | 802.95 | 49.59 | 166.61 | 952.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572230000 |  | 100276726 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269441-00 | 2600B | HENRY | 101 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-10-02 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 587.21 | 0 | 0 | 0 | 587.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18596990300 |  | 100330607 |  | 6732216O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | BRIAR HILL | 5581 BRIAR HILL RD | 067 | LEX | 2020-10-05 | U125208 | U126129 | 2018-03-26 | 2018-04-26 | 2018-05-26 |  | KKINDER | 2020-10-02 | 2020-09-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.2833 | 7 | 2420.99 | 1468.8 | 161.73 | 87.26 | 703.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765853300 |  | 100332494 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BELL | 163 W BELL CT | 067 | LEX | 2020-10-02 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1940.31 | 0 | 0 | 0 | 1940.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026969200 |  | 500414268 |  | 6720208E | 2073980 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 490' OF 4"PMIP MAIN | 2600B | TURKEYFOOT | 953 TURKEYFOOT RD | 067 | LEX | 2020-11-23 | U460266 | U461383 | 2020-08-20 | 2020-09-17 | 2020-10-05 | 2020-10-02 | R.HUMPHREYS | 2020-10-02 | 2020-09-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9692 |  |  | 100 | 055532200269692 | 78.5167 | 5830 | 43812.04 | 4536.92 | 1468.59 | 684.99 | 32169.91 | 0 | 129.31 | 4822.32 | 530
KY | KY - WEST | 2621 | 20026977900 |  |  |  | 6716220M | 2074843 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 10' - 2" PMMP | 2600E | OUR TIBBS | OUR TIBBS TR | 067 | LEX | 2020-10-21 | U460266 | U128885 | 2020-09-30 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-09-29 | C.WEMPE | 2020-10-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9779 |  |  | 100 | 055732200269779 |  | 9 | 228.49 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 9
KY | KY - WEST | 2621 | 20026978000 |  |  |  | 6716220M | 2074843 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 10' - 2" PMMP | 2600E | OUR TIBBS | OUR TIBBS TR | 067 | LEX | 2020-10-16 | U460266 | U128885 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-09-29 | C.WEMPE | 2020-10-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9780 |  |  | 100 | 055832200269780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809072100 |  | 100359782 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1223 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-02 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1321.07 | 0 | 0 | 0 | 1321.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809072300 |  | 100359821 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1302 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-02 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4823.02 | 0 | 0 | 0 | 4823.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820258000 |  | 100276622 |  | 6684228D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HILLCREST | 773 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-02 | U126309 | AOC SYST | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2020-10-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 |  | 1 | 1999.5 | 0 | 0 | 0 | 1999.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830699900 |  | 100425475 |  | 6716212F | 1315802 | U461383 |  | 565 | EX | INSTALL 180' OF 2"PMMP S/L | 2600B | VERSAILLES | 1247 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-12-08 | U128443 | U461383 | 2020-07-27 | 2020-10-30 | 2020-11-01 |  | ZACH WILSON | 2020-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2232.37 | 0 | 87.74 | 0 | 2144.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20833843100 |  | 100262850 |  | 7352256H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | JOHNSON | 1416 JOHNSON ST | 019 | ASH | 2020-10-02 | JCYRUS | AOC SYST | 2020-08-05 | 2020-09-04 | 2020-10-04 |  | JCYRUS | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26310032 | 33.3 | 4 | 2629.27 | 1961.02 | 296.67 | 342.78 | 28.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843017600 |  | 100325437 |  | 6720208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247762 | 2621P | TATES CREEK | 1555 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-10-02 | DMARSTO | U125208 | 2020-09-08 | 2021-03-04 | 2022-09-30 |  | DMARSTO | 2020-10-02 | 2020-09-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 44.15 | 7 | 3450.11 | 2110.88 | 264.96 | 168.99 | 905.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844333700 |  | 100276724 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269441-00 | 2600B | HILLCREST | 768 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-02 | U126309 | U131066 | 2020-09-14 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1370.18 | 0 | 0 | 0 | 1370.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845439700 |  | 100313962 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | AMERICAN | 175 AMERICAN AV | 067 | LEX | 2020-10-02 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6667 | 1 | 907.84 | 157.45 | 9.45 | 86.96 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847576900 |  | 100334342 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246457 | 2621P | BUTTERNUT HILL | 2472 BUTTERNUT HILL CT | 067 | LEX | 2020-10-02 | U930915 | U125208 | 2020-09-24 | 2021-01-29 |  |  | SSHIMFE | 2020-10-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.05 | 4 | 939.27 | 843.51 | 0 | 50.64 | 45.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849167100 |  | 100298828 |  | 6716216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247202 | 2621P | DALRAY | 304 DALRAY DR | 067 | LEX | 2020-10-02 | HMCKUNE | U125208 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | HMCKUNE | 2020-10-02 | 2020-10-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.4333 | 4 | 952.25 | 674.59 | 237.15 | 40.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849956600 |  | 100329695 |  | 6720208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | SAINT TERESA | 2105 SAINT TERESA DR | 067 | LEX | 2020-10-02 | LSTONE | U129939 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  |  | LSTONE | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.7 | 8 | 1687.91 | 1318.29 | 221.36 | 79.14 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849969800 |  | 100276622 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026944100 | 2600B | HILLCREST | 773 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-13 | U123119 | U131066 | 2020-10-02 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20850284800 |  | 500023309 |  | 7260276M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | R3 STONELICK | R3 STONELICK RD BX342A2 | 161 | MAY | 2020-10-03 | SDADAMS | U124449 | 2020-10-03 | 2020-10-02 |  |  | SDADAMS | 2020-10-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.88333 | 1 | 134.89 | 52.18 | 79.58 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96272176400 |  | 100320911 | 26 | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ARLINGTON | 252 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2020-10-03 | KKINDER | MBPACK | 1996-09-10 | 2020-10-02 |  |  | KKINDER | 2020-10-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 26.15 | 24.66 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07680422400 |  | 100409151 | 12 | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOCK | 618 N LOCK AV LT20 | 127 | LOU | 2020-10-05 | BROBERT | DHORN | 2007-03-26 | 2020-10-02 |  |  | BROBERT | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.35 | 1 | 28.6 | 20.28 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10820405900 |  | 500187212 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MAIN CROSS | 115< E MAIN CROSS ST | 127 | LOU | 2020-10-05 | U461496 | RPOLLY | 2010-01-20 | 2018-10-08 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.5 | 1 | 371.34 | 27.06 | 0 | 1.62 | 342.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11894026000 |  | 500548608 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOCK | 618 N LOCK AV LT8 | 127 | LOU | 2020-10-05 | BROBERT | U906307 | 2011-03-03 | 2020-10-02 |  |  | BROBERT | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.15 | 1 | 12.27 | 8.71 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898333700 |  | 500533470 |  | 16724208P | 9507054 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AMICK | 3617 AMICK WY | 067 | LEX | 2020-10-05 | ATWILLI | U906631 | 2011-03-29 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4 | 1 | 791.42 | 81.69 | 10.66 | 45.09 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898360200 |  | 500533466 |  | 16724208P | 9507054 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AMICK | 3601 AMICK WY | 067 | LEX | 2020-10-05 | ATWILLI | U906631 | 2011-03-29 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5833 | 1 | 1350.81 | 209.4 | 19.4 | 115.65 | 1006.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11899704200 |  | 100243653 |  | V-1718-24 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MAIN CROSS | 115 S MAIN CROSS ST | 127 | LOU | 2020-10-05 | U461496 | U123933 | 2011-04-04 | 2014-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.3667 | 1 | 593.09 | 236.25 | 0 | 14.18 | 342.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11919355300 |  | 500141623 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | REED | 2700 REED ST L8 | 089 | FLA | 2020-10-06 | U125208 | U124449 | 2011-08-08 | 2020-10-05 |  |  | BROBERT | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.11667 | 1 | 38.6 | 5.8 | 30.42 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11933559700 |  | 500533468 |  | 16724208P | 9507054 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AMICK | 3609 AMICK WY | 067 | LEX | 2020-10-05 | ATWILLI | U125208 | 2011-11-21 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5 | 1 | 901.56 | 147.01 | 19.4 | 81.17 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 13156154600 |  | 100451741 |  | 7360216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | PIKE | 306 W PIKE | 127 | LOU | 2020-10-05 | U461496 | U125208 | 2013-08-19 | 2049-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.9667 | 1 | 825.39 | 106.51 | 0 | 6.39 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17561562200 |  | 100435914 |  | 7356212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HAY CORNERS | 25 HAY CORNERS RD | 127 | LOU | 2020-10-05 | U461496 | U131066 | 2017-11-07 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.96667 | 1 | 768.09 | 52.44 | 0 | 3.16 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026866000 |  |  |  | 6716212F | 1315802 | U461383 |  | 588 | EX | RETIRE GMB SETTING | 2600M | VERSAILLES | 1247 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-11-06 | U462463 | U461383 | 2019-03-13 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-09-30 | CYNTHIA FARIS | 2020-10-05 | 2020-09-30 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP8660 |  |  | 100 | 058832190268660 | 16.0167 | 0 | 1701.45 | 987.66 | 657.57 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765830100 |  | 100332473 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | SAYRE | 637 SAYRE AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1416.71 | 0 | 0 | 0 | 1416.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026943500 |  |  |  | 6724208G | 2070657 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 420'-4" PMMP | 2600B | BRYANT | 1810 BRYANT RD | 067 | LEX | 2020-10-09 | U460266 | BKSLONE | 2020-04-01 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 2020-10-02 | JUSTIN HOBBS | 2020-10-05 | 2020-09-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9435 |  |  | 100 | 056132200269435 | 67 | 2912 | 46882.16 | 3802.92 | 1993.4 | 233.55 | 35487.66 | 0 | 13.69 | 5350.94 | 364
KY | KY - WEST | 2621 | 20026943600 |  |  |  | 6724208G | 2070657 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 396'-3"/4" PMP | 2600B | BRYANT | 1810 BRYANT RD | 067 | LEX | 2020-10-09 | U460266 | BKSLONE | 2020-04-01 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-02 | J.HOBBS | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9436 |  |  | 100 | 056232200269436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773113200 |  | 100285215 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 274 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-05 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.9167 | 1 | 3383.55 | 473.04 | 0 | 67.38 | 2843.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20808408900 |  | 100323056 |  | 6716208L0 | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SHIRLEE | 2996 SHIRLEE DR | 067 | LEX | 2020-10-05 | LSTONE | AOC SYST | 2020-05-07 | 2020-11-06 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.05 | 4 | 1478.76 | 1148.83 | 170.75 | 68.94 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821365900 |  | 100308276 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | NELMS | 421 NELMS AV | 067 | LEX | 2020-10-05 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-10-05 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.3833 | 2 | 3046.55 | 145.31 | 0 | 8.73 | 2892.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821366200 |  | 100308281 |  | 6716212J | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | NELMS | 455 NELMS AV | 067 | LEX | 2020-10-05 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-10-05 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.3167 | 2 | 1923.88 | 326.63 | 0 | 19.58 | 1577.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20840320600 |  | 500474401 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY | 2621P | REED | 2700 REED ST LT70 | 089 | FLA | 2020-10-06 | U125208 | U125208 | 2020-08-26 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  | SMULLIN | 2020-10-05 | 2020-09-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 95.5 | 24 | 7958.76 | 5715.51 | 14.02 | 2229.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844333400 |  | 100276725 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269441-00 | 2600B | HILLCREST | 764 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-09 | U126309 | U131066 | 2020-09-14 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1372.1 | 0 | 0 | 0 | 1372.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844333800 |  | 100276621 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269441-00 | 2600B | HILLCREST | 769 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-09 | U126309 | U131066 | 2020-09-14 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1175.27 | 0 | 0 | 0 | 1175.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845446300 |  | 500533469 |  | 6724208P | 9507054 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AMICK | 3613 AMICK WY | 067 | LEX | 2020-10-05 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5833 | 1 | 807.7 | 92.15 | 10.66 | 50.91 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20846779100 |  | 100337217 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / IDLE / PERMIT RDY 10/05 | 2621P | RAND | 152 RAND AV | 067 | LEX | 2020-10-05 | RSTRONG | U125208 | 2020-09-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | RSTRONG | 2020-10-05 | 2020-09-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.2 | 6 | 1277.16 | 1121.76 | 88.16 | 67.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847206400 |  | 100420173 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2700 REED ST L27 | 089 | FLA | 2020-10-06 | DYOUNG | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.5667 | 2 | 215.25 | 154.47 | 0 | 60.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847206500 |  | 100411491 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2700 REED ST L3 | 089 | FLA | 2020-10-06 | U125208 | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.33333 | 1 | 56.6 | 18.56 | 30.42 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847206600 |  | 100420172 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2700 REED ST L31 | 089 | FLA | 2020-10-06 | U125208 | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.11667 | 1 | 20.75 | 6.24 | 12.09 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847206700 |  | 500029882 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2700 REED ST L32 | 089 | FLA | 2020-10-06 | U125208 | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.18333 | 1 | 57.97 | 9.87 | 44.06 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847206800 |  | 100421624 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2700 REED ST L35 | 089 | FLA | 2020-10-06 | U125208 | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.11667 | 1 | 52.24 | 5.8 | 44.06 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847206900 |  | 500633787 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2700 REED ST L40 | 089 | FLA | 2020-10-06 | U125208 | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.18333 | 1 | 57.97 | 9.87 | 44.06 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847207000 |  | 501057969 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2700 REED ST L68 | 089 | FLA | 2020-10-06 | U125208 | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.1 | 1 | 20.75 | 6.24 | 12.09 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847207100 |  | 501052427 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2700 REED ST 33 | 089 | FLA | 2020-10-06 | U125208 | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | SMULLIN | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.1 | 1 | 20.75 | 6.24 | 12.09 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847207300 |  | 500041227 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2700 REED ST 39B | 089 | FLA | 2020-10-06 | U125208 | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-10-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.16667 | 1 | 244.94 | 8.71 | 232.67 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847578900 |  | 100318537 |  | 6716204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246424 | 2621P | FLINTRIDGE | 3433 FLINTRIDGE DR | 067 | LEX | 2020-10-06 | U125208 | U125208 | 2020-09-24 | 2020-12-31 |  |  | DMALONE | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.5 | 3 | 1200.65 | 1020.32 | 44.23 | 61.22 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849973100 |  | 100347243 |  | 6696212J |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D304377 | 2621P | BEECH | 524 BEECH ST | 239 | VER | 2020-10-13 | U930915 | U129939 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | DCOLLIN | 2020-10-05 | 2020-10-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 21.7667 | 5 | 2302.5 | 1244.43 | 164.1 | 832.53 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20850359900 |  | 100332429 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | MAIN | 641 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2020-10-05 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 7670.3 | 149.35 | 0 | 53.54 | 7467.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20850440800 |  | 100340586 |  | 6724212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NEW ORLEANS | 1718 NEW ORLEANS CT | 067 | LEX | 2020-10-06 | U125208 | U131367 | 2020-10-05 | 2021-03-15 | 2022-09-30 |  | RJCRAWF | 2020-10-05 | 2020-09-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 16.9333 | 5 | 1276.02 | 918.75 | 235.98 | 55.05 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06653969400 |  | 100430852 | 65 | 7352264E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | BELLEFONTE | 447 BELLEFONTE ST A2 | 089 | RUS | 2020-10-06 | U461496 | GRUSSEL | 2006-07-18 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.033333 | 1 | 343.8 | 1.07 | 0 | 0.07 | 342.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06653970400 |  | 100430848 | 55 | 7352264E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELLEFONTE | 447 BELLEFONTE ST | 089 | RUS | 2020-10-06 | U461496 | GRUSSEL | 2006-07-18 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.41667 | 1 | 735.42 | 21.64 | 0 | 1.29 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06654207400 |  | 100432031 |  | 7352264E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | BELLEFONTE | 447 BELLEFONTE ST A1 | 089 | RUS | 2020-10-06 | U461496 | U901436 | 2006-07-19 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.5667 | 1 | 547.24 | 193 | 0 | 11.58 | 342.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672251700 |  | 100313862 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | AMERICAN | 286 AMERICAN AV | 067 | LEX | 2020-10-06 | ATWILLI | SSUTHER | 2007-01-12 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-06 | 2020-10-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9333 | 2 | 1585.15 | 171.48 | 82.01 | 82.64 | 1249.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07680113700 |  | 100239544 |  | ? | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | FERRY | 317 FERRY ST | 089 | RUS | 2020-10-06 | U461496 | SSUTHER | 2007-03-23 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.86667 | 1 | 761.21 | 45.97 | 0 | 2.75 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 16427661700 |  | 100258231 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 244 3RD AV | 089 | WOR | 2020-10-06 | U461496 | DYOUNG | 2016-07-18 | 2016-07-25 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.0667 | 1 | 832.85 | 113.54 | 0 | 6.82 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765840900 |  | 100332399 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 139 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1403.78 | 0 | 0 | 0 | 1403.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765853700 |  | 100332599 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 543 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1722.69 | 24.71 | 0 | 1.55 | 1696.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773112300 |  | 500179987 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 262 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-06 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.4167 | 1 | 3376.54 | 324.74 | 0 | 46.28 | 3005.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773112600 |  | 100285217 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 266 MAIN ST PARS | 065 | IRV | 2020-10-06 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.7333 | 1 | 2853.62 | 222.52 | 0 | 31.69 | 2599.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821364000 |  | 100308272 |  | 716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 875 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-10-06 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-10-06 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.2 | 1 | 1388.32 | 136.17 | 0 | 8.17 | 1243.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821366300 |  | 100308283 |  | 6716212J | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | NELMS | 463 NELMS AV | 067 | LEX | 2020-10-06 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-10-05 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.4 | 1 | 2245.43 | 449.93 | 0 | 27 | 1768.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821366500 |  | 100308284 |  | 6716212J | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | NELMS | 471 NELMS AV | 067 | LEX | 2020-10-06 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-10-05 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.4 | 1 | 3125.97 | 24.44 | 0 | 1.46 | 3100.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844333200 |  | 100276723 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269441-00 | 2600B | HILLCREST | 756 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2020-09-14 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8 | 1 | 2251.99 | 440.66 | 0 | 26.43 | 1784.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845439800 |  | 100313969 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | AMERICAN | 297 AMERICAN AV | 067 | LEX | 2020-10-06 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1833 | 1 | 841.92 | 68.24 | 82.01 | 37.69 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847572300 |  | 100322605 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D133106 | 2621P | MOUNT VERNON | 744 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2020-10-06 | LSTONE | U125208 | 2020-09-24 | 2021-01-29 |  |  | LSTONE | 2020-10-06 | 2020-10-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.7833 | 8 | 1698.12 | 1368.25 | 115.52 | 114.51 | 99.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848813400 |  | 100358626 |  | 6740232A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ISGRIG | 128 ISGRIG LN | 017 | PAR | 2020-10-06 | DBANKS | U132625 | 2020-09-29 | 2020-10-02 | 2020-10-20 |  | DBANKS | 2020-10-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 14.55 | 3 | 950.09 | 851.03 | 0 | 51.06 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20849491800 |  | 100265136 |  | 7352260O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188358 | 2621P | BELLEFONTE | 325 BELLEFONTE RD | 019 | ASH | 2020-10-08 | U125208 | U125208 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | BROBERT | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 29 | 3 | 2335.51 | 1728.36 | 0 | 509.23 | 97.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20850316500 |  | 100356123 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | FOREST | 502 FOREST AV | 161 | MAY | 2020-10-06 | SDADAMS | U131367 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  |  | SDADAMS | 2020-10-06 | 2020-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 24.7167 | 5 | 1558.92 | 1470.68 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20850656600 |  | 100272706 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LEAWOOD | 283 LEAWOOD DR | 073 | FRA | 2020-10-06 | CDESPAI | U132929 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | CDESPAI | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.1667 | 1 | 3539.84 | 293.48 | 395.94 | 315.62 | 2534.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20850761500 |  | 100296609 |  | 6716212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/ GR 1 LK | 2621P | PAUL | 705 PAUL AV | 067 | LEX | 2020-10-06 | KKINDER | U131367 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | KKINDER | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.6167 | 3 | 1150.3 | 835.62 | 221.36 | 50.12 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21943638000 |  | 100241428 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026977301 | 2600B | 31ST | 330 31ST ST | 019 | ASH | 2021-10-06 | U123965 | U125768 | 2021-10-01 | 2049-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2020-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1896.92 | 0 | 0 | 0 | 1896.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564849300 |  | 500533476 |  | 16724208P | 9507054 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AMICK | 3649 AMICK WY | 067 | LEX | 2020-10-07 | ATWILLI | SSUTHER | 2004-02-03 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.8 | 1 | 738.89 | 47.84 | 10.66 | 26.41 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05605955700 |  | 500533471 |  | 6724208P | 2074984 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AMICK | 3621 AMICK WY | 067 | LEX | 2020-10-07 | ATWILLI | SSUTHER | 2005-03-30 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-10-07 | 2020-10-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.65 | 2 | 1318.3 | 505.67 | 9.45 | 149.2 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11895733900 |  | 100447335 |  | 1 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | POWELL | 712 POWELL LN | 089 | FLA | 2020-10-07 | U131066 | U124960 | 2011-03-15 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.15 | 1 | 778.41 | 62.18 | 0 | 3.74 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11895734200 |  | 100252484 |  | 1 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | POWELL | 713 POWELL LN | 089 | FLA | 2020-10-07 | U461496 | U124960 | 2011-03-15 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.15 | 1 | 695.11 | 332.49 | 0 | 19.96 | 342.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026888900 |  | 501262136 |  | 6736232K | 1962237 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 810' OF 8"CSHP MAIN | 2600B | WHEAT | 125< WHEAT DR NEW BLD | 017 | PAR | 2020-11-06 | U128132 | U461383 | 2019-07-30 | 2020-09-14 | 2020-11-01 | 2020-10-07 | BPULLIAM/STANLEY PIPELINE | 2020-10-07 | 2020-09-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8889 |  |  | 100 | 055532190268889 | 218.1 | 22568 | 265110.17 | 14373.76 | 58837.21 | 8373.8 | 150485.46 | 0 | 918.99 | 32120.95 | 806
KY | KY - WEST | 2621 | 19765839500 |  | 100332652 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | INDIANA | 124 INDIANA AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1767.19 | 0 | 0 | 0 | 1767.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026979800 |  |  |  | 6724208P | 2074984 | U122858 |  | 559 | EX | INSTALL 5'-2" PMMP | 2621P | AMICK | 3621 AMICK WY | 067 | LEX | 2020-10-20 | U460266 | U122858 | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-07 | A.WILLIAMSON | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9798 |  |  | 100 | 055932200269798 | 1.6667 | 2 | 866.05 | 97.4 | 0 | 53.8 | 619.3 | 0 | 1.36 | 94.19 | 2
KY | KY - WEST | 2621 | 20026979900 |  |  |  | 6724208P | 2074984 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 5'-2" PMMP | 2621P | AMICK | 3621 AMICK WY | 067 | LEX | 2020-10-16 | U460266 | U122858 | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-07 | A.WILLIAMSON | 2020-10-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9799 |  |  | 100 | 056032200269799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773112000 |  | 100285222 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 258 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-07 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.4167 | 1 | 3054.39 | 383.94 | 0 | 54.72 | 2615.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773112100 |  | 100285221 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 260 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-07 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.5833 | 1 | 3485.1 | 273.92 | 0 | 39.03 | 3172.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20797964600 |  | 100244217 |  | 7356256N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246411 | 2621P | GARTIN | 4356 GARTIN AV | 019 | ASH | 2020-10-08 | U125208 | U125208 | 2020-04-02 | 2020-10-01 | 2022-04-30 |  | SMULLIN | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 12.7167 | 2 | 1284.16 | 779.24 | 168.32 | 179.16 | 157.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814411100 |  | 100306940 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | CISCO | 118 CISCO RD | 067 | LEX | 2020-10-08 | U128443 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3321.37 | 0 | 0 | 0 | 3321.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821364200 |  | 100314230 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 359 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-07 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.8167 | 1 | 2307.94 | 233.23 | 0 | 91.44 | 1983.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821364300 |  | 100314229 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 360 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-07 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.1833 | 1 | 3428.35 | 377.32 | 0 | 147.96 | 2903.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844333100 |  | 500372398 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269441-00 | 2600B | HILLCREST | 752 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2020-09-14 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1741.14 | 0 | 0 | 0 | 1741.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845434800 |  | 100286805 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | ARCEME | 171 ARCEME AV | 067 | LEX | 2020-10-08 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2049-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9 | 3 | 209.47 | 197.61 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20847571700 |  | 100313203 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093785 | 2621P | WOODBINE | 516 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2020-10-08 | U125208 | U125208 | 2020-09-24 | 2021-02-26 |  |  | LMCDONA | 2020-10-07 | 2020-10-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.7667 | 9 | 2434.18 | 1599.01 | 344.37 | 423.6 | 67.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848658600 |  | 100343731 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 303 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-08 | HROGERS | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | MARK ROGERS | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.1833 | 1 | 1913.71 | 172.82 | 0 | 26.16 | 1714.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848658700 |  | 100343732 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 305 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-08 | HROGERS | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | MARK ROGERS | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.85 | 1 | 1919.56 | 207.91 | 0 | 31.48 | 1680.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849940400 |  | 100280590 |  | 6688228E |  |  |  | 565 | EX | CONTRACTOR - REPL SERV BY 10/9 | 2621P | ROLLING ACRES | 162 ROLLING ACRES DR | 073 | FRA | 2020-10-07 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | CDESPAI | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 3.35 | 1 | 2600.78 | 188.3 | 415.16 | 299 | 1698.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20850314200 |  | 100322708 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | TATES CREEK | 1216 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2020-10-08 | U125208 | U125208 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | DMALONE | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 27.35 | 3 | 1572.78 | 1296.82 | 140.56 | 77.8 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20850331700 |  | 500713878 |  | 6720208E | 2074841 |  |  | 565 | EX | NBT - TAP/CSL/MTR RELOCATE | 2621P | WOODLAKE | 455 WOODLAKE WY | 067 | LEX | 2020-10-07 | TROE | U125208 | 2020-10-05 | 2020-10-02 | 2020-10-30 |  | TROE | 2020-10-07 | 2020-10-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 62.0667 | 10 | 3443.93 | 2796.57 | 298.27 | 258.85 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20851060900 |  | 100280324 |  | 6688228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | JACKSON | 175 JACKSON DR | 073 | FRA | 2020-10-07 | CDESPAI | U131367 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | CDESPAI | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.58333 | 1 | 2631.53 | 31.13 | 0 | 49.28 | 2551.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851099800 |  | 100292574 |  | 6720216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | PALMYRA | 1700 PALMYRA DR | 067 | LEX | 2020-10-07 | RJCRAWF | U131367 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  |  | RJCRAWF | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.6 | 3 | 887.72 | 727.88 | 0 | 43.68 | 116.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20851102500 |  | 100280589 |  | 6688228E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ROLLING ACRES | 164 ROLLING ACRES DR | 073 | FRA | 2020-10-07 | CDESPAI | U131367 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  |  | CDESPAI | 2020-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.8167 | 1 | 1970.93 | 102.92 | 0 | 162.97 | 1705.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258308900 |  | 100265581 |  | 7348252A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STATE RT 5 | 7045 STATE RT 5 | 019 | ASH | 2020-10-08 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.2833 | 1 | 1395.56 | 123.26 | 0 | 7.4 | 1264.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258309100 |  | 500150523 |  | 7348252A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STATE RT 5 | 7041 STATE RT 5 | 019 | ASH | 2020-10-08 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.6167 | 1 | 918.82 | 194.65 | 0 | 11.68 | 712.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17026712500 |  |  |  | 6684228K | 1745649 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 3600'-2" & 6" BS&P | 2600B | MAIN | E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-11-11 | U128132 | U122858 | 2017-05-31 | 2021-04-30 | 2021-12-11 | 2020-10-08 | JAMIE LYNN | 2020-10-08 | 2020-05-29 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP7125 | AMRCB |  | 100 | 056232170267125 | 16 | 0 | 20446.64 | 883.04 | 0 | 128.72 | 19434.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765857000 |  | 100332386 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 157 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1909.1 | 0 | 0 | 0 | 1909.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773111800 |  | 100285223 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 256 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-08 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.6667 | 1 | 3377.68 | 519.11 | 0 | 73.96 | 2784.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814410800 |  | 100306942 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | CISCO | 114 CISCO RD | 067 | LEX | 2020-10-09 | U127414 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.51667 | 1 | 3257.14 | 28.38 | 0 | 4.17 | 3224.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814412600 |  | 100306943 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026946100 | 2600B | CISCO | 112 CISCO RD | 067 | LEX | 2020-10-09 | U127414 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.43333 | 1 | 3248.14 | 23.88 | 0 | 3.51 | 3220.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821377300 |  | 100314228 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026874900 | 2600B | BUCOTO | 362 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-08 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2398.26 | 549.47 | 0 | 215.44 | 1633.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844332900 |  | 100443013 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269441-00 | 2600B | HILLCREST | 748 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-09 | U126309 | U131066 | 2020-09-14 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2936.07 | 0 | 0 | 0 | 2936.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844333600 |  | 100276623 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269441-00 | 2600B | HILLCREST | 766 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-09 | U126309 | U131066 | 2020-09-14 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3486.36 | 0 | 0 | 0 | 3486.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845436100 |  | 100291533 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEN | 2378 ALLEN DR | 067 | LEX | 2020-10-08 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.83333 | 1 | 738.55 | 48.39 | 9.45 | 26.73 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845436200 |  | 100291980 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEN | 2318 ALLEN DR | 067 | LEX | 2020-10-08 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7833 | 1 | 823.68 | 103.23 | 9.45 | 57.02 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20845888100 |  | 100361077 |  | 6736232G | 1962237 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026888900 | 2600B | CYNTHIANA | 125 CYNTHIANA RD | 017 | PAR | 2020-10-08 | U124003 | U131066 | 2020-09-18 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/STANLEY PIPELINE | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 |  | 1 | 1201.52 | 0 | 0 | 0 | 1201.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20848724200 |  | 100245261 |  | 7356256M |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | TERRACE | 2966 TERRACE LN | 019 | ASH | 2020-10-08 | LAMAY | U125208 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  |  | LAMAY | 2020-10-08 | 2020-10-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 26.6333 | 4 | 2662.95 | 1591.66 | 247.09 | 750.28 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849940000 |  | 100439702 |  | 6688228E |  |  |  | 565 | EX | CONTRACTOR - REPL SERV BY 10/9 | 2621P | ROLLING ACRES | 151 ROLLING ACRES DR | 073 | FRA | 2020-10-08 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | CDESPAI | 2020-10-08 | 2020-10-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.8167 | 2 | 4094.86 | 385.67 | 389.6 | 610.61 | 2708.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849940200 |  | 100280686 |  | 6688228E |  |  |  | 565 | EX | CONTRACTOR - REPL SERV BY 10/9 | 2621P | ROLLING ACRES | 158 ROLLING ACRES DR | 073 | FRA | 2020-10-08 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | CDESPAI | 2020-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.6667 | 1 | 3717.19 | 320.1 | 280.34 | 507.63 | 2609.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851111300 |  | 100467107 |  | 6716216M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D193004 | 2621P | LEESTOWN | 2025 LEESTOWN RD A | 067 | LEX | 2020-10-10 | U125208 | U131367 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | HMCKUNE | 2020-10-08 | 2020-10-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 43.9667 | 6 | 2070.84 | 1854.78 | 93.25 | 111.29 | 11.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20851165200 |  | 100350338 |  | 6744204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107337 | 2621P | LISLE | 10 LISLE LN | 049 | WIN | 2020-10-08 | DBANKS | U125208 | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 2020-10-28 |  | DBANKS | 2020-10-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.7333 | 2 | 790.98 | 567.61 | 134.6 | 34.05 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20851457100 |  | 100343729 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 213 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-09 | HROGERS | U131066 | 2020-10-08 | 2020-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.7167 | 1 | 2377.17 | 200.89 | 0 | 30.4 | 2145.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20851485700 |  | 100343728 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026898000 | 2600B | APPERSON | 211 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-09 | HROGERS | U131066 | 2020-10-08 | 2020-12-31 |  |  | MARK ROGERS | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.3167 | 1 | 1795.61 | 125.84 | 0 | 19.04 | 1650.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851577900 |  | 100330687 |  | 6720208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SHERMAN | 138 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2020-10-10 | U125208 | U132929 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | DMALONE | 2020-10-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.6167 | 1 | 441.89 | 264.29 | 91.67 | 15.85 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05610854900 |  | 500778984 |  | 6724208F | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELMERE | 960 BELMERE DR | 067 | LEX | 2020-10-09 | ATWILLI | SSUTHER | 2005-05-13 | 2020-10-09 |  |  | ATWILLI | 2020-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.15 | 1 | 862.01 | 127.16 | 10.66 | 70.21 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06656363500 |  | 500778980 |  | 6724208F | 0147592 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELMERE | 944 BELMERE DR | 067 | LEX | 2020-10-09 | ATWILLI | SSUTHER | 2006-08-09 | 2020-10-09 |  |  | ATWILLI | 2020-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.9 | 1 | 746.13 | 52.49 | 10.66 | 29 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11928894300 |  | 100286797 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | ARCEME | 225 ARCEME AV | 067 | LEX | 2020-10-09 | ATWILLI | U124017 | 2011-10-14 | 2020-10-09 |  |  | ATWILLI | 2020-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4667 | 1 | 1225.89 | 144.04 | 49.59 | 79.56 | 952.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765854200 |  | 100332531 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BOONESBORO | 623 BOONESBORO AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3265.81 | 0 | 0 | 0 | 3265.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026978500 |  |  |  | 6716220M | 2074867 | U128885 |  | 561 | EX | INSTALL 15' - 2" PMMP | 2600B | RED CLOVER | RED CLOVER LN | 067 | LEX | 2020-10-15 | U460266 | U128885 | 2020-10-01 | 2020-10-29 | 2020-11-01 | 2020-10-09 | JUSTIN HOBBS | 2020-10-09 | 2020-10-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9785 |  |  | 100 | 056132200269785 | 16 | 16 | 5965.56 | 881.32 | 17.73 | 92.32 | 4316.03 | 0 | 9.34 | 648.82 | 8
KY | KY - WEST | 2621 | 20026978600 |  |  |  | 6716220M | 2074867 | U128885 |  | 562 | EX | RETIRE 10' - 2" PMMP | 2600B | RED CLOVER | RED CLOVER LN | 067 | LEX | 2020-10-15 | U460266 | U128885 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-10-09 | J.HOBBS | 2020-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9786 |  |  | 100 | 056232200269786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814410400 |  | 100306944 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | CISCO | 110 CISCO RD | 067 | LEX | 2020-10-12 | U127414 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.43333 | 1 | 1754.54 | 23.88 | 0 | 3.51 | 1727.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843859600 |  | 100456833 |  | 6720208J |  |  |  | 566 | EX | DEMO /CUST REQ ABN/RA 10-09-20 | 2621P | SEELEY | 484 SEELEY DR | 067 | LEX | 2020-10-13 | U125208 | U132002 | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | ZMARTIN | 2020-10-09 | 2020-09-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.8167 | 10 | 818.51 | 754.02 | 19.4 | 45.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844332800 |  | 100276717 |  | 6684228D | 2071295 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269441-00 | 2600B | HILLCREST | 740 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2020-09-14 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1605.17 | 0 | 0 | 0 | 1605.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845448800 |  | 500744673 |  | 6724208B | 0039917 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELMERE | 908 BELMERE DR | 067 | LEX | 2020-10-09 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-09 |  |  | ATWILLI | 2020-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8667 | 1 | 832.09 | 107.87 | 10.66 | 59.58 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20846794600 |  | 100330591 |  | 6732216P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247817 | 2621P | BRIAR HILL | 5674 BRIAR HILL RD | 067 | LEX | 2020-10-09 | KKINDER | U125208 | 2020-09-22 | 2021-03-19 | 2022-09-30 |  | KKINDER | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.0833 | 3 | 1048.79 | 760.2 | 154.64 | 45.63 | 88.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848658500 |  | 100343730 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 301 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-09 | HROGERS | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | MARK ROGERS | 2020-10-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8 | 1 | 2110.34 | 432.03 | 0 | 65.38 | 1612.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20849418300 |  | 100424648 |  | 7352256F | 1635077 |  |  | 565 | EX | RELOCATE SERVICE/ + RETIRED | 2621P | MCKNIGHT | 351 MCKNIGHT ST | 019 | ASH | 2020-10-13 | U125208 | U125208 | 2020-10-01 | 2019-11-15 | 2020-12-31 |  | LAMAY | 2020-10-09 | 2020-10-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 52.9333 | 8 | 6456.24 | 3204.24 | 621 | 1566.34 | 1064.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20851133400 |  | 100256200 |  | 7356256G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243703 | 2621P | 29TH | 609 29TH ST | 019 | ASH | 2020-10-13 | U125208 | U125208 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | BROBERT | 2020-10-09 | 2020-10-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 15.9 | 3 | 1532.92 | 949.62 | 0 | 560.26 | 23.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851885000 |  | 100438184 |  | 6716216O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE D193005 | 2621P | BOYSENBERRY | 317 BOYSENBERRY ST | 067 | LEX | 2020-10-13 | U125208 | U129939 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | RJCRAWF | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.5833 | 4 | 979.74 | 722.28 | 199.72 | 43.34 | 14.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851924400 |  | 100301510 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221595 | 2621P | PICADILLY | 1902 PICADILLY ST | 067 | LEX | 2020-10-13 | U125208 | U129939 | 2020-10-09 | 2021-03-29 | 2022-09-30 |  | RJCRAWF | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 13.05 | 3 | 725.27 | 456.69 | 167.24 | 27.42 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851961000 |  | 100317994 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246360 | 2621P | GAWAINE | 367 GAWAINE DR | 067 | LEX | 2020-10-13 | U125208 | U132929 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | ZMARTIN | 2020-10-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.65 | 4 | 1212.81 | 799.02 | 274.61 | 47.98 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19758097400 |  | 100356067 | 49 | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE - CONVERSION | 2621P | FOREST | 904 FOREST AV | 161 | MAY | 2020-10-11 | U930915 | SRICHIE | 2019-11-12 | 2049-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-10-10 | 2020-10-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 12.9333 | 3 | 847.24 | 767.99 | 33.17 | 46.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851941000 |  | 100334640 |  | 6720208D |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D247123 | 2621P | WILDERNESS | 649 WILDERNESS RD | 067 | LEX | 2020-10-13 | U125208 | U129939 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | SSHIMFE | 2020-10-10 | 2020-10-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.2 | 5 | 1434.26 | 893.3 | 412.46 | 53.62 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11919712400 |  | 100274258 |  | 6684228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLEMAN | 312 COLEMAN AV ES | 073 | FRA | 2021-10-22 | U125559 | U124449 | 2011-08-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2020-10-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1759.93 | 0 | 0 | 0 | 1759.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529244800 |  | 100441875 |  | 6716212F | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | VERSAILLES | 1106 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-10-12 | ZMARTIN | DMCCULL | 2003-01-29 | 2020-10-12 |  |  | ZMARTIN | 2020-10-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 14.79 | 8.22 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11896693900 |  | 100307900 |  | V925-55 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PINE | 726 PINE ST | 067 | LEX | 2020-10-12 | DFRASIE | U906631 | 2011-03-21 | 2020-10-12 |  |  | DFRASIE | 2020-10-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.05 | 1 | 44.32 | 41.81 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909881000 |  | 100296895 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELM | 411 ELM ST | 067 | LEX | 2020-10-12 | CWEMPE | U123933 | 2011-06-03 | 2020-10-12 |  |  | CWEMPE | 2020-10-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 2 | 19.49 | 18.37 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11919116300 |  | 100251839 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HOLLY | 138 HOLLY AV | 089 | S S | 2020-10-12 | RECUMP | U907469 | 2011-08-05 | 2020-12-31 |  |  | RECUMP | 2020-10-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.5667 | 2 | 354.11 | 249.64 | 24.3 | 80.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17026712401 |  |  |  | 6684228K | 1745649 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 4000'-2" & 6" PMMP | 2600B | MAIN | E MAIN ST | 073 | FRA | 2020-11-11 | U128132 | U122858 | 2020-06-23 | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-07-17 | JAMIE LYNN | 2020-10-12 | 2020-06-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP7124 | AMRCB |  | 100 | 056132170267124 | 1017.0333 | 555984 | 987300.97 | 56177.6 | 52046.9 | 12017.13 | 753700.68 | 0 | 3570.91 | 109787.75 | 3861
KY | KY - WEST | 2623 | 18572207500 |  | 100276846 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900200/ | 2600B | LETCHER | 924 LETCHER AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1252.63 | 0 | 0 | 0 | 1252.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572207600 |  | 100276847 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900200/ | 2600B | LETCHER | 932 LETCHER AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1317.38 | 0 | 0 | 0 | 1317.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765841000 |  | 100332398 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 143 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1974.81 | 0 | 0 | 0 | 1974.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765851700 |  | 100332397 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 145 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-13 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 2978.98 | 591.79 | 0 | 87.29 | 2299.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026939200 |  |  |  | 6736232K | 1962237 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 800' OF 4"CSHP MAIN | 2600B | PARIS BYPASS | PARIS BYPASS | 017 | PAR | 2020-11-06 | U128132 | U461383 | 2020-03-18 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-10-12 | BPULLIAM | 2020-10-12 | 2020-10-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9392 |  |  | 100 | 056032200269392 | 12.25 | 0 | 989.15 | 698.82 | 0 | 290.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773111600 |  | 100285224 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 254 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-12 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10 | 1 | 5128.07 | 598.04 | 0 | 85.22 | 4444.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814410000 |  | 100306952 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | CISCO | 104 CISCO RD | 067 | LEX | 2020-10-13 | U128443 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1623.16 | 0 | 0 | 0 | 1623.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814410200 |  | 100306946 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | CISCO | 106 CISCO RD | 067 | LEX | 2020-10-13 | U128443 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1630.84 | 0 | 0 | 0 | 1630.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821364500 |  | 100314232 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 363 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-12 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.8833 | 1 | 2586.42 | 238.13 | 0 | 93.38 | 2254.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821364600 |  | 100314227 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 364 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-12 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.1167 | 1 | 3522.86 | 372.41 | 0 | 146.04 | 3004.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821366800 |  | 100308295 |  | 6716212N | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268749-00 | 2600B | UHLAN | 412 UHLAN CT | 067 | LEX | 2020-10-12 | ZMARTIN | U131066 | 2020-06-23 | 2020-10-12 |  |  | ZMARTIN | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.33333 | 1 | 36.54 | 20.32 | 0 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845441800 |  | 100335295 |  | 6720212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASHTON | 118 ASHTON DR | 067 | LEX | 2020-10-12 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-12 |  |  | ATWILLI | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.05 | 1 | 850.23 | 119.55 | 10.66 | 66.04 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845442000 |  | 100335331 |  | 6720212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASHTON | 129 ASHTON DR | 067 | LEX | 2020-10-12 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-12 |  |  | ATWILLI | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.2167 | 1 | 1850.62 | 187.78 | 10.87 | 103.72 | 1548.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845450300 |  | 501025493 |  | 6712208G | 0780336 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEACON | 3254 BEACON ST | 067 | LEX | 2020-10-12 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-12 |  |  | ATWILLI | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 682.96 | 11.67 | 10.87 | 6.44 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845450600 |  | 501029638 |  | 6712208G | 0780336 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEACON | 3315 BEACON ST | 067 | LEX | 2020-10-12 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-12 |  |  | ATWILLI | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4333 | 1 | 802.46 | 88.65 | 10.87 | 48.96 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845450700 |  | 501082883 |  | 6712208G | 0780336 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEACON | 3301 BEACON ST | 067 | LEX | 2020-10-12 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-12 |  |  | ATWILLI | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 678.46 | 8.77 | 10.87 | 4.84 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848658300 |  | 100343726 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 207 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-12 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2379.51 | 0 | 0 | 0 | 2379.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849647000 |  | 100304637 |  | 6712212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | NORMANDY | 1718 NORMANDY RD | 067 | LEX | 2020-10-12 | KKINDER | AOC SYST | 2020-10-01 | 2020-10-28 | 2020-11-27 |  | KKINDER | 2020-10-12 | 2020-10-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.2 | 6 | 1533.05 | 1255.15 | 117.17 | 75.29 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20851146200 |  | 100284431 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-08-20 | 2621P | BOND | 83 BOND ST | 065 | IRV | 2020-10-12 | DENNING | U132002 | 2020-10-07 | 2020-11-17 | 2020-12-08 |  | DENNING | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 21.6333 | 3 | 1347.2 | 1270.96 | 0 | 76.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852237500 |  | 100288579 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304364 | 2621P | MCKENNA | 421 MCKENNA CT | 067 | LEX | 2020-10-13 | U930915 | U124447 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 2020-11-01 |  | LSTANFI | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.15 | 4 | 1426.99 | 829.52 | 229.07 | 327.12 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852269600 |  | 100295341 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | MICHIGAN | 538 MICHIGAN ST | 067 | LEX | 2020-10-12 | CWEMPE | U132823 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  | CWEMPE | 2020-10-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8333 | 2 | 136.26 | 128.54 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20852320400 |  | 500737283 |  | 6684224A |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | RIDGEWOOD | 117 RIDGEWOOD LN | 073 | FRA | 2020-10-14 | U930915 | U132823 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  | DCOLLIN | 2020-10-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.2 | 2 | 241.75 | 181.84 | 0 | 59.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01483443600 |  | 100298114 |  | 16716212L | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON S W/19026915200 | 2600B | UPPER | 171 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-10-15 | U126284 | DMCCULL | 2001-09-26 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 54.23 | 0 | 54.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01491321500 |  | 100333278 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026915201 | 2600B | CONSTITUTION | 136 CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-10-19 | U126284 | JTOY | 2001-12-19 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 03533272500 |  | 100298021 |  | X00000000 | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026915200 | 2600B | LIMESTONE | 195 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-10-15 | U126284 | DMCCULL | 2003-03-11 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 | 2020-05-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 4 | 4.09 | 3.88 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671554700 |  | 100335261 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | BROWN | 156 BROWN AV | 067 | LEX | 2020-10-13 | ATWILLI | SSUTHER | 2007-01-08 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.75 | 2 | 49.29 | 37.55 | 0 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08728254300 |  | 100314018 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | BURLEY | 120 BURLEY AV | 067 | LEX | 2020-10-13 | ATWILLI | SSUTHER | 2008-04-21 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.1667 | 1 | 1018.57 | 243.81 | 49.59 | 71.19 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968002100 |  | 100297699 |  | 6716212H | 1969013 |  |  | 566 | EX | RETIRE W/19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 223 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-10-15 | U126284 | U124967 | 2012-05-02 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572200700 |  | 100276791 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | CLEMENTS | 319 CLEMENTS AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1212.9 | 0 | 0 | 0 | 1212.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572207700 |  | 100276848 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900200/ | 2600B | LETCHER | 936 LETCHER AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1193.11 | 0 | 0 | 0 | 1193.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19701639600 |  | 100337814 |  | 6720212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | 7TH | 354 E 7TH ST | 067 | LEX | 2020-10-15 | U930915 | AOC SYST | 2019-04-30 | 2019-05-17 | 2019-06-17 |  | LSTANFI | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.9 | 4 | 1354.7 | 1002.3 | 110.34 | 215.18 | 26.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765830400 |  | 100332385 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 161 WALTON AV 1F | 067 | LEX | 2020-10-13 | U461423 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | KKOUNS | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.25 | 1 | 3375.71 | 464.97 | 0 | 68.59 | 2842.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765830500 |  | 500347241 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 165 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1677.24 | 0 | 0 | 0 | 1677.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765851800 |  | 100332383 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 167 WALTON AV 1FL | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1668.6 | 0 | 0 | 0 | 1668.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026944100 |  |  |  | 6684228D | 2071295 | U130604 |  | 557 | EX | INSTALL 1150'-2" PMMP | 2600B | HILLCREST | HILLCREST | 073 | FRA | 2020-11-10 | U128132 | U130604 | 2020-04-06 | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 2020-10-13 | JAMIE LYNN | 2020-10-13 | 2020-08-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9441 | AMRCB |  | 100 | 055732200269441 | 82.4333 | 14124 | 180126.1 | 4604.62 | 2113.04 | 711.74 | 153327.94 | 0 | 452.42 | 18916.34 | 1177
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773111500 |  | 100285227 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 252 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-13 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.9167 | 1 | 4216.09 | 353.48 | 0 | 21.22 | 3841.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783925200 |  | 100298035 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0269152-00 | 2600B | LIMESTONE | 185 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-10-15 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20783925400 |  | 100333265 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 566 | EX | NEEDS REVIEWED - RETIRE | 2600B | LIMESTONE | 194 N LIMESTONE ST HIGHSCH | 067 | LEX | 2020-10-15 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 596 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783935000 |  | 100298046 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026915300 | 2600B | LIMESTONE | 161 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-10-19 | U126284 | U131066 | 2020-02-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20814410100 |  | 100306929 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | CISCO | 105 CISCO RD | 067 | LEX | 2020-10-15 | U128443 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3502.2 | 0 | 0 | 0 | 3502.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821364700 |  | 100314233 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 365 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-13 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 3.5333 | 1 | 1283.48 | 215.54 | 0 | 12.94 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821364900 |  | 100314225 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 370 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-13 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.4667 | 1 | 3346.72 | 395 | 0 | 23.69 | 2928.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20829569400 |  | 500624199 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026915201 | 2600B | LIMESTONE | 161 N LIMESTONE ST 2ND FLR | 067 | LEX | 2020-10-19 | U126284 | U132294 | 2020-07-22 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20829577400 |  | 500624200 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026915201 | 2600B | LIMESTONE | 161 N LIMESTONE ST 3RD FLR | 067 | LEX | 2020-10-19 | U126284 | U132294 | 2020-07-22 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20830048100 |  | 100333514 |  | 6720212I | 1969013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026915200 | 2600B | CONSTITUTION | 135< CONSTITUTION ST | 067 | LEX | 2020-10-19 | U126284 | U131066 | 2020-07-23 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 20837550900 |  | 100277975 |  | 6688228F | 1635077 |  |  | 566 | EX | AOC ATMOS CORR - ABANDON | 2623D | BEECHWOOD | 219 BEECHWOOD AV | 073 | FRA | 2020-10-13 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-08-18 | 2020-09-17 | 2020-10-17 |  | CDESPAI | 2020-10-13 | 2020-08-25 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | KYACA |  | 100 | 056632B26230057 | 10.0667 | 4 | 2422.59 | 571.73 | 0 | 542.9 | 1307.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844629200 |  | 100335199 |  | 6720212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROWN | 128 BROWN AV | 067 | LEX | 2020-10-13 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9 | 1 | 931.01 | 170.87 | 16.37 | 89.79 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20846214500 |  | 100336847 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D401868 | 2621P | LIMESTONE | 460 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-10-13 | KKINDER | U125208 | 2020-09-21 | 2021-03-18 | 2022-09-30 |  | KKINDER | 2020-10-13 | 2020-10-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.5333 | 9 | 1925.54 | 1469.27 | 112.29 | 88.12 | 255.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848658100 |  | 100343725 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 205 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-13 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2922.53 | 0 | 0 | 0 | 2922.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848658400 |  | 100343727 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 209 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-13 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4630.39 | 0 | 0 | 0 | 4630.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20850699300 |  | 100284352 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABN/ DEMO / BLDG GONE - IDLE | 2621P | CEDAR GROVE | 355 W CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2020-10-15 | U930915 | U132002 | 2020-10-06 | 2020-11-12 | 2020-12-03 |  | DENNING | 2020-10-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.15 | 4 | 575.07 | 542.53 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20852252000 |  | 100412430 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | TECUMSEH | 212 TECUMSEH TL | 073 | FRA | 2020-10-13 | CDESPAI | U132823 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  | CDESPAI | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 0.38333 | 1 | 1741.62 | 20.93 | 0 | 1.25 | 1719.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852332400 |  | 100298103 |  | 6716212L | 1969013 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE W/19-0269152 | 2600B | SHORT | 163 W SHORT ST | 067 | LEX | 2020-10-14 | U126284 | SPENDLE | 2020-10-12 | 2020-12-23 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 848.48 | 599.6 | 0 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852351100 |  | 500032010 |  | 6712204K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WYNDHAM HILLS | 886 WYNDHAM HILLS DR | 067 | LEX | 2020-10-13 | LSTONE | U132929 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  |  | LSTONE | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.6833 | 4 | 1467.07 | 1280.8 | 0 | 76.83 | 109.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852390600 |  | 100314051 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | BURLEY | 123 BURLEY AV | 067 | LEX | 2020-10-13 | ATWILLI | U131367 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  |  | ATWILLI | 2020-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 755.01 | 17.48 | 73.89 | 9.66 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852612900 |  | 100265781 |  | 7348252H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D243705 | 2621P | GAIL | 702 GAIL DR | 019 | ASH | 2020-10-16 | U125208 | U131367 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | SMULLIN | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 9.15 | 2 | 1009.1 | 555.79 | 178.71 | 219.88 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05619385000 |  | 100335324 |  | 6720212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASHTON | 145 ASHTON DR | 067 | LEX | 2020-10-14 | ATWILLI | SSUTHER | 2005-08-08 | 2020-10-12 |  |  | ATWILLI | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.7833 | 1 | 1189.93 | 338.25 | 10.87 | 186.83 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06664795500 |  | 100295855 | 27 | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BIRCH | 1049 BIRCH DR | 067 | LEX | 2020-10-14 | ATWILLI | U801205 | 2006-11-01 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 692.39 | 18.66 | 9.45 | 10.3 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903356500 |  | 100295716 |  | 16716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BIRCH | 1010 BIRCH DR | 067 | LEX | 2020-10-14 | ATWILLI | U123933 | 2011-04-27 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 686.08 | 14.59 | 9.45 | 8.06 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16419676700 |  | 100280410 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 863 E MAIN ST | 073 | FRA | 2021-10-22 | U125559 | U122906 | 2016-06-21 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2020-10-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1368.1 | 0 | 0 | 0 | 1368.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572200800 |  | 100276793 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | CLEMENTS | 403 CLEMENTS AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1249.75 | 0 | 0 | 0 | 1249.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572223900 |  | 100276792 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/170219026900200 | 2600B | CLEMENTS | 401 CLEMENTS AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2117.65 | 0 | 0 | 0 | 2117.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572229500 |  | 100276787 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | CLEMENTS | 312 CLEMENTS AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 449.78 | 0 | 0 | 0 | 449.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18651568600 |  | 100356936 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JAIL | 502 JAIL ST | 161 | MAY | 2020-10-14 | SDADAMS | U125208 | 2018-10-18 | 2049-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-10-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.8333 | 2 | 716.88 | 645.01 | 33.17 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765832500 |  | 100332381 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 171 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1389.83 | 0 | 0 | 0 | 1389.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765841100 |  | 100332377 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 177 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2577.97 | 0 | 0 | 0 | 2577.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026951100 |  | 501292843 |  | 6716204L | 2072160 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 550' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | GREENFIELD | 580 GREENFIELD DR BLDG 2 | 067 | LEX | 2020-10-14 | U460266 | U461383 | 2020-05-20 | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 2020-10-13 | STEVE CANOY | 2020-10-14 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9511 |  |  | 100 | 055532200269511 | 78.0167 | 4599 | 35511.21 | 4789.71 | 1202.92 | 672.26 | 24942.92 | 0 | 71.28 | 3832.12 | 511
KY | KY - WEST | 2621 | 20772992300 |  | 100330428 | 15 | 6720212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621P | HENRY CLAY | 410 HENRY CLAY BV | 067 | LEX | 2020-10-14 | LSTONE | JFAWNS | 2020-01-23 | 2020-02-21 | 2020-03-23 |  | LSTONE | 2020-10-14 | 2020-08-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 38.65 | 8 | 2216.14 | 1727.48 | 294.16 | 102.34 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773111400 |  | 100285231 |  | X-1206/12 | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 250 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-14 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.9167 | 1 | 3691.73 | 534.06 | 0 | 76.1 | 3081.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814411300 |  | 100306951 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | DEVINE | 103 DEVINE AV | 067 | LEX | 2020-10-15 | U128443 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1627.55 | 0 | 0 | 0 | 1627.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821364800 |  | 100314235 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 369 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-14 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5833 | 1 | 2450.26 | 400.49 | 0 | 157.03 | 1892.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821365000 |  | 100314236 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 371 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-14 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.23333 | 1 | 1114.6 | 13.44 | 0 | 5.26 | 1095.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821377500 |  | 100314238 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026874900 | 2600B | BUCOTO | 375 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-14 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.1833 | 1 | 2155.77 | 257.66 | 0 | 101.03 | 1797.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848657400 |  | 100343720 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 117 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-16 | HROGERS | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | MARK ROGERS | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 705.98 | 0 | 0 | 0 | 705.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848657700 |  | 100343722 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 121 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-16 | HROGERS | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | MARK ROGERS | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 713.56 | 0 | 0 | 0 | 713.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848657900 |  | 100343723 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 125 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-15 | HROGERS | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | MARK ROGERS | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8 | 1 | 2520.57 | 432.03 | 0 | 65.38 | 2023.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849474600 |  | 100297529 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO-ABN-IDLE / PRMT 10-14-20 | 2621P | BLACKBURN | 325 BLACKBURN AV | 067 | LEX | 2020-10-14 | CWEMPE | U125208 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-11-01 |  | CWEMPE | 2020-10-14 | 2020-10-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 38.6833 | 9 | 1717.95 | 1620.67 | 0 | 97.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20850721600 |  | 100356652 |  | 7260276A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | LEXINGTON | 720 LEXINGTON ST | 161 | MAY | 2020-10-15 | U930915 | U132002 | 2020-10-06 | 2020-11-12 | 2020-12-03 |  | SDADAMS | 2020-10-14 | 2020-10-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.2333 | 4 | 138.79 | 130.92 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20851072100 |  | 500150073 |  | 6708228H | 1528079 |  |  | 566 | EX | PAPER ABN / SL NEVER INSTALLED | 2621P | COPPERFIELD | 117 COPPERFIELD LN LT9B | 209 | GEO | 2020-10-16 | U125208 | U125208 | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 2020-12-07 |  | LCLARK | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.05 | 3 | 506.24 | 351.91 | 0 | 154.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20852653100 |  | 100344753 |  | 6700224P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D304379 | 2621P | CROSS | 238 E CROSS ST | 239 | MID | 2020-10-14 | CDESPAI | U131367 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | CDESPAI | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.2167 | 1 | 3438.58 | 409.99 | 0 | 52.15 | 2976.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852805300 |  | 100314361 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON/ 100314360* ACT | 2621P | MILL | 301 S MILL ST 4 | 067 | LEX | 2020-10-14 | RJCRAWF | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  |  | RJCRAWF | 2020-10-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 2 | 16.96 | 16.02 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852805500 |  | 100314362 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON/ 100314360* ACT | 2621P | MILL | 301 S MILL ST 5 | 067 | LEX | 2020-10-14 | RJCRAWF | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  |  | RJCRAWF | 2020-10-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 2 | 16.96 | 16.02 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852805700 |  | 100314363 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON/ 100314360* ACT | 2621P | MILL | 301 S MILL ST 6 | 067 | LEX | 2020-10-14 | RJCRAWF | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  |  | RJCRAWF | 2020-10-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 2 | 9.96 | 9.41 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852805800 |  | 100314364 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON/ 100314360* ACT | 2621P | MILL | 301 S MILL ST 7 | 067 | LEX | 2020-10-14 | RJCRAWF | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  |  | RJCRAWF | 2020-10-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.9 | 2 | 45 | 42.43 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852805900 |  | 100314365 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON/ 100314360* ACT | 2621P | MILL | 301 S MILL ST 3 | 067 | LEX | 2020-10-14 | RJCRAWF | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  |  | RJCRAWF | 2020-10-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 2 | 14.99 | 14.14 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20852827000 |  | 100283345 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ARAPAHO | 1003 ARAPAHO TL | 209 | GEO | 2020-10-14 | CDESPAI | U131367 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  |  | CDESPAI | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.3833 | 1 | 470.51 | 78.04 | 263.96 | 7.55 | 120.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20852932400 |  | 100276785 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2621P | CLEMENTS | 404 CLEMENTS AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U124960 | 2020-10-14 | 2049-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1182.18 | 0 | 0 | 0 | 1182.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528294800 |  | 100314683 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | COLFAX | 129 COLFAX ST | 067 | LEX | 2020-10-15 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-20 | 2020-10-15 |  |  | KKINDER | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.2167 | 3 | 313.55 | 295.8 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528805200 |  | 100334920 |  | 6720212P | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEW CIRCLE | 1071 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-10-15 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-10-15 |  |  | DMARSTO | 2020-10-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5833 | 4 | 83.35 | 67.53 | 0 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10868305800 |  | 100306947 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026946100 | 2600B | DEVINE | 102 DEVINE AV | 067 | LEX | 2020-10-15 | U128443 | U124443 | 2010-11-11 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903586800 |  | 100334846 |  | 720-212-P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TRADE CENTER | 1498 TRADE CENTER DR | 067 | LEX | 2020-10-15 | DMARSTO | U124961 | 2011-04-28 | 2020-10-15 |  |  | DMARSTO | 2020-10-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6333 | 4 | 91.39 | 72.63 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765830300 |  | 100332402 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 133 WALTON AV 1FL | 067 | LEX | 2020-10-21 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1280.81 | 0 | 0 | 0 | 1280.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765840600 |  | 100332404 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 125 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-21 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2278.03 | 0 | 0 | 0 | 2278.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765840800 |  | 100332400 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 135 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-21 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2340.77 | 0 | 0 | 0 | 2340.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026944200 |  |  |  | 6684228D | 2071295 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 1134'-3"/4" BSLP | 2600B | HILLCREST | HILLCREST | 073 | FRA | 2020-11-10 | U128132 | U130604 | 2020-04-06 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-10-13 | JAMIE LYNN | 2020-10-15 | 2020-10-12 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9442 | AMRCB |  | 100 | 055832200269442 | 9.5 | 0 | 776.22 | 539.65 | 0 | 79.24 | 157.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773111300 |  | 100456899 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 248 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-15 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.5167 | 1 | 3854.94 | 499.36 | 0 | 71.16 | 3284.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20797962900 |  | 100253993 |  | 7348264M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D187741 | 2621P | GREENBO | 3017 GREENBO BV | 089 | FLA | 2020-10-16 | U125208 | U125208 | 2020-04-02 | 2020-10-01 | 2022-04-30 |  | SMULLIN | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.3833 | 3 | 1440.7 | 663.82 | 277.22 | 196.78 | 302.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814411500 |  | 100306949 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | DEVINE | 106 DEVINE AV | 067 | LEX | 2020-10-15 | U128443 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1911.43 | 0 | 0 | 0 | 1911.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814412000 |  | 100462552 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | VERSAILLES | 1330 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-10-15 | U128443 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 3281 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821365700 |  | 100314240 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 381 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-15 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2512.57 | 610.5 | 0 | 239.38 | 1662.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845436300 |  | 100292784 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BISHOP | 1767 BISHOP CT | 067 | LEX | 2020-10-15 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-15 |  |  | ATWILLI | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6333 | 1 | 768.53 | 99.15 | 9.45 | 5.95 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845436900 |  | 100295749 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BIRCH | 1124 BIRCH DR | 067 | LEX | 2020-10-15 | U129673 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.68333 | 1 | 796.64 | 39.07 | 82.01 | 21.58 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845441900 |  | 100335309 |  | 6720212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASHTON | 144 ASHTON DR | 067 | LEX | 2020-10-15 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-12 |  |  | ATWILLI | 2020-10-15 | 2020-10-13 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.4167 | 3 | 1513.22 | 256.04 | 10.66 | 125.32 | 1121.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845449000 |  | 500744684 |  | 6724208B | 0039917 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELMERE | 917 BELMERE DR LT17 | 067 | LEX | 2020-10-16 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-15 |  |  | ATWILLI | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2333 | 1 | 773.3 | 70 | 10.66 | 38.66 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848656900 |  | 100343717 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 111 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-15 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2228.69 | 0 | 0 | 0 | 2228.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848657500 |  | 100343721 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 119 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-16 | HROGERS | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | MARK ROGERS | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.35 | 1 | 2153.14 | 342.92 | 0 | 51.91 | 1758.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851574000 |  | 100334610 |  | 6720208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247121 | 2621P | WILDERNESS | 757 WILDERNESS RD | 067 | LEX | 2020-10-16 | U125208 | U125208 | 2020-10-08 | 2021-04-08 | 2022-10-31 |  | DMALONE | 2020-10-15 | 2020-10-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 115.2833 | 11 | 7018.56 | 5026.1 | 114.9 | 301.52 | 1576.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94156420900 |  | 100335376 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEW CIRCLE | 1023 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-10-15 | LSTANFI | THAGGAR | 1994-01-04 | 2020-10-15 |  |  | LSTANFI | 2020-10-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 4 | 31.5 | 22.82 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99390497600 |  | 100320474 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 816 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-10-15 | KKINDER | KEMBERT | 1999-05-18 | 2020-10-15 |  |  | KKINDER | 2020-10-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6333 | 2 | 291.34 | 108.63 | 0 | 6.52 | 176.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528303300 |  | 100442659 |  | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COLFAX | 136 COLFAX ST | 067 | LEX | 2020-10-16 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-20 | 2020-10-16 |  |  | KKINDER | 2020-10-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 1 | 27.42 | 25.86 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11923927600 |  | 100356955 | 08 | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HILL N DALE | 2302 HILL N DALE DR | 161 | MAY | 2020-10-16 | SDADAMS | RWILLI3 | 2011-09-09 | 2020-12-31 |  |  | SDADAMS | 2020-10-16 | 2020-10-14 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.1167 | 4 | 732.6 | 603.39 | 33.17 | 96.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572223600 |  | 100276789 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | CLEMENTS | 313 CLEMENTS AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1230.55 | 0 | 0 | 0 | 1230.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572225300 |  | 100467254 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | LESLIE | 700 LESLIE AV | 073 | FRA | 2020-10-21 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.5 | 1 | 2909.74 | 28.44 | 0 | 4.17 | 2877.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19667439900 |  | 100314772 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - SOII/INSIDE RI 10-23 | 2621P | LIMESTONE | 557 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-10-26 | U125208 | U126129 | 2019-01-09 | 2018-10-02 | 2018-10-02 |  | CWEMPE | 2020-10-16 | 2020-06-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.5667 | 10 | 696 | 618.48 | 0 | 77.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765857100 |  | 100332376 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 179 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-22 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1953.69 | 0 | 0 | 0 | 1953.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765857200 |  | 100332375 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 183 WALTON AV 1F | 067 | LEX | 2020-10-22 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2285.71 | 0 | 0 | 0 | 2285.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814411400 |  | 100306948 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269461-00 | 2600B | DEVINE | 104 DEVINE AV | 067 | LEX | 2020-10-16 | U128443 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1220.2 | 0 | 0 | 0 | 1220.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843052300 |  | 100316362 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 274 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-10-16 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.3667 | 1 | 2300.45 | 186.46 | 0 | 27.8 | 2086.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845436400 |  | 100292826 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BISHOP | 538 BISHOP DR | 067 | LEX | 2020-10-16 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-16 |  |  | ATWILLI | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 682.96 | 11.67 | 10.87 | 6.44 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845436500 |  | 100292915 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BISHOP | 702 BISHOP DR | 067 | LEX | 2020-10-16 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-16 |  |  | ATWILLI | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4167 | 1 | 793.42 | 82.82 | 10.87 | 45.75 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845436600 |  | 100293100 |  | 6720216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BISHOP | 727 BISHOP DR | 067 | LEX | 2020-10-16 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-16 |  |  | ATWILLI | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9333 | 1 | 847.71 | 117.8 | 10.87 | 65.06 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845437400 |  | 100296385 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BREATHITT | 742 BREATHITT AV | 067 | LEX | 2020-10-16 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-16 |  |  | ATWILLI | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.35 | 1 | 973.96 | 193.64 | 19.4 | 106.94 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845437500 |  | 100296386 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BREATHITT | 746 BREATHITT AV | 067 | LEX | 2020-10-16 | U129673 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-16 |  |  | ATWILLI | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 691.49 | 11.67 | 19.4 | 6.44 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848657000 |  | 500085132 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 112 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-19 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2307.53 | 0 | 0 | 0 | 2307.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848658900 |  | 100343716 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON HTS | 109 APPERSON HTS | 173 | MT | 2020-10-19 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1832.87 | 0 | 0 | 0 | 1832.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20849413200 |  | 100246653 |  | 7356256I | 1635077 |  |  | 565 | EX | RELOCATE SERVICE | 2621P | ADAMS | 2626 ADAMS ST | 019 | ASH | 2020-10-16 | U125208 | U125208 | 2020-10-01 | 2019-11-15 | 2020-12-31 |  | RECUMP | 2020-10-16 | 2020-10-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 29.3167 | 6 | 2548.5 | 1667.89 | 137.93 | 577.56 | 165.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851574800 |  | 100423045 |  | 6724208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304363 | 2621P | WILDERNESS | 583 WILDERNESS RD | 067 | LEX | 2020-10-19 | U930915 | U125208 | 2020-10-08 | 2021-04-08 | 2022-10-31 |  | DMALONE | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 40.4333 | 5 | 1795.09 | 1693.53 | 0 | 101.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20853664000 |  | 100358402 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2600B | ELIZABETH | 209 ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-10-16 | U126603 | U125765 | 2020-10-16 | 2020-12-23 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-10-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4496.19 | 0 | 0 | 0 | 4496.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06643743300 |  | 100306954 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026946100 | 2600B | VERSAILLES | 1328 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-10-21 | U127414 | SSUTHER | 2006-04-04 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5167 | 1 | 1155.34 | 87.48 | 0 | 12.86 | 1055 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572224200 |  | 100276794 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/170219026900200 | 2600B | CLEMENTS | 407 CLEMENTS AV | 073 | FRA | 2020-10-20 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3262.61 | 0 | 0 | 0 | 3262.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572230400 |  | 100276806 |  | 6684228D | 1747736 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | HENRY | 208 HENRY ST RR | 073 | FRA | 2020-10-21 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2019-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 20809146600 |  | 100276805 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | HENRY | 208 HENRY ST FT | 073 | FRA | 2020-10-21 | U126309 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 449.78 | 0 | 0 | 0 | 449.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20817881700 |  | 100346840 |  | 6696212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HIGHLAND | 312 HIGHLAND AV | 239 | VER | 2020-10-19 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-06-10 | 2020-10-02 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2020-10-19 | 2020-10-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.7167 | 2 | 3356.16 | 152.72 | 339.99 | 241.77 | 2621.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821376500 |  | 100314218 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026874900 | 2600B | BROADWAY | 860 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-10-19 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-10-19 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2918.51 | 488.4 | 0 | 191.5 | 2238.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836028000 |  | 100263185 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | 4TH | 357 4TH ST | 195 | S W | 2020-10-19 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1681.49 | 0 | 0 | 0 | 1681.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836034000 |  | 100263214 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 225 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-10-19 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1495.22 | 0 | 0 | 0 | 1495.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20839764200 |  | 100283794 |  | 6712228A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KENTUCKY | 315 KENTUCKY AV | 209 | GEO | 2020-10-19 | CDESPAI | U125208 | 2020-08-25 | 2020-10-16 | 2022-08-31 |  | CDESPAI | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.66667 | 1 | 2932.54 | 36.77 | 316.23 | 58.18 | 2521.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844631600 |  | 100295066 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BOURBON | 461 BOURBON AV | 067 | LEX | 2020-10-19 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-15 | 2020-10-19 |  |  | ATWILLI | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 706.88 | 21.59 | 19.4 | 11.91 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844631800 |  | 100295064 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BOURBON | 465 BOURBON AV | 067 | LEX | 2020-10-19 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 677.91 | 2.92 | 19.4 | 1.61 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845443900 |  | 100427298 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BREATHITT | 778 BREATHITT AV | 067 | LEX | 2020-10-19 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-16 |  |  | ATWILLI | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4333 | 1 | 802.86 | 83.41 | 19.4 | 46.07 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845444400 |  | 100444461 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BREATHITT | 764 BREATHITT AV | 067 | LEX | 2020-10-19 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-16 |  |  | ATWILLI | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.083333 | 1 | 679.72 | 4.09 | 19.4 | 2.25 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845444800 |  | 100465544 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BREATHITT | 754 BREATHITT AV | 067 | LEX | 2020-10-19 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-10-19 |  |  | ATWILLI | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.8333 | 1 | 1112.43 | 282.82 | 19.4 | 156.23 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848657200 |  | 100343719 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 115 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-20 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2287.23 | 0 | 0 | 0 | 2287.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848699800 |  | 100436551 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/18026796200 | 2600B | WILDWOOD | 87 WILDWOOD PL | 065 | IRV | 2020-10-19 | U126604 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.9333 | 1 | 4631.49 | 414.46 | 0 | 59.06 | 4157.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851158600 |  | 100328533 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | BRISTOL | 412 BRISTOL RD | 067 | LEX | 2020-10-20 | U930915 | U125208 | 2020-10-07 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | SSHIMFE | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 29.8833 | 4 | 7249.31 | 1378.68 | 0 | 110.47 | 5760.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20853279300 |  | 100289291 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093888 | 2621P | GREENLEAF | 1997 GREENLEAF DR | 067 | LEX | 2020-10-19 | TROE | U125208 | 2020-10-15 | 2020-12-31 |  |  | TROE | 2020-10-19 | 2020-10-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.2167 | 8 | 1022.04 | 688.93 | 248.55 | 41.36 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20853918300 |  | 100312938 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE D103569 | 2621P | FAIRFIELD | 547 FAIRFIELD DR | 067 | LEX | 2020-10-19 | LSTANFI | U129939 | 2020-10-17 | 2020-10-20 | 2020-11-07 |  | LSTANFI | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.7667 | 3 | 2226.12 | 1113.09 | 588.82 | 427.25 | 96.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20853953800 |  | 100284039 |  | 6712228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BEECHWOOD | 304 BEECHWOOD DR | 209 | GEO | 2020-10-19 | CDESPAI | U132823 | 2020-10-19 | 2020-10-16 | 2022-08-31 |  | CDESPAI | 2020-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 2.4 | 2 | 2358.76 | 146.98 | 263.96 | 218.78 | 1729.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20854042600 |  | 100286442 |  | 6768172B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304526 | 2621P | 3RD | 517 3RD ST | 065 | RAV | 2020-10-20 | JTOY | U125208 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-11-06 |  | DENNING | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 27.3333 | 4 | 2327.7 | 1604.94 | 0 | 96.32 | 626.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02495763700 |  | 100441811 |  | 6716212L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BARR | 112 BARR ST | 067 | LEX | 2020-10-20 | ATWILLI | DMCCULL | 2002-01-29 | 2017-03-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 9.05 | 5.83 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02495764100 |  | 100441679 |  | 6716212L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BARR | 165 BARR ST | 067 | LEX | 2020-10-20 | ATWILLI | DMCCULL | 2002-01-29 | 2017-03-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.95 | 1 | 258.57 | 173.77 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533393600 |  | 100295050 |  | 6716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | BOURBON | 412 BOURBON AV | 067 | LEX | 2020-10-20 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-03-12 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.25 | 1 | 201.92 | 130.08 | 0 | 71.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572203700 |  | 100276811 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | FIELDS | 819 FIELDS AV | 073 | FRA | 2020-10-21 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1533.22 | 0 | 0 | 0 | 1533.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572207400 |  | 100276845 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900200/ | 2600B | LETCHER | 920 LETCHER AV | 073 | FRA | 2020-10-21 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-09-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1193.11 | 0 | 0 | 0 | 1193.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765851600 |  | 100332405 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 121 WALTON AV 1F | 067 | LEX | 2020-10-22 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2709.32 | 0 | 0 | 0 | 2709.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026981400 |  | 100333833 |  | 6720212J | 2075177 | U122858 |  | 566 | EX | RETIRE 3" SERVICE-CAT2 | 2621P | WINCHESTER | 800 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2020-11-18 | U460266 | U122858 | 2020-10-14 | 2021-05-31 | 2022-09-30 | 2020-10-20 | A NICHOLS | 2020-10-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9814 |  |  | 100 | 056632200269814 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026983100 |  |  |  | 6744208K | 2075276 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 10' OF 3"PMMP MAIN | 2621P | FOREST | FOREST AV | 049 | WIN | 2021-01-14 | U128132 | U461383 | 2020-10-20 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | DBANKS | 2020-10-20 | 2020-12-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9831 |  |  | 100 | 055732200269831 | 3.8 | 10 | 3944.31 | 2841.49 | 286.14 | 393.71 | 0 | 0 | 5.21 | 417.76 | 5
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026983200 |  |  |  | 6744208K | 2075276 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 10' OF 3"PAMP MAIN | 2621P | FOREST | FOREST AV | 049 | WIN | 2021-01-14 | U128132 | U461383 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | DBANKS | 2020-10-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9832 |  |  | 100 | 055832200269832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836033700 |  | 100263212 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 221 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-10-20 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2340.88 | 0 | 0 | 0 | 2340.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836034100 |  | 100263215 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 227 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-10-20 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CHUCK MILLAY RLA | 2020-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2477.81 | 0 | 0 | 0 | 2477.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848635800 |  | 100343756 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026898000 | 2600B | APPERSON | 118 APPERSON DR | 173 | MT | 2020-10-20 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2483.28 | 0 | 0 | 0 | 2483.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848657300 |  | 100343757 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 116 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-20 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2637.9 | 0 | 0 | 0 | 2637.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852929000 |  | 100333833 |  | 6720212J | 2075177 |  |  | 565 | EX | INSTALL 2" PMMP SERV-CAT2 | 2621P | WINCHESTER | 816 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2020-11-19 | U460266 | U122858 | 2020-10-14 | 2020-11-25 | 2020-11-30 |  | ANICHOLS | 2020-10-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20854480900 |  | 100339712 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RALEIGH | 1505 RALEIGH CT | 067 | LEX | 2020-10-20 | U930915 | U131367 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-09 |  | LSTANFI | 2020-10-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 11.65 | 3 | 1489.76 | 1140.85 | 128.45 | 130.22 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533992700 |  | 100336304 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DEWEESE | 316 DEWEESE ST | 067 | LEX | 2020-10-21 | WHIMES | DMCCULL | 2003-03-18 | 2020-10-21 |  |  | WHIMES | 2020-10-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 7.28 | 6.86 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03551973000 |  | 100308166 |  | 6716212N | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ANGLIANA | 544 ANGLIANA AV | 067 | LEX | 2020-10-21 | WHIMES | SSUTHER | 2003-09-23 | 2020-10-21 |  |  | WHIMES | 2020-10-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 15.14 | 14.27 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03551973600 |  | 100308167 |  | 6716212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ANGLIANA | 530 ANGLIANA AV | 067 | LEX | 2020-10-21 | WHIMES | SSUTHER | 2003-09-23 | 2020-10-21 |  |  | WHIMES | 2020-10-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.2333 | 5 | 792.79 | 727.25 | 0 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05620830400 |  | 100405168 |  | 6716216N | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AVOCADO | 318 AVOCADO ST | 067 | LEX | 2020-10-21 | ATWILLI | SSUTHER | 2005-08-23 | 2014-12-01 |  |  | ATWILLI | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9833 | 1 | 1019.8 | 173.8 | 96.03 | 95.99 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11886645700 |  | 100308164 |  | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ANGLIANA | 543 ANGLIANA AV | 067 | LEX | 2020-10-21 | WHIMES | U906307 | 2011-02-08 | 2020-10-21 |  |  | WHIMES | 2020-10-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 3.02 | 2.85 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908612100 |  | 500641248 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HILLCREST | 103 HILLCREST AV | 067 | LEX | 2020-10-21 | LSTONE | U124449 | 2011-05-26 | 2020-10-21 |  |  | LSTONE | 2020-10-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 1 | 18.66 | 17.6 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572203500 |  | 100276816 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | FIELDS | 811 FIELDS AV | 073 | FRA | 2020-10-22 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1319.45 | 0 | 0 | 0 | 1319.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572218800 |  | 100276753 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/170219026900200 | 2600B | 5TH | 822 5TH AV | 073 | FRA | 2020-10-22 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1227.67 | 0 | 0 | 0 | 1227.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026971000 |  | 100435617 |  | 6720212I | 1967033 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 3"LP SERVICE LINE | 2600B | MIDLAND | 100 MIDLAND AV | 067 | LEX | 2021-01-25 | U460266 | U461383 | 2020-08-26 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2020-10-21 | LARRY BROWN | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20771975000 |  | 100306938 | 13 | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026946100 | 2600B | CISCO | 122 CISCO RD | 067 | LEX | 2020-10-22 | U127414 | KKINDER | 2020-01-17 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.2333 | 1 | 4728.22 | 69.29 | 0 | 10.18 | 4648.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773115900 |  | 100441260 |  | X-1206-5 | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | BERTHA WALLACE | 411 BERTHA WALLACE DR | 065 | IRV | 2020-10-22 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.5833 | 2 | 5768.94 | 393.52 | 0 | 36.21 | 5339.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791108900 |  | 100306960 |  | 6716212F | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0266896-00 | 2600B | VERSAILLES | 1316 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-10-22 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5551.31 | 0 | 0 | 0 | 5551.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20791134800 |  | 100276755 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0269002-00 | 2600B | 5TH | 824 5TH AV | 073 | FRA | 2020-10-22 | U126309 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 449.78 | 0 | 0 | 0 | 449.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809073300 |  | 100359771 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1335< MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-22 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2440.21 | 0 | 0 | 0 | 2440.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821365400 |  | 100314222 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 378 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-22 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.4833 | 1 | 4045.13 | 334.54 | 0 | 131.18 | 3579.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821365500 |  | 100314239 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 379 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-21 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.6 | 1 | 2616.86 | 282.64 | 0 | 110.85 | 2223.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836027700 |  | 100263194 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | 4TH | 318 4TH ST | 195 | S W | 2020-10-22 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1023.31 | 0 | 0 | 0 | 1023.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836033500 |  | 100263211 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 219 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-10-21 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2580.87 | 0 | 0 | 0 | 2580.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20840339800 |  | 100435617 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | INSTALL 25' OF 2"PMMP S/L | 2600B | MIDLAND | 100 MIDLAND AV | 067 | LEX | 2021-02-10 | U461375 | U461383 | 2020-08-26 | 2020-10-29 | 2020-11-01 |  | LARRY BROWN | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3766.34 | 215.79 | 0 | 91.28 | 3459.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845443100 |  | 100406117 |  | 6716216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AVOCADO | 324 AVOCADO ST | 067 | LEX | 2020-10-21 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.65 | 1 | 826.8 | 96.21 | 23.47 | 53.14 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845443700 |  | 100418392 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AVOCADO | 217 AVOCADO ST | 067 | LEX | 2020-10-21 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9833 | 1 | 856.24 | 117.8 | 19.4 | 65.06 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848657600 |  | 100343755 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 120 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-21 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2019.32 | 0 | 0 | 0 | 2019.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848657800 |  | 100343754 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 122 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-21 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1977.2 | 0 | 0 | 0 | 1977.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851063300 |  | 100329453 |  | 6720208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247818 | 2621P | SAINT MATHILDA | 2120 SAINT MATHILDA DR | 067 | LEX | 2020-10-21 | U930915 | U125208 | 2020-10-07 | 2021-04-05 | 2022-10-31 |  | LSTONE | 2020-10-21 | 2020-10-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.15 | 5 | 1017.14 | 694.29 | 223.59 | 41.66 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20854057900 |  | 100268793 |  | 7352156L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - 10/21/20 - IDLE | 2621P | MAGNOLIA | 19 MAGNOLIA DR | 071 | BET | 2020-10-21 | JCKIRK | U125208 | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  |  | JCKIRK | 2020-10-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 12.2 | 2 | 871.9 | 720.18 | 0 | 151.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20854513900 |  | 100343940 |  | 7240212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247142 | 2621P | LEVEE | 1425 LEVEE RD | 173 | MT | 2020-10-21 | U930915 | U132929 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | DENNING | 2020-10-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.8667 | 2 | 765.7 | 405.32 | 0 | 360.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20854761600 |  | 100314217 |  | 6716212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL (19026874900) | 2621P | BROADWAY | 862 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-10-21 | U126308 | U131367 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.1833 | 1 | 3492.75 | 376.06 | 0 | 147.46 | 2969.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854772300 |  | 100282669 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MADDOX | 125 MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-10-21 | CDESPAI | U131367 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  |  | CDESPAI | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 0.83333 | 1 | 1803.95 | 46.38 | 269.62 | 73.4 | 1414.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854772400 |  | 100282678 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MADDOX | 122 MADDOX ST R | 209 | GEO | 2020-10-21 | CDESPAI | U131367 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  |  | CDESPAI | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 2.8167 | 1 | 2647.68 | 158.9 | 335.18 | 251 | 1902.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20854782500 |  | 100285063 |  | 6764176K | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | WALLACE | 200 WALLACE CT | 065 | IRV | 2020-10-22 | U126604 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.0667 | 2 | 6495.85 | 602.88 | 0 | 63.1 | 5829.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20854801000 |  | 100333833 |  | 6720212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WINCHESTER | 800 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2020-10-21 | U930915 | U131367 | 2020-10-21 | 2021-03-18 | 2021-12-31 |  | SSHIMFE | 2020-10-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 93.65 | 12 | 1569.21 | 500.38 | 32.37 | 30.02 | 1006.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854821500 |  | 100283357 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CHEROKEE | 204 CHEROKEE TL | 209 | GEO | 2020-10-21 | CDESPAI | U131367 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  |  | CDESPAI | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.38333 | 1 | 1804.13 | 19.79 | 336.52 | 31.35 | 1416.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854822100 |  | 100283358 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CHEROKEE | 206 CHEROKEE TL | 209 | GEO | 2020-10-21 | CDESPAI | U131367 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  |  | CDESPAI | 2020-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.55 | 1 | 2250.72 | 87.68 | 336.52 | 138.76 | 1687.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883089900 |  | 100283495 |  | 6712228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SLONE | 701 SLONE DR RR | 209 | GEO | 2021-10-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2020-10-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1121.13 | 0 | 0 | 0 | 1121.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11883981400 |  | 100322315 |  | 16716208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASHLAND | 490 ASHLAND TR B-1FRR | 067 | LEX | 2020-10-23 | U125208 | U906609 | 2011-02-03 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 4.65 | 3.03 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572198400 |  | 100276797 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | 5TH | 821 5TH AV | 073 | FRA | 2020-10-22 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2290.75 | 0 | 0 | 0 | 2290.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572203900 |  | 100276809 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | FIELDS | 822 FIELDS AV | 073 | FRA | 2020-10-22 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1374.02 | 0 | 0 | 0 | 1374.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18631674900 |  | 100322314 |  | 6720208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASHLAND | 490 ASHLAND TR C-2F | 067 | LEX | 2020-10-23 | U125208 | DMCCULL | 2018-08-01 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 4.65 | 3.03 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18647110600 |  | 100306344 |  | 6712212L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | THE LANE | 1028 THE LANE | 067 | LEX | 2020-10-22 | U930915 | AOC SYST | 2018-09-28 | 2018-10-26 | 2018-11-27 |  | RJCRAWF | 2020-10-22 | 2020-07-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.8833 | 11 | 1249.04 | 903.49 | 198.32 | 55.07 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026913600 |  |  |  | 7260280M | 1853306 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE LP STATION R-1476 | 2632M | 5TH | E 5TH ST MAY | 161 | MAY | 2020-11-06 | U462463 | U122858 | 2019-12-03 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-10-22 | JAMES PASLEY | 2020-10-22 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9136 | AMRCB |  | 100 | 058432190269136 | 1.85 | 0 | 12934.25 | 506.8 | 343.92 | 444.38 | 11639.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19723112500 |  | 100318625 |  | 6716204B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | NICHOLASVILLE | 3508 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2020-10-23 | U930915 | AOC SYST | 2019-07-10 | 2020-01-10 | 2020-12-31 |  | SSHIMFE | 2020-10-22 | 2020-10-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.3 | 7 | 543.9 | 467.79 | 0 | 28.11 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765830200 |  | 100332420 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 105 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-10-22 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6001.28 | 0 | 0 | 0 | 6001.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765839700 |  | 100332421 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | MAIN | 647 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-10-22 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1156.57 | 0 | 0 | 0 | 1156.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026980800 |  | 501299549 |  | 7260280M | 2075133 | U122858 |  | 555 | EX | INSTALL 50'-2" PMMP | 2621P | 2ND | 343 E 2ND ST | 161 | MAY | 2020-12-21 | U128132 | U122858 | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-10-22 | SADAMS | 2020-10-22 | 2020-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9808 |  |  | 100 | 055532200269808 | 48.1833 | 336 | 5887.25 | 2867.08 | 2098.26 | 301.81 | 0 | 0 | 5.58 | 614.52 | 48
KY | KY - WEST | 2623 | 20791134700 |  | 100276750 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/-02619026900200 | 2600B | 5TH | 816 5TH AV | 073 | FRA | 2020-10-22 | U126309 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1244.95 | 0 | 0 | 0 | 1244.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809073400 |  | 100359826 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1350 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-22 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2453.39 | 0 | 0 | 0 | 2453.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814410300 |  | 100306945 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | CISCO | 108 CISCO RD | 067 | LEX | 2020-10-23 | U127414 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.5833 | 2 | 3524.32 | 146.58 | 0 | 17.07 | 3360.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821365600 |  | 100314221 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 380 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-22 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.5167 | 1 | 3644.61 | 336.97 | 0 | 132.15 | 3175.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836033400 |  | 100263210 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 217 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-10-22 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2450.34 | 0 | 0 | 0 | 2450.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836038500 |  | 100263198 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | 4TH | 310 4TH ST | 195 | S W | 2020-10-22 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1015.63 | 0 | 0 | 0 | 1015.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844035200 |  | 100418522 |  | 6732212C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | WILLOW | 4037 WILLOW LN | 067 | LEX | 2020-10-22 | MCRAIG | AOC SYST | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2020-11-10 |  | MCRAIG | 2020-10-22 | 2020-10-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.1167 | 5 | 1227.7 | 854.25 | 251.13 | 51.28 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845445100 |  | 500009084 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AVOCADO | 306 AVOCADO ST | 067 | LEX | 2020-10-22 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.15 | 1 | 886.91 | 128.31 | 33.75 | 70.87 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845450800 |  | 501157235 |  | 6724208N | 1423415 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AUTUMN RIDGE | 1164 AUTUMN RIDGE DR | 067 | LEX | 2020-10-22 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7167 | 1 | 820.57 | 100.3 | 10.87 | 55.42 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845450900 |  | 501157238 |  | 6724208N | 1423415 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AUTUMN RIDGE | 1176 AUTUMN RIDGE DR LT10 | 067 | LEX | 2020-10-22 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4667 | 1 | 797.95 | 85.74 | 10.87 | 47.36 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845451000 |  | 501165381 |  | 6724208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AUTUMN RIDGE | 1188 AUTUMN RIDGE DR | 067 | LEX | 2020-10-22 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6167 | 1 | 809.7 | 93.32 | 10.87 | 51.53 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848657100 |  | 100343718 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 113 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-22 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4286.5 | 0 | 0 | 0 | 4286.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20854867100 |  | 100455140 |  | 6716204L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303250 | 2621P | GROVE | 512 GROVE LN | 067 | LEX | 2020-10-22 | DMALONE | U125208 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 2020-11-11 |  | DMALONE | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.8667 | 4 | 1526.06 | 1390.73 | 0 | 83.49 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20855196400 |  | 100402808 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D303251 | 2621P | OSAGE | 285 OSAGE CT | 067 | LEX | 2020-10-23 | U125208 | U131367 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | LSTONE | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.7667 | 5 | 1371.05 | 1056.63 | 180.97 | 63.37 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572206000 |  | 100276800 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 310 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-10-26 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1236.31 | 0 | 0 | 0 | 1236.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572206400 |  | 100276798 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 318 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-10-26 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1220.95 | 0 | 0 | 0 | 1220.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19726105700 |  | 100286767 |  | 6720212B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | AVON | 129 AVON AV | 067 | LEX | 2020-10-23 | LSTONE | AOC SYST | 2019-07-22 | 2019-08-19 | 2019-09-18 |  | LSTONE | 2020-10-23 | 2019-09-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 43.9167 | 12 | 2243.71 | 1839.98 | 235.19 | 116.7 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765840300 |  | 100332413 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 113 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-11-03 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3082.95 | 0 | 0 | 0 | 3082.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809072600 |  | 100359823 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1308 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-23 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3944.77 | 0 | 0 | 0 | 3944.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836035100 |  | 100263148 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 600 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-10-25 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1930.26 | 0 | 0 | 0 | 1930.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845441200 |  | 100332095 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AURORA | 912 AURORA AV | 067 | LEX | 2020-10-23 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5 | 1 | 1691.24 | 291.6 | 0 | 161.04 | 1238.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845441300 |  | 100332099 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AURORA | 922 AURORA AV | 067 | LEX | 2020-10-23 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3 | 1 | 944.99 | 174.96 | 19.4 | 96.65 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20845940900 |  | 100241801 |  | 7356256P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDL HSE GONE | 2621P | MUNCY | 622 MUNCY ST | 019 | ASH | 2020-10-27 | U125208 | U132002 | 2020-09-18 | 2020-10-29 | 2020-11-19 |  | RECUMP | 2020-10-23 | 2020-09-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.1167 | 4 | 1116.13 | 815.66 | 9.95 | 290.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848656800 |  | 100343715 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 105 APPERSON HT | 173 | MT | 2020-10-23 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3796.01 | 0 | 0 | 0 | 3796.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20853274700 |  | 100433619 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094978 | 2621P | EASTIN | 131 EASTIN RD | 067 | LEX | 2020-10-27 | U125208 | U125208 | 2020-10-15 | 2020-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-10-23 | 2020-10-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.7 | 5 | 1369.95 | 1006.35 | 203.36 | 60.4 | 99.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854772200 |  | 100282670 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MADDOX | 123 MADDOX ST | 209 | GEO | 2020-10-23 | CDESPAI | U131367 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  |  | CDESPAI | 2020-10-23 | 2020-10-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 9.45 | 2 | 3930.73 | 759.58 | 269.62 | 923.69 | 1977.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854822400 |  | 100283353 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CHEROKEE | 209 CHEROKEE TL | 209 | GEO | 2020-10-23 | CDESPAI | U131367 | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  |  | CDESPAI | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.35 | 1 | 2894.34 | 19.79 | 336.52 | 31.33 | 2506.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20855652100 |  | 100283394 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | WANDA LEE | 201 WANDA LEE TL | 209 | GEO | 2020-10-23 | CDESPAI | U129939 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  |  | CDESPAI | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.1 | 1 | 2501.33 | 63.34 | 0 | 100.29 | 2337.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20855652600 |  | 100283384 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | WANDA LEE | 202 WANDA LEE TL | 209 | GEO | 2020-10-23 | CDESPAI | U129939 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  |  | CDESPAI | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.1 | 1 | 1867.55 | 3.98 | 437.96 | 6.26 | 1419.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20855653000 |  | 100283385 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | WANDA LEE | 204 WANDA LEE TL | 209 | GEO | 2020-10-23 | CDESPAI | U129939 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  |  | CDESPAI | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.083333 | 1 | 1856.95 | 2.83 | 437.96 | 4.49 | 1411.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20855653200 |  | 100283386 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | WANDA LEE | 206 WANDA LEE TL | 209 | GEO | 2020-10-23 | CDESPAI | U129939 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  |  | CDESPAI | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.05 | 1 | 2774.96 | 0 | 437.96 | 0 | 2337 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20855653800 |  | 100283387 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | WANDA LEE | 208 WANDA LEE TL | 209 | GEO | 2020-10-23 | CDESPAI | U129939 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  |  | CDESPAI | 2020-10-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.7 | 1 | 2373.62 | 97.82 | 437.96 | 154.88 | 1682.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20855687800 |  | 100322577 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | MOUNT VERNON | 673 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2020-10-26 | U930915 | U129939 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | KKINDER | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.4 | 5 | 1390.54 | 1126.96 | 153.74 | 67.6 | 42.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20855980900 |  | 100313283 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | LAFAYETTE | 313 LAFAYETTE PY | 067 | LEX | 2020-10-26 | U930915 | U129939 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | ATWILLI | 2020-10-24 | 2020-10-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.6333 | 5 | 678.42 | 573.9 | 0 | 34.44 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533397800 |  | 100415794 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | APRICOT | 105 APRICOT ST | 067 | LEX | 2020-10-26 | U930915 | DMCCULL | 2003-03-12 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3 | 1 | 887.48 | 135.31 | 23.47 | 74.72 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 04592156900 |  | 100355758 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | CENTRAL | 430 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2021-01-06 | U125208 | RPOLLY | 2004-11-11 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.4 | 1 | 327.92 | 308.77 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 05597333400 |  | 100468055 | 29 | 7356216 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE - VACANT LOT | 2600B | 3RD | 3RD ST TL 7 | 127 | LOU | 2020-10-26 | BROBERT | DHORN | 2005-01-05 | 2049-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-10-26 | 2020-10-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.1833 | 3 | 246.97 | 183.63 | 0 | 63.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05610860400 |  | 100355617 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FLORENCE | 518 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | RPOLLY | 2005-05-13 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.36667 | 1 | 21.18 | 19.93 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06652231900 |  | 100355646 |  | 17260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FLORENCE | 523 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-11-12 | U461478 | RPOLLY | 2006-06-28 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654113000 |  | 100355631 |  | 17260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | HILL | 1106 HILL AV | 161 | MAY | 2020-11-12 | U461478 | RPOLLY | 2006-07-19 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654122900 |  | 100355674 |  | 17260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | BROOKS | 1105 BROOKS ST | 161 | MAY | 2020-11-12 | U461478 | RPOLLY | 2006-07-19 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06662525700 |  | 100356107 |  | 17260280M | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | 5TH | 809 E 5TH ST | 161 | MAY | 2021-01-08 | U461478 | RPOLLY | 2006-10-06 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.1333 | 1 | 68.37 | 64.36 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06663532800 |  | 100355699 |  | 17260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | ELM | 1102 ELM ST | 161 | MAY | 2021-01-08 | U461478 | CTAULBE | 2006-10-18 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.7833 | 1 | 107.7 | 101.41 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 08728363400 |  | 100355724 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROOKS | 1026 BROOKS ST | 161 | MAY | 2021-01-11 | U461478 | SSUTHER | 2008-04-22 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 08728363700 |  | 100355661 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FLORENCE | 433 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | SSUTHER | 2008-04-22 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.85 | 1 | 52.64 | 49.56 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 08750535100 |  | 100355613 | 14 | 17260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FLORENCE | 508 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | JWHEATL | 2008-09-22 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.21667 | 1 | 12.11 | 11.41 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09793430900 |  | 100417005 | 22 | 6688228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA D247757 | 2621P | SCHENKEL | 420 SCHENKEL LN | 073 | FRA | 2020-10-27 | U125208 | CFARIS | 2009-06-29 | 2020-10-26 | 2022-08-31 |  | CDESPAI | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.5833 | 1 | 1033.82 | 147.05 | 0 | 232.79 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09793432100 |  | 100417006 | 35 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2600B | SCHENKEL | 422 SCHENKEL LN | 073 | FRA | 2020-10-26 | CDESPAI | CFARIS | 2009-06-29 | 2020-10-26 |  |  | CDESPAI | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.21667 | 1 | 29.18 | 11.28 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 09800014400 |  | 100355973 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 430 PELHAM ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | RPOLLY | 2009-08-14 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.36667 | 1 | 21.18 | 19.93 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 09800016200 |  | 100355972 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 426 PELHAM ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | RPOLLY | 2009-08-14 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.45 | 1 | 27.24 | 25.65 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11895572300 |  | 100355987 |  | 17260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 516 PELHAM ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | U906609 | 2011-03-14 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.33333 | 1 | 25.45 | 23.95 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11900863000 |  | 100356057 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 413 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-11-13 | U461478 | U123853 | 2011-04-12 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11900863700 |  | 100355927 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 509 WOOD ST | 161 | MAY | 2021-01-05 | U461478 | U123853 | 2011-04-12 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.11667 | 1 | 6.05 | 5.7 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11919501600 |  | 100355653 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FLORENCE | 511 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | U124449 | 2011-08-09 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.3 | 1 | 18.19 | 17.12 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 14191740700 |  | 100356006 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | HILL | 916 HILL AV | 161 | MAY | 2021-01-08 | U461478 | U126917 | 2014-01-08 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.73333 | 1 | 43.59 | 41.03 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 14231972300 |  | 100355752 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | CENTRAL | 418 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2021-01-05 | U461478 | U125208 | 2014-07-02 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.31667 | 1 | 18.19 | 17.12 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 14253356300 |  | 100355592 | 14 | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | BUCKNER | 402 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | JDUNN | 2014-09-25 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.28333 | 1 | 16.33 | 15.39 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 15295940000 |  | 100355915 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 601 WOOD ST | 161 | MAY | 2021-01-05 | U461478 | U128272 | 2015-03-16 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.1833 | 1 | 73.86 | 69.54 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 15327000100 |  | 100355736 | 33 | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | BUCKNER | 417 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | DSMARTI | 2015-07-13 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.75 | 1 | 573.42 | 156.67 | 0 | 9.73 | 407.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572198300 |  | 100276751 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | 5TH | 818 5TH AV | 073 | FRA | 2020-10-26 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1235.35 | 0 | 0 | 0 | 1235.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026915201 |  |  |  | 6716212L | 1969013 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 5075' OF 4"/6"PMLP MN | 2600B | UPPER | 206 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-11-18 | U460266 | U461383 | 2020-09-03 | 2021-01-21 | 2022-02-25 | 2020-05-14 | JOSH PASLEY | 2020-10-26 | 2020-09-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9152 | AMRCB |  | 100 | 055732190269152 | 1564.6333 | 972440 | 1646136.5 | 98764 | 46635.54 | 28001.29 | 1287808.52 | 0 | 2515.52 | 182411.63 | 5285
KY | KY - WEST | 2621 | 19026915300 |  |  |  | 6716212L | 1969013 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 5000' OF 4"CI/BSLP MAIN | 2600B | UPPER | 206 N UPPER ST | 067 | LEX | 2020-11-06 | U460266 | U461383 | 2019-12-23 | 2021-06-30 | 2022-02-25 | 2020-10-13 | JOSH PASLEY | 2020-10-26 | 2020-10-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9153 | AMRCB |  | 100 | 055832190269153 | 44 | 0 | 5463.17 | 2512.54 | 0 | 1042.93 | 1907.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19683842700 |  | 100333129 |  | 6720212I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | CORRAL | 360 CORRAL ST | 067 | LEX | 2020-10-27 | U930915 | AOC SYST | 2019-02-27 | 2019-03-29 | 2019-04-28 |  | MCRAIG | 2020-10-26 | 2020-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 46.2833 | 8 | 2297.63 | 1973.62 | 133.6 | 118.41 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19762994000 |  | 100355774 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | ELM | 1016 ELM ST | 161 | MAY | 2021-01-08 | U461478 | U132002 | 2019-12-04 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.3 | 1 | 18.19 | 17.12 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765840400 |  | 100332412 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 115 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-11-03 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2936.79 | 0 | 0 | 0 | 2936.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768763900 |  | 100466243 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | 6TH | 900 E 6TH ST | 161 | MAY | 2021-01-08 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.38333 | 1 | 22.4 | 21.09 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768767700 |  | 100355595 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | BUCKNER | 404 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2020-12-03 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 407.02 | 0 | 0 | 0 | 407.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768767800 |  | 100355597 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | BUCKNER | 408 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.3833 | 1 | 490.53 | 78.64 | 0 | 4.87 | 407.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768768200 |  | 100355666 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | BUCKNER | 418 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.25 | 1 | 422.16 | 14.25 | 0 | 0.89 | 407.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768769000 |  | 100355718 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | BUCKNER | 511 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.18333 | 1 | 435.3 | 9.69 | 0 | 0.59 | 425.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768769300 |  | 100355692 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | BUCKNER | 610 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.1 | 1 | 6.05 | 5.7 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768769700 |  | 100428301 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | BUCKNER | 614< BUCKNER ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.16667 | 1 | 9.06 | 8.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768770700 |  | 100355765 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | CENTRAL | 502 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2021-01-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.3 | 1 | 316.91 | 17.12 | 0 | 1.07 | 298.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768771000 |  | 100355766 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | CENTRAL | 504 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2021-01-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.43333 | 1 | 324.17 | 23.95 | 0 | 1.5 | 298.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768771300 |  | 100355767 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | CENTRAL | 506 CENTRAL AV | 161 | MAY | 2021-01-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.25 | 1 | 313.86 | 14.25 | 0 | 0.89 | 298.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768772600 |  | 100355777 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | ELM | 1010 ELM ST | 161 | MAY | 2021-01-08 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.05 | 2 | 246.93 | 232.49 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768774400 |  | 100355656 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FLORENCE | 505 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768775400 |  | 100355647 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FLORENCE | 521 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 298.72 | 0 | 0 | 0 | 298.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768776000 |  | 100355641 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FLORENCE | 611 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768776100 |  | 100355640 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FLORENCE | 613 FLORENCE ST | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 445.06 | 0 | 0 | 0 | 445.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768777400 |  | 100355902 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | HILL | 922 HILL AV | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768777600 |  | 100355901 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | HILL | 924 HILL AV | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768778100 |  | 100355634 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | HILL | 1116 HILL AV | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768781700 |  | 500473862 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 413< PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-11-13 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768790900 |  | 100356056 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 415 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-11-13 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768791700 |  | 100356047 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 433 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-11-13 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768795200 |  | 100356017 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 605 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-11-13 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768796100 |  | 100356011 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 611 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-11-12 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768796600 |  | 100356012 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 611< PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-11-12 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768798000 |  | 100356005 |  | 7260276A | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | PELHAM | 616 PELHAM ST | 161 | MAY | 2020-11-13 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768798700 |  | 100355842 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 408 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768799000 |  | 100355845 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 414 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768799300 |  | 100355846 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 414< WOOD ST | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768799900 |  | 100355945 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 417 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768800000 |  | 100355930 |  | 7260280N | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 503 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 298.72 | 0 | 0 | 0 | 298.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768801200 |  | 100355924 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | WOOD | 513 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-11-17 | U125208 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 | 2020-03-31 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 13.3333 | 3 | 882.18 | 743.96 | 0 | 138.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768801700 |  | 100355879 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 516 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-11-16 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768802400 |  | 100355911 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 609 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-11-16 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768803200 |  | 100355909 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 611 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-11-16 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768803800 |  | 100355894 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WOOD | 616 WOOD ST | 161 | MAY | 2020-11-16 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2019-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768818100 |  | 100355895 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABND W/ 18-0267765-00 | 2600B | HILL | 1010< HILL AV TRAILAR | 161 | MAY | 2021-01-08 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 | 0.53333 | 1 | 478.38 | 31.35 | 0 | 1.97 | 445.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20768827100 |  | 100355880 |  | 7260276B | 1853306 |  |  | 566 | EX | ABND W/ 18-0267765-00 | 2600B | WOOD | 518 WOOD ST | 161 | MAY | 2021-01-08 | U461478 | U131066 | 2020-01-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 | 0.28333 | 1 | 16.33 | 15.39 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20791134300 |  | 100276803 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/-02619026900200 | 2600B | HENRY | 210 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-10-26 | U126309 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1155.61 | 0 | 0 | 0 | 1155.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809072800 |  | 100359778 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1317 MAIN ST UP | 017 | PAR | 2020-10-26 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4435.61 | 0 | 0 | 0 | 4435.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809072900 |  | 100359777 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1321 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-26 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4238.87 | 0 | 0 | 0 | 4238.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20814409900 |  | 100306928 |  | 6716212J | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269461-00 | 2600B | CISCO | 103 CISCO RD | 067 | LEX | 2020-10-27 | U128443 | U131066 | 2020-05-28 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1928.19 | 0 | 0 | 0 | 1928.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821365800 |  | 100314241 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 383 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-26 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.9 | 1 | 2449.62 | 175.82 | 0 | 24.75 | 2249.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821376000 |  | 100314242 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026874900 | 2600B | BROADWAY | 854 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-10-26 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-10-26 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.8 | 1 | 3360.37 | 354.09 | 0 | 49.87 | 2956.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836027600 |  | 100263195 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | 4TH | 316 4TH ST | 195 | S W | 2020-10-26 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1312.43 | 0 | 0 | 0 | 1312.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836027800 |  | 100263193 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | 4TH | 320 4TH ST | 195 | S W | 2020-10-26 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1321.07 | 0 | 0 | 0 | 1321.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20842262100 |  | 100250725 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 09-03-20 | 2621P | LAUREL | 505 LAUREL ST | 089 | GRE | 2020-10-26 | RECUMP | U132002 | 2020-09-02 | 2020-10-13 | 2020-11-03 |  | RECUMP | 2020-10-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.45 | 2 | 887.11 | 670.67 | 24.3 | 192.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843053400 |  | 100316355 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 298 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-10-26 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.6167 | 2 | 1491.17 | 198.1 | 0 | 29.55 | 1263.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845438100 |  | 100298671 |  | 16716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | APRICOT | 117 APRICOT ST | 067 | LEX | 2020-10-26 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-26 | 2020-10-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7 | 2 | 839.85 | 97.99 | 33.75 | 54.13 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845440800 |  | 100331894 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASHLAND | 154 N ASHLAND AV | 067 | LEX | 2020-10-26 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8333 | 1 | 829.62 | 106.14 | 10.87 | 58.63 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845893200 |  | 100335449 |  | 6716220J | 2072345 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026954200 | 2600B | GEORGETOWN | 2931 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2020-10-26 | U126284 | U131066 | 2020-09-18 | 2020-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11 | 1 | 2095.13 | 628.12 | 0 | 260.73 | 1206.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848656500 |  | 100343706 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 511 APPERSON DR | 173 | MT | 2020-10-26 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2992.39 | 0 | 0 | 0 | 2992.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20855128400 |  | 100420856 |  | 6712208N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221891 | 2621P | GRASMERE | 3372 GRASMERE DR | 067 | LEX | 2020-11-03 | U125208 | U125208 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-11-11 |  | DMALONE | 2020-10-26 | 2020-10-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.2167 | 4 | 1090.12 | 972.27 | 0 | 58.33 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20856133700 |  | 100336024 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - D401869 | 2621P | HIGHLAND | 907 HIGHLAND DR | 067 | LEX | 2020-10-29 | U930915 | U131367 | 2020-10-26 | 2021-04-12 | 2022-10-31 |  | ZMARTIN | 2020-10-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.8167 | 5 | 1338.96 | 1184.76 | 9.95 | 144.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03534139800 |  | 500007145 |  | 16720212D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELLECHASSE | 1757 BELLECHASSE DR | 067 | LEX | 2020-10-27 | U930915 | DMCCULL | 2003-03-19 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4833 | 1 | 897.94 | 144.66 | 19.4 | 79.9 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04591357100 |  | 100466259 |  | 16720212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRYANWOOD | 565 BRYANWOOD PY | 067 | LEX | 2020-10-27 | ATWILLI | SSUTHER | 2004-11-02 | 2014-12-01 |  |  | ATWILLI | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.95 | 1 | 944.99 | 174.96 | 19.4 | 96.65 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572198100 |  | 100276748 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | 5TH | 812 5TH AV | 073 | FRA | 2020-10-28 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1533.85 | 0 | 0 | 0 | 1533.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572218500 |  | 100276749 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/170219026900200 | 2600B | 5TH | 814 5TH AV | 073 | FRA | 2020-10-28 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1234.39 | 0 | 0 | 0 | 1234.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765856800 |  | 100332403 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 129 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-11-03 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3397.45 | 0 | 0 | 0 | 3397.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773109900 |  | 100285249 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 216 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-27 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.05 | 1 | 5787.53 | 183.62 | 0 | 26.19 | 5577.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773110000 |  | 100285274 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 218 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-27 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.5333 | 1 | 2571.82 | 270.92 | 0 | 38.61 | 2262.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791109000 |  | 100453295 |  | 6716212F | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026946100 | 2600B | VERSAILLES | 1318 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-10-27 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3076.87 | 0 | 0 | 0 | 3076.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809071700 |  | 100359784 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1215 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-27 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4484.21 | 0 | 0 | 0 | 4484.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809071800 |  | 100359817 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1216 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-27 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3206.11 | 0 | 0 | 0 | 3206.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821365200 |  | 100314224 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 372 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-27 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | 10272020 | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 4481.86 | 549.47 | 0 | 215.44 | 3716.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836033800 |  | 100263216 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 222 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-10-27 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1512.5 | 0 | 0 | 0 | 1512.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836033900 |  | 100263213 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 223 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-10-27 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2008.04 | 0 | 0 | 0 | 2008.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843051900 |  | 501153584 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 267 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-10-27 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.7833 | 1 | 2652.74 | 320.41 | 0 | 47.8 | 2284.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845445400 |  | 500028722 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELLECHASSE | 1753 BELLECHASSE DR | 067 | LEX | 2020-10-27 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2333 | 1 | 1491.86 | 128.31 | 19.4 | 70.87 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845893000 |  | 100335450 |  | 6716220N | 2072345 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026954200 | 2600B | GEORGETOWN | 2810 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2020-10-27 | U127206 | U131066 | 2020-09-18 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 4421.35 | 440.66 | 266.35 | 26.43 | 3687.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848656600 |  | 100343705 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 513 APPERSON DR | 173 | MT | 2020-10-27 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2879.76 | 0 | 0 | 0 | 2879.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20855258800 |  | 100321603 |  | 6716212P | 1967480 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE 10/26 | 2621P | EUCLID | 461 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2020-10-29 | U930915 | U125208 | 2020-10-22 | 2020-10-26 |  |  | DMALONE | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 60.5167 | 10 | 3962.85 | 2681.69 | 0 | 160.76 | 1120.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20856491200 |  | 100336026 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100336024* | 2621P | BYARS | 896 BYARS AV | 067 | LEX | 2020-10-27 | ZMARTIN | U125208 | 2020-10-27 | 2020-10-26 |  |  | ZMARTIN | 2020-10-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 9.32 | 8.79 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06638047200 |  | 100317144 |  | 6716208I | 1532097 |  |  | 566 | EX | ABN / FLAGGERS-WELDER NEEDED | 2621P | STONE | 414 STONE RD | 067 | LEX | 2020-10-28 | CWEMPE | SSUTHER | 2006-02-10 | 2017-09-29 |  |  | CWEMPE | 2020-10-28 | 2020-04-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 37.4333 | 9 | 3827.39 | 1881.93 | 9.45 | 112.81 | 1823.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11910744700 |  | 100288657 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRYANWOOD | 417 BRYANWOOD PY | 067 | LEX | 2020-10-28 | ATWILLI | U907001 | 2011-06-09 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5333 | 1 | 965.01 | 147.53 | 82.01 | 81.49 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572205600 |  | 100276737 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 221 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-10-28 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1422.02 | 0 | 0 | 0 | 1422.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18651883900 |  | 100353365 |  | 7256280G | 1855043 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-27-20 | 2621P | 3RD | 547< W 3RD ST | 161 | MAY | 2020-10-28 | SDADAMS | U126926 | 2018-10-19 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | SDADAMS | 2020-10-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.95 | 6 | 316.88 | 211.22 | 0 | 105.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026910500 |  |  |  | 6716212O | 1963599 | U132703 |  | 584 | EX | RETIRE REG STATION WITH AMRP | 2621M | BUCOTO | 360 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-11-06 | U462463 | U132703 | 2019-11-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | SHAUN MCHOLAN | 2020-10-28 | 2020-10-27 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9105 | AMRCB |  | 100 | 058432190269105 | 14.2 | 0 | 4495.47 | 1790.87 | 454.72 | 589.2 | 1660.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765830700 |  | 100332364 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 203 WALTON AV 1F | 067 | LEX | 2020-11-03 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4426.17 | 16.61 | 0 | 1.01 | 4408.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765851900 |  | 100332362 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 205 WALTON AV 1FL | 067 | LEX | 2020-11-03 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3171.52 | 0 | 0 | 0 | 3171.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026961800 |  | 100425475 |  | 6716212F | 1315802 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 4" SERVICE LINE | 2600B | VERSAILLES | 1247 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-12-08 | U460266 | U461383 | 2020-07-27 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-10-28 | ZWILSON | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9618 | AMRSL |  | 100 | 056632200269618 | 8 | 1 | 516.33 | 487.47 | 0 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026966300 |  |  |  | 6720216N | 2072909 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 200'-2" PMMP | 2600B | CLARK'S PUMP-N-SHOP | CLARK'S PUMP-N-SHOP | 067 | LEX | 2020-11-11 | U460266 | BKSLONE | 2020-08-09 | 2020-10-27 | 2020-10-30 | 2020-10-23 | JUSTIN HOBBS | 2020-10-28 | 2020-10-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9663 |  |  | 100 | 056132200269663 | 40.5667 | 1194 | 29693.76 | 5033.16 | 550.6 | 823.83 | 19971.44 | 0 | 63.94 | 3250.79 | 199
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773111200 |  | 500179011 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 246 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-10-28 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.5 | 1 | 2770.6 | 269.14 | 0 | 38.35 | 2463.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773112500 |  | 100285216 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 266 MAIN ST CHURCH | 065 | IRV | 2020-10-28 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.05 | 1 | 3394.55 | 182.42 | 0 | 26.02 | 3186.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809071500 |  | 100359785 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1209 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-28 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5409.01 | 0 | 0 | 0 | 5409.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20817156400 |  | 100240479 |  | 7332288N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243668 | 2621P | JOHNSON | 1026 JOHNSON LN | 089 | S S | 2020-11-02 | U125208 | U125208 | 2020-06-08 | 2020-12-04 | 2022-06-30 |  | BROBERT | 2020-10-28 | 2020-10-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 24.2667 | 3 | 2101.96 | 1445.97 | 54.08 | 578.87 | 23.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821365300 |  | 100314223 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268749-00 | 2600B | BUCOTO | 376 BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-10-28 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 4236.86 | 549.47 | 0 | 215.44 | 3471.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836033300 |  | 500019816 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 215 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-10-29 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2414.66 | 0 | 0 | 0 | 2414.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836034200 |  | 100263199 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 308 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-10-29 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1321.07 | 0 | 0 | 0 | 1321.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843053200 |  | 100316356 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 296 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-10-28 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.05 | 1 | 2112.01 | 334.73 | 0 | 49.92 | 1727.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845436700 |  | 100295645 |  | 6716216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BOXWOOD | 1133 BOXWOOD DR | 067 | LEX | 2020-10-28 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3333 | 1 | 807.25 | 77 | 33.75 | 42.52 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845436800 |  | 100295647 |  | 6716216K |  |  |  | 566 | VO | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BOXWOOD | 1141 BOXWOOD DR | 067 | LEX | 2020-10-29 |  | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | RLA | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | B | [11 empty] | 20856783200 | 100 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845447200 |  | 500617800 |  | 6712212G | 9829623 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRIDLE | 2525 BRIDLE CT | 067 | LEX | 2020-11-03 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7 | 1 | 915.63 | 161.55 | 10.87 | 89.23 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848656300 |  | 100343708 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 507 APPERSON DR | 173 | MT | 2020-11-02 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3448.18 | 0 | 0 | 0 | 3448.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851244800 |  | 100313126 |  | 6716208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | LAFAYETTE | 287 LAFAYETTE PY | 067 | LEX | 2020-10-28 | DMEDLEY | AOC SYST | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 2020-12-06 |  | DMEDLEY | 2020-10-28 | 2020-10-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 39.6833 | 15 | 1992.13 | 1705.03 | 169.39 | 102.35 | 15.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20853953600 |  | 100353364 |  | 7256280G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-27-20 | 2621P | 3RD | 547< W 3RD ST DN | 161 | MAY | 2020-10-28 | U930915 | U132002 | 2020-10-19 | 2020-11-24 | 2020-12-15 |  | SDADAMS | 2020-10-28 | 2020-10-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 16.4667 | 4 | 1092.62 | 972.51 | 61.19 | 58.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20855231300 |  | 100292638 |  | 6720216N | 2072909 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20-0269663-00 | 2600B | NEW CIRCLE | 313 W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-10-28 | U127206 | U125201 | 2020-10-22 | 2020-10-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-10-28 | 2020-10-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 15.4333 | 3 | 7639.36 | 848.8 | 263.76 | 50.9 | 6475.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20856783200 |  | 100295647 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BOXWOOD | 1141 BOXWOOD DR | 067 | LEX | 2020-10-30 | U930915 | U126383 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  |  | SSHIMFE | 2020-10-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 12.2333 | 5 | 1299.18 | 567 | 0 | 34.04 | 698.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20856796200 |  | 100345264 |  | 6696212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | KILMER | 170 KILMER ST | 239 | VER | 2020-11-02 | U125208 | U131367 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | DCOLLIN | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 14.8 | 3 | 1361.87 | 852.86 | 157.92 | 307.89 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20857093600 |  | 100295556 |  | 6716216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | REDWOOD | 1078 REDWOOD DR | 067 | LEX | 2020-10-29 | U930915 | U131367 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  | LSTANFI | 2020-10-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.7167 | 7 | 1766.23 | 1426.87 | 167.32 | 85.64 | 86.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865634700 |  | 501205306 |  | 6720212P | 1744729 |  |  | 565 | EX | REPLACING VALVE AND S/L | 2621P | FORTUNE | 2350 FORTUNE DR HEATER | 067 | LEX | 2020-12-24 | U461416 | U461383 | 2020-12-16 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | CYNTHIA FARIS | 2020-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2723.41 | 0 | 0 | 0 | 2723.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04566271000 |  | 100311427 | 11 | 6712204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BOSTON | 3469 BOSTON RD | 067 | LEX | 2020-10-30 | ATWILLI | SWCANOY | 2004-02-18 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6667 | 1 | 812.78 | 96.21 | 9.45 | 53.14 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 09814202700 |  | 100266525 |  | 7360156M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HILL | HILL ST | 195 | BLA | 2020-10-30 | JAHOWARD | DMCCULL | 2009-12-09 | 2020-09-04 | 2020-10-04 |  | JAHOWARD | 2020-10-30 | 2020-08-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 10.85 | 3 | 638.41 | 605.42 | 0 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891638400 |  | 500016610 |  | W-904/23 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BOSTON | 3565 BOSTON RD | 067 | LEX | 2020-10-30 | ATWILLI | U123933 | 2011-02-23 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.4667 | 1 | 1080.75 | 262.44 | 19.4 | 144.93 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900135300 |  | 100341450 |  | 7240216O | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 525 E MAIN ST | 173 | MT | 2020-11-02 | U930915 | U906631 | 2011-04-06 | 2049-12-31 |  |  | DENNING | 2020-10-30 | 2020-10-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 16.5333 | 5 | 1630.05 | 977.5 | 0 | 418.05 | 234.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11923288900 |  | 100359289 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | PINECREST | 150 PINECREST ST 1 | 017 | PAR | 2020-11-02 | U125208 | U906631 | 2011-09-06 | 2019-10-29 |  |  | DBANKS | 2020-10-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.1333 | 2 | 316.83 | 298.91 | 0 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572205300 |  | 100276730 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 203 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-10-30 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1368.26 | 0 | 0 | 0 | 1368.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572206200 |  | 100276799 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 314 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-10-30 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1142.17 | 0 | 0 | 0 | 1142.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19738731500 |  | 500051731 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON - RI 11-04-20 | 2621P | PINECREST | 150 PINECREST ST 12 | 017 | PAR | 2020-11-05 | U125208 | U125208 | 2019-09-03 | 2019-10-29 |  |  | DBANKS | 2020-10-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.3 | 2 | 18.49 | 17.43 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19738731800 |  | 100359291 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY-RI 11-04-20 | 2621P | PINECREST | 150 PINECREST ST 10 | 017 | PAR | 2020-11-05 | U125208 | U125208 | 2019-09-03 | 2019-10-29 |  |  | DBANKS | 2020-10-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.8333 | 2 | 175.08 | 165.17 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765831100 |  | 100332059 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 216 WALTON AV CORN | 067 | LEX | 2020-11-03 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1938.73 | 0 | 0 | 0 | 1938.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026963300 |  |  |  | 6720212P | 2071672 | U461383 |  | 559 | EX | INSTALL 30' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | CHRISTIAN | 2171 CHRISTIAN DR | 067 | LEX | 2020-11-16 | U460266 | U461383 | 2020-07-31 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-10-27 | BPULLIAM | 2020-10-30 | 2020-10-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9633 | AMRCB |  | 100 | 055932200269633 | 74.5 | 352 | 37006.62 | 4748.03 | 6396.77 | 2849.73 | 18908.09 | 0 | 65.98 | 4038.02 | 44
KY | KY - WEST | 2621 | 20026963400 |  |  |  | 6720212P | 2071672 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 30' OF 6"BSMP MAIN | 2600B | CHRISTIAN | 2171 CHRISTIAN DR | 067 | LEX | 2020-11-16 | U460266 | U461383 | 2020-07-31 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-10-27 | B.PULLIAM | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9634 | AMRCB |  | 100 | 056032200269634 |  | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809071600 |  | 100359816 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1210 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-10-30 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3606.07 | 0 | 0 | 0 | 3606.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836027500 |  | 100263177 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/ 19-0268936-00 | 2600B | 4TH | 309 4TH ST | 195 | S W | 2020-11-02 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1533.79 | 0 | 0 | 0 | 1533.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843052500 |  | 100316360 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 286 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-10-30 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.16667 | 1 | 2317.31 | 9.97 | 0 | 1.51 | 2305.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843052600 |  | 100316359 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 288 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-10-30 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.1833 | 1 | 2500.52 | 396.15 | 0 | 59.09 | 2045.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845439400 |  | 100311426 |  | 6712204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BOSTON | 3465 BOSTON RD | 067 | LEX | 2020-10-30 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7667 | 1 | 1442.57 | 102.05 | 10.87 | 56.37 | 1273.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848656400 |  | 100343707 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 509 APPERSON DR | 173 | MT | 2020-11-02 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2701.46 | 0 | 0 | 0 | 2701.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20849437200 |  | 100242349 |  | 7356252H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-02-20 | 2621P | CENTER | 1210 CENTER ST | 019 | CAT | 2020-11-02 | U125208 | U132002 | 2020-10-01 | 2020-11-11 | 2020-12-02 |  | BROBERT | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.5333 | 2 | 1096.22 | 719.62 | 30.42 | 346.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851120700 |  | 100323710 |  | 6716204D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | MALABU | 744 MALABU DR | 067 | LEX | 2020-10-30 | MCRAIG | U125208 | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 2020-12-07 |  | MCRAIG | 2020-10-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.0167 | 4 | 1191.28 | 828.24 | 261.49 | 49.71 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852292500 |  | 100299831 |  | 6716212B | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON - VALVE INACCESSIBLE | 2621P | TEXACO | 1214 TEXACO RD | 067 | LEX | 2020-10-30 | CWEMPE | U125208 | 2020-10-12 | 2020-11-12 | 2020-12-12 |  | CWEMPE | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 33.6667 | 4 | 1663.12 | 1550.69 | 19.4 | 93.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20853913100 |  | 500125848 |  | 6748180L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | WACO LOOP | 411 WACO LOOP | 151 | WAC | 2020-11-02 | U930915 | U125208 | 2020-10-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | DENNING | 2020-10-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.5667 | 2 | 819.54 | 447.82 | 0 | 103.72 | 268 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 07698711200 |  | 100354395 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 6TH | 228 E 6TH ST | 161 | MAY | 2020-10-31 | SDADAMS | RPOLLY | 2007-08-16 | 2020-10-30 |  |  | SDADAMS | 2020-10-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.4 | 1 | 89.87 | 84.77 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20853309200 |  | 100342871 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 10-16-20 / CONVRT | 2621P | BROADWAY | 50 BROADWAY ST | 173 | MT | 2020-10-31 | DENNING | U132002 | 2020-10-15 | 2020-11-24 | 2020-12-15 |  | DENNING | 2020-10-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.0167 | 3 | 440.45 | 356.79 | 0 | 83.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20857588100 |  | 100316143 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | NORWAY | 203 NORWAY ST | 067 | LEX | 2020-10-31 | KOBRYAN | U132823 | 2020-10-31 | 2020-10-30 |  |  | KOBRYAN | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 21.3167 | 4 | 1486.13 | 1159.93 | 201.9 | 69.58 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908764900 |  | 100290066 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILLOWLAWN | 1206 WILLOWLAWN AV | 067 | LEX | 2020-11-03 | U125208 | U123933 | 2011-05-27 | 2020-11-02 |  |  | LSTANFI | 2020-11-02 | 2017-06-21 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 2 | 12.47 | 7.22 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12984340900 |  | 500170293 |  | 16728204O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BLUE SKY | 517 BLUE SKY PY | 067 | LEX | 2020-11-02 | ATWILLI | U908784 | 2012-08-14 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1833 | 1 | 1041.83 | 214.22 | 10.87 | 162.76 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572198000 |  | 100276747 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | 5TH | 810 5TH AV | 073 | FRA | 2020-11-02 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1970.01 | 0 | 0 | 0 | 1970.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572218200 |  | 100276744 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/170219026900200 | 2600B | 5TH | 700 5TH AV | 073 | FRA | 2020-11-02 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1612.63 | 0 | 0 | 0 | 1612.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572227300 |  | 100276741 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/170219026900200 | 2600B | HENRY | 315 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-02 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1237.27 | 0 | 0 | 0 | 1237.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765852100 |  | 100332019 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 212 WALTON AV 1FL | 067 | LEX | 2020-11-03 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1693.68 | 0 | 0 | 0 | 1693.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773111000 |  | 100285233 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 240 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-11-02 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.5833 | 1 | 4881 | 515.39 | 0 | 75.3 | 4290.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809071900 |  | 100359783 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1219 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-02 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2935.94 | 0 | 0 | 0 | 2935.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20811515500 |  | 100267193 |  | 7352260M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243658 | 2621P | LAVERNE | 100 LAVERNE CT | 019 | ASH | 2020-11-03 | U125208 | U125208 | 2020-05-18 | 2020-11-13 | 2022-05-31 |  | SMULLIN | 2020-11-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 14.3667 | 2 | 1815.84 | 945.52 | 224.7 | 597.62 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836033100 |  | 100263217 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 214 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-02 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1519.22 | 0 | 0 | 0 | 1519.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836034400 |  | 100263171 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 410 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-02 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1042.51 | 0 | 0 | 0 | 1042.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843053000 |  | 100316357 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 292 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-02 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.9667 | 1 | 4278.88 | 370.67 | 0 | 57.25 | 3850.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845445200 |  | 500025308 |  | 6728204O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BLUE SKY | 284 BLUE SKY PY | 067 | LEX | 2020-11-02 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1333 | 1 | 1039.8 | 208.21 | 19.4 | 158.21 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845445300 |  | 500025354 |  | 6728204O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BLUE SKY | 301 BLUE SKY PY | 067 | LEX | 2020-11-02 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6833 | 1 | 866.54 | 109.76 | 19.4 | 83.4 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20854403300 |  | 100295942 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247253 | 2621P | PARALLEL | 2012 PARALLEL RD | 067 | LEX | 2020-11-02 | U125208 | U125208 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2022-10-31 |  | LSTANFI | 2020-11-02 | 2020-10-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16 | 6 | 1515.01 | 900.62 | 251.19 | 302.72 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533835200 |  | 100415617 |  | 6728200H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R5 CLEVELAND | R5 CLEVELAND RD | 067 | LEX | 2020-11-03 | KKINDER | DMCCULL | 2003-03-17 | 2020-11-03 |  |  | KKINDER | 2020-11-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 1 | 27.26 | 32.51 | 0 | -5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533836500 |  | 100416919 |  | 6728204N | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R10 ATHENS BOO | R10 ATHENS BOO RD | 067 | LEX | 2020-11-03 | KKINDER | DMCCULL | 2003-03-17 | 2020-11-03 |  |  | KKINDER | 2020-11-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.75 | 2 | 322.96 | 305.66 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05620429700 |  | 100293907 |  | 6720212A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 803 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-11-03 | DMARSTO | SSUTHER | 2005-08-18 | 2020-11-03 |  |  | DMARSTO | 2020-11-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.7 | 5 | 306.06 | 255.83 | 0 | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06648126600 |  | 100408327 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ATHENS BOONESB | 6510 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2020-11-03 | KKINDER | SSUTHER | 2006-05-17 | 2020-11-03 |  |  | KKINDER | 2020-11-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.5 | 1 | 36.54 | 34.58 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975908200 |  | 100441848 |  | 6728200H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | R7 CLEVELAND | R7 CLEVELAND RD | 067 | LEX | 2020-11-03 | KKINDER | U123854 | 2012-06-11 | 2020-11-03 |  |  | KKINDER | 2020-11-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.58333 | 1 | 41.65 | 39.41 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572205200 |  | 100276804 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 200 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-04 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1955.61 | 0 | 0 | 0 | 1955.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572230200 |  | 100276802 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/170219026900200 | 2600B | HENRY | 216 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-04 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1388.42 | 0 | 0 | 0 | 1388.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765830800 |  | 100332018 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 210 WALTON AV 1FL | 067 | LEX | 2020-11-03 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1526.21 | 0 | 0 | 0 | 1526.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026947600 |  |  |  | 6720212P | 2071672 | U461383 |  | 586 | EX | DEMO BLOCK REG BUILDING | 2621M | CHRISTIAN | 2171 CHRISTIAN DR | 067 | LEX | 2020-11-06 | U462463 | U461383 | 2020-04-24 | 2020-10-28 | 2020-11-01 | 2020-11-03 | CYNTHIA FARIS | 2020-11-03 | 2020-07-17 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00586 | 3200586 |  |  | WP9476 |  |  | 100 | 058632200269476 | 14.1333 | 0 | 17938.78 | 890.19 | 0 | 548.82 | 16499.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773110400 |  | 100285245 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 232 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-11-03 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.1667 | 1 | 5128.73 | 486.11 | 0 | 71.03 | 4571.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809071400 |  | 100359786 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1207 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-03 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4914.25 | 0 | 0 | 0 | 4914.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836034700 |  | 100263168 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 424 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-03 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1031.95 | 0 | 0 | 0 | 1031.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836048600 |  | 100263166 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | VIRGINIA | 502 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-03 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1498.1 | 0 | 0 | 0 | 1498.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836049400 |  | 100263167 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | VIRGINIA | VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-03 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1545.14 | 0 | 0 | 0 | 1545.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843052900 |  | 100316232 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 291 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-03 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.85 | 2 | 3679.1 | 361.96 | 0 | 55.92 | 3261.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845448400 |  | 500696805 |  | 6728208E | 9828871 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BLACKMOOR PARK | 2204 BLACKMOOR PARK LN | 067 | LEX | 2020-11-03 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2833 | 1 | 931.76 | 151.67 | 10.87 | 115.24 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845448600 |  | 500696871 |  | 6728208A | 9828871 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BLACKMOOR PARK | 2260 BLACKMOOR PARK LN | 067 | LEX | 2020-11-03 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5667 | 1 | 846.32 | 103.12 | 10.87 | 78.35 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845449100 |  | 500749485 |  | 6708204K | 0144034 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRANNON | 404 W BRANNON RD | 113 | NIC | 2020-11-03 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6833 | 1 | 978.62 | 178.3 | 10.87 | 135.47 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845449300 |  | 500913247 |  | 6708204K | 0462254 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRANNON | 428 W BRANNON | 113 | NIC | 2020-11-03 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4667 | 1 | 963.74 | 165 | 19.4 | 125.36 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848645000 |  | 100343714 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268980-00 | 2600B | APPERSON | 501 APPERSON DR | 173 | MT | 2020-11-03 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4424.5 | 0 | 0 | 0 | 4424.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848656200 |  | 100343713 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | APPERSON | 503 APPERSON DR | 173 | MT | 2020-11-03 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3914.82 | 0 | 0 | 0 | 3914.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20855737600 |  | 100260416 | 18 | 7352256H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL/RELOC MTR | 2621P | CENTRAL | 2651 CENTRAL PY | 019 | ASH | 2020-11-03 | MCOLLET | SMULLIN | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-11-21 |  | MCOLLET | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.4167 | 4 | 3531.67 | 1562.29 | 199.65 | 1730.37 | 39.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20855987500 |  | 100334019 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE/METER MOVE | 2621P | HENRY CLAY | 501 HENRY CLAY BV | 067 | LEX | 2020-11-03 | LSTONE | U129939 | 2020-10-24 | 2020-10-23 |  |  | LSTONE | 2020-11-03 | 2020-10-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.2833 | 8 | 5078.93 | 1581.71 | 226.67 | 90.65 | 3179.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533648200 |  | 100330596 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R5 BRIAR HILL | R5 BRIAR HILL RD | 067 | LEX | 2020-11-04 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-03-14 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 11.72 | 6.67 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533648300 |  | 100330522 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R5 BRIAR HILL | R5 BRIAR HILL RD | 067 | LEX | 2020-11-04 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-03-14 | 2017-03-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 5.85 | 3.31 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16382020100 |  | 100337589 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALABAMA | 140 ALABAMA AV | 067 | LEX | 2020-11-05 | U930915 | U128016 | 2016-02-03 | 2017-07-18 |  |  | DMALONE | 2020-11-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 |  |  | 100 | 056632B26210043 | 20.4333 | 6 | 1037.64 | 975.2 | 0 | 62.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16427586300 |  | 100330609 |  | 6732216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRIAR HILL | 5557 BRIAR HILL RD HM | 067 | LEX | 2020-11-04 | ATWILLI | U125208 | 2016-07-18 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3167 | 1 | 1053.55 | 220.88 | 10.87 | 167.82 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17026689700 |  |  |  | 6716212J | 1315802 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 4850' OF BS/CS/P LPMAIN | 2600B | BENNETT | BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-12-04 | U460266 | U461383 | 2017-02-09 | 2021-06-30 | 2022-02-13 | 2020-11-04 | ZACH WILSON | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP6897 | AMRCB |  | 100 | 055832170266897 |  | 0 | 62.11 | 43.55 | 0 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17553245300 |  | 100330617 | 28 | 6732216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRIAR HILL | 5446 BRIAR HILL RD | 067 | LEX | 2020-11-04 | ATWILLI | LSTANFI | 2017-10-11 | 2014-10-22 |  |  | ATWILLI | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3333 | 1 | 938.53 | 156.32 | 9.45 | 118.78 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572215700 |  | 100276745 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | 5TH | 806 5TH AV | 073 | FRA | 2020-11-04 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 6011.82 | 0 | 0 | 0 | 6011.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572224500 |  | 100417262 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/170219026900200 | 2600B | HENRY | 214 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-04 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1377.86 | 0 | 0 | 0 | 1377.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026874900 |  |  |  | 6716212O | 1963599 | U132703 |  | 557 | EX | INSTALL 4500' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | BUCOTO | BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-12-10 | U460266 | U461383 | 2019-05-03 | 2020-07-31 | 2020-12-31 | 2020-11-02 | J ENSMINGER | 2020-11-04 | 2020-06-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8749 | AMRCB |  | 100 | 055732190268749 | 435.9833 | 191456 | 562974.17 | 30333.26 | 5277.32 | 10686.22 | 453118.72 | 0 | 3359.03 | 60199.62 | 3088
KY | KY - WEST | 2621 | 19026875000 |  |  |  | 6716212O | 1963599 | U132703 |  | 558 | EX | RETIRE 5000' OF 4"/8"BSLP MAIN | 2600B | BUCOTO | BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-12-10 | U460266 | U461383 | 2019-05-03 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-02 | J ENSMINGER | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8750 | AMRCB |  | 100 | 055832190268750 |  | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026880700 |  |  |  | 6720212M | 1855408 | U461383 |  | 583 | EX | INSTALL DUAL RUN REG STATION | 2600E | CLAY | 220 CLAY AV | 067 | LEX | 2020-11-12 | U462463 | U461383 | 2019-06-16 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2019-11-05 | CYNTHIA FARIS | 2020-11-04 | 2019-09-09 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8807 | AMRCB |  | 100 | 058332190268807 | 172.0833 | 858 | 30450.41 | 11145.61 | 1850.47 | 2441.18 | 11430.64 | 0 | 111.14 | 3471.37
KY | KY - WEST | 2621 | 19026915400 |  |  |  | 6720212P | 1744729 | U122858 |  | 577 | EX | PM INSTALL REG BUILDING PMF | 2600E | FORTUNE | 2350 FORTUNE DR | 067 | LEX | 2020-11-12 | U124399 | U122858 | 2019-12-26 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-10-09 | CYNTHIA FARIS | 2020-11-04 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00577 | 3201007 |  |  | WP9154 |  |  | 100 | 100732190269154 |  | 1 | 251792.39 | 0 | 0 | 3500 | 220731 | 0 | 382.69 | 27178.7
KY | KY - WEST | 2621 | 19026915700 |  |  |  | 6720212P | 1744729 | U122858 |  | 909 | EX | PM INSTALL I&C EQUIPMENT PMF | 2600E | FORTUNE | 2350 FORTUNE DR | 067 | LEX | 2020-11-12 | U124399 | U122858 | 2019-12-26 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-10-09 | CYNTHIA FARIS | 2020-11-04 | 2020-06-17 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3201007 |  |  | WP9157 |  |  | 100 | 100732190269157 | 20.4167 | 0 | 170738.63 | 1353.69 | 0 | 485.18 | 167922.5 | 0 | 977.26 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026915800 |  |  |  | 6720212P | 1744729 | U122858 |  | 910 | EX | PM RETIRE IC EQUIPMENT PMF | 2600E | FORTUNE | 2350 FORTUNE DR | 067 | LEX | 2020-11-12 | U124399 | U122858 | 2019-12-26 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-06-10 | CYNTHIA FARIS | 2020-11-04 | 2020-06-10 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP9158 |  |  | 100 | 091032190269158 | 9.5 | 0 | 542.51 | 511.21 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026954200 |  |  |  | 6716220N | 2072345 | U132703 |  | 559 | EX | INSTALL 825' OF 4" PMMP MAIN | 2600B | GEORGETOWN | 2931 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-01-15 | U460266 | U132703 | 2020-06-04 | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-11-04 | R.HUMPHREYS | 2020-11-04 | 2020-10-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9542 | AMRCB |  | 100 | 055932200269542 | 208.8 | 20384 | 85457.14 | 19030.46 | 9630.57 | 5245.06 | 41939.31 | 0 | 399.66 | 9212.08 | 728
KY | KY - WEST | 2621 | 20026990400 |  |  |  | 6716212O | 1963599 | U461383 |  | 558 | EX | PAPER ONLY FOR CLOSE OUT | 2600B | BUCOTO | BUCOTO CT | 067 | LEX | 2020-12-11 | U460266 | U461383 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-02 | J.ENSMINGER | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9904 | AMRCB |  | 100 | 055832200269904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20795098900 |  | 500064586 |  | 6724208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC MAINTEANCE TO SERVICE | 2621D | ANDOVER FOREST | 1136 ANDOVER FOREST DR | 067 | LEX | 2020-11-05 | U125208 | AOC SYST | 2020-03-25 | 2020-09-25 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 15.6 | 3 | 1323.63 | 909.85 | 145.51 | 223.15 | 45.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809067100 |  | 100359397 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 218 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-04 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2071.3 | 0 | 0 | 0 | 2071.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809067200 |  | 100359408 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 219 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-04 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1422.72 | 0 | 0 | 0 | 1422.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809071200 |  | 100359815 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1200 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-04 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3399.25 | 0 | 0 | 0 | 3399.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836034600 |  | 500262598 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 420 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-04 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1044.43 | 0 | 0 | 0 | 1044.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836049100 |  | 100263149 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | VIRGINIA | 530 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-04 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1313.39 | 0 | 0 | 0 | 1313.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843053100 |  | 100316233 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 295 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-04 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.95 | 1 | 2580.21 | 370.67 | 0 | 20.97 | 2188.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845435900 |  | 100290560 |  | 6720216P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEVERLY | 190 BEVERLY AV RR | 067 | LEX | 2020-11-05 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8667 | 1 | 999.43 | 190.94 | 9.45 | 145.06 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845440500 |  | 100330598 |  | 6732216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRIAR HILL | 5741 BRIAR HILL RD FG73 | 067 | LEX | 2020-11-04 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 17.58 | 9.99 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848659200 |  | 100343734 |  | 7240212C | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | BROWN | 103 BROWN ST | 173 | MT | 2020-11-04 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2482.55 | 0 | 0 | 0 | 2482.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848659300 |  | 100343742 |  | 7240212C | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | BROWN | 104 BROWN ST | 173 | MT | 2020-11-04 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3140.82 | 0 | 0 | 0 | 3140.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20852673200 |  | 100337780 |  | 6720212E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | OHIO | 629 OHIO ST | 067 | LEX | 2020-11-04 | KKINDER | AOC SYST | 2020-10-13 | 2020-11-12 | 2020-12-12 |  | KKINDER | 2020-11-04 | 2020-10-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.1833 | 7 | 1749.54 | 1443.05 | 148.78 | 81.87 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20853313400 |  | 100314682 |  | 6716212O | 1528079 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | COLFAX | 127 COLFAX ST | 067 | LEX | 2020-11-04 | RSTRONG | U125208 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | RSTRONG | 2020-11-04 | 2020-10-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 42.55 | 10 | 2167.3 | 2027.76 | 23.72 | 115.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20853604500 |  | 100296688 |  | 6716212C | 1528079 |  |  | 566 | EX | CBP - ABANDON - PERMITS NEEDED | 2621P | DOUGLAS | 458 DOUGLAS AV | 067 | LEX | 2020-11-05 | U930915 | U125208 | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 2021-01-16 |  | LSTONE | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.1333 | 4 | 836.28 | 791.46 | 0 | 44.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20855262000 |  | 100439144 |  | 7252276L |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | US 68 | 2117 US 68 | 161 | MAY | 2020-11-05 | U930915 | U125208 | 2020-10-22 | 2020-11-12 |  |  | DENNING | 2020-11-04 | 2020-10-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 38.6333 | 5 | 3453.12 | 2484.43 | 0 | 918.77 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20856135500 |  | 100458706 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 10-27-20 / CONVRT | 2621P | STOURBRIDGE | 1040 STOURBRIDGE RD | 239 | VER | 2020-11-04 | DCOLLIN | U132002 | 2020-10-26 | 2020-12-04 | 2020-12-25 |  | DCOLLIN | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.7167 | 2 | 1481.44 | 635.16 | 18.29 | 827.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857669500 |  | 100271874 |  | 6684228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | 3RD | 322 E 3RD ST | 073 | FRA | 2020-11-04 | CDESPAI | U131367 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  | CDESPAI | 2020-11-04 | 2020-11-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 2.5 | 2 | 494.1 | 161.04 | 0 | 268.74 | 64.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20858232900 |  | 100285246 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 230 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-11-04 | U126604 | U131066 | 2020-11-04 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.3667 | 1 | 5256.71 | 705.47 | 0 | 103.08 | 4448.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20858242700 |  | 100271819 |  | 6684228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LOGAN | 225 LOGAN ST A | 073 | FRA | 2020-11-04 | CDESPAI | U131367 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-05-31 |  | CDESPAI | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3.1833 | 1 | 3911.78 | 416.72 | 0 | 943.14 | 2551.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20858273400 |  | 100333357 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | 2ND | 521 E 2ND ST | 067 | LEX | 2020-11-04 | ASNICHO | U131367 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | ASNICHO | 2020-11-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.2667 | 3 | 603.96 | 571.6 | 0 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20858332600 |  | 500255449 |  | 6720216P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | BEVERLY | 190< BEVERLY AV FF | 067 | LEX | 2020-11-04 | ATWILLI | U131367 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  |  | ATWILLI | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 19.93 | 11.33 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20858513600 |  | 500061370 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | 4TH | 4TH ST | 195 | S W | 2020-11-06 | U123965 | U131066 | 2020-11-05 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1035.79 | 0 | 0 | 0 | 1035.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20858596600 |  | 100337589 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | SEE 16-3820201-00 / 566 | 2621P | ALABAMA | 140 ALABAMA AV | 067 | LEX | 2020-11-05 | U125208 | U125208 | 2020-11-05 | 2020-11-04 |  |  | DMALONE | 2020-11-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 02497590500 |  | 100337593 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALABAMA | 152 ALABAMA AV | 067 | LEX | 2020-11-06 | U930915 | DMCCULL | 2002-02-14 | 2020-11-05 |  |  | DMALONE | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.75 | 3 | 239.74 | 226.9 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07703775400 |  | 100337620 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON-IDLE/INA NEEDS PERMIT | 2621P | ALABAMA | 115 ALABAMA AV | 067 | LEX | 2020-11-05 | U930915 | DMCCULL | 2007-09-25 | 2020-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-11-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5167 | 3 | 163.15 | 154.41 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898323900 |  | 100294907 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CAMPBELL | 439 CAMPBELL ST | 067 | LEX | 2020-11-05 | DMARSTO | U123933 | 2011-03-29 | 2014-02-28 |  |  | DMARSTO | 2020-11-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.0667 | 3 | 937.04 | 760.23 | 16.33 | 43.02 | 117.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903420400 |  | 100337594 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALABAMA | 152< ALABAMA AV | 067 | LEX | 2020-11-06 | U930915 | U123933 | 2011-04-27 | 2014-12-23 |  |  | DMALONE | 2020-11-05 | 2020-11-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.4 | 4 | 697.37 | 660.01 | 0 | 37.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026776501 |  |  |  | 7260280N | 1853306 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 12,000' - 2"/4" PMMP | 2600B | TYLER | TYLER ST | 161 | MAY | 2020-12-02 | U128132 | U122858 | 2020-10-29 | 2020-04-22 | 2022-04-14 | 2020-05-12 | DAVID STAGGS | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7765 | AMRCB |  | 100 | 055732180267765 | 1574.1833 | 2706708 | 1871920.67 | 101964.53 | 527874.92 | 14474.5 | 1020086.72 | 0 | 6289.3 | 201230.7 | 12828
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026776600 |  |  |  | 7260280N | 1853306 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 14800'-2"/4"/6" CI&BSLP | 2600B | TYLER | TYLER ST | 161 | MAY | 2020-12-01 | U128132 | U127466 | 2018-06-07 | 2021-08-31 | 2022-04-14 | 2020-10-26 | DAVID STAGGS | 2020-11-05 | 2020-08-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7766 | AMRCB |  | 100 | 055832180267766 | 8.05 | 0 | 468.51 | 445.12 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572205400 |  | 100276733 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 211 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-05 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1504.13 | 0 | 0 | 0 | 1504.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026913700 |  |  |  | 7260280M | 1853306 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 70'-2" CSMP | 2600B | 5TH | E 5TH ST | 161 | MAY | 2020-12-04 | U128132 | U122858 | 2019-12-03 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-10-27 | DAVID STAGGS | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9137 | AMRCB |  | 100 | 056032190269137 |  | 0 | 6716.3 | 0 | 0 | 0 | 6716.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765841400 |  | 100332016 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 204 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-11-10 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1688.88 | 0 | 0 | 0 | 1688.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20773110100 |  | 100285247 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | MAIN | 224 MAIN ST | 065 | IRV | 2020-11-05 | U126604 | U131066 | 2020-01-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9 | 1 | 3388.99 | 611.09 | 0 | 89.29 | 2688.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809066800 |  | 100359395 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 214 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-05 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1426.56 | 0 | 0 | 0 | 1426.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20809147100 |  | 100276734 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 215 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-05 | U126309 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 4887.9 | 0 | 0 | 0 | 4887.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836027300 |  | 100263165 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | 4TH | 207 4TH ST | 195 | S W | 2020-11-05 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 995.47 | 0 | 0 | 0 | 995.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836028200 |  | 100263178 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | 5TH | 401 5TH ST | 195 | S W | 2020-11-05 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1723.95 | 0 | 0 | 0 | 1723.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836028300 |  | 100263179 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | 5TH | 404 5TH ST | 195 | S W | 2020-11-05 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1019.47 | 0 | 0 | 0 | 1019.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836031800 |  | 100263060 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 122 KENTUCKY AV | 195 | S W | 2020-11-05 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 995.47 | 0 | 0 | 0 | 995.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836032000 |  | 100263057 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 125 KENTUCKY AV | 195 | S W | 2020-11-05 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 995.47 | 0 | 0 | 0 | 995.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836047900 |  | 100263058 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | KENTUCKY | 126 KENTUCKY AV | 195 | S W | 2020-11-05 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 995.47 | 0 | 0 | 0 | 995.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20842266100 |  | 100259612 |  | 7348264C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-08-20 | 2621P | PROSPECT | 1517 PROSPECT AV | 089 | WOR | 2020-11-05 | RECUMP | U132002 | 2020-09-02 | 2020-10-13 | 2020-11-03 |  | RECUMP | 2020-11-05 | 2020-10-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.75 | 4 | 777.56 | 572.42 | 0 | 205.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843054200 |  | 100316348 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 400 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-05 | U126308 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.55 | 1 | 2783.27 | 464.98 | 0 | 274.13 | 2044.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843054500 |  | 100316347 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 402 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-05 | U126308 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1 | 1 | 1670.06 | 72.42 | 0 | 42.69 | 1554.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845442700 |  | 100338695 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELTLINE | 130 BELTLINE AV | 067 | LEX | 2020-11-05 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0667 | 1 | 906.06 | 137.09 | 10.87 | 104.12 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845442800 |  | 100338705 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELTLINE | 148 BELTLINE AV | 067 | LEX | 2020-11-05 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 676.58 | 6.67 | 10.87 | 5.06 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845444100 |  | 100433620 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEVERLY | 129 BEVERLY AV | 067 | LEX | 2020-11-05 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-05 | 2020-11-04 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1667 | 2 | 1061.21 | 212.24 | 33.75 | 161.24 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848659600 |  | 100343736 |  | 7240212C | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | SHORT | 101 SHORT ST | 173 | MT | 2020-11-06 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1959.11 | 0 | 0 | 0 | 1959.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848659700 |  | 100343737 |  | 7240212C | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | SHORT | 103 SHORT ST | 173 | MT | 2020-11-06 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2442.17 | 0 | 0 | 0 | 2442.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20858005700 |  | 100319015 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221518 | 2621P | HEATHER | 2451 HEATHER WY | 067 | LEX | 2020-11-05 | LSTONE | U125208 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 2020-11-24 |  | LSTONE | 2020-11-05 | 2020-11-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.2 | 7 | 1594.22 | 1118.99 | 352.36 | 63.35 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20858560700 |  | 100458483 |  | 6720208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D247203 | 2621P | TURKEYFOOT | 1125 TURKEYFOOT RD 1 | 067 | LEX | 2020-11-06 | U125208 | U131367 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | KKINDER | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 18.45 | 5 | 1462.36 | 1174.16 | 221.76 | 66.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04573329200 |  | 100314686 |  | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLFAX | 135 COLFAX ST | 067 | LEX | 2020-11-06 | CWEMPE | SSUTHER | 2004-04-28 | 2014-12-23 |  |  | CWEMPE | 2020-11-06 | 2020-11-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.2167 | 4 | 1332.33 | 1260.94 | 0 | 71.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572206300 |  | 100276742 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 317 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-06 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1240.15 | 0 | 0 | 0 | 1240.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572206500 |  | 100276743 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 319 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-06 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1397.06 | 0 | 0 | 0 | 1397.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19703634600 |  | 100331636 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPL RISER 11-6 | 2621P | RICHMOND | 331 RICHMOND AV | 067 | LEX | 2020-11-06 | LSTANFI | U125208 | 2019-05-06 | 2019-09-24 | 2019-10-24 |  | LSTANFI | 2020-11-06 | 2020-08-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.9 | 10 | 2723.89 | 1025.32 | 182.43 | 236.26 | 1279.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026943800 |  |  |  | 6740232M | 1966953 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE REG STATION 1272 | 2629M | HIGH | HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-01 | U462463 | U128885 | 2020-04-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-06 | ERIC SPARKS | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9438 | AMRCB |  | 100 | 058432200269438 | 7.3 | 0 | 18232.64 | 5327.57 | 332.82 | 1217.33 | 11354.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026975600 |  |  |  | 6740232I | 1966890 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE R-1262 | 2629M | ELIZABETH | ELIZABETH ST | 017 | PAR | 2020-11-17 | U462463 | U128885 | 2020-09-22 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-11-06 | TUCKER NEAL | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9756 | AMRCB |  | 100 | 058432200269756 | 3.6 | 0 | 13026.11 | 2261.82 | 332.82 | 647.94 | 9783.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026975700 |  |  |  | 6740232M | 1966890 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE R-1259 | 2629M | HOUSTON | HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-11-17 | U462463 | U128885 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-06 | TUCKER NEAL | 2020-11-06 | 2020-09-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9757 | AMRCB |  | 100 | 058432200269757 | 10.6 | 0 | 11155.43 | 1806.01 | 332.82 | 578.32 | 8438.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026975800 |  |  |  | 6740232I | 1966890 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE R-1261 | 2629M | RUCKER | RUCKER AV | 017 | PAR | 2020-11-17 | U462463 | U128885 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-06 | TUCKER NEAL | 2020-11-06 | 2020-09-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9758 | AMRCB |  | 100 | 058432200269758 | 7.7167 | 0 | 15299.94 | 2657.17 | 332.82 | 656.22 | 11653.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809067000 |  | 100359396 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 216 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-06 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2078.02 | 0 | 0 | 0 | 2078.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809067300 |  | 100359398 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 220 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-06 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1664.64 | 0 | 0 | 0 | 1664.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836031100 |  | 100263158 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 508 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-06 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1327.79 | 0 | 0 | 0 | 1327.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836031600 |  | 500544569 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 121 KENTUCKY AV | 195 | S W | 2020-11-06 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1040.59 | 0 | 0 | 0 | 1040.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836031900 |  | 100263056 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 123 KENTUCKY AV | 195 | S W | 2020-11-06 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 995.47 | 0 | 0 | 0 | 995.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836032100 |  | 100263055 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 127 KENTUCKY AV | 195 | S W | 2020-11-06 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1033.87 | 0 | 0 | 0 | 1033.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843053700 |  | 100316354 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 304 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-06 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.86667 | 1 | 1844.56 | 54.64 | 0 | 8.44 | 1781.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843054700 |  | 100316345 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 404 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-06 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.95 | 1 | 2566.93 | 243.99 | 0 | 37.7 | 2285.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845444000 |  | 100432761 |  | 6720212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BARWICK | 1801 BARWICK DR | 067 | LEX | 2020-11-06 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.7 | 1 | 1538.69 | 247.5 | 19.4 | 188.02 | 1083.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845444200 |  | 100439806 |  | 6724212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BARWICK | 1810 BARWICK DR GAR | 067 | LEX | 2020-11-06 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3333 | 1 | 842.28 | 87.82 | 33.75 | 66.73 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845445800 |  | 500314957 |  | 6724208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BENT BOUGH | 317 BENT BOUGH PL | 067 | LEX | 2020-11-06 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9167 | 1 | 1006.48 | 194.25 | 10.66 | 147.59 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20856781600 |  | 100330645 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247829 | 2621P | HENRY CLAY | 373 HENRY CLAY BV | 067 | LEX | 2020-11-06 | LSTONE | U125208 | 2020-10-28 | 2021-04-26 | 2022-10-31 |  | LSTONE | 2020-11-06 | 2020-10-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 54.6833 | 11 | 4489.61 | 3268.74 | 144.32 | 301.65 | 774.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20858857200 |  | 100272370 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ALTAMONT | 102 ALTAMONT DR | 073 | FRA | 2020-11-06 | EFGOINS | U129939 | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 2022-07-31 |  | EFGOINS | 2020-11-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 8 | 1 | 2929.45 | 532.88 | 178.26 | 30.16 | 2188.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20858888500 |  | 100325112 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193660 | 2621P | ELMENDORF | 3502 ELMENDORF LN | 067 | LEX | 2020-11-12 | U125208 | U129939 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | DMALONE | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.1 | 3 | 922.94 | 792.62 | 0 | 44.88 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20858894600 |  | 100242314 |  | 7356252H |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SL | 2621P | MITCHELL | 329 MITCHELL ST | 019 | CAT | 2020-11-06 | MCOLLET | U132929 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  |  | MCOLLET | 2020-11-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.55 | 1 | 61.91 | 38.88 | 0 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04595075600 |  | 100339254 | 32 | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHARLESTON | 1802 CHARLESTON DR | 067 | LEX | 2020-11-09 | ATWILLI | SCHASTE | 2004-12-16 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4333 | 1 | 977.78 | 228.85 | 82.01 | 12.94 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898356900 |  | 100340622 |  | 16724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHARLESTON | 1712 CHARLESTON CT | 067 | LEX | 2020-11-09 | ATWILLI | U123933 | 2011-03-29 | 2020-11-09 |  |  | ATWILLI | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1333 | 1 | 814.76 | 74.55 | 82.01 | 4.22 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980341600 |  | 100336552 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 311 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2020-11-09 | ASNICHO | U125208 | 2012-07-16 | 2020-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-11-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.3 | 3 | 1205.58 | 1141 | 0 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572205500 |  | 100276736 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 217 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-09 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1963.29 | 0 | 0 | 0 | 1963.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19737392900 |  | 100359399 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 222 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-09 | U126530 | AOC SYST | 2019-08-28 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1402.56 | 0 | 0 | 0 | 1402.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765831200 |  | 100332360 |  | 6720212I | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 219 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-11-10 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2714.28 | 0 | 0 | 0 | 2714.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20808345200 |  | 100281541 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CHESTNUT | 613 CHESTNUT ST | 209 | GEO | 2020-11-09 | EFGOINS | U125208 | 2020-05-07 | 2020-11-06 | 2022-05-31 |  | EFGOINS | 2020-11-09 | 2020-10-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 16.4667 | 4 | 4245.08 | 1006.67 | 160.39 | 827.9 | 2250.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809097200 |  | 100359401 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | DOYLE | 230 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-09 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1417.92 | 0 | 0 | 0 | 1417.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834732100 |  | 100360225 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1560 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-09 | U126530 | U131066 | 2020-08-10 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 7457.21 | 0 | 0 | 0 | 7457.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836031000 |  | 100263102 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 507 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-09 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 995.47 | 0 | 0 | 0 | 995.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836031200 |  | 100263157 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 510 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-09 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1024.27 | 0 | 0 | 0 | 1024.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836032300 |  | 100263053 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 132 KENTUCKY AV 2 | 195 | S W | 2020-11-09 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2331.13 | 0 | 0 | 0 | 2331.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836032700 |  | 100263047 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 132 KENTUCKY AV 8 | 195 | S W | 2020-11-09 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1322.76 | 0 | 0 | 0 | 1322.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836035300 |  | 100263147 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 602 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-09 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843052100 |  | 100316227 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 269 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-09 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.15 | 2 | 3943.52 | 318.52 | 0 | 49.22 | 3575.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845445700 |  | 500176038 |  | 6724208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BENT BOUGH | 348 BENT BOUGH PL LT | 067 | LEX | 2020-11-09 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-09 | 2020-11-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3333 | 2 | 901.04 | 221.51 | 10.66 | 14.89 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848659000 |  | 100343733 |  | 7240212C | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | BROWN | 101 BROWN ST | 173 | MT | 2020-11-11 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1657.45 | 0 | 0 | 0 | 1657.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848659100 |  | 100343743 |  | 7240212C | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | BROWN | 102 BROWN ST | 173 | MT | 2020-11-11 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1653.61 | 0 | 0 | 0 | 1653.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848659400 |  | 100343735 |  | 7240212C | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | BROWN | 105 BROWN ST | 173 | MT | 2020-11-09 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1894.1 | 0 | 0 | 0 | 1894.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20859062200 |  | 100305150 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE S/L D222236 | 2621P | LANE ALLEN | 1061 LANE ALLEN RD | 067 | LEX | 2020-11-09 | U930915 | U129939 | 2020-11-07 | 2020-11-06 | 2020-11-07 |  | KKINDER | 2020-11-09 | 2020-11-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.1333 | 5 | 1695.47 | 1094.09 | 459.79 | 61.91 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20859097700 |  | 100285273 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-00 | 2600B | BROADWAY | 121 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2020-11-09 | U126604 | U131066 | 2020-11-09 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.4 | 1 | 2929.96 | 298.76 | 0 | 43.66 | 2587.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20859104300 |  | 500188930 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | CENTRAL | 411 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-09 | U123965 | U131066 | 2020-11-09 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1198.42 | 0 | 0 | 0 | 1198.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20859176200 |  | 100359394 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/ 20026925800 | 2621P | DOYLE | 212 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-09 | U126530 | U126530 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  |  | JDUNN | 2020-11-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 475.63 | 0 | 0 | 0 | 475.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04577962400 |  | 500536004 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHECKERBERRY | 2508 CHECKERBERRY DR | 067 | LEX | 2020-11-10 | ATWILLI | SSUTHER | 2004-06-15 | 2014-12-01 |  |  | ATWILLI | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 1 | 826.21 | 91.81 | 10.66 | 69.76 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11896517300 |  | 100337842 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE/INA NEED PERMIT | 2621P | CHESTNUT | 658 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2020-11-12 | U125208 | U906631 | 2011-03-18 | 2020-12-31 |  |  | SSHIMFE | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.3333 | 3 | 1191.34 | 995.56 | 19.4 | 56.34 | 120.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11906834000 |  | 500574304 |  | 16724208A | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHECKERBERRY | 2572 CHECKERBERRY DR | 067 | LEX | 2020-11-10 | ATWILLI | U124017 | 2011-05-16 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0333 | 1 | 902.28 | 135.04 | 10.66 | 102.6 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11906842200 |  | 500574301 |  | 16724208A | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHECKERBERRY | 2589 CHECKERBERRY DR | 067 | LEX | 2020-11-10 | ATWILLI | U124017 | 2011-05-16 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3667 | 1 | 828.54 | 93.13 | 10.66 | 70.77 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17530075900 |  | 100359406 | 43 | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 245 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-11 | U126530 | PMCNABB | 2017-08-02 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3275.11 | 0 | 0 | 0 | 3275.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572204000 |  | 100276810 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | FIELDS | 826 FIELDS AV | 073 | FRA | 2020-11-10 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1853.34 | 0 | 0 | 0 | 1853.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765841600 |  | 100332061 |  | 6720212J | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 220 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-11-10 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2610.51 | 0 | 0 | 0 | 2610.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765841700 |  | 100332063 |  | 6720212J | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | WALTON | 222 WALTON AV 1FL | 067 | LEX | 2020-11-10 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2726.76 | 0 | 0 | 0 | 2726.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791108700 |  | 100307187 |  | 6716212F | 1315802 |  |  | 565 | EX | REPL SL W/17-0266896-00 /IDLE | 2600B | VERSAILLES | 1314 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2020-11-11 | U128443 | U131066 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2920.72 | 0 | 0 | 0 | 2920.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836032200 |  | 100263045 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 132 KENTUCKY AV 10 | 195 | S W | 2020-11-10 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1843.63 | 0 | 0 | 0 | 1843.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836032400 |  | 100263051 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 132 KENTUCKY AV 4 | 195 | S W | 2020-11-10 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1322.76 | 0 | 0 | 0 | 1322.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836032600 |  | 100263049 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 132 KENTUCKY AV 6 | 195 | S W | 2020-11-11 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1322.76 | 0 | 0 | 0 | 1322.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836032800 |  | 100263092 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 208 KENTUCKY AV | 195 | S W | 2020-11-10 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1322.03 | 0 | 0 | 0 | 1322.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836032900 |  | 100263088 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 220 KENTUCKY AV | 195 | S W | 2020-11-10 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1336.43 | 0 | 0 | 0 | 1336.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836033000 |  | 100263091 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | KENTUCKY | 224 KENTUCKY AV | 195 | S W | 2020-11-10 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1324.91 | 0 | 0 | 0 | 1324.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836041900 |  | 100263052 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | VO | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | KENTUCKY | 132 KENTUCKY AV 3 | 195 | S W | 2020-11-11 |  | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26330032 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 20836046800 |  | 100263089 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | 3RD | 105 3RD ST | 195 | S W | 2020-11-10 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1009.87 | 0 | 0 | 0 | 1009.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20841746200 |  | 100274143 |  | 6684228N | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/RI 11-26-20 | 2621P | WOODLAND | 753 WOODLAND AV | 073 | FRA | 2020-11-18 | U125208 | U126129 | 2020-09-01 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | DCOLLIN | 2020-11-10 | 2020-10-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 25.5833 | 5 | 2053.46 | 1633.74 | 9.45 | 410.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843053900 |  | 100316353 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 306 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-10 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.51667 | 1 | 1751.44 | 34.15 | 0 | 5.29 | 1712 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843054100 |  | 100316239 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 309 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-10 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.3167 | 1 | 2402.3 | 206.12 | 0 | 31.85 | 2164.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843514600 |  | 100339417 |  | 6724212A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | HUNTSVILLE | 1449 HUNTSVILLE DR 1FL-A | 067 | LEX | 2020-11-11 | U930915 | AOC SYST | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 2020-11-08 |  | RSTRONG | 2020-11-10 | 2020-11-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.9 | 5 | 1874.1 | 1533.27 | 254.02 | 86.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845446600 |  | 500536007 |  | 6724208E | 9719143 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHECKERBERRY | 2496 CHECKERBERRY DR LT2 | 067 | LEX | 2020-11-11 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8333 | 1 | 878.9 | 121.77 | 10.66 | 92.49 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845447000 |  | 500571432 |  | 6724208E | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHECKERBERRY | 2532 CHECKERBERRY DR | 067 | LEX | 2020-11-10 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 1 | 822.71 | 89.84 | 10.66 | 68.23 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848659500 |  | 100343741 |  | 7240212C | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | BROWN | 106 BROWN ST | 173 | MT | 2020-11-11 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1473.31 | 0 | 0 | 0 | 1473.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848660000 |  | 100343740 |  | 7240212C | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | SHORT | 109 SHORT ST | 173 | MT | 2020-11-11 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2515.68 | 0 | 0 | 0 | 2515.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20859158000 |  | 500807068 |  | 6716212N | 2071497 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026946100 | 2600B | RED MILE | 1135 RED MILE PL REAR | 067 | LEX | 2020-11-10 | U128443 | U131066 | 2020-11-09 | 2020-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2020-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1938.57 | 0 | 0 | 0 | 1938.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20859163600 |  | 100312379 |  | 6716208J | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE | 2621P | EASTWAY | 2428 EASTWAY DR | 067 | LEX | 2020-11-10 | KKINDER | U125208 | 2020-11-09 | 2020-11-12 | 2020-11-30 |  | KKINDER | 2020-11-10 | 2020-11-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.5167 | 4 | 1405.63 | 955.35 | 322.27 | 54.09 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564353000 |  | 100294904 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CAMPBELL | 449 CAMPBELL ST | 067 | LEX | 2020-11-11 | DMARSTO | SSUTHER | 2004-01-30 | 2014-12-23 |  |  | DMARSTO | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5333 | 2 | 519.85 | 252.3 | 14.18 | 135.91 | 117.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07678006200 |  | 100337066 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 415 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2020-11-11 | ASNICHO | SSUTHER | 2007-03-05 | 2014-12-23 |  |  | ASNICHO | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 70.2 | 17 | 5485.96 | 3310.1 | 0 | 286.42 | 1889.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10873199200 |  | 100337093 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 442 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2020-11-12 | U125208 | U906609 | 2010-12-21 | 2020-12-31 |  |  | SSHIMFE | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.1 | 3 | 479.67 | 414.22 | 41.98 | 23.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11897268300 |  | 100337092 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 440 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2020-11-12 | U125208 | U906591 | 2011-03-23 | 2020-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-11-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.7 | 5 | 380.32 | 359.88 | 0 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18600326400 |  | 100276813 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2621P | FIELDS | 815 FIELDS AV | 073 | FRA | 2020-11-12 | U126309 | U126890 | 2018-04-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2127.85 | 0 | 0 | 0 | 2127.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765828400 |  | 100332056 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 709 CRAMER AV 1F | 067 | LEX | 2020-11-11 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1631.28 | 0 | 0 | 0 | 1631.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765828500 |  | 100332023 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 712 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-11 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2623.95 | 0 | 0 | 0 | 2623.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765837000 |  | 100332026 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 716 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-11 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1652.4 | 0 | 0 | 0 | 1652.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026986200 |  |  |  | 6684228L | 2075813 | U130604 |  | 559 | EX | INSTALL 5'-6" PMMP | 2621P | MAIN ST | 272 E MAIN ST | 073 | FRA | 2021-02-02 | U128132 | U130604 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-15 | 2020-11-11 | CDESPAIN | 2020-11-11 | 2020-11-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9862 |  |  | 100 | 055932200269862 | 5.8333 | 16 | 10583.94 | 281.43 | 0 | 15.91 | 8595.2 | 0 | 0.35 | 1691.05 | 16
KY | KY - WEST | 2623 | 20026986300 |  |  |  | 6684228L | 2075813 | U130604 |  | 560 | EX | INSTALL 5'-6" PMMP | 2621P | MAIN ST | 272 E MAIN ST | 073 | FRA | 2021-02-02 | U128132 | U130604 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 2020-11-11 | CDESPAIN | 2020-11-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9863 |  |  | 100 | 056032200269863 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843053800 |  | 100316237 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 305 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-11 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.05 | 1 | 2267.33 | 313.52 | 0 | 48.44 | 1905.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843055800 |  | 100316234 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026958300 | 2600B | ROSEMONT | 297 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-11 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3333 | 1 | 2508.83 | 83.83 | 0 | 12.96 | 2412.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845446900 |  | 500571430 |  | 6724208E | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHECKERBERRY | 2540 CHECKERBERRY DR | 067 | LEX | 2020-11-11 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4167 | 1 | 804.26 | 93.16 | 10.66 | 46.46 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20848659800 |  | 100343738 |  | 7240212C | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000/ | 2600B | SHORT | 105 SHORT ST | 173 | MT | 2020-11-12 | U123111 | U131066 | 2020-09-29 | 2020-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2908.7 | 0 | 0 | 0 | 2908.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20858263000 |  | 100451426 |  | 7348264O |  |  |  | 565 | EX | MNFLD SERVLINE REPL / ENCROACH | 2621P | POWELL | 1015 POWELL LN A | 089 | FLA | 2020-11-12 | U125208 | U125208 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | SMULLIN | 2020-11-11 | 2020-11-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 40.3667 | 8 | 5618.18 | 2820.1 | 592.43 | 2081.81 | 123.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20858864200 |  | 100287320 |  | 6720212G |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | EMERSON | 671 EMERSON DR | 067 | LEX | 2020-11-11 | DMARSTO | U125208 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 2020-11-13 |  | DMARSTO | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.6167 | 3 | 1407.88 | 810.38 | 99.75 | 425.75 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572205700 |  | 100276738 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 305 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-13 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1289.45 | 0 | 0 | 0 | 1289.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18600326500 |  | 100276818 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2621P | FIELDS | 807 FIELDS AV | 073 | FRA | 2020-11-13 | U126309 | U126890 | 2018-04-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1389.69 | 0 | 0 | 0 | 1389.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765832000 |  | 100332054 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 713 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2624.91 | 0 | 0 | 0 | 2624.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765836900 |  | 100332025 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 714 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2290.51 | 0 | 0 | 0 | 2290.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765837200 |  | 100332028 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 722 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1494.53 | 0 | 0 | 0 | 1494.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765854700 |  | 100332027 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 720 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1406.15 | 0 | 0 | 0 | 1406.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026916900 |  | 501284018 |  | 6716232M | 1969057 | U130604 |  | 555 | EX | INSTALL 2960' 2" PMMP | 2600B | JOHNSTONE | JOHNSTONE TL LT 15 | 209 | GEO | 2020-12-03 | U128132 | U130604 | 2020-01-03 | 2020-10-20 | 2020-11-15 | 2020-11-11 | STEVE CANOY | 2020-11-12 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9169 |  |  | 100 | 055532200269169 | 223.8167 | 64216 | 75147.78 | 14736.39 | 3897.59 | 2082.46 | 46353.11 | 0 | 312 | 7766.23 | 2792
KY | KY - WEST | 2621 | 20026946100 |  |  |  | 6716212J | 2071497 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 1725' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | CISCO | CISCO RD | 067 | LEX | 2020-11-30 | U460266 | U461383 | 2020-04-15 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 2020-10-05 | ED FOX | 2020-11-12 | 2020-08-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9461 | AMRCB |  | 100 | 055732200269461 | 594.4833 | 118073 | 414606.35 | 35532.7 | 9272.2 | 6244.75 | 318141.57 | 0 | 1083.57 | 44331.56 | 1663
KY | KY - WEST | 2621 | 20026946200 |  |  |  | 6716212J | 2071497 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 1905' OF 3"/4"BSLP MAIN | 2600B | CISCO | CISCO RD | 067 | LEX | 2020-11-30 | U460266 | U461383 | 2020-04-15 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-04 | ED FOX | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9462 | AMRCB |  | 100 | 055832200269462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026954300 |  |  |  | 6716220N | 2072345 | U132703 |  | 560 | EX | RETIRE 940'-6"BSMP MAIN | 2600B | GEORGETOWN | 2931 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2020-12-31 | U460266 | U132703 | 2020-06-04 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-11-12 | R.HUMPHREYS | 2020-11-12 | 2020-10-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9543 | AMRCB |  | 100 | 056032200269543 | 18.5 | 0 | 1399.48 | 1095.5 | 0 | 303.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026971300 |  | 501294151 |  | 6712208N | 2073901 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 1900' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | FOUNTAINBLUE | FOUNTAINBLUE LN | 067 | LEX | 2020-11-24 | U460266 | U461383 | 2020-08-27 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-11-12 | JOSH PASLEY | 2020-11-12 | 2020-10-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9713 |  |  | 100 | 055532200269713 | 110.5 | 22200 | 69558.89 | 7177.55 | 2790.51 | 3547.25 | 48984.99 | 0 | 138.14 | 6920.45 | 1850
KY | KY - WEST | 2623 | 20026986900 |  |  |  | 6712232O | 2075852 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 5' OF 3"PMLP MAIN | 2621P | BOURBON | BOURBON ST | 209 | GEO | 2023-11-20 | U136251 | U130604 | 2020-11-12 | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 2020-11-12 | RCRAWFORD | 2020-11-12 | 2023-10-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9869 |  |  | 100 | 055732200269869 | 1.9333 | 5 | 4384.48 | 112.87 | 440.69 | 7.16 | 3412 | 0 | -9.84 | 421.6 | 5
KY | KY - WEST | 2623 | 20026987000 |  |  |  | 6712232O | 2075852 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 5' OF 3"PMLP MAIN | 2621P | BOURBON | BOURBON ST | 209 | GEO | 2023-11-07 | U136251 | U130604 | 2020-11-12 | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2020-11-12 | RCRAWFORD | 2020-11-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9870 |  |  | 100 | 055832200269870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783372000 |  | 100337051 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 463 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2020-11-12 | DMALONE | U125208 | 2020-02-14 | 2020-03-20 |  |  | DMALONE | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.6 | 5 | 1505.13 | 1424.52 | 0 | 80.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809067700 |  | 100359404 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 238 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-16 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1334.51 | 0 | 0 | 0 | 1334.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809067800 |  | 100359405 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 242 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-16 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1342.19 | 0 | 0 | 0 | 1342.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20809142900 |  | 100276820 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FIELDS | 805 FIELDS AV | 073 | FRA | 2020-11-20 | U125208 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834731900 |  | 100360222 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1500 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-16 | U126530 | U131066 | 2020-08-10 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2644.26 | 0 | 0 | 0 | 2644.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836028600 |  | 100263084 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 113 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-12 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1032.91 | 0 | 0 | 0 | 1032.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836029200 |  | 100263209 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 202 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-12 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1333.55 | 0 | 0 | 0 | 1333.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836029300 |  | 100263208 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 204 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-12 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2704.93 | 0 | 0 | 0 | 2704.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836029500 |  | 100263206 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 210 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-12 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1524.98 | 0 | 0 | 0 | 1524.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836031400 |  | 100263152 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 534 CENTRAL AV RR | 195 | S W | 2020-11-12 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2559.22 | 0 | 0 | 0 | 2559.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843051700 |  | 100316226 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 265 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-12 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.2833 | 1 | 2480.82 | 327.81 | 0 | 50.64 | 2102.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20853953100 |  | 100337773 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON - CONVERTED | 2621P | OHIO | 659 OHIO ST | 067 | LEX | 2020-11-12 | RJCRAWF | U125208 | 2020-10-19 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | RJCRAWF | 2020-11-12 | 2020-10-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.6333 | 4 | 355.93 | 336.42 | 0 | 19.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20856464700 |  | 500912398 |  | 7352156L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/FIRE DAMAGE/ RI 10-28 | 2621P | LEFT FORK CARMEN HOLLO | 260 LEFT FORK CARMEN HOLLO RD | 071 | BET | 2020-11-13 | U125208 | U125208 | 2020-10-27 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  | JAHOWARD | 2020-11-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 6.9833 | 1 | 700.79 | 449.11 | 0 | 251.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20856465000 |  | 500912808 |  | 7352156L |  |  |  | 566 | EX | ABN W/500912398* / RI 10-28 | 2621P | LEFT FORK CARMEN HOLLO | 157 LEFT FORK CARMEN HOLLO RD | 071 | BET | 2020-11-13 | U125208 | U125208 | 2020-10-27 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |  | JAHOWARD | 2020-11-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 8.0167 | 2 | 557.4 | 527.54 | 0 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20858775100 |  | 500381894 |  | 6736212P |  |  |  | 565 | EX | RELOCATING TAP - WORK 11/10 8A | 2621P | LEXINGTON | 5990 LEXINGTON RD | 049 | WIN | 2020-11-12 | U930915 | U125208 | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  |  | DENNING | 2020-11-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26290031 | 16.4333 | 2 | 1392.66 | 1086.35 | 0 | 151.19 | 155.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20859653800 |  | 100261503 |  | 7356256A |  |  |  | 565 | EX | GR1 SERVICE REPLACE - D243727 | 2621P | OAKVIEW | 1315 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2020-11-13 | U125208 | U126979 | 2020-11-11 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | SMULLIN | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 20.3 | 3 | 2571.98 | 1354.76 | 196.73 | 379.39 | 641.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20859940600 |  | 100337772 |  | 6720212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OHIO | 669 OHIO ST | 067 | LEX | 2020-11-13 | U930915 | U131367 | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  |  | RJCRAWF | 2020-11-12 | 2020-11-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.05 | 3 | 680.84 | 445.67 | 165.78 | 25.23 | 44.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07697781300 |  | 100293085 |  | 16720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHARLBURY | 651 CHARLBURY RD | 067 | LEX | 2020-11-13 | ATWILLI | DMCCULL | 2007-08-08 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.85 | 1 | 883.77 | 124.38 | 10.87 | 94.54 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17026689601 |  |  |  | 6716212J | 1315802 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 4100' OF 2"/4"PMMP | 2600B | BENNETT | BENNETT AV | 067 | LEX | 2020-12-08 | U460266 | U461383 | 2020-09-28 | 2020-11-05 | 2022-02-13 | 2020-10-02 | ZACH WILSON | 2020-11-13 | 2020-10-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP6896 | AMRCB |  | 100 | 055732170266896 | 1683.2667 | 925470 | 1043901.59 | 97890.77 | 9960.12 | 26483.75 | 784069.34 | 0 | 9248.35 | 116249.26 | 4095
KY | KY - WEST | 2623 | 18572206100 |  | 100276740 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 311 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-13 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2393.29 | 0 | 0 | 0 | 2393.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765837400 |  | 100332030 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 724 CRAMER AV 1F | 067 | LEX | 2020-11-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1498.37 | 0 | 0 | 0 | 1498.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824930300 |  | 100267549 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PATTON | 311 PATTON DR | 019 | ASH | 2020-11-13 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 2.5833 | 1 | 1308.49 | 163.75 | 0 | 24.89 | 1119.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834731700 |  | 100360218 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1476 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-13 | U126286 | U131066 | 2020-08-10 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3309.68 | 0 | 0 | 0 | 3309.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836028400 |  | 100263082 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 111 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-13 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1206.1 | 0 | 0 | 0 | 1206.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836028700 |  | 100263079 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 135 CENTRAL AV 3 | 195 | S W | 2020-11-13 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2327.43 | 0 | 0 | 0 | 2327.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836028900 |  | 100263076 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 135 CENTRAL AV 4 | 195 | S W | 2020-11-13 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1322.76 | 0 | 0 | 0 | 1322.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836029100 |  | 100263075 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 201 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-13 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1320.11 | 0 | 0 | 0 | 1320.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836030100 |  | 100263202 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 238 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-13 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1496.18 | 0 | 0 | 0 | 1496.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836030700 |  | 100263164 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 402 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-13 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1025.23 | 0 | 0 | 0 | 1025.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836047200 |  | 100263086 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | CENTRAL | 229 CENTRAL AV RR | 195 | S W | 2020-11-13 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 995.47 | 0 | 0 | 0 | 995.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843054600 |  | 100316289 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 403 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-13 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.05 | 1 | 3103.89 | 313.52 | 0 | 48.44 | 2741.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20849147300 |  | 100360296 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 09-30-20 | 2621P | 19TH | 219 E 19TH ST | 017 | PAR | 2020-11-13 | DBANKS | U132002 | 2020-09-30 | 2020-11-10 | 2020-12-01 |  | DBANKS | 2020-11-13 | 2020-11-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.2333 | 4 | 824.6 | 779.1 | 1.41 | 44.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20855682000 |  | 100335953 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | DEMO-ABN 500382154+ / RA 10-28 | 2621P | HILLCREST | 333 HILLCREST AV B | 067 | LEX | 2020-11-16 | U930915 | U125208 | 2020-10-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | LSTONE | 2020-11-13 | 2020-11-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4667 | 4 | 136.92 | 129.55 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20855683700 |  | 500382154 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | DEMO-ABN 100335953* | 2621P | HILLCREST | 333 HILLCREST AV A | 067 | LEX | 2020-11-13 | LSTONE | U125208 | 2020-10-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | LSTONE | 2020-11-13 | 2020-10-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 52.7667 | 10 | 2548.92 | 2412.25 | 0 | 136.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20857256900 |  | 100262807 |  | 7352260K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - REPLACE SERVICE MOVE MTR | 2621P | STALLARD | 1416 STALLARD DR | 019 | ASH | 2020-11-17 | DYOUNG | U125208 | 2020-10-30 | 2021-02-12 | 2021-12-31 |  | LAMAY | 2020-11-13 | 2020-11-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 44.2167 | 6 | 4116.51 | 2898.2 | 483.51 | 713.68 | 21.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20858887300 |  | 100284778 |  | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 11-10-20 / CONVRT | 2621P | WINN | 140 S WINN AV | 065 | IRV | 2020-11-13 | DENNING | U132002 | 2020-11-06 | 2020-12-17 | 2021-01-07 |  | DENNING | 2020-11-13 | 2020-11-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.0333 | 4 | 703.92 | 666.19 | 0 | 37.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20859120100 |  | 100292938 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE-INACTIVE/IDLE | 2621P | CHARLBURY | 638 CHARLBURY RD | 067 | LEX | 2020-11-13 | ATWILLI | U126979 | 2020-11-09 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1833 | 1 | 840.53 | 145.03 | 9.45 | 32.07 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20860010100 |  | 100359355 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | CYPRESS | 1439 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2020-12-07 | U126530 | U131066 | 2020-11-12 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1856.75 | 0 | 0 | 0 | 1856.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860138500 |  | 100311138 |  | 6712208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | CINDY BLAIR | 689 CINDY BLAIR WY | 067 | LEX | 2020-11-13 | DMARSTO | U129939 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-12-04 |  | DMARSTO | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.7167 | 4 | 1551.96 | 1142.41 | 250.8 | 64.67 | 94.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20860164500 |  | 100344205 |  | 7240212B | 1966916 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026898000 | 2600B | CAMARGO | 923 CAMARGO RD | 173 | MT | 2020-11-16 | U123111 | U131066 | 2020-11-13 | 2020-12-21 |  |  | LYN STAFFORD | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2523.67 | 0 | 0 | 0 | 2523.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860172300 |  | 100323902 |  | 6716204D |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SER | 2621P | OVERBROOK | 3345 OVERBROOK DR | 067 | LEX | 2020-11-13 | ATWILLI | U129939 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | ATWILLI | 2020-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.55 | 1 | 2129.22 | 237.52 | 124.69 | 147.72 | 1619.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528794000 |  | 100337628 |  | 7777777 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 7TH | 120 E 7TH ST | 067 | LEX | 2020-11-14 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-11-13 |  |  | LSTANFI | 2020-11-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 7.03 | 6.65 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529112100 |  | 100337710 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 7TH | 220 E 7TH ST | 067 | LEX | 2020-11-14 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-28 | 2020-11-13 |  |  | LSTANFI | 2020-11-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.3 | 1 | 21.09 | 19.95 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03537849000 |  | 100337629 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 7TH | 122 E 7TH ST | 067 | LEX | 2020-11-16 | U125208 | SSUTHER | 2003-04-24 | 2020-11-13 |  |  | LSTANFI | 2020-11-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.53333 | 1 | 36.5 | 34.54 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860368600 |  | 100337723 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | VO | PPR ABN : CFCB--NO HSE--ACTIVE | 2621P | 7TH | 240 E 7TH ST | 067 | LEX | 2020-11-25 |  | U129939 | 2020-11-14 | 2020-11-13 |  |  | LSTANFI | 2020-11-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 10.55 | 9.98 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533836700 |  | 100333006 |  | 6728200D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ATHENS WALNUT HILL | 6240 ATHENS WALNUT HILL PK | 067 | LEX | 2020-11-16 | MCRAIG | DMCCULL | 2003-03-17 | 2017-12-29 |  |  | MCRAIG | 2020-11-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 2 | 23.46 | 22.21 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05606219500 |  | 500654137 |  | 6712208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SOVEREIGN | 2115 SOVEREIGN LN | 067 | LEX | 2020-11-16 | DMARSTO | SSUTHER | 2005-04-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | DMARSTO | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.95 | 4 | 1310.19 | 856.71 | 19.4 | 434.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05627139100 |  | 500654131 |  | 6712208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SOVEREIGN | 2137 SOVEREIGN LN | 067 | LEX | 2020-11-16 | ZMARTIN | SSUTHER | 2005-10-27 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | ZMARTIN | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.9167 | 4 | 640.96 | 449.97 | 10.66 | 180.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11906854600 |  | 500192126 |  | 16716208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHASE | 365 CHASE PL | 067 | LEX | 2020-11-16 | ATWILLI | U124017 | 2011-05-16 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8167 | 1 | 994.78 | 187.61 | 10.66 | 142.53 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11906856000 |  | 500192120 |  | 6716208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHASE | 389 CHASE PL | 067 | LEX | 2020-11-16 | ATWILLI | U124017 | 2011-05-16 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3 | 1 | 936.25 | 154.35 | 10.66 | 117.26 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572203300 |  | 100276821 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | FIELDS | 803 FIELDS AV | 073 | FRA | 2020-11-16 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2106.76 | 0 | 0 | 0 | 2106.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026915600 |  |  |  | 6720212P | 1744729 | U122858 |  | 584 | EX | PM RETIRE REGULATION PMF | 2600E | FORTUNE | 2350 FORTUNE DR | 067 | LEX | 2021-02-03 | U128439 | U122858 | 2019-12-26 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-06-10 | CYNTHIA FARIS | 2020-11-16 | 2020-06-09 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3201008 |  |  | WP9156 |  |  | 100 | 100832190269156 | 80.0667 | 0 | 69101.61 | 4188.64 | 0 | 702.81 | 64210.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765837500 |  | 100332032 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 726 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1672.62 | 0 | 0 | 0 | 1672.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765837600 |  | 100332039 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 727 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1376.09 | 0 | 0 | 0 | 1376.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765837700 |  | 100332038 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 729 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1654.32 | 0 | 0 | 0 | 1654.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809066500 |  | 100359410 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 211 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-16 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1346.03 | 0 | 0 | 0 | 1346.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834731600 |  | 100360217 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1470 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-16 | U126530 | U131066 | 2020-08-10 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2660.37 | 0 | 0 | 0 | 2660.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836029700 |  | 100410817 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 225 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-16 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1171.81 | 0 | 0 | 0 | 1171.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836029800 |  | 100263203 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 226 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-16 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2318.21 | 0 | 0 | 0 | 2318.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836029900 |  | 501081822 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 227 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-16 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1023.31 | 0 | 0 | 0 | 1023.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836030300 |  | 100263201 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 242 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-16 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2056.4 | 0 | 0 | 0 | 2056.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836030400 |  | 100263200 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 244 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-18 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1634.53 | 0 | 0 | 0 | 1634.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836048400 |  | 100263090 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | KENTUCKY | 216 KENTUCKY AV | 195 | S W | 2020-11-16 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1320.11 | 0 | 0 | 0 | 1320.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843054800 |  | 100316291 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 405 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-16 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.28333 | 1 | 2616.58 | 18.63 | 0 | 2.87 | 2595.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843055000 |  | 100316292 |  | 6716208E | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 407 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-16 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.3167 | 1 | 2808.03 | 206.13 | 0 | 31.85 | 2570.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845438900 |  | 100305042 |  | 6712212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON-IDLE/INACTIVE-CONVERT | 2621P | ALEXANDRIA | 1913 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2020-11-16 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | RJCRAWF | 2020-11-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.65 | 3 | 883.89 | 827.56 | 9.45 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20858889100 |  | 100263485 |  | 7352256B | 1635077 |  |  | 565 | EX | ABN OLD SL - RELOC -UNDR HOUSE | 2621P | WESTVIEW | 500 WESTVIEW DR | 019 | ASH | 2020-11-17 | DYOUNG | U125208 | 2020-11-06 | 2021-01-06 | 2021-02-06 |  | BROBERT | 2020-11-16 | 2020-11-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.3167 | 5 | 2285.76 | 1459.47 | 0 | 787.89 | 38.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20859368100 |  | 100330586 |  | 6732212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / ENCROACHMENT | 2621P | HALEY | 3260 HALEY RD | 067 | LEX | 2020-11-18 | U125208 | U125208 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  | KKINDER | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.7833 | 4 | 1003.04 | 846.96 | 108.13 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20859374800 |  | 100284323 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 11-13-20 | 2621P | GLORY | 83 GLORY ST | 065 | IRV | 2020-11-16 | DENNING | U132002 | 2020-11-10 | 2020-12-21 | 2021-01-11 |  | DENNING | 2020-11-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.5 | 2 | 453.86 | 429.54 | 0 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860171300 |  | 100293069 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | CHARLBURY | 1880 CHARLBURY CT | 067 | LEX | 2020-11-16 | ATWILLI | U129939 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  | ATWILLI | 2020-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7167 | 1 | 864.79 | 114.42 | 9.45 | 86.94 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 93149495700 |  | 100333009 |  | 6728200D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ATHENS WALNUT HILL | 6244 ATHENS WALNUT HILL PK | 067 | LEX | 2020-11-19 | U125208 | LJWALLI | 1993-10-22 | 2014-12-23 |  |  | MCRAIG | 2020-11-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.5167 | 4 | 295.2 | 279.37 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99393231400 |  | 100333038 |  | 6728200D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ATHENS WALNUT HILL | 6250 ATHENS WALNUT HILL PK | 067 | LEX | 2020-11-16 | MCRAIG | KEMBERT | 1999-06-10 | 2017-12-29 |  |  | MCRAIG | 2020-11-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 2 | 44.66 | 42.25 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05618094200 |  | 500492320 |  | 6712216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | TRAILSIDE | 3000 TRAILSIDE DR | 067 | LEX | 2020-11-19 | U125208 | SSUTHER | 2005-07-26 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | LSTANFI | 2020-11-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.95 | 3 | 400.86 | 284.11 | 16.43 | 100.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919589800 |  | 100402455 |  | 6720216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASBURY | 537 ASBURY LN | 067 | LEX | 2020-11-19 | U125208 | U907469 | 2011-08-10 | 2016-08-08 |  |  | LSTANFI | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.55 | 3 | 1002.52 | 720.77 | 0 | 281.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12989277100 |  | 100463606 |  | 6712208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | FORT HARRODS | 2088 FORT HARRODS DR | 067 | LEX | 2020-11-17 | MCRAIG | U908784 | 2012-09-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | MCRAIG | 2020-11-17 | 2020-11-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.8833 | 8 | 875.1 | 809.87 | 19.4 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572205900 |  | 100276739 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900200 | 2600B | HENRY | 307 HENRY ST 2F | 073 | FRA | 2020-11-17 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1860.51 | 0 | 0 | 0 | 1860.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18610091400 |  | 500021657 |  | 6716220E | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621D | GEORGETOWN | 3604< GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2020-11-19 | U125208 | AOC SYST | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-08-09 |  | KKINDER | 2020-11-17 | 2020-07-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | KYACH |  | 100 | 056632B26210057 | 57.5333 | 16 | 2948.05 | 2783.05 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19737392300 |  | 100359393 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 210 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-17 | U126530 | AOC SYST | 2019-08-28 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1128.8 | 0 | 0 | 0 | 1128.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765828600 |  | 100332051 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 719 CRAMER AV 1FL | 067 | LEX | 2020-11-18 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1916.77 | 0 | 0 | 0 | 1916.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765845600 |  | 100332053 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | CRAMER | 715 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-18 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1688.88 | 0 | 0 | 0 | 1688.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765845800 |  | 100332049 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | CRAMER | 721 CRAMER AV 1FL | 067 | LEX | 2020-11-18 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2134.97 | 0 | 0 | 0 | 2134.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026930200 |  |  |  | 6744208D | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | ENTERPRISE | 1100 ENTERPRISE DR | 049 | WIN | 2020-11-23 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-17 | CYNTHIA FARIS | 2020-11-17 | 2020-11-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9302 |  |  | 100 | 058732200269302 | 35.5333 | 8 | 6244.14 | 2474.05 | 2704.09 | 404.54 | 0 | 0 | 19.3 | 642.16
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026937400 |  |  |  | 6744208D | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | ENTERPRISE | 1100 ENTERPRISE DR | 049 | WIN | 2020-11-23 | U462463 | U131983 | 2020-03-12 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-17 | CYNTHIA FARIS | 2020-11-17 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9374 |  |  | 100 | 058832200269374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026991400 |  |  |  | 6764176K | 1855685 | U128885 |  | 558 | EX | PAPER ONLY FOR CLOSE-OUT | 2600B | FRANCIS | FRANCIS ST | 065 | IRV | 2020-12-21 | U460266 | U128885 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-17 | W.FULKS | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9914 | AMRCB |  | 100 | 055832200269914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809067600 |  | 100359403 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 234 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-11-17 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1805.86 | 0 | 0 | 0 | 1805.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836029400 |  | 100263085 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 205 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-17 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2541.26 | 0 | 0 | 0 | 2541.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836029600 |  | 100263205 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 224 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-17 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2664.76 | 0 | 0 | 0 | 2664.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836047100 |  | 100417128 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | CENTRAL | 219 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-17 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 3699.98 | 0 | 0 | 0 | 3699.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841741500 |  | 100330984 |  | 6720208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON/CONTRACTOR | 2621P | BASSETT | 125 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-11-17 | ATWILLI | U125208 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | ATWILLI | 2020-11-17 | 2020-10-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.0667 | 2 | 1298.44 | 377.04 | 19.4 | 248.02 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843055700 |  | 100316350 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | SOUTHPORT | 79 SOUTHPORT DR | 067 | LEX | 2020-11-17 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WRAVES | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.3667 | 1 | 2273.18 | 333.39 | 0 | 51.5 | 1888.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845437900 |  | 100297066 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHARLES | 722 CHARLES AV | 067 | LEX | 2020-11-17 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3 | 1 | 1062.06 | 220.87 | 19.4 | 167.81 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845438000 |  | 100297068 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHARLES | 708 CHARLES AV | 067 | LEX | 2020-11-17 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8167 | 1 | 884.13 | 119.77 | 19.4 | 90.98 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860705900 |  | 100316352 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026958300 | 2600B | SOUTHPORT | 90 SOUTHPORT DR | 067 | LEX | 2020-11-17 | U461443 | U131066 | 2020-11-17 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.9 | 1 | 1395.24 | 118.59 | 0 | 18.33 | 1258.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860733700 |  | 100317442 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KENLOCK | 280 KENLOCK DR | 067 | LEX | 2020-11-17 | U930915 | U131367 | 2020-11-17 | 2021-04-30 | 2022-11-30 |  | MCRAIG | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 4.6833 | 8 | 1039.24 | 811.87 | 91.17 | 45.96 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12947053400 |  | 500619177 |  | 6712208G | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CROSSMANN | 1189 CROSSMANN CT | 067 | LEX | 2020-11-18 | LSTONE | U125208 | 2012-01-06 | 2020-12-31 |  |  | LSTONE | 2020-11-18 | 2020-11-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.0167 | 5 | 557.64 | 527.73 | 0 | 29.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12947058800 |  | 500619175 |  | 6712208G | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CROSSMANN | 1192 CROSSMANN CT | 067 | LEX | 2020-11-18 | LSTONE | U125208 | 2012-01-06 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | LSTONE | 2020-11-18 | 2020-11-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.2667 | 9 | 1440.91 | 1025.77 | 0 | 58.14 | 357 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026888700 |  |  |  | 6736232K | 1962237 | U461383 |  | 587 | EX | INSTALL NEW GMB SETTING | 2600M | WHEAT | 125 WHEAT DR | 017 | PAR | 2020-12-10 | U462463 | U461383 | 2019-07-30 | 2020-08-26 | 2020-09-01 | 2020-10-28 | CYNTHIA FARIS | 2020-11-18 | 2020-05-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP8887 |  |  | 100 | 058732190268887 | 200.3667 | 880 | 64525.44 | 13153.17 | 26225.16 | 3936.55 | 8403.9 | 0 | 837.65 | 11969.01
KY | KY - WEST | 2621 | 19026908800 |  |  |  | 6720212M | 1967033 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE PIT REG STATION W/AMRP | 2621M | BELL | 130 E BELL CT | 067 | LEX | 2020-12-01 | U462463 | U461383 | 2019-11-12 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-11-04 | ALVERO PARKS | 2020-11-18 | 2020-11-04 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9088 | AMRCB |  | 100 | 058432190269088 | 8.1167 | 0 | 16127.77 | 838.5 | 332.82 | 303.33 | 14653.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765828700 |  | 100332044 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 725 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1831.65 | 0 | 0 | 0 | 1831.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765837900 |  | 100332037 |  | NEW | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | CRAMER | 733 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-09-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3100.39 | 0 | 0 | 0 | 3100.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765846000 |  | 100332045 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | CRAMER | 723 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1662.96 | 0 | 0 | 0 | 1662.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20026968500 |  | 500018156 |  | 7384168G | 1966192 | U132280 |  | 566 | EX | RETIRE 3" SERVICE LINE | 2600B | CENTRAL | 230 CENTRAL AV | 195 | S W | 2021-01-12 | U128132 | U132280 | 2020-08-19 | 2020-12-31 |  | 2020-11-18 | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9685 | AMRCB |  | 100 | 056632200269685 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026985800 |  |  |  | 7356252H | 2075715 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 10'-3" BSLP | 2621P | MITCHELL | MITCHELL ST | 019 | CAT | 2021-12-20 | U128132 | U132280 | 2020-11-06 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2020-11-06 | MCOLLET | 2020-11-18 | 2020-11-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9858 |  |  | 100 | 055832200269858 | 23.6333 | 0 | 3541.4 | 1552.97 | 0 | 1988.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026986100 |  |  |  | 7240212C | 1966916 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE R-1695 | 2629M | BANK | BANK ST | 173 | MT | 2020-12-01 | U462463 | U128885 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-12 | ALVERO PARKS | 2020-11-18 | 2020-11-12 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9861 | AMRCB |  | 100 | 058432200269861 | 10.2 | 0 | 19065.43 | 2346.11 | 3774.19 | 1104.72 | 11789.9 | 0 | 0 | 50.51
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026986400 |  |  |  | 6764176K | 1855685 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE R-1656 | 2629M | ALLEY | ALLEY | 065 | IRV | 2020-12-01 | U462463 | U128885 | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-16 | ALVERO PARKS | 2020-11-18 | 2020-11-16 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9864 | AMRCB |  | 100 | 058432200269864 | 12.2 | 0 | 14724.32 | 4589.47 | 332.82 | 1113.5 | 8688.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026987200 |  |  |  | 6712208N | 2075870 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 8' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | GRASMERE | 3372 GRASMERE DR | 067 | LEX | 2020-12-29 | U460266 | U461383 | 2020-11-13 | 2022-03-31 | 2022-11-13 | 2020-11-17 | ASNICHO | 2020-11-18 | 2020-11-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9872 |  |  | 100 | 055732200269872 | 43.6167 | 32 | 3016.93 | 1918.18 | 691.36 | 108.55 | 0 | 0 | 4.61 | 294.23 | 8
KY | KY - WEST | 2621 | 20026987300 |  |  |  | 6712208N | 2075870 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 4' OF 3"PAMP MAIN | 2621P | GRASMERE | 3372 GRASMERE DR | 067 | LEX | 2020-12-29 | U460266 | U461383 | 2020-11-13 | 2022-03-31 | 2022-11-13 | 2020-11-17 | ASNICHO | 2020-11-18 | 2020-11-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9873 |  |  | 100 | 055832200269873 | 18 | 0 | 1238.33 | 1171.99 | 0 | 66.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809068600 |  | 100359841 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1450 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-11-23 | U126604 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.95 | 2 | 9212.05 | 473.23 | 0 | 69.15 | 8669.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809101600 |  | 100359769 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | MAIN | 1339 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-18 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3020.62 | 0 | 0 | 0 | 3020.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834731500 |  | 500187006 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1450 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-18 | U126530 | U131066 | 2020-08-10 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 6535.37 | 0 | 0 | 0 | 6535.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836030600 |  | 100263096 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 305 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-18 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 2051.7 | 0 | 0 | 0 | 2051.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836046300 |  | 100263074 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | 2ND | 11 2ND ST | 195 | S W | 2020-11-18 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1030.99 | 0 | 0 | 0 | 1030.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843053600 |  | 100316235 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 299 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-18 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.4333 | 1 | 2179.47 | 150.28 | 0 | 23.22 | 2005.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20859177400 |  | 100337316 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | ELM TREE | 515 ELM TREE LN 1F | 067 | LEX | 2020-11-18 | DMARSTO | U125208 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | DMARSTO | 2020-11-18 | 2020-11-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31 | 7 | 2558.7 | 1700.88 | 362.09 | 469.81 | 25.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20859953200 |  | 100328447 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | CLINTON | 409 CLINTON RD | 067 | LEX | 2020-11-18 | U930915 | U125208 | 2020-11-12 | 2020-11-17 |  |  | RJCRAWF | 2020-11-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.65 | 3 | 1335.08 | 993.49 | 220.08 | 56.23 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861113900 |  | 100297044 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | CHARLES | 808 CHARLES AV | 067 | LEX | 2020-11-18 | ATWILLI | U125208 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | ATWILLI | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.0833 | 1 | 1332.67 | 204.9 | 19.4 | 155.67 | 952.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20864234200 |  | 500018156 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/1"SL 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 230 CENTRAL AV | 195 | S W | 2021-01-26 | U123965 | U131066 | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1457.09 | 0 | 0 | 0 | 1457.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05601898300 |  | 100293349 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | WINBURN | 1247 WINBURN DR | 067 | LEX | 2020-11-20 | U125208 | RCALDWE | 2005-02-17 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |  | LSTANFI | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.9833 | 3 | 500.66 | 412.12 | 65.18 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12947082500 |  | 100293416 |  | 6720216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | VAN BUREN | 1591 VAN BUREN DR | 067 | LEX | 2020-11-20 | U125208 | U125208 | 2012-01-06 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.0333 | 3 | 539.45 | 440.01 | 65.18 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572230100 |  | 100276731 |  | 6684228D | 1967044 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/170219026900200 | 2600B | HENRY | 207 HENRY ST | 073 | FRA | 2020-11-19 | U126309 | U131066 | 2018-01-04 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2020-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1691.63 | 0 | 0 | 0 | 1691.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765838900 |  | 100331994 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 700 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2110.6 | 0 | 0 | 0 | 2110.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765839000 |  | 100332015 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 703 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2008.23 | 0 | 0 | 0 | 2008.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765855600 |  | 100332014 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 705 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2130.79 | 0 | 0 | 0 | 2130.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809067900 |  | 100359921 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1431 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-11-19 | U461322 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.2833 | 1 | 1522.25 | 447.79 | 0 | 63.63 | 1010.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809068100 |  | 100359833 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1434 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-11-19 | U461322 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.016667 | 1 | 1430.4 | 0 | 0 | 0 | 1430.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809098800 |  | 100359917 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | HIGH | 1443 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-11-19 | U461322 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 1.3667 | 1 | 1472.4 | 136.26 | 0 | 16.03 | 1320.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20816642200 |  | 100264027 |  | 7352260N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CLARK | 609 CLARK ST | 019 | ASH | 2020-11-20 | U125208 | U125208 | 2020-06-05 | 2020-12-04 | 2022-06-30 |  | BROBERT | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 20.3667 | 3 | 2183.3 | 1348.68 | 175.52 | 589.02 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834731300 |  | 100360214 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1430 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-19 | U461322 | U131066 | 2020-08-10 | 2020-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2020-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.91667 | 1 | 4853.46 | 66.13 | 0 | 9.42 | 4777.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836031300 |  | 100263155 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 524 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-22 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CHUCK MILLAY | 2020-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1198.42 | 0 | 0 | 0 | 1198.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843052200 |  | 100316228 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 271 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-19 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-19 | 2020-11-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.3 | 2 | 3380.59 | 514.7 | 0 | 79.54 | 2786.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20844727000 |  | 100345279 |  | 6696212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | KILMER | 151 KILMER ST | 239 | VER | 2020-11-20 | U125208 | U126129 | 2020-09-15 | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  | RJCRAWF | 2020-11-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.3667 | 2 | 710.13 | 594.46 | 82.01 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860253500 |  | 500010048 |  | 6712208O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - RELOCATE | 2621P | BLENHEIM | 3192 BLENHEIM WY | 067 | LEX | 2020-11-20 | U125208 | U125208 | 2020-11-13 | 2020-11-19 |  |  | SSHIMFE | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 37.7333 | 4 | 2142.98 | 1839.46 | 151.4 | 104.12 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861114400 |  | 100297043 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | CHARLES | 810 CHARLES AV | 067 | LEX | 2020-11-19 | U930915 | U125208 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | ATWILLI | 2020-11-19 | 2020-11-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.3833 | 2 | 4877.18 | 824.88 | 19.4 | 626.75 | 3406.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861224100 |  | 100330985 |  | 6720208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BASSETT | 121 BASSETT AV | 067 | LEX | 2020-11-19 | LSTONE | U131367 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | LSTONE | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.1 | 6 | 4816.86 | 1718.07 | 0 | 97.27 | 3001.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861367400 |  | 100299705 |  | 6716122E | 2070048 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269408-00 | 2600B | OLD FRANKFORT | 1401 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2020-11-19 | U127206 | U131066 | 2020-11-19 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 5.4167 | 1 | 3196.78 | 350.83 | 253.51 | 19.86 | 2572.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 03534611200 |  | 100263101 | 52 | X1810-59 | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | CENTRAL | 505 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | LDAVIS | 2003-03-24 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 04581150800 |  | 100291031 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DAKOTA | 710 DAKOTA ST | 067 | LEX | 2020-11-21 | U125208 | SSUTHER | 2004-07-19 | 2014-12-23 |  |  | KKINDER | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.4667 | 4 | 1346.67 | 1274.53 | 0 | 72.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 04590359200 |  | 100263151 |  | 700000000 | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | VIRGINIA | 524< VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | DYOUNG | 2004-10-22 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 06664882900 |  | 100263108 |  | X1810-59 | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | CENTRAL | 523 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U901436 | 2006-11-01 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 10874106200 |  | 100263182 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | 4TH | 313 4TH ST | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U906609 | 2010-12-27 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 11896522700 |  | 500682281 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | CENTRAL | CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U906631 | 2011-03-18 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 11900494800 |  | 100246099 |  | 7320284L | 1528079 |  |  | 566 | EX | PAPER ABN-MNFLD 100246100+ ACT | 2600B | CECIL STEPHENS | 264 CECIL STEPHENS RD | 089 | S P | 2020-11-21 | U125208 | DDURKIN | 2011-04-08 | 2020-11-06 | 2021-01-06 |  | RECUMP | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.3667 | 1 | 630.78 | 358.8 | 0 | 271.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11917484500 |  | 100314719 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLFAX | 144 COLFAX ST | 067 | LEX | 2020-11-20 | CWEMPE | U125208 | 2011-07-26 | 2020-12-31 |  |  | CWEMPE | 2020-11-20 | 2020-11-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 41.4333 | 7 | 2079.6 | 1968.2 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 11918557300 |  | 100263190 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | 4TH | 332 4TH ST | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U907469 | 2011-08-02 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11926567000 |  | 500348899 |  | 7252276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | INDUSTRIAL PAR | 1501 INDUSTRIAL PAR DR TRAILER | 161 | MAY | 2020-11-20 | MSHARON | U124449 | 2011-09-27 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | MSHARON | 2020-11-20 | 2020-11-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 18.6333 | 6 | 1265.54 | 1187.45 | 10.87 | 67.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765839300 |  | 100332011 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 717 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1671.6 | 0 | 0 | 0 | 1671.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026924001 |  |  |  | 6716212F | 2070048 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 165'-4" CSHP | 2600B | OLD FRANKFORT | 1345 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-01-08 | U460266 | U122858 | 2020-12-02 | 2021-01-13 | 2021-01-30 | 2020-11-20 | DDAVIS | 2020-11-20 | 2020-09-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9240 |  |  | 100 | 056132200269240 | 202.3333 | 2025 | 85877.29 | 12718.16 | 7278.41 | 3754.34 | 52681.44 | 0 | 353.45 | 9091.49 | 75
KY | KY - EAST | 2633 | 20804687400 |  | 100263184 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | 4TH | 345 4TH ST | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U125208 | 2020-04-28 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809066400 |  | 100359842 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | BOONE | 10 BOONE ST | 017 | PAR | 2020-11-20 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1327.79 | 0 | 0 | 0 | 1327.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809068400 |  | 100359916 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1445 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-11-20 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1362.64 | 0 | 0 | 0 | 1362.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809068500 |  | 100359915 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1449 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-11-20 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1420.8 | 0 | 0 | 0 | 1420.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809068700 |  | 100359914 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1453 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-11-20 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1646.24 | 0 | 0 | 0 | 1646.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836027900 |  | 100263192 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268936-00 | 2600B | 4TH | 326 4TH ST | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26330043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 20836030800 |  | 100263162 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268936-00 | 2600B | CENTRAL | 412 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-22 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1989.81 | 0 | 0 | 0 | 1989.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20836034300 |  | 100263174 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 402 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26330043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 20836034500 |  | 100263170 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/ 19-0268936-00 | 2600B | VIRGINIA | 412 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26330043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 20836039000 |  | 100263197 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | 4TH | 312 4TH ST | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 20836040000 |  | 100263175 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | 5TH | 403 5TH ST APT 1 | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 20836040100 |  | 100263176 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | 5TH | 403 5TH ST APT 2 | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 20836042900 |  | 100459715 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | VIRGINIA | 523 VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26330043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 20836046900 |  | 100263083 |  | 7384168G | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | CENTRAL | 115 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U131066 | 2020-08-13 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26330043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20843054000 |  | 100316238 |  | 6716208F | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 307 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-11-20 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.35 | 1 | 2676.15 | 394.24 | 0 | 60.9 | 2221.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20850382700 |  | 100346534 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247771 | 2621P | WOODFORD VILLA | 102 WOODFORD VILLA DR | 239 | VER | 2020-11-20 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2022-10-31 |  | CDESPAI | 2020-11-20 | 2020-10-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.7333 | 3 | 3362.85 | 429.45 | 0 | 926.76 | 2006.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852968100 |  | 100430235 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 16 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.88333 | 1 | 110.44 | 69.79 | 0 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852968200 |  | 100430454 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 15 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.033333 | 1 | 2.26 | 1.43 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852968300 |  | 100430373 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 14 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.033333 | 1 | 2.26 | 1.43 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852968400 |  | 100250798 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 13 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.05 | 1 | 5.68 | 3.59 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852968500 |  | 100430062 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 12 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.033333 | 1 | 2.26 | 1.43 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852968600 |  | 100430417 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 11 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.05 | 1 | 5.68 | 3.59 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852968700 |  | 100430420 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 10 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.033333 | 1 | 2.26 | 1.43 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852968800 |  | 100430307 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 9 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.05 | 1 | 5.68 | 3.59 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852968900 |  | 100430061 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 8 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.25 | 1 | 28.47 | 17.99 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852969000 |  | 100430060 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 7 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.083333 | 1 | 7.97 | 5.04 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852969100 |  | 100430059 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 6 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.05 | 1 | 5.68 | 3.59 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852969200 |  | 100430058 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 5 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.11667 | 1 | 11.42 | 7.22 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852969300 |  | 100430081 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 4 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.05 | 1 | 5.68 | 3.59 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852969400 |  | 100430080 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 3 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.066667 | 1 | 5.68 | 3.59 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852969500 |  | 100430057 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 2 | 089 | GRE | 2020-11-20 | SMULLIN | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 | 2020-11-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.48333 | 2 | 54.71 | 31.98 | 0 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852969900 |  | 100430056 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON 15MNFLD/ FIRE 10-13-20 | 2621P | PERRY | 400 PERRY ST 1 | 089 | GRE | 2020-11-21 | U125208 | U125208 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |  | SMULLIN | 2020-11-20 | 2020-11-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 17.7667 | 7 | 1508.76 | 1217.31 | 0 | 291.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860713300 |  | 100326089 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL/RELO METER | 2621P | LOUISIANA | 188 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2020-11-20 | LSTONE | U125208 | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  |  | LSTONE | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.3 | 3 | 1172.94 | 934.46 | 114.54 | 52.9 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861114900 |  | 100297042 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | CHARLES | 812 CHARLES AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U125208 | U125208 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | LSTANFI | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2 | 1 | 907.33 | 132.88 | 19.4 | 101.07 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20861757500 |  | 100459966 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026893600 | 2600B | VIRGINIA | 523< VIRGINIA AV | 195 | S W | 2020-11-24 | U123965 | U131066 | 2020-11-20 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20861799300 |  | 501247741 |  | 6712204L | 1854993 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE GR1 D095430 | 2621P | FOUNTAIN VIEW | 769 FOUNTAIN VIEW CV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U930915 | U129939 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  | LSTANFI | 2020-11-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 1.9167 | 1 | 2933.56 | 412.51 | 30.8 | 313.86 | 2176.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21026993000 |  |  |  | 7384168K | 1966192 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 616'-4"/2" BSMP | 2600E | VIRGINIA | VIRGINIA | 195 | S W | 2021-01-12 | U128132 | U132280 | 2021-01-03 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2020-11-20 | MBLANENSHIP | 2020-11-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9930 | AMRCB |  | 100 | 055832210269930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01467418400 |  | 100315061 | 07 | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEADER | 134 LEADER AV | 067 | LEX | 2020-11-21 | JROYAL | LABRAMS | 2001-04-16 | 2020-11-23 |  |  | JROYAL | 2020-11-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 4.15 | 3.92 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02501091800 |  | 100430491 | 60 | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEADER | 144 LEADER AV A | 067 | LEX | 2020-11-21 | JROYAL | GMCALPI | 2002-03-20 | 2020-11-23 |  |  | JROYAL | 2020-11-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 13.67 | 12.92 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02501092200 |  | 100315060 | 03 | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEADER | 136 LEADER AV | 067 | LEX | 2020-11-21 | JROYAL | GMCALPI | 2002-03-20 | 2020-11-23 |  |  | JROYAL | 2020-11-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 4.15 | 3.92 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527353600 |  | 100443203 |  | 6716208G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | NICHOLASVILLE | 1643 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2020-11-21 | JROYAL | DMCCULL | 2003-01-10 | 2020-11-23 |  |  | JROYAL | 2020-11-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 10.36 | 9.79 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891655100 |  | 100317200 |  | 6716208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NICHOLASVILLE | 2553 NICHOLASVILLE RD H | 067 | LEX | 2020-11-21 | JROYAL | U123933 | 2011-02-23 | 2020-11-23 |  |  | JROYAL | 2020-11-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 6.22 | 5.89 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11892964200 |  | 100317197 |  | 6716208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NICHOLASVILLE | 2553 NICHOLASVILLE RD E | 067 | LEX | 2020-11-21 | JROYAL | U123933 | 2011-03-01 | 2020-11-23 |  |  | JROYAL | 2020-11-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 8.28 | 7.83 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862138800 |  | 100262743 |  | 7352260K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MILLS | 1300 MILLS BV | 019 | ASH | 2020-11-21 | MCOLLET | U131367 | 2020-11-21 | 2020-11-20 |  |  | MCOLLET | 2020-11-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 43.32 | 18.4 | 14.02 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95208556400 |  | 100315796 |  | 6716208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | NICHOLASVILLE | 1637 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2020-11-21 | JROYAL | RCALDWE | 1995-04-07 | 2020-11-23 |  |  | JROYAL | 2020-11-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 17.37 | 16.43 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98359010900 |  | 100315011 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEADER | 135 LEADER AV | 067 | LEX | 2020-11-21 | JROYAL | TDORTEN | 1998-08-27 | 2020-11-23 |  |  | JROYAL | 2020-11-21 | 2016-09-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.85 | 5 | 1713.39 | 201.84 | 0 | 61.15 | 1450.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98359012500 |  | 100315010 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEADER | 129 LEADER AV | 067 | LEX | 2020-11-21 | JROYAL | TDORTEN | 1998-08-27 | 2020-11-23 |  |  | JROYAL | 2020-11-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.3 | 1 | 19.85 | 18.79 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20861355000 |  | 100263159 |  | 7384168K | 1966192 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026893600 | 2600B | CENTRAL | 502 CENTRAL AV | 195 | S W | 2020-11-22 | U123965 | U131066 | 2020-11-19 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2020-11-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 |  | 1 | 1988.62 | 0 | 0 | 0 | 1988.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10874103800 |  | 100415322 |  | 16720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COSTIGAN | 1724 COSTIGAN DR | 067 | LEX | 2020-11-24 | U125208 | U906609 | 2010-12-27 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9833 | 1 | 1292.23 | 330.84 | 55.72 | 251.69 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17537713600 |  | 100359919 | 14 | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1437 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-11-23 | U126530 | PMCNABB | 2017-08-25 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2052.15 | 0 | 0 | 0 | 2052.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765828300 |  | 100331967 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 701 BULLOCK PL 1F | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2010.67 | 0 | 0 | 0 | 2010.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765829400 |  | 100332013 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 709 HAMBRICK AV 2FL-1 | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3320.91 | 0 | 0 | 0 | 3320.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765829600 |  | 100332002 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 718 HAMBRICK AV 1FL | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2129.21 | 0 | 0 | 0 | 2129.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765839100 |  | 100331995 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 706 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2132.68 | 0 | 0 | 0 | 2132.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765839200 |  | 100332012 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 711 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1653.36 | 0 | 0 | 0 | 1653.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20026963700 |  |  |  | 7384168K | 1966192 | U132280 |  | 584 | EX | ABANDON REG R1425-LP RUN ONLY | 2633M | VIRGINIA AVE 1425 | VIRGINIA AVE 1425 | 195 | S W | 2020-12-10 | U462463 | U461492 | 2020-08-03 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-11-23 | JOSHUA MULLINS | 2020-11-23 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9637 |  |  | 100 | 058432200269637 | 3.0167 | 0 | 7383.42 | 617.68 | 332.82 | 420.34 | 6012.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809063900 |  | 100359895 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | 15TH | 102 15TH ST | 017 | PAR | 2020-11-23 | U126604 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.0333 | 1 | 1371.5 | 205.05 | 0 | 29.97 | 1136.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809100000 |  | 100359897 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026925800 | 2600B | HIGH | 1493 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-11-23 | U126604 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.5333 | 1 | 1500.49 | 171.14 | 0 | 25.01 | 1304.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834731000 |  | 100360212 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1422 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-24 | U126530 | U131066 | 2020-08-10 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3282.5 | 0 | 0 | 0 | 3282.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834731200 |  | 100360213 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1426 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-24 | U126530 | U131066 | 2020-08-10 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20859423200 |  | 100329605 |  | 6720208C |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE/MMO | 2621P | SAINT CHRISTOP | 2024 SAINT CHRISTOP DR | 067 | LEX | 2020-11-24 | U930915 | U125208 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | LSTONE | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.5333 | 3 | 1547.76 | 1266.63 | 172 | 71.69 | 37.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861115100 |  | 100297026 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | CHARLES | 902 CHARLES AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U125208 | U125208 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | LSTANFI | 2020-11-23 | 2020-11-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5167 | 2 | 1202.08 | 300.22 | 19.4 | 228.48 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20862106000 |  | 100343200 |  | 7236212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D247144 | 2621P | WINCHESTER | 2069 WINCHESTER RD | 173 | MT | 2020-11-24 | U125208 | U131367 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  | DENNING | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 19.35 | 3 | 1615.15 | 1242.15 | 195.17 | 70.31 | 107.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862256100 |  | 100326125 |  | L720208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HART | 456 HART RD | 067 | LEX | 2020-11-24 | U930915 | U132929 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | RJCRAWF | 2020-11-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 36.1833 | 7 | 2269.24 | 1854.41 | 231.11 | 105 | 78.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04575201000 |  | 100333012 |  | 6728200D | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | ATHENS BOONESB | 6290 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2020-11-24 | LSTONE | SSUTHER | 2004-05-17 | 2017-12-29 |  |  | LSTONE | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.2833 | 3 | 262.53 | 248.44 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04575329000 |  | 100286864 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DEVONIA | 201 DEVONIA AV | 067 | LEX | 2021-11-29 | U461383 | SSUTHER | 2004-05-18 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2020-11-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1603.98 | 0 | 0 | 0 | 1603.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10873458400 |  | 500012825 |  | 6712208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FORT HARRODS | 2145 FORT HARRODS DR | 067 | LEX | 2020-11-24 | U930915 | U906307 | 2010-12-22 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | LSTONE | 2020-11-24 | 2020-11-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.1 | 7 | 596.28 | 554.94 | 9.95 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026900200 |  |  |  | 6684228D | 1967044 | U130604 |  | 557 | EX | INSTALL 2775' 2"PMMP | 2600B | CLEMENTS | CLEMENTS | 073 | FRA | 2021-01-06 | U128132 | U130604 | 2019-09-30 | 2020-08-19 | 2020-12-04 | 2020-08-14 | JAMIE LYNN | 2020-11-24 | 2020-06-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9002 | AMRCB |  | 100 | 055732190269002 | 455.2833 | 182932 | 537713.18 | 26486.64 | 4116.25 | 4790.18 | 446464.31 | 0 | 762.6 | 55093.2 | 3154
KY | KY - WEST | 2623 | 19026900300 |  |  |  | 6684228D | 1967044 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 3100 4" BSLP | 2600B | CLEMENTS | CLEMENTS | 073 | FRA | 2020-12-14 | U128132 | U130604 | 2019-09-30 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-11-20 | JAMIE LYNN | 2020-11-24 | 2020-11-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9003 | AMRCB |  | 100 | 055832190269003 | 5.2167 | 0 | 393.82 | 342.64 | 0 | 51.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765839400 |  | 100332007 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 727 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1664.88 | 0 | 0 | 0 | 1664.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765855900 |  | 100332004 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 722 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1685.04 | 0 | 0 | 0 | 1685.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809069200 |  | 100359907 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1463 HIGH ST APT B | 017 | PAR | 2020-11-24 | U126604 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-11-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.9833 | 1 | 3126.67 | 273.67 | 0 | 40 | 2813 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809069400 |  | 500084238 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1471 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-11-24 | U126604 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-11-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.5 | 1 | 1735.78 | 371.42 | 0 | 54.26 | 1310.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834730900 |  | 100360211 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1418 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-24 | U126530 | U131066 | 2020-08-10 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3494.68 | 0 | 0 | 0 | 3494.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20834732500 |  | 100360215 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1438 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-11-24 | U126530 | U131066 | 2020-08-10 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-11-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 653.98 | 0 | 0 | 0 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845443600 |  | 100415524 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COSTIGAN | 1736 COSTIGAN DR | 067 | LEX | 2020-12-01 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-11-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.0167 | 1 | 1304 | 332.15 | 65.17 | 252.7 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862220500 |  | 100330243 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / LSTANFI | 2621P | CAROLYN | 1611 CAROLYN DR | 067 | LEX | 2020-11-24 | LSTANFI | U125208 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | LSTANFI | 2020-11-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 47.99 | 27.26 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862337000 |  | 100433263 |  | 6720204F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE (MNFLD) | 2621P | CENTRE | 1165 CENTRE PY STE 120 | 067 | LEX | 2020-11-25 | U930915 | U125208 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  |  | JNEWSOM | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 39.8833 | 5 | 3916.48 | 2328.68 | 1455.99 | 131.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862373000 |  | 100332006 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | HAMBRICK | 729 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-11-24 | U461375 | U131066 | 2020-11-24 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-11-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1498.37 | 0 | 0 | 0 | 1498.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862386400 |  | 100414827 |  | 6720216E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | COSTIGAN | 1737 COSTIGAN DR | 067 | LEX | 2020-11-25 | U125208 | U131367 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  |  | LSTANFI | 2020-11-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8667 | 1 | 1988.08 | 190.67 | 206.12 | 145.06 | 1446.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20862439000 |  | 100344227 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | QUEEN | 227 S QUEEN ST | 173 | MT | 2020-11-24 | DENNING | U131367 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  |  | DENNING | 2020-11-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.4 | 1 | 43.13 | 26.5 | 0 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529100600 |  | 100432941 |  | 6716212F | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FERGUSON | 424 FERGUSON ST | 067 | LEX | 2020-11-25 | JNEWSOM | DMCCULL | 2003-01-28 | 2020-11-23 |  |  | JNEWSOM | 2020-11-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.15 | 3 | 520.97 | 350.67 | 0 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19026893600 |  |  |  | 7348168G | 1966192 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 6132'-2" PMMP/2" CSMP | 2600B | SECOND | SECOND ST | 195 | S W | 2021-09-28 | U128132 | U131982 | 2019-08-27 | 2020-08-20 | 2020-12-31 | 2020-11-04 | MARCUS BLANKENSHIP | 2020-11-25 | 2020-09-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8936 | AMRCB |  | 100 | 055732190268936 | 643.3667 | 327921 | 732498.31 | 60961.28 | 29242.47 | 11846.94 | 552080.98 | 0 | 2024.21 | 76342.43 | 5753
KY | KY - EAST | 2633 | 19026893700 |  |  |  | 7348168G | 1966192 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 6221'-2"TO 8" BSLP/CSLP | 2600B | SECOND ST | SECOND ST | 195 | S W | 2021-01-11 | U128132 | U131982 | 2019-08-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-20 | MARCUS BLANKENSHIP | 2020-11-25 | 2020-11-24 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8937 | AMRCB |  | 100 | 055832190268937 | 6.8333 | 0 | 537.32 | 508.54 | 0 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845443500 |  | 100408175 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COSTIGAN | 1824 COSTIGAN DR | 067 | LEX | 2020-11-30 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2020-11-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.05 | 1 | 1052.43 | 202.59 | 41.7 | 154.16 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20858260000 |  | 100248176 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-06-20 | 2621P | MAIN | 2306< MAIN ST | 019 | ASH | 2020-11-30 | U930915 | U132002 | 2020-11-04 | 2020-12-14 | 2021-01-04 |  | BROBERT | 2020-11-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.6167 | 3 | 985.44 | 796.56 | 0 | 188.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862484500 |  | 100328497 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ADAIR | 425 ADAIR RD | 067 | LEX | 2020-11-25 | KKINDER | U132929 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | KKINDER | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.0167 | 6 | 2381.82 | 1808.98 | 229.07 | 279.45 | 64.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862570500 |  | 100326283 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACEMENT | 2621P | HART | 491 HART RD | 067 | LEX | 2020-11-25 | ASNICHO | U125208 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  |  | ASNICHO | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 39.6333 | 4 | 2316.92 | 2141.02 | 0 | 121.18 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862625300 |  | 100309835 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BURBANK | 605 BURBANK CT | 067 | LEX | 2020-11-25 | KKINDER | U131367 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  |  | KKINDER | 2020-11-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.75 | 1 | 1529.68 | 1029.25 | 359.6 | 58.27 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528800200 |  | 100337568 |  | ? | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 6TH | 115 E 6TH ST | 067 | LEX | 2020-11-30 | JROYAL | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-11-30 |  |  | JROYAL | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.2667 | 3 | 212.82 | 156.26 | 0 | 56.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07701086300 |  | 100287271 |  | V-1021/55 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GAY | 655 GAY PL | 067 | LEX | 2021-11-30 | U128410 | DMCCULL | 2007-09-05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2020-11-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026950800 |  |  |  | 6720208E | 1098934 | U461383 |  | 585 | EX | INSTALL WOOD FENCE | 2621M | CHINOE | 542 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-01-04 | U462463 | U461383 | 2020-05-19 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | ERIC SPARKS | 2020-11-30 | 2020-11-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00585 | 3200585 |  |  | WP9508 |  |  | 100 | 058532200269508 | 29.2 | 6 | 4327.44 | 1851.4 | 0 | 859.97 | 1145.28 | 0 | 26.98 | 443.81
KY | KY - WEST | 2621 | 20026950900 |  |  |  | 6720208E | 1098934 | U461383 |  | 586 | EX | DEMO WOOD FENCE | 2621M | CHINOE | 542 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-01-04 | U462463 | U461383 | 2020-05-19 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | ERIC SPARKS | 2020-11-30 | 2020-11-17 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00586 | 3200586 |  |  | WP9509 |  |  | 100 | 058632200269509 | 24 | 0 | 2218.6 | 1526.8 | 0 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20860163300 |  | 500598869 |  | 6684228I | 9828001 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | CROWN POINT | 240 CROWN POINT DR | 073 | FRA | 2020-11-30 | CDESPAI | U129939 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  |  | CDESPAI | 2020-11-30 | 2020-11-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 13.3333 | 3 | 10322.67 | 859.84 | 0 | 1245.81 | 8217.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862936700 |  | 100335804 |  | 6720212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | COMMERCIAL | 1141 COMMERCIAL DR 1FR | 067 | LEX | 2020-12-01 | U930915 | U132823 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  |  | RJCRAWF | 2020-11-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 28.7 | 7 | 1817.21 | 1487.63 | 203.13 | 84.21 | 42.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862959400 |  | 500027734 |  | 6720204K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L | 2621P | COLONNADE | 3429 COLONNADE DR | 067 | LEX | 2020-12-01 | U125208 | U132823 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  |  | KKINDER | 2020-11-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.8667 | 5 | 1045.65 | 971.28 | 19.4 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528737000 |  | 100441496 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAXWELL | 312 W MAXWELL ST | 067 | LEX | 2020-12-01 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-01-24 | 2049-12-31 |  |  | DMARSTO | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.1833 | 4 | 393.13 | 309.21 | 0 | 83.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533400200 |  | 100463297 |  | 6716212G | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BUCHANAN | 111 BUCHANAN ST | 067 | LEX | 2020-12-01 | ZMARTIN | DMCCULL | 2003-03-12 | 2020-10-26 | 2020-12-25 |  | ZMARTIN | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.9 | 5 | 975.34 | 546.63 | 19.4 | 103.31 | 306 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04585699300 |  | 500083163 |  | 6712208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | STONE GARDEN | 2276 STONE GARDEN LN | 067 | LEX | 2020-12-01 | LSTONE | SSUTHER | 2004-09-02 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | LSTONE | 2020-12-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.5667 | 3 | 768.42 | 722.52 | 1.41 | 44.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11899689100 |  | 500654136 |  | 6712208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SOVEREIGN | 2117 SOVEREIGN LN | 067 | LEX | 2020-12-01 | U930915 | U123933 | 2011-04-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2020-12-01 | 2020-11-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.2667 | 5 | 908.73 | 744.6 | 10.66 | 153.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908106200 |  | 500083161 |  | 6712208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | STONE GARDEN | 2284 STONE GARDEN LN | 067 | LEX | 2020-12-01 | LSTONE | U906631 | 2011-05-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | LSTONE | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.9333 | 4 | 1026.08 | 965.25 | 1.41 | 59.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17026726500 |  |  |  | 7352252B | 1747765 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 922' 6"-PHHP | 2600B | FRIEL | FRIEL CT | 019 | ASH | 2021-01-06 | U128132 | U131042 | 2017-09-14 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 2020-11-18 | ROCKIE MULLINS | 2020-12-01 | 2020-10-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7265 | AMRCB |  | 100 | 055732170267265 | 234.2833 | 38332 | 150585.72 | 13941.04 | 18237.19 | 2309.47 | 100019.53 | 0 | 483.79 | 15594.7 | 1036
KY | KY - EAST | 2631 | 17026726600 |  |  |  | 7352252B | 1747765 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 2804'-10" BSHP | 2600B | FRIEL | FRIEL CT | 019 | ASH | 2021-01-06 | U128132 | U131042 | 2017-09-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-18 | ROCKIE MULLINS | 2020-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7266 | AMRCB |  | 100 | 055832170267266 |  | 0 | 286.35 | 0 | 0 | 0 | 286.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026898000 |  |  |  | 7240212C | 1966916 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 3,350' - 2" PMMP | 2600B | BANK | BANK ST | 173 | MT | 2020-12-17 | U128132 | U128885 | 2019-09-25 | 2020-11-30 | 2021-07-02 | 2020-10-06 | LYN STAFFORD | 2020-12-01 | 2020-08-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8980 | AMRCB |  | 100 | 055732190268980 | 476.3333 | 230010 | 324941.46 | 32032.09 | 6133.47 | 4650.93 | 245876.4 | 0 | 1032.91 | 35215.66 | 4182
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026898100 |  |  |  | 7240212C | 1966916 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 3,200' - 4" BSLP | 2600B | BANK | BANK ST | 173 | MT | 2020-12-17 | U128132 | U128885 | 2019-09-25 |  | 2049-12-31 | 2020-11-06 | LYN STAFFORD | 2020-12-01 | 2020-11-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8981 | AMRCB |  | 100 | 055832190268981 | 8 | 0 | 597.56 | 519.53 | 0 | 78.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847206300 |  | 100255111 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2603 REED ST | 089 | FLA | 2020-12-01 | BROBERT | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | BROBERT | 2020-12-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.7833 | 2 | 496.1 | 393.22 | 0 | 102.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861755400 |  | 100322867 |  | 6716208H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN / RA 11/25/20 SOIL | 2621P | MONTCLAIR | 612 MONTCLAIR DR | 067 | LEX | 2020-12-02 | U125208 | U125208 | 2020-11-20 | 2020-12-18 | 2020-12-20 |  | RSTRONG | 2020-12-01 | 2020-11-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 42.55 | 11 | 2120.1 | 1987.24 | 11.85 | 121.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20862415800 |  | 500637915 |  | 7360152J | 9931823 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | MAYO | 4053 N MAYO TL | 195 | PIK | 2020-12-02 | U129900 | U125208 | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | JCKIRK | 2020-12-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 15.5667 | 2 | 1283.54 | 1085.57 | 0 | 197.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07690237900 |  | 100438151 |  | 6680228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DEVILS HOLLOW | DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2020-12-02 | DCOLLIN | U903504 | 2007-06-08 | 2020-12-02 |  |  | DCOLLIN | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.0667 | 2 | 135.54 | 73.43 | 0 | 62.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19741345000 |  | 100427471 |  | 6716208M | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100445451+ RI 11-02 | 2621D | BIG RUN | 281 BIG RUN RD | 067 | LEX | 2020-12-02 | JMARSHA | AOC SYST | 2019-09-12 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |  | JMARSHA | 2020-12-02 | 2020-11-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | KYACA |  | 100 | 056632B26210057 | 32.4333 | 8 | 1765.31 | 1666.04 | 0 | 99.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765829700 |  | 100332010 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 723 HAMBRICK AV 1F | 067 | LEX | 2020-12-05 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2740.2 | 0 | 0 | 0 | 2740.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765855800 |  | 100332000 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 714 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-12-05 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1669.68 | 0 | 0 | 0 | 1669.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765856000 |  | 100332005 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | HAMBRICK | 726 HAMBRICK AV | 067 | LEX | 2020-12-05 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3456.19 | 0 | 0 | 0 | 3456.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809068300 |  | 100359840 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1444 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-02 | U127206 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2885.25 | 0 | 0 | 0 | 2885.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809068800 |  | 100359843 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1456 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-02 | U127206 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.5333 | 1 | 2027.76 | 192.54 | 0 | 24.9 | 1810.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809069100 |  | 100359845 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1460 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-02 | U127206 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1677.6 | 0 | 0 | 0 | 1677.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809069500 |  | 100359900 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1479 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-02 | U127206 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1324.5 | 0 | 0 | 0 | 1324.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839421800 |  | 100353377 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | ROGERS | 320 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-12-05 | U461478 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1346.6 | 0 | 0 | 0 | 1346.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20856476400 |  | 100445451 |  | 6716208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100427471* / IDLE | 2621P | BIG RUN | 281 BIG RUN RD RR | 067 | LEX | 2020-12-02 | JMARSHA | U132002 | 2020-10-27 | 2020-12-07 | 2020-12-28 |  | JMARSHA | 2020-12-02 | 2020-11-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.9167 | 0 | 554.37 | 523.97 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860941900 |  | 100320028 |  | 6716208K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | GLENDOVER | 321 GLENDOVER RD | 067 | LEX | 2020-12-02 | LSTONE | AOC SYST | 2020-11-17 | 2020-12-16 | 2021-01-15 |  | LSTONE | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.6167 | 4 | 1513.6 | 1240.5 | 99.75 | 76.39 | 96.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862894300 |  | 100305374 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303252 | 2621P | TRAVELLER | 1631 TRAVELLER RD | 067 | LEX | 2020-12-05 | U125208 | U125208 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-18 |  | LSTANFI | 2020-12-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.1667 | 4 | 2176.19 | 1361.45 | 266.88 | 434.58 | 113.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862946700 |  | 100452624 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | MAIN | 701 E MAIN ST | 067 | LEX | 2020-12-05 | U461375 | U131066 | 2020-11-30 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 9125.38 | 0 | 7025.29 | 0 | 2100.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 02509747500 |  | 100344691 |  | 6700224P | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | WINTER | 218 WINTER ST | 239 | MID | 2021-06-09 | U130868 | JTOY | 2002-06-21 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | GHALE | 2020-12-03 | 2020-01-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.5667 | 2 | 560.02 | 323.86 | 0 | 236.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19732309600 |  | 100312842 |  | 6716208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621D | BARKLEY | 482 BARKLEY DR | 067 | LEX | 2020-12-03 | LSTONE | AOC SYST | 2019-08-12 | 2020-01-09 | 2020-12-31 |  | LSTONE | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 30.9667 | 3 | 2187.16 | 1677.36 | 323.97 | 103.27 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765846200 |  | 100331993 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | FRANKLIN | 701 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-05 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2557.37 | 0 | 0 | 0 | 2557.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765846400 |  | 100331972 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | FRANKLIN | 702 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-05 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3092.71 | 0 | 0 | 0 | 3092.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765851300 |  | 100331969 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 700 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-05 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2630.67 | 0 | 0 | 0 | 2630.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765852200 |  | 100331928 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | ASHLAND | 163 N ASHLAND AV | 067 | LEX | 2020-12-05 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1605.27 | 0 | 0 | 0 | 1605.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809068900 |  | 100359844 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1458 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-03 | U126604 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-12-03 | 2020-12-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.35 | 2 | 1460.62 | 303.22 | 0 | 39.16 | 1118.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809069000 |  | 100359910 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1459 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-03 | U126604 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.0667 | 1 | 2482.87 | 209.6 | 0 | 27.07 | 2246.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809071000 |  | 100359922 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-03 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-03 | 2020-12-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 18.5 | 2 | 3798.08 | 1314.88 | 0 | 554.79 | 1928.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839419500 |  | 100445807 |  | 7256280K | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | 2ND | 626 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-12-07 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1334.69 | 0 | 0 | 0 | 1334.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839419800 |  | 100353422 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | 2ND | 706 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-12-07 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2551.72 | 0 | 0 | 0 | 2551.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839423000 |  | 100434575 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026895300 | 2600B | 2ND | 702 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-12-08 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 4324.34 | 0 | 0 | 0 | 4324.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20857811400 |  | 100313822 |  | 6716208B | 1528079 |  |  | 565 | EX | AOC SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | WALLER | 393 WALLER AV 14 | 067 | LEX | 2020-12-05 | U125208 | AOC SYST | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 2021-01-29 |  | ASNICHO | 2020-12-03 | 2020-12-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.3167 | 7 | 2465.98 | 1646.45 | 718.18 | 101.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862223100 |  | 500111604 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - INST 11-30-20 | 2621P | DEVONIA | 168 DEVONIA AV 1FL | 067 | LEX | 2020-12-05 | U125208 | U125208 | 2020-11-23 | 2020-11-30 |  |  | DMALONE | 2020-12-03 | 2020-11-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 38.1833 | 7 | 6984.1 | 2064.2 | 451.56 | 461.14 | 4007.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20863775500 |  | 100406962 |  | 6716212F | 2070048 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026924200 | 2600B | OLD FRANKFORT | 1305 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2020-12-03 | U127206 | U131066 | 2020-12-03 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 4.4333 | 1 | 2659.42 | 284.96 | 266.35 | 17.53 | 2090.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20863794400 |  | 100299783 |  | 6716212F | 2070048 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026924200 | 2600B | MANCHESTER | 1287 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2020-12-03 | U128336 | U131066 | 2020-12-03 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 7.2333 | 1 | 2817.1 | 517.41 | 0 | 31.86 | 2267.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20863810300 |  | 100434287 |  | 6716212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MANCHESTER | 1040 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2020-12-03 | CWEMPE | U131367 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  | CWEMPE | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.2333 | 4 | 6438.26 | 3440.66 | 547.62 | 218.74 | 2231.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765832300 |  | 100331992 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ D094416 | 2600B | FRANKLIN | 703 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-05 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-09-30 | 2022-03-31 |  | LARRY BROWN | 2020-12-04 | 2020-06-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.8667 | 3 | 3521.79 | 200.29 | 0 | 52.04 | 3269.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839421500 |  | 100353394 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | ROGERS | 307 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-12-04 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2020-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1491.54 | 0 | 0 | 0 | 1491.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860158500 |  | 100338804 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | LOUDON | 532 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2020-12-04 | U930915 | U132002 | 2020-11-13 | 2020-12-23 | 2021-01-13 |  | RJCRAWF | 2020-12-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.55 | 4 | 831.84 | 765.29 | 19.4 | 47.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20863859700 |  | 100427161 |  | 6716122E | 2070048 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026924200 | 2600B | OLD FRANKFORT | 1375 OLD FRANKFORT PK OFFICE | 067 | LEX | 2020-12-04 | U128336 | U131066 | 2020-12-03 | 2020-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2020-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 3.75 | 1 | 1788.98 | 268.69 | 0 | 16.54 | 1503.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20863879000 |  | 100319677 |  | 6716208K |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | ZANDALE | 125 ZANDALE DR 1 | 067 | LEX | 2020-12-07 | U930915 | U132929 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  |  | LSTANFI | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 104.2667 | 7 | 15937.49 | 5833.88 | 1129.98 | 443.23 | 8530.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20863994000 |  | 100359121 |  | 6740232M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HENDERSON | 719 HENDERSON ST | 017 | PAR | 2020-12-04 | RJJOHNS | U129939 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-24 |  | RJJOHNS | 2020-12-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10 | 2 | 767.2 | 545.63 | 163.97 | 33.6 | 24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528764500 |  | 100313986 |  | 6716212N | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 1204 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-12-05 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-12-04 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 4.87 | 4.59 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03538151300 |  | 100315128 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | TRANSCRIPT | 125 TRANSCRIPT AV | 067 | LEX | 2020-12-05 | DMARSTO | SSUTHER | 2003-04-28 | 2020-12-04 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.38333 | 1 | 18.47 | 17.4 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03538151900 |  | 100315127 |  | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TRANSCRIPT | 123 TRANSCRIPT AV 1F | 067 | LEX | 2020-12-07 | U930915 | SSUTHER | 2003-04-28 | 2020-12-04 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 2.43 | 2.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04592072900 |  | 100314243 |  | 6716212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BROADWAY | 820 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-12-05 | DMARSTO | SSUTHER | 2004-11-10 | 2020-12-04 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 7.29 | 6.87 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898751100 |  | 100315143 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABN/ RI 02-2010/ DEMO DATE? | 2600B | TRANSCRIPT | 213 TRANSCRIPT AV FT | 067 | LEX | 2020-12-05 | DMARSTO | U906631 | 2011-03-31 | 2020-12-04 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 4.87 | 4.59 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13135139300 |  | 100416419 |  | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TRANSCRIPT | 123 TRANSCRIPT AV 2F | 067 | LEX | 2020-12-05 | DMARSTO | U123694 | 2013-05-08 | 2020-12-04 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 5.84 | 5.5 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026915500 |  |  |  | 6720212P | 1744729 | U122858 |  | 583 | EX | PM INSTALL REGULATION PMF | 2600E | FORTUNE | 2350 FORTUNE DR | 067 | LEX | 2021-02-23 | U127644 | U122858 | 2019-12-26 | 2020-09-03 | 2020-10-01 | 2020-10-09 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-05 | 2020-06-03 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3201007 |  |  | WP9155 |  |  | 100 | 100732190269155 | 1409.1167 | 4968 | 3950570.49 | 108664.57 | 835362.98 | 30685.58 | 2527436.7 | 0 | 34814.47 | 413606.19
KY | KY - WEST | 2621 | 19026916100 |  |  |  | 6720212P | 1744729 | PTRUE |  | 559 | EX | PM INSTALL OUTLET PIPING PMF | 2600E | FORTUNE | 2350 FORTUNE DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U127644 | U122858 | 2019-12-26 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-09 | RONNIE STANLY /SWB | 2020-12-05 | 2020-06-15 |  | C | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3201007 |  |  | WP9161 |  |  | 100 | 100732190269161 | 26.5 | 543 | 73044.38 | 1522.66 | 57056.14 | 876.5 | 6234.31 | 0 | 45.53 | 7309.24 | 181
KY | KY - WEST | 2621 | 19026916200 |  |  |  | 6720212P | 1744729 | U122858 |  | 560 | EX | PM RETIRE OUTLET PIPING PMF | 2600E | FORTUNE | 2350 FORTUNE DR | 067 | LEX | 2021-11-11 | U127644 | U122858 | 2019-12-26 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-09 | RONNIE STANLY/SWB | 2020-12-05 |  |  | C | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3201008 |  |  | WP9162 |  |  | 100 | 100832190269162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026989100 |  |  |  | 6720212P | 1744729 | U124399 |  | 583 | EX | PM INSTALL REG PMF (FAC ONLY) | 2621M | FORTUNE | 2350 FORTUNE DR | 067 | LEX | 2021-02-01 | U127644 | U124399 | 2020-12-02 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-10-09 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-05 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3201007 |  |  | WP9891 |  |  | 100 | 100732200269891 |  | 18 | 2795.05 | 0 | 2515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.25
KY | KY - WEST | 2621 | 20821370400 |  | 100456244 |  | 6716212O | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BROADWAY | 336 BROADWAY PR S HSE | 067 | LEX | 2020-12-05 | DMARSTO | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-04 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.3 | 1 | 14.58 | 13.73 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94189227700 |  | 100315068 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 807 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-12-05 | DMARSTO | THAGGAR | 1994-10-18 | 2020-12-07 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 4.87 | 4.59 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95236419900 |  | 100315001 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 753 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2020-12-05 | DMARSTO | MPINKST | 1995-11-29 | 2020-12-07 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 4.87 | 4.59 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 97320301600 |  | 100314164 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026875000 | 2600B | BROADWAY | 380 BROADWAY PR SO 1FFT | 067 | LEX | 2020-12-07 | U930915 | MPINKST | 1997-10-09 | 2020-12-04 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 12.16 | 11.45 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 97320303900 |  | 100314159 |  | 6716212N | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BROADWAY | 918 S BROADWAY ST 1FL | 067 | LEX | 2020-12-05 | DMARSTO | MPINKST | 1997-10-09 | 2020-12-04 |  |  | DMARSTO | 2020-12-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 2.43 | 2.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01458122100 |  | 100447610 |  | V-930-6 | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026875000 | 2600B | BROADWAY | 1008 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-12-07 | U126308 | DMCCULL | 2001-01-17 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026796201 |  |  |  | 6764176K | 1855685 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 7600' - 2" PMMP | 2600B | COURT | COURT ST | 065 | IRV | 2020-12-21 | U460266 | U462190 | 2020-11-11 | 2020-05-04 | 2020-12-31 | 2020-05-21 | WILL FULKS | 2020-12-07 | 2020-02-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7962 | AMRCB |  | 100 | 055732180267962 | 1327.1667 | 1541660 | 1313128.04 | 89479.23 | 13342.62 | 31849.15 | 1031673.8 | 0 | 5780.79 | 141002.45 | 8114
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026796300 |  |  |  | 6764176K | 1855685 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 5950' - BSLP | 2600B | COURT | COURT ST | 065 | IRV | 2020-12-22 | U460266 | U128885 | 2018-09-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-17 | WILL FULKS | 2020-12-07 | 2020-11-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7963 | AMRCB |  | 100 | 055832180267963 | 13.5333 | 0 | 1297.62 | 915.71 | 0 | 381.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765846600 |  | 100331975 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | FRANKLIN | 706 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2706.6 | 0 | 0 | 0 | 2706.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765851400 |  | 100331988 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 709 FRANKLIN AV 1F | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRYBROWN | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3556.73 | 0 | 0 | 0 | 3556.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765855400 |  | 100331989 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 707 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3144.64 | 0 | 0 | 0 | 3144.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765855500 |  | 100331981 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 715 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2100.04 | 0 | 0 | 0 | 2100.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026964301 |  |  |  | 6740208M | 2073598 | U461383 |  | 575 | EX | OBTAIN EASEMENTS FOR HP MAIN | 2600E | COLBY | COLBY RD | 049 | WIN | 2020-12-20 | U128132 | U461383 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-07 | CHRIS DAVIS | 2020-12-07 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9643 | AMRCB |  | 100 | 057532200269643 |  | 1 | 456916.71 | 0 | 0 | 76310 | 379879.77 | 0 | 726.94 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809068200 |  | 100359835 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1438 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-07 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.0167 | 1 | 5394.42 | 144.08 | 0 | 8.88 | 5241.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20821363700 |  | 100314216 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268749-00 | 2600B | BROADWAY | 864 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-12-07 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-12-31 |  |  | J ENSMINGER | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20821376300 |  | 500494982 |  | 6716212O | 1963599 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026875000 | 2600B | BROADWAY | 854< S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2020-12-07 | U126308 | U131066 | 2020-06-23 | 2020-10-26 |  |  | J ENSMINGER | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839419600 |  | 100353414 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | 2ND | 635 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-12-09 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1294.19 | 0 | 0 | 0 | 1294.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839419700 |  | 100353419 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | 2ND | 638 W 2ND ST | 161 | MAY | 2020-12-07 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2317.35 | 0 | 0 | 0 | 2317.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839420300 |  | 100353398 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | GERMANTOWN | 621 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-01-25 | U461478 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1382.27 | 0 | 0 | 0 | 1382.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839422900 |  | 100353420 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026895300 | 2600B | 2ND | 700 W 2ND ST | 161 | MAY | 2021-01-04 | U461478 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 2098.06 | 0 | 0 | 0 | 2098.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843055200 |  | 100316294 |  | 6716208E | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 411 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-12-07 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.8167 | 1 | 2865.54 | 309.25 | 0 | 41.34 | 2514.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843055400 |  | 100316343 |  | 6716208E | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 419 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-12-07 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-12-07 | 2020-11-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.4667 | 3 | 2802.71 | 727.71 | 0 | 101.31 | 1973.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861754300 |  | 100322873 |  | 6716208H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN / RA 11/25/20 SOIL | 2621P | MONTCLAIR | 636 MONTCLAIR DR | 067 | LEX | 2020-12-11 | U930915 | U125208 | 2020-11-20 | 2020-12-18 | 2020-12-20 |  | RSTRONG | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.6333 | 3 | 1118.21 | 924.85 | 136.43 | 56.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20864034600 |  | 100342155 |  | 7240216N |  |  |  | 565 | EX | INSTALL SL - 12/08/20 | 2621P | WINN | 256 WINN ST | 173 | MT | 2020-12-14 | U125208 | U125208 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | DENNING | 2020-12-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26290031 | 6.85 | 3 | 673.18 | 425.26 | 87.48 | 84.6 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864047100 |  | 100312028 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246366 | 2621P | MILLBROOK | 2564 MILLBROOK DR | 067 | LEX | 2020-12-08 | U125208 | U125208 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-25 |  | KKINDER | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.1833 | 4 | 2216.88 | 1902.94 | 157.42 | 117.16 | 39.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20864213200 |  | 100285295 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 18-0267962-0 | 2600B | BROADWAY | 135 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2020-12-07 | U126604 | U131066 | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 16.5333 | 2 | 5561.15 | 1164.13 | 0 | 150.36 | 4246.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20864215200 |  | 100431688 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 18-0267962-0 | 2600B | BROADWAY | 135 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2020-12-08 | U131066 | U131066 | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20864215400 |  | 100431687 |  | 6764176O | 1855685 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/ 18-0267962-0 | 2600B | BROADWAY | 137 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2020-12-08 | U126604 | U131066 | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2020-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 07695307200 |  | 100282439 |  | 6712232P | 2071375 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EDWARDS | 125 EDWARDS AV | 209 | GEO | 2020-12-08 | DCOLLIN | RPOLLY | 2007-07-20 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | DCOLLIN | 2020-12-08 | 2020-03-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 28.4833 | 14 | 3740.06 | 1356.97 | 0 | 1073.03 | 1310.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12103206200 |  | 100356703 |  | 7260276D | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MASON LEWIS | 8040 MASON LEWIS RD | 161 | MAY | 2020-12-08 | SDADAMS | U908784 | 2012-12-20 | 2020-12-11 | 2020-12-12 |  | SDADAMS | 2020-12-08 | 2020-12-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 18.35 | 5 | 1470.47 | 1291.45 | 99.55 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17531988900 |  | 100332358 |  | 6720212I | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | WALTON | 217 WALTON AV | 067 | LEX | 2021-02-10 | U125559 | U127706 | 2017-08-09 | 2020-10-23 | 2021-10-24 |  | LARRY BROWN | 2020-12-08 | 2020-05-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6333 | 8 | 128.94 | 122.16 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765829000 |  | 100331977 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 722 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765829200 |  | 100331978 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 724 FRANKLIN AV 2-2F | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2113.48 | 0 | 0 | 0 | 2113.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765829300 |  | 100331979 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 726 FRANKLIN AV 1F | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3139.33 | 0 | 0 | 0 | 3139.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765851500 |  | 100331984 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 711 FRANKLIN AV 1F | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2865.5 | 0 | 0 | 0 | 2865.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026989300 |  |  |  | 6720212O | 2076219 | U461383 |  | 557 | EX | EMRG - INSTALL 5'-4"PMLP MAIN | 2621P | SHERMAN | 369 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2020-12-29 | U460266 | U461383 | 2020-12-02 |  | 2049-12-31 | 2020-12-02 | KKINDER | 2020-12-08 | 2020-12-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9893 |  |  | 100 | 055732200269893 | 47.8333 | 18 | 2958.08 | 2510.44 | 0 | 154.54 | 0 | 0 | 4.63 | 288.47 | 3
KY | KY - WEST | 2621 | 20026989400 |  |  |  | 6720212O | 2076219 | U461383 |  | 558 | EX | EMRG - RETIRE 5' OF 4"PLP MAIN | 2621P | SHERMAN | 369 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2020-12-29 | U460266 | U461383 | 2020-12-02 |  | 2049-12-31 | 2020-12-02 | KKINDER | 2020-12-08 | 2020-12-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9894 |  |  | 100 | 055832200269894 | 0.1 | 0 | 342.79 | 176.64 | 155.28 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026989500 |  |  |  | 7348264I | 2076259 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 53'-2" P-IP DIG IN | 2621P | BRYAN | BRYAN DR | 089 | RAC | 2021-01-28 | U128132 | U132280 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 2049-12-31 | 2020-12-04 | MCOLLET | 2020-12-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9895 |  |  | 100 | 055832200269895 | 2.0667 | 0 | 237.75 | 158.97 | 0 | 78.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026989900 |  |  |  | 6712204B | 2076308 | U461383 |  | 557 | EX | EMRG - INSTALL 5'-2"PMMP MAIN | 2621P | STEAMBOAT | 4348 STEAMBOAT RD | 067 | LEX | 2021-01-06 | U460266 | U461383 | 2020-12-08 |  | 2049-12-31 | 2020-12-07 | KKINDER | 2020-12-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9899 |  |  | 100 | 055732200269899 | 0.71667 | 2 | 2613.3 | 1923.64 | 208.06 | 234.05 | 0 | 0 | 3.83 | 243.72 | 2
KY | KY - WEST | 2621 | 20026990000 |  |  |  | 6712204B | 2076308 | U461383 |  | 558 | EX | EMRG - RETIRE 5'-2"PMMP MAIN | 2621P | STEAMBOAT | 4348 STEAMBOAT RD | 067 | LEX | 2020-12-21 | U460266 | U461383 | 2020-12-08 |  | 2049-12-31 | 2020-12-07 | KKINDER | 2020-12-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9900 |  |  | 100 | 055832200269900 | 0.066667 | 0 | 3.94 | 3.72 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809069300 |  | 100359903 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1467 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-08 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1313.94 | 0 | 0 | 0 | 1313.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809069600 |  | 100359898 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1489 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-08 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1587.54 | 0 | 0 | 0 | 1587.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20812513000 |  | 100267344 |  | 7352260I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243663 | 2621P | BELLEFONTE | 206 BELLEFONTE DR | 089 | ASH | 2020-12-11 | U125208 | U125208 | 2020-05-21 | 2020-11-20 | 2022-05-31 |  | SMULLIN | 2020-12-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.9167 | 3 | 2172.59 | 1538.87 | 224.51 | 290.17 | 119.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839421000 |  | 100356187 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | GERMANTOWN | 731 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-01-05 | U461478 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2933.88 | 0 | 0 | 0 | 2933.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839421100 |  | 500381714 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | GERMANTOWN | 735 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-01-05 | U461478 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1290.62 | 0 | 0 | 0 | 1290.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839421300 |  | 100353395 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | ROGERS | 305 ROGERS RD | 161 | MAY | 2021-01-04 | U461478 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2801.8 | 0 | 0 | 0 | 2801.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843055100 |  | 100316293 |  | 6716208E | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 409 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-12-08 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.4667 | 1 | 3405.91 | 156.86 | 0 | 20.96 | 3228.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843055300 |  | 100316341 |  | 6716208E | 2072887 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269583-00 | 2600B | ROSEMONT | 415 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2020-12-08 | U461443 | U131066 | 2020-09-08 | 2020-12-31 |  |  | WGRAVES | 2020-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.2 | 1 | 2783.78 | 270.84 | 0 | 36.21 | 2476.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862350800 |  | 100320084 |  | 6716208K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 12-01-20 | 2621P | EDGEMOOR | 140 EDGEMOOR DR | 067 | LEX | 2020-12-09 | U930915 | U132002 | 2020-11-24 | 2021-01-04 | 2021-01-25 |  | RSTRONG | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 29.8667 | 4 | 1474.11 | 1388.63 | 0 | 85.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864145600 |  | 100303713 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE D193667 | 2621P | DOGWOOD | 2020 DOGWOOD DR | 067 | LEX | 2020-12-08 | U930915 | U129939 | 2020-12-05 | 2020-12-08 | 2020-12-26 |  | LSTANFI | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.1667 | 4 | 1479.07 | 1117.05 | 63.45 | 219.85 | 78.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864458300 |  | 100288985 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BRYAN STATION | 1848 BRYAN STATION RD | 067 | LEX | 2020-12-08 | LSTONE | U131367 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  |  | LSTONE | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.6 | 3 | 1928.07 | 1615.55 | 148.78 | 99.42 | 64.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 97320303400 |  | 100314160 |  | 600000000 | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BROADWAY | 918 S BROADWAY ST 1FR | 067 | LEX | 2020-12-08 | DMARSTO | MPINKST | 1997-10-09 | 2014-12-23 |  |  | DMARSTO | 2020-12-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 2.43 | 2.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03534023500 |  | 100346729 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-IDLE/OUT OF COMPLIA | 2621P | MAIN | 349 S MAIN ST | 239 | VER | 2020-12-09 | DCOLLIN | DMCCULL | 2003-03-18 | 2020-12-16 |  |  | DCOLLIN | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.8667 | 2 | 750.92 | 470.87 | 0 | 280.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026897801 |  |  |  | 6740232I | 1966890 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 12,500' - 2"/4" PMMP | 2600B | 2ND | 2ND ST | 017 | PAR | 2021-01-21 | U128132 | U128439 | 2020-11-11 | 2019-10-23 | 2020-12-31 | 2020-04-13 | SHAWN DENNIS | 2020-12-09 | 2020-01-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8978 | AMRCB |  | 100 | 055732190268978 | 2477.95 | 3369264 | 2255068.39 | 161624.01 | 26874.33 | 43710.53 | 1767601.01 | 0 | 5595.51 | 249663 | 12387
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026897900 |  |  |  | 6740232I | 1966890 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 12,703' - CI/BS/CS/P LP | 2600B | 2ND | 2ND ST | 017 | PAR | 2021-01-08 | U128132 | U128885 | 2019-09-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-05 | SHAWN DENNIS | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8979 | AMRCB |  | 100 | 055832190268979 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19705528900 |  | 100274302 |  | 6684228N | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D222119 | 2623D | SHELBY | 506 SHELBY ST | 073 | FRA | 2020-12-09 | EFGOINS | AOC SYST | 2019-05-13 | 2020-12-08 | 2020-12-26 |  | EFGOINS | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.8 | 1 | 2170.85 | 260.3 | 138.59 | 16.04 | 1755.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765832400 |  | 100331973 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 704 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-09 | U126604 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | WILL FULKS | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2245.95 | 0 | 0 | 0 | 2245.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765838700 |  | 100331976 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 708 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-09 | U126604 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | WILL FULKS | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1382.66 | 0 | 0 | 0 | 1382.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765838800 |  | 100331982 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 713 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-09 | U126604 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | WILL FULKS | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3022.79 | 0 | 0 | 0 | 3022.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026924100 |  |  |  | 6716212F | 2070048 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 100'-4" CSHP | 2600B | OLD FRANKFORT | 1345 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-01-08 | U460266 | U122858 | 2020-02-13 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-07 | DDAVIS | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9241 |  |  | 100 | 056232200269241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839420200 |  | 500124886 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | GERMANTOWN | 604 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-01-04 | U461478 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1427.58 | 0 | 0 | 0 | 1427.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20846213000 |  | 100271430 |  | 6736252N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246492 | 2621P | GRANDVIEW | 114 GRANDVIEW DR | 097 | CYN | 2020-12-09 | RJJOHNS | U125208 | 2020-09-21 | 2021-03-18 | 2022-09-30 |  | RJJOHNS | 2020-12-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.1 | 3 | 943.68 | 676.77 | 137.87 | 41.68 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20852329800 |  | 100265649 |  | 7352252B | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / 10-16-20 | 2621P | LITTLE GARNER | 1727 W LITTLE GARNER RD | 019 | ASH | 2020-12-10 | U930915 | U125208 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | SMULLIN | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | KYACA |  | 100 | 056632B26310057 | 6.1 | 3 | 517.65 | 407.03 | 0 | 110.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20860156000 |  | 100252260 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | ABN/IDLE/CONVRT/ REMOVE LOOP | 2621P | BRUCE | 722 BRUCE ST | 089 | FLA | 2020-12-11 | U125208 | U125208 | 2020-11-13 | 2020-12-11 | 2020-12-13 |  | SMULLIN | 2020-12-09 | 2020-12-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.0167 | 4 | 1238.03 | 932.95 | 21.73 | 283.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862188000 |  | 100340120 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247036 | 2621P | COURTLAND | 1841 COURTLAND DR | 067 | LEX | 2020-12-09 | ABLAKE | U125208 | 2020-11-23 | 2021-05-20 | 2022-11-30 |  | ABLAKE | 2020-12-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24 | 3 | 1436.52 | 1302.56 | 0 | 80.2 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20862980100 |  | 100272380 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | LEAK ON SL | 2621P | RESERVOIR | 114 RESERVOIR RD | 073 | FRA | 2020-12-09 | CDESPAI | U132929 | 2020-11-30 | 2020-12-09 |  |  | CDESPAI | 2020-12-09 | 2020-11-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.38333 | 2 | 153.16 | 23.5 | 0 | 7.74 | 121.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20863172300 |  | 100272379 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | RESERVOIR | 112 RESERVOIR RD | 073 | FRA | 2020-12-09 | CDESPAI | U131367 | 2020-12-01 | 2020-12-09 |  |  | CDESPAI | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.25 | 1 | 138.16 | 15.3 | 0 | 0.94 | 121.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20864145800 |  | 100274305 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D222120 | 2621P | SHELBY | 509 SHELBY ST | 073 | FRA | 2020-12-09 | EFGOINS | U129939 | 2020-12-05 | 2020-12-08 | 2020-12-26 |  | EFGOINS | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.2 | 1 | 2795.22 | 287.7 | 136.76 | 17.7 | 2353.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20864175900 |  | 100412616 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/200026925800 | 2600B | HIGH | 1222 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-09 | U126530 | U131066 | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2057.84 | 0 | 0 | 0 | 2057.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20864206900 |  | 100272300 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L D305350 | 2621P | ROCKLAND | 8 ROCKLAND CT | 073 | FRA | 2020-12-09 | CDESPAI | U132823 | 2020-12-07 | 2021-04-09 | 2022-10-31 |  | CDESPAI | 2020-12-09 | 2020-12-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 19.9 | 3 | 16044.66 | 822.27 | 0 | 80.05 | 15142.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864464500 |  | 100463096 |  | 6720204P |  |  |  | 565 | EX | REPALCE SL | 2621P | FARMVIEW | 1816 FARMVIEW DR | 067 | LEX | 2020-12-09 | U930915 | U132929 | 2020-12-08 | 2021-06-08 | 2022-12-31 |  | RJCRAWF | 2020-12-09 | 2020-12-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.6667 | 5 | 1979.6 | 1772.72 | 9.45 | 109.11 | 88.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864540000 |  | 100288750 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HI CREST | 617 HI CREST DR | 067 | LEX | 2020-12-09 | JMARSHA | U131367 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | JMARSHA | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.9833 | 4 | 1877.54 | 1229.28 | 0 | 75.68 | 572.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20864550400 |  | 100344591 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WINTER | 231 S WINTER ST | 239 | MID | 2020-12-09 | CDESPAI | U131367 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | CDESPAI | 2020-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.63333 | 1 | 2735.75 | 42.32 | 298.06 | 41.59 | 2353.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864618000 |  | 100334891 |  | 6720212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 24 | 067 | LEX | 2020-12-11 | U125208 | U131367 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | DMARSTO | 2020-12-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 0.98333 | 1 | 145.32 | 44.41 | 67.45 | 2.74 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765855300 |  | 100331991 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | FRANKLIN | 705 FRANKLIN AV | 067 | LEX | 2020-12-10 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2158.26 | 513.4 | 0 | 31.61 | 1613.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20863344800 |  | 100312911 |  | 6716208E | 1528079 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | HOLLYHILL | 482 HOLLYHILL DR | 067 | LEX | 2020-12-12 | U125208 | U125208 | 2020-12-02 | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | DMALONE | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.35 | 3 | 3404.3 | 2106.65 | 278.94 | 129.66 | 889.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864785200 |  | 100331929 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | ASHLAND | 163 N ASHLAND AV | 067 | LEX | 2020-12-10 | U124003 | U131066 | 2020-12-10 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2020-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2557.79 | 0 | 0 | 0 | 2557.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864897400 |  | 100334887 |  | 6720212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 53 | 067 | LEX | 2020-12-12 | U125208 | U131367 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  |  | DMARSTO | 2020-12-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.61667 | 1 | 741.44 | 27.54 | 677.64 | 1.7 | 34.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07671783200 |  | 100358844 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / MNFLD | 2621P | WILLIAMS | 505 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2020-12-15 | U125208 | SKSMITH | 2007-01-09 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | RJJOHNS | 2020-12-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.8667 | 2 | 420.79 | 321.01 | 80.01 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765845500 |  | 100331957 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026900000 | 2600B | BULLOCK | 720 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-11 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2459.9 | 0 | 0 | 0 | 2459.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765850900 |  | 100331952 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 702 BULLOCK PL 1F | 067 | LEX | 2020-12-11 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3053.64 | 0 | 0 | 0 | 3053.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765854600 |  | 100331965 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 707 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-11 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1707.95 | 0 | 0 | 0 | 1707.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839420900 |  | 100356186 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | GERMANTOWN | 729 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2020-12-21 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2020-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1242.39 | 0 | 0 | 0 | 1242.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857120800 |  | 100283565 |  | 6712228A | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | IROQUOIS | 571 IROQUOIS TL | 209 | GEO | 2020-12-11 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-10 |  |  | CDESPAI | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.5 | 2 | 3016.96 | 660.9 | 0 | 953.03 | 1403.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857121800 |  | 100282757 |  | 6712228B | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | MULBERRY | 217 S MULBERRY ST | 209 | GEO | 2020-12-11 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-11 |  |  | CDESPAI | 2020-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.38333 | 1 | 1454.24 | 25.7 | 0 | 37.03 | 1391.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857125400 |  | 100283438 |  | 6712228E | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | AZTEC | 307 AZTEC TL | 209 | GEO | 2020-12-11 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-11 |  |  | CDESPAI | 2020-12-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.6333 | 1 | 1692.37 | 114.56 | 0 | 165.18 | 1412.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20863769200 |  | 100289220 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-17-20 | 2621P | SILVERLEAF | 622 SILVERLEAF CT | 067 | LEX | 2020-12-11 | CWEMPE | U126979 | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 2020-12-12 |  | CWEMPE | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.4 | 4 | 1123.95 | 1049.87 | 9.45 | 64.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20864584900 |  | 100358845 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | ATLAS | 505 ATLAS ST | 017 | PAR | 2020-12-11 | RJJOHNS | U125208 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | RJJOHNS | 2020-12-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.3 | 2 | 133.76 | 125.99 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20864585300 |  | 100358846 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100358844 - IDLE | 2621P | WILLIAMS | 505< WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2020-12-11 | RJJOHNS | U125208 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | RJJOHNS | 2020-12-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.1 | 2 | 122.14 | 115.07 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20864586200 |  | 500820289 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100358844 RI 12-10 | 2621P | WILLIAMS | 509 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2020-12-11 | RJJOHNS | U125208 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | RJJOHNS | 2020-12-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.9 | 2 | 168.64 | 158.86 | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865008000 |  | 500049549 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 566 | EX | ABNDN MANIFOLD/19026900000 | 2600B | BULLOCK | 702 BULLOCK PL 2F | 067 | LEX | 2020-12-11 | U127206 | U125201 | 2020-12-11 | 2020-12-18 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 20865060500 |  | 100434489 |  | 7348260H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | SHORT WHITE OA | 285 SHORT WHITE OA RD | 089 | RUS | 2020-12-15 | U125208 | U129939 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | SMULLIN | 2020-12-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.85 | 3 | 1049.3 | 792.51 | 179.2 | 48.79 | 28.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865067500 |  | 100326395 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | CHENAULT | 210 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2020-12-11 | LSTONE | U129939 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | LSTONE | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.9333 | 7 | 1637.06 | 1253.9 | 227.24 | 77.2 | 78.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528739300 |  | 100314453 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAXWELL | 232 W MAXWELL ST 1FRR | 067 | LEX | 2020-12-12 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-12-11 |  |  | KKINDER | 2020-12-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.6 | 1 | 44.9 | 42.29 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528739500 |  | 100314455 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAXWELL | 230 W MAXWELL ST 2FRR | 067 | LEX | 2020-12-12 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-12-11 |  |  | KKINDER | 2020-12-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3667 | 1 | 107.95 | 101.69 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12955571700 |  | 100443936 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 90 | 067 | LEX | 2020-12-12 | LSTANFI | SSUTHER | 2012-02-17 | 2020-12-11 |  |  | LSTANFI | 2020-12-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 3.69 | 3.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 15360475700 |  | 100347395 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PERKINS | 431 PERKINS ST | 049 | WIN | 2020-12-12 | DENNING | DMCCULL | 2015-11-23 | 2020-12-11 |  |  | DENNING | 2020-12-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.7 | 2 | 230.68 | 184.23 | 0 | 46.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026984700 |  |  |  | 6720212P | 2075556 | U122858 |  | 560 | EX | ABANDON 1763'-2" PIP | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-12-28 | U460266 | U122858 | 2020-11-02 | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 2020-12-10 | LSTANFI | 2020-12-12 | 2020-12-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9847 |  |  | 100 | 056032200269847 | 253.2 | 0 | 32029.01 | 16986.9 | 15.09 | 1088.44 | 13938.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865139200 |  | 100406575 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 10 | 067 | LEX | 2020-12-12 | LSTANFI | U129939 | 2020-12-12 | 2020-12-11 |  |  | LSTANFI | 2020-12-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 7.41 | 6.97 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865139600 |  | 500375646 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 22 | 067 | LEX | 2020-12-12 | LSTANFI | U129939 | 2020-12-12 | 2020-12-11 |  |  | LSTANFI | 2020-12-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 3.69 | 3.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865139700 |  | 100407653 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 37 | 067 | LEX | 2020-12-12 | LSTANFI | U129939 | 2020-12-12 | 2020-12-11 |  |  | LSTANFI | 2020-12-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 12.56 | 11.83 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865139900 |  | 100402420 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 45 | 067 | LEX | 2020-12-12 | LSTANFI | U129939 | 2020-12-12 | 2020-12-11 |  |  | LSTANFI | 2020-12-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 3.69 | 3.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865140200 |  | 100450471 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 73 | 067 | LEX | 2020-12-30 | U125208 | U129939 | 2020-12-12 | 2020-12-11 |  |  | LSTANFI | 2020-12-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 3.69 | 3.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865140900 |  | 100447633 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 93 | 067 | LEX | 2020-12-12 | LSTANFI | U129939 | 2020-12-12 | 2020-12-11 |  |  | LSTANFI | 2020-12-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 1 | 40.6 | 38.23 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 93138672000 |  | 100430520 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEW-CIRCLE | 1081 NEW-CIRCLE RD NE 106 | 067 | LEX | 2020-12-12 | LSTANFI | THAGGAR | 1993-07-19 | 2020-12-11 |  |  | LSTANFI | 2020-12-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.083333 | 1 | 5.16 | 4.86 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95226730700 |  | 100314457 |  | X |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAXWELL | 228 W MAXWELL ST 3 | 067 | LEX | 2020-12-12 | KKINDER | KEMBERT | 1995-09-07 | 2020-12-11 |  |  | KKINDER | 2020-12-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 1 | 37.02 | 34.88 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 01482532000 |  | 100346717 |  | 6696212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 403 S MAIN ST | 239 | VER | 2021-06-09 | U130868 | JTOY | 2001-09-17 | 2000-03-31 | 2000-04-01 |  | GHALE | 2020-12-14 | 2020-03-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.9833 | 1 | 391.68 | 263.41 | 0 | 21.08 | 107.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06659653100 |  | 100291050 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DAKOTA | 770 DAKOTA ST | 067 | LEX | 2020-12-14 | ZMARTIN | SSUTHER | 2006-09-08 | 2008-12-31 | 2008-12-31 |  | ZMARTIN | 2020-12-14 | 2020-11-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.7833 | 7 | 1803.79 | 1501.2 | 19.4 | 283.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672259500 |  | 100334857 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2020-12-14 | LSTANFI | SSUTHER | 2007-01-12 | 2020-12-14 |  |  | LSTANFI | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 75.78 | 6.97 | 65.18 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07689141600 |  | 100360356 |  | 16736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MAIN | 1908 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U903504 | 2007-06-01 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10874370900 |  | 100360354 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MAIN | 1900 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U906609 | 2010-12-30 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11896622500 |  | 100359825 |  | 16740232M | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 1320 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U906631 | 2011-03-21 | 2017-12-29 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12992699300 |  | 100451499 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | MAIN | 1906 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U125765 | 2012-10-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 | 2013-02-26 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.083333 | 1 | 5.42 | 4.51 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18580815700 |  | 100334900 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 76 | 067 | LEX | 2020-12-14 | LSTANFI | U125208 | 2018-01-31 | 2020-12-14 |  |  | LSTANFI | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 74.98 | 6.97 | 64.38 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765836200 |  | 100331955 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 714 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-14 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2447.42 | 0 | 0 | 0 | 2447.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765836400 |  | 100331963 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 717 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-14 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1299.05 | 0 | 0 | 0 | 1299.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765836500 |  | 100331962 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 719 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-14 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2432.06 | 0 | 0 | 0 | 2432.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765836600 |  | 100331961 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 721 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-14 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1370.18 | 0 | 0 | 0 | 1370.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026969500 |  |  |  | 6688228D | 2073934 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 680' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | GRANITE RIDGE | GRANITE RIDGE RD | 073 | FRA | 2021-01-25 | U128132 | U461383 | 2020-08-24 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 2020-12-14 | ZWILSON | 2020-12-14 | 2020-11-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9695 |  |  | 100 | 056132200269695 | 136 | 9150 | 53143.47 | 9127.23 | 2706.96 | 644.9 | 35329.97 | 0 | 0 | 5334.41 | 610
KY | KY - WEST | 2623 | 20026969600 |  |  |  | 6688228D | 2073934 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 680' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | GRANITE RIDGE | GRANITE RIDGE RD | 073 | FRA | 2021-01-22 | U128132 | U461383 | 2020-08-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-14 | ZACH WILSON | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9696 |  |  | 100 | 056232200269696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809065000 |  | 100359692 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269258-00 | 2600B | 16TH | 42 16TH ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809067500 |  | 100359400 |  | 6736232P | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269258-00 | 2600B | DOYLE | 224 DOYLE AV | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809068000 |  | 100359920 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269258-00 | 2600B | HIGH | 1433 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809072200 |  | 100359819 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1300 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809074200 |  | 100360528 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1715 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809074300 |  | 100435749 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1813 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-16 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809074400 |  | 100434044 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1813 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-16 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809074500 |  | 100360517 |  | 6736228D | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 20-0269258-00 | 2600B | MAIN | 1835 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839421200 |  | 100353396 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | ROGERS | 303 ROGERS RD | 161 | MAY | 2020-12-14 | U126603 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 4290.46 | 0 | 0 | 0 | 4290.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20854800400 |  | 100359770 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1333 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20854800600 |  | 500080850 |  | 6740228A | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/200026925800 | 2600B | MAIN | 1335 MAIN ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 20857126500 |  | 100281535 |  | 6712232N | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | PAYNE | 220 PAYNE AV | 209 | GEO | 2020-12-14 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-14 |  |  | CDESPAI | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.2 | 1 | 1762.27 | 150.64 | 0 | 217.24 | 1394.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20859173500 |  | 100352999 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | BROADWAY | 206 W BROADWAY ST | 049 | WIN | 2020-12-14 | U930915 | U132002 | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 2021-01-08 |  | DENNING | 2020-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5333 | 2 | 532.5 | 396.96 | 40.14 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20864176100 |  | 100359766 |  | 6740232M | 1966953 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/200026925800 | 2600B | HIGH | 1218 HIGH ST | 017 | PAR | 2020-12-14 | U126530 | U131066 | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20864579000 |  | 500048607 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 12-10-20 | 2621P | LINCOLN | 30 LINCOLN ST | 049 | WIN | 2020-12-14 | U930915 | U132002 | 2020-12-09 | 2021-01-27 | 2021-02-18 |  | DENNING | 2020-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.4667 | 2 | 795.62 | 749.49 | 0 | 46.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864911300 |  | 100429557 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 70 | 067 | LEX | 2020-12-14 | LSTANFI | U131367 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  |  | LSTANFI | 2020-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 85.55 | 13.92 | 64.38 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865184500 |  | 100334915 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 11 | 067 | LEX | 2020-12-15 | U930915 | U131367 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | LSTANFI | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 36.19 | 8.37 | 23.47 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865184900 |  | 100412480 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 15 | 067 | LEX | 2020-12-14 | LSTANFI | U131367 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | LSTANFI | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 80.25 | 10.43 | 64.38 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865185500 |  | 100334881 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 44 | 067 | LEX | 2020-12-14 | LSTANFI | U131367 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | LSTANFI | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 75.78 | 6.97 | 65.18 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865185600 |  | 500502635 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 7 | 067 | LEX | 2020-12-14 | LSTANFI | U131367 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | LSTANFI | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 75.78 | 6.97 | 65.18 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865185900 |  | 100434037 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | NEW CIRCLE | 1081 E NEW CIRCLE RD 85 | 067 | LEX | 2020-12-14 | LSTANFI | U131367 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | LSTANFI | 2020-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.61667 | 1 | 128.65 | 41.73 | 65.17 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975844300 |  | 100313813 |  | 6716208B | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | WALLER | 393 WALLER AV 6 | 067 | LEX | 2020-12-15 | ASNICHO | U123854 | 2012-06-11 | 2020-12-15 |  |  | ASNICHO | 2020-12-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.8 | 3 | 289.29 | 272.51 | 0 | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765831900 |  | 100331956 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 716 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-15 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2451.26 | 0 | 0 | 0 | 2451.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765835900 |  | 100331951 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 700 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2631.63 | 0 | 0 | 0 | 2631.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765836000 |  | 100331966 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 703 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3030.93 | 0 | 0 | 0 | 3030.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765836300 |  | 100331964 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 715 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1367.3 | 0 | 0 | 0 | 1367.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765836700 |  | 100331958 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 724 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-15 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1309.61 | 0 | 0 | 0 | 1309.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765836800 |  | 100331959 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 728 BULLOCK PL | 067 | LEX | 2020-12-15 | U127206 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2020-12-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1405.7 | 0 | 0 | 0 | 1405.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765851000 |  | 100331954 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026900000/ | 2600B | BULLOCK | 704 BULLOCK PL 2F-D | 067 | LEX | 2020-12-16 | U461375 | U131066 | 2019-12-23 | 2020-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2020-12-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2237.35 | 0 | 0 | 0 | 2237.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026990300 |  |  |  | 6716208H | 2076384 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 20' OF 4"BSLP MAIN | 2621P | MONTCLAIR | 600 MONTCLAIR DR | 067 | LEX | 2021-01-11 | U460266 | U461383 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-15 | CWEMPE | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9903 | AMRCB |  | 100 | 056032200269903 | 43.6833 | 0 | 2733.31 | 2314.06 | 276.75 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20860385500 |  | 100264788 |  | 7384168L | 1528079 |  |  | 565 | EX | AOC-REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HAPPY VALLEY | 220 HAPPY VALLEY RD | 195 | S W | 2020-12-15 | JAHOWARD | U126979 | 2020-11-15 | 2019-11-07 | 2020-12-30 |  | JAHOWARD | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 19.5 | 2 | 2761.99 | 2001.23 | 0 | 743.48 | 17.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20863825100 |  | 100459455 |  | 6720204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193666 | 2621P | TABORLAKE | 1140 TABORLAKE DR | 067 | LEX | 2020-12-17 | U125208 | U125208 | 2020-12-03 | 2021-06-03 | 2022-12-31 |  | KKINDER | 2020-12-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.7167 | 4 | 1453.87 | 1171.39 | 174.83 | 72.13 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00418700300 |  | 100314858 | 21 | 6716212O | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAXWELTON | 639 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2020-12-16 | DMARSTO | LABRAMS | 2000-01-13 | 2020-12-16 |  |  | DMARSTO | 2020-12-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.78333 | 1 | 37.46 | 35.29 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980580800 |  | 100329877 |  | 6720208O | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | YOUNG | 2220 YOUNG DR | 067 | LEX | 2020-12-16 | DMARSTO | U125208 | 2012-07-17 | 2020-12-16 | 2021-02-14 |  | DMARSTO | 2020-12-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 1 | 20.43 | 19.23 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026925801 |  |  |  | 6736228D | 1966953 | U128885 |  | 561 | EX | INSTALL 6,500' - 2"/6" PMMP | 2600B | MAIN | MAIN ST | 017 | PAR | 2021-01-19 | U128132 | U128885 | 2020-10-05 | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-10-30 | JDUNN | 2020-12-16 | 2020-11-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9258 | AMRCB |  | 100 | 056132200269258 | 1690.85 | 1380995 | 1564889.33 | 114956.2 | 29475.8 | 15897.18 | 1219980.22 | 0 | 11462.67 | 173117.26 | 7385
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026925900 |  |  |  | 6736228D | 1966953 | U128885 |  | 562 | EX | RETIRE 9,059' - LP MAIN | 2600B | MAIN | MAIN ST | 017 | PAR | 2021-01-15 | U128132 | U128885 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 2022-05-22 | 2020-12-10 | JDUNN | 2020-12-16 | 2020-12-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9259 | AMRCB |  | 100 | 056232200269259 | 8.1167 | 0 | 608.53 | 573.24 | 0 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782612500 |  | 100327067 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | KENTUCKY | 195 KENTUCKY AV 2FL | 067 | LEX | 2020-12-16 | DMARSTO | U125208 | 2020-02-10 | 2020-02-28 |  |  | DMARSTO | 2020-12-16 | 2020-02-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5167 | 4 | 92.91 | 81.13 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782612700 |  | 100327068 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | KENTUCKY | 195 KENTUCKY AV 2FR | 067 | LEX | 2020-12-16 | DMARSTO | U125208 | 2020-02-10 | 2020-02-28 |  |  | DMARSTO | 2020-12-16 | 2020-02-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.45 | 5 | 208.47 | 171.44 | 0 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20858559100 |  | 500934452 |  | 6716208H | 2076384 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 11-11-20 | 2621P | MONTCLAIR | 600 MONTCLAIR DR | 067 | LEX | 2020-12-16 | CWEMPE | U125208 | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | CWEMPE | 2020-12-16 | 2020-12-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.1833 | 8 | 857.81 | 808.05 | 0 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20860151800 |  | 100360924 |  | 6740224T |  | U132002 |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-16-20 | 2621P | CLINTONVILLE | 1486 CLINTONVILLE RD | 017 | PAR | 2020-12-30 | U125208 | U132002 | 2020-11-13 | 2020-12-23 | 2021-01-13 |  | DBANKS | 2020-12-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 13.6 | 4 | 1197.27 | 840.46 | 0 | 356.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865617600 |  | 100330255 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | QUEENSWAY | 441 QUEENSWAY DR FURN | 067 | LEX | 2020-12-16 | MCRAIG | U131367 | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | MCRAIG | 2020-12-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.78333 | 3 | 60.63 | 48.65 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865617700 |  | 100330257 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | QUEENSWAY | 441 QUEENSWAY DR 1 | 067 | LEX | 2020-12-16 | LSTONE | U131367 | 2020-12-16 | 2020-12-15 |  |  | LSTONE | 2020-12-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 76.0167 | 16 | 1023.49 | 416.3 | 486.98 | 78.93 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865852900 |  | 100332418 |  | 6720212M | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SOII | 2621P | WALTON | 111 WALTON AV | 067 | LEX | 2020-12-17 | U130868 | U130868 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | JMARTIN | 2020-12-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12989280300 |  | 100358873 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | ATLAS | 619 ATLAS ST | 017 | PAR | 2020-12-18 | U930915 | U908784 | 2012-09-24 | 2020-12-31 | 2021-01-01 |  | DBANKS | 2020-12-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.35 | 3 | 322.37 | 258.11 | 1.41 | 62.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026986700 |  |  |  | 7352256G | 2075847 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 5' - 4" PMLP MAIN | 2621P | ALLEY | ALLEY | 019 | ASH | 2020-12-29 | U128132 | U132280 | 2020-11-12 | 2021-07-29 |  | 2020-11-12 | MCOLLET | 2020-12-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9867 |  |  | 100 | 055732200269867 | 2.2 | 10 | 642.11 | 161.88 | 273.95 | 143.56 | 0 | 0 | 0 | 62.72 | 5
KY | KY - EAST | 2631 | 20026986800 |  |  |  | 7352256G | 2075847 | U132280 |  | 558 | EX | ABANDON 5'-4" PMLP MAIN | 2621P | ALLEY | ALLEY | 019 | ASH | 2020-12-29 | U128132 | U132280 | 2020-11-12 | 2021-07-29 |  | 2020-11-12 | MCOLLET | 2020-12-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9868 |  |  | 100 | 055832200269868 | 4.5333 | 0 | 624.83 | 331.2 | 0 | 293.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857125000 |  | 100345377 |  | 6696212H | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | DEPOT | 160 DEPOT ST | 239 | VER | 2020-12-17 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-15 |  |  | CDESPAI | 2020-12-17 | 2020-12-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.85 | 2 | 2718.71 | 197.84 | 0 | 34.54 | 2486.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857125100 |  | 100345379 |  | 6696212H | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | DEPOT | 162 DEPOT ST | 239 | VER | 2020-12-17 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-15 |  |  | CDESPAI | 2020-12-17 | 2020-12-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 6.8167 | 2 | 3447.99 | 472.08 | 0 | 666.36 | 2309.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857125500 |  | 100412429 |  | 6684224B | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | INWOOD | 103 INWOOD RD | 073 | FRA | 2020-12-17 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-17 |  |  | CDESPAI | 2020-12-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.88333 | 1 | 1827.02 | 60.39 | 0 | 35.67 | 1730.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857127100 |  | 100272927 |  | 6684224B | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | REED | 635 REED DR | 073 | FRA | 2020-12-17 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-14 |  |  | CDESPAI | 2020-12-17 | 2020-12-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.7 | 3 | 2579.41 | 188.82 | 0 | 259.55 | 2131.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865984600 |  | 100330302 |  | 6720208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | FAIRWAY | 1709 FAIRWAY DR | 067 | LEX | 2020-12-18 | U930915 | U131367 | 2020-12-17 | 2020-12-16 | 2021-01-03 |  | LSTANFI | 2020-12-17 | 2020-12-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 30.5667 | 10 | 5459.4 | 1993.35 | 205.83 | 485.02 | 2775.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 02520719700 |  | 100279744 |  | 6688228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VERSAILLES | 427 VERSAILLES RD | 073 | FRA | 2020-12-21 | U128293 | GHATTON | 2002-10-22 | 2020-12-18 |  |  | DCOLLIN | 2020-12-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.33333 | 1 | 351.47 | 81.37 | 0 | 42.36 | 227.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909047600 |  | 500032210 |  | 6720204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | APPIAN | 1232 APPIAN CR | 067 | LEX | 2020-12-18 | LSTONE | U906631 | 2011-05-31 | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  | LSTONE | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.0833 | 3 | 1040.26 | 551.66 | 9.95 | 478.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12992679300 |  | 100424666 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | VE4SAILLES | 427 VE4SAILLES RD | 073 | FRA | 2020-12-21 | U128293 | U125765 | 2012-10-11 | 2014-12-23 |  |  | DCOLLIN | 2020-12-18 | 2020-03-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 659.87 | 2.79 | 0 | 3.1 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026900001 |  |  |  | 6720212M | 1967033 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 10150'-2"/6"/8"PMMP | 2600B | WALTON | WALTON AV | 067 | LEX | 2021-03-19 | U460266 | U461383 | 2020-12-14 | 2019-09-26 | 2020-12-31 | 2020-08-25 | LARRY BROWN | 2020-12-18 | 2020-12-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9000 | AMRCB |  | 100 | 055732190269000 | 2645.5167 | 2865177 | 2564883.48 | 169646.54 | 45485.47 | 43079.86 | 2024871.42 | 0 | 11557.06 | 270243.13 | 10731
KY | KY - WEST | 2621 | 19026900100 |  |  |  | 6720212M | 1967033 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 12000'- CI/BSLP MAINS | 2600B | WALTON | WALTON AV | 067 | LEX | 2021-01-25 | U460266 | U461383 | 2019-09-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-18 | LARRY BROWN | 2020-12-18 | 2020-02-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9001 | AMRCB |  | 100 | 055832190269001 | 9.75 | 0 | 963.39 | 598.78 | 0 | 79.21 | 285.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026958301 |  |  |  | 6716208F | 2072887 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 720'-6" PMLP | 2600B | PIN OAK | PIN OAK ST | 067 | LEX | 2020-12-23 | U460266 | U122858 | 2020-12-16 | 2021-12-07 | 2021-12-31 | 2020-10-14 | WGRAVES | 2020-12-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9583 | AMRCB |  | 100 | 056132200269583 | 314.8667 | 36414 | 306190.36 | 22059.28 | 15997.17 | 3641.98 | 232256.43 | 0 | 352.43 | 31883.07 | 714
KY | KY - WEST | 2621 | 20026958400 |  |  |  | 6716208F | 2072887 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 1880'-4" BSLP | 2600B | ROSEMONT GARDEN | ROSEMONT GARDEN | 067 | LEX | 2020-12-23 | U460266 | U122858 | 2020-06-26 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-16 | WGRAVES | 2020-12-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9584 | AMRCB |  | 100 | 056232200269584 |  | 0 | 12409.8 | 0 | 12338.45 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026959100 |  |  |  | 6716208F | 2072887 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 200'-2" PMMP | 2600B | SOUTHPORT | SOUTHPORT ST | 067 | LEX | 2020-12-23 | U460266 | U122858 | 2020-07-01 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 2020-10-27 | WGRAVES | 2020-12-18 | 2020-10-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9591 | AMRCB |  | 100 | 056132200269591 | 67.0833 | 2240 | 28435.3 | 4265.2 | 610.16 | 583.11 | 19988.55 | 0 | 24.56 | 2963.72 | 224
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20863437000 |  | 100285806 | 16 | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / FIRE / RA 12-02-20 | 2621P | STEVENS | 122 STEVENS AV | 065 | IRV | 2020-12-18 | DBANKS | SDWILHO | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 2021-02-02 |  | DBANKS | 2020-12-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.1333 | 4 | 534.56 | 448.06 | 1.41 | 85.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865958300 |  | 100313186 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D246369 | 2621P | CLAYS MILL | 1808 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2020-12-18 | ZMARTIN | U131367 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | ZMARTIN | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 40.9 | 6 | 3906.3 | 2352.34 | 297.29 | 576.01 | 680.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20866082300 |  | 100358711 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | 2ND | 402 2ND ST | 017 | PAR | 2020-12-18 | U126603 | U132823 | 2020-12-18 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-12-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20866082500 |  | 100358252 |  | 6740232M | 1966890 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HOUSTON | 281 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2020-12-18 | U126603 | U132823 | 2020-12-18 | 2020-09-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2020-12-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 02502322300 |  | 100321759 |  | V-930-16 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COLUMBIA | 402 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2020-12-19 | KKINDER | JTOY | 2002-04-02 | 2020-12-18 |  |  | KKINDER | 2020-12-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 13.38 | 12.59 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02502323100 |  | 100321774 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COLUMBIA | 436 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2020-12-19 | KKINDER | JTOY | 2002-04-02 | 2020-12-18 |  |  | KKINDER | 2020-12-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 31.55 | 29.71 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527285500 |  | 100321775 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COLUMBIA | 440 COLUMBIA AV 1F | 067 | LEX | 2020-12-21 | U128293 | DMCCULL | 2003-01-09 | 2020-12-18 |  |  | KKINDER | 2020-12-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 27.59 | 25.99 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527285800 |  | 100321781 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COLUMBIA | 446 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2020-12-19 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-09 | 2020-12-18 |  |  | KKINDER | 2020-12-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.76667 | 1 | 60.67 | 57.16 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16372289200 |  | 100269582 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | POPLAR | 310 N POPLAR ST | 097 | CYN | 2020-12-19 | DENNING | U125208 | 2016-01-12 | 2020-12-18 |  |  | DENNING | 2020-12-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.4667 | 4 | 103.03 | 79.14 | 0 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20866342700 |  | 100316804 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON | 2621P | GOODRICH | 166 GOODRICH AV | 067 | LEX | 2020-12-19 | MCRAIG | U129939 | 2020-12-19 | 2020-12-18 |  |  | MCRAIG | 2020-12-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 22.77 | 21.44 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20866345200 |  | 100270953 |  | 6732248D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | WATERWORKS | 201 WATERWORKS AV | 097 | CYN | 2020-12-21 | U128293 | U129939 | 2020-12-19 | 2020-12-18 |  |  | DENNING | 2020-12-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.21667 | 1 | 19.98 | 14 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10873198000 |  | 500318754 |  | 16716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRANBERRY | 207 CRANBERRY ST | 067 | LEX | 2020-12-21 | U930915 | U906609 | 2010-12-21 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.63333 | 1 | 739.03 | 41.61 | 0 | 43.44 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12968025600 |  | 100346210 |  | 00NEW |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | MAIN | 120 S MAIN ST | 239 | VER | 2020-12-21 | BWHITE | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | BWHITE | 2020-12-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.6 | 1 | 43.99 | 41.45 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845438200 |  | 100298781 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRANBERRY | 223 CRANBERRY ST | 067 | LEX | 2020-12-21 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 746.8 | 9.11 | 74.21 | 9.5 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845438300 |  | 100298782 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRANBERRY | 219 CRANBERRY ST | 067 | LEX | 2020-12-21 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2333 | 1 | 890.28 | 79.29 | 74.21 | 82.8 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845438400 |  | 100298789 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRANBERRY | 210 CRANBERRY ST | 067 | LEX | 2020-12-21 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4167 | 1 | 914.21 | 90.95 | 74.21 | 95.07 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845443000 |  | 100402415 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRANBERRY | 308 CRANBERRY ST | 067 | LEX | 2020-12-21 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.66667 | 1 | 797.55 | 42.26 | 82.74 | 18.57 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857120900 |  | 100346970 |  | 6696212K | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | WATER | 156 WATER ST | 239 | VER | 2020-12-21 | EFGOINS | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-21 |  |  | EFGOINS | 2020-12-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.6167 | 1 | 1792.18 | 178.1 | 206.82 | 10.95 | 1396.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857125700 |  | 100414955 |  | 6700212N | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | DUNROVEN | 175 DUNROVEN DR | 239 | VER | 2020-12-21 | EFGOINS | U125208 | 2020-10-29 | 2049-12-31 |  |  | EFGOINS | 2020-12-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.8 | 1 | 2159.9 | 123.3 | 123.94 | 7.58 | 1905.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20864570200 |  | 500478927 |  | 7356216G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | WREN | 71 WREN LN | 127 | LOU | 2020-12-21 | JCYRUS | U132002 | 2020-12-09 | 2021-01-27 | 2021-02-18 |  | JCYRUS | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.5667 | 2 | 735.61 | 563.88 | 14.02 | 157.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865617900 |  | 100413275 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-INACTIVE/IDLE | 2621P | CRANBERRY | 206 CRANBERRY ST | 067 | LEX | 2020-12-21 | ATWILLI | U126979 | 2020-12-16 | 2021-01-29 |  |  | ATWILLI | 2020-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0667 | 1 | 963.6 | 134.48 | 74.21 | 100.93 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02497737200 |  | 500306289 |  | 16712204H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CROMWELL | 497 CROMWELL WY | 067 | LEX | 2020-12-22 | ATWILLI | DMCCULL | 2002-02-15 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 704.74 | 19.52 | 10.87 | 20.37 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04568649000 |  | 500326550 |  | 16712204H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CROMWELL | 472 CROMWELL WY | 067 | LEX | 2020-12-22 | ATWILLI | SSUTHER | 2004-03-10 | 2014-12-01 |  |  | ATWILLI | 2020-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 714.02 | 24.05 | 10.87 | 25.12 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06638046600 |  | 500108256 |  | 16712204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CROMWELL | 520 CROMWELL WY | 067 | LEX | 2020-12-22 | ATWILLI | SSUTHER | 2006-02-10 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1667 | 1 | 817.67 | 74.73 | 10.87 | 78.09 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07697757500 |  | 100452583 |  | V-1126-64 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AUBREY | 200 AUBREY LN | 049 | WIN | 2020-12-22 | DENNING | DMCCULL | 2007-08-08 | 2020-12-22 |  |  | DENNING | 2020-12-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.8 | 1 | 79.92 | 55.98 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11916315700 |  | 100311254 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CROMWELL | 612 CROMWELL WY | 067 | LEX | 2020-12-22 | ATWILLI | U124964 | 2011-07-18 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4833 | 1 | 1056.35 | 160.46 | 74.21 | 167.7 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026981900 |  | 501264557 |  | 6700208A | 2075117 | U130604 |  | 555 | EX | INSTALL 170'-2" PMMP | 2600B | ARBOR MEADOW | 7069 ARBOR MEADOW WY | 239 | VER | 2020-12-24 | U460266 | U130604 | 2020-10-16 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2020-12-21 | WGRAVES | 2020-12-22 | 2020-12-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9819 |  |  | 100 | 055532200269819 | 16 | 198 | 9665.87 | 1024.42 | 941.25 | 136.9 | 6599.65 | 0 | 15.21 | 948.44 | 99
KY | KY - WEST | 2623 | 20856272500 |  | 100421806 |  | 6704208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | CYPRESS | 181 CYPRESS DR | 239 | VER | 2020-12-23 | U128293 | AOC SYST | 2020-10-26 | 2020-11-20 | 2020-12-20 |  | CWEMPE | 2020-12-22 | 2020-12-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 53.55 | 13 | 4087.55 | 2586.69 | 370.05 | 800.41 | 330.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20863103400 |  | 500026882 |  | 6740228A | 1528079 |  |  | 566 | EX | LCB / ABANDON / IDLE | 2621P | WINCHESTER | 384 WINCHESTER RD | 017 | PAR | 2020-12-23 | U128293 | U125208 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2021-01-01 |  | DBANKS | 2020-12-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.05 | 3 | 146.27 | 117.63 | 0 | 28.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865617500 |  | 100324079 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-INACTIVE/IDLE | 2621P | CROSBY | 3601 CROSBY DR | 067 | LEX | 2020-12-22 | ATWILLI | U126979 | 2020-12-16 | 2021-01-29 |  |  | ATWILLI | 2020-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.0167 | 1 | 1066.14 | 196.25 | 10.87 | 205.04 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20866461500 |  | 100303301 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PINEBLOOM | 981 PINEBLOOM DR | 067 | LEX | 2020-12-22 | CWEMPE | U128293 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2021-01-10 |  | CWEMPE | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 36.8333 | 5 | 2788.88 | 1860.28 | 227.31 | 613.93 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20866623200 |  | 100324157 |  | 6720204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L | 2621P | CROSBY | 3641 CROSBY DR | 067 | LEX | 2020-12-22 | ATWILLI | U132823 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | ATWILLI | 2020-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 716.61 | 26.02 | 9.45 | 27.16 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564868600 |  | 500295258 |  | 16720204M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CROSBY | 3929 CROSBY DR | 067 | LEX | 2020-12-23 | ATWILLI | SSUTHER | 2004-02-03 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2020-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.78333 | 1 | 767.18 | 50.04 | 10.87 | 52.29 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903029800 |  | 100324161 |  | 16720204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CROSBY | 3636 CROSBY DR | 067 | LEX | 2020-12-23 | ATWILLI | U906631 | 2011-04-25 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5 | 1 | 1197.16 | 229.33 | 74.21 | 239.64 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845440600 |  | 100331525 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRAMER | 1023 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-12-23 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 700.49 | 22.75 | 0 | 23.76 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845440900 |  | 100331910 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRAMER | 808 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-12-23 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3167 | 1 | 886.91 | 89.66 | 49.59 | 93.68 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845441000 |  | 100331914 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRAMER | 827 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-12-23 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 721.84 | 32.5 | 1.41 | 33.95 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857125200 |  | 100344459 |  | 6700224O | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | TURNER | 321 S TURNER ST | 239 | MID | 2020-12-23 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-23 |  |  | CDESPAI | 2020-12-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5 | 1 | 2973.38 | 345.7 | 0 | 277.5 | 2350.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857127500 |  | 100440233 |  | 6700224P | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | DUDLEY | 208 DUDLEY ST | 239 | MID | 2020-12-23 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-22 |  |  | CDESPAI | 2020-12-23 | 2020-12-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.9667 | 2 | 2039.09 | 344.31 | 0 | 295.59 | 1399.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20865936600 |  | 100467871 |  | 6680224G |  | U131367 |  | 565 | EX | REPLACE SL D222122 | 2621P | BELLEMEADE | 171 BELLEMEADE DR | 073 | FRA | 2020-12-30 | U125208 | U131367 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | CDESPAI | 2020-12-23 | 2020-12-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.3667 | 3 | 2932.39 | 513.73 | 0 | 44.41 | 2374.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20866625000 |  | 100344736 |  | 6700224P | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | DUDLEY | 238 DUDLEY ST | 239 | MID | 2020-12-23 | CDESPAI | U132823 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | CDESPAI | 2020-12-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.4 | 1 | 2376.45 | 27.81 | 0 | 27.26 | 2321.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10870008300 |  | 500708268 |  | 6720200F | 9936078 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASHLEY OAKS | 3045 ASHLEY OAKS DR | 067 | LEX | 2020-12-24 | CWEMPE | U906314 | 2010-11-30 | 2020-12-23 | 2021-01-04 |  | CWEMPE | 2020-12-24 | 2020-12-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.05 | 5 | 1090.16 | 1011.42 | 16.43 | 62.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11883956800 |  | 500134531 |  | 6708204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WATER KNOLL | 2621 WATER KNOLL CT | 067 | LEX | 2020-12-28 | LSTONE | U906609 | 2011-02-03 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | LSTONE | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.7333 | 4 | 945.94 | 530.65 | 1.2 | 414.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18026770200 |  | 100425379 |  | 7332132J | 1852534 | U122858 |  | 588 | EX | RETIRE GUAGE | 2600M | HIGHWAY 899 | 572 HIGHWAY 899 R | 119 | PIP | 2021-02-12 | U127644 | U122858 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-23 | MATT RYAN | 2020-12-28 | 2020-11-24 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP7702 |  |  | 100 | 058832180267702 | 24.5833 | 0 | 2481.33 | 1881.11 | 0 | 600.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026791102 |  |  |  | 7356252K | 1855116 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 2,700' - 8" PHHP | 2600B | RT168 | 6803 RT168 | 019 | CAT | 2021-02-10 | U128132 | U461492 | 2020-09-15 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2020-12-22 | DAVID SKAGGS | 2020-12-28 | 2020-09-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7911 | AMRCB |  | 100 | 055732180267911 | 692.3333 | 246752 | 795163.94 | 46423.49 | 68443.15 | 27765.75 | 554931.25 | 0 | 7508.78 | 90091.52 | 2804
KY | KY - EAST | 2631 | 18026791200 |  |  |  | 7356252K | 1855116 | U127466 |  | 558 | EX | RETIRE 2637' - 10" MJHP | 2600B | RT168 | 6803 RT168 | 019 | CAT | 2021-01-15 | U128132 | U127466 | 2018-08-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-22 | DAVID SKAGS | 2020-12-28 | 2019-10-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7912 | AMRCB |  | 100 | 055832180267912 | 30.6833 | 0 | 12988.67 | 3823.8 | 0 | 1738.47 | 7426.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026817300 |  |  |  | 6712228-B | 1858223 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 194 EXTRA LP OPP | 2600E | COURT | S COURT AL | 209 | GEO | 2021-03-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-21 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-28 | 2019-09-05 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8173 | LPSPL |  | 100 | 058332180268173 | 99.2833 | 147 | 34943.03 | 6551.93 | 1302.72 | 1522.95 | 19877.46 | 0 | 45.27 | 5642.7
KY | KY - WEST | 2623 | 18026817400 |  |  |  | 6712228-B | 1858223 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 194 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | COURT | S COURT AL | 209 | GEO | 2021-01-16 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-21 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-28 | 2019-05-21 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8174 | LPSPL |  | 100 | 058432180268174 | 0.1 | 0 | 253.79 | 6.17 | 0 | 2.62 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026992300 |  |  |  | 6716208J | 2076615 | U461383 |  | 557 | EX | EMRG - INSTALL 5' OF 3"PMMP | 2621P | NICHOLASVILLE | 2275 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2021-01-15 | U460266 | U461383 | 2020-12-23 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | MCRAIG | 2020-12-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9923 |  |  | 100 | 055732200269923 | 0.41667 | 8 | 39401.13 | 14622.87 | 294.76 | 4224.07 | 16321.44 | 0 | 32.71 | 3905.28 | 8
KY | KY - WEST | 2621 | 20026992400 |  |  |  | 6716208J | 2076615 | U461383 |  | 558 | EX | EMRG - RETIRE 5' OF 3"PMP MAIN | 2621P | NICHOLASVILLE | 2275 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2020-12-30 | U460266 | U461383 | 2020-12-23 |  | 2049-12-31 | 2020-12-23 | MCRAIG | 2020-12-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9924 |  |  | 100 | 055832200269924 | 0.31667 | 0 | 3619.31 | 2509.85 | 95.53 | 1013.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845440700 |  | 100331822 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRAMER | 929 CRAMER AV | 067 | LEX | 2020-12-28 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-28 | 2020-12-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8833 | 2 | 1765.35 | 252.7 | 9.95 | 264.1 | 1238.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857121200 |  | 100346119 |  | 6700212I | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | HUNTERTOWN | 184 HUNTERTOWN RD FG 81 | 239 | VER | 2020-12-29 | U930915 | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-21 |  |  | EFGOINS | 2020-12-28 | 2020-12-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.5 | 2 | 1790.21 | 169.9 | 249.05 | 10.47 | 1360.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857123100 |  | 100346373 |  | 6696212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | CONT: B - SERVICE LINE ABANDON | 2621P | CHURCH | 251 CHURCH ST | 239 | VER | 2020-12-28 | EFGOINS | U125208 | 2020-10-29 | 2049-12-31 |  |  | EFGOINS | 2020-12-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.41667 | 1 | 684.42 | 27.42 | 1.33 | 1.69 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20867596400 |  | 100345423 |  | 6696212H | 1528079 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | AMSDEN | 388 AMSDEN AV | 239 | VER | 2020-12-29 | U930915 | U131367 | 2020-12-28 | 2049-12-31 |  |  | EFGOINS | 2020-12-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 0.9 | 1 | 3377.14 | 260.99 | 231.19 | 16.07 | 2868.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06645727500 |  | 500750193 |  | 6712208G | 0040306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESAPEAKE | 2204 CHESAPEAKE CT | 067 | LEX | 2020-12-29 | LSTONE | SSUTHER | 2006-04-25 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | LSTONE | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.2167 | 3 | 1135.38 | 508.09 | 1.2 | 626.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08726309100 |  | 500533178 |  | 6712208G | 9717619 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHASEWOOD | 1073 CHASEWOOD WY | 067 | LEX | 2020-12-29 | LSTONE | SSUTHER | 2008-04-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | LSTONE | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.7333 | 3 | 1062.53 | 480.99 | 1.2 | 580.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 14200166300 |  | 100278855 |  | 6692228A |  | U125208 |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 3858 GEORGETOWN RD | 073 | FRA | 2020-12-29 | DCOLLIN | U126587 | 2014-02-18 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | DCOLLIN | 2020-12-29 | 2020-05-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 33.1167 | 8 | 3235.76 | 2159.66 | 0 | 167.14 | 908.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026924201 |  |  |  | 6716212F | 2070048 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 2000'-6" PMMP | 2600B | OLD FRANKFORT | 1345 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-01-08 | U460266 | U122858 | 2020-12-02 | 2020-07-20 | 2020-12-30 | 2020-12-02 | JOSHUA COX | 2020-12-29 | 2020-12-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9242 |  |  | 100 | 056132200269242 | 961.5333 | 248862 | 1121652.66 | 76072.08 | 20587.07 | 17613.79 | 886196.23 | 0 | 6240.93 | 114942.56 | 2183
KY | KY - WEST | 2621 | 20026924300 |  |  |  | 6716212F | 2070048 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 500'-8" CSMP | 2600B | OLD FRANKFORT | 1345 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-01-08 | U460266 | U122858 | 2020-02-13 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-07 | JOSHUA COX | 2020-12-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9243 |  |  | 100 | 056232200269243 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867751800 |  | 100305157 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MERIDIAN | 1090 MERIDIAN CT | 067 | LEX | 2020-12-29 | U930915 | U131367 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | RJCRAWF | 2020-12-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.7833 | 3 | 932.39 | 809.71 | 9.49 | 49.83 | 63.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06656920700 |  | 100315084 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GAZETTE | 175< GAZETTE AV | 067 | LEX | 2020-12-31 | U125208 | SSUTHER | 2006-08-15 | 2020-12-30 |  |  | CWEMPE | 2020-12-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.7333 | 4 | 771.88 | 727.11 | 0 | 44.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14221505600 |  | 500046860 |  | 6712208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CAVE | 3506 CAVE CT | 067 | LEX | 2020-12-30 | ASNICHO | U125208 | 2014-05-20 | 2020-12-31 |  |  | ASNICHO | 2020-12-30 | 2020-12-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.1 | 5 | 1011.75 | 953.07 | 0 | 58.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18644544100 |  | 100405929 |  | 6680224G |  |  |  | 565 | EX | REPL SERV & RISER - AOC | 2621P | SPRUCE | 310 SPRUCE DR | 073 | FRA | 2020-12-30 | CDESPAI | U125208 | 2018-09-20 | 2020-12-29 |  |  | CDESPAI | 2020-12-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.15 | 1 | 1883.8 | 10.42 | 177.34 | 15 | 1681.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18647478500 |  | 100406489 |  | 6680224G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | SPRUCE | 312 SPRUCE DR | 073 | FRA | 2020-12-30 | CDESPAI | AOC SYST | 2018-10-01 | 2020-12-29 | 2021-09-15 |  | CDESPAI | 2020-12-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.3 | 1 | 1636.83 | 20.84 | 181.95 | 30.05 | 1403.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026866900 |  |  |  | 6744208H | 1962355 | U131982 |  | 583 | EX | INSTALL VRG CONTROLLER | 2629M | ROLLING HILLS | 555 ROLLING HILLS DR | 049 | WIN | 2021-01-11 | U462463 | U131982 | 2019-03-18 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-26 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-30 | 2020-09-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8669 |  |  | 100 | 058332190268669 | 65.7667 | 26 | 30464.96 | 3996.34 | 16802.52 | 1031.98 | 3513.72 | 0 | 580.49 | 4539.91
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026867000 |  |  |  | 6744208H | 1962355 | U131982 |  | 584 | EX | RETIRE CURRENT CONTROLLERS | 2629M | ROLLING HILLS | 555 ROLLING HILLS DR | 049 | WIN | 2021-01-11 | U462463 | U131982 | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-26 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-30 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8670 |  |  | 100 | 058432190268670 | 1.0167 | 0 | 113.05 | 82.35 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026914700 |  |  |  | 6744208H | 1966835 | BKSLONE |  | 583 | EX | INSTALL NEW CWT HEATER | 2629M | ROLLING HILLS | 605 ROLLING HILLS LN | 049 | WIN | 2021-01-16 | U462463 | BKSLONE | 2019-12-17 | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2020-09-30 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-30 | 2020-09-02 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP9147 |  |  | 100 | 058332190269147 | 156.4 | 54 | 138206.36 | 10730.88 | 94863.73 | 3299.94 | 14185.84 | 0 | 37.67 | 15088.3
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026914800 |  |  |  | 6744208H | 1966835 | BKSLONE |  | 584 | EX | RETIRE EXIST WATER BATH HTR | 2629M | ROLLING HILLS | 605 ROLLING HILLS LN | 049 | WIN | 2021-01-12 | U462463 | BKSLONE | 2019-12-17 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-09-11 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-30 | 2020-08-17 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9148 |  |  | 100 | 058432190269148 | 12.2 | 0 | 6755.35 | 773.69 | 3019.94 | 139.12 | 2822.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026924600 |  |  |  | 6716212F | 2070048 | U122858 |  | 583 | EX | INSTAL REGULATOR STATION | 2600E | OLD FRANKFORT | 1313 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-01-18 | U462463 | U122858 | 2020-02-13 | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2020-12-02 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-30 | 2020-08-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP9246 |  |  | 100 | 058332200269246 | 167.4 | 459 | 126002.5 | 12211.22 | 49235.95 | 3386.56 | 44376.8 | 0 | 1330.09 | 15461.88
KY | KY - WEST | 2621 | 20026924700 |  |  |  | 6716212F | 2070048 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE REGULATOR SETTING | 2600E | OLD FRANKFORT | 1313 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-01-12 | U462463 | U122858 | 2020-02-13 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-02 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-30 | 2020-12-03 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9247 |  |  | 100 | 058432200269247 | 2.3333 | 0 | 158.15 | 148.97 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026986500 |  |  |  | 6712212L | 1858188 | U128885 |  | 585 | EX | INSTALL FENCE AT R-1143 | 2621M | MASON HEADLEY | 1800 MASON HEADLEY RD | 067 | LEX | 2021-01-04 | U462463 | U128885 | 2020-11-12 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-02 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-30 | 2020-12-02 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00585 | 3200585 |  |  | WP9865 | LPSPL |  | 100 | 058532200269865 | 19.1667 | 3 | 12363.62 | 1289.42 | 0 | 331.95 | 9517.21 | 0 | 19.33 | 1205.71
KY | KY - WEST | 2621 | 20026986600 |  |  |  | 6712212L | 1858188 | U128885 |  | 586 | EX | RETIRE FENCE AT R-1143 | 2621M | MASON HEADLEY | 1800 MASON HEADLEY RD | 067 | LEX | 2021-01-04 | U462463 | U128885 | 2020-11-12 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-02 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-30 | 2020-12-01 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00586 | 3200586 |  |  | WP9866 | LPSPL |  | 100 | 058632200269866 | 16 | 0 | 1332.62 | 1062.33 | 0 | 270.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845444300 |  | 100443355 |  | 6728212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLUMBUS | 2894 COLUMBUS LN | 067 | LEX | 2020-12-30 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2020-12-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1667 | 1 | 826.25 | 74.71 | 19.48 | 78.08 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20858185900 |  | 100280741 |  | 6688228I | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | WINDING WAY | 161 WINDING WAY DR | 073 | FRA | 2021-01-04 | U930915 | U126129 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | EFGOINS | 2020-12-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 13.5667 | 2 | 2338.01 | 949.26 | 0 | 852.75 | 536 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20859093300 |  | 100272229 |  | 6684228O | 1528079 |  |  | 565 | EX | AOC - REPLACE SERVICE LINE | 2621P | TANNER | 6 TANNER CT 1 | 073 | FRA | 2021-01-05 | U930915 | U126979 | 2020-11-09 | 2019-09-19 | 2019-09-19 |  | CDESPAI | 2020-12-30 | 2020-12-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.4167 | 2 | 7531.14 | 1115.99 | 546.42 | 1442.17 | 4426.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861175200 |  | 100330544 |  | 6728212O |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABN / RI 11-20-20 | 2621P | COLUMBUS | 2798 COLUMBUS LN | 067 | LEX | 2020-12-30 | ATWILLI | U125208 | 2020-11-18 | 2020-12-30 |  |  | ATWILLI | 2020-12-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2833 | 1 | 835.05 | 83.2 | 10.97 | 86.9 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861175600 |  | 500019979 |  | 6728212O |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABN / RI 11-23-20 | 2621P | COLUMBUS | 2788 COLUMBUS LN | 067 | LEX | 2020-12-30 | ATWILLI | U125208 | 2020-11-18 | 2020-12-30 |  |  | ATWILLI | 2020-12-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 1 | 727.4 | 30.55 | 10.97 | 31.9 | 653.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20866669700 |  | 100459034 |  | 6720208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221646 | 2621P | PEPPERHILL | 3258 PEPPERHILL RD | 067 | LEX | 2020-12-30 | MCRAIG | U128293 | 2020-12-22 | 2021-06-21 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.0833 | 4 | 3119.84 | 1868.37 | 0 | 1137.23 | 114.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20867751500 |  | 100272962 |  | 6684224F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RAKE | 1209 RAKE AV | 073 | FRA | 2020-12-30 | CDESPAI | U131367 | 2020-12-29 | 2021-05-06 | 2022-11-30 |  | CDESPAI | 2020-12-30 | 2020-12-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3.3667 | 2 | 2997.13 | 284.73 | 385.42 | 340.5 | 1986.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20869495100 |  | 100296667 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | DOUGLAS | 407 DOUGLAS AV | 067 | LEX | 2021-01-04 | U930915 | U131367 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  |  | RJCRAWF | 2020-12-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.8333 | 4 | 1452.76 | 1350.19 | 19.48 | 83.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20026990900 |  |  |  | 7380144L | 2076456 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 1104'-2" CSIP | 2600E | HWY 194 | HWY 194 | 195 | PHY | 2021-01-08 | U462463 | U122858 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9909 |  |  | 100 | 056032200269909 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20026991000 |  |  |  | 7380144K | 2076456 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE R-1430 | 2633M | SR194 PHYLLIS 1430 | SR194 PHYLLIS 1430 | 195 | PHY | 2021-01-08 | U462463 | U122858 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | CYNTHIA FARIS | 2020-12-31 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9910 |  |  | 100 | 058432200269910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20862339400 |  | 100271036 |  | X |  |  |  | 566 | EX | REMOVE SETTING/REG - HP TCO * | 2621P | LONAKER | 242 LONAKER LN | 023 | BRO | 2021-01-04 | U125208 | U125208 | 2020-11-24 | 2020-11-30 |  |  | TJETT | 2020-12-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.3167 | 1 | 337.23 | 237.55 | 0 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026985600 |  |  |  | 6716212H | 1530142 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 375' OF 2"CSHP MAIN | 2600B | KING | KING ST | 067 | LEX | 2022-01-09 | U460266 | U461383 | 2020-11-05 | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 2021-12-21 | DEREK PAYTON | 2021-01-03 | 2021-12-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9856 |  |  | 100 | 056132200269856 | 130.4833 | 7218 | 90203.73 | 11457.84 | 4329.18 | 1847.56 | 63095.91 | 0 | 24.48 | 9448.76 | 401
KY | KY - WEST | 2621 | 03528600200 |  | 100420264 |  | 6720204C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AQUEDUCT | 3263 AQUEDUCT DR | 067 | LEX | 2021-01-05 | U930915 | DMCCULL | 2003-01-22 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | RJCRAWF | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.2667 | 3 | 571.21 | 389.6 | 42.63 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 04573610900 |  | 100356844 | 17 | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 1935 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-04 | U127414 | DBURFOR | 2004-04-30 | 2014-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.5167 | 1 | 1135.27 | 152.15 | 0 | 9.46 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04585697900 |  | 500648495 |  | 16712216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DEERFIELD | 324 DEERFIELD LN | 067 | LEX | 2022-01-04 | U127206 | SSUTHER | 2004-09-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1682.9 | 0 | 0 | 0 | 1682.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04594752200 |  | 500375430 |  | 6712204J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ARIA | 3848 ARIA LN | 067 | LEX | 2021-01-04 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-12-13 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | LSTANFI | 2021-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9667 | 3 | 295.57 | 238.98 | 10.75 | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07689211300 |  | 100318837 |  | 6716204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ABERDEEN | 239 ABERDEEN DR | 067 | LEX | 2021-01-05 | U930915 | U903504 | 2007-06-01 | 2014-12-01 | 2021-01-04 |  | MCRAIG | 2021-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.1833 | 3 | 1414.9 | 950.28 | 10.88 | 453.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 09800996600 |  | 100357044 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 1934 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-04 | U127414 | RPOLLY | 2009-08-21 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.0167 | 1 | 1102.42 | 121.23 | 0 | 7.53 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10872033800 |  | 100309523 |  | 6712208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ARROWHEAD | 3013 ARROWHEAD DR | 067 | LEX | 2021-01-04 | LSTANFI | U906609 | 2010-12-13 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | LSTANFI | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.3833 | 3 | 422.45 | 338.37 | 33.31 | 50.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909722600 |  | 100299816 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLYDE | 133 CLYDE ST | 067 | LEX | 2021-01-05 | U125208 | U123933 | 2011-06-02 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.3667 | 2 | 285.79 | 223.35 | 9.99 | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11912615600 |  | 100357052 |  | 7252276H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 1904 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-04 | U127414 | U124964 | 2011-06-21 | 2020-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.0167 | 1 | 1102.42 | 121.23 | 0 | 7.53 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11922410800 |  | 100299842 | 30 | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLYDE | 207 CLYDE ST | 067 | LEX | 2021-01-04 | LSTANFI | RSTOKLE | 2011-08-31 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.8333 | 3 | 1157.2 | 271.25 | 19.48 | 49.74 | 816.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19727923100 |  | 100279429 |  | 6688224D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | ALEXANDER | 1045 ALEXANDER RD | 073 | FRA | 2021-01-06 | U930915 | AOC SYST | 2019-07-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | EFGOINS | 2021-01-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 0.48333 | 1 | 2046.98 | 27.45 | 258.49 | 1.71 | 1759.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19727923200 |  | 100279431 |  | 6688224D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | ALEXANDER | 1075 ALEXANDER DR | 073 | FRA | 2021-01-06 | U930915 | AOC SYST | 2019-07-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | EFGOINS | 2021-01-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 3.1667 | 1 | 2211.85 | 186.76 | 235.47 | 11.61 | 1778.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026992700 |  |  |  | 6716204H | 2076641 | U122858 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 5'-4" PMMP | 2621P | RIDGEPOINT | RIDGEPOINT | 067 | LEX | 2021-02-01 | U460266 | U122858 | 2020-12-24 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2020-12-22 | DMALONE | 2021-01-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9927 |  |  | 100 | 055732200269927 | 1.4167 | 5 | 2839.86 | 535.3 | 429.8 | 33.27 | 1557.76 | 0 | 0 | 283.73 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 20026992800 |  |  |  | 6716204H | 2076641 | U122858 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 5'-4" PMP | 2621P | RIDGEPOINT | RIDGEPOINT | 067 | LEX | 2021-02-01 | U460266 | U122858 | 2020-12-24 |  | 2049-12-31 | 2020-12-22 | DMALONE | 2021-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9928 |  |  | 100 | 055832200269928 | 2.25 | 0 | 94.74 | 89.18 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844715700 |  | 100338212 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | BRECKENRIDGE | 462 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-01-11 | U125208 | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1667 | 1 | 891.14 | 129.09 | 1.48 | 92.2 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844716000 |  | 100338209 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | BRECKENRIDGE | 440 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-01-05 | U930915 | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.85 | 1 | 1516.43 | 171.72 | 49.8 | 122.66 | 1172.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844716500 |  | 100338187 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | BRECKENRIDGE | 449 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-01-05 | U930915 | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4833 | 1 | 971.39 | 147.68 | 49.8 | 105.54 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20865245700 |  | 500487614 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-15-20 | 2621P | HAMILTON | 345 HAMILTON ST | 049 | WIN | 2021-01-05 | U125208 | U132002 | 2020-12-14 | 2021-01-13 | 2021-01-28 |  | DBANKS | 2021-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.95 | 3 | 363.03 | 305.5 | 0 | 57.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20867600100 |  | 100251872 |  | 7328284A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - RELOCATE | 2621P | 4TH | 34 W 4TH AV | 089 | S S | 2021-01-05 | U125208 | U125208 | 2020-12-28 | 2020-10-30 |  |  | SMULLIN | 2021-01-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 15.3833 | 2 | 1587.49 | 920.66 | 0 | 608.27 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21869823700 |  | 100251817 |  | 7328284A |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D244251 | 2621P | HOLLY | 329 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-01-12 | DYOUNG | U129939 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |  | RECUMP | 2021-01-04 | 2021-01-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 16.0833 | 5 | 1362.16 | 952.18 | 149.05 | 231.17 | 29.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942039300 |  | 100290276 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ SEE 2315 | 2600B | HIGHLAWN | 1411 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-01-04 | U126285 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | DDAVIS | 2021-01-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2543.57 | 0 | 0 | 0 | 2543.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04570037200 |  | 500248750 |  | 6712208J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PALOMAR TRACE | 2117 PALOMAR TRACE DR | 067 | LEX | 2021-01-05 | MCRAIG | SSUTHER | 2004-03-25 | 2014-12-23 |  |  | MCRAIG | 2021-01-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.2833 | 3 | 575.49 | 298.95 | 16.77 | 259.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05618183200 |  | 100356854 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2029 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-05 | U127414 | RPOLLY | 2005-07-27 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.0167 | 1 | 1113.76 | 121.2 | 0 | 18.9 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11892235500 |  | 100357041 |  | 17252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2006 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-05 | U127414 | U906609 | 2011-02-25 | 2020-12-29 |  |  | ED FOX | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.0167 | 1 | 1113.76 | 121.2 | 0 | 18.9 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11896517100 |  | 100357027 |  | 17252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2100 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-05 | U127414 | U906631 | 2011-03-18 | 2020-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.5 | 1 | 1078.76 | 90.94 | 0 | 14.16 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898327100 |  | 500750087 |  | 6712208G | 0040306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BARNWELL | 2201 BARNWELL LN | 067 | LEX | 2021-01-05 | MCRAIG | U906631 | 2011-03-29 | 2020-12-31 |  |  | MCRAIG | 2021-01-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.4333 | 3 | 636.9 | 401.5 | 10.75 | 224.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898605800 |  | 500070660 |  | 6712208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BAMBOO | 2049 BAMBOO DR | 067 | LEX | 2021-01-06 | U930915 | U906631 | 2011-03-30 | 2020-12-31 |  |  | MCRAIG | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.1167 | 3 | 730.84 | 341.77 | 82.35 | 306.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11916883600 |  | 100356849 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2019 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-05 | U127414 | U124964 | 2011-07-21 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.5 | 1 | 1307.93 | 90.94 | 0 | 14.16 | 1202.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12950211300 |  | 100357028 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2100 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-05 | U127414 | U125527 | 2012-01-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.4667 | 1 | 1078.76 | 90.94 | 0 | 14.16 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19705536700 |  | 100274266 |  | 6684228N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | STEELE | 514 STEELE ST | 073 | FRA | 2021-01-06 | U930915 | AOC SYST | 2019-05-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.4167 | 1 | 3300 | 378.81 | 0 | 401.75 | 2519.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19756651700 |  | 100358393 |  | 6740232I | 1966890 |  |  | 566 | EX | ABND SL/19026897800/ | 2600B | CAMERON | 30 CAMERON ST | 017 | PAR | 2021-01-05 | U126603 | U131066 | 2019-11-05 | 2019-11-27 | 2020-11-08 |  | SHAWN DENNIS | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 20824930400 |  | 100267550 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PATTON | 315 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-01-05 | U461496 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.31667 | 1 | 1086.82 | 17.39 | 0 | 1.09 | 1068.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824930500 |  | 100267551 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PATTON | 317 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-01-05 | U461496 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.18333 | 1 | 1696.4 | 12.14 | 0 | 0.76 | 1683.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839401100 |  | 100289892 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | MARIEMONT | 305 MARIEMONT DR | 067 | LEX | 2021-01-05 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0 | 1 | 3236.72 | 0 | 0 | 0 | 3236.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839401900 |  | 500338803 |  | 6720212D | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | MARIEMONT | 313 MARIEMONT DR | 067 | LEX | 2021-01-05 | U126530 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | JDUNN | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.75 | 1 | 1615.01 | 283.53 | 0 | 44.56 | 1286.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839402100 |  | 100289891 |  | 6720212D | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | MARIEMONT | 314 MARIEMONT DR | 067 | LEX | 2021-01-05 | U126530 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | JDUNN | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.25 | 1 | 2025.53 | 313.37 | 0 | 49.27 | 1662.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844715400 |  | 100338264 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | BRECKENRIDGE | 638 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-01-05 | U930915 | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.6833 | 1 | 1226.31 | 282.19 | 74.21 | 201.54 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844716900 |  | 100338175 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | BRECKENRIDGE | 545 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-01-05 | U930915 | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9667 | 1 | 1577.01 | 117.08 | 65.05 | 83.63 | 1311.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20863804100 |  | 100321789 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 12-21-20 | 2621P | COLUMBIA | 502 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2021-01-05 | U930915 | U125208 | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 2021-01-03 |  | CWEMPE | 2021-01-05 | 2020-12-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.5333 | 9 | 987.3 | 887.85 | 0 | 99.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20866670100 |  | 100413964 |  | 6696212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222079 | 2621P | MACK | 104 MACK ST | 239 | VER | 2021-01-07 | U125208 | U128293 | 2020-12-22 | 2021-06-21 | 2022-12-31 |  | BWHITE | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 19.0667 | 3 | 1956 | 1111.16 | 172.64 | 69 | 603.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21869878900 |  | 100288886 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | NORTHSIDE | 564 NORTHSIDE DR | 067 | LEX | 2021-01-05 | KKINDER | U131367 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | KKINDER | 2021-01-05 | 2021-01-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.5667 | 5 | 1775.17 | 1338.77 | 322.53 | 83.15 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21870008900 |  | 100338617 |  | 6720212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247208 | 2621P | YORK | 153 YORK ST | 067 | LEX | 2021-01-08 | U930915 | U132625 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-25 |  | LSTANFI | 2021-01-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.35 | 3 | 1392.26 | 1125.26 | 40.76 | 211.84 | 14.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21870080800 |  | 100417803 |  | 6720204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193672 | 2621P | HOT SPRINGS | 1256 HOT SPRINGS CT | 067 | LEX | 2021-01-05 | U930915 | U132625 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | RJCRAWF | 2021-01-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.6667 | 2 | 762.11 | 445 | 207.85 | 27.66 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21870138100 |  | 100251568 |  | T-1613-61 |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WANDALEE | 20 WANDALEE LN | 089 | GRE | 2021-01-05 | MCOLLET | U124447 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | MCOLLET | 2021-01-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 29.2833 | 6 | 2611.01 | 1833.19 | 147.68 | 518.78 | 111.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21870156600 |  | 100338713 |  | 6720212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MAPLE | 743 MAPLE AV | 067 | LEX | 2021-01-05 | KKINDER | U131367 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | KKINDER | 2021-01-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 20.6333 | 5 | 1227.73 | 926.12 | 198.97 | 57.52 | 45.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533817100 |  | 100335457 |  | 6716216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R6 GEORGETOWN | R6 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-01-06 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-01-06 |  |  | DMARSTO | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 3 | 17.79 | 16.41 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03538119800 |  | 100441887 |  | 6716216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | R6 GEORGETOWN | R6 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-01-06 | DMARSTO | SSUTHER | 2003-04-28 | 2021-01-06 |  |  | DMARSTO | 2021-01-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 3 | 16.79 | 15.82 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04573181700 |  | 500535988 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GRAFTONS MILL | 661 GRAFTONS MILL LN | 067 | LEX | 2021-03-04 | U123111 | SSUTHER | 2004-04-27 | 2005-04-05 | 2006-04-05 |  | LYN STAFFORD | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 731.05 | 0 | 0 | 0 | 731.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04575203800 |  | 500536020 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GRAFTONS MILL | 688 GRAFTONS MILL LN | 067 | LEX | 2021-03-04 | U123111 | SSUTHER | 2004-05-17 | 2004-04-30 | 2005-05-01 |  | LYN STAFFORD | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.45 | 1 | 1355.48 | 477.47 | 0 | 77.63 | 800.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05628479100 |  | 100356983 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2304 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U127414 | RPOLLY | 2005-11-10 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.6833 | 1 | 1092.11 | 102.46 | 0 | 15.99 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06662372900 |  | 500415088 |  | 7252276 H | 9507805 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MEADOW CREST | 850 MEADOW CREST CR | 161 | MAY | 2021-01-15 | U127414 | RPOLLY | 2006-10-05 | 2020-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.0667 | 1 | 1188.74 | 186.07 | 0 | 29.01 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07694951900 |  | 500536440 |  | 16724208A | 9719143 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GRAFTONS MILL | 721 GRAFTONS MILL LN | 067 | LEX | 2021-03-04 | U123111 | DMCCULL | 2007-07-18 | 2008-07-25 | 2009-07-26 |  | LYN STAFFORD | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 731.05 | 0 | 0 | 0 | 731.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 07704025600 |  | 100357011 |  | 17252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | F | 504 F ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U127414 | DMCCULL | 2007-09-26 | 2020-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.2333 | 1 | 1129.86 | 135.12 | 0 | 21.08 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11924994400 |  | 500581963 |  | 16724208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GRAFTONS MILL | 649 GRAFTONS MILL LN | 067 | LEX | 2021-03-04 | U123111 | U125208 | 2011-09-16 | 2012-01-31 | 2013-01-31 |  | LYN STAFFORD | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.05 | 1 | 800.02 | 59.32 | 0 | 9.65 | 731.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11939495300 |  | 100356891 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2221 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-01-06 | U127414 | U124965 | 2011-12-21 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.7833 | 1 | 1168.39 | 168.49 | 0 | 26.24 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14262697400 |  | 500041979 | 44 | 6720220M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEWTOWN | 2099 NEWTOWN PK 2415 | 067 | LEX | 2021-01-06 | KROBINS | JPASLE2 | 2014-11-05 | 2021-01-06 |  |  | KROBINS | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 2 | 4.05 | 3.83 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19730890200 |  | 100276311 |  | 6684228G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | WALLACE | 337 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-01-06 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-08-06 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.83333 | 1 | 1962.13 | 118.17 | 0 | 75.56 | 1768.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026940700 |  | 501087049 |  | 6716212E | 2070048 | U122858 |  | 566 | EX | RETIRE 40'-4" SERV | 2600B | OLD FRANKFORT | 1375 OLD FRANKFORT PK FIRE | 067 | LEX | 2021-01-08 | U460266 | U122858 | 2020-03-27 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2020-12-07 | JOSHUA COX | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9407 |  |  | 100 | 056632200269407 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026940800 |  | 501087049 |  | 6716212E | 2070048 | U122858 |  | 565 | EX | INSTALL 4" SEVICE | 2600B | OLD FRANKFORT | 1375 OLD FRANKFORT PK FIRE | 067 | LEX | 2021-01-08 | U460266 | U122858 | 2020-03-27 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2020-12-03 | JOSHUA COX | 2021-01-06 | 2020-12-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP9408 |  |  | 100 | 056532200269408 | 18.3167 | 3 | 8295.23 | 1228.01 | 1110.7 | 161.15 | 4931.28 | 0 | 29.45 | 834.64
KY | KY - WEST | 2623 | 20785266100 |  | 100439884 |  | 6684228G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE W/2313 | 2621P | WALLACE | 329 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-01-06 | CDESPAI | U125208 | 2020-02-24 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | CDESPAI | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.9167 | 1 | 2848.15 | 171.16 | 0 | 124.59 | 2552.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824928400 |  | 100267564 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PATTON | 102 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-01-06 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 5.9667 | 1 | 2316.93 | 361.93 | 0 | 56.37 | 1898.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824930600 |  | 100267555 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PATTON | 320 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-01-06 | U461496 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.53333 | 1 | 2465.53 | 30.68 | 0 | 1.91 | 2432.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20845598200 |  | 100251087 |  | 7344264D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | ELM | 305 ELM ST | 089 | GRE | 2021-01-17 | U125208 | U125208 | 2020-09-17 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | RECUMP | 2021-01-06 | 2021-01-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 17.0333 | 5 | 1292.62 | 984.24 | 14.08 | 294.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849639500 |  | 100329285 |  | 6720208G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SAINT PHILLIP | 134 SAINT PHILLIP DR | 067 | LEX | 2021-01-07 | U125208 | AOC SYST | 2020-10-01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5 | 1 | 2492.27 | 310.38 | 165.72 | 221.71 | 1794.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849640900 |  | 100329370 |  | 6720208G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SAINT ANN | 189 SAINT ANN DR | 067 | LEX | 2021-01-07 | U125208 | AOC SYST | 2020-10-01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-01-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 3.3333 | 1 | 2358.99 | 199.34 | 288.9 | 142.4 | 1728.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20862264800 |  | 100282961 |  | 6712228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | ESTILL | 501 ESTILL CT | 209 | GEO | 2021-01-07 | U125208 | AOC SYST | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2021-01-17 |  | BWHITE | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 26.1167 | 4 | 2775.57 | 1539.19 | 132.55 | 481.09 | 622.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21870404900 |  | 500116676 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABAN SL | 2621P | GREENUP | 830 GREENUP AV | 089 | RAC | 2021-01-06 | SMULLIN | U131367 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  |  | SMULLIN | 2021-01-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.3833 | 3 | 731.53 | 502.99 | 0 | 228.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04577962800 |  | 500536423 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GRAFTONS MILL | 748 GRAFTONS MILL LN | 067 | LEX | 2021-01-07 | U124003 | SSUTHER | 2004-06-15 | 2014-12-01 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05625524500 |  | 100435440 |  | 177415297 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | 107 3RD ST | 023 | FOS | 2021-01-07 | U461478 | RPOLLY | 2005-10-10 | 2020-12-23 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-01-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.25 | 1 | 988.8 | 14.25 | 0 | 0.89 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06651108800 |  | 500626798 |  | 16728204D | 9830707 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CUTTERS HILL | 360 CUTTERS HILL CT | 067 | LEX | 2021-01-07 | ATWILLI | SSUTHER | 2006-06-16 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7 | 1 | 854.3 | 102.05 | 10.97 | 72.91 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07694952100 |  | 500536434 |  | 16724208A | 9719143 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GRAFTONS MILL | 716 GRAFTONS MILL LN | 067 | LEX | 2021-01-07 | U124003 | DMCCULL | 2007-07-18 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.95 | 1 | 1154.81 | 281.41 | 0 | 273.27 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 08729192900 |  | 100270995 |  | XX |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | 141 3RD ST | 023 | FOS | 2021-01-07 | U461478 | SSUTHER | 2008-04-29 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-01-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.15 | 1 | 1101.9 | 120.75 | 0 | 7.49 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10842800200 |  | 100333880 | 17 | 16720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | DAYTON | 931 DAYTON AV | 067 | LEX | 2021-01-07 | U124003 | MPILON | 2010-05-27 | 2020-12-31 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 10874105400 |  | 100271012 |  | 6740296F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GRACE | 5038 GRACE ST | 023 | FOS | 2021-01-07 | U461478 | U906609 | 2010-12-27 | 2020-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.6667 | 1 | 1135.19 | 152.08 | 0 | 9.45 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11897521000 |  | 500626770 |  | 16728204O | 9830478 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CUTTERS HILL | 370 CUTTERS HILL CT | 067 | LEX | 2021-01-07 | ATWILLI | U906609 | 2011-03-24 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.76667 | 1 | 756.5 | 45.01 | 10.97 | 32.15 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900149300 |  | 500447846 |  | W-1103/1 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | VANOVER | 304 VANOVER WY LT 10 | 049 | WIN | 2021-01-07 | U461516 | U124449 | 2011-04-06 | 2019-12-31 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.016667 | 1 | 592.25 | 0 | 0 | 0 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11901945600 |  | 100356691 |  | 7260276C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MASON LEWIS | 8000 MASON LEWIS RD | 161 | MAY | 2021-01-07 | U461478 | U124961 | 2011-04-19 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.25 | 1 | 1049.33 | 71.24 | 0 | 4.43 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11927899600 |  | 500357843 |  | W-1103/1 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | VANOVER | 316 VANOVER WY LT 7 | 049 | WIN | 2021-01-07 | U126284 | U125208 | 2011-10-05 | 2019-12-31 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.0667 | 1 | 1045.41 | 302.8 | 0 | 150.36 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12103212500 |  | 500025290 |  | 6744204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HEATHER | 101 HEATHER LN | 049 | WIN | 2021-01-07 | U126284 | U908784 | 2012-12-20 | 2017-12-29 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 592.25 | 0 | 0 | 0 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12956876600 |  | 500348514 |  | 7252276P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GLEN | 488 GLEN CR | 161 | MAY | 2021-01-07 | U461478 | U125208 | 2012-02-24 | 2020-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.48333 | 1 | 1005.13 | 29.62 | 0 | 1.85 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12980360000 |  | 500025292 |  | 6744204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HEATHER | 105 HEATHER LN | 049 | WIN | 2021-01-07 | U461516 | U125208 | 2012-07-16 | 2019-12-31 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-07 |  | 2021-01-07 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.7 | 1 | 1471.35 | 386.03 | 0 | 23.97 | 1061.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12987873200 |  | 100348330 | 35 | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINN | 264 WINN AV | 049 | WIN | 2021-01-07 | U126284 | SGRIFFE | 2012-09-11 | 2017-12-29 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-01-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.9333 | 1 | 1502.02 | 294.47 | 0 | 146.2 | 1061.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19705530300 |  | 100274272 |  | 6684228N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | STEELE | 501 STEELE ST | 073 | FRA | 2021-01-07 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-05-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-07 | 2021-01-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.75 | 2 | 8427.85 | 278.22 | 368.89 | 295.74 | 7485 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20026991200 |  |  |  | 7380144K | 2076456 | U122858 |  | 586 | EX | RETIRE BUILDING | 2600E | SR194 PHYLLIS 1430 | SR194 PHYLLIS 1430 | 195 | PHY | 2021-01-08 | U462463 | U122858 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-07 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-07 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00586 | 3200586 |  |  | WP9912 |  |  | 100 | 058632200269912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824930700 |  | 100267554 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PATTON | 324 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-01-07 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 5.4167 | 1 | 1937.11 | 327.94 | 0 | 51.09 | 1558.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824930800 |  | 100267553 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PATTON | 326 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-01-07 | U461496 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.21667 | 1 | 2713.77 | 13.31 | 0 | 0.84 | 2699.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839402800 |  | 100289899 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 300 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-07 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2937.07 | 494.23 | 0 | 30.68 | 2412.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839402900 |  | 100289900 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 301 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-07 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11 | 1 | 2606.12 | 679.59 | 0 | 42.19 | 1884.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839403000 |  | 100289901 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 303 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-07 | U126602 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12 | 1 | 3499.19 | 719.91 | 0 | 112.85 | 2666.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839403400 |  | 100405749 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 306 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-07 | U126530 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | JDUNN | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2170.56 | 0 | 0 | 0 | 2170.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845447900 |  | 500633332 |  | 6728204K | 9830479 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CUTTERS HILL | 380 CUTTERS HILL CT | 067 | LEX | 2021-01-07 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.6 | 1 | 741.12 | 36.03 | 10.97 | 25.75 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864339900 |  | 100319853 |  | 6716208L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN-IDLE / PERMIT 12-22 | 2621P | ALBANY | 356 ALBANY RD | 067 | LEX | 2021-01-11 | U125208 | U132002 | 2020-12-08 | 2020-12-21 | 2021-01-21 |  | RSTRONG | 2021-01-07 | 2021-01-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.15 | 7 | 1383.96 | 945.03 | 130.58 | 308.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21870457200 |  | 501035647 |  | 7360248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / EMER 01/07/21 0800 | 2621P | OAKLAND | 3401 OAKLAND AV | 019 | CAT | 2021-01-11 | U125208 | U125208 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  |  | RECUMP | 2021-01-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.8 | 2 | 322.5 | 282.99 | 14.08 | 25.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21870938400 |  | 500521133 |  | 6728204K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CUTTERS HILL | 350 CUTTERS HILL CT | 067 | LEX | 2021-01-07 | ATWILLI | U131367 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | ATWILLI | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4 | 1 | 1031.36 | 205.35 | 10.97 | 146.67 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21870939900 |  | 100274346 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CAMPBELL | 219 W CAMPBELL ST | 073 | FRA | 2021-01-07 | CDESPAI | U131367 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | CDESPAI | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.9167 | 1 | 4493.39 | 289.44 | 308.76 | 306.98 | 3588.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98349012900 |  | 100333851 |  | 16720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | DAYTON | 928 DAYTON AV | 067 | LEX | 2021-01-07 | U124003 | TDORTEN | 1998-06-04 | 2020-12-23 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.05 | 1 | 945.54 | 175.23 | 0 | 170.18 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02499164700 |  | 100333085 | 59 | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CURLEY | 155 CURLEY AV | 067 | LEX | 2021-01-08 | ATWILLI | OWHITT | 2002-03-01 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1167 | 1 | 968.9 | 127.29 | 82.34 | 90.9 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533832400 |  | 100332813 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CURLEY | 156 CURLEY AV | 067 | LEX | 2021-01-08 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-03-17 | 2017-12-29 |  |  | ATWILLI | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1 | 1 | 113.21 | 66.04 | 0 | 47.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03540411300 |  | 100333864 |  | 16720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | DAYTON | 954 DAYTON AV | 067 | LEX | 2021-01-08 | U126602 | DMCCULL | 2003-05-20 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 555.15 | 479.93 | 0 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06641474200 |  | 100355475 |  | 17260276B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ERNST | 74 ERNST AV | 161 | MAY | 2021-01-11 | U127414 | RPOLLY | 2006-03-15 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-08 | 2020-03-31 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.1667 | 4 | 1383.93 | 176.69 | 0 | 33.41 | 1173.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06653980500 |  | 100356533 |  | 17256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HILL CITY | 836 S HILL CITY RD | 161 | MAY | 2021-01-11 | U127414 | RPOLLY | 2006-07-18 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1173.83 | 0 | 0 | 0 | 1173.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654280800 |  | 100355218 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2621P | ELIZABETH | 925 ELIZABETH ST | 161 | MAY | 2021-01-11 | U127414 | RPOLLY | 2006-07-20 | 2020-12-31 | 2021-01-01 |  | ED FOX | 2021-01-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1173.83 | 0 | 0 | 0 | 1173.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06669364600 |  | 100419429 | 17 | 16716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FAIRDALE | 223 FAIRDALE DR | 067 | LEX | 2021-01-08 | U126602 | RSTOKLE | 2006-12-22 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11880126200 |  | 500021339 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HAMILTON | 343 HAMILTON ST | 049 | WIN | 2021-01-08 | U461516 | U906307 | 2011-01-20 | 2019-12-31 |  |  | NEALJOHNSON | 2021-01-08 |  | 2021-01-08 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.4667 | 1 | 1331.85 | 486.41 | 2.98 | 250.21 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11899955100 |  | 100354199 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | PLUM | 325 PLUM ST | 161 | MAY | 2021-01-11 | U127414 | U906631 | 2011-04-06 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11901898600 |  | 500045310 |  | 16712204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COPPER RUN | 1320 COPPER RUN BV | 067 | LEX | 2021-01-10 | U930915 | U123853 | 2011-04-19 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.75 | 1 | 1063.65 | 223.95 | 10.97 | 160.36 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19712331000 |  | 100273784 |  | 6680228L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | PEA RIDGE | 44 PEA RIDGE RD | 073 | FRA | 2021-01-08 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-06-06 | 2021-01-08 |  |  | CDESPAI | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.3167 | 1 | 2620.56 | 188.79 | 0 | 62.83 | 2368.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19712331600 |  | 100273779 |  | 6680228L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | PEA RIDGE | 154 PEA RIDGE RD | 073 | FRA | 2021-01-08 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-06-06 | 2021-01-08 |  |  | CDESPAI | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.28333 | 1 | 3055.81 | 15.86 | 0 | 11.57 | 3028.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026927800 |  |  |  | 6716212F | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | VERSAILLES | 1225 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-01-16 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-25 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-08 | 2020-11-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9278 |  |  | 100 | 058732200269278 | 18.0667 | 4 | 6404.17 | 1187.67 | 2837.99 | 162.58 | 1539.38 | 0 | 16.83 | 659.72
KY | KY - WEST | 2621 | 20026933500 |  |  |  | 6716212F | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | VERSAILLES | 1225 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-01-16 | U462463 | U131983 | 2020-03-05 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-25 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-08 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9335 |  |  | 100 | 058832200269335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026969700 |  | 501297147 |  | 6724204A | 2073976 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 8500' OF 2"/4"PMMP MN | 2600B | SQUIRES | 299 SQUIRES CR | 067 | LEX | 2021-01-13 | U460266 | U461383 | 2020-08-24 | 2021-01-07 | 2021-03-01 | 2021-01-04 | J ENSMINGER | 2021-01-08 | 2020-11-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9697 |  |  | 100 | 055532200269697 | 369.0833 | 300785 | 270941.08 | 25691.27 | 21654.88 | 6575.64 | 188423.34 | 0 | 1741.38 | 26854.57 | 6995
KY | KY - EAST | 2631 | 20026979400 |  |  |  | 7356220P | 2074901 | U461492 |  | 560 | EX | ABANDON ~285' - 2" & 3" PMLP | 2621P | SYCAMORE | SYCAMORE ST | 127 | LOU | 2021-02-10 | U128132 | U461492 | 2020-10-02 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-10-02 | SMULLIN | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9794 |  |  | 100 | 056032200269794 | 3.1667 | 0 | 299.74 | 191.35 | 0 | 108.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026985900 |  |  |  | 7356256E | 2075734 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-4" PMLP DIG IN | 2621P | FOREST | FOREST | 019 | ASH | 2021-01-29 | U128132 | U132280 | 2020-11-08 | 2020-11-10 | 2021-07-31 | 2020-11-09 | SMULLIN | 2021-01-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9859 |  |  | 100 | 055732200269859 | 0.3 | 8 | 2568.67 | 18.08 | 0 | 14.77 | 2273.04 | 0 | 0 | 262.78 | 8
KY | KY - EAST | 2631 | 20026986000 |  |  |  | 7356256E | 2075734 | U132280 |  | 558 | EX | ABANDON 5' - 4" PMLP | 2621P | FOREST | FOREST | 019 | ASH | 2021-01-29 | U128132 | U132280 | 2020-11-08 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2020-11-09 | SMULLIN | 2021-01-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9860 |  |  | 100 | 055832200269860 | 0.28333 | 0 | 29.59 | 16.27 | 0 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824926900 |  | 100267566 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 214 BELLEF PRIN RD | 019 | ASH | 2021-01-08 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 3.7 | 1 | 2493.72 | 224.29 | 0 | 34.93 | 2234.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824930900 |  | 100267552 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PATTON | 328 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-01-08 | U461496 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.2 | 1 | 1788 | 11.58 | 0 | 0.72 | 1775.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839403600 |  | 100289903 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 309 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-08 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0 | 1 | 2133.81 | 0 | 0 | 0 | 2133.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845446800 |  | 500559399 |  | 6712204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COPPER RUN | 1468 COPPER RUN BV | 067 | LEX | 2021-01-08 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.28333 | 1 | 30.88 | 18.02 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20867493300 |  | 100273327 |  | 6680224G |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE - ABANDON/REMODEL | 2621P | CARDWELL | 340 CARDWELL LN | 073 | FRA | 2021-01-12 | U930915 | U125208 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-01 |  | BWHITE | 2021-01-08 | 2021-01-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 21.5833 | 4 | 2384.74 | 1322.2 | 23.02 | 235.51 | 804.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026993200 |  |  |  | 7340264B | 2176729 | U132280 |  | 557 | EX | EMER- INSTALL 5'-4" PMMP | 2621P | STATE RT 1 | STATE RT 1 | 089 | GRE | 2021-01-28 | U128132 | U132280 | 2021-01-05 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-01-05 | BROBERT | 2021-01-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9932 |  |  | 100 | 055732210269932 | 2.2 | 8 | 3260.67 | 2138.41 | 192.54 | 598.45 | 0 | 0 | 5.53 | 325.74 | 4
KY | KY - EAST | 2631 | 21026993300 |  |  |  | 7340264B | 2176729 | U132280 |  | 558 | EX | EMER- RETIRE 5'-4" P-MP | 2621P | STATE RT 1 | STATE RT 1 | 089 | GRE | 2021-01-28 | U128132 | U132280 | 2021-01-05 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-01-05 | BROBERT | 2021-01-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9933 |  |  | 100 | 055832210269933 | 2.3333 | 0 | 184.74 | 145.58 | 0 | 39.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026993600 |  |  |  | 7356256E | 2176774 | U132280 |  | 557 | EX | EMER INST 40'-4" PMLP | 2621P | FOREST | 2049 FOREST AV | 019 | ASH | 2021-10-04 | U128132 | U132280 | 2021-01-06 | 2021-09-29 |  | 2021-01-07 | MCOLLET | 2021-01-08 | 2021-01-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9936 | AMRCB |  | 100 | 055732210269936 | 7.0333 | 108 | 772.98 | 449.82 | 0 | 205.34 | 30.72 | 0 | 1.32 | 85.78 | 27
KY | KY - EAST | 2631 | 21026993700 |  |  |  | 7356256E | 2176774 | U132280 |  | 558 | EX | EMER RET 40'-4" BSLP/CSLP/P-LP | 2621P | ELMWOOD | ELMWOOD | 019 | ASH | 2021-10-04 | U128132 | U132280 | 2021-01-06 | 2021-09-30 |  | 2021-01-07 | MCOLLET | 2021-01-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9937 | AMRCB |  | 100 | 055832210269937 | 3.4 | 0 | 372.17 | 225.08 | 0 | 147.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871207500 |  | 100340067 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | AUGUSTA | 1831 AUGUSTA DR 2 | 067 | LEX | 2021-01-13 | U930915 | U129939 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | RJCRAWF | 2021-01-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.75 | 3 | 1769.8 | 520.78 | 1157.17 | 32.33 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871207900 |  | 100340041 |  | A724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | AUGUSTA | 1839 AUGUSTA DR 1 | 067 | LEX | 2021-01-13 | U930915 | U129939 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | LSTONE | 2021-01-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.4833 | 2 | 830.88 | 128 | 590.3 | 7.94 | 104.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871208400 |  | 100340057 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | AUGUSTA | 1835 AUGUSTA DR 1 | 067 | LEX | 2021-01-08 | LSTONE | U129939 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | LSTONE | 2021-01-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.8333 | 4 | 2628.68 | 832.64 | 868.96 | 713 | 214.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871217200 |  | 100340062 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | AUGUSTA | 1831 AUGUSTA DR 1 | 067 | LEX | 2021-01-13 | U930915 | U129939 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | RJCRAWF | 2021-01-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.05 | 1 | 962.79 | 66.86 | 786.17 | 4.16 | 105.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871221800 |  | 501132478 |  | 6716216N | 1855322 |  |  | 566 | EX | RETIRE SL REG STATION RETIRE | 2621P | BURKE | 247 BURKE RD HEATER | 067 | LEX | 2021-01-08 | U461383 | U461383 | 2021-01-08 | 2021-01-29 | 2021-02-01 |  | OFFICE | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | AMRCB |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21871321600 |  | 100461418 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | PLUM | 325< PLUM ST | 161 | MAY | 2021-01-11 | U127414 | U125768 | 2021-01-08 | 2049-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.7 | 1 | 568.79 | 103.02 | 0 | 6.41 | 459.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898481100 |  | 100339055 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 122 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-10 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-01-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2480.65 | 567.14 | 311.37 | 110.11 | 1492.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528789400 |  | 100300237 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 155 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-01-11 | MCRAIG | DMCCULL | 2003-01-24 | 2019-12-31 |  |  | MCRAIG | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6 | 3 | 253.28 | 120.82 | 0 | 132.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07688424100 |  | 100348719 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WASHINGTON | 237 E WASHINGTON ST | 049 | WIN | 2021-01-11 | U128336 | U901436 | 2007-05-25 | 2019-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.95 | 1 | 866.67 | 237.26 | 0 | 37.16 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08726308800 |  | 500180103 |  | W-1102/25 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WOODBINE | 214 WOODBINE CT | 049 | WIN | 2021-01-11 | U128336 | SSUTHER | 2008-04-04 | 2017-12-29 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.1667 | 1 | 673.45 | 69.09 | 1.25 | 10.86 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08726841100 |  | 100350636 |  | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CARDINAL | 25 CARDINAL LN | 049 | WIN | 2021-01-11 | U128336 | SSUTHER | 2008-04-09 | 2049-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.55 | 1 | 930.42 | 93.1 | 0 | 14.57 | 822.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08727667400 |  | 100353032 |  | W-1102-4 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BURNS | 34 N BURNS AV | 049 | WIN | 2021-01-11 | U461516 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2017-12-29 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-11 |  | 2021-01-11 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.9667 | 1 | 1467.9 | 457.71 | 1.02 | 235.45 | 773.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09784944500 |  | 100298631 | 07 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FAIRDALE | 244 FAIRDALE DR | 067 | LEX | 2021-01-11 | U127206 | WWRICHA | 2009-04-27 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1078.55 | 450.45 | 0 | 27.97 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 09802780100 |  | 100461319 |  | 17260276E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/FIRE | 2621P | FLEMING | 1009 FLEMING RD | 161 | MAY | 2021-01-11 | U127414 | RPOLLY | 2009-09-02 | 2020-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 973.66 | 0 | 0 | 0 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10872345100 |  | 500015929 |  | V-1024-45 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WILLOW | 4053 WILLOW LN | 067 | LEX | 2021-01-11 | U127206 | U906307 | 2010-12-15 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 742.45 | 0 | 0 | 0 | 742.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11880626800 |  | 100279505 |  | ADVISE IC |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ARBOLADO | 307 ARBOLADO DR | 073 | FRA | 2021-01-11 | CDESPAI | U906307 | 2011-01-24 | 2020-12-31 |  |  | CDESPAI | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.6333 | 1 | 1502.44 | 95.87 | 0 | 101.7 | 1304.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903357800 |  | 100300235 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 153< S LIMESTONE ST 2FL | 067 | LEX | 2021-01-11 | MCRAIG | U123933 | 2011-04-27 | 2019-12-31 |  |  | MCRAIG | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5167 | 2 | 313.54 | 170.99 | 0 | 142.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11912696800 |  | 100309042 |  | 6716212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHERYL | 883 CHERYL LN | 067 | LEX | 2021-01-11 | ATWILLI | U906631 | 2011-06-21 | 2021-01-11 |  |  | ATWILLI | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 1 | 860.2 | 82.85 | 49.8 | 59.18 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919323400 |  | 100309942 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CARDINAL | 616 CARDINAL LN | 067 | LEX | 2021-01-11 | ATWILLI | U907469 | 2011-08-08 | 2021-01-11 |  |  | ATWILLI | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1333 | 1 | 969.01 | 132.09 | 74.22 | 94.33 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12100456800 |  | 100271600 |  | 6732248G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | US HIGHWAY 62 | 1035 US HIGHWAY 62 E | 097 | CYN | 2021-01-11 | DBANKS | U125208 | 2012-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-25 |  | DBANKS | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.85 | 3 | 294.87 | 248.12 | 0 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12992687400 |  | 100353045 |  | W-1102-4 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BURNS | 27 N BURNS AV | 049 | WIN | 2021-01-12 | U461322 | U125765 | 2012-10-11 | 2017-12-29 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 19.1333 | 3 | 2374.78 | 1192.14 | 0 | 182.75 | 999.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 13120627600 |  | 100356596 |  | 7260276E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FLEMING | 1008 FLEMING RD | 161 | MAY | 2021-01-11 | U127414 | U908780 | 2013-02-27 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 973.66 | 0 | 0 | 0 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569050300 |  | 500452696 |  | 6740204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | PRIMROSE | 309 PRIMROSE LN | 049 | WIN | 2021-01-11 | U128336 | U125765 | 2017-12-20 | 2001-01-25 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.3333 | 1 | 1225.86 | 141.14 | 1.25 | 22.12 | 1061.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026901000 |  |  |  | 7256280G | 1966572 | U130604 |  | 584 | EX | RETIRE STATION 1464 | 2600E | KY 8 ON PRIVATE R/W | KY 8 ON PRIVATE R/W | 161 | MAY | 2021-02-18 | U127644 | U130604 | 2019-09-30 | 2020-05-29 | 2020-05-31 | 2021-01-11 | WADE SHIMFESSEL | 2021-01-11 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9010 | AMRCB |  | 100 | 058432190269010 | 2.95 | 0 | 2654.56 | 339.69 | 332.82 | 321.37 | 1660.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026901100 |  |  |  | 7256280G | 1966572 | U130604 |  | 584 | EX | RETIRE STATION 1481 | 2600E | GERMANTOWN | GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-02-18 | U127644 | U130604 | 2019-09-30 | 2020-05-29 | 2020-05-31 | 2021-01-11 | WADE SHIMFESSEL | 2021-01-11 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9011 | AMRCB |  | 100 | 058432190269011 |  | 0 | 2483.61 | 250.44 | 332.82 | 239.67 | 1660.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026901200 |  |  |  | 7256280G | 1966572 | U130604 |  | 584 | EX | RETIRE STATION 1480 | 2600E | KY435 | KY435 | 161 | MAY | 2021-02-18 | U127644 | U130604 | 2019-09-30 | 2020-05-29 | 2020-05-31 | 2021-01-11 | WADE SHIMFESSEL | 2021-01-11 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9012 | AMRCB |  | 100 | 058432190269012 |  | 0 | 4464.65 | 630.59 | 332.82 | 418.64 | 3082.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19727571400 |  | 100402383 |  | 6688228O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | SADDLEBACK | 1305 SADDLEBACK TL | 073 | FRA | 2021-01-11 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-07-26 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.2667 | 1 | 1581.65 | 73.59 | 0 | 77.97 | 1430.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764838300 |  | 100321023 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | RI & ABANDON / CA / CONVERT | 2621P | MAXWELL | 273 E MAXWELL ST 1 | 067 | LEX | 2021-01-11 | CWEMPE | U125208 | 2019-12-17 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CWEMPE | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.1333 | 2 | 661.19 | 622.56 | 0 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764838500 |  | 100321022 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | RI & ABANDON / CA / CONVERT | 2621P | MAXWELL | 273 E MAXWELL ST 2 | 067 | LEX | 2021-01-11 | CWEMPE | U125208 | 2019-12-17 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CWEMPE | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.66667 | 2 | 32.15 | 30.28 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764838800 |  | 100321021 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | RI & ABANDON / CA / CONVERT | 2621P | MAXWELL | 273 E MAXWELL ST 4 | 067 | LEX | 2021-01-11 | CWEMPE | U125208 | 2019-12-17 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CWEMPE | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 2 | 12.07 | 11.37 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764838900 |  | 100321020 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | RI & ABANDON / CA / CONVERT | 2621P | MAXWELL | 273 E MAXWELL ST 5 | 067 | LEX | 2021-01-11 | CWEMPE | U125208 | 2019-12-17 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CWEMPE | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.2667 | 3 | 284.76 | 268.12 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764839100 |  | 100321019 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | RI & ABANDON / CA / CONVERT | 2621P | MAXWELL | 273 E MAXWELL ST 7 | 067 | LEX | 2021-01-11 | CWEMPE | U125208 | 2019-12-17 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CWEMPE | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 0 | 678.11 | 16.11 | 0 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026988100 |  | 501301815 |  | 6728208A | 2075960 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 525' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | BOBWHITE | BOBWHITE CT LT1 | 067 | LEX | 2021-01-15 | U460266 | U461383 | 2020-11-18 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-01-08 | WGRAVES | 2021-01-11 | 2021-01-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9881 |  |  | 100 | 055532200269881 | 21.55 | 1503 | 10228.67 | 1216.17 | 342.52 | 166.35 | 7435.93 | 0 | 17.57 | 1050.13 | 501
KY | KY - WEST | 2621 | 20816338800 |  | 500325356 |  | 6728208J | 2071380 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026945200 | 2600B | DEER HAVEN | 1470 DEER HAVEN LN | 067 | LEX | 2021-01-12 | U461309 | U131066 | 2020-06-04 | 2020-12-31 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 4.7333 | 2 | 2427.3 | 264.91 | 199.73 | 43.27 | 1919.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824931300 |  | 100267567 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PEARMAN | 109 PEARMAN CT | 019 | ASH | 2021-01-11 | U461496 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.2 | 1 | 1142.64 | 11.58 | 0 | 0.72 | 1130.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839403700 |  | 100289896 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 310 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-11 | U126602 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2264.77 | 479.93 | 0 | 29.8 | 1755.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839403900 |  | 100289895 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 314 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-11 | U126530 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | JDUNN | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2297.26 | 0 | 0 | 0 | 2297.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839404200 |  | 100289907 |  | 6720212D | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 320 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-11 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.25 | 1 | 3539.74 | 633.22 | 0 | 39.31 | 2867.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845438600 |  | 100302516 |  | 6712212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHERBOURG | 1264 CHERBOURG CT | 067 | LEX | 2021-01-11 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-11 |  |  | ATWILLI | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 708.46 | 12.03 | 19.48 | 8.58 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845438700 |  | 100302571 |  | 6712212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHERBOURG | 1277 CHERBOURG RD | 067 | LEX | 2021-01-11 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-11 |  |  | ATWILLI | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1833 | 1 | 828.47 | 70.87 | 38.61 | 50.62 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862957700 |  | 100324065 |  | 6728208J | 2071380 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026945201 | 2600B | DEER HAVEN | 1500 DEER HAVEN LN | 067 | LEX | 2021-01-12 | U461309 | U131066 | 2020-11-30 | 2020-12-31 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 5.1667 | 2 | 2797.5 | 289 | 0 | 47.19 | 2461.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20864189700 |  | 500116908 |  | 7356256E |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - UPGRADE | 2621P | ELMWOOD | 1115 ELMWOOD AV L116A | 019 | ASH | 2021-01-19 | U125208 | U125208 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 2021-01-01 |  | BROBERT | 2021-01-11 | 2021-01-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 49.5833 | 7 | 4333.24 | 3009.69 | 424.99 | 799.68 | 98.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21026994500 |  |  |  | 7352156L | 2176835 | U132280 |  | 558 | EX | EMER- RETIRE 5'-2" BSIP | 2621P | RAILROAD | RAILROAD | 071 | BET | 2021-01-26 | U128132 | U132280 | 2021-01-08 | 2021-01-11 |  | 2021-01-08 | JAHOWARD | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9945 | AMRCB |  | 100 | 055832210269945 | 1.5667 | 0 | 1169.82 | 927.84 | 0 | 241.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026994600 |  |  |  | 6728212N | 2176841 | U122858 |  | 557 | EX | EMER INSTALL 5'-4" PMMP | 2621P | BAHAMA | 2218 BAHAMA RD | 067 | LEX | 2021-02-02 | U460266 | U122858 | 2021-01-09 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-01-08 | LSTANFI | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9946 |  |  | 100 | 055732210269946 | 1.2 | 5 | 4622.23 | 3884.22 | 0 | 268.65 | 0 | 0 | 8.39 | 460.97 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 21026994700 |  |  |  | 6728212N | 2176841 | U122858 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-4" PMP | 2621P | BAHAMA | 2218 BAHAMA | 067 | LEX | 2021-02-02 | U460266 | U122858 | 2021-01-09 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-01-08 | LSTANFI | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9947 |  |  | 100 | 055832210269947 | 1.1333 | 0 | 102.95 | 75.91 | 0 | 27.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026996700 |  |  |  | 7244216F | 2176980 | U128885 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 10'-4" PMMP | 2621P | US HWY 60 | US HWY 60 | 173 | MT | 2021-02-08 | U128132 | U128885 | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | WDENNINGHOFF | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9967 |  |  | 100 | 055732210269967 |  | 5 | 1315.39 | 958.88 | 15.33 | 207.59 | 0 | 0 | 2.33 | 131.26 | 5
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026996800 |  |  |  | 7244216F | 2176980 | U128885 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 10'-4" PMMP | 2621P | US HWY 60 | US HWY 60 | 173 | MT | 2021-02-08 | U128132 | U128885 | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | WDENNINGHOFF | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9968 |  |  | 100 | 055832210269968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21869998100 |  | 100244245 |  | 7356256N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL * FLAGGERS | 2621P | GARTIN | 3900 GARTIN AV | 019 | ASH | 2021-01-19 | U125208 | U125208 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | MCOLLET | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 29.95 | 3 | 3450.29 | 1913.06 | 92.14 | 956.1 | 488.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21870402800 |  | 500296949 |  | 6732248D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | LADISH | 106 LADISH RD | 097 | CYN | 2021-01-13 | U125208 | U132002 | 2021-01-06 | 2021-01-20 | 2021-02-04 |  | DBANKS | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.45 | 3 | 213.45 | 178.36 | 1.48 | 33.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21870457700 |  | 100245447 |  | 7360248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / EMER 01/07/21 0800 | 2621P | 34TH | 217 34TH ST | 019 | CAT | 2021-01-21 | U125208 | U125208 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  |  | RECUMP | 2021-01-11 | 2021-01-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.6 | 5 | 808.02 | 615.91 | 0 | 192.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871244800 |  | 100319532 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | GREENBRIAR | 425 GREENBRIAR RD | 067 | LEX | 2021-01-11 | KKINDER | U125208 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | KKINDER | 2021-01-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 22.1 | 3 | 1405.57 | 1032.98 | 181.7 | 64.17 | 126.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871694700 |  | 100404542 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | COSTIGAN | 1829 COSTIGAN DR | 067 | LEX | 2021-01-11 | ATWILLI | U131367 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | ATWILLI | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6167 | 1 | 900.56 | 97.25 | 65.46 | 69.48 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871730100 |  | 100441606 |  | 6720208L | 0147028 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | RICHMOND | 2630 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-01-11 | ASNICHO | U131367 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | ASNICHO | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.3833 | 6 | 2595.54 | 1769.7 | 0 | 109.92 | 715.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871737400 |  | 100309014 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CHERYL | 773 CHERYL LN | 067 | LEX | 2021-01-11 | ATWILLI | U131367 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | ATWILLI | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 705.06 | 15.01 | 10.97 | 10.71 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21871788900 |  | 100356597 |  | 7260276E |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | FLEMING | 1026 FLEMING RD | 161 | MAY | 2021-01-11 | EAFOX | U125768 | 2021-01-11 | 2049-12-31 |  |  | EAFOX | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.9833 | 1 | 1101.13 | 120 | 0 | 7.47 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21871789200 |  | 100448840 |  | 7260276E |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | FLEMING | 1097 FLEMING RD | 161 | MAY | 2021-01-12 | U127414 | U125768 | 2021-01-11 | 2049-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.7 | 1 | 1083.09 | 103.02 | 0 | 6.41 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21871789300 |  | 100441141 |  | 7260276E |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | FLEMING | 1103 FLEMING RD | 161 | MAY | 2021-01-11 | EAFOX | U125768 | 2021-01-11 | 2049-12-31 |  |  | EAFOX | 2021-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.2667 | 1 | 1118.55 | 136.39 | 0 | 8.5 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581151500 |  | 500542156 |  | 16724216M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FAIRGROUNDS | 252 FAIRGROUNDS DR | 067 | LEX | 2021-01-12 | U127206 | SSUTHER | 2004-07-19 | 2014-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.9 | 1 | 1525.94 | 218.47 | 0 | 13.56 | 1293.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11877016300 |  | 100249397 |  | 7356216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 1ST | 76 1ST ST | 127 | LOU | 2021-01-12 | RECUMP | U906609 | 2011-01-04 | 2020-12-31 |  |  | RECUMP | 2021-01-12 | 2020-05-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 20.3333 | 8 | 1297.72 | 1121.48 | 0 | 176.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11912105500 |  | 100349704 |  | W-1102-21 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALABAMA | 131 ALABAMA ST | 049 | WIN | 2021-01-12 | U128336 | U907001 | 2011-06-17 | 2019-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.0167 | 1 | 721.11 | 121.32 | 0 | 7.54 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11916302500 |  | 100348665 |  | 16748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JACKSON | 228 JACKSON ST | 049 | WIN | 2021-01-12 | U128336 | U124964 | 2011-07-18 | 2019-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.05 | 1 | 1195.2 | 63.07 | 0 | 3.9 | 1128.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11920312600 |  | 100348887 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WASHINGTON | 368 E WASHINGTON ST | 049 | WIN | 2021-01-12 | U128336 | U124449 | 2011-08-16 | 2019-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.9333 | 1 | 1638.73 | 356.75 | 0 | 22.17 | 1259.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11923937400 |  | 500071870 |  | 16720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CAULDER | 3544 CAULDER RD | 067 | LEX | 2021-01-12 | ATWILLI | U125208 | 2011-09-09 | 2021-01-12 |  |  | ATWILLI | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.7 | 1 | 759.89 | 42.02 | 19.48 | 30.02 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11929300600 |  | 100422254 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CAULDER | 3555 CAULDER RD | 067 | LEX | 2021-01-12 | ATWILLI | U125208 | 2011-10-18 | 2021-01-12 |  |  | ATWILLI | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 699.73 | 12.03 | 10.75 | 8.58 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12988883800 |  | 100349409 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BUCKNER | 12 BUCKNER ST | 049 | WIN | 2021-01-12 | U461516 | U908784 | 2012-09-19 | 2017-12-29 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.4833 | 1 | 1257.98 | 258.13 | 9.99 | 132.77 | 857.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12992687100 |  | 100353047 |  | W-1102-4 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BURNS | 25 N BURNS AV | 049 | WIN | 2021-01-12 | U461322 | U125765 | 2012-10-11 | 2021-01-12 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.3667 | 1 | 1141.86 | 270.8 | 0 | 41.51 | 829.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569048800 |  | 100421722 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BUCKNER | 33 BUCKNER ST | 049 | WIN | 2021-01-12 | U461516 | U125765 | 2017-12-20 | 2012-11-13 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.4833 | 1 | 918.94 | 199.61 | 24.41 | 102.67 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569050500 |  | 500738277 |  | 6740204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | TEAL | 107 TEAL LN | 049 | WIN | 2021-01-14 | U461516 | U125765 | 2017-12-20 | 2021-01-13 |  |  | NEALJOHNSON | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.8333 | 3 | 988.87 | 289.64 | 0 | 106.98 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18645226600 |  | 100406717 |  | 6680224G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | BIRCH | 308 BIRCH DR | 073 | FRA | 2021-01-12 | CDESPAI | AOC SYST | 2018-09-21 | 2021-01-12 | 2021-09-05 |  | CDESPAI | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.6833 | 1 | 2655.41 | 157.07 | 0 | 114.3 | 2384.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18645226700 |  | 100273349 |  | 6680224G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | WILLOWCREST | 209 WILLOWCREST DR | 073 | FRA | 2021-01-12 | CDESPAI | AOC SYST | 2018-09-21 | 2021-01-12 | 2021-09-05 |  | CDESPAI | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.3 | 1 | 2175.04 | 254.11 | 0 | 184.91 | 1736.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764839200 |  | 100321016 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | RA & ABANDON / CA / CONVERT | 2621P | ROSE | 279 ROSE ST 6 | 067 | LEX | 2021-01-12 | CWEMPE | U125208 | 2019-12-17 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CWEMPE | 2021-01-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.41667 | 2 | 12.84 | 11.72 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19764839300 |  | 100321018 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | RA & ABANDON / CA / CONVERT | 2621P | ROSE | 279 ROSE ST 3 | 067 | LEX | 2021-01-13 | U125208 | U125208 | 2019-12-17 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CWEMPE | 2021-01-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8833 | 2 | 101.21 | 86.34 | 9.49 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805961600 |  | 100279725 |  | 6688228O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CARDINAL | 202 CARDINAL AV | 073 | FRA | 2021-01-12 | BWHITE | AOC SYST | 2020-05-01 | 2020-10-30 | 2021-12-31 |  | BWHITE | 2021-01-12 | 2021-01-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 27.85 | 5 | 2794.57 | 1621.67 | 179 | 100.72 | 893.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20820109400 |  | 100343319 |  | 7240212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D106640 | 2621P | ELMWOOD | 603 ELMWOOD DR | 173 | MT | 2021-01-13 | U125208 | U125208 | 2020-06-18 | 2020-12-17 | 2022-06-30 |  | DENNING | 2021-01-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 22.25 | 3 | 1562.97 | 1219.18 | 102.12 | 161.03 | 80.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824927100 |  | 100267565 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 216 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-01-12 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 1.3 | 1 | 1772.88 | 78.82 | 0 | 4.92 | 1689.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824931000 |  | 100267570 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PEARMAN | 100 PEARMAN CT | 019 | ASH | 2021-01-12 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 2.3167 | 1 | 2360.41 | 139.43 | 0 | 8.68 | 2212.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824931200 |  | 100267571 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PEARMAN | 108 PEARMAN CT | 019 | ASH | 2021-01-12 | U461496 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 2443.1 | 14.49 | 0 | 0.91 | 2427.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839403800 |  | 100289904 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 313 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-12 | U126530 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | JDUNN | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2342.56 | 0 | 0 | 0 | 2342.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839420100 |  | 501215290 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | 2ND | 716< W 2ND ST | 161 | MAY | 2021-01-19 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 948.61 | 0 | 0 | 0 | 948.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845440100 |  | 100325241 |  | 6720204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CASTLETON | 3474 CASTLETON HL | 067 | LEX | 2021-01-13 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-12 |  |  | ATWILLI | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.9 | 1 | 1106.36 | 54.05 | 40.05 | 38.6 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845440200 |  | 100325260 |  | 6720204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CASTLETON | 3497 CASTLETON HL | 067 | LEX | 2021-01-12 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-12 |  |  | ATWILLI | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9667 | 1 | 912.19 | 118.87 | 40.05 | 84.9 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845444500 |  | 100459365 |  | 6720204D | 1207093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CUSTER | 3161 CUSTER DR 2 | 067 | LEX | 2021-01-12 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-12 |  |  | ATWILLI | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.45 | 1 | 1005.07 | 207.15 | 10.97 | 118.58 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20861523800 |  | 100318569 |  | 6716204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221521 | 2621P | DONABROOK | 178 DONABROOK CT | 067 | LEX | 2021-01-13 | U125208 | U125208 | 2020-11-19 | 2021-05-19 | 2022-11-30 |  | ASNICHO | 2021-01-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.2667 | 4 | 2569.58 | 1576.26 | 803.24 | 97.92 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21872078200 |  | 100459366 |  | 6720204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CUSTER | 3161 CUSTER DR 1 | 067 | LEX | 2021-01-12 | ATWILLI | U131367 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | ATWILLI | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.04 | 1.19 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21872091500 |  | 100289908 |  | 6720212D | 2073819 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026966701 | 2600B | STRATHMORE | 316 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-12 | U126286 | U131066 | 2021-01-12 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 3814.58 | 617.79 | 0 | 95.13 | 3101.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925274400 |  | 100356146 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 400 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-01-12 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2863.6 | 0 | 0 | 0 | 2863.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11878683200 |  | 100349223 |  | 6748204B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HIAWATHA | 50 HIAWATHA TL | 049 | WIN | 2021-01-14 | U128443 | U906307 | 2011-01-12 | 2017-12-29 |  |  | ZACH WILSON | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.6 | 2 | 1325.04 | 143.95 | 0 | 18.44 | 1162.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11895823000 |  | 100351144 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | COLLEGE | 145 COLLEGE ST UP | 049 | WIN | 2021-01-13 | U461322 | U906609 | 2011-03-16 | 2021-01-13 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.8 | 1 | 843.24 | 108.97 | 0 | 16.67 | 717.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900174300 |  | 100347552 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 22 3RD ST | 049 | WIN | 2021-01-14 | U128443 | U906631 | 2011-04-07 | 2017-12-29 |  |  | ZACH WILSON | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.5833 | 1 | 1344.44 | 146.02 | 0 | 9.07 | 1189.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919715600 |  | 100347972 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SYCAMORE | 117 SYCAMORE ST | 049 | WIN | 2021-01-14 | U128443 | U124449 | 2011-08-10 | 2019-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.4667 | 1 | 911.19 | 83.2 | 0 | 5.16 | 822.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919865700 |  | 100351687 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HAYS | 28 HAYS ST | 049 | WIN | 2021-01-14 | U128443 | U124449 | 2011-08-11 | 2017-12-29 |  |  | ZACH WILSON | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.9667 | 1 | 1511.66 | 111.5 | 0 | 6.93 | 1393.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11922537200 |  | 100347578 |  | W1102-4 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 217 3RD ST | 049 | WIN | 2021-01-14 | U128443 | U907001 | 2011-08-31 | 2017-12-29 |  |  | ZACH WILSON | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.9833 | 1 | 941.86 | 112.07 | 0 | 6.96 | 822.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11925035100 |  | 100349387 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BUCKNER | 129 BUCKNER ST | 049 | WIN | 2021-01-13 | U461322 | U125208 | 2011-09-16 | 2021-01-13 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-13 |  | 2021-01-12 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.6667 | 2 | 1724.83 | 641.78 | 24.41 | 201.55 | 857.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18651009700 |  | 100272499 |  | 6684224B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - REPLACE SERVICE | 2621P | LEAWOOD | 296 LEAWOOD DR | 073 | FRA | 2021-01-13 | CDESPAI | U125208 | 2018-10-16 | 2021-01-13 |  |  | CDESPAI | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.7 | 1 | 3034.11 | 157.07 | 266.57 | 166.57 | 2443.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026936500 |  |  |  | 7352256-D | 2070632 | U132280 |  | 561 | EX | INSTALL 90' 4" PMLP | 2600B | DIXON | DIXON ST | 019 | ASH | 2021-02-03 | U128132 | U461492 | 2020-03-10 | 2020-12-22 | 2021-02-28 | 2020-01-12 | MBLANKE/CJH W SPENCE | 2021-01-13 | 2021-01-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9365 | AMRCB |  | 100 | 056132200269365 | 152.7333 | 1824 | 45539.48 | 9348.49 | 890.93 | 1421.68 | 29331.03 | 0 | -0.75 | 4548.1 | 114
KY | KY - EAST | 2631 | 20026936600 |  |  |  | 7352256-D | 2070632 | U132280 |  | 562 | EX | ABANDON ~10'-4" P-LP | 2600B | DIXON | DIXON ST | 019 | ASH | 2021-01-25 | U128132 | U461492 | 2020-03-10 | 2020-12-30 | 2021-02-28 | 2021-01-12 | MBLANKE/CJH W SPENCE | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9366 | AMRCB |  | 100 | 056232200269366 | 2.3667 | 0 | 167.31 | 144.94 | 0 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20805884900 |  | 100265387 |  | 7348260P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243651 | 2621P | STATE RT 5 | 3210 STATE RT 5 | 019 | ASH | 2021-01-14 | U125208 | U125208 | 2020-05-01 | 2020-10-30 | 2022-04-30 |  | BROBERT | 2021-01-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 16 | 2 | 2690.43 | 955.87 | 309.73 | 631.06 | 793.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824934100 |  | 100267569 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026735602 | 2600B | PEARMAN | 101 PEARMAN CT | 019 | ASH | 2021-01-13 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 5.2667 | 1 | 2620.84 | 319.42 | 0 | 49.76 | 2251.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839404300 |  | 100289906 |  | 6720212D | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 321 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-13 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18 | 2 | 3875.36 | 1112.02 | 0 | 114.45 | 2648.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845446200 |  | 500448759 |  | 6712204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CANDLEWOOD | 81 CANDLEWOOD DR | 113 | NIC | 2021-01-19 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-12 |  |  | ATWILLI | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.91667 | 1 | 767.39 | 54.02 | 10.74 | 34.26 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21026994400 |  |  |  | 7352156L | 2176835 | U132280 |  | 557 | EX | EMER- INSTALL 5'-2" PMIP | 2621P | RAILROAD | RAILROAD | 071 | BET | 2021-01-26 | U128132 | U132280 | 2021-01-08 | 2021-01-11 |  | 2021-01-08 | JAHOWARD | 2021-01-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9944 | AMRCB |  | 100 | 055732210269944 | 5.85 | 6 | 5176.12 | 3683.2 | 0 | 967.26 | 0 | 0 | 9.25 | 516.41 | 6
KY | KY - EAST | 2631 | 21871769600 |  | 100257425 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 1-12-21 | 2621P | 3RD CIRCLE PRO | 1144 3RD CIRCLE PRO | 019 | ASH | 2021-01-14 | U125208 | U132002 | 2021-01-11 | 2021-02-19 | 2021-03-12 |  | RECUMP | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.5 | 2 | 569.61 | 444.31 | 9.99 | 115.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21872416200 |  | 100351145 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | COLLEGE | 143 COLLEGE ST DOWN | 049 | WIN | 2021-01-13 | U461322 | U131066 | 2021-01-13 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.3667 | 1 | 98.36 | 85.28 | 0 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03533649000 |  | 100345192 |  | 6696212C | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FRANKFORT | 160 FRANKFORT ST | 239 | VER | 2021-01-14 | DCOLLIN | DMCCULL | 2003-03-14 | 2049-12-31 |  |  | DCOLLIN | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.95 | 2 | 150.93 | 114.03 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03533958200 |  | 100347330 |  | 6696212H | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NORTH | 120 NORTH ST W | 239 | VER | 2021-01-14 | GBHALE | DMCCULL | 2003-03-18 | 2014-12-23 |  |  | GBHALE | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.6333 | 2 | 263.38 | 216.48 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05607149500 |  | 100286959 | 10 | 100286959 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CASTLEWOOD | 218 CASTLEWOOD DR 1FL | 067 | LEX | 2021-01-14 | ATWILLI | SCHASTE | 2005-04-09 | 2020-12-23 |  |  | ATWILLI | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.41667 | 1 | 799.48 | 23.43 | 90.94 | 16.74 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07675277500 |  | 100406580 |  | V1126-63 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WILSON | 9 WILSON LN | 049 | WIN | 2021-01-14 | U461322 | SKSMITH | 2007-02-08 | 2021-01-14 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.5667 | 1 | 859.74 | 224.14 | 0 | 13.92 | 621.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07679662800 |  | 100447014 |  | W-1102-38 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MUDDY CREEK | 1249 MUDDY CREEK RD | 049 | WIN | 2021-01-14 | U461516 | DMCCULL | 2007-03-20 | 2019-12-31 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-14 | 2021-01-07 | 2021-01-13 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.2833 | 17 | 1280.57 | 518.48 | 1.02 | 168.82 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08726303900 |  | 100286973 |  | 16720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CASTLEWOOD | 242 CASTLEWOOD DR | 067 | LEX | 2021-01-14 | ATWILLI | SSUTHER | 2008-04-04 | 2021-01-14 |  |  | ATWILLI | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 1 | 786.38 | 62.43 | 10.97 | 44.61 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08728369200 |  | 500282149 |  | 16732212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WILLOW | 4195 WILLOW LN | 067 | LEX | 2021-01-14 | U127206 | SSUTHER | 2008-04-22 | 2014-12-23 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 627.85 | 0 | 27.72 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08735938400 |  | 500173491 |  | W-1102/29 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MUDDY CREEK | 1195 MUDDY CREEK RD | 049 | WIN | 2021-01-14 | U461516 | SSUTHER | 2008-06-20 | 2017-12-29 |  |  | NEALJOHNSON | 2021-01-14 | 2021-01-06 | 2021-01-14 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.2167 | 2 | 1464.04 | 643.58 | 6.96 | 162.39 | 651.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08739953000 |  | 500679755 |  | V-1126/64 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | AUBREY | 213 AUBREY LN | 049 | WIN | 2021-01-14 | U461322 | DMCCULL | 2008-07-15 | 2019-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.1667 | 1 | 867.93 | 259.57 | 0 | 16.11 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10833978200 |  | 100415254 | 19 | 6748204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | AUBREY | 212 AUBREY LN | 049 | WIN | 2021-01-14 | U461322 | JFARRIS | 2010-04-06 | 2021-01-14 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.7167 | 1 | 838.95 | 232.25 | 0 | 14.45 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11878831300 |  | 100349173 |  | 6748208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HIAWATHA | 5 HIAWATHA TL | 049 | WIN | 2021-01-14 | U128443 | U906307 | 2011-01-13 | 2021-12-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1061.35 | 0 | 0 | 0 | 1061.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12984339200 |  | 100351126 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | COLLEGE | 307 COLLEGE ST 1F | 049 | WIN | 2021-01-14 | U461309 | U908784 | 2012-08-14 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8 | 1 | 1827.73 | 448.9 | 0 | 73.3 | 1305.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18647110900 |  | 100267001 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026735602 | 2600B | BELLEF PRIN | 213 BELLEF PRIN RD | 019 | ASH | 2021-01-14 | U461496 | AOC SYST | 2018-09-28 | 2018-09-28 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.26667 | 1 | 2613.2 | 15.64 | 0 | 0.97 | 2596.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026930100 |  |  |  | 6736232K | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | WHEAT | 125 WHEAT DR | 017 | PAR | 2021-02-06 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9301 |  |  | 100 | 058732200269301 | 11.85 | 2 | 3919.3 | 718.88 | 2704.09 | 44.63 | 0 | 0 | 36.39 | 415.31
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026937300 |  |  |  | 6736232K | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | WHEAT | 125 WHEAT DR | 017 | PAR | 2021-02-06 | U462463 | U131983 | 2020-03-12 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-14 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9373 |  |  | 100 | 058832200269373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824929100 |  | 100267560 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PATTON | 112 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-01-14 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 4110.07 | 0 | 0 | 0 | 4110.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20826419700 |  | 100347171 |  | 6696212L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | TYRONE | 171 TYRONE PK | 239 | VER | 2021-01-14 | BWHITE | AOC SYST | 2020-07-10 | 2021-01-08 | 2021-12-31 |  | BWHITE | 2021-01-14 | 2021-01-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 20.9833 | 4 | 2030.39 | 1227.36 | 37.83 | 76.22 | 688.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20832494700 |  | 100342995 |  | 7240212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247836 | 2621P | MAIN | 329 W MAIN ST | 173 | MT | 2021-01-15 | U930915 | U125208 | 2020-07-31 | 2021-01-08 | 2021-01-28 |  | DENNING | 2021-01-14 | 2021-01-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 25.45 | 6 | 2202.86 | 1398.37 | 0 | 218.37 | 586.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845445500 |  | 500048213 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CASPER | 1531 CASPER CT | 067 | LEX | 2021-01-14 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6667 | 1 | 859.13 | 99.69 | 19.48 | 71.59 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845446500 |  | 500535930 |  | 16712204I | 1427298 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CANDLEWOOD | 75 CANDLEWOOD DR | 113 | NIC | 2021-01-14 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0667 | 1 | 894.47 | 125.51 | 10.97 | 89.62 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845451100 |  | 501166093 |  | 6712204I | 1427298 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CANDLEWOOD | 78 CANDLEWOOD DR | 113 | NIC | 2021-01-14 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 730.82 | 30.03 | 10.97 | 21.45 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845451200 |  | 501166872 |  | 6712204I | 1427298 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CANDLEWOOD | 76 CANDLEWOOD DR LT | 113 | NIC | 2021-01-14 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6833 | 1 | 852.23 | 100.86 | 10.97 | 72.03 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845451300 |  | 501166873 |  | 6712204I | 1427298 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CANDLEWOOD | 77 CANDLEWOOD DR LT | 113 | NIC | 2021-01-14 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 712.05 | 19.23 | 10.74 | 13.71 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864334800 |  | 500135810 |  | 6724208E | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON / ADDR NO LONGER EXIST | 2621P | WOODWARD | 650 WOODWARD LN RUN2 | 067 | LEX | 2021-01-14 | MCRAIG | U125208 | 2020-12-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | MCRAIG | 2021-01-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 2 | 9.16 | 4.21 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864335000 |  | 500135806 |  | 6724208E | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON / ADDR NO LONGER EXIST | 2621P | WOODWARD | 650 WOODWARD LN | 067 | LEX | 2021-01-21 | U125208 | U125208 | 2020-12-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | MCRAIG | 2021-01-14 | 2020-12-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4 | 4 | 254.61 | 129.22 | 0 | 125.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20865691900 |  | 100422449 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303256 | 2621P | HEDGEWOOD | 192 HEDGEWOOD CT | 067 | LEX | 2021-01-15 | U930915 | U125208 | 2020-12-16 | 2021-06-16 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2021-01-14 | 2021-01-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.2667 | 4 | 1809.28 | 1013.93 | 9.7 | 769.33 | 16.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21872422400 |  | 100268450 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GREENUP | 2408 GREENUP AV | 019 | ASH | 2021-01-21 | U125208 | U131367 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  | RECUMP | 2021-01-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.3667 | 2 | 758.48 | 541.6 | 30.56 | 186.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21874566900 |  | 100268259 |  | 7356260M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | WINCHESTER | 1213 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2021-01-21 | U125208 | U131367 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | MCOLLET | 2021-01-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.3667 | 3 | 739.85 | 608.12 | 0 | 131.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21874575000 |  | 100286955 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CASTLEWOOD | 210 CASTLEWOOD DR | 067 | LEX | 2021-01-14 | ATWILLI | U131367 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | ATWILLI | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.7 | 1 | 833.45 | 43.25 | 90.94 | 30.89 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21874617400 |  | 100286960 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CASTLEWOOD | 218 CASTLEWOOD DR 1FR | 067 | LEX | 2021-01-14 | ATWILLI | U131367 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | ATWILLI | 2021-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.66667 | 1 | 65.86 | 38.44 | 0 | 27.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05616588100 |  | 500224689 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLLIER | 512 COLLIER CT | 067 | LEX | 2021-01-16 | U930915 | SSUTHER | 2005-07-11 | 2021-01-15 |  |  | ATWILLI | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9167 | 1 | 880.03 | 175.34 | 10.97 | 25.35 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07678430500 |  | 100430293 |  | V1126-63 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WILSON | 7 WILSON LN | 049 | WIN | 2021-01-15 | U461322 | SSUTHER | 2007-03-08 | 2021-01-14 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.9333 | 1 | 1089.8 | 431.41 | 0 | 66.14 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900951400 |  | 100426021 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | AUBREY | 219 AUBREY LN | 049 | WIN | 2021-01-15 | U461322 | U906631 | 2011-04-13 | 2017-12-29 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.4333 | 1 | 1184.5 | 151.27 | 0 | 23.21 | 1010.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 15283224000 |  | 100280890 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 519 E MAIN ST | 073 | FRA | 2021-01-25 | U125208 | U128293 | 2015-01-30 | 2021-01-15 |  |  | DCOLLIN | 2021-01-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.45 | 3 | 872.91 | 258.52 | 0 | 95.51 | 518.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569050900 |  | 100352015 |  | 6748204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WILSON | 17 WILSON LN | 049 | WIN | 2021-01-15 | U461322 | U125765 | 2017-12-20 | 2021-01-14 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.1833 | 1 | 705.73 | 72.87 | 0 | 11.18 | 621.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18572155800 |  | 100416755 |  | 6732212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WILLOW | 4173 WILLOW LN | 067 | LEX | 2021-01-15 | U126308 | DMCCULL | 2018-01-04 | 2018-06-29 |  |  | J ENSMINGER | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.1833 | 1 | 1064.88 | 437.58 | 0 | 27.17 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18655717700 |  | 100444103 |  | 6684228H | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 519< E MAIN ST | 073 | FRA | 2021-01-25 | U125208 | U126926 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 2018-11-30 |  | DCOLLIN | 2021-01-15 | 2020-09-29 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.8167 | 1 | 625.71 | 161.26 | 0 | 321.53 | 142.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19729354300 |  | 500026883 |  | 6684228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | KENTUCKY | 613 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2021-01-21 | U125208 | AOC SYST | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.4 | 1 | 1730.76 | 23.54 | 0 | 24.96 | 1682.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026989600 |  |  |  | 6716212E | 2076319 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 40'-2" PMMP | 2600B | OLD FRANKFORT | 1631 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-02-01 | U460266 | U122858 | 2020-12-07 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-15 | WILL FULKS | 2021-01-15 | 2021-01-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9896 |  |  | 100 | 056132200269896 | 56 | 416 | 36919.96 | 3468.95 | 4533.46 | 1103.33 | 24059.93 | 0 | 55.89 | 3698.4 | 52
KY | KY - WEST | 2621 | 20026989700 |  |  |  | 6716212E | 2076319 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 40'-2" CSMP | 2600B | OLD FRANKFORT | 1631 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-01-29 | U460266 | U122858 | 2020-12-07 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-15 | WILL FULKS | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9897 |  |  | 100 | 056232200269897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785274900 |  | 100272650 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE W/LCB | 2621P | BROOKHAVEN | 901 BROOKHAVEN DR | 073 | FRA | 2021-01-15 | CDESPAI | U125208 | 2020-02-24 | 2021-01-12 |  |  | CDESPAI | 2021-01-15 | 2021-01-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.85 | 3 | 4104.06 | 524.69 | 0 | 536.49 | 3042.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845444600 |  | 100464035 |  | 6720208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CANDLELIGHT | 2980 CANDLELIGHT WY B | 067 | LEX | 2021-01-15 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-15 |  |  | ATWILLI | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 729.02 | 24.01 | 19.48 | 17.16 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845445000 |  | 500008932 |  | 6720208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CANDLELIGHT | 2964 CANDLELIGHT WY A | 067 | LEX | 2021-01-16 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-15 |  |  | ATWILLI | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 723.87 | 21.01 | 19.48 | 15.01 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845445600 |  | 500120646 |  | 6720204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CASTLETON | 3473 CASTLETON HL RR | 067 | LEX | 2021-01-15 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-15 |  |  | ATWILLI | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.75 | 1 | 758.61 | 46.23 | 10.97 | 33.04 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20860958200 |  | 100247562 |  | 7352256H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | ROOSEVELT | 2441 ROOSEVELT AV | 019 | ASH | 2021-01-15 | MCOLLET | AOC SYST | 2020-11-17 | 2020-12-16 | 2021-01-15 |  | MCOLLET | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 32.1667 | 4 | 2914.74 | 2048.78 | 261.1 | 520.38 | 84.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20864313400 |  | 100278426 |  | 6688232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV D221412 - D211412 | 2621P | HOPI | 530 HOPI TL | 073 | FRA | 2021-01-19 | U126332 | U125208 | 2020-12-08 | 2021-01-15 | 2022-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.38333 | 1 | 1778.96 | 21.79 | 0 | 23.07 | 1734.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21874692800 |  | 100312023 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303452 | 2621P | MILLBROOK | 2584 MILLBROOK DR | 067 | LEX | 2021-01-19 | U125208 | U132625 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | HMCKUNE | 2021-01-15 | 2021-01-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.2833 | 8 | 2119.91 | 1558.48 | 254.91 | 270.04 | 36.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21874846900 |  | 100242324 |  | 7356252H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MITCHELL | 1150 MITCHELL ST | 019 | CAT | 2021-01-19 | U125208 | U132907 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | MCOLLET | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 34.4 | 6 | 3202.34 | 2550.7 | 162.73 | 342.99 | 145.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21874891200 |  | 500224690 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | COLLIER | 508 COLLIER CT | 067 | LEX | 2021-01-15 | ATWILLI | U132823 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | ATWILLI | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.28333 | 1 | 1012.39 | 16.2 | 10.97 | 11.56 | 973.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21874907900 |  | 100289005 |  | 6720212D | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | SANDALWOOD | 474 SANDALWOOD DR | 067 | LEX | 2021-01-15 | U930915 | U132823 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | LSTANFI | 2021-01-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.0167 | 4 | 801.42 | 638.12 | 0 | 110.5 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21874919500 |  | 100466827 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | COLLIER | 505 COLLIER CT | 067 | LEX | 2021-01-15 | ATWILLI | U132823 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | ATWILLI | 2021-01-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 705.35 | 10.21 | 19.48 | 7.29 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21875166700 |  | 100319069 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | HEATHER | 2456 HEATHER WY | 067 | LEX | 2021-01-19 | U930915 | U129939 | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-01-17 |  | KKINDER | 2021-01-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.5 | 6 | 1100.31 | 955.52 | 0 | 59.35 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03533958300 |  | 100347334 |  | 6696212H | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NORTH | 150 NORTH ST W | 239 | VER | 2021-01-18 | GBHALE | DMCCULL | 2003-03-18 | 2014-12-23 |  |  | GBHALE | 2021-01-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.4667 | 1 | 91.76 | 86.38 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05607964400 |  | 100334178 |  | 6720212O | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | CLAYTON | 1621 CLAYTON AV | 067 | LEX | 2021-01-25 | U125208 | SSUTHER | 2005-04-18 | 2014-12-01 |  |  | LSTANFI | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.96667 | 1 | 819.34 | 65.25 | 73.62 | 12.1 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06637770600 |  | 100457815 |  | 6680224G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BAMBOO | 117 BAMBOO DR | 073 | FRA | 2021-01-18 | U127206 | RPOLLY | 2006-02-08 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06647321700 |  | 500060657 | 16 | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LACKEY | 721 N LACKEY AV | 127 | LOU | 2021-01-19 | U125208 | DHORN | 2006-05-09 | 2020-12-31 |  |  | RECUMP | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.4 | 2 | 297.67 | 205.4 | 0 | 92.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07689170700 |  | 100275016 |  | V-808/20 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WATSON | 110 WATSON CT | 073 | FRA | 2021-01-18 | U127206 | U903504 | 2007-06-01 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8 | 1 | 1172.2 | 450.45 | 0 | 27.97 | 693.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08726684700 |  | 500564906 |  | V-1030/32 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WOODFORD | 150 WOODFORD DR | 049 | WIN | 2021-01-25 | U125208 | SSUTHER | 2008-04-08 | 2017-12-29 |  |  | NJOHNSON | 2021-01-18 |  | 2021-01-15 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.9667 | 2 | 1438.77 | 516.26 | 64.72 | 265.54 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08735925800 |  | 100351993 |  | V1126-64 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEXINGTON | 1360 W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2021-01-18 | U128336 | SSUTHER | 2008-06-20 | 2017-12-29 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.3 | 1 | 807.95 | 136.32 | 70.87 | 8.51 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11902001400 |  | 100350904 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SNOWDEN | 301 SNOWDEN DR | 049 | WIN | 2021-01-18 | U128336 | U906631 | 2011-04-19 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.65 | 1 | 699 | 99.1 | 1.48 | 6.17 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11914270200 |  | 500180270 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | AUBREY | 221 AUBREY LN | 049 | WIN | 2021-01-18 | U461322 | U907001 | 2011-07-01 | 2021-01-15 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.5167 | 2 | 1346.1 | 653.65 | 0 | 100.2 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11924998300 |  | 100429936 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ORANGE | 336 ORANGE AV | 049 | WIN | 2021-01-18 | U128336 | U125208 | 2011-09-16 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.85 | 1 | 738 | 111.1 | 27.72 | 6.93 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14257704000 |  | 100426342 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MARKET | 318 MARKET ST | 049 | WIN | 2021-01-18 | U128336 | U125201 | 2014-10-15 | 2019-12-31 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.2167 | 1 | 732.59 | 132.15 | 0 | 8.19 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16426711500 |  | 100285182 |  | 6756176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WINSTON | 595 WINSTON RD | 065 | WIN | 2021-01-19 | U461309 | U122906 | 2016-07-14 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.13333 | 1 | 1170.47 | 6.73 | 0 | 1.09 | 1162.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765561500 |  | 500552943 | 14 | 6720216P | 9720392 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FAIRGROUNDS | 2004 FAIRGROUNDS CT | 067 | LEX | 2021-01-18 | U126530 | ZMARTIN | 2019-12-20 | 2049-12-31 |  |  | JDUNN | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.1333 | 2 | 2269.66 | 546.76 | 0 | 59.73 | 1663.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785200800 |  | 100274926 | 17 | 6684228K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | SHELBY | 115 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-01-18 | DCOLLIN | LCLARK | 2020-02-24 | 2021-01-18 |  |  | DCOLLIN | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.3167 | 1 | 6514.85 | 509.43 | 0 | 714.89 | 5290.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20818171300 |  | 100260972 |  | 7352256D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243671 | 2621P | BLACKBURN | 464 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2021-01-19 | U125208 | U125208 | 2020-06-11 | 2020-12-10 | 2022-06-30 |  | SMULLIN | 2021-01-18 | 2020-12-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 18.35 | 6 | 2235.94 | 1119.39 | 268.59 | 496.48 | 351.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839404100 |  | 100289905 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 317 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-18 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2595.34 | 617.79 | 0 | 95.13 | 1882.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845439500 |  | 100312125 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLAYMONT | 541 CLAYMONT DR | 067 | LEX | 2021-01-19 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 789 | 16.66 | 98.03 | 5.94 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845440000 |  | 100324291 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CENTRE | 1212 CENTRE PY A | 067 | LEX | 2021-01-19 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 742.2 | 21.33 | 44.91 | 7.59 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845441500 |  | 100334180 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLAYTON | 1613 CLAYTON AV | 067 | LEX | 2021-01-19 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-18 |  |  | LSTANFI | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5 | 1 | 1152.71 | 302.81 | 73.62 | 107.91 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20860953700 |  | 100265120 |  | 7352260O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | BERRY | 512 BERRY AV | 019 | ASH | 2021-01-18 | RECUMP | AOC SYST | 2020-11-17 | 2020-12-16 | 2021-01-15 |  | RECUMP | 2021-01-18 | 2021-01-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 18.4667 | 4 | 1657.64 | 1095.66 | 236.66 | 267.72 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20860961900 |  | 100265125 |  | 7352260O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | BELLEFONTE | 433 BELLEFONTE RD | 019 | ASH | 2021-01-19 | U125208 | AOC SYST | 2020-11-17 | 2020-12-16 | 2021-01-15 |  | BROBERT | 2021-01-18 | 2021-01-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 3.2333 | 3 | 633.97 | 193.66 | 388.61 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20863348600 |  | 100282033 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-03-20 | 2621P | M L KING JR | 317 M L KING JR DR | 209 | GEO | 2021-01-18 | RJCRAWF | U132002 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 2021-01-16 |  | RJCRAWF | 2021-01-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.9667 | 3 | 569.65 | 521.55 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20866110100 |  | 100462664 |  | 6696212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221413 | 2621P | BERLIN | 516 BERLIN DR | 239 | VER | 2021-01-19 | U125208 | U125208 | 2020-12-18 | 2021-01-18 | 2022-12-31 |  | LCLARK | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.1167 | 1 | 3087.38 | 371.88 | 487.71 | 144.27 | 2083.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21874851400 |  | 100251850 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABN - HOUSE GONE - REMOVE METR | 2621P | HOLLY | 340 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-01-19 | U125208 | U125208 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | MCOLLET | 2021-01-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.5 | 2 | 1319.96 | 761.34 | 24.41 | 534.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21875196500 |  | 500526278 |  | 6724208A | 9614073 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CHIMNEY POINT | 2424 CHIMNEY POINT LN | 067 | LEX | 2021-01-19 | U125208 | U131367 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  | LSTANFI | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 707.8 | 21.33 | 10.51 | 7.59 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21875237600 |  | 100324289 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CENTRE | 1212 CENTRE PY B | 067 | LEX | 2021-01-18 | LSTANFI | U131367 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  | LSTANFI | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 4.48 | 3.31 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94164082000 |  | 100442934 | 02 | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 1093 S BROADWAY ST TLR | 067 | LEX | 2021-01-18 | LSTONE | KAUSTIN | 1994-03-17 | 2021-01-18 |  |  | LSTONE | 2021-01-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 10.95 | 10.33 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95204642300 |  | 100442656 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | BROADWAY | 1071 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-01-18 | MCRAIG | RCALDWE | 1995-03-07 | 2021-01-18 |  |  | MCRAIG | 2021-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 28.51 | 12.08 | 0 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01461623600 |  | 100331565 |  | 6720212N | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HAZEL | 100 HAZEL AV | 067 | LEX | 2021-01-19 | DMALONE | DMCCULL | 2001-02-19 | 2020-10-30 | 2020-11-30 |  | DMALONE | 2021-01-19 | 2021-01-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 38.9667 | 10 | 2525.27 | 1778.38 | 0 | 110.39 | 636.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02505910000 |  | 100326473 |  | 6720208A | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 869 E HIGH ST | 067 | LEX | 2021-01-20 | U930915 | DMCCULL | 2002-05-09 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CWEMPE | 2021-01-19 | 2021-01-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3 | 2 | 764.7 | 73.37 | 0 | 4.57 | 686.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03533958600 |  | 100443213 |  | 6696212H | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | NORTH | 126 NORTH ST W | 239 | VER | 2021-01-19 | GBHALE | DMCCULL | 2003-03-18 | 2014-12-23 |  |  | GBHALE | 2021-01-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1667 | 1 | 75.82 | 71.38 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07698562800 |  | 100273470 |  | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LOUISVILLE | 3395 LOUISVILLE RD | 073 | FRA | 2021-01-19 | U127206 | RCALDWE | 2007-08-15 | 2014-12-23 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.6833 | 1 | 760.4 | 150.9 | 0 | 9.37 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08726672400 |  | 100350286 |  | W1102-19 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BOONE | 352 BOONE AV | 049 | WIN | 2021-01-19 | U128336 | SSUTHER | 2008-04-08 | 2021-01-19 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.0167 | 3 | 1358.7 | 241.85 | 72.85 | 26.85 | 1017.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 09810506700 |  | 100350507 | 08 | 167442040 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BOONE | 373 BOONE AV | 049 | WIN | 2021-01-19 | U128336 | HROGERS | 2009-11-04 | 2021-01-19 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.25 | 2 | 1442.02 | 262.9 | 72.85 | 26.74 | 1079.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10850226200 |  | 100275013 | 40 | V808/20 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WATSON | 100 WATSON CT | 073 | FRA | 2021-01-19 | U127206 | BPULLIA | 2010-07-14 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.3167 | 1 | 1093.97 | 299.55 | 24.41 | 18.58 | 751.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10850230100 |  | 100275012 | 57 | 6 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WATSON | 100< WATSON CT | 073 | FRA | 2021-01-19 | U127206 | BPULLIA | 2010-07-14 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 10873545200 |  | 100312512 | 70 | N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOUGH | 300 HOUGH CT | 067 | LEX | 2021-01-19 | U126530 | ESEMONE | 2010-12-23 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 10873545500 |  | 100312511 | 62 | N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOUGH | 302 HOUGH CT | 067 | LEX | 2021-01-19 | U126530 | ESEMONE | 2010-12-23 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 10874078500 |  | 100312513 | 35 | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | EASTWAY | 2201 EASTWAY DR | 067 | LEX | 2021-01-19 | U126530 | U803007 | 2010-12-27 | 2020-12-31 |  |  | JDUNN | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.55 | 1 | 1064.39 | 90.76 | 0 | 5.63 | 968 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10874131400 |  | 100352814 |  | W1102-12 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEXINGTON | 303 W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2021-01-19 | U128336 | U906609 | 2010-12-27 | 2021-01-19 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.55 | 2 | 1803.56 | 646.97 | 101.42 | 71.53 | 983.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908762200 |  | 100290068 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CARLISLE | 149 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-01-19 | U126530 | U123933 | 2011-05-27 | 2020-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 799.67 | 2.98 | 0 | 0.18 | 796.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11916476200 |  | 100437246 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STERLING | 205 STERLING ST TR6 | 049 | WIN | 2021-01-20 | U461516 | U124964 | 2011-07-19 | 2021-12-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-19 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.9667 | 2 | 3576.28 | 457.75 | 7.43 | 235.44 | 2875.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11929290800 |  | 100441410 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STERLING | 205 STERLING ST 9 | 049 | WIN | 2021-01-20 | U461516 | U125208 | 2011-10-18 | 2021-12-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-19 |  | 2021-01-19 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1237.64 | 0 | 68.83 | 0 | 1168.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12965293500 |  | 100326474 |  | 6720208A | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 867 E HIGH ST | 067 | LEX | 2021-01-19 | CWEMPE | U124967 | 2012-04-16 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CWEMPE | 2021-01-19 | 2021-01-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.1833 | 6 | 1193.63 | 1123.81 | 0 | 69.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12988700400 |  | 100348028 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STERLING | 205 STERLING ST TR14 | 049 | WIN | 2021-01-20 | U461516 | U125208 | 2012-09-18 | 2017-12-29 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.4833 | 1 | 1589.71 | 258.14 | 29.99 | 132.77 | 1168.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12992694600 |  | 100452929 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LINDEN | LINDEN AV | 049 | WIN | 2021-01-19 | U461309 | U125765 | 2012-10-11 | 2017-12-29 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.1667 | 1 | 670.59 | 67.34 | 0 | 11 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16385996500 |  | 100421316 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CENTRE | 1244 CENTRE PY | 067 | LEX | 2021-01-20 | U930915 | U123224 | 2016-02-22 | 2021-01-19 |  |  | ATWILLI | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 719.47 | 23.42 | 10.97 | 16.71 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569049500 |  | 100430128 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LINDEN | 4 LINDEN AV | 049 | WIN | 2021-01-19 | U461309 | U125765 | 2017-12-20 | 2034-01-01 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-01-19 | 2021-01-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.75 | 2 | 2336.87 | 213.65 | 0 | 104.97 | 2018.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18658615900 |  | 100312510 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100312513 | 2600B | HOUGH | 304 HOUGH CT | 067 | LEX | 2021-01-19 | U126530 | U125208 | 2018-11-26 | 2049-12-31 |  |  | JDUNN | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 19751843200 |  | 100324794 |  | 6720204A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | GAINESWAY | 1105 GAINESWAY DR | 067 | LEX | 2021-01-19 | ATWILLI | AOC SYST | 2019-10-17 | 2020-04-17 | 2020-12-31 |  | ATWILLI | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 3.1 | 1 | 2315.58 | 184.91 | 276.07 | 132.11 | 1722.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19751844400 |  | 100324544 |  | 6720204B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | GAINESWAY | 1256 GAINESWAY DR | 067 | LEX | 2021-01-19 | ATWILLI | AOC SYST | 2019-10-17 | 2020-04-17 | 2020-12-31 |  | ATWILLI | 2021-01-19 | 2021-01-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 5.3333 | 2 | 3030.37 | 322.41 | 273.4 | 230.33 | 2204.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839400700 |  | 100289914 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026975200/ | 2600B | BRYAN STATION | 1747 BRYAN STATION RD | 067 | LEX | 2021-01-19 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.75 | 1 | 2376.96 | 664.13 | 0 | 102.26 | 1610.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839400800 |  | 100289913 |  | 6720212D | 2074609 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026975200/ | 2600B | BRYAN STATION | 1751 BRYAN STATION RD | 067 | LEX | 2021-01-19 | U126602 | U131066 | 2020-08-24 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-19 | 2021-01-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.5 | 2 | 4866.11 | 1109.84 | 0 | 173.95 | 3582.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839400900 |  | 100289912 |  | 6720212D | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | BRYAN STATION | 1755 BRYAN STATION RD | 067 | LEX | 2021-01-19 | U126602 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11 | 1 | 4547.08 | 659.91 | 0 | 103.4 | 3783.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845443800 |  | 100419147 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CENTRE | 1252 CENTRE PY | 067 | LEX | 2021-01-19 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 752.35 | 13.19 | 61.37 | 9.42 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20853312300 |  | 100264170 |  | 7352256A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243670 | 2621P | TANNER | 2641 TANNER DR | 019 | ASH | 2021-01-21 | U125208 | U125208 | 2020-10-15 | 2020-12-08 | 2022-06-30 |  | BROBERT | 2021-01-19 | 2020-12-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 26.0333 | 6 | 2082.81 | 1590.8 | 0 | 459.37 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20863776500 |  | 100282028 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 01-04-21 | 2621P | PAYNE | 306 PAYNE ST | 209 | GEO | 2021-01-19 | U930915 | U132002 | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 2021-01-17 |  | LCLARK | 2021-01-19 | 2020-12-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 17.8667 | 4 | 1982.13 | 1058.82 | 0 | 337.05 | 586.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21874894900 |  | 100282897 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MILITARY | 425 MILITARY ST | 209 | GEO | 2021-01-19 | BWHITE | U132823 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | BWHITE | 2021-01-19 | 2021-01-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 20.7167 | 4 | 1619.47 | 1210.46 | 140.39 | 197.58 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21875260400 |  | 100358257 |  | 6740232M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HOUSTON | 259 HOUSTON AV | 017 | PAR | 2021-01-19 | U126603 | U132625 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-01-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.0667 | 2 | 894.41 | 305.43 | 0 | 18.98 | 570 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21875372700 |  | 100419148 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CENTRE | 1254 CENTRE PY | 067 | LEX | 2021-01-19 | ATWILLI | U131367 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  |  | ATWILLI | 2021-01-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.04 | 1.19 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21875394200 |  | 100292525 |  | 6720216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GRANTCHESTER | 514 GRANTCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-01-19 | LSTONE | U131367 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | LSTONE | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.5 | 3 | 2503.95 | 1218.74 | 285.55 | 917.1 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527351500 |  | 100441622 |  | 6716208G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | NICHOLASVILLE | 1720 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2021-01-20 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-10 | 2021-01-20 |  |  | KKINDER | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.9 | 1 | 65.31 | 61.47 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528738700 |  | 100442643 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MILL | 115 N MILL ST | 067 | LEX | 2021-01-20 | DMALONE | DMCCULL | 2003-01-24 | 2020-10-30 | 2020-11-30 |  | DMALONE | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.1333 | 4 | 1646.88 | 904.02 | 0 | 56.1 | 686.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533993600 |  | 100333683 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 3RD | 512 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-01-20 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-03-18 | 2021-01-20 |  |  | DMARSTO | 2021-01-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 2 | 19.7 | 18.57 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06636257000 |  | 100460022 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CEDAR GROVE | 255 W CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126604 | SKSMITH | 2006-01-26 | 2017-12-29 |  |  | WILL FULKS | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06643055100 |  | 500431434 | 12 | 16720208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHINOE | 1085 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-01-20 | ATWILLI | LABRAMS | 2006-03-29 | 2021-01-20 |  |  | ATWILLI | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.41667 | 1 | 729.08 | 24.03 | 19.48 | 17.2 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06645399500 |  | 100290045 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CARLISLE | 259 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-01-20 | U127206 | SSUTHER | 2006-04-21 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 742 | 0 | 24.41 | 0 | 717.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06655912600 |  | 100284422 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BOND | 209 BOND ST | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126602 | SKSMITH | 2006-08-03 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06665385000 |  | 100326475 |  | 16720208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGH | 863 E HIGH ST | 067 | LEX | 2021-01-20 | U930915 | CTAULBE | 2006-11-07 | 2021-01-20 |  |  | CWEMPE | 2021-01-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.3333 | 3 | 217.49 | 204.77 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07678506100 |  | 100348484 | 08 | 16748208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | IRONWORKS | 1621 IRONWORKS RD | 049 | WIN | 2021-01-20 | U126308 | JFARRIS | 2007-03-09 | 2021-01-20 |  |  | J ENSMINGER | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.1667 | 1 | 968.71 | 252.82 | 0 | 123.64 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07696271900 |  | 500175602 |  | X-1206/10 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BOND | 103 BOND ST | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126602 | DMCCULL | 2007-07-27 | 2022-01-25 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07707660900 |  | 100284385 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CEDAR GROVE | 360 W CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126602 | DMCCULL | 2007-10-25 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08724734700 |  | 100285316 |  | 67641760 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BROADWAY | 195 BROADWAY ST STE1 | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126604 | DMCCULL | 2008-03-24 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.4167 | 1 | 792.18 | 255.76 | 0 | 40.75 | 495.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08726685000 |  | 100284346 |  | 6764176I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CEDAR GROVE | 595 W CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126309 | SSUTHER | 2008-04-08 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 495.67 | 0 | 0 | 0 | 495.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 09807487600 |  | 100350583 | 11 | 6744204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | COLBY | 514 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-01-20 | U128336 | HROGERS | 2009-10-12 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 13.8 | 3 | 2259.45 | 847.58 | 97.66 | 102.74 | 1211.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10835834900 |  | 100459120 | 10 | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STERLING | 47 STERLING ST | 049 | WIN | 2021-01-20 | U461516 | JFARRIS | 2010-04-16 | 2017-12-29 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-20 |  | 2021-01-20 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.9833 | 1 | 1756.58 | 286.8 | 68.83 | 147.54 | 1253.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11896706300 |  | 100467253 |  | 6684228I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA D222118 | 2621P | MANOR | 526 MANOR DR | 073 | FRA | 2021-01-20 | DCOLLIN | U906631 | 2011-03-21 | 2020-01-10 | 2022-10-31 |  | DCOLLIN | 2021-01-20 | 2020-01-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.7167 | 3 | 2225.06 | 341.74 | 0 | 25.42 | 1857.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909680800 |  | 100333883 |  | 16720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | DAYTON | 927 DAYTON AV | 067 | LEX | 2021-01-20 | U127206 | U123933 | 2011-06-02 | 2016-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1131.1 | 450.45 | 9.99 | 27.97 | 642.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11916457400 |  | 500474998 |  | 16748208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | IRVINE | 1320 IRVINE RD | 049 | WIN | 2021-01-20 | U126308 | U124964 | 2011-07-19 | 2021-01-20 |  |  | J ENSMINGER | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.8333 | 1 | 1906.63 | 354.93 | 0 | 173.57 | 1378.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919713200 |  | 100347986 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MAIN | 637 N MAIN ST | 049 | WIN | 2021-01-20 | U461516 | U124449 | 2011-08-10 | 2021-12-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-20 |  | 2021-01-20 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.9833 | 1 | 1058.7 | 228.31 | 2.98 | 117.44 | 709.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11925016700 |  | 100445508 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MUDDY CREE | 448 OLD MUDDY CREE RD | 049 | WIN | 2021-01-20 | U128336 | U125208 | 2011-09-16 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.55 | 1 | 879.09 | 153.17 | 6.43 | 9.52 | 709.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11928739300 |  | 100349885 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ELIZABETH | 20 ELIZABETH ST | 049 | WIN | 2021-01-20 | U128336 | U124017 | 2011-10-13 | 2021-01-20 |  |  | JOSHUA COX | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.7 | 3 | 1244.88 | 414.14 | 70.87 | 49.9 | 709.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11937204500 |  | 100284456 |  | X-1206-10 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | RIVERVIEW | 82 RIVERVIEW RD | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126602 | U125208 | 2011-12-09 | 2021-01-20 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 1715.41 | 599.95 | 0 | 37.25 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12105698900 |  | 100336230 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | 553 E 3RD ST FT | 067 | LEX | 2021-01-20 | DMARSTO | U908784 | 2012-12-31 | 2021-01-20 |  |  | DMARSTO | 2021-01-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.7333 | 5 | 841.34 | 551.71 | 0 | 31.55 | 258.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12992686200 |  | 100286088 |  | ER VALVE |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BROADWAY | 214 BROADWAY ST BM | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126604 | U125765 | 2012-10-11 | 2017-12-29 |  |  | WILL FULKS | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 13134926000 |  | 100336281 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | 367 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-01-20 | DMARSTO | U123694 | 2013-05-07 | 2021-01-20 |  |  | DMARSTO | 2021-01-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 2 | 4.45 | 4.19 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576412200 |  | 100435796 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BROADWAY | 194 BROADWAY ST APT2 | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126604 | U125765 | 2018-01-22 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576415000 |  | 100284365 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CEDAR GROVE | 125 W CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2021-01-20 | U126604 | U125765 | 2018-01-22 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18588342900 |  | 500418056 |  | 6720216M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLESBURY | 1512 COLESBURY CR F | 067 | LEX | 2021-01-20 | ATWILLI | DMCCULL | 2018-02-19 | 2021-01-20 |  |  | ATWILLI | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.04 | 1.19 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785267200 |  | 500028586 |  | 6684228I |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABN W/100467253* D222118 | 2621P | MANOR | 524 MANOR DR | 073 | FRA | 2021-01-20 | DCOLLIN | U125208 | 2020-02-24 | 2049-12-31 |  |  | DCOLLIN | 2021-01-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9 | 2 | 755.13 | 546.57 | 0 | 208.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785267500 |  | 500561432 |  | 6684228I |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABN W/100467253* D222118 | 2621P | MANOR | 530 MANOR DR | 073 | FRA | 2021-01-20 | DCOLLIN | U125208 | 2020-02-24 | 2049-12-31 |  |  | DCOLLIN | 2021-01-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.56667 | 2 | 39.27 | 32.56 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785268000 |  | 500880122 |  | 6684228I |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABN W/100467253* D222118 | 2621P | MANOR | 534 MANOR DR | 073 | FRA | 2021-01-20 | DCOLLIN | U125208 | 2020-02-24 | 2049-12-31 |  |  | DCOLLIN | 2021-01-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.13333 | 2 | 11.69 | 7.32 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20814360500 |  | 100266506 |  | 7356152E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222356 | 2621P | BLAIRTOWN | 44 BLAIRTOWN RD | 195 | PIK | 2021-01-21 | U125208 | U125208 | 2020-05-28 | 2020-11-25 | 2022-05-31 |  | JCKIRK | 2021-01-20 | 2021-01-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 35.7 | 4 | 3529.66 | 2307.25 | 494.46 | 685.71 | 42.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839420600 |  | 100356162 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | GERMANTOWN | 638 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-01-22 | U461478 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1345.7 | 0 | 0 | 0 | 1345.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845446000 |  | 500377376 |  | 6720216M | 9505579 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLESBURY | 1513 COLESBURY CR | 067 | LEX | 2021-01-20 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-20 |  |  | ATWILLI | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 696 | 6.82 | 10.97 | 9.84 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845446100 |  | 500422072 |  | 6720208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHINOE | 1081 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-01-20 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-20 |  |  | ATWILLI | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.95 | 1 | 779.22 | 58.26 | 10.97 | 41.62 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20856272300 |  | 100288799 |  | 6720212D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SAINT ANTHONY | 584 SAINT ANTHONY DR | 067 | LEX | 2021-01-20 | ATWILLI | AOC SYST | 2020-10-26 | 2021-04-13 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.3333 | 1 | 2160.33 | 200.52 | 383.58 | 143.26 | 1432.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20856272400 |  | 100311096 |  | 6712208O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | ROXBURG | 3242 ROXBURG DR | 067 | LEX | 2021-01-21 | U125208 | AOC SYST | 2020-10-26 | 2021-04-16 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-01-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.2167 | 1 | 2237.57 | 133.31 | 269.19 | 95.21 | 1739.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20858945700 |  | 100437854 |  | 6720208P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | HIDDEN POINT | 656 HIDDEN POINT DR | 067 | LEX | 2021-01-21 | U125208 | AOC SYST | 2020-11-06 | 2020-12-03 | 2021-01-02 |  | LSTONE | 2021-01-20 | 2020-12-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.75 | 5 | 1550.34 | 748.18 | 156.83 | 631.89 | 13.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20866417100 |  | 100290328 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON-CONVRT/PERMIT 1/10/21 | 2621P | BERMUDA | 117 BERMUDA AV | 067 | LEX | 2021-01-20 | U930915 | U132002 | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | CWEMPE | 2021-01-20 | 2021-01-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 39.9667 | 11 | 2465.66 | 1737.88 | 0 | 115.78 | 612 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21875581500 |  | 500691196 |  | 6684228I |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABN W/526 | 2621P | MANOR | 528 MANOR DR | 073 | FRA | 2021-01-20 | DCOLLIN | U125208 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | DCOLLIN | 2021-01-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.1 | 1 | 10.43 | 6.13 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05631841100 |  | 100333877 |  | 6720212J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | DAYTON | 937 DAYTON AV | 067 | LEX | 2021-01-21 | U127206 | SSUTHER | 2005-12-19 | 2014-12-01 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1131.1 | 450.45 | 9.99 | 27.97 | 642.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06654038400 |  | 100286903 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CARLISLE | 160 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-01-21 | U127206 | SSUTHER | 2006-07-18 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 742 | 0 | 24.41 | 0 | 717.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06659945100 |  | 100284844 |  | 6764172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WISEMANTOWN | 1381 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2021-01-21 | U126604 | SKSMITH | 2006-09-12 | 2022-01-03 |  |  | WILL FULKS | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8 | 1 | 1610.31 | 458.24 | 0 | 73.86 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07674531000 |  | 100286174 |  | 6764172C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | IRVINE | 785 S IRVINE RD | 065 | IRV | 2021-01-21 | U126604 | SKSMITH | 2007-02-01 | 2017-12-29 |  |  | WILL FULKS | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10872100200 |  | 500180071 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 2ND | 226 2ND ST | 049 | WIN | 2021-01-21 | U461322 | U906609 | 2010-12-14 | 2021-01-21 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.65 | 1 | 710.73 | 102.72 | 0 | 15.76 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11878461500 |  | 100349254 |  | W-1102-14 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BROADWAY | 412 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2021-01-21 | U461516 | U906307 | 2011-01-11 | 2017-12-29 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-21 |  | 2021-11-21 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.9833 | 1 | 1038.51 | 170.93 | 29.99 | 87.92 | 749.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11878829400 |  | 100347993 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MAIN | 609 N MAIN ST | 049 | WIN | 2021-01-21 | U461516 | U906307 | 2011-01-13 | 2021-12-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-21 | 2018-01-30 | 2021-01-21 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.9833 | 2 | 1685.93 | 754.77 | 48.83 | 290.08 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11929490700 |  | 100351296 |  | 6744208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CAUDILL | 116 CAUDILL DR | 049 | WIN | 2021-01-21 | U461322 | U125208 | 2011-10-19 | 2021-01-21 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.7667 | 2 | 936.19 | 298.21 | 0 | 45.73 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11933270900 |  | 100421023 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RIVERVIEW | 318 RIVERVIEW RD | 065 | IRV | 2021-01-21 | U126602 | U125208 | 2011-11-17 | 2020-12-31 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 1715.41 | 599.95 | 0 | 37.25 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12105318000 |  | 100347590 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 2ND | 108 2ND ST | 049 | WIN | 2021-01-21 | U461322 | U908784 | 2012-12-28 | 2021-01-21 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.45 | 1 | 696.39 | 90.28 | 0 | 13.86 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12951897700 |  | 100347492 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 6TH | 5 6TH ST | 049 | WIN | 2021-01-21 | U461322 | U125208 | 2012-01-30 | 2021-01-21 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.7333 | 1 | 912.89 | 169.33 | 0 | 25.96 | 717.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14218570400 |  | 100289890 |  | 6720212D | 2073819 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026966700 | 2600B | MARIEMONT | 328 MARIEMONT DR | 067 | LEX | 2021-01-21 | U126286 | U125208 | 2014-05-07 | 2020-12-29 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.4 | 3 | 2197.07 | 68.17 | 0 | 17.17 | 2111.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026990600 |  |  |  | 6720212M | 1967033 | U461383 |  | 558 | EX | PAPER ONLY FOR CLOSE OUT | 2600B | WALTON | WALTON AV | 067 | LEX | 2021-04-06 | U460266 | U461383 | 2020-12-14 | 2021-02-26 | 2021-02-28 | 2021-01-21 | LARRY BROWN | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9906 | AMRCB |  | 100 | 055832200269906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802402800 |  | 100280859 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MISSOURI | 211 MISSOURI AV | 073 | FRA | 2021-01-21 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-04-20 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-21 | 2021-01-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 7.55 | 2 | 2290.31 | 443 | 0 | 413.38 | 1433.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802403000 |  | 100280863 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MISSOURI | 229 MISSOURI AV | 073 | FRA | 2021-01-21 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-04-20 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.6 | 1 | 1799.83 | 34.16 | 300.17 | 24.85 | 1440.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802403100 |  | 100280869 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MISSOURI | 262 MISSOURI AV | 073 | FRA | 2021-01-21 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-04-20 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2 | 1 | 3183.46 | 118.84 | 299.33 | 86.47 | 2678.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802403200 |  | 100280873 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MISSOURI | 244 MISSOURI AV | 073 | FRA | 2021-01-21 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-04-20 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.25 | 1 | 2259.35 | 133.54 | 299.33 | 97.18 | 1729.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20802403300 |  | 100280861 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MISSOURI | 219 MISSOURI AV | 073 | FRA | 2021-01-22 | U125208 | AOC SYST | 2020-04-20 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.46667 | 1 | 1707.01 | 26.47 | 227.32 | 19.29 | 1433.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20819160300 |  | 100417702 |  | 7240212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D106637 | 2621P | BROOKMEDE | 635 BROOKMEDE DR | 173 | MT | 2021-01-22 | U125208 | U125208 | 2020-06-16 | 2020-12-15 | 2022-06-30 |  | DENNING | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 17.1833 | 3 | 1110.25 | 941.61 | 47.77 | 58.47 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20823105000 |  | 100324037 |  | 6732208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | LA SOMME | 244 LA SOMME DR | 067 | LEX | 2021-01-21 | ATWILLI | AOC SYST | 2020-06-29 | 2020-12-29 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2 | 1 | 2243.77 | 120.07 | 284.62 | 85.78 | 1753.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824932300 |  | 100267003 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026735602 | 2600B | BELLEF PRIN | 217 BELLEF PRIN RD | 019 | ASH | 2021-01-21 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2406.12 | 0 | 0 | 0 | 2406.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839404000 |  | 100453825 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 315 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-21 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2137.65 | 0 | 0 | 0 | 2137.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839420800 |  | 100356170 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19-0268953-00 | 2600B | GERMANTOWN | 712 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-01-22 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2189.99 | 0 | 0 | 0 | 2189.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839423700 |  | 100356165 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026895300 | 2600B | GERMANTOWN | 644 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-01-22 | U461478 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1473.17 | 0 | 0 | 0 | 1473.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839988300 |  | 100336038 |  | 6720212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | ROYAL | 906 ROYAL AV | 067 | LEX | 2021-01-21 | ATWILLI | AOC SYST | 2020-08-25 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 3.2667 | 1 | 2033.43 | 197.53 | 242.62 | 141.11 | 1452.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845438500 |  | 100301448 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHANTILLY | 143 CHANTILLY ST | 067 | LEX | 2021-01-22 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-01-21 |  |  | ATWILLI | 2021-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 783.65 | 19.23 | 82.34 | 13.71 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20869760400 |  | 100465219 |  | 6712204K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV - PMS - D246373 | 2621P | LANSFORD | 805 LANSFORD CT | 067 | LEX | 2021-02-05 | U125208 | U125208 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2022-12-31 |  | DMALONE | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.05 | 5 | 730.81 | 638.9 | 0 | 40.07 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871302200 |  | 100313988 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-19-21 | 2621P | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST 103 | 067 | LEX | 2021-01-22 | U125208 | U132002 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-03-11 |  | ZMARTIN | 2021-01-21 | 2021-01-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.65 | 3 | 501.43 | 377.18 | 0 | 124.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871308900 |  | 100313987 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-19-21 | 2621P | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST 101 | 067 | LEX | 2021-01-27 | U125208 | U132002 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-03-11 |  | ZMARTIN | 2021-01-21 | 2021-01-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.2833 | 4 | 473.75 | 368.51 | 82.34 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871310800 |  | 100313994 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-19-21 | 2621P | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST 205 | 067 | LEX | 2021-01-22 | U125208 | U132002 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-03-11 |  | ZMARTIN | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5167 | 3 | 151.18 | 142.33 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871315300 |  | 100313993 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST 204 | 067 | LEX | 2021-01-22 | U125208 | U132002 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-03-11 |  | ZMARTIN | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 2 | 3.07 | 2.89 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871329400 |  | 100313992 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-19-21 | 2621P | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST 203 | 067 | LEX | 2021-01-22 | U125208 | U132002 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-03-11 |  | ZMARTIN | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 2 | 1.21 | 1.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871334500 |  | 100313989 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01/19/21 | 2621P | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST 204 | 067 | LEX | 2021-01-22 | U125208 | U132002 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-03-11 |  | ZMARTIN | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 2 | 3.07 | 2.89 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871339400 |  | 100313990 |  | A716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 01-19-21 | 2621P | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST 202 | 067 | LEX | 2021-01-22 | U125208 | U132002 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-03-11 |  | ZMARTIN | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 2 | 1.21 | 1.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871340600 |  | 100313991 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 01-19-21 | 2621P | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST 102 | 067 | LEX | 2021-01-22 | U125208 | U132002 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-03-11 |  | ZMARTIN | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.9833 | 3 | 175.74 | 165.46 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21872080700 |  | 100284296 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-13-21 | 2621P | RIVERVIEW | 280 RIVERVIEW RD | 065 | IRV | 2021-01-21 | U126602 | U132002 | 2021-01-12 | 2021-02-19 | 2021-03-12 |  | DEREK PAYTON | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21874945300 |  | 100268358 |  | 7356260M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / LCB-ABN / RI 1-18-21 | 2621P | WINCHESTER | 1108 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2021-01-22 | U125208 | U132002 | 2021-01-15 | 2021-02-25 | 2021-03-18 |  | RECUMP | 2021-01-21 | 2021-01-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.85 | 4 | 742.47 | 573.1 | 14.08 | 155.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876009600 |  | 100301445 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CHANTILLY | 149 CHANTILLY ST | 067 | LEX | 2021-01-21 | ATWILLI | U131367 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  |  | ATWILLI | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.93333 | 1 | 870.83 | 55.83 | 106.76 | 39.87 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876044800 |  | 500017408 |  | 6720204K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | COLONNADE | 3424 COLONNADE DR | 067 | LEX | 2021-01-22 | U930915 | U131367 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  |  | ATWILLI | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 703.28 | 9 | 19.48 | 6.43 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876054800 |  | 500034005 |  | 6720204K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | COLONNADE | 3396 COLONNADE DR | 067 | LEX | 2021-01-21 | ATWILLI | U131367 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  |  | ATWILLI | 2021-01-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 723.89 | 21.03 | 19.48 | 15.01 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02505893500 |  | 100335879 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FLOYD | 870 FLOYD DR | 067 | LEX | 2021-01-22 | U127206 | DMCCULL | 2002-05-09 | 2014-12-23 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 648.96 | 0 | 48.83 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529110300 |  | 100431334 |  | 1 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 7TH | 759 E 7TH ST 4 | 067 | LEX | 2021-01-22 | ZMARTIN | DMCCULL | 2003-01-28 | 2021-01-22 |  |  | ZMARTIN | 2021-01-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.7 | 4 | 351.88 | 330.05 | 0 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06666243600 |  | 100290061 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CARLISLE | 183 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-01-22 | U127206 | SSUTHER | 2006-11-16 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1110.47 | 450.45 | 0 | 27.97 | 632.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07689001100 |  | 500654255 |  | 6712208G | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 1993 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-01-22 | ATWILLI | U903504 | 2007-05-31 | 2021-01-22 |  |  | ATWILLI | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.91667 | 1 | 774.07 | 55.25 | 10.97 | 39.48 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07689186900 |  | 500440061 |  | 6696212H | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 221 N MAIN ST STORE | 239 | VER | 2021-01-25 | U930915 | U903504 | 2007-06-01 | 2020-12-22 | 2021-01-22 |  | LCLARK | 2021-01-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.6333 | 1 | 135.94 | 97.94 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08726299800 |  | 100351361 |  | 6736212T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEXINGTON | 6361 LEXINGTON RD | 049 | WIN | 2021-03-23 | U461309 | SSUTHER | 2008-04-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | R.HUMPHREYS | 2021-01-22 | 2021-03-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.6167 | 2 | 1414.73 | 215.81 | 0 | 36.27 | 1162.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11923946400 |  | 100352327 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MARYLAND | 325 MARYLAND AV | 049 | WIN | 2021-01-22 | U461322 | U125208 | 2011-09-09 | 2021-01-22 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.7 | 1 | 947.66 | 168.09 | 0 | 25.77 | 753.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11926566200 |  | 100348073 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | PENDLETON | 209 PENDLETON ST | 049 | WIN | 2021-01-22 | U461322 | U124449 | 2011-09-27 | 2021-01-22 |  |  | STEVE CANOY | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.55 | 1 | 990.73 | 345.51 | 0 | 52.97 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20789264800 |  | 100348465 |  | 6748208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095100 | 2621P | IRONWORKS | 2873 IRONWORKS RD | 049 | WIN | 2021-01-26 | U930915 | U125208 | 2020-03-05 | 2020-09-04 | 2022-03-31 |  | DENNING | 2021-01-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.65 | 3 | 805.19 | 583.33 | 62.78 | 36.2 | 122.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20791089300 |  | 100453020 |  | 6740232I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D096292 | 2621P | MOUNT AIRY | 381 MOUNT AIRY EX | 017 | PAR | 2021-01-25 | U125208 | U125208 | 2020-03-12 | 2020-09-11 | 2022-03-31 |  | DBANKS | 2021-01-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 24 | 3 | 1524.38 | 1240.4 | 30.18 | 233.64 | 20.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20820116300 |  | 100246738 |  | 7356256I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243676 | 2621P | MONROE | 2726 MONROE ST | 019 | ASH | 2021-01-25 | U126979 | U125208 | 2020-06-18 |  |  |  | MCOLLET | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 36.3833 | 4 | 3491.67 | 2324.15 | 0 | 1071.52 | 96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839403500 |  | 100289897 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 308 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-22 | U126602 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2652.03 | 0 | 0 | 0 | 2652.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844811100 |  | 100416160 |  | 6732212M | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | CLEVELAND | 3087 N CLEVELAND RD | 067 | LEX | 2021-01-22 | ATWILLI | AOC SYST | 2020-09-15 | 2021-03-15 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 3.2 | 1 | 2373.09 | 190.93 | 284.62 | 134.64 | 1762.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845448300 |  | 500654254 |  | 6712208B | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 1989 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-01-22 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | ATWILLI | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 700.94 | 12.6 | 10.97 | 9 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20850869000 |  | 100328978 |  | 6720208P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | PADDOCK | 2689 PADDOCK CT | 067 | LEX | 2021-01-22 | ATWILLI | AOC SYST | 2020-10-06 | 2021-01-22 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.9667 | 1 | 1998.74 | 179.5 | 250.34 | 128.25 | 1440.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026994300 |  |  |  | 6720208J | 2073426 | U461383 |  | 575 | EX | DOCUMENT HP EASEMENT | 2621M | LAKESIDE | 2001 LAKESIDE DR | 067 | LEX | 2021-02-03 | U460266 | U461383 | 2021-01-08 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-01-22 | LAND SERVICES | 2021-01-22 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9943 |  |  | 100 | 057532210269943 |  | 1 | 5365.64 | 0 | 0 | 0 | 5365.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21874920800 |  | 100451428 |  | 7356256C | 0678399 |  |  | 566 | EX | ABDN PER CUST REQUEST-CONSTR | 2621P | GREENUP | 2733 GREENUP AV | 019 | ASH | 2021-01-22 | LAMAY | DYOUNG | 2021-01-15 | 2021-01-22 |  |  | LAMAY | 2021-01-22 | 2021-01-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.0667 | 3 | 465.31 | 369.41 | 45.52 | 50.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21876291600 |  | 100284671 |  | 6764172B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2600B | WISEMANTOWN | 1358 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2021-01-22 | U126604 | U131066 | 2021-01-22 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-01-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 26 | 4 | 6909.46 | 1537.05 | 0 | 359.75 | 5012.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876360100 |  | 100337359 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | OHIO | 522 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-01-22 | ZMARTIN | U132823 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | ZMARTIN | 2021-01-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 30.6 | 20.24 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533999300 |  | 100336297 |  | V-1021/50 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | 313 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-01-26 | U125208 | DMCCULL | 2003-03-18 | 2021-01-25 |  |  | DMARSTO | 2021-01-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 8.84 | 8.32 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026816900 |  |  |  | 6712228B | 1858221 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 190 EXTRA LP OPP | 2600E | COURT | N COURT AL | 209 | GEO | 2021-02-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-21 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-25 | 2019-05-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8169 | LPSPL |  | 100 | 058332180268169 | 46.3167 | 66 | 33524.23 | 3819.46 | 332.82 | 1265.48 | 22700.97 | 0 | 124.55 | 5280.95
KY | KY - WEST | 2623 | 18026817000 |  |  |  | 6712228B | 1858221 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 190 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | COURT | N COURT AL | 209 | GEO | 2021-02-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-21 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-25 | 2019-05-21 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8170 | LPSPL |  | 100 | 058432180268170 | 0.05 | 0 | 248.99 | 2.8 | 0 | 1.19 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026817100 |  |  |  | 6712232O | 1858222 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 193 EXTRA LP OPP | 2600E | HAMILTON | 521 N HAMILTON ST | 209 | GEO | 2021-02-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-25 | 2020-06-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8171 | LPSPL |  | 100 | 058332180268171 | 56.5667 | 54 | 26494.08 | 4086.93 | 332.82 | 1190.93 | 16423.88 | 0 | 40.47 | 4419.05
KY | KY - WEST | 2623 | 18026817200 |  |  |  | 1 | 1858222 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 193 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | HAMILTON | 521 N HAMILTON ST | 209 | GEO | 2021-02-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-20 | YYNTHIA FARIS | 2021-01-25 | 2019-05-20 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8172 | LPSPL |  | 100 | 058432180268172 | 0.11667 | 0 | 252.76 | 7.32 | 0 | 0.44 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026817500 |  |  |  | 6712228-C | 1858224 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 199 EXTRA LP OPP | 2600E | COLLEGE | COLLEGE ST | 209 | GEO | 2021-02-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-22 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-25 | 2019-10-05 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8175 | LPSPL |  | 100 | 058332180268175 | 72.9333 | 102 | 31321.51 | 4494.29 | 1180.82 | 1187.93 | 19297.99 | 0 | 115.16 | 5045.32
KY | KY - WEST | 2623 | 18026817600 |  |  |  | 1 | 1858224 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 199 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | COLLEGE | COLLEGE ST | 209 | GEO | 2021-02-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-22 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-25 | 2019-05-22 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8176 | LPSPL |  | 100 | 058432180268176 | 0.016667 | 0 | 247.38 | 1.66 | 0 | 0.72 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026954800 |  |  |  | 6712232B | 1963064 | U461383 |  | 575 | EX | LAND FOR REG STATION SITE | 2623M | CINCINNATI | 1341 CINCINNATI PK | 209 | GEO | 2021-01-27 | U127644 | U461383 | 2020-06-10 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-01-25 | AUTUMN D-LAND | 2021-01-25 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9548 |  |  | 100 | 057532200269548 |  | 1 | 31181.26 | 0 | 0 | 0 | 31179.19 | 0 | 2.07 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824926800 |  | 100267572 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 212 BELLEF PRIN RD | 019 | ASH | 2021-01-25 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-25 | 2021-01-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 9.6333 | 2 | 2799.79 | 583.77 | 0 | 64.36 | 2151.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026996400 |  |  |  | 6732212O | 2176956 | U122858 |  | 558 | EX | EMER - ABANDON 37'-2" PIP | 2621P | WHITEMARK | 4035 WHITEMARK CT | 067 | LEX | 2021-01-29 | U460266 | U122858 | 2021-01-15 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | KKINDER | 2021-01-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9964 |  |  | 100 | 055832210269964 | 0.7 | 0 | 860.91 | 758.4 | 55.39 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21871348700 |  | 500699358 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/500699358 +NSL | 2621P | MAIN | 221 N MAIN ST RIGHT | 239 | VER | 2021-01-25 | LCLARK | U125208 | 2021-01-08 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | LCLARK | 2021-01-25 | 2021-01-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.1 | 3 | 306.87 | 190.51 | 0 | 116.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96244818300 |  | 100308312 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 1081 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-01-26 | U126332 | MPINKST | 1996-02-07 | 2021-01-25 |  |  | MCRAIG | 2021-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1333 | 2 | 156.67 | 66.38 | 0 | 90.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529106000 |  | 100300646 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FERGUSON | 447 FERGUSON ST | 067 | LEX | 2021-01-26 | U127206 | DMCCULL | 2003-01-28 | 2014-12-23 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.9 | 1 | 1157.68 | 444.81 | 0 | 27.62 | 685.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03559038000 |  | 100306351 |  | 6712212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MASON HEADLEY | 962 MASON HEADLEY RD | 067 | LEX | 2021-01-26 | MCRAIG | SSUTHER | 2003-12-10 | 2021-01-26 |  |  | MCRAIG | 2021-01-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.28333 | 2 | 24.6 | 12.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04587611900 |  | 500750111 |  | 6712208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SEBASTIAN | 3256 SEBASTIAN LN | 067 | LEX | 2021-01-27 | U930915 | SSUTHER | 2004-09-24 | 2014-12-01 | 2021-02-11 |  | SSHIMFE | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.9333 | 4 | 845.73 | 796.29 | 0 | 49.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05598574000 |  | 100308313 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 1077 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-01-26 | MCRAIG | KEMBERT | 2005-01-17 | 2014-12-01 |  |  | MCRAIG | 2021-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 2 | 38.86 | 18.34 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05615582400 |  | 500654163 |  | 16712208G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2113 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | SSUTHER | 2005-06-29 | 2014-12-01 |  |  | LSTANFI | 2021-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.8 | 1 | 751.97 | 53.88 | 10.51 | 19.21 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05618445000 |  | 500654169 |  | 6712208G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2088 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | SSUTHER | 2005-07-29 | 2014-12-01 |  |  | LSTANFI | 2021-01-26 | 2020-10-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2 | 3 | 867.57 | 139.84 | 10.51 | 48.85 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06642812400 |  | 500750112 |  | 6712208G | 0040306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SEBASTIAN | 3252 SEBASTIAN LN | 067 | LEX | 2021-01-26 | DMALONE | SSUTHER | 2006-03-28 | 2020-12-31 | 2021-02-11 |  | DMALONE | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15 | 4 | 704.74 | 663.52 | 0 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07704015300 |  | 100312407 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | EASTWAY | 2100 EASTWAY DR | 067 | LEX | 2021-01-26 | U127206 | DMCCULL | 2007-09-26 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 630.53 | 5.64 | 24.41 | 0.35 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841487000 |  | 100438941 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CURRY | 206 CURRY CT 1FL | 239 | VER | 2021-01-28 | U125208 | RPOLLY | 2010-05-20 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | LCLARK | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.16667 | 2 | 12.5 | 9.01 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10869357400 |  | 500654249 |  | 6712208G | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2013 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | U906314 | 2010-11-22 | 2021-01-22 |  |  | LSTANFI | 2021-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 695.87 | 13.27 | 9.49 | 4.74 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11887310800 |  | 100350045 |  | W-1102-20 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MAIN | 394 S MAIN ST | 049 | WIN | 2021-01-26 | U461516 | U906307 | 2011-02-10 | 2021-12-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-26 |  | 2021-01-26 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.4833 | 1 | 1140.46 | 199.61 | 2.78 | 102.67 | 835.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11899692400 |  | 100353014 |  | W-1102-4 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BROADWAY | 235 W BROADWAY ST | 049 | WIN | 2021-01-26 | U461443 | U123933 | 2011-04-04 | 2017-12-29 |  |  | WGRAVES | 2021-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.9 | 1 | 1211.03 | 220.08 | 0 | 35.8 | 955.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12950637300 |  | 100349100 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FRANKLIN | 36 FRANKLIN AV | 049 | WIN | 2021-01-26 | U461516 | U125208 | 2012-01-20 | 2017-12-29 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-26 |  | 2021-01-26 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.4833 | 1 | 2285.51 | 258.13 | 76.53 | 132.77 | 1818.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968005100 |  | 100314481 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | MILL | 352 S MILL ST 2F | 067 | LEX | 2021-01-26 | CWEMPE | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | CWEMPE | 2021-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5667 | 2 | 78.43 | 73.84 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824925900 |  | 100267533 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 312 BELLEF PRIN DR | 089 | ASH | 2021-01-26 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2712.26 | 0 | 0 | 0 | 2712.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839403100 |  | 100289898 |  | 6720212C | 2073819 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026966700/ | 2600B | STRATHMORE | 304 STRATHMORE RD | 067 | LEX | 2021-01-26 | U126286 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-01 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.5 | 2 | 2784.11 | 826.88 | 0 | 105.31 | 1851.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845449500 |  | 500939500 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEAUMONT CENTR | 3303 BEAUMONT CENTR CI | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.68333 | 1 | 947.87 | 44.6 | 10.51 | 15.89 | 876.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845449600 |  | 500939503 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEAUMONT CENTR | 3309 BEAUMONT CENTR CI | 067 | LEX | 2021-01-26 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 1322.29 | 33.96 | 10.51 | 12.11 | 1265.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845449800 |  | 500939505 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEAUMONT CENTR | 3313 BEAUMONT CENTR CI | 067 | LEX | 2021-01-26 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0833 | 1 | 914.43 | 71.18 | 10.51 | 25.37 | 807.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845449900 |  | 500939506 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEAUMONT CENTR | 3315 BEAUMONT CENTR CI | 067 | LEX | 2021-01-29 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.75 | 1 | 959.38 | 117.13 | 10.51 | 41.75 | 789.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20860734500 |  | 100248385 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BLACKBURN | 3449 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2021-01-28 | U125208 | U125208 | 2020-11-17 | 2020-12-17 |  |  | MCOLLET | 2021-01-26 | 2021-01-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.4667 | 3 | 713.06 | 359.23 | 14.08 | 339.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867487200 |  | 100330253 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON | 2621P | CAROLYN | 1603 CAROLYN DR | 067 | LEX | 2021-01-26 | CWEMPE | U125208 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-01 |  | CWEMPE | 2021-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9667 | 2 | 100.67 | 94.75 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21870404200 |  | 100438337 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / MNFLD | 2621P | CURRY | 206 CURRY CT 1FR | 239 | VER | 2021-01-26 | LCLARK | U125208 | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | LCLARK | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 15.2 | 2 | 1279.19 | 923.1 | 0 | 356.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21870404400 |  | 100438942 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / MNFLD | 2621P | CURRY | 206 CURRY CT 2FR | 239 | VER | 2021-01-26 | LCLARK | U125208 | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | LCLARK | 2021-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 2 | 1.65 | 1.19 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21870404700 |  | 100438943 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / MNFLD | 2621P | CURRY | 206 CURRY CT 2FL | 239 | VER | 2021-01-26 | LCLARK | U125208 | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | LCLARK | 2021-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.73333 | 2 | 58.36 | 42.05 | 0 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00428543600 |  | 100440147 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | EASTLAND | 1005 EASTLAND DR | 067 | LEX | 2021-01-27 | U127206 | DMCCULL | 2000-04-04 | 2049-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1733.15 | 450.45 | 0 | 27.97 | 1254.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06645726300 |  | 500750110 |  | 6712208G | 0040306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SEBASTIAN | 3260 SEBASTIAN LN | 067 | LEX | 2021-01-27 | DMALONE | SSUTHER | 2006-04-25 | 2020-12-31 | 2021-02-11 |  | DMALONE | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.7 | 4 | 807.7 | 760.46 | 0 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06659741400 |  | 500799594 |  | 6712208B | 0147176 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GUILFORD | 2249 GUILFORD LN | 067 | LEX | 2021-01-27 | MCRAIG | SSUTHER | 2006-09-11 | 2020-12-31 |  |  | MCRAIG | 2021-01-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.15 | 2 | 821.24 | 425.31 | 19.48 | 376.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06661460700 |  | 500750108 |  | 6712208G | 0040306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SEBASTIAN | 3268 SEBASTIAN LN | 067 | LEX | 2021-01-27 | U930915 | SSUTHER | 2006-09-27 | 2020-12-31 | 2021-02-11 |  | SSHIMFE | 2021-01-27 | 2021-01-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.45 | 5 | 617.79 | 581.63 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11895719300 |  | 100350029 |  | W1102-28 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | TWO MILE | 1108 TWO MILE RD | 049 | WIN | 2021-01-27 | U461443 | U124960 | 2011-03-15 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.35 | 1 | 1442.97 | 301.94 | 30.56 | 49.12 | 1061.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900858500 |  | 100351662 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLDE POTOMAC | 118 OLDE POTOMAC AV | 049 | WIN | 2021-01-27 | U461516 | U123853 | 2011-04-12 | 2021-12-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-27 |  | 2021-01-27 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.9667 | 2 | 1790.08 | 516.26 | 20 | 265.54 | 988.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908768400 |  | 100335823 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | EASTLAND | 1037 EASTLAND DR | 067 | LEX | 2021-01-27 | U127206 | U123933 | 2011-05-27 | 2020-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11913706600 |  | 500654162 |  | 16712208G | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2117 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | U907001 | 2011-06-28 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 699 | 14.66 | 10.74 | 5.23 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11927915400 |  | 100450017 |  | W1102-14 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WASHINGTON LOT 7 | E WASHINGTON LOT 7 ST | 049 | WIN | 2021-01-27 | U461516 | U125208 | 2011-10-05 | 2017-12-29 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-27 |  | 2021-01-27 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.9667 | 2 | 1226.8 | 399.22 | 29.99 | 205.34 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12947053200 |  | 500654157 |  | 16712208G | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2120 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | U125208 | 2012-01-06 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.86667 | 1 | 762.17 | 61.22 | 10.74 | 21.84 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13144667000 |  | 100350003 | 16 | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | TWO MILE | 880 TWO MILE RD | 049 | WIN | 2021-01-27 | U461443 | SGRIFFE | 2013-06-25 | 2017-12-29 |  |  | WGRAVES | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.2333 | 2 | 990.3 | 347.03 | 1.38 | 49.64 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026895200 |  |  |  | 7256280G | 1966572 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 2104' 2" P/BSLP | 2600B | ROGERS | ROGERS | 161 | MAY | 2021-02-25 | U128132 | U130604 | 2019-09-10 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2021-01-27 | DSKAGGS | 2021-01-27 | 2021-02-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8952 | AMRCB |  | 100 | 055832190268952 | 1.65 | 0 | 100.78 | 93.28 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026895301 |  |  |  | 7256280G | 1966572 | U130604 |  | 557 | EX | INSTALL 6060' 2" PMMP | 2600B | DRYDEN | DRYDEN | 161 | MAY | 2021-09-28 | U128132 | U130604 | 2021-01-11 | 2020-09-23 | 2021-01-31 | 2021-01-20 | DAVID STAGGS | 2021-01-27 | 2021-01-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP8953 | AMRCB |  | 100 | 055732190268953 | 828.6667 | 725970 | 815947.98 | 65725.42 | 122978.5 | 8759.82 | 532072.52 | 0 | 2739.42 | 83672.3 | 6914
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026895400 |  |  |  | 7256280G | 1966572 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 5072' 2-4" IP | 2600B | DRYDEN | DRYDEN | 161 | MAY | 2021-02-25 | U128132 | U130604 | 2019-09-11 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2021-01-27 | DAVID STAGGS | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8954 | AMRCB |  | 100 | 055832190268954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026895600 |  |  |  | 7256280G | 1966572 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 1516' 2" BS/P/WILP | 2600B | GERMANTOWN | GERMANTOWN | 161 | MAY | 2021-02-25 | U128132 | U130604 | 2019-09-11 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2021-01-27 | DSKAGGS | 2021-01-27 | 2021-02-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP8956 | AMRCB |  | 100 | 055832190268956 | 1.7833 | 0 | 108.73 | 100.64 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20796383800 |  | 100278263 |  | 6688228B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | ARAPAHO | 1033 ARAPAHO TL | 073 | FRA | 2021-01-27 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-03-31 | 2021-01-26 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-27 | 2021-01-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.1333 | 2 | 2682.74 | 362.35 | 239.08 | 332.81 | 1748.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20798417900 |  | 100458335 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | DISCHER | 1207 DISCHER DR | 073 | FRA | 2021-01-27 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-04-03 | 2021-01-26 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.98333 | 1 | 2618.02 | 57.06 | 182.85 | 41.11 | 2337 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20799472000 |  | 100348452 |  | 6748208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107329 | 2621P | OLD IRONWORKS | 291 OLD IRONWORKS RD | 049 | WIN | 2021-01-28 | U125208 | U125208 | 2020-04-08 | 2020-10-08 | 2022-04-30 |  | DENNING | 2021-01-27 | 2021-01-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.15 | 6 | 662.65 | 559.38 | 67.72 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805957800 |  | 100279652 |  | 6688228O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | FLAMINGO | 539 FLAMINGO AV | 073 | FRA | 2021-01-27 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-05-01 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.4667 | 1 | 2206.87 | 144.72 | 238.08 | 105.33 | 1718.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805958500 |  | 100279679 |  | 6688228O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HUMMINGBIRD | 325 HUMMINGBIRD LN | 073 | FRA | 2021-01-27 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-05-01 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.5333 | 1 | 2080.81 | 89.46 | 202.7 | 65.11 | 1723.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805959700 |  | 100279698 |  | 6688228O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | BLUEBIRD | 323 BLUEBIRD LN | 073 | FRA | 2021-01-27 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-05-01 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.6833 | 1 | 2992.38 | 98.85 | 317.54 | 71.91 | 2504.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805960200 |  | 100279710 |  | 6688228O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | FLAMINGO | 470 FLAMINGO AV | 073 | FRA | 2021-01-27 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-05-01 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.3 | 1 | 1896.52 | 15.92 | 146.46 | 11.56 | 1722.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20813706100 |  | 100259473 |  | 7344148J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2633D | AKERS | 120 AKERS DR | 071 | DRI | 2021-01-27 | JAHOWARD | AOC SYST | 2020-05-26 | 2020-06-25 | 2020-07-25 |  | JAHOWARD | 2021-01-27 | 2020-07-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 49.8 | 9 | 5962.16 | 3063.38 | 0 | 740.61 | 2158.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824927600 |  | 100267534 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 308 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-01-27 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2246.86 | 0 | 0 | 0 | 2246.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839419900 |  | 100353424 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268953-00 | 2600B | 2ND | 710 W 2ND ST | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2022-02-18 |  |  | ED FOX | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839420700 |  | 100356177 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268953-00 | 2600B | GERMANTOWN | 701 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2022-02-18 |  |  | ED FOX | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839422200 |  | 100353384 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 19-0268953-00 | 2600B | ROGERS | 324 ROGERS RD | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2022-02-18 |  |  | ED FOX | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839423200 |  | 100353409 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026895300 | 2600B | GERMANTOWN | 623 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2022-02-21 |  |  | ED FOX | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839423400 |  | 100429181 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026895300 | 2600B | DRYDEN | 203 DRYDEN LN TR | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20839423900 |  | 100353385 |  | 7256280G | 1966572 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/19026895300 | 2600B | ROGERS | 327 ROGERS RD | 161 | MAY | 2021-02-05 | U461478 | U131066 | 2020-08-24 | 2020-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20845448200 |  | 500654165 |  | 6712208B | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2137 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7667 | 1 | 838.84 | 117.78 | 10.74 | 41.95 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845450000 |  | 500939508 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEAUMONT CENTR | 3319 BEAUMONT CENTR CI | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 914.48 | 19.97 | 10.51 | 7.13 | 876.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845450100 |  | 500939509 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEAUMONT CENTR | 3321 BEAUMONT CENTR CI | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7667 | 1 | 947.85 | 117.78 | 10.51 | 12.19 | 807.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845450200 |  | 500939510 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEAUMONT CENTR | 3323 BEAUMONT CENTR CI | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 979.45 | 16.64 | 10.51 | 5.93 | 946.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20864732800 |  | 100410272 | 56 | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE - NEEDS SIGNS | 2621P | OSAGE | 284 OSAGE CT | 067 | LEX | 2021-01-28 | U125208 | JEMARTI | 2020-12-10 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | CWEMPE | 2021-01-27 | 2020-12-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.0667 | 6 | 926.76 | 859.36 | 14.08 | 53.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21870401200 |  | 100439893 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | AOC - ABANDON / INA / MNFLD | 2621P | CURRY | 212 CURRY CT 1FR | 239 | VER | 2021-01-29 | U930915 | U125208 | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | DCOLLIN | 2021-01-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.9333 | 2 | 1268.25 | 176.23 | 0 | 52.02 | 1040 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21870402400 |  | 100439781 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | AOC - ABANDON / INA / MNFLD | 2621P | CURRY | 212 CURRY CT 1FL | 239 | VER | 2021-01-27 | DCOLLIN | U125208 | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | DCOLLIN | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.2167 | 2 | 347.01 | 311.22 | 0 | 35.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21870402700 |  | 100439782 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | AOC - ABANDON / INA / MNFLD | 2621P | CURRY | 212 CURRY CT 2FR | 239 | VER | 2021-01-27 | DCOLLIN | U125208 | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | DCOLLIN | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.9333 | 2 | 157.9 | 116.51 | 0 | 41.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21870402900 |  | 100439801 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | AOC - ABANDON / INA / MNFLD | 2621P | CURRY | 212 CURRY CT 2FL | 239 | VER | 2021-01-29 | U930915 | U125208 | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | DCOLLIN | 2021-01-27 | 2021-01-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.3167 | 3 | 474.37 | 322 | 0 | 152.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21877041700 |  | 500048157 |  | 7344148J |  |  |  | 565 | EX | PAPER TAP | 2621P | AKERS | 215 AKERS DR | 071 | DRI | 2021-01-27 | JAHOWARD | U132907 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | JAHOWARD | 2021-01-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26330031 | 0.66667 | 1 | 324.47 | 41.96 | 0 | 19.47 | 263.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21877113000 |  | 100407815 |  | 7348248L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MIDLAND TRAIL | 11805 MIDLAND TRAIL RD | 019 | CAN | 2021-01-28 | U125208 | U131367 | 2021-01-27 | 2021-03-16 | 2022-09-30 |  | SMULLIN | 2021-01-27 | 2021-01-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 9.1167 | 3 | 1728.94 | 770.34 | 79.09 | 490.81 | 388.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533832100 |  | 100332835 |  | V-1021-58 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EASTERN | 163 EASTERN AV | 067 | LEX | 2021-01-28 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-01-28 |  |  | DMARSTO | 2021-01-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 17.65 | 16.62 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845447800 |  | 500630715 |  | 6712208B | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2172 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-01-29 | U124444 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.1833 | 1 | 1059.97 | 280.8 | 10.74 | 100.06 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845448100 |  | 500654152 |  | 6712208B | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2140 ALLEGHENY WY LT143 | 067 | LEX | 2021-01-29 | U124444 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0833 | 1 | 775.71 | 71.22 | 10.74 | 25.38 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21882196100 |  | 100272339 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SER LINE | 2621P | HAY | 100 HAY AV | 073 | FRA | 2021-01-29 | U124444 | U132907 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  |  | LCLARK | 2021-01-28 | 2021-01-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 55.2667 | 8 | 4517.77 | 3178.18 | 175.66 | 197.33 | 966.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21882320500 |  | 500015397 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABAN | 2621P | SOUTHPORT | 80 SOUTHPORT DR | 067 | LEX | 2021-01-28 | U930915 | U131367 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  |  | KOBRYAN | 2021-01-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 10.8 | 10.18 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11909197400 |  | 100351349 |  | 6736208 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEXINGTON | 5864 LEXINGTON RD | 049 | WIN | 2021-01-29 | U461516 | U124964 | 2011-06-01 | 2021-12-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-01-29 |  | 2021-01-29 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.5 | 3 | 2152 | 713.24 | 206.27 | 153.94 | 1078.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026801000 |  |  |  | 6720212-N | 1858138 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 49 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LP STATION INVENTORY | LP STATION INVENTORY AV | 067 | LEX | 2021-02-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-10-22 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-29 | 2020-10-22 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8010 | LPSPL |  | 100 | 058432180268010 | 4.1667 | 0 | 281.17 | 265.23 | 0 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026801100 |  |  |  | 6720212-N | 1858138 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 49 EXTRA LP OPP | 2600E | LP STATION INVENTORY | LP STATION INVENTORY AV | 067 | LEX | 2021-02-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-10-22 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-29 | 2020-09-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8011 | LPSPL |  | 100 | 058332180268011 | 35.9833 | 36 | 39390.89 | 9490.28 | 2320.65 | 2272.07 | 18543.28 | 0 | 701.75 | 6062.86
KY | KY - WEST | 2621 | 18026804300 |  |  |  | 6720212P | 1858145 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 83 EXTRA LP OPP | 2600E | GLASS | 98 GLASS AV | 067 | LEX | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-29 | 2019-07-08 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8043 | LPSPL |  | 100 | 058332180268043 | 90.5167 | 150 | 39811.91 | 5518.79 | 1180.82 | 1134.81 | 25782.28 | 0 | 82.93 | 6112.28
KY | KY - WEST | 2621 | 18026804400 |  |  |  | 6720212P | 1858145 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 83 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | GLASS | 98 GLASS AV | 067 | LEX | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-29 | 2019-07-10 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8044 | LPSPL |  | 100 | 058432180268044 | 1.55 | 0 | 344.1 | 93.26 | 0 | 5.84 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026805200 |  |  |  | 6716208D | 1858148 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 88 EXTRA LP OPP | 2600E | OLDHAM | 520 OLDHAM AV | 067 | LEX | 2021-02-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-29 | 2020-08-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8052 | LPSPL |  | 100 | 058332180268052 | 48.9333 | 72 | 27335.82 | 3305.59 | 1180.82 | 990.34 | 17434.76 | 0 | 16.73 | 4407.58
KY | KY - WEST | 2621 | 18026805300 |  |  |  | 1 | 1858148 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 88 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | OLDHAM | 520 OLDHAM AV | 067 | LEX | 2021-02-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-29 | 2019-06-20 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8053 | LPSPL |  | 100 | 058432180268053 | 0.05 | 0 | 248.87 | 2.99 | 0 | 0.88 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026805600 |  |  |  | 6720212K | 1858174 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13351 EXTRA LP OPP | 2600E | GOODWIN | 1039 GOODWIN DR | 067 | LEX | 2021-02-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-26 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-29 | 2020-08-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8056 | LPSPL |  | 100 | 058332180268056 | 70.6 | 96 | 25284.87 | 4612.36 | 332.82 | 1474.98 | 14708.83 | 0 | 10.07 | 4145.81
KY | KY - WEST | 2621 | 18026805700 |  |  |  | 6720212K | 1858174 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13351 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | GOODWIN | 1039 GOODWIN DR | 067 | LEX | 2021-02-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-26 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-29 | 2019-06-26 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8057 | LPSPL |  | 100 | 058432180268057 | 0.31667 | 0 | 269.43 | 18.69 | 0 | 5.74 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026819700 |  |  |  | 6684228N | 1858215 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 350 EXTRA LP OPP | 2600E | TANGLEWOOD | TANGLEWOOD DR | 073 | FRA | 2021-02-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-10-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-29 | 2020-08-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8197 | LPSPL |  | 100 | 058332180268197 | 57.0833 | 90 | 54102.95 | 3906.38 | 2753.08 | 1249.53 | 37274.43 | 0 | 865.12 | 8054.41
KY | KY - WEST | 2623 | 18026819800 |  |  |  | 1 | 1858215 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 350 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | TANGLEWOOD | TANGLEWOOD DR | 073 | FRA | 2021-02-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-10-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-01-29 | 2020-10-14 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8198 | LPSPL |  | 100 | 058432180268198 | 4.0667 | 0 | 802.6 | 274.03 | 0 | 98.57 | 430 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026967900 |  | 501249837 |  | 7352260E | 1855798 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 315' 2" PMIP | 2600B | AMANDA FURNACE | 600 AMANDA FURNACE DR | 089 | ASH | 2021-03-02 | U128132 | U461492 | 2020-08-17 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 2021-01-27 | ROCKIE MULLINS | 2021-01-29 | 2021-01-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9679 |  |  | 100 | 055532200269679 | 84.05 | 3300 | 71403.61 | 4921.09 | 1687.18 | 3703.12 | 53806.32 | 0 | 58.07 | 7227.83 | 330
KY | KY - EAST | 2631 | 20824931100 |  | 100267568 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | PEARMAN | 105 PEARMAN CT | 019 | ASH | 2021-01-29 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-01-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2286.28 | 0 | 0 | 0 | 2286.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845447500 |  | 500630708 |  | 6712208F | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2185 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-02-01 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.7167 | 1 | 1020.28 | 251.57 | 10.74 | 89.6 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845447700 |  | 500630712 |  | 6712208F | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2184 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-02-01 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-01-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4167 | 1 | 872.83 | 159.71 | 10.74 | 34.01 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876506600 |  | 100301460 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE D303400 | 2621P | CHANTILLY | 132 CHANTILLY ST | 067 | LEX | 2021-01-29 | ATWILLI | U129939 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-13 |  | ATWILLI | 2021-01-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.1333 | 3 | 1601.36 | 860 | 279.66 | 403.14 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876938400 |  | 100465379 |  | 6720208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303401 | 2621P | TURKEYFOOT | 1138 TURKEYFOOT RD | 067 | LEX | 2021-01-29 | MCRAIG | U132625 | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 2021-02-16 |  | MCRAIG | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.3833 | 3 | 2124.02 | 1106.04 | 153.23 | 844.59 | 20.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21882753300 |  | 100467496 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MIDLAND | 270 MIDLAND AV | 067 | LEX | 2021-01-29 | ATWILLI | U129939 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  |  | ATWILLI | 2021-01-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 1.92 | 1.8 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07675514800 |  | 100351284 | 30 | 6748208T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MOUNT STERLING | 1220 MOUNT STERLING RD | 049 | WIN | 2021-02-02 | U461516 | JFARRIS | 2007-02-10 | 2017-12-29 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.5167 | 2 | 894.89 | 196.96 | 8.54 | 97.14 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12947088000 |  | 100351419 |  | 6736212T | 1747896 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CLINTONVILLE | 1820 CLINTONVILLE RD | 049 | WIN | 2021-02-02 | U461516 | U125208 | 2012-01-06 | 2021-12-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-02-01 |  | 2021-02-01 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | FTREG |  | 100 | 056632B26290057 | 4.15 | 3 | 655.35 | 206.39 | 0 | 84.24 | 364.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883491500 |  | 100298817 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | DALRAY | 209 DALRAY DR | 067 | LEX | 2021-02-01 | DMALONE | U131367 | 2021-02-01 | 2021-07-13 | 2023-01-31 |  | DMALONE | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 17.05 | 4 | 921.75 | 805.12 | 0 | 116.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 04577049800 |  | 100356761 | 14 | 17260276C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASH | 1709 ASH ST | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | DBURFOR | 2004-06-04 | 2020-12-23 |  |  | ED FOX | 2021-02-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 07693909700 |  | 100356766 | 56 | 17260276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ASH | 1719 ASH ST | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | SRICHIE | 2007-07-10 | 2020-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10874182900 |  | 500630710 |  | 16712208G | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2192 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-02-03 | U930915 | U906307 | 2010-12-28 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 691.94 | 10.06 | 10.28 | 3.23 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11876998600 |  | 500630709 |  | 16712208G | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2196 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-02-03 | U930915 | U906609 | 2011-01-04 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 691.08 | 9.42 | 10.28 | 3.01 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11897133700 |  | 500444585 |  | 7256280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROOKINGS | 700 BROOKINGS AV | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | U906631 | 2011-03-23 | 2020-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026807800 |  |  |  | 6720212G | 1858154 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 119 EXTRA LP OPP | 2600E | MEADOW | 1091 MEADOW LN | 067 | LEX | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-02 | 2019-06-17 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8078 | LPSPL |  | 100 | 058332180268078 | 53.5833 | 72 | 18902.08 | 3759.75 | 1424.62 | 943.62 | 9174.24 | 0 | 14.02 | 3585.83
KY | KY - WEST | 2621 | 18026807900 |  |  |  | 6720212H | 1858154 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 119 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MEADOW | 1091 MEADOW LN | 067 | LEX | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-02 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8079 | LPSPL |  | 100 | 058432180268079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026809200 |  |  |  | 6716212O | 1858160 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 264 EXTRA LP OPP | 2600E | ROSE | ROSE ST | 067 | LEX | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-06-27 | 2019-12-31 | 2019-06-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-02 | 2020-08-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8092 | LPSPL |  | 100 | 058332180268092 | 71.25 | 120 | 23191.48 | 4345.62 | 332.82 | 901.64 | 13629.24 | 0 | 8.69 | 3973.47
KY | KY - WEST | 2621 | 18026809300 |  |  |  | 1 | 1858160 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 264 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ROSE | ROSE ST | 067 | LEX | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-02 | 2019-06-28 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8093 | LPSPL |  | 100 | 058432180268093 | 1.6167 | 0 | 348.91 | 94.19 | 0 | 9.72 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845447400 |  | 500630707 |  | 6712208F | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2189 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-02-03 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 687 | 6.33 | 10.28 | 2.02 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845447600 |  | 500630711 |  | 6712208F | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLEGHENY | 2188 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2021-02-03 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.3 | 1 | 705.27 | 20.16 | 10.28 | 6.46 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845449400 |  | 500939492 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEAUMONT CENTR | 3277 BEAUMONT CENTR CI | 067 | LEX | 2021-02-04 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.8667 | 1 | 1326.76 | 373.31 | 10.28 | 31.54 | 911.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845450400 |  | 501028283 |  | 6712208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEAUMONT CENTR | 3256 BEAUMONT CENTR CR | 067 | LEX | 2021-02-03 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2167 | 1 | 913.01 | 79.99 | 0 | 25.65 | 807.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845450500 |  | 501028359 |  | 6712208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEAUMONT CENTR | 3254 BEAUMONT CENTR CR | 067 | LEX | 2021-02-03 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 935.89 | 10.06 | 10.97 | 3.23 | 911.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874915100 |  | 500747535 |  | 17256276C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BON HAVEN | 230 BON HAVEN DR | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874916400 |  | 500432837 |  | 7256276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KATHY LEE | 704 KATHY LEE CR | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874919000 |  | 500530113 |  | 7252276P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GLENBROOKE | 492 GLENBROOKE DR | 161 | MAY | 2021-02-02 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 04592157700 |  | 100353465 |  | 17256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SHORT | 209< SHORT ST | 161 | MAY | 2021-02-03 | U127414 | RPOLLY | 2004-11-11 | 2021-02-03 |  |  | ED FOX | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.53333 | 2 | 821.61 | 32.99 | 0 | 5.67 | 782.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08727667500 |  | 100284720 |  | X-1110-28 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PEA RIDGE | 1436 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2021-02-03 | U126604 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2017-12-29 |  |  | WILL FULKS | 2021-02-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 495.67 | 0 | 0 | 0 | 495.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20807048700 |  | 100279550 |  | 6688228O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | REGIO | 103 REGIO CT | 073 | FRA | 2021-02-04 | U125208 | AOC SYST | 2020-05-04 | 2021-02-02 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-03 | 2021-02-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.8833 | 2 | 3140.23 | 337.84 | 0 | 293.85 | 2508.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20807052800 |  | 100279858 |  | 6688228J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | LINCOLN | 131 LINCOLN DR | 073 | FRA | 2021-02-03 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-05-04 | 2021-02-02 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-03 | 2021-02-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.4167 | 2 | 3899.31 | 252.82 | 0 | 219.9 | 3426.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820261000 |  | 100276651 |  | 6684228H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MCCREARY | 501 MCCREARY AV | 073 | FRA | 2021-02-03 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-06-18 | 2021-02-03 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.5 | 1 | 1939.85 | 130.76 | 0 | 79.79 | 1729.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844715900 |  | 100338210 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | CONTRACTOR ABANDON | 2621P | BRECKENRIDGE | 442 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-02-08 | U930915 | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-03 | 2021-01-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.8667 | 3 | 2351.56 | 690.18 | 64.13 | 181.74 | 1415.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854808400 |  | 100274582 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | WEBER | 504 WEBER CT | 073 | FRA | 2021-02-04 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1814.39 | 0 | 0 | 0 | 1814.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854808700 |  | 100274581 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | WEBER | 509 WEBER CT | 073 | FRA | 2021-02-04 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2375.94 | 0 | 0 | 0 | 2375.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854808800 |  | 100274578 |  | 6684228J |  |  |  | 565 | EX | SERVICE REPLACE - D095846 | 2621P | WEBER | 523 WEBER CT | 073 | FRA | 2021-02-04 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-07-19 | 2023-01-31 |  | JAMIE LYNN | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.15 | 1 | 2180.86 | 182.14 | 0 | 158.41 | 1840.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854811800 |  | 100274825 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | 2ND | 419 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-02-04 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2375.94 | 0 | 0 | 0 | 2375.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20858186300 |  | 100270213 |  | 6736252M | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 217 S MAIN ST | 097 | CYN | 2021-02-03 | NRICHIE | U126129 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | NRICHIE | 2021-02-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.2 | 2 | 210.69 | 158.02 | 0 | 52.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21872146000 |  | 100267283 |  | 7352260E | 1855798 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026967900 | 2600B | AMANDA FURNACE | 604 AMANDA FURNACE DR | 089 | ASH | 2021-02-03 | U461496 | U131066 | 2021-01-12 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 8 | 1 | 2172.61 | 477.79 | 0 | 38.44 | 1656.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874916100 |  | 500415085 |  | 7252276 H | 9507805 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MEADOW CREST | 844 MEADOW CREST CR LT9 | 161 | MAY | 2021-02-03 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874917800 |  | 100356702 |  | 7260276C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MASON LEWIS | 8034 MASON LEWIS RD | 161 | MAY | 2021-02-03 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874919100 |  | 100356378 |  | 7256280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEWIS | 1240 LEWIS ST | 161 | MAY | 2021-02-03 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1800.99 | 0 | 0 | 0 | 1800.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883216100 |  | 100356701 |  | 7260276C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MASON LEWIS | 8032 MASON LEWIS RD | 161 | MAY | 2021-02-03 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2016-06-10 |  |  | ED FOX | 2021-02-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883707300 |  | 100274821 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | 2ND | 415 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-02-04 | U126309 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1231.77 | 0 | 0 | 0 | 1231.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883738900 |  | 100274827 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | 2ND | 511 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-02-04 | U126309 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1447.01 | 0 | 0 | 0 | 1447.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883939400 |  | 100353464 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | ABNADON / MASTER 100353465* | 2621P | SHORT | 209 SHORT ST | 161 | MAY | 2021-02-03 | U127414 | U125208 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | ED FOX | 2021-02-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.7 | 2 | 117.34 | 100.11 | 0 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883946400 |  | 100338211 |  | 6720212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BRECKENRIDGE | 448 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-02-04 | U125208 | U131367 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | LSTANFI | 2021-02-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.21667 | 1 | 2005.51 | 12.57 | 136.44 | 4.03 | 1852.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06662530900 |  | 100341892 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | QUEEN | 202 N QUEEN ST | 173 | MT | 2021-02-04 | U126604 | SKSMITH | 2006-10-06 | 2022-01-07 |  |  | WILL FULKS | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07698621700 |  | 100341808 |  | V-1222/34 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MITCHELL | 222 MITCHELL ST | 173 | MT | 2021-02-04 | U126604 | SSUTHER | 2007-08-15 | 2017-12-29 |  |  | WILL FULKS | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 354.77 | 0 | 0 | 0 | 354.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11931953200 |  | 100352494 |  | 6744204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | TWO MILE | 1425 TWO MILE RD | 049 | WIN | 2021-02-04 | U461443 | U125208 | 2011-11-07 | 2021-12-29 |  |  | WGRAVES | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.6167 | 2 | 1965.22 | 703.18 | 21.79 | 207.8 | 1032.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14257710600 |  | 100341807 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MITCHELL | 220 MITCHELL ST | 173 | MT | 2021-02-04 | U126604 | U125201 | 2014-10-15 | 2017-12-29 |  |  | WILL FULKS | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026789100 |  |  |  | 6760176K | 1854800 | U128885 |  | 560 | EX | RETIRE 600' - 3" PMMP | 2600B | RICHMOND | RICHMOND RD | 065 | WIN | 2021-02-18 | U128132 | U128885 | 2018-08-14 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2021-02-04 | DEREK PAYTON | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP7891 |  |  | 100 | 056032180267891 | 1.0333 | 0 | 70.37 | 59.95 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026819100 |  |  |  | 6688228O | 1858218 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14426 EXTRA LP OPP | 2600E | MOCKINGBIRD | MOCKINGBIRD LN | 073 | FRA | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-07-10 | 2019-12-31 | 2019-07-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-04 | 2020-06-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8191 | LPSPL |  | 100 | 058332180268191 | 58.6333 | 78 | 30827.27 | 3883.01 | 2028.82 | 1267.19 | 18939.01 | 0 | 27.48 | 4681.76
KY | KY - WEST | 2623 | 18026819200 |  |  |  | 1 | 1858218 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14426 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MOCKINGBIRD | MOCKINGBIRD LN | 073 | FRA | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-04 | 2019-07-11 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8192 | LPSPL |  | 100 | 058432180268192 | 1.1833 | 0 | 320.32 | 70.85 | 0 | 4.47 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026955400 |  |  |  | 6756176N | 1854800 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE STATION | 2629M | WINSTON | WINSTON RD | 065 | WIN | 2021-02-10 | U127644 | U128885 | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-04 | WADE SHIMFESSEL | 2021-02-04 | 2021-01-12 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9554 |  |  | 100 | 058432200269554 | 31.9667 | 0 | 2363.47 | 1898.11 | 0 | 465.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026966701 |  |  |  | 6720212C | 2073819 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 3740' OF 2/4"PMMP MAIN | 2600B | MARIEMONT | MARIEMONT DR | 067 | LEX | 2021-02-08 | U460266 | U461383 | 2020-11-16 | 2020-12-14 | 2021-03-01 | 2020-12-09 | TYLER ALLISON | 2021-02-04 | 2020-11-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9667 | AMRCB |  | 100 | 055732200269667 | 554.5667 | 226859 | 381730.14 | 35549.15 | 8497.89 | 6522.17 | 291779.48 | 0 | 1591.15 | 37790.3 | 3719
KY | KY - WEST | 2621 | 20026966800 |  |  |  | 6720212C | 2073819 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 2800' OF 4"/6"BSLP MAIN | 2600B | MARIEMONT | MARIEMONT DR | 067 | LEX | 2021-02-08 | U460266 | U461383 | 2020-08-12 | 2021-02-14 | 2021-02-17 | 2021-02-03 | TYLER ALLISON | 2021-02-04 | 2021-02-02 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9668 | AMRCB |  | 100 | 055832200269668 | 11.8333 | 0 | 907.78 | 708.1 | 0 | 56.98 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824927000 |  | 100267002 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 215 BELLEF PRIN RD | 019 | ASH | 2021-02-04 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2398.44 | 0 | 0 | 0 | 2398.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20837476300 |  | 100349843 |  | 6744204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107334 | 2621P | FRENCH | 26 FRENCH AV | 049 | WIN | 2021-02-05 | U125208 | U125208 | 2020-08-18 | 2021-02-17 | 2022-08-31 |  | LSTONE | 2021-02-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 14.0667 | 4 | 1204.24 | 766.87 | 336.36 | 61.65 | 39.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844716400 |  | 100338206 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/CONTRACTOR | 2621P | BRECKENRIDGE | 430 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-02-05 | U125208 | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.9333 | 1 | 1884.51 | 248.09 | 64.13 | 30.82 | 1541.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854808500 |  | 100274575 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | WEBER | 505 WEBER CT | 073 | FRA | 2021-02-05 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1814.39 | 0 | 0 | 0 | 1814.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854808600 |  | 100274577 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | WEBER | 507 WEBER CT | 073 | FRA | 2021-02-05 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1273.27 | 0 | 0 | 0 | 1273.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20858186700 |  | 100280393 |  | 6688228F | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | THOMPSON | 126 THOMPSON ST | 073 | FRA | 2021-02-05 | U125208 | U126129 | 2020-11-04 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | EFGOINS | 2021-02-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 20.5667 | 3 | 1814.69 | 1178.48 | 0 | 636.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20866156100 |  | 100262618 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 12-21-20 | 2621P | POLLARD | 1908 POLLARD RD | 019 | ASH | 2021-02-04 | JCYRUS | U132002 | 2020-12-18 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | JCYRUS | 2021-02-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.1333 | 2 | 206.91 | 130.4 | 40.31 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20866157400 |  | 100262619 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 12-22-20 | 2621P | SPRING | 368 SPRING ST | 019 | ASH | 2021-02-04 | RECUMP | U132002 | 2020-12-18 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | RECUMP | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.5667 | 2 | 632.43 | 527.09 | 0 | 105.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874915000 |  | 100356861 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2109 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 316.46 | 0 | 0 | 0 | 316.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874915200 |  | 500226435 |  | 7260276M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SHELBY | 8054 SHELBY ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874918700 |  | 100356847 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2015 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874918800 |  | 100356888 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2215 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874918900 |  | 100357043 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 1938 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 763.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874919300 |  | 500226434 |  | 7260276M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SHELBY | 8058 SHELBY ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21876708800 |  | 100350588 |  | 6744204B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | COLBY | 606 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-02-05 | U125208 | U125208 | 2021-01-25 | 2021-01-28 |  |  | DENNING | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 21.7 | 4 | 1588.66 | 1188.41 | 170.25 | 95.6 | 134.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21876894800 |  | 100267282 |  | 7352260E | 1855798 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026967900 | 2600B | AMANDA FURNACE | 602 AMANDA FURNACE DR | 089 | ASH | 2021-02-04 | U461496 | U131066 | 2021-01-26 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 9 | 1 | 2411.76 | 537.51 | 0 | 43.25 | 1831 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883128500 |  | 100356850 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD MAIN | 2021 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2019-01-29 |  |  | ED FOX | 2021-02-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883946500 |  | 100338207 |  | 6720212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BRECKENRIDGE | 434 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-02-05 | U125208 | U131367 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | LSTANFI | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.85 | 1 | 2341.63 | 306.6 | 260.71 | 98.29 | 1676.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884222300 |  | 100274823 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | 2ND | 417 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-02-05 | U126309 | U125201 | 2021-02-04 | 2021-03-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1273.27 | 0 | 0 | 0 | 1273.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05628292800 |  | 100296365 |  | 6716212C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHILES | 804 CHILES AV | 067 | LEX | 2021-02-09 | U125208 | SSUTHER | 2005-11-08 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3167 | 1 | 1124.84 | 146.7 | 19.48 | 47.03 | 911.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06662518800 |  | 100348594 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WINN | 110 WINN AV | 049 | WIN | 2021-02-05 | U461516 | SKSMITH | 2006-10-06 | 2015-08-28 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-02-05 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 25.5167 | 7 | 3145.16 | 1389.55 | 20 | 529.37 | 1206.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07679066700 |  | 100276485 |  | V-808/7 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOLMES | 426 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-02-05 | U127206 | DMCCULL | 2007-03-15 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.6833 | 1 | 1636.57 | 260.98 | 9.99 | 20.99 | 1344.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07689530600 |  | 100344427 |  | V-1222-36 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | JEROME | 10 JEROME ST | 173 | MT | 2021-02-05 | U126604 | U903504 | 2007-06-04 | 2022-01-21 |  |  | WILL FULKS | 2021-02-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 495.67 | 0 | 0 | 0 | 495.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10874408600 |  | 100344428 |  | V-1222/36 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JEROME | 12 JEROME ST | 173 | MT | 2021-02-05 | U126604 | U906307 | 2010-12-30 | 2019-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2021-02-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 495.67 | 0 | 0 | 0 | 495.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11895571800 |  | 100355208 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WOOD | 317 WOOD ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U906609 | 2011-03-14 | 2022-01-24 |  |  | ED FOX | 2021-02-05 | 2019-05-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.56667 | 1 | 818.54 | 31.93 | 0 | 1.9 | 784.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11903026800 |  | 100277182 |  | 16684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOLMES | 427 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-02-05 | U127206 | U906631 | 2011-04-25 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.3167 | 1 | 1950.47 | 186.08 | 1.48 | 14.98 | 1747.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11923953900 |  | 100355209 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WOOD | 315 WOOD ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U125208 | 2011-09-09 | 2022-02-01 |  |  | ED FOX | 2021-02-05 | 2019-05-02 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.3833 | 1 | 899.88 | 123.48 | 0 | 108.03 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 13111151000 |  | 100355207 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WOOD | 319 WOOD ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U908786 | 2013-01-14 | 2022-02-08 |  |  | ED FOX | 2021-02-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 784.71 | 0 | 0 | 0 | 784.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026789001 |  |  |  | 6760176K | 1854800 | U128885 |  | 559 | EX | INSTALL 6900' - 4" PMMP | 2600B | RICHMOND | RICHMOND RD | 065 | WIN | 2021-02-18 | U128132 | U128885 | 2021-01-27 | 2020-12-02 | 2021-01-31 | 2021-01-12 | DEREK PAYTON | 2021-02-05 | 2020-10-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP7890 |  |  | 100 | 055932180267890 | 453.0167 | 333606 | 789465.56 | 31729.09 | 24588.19 | 6883.1 | 643529.14 | 0 | 5114.33 | 77621.71 | 7098
KY | KY - WEST | 2623 | 18026815100 |  |  |  | 6684228J | 1858206 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 130 EXTRA LP OPP | 2600E | THOMAS | THOMAS PL | 073 | FRA | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-05 | 2019-10-06 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8151 | LPSPL |  | 100 | 058332180268151 | 75.55 | 90 | 28514.32 | 5180.61 | 1180.82 | 1563.38 | 15982.55 | 0 | 30.76 | 4576.2
KY | KY - WEST | 2623 | 18026815200 |  |  |  | 6684228J | 1858206 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 130 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | THOMAS | THOMAS PL | 073 | FRA | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-05 | 2019-05-09 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8152 | LPSPL |  | 100 | 058432180268152 | 1.65 | 0 | 377.46 | 93.15 | 0 | 39.31 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026815900 |  |  |  | 6688228F | 1858210 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 136 EXTRA LP OPP | 2600E | SUTTERLIN | SUTTERLIN LN | 073 | FRA | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-05 | 2019-06-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8159 | LPSPL |  | 100 | 058332180268159 | 51.4 | 99 | 16995.17 | 3314.54 | 332.82 | 881.59 | 9196.2 | 0 | 15.66 | 3254.36
KY | KY - WEST | 2623 | 18026816000 |  |  |  | 6688228F | 1858210 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 136 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | SUTTERLIN | SUTTERLIN LN | 073 | FRA | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-05 | 2019-06-18 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8160 | LPSPL |  | 100 | 058432180268160 | 0.016667 | 0 | 246.44 | 1.19 | 0 | 0.25 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026820100 |  |  |  | 6688228I | 1858217 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 352 EXTRA LP OPP | 2600E | MYRTLE | 298 MYRTLE AV | 073 | FRA | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-12 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-05 | 2019-07-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8201 | LPSPL |  | 100 | 058332180268201 | 73.7333 | 84 | 22668.02 | 4775.83 | 2028.82 | 1182.54 | 10671.41 | 0 | 30.88 | 3978.54
KY | KY - WEST | 2623 | 18026820200 |  |  |  | 6688228J | 1858217 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 352 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MYRTLE | 298 MYRTLE AV | 073 | FRA | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-12 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-05 | 2019-07-12 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8202 | LPSPL |  | 100 | 058432180268202 | 1.1167 | 0 | 316.47 | 67.21 | 0 | 4.26 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026830000 |  |  |  | 7352260P | 1858298 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 12954 EXTRA LP OPP | 2600E | FERGUSON | 490 FERGUSON RD | 019 | ASH | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-08-05 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-05 | 2019-08-05 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8300 | LPSPL |  | 100 | 058332180268300 | 36.2167 | 42 | 24967.06 | 2465.16 | 7128.95 | 579.46 | 10249.24 | 0 | 54.91 | 4489.34
KY | KY - EAST | 2631 | 18026830100 |  |  |  | 7352260P | 1858298 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 12954 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | FERGUSON | 490 FERGUSON RD | 019 | ASH | 2021-02-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-08-05 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-05 | 2019-08-05 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8301 | LPSPL |  | 100 | 058432180268301 | 9.1167 | 0 | 1090.92 | 528.49 | 0 | 80.88 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026924400 |  |  |  | 6716212F | 2070048 | U122858 |  | 575 | EX | NEW REGULATOR SITE | 2600E | OLD FRANKFORT | 1313 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-02-11 | U127644 | U122858 | 2020-02-13 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-02-05 | U122858 | 2021-02-05 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9244 |  |  | 100 | 057532200269244 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20808019900 |  | 100279475 |  | 6688228O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HANLEY | 304 HANLEY LN | 073 | FRA | 2021-02-05 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-05-06 | 2021-01-28 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-05 | 2021-01-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.0667 | 3 | 3585.16 | 350.35 | 0 | 258.66 | 2976.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820254000 |  | 100276681 |  | 6684228H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CLIFTON | 608 CLIFTON AV | 073 | FRA | 2021-02-05 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-06-18 | 2021-02-05 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 0.83333 | 1 | 3659.11 | 47.12 | 0 | 28.59 | 3583.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824927500 |  | 100267535 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 306 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-02-05 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-02-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2557.72 | 0 | 0 | 0 | 2557.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854807200 |  | 100274555 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | EWING | 110 EWING CT | 073 | FRA | 2021-02-05 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1273.27 | 0 | 0 | 0 | 1273.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854807300 |  | 100274554 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | EWING | 112 EWING CT | 073 | FRA | 2021-02-05 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1273.27 | 0 | 0 | 0 | 1273.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854807400 |  | 500754750 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | EWING | 113 EWING CT A | 073 | FRA | 2021-02-05 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1503.84 | 0 | 0 | 0 | 1503.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874916000 |  | 500337158 |  | 7248280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HIGHLAND | 3008 HIGHLAND DR | 161 | MAY | 2021-02-05 | U127414 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-02-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876378000 |  | 100291893 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246338 | 2621P | LISA | 616 LISA CT | 067 | LEX | 2021-02-09 | U125208 | U125208 | 2021-01-22 | 2021-07-22 | 2023-01-31 |  | RJCRAWF | 2021-02-05 | 2021-02-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.6 | 4 | 947.37 | 663.63 | 146.33 | 61.57 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883842200 |  | 100353336 |  | 7256280K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | 3RD | 472 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-02-05 | JTOY | U131367 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | SDADAMS | 2021-02-05 | 2021-02-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 34.0167 | 8 | 2573.19 | 2090.27 | 292.71 | 168.13 | 22.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884475100 |  | 100296354 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON /CONTRACTORS | 2621P | CHILES | 716 CHILES AV | 067 | LEX | 2021-02-08 | U930915 | U130722 | 2021-02-05 | 2021-02-26 |  |  | LSTANFI | 2021-02-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1167 | 1 | 979.31 | 69.27 | 10.97 | 22.2 | 876.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884475300 |  | 100296360 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTRACTORS | 2621P | CHILES | 744 CHILES AV | 067 | LEX | 2021-02-09 | U125208 | U130722 | 2021-02-05 | 2021-02-26 |  |  | LSTANFI | 2021-02-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.25 | 1 | 1049.54 | 142.32 | 19.48 | 45.61 | 842.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884504300 |  | 100344893 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GRATZ | 313 S GRATZ ST | 239 | MID | 2021-02-05 | CDESPAI | U132625 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | CDESPAI | 2021-02-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.55 | 1 | 2023.34 | 146.5 | 0 | 11.8 | 1865.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07689175900 |  | 100276501 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOLMES | 504 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-02-08 | U127206 | U903504 | 2007-06-01 | 2004-03-22 | 2005-03-22 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8 | 1 | 2019.99 | 447.06 | 0 | 35.98 | 1536.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11927883700 |  | 500284365 |  | 7240280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KY 596 | 41042 KY 596 TRL | 161 | GER | 2021-02-08 | U461478 | U125208 | 2011-10-05 | 2013-10-03 | 2014-10-06 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026975000 |  | 500415077 |  | 7252276K | 2074543 | U122858 |  | 555 | EX | INSTALL 150'-2" PMIP | 2621P | MEADOW RIDGE | 2223 MEADOW RIDGE DR | 161 | MAY | 2021-03-26 | U128132 | U122858 | 2020-09-18 | 2021-02-22 | 2021-02-28 | 2021-02-08 | SDADAMS | 2021-02-08 | 2021-01-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9750 |  |  | 100 | 055532200269750 | 77.7333 | 3904 | 12825.26 | 4648.58 | 1495.97 | 324.75 | 5003.57 | 0 | 45.65 | 1306.74 | 244
KY | KY - WEST | 2621 | 20845442200 |  | 100337053 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 461 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-02-09 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 2021-11-30 |  | LSTANFI | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.73333 | 1 | 940.86 | 45.34 | 73.62 | 14.53 | 807.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845442400 |  | 100337403 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 524 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-02-09 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2019-03-19 | 2020-03-19 |  | LSTANFI | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.68333 | 1 | 1061.38 | 42.81 | 0 | 13.74 | 1004.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845442500 |  | 100337831 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 607 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-02-09 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2018-05-04 | 2019-05-06 |  | LSTANFI | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.7 | 1 | 740.73 | 48.5 | 9.99 | 13.87 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20851524000 |  | 100346442 |  | 6696212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247772 | 2621P | MAIN | 310 S MAIN ST | 239 | VER | 2021-02-08 | CDESPAI | U125208 | 2020-10-08 | 2021-02-08 | 2022-10-31 |  | CDESPAI | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.6667 | 1 | 7319.42 | 441.26 | 0 | 383.84 | 6494.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854806800 |  | 100274549 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | EWING | 103 EWING CT | 073 | FRA | 2021-02-08 | U461516 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-02-08 |  | 2021-02-08 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.35 | 2 | 2076.79 | 300.53 | 0 | 148.22 | 1628.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854807500 |  | 100274574 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | EWING | 300 EWING ST 1F | 073 | FRA | 2021-02-08 | U461516 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | NEALOHNSON | 2021-02-08 |  | 2021-02-08 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10.6667 | 2 | 3310.61 | 601.11 | 0 | 296.41 | 2413.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874916300 |  | 500596025 |  | 7244280G | 9722832 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KY HIGHWAY 10 | 4083 KY HIGHWAY 10 | 161 | DOV | 2021-02-08 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 2002-04-26 | 2003-04-28 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.81667 | 1 | 718.49 | 46.38 | 0 | 3.74 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874917400 |  | 100357096 |  | 7248280F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GERMANTOWN | 3534 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-02-08 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 2009-11-09 | 2010-11-09 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.1333 | 1 | 859.58 | 176.97 | 0 | 14.24 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874918100 |  | 500601466 |  | 7244280F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KY HIGHWAY 10 | 4139 KY HIGHWAY 10 | 161 | DOV | 2021-02-08 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 2012-01-16 | 2013-01-16 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.2667 | 1 | 807.02 | 128.34 | 0 | 10.31 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874918500 |  | 500601079 |  | 7244280G | 9722832 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KY HIGHWAY 10 | 4102 KY HIGHWAY 10 | 161 | DOV | 2021-02-16 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 2014-06-13 | 2015-06-14 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21877156500 |  | 500020665 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHESTNUT | 523 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-02-09 | U930915 | U125208 | 2021-01-27 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | LSTANFI | 2021-02-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.63333 | 1 | 1078.7 | 39.67 | 73.62 | 12.72 | 952.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883170300 |  | 100336534 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHESTNUT | 369 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-02-09 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2017-12-29 | 2018-12-30 |  | LSTANFI | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2667 | 1 | 1319.26 | 142.9 | 73.62 | 45.81 | 1056.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883327600 |  | 100337061 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHESTNUT | 429 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-02-09 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2001-01-05 | 2002-01-07 |  | LSTANFI | 2021-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2333 | 1 | 1068.03 | 141.64 | 73.62 | 45.4 | 807.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884664500 |  | 100263910 |  | 7352260N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE D033619 | 2621P | HOODS CREEK | 2117 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2021-02-09 | U125208 | U129939 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  | MCOLLET | 2021-02-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 1.6333 | 1 | 498.65 | 114.34 | 264.69 | 119.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884692100 |  | 100263911 |  | 7352260N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MAGGARD | 855 MAGGARD ST 1 | 019 | ASH | 2021-02-09 | U125208 | U132625 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  | MCOLLET | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 1.1333 | 2 | 543.71 | 79.55 | 222.3 | 78.66 | 163.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884795200 |  | 100325462 |  | 6720208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COOPER | 1110 COOPER DR | 067 | LEX | 2021-02-08 | RJCRAWF | U132625 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | RJCRAWF | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 16.15 | 4 | 928.75 | 807.19 | 0 | 64.92 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528309000 |  | 100428042 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MONTMULLIN | 192 MONTMULLIN ST | 067 | LEX | 2021-02-09 | U128336 | DMCCULL | 2003-01-20 | 1988-10-26 | 1989-10-26 |  | JOSHUA COX | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 602.24 | 0 | 9.99 | 0 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533819000 |  | 100327093 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WOODLAND | 152 WOODLAND AV | 067 | LEX | 2021-02-09 | ZMARTIN | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-02-09 |  |  | ZMARTIN | 2021-02-09 | 2009-09-29 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.7 | 2 | 53.71 | 39.42 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05610986700 |  | 100277176 |  | V-808/14 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOLMES | 525 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-02-09 | U127206 | RPOLLY | 2005-05-16 | 2005-04-19 | 2006-04-19 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1405.05 | 0 | 24.41 | 0 | 1380.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05625336700 |  | 100277231 |  | 6684228G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOLMES | 359 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-02-09 | U127206 | RPOLLY | 2005-10-07 | 2009-04-24 | 2010-04-25 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9 | 1 | 1840.72 | 502.94 | 0 | 40.49 | 1297.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 08752491700 |  | 100356900 | 26 | 17252276K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | US 62 | 819 US 62 | 161 | MAY | 2021-02-23 | U461478 | RWILLI3 | 2008-10-03 | 2012-07-30 | 2013-07-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12977589200 |  | 100356717 |  | 7260276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KENNEDY CREEK | 8022 KENNEDY CREEK RD | 161 | MAY | 2021-02-15 | U125208 | U125208 | 2012-06-22 | 2013-06-14 | 2014-06-17 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.8833 | 1 | 904.76 | 218.79 | 0 | 17.6 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 13135540900 |  | 100277230 |  | V-808/14 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | HOLMES | 361 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-02-09 | U127206 | U123694 | 2013-05-09 | 2020-12-18 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026910400 |  |  |  | 7256280G | 1966572 | U130604 |  | 575 | EX | MAYSVILLE LP AMRP EASEMENTS | 2600E | GERMANTOWN RD | 6500 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-02-24 | U128132 | U130604 | 2019-11-19 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2021-02-09 | CHRIS DAVIS | 2021-02-09 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9104 | AMRCB |  | 100 | 057532190269104 |  | 1 | 19743.69 | 0 | 0 | 18180 | 1008 | 0 | 555.69 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845442300 |  | 100337395 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 527 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-02-10 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-12-28 | 2021-12-28 |  | LSTANFI | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9667 | 1 | 1445.31 | 314.17 | 73.62 | 29.03 | 1028.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854807100 |  | 100274552 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | EWING | 109 EWING CT | 073 | FRA | 2021-02-09 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2866.86 | 0 | 0 | 0 | 2866.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854807900 |  | 100274571 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | EWING | 304 EWING ST 1F | 073 | FRA | 2021-02-09 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 4945.04 | 0 | 0 | 0 | 4945.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854811900 |  | 500029541 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026856800 | 2600B | EWING | 102 EWING CT | 073 | FRA | 2021-03-15 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21026101000 |  |  |  | 6712212D | 2177422 | U128885 |  | 558 | EX | EMER RETIRE 5'-4" PMP D222468 | 2621P | OLD FRANKFORT | 600 OLD FRANKFORT CR | 067 | LEX | 2021-05-24 | U460266 | U128885 | 2021-02-05 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 2021-02-04 | DMALONE | 2021-02-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1010 |  |  | 100 | 055832210261010 | 0.71667 | 0 | 10.95 | 10.14 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21869857500 |  | 100319955 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193670 | 2621P | BLUEBERRY | 342 BLUEBERRY RD | 067 | LEX | 2021-02-09 | KKINDER | U125208 | 2021-01-04 | 2021-07-01 | 2023-01-31 |  | KKINDER | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.7333 | 4 | 1552.17 | 969.1 | 417.76 | 77.95 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874916600 |  | 100356502 |  | 7256280O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEXINGTON | 794 LEXINGTON PK | 161 | MAY | 2021-02-23 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 2005-05-16 | 2006-05-16 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874917100 |  | 100356715 |  | 7260276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KENNEDY CREEK | 8016 KENNEDY CREEK RD | 161 | MAY | 2021-02-15 | U125208 | U123981 | 2021-01-15 | 2009-05-15 | 2010-05-16 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.4667 | 1 | 936.17 | 140.2 | 0 | 11.26 | 784.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884467300 |  | 100346077 |  | 6700212J |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 2-15 / RA 2-8-21 | 2621P | LEXINGTON | 1325 LEXINGTON RD FRONT | 239 | VER | 2021-02-09 | EFGOINS | U132002 | 2021-02-05 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  | EFGOINS | 2021-02-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.9167 | 3 | 2491.16 | 622.03 | 23.02 | 336.11 | 1510 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884665000 |  | 100330697 |  | 6720208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE D304706 | 2621P | SHERMAN | 170 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2021-02-10 | U125208 | U129939 | 2021-02-06 | 2021-02-09 | 2021-02-27 |  | SSHIMFE | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.4167 | 3 | 1226.19 | 902.2 | 192.87 | 72.56 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884924700 |  | 100337394 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE (SPLIT) | 2621P | CHESTNUT | 531 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-02-10 | U125208 | U125208 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  |  | LSTANFI | 2021-02-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 2.7 | 1 | 2970.65 | 168.11 | 351.33 | 53.89 | 2397.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026100900 |  |  |  | 6712212D | 2177422 | U128885 |  | 557 | EX | EMER INSTALL 5'-4" PMMP | 2621P | OLD FRANKFORT | 600 OLD FRANKFORT CR | 067 | LEX | 2021-05-24 | U460266 | U128885 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 2021-02-04 | DMALONE | 2021-02-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1009 |  |  | 100 | 055732210261009 | 0.26667 | 4 | 49713.13 | 7396.61 | 371 | 924.46 | 34840.93 | 0 | 0 | 6180.13 | 4
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874915300 |  | 500230285 |  | 7260272B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | AA | 8123 AA HY | 161 | MAY | 2021-02-16 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 1996-11-06 | 1997-11-06 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1301.29 | 0 | 0 | 0 | 1301.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21885134600 |  | 100337393 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CHESTNUT | 535 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-02-10 | ATWILLI | U131367 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  |  | ATWILLI | 2021-02-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 7.1333 | 1 | 4302.06 | 442.1 | 281.07 | 251.75 | 3327.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21885200400 |  | 100262419 |  | 7352256H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243688 | 2621P | BLACKBURN | 616 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2021-02-15 | U930915 | U131367 | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 2022-08-31 |  | SMULLIN | 2021-02-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 8.7167 | 5 | 1200.12 | 598.36 | 207.58 | 344.26 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026814100 |  |  |  | 6716208-G | 1858203 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 22270 EXTRA LP OPP | 2600E | SHAWNEETOWN | SHAWNEETOWN DR | 067 | LEX | 2021-02-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-11 | 2020-12-02 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8141 | LPSPL |  | 100 | 058332180268141 | 21.8 | 30 | 24269.32 | 6239.96 | 332.82 | 1564.11 | 13267.33 | 0 | -178.24 | 3043.34
KY | KY - EAST | 2633 | 21026100400 |  |  |  | 7364188G | 2177402 | U132280 |  | 558 | EX | EMER RETIRE ~5'-3" CSIP | 2621P | ELEMENTARY | 5000 ELEMENTARY DR | 159 | INE | 2021-04-28 | U128132 | U461492 | 2021-02-04 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | JCKIRK | 2021-02-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1004 |  |  | 100 | 055832210261004 | 1.4 | 0 | 1505.21 | 1393.13 | 0 | 112.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026814200 |  |  |  | 1 | 1858203 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 22270 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | SHAWNEETOWN | SHAWNEETOWN DR | 067 | LEX | 2021-02-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-12 | 2019-07-24 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8142 | LPSPL |  | 100 | 058432180268142 | 6.8167 | 0 | 693.72 | 410.85 | 0 | 37.87 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026814300 |  |  |  | 6716208-G | 1858203 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 22271 EXTRA LP OPP | 2600E | SHAWNEETOWN | SHAWNEETOWN DR | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-12 | 2020-07-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8143 | LPSPL |  | 100 | 058332180268143 | 73.1667 | 51 | 16211.36 | 4749.46 | 332.82 | 1051.84 | 7134.48 | 0 | -191.75 | 3134.51
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925277100 |  | 100356129 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 566 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 438 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-02-14 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 | 8 | 1 | 1562.08 | 452.11 | 0 | 49.97 | 1060 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785826400 |  | 100276043 |  | 6684228K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | ANN | 420 ANN ST | 073 | FRA | 2021-02-15 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-02-26 | 2021-02-09 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-15 | 2021-02-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 8.5167 | 2 | 3079.64 | 488.39 | 0 | 424.16 | 2167.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20819353700 |  | 100409363 |  | 6688228E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MARLOW | 134 MARLOW CT | 073 | FRA | 2021-02-15 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-06-16 | 2021-02-09 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.75 | 1 | 2057.26 | 43.11 | 236.8 | 37.49 | 1739.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026801200 |  |  |  | 6716208F | 1858139 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 50 EXTRA LP OPP | 2600E | VENICE | 100 VENICE PK | 067 | LEX | 2021-02-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-06 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-16 | 2020-07-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8012 | LPSPL |  | 100 | 058332180268012 | 59.25 | 66 | 24570.23 | 3847.97 | 1180.82 | 1163.19 | 13819.23 | 0 | 28.29 | 4530.73
KY | KY - WEST | 2621 | 18026801300 |  |  |  | 6716208F | 1858139 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 50 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | VENICE | 100 VENICE PK | 067 | LEX | 2021-02-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-06 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-16 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8013 | LPSPL |  | 100 | 058432180268013 |  | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026814400 |  |  |  | 6716208-G | 1858203 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 22271 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | SHAWNEETOWN | SHAWNEETOWN DR | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-16 | 2019-07-24 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8144 | LPSPL |  | 100 | 058432180268144 | 6.0167 | 0 | 628.28 | 361.13 | 0 | 22.15 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026945201 |  | 501291130 |  | 6728208J | 2071380 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 5000' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | WALDORF | WALDORF LN LT 1 | 067 | LEX | 2021-05-14 | U460266 | U461383 | 2020-12-15 | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 2021-01-12 | R.HUMPHREYS | 2021-02-16 | 2020-12-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9452 |  |  | 100 | 055532200269452 | 402.8 | 241962 | 228201.9 | 25886.39 | 7077.51 | 15970.81 | 155058.65 | 0 | 1251.28 | 22957.26 | 4938
KY | KY - WEST | 2621 | 21886338500 |  | 500885303 |  | 6716212I | 0460949 |  |  | 566 | EX | RETIRE MANIFOLD SETTING | 2621P | VERSAILLES | 1832 VERSAILLES RD SHOP | 067 | LEX | 2021-02-16 | U461383 | U461383 | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | OFFICE EX | 2021-02-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 21026100300 |  |  |  | 7364188G | 2177402 | U132280 |  | 557 | EX | EMER INS ~15'-2"/3" PMIP/CSIP | 2621P | ELEMENTARY | 5000 ELEMENTARY DR | 159 | INE | 2021-04-28 | U128132 | U461492 | 2021-02-04 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | JCKIRK | 2021-02-17 | 2021-02-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1003 |  |  | 100 | 055732210261003 | 58.85 | 140 | 13138.1 | 6739.09 | 2246.47 | 2779.21 | 0 | 0 | 20.17 | 1353.16 | 20
KY | KY - WEST | 2621 | 21885655700 |  | 100421552 |  | 6724212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247215 | 2621P | JOAN | 1808 JOAN DR | 067 | LEX | 2021-02-18 | U930915 | U132625 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-03-04 |  | MCRAIG | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.4 | 6 | 2989.1 | 1814.59 | 42.87 | 1065.4 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026802600 |  |  |  | 6716208-K | 1858182 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13502 EXTRA LP OPP | 2600E | NICHOLASVILLE | 2108 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-18 | 2020-03-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8026 | LPSPL |  | 100 | 058332180268026 | 68.25 | 96 | 26279.01 | 4449.72 | 2458.12 | 1085.83 | 13363.67 | 0 | 26.22 | 4895.45
KY | KY - WEST | 2621 | 18026802700 |  |  |  | 6716208-K | 1858182 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13502 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | NICHOLASVILLE | 2108 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-18 | 2019-07-23 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8027 | LPSPL |  | 100 | 058432180268027 | 6.3833 | 0 | 658.8 | 383.61 | 0 | 30.19 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026802800 |  |  |  | 6716212-M | 1858193 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14168 EXTRA LP OPP | 2600E | CHERYL | 785 CHERYL LN | 067 | LEX | 2021-02-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-10-06 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-18 | 2020-10-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8028 | LPSPL |  | 100 | 058332180268028 | 79.45 | 72 | 51690.09 | 4924.05 | 4959.99 | 1148.43 | 32630.71 | 0 | 1349.53 | 6677.38
KY | KY - WEST | 2621 | 18026802900 |  |  |  | 6716212-M | 1858193 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14168 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CHERYL | 785 CHERYL LN | 067 | LEX | 2021-02-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-10-06 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-18 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8029 | LPSPL |  | 100 | 058432180268029 |  | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026803000 |  |  |  | 6716212-N | 1858142 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 72 EXTRA LP OPP | 2600E | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-02-27 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-07-18 | 2019-12-31 | 2019-07-22 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-18 | 2019-10-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8030 | LPSPL |  | 100 | 058332180268030 | 84.4833 | 168 | 38998.63 | 5341.89 | 2458.12 | 975.27 | 23776.73 | 0 | 104.95 | 6341.67
KY | KY - WEST | 2621 | 18026803100 |  |  |  | 6716212-N | 1858142 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 72 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-02-27 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-22 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-18 | 2019-07-22 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8031 | LPSPL |  | 100 | 058432180268031 | 8.9833 | 0 | 820.09 | 535.22 | 0 | 39.87 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026803800 |  |  |  | 6716208E | 1858192 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14160 EXTRA LP OPP | 2600E | MITCHELL | 567 MITCHELL AV | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-18 | 2020-07-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8038 | LPSPL |  | 100 | 058332180268038 | 45.1333 | 66 | 28008.15 | 3205.21 | 1180.82 | 965.29 | 17956.69 | 0 | 25.78 | 4674.36
KY | KY - WEST | 2621 | 18026803900 |  |  |  | 6716208-E | 1858192 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14160 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MITCHELL | 567 MITCHELL AV | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-18 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8039 | LPSPL |  | 100 | 058432180268039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026802400 |  |  |  | 6716208-A | 1858178 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13485 EXTRA LP OPP | 2600E | LANE ALLEN | 707 LANE ALLEN RD | 067 | LEX | 2021-03-01 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2019-10-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8024 | LPSPL |  | 100 | 058332180268024 | 69.7667 | 96 | 37984.09 | 4963.28 | 1180.82 | 1563.85 | 24487.93 | 0 | 46.88 | 5741.33
KY | KY - WEST | 2621 | 18026802500 |  |  |  | 6716208-A | 1858178 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13485 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LANE ALLEN | 707 LANE ALLEN RD | 067 | LEX | 2021-03-01 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8025 | LPSPL |  | 100 | 058432180268025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026803400 |  |  |  | 6716212-J | 1858186 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14049 EXTRA LP OPP | 2600E | VERSAILLES | 1406 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-03-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-07-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2020-03-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8034 | LPSPL |  | 100 | 058332180268034 | 28.2167 | 70 | 23794.44 | 2110.66 | 2458.12 | 890.02 | 13863.38 | 0 | 524.02 | 3948.24
KY | KY - WEST | 2621 | 18026803500 |  |  |  | 1 | 1858186 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14049 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | VERSAILLES | 1406 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-03-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2020-07-08 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8035 | LPSPL |  | 100 | 058432180268035 | 8.2 | 0 | 487.75 | 457.57 | 0 | 30.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026806000 |  |  |  | 6716208-F | 1858175 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13441 EXTRA LP OPP | 2600E | SOUTHLAND | 296 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2021-02-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-07 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2020-07-17 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8060 | LPSPL |  | 100 | 058332180268060 | 63.2833 | 72 | 54596.92 | 4981.29 | 1180.82 | 1460.17 | 38846.95 | 0 | 172.61 | 7955.08
KY | KY - WEST | 2621 | 18026806100 |  |  |  | 6716208-F | 1858175 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13441 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | SOUTHLAND | 296 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2021-02-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-07 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2019-05-07 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8061 | LPSPL |  | 100 | 058432180268061 | 0.2 | 0 | 261.78 | 11.79 | 0 | 4.99 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026812400 |  |  |  | 6720208I | 1858189 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14068 EXTRA LP OPP | 2600E | ALUMNI | ALUMNI DR | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2020-08-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8124 | LPSPL |  | 100 | 058332180268124 | 60.3667 | 78 | 28402.42 | 4111.95 | 1180.82 | 1166.7 | 17465.38 | 0 | 16.36 | 4461.21
KY | KY - WEST | 2621 | 18026812500 |  |  |  | 6720208-I | 1858189 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14068 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ALUMNI | ALUMNI DR | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2019-06-24 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8125 | LPSPL |  | 100 | 058432180268125 | 0.016667 | 0 | 247.21 | 1.7 | 0 | 0.51 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026813400 |  |  |  | 6720208-D | 1858202 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 22195 EXTRA LP OPP | 2600E | YOUNG | 2228 YOUNG DR | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2019-05-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8134 | LPSPL |  | 100 | 058332180268134 | 47.7167 | 40 | 22687.52 | 2887.01 | 332.82 | 1018.62 | 14573.28 | 0 | -152.85 | 4028.64
KY | KY - WEST | 2621 | 18026813500 |  |  |  | 6720208-D | 1858202 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 22195 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | YOUNG | 2228 YOUNG DR | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2019-05-23 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8135 | LPSPL |  | 100 | 058432180268135 | 0.016667 | 0 | 246.58 | 1.11 | 0 | 0.47 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026813600 |  |  |  | 6720208-D | 1858202 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 22196 EXTRA LP OPP | 2600E | YOUNG | 2228 YOUNG DR | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2020-07-15 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8136 | LPSPL |  | 100 | 058332180268136 | 95.3333 | 66 | 22045.15 | 6101.08 | 332.82 | 1531.55 | 11306.28 | 0 | -147.42 | 2920.84
KY | KY - WEST | 2621 | 18026840700 |  |  |  | 6720208-D | 1858202 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 22196 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | YOUNG | 2228 YOUNG DR | 067 | LEX | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-19 | 2019-05-24 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8407 | LPSPL |  | 100 | 058432180268407 | 0.016667 | 0 | 247.38 | 1.66 | 0 | 0.72 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887300700 |  | 100323478 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE | 2621P | HUNTER | 3349 HUNTER RD | 067 | LEX | 2021-02-21 | LSTONE | U129939 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  | LSTONE | 2021-02-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.4167 | 6 | 1286.65 | 921.85 | 170.62 | 74.18 | 120 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02499969000 |  | 100333131 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CORRAL | 368 CORRAL ST | 067 | LEX | 2021-02-23 | U125208 | DMCCULL | 2002-03-08 | 2000-02-03 | 2001-02-03 |  | LSTANFI | 2021-02-22 | 2020-12-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.4833 | 2 | 2370.93 | 537.76 | 64.13 | 192.07 | 1576.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 04570959600 |  | 100356542 | 21 | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | US 68 | 778 US 68 | 161 | MAY | 2021-02-22 | U127414 | DBURFOR | 2004-04-02 | 2005-03-29 | 2006-03-29 |  | ED FOX | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.5167 | 1 | 773.8 | 89.96 | 0 | 15.47 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04577125600 |  | 100333165 | 14 | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CORRAL | 329 CORRAL ST | 067 | LEX | 2021-02-23 | U125208 | SCHASTE | 2004-06-05 | 2007-06-06 | 2008-06-06 |  | LSTANFI | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 813.62 | 8.8 | 64.13 | 2.82 | 737.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04595931100 |  | 500225398 | 21 | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CORRAL | 400 CORRAL ST | 067 | LEX | 2021-02-23 | U125208 | PLINSCO | 2004-12-30 | 2008-07-30 | 2009-07-30 |  | LSTANFI | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 1014.61 | 12.62 | 121.1 | 4.02 | 876.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06646372900 |  | 100333120 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CORRAL | 330 CORRAL ST | 067 | LEX | 2021-02-23 | U125208 | SSUTHER | 2006-05-01 | 2007-03-02 | 2008-03-04 |  | LSTANFI | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 1425.17 | 11.37 | 64.13 | 3.63 | 1346.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07701215400 |  | 100333160 | 62 | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CORRAL | 351 CORRAL ST | 067 | LEX | 2021-02-23 | U125208 | MPILON | 2007-09-06 | 2011-06-06 | 2012-06-06 |  | LSTANFI | 2021-02-22 | 2020-12-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 2 | 1271.9 | 12.03 | 0 | 4.02 | 1255.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09776404400 |  | 500019905 | 09 | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOLMES | 409 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-02-22 | U127206 | OWHITT | 2009-03-06 | 2014-01-29 | 2015-01-29 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 7.0167 | 1 | 1866.2 | 392.29 | 40.44 | 31.54 | 1401.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891371400 |  | 100333146 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CORRAL | 370 CORRAL ST | 067 | LEX | 2021-02-22 | LSTANFI | DMCCULL | 2011-02-23 | 2000-09-22 | 2001-09-24 |  | LSTANFI | 2021-02-22 | 2020-04-13 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.0833 | 5 | 136.69 | 128.26 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026804500 |  |  |  | 6720212-O | 1858146 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 84 EXTRA LP OPP | 2600E | ROBERTSON | 1200 ROBERTSON AV | 067 | LEX | 2021-03-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-11-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-22 | 2020-11-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8045 | LPSPL |  | 100 | 058332180268045 | 45.8833 | 36 | 22425.42 | 3114 | 2530.64 | 1063.24 | 13025.93 | 0 | 143 | 2548.61
KY | KY - WEST | 2621 | 18026804600 |  |  |  | 6720212-0 | 1858146 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 84 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ROBERTSON | 1200 ROBERTSON AV | 067 | LEX | 2021-03-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-11-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-22 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8046 | LPSPL |  | 100 | 058432180268046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026819500 |  |  |  | 6684228-C | 1858214 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 219 EXTRA LP OPP | 2600E | COMPTON | COMPTON DR | 073 | FRA | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-22 | 2020-06-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8195 | LPSPL |  | 100 | 058332180268195 | 60.9 | 90 | 24740.79 | 4400.52 | 332.82 | 957.9 | 14935.72 | 0 | 23.57 | 4090.26
KY | KY - WEST | 2623 | 18026819600 |  |  |  | 6684228-C | 1858214 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 219 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | COMPTON | COMPTON DR | 073 | FRA | 2021-02-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-22 | 2019-07-01 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8196 | LPSPL |  | 100 | 058432180268196 | 1.1667 | 0 | 319.67 | 70.24 | 0 | 4.43 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20828801900 |  | 100280552 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HICKORY | 150 HICKORY DR | 073 | FRA | 2021-02-22 | DCOLLIN | AOC SYST | 2020-07-20 | 2021-02-22 | 2021-12-31 |  | DCOLLIN | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.4 | 1 | 3066.7 | 198.23 | 0 | 241.39 | 2627.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20828802300 |  | 100280535 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HICKORY | 236 HICKORY DR | 073 | FRA | 2021-02-22 | DCOLLIN | AOC SYST | 2020-07-20 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  | DCOLLIN | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.5 | 1 | 1792.2 | 29.13 | 0 | 35.69 | 1727.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845439100 |  | 100308213 |  | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CURRY | 465 CURRY AV | 067 | LEX | 2021-02-23 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2019-08-08 | 2020-08-08 |  | LSTANFI | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.6 | 1 | 981.81 | 229.8 | 9.99 | 73.65 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845441400 |  | 100333161 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CORRAL | 349 CORRAL ST | 067 | LEX | 2021-02-22 | LSTANFI | U120245 | 2020-09-17 | 2021-02-22 |  |  | LSTANFI | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0667 | 1 | 87.32 | 66.13 | 0 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854807600 |  | 100274587 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | EWING | 301 EWING ST | 073 | FRA | 2021-02-22 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1273.68 | 0 | 0 | 0 | 1273.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21870944800 |  | 100447802 |  | 6712208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221679 | 2621P | RIDGECANE | 3395 RIDGECANE RD | 067 | LEX | 2021-02-22 | U930915 | U125208 | 2021-01-07 | 2021-07-06 | 2023-01-31 |  | RJCRAWF | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.6167 | 4 | 1035.65 | 860.37 | 39.83 | 69.21 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883245000 |  | 500323758 |  | 7256276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SHAWNEE | 491 S SHAWNEE RD | 161 | MAY | 2021-02-22 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2015-03-27 | 2016-03-29 |  | ED FOX | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.6167 | 1 | 780.83 | 95.93 | 0 | 16.53 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883250200 |  | 100356242 |  | 7256280J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HINTON | 808 HINTON DR | 161 | MAY | 2021-02-22 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2015-01-12 | 2016-01-12 |  | ED FOX | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.8667 | 1 | 801.91 | 113.93 | 0 | 19.61 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887341500 |  | 100280567 |  | 6688228I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | HICKORY | 151 HICKORY DR | 073 | FRA | 2021-02-22 | DCOLLIN | U132823 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  |  | DCOLLIN | 2021-02-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.75 | 1 | 1924.36 | 218.63 | 0 | 266.04 | 1439.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04573399600 |  | 100333204 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CORRAL | 259 CORRAL ST | 067 | LEX | 2021-02-23 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-04-29 | 2005-03-24 | 2006-03-27 |  | LSTANFI | 2021-02-23 | 2020-11-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4 | 2 | 196.33 | 152 | 0 | 44.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 04592163700 |  | 100442272 |  | 7256276E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | US 68 | 1718 US 68 | 161 | MAY | 2021-02-23 | U461478 | RPOLLY | 2004-11-11 | 2004-09-20 | 2005-09-20 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.3 | 1 | 747.79 | 73.51 | 0 | 5.91 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891940700 |  | 100336511 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OHIO | 327 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-02-24 | U930915 | U906609 | 2011-02-24 | 2021-02-23 |  |  | KKINDER | 2021-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2333 | 1 | 80.63 | 74.61 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026804200 |  |  |  | 6720212-O | 1858144 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 82 EXTRA LP OPP | 2600E | QUEENSWAY | 402 QUEENSWAY DR | 067 | LEX | 2021-03-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-11-05 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-23 | 2020-08-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8042 | LPSPL |  | 100 | 058332180268042 | 40.85 | 48 | 25172.58 | 2729.63 | 332.82 | 1121.9 | 16512.21 | 0 | 416.74 | 4059.28
KY | KY - WEST | 2623 | 18026816700 |  |  |  | 6688228-E | 1858212 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 147 EXTRA LP OPP | 2600E | ROLLING ACRES | ROLLING ACRES DR | 073 | FRA | 2021-03-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-23 | 2019-07-03 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8167 | LPSPL |  | 100 | 058332180268167 | 41.8333 | 40 | 14475.08 | 2718.8 | 1180.82 | 575.37 | 6963.86 | 0 | 25.39 | 3010.84
KY | KY - WEST | 2623 | 18026816800 |  |  |  | 6688228-E | 1858212 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 147 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ROLLING ACRES | ROLLING ACRES DR | 073 | FRA | 2021-03-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-23 | 2019-07-03 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8168 | LPSPL |  | 100 | 058432180268168 | 2.3333 | 0 | 394.2 | 140.49 | 0 | 8.71 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026840500 |  |  |  | 6720212-O | 1858144 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 82 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | QUEENSWAY | 402 QUEENSWAY DR | 067 | LEX | 2021-03-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-11-05 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-23 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8405 | LPSPL |  | 100 | 058432180268405 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20797823200 |  | 100277282 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOLMES | 229 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-02-23 | U126309 | U131367 | 2020-04-02 | 2015-02-13 | 2016-02-14 |  | JAMIE LYNN | 2021-02-23 | 2020-04-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.85 | 1 | 2496.22 | 274.72 | 0 | 294.27 | 1927.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20828800100 |  | 100280551 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HICKORY | 152 HICKORY DR | 073 | FRA | 2021-02-23 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-20 | 2021-02-23 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.7333 | 1 | 4024.38 | 156.29 | 0 | 135.95 | 3732.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20828803100 |  | 100280531 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HICKORY | 252 HICKORY DR | 073 | FRA | 2021-02-23 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-20 | 2021-02-23 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.8333 | 1 | 2709.67 | 104.58 | 0 | 90.99 | 2514.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20830854800 |  | 100323716 |  | 6716204C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | WOODSTOCK | 3418 WOODSTOCK CR | 067 | LEX | 2021-02-24 | U125208 | AOC SYST | 2020-07-27 | 2021-01-22 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 1.75 | 1 | 2162.7 | 109.53 | 271.9 | 12.61 | 1768.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845435600 |  | 100290060 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CARLISLE | 201 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-02-24 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-02-23 |  |  | LSTANFI | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0667 | 1 | 1974.02 | 130.97 | 64.13 | 41.97 | 1736.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845435700 |  | 100290079 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CARLISLE | 129 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-02-26 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2020-06-26 | 2021-06-27 |  | LSTANFI | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 820.64 | 6.93 | 73.62 | 2.22 | 737.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845442600 |  | 100337841 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 656 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-03-01 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2019-01-23 | 2020-01-23 |  | LSTANFI | 2021-02-23 | 2021-02-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5167 | 3 | 1054.09 | 156.78 | 19.48 | 18.34 | 859.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854805600 |  | 100274826 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | 2ND | 507 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-02-23 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2508.18 | 0 | 0 | 0 | 2508.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854807700 |  | 100274573 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | EWING | 302 EWING ST | 073 | FRA | 2021-02-23 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3053.58 | 0 | 0 | 0 | 3053.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871720700 |  | 100308229 |  | 6716212K | 9831266 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CURRY | 464 CURRY AV | 067 | LEX | 2021-02-26 | U930915 | U131367 | 2021-01-11 | 2016-08-16 | 2017-08-16 |  | LSTANFI | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.56667 | 1 | 1049.67 | 37.16 | 19.48 | 11.9 | 981.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883243900 |  | 500595343 |  | 7256280J | 9826658 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NAVAHO | 812 NAVAHO DR | 161 | MAY | 2021-02-24 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2015-04-10 | 2016-04-12 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.85 | 1 | 842.48 | 161.15 | 0 | 12.96 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883257100 |  | 100356770 |  | 7260276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OAK | 1726 OAK ST | 161 | MAY | 2021-02-24 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2014-08-22 | 2015-08-24 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 790.68 | 0 | 0 | 0 | 790.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883691700 |  | 100292424 |  | 6720216J |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-04-21 | 2621P | SILVER | 1717 SILVER LN | 067 | LEX | 2021-02-23 | U930915 | U132002 | 2021-02-02 | 2021-03-15 | 2021-04-05 |  | RJCRAWF | 2021-02-23 | 2021-02-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.6667 | 8 | 972.65 | 900.23 | 0 | 72.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884783200 |  | 100310166 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE W/3843 | 2621P | SPRINGRIDGE | 658 SPRINGRIDGE DR | 067 | LEX | 2021-02-24 | U930915 | U125208 | 2021-02-08 | 2021-02-11 |  |  | MCRAIG | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.6667 | 3 | 2578.93 | 1455.09 | 169.23 | 915.25 | 39.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887702800 |  | 100442550 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | RETIRE S/L | 2621P | VINE | 620 W VINE ST | 067 | LEX | 2021-02-23 | U461383 | U461383 | 2021-02-23 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | OFFICE EX | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21887719800 |  | 100300332 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE | 2621P | HIGH | 885 W HIGH ST | 067 | LEX | 2021-02-23 | U461383 | U461383 | 2021-02-23 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | OFFICE EXECUTE | 2021-02-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21887720500 |  | 100300334 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE | 2621P | HIGH | 921 W HIGH ST | 067 | LEX | 2021-02-23 | U461383 | U461383 | 2021-02-23 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | OFFICE EXECUTE | 2021-02-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21887755200 |  | 100290077 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CARLISLE | 133 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-02-24 | U125208 | U131367 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  |  | LSTANFI | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 1621.54 | 8.18 | 73.62 | 2.61 | 1537.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887756300 |  | 100286897 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | CARLISLE | 140 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-02-24 | U125208 | U131367 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  |  | LSTANFI | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 916.65 | 13.84 | 73.62 | 4.44 | 824.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21887759700 |  | 100356741 |  | 7260276D |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | OAK | 1725 OAK ST | 161 | MAY | 2021-02-24 | U461478 | U125768 | 2021-02-23 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.2 | 1 | 680.59 | 11.31 | 0 | 0.91 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04576008400 |  | 100429447 |  | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ELM TREE | 562 ELM TREE LN 1 | 067 | LEX | 2021-02-24 | U127206 | SSUTHER | 2004-05-25 | 2009-12-11 | 2010-12-13 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.3 | 1 | 2060.8 | 240.31 | 24.41 | 19.34 | 1776.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672411500 |  | 100456762 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CARLISLE | 151 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-02-24 | LSTANFI | SSUTHER | 2007-01-15 | 2003-12-19 | 2004-12-20 |  | LSTANFI | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1667 | 1 | 214.19 | 197.71 | 0 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 07682109600 |  | 100357188 |  | 17248280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KY 10 | 4363 KY 10 | 161 | GER | 2021-02-26 | U461478 | SSUTHER | 2007-04-06 | 2009-04-07 | 2010-04-07 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.9 | 1 | 908.62 | 109.15 | 0 | 8.79 | 790.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07696069500 |  | 100274885 | 49 | 6684228J | 1960737 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - 19026856800 | 2600B | BRIDGE | 103 BRIDGE ST NS | 073 | FRA | 2021-02-26 | U126309 | BURCHET | 2007-07-26 | 2011-07-26 | 2012-07-26 |  | JAMIE LYNN | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1114.81 | 0 | 0 | 0 | 1114.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11897057200 |  | 100463825 |  | 17240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KY 10 | 4380 KY 10 | 161 | GER | 2021-02-26 | U461478 | U906631 | 2011-03-22 | 2011-08-12 | 2012-08-15 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 722.73 | 0 | 0 | 0 | 722.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908764600 |  | 100286902 |  | 16720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CARLISLE | 158 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-02-24 | LSTANFI | U123933 | 2011-05-27 | 2008-09-15 | 2009-09-15 |  | LSTANFI | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 3.34 | 2.54 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17560340100 |  | 100274889 | 17 | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | BRIDGE | 113 BRIDGE ST | 073 | FRA | 2021-02-26 | U126309 | RVANDER | 2017-11-03 | 2020-12-31 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-24 | 2019-06-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.4833 | 2 | 3544.68 | 328.68 | 0 | 607.06 | 2608.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19743905600 |  | 100282920 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D093834 | 2621P | DUDLEY | 508 DUDLEY AV | 209 | GEO | 2021-03-05 | U126332 | U126332 | 2019-09-20 | 2020-01-10 | 2021-07-31 |  | C. DESPAIN | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.4167 | 2 | 559.95 | 454.69 | 0 | 83.18 | 22.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20841826700 |  | 100275807 |  | 6684228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | AUDUBON | 128 AUDUBON DR | 073 | FRA | 2021-02-24 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-09-01 | 2021-02-24 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.65 | 1 | 2224.06 | 94.82 | 326.08 | 57.54 | 1745.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20841827300 |  | 100275824 |  | 6684228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | AUDUBON | 101 AUDUBON DR | 073 | FRA | 2021-02-24 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-09-01 | 2021-02-24 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.15 | 1 | 2539.07 | 236.71 | 440.6 | 143.02 | 1718.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20841827900 |  | 100275802 |  | 6684228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | AUDUBON | 126 AUDUBON DR | 073 | FRA | 2021-02-24 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-09-01 | 2021-02-24 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.05 | 1 | 2585.79 | 2.86 | 0 | 1.73 | 2581.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20841829300 |  | 100275822 |  | 6684228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | OAKLAWN | 138 OAKLAWN DR | 073 | FRA | 2021-02-24 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-09-01 | 2021-02-24 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.81667 | 1 | 1800.34 | 47.14 | 0 | 21.98 | 1731.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845435200 |  | 100287995 |  | 16720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CARLISLE | 420 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-02-25 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2019-09-13 | 2020-09-14 |  | LSTANFI | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.55 | 1 | 982.25 | 222.95 | 19.48 | 71.45 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854805900 |  | 100274886 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | BRIDGE | 107 BRIDGE ST SS | 073 | FRA | 2021-02-26 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2755.81 | 8.92 | 0 | 0.7 | 2746.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20866435500 |  | 100286719 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVERSION | 2621P | LIMESTONE | 908 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-02-24 | MCRAIG | U132002 | 2020-12-21 | 2021-02-01 | 2021-02-22 |  | MCRAIG | 2021-02-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.0667 | 2 | 688.84 | 377.36 | 19.48 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20866450400 |  | 100286720 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVERSION | 2621P | LIMESTONE | 910 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-02-24 | MCRAIG | U132002 | 2020-12-21 | 2021-02-01 | 2021-02-22 |  | MCRAIG | 2021-02-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.2667 | 3 | 479.94 | 357.3 | 0 | 122.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876587900 |  | 100331214 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | LINCOLN | 365 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2021-02-24 | ZMARTIN | U125208 | 2021-01-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | ZMARTIN | 2021-02-24 | 2021-02-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 33.2333 | 7 | 1566.54 | 1418.56 | 33.91 | 114.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883212200 |  | 100458524 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | TANYARD HILL | 4001 TANYARD HILL TR | 161 | GER | 2021-02-26 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2016-08-01 | 2017-08-01 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.8 | 1 | 898.7 | 213.17 | 0 | 17.16 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883258400 |  | 100412503 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BROADWAY | 4015 BROADWAY AL | 161 | GER | 2021-02-26 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2014-07-30 | 2015-07-30 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 749.91 | 0 | 0 | 0 | 749.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883284100 |  | 500061406 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KY 10 | 4376 KY 10 | 161 | GER | 2021-02-26 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2012-08-17 | 2013-08-19 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 777.09 | 0 | 0 | 0 | 777.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884251500 |  | 100290065 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CARLISLE | 153 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-02-25 | U125208 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-02-24 |  |  | LSTANFI | 2021-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 755.35 | 10.12 | 73.62 | 3.24 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21887321100 |  | 100267238 |  | 7352260E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244307 | 2621P | INDIA | 125 INDIA DR | 089 | ASH | 2021-02-25 | U125208 | U125208 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | RECUMP | 2021-02-24 | 2021-02-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 16.4333 | 3 | 1672.4 | 1189.26 | 176.12 | 230.22 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887965500 |  | 100337334 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELM TREE | 562 ELM TREE LN W-HEAT | 067 | LEX | 2021-02-24 | U127206 | U131066 | 2021-02-24 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.75 | 1 | 105.65 | 97.79 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887965600 |  | 100429033 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELM TREE | 562 ELM TREE LN 4 | 067 | LEX | 2021-02-24 | U127206 | U131066 | 2021-02-24 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 1 | 59.14 | 54.75 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887965700 |  | 100429711 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELM TREE | 562 ELM TREE LN 3 | 067 | LEX | 2021-02-24 | U127206 | U131066 | 2021-02-24 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.96667 | 1 | 58.56 | 54.21 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21888062600 |  | 100338243 |  | 6720212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BRECKENRIDGE | 564 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-02-25 | U125208 | U131367 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | LSTANFI | 2021-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.5167 | 1 | 2245.23 | 158 | 314.3 | 14.83 | 1758.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21888076200 |  | 100422179 |  | 6732252P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304576 | 2621P | 2ND | 202 2ND ST | 097 | CYN | 2021-02-25 | U125208 | U132907 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | ASNICHO | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 23.7 | 4 | 1764.1 | 1124.68 | 442.44 | 171.06 | 25.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21888078200 |  | 100467739 |  | 6744204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221682 | 2621P | ALBANY | 129 ALBANY LN | 049 | WIN | 2021-02-25 | U125208 | U131946 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-14 |  | SSHIMFE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 15.55 | 2 | 684.92 | 438.95 | 159.75 | 35.34 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05608279300 |  | 100357223 | 07 | 17240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | R1 KY 10 | R1 KY 10 BX65 | 023 | GER | 2021-02-26 | U461478 | DBURFOR | 2005-04-20 | 2009-04-20 | 2010-04-20 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 790.68 | 0 | 0 | 0 | 790.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06669525700 |  | 500583729 | 15 | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KY 596 | 41106 KY 596 | 161 | GER | 2021-02-26 | U461478 | DBURFOR | 2006-12-27 | 2009-12-28 | 2010-12-28 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.2667 | 1 | 1050.13 | 353.35 | 0 | 28.41 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11877725400 |  | 100357284 |  | 17240280F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | R1 FRANKFORT | R1 FRANKFORT ST | 023 | GER | 2021-02-26 | U461478 | U906307 | 2011-01-07 | 2012-01-13 | 2013-01-16 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909066300 |  | 100337747 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ELM TREE | 620 ELM TREE LN | 067 | LEX | 2021-02-25 | U127206 | U906631 | 2011-05-31 | 2012-05-22 | 2013-05-22 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1113.93 | 0 | 0 | 0 | 1113.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11929484400 |  | 100337732 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ELM TREE | 635 ELM TREE LN | 067 | LEX | 2021-02-25 | U127206 | U125208 | 2011-10-19 | 2012-10-26 | 2013-10-27 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1884.97 | 447.06 | 0 | 35.98 | 1401.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11929484900 |  | 100337731 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ELM TREE | 637 ELM TREE LN | 067 | LEX | 2021-02-25 | U127206 | U125208 | 2011-10-19 | 2013-05-28 | 2014-05-28 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 260.17 | 0 | 0 | 0 | 260.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 14234600800 |  | 100409180 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KY 596 | 41048 KY 596 | 161 | GER | 2021-02-26 | U461478 | U125208 | 2014-07-15 | 2012-11-05 | 2013-11-05 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026814900 |  |  |  | 6684228-N | 1858205 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 129 EXTRA LP OPP | 2600E | LAFAYETTE | LAFAYETTE DR | 073 | FRA | 2021-03-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-11-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-25 | 2020-02-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8149 | LPSPL |  | 100 | 058332180268149 | 41.15 | 48 | 41183.17 | 3159.23 | 12573.07 | 1307.57 | 18553.71 | 0 | 744.28 | 4845.31
KY | KY - WEST | 2623 | 18026815000 |  |  |  | 6684228-N | 1858205 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 129 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LAFAYETTE | LAFAYETTE DR | 073 | FRA | 2021-03-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-11-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-25 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8150 | LPSPL |  | 100 | 058432180268150 |  | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026815500 |  |  |  | 6684228-J | 1858208 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 134 EXTRA LP OPP | 2600E | LEWIS | LEWIS ST | 073 | FRA | 2021-03-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-25 | 2019-06-17 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8155 | LPSPL |  | 100 | 058332180268155 | 46.2333 | 66 | 16647.05 | 3077.21 | 1180.82 | 855.62 | 7902.38 | 0 | 15.39 | 3615.63
KY | KY - WEST | 2623 | 18026815600 |  |  |  | 1 | 1858208 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 134 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LEWIS | LEWIS ST | 073 | FRA | 2021-03-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-25 | 2019-06-17 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8156 | LPSPL |  | 100 | 058432180268156 | 0.083333 | 0 | 251.98 | 5.39 | 0 | 1.59 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026815700 |  |  |  | 6684228-0 | 1858209 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 135 EXTRA LP OPP | 2600E | STANLEY | STANLEY ST | 073 | FRA | 2021-03-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-15 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-25 | 2020-01-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8157 | LPSPL |  | 100 | 058332180268157 | 59.7333 | 77 | 39708.38 | 3758.98 | 619.83 | 1536.04 | 26046.17 | 0 | 748.01 | 6999.35
KY | KY - WEST | 2623 | 18026815800 |  |  |  | 1 | 1858209 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 135 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | STANLEY | STANLEY ST | 073 | FRA | 2021-03-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-15 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-25 | 2019-06-18 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8158 | LPSPL |  | 100 | 058432180268158 | 8 | 0 | 871.34 | 417.14 | 0 | 24.2 | 430 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026819300 |  |  |  | 6684228-H | 1858213 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 218 EXTRA LP OPP | 2600E | HOLMES | 535 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-03-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2020-06-05 |  | 2019-06-15 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-25 | 2020-02-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8193 | LPSPL |  | 100 | 058332180268193 | 68.5333 | 190 | 26475.97 | 4245.71 | 1180.82 | 1192.8 | 15430.5 | 0 | 16.26 | 4409.88
KY | KY - WEST | 2623 | 18026819400 |  |  |  | 6684228-H | 1858213 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 218 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | HOLMES | 535 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-03-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-15 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-25 | 2019-06-15 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8194 | LPSPL |  | 100 | 058432180268194 | 0.16667 | 0 | 308.17 | 10.17 | 0 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820251300 |  | 100276658 |  | 6684228D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | GREENUP | 602 GREENUP AV | 073 | FRA | 2021-02-25 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-06-18 | 2021-02-09 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-02-25 | 2021-02-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 7.1667 | 2 | 3847.22 | 411.97 | 0 | 358.32 | 3076.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824926000 |  | 100267532 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 316 BELLEF PRIN DR | 089 | ASH | 2021-02-25 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2685.04 | 0 | 0 | 0 | 2685.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824928100 |  | 100267529 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 324 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-02-25 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1979.07 | 0 | 0 | 0 | 1979.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844632600 |  | 100290012 |  | 6720212C |  |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/CONTRACTOR | 2621P | BRYAN | 1445 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-03-01 | U930915 | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.0667 | 1 | 955.84 | 192.01 | 33.91 | 61.55 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844633300 |  | 100290035 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/CONTRACTOR | 2621P | BRYAN | 1315 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-03-01 | U930915 | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 1167.04 | 14.44 | 19.48 | 4.63 | 1128.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845435300 |  | 100287996 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CARLISLE | 424 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-03-01 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2018-08-08 | 2019-08-08 |  | LSTANFI | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.1333 | 1 | 1111.81 | 321.03 | 19.48 | 102.93 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854806000 |  | 100274887 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | BRIDGE | 111 BRIDGE ST | 073 | FRA | 2021-02-26 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3948.37 | 0 | 0 | 0 | 3948.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026106500 |  |  |  | 6708228D | 2177976 | U461383 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 4' OF 2"PMMP | 2621P | QUAIL HOLLOW | 199 QUAIL HOLLOW DR | 209 | GEO | 2021-04-16 | U128132 | U461383 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | EGOINS | 2021-02-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1065 |  |  | 100 | 055732210261065 |  | 4 | 7429.12 | 5279.61 | 111.37 | 1267.92 | 0 | 0 | 11.1 | 759.12 | 4
KY | KY - WEST | 2623 | 21026106600 |  |  |  | 6708228D | 2177976 | U461383 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 4' OF 2"PMMP | 2621P | QUAIL HOLLOW | 199 QUAIL HOLLOW DR | 209 | GEO | 2021-04-16 | U128132 | U461383 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | EGOINS | 2021-02-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1066 |  |  | 100 | 055832210261066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871801700 |  | 100322606 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 800 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-02-25 | U126532 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.25 | 1 | 1584.46 | 308.33 | 0 | 53.65 | 1222.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871820000 |  | 100322557 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 801 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-02-25 | U126532 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.75 | 1 | 1955.33 | 279.01 | 0 | 48.56 | 1627.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883284700 |  | 100357308 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KY 10 | 4392 KY 10 | 161 | GER | 2021-02-26 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2012-07-27 | 2013-07-28 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.2 | 1 | 1047.1 | 350.54 | 0 | 28.19 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883752400 |  | 100350843 |  | 6744208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107342 | 2621P | FITCH | 42 FITCH AV | 049 | WIN | 2021-02-25 | U125208 | U125208 | 2021-02-02 | 2021-02-24 | 2023-02-28 |  | ZMARTIN | 2021-02-25 | 2021-02-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 35.5167 | 8 | 2218.29 | 1510.41 | 548.83 | 121.61 | 37.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887406400 |  | 100316962 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304730 | 2621P | DERBY | 216 DERBY DR | 067 | LEX | 2021-02-25 | KROBINS | U132625 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-15 |  | KROBINS | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.1833 | 3 | 1320.67 | 776.68 | 265.61 | 216.94 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887719000 |  | 100274881 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | BRIDGE | 114 BRIDGE ST | 073 | FRA | 2021-02-26 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-03-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2216.99 | 0 | 0 | 0 | 2216.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21888672900 |  | 100417480 |  | 000000000 |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D303431 | 2621P | CROMWELL | 560 CROMWELL WY | 067 | LEX | 2021-03-01 | U125208 | U131367 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | ASNICHO | 2021-02-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.7667 | 3 | 1804.18 | 1069.5 | 591.98 | 86.06 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06637842500 |  | 100357256 |  | 17240280F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | R1 KY 10 | 6019 R1 KY 10 BX18 | 023 | GER | 2021-02-26 | U461478 | RCALDWE | 2006-02-08 | 2009-02-06 | 2010-02-07 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.15 | 1 | 738.61 | 65.01 | 0 | 5.23 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06641503700 |  | 100356658 |  | 17260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEXINGTON | 658 LEXINGTON ST A2 | 161 | MAY | 2021-02-26 | U461478 | RPOLLY | 2006-03-15 | 2007-02-28 | 2008-02-28 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 632.92 | 0 | 0 | 0 | 632.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06662372000 |  | 100356654 |  | 17260276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEXINGTON | 698 LEXINGTON ST | 161 | MAY | 2021-02-26 | U461478 | RPOLLY | 2006-10-05 | 2007-08-27 | 2008-08-28 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 632.92 | 0 | 0 | 0 | 632.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11897056900 |  | 100357239 |  | 17240280F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KY 10 | 6223 KY 10 | 023 | GER | 2021-02-26 | U461478 | U906631 | 2011-03-22 | 2011-04-04 | 2012-04-05 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.58333 | 1 | 704.99 | 33.91 | 0 | 2.71 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11920344000 |  | 100357155 |  | 7260276N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STONELICK | 8121 STONELICK RD | 161 | MAY | 2021-02-26 | U461478 | U124449 | 2011-08-16 | 2012-08-31 | 2013-09-02 |  | DAVID STAGGS | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 972.62 | 0 | 0 | 0 | 972.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12979120000 |  | 100286937 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRYAN | 1005 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-03-01 | U930915 | U125208 | 2012-07-03 | 2012-12-18 | 2013-12-18 |  | LSTANFI | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 1339.95 | 27.72 | 9.49 | 8.87 | 1293.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026807200 |  |  |  | 6720212-N | 1858152 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 116 EXTRA LP OPP | 2600E | AURORA | 739 AURORA AV | 067 | LEX | 2021-03-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-08-12 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2020-07-31 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8072 | LPSPL |  | 100 | 058332180268072 | 42.6 | 40 | 21387.49 | 2625.42 | 332.82 | 862.22 | 13659.5 | 0 | 270.93 | 3636.6
KY | KY - WEST | 2621 | 18026807300 |  |  |  | 6720212-N | 1858152 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 116 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | AURORA | 739 AURORA AV | 067 | LEX | 2021-03-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-08-12 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8073 | LPSPL |  | 100 | 058432180268073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026817900 |  |  |  | 6700224-O | 1858227 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14557 EXTRA LP OPP | 2600E | WALNUT | 120 WALNUT ST | 239 | MID | 2021-03-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-07-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2019-08-06 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8179 | LPSPL |  | 100 | 058332180268179 | 114.5167 | 85 | 45908.85 | 7806.23 | 3212.43 | 3004.3 | 24527.62 | 0 | 698.99 | 6659.28
KY | KY - WEST | 2623 | 18026818000 |  |  |  | 6700224-O | 1858227 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14557 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WALNUT | 120 WALNUT ST | 239 | MID | 2021-03-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8180 | LPSPL |  | 100 | 058432180268180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026818100 |  |  |  | 6696212-G | 1858232 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14201 EXTRA LP OPP | 2600E | FRANKFORT | 197 FRANKFORT ST | 239 | VER | 2021-03-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2019-05-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8181 | LPSPL |  | 100 | 058332180268181 | 130.6167 | 132 | 37179.93 | 9660.72 | 1180.82 | 1903.7 | 18449.88 | 0 | 49.94 | 5934.87
KY | KY - WEST | 2623 | 18026818200 |  |  |  | 6696212-G | 1858232 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14201 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | FRANKFORT | 197 FRANKFORT ST | 239 | VER | 2021-03-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2019-06-10 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8182 | LPSPL |  | 100 | 058432180268182 | 0.05 | 0 | 249.64 | 3.57 | 0 | 1.07 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026818300 |  |  |  | 6696212-L | 1858228 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 207 EXTRA LP OPP | 2600E | BERRY | 202 BERRY AV | 239 | VER | 2021-03-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-13 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2019-09-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8183 | LPSPL |  | 100 | 058332180268183 | 94.75 | 90 | 45761.33 | 5812.05 | 1180.82 | 1369.02 | 30753.68 | 0 | 38.98 | 6606.78
KY | KY - WEST | 2623 | 18026818400 |  |  |  | 6696212-L | 1858228 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 207 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BERRY | 202 BERRY AV | 239 | VER | 2021-03-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-13 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2019-06-13 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8184 | LPSPL |  | 100 | 058432180268184 | 0.016667 | 0 | 246.54 | 1.19 | 0 | 0.35 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026818500 |  |  |  | 6696212-L | 1858229 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 208 EXTRA LP OPP | 2600E | LOCUST | 151 LOCUST ST | 239 | VER | 2021-03-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2019-09-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8185 | LPSPL |  | 100 | 058332180268185 | 72.35 | 104 | 30380.39 | 5524.35 | 1302.72 | 1385.82 | 16833.06 | 0 | 35.52 | 5298.92
KY | KY - WEST | 2623 | 18026818600 |  |  |  | 6696212-L | 1858229 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 208 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LOCUST | 151 LOCUST ST | 239 | VER | 2021-03-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2019-06-11 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8186 | LPSPL |  | 100 | 058432180268186 | 0.05 | 0 | 248.87 | 2.99 | 0 | 0.88 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026818700 |  |  |  | 6696212-H | 1858230 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 209 EXTRA LP OPP | 2600E | HIGHVIEW | 120 HIGHVIEW DR | 239 | VER | 2021-03-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-07-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2020-06-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8187 | LPSPL |  | 100 | 058332180268187 | 44.4333 | 50 | 39166.53 | 2767.55 | 1180.82 | 1494.91 | 27577.41 | 0 | 389.84 | 5756
KY | KY - WEST | 2623 | 18026818800 |  |  |  | 6696212-H | 1858230 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 209 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | HIGHVIEW | 120 HIGHVIEW DR | 239 | VER | 2021-03-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2020-07-09 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8188 | LPSPL |  | 100 | 058432180268188 | 10.3667 | 0 | 1040.89 | 573.11 | 0 | 37.78 | 430 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026818900 |  |  |  | 6696212-H | 1858231 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 210 EXTRA LP OPP | 2600E | WOOLDRIDGE | 105 WOOLDRIDGE LN | 239 | VER | 2021-03-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2019-06-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8189 | LPSPL |  | 100 | 058332180268189 | 55.0167 | 60 | 32905.82 | 3767.14 | 1180.82 | 1005.25 | 21727.58 | 0 | 20.83 | 5204.2
KY | KY - WEST | 2623 | 18026819000 |  |  |  | 1 | 1858231 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 210 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WOOLDRIDGE | 105 WOOLDRIDGE LN | 239 | VER | 2021-03-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-02-26 | 2019-06-14 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8190 | LPSPL |  | 100 | 058432180268190 | 0.75 | 0 | 303.1 | 44.88 | 0 | 13.22 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824926200 |  | 100267506 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 400 BELLEF PRIN DR | 089 | ASH | 2021-02-26 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3383.98 | 0 | 0 | 0 | 3383.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844633000 |  | 100288044 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRYAN | 1400 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-02-26 | LSTANFI | U125208 | 2020-09-15 | 2013-03-06 | 2014-03-06 |  | LSTANFI | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9 | 1 | 241.06 | 182.56 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844633900 |  | 100286935 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABNDN SL/CONTRACTOR | 2621P | BRYAN | 1011 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-03-01 | U930915 | U125208 | 2020-09-15 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.1667 | 1 | 1063.21 | 261.27 | 49.8 | 83.77 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026998100 |  | 500777591 |  | 6712216H | 2177177 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 180' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | MABLE | 2708 MABLE LN LT123 | 067 | LEX | 2021-03-22 | U460266 | U461383 | 2021-01-27 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-02-26 | JOSH PASLEY | 2021-02-26 | 2021-02-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9981 |  |  | 100 | 055532210269981 | 105.8 | 2772 | 36764.99 | 6133.78 | 1023.72 | 2706.59 | 23081.48 | 0 | 50.89 | 3768.53 | 198
KY | KY - WEST | 2621 | 21871800600 |  | 100322601 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 728 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-02-26 | U126532 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6 | 1 | 2712.22 | 352.44 | 0 | 61.29 | 2298.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871800800 |  | 100322602 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 732 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-02-26 | U126532 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-02-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5 | 1 | 1750.02 | 293.69 | 0 | 51.11 | 1405.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886876700 |  | 100463253 |  | 6720204L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303383 | 2621P | HUNTING HILLS | 3317 HUNTING HILLS DR | 067 | LEX | 2021-02-26 | MCRAIG | U125208 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-03-11 |  | MCRAIG | 2021-02-26 | 2021-02-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.8333 | 6 | 2624.65 | 1399.42 | 227.78 | 898.57 | 98.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21887308100 |  | 100343203 |  | 6764176B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE D103571 | 2621P | WINCHESTER | 2501 WINCHESTER RD | 173 | MT | 2021-03-01 | JTOY | U129939 | 2021-02-21 | 2021-02-24 | 2021-03-14 |  | DENNING | 2021-02-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 24.5667 | 5 | 2522.87 | 1384.02 | 188.94 | 111.35 | 838.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04565636600 |  | 100296500 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRADLEY | 437 BRADLEY CT | 067 | LEX | 2021-03-01 | U930915 | SSUTHER | 2004-02-11 | 2004-02-13 | 2005-02-15 |  | LSTANFI | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4 | 1 | 1056.48 | 241.31 | 49.8 | 97 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06655477000 |  | 100354188 |  | 17256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 4TH | 321 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-03 | U461478 | SSUTHER | 2006-08-01 | 2007-07-31 | 2008-07-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 759.72 | 0 | 0 | 0 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07687094600 |  | 100296508 | 38 | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRADLEY | 446 BRADLEY CT | 067 | LEX | 2021-03-01 | U930915 | RSTOKLE | 2007-05-15 | 2011-05-13 | 2012-05-15 |  | LSTANFI | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 736.94 | 13.38 | 49.8 | 5.39 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11918569600 |  | 100354150 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 4TH | 318 E 4TH ST UP | 161 | MAY | 2021-03-03 | U461478 | U907469 | 2011-08-02 | 2016-03-04 | 2017-03-06 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 759.72 | 0 | 0 | 0 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 17560203200 |  | 100354155 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 4TH | 332 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-03 | U461478 | DMCCULL | 2017-11-03 | 2010-01-19 | 2011-01-19 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 759.72 | 0 | 0 | 0 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20822388400 |  | 100333950 |  | 6720212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | LIBERTY | 936 LIBERTY RD 1FL | 067 | LEX | 2021-03-02 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-25 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 7.0833 | 1 | 4210.9 | 481.88 | 157.76 | 197.95 | 3373.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20828800000 |  | 100280555 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HICKORY | 140 HICKORY DR | 073 | FRA | 2021-03-01 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-07-20 | 2021-02-23 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.43333 | 1 | 2075.52 | 27.55 | 283.52 | 19.79 | 1744.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837045100 |  | 100338610 |  | 6720212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | YORK | 207 YORK ST | 067 | LEX | 2021-03-01 | U930915 | AOC SYST | 2020-08-17 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.0167 | 1 | 2378.88 | 121.57 | 339.11 | 48.84 | 1869.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026100800 |  |  |  | 6716208E | 2069466 | BKSLONE |  | 575 | EX | ACQ GPL ESMT IN/OUT TO R-1035 | 2621M | CLAYS MILL | 2211 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-06-02 | U460266 | BKSLONE | 2021-02-05 | 2021-04-29 | 2021-12-31 | 2021-04-26 | CHRIS DAVIS W/TEAM FISHEL | 2021-03-01 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP1008 | AMRCB |  | 100 | 057532210261008 |  | 1 | 19245.71 | 111.96 | 0 | 1306.27 | 17810.78 | 0 | 16.7 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871801200 |  | 100322604 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 740 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-01 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24 | 2 | 2846.66 | 1428.94 | 0 | 168.36 | 1249.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871801900 |  | 100322556 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 805 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-01 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1854.35 | 0 | 0 | 0 | 1854.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874917500 |  | 100354189 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 4TH | 317 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-03 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 2009-11-17 | 2010-11-17 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.68333 | 1 | 803.58 | 41.1 | 0 | 2.76 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883241300 |  | 100357157 |  | 7260272B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | STONELICK | 8122 STONELICK RD | 161 | MAY | 2021-03-03 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2015-05-22 | 2016-05-24 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.2333 | 1 | 1284.84 | 292.62 | 0 | 19.6 | 972.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884798500 |  | 100465751 |  | 6716200D |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D304708 | 2621P | LONGBRIDGE | 4549 LONGBRIDGE LN | 067 | LEX | 2021-03-02 |  | U125208 | 2021-02-08 | 2021-08-06 | 2023-02-28 |  | LSTONE | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | A | [11 empty] | 21891081700 | 100 |  | 9.7333 | 2 | 1299.15 | 702.41 | 0 | 596.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887578400 |  | 100464153 |  | 6720204M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304732 | 2621P | HEARTWOOD | 4133 HEARTWOOD RD | 067 | LEX | 2021-03-01 | KKINDER | U126979 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 2021-03-15 |  | KKINDER | 2021-03-01 | 2021-02-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.9667 | 7 | 1558.64 | 1170.89 | 231.06 | 80.85 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887783700 |  | 500007443 |  | 6720204O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304710 | 2621P | BROOKSHIRE | 2428 BROOKSHIRE CR | 067 | LEX | 2021-03-02 | U130806 | U125208 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-16 |  | LSTONE | 2021-03-01 | 2021-02-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.4 | 9 | 2138.99 | 1200.34 | 335.33 | 566.84 | 36.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21890748900 |  | 100280575 |  | 6688228I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HICKORY | 165 HICKORY DR | 073 | FRA | 2021-03-01 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  |  | CDESPAI | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.2333 | 1 | 2064.64 | 201.07 | 283.52 | 144.2 | 1435.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21890771000 |  | 100295771 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ALICE | 1984 ALICE DR | 067 | LEX | 2021-03-02 | U128381 | U131367 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-14 |  | WHIMES | 2021-03-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.45 | 5 | 974.43 | 856.56 | 0 | 57.39 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21890785600 |  | 100280563 |  | 6688228I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HICKORY | 143 HICKORY DR | 073 | FRA | 2021-03-01 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  |  | CDESPAI | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.6333 | 1 | 1892.31 | 100.84 | 0 | 72.73 | 1718.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21890801400 |  | 100280576 |  | 6688228I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HICKORY | 167 HICKORY DR | 073 | FRA | 2021-03-01 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  |  | CDESPAI | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.11667 | 1 | 1937.71 | 6.9 | 0 | 4.94 | 1925.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21891324600 |  | 100354151 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | 4TH | 318 E 4TH ST DN | 161 | MAY | 2021-03-03 | U461478 | U125768 | 2021-03-03 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.2167 | 1 | 312.22 | 292.62 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10819834400 |  | 100296493 | 55 | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRADLEY | 453 BRADLEY CT | 067 | LEX | 2021-03-04 | U930915 | RSTOKLE | 2010-01-15 | 2013-02-04 | 2014-02-04 |  | LSTANFI | 2021-03-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3667 | 1 | 902.07 | 144.1 | 73.62 | 15.98 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903616800 |  | 500503080 |  | 6712208J | 9615050 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROBINSPRING | 2209 ROBINSPRING CT | 067 | LEX | 2021-03-02 | KKINDER | U124961 | 2011-04-28 | 2008-10-28 | 2009-10-28 |  | KKINDER | 2021-03-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.1333 | 3 | 742.62 | 685.69 | 10.97 | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909691500 |  | 500738330 |  | 6712208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PARASOL | 2000 PARASOL DR | 067 | LEX | 2021-03-02 | U930915 | U123933 | 2011-06-02 | 2016-01-25 | 2017-01-25 |  | KKINDER | 2021-03-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.8667 | 3 | 536.77 | 493.04 | 10.74 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968022800 |  | 100337737 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | ELM TREE | 615 ELM TREE LN 2F | 067 | LEX | 2021-03-02 | TROE | U124967 | 2012-05-02 | 2021-03-02 | 2021-03-05 |  | TROE | 2021-03-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.65 | 2 | 105.91 | 99.28 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711026800 |  | 100337738 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | ELM TREE | 615 ELM TREE LN 1F | 067 | LEX | 2021-03-03 | U930915 | U125208 | 2019-06-03 | 2019-07-03 | 2021-01-19 |  | TROE | 2021-03-02 | 2021-02-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.9833 | 4 | 491.37 | 460.02 | 0 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824926100 |  | 100267530 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 322 BELLEF PRIN DR | 089 | ASH | 2021-03-02 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2783.26 | 0 | 0 | 0 | 2783.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824926300 |  | 100267505 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 402 BELLEF PRIN DR | 089 | ASH | 2021-03-02 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3389.12 | 0 | 0 | 0 | 3389.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845437600 |  | 100296490 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRADLEY | 459 BRADLEY CT | 067 | LEX | 2021-03-04 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2018-04-09 | 2019-04-09 |  | LSTANFI | 2021-03-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 1 | 1522.22 | 60.79 | 73.62 | 24.44 | 1363.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845437700 |  | 100296496 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRADLEY | 447 BRADLEY CT | 067 | LEX | 2021-03-04 | U930915 | U120245 | 2020-09-17 | 2016-04-12 | 2017-04-12 |  | LSTANFI | 2021-03-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4167 | 1 | 836.57 | 86.32 | 73.62 | 8.26 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21870412700 |  | 100303701 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221598 | 2621P | DOGWOOD | 2068 DOGWOOD DR | 067 | LEX | 2021-03-02 | LSTONE | U125208 | 2021-01-06 | 2021-07-06 | 2023-01-31 |  | LSTONE | 2021-03-02 | 2021-02-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.0333 | 6 | 1493.43 | 936.99 | 228.58 | 241.46 | 86.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874917000 |  | 100354157 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 4TH | 338 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-03 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 2008-12-05 | 2009-12-06 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.8833 | 1 | 1025.19 | 163.19 | 0 | 10.93 | 851.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886110100 |  | 100328248 |  | 6720208F | 2076026 |  |  | 565 | EX | NBT - SERV LINE/MTR UPG *HP* | 2600B | CULPEPPER | 545 CULPEPPER RD | 067 | LEX | 2021-03-03 | U930915 | U125208 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-03-15 |  | ATWILLI | 2021-03-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.1333 | 1 | 6990.12 | 539.17 | 122.52 | 406.66 | 5921.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21888018500 |  | 100435356 |  | 6716204K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304733 | 2621P | TIVERTON | 360 E TIVERTON WY | 067 | LEX | 2021-03-02 | LSTONE | U125208 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-17 |  | LSTONE | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.6667 | 3 | 1445.42 | 665.81 | 209.32 | 505.97 | 64.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21888770300 |  | 100330821 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | RPL CUST SERV LINE | 2621P | SHERMAN | 171 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2021-03-03 | U930915 | U132907 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-18 |  | RJCRAWF | 2021-03-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.2833 | 3 | 952.39 | 678.47 | 114.9 | 128.3 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21891050400 |  | 100280670 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | BEAUMONT | 153 BEAUMONT AV | 073 | FRA | 2021-03-02 | DCOLLIN | U131169 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  |  | DCOLLIN | 2021-03-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.1667 | 2 | 478.29 | 448.25 | 0 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891088600 |  | 100327558 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | CENTRAL | 727 CENTRAL AV | 067 | LEX | 2021-03-02 | U124003 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-03-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 0.61667 | 1 | 1294.26 | 34.26 | 0 | 16.64 | 1243.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05613308300 |  | 100354159 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 4TH | 342 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-03 | U461478 | RPOLLY | 2005-06-07 | 2006-06-05 | 2007-06-05 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.3333 | 1 | 1079.12 | 299.36 | 0 | 20.04 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06668197100 |  | 100354166 |  | 17256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 4TH | 362 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-04 | U461478 | RPOLLY | 2006-12-11 | 2007-12-07 | 2008-12-09 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 788.91 | 0 | 0 | 0 | 788.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10871988200 |  | 100313899 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CAMDEN | 1307 CAMDEN AV | 067 | LEX | 2021-03-04 | U930915 | U906609 | 2010-12-13 | 2021-03-03 |  |  | LSTANFI | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2333 | 1 | 1294.39 | 74.77 | 73.62 | 30.05 | 1115.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903353600 |  | 100313909 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CAMDEN | 1320 CAMDEN AV | 067 | LEX | 2021-03-04 | U930915 | U123933 | 2011-04-27 | 2021-03-03 |  |  | LSTANFI | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3833 | 1 | 1662.94 | 144.68 | 73.62 | 58.14 | 1386.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 13125828000 |  | 100354170 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 4TH | 370 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-04 | U461478 | U126642 | 2013-03-26 | 2013-09-23 | 2014-09-23 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 851.07 | 0 | 0 | 0 | 851.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026991300 |  | 501299131 |  | 6688228P | 2076327 | U130604 |  | 555 | EX | INSTALL 350'-2" PMMP | 2600B | ARROWHEAD | 141 ARROWHEAD CT | 073 | FRA | 2021-03-25 | U128132 | U130604 | 2020-12-15 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-02 | NEAL JOHNSON | 2021-03-03 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9913 |  |  | 100 | 055532200269913 | 26.7167 | 1348 | 19273.52 | 1595.47 | 654.69 | 634.16 | 14368.41 | 0 | 31.26 | 1989.53 | 337
KY | KY - EAST | 2631 | 20824926400 |  | 500377331 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 404 BELLEF PRIN DR | 019 | ASH | 2021-03-03 | U123965 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2636.1 | 0 | 0 | 0 | 2636.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871374300 |  | 100290248 |  | 6720212B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | HIGHLAWN | 1428 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-03-03 | ATWILLI | AOC SYST | 2021-01-08 | 2021-02-05 | 2021-03-07 |  | ATWILLI | 2021-03-03 | 2021-01-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 21.9333 | 6 | 2890.95 | 974.53 | 292.62 | 416.6 | 1207.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871792600 |  | 100322609 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | ELDEMERE | 1111 ELDEMERE RD | 067 | LEX | 2021-03-03 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 2 | 2252.55 | 476.3 | 0 | 31.89 | 1744.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871799200 |  | 100322594 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 700 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-05 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8333 | 1 | 3821.12 | 110.9 | 199.73 | 18.64 | 3491.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871799800 |  | 100322597 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 712 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-03 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1682.95 | 0 | 0 | 0 | 1682.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21872326700 |  | 100302388 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193009 | 2621P | CAYWOOD | 2300 CAYWOOD CR | 067 | LEX | 2021-03-05 | U125208 | U125208 | 2021-01-13 | 2021-07-12 | 2023-01-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.3167 | 4 | 836.05 | 734.95 | 0 | 49.26 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874916500 |  | 100354163 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 4TH | 354 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-04 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 2004-05-26 | 2005-05-26 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.1833 | 1 | 833 | 68.66 | 0 | 4.62 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21882400600 |  | 100328764 |  | 6720208F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | HART | 1961 HART RD | 067 | LEX | 2021-03-04 | U930915 | AOC SYST | 2021-01-28 | 2021-03-03 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.85 | 1 | 2398.2 | 173.22 | 161.35 | 69.64 | 1993.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886306100 |  | 100327598 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 118 S ASHLAND AV 2FFT | 067 | LEX | 2021-03-03 | U124003 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1974.29 | 0 | 0 | 0 | 1974.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21888016300 |  | 100263925 |  | 7352260N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE MNFLD | 2621P | HOODS CREEK | 2001 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2021-03-05 | U125208 | U125208 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-05 |  | MCOLLET | 2021-03-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 13.5 | 2 | 2793.34 | 883.48 | 154.83 | 625.03 | 1130 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21888720100 |  | 100341985 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDL-CV OFF | 2621P | HARRISON | 110 HARRISON AV | 173 | MT | 2021-03-03 | U930915 | U125208 | 2021-02-25 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | DENNING | 2021-03-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.1 | 3 | 512.39 | 480.22 | 0 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21889112400 |  | 100331075 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247188 | 2621P | PRESTON | 345 PRESTON AV | 067 | LEX | 2021-03-03 | MCRAIG | U125208 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-18 |  | MCRAIG | 2021-03-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.5667 | 3 | 1405.79 | 730.46 | 135.86 | 518.35 | 21.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21889177600 |  | 100247806 |  | 7364188A | 2075034 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980000 | 2600B | MAIN | 32 MAIN ST | 159 | INE | 2021-03-03 | U461496 | U125201 | 2021-02-26 | 2021-03-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 0.25 | 1 | 1432.04 | 15.62 | 0 | 1.06 | 1415.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21889177800 |  | 100247807 |  | 7364188A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980000 | 2600B | MAIN | 603 MAIN ST | 159 | INE | 2021-03-03 | U461496 | U125201 | 2021-02-26 | 2021-03-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 0.3 | 1 | 1748.24 | 18.74 | 0 | 1.28 | 1728.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21891297700 |  | 500303129 |  | 7384168G |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - D243731 | 2621P | CENTRAL | 807 CENTRAL AV | 195 | S W | 2021-03-08 | U125208 | U126979 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-03-23 |  | JAHOWARD | 2021-03-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 26.5333 | 3 | 1899.41 | 1540.23 | 0 | 359.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891304400 |  | 100312837 |  | 6716208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC REPLACE SERVICE - MOVE MTR | 2621P | BARKLEY | 489 BARKLEY DR | 067 | LEX | 2021-03-03 | KKINDER | U125208 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  | KKINDER | 2021-03-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.2 | 1 | 635.18 | 389.74 | 121.42 | 26.1 | 97.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891343700 |  | 100291784 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BURGOYNE | 721 BURGOYNE CT | 067 | LEX | 2021-03-03 | U930915 | U131367 | 2021-03-03 | 2021-02-26 | 2021-03-18 |  | RJCRAWF | 2021-03-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.5167 | 4 | 1082.47 | 840.29 | 39.49 | 142.21 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 04581289600 |  | 100353330 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 456 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-10 | U461478 | RPOLLY | 2004-07-20 | 2005-06-13 | 2006-06-13 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.7833 | 1 | 927.84 | 157.56 | 0 | 10.56 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581364500 |  | 100324238 |  | 6720204E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA D221672 | 2621P | OLYMPIA | 3628 OLYMPIA CR | 067 | LEX | 2021-03-04 | RJCRAWF | SSUTHER | 2004-07-21 | 2021-02-24 | 2023-02-28 |  | RJCRAWF | 2021-03-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.4833 | 4 | 646.97 | 606.37 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11878830200 |  | 100353335 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 470 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-10 | U461478 | U906307 | 2011-01-13 | 2010-01-18 | 2011-01-18 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 796.71 | 0 | 0 | 0 | 796.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11887393700 |  | 100353513 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 231 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-10 | U461478 | U906307 | 2011-02-10 | 2010-05-25 | 2011-06-15 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 814.08 | 0 | 0 | 0 | 814.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17561353700 |  | 100463438 |  | 7352256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA | 2621P | 13TH | 4446 13TH ST | 019 | ASH | 2021-03-04 | U930915 | U125208 | 2017-11-06 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | MCOLLET | 2021-03-04 | 2021-02-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.2667 | 4 | 284.28 | 229.04 | 24.41 | 30.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20026980000 |  |  |  | 7364188B | 2075034 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 675' - 2"/4" PMLP | 2600B | SR 40 | SR 40 | 159 | INE | 2021-04-05 | U128132 | U128885 | 2020-10-07 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | ROCKIE MULLINS | 2021-03-04 | 2021-02-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9800 | AMRCB |  | 100 | 055732200269800 | 260.3667 | 8642 | 186497.16 | 18222.51 | 12901.12 | 2376.23 | 129852.71 | 0 | 665.96 | 22478.63 | 298
KY | KY - EAST | 2633 | 20026980100 |  |  |  | 7364188B | 2075034 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 622' - 2" BSLP | 2600B | SR 40 | SR 40 | 159 | INE | 2021-03-16 | U128132 | U128885 | 2020-10-07 | 2021-02-26 | 2021-02-28 | 2021-03-04 | ROCKIE MULLINS | 2021-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9801 | AMRCB |  | 100 | 055832200269801 |  | 0 | 647.77 | 3.12 | 0 | 0.21 | 644.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20808017800 |  | 100322974 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | RAINTREE | 600 RAINTREE RD | 067 | LEX | 2021-03-05 | U930915 | AOC SYST | 2020-05-06 | 2021-03-04 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4.25 | 1 | 2315.4 | 258.3 | 211.51 | 103.81 | 1741.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20818775900 |  | 100267240 |  | 7352260E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243674 | 2621P | INDIA | 128 INDIA DR | 089 | ASH | 2021-03-08 | U126979 | U125208 | 2020-06-15 |  |  |  | JKEENER | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 17.5333 | 3 | 1216.17 | 1030.96 | 0 | 180.41 | 4.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824926700 |  | 100267503 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 408 BELLEF PRIN DR | 089 | ASH | 2021-03-04 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3459.41 | 0 | 0 | 0 | 3459.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843513500 |  | 100328741 |  | 6720208F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BLAIRMORE | 1904 BLAIRMORE RD | 067 | LEX | 2021-03-05 | U125208 | AOC SYST | 2020-09-09 | 2021-03-04 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4.6167 | 1 | 2446.14 | 279.59 | 297.03 | 112.38 | 1757.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20855615900 |  | 100356325 |  | 7256280N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304631 | 2621P | US 68 | 1133 US 68 | 161 | MAY | 2021-03-04 | SDADAMS | U125208 | 2020-10-23 | 2021-04-22 | 2022-10-31 |  | SDADAMS | 2021-03-04 | 2021-03-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 13.6333 | 4 | 1268.59 | 830.99 | 355.99 | 55.69 | 25.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871792500 |  | 100322608 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | ELDEMERE | 1107 ELDEMERE RD | 067 | LEX | 2021-03-04 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2470.51 | 595.39 | 0 | 39.87 | 1835.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883186500 |  | 100263283 |  | 7352256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY D188379 | 2621P | MCKNIGHT | 80 MCKNIGHT ST WW | 019 | ASH | 2021-03-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-03-03 | 2021-03-21 |  | RECUMP | 2021-03-04 | 2021-03-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.1667 | 5 | 756.7 | 606.63 | 30.56 | 119.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883261100 |  | 100247823 |  | 7364188B | 2075034 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - W/20026980000 | 2600B | LICK BRANCH | LICK BRANCH RD | 159 | INE | 2021-03-04 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2014-06-06 | 2015-06-08 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.38333 | 1 | 112.88 | 25 | 0 | 1.7 | 86.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21889192800 |  | 500338862 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON *100436571 | 2621P | MERCER | 1403 MERCER RD STE A | 067 | LEX | 2021-03-04 | ATWILLI | U125208 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  | ATWILLI | 2021-03-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7833 | 3 | 137 | 114.24 | 0 | 22.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21889193000 |  | 500802612 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON *100436571 | 2621P | MERCER | 1403 MERCER RD STE B | 067 | LEX | 2021-03-04 | ATWILLI | U125208 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  | ATWILLI | 2021-03-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5167 | 2 | 62.52 | 55.91 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891713600 |  | 100317666 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303378 | 2621P | VANDERBILT | 200 VANDERBILT DR | 067 | LEX | 2021-03-05 | U125208 | U131367 | 2021-03-04 | 2021-07-26 | 2023-01-31 |  | LSTONE | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 18.1 | 3 | 1860.98 | 1014.28 | 252.31 | 502.23 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21891717900 |  | 100280726 |  | 3688228E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D247483 | 2621P | WINDING WAY | 129 WINDING WAY DR | 073 | FRA | 2021-03-05 | U125208 | U131367 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | WHIMES | 2021-03-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 24 | 3 | 2323.49 | 1100.33 | 192.54 | 152.7 | 877.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05616901200 |  | 100355092 |  | 17260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 420 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-08 | U461478 | RPOLLY | 2005-07-14 | 2010-02-15 | 2011-02-16 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.6667 | 1 | 848.23 | 95.69 | 0 | 6.41 | 746.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11882410600 |  | 500072871 |  | 6712208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PASTERN | 3309 PASTERN CT | 067 | LEX | 2021-03-10 | U125208 | U906307 | 2011-01-31 | 2014-01-14 | 2015-01-14 |  | RJCRAWF | 2021-03-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.8167 | 3 | 537.06 | 436.11 | 1.48 | 99.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11895571400 |  | 100353321 |  | 17256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 424 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-05 | U461478 | U906609 | 2011-03-14 | 2010-03-12 | 2011-03-14 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.3333 | 1 | 1229.3 | 354.5 | 0 | 23.73 | 851.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11897057500 |  | 100355186 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 710 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-08 | U461478 | U906631 | 2011-03-22 | 2012-10-10 | 2013-10-14 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 777.09 | 0 | 0 | 0 | 777.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824928300 |  | 100267012 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 405 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-03-05 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2380.45 | 0 | 0 | 0 | 2380.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20832499900 |  | 500028562 |  | 6716212F | 1964844 |  |  | 566 | EX | DEMO/ABANDON | 2621P | VERSAILLES | 1247 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-03-05 | ATWILLI | U131066 | 2020-07-31 | 2020-12-31 | 2021-04-03 |  | ATWILLI | 2021-03-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8667 | 2 | 200.22 | 133.85 | 0 | 66.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026996200 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 2150'-2" PMMP | 2600B | REED | REED LN | 067 | LEX | 2021-03-11 | U460266 | BKSLONE | 2021-01-12 | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 2021-03-05 | J ENSMINGER | 2021-03-05 | 2021-01-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9962 | AMRCB |  | 100 | 056132210269962 | 426.1333 | 96240 | 336530.83 | 27102.4 | 4291.38 | 8029.96 | 261539.14 | 0 | 1145.03 | 34422.92 | 2005
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874917300 |  | 100353322 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 426 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-10 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 2009-10-09 | 2010-10-11 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.7833 | 1 | 873.77 | 99.57 | 0 | 6.68 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886305000 |  | 100327586 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | MAIN | 728 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-03-08 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-03-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2552.97 | 0 | 0 | 0 | 2552.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21892050500 |  | 100336447 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L | 2621P | CAMPSIE | 240 CAMPSIE PL 1F | 067 | LEX | 2021-03-11 | U930915 | U132823 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  |  | LSTANFI | 2021-03-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9 | 1 | 972.55 | 176.24 | 49.8 | 18.12 | 728.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21892097300 |  | 100336454 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L | 2621P | CAMPSIE | 338 CAMPSIE CT | 067 | LEX | 2021-03-05 | U128555 | U132823 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  |  | U128555 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.4833 | 1 | 2641.03 | 333.1 | 0 | 133.87 | 2174.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21893355700 |  | 100432050 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABNDONED W/100336447* 3/5/21 | 2621P | CAMPSIE | 240 CAMPSIE PL 2F | 067 | LEX | 2021-03-11 | U930915 | U125208 | 2021-03-10 | 2021-03-05 |  |  | LSTANFI | 2021-03-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21895034400 |  | 100408306 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247223 | 2621P | SEINE | 2434 SEINE RD | 067 | LEX | 2021-05-17 | U125208 | U128293 | 2021-03-17 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | MCRAIG | 2021-03-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 |  | 1 | 47.04 | 0 | 0 | 0 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20808414700 |  | 100322947 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | TATESWOOD | 663 TATESWOOD DR | 067 | LEX | 2021-03-10 | U125208 | AOC SYST | 2020-05-07 | 2021-03-08 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 2.5 | 1 | 2494.92 | 152.01 | 274.99 | 61.1 | 2006.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809073100 |  | 100359768 |  | 6740228A | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269473-00 | 2600B | MAIN | 1331 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-03-08 | U127414 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.5 | 1 | 3643.14 | 283.32 | 0 | 46.2 | 3313.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824933700 |  | 100267011 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026735602 | 2600B | BELLEF PRIN | 403 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-03-08 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2573.08 | 0 | 0 | 0 | 2573.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20841045500 |  | 100302418 |  | 6712212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ALEXANDRIA | 1163 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2021-03-10 | U125208 | U129939 | 2020-08-28 | 2021-03-08 |  |  | LSTANFI | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.8333 | 1 | 1840.47 | 291.76 | 33.31 | 117.28 | 1398.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20844717500 |  | 100337927 |  | 6712216B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRADLEY | 150 BRADLEY LN | 067 | LEX | 2021-03-10 | U125208 | U125208 | 2020-09-15 | 2013-01-18 | 2014-01-20 |  | LSTANFI | 2021-03-08 | 2021-03-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2333 | 2 | 1025.63 | 137.37 | 33.31 | 30.19 | 824.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026108600 |  |  |  | 6712212K | 2178155 | U122858 |  | 557 | EX | EMER-INSTAL 5'-2" PMMP | 2621P | SEINE | 2434 SEINE | 067 | LEX | 2021-04-14 | U460266 | U122858 | 2021-03-05 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-03-05 | DMEDLEY | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1086 |  |  | 100 | 055732210261086 | 1.3167 | 15 | 116.02 | 66.13 | 0 | 37.82 | 0 | 0 | 0.22 | 11.85 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 21026108700 |  |  |  | 6712212K | 2178155 | U122858 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-2" PAMP | 2621P | SEINE | SEINE | 067 | LEX | 2021-04-14 | U460266 | U122858 | 2021-03-05 |  | 2049-12-31 | 2021-03-05 | DMEDLEY | 2021-03-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1087 |  |  | 100 | 055832210261087 | 0.95 | 0 | 4796.8 | 2761.19 | 0 | 1465.61 | 570 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871801000 |  | 100322603 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 736 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-08 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2260.23 | 476.3 | 0 | 31.89 | 1752.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883181100 |  | 100354982 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WALNUT | 222 WALNUT ST | 161 | MAY | 2021-03-10 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2017-08-04 | 2018-08-05 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883181200 |  | 100354983 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WALNUT | 220 WALNUT ST | 161 | MAY | 2021-03-09 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2017-08-04 | 2018-08-05 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883243100 |  | 100354012 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SUTTON | 310 SUTTON ST | 161 | MAY | 2021-03-09 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2015-04-24 | 2016-04-25 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.2833 | 1 | 906.79 | 130.53 | 0 | 8.74 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883277300 |  | 100322946 |  | 6716208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TATESWOOD | 667 TATESWOOD DR | 067 | LEX | 2021-03-10 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-03-08 |  |  | LSTANFI | 2021-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.5 | 1 | 720.48 | 30.4 | 9.49 | 12.22 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883285500 |  | 100354718 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 1241 E 2ND ST | 161 | MAY | 2021-03-10 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2012-06-27 | 2013-06-27 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.9333 | 1 | 1029.94 | 220.58 | 0 | 14.78 | 794.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886306000 |  | 100327589 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 117 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-15 | U124003 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2162.32 | 0 | 0 | 0 | 2162.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886306600 |  | 100428772 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 132 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-08 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3639.5 | 0 | 0 | 0 | 3639.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21889097300 |  | 100454755 |  | 6764172G |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE - ABANDON D096818 | 2621P | SUGAR HOLLOW | 192 SUGAR HOLLOW RD | 065 | IRV | 2021-03-08 | U930915 | U125208 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  | DENNING | 2021-03-08 | 2021-03-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 23 | 6 | 1617.69 | 1350.29 | 0 | 267.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891089300 |  | 501285068 |  | 6728208I |  |  |  | 565 | EX | INSTALL SERVICE - WORK AS 563 | 2600B | TWILIGHT SHADO | 1131 TWILIGHT SHADO DR LT65 | 067 | LEX | 2021-03-09 | U461327 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |  | WBURCHETT | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1532.41 | 0 | 204.14 | 0 | 1328.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891735500 |  | 100313181 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 529 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-08 | U128762 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 1.65 | 1 | 1928.67 | 105.69 | 0 | 7.08 | 1815.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891735800 |  | 100313182 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 533 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-08 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 2.3833 | 1 | 2343.5 | 153.71 | 0 | 10.29 | 2179.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891736500 |  | 100313185 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 545 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-08 | U128762 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | RTINCHER | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 14.1 | 2 | 2897.65 | 877.46 | 0 | 58.76 | 1961.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891736700 |  | 100313108 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 546 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-08 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 0.4 | 1 | 1259.49 | 25.6 | 0 | 1.71 | 1232.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21892373100 |  | 100312852 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D222473 | 2621P | SOUTHGATE | 2336 SOUTHGATE DR | 067 | LEX | 2021-03-08 | DMEDLEY | U131169 | 2021-03-07 | 2021-03-05 | 2021-03-06 |  | DMEDLEY | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.65 | 3 | 1624.5 | 899.61 | 293.03 | 408.82 | 23.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21892394900 |  | 100409985 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SEINE | 2433 SEINE RD | 067 | LEX | 2021-03-08 | MCRAIG | U131367 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  |  | MCRAIG | 2021-03-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.48333 | 1 | 405.39 | 30.29 | 268.08 | 21.58 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21892531500 |  | 100354011 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABND MANIFOLD | 2600B | SUTTON | 310< SUTTON ST | 161 | MAY | 2021-03-08 | U461478 | U125768 | 2021-03-08 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21892557200 |  | 100419563 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | FRASERDALE | 3458 FRASERDALE CT | 067 | LEX | 2021-03-09 | U930915 | U131367 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | KKINDER | 2021-03-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.8833 | 3 | 984.12 | 784.66 | 67.22 | 52.56 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06653002200 |  | 100334334 |  | 6720208H | 1638340 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BUTTERNUT HILL | 2408 BUTTERNUT HILL CT | 067 | LEX | 2021-03-10 | U125208 | SSUTHER | 2006-07-06 | 2021-03-09 |  |  | LSTANFI | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4667 | 1 | 1442.53 | 88.13 | 77.2 | 35.44 | 1241.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13113072300 |  | 100443350 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELM | 112 ELM ST | 097 | CYN | 2021-03-09 | NRICHIE | U123694 | 2013-01-18 | 2021-03-09 |  |  | NRICHIE | 2021-03-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.3 | 3 | 163.96 | 135.24 | 0 | 28.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18648102800 |  | 100405174 |  | 6720208N | 1635077 |  |  | 565 | EX | INV/REMEDIATE SL ENCROACHMENT | 2621P | LAKESIDE | 2145 LAKESIDE DR | 067 | LEX | 2021-03-09 | ATWILLI | U125208 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | 2021-03-18 |  | ATWILLI | 2021-03-09 | 2021-03-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.1333 | 9 | 2242.7 | 1353.93 | 333.57 | 489.92 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20812047300 |  | 100325324 |  | 6720208M | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | LAMAR | 3130 LAMAR DR | 067 | LEX | 2021-03-10 | U125208 | AOC SYST | 2020-05-19 | 2021-03-09 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 1.9667 | 1 | 2600.73 | 118.54 | 340.88 | 47.65 | 2093.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820527200 |  | 100276644 |  | 6684228H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246467 | 2621P | MCCREARY | 401 MCCREARY AV | 073 | FRA | 2021-03-09 | CDESPAI | U125208 | 2020-06-19 | 2021-03-08 | 2022-06-30 |  | CDESPAI | 2021-03-09 | 2020-08-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.9333 | 3 | 5235.2 | 607.32 | 276.56 | 598.44 | 3752.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824928000 |  | 100267010 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 323 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-03-09 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2747.25 | 0 | 0 | 0 | 2747.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845441600 |  | 100334338 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BUTTERNUT HILL | 2456 BUTTERNUT HILL CT | 067 | LEX | 2021-03-10 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-03-09 |  |  | LSTANFI | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.05 | 1 | 1556.5 | 124.61 | 51.81 | 15.49 | 1364.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026105700 |  |  |  | 7352256N | 2177900 | U132280 |  | 557 | EX | EMER INST 360'-2" PMIP D244304 | 2621P | 13TH | 4446 13TH ST | 019 | ASH | 2021-05-12 | U128132 | U132280 | 2021-02-24 | 2021-02-01 | 2021-02-18 | 2021-02-25 | MCOLLET | 2021-03-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1057 |  |  | 100 | 055732210261057 | 0.9 | 349 | 109722.07 | 21374.26 | 2429.81 | 4797.58 | 69780 | 0 | 124.92 | 11215.5 | 349
KY | KY - EAST | 2631 | 21026105800 |  |  |  | 7352256N | 2177900 | U132280 |  | 558 | EX | EMER RETIRE 350'-3"/2" CSIP | 2621P | 13TH | 4446 13TH ST | 019 | ASH | 2021-05-12 | U128132 | U132280 | 2021-02-24 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-25 | MCOLLET | 2021-03-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1058 |  |  | 100 | 055832210261058 | 5.4 | 0 | 27035.38 | 21646.18 | 298.58 | 5090.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21875751100 |  | 100305316 |  | 6712212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | WILLIAMSBURG | 1737 WILLIAMSBURG RD | 067 | LEX | 2021-03-10 | U125208 | AOC SYST | 2021-01-20 | 2021-03-09 |  |  | LSTANFI | 2021-03-09 | 2021-03-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4.1833 | 2 | 3140.38 | 252.31 | 368.32 | 109.13 | 2410.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883158100 |  | 100356582 |  | 7260276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FLEMING | 902 FLEMING RD | 161 | MAY | 2021-03-09 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2018-04-13 | 2019-04-14 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.35 | 1 | 749.44 | 75.97 | 0 | 5.1 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883164900 |  | 100355284 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | VINE | 1233 VINE ST | 161 | MAY | 2021-03-09 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2018-03-06 | 2019-03-06 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 767.52 | 0 | 0 | 0 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883181300 |  | 100356629 |  | 7260276E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FLEMING | 787 FLEMING RD | 161 | MAY | 2021-03-09 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2017-08-04 | 2018-08-05 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.65 | 1 | 1067.57 | 374.17 | 0 | 25.03 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883199300 |  | 100356548 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | US 68 | 733 US 68 | 161 | MAY | 2021-03-10 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2017-03-01 | 2018-03-01 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8 | 1 | 1148.64 | 450.13 | 0 | 30.14 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21888769900 |  | 100458755 |  | 6704208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BEECH | 156 BEECH CT | 239 | VER | 2021-03-09 | EFGOINS | U132907 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-18 |  | EFGOINS | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 11.5833 | 3 | 859.39 | 679.87 | 0 | 132.48 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891104900 |  | 100359923 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1313 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-03-09 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3774.12 | 0 | 0 | 0 | 3774.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891735000 |  | 100313177 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 521 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-09 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | JENSMINGER | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 6.0833 | 2 | 4228.19 | 372.27 | 0 | 95.47 | 3760.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891736100 |  | 100313110 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 538 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-09 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 4.8333 | 2 | 3620.03 | 304.85 | 0 | 87.28 | 3227.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891736200 |  | 100313184 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 541 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-09 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 3.0333 | 2 | 2893.33 | 185.84 | 0 | 47.6 | 2659.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891736300 |  | 100313109 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 542 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-09 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 9.05 | 2 | 1488.11 | 554.98 | 0 | 142.38 | 790.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21892582200 |  | 100295610 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247225 | 2621P | OAKWOOD | 1166 OAKWOOD DR | 067 | LEX | 2021-03-09 | U930915 | U132907 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | MCRAIG | 2021-03-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.7667 | 3 | 1111.92 | 485.22 | 271.64 | 308.98 | 46.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21892842500 |  | 100421298 |  | 6688228L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WARWICK | 13 WARWICK LN | 073 | FRA | 2021-03-09 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  |  | CDESPAI | 2021-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.45 | 1 | 121.4 | 28.22 | 0 | 20.22 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21892887500 |  | 100240571 |  | 7332288M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - D244308 | 2621P | BRUCE | 178 BRUCE ST | 089 | S S | 2021-04-12 | U124444 | U131367 | 2021-03-09 | 2021-08-23 | 2023-02-28 |  | RECUMP | 2021-03-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.4333 | 2 | 196.22 | 137.98 | 24.54 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21892939400 |  | 500451890 |  | 7332132C |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HIGHWAY 899 | 6622 HIGHWAY 899 | 119 | PIP | 2021-03-09 | JCKIRK | U131367 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | JCKIRK | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 7.8833 | 2 | 523.94 | 468.27 | 0 | 55.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18622809200 |  | 100274151 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247187 | 2621P | SHELBY | 724 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-03-10 | CDESPAI | U125208 | 2018-06-25 | 2021-03-09 | 2023-02-28 |  | CDESPAI | 2021-03-10 | 2021-03-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.95 | 2 | 5317.82 | 432.81 | 0 | 310.35 | 4574.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026987500 |  | 501241803 |  | 6732200E | 2075855 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 300' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | ATHENS BOONESB | 7020 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2021-03-26 | U460266 | U461383 | 2020-11-16 | 2021-04-27 | 2021-05-01 | 2021-03-09 | NJOHNSON | 2021-03-10 | 2021-03-08 | 2021-03-03 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9875 |  |  | 100 | 055532200269875 | 27.55 | 1520 | 18181.58 | 1634.76 | 948.2 | 562.06 | 13149.71 | 0 | 9.15 | 1877.7 | 304
KY | KY - EAST | 2631 | 20026988800 |  | 501302064 |  | 7356256P | 2076006 | U122858 |  | 555 | EX | INSTALL 210'-2" PMLP | 2600B | WINCHESTER | 4750 WINCHESTER AV REAR | 019 | ASH | 2021-03-23 | U128132 | U122858 | 2020-11-23 | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-10 | ROCKIE MULLINS | 2021-03-10 | 2021-03-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9888 |  |  | 100 | 055532200269888 | 28.7667 | 776 | 21827.5 | 2533.49 | 724.74 | 250.93 | 16027.8 | 0 | 36.25 | 2254.29 | 194
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20809073000 |  | 100359767 |  | 6740228A | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-0269473-00 | 2600B | MAIN | 1329 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-03-10 | U126603 | U131066 | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-10 | 2020-12-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.45 | 1 | 3956.64 | 30.73 | 0 | 3.98 | 3921.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815084800 |  | 100334977 |  | 6720212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | WYATT | 1713 WYATT PY | 067 | LEX | 2021-03-11 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-01 | 2021-03-10 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4.75 | 1 | 3175.59 | 286.91 | 226.5 | 23.7 | 2638.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824927700 |  | 100267009 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 317 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-03-10 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2646.36 | 0 | 0 | 0 | 2646.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824927900 |  | 100424743 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 319 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-03-10 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2561.79 | 0 | 0 | 0 | 2561.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845435500 |  | 100289101 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ANNISTON | 412 ANNISTON DR | 067 | LEX | 2021-04-12 | U124444 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-03-10 |  |  | LSTANFI | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 720.5 | 13.37 | 33.37 | 5.39 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845443300 |  | 100406726 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BARKSDALE | 1871 BARKSDALE DR | 067 | LEX | 2021-03-11 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-03-10 |  |  | LSTANFI | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.35 | 1 | 844.77 | 82.05 | 61.37 | 32.98 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845443400 |  | 100406959 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BARKSDALE | 1883 BARKSDALE DR | 067 | LEX | 2021-03-11 | U125208 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-03-10 |  |  | LSTANFI | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.5 | 1 | 774.9 | 32.21 | 61.37 | 12.95 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871799400 |  | 100322595 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 704 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-10 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 3208.63 | 535.87 | 0 | 35.88 | 2636.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21876840200 |  | 100240364 |  | 7348264P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188361 | 2621P | CARDINAL | 213 CARDINAL RD | 089 | RUS | 2021-03-10 | RECUMP | U125208 | 2021-01-26 | 2021-07-23 | 2023-01-31 |  | RECUMP | 2021-03-10 | 2021-03-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 15.85 | 4 | 1437.83 | 926.18 | 193.2 | 313.65 | 4.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884709600 |  | 500302961 |  | 6712208N |  |  |  | 565 | EX | NBT - TAP/CSL/METER RELOCATE | 2621P | BLACKHORSE | 2016 BLACKHORSE LN | 067 | LEX | 2021-03-10 | KKINDER | U125208 | 2021-02-08 | 2021-02-05 | 2021-03-12 |  | KKINDER | 2021-03-10 | 2021-03-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 17.7167 | 4 | 5311.4 | 934.64 | 247.87 | 62.6 | 4066.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21887334500 |  | 100284833 |  | 6764172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 02-24-21 | 2621P | WISEMANTOWN | 1737 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2021-03-10 | DENNING | U132002 | 2021-02-22 | 2021-04-01 | 2021-04-22 |  | DENNING | 2021-03-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 17.7667 | 3 | 2016.72 | 1201.72 | 0 | 169.54 | 645.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21891679900 |  | 100256625 |  | 7356152C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243536 | 2621P | ZIEGLER | 140 ZIEGLER DR | 195 | GRN | 2021-03-10 | JCKIRK | U125208 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-24 |  | JCKIRK | 2021-03-10 | 2021-03-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 12.9 | 3 | 866.1 | 807.23 | 0 | 54.07 | 4.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891733900 |  | 100313118 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 506 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-10 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2574.96 | 0 | 0 | 0 | 2574.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891734900 |  | 100313115 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 518 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-10 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | RTINCHE | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 21.5 | 2 | 3313.23 | 1323.75 | 0 | 88.65 | 1900.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891735400 |  | 100313113 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 526 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-10 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1900.83 | 0 | 0 | 0 | 1900.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891735900 |  | 100313111 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 534 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-10 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1547.07 | 0 | 0 | 0 | 1547.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21893289500 |  | 100322621 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BERRY | 701 BERRY LN | 067 | LEX | 2021-03-10 | LSTONE | U131367 | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  |  | LSTONE | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5667 | 3 | 1271.73 | 745.51 | 116.48 | 356.94 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21893314500 |  | 500833986 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | PRALL | 165 PRALL ST CABLE | 067 | LEX | 2021-03-10 | U128336 | U131066 | 2021-03-10 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.85 | 1 | 920.01 | 117.63 | 0 | 7.88 | 794.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21893352600 |  | 100284772 |  | 6764172B |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WISEMANTOWN | 2027 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2021-03-11 | U125208 | U131367 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-30 |  | DENNING | 2021-03-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.1 | 2 | 761.1 | 615.58 | 0 | 145.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07678428600 |  | 500065752 |  | 6712208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CINDY BLAIR | 783< CINDY BLAIR WY GASLITE | 067 | LEX | 2021-03-11 | RJCRAWF | SSUTHER | 2007-03-08 | 2021-03-11 |  |  | RJCRAWF | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.6167 | 2 | 923.1 | 216.79 | 0 | 37.94 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20815085500 |  | 100408240 |  | 6720212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | WYATT | 1716 WYATT PY | 067 | LEX | 2021-03-12 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-01 | 2021-03-10 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 5.65 | 2 | 2424.97 | 340.23 | 187.65 | 102.22 | 1794.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818975200 |  | 100280755 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | WINDING WAY | 162 WINDING WAY DR | 073 | FRA | 2021-03-12 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-15 | 2021-03-11 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-03-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 2.8833 | 1 | 1831.15 | 163.64 | 222.63 | 10.95 | 1433.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824933500 |  | 100267008 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026735602 | 2600B | BELLEF PRIN | 315 BELLEF PRIN RD | 019 | ASH | 2021-03-11 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3511.92 | 0 | 0 | 0 | 3511.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20828401000 |  | 100280574 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HICKORY | 163 HICKORY DR | 073 | FRA | 2021-03-12 | U125208 | AOC SYST | 2020-07-17 | 2021-02-23 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-03-11 | 2021-02-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 14.5333 | 4 | 3880.69 | 847.49 | 212.75 | 575.8 | 2244.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20841748200 |  | 100354257 |  | 7256280K | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | 4TH | 125 W 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-11 | SDADAMS | U126129 | 2020-09-01 | 2021-12-30 |  |  | SDADAMS | 2021-03-11 | 2020-09-28 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.6 | 6 | 305.53 | 273.26 | 15.32 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20860704100 |  | 100427283 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / LOC-T OFF CB-ABN / IDLE | 2621P | BOYSENBERRY | 114 BOYSENBERRY ST | 067 | LEX | 2021-03-11 | ATWILLI | U125208 | 2020-11-17 | 2020-12-11 | 2020-12-13 |  | ATWILLI | 2021-03-11 | 2020-12-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.95 | 10 | 859.9 | 515.29 | 69.64 | 274.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883174400 |  | 100356747 |  | 7260276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OAK | 1713 OAK ST | 161 | MAY | 2021-03-12 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2017-10-16 | 2018-10-16 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.8167 | 1 | 1055.73 | 270.11 | 0 | 18.1 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883193700 |  | 100355126 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | POPLAR | 306 POPLAR ST | 161 | MAY | 2021-03-12 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2017-04-13 | 2018-04-15 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 759.72 | 0 | 0 | 0 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883545800 |  | 100314712 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL 20-0269514-00 | 2600B | COLFAX | 166 COLFAX ST | 067 | LEX | 2021-03-11 | U128336 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.76667 | 0 | 51.47 | 48.21 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883551900 |  | 100314711 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | COLFAX | 166 COLFAX ST | 067 | LEX | 2021-03-11 | U128336 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.5167 | 1 | 1563.83 | 93.85 | 0 | 6.3 | 1463.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883552300 |  | 100314700 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | COLFAX | 188 COLFAX ST | 067 | LEX | 2021-03-11 | U128336 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.0167 | 1 | 1529.5 | 62.58 | 0 | 4.2 | 1462.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883701900 |  | 100314678 |  | 6716212K | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | UPPER | 597 S UPPER ST | 067 | LEX | 2021-03-11 | U128336 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.98333 | 1 | 4230.83 | 64.47 | 0 | 4.33 | 4162.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21884259300 |  | 100355527 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CLARK | 434 CLARK ST | 161 | MAY | 2021-03-12 | U461478 | U128293 | 2021-02-04 | 1994-02-08 | 2020-03-30 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 632.92 | 0 | 0 | 0 | 632.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886304900 |  | 100327533 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 298 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-12 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3284.64 | 0 | 0 | 0 | 3284.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886503100 |  | 100314714 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026951300 | 2600B | COLFAX | 156 COLFAX ST | 067 | LEX | 2021-03-11 | U128336 | U131066 | 2021-02-17 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3333 | 1 | 956.21 | 81.96 | 0 | 5.49 | 868.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891103500 |  | 100359927 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1215 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-03-11 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3103.67 | 0 | 0 | 0 | 3103.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891406800 |  | 100328321 |  | 6708208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100238322+ 3/5/21 8A | 2621P | MILITARY | 2651 MILITARY PK | 067 | LEX | 2021-03-12 | U125208 | U125208 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  | ATWILLI | 2021-03-11 | 2021-03-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.6 | 5 | 1244.93 | 416.36 | 48.62 | 118.33 | 661.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891407000 |  | 100328322 |  | 6708208P |  |  |  | 565 | EX | UN-MNLFD W/100238321* 3/5/21 | 2621P | MILITARY | 2651 MILITARY PK SHOP | 067 | LEX | 2021-03-11 | ATWILLI | U125208 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |  |  | ATWILLI | 2021-03-11 | 2021-03-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 20.9833 | 6 | 1465.25 | 966.91 | 339.05 | 102.65 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026984400 |  |  |  | 6716208E | 2069466 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 949'-6" PMLP | 2600B | LAFAYETTE | LAFAYETTE PY | 067 | LEX | 2021-05-10 | U460266 | BKSLONE | 2020-10-29 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-03-10 | LARRY BROWN | 2021-03-12 | 2021-01-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9844 | AMRCB |  | 100 | 056132200269844 | 212.05 | 31482 | 282788.29 | 13451.75 | 11625.61 | 6331.6 | 221641.37 | 0 | 787.63 | 28950.33 | 954
KY | KY - EAST | 2633 | 21883117700 |  | 100458425 |  | 7364188G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KY FIELD | KY FIELD | 159 | INE | 2021-03-15 | U124444 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-03-12 |  |  | JCKIRK | 2021-03-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 3.1167 | 1 | 194.93 | 182.7 | 0 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883172200 |  | 100444355 |  | 7256280J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FOREST HILL | 702 FOREST HILL DR | 161 | MAY | 2021-03-16 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2017-12-01 | 2018-12-02 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1301.29 | 0 | 0 | 0 | 1301.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883183800 |  | 100356370 |  | 7256280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WALLER | 1211 WALLER ST | 161 | MAY | 2021-03-16 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2017-07-03 | 2018-07-03 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8.3667 | 2 | 1172.68 | 472.65 | 0 | 31.66 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883188100 |  | 100356835 |  | 7256276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BEVERLY | 644 BEVERLY DR | 161 | MAY | 2021-03-12 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2017-06-02 | 2018-06-04 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883208700 |  | 500238915 |  | 7260276M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SHELBY | 8039 SHELBY ST | 161 | MAY | 2021-03-15 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2016-09-27 | 2017-09-27 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21893883000 |  | 100286661 |  | 6768172E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ELM | 411 ELM ST | 065 | RAV | 2021-03-15 | U124444 | U132907 | 2021-03-12 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | DENNING | 2021-03-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 12.85 | 3 | 1145.53 | 751.86 | 235.17 | 148.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02512488200 |  | 100309860 | 24 | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TUCSON | 2390 TUCSON DR | 067 | LEX | 2021-03-16 | U124444 | LABRAMS | 2002-07-23 | 2021-03-15 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.55 | 1 | 821.25 | 92.98 | 33.31 | 26.59 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10871505400 |  | 100309856 |  | 0 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TUCSON | 2361 TUCSON DR | 067 | LEX | 2021-03-16 | U124444 | U906307 | 2010-12-08 | 2021-03-15 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.65 | 1 | 992.3 | 224.28 | 9.49 | 90.16 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026992200 |  | 501298299 |  | 7348264A | 2074545 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 100'-2" PMIP | 2600B | TANGO | 112 TANGO AV | 089 | RAC | 2021-03-16 | U128132 | U132280 | 2020-12-21 | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-03-15 | ROCKIE MULLINS | 2021-03-15 | 2021-03-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9922 |  |  | 100 | 055532200269922 | 19.25 | 114 | 8539.31 | 1202 | 471.29 | 80.51 | 5903.22 | 0 | 9.39 | 872.9 | 38
KY | KY - WEST | 2621 | 20815086100 |  | 100335109 |  | 6720212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | STRADER | 1022 STRADER DR | 067 | LEX | 2021-03-16 | U124444 | AOC SYST | 2020-06-01 | 2021-03-15 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 1.2833 | 1 | 2040.54 | 76.59 | 161.35 | 26.93 | 1775.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824933400 |  | 100267007 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026735602 | 2600B | BELLEF PRIN | 313 BELLEF PRIN RD | 019 | ASH | 2021-03-15 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2858.73 | 0 | 0 | 0 | 2858.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876640400 |  | 100313209 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 513 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-15 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | RTINCHE | 2021-03-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.75 | 1 | 1824.35 | 516.1 | 0 | 34.57 | 1273.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883162800 |  | 100356190 |  | 7256280B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | JERSEY RIDGE | 941 JERSEY RIDGE RD | 161 | MAY | 2021-03-16 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883199000 |  | 100357013 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OLD MAIN | 2206 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-03-16 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883552400 |  | 100314679 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 501 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-03-15 | U128336 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.7 | 2 | 2960.06 | 490.35 | 86.84 | 73.5 | 2309.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886304000 |  | 100327543 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 280 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-15 | U126530 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JDUNN | 2021-03-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.4333 | 1 | 3236.49 | 274.68 | 0 | 18.4 | 2943.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21892923500 |  | 100285974 | 51 | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 3/4/21 | 2621P | EDGEWATER | 420 EDGEWATER DR | 065 | IRV | 2021-03-16 | U124444 | U129148 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | DENNING | 2021-03-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 16.55 | 3 | 1201.27 | 969.08 | 40.31 | 191.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894283300 |  | 100317323 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WINNIPEG | 4038 WINNIPEG WY | 067 | LEX | 2021-03-15 | U930915 | U131367 | 2021-03-15 | 2021-03-10 | 2021-03-28 |  | RJCRAWF | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 23.1167 | 5 | 2329.27 | 1101 | 156.91 | 170.88 | 900.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01464910400 |  | 500351096 |  | 6724208K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FOREST HILL | 277 FOREST HILL DR | 067 | LEX | 2021-03-17 | U124444 | DMCCULL | 2001-03-22 | 2021-03-16 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 698.93 | 7.9 | 19.48 | 3.18 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06635541300 |  | 500313188 |  | 6724208K | 9201509 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FOREST HILL | 240 FOREST HILL DR | 067 | LEX | 2021-03-17 | U124444 | SSUTHER | 2006-01-19 | 2021-03-16 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5167 | 1 | 815.68 | 91.18 | 19.48 | 36.65 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18599991800 |  | 100290626 |  | 6720216O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | OLD PARIS | 1713 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2021-03-16 | ATWILLI | AOC SYST | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2021-03-19 |  | ATWILLI | 2021-03-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 16.8167 | 7 | 1725.41 | 843.07 | 217.2 | 192.1 | 473.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18599992400 |  | 100290623 |  | 6720216O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | OLD PARIS | 1721 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2021-03-16 | ATWILLI | AOC SYST | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2021-03-19 |  | ATWILLI | 2021-03-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 20.8333 | 5 | 2611.66 | 1084.34 | 401.26 | 260.74 | 865.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19736983800 |  | 100359925 |  | ER VALVE | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2629D | HIGH | 1219 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-03-16 | U126603 | AOC SYST | 2019-08-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26290031 |  | 1 | 2366.61 | 0 | 0 | 0 | 2366.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799706600 |  | 100335822 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EASTLAND | 1041 EASTLAND DR | 067 | LEX | 2021-03-17 | U124444 | U125208 | 2020-04-09 | 2021-03-16 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.3 | 1 | 730.7 | 20.71 | 33.31 | 8.31 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20808008200 |  | 100322972 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | RAINTREE | 605 RAINTREE RD | 067 | LEX | 2021-03-17 | U124444 | AOC SYST | 2020-05-06 | 2021-03-16 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 6.9333 | 1 | 5436.49 | 420 | 195.77 | 168.82 | 4651.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824932700 |  | 100267006 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026735602 | 2600B | BELLEF PRIN | 311 BELLEF PRIN RD | 019 | ASH | 2021-03-16 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3688.95 | 0 | 0 | 0 | 3688.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026108400 |  |  |  | 6740212N | 2178154 | U128885 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 350' - 4" PMMP | 2600B | ROCKWELL | ROCKWELL RD | 049 | WIN | 2021-04-14 | U128132 | U128885 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | ED FOX | 2021-03-16 | 2021-03-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1084 |  |  | 100 | 055732210261084 | 97.4167 | 3430 | 86916.93 | 6133.49 | 2225.28 | 882.75 | 68628.4 | 0 | 134.46 | 8912.55 | 343
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026108500 |  |  |  | 6740212N | 2178154 | U128885 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 350' - 4" PMP | 2600B | ROCKWELL | ROCKWELL RD | 049 | WIN | 2021-05-06 | U128132 | U128885 | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | ED FOX | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1085 |  |  | 100 | 055832210261085 |  | 0 | 4479.43 | 3693.3 | 0 | 786.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21872147100 |  | 100313156 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026984400 | 2600B | LAFAYETTE | 263 LAFAYETTE PY | 067 | LEX | 2021-03-16 | U461375 | U131066 | 2021-01-12 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2170.67 | 0 | 0 | 0 | 2170.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876640600 |  | 100313210 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 515 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-16 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-03-16 |  |  | RTINCHE | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.2333 | 1 | 2482.99 | 545.62 | 0 | 36.54 | 1900.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883135700 |  | 100354775 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WILLIAMS | 1007 WILLIAMS ST | 161 | MAY | 2021-03-17 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 7.85 | 1 | 1238.8 | 441.69 | 0 | 29.59 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883136000 |  | 100354776 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WILLIAMS | 1008 WILLIAMS ST | 161 | MAY | 2021-03-17 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.15 | 2 | 956.64 | 177.24 | 0 | 11.88 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883552100 |  | 100314694 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | COLFAX | 169< COLFAX ST | 067 | LEX | 2021-03-16 | U461322 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.7167 | 1 | 3869.46 | 612.13 | 0 | 99.72 | 3157.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883700800 |  | 100314748 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MONTMULLIN | 182 MONTMULLIN ST | 067 | LEX | 2021-03-16 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.1833 | 1 | 1837.19 | 75.7 | 0 | 12.33 | 1749.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883701200 |  | 100314743 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MONTMULLIN | 194 MONTMULLIN ST | 067 | LEX | 2021-03-16 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.83333 | 1 | 1028.49 | 53.03 | 0 | 8.63 | 966.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886304400 |  | 100460407 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 288 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-16 | U128336 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.55 | 1 | 2594.54 | 96.98 | 0 | 6.52 | 2491.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886304500 |  | 100327537 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 290 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-16 | U128336 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.55 | 1 | 2255.97 | 96.98 | 0 | 6.52 | 2152.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886304800 |  | 100327536 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 294 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-16 | U128336 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8833 | 1 | 1815.03 | 118.85 | 0 | 7.97 | 1688.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891103600 |  | 100359926 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1217 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-03-16 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2275.19 | 0 | 0 | 0 | 2275.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891734500 |  | 100313175 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 513 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-16 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 5.75 | 1 | 3009.38 | 368.24 | 0 | 24.68 | 2616.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21892144900 |  | 100460869 |  | 6720204L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303387 | 2621P | HOUNDSTOOTH | 1720 HOUNDSTOOTH GL | 067 | LEX | 2021-03-17 | U124444 | U125208 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 2021-03-26 |  | LSTONE | 2021-03-16 | 2021-03-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.7 | 4 | 1368.34 | 766.27 | 172.34 | 348.13 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21893715500 |  | 100284015 |  | 6712228J |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON (S) MNFLD ONLY | 2621P | LEXINGTON | 1027 LEXINGTON RD | 209 | GEO | 2021-03-17 | U124444 | U125208 | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-04-11 |  | WHIMES | 2021-03-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.2667 | 4 | 1718.15 | 509.28 | 1.48 | 34.16 | 1173.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894764100 |  | 100415456 |  | 6716204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MALABU | 819 MALABU DR A | 067 | LEX | 2021-03-16 | DMARSTO | U131367 | 2021-03-16 | 2021-08-20 | 2023-02-28 |  | DMARSTO | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 16.1667 | 4 | 1034.77 | 759.88 | 25.9 | 140.51 | 108.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 13161660200 |  | 100354977 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WALNUT | 218 WALNUT ST | 161 | MAY | 2021-03-18 | U461478 | U124965 | 2013-09-13 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.7667 | 1 | 893.51 | 211.02 | 0 | 14.12 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18599990500 |  | 100290645 |  | 6720212C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | OLD PARIS | 1629 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2021-03-17 | KKINDER | AOC SYST | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2021-03-19 |  | KKINDER | 2021-03-17 | 2021-03-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 49 | 9 | 6656.97 | 2313.02 | 313.93 | 174.11 | 3855.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18599991000 |  | 100290322 |  | 6720212B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BERMUDA | 114 BERMUDA AV | 067 | LEX | 2021-03-17 | ATWILLI | AOC SYST | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2021-03-19 |  | ATWILLI | 2021-03-17 | 2021-03-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 24.4667 | 5 | 2114.13 | 1042.02 | 170.61 | 305.58 | 595.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18642628300 |  | 100267004 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026735602 | 2600B | BELLEF PRIN | 303 BELLEF PRIN RD | 019 | ASH | 2021-03-17 | U124015 | AOC SYST | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2395.56 | 0 | 0 | 0 | 2395.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20850869400 |  | 100441743 |  | 6720208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | CHIPPENDALE | 304 CHIPPENDALE CR | 067 | LEX | 2021-03-18 | U124444 | AOC SYST | 2020-10-06 | 2021-03-17 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 7.6 | 1 | 5821.42 | 461.94 | 222.05 | 185.64 | 4951.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20851079100 |  | 100355253 |  | 7260280N |  | U132002 |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | FOREST | 1215 FOREST AV | 161 | MAY | 2021-03-17 | U930915 | U132002 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-12-15 |  | SDADAMS | 2021-03-17 | 2021-01-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 14.3333 | 6 | 923.82 | 866.26 | 0 | 57.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871799000 |  | 100322593 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 696 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-17 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0333 | 1 | 2328.05 | 364.51 | 182.86 | 61.26 | 1719.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871801400 |  | 100322605 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 744 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-17 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1 | 1 | 1973.87 | 58.77 | 203.32 | 9.88 | 1701.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876640000 |  | 100313205 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 510 WOODBINE DR APT 1 | 067 | LEX | 2021-03-17 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | RTINCHE | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2735.41 | 0 | 0 | 0 | 2735.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876640100 |  | 100313208 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 511 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-17 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-03-17 |  |  | RTINCHE | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.5 | 1 | 1997.41 | 678.29 | 0 | 45.44 | 1273.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876640700 |  | 100313203 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 516 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-17 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3144.56 | 0 | 0 | 0 | 3144.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876641200 |  | 100313213 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 521 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-17 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1815.49 | 0 | 0 | 0 | 1815.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883116900 |  | 100354795 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WILLIAMS | 1046 WILLIAMS ST | 161 | MAY | 2021-03-18 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-17 | 2021-03-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.0833 | 1 | 918.59 | 172.71 | 0 | 11.57 | 734.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883133900 |  | 100354781 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WILLIAMS | 1016 WILLIAMS ST | 161 | MAY | 2021-03-18 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5 | 1 | 1022.94 | 281.37 | 0 | 18.84 | 722.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883167400 |  | 100357310 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KY 596 | 41104 KY 596 | 161 | GER | 2021-03-18 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.45 | 1 | 814.26 | 136.73 | 0 | 9.16 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883182500 |  | 100357186 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KY 10 | 4360 KY 10 | 161 | GER | 2021-03-18 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.15 | 1 | 739.23 | 66.4 | 0 | 4.46 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883191400 |  | 500363223 |  | 7244280E | 9505572 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KY HIGHWAY 10 | 4238 KY HIGHWAY 10 | 161 | DOV | 2021-03-18 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.9333 | 1 | 963.77 | 276.86 | 0 | 18.54 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883700400 |  | 100314731 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MONTMULLIN | 133 MONTMULLIN ST | 067 | LEX | 2021-03-17 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.2667 | 1 | 1542.33 | 270.08 | 0 | 44.01 | 1228.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883700500 |  | 100442018 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MONTMULLIN | 150 MONTMULLIN ST | 067 | LEX | 2021-03-17 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.1 | 1 | 1143.29 | 6.33 | 0 | 1.03 | 1135.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883700600 |  | 100314736 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MONTMULLIN | 151 MONTMULLIN ST | 067 | LEX | 2021-03-17 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.1333 | 1 | 1752.67 | 449.3 | 0 | 73.21 | 1230.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883942300 |  | 100324430 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303381 | 2621P | CENTURIAN | 1144 CENTURIAN RD | 067 | LEX | 2021-03-17 | ABLAKE | U125208 | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 2023-02-28 |  | ABLAKE | 2021-03-17 | 2021-03-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.9 | 7 | 1685.92 | 1199.47 | 209.84 | 222.85 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886307100 |  | 100327552 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 232 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-17 | U128336 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.0333 | 1 | 1826.55 | 64.47 | 0 | 4.34 | 1757.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886307200 |  | 100327551 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 240 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-17 | U128336 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.2333 | 1 | 2326.51 | 75.71 | 0 | 5.08 | 2245.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886315800 |  | 100327550 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 244 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-17 | U128336 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.1667 | 1 | 2300.6 | 73.8 | 0 | 4.94 | 2221.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887783200 |  | 100328611 |  | 6720208G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303385 | 2621P | LAKESHORE | 125 LAKESHORE DR BLDG 1 | 067 | LEX | 2021-03-31 | U128711 | U125208 | 2021-02-23 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | LSTONE | 2021-03-17 | 2021-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 41.45 | 14 | 3315.39 | 2564.89 | 81.72 | 616.94 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891103400 |  | 100359929 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1211 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-03-17 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4046.12 | 0 | 0 | 0 | 4046.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891734600 |  | 100313116 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 514 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-17 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 1.85 | 1 | 1526.01 | 117.22 | 0 | 50.18 | 1358.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21895114600 |  | 100288478 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D303267 | 2621P | HARROGATE | 1706 HARROGATE RD | 067 | LEX | 2021-05-17 | U125208 | U131367 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | DMALONE | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.6167 | 4 | 609.02 | 532.1 | 0 | 35.64 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968038300 |  | 100461739 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE-METER ABANDON | 2621P | CLAY | 135 CLAY AV 4 | 067 | LEX | 2021-03-18 | U930915 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | DMARSTO | 2021-03-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.95 | 3 | 82.09 | 76.91 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968038400 |  | 100461740 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE - METER ABANDON | 2621P | CLAY | 135 CLAY AV 5 | 067 | LEX | 2021-03-18 | U930915 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-02-25 |  |  | ABLAKE | 2021-03-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8333 | 4 | 144.11 | 127.05 | 0 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968038700 |  | 100461920 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE -MTR ABANDON | 2621P | CLAY | 135 CLAY AV 3 | 067 | LEX | 2021-03-18 | U930915 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | RJCRAWF | 2021-03-18 | 2020-12-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.6167 | 5 | 580.88 | 267.5 | 0 | 45.38 | 268 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820262400 |  | 100276677 |  | 6684228H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MCCREARY | 404 MCCREARY AV | 073 | FRA | 2021-04-06 | U128293 | AOC SYST | 2020-06-18 | 2021-03-18 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.7 | 1 | 2194.24 | 209.85 | 215.81 | 14.05 | 1754.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820267500 |  | 100276645 |  | 6684228H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MCCREARY | 403 MCCREARY AV | 073 | FRA | 2021-04-06 | U128293 | AOC SYST | 2020-06-18 | 2021-03-18 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.5167 | 1 | 2398.96 | 145.41 | 179.69 | 9.76 | 2064.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20851121800 |  | 500010597 |  | 6720208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PATCHEN | 153 PATCHEN DR 4 | 067 | LEX | 2021-03-19 | U930915 | U125208 | 2020-10-07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DMARSTO | 2021-03-18 | 2020-12-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.9167 | 7 | 637.64 | 506 | 0 | 131.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20859429400 |  | 100314696 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/2006951300 | 2600B | COLFAX | 173 COLFAX ST | 067 | LEX | 2021-03-18 | U461322 | U125208 | 2020-11-10 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-18 | 2020-12-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5833 | 2 | 2411.59 | 415.43 | 0 | 79.75 | 1916.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026105900 |  |  |  | 6712208N | 2177936 | U461383 |  | 557 | EX | EMER INSTALL 5' OF 4"PMMP MAIN | 2621P | BRAVINGTON | 916 BRAVINGTON WY | 067 | LEX | 2021-04-20 | U460266 | U461383 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | R.CRAWFORD | 2021-03-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1059 |  |  | 100 | 055732210261059 |  | 10 | 12908.51 | 4264.9 | 630.33 | 342.84 | 6341.4 | 0 | 8.98 | 1320.06 | 10
KY | KY - WEST | 2621 | 21026106000 |  |  |  | 6712208N | 2177936 | U461383 |  | 558 | EX | EMER RETIRE 5' OF 4"PAMP MAIN | 2621P | BRAVINGTON | 916 BRAVINGTON WY | 067 | LEX | 2021-04-20 | U460266 | U461383 | 2021-02-25 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | R.CRAWFORD | 2021-03-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1060 |  |  | 100 | 055832210261060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026109000 |  |  |  | 7352260E | 2178186 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 10'-4" PMIP | 2621P | COUNTRY CLUB | COUNTRY CLUB DR | 089 | RUS | 2021-05-25 | U128132 | U132280 | 2021-03-08 | 2021-03-16 | 2021-03-21 | 2021-03-08 | MCOLLET | 2021-03-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1090 |  |  | 100 | 055732210261090 | 4.1 | 5 | 2349.57 | 268.18 | 1474 | 360.66 | 0 | 0 | 7.01 | 239.72 | 5
KY | KY - EAST | 2631 | 21026109100 |  |  |  | 7352260E | 2178186 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 10'-4" CSIP | 2621P | COUNTRY CLUB | COUNTRY CLUB DR | 089 | RUS | 2021-05-25 | U128132 | U132280 | 2021-03-08 | 2049-12-31 | 2049-12-31 | 2021-03-08 | MCOLLET | 2021-03-18 | 2021-03-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1091 |  |  | 100 | 055832210261091 | 61 | 0 | 5925.07 | 5188.57 | 0 | 736.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871799900 |  | 100322567 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 713 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-18 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3443.71 | 0 | 0 | 0 | 3443.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876640900 |  | 100313202 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 518 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-18 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2368.15 | 530.81 | 0 | 35.56 | 1801.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876641100 |  | 100313201 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 520 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-18 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1801.78 | 0 | 0 | 0 | 1801.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876641400 |  | 100313214 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 523 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-18 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1273.27 | 0 | 0 | 0 | 1273.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883700200 |  | 100314765 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MONTMULLIN | 120 MONTMULLIN ST A | 067 | LEX | 2021-03-18 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8667 | 1 | 1766.6 | 116.74 | 0 | 19.02 | 1630.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883700300 |  | 100433017 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MONTMULLIN | 123 MONTMULLIN ST RR | 067 | LEX | 2021-03-18 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.033333 | 1 | 1762.91 | 1.9 | 0 | 0.31 | 1760.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883701600 |  | 100314808 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | PRALL | 195 PRALL ST | 067 | LEX | 2021-03-18 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.35 | 1 | 1210.05 | 213.26 | 0 | 34.76 | 962.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886304200 |  | 100459620 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 284 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-18 | U128336 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.51667 | 1 | 3040.82 | 33.16 | 0 | 2.24 | 3005.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21892536800 |  | 100313119 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | LAFAYETTE | 299 LAFAYETTE PY | 067 | LEX | 2021-03-18 | U126308 | U131066 | 2021-03-08 | 2021-03-18 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0333 | 1 | 3156.43 | 387.48 | 0 | 165.87 | 2603.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21893716400 |  | 100241942 |  | 7344168H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BEVINS | 42 BEVINS ST | 071 | LNC | 2021-03-18 | JAHOWARD | U132907 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-04-01 |  | JAHOWARD | 2021-03-18 | 2021-03-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 15.2667 | 3 | 1228.42 | 951.5 | 0 | 272.12 | 4.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21895273500 |  | 100415796 |  | 6712204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LONGWOOD | 672 LONGWOOD RD | 067 | LEX | 2021-03-22 | U124444 | U132907 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | KKINDER | 2021-03-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.7667 | 3 | 1248.26 | 931.71 | 185.99 | 62.4 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21895309500 |  | 100419987 |  | 6712204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LONGWOOD | 667 LONGWOOD RD | 067 | LEX | 2021-03-18 | ATWILLI | U132907 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ATWILLI | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.5833 | 4 | 1458.01 | 942.48 | 171.61 | 243.12 | 100.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21895428800 |  | 100359931 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1207 HIGH ST LEFT | 017 | PAR | 2021-03-18 | U126603 | U125201 | 2021-03-18 | 2021-03-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2954.68 | 0 | 0 | 0 | 2954.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527344700 |  | 100321865 |  | 6716212P | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | DIXIE | 1 DIXIE CT 1 | 067 | LEX | 2021-03-19 | RSTRONG | DMCCULL | 2003-01-10 | 2021-03-19 |  |  | RSTRONG | 2021-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.61667 | 1 | 49.66 | 34.72 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18599991500 |  | 100290297 |  | 6720212B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BLUE GRASS | 205 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2021-03-19 | ATWILLI | AOC SYST | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2021-03-19 |  | ATWILLI | 2021-03-19 | 2021-03-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 30.3167 | 6 | 2762.02 | 1308.29 | 153.99 | 411.36 | 888.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026979600 |  |  |  | 6736252M | 2074961 | U128885 |  | 559 | EX | INSTALL 20' - 2"/6" PMMP | 2600B | WILSON | WILSON AV | 097 | CYN | 2021-05-11 | U128132 | U128885 | 2020-10-06 | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 2021-03-11 | WGRAVES | 2021-03-19 | 2021-02-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9796 | AMRCB |  | 100 | 055932200269796 | 258.4 | 783 | 106288.64 | 24135.62 | 14324.61 | 5217.46 | 51508.03 | 0 | 231.11 | 10871.81 | 29
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026979700 |  |  |  | 6736252M | 2074961 | U128885 |  | 560 | EX | RETIRE 15' - 2" BSLP | 2600B | WILSON | WILSON AV | 097 | CYN | 2021-04-14 | U128132 | U128885 | 2020-10-06 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-03-11 | WGRAVES | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9797 | AMRCB |  | 100 | 056032200269797 |  | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026990100 |  |  |  | 6736252M | 2074961 | U128885 |  | 559 | EX | INSTALL 6" SS | 2600B | WILSON | WILSON AV | 097 | CYN | 2021-04-02 | U128132 | U128885 | 2020-12-08 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-03-11 | WGRAVES | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9901 | AMRCB |  | 100 | 055932200269901 |  | 0 | 245.63 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 0 | 0.44 | 25.09
KY | KY - WEST | 2621 | 20815745100 |  | 100335130 |  | 6720212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | HENRY CLAY | 811 HENRY CLAY BV | 067 | LEX | 2021-03-22 | U124444 | AOC SYST | 2020-06-02 | 2021-03-19 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 7.2667 | 1 | 4043.1 | 435.91 | 327.42 | 29.18 | 3250.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820250900 |  | 100450679 |  | 6684228H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CLIFTON | 520 CLIFTON AV | 073 | FRA | 2021-05-17 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-18 | 2021-03-19 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-03-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 1.7667 | 1 | 1940.88 | 99.78 | 168.86 | 6.69 | 1665.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820263200 |  | 100276638 |  | 6684228H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CLIFTON | 504 CLIFTON AV | 073 | FRA | 2021-05-17 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-18 | 2021-03-19 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-03-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 4.8 | 1 | 2734.42 | 272.01 | 168.86 | 18.21 | 2275.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824927400 |  | 100267005 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 305 BELLEF PRIN RD | 019 | ASH | 2021-03-19 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2998.05 | 0 | 0 | 0 | 2998.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871800400 |  | 100322600 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 724 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-19 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3032.2 | 0 | 0 | 0 | 3032.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876641000 |  | 100313212 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 519 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-19 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2674.13 | 471.85 | 0 | 31.61 | 2170.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876642700 |  | 100313217 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 529 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-19 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1628.45 | 0 | 0 | 0 | 1628.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883094200 |  | 100354891 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 3RD | 1027 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-22 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 759.72 | 0 | 0 | 0 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883112500 |  | 100355296 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 3RD | 1410 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-22 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 724.27 | 0 | 0 | 0 | 724.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883117000 |  | 100354854 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 3RD | 1405 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-22 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.61667 | 1 | 707.4 | 36.58 | 0 | 2.45 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883135000 |  | 100354886 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 3RD | 1017 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-22 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883135100 |  | 100354889 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 3RD | 1023 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-22 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 759.72 | 0 | 0 | 0 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883139700 |  | 100354812 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 3RD | 1309 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-22 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883546500 |  | 100423724 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20-0269514-00 | 2600B | LIMESTONE | 547 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-03-19 | U461322 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.15 | 1 | 157.81 | 135.69 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883552600 |  | 100314767 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 545 S LIMESTONE ST 1F | 067 | LEX | 2021-03-19 | U461322 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-19 | 2021-03-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.35 | 2 | 2680.02 | 590.02 | 0 | 96.14 | 1993.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883552700 |  | 100314771 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 553 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-03-19 | U461322 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.016667 | 1 | 1549.32 | 1.27 | 0 | 0.21 | 1547.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886303400 |  | 100327547 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 258 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-19 | U128336 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.6667 | 1 | 2443.36 | 105.09 | 0 | 7.03 | 2331.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21892891900 |  | 100271842 | 51 | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | T-OFF CV / ABANDON / RI 3/9/21 | 2621P | MURRAY | 216 MURRAY ST 1F | 073 | FRA | 2021-03-19 | U930915 | NARTRIP | 2021-03-09 | 2023-01-09 | 2023-03-09 |  | WHIMES | 2021-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 24.2833 | 4 | 1460.44 | 1163.75 | 0 | 296.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21893254600 |  | 500219659 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100271842 - IDLE | 2621P | MURRAY | 216 MURRAY ST 2F | 073 | FRA | 2021-03-19 | U930915 | U125208 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2023-03-09 |  | WHIMES | 2021-03-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.6667 | 3 | 178.68 | 167.45 | 0 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21895844600 |  | 100462598 |  | 6720204P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | FARMVIEW | 1792 FARMVIEW DR | 067 | LEX | 2021-03-19 | DMARSTO | U124447 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  | DMARSTO | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 6.75 | 4 | 660.01 | 330.68 | 184.49 | 58.44 | 86.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533997100 |  | 100332670 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MIDLAND | 137 MIDLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-22 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-03-18 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 7.32 | 4.18 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533997400 |  | 100332673 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MIDLAND | 133 MIDLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-22 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-03-18 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 14.58 | 8.31 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 04573863000 |  | 100354283 | 18 | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 4TH | 110 W 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-22 | U461478 | DBURFOR | 2004-05-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.6167 | 1 | 1343.82 | 315.13 | 0 | 21.09 | 1007.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980358900 |  | 100308484 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GOLFVIEW | 625 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U124444 | U125208 | 2012-07-16 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 1433.6 | 15 | 19.48 | 1 | 1398.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12986501600 |  | 100308548 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GOLFVIEW | 640 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U124444 | U125208 | 2012-08-30 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.6 | 1 | 982.13 | 275.8 | 19.48 | 18.48 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026830400 |  |  |  | 7356256-B | 1858283 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 16 EXTRA LP OPP | 2600E | 22ND | 700 22ND ST | 019 | ASH | 2021-03-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-22 | 2019-06-03 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8304 | LPSPL |  | 100 | 058332180268304 | 39 | 54 | 17690.8 | 2680.64 | 1180.82 | 911.86 | 9436.64 | 0 | 45.91 | 3434.93
KY | KY - EAST | 2631 | 18026830500 |  |  |  | 7356256-B | 1858283 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 16 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 22ND | 700 22ND ST | 019 | ASH | 2021-03-23 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-22 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8305 | LPSPL |  | 100 | 058432180268305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026830900 |  |  |  | 7356256-E | 1858286 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 19 EXTRA LP OPP | 2600E | WOODLAND | 1820 WOODLAND AV | 019 | ASH | 2021-03-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-22 | 2019-07-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8309 | LPSPL |  | 100 | 058332180268309 | 32.7 | 36 | 16207.28 | 2489.05 | 332.82 | 806.87 | 9199.83 | 0 | 24.46 | 3354.25
KY | KY - EAST | 2631 | 18026831000 |  |  |  | 7356256-F | 1858286 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 19 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WOODLAND | 1820 WOODLAND AV | 019 | ASH | 2021-03-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-22 | 2019-07-10 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8310 | LPSPL |  | 100 | 058432180268310 | 2.25 | 0 | 658.1 | 148.18 | 0 | 28.37 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026832700 |  |  |  | 7352256-H | 1858295 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 28 EXTRA LP OPP | 2600E | BLACKBURN | 1712 BLACKBURN AV RR | 019 | ASH | 2021-04-05 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-31 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-22 | 2019-07-31 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8327 | LPSPL |  | 100 | 058332180268327 | 35.6667 | 64 | 27778.09 | 2587.36 | 1302.72 | 702.14 | 18151.84 | 0 | 14.48 | 5019.55
KY | KY - EAST | 2631 | 18026832800 |  |  |  | 7352256-H | 1858295 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 28 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BLACKBURN | 1712 BLACKBURN AV RR | 019 | ASH | 2021-04-05 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-31 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-22 | 2019-07-31 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8328 | LPSPL |  | 100 | 058432180268328 | 5.0333 | 0 | 869.1 | 331.88 | 0 | 55.67 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026834900 |  |  |  | 7348264-B | 1858312 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 158 EXTRA LP OPP | 2600E | POND RUN | 831 POND RUN RD | 089 | RAC | 2021-03-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-06 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-22 | 2019-09-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8349 | LPSPL |  | 100 | 058332180268349 | 34.2333 | 72 | 35558.27 | 5669.79 | 5656.04 | 1179.01 | 16526.84 | 0 | 344.07 | 6182.52
KY | KY - EAST | 2631 | 18026841200 |  |  |  | 7348264-B | 1858312 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 158 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | POND RUN | 831 POND RUN RD | 089 | RAC | 2021-03-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-06 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-22 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8412 | LPSPL |  | 100 | 058432180268412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19767818600 |  | 100243863 | 49 | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HART | 4144 HART ST | 019 | ASH | 2021-03-23 | U124444 | SJUDE | 2019-12-31 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | BROBERT | 2021-03-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.1 | 2 | 1376.13 | 848.39 | 14.08 | 513.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785263900 |  | 100275761 |  | 6684228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE W/LCB | 2621P | OAKLAWN | 113 OAKLAWN DR | 073 | FRA | 2021-03-23 | U930915 | U125208 | 2020-02-24 | 2021-03-22 |  |  | EFGOINS | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.5833 | 1 | 2864.15 | 205.26 | 212.75 | 13.75 | 2432.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20796730900 |  | 100332115 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | MEMORY | 316 MEMORY LN | 067 | LEX | 2021-03-22 | RJCRAWF | AOC SYST | 2020-04-01 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 4.0833 | 1 | 1698.15 | 244.03 | 0 | 16.35 | 1437.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20804388900 |  | 100410943 |  | 6716220A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | DONELWAL | 1631 DONELWAL DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U124444 | AOC SYST | 2020-04-27 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 0.36667 | 1 | 1904.14 | 22.22 | 146.33 | 1.49 | 1734.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818975000 |  | 100280784 |  | 6688228E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MARLOW | 104 MARLOW CT | 073 | FRA | 2021-03-23 | U930915 | AOC SYST | 2020-06-15 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-03-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 5.3333 | 1 | 2247.49 | 303.37 | 212.75 | 20.31 | 1711.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20819354600 |  | 100280853 |  | 6688228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | LANGFORD | 222 LANGFORD AV | 073 | FRA | 2021-05-17 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-16 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-03-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 0.41667 | 1 | 2099.28 | 23.95 | 168.85 | 1.63 | 1904.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824926500 |  | 100267504 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 406 BELLEF PRIN DR | 089 | ASH | 2021-03-22 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2828.32 | 0 | 0 | 0 | 2828.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20829205800 |  | 100280407 |  | 6688228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | GREENHILL | 136 GREENHILL AV | 073 | FRA | 2021-03-23 | U930915 | AOC SYST | 2020-07-21 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.81667 | 1 | 1677.38 | 46.77 | 212.75 | 3.13 | 1414.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862194100 |  | 100262532 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2342 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-22 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1874.72 | 0 | 0 | 0 | 1874.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871799700 |  | 100322568 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 709 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-22 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3400.93 | 0 | 0 | 0 | 3400.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871800200 |  | 100322599 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 720 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-22 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2872.26 | 0 | 0 | 0 | 2872.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876640300 |  | 100313204 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 512 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-22 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2329.82 | 0 | 0 | 0 | 2329.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876642600 |  | 100313197 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 528 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-22 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3144.56 | 0 | 0 | 0 | 3144.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876642900 |  | 100313218 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 531 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-22 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2352.47 | 0 | 0 | 0 | 2352.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876643100 |  | 100313219 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 533 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-22 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1815.49 | 0 | 0 | 0 | 1815.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883061300 |  | 100271798 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 120 E 3RD ST | 073 | FRA | 2021-03-22 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | WHIMES | 2021-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 18.4 | 3 | 1032.93 | 968.09 | 0 | 64.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883111100 |  | 100354979 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 3RD | 709 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-23 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883118600 |  | 100354978 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BEECH | 217 BEECH ST | 161 | MAY | 2021-03-23 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 767.52 | 0 | 0 | 0 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883135900 |  | 500355732 |  | 7260276D | 9404500 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ORANGEBURG | 8039 ORANGEBURG RD | 161 | MAY | 2021-03-23 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 735.15 | 0 | 66.78 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883197600 |  | 100354284 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 4TH | 108 W 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-22 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.6167 | 1 | 1111.24 | 91.71 | 0 | 6.14 | 1013.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883701300 |  | 100314782 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | PRALL | 127 PRALL ST 1 | 067 | LEX | 2021-03-22 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.3167 | 1 | 2400.16 | 460.67 | 0 | 75.06 | 1864.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883701500 |  | 100314815 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | PRALL | 186 PRALL ST | 067 | LEX | 2021-03-22 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.016667 | 1 | 981.75 | 1.27 | 0 | 0.21 | 980.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886303600 |  | 100327546 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 262 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-22 | U126532 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.6167 | 1 | 5334.91 | 100.28 | 0 | 43.72 | 5190.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886314600 |  | 100327553 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 224 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-22 | U126284 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.2833 | 1 | 5044.8 | 81.5 | 0 | 35.52 | 4927.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891103300 |  | 100359765 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1204 HIGH ST DN | 017 | PAR | 2021-03-23 | U127414 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3125.65 | 82.12 | 0 | 5.64 | 3037.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891735100 |  | 100313114 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 522 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-22 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 8.8167 | 1 | 4297.94 | 566.78 | 0 | 37.98 | 3693.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891735600 |  | 100313112 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 530 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-22 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 3.9333 | 1 | 2583.16 | 249.77 | 0 | 16.71 | 2316.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21896018500 |  | 100343252 |  | 7236212C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | PREWITT | 446 PREWITT PK | 173 | MT | 2021-03-23 | U124444 | U131367 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | DENNING | 2021-03-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 17.45 | 3 | 2181.29 | 1023.8 | 220.88 | 202.71 | 733.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21896036900 |  | 100301107 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SAVOY | 241 SAVOY RD | 067 | LEX | 2021-03-22 | DMALONE | U131367 | 2021-03-22 | 2021-08-27 | 2023-02-28 |  | DMALONE | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 17.6167 | 3 | 1167.01 | 893 | 0 | 190.49 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21896076100 |  | 100335768 |  | 6720212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GROT | 684 GROT DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U930915 | U131367 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  | ATWILLI | 2021-03-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.68333 | 1 | 1288.42 | 738.04 | 216.48 | 313.74 | 20.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21896092300 |  | 100276178 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MONTGOMERY | 150 MONTGOMERY AV | 073 | FRA | 2021-03-23 | U124444 | U131367 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  | WHIMES | 2021-03-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 12.8 | 3 | 698.32 | 577.32 | 82.35 | 38.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01457851200 |  | 100321449 |  | ? | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PARK | 368 PARK AV | 067 | LEX | 2021-03-24 | U130758 | DMCCULL | 2001-01-15 | 2021-03-23 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2 | 1 | 1438.76 | 121.14 | 0 | 8.12 | 1309.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11889194000 |  | 100308486 |  | ADVISE IC |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GOLFVIEW | 629 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2021-03-24 | U130758 | U906631 | 2011-02-16 | 2021-03-23 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5833 | 1 | 1273.97 | 95.34 | 0 | 6.39 | 1172.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11933450800 |  | 100308520 |  | V-925-60 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GOLFVIEW | 804 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2021-03-24 | U130758 | U125208 | 2011-11-18 | 2021-03-23 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 782.25 | 9.02 | 0 | 0.61 | 772.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026834700 |  |  |  | 7352264I | 1858310 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 157 EXTRA LP OPP | 2600E | RAILROAD | 501 RAILROAD ST RR | 089 | RUS | 2021-04-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-23 | 2020-02-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8347 | LPSPL |  | 100 | 058332180268347 | 32.7 | 88 | 20878.98 | 2297.45 | 1180.82 | 827.42 | 12768.95 | 0 | 36.67 | 3767.67
KY | KY - EAST | 2631 | 18026834800 |  |  |  | 7352264I | 1858310 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 157 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | RAILROAD | 501 RAILROAD ST RR | 089 | RUS | 2021-04-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-23 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8348 | LPSPL |  | 100 | 058432180268348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026835000 |  |  |  | 7348264A | 1858315 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 12957 EXTRA LP OPP | 2600E | 3RD | 516 3RD ST RR | 089 | WOR | 2021-04-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-23 | 2019-06-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8350 | LPSPL |  | 100 | 058332180268350 | 96.9667 | 80 | 33671.59 | 6213.06 | 454.72 | 1460.85 | 19655.76 | 0 | 8.69 | 5878.51
KY | KY - EAST | 2631 | 18026835100 |  |  |  | 7348264A | 1858315 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 12957 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 3RD | 516 3RD ST RR | 089 | WOR | 2021-04-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-23 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8351 | LPSPL |  | 100 | 058432180268351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026836200 |  |  |  | 7340268J | 1858305 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 12819 EXTRA LP OPP | 2600E | ELM | 320 ELM ST | 089 | GRE | 2021-04-22 | U125936 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-23 | 2020-06-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8362 | LPSPL |  | 100 | 058332180268362 | 70.3333 | 55 | 26819.01 | 4479.97 | 1180.82 | 1358.12 | 15298.46 | 0 | 48.77 | 4452.87
KY | KY - EAST | 2631 | 18026836300 |  |  |  | 7340268J | 1858305 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 12819 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ELM | 320 ELM ST | 089 | GRE | 2021-04-22 | U125936 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-23 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8363 | LPSPL |  | 100 | 058432180268363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026913900 |  |  |  | 6764176O | 1968703 | U128885 |  | 559 | EX | INSTALL 20' - 4" CSHP | 2600B | US 52 | 101 US 52 | 065 | IRV | 2021-04-19 | U128132 | U128885 | 2019-12-09 | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 2021-02-24 | WILL FULKS | 2021-03-23 | 2021-02-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9139 |  |  | 100 | 055932190269139 | 210.1 | 450 | 82645.85 | 15422.09 | 11071.47 | 5810.65 | 41760.6 | 0 | 222.66 | 8358.38 | 18
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19026914000 |  |  |  | 6764176O | 1968703 | U128885 |  | 560 | EX | RETIRE 10' - 3" CSHP | 2600B | US 52 | 101 US 52 | 065 | IRV | 2021-04-22 | U128132 | U128885 | 2019-12-09 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-02-24 | WILL FULKS | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9140 |  |  | 100 | 056032190269140 | 10 | 0 | 695.55 | 632.71 | 0 | 62.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19753694600 |  | 100455141 |  | 6716204D | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE- D304875 | 2621D | TATES CREEK | 3380 TATES CREEK RD RESTAUR | 067 | LEX | 2021-03-24 | U124444 | AOC SYST | 2019-10-23 | 2021-08-18 | 2023-02-28 |  | DMARSTO | 2021-03-23 | 2021-03-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 | KYACA |  | 100 | 056532B26210021 | 46.15 | 6 | 8785.61 | 2363.24 | 148.69 | 357.24 | 5916.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20807522900 |  | 100404468 |  | 6720208H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | WOODHILL | 2449 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2021-03-24 | U130758 | AOC SYST | 2020-05-05 | 2021-03-23 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 5.55 | 1 | 2389.86 | 331.58 | 0 | 22.23 | 2036.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20841826400 |  | 500020049 |  | 6684228D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | BELAIR | 137 BELAIR DR | 073 | FRA | 2021-03-24 | U124444 | AOC SYST | 2020-09-01 | 2021-03-23 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.83333 | 1 | 2265.57 | 51.37 | 422.13 | 36.85 | 1755.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862193700 |  | 100262530 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2334 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-23 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2090.93 | 0 | 0 | 0 | 2090.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862193800 |  | 100262531 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2338 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-23 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1888.22 | 0 | 0 | 0 | 1888.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871799300 |  | 100322570 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 701 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0167 | 1 | 1402.55 | 361.54 | 0 | 60.74 | 980.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871799500 |  | 100322569 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 705 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1782.01 | 0 | 0 | 0 | 1782.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871800900 |  | 100322562 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 733 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.85 | 1 | 1669.91 | 110.91 | 0 | 18.64 | 1540.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871801800 |  | 100322607 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 804 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1893.91 | 0 | 0 | 0 | 1893.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876641300 |  | 100313200 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 522 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2329.82 | 0 | 0 | 0 | 2329.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876641700 |  | 100313215 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 525 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11 | 1 | 2508.15 | 648.79 | 0 | 43.46 | 1815.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876641900 |  | 100313198 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 526 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1801.78 | 0 | 0 | 0 | 1801.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876642200 |  | 100313216 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 527 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-23 | U461375 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1815.49 | 0 | 0 | 0 | 1815.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883089200 |  | 100354664 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 1127 E 2ND ST | 161 | MAY | 2021-03-23 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVUD STAGGS | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.6167 | 1 | 915.85 | 146.32 | 0 | 9.81 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883131300 |  | 100355179 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | UNION | 315 UNION ST | 161 | MAY | 2021-03-24 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1414.03 | 0 | 0 | 0 | 1414.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883136900 |  | 100354931 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HOUSTON | 209 HOUSTON AV | 161 | MAY | 2021-03-24 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.6333 | 1 | 926.63 | 149.12 | 0 | 9.99 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883140900 |  | 100281574 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHESTNUT | 524 CHESTNUT ST | 209 | GEO | 2021-03-23 | SSHIMFE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | SSHIMFE | 2021-03-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 15.45 | 3 | 742.7 | 696.07 | 0 | 46.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883701000 |  | 100314749 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MONTMULLIN | 178 MONTMULLIN ST | 067 | LEX | 2021-03-23 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-23 | 2021-03-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5833 | 2 | 2675.87 | 604.58 | 0 | 98.52 | 1972.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883701800 |  | 100314809 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | PRALL | 199 PRALL ST | 067 | LEX | 2021-03-23 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.11667 | 1 | 858.58 | 6.93 | 0 | 1.13 | 850.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886315100 |  | 100327555 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 212 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-23 | U126602 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2665.79 | 0 | 0 | 0 | 2665.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886315200 |  | 100327554 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 218 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-23 | U126602 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 4470.49 | 625.15 | 0 | 41.87 | 3803.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21889275700 |  | 100296635 |  | 6716212C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | GEORGETOWN | 693 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2021-03-23 | ATWILLI | AOC SYST | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 2021-04-25 |  | ATWILLI | 2021-03-23 | 2021-03-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 23.35 | 4 | 2523.54 | 1039.61 | 165.27 | 377.83 | 940.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891734700 |  | 100313176 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 515 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-23 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-23 | 2021-03-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 17.65 | 2 | 5385.98 | 1118.67 | 0 | 308.48 | 3958.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21896476100 |  | 100341211 |  | 7244216I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LARKWOOD | 1212 LARKWOOD DR | 173 | MT | 2021-03-24 | U124444 | U131367 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | DENNING | 2021-03-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 14.55 | 3 | 1339.61 | 864.9 | 217.99 | 171.28 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21896515500 |  | 100290516 |  | 6720216P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | EDGEWORTH | 1849 EDGEWORTH DR | 067 | LEX | 2021-03-24 | U124444 | U132907 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | DMARSTO | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 21.45 | 3 | 1467.68 | 1013.26 | 149.52 | 242.5 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06640822800 |  | 100327592 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- CAPITOL PROJ | 2600B | ASHLAND | 121 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-05-14 | U126602 | SSUTHER | 2006-03-08 | 2014-12-23 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 07680544400 |  | 100270991 |  | 6740296F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 3RD ST | 023 | FOS | 2021-03-25 | U461478 | SSUTHER | 2007-03-27 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.2667 | 1 | 803.46 | 126.61 | 0 | 8.48 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898656700 |  | 100410108 |  | 7244216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MONTCLAIR | 1829 MONTCLAIR DR | 173 | MT | 2021-03-25 | U124444 | U906631 | 2011-03-30 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | NRICHIE | 2021-03-24 | 2021-03-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.5833 | 3 | 639.37 | 566.9 | 0 | 72.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026829000 |  |  |  | 7352260O | 1858276 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 5 EXTRA LP OPP | 2600E | BELLEFONTE | 608 BELLEFONTE RD RR | 019 | ASH | 2021-04-20 | U125936 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2019-10-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8290 | LPSPL |  | 100 | 058332180268290 | 52.5167 | 45 | 23459.55 | 3590.59 | 1180.82 | 1049.28 | 13716.98 | 0 | 14.38 | 3907.5
KY | KY - EAST | 2631 | 18026829100 |  |  |  | 7352260O | 1858276 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 5 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BELLEFONTE | 608 BELLEFONTE RD RR | 019 | ASH | 2021-04-20 | U125936 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2019-07-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8291 | LPSPL |  | 100 | 058432180268291 | 5.5 | 0 | 912.82 | 366.45 | 0 | 64.82 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026831700 |  |  |  | 7352256K | 1858290 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 23 EXTRA LP OPP | 2600E | DOUGLAS | 3441 DOUGLAS ST | 019 | ASH | 2021-04-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2020-06-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8317 | LPSPL |  | 100 | 058332180268317 | 62.0333 | 54 | 26454.88 | 4057.59 | 1180.82 | 1282.97 | 15595.36 | 0 | 2.27 | 4335.87
KY | KY - EAST | 2631 | 18026831800 |  |  |  | 7352256K | 1858290 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 23 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | DOUGLAS | 3441 DOUGLAS ST | 019 | ASH | 2021-04-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8318 | LPSPL |  | 100 | 058432180268318 |  | 0 | 446.7 | 0 | 0 | 0 | 446.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026832100 |  |  |  | 7356256O | 1858292 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 25 EXTRA LP OPP | 2600E | HALBERT | 1108 HALBERT ST RR | 019 | ASH | 2021-04-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-12 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2019-07-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8321 | LPSPL |  | 100 | 058332180268321 | 39.0333 | 54 | 19390.18 | 2688.74 | 2028.82 | 799.2 | 10110.82 | 0 | 29.85 | 3732.75
KY | KY - EAST | 2631 | 18026832200 |  |  |  | 7356256-0 | 1858292 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 25 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | HALBERT | 1108 HALBERT ST RR | 019 | ASH | 2021-04-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-12 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2019-07-12 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8322 | LPSPL |  | 100 | 058432180268322 | 1.8833 | 0 | 642.33 | 125.47 | 0 | 35.31 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026832300 |  |  |  | 7356256J | 1858293 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 26 EXTRA LP OPP | 2600E | BELMONT | 2313 BELMONT ST RR | 019 | ASH | 2021-04-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2019-07-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8323 | LPSPL |  | 100 | 058332180268323 | 39.3833 | 54 | 22183.57 | 2813.94 | 1180.82 | 791.8 | 13534.12 | 0 | 16.1 | 3846.79
KY | KY - EAST | 2631 | 18026832400 |  |  |  | 7356256J | 1858293 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 26 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BELMONT | 2313 BELMONT ST RR | 019 | ASH | 2021-04-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2019-07-30 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8324 | LPSPL |  | 100 | 058432180268324 | 6.7667 | 0 | 982.94 | 438.03 | 0 | 63.36 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026832500 |  |  |  | 7356256L | 1858294 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 27 EXTRA LP OPP | 2600E | 39TH | 413 39TH ST | 019 | ASH | 2021-04-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2020-06-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8325 | LPSPL |  | 100 | 058332180268325 | 72.7333 | 66 | 27487.7 | 4854.8 | 1180.82 | 1668.02 | 15030.93 | 0 | 45.58 | 4707.55
KY | KY - EAST | 2631 | 18026832600 |  |  |  | 7356256L | 1858294 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 27 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 39TH | 413 39TH ST | 019 | ASH | 2021-04-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8326 | LPSPL |  | 100 | 058432180268326 | 2.3333 | 0 | 1111.15 | 152.99 | 0 | 29.91 | 928.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026835200 |  |  |  | 7348268N | 1858314 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 160 EXTRA LP OPP | 2634M | FERRY | 463 FERRY ST | 089 | WOR | 2021-04-21 | U125936 | U123279 | 2018-10-17 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2020-07-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2020-02-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8352 | LPSPL |  | 100 | 058332180268352 | 44.5 | 78 | 28453.14 | 4305.34 | 1302.72 | 1380.31 | 15304.32 | 0 | 722.56 | 5437.89
KY | KY - EAST | 2631 | 18026835300 |  |  |  | 7348268N | 1858314 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 160 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | FERRY | 463 FERRY ST | 089 | WOR | 2021-04-21 | U125936 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2020-07-01 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8353 | LPSPL |  | 100 | 058432180268353 | 5.9333 | 0 | 659.11 | 340.67 | 0 | 90.39 | 228.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026835800 |  |  |  | 7352256B | 1858278 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 216 EXTRA LP OPP | 2600E | BUCKLEY | 419 BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2021-04-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2020-06-22 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8358 | LPSPL |  | 100 | 058332180268358 | 42.9833 | 66 | 19141.51 | 2844.58 | 1180.82 | 983.21 | 10609.75 | 0 | 11.63 | 3511.52
KY | KY - EAST | 2631 | 18026835900 |  |  |  | 7352256B | 1858278 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 216 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BUCKLEY | 419 BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2021-04-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8359 | LPSPL |  | 100 | 058432180268359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026836000 |  |  |  | 7336268H | 1858313 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13023 EXTRA LP OPP | 2600E | LAUREL | LAUREL ST | 089 | GRE | 2021-04-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2020-06-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8360 | LPSPL |  | 100 | 058332180268360 | 39.5 | 60 | 21342.27 | 3312.03 | 1180.82 | 1274.03 | 11815.73 | 0 | 39.07 | 3720.59
KY | KY - EAST | 2631 | 18026836100 |  |  |  | 1 | 1858313 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13023 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LAUREL | LAUREL ST | 089 | GRE | 2021-04-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2020-06-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8361 | LPSPL |  | 100 | 058432180268361 | 0.43333 | 0 | 38.39 | 24.2 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026836400 |  |  |  | 7340268E | 1858304 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 12813 EXTRA LP OPP | 2600E | US 23 | 964 US 23 | 089 | GRE | 2021-04-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 | 2019-09-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8364 | LPSPL |  | 100 | 058332180268364 | 34.2333 | 80 | 21946.94 | 2441.8 | 1180.82 | 885.19 | 13074.93 | 0 | 34.33 | 4329.87
KY | KY - EAST | 2631 | 18026841300 |  |  |  | 7340268E | 1858304 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 12813 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | US 23 | 964 US 23 | 089 | GRE | 2021-04-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-24 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8413 | LPSPL |  | 100 | 058432180268413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845440300 |  | 100326378 |  | 6720208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COCHRAN | 215 COCHRAN RD | 067 | LEX | 2021-04-06 | U128293 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-03-24 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.1 | 1 | 3073.66 | 543.24 | 19.54 | 36.38 | 2474.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862193400 |  | 100262529 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2320 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-24 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2438.28 | 0 | 0 | 0 | 2438.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862193600 |  | 100262533 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2323 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-24 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2619.45 | 0 | 0 | 0 | 2619.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871799600 |  | 100322596 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 708 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-24 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.5 | 1 | 2504.88 | 449.63 | 0 | 75.54 | 1979.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21872147300 |  | 100250909 |  | 7340268A | 2075257 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026982500 | 2600B | HARRISON | 203 HARRISON ST | 089 | GRE | 2021-03-24 | U461496 | U131066 | 2021-01-12 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 0.28333 | 1 | 1947.48 | 18.77 | 0 | 1.27 | 1927.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21872147400 |  | 100250910 |  | 7340268A | 2075257 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026982500 | 2600B | HARRISON | 205 HARRISON ST | 089 | GRE | 2021-03-24 | U461496 | U131066 | 2021-01-12 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 0.28333 | 1 | 2258.02 | 17.5 | 0 | 1.18 | 2239.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876642800 |  | 100313196 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 530 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-24 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 9 | 1 | 1644.58 | 530.81 | 0 | 35.56 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883140500 |  | 100354844 |  | 7260280O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CARMEL | 219 CARMEL ST | 161 | MAY | 2021-03-25 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883152600 |  | 100290612 |  | 6720216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD PARIS | 1757 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2021-03-24 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-03-24 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-03-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.1 | 3 | 671.82 | 570.74 | 49.8 | 51.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883220200 |  | 100270978 |  | 6740296G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MAIN | 99 MAIN ST | 023 | FOS | 2021-03-25 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.7833 | 1 | 777.63 | 102.4 | 0 | 6.86 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883271000 |  | 100270987 |  | 6740296G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MAIN | 129 MAIN ST | 023 | FOS | 2021-03-25 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.9333 | 1 | 963.77 | 276.86 | 0 | 18.54 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883584200 |  | 100428988 |  | 6744204F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 02-02-21 | 2621P | BOONESBORO | 1509 BOONESBORO RD | 049 | WIN | 2021-03-24 | U930915 | U132002 | 2021-02-01 | 2021-03-12 | 2021-04-02 |  | DENNING | 2021-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.85 | 3 | 556.11 | 464.18 | 0 | 91.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886307500 |  | 100327549 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 248 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-24 | U126602 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2015.06 | 0 | 0 | 0 | 2015.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891102700 |  | 100359936 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1113 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-03-24 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1631.84 | 0 | 0 | 0 | 1631.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891103900 |  | 100359761 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | 11TH | 17 W 11TH ST | 017 | PAR | 2021-03-24 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2774.93 | 0 | 0 | 0 | 2774.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891735200 |  | 100313178 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 525 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-24 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-24 | 2021-03-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 18.8333 | 3 | 3762.35 | 1209.1 | 0 | 517.6 | 2035.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21895954300 |  | 100461623 |  | 6720204M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | JAIRUS | 918 JAIRUS DR | 067 | LEX | 2021-03-31 | U130806 | U132929 | 2021-03-20 | 2021-03-23 | 2021-04-10 |  | LSTONE | 2021-03-24 | 2021-03-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.5 | 11 | 1891.59 | 1122.06 | 187.74 | 519.39 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21896072800 |  | 100251217 |  | 7340268E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WALNUT | 1018 WALNUT ST | 089 | GRE | 2021-03-25 | U124444 | U128293 | 2021-03-22 | 2021-04-22 |  |  | JCYRUS | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 20.7667 | 3 | 2057.23 | 1258.2 | 210.54 | 547.21 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21896793000 |  | 100326379 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | COCHRAN | 211 COCHRAN RD | 067 | LEX | 2021-04-06 | U128293 | U131367 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  |  | RJCRAWF | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.36667 | 1 | 1872.74 | 22.22 | 113.01 | 1.49 | 1736.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21896793900 |  | 100300666 |  | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | FORBES | 255 S FORBES RD OFFICE | 067 | LEX | 2021-03-24 | U930915 | U131367 | 2021-03-24 | 2021-03-19 | 2021-04-07 |  | KKINDER | 2021-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 35.4333 | 6 | 2619.53 | 1737.68 | 0 | 116.37 | 765.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21896810700 |  | 100290611 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OLD PARIS | 1759 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2021-03-24 | ATWILLI | U131367 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | ATWILLI | 2021-03-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.8667 | 3 | 2105.44 | 387.67 | 164.71 | 270.26 | 1282.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21896845800 |  | 100324743 |  | 6720204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SUTHERLAND | 3367 SUTHERLAND DR | 067 | LEX | 2021-03-24 | U930915 | U131367 | 2021-03-24 | 2021-08-24 | 2023-02-28 |  | DMARSTO | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 31.1167 | 6 | 1924.15 | 1500.93 | 194.43 | 228.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21896861300 |  | 100327593 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 125 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-24 | U126602 | U125201 | 2021-03-24 | 2021-06-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 3789.26 | 565.61 | 0 | 95.42 | 3128.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 04581292800 |  | 500010352 |  | 7256280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 3RD | 510 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-03-25 | U461478 | RPOLLY | 2004-07-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 767.52 | 0 | 0 | 0 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 14234568200 |  | 100355162 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | 620< E 3RD ST N | 161 | MAY | 2021-03-25 | U461478 | U127104 | 2014-07-15 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.55 | 1 | 93.08 | 87.22 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026829200 |  |  |  | 7352260K | 1858277 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 7 EXTRA LP OPP | 2600E | FRENCH BROAD | 1403 FRENCH BROAD | 019 | ASH | 2021-04-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-25 | 2020-06-22 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8292 | LPSPL |  | 100 | 058332180268292 | 55 | 84 | 27074.09 | 3652.33 | 2028.82 | 1158.51 | 15291.05 | 0 | 4.62 | 4938.76
KY | KY - EAST | 2631 | 18026829300 |  |  |  | 7352260K | 1858277 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 7 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | FRENCH BROAD | 1403 FRENCH BROAD | 019 | ASH | 2021-04-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-25 | 2019-06-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8293 | LPSPL |  | 100 | 058432180268293 | 5.3333 | 0 | 897.57 | 335.26 | 0 | 80.76 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026829800 |  |  |  | 7352256C | 1858281 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 12 EXTRA LP OPP | 2600E | KIRK | 2424 KIRK ST | 019 | ASH | 2021-04-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-31 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-25 | 2019-05-13 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8298 | LPSPL |  | 100 | 058332180268298 | 77 | 72 | 24310.9 | 4622.79 | 1180.82 | 1415.92 | 12730.18 | 0 | 21.52 | 4339.67
KY | KY - EAST | 2631 | 18026829900 |  |  |  | 7352256C | 1858281 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 12 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | KIRK | 2424 KIRK ST | 019 | ASH | 2021-04-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-31 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-25 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8299 | LPSPL |  | 100 | 058432180268299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18603803700 |  | 100339484 |  | 6724212A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | ANNISTON | 1445 ANNISTON DR | 067 | LEX | 2021-03-26 | U124444 | AOC SYST | 2018-04-17 | 2021-03-25 | 2021-04-01 |  | RJCRAWF | 2021-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.5833 | 1 | 3582.37 | 154.12 | 255.62 | 10.33 | 3162.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20818622100 |  | 100275084 |  | 6684228J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | WASHINGTON | 213 WASHINGTON ST | 073 | FRA | 2021-03-25 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-06-12 | 2021-03-23 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-25 | 2021-03-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 19.9 | 3 | 5864.33 | 1247.08 | 0 | 807.89 | 3809.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20833542300 |  | 100250912 |  | 7340268A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | HARRISON | 209 HARRISON ST | 089 | GRE | 2021-03-25 | U461496 | AOC SYST | 2020-08-04 | 2020-09-02 | 2020-10-02 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-03-25 | 2020-08-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26310032 | 24.2 | 4 | 4889.76 | 1365.86 | 0 | 446.3 | 3077.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20841825000 |  | 100405000 |  | 6688228A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | JAMESTOWN | 506 JAMESTOWN CT | 073 | FRA | 2021-03-25 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-09-01 | 2021-03-24 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.45 | 1 | 2210.21 | 28.19 | 0 | 29.41 | 2152.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849650500 |  | 100346564 |  | 6696212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | DUELL | 421 DUELL DR | 239 | VER | 2021-03-25 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-10-01 | 2021-03-25 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.3 | 1 | 1751.92 | 18.81 | 269.98 | 19.6 | 1443.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862193300 |  | 100262535 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2315 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-25 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2312.26 | 0 | 0 | 0 | 2312.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026104900 |  |  |  | 7348252C | 2177775 | U132280 |  | 557 | EX | EMER INSTALL 5'-3" PMIP | 2621P | EMILY | 6227 EMILY ST | 019 | ASH | 2021-04-12 | U128132 | U132280 | 2021-02-22 | 2021-02-18 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | DENNING | 2021-03-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1049 |  |  | 100 | 055732210261049 | 0.1 | 12 | 4758.29 | 74.71 | 332.36 | 8.89 | 3850.3 | 0 | 0 | 492.03 | 4
KY | KY - EAST | 2631 | 21026105000 |  |  |  | 7348252C | 2177775 | U132280 |  | 558 | EX | EMER RETIRE 5'-3" P-IP | 2621P | EMILY | 6227 EMILY ST | 019 | ASH | 2021-04-12 | U128132 | U132280 | 2021-02-22 |  | 2049-12-31 | 2021-02-22 | DENNING | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1050 |  |  | 100 | 055832210261050 | 2.95 | 0 | 3758.23 | 3173.97 | 0 | 584.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874915800 |  | 500282662 |  | 7252276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PROGRESS | 1175 PROGRESS WY | 161 | MAY | 2021-03-25 | SDADAMS | U123981 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | SDADAMS | 2021-03-25 | 2021-03-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 11.25 | 4 | 733.06 | 678.18 | 9.49 | 45.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882312800 |  | 100359340 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 161 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-25 | U126603 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2598.37 | 0 | 0 | 0 | 2598.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883050200 |  | 100322574 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MOUNT VERNON | 685 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-25 | U126530 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JDUNN | 2021-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 592.25 | 0 | 0 | 0 | 592.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883065100 |  | 100262528 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026936301 | 2600B | DIXON | 2312 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-25 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 728.16 | 0 | 0 | 0 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883124400 |  | 100354439 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 5TH | 38 E 5TH ST | 161 | MAY | 2021-03-25 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.45 | 1 | 719.98 | 81.59 | 0 | 5.47 | 632.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883199800 |  | 500343755 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 3RD | 620< E 3RD ST S | 161 | MAY | 2021-03-25 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.2833 | 1 | 1004.27 | 241.94 | 0 | 16.2 | 746.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21893297800 |  | 100331350 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 03-13-21 | 2621P | OWSLEY | 336 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2021-03-25 | ATWILLI | U125208 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | ATWILLI | 2021-03-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 29.3833 | 4 | 2605.09 | 1353.06 | 9.49 | 426.54 | 816 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21895459600 |  | 100257988 |  | 7360152T | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2633D | CHURCH | 195 CHURCH ST | 195 | PIK | 2021-04-09 | U930915 | AOC SYST | 2021-03-18 | 2021-03-23 | 2022-12-31 |  | JCKIRK | 2021-03-25 | 2021-03-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26330031 | 35.8167 | 5 | 2611.59 | 2205.93 | 0 | 315.42 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897111100 |  | 100346426 |  | 6696212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MONTGOMERY | 141 MONTGOMERY AV | 239 | VER | 2021-03-25 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | CDESPAI | 2021-03-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.5333 | 1 | 4903.95 | 283.75 | 0 | 295.71 | 4324.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12103966100 |  | 500939488 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VERANDAH | 3255 VERANDAH PL | 067 | LEX | 2021-03-28 | ATWILLI | U908784 | 2012-12-27 | 2021-03-26 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 677.86 | 0 | 9.49 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026829400 |  |  |  | 7356252B | 1858279 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 10 EXTRA LP OPP | 2600E | SHERWOOD | 4639 SHERWOOD DR RR | 019 | ASH | 2021-04-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 | 2019-06-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8294 | LPSPL |  | 100 | 058332180268294 | 40.4667 | 54 | 20652.33 | 2968.39 | 2028.82 | 847.87 | 10954.42 | 0 | 7.26 | 3845.57
KY | KY - EAST | 2631 | 18026829500 |  |  |  | 7356252B | 1858279 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 10 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | SHERWOOD | 4639 SHERWOOD DR RR | 019 | ASH | 2021-04-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 | 2019-06-28 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8295 | LPSPL |  | 100 | 058432180268295 | 6.0333 | 0 | 901.03 | 375.47 | 0 | 78.86 | 446.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026830200 |  |  |  | 7356256C | 1858282 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14 EXTRA LP OPP | 2600E | GREENUP | 2610 GREENUP AV | 019 | ASH | 2021-04-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 | 2020-06-15 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8302 | LPSPL |  | 100 | 058332180268302 | 30.5167 | 48 | 16717.37 | 2113.18 | 332.82 | 804.26 | 10130.68 | 0 | 40.27 | 3296.16
KY | KY - EAST | 2631 | 18026830300 |  |  |  | 7356256C | 1858282 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | GREENUP | 2610 GREENUP AV | 019 | ASH | 2021-04-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8303 | LPSPL |  | 100 | 058432180268303 |  | 0 | 1041.3 | 0 | 0 | 0 | 1041.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026831300 |  |  |  | 7356256I | 1858288 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 21 EXTRA LP OPP | 2600E | 29TH | 2254 29TH ST RR | 019 | ASH | 2021-04-20 | U125936 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-26 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 | 2019-06-26 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8313 | LPSPL |  | 100 | 058332180268313 | 56.9333 | 50 | 19021.59 | 3837.39 | 332.82 | 1152.84 | 10120.48 | 0 | 1.48 | 3576.58
KY | KY - EAST | 2631 | 18026831400 |  |  |  | 7356256I | 1858288 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 21 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 29TH | 2254 29TH ST RR | 019 | ASH | 2021-04-20 | U125936 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-26 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8314 | LPSPL |  | 100 | 058432180268314 |  | 0 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026831500 |  |  |  | 7352256L | 1858289 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 22 EXTRA LP OPP | 2600E | CAMPBELL | 2802 CAMPBELL ST | 019 | ASH | 2021-04-21 | U125936 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-08-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 | 2019-08-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8315 | LPSPL |  | 100 | 058332180268315 | 40.7833 | 55 | 25163.43 | 3026.53 | 1512.68 | 946.33 | 15081.5 | 0 | 62.8 | 4533.59
KY | KY - EAST | 2631 | 18026831600 |  |  |  | 7352256L | 1858289 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 22 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CAMPBELL | 2802 CAMPBELL ST | 019 | ASH | 2021-04-21 | U125936 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-08-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 | 2019-08-01 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8316 | LPSPL |  | 100 | 058432180268316 | 17.85 | 0 | 2163.53 | 1014.45 | 0 | 185.98 | 963.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026831900 |  |  |  | 7356256G | 1858291 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 24 EXTRA LP OPP | 2600E | 33RD | 318 33RD ST | 019 | ASH | 2021-04-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-04 | CFARIS/RWILLIAMS | 2021-03-26 | 2020-06-15 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8319 | LPSPL |  | 100 | 058332180268319 | 24.5 | 42 | 17470.8 | 1956.7 | 1180.82 | 663.58 | 10271.63 | 0 | 41.76 | 3356.31
KY | KY - EAST | 2631 | 18026832000 |  |  |  | 7356256G | 1858291 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 24 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 33RD | 318 33RD ST | 019 | ASH | 2021-04-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-04 | CFARIS/RWLLIAMS | 2021-03-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8320 | LPSPL |  | 100 | 058432180268320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026832900 |  |  |  | 7356256F | 1858296 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 29 EXTRA LP OPP | 2600E | NEWMAN | 2925 NEWMAN ST RR | 019 | ASH | 2021-04-05 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-07-07 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 | 2020-07-07 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8329 | LPSPL |  | 100 | 058332180268329 | 44.2833 | 35 | 19315.51 | 2969.91 | 1225.34 | 1153.9 | 10603.03 | 0 | 280.68 | 3082.65
KY | KY - EAST | 2631 | 18026833000 |  |  |  | 7356256F | 1858296 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 29 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | NEWMAN | 2925 NEWMAN ST RR | 019 | ASH | 2021-04-05 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-07 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 | 2020-07-07 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8330 | LPSPL |  | 100 | 058432180268330 | 13.7333 | 0 | 4931.18 | 792 | 0 | 268.83 | 3870.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026836900 |  |  |  | 7356256I | 1858297 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 804 EXTRA LP OPP | 2600E | 29TH | 1900 29TH ST RR | 019 | ASH | 2021-04-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 | 2020-12-07 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8369 | LPSPL |  | 100 | 058332180268369 | 31.5333 | 24 | 21958.17 | 2426.56 | 2028.82 | 774.62 | 12738.03 | 0 | 33.36 | 3956.78
KY | KY - EAST | 2631 | 18026837000 |  |  |  | 7356256I | 1858297 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 804 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 29TH | 1900 29TH ST RR | 019 | ASH | 2021-04-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-26 | 2019-07-11 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8370 | LPSPL |  | 100 | 058432180268370 | 2.2167 | 0 | 679.48 | 145.44 | 24.91 | 27.58 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026982500 |  |  |  | 7340268A | 2075257 | U132280 |  | 559 | EX | INSTALL 120' - 4" PMLP | 2600B | R/W - GREENUP BANK | R/W - GREENUP BANK | 089 | GRE | 2021-04-20 | U128132 | U461492 | 2020-10-19 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 2021-03-23 | ROCKIE MULLINS | 2021-03-26 | 2021-03-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9825 |  |  | 100 | 055932200269825 | 75.3 | 765 | 38925.35 | 4707.24 | 1858.89 | 378.83 | 27933.04 | 0 | 67.69 | 3979.66 | 85
KY | KY - WEST | 2621 | 20801095300 |  | 100330136 |  | 6720208B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | RICHMOND | 1731 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-03-26 | ATWILLI | AOC SYST | 2020-04-15 | 2021-03-26 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.95 | 1 | 3097.08 | 174.16 | 194.31 | 116.31 | 2612.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862192800 |  | 100262151 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2218 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-26 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2779.74 | 0 | 0 | 0 | 2779.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876643500 |  | 100313221 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 537 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-26 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1340.88 | 0 | 0 | 0 | 1340.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882312900 |  | 100359339 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 163 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-26 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3462.19 | 0 | 0 | 0 | 3462.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883096800 |  | 100354149 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 4TH | 316 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-03-26 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.3 | 1 | 895.95 | 74.84 | 0 | 5.02 | 816.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883142600 |  | 100354688 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 1225 E 2ND ST | 161 | MAY | 2021-03-26 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.7833 | 1 | 933.81 | 155.85 | 0 | 10.44 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883240600 |  | 100353920 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 155 E 2ND ST | 161 | MAY | 2021-03-26 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.3667 | 1 | 895.01 | 132.23 | 0 | 8.85 | 753.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891102800 |  | 100359935 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1117 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-03-26 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2218.48 | 0 | 0 | 0 | 2218.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891734100 |  | 100313117 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026996200 | 2600B | REED | 510 REED LN | 067 | LEX | 2021-03-26 | U126308 | U131066 | 2021-03-04 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-26 | 2021-03-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 20 | 2 | 4531.35 | 1280.82 | 0 | 548.28 | 2702.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21896413100 |  | 100241947 |  | 7344168G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL- LEAKAGE - D095723 | 2621P | EVERGREEN | 116 S EVERGREEN LN | 071 | LNC | 2021-03-29 | U124444 | U126979 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-01 |  | JAHOWARD | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 15.0333 | 2 | 1250.65 | 938.59 | 0 | 265.02 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21897385400 |  | 500417421 |  | 7340268A |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | HARRISON | 201< HARRISON ST | 089 | GRE | 2021-03-26 | U461496 | U125768 | 2021-03-26 | 2049-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.066667 | 1 | 90.87 | 4.39 | 0 | 0.3 | 86.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21897419600 |  | 100262536 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936301 | 2600B | LONG | 520 LONG ST | 019 | ASH | 2021-03-26 | U125566 | U131066 | 2021-03-26 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1754.48 | 0 | 0 | 0 | 1754.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21897459000 |  | 500884397 |  | 6720208N | 0359838 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | BARROW WOOD | 3709 BARROW WOOD LN | 067 | LEX | 2021-03-26 | ATWILLI | U129939 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  | ATWILLI | 2021-03-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 502.3 | 14.25 | 18.98 | 10.73 | 458.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 08756777100 |  | 100447555 | 21 | 17260276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEXINGTON | 730 LEXINGTON ST LOT17 | 161 | MAY | 2021-03-29 | U461478 | RWILLI3 | 2008-10-30 | 2021-06-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.9833 | 1 | 788.47 | 112.55 | 0 | 7.55 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18603064800 |  | 100289299 |  | 6724212A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | GREENLEAF | 1965 GREENLEAF DR | 067 | LEX | 2021-03-29 | ATWILLI | AOC SYST | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2021-03-28 |  | ATWILLI | 2021-03-29 | 2021-03-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 13.75 | 4 | 1158.92 | 613.79 | 267.77 | 228.4 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18603065200 |  | 100289144 |  | 6724212A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | GLENBROOK | 590 GLENBROOK DR | 067 | LEX | 2021-03-30 | U124444 | AOC SYST | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2021-03-28 |  | RJCRAWF | 2021-03-29 | 2021-03-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 3.9 | 2 | 1951.02 | 232.53 | 255.62 | 24.14 | 1438.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18603515400 |  | 100289451 |  | 6724212A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | KINGTREE | 1998 KINGTREE DR | 067 | LEX | 2021-03-29 | ATWILLI | AOC SYST | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2021-03-31 |  | ATWILLI | 2021-03-29 | 2021-03-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 10.2833 | 4 | 925.44 | 459.11 | 216.48 | 169.21 | 80.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026968401 |  |  |  | 6684228K | 2073947 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 10' OF 3"BSLP MAIN | 2621P | HIGH | HIGH ST | 073 | FRA | 2021-06-09 | U128132 | U461383 | 2020-08-24 | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 2020-08-21 | CDESPAI | 2021-03-29 | 2021-01-13 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9684 | AMRCB |  | 100 | 055832200269684 | 25.2167 | 0 | 45080.62 | 3158.98 | 3221.05 | 1565.87 | 37134.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849641400 |  | 100346596 |  | 6696212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | RIDGEWOOD | 305 RIDGEWOOD DR | 239 | VER | 2021-03-29 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-10-01 | 2021-03-29 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.3667 | 1 | 1879.27 | 84.55 | 0 | 60.62 | 1734.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849643300 |  | 100346611 |  | 6696212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | DUELL | 442 DUELL DR | 239 | VER | 2021-03-29 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-10-01 | 2021-03-26 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.6 | 1 | 2413.11 | 36.33 | 0 | 26.08 | 2350.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849643900 |  | 100346625 |  | 6696212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MCDONALD | 331 MCDONALD DR | 239 | VER | 2021-03-29 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-10-01 | 2021-03-26 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.6667 | 1 | 2014.7 | 167.25 | 0 | 119.11 | 1728.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849644400 |  | 100346682 |  | 6696212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | RIDGEWOOD | 346 RIDGEWOOD DR | 239 | VER | 2021-03-29 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-10-01 | 2021-03-29 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.23333 | 1 | 1451.96 | 14.42 | 0 | 10.33 | 1427.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20858362000 |  | 100292356 |  | 6720216O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SOUTHRIDGE | 545 SOUTHRIDGE DR | 067 | LEX | 2021-03-30 | U124444 | AOC SYST | 2020-11-04 | 2021-03-25 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-03-29 | 2021-03-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.8 | 2 | 3955.65 | 166.69 | 109.33 | 11.19 | 3668.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20858831500 |  | 100357835 |  | 6740228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVRT | 2621P | VINE | 1013 VINE ST | 017 | PAR | 2021-03-30 | U124444 | U125208 | 2020-11-06 | 2020-12-04 |  |  | NRICHIE | 2021-03-29 | 2021-03-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 24.1 | 4 | 1900.69 | 1519.69 | 1.48 | 379.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862192300 |  | 100262148 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2204 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-29 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1768.91 | 0 | 0 | 0 | 1768.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862192500 |  | 100262150 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2212 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-29 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2000.48 | 0 | 0 | 0 | 2000.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871800100 |  | 100322566 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 717 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-29 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2166.89 | 0 | 0 | 0 | 2166.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874917700 |  | 500210753 |  | 7260276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEXINGTON | 730 LEXINGTON ST LOT18 | 161 | MAY | 2021-03-29 | U461478 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.4667 | 1 | 815.51 | 137.89 | 0 | 9.25 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876641500 |  | 100313199 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 524 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-29 | U126308 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1989.23 | 0 | 0 | 0 | 1989.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882312700 |  | 100359341 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 155 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-29 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3253.93 | 0 | 0 | 0 | 3253.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882313000 |  | 100359338 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 167 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-29 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3387.79 | 0 | 0 | 0 | 3387.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882313100 |  | 100359337 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 168 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-29 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2198.59 | 0 | 0 | 0 | 2198.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886303500 |  | 100327523 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 259 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-29 | U128762 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1421.24 | 0 | 0 | 0 | 1421.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886303700 |  | 100327525 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 265 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-29 | U128762 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1842.64 | 0 | 0 | 0 | 1842.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886906500 |  | 100309354 |  | 6712208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222470 | 2621P | WELLINGTON | 752 WELLINGTON WY | 067 | LEX | 2021-05-17 | U125208 | U125208 | 2021-02-18 | 2021-08-18 | 2023-02-28 |  | DMALONE | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.4167 | 3 | 1646.94 | 1042.1 | 452.48 | 69.8 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891102900 |  | 100359934 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1121 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-03-29 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2954.99 | 0 | 0 | 0 | 2954.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21895719900 |  | 100285400 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BROADWAY | 275 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-03-30 | U930915 | U132002 | 2021-03-19 | 2021-04-01 | 2021-04-17 |  | DENNING | 2021-03-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 16.15 | 3 | 1137.55 | 949.31 | 0 | 188.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21897107000 |  | 100285401 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | BROADWAY | 277 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-03-29 | DENNING | U131367 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | DENNING | 2021-03-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.9167 | 3 | 907.99 | 757.81 | 0 | 150.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897159800 |  | 100356555 |  | 7260276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LEXINGTON | 730 LEXINGTON ST LOT2 | 161 | MAY | 2021-03-29 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.0167 | 1 | 939.84 | 168.81 | 0 | 11.31 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897159900 |  | 100356554 |  | 7260276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LEXINGTON | 734 LEXINGTON ST | 161 | MAY | 2021-03-30 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 759.72 | 0 | 0 | 0 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897740800 |  | 100346612 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | DUELL | 440 DUELL DR | 239 | VER | 2021-03-29 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  | CDESPAI | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.45 | 1 | 1821.02 | 28.22 | 41.33 | 20.25 | 1731.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897776900 |  | 100346594 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | RIDGEWOOD | 300 RIDGEWOOD DR | 239 | VER | 2021-03-29 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  | CDESPAI | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.53333 | 1 | 1492.82 | 33.19 | 0 | 23.78 | 1435.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897777100 |  | 100346574 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | DUELL | 441 DUELL DR | 239 | VER | 2021-03-29 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  | CDESPAI | 2021-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.5167 | 1 | 1597.7 | 94.57 | 0 | 68.24 | 1434.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897779300 |  | 100462420 |  | 6696212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | SPRING RUN | 110 SPRING RUN ST B | 239 | VER | 2021-03-29 | DCOLLIN | U131367 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  | DCOLLIN | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.6 | 2 | 286.59 | 37.3 | 246.78 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897842800 |  | 100462419 |  | 6696212G |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SPRING RUN | 110 SPRING RUN ST A | 239 | VER | 2021-03-30 | U124444 | U132907 | 2021-03-29 | 2021-03-25 | 2021-04-12 |  | EFGOINS | 2021-03-29 | 2021-03-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 29.75 | 5 | 2237.32 | 1746.56 | 275.07 | 215.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21897843000 |  | 100455722 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABD SER LINE | 2621P | MAPLE | 700 MAPLE AV 1FL | 067 | LEX | 2021-03-29 | RJCRAWF | U132907 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  | RJCRAWF | 2021-03-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 4.52 | 4.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21897848800 |  | 100306836 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ADBAND SER | 2621P | HILL VIEW | 1684 HILL VIEW PL | 067 | LEX | 2021-03-30 | U124444 | U132907 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  | KKINDER | 2021-03-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.9 | 2 | 307.85 | 257.28 | 33.31 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94184405100 |  | 100436382 | 29 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | NEEDS REVIEWED - RETIRE | 2621P | MAPLE | 700 MAPLE AV 1FR | 067 | LEX | 2021-03-30 | U930915 | KAUSTIN | 1994-09-08 | 2021-03-29 |  |  | RJCRAWF | 2021-03-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.35 | 0 | 3079.66 | 308.22 | 0 | 25.9 | 2745.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06665476400 |  | 100356559 |  | 17260276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LEXINGTON | 730 LEXINGTON ST LOT12 | 161 | MAY | 2021-03-31 | U461478 | CTAULBE | 2006-11-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.6167 | 1 | 975.85 | 202.58 | 0 | 13.55 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12965325700 |  | 100274055 |  | 6684228N | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | DOGWOOD | 6 DOGWOOD LN 1 | 073 | FRA | 2021-03-30 | EFGOINS | U124967 | 2012-04-16 | 2014-12-23 |  |  | EFGOINS | 2021-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 17.65 | 2 | 1509.98 | 1046.36 | 0 | 463.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17026735602 |  |  |  | 7352260J | 1748626 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 3486'-6" PMIP | 2600B | BELLEFONTE PRINCESS | 322 BELLEFONTE PRINCESS DR | 019 | ASH | 2021-05-05 | U128132 | U122858 | 2020-05-04 | 2021-02-23 | 2021-04-30 | 2020-12-15 | ORA SLONE | 2021-03-30 | 2020-08-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP7356 | AMRCB |  | 100 | 055732170267356 | 1374.7833 | 598091 | 569740.49 | 86044.55 | 30209.65 | 28681.07 | 358756.06 | 0 | 5511.79 | 60537.37 | 3539
KY | KY - EAST | 2631 | 17026735700 |  |  |  | 7352260J | 1748626 | U131042 |  | 558 | EX | RETIRE 3510' MAIN - D243673 | 2600B | BELLEFONTE PRINCESS | 322 BELLEFONTE PRINCESS DR | 019 | BEL | 2021-05-03 | U128132 | U131042 | 2017-10-26 | 2022-06-10 | 2021-04-30 | 2021-03-30 | ORA SLONE | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP7357 | AMRCB |  | 100 | 055832170267357 | 4.55 | 0 | 8338.24 | 559.17 | 0 | 398.59 | 7380.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18576572700 |  | 100338742 | 55 | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAPLE | 742 MAPLE AV | 067 | LEX | 2021-03-31 | U930915 | MPILON | 2018-01-23 | 2021-03-30 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 2078.17 | 25.55 | 0 | 1.71 | 2050.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18603803900 |  | 100289230 |  | 6724212A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SILVERLEAF | 623 SILVERLEAF DR A | 067 | LEX | 2021-03-31 | U124444 | AOC SYST | 2018-04-17 | 2021-03-29 | 2021-04-01 |  | LSTANFI | 2021-03-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 5.1833 | 1 | 2337.92 | 313.01 | 281.36 | 20.97 | 1722.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18606257600 |  | 100291652 |  | 6720216H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SHANDON | 2340 SHANDON DR | 067 | LEX | 2021-03-30 | ZMARTIN | AOC SYST | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2021-04-10 |  | ZMARTIN | 2021-03-30 | 2021-03-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 20.8333 | 5 | 1306.88 | 949.58 | 243.76 | 63.62 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18636017000 |  | 100355529 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STEVENS | 436 STEVENS LN | 161 | MAY | 2021-03-31 | U461478 | U126129 | 2018-08-17 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.3667 | 1 | 752.45 | 78.8 | 0 | 5.28 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824927800 |  | 100267531 |  | 7352260J | 1748626 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 17-0267356-02 | 2600B | BELLEF PRIN | 318 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-03-30 | U124015 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862192400 |  | 100262160 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2207 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-03-30 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2862.19 | 0 | 0 | 0 | 2862.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21026997700 |  |  |  | 7344168H | 2177096 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 15'-2" BSIP | 2600B | BEVINS | BEVINS ST | 071 | LNC | 2021-05-03 | U128132 | U122858 | 2021-01-22 | 2021-04-30 | 2022-03-05 | 2021-03-30 | ROCKIE MULLINS | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9977 | AMRCB |  | 100 | 055832210269977 | 1.3167 | 0 | 95.92 | 82.49 | 0 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871801300 |  | 100322560 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 741 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-03-31 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2468.49 | 0 | 0 | 0 | 2468.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876643800 |  | 100313191 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 540 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-30 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1273.68 | 0 | 0 | 0 | 1273.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876643900 |  | 100313223 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 541 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-03-30 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3158.68 | 0 | 0 | 0 | 3158.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21882255700 |  | 100266442 |  | 7356152T |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 01-28-21 | 2621P | HUNTS | 172 HUNTS BR | 195 | PIK | 2021-03-31 | U129900 | U132002 | 2021-01-28 | 2021-03-10 | 2021-03-31 |  | JHOWARD | 2021-03-30 | 2021-03-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 6.7167 | 1 | 522.88 | 437.6 | 0 | 85.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882311900 |  | 100359332 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 132 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-30 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2372.67 | 0 | 0 | 0 | 2372.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882312000 |  | 100359333 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 134 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-30 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2514.07 | 0 | 0 | 0 | 2514.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882312400 |  | 100359335 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 142 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-30 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2198.39 | 0 | 0 | 0 | 2198.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882325800 |  | 100359343 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 147 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-30 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3265.31 | 0 | 0 | 0 | 3265.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883698900 |  | 100314781 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 565 S LIMESTONE ST 2FL | 067 | LEX | 2021-03-30 | U128336 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.61667 | 1 | 1415.31 | 38.8 | 0 | 2.62 | 1373.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884105000 |  | 800800002 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L W/20-0269513-00 | 2600B | LIMESTONE | 533 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-03-30 | U128336 | U461383 | 2021-02-04 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | JOSHUA COX | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.0667 | 1 | 2926.98 | 70.75 | 44.69 | 4.54 | 2807 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886303300 |  | 100327522 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 255 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-30 | U126284 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0833 | 1 | 3898.9 | 317.85 | 0 | 138.54 | 3442.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886307600 |  | 100327521 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 251 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-03-30 | U126284 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.4833 | 1 | 3180.5 | 280.23 | 0 | 122.14 | 2778.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21892875200 |  | 100318273 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SPLIT/SERVICE- D303388 | 2621P | STONEYBROOK | 329 STONEYBROOK DR | 067 | LEX | 2021-03-31 | U124444 | U125208 | 2021-03-09 | 2021-09-09 | 2023-03-31 |  | DMARSTO | 2021-03-30 | 2021-03-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.2167 | 6 | 1764.98 | 1362.33 | 263.38 | 91.27 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21894759700 |  | 100268708 |  | 7352156L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | GEORGE | 325 GEORGE RD | 071 | BET | 2021-03-30 | JCKIRK | U128293 | 2021-03-16 | 2021-03-19 |  |  | JCKIRK | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 15.9667 | 2 | 1236.27 | 985.91 | 0 | 250.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897157200 |  | 100354542 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 415 E 2ND ST | 161 | MAY | 2021-04-01 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.5 | 1 | 1097.74 | 309.49 | 0 | 20.73 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897157400 |  | 100354634 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 921 E 2ND ST | 161 | MAY | 2021-03-31 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.5 | 1 | 917.61 | 140.67 | 0 | 9.42 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898098500 |  | 100318274 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | STONEYBROOK | 327 STONEYBROOK DR | 067 | LEX | 2021-03-30 | DMARSTO | U131367 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  | DMARSTO | 2021-03-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.6833 | 4 | 531.18 | 262.05 | 154.62 | 17.55 | 96.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898111700 |  | 100336964 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SILVER MAPLE | 407 SILVER MAPLE WY 1FR | 067 | LEX | 2021-03-30 | ATWILLI | U131367 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | ATWILLI | 2021-03-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.35 | 3 | 1782.34 | 1086.07 | 165.97 | 488.06 | 42.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898130500 |  | 100414773 |  | 6720204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OXHILL | 1324 OXHILL DR | 067 | LEX | 2021-03-31 | U124444 | U131367 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | KKINDER | 2021-03-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.5333 | 3 | 2234.3 | 1282.04 | 174.7 | 85.88 | 691.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898133500 |  | 100353017 |  | 6744208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BROADWAY | 225 W BROADWAY ST | 049 | WIN | 2021-03-31 | U124444 | U131367 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | DENNING | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.3333 | 4 | 1038.73 | 620.79 | 185.53 | 149.85 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898139200 |  | 100291620 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SHANDON | 2345 SHANDON DR | 067 | LEX | 2021-03-31 | U124444 | U131367 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  | ZMARTIN | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.65 | 5 | 1712.64 | 819.04 | 272.91 | 54.89 | 565.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06666947300 |  | 500654102 |  | 6712208G | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROLFE | 1108 ROLFE LN | 067 | LEX | 2021-04-01 | U124444 | SSUTHER | 2006-11-28 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.58333 | 2 | 904.91 | 37.09 | 19.48 | 14.91 | 833.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07683844800 |  | 100338711 | 31 | V-1021-44 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAPLE | 755 MAPLE AV | 067 | LEX | 2021-04-01 | U124444 | MPILON | 2007-04-20 | 2021-03-30 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1833 | 1 | 1451.61 | 192.67 | 70.06 | 77.44 | 1111.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07697774200 |  | 100280723 |  | V-809/9 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROLLING ACRES | 128 ROLLING ACRES DR | 073 | FRA | 2021-03-31 | U930915 | DMCCULL | 2007-08-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | WHIMES | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.6667 | 2 | 355.99 | 333.65 | 0 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026833700 |  |  |  | 7360248A | 1858303 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 35 EXTRA LP OPP | 2600E | LOUISA | 4570 LOUISA RD | 019 | CAT | 2021-04-16 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-07-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-31 | 2020-06-26 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8337 | LPSPL |  | 100 | 058332180268337 | 51.15 | 72 | 38079.03 | 3389.76 | 1180.82 | 1412.38 | 25711.71 | 0 | 753.58 | 5630.78
KY | KY - EAST | 2631 | 18026833800 |  |  |  | 7360248A | 1858303 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 35 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LOUISA | 4570 LOUISA RD | 019 | CAT | 2021-04-16 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-31 | 2020-07-08 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8338 | LPSPL |  | 100 | 058432180268338 | 2.0333 | 0 | 638.4 | 114.96 | 0 | 41.89 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026835400 |  |  |  | 7356216C | 1858316 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 167 EXTRA LP OPP | 2600E | LACKEY | 515 LACKEY AV RR | 127 | LOU | 2021-04-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-31 | 2020-06-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8354 | LPSPL |  | 100 | 058332180268354 | 57.0167 | 84 | 22863.71 | 3942.51 | 2028.82 | 1057.14 | 11661.51 | 0 | 80.82 | 4092.91
KY | KY - EAST | 2631 | 18026835500 |  |  |  | 7356216C | 1858316 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 167 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LACKEY | 515 LACKEY AV RR | 127 | LOU | 2021-04-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-31 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8355 | LPSPL |  | 100 | 058432180268355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026836700 |  |  |  | 7356216D | 1858318 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 254 EXTRA LP OPP | 2600E | PIKE | 309 PIKE ST RR | 127 | LOU | 2021-04-16 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-08-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-31 | 2019-08-03 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8367 | LPSPL |  | 100 | 058332180268367 | 40.25 | 45 | 16574.39 | 2925.14 | 1180.82 | 957.42 | 8450.02 | 0 | 51.44 | 3009.55
KY | KY - EAST | 2631 | 18026836800 |  |  |  | 7356216D | 1858318 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 254 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | PIKE | 309 PIKE ST RR | 127 | LOU | 2021-04-16 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-08-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-31 | 2019-08-03 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8368 | LPSPL |  | 100 | 058432180268368 | 6.8 | 0 | 969.39 | 408.31 | 0 | 79.53 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18606680100 |  | 100291617 |  | 6720216H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SHANDON | 2361 SHANDON DR | 067 | LEX | 2021-04-01 | U124444 | AOC SYST | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2021-04-11 |  | DMALONE | 2021-03-31 | 2021-03-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 20.3667 | 5 | 1123.52 | 913.04 | 64.88 | 61.12 | 84.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18637048000 |  | 100302636 |  | 6712212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BORDEAUX | 1387 BORDEAUX DR | 067 | LEX | 2021-04-01 | U124444 | AOC SYST | 2018-08-22 | 2021-03-31 | 2021-08-06 |  | LSTANFI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.3333 | 1 | 1928.24 | 140.96 | 297.64 | 56.67 | 1432.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026930400 |  |  |  | 7244216F | 2177556 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | OWINGSVILLE | 2001 OWINGSVILLE RD | 173 | MT | 2021-03-31 | U127644 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-03-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-31 | 2021-03-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9304 |  |  | 100 | 058732200269304 | 19.9 | 0 | 6567.19 | 1205.17 | 2704.09 | 344.09 | 1464 | 0 | 60.11 | 789.73
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026937600 |  |  |  | 7244216F | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | OWINGSVILLE | 2001 OWINGSVILLE RD | 173 | MT | 2021-03-31 | U127644 | U131983 | 2020-03-12 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-03-31 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9376 |  |  | 100 | 058832200269376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21026997600 |  |  |  | 7344168H | 2177096 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 20'-2" PMIP | 2600B | BEVINS | BEVINS ST | 071 | LNC | 2021-05-05 | U128132 | U122858 | 2021-01-22 | 2021-04-27 | 2022-03-05 | 2021-03-30 | ROCKIE MULLINS | 2021-03-31 | 2021-03-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9976 | AMRCB |  | 100 | 055732210269976 | 33.9833 | 48 | 25490.16 | 2109.79 | 4971.97 | 256.42 | 15536.87 | 0 | 4.17 | 2610.94 | 12
KY | KY - WEST | 2621 | 21876936200 |  | 100318134 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303380 | 2621P | KING ARTHUR | 3649 KING ARTHUR DR | 067 | LEX | 2021-03-31 | ATWILLI | U125208 | 2021-01-26 | 2021-07-26 | 2023-01-31 |  | ATWILLI | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.8833 | 2 | 1701.25 | 973.15 | 218.74 | 458.48 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882312100 |  | 100359334 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 138 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-31 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3274.1 | 0 | 0 | 0 | 3274.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882312200 |  | 100359345 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 139 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-03-31 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1876.79 | 0 | 0 | 0 | 1876.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883081100 |  | 100354955 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | UNION | 211 UNION ST | 161 | MAY | 2021-03-31 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 759.72 | 0 | 0 | 0 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883126600 |  | 100346637 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GORMLEY | 100 GORMLEY DR A | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.066667 | 1 | 675.9 | 4.38 | 0 | 3.15 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883219700 |  | 100346648 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GORMLEY | 106 GORMLEY DR 6 | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.083333 | 1 | 678.05 | 5.64 | 0 | 4.04 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886316100 |  | 100327544 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 276 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-01 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-12-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2990.29 | 0 | 0 | 0 | 2990.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891102400 |  | 100359941 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1009 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-03-31 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3864.38 | 0 | 0 | 0 | 3864.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897157300 |  | 100354686 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 1221 E 2ND ST | 161 | MAY | 2021-03-31 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.9 | 1 | 825.27 | 54.42 | 0 | 3.33 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897158300 |  | 100354974 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BEECH | 215 BEECH ST | 161 | MAY | 2021-03-31 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.3833 | 1 | 911.63 | 135.84 | 0 | 8.27 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897158900 |  | 100354703 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | COTTAGE | 107 COTTAGE ST | 161 | MAY | 2021-04-01 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.7167 | 1 | 1747.18 | 268.24 | 0 | 16.34 | 1462.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897160600 |  | 100354950 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | UNION | 208 UNION ST | 161 | MAY | 2021-04-01 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 767.52 | 0 | 0 | 0 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898068800 |  | 500443540 |  | 6684224M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ADERLY | 1120 ADERLY LN | 073 | FRA | 2021-03-31 | CDESPAI | U128293 | 2021-03-30 | 2021-04-30 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 | 2021-03-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 5 | 2 | 4206.12 | 311.9 | 0 | 321.39 | 3572.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898111400 |  | 100333089 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | SHORT | 321 E SHORT ST | 067 | LEX | 2021-03-31 | ATWILLI | U131367 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  | ATWILLI | 2021-03-31 | 2021-03-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1 | 2 | 102.13 | 58.68 | 0 | 43.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898392500 |  | 100337079 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CHESTNUT | 412 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2021-03-31 | RJCRAWF | U124447 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | RJCRAWF | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.2167 | 3 | 745.53 | 686.11 | 0 | 45.98 | 13.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898411600 |  | 100292256 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CIRCLE | 2234 CIRCLE DR | 067 | LEX | 2021-04-01 | U124444 | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | LSTANFI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.4833 | 1 | 2659.15 | 150.7 | 374.79 | 60.16 | 2073.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898419100 |  | 100336968 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | SILVER MAPLE | 407 SILVER MAPLE WY 1FL | 067 | LEX | 2021-03-31 | ATWILLI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | ATWILLI | 2021-03-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.19 | 2.95 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898419200 |  | 100336965 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | SILVER MAPLE | 407 SILVER MAPLE WY 2FR | 067 | LEX | 2021-03-31 | ATWILLI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | ATWILLI | 2021-03-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.09 | 1.19 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898495600 |  | 100346651 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 106 GORMLEY DR 5 | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.033333 | 1 | 3.23 | 1.88 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898495800 |  | 100346654 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 106 GORMLEY DR 3 | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.033333 | 1 | 3.23 | 1.88 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898495900 |  | 100346652 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 106 GORMLEY DR 4 | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 5.37 | 3.12 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898496100 |  | 100346655 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 106 GORMLEY DR 7 | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 5.37 | 3.12 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898496600 |  | 100346650 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 106 GORMLEY DR 1 | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.2 | 0 | 1493.87 | 12.53 | 0 | 8.97 | 1472.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898496700 |  | 100346653 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 106 GORMLEY DR 8 | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.033333 | 1 | 3.23 | 1.88 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898497100 |  | 100346649 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 106 GORMLEY DR 2 | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 5.37 | 3.12 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898497400 |  | 100346641 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 100 GORMLEY DR E | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.38333 | 1 | 40.87 | 23.8 | 0 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898497500 |  | 100346639 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 100 GORMLEY DR G | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.066667 | 1 | 7.53 | 4.38 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898497900 |  | 100346643 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 100 GORMLEY DR D | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 5.37 | 3.12 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898498200 |  | 100346638 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 100 GORMLEY DR F | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.033333 | 1 | 3.23 | 1.88 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898498500 |  | 100346645 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 100 GORMLEY DR C | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 5.37 | 3.12 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898498800 |  | 100346640 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 100 GORMLEY DR B | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.28333 | 1 | 699.58 | 18.18 | 0 | 13.03 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898499000 |  | 100346646 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GORMLEY | 100 GORMLEY DR H | 239 | VER | 2021-03-31 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | CDESPAI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 5.37 | 3.12 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898509200 |  | 100289176 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ANNISTON | 534 ANNISTON DR | 067 | LEX | 2021-03-31 | LSTONE | U131367 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | LSTONE | 2021-03-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.0167 | 6 | 1583.83 | 1046.61 | 370.18 | 70.08 | 96.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98345790500 |  | 100338733 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAPLE | 706 MAPLE AV | 067 | LEX | 2021-04-02 | U930915 | TDORTEN | 1998-05-08 | 2021-03-31 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 1151.93 | 21.86 | 0 | 8.79 | 1121.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04572366000 |  | 100308501 | 18 | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GOLFVIEW | 709 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2021-04-02 | U124444 | LABRAMS | 2004-04-19 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-01 | 2021-03-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.2167 | 4 | 2004.29 | 368.29 | 19.54 | 199.73 | 1416.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10873234000 |  | 100308488 |  | 16716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GOLFVIEW | 633 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2021-04-02 | U124444 | U906307 | 2010-12-21 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-01 | 2021-03-25 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.9833 | 5 | 3085.15 | 602.06 | 19.54 | 142.63 | 2320.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18628969700 |  | 100309751 |  | 6712208H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | TULSA | 2480 TULSA RD | 067 | LEX | 2021-04-02 | U124444 | AOC SYST | 2018-07-19 | 2021-04-01 | 2021-07-03 |  | LSTANFI | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 1.8667 | 1 | 2086.19 | 114.39 | 173.13 | 54.97 | 1743.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849646400 |  | 100346696 |  | 6696212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MEADOW | 538 MEADOW LN | 239 | VER | 2021-04-01 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-10-01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.45 | 1 | 3597.95 | 148.6 | 852.96 | 136.16 | 2460.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20849650800 |  | 100346666 |  | 6696212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | SOUTHLAND | 502 SOUTHLAND DR | 239 | VER | 2021-04-01 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-10-01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | CDESPAI | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.36667 | 1 | 3593.52 | 22.49 | 812.15 | 1.36 | 2757.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862192900 |  | 100262156 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936300 | 2600B | DIXON | 2231 DIXON ST | 019 | ASH | 2021-04-01 | U125566 | U131066 | 2020-11-23 | 2021-03-19 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2399.62 | 0 | 0 | 0 | 2399.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871797500 |  | 100322585 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 664 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-01 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1239.76 | 0 | 0 | 0 | 1239.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876643400 |  | 100313193 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 536 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-04-01 | U126308 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2888.84 | 0 | 0 | 0 | 2888.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876643600 |  | 100313192 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 538 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-04-01 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1975.05 | 0 | 0 | 0 | 1975.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882311600 |  | 100359330 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 122 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-04-02 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3775.3 | 0 | 0 | 0 | 3775.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882311700 |  | 100359331 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 126 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-04-02 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3246.2 | 0 | 0 | 0 | 3246.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883092900 |  | 100338777 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 256 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2021-04-01 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-04-01 | 2021-02-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21.05 | 5 | 1775.51 | 1001.42 | 19.48 | 419.61 | 335 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886315900 |  | 100327524 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 263 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-01 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-12-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2229.01 | 0 | 0 | 0 | 2229.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21897147800 |  | 100240101 |  | 7352264I |  |  |  | 565 | EX | AOC ENCROACHMENT | 2621P | ETNA | 120 ETNA ST | 089 | RUS | 2021-04-05 | U124444 | U128293 | 2021-03-25 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | JKEENER | 2021-04-01 | 2021-03-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 19.3 | 7 | 2212.97 | 1139.5 | 179.9 | 811.97 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897158500 |  | 100354824 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CHESTER | 1414 CHESTER ST | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.56667 | 1 | 780.81 | 32.68 | 0 | 2 | 746.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897159000 |  | 100354701 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DUNBAR | 1227 DUNBAR ST | 161 | MAY | 2021-04-01 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.36667 | 1 | 782.23 | 21.22 | 0 | 1.29 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897159100 |  | 100356636 |  | 7260276E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FLEMING | 775 FLEMING RD | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.15 | 1 | 738.27 | 65.89 | 0 | 4.01 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897160800 |  | 100354774 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WILLIAMS | 1006 WILLIAMS ST | 161 | MAY | 2021-04-05 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897165800 |  | 100354555 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KEMPER | 404 KEMPER LN | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21897414400 |  | 100262513 |  | 7352256D | 2070632 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026936301 | 2600B | LONG | 601 LONG ST | 019 | ASH | 2021-04-01 | U125566 | U131066 | 2021-03-26 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2833.04 | 0 | 0 | 0 | 2833.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898751800 |  | 100278462 |  | 6688228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SHAWNEE | 1005 SHAWNEE TL | 073 | FRA | 2021-04-02 | U124444 | U131367 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  | JMARSHA | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 23.2833 | 3 | 1559.66 | 1081.29 | 350.14 | 65.83 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898753900 |  | 100273000 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | COLLINS | 1160 COLLINS LN | 073 | FRA | 2021-04-01 | EFGOINS | U131367 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | EFGOINS | 2021-04-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.15 | 3 | 1853.87 | 751.26 | 986.79 | 45.74 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898757300 |  | 100309773 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | TULSA | 2461 TULSA RD | 067 | LEX | 2021-04-02 | U124444 | U131367 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  | LSTANFI | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.1333 | 1 | 1726.8 | 132.94 | 65.33 | 63.88 | 1464.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898761600 |  | 100306837 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | HILL VIEW | 1686 HILL VIEW PL | 067 | LEX | 2021-04-01 | KKINDER | U128293 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  | KKINDER | 2021-04-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.73333 | 1 | 48.12 | 45.35 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898771700 |  | 100346708 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SOUTHLAND | 501 SOUTHLAND DR | 239 | VER | 2021-04-01 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  | CDESPAI | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.033333 | 1 | 1754.35 | 1.82 | 0 | 1.15 | 1751.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898771900 |  | 100346667 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SOUTHLAND | 504 SOUTHLAND DR | 239 | VER | 2021-04-01 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  | CDESPAI | 2021-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 1.6667 | 1 | 1817.61 | 101.26 | 0 | 7.21 | 1709.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898855600 |  | 100289270 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LOMBARDY | 625 LOMBARDY DR | 067 | LEX | 2021-04-01 | LSTONE | U131367 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | LSTONE | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.6 | 4 | 1383.64 | 702.99 | 264.55 | 367.14 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527258200 |  | 100337945 |  | 6712216B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEESTOWN | 3434 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-04-05 | U124444 | DMCCULL | 2003-01-09 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.9833 | 1 | 1872.57 | 491.55 | 33.37 | 236.21 | 1111.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03553889300 |  | 100337951 |  | 6712216B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEESTOWN | 3412 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-04-05 | U124444 | SSUTHER | 2003-10-13 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 997.58 | 6.19 | 33.37 | 2.97 | 955.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10828449900 |  | 100337950 | 33 | 6712216B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEESTOWN | 3422 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-04-05 | U124444 | RSTOKLE | 2010-03-09 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 1014.99 | 6.19 | 33.37 | 2.97 | 972.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10872104100 |  | 100445843 |  | 7328284F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OLD SUNSHINE | 12 OLD SUNSHINE RD | 089 | S S | 2021-04-02 | CWHEELE | U906609 | 2010-12-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CWHEELE | 2021-04-02 | 2020-12-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.55 | 4 | 1078.94 | 678.3 | 0 | 400.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18634987000 |  | 100300434 |  | 6716212G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | WILLARD | 254 WILLARD ST APT 1-2 | 067 | LEX | 2021-04-05 | U124444 | AOC SYST | 2018-08-14 | 2021-04-01 | 2021-07-29 |  | LSTANFI | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 0.28333 | 1 | 2601.31 | 17.29 | 513.48 | 8.32 | 2062.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20856147800 |  | 100341694 |  | 7240216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247334 | 2621P | MONTGOMERY | 216 MONTGOMERY AV | 173 | MT | 2021-04-05 | U124444 | U125208 | 2020-10-26 | 2021-04-26 | 2022-10-31 |  | DENNING | 2021-04-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 17.15 | 6 | 1326.8 | 939.2 | 200.3 | 101.86 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876639800 |  | 100313189 |  | 16716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | CLAYS MILL | 1800 CLAYS MILL RD 1F | 067 | LEX | 2021-04-02 | U128762 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2636.96 | 0 | 0 | 0 | 2636.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883053000 |  | 100356879 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | JAIL | 605 JAIL ST | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.2667 | 1 | 1087.95 | 302.03 | 0 | 18.4 | 767.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883057300 |  | 500023445 |  | 7256276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | JOYCE ANN | 698 JOYCE ANN CR | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883101900 |  | 100356946 |  | 7252276P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HILL N DALE | 2309 HILL N DALE DR | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 695.55 | 0 | 0 | 0 | 695.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883164400 |  | 100244099 |  | 7356256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VIRGIN | 2311 VIRGIN AV | 019 | ASH | 2021-04-05 | U124444 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-04-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.45 | 2 | 658.9 | 511.96 | 14.08 | 132.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21887727300 |  | 100249139 |  | 7328284F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100445843 | 2621P | HAPPY CORNER | 4732 HAPPY CORNER DR | 089 | S S | 2021-04-02 | CWHEELE | U125208 | 2021-02-23 | 2010-12-14 | 2020-12-28 |  | CWHEELE | 2021-04-02 | 2021-03-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.2167 | 3 | 1033.02 | 730.24 | 0 | 302.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891102600 |  | 100359940 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1023 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-04-02 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2986.86 | 0 | 0 | 0 | 2986.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897160200 |  | 100462384 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OLD MAIN | 2117 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897160500 |  | 501164669 |  | 7256276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SHAWNEE | 473 N SHAWNEE RD | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21900075800 |  | 500027454 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | JAIL | 605 JAIL ST | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U125768 | 2021-04-02 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.65 | 1 | 39.52 | 37.25 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21900155200 |  | 100304236 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE LINE | 2621P | CYPRESS | 2160 CYPRESS DR | 067 | LEX | 2021-04-05 | U124444 | U129939 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | DMARSTO | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.1833 | 3 | 916.2 | 618.34 | 208.39 | 37.63 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527275500 |  | 100290937 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOUDON | 120 W LOUDON AV | 067 | LEX | 2021-04-07 | U930915 | DMCCULL | 2003-01-09 | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.4167 | 1 | 1349.18 | 272.07 | 0 | 130.74 | 946.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533844100 |  | 100297555 |  | V-925-48 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HENRY | 317 HENRY ST | 067 | LEX | 2021-04-07 | U930915 | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 1364.04 | 9.9 | 19.54 | 4.75 | 1329.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06653978900 |  | 100356727 |  | 7260276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ORANGEBURG | 8025 ORANGEBURG RD | 161 | MAY | 2021-04-05 | SDADAMS | RPOLLY | 2006-07-18 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | SDADAMS | 2021-04-05 | 2021-03-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.2 | 4 | 390.43 | 358.92 | 9.55 | 21.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06653979200 |  | 100436524 |  | 7260276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100356727 *EX 1ST | 2621P | ORANGEBURG | 8025 ORANGEBURG RD | 161 | MAY | 2021-04-05 | SDADAMS | RPOLLY | 2006-07-18 | 2008-04-24 | 2008-04-24 |  | SDADAMS | 2021-04-05 | 2021-03-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 12.1333 | 7 | 751.9 | 699.69 | 9.55 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11915898100 |  | 100253210 |  | 7352252B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FRIEL | 5776 FRIEL CT | 019 | ASH | 2021-04-05 | U461496 | U124964 | 2011-07-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.7167 | 1 | 763.87 | 389.93 | 0 | 23.74 | 350.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14257819100 |  | 100260132 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ASHLAND | 925 ASHLAND AV 2E | 019 | ASH | 2021-04-05 | U461496 | U125201 | 2014-10-15 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.91667 | 1 | 409.04 | 55.46 | 0 | 3.38 | 350.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18609767000 |  | 100335583 |  | 6716220C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | IRON WORKS | 3250 IRON WORKS PK 3030 | 067 | LEX | 2021-05-17 | U125208 | AOC SYST | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2021-04-21 |  | RJCRAWF | 2021-04-05 | 2021-03-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 44.0667 | 6 | 3549.05 | 2386.86 | 491.16 | 407.99 | 263.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18613113800 |  | 100291240 |  | 6724216E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SWIGERT | 138 SWIGERT AV | 067 | LEX | 2021-04-06 | U930915 | AOC SYST | 2018-05-18 | 2021-04-05 | 2021-05-02 |  | LSTANFI | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4.3833 | 1 | 3464.49 | 270.84 | 336.65 | 130.16 | 2726.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876639900 |  | 100313207 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 508 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-04-05 | U126308 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-04-05 | 2021-03-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3279.72 | 471.85 | 0 | 31.61 | 2776.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876643700 |  | 100313222 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997000 | 2600B | WOODBINE | 539 WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-04-05 | U126308 | U131066 | 2021-01-25 | 2021-12-30 |  |  | C WELLS | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2652.79 | 0 | 0 | 0 | 2652.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882311800 |  | 100359347 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 131 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-04-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1536.25 | 0 | 0 | 0 | 1536.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882312500 |  | 100359346 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 143 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-04-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2087.03 | 0 | 0 | 0 | 2087.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882312600 |  | 100359342 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 149 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-04-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2322.76 | 0 | 0 | 0 | 2322.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21882388500 |  | 100282941 |  | 6712228B | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | JACKSON | 324 E JACKSON ST | 209 | GEO | 2021-04-05 | CDESPAI | U125208 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-03-04 |  | CDESPAI | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.53333 | 1 | 2858.58 | 32.79 | 0 | 44.01 | 2781.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883053600 |  | 100356469 |  | 7256280O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | EDGEMONT | 240 EDGEMONT RD | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 746.13 | 0 | 0 | 0 | 746.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883089600 |  | 100356276 |  | 7256280J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | JERSEY RIDGE | 601 JERSEY RIDGE RD | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.35 | 1 | 811.24 | 134.67 | 0 | 8.2 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883101700 |  | 100356814 |  | 7256276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SIMON KENTON | 727 SIMON KENTON AV | 161 | MAY | 2021-04-13 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.2333 | 1 | 805.18 | 128.96 | 0 | 7.85 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886304700 |  | 100327530 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 293 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-05 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1427.96 | 0 | 0 | 0 | 1427.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886316000 |  | 100327527 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 281 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-05 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-12-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1415.48 | 0 | 0 | 0 | 1415.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897159500 |  | 500743418 |  | 7252276P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GLENBROOKE | 496 GLENBROOKE DR | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3 | 1 | 850.8 | 171.96 | 0 | 10.47 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897159600 |  | 100356927 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GREEN | 2004 GREEN ST | 161 | MAY | 2021-04-06 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.7667 | 1 | 835.58 | 157.61 | 0 | 9.6 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897518600 |  | 100281630 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | GANO | 409 GANO AV | 209 | GEO | 2021-04-05 | CDESPAI | U128293 | 2021-03-26 | 2021-12-01 |  |  | CDESPAI | 2021-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.95 | 1 | 2451.41 | 118.29 | 0 | 158.97 | 2174.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21900128100 |  | 100304181 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CYPRESS | 2157 CYPRESS DR A | 067 | LEX | 2021-04-06 | U124444 | U128293 | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-04-23 |  | TROE | 2021-04-05 | 2021-04-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 59.75 | 6 | 4683.29 | 2897.6 | 896.87 | 811.06 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21900412300 |  | 100300683 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HALLS | 120 HALLS LN | 067 | LEX | 2021-04-05 | LSTONE | U131367 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | LSTONE | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.6167 | 3 | 2005.77 | 1000.24 | 245.67 | 708.98 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06653995800 |  | 100344547 |  | 6700224O | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 228 W MAIN ST | 239 | MID | 2021-04-06 | U930915 | RPOLLY | 2006-07-18 | 2021-04-06 | 2021-12-31 |  | WHIMES | 2021-04-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 21.35 | 3 | 1070.92 | 1009.46 | 0 | 61.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11900134300 |  | 500169421 |  | 7352252-I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SHOPES CREEK | 1829 SHOPES CREEK RD | 019 | ASH | 2021-04-06 | U461496 | U906631 | 2011-04-06 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-06 | 2020-05-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.55 | 3 | 1831.79 | 525.25 | 0 | 38.4 | 1268.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026936301 |  |  |  | 7352256D | 2070632 | U132280 |  | 561 | EX | INSTALL 1192'-4" PMMP | 2600B | DIXON ST | DIXON ST | 019 | ASH | 2021-04-13 | U460266 | U132280 | 2020-10-23 | 2021-04-16 | 2021-05-31 | 2021-03-16 | DAVID SKAGGS | 2021-04-06 | 2021-01-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9363 | AMRCB |  | 100 | 056132200269363 | 872.3833 | 117700 | 290217.29 | 54362.47 | 17683.02 | 9000 | 176755.1 | 0 | 1080.98 | 31335.72 | 1177
KY | KY - EAST | 2631 | 20026936400 |  |  |  | 7352256D | 2070632 | U132280 |  | 562 | EX | RETIRE 1228'-3"&4"BS/CS/P-LP | 2600B | DIXON | DIXON ST | 019 | ASH | 2021-04-12 | U460266 | U461492 | 2020-03-10 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-04-05 | DAVID SKAGGS | 2021-04-06 | 2021-02-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9364 | AMRCB |  | 100 | 056232200269364 | 18.7 | 0 | 1214.98 | 1113.27 | 0 | 101.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026115100 |  |  |  | 7352256D | 2070632 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 1'-4" PMLP | 2621P | DIXON | DIXON | 019 | ASH | 2021-04-13 | U460266 | U132280 | 2021-04-12 | 2021-12-30 |  | 2021-03-16 | D.SKAGGS | 2021-04-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1151 |  |  | 100 | 055732210261151 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21871800700 |  | 100322563 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 729 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-07 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1830.45 | 0 | 0 | 0 | 1830.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882296200 |  | 100359325 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1313 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3188.21 | 0 | 0 | 0 | 3188.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882296400 |  | 100359327 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1319 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1657.3 | 0 | 0 | 0 | 1657.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883053100 |  | 100357156 |  | 7260272B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | STONELICK | 8123 STONELICK RD | 161 | MAY | 2021-04-07 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.9 | 1 | 1303.67 | 279.09 | 0 | 16.98 | 1007.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883516600 |  | 100292591 |  | 6720216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303406 | 2621P | WOODLARK | 1701 WOODLARK AV | 067 | LEX | 2021-04-06 | LSTONE | U125208 | 2021-02-01 | 2021-07-29 | 2023-01-30 |  | LSTONE | 2021-04-06 | 2021-03-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 46.5 | 8 | 6621.69 | 2217.4 | 0 | 1235.85 | 3168.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886303200 |  | 100327548 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 254 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-06 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3282.34 | 0 | 0 | 0 | 3282.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891102500 |  | 100359759 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1014 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-06-11 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2934.34 | 0 | 0 | 0 | 2934.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894374500 |  | 100461107 |  | 6720204L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SQUIRE OAK | 3341 SQUIRE OAK DR | 067 | LEX | 2021-04-07 | U124444 | U128293 | 2021-03-15 | 2021-09-10 | 2023-03-31 |  | ATWILLI | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5333 | 3 | 911.01 | 492.03 | 136.05 | 184.05 | 98.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897158600 |  | 100355561 |  | 7260276B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CLARK | 511 CLARK ST | 161 | MAY | 2021-04-07 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.1667 | 1 | 1013.27 | 238.99 | 0 | 14.56 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897158700 |  | 100355525 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CLARK | 430 CLARK ST | 161 | MAY | 2021-04-07 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.6833 | 1 | 922.68 | 153.62 | 0 | 9.34 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897160300 |  | 100355408 |  | 7260276B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SCHUBERT | 423 SCHUBERT AV | 161 | MAY | 2021-04-07 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.75 | 1 | 807.17 | 44.72 | 0 | 2.73 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21897391800 |  | 100286893 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | AOC REPLACE SERVICE | 2621P | CARLISLE | 132 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-04-12 | U930915 | U128293 | 2021-03-26 | 2021-04-06 |  |  | LSTANFI | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.21667 | 1 | 3216.08 | 13.63 | 285.2 | 6.54 | 2910.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21897392000 |  | 100286894 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | AOC REPLACE SERVICE | 2621P | CARLISLE | 134 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-04-07 | U124444 | U128293 | 2021-03-26 | 2021-04-06 |  |  | LSTANFI | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.0833 | 1 | 2322.62 | 189.21 | 265.02 | 90.91 | 1777.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21897392300 |  | 100286896 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | AOC REPLACE SERVICE | 2621P | CARLISLE | 136 CARLISLE AV | 067 | LEX | 2021-04-07 | U124444 | U128293 | 2021-03-26 | 2021-03-29 |  |  | LSTANFI | 2021-04-06 | 2021-04-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.6833 | 2 | 3813.37 | 534.87 | 315.99 | 249.74 | 2712.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897516500 |  | 100281545 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | CHESTNUT | 606 CHESTNUT ST | 209 | GEO | 2021-04-06 | CDESPAI | U128293 | 2021-03-26 | 2021-04-06 |  |  | CDESPAI | 2021-04-06 | 2021-04-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.7333 | 2 | 2167.99 | 103.09 | 500.53 | 135.24 | 1429.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897516700 |  | 100281514 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | FORDLAND | 108 FORDLAND DR | 209 | GEO | 2021-04-06 | CDESPAI | U128293 | 2021-03-26 | 2021-04-06 |  |  | CDESPAI | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.58333 | 1 | 2174.68 | 33.39 | 408.33 | 30.54 | 1702.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897516900 |  | 100281533 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | PAYNE | 212 PAYNE AV | 209 | GEO | 2021-04-06 | CDESPAI | U128293 | 2021-03-26 | 2021-04-06 |  |  | CDESPAI | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.8 | 1 | 2084.6 | 109.17 | 446.82 | 98.52 | 1430.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897519200 |  | 100281480 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BROADWAY | 422 N BROADWAY ST 12 | 209 | GEO | 2021-04-07 | U124444 | U128293 | 2021-03-26 | 2021-04-06 |  |  | CDESPAI | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.85 | 1 | 4641.65 | 60.63 | 0 | 56.09 | 4524.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898075800 |  | 100302551 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NICE | 1289 NICE DR | 067 | LEX | 2021-04-06 | U930915 | U128293 | 2021-03-30 | 2021-04-01 | 2021-04-19 |  | RJCRAWF | 2021-04-06 | 2021-04-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.65 | 5 | 1118.21 | 767.41 | 143.74 | 116.82 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898763900 |  | 500187027 |  | 6708204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | KEENE-SO ELKHO | 2214 KEENE-SO ELKHO RD | 113 | NIC | 2021-04-06 | HMCKUNE | U128293 | 2021-04-01 | 2021-04-06 |  |  | HMCKUNE | 2021-04-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.75 | 2 | 1145.15 | 700.5 | 0 | 42.65 | 402 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21900347400 |  | 100247102 |  | 7352256L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CHARLES | 3122 CHARLES ST | 019 | ASH | 2021-04-07 | U124444 | U131367 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | SMULLIN | 2021-04-06 | 2021-04-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 14.65 | 3 | 1775.86 | 867.94 | 211.18 | 688.1 | 8.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21900777600 |  | 100281481 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | BROADWAY | 422 N BROADWAY ST 26 | 209 | GEO | 2021-04-07 | U124444 | U131367 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  |  | CDESPAI | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.6167 | 1 | 852.1 | 95.89 | 0 | 87.84 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21900777700 |  | 100281482 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | ROBINSON | 403 ROBINSON AV | 209 | GEO | 2021-04-06 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  |  | CDESPAI | 2021-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.2 | 1 | 1153.06 | 252.91 | 0 | 231.78 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21900818300 |  | 100273198 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WOODHILL | 222 WOODHILL LN | 073 | FRA | 2021-04-06 | DCOLLIN | U131367 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | DCOLLIN | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 22.3 | 3 | 2188.25 | 1334.74 | 271.13 | 508.46 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00427632200 |  | 500136356 | 10 | 6712208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SHANNAWOOD | 2273 SHANNAWOOD DR | 067 | LEX | 2021-04-08 | U124444 | SCHASTE | 2000-03-28 | 2021-04-07 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.1333 | 1 | 1574.58 | 377.19 | 19.54 | 22.98 | 1154.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06665385300 |  | 100337975 |  | V919-54 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEESTOWN | 3148 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-04-07 | LSTONE | CTAULBE | 2006-11-07 | 2021-04-07 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 2 | 20.87 | 13.82 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258278600 |  | 100261055 |  | 7352256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BLACKBURN | 111 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2021-04-07 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.2833 | 1 | 1054.51 | 307.61 | 0 | 18.74 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18611632500 |  | 100291532 |  | 6720216H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | ALLEN | 2374 ALLEN DR | 067 | LEX | 2021-04-07 | U930915 | AOC SYST | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2021-04-28 |  | ATWILLI | 2021-04-07 | 2021-04-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 15.3833 | 7 | 1292.72 | 740.03 | 153.47 | 306.1 | 93.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20843516400 |  | 100328863 |  | 6720208F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BLAIRMORE | 1888 BLAIRMORE RD | 067 | LEX | 2021-04-08 | U124444 | AOC SYST | 2020-09-09 | 2021-04-07 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4.2167 | 1 | 6010.61 | 259.7 | 292.43 | 15.81 | 5442.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026101100 |  |  |  | 6716208E | 2069466 | BKSLONE |  | 575 | EX | ACQ ESMT ON 556 ROSEMONT GDN | 2621M | ROSEMONT | 556 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-11 | U460266 | BKSLONE | 2021-02-06 | 2021-05-28 | 2021-12-31 | 2021-04-07 | CHRIS DAVIS | 2021-04-07 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP1011 | AMRCB |  | 100 | 057532210261011 |  | 1 | 6675.64 | 0 | 0 | 4600 | 2049.78 | 0 | 25.86 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026108900 |  |  |  | 6716212M | 2069466 | BKSLONE |  | 575 | EX | ACQUIRE EASEMENT | 2621M | DELLA | 796 DELLA DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U460266 | BKSLONE | 2021-03-08 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2021-04-07 | CHRIS DAVIS | 2021-04-07 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP1089 |  |  | 100 | 057532210261089 |  | 1 | 13632.99 | 111.96 | 0 | 506.27 | 13002.31 | 0 | 12.45 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026114000 |  |  |  | 6700224O | 2178912 | U461383 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 145' OF 2"BSLP | 2621P | MAIN | 228 W MAIN ST | 239 | MID | 2021-05-17 | U128132 | U461383 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2023-04-06 | 2021-04-07 | WHIMES | 2021-04-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1140 | AMRCB |  | 100 | 055832210261140 | 17.5167 | 0 | 1254.24 | 819.21 | 385.48 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026998000 |  |  |  | 6712212D | 1319322 | U461383 |  | 587 | EX | CONVERT TO GMB ACCOUNT | 2600M | BYRD THURMAN | 699 BYRD THURMAN DR | 067 | LEX | 2021-04-09 | U127644 | U461383 | 2021-01-27 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-04-05 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-07 | 2021-04-05 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9980 |  |  | 100 | 058732210269980 | 33.0167 | 6 | 6412.15 | 1950.52 | 2841.38 | 964.07 | 0 | 0 | 0 | 656.18
KY | KY - WEST | 2621 | 21871800300 |  | 100322565 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 721 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-07 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2491.09 | 0 | 0 | 0 | 2491.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882296900 |  | 100359348 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1413 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-07 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1896.37 | 0 | 0 | 0 | 1896.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882297100 |  | 100359349 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1415 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-07 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1933.81 | 0 | 0 | 0 | 1933.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882297300 |  | 100359350 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1417 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-07 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2309.18 | 0 | 0 | 0 | 2309.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883080400 |  | 100356670 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LEXINGTON | 630 LEXINGTON ST | 161 | MAY | 2021-04-12 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 632.92 | 0 | 0 | 0 | 632.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883552900 |  | 100314869 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | BONNIE BRAE | 158 BONNIE BRAE DR | 067 | LEX | 2021-04-07 | U128336 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8333 | 1 | 1608.31 | 119.06 | 0 | 7.26 | 1481.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883553100 |  | 100314866 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | BONNIE BRAE | 162 BONNIE BRAE DR | 067 | LEX | 2021-04-08 | U128336 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.55 | 1 | 2113.93 | 37.96 | 0 | 2.33 | 2073.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883553300 |  | 100314865 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | BONNIE BRAE | 168 BONNIE BRAE DR | 067 | LEX | 2021-04-07 | U128336 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.88333 | 1 | 1540.14 | 56.62 | 0 | 3.45 | 1480.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884578600 |  | 100337976 |  | 6712216F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246339 | 2621P | LEESTOWN | 3144 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-04-07 | LSTONE | U125208 | 2021-02-05 | 2021-08-05 | 2023-02-28 |  | LSTONE | 2021-04-07 | 2021-03-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.3667 | 6 | 2657.16 | 1324.45 | 0 | 688.85 | 643.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886307400 |  | 100327520 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 247 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-07 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 994.06 | 0 | 0 | 0 | 994.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21890792400 |  | 100304084 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304331 | 2621P | AZALEA | 2165 AZALEA DR | 067 | LEX | 2021-04-07 | DMALONE | U125208 | 2021-03-01 | 2021-08-27 | 2023-02-28 |  | DMALONE | 2021-04-07 | 2021-03-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.3 | 5 | 795.59 | 703.06 | 0 | 43.57 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21896154100 |  | 100319952 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BLUEBERRY | 330 BLUEBERRY RD | 067 | LEX | 2021-04-07 | DMARSTO | U128293 | 2021-03-22 | 2021-03-25 |  |  | DMARSTO | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.15 | 3 | 1755.23 | 1301.17 | 216.1 | 176.52 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897158100 |  | 100353567 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 3RD | 226 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-04-08 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 781.11 | 0 | 0 | 0 | 781.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897158800 |  | 100355520 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CLARK | 418 CLARK ST | 161 | MAY | 2021-04-08 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.15 | 1 | 829.62 | 65.89 | 0 | 4.01 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897160700 |  | 100356329 |  | 7256280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | US 68 | 1147 US 68 | 161 | MAY | 2021-04-08 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.95 | 1 | 939.08 | 169.08 | 0 | 10.28 | 759.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898439300 |  | 100322866 |  | 6716208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | MONTCLAIR | 633 MONTCLAIR DR | 067 | LEX | 2021-04-08 | U124444 | U132002 | 2021-03-31 | 2021-05-11 | 2021-06-01 |  | HMCKUNE | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.1333 | 2 | 578.01 | 544.84 | 0 | 33.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21900819700 |  | 100289429 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ROSEWOOD | 665 ROSEWOOD DR | 067 | LEX | 2021-04-08 | U124444 | U131367 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | DMARSTO | 2021-04-07 | 2021-04-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.0667 | 4 | 1154.74 | 680.43 | 273.2 | 157.91 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21901102100 |  | 100273295 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MEADOWVIEW | 212 MEADOWVIEW DR | 073 | FRA | 2021-04-07 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-07 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | CDESPAI | 2021-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3.6833 | 1 | 4212.88 | 224.41 | 0 | 205.67 | 3782.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00452571800 |  | 100338627 |  | 6720212F | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DONLEY | 703 DONLEY AV | 067 | LEX | 2021-04-12 | U930915 | DMCCULL | 2000-11-21 | 2021-04-08 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 1301.87 | 9.31 | 19.54 | 4.45 | 1268.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01478440400 |  | 500009096 |  | 16708204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | HARRODSBURG | 4600 HARRODSBURG RD LT1A | 067 | LEX | 2021-04-09 | U124444 | DMCCULL | 2001-08-03 | 2021-04-08 |  |  | LSTANFI | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0667 | 2 | 1270.6 | 117.81 | 0 | 10.29 | 1142.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533996300 |  | 100429288 |  | V 1021 59 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WARNOCK | 253 WARNOCK ST | 067 | LEX | 2021-04-12 | U930915 | DMCCULL | 2003-03-18 | 2021-04-08 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 1 | 1119.57 | 27.84 | 49.87 | 13.37 | 1028.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258065900 |  | 100264452 |  | 7356260M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BATH | 820< BATH AV | 019 | ASH | 2021-04-08 | U461496 | U125201 | 2014-10-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.2833 | 1 | 1559.02 | 251.01 | 0 | 15.29 | 1292.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026833100 |  |  |  | 7356252D | 1858300 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 31 EXTRA LP OPP | 2600E | 55TH | 210 55TH ST | 019 | ASH | 2021-04-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-06-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-08 | 2020-06-11 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8331 | LPSPL |  | 100 | 058332180268331 | 17.2667 | 18 | 23067.9 | 1150.36 | 343.92 | 493.7 | 17730.8 | 0 | 234.54 | 3114.58
KY | KY - EAST | 2631 | 18026833200 |  |  |  | 7356252D | 1858300 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 31 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 55TH | 210 55TH ST | 019 | ASH | 2021-04-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-08 | 2020-06-11 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8332 | LPSPL |  | 100 | 058432180268332 | 12.3667 | 0 | 8050 | 667.82 | 0 | 123.03 | 7259.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026835600 |  |  |  | 7356216D | 1858317 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 168 EXTRA LP OPP | 2600E | JEFFERSON | 106 JEFFERSON ST | 127 | LOU | 2021-04-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-06-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-08 | 2020-02-20 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8356 | LPSPL |  | 100 | 058332180268356 | 48.55 | 72 | 51366.67 | 3194.99 | 3909.76 | 918.56 | 34635.38 | 0 | 1047.61 | 7660.37
KY | KY - EAST | 2631 | 18026835700 |  |  |  | 1 | 1858317 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 168 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | JEFFERSON | 106 JEFFERSON ST | 127 | LOU | 2021-04-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-08 | 2020-04-10 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8357 | LPSPL |  | 100 | 058432180268357 | 7.5 | 0 | 10015.27 | 404.18 | 0 | 110.04 | 9501.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026836500 |  |  |  | 7348260B | 1858309 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 12831 EXTRA LP OPP | 2600E | ENGLAND | 900 ENGLAND LN | 089 | FLA | 2021-04-16 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-08 | 2020-07-09 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8365 | LPSPL |  | 100 | 058332180268365 | 69.1667 | 84 | 25544.43 | 4393.25 | 332.82 | 1469.13 | 14954.07 | 0 | 22.23 | 4372.93
KY | KY - EAST | 2631 | 18026836600 |  |  |  | 7348260B | 1858309 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 12831 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ENGLAND | 900 ENGLAND LN | 089 | FLA | 2021-04-16 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-08 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8366 | LPSPL |  | 100 | 058432180268366 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799859900 |  | 100323456 |  | 6716208O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | NANTUCKET | 3343 NANTUCKET RD | 067 | LEX | 2021-04-12 | U930915 | AOC SYST | 2020-04-09 | 2021-04-08 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 6.8333 | 1 | 3300.1 | 421.08 | 321.88 | 202.34 | 2354.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20820949700 |  | 100271255 |  | 6736248C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D401854 | 2621P | CHERRY | 129 CHERRY LN | 097 | CYN | 2021-04-09 | U124444 | U125208 | 2020-06-22 | 2020-12-18 | 2022-06-30 |  | NRICHIE | 2021-04-08 | 2021-04-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 17.35 | 6 | 2109.66 | 952.97 | 859.18 | 225.51 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20846212200 |  | 100413194 |  | 6736252N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246491 | 2621P | BRADFORD | 119 BRADFORD DR | 097 | CYN | 2021-04-09 | U124444 | U125208 | 2020-09-21 | 2021-03-18 | 2022-09-30 |  | NRICHIE | 2021-04-08 | 2021-04-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 27.65 | 6 | 2389.16 | 1504.11 | 424.55 | 355.86 | 104.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026113000 |  |  |  | 6720212C | 2178632 | U461383 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 60' OF 4"PMLP | 2621P | NEW CIRCLE | 235 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2021-04-29 | U460266 | U461383 | 2021-03-26 | 2022-07-31 | 2023-03-25 | 2021-03-26 | KKINDER | 2021-04-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1130 | AMRCB |  | 100 | 055732210261130 | 0.35 | 54 | 2022.21 | 119.12 | 1148.96 | 26.16 | 543.2 | 0 | 0 | 184.77 | 54
KY | KY - WEST | 2621 | 21026113100 |  |  |  | 6720212C | 2178632 | U461383 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 60' OF 4"BSLP | 2621P | NEW CIRCLE | 235 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2021-04-29 | U460266 | U461383 | 2021-03-26 | 2022-07-31 | 2023-03-25 | 2021-03-26 | KKINDER | 2021-04-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1131 | AMRCB |  | 100 | 055832210261131 | 9.6833 | 0 | 1338.57 | 566.25 | 0 | 35.32 | 737 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882297400 |  | 100359351 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1421 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-13 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2398.67 | 0 | 0 | 0 | 2398.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883072700 |  | 100436564 |  | 7240280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KY 596 | 41036 KY 596 | 161 | GER | 2021-04-08 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.6 | 1 | 767.48 | 93.41 | 0 | 5.7 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883078500 |  | 100357267 |  | 7240280F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - I/I/LGCY - RI 6-3-21 | 2600B | R1 KY 10 | 5658 R1 KY 10 | 023 | GER | 2021-06-07 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-08 | 2021-04-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.05 | 1 | 1034.4 | 345.03 | 0 | 21 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883296500 |  | 100257748 |  | 7344268P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FRANZ | 626< FRANZ DR | 089 | WUR | 2021-04-08 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.4333 | 2 | 748.42 | 375.37 | 0 | 22.85 | 350.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883553000 |  | 100314867 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | BONNIE BRAE | 160 BONNIE BRAE DR A-1FL | 067 | LEX | 2021-04-08 | U128336 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.1 | 1 | 3087.67 | 70.77 | 0 | 4.31 | 3012.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886315400 |  | 100327514 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 219 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-09 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-12-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5128.81 | 0 | 0 | 0 | 5128.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886503000 |  | 100314870 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026951300 | 2600B | BONNIE BRAE | 156 BONNIE BRAE DR | 067 | LEX | 2021-04-08 | U128336 | U131066 | 2021-02-17 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.91667 | 1 | 1998.85 | 58.57 | 0 | 3.58 | 1936.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897158400 |  | 100357265 |  | 7240280F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BROOKSVILLE-GE | 5696 BROOKSVILLE-GE RD | 023 | GER | 2021-04-12 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-08 | 2021-04-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.95 | 1 | 788.75 | 113.47 | 0 | 6.91 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897159700 |  | 100357312 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KY 596 | 41091 KY 596 | 161 | GER | 2021-04-08 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.45 | 1 | 876.33 | 196.03 | 0 | 11.93 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21901181600 |  | 100293070 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CHARLBURY | 1884 CHARLBURY CT | 067 | LEX | 2021-04-09 | U124444 | U131367 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | CWEMPE | 2021-04-08 | 2021-04-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.0833 | 5 | 1429.53 | 1179.8 | 124.09 | 71.88 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21901539500 |  | 100326348 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OLD CASSIDY | 126 OLD CASSIDY AV | 067 | LEX | 2021-04-08 | DMALONE | U131367 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | DMALONE | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.6 | 6 | 1924.49 | 1652.8 | 0 | 238.09 | 33.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258066700 |  | 100437102 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BELLEFONTE | 707< BELLEFONTE RD | 019 | ASH | 2021-04-09 | U461496 | U125201 | 2014-10-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.9 | 1 | 1217.4 | 461.17 | 0 | 28.07 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026833500 |  |  |  | 7356252H | 1858302 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 33 EXTRA LP OPP | 2600E | CENTER | 1418 CENTER ST RR | 019 | CAT | 2021-04-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-07-06 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-09 | 2019-08-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8335 | LPSPL |  | 100 | 058332180268335 | 28.9333 | 24 | 27276.55 | 2005.27 | 4090.52 | 1126.47 | 14840.43 | 0 | 615.08 | 4598.78
KY | KY - EAST | 2631 | 18026833600 |  |  |  | 7356252H | 1858302 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 33 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CENTER | 1418 CENTER ST RR | 019 | CAT | 2021-04-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-06 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-09 | 2020-07-06 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8336 | LPSPL |  | 100 | 058432180268336 | 1 | 0 | 575.47 | 55.93 | 0 | 37.99 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809234100 |  | 100323073 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | GLENDOVER | 830 GLENDOVER CV | 067 | LEX | 2021-04-12 | U124444 | AOC SYST | 2020-05-11 | 2021-04-09 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 9.0333 | 1 | 2590.84 | 557.77 | 223.14 | 267.96 | 1541.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026106100 |  | 501307214 |  | 6724208B | 2177929 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 1350' OF 2"/4"PMMP | 2600B | PIERO | PIERO WY LT1 | 067 | LEX | 2021-04-16 | U460266 | U461383 | 2021-02-25 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2021-03-29 | NEAL JOHNSON | 2021-04-09 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1061 |  |  | 100 | 055532210261061 | 73.9833 | 13626 | 39665.6 | 4390.29 | 3437.09 | 1638.54 | 25996.19 | 0 | 64.53 | 4138.96 | 1514
KY | KY - WEST | 2621 | 21871797400 |  | 100322580 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 661 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-09 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2394.17 | 0 | 0 | 0 | 2394.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882311500 |  | 100359329 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | VIRGINIA | 118 VIRGINIA AV | 017 | PAR | 2021-04-13 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 6581.7 | 0 | 0 | 0 | 6581.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883076000 |  | 500376696 |  | 7244280E | 9505574 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KY HIGHWAY 10 | 4197 KY HIGHWAY 10 | 161 | DOV | 2021-04-12 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.45 | 1 | 1316.21 | 312.36 | 0 | 19.02 | 984.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883932400 |  | 500008375 |  | 6720208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193673 | 2621P | TABORLAKE | 905 TABORLAKE CT | 067 | LEX | 2021-04-12 | U124444 | U125208 | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 2023-02-28 |  | RSTRONG | 2021-04-09 | 2021-03-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.2667 | 14 | 3346.64 | 1341.91 | 190.58 | 297.09 | 1517.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884153100 |  | 100314884 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 654 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2021-04-09 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8333 | 1 | 2013.95 | 117.14 | 0 | 7.13 | 1889.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884153700 |  | 100314875 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 655 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2021-04-09 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.86667 | 1 | 1792.23 | 55.98 | 0 | 3.41 | 1732.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897159400 |  | 100357117 |  | 7248280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GERMANTOWN | 3496 GERMANTOWN RD | 161 | MAY | 2021-04-12 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.33333 | 1 | 688.42 | 18.9 | 0 | 1.15 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897164500 |  | 100357217 |  | 7240280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KY 10 | 6379 KY 10 | 023 | GER | 2021-04-12 | U461478 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.2167 | 1 | 1211.17 | 127.23 | 0 | 7.76 | 1076.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898566600 |  | 100273006 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | COLLINS | 1114 COLLINS LN | 073 | FRA | 2021-04-09 | CDESPAI | U131367 | 2021-03-31 | 2021-04-03 | 2021-04-21 |  | CDESPAI | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.3167 | 1 | 6729.9 | 262 | 0 | 352.2 | 6115.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898756800 |  | 500165673 |  | 6740232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | STONER | 397 STONER AV | 017 | PAR | 2021-04-12 | U124444 | U132002 | 2021-04-01 | 2021-05-11 | 2021-06-01 |  | DENNING | 2021-04-09 | 2021-04-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 14.9 | 6 | 909.2 | 807.02 | 14.08 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21901941600 |  | 100327515 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 221 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-09 | U128443 | U131066 | 2021-04-09 | 2021-12-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5296.1 | 0 | 0 | 0 | 5296.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902057500 |  | 100292653 |  | 6720212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RUSSELL CAVE | 1710 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2021-04-12 | U124444 | U132823 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | LSTONE | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 11.75 | 4 | 1654.21 | 648.08 | 141.78 | 212.05 | 652.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21902077300 |  | 100253785 |  | 7356220P |  |  |  | 565 | EX | GR 1 LK ON SERV LINE | 2621P | SYCAMORE | 305 E SYCAMORE ST | 127 | LOU | 2021-04-10 | LAMAY | U132907 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | LAMAY | 2021-04-10 | 2021-04-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 14.55 | 4 | 943.4 | 602.98 | 205.7 | 46.4 | 88.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026830600 |  |  |  | 7356256A | 1858284 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 17 EXTRA LP OPP | 2600E | PALMER | 1210 PALMER ST | 019 | ASH | 2021-04-20 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-25 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-12 | 2019-06-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8306 | LPSPL |  | 100 | 058332180268306 | 60.6833 | 66 | 23363.12 | 3959.78 | 1180.82 | 970.55 | 14081.03 | 0 | 0.74 | 3170.2
KY | KY - EAST | 2631 | 18026830700 |  |  |  | 1 | 1858284 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 17 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | PALMER | 1210 PALMER ST | 019 | ASH | 2021-04-20 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-25 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-12 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8307 | LPSPL |  | 100 | 058432180268307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18612325300 |  | 100410173 |  | 6724216E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | WANDA | 2484 WANDA CT | 067 | LEX | 2021-04-12 | DMALONE | AOC SYST | 2018-05-16 | 2021-04-12 | 2021-04-30 |  | DMALONE | 2021-04-12 | 2021-04-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 14.0833 | 4 | 946.48 | 651.37 | 0 | 213.51 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809224900 |  | 100323076 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | GLENDOVER | 842 GLENDOVER RD | 067 | LEX | 2021-04-13 | U124444 | AOC SYST | 2020-05-11 | 2021-04-12 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 1.35 | 1 | 2177.92 | 83.49 | 227.54 | 40.11 | 1826.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809225800 |  | 100323089 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | GLENDOVER | 835 GLENDOVER RD | 067 | LEX | 2021-04-13 | U124444 | AOC SYST | 2020-05-11 | 2021-04-12 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 5.5333 | 1 | 2553.5 | 341.28 | 235.16 | 164 | 1813.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20836520600 |  | 100348223 |  | 6744208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246282 | 2621P | HILL | 357 HILL ST | 049 | WIN | 2021-04-13 | U124444 | U125208 | 2020-08-14 | 2021-02-12 | 2022-08-31 |  | DENNING | 2021-04-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 7.25 | 3 | 715.89 | 395.54 | 181.96 | 93.27 | 45.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20845020100 |  | 100351688 |  | 6744208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D401866 | 2621P | HAYS | 24 HAYS ST | 049 | WIN | 2021-04-13 | U124444 | U125208 | 2020-09-16 | 2021-03-15 | 2022-09-30 |  | DENNING | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 34.85 | 6 | 3341.95 | 2031.44 | 279.26 | 1007.25 | 24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026106200 |  |  |  | 6712212L | 2069293 | U122858 |  | 559 | EX | INSTALL 6" PCF | 2600B | FAIR OAKS | 1965 FAIR OAKS DR | 067 | LEX | 2021-10-25 | U460266 | U122858 | 2021-02-25 | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-04-12 | RHUMPHREYS | 2021-04-12 | 2021-04-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1062 | AMRCB |  | 100 | 055932210261062 | 28.5667 | 0 | 13429.76 | 1754.49 | 1481.54 | 209.3 | 8469.13 | 0 | 30.19 | 1485.11
KY | KY - WEST | 2621 | 21026106300 |  |  |  | 6712212L | 2069293 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 575'-6" BSLP | 2600B | FAIR OAKS | 1965 FAIR OAKS DR | 067 | LEX | 2021-10-25 | U460266 | U122858 | 2021-02-25 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-04-12 | R.HUMPHREYS | 2021-04-12 | 2021-04-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1063 | AMRCB |  | 100 | 056032210261063 | 8.3167 | 0 | 1068.93 | 503.08 | 0 | 494.5 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884155200 |  | 100314876 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 657 MAXWELTON CT 1 | 067 | LEX | 2021-04-12 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.4 | 1 | 4951.56 | 220.73 | 0 | 13.43 | 4717.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886306900 |  | 100327512 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 217 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-12 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3928.43 | 0 | 0 | 0 | 3928.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21893903700 |  | 100457695 |  | 6720204K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305301 | 2621P | GALT | 3505 GALT CT | 067 | LEX | 2021-04-13 | U124444 | U125208 | 2021-03-12 | 2021-09-10 | 2023-03-31 |  | DMARSTO | 2021-04-12 | 2021-04-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.15 | 6 | 1211.35 | 542.77 | 536.84 | 55.9 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21894749200 |  | 100352516 |  | 6740208M | 2073598 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026964100 | 2600B | COLBY | 4771 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-04-12 | U126285 | U131066 | 2021-03-16 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4912.5 | 0 | 0 | 0 | 4912.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897517200 |  | 100281717 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | LOCUST | 606 LOCUST ST | 209 | GEO | 2021-04-12 | CDESPAI | U128293 | 2021-03-26 | 2021-04-08 |  |  | CDESPAI | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.16667 | 1 | 2093.16 | 10.34 | 0 | 13.88 | 2068.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897517400 |  | 100282914 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | DUDLEY | 430 DUDLEY AV | 209 | GEO | 2021-04-12 | CDESPAI | U128293 | 2021-03-26 | 2021-04-08 |  |  | CDESPAI | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.43333 | 1 | 3369.76 | 26.1 | 496.22 | 35.06 | 2812.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897517600 |  | 100281693 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | POPLAR | 618 POPLAR ST | 209 | GEO | 2021-04-12 | CDESPAI | U128293 | 2021-03-26 | 2021-12-10 |  |  | CDESPAI | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.2667 | 1 | 3121.64 | 77.03 | 408.33 | 103.57 | 2532.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897517700 |  | 100281495 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | OAK | 415 OAK ST | 209 | GEO | 2021-04-12 | CDESPAI | U128293 | 2021-03-26 | 2021-12-10 |  |  | CDESPAI | 2021-04-12 | 2021-04-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.55 | 2 | 2077.96 | 274.72 | 0 | 369.31 | 1433.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21900753100 |  | 100273164 |  | 6680224H | 1528079 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GLENWOOD | 206 GLENWOOD PL | 073 | FRA | 2021-04-13 | U124444 | U131367 | 2021-04-06 | 2021-04-12 |  |  | JMARSHA | 2021-04-12 | 2021-04-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 31.4833 | 4 | 2440.98 | 1619.81 | 629.83 | 99.18 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902219900 |  | 100433134 |  | 6716208B | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | LAFAYETTE | 311 LAFAYETTE PY | 067 | LEX | 2021-04-12 | U128762 | U129939 | 2021-04-11 | 2021-04-09 |  |  | CORY TINCHER | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4021.42 | 0 | 0 | 0 | 4021.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21902248800 |  | 100281692 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | POPLAR | 620 POPLAR ST | 209 | GEO | 2021-04-12 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  | CDESPAI | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.75 | 1 | 1818.18 | 166.79 | 0 | 224.18 | 1427.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902280400 |  | 100292204 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | JUDY | 607 JUDY LN | 067 | LEX | 2021-04-13 | U930915 | U131367 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | RJCRAWF | 2021-04-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.5333 | 3 | 828.73 | 716.05 | 9.55 | 43.61 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21902293900 |  | 100359358 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1426 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-12 | U123111 | U125765 | 2021-04-12 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2300.52 | 0 | 0 | 0 | 2300.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21902294200 |  | 100359352 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1427 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-12 | U123111 | U125765 | 2021-04-12 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1841.67 | 0 | 0 | 0 | 1841.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21902294400 |  | 100359354 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1435 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-12 | U123111 | U125765 | 2021-04-12 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4010.76 | 0 | 1693.92 | 0 | 2316.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902353500 |  | 100291319 |  | 6724216E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WANDA | 2485 WANDA CT | 067 | LEX | 2021-04-12 | DMALONE | U131367 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  | DMALONE | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.65 | 2 | 561.75 | 300.2 | 0 | 208.75 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03530772000 |  | 100441826 |  | 6716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BROADWAY | 141 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-04-14 | U124444 | DMCCULL | 2003-02-12 | 2021-04-13 |  |  | LSTANFI | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.66667 | 1 | 1475.84 | 41.45 | 19.54 | 19.91 | 1394.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18634668100 |  | 100312466 |  | 6716208F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | SOUTHLAND | 440 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2021-04-14 | U124444 | AOC SYST | 2018-08-13 | 2021-04-13 | 2021-07-28 |  | LSTANFI | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 11.1167 | 4 | 4847.11 | 646.92 | 796.75 | 199.64 | 3203.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19728957000 |  | 100239881 |  | 7352264I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ENCROACHMENT | 2631D | RIVERSIDE | 305 RIVERSIDE DR | 089 | RUS | 2021-04-14 | U124444 | AOC SYST | 2019-07-31 | 2020-01-31 | 2021-05-24 |  | BROBERT | 2021-04-13 | 2021-03-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 26.0167 | 5 | 1989.89 | 1564.81 | 11.61 | 365.47 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871797100 |  | 100322581 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 653 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-13 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2324.78 | 595.02 | 0 | 36.22 | 1693.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871797900 |  | 100322587 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 672 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-13 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2957.85 | 595.02 | 0 | 93.22 | 2269.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871800500 |  | 100322564 |  | 111111111 | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 725 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-13 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1240.72 | 0 | 0 | 0 | 1240.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882297800 |  | 100359356 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1434 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-13 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3793.69 | 0 | 0 | 0 | 3793.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884154400 |  | 100314883 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 656 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2021-04-13 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.9667 | 1 | 2603.07 | 127.42 | 0 | 7.76 | 2467.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886315600 |  | 100327516 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 225 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-13 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-12-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2480.85 | 0 | 0 | 0 | 2480.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21894749000 |  | 100352514 |  | 6740208M | 2073598 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026964100 | 2600B | COLBY | 4693 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-04-14 | U126285 | U131066 | 2021-03-16 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3597.56 | 0 | 0 | 0 | 3597.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21894749100 |  | 100352515 |  | 6740208M | 2073598 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026964100 | 2600B | COLBY | 4735 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-04-14 | U126285 | U131066 | 2021-03-16 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 10662.44 | 0 | 0 | 0 | 10662.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895336600 |  | 100241296 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 32ND | 328 32ND ST | 019 | ASH | 2021-04-13 | U125566 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2445.73 | 0 | 0 | 0 | 2445.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895337100 |  | 100241293 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 32ND | 340 32ND ST | 019 | ASH | 2021-04-13 | U125566 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2381.42 | 0 | 0 | 0 | 2381.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21895423200 |  | 100341401 |  | 7240216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | 1ST | 815 1ST ST | 173 | MT | 2021-04-14 | U124444 | U128293 | 2021-03-18 | 2021-09-17 | 2023-03-31 |  | DENNING | 2021-04-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 7.2 | 5 | 563.34 | 395.87 | 45.83 | 94.76 | 26.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21901117600 |  | 500026633 |  | 6740208M | 2073598 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026964101 | 2600B | COLBY | 4772 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-04-14 | U126285 | U131066 | 2021-04-07 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 |  | 1 | 4450.05 | 0 | 0 | 0 | 4450.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21901642300 |  | 100288610 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BELLCASTLE | 576 BELLCASTLE RD | 067 | LEX | 2021-04-14 | U124444 | U131367 | 2021-04-08 | 2021-09-17 | 2023-03-31 |  | CWEMPE | 2021-04-13 | 2021-04-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.3833 | 7 | 1788.7 | 1007.43 | 311.36 | 363.35 | 106.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21902341900 |  | 100282940 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | JACKSON | 330 E JACKSON ST | 209 | GEO | 2021-04-13 | DCOLLIN | U131367 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | DCOLLIN | 2021-04-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 32.6833 | 3 | 4309.67 | 1959.58 | 0 | 729.94 | 1620.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21902344600 |  | 500020652 |  | 6700212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ASHBY | 220 ASHBY CR | 239 | VER | 2021-05-17 | U125208 | U128293 | 2021-04-12 | 2021-12-30 |  |  | CDESPAI | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.3 | 1 | 3775.78 | 625.43 | 0 | 528.43 | 2621.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21902630000 |  | 100281496 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OAK | 417 OAK ST | 209 | GEO | 2021-04-13 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | CDESPAI | 2021-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.2 | 1 | 1460.47 | 12.14 | 0 | 16.32 | 1432.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902697400 |  | 100310821 |  | 6712204B |  |  |  | 565 | EX | REPL SER LINE | 2621P | LONGWOOD | 679 LONGWOOD RD | 067 | LEX | 2021-04-13 | ATWILLI | U132907 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | ATWILLI | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 16.7667 | 2 | 1773.79 | 874.43 | 291.6 | 503.12 | 104.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 14234564600 |  | 100447597 |  | 6684224E | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | US 127 | 1303 US 127 SO STE 114 | 073 | FRA | 2021-04-14 | EFGOINS | U127104 | 2014-07-15 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.7667 | 2 | 945.56 | 645.05 | 0 | 300.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026821500 |  |  |  | 6748208I | 1858246 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 42 EXTRA LP OPP | 2600E | ALLEY OFF MAIN | ALLEY OFF MAIN ST | 049 | WIN | 2021-04-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-04-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 | 2020-07-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8215 | LPSPL |  | 100 | 058332180268215 | 82.1 | 84 | 65672.28 | 5497.93 | 14886.82 | 2083.18 | 34154.73 | 0 | 7.75 | 9041.87
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026821600 |  |  |  | 6748208I | 1858246 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 42 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ALLEY OFF MAIN | ALLEY OFF MAIN ST | 049 | WIN | 2021-04-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-04-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8216 | LPSPL |  | 100 | 058432180268216 | 18.6667 | 0 | 1229.75 | 1061.19 | 0 | 168.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026821700 |  |  |  | 6748208I | 1858247 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 43 EXTRA LP OPP | 2600E | MUTUAL | MUTUAL AV | 049 | WIN | 2021-04-27 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-04-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 | 2020-07-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8217 | LPSPL |  | 100 | 058332180268217 | 51.0667 | 45 | 26644.68 | 3283.3 | 1180.82 | 1361.81 | 16407.08 | 0 | 1.97 | 4409.7
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026821800 |  |  |  | 6748208I | 1858247 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 43 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MUTUAL | MUTUAL AV | 049 | WIN | 2021-04-27 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-04-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8218 | LPSPL |  | 100 | 058432180268218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026821900 |  |  |  | 6748208M | 1858248 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 44 EXTRA LP OPP | 2600E | ALLEY OFF PARK | ALLEY OFF PARK AV | 049 | WIN | 2021-04-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 | 2020-03-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8219 | LPSPL |  | 100 | 058332180268219 | 56.3167 | 84 | 18769.19 | 3563.98 | 332.82 | 1313.43 | 10090.23 | 0 | 18.4 | 3450.33
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026822000 |  |  |  | 6748208M | 1858248 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 44 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ALLEY OFF PARK | ALLEY OFF PARK AV | 049 | WIN | 2021-04-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8220 | LPSPL |  | 100 | 058432180268220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026822100 |  |  |  | 6748208M | 1858249 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 45 EXTRA LP OPP | 2600E | ALLEY OF LINCOLN | ALLEY OF LINCOLN ST | 049 | WIN | 2021-04-27 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-08-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 | 2020-07-31 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8221 | LPSPL |  | 100 | 058332180268221 | 59.25 | 72 | 24405.96 | 3722.15 | 1180.82 | 1385.45 | 14835.73 | 0 | 322.47 | 2959.34
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026824000 |  |  |  | 6744208O | 1858250 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 220 EXTRA LP OPP | 2600E | GRAVES | GRAVES ST | 049 | WIN | 2021-04-29 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 | 2020-07-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8240 | LPSPL |  | 100 | 058332180268240 | 42.1 | 40 | 19921.93 | 2837.73 | 1180.82 | 888.91 | 11422.79 | 0 | 15.39 | 3576.29
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026824100 |  |  |  | 6744208O | 1858250 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 220 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | GRAVES | GRAVES ST | 049 | WIN | 2021-04-28 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8241 | LPSPL |  | 100 | 058432180268241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026826600 |  |  |  | 6744208P | 1858251 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 357 EXTRA LP OPP | 2600E | BURNS | S BURNS AV | 049 | WIN | 2021-04-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-12-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 | 2020-08-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8266 | LPSPL |  | 100 | 058332180268266 | 100.5333 | 100 | 42518.46 | 6400.37 | 9675.47 | 2381.7 | 17470.65 | 0 | 770.25 | 5820.02
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026826700 |  |  |  | 6744208P | 1858251 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 357 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BURNS | S BURNS AV | 049 | WIN | 2021-04-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8267 | LPSPL |  | 100 | 058432180268267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026828100 |  |  |  | 6744208K | 1858252 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 733 EXTRA LP OPP | 2600E | EDGEMONT | EDGEMONT DR | 049 | WIN | 2021-04-20 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 | 2020-08-22 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8281 | LPSPL |  | 100 | 058332180268281 | 103.1167 | 95 | 29798.61 | 6733.54 | 3279.06 | 1733.33 | 14076.41 | 0 | 113.84 | 3862.43
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026828300 |  |  |  | 6744208J | 1858253 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 854 EXTRA LP OPP | 2600E | LEXINGTON | W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2021-04-27 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 | 2020-07-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8283 | LPSPL |  | 100 | 058332180268283 | 40.6333 | 140 | 44381.28 | 2756.82 | 3762.18 | 1248.74 | 30589.28 | 0 | 662.7 | 5361.56
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026840800 |  |  |  | 6748208M | 1858249 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 45 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ALLEY OF LINCOLN | ALLEY OF LINCOLN ST | 049 | WIN | 2021-04-27 | U462463 | U123279 | 2018-10-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-08-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8408 | LPSPL |  | 100 | 058432180268408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026841000 |  |  |  | 6744208J | 1858253 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 854 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LEXINGTON | W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2021-04-27 | U462463 | U123279 | 2018-10-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-14 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8410 | LPSPL |  | 100 | 058432180268410 |  | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20862208100 |  | 501145326 |  | 7360236N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | MAYO | 29605 E MAYO TL HEATER | 019 | BUR | 2021-05-03 | DYOUNG | U125208 | 2020-11-23 | 2020-12-23 |  |  | RECUMP | 2021-04-14 | 2021-01-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.4333 | 2 | 459.75 | 303.24 | 0 | 156.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026107700 |  |  |  | 6716208P | 2178119 | U134275 |  | 557 | EX | INSTALL 20' OF 8"PMLP MAIN | 2621P | ALBANY | 856 ALBANY ST | 067 | LEX | 2021-05-03 | U460266 | U134275 | 2021-03-04 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2021-04-13 | MCRAIG | 2021-04-14 | 2021-04-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1077 | AMRCB |  | 100 | 055732210261077 | 27.8667 | 252 | 8482.5 | 1582.23 | 3496.52 | 505.8 | 1999.04 | 0 | 12.26 | 886.65 | 36
KY | KY - WEST | 2621 | 21026107800 |  |  |  | 6716208P | 2178119 | U134275 |  | 558 | EX | RETIRE 20' OF 8" BSLP | 2621P | ALBANY | 856 ALBANY ST | 067 | LEX | 2021-04-20 | U460266 | U134275 | 2021-03-04 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-04-13 | MCRAIG | 2021-04-14 | 2021-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1078 | AMRCB |  | 100 | 055832210261078 | 76.6667 | 0 | 8727.02 | 3699.51 | 0 | 1824.51 | 3203 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882297700 |  | 100359357 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1430 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-14 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2460.29 | 0 | 0 | 0 | 2460.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883571300 |  | 100241291 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 32ND | 400 32ND ST | 019 | ASH | 2021-04-14 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1977.97 | 0 | 0 | 0 | 1977.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21901673200 |  | 100246423 |  | 7356256I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | EUCLID | 2504 E EUCLID AV | 019 | ASH | 2021-04-15 | U124444 | U128293 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | SMULLIN | 2021-04-14 | 2021-04-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.65 | 8 | 2214.06 | 1465.1 | 154.42 | 554.22 | 40.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21902699400 |  | 100246964 |  | 7352252C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | VANBIBBER | 5222 VANBIBBER CT | 019 | ASH | 2021-04-15 | U124444 | U132907 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | CWHEELE | 2021-04-14 | 2021-04-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 23.8333 | 6 | 2770.95 | 1891.88 | 154.83 | 649.36 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04569278700 |  | 100315352 |  | 6716208C | 1528079 |  |  | 566 | EX | LCB / ABN / IDLE / PERMIT 3/17 | 2621P | CRESCENT | 1111 CRESCENT AV | 067 | LEX | 2021-04-16 | U124444 | SSUTHER | 2004-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-15 | 2020-12-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.3167 | 6 | 1693.23 | 394.36 | 11.04 | 150.32 | 1137.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026828200 |  |  |  | 6744208K | 1858252 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 733 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | EDGEMONT | EDGEMONT DR | 049 | WIN | 2021-04-20 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-15 | 2020-07-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8282 | LPSPL |  | 100 | 058432180268282 | 14.2167 | 0 | 4355.07 | 838.8 | 0 | 127.47 | 3388.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845439900 |  | 100315291 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRESCENT | 1043 CRESCENT AV | 067 | LEX | 2021-04-16 | U124444 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-15 | 2020-12-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.5333 | 3 | 1644.98 | 338.9 | 19.54 | 149.03 | 1137.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871797200 |  | 100322582 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 657 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-15 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-04-15 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2624.61 | 595.02 | 0 | 93.22 | 1936.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882296100 |  | 100359370 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1310 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-15 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2835.74 | 0 | 0 | 0 | 2835.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882296500 |  | 100359367 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1322 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-15 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2842.96 | 0 | 0 | 0 | 2842.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883084100 |  | 100271014 |  | 6740296F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 131 2ND ST | 023 | FOS | 2021-04-15 | U461478 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 4.85 | 1 | 964.44 | 279.09 | 0 | 16.98 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886306800 |  | 100327511 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 215 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-15 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4945.55 | 0 | 0 | 0 | 4945.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886314700 |  | 100327518 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 237 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-15 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3430.51 | 0 | 0 | 0 | 3430.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21891800200 |  | 100336933 |  | 6720212E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | M L KING | 448 M L KING BV 1F | 067 | LEX | 2021-04-15 | DMARSTO | AOC SYST | 2021-03-04 | 2021-03-24 | 2021-04-23 |  | DMARSTO | 2021-04-15 | 2021-03-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 33.3167 | 7 | 3672.94 | 1778.79 | 288.8 | 353.69 | 1251.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21894749300 |  | 100352517 |  | 6740208M | 2073598 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026964100 | 2600B | COLBY | 4923 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-04-15 | U126285 | U131066 | 2021-03-16 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 21669.81 | 0 | 11942.39 | 0 | 9727.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895336500 |  | 100241297 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 32ND | 320 32ND ST | 019 | ASH | 2021-04-15 | U125566 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1735.31 | 0 | 0 | 0 | 1735.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895352200 |  | 100241460 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3157 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-04-15 | U125566 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1038.49 | 0 | 0 | 0 | 1038.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21903326500 |  | 100346505 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | STOUT | 148 STOUT AV | 239 | VER | 2021-04-15 | DCOLLIN | U131367 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | DCOLLIN | 2021-04-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 24.65 | 3 | 2056.75 | 1304.66 | 423.3 | 268.31 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21903339000 |  | 100284721 |  | 6760172G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PEA RIDGE | 1436 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2021-04-16 | U124444 | U131367 | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | DENNING | 2021-04-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 16.7 | 4 | 1562.05 | 1034.75 | 176.1 | 302.24 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21903342000 |  | 100409836 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | COLDSTREAM | 123 COLDSTREAM DR | 073 | FRA | 2021-04-15 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-15 | 2021-04-18 | 2021-05-06 |  | CDESPAI | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.1167 | 1 | 1493.8 | 67.4 | 0 | 61.68 | 1364.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21903346500 |  | 100273058 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COLDSTREAM | 121 COLDSTREAM DR | 073 | FRA | 2021-04-20 | U126332 | U131367 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | C. DESPAIN | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.65 | 1 | 3256.05 | 98.83 | 0 | 6.02 | 3151.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21903352100 |  | 500389305 |  | 6720216O | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | DEEPWOOD | 11< DEEPWOOD DR | 067 | LEX | 2021-04-15 | U126286 | U131066 | 2021-04-15 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1880.5 | 0 | 0 | 0 | 1880.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21903417200 |  | 100336934 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | M L KING | 448 M L KING BV 2F | 067 | LEX | 2021-04-15 | DMARSTO | U131367 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | DMARSTO | 2021-04-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.66667 | 0 | 28.8 | 27.14 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026935000 |  |  |  | 6688224H | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | HOOVER | 2011 HOOVER BV | 073 | FRA | 2021-04-27 | U127644 | U131983 | 2020-03-05 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-04-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-16 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9350 |  |  | 100 | 058832200269350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817875200 |  | 100323660 |  | 6716204C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | BROOKHAVEN | 3442 BROOKHAVEN DR | 067 | LEX | 2021-04-19 | U124444 | AOC SYST | 2020-06-10 | 2021-04-16 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 3.1 | 1 | 3026.37 | 190.44 | 224.29 | 91.5 | 2520.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817876700 |  | 100323664 |  | 6716204C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | BROOKHAVEN | 3426 BROOKHAVEN DR | 067 | LEX | 2021-04-20 | U930915 | AOC SYST | 2020-06-10 | 2021-04-16 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4 | 1 | 2912.01 | 248.59 | 303.29 | 119.45 | 2240.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026107900 |  |  |  | 6720212I | 2178126 | U134275 |  | 557 | EX | INSTALL 10' OF 3" PMLP | 2621P | OHIO | 329 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-04-30 | U460266 | U134275 | 2021-03-04 | 2021-12-28 | 2023-02-23 | 2021-04-15 | KKINDER | 2021-04-16 | 2021-04-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1079 | AMRCB |  | 100 | 055732210261079 | 34.5 | 115 | 7671.47 | 1152.38 | 1022.38 | 85.92 | 4503.97 | 0 | 8.51 | 898.31 | 23
KY | KY - WEST | 2621 | 21026108000 |  |  |  | 6720212I | 2178126 | U134275 |  | 558 | EX | RETIRE 10' OF 3" BSLP | 2621P | OHIO | 329 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-04-30 | U460266 | U134275 | 2021-03-04 | 2021-12-30 | 2023-02-23 | 2021-04-15 | KKINDER | 2021-04-16 | 2021-04-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1080 | AMRCB |  | 100 | 055832210261080 | 57.1 | 0 | 8414.88 | 3085.69 | 374.56 | 256.63 | 4698 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882323800 |  | 100359373 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1300 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-16 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3605.07 | 0 | 0 | 0 | 3605.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882324000 |  | 100359372 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1302 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-16 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3625.34 | 0 | 0 | 0 | 3625.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883080300 |  | 100244765 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BATH | 3301 BATH AV | 019 | ASH | 2021-04-16 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA WILL BALDWIN | 2021-04-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883561400 |  | 100241290 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 32ND | 408 32ND ST | 019 | ASH | 2021-04-16 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1864.79 | 0 | 0 | 0 | 1864.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884148100 |  | 100314888 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 642 MAXWELTON CT A | 067 | LEX | 2021-04-16 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.9167 | 1 | 2314.73 | 124.21 | 0 | 7.55 | 2182.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886306700 |  | 100327510 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 211 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-16 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4804.83 | 0 | 0 | 0 | 4804.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895337000 |  | 100241295 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 32ND | 332 32ND ST | 019 | ASH | 2021-04-16 | U125566 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1749.88 | 0 | 0 | 0 | 1749.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902060000 |  | 100291608 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PIERSON | 2358 PIERSON DR | 067 | LEX | 2021-04-16 | U930915 | U128293 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-30 |  | MCRAIG | 2021-04-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.8667 | 2 | 1258.03 | 626.49 | 117.02 | 463.64 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21903396300 |  | 100273064 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | VALLEYBROOK | 122 VALLEYBROOK DR | 073 | FRA | 2021-04-16 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | CDESPAI | 2021-04-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 12.5667 | 2 | 10139.6 | 797.49 | 0 | 49.63 | 9292.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21903640100 |  | 100460921 |  | 6712208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CORPORATE | 801 CORPORATE DR | 067 | LEX | 2021-04-16 | MCRAIG | U132823 | 2021-04-16 | 2021-08-23 | 2023-02-28 |  | MCRAIG | 2021-04-16 | 2021-03-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 35.9833 | 7 | 3205.86 | 1833.44 | 0 | 1329.22 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21903661400 |  | 100457865 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | GR 1 LK S/L | 2621P | STOWBRIDGE | 1009 STOWBRIDGE LN | 067 | LEX | 2021-04-19 | U124444 | U132823 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | DMARSTO | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.7 | 4 | 2845.45 | 1008.28 | 141.78 | 197.63 | 1497.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21903730500 |  | 100342447 |  | 7240216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L GR 1 LK | 2621P | CLAY | 101 CLAY ST | 173 | MT | 2021-04-19 | U124444 | U132823 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | DENNING | 2021-04-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 17.7667 | 5 | 1757.5 | 1095.44 | 328.32 | 303.02 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11902248900 |  | 100455700 |  | 16720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HAWKINS | 441 HAWKINS AV | 067 | LEX | 2021-04-22 | U930915 | U124449 | 2011-04-20 | 2021-04-19 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 1279.64 | 12.4 | 19.54 | 5.94 | 1241.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026889001 |  |  |  | 6712212L | 1965634 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 28'-8" PMLP | 2600B | DUNTREATH | DUNTREATH | 067 | LEX | 2021-06-14 | U460266 | U122858 | 2020-12-02 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-04-19 | R.HUMPHREYS | 2021-04-19 | 2021-02-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP8890 | AMRCB |  | 100 | 056132190268890 | 66.5167 | 280 | 30769.7 | 7059.6 | 6854.63 | 946.63 | 12456.73 | 0 | 249.15 | 3202.96 | 35
KY | KY - WEST | 2621 | 20850091500 |  | 100446473 |  | 6720208P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | CEDARVALE | 412 CEDARVALE CT | 067 | LEX | 2021-04-20 | U124444 | AOC SYST | 2020-10-02 | 2021-04-19 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 1.3 | 1 | 2302.36 | 80.36 | 152.07 | 38.61 | 2031.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20866557700 |  | 100323111 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | REBECCA | 761 REBECCA RD | 067 | LEX | 2021-04-20 | U124444 | AOC SYST | 2020-12-21 | 2021-04-19 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-19 | 2021-01-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.8667 | 6 | 3219.99 | 631.67 | 311.61 | 206.99 | 2069.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026113401 |  | 501261494 |  | 7356216L | 2178108 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 100'-2" PMMP | 2600B | FERN | 2000 FERN DR | 127 | LOU | 2021-05-11 | U128132 | U132280 | 2021-04-07 | 2021-06-08 | 2021-06-14 | 2021-04-16 | ROCKIE MULLINS | 2021-04-19 | 2021-04-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1134 |  |  | 100 | 055532210261134 | 51.3 | 492 | 21410.67 | 3093.49 | 508.87 | 252.9 | 15345.41 | 0 | 22.95 | 2187.05 | 82
KY | KY - WEST | 2621 | 21871766700 |  | 100289939 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 307 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-19 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.8833 | 1 | 3961.16 | 404.65 | 0 | 24.63 | 3531.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871766900 |  | 100289938 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 309 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-19 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.75 | 1 | 2517 | 571.76 | 0 | 90.39 | 1854.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871801500 |  | 100322559 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 745 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-19 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2242.04 | 595.02 | 0 | 36.22 | 1610.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882296600 |  | 100437528 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1400 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-20 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2435.81 | 0 | 0 | 0 | 2435.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882309800 |  | 100359301 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CAPITOL PROJ | 2600B | PINECREST | 128 PINECREST ST | 017 | PAR | 2021-04-20 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-06-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1062.22 | 0 | 0 | 0 | 1062.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883054800 |  | 100336672 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAWKINS | 440 HAWKINS AV | 067 | LEX | 2021-04-22 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-04-19 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9 | 1 | 1439.06 | 179.3 | 9.99 | 86.16 | 1163.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883158600 |  | 100245937 |  | 7360252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUISA | 3018 LOUISA ST | 019 | CAT | 2021-04-22 | DYOUNG | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-04-19 | 2021-04-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.4333 | 4 | 559.43 | 426.21 | 9.99 | 123.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884147200 |  | 100314859 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 641 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2021-04-19 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.9833 | 1 | 1631.83 | 128.66 | 0 | 7.84 | 1495.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886304600 |  | 100327529 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 291 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-20 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3107.71 | 0 | 0 | 0 | 3107.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21893902000 |  | 100465399 |  | 6720204P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246497 | 2621P | OAKBROOK | 3412 OAKBROOK DR | 067 | LEX | 2021-04-20 | U124444 | U125208 | 2021-03-12 | 2021-09-10 | 2023-03-31 |  | CWEMPE | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.05 | 3 | 1396.92 | 1088 | 155.32 | 66.24 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895336700 |  | 100241459 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 32ND | 329 32ND ST | 019 | ASH | 2021-04-19 | U125566 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2214.59 | 0 | 0 | 0 | 2214.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895351900 |  | 100241465 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3137 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-04-19 | U125566 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1788.62 | 0 | 0 | 0 | 1788.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902076100 |  | 100292729 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | GR 2+ LK A2 4-30-21 | 2621P | BREWER | 1793 BREWER DR | 067 | LEX | 2021-04-19 | LSTONE | U132907 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-30 |  | LSTONE | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.2833 | 3 | 1433.05 | 752.71 | 162.83 | 462.79 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902651400 |  | 100293146 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LINTON | 1910 LINTON RD | 067 | LEX | 2021-04-19 | DMARSTO | U128293 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 2021-05-03 |  | DMARSTO | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.5167 | 3 | 1040.19 | 583.56 | 265.96 | 135.95 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21904110100 |  | 100336520 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OHIO | 328 OHIO ST 1F | 067 | LEX | 2021-04-19 | KKINDER | U131367 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  |  | KKINDER | 2021-04-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.3333 | 1 | 502.13 | 147.2 | 288.37 | 8.96 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21904126000 |  | 100359322 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1021 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-20 | U123111 | U131066 | 2021-04-19 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1027.55 | 0 | 0 | 0 | 1027.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21904126100 |  | 100359321 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1019 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-20 | U123111 | U131066 | 2021-04-19 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21904142700 |  | 100402563 |  | 6720204J |  |  |  | 565 | EX | REPL CSL | 2621P | BAL HARBOR | 1524 BAL HARBOR CT | 067 | LEX | 2021-04-20 | U124444 | U132907 | 2021-04-19 | 2021-04-21 |  |  | LSTONE | 2021-04-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 0.15 | 1 | 164.56 | 6.35 | 65.67 | 0.38 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258284400 |  | 100262728 |  | 7352260K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CHRISTINE | 1402 CHRISTINE AV | 019 | ASH | 2021-04-20 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.6333 | 1 | 1252.26 | 385.24 | 0 | 23.46 | 843.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258286600 |  | 100247525 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | GARFIELD | 2605 GARFIELD AV | 019 | ASH | 2021-04-20 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.1833 | 1 | 803.72 | 71.22 | 0 | 4.34 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18612003000 |  | 100291877 |  | 6720216K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | LISA | 605 LISA CT | 067 | LEX | 2021-04-21 | U124444 | AOC SYST | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2021-04-29 |  | DMALONE | 2021-04-20 | 2021-04-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 20.2167 | 4 | 1338.22 | 914.61 | 151.88 | 226.61 | 45.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817556000 |  | 100323335 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | REBECCA | 842 REBECCA RD | 067 | LEX | 2021-04-22 | U930915 | AOC SYST | 2020-06-09 | 2021-04-20 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 1.3167 | 1 | 2126.97 | 80.41 | 248.88 | 38.62 | 1759.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026115800 |  |  |  | 7348260G | 2179102 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 138'-4" PM/CSIP | 2621P | SHORT WHITE OAK | SHORT WHITE OAK | 089 | RUS | 2021-05-13 | U128132 | U132280 | 2021-04-14 | 2021-12-28 |  | 2021-03-16 | MCOLLET | 2021-04-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1158 |  |  | 100 | 055732210261158 | 1.8167 | 138 | 2573.82 | 114.91 | 1863.56 | 198.98 | 124.8 | 0 | 0 | 271.57 | 138
KY | KY - EAST | 2631 | 21026115900 |  |  |  | 7348260G | 2179102 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 134'-4" CSIP | 2621P | SHORT WHITE OAK | SHORT WHITE OAK | 089 | RUS | 2021-05-10 | U128132 | U132280 | 2021-04-14 | 2021-12-30 |  | 2021-03-16 | MCOLLET | 2021-04-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1159 |  |  | 100 | 055832210261159 | 1.9 | 0 | 9847.31 | 5719.36 | 0 | 2571.95 | 1556 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871766500 |  | 100289940 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 304 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-20 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3263.6 | 0 | 0 | 0 | 3263.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871766600 |  | 100289941 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 306 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-20 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2447.01 | 0 | 0 | 0 | 2447.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871797600 |  | 100322579 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 665 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-07-15 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20 | 2 | 4062.77 | 1190.04 | 0 | 129.44 | 2743.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882296800 |  | 100359362 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1412 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-20 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2684.4 | 0 | 0 | 0 | 2684.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882297000 |  | 100359361 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1414 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-20 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2280.26 | 0 | 0 | 0 | 2280.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882297200 |  | 100359360 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1416 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-04-20 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2681.52 | 0 | 0 | 0 | 2681.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883561500 |  | 100241289 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 32ND | 416 32ND ST | 019 | ASH | 2021-04-20 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2417.65 | 0 | 0 | 0 | 2417.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884151800 |  | 100314887 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 644 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2021-04-20 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.0333 | 1 | 2250.02 | 133.22 | 0 | 8.11 | 2108.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21888723200 |  | 100276938 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 2-25-21 / CONVERT | 2621P | NOEL | 412 NOEL AV | 073 | FRA | 2021-04-21 | U124444 | U125208 | 2021-02-25 | 2001-08-01 | 2005-08-01 |  | CHERNDO | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 17.3 | 3 | 1474.29 | 962.13 | 9.42 | 502.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21893902700 |  | 100467099 |  | 6720204P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246499 | 2621P | OAKBROOK | 3433 OAKBROOK DR | 067 | LEX | 2021-04-21 | U124444 | U125208 | 2021-03-12 | 2021-09-10 | 2023-03-31 |  | CWEMPE | 2021-04-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.1 | 2 | 1089.56 | 835.13 | 152.68 | 50.87 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21894748200 |  | 100352511 |  | 6740208N | 2073598 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026964100 | 2600B | COLBY | 4541 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-04-20 | U126285 | U131066 | 2021-03-16 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 11089.32 | 0 | 0 | 0 | 11089.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21894748600 |  | 100352512 |  | 6740208N | 2073598 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026964100 | 2600B | COLBY | 4575 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-04-20 | U126285 | U131066 | 2021-03-16 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 8894.01 | 0 | 0 | 0 | 8894.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895337200 |  | 100241292 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 32ND | 346 32ND ST | 019 | ASH | 2021-04-20 | U125566 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2077.25 | 0 | 0 | 0 | 2077.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898409000 |  | 500531190 |  | 6716204O | 0993464 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE UPGRADE | 2621P | SORRENTO | 700 SORRENTO LN | 067 | LEX | 2021-04-20 | DMARSTO | U128293 | 2021-03-31 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | DMARSTO | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 31.3833 | 4 | 3797.7 | 1705.94 | 235.78 | 334.82 | 1521.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21903335500 |  | 100283319 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ARAPAHO | 602 ARAPAHO TL | 209 | GEO | 2021-04-20 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | CDESPAI | 2021-04-20 | 2021-04-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.4833 | 3 | 3050.08 | 149.22 | 316.96 | 45.43 | 2538.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21903974000 |  | 100273441 |  | 6680224G |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | SPRUCE | 100 SPRUCE DR | 073 | FRA | 2021-04-21 | U124444 | U129939 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18 |  | BWHITE | 2021-04-20 | 2021-04-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 37.4667 | 9 | 2393.09 | 1813.12 | 259.15 | 268.98 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21904041400 |  | 100283321 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ARAPAHO | 702 ARAPAHO TL | 209 | GEO | 2021-04-20 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  |  | CDESPAI | 2021-04-20 | 2021-04-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.1333 | 2 | 1731.01 | 251.08 | 0 | 27.76 | 1452.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21904091700 |  | 100283327 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ARAPAHO | 900 ARAPAHO TL | 209 | GEO | 2021-04-20 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  |  | CDESPAI | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.21667 | 1 | 3275.27 | 13.37 | 0 | 12.24 | 3249.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21904092100 |  | 100283328 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ARAPAHO | 902 ARAPAHO TL | 209 | GEO | 2021-04-20 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  |  | CDESPAI | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.13333 | 1 | 1450 | 7.89 | 0 | 7.22 | 1434.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21904405100 |  | 100284038 |  | 6712228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BEECHWOOD | 302 BEECHWOOD DR | 209 | GEO | 2021-04-20 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  |  | CDESPAI | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.26667 | 1 | 1764.92 | 16.39 | 0 | 0.99 | 1747.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21904405200 |  | 100284040 |  | 6712228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BEECHWOOD | 303 BEECHWOOD DR | 209 | GEO | 2021-04-20 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  |  | CDESPAI | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.23333 | 1 | 2460.35 | 14.58 | 722.32 | 13.35 | 1710.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21904412700 |  | 100283377 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MOJAVE | 703 MOJAVE TL | 209 | GEO | 2021-04-20 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  |  | CDESPAI | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.33333 | 1 | 1900.56 | 21.24 | 449.86 | 1.29 | 1428.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21904413100 |  | 100283376 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MOJAVE | 705 MOJAVE TL | 209 | GEO | 2021-04-20 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  |  | CDESPAI | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.4333 | 1 | 1998.12 | 146.79 | 0 | 134.51 | 1716.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21904413300 |  | 100276930 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | NOEL | 415 NOEL AV | 073 | FRA | 2021-04-20 | DCOLLIN | U131367 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  |  | DCOLLIN | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.5833 | 3 | 651.27 | 532.74 | 9.42 | 109.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21904440700 |  | 100342927 |  | 7240212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MAIN | 131 W MAIN ST | 173 | MT | 2021-04-21 | U124444 | U131367 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | DENNING | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 12 | 4 | 960.55 | 751.23 | 79.08 | 100.48 | 29.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21904449100 |  | 100241453 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | WINCHESTER | 3202 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2021-04-20 | U125566 | U131066 | 2021-04-20 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2219.91 | 0 | 0 | 0 | 2219.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02505816500 |  | 100288273 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DARTMOOR | 616 DARTMOOR DR | 067 | LEX | 2021-04-22 | U124444 | DMCCULL | 2002-05-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JMARSHA | 2021-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.0333 | 3 | 572.07 | 461.53 | 82.42 | 28.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528318000 |  | 100326239 |  | 6708212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R2 VERSAILLES | R2 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-04-21 | MCRAIG | DMCCULL | 2003-01-20 | 2021-04-21 |  |  | MCRAIG | 2021-04-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.58333 | 1 | 39.76 | 37.48 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08744626600 |  | 100359377 |  | 16740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 12TH | 123 W 12TH ST | 017 | PAR | 2021-04-22 | U127414 | U123166 | 2008-08-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-04-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1158.47 | 0 | 0 | 0 | 1158.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258285100 |  | 100262617 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FERRY | 369 FERRY ST | 019 | ASH | 2021-04-21 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.7333 | 1 | 836.55 | 102.16 | 0 | 6.23 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258292800 |  | 100262217 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HORNE | 2134 HORNE ST | 019 | ASH | 2021-04-21 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.1833 | 1 | 1047.75 | 301.24 | 0 | 18.35 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258293200 |  | 100265195 |  | 7352256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KENTUCKY | 217 KENTUCKY ST WW | 019 | ASH | 2021-04-21 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.43333 | 1 | 754.84 | 25.15 | 0 | 1.53 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18643946300 |  | 100301005 |  | 6716212E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | LEISURE | 177 LEISURE LN | 067 | LEX | 2021-04-22 | U124444 | AOC SYST | 2018-09-18 | 2021-04-21 | 2021-09-02 |  | LSTANFI | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 5.4167 | 1 | 2946.3 | 333.88 | 409.1 | 160.44 | 2042.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026979100 |  | 500136663 |  | 6684228C | 1851277 | U122858 |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE | 2600B | GREAT BUFFALO | 113 GREAT BUFFALO TC | 073 | FRA | 2021-06-09 | U127644 | U122858 | 2020-10-01 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | WILL FULKS | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9791 |  |  | 100 | 056632200269791 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026979300 |  |  |  | 6684228D | 1851277 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 12'-8" CSHP | 2600B |  |  | 073 | FRA | 2021-05-28 | U127644 | U122858 | 2020-10-01 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | WILL FULKS | 2021-04-21 | 2021-01-28 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9793 |  |  | 100 | 056032200269793 | 52.4667 | 0 | 3655.53 | 3084.45 | 51.55 | 519.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20782293400 |  | 100327192 | 04 | 6716212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | PRESTON | 4 PRESTON CT | 067 | LEX | 2021-04-21 | DMARSTO | MAWAN | 2020-02-06 | 2021-02-05 | 2021-02-07 |  | DMARSTO | 2021-04-21 | 2021-02-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.5 | 7 | 1288.36 | 955.02 | 121.26 | 179.44 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20822388200 |  | 100337330 |  | 6720212E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | ELM TREE | 550 ELM TREE LN | 067 | LEX | 2021-04-22 | U124444 | AOC SYST | 2020-06-25 | 2021-04-21 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 2.2667 | 1 | 3243.52 | 139.13 | 303.89 | 66.84 | 2733.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026110200 |  |  |  | 7352252I | 2178393 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-3" PMIP | 2621P | 2326 SHOPES CREEK RD | 2326 SHOPES CREEK RD | 019 | ASH | 2021-05-10 | U128132 | U132280 | 2021-03-17 | 2049-12-29 | 2049-12-31 | 2021-04-20 | SMULLIN | 2021-04-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1102 |  |  | 100 | 055732210261102 | 0.9 | 5 | 880.36 | 54.91 | 681.43 | 52.66 | 0 | 0 | 1.41 | 89.95 | 5
KY | KY - EAST | 2631 | 21026110300 |  |  |  | 73522521I | 2178393 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-3" PIP | 2621P | 2326 SHOPES CREEK RD | 2326 SHOPES CREEK RD | 019 | ASH | 2021-05-10 | U128132 | U132280 | 2021-03-17 | 2049-12-31 | 2049-12-31 | 2021-04-20 | SMULLIN | 2021-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1103 |  |  | 100 | 055832210261103 | 1.1333 | 0 | 7215.11 | 5227.15 | 0 | 480.46 | 1507.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026114300 |  |  |  | 6692224A | 2178938 | GSULLI1 |  | 588 | EX | RETIRE EFC | 2600M | CHENAULT | 982 CHENAULT RD | 073 | FRA | 2021-04-27 | U127644 | GSULLI1 | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-21 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP1143 |  |  | 100 | 058832210261143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026117200 |  |  |  | 7356220O | 2179185 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 2' - 4" PMLP | 2621P | SYCAMORE | SYCAMORE ST | 127 | LOU | 2021-05-04 | U128132 | U132280 | 2021-04-19 | 2049-12-31 | 2049-12-31 | 2020-04-19 | MCOLLET | 2021-04-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1172 |  |  | 100 | 055732210261172 | 2.8667 | 2 | 3814.78 | 1800.93 | 0 | 1623.47 | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 2
KY | KY - EAST | 2631 | 21026117300 |  |  |  | 7356220O | 2179185 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 2'-4" P-LP | 2621P | SYCAMORE | SYCAMORE ST | 127 | LOU | 2021-05-04 | U128132 | U132280 | 2021-04-19 | 2049-12-31 | 2049-12-31 | 2021-04-19 | MCOLLET | 2021-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1173 |  |  | 100 | 055832210261173 | 1.0667 | 0 | 183.09 | 67.03 | 0 | 116.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871767000 |  | 100289943 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 310 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-21 | U126284 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0667 | 1 | 2342.6 | 308.32 | 0 | 164.34 | 1869.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871767100 |  | 100289937 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 311 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-21 | U126284 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.9333 | 1 | 2754.7 | 302.19 | 0 | 161.08 | 2291.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882291100 |  | 100359380 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 12TH | 109 W 12TH ST | 017 | PAR | 2021-04-22 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3058.01 | 0 | 0 | 0 | 3058.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883298400 |  | 100317566 |  | 6716204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | TIVERTON | 129 E TIVERTON WY | 067 | LEX | 2021-04-21 | DMALONE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DMALONE | 2021-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.0833 | 2 | 426.87 | 402.37 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883561600 |  | 100241288 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 32ND | 420 32ND ST | 019 | ASH | 2021-04-21 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1750.66 | 0 | 0 | 0 | 1750.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884151200 |  | 100314860 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 643 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2021-04-21 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.65 | 2 | 2194.53 | 168.33 | 0 | 24.68 | 2001.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886303900 |  | 100327526 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 273 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-04-21 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3196.03 | 0 | 0 | 0 | 3196.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895352900 |  | 100241463 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3141 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-04-21 | U125566 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1728.14 | 0 | 0 | 0 | 1728.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21895840200 |  | 100288292 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | DARTMOOR | 641 DARTMOOR DR | 067 | LEX | 2021-04-21 | LSTONE | U128293 | 2021-03-19 | 2021-09-17 | 2023-03-31 |  | LSTONE | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.0167 | 3 | 1314.93 | 760.83 | 198.5 | 272.08 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21903346900 |  | 100351845 |  | 6744208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | FINLEY | 6 FINLEY RD | 049 | WIN | 2021-04-22 | U124444 | U128293 | 2021-04-15 | 2021-04-23 |  |  | NRICHIE | 2021-04-21 | 2021-04-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 16.6333 | 6 | 1840.56 | 1033.44 | 446.41 | 302.15 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21904809600 |  | 100283375 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MOJAVE | 801 MOJAVE TL | 209 | GEO | 2021-04-21 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  |  | CDESPAI | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.3 | 1 | 2712.7 | 18.19 | 332.95 | 15.66 | 2345.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21904809900 |  | 100283374 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MOJAVE | 803 MOJAVE TL | 209 | GEO | 2021-04-21 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  |  | CDESPAI | 2021-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.9 | 1 | 4556.92 | 175.88 | 332.95 | 161.18 | 3886.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21904878300 |  | 100322737 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | COOPER | 661 COOPER DR | 067 | LEX | 2021-04-22 | U124444 | U131367 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | JMARSHA | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.7167 | 5 | 1785.38 | 1302.31 | 188.01 | 79.32 | 215.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258285300 |  | 100262795 |  | 7352260K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FOSSON | 1428 FOSSON ST | 019 | ASH | 2021-04-22 | U125566 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-22 | 2021-04-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.6667 | 2 | 1969.99 | 594.08 | 0 | 83.19 | 1292.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026979000 |  | 100442751 |  | 6684228C | 1851277 | U122858 |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE | 2600B | GREAT BUFFALO | 113 GREAT BUFFALO TC | 073 | FRA | 2021-06-09 | U127644 | U122858 | 2020-10-01 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-22 | WILL FULKS | 2021-04-22 | 2021-04-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9790 |  |  | 100 | 056632200269790 | 18.8833 | 2 | 2450.84 | 1172.37 | 0 | 614.64 | 663.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817875800 |  | 100323504 |  | 6716208O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | MALABU | 286 MALABU CT | 067 | LEX | 2021-04-23 | U124444 | AOC SYST | 2020-06-10 | 2021-04-22 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 5.2167 | 1 | 3215.61 | 321.54 | 320.87 | 154.49 | 2418.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871767500 |  | 100289945 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 316 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-22 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3752.06 | 0 | 0 | 0 | 3752.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871767600 |  | 100289934 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 317 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-22 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3024.58 | 0 | 0 | 0 | 3024.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871767700 |  | 100289946 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 318 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-22 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.75 | 1 | 2133.27 | 571.76 | 0 | 34.82 | 1526.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871767800 |  | 100289933 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 319 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-22 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4116.64 | 0 | 0 | 0 | 4116.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882291300 |  | 100359378 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 12TH | 119 W 12TH ST | 017 | PAR | 2021-04-22 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2944.52 | 0 | 0 | 0 | 2944.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882291500 |  | 100359375 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 12TH | 133 W 12TH ST | 017 | PAR | 2021-04-22 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2440.04 | 0 | 0 | 0 | 2440.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883280100 |  | 100255523 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VAUGHN | 1300 VAUGHN CT | 089 | FLA | 2021-04-23 | U124444 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MCOLLET | 2021-04-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.6167 | 2 | 1279.05 | 540.35 | 31.05 | 707.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883565000 |  | 100244686 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3172 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-22 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1347.62 | 0 | 0 | 0 | 1347.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883565100 |  | 100244607 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3209 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-22 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1380.1 | 0 | 0 | 0 | 1380.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884145700 |  | 100314857 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 635 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2021-04-22 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.8167 | 2 | 11102.42 | 241.76 | 0 | 33.47 | 10827.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21896157700 |  | 100341361 |  | 7240216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | 2ND | 715 2ND ST | 173 | MT | 2021-04-23 | U124444 | U128293 | 2021-03-22 | 2021-09-17 | 2023-03-31 |  | DENNING | 2021-04-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.7 | 4 | 1320.03 | 600.87 | 516.76 | 175.52 | 26.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21896157900 |  | 100288402 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | STONEHAVEN | 541 STONEHAVEN DR | 067 | LEX | 2021-04-22 | MCRAIG | U128293 | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 2023-03-31 |  | MCRAIG | 2021-04-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.8833 | 3 | 1910.98 | 1094.06 | 253.57 | 481.75 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21897204100 |  | 100342325 |  | 7240216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CARDINAL | 577 CARDINAL DR | 173 | MT | 2021-04-23 | U124444 | U128293 | 2021-03-25 | 2021-09-24 | 2023-03-31 |  | DENNING | 2021-04-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.9 | 4 | 1251.13 | 737.83 | 259.33 | 215.57 | 38.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897518300 |  | 100283226 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MARKHAM | 200 MARKHAM DR | 209 | GEO | 2021-04-22 | CDESPAI | U128293 | 2021-03-26 | 2021-12-01 |  |  | CDESPAI | 2021-04-22 | 2021-04-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2 | 3 | 1907.38 | 120.75 | 0 | 97.65 | 1688.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21900342900 |  | 100309482 |  | 6712208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CHELSEA | 3172 CHELSEA DR | 067 | LEX | 2021-04-23 | U124444 | U128293 | 2021-04-05 | 2021-10-01 | 2023-04-30 |  | JMARSHA | 2021-04-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.2 | 3 | 1096.53 | 797.86 | 160.37 | 49.02 | 89.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21901930800 |  | 100328986 |  | 6720208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COLRAIN | 2687 COLRAIN CT | 067 | LEX | 2021-04-22 | ATWILLI | U128293 | 2021-04-09 | 2021-10-08 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-04-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.9 | 3 | 981.8 | 474.46 | 225.56 | 200.18 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21903019000 |  | 100345325 |  | 6696212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HIGHVIEW | 128 HIGHVIEW DR | 239 | VER | 2021-04-22 | EFGOINS | U124444 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-05-04 |  | EFGOINS | 2021-04-22 | 2021-04-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 31.6833 | 5 | 2960.02 | 1896.77 | 522.12 | 479.69 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21905157800 |  | 100281497 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLAE SL | 2621P | OAK | 501 OAK ST | 209 | GEO | 2021-04-22 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  |  | CDESPAI | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.45 | 1 | 3923.86 | 87.94 | 1365.09 | 118.21 | 2352.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21905489500 |  | 100244618 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3309 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-23 | U123965 | U131066 | 2021-04-23 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1539.41 | 0 | 0 | 0 | 1539.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96262632600 |  | 100290036 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRYAN | 1315< BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-04-22 | LSTANFI | TDORTEN | 1996-06-26 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-22 | 2021-03-16 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.6667 | 4 | 367.86 | 289.99 | 0 | 77.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528291000 |  | 100330680 |  | 6720208B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 1611 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-04-23 | DMALONE | DMCCULL | 2003-01-20 | 2021-04-23 | 2021-12-31 |  | DMALONE | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.45 | 3 | 171.78 | 162.79 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09801337400 |  | 100310372 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MITCHELL | 659 MITCHELL AV | 067 | LEX | 2021-04-23 | MCRAIG | U123166 | 2009-08-25 | 2021-04-23 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2021-04-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7167 | 9 | 140.55 | 114.11 | 0 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026821300 |  |  |  | 6744208P | 1858245 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 41 EXTRA LP OPP | 2600E | WALL | WALL AL | 049 | WIN | 2021-05-11 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-07-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-23 | 2020-03-26 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8213 | LPSPL |  | 100 | 058332180268213 | 43.9667 | 63 | 29740.92 | 2852.06 | 1309.26 | 1207.48 | 19195.2 | 0 | 542.6 | 4634.32
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026821400 |  |  |  | 1 | 1858245 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 41 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WALL | WALL AL | 049 | WIN | 2021-05-11 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-23 | 2020-07-27 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8214 | LPSPL |  | 100 | 058432180268214 | 20.0167 | 0 | 1917.21 | 1111.93 | 0 | 70.23 | 735.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20790575400 |  | 100319485 |  | 6716208O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | ZANDALE | 313 ZANDALE DR | 067 | LEX | 2021-05-05 | U930915 | AOC SYST | 2020-03-10 | 2021-04-23 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 6.6 | 1 | 4441.94 | 405.66 | 311.71 | 194.91 | 3529.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20824934400 |  | 100267540 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/17026735602 | 2600B | PATTON | 114 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-04-23 | U125566 | U131066 | 2020-07-07 | 2020-12-31 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.35 | 1 | 896.03 | 145.59 | 0 | 22.28 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871766800 |  | 100289942 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 308 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-23 | U126284 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-04-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 4203.57 | 488.43 | 0 | 260.3 | 3454.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883565400 |  | 100244676 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3228 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-23 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-04-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1638.45 | 0 | 0 | 0 | 1638.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884144300 |  | 100314892 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 624 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2021-04-23 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.9333 | 1 | 1955.59 | 122.91 | 0 | 7.48 | 1825.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884145000 |  | 100314890 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MAXWELTON | 630 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2021-04-23 | U128336 | U131066 | 2021-02-04 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.0833 | 1 | 1624.71 | 136.42 | 0 | 8.29 | 1480 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884208900 |  | 100466576 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | JOHNSON | 717< JOHNSON PL W | 019 | ASH | 2021-04-23 | U125566 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-23 | 2021-04-22 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.5167 | 3 | 1495.4 | 691.76 | 0 | 75.48 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886307300 |  | 100327519 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 241 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-05-05 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3203.71 | 0 | 0 | 0 | 3203.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898104100 |  | 100324370 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | OLYMPIA | 3594 OLYMPIA DR | 067 | LEX | 2021-04-26 | U124444 | U128293 | 2021-03-30 | 2021-09-29 | 2023-03-31 |  | SSHIMFE | 2021-04-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.5833 | 2 | 1324.66 | 812.1 | 360.41 | 49.43 | 102.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898500900 |  | 100267962 |  | 7356260M |  |  |  | 565 | EX | AOC ENCROACHMENT | 2621P | GREENUP | 1310 GREENUP AV | 019 | ASH | 2021-04-26 | DYOUNG | U126979 | 2021-03-31 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | BROBERT | 2021-04-23 | 2021-04-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 31.2833 | 6 | 3149.92 | 1883.32 | 0 | 1188.84 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21905145900 |  | 100412865 |  | 6712212G | 1635077 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KELSEY | 1080 KELSEY DR | 067 | LEX | 2021-04-26 | U930915 | U131367 | 2021-04-22 | 2018-08-24 | 2021-08-08 |  | ATWILLI | 2021-04-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.3333 | 3 | 434.02 | 263.03 | 66.75 | 104.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21905482700 |  | 100283629 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SEMINOLE | 207 SEMINOLE TL | 209 | GEO | 2021-04-23 | CDESPAI | U129939 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  | CDESPAI | 2021-04-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.1 | 1 | 4153.66 | 6.04 | 225.72 | 1.93 | 3919.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21905483600 |  | 100283395 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SEMINOLE | 200 SEMINOLE TL | 209 | GEO | 2021-04-23 | CDESPAI | U129939 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  | CDESPAI | 2021-04-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.9833 | 1 | 3024.16 | 362.08 | 226.5 | 59.92 | 2375.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21905553000 |  | 500009912 |  | 6716216I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MERCER | 1847 MERCER RD K | 067 | LEX | 2021-04-23 | U930915 | U129939 | 2021-04-23 | 2021-04-22 | 2021-05-10 |  | ATWILLI | 2021-04-23 | 2021-04-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 55.0333 | 6 | 2898.06 | 2500.78 | 131.62 | 165.82 | 99.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21905593100 |  | 100267541 |  | 7352260F | 1748626 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/17026735602 | 2600B | PATTON | 116 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-04-23 | U125566 | U131066 | 2021-04-23 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 4.4167 | 1 | 3466.77 | 275.74 | 0 | 42.15 | 3148.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98349015100 |  | 100336063 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINCHESTER | 927 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-04-23 | DMALONE | TDORTEN | 1998-06-04 | 2021-04-23 | 2021-12-31 |  | DMALONE | 2021-04-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 3 | 56.37 | 53.25 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02497867700 |  | 100309170 | 29 | 6716208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LANE ALLEN | 725 LANE ALLEN RD | 067 | LEX | 2021-04-26 | LSTONE | GMCALPI | 2002-02-18 | 2021-04-26 |  |  | LSTONE | 2021-04-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.28333 | 2 | 19.2 | 11.76 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026820700 |  |  |  | 6744208K | 1858242 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 37 EXTRA LP OPP | 2600E | FORREST | FORREST AV | 049 | WIN | 2021-04-30 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 | 2020-07-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8207 | LPSPL |  | 100 | 058332180268207 | 26.95 | 24 | 16312.92 | 2004.95 | 1180.82 | 716.6 | 9179.1 | 0 | 26.15 | 3205.3
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026820800 |  |  |  | 6744208K | 1858242 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 37 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | FORREST | FORREST AV | 049 | WIN | 2021-04-30 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8208 | LPSPL |  | 100 | 058432180268208 |  | 0 | 228.05 | 0 | 0 | 0 | 228.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026822400 |  |  |  | 6768172F | 1858261 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 48 EXTRA LP OPP | 2600E | 3RD ST ALLEY | 3RD ST ALLEY | 065 | IRV | 2021-04-30 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-07 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 | 2020-05-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8224 | LPSPL |  | 100 | 058332180268224 | 49.8167 | 90 | 22545.95 | 3910.26 | 332.82 | 1046.26 | 13290.18 | 0 | 20.41 | 3946.02
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026822500 |  |  |  | 6768172F | 1858261 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 48 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 3RD ST ALLEY | 3RD ST ALLEY | 065 | IRV | 2021-04-30 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-07 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8225 | LPSPL |  | 100 | 058432180268225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026827200 |  |  |  | 6764176P | 1858259 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 661 EXTRA LP OPP | 2600E | BROADWAY | BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-04-30 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-13 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 | 2020-07-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8272 | LPSPL |  | 100 | 058332180268272 | 40.85 | 66 | 16350.8 | 3106.81 | 332.82 | 723.91 | 8913.83 | 0 | 26.83 | 3246.6
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026827300 |  |  |  | 6764176P | 1858259 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 661 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BROADWAY | BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-04-30 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-13 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8273 | LPSPL |  | 100 | 058432180268273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026828600 |  |  |  | 6744204G | 1858254 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 21193 EXTRA LP OPP | 2600E | BOONE | 620 BOONE AV | 049 | WIN | 2021-04-27 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 | 2020-08-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8286 | LPSPL |  | 100 | 058332180268286 | 50.9833 | 56 | 20700.9 | 3154.22 | 2748.87 | 1270.13 | 9849.92 | 0 | -65.33 | 3743.09
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026828700 |  |  |  | 6744204G | 1858254 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 21193 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BOONE | 620 BOONE AV | 049 | WIN | 2021-04-27 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8287 | LPSPL |  | 100 | 058432180268287 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026828800 |  |  |  | 6744204G | 1858255 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 21194 EXTRA LP OPP | 2600E | BOONE | 620 BOONE AV | 049 | WIN | 2021-04-28 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 | 2019-05-02 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8288 | LPSPL |  | 100 | 058332180268288 | 65.5167 | 48 | 15003.18 | 4263.29 | 332.82 | 1218.88 | 7225.43 | 0 | -70.36 | 2033.12
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026828900 |  |  |  | 6744204G | 1858255 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 21194 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BOONE | 620 BOONE AV | 049 | WIN | 2021-04-28 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8289 | LPSPL |  | 100 | 058432180268289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026830800 |  |  |  | 7356256P | 1858285 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 18 EXTRA LP OPP | 2600E | CHESTNUT | 100 CHESTNUT ST | 019 | ASH | 2021-04-29 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 | 2019-07-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8308 | LPSPL |  | 100 | 058332180268308 | 46.7167 | 30 | 18923.72 | 3432.58 | 332.82 | 1173.8 | 10181.38 | 0 | 39.38 | 3763.76
KY | KY - EAST | 2631 | 18026841100 |  |  |  | 7356256P | 1858285 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 18 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CHESTNUT | 100 CHESTNUT ST | 019 | ASH | 2021-04-29 | U462463 | U123279 | 2018-10-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 | 2019-07-08 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8411 | LPSPL |  | 100 | 058432180268411 | 5.3167 | 0 | 1366.74 | 312.81 | 0 | 90.83 | 963.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18637937700 |  | 100407495 |  | 6712212G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | KELSEY | 1088 KELSEY DR | 067 | LEX | 2021-04-27 | U124444 | AOC SYST | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2021-08-08 |  | ATWILLI | 2021-04-26 | 2021-04-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 14.4833 | 4 | 1177.9 | 714.01 | 72.62 | 341.35 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026929300 |  |  |  | 6688224H | 2177555 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | HOOVER | 2011 HOOVER BV | 073 | FRA | 2021-04-27 | U127644 | U131983 | 2020-02-20 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-04-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 | 2021-04-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9293 |  |  | 100 | 058732200269293 | 2 | 1 | 6355.62 | 126.95 | 5408.18 | 7.74 | 0 | 0 | 136.27 | 676.48
KY | KY - WEST | 2623 | 20026929600 |  |  |  | 6692224A | 2178938 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | CHENAULT | 982 CHENAULT RD | 073 | FRA | 2021-04-27 | U127644 | U131983 | 2020-02-20 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-04-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-26 | 2021-04-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9296 |  |  | 100 | 058732200269296 | 4 | 1 | 3403.36 | 253.96 | 2704.09 | 15.48 | 0 | 0 | 68.55 | 361.28
KY | KY - WEST | 2621 | 20771598500 |  | 100331648 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | RICHMOND | 303 RICHMOND AV | 067 | LEX | 2021-04-27 | U124444 | AOC SYST | 2020-01-16 | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.1167 | 1 | 2592.52 | 253.52 | 235.38 | 121.82 | 1981.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817885900 |  | 100323524 |  | 6716208O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | FARMINGTON | 3400 FARMINGTON RD | 067 | LEX | 2021-04-27 | U124444 | AOC SYST | 2020-06-10 | 2021-04-22 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4.35 | 1 | 2203.21 | 268.99 | 370.08 | 129.25 | 1434.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026120900 |  |  |  | 6748208M | 2179448 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 5' - 3" PMLP | 2600E | FLANAGAN | 56 FLANAGAN ST | 049 | WIN | 2021-05-27 | U128132 | U128885 | 2021-04-29 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | WDENNING | 2021-04-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1209 |  |  | 100 | 055732210261209 |  | 3 | 1085.98 | 492.39 | 264.79 | 217.66 | 0 | 0 | 0 | 111.14 | 3
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026121000 |  |  |  | 6748208M | 2179448 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 5' - 3" PMLP | 2600E | FLANAGAN | 56 FLANAGAN ST | 049 | WIN | 2021-05-25 | U128132 | U128885 | 2021-04-29 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | WDENNING | 2021-04-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1210 |  |  | 100 | 055832210261210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871767200 |  | 100289936 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 313 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-26 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0 | 1 | 2517.23 | 0 | 0 | 0 | 2517.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871767400 |  | 100289935 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 315 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-26 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 2651.31 | 557.13 | 0 | 33.91 | 2060.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871798200 |  | 100322588 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 676 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-26 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2116.25 | 595.02 | 0 | 93.22 | 1428.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871798800 |  | 100322592 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 692 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-26 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1284.73 | 0 | 0 | 0 | 1284.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882302000 |  | 100358952 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 527 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-04-27 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1096.88 | 0 | 0 | 0 | 1096.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882324400 |  | 100358958 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 505 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-04-27 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1062.22 | 0 | 0 | 0 | 1062.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882378000 |  | 100350177 |  | 6744204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D107341 | 2621P | MAIN | 290 S MAIN ST 2F | 049 | WIN | 2021-04-27 | U124444 | U125208 | 2021-01-28 | 2021-07-28 | 2023-01-31 |  | NRICHIE | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 14.9833 | 4 | 2400.3 | 938.41 | 401.23 | 484.34 | 576.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883210600 |  | 100359016 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGGINS | 516 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-04-27 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-04-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1062.22 | 0 | 0 | 0 | 1062.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883298600 |  | 100240095 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ETNA | 222 ETNA ST | 089 | RUS | 2021-04-26 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.2333 | 1 | 2309.13 | 189.75 | 0 | 11.57 | 2107.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883307000 |  | 100359018 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGGINS | 522 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-04-27 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-04-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1062.22 | 0 | 0 | 0 | 1062.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883561700 |  | 100244671 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 33RD | 512 33RD ST | 019 | ASH | 2021-04-26 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1060.57 | 0 | 0 | 0 | 1060.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883699100 |  | 100314893 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 641 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-04-26 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.8167 | 1 | 2824.42 | 231.92 | 0 | 35.77 | 2556.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883699200 |  | 100314894 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 643 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-04-26 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.2667 | 1 | 1993.78 | 79.39 | 0 | 12.25 | 1902.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21905998000 |  | 100244621 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3325 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-26 | U125566 | U131066 | 2021-04-26 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1062.49 | 0 | 0 | 0 | 1062.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99390532000 |  | 100310303 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HARRODSBURG | 1994 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-04-26 | LSTONE | KEMBERT | 1999-05-18 | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4667 | 4 | 491.26 | 448.33 | 0 | 42.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026816100 |  |  |  | 6688228F | 1858219 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14429 EXTRA LP OPP | 2600E | WALNUT | WALNUT ST | 073 | FRA | 2021-05-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 2019-06-22 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-10-31 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8161 | LPSPL |  | 100 | 058332180268161 | 60.6 | 90 | 26276.03 | 3957.63 | 332.82 | 852.36 | 16703.19 | 0 | 81.91 | 4348.12
KY | KY - WEST | 2623 | 18026816200 |  |  |  | 1 | 1858219 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14429 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WALNUT | WALNUT ST | 073 | FRA | 2021-05-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-22 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-06-22 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8162 | LPSPL |  | 100 | 058432180268162 | 1.2 | 0 | 364.39 | 65.45 | 0 | 3.94 | 295 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026819900 |  |  |  | 6688228G | 1858216 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 351 EXTRA LP OPP | 2600E | SERVICE | SERVICE DR | 073 | FRA | 2021-04-30 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-12-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-06-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8199 | LPSPL |  | 100 | 058332180268199 | 55.1 | 60 | 29797.04 | 3605.72 | 5677.3 | 979.9 | 13692.57 | 0 | 1250.42 | 4591.13
KY | KY - WEST | 2623 | 18026820000 |  |  |  | 1 | 1858216 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 351 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | SERVICE | SERVICE DR | 073 | FRA | 2021-04-30 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-12-10 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8200 | LPSPL |  | 100 | 058432180268200 | 5.3667 | 0 | 374.3 | 352.59 | 0 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026822200 |  |  |  | 6764172D | 1858256 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 47 EXTRA LP OPP | 2600E | ALLEY | ALLEY | 065 | IRV | 2021-05-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-07 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-07-22 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8222 | LPSPL |  | 100 | 058332180268222 | 55.0333 | 48 | 23518.63 | 3975.43 | 1180.82 | 1378.74 | 13749.95 | 0 | 28.41 | 3205.28
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026822300 |  |  |  | 6764172D | 1858256 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 47 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ALLEY | ALLEY | 065 | IRV | 2021-05-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-07 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8223 | LPSPL |  | 100 | 058432180268223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026822600 |  |  |  | 6732248A | 1858263 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 161 EXTRA LP OPP | 2600E | MOY FOO ALLEY | MOY FOO ALLEY | 097 | CYN | 2021-05-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-08-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-03-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8226 | LPSPL |  | 100 | 058332180268226 | 36.6167 | 60 | 44631.35 | 2518.26 | 9797.37 | 680.18 | 24528.02 | 0 | 886.33 | 6221.19
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026822700 |  |  |  | 6736248A | 1858263 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 161 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MOY FOO ALLEY | MOY FOO ALLEY | 097 | CYN | 2021-05-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-08-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8227 | LPSPL |  | 100 | 058432180268227 |  | 0 | 735.05 | 0 | 0 | 0 | 735.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026822800 |  |  |  | 6732252O | 1858264 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 162 EXTRA LP OPP | 2600E | 5TH | 5TH ST | 097 | CYN | 2021-05-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-03-09 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8228 | LPSPL |  | 100 | 058332180268228 | 93.4 | 168 | 27758.39 | 5562.15 | 1302.72 | 1618.28 | 14603.87 | 0 | 18.43 | 4652.94
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026822900 |  |  |  | 6732252O | 1858264 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 162 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 5TH | 5TH ST | 097 | CYN | 2021-05-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8229 | LPSPL |  | 100 | 058432180268229 |  | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026823400 |  |  |  | 6736252M | 1858267 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 165 EXTRA LP OPP | 2600E | CARR | CARR AL | 097 | CYN | 2021-05-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-26 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-07-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8234 | LPSPL |  | 100 | 058332180268234 | 71.6667 | 66 | 24937.29 | 4789.67 | 332.82 | 938.12 | 14218.6 | 0 | 25.74 | 4632.34
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026823500 |  |  |  | 6736252M | 1858267 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 165 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CARR | CARR AL | 097 | CYN | 2021-05-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-26 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-07-26 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8235 | LPSPL |  | 100 | 058432180268235 | 5.2333 | 0 | 854.77 | 319.09 | 0 | 54.13 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026823600 |  |  |  | 7240212C | 1858269 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 182 EXTRA LP OPP | 2600E | QUEEN | S QUEEN ST | 173 | MT | 2021-05-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-10-06 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8236 | LPSPL |  | 100 | 058332180268236 | 46.3 | 84 | 23034.28 | 3333.1 | 5916.36 | 927.52 | 8692.59 | 0 | 33.76 | 4130.95
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026823700 |  |  |  | 1 | 1858269 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 182 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | QUEEN | S QUEEN ST | 173 | MT | 2021-05-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-06-25 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8237 | LPSPL |  | 100 | 058432180268237 | 12.5167 | 0 | 1500.56 | 685.77 | 0 | 333.24 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026823800 |  |  |  | 7240216N | 1858270 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 183 EXTRA LP OPP | 2600E | JOHNSON | JOHNSON ST | 173 | MT | 2021-05-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-06-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8238 | LPSPL |  | 100 | 058332180268238 | 37.65 | 30 | 17019.94 | 2707.78 | 1180.82 | 998.69 | 8771.81 | 0 | 26.3 | 3334.54
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026823900 |  |  |  | 7240216N | 1858270 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 183 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | JOHNSON | JOHNSON ST | 173 | MT | 2021-05-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8239 | LPSPL |  | 100 | 058432180268239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026824200 |  |  |  | 6764176K | 1858257 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 221 EXTRA LP OPP | 2600E | CARHART | CARHART AV | 065 | IRV | 2021-05-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-07-17 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8242 | LPSPL |  | 100 | 058332180268242 | 39.1 | 66 | 16708.31 | 2719.7 | 1180.82 | 857.09 | 8603.62 | 0 | 26.38 | 3320.7
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026824300 |  |  |  | 6764176K | 1858257 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 221 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CARHART | CARHART AV | 065 | IRV | 2021-05-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8243 | LPSPL |  | 100 | 058432180268243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026824400 |  |  |  | 7240212B | 1858275 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13986 EXTRA LP OPP | 2600E | RICHMOND | RICHMOND AV | 173 | MT | 2021-05-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-05-09 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8244 | LPSPL |  | 100 | 058332180268244 | 63.75 | 70 | 19162.21 | 4060.32 | 1180.82 | 1369.76 | 8954.66 | 0 | 29.37 | 3567.28
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026824500 |  |  |  | 7240212B | 1858275 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13986 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | RICHMOND | RICHMOND AV | 173 | MT | 2021-05-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8245 | LPSPL |  | 100 | 058432180268245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026824600 |  |  |  | 6740232I | 1858233 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 232 EXTRA LP OPP | 2600E | HIGGINS | HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-07-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8246 | LPSPL |  | 100 | 058332180268246 | 35.3667 | 50 | 15904.15 | 3046.25 | 332.82 | 629.53 | 8852.63 | 0 | 53.33 | 2989.59
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026824700 |  |  |  | 6740232I | 1858233 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 232 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | HIGGINS | HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-07-24 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8247 | LPSPL |  | 100 | 058432180268247 | 5.2333 | 0 | 835.58 | 319.09 | 0 | 34.94 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026824800 |  |  |  | 6736232P | 1858234 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 233 EXTRA LP OPP | 2600E | THOMAS | THOMAS ST | 017 | PAR | 2021-05-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-07-06 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8248 | LPSPL |  | 100 | 058332180268248 | 41.3167 | 66 | 20187.34 | 2879.92 | 332.82 | 903.16 | 12494.81 | 0 | 25.23 | 3551.4
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026824900 |  |  |  | 6736232P | 1858234 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 233 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | THOMAS | THOMAS ST | 017 | PAR | 2021-05-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-07-17 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8249 | LPSPL |  | 100 | 058432180268249 | 3.0167 | 0 | 714.32 | 190.07 | 0 | 42.7 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026826200 |  |  |  | 6740232M | 1858240 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 316 EXTRA LP OPP | 2600E | PLEASANT | PLEASANT ST | 017 | PAR | 2021-05-05 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 2019-07-19 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-07-13 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8262 | LPSPL |  | 100 | 058332180268262 | 50 | 52 | 33895.41 | 3435.03 | 332.82 | 982.9 | 24616.47 | 0 | 47.86 | 4480.33
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026826300 |  |  |  | 6740232M | 1858240 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 316 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | PLEASANT | PLEASANT ST | 017 | PAR | 2021-05-05 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-19 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-07-19 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8263 | LPSPL |  | 100 | 058432180268263 | 22.75 | 0 | 3635.7 | 1380.51 | 0 | 328.99 | 1926.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026827500 |  |  |  | 7240216M | 1858271 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 691 EXTRA LP OPP | 2600E | ROGERS | ROGERS AV | 173 | MT | 2021-05-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-22 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2020-05-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8275 | LPSPL |  | 100 | 058332180268275 | 61.1167 | 114 | 26998.54 | 3870.47 | 332.82 | 1323.36 | 16974.84 | 0 | 7.86 | 4489.19
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026827600 |  |  |  | 7240216M | 1858271 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 691 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ROGERS | ROGERS AV | 173 | MT | 2021-05-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-22 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8276 | LPSPL |  | 100 | 058432180268276 |  | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026827700 |  |  |  | 7240216M | 1858272 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 693 EXTRA LP OPP | 2600E | WHITE | WHITE AV | 173 | MT | 2021-05-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-06 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 | 2019-05-06 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8277 | LPSPL |  | 100 | 058332180268277 | 43.3667 | 55 | 22087.6 | 2967.95 | 332.82 | 1028.04 | 13755.78 | 0 | 27.25 | 3975.76
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026827800 |  |  |  | 7240216M | 1858272 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 693 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WHITE | WHITE AV | 173 | MT | 2021-05-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-06 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-27 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8278 | LPSPL |  | 100 | 058432180268278 |  | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026997000 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | BKSLONE |  | 561 | EX | INSTALL 1100'-2" PMP | 2600B | WOODBINE | WOODBINE DR | 067 | LEX | 2021-05-11 | U460266 | BKSLONE | 2021-01-18 | 2021-05-27 | 2021-12-31 | 2021-03-10 | LARRY BROWN | 2021-04-27 | 2021-02-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9970 | AMRCB |  | 100 | 056132210269970 | 312.5667 | 38760 | 532822.99 | 20875.94 | 22859.92 | 6697.1 | 427466.93 | 0 | 336.51 | 54586.59 | 1140
KY | KY - WEST | 2621 | 21871767900 |  | 100289947 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 320 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-27 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1519.01 | 0 | 0 | 0 | 1519.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871768000 |  | 100289948 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 322 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-28 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 2164.2 | 557.13 | 0 | 88.06 | 1519.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871768100 |  | 100289931 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 323 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-27 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2351.09 | 0 | 0 | 0 | 2351.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871797700 |  | 100322586 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 668 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-27 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1830.45 | 0 | 0 | 0 | 1830.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871797800 |  | 100322578 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 669 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-27 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.5 | 2 | 2577.95 | 1160.24 | 0 | 181.79 | 1235.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882309700 |  | 100359300 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | PINECREST | 125 PINECREST ST | 017 | PAR | 2021-04-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2371.9 | 0 | 0 | 0 | 2371.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882315500 |  | 100359302 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 1024 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-04-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3191.03 | 0 | 0 | 0 | 3191.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883072200 |  | 100239941 |  | 7352264E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FERRY | 202 FERRY ST DWNST | 089 | RUS | 2021-04-27 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.1833 | 1 | 862.54 | 126.67 | 0 | 7.71 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883292100 |  | 100240116 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ETNA | 225 ETNA ST | 089 | RUS | 2021-04-27 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.2667 | 1 | 991.35 | 248.08 | 0 | 15.11 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883320000 |  | 100239939 |  | 7352264E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FERRY | 202< FERRY ST UPST | 089 | RUS | 2021-04-27 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.3333 | 1 | 813.03 | 79.99 | 0 | 4.88 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883564900 |  | 100244605 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3169 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-27 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1377.55 | 0 | 0 | 0 | 1377.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883699300 |  | 100314895 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 649 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-04-27 | U128336 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.5167 | 3 | 2975.8 | 706.4 | 0 | 102.97 | 2166.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883699400 |  | 100314896 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 653 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-04-27 | U128336 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.0833 | 1 | 1978.19 | 70.78 | 0 | 4.31 | 1903.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886315000 |  | 100439998 |  | 6720212M | 2072245 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951800 | 2600B | ASHLAND | 128 S ASHLAND AV 1FR | 067 | LEX | 2021-05-11 | U128443 | U131066 | 2021-02-16 | 2021-12-30 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1324.06 | 0 | 0 | 0 | 1324.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21901195000 |  | 100289413 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | GREENLEAF | 1906 GREENLEAF DR | 067 | LEX | 2021-04-28 | U129673 | U128293 | 2021-04-07 | 2021-10-06 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.1167 | 3 | 1922.28 | 967.85 | 368.12 | 511.43 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902058900 |  | 100331506 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RICHMOND | 30 RICHMOND AV | 067 | LEX | 2021-05-05 | U930915 | U128293 | 2021-04-09 | 2021-04-16 |  |  | LSTANFI | 2021-04-27 | 2021-04-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.0333 | 4 | 3735.76 | 730.95 | 190.24 | 323.42 | 2491.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21902349200 |  | 100241933 |  | 7344168G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LAKE | 3140 S LAKE DR | 071 | PRE | 2021-04-27 | JCKIRK | U128293 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-05-03 |  | JCKIRK | 2021-04-27 | 2021-04-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 14.15 | 3 | 1093.48 | 881.78 | 0 | 202.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21902655300 |  | 500072401 |  | 16712236H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE UPGRADE | 2621P | INDUSTRY | 157 INDUSTRY RD | 209 | GEO | 2021-04-27 | CDESPAI | U128293 | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | CDESPAI | 2021-04-27 | 2021-04-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 17.85 | 2 | 10133.33 | 1082.54 | 85.36 | 801.45 | 8163.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906329100 |  | 100321921 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | COLUMBIA | 345 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2021-04-28 | U930915 | U131367 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  | KKINDER | 2021-04-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 21.75 | 20.5 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906329300 |  | 100321922 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | COLUMBIA | 343 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2021-04-27 | KKINDER | U131367 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  | KKINDER | 2021-04-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 34.27 | 32.3 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906399400 |  | 100289420 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GREENLEAF | 1909 GREENLEAF DR | 067 | LEX | 2021-04-27 | ATWILLI | U131367 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  | ATWILLI | 2021-04-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.55 | 3 | 837.22 | 395.93 | 352.28 | 44.85 | 44.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21906430400 |  | 500185998 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | WINCHESTER | 3224 WINCHESTER AV RR | 019 | ASH | 2021-04-27 | U125566 | U131066 | 2021-04-27 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1040.41 | 0 | 0 | 0 | 1040.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906438300 |  | 100331504 |  | 6720208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | RICHMOND | 28 RICHMOND AV A | 067 | LEX | 2021-05-05 | U930915 | U131367 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  | LSTANFI | 2021-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.25 | 1 | 2958.39 | 15.49 | 155.85 | 7.45 | 2779.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98360017000 |  | 100292264 |  | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 1953 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-04-27 | LSTONE | TDORTEN | 1998-09-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-04-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 2 | 10.67 | 10.05 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01491744700 |  | 100290201 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EDGELAWN | 1440 EDGELAWN AV | 067 | LEX | 2021-04-28 | LSTONE | DMCCULL | 2001-12-26 | 2021-04-28 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 2 | 20.78 | 18.97 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01491744800 |  | 100290200 |  | V-1021-37 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EDGELAWN | 1438 EDGELAWN AV | 067 | LEX | 2021-04-28 | LSTONE | DMCCULL | 2001-12-26 | 2021-04-28 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 2 | 53.64 | 48.62 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258306400 |  | 100265879 |  | 7352256M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ROBERTS | 5206 ROBERTS DR | 019 | ASH | 2021-04-28 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.3167 | 1 | 994.46 | 251.01 | 0 | 15.29 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026801600 |  |  |  | 6716212M | 1858187 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14063 EXTRA LP OPP | 2600E | ADDISON | 649 S ADDISON ST | 067 | LEX | 2021-05-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-08-13 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8016 | LPSPL |  | 100 | 058332180268016 | 40.95 | 78 | 19363.69 | 2931.66 | 332.82 | 805.13 | 11762.53 | 0 | 25.72 | 3505.83
KY | KY - WEST | 2621 | 18026801700 |  |  |  | 6716212M | 1858187 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14063 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | ADDISON | 649 S ADDISON ST | 067 | LEX | 2021-05-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2019-05-08 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8017 | LPSPL |  | 100 | 058432180268017 | 0.8 | 0 | 310.43 | 46.02 | 0 | 19.41 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026801800 |  |  |  | 6716208G | 1858140 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 59 EXTRA LP OPP | 2600E | PENMOKEN | 101 PENMOKEN PK | 067 | LEX | 2021-05-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-04-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-07-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8018 | LPSPL |  | 100 | 058332180268018 | 108.7 | 144 | 1234397.45 | 1932.81 | 465034.49 | 59478.18 | 565768.76 | 0 | 10.8 | 142172.41
KY | KY - WEST | 2621 | 18026801900 |  |  |  | 6716208G | 1858140 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 59 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | PENMOKEN | 101 PENMOKEN PK | 067 | LEX | 2021-05-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-04-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8019 | LPSPL |  | 100 | 058432180268019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026802200 |  |  |  | 6717212N | 1858198 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14459 EXTRA LP OPP | 2600E | HARRODSBURG | 1590 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-05-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-08-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8022 | LPSPL |  | 100 | 058332180268022 | 63.9 | 135 | 38152.65 | 5660.3 | 1180.82 | 1382.94 | 24670.69 | 0 | 12.26 | 5245.64
KY | KY - WEST | 2621 | 18026802300 |  |  |  | 6717212N | 1858198 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14459 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | HARRODSBURG | 1590 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-05-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2019-07-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8023 | LPSPL |  | 100 | 058432180268023 | 0.71667 | 0 | 315.03 | 53.67 | 0 | 16.36 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026803600 |  |  |  | 6761208A | 1858143 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 78 EXTRA LP OPP | 2600E | CLAYS MILL | 1706 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-05-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-06-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8036 | LPSPL |  | 100 | 058332180268036 | 99.0833 | 138 | 36386.58 | 6239.84 | 1180.82 | 1863.71 | 20381.6 | 0 | 27.02 | 6693.59
KY | KY - WEST | 2621 | 18026803700 |  |  |  | 6716208A | 1858143 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 78 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CLAYS MILL | 1706 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-05-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8037 | LPSPL |  | 100 | 058432180268037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026805800 |  |  |  | 6716212D | 1858179 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13487 EXTRA LP OPP | 2600E | NEWTOWN | 551 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2021-05-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-26 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2019-10-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8058 | LPSPL |  | 100 | 058332180268058 | 49.45 | 78 | 25980.27 | 3318.84 | 1180.82 | 1187.11 | 16146.89 | 0 | 19.63 | 4126.98
KY | KY - WEST | 2621 | 18026805900 |  |  |  | 6716212D | 1858179 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13487 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | NEWTOWN | 551 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2021-05-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-26 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2019-07-26 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8059 | LPSPL |  | 100 | 058432180268059 | 4.8333 | 0 | 566.82 | 290.65 | 0 | 31.17 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026806400 |  |  |  | 1 | 1858196 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14199 EXTRA LP OPP | 2600E | LIMA | 364 LIMA DR | 067 | LEX | 2021-05-10 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-08-17 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8064 | LPSPL |  | 100 | 058332180268064 | 26.1333 | 30 | 21811.55 | 2050.4 | 1180.82 | 601.7 | 14320.03 | 0 | 14.2 | 3644.4
KY | KY - WEST | 2621 | 18026806500 |  |  |  | 6716216O | 1858196 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14199 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LIMA | 364 LIMA DR | 067 | LEX | 2021-05-10 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8065 | LPSPL |  | 100 | 058432180268065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026807400 |  |  |  | 6716212L | 1858153 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 117 EXTRA LP OPP | 2600E | JERSEY | 120 JERSEY ST | 067 | LEX | 2021-05-10 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-07-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-03-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8074 | LPSPL |  | 100 | 058332180268074 | 56.5167 | 72 | 31492.92 | 4250.13 | 1302.72 | 1589.19 | 18973.02 | 0 | 569.41 | 4808.45
KY | KY - WEST | 2621 | 18026807500 |  |  |  | 6716212L | 1858153 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 117 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | JERSEY | 120 JERSEY ST | 067 | LEX | 2021-05-10 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-07-17 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8075 | LPSPL |  | 100 | 058432180268075 | 17.5667 | 0 | 4679.14 | 972.56 | 0 | 317.78 | 3388.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026811800 |  |  |  | 6716216O | 1858171 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 373 EXTRA LP OPP | 2600E | GREENWOOD | 469 GREENWOOD DR | 067 | LEX | 2021-05-10 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-11-09 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8118 | LPSPL |  | 100 | 058332180268118 | 68.8833 | 80 | 19746.85 | 4585.75 | 332.82 | 890.62 | 10656.03 | 0 | 27.24 | 3254.39
KY | KY - WEST | 2621 | 18026811900 |  |  |  | 1 | 1858171 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 373 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | GREENWOOD | 469 GREENWOOD DR | 067 | LEX | 2021-05-10 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2019-07-30 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8119 | LPSPL |  | 100 | 058432180268119 | 0.28333 | 0 | 269.18 | 18.52 | 0 | 5.66 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026813700 |  |  |  | 6720208E | 1858201 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 21499 EXTRA LP OPP | 2600E | CHINOE | 542 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-05-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-08-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8137 | LPSPL |  | 100 | 058332180268137 | 36.2667 | 100 | 13602.48 | 2301.81 | 332.82 | 888.28 | 8234.33 | 0 | -176.88 | 2022.12
KY | KY - WEST | 2621 | 18026813800 |  |  |  | 6720208E | 1858201 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 21499 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CHINOE | 542 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-05-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8138 | LPSPL |  | 100 | 058432180268138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026813900 |  |  |  | 6720208E | 1858201 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 21500 EXTRA LP OPP | 2600E | CHINOE | 542 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-05-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-10-20 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8139 | LPSPL |  | 100 | 058332180268139 | 22.2333 | 27 | 12535.92 | 1609.56 | 332.82 | 731.44 | 7330.31 | 0 | -162.68 | 2694.47
KY | KY - WEST | 2621 | 18026814000 |  |  |  | 6720208E | 1858201 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 21500 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CHINOE | 542 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-05-07 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8140 | LPSPL |  | 100 | 058432180268140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026815300 |  |  |  | 6684228H | 1858207 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 132 EXTRA LP OPP | 2600E | HOLMES | HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-05-11 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2020-06-05 |  | 2019-06-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-02-03 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8153 | LPSPL |  | 100 | 058332180268153 | 78.6667 | 192 | 26365.04 | 5720.73 | 2458.12 | 1293.31 | 12394.28 | 0 | 12.73 | 4485.87
KY | KY - WEST | 2623 | 18026815400 |  |  |  | 6684228H | 1858207 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 132 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | HOLMES | HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-05-11 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2019-06-14 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8154 | LPSPL |  | 100 | 058432180268154 | 0.28333 | 0 | 267.47 | 17.36 | 0 | 5.11 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026826400 |  |  |  | 6740232M | 1858241 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 317 EXTRA LP OPP | 2600E | SHORT | SHORT ST | 017 | PAR | 2021-05-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-21 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-07-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8264 | LPSPL |  | 100 | 058332180268264 | 57.6667 | 60 | 22843.73 | 3492.59 | 332.82 | 1365.06 | 13544.44 | 0 | 30.67 | 4078.15
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026826500 |  |  |  | 1 | 1858241 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 317 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | SHORT | SHORT ST | 017 | PAR | 2021-05-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-21 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-28 | 2020-07-06 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8265 | LPSPL |  | 100 | 058432180268265 | 1.8333 | 0 | 106.55 | 99.96 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026109900 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 2155'-4"/3" BS/PMLP | 2600B | WOODBINE & REED | WOODBINE & REED | 067 | LEX | 2021-06-22 | U460266 | BKSLONE | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 2021-04-07 | CORY TINCHER/LARRY BROWN | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1099 | AMRCB |  | 100 | 056232210261099 |  | 0 | 3173.92 | 0 | 0 | 0 | 3173.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026121100 |  |  |  | 7240216J | 2179450 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 5' - 4" PMMP | 2600E | GARDEN SPRINGS | GARDEN SPRINGS | 173 | MT | 2021-06-24 | U128132 | U128885 | 2021-04-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-04-28 | WDENNING | 2021-04-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1211 |  |  | 100 | 055732210261211 |  | 10 | 2417.89 | 1594.64 | 80.72 | 483.85 | 10.56 | 0 | 0 | 248.12 | 10
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026121200 |  |  |  | 7240216J | 2179450 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 5' - 4" PMLP | 2600E | GARDEN SPRINGS | GARDEN SPRINGS | 173 | MT | 2021-06-21 | U128132 | U128885 | 2021-04-29 |  | 2049-12-31 | 2021-04-28 | WDENNING | 2021-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1212 |  |  | 100 | 055832210261212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871767300 |  | 100289944 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 314 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-28 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1883.38 | 0 | 0 | 0 | 1883.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871780900 |  | 100289932 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 321 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-28 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 4126.08 | 527.81 | 0 | 83.43 | 3514.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871797300 |  | 100322584 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 660 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-29 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0 | 1 | 2351.17 | 0 | 0 | 0 | 2351.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882301200 |  | 100358957 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 507 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-04-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2477.5 | 0 | 0 | 0 | 2477.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882301400 |  | 100359015 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 514 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-03 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2358.13 | 0 | 0 | 0 | 2358.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882301500 |  | 100358955 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 515 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-04-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3173.1 | 0 | 0 | 0 | 3173.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883302300 |  | 100262624 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SPRING | 344 SPRING ST | 019 | ASH | 2021-04-28 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.6167 | 1 | 1517.52 | 211.9 | 0 | 12.9 | 1292.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883329200 |  | 500134501 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDGELAWN | 1415 EDGELAWN AV RR | 067 | LEX | 2021-04-28 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-04-28 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1 | 2 | 49.04 | 46.24 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883330900 |  | 500010301 |  | 6700208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BAYBERRY | 179 BAYBERRY RD | 239 | VER | 2021-04-28 | BWHITE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-04-28 | 2021-12-31 |  | BWHITE | 2021-04-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.7667 | 2 | 303.87 | 286.43 | 0 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883565200 |  | 100244608 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3213 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-28 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1631.29 | 0 | 0 | 0 | 1631.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883565300 |  | 100244680 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3220 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-28 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2231.48 | 0 | 0 | 0 | 2231.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883699500 |  | 100314897 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 655 S LIMESTONE ST FT | 067 | LEX | 2021-04-28 | U128336 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.0333 | 1 | 3406.28 | 64.99 | 0 | 3.95 | 3337.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883699800 |  | 100320504 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 658 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-04-28 | U128336 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.0167 | 1 | 2204.96 | 64.36 | 0 | 3.91 | 2136.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21905602800 |  | 100324183 |  | 6720204J |  |  |  | 565 | EX | RELOCATE SERVICE | 2621P | THAMES | 1473 THAMES DR | 067 | LEX | 2021-04-29 | U124444 | U131172 | 2021-04-23 | 2021-04-28 |  |  | LSTANFI | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 0.18333 | 1 | 1713.14 | 11.15 | 255.02 | 5.36 | 1441.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21905907300 |  | 100408244 |  | 7240212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WINDSOR | 220 WINDSOR DR | 173 | MT | 2021-04-29 | U124444 | U129939 | 2021-04-24 | 2021-04-27 | 2021-05-15 |  | DENNING | 2021-04-28 | 2021-04-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.3 | 4 | 827.15 | 522.59 | 39.95 | 152.29 | 112.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21905970800 |  | 100283628 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SEMINOLE | 209 SEMINOLE TL | 209 | GEO | 2021-04-28 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  | CDESPAI | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.28333 | 1 | 2331.16 | 16.98 | 0 | 15.58 | 2298.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21905978600 |  | 100283388 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE UPGRADE | 2621P | MOJAVE | 701 MOJAVE TL | 209 | GEO | 2021-04-28 | CDESPAI | U131172 | 2021-04-26 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | CDESPAI | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 5.1167 | 1 | 2029.59 | 309.3 | 0 | 283.48 | 1436.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21906654200 |  | 100273820 |  | 6680228G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | DEVILS HOLLOW | 1750 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-04-28 | CDESPAI | U131367 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  | CDESPAI | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.83333 | 1 | 3918.38 | 50.33 | 0 | 46.15 | 3821.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906696900 |  | 100314898 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 655 S LIMESTONE ST RR | 067 | LEX | 2021-04-28 | U128336 | U131066 | 2021-04-28 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 1 | 66.9 | 63.07 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21906716900 |  | 100244626 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3339 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-28 | U125566 | U131066 | 2021-04-28 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1612.36 | 0 | 0 | 0 | 1612.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909075800 |  | 100327595 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2600B | ASHLAND | 128 S ASHLAND AV 1FL | 067 | LEX | 2021-05-06 | U128443 | U126979 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  |  | ZACH WILSON | 2021-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 03528738600 |  | 100442649 |  | 6716212G | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 316 W MAIN ST | 067 | LEX | 2021-04-29 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-04-29 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 2 | 7.15 | 6.73 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528739100 |  | 100442650 |  | 6716212G | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 278 W MAIN ST | 067 | LEX | 2021-04-29 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-04-29 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 2 | 16.06 | 15.16 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528740100 |  | 100443194 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 326 W MAIN ST | 067 | LEX | 2021-04-29 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-04-29 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.8 | 2 | 35.65 | 33.61 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533843500 |  | 100459510 |  | 6716212H | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MILLER | 234 MILLER ST | 067 | LEX | 2021-04-29 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-04-29 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 255.66 | 10.54 | 0 | 5.04 | 240.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06640195400 |  | 500009979 |  | W-905/25 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINTHROP | 3553 WINTHROP RD | 067 | LEX | 2021-04-30 | U124444 | DMCCULL | 2006-03-02 | 2021-03-11 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-29 | 2021-03-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.7 | 2 | 47.78 | 41.66 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06640195700 |  | 500009445 |  | 6716204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TIVERTON | 165 W TIVERTON WY | 067 | LEX | 2021-04-30 | U124444 | DMCCULL | 2006-03-02 | 2021-04-29 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-29 | 2021-03-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.05 | 2 | 92.04 | 64.68 | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671515600 |  | 500016134 |  | 6724208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 3101 RICHMOND RD 206 | 067 | LEX | 2021-04-30 | U124444 | SSUTHER | 2007-01-08 | 2021-04-29 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.55 | 1 | 290.42 | 34 | 0 | 16.34 | 240.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026812200 |  |  |  | 6716208L | 1858194 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14184 EXTRA LP OPP | 2600E | REBECCA | 881 REBECCA DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-07-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-29 | 2020-07-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8122 | LPSPL |  | 100 | 058332180268122 | 53.3667 | 40 | 31976.99 | 3414.97 | 1191.92 | 1545.53 | 20113.04 | 0 | 361.19 | 5350.34
KY | KY - WEST | 2621 | 18026812300 |  |  |  | 6716208L | 1858194 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14184 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | REBECCA | 881 REBECCA DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-29 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8123 | LPSPL |  | 100 | 058432180268123 |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026813000 |  |  |  | 6716208D | 1858173 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 842 EXTRA LP OPP | 2600E | COOPER | 601 COOPER DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-29 | 2020-08-22 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8130 | LPSPL |  | 100 | 058332180268130 | 54.4 | 60 | 29080.45 | 3761.15 | 332.82 | 1603.94 | 18822.5 | 0 | 226.85 | 4333.19
KY | KY - WEST | 2621 | 18026813100 |  |  |  | 6716208D | 1858173 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 842 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | COOPER | 601 COOPER DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-29 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8131 | LPSPL |  | 100 | 058432180268131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026827900 |  |  |  | 7240216O | 1858273 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 694 EXTRA LP OPP | 2600E | LOCUST | E LOCUST ST | 173 | MT | 2021-05-11 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-29 | 2020-10-07 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8279 | LPSPL |  | 100 | 058332180268279 | 39.0167 | 24 | 19425.28 | 2982.61 | 332.82 | 1162.05 | 12152.23 | 0 | 29.7 | 2765.87
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026828000 |  |  |  | 7240216O | 1858273 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 694 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LOCUST | E LOCUST ST | 173 | MT | 2021-05-11 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-29 | 2020-10-07 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8280 | LPSPL |  | 100 | 058432180268280 | 4 | 0 | 741.15 | 244.92 | 0 | 14.68 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026979201 |  | 100442751 |  | 6684228C | 1851277 | U122858 |  | 565 | EX | INSTALL SERVICE TO GMB | 2600B | GREAT BUFFALO | 113 GREAT BUFFALO TC | 073 | FRA | 2021-06-04 | U127644 | U122858 | 2021-04-26 | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | WILL FULKS | 2021-04-29 | 2021-04-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP9792 | AMRSL |  | 100 | 056532200269792 | 515.45 | 57 | 201470.53 | 32542.06 | 0 | 13255.94 | 134356.6 | 0 | 809.72 | 20506.21
KY | KY - WEST | 2621 | 21026118700 |  |  |  | 6712204C | 2179394 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 2' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | CARDIFF | 621 CARDIFF LN | 067 | LEX | 2021-06-28 | U460266 | U461383 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | DMARSTO | 2021-04-29 | 2021-04-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1187 |  |  | 100 | 055732210261187 | 28.8667 | 16 | 2106.1 | 1669.53 | 115.65 | 102.72 | 0 | 0 | 2.98 | 215.22 | 2
KY | KY - WEST | 2621 | 21026118800 |  |  |  | 6712204C | 2179394 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 2' OF 2"PAMP MAIN | 2621P | CARDIFF | 621 CARDIFF LN | 067 | LEX | 2021-06-28 | U460266 | U461383 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | DMARSTO | 2021-04-29 | 2021-04-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1188 |  |  | 100 | 055832210261188 | 0.25 | 0 | 755.09 | 633.31 | 35.26 | 86.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882301300 |  | 100358956 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 511 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-04 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2722.98 | 0 | 0 | 0 | 2722.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883273300 |  | 100256362 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MAY | 608 MAY CT | 019 | ASH | 2021-04-29 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.6 | 1 | 889.14 | 151.75 | 0 | 9.23 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883278400 |  | 100241442 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | RINGO | 351 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-04-29 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.9333 | 1 | 1531.4 | 230.59 | 0 | 8.09 | 1292.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883699900 |  | 100320503 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 660 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-04-29 | U128336 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.73333 | 1 | 1714.99 | 48.29 | 0 | 2.95 | 1663.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21893903100 |  | 100466519 |  | 6720204P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246500 | 2621P | OAKBROOK | 3445 OAKBROOK DR | 067 | LEX | 2021-04-30 | U124444 | U125208 | 2021-03-12 | 2021-09-10 | 2023-03-31 |  | CWEMPE | 2021-04-29 | 2021-04-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.25 | 6 | 1398.49 | 1230.29 | 34.75 | 74.89 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21896157600 |  | 100341324 |  | 7240216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | OLD OWINGSVILL | 1615 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2021-04-30 | U124444 | U128293 | 2021-03-22 | 2021-09-17 | 2023-03-31 |  | DENNING | 2021-04-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 18.1 | 4 | 2169.14 | 1124.31 | 119.91 | 328.44 | 596.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21897206000 |  | 100341424 |  | 7240216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | OLD OWINGSVILL | 1211 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2021-04-30 | U124444 | U128293 | 2021-03-25 | 2021-09-22 | 2023-03-31 |  | DENNING | 2021-04-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 13.8 | 4 | 1297.15 | 865.02 | 119.91 | 252.7 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21903024000 |  | 100240561 |  | 7348264A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | 1ST | 89 1ST ST | 089 | S S | 2021-04-29 | JKEENER | U124444 | 2021-04-14 | 2021-10-13 | 2023-04-30 |  | JKEENER | 2021-04-29 | 2021-04-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 13.8667 | 3 | 1103.27 | 791.06 | 226.62 | 48.15 | 37.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21905186500 |  | 100268602 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | GREENUP | 3424 GREENUP AV | 019 | ASH | 2021-04-29 | JKEENER | U132002 | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 2021-06-21 |  | JKEENER | 2021-04-29 | 2021-04-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.7 | 3 | 938.92 | 723.83 | 21.81 | 193.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906712200 |  | 100440030 |  | 6716212A |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDONMENT | 2621P | OLD FRANKFORT | 1555 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-04-29 | KKINDER | U131172 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  | KKINDER | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.3167 | 2 | 308.64 | 290.93 | 0 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21906976400 |  | 501183295 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3412 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-29 | U125566 | U131066 | 2021-04-29 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1364.9 | 0 | 0 | 0 | 1364.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906978100 |  | 100442093 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDONMENT SL | 2621P | 2ND | 669 W 2ND ST | 067 | LEX | 2021-04-29 | LSTANFI | U132929 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | LSTANFI | 2021-04-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5167 | 1 | 228.86 | 154.6 | 0 | 74.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21907016500 |  | 100244647 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3447 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-29 | U125566 | U131066 | 2021-04-29 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1355.3 | 0 | 0 | 0 | 1355.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527344400 |  | 100321780 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLUMBIA | 444 COLUMBIA AV 1FL | 067 | LEX | 2021-04-30 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-01-10 | 2021-04-30 | 2021-12-31 |  | DMARSTO | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 5.48 | 5.17 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528736500 |  | 100314367 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MILL | 321 S MILL ST | 067 | LEX | 2021-05-14 | U461383 | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-04-30 | 2021-12-31 |  | DMARSTO | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.5 | 2 | 26.17 | 22.09 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528738900 |  | 100442644 |  | 6716212L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MILL | 111 N MILL ST | 067 | LEX | 2021-04-30 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-04-30 |  |  | LSTANFI | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.6833 | 1 | 335.96 | 226.94 | 0 | 109.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529556100 |  | 100459238 |  | 6716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEE | 177 LEE ST | 067 | LEX | 2021-04-30 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-31 | 2021-04-30 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.7 | 1 | 64.05 | 43.26 | 0 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03537855900 |  | 100442716 |  | 6716212P | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 468 E HIGH ST | 067 | LEX | 2021-04-30 | LSTANFI | SSUTHER | 2003-04-24 | 2021-04-30 |  |  | LSTANFI | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.28333 | 1 | 31.09 | 21 | 0 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06640201000 |  | 500030401 |  | W-904/48 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STONE CROSSING | 3924 STONE CROSSING LN | 067 | LEX | 2021-04-30 | LSTANFI | DMCCULL | 2006-03-02 | 2021-04-29 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-30 | 2021-04-29 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5333 | 2 | 280.83 | 219.49 | 0 | 61.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06650405800 |  | 100333694 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WARNOCK | 251 WARNOCK ST | 067 | LEX | 2021-04-30 | LSTANFI | SSUTHER | 2006-06-08 | 2021-04-08 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-04-30 | 2021-04-12 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4667 | 2 | 276.86 | 213.29 | 0 | 63.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671776900 |  | 100314396 |  | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MILL | 622 S MILL ST | 067 | LEX | 2021-04-30 | DMARSTO | SSUTHER | 2007-01-09 | 2021-04-30 | 2021-12-31 |  | DMARSTO | 2021-04-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8 | 2 | 98.61 | 92.94 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11901938400 |  | 500524225 |  | 7352260-P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WINCHESTER | 500 WINCHESTER AV SP 106 | 019 | ASH | 2021-04-30 | U461496 | U124961 | 2011-04-19 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.0833 | 1 | 1105.91 | 356.06 | 0 | 21.69 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11908239800 |  | 500307894 |  | U-1702-32 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WINCHESTER | 500 WINCHESTER AV SP 124 | 019 | ASH | 2021-04-30 | U461496 | U906631 | 2011-05-25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.8167 | 1 | 839.62 | 105.07 | 0 | 6.39 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026810200 |  |  |  | 6716208B | 1858164 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 275 EXTRA LP OPP | 2600E | BOB O LINK | 451 BOB O LINK DR | 067 | LEX | 2021-05-13 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-30 | 2020-08-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8102 | LPSPL |  | 100 | 058332180268102 | 85.4333 | 115 | 41511.72 | 5544.47 | 1960.14 | 1395.61 | 26419.76 | 0 | 403.64 | 5788.1
KY | KY - WEST | 2621 | 18026810300 |  |  |  | 6716208B | 1858164 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 275 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BOB O LINK | 451 BOB O LINK DR | 067 | LEX | 2021-05-13 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-30 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8103 | LPSPL |  | 100 | 058432180268103 |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026823000 |  |  |  | 6736252M | 1858265 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 163 EXTRA LP OPP | 2600E | MAPLE | MAPLE ST | 097 | CYN | 2021-05-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-11-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-30 | 2020-07-15 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8230 | LPSPL |  | 100 | 058332180268230 | 89.5833 | 65 | 51185.7 | 5611.54 | 3234.18 | 2208.08 | 32494.13 | 0 | 917.99 | 6719.78
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026823100 |  |  |  | 1 | 1858265 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 163 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MAPLE | MAPLE ST | 097 | CYN | 2021-05-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-11-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-04-30 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8231 | LPSPL |  | 100 | 058432180268231 |  | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871769000 |  | 100289926 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 343 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-30 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1867.06 | 0 | 0 | 0 | 1867.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871769400 |  | 100289924 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 351 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-04-30 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1861.3 | 0 | 0 | 0 | 1861.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871798300 |  | 100322576 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 677 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-04-30 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.5 | 1 | 2572.27 | 505.72 | 0 | 30.78 | 2035.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882295400 |  | 100358872 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | ATLAS | 623 ATLAS ST | 017 | PAR | 2021-05-03 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2114.86 | 0 | 0 | 0 | 2114.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882302600 |  | 100358871 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 625 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-03 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2636.57 | 0 | 0 | 0 | 2636.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882302700 |  | 100358870 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 633 HIGGINS ST A | 017 | PAR | 2021-05-03 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2496.9 | 0 | 0 | 0 | 2496.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883700000 |  | 100314904 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 663 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-04-30 | U128336 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.58333 | 1 | 2261.48 | 38.59 | 0 | 2.34 | 2220.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21906962700 |  | 100283627 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SEMINOLE | 211 SEMINOLE TL | 209 | GEO | 2021-04-30 | CDESPAI | U132929 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | CDESPAI | 2021-04-30 | 2021-04-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.25 | 2 | 2536.58 | 136.46 | 468.98 | 16.09 | 1915.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21907102600 |  | 100283476 |  | 6712228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | UTE | 1108 UTE TL | 209 | GEO | 2021-04-30 | EFGOINS | U132823 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | EFGOINS | 2021-04-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.0833 | 1 | 4060.32 | 360.88 | 1500.4 | 21.98 | 2177.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21907112000 |  | 100283525 |  | 000000000 | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | SEMINOLE | 498 SEMINOLE TL | 209 | GEO | 2021-04-30 | CDESPAI | U132823 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | CDESPAI | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.33333 | 1 | 2363.69 | 20.01 | 0 | 18.34 | 2325.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21907113100 |  | 100283560 |  | 6712228A | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | SEMINOLE | 605 SEMINOLE TL | 209 | GEO | 2021-04-30 | CDESPAI | U132823 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | CDESPAI | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.6 | 1 | 2712.5 | 36.39 | 468.98 | 32.35 | 2174.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21907120600 |  | 100283479 |  | 6712228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | UTE | 1114 UTE TL | 209 | GEO | 2021-04-30 | EFGOINS | U132823 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | EFGOINS | 2021-04-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.9167 | 1 | 2247.68 | 114.74 | 0 | 6.99 | 2125.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21907129700 |  | 100244664 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3350 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-30 | U125566 | U131066 | 2021-04-30 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1368.74 | 0 | 0 | 0 | 1368.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21907187900 |  | 100244645 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3437 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-04-30 | U125566 | U131066 | 2021-04-30 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-04-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1621.17 | 0 | 0 | 0 | 1621.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528738300 |  | 100441895 |  | 6716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LAUDERMAN | 189 LAUDERMAN AL | 067 | LEX | 2021-05-03 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-05-03 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3333 | 1 | 215.15 | 142.99 | 0 | 72.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533395500 |  | 100447627 |  | 16 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UTTENGER | 2905 UTTENGER LN | 067 | LEX | 2021-05-03 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-03-12 | 2021-05-03 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 20.38 | 13.55 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564862300 |  | 100442565 |  | 6720212M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | OLD VINE | 401 OLD VINE ST | 067 | LEX | 2021-05-03 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-02-03 | 2021-05-03 |  |  | LSTANFI | 2021-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.6 | 1 | 55.64 | 36.98 | 0 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08760847600 |  | 500007162 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 1026 S BROADWAY ST RR | 067 | LEX | 2021-05-03 | LSTANFI | DMCCULL | 2008-11-26 | 2021-05-03 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 13.92 | 9.25 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026999500 |  | 500468945 |  | 6712204B | 2177263 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 175' OF 2"PMMP | 2600B | LONGWOOD | 776 LONGWOOD RD | 067 | LEX | 2021-05-05 | U460266 | U461383 | 2021-02-01 | 2021-06-03 | 2021-06-05 | 2021-04-19 | NEAL JOHNSON | 2021-05-03 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9995 |  |  | 100 | 055532210269995 | 44 | 870 | 16309.78 | 2594.51 | 740.05 | 869.23 | 10419.22 | 0 | 24.53 | 1662.24 | 174
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882301900 |  | 100358953 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 523 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-03 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3398.95 | 0 | 0 | 0 | 3398.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902654300 |  | 100292936 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BISHOP | 685 BISHOP DR | 067 | LEX | 2021-05-03 | ATWILLI | U128293 | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.9 | 3 | 1086.79 | 408.14 | 368.13 | 250.04 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94174031200 |  | 100321350 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | EUCLID | 515 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2021-05-03 | KKINDER | THAGGAR | 1994-06-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | KKINDER | 2021-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.91667 | 1 | 57.05 | 54.25 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99387925600 |  | 100296846 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | GEORGETOWN | 535 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2021-05-03 | DMARSTO | KEMBERT | 1999-04-27 | 2021-05-03 |  |  | DMARSTO | 2021-05-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 850.08 | 5.49 | 0 | 0.29 | 844.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01463254600 |  | 100321634 |  | 6716212P | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROSE | 329 ROSE ST | 067 | LEX | 2021-05-04 | LSTANFI | JTOY | 2001-03-06 | 2021-05-04 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 1 | 90.92 | 60.42 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527285200 |  | 100321637 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROSE | 331 ROSE ST 1FRR | 067 | LEX | 2021-05-04 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-09 | 2021-05-04 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0167 | 1 | 185.47 | 123.25 | 0 | 62.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528749700 |  | 100300154 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MILL | 124 S MILL ST | 067 | LEX | 2021-05-04 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-05-04 |  |  | LSTANFI | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3 | 1 | 120.53 | 80.1 | 0 | 40.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026808200 |  |  |  | 6720208C | 1858185 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13665 EXTRA LP OPP | 2600E | IDLE HOUR | 101 IDLE HOUR DR | 067 | LEX | 2021-05-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-25 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-04 | 2019-06-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8082 | LPSPL |  | 100 | 058332180268082 | 85.3 | 160 | 29668.21 | 5208.12 | 1610.12 | 1124.85 | 15991.55 | 0 | 5.46 | 5728.11
KY | KY - WEST | 2621 | 18026808300 |  |  |  | 6720208C | 1858185 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13665 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | IDLE HOUR | 101 IDLE HOUR DR | 067 | LEX | 2021-05-14 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-25 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-04 | 2019-06-25 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8083 | LPSPL |  | 100 | 058432180268083 | 0.016667 | 0 | 247.21 | 1.7 | 0 | 0.51 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026813200 |  |  |  | 6720212C | 1858200 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 19921 EXTRA LP OPP | 2600E | WAKEFIELD | 1684 WAKEFIELD TR | 067 | LEX | 2021-05-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-19 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-04 | 2020-09-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8132 | LPSPL |  | 100 | 058332180268132 | 62.3667 | 104 | 29246.62 | 4137.13 | 2562.4 | 1073.96 | 15840.54 | 0 | 48.88 | 5583.71
KY | KY - WEST | 2621 | 18026813300 |  |  |  | 6720212C | 1858200 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 19921 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WAKEFIELD | 1684 WAKEFIELD TR | 067 | LEX | 2021-05-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-19 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-04 | 2019-06-19 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8133 | LPSPL |  | 100 | 058432180268133 | 0.083333 | 0 | 251.98 | 5.39 | 0 | 1.59 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882303200 |  | 100359055 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 654 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2356.23 | 0 | 0 | 0 | 2356.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882303300 |  | 100358866 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 655 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2767.73 | 0 | 0 | 0 | 2767.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882303400 |  | 100359056 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 658 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2363.91 | 0 | 0 | 0 | 2363.91 | 0 | 0 | 0