KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882303500 |  | 100359057 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 664 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2614.99 | 0 | 0 | 0 | 2614.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21894748800 |  | 100352513 |  | 6740208M | 2073598 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026964100 | 2600B | COLBY | 4649 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-05-04 | U126285 | U131066 | 2021-03-16 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21902653000 |  | 100288647 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BRYANWOOD | 525 BRYANWOOD PY | 067 | LEX | 2021-05-05 | U124444 | U128293 | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 2023-04-30 |  | WHIMES | 2021-05-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.2333 | 3 | 1044.39 | 681.98 | 249.33 | 35.32 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21904832700 |  | 100255853 | 33 | 7356256I | 2179231 |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY SERVICE | 2621P | 29TH | 2018 29TH ST RR | 019 | ASH | 2021-05-05 | U124444 | SJUDE | 2021-04-21 | 2021-05-14 |  |  | BROBERT | 2021-05-04 | 2021-04-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.5167 | 4 | 996.4 | 734.29 | 24.54 | 237.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21908481700 |  | 100244642 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3425 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-05-04 | U125566 | U131066 | 2021-05-04 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1243.37 | 0 | 0 | 0 | 1243.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21908567600 |  | 100244627 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3345 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-05-04 | U125566 | U131066 | 2021-05-04 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1052.89 | 0 | 0 | 0 | 1052.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 97313984100 |  | 100333743 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MIDLAND | 270 MIDLAND AV | 067 | LEX | 2021-05-04 | LSTANFI | TDORTEN | 1997-08-19 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.68333 | 1 | 66.76 | 44.37 | 0 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026837800 |  |  |  | 7256280G | 1858328 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 19809 EXTRA LP OPP | 2600E | 2ND | W 2ND ST | 161 | MAY | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-05 | 2019-07-15 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8378 | LPSPL |  | 100 | 058332180268378 | 62.5333 | 84 | 27342.05 | 4019.36 | 1180.82 | 1366.33 | 16095.69 | 0 | 45.95 | 4633.9
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026837900 |  |  |  | 7256280G | 1858328 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 19809 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 2ND | W 2ND ST | 161 | MAY | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-05 | 2019-07-18 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8379 | LPSPL |  | 100 | 058432180268379 | 13.4833 | 0 | 1108.6 | 800.55 | 0 | 84.7 | 223.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026838000 |  |  |  | 7256280L | 1858322 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 179 EXTRA LP OPP | 2600E | BUGLE | BUGLE AL | 161 | MAY | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-19 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-05 | 2019-07-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8380 | LPSPL |  | 100 | 058332180268380 | 58.05 | 54 | 31852.71 | 3993.24 | 1218.68 | 1012.88 | 20460.73 | 0 | 39.45 | 5127.73
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026838100 |  |  |  | 7256280L | 1858322 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 179 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BUGLE | BUGLE AL | 161 | MAY | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-19 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-05 | 2019-07-19 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8381 | LPSPL |  | 100 | 058432180268381 | 0.71667 | 0 | 302.46 | 43.66 | 0 | 13.8 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026839300 |  |  |  | 7256280P | 1858330 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 19900 EXTRA LP OPP | 2600E | MITCHELL | MITCHELL AL | 161 | MAY | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-15 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-05 | 2019-07-15 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8393 | LPSPL |  | 100 | 058332180268393 | 81.8667 | 105 | 22176.6 | 5205.36 | 332.82 | 1001.91 | 11163.85 | 0 | 27.74 | 4444.92
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026839400 |  |  |  | 7256280P | 1858330 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 19900 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MITCHELL | MITCHELL AL | 161 | MAY | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-15 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-05 | 2019-07-15 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8394 | LPSPL |  | 100 | 058432180268394 | 0.3 | 0 | 269.75 | 18.8 | 0 | 5.95 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783227000 |  | 100308662 |  | 6716212M | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | DELLA | 865 DELLA DR | 067 | LEX | 2021-05-11 | U930915 | AOC SYST | 2020-02-13 | 2021-05-05 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 10.6 | 1 | 3818.91 | 653.22 | 279.05 | 102.18 | 2784.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20818237500 |  | 100323823 |  | 6716204D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | KIRKLAND | 724 KIRKLAND DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U930915 | AOC SYST | 2020-06-11 | 2021-05-05 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 0.26667 | 1 | 3026.1 | 16.63 | 295.61 | 8.4 | 2705.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026108200 |  |  |  | 6720208E | 2178130 | U134275 |  | 558 | EX | RETIRE 20' OF 3" BSMP | 2600B | CHINOE | 619 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-08-26 | U460266 | U134275 | 2021-03-04 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-05-05 | R.HUMPHREYS | 2021-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1082 | AMRCB |  | 100 | 055832210261082 | 0.066667 | 0 | 4.6 | 3.75 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871798100 |  | 100322577 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 673 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-05-06 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 1850.6 | 582.61 | 0 | 30.15 | 1237.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21876684100 |  | 100280740 |  | 6688228E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | WINDING WAY | 157 WINDING WAY DR | 073 | FRA | 2021-05-06 | U124444 | U125208 | 2021-01-25 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  | BWHITE | 2021-05-05 | 2021-04-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 21.7 | 5 | 1563.61 | 1229.01 | 0 | 334.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883552500 |  | 100314769 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 545 S LIMESTONE ST 1F | 067 | LEX | 2021-05-05 | U461322 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.016667 | 1 | 1.71 | 1.19 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21895072100 |  | 100279869 |  | 6688228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LINCOLN | 110 LINCOLN DR | 073 | FRA | 2021-05-06 | U124444 | U126129 | 2021-03-17 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | DCOLLIN | 2021-05-05 | 2021-04-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 14.45 | 5 | 1103.9 | 821.98 | 0 | 281.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21900138000 |  | 100289743 |  | 6720216P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SPRING STATION | 2016 SPRING STATION DR | 067 | LEX | 2021-05-05 | ATWILLI | U128293 | 2021-04-02 | 2021-10-01 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-05-05 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.15 | 5 | 2050.94 | 1281.45 | 366.67 | 315.46 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21901193900 |  | 100289552 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ANNISTON | 601 ANNISTON DR | 067 | LEX | 2021-05-05 | JMARSHA | U128293 | 2021-04-07 | 2021-10-06 | 2023-04-30 |  | JMARSHA | 2021-05-05 | 2021-04-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.7167 | 6 | 742.45 | 565.73 | 99.24 | 29.48 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21901194400 |  | 100289547 |  | 6724212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ANNISTON | 613 ANNISTON DR | 067 | LEX | 2021-05-06 | U124444 | U128293 | 2021-04-07 | 2021-10-06 | 2023-04-30 |  | WHIMES | 2021-05-05 | 2021-04-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.55 | 6 | 1457.15 | 860.67 | 520.99 | 44.77 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21903662700 |  | 100291625 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SHANDON | 2325 SHANDON DR | 067 | LEX | 2021-05-05 | KKINDER | U128293 | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 2023-04-30 |  | KKINDER | 2021-05-05 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.4833 | 3 | 798.15 | 526.74 | 161.24 | 27.61 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21903663000 |  | 100291675 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SHANDON | 2421 SHANDON DR | 067 | LEX | 2021-05-05 | KKINDER | U128293 | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 2023-04-30 |  | KKINDER | 2021-05-05 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.8833 | 4 | 888.97 | 531.39 | 244.79 | 28.31 | 84.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21908822100 |  | 100244644 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3433 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-05-05 | U125566 | U131066 | 2021-05-05 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1596.04 | 0 | 0 | 0 | 1596.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21908822300 |  | 100244655 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3440 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-05-05 | U125566 | U131066 | 2021-05-05 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1482.02 | 0 | 0 | 0 | 1482.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908843800 |  | 100314751 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | MONTMULLIN | 170 MONTMULLIN ST | 067 | LEX | 2021-05-05 | U461322 | U131066 | 2021-05-05 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.88333 | 1 | 940.33 | 52.33 | 0 | 23.08 | 864.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06634982100 |  | 100294973 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KENTON | 435 KENTON ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | U124444 | SSUTHER | 2006-01-13 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 795.19 | 13.55 | 19.54 | 6.84 | 755.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672077500 |  | 100294967 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KENTON | 445 KENTON ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | U124444 | SSUTHER | 2007-01-11 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-06 | 2021-05-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.8 | 3 | 755.79 | 48.12 | 19.54 | 19.76 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18604247100 |  | 500610022 |  | 6684224M | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | BRIARPATCH | 208 BRIARPATCH LN | 073 | FRA | 2021-05-06 | CDESPAI | AOC SYST | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2021-04-02 |  | CDESPAI | 2021-05-06 | 2021-03-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.6667 | 2 | 1871.51 | 84.76 | 0 | 76.65 | 1710.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854811400 |  | 100271758 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | 2ND | 115 E 2ND ST 1 | 073 | FRA | 2021-05-07 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.1667 | 1 | 2314.64 | 173.68 | 0 | 38.49 | 2102.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026108100 |  |  |  | 6720208E | 2178130 | U134275 |  | 557 | EX | INSTALL 20' OF 3" PMMP | 2600B | CHINOE | 619 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-08-27 | U460266 | U134275 | 2021-03-04 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 2021-05-05 | R.HUMPHREYS | 2021-05-06 | 2021-04-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1081 | AMRCB |  | 100 | 055732210261081 | 180.5833 | 7222 | 70757.52 | 10525.4 | 1534.86 | 3135.49 | 47530.11 | 0 | 201.85 | 7829.81 | 314
KY | KY - WEST | 2621 | 21871769100 |  | 100289954 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 346 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-06 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1516.13 | 0 | 0 | 0 | 1516.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871781200 |  | 100289928 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 335 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-06 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3009.22 | 0 | 0 | 0 | 3009.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871781300 |  | 100289952 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 338 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-06 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 15693.45 | 0 | 14174.44 | 0 | 1519.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871798700 |  | 100322573 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 689 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-05-06 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 3222.29 | 582.61 | 0 | 30.15 | 2609.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882301700 |  | 100358954 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 519 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2505.45 | 0 | 0 | 0 | 2505.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882302100 |  | 100406206 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 530 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2482.41 | 0 | 0 | 0 | 2482.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882324600 |  | 100359019 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 526 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-06 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3673.24 | 0 | 0 | 0 | 3673.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883068300 |  | 100430753 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENTON | 442 KENTON ST | 067 | LEX | 2021-05-06 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2167 | 1 | 543.74 | 136.14 | 0 | 68.75 | 338.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21897203900 |  | 100335404 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | GEORGETOWN | 1574 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-05-07 | U124444 | U128293 | 2021-03-25 | 2021-09-23 | 2023-03-31 |  | WHIMES | 2021-05-06 | 2021-04-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 38.4 | 7 | 3226.3 | 1891.44 | 992.9 | 341.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902654800 |  | 100292846 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LINTON | 1819 LINTON RD | 067 | LEX | 2021-05-06 | ATWILLI | U128293 | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.15 | 3 | 1216.01 | 560.98 | 259.2 | 354.55 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21904378200 |  | 100463494 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BROADWAY | 1217 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | U124444 | U132002 | 2021-04-20 | 2021-05-28 | 2021-06-18 |  | LSTANFI | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 821.24 | 6.2 | 9.55 | 3.12 | 802.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906914100 |  | 100295088 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | VO | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | 4TH | 453 W 4TH ST A | 067 | LEX | 2021-05-07 |  | U128293 | 2021-04-29 | 2021-05-21 |  |  | LSTANFI | 2021-05-06 |  |  | B | [11 empty] | 21909212700 | 100 |  | 3.1667 | 1 | 292.98 | 194.69 | 0 | 98.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906915900 |  | 100295089 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | 4TH | 453 W 4TH ST B | 067 | LEX | 2021-05-06 | LSTANFI | U128293 | 2021-04-29 | 2021-05-21 |  |  | LSTANFI | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 5.56 | 3.7 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906916000 |  | 100295091 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | 4TH | 453 W 4TH ST C | 067 | LEX | 2021-05-06 | LSTANFI | U128293 | 2021-04-29 | 2021-04-22 |  |  | LSTANFI | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 3.74 | 2.5 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906916300 |  | 100295092 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | 4TH | 453 W 4TH ST D | 067 | LEX | 2021-05-06 | LSTANFI | U128293 | 2021-04-29 | 2021-05-21 |  |  | LSTANFI | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4333 | 1 | 95.12 | 89.4 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906916500 |  | 100406039 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | 4TH | 453 W 4TH ST WH | 067 | LEX | 2021-05-06 | LSTANFI | U128293 | 2021-04-29 | 2021-05-21 |  |  | LSTANFI | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 0 | 152.36 | 14.8 | 0 | 3.56 | 134 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906926200 |  | 100294939 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | KENTON | 444 KENTON ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | U124444 | U128293 | 2021-04-29 | 2021-05-28 |  |  | LSTANFI | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 875.17 | 32.05 | 19.54 | 16.2 | 807.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906982100 |  | 100463170 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | KENTON | 438 KENTON ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | U124444 | U128293 | 2021-04-29 | 2021-05-28 |  |  | LSTANFI | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 1048.39 | 8.6 | 19.54 | 4.38 | 1015.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21907109500 |  | 100411728 |  | 6716204D | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | TATES CREEK | 3380 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2021-05-06 | U930915 | U132823 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | ATWILLI | 2021-05-06 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.3167 | 7 | 6101.72 | 1572.52 | 56.92 | 558.76 | 3913.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908177100 |  | 100291332 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WANDA | 2437 WANDA CT | 067 | LEX | 2021-05-07 | U124444 | U131172 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-05-24 |  | KKINDER | 2021-05-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 11.65 | 2 | 2341.81 | 551.45 | 289.78 | 28.54 | 1472.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21908202000 |  | 100285960 |  | 6764172D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KIRKLAND | 248 KIRKLAND AV | 065 | IRV | 2021-05-07 | U124444 | U131172 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  | DENNING | 2021-05-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 12.3 | 4 | 1397.83 | 706.72 | 311.79 | 178.32 | 201 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21908463500 |  | 100360480 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | MAIN | 2007 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-05-07 | U124444 | U132002 | 2021-05-04 | 2021-06-11 | 2021-07-02 |  | NRICHIE | 2021-05-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.3333 | 4 | 1192.88 | 652.69 | 40.31 | 164.88 | 335 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21908464900 |  | 100360479 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | MAIN | 2007 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-05-07 | U124444 | U132002 | 2021-05-04 | 2021-06-11 | 2021-07-02 |  | NRICHIE | 2021-05-06 | 2021-05-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.8667 | 6 | 674.29 | 519.95 | 24.54 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21908780500 |  | 100276025 |  | 6684228K |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BROADWAY | 204 W BROADWAY ST 1F | 073 | FRA | 2021-05-25 | U124444 | U131367 | 2021-05-05 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | CDESPAI | 2021-05-06 | 2021-05-04 |  | B | [11 empty] | 21914055000 | 100 |  |  | 1 | 9801.57 | 921.29 | 0 | 205.36 | 8674.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909100200 |  | 100244657 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3432 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-05-06 | U125566 | U131066 | 2021-05-06 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1735.13 | 0 | 0 | 0 | 1735.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21909122000 |  | 500024597 |  | 6680224L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WOODGATE | 177 WOODGATE RD | 073 | FRA | 2021-05-07 | U124444 | U132929 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  |  | CDESPAI | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.3833 | 1 | 2867.92 | 74.8 | 0 | 81.48 | 2711.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909169800 |  | 100244665 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3320 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-05-06 | U125566 | U131066 | 2021-05-06 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1410.5 | 36.42 | 0 | 17.71 | 1356.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909175300 |  | 100310535 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SEATTLE | 566 SEATTLE DR | 067 | LEX | 2021-05-07 | U124444 | U132929 | 2021-05-06 | 2021-10-21 | 2023-04-30 |  | CWEMPE | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 29.7833 | 7 | 1979.07 | 1429.85 | 283.3 | 186.24 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909195400 |  | 100244641 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3421 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-05-06 | U125566 | U130721 | 2021-05-06 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1352.42 | 0 | 0 | 0 | 1352.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909198400 |  | 100246618 |  | 7356256I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | JACKSON | 2713 JACKSON AV | 019 | ASH | 2021-05-07 | U124444 | U132929 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | MCOLLET | 2021-05-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 12.5667 | 2 | 1627.43 | 740.47 | 256.29 | 537.55 | 93.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914055000 |  | 100276024 |  | 6684228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BROADWAY | 204 W BROADWAY ST 2FF | 073 | FRA | 2021-05-25 | U128293 | U128293 | 2021-05-25 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | CDESPAIN | 2021-05-06 | 2021-05-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 16.9833 | 3 | 2162.02 | 0 | 0 | 0 | 2162.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02496494000 |  | 100298550 |  | 6716212H | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 593 W MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | LSTONE | DMCCULL | 2002-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.5 | 1 | 18.4 | 17.48 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528740000 |  | 100443195 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 137 W MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 11.74 | 11.17 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533637300 |  | 100332761 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 125 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 1 | 15.82 | 15.02 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533826900 |  | 100332744 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 179 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 4.79 | 4.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533827300 |  | 100332703 |  | 6720212I | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 255 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7667 | 3 | 105.04 | 88.55 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533828900 |  | 100332747 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 167 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 4.79 | 4.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533830900 |  | 100332745 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 177 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 4.79 | 4.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672253900 |  | 100300161 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 264 W MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-24 | U125208 | SSUTHER | 2007-01-12 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6667 | 1 | 60.61 | 57.64 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16429368300 |  | 100332754 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 139 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-07 | LSTONE | U122906 | 2016-07-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 3.67 | 3.49 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026951802 |  |  |  | 6720212M | 2072245 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 3980' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | ASHLAND | 250 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-05-25 | U460266 | U461383 | 2021-04-21 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2021-03-26 | ZACH WILSON | 2021-05-07 | 2021-04-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9518 | AMRCB |  | 100 | 055732200269518 | 882.3333 | 390520 | 461944.16 | 53056.03 | 9608.84 | 13660.16 | 336746.69 | 0 | 1431.83 | 47440.61 | 3755
KY | KY - WEST | 2621 | 20026951900 |  |  |  | 6720212M | 2072245 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 2100' OF 4"CI/PLP MAIN | 2600B | ASHLAND | 250 S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-05-25 | U460266 | U461383 | 2020-05-21 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-03-26 | ZACH WILSON | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9519 | AMRCB |  | 100 | 055832200269519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809228100 |  | 100323102 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | GLENDOVER | 725 GLENDOVER RD | 067 | LEX | 2021-05-12 | U930915 | AOC SYST | 2020-05-11 | 2021-05-07 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 3.9 | 1 | 3603.87 | 238.5 | 265.91 | 54.25 | 3045.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20865451600 |  | 100283934 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | WATER | 118 S WATER ST | 209 | GEO | 2021-05-07 | EFGOINS | U132002 | 2020-12-15 | 2020-07-24 | 2021-07-25 |  | EFGOINS | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 15.5 | 2 | 1100.77 | 885.39 | 0 | 215.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871768500 |  | 100289929 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 331 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-07 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1781.41 | 0 | 0 | 0 | 1781.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871769200 |  | 100289925 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 347 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-07 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3025.6 | 0 | 0 | 0 | 3025.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871819700 |  | 100322575 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 681 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-05-07 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 1757.69 | 466.09 | 0 | 24.12 | 1267.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882303600 |  | 100358865 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 665 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-07 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3154.68 | 0 | 0 | 0 | 3154.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882303700 |  | 100359059 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 672 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-07 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2605.59 | 0 | 0 | 0 | 2605.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21895839800 |  | 100288437 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CRICKLEWOOD | 616 CRICKLEWOOD DR | 067 | LEX | 2021-05-10 | U131172 | U128293 | 2021-03-19 | 2021-09-17 | 2023-03-31 |  | CWEMPE | 2021-05-07 | 2021-04-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.4333 | 4 | 1088.71 | 873.81 | 90 | 47.14 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898545400 |  | 100244769 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3226 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-07 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1716.61 | 0 | 0 | 0 | 1716.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902653900 |  | 100292957 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LINTON | 1830 LINTON RD | 067 | LEX | 2021-05-07 | U930915 | U128293 | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.95 | 3 | 863.82 | 360.45 | 241.22 | 211.27 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902654400 |  | 100292907 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BISHOP | 730 BISHOP DR | 067 | LEX | 2021-05-07 | ATWILLI | U128293 | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.45 | 3 | 1244.81 | 620.68 | 242 | 286.13 | 96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909216600 |  | 100246586 |  | 7356256M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193464 | 2621P | LORRAINE | 2725 LORRAINE ST | 019 | ASH | 2021-05-17 | U125208 | U132907 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | RECUMP | 2021-05-07 | 2021-05-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 29.9667 | 4 | 2341.23 | 1610.69 | 172.49 | 495.65 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21909479000 |  | 100283598 |  | 6712228A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | SHOSHONI | 520 SHOSHONI TL | 209 | GEO | 2021-05-07 | CDESPAI | U132823 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  |  | CDESPAI | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.91667 | 1 | 2172.4 | 49.84 | 0 | 52.83 | 2069.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21909479600 |  | 100283599 |  | 6712228A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | SHOSHONI | 530 SHOSHONI TL | 209 | GEO | 2021-05-07 | CDESPAI | U132823 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  |  | CDESPAI | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.0167 | 1 | 2716.03 | 109.47 | 0 | 118.43 | 2488.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21909480400 |  | 100283608 |  | 6712228A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | SHOSHONI | 596 SHOSHONI TL | 209 | GEO | 2021-05-07 | CDESPAI | U132823 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  |  | CDESPAI | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.3333 | 1 | 2173.92 | 71.53 | 0 | 77.4 | 2024.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909484300 |  | 100243356 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 187 MAIN ST | 089 | S S | 2021-05-07 | U461496 | U131066 | 2021-05-07 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.26667 | 1 | 1922.97 | 15.09 | 0 | 0.78 | 1907.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909501000 |  | 100463796 |  | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | ANNISTON | 1474 ANNISTON DR B4 | 067 | LEX | 2021-05-07 | SSHIMFE | U132823 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  |  | SSHIMFE | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.05 | 3 | 187.57 | 178.33 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909508200 |  | 100314770 |  | ER VALVE | 2072224 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 545 S LIMESTONE ST 2F | 067 | LEX | 2021-05-07 | U461322 | U131066 | 2021-05-07 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.05 | 2 | 6783.5 | 1013.07 | 0 | 447.32 | 5323.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909515100 |  | 100244666 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3316 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-05-07 | U125566 | U131066 | 2021-05-07 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1706.16 | 0 | 0 | 0 | 1706.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909538400 |  | 100461790 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HEATHER HILLS | 1055 HEATHER HILLS LN | 067 | LEX | 2021-05-07 | KKINDER | U132823 | 2021-05-07 | 2021-10-15 | 2023-04-30 |  | KKINDER | 2021-05-07 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.4333 | 4 | 803.74 | 744.94 | 19.54 | 39.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909541600 |  | 100292185 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | JUDY | 551 JUDY LN | 067 | LEX | 2021-05-10 | U131172 | U132823 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | RSTRONG | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.1667 | 3 | 1043.15 | 639.21 | 180.85 | 171.25 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909581200 |  | 100292197 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | JUDY | 575 JUDY LN | 067 | LEX | 2021-05-07 | MCRAIG | U132823 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | MCRAIG | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.1333 | 5 | 1483.38 | 660.18 | 374.06 | 386.74 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95223311200 |  | 100332759 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON - SOII/BUILDING GONE | 2621P | MAIN | 129 E MAIN ST 1F | 067 | LEX | 2021-05-10 | U131172 | KEMBERT | 1995-08-10 | 2020-10-30 | 2020-11-30 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1333 | 1 | 41.13 | 39.1 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95223424700 |  | 100332753 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 147 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-10 | U930915 | KEMBERT | 1995-08-11 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.91667 | 1 | 34.88 | 33.18 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026989800 |  | 501302367 |  | 6716232E | 2076283 | U130604 |  | 555 | EX | INSTALL 800'-2" PMMP | 2600B | AMICK | 1 AMICK WY LT82 | 209 | GEO | 2021-05-18 | U460266 | U130604 | 2020-12-07 | 2021-04-12 | 2021-05-14 | 2021-04-28 | N.JOHNSON | 2021-05-10 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9898 |  |  | 100 | 055532200269898 | 53.2833 | 8944 | 33245.15 | 3139.21 | 1320.86 | 1581.11 | 23686.21 | 0 | 61.51 | 3456.25 | 1118
KY | KY - WEST | 2621 | 20787028300 |  | 100330411 |  | 6720212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | KINGSWOOD | 423 KINGSWOOD DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U930915 | AOC SYST | 2020-03-02 | 2021-05-10 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 3.15 | 1 | 2942.34 | 192.89 | 248.86 | 97.34 | 2403.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20832565400 |  | 100358619 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PEACOCK | 731 PEACOCK RD | 017 | PAR | 2021-05-11 | U930915 | U125208 | 2020-07-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-05-10 | 2020-08-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 19.3667 | 10 | 1403.36 | 1063.59 | 9.55 | 330.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854805400 |  | 100271623 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | 2ND | 124 E 2ND ST | 073 | FRA | 2021-05-11 | U128443 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-01 |  |  | ZACH WILSON | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1787.6 | 0 | 0 | 0 | 1787.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871768300 |  | 100289930 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 327 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-10 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2058.35 | 0 | 0 | 0 | 2058.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871768400 |  | 100289950 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 330 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-10 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1519.97 | 0 | 0 | 0 | 1519.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871768800 |  | 100289927 |  | 6720216P | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 339 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-10 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1327.44 | 0 | 0 | 0 | 1327.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871768900 |  | 100289953 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 342 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-10 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1889.14 | 0 | 0 | 0 | 1889.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882302900 |  | 100358869 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 637 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-11 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3704.01 | 0 | 0 | 0 | 3704.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883327200 |  | 500464663 |  | 6712208M | 9507827 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EVERGREEN | 4221 EVERGREEN DR LT15 | 067 | LEX | 2021-05-11 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 1 | 698.49 | 26.5 | 0 | 3.62 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893645200 |  | 100251864 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 184 MAIN ST | 089 | S S | 2021-05-10 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893645300 |  | 100251874 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 204 MAIN ST | 089 | S S | 2021-05-10 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1654.58 | 0 | 0 | 0 | 1654.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898545000 |  | 100244761 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3215 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-10 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1677.98 | 0 | 0 | 0 | 1677.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898545600 |  | 100244768 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3230 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-10 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2406.99 | 0 | 0 | 0 | 2406.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906979700 |  | 100294964 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | KENTON | 451 KENTON ST | 067 | LEX | 2021-05-11 | U124444 | U128293 | 2021-04-29 | 2021-05-28 |  |  | LSTANFI | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.2167 | 1 | 1803.44 | 320.46 | 9.99 | 161.74 | 1311.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21907103000 |  | 100283471 |  | 6712228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | UTE | 1111 UTE TL | 209 | GEO | 2021-05-17 | U125208 | U132823 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | EFGOINS | 2021-05-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.55 | 1 | 2591.01 | 199.79 | 665.98 | 10.34 | 1714.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21909479900 |  | 100283607 |  | 6712228A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | SHOSHONI | 594 SHOSHONI TL | 209 | GEO | 2021-05-17 | U125208 | U132823 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  |  | EFGOINS | 2021-05-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.45 | 2 | 3116.52 | 247.88 | 384.86 | 12.84 | 2470.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909826500 |  | 100249279 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 441 MAIN ST | 089 | S S | 2021-05-10 | U124015 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2022.84 | 0 | 0 | 0 | 2022.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909849000 |  | 100245444 |  | 7360248A | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | 34TH | 203 34TH ST | 019 | CAT | 2021-05-11 | U124444 | U132823 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | MCOLLET | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 13.25 | 3 | 1509.47 | 766.97 | 163.68 | 537.54 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909863100 |  | 100291884 |  | 6720216K | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | LISA | 633 LISA CT | 067 | LEX | 2021-05-11 | U124444 | U132823 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | WHIMES | 2021-05-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.2 | 3 | 580.24 | 451.26 | 54.77 | 23.33 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94171325200 |  | 100458272 | 09 | 6 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - SOII/MNFLD 100332753 | 2621P | MAIN | 145 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-10 | U930915 | KAUSTIN | 1994-05-17 | 2021-05-10 |  |  | LSTONE | 2021-05-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 4.78 | 4.54 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529536000 |  | 100335385 |  | 6716216P | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEW CIRCLE | W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2021-05-11 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.11 | 1.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04586347000 |  | 100291260 |  | V101664 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KINGSTON | 579 KINGSTON RD | 067 | LEX | 2021-05-11 | U930915 | SSUTHER | 2004-09-10 | 2021-05-11 |  |  | TROE | 2021-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 7.38 | 7.02 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11887228900 |  | 100314880 |  | 16716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/20-0269513-00 | 2600B | MAXWELTON | 661 MAXWELTON CT | 067 | LEX | 2021-05-13 | U461322 | U906307 | 2011-02-09 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | STEVE CANOY | 2021-05-11 | 2021-05-13 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 30.86 | 21.39 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026804000 |  |  |  | 6716208E | 1858191 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14154 EXTRA LP OPP | 2600E | CLAYS MILL | 2209 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-05-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-25 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-11 | 2019-07-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8040 | LPSPL |  | 100 | 058332180268040 | 36.2667 | 40 | 23168.82 | 2723.89 | 1764.7 | 676.25 | 13950.4 | 0 | 55.63 | 3997.95
KY | KY - WEST | 2621 | 18026804100 |  |  |  | 6716208E | 1858191 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14154 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CLAYS MILL | 2209 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-05-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-25 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-11 | 2019-07-25 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8041 | LPSPL |  | 100 | 058432180268041 | 4.5667 | 0 | 2296.06 | 274.88 | 0 | 26.18 | 1995 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026806200 |  |  |  | 6720212J | 1858184 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13573 EXTRA LP OPP | 2600E | 3RD | 834 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-11 | 2020-08-17 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8062 | LPSPL |  | 100 | 058332180268062 | 75.1667 | 95 | 31687.43 | 5364.06 | 332.82 | 1460.75 | 19304.17 | 0 | 143.66 | 5081.97
KY | KY - WEST | 2621 | 18026806300 |  |  |  | 6720212J | 1858184 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13573 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 3RD | 834 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-11 | 2019-07-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8063 | LPSPL |  | 100 | 058432180268063 | 0.033333 | 0 | 2.49 | 1.91 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19748412500 |  | 100297947 |  | 6716212H | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE/INA - BLDG GONE | 2621P | 2ND | 662 W 2ND ST | 067 | LEX | 2021-05-11 | LSTONE | U125208 | 2019-10-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.68333 | 1 | 24.99 | 23.76 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026964102 |  |  |  | 6740208M | 2073598 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 4000' OF 12"CSHP MAIN | 2600B | COLBY | 4949 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-05-27 | U460266 | U461383 | 2021-03-19 | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 2021-04-27 | DDAVIS | 2021-05-11 | 2021-03-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9641 | AMRCB |  | 100 | 055732200269641 | 1385.4833 | 581332 | 1045900.23 | 89143.06 | 313639.79 | 35665.75 | 468921.03 | 0 | 12037.94 | 126492.66 | 3502
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026964200 |  |  |  | 6740208M | 2073598 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 1200' OF 12"BSHP MAIN | 2600B | COLBY | 4949 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-05-27 | U460266 | U461383 | 2020-08-03 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-04-27 | DDAVIS | 2021-05-11 | 2021-02-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9642 | AMRCB |  | 100 | 055832200269642 | 41.5 | 0 | 3603.11 | 2858.6 | 0 | 601.81 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805684200 |  | 100271620 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/19026856800 | 2600B | 2ND | 114 E 2ND ST | 073 | FRA | 2021-07-02 | U126309 | U125208 | 2020-04-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2021-05-11 | 2020-06-02 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 0.016667 | 1 | 971.68 | 0 | 0 | 0 | 971.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854804900 |  | 100271619 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | 2ND | 112 E 2ND ST | 073 | FRA | 2021-05-12 | U128443 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-01 |  |  | ZACH WILSON | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1859.38 | 0 | 0 | 0 | 1859.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854805200 |  | 100271621 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | 2ND | 116 E 2ND ST | 073 | FRA | 2021-05-18 | U125208 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-01 |  |  | ZACH WILSON | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3671.06 | 0 | 0 | 0 | 3671.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026122500 |  |  |  | 6716212H | 2179692 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 5' OF 4"PMLP MAIN | 2621P | WEST SECOND | 473 WEST SECOND ST | 067 | LEX | 2021-06-21 | U460266 | U461383 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | KKINDER | 2021-05-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1225 |  |  | 100 | 055732210261225 | 0.53333 | 5 | 9606.89 | 4582.18 | 367.95 | 1104.76 | 2560.69 | 0 | 13.14 | 978.17 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 21026122600 |  |  |  | 6716212H | 2179692 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 5' OF 4"PMLP MAIN | 2621P | WEST SECOND | 473 WEST SECOND ST | 067 | LEX | 2021-06-01 | U460266 | U461383 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | KKINDER | 2021-05-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1226 |  |  | 100 | 055832210261226 | 0.31667 | 0 | 19.8 | 18.84 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871768600 |  | 100289951 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 334 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-11 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1881.46 | 0 | 0 | 0 | 1881.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871769700 |  | 100289923 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 355 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-11 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1861.98 | 0 | 0 | 0 | 1861.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871769900 |  | 100289922 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 359 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-11 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1323.6 | 0 | 0 | 0 | 1323.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882302500 |  | 100359050 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 620 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-11 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2817.42 | 0 | 0 | 0 | 2817.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882303100 |  | 100358867 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 647 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-11 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2931.8 | 0 | 0 | 0 | 2931.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882303800 |  | 100358864 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 673 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-11 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4019.12 | 0 | 0 | 0 | 4019.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883067300 |  | 100270781 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELMARCH | 501 S ELMARCH AV | 097 | CYN | 2021-05-12 | U124444 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 13.2333 | 4 | 1003.88 | 770.83 | 40.31 | 192.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883304500 |  | 500073664 |  | 6720208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDGEWATER | 891 EDGEWATER DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U124444 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8833 | 1 | 794.94 | 109.83 | 11.04 | 5.7 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883316700 |  | 100314701 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLFAX | 182 COLFAX ST | 067 | LEX | 2021-05-13 | U461322 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | STEVE CANOY | 2021-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 28.25 | 19.58 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883325300 |  | 500440674 |  | 6724208B | 9507150 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GERARDI | 905 GERARDI RD LT40 | 067 | LEX | 2021-05-12 | U124444 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3167 | 1 | 758.66 | 75.54 | 10.82 | 3.93 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883326600 |  | 500545388 |  | 6720208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDGEWATER | 871 EDGEWATER DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U124444 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.7 | 1 | 722.19 | 40.7 | 11.04 | 2.08 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883546300 |  | 100314680 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20-0269514-00 | 2600B | LIMESTONE | 507 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-05-13 | U461322 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3667 | 1 | 201.28 | 139.63 | 0 | 61.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883702900 |  | 100314775 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 559 S LIMESTONE ST 1 | 067 | LEX | 2021-05-13 | U461322 | U131066 | 2021-02-02 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.73333 | 1 | 63.38 | 43.97 | 0 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893639600 |  | 100251876 |  | 7332288N | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 26 W 4TH AV | 089 | S S | 2021-05-11 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.26667 | 1 | 1877.09 | 15.09 | 0 | 0.78 | 1861.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894313200 |  | 100313060 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 503 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-11 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2211.54 | 0 | 0 | 0 | 2211.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898545300 |  | 100244764 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3225 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-11 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1547.09 | 0 | 0 | 0 | 1547.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898548500 |  | 100244762 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3221 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-11 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 33527.35 | 0 | 31464.57 | 0 | 2062.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902654100 |  | 100292976 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BENTON | 562 BENTON RD | 067 | LEX | 2021-05-11 | ATWILLI | U128293 | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.8 | 3 | 1519.64 | 807.45 | 245.67 | 366.68 | 99.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21903662300 |  | 100291611 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PIERSON | 2370 PIERSON DR | 067 | LEX | 2021-05-11 | KOBRYAN | U128293 | 2021-04-16 | 2021-10-15 | 2023-04-30 |  | KOBRYAN | 2021-05-11 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.8167 | 5 | 656.39 | 403.05 | 175.56 | 21.14 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21905112100 |  | 100310509 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SEATTLE | 630 SEATTLE DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U124444 | U124444 | 2021-04-22 | 2021-10-21 | 2023-04-30 |  | CWEMPE | 2021-05-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 11.8167 | 2 | 744.4 | 549.18 | 93.84 | 28.42 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21905479600 |  | 100240788 |  | 7324132I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MAIN | 540 W MAIN ST | 119 | HIN | 2021-05-11 | JAHOWARD | U124444 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-05-13 |  | JAHOWARD | 2021-05-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26330021 | 15.6167 | 2 | 2081.02 | 859.43 | 0 | 220.97 | 1000.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906309800 |  | 100290354 |  | N720212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LONETA | 108 LONETA AV | 067 | LEX | 2021-05-11 | TROE | U124444 | 2021-04-27 | 2021-10-26 | 2023-04-30 |  | TROE | 2021-05-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 11.2833 | 4 | 1026.89 | 415.51 | 559.17 | 21.49 | 30.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906708800 |  | 100290551 |  | 6720216P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BEVERLY | 185 BEVERLY AV | 067 | LEX | 2021-05-11 | DMARSTO | U132002 | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 2021-06-28 |  | DMARSTO | 2021-05-11 | 2021-05-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.9833 | 6 | 1945.34 | 906.28 | 0 | 242.31 | 796.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21907103400 |  | 100283470 |  | 6712228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | UTE | 1113 UTE TL | 209 | GEO | 2021-05-11 | CDESPAI | U132823 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | CDESPAI | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.7 | 1 | 1790.04 | 37.94 | 0 | 41.04 | 1711.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909201100 |  | 100292060 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PARKSIDE | 550 PARKSIDE DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U124444 | U131172 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-27 |  | SSHIMFE | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 12.7167 | 3 | 927.02 | 568.92 | 254.75 | 29.43 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910185900 |  | 100291259 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KINGSTON | 575 KINGSTON RD | 067 | LEX | 2021-05-11 | TROE | U129005 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | TROE | 2021-05-11 | 2021-05-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.65 | 5 | 1530.4 | 168.07 | 440.38 | 134.29 | 787.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910307200 |  | 100291317 |  | 6724216E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WANDA | 2489 WANDA CT | 067 | LEX | 2021-05-12 | U124444 | U132907 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | KKINDER | 2021-05-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 26.8833 | 5 | 1750.75 | 1230.77 | 408.29 | 63.69 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910310900 |  | 100304855 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | REPL SRV LINE | 2621P | CELIA | 1009 CELIA LN | 067 | LEX | 2021-05-12 | U930915 | U132907 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  |  | RJCRAWF | 2021-05-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.45 | 1 | 2586.93 | 120.89 | 271.76 | 6.26 | 2188.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911029900 |  | 100314773 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 559 S LIMESTONE ST 3 | 067 | LEX | 2021-05-13 | U461322 | U131066 | 2021-05-13 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 4.29 | 2.97 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911030100 |  | 100314774 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 559 S LIMESTONE ST 4 | 067 | LEX | 2021-05-13 | U461322 | U131066 | 2021-05-13 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.083333 | 1 | 7.71 | 5.35 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911030500 |  | 100314776 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026951300 | 2600B | LIMESTONE | 559 S LIMESTONE ST 2 | 067 | LEX | 2021-05-13 | U461322 | U131066 | 2021-05-13 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 28.25 | 19.58 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95208847100 |  | 100442019 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CAPITAL PROJ | 2600B | MONTMULLIN | 140 MONTMULLIN ST | 067 | LEX | 2021-05-13 | U461322 | MPINKST | 1995-04-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | STEVE CANOY | 2021-05-11 | 2021-03-25 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 1.5167 | 3 | 117 | 92.23 | 0 | 24.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02497596400 |  | 100332682 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 415 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-12 | LSTONE | DMCCULL | 2002-02-14 | 2021-05-12 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 6.23 | 5.92 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527343000 |  | 100321981 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ROSE | 410 ROSE ST | 067 | LEX | 2021-05-12 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-10 | 2021-05-12 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0333 | 1 | 37.47 | 35.62 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528736400 |  | 100441508 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | UPPER | 570 S UPPER ST | 067 | LEX | 2021-05-12 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-05-12 |  |  | LSTONE | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 6.94 | 6.61 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533819400 |  | 100332814 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WILSON | 356 WILSON ST | 067 | LEX | 2021-05-12 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-05-12 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.38333 | 1 | 14.29 | 13.59 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03534017700 |  | 100324051 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R4 CLEVELAND | R4 CLEVELAND RD | 067 | LEX | 2021-05-12 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-18 | 2021-05-12 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 4.41 | 4.19 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564864000 |  | 100442023 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 401 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-12 | LSTONE | SSUTHER | 2004-02-03 | 2021-05-12 |  |  | LSTONE | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 7.3 | 6.94 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026803200 |  |  |  | 6720216N | 1858177 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13481 EXTRA LP OPP | 2600E | BROADWAY | 1630 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-05-17 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2020-08-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8032 | LPSPL |  | 100 | 058332180268032 | 96.2667 | 120 | 34055.64 | 6040.05 | 1180.82 | 1293.06 | 20268.01 | 0 | 61.65 | 5212.05
KY | KY - WEST | 2621 | 18026803300 |  |  |  | 6720216N | 1858177 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13481 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BROADWAY | 1630 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-05-17 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2019-07-09 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8033 | LPSPL |  | 100 | 058432180268033 | 1.2667 | 0 | 326.13 | 76.33 | 0 | 4.8 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026804800 |  |  |  | 6720208A | 1858147 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 86 EXTRA LP OPP | 2600E | TATES CREEK | 1100 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2021-05-17 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-12-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2020-06-22 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8048 | LPSPL |  | 100 | 058332180268048 | 61.55 | 45 | 60322.65 | 4079.86 | 5349.2 | 1396.67 | 37409.24 | 0 | 2386.07 | 9701.61
KY | KY - WEST | 2621 | 18026804900 |  |  |  | 6720208A | 1858147 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 86 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | TATES CREEK | 1100 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2021-05-17 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2020-12-08 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8049 | LPSPL |  | 100 | 058432180268049 | 4.35 | 0 | 558.18 | 285.6 | 0 | 17.58 | 255 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026806600 |  |  |  | 6720212J | 1858190 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14143 EXTRA LP OPP | 2600E | LOUDON | 676 LOUDON AV | 067 | LEX | 2021-05-21 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2019-05-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8066 | LPSPL |  | 100 | 058332180268066 | 64.8 | 78 | 33726.29 | 4022.47 | 1180.82 | 1094.67 | 22086.46 | 0 | 38.5 | 5303.37
KY | KY - WEST | 2621 | 18026806700 |  |  |  | 6720212J | 1858190 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14143 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LOUDON | 676 LOUDON AV | 067 | LEX | 2021-05-21 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2019-05-31 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8067 | LPSPL |  | 100 | 058432180268067 | 0.066667 | 0 | 251 | 4.6 | 0 | 1.4 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026807000 |  |  |  | 6716212D | 1858151 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 115 EXTRA LP OPP | 2600E | SMITH | 543 SMITH ST | 067 | LEX | 2021-05-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2021-03-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2020-12-17 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8070 | LPSPL |  | 100 | 058332180268070 | 63.5833 | 55 | 28771.63 | 4419.41 | 1686.16 | 1326.93 | 14563.52 | 0 | 1377.37 | 5398.24
KY | KY - WEST | 2621 | 18026807100 |  |  |  | 6717212D | 1858151 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 115 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | SMITH | 543 SMITH ST | 067 | LEX | 2021-05-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2021-03-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8071 | LPSPL |  | 100 | 058432180268071 |  | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026808000 |  |  |  | 6720212I | 1858155 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 212 EXTRA LP OPP | 2600E | THIRD | 403 E THIRD ST | 067 | LEX | 2021-05-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-12-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2020-07-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8080 | LPSPL |  | 100 | 058332180268080 | 38.8667 | 18 | 55008.15 | 3134.06 | 12731.33 | 1277.19 | 25898.78 | 0 | 3304.02 | 8662.77
KY | KY - WEST | 2621 | 18026808100 |  |  |  | 6720212I | 1858155 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 212 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | THIRD | 403 E THIRD ST | 067 | LEX | 2021-05-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8081 | LPSPL |  | 100 | 058432180268081 |  | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026811200 |  |  |  | 6716212G | 1858168 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 311 EXTRA LP OPP | 2600E | MANCHESTER | 1040 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-12-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2020-02-05 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8112 | LPSPL |  | 100 | 058332180268112 | 39.9333 | 72 | 29005.69 | 3082.26 | 2327.66 | 1165.4 | 17174.26 | 0 | 1067.45 | 4188.66
KY | KY - WEST | 2621 | 18026811300 |  |  |  | 6716212G | 1858168 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 311 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MANCHESTER | 1040 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2020-12-02 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8113 | LPSPL |  | 100 | 058432180268113 | 9.45 | 0 | 658.65 | 620.46 | 0 | 38.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026812000 |  |  |  | 6716212H | 1858181 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13501 EXTRA LP OPP | 2600E | MAIN | 535 W MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-31 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2020-12-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8120 | LPSPL |  | 100 | 058332180268120 | 57.8167 | 55 | 17550.95 | 3832.74 | 1180.82 | 803.85 | 8564.28 | 0 | 13.97 | 3155.29
KY | KY - WEST | 2621 | 18026812100 |  |  |  | 6716212H | 1858181 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13501 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MAIN | 535 W MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-31 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2019-07-31 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8121 | LPSPL |  | 100 | 058432180268121 | 7.5167 | 0 | 826.34 | 437.59 | 0 | 143.75 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026812800 |  |  |  | 6720212B | 1858176 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13476 EXTRA LP OPP | 2600E | PARIS | 138 PARIS AV | 067 | LEX | 2021-05-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-21 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 | 2020-08-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8128 | LPSPL |  | 100 | 058332180268128 | 50.1667 | 54 | 23181.26 | 4181.21 | 1180.82 | 1295.88 | 12472.86 | 0 | 61.3 | 3989.19
KY | KY - WEST | 2621 | 18026812900 |  |  |  | 6720212B | 1858176 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13476 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | PARIS | 138 PARIS AV | 067 | LEX | 2021-05-18 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-21 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-12 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8129 | LPSPL |  | 100 | 058432180268129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871769800 |  | 100289955 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 358 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1905.46 | 0 | 0 | 0 | 1905.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871770300 |  | 100289920 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 367 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1503.65 | 0 | 0 | 0 | 1503.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871819200 |  | 100322589 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 680 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 3143.36 | 611.74 | 0 | 31.65 | 2499.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883064300 |  | 100249459 |  | 7356216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD LICK CREEK | 585 OLD LICK CREEK RD | 127 | LOU | 2021-05-13 | U124444 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MCOLLET | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 15.2667 | 2 | 2165.16 | 895.62 | 0 | 1269.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883565500 |  | 100244766 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | DEAL | 620 DEAL ST | 019 | ASH | 2021-05-12 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1500.15 | 0 | 0 | 0 | 1500.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21887693900 |  | 100332668 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE | 2621P | MAIN | 439 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-12 | LSTONE | U461383 | 2021-02-23 | 2021-05-12 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 1.0167 | 1 | 36.7 | 34.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893639800 |  | 100251872 |  | 7332284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 34 W 4TH AV | 089 | S S | 2021-05-12 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.28333 | 1 | 2175.34 | 15.07 | 0 | 0.77 | 2159.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893639900 |  | 100251875 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 39 W 4TH AV | 089 | S S | 2021-05-12 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.38333 | 1 | 2298.32 | 22.62 | 0 | 1.16 | 2274.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894313400 |  | 100313062 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 511 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-12 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3800.56 | 0 | 0 | 0 | 3800.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902652700 |  | 100288912 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ENDON | 1849 ENDON DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | ATWILLI | U128293 | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-05-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.55 | 3 | 1733.64 | 888.61 | 326.78 | 422.25 | 96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21903092300 |  | 100291812 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PARKSIDE | 701 PARKSIDE DR | 067 | LEX | 2021-05-13 | U124444 | U128293 | 2021-04-14 | 2021-10-13 | 2023-04-30 |  | KKINDER | 2021-05-12 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.9 | 4 | 973.43 | 591.52 | 275.29 | 30.78 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21905111900 |  | 100309603 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PORTLAND | 708 PORTLAND DR | 067 | LEX | 2021-05-13 | U930915 | U124444 | 2021-04-22 | 2021-10-21 | 2023-04-30 |  | HMCKUNE | 2021-05-12 | 2021-05-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 20.4 | 4 | 1283.94 | 872.89 | 274.62 | 45.23 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906303800 |  | 100318631 |  | 6716204B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | DUNDEE | 112 DUNDEE DR | 067 | LEX | 2021-05-12 | DMARSTO | U132002 | 2021-04-27 | 2021-06-04 | 2021-06-25 |  | DMARSTO | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.6167 | 3 | 645.44 | 523.69 | 0 | 121.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21907102700 |  | 100283472 |  | 6712228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | UTE | 1109 UTE TL | 209 | GEO | 2021-05-18 | U125208 | U132823 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | EFGOINS | 2021-05-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.4167 | 1 | 2077.72 | 302.13 | 326.04 | 15.62 | 1433.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910282800 |  | 100309516 |  | 6712208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | APACHE | 845 APACHE TL | 067 | LEX | 2021-05-13 | U124444 | U129005 | 2021-05-11 | 2021-10-28 | 2023-04-30 |  | JMARSHA | 2021-05-12 | 2021-05-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 15.35 | 4 | 1144.33 | 679.75 | 333.38 | 35.2 | 96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21910574400 |  | 100278296 |  | 6688228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | AZTEC | 528 AZTEC TL | 073 | FRA | 2021-05-13 | U124444 | U131367 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | DCOLLIN | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 14.3333 | 2 | 978.24 | 694.4 | 178.76 | 35.96 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21910594500 |  | 100244767 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 33RD | 612 33RD ST | 019 | ASH | 2021-05-12 | U125566 | U131066 | 2021-05-12 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2175.43 | 0 | 0 | 0 | 2175.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21910632600 |  | 100344791 |  | 6700224P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ANN | 109 ANN ST | 239 | MID | 2021-05-14 | U930915 | U131367 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | EFGOINS | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.5833 | 1 | 3723.56 | 425.31 | 251.25 | 22 | 3025 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21910659600 |  | 100344817 |  | 6700224P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | RICHARDSON | 101 RICHARDSON ST | 239 | MID | 2021-05-13 | U124444 | U131367 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | DCOLLIN | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 18.7833 | 3 | 940.79 | 803.37 | 0 | 41.42 | 96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96256443600 |  | 100447131 | 03 | 6732196T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DURBIN | 8688 DURBIN LN | 067 | LEX | 2021-05-12 | LSTANFI | BPIDCOE | 1996-05-08 | 2021-05-12 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.6 | 1 | 1204.4 | 343.25 | 19.54 | 173.24 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00454394600 |  | 100314741 |  | 6716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MONTMULLIN | 189 MONTMULLIN ST | 067 | LEX | 2021-05-13 | U461322 | DMCCULL | 2000-12-12 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | STEVE CANOY | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.21667 | 1 | 268.35 | 13.09 | 49.49 | 205.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01483449700 |  | 500560421 |  | 16716212O | 2072224 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CAPITAL PROJ | 2600B | LIMESTONE | 563 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-05-13 | U461322 | DMCCULL | 2001-09-26 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | STEVE CANOY | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.28333 | 1 | 435.95 | 17.22 | 0 | 7.62 | 411.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026801400 |  |  |  | 6716208J | 1858199 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 16538 EXTRA LP OPP | 2600E | STONE | 375 STONE RD | 067 | LEX | 2021-05-21 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-13 | 2019-05-06 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8014 | LPSPL |  | 100 | 058332180268014 | 63.7167 | 70 | 28820.93 | 4471.77 | 1180.82 | 1108.45 | 17053.88 | 0 | 108.8 | 4897.21
KY | KY - WEST | 2621 | 18026801500 |  |  |  | 6716208J | 1858199 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 16538 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | STONE | 375 STONE RD | 067 | LEX | 2021-05-21 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-13 | 2019-05-08 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8015 | LPSPL |  | 100 | 058432180268015 | 0.016667 | 0 | 245.8 | 0.57 | 0 | 0.23 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026807600 |  |  |  | 6720212A | 1858197 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14207 EXTRA LP OPP | 2600E | LOUDON | 101 W LOUDON AV | 067 | LEX | 2021-05-24 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-21 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-13 | 2020-08-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8076 | LPSPL |  | 100 | 058332180268076 | 24.7167 | 66 | 20146.93 | 1952.9 | 1180.82 | 646.66 | 12651.53 | 0 | 15.33 | 3699.69
KY | KY - WEST | 2621 | 18026807700 |  |  |  | 6720212A | 1858197 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14207 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | LOUDON | 101 W LOUDON AV | 067 | LEX | 2021-05-24 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-21 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-13 | 2019-06-21 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8077 | LPSPL |  | 100 | 058432180268077 | 0.43333 | 0 | 531.21 | 26.41 | 0 | 4.8 | 500 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026820300 |  |  |  | 6700224L | 1858226 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 354 EXTRA LP OPP | 2600E | WINTER | 313 N WINTER ST | 239 | MID | 2021-05-24 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-06-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-13 | 2020-05-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8203 | LPSPL |  | 100 | 058332180268203 | 49.9333 | 95 | 37058.39 | 3170.42 | 332.82 | 1250.92 | 26563.73 | 0 | 270 | 5470.5
KY | KY - WEST | 2623 | 18026820400 |  |  |  | 6700224L | 1858226 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 354 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WINTER | 313 N WINTER ST | 239 | MID | 2021-05-24 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-04 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-13 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8204 | LPSPL |  | 100 | 058432180268204 |  | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026874200 |  | 501265486 |  | 6712232A | 1963064 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 4600' OF 2"/4"/6"PMMP | 2600B | CINCINNATI | 1341 CINCINNATI RD | 209 | GEO | 2021-05-26 | U128132 | U461383 | 2019-04-28 | 2021-03-29 | 2021-06-01 | 2021-05-06 | WGRAVES | 2021-05-13 | 2021-03-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP8742 |  |  | 100 | 055532190268742 | 280.5333 | 157640 | 148082.56 | 16310.16 | 17560.72 | 2953.56 | 95298.81 | 0 | 897.26 | 15062.05 | 4504
KY | KY - WEST | 2623 | 20026954500 |  | 501265486 |  | 6712232A | 1963064 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 72' OF 4"CSHP MAIN | 2600B | CINCINNATI | 1341 CINCINNATI RD | 209 | GEO | 2021-05-26 | U128132 | U461383 | 2020-06-04 | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 2021-05-06 | WGRAVES | 2021-05-13 | 2021-04-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9545 |  |  | 100 | 055532200269545 | 197.7 | 1560 | 50107.73 | 12616.41 | 6731.13 | 5839.01 | 19536.3 | 0 | 190.99 | 5193.89 | 60
KY | KY - WEST | 2621 | 20787028400 |  | 100329326 |  | 6720208G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | COBURN | 2205 COBURN BV 1 | 067 | LEX | 2021-05-13 | U930915 | AOC SYST | 2020-03-02 | 2021-05-12 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-13 | 2021-05-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 9.55 | 3 | 8112.66 | 565.42 | 667.49 | 33.49 | 6846.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854804600 |  | 100271616 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | 2ND | 104 E 2ND ST | 073 | FRA | 2021-05-14 | U128443 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-01 |  |  | ZACH WILSON | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2758.06 | 0 | 0 | 0 | 2758.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026104400 |  |  |  | 6720208B | 2177742 | U461383 |  | 559 | EX | INSTALL 2"SS TO RETIRE INLET | 2600B | RICHMOND | 1311 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-09-16 | U460266 | U461383 | 2021-02-19 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-05-12 | R.HUMPHREYS | 2021-05-13 | 2021-05-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1044 | AMRCB |  | 100 | 055932210261044 | 57.0667 | 0 | 24511.65 | 3852.52 | 2098.45 | 1308.39 | 14470.97 | 0 | 42.51 | 2738.81
KY | KY - WEST | 2621 | 21026104500 |  |  |  | 6720208B | 2177742 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 7' OF 2"BSMP MAIN | 2600B | RICHMOND | 1311 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-09-02 | U460266 | U461383 | 2021-02-19 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-05-13 | R.HUMPHREYS | 2021-05-13 | 2021-05-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1045 | AMRCB |  | 100 | 056032210261045 | 0.016667 | 0 | 72.67 | 1.07 | 0 | 0.25 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026123600 |  |  |  | 6684228H | 2179817 | U130604 |  | 557 | EX | REPLACE MAIN - LEAKAGE D253626 | 2621P | MAIN | 499 E MAIN ST | 073 | FRA | 2021-07-02 | U128132 | U130604 | 2021-05-13 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | MCOLLINS | 2021-05-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1236 |  |  | 100 | 055732210261236 |  | 4 | 2711.68 | 1584.63 | 0 | 846.2 | 0 | 0 | 3.74 | 277.11 | 4
KY | KY - WEST | 2623 | 21026123700 |  |  |  | 6684228H | 2179817 | U130604 |  | 558 | EX | EMER 10'-2" PMLP | 2621P | EAST MAIN | 499 EAST MAIN ST | 073 | FRA | 2021-07-02 | U128132 | U130604 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | MCOLLINS | 2021-05-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1237 |  |  | 100 | 055832210261237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871769500 |  | 500158582 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 354 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-13 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871770100 |  | 100289921 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 363 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-13 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1860.34 | 0 | 0 | 0 | 1860.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871770600 |  | 100289918 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 381 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-13 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1862.26 | 0 | 0 | 0 | 1862.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871799100 |  | 100322571 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 697 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-05-13 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2821.5 | 582.61 | 0 | 30.15 | 2208.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882302400 |  | 100358875 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 615 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-13 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1836.39 | 0 | 0 | 0 | 1836.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883061900 |  | 100347510 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 43 5TH ST | 049 | WIN | 2021-05-14 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-05-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.7 | 2 | 286.43 | 206.61 | 26.73 | 53.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883276500 |  | 100466736 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRIFFIN GATE | 1043 GRIFFIN GATE DR | 067 | LEX | 2021-05-14 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1667 | 1 | 773.51 | 72.1 | 19.54 | 13.5 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893645400 |  | 100251879 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | SOUTH SHORE | 28 SOUTH SHORE DR | 089 | S S | 2021-05-13 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.33333 | 1 | 2911.01 | 18.87 | 0 | 0.98 | 2891.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894313300 |  | 100313061 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 507 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-14 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2333.7 | 0 | 0 | 0 | 2333.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898544900 |  | 500018005 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3209 BATH AV A1 | 019 | ASH | 2021-05-13 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2562.08 | 0 | 0 | 0 | 2562.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21900093100 |  | 100348523 |  | 6748208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SHAWNEE | 411 SHAWNEE TL | 049 | WIN | 2021-05-14 | U930915 | U124444 | 2021-04-02 | 2021-10-01 | 2023-04-30 |  | NRICHIE | 2021-05-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 16.6667 | 4 | 1545.41 | 966.1 | 333.22 | 242.25 | 3.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902653100 |  | 100292707 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HARPER | 1704 HARPER CT | 067 | LEX | 2021-05-13 | U930915 | U128293 | 2021-04-13 | 2021-10-12 | 2023-04-30 |  | KKINDER | 2021-05-13 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.8 | 5 | 1764.38 | 1159.35 | 133.87 | 409.72 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21904798800 |  | 100286980 |  | 6720212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | IDLEWILD | 812 IDLEWILD CT | 067 | LEX | 2021-05-13 | ATWILLI | U124444 | 2021-04-21 | 2021-10-20 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-05-13 | 2021-05-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.3 | 6 | 2016.14 | 1149.28 | 247.68 | 579.82 | 39.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910144700 |  | 100291376 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LESLIE | 670 LESLIE CT | 067 | LEX | 2021-05-14 | U131172 | U124444 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-31 |  | JMARSHA | 2021-05-13 | 2021-05-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.0333 | 5 | 1185.54 | 892.75 | 162.08 | 46.23 | 84.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21910300900 |  | 100349077 |  | 6748208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PARK | 27 PARK AV | 049 | WIN | 2021-05-14 | U131172 | U131172 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-06-01 |  | NRICHIE | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 13.8667 | 4 | 1736.57 | 808.6 | 698.04 | 203.05 | 26.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21910919900 |  | 100281915 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BOOKER T | 104 BOOKER T AV | 209 | GEO | 2021-05-14 | U930915 | U131367 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  |  | EFGOINS | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.1167 | 1 | 2246.04 | 229.39 | 242.54 | 11.9 | 1762.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910931000 |  | 100337103 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | 5TH | 400 E 5TH ST | 067 | LEX | 2021-05-14 | U930915 | U132929 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  |  | LSTANFI | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.15 | 1 | 1020.59 | 70.86 | 64.13 | 16.23 | 869.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910943200 |  | 100290307 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BLUE GRASS | 103 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2021-05-13 | U930915 | U132929 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | DMARSTO | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.8333 | 3 | 993.73 | 607.47 | 193.64 | 111.02 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910961700 |  | 100292274 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | LIN WAL | 437 LIN WAL DR | 067 | LEX | 2021-05-14 | U930915 | U132929 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | LSTANFI | 2021-05-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.8167 | 1 | 1862.68 | 234.19 | 161.35 | 29.72 | 1437.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21910966200 |  | 100344613 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE | 2621P | WINTER | 123 N WINTER ST 1F | 239 | MID | 2021-05-18 | U930915 | U132929 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | EFGOINS | 2021-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.6833 | 1 | 4200.52 | 428.07 | 71.12 | 22.15 | 3679.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910973300 |  | 100316315 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | VISTA | 226 E VISTA ST | 067 | LEX | 2021-05-13 | DMALONE | U132929 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | DMALONE | 2021-05-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.2333 | 2 | 629.93 | 561.48 | 0 | 29.09 | 39.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911018200 |  | 100291379 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LESLIE | 658 LESLIE DR | 067 | LEX | 2021-05-14 | U131172 | U132929 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-31 |  | JMARSHA | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.7333 | 3 | 987.35 | 571.16 | 306.96 | 29.55 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20803105100 |  | 100352542 |  | 6744204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BOONESBORO | 1760 BOONESBORO RD | 049 | WIN | 2021-05-14 | U930915 | U125208 | 2020-04-22 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | NRICHIE | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 15.05 | 4 | 1302.56 | 867.82 | 0 | 434.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20809233000 |  | 100323098 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | GLENDOVER | 745 GLENDOVER RD | 067 | LEX | 2021-05-14 | LSTANFI | AOC SYST | 2020-05-11 | 2021-05-14 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 0.53333 | 1 | 2441.37 | 32.67 | 332.37 | 16.47 | 2059.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854804800 |  | 100271762 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | 2ND | 111< E 2ND ST | 073 | FRA | 2021-05-19 | U128443 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-01 |  |  | ZACH WILSON | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2881.15 | 0 | 0 | 0 | 2881.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026104600 |  |  |  | 6720208B | 2177742 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE PIT REG STATION 1016 | 2621M | RICHMOND | 1311 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | U127644 | U461383 | 2021-02-19 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-04-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-14 | 2021-04-22 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1046 | AMRCB |  | 100 | 058432210261046 | 26.05 | 0 | 188917.56 | 13090.38 | 41495.14 | 4917.3 | 129414.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21026118000 |  |  |  | 7256280O | 1858321 | U128885 |  | 559 | EX | INSTALL 4" SS | 2600B | 4TH | W 4TH ST | 161 | MAY | 2021-06-15 | U128132 | U128885 | 2021-04-22 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-05-13 | NEAL JOHNSON | 2021-05-14 | 2021-05-13 | 2021-05-12 | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1180 |  |  | 100 | 055932210261180 | 27.3833 | 0 | 13617.82 | 1555.1 | 1059.93 | 899.69 | 8692.05 | 0 | 19.48 | 1391.57
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882303900 |  | 100359058 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 674 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-14 | U126284 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.8833 | 1 | 3333.84 | 218.87 | 0 | 78.53 | 3036.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882304100 |  | 100359061 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 690 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-14 | U126284 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.1167 | 1 | 3064.79 | 295.09 | 0 | 133.39 | 2636.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883565600 |  | 501077374 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | DEAL | 702 DEAL ST | 019 | ASH | 2021-05-14 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2512.77 | 0 | 0 | 0 | 2512.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894309100 |  | 100313059 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 501 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-14 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2521.7 | 63.47 | 0 | 3.3 | 2454.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21907028500 |  | 100308603 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BROADWAY | 1221 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-05-20 | U125208 | U132002 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-06-29 |  | DMARSTO | 2021-05-14 | 2021-05-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 24.3333 | 6 | 3195.59 | 1185.92 | 0 | 323.2 | 1686.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908797400 |  | 100408611 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | SL ABANDONMENT | 2621P | RITTENHOUSE | 1852 RITTENHOUSE CT | 067 | LEX | 2021-05-14 | LSTANFI | U131172 | 2021-05-05 | 2021-06-04 |  |  | LSTANFI | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.25 | 1 | 1256.06 | 260.67 | 66.75 | 31.1 | 897.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21910991600 |  | 100240605 |  | 7328284D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D244376 | 2621P | MAYFIELD | 317 MAYFIELD AV | 089 | S S | 2021-05-20 | U125208 | U132929 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | RECUMP | 2021-05-14 | 2021-05-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 13.25 | 3 | 1255.78 | 706.62 | 205.48 | 268.8 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911060800 |  | 100292380 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D303752 | 2621P | BREWER | 1713 BREWER DR | 067 | LEX | 2021-05-20 | U125208 | U132929 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | JMARSHA | 2021-05-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.4 | 3 | 1020.47 | 923.72 | 0 | 47.79 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21911315000 |  | 100282134 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | CHAMBERS | 115 CHAMBERS AV | 209 | GEO | 2021-05-14 | U930915 | U129939 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  | EFGOINS | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.1667 | 1 | 2268.21 | 231.13 | 187.78 | 11.98 | 1837.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21911397200 |  | 100281623 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WALNUT | 530 WALNUT ST | 209 | GEO | 2021-05-20 | U125208 | U129939 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  | EFGOINS | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.8333 | 1 | 2397.81 | 216.56 | 0 | 11.22 | 2170.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911399800 |  | 100292583 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE | 2621P | DOVER | 508 DOVER RD | 067 | LEX | 2021-05-14 | DMALONE | U129939 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | DMALONE | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.75 | 4 | 1741.71 | 982.21 | 203.5 | 456.16 | 99.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911407200 |  | 500449313 |  | 6716204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | BELLEAU WOOD | 3772 BELLEAU WOOD DR | 067 | LEX | 2021-05-14 | LSTANFI | U129939 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  | LSTANFI | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1 | 1 | 1207.79 | 63.48 | 0 | 32.06 | 1112.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911407600 |  | 500235183 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | 5TH | 400 E 5TH ST 2F | 067 | LEX | 2021-05-14 | U930915 | U129939 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  | LSTANFI | 2021-05-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 2.78 | 1.85 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01463254300 |  | 100314459 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAXWELL | 226 W MAXWELL ST | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTONE | JTOY | 2001-03-06 | 2021-05-17 |  |  | LSTONE | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.05 | 1 | 38.56 | 36.66 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02497598200 |  | 100332872 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 3130 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | U930915 | DMCCULL | 2002-02-14 | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 1 | 16.54 | 15.71 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527274700 |  | 100332895 |  | 6724208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 3163 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-09 | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 3.67 | 3.49 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528316400 |  | 100332852 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 2634 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-20 | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4167 | 1 | 52.15 | 49.58 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528740200 |  | 100314452 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAXWELL | 234 W MAXWELL ST | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-05-17 |  |  | LSTONE | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 7.32 | 6.97 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528762000 |  | 100332883 |  | 6724208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 3401 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 3.67 | 3.49 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528770500 |  | 100298393 |  | 6716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SHORT | 578 W SHORT ST | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-17 | 2019-10-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.45 | 2 | 431.63 | 408.78 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529086700 |  | 100333023 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ATHENS BOONESB | 6500 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-28 | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.7 | 1 | 25.71 | 24.44 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529540400 |  | 100332877 |  | 6724208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 3720 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-31 | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 19.11 | 18.16 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04585698500 |  | 100333768 |  | 16720212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DELAWARE | 904 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2021-05-20 | U930915 | SSUTHER | 2004-09-02 | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 1212.8 | 15.41 | 0 | 7.77 | 1189.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05602773200 |  | 100436530 |  | W-1008-14 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ATHENS BOONESB | 6451 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTONE | SSUTHER | 2005-02-25 | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 4.41 | 4.19 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07689211100 |  | 100441791 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | ATHENS WALNUT | 6242 ATHENS WALNUT PK | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTONE | U903504 | 2007-06-01 | 2021-05-17 |  |  | LSTONE | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4 | 1 | 51.43 | 48.89 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08762259200 |  | 100333770 | 24 | 16720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DELAWARE | 908 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2021-05-17 | LSTANFI | MPILON | 2008-12-08 | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.0333 | 1 | 1495.04 | 247.72 | 19.54 | 125.03 | 1102.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026802000 |  |  |  | 6716204D | 1858141 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 64 EXTRA LP OPP | 2600E | MARQUIS | 410 MARQUIS AV | 067 | LEX | 2021-05-24 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 | 2020-09-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8020 | LPSPL |  | 100 | 058332180268020 | 86.6 | 75 | 35892.03 | 5454.84 | 332.82 | 1313.93 | 23366.52 | 0 | 613.57 | 4810.35
KY | KY - WEST | 2621 | 18026802100 |  |  |  | 6716204D | 1858141 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 64 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MARQUIS | 410 MARQUIS AV | 067 | LEX | 2021-05-24 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8021 | LPSPL |  | 100 | 058432180268021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026804700 |  |  |  | 6720216O | 1858180 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13493 EXTRA LP OPP | 2600E | OLD PARIS | 1805 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2021-05-24 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-11-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 | 2020-09-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8047 | LPSPL |  | 100 | 058332180268047 | 49.5167 | 55 | 31354.84 | 3406.18 | 332.82 | 1460.48 | 19969.13 | 0 | 926.94 | 5259.29
KY | KY - WEST | 2621 | 18026805400 |  |  |  | 6716212L | 1858149 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 89 EXTRA LP OPP | 2600E | BARR | 125 BARR ST | 067 | LEX | 2021-05-24 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-11-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 | 2020-08-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8054 | LPSPL |  | 100 | 058332180268054 | 20.5167 | 30 | 23326.17 | 1603.69 | 3092.42 | 735.65 | 13808.77 | 0 | 568.3 | 3517.34
KY | KY - WEST | 2621 | 18026805500 |  |  |  | 67616212L | 1858149 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 89 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BARR | 125 BARR ST | 067 | LEX | 2021-05-24 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-11-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8055 | LPSPL |  | 100 | 058432180268055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026808600 |  |  |  | 6720208B | 1858157 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 224 EXTRA LP OPP | 2600E | RICHMOND | 1601 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 | 2020-08-20 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8086 | LPSPL |  | 100 | 058332180268086 | 97.6167 | 75 | 219880.56 | 14477.48 | 41693.5 | 5007.14 | 134294.85 | 0 | 908.26 | 23499.33
KY | KY - WEST | 2621 | 18026808700 |  |  |  | 6720208B | 1858157 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 224 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | RICHMOND | 1601 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8087 | LPSPL |  | 100 | 058432180268087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026820900 |  |  |  | 6744208P | 1858243 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 38 EXTRA LP OPP | 2600E | WALL | N WALL AL | 049 | WIN | 2021-05-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-08-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 | 2020-08-26 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8209 | LPSPL |  | 100 | 058332180268209 | 46.45 | 45 | 30427.64 | 4014.93 | 1219.33 | 1339.95 | 18568.19 | 0 | 676.23 | 4609.01
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026821000 |  |  |  | 6744208P | 1858243 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 38 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WALL | N WALL AL | 049 | WIN | 2021-05-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-08-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8210 | LPSPL |  | 100 | 058432180268210 |  | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026837200 |  |  |  | 7256280K | 1858320 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 174 EXTRA LP OPP | 2600E | 2ND | 2ND ST | 161 | MAY | 2021-05-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-07-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 | 2019-07-17 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8372 | LPSPL |  | 100 | 058332180268372 | 37.7667 | 72 | 17414.67 | 2769.05 | 1251.49 | 703.32 | 8765.39 | 0 | 28.45 | 3896.97
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026837300 |  |  |  | 7256280K | 1858320 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 174 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 2ND | 2ND ST | 161 | MAY | 2021-05-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 | 2019-07-17 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8373 | LPSPL |  | 100 | 058432180268373 | 0.016667 | 0 | 241.46 | -3.73 | 0 | 0.19 | 245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026840600 |  |  |  | 6720216O | 1858180 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13493 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | OLD PARIS | 1805 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2021-05-24 | U462463 | U123279 | 2018-10-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-11-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-17 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8406 | LPSPL |  | 100 | 058432180268406 |  | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026951300 |  |  |  | 6716212O | 2072224 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 6200' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | LIMESTONE | 600 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-05-21 | U460266 | U461383 | 2020-05-21 | 2021-05-26 | 2021-12-31 | 2021-04-22 | STEVE CANOY | 2021-05-17 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9513 | AMRCB |  | 100 | 055732200269513 | 1120.0667 | 815796 | 1175556.48 | 71475.94 | 10533.49 | 10159.6 | 955527.78 | 0 | 3211.42 | 124648.25 | 6324
KY | KY - WEST | 2621 | 20026951400 |  |  |  | 6716212O | 2072224 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 7600' OF 4"CI/BSLP MAIN | 2600B | LIMESTONE | 600 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-05-21 | U460266 | U461383 | 2020-05-21 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-05-11 | STEVE CANOY | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9514 | AMRCB |  | 100 | 055832200269514 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20850865700 |  | 100447857 |  | 6720208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | CHIPPENDALE | 316 CHIPPENDALE CR | 067 | LEX | 2021-05-20 | U930915 | AOC SYST | 2020-10-06 | 2021-04-21 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-17 | 2021-04-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 7.8833 | 4 | 4943.89 | 482.15 | 182.68 | 83.36 | 4195.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854805000 |  | 100271760 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | 2ND | 113 E 2ND ST 1F | 073 | FRA | 2021-05-17 | U124003 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-01 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3322.83 | 0 | 0 | 0 | 3322.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854806200 |  | 100271615 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | CAPITOL | 109 CAPITOL AV | 073 | FRA | 2021-05-17 | U124003 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-01 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3194.61 | 0 | 0 | 0 | 3194.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871770800 |  | 100289917 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 385 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-17 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 3617.64 | 582.61 | 0 | 22.93 | 3012.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882303000 |  | 100359054 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 646 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-18 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3462.73 | 0 | 0 | 0 | 3462.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882304000 |  | 100358863 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 681 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-18 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2251.73 | 0 | 0 | 0 | 2251.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887625800 |  | 100276133 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOGE | 606 HOGE AV | 073 | FRA | 2021-05-17 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 18692.42 | 0 | 15993.97 | 0 | 2698.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887625900 |  | 100276134 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOGE | 608 HOGE AV | 073 | FRA | 2021-05-17 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1264.48 | 0 | 0 | 0 | 1264.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894309700 |  | 100313065 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 523 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-17 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3252.88 | 0 | 0 | 0 | 3252.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21904046100 |  | 100461791 |  | 6720216E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305280 | 2621P | HEATHER HILLS | 1053 HEATHER HILLS LN | 067 | LEX | 2021-05-22 | U125208 | U131172 | 2021-04-19 | 2021-10-15 | 2023-04-30 |  | KKINDER | 2021-05-17 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 8.7333 | 3 | 633.25 | 427.93 | 176.33 | 22.27 | 6.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21905112400 |  | 100461313 |  | 6720216E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305281 | 2621P | HEATHER HILLS | 1048 HEATHER HILLS LN | 067 | LEX | 2021-05-22 | U125208 | U124444 | 2021-04-22 | 2021-10-21 | 2023-04-30 |  | KKINDER | 2021-05-17 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.8833 | 3 | 509.25 | 310.44 | 167.17 | 16.28 | 15.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910911400 |  | 100337928 |  | 6712216B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BRADLEY | 147 BRADLEY LN | 067 | LEX | 2021-05-17 | ATWILLI | U124444 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-06-02 |  | ATWILLI | 2021-05-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.0667 | 3 | 1304.6 | 692.71 | 230.98 | 326.19 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21911723400 |  | 100281589 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WALNUT | 527 WALNUT ST | 209 | GEO | 2021-05-19 | U930915 | U131367 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  |  | EFGOINS | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.7333 | 1 | 3639.47 | 321.77 | 1075.03 | 16.63 | 2226.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21911724400 |  | 100281620 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WALNUT | 534 WALNUT ST | 209 | GEO | 2021-05-19 | U930915 | U131367 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  |  | EFGOINS | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.2667 | 2 | 2371.92 | 181.9 | 401.12 | 9.41 | 1779.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911768300 |  | 100413721 |  | 6716204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | ARGONNE | 266 ARGONNE CR A | 067 | LEX | 2021-05-17 | DMARSTO | U131367 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  |  | DMARSTO | 2021-05-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.7333 | 2 | 1132.82 | 210.87 | 812.17 | 10.9 | 98.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21911780600 |  | 100271761 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | 2ND | 113 E 2ND ST 2F | 073 | FRA | 2021-05-17 | U124003 | U125768 | 2021-05-17 | 2049-12-31 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21911810100 |  | 100359089 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | 7TH | 122 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-05-17 | U126603 | U124960 | 2021-05-17 | 2049-12-31 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1518.97 | 0 | 0 | 0 | 1518.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911836600 |  | 100292488 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | GRANTCHESTER | 580 GRANTCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | U930915 | U131367 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | ATWILLI | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.95 | 3 | 1865.33 | 949.53 | 358.64 | 443.88 | 113.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21912187300 |  | 100341501 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | MTR ABANDON | 2621P | MAIN | 15 E MAIN ST | 173 | MT | 2021-05-18 | JTOY | JTOY | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  | JSKAGGS | 2021-05-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21912191200 |  | 100270231 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | MTR ABANDON | 2621P | MAIN | 218 S MAIN ST UP | 097 | CYN | 2021-05-18 | JTOY | JTOY | 2021-05-18 | 2021-05-17 |  |  | PMCNABB | 2021-05-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21912191600 |  | 100270235 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | MTR ABANDON | 2621P | MAIN | 218 S MAIN ST 2 | 097 | CYN | 2021-05-18 | JTOY | JTOY | 2021-05-18 | 2021-05-17 |  |  | PMCNABB | 2021-05-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 01469048700 |  | 100333582 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GUNN | 318 GUNN ST | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | DMCCULL | 2001-05-01 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.56667 | 1 | 21.29 | 20.24 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02496217600 |  | 100295020 |  | 6716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KENILWORTH | 410 KENILWORTH CT | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | DMCCULL | 2002-02-01 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.88333 | 1 | 32.31 | 30.73 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527263200 |  | 100335190 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINCHESTER | 1144 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-09 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 4.79 | 4.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529244600 |  | 100307340 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | VERSAILLES | 1104 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-05-19 | U930915 | DMCCULL | 2003-01-29 | 2021-05-18 |  |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 3.67 | 3.49 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529540500 |  | 100332874 |  | 6724208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SQUIRES | 200 SQUIRES RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-31 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.55 | 1 | 20.19 | 19.2 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533817700 |  | 100426179 |  | 6716216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 3182 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.11 | 1.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533817900 |  | 100335454 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 3182 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.55 | 1 | 20.19 | 19.2 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533818200 |  | 100327301 |  | 6720212M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OLD VINE | 460 OLD VINE ST | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.83333 | 1 | 30.51 | 29 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12992715500 |  | 100332873 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 3130 RICHMOND RD 2F | 067 | LEX | 2021-05-18 | U930915 | U125201 | 2012-10-11 | 2021-05-18 |  |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 0 | 2.57 | 2.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026805000 |  |  |  | 6720212F | 1858183 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13503 EXTRA LP OPP | 2600E | EDDIE | 199 EDDIE ST | 067 | LEX | 2021-05-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-18 | 2020-04-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8050 | LPSPL |  | 100 | 058332180268050 | 49.2333 | 54 | 63493.93 | 3212.91 | 4225.09 | 1064.58 | 45474.17 | 0 | 1226.83 | 8290.35
KY | KY - WEST | 2621 | 18026805100 |  |  |  | 6720212F | 1858183 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13503 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | EDDIE | 199 EDDIE ST | 067 | LEX | 2021-05-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-18 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8051 | LPSPL |  | 100 | 058432180268051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026806800 |  |  |  | 6720212C | 1858150 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 114 EXTRA LP OPP | 2600E | BRYAN | 1310 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-11-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-18 | 2020-08-06 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8068 | LPSPL |  | 100 | 058332180268068 | 44.75 | 40 | 42655.72 | 3097.82 | 3053.76 | 1179.96 | 28017.53 | 0 | 1173.85 | 6132.8
KY | KY - WEST | 2621 | 18026806900 |  |  |  | 6720212B | 1858150 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 114 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | BRYAN | 1310 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-11-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-18 | 2020-11-30 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8069 | LPSPL |  | 100 | 058432180268069 | 7.9667 | 0 | 3001.35 | 491.59 | 0 | 329.76 | 2180 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026821100 |  |  |  | 6744204D | 1858244 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 40 EXTRA LP OPP | 2600E | WALL | S WALL AL | 049 | WIN | 2021-05-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-08-26 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-18 | 2020-07-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8211 | LPSPL |  | 100 | 058332180268211 | 66.6167 | 60 | 28567.37 | 3978.7 | 1217.3 | 1519.61 | 16819.01 | 0 | 768.62 | 4264.13
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026821200 |  |  |  | 1 | 1858244 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 40 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WALL | S WALL AL | 049 | WIN | 2021-05-25 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-08-26 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-18 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8212 | LPSPL |  | 100 | 058432180268212 |  | 0 | 735.05 | 0 | 0 | 0 | 735.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20824758100 |  | 100330835 |  | 6720208B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | RICHMOND | 1517 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTANFI | AOC SYST | 2020-07-06 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 0.98333 | 1 | 2969.15 | 60.43 | 331.42 | 30.5 | 2546.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854806300 |  | 100271764 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | CAPITOL | 201 CAPITOL AV | 073 | FRA | 2021-05-18 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.15 | 1 | 2183.8 | 172.03 | 0 | 38.14 | 1973.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026122700 |  |  |  | 6728208I | 2179694 | U461383 |  | 557 | EX | EMEG-INSTALL 5' OF 4"PMMP MAIN | 2621P | MORNING GLORY | 3941 MORNING GLORY LN | 067 | LEX | 2021-06-02 | U460266 | U461383 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | DMALONE | 2021-05-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1227 |  |  | 100 | 055732210261227 | 3.25 | 4 | 3856.8 | 2169.53 | 183.28 | 289.29 | 816 | 0 | 4.48 | 394.22 | 2
KY | KY - WEST | 2621 | 21026122800 |  |  |  | 6728208I | 2179694 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 5' OF 4"PMMP MAIN | 2621P | MORNING GLORY | 3941 MORNING GLORY LN | 067 | LEX | 2021-06-02 | U460266 | U461383 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | DMALONE | 2021-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1228 |  |  | 100 | 055832210261228 | 3.7333 | 0 | 210.25 | 166.43 | 0 | 43.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871770900 |  | 500012411 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 386 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-18 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1890.1 | 0 | 0 | 0 | 1890.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871781500 |  | 500154305 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 378 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-18 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1532.45 | 0 | 0 | 0 | 1532.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882302800 |  | 100359052 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 634 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-19 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1823.91 | 0 | 0 | 0 | 1823.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883144500 |  | 100333831 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DELAWARE | 913 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3167 | 1 | 1121.21 | 80.1 | 19.54 | 40.44 | 981.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883561800 |  | 100423541 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 33RD | 520 33RD ST 1 | 019 | ASH | 2021-05-18 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2238.42 | 0 | 0 | 0 | 2238.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887626000 |  | 100276135 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOGE | 610 HOGE AV | 073 | FRA | 2021-05-18 | U124003 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2318.92 | 0 | 0 | 0 | 2318.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893648200 |  | 100243353 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 217 MAIN ST | 089 | S S | 2021-05-18 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.31667 | 1 | 2661.41 | 17.26 | 0 | 0.89 | 2643.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894310200 |  | 100313069 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 539 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-18 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1853.54 | 147.7 | 0 | 30.35 | 1675.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894314000 |  | 100313068 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 535 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-18 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1861.02 | 0 | 0 | 0 | 1861.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21900331200 |  | 100328474 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE UPGRADE | 2621P | PRATHER | 1323 PRATHER RD | 067 | LEX | 2021-05-19 | U461327 | U128293 | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 2021-05-30 |  | WBURCHETT | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 13.3333 | 2 | 4526.84 | 745.54 | 0 | 112.8 | 3668.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910646200 |  | 100292462 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - D303458 | 2621P | DOVER | 431 DOVER RD | 067 | LEX | 2021-05-24 | U125208 | U131367 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | CWEMPE | 2021-05-18 | 2021-05-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.8 | 5 | 1647.6 | 1493.51 | 0 | 77.29 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911852000 |  | 100333562 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | 3RD | 138 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-05-18 | KKINDER | U131367 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | KKINDER | 2021-05-18 | 2021-05-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 56.3167 | 8 | 3996.45 | 2353.77 | 349.32 | 267.24 | 1026.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912123200 |  | 100312134 |  | 6716208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303362 | 2621P | CLAYMONT | 532 CLAYMONT DR | 067 | LEX | 2021-05-18 | ATWILLI | U132907 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | ATWILLI | 2021-05-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.5 | 3 | 1319.56 | 749.67 | 200.46 | 335.83 | 33.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912144600 |  | 100311181 |  | 6712208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305257 | 2621P | TUDOR | 3212 TUDOR DR | 067 | LEX | 2021-05-24 | U125208 | U131367 | 2021-05-18 | 2021-10-27 | 2023-04-30 |  | SSHIMFE | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.2167 | 3 | 899.42 | 734.09 | 0 | 60.69 | 104.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21912147100 |  | 100344612 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | WINTER | 123 N WINTER ST 2F | 239 | MID | 2021-05-18 | EFGOINS | U131367 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  | EFGOINS | 2021-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 0.55 | 1 | 32.36 | 30.78 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21912149100 |  | 100439044 |  | 6684224E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BLADE | 621 BLADE AV | 073 | FRA | 2021-05-18 | EFGOINS | U131367 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  | EFGOINS | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.35 | 1 | 5223.08 | 299.34 | 1558.91 | 15.51 | 3349.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912166600 |  | 100414714 |  | 6720208N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LAKESIDE | 2128 LAKESIDE CT | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTANFI | U131367 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | LSTANFI | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.9 | 1 | 7112.7 | 489.31 | 209.76 | 246.98 | 6166.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21912171600 |  | 100243352 |  | 7328284-B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 237 MAIN ST | 089 | S S | 2021-05-18 | U461496 | U131066 | 2021-05-18 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.21667 | 1 | 2202.53 | 12.39 | 0 | 0.64 | 2189.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21912238100 |  | 100359091 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | SL REP JO#20026947300 | 2600V | 7TH | 114 W 7TH ST FR | 017 | PAR | 2021-05-18 | U126603 | U131367 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-05-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2833.76 | 0 | 0 | 0 | 2833.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 93144206700 |  | 100335446 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 2740 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | THAGGAR | 1993-09-03 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 11.76 | 11.19 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94196470900 |  | 100335468 | 04 | 6716220A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 3760 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | KAUSTIN | 1994-12-28 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1 | 1 | 36.72 | 34.91 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 97314268900 |  | 100333755 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINCHESTER | 616 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | TDORTEN | 1997-08-21 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 12.85 | 12.22 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99396890300 |  | 100335842 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINCHESTER | 1143 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-05-18 | LSTONE | LXNBTMP | 1999-07-13 | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 9.16 | 8.72 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00424192200 |  | 100336705 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 4TH | 305 E 4TH ST 1F | 067 | LEX | 2021-05-22 | U125208 | KEMBERT | 2000-03-01 | 2021-05-19 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8333 | 1 | 66.87 | 63.57 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00424193500 |  | 100336706 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 4TH | 305 E 4TH ST 2F | 067 | LEX | 2021-05-22 | U125208 | KEMBERT | 2000-03-01 | 2014-12-23 |  |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 03533638500 |  | 100327222 |  | 6716212L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGH | 179 E HIGH ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-14 | 2021-05-19 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.6 | 1 | 23.14 | 22 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533638600 |  | 100327225 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 175 E HIGH ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-14 | 2021-05-19 |  |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 4.41 | 4.19 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533639200 |  | 100327223 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 177 E HIGH ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-14 | 2021-05-19 |  |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1.11 | 1.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533842200 |  | 100299773 |  | 6712212D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R8 OLD FRANKFO | R8 OLD FRANKFO PK | 067 | LEX | 2021-05-20 | U930915 | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 4.79 | 4.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533842500 |  | 100419565 |  | 6712212D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OLD FRANKFORT | 600 OLD FRANKFORT CR | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 8.06 | 7.66 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533998900 |  | 100336577 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 4TH | 438 E 4TH ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-18 | 2021-05-19 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 364.91 | 4.55 | 0 | 0.24 | 360.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03540942700 |  | 500731056 |  | 16716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 4TH | 430 W 4TH ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTONE | DMCCULL | 2003-05-27 | 2021-05-19 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.85 | 1 | 391.33 | 29.68 | 0 | 1.53 | 360.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909678400 |  | 500606826 |  | 16720212K | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DELAWARE | 1007 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTANFI | U123933 | 2011-06-02 | 2021-05-19 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8333 | 1 | 1358.52 | 236.03 | 0 | 119.12 | 1003.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026810800 |  |  |  | 6712212L | 1858188 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14064 EXTRA LP OPP | 2600E | MASON-HEADLEY | 1800 MASON-HEADLEY RD | 067 | LEX | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-19 | 2020-09-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8108 | LPSPL |  | 100 | 058332180268108 | 79.9167 | 144 | 48664.41 | 6801.17 | 454.72 | 1656.85 | 32725.36 | 0 | 65 | 6961.31
KY | KY - WEST | 2621 | 18026810900 |  |  |  | 6712212L | 1858188 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14064 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MASON-HEADLEY | 1800 MASON-HEADLEY RD | 067 | LEX | 2021-05-26 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-19 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8109 | LPSPL |  | 100 | 058432180268109 |  | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18026839500 |  |  |  | 7372188N | 1858332 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14992 EXTRA LP OPP | 2600E | R40 UPPER BEAUTY 1412 | R40 UPPER BEAUTY 1412 | 159 | BEA | 2021-07-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-06-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-19 | 2020-05-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8395 | LPSPL |  | 100 | 058332180268395 | 77.7833 | 52 | 19984.79 | 4775.46 | 332.82 | 1759.07 | 10884.49 | 0 | 228.01 | 2004.94
KY | KY - EAST | 2633 | 18026839600 |  |  |  | 7372188N | 1858332 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14992 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | R40 UPPER BEAUTY 1412 | R40 UPPER BEAUTY 1412 | 159 | BEA | 2021-07-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-19 | 2020-06-01 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8396 | LPSPL |  | 100 | 058432180268396 | 6.45 | 0 | 467.48 | 359.44 | 0 | 108.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20838682400 |  | 100276200 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026953700 | 2623D | HOLMES | 202 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-05-19 | U124003 | AOC SYST | 2020-08-20 | 2021-02-19 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 1955.18 | 0 | 0 | 0 | 1955.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854806600 |  | 100271794 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | CAPITOL | 221 CAPITOL AV | 073 | FRA | 2021-05-20 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2557.14 | 0 | 0 | 0 | 2557.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20862986000 |  | 100405902 |  | 6712204C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | CARDIFF | 641 CARDIFF LN | 067 | LEX | 2021-05-19 | DMALONE | AOC SYST | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 2021-01-27 |  | DMALONE | 2021-05-19 | 2020-12-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.8 | 10 | 1410.99 | 1121.93 | 0 | 233.38 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871771000 |  | 100289915 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 389 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-25 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1945.27 | 0 | 0 | 0 | 1945.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871805900 |  | 100322547 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 846 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-05-19 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1729.96 | 0 | 0 | 0 | 1729.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871806300 |  | 100322500 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 853 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-05-19 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.5 | 1 | 2466.36 | 670.03 | 0 | 34.69 | 1761.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882302200 |  | 100358877 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HIGGINS | 611 HIGGINS ST | 017 | PAR | 2021-05-19 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2562.41 | 0 | 0 | 0 | 2562.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882306200 |  | 100359021 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 339 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-05-19 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1539.13 | 0 | 0 | 0 | 1539.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882306300 |  | 100359049 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 342 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-05-19 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2603.17 | 0 | 0 | 0 | 2603.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882306400 |  | 100359020 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 343 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-05-19 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1675.73 | 0 | 0 | 0 | 1675.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883087700 |  | 100270366 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - I/I/LGCY RI 05-24-21 | 2621P | RAILROAD | 107 RAILROAD AV | 097 | CYN | 2021-06-03 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21883143500 |  | 100333795 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DELAWARE | 976 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6833 | 1 | 1069.06 | 165.19 | 19.54 | 14.96 | 869.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883150900 |  | 100334079 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DELAWARE | 1535 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2021-05-22 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-05-19 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.55 | 1 | 938.53 | 33.9 | 19.54 | 15.72 | 869.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883572700 |  | 100244615 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3229 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-05-19 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1533.65 | 0 | 0 | 0 | 1533.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891100900 |  | 100359734 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 600 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-05-19 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1596.2 | 0 | 0 | 0 | 1596.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891104200 |  | 100360147 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | 6TH | 12 W 6TH ST A-DOWN | 017 | PAR | 2021-05-19 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1519.93 | 0 | 0 | 0 | 1519.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893639500 |  | 100243349 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 259 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-05-19 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.11667 | 1 | 3365.6 | 7 | 0 | 0.35 | 3358.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894313900 |  | 100313067 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 531 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-19 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3508.72 | 0 | 0 | 0 | 3508.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898855000 |  | 100412613 |  | 6700212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PADDOCK | 131 PADDOCK DR | 239 | VER | 2021-05-19 | DCOLLIN | U128293 | 2021-04-01 | 2021-05-11 | 2023-03-31 |  | DCOLLIN | 2021-05-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 29.4 | 3 | 1986.91 | 1405.41 | 0 | 486.46 | 95.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21902648300 |  | 100405374 |  | 7372188N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BEAUTY | 7326 BEAUTY RD | 159 | BEA | 2021-05-19 | CHAMMON | U128293 | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | CHAMMON | 2021-05-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 11.95 | 2 | 1865.13 | 720.41 | 0 | 344.72 | 800 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909076900 |  | 100258441 |  | 7344264C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ALTAWOOD | 74 ALTAWOOD RD | 089 | RAC | 2021-05-21 | DYOUNG | U124444 | 2021-05-06 | 2021-11-05 | 2023-05-31 |  | SMULLIN | 2021-05-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 14 | 2 | 1130.3 | 739.26 | 0 | 391.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912136600 |  | 100306803 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE-LEAKAGE | 2621P | TERRACE VIEW | 745 TERRACE VIEW DR | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTANFI | U126979 | 2021-05-18 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | LSTANFI | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.5 | 1 | 107.74 | 32.03 | 0 | 16.19 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21912184200 |  | 100276131 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026953700 | 2600B | HOLMES | 174 HOLMES ST 1F | 073 | FRA | 2021-05-19 | U124003 | U125768 | 2021-05-18 | 2049-12-31 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1991.81 | 0 | 481.48 | 0 | 1510.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912449700 |  | 100311211 |  | 6712208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305258 | 2621P | SAXON | 3220 SAXON DR | 067 | LEX | 2021-05-22 | U125208 | U131367 | 2021-05-19 | 2021-10-27 | 2023-04-30 |  | JMARSHA | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 28 | 3 | 1464.14 | 1259.68 | 41.34 | 65.2 | 97.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95219801000 |  | 100335459 | 03 | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KEARNEY | 3078 KEARNEY RD | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTONE | MNBEINK | 1995-07-12 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 3.67 | 3.49 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98349381000 |  | 100336567 |  | 160000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 4TH | 410 E 4TH ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTONE | TDORTEN | 1998-06-08 | 2021-05-19 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 365.64 | 5.24 | 0 | 0.28 | 360.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98351121300 |  | 100297205 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HICKORY | 324 HICKORY ST | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTONE | TDORTEN | 1998-06-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.2167 | 5 | 295.72 | 263.44 | 0 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99376999000 |  | 100333832 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | DELAWARE | 911 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2021-05-19 | LSTANFI | KEMBERT | 1999-01-28 | 2021-05-19 |  |  | LSTANFI | 2021-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.083333 | 1 | 6.49 | 4.3 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13134969500 |  | 100333769 |  | 16720212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DELAWARE | 906 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2021-05-20 | LSTANFI | U123694 | 2013-05-07 | 2021-05-20 |  |  | LSTANFI | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 20.41 | 13.58 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18026840100 |  |  |  | 7364188B | 1858333 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 14977 EXTRA LP OPP | 2600E | CASSADY AVE 1410 | CASSADY AVE 1410 | 159 | INE | 2021-07-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-06-05 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-20 | 2020-03-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8401 | LPSPL |  | 100 | 058332180268401 | 69.0833 | 52 | 44746.31 | 4520.14 | 3574.91 | 1700.12 | 29596.42 | 0 | 603.21 | 4751.51
KY | KY - EAST | 2633 | 18026840200 |  |  |  | 7364188B | 1858333 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 14977 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CASSADY AVE 1410 | CASSADY AVE 1410 | 159 | INE | 2021-07-08 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-05 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-20 | 2020-06-02 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8402 | LPSPL |  | 100 | 058432180268402 | 6.2167 | 0 | 454.36 | 347.07 | 0 | 107.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18026840300 |  |  |  | 7372188N | 1858331 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13340 EXTRA LP OPP | 2600E | SR40 LOWER BEAUTY 1411 | SR40 LOWER BEAUTY 1411 | 159 | BEA | 2021-07-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-06-05 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-20 | 2020-05-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8403 | LPSPL |  | 100 | 058332180268403 | 72.7 | 44 | 38579.07 | 4410.77 | 416.08 | 1816.51 | 26353.81 | 0 | 578.18 | 5003.72
KY | KY - EAST | 2633 | 18026840400 |  |  |  | 7372188N | 1858331 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13340 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | SR40 LOWER BEAUTY 1411 | SR40 LOWER BEAUTY 1411 | 159 | BEA | 2021-07-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-05 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-20 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8404 | LPSPL |  | 100 | 058432180268404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026965500 |  |  |  | 7352264I | 2073690 | U128885 |  | 583 | EX | INST. FN 24836 EXTRA LP OPP | 2631M | KENWOOD | 243 KENWOOD BV | 089 | RUS | 2021-05-27 | U462463 | U128885 | 2020-08-06 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2020-09-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-20 | 2020-09-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP9655 | LPSPL |  | 100 | 058332200269655 | 14.9833 | 9 | 1958.03 | 884 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 10.15 | 658.28
KY | KY - EAST | 2631 | 20026965600 |  |  |  | 7352264I | 2073690 | U128885 |  | 584 | EX | RET. FN 24836 FOR EXTRA LP OPP | 2634M | KENWOOD | 243 KENWOOD BV | 089 | RUS | 2021-05-27 | U462463 | U128885 | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-09-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-20 | 2020-09-28 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9656 | LPSPL |  | 100 | 058432200269656 | 4.7 | 0 | 7396.4 | 277.58 | 0 | 95.04 | 7023.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026965700 |  |  |  | 7352264I | 2073690 | U128885 |  | 583 | EX | INST. FN 24837 EXTRA LP OPP | 2631M | KENWOOD | 243 KENWOOD BV | 089 | RUS | 2021-06-28 | U462463 | U128885 | 2020-08-06 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2020-09-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-20 | 2020-09-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP9657 | LPSPL |  | 100 | 058332200269657 | 23.1333 | 18 | 6039.42 | 1511.39 | 0 | 479.53 | 3388.8 | 0 | 2.71 | 656.99
KY | KY - EAST | 2631 | 20026965800 |  |  |  | 7352264I | 2073690 | U128885 |  | 584 | EX | RET. FN 24837 FOR EXTRA LP OPP | 2634M | KENWOOD | 243 KENWOOD BV | 089 | RUS | 2021-06-28 | U462463 | U128885 | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-09-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-05-20 | 2020-09-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9658 | LPSPL |  | 100 | 058432200269658 | 11.9667 | 0 | 887.27 | 726.55 | 0 | 160.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871768200 |  | 100289949 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 326 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-20 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1878.58 | 0 | 0 | 0 | 1878.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871806600 |  | 100322498 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 857 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-05-20 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.55 | 1 | 2000.14 | 498.12 | 0 | 25.79 | 1476.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882305700 |  | 100359045 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 312 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-05-20 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1530.49 | 0 | 0 | 0 | 1530.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882306000 |  | 100359046 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 326 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-05-20 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1483.9 | 54.43 | 0 | 2.85 | 1426.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883325500 |  | 500536014 |  | 6724208E | 9719143 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRAFTONS MILL | 689 GRAFTONS MILL LN LT16 | 067 | LEX | 2021-05-20 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7333 | 1 | 848.34 | 106.61 | 19.54 | 53.82 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883325900 |  | 500536436 |  | 6724208A | 9719143 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRAFTONS MILL | 705 GRAFTONS MILL LN LT12 | 067 | LEX | 2021-05-20 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.2833 | 1 | 1175.65 | 324.14 | 19.54 | 163.6 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883326000 |  | 500526242 |  | 6724208E | 9614073 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRAFTONS MILL | 784 GRAFTONS MILL LN LT137 | 067 | LEX | 2021-05-20 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 703.7 | 10.5 | 19.54 | 5.29 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883326200 |  | 500536013 |  | 6724208E | 9719143 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRAFTONS MILL | 685 GRAFTONS MILL LN LT17 | 067 | LEX | 2021-05-20 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 718.52 | 20.36 | 19.54 | 10.25 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887631100 |  | 100276162 |  | 16684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 142 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-05-21 | U124003 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887631400 |  | 100276167 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 152 WALLACE AV APT 1 | 073 | FRA | 2021-05-20 | U124003 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1636.27 | 0 | 0 | 0 | 1636.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893639400 |  | 100243348 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 253 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-05-20 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.1 | 1 | 2892.28 | 7 | 0 | 0.35 | 2884.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894310300 |  | 100313070 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 543 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-20 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3016.9 | 0 | 0 | 0 | 3016.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898544800 |  | 100244759 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3161 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-20 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1573.97 | 0 | 0 | 0 | 1573.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898545100 |  | 100244770 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3220 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-20 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1687.75 | 0 | 0 | 0 | 1687.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21907035400 |  | 100338601 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | LANCASTER | 706 LANCASTER AV | 067 | LEX | 2021-05-20 | ABLAKE | U132002 | 2021-04-29 | 2021-06-03 | 2021-06-24 |  | ABLAKE | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.3333 | 3 | 324.64 | 268.61 | 0 | 56.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21907036500 |  | 100338600 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | LANCASTER | 704 LANCASTER AV | 067 | LEX | 2021-05-21 | U930915 | U132002 | 2021-04-29 | 2021-06-03 | 2021-06-24 |  | ABLAKE | 2021-05-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.6833 | 3 | 607.75 | 497.03 | 0 | 110.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908096200 |  | 100318986 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SURFSIDE | 228 SURFSIDE DR 3 | 067 | LEX | 2021-05-20 | ATWILLI | U124444 | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-05-20 | 2021-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 23.4833 | 6 | 1966.66 | 1144.28 | 276.61 | 458.41 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910143100 |  | 100293189 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305264 | 2621P | RADCLIFFE | 387 RADCLIFFE RD A | 067 | LEX | 2021-05-22 | U125208 | U124444 | 2021-05-11 | 2021-11-05 | 2023-05-31 |  | LSTANFI | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.8 | 1 | 2074.49 | 49.3 | 398.88 | 24.88 | 1601.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910143500 |  | 100293143 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305265 | 2621P | RADCLIFFE | 277 RADCLIFFE RD | 067 | LEX | 2021-05-22 | U125208 | U124444 | 2021-05-11 | 2021-11-05 | 2023-05-31 |  | LSTANFI | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.46667 | 1 | 2397.89 | 29.58 | 134.49 | 11.32 | 2222.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910313600 |  | 100291357 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ELMWOOD | 281 ELMWOOD DR | 067 | LEX | 2021-05-20 | U930915 | U132907 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-06-01 |  | KKINDER | 2021-05-20 | 2021-05-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.9167 | 4 | 1490.33 | 1117.14 | 239.54 | 57.81 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21911012400 |  | 100250638 |  | 7376184A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 5-17-21 | 2621P | HALE | 56 HALE AV | 159 | LOV | 2021-05-20 | CHAMMON | U132002 | 2021-05-13 | 2021-06-22 | 2021-07-13 |  | CHAMMON | 2021-05-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 8.0167 | 2 | 726.98 | 491.99 | 0 | 234.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912479500 |  | 100315339 |  | 6716208C |  |  |  | 565 | EX | AOC REPLACE SERVICE - MOVE MTR | 2621P | UNIVERSITY | 201 UNIVERSITY AV | 067 | LEX | 2021-05-21 | U930915 | U125208 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | DMARSTO | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.0167 | 4 | 2073.92 | 1317.16 | 163.89 | 541.03 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21912756000 |  | 100281499 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OAK | 505 OAK ST | 209 | GEO | 2021-05-20 | EFGOINS | U131367 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  |  | EFGOINS | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.9167 | 1 | 2947.68 | 218.25 | 525.92 | 11.29 | 2192.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21912806000 |  | 100281560 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OAK | 510 OAK ST | 209 | GEO | 2021-05-20 | EFGOINS | U131367 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  |  | EFGOINS | 2021-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.2167 | 1 | 2154.54 | 123.1 | 149.45 | 6.36 | 1875.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533407700 |  | 100449777 |  | 6716212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GARRISON | 1206< GARRISON AV | 067 | LEX | 2021-05-21 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-03-12 | 2021-05-21 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.73333 | 1 | 1288.63 | 46.82 | 0 | 23.63 | 1218.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19687948700 |  | 100308543 |  | 6716212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | GOLFVIEW | 650 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2021-05-27 | U125208 | AOC SYST | 2019-03-13 | 2021-05-21 |  |  | LSTANFI | 2021-05-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 0.33333 | 1 | 2034.47 | 20.36 | 0 | 10.28 | 2003.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19687956900 |  | 100308523 |  | 6716212I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | GOLFVIEW | 732 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2021-05-27 | U125208 | AOC SYST | 2019-03-13 | 2021-05-21 |  |  | LSTANFI | 2021-05-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 0.26667 | 1 | 1344.98 | 16.65 | 0 | 8.39 | 1319.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20854806500 |  | 100274796 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/19026856800/ | 2600B | CAPITOL | 216 CAPITOL AV 2FS | 073 | FRA | 2021-05-21 | U126309 | U131066 | 2020-10-21 | 2021-12-01 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 5860.44 | 0 | 0 | 0 | 5860.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871806000 |  | 100322548 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 848 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-05-21 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 3015.61 | 524.38 | 0 | 27.14 | 2464.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883229800 |  | 100308491 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GOLFVIEW | 639 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2021-05-21 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-05-21 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 1574.7 | 14.18 | 19.54 | 7.14 | 1533.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893639100 |  | 100243346 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 245 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-05-21 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1834.43 | 0 | 0 | 0 | 1834.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898548000 |  | 100244752 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3125 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-21 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1924.04 | 0 | 0 | 0 | 1924.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898548300 |  | 100244754 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3137 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-21 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2337.81 | 0 | 0 | 0 | 2337.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21904375600 |  | 100240485 |  | 7332288N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244281 | 2621P | MARGARET | 78 MARGARET ST | 089 | S S | 2021-05-22 | U125208 | U131172 | 2021-04-20 | 2021-10-19 | 2023-04-30 |  | JKEENER | 2021-05-21 | 2021-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 24.7833 | 5 | 1906.58 | 1330.22 | 198.83 | 368.89 | 8.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910246300 |  | 100289094 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | SANDALWOOD | 439 SANDALWOOD CT | 067 | LEX | 2021-05-24 | U930915 | U132002 | 2021-05-11 | 2021-06-18 | 2021-07-09 |  | DMARSTO | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.5333 | 3 | 687.64 | 523.22 | 0 | 164.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21912418400 |  | 100358420 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | MAIN | 127 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-05-21 | NRICHIE | U125208 | 2021-05-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | NRICHIE | 2021-05-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.8 | 2 | 269.61 | 214.49 | 0 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21912420100 |  | 100358422 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | MAIN | 127 MAIN ST 1 | 017 | PAR | 2021-05-25 | U930915 | U125208 | 2021-05-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | NRICHIE | 2021-05-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.53333 | 2 | 38.3 | 30.46 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21912420400 |  | 100358425 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | MAIN | 127 MAIN ST 2 | 017 | PAR | 2021-05-25 | U930915 | U125208 | 2021-05-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | NRICHIE | 2021-05-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.53333 | 2 | 38.3 | 30.46 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21912420500 |  | 100358423 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | MAIN | 127 MAIN ST 3 | 017 | PAR | 2021-05-25 | U930915 | U125208 | 2021-05-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | NRICHIE | 2021-05-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.76667 | 2 | 53.9 | 42.89 | 0 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21912420600 |  | 100358424 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | MAIN | 127 MAIN ST 4 | 017 | PAR | 2021-05-25 | U930915 | U125208 | 2021-05-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | NRICHIE | 2021-05-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.0333 | 2 | 73.81 | 58.72 | 0 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21913084000 |  | 100308490 |  | 6716212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | GOLFVIEW | 637 GOLFVIEW DR | 067 | LEX | 2021-05-25 | DYOUNG | U132823 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  |  | LSTANFI | 2021-05-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.4167 | 1 | 2503.18 | 271.18 | 121.41 | 82.43 | 2028.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02495767100 |  | 100298238 |  | 6716212H | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRUCE | 170 BRUCE ST | 067 | LEX | 2021-05-24 | DMEDLEY | DMCCULL | 2002-01-29 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | DMEDLEY | 2021-05-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.3 | 2 | 27.11 | 10.91 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527275000 |  | 100332878 |  | 6724208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 3685 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-24 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-09 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 3.67 | 3.49 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527275300 |  | 100450996 |  | 6724208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 3620 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-24 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-09 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 4.79 | 4.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528799700 |  | 100337709 |  | 7777777 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAPLE | 628 MAPLE AV | 067 | LEX | 2021-05-24 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6167 | 1 | 1420.57 | 101.07 | 64.13 | 51 | 1204.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533283100 |  | 100337859 |  | 6712216L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEESTOWN | 2420 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-05-24 | DMALONE | DMCCULL | 2003-03-11 | 2021-05-24 |  |  | DMALONE | 2021-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 10.55 | 10.03 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533991500 |  | 100336250 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 3RD | 505 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-05-24 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-03-18 | 2021-05-24 |  |  | LSTANFI | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 311.96 | 10.5 | 0 | 5.29 | 296.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533996700 |  | 100336247 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 3RD | 511 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-05-24 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-03-18 | 2021-05-24 |  |  | LSTANFI | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 317.49 | 14.18 | 0 | 7.14 | 296.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03537854900 |  | 100335186 |  | V102162 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINCHESTER | 1136 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-05-24 | LSTONE | SSUTHER | 2003-04-24 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.76667 | 1 | 390.25 | 28.65 | 0 | 1.48 | 360.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03553889100 |  | 100337985 |  | 6712216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEESTOWN | 2820 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-05-24 | DMALONE | SSUTHER | 2003-10-13 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | DMALONE | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 7.03 | 6.69 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04585724000 |  | 100333713 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WARNOCK | 270 WARNOCK ST | 067 | LEX | 2021-05-24 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-09-02 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.3 | 1 | 324.01 | 18.49 | 0 | 9.35 | 296.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671778700 |  | 100332880 |  | 6724208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 3515< RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-05-24 | U930915 | SSUTHER | 2007-01-09 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1 | 1 | 280.47 | 38.41 | 0 | 1.98 | 240.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903358200 |  | 100300160 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 272 W MAIN ST | 067 | LEX | 2021-05-24 | LSTONE | U123933 | 2011-04-27 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0667 | 1 | 38.56 | 36.66 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871806200 |  | 100322501 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 851 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-05-24 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1198.48 | 0 | 0 | 0 | 1198.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883077100 |  | 100284818 |  | 6764172E |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | RED LICK | 70 RED LICK RD | 065 | IRV | 2021-05-25 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-03-03 | 2021-05-24 |  | DENNING | 2021-05-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 23.0667 | 4 | 1741.44 | 1346.14 | 32.07 | 242.27 | 120.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887631200 |  | 100276164 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 146 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-05-24 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2815.11 | 0 | 0 | 0 | 2815.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887631300 |  | 100276165 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 148 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-05-24 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1247.2 | 0 | 0 | 0 | 1247.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894313800 |  | 100313066 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 527 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-24 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3203.39 | 0 | 0 | 0 | 3203.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898544500 |  | 500509745 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3145 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-24 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3041.02 | 0 | 0 | 0 | 3041.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898544700 |  | 100244773 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3150 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-24 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1536.53 | 0 | 0 | 0 | 1536.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21904374500 |  | 100263365 |  | 7352256B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CABELL | 435 CABELL ST | 019 | ASH | 2021-05-25 | DYOUNG | U131172 | 2021-04-20 | 2021-10-19 | 2023-04-30 |  | SMULLIN | 2021-05-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 8.0667 | 2 | 683.3 | 424.37 | 0 | 226.29 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21908134500 |  | 100352526 |  | 6732208L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON RA 5-10-21 | 2621P | COMBS FERRY | 105 COMBS FERRY RD | 049 | WIN | 2021-05-24 | U930915 | U132002 | 2021-05-03 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | NRICHIE | 2021-05-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.2667 | 4 | 605.03 | 477.95 | 6.96 | 120.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910912000 |  | 100337926 |  | 6712216B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BRADLEY | 158 BRADLEY LN | 067 | LEX | 2021-05-26 | U930915 | U124444 | 2021-05-13 | 2021-11-12 | 2023-05-31 |  | LSTANFI | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.6833 | 1 | 2450.91 | 411.02 | 72.4 | 207.47 | 1760.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21913635400 |  | 100281524 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OAK | 517 OAK ST | 209 | GEO | 2021-05-24 | EFGOINS | U131367 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  |  | EFGOINS | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.63333 | 2 | 2546.42 | 35.26 | 406.74 | 1.82 | 2102.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21913635500 |  | 100281554 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OAK | 522 OAK ST | 209 | GEO | 2021-05-24 | EFGOINS | U131367 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  |  | EFGOINS | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.0333 | 1 | 2321.84 | 448.79 | 0 | 23.24 | 1849.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21913650100 |  | 100319067 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305291 | 2621P | HEATHER | 2464 HEATHER CT | 067 | LEX | 2021-05-27 | U125208 | U131367 | 2021-05-24 | 2021-10-29 | 2023-04-30 |  | JMARSHA | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 14.1167 | 3 | 1177.75 | 761.49 | 317.31 | 39.43 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98349523700 |  | 100335185 |  | 160000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINCHESTER | 1120 WINCHESTER RD GRNHSE | 067 | LEX | 2021-05-24 | LSTONE | TDORTEN | 1998-06-09 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 366.35 | 5.93 | 0 | 0.3 | 360.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99386707200 |  | 500062447 |  | 16720208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 2753 RICHMOND RD DOME | 067 | LEX | 2021-05-24 | LSTONE | KEMBERT | 1999-04-16 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 3.67 | 3.49 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00453773600 |  | 100335463 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 3444 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-05-25 | LSTANFI | DMCCULL | 2000-12-05 | 2021-05-25 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.7167 | 1 | 1120.88 | 351.27 | 0 | 177.27 | 592.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02495452500 |  | 500309637 |  | 16720204M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HARTLAND | 4528 HARTLAND PY | 067 | LEX | 2021-05-25 | LSTANFI | DMCCULL | 2002-01-25 | 2021-05-25 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.25 | 1 | 931.67 | 17.27 | 19.54 | 8.73 | 886.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528318600 |  | 100450886 |  | V-923-45 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEW VINE | 4335 NEW VINE LN | 067 | LEX | 2021-05-25 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-20 | 2021-05-25 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3333 | 1 | 1082.61 | 81.37 | 23.82 | 41.05 | 936.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975834000 |  | 100286984 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | IDLEWILD | 820 IDLEWILD CT | 067 | LEX | 2021-06-03 | U125208 | U123854 | 2012-06-11 | 2020-04-03 | 2021-04-03 |  | DMARSTO | 2021-05-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.8333 | 3 | 720.09 | 588.56 | 0 | 131.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16438875300 |  | 500011709 |  | 6708204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FOREST | 204 FOREST TL | 113 | NIC | 2021-05-26 | U930915 | U122906 | 2016-09-01 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 309.17 | 8.65 | 0 | 4.35 | 296.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18657339700 |  | 100426907 |  | 6736228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE * WELDER * | 2621P | FORDS MILL | 2120 FORDS MILL RD UP | 017 | PAR | 2021-05-27 | U930915 | U125208 | 2018-11-15 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  | NRICHIE | 2021-05-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 17 | 4 | 1840.64 | 975.26 | 26.73 | 178.35 | 660.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871771100 |  | 100467890 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | MANHATTAN | 390 MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-05-25 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2019.46 | 0 | 0 | 0 | 2019.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871806500 |  | 100322499 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 855 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-05-25 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1475.27 | 0 | 0 | 0 | 1475.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882307600 |  | 100359027 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LINCOLN | 517 LINCOLN AV | 017 | PAR | 2021-05-25 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882325300 |  | 100359035 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LINCOLN | 518 LINCOLN AV | 017 | PAR | 2021-05-25 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1506.49 | 0 | 0 | 0 | 1506.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883333000 |  | 100441538 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALTON | 117 WALTON AV 1FR | 067 | LEX | 2021-05-25 | LSTONE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-05-25 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.95 | 1 | 395.02 | 33.18 | 0 | 1.72 | 360.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887631000 |  | 100429505 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 132 WALLACE AV HOUSE | 073 | FRA | 2021-05-25 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1219.36 | 0 | 0 | 0 | 1219.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887717700 |  | 100274797 |  | 6684228K | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | 2ND | 101 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-05-26 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-05-25 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2630.58 | 55.92 | 0 | 2.9 | 2571.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894309000 |  | 100313057 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 500 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-05-25 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1853.75 | 0 | 0 | 0 | 1853.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898544400 |  | 100244755 |  | 7356256G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3141 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-26 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2623.19 | 0 | 0 | 0 | 2623.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898544600 |  | 100244774 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3146 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-25 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2203.59 | 0 | 0 | 0 | 2203.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21904375100 |  | 100241264 |  | 7356256G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188596 | 2621P | CARTER | 3104 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-05-27 | U125208 | U131172 | 2021-04-20 | 2021-10-19 | 2023-04-30 |  | SMULLIN | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 23.7833 | 3 | 2367.04 | 1304.49 | 160.82 | 901.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908097100 |  | 100319003 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305286 | 2621P | LARKIN | 2466 LARKIN RD | 067 | LEX | 2021-06-01 | U125208 | U124444 | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 2023-04-30 |  | SSHIMFE | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 13.55 | 3 | 933.47 | 605.08 | 237.54 | 31.33 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912571900 |  | 100293890 |  | 6720212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - 05/24/21 0800 EMR | 2621P | RUSSELL CAVE | 1012 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2021-05-25 | ATWILLI | U131367 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | ATWILLI | 2021-05-25 | 2021-05-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.5667 | 6 | 2041.53 | 882.57 | 340.37 | 406.89 | 411.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21913961700 |  | 100291314 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WANDA | 2464 WANDA CT | 067 | LEX | 2021-05-25 | U930915 | U131367 | 2021-05-25 | 2021-05-14 | 2021-06-01 |  | KKINDER | 2021-05-25 | 2021-05-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 17.9333 | 5 | 2434.25 | 1205.96 | 33.37 | 99.92 | 1095 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21914011600 |  | 100311607 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305382 | 2621P | STILLWATER | 3419 STILLWATER RD | 067 | LEX | 2021-05-27 | U125208 | U131367 | 2021-05-25 | 2021-10-29 | 2023-04-30 |  | SSHIMFE | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 11.0333 | 3 | 952.65 | 675.16 | 158.09 | 34.92 | 84.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21914052000 |  | 100300330 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | COX | 234 COX ST | 067 | LEX | 2021-05-25 | DMALONE | U131367 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  |  | DMALONE | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 2 | 53.15 | 50.55 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21914092700 |  | 100291453 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MARSHALL | 664 MARSHALL LN | 067 | LEX | 2021-05-25 | ATWILLI | U131367 | 2021-05-25 | 2021-11-05 | 2023-05-31 |  | ATWILLI | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 15.9833 | 3 | 1103.23 | 696.73 | 289.81 | 36.05 | 80.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 09813424800 |  | 500130512 | 31 | 6740240G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MILLER RUDDLES MILL | 3491 MILLER RUDDLES MILL RD | 017 | PAR | 2021-05-27 | U930915 | PMCNABB | 2009-12-02 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  | NRICHIE | 2021-05-26 | 2020-07-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 60.4833 | 27 | 8471.1 | 3511.71 | 26.73 | 756.75 | 4175.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871805600 |  | 100322543 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 838 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-05-26 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2348.48 | 582.61 | 0 | 30.15 | 1735.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882307800 |  | 100359036 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LINCOLN | 526 LINCOLN AV | 017 | PAR | 2021-05-26 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1414.14 | 0 | 0 | 0 | 1414.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882307900 |  | 100359024 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LINCOLN | 527 LINCOLN AV | 017 | PAR | 2021-05-26 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1425.66 | 0 | 0 | 0 | 1425.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887663000 |  | 100276160 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 136 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-05-26 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1538.17 | 0 | 0 | 0 | 1538.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891101000 |  | 100359956 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 617 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-05-26 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3665.27 | 0 | 0 | 0 | 3665.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898544100 |  | 100244747 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3101 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-26 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1174.87 | 0 | 0 | 0 | 1174.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898548100 |  | 100244753 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3133 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-26 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1566.29 | 0 | 0 | 0 | 1566.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898548400 |  | 100244776 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3138 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-26 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1527.89 | 0 | 0 | 0 | 1527.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908097700 |  | 100319144 |  | V-930-62 |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CURTIN | 362 CURTIN DR | 067 | LEX | 2021-05-26 | ATWILLI | U124444 | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 2023-04-30 |  | ATWILLI | 2021-05-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 16.0667 | 3 | 1154.44 | 675.27 | 147.22 | 266.67 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909469400 |  | 100293112 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HYDEN | 631 HYDEN CT | 067 | LEX | 2021-05-26 | LSTANFI | U124444 | 2021-05-07 | 2021-11-05 | 2023-05-31 |  | LSTANFI | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.0667 | 1 | 2443.37 | 249.6 | 294.21 | 126 | 1773.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21909554300 |  | 100292091 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222428 | 2621P | FREEMAN | 523 FREEMAN DR | 067 | LEX | 2021-05-28 | U125208 | U131172 | 2021-05-07 | 2021-11-05 | 2023-05-31 |  | LSTANFI | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 3.9333 | 1 | 2138.45 | 240.99 | 337.1 | 121.63 | 1438.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909932900 |  | 100354300 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 26 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-06-02 | U125208 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1529.71 | 0 | 0 | 0 | 1529.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21912414400 |  | 100271105 |  | 7244284I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE | 2621P | WALTON | 4248 WALTON PK | 161 | DOV | 2021-05-28 | U930915 | U125208 | 2021-05-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | SDADAMS | 2021-05-26 | 2021-05-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 31.8 | 6 | 2414.81 | 1732.05 | 366.49 | 89.71 | 226.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21913604800 |  | 100340504 |  | 6724212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D221675 | 2621P | AUBURN | 1606 AUBURN DR | 067 | LEX | 2021-05-27 | U930915 | U129939 | 2021-05-22 | 2021-05-25 | 2021-06-12 |  | KKINDER | 2021-05-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.8167 | 2 | 980.67 | 713.49 | 138.09 | 36.93 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914348000 |  | 100429505 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20-0269537-00 | 2600B | WALLACE | 132 WALLACE AV HOUSE | 073 | FRA | 2021-05-26 | U127206 | U131066 | 2021-05-26 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21914389800 |  | 100276154 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 132 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-05-26 | U127206 | U131066 | 2021-05-26 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898544300 |  | 500558190 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3105 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-27 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1576.85 | 0 | 0 | 0 | 1576.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906405400 |  | 100288755 |  | 6720212D | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/ RI 6-4-21 | 2621P | HI CREST | 605 HI CREST DR | 067 | LEX | 2021-06-04 | U125208 | U126129 | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | RSTRONG | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.2833 | 2 | 509.56 | 347.18 | 39.73 | 122.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906955300 |  | 100309466 |  | NEW |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244292 | 2621P | CHATHAM | 3137 CHATHAM DR | 067 | LEX | 2021-05-28 | U125208 | U124444 | 2021-04-29 | 2021-10-28 | 2023-04-30 |  | CWEMPE | 2021-05-27 | 2021-05-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 26.3167 | 6 | 1654.86 | 1236.72 | 271.55 | 64.03 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912161800 |  | 100326112 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303778 | 2600B | COCHRAN | 303 COCHRAN RD | 067 | LEX | 2021-05-27 | U126284 | U125208 | 2021-05-18 | 2021-11-17 | 2023-05-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-05-27 | 2021-05-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.3667 | 2 | 3190.29 | 428.26 | 0 | 130.9 | 2631.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914707900 |  | 100272667 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | CROSSHILL | 910 CROSSHILL DR | 073 | FRA | 2021-05-27 | DCOLLIN | U131367 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | DCOLLIN | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 15.5333 | 2 | 1579.61 | 888.11 | 182.84 | 452.02 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21914719300 |  | 100244751 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3121 BATH AV | 019 | ASH | 2021-05-27 | U125566 | U131066 | 2021-05-27 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2025.52 | 0 | 0 | 0 | 2025.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21914793000 |  | 100311624 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305381 | 2621P | MONTICELLO | 527 MONTICELLO BV | 067 | LEX | 2021-05-28 | U125208 | U131367 | 2021-05-27 | 2021-10-29 | 2023-04-30 |  | LSTANFI | 2021-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 7.8333 | 1 | 3426.8 | 480.67 | 163.83 | 66.76 | 2715.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21914801200 |  | 100410831 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OSAGE | 288 OSAGE CT | 067 | LEX | 2021-06-02 | U125208 | U131367 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  |  | KKINDER | 2021-05-28 | 2021-05-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.2667 | 4 | 1181.29 | 936.32 | 166.76 | 48.45 | 29.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21915091400 |  | 100297566 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | 3RD | 606 W 3RD ST | 067 | LEX | 2021-05-28 | LSTANFI | U129939 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  |  | LSTANFI | 2021-05-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5167 | 1 | 1003.02 | 158.34 | 96.67 | 79.64 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882291200 |  | 100359379 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 12TH | 115 W 12TH ST | 017 | PAR | 2021-06-08 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-05-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2172.05 | 0 | 0 | 0 | 2172.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898908400 |  | 100359023 |  | 16740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LILLESTON | 331 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-01 | U126284 | U906631 | 2011-03-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1122.14 | 0 | 0 | 0 | 1122.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919334700 |  | 100337944 |  | 6712216B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEESTOWN | 3510 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-06-02 | U930915 | U124449 | 2011-08-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DMALONE | 2021-06-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.4 | 4 | 1369.04 | 527.37 | 0 | 707.67 | 134 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12988708000 |  | 100359039 |  | 16740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LILLESTON | 319 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-01 | U126284 | U125208 | 2012-09-18 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1122.14 | 0 | 0 | 0 | 1122.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867452200 |  | 100326280 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 501 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-01 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1867.57 | 0 | 0 | 0 | 1867.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871802700 |  | 100322516 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 717 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-01 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2088.73 | 0 | 0 | 0 | 2088.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882305600 |  | 100359044 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 310 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-08 | U126284 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883077400 |  | 100358880 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LILLESTON | 412 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-07 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891101100 |  | 100359736 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 618 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-06-01 | U126284 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4183.88 | 0 | 0 | 0 | 4183.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894309900 |  | 100313050 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 528 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-01 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1323.19 | 0 | 0 | 0 | 1323.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21895775800 |  | 100333298 |  | 6720212I | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | M L KING | 184 N M L KING BV 2FR | 067 | LEX | 2021-06-04 | U930915 | U126129 | 2021-03-19 | 2021-06-18 | 2021-06-20 |  | DMALONE | 2021-06-01 | 2021-05-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.7667 | 5 | 2229.8 | 912.19 | 0 | 898.85 | 418.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898544000 |  | 100244780 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3036 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-01 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1343.78 | 0 | 0 | 0 | 1343.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906658200 |  | 100415739 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MERRIMAC | 595 MERRIMAC DR | 067 | LEX | 2021-06-01 | RSTRONG | U124444 | 2021-04-28 | 2021-10-27 | 2023-04-30 |  | RSTRONG | 2021-06-01 | 2021-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.7333 | 6 | 2092.84 | 1379.63 | 151.67 | 466.5 | 95.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912226800 |  | 100337943 |  | 6712216B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | LEESTOWN | 3496 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-06-02 | U930915 | U125208 | 2021-05-18 | 2021-07-16 | 2021-07-18 |  | DMALONE | 2021-06-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.5833 | 3 | 557.89 | 354.28 | 0 | 69.61 | 134 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21913187700 |  | 100344445 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV - D222086 | 2621P | WINTER | 401 S WINTER ST | 239 | MID | 2021-06-02 | U125208 | U132823 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | CDESPAI | 2021-06-01 | 2021-05-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 26.2333 | 5 | 16156.7 | 1430.74 | 19.52 | 1561.16 | 13145.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914383600 |  | 100272896 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | REED | 614 REED DR | 073 | FRA | 2021-06-01 | CDESPAI | U131367 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | CDESPAI | 2021-06-01 | 2021-05-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.8667 | 3 | 7811.06 | 329.59 | 229.79 | 101.16 | 7150.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914422400 |  | 100272666 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221687 | 2621P | CROSSHILL | 912 CROSSHILL DR | 073 | FRA | 2021-06-01 | CDESPAI | U125208 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 2021-06-16 |  | CDESPAI | 2021-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.58333 | 1 | 3341.98 | 34.63 | 0 | 84.45 | 3222.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21915963400 |  | 100244616 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3305 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-06-04 | U125566 | U131066 | 2021-06-02 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21913966000 |  | 100293698 |  | 6720212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303460 | 2621P | KEES | 1132 KEES RD 1 | 067 | LEX | 2021-06-05 | U125208 | U125208 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-06-14 |  | LSTANFI | 2021-06-02 | 2021-05-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.0833 | 4 | 6153.98 | 964.52 | 1479.57 | 123.11 | 3586.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21915027200 |  | 100272630 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221477 | 2621P | COLLINS | 909 COLLINS LN | 073 | FRA | 2021-06-02 | CDESPAI | U125208 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-17 |  | CDESPAI | 2021-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.3 | 1 | 4135.92 | 335.38 | 273 | 512 | 3015.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21915409000 |  | 100242912 |  | 7356256O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243719 | 2621P | RUSSELL | 1009 RUSSELL ST | 019 | ASH | 2021-06-05 | U125208 | U132625 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | MCOLLET | 2021-06-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.2167 | 2 | 2031.45 | 1375.93 | 238.91 | 383.01 | 33.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21915964900 |  | 100351166 |  | 6744208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | NUNNELLY | 7 NUNNELLY CT | 049 | WIN | 2021-06-02 | NRICHIE | U132625 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  | NRICHIE | 2021-06-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.4667 | 3 | 696.15 | 561.47 | 0 | 78.04 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916066500 |  | 100242908 |  | 7356256O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243720 | 2621P | SHARON | 2320 SHARON RD | 019 | ASH | 2021-06-05 | U125208 | U132625 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  | BROBERT | 2021-06-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 17.35 | 3 | 1303.74 | 983.09 | 189.49 | 68.76 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21916085900 |  | 500672289 |  | 7356152E |  |  |  | 565 | EX | REPL SER LINE | 2621P | 1ST | 1ST ST | 071 | HAR | 2021-06-02 | JCKIRK | U132907 | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  | JCKIRK | 2021-06-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 0.66667 | 1 | 45.49 | 42.8 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11907295200 |  | 100358836 |  | 16740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILLIAMS | 411 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-03 | U127414 | U906631 | 2011-05-18 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-06-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882306500 |  | 100358951 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 401 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-03 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883088700 |  | 100285957 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 6-2-21 | 2621P | KIRKLAND | 428 KIRKLAND AV | 065 | IRV | 2021-06-03 | DENNING | U120245 | 2021-01-30 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  | DENNING | 2021-06-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.2 | 2 | 573.79 | 448.23 | 0 | 125.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883225400 |  | 100358945 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LILLESTON | 513 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-03 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-06-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883244100 |  | 100358949 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LILLESTON | 409 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-03 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-06-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883286000 |  | 100358899 |  | 6736232L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LILLESTON | 610 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-08 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-06-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887662800 |  | 100276147 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 131 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-06-03 | U124003 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1255.84 | 0 | 0 | 0 | 1255.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21915030600 |  | 100272936 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305429 | 2621P | COLLINS | 1145 COLLINS LN | 073 | FRA | 2021-06-03 | CDESPAI | U125208 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-17 |  | CDESPAI | 2021-06-03 | 2021-06-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.05 | 2 | 4230.27 | 362.3 | 0 | 869.37 | 2998.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21916337700 |  | 100273843 |  | 6680228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | MILLIE | 606 MILLIE DR | 073 | FRA | 2021-06-03 | CDESPAI | U132625 | 2021-06-03 | 2021-06-02 |  |  | CDESPAI | 2021-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 2.2333 | 1 | 6437.3 | 132.48 | 269.43 | 317.95 | 5717.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916392600 |  | 100467962 |  | 6716208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | TATES CREEK | 3236 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2021-06-03 | ABLAKE | U132625 | 2021-06-03 | 2021-11-12 | 2023-05-31 |  | ABLAKE | 2021-06-03 | 2021-06-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 17.3333 | 4 | 1022.93 | 734.14 | 166.04 | 45.95 | 76.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18648236600 |  | 100438418 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3028 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-04 | U125566 | AOC SYST | 2018-10-03 | 2018-10-03 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1473.17 | 0 | 0 | 0 | 1473.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867452400 |  | 100326278 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 505 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-04 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1802.51 | 0 | 0 | 0 | 1802.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871805500 |  | 100322542 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 836 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-07 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2056.27 | 0 | 0 | 0 | 2056.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883302700 |  | 100322541 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | TREMONT | 834 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-07 | U126530 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JDUNN | 2021-06-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 112.27 | 0 | 0 | 0 | 112.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887662900 |  | 100276146 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 133 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-06-04 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2334.28 | 0 | 0 | 0 | 2334.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891101400 |  | 100359949 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 721 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-06-04 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3673.1 | 0 | 0 | 0 | 3673.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894310400 |  | 100313047 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 544 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-04 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2043.81 | 0 | 0 | 0 | 2043.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898547900 |  | 100244781 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3032 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-04 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1226.44 | 0 | 0 | 0 | 1226.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908099700 |  | 100319177 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305288 | 2621P | MELBOURNE | 356 MELBOURNE WY | 067 | LEX | 2021-06-08 | U128555 | U124444 | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 2023-04-30 |  | LSTANFI | 2021-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 2 | 2786.78 | 515.22 | 107.45 | 403.72 | 1760.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910141500 |  | 100292107 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305261 | 2621P | FREEMAN | 569 FREEMAN DR | 067 | LEX | 2021-06-04 | U930915 | U124444 | 2021-05-11 | 2021-11-05 | 2023-05-31 |  | LSTONE | 2021-06-04 | 2021-06-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.3333 | 5 | 1718.56 | 862.64 | 263.83 | 512.41 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21915083200 |  | 100349442 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100444407* | 2621P | HIGHLAND | 14 S HIGHLAND ST 2FR | 049 | WIN | 2021-06-04 | NRICHIE | U125208 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | NRICHIE | 2021-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.7333 | 2 | 280.25 | 217.11 | 0 | 63.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21915083500 |  | 100444235 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100444407* | 2621P | HIGHLAND | 14 S HIGHLAND ST 1FR | 049 | WIN | 2021-06-04 | NRICHIE | U125208 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | NRICHIE | 2021-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.7 | 2 | 116.14 | 87.86 | 0 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21915083600 |  | 100444236 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100444407* | 2621P | HIGHLAND | 16 S HIGHLAND ST 2FL | 049 | WIN | 2021-06-04 | NRICHIE | U125208 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | NRICHIE | 2021-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.1333 | 2 | 86.41 | 66.94 | 0 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21915083900 |  | 100444407 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100444235+ MNFLD | 2621P | HIGHLAND | 16 S HIGHLAND ST 1FL | 049 | WIN | 2021-06-04 | U930915 | U125208 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | NRICHIE | 2021-06-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 22.3 | 4 | 1900.84 | 1423.27 | 72.85 | 404.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916696200 |  | 100291385 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305267 | 2621P | LESLIE | 634 LESLIE DR | 067 | LEX | 2021-06-10 | U125208 | U132823 | 2021-06-04 | 2021-11-10 | 2023-05-31 |  | SSHIMFE | 2021-06-04 | 2021-06-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 20.4 | 4 | 1179.98 | 1019.27 | 9.55 | 63.8 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21916698400 |  | 100404718 |  | 6684224B | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | LEAWOOD | 295 LEAWOOD DR | 073 | FRA | 2021-06-04 | CDESPAI | U132823 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  | CDESPAI | 2021-06-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.5667 | 1 | 3872.9 | 152.22 | 0 | 365.21 | 3355.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916715500 |  | 100242947 |  | 7356256O | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL D243721 | 2621P | RUSSELL | 1106 RUSSELL ST | 019 | ASH | 2021-06-10 | U125208 | U132823 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  | BROBERT | 2021-06-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 6.1333 | 2 | 533.06 | 352.38 | 0 | 104.84 | 75.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916759200 |  | 100295721 |  | 6716216G | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L D303479 | 2621P | BIRCH | 1026 BIRCH DR | 067 | LEX | 2021-06-10 | U125208 | U132823 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  | SSHIMFE | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.5333 | 3 | 844.62 | 731.64 | 0 | 45.78 | 67.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026121700 |  |  |  | 6700224H | 2179477 | U461383 |  | 559 | EX | INSTALL 10' OF 6"PHHP MAIN | 2600B | MCKINNEY | 167 MCKINNEY AV | 239 | MID | 2021-08-30 | U128132 | U461383 | 2021-04-30 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-06-07 | RHUMPHREYS | 2021-06-07 | 2021-06-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1217 |  |  | 100 | 055932210261217 | 41.75 | 20 | 14437.27 | 2397.12 | 1996.69 | 658.81 | 7711.74 | 0 | 21.09 | 1651.82 | 4
KY | KY - WEST | 2623 | 21026121800 |  |  |  | 6700224H | 2179477 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 10' OF 6"PHHP MAIN | 2600B | MCKINNEY | 167 MCKINNEY AV | 239 | MID | 2021-08-30 | U128132 | U461383 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-07 | RHUMPHRIES | 2021-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1218 |  |  | 100 | 056032210261218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882306900 |  | 100358948 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 413 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-08 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1434.3 | 0 | 0 | 0 | 1434.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891101300 |  | 100359749 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 720 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-06-07 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3599.53 | 0 | 0 | 0 | 3599.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898543800 |  | 100244745 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3021 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-07 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1661.93 | 0 | 0 | 0 | 1661.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898543900 |  | 100244746 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3033 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-07 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1644.56 | 0 | 0 | 0 | 1644.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912221500 |  | 100292599 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305270 | 2621P | WOODLARK | 1728 WOODLARK LN | 067 | LEX | 2021-06-10 | U125208 | U125208 | 2021-05-18 | 2021-11-17 | 2023-05-31 |  | JMARSHA | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.1833 | 3 | 1388.82 | 1098.05 | 121.23 | 68.74 | 100.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21913659300 |  | 100246279 |  | 7372188N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / HSE FIRE / 05-21-21 | 2621P | BEAUTY | 8018 BEAUTY RD | 159 | BEA | 2021-06-07 | JCKIRK | U125208 | 2021-05-24 | 2021-06-11 | 2021-06-12 |  | JCKIRK | 2021-06-07 | 2021-06-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 28.7667 | 4 | 4942.14 | 1805.76 | 80.56 | 324.19 | 2731.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21915029000 |  | 100272935 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305428 | 2621P | REED | 733 REED DR | 073 | FRA | 2021-06-10 | U125208 | U125208 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-17 |  | DCOLLIN | 2021-06-07 | 2021-06-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.85 | 3 | 4792.34 | 609.88 | 0 | 1050.46 | 3132 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917000000 |  | 100295487 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D222415 | 2621P | BRIARWOOD | 1150 BRIARWOOD DR | 067 | LEX | 2021-06-07 | U930915 | U132625 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | KKINDER | 2021-06-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.1 | 3 | 750.43 | 624.1 | 37.3 | 39.11 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21917003100 |  | 100272684 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253631 | 2621P | RAINTREE | 204 RAINTREE RD | 073 | FRA | 2021-06-10 | U125208 | U126332 | 2021-06-07 | 2021-05-28 | 2021-06-17 |  | DCOLLIN | 2021-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.4 | 2 | 2329.31 | 136.54 | 139.08 | 164.65 | 1889.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917077000 |  | 100295930 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303480 | 2621P | PATRICIA | 1041 PATRICIA LN | 067 | LEX | 2021-06-07 | LSTONE | U132625 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | LSTONE | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.4333 | 4 | 1355.32 | 660.38 | 0 | 623.9 | 71.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026982200 |  |  |  | 7328284B | 2075255 | U132280 |  | 559 | EX | INSTALL 5'-4"PMMP & 4'-4"CS | 2600B | TAYLOR | TAYLOR AV | 089 | S S | 2021-06-15 | U128132 | U132280 | 2020-10-19 | 2021-06-02 | 2021-06-12 | 2021-06-07 | ROCKIE MULLINS | 2021-06-08 | 2021-05-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP9822 | AMRCB |  | 100 | 055932200269822 | 77.8 | 140 | 40958.2 | 4411.11 | 5793.85 | 410.08 | 26046.38 | 0 | 103.72 | 4193.06 | 14
KY | KY - EAST | 2631 | 20026982300 |  |  |  | 7328284B | 2075255 | U132280 |  | 560 | EX | ABANDON 5' - 4" CSMP | 2600B | TAYLOR | TAYLOR AV | 089 | S S | 2021-06-14 | U128132 | U132280 | 2020-10-19 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-07 | ROCKIE MULLINS | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP9823 | AMRCB |  | 100 | 056032200269823 | 0.18333 | 0 | 10.78 | 10.14 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867452300 |  | 100326279 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 503 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-08 | U126284 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16 | 2 | 4413.84 | 989.44 | 0 | 490.62 | 2933.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871766400 |  | 500252864 |  | 6720212C | 2074609 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975200 | 2600B | BRYAN STATION | 1735 BRYAN STATION RD | 067 | LEX | 2021-06-08 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-06-08 | 2021-06-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.95 | 1 | 2524.9 | 446.55 | 0 | 214.17 | 1864.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871821000 |  | 100322502 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 849 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-09 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882306600 |  | 100358950 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 405 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-08 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1527.61 | 0 | 0 | 0 | 1527.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882306700 |  | 100358879 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 408 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-08 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1536.25 | 0 | 0 | 0 | 1536.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883302400 |  | 100276177 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTGOMERY | 148 MONTGOMERY AV | 073 | FRA | 2021-06-09 | U124003 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-06-08 | 2021-03-22 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8.75 | 1 | 1132.13 | 503.22 | 0 | 28.78 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887628200 |  | 100276180 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MONTGOMERY | 154 MONTGOMERY AV | 073 | FRA | 2021-06-08 | U124003 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1459.45 | 0 | 231.45 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891101600 |  | 501080120 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 725 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-06-08 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3068.74 | 0 | 0 | 0 | 3068.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894310000 |  | 100313049 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 532 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-08 | U126308 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2416.96 | 0 | 0 | 0 | 2416.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898542900 |  | 100244735 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 2927 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-08 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1541.33 | 0 | 0 | 0 | 1541.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898543300 |  | 100244791 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 2936 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-08 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2089.83 | 0 | 0 | 0 | 2089.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906712900 |  | 100327257 |  | 6716212L | 1636025 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDONMENT | 2621P | MAIN | 162 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-06-08 | KKINDER | U131172 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  | KKINDER | 2021-06-08 | 2021-04-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4 | 2 | 159.94 | 150.63 | 0 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906713300 |  | 100327260 |  | 6716212L | 1636025 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDONMENT | 2621P | MAIN | 162 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-06-15 | U125208 | U131172 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  | KKINDER | 2021-06-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0833 | 1 | 73.54 | 69.19 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21914421100 |  | 500076461 |  | 7332288O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 5-25-21 / CONVRT | 2621P | MOORE CRAYCRAF | 54 MOORE CRAYCRAF RD | 089 | S S | 2021-06-10 | U125208 | U132002 | 2021-05-26 | 2021-07-02 | 2021-07-26 |  | BROBERT | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.65 | 2 | 694.17 | 377.98 | 24.54 | 291.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21915072400 |  | 100276025 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY - UN-MNFLD | 2621P | BROADWAY | 204 W BROADWAY ST | 073 | FRA | 2021-06-08 | U930915 | U125208 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  |  | CDESPAI | 2021-06-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.11667 | 1 | 18.77 | 7.16 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21917102900 |  | 100272484 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253632 | 2621P | INWOOD | 106 INWOOD RD | 073 | FRA | 2021-06-08 | CDESPAI | U125208 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | CDESPAI | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.0167 | 1 | 3601.5 | 180.25 | 0 | 292.13 | 3129.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21917110900 |  | 100272494 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253633 | 2621P | EDGEMONT | 102 EDGEMONT RD | 073 | FRA | 2021-06-08 | CDESPAI | U125208 | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-28 |  | CDESPAI | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.45 | 1 | 3581.63 | 145.03 | 1296.18 | 235.06 | 1905.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917125200 |  | 100443181 |  | 6716216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE D303885 | 2621P | NANDINO | 996 NANDINO BV | 067 | LEX | 2021-06-08 | WHIMES | U132907 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | WHIMES | 2021-06-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.6333 | 3 | 1972.12 | 1380.56 | 501.34 | 86.38 | 3.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917440100 |  | 100295913 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PATRICIA | 1040 PATRICIA LN | 067 | LEX | 2021-06-10 | U930915 | U132625 | 2021-06-08 | 2021-11-05 | 2023-05-31 |  | LSTANFI | 2021-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 7.9167 | 1 | 2908.8 | 509.38 | 183.48 | 48.16 | 2167.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564357200 |  | 100300329 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HERLIHY | 812 HERLIHY AV | 067 | LEX | 2021-06-09 | DMEDLEY | SSUTHER | 2004-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DMEDLEY | 2021-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1167 | 2 | 222.71 | 115.95 | 0 | 106.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20855630100 |  | 100347173 |  | 6696212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | CBP - NEEDS ABANDONED | 2621P | ROSE HILL | 121 ROSE HILL AV | 239 | VER | 2021-06-09 | BWHITE | U125208 | 2020-10-23 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | BWHITE | 2021-06-09 | 2021-06-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8.1667 | 3 | 771.44 | 504.6 | 0 | 266.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026117900 |  | 501003147 |  | 6712212I | 2179179 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 575' OF 2"PMIP MAIN | 2600B | WINNERS | WINNERS CR LT28 | 067 | LEX | 2021-06-25 | U460266 | U461383 | 2021-04-20 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-05-19 | R.HUMPHREYS | 2021-06-09 | 2021-05-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1179 |  |  | 100 | 055532210261179 | 33.3167 | 2420 | 15668.74 | 3008.33 | 1592.9 | 978.43 | 8477.56 | 0 | 19.85 | 1591.67 | 484
KY | KY - WEST | 2621 | 21026122200 |  | 501312406 |  | 6712204J | 2179617 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 925' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | LONGRIDGE | LONGRIDGE DR LT25 | 113 | NIC | 2021-06-24 | U460266 | U461383 | 2021-05-06 | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-05-25 | R.HUMPHREYS | 2021-06-09 | 2021-05-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1222 |  |  | 100 | 055532210261222 | 85.75 | 9340 | 41992.33 | 4755.73 | 1496.86 | 1523.16 | 29899.54 | 0 | 47.13 | 4269.91 | 934
KY | KY - WEST | 2623 | 21917126800 |  | 100411326 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253634 | 2621P | PLAZA | 904 PLAZA DR | 073 | FRA | 2021-06-10 | U125208 | U132907 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  | DCOLLIN | 2021-06-09 | 2021-06-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 30.85 | 4 | 4362.41 | 1582.54 | 615.91 | 261.76 | 1902.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918097000 |  | 100274886 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | BRIDGE | 107 BRIDGE ST SS | 073 | FRA | 2021-06-14 | U126309 | U131066 | 2021-06-10 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1752.81 | 0 | 0 | 0 | 1752.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689045200 |  | 500441169 |  | 7356216F |  |  |  | 566 | EX | ABN - INVALID ADDR - BLDG GONE | 2621P | R1 BOX 747 | R1 BOX 747 | 127 | LOU | 2021-06-10 | MCOLLET | U903504 | 2007-05-31 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  | MCOLLET | 2021-06-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.9667 | 2 | 369.91 | 182.41 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18604387400 |  | 100316263 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY | 2621P | SOUTHPORT | 222 SOUTHPORT DR | 067 | LEX | 2021-06-10 | KKINDER | U125208 | 2018-04-19 | 2018-07-18 |  |  | KKINDER | 2021-06-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5833 | 1 | 107.84 | 101.48 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18604387500 |  | 100316264 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY | 2621P | SOUTHPORT | 222 SOUTHPORT DR | 067 | LEX | 2021-06-10 | KKINDER | U125208 | 2018-04-19 | 2018-07-18 | 2021-06-30 |  | KKINDER | 2021-06-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6 | 1 | 111.98 | 105.37 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026945400 |  |  |  | 6684228K | 1960737 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 1431'-2"-4" BSLP | 2600B | 2ND | 2ND ST | 073 | FRA | 2021-12-01 | U128132 | U122858 | 2020-04-10 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-06-10 | JLYNN | 2021-06-10 | 2021-03-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9454 | AMRCB |  | 100 | 056232200269454 | 14.85 | 0 | 1066.35 | 899.7 | 0 | 166.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20816112200 |  | 100322496 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977200 | 2600B | TATES CREEK | 1014 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2021-06-10 | U461309 | AOC SYST | 2020-06-03 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2009.66 | 514.86 | 272.13 | 110.74 | 1111.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026107500 |  |  |  | 6688228K | 2178113 | U130604 |  | 557 | EX | EMER- INSTALL120'-2" PL | 2621P | WARWICK | 11 WARWICK LN | 073 | FRA | 2021-11-02 | U128132 | U130604 | 2021-03-04 | 2022-06-29 | 2023-02-09 | 2021-03-04 | CDESPAI | 2021-06-10 | 2021-03-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1075 |  |  | 100 | 055732210261075 | 24.3833 | 930 | 2045.88 | 1030.17 | 0 | 76.48 | 702.9 | 0 | 3.65 | 232.68 | 155
KY | KY - WEST | 2623 | 21026107600 |  |  |  | 6688228K | 2178113 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE MAIN - LEAKAGE D304381 | 2621P | WARWICK | 11 WARWICK LN | 073 | FRA | 2021-11-02 | U128132 | U130604 | 2021-03-04 | 2022-06-30 | 2023-02-09 | 2021-03-04 | CDESPAI | 2021-06-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1076 |  |  | 100 | 055832210261076 | 0.11667 | 0 | 14663.28 | 29.59 | 0 | 17.46 | 14616.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883563700 |  | 100244711 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3028 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-06-10 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2112.73 | 0 | 0 | 0 | 2112.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894313500 |  | 100313054 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 512 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-10 | U126308 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1857.28 | 0 | 0 | 0 | 1857.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906918500 |  | 100295093 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 1 | 067 | LEX | 2021-06-10 | LSTANFI | U128293 | 2021-04-29 | 2021-05-21 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.4833 | 1 | 1487.62 | 481.02 | 9.55 | 376.96 | 620.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21913962800 |  | 100281373 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305385 | 2621P | CHURCH | 116 CHURCH ST | 209 | GEO | 2021-06-10 | CDESPAI | U125208 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-06-14 |  | CDESPAI | 2021-06-10 | 2021-06-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.1 | 2 | 4310.06 | 185.04 | 233.01 | 363.11 | 3528.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21914070700 |  | 100328238 |  | 6720208F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 05-26-21 | 2621P | CULPEPPER | 505 CULPEPPER RD | 067 | LEX | 2021-06-10 | U930915 | U132002 | 2021-05-25 | 2021-07-02 | 2021-07-23 |  | KKINDER | 2021-06-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.2667 | 2 | 723.7 | 681.08 | 0 | 42.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914355300 |  | 100272945 |  | 6684224F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221425 | 2621P | CLIFFSIDE | 1220 CLIFFSIDE DR | 073 | FRA | 2021-06-10 | CDESPAI | U125208 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 2021-06-15 |  | CDESPAI | 2021-06-10 | 2021-06-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10.4167 | 3 | 5222.04 | 623.77 | 523.28 | 820.15 | 3254.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916317400 |  | 100295088 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 453A-B-C-D-WH | 2621P | 4TH | 453 W 4TH ST A | 067 | LEX | 2021-06-15 | U125208 | U125208 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 1 | 682.51 | 29.66 | 9.51 | 23.25 | 620.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916318100 |  | 100295092 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 453A-B-C-D-WH | 2621P | 4TH | 453 W 4TH ST D | 067 | LEX | 2021-06-15 | U125208 | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21916319200 |  | 100295108 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 13 | 067 | LEX | 2021-06-14 | U125208 | U125208 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 643.43 | 7.75 | 9.51 | 6.08 | 620.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916320500 |  | 100295117 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 21 | 067 | LEX | 2021-06-14 | U125208 | U125208 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 2 | 684.84 | 30.97 | 9.51 | 24.27 | 620.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916699100 |  | 100415797 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303395 | 2621P | TEMPLE | 3741 TEMPLE DR | 067 | LEX | 2021-06-14 | U125208 | U125208 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-25 |  | SSHIMFE | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.75 | 3 | 942.8 | 591.17 | 233 | 37.03 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916923600 |  | 100295544 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305485 | 2621P | REDWOOD | 1138 REDWOOD DR | 067 | LEX | 2021-06-10 | U930915 | U125208 | 2021-06-05 | 2021-06-07 | 2021-06-25 |  | DMARSTO | 2021-06-10 | 2021-06-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.5667 | 6 | 1485.32 | 805.71 | 546.64 | 50.41 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918097100 |  | 100274887 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | BRIDGE | 111 BRIDGE ST | 073 | FRA | 2021-06-14 | U126309 | U131066 | 2021-06-10 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1686.17 | 0 | 0 | 0 | 1686.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00452573500 |  | 100320867 |  | 600000000 | 1318533 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GROSVENOR | 301 GROSVENOR AV | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | DMCCULL | 2000-11-21 | 2021-06-11 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.76667 | 1 | 856.63 | 50.29 | 0 | 39.42 | 766.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17531302900 |  | 100358907 | 27 | 6736232L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GANO | 515 GANO ST | 017 | PAR | 2021-06-15 | U127414 | LSHARON | 2017-08-05 | 2049-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-06-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026975201 |  |  |  | 6720212C | 2074609 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 3000' OF 2"/4"PMMP | 2600B | MANHATTAN | MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-06-17 | U460266 | U461383 | 2021-04-09 | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 2021-04-12 | TYLER ALLISON | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9752 | AMRCB |  | 100 | 055732200269752 | 639.8667 | 231952 | 630664.21 | 37362.54 | 10339.26 | 5324.27 | 510560.99 | 0 | 2609.99 | 64467.16 | 3052
KY | KY - WEST | 2621 | 20026975300 |  |  |  | 6720212C | 2074609 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 1900' OF 6"BSLP MAIN | 2600B | MANHATTAN | MANHATTAN DR | 067 | LEX | 2021-06-17 | U460266 | U461383 | 2020-09-22 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-06-11 | TYLER ALLISON | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9753 | AMRCB |  | 100 | 055832200269753 | 9.5 | 0 | 1430.35 | 551.65 | 0 | 34.52 | 844.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026112700 |  | 500301279 |  | 6720208M | 2178590 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 350' OF 2"PMIP MAIN | 2600B | FLEETWOOD | 3405 FLEETWOOD DR | 067 | LEX | 2021-06-21 | U460266 | U461383 | 2021-03-25 | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 2021-06-04 | ZACH WILSON | 2021-06-11 | 2021-05-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1127 |  |  | 100 | 055532210261127 | 139.5 | 5475 | 37226.93 | 8306.86 | 600.75 | 1215.37 | 23222.6 | 0 | 58 | 3823.35 | 365
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882307100 |  | 100358944 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 517 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-15 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2058.08 | 0 | 0 | 0 | 2058.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883107700 |  | 100358902 |  | 6736232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GANO | 524 GANO ST | 017 | PAR | 2021-06-15 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-06-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883325700 |  | 500536225 |  | 6716212M | 9718554 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HEADLEY GREEN | 1837 HEADLEY GREEN DR LTC54 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-06-11 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 1 | 974.19 | 90.3 | 10.78 | 70.74 | 802.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891102000 |  | 100359752 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 816 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-06-11 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3361.03 | 0 | 0 | 0 | 3361.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916087200 |  | 100331968 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABN / PER SOII / MNFLD | 2621P | BULLOCK | 701 BULLOCK PL 2F | 067 | LEX | 2021-06-11 | KKINDER | U125208 | 2021-06-02 | 2021-07-02 |  |  | KKINDER | 2021-06-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 1 | 29.58 | 27.82 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916317800 |  | 100295089 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 453A-B-C-D-WH | 2621P | 4TH | 453 W 4TH ST B | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916318000 |  | 100295091 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 453A-B-C-D-WH | 2621P | 4TH | 453 W 4TH ST C | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.083333 | 1 | 8.08 | 4.53 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916318200 |  | 100406039 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 453A-B-C-D-WH | 2621P | 4TH | 453 W 4TH ST WH | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916318700 |  | 100295103 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 10 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 13.83 | 7.75 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916318900 |  | 100295105 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 11 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916319000 |  | 100295106 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 12 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916319300 |  | 100295109 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 14 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916319400 |  | 100295110 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 15 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916319600 |  | 100295112 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 16 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.6 | 1 | 69.06 | 38.72 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916319700 |  | 100295113 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 17 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916319800 |  | 100295114 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 18 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 2.32 | 1.31 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916320000 |  | 100295115 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 19 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.76 | 3.23 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916320200 |  | 100423183 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 2 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916320400 |  | 100295116 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 20 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 8.08 | 4.53 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916320700 |  | 100295119 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 22 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.76 | 3.23 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916320800 |  | 100295120 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 23 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 8.08 | 4.53 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916320900 |  | 100295143 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 24 | 067 | LEX | 2021-06-14 | U125208 | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21916321000 |  | 100295121 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 25 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.76 | 3.23 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916321200 |  | 100295122 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 26 | 067 | LEX | 2021-06-14 | U125208 | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21916321300 |  | 100295123 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 27 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 41.41 | 23.22 | 0 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916321400 |  | 100295124 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 28 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916321500 |  | 100295125 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 29 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916321700 |  | 100295095 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 3 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.76 | 3.23 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916321800 |  | 100295126 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 30 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.76 | 3.23 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916322000 |  | 100295127 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 31 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 62.14 | 34.86 | 0 | 27.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916322100 |  | 100295129 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 32 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916322300 |  | 100295131 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 33 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 8.08 | 4.53 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916322500 |  | 100295132 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 34 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916322600 |  | 100295133 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 35 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.76 | 3.23 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916322700 |  | 100295135 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 36 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 14.97 | 8.4 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916322900 |  | 100295137 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 37 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 8.08 | 4.53 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916323100 |  | 100295138 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 38 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916323200 |  | 100295140 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 39 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.083333 | 1 | 8.08 | 4.53 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916323400 |  | 100295096 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 4 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 8.08 | 4.53 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916323600 |  | 100295141 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 40 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916323800 |  | 100295142 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 41 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.76 | 3.23 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916324000 |  | 100295098 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 5 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 5.76 | 3.23 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916324100 |  | 100295099 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 6 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916324300 |  | 100295100 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 7 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916324400 |  | 100295101 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 8 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916324600 |  | 100295102 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 457 W4TH #1-41 | 2621P | 4TH | 457 W 4TH ST 9 | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-03 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 3.45 | 1.93 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917452300 |  | 100295606 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305486 | 2621P | OAKWOOD | 1182 OAKWOOD DR | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTONE | U125208 | 2021-06-08 | 2021-12-03 | 2023-06-30 |  | LSTONE | 2021-06-11 | 2021-06-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.4 | 4 | 2299.92 | 1072.91 | 139.94 | 1034.27 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21918124800 |  | 100249326 |  | 7328284B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244286 | 2621P | JAMES HANNAH | 4839 JAMES HANNAH DR | 089 | S S | 2021-06-14 | U125208 | U132907 | 2021-06-10 | 2021-10-22 | 2023-04-30 |  | JKEENER | 2021-06-11 | 2021-06-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 23.1 | 4 | 1637.74 | 1325.25 | 225.67 | 82.98 | 3.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96275340600 |  | 100296485 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 851 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2021-06-11 | LSTANFI | TDORTEN | 1996-10-04 | 2021-06-11 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.78333 | 1 | 542.51 | 51.61 | 0 | 40.44 | 450.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026985200 |  |  |  | 6720216F | 2178420 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 6" PCF | 2600B | WINBURN | 1060 WINBURN DR | 067 | LEX | 2021-07-08 | U128132 | U122858 | 2020-11-04 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-12 | DDAVIS | 2021-06-12 | 2021-06-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9852 |  |  | 100 | 056132200269852 | 18.5 | 0 | 9877.17 | 1443.86 | 1767.53 | 665.23 | 4962.8 | 0 | 30.05 | 1007.7
KY | KY - WEST | 2621 | 21918509400 |  | 100300247 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HIGH | 121 W HIGH ST | 067 | LEX | 2021-06-14 | U125208 | U129939 | 2021-06-12 | 2021-06-11 |  |  | ATWILLI | 2021-06-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 1 | 84.68 | 79.69 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918509500 |  | 100300248 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HIGH | 123 W HIGH ST | 067 | LEX | 2021-06-12 | ATWILLI | U129939 | 2021-06-12 | 2021-06-21 |  |  | ATWILLI | 2021-06-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 35.25 | 33.16 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527528800 |  | 100300264 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 717 W HIGH ST | 067 | LEX | 2021-06-14 | DMALONE | DMCCULL | 2003-01-13 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | DMALONE | 2021-06-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.63333 | 1 | 30.22 | 28.45 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867451900 |  | 100326282 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 497 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-14 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.75 | 1 | 2665.5 | 419.47 | 0 | 85.14 | 2160.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026121600 |  | 501307639 |  | 7348252F | 2179385 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 100'-2" PMIP | 2600B | OXCART HILL | 7625 OXCART HILL DR | 019 | ASH | 2021-06-21 | U128132 | U132280 | 2021-04-29 | 2021-07-27 | 2021-08-01 | 2021-06-11 | ROCKIE MULLINS | 2021-06-14 | 2021-06-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1216 |  |  | 100 | 055532210261216 | 40.3667 | 600 | 16499.56 | 2271.32 | 517.67 | 211.92 | 11788.55 | 0 | 25.07 | 1685.03 | 100
KY | KY - WEST | 2621 | 21871805700 |  | 100322544 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 840 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-14 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5 | 1 | 2490.92 | 286.04 | 270.98 | 17.88 | 1916.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882307400 |  | 100358911 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 865 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-14 | U126286 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10 | 1 | 3291.08 | 580.66 | 0 | 123.57 | 2586.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882310100 |  | 100358791 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 511 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-06-15 | U126286 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882310800 |  | 100358794 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 605 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-20 | U126286 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883146900 |  | 100358759 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 425 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-06-15 | U126286 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-06-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883555900 |  | 100243668 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 29TH | 600 29TH ST | 019 | ASH | 2021-06-14 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1332.26 | 0 | 0 | 0 | 1332.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887626600 |  | 100276170 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOGE | 708 HOGE AV | 073 | FRA | 2021-06-14 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1301.02 | 0 | 0 | 0 | 1301.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893638400 |  | 100243370 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 198 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-14 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2524.8 | 0 | 0 | 0 | 2524.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910142400 |  | 100292190 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305263 | 2621P | JUDY | 561 JUDY LN | 067 | LEX | 2021-06-14 | DMARSTO | U124444 | 2021-05-11 | 2021-11-05 | 2023-05-31 |  | DMARSTO | 2021-06-14 | 2021-06-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.8333 | 7 | 1520.09 | 877.94 | 541.12 | 54.95 | 46.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21915343600 |  | 100290073 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 06-03-21 | 2621P | NORTH | 1210 NORTH CT | 067 | LEX | 2021-06-16 | U930915 | U132294 | 2021-06-01 | 2021-07-06 | 2021-07-27 |  | JMARSHA | 2021-06-14 | 2021-06-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.9667 | 5 | 778 | 732.15 | 0 | 45.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21915344400 |  | 100290074 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 06-03-21 | 2621P | NORTH | 1212 NORTH CT | 067 | LEX | 2021-06-16 | U930915 | U132294 | 2021-06-01 | 2021-07-06 | 2021-07-27 |  | JMARSHA | 2021-06-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2167 | 3 | 115.92 | 109.08 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918523500 |  | 100324084 |  | 6720204F | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304736 | 2621P | MERMAN | 1279 MERMAN DR | 067 | LEX | 2021-06-14 | DMARSTO | U132823 | 2021-06-13 | 2021-06-11 | 2021-06-13 |  | DMARSTO | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.1167 | 3 | 878.45 | 548.92 | 242.35 | 34.38 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918583700 |  | 100462311 |  | 6720212A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KEES | 1115 KEES RD | 067 | LEX | 2021-06-14 | LSTONE | U132625 | 2021-06-14 | 2021-11-19 | 2023-05-31 |  | LSTONE | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 24.4167 | 6 | 2911.99 | 1230.73 | 0 | 1571.82 | 109.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918587300 |  | 100314289 |  | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | ADANDON - DEMO | 2621P | BROADWAY | 570 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-06-14 | U930915 | U129534 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2022-06-14 |  | DMALONE | 2021-06-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2333 | 1 | 58.46 | 55.02 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918637100 |  | 100295837 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305273 | 2621P | BIRCH | 1109 BIRCH DR | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U132625 | 2021-06-14 | 2021-12-08 | 2023-06-30 |  | JMARSHA | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 15.2 | 3 | 1026.45 | 746.39 | 143.12 | 46.7 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 97309065100 |  | 100427048 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | HIGH | 119 W HIGH ST 2F | 067 | LEX | 2021-06-14 | ATWILLI | TDORTEN | 1997-07-09 | 2021-06-14 |  |  | ATWILLI | 2021-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 29.44 | 11.07 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527528900 |  | 100300491 |  | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HIGH | 939 W HIGH ST | 067 | LEX | 2021-06-15 | DMALONE | DMCCULL | 2003-01-13 | 2021-06-15 | 2021-12-31 |  | DMALONE | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1167 | 1 | 52.72 | 49.62 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527529300 |  | 100441874 |  | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | HIGH | 941 W HIGH ST | 067 | LEX | 2021-06-15 | DMALONE | DMCCULL | 2003-01-13 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | DMALONE | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.8 | 1 | 39.29 | 36.98 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10842815000 |  | 100358835 | 16 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WILLIAMS | 413 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-15 | U127414 | PMCNABB | 2010-05-27 | 2020-12-31 |  |  | ED FOX | 2021-06-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 20805683500 |  | 100279373 |  | 6688228O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VERSAILLES | 630 VERSAILLES RD | 073 | FRA | 2021-06-21 | U125208 | U125208 | 2020-04-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DCOLLIN | 2021-06-15 | 2020-06-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 19.1833 | 4 | 4607.16 | 1009.91 | 83.96 | 436.36 | 3076.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20834110300 |  | 100354471 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 08-13-20 / CONVRT | 2621P | 5TH | 204 E 5TH ST | 161 | MAY | 2021-06-15 | SDADAMS | U132002 | 2020-08-06 | 2020-09-16 | 2020-10-07 |  | SDADAMS | 2021-06-15 | 2020-08-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 7.3 | 6 | 463.5 | 425.87 | 10.98 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867452100 |  | 100326281 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 499 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-15 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.4833 | 1 | 2244.03 | 464.21 | 0 | 94.22 | 1685.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026102900 |  | 501098630 |  | 6712212G | 2177533 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 2400' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | ENTERPRISE | 928 ENTERPRISE CT | 067 | LEX | 2021-06-24 | U460266 | U461383 | 2021-02-10 | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 2021-06-15 | WGRAVES | 2021-06-15 | 2021-05-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1029 |  |  | 100 | 055532210261029 | 211.2333 | 56904 | 104251.17 | 12227.85 | 12513.13 | 2699.03 | 65860.79 | 0 | 379.04 | 10571.33 | 2371
KY | KY - WEST | 2621 | 21026125400 |  |  |  | 6716208E | 1636363 | U134275 |  | 561 | EX | INSTALL 28' 4" PMMP | 2600B | CLAYS MILL | 2601 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-02 | U460266 | U134275 | 2021-05-26 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-15 | LARRY BROWN | 2021-06-15 | 2021-06-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1254 |  |  | 100 | 056132210261254 | 45.4 | 333 | 20147.11 | 2890.16 | 412.28 | 1396.29 | 13189.27 | 0 | 29.4 | 2229.71 | 37
KY | KY - WEST | 2621 | 21026125500 |  |  |  | 6716208E | 1636363 | U134275 |  | 562 | EX | RETIRE 20' OF 4" PMMP | 2600B | CLAYS MILL | 2601 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-02 | U460266 | U134275 | 2021-05-26 | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | LARRY BROWN | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1255 |  |  | 100 | 056232210261255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026125600 |  |  |  | 6716208E | 1636363 | U134275 |  | 561 | EX | INSTALL 28' 8" PMLP | 2600B | CLAYS MILL | 2601 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-18 | U460266 | U134275 | 2021-05-26 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-15 | LARRY BROWN | 2021-06-15 | 2021-06-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1256 |  |  | 100 | 056132210261256 | 47.1 | 231 | 23277.54 | 3009.28 | 1105.56 | 1451.68 | 15100.54 | 0 | 34.37 | 2576.11 | 33
KY | KY - WEST | 2621 | 21026125700 |  |  |  | 6716208E | 1636363 | U134275 |  | 562 | EX | RETIRE 20' 8" PMLP | 2600B | CLAYS MILL | 2601 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-18 | U460266 | U134275 | 2021-05-26 | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | LARRY BROWN | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1257 |  |  | 100 | 056232210261257 |  | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026128500 |  |  |  | 7356256J | 2180535 | U132280 |  | 559 | EX | NSP - INSTALL 150'-2" PMLP | 2621P | POPLAR | 1510 POPLAR AV | 019 | ASH | 2021-06-25 | U128132 | U132280 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | BROBERTS | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1285 |  |  | 100 | 055932210261285 | 43.5833 | 900 | 10156.16 | 2672.85 | 825.33 | 2811.74 | 2759 | 0 | 10.72 | 1076.52 | 150
KY | KY - WEST | 2621 | 21871804400 |  | 100322535 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 810 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-15 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.6 | 1 | 2373 | 205.98 | 270.98 | 44.3 | 1851.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882315700 |  | 100358837 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 405 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-15 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1679.57 | 0 | 0 | 0 | 1679.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882316000 |  | 100358834 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 413 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-15 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1519.93 | 0 | 0 | 0 | 1519.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883061700 |  | 100243963 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POPLAR | 1600 POPLAR AV | 019 | ASH | 2021-06-17 | DYOUNG | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MCOLLET | 2021-06-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.96667 | 2 | 123.35 | 60.85 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883078900 |  | 100285372 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 06-08-21 | 2621P | MADISON | 429 N MADISON AV | 065 | IRV | 2021-06-16 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  | DENNING | 2021-06-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.4333 | 3 | 1001.56 | 756.71 | 0 | 244.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887626700 |  | 100276174 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOGE | 710 HOGE AV | 073 | FRA | 2021-06-15 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1254.88 | 0 | 0 | 0 | 1254.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893638500 |  | 501187205 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 206 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-15 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2541.12 | 0 | 0 | 0 | 2541.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21913595000 |  | 100293578 |  | 6720216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303755 | 2621P | NEW CIRCLE | 208 W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2021-06-18 | U930915 | U125208 | 2021-05-22 | 2021-11-19 | 2023-05-31 |  | LSTANFI | 2021-06-15 | 2021-06-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.5667 | 5 | 9046.52 | 1061.53 | 579.8 | 189.75 | 7215.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21915300800 |  | 100345364 |  | 6696212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303954 | 2621P | MAIN | 240 N MAIN ST REC | 239 | VER | 2021-06-21 | U125208 | U132625 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021-06-21 |  | CDESPAI | 2021-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.7167 | 1 | 4874.29 | 459.6 | 0 | 1102.81 | 3311.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917457900 |  | 100295878 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247978 | 2621P | HUDSON | 1040 HUDSON AV | 067 | LEX | 2021-06-15 | LSTONE | U125208 | 2021-06-08 | 2021-12-07 | 2023-06-30 |  | LSTONE | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.7 | 3 | 1640.58 | 591.26 | 283.41 | 697.75 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918285000 |  | 100295882 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247979 | 2621P | HUDSON | 1056 HUDSON AV | 067 | LEX | 2021-06-16 | U930915 | U125208 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-07-01 |  | WHIMES | 2021-06-15 | 2021-06-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.0167 | 4 | 991.42 | 749.63 | 119.99 | 46.92 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918617800 |  | 100346484 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MAIN | 356 S MAIN ST | 239 | VER | 2021-06-15 | DCOLLIN | U132625 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  |  | DCOLLIN | 2021-06-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 32.2833 | 6 | 2059.71 | 1749.67 | 131.44 | 109.48 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918636300 |  | 100293441 |  | 6720216I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303886 | 2621P | VAN BUREN | 1535 VAN BUREN DR | 067 | LEX | 2021-06-15 | U930915 | U132625 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | DMARSTO | 2021-06-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.5833 | 3 | 1081.92 | 769.9 | 211.05 | 48.17 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968015400 |  | 100327513 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | ASHLAND | 217< S ASHLAND AV | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2049-12-31 |  |  | ZACH WILSON | 2021-06-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19736983900 |  | 100359945 |  | 6740232M | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ AMRP 20-0269473-00 | 2629D | HIGH | 809 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-06-18 | U124003 | AOC SYST | 2019-08-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-06-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26290031 |  | 1 | 3387.45 | 0 | 0 | 0 | 3387.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867451500 |  | 100326131 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 488 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-16 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3290.08 | 0 | 0 | 0 | 3290.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882316300 |  | 100358831 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 429 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-17 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2088.05 | 0 | 0 | 0 | 2088.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882316500 |  | 100358842 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 434 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-18 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1438.14 | 0 | 0 | 0 | 1438.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883181400 |  | 100453099 |  | 7240208A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / NEEDS WELDER | 2621P | LEVEE | 4579 LEVEE RD | 173 | MT | 2021-06-17 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-08-10 |  | DENNING | 2021-06-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 27.1 | 4 | 2747.03 | 1698.76 | 0 | 512.27 | 536 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887626500 |  | 100276173 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOGE | 707 HOGE AV | 073 | FRA | 2021-06-16 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3337.46 | 0 | 0 | 0 | 3337.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891102200 |  | 100359753 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 818 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-06-16 | U123111 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3035.66 | 0 | 0 | 0 | 3035.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893638600 |  | 100243367 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 214 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-16 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3996.93 | 0 | 0 | 0 | 3996.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893645100 |  | 100243354 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 171 MAIN ST | 089 | S S | 2021-06-16 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1718.04 | 0 | 0 | 0 | 1718.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894313600 |  | 100313053 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 516 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-18 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2047.79 | 0 | 0 | 0 | 2047.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898543600 |  | 100244788 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3004 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-16 | U123965 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/ RLA DARRELL NEWMAN | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1516.64 | 0 | 0 | 0 | 1516.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898547600 |  | 100244786 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3012 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-17 | U123965 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1257.33 | 0 | 0 | 0 | 1257.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21911819400 |  | 100243961 |  | 7356256E | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV - SHALLOW/EXPOSED | 2621P | POPLAR | 1510 POPLAR AV | 019 | ASH | 2021-06-17 | DYOUNG | U125208 | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | BROBERT | 2021-06-16 | 2021-06-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 27.5 | 4 | 2564.31 | 1534.31 | 0 | 1013.68 | 16.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21914406500 |  | 100298344 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 05-31-21 | 2621P | OLD GEORGETOWN | 185 OLD GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2021-06-16 | KKINDER | U125208 | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 2021-06-26 |  | KKINDER | 2021-06-16 | 2021-06-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.8333 | 5 | 1357.82 | 1277.8 | 0 | 80.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21915358400 |  | 100315454 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 6-3-21 | 2621P | FOREST PARK | 187 FOREST PARK RD | 067 | LEX | 2021-06-16 | KKINDER | U125208 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | KKINDER | 2021-06-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.5833 | 4 | 1552.02 | 701.4 | 16.76 | 43.91 | 789.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917172400 |  | 100295604 |  | 6716216K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | OAKWOOD | 1190 OAKWOOD DR | 067 | LEX | 2021-06-16 | DMARSTO | AOC SYST | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 2021-08-03 |  | DMARSTO | 2021-06-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5167 | 3 | 828.74 | 408.4 | 342.94 | 25.56 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918392400 |  | 100293403 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303757 | 2621P | ASBURY | 481 ASBURY LN | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U129939 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-07-02 |  | SSHIMFE | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.4833 | 3 | 1476.68 | 1173.56 | 178.79 | 73.45 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21919267400 |  | 100323754 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247777 | 2621P | MALABU | 3400 MALABU CR | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U132625 | 2021-06-16 | 2021-11-12 | 2023-05-31 |  | LSTANFI | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 1.2333 | 1 | 2243.66 | 136.75 | 295.96 | 65.33 | 1745.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21919274200 |  | 100462317 |  | 6720208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | TURKEYFOOT | 1129 TURKEYFOOT RD 5 | 067 | LEX | 2021-06-16 | LSTANFI | U132625 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  | LSTANFI | 2021-06-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3667 | 1 | 967.3 | 156.66 | 19.46 | 122.81 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21919291400 |  | 100272457 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222088 | 2621P | LEAWOOD | 607 LEAWOOD DR | 073 | FRA | 2021-06-22 | U125208 | U132625 | 2021-06-16 | 2021-06-07 | 2021-06-25 |  | BWHITE | 2021-06-16 | 2021-06-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 22.0833 | 5 | 1552.08 | 1148.3 | 175.65 | 168.61 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867451200 |  | 100326130 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 484 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-17 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5167 | 1 | 4623.43 | 404.55 | 0 | 25.31 | 4193.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871804200 |  | 100322534 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 808 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-17 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2057.23 | 457.66 | 270.98 | 98.43 | 1230.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882316200 |  | 100358841 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 424 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-18 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1442.94 | 0 | 0 | 0 | 1442.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882316700 |  | 500171634 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 436 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-18 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3375.68 | 0 | 0 | 0 | 3375.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883207000 |  | 100290075 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 06-08-21 | 2621P | JORDAN | 126 JORDAN AV | 067 | LEX | 2021-06-18 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  | SSHIMFE | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.8667 | 5 | 600.94 | 565.52 | 0 | 35.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887631500 |  | 500182918 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 200 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-06-17 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1547.77 | 0 | 0 | 0 | 1547.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887631600 |  | 100276197 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 204 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-06-17 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1407.8 | 0 | 0 | 0 | 1407.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891102100 |  | 100359943 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 817 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-06-18 | U123111 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2409.42 | 0 | 0 | 0 | 2409.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893638900 |  | 100243363 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 228 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-17 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3860.46 | 0 | 0 | 0 | 3860.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893639000 |  | 100243362 |  | 7332288N | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 238 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-17 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3366.54 | 0 | 0 | 0 | 3366.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898547800 |  | 100244783 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3024 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-17 | U123965 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1803.63 | 0 | 0 | 0 | 1803.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910911800 |  | 100465937 |  | 6724216B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305454 | 2621P | CARTERBROOK | 271 CARTERBROOK LN | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U124444 | 2021-05-13 | 2021-11-12 | 2023-05-31 |  | LSTANFI | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.7833 | 1 | 2535.87 | 306.94 | 344.32 | 40.14 | 1844.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912158400 |  | 100313456 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON/ 100313455* ACT | 2621P | BOB O LINK | 467 BOB O LINK DR 2F | 067 | LEX | 2021-06-17 | KKINDER | U125208 | 2021-05-18 | 2021-05-20 |  |  | KKINDER | 2021-06-17 | 2021-06-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.0333 | 3 | 265.55 | 249.9 | 0 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21916335600 |  | 100341039 |  | 7240216O | 2072092 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026949900/ | 2621P | MAIN | 416 E MAIN ST | 173 | MT | 2021-06-18 | U461516 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | NEAL JOHNSON | 2021-06-17 |  | 2021-06-17 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1175.05 | 0 | 202.46 | 0 | 972.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21917393300 |  | 100411902 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221479 | 2621P | THISTLE | 109 THISTLE RD | 073 | FRA | 2021-06-21 | U125208 | U125208 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 2021-06-28 |  | CHERNDO | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 23.15 | 4 | 2012.41 | 1273.04 | 300.8 | 331.05 | 107.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917457600 |  | 100295479 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305487 | 2621P | BRIARWOOD | 1182 BRIARWOOD CR | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U125208 | 2021-06-08 | 2021-12-07 | 2023-06-30 |  | LSTONE | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.1667 | 3 | 1953.51 | 771.9 | 167.38 | 934.55 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917667400 |  | 100295779 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305274 | 2621P | MARK | 2017 MARK AV | 067 | LEX | 2021-06-17 | LSTONE | U125208 | 2021-06-09 | 2021-12-08 | 2023-06-30 |  | LSTONE | 2021-06-17 | 2021-06-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.5333 | 7 | 1776.39 | 880.26 | 239.4 | 583.77 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918335300 |  | 100346085 |  | 6700212I |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D247498 | 2621P | MCDAVID | 229 MCDAVID DR | 239 | VER | 2021-06-21 | U125208 | U129939 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  | BWHITE | 2021-06-17 | 2021-06-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 45.75 | 8 | 2554.73 | 2304.87 | 0 | 144.26 | 105.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21919584700 |  | 100244797 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 2912 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-17 | U123965 | U131066 | 2021-06-17 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-06-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 4088.69 | 0 | 2462.37 | 0 | 1626.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21919642600 |  | 100290076 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | NORTH | 1211 NORTH CT | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U132625 | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | SSHIMFE | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 14.0667 | 3 | 1052.42 | 703.05 | 253.53 | 44 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04594303900 |  | 100290740 |  | 16720212B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PARIS | 118 PARIS AV | 067 | LEX | 2021-06-18 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-12-07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7833 | 1 | 1483.8 | 178.61 | 19.46 | 139.97 | 1145.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13135154300 |  | 100440201 |  | NEW | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VERSAILLES | 2050 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U123694 | 2013-05-08 | 2021-06-18 |  |  | LSTONE | 2021-06-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.65 | 2 | 60.47 | 34.15 | 0 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867448900 |  | 100326117 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 380 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-18 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-10-13 | 2023-04-30 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-18 | 2021-05-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.0333 | 3 | 4987.24 | 605.64 | 0 | 111.52 | 4270.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871804600 |  | 100322505 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 815 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-18 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2936.04 | 572.07 | 270.98 | 123.05 | 1969.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882307300 |  | 100358900 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 616 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2021-06-18 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1441.98 | 0 | 0 | 0 | 1441.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893638300 |  | 100243340 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 191 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-18 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 5235.89 | 0 | 0 | 0 | 5235.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894309200 |  | 100313056 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 504 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-18 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 4191.62 | 0 | 0 | 0 | 4191.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898543200 |  | 100244736 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 2931 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-18 | U123965 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2121.68 | 0 | 0 | 0 | 2121.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898547500 |  | 100244794 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 2924 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-18 | U123965 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1536.53 | 0 | 0 | 0 | 1536.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21910343600 |  | 100291207 |  | 6724216E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SWIGERT | 109 SWIGERT AV | 067 | LEX | 2021-06-18 | LSTANFI | AOC SYST | 2021-05-11 | 2021-11-11 | 2023-05-31 |  | LSTANFI | 2021-06-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 | KYACA |  | 100 | 056532B26210021 | 5.2333 | 2 | 2396.37 | 338.51 | 203.23 | 38.86 | 1815.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918849200 |  | 100293401 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305490 | 2621P | ASBURY | 473 ASBURY LN | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U125208 | 2021-06-15 | 2021-12-10 | 2023-06-30 |  | JMARSHA | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.2167 | 5 | 3518.87 | 1605.51 | 0 | 100.5 | 1812.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918849800 |  | 100293553 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305491 | 2621P | ASBURY | 416 ASBURY LN | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U125208 | 2021-06-15 | 2021-12-10 | 2023-06-30 |  | JMARSHA | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.8 | 4 | 792.61 | 699.85 | 0 | 43.8 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21919898200 |  | 100286502 |  | 6768172A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304535 | 2621P | POPLAR | 516 POPLAR ST | 065 | RAV | 2021-06-21 | U125208 | U125208 | 2021-06-18 | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | DENNING | 2021-06-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 14.7833 | 3 | 1380.68 | 891.16 | 117.32 | 337.64 | 34.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21919914300 |  | 100446054 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2621P | MAIN | 207 MAIN ST | 089 | S S | 2021-06-18 | U124015 | U124960 | 2021-06-18 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3336.96 | 0 | 0 | 0 | 3336.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21919991300 |  | 500656974 |  | 6716204L | 9825424 |  |  | 566 | EX | ABANDON S/L | 2621P | TATES CREEK | 4030 TATES CREEK RD 4502 | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | U132823 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  | MCRAIG | 2021-06-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 20.34 | 7.76 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 97303629000 |  | 100306770 | 12 | 6712212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VERSAILLES | 2050 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-06-21 | U125208 | NRICE | 1997-05-27 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-06-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 2 | 10.6 | 7.34 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04575203200 |  | 100338997 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOUDON | 225 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2021-06-21 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-05-17 | 2021-06-21 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2333 | 1 | 563.07 | 81.93 | 0 | 64.18 | 416.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07701342500 |  | 100290739 |  | 16720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PARIS | 120 PARIS AV | 067 | LEX | 2021-06-21 | LSTANFI | DMCCULL | 2007-09-07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4333 | 1 | 1533.49 | 220.57 | 19.46 | 172.84 | 1120.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891024500 |  | 100290743 |  | 16720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PARIS | 112 PARIS AV RR | 067 | LEX | 2021-06-21 | LSTANFI | U123933 | 2011-02-22 | 2021-06-21 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5833 | 1 | 826.65 | 230.2 | 0 | 179.49 | 416.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11923953700 |  | 100353524 |  | 7256280K | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABN - CKY SOII | 2621P | 3RD | 249< W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-06-28 | U130868 | U125208 | 2011-09-09 | 2020-12-31 | 2021-06-28 |  | AHAMM | 2021-06-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 17513890000 |  | 100345515 | 26 | 6696212H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC CSL/MMO CORROSION | 2623D | AMSDEN | 320 AMSDEN AV | 239 | VER | 2021-06-21 | OMAYNAR | JLYNN | 2017-06-08 | 2019-06-28 | 2019-06-29 |  | OMAYNAR | 2021-06-21 | 2021-04-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.7 | 6 | 4130.97 | 276.78 | 362.82 | 175.71 | 3315.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19698306800 |  | 100345881 |  | 6700208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | HUNTERTOWN | 2983 HUNTERTOWN RD | 239 | VER | 2021-06-21 | CDESPAI | AOC SYST | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 2019-06-16 |  | CDESPAI | 2021-06-21 | 2020-09-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 10.4833 | 3 | 4798.21 | 611.14 | 0 | 1028.19 | 3158.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785826500 |  | 100346364 |  | 6696212L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | MONTGOMERY | 224 MONTGOMERY AV | 239 | VER | 2021-06-21 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-02-26 | 2020-03-26 | 2020-04-25 |  | CDESPAI | 2021-06-21 | 2021-03-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 14.8667 | 3 | 5701.91 | 979.51 | 0 | 123.03 | 4599.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20786014400 |  | 100346368 |  | 6696212L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | MONTGOMERY | 200 MONTGOMERY AV | 239 | VER | 2021-06-21 | CDESPAI | AOC SYST | 2020-02-27 | 2020-03-27 | 2020-04-26 |  | CDESPAI | 2021-06-21 | 2020-10-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 14.0667 | 6 | 5817.65 | 740.26 | 0 | 293.44 | 4783.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20793622900 |  | 100346272 |  | 6696212L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | SIMMONS | 223 SIMMONS ST | 239 | VER | 2021-06-21 | OMAYNAR | AOC SYST | 2020-03-19 | 2020-04-03 | 2020-05-05 |  | OMAYNAR | 2021-06-21 | 2020-09-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.35 | 5 | 4873.93 | 792.72 | 303.58 | 805.3 | 2972.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882316100 |  | 100358840 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 416 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-21 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1536.25 | 0 | 0 | 0 | 1536.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883209300 |  | 100243365 |  | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 220 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-21 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-06-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883313300 |  | 100326297 |  | 6720208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HART | 407 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-21 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1308.66 | 0 | 0 | 0 | 1308.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883331400 |  | 100290735 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARIS | 126 PARIS AV 2F | 067 | LEX | 2021-06-21 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-06-21 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 27.64 | 15.5 | 0 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887624800 |  | 100276190 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | CHINN | 706 CHINN AV | 073 | FRA | 2021-06-21 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1503.61 | 0 | 0 | 0 | 1503.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893639200 |  | 100243359 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 252 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-21 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898543000 |  | 100244793 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 2928 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-21 | U123965 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1874.22 | 0 | 0 | 0 | 1874.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918393000 |  | 100411161 |  | 6688228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D221480 | 2621P | HOPI | 1132 HOPI TL | 073 | FRA | 2021-06-22 | U125208 | U129939 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-07-02 |  | EFGOINS | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 27.9167 | 5 | 2778.66 | 1660.12 | 369.6 | 686.54 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918683400 |  | 500253392 |  | 6712232J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC REPL RISER - GR 2+ D305387 | 2623D | BARREN RIVER | 152 BARREN RIVER BV | 209 | GEO | 2021-07-01 | U125208 | AOC SYST | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-07-05 |  | CDESPAI | 2021-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 | KYACA |  | 100 | 056532B26230022 | 2.6333 | 2 | 3143.46 | 164.32 | 0 | 405.22 | 2573.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21920298100 |  | 500661150 |  | 6716204L | 9825424 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | TATES CREEK | 4030 TATES CREEK RD 5402 | 067 | LEX | 2021-06-23 | U930915 | U132625 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | MCRAIG | 2021-06-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.75 | 2 | 115.15 | 44.47 | 0 | 70.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04574363800 |  | 100294446 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HARRY | 519 HARRY ST | 067 | LEX | 2021-06-22 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-05-07 | 2021-06-22 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 948.89 | 5.79 | 73.37 | 0.36 | 869.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026781701 |  |  |  | 7356248P | 1853795 | U131042 |  | 587 | EX | INSTALL MONITOR/CONTROL REGS | 2630M | US 23 | US 23 | 019 | CAT | 2022-12-27 | U123258 | U131042 | 2018-07-31 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 2021-06-22 | DASH | 2021-06-22 | 2021-06-05 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP7817 |  |  | 100 | 058732180267817 | 302.3167 | 480 | 141447.12 | 19965.97 | 85207.02 | 8681.09 | 5691.05 | 0 | 4800.51 | 17101.48
KY | KY - EAST | 2631 | 18026781800 |  |  |  | 7356248-P | 1853795 | U461383 |  | 588 | EX | ABANDON REGULATORS | 2630M | US 23 | US 23 | 019 | CAT | 2022-12-27 | U123258 | U461383 | 2018-06-27 | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2021-06-22 | DASH | 2021-06-22 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP7818 |  |  | 100 | 058832180267818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867452000 |  | 100326133 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 498 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-22 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6 | 1 | 3845.82 | 372.89 | 0 | 75.69 | 3397.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867481000 |  | 100326118 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 400 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-22 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5 | 1 | 4313.29 | 279.64 | 0 | 56.78 | 3976.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871803300 |  | 100322528 |  | P716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 730 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-22 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3148.78 | 0 | 0 | 0 | 3148.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871816200 |  | 100322583 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977100 | 2600B | MOUNT VERNON | 656 MOUNT VERNON DR | 067 | LEX | 2021-06-23 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2091.9 | 0 | 0 | 0 | 2091.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882316400 |  | 100358843 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 432 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-23 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2010.36 | 0 | 0 | 0 | 2010.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882316600 |  | 100358829 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 435 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-23 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1518.01 | 0 | 0 | 0 | 1518.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887625100 |  | 100276188 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | CHINN | 711 CHINN AV | 073 | FRA | 2021-06-22 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1407.8 | 0 | 0 | 0 | 1407.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887625300 |  | 100276185 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | CHINN | 713 CHINN AV | 073 | FRA | 2021-06-22 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1728.99 | 0 | 0 | 0 | 1728.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893638700 |  | 100243343 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 215 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-22 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2573.63 | 0 | 0 | 0 | 2573.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894314100 |  | 100419991 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 556 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-24 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2707.06 | 0 | 0 | 0 | 2707.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898547400 |  | 100244731 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 2913 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-22 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3049.03 | 0 | 0 | 0 | 3049.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21904042900 |  | 100302918 |  | 6712208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303454 | 2621P | WILLIAMSBURG | 2038 WILLIAMSBURG RD | 067 | LEX | 2021-06-22 | DMARSTO | U131172 | 2021-04-19 | 2021-10-15 | 2023-04-30 |  | DMARSTO | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.5833 | 3 | 1093.98 | 602.22 | 346.52 | 37.72 | 107.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909932300 |  | 100354295 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 12 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-10-25 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3234.34 | 0 | 0 | 0 | 3234.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917458000 |  | 100295915 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247977 | 2621P | PATRICIA | 1048 PATRICIA LN | 067 | LEX | 2021-06-22 | LSTONE | U125208 | 2021-06-08 | 2021-12-07 | 2023-06-30 |  | LSTONE | 2021-06-22 | 2021-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.1333 | 6 | 2895.98 | 1207.02 | 155.2 | 1411.84 | 121.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918097300 |  | 100274889 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | BRIDGE | 113 BRIDGE ST | 073 | FRA | 2021-06-25 | U126309 | U131066 | 2021-06-10 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10 | 1 | 2263.6 | 603.51 | 0 | 125.03 | 1535.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21920775800 |  | 100264776 |  | 7384168K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NEW CAMP | 344 NEW CAMP RD | 195 | S W | 2021-06-22 | JCKIRK | U132907 | 2021-06-22 | 2021-09-30 | 2023-03-30 |  | JCKIRK | 2021-06-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26330021 | 11.0833 | 1 | 1054.24 | 984.01 | 0 | 61.59 | 8.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10872097700 |  | 100309114 |  | 6716208A | 0888436 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HARRODSBURG | 1911 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-06-23 | U461383 | U906307 | 2010-12-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ALLEN KELLEY | 2021-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16415213200 |  | 100358659 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 06-18-21 | 2621P | PEACOCK | 968 PEACOCK RD | 017 | PAR | 2021-06-24 | U930915 | SPENDLE | 2016-06-07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.0333 | 3 | 388.29 | 302.59 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16415213800 |  | 500124194 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON W/100358659 | 2621P | PEACOCK | 968< PEACOCK RD | 017 | PAR | 2021-06-23 | NRICHIE | SPENDLE | 2016-06-07 | 2021-07-16 | 2021-07-17 |  | NRICHIE | 2021-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.73333 | 2 | 65.5 | 51.05 | 0 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867451700 |  | 100326132 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 490 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-23 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.5 | 1 | 4368.63 | 466.1 | 0 | 29.16 | 3873.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867484400 |  | 100326298 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 405 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-23 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2768.16 | 0 | 0 | 0 | 2768.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026110100 |  | 501307906 |  | 6708204J | 2178312 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 900' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | LAFONTAINE | LAFONTAINE CT | 113 | NIC | 2021-06-29 | U460266 | U461383 | 2021-03-15 | 2021-07-28 | 2021-08-06 | 2021-06-23 | DEREK PAYTON | 2021-06-23 | 2021-06-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1101 |  |  | 100 | 055532210261101 | 62 | 5322 | 24183.42 | 3696.59 | 1402.61 | 231.34 | 16368.87 | 0 | 34.42 | 2449.59 | 887
KY | KY - WEST | 2623 | 21026131001 |  |  |  | 6712232O | 2180932 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 10' OF 2"PMMP | 2621P | MAPLE | MAPLE AV | 209 | GEO | 2022-02-03 | U128132 | U461383 | 2021-11-30 | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 2021-06-23 | FRANKLIN GOINS | 2021-06-23 | 2021-06-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1310 |  |  | 100 | 055732210261310 | 97.0833 | 90 | 34645.29 | 5164.96 | 558.98 | 323.15 | 24266.14 | 0 | -75.2 | 4407.26 | 9
KY | KY - WEST | 2623 | 21026131100 |  |  |  | 6712232O | 2180932 | U130604 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 10' OF 2"PAMP MAIN | 2621P | MAPLE | MAPLE AV | 209 | GEO | 2022-02-03 | U128132 | U130604 | 2021-06-30 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-02-23 | FRANKLIN GOINS | 2021-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1311 |  |  | 100 | 055832210261311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871805000 |  | 100322538 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 828 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-23 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1247.44 | 0 | 0 | 0 | 1247.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882295700 |  | 100359318 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1006 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-06-24 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3268.29 | 0 | 91.02 | 0 | 3177.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883562300 |  | 100244724 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 2922 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-06-23 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1386.02 | 0 | 0 | 0 | 1386.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887624500 |  | 100276194 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | CHINN | 703 CHINN AV | 073 | FRA | 2021-06-23 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1414.52 | 0 | 0 | 0 | 1414.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887624700 |  | 100276193 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | CHINN | 705 CHINN AV | 073 | FRA | 2021-06-23 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1758.53 | 0 | 0 | 0 | 1758.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891101900 |  | 100359944 |  | 16740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 813 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-06-24 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3839.4 | 0 | 0 | 0 | 3839.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893647800 |  | 100243380 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 152 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-23 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2215.18 | 0 | 0 | 0 | 2215.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894313700 |  | 100313052 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 520 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-24 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3563.37 | 0 | 0 | 0 | 3563.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898543700 |  | 100244785 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3016 BATH AV | 019 | ASH | 2021-06-23 | U125566 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1541.33 | 0 | 0 | 0 | 1541.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21907056600 |  | 100403960 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 566 | EX | RETIRE S/L WITH AMRP | 2600B | CYPRESS | 1006 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-06-24 | U123111 | U461383 | 2021-04-29 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | LYN STAFFORD | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909932400 |  | 100354296 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 14 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-10-26 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3244.36 | 0 | 0 | 0 | 3244.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909932500 |  | 100354297 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 20 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-10-26 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2668.28 | 0 | 0 | 0 | 2668.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21913759400 |  | 100323713 |  | 6716204C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621P | WOODSTOCK | 3415 WOODSTOCK CR | 067 | LEX | 2021-06-23 | MCRAIG | AOC SYST | 2021-05-24 | 2021-06-18 | 2021-07-20 |  | MCRAIG | 2021-06-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.05 | 3 | 2172.5 | 780.41 | 329.83 | 1008.5 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21919362700 |  | 100268880 |  | 6736252N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2629D | ELMARCH | 137 N ELMARCH AV | 097 | CYN | 2021-06-25 | U125208 | AOC SYST | 2021-06-16 | 2021-07-16 | 2021-08-15 |  | NRICHIE | 2021-06-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 14.9667 | 2 | 1463.9 | 905.35 | 260.02 | 256.29 | 42.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21920015700 |  | 100265922 |  | 7348252D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 06-21-21 | 2621P | SUMMIT | 517 SUMMIT RD | 019 | ASH | 2021-06-23 | RECUMP | U132002 | 2021-06-18 | 2021-07-29 | 2021-08-19 |  | RECUMP | 2021-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7 | 2 | 587.85 | 404.4 | 14.02 | 169.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21920295800 |  | 100282560 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222046 | 2621P | HAMILTON | 121 S HAMILTON ST | 209 | GEO | 2021-06-25 | U125208 | U125208 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-07-12 |  | CDESPAI | 2021-06-23 | 2021-06-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.75 | 2 | 5287.29 | 462.57 | 0 | 749.6 | 4075.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21920299000 |  | 100282559 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON W/100282560 GR2+ | 2621P | HAMILTON | 121< S HAMILTON ST | 209 | GEO | 2021-06-25 | U125208 | U125208 | 2021-06-21 | 2021-06-24 |  |  | CDESPAI | 2021-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 |  |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21920769200 |  | 100294447 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HARRY | 523 HARRY ST | 067 | LEX | 2021-06-23 | LSTANFI | U132625 | 2021-06-22 | 2021-06-18 | 2021-07-06 |  | LSTANFI | 2021-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 6.4333 | 2 | 4019.2 | 591.3 | 235.73 | 36.99 | 3155.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529087200 |  | 100300501 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HIGH | 1043 W HIGH ST | 067 | LEX | 2021-06-24 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-28 | 2021-06-24 |  |  | LSTONE | 2021-06-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.78333 | 2 | 51.62 | 36.32 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867451400 |  | 100326285 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 487 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-24 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.5167 | 1 | 3817.98 | 529.47 | 0 | 107.48 | 3181.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871804700 |  | 100322504 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 817 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-24 | U126602 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 1848.79 | 584 | 0 | 36.55 | 1228.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882298600 |  | 100402550 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 454 GANO ST | 017 | PAR | 2021-06-25 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1891.97 | 0 | 0 | 0 | 1891.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882315900 |  | 100358839 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 412 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-06-25 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2515.62 | 0 | 0 | 0 | 2515.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883080700 |  | 500283851 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY D247193 | 2621P | HAWKINS | 439 HAWKINS AV | 067 | LEX | 2021-06-24 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | CWEMPE | 2021-06-24 | 2021-05-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 30.35 | 10 | 2602.92 | 1546.08 | 0 | 96.96 | 959.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883561200 |  | 100244778 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 31ST | 600 31ST ST | 019 | ASH | 2021-06-24 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1743.95 | 0 | 0 | 0 | 1743.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883567200 |  | 100243686 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 3037 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-06-24 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1591.07 | 0 | 0 | 0 | 1591.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887624600 |  | 100276191 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | CHINN | 704 CHINN AV | 073 | FRA | 2021-06-25 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3216.92 | 0 | 0 | 0 | 3216.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893637900 |  | 100243379 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 127 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-24 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3048.79 | 0 | 0 | 0 | 3048.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894310100 |  | 100313048 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 536 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-24 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2289.06 | 0 | 0 | 0 | 2289.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21895775900 |  | 100335778 |  | 6720212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | NEW CIRCLE | 750 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2021-06-25 | U125208 | U126129 | 2021-03-19 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  | JMARSHA | 2021-06-24 | 2021-06-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.6667 | 9 | 2639.29 | 1153.04 | 9.51 | 72.14 | 1404.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918848800 |  | 100293524 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305489 | 2621P | ELSTON | 1595 ELSTON DR | 067 | LEX | 2021-06-24 | LSTANFI | U125208 | 2021-06-15 | 2021-12-10 | 2023-06-30 |  | LSTANFI | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.1 | 1 | 2326.13 | 137.34 | 174.85 | 42.09 | 1971.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21920354300 |  | 100339205 |  | 6724212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303955 | 2621P | GAYLE | 1895 GAYLE DR | 067 | LEX | 2021-06-25 | U125208 | U132625 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 2021-07-12 |  | WHIMES | 2021-06-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.6 | 3 | 959.77 | 837.27 | 0 | 52.42 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921284800 |  | 100279229 |  | 6688228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253635 | 2621P | EASTWOOD SHOPPING | 111 EASTWOOD SHOPPING CN | 073 | FRA | 2021-06-24 | CDESPAI | U125208 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-07-07 |  | CDESPAI | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.86667 | 1 | 14954.19 | 51.93 | 0 | 84.16 | 14818.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94175377000 |  | 100332861 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MOUNT TABOR | 114 MOUNT TABOR RD | 067 | LEX | 2021-06-24 | LSTONE | THAGGAR | 1994-06-20 | 2021-06-24 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-06-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.68333 | 3 | 49.79 | 38.13 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01475361500 |  | 500524996 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MORGAN HILL | 672 MORGAN HILL DR | 067 | LEX | 2021-07-01 | U125208 | DMCCULL | 2001-07-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.6667 | 3 | 2108.77 | 407.61 | 0 | 219.79 | 1481.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564276000 |  | 500524995 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MORGAN HILL | 676 MORGAN HILL DR | 067 | LEX | 2021-06-25 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-01-29 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 893.98 | 7.75 | 10.78 | 6.08 | 869.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564375000 |  | 500524984 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MORGAN HILL | 621 MORGAN HILL DR | 067 | LEX | 2021-06-25 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-06-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9333 | 1 | 1196.69 | 319.17 | 11 | 64.15 | 802.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 06665123200 |  | 100240975 |  | ADVISE |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SR550 | SR550 | 119 | HIN | 2021-06-25 | JAHOWARD | U901436 | 2006-11-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JAHOWARD | 2021-06-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.8 | 1 | 59.61 | 56.11 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12975887800 |  | 100360030 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | 6TH | 11 E 6TH ST 1 | 017 | PAR | 2021-06-25 | U930915 | U123854 | 2012-06-11 | 2014-12-31 | 2021-07-22 |  | NRICHIE | 2021-06-25 | 2021-06-24 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.2667 | 4 | 803.03 | 625.89 | 0 | 177.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19746473700 |  | 500141386 |  | 7356248P |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABN - RETIRE MNFLD STG | 2621P | US ROUTE 23 | 12000 US ROUTE 23 RUN 2 | 019 | CAT | 2021-06-25 | U123119 | U125208 | 2019-09-30 | 2049-12-31 |  |  | CFARIS | 2021-06-25 | 2021-06-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.76667 | 1 | 179.53 | 48.45 | 0 | 131.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867451300 |  | 100326286 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 485 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-25 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3 | 1 | 5125.64 | 187.67 | 0 | 38.09 | 4899.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867451600 |  | 100326284 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 489 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-25 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.0833 | 1 | 6295.37 | 438.74 | 0 | 89.06 | 5767.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026122300 |  | 501312364 |  | 7356260M | 2178081 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 100'-2" PMMP | 2600B | WINCHESTER | 1213 WINCHESTER AV NEW | 019 | ASH | 2021-07-12 | U128132 | U132280 | 2021-05-07 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-06-25 | ROCKIE MULLINS | 2021-06-25 | 2021-06-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1223 |  |  | 100 | 055532210261223 | 59.3167 | 680 | 26947.59 | 3508.93 | 1115.94 | 219.28 | 19302.33 | 0 | 39.25 | 2761.86 | 85
KY | KY - EAST | 2631 | 21883567300 |  | 100243687 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 3044 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-06-25 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1253.49 | 0 | 0 | 0 | 1253.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893638000 |  | 100243381 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 136 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-25 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3227.02 | 0 | 0 | 0 | 3227.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894310600 |  | 100313045 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 552 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-25 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-06-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2664.33 | 0 | 0 | 0 | 2664.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21908842500 |  | 100276322 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON W/311 - PERMIT | 2600B | WALLACE | 313< WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-06-25 | U127206 | U132002 | 2021-05-05 | 2021-06-14 | 2021-07-05 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21908847800 |  | 100276321 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON W/311 - PERMIT | 2600B | WALLACE | 313 WALLACE AV 1F | 073 | FRA | 2021-06-25 | U127206 | U132002 | 2021-05-05 | 2021-06-14 | 2021-07-05 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21908850200 |  | 100276323 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / NEEDS PERMIT | 2600B | WALLACE | 311 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-06-25 | U127206 | U132002 | 2021-05-05 | 2021-06-14 | 2021-07-05 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-25 | 2021-05-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.81667 | 1 | 92.23 | 47.88 | 0 | 44.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21919605800 |  | 100405198 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305492 | 2621P | KIRK | 1579 KIRK CT | 067 | LEX | 2021-06-30 | U125208 | U125208 | 2021-06-17 | 2021-12-16 | 2023-06-30 |  | SSHIMFE | 2021-06-25 | 2021-06-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.6333 | 4 | 738.1 | 478.51 | 174.91 | 29.96 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21919605900 |  | 100293509 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305493 | 2621P | KIRK | 1587 KIRK CT | 067 | LEX | 2021-06-30 | U125208 | U125208 | 2021-06-17 | 2021-12-16 | 2023-06-30 |  | SSHIMFE | 2021-06-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.3167 | 3 | 838.17 | 591.33 | 159.91 | 37.01 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21920972700 |  | 100345378 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABN / CONSTR WORK / RA 6-24-21 | 2621P | DEPOT | 154 DEPOT ST | 239 | VER | 2021-06-25 | DCOLLIN | U125208 | 2021-06-23 | 2021-06-24 |  |  | DCOLLIN | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 7.5333 | 3 | 480.53 | 452.23 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21921264000 |  | 500754422 |  | 7356216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GENE WILSON | 1328 GENE WILSON BV | 127 | LOU | 2021-06-30 | U125208 | U132625 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  |  | MCOLLET | 2021-06-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 19 | 3 | 2392.83 | 1147.31 | 9.95 | 1235.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02497595400 |  | 100327365 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 564 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-06-26 | LSTONE | DMCCULL | 2002-02-14 | 2021-06-25 |  |  | LSTONE | 2021-06-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.083333 | 1 | 3.95 | 3.71 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564888700 |  | 100327364 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE MFLD | 2621P | MAIN | 558 E MAIN ST 1F | 067 | LEX | 2021-06-30 | U125208 | SSUTHER | 2004-02-03 | 2021-06-25 |  |  | LSTONE | 2021-06-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 3.44 | 3.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11904237000 |  | 100245728 |  | 7360252M | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOCK | 2712 LOCK AV | 019 | CAT | 2021-06-26 | MCOLLET | U906631 | 2011-04-29 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MCOLLET | 2021-06-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.3 | 3 | 1054.93 | 825.11 | 0 | 229.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968015300 |  | 100327363 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE MNFLD | 2621P | MAIN | 558 E MAIN ST 3F | 067 | LEX | 2021-06-30 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  | LSTONE | 2021-06-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 03533817800 |  | 100335456 |  | 6716216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R6 GEORGETOWN | R6 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-06-28 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-06-28 | 2021-12-31 |  | DMARSTO | 2021-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.83333 | 2 | 37.75 | 35.51 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026856800 |  |  |  | 6684228J | 1960737 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 3659'-2",4"&6" PMMP | 2600B | 2ND | 2ND ST | 073 | FRA | 2021-12-07 | U128132 | U127466 | 2019-01-17 | 2021-04-06 | 2021-07-28 | 2021-06-21 | JAMIE LYNN | 2021-06-28 | 2020-11-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP8568 | AMRCB |  | 100 | 056132190268568 | 1323.8333 | 600530 | 1309555.48 | 80173.82 | 30366.36 | 17085.48 | 1024427.82 | 0 | 13825.87 | 143676.13 | 3730
KY | KY - WEST | 2621 | 20867450300 |  | 100326125 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 456 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-28 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3654.38 | 0 | 0 | 0 | 3654.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026117800 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 117' - 4" PLP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-10-13 | U460266 | BKSLONE | 2021-04-19 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-06-28 | J ENSMINGER | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1178 | AMRCB |  | 100 | 056232210261178 | 25 | 0 | 11604.62 | 1656.55 | 0 | 497.53 | 9450.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871805200 |  | 100322540 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 832 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-28 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2725.98 | 514.85 | 270.98 | 110.74 | 1829.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882298200 |  | 100358920 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 442 GANO ST | 017 | PAR | 2021-06-28 | U461443 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.1833 | 1 | 3226.38 | 348.14 | 0 | 75.52 | 2802.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882298500 |  | 100358915 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 449 GANO ST | 017 | PAR | 2021-06-28 | U461443 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 2.8167 | 1 | 1975.85 | 160.53 | 0 | 34.84 | 1780.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883573900 |  | 100243684 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | MONTGOMERY | 3027 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-06-28 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1639.93 | 0 | 0 | 0 | 1639.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883574200 |  | 100243688 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | MONTGOMERY | 3034 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-06-28 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1070.17 | 0 | 0 | 0 | 1070.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887624400 |  | 100276195 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | CHINN | 701 CHINN AV | 073 | FRA | 2021-06-28 | U124003 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2541.25 | 0 | 0 | 0 | 2541.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891101800 |  | 100359751 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 812 HIGH ST A1A | 017 | PAR | 2021-06-28 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5541.97 | 0 | 0 | 0 | 5541.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891102300 |  | 100454780 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 822 HIGH ST A1 | 017 | PAR | 2021-07-02 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3334.42 | 0 | 0 | 0 | 3334.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893637800 |  | 100444516 |  | 7332288N | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 116 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-06-28 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2799.98 | 0 | 0 | 0 | 2799.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21920021500 |  | 100429535 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / 100314491* ACT | 2621P | MILL | 324 S MILL ST 2F | 067 | LEX | 2021-06-28 | KKINDER | U125208 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  | KKINDER | 2021-06-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.56667 | 1 | 38.47 | 36.2 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21920023300 |  | 100332654 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / 100332655* ACT | 2621P | INDIANA | 146 INDIANA AV | 067 | LEX | 2021-06-28 | KKINDER | U125208 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  | KKINDER | 2021-06-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 16.52 | 15.54 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21920023400 |  | 100332653 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / 100332655* ACT | 2621P | INDIANA | 144 INDIANA AV | 067 | LEX | 2021-06-28 | KKINDER | U125208 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  | KKINDER | 2021-06-28 | 2021-06-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8 | 2 | 190.3 | 179.09 | 0 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921959600 |  | 100278380 |  | 6688232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KIOWA | 1122 KIOWA TL | 073 | FRA | 2021-06-28 | CHERNDO | U132625 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-05 |  | CHERNDO | 2021-06-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.95 | 3 | 479.64 | 295.75 | 64.25 | 38.04 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21922102000 |  | 100467679 |  | 7356216K |  |  |  | 566 | EX | ABAND SERV LINE | 2621P | CARDINAL | 24 CARDINAL RD | 127 | LOU | 2021-06-28 | SMULLIN | U132907 | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | SMULLIN | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.93333 | 2 | 61.21 | 57.59 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01470833800 |  | 100333758 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-06-29 | U461383 | JTOY | 2001-05-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | OFFICE EXECUTE | 2021-06-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20867450200 |  | 100326291 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 453 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-29 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.2667 | 1 | 4172.98 | 327.54 | 0 | 66.48 | 3778.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867450700 |  | 100326127 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 472 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-29 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.25 | 1 | 3605.62 | 326.28 | 0 | 66.23 | 3213.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882298100 |  | 100358913 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 441 GANO ST | 017 | PAR | 2021-06-29 | U461443 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.25 | 1 | 1871.45 | 296.75 | 0 | 64.37 | 1510.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882299500 |  | 500128399 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 540 GANO ST | 017 | PAR | 2021-06-29 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2059.6 | 0 | 0 | 0 | 2059.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883094700 |  | 100243330 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 47 E 5TH AV | 089 | S S | 2021-06-29 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-06-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883573700 |  | 100243682 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | MONTGOMERY | 3021 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-06-29 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1861.11 | 0 | 0 | 0 | 1861.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887625000 |  | 500020037 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | CHINN | 709 CHINN AV | 073 | FRA | 2021-06-29 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2170.88 | 0 | 456.75 | 0 | 1714.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893640500 |  | 100243347 |  | 7348268M | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 5TH | 54 E 5TH AV | 089 | S S | 2021-06-29 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1868.84 | 0 | 0 | 0 | 1868.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893647900 |  | 100243329 |  | 7348268M | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 5TH | 84 E 5TH AV | 089 | S S | 2021-06-29 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1692.05 | 0 | 0 | 0 | 1692.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894310700 |  | 100313071 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | ROSEMONT | 553 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-06-29 | U126308 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1927.7 | 0 | 0 | 0 | 1927.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21908103400 |  | 100422051 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ARROYO | 1404 ARROYO DR | 073 | FRA | 2021-06-29 | CDESPAI | U124444 | 2021-05-03 | 2021-06-28 | 2023-04-30 |  | CDESPAI | 2021-06-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.15 | 2 | 3656.45 | 424.44 | 0 | 62.83 | 3169.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916950300 |  | 100242911 |  | 7356256O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188598 | 2621P | RUSSELL | 1015 RUSSELL ST | 019 | ASH | 2021-06-29 | JKEENER | U125208 | 2021-06-07 | 2021-12-03 | 2023-06-30 |  | JKEENER | 2021-06-29 | 2021-06-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21.7833 | 5 | 1540.5 | 1249.1 | 166.16 | 78.2 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918097400 |  | 100274881 |  | 6684228J | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | BRIDGE | 114 BRIDGE ST | 073 | FRA | 2021-06-29 | U126309 | U131066 | 2021-06-10 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-06-29 | 2021-06-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 23.0833 | 3 | 3720.39 | 1392.34 | 0 | 288.4 | 2039.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21919262300 |  | 100252306 |  | 7348264K |  |  |  | 565 | EX | AOC RELOCATE METER | 2621P | CRESTWOOD | 1107 CRESTWOOD CT | 089 | FLA | 2021-06-29 | RECUMP | U125208 | 2021-06-16 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | RECUMP | 2021-06-29 | 2021-06-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 19.25 | 2 | 1929.89 | 1105.18 | 251.43 | 510.88 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21922311700 |  | 100402478 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MATADOR | 105 MATADOR CT | 073 | FRA | 2021-06-29 | CDESPAI | U132625 | 2021-06-29 | 2021-10-29 | 2023-04-30 |  | CDESPAI | 2021-06-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 0.2 | 1 | 1768.07 | 39.76 | 0 | 21.09 | 1707.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21922586000 |  | 100271080 |  | X |  |  |  | 566 | EX | AOC - ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 5008 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-07-01 | JTOY | U125208 | 2021-06-30 | 2021-07-30 |  |  | SADAMS | 2021-06-29 | 2021-06-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.93333 | 2 | 59.07 | 55.59 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21922586200 |  | 100457080 |  | X |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 5192 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-07-01 | JTOY | U125208 | 2021-06-30 | 2021-07-30 |  |  | SADAMS | 2021-06-29 | 2021-06-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.5 | 2 | 31.42 | 29.58 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21922586400 |  | 100453625 |  | XX |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 5055 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-07-01 | JTOY | U125208 | 2021-06-30 | 2021-07-30 |  |  | SADAMS | 2021-06-29 | 2021-06-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1 | 2 | 62.85 | 59.13 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21922586800 |  | 100271079 |  | XX |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 5168 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-07-01 | JTOY | U125208 | 2021-06-30 | 2021-07-30 |  |  | SADAMS | 2021-06-29 | 2021-06-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.66667 | 2 | 41.53 | 39.07 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00425587700 |  | 500357950 | 12 | 16716212M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KEENE WOOD | 801 KEENE WOOD DR | 067 | LEX | 2021-07-06 | U125208 | GMCALPI | 2000-03-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.85 | 1 | 1123.85 | 165.19 | 17.7 | 272.59 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04577811300 |  | 500468733 |  | 16712208K | 9508247 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MALLORY | 3300 MALLORY CR LT23C | 067 | LEX | 2021-06-30 | ATWILLI | RPOLLY | 2004-06-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.7667 | 1 | 1276.01 | 221.02 | 19.46 | 367.16 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867450600 |  | 100326126 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 466 HART RD | 067 | LEX | 2021-06-30 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3079.78 | 497.14 | 0 | 100.9 | 2481.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026110400 |  |  |  | 6720212I | 2178394 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 100'-12" CSMP | 2600B | THIRD | 576 E THIRD ST | 067 | LEX | 2021-07-13 | U460266 | U122858 | 2021-03-17 | 2021-06-10 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | DDAVIS | 2021-06-30 | 2021-06-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1104 |  |  | 100 | 056132210261104 | 185.6 | 3429 | 188696.44 | 11626.88 | 25690.22 | 6051.89 | 125566.41 | 0 | 236.67 | 19524.37 | 127
KY | KY - WEST | 2621 | 21026110500 |  |  |  | 6720212I | 2178394 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 94'-12" CSMP | 2600B | THIRD | 576 E THIRD ST | 067 | LEX | 2021-07-13 | U460266 | U122858 | 2021-03-17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-28 | DDAVIS | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1105 |  |  | 100 | 056232210261105 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026124400 |  |  |  | 6712208L | 2179884 | U461383 |  | 559 | EX | EMER-INSTALL 2' OF 2"PMMP | 2621P | GALATA DRIVE | GALATA DRIVE | 067 | LEX | 2021-06-30 | U460266 | U461383 | 2021-05-17 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-05-14 | C.WEMPE | 2021-06-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1244 |  |  | 100 | 055932210261244 |  | 2 | 1470.21 | 1049.28 | 212.31 | 55.72 | 0 | 0 | 1.87 | 151.03 | 2
KY | KY - WEST | 2621 | 21026124500 |  |  |  | 6712208L | 2179884 | U461383 |  | 560 | EX | EMER-RETIRE 2' OF 2"PMMP | 2621P | GALATA DRIVE | GALATA DRIVE | 067 | LEX | 2021-06-30 | U460266 | U461383 | 2021-05-17 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-05-14 | C.WEMPE | 2021-06-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1245 |  |  | 100 | 056032210261245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871804100 |  | 100322509 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 807 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-06-30 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2543.83 | 514.86 | 270.98 | 110.74 | 1647.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882299200 |  | 100358906 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 521 GANO ST | 017 | PAR | 2021-06-30 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1541.05 | 0 | 0 | 0 | 1541.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882299400 |  | 100358905 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 529 GANO ST | 017 | PAR | 2021-06-30 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1685.33 | 0 | 0 | 0 | 1685.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883105300 |  | 100336913 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - RI 6-29-21 - CONVRT | 2621P | M L KING | 457 M L KING BV | 067 | LEX | 2021-06-30 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | SSHIMFE | 2021-06-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.55 | 3 | 1207.76 | 537.61 | 0 | 33.65 | 636.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883171200 |  | 100358683 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LITER | 126 LITER LN | 017 | PAR | 2021-06-30 | ASNICHO | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ASNICHO | 2021-06-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 26.3667 | 3 | 2725.46 | 1595.91 | 0 | 1129.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883273200 |  | 100460054 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 6-3-21 | 2621P | DAKOTA | 740< DAKOTA ST | 067 | LEX | 2021-06-30 | KKINDER | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | KKINDER | 2021-06-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.95 | 5 | 1628.61 | 1055.82 | 19.46 | 553.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883325200 |  | 500324240 |  | 6720200A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LANDING | 4620 LANDING DR LT57 | 067 | LEX | 2021-06-30 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5833 | 1 | 1085.63 | 149.48 | 19.46 | 248.32 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883566800 |  | 100243683 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 3025 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-06-30 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1780.7 | 0 | 0 | 0 | 1780.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887624900 |  | 100276192 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | CHINN | 707 CHINN AV | 073 | FRA | 2021-06-30 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1426.04 | 0 | 0 | 0 | 1426.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893640000 |  | 501277722 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 5TH | 6 5TH AV | 089 | S S | 2021-06-30 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1076.98 | 0 | 0 | 0 | 1076.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21900774300 |  | 100418517 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WOODHILL | 208 WOODHILL LN | 073 | FRA | 2022-02-25 | U126332 | U128293 | 2021-04-06 | 2021-06-30 | 2023-04-30 |  | CDESPAIN | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.8833 | 1 | 4875.68 | 369.74 | 512.4 | 925.86 | 3067.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21921749200 |  | 100336914 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - RI 06-29-21 / CONVRT | 2621P | M L KING | 455 M L KING BV | 067 | LEX | 2021-06-30 | U930915 | U132002 | 2021-06-25 | 2021-08-04 | 2021-08-25 |  | SSHIMFE | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.4333 | 3 | 396.85 | 373.48 | 0 | 23.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21922311200 |  | 500240381 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL CDESPAI | 2621P | BARREN RIVER | 124 BARREN RIVER BV | 209 | GEO | 2021-06-30 | CDESPAI | U132625 | 2021-06-29 | 2021-06-29 |  |  | CDESPAI | 2021-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 5.1 | 1 | 3986.76 | 303.23 | 0 | 491.35 | 3192.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21922575500 |  | 100280896 |  | 6684228L |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COLD HARBOR | 200 COLD HARBOR DR FACULTY | 073 | FRA | 2021-06-30 | CDESPAI | U132625 | 2021-06-30 | 2021-09-24 | 2023-03-31 |  | CDESPAI | 2021-06-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 0.18333 | 1 | 2560.77 | 10.76 | 0 | 18.33 | 2531.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19026856900 |  |  |  | 6684228J | 1960737 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 2166'- 2"-6" P/CS/BS | 2600B | 2ND | 2ND ST | 073 | FRA | 2021-11-30 | U128132 | U127466 | 2019-01-17 |  |  | 2021-06-10 | JAMIE LYNN | 2021-07-01 | 2021-03-04 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP8569 | AMRCB |  | 100 | 056232190268569 | 4.6167 | 0 | 468.94 | 279.66 | 0 | 46.58 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026985300 |  |  |  | 6720216F | 2178420 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 300'-6" CSMP | 2600B | WINBURN | 1060 WINBURN DR | 067 | LEX | 2021-07-08 | U128132 | U122858 | 2020-11-04 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-12 | DDAVIS | 2021-07-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9853 |  |  | 100 | 056232200269853 |  | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891104400 |  | 100359744 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | 7TH | 27 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-07-02 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-07-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 7344.91 | 0 | 0 | 0 | 7344.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21919265200 |  | 100293558 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303758 | 2621P | HOLLOW CREEK | 534 HOLLOW CREEK RD | 067 | LEX | 2021-07-02 | U125208 | U125208 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 2021-07-06 |  | DMARSTO | 2021-07-01 | 2021-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 154.0167 | 20 | 17789.47 | 8102.21 | 800.7 | 1039.98 | 7846.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12965307500 |  | 100360008 |  | 6740232M | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | MAIN | 424 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-07-02 | RJJOHNS | U124967 | 2012-04-16 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | RJJOHNS | 2021-07-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.3333 | 2 | 187.48 | 79.77 | 0 | 107.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19705179000 |  | 100271832 |  | 6684228K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | 3RD | 224 E 3RD ST | 073 | FRA | 2021-07-02 | EFGOINS | AOC SYST | 2019-05-10 | 2021-07-02 |  |  | EFGOINS | 2021-07-02 | 2021-01-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 10.0833 | 3 | 3850.7 | 619.93 | 117.73 | 162.82 | 2950.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21923204300 |  | 100271957 |  | 6684228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094484 | 2621P | LOGAN | 319 LOGAN ST | 073 | FRA | 2021-07-06 | U125208 | U129939 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2023-05-31 |  | EFGOINS | 2021-07-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 1.2333 | 1 | 2489.35 | 77.44 | 368.95 | 4.58 | 2038.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026833300 |  |  |  | 7360252I | 1858301 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 32 EXTRA LP OPP | 2600E | CENTER | 2510 CENTER ST RR | 019 | CAT | 2021-07-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-06 | 2019-08-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8333 | LPSPL |  | 100 | 058332180268333 | 37.5 | 32 | 36471.48 | 2676.23 | 4110.35 | 1275.72 | 23680.75 | 0 | 640.81 | 4087.62
KY | KY - EAST | 2631 | 18026833400 |  |  |  | 1 | 1858301 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 32 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CENTER | 2510 CENTER ST RR | 019 | CAT | 2021-07-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-06 | 2020-09-30 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8334 | LPSPL |  | 100 | 058432180268334 | 2.65 | 0 | 1170.61 | 156.42 | 0 | 51.09 | 963.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19755496700 |  | 100292436 |  | 6720216O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SOUTHRIDGE | 536 SOUTHRIDGE DR | 067 | LEX | 2021-07-06 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-10-30 | 2020-04-28 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.45 | 1 | 4467.2 | 637.41 | 259.82 | 761.81 | 2808.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026930800 |  |  |  | 7356252H | 2177549 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2631M | CENTER | CENTER ST | 019 | CAT | 2021-07-06 | U127644 | U131983 | 2020-02-25 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-06-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-06 | 2021-06-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9308 |  |  | 100 | 058732200269308 | 14.25 | 0 | 4644.07 | 962.21 | 2704.09 | 421.25 | 0 | 0 | 68.25 | 488.27
KY | KY - WEST | 2621 | 20867450900 |  | 100326289 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 477 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-06 | U461443 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | WGRAVES | 2021-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.6833 | 1 | 1443.57 | 99.14 | 0 | 20.28 | 1324.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026116900 |  | 100245012 |  | 7356216D | 2179047 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 200'-2" PMLP | 2600B | FRANKLIN | 306 W FRANKLIN ST | 127 | LOU | 2021-07-29 | U128132 | U132280 | 2021-04-16 | 2021-07-02 | 2021-07-12 | 2021-07-02 | MBLANKE/CJH RICHARD BRIDGES | 2021-07-06 | 2021-06-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1169 |  |  | 100 | 055532210261169 | 47.05 | 1400 | 24792.54 | 2800.67 | 585.68 | 299.18 | 18398.12 | 0 | 45.54 | 2663.35 | 200
KY | KY - EAST | 2631 | 21026131300 |  |  |  | 7356252H | 2177549 | U461383 |  | 588 | EX | RETIRE EFC UNIT | 2631M | CENTER | CENTER ST | 019 | CAT | 2021-07-06 | U127644 | U461383 | 2021-07-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-06-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-06 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP1313 |  |  | 100 | 058832210261313 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882298900 |  | 100358910 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 503 GANO ST | 017 | PAR | 2021-07-07 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1920.37 | 0 | 0 | 0 | 1920.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883573800 |  | 100243690 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | MONTGOMERY | 3024 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-06 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2264.62 | 0 | 0 | 0 | 2264.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887631700 |  | 100276229 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 210 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-07-06 | U128762 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2515.96 | 0 | 0 | 0 | 2515.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893640100 |  | 100243344 |  | 7348268M | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 5TH | 4835 5TH AV | 089 | S S | 2021-07-06 | U125566 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2565.53 | 0 | 0 | 0 | 2565.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21913645000 |  | 500011858 |  | 6720204E | 0253018 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 05-24-21 | 2621P | ARMSTRONG MILL | 1100 ARMSTRONG MILL RD | 067 | LEX | 2021-07-09 | U125208 | U131367 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  |  | KKINDER | 2021-07-06 | 2021-06-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 40.15 | 8 | 3330.92 | 2112.68 | 33.97 | 1184.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918421100 |  | 100281523 |  | 6712232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | OAK | 515 OAK ST | 209 | GEO | 2021-07-06 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-06-11 | 2021-12-10 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.3667 | 1 | 3060.21 | 210.94 | 176.56 | 12.47 | 2660.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918421600 |  | 100281558 |  | 6712232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | OAK | 514 OAK ST | 209 | GEO | 2021-07-06 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-06-11 | 2021-12-10 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-07-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.6167 | 1 | 2830.9 | 352.61 | 395.49 | 20.83 | 2061.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21922626900 |  | 100467200 |  | 6720204M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303398 | 2621P | TANBARK | 1101 TANBARK RD | 067 | LEX | 2021-07-08 | U125208 | U125208 | 2021-06-30 | 2021-12-30 | 2023-06-30 |  | DMALONE | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.6333 | 2 | 1994.55 | 777.88 | 0 | 1151.39 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21923166300 |  | 100242743 |  | 7356256N |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV - D188318 | 2621P | GRANDVIEW | 1214 GRANDVIEW DR | 019 | ASH | 2021-07-08 | U125208 | U129939 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  | JKEENER | 2021-07-06 | 2021-07-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 12.75 | 3 | 989.86 | 779.91 | 0 | 126.43 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21923623100 |  | 100281522 |  | L712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | OAK | 513 OAK ST | 209 | GEO | 2021-07-06 | EFGOINS | U132929 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | EFGOINS | 2021-07-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.0167 | 1 | 3146.54 | 66.12 | 422.04 | 3.9 | 2654.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 04582975200 |  | 500337434 | 19 | Y1618-54 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SR899 | 6428 SR899 | 119 | PIP | 2021-07-07 | JAHOWARD | BFMULLI | 2004-08-05 | 2021-07-07 | 2021-12-31 |  | JAHOWARD | 2021-07-07 | 2021-07-01 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 6.95 | 3 | 886.85 | 478.09 | 0 | 408.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026823200 |  |  |  | 6736252M | 1858266 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 164 EXTRA LP OPP | 2600E | WILSON | 204 WILSON AV | 097 | CYN | 2021-07-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2021-04-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-07 | 2020-07-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8232 | LPSPL |  | 100 | 058332180268232 | 127.3 | 120 | 53697.68 | 7673.23 | 12446.8 | 3387.66 | 21578.44 | 0 | 1778.15 | 6833.4
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026823300 |  |  |  | 6736252M | 1858266 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 164 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WILSON | 204 WILSON AV | 097 | CYN | 2021-07-09 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2021-04-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-07 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8233 | LPSPL |  | 100 | 058432180268233 |  | 0 | 228.05 | 0 | 0 | 0 | 228.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026831100 |  |  |  | 7356260M | 1858287 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 20 EXTRA LP OPP | 2600E | GREENUP | 1220 GREENUP AV ALLEY | 019 | ASH | 2021-07-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-07 | 2020-06-15 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8311 | LPSPL |  | 100 | 058332180268311 | 67.75 | 84 | 54629.08 | 4237.8 | 12766.03 | 1143.83 | 27785.99 | 0 | 941.62 | 7753.81
KY | KY - EAST | 2631 | 18026831200 |  |  |  | 7356260M | 1858287 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 20 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | GREENUP | 1220 GREENUP AV ALLEY | 019 | ASH | 2021-07-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-07 | 2020-09-18 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8312 | LPSPL |  | 100 | 058432180268312 | 2.9333 | 0 | 747.04 | 181.04 | 0 | 84.45 | 481.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026834100 |  |  |  | 7348264O | 1858307 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 154 EXTRA LP OPP | 2600E | POWELL | 1106 POWELL LN | 089 | FLA | 2021-07-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-07 | 2020-02-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8341 | LPSPL |  | 100 | 058332180268341 | 25.3667 | 48 | 20075.5 | 2012.94 | 3175.66 | 523.13 | 10973.89 | 0 | 418.75 | 2971.13
KY | KY - EAST | 2631 | 18026834200 |  |  |  | 73486624O | 1858307 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 154 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | POWELL | 1106 POWELL LN | 089 | FLA | 2021-07-12 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2020-09-17 |  | 2020-09-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-07 | 2020-09-17 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8342 | LPSPL |  | 100 | 058432180268342 | 2 | 0 | 131.93 | 124.84 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026837600 |  |  |  | 7256280O | 1858321 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 176 EXTRA LP OPP | 2600E | 4TH | W 4TH ST | 161 | MAY | 2021-07-13 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2021-05-13 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-07 | 2020-04-27 | 2021-05-11 | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8376 | LPSPL |  | 100 | 058332180268376 | 283.25 | 192 | 59791.79 | 16213.95 | 1424.96 | 3308.7 | 29984.37 | 0 | 1540.92 | 7318.89
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026837700 |  |  |  | 7256280O | 1858321 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 176 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 4TH | W 4TH ST | 161 | MAY | 2021-07-13 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2021-05-13 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-07 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8377 | LPSPL |  | 100 | 058432180268377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18026839700 |  |  |  | 7364192M | 1858334 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 15001 EXTRA LP OPP | 2600E | SR3 INEZ OFFICE 1408 | SR3 INEZ OFFICE 1408 | 159 | INE | 2021-07-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-06-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-07 | 2020-10-08 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8397 | LPSPL |  | 100 | 058332180268397 | 19.9667 | 20 | 18285.03 | 3612.01 | 332.82 | 1594.73 | 10311.16 | 0 | 14.7 | 2419.61
KY | KY - EAST | 2633 | 18026839800 |  |  |  | 7364192M | 1858334 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 15001 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | SR3 INEZ OFFICE 1408 | SR3 INEZ OFFICE 1408 | 159 | INE | 2021-07-19 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-07 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8398 | LPSPL |  | 100 | 058432180268398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19713143400 |  | 100336046 |  | 6720212K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | ROYAL | 922 ROYAL AV | 067 | LEX | 2021-07-08 | U125208 | AOC SYST | 2019-06-11 | 2019-12-10 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.8333 | 1 | 4232.22 | 596.83 | 221.12 | 713.29 | 2700.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867451000 |  | 100326288 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 479 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-07 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.5 | 1 | 5833.62 | 554.5 | 0 | 32.75 | 5246.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867451100 |  | 100326287 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 483 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-07 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | WGRAVES | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.15 | 1 | 3978.27 | 354.43 | 0 | 72.51 | 3551.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026123100 |  |  |  | 6748208M | 2179412 | U128885 |  | 561 | EX | INSTALL 175'-4" PMMP | 2600B | LINCOLN | LINCOLN ST | 049 | WIN | 2021-08-18 | U128132 | U128885 | 2021-05-13 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | TYLER ALLISON | 2021-07-07 | 2021-06-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1231 | AMRCB |  | 100 | 056132210261231 | 94.25 | 1610 | 53913.76 | 6972.5 | 4383.9 | 2070.34 | 34347.42 | 0 | 169.21 | 5970.39 | 161
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026123200 |  |  |  | 6748208M | 2179412 | U128885 |  | 562 | EX | RETIRE 200'-4" BSMP | 2600B | LINCOLN | LINCOLN ST | 049 | WIN | 2021-07-26 | U128132 | U128885 | 2021-05-13 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | TYLER ALLISON | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1232 | AMRCB |  | 100 | 056232210261232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871803000 |  | 100322513 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 725 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-07 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.35 | 1 | 1842.29 | 264.16 | 290.12 | 52.09 | 1235.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882298400 |  | 100358919 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 444 GANO ST | 017 | PAR | 2021-07-07 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2834.24 | 0 | 0 | 0 | 2834.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882298700 |  | 100358917 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 458 GANO ST | 017 | PAR | 2021-07-07 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2348.63 | 0 | 0 | 0 | 2348.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883172500 |  | 100298576 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 633 W MAIN ST | 067 | LEX | 2021-07-07 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-07-07 | 2021-06-29 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.7667 | 5 | 788.74 | 461.74 | 58.03 | 268.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883298900 |  | 500351777 |  | 7332132J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SR899 | SR899 | 119 | PIP | 2021-07-07 | JCKIRK | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JCKIRK | 2021-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 13.25 | 2 | 884.14 | 834.81 | 0 | 49.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883566600 |  | 100243678 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 3005 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-07 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1743.95 | 0 | 0 | 0 | 1743.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883573500 |  | 100243691 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | MONTGOMERY | 3018 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-07 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1528.85 | 0 | 0 | 0 | 1528.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887631800 |  | 100276226 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 213 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-07-07 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1722.27 | 0 | 0 | 0 | 1722.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887663100 |  | 100276230 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 212 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-07-07 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1165.41 | 0 | 0 | 0 | 1165.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893640200 |  | 100243331 |  | 7348268M | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 5TH | 37 E 5TH AV | 089 | S S | 2021-07-07 | U125566 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1432.23 | 0 | 0 | 0 | 1432.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21909558600 |  | 100279902 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVRT | 2621P | STEVENSON | 213 STEVENSON DR | 073 | FRA | 2021-07-07 | EFGOINS | U132002 | 2021-05-07 | 2021-06-16 | 2021-07-07 |  | EFGOINS | 2021-07-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.4667 | 2 | 579.94 | 546.21 | 1.44 | 32.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918419000 |  | 100281512 |  | 6712232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | FORDLAND | 104 FORDLAND DR | 209 | GEO | 2021-07-08 | U930915 | AOC SYST | 2021-06-11 | 2021-12-10 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.2833 | 1 | 2007.89 | 137.85 | 92.97 | 8.14 | 1768.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918425200 |  | 100281525 |  | 6712232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | OAK | 519 OAK ST | 209 | GEO | 2021-07-07 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-06-11 | 2021-12-10 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.9667 | 1 | 2478.28 | 120.91 | 0 | 324.65 | 2032.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21923845200 |  | 100242819 |  | 7356256N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243722 | 2621P | LYNNHAVEN | 2505 LYNNHAVEN CT | 019 | ASH | 2021-07-08 | U125208 | U132625 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  | MCOLLET | 2021-07-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.6 | 2 | 2572.55 | 781.53 | 270.99 | 1459.55 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21923904400 |  | 100405502 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BENTON | 554 BENTON RD | 067 | LEX | 2021-07-07 | MCRAIG | U132625 | 2021-07-07 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | MCRAIG | 2021-07-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 15.1 | 2 | 1517.34 | 945.62 | 283.2 | 197.32 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11930998400 |  | 100460280 |  | W100148 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SQUIRE OAK | 3345 SQUIRE OAK DR | 067 | LEX | 2021-07-08 | LSTANFI | U125208 | 2011-10-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.71667 | 1 | 1320.4 | 48.05 | 20.2 | 57.42 | 1194.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867449500 |  | 100326295 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 425 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-08 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2826.43 | 652.34 | 0 | 122.4 | 2051.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867450100 |  | 100326292 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 451 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-08 | U461423 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | KKOUNS | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 2319.4 | 574.44 | 0 | 113.59 | 1631.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026125100 |  |  |  | 6748208M | 2179412 | U128885 |  | 562 | EX | RETIRE 175' - 3" LP | 2600B | LINCOLN ST | LINCOLN ST | 049 | WIN | 2021-07-28 | U128132 | U128885 | 2021-05-24 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-08 | TYLER ALLISON | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1251 | AMRCB |  | 100 | 056232210261251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026125200 |  |  |  | 6748208M | 2179412 | U128885 |  | 561 | EX | INSTALL 3" SS | 2600B | LINCOLN | LINCOLN ST | 049 | WIN | 2021-07-28 | U128132 | U128885 | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-08 | TYLER ALLISON | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1252 | AMRCB |  | 100 | 056132210261252 | 19 | 0 | 5010.94 | 1212.4 | 802.28 | 71.62 | 2360.51 | 0 | 9.83 | 554.3
KY | KY - WEST | 2621 | 21871803500 |  | 100322529 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 734 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-08 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.0833 | 1 | 3110.15 | 248.97 | 290.12 | 49.11 | 2521.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883198400 |  | 100454881 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 119 N MAIN ST | 049 | WIN | 2021-07-08 | NRICHIE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-07-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.35 | 3 | 1355.86 | 763.68 | 0 | 98.68 | 493.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883326500 |  | 500486506 |  | 6712208M | 9507827 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NUTMEG | 4241 NUTMEG DR LT22 | 067 | LEX | 2021-07-08 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4 | 1 | 934.25 | 231.42 | 11.55 | 22.91 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883329400 |  | 500343127 |  | 6720204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SQUIRE OAK | 3333 SQUIRE OAK DR | 067 | LEX | 2021-07-08 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8833 | 1 | 1261.9 | 261.19 | 20.2 | 312.14 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883566500 |  | 100243694 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 3000 MONTGOMERY AV DNR | 019 | ASH | 2021-07-08 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1725.71 | 0 | 0 | 0 | 1725.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887631900 |  | 100276231 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 214 WALLACE AV UNIT 2 | 073 | FRA | 2021-07-13 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1743.49 | 0 | 0 | 0 | 1743.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887632000 |  | 100276225 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 215 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-07-08 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3094.56 | 0 | 0 | 0 | 3094.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893635800 |  | 100243412 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 174 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-07-08 | U125566 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3883.53 | 0 | 0 | 0 | 3883.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894306400 |  | 100310352 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2021 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-07-09 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 4836.53 | 0 | 0 | 0 | 4836.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21912183300 |  | 500361598 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE PERMIT REQ:YES | 2621P | 13TH | 2403 13TH ST | 019 | ASH | 2021-07-09 | U125208 | U125208 | 2021-05-18 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | MCOLLET | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.1 | 2 | 3236.21 | 680.43 | 25.93 | 1678.85 | 851 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21912183400 |  | 100262297 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE PERMIT REQ:YES | 2621P | ALGONQUIN | 2404 ALGONQUIN AV 2 | 019 | ASH | 2021-07-09 | U125208 | U125208 | 2021-05-18 | 2021-07-08 |  |  | MCOLLET | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.6667 | 4 | 1150.63 | 895.22 | 0 | 255.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21920345700 |  | 100456695 |  | 7260276B |  |  |  | 566 | EX | ABND / RI 06-24-21 WORK BY 7-2 | 2621P | CLARK | 528 CLARK ST | 161 | MAY | 2021-07-09 | U125208 | U125208 | 2021-06-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | SDADAMS | 2021-07-08 | 2021-06-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 48.85 | 10 | 4119.13 | 3073.9 | 534.88 | 510.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21922000500 |  | 100348611 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDIN W/100348611 (P) | 2621P | MAIN | 123 N MAIN ST | 049 | WIN | 2021-07-08 | U930915 | U125208 | 2021-06-28 | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | NRICHIE | 2021-07-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.6 | 3 | 369.58 | 284.97 | 47.78 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21923205800 |  | 100309664 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221941 | 2621P | PASADENA | 700 PASADENA DR | 067 | LEX | 2021-07-08 | U930915 | U125208 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-23 |  | KKINDER | 2021-07-08 | 2021-07-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.2167 | 3 | 1387.64 | 1038.5 | 183.15 | 61.35 | 104.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21924094000 |  | 100281513 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | FORDLAND | 106 FORDLAND DR | 209 | GEO | 2021-07-08 | OMAYNAR | U132625 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.78333 | 1 | 1753.89 | 47.79 | 0 | 275.05 | 1431.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21924105800 |  | 100312113 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HILL N DALE | 561 HILL N DALE RD | 067 | LEX | 2021-07-09 | U930915 | U132625 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | ATWILLI | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 43.85 | 5 | 3781.86 | 2313.99 | 375.89 | 1008.46 | 83.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21924125900 |  | 100324424 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303399 | 2621P | CENTURIAN | 1120 CENTURIAN RD | 067 | LEX | 2021-07-08 | MCRAIG | U132625 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | MCRAIG | 2021-07-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.3667 | 2 | 2974.72 | 1031.2 | 291.21 | 1601.43 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21924183100 |  | 500353303 |  | 7332288N | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 1201 W 4TH AV | 089 | S S | 2021-07-08 | U125566 | U131066 | 2021-07-08 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2999.3 | 0 | 0 | 0 | 2999.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21924406600 |  | 100243679 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | MONTGOMERY | 3009 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-09 | U123965 | U131066 | 2021-07-09 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867449300 |  | 100326296 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 421 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-09 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.5 | 1 | 3284.14 | 228.35 | 0 | 13.48 | 3042.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867450800 |  | 100326128 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 474 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-09 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.0167 | 2 | 3531.39 | 877.12 | 0 | 156.33 | 2497.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026110900 |  |  |  | 6760172J |  | GSULLI1 |  | 585 | EX | INSTALL REPLACEMENT FENCE | 2629M | DUG HILL | 724 DUG HILL RD | 065 | IRV | 2022-07-13 | U125936 | GSULLI1 | 2021-03-18 | 2022-12-28 | 2022-12-31 | 2021-07-09 | WSHIMFESSEL | 2021-07-09 | 2021-06-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00585 | 3200585 |  |  | WP1109 |  |  | 100 | 058532210261109 | 66.95 | 11 | 4971.16 | 3949.36 | 0 | 456.85 | 0 | 0 | 15.72 | 549.23
KY | KY - WEST | 2621 | 21871792100 |  | 100322399 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | BEAUMONT | 629 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-09 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.15 | 1 | 1697.65 | 190.69 | 297.32 | 37.61 | 1172.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871802500 |  | 100322517 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 715 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-09 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.7667 | 1 | 1769.03 | 230.73 | 267.43 | 45.51 | 1225.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883139600 |  | 100333007 |  | 6728200D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ATHENS WALNUT | 6290 ATHENS WALNUT PK | 067 | LEX | 2021-07-09 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.0167 | 1 | 1249.96 | 204.32 | 20.2 | 22.07 | 1003.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883326700 |  | 500284792 |  | 6724208J | 9402450 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WAVECREST | 3084 WAVECREST WY LT22 | 067 | LEX | 2021-07-09 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1 | 1 | 2336.75 | 77.83 | 17.7 | 93.01 | 2148.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883327100 |  | 500350187 |  | 6724208J | 9402450 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WAVECREST | 3068 WAVECREST WY LT18 | 067 | LEX | 2021-07-09 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3333 | 1 | 1493.63 | 89.34 | 11.07 | 12.97 | 1380.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883566700 |  | 100243692 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 3010 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-09 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1719.72 | 0 | 0 | 0 | 1719.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883567000 |  | 100243689 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 3030 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-09 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1543.25 | 0 | 0 | 0 | 1543.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887632100 |  | 100276232 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 216 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-07-09 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/MILLER | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2508.56 | 0 | 0 | 0 | 2508.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893635100 |  | 100243407 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 124 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-07-09 | U125566 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3984.31 | 0 | 0 | 0 | 3984.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21922623800 |  | 100288710 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303957 | 2621P | HI CREST | 596 HI CREST DR | 067 | LEX | 2021-07-09 | KKINDER | U125208 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2021-07-20 |  | KKINDER | 2021-07-09 | 2021-07-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.9 | 4 | 1074.85 | 730.87 | 242.22 | 43.2 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21923148300 |  | 100280824 |  | 6688228E |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | LANGFORD | 105 LANGFORD AV | 073 | FRA | 2021-07-12 | U930915 | U125208 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.5667 | 1 | 4246.54 | 215.88 | 29.76 | 12.77 | 3988.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21923537800 |  | 100339209 |  | 6724212I |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | GAYLE | 1881 GAYLE DR | 067 | LEX | 2021-07-09 | ATWILLI | U125208 | 2021-07-06 | 2021-07-30 | 2021-08-06 |  | ATWILLI | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.7 | 2 | 2314.74 | 793.78 | 282.45 | 1149.23 | 89.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21924458700 |  | 100273210 |  | 6680224D | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | SPRINGHILL | 1038 SPRINGHILL DR | 073 | FRA | 2021-07-09 | OMAYNAR | U132823 | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.5833 | 1 | 2082.57 | 95.5 | 259.81 | 5.64 | 1721.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21924473100 |  | 100296574 |  | 6716216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303760 | 2621P | ROOSEVELT | 388 ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2021-07-12 | U125208 | U132823 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  | DMARSTO | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 15.9667 | 3 | 1186.84 | 865.26 | 211.89 | 51.13 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12975866800 |  | 100341504 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAYSVILLE | 11 N MAYSVILLE ST | 173 | MT | 2021-07-10 | DENNING | U123854 | 2012-06-11 | 2014-12-31 |  |  | DENNING | 2021-07-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.3 | 3 | 454.7 | 403.41 | 0 | 51.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12975866900 |  | 100341507 |  | V-1222/42 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAYSVILLE | 19 N MAYSVILLE ST | 173 | MT | 2021-07-10 | DENNING | U123854 | 2012-06-11 | 2014-12-31 |  |  | DENNING | 2021-07-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.6 | 3 | 407 | 361.12 | 0 | 45.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21916336200 |  | 100341601 |  | 7240216O | 2072092 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026949900/ | 2621P | WILLOW | 13 WILLOW ST | 173 | MT | 2021-07-10 | U126284 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-07-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1953.94 | 0 | 0 | 0 | 1953.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21922625800 |  | 500532429 |  | 6744204I | 9718873 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 06-30-21 | 2621P | STEVE | 116 STEVE CT | 049 | WIN | 2021-07-12 | U930915 | U125208 | 2021-06-30 | 2021-07-06 | 2021-07-21 |  | DENNING | 2021-07-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.1 | 4 | 817.83 | 772.2 | 0 | 45.63 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21924480300 |  | 100239545 |  | 7352264E |  |  |  | 566 | EX | EMER ABN / IDLE / 7-10-21 0800 | 2621P | FERRY | 323 FERRY ST | 089 | RUS | 2021-07-12 | U125208 | U125208 | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  |  | MCOLLET | 2021-07-10 | 2021-07-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 17.2333 | 6 | 1266.46 | 1123.26 | 9.95 | 133.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05604697100 |  | 500628987 |  | 6716216O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMA | 924 LIMA CT | 067 | LEX | 2021-07-12 | LSTANFI | SSUTHER | 2005-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4 | 1 | 1176.16 | 161.73 | 20.2 | 124.86 | 869.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11878459700 |  | 500628982 |  | 16716216O | 9721231 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMA | 901 LIMA CT | 067 | LEX | 2021-07-12 | LSTANFI | U906307 | 2011-01-11 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3167 | 1 | 1082.69 | 87.98 | 20.2 | 105.14 | 869.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14242918800 |  | 100243680 | 06 | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPL SL W/20026977301 | 2600B | MONTGOMERY | 3013 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-13 | U123965 | RSHORTR | 2014-08-15 | 2014-08-25 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2592.43 | 0 | 0 | 0 | 2592.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026942100 |  |  |  | 7328284C | 2071049 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2631M | KINGS | 324 KINGS RD | 089 | S S | 2021-07-16 | U127644 | U122858 | 2020-04-01 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2021-06-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-12 | 2020-08-06 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9421 |  |  | 100 | 090932200269421 | 28.1333 | 0 | 16401.86 | 2153.59 | 0 | 857.94 | 13107.77 | 0 | 282.56 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026942200 |  |  |  | 7328284C | 2071049 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE GAUGE | 2631M | KINGS | 324 KINGS RD | 089 | S S | 2021-07-16 | U127644 | U122858 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-06-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-12 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9422 |  |  | 100 | 058432200269422 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867449700 |  | 100326294 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 435 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-12 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.5 | 1 | 2570.82 | 358.77 | 0 | 67.33 | 2144.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867449800 |  | 100326123 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 440 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-12 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.5 | 1 | 2919.24 | 358.77 | 0 | 67.33 | 2493.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871820900 |  | 100322545 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 842 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-12 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2438.93 | 0 | 0 | 0 | 2438.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883299700 |  | 100337791 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 626 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-07-12 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.75 | 1 | 52.57 | 49.63 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883328600 |  | 500471257 |  | 6716204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TROY | 748 TROY TL | 067 | LEX | 2021-07-12 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7333 | 1 | 1288.49 | 182.71 | 11.55 | 23.86 | 1070.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883332700 |  | 100294530 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TONER | 555 TONER ST | 067 | LEX | 2021-07-12 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.5 | 1 | 84.67 | 38.56 | 0 | 46.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893636000 |  | 100243417 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 1331 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-07-12 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3830.06 | 0 | 0 | 0 | 3830.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21905994900 |  | 100291225 |  | 6720216D | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE - REMODEL | 2621P | SWIGERT | 272 SWIGERT AV | 067 | LEX | 2021-07-16 | U125208 | U131367 | 2021-04-26 | 2018-05-18 | 2021-05-02 |  | RJCRAWF | 2021-07-12 | 2021-04-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 24.75 | 14 | 1597.53 | 1315.55 | 0 | 281.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912190700 |  | 100337790 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 05-19-21 | 2621P | OHIO | 620 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-07-12 | U930915 | U132002 | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-19 |  | RJCRAWF | 2021-07-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.8167 | 4 | 1589.64 | 893.34 | 9.95 | 384.85 | 301.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21923623800 |  | 100463526 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247194 | 2621P | CHERRYWOOD | 937 CHERRYWOOD DR | 067 | LEX | 2021-07-12 | ATWILLI | U125208 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-24 |  | ATWILLI | 2021-07-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.8333 | 3 | 2616.93 | 940.51 | 191.46 | 1425.44 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21924636700 |  | 100279711 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | FLAMINGO | 472 FLAMINGO AV | 073 | FRA | 2021-07-12 | OMAYNAR | U132625 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.8833 | 1 | 3037.88 | 113.06 | 324.07 | 6.67 | 2594.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21924678100 |  | 100346065 |  | 6700212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PINTO | 103 PINTO DR | 239 | VER | 2021-07-12 | OMAYNAR | U132625 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2023-05-31 |  | OMAYNAR | 2021-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 2.35 | 1 | 3063.7 | 142.09 | 237.99 | 8.38 | 2675.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04576011500 |  | 100337349 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OHIO | 525 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-07-13 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-05-25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1 | 1 | 1651.53 | 209.76 | 20.2 | 250.7 | 1170.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12980580200 |  | 100243458 |  | 7332288N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FRONT | 1380 E FRONT ST | 089 | S S | 2021-07-13 | RECUMP | U125208 | 2012-07-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-07-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.2 | 2 | 833.05 | 488.97 | 0 | 344.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867448700 |  | 100326115 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 340 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-13 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6 | 1 | 2696.25 | 391.41 | 0 | 73.43 | 2231.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867450000 |  | 100326293 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 445 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-13 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5 | 1 | 3242.84 | 293.54 | 0 | 55.09 | 2894.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026118600 |  | 501239922 |  | 6716212G | 1852774 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 600' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | TARR | 955 TARR TC | 067 | LEX | 2021-07-20 | U460266 | U461383 | 2021-04-26 | 2021-07-19 | 2021-08-01 | 2021-07-09 | JOSHUA COX | 2021-07-13 | 2021-06-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1186 |  |  | 100 | 055532210261186 | 122.2333 | 7378 | 65051.29 | 7657.21 | 1901.59 | 595.38 | 47763.64 | 0 | 131.81 | 7001.66 | 527
KY | KY - WEST | 2621 | 21871803900 |  | 100322510 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 805 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-13 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 3687.61 | 607.2 | 290.12 | 119.7 | 2670.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883572800 |  | 100243674 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | MONTGOMERY | 2933 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-13 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1490.66 | 0 | 0 | 0 | 1490.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883573200 |  | 100243677 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | MONTGOMERY | 3001 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-08-02 | U125208 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1629.37 | 0 | 0 | 0 | 1629.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887628300 |  | 100276184 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MONTGOMERY | 204 MONTGOMERY AV WS | 073 | FRA | 2021-07-13 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 2376.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893640300 |  | 100243345 |  | 7348268M | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 5TH | 40 E 5TH AV | 089 | S S | 2021-07-13 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2127.35 | 0 | 0 | 0 | 2127.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21903766200 |  | 100450753 |  | 7240216O | 2072092 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026949900 | 2600B | WILLOW | 7 WILLOW ST | 173 | MT | 2021-07-14 | U126284 | AOC SYST | 2021-04-16 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 9.5 | 1 | 1635.82 | 618.87 | 0 | 160.67 | 856.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21916335500 |  | 100341454 |  | 7240216O | 2072092 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026949900/ | 2621P | MAIN | 409 E MAIN ST | 173 | MT | 2021-07-13 | U126284 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-07-13 | 2021-07-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.5 | 1 | 3492.77 | 618.87 | 0 | 160.67 | 2713.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21916336100 |  | 100341598 |  | 7240216O | 2072092 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026949900/ | 2621P | WILLOW | 3 WILLOW ST | 173 | MT | 2021-07-13 | U126284 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1697.75 | 0 | 0 | 0 | 1697.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918681900 |  | 100433394 |  | 6712232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CHESTNUT | 504 CHESTNUT ST | 209 | GEO | 2021-07-13 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-06-14 | 2021-12-14 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.0667 | 1 | 3251.16 | 304.11 | 178.17 | 17.97 | 2750.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21923598400 |  | 100346996 |  | 6696212K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 07-07-21 | 2600B | HIGH | 274 HIGH ST | 239 | VER | 2021-07-13 | OMAYNAR | U125208 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-11 |  | OMAYNAR | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.6667 | 1 | 2470.81 | 163.23 | 87.33 | 9.63 | 2210.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21924104500 |  | 100242814 |  | 7356256N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188600 | 2621P | LYNNHAVEN | 2529 LYNNHAVEN CT | 019 | ASH | 2021-07-15 | U125208 | U125208 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-28 |  | SMULLIN | 2021-07-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 17 | 2 | 2092.06 | 1064.14 | 48.27 | 938.37 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21924690400 |  | 100285983 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 08-19-21 | 2621P | EDGEWATER | 423 EDGEWATER DR | 065 | IRV | 2021-07-13 | DENNING | U132002 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 2021-08-30 |  | DENNING | 2021-07-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.5667 | 2 | 268.46 | 231.64 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21924959900 |  | 100249205 |  | 7328284B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193465 | 2621P | MATILDA | 129 MATILDA AV | 089 | S S | 2021-07-15 | U125208 | U132625 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  | MCOLLET | 2021-07-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.5 | 2 | 2779.74 | 775.84 | 166.87 | 1785.19 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98345936100 |  | 100337021 |  | V-1021-51 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OHIO | 433 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-07-13 | LSTANFI | TDORTEN | 1998-05-11 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9167 | 1 | 1677.21 | 333.64 | 20.2 | 52 | 1271.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564391000 |  | 100337340 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OHIO | 557 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-07-14 | LSTANFI | SSUTHER | 2004-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8 | 1 | 1095.71 | 188.1 | 20.2 | 18.04 | 869.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05629558700 |  | 100337343 |  | 16720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OHIO | 551 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-07-14 | LSTANFI | SSUTHER | 2005-11-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.1667 | 1 | 1537.33 | 347.82 | 20.2 | 98.94 | 1070.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08737624700 |  | 100335920 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA 2006 | 2621P | LOUDON | 842 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2021-07-16 | U125208 | SSUTHER | 2008-06-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-07-14 | 2021-07-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.7667 | 5 | 3393.07 | 1032.98 | 0 | 596.51 | 1763.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968034000 |  | 100429011 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | UPPER | 360 S UPPER ST 3-1FRR | 067 | LEX | 2021-07-14 | RJCRAWF | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | RJCRAWF | 2021-07-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.0167 | 3 | 370.38 | 269.87 | 0 | 100.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026827400 |  |  |  | 7240216M | 1858268 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 690 EXTRA LP OPP | 2600E | INDIAN MOUND | INDIAN MOUND DR | 173 | MT | 2021-07-21 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-14 | 2019-09-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8274 | LPSPL |  | 100 | 058332180268274 | 76.4333 | 112 | 45678.19 | 4764.24 | 1946.25 | 1935.86 | 29831.23 | 0 | 1303.28 | 5897.33
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026840900 |  |  |  | 7240216M | 1858268 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 690 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | INDIAN MOUND | INDIAN MOUND DR | 173 | MT | 2021-07-15 | U462463 | U123279 | 2018-10-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-14 | 2019-09-19 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8409 | LPSPL |  | 100 | 058432180268409 | 1.9333 | 0 | 1104.58 | 102.78 | 0 | 38.7 | 963.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20842270200 |  | 100345089 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE CONT: B | 2621P | WALNUT | 118 WALNUT ST | 239 | VER | 2021-07-14 | U930915 | U125208 | 2020-09-02 | 2049-12-31 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-14 | 2020-09-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 20.7333 | 7 | 6263.85 | 1234.01 | 197.06 | 963.52 | 3869.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867448000 |  | 100326371 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | COCHRAN | 263 COCHRAN RD | 067 | LEX | 2021-07-14 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1943.6 | 0 | 0 | 0 | 1943.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867482100 |  | 100326299 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 403 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-14 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4 | 1 | 2364.86 | 260.92 | 0 | 48.96 | 2054.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883090700 |  | 100337371 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 556 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-07-14 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 1 | 969.8 | 36.55 | 20.2 | 43.68 | 869.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883566300 |  | 100243700 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 2938 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-14 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2724.5 | 0 | 0 | 0 | 2724.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887662300 |  | 100276196 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOGE | 607 HOGE AV | 073 | FRA | 2021-07-14 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | CDESPAIN | 2021-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1707.87 | 0 | 0 | 0 | 1707.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894306500 |  | 100310354 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2025 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-07-14 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 4811.11 | 0 | 0 | 0 | 4811.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21924972900 |  | 100345142 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE - CONTR | 2621P | WALNUT | 129 WALNUT ST | 239 | VER | 2021-07-14 | U930915 | U125208 | 2021-07-13 | 2021-07-14 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.3833 | 1 | 3743.31 | 264.83 | 191.93 | 15.65 | 3270.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925374300 |  | 100319440 |  | 6716208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303363 | 2621P | ZANDALE | 266 ZANDALE DR | 067 | LEX | 2021-07-15 | U930915 | U131742 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  | RJCRAWF | 2021-07-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.3833 | 3 | 1835.84 | 1036.63 | 185.14 | 547.83 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06641359100 |  | 100267633 |  | 7328284K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HICKS ADDITION | 616 HICKS ADDITION 9 | 089 | S S | 2021-07-15 | RECUMP | DYOUNG | 2006-03-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-07-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.7667 | 2 | 918.68 | 524.79 | 24.64 | 369.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07686659200 |  | 100249136 | 09 | 7328284F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HAPPY CORNER | 4738 HAPPY CORNER DR | 089 | S S | 2021-07-15 | JKEENER | SJUDE | 2007-05-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JKEENER | 2021-07-15 | 2021-07-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.6833 | 4 | 1614.02 | 869.26 | 0 | 744.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19705744500 |  | 100311112 |  | 6712208O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | HAVERHILL | 716 HAVERHILL RD | 067 | LEX | 2021-07-15 | ATWILLI | AOC SYST | 2019-05-14 | 2019-11-14 | 2020-12-31 |  | ATWILLI | 2021-07-15 | 2021-07-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.4167 | 5 | 3276.83 | 1401.49 | 198.45 | 1604.89 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026949900 |  |  |  | 7240216O | 2072092 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 1100' - 2" PMMP | 2600B | MAIN | 409 E MAIN ST | 173 | MT | 2021-08-10 | U128132 | U132703 | 2020-05-15 | 2021-06-11 | 2021-07-18 | 2021-07-08 | JOSH PASLEY | 2021-07-15 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9499 | AMRCB |  | 100 | 055732200269499 | 190.4667 | 27412 | 206985.91 | 12975.87 | 5409.37 | 17967.41 | 145396.42 | 0 | 596.98 | 24639.86 | 979
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026950000 |  |  |  | 7240216O | 2072092 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 1430' OF 2"/3" BS-MP | 2600B | MAIN | 409 E MAIN ST | 173 | MT | 2021-08-06 | U128132 | U132703 | 2020-05-15 | 2021-07-16 | 2021-07-18 | 2021-07-15 | JOSH PASLEY | 2021-07-15 | 2021-07-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9500 | AMRCB |  | 100 | 055832200269500 | 30.5 | 0 | 2502.68 | 1986.88 | 0 | 515.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867449600 |  | 100326122 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 430 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-15 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.1833 | 1 | 3541.92 | 208.09 | 0 | 12.29 | 3321.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867456200 |  | 100326146 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 117 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-07-15 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.1833 | 1 | 4290.45 | 664.73 | 0 | 39.27 | 3586.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026109600 |  | 501264481 |  | 6700208B | 2178185 | U130604 |  | 555 | EX | INSTALL 351'-2" PMMP | 2600B | ELMWOOD | 2051 ELMWOOD DR | 239 | VER | 2021-07-21 | U460266 | U130604 | 2021-03-12 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 2021-07-15 | TYLER ALLISON | 2021-07-15 | 2021-07-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1096 |  |  | 100 | 055532210261096 | 54.9 | 2382 | 28594.76 | 3510.3 | 755.29 | 618.31 | 20669.18 | 0 | 41.37 | 3000.31 | 397
KY | KY - WEST | 2621 | 21871804900 |  | 100322537 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 820 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-15 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.5 | 1 | 2735.48 | 455.39 | 272.42 | 89.79 | 1917.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882324200 |  | 100460820 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GOREY | 529 GOREY AV | 017 | PAR | 2021-07-16 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2615.65 | 0 | 0 | 0 | 2615.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883103100 |  | 100276211 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WRIGHT | 230 WRIGHT ST | 073 | FRA | 2021-07-15 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-07-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883565900 |  | 100243671 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 2907 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-15 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2326.1 | 0 | 0 | 0 | 2326.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883572900 |  | 100243699 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | MONTGOMERY | 2942 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-15 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1647.09 | 0 | 0 | 0 | 1647.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887634400 |  | 100276334 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WRIGHT | 237 WRIGHT ST | 073 | FRA | 2021-07-15 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1414.52 | 0 | 0 | 0 | 1414.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887634500 |  | 100276333 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WRIGHT | 239 WRIGHT ST | 073 | FRA | 2021-07-15 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1426.04 | 0 | 0 | 0 | 1426.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21916335700 |  | 100459118 |  | 7240216O | 2072092 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/20026949900/ | 2600B | MAIN | 418 E MAIN ST | 173 | MT | 2021-07-16 | U126284 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21916335800 |  | 100341041 |  | 7240216O | 2072092 |  |  | 566 | EX | ABABDNON SL/20026949900/ | 2600B | MAIN | 420 E MAIN ST R | 173 | MT | 2021-07-16 | U126284 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21916336000 |  | 100431430 |  | 7240216O | 2072092 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/20026949900/ | 2600B | MAIN | 521 E MAIN ST | 173 | MT | 2021-07-16 | U126284 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21919943800 |  | 100255077 |  | 7348260B | 2178134 |  |  | 565 | EX | NBT - SL/MTR UPGRADE 1.25PMLP | 2621P | FIELDS | 2601 FIELDS AV | 089 | FLA | 2021-07-16 | U125208 | U125208 | 2021-06-18 | 2021-06-17 | 2021-07-18 |  | MCOLLET | 2021-07-15 | 2021-06-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 24.85 | 5 | 4851.66 | 1606.98 | 346.43 | 2880.01 | 18.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21924167300 |  | 100422704 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE - SERVICE LINE 7/15/21 | 2621P | OLD HICKORY | 100 OLD HICKORY LN | 239 | VER | 2021-07-15 | U930915 | U125208 | 2021-07-08 | 2021-07-15 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.3667 | 1 | 3989.41 | 443.2 | 292.31 | 26.2 | 3227.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21925012800 |  | 100358918 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 430 GANO ST | 017 | PAR | 2021-07-15 | U123111 | U131066 | 2021-07-13 | 2031-12-21 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21925661700 |  | 100323630 |  | 6716204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | THISTLETON | 304 THISTLETON CR | 067 | LEX | 2021-07-15 | LSTONE | U132625 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  | LSTONE | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.7667 | 3 | 2819.14 | 1031.6 | 336.61 | 1388.53 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11927900200 |  | 500481113 |  | T-1601-46 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MATILDA | 2 MATILDA AV | 089 | S S | 2021-07-16 | RECUMP | U125208 | 2011-10-05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-07-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.2667 | 2 | 1452.78 | 852.74 | 0 | 600.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19669976200 |  | 100293979 | 38 | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DELCAMP | 445 DELCAMP DR | 067 | LEX | 2021-07-16 | MCRAIG | JFAWNS | 2019-01-17 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | MCRAIG | 2021-07-16 | 2021-07-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.1833 | 6 | 2333.01 | 1113.72 | 11.79 | 1207.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19712333900 |  | 100311350 |  | 6712204D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | HALIFAX | 680 HALIFAX DR | 067 | LEX | 2021-07-16 | DMALONE | AOC SYST | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 2020-12-31 |  | DMALONE | 2021-07-16 | 2021-07-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.5 | 7 | 3244.89 | 1527.33 | 0 | 1659.96 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19735615900 |  | 100329404 |  | 6720208G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE - MMO | 2621D | COBURN | 2131 COBURN BV 1 | 067 | LEX | 2021-07-19 | U930915 | AOC SYST | 2019-08-22 | 2020-02-14 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.3333 | 2 | 10510.03 | 1511.61 | 356.02 | 89.34 | 8553.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026941800 |  |  |  | 7348248H | 2071049 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2631M | CANNON | 2137 CANNON DR RR | 019 | ASH | 2021-07-26 | U127644 | U122858 | 2020-04-01 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-16 | 2020-07-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9418 |  |  | 100 | 090932200269418 | 18.1833 | 0 | 12411.86 | 1142.09 | 0 | 431.36 | 10589.9 | 0 | 248.51 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026941900 |  |  |  | 7348248H | 2071049 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE GAUGE | 2631M | CANNON | 2137 CANNON DR RR | 019 | ASH | 2021-07-26 | U127644 | U122858 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-16 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9419 |  |  | 100 | 058432200269419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867449100 |  | 100326119 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 408 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-16 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2480.88 | 0 | 0 | 0 | 2480.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871803800 |  | 100322532 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 804 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-16 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2545.84 | 0 | 0 | 0 | 2545.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882299900 |  | 500334803 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GOREY | 524 GOREY AV | 017 | PAR | 2021-07-19 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1510.33 | 0 | 0 | 0 | 1510.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883237200 |  | 100242243 |  | 7356252H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 11TH | 422 11TH ST | 019 | CAT | 2021-07-16 | MCOLLET | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MCOLLET | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 17.3167 | 3 | 3568.37 | 1144.61 | 0 | 2423.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883556300 |  | 500550862 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 29TH | 620 29TH ST | 019 | ASH | 2021-07-16 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2700.69 | 0 | 0 | 0 | 2700.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918421800 |  | 100281502 |  | 6712232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | FORDLAND | 113 FORDLAND DR | 209 | GEO | 2021-07-16 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-06-11 | 2021-12-10 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.0667 | 1 | 2765.51 | 184.42 | 216.78 | 10.89 | 2353.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918425100 |  | 100281520 |  | 6712232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | FORDLAND | 112 FORDLAND DR | 209 | GEO | 2021-07-16 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-06-11 | 2021-12-10 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-07-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.7833 | 1 | 2241.72 | 107.02 | 264.36 | 6.32 | 1864.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21924228400 |  | 100246093 |  | 7320284H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - CONTR HIT HL | 2621P | DOGWOOD | 58 DOGWOOD LN | 089 | S P | 2021-07-19 | U125208 | U125208 | 2021-07-08 | 2021-07-09 |  |  | BROBERT | 2021-07-16 | 2021-07-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 20.65 | 3 | 3627.18 | 1321.39 | 164.96 | 1880.67 | 260.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21925967100 |  | 100279363 |  | 6688228K | 1313370 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D253639 | 2621P | CRITTENDEN | 121 CRITTENDEN RD | 073 | FRA | 2021-07-16 | DCOLLIN | U132823 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  | DCOLLIN | 2021-07-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.7333 | 2 | 1445.47 | 627.5 | 102.19 | 631.3 | 84.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925992200 |  | 100332227 |  | 6720212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | AURORA | 713 AURORA AV | 067 | LEX | 2021-07-16 | RJCRAWF | U132823 | 2021-07-16 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | RJCRAWF | 2021-07-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.3333 | 3 | 1203.47 | 1100.09 | 0 | 64.98 | 38.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916445100 |  | 100263555 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - LEAKAGE D193466 | 2621P | PRICHARD | 415 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2021-07-19 | U125208 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-07-16 | 2021-07-17 |  | BROBERT | 2021-07-17 | 2021-07-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 8.25 | 4 | 1034.68 | 528.3 | 344.36 | 138.98 | 23.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21925649400 |  | 100436818 |  | 7332288M |  |  |  | 566 | EX | ABN <7/22/21 -FIRE DMG D193467 | 2621P | 2ND | 226 2ND ST | 089 | S S | 2021-07-19 | U125208 | U125208 | 2021-07-15 | 2021-07-18 | 2021-07-18 |  | CWHEELE | 2021-07-18 | 2021-07-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.6333 | 3 | 923.64 | 648.05 | 25.93 | 249.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03540393000 |  | 100298282 |  | 16716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JEFFERSON | 165 JEFFERSON ST 1F | 067 | LEX | 2021-07-19 | U930915 | DMCCULL | 2003-05-20 | 2021-05-20 | 2021-12-31 |  | ZMARTIN | 2021-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5833 | 1 | 123.96 | 97.55 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03542030100 |  | 100441292 |  | 6716220A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 4130 GEORGETOWN RD G1 | 067 | LEX | 2021-07-19 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-06-05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-07-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5 | 2 | 329.08 | 129.27 | 0 | 199.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16417895300 |  | 100335505 |  | 6716220A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 4130 GEORGETOWN RD J8 | 067 | LEX | 2021-07-19 | ATWILLI | U122906 | 2016-06-15 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-07-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7667 | 2 | 163.45 | 142.73 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19702952400 |  | 100310010 |  | 6716208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SHERIDAN | 636 SHERIDAN DR | 067 | LEX | 2021-07-21 | U930915 | AOC SYST | 2019-05-02 | 2019-10-30 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-19 | 2021-05-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 13.8333 | 5 | 4424.38 | 804.38 | 130.3 | 645.33 | 2844.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867449900 |  | 100326124 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 442 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-19 | U126602 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DEREK PAYTON | 2021-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2400.96 | 0 | 0 | 0 | 2400.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867456100 |  | 100326136 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 112 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-07-19 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2121.95 | 0 | 0 | 0 | 2121.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026113600 |  |  |  | 6716212C | 2178828 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE INLET/OUTLET BLK VALVES | 2621M | PRICE | 361 PRICE RD | 067 | LEX | 2021-07-27 | U127644 | GSULLI1 | 2021-04-02 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-19 | WADE SHIMFESSEL | 2021-07-19 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1136 |  |  | 100 | 058432210261136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026124600 |  |  |  | 6716212C | 2178828 | U461383 |  | 559 | EX | INSTALL 3" OUTLET VALVE | 2600B | PRICE | PRICE RD | 067 | LEX | 2021-08-05 | U460266 | U461383 | 2021-05-18 | 2021-07-19 | 2021-07-24 | 2021-07-19 | DDAVIS | 2021-07-19 | 2021-07-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1246 | AMRCB |  | 100 | 055932210261246 | 55.5 | 96 | 28606.82 | 3754.2 | 3029.23 | 1322.01 | 17235.1 | 0 | 50.7 | 3215.58 | 12
KY | KY - WEST | 2621 | 21026124700 |  |  |  | 6716212C | 2178828 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 4' OF 3"BSIP MAIN | 2600B | PRICE | PRICE RD | 067 | LEX | 2021-08-05 | U460266 | U461383 | 2021-05-18 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-19 | DDAVIS | 2021-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1247 | AMRCB |  | 100 | 056032210261247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026124800 |  |  |  | 6716212C | 2178828 | U461383 |  | 583 | EX | INSTALL INLET/OUTLET BLOCK VLV | 2621M | PRICE | 361 PRICE RD | 067 | LEX | 2021-07-28 | U127644 | U461383 | 2021-05-18 | 2021-07-20 | 2021-07-24 | 2021-07-19 | WADE SHIMFESSEL | 2021-07-19 | 2021-07-08 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP1248 |  |  | 100 | 058332210261248 | 169.6167 | 72 | 20343.89 | 10325.42 | 670.72 | 1129.44 | 5967.14 | 0 | 21.52 | 2229.65
KY | KY - WEST | 2621 | 21871820600 |  | 100322507 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 811 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-19 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2391.65 | 0 | 0 | 0 | 2391.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882300100 |  | 100358802 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GOREY | 545 GOREY AV | 017 | PAR | 2021-07-20 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3146.47 | 0 | 0 | 0 | 3146.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882300200 |  | 100358801 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GOREY | 554 GOREY AV | 017 | PAR | 2021-07-19 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1438.14 | 0 | 0 | 0 | 1438.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883567100 |  | 100243685 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 3033 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-19 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1062.49 | 0 | 0 | 0 | 1062.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894306600 |  | 100310356 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2029 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-07-21 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3959.07 | 0 | 0 | 0 | 3959.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21919603500 |  | 100242340 |  | 7356252D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188599 | 2621P | CENTER | 1148 CENTER ST | 019 | CAT | 2021-07-22 | U125208 | U125208 | 2021-06-17 | 2021-12-16 | 2023-06-30 |  | SMULLIN | 2021-07-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21.2667 | 2 | 2593.34 | 1331.03 | 57.19 | 1166.72 | 38.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21924127200 |  | 100344520 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | REMODELING / RI 07-07-21 | 2621P | HIGGINS | 255 W HIGGINS ST | 239 | MID | 2021-07-22 | U125208 | U125208 | 2021-07-08 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | OMAYNAR | 2021-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.75 | 1 | 4086.64 | 224.94 | 284.52 | 13.29 | 3563.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21924995600 |  | 100254970 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | INDIAN RUN | 2609 INDIAN RUN RD | 089 | FLA | 2021-07-19 | RECUMP | U132002 | 2021-07-13 | 2021-08-20 | 2021-09-10 |  | RECUMP | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.7833 | 2 | 1174.26 | 640.57 | 0 | 533.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21928198800 |  | 500182930 |  | 6688228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305353 | 2621P | VERSAILLES | 314 VERSAILLES RD | 073 | FRA | 2021-07-27 | U125208 | U126332 | 2021-07-26 | 2021-04-26 | 2022-10-31 |  | BWHITE | 2021-07-19 | 2021-01-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 32.9333 | 10 | 11230.58 | 3041.57 | 137.85 | 1772.12 | 6279.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11897270500 |  | 500169841 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HAWKINS | 423 HAWKINS AV | 067 | LEX | 2021-07-20 | LSTANFI | U906591 | 2011-03-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2333 | 2 | 2016.84 | 143.99 | 11.29 | 8.51 | 1853.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12970796600 |  | 500446674 |  | 6720216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 4130 GEORGETOWN RD B1 | 067 | LEX | 2021-07-20 | KKINDER | U125208 | 2012-05-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | KKINDER | 2021-07-20 | 2021-07-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.25 | 6 | 2619.38 | 1574.1 | 20.2 | 92.99 | 932.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12970797700 |  | 100335494 |  | 6716220A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 4130 GEORGETOWN RD H2 | 067 | LEX | 2021-07-20 | KKINDER | U125208 | 2012-05-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | KKINDER | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.9167 | 4 | 1872.5 | 527.24 | 18.11 | 31.17 | 1295.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867456000 |  | 100326147 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 109 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-07-20 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.55 | 1 | 2308.44 | 492.51 | 0 | 92.4 | 1723.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026123300 |  |  |  | 6740204H | 2179801 | U128885 |  | 561 | EX | INSTALL 125'-2" PMMP | 2600B | PRIMROSE | PRIMROSE LN | 049 | WIN | 2021-08-10 | U128132 | U128885 | 2021-05-13 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 2021-07-19 | KKOUNS | 2021-07-20 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1233 |  |  | 100 | 056132210261233 | 66.5 | 868 | 36910.92 | 4056.44 | 1409.27 | 1023 | 26194.65 | 0 | 60.2 | 4167.36 | 124
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026123400 |  |  |  | 6740204H | 2179801 | U128885 |  | 562 | EX | RETIRE 160'-4" PMMP | 2600B | PRIMROSE | PRIMROSE LN | 049 | WIN | 2021-08-09 | U128132 | U128885 | 2021-05-13 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | KKOUNS | 2021-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1234 |  |  | 100 | 056232210261234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882311300 |  | 100358810 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 706 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-20 | U126286 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1240.48 | 0 | 0 | 0 | 1240.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882311400 |  | 100358809 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 717 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-20 | U126286 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1524.73 | 0 | 0 | 0 | 1524.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883213000 |  | 100336691 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAWKINS | 417 HAWKINS AV | 067 | LEX | 2021-07-20 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.1667 | 1 | 2083.83 | 756.48 | 11.29 | 44.69 | 1271.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883566200 |  | 100243675 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 2937 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-20 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1532.69 | 0 | 0 | 0 | 1532.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883573000 |  | 100243676 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | MONTGOMERY | 2945 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-07-20 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2253.26 | 0 | 0 | 0 | 2253.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21926680200 |  | 500174491 |  | 7340268J | 2176921 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 21026127800 | 2600B | ASHLAND | 1813 ASHLAND RD | 089 | GRE | 2021-07-20 | U124015 | U125768 | 2021-07-20 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 1.9333 | 1 | 2392.03 | 124.61 | 0 | 23.44 | 2243.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926770400 |  | 100322536 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 816 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-20 | U126530 | U131066 | 2021-07-20 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2713.61 | 0 | 0 | 0 | 2713.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21926802700 |  | 100344622 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - CONTRACTOR | 2621P | WINTER | 217 N WINTER ST | 239 | MID | 2021-07-20 | OMAYNAR | U131742 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 9.65 | 1 | 5640.32 | 581.61 | 337.84 | 34.34 | 4686.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21926825900 |  | 100242035 |  | 7344168G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095747 | 2621P | CARDINAL | 106 S CARDINAL DR | 071 | LNC | 2021-07-22 | U125208 | U132907 | 2021-07-20 | 2021-07-02 | 2021-07-21 |  | BROBERT | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26330021 | 17.55 | 2 | 2193.33 | 1141.57 | 458.21 | 593.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529190800 |  | 100441552 |  | 60000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIBERTY | LIBERTY RD | 067 | LEX | 2021-07-21 | U461383 | DMCCULL | 2003-01-29 | 2003-12-31 | 2005-01-01 |  | OFFICE EXEC | 2021-07-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 07680114600 |  | 100249232 |  | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - W/100249233+ | 2621P | CLARK | 718 CLARK ST | 089 | S S | 2021-07-21 | RECUMP | SSUTHER | 2007-03-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-07-21 | 2021-07-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.5333 | 4 | 354.84 | 206.27 | 0 | 148.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09797812400 |  | 100276213 | 53 | 600000000 | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | WRIGHT | 234< WRIGHT ST | 073 | FRA | 2021-07-21 | U130868 | BURCHET | 2009-07-30 | 2014-12-31 |  |  | TROBERT | 2021-07-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 11891918600 |  | 100336682 |  | 16720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HAWKINS | 443 HAWKINS AV | 067 | LEX | 2021-07-21 | LSTANFI | U906609 | 2011-02-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.9833 | 1 | 3218.18 | 539.29 | 11.78 | 644.52 | 2022.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576412000 |  | 500301909 |  | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ESTILL ACRES | 85 ESTILL ACRES TRL 1 | 065 | IRV | 2021-07-21 | DENNING | U125765 | 2018-01-22 | 2021-07-21 |  |  | DENNING | 2021-07-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.2667 | 2 | 176.04 | 151.89 | 0 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867449200 |  | 100326120 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 416 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-21 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.5 | 1 | 3279.12 | 750.23 | 0 | 140.76 | 2388.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871802600 |  | 100322525 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 716 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-21 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 962.03 | 0 | 0 | 0 | 962.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882299700 |  | 100358803 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GOREY | 518 GOREY AV | 017 | PAR | 2021-07-26 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1988.28 | 0 | 0 | 0 | 1988.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883563800 |  | 500283054 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3113 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-21 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1358.18 | 0 | 0 | 0 | 1358.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883563900 |  | 100244593 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3115 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-21 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1356.26 | 0 | 0 | 0 | 1356.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883564800 |  | 100244687 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3166 CENTRAL AV B | 019 | ASH | 2021-07-21 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1562.45 | 0 | 0 | 0 | 1562.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21921327600 |  | 100249233 |  | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100249232* | 2621P | CLARK | 718< CLARK ST | 089 | S S | 2021-07-21 | RECUMP | U125208 | 2021-06-24 | 2021-07-15 |  |  | RECUMP | 2021-07-21 | 2021-06-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.1167 | 3 | 397.34 | 244.43 | 0 | 152.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927011400 |  | 100433335 |  | 6684224E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - CONTRACTORS | 2621P | BLADE | 620 BLADE AV | 073 | FRA | 2021-07-21 | U930915 | U131742 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.05 | 1 | 2246.26 | 183.23 | 217.24 | 10.82 | 1834.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21927023300 |  | 500738827 |  | 7340268J | 2176921 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/210267127800 | 2600B | ASHLAND | 1819 ASHLAND RD | 089 | GRE | 2021-07-22 | U461496 | U131066 | 2021-07-21 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 2046.6 | 0 | 0 | 0 | 2046.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927075300 |  | 100273131 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - CONTRACTOR | 2621P | PIN OAK | 206 PIN OAK PL | 073 | FRA | 2021-07-21 | OMAYNAR | U131742 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.8333 | 1 | 2233.3 | 170.51 | 217.22 | 10.06 | 1835.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19691446200 |  | 100329880 |  | 6720208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SAINT MICHAEL | 2045 SAINT MICHAEL DR 1FL-A | 067 | LEX | 2021-07-22 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-03-26 | 2019-09-20 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 6.0333 | 1 | 4156.38 | 407.34 | 202.9 | 25.59 | 3520.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19728956000 |  | 500007800 |  | 6724208I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SANTA FE | 317 SANTA FE CT | 067 | LEX | 2021-07-22 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-07-31 | 2020-01-31 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4.4167 | 1 | 2647.43 | 299.1 | 161.35 | 38.44 | 2148.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026127800 |  | 500738827 |  | 7340268J | 2176921 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 500'-2" PMMP | 2600B | ASHLAND | 1819 ASHLAND RD | 089 | GRE | 2021-08-02 | U128132 | U132280 | 2021-06-09 | 2021-09-13 | 2021-09-25 | 2021-07-19 | ROCKIE MULLINS | 2021-07-22 | 2021-07-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1278 |  |  | 100 | 055532210261278 | 37.0833 | 2500 | 47089.22 | 2210.2 | 892.15 | 277.33 | 38829.25 | 0 | 46.58 | 4833.71 | 500
KY | KY - WEST | 2621 | 21871804300 |  | 100322508 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 809 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-22 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1922.17 | 0 | 0 | 0 | 1922.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871804500 |  | 100322506 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 813 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-22 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1732.84 | 0 | 0 | 0 | 1732.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882310900 |  | 100358815 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 606 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-26 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1999.8 | 0 | 0 | 0 | 1999.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882311000 |  | 100358814 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 608 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-26 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1427.58 | 0 | 0 | 0 | 1427.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883564300 |  | 100244600 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3145 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-22 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1757.9 | 0 | 0 | 0 | 1757.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883564500 |  | 100244602 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3149 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-22 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1370.66 | 0 | 0 | 0 | 1370.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883567600 |  | 100244546 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | RAILROAD | 3140 RAILROAD ST | 019 | ASH | 2021-07-22 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1540.37 | 0 | 0 | 0 | 1540.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883567800 |  | 100244544 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | RAILROAD | 3148 RAILROAD ST | 019 | ASH | 2021-07-22 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1372.58 | 0 | 0 | 0 | 1372.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883567900 |  | 100244543 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | RAILROAD | 3152 RAILROAD ST | 019 | ASH | 2021-07-22 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1550.93 | 0 | 0 | 0 | 1550.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887632200 |  | 100276280 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 300 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-07-27 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1247.2 | 0 | 0 | 0 | 1247.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927402100 |  | 100282400 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - CONTRACTOR | 2621P | MAIN | 409 E MAIN ST | 209 | GEO | 2021-07-22 | OMAYNAR | U131742 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | OMAYNAR | 2021-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.7167 | 1 | 4379.2 | 465.54 | 334.09 | 27.49 | 3552.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21927495800 |  | 100288205 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303960 | 2621P | STONEHAVEN | 494 STONEHAVEN DR | 067 | LEX | 2021-07-23 | U930915 | U131742 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | RJCRAWF | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.7667 | 6 | 1801.83 | 864.06 | 319.63 | 561.5 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672619500 |  | 100443209 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE -2313 | 2621P | CORRAL | 352 CORRAL ST | 067 | LEX | 2021-07-23 | ZMARTIN | SSUTHER | 2007-01-16 | 2021-07-23 |  |  | ZMARTIN | 2021-07-23 | 2020-12-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1167 | 2 | 171.13 | 132.17 | 0 | 38.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867448300 |  | 100326113 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 302 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-23 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5167 | 1 | 4752.93 | 424.7 | 0 | 79.68 | 4248.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867480200 |  | 100326114 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 320 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-23 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.75 | 1 | 5167.24 | 309.9 | 0 | 58.15 | 4799.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871803100 |  | 100322527 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 726 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-23 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1719.17 | 0 | 0 | 0 | 1719.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882311100 |  | 100358797 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 613 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-26 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1518.97 | 0 | 0 | 0 | 1518.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883564400 |  | 100244691 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3148 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-23 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2033.81 | 0 | 0 | 0 | 2033.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883564600 |  | 100244690 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3152 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-23 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1540.37 | 0 | 0 | 0 | 1540.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887634600 |  | 100276235 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WRIGHT | 244 WRIGHT ST | 073 | FRA | 2021-07-27 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1325.83 | 0 | 0 | 0 | 1325.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21895087200 |  | 100465587 |  | 6700212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305362 | 2621P | VENETIAN | 5001 VENETIAN WY | 239 | VER | 2021-07-29 | U125208 | U128293 | 2021-03-17 | 2021-09-16 | 2023-03-31 |  | OMAYNAR | 2021-07-23 | 2021-07-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.0167 | 2 | 3185.36 | 423.26 | 187.87 | 25.01 | 2549.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21922864100 |  | 100247837 |  | 7364188A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 07-01-21 | 2621P | MAIN | 662 E MAIN ST | 159 | INE | 2021-07-23 | JCKIRK | U125208 | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | JCKIRK | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 17.9333 | 2 | 1940.18 | 1185.95 | 0 | 754.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21927836400 |  | 100329745 |  | 6720208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SAINT MICHAEL | 2116 SAINT MICHAEL DR | 067 | LEX | 2021-07-23 | LSTANFI | U129939 | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  |  | LSTANFI | 2021-07-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.9167 | 1 | 2898.33 | 334.95 | 131.05 | 46.68 | 2385.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21927873800 |  | 100312070 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | MILLBROOK | 2571 MILLBROOK DR | 067 | LEX | 2021-07-23 | KKINDER | U129939 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | KKINDER | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.3 | 3 | 1006.61 | 741.28 | 130.3 | 43.83 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07687420900 |  | 100329762 | 32 | V-1026-31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SAINT ANN | 272 SAINT ANN DR | 067 | LEX | 2021-07-24 | ATWILLI | SCHASTE | 2007-05-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-07-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 105.28 | 14.11 | 90.33 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07687574400 |  | 100329763 | 52 | 6720208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SAINT ANN | 274 SAINT ANN DR | 067 | LEX | 2021-07-24 | ATWILLI | U803006 | 2007-05-18 | 2011-04-12 | 2012-04-12 |  | ATWILLI | 2021-07-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.35 | 1 | 317.71 | 214.68 | 90.33 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11890949800 |  | 100287784 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | OAKHILL | 1602 OAKHILL DR | 067 | LEX | 2021-07-24 | WHIMES | U123933 | 2011-02-22 | 2012-11-19 | 2013-11-19 |  | WHIMES | 2021-07-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.4667 | 3 | 758.82 | 705.37 | 11.78 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968017300 |  | 100331438 |  | 16720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | VICTORY | 120 VICTORY AV 2F | 067 | LEX | 2021-07-24 | ATWILLI | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2021-07-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 15.63 | 14.75 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026808400 |  |  |  | 6720208E | 1858156 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 223 EXTRA LP OPP | 2600E | COOPER | 1107 COOPER DR | 067 | LEX | 2021-07-29 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-08-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-26 | 2020-08-17 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8084 | LPSPL |  | 100 | 058332180268084 | 46.6833 | 45 | 18282.98 | 3015.97 | 332.82 | 837.55 | 10628.98 | 0 | 304.01 | 3163.65
KY | KY - WEST | 2621 | 18026808500 |  |  |  | 6720208E | 1858156 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 223 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | COOPER | 1107 COOPER DR | 067 | LEX | 2021-07-29 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-08-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-26 | 2020-08-31 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8085 | LPSPL |  | 100 | 058432180268085 | 9.8 | 0 | 577.85 | 549.04 | 0 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026809400 |  |  |  | 6716212O | 1858161 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 265 EXTRA LP OPP | 2600E | PRESS | 800 PRESS AV | 067 | LEX | 2021-08-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-26 | 2020-08-22 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8094 | LPSPL |  | 100 | 058332180268094 | 154.8167 | 185 | 231884.47 | 18560.47 | 43593.92 | 6435.25 | 136897.69 | 0 | 874.48 | 25522.66
KY | KY - WEST | 2621 | 18026809500 |  |  |  | 6716212O | 1858161 | GSULLI1 |  | 584 | EX | RET. FN 265 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | PRESS | 800 PRESS AV | 067 | LEX | 2021-08-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-09-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-26 | 2020-08-31 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8095 | LPSPL |  | 100 | 058432180268095 | 6.3333 | 0 | 352.38 | 334.82 | 0 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026817700 |  |  |  | 6700240O | 1858225 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 202 EXTRA LP OPP | 2600E | WASSAU | 120 WASSAU AL | 239 | MID | 2021-08-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2020-06-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-26 | 2020-05-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8177 | LPSPL |  | 100 | 058332180268177 | 149.9333 | 297 | 77249.07 | 8839.89 | 4201.55 | 3633.84 | 48785.11 | 0 | 1417.92 | 10370.76
KY | KY - WEST | 2623 | 18026817800 |  |  |  | 1 | 1858225 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 202 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | WASSAU | 120 WASSAU AL | 239 | MID | 2021-08-02 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-08-02 |  | 2020-06-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8178 | LPSPL |  | 100 | 058432180268178 |  | 0 | 13101.25 | 0 | 0 | 0 | 13101.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026839200 |  |  |  | 7260280M | 1858327 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 758 EXTRA LP OPP | 2600E | REYNOLDS | REYNOLDS DR | 161 | MAY | 2021-08-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-08-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-26 | 2020-06-11 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8392 | LPSPL |  | 100 | 058332180268392 | 55.2333 | 66 | 65169.83 | 3609.81 | 3263.47 | 334.09 | 47247.14 | 0 | 1327.93 | 9387.39
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026841500 |  |  |  | 7260280M | 1858327 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 758 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | REYNOLDS | REYNOLDS DR | 161 | MAY | 2021-08-03 | U462463 | U123279 | 2018-10-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-08-14 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8415 | LPSPL |  | 100 | 058432180268415 |  | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19694446400 |  | 100332265 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | NATIONAL | 907 NATIONAL AV | 067 | LEX | 2021-07-27 | U930915 | AOC SYST | 2019-04-03 | 2019-10-02 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-26 | 2021-06-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 12.7833 | 3 | 6234.69 | 788.52 | 332.55 | 914.86 | 4198.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867485400 |  | 100326121 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 422 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-26 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2866.02 | 0 | 0 | 0 | 2866.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871805100 |  | 100322539 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 830 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-26 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.7833 | 1 | 2348.24 | 291.49 | 323.75 | 57.47 | 1675.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871806700 |  | 100322497 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 859 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-26 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.2167 | 1 | 2901.61 | 437.19 | 272.42 | 86.19 | 2105.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882291600 |  | 100360127 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 15 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-07-27 | U126603 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3017.55 | 0 | 0 | 0 | 3017.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882299600 |  | 100358805 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 623 GANO ST | 017 | PAR | 2021-07-28 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2053.42 | 0 | 0 | 0 | 2053.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882300300 |  | 100358806 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GOREY | 608 GOREY AV | 017 | PAR | 2021-07-28 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2248.21 | 0 | 0 | 0 | 2248.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883560500 |  | 100241249 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 31ST | 427 31ST ST | 019 | ASH | 2021-07-26 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1350.5 | 0 | 0 | 0 | 1350.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883567700 |  | 100244545 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | RAILROAD | 3144 RAILROAD ST | 019 | ASH | 2021-07-26 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1375.46 | 0 | 0 | 0 | 1375.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883571000 |  | 100241260 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 31ST | 428 31ST ST | 019 | ASH | 2021-07-26 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1596.83 | 0 | 0 | 0 | 1596.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883572500 |  | 100244599 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3141 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-26 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2512.24 | 0 | 0 | 0 | 2512.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893634200 |  | 100243388 |  | 7348264A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 2 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-07-26 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3010.81 | 0 | 0 | 0 | 3010.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898474800 |  | 100290933 |  | 6720212B | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | LIMESTONE | 817 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-07-26 | U126286 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 1958.55 | 606.2 | 0 | 115.47 | 1236.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21924509200 |  | 100345186 |  | 6696212H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | FRANKFORT | 136 FRANKFORT ST | 239 | VER | 2021-07-26 | JMARSHA | AOC SYST | 2021-07-09 | 2021-08-06 | 2021-09-07 |  | JMARSHA | 2021-07-26 | 2021-07-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 31.75 | 6 | 3404.09 | 1842.34 | 112.47 | 1413.76 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21926806500 |  | 100286020 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/4-MNFLD | 2621P | RIVER | 101 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-07-26 | DENNING | KWELLS | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 2021-09-20 |  | DENNING | 2021-07-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.6 | 3 | 45.5 | 40.38 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21926809800 |  | 500292807 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DEMO/2-MNFLD | 2621P | RIVER | 112< RIVER DR | 065 | IRV | 2021-07-26 | DENNING | KWELLS | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 2021-09-20 |  | DENNING | 2021-07-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.9 | 3 | 498.71 | 442.49 | 0 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21926816500 |  | 500255045 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON W/500292807+ | 2621P | RIVER | 88 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-07-27 | U930915 | U125208 | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | DENNING | 2021-07-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.05 | 3 | 796.8 | 706.91 | 0 | 89.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21928139200 |  | 100273694 |  | 6684228M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - CONTRACTOR | 2621P | ASHLAND | 213 ASHLAND DR | 073 | FRA | 2021-07-27 | U930915 | U131742 | 2021-07-26 | 2021-07-25 | 2021-07-25 |  | OMAYNAR | 2021-07-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.5 | 1 | 3949.91 | 391.16 | 216.07 | 23.12 | 3319.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026825800 |  |  |  | 6764176O | 1858260 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 13878 EXTRA LP OPP | 2600E | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2021-08-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-07-21 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-27 | 2020-07-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8258 | LPSPL |  | 100 | 058332180268258 | 39.8333 | 24 | 30583.49 | 2549.53 | 7754.2 | 858.52 | 13510.4 | 0 | 682.25 | 5228.59
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026825900 |  |  |  | 6764176O | 1858260 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 13878 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2021-08-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-07-21 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-27 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8259 | LPSPL |  | 100 | 058432180268259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026838400 |  |  |  | 7260280N | 1858323 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 257 EXTRA LP OPP | 2600E | CARNATION STATION-1458 | CARNATION STATION-1458 | 161 | MAY | 2021-08-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-08-12 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-27 | 2020-05-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8384 | LPSPL |  | 100 | 058332180268384 | 64.6167 | 88 | 65502.92 | 4150.22 | 5252.57 | 1139.39 | 43801.24 | 0 | 1176.52 | 9982.98
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026838500 |  |  |  | 7260280N | 1858323 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 257 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | CARNATION STATION-1458 | CARNATION STATION-1458 | 161 | MAY | 2021-08-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-08-12 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-27 | 2020-08-12 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8385 | LPSPL |  | 100 | 058432180268385 | 10 | 0 | 2790.41 | 570.03 | 10.45 | 29.93 | 2180 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19716061000 |  | 100312574 |  | 6716208E0 | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | STRATFORD | 347 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2021-07-27 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-06-20 | 2019-12-19 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 7.55 | 1 | 4284.74 | 510.83 | 332.55 | 610.56 | 2830.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867455700 |  | 100326134 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 102 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-07-27 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6 | 1 | 6499.58 | 391.38 | 0 | 73.43 | 6034.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867455900 |  | 100326135 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 108 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-07-27 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5 | 1 | 2438.1 | 326.17 | 0 | 61.2 | 2050.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871803200 |  | 100322512 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 727 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-27 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.75 | 1 | 3875.37 | 592.02 | 293.65 | 116.73 | 2872.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882296000 |  | 100359324 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CYPRESS | 1200 CYPRESS ST | 017 | PAR | 2021-07-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-27 | 2021-06-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.75 | 1 | 3945.23 | 211.96 | 0 | 45.98 | 3687.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882310600 |  | 100358793 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 603 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-28 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1528.57 | 0 | 0 | 0 | 1528.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883099400 |  | 100453429 |  | 7360248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VALLEY | 3514 VALLEY ST | 019 | CAT | 2021-07-27 | RECUMP | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.8667 | 2 | 906.44 | 590.42 | 15.92 | 300.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883555500 |  | 100244562 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 29TH | 444< 29TH ST | 019 | ASH | 2021-07-27 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1361.06 | 0 | 0 | 0 | 1361.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883559800 |  | 100241232 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 30TH | 425 30TH ST | 019 | ASH | 2021-07-27 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1975.18 | 0 | 0 | 0 | 1975.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883564000 |  | 100244595 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3123 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-27 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1529.81 | 0 | 0 | 0 | 1529.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883564200 |  | 100244695 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3136 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-27 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2547.3 | 0 | 0 | 0 | 2547.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893634400 |  | 100243392 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 26 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-07-27 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3051.71 | 0 | 0 | 0 | 3051.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21920315500 |  | 100316840 |  | 6716208K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 06-22-21 | 2621P | NICHOLASVILLE | 1949 NICHOLASVILLE RD FT | 067 | LEX | 2021-07-27 | U930915 | U125208 | 2021-06-21 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | KKINDER | 2021-07-27 | 2021-06-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.1 | 4 | 692.34 | 653.49 | 0 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21927010400 |  | 100343937 |  | 7240212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL -REQ:WELDER/FLAGGER | 2621P | LEVEE | 1707 LEVEE RD | 173 | MT | 2021-07-30 | U125208 | U125208 | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-07-31 |  | DENNING | 2021-07-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 46.0167 | 5 | 5601.25 | 2964.87 | 1022.57 | 489.11 | 1124.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894846500 |  | 500078716 |  | 6712204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STONE CREEK | 520 STONE CREEK DR | 067 | LEX | 2021-07-28 | DMARSTO | U906307 | 2011-03-09 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DMARSTO | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.4667 | 3 | 1305.08 | 1221.14 | 11.78 | 72.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026838300 |  |  |  | 6740296J | 1858319 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 228 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | 4TH | 4TH ST | 023 | FOS | 2021-08-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-10-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-28 | 2020-10-27 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8383 | LPSPL |  | 100 | 058432180268383 | 8 | 0 | 641.06 | 451.74 | 0 | 189.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19721893900 |  | 100359227 |  | 6736232P | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LYLESVILLE | 845 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2021-07-29 | U930915 | AOC SYST | 2019-07-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-07-28 | 2021-02-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | KYACA |  | 100 | 056632B26290057 | 17.9333 | 5 | 1274.02 | 1118.76 | 0 | 155.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867448500 |  | 100326304 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 311 HART RD | 067 | LEX | 2021-07-28 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5 | 1 | 3330 | 326.16 | 0 | 19.26 | 2984.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871802300 |  | 100322521 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 708 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-28 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 981.23 | 0 | 0 | 0 | 981.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871803600 |  | 100322530 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 736 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-28 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2303.17 | 485.76 | 290.12 | 95.77 | 1431.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882298800 |  | 100404938 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 500 GANO ST | 017 | PAR | 2021-07-28 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1541.05 | 0 | 0 | 0 | 1541.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882310500 |  | 100358817 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 526 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-28 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1437.18 | 0 | 0 | 0 | 1437.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882310700 |  | 100358816 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 604 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-28 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1517.05 | 0 | 0 | 0 | 1517.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883555700 |  | 100241217 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 29TH | 456 29TH ST | 019 | ASH | 2021-07-28 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1556.69 | 0 | 0 | 0 | 1556.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883560000 |  | 100241233 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 30TH | 429 30TH ST APT C | 019 | ASH | 2021-07-28 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1346.66 | 0 | 0 | 0 | 1346.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883564100 |  | 100244698 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3128 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-28 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2638.85 | 0 | 0 | 0 | 2638.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883564700 |  | 100244689 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3156 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-28 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2245.93 | 0 | 0 | 0 | 2245.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883571900 |  | 100244579 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 2933 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-28 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1340.9 | 0 | 0 | 0 | 1340.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887634700 |  | 100276238 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026953700 | 2600B | WRIGHT | 246 WRIGHT ST A-1FF | 073 | FRA | 2021-07-28 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887634900 |  | 100276243 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WRIGHT | 254 WRIGHT ST | 073 | FRA | 2021-07-28 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1726.11 | 0 | 0 | 0 | 1726.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893647300 |  | 100243395 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 54 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-07-28 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3318.31 | 0 | 0 | 0 | 3318.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21916810900 |  | 100281640 |  | 6712232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MAPLE | 531 MAPLE ST | 209 | GEO | 2021-07-29 | U930915 | AOC SYST | 2021-06-04 | 2021-12-03 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.9167 | 1 | 2732.46 | 358.53 | 179.89 | 21.19 | 2172.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21926803900 |  | 501101167 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DEMO/3-MNFLD | 2621P | RIVER | 102 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-07-28 | DENNING | KWELLS | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 2021-09-20 |  | DENNING | 2021-07-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.7 | 3 | 277.16 | 245.9 | 0 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21928167400 |  | 100342568 |  | 7240216M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D247344 | 2621P | ROGERS | 212 ROGERS AV | 173 | MT | 2021-08-02 | U125208 | U131742 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  | DENNING | 2021-07-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.8 | 3 | 975.18 | 624.35 | 234.98 | 79.37 | 36.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21928422600 |  | 100276239 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WRIGHT | 246 WRIGHT ST C | 073 | FRA | 2021-07-28 | U127206 | U125201 | 2021-07-27 | 2021-09-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21928422800 |  | 500169760 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WRIGHT | 246 WRIGHT ST D-WH | 073 | FRA | 2021-07-28 | U127206 | U125201 | 2021-07-27 | 2021-09-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21928423000 |  | 500169762 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | WRIGHT | 246 WRIGHT ST B | 073 | FRA | 2021-07-28 | U127206 | U125201 | 2021-07-27 | 2021-09-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 18026808900 |  |  |  | 6720212M | 1858158 | U123279 |  | 584 | EX | RET. FN 259 FOR EXTRA LP OPP | 2600E | RICHMOND | 1005 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-08-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2021-07-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-29 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8089 | LPSPL |  | 100 | 058432180268089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18647875000 |  | 100244697 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2631D | CENTRAL | 3132 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-29 | U125566 | AOC SYST | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2021-09-16 |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 2660.66 | 0 | 0 | 0 | 2660.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19750383000 |  | 100294843 |  | 6716212E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE 7/26 | 2621D | UPPER | 453 N UPPER ST 1F | 067 | LEX | 2021-07-29 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-10-11 | 2020-04-08 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-29 | 2021-07-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13 | 4 | 5146.13 | 874.83 | 333.44 | 51.67 | 3886.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19755953300 |  | 100310428 |  | 6716208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | STRATFORD | 652 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2021-08-02 | U125208 | AOC SYST | 2019-10-31 | 2020-04-30 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-29 | 2021-06-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 12.8 | 5 | 3477.78 | 863.24 | 291.75 | 52.87 | 2269.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20853938200 |  | 100458995 |  | 6732252O | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHITE OAK | 1070 WHITE OAK PK W-TOWER | 097 | CYN | 2021-07-29 | DENNING | U125208 | 2020-10-19 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-07-29 | 2020-11-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 17.7833 | 7 | 1277.68 | 1134 | 0 | 143.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867456300 |  | 100326145 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 125 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-07-29 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.5167 | 1 | 2346.37 | 555.8 | 0 | 104.26 | 1686.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871802400 |  | 100322522 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 710 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-29 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3085.29 | 485.76 | 216.75 | 95.77 | 2287.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871820100 |  | 100322518 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 711 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-29 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2027.77 | 0 | 0 | 0 | 2027.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882310200 |  | 100358819 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 516 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1518.01 | 0 | 0 | 0 | 1518.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882310300 |  | 100358818 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 518 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1528.57 | 0 | 0 | 0 | 1528.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883122300 |  | 100276277 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WRIGHT | 251 WRIGHT ST | 073 | FRA | 2021-07-29 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883124300 |  | 100337639 |  | 6720212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 7TH | 160 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-08-02 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  | MCRAIG | 2021-07-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.35 | 3 | 1934.68 | 819.5 | 10.25 | 418.17 | 686.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883154200 |  | 100268963 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY - IDLE | 2621P | WILSON | 214 WILSON AV | 097 | CYN | 2021-07-30 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-07-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.35 | 3 | 894.18 | 793.36 | 0 | 100.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887663200 |  | 100276273 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WRIGHT | 257 WRIGHT ST L | 073 | FRA | 2021-07-29 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2999.33 | 0 | 0 | 0 | 2999.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893634100 |  | 100243394 |  | 7348264A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 38 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-07-29 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2912.8 | 0 | 0 | 0 | 2912.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898481900 |  | 100339139 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | BRYAN | 840 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-07-29 | U461322 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.2 | 1 | 2630.77 | 759.51 | 0 | 191.19 | 1680.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21927073900 |  | 100337636 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - 100337639+ INA | 2621P | 7TH | 156 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-08-02 | U930915 | U125208 | 2021-07-21 | 2021-08-20 |  |  | MCRAIG | 2021-07-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.3167 | 1 | 1654.95 | 449.25 | 56.8 | 1148.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927162900 |  | 100282295 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / FIRE-DAMAGE | 2621P | JEFFERSON | 120 E JEFFERSON ST | 209 | GEO | 2021-08-02 | U125208 | U125208 | 2021-07-21 | 2021-07-27 |  |  | DCOLLIN | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 30.75 | 4 | 3081.32 | 1791.13 | 146.57 | 1143.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927806100 |  | 100280694 |  | 6688228E |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | ROLLING ACRES | 132 ROLLING ACRES DR | 073 | FRA | 2021-07-29 | U930915 | U125208 | 2021-07-23 | 2021-07-29 |  |  | OMAYNAR | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 7.2167 | 1 | 3853.14 | 435.3 | 51.43 | 25.73 | 3340.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21928187100 |  | 100262938 |  | 7352260N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244311 | 2621P | 3RD | 2414 3RD ST W | 019 | ASH | 2021-08-02 | U125208 | U125208 | 2021-07-26 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | SMULLIN | 2021-07-29 | 2021-07-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 8.5667 | 5 | 656.63 | 268.32 | 166.87 | 188.8 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21928780500 |  | 100294842 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE ABANDONMENT | 2621P | UPPER | 453 N UPPER ST 2F | 067 | LEX | 2021-07-29 | U930915 | U131742 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  |  | LSTANFI | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 5.01 | 4.72 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21929017700 |  | 100276274 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026953700 | 2600B | WRIGHT | 255 WRIGHT ST BSMT | 073 | FRA | 2021-07-29 | U127206 | U131066 | 2021-07-29 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21929017900 |  | 100276275 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026953700 | 2600B | WRIGHT | 257 WRIGHT ST R | 073 | FRA | 2021-07-29 | U127206 | U131066 | 2021-07-29 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21929046100 |  | 100241261 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 31ST | 410 31ST ST | 019 | ASH | 2021-07-29 | U125566 | U131066 | 2021-07-29 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2408.68 | 0 | 0 | 0 | 2408.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21929147800 |  | 100335406 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | GEORGETOWN | 1465 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2021-07-30 | U930915 | U131946 | 2021-07-29 | 2022-01-10 | 2023-07-31 |  | ATWILLI | 2021-07-29 | 2021-07-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 40.05 | 8 | 3662.04 | 2142.91 | 404.35 | 544.78 | 570 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 18026838200 |  |  |  | 6740296J | 1858319 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 228 EXTRA LP OPP | 2600E | 4TH | 4TH ST | 023 | FOS | 2021-08-04 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-10-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-07-30 | 2020-08-13 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8382 | LPSPL |  | 100 | 058332180268382 | 116.4667 | 72 | 49930.82 | 6920.76 | 1561.89 | 1818.45 | 31851.78 | 0 | 1175.58 | 6602.36
KY | KY - WEST | 2621 | 20867456400 |  | 100326144 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 135 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-07-30 | U126284 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.5 | 1 | 2367.72 | 554.55 | 0 | 104.04 | 1709.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026122900 |  |  |  | 6720212M | 2180523 | U128885 |  | 559 | EX | INSTALL 8" SS | 2600B | RICHMOND | 1005 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-08-20 | U460266 | U128885 | 2021-05-11 | 2021-07-27 | 2021-07-31 | 2021-07-30 | NEAL JOHNSON | 2021-07-30 | 2021-07-28 | 2021-07-13 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1229 |  |  | 100 | 055932210261229 | 71.9167 | 44 | 48788.62 | 4300.18 | 1984.31 | 1126.37 | 35653.2 | 0 | 63.13 | 5661.43 | 4
KY | KY - WEST | 2621 | 21026125800 |  |  |  | 6720212M | 2180214 | U122858 |  | 557 | EX | REPLACE C18-5 E | 2600B | RICHMOND | 1005 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-09-23 | U460266 | U122858 | 2021-05-28 | 2021-09-21 | 2022-01-31 | 2021-07-30 | NEAL JOHNSON | 2021-07-30 | 2021-07-07 | 2021-07-13 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1258 | AMRCB |  | 100 | 055732210261258 | 162.4167 | 714 | 96855.51 | 10200.27 | 17049.12 | 2738.84 | 55701.9 | 0 | 167.89 | 10997.49 | 34
KY | KY - WEST | 2621 | 21026125900 |  |  |  | 6720212M | 2180214 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE C18-5 | 2600B | RICHMOND | 1005 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-08-25 | U460266 | U122858 | 2021-05-28 | 2021-09-30 | 2022-01-31 | 2021-07-30 | NEAL JOHNSON | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-07-13 | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1259 | AMRCB |  | 100 | 055832210261259 | 0.28333 | 0 | 38.57 | 30.74 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871802800 |  | 100322515 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 719 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-07-30 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.5 | 1 | 3027.49 | 516.11 | 290.12 | 101.77 | 2119.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882310000 |  | 100358820 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 510 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-07-30 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2599.33 | 0 | 0 | 0 | 2599.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883327800 |  | 500512739 |  | 6712204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILLPOND | 713 MILLPOND RD 4 | 067 | LEX | 2021-07-30 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 1171.72 | 12.19 | 11.79 | 14.55 | 1133.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883327900 |  | 500512519 |  | 6712204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILLPOND | 713 MILLPOND RD 3 | 067 | LEX | 2021-07-30 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.56667 | 1 | 1116.58 | 38.58 | 11.79 | 46.09 | 1020.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883328000 |  | 500512517 |  | 6712204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILLPOND | 713 MILLPOND RD 2 | 067 | LEX | 2021-07-30 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.05 | 1 | 1771.43 | 409.36 | 11.79 | 489.27 | 861.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883572400 |  | 100244591 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3109 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-07-30 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1613.84 | 0 | 0 | 0 | 1613.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887627700 |  | 100276368 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CAPITOL PROJ | 2600B | HOLMES | 368 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-07-30 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-07-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21887628400 |  | 100276244 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 213 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-07-30 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1992.12 | 0 | 0 | 0 | 1992.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893634600 |  | 100243397 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 68 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-07-30 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2529.95 | 0 | 0 | 0 | 2529.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898474300 |  | 100339140 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | BRYAN | 844 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-07-30 | U461322 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.0333 | 2 | 2002.97 | 815.43 | 0 | 205.35 | 982.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909936200 |  | 100446652 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | LIMESTONE | 317< LIMESTONE ST RR | 161 | MAY | 2021-10-26 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1067.23 | 0 | 0 | 0 | 1067.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21910585700 |  | 100354065 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | MITCHELL | 315 MITCHELL AL | 161 | MAY | 2021-10-26 | U461478 | U131066 | 2021-05-12 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1442.75 | 0 | 0 | 0 | 1442.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918682800 |  | 100281548 |  | 6712232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | PAYNE | 304 PAYNE AV | 209 | GEO | 2021-07-30 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-06-14 | 2021-12-14 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-07-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.8833 | 1 | 4187.17 | 415.35 | 153 | 24.54 | 3594.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21926802500 |  | 100286017 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DEMO/4-MNFLD | 2621P | RIVER | 106 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-07-30 | DENNING | KWELLS | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 2021-09-20 |  | DENNING | 2021-07-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.6 | 3 | 114.73 | 101.81 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21926803200 |  | 100286018 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DEMO/3-MNFLD | 2621P | RIVER | 104 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-08-02 | U930915 | KWELLS | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 2021-09-20 |  | DENNING | 2021-07-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 17.9 | 3 | 1288.19 | 1142.92 | 0 | 145.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21926808000 |  | 500740485 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DEMO/4-MNFLD | 2621P | RIVER | 108 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-07-30 | DENNING | KWELLS | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 2021-09-20 |  | DENNING | 2021-07-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.95 | 3 | 140.73 | 124.85 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21926808600 |  | 100286016 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DEMO/4-MNLFD | 2621P | RIVER | 110 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-08-02 | U125208 | KWELLS | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 2021-09-20 |  | DENNING | 2021-07-30 | 2021-07-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.45 | 3 | 823.47 | 730.63 | 0 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21926810700 |  | 501256775 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DEMO/4-MNFLD | 2621P | RIVER | 114 RIVER RD | 065 | IRV | 2021-07-30 | DENNING | KWELLS | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 2021-09-20 |  | DENNING | 2021-07-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.55 | 3 | 188.39 | 167.15 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21928669800 |  | 100346699 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - LEAKAGE D253727 | 2621P | SOUTHLAND | 519 SOUTHLAND DR | 239 | VER | 2021-07-30 | BWHITE | U124447 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  | BWHITE | 2021-07-30 | 2021-07-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 40.7833 | 8 | 4081.66 | 2657.67 | 137.2 | 1231.11 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21929356300 |  | 100441182 |  | 6712204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | WITTHUHN | 913 WITTHUHN WY | 067 | LEX | 2021-08-02 | U930915 | U132823 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  |  | RJCRAWF | 2021-07-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.6667 | 2 | 1081.3 | 865.25 | 10.25 | 76.2 | 129.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07689010900 |  | 100360122 |  | 6740232M | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 703 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-08-03 | U130868 | U903504 | 2007-05-31 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | SRICHIE | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.9333 | 2 | 170.84 | 154.46 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18026808800 |  |  |  | 6720212M | 1858158 | U123279 |  | 583 | EX | INST. FN 259 EXTRA LP OPP | 2600E | RICHMOND | 1005 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-08-06 | U462463 | U123279 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2021-07-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-08-02 | 2020-08-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8088 | LPSPL |  | 100 | 058332180268088 | 324.35 | 561 | 258499.79 | 28037.82 | 44011.32 | 7050.88 | 146644.26 | 0 | 4142.81 | 28612.7
KY | KY - WEST | 2621 | 18661454300 |  | 100469083 |  | 6716216I | 1853323 | U122858 |  | 565 | EX | RELOCATE SERVICE LINE - DLEMON | 2600B | MERCER | 1953 MERCER RD | 067 | LEX | 2021-08-03 | U124003 | U125208 | 2018-12-11 | 2021-07-23 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-08-02 | 2021-07-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 84.6 | 12 | 25672.06 | 4833.4 | 0 | 1626.43 | 19212.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19689247100 |  | 100330723 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SHERMAN | 272 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2021-08-02 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-03-18 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | LSTANFI | 2021-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 8.35 | 1 | 4386.66 | 501.56 | 130.29 | 557.08 | 3197.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867455600 |  | 100326277 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 101 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-08-02 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5167 | 1 | 3058.3 | 371.31 | 0 | 56.88 | 2630.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883572000 |  | 100244719 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3000 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-02 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1347.62 | 0 | 0 | 0 | 1347.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893634800 |  | 100243401 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 102 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-02 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3171.83 | 0 | 0 | 0 | 3171.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898482000 |  | 100339141 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | BRYAN | 848 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-08-02 | U461322 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.2833 | 2 | 2348.75 | 669.66 | 0 | 159.89 | 1519.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898543500 |  | 100244738 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | BATH | 3001 BATH AV | 019 | ASH | 2021-08-02 | U123965 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1349.54 | 0 | 0 | 0 | 1349.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21926800300 |  | 100286019 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DEMO/3-MNFLD | 2621P | RIVER | 100 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-08-02 | DENNING | KWELLS | 2021-07-20 | 2021-08-30 | 2021-09-20 |  | DENNING | 2021-08-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.066667 | 2 | 4.04 | 3.5 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21928185400 |  | 100427036 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPL - CONTR B | 2621P | ARROYO | 1415 ARROYO DR | 073 | FRA | 2021-08-03 | U930915 | U125208 | 2021-07-26 | 2021-08-02 |  |  | OMAYNAR | 2021-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.1167 | 1 | 3397.11 | 356.18 | 366.4 | 21.24 | 2653.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21928744200 |  | 100302444 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303366 | 2621P | DEVONPORT | 1211 DEVONPORT DR | 067 | LEX | 2021-08-02 | MCRAIG | U125208 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-18 |  | MCRAIG | 2021-08-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.8 | 4 | 2466.69 | 1305.16 | 227.66 | 845.55 | 88.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21929738900 |  | 100322523 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 712 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-02 | U126530 | U131066 | 2021-08-02 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 1716.37 | 415.86 | 0 | 67.47 | 1233.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21929773200 |  | 100312112 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HILL N DALE | 557 HILL N DALE RD | 067 | LEX | 2021-08-02 | DMARSTO | U132625 | 2021-08-02 | 2021-07-30 | 2021-08-18 |  | DMARSTO | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 24.25 | 3 | 1356.53 | 909.69 | 287 | 54.24 | 105.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21929781300 |  | 100267675 |  | 7328284J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | STATE RT 784 | 951 STATE RT 784 | 089 | S S | 2021-08-03 | U930915 | U132929 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | JKEENER | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 5.25 | 2 | 497.39 | 291.23 | 161.91 | 17.37 | 26.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026190700 |  |  |  | 6764176P | 2075191 | U128885 |  | 559 | EX | INSTALL 4" SS *PAPER ONLY*** | 2600B | BROADWAY | BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-08-16 | U128132 | U128885 | 2022-05-26 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-08-02 | WFULKS | 2021-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1907 | AMRCB |  | 100 | 055932220261907 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12965175600 |  | 100297213 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | NEWTOWN | 301 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2021-08-03 | LSTANFI | U124967 | 2012-04-16 | 2015-06-05 |  |  | LSTANFI | 2021-08-03 | 2021-07-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 24.65 | 10 | 3083.01 | 1526.58 | 0 | 677.68 | 878.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968000600 |  | 100297211 |  | 6716212D | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | GEORGETOWN | 307 GEORGETOWN ST 2F | 067 | LEX | 2021-08-03 | LSTANFI | U124967 | 2012-05-02 | 2021-08-03 |  |  | LSTANFI | 2021-08-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 46.9 | 22.22 | 0 | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17538151300 |  | 100350072 | 22 | 6744204D |  |  |  | 565 | EX | 50'FT UNMTRD GAS - REPL SERV | 2621P | CRESCENT | 370 CRESCENT AV | 049 | WIN | 2021-08-03 | U930915 | DTALBER | 2017-08-28 | 2017-11-28 |  |  | NRICHIE | 2021-08-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 23.9333 | 4 | 1827.32 | 1417.45 | 173.11 | 150.36 | 86.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18660527600 |  | 100297212 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 307 GEORGETOWN ST 1F | 067 | LEX | 2021-08-07 | U125208 | U126926 | 2018-12-04 | 2021-08-03 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 4911.01 | 21.64 | 114.05 | 24.03 | 4751.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20770944700 |  | 100288955 | 23 | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | NORTHSIDE | 573 NORTHSIDE DR | 067 | LEX | 2021-08-05 | U125559 | BLINDSA | 2020-01-14 | 2020-03-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 6890.67 | 0 | 2208.94 | 0 | 4681.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867456600 |  | 100326142 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 145 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-08-03 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 2942.15 | 598.83 | 0 | 35.71 | 2307.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871804000 |  | 100322533 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 806 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-03 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2541.13 | 0 | 0 | 0 | 2541.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883151000 |  | 100262464 |  | 7352256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHINN | 2607 CHINN ST | 019 | ASH | 2021-08-03 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | SMULLIN | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.5 | 3 | 685.09 | 465.57 | 0 | 219.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883562400 |  | 500380718 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 2930 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-04 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1363.94 | 0 | 0 | 0 | 1363.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883563500 |  | 100244712 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3024 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-04 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1573.97 | 0 | 0 | 0 | 1573.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887662500 |  | 100427875 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 250 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-08-03 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2843.63 | 0 | 0 | 0 | 2843.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893634300 |  | 100243386 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 3 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-03 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2427.6 | 0 | 0 | 0 | 2427.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893636400 |  | 500502338 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 1660 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-03 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3188.67 | 0 | 0 | 0 | 3188.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895351800 |  | 100241278 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3136 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-08-04 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1540.37 | 0 | 0 | 0 | 1540.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895352000 |  | 100241279 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3140 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-08-04 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1222.6 | 0 | 0 | 0 | 1222.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898448100 |  | 100285318 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 199 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-08-03 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.5 | 1 | 2633.67 | 490.9 | 0 | 74.6 | 2068.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21922331700 |  | 100446245 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303397 | 2621P | BEAVER CREEK | 3190 BEAVER CREEK DR | 067 | LEX | 2021-08-03 | MCRAIG | U125208 | 2021-06-29 | 2021-12-29 | 2023-06-30 |  | MCRAIG | 2021-08-03 | 2021-07-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.35 | 5 | 2891.15 | 1171.04 | 189.17 | 1474.3 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925245300 |  | 100288820 |  | 6724212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | SAINT ANTHONY | 661 SAINT ANTHONY DR | 067 | LEX | 2021-08-05 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-11-17 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4428.26 | 0 | 408.29 | 0 | 4019.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21929360800 |  | 100339142 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | CASTLEWOOD | 188 CASTLEWOOD DR | 067 | LEX | 2021-08-03 | U461322 | U131066 | 2021-07-30 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.7833 | 1 | 3311.59 | 463.11 | 0 | 110.54 | 2737.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21929815600 |  | 100278710 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED D222057 | 2623D | POWHATAN | 524 POWHATAN TL | 073 | FRA | 2021-08-03 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | OMAYNAR | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.05 | 1 | 4724.91 | 352.64 | 321.08 | 21.02 | 4030.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21930203000 |  | 100316249 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE | 2600B | PICADOME | 296 PICADOME PR | 067 | LEX | 2021-08-05 | U125559 | U130722 | 2021-08-03 | 2021-12-22 | 2021-12-25 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 9244.13 | 0 | 480.8 | 0 | 8763.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21930492900 |  | 100285317 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 199 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-08-04 | U126604 | U131066 | 2021-08-04 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1142.47 | 0 | 0 | 0 | 1142.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968039200 |  | 100466498 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE MNFLD | 2600B | BROADWAY | 1204 N BROADWAY ST APT | 067 | LEX | 2021-08-04 | LSTANFI | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | LSTANFI | 2021-08-04 | 2021-07-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.0667 | 6 | 714.33 | 623.75 | 0 | 90.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18642634000 |  | 100465585 |  | 6684228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HARMONY LANDIN | 11 HARMONY LANDIN DR 2 | 073 | FRA | 2021-08-04 | OMAYNAR | AOC SYST | 2018-09-12 | 2019-03-12 | 2021-08-27 |  | OMAYNAR | 2021-08-04 | 2021-07-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.4 | 2 | 4190.49 | 421.39 | 456.11 | 44.31 | 3268.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867456500 |  | 100326143 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 141 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-08-04 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5167 | 1 | 2631.61 | 372.43 | 0 | 22.23 | 2236.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871803400 |  | 100322511 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 731 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-10 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 1794 | 467.86 | 290.12 | 75.91 | 960.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882311200 |  | 100358812 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | THOMAS | 614 THOMAS AV | 017 | PAR | 2021-08-12 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3363.06 | 0 | 0 | 0 | 3363.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883563200 |  | 100244584 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3017 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-05 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA ROGER VOGLER | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1731.64 | 0 | 0 | 0 | 1731.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887628600 |  | 100276249 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 302 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-08-05 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1982.05 | 0 | 0 | 0 | 1982.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893634500 |  | 100243382 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 61 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-04 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 4361.56 | 0 | 0 | 0 | 4361.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898451600 |  | 100284903 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 227 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-08-04 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.5833 | 1 | 3119.19 | 496.74 | 0 | 75.49 | 2546.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21924713800 |  | 100317585 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303825 | 2621P | VANDERBILT | 149 VANDERBILT DR | 067 | LEX | 2021-08-04 | MCRAIG | U125208 | 2021-07-12 | 2022-01-12 | 2023-07-31 |  | MCRAIG | 2021-08-04 | 2021-07-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.35 | 4 | 2159.07 | 915.42 | 412.09 | 776.84 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925245500 |  | 100319726 |  | 6716208K | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | DELLWOOD | 2024 DELLWOOD DR | 067 | LEX | 2021-08-05 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-11-17 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 5502.89 | 0 | 0 | 0 | 5502.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21929361100 |  | 100339143 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-026971100 | 2600B | CASTLEWOOD | 190 CASTLEWOOD DR | 067 | LEX | 2021-08-04 | U461322 | U131066 | 2021-07-30 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 3755.47 | 593.69 | 0 | 141.73 | 3020.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21929654900 |  | 100272111 |  | 6684228O |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - D221486 | 2621P | MURRAY | 417 MURRAY ST 1 | 073 | FRA | 2021-08-06 | U125208 | U125208 | 2021-08-02 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | BWHITE | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 21.45 | 3 | 2176.25 | 1214.11 | 24.46 | 937.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21930202400 |  | 100317008 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE | 2600B | RAINBOW | 2062 RAINBOW RD | 067 | LEX | 2021-08-05 | U125559 | U130722 | 2021-08-03 | 2021-12-22 | 2021-12-25 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21930484300 |  | 100291142 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BROADWAY | 1204 N BROADWAY ST HOUSE | 067 | LEX | 2021-08-07 | U125208 | U132625 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  |  | LSTANFI | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 6.6667 | 1 | 3809.23 | 398.24 | 395.16 | 442.32 | 2573.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21930578600 |  | 100241248 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026977301 | 2600B | 31ST | 401 31ST ST | 019 | ASH | 2021-08-05 | U123965 | U125768 | 2021-08-04 | 2049-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2095.83 | 0 | 0 | 0 | 2095.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21930611200 |  | 100302610 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303764 | 2621P | LE HAVRE | 2387 LE HAVRE RD | 067 | LEX | 2021-08-07 | U125208 | U132625 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | JBENNET | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.6167 | 3 | 1984.77 | 1450.23 | 354.98 | 86.44 | 93.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930629200 |  | 100278636 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE SL - D253641 | 2621P | TATATO | 523 TATATO TL | 073 | FRA | 2021-08-07 | U125208 | U132625 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | EFGOINS | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10.6 | 2 | 2037.76 | 618.76 | 280.04 | 1090 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21931254000 |  | 100241264 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977301 | 2600B | CARTER | 3104 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-08-06 | U123965 | U131066 | 2021-08-06 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1964.81 | 0 | 314.84 | 0 | 1649.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96275346700 |  | 100297214 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | GEORGETOWN | 303 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2021-08-04 | LSTANFI | TDORTEN | 1996-10-04 | 2015-06-05 |  |  | LSTANFI | 2021-08-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 12.67 | 6 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01475396300 |  | 100321075 |  | 6716212L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MAXWELL | 120 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2021-08-05 | DMALONE | JTOY | 2001-07-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DMALONE | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.25 | 1 | 67.3 | 63.51 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533635900 |  | 100321073 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAXWELL | 112 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2021-08-05 | DMALONE | DMCCULL | 2003-03-14 | 2021-08-05 |  |  | DMALONE | 2021-08-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 11.85 | 11.19 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18630419400 |  | 100297510 |  | 6716212H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BLACKBURN | 324 BLACKBURN AV | 067 | LEX | 2021-08-07 | U125208 | AOC SYST | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2019-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-05 | 2021-03-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 13.5167 | 3 | 4441.74 | 809.53 | 163.02 | 897.41 | 2571.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18649372300 |  | 100254650 |  | 7348264E | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D193468 | 2631D | WILLIAMS | 1005 WILLIAMS ST | 089 | FLA | 2021-08-07 | U125208 | AOC SYST | 2018-10-08 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | SMULLIN | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 5.8667 | 2 | 848.36 | 324.98 | 215.32 | 259.1 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867456800 |  | 100326138 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 166 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-08-05 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5167 | 1 | 3164.95 | 256.65 | 0 | 39.3 | 2869 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867456900 |  | 100326141 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 169 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-08-05 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3 | 1 | 3072.2 | 171.09 | 0 | 26.2 | 2874.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867457100 |  | 100326139 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 175 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-08-05 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.9833 | 1 | 2427.96 | 228.09 | 0 | 34.94 | 2164.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026135300 |  | 501307207 |  | 6744208H | 1966835 | U128885 |  | 566 | EX | ABANDON 120'-4" PL SL | 2600B | ROLLING HILLS | 605 ROLLING HILLS LN 1 | 049 | WIN | 2021-08-23 | U128132 | U128885 | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-05 | DDAVIS | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP1353 |  |  | 100 | 056632210261353 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871803700 |  | 100322531 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 738 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-05 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2182.63 | 0 | 0 | 0 | 2182.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882317200 |  | 100358852 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 542 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-05 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2080.21 | 0 | 0 | 0 | 2080.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882317300 |  | 100358853 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 600 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-05 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3227.96 | 0 | 0 | 0 | 3227.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883561000 |  | 100241253 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 31ST | 445 31ST ST | 019 | ASH | 2021-08-05 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA ROGER VOGLER | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1338.02 | 0 | 0 | 0 | 1338.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883561100 |  | 100241254 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 31ST | 449 31ST ST | 019 | ASH | 2021-08-05 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA ROGER VOGLER | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1409.57 | 0 | 0 | 0 | 1409.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887628500 |  | 100276245 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 215 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-08-05 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2025.58 | 0 | 0 | 0 | 2025.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893644400 |  | 100243421 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 91 MAIN ST | 089 | S S | 2021-08-05 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2280.52 | 0 | 0 | 0 | 2280.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893644700 |  | 501270273 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 101 MAIN ST | 089 | S S | 2021-08-05 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1744.79 | 0 | 0 | 0 | 1744.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893647400 |  | 100430709 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 87 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-05 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2504.18 | 0 | 0 | 0 | 2504.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898451700 |  | 100284904 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 229 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-08-05 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 3.5833 | 1 | 3779.59 | 206.19 | 0 | 31.34 | 3542.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898452300 |  | 100284909 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 239 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-08-05 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.4 | 1 | 2409.73 | 255.82 | 0 | 38.9 | 2115.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21915408700 |  | 100272812 |  | 6684224F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305483 | 2621P | WINSTON | 538 WINSTON WY | 073 | FRA | 2021-08-05 | OMAYNAR | U125208 | 2021-06-01 | 2021-08-05 | 2023-05-31 |  | OMAYNAR | 2021-08-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 15.3833 | 1 | 5098.03 | 899.76 | 393.99 | 53.66 | 3750.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925887100 |  | 100290538 |  | 6720216P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303762 | 2621P | LACLEDE | 134 LACLEDE AV | 067 | LEX | 2021-08-05 | DMARSTO | U125208 | 2021-07-16 | 2022-01-14 | 2023-07-31 |  | DMARSTO | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16 | 3 | 1178.52 | 848.71 | 228.31 | 50.62 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927499400 |  | 100422364 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / DOWNSTREAM | 2621P | RINGO | 110 RINGO AV UNIT 8 | 073 | FRA | 2021-08-05 | DCOLLIN | U125208 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  | DCOLLIN | 2021-08-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.7 | 1 | 315.93 | 89.6 | 0 | 226.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927499500 |  | 100422365 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / DOWNSTREAM | 2621P | RINGO | 110 RINGO AV UNIT 9 | 073 | FRA | 2021-08-07 | U125208 | U125208 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  | DCOLLIN | 2021-08-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.75 | 1 | 325.46 | 100.98 | 0 | 224.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927500000 |  | 100421737 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / DOWNSTREAM | 2621P | RINGO | 110 RINGO AV UNIT 4 | 073 | FRA | 2021-08-05 | EFGOINS | U125208 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  | EFGOINS | 2021-08-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.4833 | 1 | 147.53 | 139.23 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927500100 |  | 100421738 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / DOWNSTREAM | 2621P | PIN OAK | 110 PIN OAK SQ UNIT 5 | 073 | FRA | 2021-08-05 | EFGOINS | U125208 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  | EFGOINS | 2021-08-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.5833 | 1 | 97.36 | 91.87 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08735922400 |  | 100334051 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SPARKS | 1112 SPARKS RD | 067 | LEX | 2021-08-06 | JBENNET | SSUTHER | 2008-06-20 | 2009-06-17 | 2010-06-17 |  | JBENNET | 2021-08-06 | 2021-07-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21.7833 | 5 | 1335.24 | 1241.09 | 20.2 | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867455800 |  | 100326148 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 105 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-08-06 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2063.9 | 0 | 0 | 0 | 2063.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867457000 |  | 100326140 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | ROMANY | 171 ROMANY RD | 067 | LEX | 2021-08-06 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.5 | 1 | 3159.72 | 712.88 | 0 | 109.18 | 2337.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026135400 |  | 501307207 |  | 6744208H | 1966835 | U128885 |  | 565 | EX | INSTALL 100'-4" PL SL | 2600B | ROLLING HILLS | 605 ROLLING HILLS LN 1 | 049 | WIN | 2021-09-03 | U128132 | U128885 | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-08-05 | DDAVIS | 2021-08-06 | 2021-08-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP1354 |  |  | 100 | 056532210261354 | 24.25 | 3 | 12266.69 | 1702.52 | 1069.16 | 430.78 | 7432.97 | 0 | 13.67 | 1617.59
KY | KY - WEST | 2621 | 21871820300 |  | 100322514 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 721 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-06 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2374.65 | 0 | 0 | 0 | 2374.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882318000 |  | 100358858 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 628 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-06 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3561.06 | 0 | 0 | 0 | 3561.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883560700 |  | 100241251 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 31ST | 437 31ST ST | 019 | ASH | 2021-08-06 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA ROGER VOGLER | 2021-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3646.8 | 0 | 0 | 0 | 3646.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887632500 |  | 100276283 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 306 WALLACE AV 1F | 073 | FRA | 2021-08-06 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1389.37 | 0 | 0 | 0 | 1389.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898452000 |  | 100284906 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 233 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-08-06 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8 | 1 | 4770.97 | 462.04 | 0 | 70.21 | 4238.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898473600 |  | 100339132 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | BRYAN | 811 BRYAN AV | 067 | LEX | 2021-08-06 | U461322 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-08-06 | 2021-08-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.1333 | 3 | 4280.43 | 1550.01 | 120.21 | 377.83 | 2232.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21919542700 |  | 100282022 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 06-17-21 | 2621P | PAYNE | 332 PAYNE ST | 209 | GEO | 2021-08-06 | DCOLLIN | U132002 | 2021-06-17 | 2021-07-27 | 2021-08-17 |  | DCOLLIN | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.35 | 2 | 1340.12 | 590.57 | 48.91 | 700.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925246000 |  | 100322284 |  | 6716208D | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MARQUIS | 423 MARQUIS AV | 067 | LEX | 2021-08-13 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-11-21 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 5502.89 | 0 | 0 | 0 | 5502.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927499700 |  | 100421735 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / DOWNSTREAM | 2621P | RINGO | 110 RINGO AV UNIT 2 | 073 | FRA | 2021-08-06 | EFGOINS | U125208 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  | EFGOINS | 2021-08-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.3667 | 1 | 83.63 | 78.92 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927499900 |  | 100421736 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / DOWNSTREAM | 2621P | RINGO | 110 RINGO AV UNIT 3 | 073 | FRA | 2021-08-06 | EFGOINS | U125208 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  | EFGOINS | 2021-08-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.91667 | 1 | 54.96 | 51.86 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927500200 |  | 100421740 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON / DOWNSTREAM | 2621P | RINGO | 110 RINGO AV UNIT 7 | 073 | FRA | 2021-08-06 | DCOLLIN | U125208 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  | DCOLLIN | 2021-08-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.3167 | 1 | 442.1 | 137.18 | 0 | 304.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21929345800 |  | 100285014 |  | 6764180N |  |  |  | 566 | EX | DEMO DATE 08/20/21 - RA 8/4/21 | 2621P | ENGINEER | 397< ENGINEER DR | 065 | IRV | 2021-08-06 | U930915 | U125208 | 2021-07-30 | 2021-08-04 |  |  | DENNING | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.7167 | 3 | 1017.94 | 554.55 | 0 | 463.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21930100800 |  | 100302356 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305498 | 2621P | CAYWOOD | 1166 CAYWOOD DR | 067 | LEX | 2021-08-06 | MCRAIG | U125208 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2021-08-23 |  | MCRAIG | 2021-08-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.9667 | 2 | 1988.93 | 816.16 | 239.9 | 885.83 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21930977300 |  | 100348447 |  | 6748208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304965 | 2621P | GREENWAY | 179 GREENWAY DR | 049 | WIN | 2021-08-09 | JTOY | U125208 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-26 |  | NRICHIE | 2021-08-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 12 | 3 | 1091.83 | 696.26 | 235.72 | 132.97 | 26.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21931230600 |  | 500494689 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | RIDGE | 1360 RIDGE ST | 089 | S S | 2021-08-06 | U124015 | U125768 | 2021-08-06 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1662.26 | 0 | 0 | 0 | 1662.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18618065900 |  | 100351520 | 15 | 6744208P |  |  |  | 565 | EX | REPL SERV / MOVE MTR -PR J.TOY | 2621P | HICKMAN | 307 W HICKMAN ST | 049 | WIN | 2021-08-09 | U930915 | DTALBER | 2018-06-07 | 2018-08-20 | 2021-04-02 |  | NRICHIE | 2021-08-07 | 2021-05-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 29.0167 | 11 | 2789.3 | 1609.87 | 12.81 | 1125.34 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026125300 |  |  |  | 7356248D | 2180128 | U132280 |  | 562 | EX | RETIRE 180'-4" BSLP | 2600B | CANNONSBURG | 8175 CANNONSBURG RD | 019 | CAT | 2021-08-18 | U128132 | U132280 | 2021-05-26 | 2021-07-30 | 2021-08-01 | 2021-08-06 | ROCKIE MULLINS | 2021-08-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1253 | AMRCB |  | 100 | 056232210261253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883092500 |  | 100271086 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ASBURY | 4234 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-08-11 | JTOY | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | SDADAMS | 2021-08-07 | 2021-08-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.3 | 1 | 73.68 | 69.53 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21923878800 |  | 100271088 |  | TCO |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / PR/RA 07-07-21 | 2621P | ASBURY | 3834 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-08-11 | JTOY | U125208 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-08-07 |  | SADAMS | 2021-08-07 | 2021-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.56667 | 1 | 32.32 | 30.5 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21931485800 |  | 100271082 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | BLUEGRASS | 41 N BLUEGRASS RD | 023 | AUG | 2021-08-11 | JTOY | U130722 | 2021-08-07 | 2021-09-08 |  |  | SADAMS | 2021-08-07 | 2021-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.76667 | 1 | 43.65 | 41.19 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21931485900 |  | 100271084 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 4551 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-08-11 | JTOY | U130722 | 2021-08-07 | 2021-09-08 |  |  | SADAMS | 2021-08-07 | 2021-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.73333 | 1 | 41.36 | 39.04 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21931486000 |  | 100271085 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 4518 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-08-11 | JTOY | U130722 | 2021-08-07 | 2021-09-08 |  |  | SADAMS | 2021-08-07 | 2021-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.36667 | 1 | 21 | 19.81 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21931486100 |  | 100271090 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 3737 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-08-11 | JTOY | U130722 | 2021-08-07 | 2021-09-08 |  |  | SADAMS | 2021-08-07 | 2021-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.45 | 1 | 25.5 | 24.06 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21931486200 |  | 100271091 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 3566 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-08-11 | JTOY | U130722 | 2021-08-07 | 2021-09-08 |  |  | SADAMS | 2021-08-07 | 2021-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.5 | 1 | 28.33 | 26.74 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21931486300 |  | 100271092 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 3481 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-08-11 | JTOY | U130722 | 2021-08-07 | 2021-09-08 |  |  | SADAMS | 2021-08-07 | 2021-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.56667 | 1 | 32.32 | 30.5 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21931486500 |  | 100271089 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 3859 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-08-11 | JTOY | U130722 | 2021-08-07 | 2021-09-08 |  |  | SADAMS | 2021-08-07 | 2021-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.58333 | 1 | 32.87 | 31.01 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21931486600 |  | 100271094 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/TCO MAIN | 2621P | ASBURY | 3401 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-08-11 | JTOY | U130722 | 2021-08-07 | 2021-09-08 |  |  | SADAMS | 2021-08-07 | 2021-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.48333 | 1 | 27.22 | 25.69 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026123800 |  |  |  | 7356248D | 2180128 | U132280 |  | 561 | EX | INSTALL 160'-4" CSLP/PMLP | 2600B | CANNONSBURG | 8175 CANNONSBURG RD | 019 | CAT | 2021-08-25 | U128132 | U132280 | 2021-05-13 | 2021-09-02 | 2021-09-20 | 2021-08-05 | ROCKIE MULLINS | 2021-08-09 | 2021-07-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1238 |  |  | 100 | 056132210261238 | 90.4167 | 1474 | 86016.2 | 5453.81 | 6314.39 | 524.23 | 62453.35 | 0 | 187.18 | 11083.24 | 134
KY | KY - EAST | 2631 | 21883560200 |  | 100241239 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 30TH | 446 30TH ST | 019 | ASH | 2021-08-09 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1818.72 | 0 | 0 | 0 | 1818.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883560600 |  | 100241258 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 31ST | 436 31ST ST | 019 | ASH | 2021-08-09 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA ROGER VOGLER | 2021-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1703.11 | 0 | 0 | 0 | 1703.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883562500 |  | 100244580 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3001 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-09 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1358.18 | 0 | 0 | 0 | 1358.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883571100 |  | 100241250 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | 31ST | 431 31ST ST | 019 | ASH | 2021-08-09 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA ROGER VOGLER | 2021-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2257.27 | 0 | 0 | 0 | 2257.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893633800 |  | 100243358 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 4730 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-09 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2360.34 | 0 | 0 | 0 | 2360.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893636100 |  | 100243374 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 105 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-09 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3236.29 | 0 | 0 | 0 | 3236.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898449400 |  | 100458183 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COURT | 103 S COURT ST | 065 | IRV | 2021-08-09 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1291.92 | 0 | 0 | 0 | 1291.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21915070600 |  | 100460648 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305481 | 2621P | LEAWOOD | 260 LEAWOOD DR | 073 | FRA | 2021-08-12 | U125208 | U125208 | 2021-05-28 | 2021-08-09 | 2023-05-31 |  | EFGOINS | 2021-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.65 | 1 | 3088.71 | 205.73 | 502.03 | 12.27 | 2368.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916814300 |  | 100265690 |  | 7348252C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2631D | ALEXANDER | 520 W ALEXANDER DR | 019 | ASH | 2021-08-10 | DYOUNG | AOC SYST | 2021-06-04 | 2021-07-02 | 2021-08-02 |  | SMULLIN | 2021-08-09 | 2021-06-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.3333 | 4 | 3112.29 | 1294.06 | 0 | 1737.59 | 80.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21918529600 |  | 100315285 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / ** IDLE ** / CONVRT | 2621P | STATE | 215 STATE ST | 067 | LEX | 2021-08-09 | U125559 | U125208 | 2021-06-14 | 2022-12-02 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3789.58 | 0 | 0 | 0 | 3789.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21924949800 |  | 100296399 |  | 6716216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305494 | 2621P | PRICE | 412 PRICE RD | 067 | LEX | 2021-08-09 | DMARSTO | U125208 | 2021-07-13 | 2022-01-12 | 2023-07-31 |  | DMARSTO | 2021-08-09 | 2021-08-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.05 | 5 | 1476.71 | 1157.36 | 216.76 | 68.99 | 33.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925244400 |  | 100338710 |  | 6720212F | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAPLE | 759 MAPLE AV | 067 | LEX | 2021-08-09 | U930915 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-08-29 |  | JBENNET | 2021-08-09 | 2021-07-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.65 | 10 | 1834.42 | 1117.16 | 88.54 | 92.72 | 536 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21931494700 |  | 100354970 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL DUE TO FIRE | 2621P | WALNUT | 210 WALNUT ST | 161 | MAY | 2021-08-11 | U930915 | U132929 | 2021-08-07 | 2021-08-09 |  |  | SDADAMS | 2021-08-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 2.7333 | 1 | 165.93 | 145.49 | 11.78 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06644147400 |  | 100251893 | 14 | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SOUTH SHORE | 4525 SOUTH SHORE DR | 089 | S S | 2021-08-12 | U125208 | GRUSSEL | 2006-04-07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-08-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.7667 | 3 | 667.2 | 568.74 | 15.92 | 82.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12975824400 |  | 100275940 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | SAINT CLAIR | 515 SAINT CLAIR ST 2 | 073 | FRA | 2021-08-13 | U125559 | U123854 | 2012-06-11 | 2014-12-23 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-08-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 12975824500 |  | 100275944 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | SAINT CLAIR | 515 SAINT CLAIR ST 5 | 073 | FRA | 2021-08-13 | U125559 | U123854 | 2012-06-11 | 2014-12-23 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-08-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14245507300 |  | 100344256 |  | 7240212C | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE | 2629D | TENNY | 126 TENNY AV | 173 | MT | 2021-08-10 | DENNING | U125208 | 2014-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | DENNING | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 26.2667 | 4 | 1747.76 | 1501.84 | 0 | 228.64 | 17.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18631033500 |  | 100275946 |  | 6684228F | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SAINT CLAIR | 515 SAINT CLAIR ST 7 | 073 | FRA | 2021-09-21 | U125559 | U126129 | 2018-07-30 | 2018-10-26 | 2018-10-28 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-10 | 2020-06-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.65 | 1 | 1224 | 288.46 | 0 | 605.79 | 329.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845441100 |  | 100332052 |  | 6720212N | 1967033 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRAMER | 717 CRAMER AV | 067 | LEX | 2021-08-10 | U461383 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | TEAM FISHEL | 2021-08-10 | 2021-04-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.41667 | 1 | 26.89 | 25.35 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026134400 |  |  |  | 6700212M | 0780802 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 98' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | SUGARTREE PARK | SUGARTREE PARK | 239 | VER | 2021-08-31 | U460266 | U461383 | 2021-07-27 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-10 | KKOUNS | 2021-08-10 | 2021-08-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1344 |  |  | 100 | 056232210261344 | 16.5 | 0 | 4653.06 | 877.88 | 112.11 | 137.4 | 3525.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026136100 |  |  |  | 6720208H | 2181878 | U122858 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 10'-2" PMMP | 2621P | PEACHTREE | 345 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-08-12 | U460266 | U122858 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | W.HIMES | 2021-08-10 | 2021-08-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1361 |  |  | 100 | 055732210261361 | 2.9833 | 4 | 3664.07 | 2105.13 | 91.57 | 149.04 | 829.12 | 0 | 5.37 | 483.84 | 2
KY | KY - WEST | 2621 | 21026136200 |  |  |  | 6720208H | 2181878 | U122858 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 10'-2" PMP | 2621P | PEACHTREE | 345 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-08-12 | U460266 | U122858 | 2021-08-11 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | W.HIMES | 2021-08-10 | 2021-08-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1362 |  |  | 100 | 055832210261362 | 3.0833 | 0 | 253.41 | 232.32 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871792200 |  | 100322400 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | BEAUMONT | 631 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-10 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5 | 1 | 2803.52 | 233.93 | 290.12 | 37.94 | 2241.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871814300 |  | 100322398 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977100 | 2600B | BEAUMONT | 625 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-10 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5 | 1 | 3152.52 | 337.88 | 290.12 | 54.83 | 2469.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882316800 |  | 100358826 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 523 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-12 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1680.53 | 0 | 0 | 0 | 1680.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882318100 |  | 100358784 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 631 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-12 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1558.33 | 0 | 0 | 0 | 1558.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883052100 |  | 100275939 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAINT CLAIR | 515 SAINT CLAIR ST 1 | 073 | FRA | 2021-08-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3789.58 | 0 | 0 | 0 | 3789.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883144000 |  | 100243357 |  | 7348284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 191 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-10 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-08-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883560800 |  | 100241257 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 31ST | 440 31ST ST | 019 | ASH | 2021-08-10 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA ROGER VOGLER | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1561.49 | 0 | 0 | 0 | 1561.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883560900 |  | 100241252 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 31ST | 441 31ST ST | 019 | ASH | 2021-08-10 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA ROGER VOGLER | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2269.58 | 0 | 0 | 0 | 2269.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887623400 |  | 100276296 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | ADAIR | 101 ADAIR ST | 073 | FRA | 2021-08-10 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1754.77 | 0 | 0 | 0 | 1754.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887624300 |  | 100276291 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026953700 | 2600B | ADAIR | 111 ADAIR ST | 073 | FRA | 2021-08-12 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893637300 |  | 501120121 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 175 E 3RD ST | 089 | S S | 2021-08-10 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2815.83 | 0 | 0 | 0 | 2815.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895351600 |  | 100241466 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3129 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-08-10 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1461.58 | 0 | 0 | 0 | 1461.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898447900 |  | 100286120 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 188 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-08-10 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2164.87 | 0 | 0 | 0 | 2164.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898474200 |  | 100339133 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | BRYAN | 838 BRYAN AV 1 | 067 | LEX | 2021-08-10 | U461322 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-08-10 | 2021-08-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.7833 | 4 | 5209.38 | 1624.88 | 0 | 391.52 | 3192.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21930915600 |  | 500430993 |  | 7352256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | OLD BUCKLEY | 1201< W OLD BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2021-08-10 | RECUMP | U132002 | 2021-08-05 | 2021-09-10 | 2021-10-01 |  | RECUMP | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.2667 | 2 | 1032.54 | 594.64 | 7.86 | 430.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21931551600 |  | 100339135 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 566 | EX | ABANDON W/20026971100 | 2600B | BRYAN | 838 BRYAN AV 3 | 067 | LEX | 2021-08-11 | U123119 | U124960 | 2021-08-09 | 2049-12-31 |  |  | STEVE CANOY | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 1.65 | 2 | 124.35 | 100.38 | 0 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21931812900 |  | 100243382 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2621P | 3RD | 61 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-10 | U124015 | U125768 | 2021-08-10 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2440.11 | 0 | 0 | 0 | 2440.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931920500 |  | 100278595 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CHINOOK | 1300 CHINOOK TL | 073 | FRA | 2021-08-10 | DCOLLIN | U132625 | 2021-08-10 | 2021-08-05 | 2021-08-23 |  | DCOLLIN | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 1.9167 | 2 | 2930.86 | 882.4 | 256.66 | 1096.9 | 694.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12965301000 |  | 100274103 |  | V808-28 | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | NEW | 218 NEW ST | 073 | FRA | 2021-08-13 | U125559 | U124967 | 2012-04-16 | 2012-11-07 | 2012-11-07 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 12975821200 |  | 100274101 |  | V808-28 | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | NEW | 216 NEW ST | 073 | FRA | 2021-08-13 | U125559 | U123854 | 2012-06-11 | 2012-11-07 | 2012-11-07 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 5268.58 | 0 | 0 | 0 | 5268.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871802000 |  | 100322519 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 702 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-11 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 3240.46 | 545.81 | 291.16 | 88.56 | 2314.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883315100 |  | 100274974 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SAINT CLAIR | 225 SAINT CLAIR ST 1FN | 073 | FRA | 2021-08-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 5268.58 | 0 | 0 | 0 | 5268.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883562600 |  | 100244718 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3004 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-11 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1549.97 | 0 | 0 | 0 | 1549.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883563000 |  | 100244583 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3013 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-11 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2102.83 | 0 | 0 | 0 | 2102.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887623700 |  | 100276295 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | ADAIR | 105 ADAIR ST 1F | 073 | FRA | 2021-08-12 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1259.68 | 0 | 0 | 0 | 1259.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887623900 |  | 100276293 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | ADAIR | 107 ADAIR ST | 073 | FRA | 2021-08-11 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1237.6 | 0 | 0 | 0 | 1237.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893633900 |  | 100243361 |  | 7348264A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 4758 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-11 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2871.57 | 0 | 0 | 0 | 2871.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893635000 |  | 100243372 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 111 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-11 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3094.5 | 0 | 0 | 0 | 3094.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898452400 |  | 100284910 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 243 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-08-11 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2194.63 | 0 | 0 | 0 | 2194.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925245000 |  | 100329504 |  | 6720208C | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SAINT WILLIAM | 180 SAINT WILLIAM DR | 067 | LEX | 2021-08-13 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-11-16 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21926053500 |  | 100279343 |  | 6688228L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - D305448 | 2623D | BRECKENRIDGE | 486 BRECKENRIDGE BV | 073 | FRA | 2021-08-12 | U930915 | AOC SYST | 2021-07-16 | 2022-01-14 | 2023-07-31 |  | OMAYNAR | 2021-08-11 | 2021-08-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.45 | 2 | 2960.09 | 320.45 | 197.06 | 21.62 | 2420.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21929074500 |  | 100345088 |  | 6696212G |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | WALNUT | 116 WALNUT ST | 239 | VER | 2021-08-11 | OMAYNAR | U125208 | 2021-07-29 | 2021-08-10 |  |  | OMAYNAR | 2021-08-11 | 2021-08-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.7833 | 2 | 3163.28 | 395.45 | 121.08 | 23.56 | 2623.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930255500 |  | 100344525 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253728 | 2621P | HIGGINS | 258 W HIGGINS ST | 239 | MID | 2021-08-11 | DCOLLIN | U125208 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2021-08-24 |  | DCOLLIN | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 15.7833 | 2 | 2292.33 | 904.76 | 255.45 | 1051.48 | 80.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21930630400 |  | 100311915 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVRT | 2621P | WESTERFIELD | 495 WESTERFIELD WY | 067 | LEX | 2021-08-11 | JBENNET | U132002 | 2021-08-04 | 2021-09-14 | 2021-10-05 |  | JBENNET | 2021-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.8667 | 3 | 503.64 | 443.91 | 33.25 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21931623600 |  | 100329380 |  | 6720208G |  |  |  | 565 | EX | SERV REPL / CONTR 08-10-21 | 2621P | SAINT ANN | 149 SAINT ANN DR | 067 | LEX | 2021-08-11 | LSTANFI | U125208 | 2021-08-09 | 2021-08-10 |  |  | LSTANFI | 2021-08-11 | 2021-08-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.6333 | 2 | 5086.22 | 699.15 | 328.92 | 776.56 | 3281.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21932218700 |  | 100326232 |  | 6704212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | GLOUCESTER | 3820 GLOUCESTER DR | 067 | LEX | 2021-08-11 | JBENNET | U132625 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  | JBENNET | 2021-08-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.2 | 3 | 1830.04 | 1426.76 | 187.59 | 85.13 | 130.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21932305500 |  | 100439703 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON ONLY | 2621P | HIGGINS | 260 W HIGGINS ST | 239 | MID | 2021-08-12 | U125208 | U132907 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  |  | DCOLLIN | 2021-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.83333 | 1 | 52.59 | 49.63 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919712900 |  | 100358789 |  | 16740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILLIAMS | 607 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-12 | U127414 | U124449 | 2011-08-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919714700 |  | 100358790 |  | 16740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILLIAMS | 603 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-12 | U127414 | U124449 | 2011-08-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12975857300 |  | 100331818 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM 100315815* | 2621P | HANOVER | 198 N HANOVER AV 1FL | 067 | LEX | 2021-08-13 | U930915 | U123854 | 2012-06-11 | 2008-12-31 | 2008-12-31 |  | JBENNET | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9 | 3 | 580.75 | 509.12 | 22.99 | 48.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867454000 |  | 100326098 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 145 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-08-12 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2586.92 | 0 | 0 | 0 | 2586.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871802200 |  | 100322520 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 704 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-12 | U461309 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2648.16 | 415.86 | 290.12 | 67.47 | 1874.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882317100 |  | 100358823 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 541 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-13 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883073100 |  | 100358787 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLIAMS | 621 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-13 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883073800 |  | 100358856 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLIAMS | 622 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-12 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883572100 |  | 100244582 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3009 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-12 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2148.29 | 0 | 0 | 0 | 2148.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887623800 |  | 100276287 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | ADAIR | 106 ADAIR ST | 073 | FRA | 2021-08-12 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 9568.31 | 0 | 8397.14 | 0 | 1171.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893632000 |  | 100243408 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 193 E 2ND AV | 089 | S S | 2021-08-12 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2215.18 | 0 | 0 | 0 | 2215.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893633600 |  | 500725491 |  | 7348268M | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 135 3RD AV | 089 | S S | 2021-08-12 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2432.28 | 0 | 0 | 0 | 2432.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898452100 |  | 100284907 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 235 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-08-12 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2775.38 | 0 | 0 | 0 | 2775.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898452200 |  | 100284908 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 237 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-08-12 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4391.28 | 0 | 0 | 0 | 4391.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898478300 |  | 100339067 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 137 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2021-08-12 | U461322 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.35 | 2 | 2188.72 | 728.52 | 0 | 43.46 | 1416.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21920356500 |  | 100331815 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/2 DOWNSTREAM DC 2006 | 2621P | HANOVER | 198 N HANOVER AV 2F | 067 | LEX | 2021-08-13 | U930915 | U125208 | 2021-06-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | JBENNET | 2021-08-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.8667 | 3 | 911.04 | 331.55 | 81.01 | 37.86 | 460.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21920356600 |  | 100331816 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/2 DOWNSTREAM DC 2006 | 2621P | HANOVER | 198 N HANOVER AV 1FR | 067 | LEX | 2021-08-13 | U930915 | U125208 | 2021-06-21 | 2008-12-31 | 2008-12-31 |  | JBENNET | 2021-08-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.35 | 3 | 180.83 | 134.82 | 22.99 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21924404400 |  | 100309705 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305407 | 2621P | PASADENA | 709 PASADENA DR | 067 | LEX | 2021-08-12 | DMARSTO | U125208 | 2021-07-09 | 2022-01-07 | 2023-07-31 |  | DMARSTO | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.2 | 3 | 1240.24 | 850.27 | 222.14 | 50.71 | 117.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21932194000 |  | 100316873 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SOUTHLAND | 235 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2021-08-18 | U930915 | U132625 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  |  | LSTANFI | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.25 | 2 | 5653.44 | 1179.13 | 440.81 | 988.91 | 3044.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21932487300 |  | 100409174 |  | 6704208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247496 | 2621P | CYPRESS | 203 CYPRESS DR | 239 | VER | 2021-08-16 | U125208 | U126332 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2023-06-30 |  | OMAYNAR | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.05 | 1 | 4688.51 | 469.81 | 230.29 | 28.02 | 3960.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21932507100 |  | 100284913 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 253 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-08-12 | U126604 | U131066 | 2021-08-12 | 2021-12-21 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2481.13 | 0 | 0 | 0 | 2481.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21932565800 |  | 100278696 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221488 | 2621P | MENOMINEE | 427 MENOMINEE TL | 073 | FRA | 2021-08-16 | U125208 | U132625 | 2021-08-12 | 2021-08-05 | 2021-08-23 |  | EFGOINS | 2021-08-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 16.8833 | 3 | 2586.84 | 1135.63 | 237.55 | 1115.74 | 97.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21932597700 |  | 100350580 |  | 6744204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COLBY | 506 COLBY RD | 049 | WIN | 2021-08-13 | JTOY | U132625 | 2021-08-12 | 2022-01-20 | 2023-07-31 |  | NRICHIE | 2021-08-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 17 | 4 | 1843.36 | 966.98 | 364.55 | 147.84 | 363.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528736600 |  | 100441484 |  | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 596 W MAIN ST 1FR | 067 | LEX | 2021-08-17 | U129673 | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-08-13 |  |  | ATWILLI | 2021-08-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.85 | 3 | 425.19 | 240.4 | 0 | 184.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11889276900 |  | 100358857 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILLIAMS | 626 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-13 | U127414 | U906631 | 2011-02-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867454400 |  | 100326097 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 167 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-08-13 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.5167 | 1 | 1924.01 | 201.34 | 0 | 30.82 | 1691.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21026121900 |  | 501309504 |  | 7356152E | 2179487 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 100'-2" PMIP | 2600B | 2ND | 14 2ND ST FOX BTM | 071 | HAR | 2021-08-24 | U128132 | U128885 | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-08-12 | ROCKIE MULLINS | 2021-08-13 | 2021-08-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1219 |  |  | 100 | 055532210261219 | 43.5833 | 575 | 30760.67 | 2403.22 | 606.2 | 143.34 | 23301.19 | 0 | 34.9 | 4271.82 | 115
KY | KY - WEST | 2621 | 21871791900 |  | 100322396 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | BEAUMONT | 619 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-13 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1657.18 | 0 | 0 | 0 | 1657.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871792000 |  | 100322397 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | BEAUMONT | 621 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-13 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1449.43 | 0 | 0 | 0 | 1449.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882314000 |  | 100359174 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 737 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-08-16 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883175500 |  | 100359186 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLIAMS | 730 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-16 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883229400 |  | 100359192 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLIAMS | 715 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-16 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883562700 |  | 100244581 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3005 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-13 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2231.36 | 0 | 0 | 0 | 2231.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887623600 |  | 100276286 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | ADAIR | 104 ADAIR ST | 073 | FRA | 2021-08-13 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1328.86 | 0 | 0 | 0 | 1328.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893631700 |  | 100243402 |  | 7348268M | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 161 E 2ND AV | 089 | S S | 2021-08-13 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1648.7 | 0 | 0 | 0 | 1648.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893631800 |  | 501050720 |  | 7348268M | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 171 E 2ND AV | 089 | S S | 2021-08-13 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1656.38 | 0 | 0 | 0 | 1656.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898447000 |  | 100286129 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 156 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-08-13 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2096.77 | 0 | 0 | 0 | 2096.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898477700 |  | 100339053 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 114 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2021-08-13 | U461322 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.25 | 1 | 1632.16 | 608.51 | 0 | 145.29 | 878.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917328300 |  | 100319482 |  | 6716208O | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | ZANDALE | 321 ZANDALE DR | 067 | LEX | 2021-08-26 | U125208 | U126129 | 2021-06-07 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | JBENNET | 2021-08-13 | 2021-06-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.5833 | 8 | 1684.54 | 1557.29 | 33.25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21917457800 |  | 100272502 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305436 | 2621P | LEAWOOD | 604 LEAWOOD DR | 073 | FRA | 2021-08-13 | U930915 | U125208 | 2021-06-08 | 2021-08-13 | 2023-06-30 |  | OMAYNAR | 2021-08-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.45 | 1 | 3414.7 | 376.08 | 375.67 | 22.43 | 2640.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931505200 |  | 100272049 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM - CONDEMNED | 2621P | 4TH | 123 E 4TH ST 3B | 073 | FRA | 2021-08-13 | EFGOINS | U125208 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | EFGOINS | 2021-08-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.8667 | 1 | 111.7 | 105.41 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931505800 |  | 100272052 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM - CONDEMNED | 2621P | 4TH | 123 E 4TH ST 6 | 073 | FRA | 2021-08-13 | DCOLLIN | U125208 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | DCOLLIN | 2021-08-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.25 | 1 | 795.75 | 246.91 | 0 | 548.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883566000 |  | 100243702 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 2912 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-08-16 | U125208 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MCOLLET | 2021-08-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 7.3 | 4 | 532.97 | 415 | 15.92 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529110000 |  | 100334232 |  | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIBERTY | 1833 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2021-08-16 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-01-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.9167 | 1 | 1204.04 | 234.26 | 0 | 260.19 | 709.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533294000 |  | 500008804 |  | 6716216N | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PRICE | 251 PRICE RD | 067 | LEX | 2021-08-16 | LSTANFI | DMCCULL | 2003-03-11 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.53333 | 1 | 1142.66 | 34.26 | 0 | 38.03 | 1070.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19759204900 |  | 100269938 | 57 | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 4TH | 212 4TH ST | 097 | CYN | 2021-08-20 | U125559 | PMCNABB | 2019-11-18 | 2049-12-31 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3675.07 | 0 | 0 | 0 | 3675.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882316900 |  | 100451968 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 527 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-16 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2760.89 | 0 | 0 | 0 | 2760.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883303100 |  | 100270497 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLIFTON | 110 CLIFTON RD | 097 | CYN | 2021-08-20 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3675.07 | 0 | 0 | 0 | 3675.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883330500 |  | 100408328 |  | ER VALVE |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIBERTY | 2100 LIBERTY RD RR | 067 | LEX | 2021-08-16 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1167 | 1 | 73.17 | 66.08 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884180700 |  | 500252866 |  | 6712208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARASOL | 2057 PARASOL DR | 067 | LEX | 2021-08-16 | LSTANFI | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.75 | 1 | 1596.05 | 225.25 | 0 | 250.18 | 1120.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887623500 |  | 100276285 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | ADAIR | 102 ADAIR ST | 073 | FRA | 2021-08-16 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1166.37 | 0 | 0 | 0 | 1166.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21917457700 |  | 100272504 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305437 | 2621P | LEAWOOD | 608 LEAWOOD DR | 073 | FRA | 2021-08-16 | OMAYNAR | U125208 | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 2023-06-30 |  | OMAYNAR | 2021-08-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.5333 | 1 | 2814.8 | 266.57 | 345.97 | 15.9 | 2186.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21917667000 |  | 100272451 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305438 | 2621P | LEAWOOD | 801 LEAWOOD DR | 073 | FRA | 2021-08-16 | U930915 | U125208 | 2021-06-09 | 2021-08-09 | 2023-06-30 |  | OMAYNAR | 2021-08-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.8167 | 1 | 2335.72 | 222.59 | 333.79 | 13.29 | 1766.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21928227000 |  | 100408460 |  | EM1222 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - TCE ABANDON FT | 2621P | CUMMINS-BERLIN | 3477 CUMMINS-BERLIN RD | 023 | BRO | 2021-08-16 | JTOY | U124784 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2021-09-10 |  | SADAMS | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.66667 | 1 | 38 | 35.86 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21928227200 |  | 100452997 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - TCE ABANDON FT | 2621P | BROOKSVILLE CH | 3463 BROOKSVILLE CH RD | 023 | BRO | 2021-08-16 | JTOY | U124784 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2021-09-10 |  | SADAMS | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.28333 | 1 | 15.87 | 14.97 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21928227400 |  | 100452996 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - TCE ABANDON FT | 2621P | BROOKSVILLE CH | 3374 BROOKSVILLE CH RD | 023 | BRO | 2021-08-16 | JTOY | U124784 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2021-09-10 |  | SADAMS | 2021-08-16 | 2021-08-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.8333 | 2 | 106.6 | 100.59 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930254200 |  | 100451168 |  | 6692228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON BY 08/31/2021 - DEMO | 2621P | WINDSOR | 102 WINDSOR DR | 073 | FRA | 2021-08-16 | EFGOINS | U132002 | 2021-08-03 | 2021-09-13 | 2021-10-04 |  | EFGOINS | 2021-08-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 13.9 | 2 | 1745.15 | 797.65 | 9.76 | 937.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21933133600 |  | 100326207 |  | 6704212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303979 | 2621P | SALISBURY | 3753 SALISBURY DR | 067 | LEX | 2021-08-16 | WHIMES | U132625 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | WHIMES | 2021-08-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.5 | 4 | 5315.89 | 2038.43 | 101.84 | 1836.9 | 1338.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21933155800 |  | 100347964 |  | 6748208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D304966 | 2621P | FLYNN | 115 FLYNN AV | 049 | WIN | 2021-08-17 | JTOY | U132625 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | NRICHIE | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.45 | 4 | 921.27 | 606.74 | 209.83 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96250978400 |  | 100334231 |  | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIBERTY | 1837 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2021-08-16 | LSTANFI | MBPACK | 1996-03-27 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 6.35 | 3.01 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11880251800 |  | 100359258 |  | 16740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HORTON | 843 HORTON DR | 017 | PAR | 2021-08-17 | U127414 | U906307 | 2011-01-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898553700 |  | 100359267 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HORTON | 842 HORTON DR | 017 | PAR | 2021-08-17 | U127414 | U906631 | 2011-03-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14256339000 |  | 100359262 | 43 | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HORTON | 863 HORTON DR | 017 | PAR | 2021-08-18 | U127414 | PMCNABB | 2014-10-08 | 2016-10-31 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17026698500 |  |  |  | 7352260N | 1851111 | BKSLONE |  | 909 | EX | INSTALL VRG PRESS CONT EQUIPMT | 2631M | PIQUA | PIQUA ST | 019 | ASH | 2021-08-18 | U127644 | BKSLONE | 2017-03-23 | 2021-12-22 | 2021-12-31 | 2021-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-08-17 | 2021-05-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP6985 |  |  | 100 | 090932170266985 | 185.5667 | 0 | 247791.39 | 12155.74 | 117353.15 | 4524.71 | 96922.25 | 0 | 16835.54 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17026698600 |  |  |  | 7352260N | 1851111 | BKSLONE |  | 910 | EX | RETIRE EXIST PRESS CONT EQUIPM | 2631M | PIQUA | PIQUA ST | 019 | ASH | 2021-08-18 | U127644 | BKSLONE | 2017-03-23 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-08-17 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP6986 |  |  | 100 | 091032170266986 |  | 0 | 299.36 | 210.49 | 0 | 88.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17026699800 |  |  |  | 7352260N | 1742915 | BKSLONE |  | 577 | EX | INSTALL ELEVATED BUS STOP ASSM | 2600E | PIQUA | PIQUA ST | 019 | ASH | 2021-08-18 | U127644 | BKSLONE | 2017-03-28 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2021-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-08-17 | 2019-12-10 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00577 | 3200577 |  |  | WP6998 |  |  | 100 | 057732170266998 | 28.9 | 4 | 9561.04 | 6206.09 | 0 | 1274.5 | 1151.84 | 0 | 151.09 | 777.52
KY | KY - EAST | 2631 | 17026699900 |  |  |  | 7352260N | 1742915 | BKSLONE |  | 585 | EX | INSTALL NEW CH LINK FENCING | 2600E | PIQUA | PIQUA ST | 019 | ASH | 2021-08-18 | U127644 | BKSLONE | 2017-03-28 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2021-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-08-17 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00585 | 3200585 |  |  | WP6999 |  |  | 100 | 058532170266999 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026752700 |  |  |  | 7352260N | 1851111 | U128885 |  | 583 | EX | INSTALL VRG PILOT | 2600E | PIQUA | PIQUA ST | 019 | ASH | 2021-08-18 | U127644 | U128885 | 2018-02-26 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-08-17 | 2021-06-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP7527 |  |  | 100 | 058332180267527 | 8.6833 | 4 | 5363.35 | 571.86 | 3696.35 | 268.91 | 0 | 0 | 128.49 | 697.74
KY | KY - EAST | 2631 | 18026752800 |  |  |  | 7352260N | 1851111 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE | 2600E | PIQUA | PIQUA ST | 019 | ASH | 2021-08-18 | U127644 | U128885 | 2018-02-26 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2021-06-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-08-17 | 2019-09-24 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP7528 |  |  | 100 | 058432180267528 | 10.5833 | 0 | 838.05 | 622.16 | 0 | 215.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026918001 |  |  |  | 7352252K | 1968457 | GSULLI1 |  | 909 | EX | INSTALL ELECTRONICS | 2631M | SKYLINE | SKYLINE DR | 019 | ASH | 2022-12-22 | U125936 | GSULLI1 | 2020-02-07 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-08-17 | JMULLINS | 2021-08-17 | 2021-07-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9180 |  |  | 100 | 090932200269180 | 86.0333 | 0 | 203885.41 | 5176.47 | 0 | 1698.22 | 193322.19 | 0 | 3688.53 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867454600 |  | 100326095 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 171 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-08-17 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3013.16 | 0 | 0 | 0 | 3013.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026130600 |  | 500576215 |  | 6720208O | 2180887 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 350' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | LAKE CLAIR | 600 LAKE CLAIR CT | 067 | LEX | 2021-09-13 | U460266 | U461383 | 2021-06-29 | 2021-09-10 | 2021-09-20 | 2021-08-17 | JOSH PASLEY | 2021-08-17 | 2021-08-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1306 |  |  | 100 | 055532210261306 | 71.6667 | 4149 | 42649.02 | 3878.25 | 1288.38 | 993.42 | 30652.47 | 0 | 57.74 | 5778.76 | 461
KY | KY - WEST | 2621 | 21871792300 |  | 100322401 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | BEAUMONT | 633 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-17 | U126286 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.25 | 2 | 3174.75 | 984.22 | 0 | 156 | 2034.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882304800 |  | 100359269 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 826 HORTON DR | 017 | PAR | 2021-08-17 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1432.18 | 0 | 0 | 0 | 1432.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883282700 |  | 100270801 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPRINGDALE | 217 SPRINGDALE AV | 097 | CYN | 2021-08-20 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1293.93 | 0 | 0 | 0 | 1293.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887624000 |  | 100276289 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | ADAIR | 108 ADAIR ST | 073 | FRA | 2021-08-20 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1406.84 | 0 | 0 | 0 | 1406.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887624100 |  | 100276290 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | ADAIR | 110 ADAIR ST | 073 | FRA | 2021-08-20 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2156.56 | 0 | 0 | 0 | 2156.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893632400 |  | 100433911 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 263 E 2ND AV | 089 | S S | 2021-08-17 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1801.05 | 0 | 0 | 0 | 1801.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893648100 |  | 100243470 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 112 MAIN ST | 089 | S S | 2021-08-17 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2368.92 | 0 | 0 | 0 | 2368.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898478200 |  | 100339068 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 133 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2021-08-17 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.5 | 1 | 2792.62 | 285.91 | 290.12 | 46.38 | 2170.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21925248700 |  | 100351521 |  | 6744208P | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HICKMAN | 305 W HICKMAN ST | 049 | WIN | 2021-10-01 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1145.23 | 0 | 0 | 0 | 1145.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930265600 |  | 100278727 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D247907 | 2621P | POWHATAN | 425 POWHATAN TL | 073 | FRA | 2021-08-17 | EFGOINS | U132625 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2021-08-24 |  | EFGOINS | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 20.9667 | 3 | 2660.59 | 1102.37 | 457.74 | 1010.24 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21933311500 |  | 100422223 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RIDGEWOOD | 207 RIDGEWOOD LN | 073 | FRA | 2021-08-17 | OMAYNAR | U132625 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  |  | OMAYNAR | 2021-08-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.5667 | 1 | 3104.34 | 384.88 | 413.34 | 22.95 | 2283.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026160300 |  |  |  | 7352252K | 1968457 | U461383 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONICS | 2631M | SKYLINE | SKYLINE DR | 019 | ASH | 2022-12-22 | U125936 | U461383 | 2022-01-13 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-08-17 | JMULLINS | 2021-08-17 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1603 |  |  | 100 | 091032220261603 | 2.5333 | 0 | 422.53 | 245.32 | 0 | 177.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10873178900 |  | 100358752 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 7TH | 321 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-08-23 | U930915 | U906307 | 2010-12-21 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-08-18 | 2020-08-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 13.1 | 8 | 998.8 | 751.66 | 1.53 | 111.61 | 134 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11938208600 |  | 500157552 |  | 16716208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILHITE | 2670 WILHITE DR | 067 | LEX | 2021-08-18 | LSTANFI | U125208 | 2011-12-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.0333 | 2 | 1428.53 | 360.41 | 11.8 | 27.83 | 1028.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16438879000 |  | 500663356 |  | 6708204L | 9934915 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HARRODSBURG | 5001 HARRODSBURG RD | 113 | NIC | 2021-08-18 | ATWILLI | U122906 | 2016-09-01 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-08-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.7167 | 2 | 330.73 | 285.91 | 0 | 44.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20805844300 |  | 100358891 | 13 | 6736232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HANSON | 543 HANSON ST | 017 | PAR | 2021-08-23 | U930915 | NRICHIE | 2020-05-01 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-08-18 | 2021-07-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 13.2833 | 5 | 1181.6 | 756.06 | 80.08 | 211.46 | 134 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867455400 |  | 100326092 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 191 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-08-18 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2439.96 | 0 | 0 | 0 | 2439.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026136500 |  |  |  | 6712208L | 2181985 | U461383 |  | 561 | EX | RELOCATE 12' OF 4"PMLP MAIN | 2600B | CLAYS MILL | 2914 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-13 | U460266 | U461383 | 2021-08-12 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-08-18 | LARRY BROWN | 2021-08-18 | 2021-08-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1365 |  |  | 100 | 056132210261365 | 46.5 | 28 | 25628.84 | 2587.06 | 245.01 | 648.69 | 18720.59 | 0 | 38.5 | 3388.99 | 7
KY | KY - WEST | 2621 | 21026136600 |  |  |  | 6712208L | 2181985 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 6' OF 4"PMLP MAIN | 2600B | CLAYS MILL | 2914 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-27 | U460266 | U461383 | 2021-08-12 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-08-18 | LARRY BROWN | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1366 |  |  | 100 | 056232210261366 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026137100 |  |  |  | 6720212M | 2180523 | U128885 |  | 560 | EX | RETIRE 4'-8" BSLP | 2600B | RICHMOND | 1005 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-08-20 | U460266 | U128885 | 2021-08-18 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-07-23 | NEALJOHNSON | 2021-08-18 |  | 2021-07-13 | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1371 | AMRCB |  | 100 | 056032210261371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871791700 |  | 100322393 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | BEAUMONT | 611 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-20 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2003.45 | 0 | 0 | 0 | 2003.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882317000 |  | 100358850 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 534 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-08-18 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2232.26 | 0 | 0 | 0 | 2232.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883281400 |  | 100342637 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUMMER | 204 SUMMER ST | 173 | MT | 2021-09-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883562900 |  | 100244715 |  | 7356256-B | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3012 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-18 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2357.62 | 0 | 0 | 0 | 2357.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883563100 |  | 100244714 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3016 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-18 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2656.3 | 0 | 0 | 0 | 2656.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887632600 |  | 100276328 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 307 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-08-19 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1484.2 | 0 | 0 | 0 | 1484.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887632700 |  | 100276324 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 309 WALLACE AV 2FR | 073 | FRA | 2021-08-19 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 4188.85 | 0 | 0 | 0 | 4188.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891100100 |  | 100359963 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 417 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-08-19 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2991.47 | 0 | 0 | 0 | 2991.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898447400 |  | 100286125 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 178 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-08-30 | U125208 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4974.51 | 0 | 0 | 0 | 4974.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916427600 |  | 100442568 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026981200/ | 2621P | M L KING | 220 M L KING BV | 067 | LEX | 2021-08-18 | U461443 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.6833 | 1 | 3180.58 | 236.34 | 280.4 | 39.15 | 2624.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21925248300 |  | 100342690 |  | 7240216N | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | CLAY | 122 CLAY ST | 173 | MT | 2021-10-01 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1016.93 | 0 | 0 | 0 | 1016.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930263300 |  | 100278781 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D247906 | 2621P | TECUMSEH | 102 TECUMSEH TL | 073 | FRA | 2021-08-18 | DCOLLIN | U132625 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2021-08-24 |  | DCOLLIN | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 30.95 | 3 | 4124.58 | 1746.33 | 208.6 | 1429.99 | 739.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21931204900 |  | 100461971 |  | 6764180P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | WHITE OAK | 357 WHITE OAK RD | 065 | IRV | 2021-08-23 | U125208 | U132002 | 2021-08-06 | 2021-09-15 | 2021-10-06 |  | DENNING | 2021-08-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.8667 | 4 | 542.43 | 282.28 | 15.92 | 43.23 | 201 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21931250200 |  | 100269111 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVERT | 2621P | CHURCH | 116 N CHURCH ST DN | 097 | CYN | 2021-08-23 | U930915 | U125208 | 2021-08-06 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | NRICHIE | 2021-08-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.4 | 4 | 952.97 | 593.08 | 1.53 | 90.36 | 268 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21931250700 |  | 100269112 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM 100269111* | 2621P | CHURCH | 116 N CHURCH ST UP | 097 | CYN | 2021-08-18 | NRICHIE | U125208 | 2021-08-06 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | NRICHIE | 2021-08-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.56667 | 2 | 37.7 | 32.67 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21933711100 |  | 100243425 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | RIDGE | 143 RIDGE ST | 089 | S S | 2021-08-18 | U124015 | U125768 | 2021-08-18 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2843.21 | 0 | 0 | 0 | 2843.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21933743100 |  | 100339067 |  | 6720212F | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | WITTLAND | 137 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2021-08-18 | U126286 | U125201 | 2021-08-18 | 2021-09-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.25 | 1 | 1288.16 | 552.79 | 0 | 87.62 | 647.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21933762900 |  | 100313004 |  | NEW |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CLAYS MILL | 2054 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-20 | U930915 | U132928 | 2021-08-18 | 2021-08-02 | 2021-08-20 |  | DMARSTO | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 27.65 | 7 | 2046.37 | 1310.43 | 392.49 | 263.77 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21933898800 |  | 100359961 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 427< HIGH ST | 017 | PAR | 2021-08-19 | U126603 | U131066 | 2021-08-19 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 95234389100 |  | 500007555 | 19 | 6716208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILHITE | 2691 WILHITE DR | 067 | LEX | 2021-08-23 | U125208 | MNBEINK | 1995-11-07 | 2021-08-17 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 385.46 | 12 | 0 | 13.34 | 360.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026137300 |  |  |  | 6760172J | 2072817 | U461383 |  | 575 | EX | OBTAIN EASEMENT FOR POD | 2629M | DUG HILL | 724 DUG HILL RD | 065 | IRV | 2021-10-20 | U127644 | U461383 | 2021-08-19 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-08-19 | CHRIS BOWLIN | 2021-08-19 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP1373 |  |  | 100 | 057532210261373 |  | 1 | 18834.81 | 0 | 0 | 7500 | 11311.33 | 0 | 23.48 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883123500 |  | 100315152 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JOURNAL | 915 JOURNAL HL | 067 | LEX | 2021-08-25 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3050.65 | 0 | 0 | 0 | 3050.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886115300 |  | 100335614 |  | 6720216E | 2075660 | U131066 |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026985400 | 2600B | NEWTOWN | 1450 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2021-08-30 | U125208 | U131066 | 2021-02-15 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | KKOUNS | 2021-08-19 | 2021-08-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 82.4667 | 10 | 18516.56 | 4389.31 | 0 | 852.78 | 13274.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891100400 |  | 100359962 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 427 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-08-19 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-08-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2710.77 | 0 | 0 | 0 | 2710.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925245100 |  | 100330817 |  | 6720212N | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SHERMAN | 181 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2021-08-19 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-11-16 |  | BJACKSON | 2021-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21933950000 |  | 100302168 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | CAMBRIDGE | 1902 CAMBRIDGE DR | 067 | LEX | 2021-08-20 | U930915 | U132625 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | JBENNET | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.4833 | 4 | 2979.75 | 1931.59 | 311.62 | 612.7 | 123.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21933992600 |  | 500190473 |  | 6688228K | 1960710 |  |  | 566 | VO | PAPER RETIRE UNMETER GAS LIGHT | 2600B | FAIRWAY | 220 FAIRWAY DR | 073 | FRA | 2021-08-19 |  | U461383 | 2021-08-19 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | OFFICE | 2021-08-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 07697418100 |  | 100242429 | 12 | 7360252I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CENTER | 2104 CENTER ST | 019 | CAT | 2021-08-20 | JKEENER | DHORN | 2007-08-06 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JKEENER | 2021-08-20 | 2020-09-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.35 | 4 | 666.29 | 511.42 | 7.87 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867455200 |  | 100326089 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 188 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-08-20 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1617.19 | 0 | 0 | 0 | 1617.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871791600 |  | 100322392 |  | 6716208D0 | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | BEAUMONT | 609 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-20 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-08-20 |  |  | JDUNN | 2021-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.5 | 1 | 2838.85 | 209.14 | 0 | 27.05 | 2602.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883125900 |  | 100275461 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DABNEY | 735 DABNEY ST | 073 | FRA | 2021-08-31 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1061.13 | 0 | 0 | 0 | 1061.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883167000 |  | 100357851 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VINE | 541 VINE ST | 017 | PAR | 2021-08-23 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-09-01 |  | NRICHIE | 2021-08-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 16.6 | 3 | 1084.58 | 962.01 | 12.03 | 110.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883320600 |  | 500773677 |  | 6680224K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHAMBERLIN | 656 CHAMBERLIN DR LT49 | 073 | FRA | 2021-08-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3725.85 | 0 | 0 | 0 | 3725.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883563300 |  | 100244585 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 3021 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-20 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1554.77 | 0 | 0 | 0 | 1554.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884177100 |  | 100275449 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DABNEY | 705 DABNEY ST | 073 | FRA | 2021-09-02 | U125208 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1061.13 | 0 | 0 | 0 | 1061.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893631400 |  | 100243393 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 85 E 2ND AV | 089 | S S | 2021-08-20 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2992.13 | 0 | 0 | 0 | 2992.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894312600 |  | 100310357 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2033 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-21 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1988.13 | 0 | 0 | 0 | 1988.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898447300 |  | 100451488 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 177 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-08-20 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4429.89 | 0 | 0 | 0 | 4429.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21915071200 |  | 100272697 |  | 6684224B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305482 | 2621P | CROSSHILL | 959 CROSSHILL DR | 073 | FRA | 2021-08-20 | U930915 | U125208 | 2021-05-28 | 2021-08-20 | 2023-05-31 |  | OMAYNAR | 2021-08-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.2167 | 1 | 3289.8 | 363.19 | 317.03 | 21.66 | 2587.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21933479500 |  | 500985971 |  | 6708204J | 0673994 |  |  | 566 | EX | DEMO DUE TO FIRE / ABANDON | 2621P | PEARL | 100 PEARL LN | 113 | NIC | 2021-08-20 | KKINDER | U125208 | 2021-08-17 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | KKINDER | 2021-08-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.3 | 2 | 767.64 | 705.36 | 20.22 | 42.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21933482600 |  | 100467076 |  | 6740208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 08-19-21 | 2621P | YEISER | 791 YEISER RD | 049 | WIN | 2021-08-23 | U930915 | U125208 | 2021-08-17 | 2021-08-19 |  |  | NRICHIE | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.3333 | 3 | 424.12 | 368.71 | 1.53 | 53.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21934206000 |  | 100243432 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | RIDGE | 151 RIDGE ST | 089 | S S | 2021-08-20 | U124015 | U125768 | 2021-08-20 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1674.74 | 0 | 0 | 0 | 1674.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21934209000 |  | 100326360 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPALCE S/L D303784 | 2621P | OLD CASSIDY | 135 OLD CASSIDY AV | 067 | LEX | 2021-08-20 | DMARSTO | U132823 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | DMARSTO | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.0667 | 3 | 1532.03 | 1179.62 | 190.84 | 70.37 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21934221800 |  | 100276281 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 302 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-08-20 | U127206 | U131066 | 2021-08-20 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3806.46 | 0 | 995.19 | 0 | 2811.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21934286700 |  | 100313608 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HUMMINGBIRD | 350 HUMMINGBIRD LN | 067 | LEX | 2021-08-23 | U125208 | U131946 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  | MCRAIG | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.2333 | 5 | 2090.15 | 1399.16 | 329.75 | 293.08 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270156900 |  | 100340836 |  | 6744184F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD 1FL-HS | 151 | RIC | 2021-08-23 | U125208 | U122906 | 2014-12-11 | 2021-08-20 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-08-21 | 2021-08-17 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.95 | 5 | 395.1 | 344.94 | 0 | 50.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270159400 |  | 100417283 |  | 6744184F |  |  |  | 566 | EX | ABN W/100340836 | 2600B | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD 1FR-HS | 151 | RIC | 2021-08-21 | DENNING | U122906 | 2014-12-11 | 2021-08-17 |  |  | DENNING | 2021-08-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.35 | 3 | 214.59 | 191.49 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270160800 |  | 100340844 |  | 6744184F |  |  |  | 566 | EX | ABN W/100340836 | 2600B | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD 2FR-HS | 151 | RIC | 2021-08-23 | U125208 | U122906 | 2014-12-11 | 2021-08-17 |  |  | DENNING | 2021-08-21 | 2021-08-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.9833 | 5 | 401.09 | 355.2 | 0 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270162100 |  | 100442562 |  | 6744184F |  |  |  | 566 | EX | ABN W/100430836 | 2600B | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD 2FL-HS | 151 | RIC | 2021-08-21 | DENNING | U122906 | 2014-12-11 | 2021-08-17 |  |  | DENNING | 2021-08-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.4 | 3 | 25.4 | 22.67 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026137400 |  |  |  | 6744184G | 2182087 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 120'-1" PMP - D304537 | 2621P | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD BLDG | 151 | WAC | 2021-10-11 | U128132 | U128885 | 2021-08-19 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-21 | WDENNINGHOFF | 2021-08-21 | 2021-08-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1374 |  |  | 100 | 055832210261374 | 6.15 | 0 | 399.97 | 356.91 | 0 | 43.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894306700 |  | 100313008 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2038 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-23 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-08-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3157.58 | 0 | 0 | 0 | 3157.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21933386500 |  | 100340847 |  | 6744184F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD BLDG | 151 | RIC | 2021-08-21 | DENNING | U132625 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  |  | DENNING | 2021-08-21 | 2021-08-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.7 | 6 | 757.81 | 676.01 | 0 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21934232500 |  | 100328267 |  | 6720204L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247021 | 2621P | DELONG | 1217 DELONG PL FG21 | 067 | LEX | 2021-08-23 | U125208 | U132823 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | SSHIMFE | 2021-08-21 | 2021-08-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 55.5 | 10 | 4261.18 | 3135.45 | 132.05 | 187 | 806.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564281200 |  | 100315380 |  | 6716208C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | UNIVERSITY | 134 UNIVERSITY AV 2F | 067 | LEX | 2021-08-27 | U125208 | SSUTHER | 2004-01-29 | 2000-07-24 | 2007-01-09 |  | WHIMES | 2021-08-23 | 2021-08-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4167 | 3 | 85.25 | 80.46 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 08726352000 |  | 100251939 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SOUTH SHORE | 3651 SOUTH SHORE DR | 089 | S S | 2021-08-23 | RECUMP | SSUTHER | 2008-04-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-08-23 | 2020-07-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 18.5 | 4 | 1218.63 | 1026.95 | 15.92 | 175.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11889200000 |  | 100359392 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 8TH | 111 W 8TH ST | 017 | PAR | 2021-08-25 | U930915 | U906631 | 2011-02-16 | 2019-12-31 |  |  | NRICHIE | 2021-08-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.2167 | 1 | 917.99 | 69.55 | 0 | 4.14 | 844.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12965309400 |  | 500754511 |  | U-1015/41 | 0145209 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 102 S MAIN ST REAR | 097 | CYN | 2021-08-23 | NRICHIE | U124967 | 2012-04-16 | 2014-12-31 |  |  | NRICHIE | 2021-08-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.2 | 1 | 73.69 | 69.55 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12965323500 |  | 100359391 |  | 16740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | 8TH | 111 W 8TH ST UP-RT | 017 | PAR | 2021-08-25 | U930915 | U124967 | 2012-04-16 | 2014-12-31 |  |  | NRICHIE | 2021-08-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.78333 | 1 | 48.54 | 45.78 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12967999600 |  | 100294569 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | BROADWAY | 547 N BROADWAY ST 2FF | 067 | LEX | 2021-08-23 | WHIMES | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | WHIMES | 2021-08-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3833 | 2 | 142.71 | 134.64 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12968560400 |  | 100461968 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 112 S MAIN ST APT 5 | 097 | CYN | 2021-08-23 | NRICHIE | U124967 | 2012-05-07 | 2014-12-31 | 2049-12-31 |  | NRICHIE | 2021-08-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.78333 | 1 | 48.54 | 45.78 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12975912200 |  | 100461969 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 112 S MAIN ST APT 4 | 097 | CYN | 2021-08-23 | NRICHIE | U123854 | 2012-06-11 | 2014-12-31 | 2049-12-31 |  | NRICHIE | 2021-08-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.88333 | 1 | 54.68 | 51.58 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14192872800 |  | 100360094 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 925 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-08-24 | U930915 | U124961 | 2014-01-13 | 2049-12-31 |  |  | NRICHIE | 2021-08-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.0833 | 1 | 65.74 | 62.04 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867454700 |  | 100326086 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 172 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-08-23 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2775.91 | 0 | 0 | 0 | 2775.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871791800 |  | 100322395 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | BEAUMONT | 615 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2021-08-24 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2070.3 | 0 | 0 | 0 | 2070.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883193600 |  | 100427301 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALLACE | 349 WALLACE AV RS | 073 | FRA | 2021-08-23 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883239400 |  | 100359194 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PATTON | 512 PATTON ST | 017 | PAR | 2021-08-24 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883282900 |  | 100275526 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLINE | 723 CLINE ST | 073 | FRA | 2021-08-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 4005.15 | 0 | 0 | 0 | 4005.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883287500 |  | 500443513 |  | 6684224I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEVANE | 1137 DEVANE LN | 073 | FRA | 2022-11-01 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883319000 |  | 100359195 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PATTON | 514 PATTON ST | 017 | PAR | 2021-08-24 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-08-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883332300 |  | 500326330 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOWRY | 171 W LOWRY LN M | 067 | LEX | 2021-08-23 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.1 | 1 | 1549.67 | 486.54 | 20.22 | 540.41 | 502.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883332400 |  | 500326329 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOWRY | 171 W LOWRY LN J | 067 | LEX | 2021-08-23 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 1 | 469.12 | 25.85 | 0 | 28.7 | 414.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887632300 |  | 100276282 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 304 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-08-23 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 6032.69 | 0 | 4238.7 | 0 | 1793.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891100300 |  | 100457985 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 421 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-08-23 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2488.56 | 0 | 0 | 0 | 2488.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891100600 |  | 100359726 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 512 HIGH ST FT APT1 | 017 | PAR | 2021-08-23 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 7290.71 | 0 | 0 | 0 | 7290.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893632500 |  | 100243390 |  | 7348268M | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 65 E 2ND AV | 089 | S S | 2021-08-23 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 4 | 1 | 3142.77 | 220.65 | 0 | 13.16 | 2908.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894312700 |  | 100313007 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2042 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-23 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1988.13 | 0 | 0 | 0 | 1988.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898447200 |  | 100285309 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 171 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-08-23 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3407.93 | 0 | 0 | 0 | 3407.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898475900 |  | 100339087 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 134 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-08-23 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.25 | 1 | 3047.17 | 428.87 | 297.92 | 69.56 | 2250.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21928793500 |  | 500281424 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/SND ABN 100297015* | 2621P | CHARLES | 930 CHARLES AV RR | 067 | LEX | 2021-08-23 | WHIMES | U125208 | 2021-07-28 | 2002-03-11 | 2003-03-11 |  | WHIMES | 2021-08-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.63333 | 2 | 37.88 | 35.75 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21933665700 |  | 100329328 |  | 6720208G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | COBURN | 2201 COBURN BV | 067 | LEX | 2021-08-24 | U930915 | U132625 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  |  | LSTANFI | 2021-08-23 | 2021-08-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.15 | 3 | 12648.24 | 1495.65 | 396.93 | 165.01 | 10590.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21934492000 |  | 100273015 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | COLLINS | 950 COLLINS LN | 073 | FRA | 2021-08-23 | OMAYNAR | U132625 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  | OMAYNAR | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.5333 | 1 | 3136.24 | 379.59 | 356.69 | 22.64 | 2377.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21934504100 |  | 100360092 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MAIN | 927 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-08-24 | U930915 | U132625 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  | NRICHIE | 2021-08-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.3167 | 2 | 85.96 | 75.15 | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21934544300 |  | 100335045 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303961 | 2621P | LINDY | 1653 LINDY LN | 067 | LEX | 2021-08-23 | KKINDER | U132625 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | KKINDER | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.9833 | 4 | 2714.65 | 1901.58 | 210.24 | 525.07 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21934552300 |  | 500349036 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 345 WALLACE AV LS | 073 | FRA | 2021-08-23 | U127206 | U131066 | 2021-08-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21934656600 |  | 100359729 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HIGH | 518 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-08-23 | U126603 | U132625 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-08-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4492.3 | 0 | 0 | 0 | 4492.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12968589100 |  | 100350741 |  | W-1102-11 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | BOONE | 233 BOONE AV 2F | 049 | WIN | 2021-08-24 | DENNING | U124967 | 2012-05-07 | 2014-12-31 |  |  | DENNING | 2021-08-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.6333 | 2 | 307.54 | 267.18 | 0 | 40.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19698827500 |  | 100331108 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | PRESTON | 213 PRESTON AV 1FR | 067 | LEX | 2021-08-24 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-04-18 | 2019-10-17 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-24 | 2021-08-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 13.6 | 2 | 5513.48 | 812.7 | 357.11 | 798.52 | 3545.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867454100 |  | 100326083 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 154 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-08-24 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3018.31 | 0 | 0 | 0 | 3018.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867487000 |  | 100326099 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 141 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-08-24 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3074.66 | 0 | 0 | 0 | 3074.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026121500 |  | 501311419 |  | 734264N | 2179415 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 160'-2" PMIP | 2600B | BIRCH | 1604 BIRCH ST | 089 | FLA | 2021-08-30 | U128132 | U132280 | 2021-04-29 | 2021-08-18 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | ROCKIE MULLINS | 2021-08-24 | 2021-08-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1215 |  |  | 100 | 055532210261215 | 48.2333 | 1050 | 37719.27 | 2658.6 | 646.23 | 201.23 | 28667.39 | 0 | 32.94 | 5512.88 | 210
KY | KY - WEST | 2621 | 21026136800 |  |  |  | 6720204F | 2182028 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 5' OF 4"PMMP | 2621P | CENTRE | 1246 CENTRE PY | 067 | LEX | 2021-09-08 | U460266 | U461383 | 2021-08-17 | 2022-12-29 | 2023-08-11 | 2021-08-17 | MCRAIG | 2021-08-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1368 |  |  | 100 | 055732210261368 | 0.13333 | 5 | 395.9 | 7.71 | 318.36 | 16.87 | 0 | 0 | 0.59 | 52.37 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 21026136900 |  |  |  | 6720204F | 2182028 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 5' OF 4"PAMP | 2621P | CENTRE | 1246 CENTRE PY | 067 | LEX | 2021-08-30 | U460266 | U461383 | 2021-08-17 | 2022-12-30 | 2023-08-11 | 2021-08-17 | MCRAIG | 2021-08-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1369 |  |  | 100 | 055832210261369 | 2.3167 | 0 | 5438.98 | 2813.36 | 0 | 2625.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882300000 |  | 100358800 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GOREY | 544 GOREY AV | 017 | PAR | 2021-08-24 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1530.49 | 0 | 0 | 0 | 1530.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883260500 |  | 100275540 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLINE | 700 CLINE ST | 073 | FRA | 2021-08-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 4005.15 | 0 | 0 | 0 | 4005.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883288100 |  | 100275420 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BENSON | 726 BENSON AV | 073 | FRA | 2021-09-02 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1061.13 | 0 | 0 | 0 | 1061.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883562200 |  | 100244725 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 2918 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-24 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1824.92 | 0 | 0 | 0 | 1824.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887632900 |  | 100276297 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 320 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-08-24 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1251.04 | 0 | 0 | 0 | 1251.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887633000 |  | 100276298 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 322 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-08-24 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2385.14 | 0 | 0 | 0 | 2385.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891099900 |  | 100359966 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 411 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-09-01 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3102.19 | 0 | 0 | 0 | 3102.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894307000 |  | 100313005 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2050 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-24 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2789.79 | 0 | 0 | 0 | 2789.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894312800 |  | 100313006 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2046 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-24 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2775.61 | 0 | 0 | 0 | 2775.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895351500 |  | 100241276 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3128 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-08-24 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2337.71 | 0 | 0 | 0 | 2337.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895351700 |  | 100241277 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3132 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-08-24 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1375.46 | 0 | 0 | 0 | 1375.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898450100 |  | 100286150 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COURT | 121 S COURT ST | 065 | IRV | 2021-08-24 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1924.18 | 0 | 0 | 0 | 1924.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21915070200 |  | 100272871 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305431 | 2621P | TIMOTHY | 1116 TIMOTHY DR | 073 | FRA | 2021-08-24 | U930915 | U125208 | 2021-05-28 | 2021-11-24 | 2023-05-31 |  | OMAYNAR | 2021-08-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.9333 | 1 | 2473.49 | 346.81 | 373.82 | 20.68 | 1732.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916426900 |  | 100333497 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026981200/ | 2621P | 2ND | 235 E 2ND ST | 067 | LEX | 2021-08-24 | U461443 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-08-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.7333 | 1 | 1911.68 | 138.27 | 449.38 | 22.92 | 1301.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21932549600 |  | 100301748 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247509 | 2621P | DEAUVILLE | 2023 DEAUVILLE DR | 067 | LEX | 2021-08-25 | U930915 | U125208 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-09-01 |  | DMARSTO | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.95 | 3 | 1204.25 | 920.92 | 165.99 | 54.94 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21933714000 |  | 100352045 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 08-19-21 | 2621P | LEXINGTON | 1467 W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2021-08-25 | U930915 | U132002 | 2021-08-18 | 2021-09-21 | 2021-10-12 |  | NRICHIE | 2021-08-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 20.4667 | 4 | 1734.88 | 1170.01 | 36.19 | 126.68 | 402 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 08737875900 |  | 100243573 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BURNS | 408 BURNS ST | 127 | LOU | 2021-08-30 | U125559 | SSUTHER | 2008-07-01 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1508.63 | 0 | 0 | 0 | 1508.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817876100 |  | 100323696 |  | 6716204C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | MALABU | 728 MALABU DR | 067 | LEX | 2021-08-27 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-10 | 2021-08-25 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 5.8833 | 1 | 2792.32 | 352.62 | 314.94 | 391.62 | 1733.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867454500 |  | 100326096 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 169 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-08-25 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3184.49 | 0 | 0 | 0 | 3184.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871794200 |  | 100322472 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 632 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-08-25 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3108.29 | 0 | 0 | 0 | 3108.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882309600 |  | 100359197 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | PATTON | 519 PATTON ST | 017 | PAR | 2021-09-10 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1518.01 | 0 | 0 | 0 | 1518.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883265000 |  | 100313810 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALLER | 393 WALLER AV 2 | 067 | LEX | 2021-08-25 | WHIMES | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | WHIMES | 2021-08-25 | 2021-08-23 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.3667 | 7 | 1486.04 | 1141.56 | 33.99 | 310.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883562100 |  | 100244575 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 2917 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-26 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3018.3 | 0 | 0 | 0 | 3018.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887633300 |  | 100439884 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 331 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-08-25 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1286.56 | 0 | 0 | 0 | 1286.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894308200 |  | 100312958 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2116 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-02 | U461375 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2775.61 | 0 | 0 | 0 | 2775.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895351400 |  | 100241467 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3125 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-08-25 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2158.19 | 0 | 0 | 0 | 2158.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898449900 |  | 100286148 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COURT | 114 S COURT ST | 065 | IRV | 2021-08-25 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3987.43 | 0 | 0 | 0 | 3987.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898450200 |  | 100286149 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COURT | 124 S COURT ST | 065 | IRV | 2021-08-25 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3633.48 | 0 | 0 | 0 | 3633.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898480400 |  | 100339082 |  | 6720212B | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 114 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-08-25 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2863.95 | 415.86 | 292.87 | 67.47 | 2087.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21913131100 |  | 100358158 |  | 6740232K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305271 | 2621P | MIDDLETOWN | 212 N MIDDLETOWN RD | 017 | PAR | 2021-08-26 | U930915 | U125208 | 2021-05-21 | 2021-11-19 | 2023-05-31 |  | NRICHIE | 2021-08-25 | 2021-08-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 30.7333 | 5 | 2883.06 | 1754.61 | 340.07 | 189.74 | 598.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21935293600 |  | 100345760 |  | 6696212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MILDRED | 788 MILDRED ST | 239 | VER | 2021-08-25 | OMAYNAR | U132625 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2023-05-31 |  | OMAYNAR | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 4.1167 | 1 | 2362.73 | 240.16 | 315.21 | 14.32 | 1793.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21935293800 |  | 100345811 |  | 6696212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MILDRED | 787 MILDRED ST | 239 | VER | 2021-08-25 | OMAYNAR | U132625 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  |  | OMAYNAR | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.4333 | 1 | 2034.1 | 200.33 | 0 | 11.93 | 1821.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21935302900 |  | 100333494 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026981200/ | 2600B | 2ND | 247 E 2ND ST FT | 067 | LEX | 2021-08-25 | U461443 | U131066 | 2021-08-25 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.8833 | 1 | 2895.65 | 193.61 | 350.91 | 32.09 | 2319.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21935783400 |  | 100241444 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977301 | 2600B | RINGO | 362 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-08-30 | U123965 | U131066 | 2021-08-26 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 10872101100 |  | 500445023 |  | V-1718-40 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NEW CIRCLE | 294 NEW CIRCLE ST | 127 | LOU | 2021-09-02 | U125208 | U906609 | 2010-12-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1326.93 | 0 | 0 | 0 | 1326.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11937653800 |  | 100410586 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | REYNOLDS | 160 E REYNOLDS RD | 067 | LEX | 2021-08-26 | LSTANFI | U125208 | 2011-12-13 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2167 | 2 | 879.05 | 132.73 | 67.52 | 10.43 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12968035900 |  | 100441001 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 113 N MAIN ST 2 | 097 | CYN | 2021-08-26 | NRICHIE | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-31 |  |  | NRICHIE | 2021-08-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.6667 | 2 | 235.34 | 203.92 | 0 | 31.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12968036000 |  | 100443988 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 113 N MAIN ST 4 | 097 | CYN | 2021-08-26 | NRICHIE | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-31 |  |  | NRICHIE | 2021-08-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.2333 | 2 | 208.05 | 180.27 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18647876000 |  | 100244576 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977301 | 2600B | CENTRAL | 2921 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-27 | U123965 | AOC SYST | 2018-10-02 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1984.07 | 0 | 0 | 0 | 1984.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19721794500 |  | 100270184 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | COURT | 104 COURT ST | 097 | CYN | 2021-08-26 | NRICHIE | U126129 | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-08-26 | 2021-07-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.55 | 4 | 229.11 | 198.38 | 0 | 30.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19721794600 |  | 500231725 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | COURT | 104 COURT ST A | 097 | CYN | 2021-08-26 | NRICHIE | U126129 | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-08-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.1333 | 2 | 267.82 | 232.07 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867453700 |  | 100326079 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 134 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-08-26 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2233.69 | 0 | 0 | 0 | 2233.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026138400 |  |  |  | 6744184G | 2182286 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 2' OF 1"PMMP MAIN | 2621P | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD | 151 | RIC | 2021-10-12 | U128132 | U461383 | 2021-08-30 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | WDENNING | 2021-08-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1384 |  |  | 100 | 055732210261384 |  | 2 | 227.74 | 4.6 | 184.11 | 8.86 | 0 | 0 | 0.01 | 30.16 | 2
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026138500 |  |  |  | 6744184G | 2182286 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 2'-1"PAMP MAIN | 2621P | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD | 151 | RIC | 2021-10-12 | U128132 | U461383 | 2021-08-30 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | WDENNING | 2021-08-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1385 |  |  | 100 | 055832210261385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871226100 |  | 100315392 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON-IDLE/INACTIVE | 2621P | WALLER | 113 WALLER AV | 067 | LEX | 2021-08-26 | JBENNET | U126979 | 2021-01-08 | 2021-03-30 |  |  | JBENNET | 2021-08-26 | 2021-08-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.5333 | 7 | 1423.73 | 1318.81 | 26.25 | 78.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882309400 |  | 100359200 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | PATTON | 513 PATTON ST | 017 | PAR | 2021-08-26 | U126286 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9 | 1 | 3192.34 | 485.36 | 0 | 76.93 | 2630.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883261900 |  | 500120416 |  | 6680224L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COMMERCIAL | 2150 COMMERCIAL DR | 073 | FRA | 2021-08-31 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887634100 |  | 500519255 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 343 WALLACE AV 1 | 073 | FRA | 2021-08-26 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1408.57 | 0 | 0 | 0 | 1408.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894307500 |  | 100312962 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2100 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-26 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1814.39 | 0 | 0 | 0 | 1814.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898456200 |  | 501135440 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 157 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-08-26 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898475500 |  | 100339086 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 122 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-08-26 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.25 | 1 | 1920.88 | 324.9 | 293.9 | 52.72 | 1249.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898475600 |  | 100339085 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | GLENN | 124 GLENN PL | 067 | LEX | 2022-03-17 | U461322 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 2.15 | 1 | 179.26 | 145.98 | 0 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21935780400 |  | 100309158 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997100 | 2600B | HARRODSBURG | 1985 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-08-30 | U126308 | U131066 | 2021-08-26 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.65 | 1 | 2773.81 | 161.06 | 0 | 37.79 | 2574.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21935828400 |  | 100276311 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 337 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-08-26 | U127206 | U131066 | 2021-08-26 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1256.8 | 0 | 0 | 0 | 1256.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968040800 |  | 500082822 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ALLENDALE | 733 ALLENDALE DR | 067 | LEX | 2021-08-27 | U125559 | U124967 | 2012-05-02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | BJACKSON | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 18601923400 |  | 100309161 |  | 6716208A | 0888436 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL / 08-0262746-00 | 2621P | HARRODSBURG | 1991 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-08-30 | U126308 | U125964 | 2018-04-11 | 2020-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.6 | 1 | 3683.91 | 36.46 | 0 | 8.56 | 3638.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871794300 |  | 100322471 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 637 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-08-27 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1088.2 | 0 | 0 | 0 | 1088.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882292800 |  | 100358773 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 539 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-08-27 | U126286 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1408.38 | 0 | 0 | 0 | 1408.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883101300 |  | 500443526 |  | 6684224I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEVANE | 1150 DEVANE LN | 073 | FRA | 2021-09-02 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3544.15 | 0 | 0 | 0 | 3544.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883117500 |  | 100275458 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DABNEY | 727 DABNEY ST | 073 | FRA | 2021-09-02 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1061.13 | 0 | 0 | 0 | 1061.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883262800 |  | 100267777 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICE | 111 N RICE ST | 127 | LOU | 2021-08-27 | RECUMP | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-08-27 | 2021-08-26 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.4167 | 3 | 1062.8 | 605.62 | 32.17 | 425.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883571700 |  | 100244577 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 2925 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-08-27 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3112.04 | 0 | 0 | 0 | 3112.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891099800 |  | 100359969 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 407 HIGH ST A1DN | 017 | PAR | 2021-09-01 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3151.26 | 0 | 0 | 0 | 3151.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894308600 |  | 100312954 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2208 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-08-27 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2616.05 | 0 | 0 | 0 | 2616.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895351300 |  | 100241275 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3124 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-08-27 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1362.98 | 0 | 0 | 0 | 1362.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898450000 |  | 100286151 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COURT | 119 S COURT ST | 065 | IRV | 2021-08-27 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3670.61 | 0 | 0 | 0 | 3670.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898476900 |  | 100339097 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 156 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-08-27 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2022.78 | 467.83 | 296.87 | 27.92 | 1230.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925245200 |  | 100331879 |  | 6720212M | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | HANOVER | 117 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2021-08-27 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-11-16 |  | BJACKSON | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21930224100 |  | 100461830 |  | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | US ROUTE 23 | 28248 US ROUTE 23 | 089 | S S | 2021-08-27 | RECUMP | U132002 | 2021-08-03 | 2021-09-13 | 2021-10-04 |  | RECUMP | 2021-08-27 | 2021-08-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.6833 | 3 | 240.32 | 141.57 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931505400 |  | 100272053 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM - CONDEMNED | 2621P | 4TH | 123 E 4TH ST 5A | 073 | FRA | 2021-08-27 | EFGOINS | U125208 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | EFGOINS | 2021-08-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.3 | 1 | 197.09 | 186 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931505500 |  | 100272056 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM - CONDEMNED | 2621P | 4TH | 123 E 4TH ST 3A | 073 | FRA | 2021-08-27 | DCOLLIN | U125208 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | DCOLLIN | 2021-08-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.8 | 1 | 714.86 | 221.81 | 0 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21933164500 |  | 100337845 |  | 6716216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/DOWNSTREAM W/2313LCB | 2621P | MERCER | 1595 MERCER RD 1 | 067 | LEX | 2021-08-27 | LSTANFI | U125208 | 2021-08-16 | 2021-07-30 | 2021-08-30 |  | LSTANFI | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.8167 | 3 | 757.36 | 710.57 | 0 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21934954500 |  | 100292425 |  | 6720216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 08-31-21 / CONVRT | 2621P | SILVER | 1713 SILVER LN | 067 | LEX | 2021-09-02 | U125208 | U132002 | 2021-08-24 | 2021-10-01 | 2021-10-22 |  | JBENNET | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.55 | 3 | 1046.15 | 987.27 | 0 | 58.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21935780500 |  | 100309160 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026997100 | 2600B | HARRODSBURG | 1989 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-08-30 | U126308 | U131066 | 2021-08-26 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.36667 | 1 | 2791.79 | 22.5 | 0 | 5.26 | 2764.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21936109700 |  | 500982444 |  | 6716216N |  |  |  | 565 | EX | REPL SL / ABANDON 4 DOWNSTREAM | 2621P | MERCER | 1595 MERCER RD 4 | 067 | LEX | 2021-08-27 | LSTANFI | U125208 | 2021-08-27 | 2021-08-31 |  |  | LSTANFI | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.35 | 1 | 8798.74 | 21.03 | 395.92 | 23.36 | 8358.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21936110000 |  | 500982445 |  | 6716216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/DOWNSTREAM | 2621P | MERCER | 1595 MERCER RD 5 | 067 | LEX | 2021-08-27 | LSTANFI | U125208 | 2021-08-27 | 2021-08-31 |  |  | LSTANFI | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.73333 | 1 | 92.57 | 43.87 | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21936110100 |  | 500982443 |  | 6716216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/DOWNSTREAM | 2621P | MERCER | 1595 MERCER RD 3 | 067 | LEX | 2021-08-27 | LSTANFI | U125208 | 2021-08-27 | 2021-08-31 |  |  | LSTANFI | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 6.35 | 3.01 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21936110200 |  | 500982442 |  | 6716216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/DOWNSTREAM | 2621P | MERCER | 1595 MERCER RD 2 | 067 | LEX | 2021-08-27 | LSTANFI | U125208 | 2021-08-27 | 2021-08-31 |  |  | LSTANFI | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 6.35 | 3.01 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 97312153600 |  | 100300087 |  | 6716212G | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 854 W MAIN ST 1FR | 067 | LEX | 2021-08-27 | U125559 | TDORTEN | 1997-08-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | BJACKSON | 2021-08-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 97312154000 |  | 100300089 |  | 600000000 | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 854 W MAIN ST 2F | 067 | LEX | 2021-08-27 | U125559 | TDORTEN | 1997-08-04 | 2014-12-23 |  |  | BJACKSON | 2021-08-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 03528748800 |  | 100297946 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LAUDERMAN | 187 LAUDERMAN AL | 067 | LEX | 2021-08-28 | MCRAIG | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2021-08-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 7.56 | 7.13 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08727650700 |  | 100422340 |  | 7244216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OWINGSVILLE | 1678 OWINGSVILLE RD | 173 | MT | 2021-08-28 | DENNING | RPOLLY | 2008-04-16 | 2021-08-27 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-08-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2 | 2 | 133.7 | 116.15 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883224700 |  | 100451962 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 54 N MAIN ST 1F | 049 | WIN | 2021-08-28 | DENNING | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-08-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.0333 | 3 | 69.56 | 60.45 | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12965307100 |  | 100351678 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | HAYS | 15 HAYS ST 2F | 049 | WIN | 2021-08-30 | DENNING | U124967 | 2012-04-16 | 2014-12-31 |  |  | DENNING | 2021-08-30 | 2021-08-28 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.25 | 9 | 464.62 | 406.77 | 0 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20816787200 |  | 100323157 |  | 6716208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | ALBANY | 741 ALBANY RD | 067 | LEX | 2021-08-30 | LSTANFI | AOC SYST | 2020-06-05 | 2021-08-30 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-08-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 3 | 1 | 3200.23 | 180.22 | 298.86 | 200.14 | 2521.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20847206100 |  | 100255115 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE | 2621P | REED | 2509 REED ST | 089 | FLA | 2021-08-30 | RECUMP | U125208 | 2020-09-23 | 2049-12-31 |  |  | RECUMP | 2021-08-30 | 2020-09-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 18.65 | 3 | 1313.45 | 1064.33 | 0 | 249.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026997101 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 125' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | HARRODSBURG | 1983 HARRODSBURG RD REAR | 067 | LEX | 2021-09-16 | U460266 | BKSLONE | 2021-04-26 | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 2021-08-27 | J ENSMINGER | 2021-08-30 | 2021-08-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9971 | AMRCB |  | 100 | 056132210269971 | 91.2833 | 1625 | 118779.98 | 15699.95 | 5864.29 | 31800.62 | 49422.2 | 0 | 234.53 | 15758.39 | 125
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882318300 |  | 100359187 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 722 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-09-10 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-08-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1567.03 | 0 | 0 | 0 | 1567.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883150800 |  | 100275577 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | AUGUSTA | 810 AUGUSTA ST | 073 | FRA | 2021-08-31 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1061.13 | 0 | 0 | 0 | 1061.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887626900 |  | 100277241 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 339 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-08-30 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887633600 |  | 100412495 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 333 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-08-30 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-08-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2147.79 | 0 | 0 | 0 | 2147.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898447600 |  | 100285311 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 183 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-08-30 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-08-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2174.47 | 0 | 0 | 0 | 2174.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21928226700 |  | 100271093 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - TCE ABANDON FT | 2621P | ASBURY | 3401 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-08-30 | JTOY | U124784 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2021-09-10 |  | SADAMS | 2021-08-30 | 2021-08-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.3 | 1 | 17.02 | 16.06 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21934985200 |  | 100260306 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 08-25/21 | 2621P | MARYLAND | 1629 MARYLAND PY | 019 | ASH | 2021-08-30 | RECUMP | U132002 | 2021-08-24 | 2021-10-01 | 2021-10-22 |  | RECUMP | 2021-08-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.8333 | 2 | 620.51 | 363.81 | 15.92 | 240.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21935807400 |  | 100343715 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 08-27-21 | 2621P | APPERSON | 105 APPERSON HT | 173 | MT | 2021-08-31 | U930915 | U125208 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  | DENNING | 2021-08-30 | 2021-08-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 14.3333 | 4 | 942.51 | 817.4 | 0 | 125.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845449200 |  | 500820029 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CLAYS MILL | 2201 CLAYS MILL RD CABLE | 067 | LEX | 2022-08-31 | U461375 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | LARRY BROWN | 2021-08-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21026137700 |  |  |  | 7328288P | 2182156 | U132280 |  | 560 | VO | RETIRE 277'-2" P-MP/CSMP | 2621P | US ROUTE 23 | 28248 US ROUTE 23 | 089 | S S | 2022-02-23 |  | U132280 | 2021-08-24 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-08-31 | RECUMP | 2021-08-31 | 2021-08-27 |  | A | 00032 | 88000000 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 05007 | [6 empty] | 100 |  | 16.6167 | 0 | 1542.88 | 872.74 | 0 | 670.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883106400 |  | 500415322 |  | 6688228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CORRAL | 1400 CORRAL WY | 073 | FRA | 2021-09-02 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-08-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1373.33 | 0 | 0 | 0 | 1373.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883238600 |  | 100282079 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BOURBON | 721 BOURBON ST | 209 | GEO | 2021-09-08 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-08-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1736.73 | 0 | 0 | 0 | 1736.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21928226900 |  | 100271097 |  | EM1222 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - TCE ABANDON FT | 2621P | ASBURY | 2853 ASBURY RD | 023 | AUG | 2021-09-16 | JTOY | U124784 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2021-09-10 |  | SADAMS | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.1667 | 1 | 65.21 | 61.52 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21928227300 |  | 100271075 |  | EM122 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - TCE ABANDON FT | 2621P | BROOKSV-CHATHM | 3743 BROOKSV-CHATHM RD | 023 | AUG | 2021-09-16 | JTOY | U124784 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2021-09-10 |  | SADAMS | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.56667 | 1 | 31.72 | 29.94 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94156423700 |  | 100336423 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | M-L-KING | 313 M-L-KING BV | 067 | LEX | 2021-08-31 | DMALONE | THAGGAR | 1994-01-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DMALONE | 2021-08-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 17.77 | 16.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00453755100 |  | 100318725 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRIGADOON | 2927 BRIGADOON PY | 067 | LEX | 2021-09-03 | U125208 | DMCCULL | 2000-12-05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-01 | 2021-08-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.95 | 2 | 1749.48 | 463.78 | 10.26 | 246.95 | 1028.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20817555200 |  | 100323427 |  | 6716208P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | BRAEMER | 3321 BRAEMER DR | 067 | LEX | 2021-09-03 | U125208 | AOC SYST | 2020-06-09 | 2021-09-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 7.1833 | 1 | 2533.51 | 508.09 | 197.11 | 387.66 | 1440.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026129400 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 135' OF 8"CSMP MAIN | 2600B | HARRODSBURG | 1983 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-09-16 | U460266 | U461383 | 2021-06-18 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-08-25 | J ENSMINGER | 2021-09-01 | 2021-08-22 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1294 | AMRCB |  | 100 | 056232210261294 | 15.5167 | 0 | 1142.2 | 945.17 | 0 | 125.68 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871817300 |  | 100322415 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 617 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-09-01 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1515.27 | 0 | 0 | 0 | 1515.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882318500 |  | 100359183 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WILLIAMS | 744 WILLIAMS ST | 017 | PAR | 2021-09-01 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2379.7 | 0 | 0 | 0 | 2379.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882325600 |  | 100359199 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | PATTON | 517 PATTON ST | 017 | PAR | 2021-09-01 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2513.91 | 0 | 0 | 0 | 2513.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883063100 |  | 100272026 |  | 6684228O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ADMIRALS | 103 ADMIRALS LD | 073 | FRA | 2021-09-03 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1373.33 | 0 | 0 | 0 | 1373.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883133400 |  | 100342229 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAYSVILLE | 128 N MAYSVILLE ST | 173 | MT | 2021-09-02 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-09-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.5333 | 2 | 110.83 | 101 | 0 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883239000 |  | 500576252 |  | 6692224C | 9616085 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BUENA VISTA | 119 BUENA VISTA DR | 073 | FRA | 2022-07-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883260900 |  | 500694162 |  | 6712232K | 9830429 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CARRIAGE | 100 CARRIAGE LN | 209 | GEO | 2021-09-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1373.33 | 0 | 0 | 0 | 1373.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883267800 |  | 500694161 |  | 6712232K | 9830429 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CARRIAGE | 101 CARRIAGE LN | 209 | GEO | 2021-09-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1373.33 | 0 | 0 | 0 | 1373.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883287000 |  | 500546765 |  | 6712228K | 9717778 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BUNKER HILL | 317 BUNKER HILL DR | 209 | GEO | 2021-09-08 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883287100 |  | 500694156 |  | 6712232K | 9830429 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CARRIAGE | 111 CARRIAGE LN | 209 | GEO | 2021-09-14 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3470.78 | 0 | 0 | 0 | 3470.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887633200 |  | 100276301 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 328 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-09-02 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894306800 |  | 100310394 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2045 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-01 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 4263.07 | 0 | 0 | 0 | 4263.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898446800 |  | 100285305 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 155 BROADWAY ST 2F | 065 | IRV | 2021-09-01 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2405.98 | 0 | 0 | 0 | 2405.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21919234200 |  | 100355668 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVRT | 2621P | BUCKNER | 424 BUCKNER ST | 161 | MAY | 2021-09-01 | SDADAMS | U125208 | 2021-06-16 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  | SDADAMS | 2021-09-01 | 2021-08-31 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 13.15 | 4 | 870.95 | 786.58 | 11.79 | 72.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21926849800 |  | 500016679 |  | 6688228F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | WALNUT | 130 WALNUT ST | 073 | FRA | 2021-09-01 | DCOLLIN | AOC SYST | 2021-07-20 | 2021-09-01 | 2022-12-31 |  | DCOLLIN | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.65 | 1 | 5901.98 | 239.44 | 510.04 | 675.47 | 4477.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21928797900 |  | 100297075 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 08-04-21 DC 2018 | 2621P | WHITNEY | 713 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | U125208 | 2021-07-28 | 2022-10-07 | 2023-10-09 |  | JBENNET | 2021-09-01 | 2021-08-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 37.4833 | 11 | 4899.16 | 2279.26 | 20.22 | 135.32 | 2464.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21936474000 |  | 100243435 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | RIDGE | 142 RIDGE ST | 089 | S S | 2021-09-01 | U124015 | U125768 | 2021-08-30 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1808.38 | 0 | 0 | 0 | 1808.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21936475800 |  | 100243434 |  | 7328288N | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | RIDGE | 152 RIDGE ST | 089 | S S | 2021-09-01 | U124015 | U125768 | 2021-08-30 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3193.8 | 0 | 0 | 0 | 3193.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21937149500 |  | 100279172 |  | 6688228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WALNUT | 142 WALNUT ST | 073 | FRA | 2021-09-03 | U125208 | U132625 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  |  | DCOLLIN | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.76667 | 1 | 3520.32 | 50.09 | 161.89 | 141.59 | 3166.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21937194100 |  | 100359960 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947301 | 2621P | HIGH | 509 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-09-01 | U126603 | U126603 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2021-09-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3237.1 | 0 | 0 | 0 | 3237.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533650300 |  | 100406875 |  | 6724208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | DELONG | 1655 DELONG RD | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | DMCCULL | 2003-03-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | KKINDER | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 1 | 32.22 | 30.42 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17531404200 |  | 100465067 |  | 6736228L | 1638587 |  |  | 566 | VO | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CLINTONVILLE | 501 CLINTONVILLE RD L3 | 017 | PAR | 2021-09-02 |  | U917287 | 2017-08-07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | OFFICE EXECUTE | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 18644715800 |  | 100304780 |  | 6712212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | BLUE LICKS | 1773 BLUE LICKS RD | 067 | LEX | 2021-09-02 | LSTANFI | AOC SYST | 2018-09-20 | 2021-09-02 | 2021-09-04 |  | LSTANFI | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 5.6167 | 1 | 3229.63 | 395.45 | 189.61 | 301.7 | 2342.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867454900 |  | 100326093 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 175 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-02 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2808.16 | 0 | 0 | 0 | 2808.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026109300 |  | 500123208 |  | 6716216L | 2178193 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 300' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | NANDINO | 801 NANDINO BV | 067 | LEX | 2021-09-13 | U460266 | U461383 | 2021-03-10 | 2021-08-31 | 2021-09-10 | 2021-09-02 | KKOUNS | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1093 |  |  | 100 | 055532210261093 | 52 | 1668 | 26886.16 | 2895.81 | 1277.73 | 399.08 | 18705.78 | 0 | 47.45 | 3560.31 | 278
KY | KY - EAST | 2631 | 21026133300 |  | 501307335 |  | 7348260C | 2179953 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 200'-2" PMIP | 2600B | MCCOWAN | 801 MCCOWAN ST | 089 | FLA | 2021-09-10 | U128132 | U132280 | 2021-07-22 | 2021-08-25 | 2021-09-05 | 2021-09-02 | ROCKIE MULLINS | 2021-09-02 | 2021-08-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1333 |  |  | 100 | 055532210261333 | 33.5 | 760 | 19749.69 | 1899.5 | 585.71 | 112.85 | 14402.76 | 0 | 49.93 | 2698.94 | 190
KY | KY - WEST | 2623 | 21883067200 |  | 500784703 |  | 6716232A | 0145013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHERRY HILL | 124 CHERRY HILL DR | 209 | GEO | 2021-09-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1566.63 | 0 | 0 | 0 | 1566.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883070600 |  | 100294057 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 108 W 7TH ST | 067 | LEX | 2021-09-03 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-09-03 |  | JBENNET | 2021-09-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3167 | 3 | 218.78 | 187.47 | 20.22 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883080900 |  | 100281880 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BOURBON | 417 BOURBON ST | 209 | GEO | 2021-09-08 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1900.07 | 0 | 0 | 0 | 1900.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883137100 |  | 100244790 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BATH | 2940 BATH AV | 019 | ASH | 2021-09-03 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-09-01 | 2021-12-31 |  | BROBERT | 2021-09-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 44.67 | 16.45 | 25.93 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883297700 |  | 100282844 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | AVONDALE | 401 AVONDALE AV | 209 | GEO | 2021-09-16 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1566.63 | 0 | 0 | 0 | 1566.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883562000 |  | 100244726 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | CENTRAL | 2914 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-09-02 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2095.15 | 0 | 0 | 0 | 2095.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884178500 |  | 100281888 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHAMBERS | 347 CHAMBERS AV | 209 | GEO | 2021-09-13 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 4427.65 | 0 | 2861.02 | 0 | 1566.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887627200 |  | 100277238 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 345 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-09-02 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2644.92 | 0 | 0 | 0 | 2644.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887633100 |  | 100276300 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 326 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-09-02 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1404.92 | 0 | 0 | 0 | 1404.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887633400 |  | 100276302 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 330 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-09-02 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1908.65 | 0 | 0 | 0 | 1908.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893631200 |  | 100243387 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 55 E 2ND AV | 089 | S S | 2021-09-02 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 4015.49 | 0 | 0 | 0 | 4015.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895350800 |  | 100241271 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3114 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-09-08 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895351200 |  | 100241274 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3120 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-09-02 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1635.13 | 0 | 0 | 0 | 1635.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898478100 |  | 100339070 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 125 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2021-09-02 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2510.15 | 478.01 | 297.91 | 61.84 | 1672.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926231000 |  | 100402526 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 357 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-07 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1245.52 | 0 | 0 | 0 | 1245.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21928155700 |  | 100294056 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/10029*4055* 112 W7TH | 2621P | 7TH | 110 W 7TH ST | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | U125208 | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  | JBENNET | 2021-09-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5833 | 3 | 115.57 | 99.73 | 9.96 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21928156500 |  | 100294055 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/DOWNSTREAM-110 W 7TH | 2621P | 7TH | 112 W 7TH ST | 067 | LEX | 2021-09-03 | U930915 | U125208 | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  | JBENNET | 2021-09-02 | 2021-08-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.8167 | 5 | 2043.82 | 619.83 | 20.22 | 36.7 | 1367.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21928157300 |  | 100294058 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON /DOWNSTREAM 100294057* | 2621P | 7TH | 106 W 7TH ST | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | U125208 | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  | JBENNET | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.1833 | 3 | 641.99 | 596.69 | 9.96 | 35.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21936473300 |  | 100322306 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247956 | 2621P | ASHLAND | 455 ASHLAND TE | 067 | LEX | 2021-09-03 | U125208 | U125208 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-17 |  | DMARSTO | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 38.3667 | 4 | 2640.58 | 2155.63 | 0 | 412.95 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21937151300 |  | 100406505 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 361 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-07 | U126602 | U125201 | 2021-09-01 | 2021-09-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-02 | 2021-09-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 8 | 1 | 1775.46 | 497.59 | 0 | 29.47 | 1248.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21937180000 |  | 100311639 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303374 | 2621P | MONTICELLO | 587 MONTICELLO BV | 067 | LEX | 2021-09-03 | U930915 | U132625 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | DMARSTO | 2021-09-02 | 2021-09-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 36.8833 | 9 | 2571.81 | 1932.36 | 460.71 | 114.42 | 64.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21937513100 |  | 100252585 |  | 7348264P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | LA GAR | 600 LA GAR ST | 089 | FLA | 2021-09-03 | DYOUNG | U132625 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | MCOLLET | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 27.5833 | 4 | 2155.04 | 1832.6 | 0 | 279.24 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21937530800 |  | 100279171 |  | 6688228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WALNUT | 123 WALNUT ST | 073 | FRA | 2021-09-02 | OMAYNAR | U132625 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  |  | OMAYNAR | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.8667 | 1 | 882.82 | 248.03 | 502.02 | 14.69 | 118.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21937586000 |  | 100306457 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | CELIA | 840 CELIA LN | 067 | LEX | 2021-09-02 | ATWILLI | U132625 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  |  | ATWILLI | 2021-09-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17 | 2 | 2256.61 | 1303.21 | 198.99 | 639.21 | 115.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21937598300 |  | 100322406 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303788 | 2621P | SUNSET | 716 SUNSET DR | 067 | LEX | 2021-09-03 | U125208 | U132625 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | LSTANFI | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.45 | 1 | 3928.48 | 244.5 | 322.65 | 89.27 | 3272.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21937616400 |  | 100311638 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | SPLIT SERVICE PER DMARSTO | 2621P | MONTICELLO | 583 MONTICELLO BV | 067 | LEX | 2021-09-02 | DMARSTO | U132907 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  |  | DMARSTO | 2021-09-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 0.11667 | 1 | 109.66 | 7.47 | 0 | 0.43 | 101.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21937775200 |  | 100241270 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977300 | 2600B | CARTER | 3112 CARTER AV 2F | 019 | ASH | 2021-09-13 | U125208 | U131066 | 2021-09-03 | 2021-12-21 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 00432878600 |  | 100337346 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OHIO | 543 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-09-03 | LSTANFI | DMCCULL | 2000-05-11 | 2021-09-03 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2667 | 1 | 1208.6 | 90.68 | 20.22 | 69.21 | 1028.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026129500 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 109' OF 4"BSLP | 2600B | HARRODSBURG | 1983 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-09-15 | U460266 | U461383 | 2021-06-21 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-08-26 | J ENSMINGER | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1295 | AMRCB |  | 100 | 056232210261295 |  | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871795000 |  | 100322463 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 722 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-03 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1469.51 | 0 | 0 | 0 | 1469.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871795400 |  | 100322451 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 803 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-03 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 975.47 | 0 | 0 | 0 | 975.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882292600 |  | 100444756 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 524 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-09-10 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2307.04 | 0 | 0 | 0 | 2307.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883104400 |  | 500549530 |  | 6712228D | 9717647 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHARLOTTE | 105 CHARLOTTE AV | 209 | GEO | 2021-09-03 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1121.13 | 0 | 0 | 0 | 1121.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883115900 |  | 100453763 |  | 6680224G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELLEMEADE | 161 BELLEMEADE DR | 073 | FRA | 2021-09-10 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2553.73 | 0 | 0 | 0 | 2553.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883295500 |  | 500627510 |  | 6712228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | AZTEC | 301 AZTEC TL | 209 | GEO | 2021-09-03 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883317600 |  | 100337366 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 540 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-09-03 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-09-03 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4 | 1 | 1653.53 | 240.94 | 20.22 | 183.82 | 1208.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883561300 |  | 100244779 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | 31ST | 613 31ST ST | 019 | ASH | 2021-09-07 | U125566 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DAVID SKAGGS | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1946.46 | 0 | 0 | 0 | 1946.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887627100 |  | 100277240 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 341 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-09-03 | U461443 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8 | 1 | 1688.7 | 455.11 | 0 | 60.5 | 1173.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887633700 |  | 100276304 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 334 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-09-13 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1943.07 | 0 | 0 | 0 | 1943.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893636300 |  | 100243385 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 1640 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-03 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3356.82 | 0 | 0 | 0 | 3356.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893640600 |  | 100243400 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | CECIL ROBBINS | 85 CECIL ROBBINS AV | 089 | S S | 2021-09-03 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 4247.08 | 0 | 0 | 0 | 4247.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895350900 |  | 100424063 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3116 CARTER AV 1 | 019 | ASH | 2021-09-07 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 4103.04 | 0 | 0 | 0 | 4103.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895351000 |  | 100241272 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3116 CARTER AV 2 | 019 | ASH | 2021-09-07 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21895351100 |  | 100241273 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3116 CARTER AV RR | 019 | ASH | 2021-09-07 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21898476700 |  | 100339096 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 154 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-09-03 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5 | 1 | 1862.76 | 388.36 | 296.87 | 50.24 | 1127.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926223400 |  | 100334504 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 353 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-03 | U126532 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1248.4 | 0 | 0 | 0 | 1248.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21932791700 |  | 100338527 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 8-18-21 | 2621P | EDDIE | 135 EDDIE ST | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | U132002 | 2021-08-13 | 2021-09-22 | 2021-10-13 |  | JBENNET | 2021-09-03 | 2021-08-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.3333 | 9 | 798.86 | 709.06 | 47.78 | 42.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21937572000 |  | 100338526 |  | 6720212E | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | EDDIE | 137 EDDIE ST | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | U132625 | 2021-09-02 | 2021-02-17 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3667 | 1 | 1484.58 | 95.65 | 107.4 | 72.98 | 1208.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 01474811300 |  | 100345922 |  | ? | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BAYBERRY | 106 BAYBERRY RD | 239 | VER | 2021-09-07 | U938516 | DMCCULL | 2001-06-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01479918000 |  | 100444589 |  | 16720212I | 1858813 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 253 E 2ND ST | 067 | LEX | 2021-09-07 | U461443 | DMCCULL | 2001-08-21 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | WGRAVES | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.3667 | 1 | 1490.88 | 362.97 | 1.46 | 48.24 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07688188200 |  | 100337368 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OHIO | 546 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-09-07 | LSTANFI | U901436 | 2007-05-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-07 | 2021-09-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.0167 | 2 | 1837.1 | 287.08 | 20.22 | 201.54 | 1328.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18594024700 |  | 100316103 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROSEMONT | 257 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2021-09-08 | U125559 | U125765 | 2018-03-13 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1189.27 | 0 | 0 | 0 | 1189.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867455000 |  | 100326087 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 176 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-07 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3597.13 | 0 | 0 | 0 | 3597.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882292700 |  | 100358782 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 536 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-09-07 | U126286 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2523.3 | 0 | 0 | 0 | 2523.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883319600 |  | 500675409 |  | 6692224A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHENAULT | 955 CHENAULT RD A | 073 | FRA | 2021-09-08 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2275.89 | 0 | 0 | 0 | 2275.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887633800 |  | 100276305 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 336 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-09-13 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2573.15 | 0 | 0 | 0 | 2573.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893635300 |  | 100243366 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 143 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-07 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1823.96 | 0 | 0 | 0 | 1823.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893645000 |  | 100434874 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 125 MAIN ST | 089 | S S | 2021-09-07 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1645.94 | 0 | 0 | 0 | 1645.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894307300 |  | 100313003 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2058 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-17 | U461375 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1787.6 | 0 | 0 | 0 | 1787.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898449500 |  | 100286144 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COURT | 106 S COURT ST AP2-1FR | 065 | IRV | 2021-09-07 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4314.31 | 0 | 0 | 0 | 4314.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898449700 |  | 100286141 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COURT | 106 S COURT ST AP3-2FL | 065 | IRV | 2021-09-08 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2401.71 | 0 | 0 | 0 | 2401.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916445200 |  | 100263578 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2621P | PRICHARD | 436 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2021-09-07 | U125566 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1465.09 | 0 | 0 | 0 | 1465.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925246200 |  | 100296692 |  | 6716212D | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | GEORGETOWN | 655 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2021-09-16 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-12-27 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1385.65 | 0 | 0 | 0 | 1385.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926230900 |  | 100406125 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 349 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-07 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 11.5 | 1 | 4047.36 | 715.3 | 0 | 42.36 | 3289.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21933737900 |  | 100346538 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253730 | 2621P | MCDONALD | 306 MCDONALD DR | 239 | VER | 2021-09-08 | U125208 | U125208 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2021-09-08 |  | JBENNET | 2021-09-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 28.0167 | 3 | 2277.6 | 1821.72 | 252.98 | 107.86 | 95.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21935788200 |  | 100241435 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977301 | 2600B | RINGO | 309 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-09-07 | U123965 | U131066 | 2021-08-26 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1914.62 | 0 | 0 | 0 | 1914.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21936160200 |  | 100289873 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303768 | 2621P | RANIER | 1821 RANIER DR | 067 | LEX | 2021-09-08 | U930915 | U125208 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-16 |  | ATWILLI | 2021-09-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.1 | 3 | 1114.82 | 862.97 | 105.7 | 51.11 | 95.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21938062300 |  | 100243327 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 600< MAIN ST | 089 | S S | 2021-09-07 | U124015 | U125768 | 2021-09-07 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 4701.27 | 0 | 0 | 0 | 4701.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938069300 |  | 100301454 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303905 | 2621P | CHANTILLY | 133 CHANTILLY ST | 067 | LEX | 2021-09-07 | DMARSTO | U132625 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | DMARSTO | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.8333 | 3 | 1300.28 | 997.46 | 152.56 | 59.06 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938118500 |  | 100293557 |  | 6720216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HOLLOW CREEK | 401 HOLLOW CREEK RD | 067 | LEX | 2021-09-08 | U930915 | U132625 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | ATWILLI | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.7167 | 3 | 1929.73 | 1350.81 | 407.71 | 80.01 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21938124800 |  | 100241443 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/20026977301 | 2600B | RINGO | 363 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-09-07 | U123965 | U125768 | 2021-09-07 | 2049-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2229.51 | 0 | 0 | 0 | 2229.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 01475361700 |  | 100346621 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MCDONALD | 347 MCDONALD DR | 239 | VER | 2021-09-09 | U938516 | DMCCULL | 2001-07-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 02508107200 |  | 500415382 |  | V92154 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TURRET | 626 TURRET DR | 239 | VER | 2021-09-09 | U938516 | DMCCULL | 2002-06-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20801471500 |  | 100283737 |  | 6712228B |  | U125208 |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CAUDILL | 308 CAUDILL AV | 209 | GEO | 2021-09-16 | U125559 | U125208 | 2020-04-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3212.59 | 0 | 0 | 0 | 3212.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867454300 |  | 100326085 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 166 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-08 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2740.46 | 0 | 0 | 0 | 2740.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882292200 |  | 100358766 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 509 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-09-08 | U126286 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1518.97 | 0 | 0 | 0 | 1518.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882292400 |  | 100358768 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 521 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-09-08 | U126286 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2134.05 | 0 | 0 | 0 | 2134.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887627300 |  | 100277236 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 349 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-09-13 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1756.28 | 0 | 0 | 0 | 1756.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887628700 |  | 100276251 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 310 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-13 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1162.53 | 0 | 0 | 0 | 1162.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893636500 |  | 100251862 |  | T-1601-46 | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 10 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-08 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2612.02 | 0 | 0 | 0 | 2612.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895350700 |  | 100241265 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3108 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-09-08 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2339.8 | 0 | 0 | 0 | 2339.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898446600 |  | 100286138 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 132 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-09-08 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898455700 |  | 100286146 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIVER | 11 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-09-08 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2053.63 | 0 | 0 | 0 | 2053.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916426400 |  | 100333500 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026981200/ | 2621P | 2ND | 211 E 2ND ST | 067 | LEX | 2021-09-08 | U461443 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.7833 | 1 | 5174.98 | 216.18 | 490.74 | 28.74 | 4439.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21932191000 |  | 500446802 |  | 7348260H | 2181635 |  |  | 565 | EX | NBT - SERVICE LINE UPG 1"PM IP | 2621P | SUNSET | 500 SUNSET DR | 089 | ASH | 2021-09-09 | DYOUNG | U125208 | 2021-08-11 | 2021-08-09 | 2021-09-07 |  | MCOLLET | 2021-09-08 | 2021-08-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 29.7667 | 5 | 4584.82 | 1983.4 | 10.58 | 2532.28 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21934238200 |  | 100269939 |  | 6732252P |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | 4TH | 210 4TH ST | 097 | CYN | 2021-09-09 | U125208 | U125208 | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 2021-09-10 |  | NRICHIE | 2021-09-08 | 2021-08-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 58.0667 | 8 | 4499.28 | 3744.21 | 295.16 | 385.03 | 74.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21938080800 |  | 100436113 |  | 6680224E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D221904 | 2600B | DONNA | 89 DONNA DR | 073 | FRA | 2021-09-15 | U930915 | U132625 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | BWHITE | 2021-09-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10 | 1 | 5076.32 | 645.01 | 159.37 | 38.18 | 4233.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938133000 |  | 100301010 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LEISURE | 166 LEISURE LN | 067 | LEX | 2021-09-09 | U125208 | U132625 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | JBENNET | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18 | 3 | 1736.03 | 1165.42 | 441.1 | 69.03 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938350000 |  | 100322858 |  | 6716208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303826 | 2621P | MONTCLAIR | 653 MONTCLAIR DR | 067 | LEX | 2021-09-08 | LSTONE | U132625 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | LSTONE | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.0833 | 3 | 2457.12 | 1773.01 | 0 | 647.63 | 36.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 00454373900 |  | 100346845 |  | ? | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGHLAND | 303 HIGHLAND AV | 239 | VER | 2021-09-09 | U938516 | DMCCULL | 2000-12-12 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1938.59 | 0 | 0 | 0 | 1938.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 01458108700 |  | 100346301 |  | ? | 1639457 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CAPITAL PROJ | 2600B | BELL | 118 BELL CT | 239 | VER | 2021-09-17 | U125559 | DMCCULL | 2001-01-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1938.59 | 0 | 0 | 0 | 1938.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20826789300 |  | 100334842 |  | 6720212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | CHRISTIAN | 2141 CHRISTIAN RD | 067 | LEX | 2021-09-09 | LSTANFI | AOC SYST | 2020-07-13 | 2021-09-02 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-09 | 2021-09-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 17.4167 | 3 | 7238.15 | 1230.98 | 720.84 | 85.36 | 5200.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026118300 |  | 501280759 |  | 6720208P | 2179319 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 210' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | ELK LAKE | 637 ELK LAKE DR | 067 | LEX | 2021-10-04 | U460266 | U461383 | 2021-04-22 | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 2021-09-09 | JDUNN | 2021-09-09 | 2021-09-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1183 |  |  | 100 | 055532210261183 | 42.5 | 900 | 17888.9 | 2703.32 | 501.37 | 283.76 | 12003.07 | 0 | 26.58 | 2370.8 | 225
KY | KY - WEST | 2623 | 21026141000 |  |  |  | 6716232J | 2182650 | U122858 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-4" PMMP | 2600E | ROCKY CREEK | ROCKY CREEK | 209 | GEO | 2021-10-12 | U128132 | U122858 | 2021-09-13 | 2022-05-31 |  | 2021-09-09 | MCOLLINS | 2021-09-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1410 |  |  | 100 | 055732210261410 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
KY | KY - WEST | 2623 | 21026141100 |  |  |  | 6716232J | 2182650 | U122858 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-4" PMMP | 2600E | ROCKY CREEK | ROCKY CREEK | 209 | GEO | 2021-10-12 | U128132 | U122858 | 2021-09-13 | 2022-05-31 |  | 2021-09-09 | MCOLLINS | 2021-09-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1411 |  |  | 100 | 055832210261411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882292300 |  | 100444757 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 520 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-09-10 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1682.45 | 0 | 0 | 0 | 1682.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883282400 |  | 100270293 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 136 S MAIN ST | 097 | CYN | 2021-09-10 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2265.89 | 0 | 0 | 0 | 2265.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887628800 |  | 100276252 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 312 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-09 | U126286 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1248.16 | 0 | 0 | 0 | 1248.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887632400 |  | 100276331 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 305 WALLACE AV 1F | 073 | FRA | 2021-09-09 | U126286 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1303.84 | 0 | 0 | 0 | 1303.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891100500 |  | 100360162 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 502 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-09-09 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 6730.87 | 0 | 0 | 0 | 6730.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893636600 |  | 100251860 |  | T-1601-46 | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 22 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-09 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2251.66 | 0 | 0 | 0 | 2251.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893638100 |  | 100243337 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 137 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-09-09 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2492.01 | 0 | 0 | 0 | 2492.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893641100 |  | 100251792 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 123 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-09-09 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2389.8 | 0 | 0 | 0 | 2389.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893647700 |  | 100449036 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 33 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-09 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3707.47 | 0 | 0 | 0 | 3707.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894306900 |  | 100310395 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2049 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-17 | U461375 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1801.78 | 0 | 0 | 0 | 1801.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894307100 |  | 100310396 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2053 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-17 | U461375 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3130.38 | 0 | 0 | 0 | 3130.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895352100 |  | 100241280 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3144 CARTER AV RR-GAR | 019 | ASH | 2021-09-09 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1969.86 | 0 | 0 | 0 | 1969.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21910555200 |  | 100348526 |  | 6748208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304955 | 2621P | SHAWNEE | 405 SHAWNEE TL | 049 | WIN | 2021-09-10 | U125208 | U124444 | 2021-05-12 | 2021-11-11 | 2023-05-31 |  | NRICHIE | 2021-09-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 19.5667 | 4 | 1706.17 | 1286.88 | 317.67 | 101.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916427000 |  | 100333495 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026981200/ | 2621P | 2ND | 243 E 2ND ST | 067 | LEX | 2021-09-09 | U461443 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.6167 | 1 | 2205.91 | 377.19 | 262.76 | 50.13 | 1515.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21925246500 |  | 100270738 |  | 6736252M | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | PIKE | 437 E PIKE ST | 097 | CYN | 2021-09-10 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2265.89 | 0 | 0 | 0 | 2265.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926230800 |  | 100334464 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 348 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-09 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10.5 | 1 | 3347.98 | 653.11 | 0 | 38.68 | 2656.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21927957300 |  | 100270943 |  | 6736248A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305335 | 2621P | MILEY | 113 MILEY AV | 097 | CYN | 2021-09-10 | U125208 | U125208 | 2021-07-23 | 2022-01-21 | 2023-07-31 |  | NRICHIE | 2021-09-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 14.6667 | 4 | 1288.83 | 961.64 | 227.35 | 93.12 | 6.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21934949300 |  | 100455079 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | SERVICE RELOCATE W/3811 | 2621P | EUREKA SPRINGS | 560 EUREKA SPRINGS DR | 067 | LEX | 2021-09-09 | DMARSTO | U125208 | 2021-08-24 | 2021-08-30 |  |  | DMARSTO | 2021-09-09 | 2021-09-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 71.9333 | 8 | 14008.77 | 4162.38 | 1149.18 | 246.52 | 8450.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21937120900 |  | 100424298 |  | 6716212H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - RELOC SL/MTR | 2621P | SHORT | 609 W SHORT ST B | 067 | LEX | 2021-09-09 | ATWILLI | U125208 | 2021-09-01 | 2021-09-09 |  |  | ATWILLI | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 27.2333 | 3 | 3819.22 | 1472.53 | 195.45 | 87.23 | 2064.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21938135200 |  | 100273494 |  | 6680224E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221905 | 2600B | VICKY | 83 VICKY WY | 073 | FRA | 2021-09-09 | OMAYNAR | U125208 | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2021-09-28 |  | OMAYNAR | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.7333 | 1 | 3046.32 | 173.21 | 254.38 | 10.25 | 2608.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21938651400 |  | 100286145 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/20-0269816-00 | 2600B | COURT | 108 S COURT ST | 065 | IRV | 2021-09-09 | U126285 | LCHAMBE | 2021-09-09 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4708.43 | 0 | 0 | 0 | 4708.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21938696100 |  | 100260737 |  | 7352256K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D244380 | 2621P | SLEM | 3407 SLEM ST | 019 | ASH | 2021-09-09 | MCOLLET | U132625 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | MCOLLET | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 30.7833 | 4 | 4204.03 | 1976.68 | 172.14 | 1906.41 | 148.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21938709900 |  | 100265021 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400 | 2600B | MAIN | 2129 MAIN ST W | 019 | ASH | 2021-09-09 | U125566 | U131066 | 2021-09-09 | 2021-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1267.72 | 0 | 0 | 0 | 1267.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938738100 |  | 100449338 |  | 6720208P | 2179319 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261183-00 | 2600B | ELK LAKE | 616 ELK LAKE DR | 067 | LEX | 2021-09-09 | U126530 | U131066 | 2021-09-09 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 673.61 | 0 | 0 | 0 | 673.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938738200 |  | 100459460 |  | 6720208P | 2179319 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261183-00 | 2600B | ELK LAKE | 620 ELK LAKE DR | 067 | LEX | 2021-09-09 | U126530 | U131066 | 2021-09-09 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1597.94 | 0 | 0 | 0 | 1597.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06646632000 |  | 100284812 |  | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINN | 15 S WINN AV | 065 | IRV | 2021-09-10 | U930915 | SKSMITH | 2006-05-02 | 2021-07-21 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-09-10 | 2021-07-23 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.6333 | 5 | 487.13 | 424.29 | 0 | 62.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 15361772000 |  | 500425415 | 17 | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ESTILL ACRES | 75 ESTILL ACRES TRL 2 | 065 | IRV | 2021-09-10 | U930915 | TJROSEN | 2015-12-01 | 2021-07-21 |  |  | DENNING | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.3167 | 2 | 303.81 | 284.1 | 0 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576411800 |  | 100284785 |  | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BLANCHE | 193 BLANCHE CT LOT 13 | 065 | IRV | 2021-09-10 | DENNING | U125765 | 2018-01-22 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2021-09-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.55 | 2 | 858.3 | 810.31 | 0 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19690009000 |  | 100251861 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 19690009000 | 2631D | 3RD | 30 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-10 | U124015 | AOC SYST | 2019-03-20 | 2019-09-19 | 2020-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 2335.38 | 0 | 0 | 0 | 2335.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867453600 |  | 100326101 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 133 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-10 | U126308 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | J ENSMINGER | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 697.81 | 0 | 0 | 0 | 697.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867453800 |  | 100326100 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 135 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-10 | U126308 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | J ENSMINGER | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 697.81 | 0 | 0 | 0 | 697.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882292500 |  | 100358769 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 522 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-09-10 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2060.35 | 0 | 0 | 0 | 2060.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883052200 |  | 100270285 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PIKE | 114 E PIKE ST | 097 | CYN | 2021-09-16 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3599.38 | 0 | 0 | 0 | 3599.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883202100 |  | 100345239 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHVIEW | 129 HIGHVIEW DR | 239 | VER | 2021-09-10 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887627500 |  | 100277232 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 357 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-09-13 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1414.52 | 0 | 0 | 0 | 1414.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887628900 |  | 100276253 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 314 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-13 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1267.36 | 0 | 0 | 0 | 1267.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887629200 |  | 100276254 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 322 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-13 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1151.01 | 0 | 0 | 0 | 1151.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893638200 |  | 100243338 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 4TH | 147 E 4TH AV | 089 | S S | 2021-09-10 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2556.39 | 0 | 0 | 0 | 2556.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898456300 |  | 100286121 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 184 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-09-10 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1356.02 | 0 | 0 | 0 | 1356.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918846700 |  | 100278332 |  | 6688228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305439 | 2621P | PAWNEE | 509 PAWNEE TL | 073 | FRA | 2021-09-17 | U125208 | U125208 | 2021-06-15 | 2021-09-10 | 2023-06-30 |  | JMARSHA | 2021-09-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.0833 | 1 | 3419.18 | 254.86 | 350.99 | 15.1 | 2798.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926221200 |  | 100334513 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 305 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-10 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10 | 1 | 2084.68 | 622 | 140.31 | 78.77 | 1243.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926230500 |  | 100334514 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 301 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-10 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1237.84 | 0 | 0 | 0 | 1237.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21937605200 |  | 100319953 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE /CONTR | 2621P | BLUEBERRY | 334 BLUEBERRY RD | 067 | LEX | 2021-09-10 | LSTANFI | U125208 | 2021-09-02 | 2021-09-03 |  |  | LSTANFI | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.2667 | 2 | 3630.05 | 1629.26 | 173.49 | 396.25 | 1431.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21937780700 |  | 100241436 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/2002697701 | 2600B | RINGO | 317 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-09-10 | U123965 | U131066 | 2021-09-03 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3092.57 | 0 | 0 | 0 | 3092.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21937793800 |  | 500645403 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-10-21 | 2621P | 35TH | 229 35TH ST | 019 | ASH | 2021-09-13 | U125208 | U132002 | 2021-09-03 | 2021-10-12 | 2021-11-02 |  | BROBERT | 2021-09-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.6 | 2 | 461.52 | 395.77 | 25.93 | 39.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21938699600 |  | 100274162 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SHELBY | 624 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-09-10 | OMAYNAR | U132625 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  |  | OMAYNAR | 2021-09-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 26.0833 | 2 | 6377.49 | 1159.61 | 369.18 | 68.66 | 4780.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938749800 |  | 100310504 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NAKOMI | 651 NAKOMI DR | 067 | LEX | 2021-09-15 | U930915 | U132929 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | JBENNET | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.85 | 3 | 1266.43 | 1008.16 | 126.54 | 59.73 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938903500 |  | 100302701 |  | 6712212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | ENCHANTMENT | 1513 ENCHANTMENT CT | 067 | LEX | 2021-09-10 | ATWILLI | U132823 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | ATWILLI | 2021-09-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.2667 | 3 | 726.27 | 367.52 | 175.77 | 121.54 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871802900 |  | 100322526 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TREMONT | 722 TREMONT AV | 067 | LEX | 2021-09-11 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2638.37 | 0 | 0 | 0 | 2638.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 00432853900 |  | 100281267 |  | 6712228B | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 106 W MAIN ST | 209 | GEO | 2021-10-07 | U125559 | DMCCULL | 2000-05-11 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-13 | 2020-06-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.13333 | 1 | 1021.14 | 6.11 | 0 | 8.67 | 1006.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05614836600 |  | 100281266 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 102 W MAIN ST 2FR | 209 | GEO | 2021-09-16 | U125559 | SSUTHER | 2005-06-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2252.39 | 0 | 0 | 0 | 2252.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07696388800 |  | 100284321 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GLORY | 127 GLORY ST | 065 | IRV | 2021-09-13 | DENNING | SSUTHER | 2007-07-30 | 2021-09-13 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-09-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.1667 | 2 | 228.7 | 208.4 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967996400 |  | 100281265 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 102 W MAIN ST 2FL | 209 | GEO | 2021-09-16 | U125559 | U124967 | 2012-05-02 | 2017-12-29 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 792.96 | 0 | 0 | 0 | 792.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19711587300 |  | 100292310 |  | 6720216O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | LIN WAL | 424 LIN WAL DR | 067 | LEX | 2021-09-13 | LSTANFI | AOC SYST | 2019-06-04 | 2019-11-27 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.0333 | 1 | 3069.21 | 425.94 | 130.3 | 324.95 | 2188.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867454200 |  | 100326084 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 164 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-13 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4303.03 | 0 | 0 | 0 | 4303.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21026136400 |  |  |  | 7360152A | 2181901 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 29'-2"/3" CSMP/PMMP | 2621P | BLAIRTOWN | 7 BLAIRTOWN RD | 195 | BLA | 2021-10-14 | U128132 | U132280 | 2021-08-12 | 2021-09-13 | 2023-08-18 | 2021-09-10 | JAHOWARD | 2021-09-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1364 |  |  | 100 | 055832210261364 | 1.2833 | 0 | 83.24 | 78.58 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026141300 |  |  |  | 6716212C | 2182663 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 3' OF 6"PLP MAIN | 2621P | CHARLES | 855 CHARLES AV | 067 | LEX | 2021-09-23 | U460266 | U461383 | 2021-09-14 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | RCRAWFORD | 2021-09-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1413 |  |  | 100 | 055832210261413 | 0.55 | 0 | 38.15 | 36.01 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871818100 |  | 100322485 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 822 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-13 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 963.95 | 0 | 0 | 0 | 963.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882292900 |  | 100358779 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 550 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-09-13 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2454.96 | 0 | 0 | 0 | 2454.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883053700 |  | 501154575 |  | 6700212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HUNTERTOWN | 371 HUNTERTOWN RD | 239 | VER | 2021-09-14 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883164700 |  | 500544909 |  | 6688232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COURCHELLE | 709 COURCHELLE CT A | 073 | FRA | 2021-09-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.98 | 0 | 0 | 0 | 1469.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883316300 |  | 100281272 |  | 6712228B | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 112 W MAIN ST | 209 | GEO | 2021-09-16 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2877.76 | 0 | 0 | 0 | 2877.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887629000 |  | 100276272 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 315 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-13 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1400.12 | 0 | 0 | 0 | 1400.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887629300 |  | 100276269 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 323 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-16 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1525.69 | 0 | 0 | 0 | 1525.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893636900 |  | 100251868 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 55 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-13 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3123.56 | 51.11 | 0 | 3.02 | 3069.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894313000 |  | 100310398 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2061 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-20 | U461375 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2329.82 | 0 | 0 | 0 | 2329.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898446500 |  | 100285294 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 131 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-09-13 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1863.76 | 0 | 0 | 0 | 1863.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916426100 |  | 100333301 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026981200/ | 2621P | 2ND | 200 E 2ND ST | 067 | LEX | 2021-09-13 | U461443 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-09-13 | 2021-09-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11 | 2 | 3843.91 | 625.76 | 441.06 | 83.19 | 2693.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931504900 |  | 100272047 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/DOWNSTREAM-CONDEMNED | 2621P | 4TH | 123 E 4TH ST 1 | 073 | FRA | 2021-09-14 | U131172 | U125208 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | DCOLLIN | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 17.8333 | 3 | 1783.79 | 1107.96 | 0 | 675.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931505100 |  | 100272048 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM - CONDEMNED | 2621P | 4TH | 123 E 4TH ST 2 | 073 | FRA | 2021-09-13 | DCOLLIN | U125208 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | DCOLLIN | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 3 | 22.28 | 12.18 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931505300 |  | 100272051 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM - CONDEMNED | 2621P | 4TH | 123 E 4TH ST 4 | 073 | FRA | 2021-09-13 | DCOLLIN | U125208 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | DCOLLIN | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.4833 | 3 | 276.32 | 160.06 | 0 | 116.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931505600 |  | 100435553 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM - CONDEMNED | 2621P | 4TH | 123 E 4TH ST A | 073 | FRA | 2021-09-13 | DCOLLIN | U125208 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | DCOLLIN | 2021-09-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.4 | 3 | 45.39 | 25.05 | 0 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21938336300 |  | 100436858 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/20026977301 | 2600B | WINCHESTER | 3132 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2021-09-13 | U123965 | U125768 | 2021-09-08 | 2049-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3864.32 | 0 | 0 | 0 | 3864.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938897600 |  | 100305099 |  | 6712212O |  | U132823 |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221896 | 2621P | TRAVELLER | 1752 TRAVELLER RD | 067 | LEX | 2021-09-14 | U131172 | U132823 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | RJCRAWF | 2021-09-13 | 2021-09-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.7 | 5 | 2417.98 | 1923.21 | 0 | 427.57 | 67.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21939175900 |  | 100311236 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | CROMWELL | 628 CROMWELL WY | 067 | LEX | 2021-09-14 | U930915 | U132625 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | DMEDLEY | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.4167 | 2 | 1986.04 | 1201.06 | 186.67 | 547.43 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21939181300 |  | 100304826 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BEACON HILL | 1694 BEACON HILL RD | 067 | LEX | 2021-09-13 | ATWILLI | U132625 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | ATWILLI | 2021-09-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.1 | 2 | 2904.13 | 1503.86 | 286.54 | 89.02 | 1024.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21939201100 |  | 100241445 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026977301 | 2600B | RINGO | 354 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-09-13 | U123965 | U125768 | 2021-09-13 | 2049-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2288.82 | 0 | 0 | 0 | 2288.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21939201400 |  | 100272776 |  | 6684224F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MEADOW | 1260 MEADOW LN | 073 | FRA | 2021-09-14 | U131172 | U132625 | 2021-09-13 | 2021-11-25 | 2023-05-31 |  | OMAYNAR | 2021-09-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 4.5667 | 1 | 3600.01 | 471.77 | 347.31 | 27.95 | 2752.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533825300 |  | 100333244 |  | 6716212L | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON - SOII/BUILDING GONE | 2621P | SHORT | 125 E SHORT ST | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | DMCCULL | 2003-03-17 | 2020-10-30 | 2020-11-30 |  | DMARSTO | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.35 | 3 | 74.41 | 70.23 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11881514700 |  | 100249848 |  | U-1713-39 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PADDLE CREEK | 8100 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2021-09-16 | U125559 | U906609 | 2011-01-27 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867486400 |  | 100326080 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 140 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-14 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2327.68 | 0 | 0 | 0 | 2327.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871797000 |  | 100322439 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 839 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-14 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 963.95 | 0 | 0 | 0 | 963.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882293000 |  | 100358776 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 560 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-09-14 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1437.18 | 0 | 0 | 0 | 1437.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883090100 |  | 100249832 |  | 7356248H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PADDLE CREEK | 8105 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2021-09-16 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883151600 |  | 100276257 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MURRELL | 330 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-10-27 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883152400 |  | 501155143 |  | 6724204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELLERSLIE PARK | 220 ELLERSLIE PARK BV | 067 | LEX | 2021-09-14 | MDULANE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MDULANE/OFFICE | 2021-09-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21883215800 |  | 501119803 |  | 6724204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELLERSLIE PARK | 216 ELLERSLIE PARK BV | 067 | LEX | 2021-09-14 | MDULANE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MDULANEY/OFFICE | 2021-09-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21883261000 |  | 100273817 |  | 6680228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEVILS HOLLOW | 1663 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-09-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3345.53 | 0 | 0 | 0 | 3345.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887627400 |  | 100277235 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 351 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-09-14 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1776.79 | 0 | 0 | 0 | 1776.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887629400 |  | 100276255 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 324 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-14 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1991.16 | 0 | 0 | 0 | 1991.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891100000 |  | 100359721 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 416 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-09-16 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5351.08 | 0 | 0 | 0 | 5351.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893637200 |  | 100251867 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 45 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-14 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2468.71 | 0 | 0 | 0 | 2468.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893641200 |  | 100251842 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 124 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-09-14 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1815.98 | 0 | 0 | 0 | 1815.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898447100 |  | 100285307 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 167 BROADWAY ST B-UP | 065 | IRV | 2021-09-14 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 6220.19 | 0 | 0 | 0 | 6220.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916427300 |  | 500165658 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026981200/ | 2621P | 2ND | 265 E 2ND ST | 067 | LEX | 2021-09-14 | U461443 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.0667 | 1 | 3370.52 | 402.2 | 76.87 | 53.44 | 2838.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21920674100 |  | 100457384 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305443 | 2621P | CARSON | 9 CARSON PL | 073 | FRA | 2021-09-17 | U125208 | U125208 | 2021-06-22 | 2021-09-14 | 2023-06-30 |  | OMAYNAR | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.0333 | 1 | 3727.42 | 449.39 | 455.1 | 26.62 | 2796.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926222900 |  | 100334446 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 336 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-14 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1692.55 | 0 | 0 | 0 | 1692.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926223100 |  | 100402223 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 341 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-14 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 11.5 | 1 | 4258.26 | 715.3 | 0 | 90.57 | 3452.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21931630200 |  | 100417556 |  | 7348264O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244427 | 2621P | MARY ELLEN | 1807 MARY ELLEN DR | 089 | FLA | 2021-09-17 | DYOUNG | U125208 | 2021-08-09 | 2022-02-04 | 2023-08-31 |  | SMULLIN | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 16.4 | 3 | 1583.02 | 997 | 0 | 532.26 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21937781000 |  | 100241437 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/2002697701 | 2600B | RINGO | 325 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-09-14 | U123965 | U131066 | 2021-09-03 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2907.78 | 0 | 0 | 0 | 2907.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938373600 |  | 100330038 |  | 6720208C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-10-21 | 2621P | IDLE HOUR | 191 IDLE HOUR DR | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | U125208 | 2021-09-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | DMARSTO | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.8167 | 3 | 446.02 | 419.64 | 1.53 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21939547100 |  | 100241446 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026977301 | 2600B | RINGO | 346 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-09-14 | U123965 | U125768 | 2021-09-14 | 2049-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2956.09 | 0 | 0 | 0 | 2956.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21939550000 |  | 100274936 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/1902685600 | 2600B | CAPITAL | 100 CAPITAL AV | 073 | FRA | 2021-09-14 | U126309 | U131066 | 2021-09-14 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21939550300 |  | 100444775 |  | 6684228K | 1960737 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/19026856800 | 2600B | 2ND | 104 W 2ND ST 2F | 073 | FRA | 2021-09-14 | U126309 | U131066 | 2021-09-14 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 5175.75 | 0 | 0 | 0 | 5175.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21939568100 |  | 100305310 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WILLIAMSBURG | 1720 WILLIAMSBURG RD | 067 | LEX | 2021-09-14 | DMEDLEY | U132625 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | DMEDLEY | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 18.2667 | 3 | 2914.81 | 1182.72 | 419.74 | 1197.15 | 115.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11893912100 |  | 100249778 |  | 7356248-H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | IRENE | 8301 IRENE ST | 019 | CAT | 2021-09-16 | U125559 | U906307 | 2011-03-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11900121200 |  | 100245387 |  | 7360248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VALLEY | 3718 VALLEY ST | 019 | CAT | 2021-09-16 | U125559 | U906631 | 2011-04-06 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18586741400 |  | 100458460 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON MTR ONLY- 1003333320* | 2621P | 2ND | 266 E 2ND ST 2F | 067 | LEX | 2021-09-15 | U461443 | U125208 | 2018-02-14 | 2049-12-31 |  |  | WGRAVES | 2021-09-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1 | 1 | 64.46 | 56.91 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20805096300 |  | 100256641 |  | 7356152C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222353 | 2621P | GREEN MEADOW | 152 GREEN MEADOW LN | 195 | PIK | 2021-09-15 | JCKIRK | U125208 | 2020-04-29 | 2020-10-28 | 2022-04-30 |  | JCKIRK | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 22.25 | 2 | 1523.56 | 1397.6 | 0 | 82.76 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026141200 |  |  |  | 6716212C | 2182663 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 3'OF 6"PMLP MAIN | 2600B | CHARLES | 855 CHARLES AV | 067 | LEX | 2021-09-23 | U460266 | U461383 | 2021-09-14 | 2022-01-24 | 2022-02-01 | 2021-09-13 | RCRAWFORD | 2021-09-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1412 |  |  | 100 | 055732210261412 |  | 3 | 5901.09 | 4160.05 | 444.83 | 507.12 | 0 | 0 | 8.65 | 780.44 | 3
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026142000 |  |  |  | 6748180P | 2182746 | U128885 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-2" PMMP | 2600E | WACO LOOP | WACO LOOP | 151 | WAC | 2021-10-19 | U128132 | U128885 | 2021-09-16 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2021-09-15 | NRICHIE | 2021-09-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1420 |  |  | 100 | 055732210261420 |  | 5 | 11087.26 | 4627.15 | 67.41 | 2102.38 | 2089.27 | 0 | 11.71 | 2189.34 | 5
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026142100 |  |  |  | 6748180P | 2182746 | U128885 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-3" PMMP | 2600E | WACO LOOP | WACO LOOP | 151 | WAC | 2021-10-19 | U128132 | U128885 | 2021-09-16 |  | 2049-12-31 | 2021-09-15 | NRICHIE | 2021-09-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1421 |  |  | 100 | 055832210261421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883157000 |  | 100271925 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 107 E 3RD ST | 073 | FRA | 2021-09-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 8245.5 | 0 | 0 | 0 | 8245.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887633500 |  | 100276303 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 332 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-09-15 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2040.18 | 0 | 0 | 0 | 2040.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21931565200 |  | 100324261 |  | 6720204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303371 | 2600B | VENETIAN | 1232 VENETIAN CR | 067 | LEX | 2021-09-17 | U125208 | U125208 | 2021-08-09 | 2022-02-09 | 2023-08-31 |  | LSTANFI | 2021-09-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.7833 | 2 | 2274.55 | 270.74 | 265.14 | 17.05 | 1721.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21939622400 |  | 100346076 |  | 6700212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D253733 | 2621P | SHETLAND | 113 SHETLAND LN | 239 | VER | 2021-09-15 | DCOLLIN | U132625 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | DCOLLIN | 2021-09-15 | 2021-09-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 12.0667 | 3 | 2222.74 | 785.78 | 226.87 | 1147.69 | 62.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21939622900 |  | 100346075 |  | 6700212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SHETLAND | 115 SHETLAND LN | 239 | VER | 2021-09-15 | DCOLLIN | U132625 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | DCOLLIN | 2021-09-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.1 | 2 | 1068.61 | 488.57 | 184.41 | 335.15 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06653993000 |  | 100459596 |  | 6684228C0 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FRAZIER | 105 FRAZIER AV | 073 | FRA | 2021-09-16 | U938516 | RPOLLY | 2006-07-18 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.98 | 0 | 0 | 0 | 1469.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841459600 |  | 500301050 |  | 6684228L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DEVILS HOLLOW | 40 DEVILS HOLLOW RD ACCESS | 073 | FRA | 2021-09-16 | U938516 | RPOLLY | 2010-05-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1220.46 | 0 | 0 | 0 | 1220.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11899955500 |  | 100242260 |  | X |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HORSE BRANCH | 341 HORSE BRANCH RD | 019 | CAT | 2021-09-17 | U125559 | U906631 | 2011-04-06 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867487100 |  | 100326081 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 142 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-16 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 46770.59 | 0 | 43449.28 | 0 | 3321.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026129800 |  | 500898819 |  | 7348244L | 2180653 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 200'-2" PMMP | 2600B | CRESTVIEW | 2745 CRESTVIEW DR | 019 | CAT | 2021-10-05 | U128132 | U132280 | 2021-06-25 | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 2021-09-16 | ROCKIE MULLINS | 2021-09-16 | 2021-09-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1298 |  |  | 100 | 055532210261298 | 53.2333 | 1610 | 25563.52 | 3163.77 | 578.74 | 223.79 | 18072.19 | 0 | 32.33 | 3492.7 | 230
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026142300 |  |  |  | 6744208N | 2182782 | U128885 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-2" PMMP | 2600E | CHURCHILL | 17 CHURCHILL DR | 049 | WIN | 2021-10-19 | U128132 | U128885 | 2021-09-17 | 2022-12-30 | 2023-09-04 | 2021-09-16 | WDENNING | 2021-09-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1423 |  |  | 100 | 055732210261423 |  | 9 | 11040.25 | 1726.21 | 65.91 | 1130.33 | 6532.8 | 0 | 4.91 | 1580.09 | 9
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026142400 |  |  |  | 6744208N | 2182782 | U128885 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-2" PMP | 2600E | CHURCHILL | 17 CHURCHILL DR | 049 | WIN | 2021-10-21 | U128132 | U128885 | 2021-09-17 | 2021-12-30 | 2023-09-04 | 2021-09-16 | WDENNING | 2021-09-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1424 |  |  | 100 | 055832210261424 | 1.9 | 0 | 133.69 | 118.3 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871794900 |  | 100322454 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 719 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-16 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2051.61 | 0 | 0 | 0 | 2051.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882292000 |  | 100358861 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 430 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-09-16 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2619.49 | 0 | 0 | 0 | 2619.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882292100 |  | 100358761 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 431 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-09-16 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1437.18 | 0 | 0 | 0 | 1437.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883209000 |  | 100277784 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM | 126 ELM DR | 073 | FRA | 2021-09-16 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.98 | 0 | 0 | 0 | 1469.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883254300 |  | 100273822 |  | 6680228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEVILS HOLLOW | 1687 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-09-16 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2561.89 | 0 | 0 | 0 | 2561.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883273400 |  | 100353820 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MARKET | 219 MARKET ST | 161 | MAY | 2021-09-17 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | SDADAMS | 2021-09-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.28333 | 1 | 54.48 | 16.78 | 36.72 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887627000 |  | 100276358 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 340 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-09-16 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2864.58 | 0 | 0 | 0 | 2864.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887629700 |  | 100276266 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 331 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-16 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1248.16 | 0 | 0 | 0 | 1248.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887629800 |  | 100276258 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 332 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-16 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1864.2 | 0 | 0 | 0 | 1864.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893641300 |  | 100251845 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 142 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-09-16 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3555.28 | 0 | 0 | 0 | 3555.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894307900 |  | 100310402 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2111 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-16 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3137.69 | 0 | 0 | 0 | 3137.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898447800 |  | 501170977 |  | 6764176P | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 187 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-09-16 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3208.46 | 0 | 0 | 0 | 3208.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21916386700 |  | 100345465 |  | 6696212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305432 | 2621P | LOCUST | 232 N LOCUST ST 1F | 239 | VER | 2021-09-17 | U930915 | U125208 | 2021-06-03 | 2021-09-16 | 2023-06-30 |  | OMAYNAR | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.2333 | 1 | 3898.88 | 526.15 | 324.24 | 31.16 | 3017.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916427400 |  | 100333320 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026981200/ | 2621P | 2ND | 266 E 2ND ST 1F | 067 | LEX | 2021-09-16 | U461443 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | WGRAVES | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3474.77 | 455.11 | 282.63 | 60.5 | 2676.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21921721900 |  | 100353819 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | MARKET | 217 MARKET ST | 161 | MAY | 2021-09-16 | SDADAMS | U130868 | 2021-06-25 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | SDADAMS | 2021-09-16 | 2021-08-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.6167 | 5 | 2765.57 | 636.85 | 0 | 37.72 | 2091 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21921722300 |  | 100353821 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | MARKET | 221 MARKET ST | 161 | MAY | 2021-09-16 | SDADAMS | U130868 | 2021-06-25 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | SDADAMS | 2021-09-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.05 | 1 | 66.55 | 62.84 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926222700 |  | 100334507 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 333 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-16 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1833.94 | 0 | 0 | 0 | 1833.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926230700 |  | 100406197 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 337 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-16 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1747.66 | 0 | 0 | 0 | 1747.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21928797400 |  | 100466412 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - RI 07/30/21 DC 2017 | 2621P | JOHNSON | 708 JOHNSON PL W | 019 | ASH | 2021-09-16 | RECUMP | U125208 | 2021-07-28 | 2021-02-09 | 2022-02-09 |  | RECUMP | 2021-09-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.3 | 2 | 972.9 | 610.11 | 15.92 | 346.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21929362600 |  | 100310241 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305409 | 2600B | SPRINGHURST | 691 SPRINGHURST DR | 067 | LEX | 2021-09-16 | LSTANFI | U125208 | 2021-07-30 | 2022-01-28 | 2023-07-31 |  | LSTANFI | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.75 | 1 | 5185.38 | 549.22 | 506.7 | 419.03 | 3710.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21938899000 |  | 100267319 |  | 7352260E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244317 | 2621P | FRANKLIN | 511 FRANKLIN CT | 089 | ASH | 2021-09-17 | DYOUNG | U125208 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-10-01 |  | SMULLIN | 2021-09-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.35 | 3 | 1888.37 | 1356.2 | 0 | 499.53 | 32.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21939172000 |  | 100305085 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221894 | 2621P | ANTIETAM | 1986 ANTIETAM RD | 067 | LEX | 2021-09-16 | ATWILLI | U125208 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-01 |  | ATWILLI | 2021-09-16 | 2021-09-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.6667 | 5 | 2722.73 | 1389.54 | 319.46 | 932.13 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21940246100 |  | 100304984 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MAYWICK | 1040 MAYWICK DR | 067 | LEX | 2021-09-16 | LSTONE | U132625 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | LSTONE | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.9167 | 5 | 3068.97 | 1580.96 | 276.8 | 1095.05 | 116.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21940284200 |  | 100241447 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 2006977301 | 2600B | RINGO | 340 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-09-16 | U123965 | U125768 | 2021-09-16 | 2049-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2414.64 | 0 | 0 | 0 | 2414.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01470830900 |  | 100333753 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MIDLAND | 298 MIDLAND AV | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | JTOY | 2001-05-17 | 2021-09-17 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.2 | 1 | 12.67 | 11.95 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533992600 |  | 100333488 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 257 E 2ND ST | 067 | LEX | 2021-09-17 | U461443 | DMCCULL | 2003-03-18 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | WGRAVES | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 3.6333 | 1 | 1311.53 | 205.94 | 0 | 27.38 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09800804000 |  | 500778304 |  | 6688228F | 0147694 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GRANDVIEW | 15 GRANDVIEW DR STE E-F | 073 | FRA | 2021-09-20 | U125559 | RPOLLY | 2009-08-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1061.13 | 0 | 0 | 0 | 1061.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841457100 |  | 100273740 |  | 6684228I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DEVILS HOLLOW | 165 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-09-17 | U938516 | RPOLLY | 2010-05-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1647.49 | 0 | 0 | 0 | 1647.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18575626900 |  | 100333703 | 32 | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON - IDLE/INACTIVE | 2621P | WARNOCK | 234 WARNOCK ST | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | MPILON | 2018-01-17 | 2021-09-17 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-09-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.63333 | 1 | 43.58 | 41.14 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867455100 |  | 100326088 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 184 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-17 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2448.88 | 0 | 0 | 0 | 2448.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871796700 |  | 100322488 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 830 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-20 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1478.15 | 0 | 0 | 0 | 1478.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883128100 |  | 100277200 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GAYLE | 106 GAYLE ST | 073 | FRA | 2021-09-17 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883157600 |  | 500344780 |  | 6680228P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DONALYNN | 254 DONALYNN DR | 073 | FRA | 2021-09-20 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887629900 |  | 100276263 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 335 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-22 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1880.52 | 0 | 0 | 0 | 1880.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887662400 |  | 100277233 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 355 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-09-17 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1320.37 | 0 | 0 | 0 | 1320.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887718500 |  | 100430590 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | 2ND | 301 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-09-20 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 2133.2 | 0 | 0 | 0 | 2133.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887718600 |  | 100412678 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | 2ND | 311 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-09-20 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1821.04 | 0 | 0 | 0 | 1821.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893642100 |  | 100251791 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 314 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-09-17 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2668.55 | 0 | 0 | 0 | 2668.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21931630900 |  | 100348511 |  | 6748208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247986 | 2621P | BOB O LINK | 506 BOB O LINK DR | 049 | WIN | 2021-09-20 | U125208 | U125208 | 2021-08-09 | 2022-02-04 | 2023-08-31 |  | NRICHIE | 2021-09-17 | 2021-09-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 19.8667 | 6 | 1901.34 | 1403.08 | 363.18 | 135.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21937780500 |  | 100241450 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973301 | 2600B | RINGO | 316 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-09-17 | U123965 | U131066 | 2021-09-03 | 2021-12-21 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1895.66 | 0 | 0 | 0 | 1895.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21939533000 |  | 100304953 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CELIA | 1026 CELIA LN | 067 | LEX | 2021-09-17 | JBENNET | U131172 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-10-04 |  | JBENNET | 2021-09-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 29.7833 | 3 | 2550.19 | 1936 | 400.64 | 114.67 | 98.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21940234800 |  | 100271993 |  | 6684228K |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE SBARKER | 2621P | 4TH | 314 E 4TH ST | 073 | FRA | 2021-09-17 | OMAYNAR | U125208 | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  | OMAYNAR | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 7.35 | 1 | 4356.47 | 469.85 | 327.43 | 27.83 | 3531.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21940245700 |  | 100302776 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | COLONIAL | 1228 COLONIAL DR | 067 | LEX | 2021-09-17 | LSTANFI | U132625 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | LSTANFI | 2021-09-17 | 2021-09-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.1333 | 3 | 6141.43 | 706.15 | 480.09 | 139.57 | 4815.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21940271300 |  | 100267021 |  | 7352260J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244319 | 2621P | BELLEF PRIN | 415 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-09-21 | DYOUNG | U132625 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | RECUMP | 2021-09-17 | 2021-09-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 25.6333 | 6 | 2630.98 | 1550.4 | 0 | 967.3 | 113.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21940291300 |  | 100267023 |  | 7352260J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188370 | 2621P | BELLEF PRIN | 421 BELLEF PRIN RD | 089 | ASH | 2021-09-17 | BROBERT | U125208 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | BROBERT | 2021-09-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 19.6667 | 3 | 2489.43 | 1209.05 | 226.92 | 456.78 | 596.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21940298400 |  | 100404980 |  | 6704212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253734 | 2621P | GLENHAVEN | 3 GLENHAVEN DR | 239 | VER | 2021-09-20 | U125208 | U125208 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | DCOLLIN | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 20 | 4 | 2227.76 | 1252.29 | 178.69 | 707.5 | 89.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21940568800 |  | 100276264 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MURRELL | 335 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-17 | U128410 | U125201 | 2021-09-17 | 2021-09-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 99380299000 |  | 100333693 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WARNOCK | 245 WARNOCK ST 1FR | 067 | LEX | 2021-09-17 | LSTONE | MPINKST | 1999-02-23 | 2021-09-17 |  |  | LSTONE | 2021-09-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 14.08 | 13.28 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18026762102 |  |  |  | 6684228D | 1851277 | U122858 |  | 587 | EX | INSTALL NEW GMB | 2600M | GREAT BUFFALO | 113 GREAT BUFFALO TC | 073 | FRA | 2021-09-22 | U127644 | U122858 | 2021-04-26 | 2021-03-19 | 2021-04-30 | 2021-04-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-09-20 | 2021-04-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP7621 |  |  | 100 | 058732180267621 | 505.5333 | 2640 | 551963 | 54495.92 | 86802.89 | 24721.01 | 263436.26 | 0 | 42046.58 | 80460.34
KY | KY - WEST | 2623 | 19026856100 |  |  |  | 6688228B | 2071049 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE GAUGE | 2600E | COMANCHE | COMANCHE TR | 073 | FRA | 2021-09-21 | U127644 | U122858 | 2019-01-14 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2021-07-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-09-20 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8561 |  |  | 100 | 058432190268561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026942000 |  |  |  | 6688228B | 2177767 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2600E | COMANCHE | COMANCHE TR | 073 | FRA | 2021-09-21 | U127644 | U122858 | 2020-04-01 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2021-07-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-09-20 | 2021-07-09 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9420 |  |  | 100 | 090932200269420 | 16.6833 | 0 | 14182.01 | 1721.82 | 2056.1 | 312.52 | 9150.5 | 0 | 518.53 | 422.54
KY | KY - WEST | 2623 | 20026978900 |  |  |  | 6684228D | 1851277 | U122858 |  | 588 | EX | RETIRE GMB SETTING | 2600M | GREAT BUFFALO | 113 GREAT BUFFALO TC | 073 | FRA | 2021-09-22 | U127644 | U122858 | 2020-10-01 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-09-20 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9789 |  |  | 100 | 058832200269789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21026136300 |  |  |  | 7360152A | 2181901 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 37'-2"/3" PMMP/CSMP | 2621P | BLAIRTOWN | 7 BLAIRTOWN RD | 195 | BLA | 2021-10-29 | U128132 | U132280 | 2021-08-12 | 2022-12-16 | 2023-08-18 | 2021-09-10 | JAHOWARD | 2021-09-20 | 2021-09-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1363 |  |  | 100 | 055732210261363 | 141.7 | 320 | 14615 | 9271.97 | 2276.05 | 1091.95 | 0 | 0 | 20.96 | 1954.07 | 20
KY | KY - WEST | 2621 | 21026142500 |  |  |  | 6720200A | 2182814 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 5' OF 2"PMMP | 2621P | CHARWOOD | 962 CHARWOOD DR | 067 | LEX | 2021-11-24 | U460266 | U461383 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | BLAKE STONE | 2021-09-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1425 |  |  | 100 | 055732210261425 | 1.0667 | 5 | 417.14 | 69.64 | 287.6 | 4.11 | 0 | 0 | 0.63 | 55.16 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 21026142600 |  |  |  | 6720200A | 2182814 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 5' OF 2"PMP MAIN | 2621P | CHARWOOD | 962 CHARWOOD DR | 067 | LEX | 2021-11-24 | U460266 | U461383 | 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | BLAKE STONE | 2021-09-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1426 |  |  | 100 | 055832210261426 | 3.75 | 0 | 263.29 | 248.56 | 0 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882313600 |  | 100359170 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 719 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-23 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2527.14 | 0 | 0 | 0 | 2527.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883189800 |  | 100282375 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY - IDLE | 2621P | MAIN | 153 E MAIN ST 1FL | 209 | GEO | 2021-10-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1851.31 | 0 | 0 | 0 | 1851.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883566400 |  | 100243698 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977300 | 2621P | MONTGOMERY | 2946 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-09-20 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2283.97 | 0 | 0 | 0 | 2283.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893641400 |  | 100251846 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 156 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-09-20 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2521.28 | 0 | 0 | 0 | 2521.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21940799800 |  | 100310894 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | CORNWALL | 3416 CORNWALL DR | 067 | LEX | 2021-09-21 | U930915 | U132625 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | HMCKUNE | 2021-09-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.3667 | 3 | 2398.95 | 1285.53 | 125.07 | 874.11 | 114.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21940871300 |  | 100267233 |  | 7352260E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188320 | 2621P | ERWIN | 205 ERWIN RD | 089 | ASH | 2021-09-21 | U125208 | U125208 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | BROBERT | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 18.7667 | 3 | 2783.73 | 1223.65 | 215.56 | 1275.4 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943654200 |  | 100274901 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPL SL W/20026975400 | 2600B | RIVERVIEW | 3 RIVERVIEW CT | 073 | FRA | 2021-10-01 | U126309 | U131066 | 2021-10-01 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 8 | 1 | 4175.15 | 470.46 | 0 | 27.47 | 3677.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07679020500 |  | 100273928 |  | 6680228L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DEVILS HOLLOW | 500 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-09-24 | U125559 | DMCCULL | 2007-03-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1189.27 | 0 | 0 | 0 | 1189.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11936483200 |  | 100463107 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SHORTS | 1202 SHORTS DR | 089 | FLA | 2021-09-22 | U938516 | U125208 | 2011-12-07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20805123900 |  | 100282372 |  | 6712228B | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 147 E MAIN ST | 209 | GEO | 2021-09-24 | U125559 | U125208 | 2020-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.3833 | 2 | 3711.03 | 324.52 | 0 | 680.98 | 2705.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20809110200 |  | 100451147 |  | 6712228B | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 153 E MAIN ST 1FR | 209 | GEO | 2021-09-24 | U125559 | U125208 | 2020-05-11 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20842270400 |  | 100273927 |  | 6680228L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE - CONT: B | 2621P | DEVILS HOLLOW | 512 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-09-24 | U125559 | U125208 | 2020-09-02 | 2049-12-31 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1320.19 | 0 | 0 | 0 | 1320.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867453000 |  | 100326104 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 115 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-21 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2049.33 | 0 | 0 | 0 | 2049.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026118900 |  |  |  | 6688228P | 2179403 | U122858 |  | 583 | EX | INSTALL REGULATORS | 2600M | ISSAC SHELBY | ISSAC SHELBY CR W | 073 | FRA | 2021-09-22 | U127644 | U122858 | 2021-04-28 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-09-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-09-21 | 2021-09-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP1189 |  |  | 100 | 058332210261189 | 28 | 0 | 4450.3 | 1825.08 | 1770.66 | 196.79 | 0 | 0 | 4.11 | 653.66
KY | KY - WEST | 2623 | 21026119000 |  |  |  | 6688228P | 2179403 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE REGULATORS | 2600M | ISSAC SHELBY | ISSAC SHELBY CR W | 073 | FRA | 2021-09-22 | U127644 | U122858 | 2021-04-28 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-09-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-09-21 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1190 |  |  | 100 | 058432210261190 |  | 0 | 572.72 | 0 | 0 | 0 | 572.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871818400 |  | 100322443 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 827 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-21 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1854.96 | 0 | 0 | 0 | 1854.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882313500 |  | 100359167 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 715 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-23 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2533.86 | 0 | 0 | 0 | 2533.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883066800 |  | 100444259 |  | 6680228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEVILS HOLLOW | 1036 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-09-24 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1501.87 | 0 | 0 | 0 | 1501.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883239900 |  | 100273846 |  | 6680228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEVILS HOLLOW | 988 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-09-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 4902.38 | 0 | 3713.11 | 0 | 1189.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883326800 |  | 500526561 |  | 6716216J | 9720380 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JAGGIE FOX | 1669 JAGGIE FOX WY | 067 | LEX | 2021-09-21 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-09-21 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.7333 | 1 | 2046.37 | 474.79 | 20.22 | 162.75 | 1388.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887627600 |  | 100277229 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 363 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-09-21 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1633.87 | 0 | 0 | 0 | 1633.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887629600 |  | 100276267 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 329 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-24 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1522.81 | 0 | 0 | 0 | 1522.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894308000 |  | 100310403 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2115 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-21 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2505.91 | 0 | 0 | 0 | 2505.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898448200 |  | 100285319 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 199 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-09-21 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5968.86 | 0 | 0 | 0 | 5968.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926222400 |  | 100334444 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 328 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-21 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-21 | 2021-09-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 19 | 2 | 3716.59 | 1181.78 | 0 | 149.64 | 2385.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21940508500 |  | 100305400 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247963 | 2621P | TRAVELLER | 1682 TRAVELLER RD | 067 | LEX | 2021-09-22 | U930915 | U125208 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-10-07 |  | ATWILLI | 2021-09-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.1 | 3 | 1639.38 | 1195.12 | 304.36 | 70.78 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21941268300 |  | 100272423 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305441 | 2621P | LOUISVILLE | 605 LOUISVILLE RD | 073 | FRA | 2021-09-23 | U125208 | U132625 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2023-06-30 |  | OMAYNAR | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 1.7667 | 1 | 2926.69 | 111.85 | 0 | 368.18 | 2446.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21941311400 |  | 500179803 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947301 | 2600B | MAIN | 401 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-09-23 | U126603 | U125201 | 2021-09-21 | 2021-09-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 7084.91 | 0 | 0 | 0 | 7084.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 93135941300 |  | 100291834 |  | 6720216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FOXBOROUGH | 1719 FOXBOROUGH CR | 067 | LEX | 2021-09-21 | LSTANFI | THAGGAR | 1993-06-18 | 2021-09-21 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.53333 | 1 | 1472.62 | 41.83 | 10.26 | 31.92 | 1388.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026113900 |  | 501309170 |  | 6696212P | 2178672 | U130604 |  | 555 | EX | INSTALL 1300' OF 2"/4"PMMP | 2600B | FURLONG | FURLONG TC LT125 | 239 | VER | 2021-11-24 | U460266 | U130604 | 2021-04-06 | 2021-08-31 | 2021-09-15 | 2021-09-21 | KKOUNS | 2021-09-22 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1139 |  |  | 100 | 055532210261139 | 126.75 | 14690 | 34584.47 | 7827.52 | 3748.89 | -9670.41 | 26318.44 | 0 | 73.57 | 6286.46 | 1130
KY | KY - EAST | 2631 | 21940574200 |  | 100253188 |  | 7352256T |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 09-27-21 | 2621P | ROBERTS | 3756 ROBERTS DR | 019 | ASH | 2021-10-05 | DYOUNG | U132002 | 2021-09-17 | 2021-10-27 | 2021-11-17 |  | RECUMP | 2021-09-22 | 2021-09-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.6167 | 2 | 739.2 | 386.19 | 0 | 353.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03530772400 |  | 100442359 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | UPPER | 211 N UPPER ST | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | DMCCULL | 2003-02-12 | 2021-09-23 |  |  | DMARSTO | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.35 | 2 | 75.23 | 71.02 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11900872000 |  | 100254579 |  | 1 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BAILEY | 1919 BAILEY LN | 089 | FLA | 2021-09-24 | U938516 | U123853 | 2011-04-12 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2129.38 | 0 | 0 | 0 | 2129.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11927548700 |  | 100283300 |  | 6712228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 627 S BROADWAY ST | 209 | GEO | 2021-09-24 | U125559 | U123724 | 2011-10-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 731.05 | 0 | 0 | 0 | 731.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12101662900 |  | 100255433 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/ALL ELECTRIC | 2621P | WALNUT | 1413 WALNUT ST | 089 | FLA | 2021-09-23 | U938516 | U125208 | 2012-12-07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1663.28 | 0 | 0 | 0 | 1663.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12949807500 |  | 100254960 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KENTUCKY | 1008 KENTUCKY AV | 089 | FLA | 2021-09-23 | U938516 | U125208 | 2012-01-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1663.28 | 0 | 0 | 0 | 1663.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871817600 |  | 100322453 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 723 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-23 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2110.28 | 0 | 0 | 0 | 2110.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882313200 |  | 100359163 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 708 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-23 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1678.61 | 0 | 0 | 0 | 1678.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882313300 |  | 100359166 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 709 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-23 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1582.39 | 0 | 0 | 0 | 1582.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883141700 |  | 100297683 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 219 N UPPER ST 1FL | 067 | LEX | 2021-09-23 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-09-23 | 2021-12-31 |  | DMARSTO | 2021-09-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.45 | 2 | 82.18 | 77.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883295200 |  | 100281422 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 501 N BROADWAY ST | 209 | GEO | 2021-09-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1513.89 | 0 | 0 | 0 | 1513.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883311200 |  | 100282967 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMILTON | 410 S HAMILTON ST | 209 | GEO | 2021-09-24 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 731.05 | 0 | 0 | 0 | 731.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887625600 |  | 100277227 |  | 6684228H | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | COLLINS | 326 COLLINS ST | 073 | FRA | 2021-09-24 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2892.5 | 0 | 0 | 0 | 2892.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887629100 |  | 100276271 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 321 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-23 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893641000 |  | 100251793 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 117 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-09-23 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1767.02 | 0 | 0 | 0 | 1767.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894313100 |  | 100310401 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2105 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-29 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3644.83 | 0 | 0 | 0 | 3644.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895350300 |  | 100241245 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3024 CARTER AV A-DN | 019 | ASH | 2021-09-23 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1211.35 | 0 | 0 | 0 | 1211.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21916806000 |  | 100281685 |  | 6712232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | PAYNE | 524 PAYNE AV | 209 | GEO | 2021-09-23 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-06-04 | 2021-09-23 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.35 | 1 | 2908.7 | 278.09 | 406.59 | 16.48 | 2207.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926222600 |  | 100334508 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 329 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-23 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 11 | 1 | 1969.27 | 684.19 | 0 | 40.52 | 1244.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926227500 |  | 100334424 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2433 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2021-09-23 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1681.03 | 0 | 0 | 0 | 1681.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21941687400 |  | 100291464 |  | 6720216H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303770 | 2600B | MARSHALL | 620 MARSHALL LN | 067 | LEX | 2021-09-23 | LSTANFI | U132823 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | LSTANFI | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.1167 | 1 | 3820.94 | 571.22 | 0 | 631.64 | 2618.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21941802700 |  | 100279620 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MOCKINGBIRD | 303 MOCKINGBIRD DR | 073 | FRA | 2021-09-23 | OMAYNAR | U132625 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | OMAYNAR | 2021-09-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.7833 | 1 | 4762.25 | 369.48 | 0 | 21.89 | 4370.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21941845600 |  | 100297684 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | UPPER | 219 N UPPER ST 2FFT | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | U132625 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | DMARSTO | 2021-09-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3333 | 2 | 75.12 | 70.91 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867452800 |  | 100326076 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 110 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-24 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3258.15 | 0 | 0 | 0 | 3258.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871817900 |  | 100322483 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 820 MELROSE AV 1FL | 067 | LEX | 2021-09-24 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2574.19 | 0 | 0 | 0 | 2574.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882326000 |  | 100359171 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 723 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-27 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1972.46 | 0 | 0 | 0 | 1972.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883274600 |  | 100271928 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CAPITOL | 309 CAPITOL AV 1 | 073 | FRA | 2021-10-01 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883304600 |  | 100276603 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLMES | 712 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-09-24 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1492.61 | 0 | 0 | 0 | 1492.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883319200 |  | 100283959 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLLEGE | 118 W COLLEGE ST | 209 | GEO | 2021-10-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 875.02 | 0 | 0 | 0 | 875.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883327300 |  | 500530370 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRANDVIEW | 11 GRANDVIEW DR | 073 | FRA | 2021-09-24 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1061.13 | 0 | 0 | 0 | 1061.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887627800 |  | 100276371 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 372 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-09-24 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 4889.22 | 0 | 3738.21 | 0 | 1151.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887630100 |  | 100276262 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 337 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-24 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1529.53 | 0 | 0 | 0 | 1529.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893632800 |  | 100251789 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 55 W 2ND AV | 089 | S S | 2021-09-24 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.25 | 1 | 4160.07 | 14.55 | 0 | 0.86 | 4144.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893636700 |  | 100251859 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 38 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-27 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 2569 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895352700 |  | 100241244 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3016 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-09-24 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1812.96 | 0 | 0 | 0 | 1812.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898451500 |  | 100285251 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 214 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-09-24 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21913759100 |  | 100281384 |  | 6712232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | WATER | 315 N WATER ST | 209 | GEO | 2021-09-24 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-05-24 | 2021-11-24 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.6167 | 1 | 3146.22 | 230.15 | 358.05 | 13.63 | 2544.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926221600 |  | 100334511 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 313 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-24 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10 | 1 | 1890.92 | 622 | 0 | 36.84 | 1232.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21940542100 |  | 100318811 |  | 6716204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303789 | 2621P | ARGYLE | 2924 ARGYLE DR | 067 | LEX | 2021-09-24 | ATWILLI | U125208 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-10-08 |  | ATWILLI | 2021-09-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.3167 | 3 | 2591.07 | 988.41 | 304.36 | 676.9 | 621.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942011500 |  | 100322665 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | PROVIDENCE | 725 PROVIDENCE RD | 067 | LEX | 2021-09-24 | LSTANFI | U132823 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | LSTANFI | 2021-09-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.1167 | 1 | 2628.69 | 221.13 | 0 | 57.98 | 2349.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942069100 |  | 100301526 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | WESTMINSTER | 1911 WESTMINSTER DR | 067 | LEX | 2021-09-24 | LSTANFI | U132823 | 2021-09-24 | 2022-02-13 | 2023-08-31 |  | LSTANFI | 2021-09-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.23333 | 1 | 2484.73 | 17.03 | 250.62 | 12.99 | 2204.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21942103400 |  | 100281372 |  | 6712228B | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CHURCH | 118 CHURCH ST | 209 | GEO | 2021-09-24 | OMAYNAR | U126332 | 2021-09-24 | 2021-11-24 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 3.3167 | 1 | 2884.93 | 212.9 | 0 | 359.7 | 2312.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21942400900 |  | 100271929 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON | 2600B | CAPITOL | 309 CAPITOL AV 2 | 073 | FRA | 2021-10-07 | U125559 | U131066 | 2021-09-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21942401100 |  | 100271927 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON | 2600B | CAPITOL | 309 CAPITOL AV 3 | 073 | FRA | 2021-10-07 | U125559 | U131066 | 2021-09-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-09-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21894308700 |  | 100310408 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2209 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-10-01 | U461375 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-09-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1787.6 | 0 | 0 | 0 | 1787.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026144300 |  |  |  | 6712228E | 2183104 | U126783 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 2' OF 2"PMIP | 2621P | CHICKASAW | 1118 CHICKASAW | 209 | GEO | 2022-05-06 | U128132 | U126783 | 2021-09-29 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2021-09-26 | DMILLS | 2021-09-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1443 |  |  | 100 | 055732210261443 |  | 2 | 137.16 | 0 | 114.53 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 22.68 | 2
KY | KY - WEST | 2623 | 21026144400 |  |  |  | 6712228E | 2183104 | U126783 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 2' OF 2"PAIP | 2621P | CHICKASAW | 1118 CHICKASAW TL | 209 | GEO | 2022-05-06 | U128132 | U126783 | 2021-09-29 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2021-09-26 | DMILLS | 2021-09-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1444 |  |  | 100 | 055832210261444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 09805887200 |  | 100240635 | 15 | 7328284D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KEITH | 52 KEITH ST | 089 | S S | 2021-09-28 | U938516 | RSHORTR | 2009-09-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18572355300 |  | 100286437 |  | 6768172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HOLLY | 310 HOLLY ST 1F | 065 | RAV | 2021-09-27 | DENNING | DMCCULL | 2018-01-04 | 2021-09-27 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-09-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.1 | 2 | 81.02 | 73.83 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867453100 |  | 100326077 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 116 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-27 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2049.33 | 0 | 0 | 0 | 2049.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026143400 |  |  |  | 6704212L | 2183020 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 10'OF 4"PMIP MAIN | 2621P | CARLETON | CARLETON DR | 067 | LEX | 2021-10-29 | U460266 | U461383 | 2021-09-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 2021-09-27 | LSTANFIELD | 2021-09-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1434 |  |  | 100 | 055732210261434 |  | 6 | 7913.03 | 5813.17 | 661.09 | 358.56 | 0 | 0 | 10.75 | 1069.46 | 6
KY | KY - WEST | 2621 | 21026143500 |  |  |  | 6704212L | 2183020 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 10' OF 4"PAIP MAIN | 2621P | CARLETON | CARLETON DR | 067 | LEX | 2021-10-26 | U460266 | U461383 | 2021-09-27 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2021-09-27 | LSTANFIELD | 2021-09-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1435 |  |  | 100 | 055832210261435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871796800 |  | 100322489 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 832 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-27 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 983.15 | 0 | 0 | 0 | 983.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882313400 |  | 100359162 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 712 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2757.05 | 0 | 0 | 0 | 2757.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882313700 |  | 100359161 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 720 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1606.39 | 0 | 0 | 0 | 1606.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883070100 |  | 100271930 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CAPITOL | 313 CAPITOL AV | 073 | FRA | 2021-10-08 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3790.7 | 0 | 0 | 0 | 3790.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883207600 |  | 100277191 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GAYLE | 164 GAYLE ST | 073 | FRA | 2021-10-01 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883318200 |  | 100280711 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 681 E MAIN ST | 073 | FRA | 2021-09-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2099.25 | 0 | 0 | 0 | 2099.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883331600 |  | 500010859 |  | 6724208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BONANZA | 3096 BONANZA DR | 067 | LEX | 2021-09-30 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-09-27 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.83333 | 1 | 1295.39 | 58.6 | 0 | 88.26 | 1148.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887629500 |  | 100276268 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 325 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-27 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2423.4 | 0 | 0 | 0 | 2423.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887715500 |  | 100274902 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | RIVERVIEW | 5 RIVERVIEW CT | 073 | FRA | 2021-09-28 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1273.27 | 0 | 0 | 0 | 1273.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893633700 |  | 100251852 |  | 7348264A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 82 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-27 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3488.99 | 46.92 | 0 | 44.27 | 3397.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893636800 |  | 100251854 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 40 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-27 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3822.54 | 0 | 0 | 0 | 3822.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895350000 |  | 100241472 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3013 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-09-27 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1568.44 | 0 | 0 | 0 | 1568.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898449200 |  | 100439321 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COLLINS | 111 COLLINS AV | 065 | IRV | 2021-09-27 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1975.54 | 0 | 0 | 0 | 1975.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21900774000 |  | 100450621 |  | 6680224H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WESTWOOD | 451 WESTWOOD DR LDRM | 073 | FRA | 2021-09-28 | U930915 | U128293 | 2021-04-06 | 2021-10-05 | 2023-04-30 |  | OMAYNAR | 2021-09-27 | 2021-08-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 11.75 | 2 | 5812.85 | 738.31 | 839.8 | 43.79 | 4190.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921717900 |  | 100276385 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | VIRGINIA | 303 VIRGINIA AV | 073 | FRA | 2021-09-27 | U127206 | U131066 | 2021-06-25 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1243.36 | 0 | 0 | 0 | 1243.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926221400 |  | 100334426 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 308 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-27 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1694.47 | 0 | 0 | 0 | 1694.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21932550600 |  | 100301796 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247510 | 2600B | DEAUVILLE | 1918 DEAUVILLE DR | 067 | LEX | 2021-09-27 | ATWILLI | U125208 | 2021-08-12 | 2022-02-11 | 2023-08-31 |  | ATWILLI | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.8167 | 1 | 3985.69 | 468.81 | 324.83 | 706.03 | 2486.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21937792400 |  | 100348592 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 09-08-21 | 2621P | WINN | 132 WINN AV | 049 | WIN | 2021-10-11 | U125208 | U132002 | 2021-09-03 | 2021-10-12 | 2021-11-02 |  | NRICHIE | 2021-09-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.0667 | 2 | 1256.41 | 731.35 | 3.11 | 61.31 | 460.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21942434300 |  | 100244187 |  | 7356256N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BRADLEY | 2416 BRADLEY DR | 019 | ASH | 2021-09-27 | BROBERT | U132625 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | BROBERT | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 15.7667 | 5 | 2156.92 | 996.66 | 296.59 | 772.47 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21945244200 |  | 100444518 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | CAPITOL | 313< CAPITOL AV | 073 | FRA | 2021-10-08 | U125559 | U131066 | 2021-10-08 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-09-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 06640769400 |  | 500022629 | 18 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | US ROUTE 23 | US ROUTE 23 | 089 | LLO | 2022-06-21 | U125559 | GRUSSEL | 2006-03-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 927.43 | 0 | 0 | 0 | 927.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07682110100 |  | 500133807 |  | 7340264-F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SHEPHERD | 622 SHEPHERD ST | 089 | GRE | 2021-10-13 | U125559 | SSUTHER | 2007-04-06 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-28 | 2020-05-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.36667 | 1 | 1216.53 | 18.1 | 0 | 1.01 | 1197.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11883978400 |  | 500008295 |  | T-1624-10 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | US ROUTE 23 | US ROUTE 23 3 | 089 | GRE | 2022-10-31 | U130868 | U906307 | 2011-02-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11919116800 |  | 100468667 |  | T1624/10 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | US ROUTE 23 | US ROUTE 23 4 | 089 | GRE | 2022-11-08 | U938684 | U907469 | 2011-08-05 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CCOMBS | 2021-09-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12975824200 |  | 100275208 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | SAINT CLAIR | 332 SAINT CLAIR ST 1F | 073 | FRA | 2021-10-13 | U125559 | U123854 | 2012-06-11 | 2016-02-08 | 2019-04-17 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1532.33 | 0 | 0 | 0 | 1532.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18594264400 |  | 100275209 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | SAINT CLAIR | 332< SAINT CLAIR ST | 073 | FRA | 2021-10-13 | U125559 | U125765 | 2018-03-14 | 2018-12-21 | 2019-07-17 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 18659247900 |  | 100329452 |  | 6720208C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | SAINT MATHILDA | 2116 SAINT MATHILDA DR | 067 | LEX | 2021-09-28 | U930915 | AOC SYST | 2018-11-29 | 2019-05-24 | 2019-12-31 |  | ATWILLI | 2021-09-28 | 2021-07-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 8.0833 | 5 | 4388.43 | 522.04 | 305.37 | 488.13 | 3072.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19725705400 |  | 100421934 |  | 6716204C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BELLMEADE | 3448 BELLMEADE RD | 067 | LEX | 2021-09-28 | ATWILLI | AOC SYST | 2019-07-19 | 2020-01-17 | 2020-12-31 |  | ATWILLI | 2021-09-28 | 2021-07-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 6.4167 | 3 | 2619.78 | 430.24 | 180.46 | 526.19 | 1482.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026981200 |  |  |  | 6720212I | 1858813 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 1550' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | M L KING | M L KING | 067 | LEX | 2021-09-30 | U460266 | U461383 | 2020-10-13 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-08-10 | WGRAVES | 2021-09-28 | 2021-01-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9812 | AMRCB |  | 100 | 055732200269812 | 343.2333 | 78204 | 479750.56 | 20769.78 | 3648.05 | 3447.91 | 384829.38 | 0 | 847.54 | 66207.9 | 1372
KY | KY - WEST | 2621 | 20026981300 |  |  |  | 6720212I | 1858813 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 1600' OF 2"/3"BSLP MAIN | 2600B | M L KING | M L KING | 067 | LEX | 2021-09-30 | U460266 | U461383 | 2020-10-13 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-09-23 | WGRAVES | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9813 | AMRCB |  | 100 | 055832200269813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867452900 |  | 100326105 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 111 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-28 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2303.68 | 0 | 0 | 0 | 2303.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026115700 |  | 501310189 |  | 6716204A | 2179046 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 300' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | MEIJER | 341 MEIJER WY | 067 | LEX | 2021-10-11 | U460266 | U461383 | 2021-04-13 | 2021-10-22 | 2021-11-01 | 2021-09-16 | R.HUMPHREYS | 2021-09-28 | 2021-09-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1157 |  |  | 100 | 055532210261157 | 49.9833 | 2429 | 21541.85 | 2987.58 | 839.94 | 386.51 | 14439.61 | 0 | 31.88 | 2856.33 | 347
KY | KY - WEST | 2621 | 21871795300 |  | 100322465 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 726 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-28 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2535.82 | 0 | 0 | 0 | 2535.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882313800 |  | 100359160 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 726 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2763.77 | 0 | 0 | 0 | 2763.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882313900 |  | 100359159 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 732 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-29 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2170.96 | 0 | 0 | 0 | 2170.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883282100 |  | 100301345 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY - CONVRT | 2621P | RUGBY | 210 RUGBY RD | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-09-30 | 2021-10-31 |  | DMARSTO | 2021-09-28 | 2021-09-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.0167 | 4 | 2841.82 | 344.92 | 25.93 | 20.45 | 2450.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887625500 |  | 100276374 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | COLLINS | 206 COLLINS ST | 073 | FRA | 2021-09-28 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3009.75 | 0 | 0 | 0 | 3009.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887630000 |  | 100276259 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 336 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-28 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1730.91 | 0 | 0 | 0 | 1730.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887630300 |  | 100276260 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 340 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-28 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1244.32 | 0 | 0 | 0 | 1244.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891099600 |  | 100359973 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 323 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-09-30 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3958.78 | 0 | 0 | 0 | 3958.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893637000 |  | 100251853 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 70 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-28 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2817.07 | 15.71 | 0 | 15.06 | 2786.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893637100 |  | 100251869 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 69 W 3RD AV | 089 | S S | 2021-09-28 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2868.17 | 0 | 0 | 0 | 2868.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894314400 |  | 100310406 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2205 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-10-01 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 4150.49 | 0 | 0 | 0 | 4150.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895350500 |  | 100241247 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3032 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-09-28 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1846.73 | 0 | 0 | 0 | 1846.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895352800 |  | 100241246 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3028 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-09-28 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1373.54 | 0 | 0 | 0 | 1373.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898449100 |  | 100433778 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COLLINS | 107 COLLINS AV | 065 | IRV | 2021-09-28 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1993.62 | 0 | 0 | 0 | 1993.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908490300 |  | 100312950 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955900 | 2600B | CLAYS MILL | 2224 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-30 | U128762 | U131066 | 2021-05-04 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1358.61 | 0 | 0 | 0 | 1358.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926221100 |  | 100334425 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 304 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-28 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10 | 1 | 2347.55 | 622 | 0 | 36.84 | 1688.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21928150600 |  | 100279383 |  | 6688228L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253640 | 2600B | REGENTS PARK | 3 REGENTS PARK LN | 073 | FRA | 2021-09-28 | OMAYNAR | U125208 | 2021-07-26 | 2022-01-24 | 2023-07-31 |  | OMAYNAR | 2021-09-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.5 | 1 | 3185.45 | 479.43 | 238.94 | 28.39 | 2438.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21935024800 |  | 100240413 |  | 7352264M |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | KENWOOD | 707 KENWOOD DR | 089 | RUS | 2021-09-28 | BROBERT | U125208 | 2021-08-24 | 2021-12-30 | 2022-12-31 |  | BROBERT | 2021-09-28 | 2021-09-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 28.4833 | 4 | 2719.97 | 1794.07 | 204.91 | 625.95 | 95.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21936923600 |  | 500866213 |  | 6716216N | 0358139 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - OUT OF COMPLIANCE | 2621P | FISTER | 801 FISTER WY CABLE | 067 | LEX | 2021-10-05 | U125208 | U127297 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | DMARSTO | 2021-09-28 | 2021-09-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.4667 | 7 | 2206.84 | 923.85 | 11.79 | 54.76 | 1216.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21942423200 |  | 100347908 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON 9-28-21 / IDLE | 2621P | LINDEN | 151 LINDEN AV | 049 | WIN | 2021-10-11 | U125208 | U125208 | 2021-09-27 | 2021-09-28 |  |  | NRICHIE | 2021-09-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.5667 | 2 | 830.57 | 704.86 | 83.97 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06653332200 |  | 100250374 |  | 7340264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EK | 345 EK RD RR | 089 | GRE | 2021-09-30 | U125559 | U901436 | 2006-07-11 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2208.38 | 0 | 0 | 0 | 2208.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 08761438000 |  | 500270529 | 10 | T-1618-14 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OHIO RIVER | 241 OHIO RIVER RD | 089 | GRE | 2021-09-30 | U125559 | SJUDE | 2008-12-02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2186.96 | 0 | 0 | 0 | 2186.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11895000800 |  | 100250851 |  | 7340268A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LAUREL | 304< LAUREL ST | 089 | GRE | 2021-09-30 | U125559 | U906609 | 2011-03-09 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2726.43 | 0 | 0 | 0 | 2726.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11919347200 |  | 100251536 |  | T-1613-62 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OHIO RIVER | 900 OHIO RIVER RD | 089 | GRE | 2021-09-30 | U125559 | U907469 | 2011-08-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLWS COMBS | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2186.96 | 0 | 0 | 0 | 2186.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19712855600 |  | 100311474 |  | 6712204H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BRUNSWICK | 3454 BRUNSWICK RD | 067 | LEX | 2021-09-30 | U125208 | AOC SYST | 2019-06-10 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-29 | 2021-07-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 2.9167 | 2 | 2324.06 | 204.55 | 244.41 | 133.32 | 1741.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867453200 |  | 100326103 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 125 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-29 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1801.78 | 0 | 0 | 0 | 1801.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026112100 |  |  |  | 6716216L | 2177698 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 1025'- 2"/4"PHHP MAIN | 2600B | NEWTOWN | 1180 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2021-10-06 | U460266 | U461383 | 2021-03-23 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2021-09-23 | JOSH PASLEY | 2021-09-29 | 2021-07-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1121 |  |  | 100 | 056132210261121 | 288.7667 | 33524 | 192775.66 | 19043.04 | 13451.04 | 2580.86 | 130110.24 | 0 | 0.18 | 27590.3 | 986
KY | KY - WEST | 2621 | 21026112200 |  |  |  | 6716216L | 2177698 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 980' OF 4"CSHP MAIN | 2600B | NEWTOWN | 1180 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2021-10-06 | U460266 | U461383 | 2021-03-23 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-09-23 | JOSH PASLEY | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1122 |  |  | 100 | 056232210261122 | 10 | 0 | 723.52 | 636.53 | 0 | 86.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026112900 |  | 501149395 |  | 6740224A | 1421073 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 150' - 2" PMMP | 2600B | CRESTWOOD | 1048 CRESTWOOD HT | 017 | PAR | 2021-11-05 | U128132 | U128885 | 2021-03-26 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2021-09-29 | LYN STAFFORD | 2021-09-29 | 2021-09-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1129 |  |  | 100 | 055532210261129 | 17.4 | 260 | 14483.58 | 1098.4 | 642.51 | 138.03 | 10610.98 | 0 | 10.57 | 1983.09 | 130
KY | KY - EAST | 2631 | 21026139100 |  |  |  | 7360248A | 2182401 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-4" PMMP | 2621P | 35TH | 35TH ST | 019 | CAT | 2022-01-25 | U128132 | U132280 | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | MCOLLET | 2021-09-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1391 |  |  | 100 | 055732210261391 | 5.0167 | 2 | 2800.66 | 729.07 | 153.76 | 1543.27 | 0 | 0 | 4.22 | 370.34 | 2
KY | KY - EAST | 2631 | 21026139200 |  |  |  | 7360248A | 2182401 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-4" P-MP | 2621P | 35TH | 35TH ST | 019 | CAT | 2022-01-25 | U128132 | U132280 | 2021-09-01 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | MCOLLET | 2021-09-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1392 |  |  | 100 | 055832210261392 | 1.2 | 0 | 5590.11 | 2723.54 | 0 | 2866.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871814200 |  | 100322394 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977100 | 2600B | BEAUMONT | 613 BEAUMONT AV | 067 | LEX | 2021-09-29 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1566.16 | 0 | 0 | 0 | 1566.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882314200 |  | 100359156 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 746 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-29 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4105.68 | 0 | 0 | 0 | 4105.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883057700 |  | 100275305 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLASS | 208 GLASS AV | 073 | FRA | 2021-09-30 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1527.23 | 0 | 0 | 0 | 1527.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883278200 |  | 100274586 |  | 6684228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EWING | 303 EWING ST RR | 073 | FRA | 2021-10-01 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1061.13 | 0 | 0 | 0 | 1061.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883325400 |  | 500599336 |  | 6716208J | 9723210 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REGENCY | 2350 REGENCY RD B | 067 | LEX | 2021-10-11 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-09-29 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.1 | 2 | 1923.3 | 472.33 | 20.22 | 252.38 | 1178.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887630200 |  | 100276261 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | MURRELL | 339 MURRELL ST | 073 | FRA | 2021-09-29 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3082.08 | 0 | 0 | 0 | 3082.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887630500 |  | 100276428 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | OWENTON | 365 OWENTON AV | 073 | FRA | 2021-09-29 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1165.41 | 0 | 0 | 0 | 1165.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887718700 |  | 100274808 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | 2ND | 313 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-09-30 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3107.86 | 0 | 0 | 0 | 3107.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893632600 |  | 100251787 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 27 W 2ND AV | 089 | S S | 2021-09-29 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3116.09 | 0 | 0 | 0 | 3116.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893644900 |  | 100251786 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 120 MAIN ST | 089 | S S | 2021-09-29 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3116.09 | 0 | 0 | 0 | 3116.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895350200 |  | 100241471 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3017 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-09-29 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2394.85 | 0 | 0 | 0 | 2394.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898447500 |  | 501089570 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | BROADWAY | 182 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-09-29 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3894.64 | 0 | 0 | 0 | 3894.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908490100 |  | 100312951 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955900 | 2600B | CLAYS MILL | 2220 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-10-01 | U128762 | U131066 | 2021-05-04 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908490700 |  | 100312949 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955900 | 2600B | CLAYS MILL | 2228 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-10-01 | U128762 | U131066 | 2021-05-04 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1358.61 | 0 | 0 | 0 | 1358.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912780600 |  | 100322458 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 701 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-09-29 | U126530 | U131066 | 2021-05-20 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1126.33 | 0 | 0 | 0 | 1126.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926221500 |  | 100334512 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 309 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-09-29 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 9.5 | 1 | 1872.38 | 590.9 | 0 | 35 | 1246.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21936922700 |  | 500063606 |  | 6724208P | 9613411 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - OUT OF COMPLIANCE | 2621P | ANDOVER VILLAG | 784 ANDOVER VILLAG DR | 067 | LEX | 2021-09-30 | U125208 | U127297 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | DMARSTO | 2021-09-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.9333 | 3 | 745.34 | 684.57 | 20.22 | 40.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21936923300 |  | 500443426 |  | 6684224M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - OUT OF COMPLIANCE | 2621P | TAMWORTH | 1103 TAMWORTH LN | 073 | FRA | 2021-09-30 | U125208 | U127297 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | DCOLLIN | 2021-09-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.7667 | 2 | 1148.95 | 630.92 | 14.85 | 503.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21940214500 |  | 100349245 |  | 6748208N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC UNMETERED GAS | 2621P | BROADWAY | 430 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2021-09-30 | U930915 | U125208 | 2021-09-16 | 2021-10-15 | 2021-11-15 |  | NRICHIE | 2021-09-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26290031 | 13.9 | 2 | 1145.21 | 857.84 | 204.76 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942652500 |  | 100309049 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE- D222434 | 2621P | BEACON HILL | 1786 BEACON HILL RD | 067 | LEX | 2021-09-30 | U125208 | U132625 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | LSTONE | 2021-09-29 | 2021-09-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 57.7333 | 7 | 6920.97 | 3807.83 | 302.2 | 2710.14 | 100.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21942749700 |  | 100248720 |  | 7356256E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MOORE | 2601 MOORE ST | 019 | ASH | 2021-09-29 | BROBERT | U132907 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | BROBERT | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 22.65 | 3 | 2602.77 | 1365.28 | 148.55 | 458.1 | 630.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21942995900 |  | 100239880 |  | 7352264I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RIVERSIDE | 301 RIVERSIDE DR | 089 | RUS | 2021-09-29 | MCOLLET | U132625 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  | MCOLLET | 2021-09-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 0.56667 | 1 | 366.72 | 93.12 | 40.96 | 154.88 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943016800 |  | 100346634 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MCDONALD | 301 MCDONALD DR | 239 | VER | 2021-09-30 | U930915 | U132625 | 2021-09-29 | 2021-11-26 | 2023-05-31 |  | OMAYNAR | 2021-09-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.75 | 1 | 5002.09 | 661.32 | 296.89 | 472.2 | 3571.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17531665400 |  | 100276429 | 24 | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPL SL - UNMTRD GAS/MOVE MTR | 2600B | OWENTON | 363 OWENTON AV | 073 | FRA | 2021-09-30 | U127206 | JDBRADF | 2017-08-08 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2150.8 | 0 | 0 | 0 | 2150.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18026761400 |  |  |  | 7344176B | 1851536 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL BULLHORN RMU | 2600E | OLD JOHNS CREEK | 98 OLD JOHNS CREEK RD | 115 | VAN | 2023-12-07 | U130094 | U122858 | 2018-03-14 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2021-09-30 | SWARTS | 2021-09-30 | 2018-07-26 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP7614 |  |  | 100 | 090932180267614 | 5.15 | 0 | 2699.78 | 311.37 | 2118.67 | 217.87 | 0 | 0 | 51.87 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867452700 |  | 100326106 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 109 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-09-30 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 2344 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871795600 |  | 100322478 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 806 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-01 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1401.38 | 0 | 0 | 0 | 1401.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882314300 |  | 100359155 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 748 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-30 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2618.53 | 0 | 0 | 0 | 2618.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882314400 |  | 100359177 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 749 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-09-30 | U127414 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1680.53 | 0 | 0 | 0 | 1680.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883052300 |  | 500089544 |  | 6708204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BAYWOOD | 225 BAYWOOD DR | 113 | NIC | 2021-09-30 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883098400 |  | 100261142 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LONG | 311 LONG ST | 019 | ASH | 2021-10-04 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883120100 |  | 500024082 |  | 6708204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUMMERTREE | 66 SUMMERTREE DR LT20B | 113 | NIC | 2021-10-28 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883175600 |  | 100261972 |  | 7356252H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 13TH | 2119 13TH ST | 019 | ASH | 2021-10-04 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883199400 |  | 500089306 |  | 6712204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUMMERTREE | 76 SUMMERTREE DR | 113 | NIC | 2021-10-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-09-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891100700 |  | 100359731 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 520 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-09-30 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 7063.07 | 0 | 0 | 0 | 7063.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893633100 |  | 100251794 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 82 W 2ND AV | 089 | S S | 2021-09-30 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1810.26 | 0 | 0 | 0 | 1810.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893647200 |  | 100251799 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 102 W 2ND AV | 089 | S S | 2021-09-30 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2855.72 | 0 | 0 | 0 | 2855.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895350400 |  | 100241470 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3025 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-09-30 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1998.25 | 0 | 0 | 0 | 1998.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898449000 |  | 100412350 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | CHESTNUT | 212 CHESTNUT ST | 065 | IRV | 2021-09-30 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3260.24 | 0 | 0 | 0 | 3260.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898449300 |  | 100284900 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COLLINS | 117 COLLINS AV | 065 | IRV | 2021-09-30 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3248.72 | 0 | 0 | 0 | 3248.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921717700 |  | 100276386 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | VIRGINIA | 301 VIRGINIA AV | 073 | FRA | 2021-09-30 | U127206 | U131066 | 2021-06-25 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1716.51 | 0 | 0 | 0 | 1716.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926221900 |  | 100334510 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 317 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-10-08 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 9 | 1 | 1830.74 | 559.76 | 0 | 33.14 | 1237.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931630400 |  | 100278662 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247908 | 2600B | CHINOOK | 1221 CHINOOK TL | 073 | FRA | 2021-09-30 | U930915 | U125208 | 2021-08-09 | 2022-02-04 | 2023-08-31 |  | OMAYNAR | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.9333 | 1 | 2643.17 | 313.2 | 337.3 | 18.56 | 1974.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21936921500 |  | 100447600 |  | 6684228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - OUT OF COMPLIANCE | 2621P | FRANKLIN | 177 FRANKLIN SQ B | 073 | FRA | 2021-10-11 | U125208 | U127297 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | EFGOINS | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.9 | 3 | 970.76 | 620 | 0 | 350.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21941229100 |  | 100302812 |  | 6712212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247522 | 2621P | PARKERS MILL | 1904 PARKERS MILL RD | 067 | LEX | 2021-09-30 | JBENNET | U125208 | 2021-09-21 | 2022-03-17 | 2023-09-30 |  | JBENNET | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.7833 | 3 | 3180.41 | 989.14 | 341.42 | 58.58 | 1791.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943313200 |  | 100276299 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | STUCKER | 102 STUCKER ST | 073 | FRA | 2021-09-30 | U127206 | U131066 | 2021-09-30 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-09-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1242.4 | 0 | 0 | 0 | 1242.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21943339600 |  | 100292191 |  | 6720216L |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | JUDY | 563 JUDY LN | 067 | LEX | 2021-10-01 | U930915 | U129939 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | ATWILLI | 2021-09-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.25 | 3 | 1649.08 | 1368.35 | 145.98 | 80.99 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21943422200 |  | 100458450 |  | 6720200B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SER LINE | 2621P | BROADHEAD | 2192 BROADHEAD PL | 067 | LEX | 2021-10-06 | U125208 | U132907 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  |  | DMEDLEY | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 22.3333 | 2 | 2288.63 | 1671.99 | 207.04 | 317.44 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867452500 |  | 100326107 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 103 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-10-01 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2230.86 | 0 | 0 | 0 | 2230.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026132100 |  |  |  | 7320284N | 2181245 | U132280 |  | 561 | EX | INSTALL 600'-4" PMMP | 2621P | KY-8 | 18648 E KY-8 | 135 | FIR | 2022-01-12 | U128132 | U132280 | 2021-07-15 | 2021-08-13 | 2021-09-01 | 2021-07-27 | MCOLLET | 2021-10-01 | 2021-07-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1321 |  |  | 100 | 056132210261321 | 269.4 | 14550 | 75178.06 | 17196.54 | 4058.73 | 25291.51 | 19821.88 | 0 | -98.75 | 8908.15 | 582
KY | KY - EAST | 2631 | 21026132200 |  |  |  | 7320284N | 2181245 | U132280 |  | 562 | EX | RETIRE 450'-4" P-MP | 2621P | KY-8 | 18648 KY-8 | 135 | FIR | 2022-01-11 | U128132 | U132280 | 2021-07-15 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-07-27 | MCOLLET | 2021-10-01 | 2021-08-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1322 |  |  | 100 | 056232210261322 | 2.2167 | 0 | 212.81 | 128.72 | 0 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026139800 |  | 501190280 |  | 7352252P | 2182373 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 100'-2" PMIP | 2600B | SWANSON | 5720 SWANSON DR | 019 | SUM | 2021-10-29 | U128132 | U132280 | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2021-09-29 | ROCKIE MULLINS | 2021-10-01 | 2021-09-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1398 |  |  | 100 | 055532210261398 | 41.1 | 510 | 19936.66 | 2413.53 | 416.4 | 154.07 | 14094.79 | 0 | 19.71 | 2838.16 | 102
KY | KY - WEST | 2621 | 21871795100 |  | 100322464 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 724 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-01 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2627.81 | 0 | 0 | 0 | 2627.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883153100 |  | 500187031 |  | 6708204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KEENE-SO ELKHO | 2171 KEENE-SO ELKHO RD | 113 | NIC | 2021-10-20 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1647.49 | 0 | 0 | 0 | 1647.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883220100 |  | 500284177 |  | 6708204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FONDA | 108 FONDA LN | 113 | NIC | 2021-10-20 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2090.13 | 0 | 0 | 0 | 2090.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883264900 |  | 100259559 |  | 7348268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EASTERN | 1005 EASTERN AV | 089 | WOR | 2021-10-06 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-10-01 | 2021-09-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 17.0333 | 3 | 1654.19 | 977 | 15.94 | 661.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883327400 |  | 500486524 |  | 16712208M | 9507827 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADRONE | 2180 MADRONE WY LT3 | 067 | LEX | 2021-10-01 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.1167 | 4 | 5172.09 | 1382.07 | 0 | 709.24 | 3080.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887630400 |  | 100276430 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | OWENTON | 361 OWENTON AV | 073 | FRA | 2021-10-01 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1537.21 | 0 | 0 | 0 | 1537.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887715600 |  | 100274904 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | RIVERVIEW | 7 RIVERVIEW CT | 073 | FRA | 2021-10-01 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1504.25 | 0 | 0 | 0 | 1504.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893631100 |  | 100251843 |  | 7348264A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 129 W 2ND AV | 089 | S S | 2021-10-01 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1962.05 | 0 | 0 | 0 | 1962.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893643800 |  | 100251844 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HOLLY | 139 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-10-01 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2216.14 | 0 | 0 | 0 | 2216.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894308800 |  | 100310409 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2211 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-10-04 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1988.13 | 0 | 0 | 0 | 1988.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898448800 |  | 100436214 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026981600 | 2600B | CHESTNUT | 207 CHESTNUT ST TRL 4 | 065 | IRV | 2021-10-01 | U126284 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-10-29 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 | 2.8833 | 1 | 1282.84 | 168.91 | 0 | 35.72 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921718400 |  | 100276380 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | VIRGINIA | 311 VIRGINIA AV 1F | 073 | FRA | 2021-10-01 | U127206 | U131066 | 2021-06-25 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1711.71 | 0 | 0 | 0 | 1711.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926222200 |  | 100334509 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 325 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-10-01 | U128336 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | JOSHUA COX | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 1.9833 | 1 | 1003.67 | 121.13 | 0 | 7.06 | 875.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21938742600 |  | 100436212 |  | 7356260M | 0356735 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 10-04-21 | 2621P | WINCHESTER | 1240 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2021-10-01 | JKEENER | KWELLS | 2021-09-09 | 2021-10-19 | 2021-11-09 |  | JKEENER | 2021-10-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8 | 1 | 516.96 | 444.23 | 46.77 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21942714000 |  | 100343752 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 09-29-21 | 2621P | LEVEE | 408 LEVEE RD | 173 | MT | 2021-10-01 | DENNING | U125208 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-10-19 |  | DENNING | 2021-10-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.6667 | 2 | 807.6 | 288.88 | 0 | 37.56 | 481.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943612500 |  | 100279743 |  | 6688228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | VERSAILLES | 453 VERSAILLES RD | 073 | FRA | 2021-10-01 | DCOLLIN | U134115 | 2021-10-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | DCOLLIN | 2021-10-01 | 2021-09-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 24.2667 | 6 | 7522.28 | 4060.35 | 168.29 | 1362.44 | 1931.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21943634100 |  | 100443605 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | CHESTNUT | 103 CHESTNUT ST TRL 1 | 065 | IRV | 2021-10-01 | U126284 | U125201 | 2021-10-01 | 2021-10-29 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.1167 | 1 | 2640.08 | 297.06 | 0 | 62.82 | 2280.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21943637900 |  | 100241419 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026977301 | 2600B | 31ST | 325 31ST ST | 019 | ASH | 2021-10-01 | U123965 | U125768 | 2021-10-01 | 2049-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-10-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1509.07 | 0 | 0 | 0 | 1509.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21943693000 |  | 100343105 |  | 7240212A | 1313371 |  |  | 565 | EX | REPLACE SSEVICE - D247345 | 2621P | SHERRY | 118 SHERRY LN | 173 | MT | 2021-10-06 | U125208 | U132823 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | DENNING | 2021-10-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.5167 | 3 | 1002.97 | 533.91 | 345.01 | 69.33 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026928000 |  |  |  | 6720212J | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | WINCHESTER | 767 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-10-28 | U460266 | U131983 | 2020-02-20 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-09-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-10-04 | 2021-09-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9280 |  |  | 100 | 058732200269280 | 9.3333 | 1 | 7833.1 | 602.79 | 2836.55 | 81.89 | 3176.9 | 0 | 67.65 | 1067.32
KY | KY - WEST | 2621 | 20867453500 |  | 100326102 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 131 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-10-05 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3529.48 | 0 | 0 | 0 | 3529.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867486000 |  | 100326108 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 101 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-10-04 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2496.16 | 0 | 0 | 0 | 2496.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026143000 |  |  |  | 6720212J | 2070106 | U461383 |  | 588 | EX | RETIRE EME FACILITY | 2600M | WINCHESTER | 767 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-10-28 | U460266 | U461383 | 2021-09-24 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-09-23 | CYNTHIA FARIS | 2021-10-04 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP1430 |  |  | 100 | 058832210261430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871794800 |  | 100322455 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 707 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-04 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 868.76 | 0 | 0 | 0 | 868.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883182900 |  | 100349348 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 11 LINCOLN ST | 049 | WIN | 2021-10-19 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883244400 |  | 500242172 |  | 6708204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LANTERN | 56 LANTERN WY | 113 | NIC | 2021-10-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883285400 |  | 500089526 |  | 6708204P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LANTERN | 120 LANTERN CT | 113 | NIC | 2021-10-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883301600 |  | 100348751 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WASHINGTON | 355 E WASHINGTON ST | 049 | WIN | 2021-10-09 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1189.27 | 0 | 0 | 0 | 1189.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887630600 |  | 100276376 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | OWENTON | 366 OWENTON AV | 073 | FRA | 2021-10-04 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1432.38 | 0 | 0 | 0 | 1432.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887717100 |  | 100274906 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | STEELE | 107 STEELE ST | 073 | FRA | 2021-10-05 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2646.25 | 0 | 0 | 0 | 2646.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891099500 |  | 100359974 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 313 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-10-04 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3336.79 | 0 | 0 | 0 | 3336.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893633300 |  | 100251835 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 157 W 2ND AV | 089 | S S | 2021-10-04 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1740.08 | 0 | 0 | 0 | 1740.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893643700 |  | 100251838 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HOLLY | 126 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-10-04 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3696.03 | 0 | 0 | 0 | 3696.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898455800 |  | 100286162 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIVER | 12 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-10-04 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3173.9 | 0 | 0 | 0 | 3173.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21905112500 |  | 100335612 |  | 6720216E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305282 | 2621P | NEWTOWN | 1825 NEWTOWN PK 3118 | 067 | LEX | 2021-10-06 | U125208 | U124444 | 2021-04-22 | 2021-10-21 | 2023-04-30 |  | KKINDER | 2021-10-04 | 2021-05-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 76.3333 | 13 | 8102.59 | 4269.73 | 174.11 | 249.25 | 3409.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21908490400 |  | 100312948 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955900 | 2600B | CLAYS MILL | 2232 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-10-05 | U128762 | U131066 | 2021-05-04 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1358.61 | 0 | 0 | 0 | 1358.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926230600 |  | 100404782 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 321 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-10-04 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10 | 1 | 1837.45 | 576.5 | 0 | 33.67 | 1227.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927196600 |  | 100344782 |  | 6700224O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | STEPHENS | 222 E STEPHENS ST | 239 | MID | 2021-10-04 | U930915 | AOC SYST | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 2021-09-19 |  | OMAYNAR | 2021-10-04 | 2021-08-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 11.25 | 5 | 4105.13 | 686.67 | 345.41 | 155.46 | 2917.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931593300 |  | 100276117 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - INA/IDL DC 10-26-20 | 2621P | HOLMES | 146 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-10-18 | U125208 | U125208 | 2021-08-09 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |  | DCOLLIN | 2021-10-04 | 2021-09-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 21.2167 | 7 | 1871.51 | 1091.54 | 1.49 | 778.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21943102500 |  | 100319385 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247603 | 2600B | LOWRY | 227 E LOWRY LN | 067 | LEX | 2021-10-04 | LSTANFI | U125208 | 2021-09-29 | 2022-03-28 | 2023-09-30 |  | LSTANFI | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5 | 1 | 4382.07 | 290.04 | 308.48 | 233.07 | 3550.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21943638100 |  | 100241421 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026977301 | 2600B | 31ST | 337 31ST ST | 019 | ASH | 2021-10-04 | U123965 | U125768 | 2021-10-01 | 2049-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2016.6 | 0 | 0 | 0 | 2016.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21944124800 |  | 100358416 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20-02694730-01 | 2600B | HIGH | 126 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-10-07 | U127414 | U131066 | 2021-10-04 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1695.89 | 0 | 0 | 0 | 1695.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21944136600 |  | 100358417 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 566 | EX | ABANDO SL W/20026947301 | 2600B | HIGH | 126< HIGH ST | 017 | PAR | 2021-10-07 | U127414 | U131066 | 2021-10-04 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21944391300 |  | 100348892 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDDON SL PER CUSTOMER | 2600B | WASHINGTON | 312 E WASHINGTON ST | 049 | WIN | 2021-10-09 | U125559 | U131066 | 2021-10-05 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-10-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1189.27 | 0 | 0 | 0 | 1189.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867455300 |  | 100326090 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 190 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-10-05 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2662.3 | 0 | 0 | 0 | 2662.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871794600 |  | 100322456 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 705 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-06 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2025.41 | 0 | 0 | 0 | 2025.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883269300 |  | 500718537 |  | 6708204M | 9935852 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CAMBRIDGE | 118 CAMBRIDGE LN | 113 | NIC | 2021-10-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883299500 |  | 100275142 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 200 W MAIN ST | 073 | FRA | 2021-10-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-05 | 2021-04-29 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.083333 | 1 | 1655.35 | 4.78 | 0 | 0.3 | 1650.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887718100 |  | 100274802 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026975400 | 2600B | 2ND | 211 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-10-05 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891098700 |  | 100358412 |  | 6740232I | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 107 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-10-07 | U127414 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3398.08 | 0 | 0 | 0 | 3398.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893634000 |  | 100243411 |  | 7348264A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 4783 3RD AV | 089 | S S | 2021-10-05 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 5016.87 | 0 | 0 | 0 | 5016.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893647100 |  | 100251833 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 227 W 2ND AV | 089 | S S | 2021-10-05 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2110.97 | 0 | 0 | 0 | 2110.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893648000 |  | 100251840 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HAUSER | 147 HAUSER ST | 089 | S S | 2021-10-05 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2828.29 | 0 | 0 | 0 | 2828.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894308500 |  | 100310405 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 2201 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-10-05 | U128762 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1814.8 | 0 | 0 | 0 | 1814.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921718100 |  | 100276390 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | VIRGINIA | 308 VIRGINIA AV | 073 | FRA | 2021-10-05 | U127206 | U131066 | 2021-06-25 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1258.72 | 0 | 0 | 0 | 1258.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921718500 |  | 100276392 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | VIRGINIA | 312 VIRGINIA AV | 073 | FRA | 2021-10-05 | U127206 | U131066 | 2021-06-25 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1266.4 | 0 | 0 | 0 | 1266.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921718600 |  | 100276393 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | VIRGINIA | 316 VIRGINIA AV 2 | 073 | FRA | 2021-10-05 | U127206 | U131066 | 2021-06-25 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1257.76 | 0 | 0 | 0 | 1257.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926221800 |  | 100334427 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 316 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-10-05 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10.5 | 1 | 2885.46 | 605.34 | 0 | 35.33 | 2244.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21928793700 |  | 100286844 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/DOWNSTREAM100286845+ | 2621P | DEVONIA | 224 DEVONIA AV | 067 | LEX | 2021-10-07 | U125208 | U125208 | 2021-07-28 | 2023-06-27 | 2024-06-27 |  | JBENNET | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21.5333 | 8 | 1112.35 | 1018.09 | 34.82 | 59.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21928794100 |  | 100286845 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM 100286844* | 2621P | DEVONIA | 222 DEVONIA AV | 067 | LEX | 2021-10-05 | JBENNET | U125208 | 2021-07-28 | 2023-06-27 | 2024-06-27 |  | JBENNET | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.7167 | 4 | 852.79 | 783.33 | 23.68 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21940857600 |  | 100260006 |  | 7356256A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE '1976' | 2621P | LEXINGTON | 1908 LEXINGTON AV | 019 | ASH | 2021-10-05 | RECUMP | U125208 | 2021-09-20 | 2021-09-23 |  |  | RECUMP | 2021-10-05 | 2021-10-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.25 | 3 | 1247.25 | 614.02 | 153.87 | 363.2 | 116.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21943703900 |  | 100241424 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/20026977301 | 2600B | 31ST | 336 31ST ST | 019 | ASH | 2021-10-05 | U123965 | U125768 | 2021-10-01 | 2049-12-31 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1473.1 | 0 | 0 | 0 | 1473.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21944112700 |  | 100267270 |  | 7348260H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D188371 | 2621P | FLORIDA | 122 FLORIDA DR | 089 | RUS | 2021-10-11 | U125208 | U132625 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  | JKEENER | 2021-10-05 | 2021-10-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 8.9 | 3 | 829.41 | 500.09 | 205.87 | 43.77 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21944395900 |  | 100246397 |  | 7372188N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | SR40 | SR40 | 159 | BEA | 2021-10-05 | JAHOWARD | U132625 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  |  | JAHOWARD | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 23.1 | 3 | 1839.9 | 1401.24 | 0 | 438.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21944399200 |  | 100326074 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | COCHRAN | 345 COCHRAN RD | 067 | LEX | 2021-10-05 | U126532 | U131066 | 2021-10-05 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-10-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1628.04 | 0 | 0 | 0 | 1628.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21944457400 |  | 100302888 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247024 | 2621P | FALLON | 2093 FALLON RD | 067 | LEX | 2021-10-07 | U125208 | U132625 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | JBENNET | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.9167 | 8 | 1533.67 | 1018.09 | 373.62 | 59.4 | 82.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08729194300 |  | 100335926 |  | 6720212K |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE /RLA | 2621P | LOUDON | 860 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2021-10-11 | U125208 | SSUTHER | 2008-04-29 | 2021-07-01 | 2021-11-01 |  | LSTANFI | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 6.7 | 1 | 2529.55 | 434.72 | 321.17 | 349.33 | 1424.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11911597600 |  | 100409611 |  | 6684228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COMPTON | 120 COMPTON DR WH | 073 | FRA | 2021-10-22 | U125559 | U124964 | 2011-06-15 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 833.18 | 0 | 0 | 0 | 833.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845533000 |  | 100336725 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | 4TH | 243 E 4TH ST | 067 | LEX | 2021-10-06 | MCRAIG | U131367 | 2020-09-17 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | MCRAIG | 2021-10-06 | 2021-09-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.7 | 8 | 3657.47 | 1711.61 | 385.01 | 1505.17 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867448100 |  | 100326302 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CROSS | 323 CROSS LN | 067 | LEX | 2021-10-06 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1273.27 | 0 | 0 | 0 | 1273.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867455500 |  | 100326091 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 194 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-10-06 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2577.37 | 0 | 0 | 0 | 2577.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026132500 |  | 501315042 |  | 6712208N | 2181236 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 450' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | GRASMERE | 3326 GRASMERE DR | 067 | LEX | 2021-11-12 | U460266 | U461383 | 2021-07-21 | 2021-10-11 | 2021-10-19 | 2021-10-06 | R.HUMPHREYS | 2021-10-06 | 2021-09-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1325 |  |  | 100 | 055532210261325 | 92.9167 | 3336 | 31237.4 | 5353.83 | 919.42 | 948.62 | 19254.81 | 0 | 82.48 | 4678.24 | 278
KY | KY - WEST | 2621 | 21871794700 |  | 100322461 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 706 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-06 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1662.79 | 0 | 0 | 0 | 1662.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871814500 |  | 100322462 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977100 | 2600B | MELROSE | 712 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-06 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1813.17 | 0 | 0 | 0 | 1813.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893642600 |  | 100251824 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HAUSER | 74 HAUSER AV | 089 | S S | 2021-10-06 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2586.15 | 0 | 0 | 0 | 2586.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893642800 |  | 100251828 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HAUSER | 83 HAUSER AV | 089 | S S | 2021-10-06 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2688.5 | 0 | 0 | 0 | 2688.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893643000 |  | 100251829 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HAUSER | 95 HAUSER AV | 089 | S S | 2021-10-06 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2229.17 | 0 | 0 | 0 | 2229.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893644800 |  | 500026314 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 108 MAIN ST | 089 | S S | 2021-10-06 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1672.82 | 0 | 0 | 0 | 1672.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21929672500 |  | 100346693 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222123 | 2600B | MEADOW | 537 MEADOW LN | 239 | VER | 2021-10-06 | EFGOINS | U125208 | 2021-08-02 | 2022-01-31 | 2023-07-31 |  | EFGOINS | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.8667 | 1 | 2474.85 | 342.45 | 361.02 | 20 | 1751.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931630600 |  | 100278618 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247910 | 2600B | TATATO | 528 TATATO TL | 073 | FRA | 2021-10-06 | EFGOINS | U125208 | 2021-08-09 | 2022-02-04 | 2023-08-31 |  | EFGOINS | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.6333 | 1 | 2237.63 | 277.49 | 185.84 | 16.2 | 1758.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21944438700 |  | 100252778 |  | 7348264O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | GILLEY | 951 GILLEY ST | 089 | FLA | 2021-10-06 | JKEENER | U132625 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | JKEENER | 2021-10-06 | 2021-10-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 26.3667 | 8 | 2635.77 | 1490.02 | 87.17 | 973.14 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21944696100 |  | 100254722 |  | 7348264O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | TODD | 2408 TODD ST | 089 | FLA | 2021-10-06 | SMULLIN | U132625 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | SMULLIN | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 23.9 | 5 | 2067.12 | 1394.64 | 177.57 | 439.23 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21944758700 |  | 100304370 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MAYWICK | 940 MAYWICK DR | 067 | LEX | 2021-10-07 | U930915 | U132625 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 |  | RJCRAWF | 2021-10-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.6167 | 4 | 1220.94 | 920.85 | 155.09 | 53.8 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21944772900 |  | 100310019 |  | 6716208E | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955900 | 2600B | SHERIDAN | 600 SHERIDAN DR | 067 | LEX | 2021-10-07 | U128762 | U125201 | 2021-10-06 | 2021-11-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-10-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1447.01 | 0 | 0 | 0 | 1447.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20785265500 |  | 100276387 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE W/20026953700 | 2600B | VIRGINIA | 302 VIRGINIA AV | 073 | FRA | 2021-10-07 | U127206 | U125208 | 2020-02-24 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2624.72 | 0 | 0 | 0 | 2624.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20827720800 |  | 100280378 |  | 6684228N | 1635077 |  |  | 566 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - RI 10-1 | 2623D | LYONS | 124 LYONS DR | 073 | FRA | 2021-10-08 | U125559 | AOC SYST | 2020-07-15 | 2021-01-15 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-07 | 2021-09-28 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | KYACA |  | 100 | 056632B26230057 | 0.28333 | 1 | 2469.71 | 16.9 | 0 | 4.01 | 2448.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871794500 |  | 100322460 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 704 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-07 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 965.87 | 0 | 0 | 0 | 965.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883135300 |  | 100359235 |  | 6736232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LYLESVILLE | 870 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2021-10-07 | U127414 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ED FOX | 2021-10-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883253100 |  | 100251785 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - PEND OS 10-05-21 | 2621P | MAIN | 98 MAIN ST | 089 | S S | 2021-10-07 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-10-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 |  |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21883289000 |  | 100271908 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 213 E 3RD ST 1 | 073 | FRA | 2021-10-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891099400 |  | 100359975 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 307 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-10-08 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3323.53 | 0 | 0 | 0 | 3323.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893642500 |  | 100251822 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HAUSER | 53 HAUSER AV | 089 | S S | 2021-10-07 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLOEN | 2021-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3268.88 | 0 | 0 | 0 | 3268.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893642700 |  | 100251825 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HAUSER | 75 HAUSER AV | 089 | S S | 2021-10-07 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3267.37 | 0 | 0 | 0 | 3267.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893644500 |  | 100251785 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 98 MAIN ST | 089 | S S | 2021-10-07 | U461496 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1695.86 | 0 | 0 | 0 | 1695.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21940975400 |  | 100326829 |  | 6720208F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 09/24/21 | 2621P | CHINOE | 418 CHINOE RD | 067 | LEX | 2021-10-07 | LSTONE | U125208 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | LSTONE | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.7 | 4 | 561.22 | 528.97 | 1.34 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21943700200 |  | 100254163 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-13-21 | 2621P | COLLINS | 1409 W COLLINS ST | 089 | FLA | 2021-10-18 | DYOUNG | U132002 | 2021-10-01 | 2021-11-10 | 2021-12-01 |  | RECUMP | 2021-10-07 | 2021-10-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.7667 | 3 | 1141.48 | 757.36 | 15.94 | 368.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21944980100 |  | 100454586 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947301 | 2600B | HIGH | 130 HIGH ST FRONT | 017 | PAR | 2021-10-07 | U127414 | U131066 | 2021-10-07 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3143.42 | 0 | 0 | 0 | 3143.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21944986900 |  | 100273681 |  | 6684228M |  |  |  | 565 | EX | PER BJACKSON/REPLACE SL | 2600B | JUNIPER | 309 JUNIPER DR | 073 | FRA | 2021-10-08 | U125559 | U131066 | 2021-10-07 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-10-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 4277.96 | 0 | 0 | 0 | 4277.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945015200 |  | 100309929 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D247025 | 2621P | CARDINAL | 644 CARDINAL LN | 067 | LEX | 2021-10-08 | U930915 | U132625 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | ATWILLI | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.8 | 4 | 2183.13 | 1191.22 | 234.17 | 708.78 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21945035900 |  | 100239884 |  | 7352264I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE CAT 1 (STEEL-T)PL MAIN | 2621P | RIVERSIDE | 317 RIVERSIDE DR | 089 | RUS | 2021-10-07 | BROBERT | U125208 | 2021-10-07 | 2021-10-06 |  |  | BROBERT | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 21.3833 | 3 | 2000.83 | 1261.86 | 43.14 | 643.99 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867448600 |  | 100326303 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 317 HART RD | 067 | LEX | 2021-10-08 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2049.33 | 0 | 0 | 0 | 2049.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867452600 |  | 100326075 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 104 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-10-08 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4025.23 | 0 | 0 | 0 | 4025.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871818300 |  | 100322444 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 825 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-08 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1224.4 | 0 | 0 | 0 | 1224.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883239100 |  | 100276556 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIME | 602 S LIME ST | 073 | FRA | 2021-10-09 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2124.28 | 0 | 0 | 0 | 2124.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883269700 |  | 100273723 |  | 6684228M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLLY HILL | 1116 HOLLY HILL DR B | 073 | FRA | 2021-11-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887719200 |  | 100439960 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | BRIDGE | 121 BRIDGE ST 1FR | 073 | FRA | 2021-10-08 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 4279.4 | 0 | 0 | 0 | 4279.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891098600 |  | 500010320 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | 2ND | 113 2ND ST | 017 | PAR | 2021-10-08 | U127414 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2754.17 | 0 | 0 | 0 | 2754.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893642300 |  | 100251816 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HAUSER | 39 HAUSER AV | 089 | S S | 2021-10-08 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2675.99 | 0 | 0 | 0 | 2675.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893642400 |  | 100251812 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HAUSER | 40 HAUSER AV | 089 | S S | 2021-10-08 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2570.79 | 0 | 0 | 0 | 2570.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898476300 |  | 100339091 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 140 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-10-08 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.5 | 1 | 2361.32 | 411.23 | 314.02 | 104.35 | 1531.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921718000 |  | 100276384 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | VIRGINIA | 305 VIRGINIA AV | 073 | FRA | 2021-10-08 | U127206 | U131066 | 2021-06-25 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2793.03 | 0 | 0 | 0 | 2793.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926223200 |  | 100334506 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | PEACHTREE | 345 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-10-08 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2021-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2021-10-08 | 2021-10-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 18 | 2 | 5993.75 | 1037.73 | 0 | 60.59 | 4895.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931630500 |  | 100278883 |  | 6692232M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247909 | 2600B | SWITZER | 241 SWITZER RD | 073 | FRA | 2021-10-08 | OMAYNAR | U125208 | 2021-08-09 | 2022-02-04 | 2023-08-31 |  | OMAYNAR | 2021-10-08 | 2021-10-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.85 | 2 | 3183.71 | 354.78 | 284.55 | 20.72 | 2523.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21934974600 |  | 100309915 |  | 6712208H | 1635077 |  |  | 565 | EX | SERVICE LIN - REPLACE W/LCB | 2621P | HARRODSBURG | 2344 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-10-08 | U930915 | U125208 | 2021-08-24 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-10-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.8833 | 2 | 4200.19 | 622.82 | 187.14 | 695.88 | 2694.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21944159000 |  | 100323304 |  | 6716208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303793 | 2621P | ALBANY | 840 ALBANY RD | 067 | LEX | 2021-10-11 | U125208 | U132625 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 2021-10-25 |  | DMEDLEY | 2021-10-08 | 2021-10-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 38.2333 | 7 | 3497.2 | 1889.99 | 180.57 | 1368.08 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945264400 |  | 100303720 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE | 2621P | TAMARACK | 2015 TAMARACK DR | 067 | LEX | 2021-10-08 | U930915 | U129939 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | RJCRAWF | 2021-10-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5333 | 2 | 779.04 | 541.6 | 160.68 | 31.64 | 45.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945302500 |  | 100303078 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE - D304180 | 2621P | LANSILL | 2143 LANSILL RD | 067 | LEX | 2021-10-11 | U930915 | U129939 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | ATWILLI | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.78333 | 1 | 1942.27 | 49 | 181.75 | 82.17 | 1629.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945337000 |  | 100303125 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV - D193443 | 2621P | PINEBLOOM | 940 PINEBLOOM DR | 067 | LEX | 2021-10-11 | U125208 | U129939 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | JBENNET | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.8333 | 5 | 2107.37 | 1480.1 | 210.86 | 369.37 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945342200 |  | 100303023 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE - D304182 | 2621P | PINEBLOOM | 1024 PINEBLOOM DR | 067 | LEX | 2021-10-11 | U125208 | U129939 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | SSHIMFE | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.8333 | 5 | 1699.83 | 867.32 | 301.82 | 483.65 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979044400 |  | 100415006 |  | 6676224L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRIDGEPORT | 840 BRIDGEPORT RD | 073 | FRA | 2022-11-02 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11898657500 |  | 100459201 |  | V-808/15 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HUDSON | 413 HUDSON ST | 073 | FRA | 2022-09-23 | U938684 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 968.93 | 0 | 0 | 0 | 968.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884247100 |  | 500021856 |  | 6680224G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY - IDLE | 2621P | HAWKEEGAN | 105 HAWKEEGAN DR | 073 | FRA | 2021-10-12 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21945532500 |  | 501050840 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | PROSPECT | 119 PROSPECT ST REAR | 161 | MAY | 2021-10-11 | U125208 | U129939 | 2021-10-09 | 2021-10-08 |  |  | SDADAMS | 2021-10-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.15 | 1 | 89.28 | 71 | 14.13 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06645869300 |  | 100275961 | 04 | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEWIS | 527 LEWIS ST | 073 | FRA | 2021-10-12 | U938516 | JGRUGIN | 2006-04-26 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867447700 |  | 100326412 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 246 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-11 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1447.01 | 0 | 0 | 0 | 1447.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867448200 |  | 100326301 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CROSS | 325 CROSS LN | 067 | LEX | 2021-10-11 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1628.04 | 0 | 0 | 0 | 1628.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871794400 |  | 100322459 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 702 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-11 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1412.32 | 0 | 0 | 0 | 1412.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871817500 |  | 100322457 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 703 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-11 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM | 2021-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2391.41 | 0 | 0 | 0 | 2391.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883188300 |  | 100276510 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLMES | 544 HOLMES ST SS | 073 | FRA | 2021-10-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1516.57 | 0 | 0 | 0 | 1516.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883282600 |  | 100280823 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LANGFORD | 115 LANGFORD AV | 073 | FRA | 2021-10-22 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2128.73 | 0 | 0 | 0 | 2128.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887717800 |  | 500165256 |  | 6684228K | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | 2ND | 101 W 2ND ST FURN | 073 | FRA | 2021-10-11 | U127414 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1801.78 | 0 | 0 | 0 | 1801.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887718000 |  | 100274801 |  | 6684228K | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | 2ND | 117 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-10-11 | U127414 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3144.56 | 0 | 0 | 0 | 3144.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891099200 |  | 100455369 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 129 HIGH ST A6 | 017 | PAR | 2021-10-11 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4954.82 | 0 | 0 | 0 | 4954.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893633400 |  | 100251813 |  | T-1601-38 | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 252 W 2ND AV | 089 | S S | 2021-10-11 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3652.66 | 0 | 0 | 0 | 3652.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893643500 |  | 100251802 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HOLLY | 89 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-10-11 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2612.57 | 0 | 0 | 0 | 2612.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921718300 |  | 100276391 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | VIRGINIA | 310 VIRGINIA AV | 073 | FRA | 2021-10-11 | U126284 | U131066 | 2021-06-25 | 2021-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2021-10-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.0833 | 1 | 3594.64 | 295.33 | 0 | 62.45 | 3236.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925277900 |  | 100355144 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ D247428 | 2600B | FOREST | 607 FOREST AV | 161 | MAY | 2021-10-12 | U930915 | U131066 | 2021-07-14 | 2021-10-04 | 2021-10-22 |  | SDADAMS | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 18.5167 | 2 | 7624.91 | 1111.2 | 390.35 | 140.87 | 5982.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21944379700 |  | 100268156 |  | 7356256B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244321 | 2621P | WINCHESTER | 2431 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2021-10-12 | DYOUNG | U125208 | 2021-10-05 | 2022-04-04 | 2023-10-31 |  | RECUMP | 2021-10-11 | 2021-10-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 28.5167 | 4 | 2632.66 | 1564.5 | 205.18 | 859.14 | 3.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945100200 |  | 100310240 |  | 6716208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | SPRINGHURST | 687 SPRINGHURST DR | 067 | LEX | 2021-10-15 | U125208 | AOC SYST | 2021-10-07 | 2021-12-05 | 2021-12-05 |  | LSTANFI | 2021-10-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 8.45 | 1 | 2724.76 | 546.34 | 299.72 | 439.01 | 1439.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21945255500 |  | 100254835 |  | 7348260G |  |  |  | 565 | EX | GR 1 REPLACE SERVICE D188322 | 2621P | BELHAVEN | 2010 BELHAVEN DR | 089 | RUS | 2021-10-11 | U125208 | U129939 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | BROBERT | 2021-10-11 | 2021-10-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 20.55 | 3 | 2525.25 | 1196.95 | 1041.92 | 195.18 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945625600 |  | 100292975 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SL - D304185 | 2621P | BENTON | 566 BENTON RD | 067 | LEX | 2021-10-18 | U125208 | U129939 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | RJCRAWF | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.9333 | 3 | 1563.56 | 852.12 | 566.6 | 49.8 | 95.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945685100 |  | 100292989 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPL SERV PER RJCRAWF | 2621P | BENTON | 563 BENTON RD | 067 | LEX | 2021-10-11 | DMARSTO | U132907 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  | DMARSTO | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.88333 | 3 | 368.48 | 46.39 | 265.65 | 2.68 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08743627700 |  | 100286169 | 20 | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 102 MAIN ST 1F | 065 | IRV | 2021-10-12 | DENNING | KSTEEL1 | 2008-08-07 | 2021-10-12 |  |  | DENNING | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.7 | 2 | 330.61 | 292.55 | 0 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08756484900 |  | 500596838 | 10 | 6768172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COW CREEK | 70 COW CREEK RD | 065 | RAV | 2021-10-12 | DENNING | KSTEEL1 | 2008-10-29 | 2021-10-11 |  |  | DENNING | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.2 | 2 | 298.29 | 263.95 | 0 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16418852100 |  | 100297084 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WHITNEY | 735 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2021-10-14 | U930915 | U122906 | 2016-06-17 | 2021-10-12 | 2021-12-31 |  | DMALONE | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.7833 | 2 | 246.48 | 232.88 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867446900 |  | 100326408 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 236 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-12 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2049.33 | 0 | 0 | 0 | 2049.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867447100 |  | 100326409 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 238 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-12 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1801.78 | 0 | 0 | 0 | 1801.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026146300 |  |  |  | 7352264I | 2183324 | U132280 |  | 559 | EX | INSTALL 4'-4" PMLP | 2621P | RIVERSIDE | 317 RIVERSIDE DR | 089 | RUS | 2022-03-03 | U128132 | U132280 | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 2021-12-31 | 2021-10-07 | BROBERT | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1463 |  |  | 100 | 055932210261463 | 5.0333 | 4 | 424.36 | 293.38 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 0.64 | 68.44 | 4
KY | KY - EAST | 2631 | 21026146400 |  |  |  | 7352264I | 2183324 | U132280 |  | 560 | EX | RETIRE 4'-4" P-LP | 2621P | RIVERSIDE | 317 RIVERSIDE DR | 089 | RUS | 2022-02-24 | U128132 | U132280 | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 2021-12-31 | 2021-10-07 | BROBERT | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1464 |  |  | 100 | 056032210261464 | 0.56667 | 0 | 39.69 | 32.76 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871795500 |  | 100322450 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 805 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-12 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1730.92 | 0 | 0 | 0 | 1730.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871814700 |  | 100322479 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W20026977100 | 2600B | MELROSE | 808 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-12 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1475.27 | 0 | 0 | 0 | 1475.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883113500 |  | 100297087 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHITNEY | 739< WHITNEY AV | 067 | LEX | 2021-10-14 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-10-12 | 2021-12-31 |  | DMALONE | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.7667 | 4 | 431.79 | 407.98 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883208600 |  | 100279879 |  | 6684228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY RI 10-1 | 2600B | LYONS | 123 LYONS DR | 073 | FRA | 2021-10-12 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883231000 |  | 100406515 |  | 6736212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOUNT VERNON | 455 MOUNT VERNON DR | 049 | WIN | 2021-10-14 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | NRICHIE | 2021-10-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.7 | 3 | 1567.83 | 452.49 | 182.7 | 52.69 | 879.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883274400 |  | 100276487 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLMES | 430 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-10-12 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1511.05 | 0 | 0 | 0 | 1511.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887717900 |  | 100274934 |  | 6684228K | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | 2ND | 114 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-10-13 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3082.85 | 0 | 0 | 0 | 3082.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887718200 |  | 100274803 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | 2ND | 215 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-10-13 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIELYNN | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2158.49 | 0 | 0 | 0 | 2158.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891099300 |  | 100358228 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 201 HIGH ST C | 017 | PAR | 2021-10-12 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4913.73 | 0 | 0 | 0 | 4913.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893643200 |  | 100251821 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HOLLY | 41 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-10-12 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2097.53 | 0 | 0 | 0 | 2097.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893643300 |  | 100251826 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HOLLY | 70 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-10-13 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2762.56 | 0 | 0 | 0 | 2762.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893643400 |  | 100251827 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HOLLY | 84 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-10-12 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3346.23 | 0 | 0 | 0 | 3346.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21895071300 |  | 100336263 | 26 | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILGUS | 330 WILGUS AV | 067 | LEX | 2021-10-13 | U125559 | BLINDSA | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2022-03-24 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3549.67 | 0 | 0 | 0 | 3549.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21906745500 |  | 100240718 | 22 | 7324132J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY SERVICE | 2621P | FROGTOWN | 142 FROGTOWN RD | 119 | HIN | 2021-10-12 | JAHOWARD | ASHEPHE | 2021-04-28 | 2021-07-28 | 2021-10-28 |  | JAHOWARD | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 10.9 | 2 | 680.34 | 642.8 | 0 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909928300 |  | 100354103 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 128 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-28 | JTOY | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | SDADAMS | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 43.75 | 4 | 4124.76 | 2567.51 | 1325.74 | 149.91 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21921718200 |  | 100276381 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | VIRGINIA | 309 VIRGINIA AV | 073 | FRA | 2021-10-13 | U128410 | U131066 | 2021-06-25 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2320.31 | 0 | 0 | 0 | 2320.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925244900 |  | 100315977 |  | 6716208G | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | SUBURBAN | 125 SUBURBAN CT | 067 | LEX | 2021-10-13 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-11-15 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1759.93 | 0 | 0 | 0 | 1759.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925245900 |  | 100337050 |  | 6720212I | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 5TH | 398 E 5TH ST | 067 | LEX | 2021-10-13 | U125559 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-11-20 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2306.93 | 0 | 0 | 0 | 2306.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938785800 |  | 100305198 |  | 6712212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | CLARIDGE | 1148 CLARIDGE DR | 067 | LEX | 2021-10-15 | U125208 | AOC SYST | 2021-09-09 | 2021-10-08 | 2021-11-08 |  | DMEDLEY | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 18.25 | 4 | 2087.03 | 898.79 | 276.43 | 859.97 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21945578900 |  | 100351292 |  | 6744208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304228 | 2621P | CAUDILL | 108 CAUDILL DR | 049 | WIN | 2021-10-13 | JTOY | U124447 | 2021-10-10 | 2021-10-13 | 2021-10-31 |  | NRICHIE | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 12.55 | 3 | 1755.59 | 640.24 | 249.16 | 74.49 | 791.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21945587600 |  | 100350219 |  | 6744204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D096837 | 2621P | MAPLE | 417 S MAPLE ST | 049 | WIN | 2021-10-14 | U930915 | U125208 | 2021-10-11 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | NRICHIE | 2021-10-12 | 2021-10-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 40.7833 | 7 | 2617.08 | 1952.09 | 529.61 | 135.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945683100 |  | 100303263 |  | 6712208G |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE D095439 | 2621P | SANDRA | 2221 SANDRA CT | 067 | LEX | 2021-10-12 | ATWILLI | U129939 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | ATWILLI | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.75 | 4 | 1447.01 | 747.82 | 197.57 | 443.06 | 58.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945829100 |  | 100317928 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LANCELOT | 383 LANCELOT LN | 067 | LEX | 2021-10-13 | UIPBOT01 | U129939 | 2021-10-12 | 2021-10-07 | 2021-10-25 |  | LSTONE | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 75.85 | 8 | 4978.41 | 4401.91 | 55.15 | 430.15 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21945834100 |  | 100350218 |  | 6744204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MAPLE | 415 S MAPLE ST | 049 | WIN | 2021-10-15 | U125208 | U129939 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  |  | NRICHIE | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.8 | 3 | 509.21 | 246.28 | 234.25 | 28.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945890700 |  | 100304136 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE D095440 | 2621P | SAGE | 2161 SAGE RD | 067 | LEX | 2021-10-12 | ATWILLI | U129939 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | ATWILLI | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.6333 | 4 | 2104.62 | 1148.2 | 194.41 | 717.85 | 44.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945933600 |  | 100297082 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | WHITNEY | 731 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2021-10-14 | U930915 | U129939 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  |  | DMALONE | 2021-10-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.7 | 2 | 31.37 | 29.65 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21946203100 |  | 100455149 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947301 | 2600B | HIGH | 301 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-10-13 | U126603 | U131066 | 2021-10-13 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3089.59 | 0 | 0 | 0 | 3089.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572230900 |  | 100276920 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SWIGERT | 404< SWIGERT AV 2FL | 073 | FRA | 2021-10-22 | U125559 | U131066 | 2018-01-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2405.33 | 0 | 0 | 0 | 2405.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18586862200 |  | 100275755 |  | 6684228C | 0994582 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | REILLY | 14 REILLY RD | 073 | FRA | 2021-10-27 | U125559 | U125208 | 2018-02-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1759.93 | 0 | 0 | 0 | 1759.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867446800 |  | 100326419 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 235 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-13 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2607.67 | 0 | 0 | 0 | 2607.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026128601 |  | 501255828 |  | 6728208A | 2180531 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 700' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | JACOB | 3492 JACOB CT | 067 | LEX | 2021-10-21 | U460266 | U461383 | 2021-10-12 | 2021-09-17 | 2021-10-19 | 2021-10-12 | JOSHUA COX | 2021-10-13 | 2021-10-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1286 |  |  | 100 | 055532210261286 | 251.5667 | 24136 | 75716.28 | 15454.18 | 1973.95 | 1409.37 | 45668.01 | 0 | 179.27 | 11031.5 | 862
KY | KY - WEST | 2621 | 21026137500 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 909 | EX | INSTALL SOLAR PANEL | 2621M | LANE ALLEN | 707 LANE ALLEN RD | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125936 | U461383 | 2021-08-19 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-10-13 | CCOX | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1375 |  |  | 100 | 090932210261375 | 20.35 | 0 | 3598.81 | 1222.04 | 0 | 73.65 | 2286 | 0 | 17.12 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026999700 |  |  |  | 6688224H | 2177352 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 125' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | BIZZACK | BIZZACK BV | 073 | FRA | 2021-10-29 | U460266 | U461383 | 2021-02-03 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-13 | JUSTIN HOBBS | 2021-10-13 | 2021-10-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9997 |  |  | 100 | 056132210269997 | 32.9167 | 670 | 22070.53 | 1917.31 | 474.2 | 265.79 | 16158.52 | 0 | 9.09 | 3245.62 | 134
KY | KY - WEST | 2621 | 21871795200 |  | 100322452 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 725 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-13 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1871.5 | 0 | 0 | 0 | 1871.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883224400 |  | 100276653 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MCCREARY | 601 MCCREARY AV | 073 | FRA | 2021-10-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883272100 |  | 100277252 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - PEND CN 4/26/21 | 2621P | WARSAW | 340 WARSAW ST | 073 | FRA | 2021-10-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1259.37 | 0 | 0 | 0 | 1259.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883272300 |  | 100277254 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WARSAW | 342 WARSAW ST | 073 | FRA | 2021-10-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1759.93 | 0 | 0 | 0 | 1759.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883280700 |  | 100279549 |  | 6688228O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REGIO | 105 REGIO CT | 073 | FRA | 2021-10-14 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887634000 |  | 100276308 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 342 WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-10-14 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1673.81 | 0 | 0 | 0 | 1673.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887662700 |  | 100276375 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | OWENTON | 364 OWENTON AV | 073 | FRA | 2021-10-14 | U128410 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1678.61 | 0 | 0 | 0 | 1678.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887716900 |  | 100274928 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | SHELBY | 121 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-10-14 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIELYNN | 2021-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1432.83 | 0 | 0 | 0 | 1432.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893643100 |  | 100251818 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HOLLY | 38 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-10-13 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3090.66 | 0 | 0 | 0 | 3090.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898451000 |  | 100286163 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 110 MAIN ST APT 2F | 065 | IRV | 2021-10-13 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-10-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5740.03 | 0 | 0 | 0 | 5740.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21944099100 |  | 100240460 |  | 7352264I |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE - MMO | 2621P | KENWOOD | 327 KENWOOD DR | 089 | RUS | 2021-10-13 | BROBERT | U125208 | 2021-10-04 | 2021-10-06 |  |  | BROBERT | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 15.05 | 2 | 1699.03 | 885.75 | 258.66 | 519.1 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21946230000 |  | 100247946 |  | 7364188A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WICKERFIELD | 178 WICKERFIELD RD | 159 | INE | 2021-10-13 | JCKIRK | U129939 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  |  | JCKIRK | 2021-10-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26330031 | 9.4667 | 1 | 1125.16 | 1063.08 | 0 | 62.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21946233800 |  | 100360169 |  | 6740232M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | MAIN | 437 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-10-13 | U126603 | U132823 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4280.23 | 0 | 0 | 0 | 4280.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 06665018800 |  | 100264586 | 28 | 7384168B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FALLS BRANCH | 91 FALLS BRANCH CR | 195 | S W | 2021-10-14 | JCKIRK | CESTEP | 2006-11-02 | 2021-07-01 | 2021-09-30 |  | JCKIRK | 2021-10-14 | 2021-10-04 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 27.9 | 4 | 1741.28 | 1645.22 | 0 | 96.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10853439800 |  | 100285665 |  | X-1206-39 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SYCAMORE | 104 SYCAMORE ST | 065 | IRV | 2021-10-15 | U930915 | DMCCULL | 2010-08-02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-10-14 | 2021-10-12 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.3667 | 4 | 665.46 | 588.91 | 0 | 76.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867453300 |  | 100326078 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | LOUISIANA | 130 LOUISIANA AV | 067 | LEX | 2021-10-14 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3167.25 | 0 | 0 | 0 | 3167.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867481600 |  | 100326300 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | HART | 401 HART RD | 067 | LEX | 2021-10-14 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2712.75 | 0 | 0 | 0 | 2712.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026999800 |  |  |  | 6688224H | 2177352 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 115' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | BIZZACK | BIZZACK BV | 073 | FRA | 2021-10-29 | U460266 | U461383 | 2021-02-03 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-13 | JUSTIN HOBBS | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9998 |  |  | 100 | 056232210269998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871795700 |  | 100322480 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 812 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-14 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1230.16 | 0 | 0 | 0 | 1230.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883090500 |  | 100457628 |  | 6684228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REILLY | 16 REILLY RD | 073 | FRA | 2022-11-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1326.93 | 0 | 0 | 0 | 1326.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883276600 |  | 100415840 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE - CV ON | 2621P | MUDDY CREEK | 993 MUDDY CREEK RD | 049 | WIN | 2021-10-15 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | NRICHIE | 2021-10-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 16.7 | 3 | 1415.69 | 854.13 | 76.93 | 99.37 | 385.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883296000 |  | 100277128 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLMES | 763 HOLMES ST | 073 | FRA | 2022-11-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1116.61 | 0 | 0 | 0 | 1116.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884269200 |  | 100275832 |  | 6684228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OAKLAWN | 118 OAKLAWN DR | 073 | FRA | 2021-10-14 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1061.13 | 0 | 0 | 0 | 1061.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887625400 |  | 100276373 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953700 | 2600B | COLLINS | 204 COLLINS ST | 073 | FRA | 2021-10-14 | U127206 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1430.46 | 0 | 0 | 0 | 1430.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887716300 |  | 100274916 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | SHELBY | 110 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-10-14 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2495.1 | 0 | 0 | 0 | 2495.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21892833000 |  | 100327590 |  | 6720212M | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | ASHLAND | 117 S ASHLAND AV 2F | 067 | LEX | 2021-10-14 | U125559 | U126129 | 2021-03-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  | BJACKSON | 2021-10-14 | 2021-04-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.4667 | 5 | 776.2 | 547.27 | 0 | 228.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893643900 |  | 100251823 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HOLLY | 69 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-10-14 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2037.07 | 0 | 0 | 0 | 2037.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898452500 |  | 100284914 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 255 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-10-14 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2912.3 | 0 | 0 | 0 | 2912.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898452600 |  | 100284915 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 257 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-10-14 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909931500 |  | 100353581 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 140 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-23 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1783.11 | 0 | 0 | 0 | 1783.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21910585600 |  | 100353579 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 142 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-23 | U461478 | U131066 | 2021-05-12 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2253.85 | 0 | 0 | 0 | 2253.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938692700 |  | 100329644 |  | 6720208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - OUT OF COMPLIANCE | 2621P | SAINT CHRISTOP | 2057 SAINT CHRISTOP DR | 067 | LEX | 2021-10-14 | U930915 | U127297 | 2021-09-09 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | RJCRAWF | 2021-10-14 | 2021-09-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.5667 | 5 | 855.94 | 808.63 | 0 | 47.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21946232200 |  | 100340792 |  | 6736180H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D096821 | 2621P | ANNE | 102 ANNE ST | 151 | RIC | 2021-10-18 | U125208 | U125208 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | DENNING | 2021-10-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 13.4667 | 2 | 1131.75 | 834.11 | 159.44 | 108.44 | 29.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21946423300 |  | 100302486 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | REIMS | 2437 REIMS RD | 067 | LEX | 2021-10-14 | ATWILLI | U129939 | 2021-10-14 | 2022-02-04 | 2023-08-31 |  | ATWILLI | 2021-10-14 | 2021-10-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 14.4167 | 6 | 1603 | 671.82 | 218.73 | 606.85 | 105.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16384315400 |  | 100333087 |  | 6720212I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOSPHERIC CORROSION -MMO | 2621P | SHORT | 333 E SHORT ST | 067 | LEX | 2021-10-15 | MCRAIG | U125208 | 2016-02-15 | 2021-08-11 | 2021-09-11 |  | MCRAIG | 2021-10-15 | 2021-08-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 113.7667 | 19 | 9780.77 | 5992.12 | 784.22 | 2374.87 | 629.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867447300 |  | 100326410 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 240 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-15 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2217.45 | 0 | 0 | 0 | 2217.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871817800 |  | 100322446 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 819 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-15 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2314.89 | 0 | 0 | 0 | 2314.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883138400 |  | 100413782 |  | 7344264C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STATE RT 693 | 204 STATE RT 693 | 089 | WUR | 2021-10-27 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-10-15 | 2021-10-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.7833 | 2 | 1155.94 | 259.34 | 24.67 | 245.77 | 626.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883201200 |  | 100271681 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVER | 236 RIVER ST | 073 | FRA | 2021-10-22 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1993.33 | 0 | 0 | 0 | 1993.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883285100 |  | 100274208 |  | 6684228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TODD | 211 W TODD ST | 073 | FRA | 2022-11-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1754.17 | 0 | 0 | 0 | 1754.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887717000 |  | 100274905 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | STEELE | 105 STEELE ST | 073 | FRA | 2021-10-15 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 4759.39 | 0 | 0 | 0 | 4759.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891100200 |  | 100454739 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 420 HIGH ST APT1 | 017 | PAR | 2021-10-15 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1544.67 | 0 | 0 | 0 | 1544.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893630800 |  | 100462097 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 1ST | 98 W 1ST AV | 089 | S S | 2021-10-15 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3932.52 | 0 | 0 | 0 | 3932.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893644100 |  | 100251817 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | HOLLY | 18 HOLLY AV | 089 | S S | 2021-10-15 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2754.25 | 0 | 0 | 0 | 2754.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898453800 |  | 100284934 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 406 PARK AV | 065 | IRV | 2021-10-15 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2207.11 | 0 | 0 | 0 | 2207.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909931400 |  | 100353589 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 132 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-23 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1824.99 | 0 | 0 | 0 | 1824.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21945344100 |  | 100267237 |  | 7352260E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244428 | 2621P | INDIA | 121 INDIA DR | 089 | ASH | 2021-10-15 | JKEENER | U125208 | 2021-10-08 | 2021-10-13 | 2023-10-31 |  | JKEENER | 2021-10-15 | 2021-10-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 30.6333 | 8 | 2705.48 | 1710.69 | 223.7 | 741.33 | 29.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21946433900 |  | 100276372 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953701 | 2600B | COLLINS | 202 COLLINS ST | 073 | FRA | 2021-10-18 | U127206 | U131066 | 2021-10-14 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2377.06 | 0 | 0 | 0 | 2377.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21946734400 |  | 100353587 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 134 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-23 | U461478 | U125768 | 2021-10-15 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1823.07 | 0 | 0 | 0 | 1823.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21946774400 |  | 100468218 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947301 | 2600B | MAIN | 501 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-10-15 | U126603 | U130721 | 2021-10-15 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1670.27 | 4.6 | 0 | 1.05 | 1664.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11925014100 |  | 500179977 |  | X-1201-60 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GENEVA | 100 GENEVA AV | 065 | IRV | 2021-10-18 | U930915 | U125208 | 2011-09-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-10-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.6 | 2 | 604.93 | 535.33 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14268674100 |  | 500017772 | 12 | 6756176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | IRVIN | 1016 S IRVIN RD | 065 | IRV | 2021-10-18 | U930915 | TJROSEN | 2014-12-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-10-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.4 | 3 | 590.79 | 522.81 | 0 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18620384000 |  | 100271982 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MURRAY | 306 MURRAY ST 1F | 073 | FRA | 2021-10-16 | U938516 | DMCCULL | 2018-06-15 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 968.93 | 0 | 0 | 0 | 968.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883196600 |  | 100275250 |  | 6684228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILKINSON | 315 WILKINSON ST 1F | 073 | FRA | 2021-10-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1061.13 | 0 | 0 | 0 | 1061.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21947140300 |  | 100275249 |  | 6684228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | WILKINSON | 315 WILKINSON ST 2F | 073 | FRA | 2021-10-27 | U125559 | U131066 | 2021-10-18 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-10-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 07684425000 |  | 100344768 |  | 6700224P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGGINS | 221 E HIGGINS ST | 239 | MID | 2021-10-18 | U938516 | DMCCULL | 2007-04-25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2146.53 | 0 | 0 | 0 | 2146.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841479000 |  | 100274715 |  | 1 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CAPITOL | 320 CAPITOL AV 2F | 073 | FRA | 2021-10-22 | U125559 | RPOLLY | 2010-05-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2812.47 | 0 | 0 | 0 | 2812.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841502900 |  | 100278876 |  | 6692232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SWITZER | 139 SWITZER RD | 073 | FRA | 2021-10-22 | U125559 | RPOLLY | 2010-05-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 5955.77 | 0 | 4831.96 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867447500 |  | 100326411 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 242 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-18 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2049.33 | 0 | 0 | 0 | 2049.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867447600 |  | 100326415 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 243 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-18 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1801.78 | 0 | 0 | 0 | 1801.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871796300 |  | 100322445 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 823 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-18 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 982.19 | 0 | 0 | 0 | 982.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882314500 |  | 100359179 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 759 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-10-19 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2493.76 | 0 | 0 | 0 | 2493.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883227700 |  | 100344519 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGGINS | 253 W HIGGINS ST | 239 | MID | 2021-10-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CRIS HUNGATE | 2021-10-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2146.53 | 0 | 0 | 0 | 2146.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884272100 |  | 500173157 |  | 6692224J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHADY | 360 SHADY LN | 239 | MID | 2021-10-27 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2146.53 | 0 | 0 | 0 | 2146.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887716700 |  | 100274926 |  | 6684228K | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | SHELBY | 115 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-10-19 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2116.65 | 0 | 0 | 0 | 2116.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893630600 |  | 100251809 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 1ST | 16 W 1ST AV | 089 | S S | 2021-10-18 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1799.74 | 0 | 0 | 0 | 1799.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893630700 |  | 100251810 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | 1ST | 82 W 1ST AV | 089 | S S | 2021-10-18 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3052.39 | 0 | 0 | 0 | 3052.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898453700 |  | 100284935 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 404 PARK AV | 065 | IRV | 2021-10-18 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2267.53 | 0 | 0 | 0 | 2267.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21914826000 |  | 100336202 |  | 6720212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL - PEND OS 10-14-21 | 2621P | NELSON | 344 NELSON AV | 067 | LEX | 2021-10-18 | KKINDER | U131376 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-12-31 |  | KKINDER | 2021-10-18 | 2021-05-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 31.1333 | 8 | 1844.24 | 1536.51 | 166.51 | 89.38 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21938977300 |  | 100302700 |  | 6712212I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | ENCHANTMENT | 1509 ENCHANTMENT CT | 067 | LEX | 2021-10-18 | MCRAIG | AOC SYST | 2021-09-10 | 2021-10-08 | 2021-11-09 |  | MCRAIG | 2021-10-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 25.0167 | 3 | 2563.65 | 1198.68 | 238.62 | 1046.67 | 79.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21945643000 |  | 500495598 |  | 7352260K | 2183138 |  |  | 566 | EX | RETIRE S/L AND GMB SETTING | 2621P | ARMCO | 150 ARMCO BV RUN 2 | 019 | ASH | 2022-04-26 | U461383 | U461383 | 2021-10-11 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | MCOLLET/CWHEEL/BROBERT | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 0.16667 | 1 | 55.82 | 15.41 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21945643500 |  | 500144332 |  | 7352260K | 2183138 |  |  | 566 | EX | RETIRE S/L AND GMB SETTING | 2621P | ARMCO | 150 ARMCO BV | 019 | ASH | 2022-04-26 | U461383 | U461383 | 2021-10-11 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | MCOLLET/CWHEEL/BROBER | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21946230100 |  | 100347751 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | DEMO 10/31/21 - ABN / IDLE | 2621P | MAIN | 304 N MAIN ST | 049 | WIN | 2021-10-18 | U930915 | U125208 | 2021-10-13 | 2021-10-29 | 2021-10-31 |  | NRICHIE | 2021-10-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 23.8 | 4 | 1658.58 | 1125.1 | 12.73 | 118.75 | 402 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21947211600 |  | 100360144 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947301 | 2600B | MAIN | 601 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-10-22 | U127414 | U131066 | 2021-10-18 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-10-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4969.36 | 0 | 0 | 0 | 4969.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21947211800 |  | 100330646 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE S/L | 2621P | HENRY CLAY | 369 HENRY CLAY BV | 067 | LEX | 2021-10-19 | U930915 | U129939 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | LSTONE | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.3167 | 6 | 5074.18 | 994.23 | 51.18 | 247.08 | 3781.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05612235600 |  | 100344779 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STEPHENS | 210 E STEPHENS ST | 239 | MID | 2021-10-22 | U125559 | SSUTHER | 2005-05-26 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1058.35 | 0 | 0 | 0 | 1058.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06668196500 |  | 100281188 |  | 6696220C | 0674080 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OLD FRANKFORT | 2252 OLD FRANKFORT PK | 239 | MID | 2021-10-20 | U125559 | RPOLLY | 2006-12-11 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 07679059100 |  | 100353804 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2600B | STANLEY REED | 206< STANLEY REED CT | 161 | MAY | 2021-10-19 | SDADAMS | DMCCULL | 2007-03-15 | 2001-03-27 | 2001-03-27 |  | SDADAMS | 2021-10-19 | 2021-10-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 13.85 | 3 | 877.5 | 829.08 | 0 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09817569500 |  | 100344494 | 12 | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STEPHENS | 238 W STEPHENS ST | 239 | MID | 2021-10-22 | U125559 | CTSTEEL | 2009-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1058.35 | 0 | 0 | 0 | 1058.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12965317800 |  | 100353803 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2600B | STANLEY REED | 206 STANLEY REED CT | 161 | MAY | 2021-10-20 | U930915 | U124967 | 2012-04-16 | 2001-03-27 | 2001-03-27 |  | SDADAMS | 2021-10-19 | 2021-10-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.55 | 3 | 1145.71 | 311.53 | 0 | 18.18 | 816 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12975882700 |  | 100353831 |  | 7256280L | 0039171 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - W/20026973800 | 2600B | MARKET | 231< MARKET ST 3F | 161 | MAY | 2021-10-19 | SDADAMS | U123854 | 2012-06-11 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | SDADAMS | 2021-10-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.78333 | 1 | 559.67 | 46.93 | 0 | 2.74 | 510 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867446600 |  | 100326420 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 233 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-19 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2836.86 | 0 | 0 | 0 | 2836.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867447000 |  | 100326418 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 237 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-19 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 2344 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871795800 |  | 100322449 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 813 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-19 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2057.32 | 0 | 0 | 0 | 2057.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871796200 |  | 100322482 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 818 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-19 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1612.4 | 0 | 0 | 0 | 1612.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882294500 |  | 100359151 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 340 W 8TH ST | 017 | PAR | 2021-10-19 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2024.91 | 0 | 0 | 0 | 2024.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882314100 |  | 100359175 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 743 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-10-19 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2064.85 | 0 | 0 | 0 | 2064.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883159600 |  | 100344640 |  | 6700224K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 326 2ND ST | 239 | MID | 2021-10-22 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883204500 |  | 100344755 |  | 6700224P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRAND | 122 BRAND ST L | 239 | MID | 2021-10-22 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884241300 |  | 500230400 |  | 6692224J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHADY | 360 SHADY LN G-HOUSE | 239 | MID | 2021-10-19 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2146.53 | 0 | 0 | 0 | 2146.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884269500 |  | 100344483 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STEPHENS | 264 W STEPHENS ST | 239 | MID | 2021-10-22 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887716500 |  | 100274915 |  | 6684228K | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | SHELBY | 112 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-10-21 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1628.04 | 0 | 0 | 0 | 1628.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887716800 |  | 100438460 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | SHELBY | 119 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-10-21 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3330.91 | 0 | 0 | 0 | 3330.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893641500 |  | 100251807 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 171 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-10-19 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1629.06 | 0 | 0 | 0 | 1629.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893641700 |  | 100251805 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 66 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-10-19 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1818.86 | 0 | 0 | 0 | 1818.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898452900 |  | 100284921 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 267 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-10-19 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3167.18 | 0 | 0 | 0 | 3167.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21943057800 |  | 100353830 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABNDN W/20026973800 100353831* | 2621P | MARKET | 231< MARKET ST 2F | 161 | MAY | 2021-10-19 | SDADAMS | U125208 | 2021-09-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 |  | SDADAMS | 2021-10-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 9.9833 | 2 | 718.18 | 598.82 | 42.48 | 76.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943322800 |  | 500114649 |  | 6684220A | 2182745 | U125208 |  | 565 | VO | NBT - SERVICE LINE/MTR UPGRADE | 2621P | ANDERSON | 45 ANDERSON RD | 073 | FRA | 2022-01-18 |  | U125208 | 2021-09-30 | 2021-09-28 | 2021-10-12 |  | DCOLLIN/WHITE/DMILLS/CARROLL | 2021-10-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26230031 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21945642000 |  | 100330892 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BASSETT | 320 BASSETT AV | 067 | LEX | 2021-10-19 | LSTANFI | U129939 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  | LSTANFI | 2021-10-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.88333 | 1 | 2426.48 | 55.84 | 143.09 | 44.84 | 2182.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21947230800 |  | 100304500 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE GR 1 - D303851 | 2621P | VICKSBURG | 1946 VICKSBURG RD | 067 | LEX | 2021-10-20 | U930915 | U132907 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | ATWILLI | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 41.9333 | 5 | 2798.1 | 1720.66 | 149.89 | 832.51 | 95.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21947601500 |  | 100341693 |  | 7240216O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE D247346 | 2621P | MONTGOMERY | 214 MONTGOMERY AV | 173 | MT | 2021-10-27 | U125208 | U129939 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | DENNING | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.45 | 3 | 949.07 | 636.94 | 179.67 | 68.14 | 64.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94171323100 |  | 100413394 | 18 | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CODELL | 100 CODELL DR RR | 067 | LEX | 2021-10-19 | DMARSTO | KAUSTIN | 1994-05-17 | 2021-10-19 | 2021-12-31 |  | DMARSTO | 2021-10-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 13.03 | 12.31 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867446700 |  | 100326407 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 234 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-20 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1801.78 | 0 | 0 | 0 | 1801.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026147700 |  |  |  | 6744184D | 2183752 | U128885 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-2" PMMP | 2621P | DOYLESVILLE | DOYLESVILLE | 151 | RIC | 2022-01-10 | U128132 | U128885 | 2021-10-21 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-10-20 | NRICHIE | 2021-10-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1477 |  |  | 100 | 055732210261477 |  | 3 | 2531.33 | 1395.15 | 39.9 | 761.95 | 0 | 0 | 0 | 334.33 | 3
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026147800 |  |  |  | 6744184D | 2183752 | U128885 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-2" PMP | 2621P | DOYLESVILLE | DOYLESVILLE | 151 | RIC | 2022-01-10 | U128132 | U128885 | 2021-10-21 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-10-20 | NRICHIE | 2021-10-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1478 |  |  | 100 | 055832210261478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871796100 |  | 100322447 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 817 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-20 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2665.03 | 0 | 0 | 0 | 2665.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882295200 |  | 100359211 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 528 W 8TH ST | 017 | PAR | 2021-10-21 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4234.53 | 0 | 0 | 0 | 4234.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21882405900 |  | 100274809 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPL SL W/20026975400 | 2600B | THOMAS | 205 THOMAS PL | 073 | FRA | 2021-10-21 | U126309 | AOC SYST | 2021-01-28 | 2021-12-21 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 7490.13 | 0 | 0 | 0 | 7490.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883068600 |  | 100241237 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 30TH | 453 30TH ST | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883108700 |  | 100244625 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CENTRAL | 3337 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883118300 |  | 100241423 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 31ST | 342 31ST ST | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883146500 |  | 100244620 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CENTRAL | 3317 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883151400 |  | 100244590 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTRAL | 3105 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883173800 |  | 100244763 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BATH | 3221 BATH AV RR | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21883189600 |  | 100407644 |  | 6712224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEE | 126 LEE LN | 209 | GEO | 2021-10-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883234000 |  | 100243673 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTGOMERY | 2925 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21883257200 |  | 100281710 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 620 LOCUST ST | 209 | GEO | 2021-10-27 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1874.05 | 0 | 0 | 0 | 1874.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883286300 |  | 100241449 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | RINGO | 322 RINGO ST | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883560100 |  | 100241235 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977300 | 2600B | 30TH | 441 30TH ST | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883560400 |  | 100241238 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977300 | 2600B | 30TH | 457 30TH ST | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883563600 |  | 100244587 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977300 | 2600B | CENTRAL | 3025 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883567400 |  | 100244557 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977300 | 2600B | RAILROAD | 3008 RAILROAD ST | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883568000 |  | 100244542 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977300 | 2600B | RAILROAD | 3160 RAILROAD ST | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21884242200 |  | 100466494 |  | 6712228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DORCHESTER | 1334 DORCHESTER DR | 209 | GEO | 2021-10-21 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2146.53 | 0 | 0 | 0 | 2146.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884243400 |  | 100281974 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHAMBERS | 316 CHAMBERS AV | 209 | GEO | 2021-10-28 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1644.81 | 0 | 0 | 0 | 1644.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884252200 |  | 100281708 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 619 LOCUST ST | 209 | GEO | 2021-10-21 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1225.33 | 0 | 0 | 0 | 1225.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891099700 |  | 100359970 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 403 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-10-22 | U127414 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4890.83 | 0 | 0 | 0 | 4890.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893640900 |  | 100251800 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 86 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-10-20 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2970.49 | 0 | 0 | 0 | 2970.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21893641900 |  | 100251796 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 65 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-10-20 | U124015 | U131066 | 2021-03-11 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3027.24 | 0 | 0 | 0 | 3027.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895349900 |  | 100241474 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W20026977300 | 2600B | CARTER | 3001 CARTER AV 1 | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-03-18 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897160100 |  | 100353822 |  | 7256280L | 0039171 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MARKET | 225 MARKET ST | 161 | MAY | 2021-10-20 | SDADAMS | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | SDADAMS | 2021-10-20 | 2021-10-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 6.6 | 3 | 804.45 | 374.57 | 0 | 21.88 | 408 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898453600 |  | 100284936 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 402 PARK AV | 065 | IRV | 2021-10-20 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3252.89 | 0 | 0 | 0 | 3252.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21906304300 |  | 100244622 |  | 7356256-G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977301 | 2600B | CENTRAL | 3329 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-04-27 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21906444400 |  | 100462687 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977301 | 2600B | MONTGOMERY | 2945< MONTGOMERY AV 2 | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-04-27 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21914378800 |  | 500644962 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977301 | 2600B | CARTER | 3001 CARTER AV 2 | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-05-26 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21938401200 |  | 100241420 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977301 | 2600B | 31ST | 329 31ST ST | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-09-08 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21938401400 |  | 100241427 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977301 | 2600B | 31ST | 326 31ST ST | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-09-08 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21938842700 |  | 500071704 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977301 | 2600B | CENTRAL | 3166 CENTRAL AV A | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-09-10 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21938845300 |  | 100244617 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977301 | 2600B | CENTRAL | 3307 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-09-10 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21938849200 |  | 100244637 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026877301 | 2600B | CENTRAL | 3413 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2021-10-23 | U123965 | U131066 | 2021-09-10 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA CASEY CAST | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21947591100 |  | 100317484 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE | 2621P | TANGLEY | 283 TANGLEY WY | 067 | LEX | 2021-10-20 | MCRAIG | U129939 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | MCRAIG | 2021-10-20 | 2021-10-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.45 | 7 | 872.59 | 401.83 | 261.31 | 124.97 | 84.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21947599100 |  | 100423124 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY DOWNSTRE | 2621P | MARKET | 225< MARKET ST | 161 | MAY | 2021-10-20 | SDADAMS | U125208 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-11-08 |  | SDADAMS | 2021-10-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.7 | 1 | 87.07 | 42.12 | 42.48 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21947857900 |  | 100322291 |  | 6716212M | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | EUCLID | 716 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2021-10-21 | U930915 | U132823 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  |  | SSHIMFE | 2021-10-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.7 | 2 | 368.11 | 34.56 | 238.42 | 2.01 | 93.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21947858000 |  | 100304525 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 | 2621P | MAYWICK | 961 MAYWICK DR | 067 | LEX | 2021-10-20 | DMARSTO | U129939 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | DMARSTO | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.3167 | 4 | 1462.71 | 971.86 | 364.97 | 56.76 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21947858700 |  | 100321592 |  | 6716212M | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | EUCLID | 727 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2021-10-21 | U930915 | U132823 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  |  | SSHIMFE | 2021-10-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.7 | 2 | 1045.22 | 480.32 | 366.92 | 28.06 | 169.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21947905700 |  | 100455793 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026947301 | 2600B | HIGH | 509 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-10-29 | U126603 | U131066 | 2021-10-20 | 2021-12-30 |  |  | ED FOX | 2021-10-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2621.41 | 0 | 0 | 0 | 2621.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21947933200 |  | 100354013 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV | 2621P | 3RD | 26 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-23 | U461478 | U129939 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 2.6167 | 1 | 2678.02 | 144.88 | 0 | 8.46 | 2524.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06653994500 |  | 100283810 |  | 6712228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MCFARLAND | 117 MCFARLAND DR | 209 | GEO | 2022-11-02 | U938516 | RPOLLY | 2006-07-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-21 | 2020-05-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.76667 | 1 | 1384.66 | 39.67 | 0 | 90.88 | 1254.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867446300 |  | 100326405 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 230 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-21 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2389.92 | 0 | 0 | 0 | 2389.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867446500 |  | 100326406 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 232 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-21 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON/FISHEL | 2021-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2662.3 | 0 | 0 | 0 | 2662.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026134100 |  | 501315631 |  | 6716216N | 2181446 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 850' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | TURNER COMMONS | 196 TURNER COMMONS WY BLG 35 | 067 | LEX | 2021-10-29 | U460266 | U461383 | 2021-07-26 | 2021-10-22 | 2021-11-01 | 2021-10-21 | COREY DESPAIN | 2021-10-21 | 2021-10-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1341 |  |  | 100 | 055532210261341 | 50.5 | 2805 | 28285.71 | 2866.46 | 5062.61 | 167.45 | 16170.23 | 0 | 53.12 | 3965.84 | 561
KY | KY - WEST | 2621 | 21871818500 |  | 100322442 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 831 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-21 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1696.38 | 0 | 0 | 0 | 1696.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883252400 |  | 100422440 |  | 6712228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARKHAM | 129 MARKHAM DR | 209 | GEO | 2021-10-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883280400 |  | 100281398 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JEFFERSON | 121 W JEFFERSON ST | 209 | GEO | 2021-10-27 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1784.61 | 0 | 0 | 0 | 1784.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883284800 |  | 100284092 |  | 6712224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NANCY | 121 NANCY LN | 209 | GEO | 2022-11-02 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883288800 |  | 100281345 |  | 6712228B | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BROADWAY | 115 N BROADWAY ST | 209 | GEO | 2021-10-27 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-21 | 2021-06-16 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.85 | 1 | 1370.02 | 170.11 | 0 | 10.64 | 1189.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887716200 |  | 100274924 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | SHELBY | 107 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-10-21 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1988.13 | 0 | 0 | 0 | 1988.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887716400 |  | 100274925 |  | 6684228K | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | SHELBY | 111 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-10-21 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3361.11 | 0 | 0 | 0 | 3361.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898453500 |  | 100284938 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 401 PARK AV | 065 | IRV | 2021-10-21 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2159.11 | 0 | 0 | 0 | 2159.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909930700 |  | 100354017 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 20 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-25 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 5.3833 | 1 | 2907.63 | 300.91 | 0 | 17.57 | 2589.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927151900 |  | 100281840 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305390 | 2600B | HAMILTON | 316 N HAMILTON ST | 209 | GEO | 2021-10-21 | OMAYNAR | U125208 | 2021-07-21 | 2022-01-20 | 2023-07-31 |  | OMAYNAR | 2021-10-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.9667 | 1 | 3826.48 | 423.32 | 266.1 | 24.7 | 3112.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21946231800 |  | 100312570 |  | 6716208F |  |  |  | 565 | EX | RELOCATE SL & MTR 10-19-21 | 2621P | STRATFORD | 331 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2021-10-21 | SSHIMFE | U125208 | 2021-10-13 | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | SSHIMFE | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.3667 | 4 | 3153.18 | 1040.63 | 135.9 | 60.77 | 1915.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21946528700 |  | 100315324 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 10-21-21 | 2621P | LIMESTONE | 1117 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-10-22 | U930915 | U125208 | 2021-10-14 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  | ATWILLI | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.2667 | 4 | 1057.13 | 621.45 | 0 | 435.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867447900 |  | 100326414 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 250 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-22 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1975.05 | 0 | 0 | 0 | 1975.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882295100 |  | 500579265 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 525 W 8TH ST | 017 | PAR | 2021-10-25 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2781.05 | 0 | 0 | 0 | 2781.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883127500 |  | 500008416 |  | 6712228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARKSIDE | 1001 PARKSIDE DR | 209 | GEO | 2021-11-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1322.05 | 0 | 0 | 0 | 1322.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883136500 |  | 100451429 |  | 6712228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SEMINOLE | 613 SEMINOLE TL | 209 | GEO | 2021-11-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883147900 |  | 100467684 |  | 6712228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REDDING | 119 REDDING DR | 209 | GEO | 2021-11-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883205800 |  | 500011456 |  | 6712228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARKSIDE | 1021 PARKSIDE DR | 209 | GEO | 2021-11-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898453400 |  | 100284937 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 399 PARK AV | 065 | IRV | 2021-10-22 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8 | 1 | 3614.75 | 438.66 | 311.09 | 111.3 | 2753.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909937500 |  | 100354034 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | MARKET | 320 MARKET ST | 161 | MAY | 2021-10-25 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 0.56667 | 1 | 1552.49 | 32.34 | 0 | 1.89 | 1518.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909937700 |  | 100354032 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | MARKET | 324 MARKET ST DN | 161 | MAY | 2021-10-25 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 0.5 | 1 | 1363.99 | 27.88 | 0 | 1.62 | 1334.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21939884400 |  | 100259477 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CUST REQ | 2621P | COLLINS | 1004 COLLINS AV | 089 | WOR | 2021-10-22 | BROBERT | U125208 | 2021-09-15 | 2021-10-29 | 2021-10-31 |  | BROBERT | 2021-10-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.1667 | 2 | 511.79 | 406.07 | 49.91 | 55.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21941604100 |  | 100421485 |  | 6680224F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPL RISER/SERV | 2621P | SHARON | 208 SHARON RD | 073 | FRA | 2021-10-22 | OMAYNAR | U125208 | 2021-09-22 | 2021-10-08 | 2021-11-09 |  | OMAYNAR | 2021-10-22 | 2021-10-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.5833 | 3 | 3555.05 | 400.74 | 394.22 | 30.15 | 2729.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21947927900 |  | 100428647 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 SERVICE D304205 | 2600B | OHIO | 371 OHIO ST | 067 | LEX | 2021-10-25 | U125208 | U129939 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | LSTANFI | 2021-10-22 | 2021-10-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.7333 | 3 | 2388.05 | 615.03 | 202.75 | 262.19 | 1308.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21948238000 |  | 100304679 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303855 | 2621P | YORKTOWN | 1721 YORKTOWN RD | 067 | LEX | 2021-10-22 | ATWILLI | U125208 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | ATWILLI | 2021-10-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.4833 | 4 | 3733.87 | 1522.3 | 185.37 | 951.48 | 1074.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21948492200 |  | 100296862 |  | 6716212C |  |  |  | 565 | EX | WORK AS 563 | 2621P | MICHIGAN | 419 MICHIGAN ST | 067 | LEX | 2021-10-25 | U125208 | U125208 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  |  | LSTANFI | 2021-10-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 3.0833 | 1 | 3055.2 | 199.2 | 102.79 | 160.09 | 2593.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21948500000 |  | 100354025 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 2 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-25 | U461478 | U125768 | 2021-10-22 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 4.1 | 1 | 2396.53 | 228.47 | 0 | 13.35 | 2154.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21948510000 |  | 100241572 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / DEMO / 10-22-21 | 2621P | CARTER | 2149 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-10-22 | BROBERT | U125208 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  |  | BROBERT | 2021-10-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.1667 | 2 | 443.81 | 346.31 | 49.91 | 47.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21938051900 |  | 100343682 | 51 | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CUST REQ | 2621P | SYCAMORE | 104 S SYCAMORE ST 1FL | 173 | MT | 2021-10-25 | U125208 | SRICHIE | 2021-09-07 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-10-23 | 2021-09-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 18.4333 | 7 | 1347.48 | 1157.29 | 49.91 | 140.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10871674800 |  | 100341383 |  | V/1222-20 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 2ND | 902 2ND ST | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | U906307 | 2010-12-09 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1254.73 | 0 | 0 | 0 | 1254.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11905752300 |  | 100341374 | 34 | N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - PEND OS 12-28-21 | 2621P | B | 302 B ST 2B | 173 | MT | 2021-12-29 | JTOY | SMARTIN | 2011-05-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CCOMBS | 2021-10-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919498300 |  | 100341373 |  | V/1222-28 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | B | 304 B ST LS | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | U124449 | 2011-08-09 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1775.73 | 0 | 0 | 0 | 1775.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16429696900 |  | 100276349 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 320< HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-10-25 | U127206 | U125208 | 2016-07-25 | 2021-12-21 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16429697300 |  | 100276352 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 322< HOLMES ST 2F | 073 | FRA | 2021-10-25 | U127206 | U125208 | 2016-07-25 | 2021-12-21 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19026900900 |  |  |  | 7256280G | 1966572 | U130604 |  | 584 | EX | RETIRE MP TO IP RUN S-1455 | 2600E | 2ND | W 2ND ST | 161 | MAY | 2021-10-26 | U127644 | U130604 | 2019-09-30 | 2020-05-29 | 2020-05-31 | 2021-01-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-10-25 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9009 | AMRCB |  | 100 | 058432190269009 | 2.0167 | 0 | 152.33 | 127.07 | 0 | 25.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026928700 |  |  |  | 6712216P | 2177561 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | LEESTOWN | 2250 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-12-11 | U462463 | U131983 | 2020-02-20 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-10-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-10-25 | 2021-10-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9287 |  |  | 100 | 058732200269287 | 10.95 | 2 | 8043.8 | 657.94 | 2704.09 | 82.11 | 3557.31 | 0 | 67.57 | 974.78
KY | KY - WEST | 2621 | 20026934400 |  |  |  | 6712216P | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | LEESTOWN | 2250 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-12-11 | U462463 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-10-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-10-25 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9344 |  |  | 100 | 058832200269344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026133100 |  |  |  | 6692224A | 2181367 | U122858 |  | 587 | EX | INSTAL 2" MOONEY REGS | 2600M | CHENAULT | 982 CHENAULT RD | 073 | FRA | 2021-10-26 | U127644 | U122858 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-10-25 | 2021-09-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP1331 |  |  | 100 | 058732210261331 | 21.0167 | 0 | 11609.08 | 2313.9 | 7391.78 | 355.68 | 0 | 0 | 26.46 | 1521.26
KY | KY - WEST | 2623 | 21026133200 |  |  |  | 6692224A | 2181367 | U122858 |  | 588 | EX | RETIRE FISHER 399 REGS | 2600M | CHENAULT | 982 CHENAULT RD | 073 | FRA | 2021-10-26 | U127644 | U122858 | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-10-25 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP1332 |  |  | 100 | 058832210261332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026143900 |  |  |  | 6720208K | 2183071 | U134275 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 5'-2"PMMP | 2621P | LAKETOWER | 535 LAKETOWER DR | 067 | LEX | 2021-12-02 | U460266 | U134275 | 2021-09-28 | 2022-05-31 |  | 2021-09-27 | RCRAWFORD | 2021-10-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1439 |  |  | 100 | 055732210261439 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 21026144000 |  |  |  | 6720208K | 2183071 | U134275 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 5'-2"PMMP | 2621P | LAKETOWER | 535 LAKETOWER DR | 067 | LEX | 2021-12-01 | U460266 | U134275 | 2021-09-28 | 2022-05-31 |  | 2021-09-27 | RCRAWFORD | 2021-10-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1440 |  |  | 100 | 055832210261440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026146800 |  |  |  | 7352260G | 2183138 | U132280 |  | 588 | EX | RETIRE GMB #44535-AK STEEL | 2631M | ARMCO | 150 ARMCO RD | 019 | ASH | 2021-10-26 | U127644 | U132280 | 2021-10-11 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 2021-10-18 | CYNTHIA FARIS | 2021-10-25 | 2021-10-11 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP1468 |  |  | 100 | 058832210261468 | 53.7167 | 0 | 3852.12 | 3186.87 | 0 | 665.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026147100 |  |  |  | 6716204G | 2183536 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 6' OF 4"PMMP | 2621P | LANCELOT | 383 LANCELOT LN | 067 | LEX | 2021-11-03 | U460266 | U461383 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 2021-10-15 | W.HIMES | 2021-10-25 | 2021-10-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1471 |  |  | 100 | 055732210261471 | 5.3667 | 15 | 604.21 | 310.17 | 179.08 | 18.11 | 0 | 0 | 0.83 | 96.02 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 21026147200 |  |  |  | 6716204G | 2183536 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 6' OF 4"PAMP MAIN | 2621P | LANCELOT | 383 LANCELOT LN | 067 | LEX | 2021-11-03 | U460266 | U461383 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 2021-10-15 | W.HIMES | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1472 |  |  | 100 | 055832210261472 | 0.63333 | 0 | 38.59 | 36.45 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871818700 |  | 100322440 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 837 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-10-25 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-10-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1837.17 | 0 | 0 | 0 | 1837.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883121700 |  | 100342696 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAY | 110 CLAY ST | 173 | MT | 2021-11-03 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1225.33 | 0 | 0 | 0 | 1225.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887626800 |  | 100276351 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026953700 | 2600B | HOLMES | 322 HOLMES ST 1F | 073 | FRA | 2021-10-25 | U124003 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21946490800 |  | 100419439 |  | 6736212K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-21-21 | 2621P | CONSTITUTION | 550 CONSTITUTION DR | 049 | WIN | 2021-10-26 | U930915 | U132002 | 2021-10-14 | 2021-11-23 | 2021-12-14 |  | NRICHIE | 2021-10-25 | 2021-10-19 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 19.4667 | 5 | 2699.51 | 879.26 | 35.82 | 120.6 | 1663.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21949040700 |  | 100312619 |  | 6716208F | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | STRATFORD | 334 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2021-10-25 | KKINDER | U132823 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 |  | KKINDER | 2021-10-25 | 2021-10-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.2167 | 5 | 2015.66 | 1566.88 | 299.71 | 91.47 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21949145500 |  | 500238404 |  | 6684228G | 2072361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026953700 | 2600B | WALLACE | 300< WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-10-25 | U127206 | U131066 | 2021-10-25 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07684113900 |  | 100408551 |  | 7240212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ELAINE | 237 ELAINE DR | 173 | MT | 2021-10-26 | U938516 | SSUTHER | 2007-04-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1121.13 | 0 | 0 | 0 | 1121.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07698371700 |  | 100341329 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII 07/19/2021 | 2621P | FAIRVIEW | 215 FAIRVIEW AV | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | DMCCULL | 2007-08-14 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07703718000 |  | 100410415 |  | V/1222-15 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | BRENTWOOD | 705 BRENTWOOD DR | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | DMCCULL | 2007-09-25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11911882200 |  | 100343150 |  | 7236212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLLINS | 175 COLLINS AV | 173 | MT | 2021-10-26 | U938516 | U906631 | 2011-06-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919119500 |  | 100344310 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FOX | 309 FOX ST | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | U907469 | 2011-08-05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1513.89 | 0 | 0 | 0 | 1513.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12966768800 |  | 500124583 | 12 | 6756176 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINSTON | 1045 WINSTON RD | 065 | IRV | 2021-10-27 | U930915 | JMMCDON | 2012-04-26 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-10-26 | 2021-10-11 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 13.8 | 4 | 970.73 | 859.02 | 0 | 111.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867446200 |  | 100326423 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 229 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-26 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3507.75 | 0 | 1472.6 | 0 | 2035.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871793000 |  | 100322419 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 606 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-10-26 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3965.54 | 0 | 453.86 | 0 | 3511.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871793100 |  | 100322412 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 607 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-10-26 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1419.04 | 0 | 0 | 0 | 1419.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882291800 |  | 100358758 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 423 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-10-27 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2606.05 | 0 | 0 | 0 | 2606.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882322800 |  | 100358757 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 7TH | 421 W 7TH ST | 017 | PAR | 2021-10-27 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1518.01 | 0 | 0 | 0 | 1518.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883137500 |  | 100415049 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOUGLAS | 13 DOUGLAS ST | 173 | MT | 2022-07-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1121.13 | 0 | 0 | 0 | 1121.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883211200 |  | 100404860 |  | 7240212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FULLER | 128 FULLER WY | 173 | MT | 2021-11-03 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883307700 |  | 100342661 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM | 125 ELM ST | 173 | MT | 2022-07-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1121.13 | 0 | 0 | 0 | 1121.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887716000 |  | 100274920 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | SHELBY | 102 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-10-26 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3000.23 | 0 | 0 | 0 | 3000.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887716100 |  | 100274918 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | SHELBY | 106 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-10-26 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3911.54 | 0 | 0 | 0 | 3911.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898454000 |  | 100284931 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 412 PARK AV | 065 | IRV | 2021-10-26 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2061.31 | 0 | 0 | 0 | 2061.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21898547700 |  | 100244784 |  | 7356256G | 2074824 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2600B | BATH | 3020 BATH AV | 019 | ASH | 2021-10-26 | U123965 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | MBLANKE/RLA DARRELL NEWMAN | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1235.08 | 0 | 0 | 0 | 1235.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21900772000 |  | 100326424 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 227 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-26 | U126532 | U131066 | 2021-04-06 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1628.04 | 0 | 0 | 0 | 1628.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909930400 |  | 100353987 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 17 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-30 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1582.05 | 0 | 0 | 0 | 1582.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909930600 |  | 100353989 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 19 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-30 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1840.26 | 0 | 0 | 0 | 1840.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21920673400 |  | 100461863 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305444 | 2600B | HUDSON HOLLOW | 2 HUDSON HOLLOW RD 3 | 073 | FRA | 2021-11-22 | U125208 | U125208 | 2021-06-22 | 2021-12-21 | 2023-06-30 |  | DCOLLIN | 2021-10-26 | 2021-10-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.5167 | 2 | 1780.1 | 562.76 | 310.28 | 606.3 | 300.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21941232000 |  | 100305319 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247964 | 2600B | WILLIAMSBURG | 1801 WILLIAMSBURG RD | 067 | LEX | 2021-10-27 | U930915 | U125208 | 2021-09-21 | 2022-03-17 | 2023-09-30 |  | LSTANFI | 2021-10-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.75 | 1 | 2989.79 | 567.78 | 193.29 | 456.22 | 1772.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21949125400 |  | 100325452 |  | 6720208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303795 | 2621P | COOPER | 1060 COOPER DR | 067 | LEX | 2021-10-26 | LSTONE | U125208 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | LSTONE | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.7667 | 4 | 2927.74 | 1161.16 | 129.2 | 67.82 | 1569.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21949507100 |  | 100418086 |  | 6720204B |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV | 2621P | PIMLICO | 3369 PIMLICO PY | 067 | LEX | 2021-10-26 | LSTONE | U129939 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | LSTONE | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.6667 | 4 | 859.82 | 586.56 | 175.66 | 34.24 | 63.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21949516300 |  | 100351147 |  | 6744208P |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 SERVICE REPLACE | 2621P | COLLEGE | 137 COLLEGE ST | 049 | WIN | 2021-10-27 | U930915 | U129939 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | NRICHIE | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 24.6 | 3 | 1196.54 | 1004.5 | 133.4 | 58.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21949527500 |  | 100312703 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | PER MCRAIG 2313 TO 565NO LK | 2621P | LONGVIEW | 440 LONGVIEW DR | 067 | LEX | 2021-10-30 | U125208 | U132907 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  |  | SSHIMFE | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.9333 | 4 | 2072.46 | 1114.08 | 136.65 | 748.77 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527260500 |  | 100448091 |  | V-1016-58 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GRIFFIN GATE | 1729 GRIFFIN GATE DR | 067 | LEX | 2021-10-27 | ATWILLI | DMCCULL | 2003-01-09 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-10-27 | 2021-08-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.0167 | 2 | 1492.48 | 359.4 | 21.31 | 309.4 | 802.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08735935600 |  | 100343863 |  | W-1207/20 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEVEE | 8290 LEVEE RD TR | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | SSUTHER | 2008-06-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.8 | 1 | 1688.63 | 103.07 | 0 | 6.13 | 1579.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11891851100 |  | 100341654 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGH | 411 E HIGH ST | 173 | MT | 2021-11-03 | U125559 | U906307 | 2011-02-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1016.93 | 0 | 0 | 0 | 1016.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11908251700 |  | 100343328 |  | 7240212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOGG | 425 FOGG PK | 173 | MT | 2021-12-02 | U938516 | U906631 | 2011-05-25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18616335500 |  | 100461861 |  | 6684224A | 1635077 |  |  | 565 | EX | GRADE 1 LEAL REPL SL D221492 | 2623D | HUDSON HOLLOW | 2 HUDSON HOLLOW RD 1 | 073 | FRA | 2021-10-30 | U125208 | AOC SYST | 2018-06-01 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | DCOLLIN | 2021-10-27 | 2020-10-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 | KYACA |  | 100 | 056532B26230022 | 10.4167 | 7 | 1799.58 | 609.97 | 310.28 | 875.49 | 3.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867445500 |  | 100326426 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 221 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-27 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2496.16 | 0 | 0 | 0 | 2496.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867446000 |  | 100326403 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 228 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-27 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2049.33 | 0 | 0 | 0 | 2049.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026118200 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 575 | EX | ACQUIRE EASEMENT | 2621M | CLAYS MILL | 1608 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-10-27 | U460266 | BKSLONE | 2021-04-22 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-10-27 | CHRIS DAVIS | 2021-10-27 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP1182 | AMRCB |  | 100 | 057532210261182 |  | 1 | 7902.64 | 111.96 | 0 | 2006.21 | 5639.54 | 0 | 144.93 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026144100 |  | 501003155 |  | 6712212I | 2183073 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 350' OF 2"PMIP MAIN | 2600B | WINNERS | WINNERS CR LT9 | 067 | LEX | 2021-11-01 | U460266 | U461383 | 2021-09-28 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021-10-27 | COREY DESPAIN | 2021-10-27 | 2021-10-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1441 |  |  | 100 | 055532210261441 | 52.4833 | 2160 | 19720.01 | 2978.31 | 1188.97 | 173.98 | 12489.28 | 0 | 12.72 | 2876.75 | 360
KY | KY - WEST | 2621 | 21871793200 |  | 100322418 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 608 KASTLE RD FRONT | 067 | LEX | 2021-10-28 | U128762 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2139.68 | 0 | 0 | 0 | 2139.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882314600 |  | 100359277 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 821 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-10-28 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1244.32 | 0 | 0 | 0 | 1244.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882314700 |  | 100359280 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 825 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-10-28 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1511.29 | 0 | 0 | 0 | 1511.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882326300 |  | 100359276 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 817 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-10-28 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1248.16 | 0 | 0 | 0 | 1248.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883071400 |  | 100343865 |  | 7240204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEVEE | 8190 LEVEE RD | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883170400 |  | 100465703 |  | 7240212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENLEAF | 1406 GREENLEAF CT | 173 | MT | 2021-11-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883185800 |  | 100342698 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOWARD | 130 HOWARD AV | 173 | MT | 2021-11-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 466.1 | 0 | 0 | 0 | 466.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883218900 |  | 100341944 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARRISON | 303 HARRISON AV | 173 | MT | 2021-11-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2018.52 | 0 | 0 | 0 | 2018.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883277700 |  | 100414611 |  | 7236212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARGARET ANN | 2509 MARGARET ANN CT | 173 | MT | 2021-11-03 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883299400 |  | 500284188 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY - DEMO | 2621P | CHINN | 700 CHINN ST A1 | 089 | RAC | 2021-10-30 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2021-10-27 | 2021-10-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 17.3833 | 4 | 1357.84 | 953.99 | 15.94 | 387.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887716600 |  | 100274913 |  | 6684228K | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | SHELBY | 114 SHELBY ST | 073 | FRA | 2021-10-27 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2092.43 | 0 | 0 | 0 | 2092.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887718400 |  | 100458404 |  | 6684228J | 2074677 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026975400 | 2600B | 2ND | 216 W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-10-27 | U126309 | U131066 | 2021-02-23 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1892.07 | 0 | 0 | 0 | 1892.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891098800 |  | 100449242 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 119 HIGH ST 2 | 017 | PAR | 2021-11-17 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21891103800 |  | 100359924 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026947300 | 2600B | HIGH | 1309 HIGH ST | 017 | PAR | 2021-11-11 | U126603 | U131066 | 2021-03-02 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898454200 |  | 100284930 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 414 PARK AV | 065 | IRV | 2021-10-27 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2636.18 | 0 | 0 | 0 | 2636.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909930000 |  | 100353982 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 11 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-30 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2649.94 | 0 | 0 | 0 | 2649.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909930200 |  | 100353985 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 15 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-29 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1926.44 | 0 | 0 | 0 | 1926.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909931300 |  | 100353997 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 124 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-29 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2819.31 | 0 | 0 | 0 | 2819.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21919026600 |  | 100282333 |  | 6712232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | BROADWAY | 340 N BROADWAY ST | 209 | GEO | 2021-10-27 | DCOLLIN | AOC SYST | 2021-06-15 | 2021-12-15 | 2022-12-31 |  | DCOLLIN | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.6833 | 1 | 1197.46 | 214.6 | 224.08 | 718.46 | 40.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21949703900 |  | 100424710 |  | 6684228H | 2072361 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026953701 | 2600B | HOLMES | 411 HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-10-27 | U127206 | U131066 | 2021-10-27 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2218.89 | 0 | 0 | 0 | 2218.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21952994400 |  | 100451249 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026947301 | 2600B | HIGH | 119 HIGH ST A5 | 017 | PAR | 2021-11-17 | U126603 | U131066 | 2021-11-12 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21952994500 |  | 100451248 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026947301 | 2600B | HIGH | 119 HIGH ST A4 | 017 | PAR | 2021-11-17 | U126603 | U131066 | 2021-11-12 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 98359995900 |  | 100300085 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 858 W MAIN ST 1F | 067 | LEX | 2021-10-30 | U125208 | TDORTEN | 1998-09-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-10-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4167 | 1 | 223.92 | 83.65 | 0 | 140.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98359997300 |  | 100300084 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 858 W MAIN ST 2FL | 067 | LEX | 2021-10-27 | ATWILLI | KEMBERT | 1998-09-03 | 2021-10-27 |  |  | ATWILLI | 2021-10-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 19.2 | 7.17 | 0 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98359997800 |  | 100300086 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 858 W MAIN ST 1FR | 067 | LEX | 2021-10-27 | ATWILLI | KEMBERT | 1998-09-03 | 2021-10-27 |  |  | ATWILLI | 2021-10-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 11.19 | 4.18 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 11895827700 |  | 100246328 |  | 7372188N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EVERETT | 76 EVERETT RD | 159 | BEA | 2021-10-28 | JAHOWARD | U906609 | 2011-03-16 | 2021-07-01 | 2021-09-30 |  | JAHOWARD | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 19.9333 | 4 | 1257.45 | 1151.62 | 0 | 105.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900951200 |  | 100456160 |  | 7236212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FOGG | 1925 FOGG PK | 173 | MT | 2021-10-28 | U938516 | U906631 | 2011-04-13 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11905955900 |  | 100450328 | 75 | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 639 E MAIN ST | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | SMARTIN | 2011-05-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11916476000 |  | 100341168 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGHLAND | 548 HIGHLAND DR | 173 | MT | 2021-11-05 | U125208 | U124964 | 2011-07-19 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919589200 |  | 100341446 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 635 E MAIN ST | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | U907469 | 2011-08-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1775.73 | 0 | 0 | 0 | 1775.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882314900 |  | 100359281 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 829 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-10-29 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1236.64 | 0 | 0 | 0 | 1236.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883235500 |  | 100341471 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 119 E MAIN ST | 173 | MT | 2021-12-02 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1644.81 | 0 | 0 | 0 | 1644.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883300400 |  | 100334918 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEW CIRCLE | 1087 E NEW CIRCLE RD STE 2 | 067 | LEX | 2021-10-28 | DMARSTO | U120245 | 2021-01-30 | 2021-10-28 | 2021-12-31 |  | DMARSTO | 2021-10-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 1 | 26.71 | 25.23 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883302800 |  | 100344429 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JEROME | 7 JEROME ST | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1121.13 | 0 | 0 | 0 | 1121.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909929700 |  | 100353980 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 7 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-10-29 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-10-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2321.57 | 0 | 0 | 0 | 2321.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21944930900 |  | 100256859 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | CHINN | 700 CHINN ST A2 | 089 | RAC | 2021-10-28 | RECUMP | U132002 | 2021-10-07 | 2021-11-16 | 2021-12-07 |  | RECUMP | 2021-10-28 | 2021-10-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.7333 | 3 | 1007.76 | 642.88 | 0 | 364.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21946767900 |  | 100268113 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-22-21 | 2621P | 23RD | 216 23RD ST | 019 | ASH | 2021-10-28 | JKEENER | U132002 | 2021-10-15 | 2021-11-24 | 2021-12-16 |  | JKEENER | 2021-10-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.2667 | 2 | 325.46 | 236.25 | 15.94 | 73.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21949764000 |  | 100295815 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE | 2621P | KNIGHT | 1971 KNIGHT LN | 067 | LEX | 2021-10-28 | MCRAIG | U129939 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  | MCRAIG | 2021-10-28 | 2021-10-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.9667 | 6 | 1989.85 | 1047.21 | 364.55 | 520.49 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21949926300 |  | 100346907 |  | 6696212K | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | MINARY | 111 MINARY AV | 239 | VER | 2021-10-28 | OMAYNAR | U132823 | 2021-10-27 | 2021-10-28 |  |  | OMAYNAR | 2021-10-28 | 2021-10-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 35.45 | 7 | 4531.29 | 1878.88 | 387.76 | 252.4 | 2012.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21950049700 |  | 100240328 |  | 7352260A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CARDINAL | 408 CARDINAL RD | 089 | RUS | 2021-10-28 | BROBERT | DYOUNG | 2021-10-28 | 2022-02-23 | 2023-08-31 |  | BROBERT | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 9.4333 | 3 | 1670.81 | 1171.24 | 190.82 | 238.67 | 70.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900941900 |  | 100344303 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SCOTT | 412 SCOTT ST | 173 | MT | 2021-10-29 | U938516 | U906631 | 2011-04-13 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13124545000 |  | 100343258 |  | 7236212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PREWITT | 474 PREWITT PK | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | U126642 | 2013-03-19 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3087.01 | 0 | 0 | 0 | 3087.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026953701 |  |  |  | 6684228G | 2072361 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 6100' OF 2"/4"PMMP | 2600B | WALLACE | WALLACE AV | 073 | FRA | 2021-11-18 | U128132 | U461383 | 2021-10-13 | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 2021-05-12 | JUSTIN HOBBS | 2021-10-29 | 2021-10-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9537 | AMRCB |  | 100 | 055732200269537 | 1776.1667 | 1219800 | 1646234.22 | 104844.44 | 16156.16 | 13798.46 | 1312395.26 | 0 | 1515.01 | 197524.89 | 6099
KY | KY - WEST | 2623 | 20026953800 |  |  |  | 6684228G | 2072361 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE 8800' OF 4"/6"BSLP MAIN | 2600B | WALLACE | WALLACE | 073 | FRA | 2021-11-16 | U128132 | U131983 | 2020-06-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-10-22 | JUSTIN HOBBS | 2021-10-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9538 | AMRCB |  | 100 | 055832200269538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026990800 |  |  |  | 6684228H | 2072361 | U130604 |  | 558 | EX | RETIRE INLET PIPING R 1502 | 2600B | FRANKLIN AVE | FRANKLIN AVE | 073 | FRA | 2021-11-16 | U128132 | U130604 | 2020-12-14 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-10-22 | JUSTIN HOBBS | 2021-10-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9908 | AMRCB |  | 100 | 055832200269908 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867445300 |  | 100326427 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 219 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-29 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3934.33 | 0 | 0 | 0 | 3934.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867446100 |  | 100326404 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 228< CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-10-29 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2035.15 | 0 | 0 | 0 | 2035.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871793400 |  | 100322413 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 611 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-10-29 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1253.2 | 0 | 0 | 0 | 1253.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882314800 |  | 100359309 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 826 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-10-29 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1702.61 | 0 | 0 | 0 | 1702.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883178300 |  | 100461120 |  | 7236212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PREWITT | 525 PREWITT PK | 173 | MT | 2021-11-01 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2670.21 | 0 | 0 | 0 | 2670.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883290500 |  | 100344313 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SCOTT | 506 SCOTT ST | 173 | MT | 2022-07-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2667.53 | 0 | 0 | 0 | 2667.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883292700 |  | 100344316 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SCOTT | 512 SCOTT ST | 173 | MT | 2021-11-01 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3322.13 | 0 | 0 | 0 | 3322.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883306600 |  | 100344312 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SCOTT | 502 SCOTT ST | 173 | MT | 2022-07-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-10-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2667.53 | 0 | 0 | 0 | 2667.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898453000 |  | 100284922 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 269 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-10-29 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2021-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2817.32 | 0 | 0 | 0 | 2817.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21941233000 |  | 100305335 |  | 6712212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247965 | 2600B | PARKERS MILL | 1898 PARKERS MILL RD | 067 | LEX | 2021-10-29 | ATWILLI | U125208 | 2021-09-21 | 2022-03-17 | 2023-09-30 |  | ATWILLI | 2021-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.8667 | 1 | 4304.25 | 409.2 | 334.34 | 686.3 | 2874.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21949499100 |  | 100306401 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL/RELOC MTR | 2621P | ALBEMARLE | 1713 ALBEMARLE RD | 067 | LEX | 2021-10-29 | JBENNET | U125208 | 2021-10-26 | 2021-10-29 |  |  | JBENNET | 2021-10-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.65 | 4 | 1492.38 | 1015.96 | 368.13 | 59.33 | 48.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21950019300 |  | 100353925 |  | 7256280P | 1313373 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | BRIDGE | 205 BRIDGE ST | 161 | MAY | 2021-10-29 | SDADAMS | U132823 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  | SDADAMS | 2021-10-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 35.3333 | 4 | 2491.49 | 2085.95 | 263.58 | 121.8 | 20.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21950386600 |  | 100458949 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WESTERN | 606 WESTERN WAY | 017 | PAR | 2021-10-29 | U123111 | U125201 | 2021-10-29 | 2021-11-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-10-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1267.36 | 0 | 0 | 0 | 1267.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21950387300 |  | 100311541 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | HALIFAX | 615 HALIFAX DR | 067 | LEX | 2021-10-29 | JBENNET | U132823 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | JBENNET | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.1833 | 7 | 1948.43 | 1567.38 | 202.18 | 91.51 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883303300 |  | 100341164 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND | 532 HIGHLAND DR | 173 | MT | 2021-11-03 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-10-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916420600 |  | 100333747 |  | 6720212I | 2178394 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026110400 | 2600B | MIDLAND | 276 MIDLAND AV | 067 | LEX | 2021-11-02 | U126308 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-10-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 24 | 2 | 8001.25 | 1504.92 | 0 | 203.83 | 6292.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916444300 |  | 100263574 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ D188385 | 2621P | PRICHARD | 400 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2021-11-04 | U125208 | U131066 | 2021-06-03 | 2021-10-30 | 2021-10-30 |  | BROBERT | 2021-10-30 | 2021-10-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 10.5333 | 5 | 972.66 | 617.25 | 190.82 | 118.51 | 46.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06662525900 |  | 100341067 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SMITH | 22 SMITH ST | 173 | MT | 2021-11-01 | U938516 | SKSMITH | 2006-10-06 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1016.93 | 0 | 0 | 0 | 1016.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07689530400 |  | 100407287 |  | V-1222/36 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SMITH | 5 SMITH ST | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U903504 | 2007-06-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1058.35 | 0 | 0 | 0 | 1058.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12987739300 |  | 100341053 |  | V-1222/36 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SMITH | 58 SMITH ST | 173 | MT | 2021-11-01 | U938516 | U908784 | 2012-09-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 933.57 | 0 | 0 | 0 | 933.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026918102 |  |  |  | 7360244A | 1968457 | GSULLI1 |  | 909 | EX | INSTALL ELECTRONICS | 2630M | US23--ASHLAND OIL | US23--ASHLAND OIL | 019 | CAT | 2022-05-19 | U123258 | GSULLI1 | 2020-02-07 | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 2021-11-01 | JMULLIN | 2021-11-01 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9181 |  |  | 100 | 090932200269181 | 22.15 | 0 | 173384.28 | 1925.75 | 0 | 611.25 | 167175 | 0 | 3672.28 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026977301 |  |  |  | 7356256G | 2074824 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 12,100 OF 2"PMMP MAIN | 2600B | BATH | BATH AV | 019 | ASH | 2021-12-15 | U128132 | U461383 | 2021-02-02 | 2020-12-14 | 2021-12-31 | 2021-08-23 | MARCUS BLANKENSHIP/RLA | 2021-11-01 | 2021-03-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9773 | AMRCB |  | 100 | 055732200269773 | 2201.6333 | 2633808 | 1937357.64 | 149933.35 | 28543.57 | 28721.16 | 1506252.29 | 0 | 15438.9 | 208468.37 | 11864
KY | KY - EAST | 2631 | 20026977400 |  |  |  | 7356256G | 2074824 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 10,510'OF 4"/6"BSLP | 2600B | BATH | BATH AV | 019 | ASH | 2021-11-11 | U128132 | U122858 | 2020-09-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-10-20 | MARCUS BLANKENSHIP/RLA | 2021-11-01 | 2021-10-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9774 | AMRCB |  | 100 | 055832200269774 | 11.0833 | 0 | 1237.75 | 772.14 | 148.73 | 245.53 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867445200 |  | 100326399 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 218 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-01 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 2344 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867445600 |  | 100326401 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 224 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-01 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2049.33 | 0 | 0 | 0 | 2049.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867445700 |  | 100326425 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 225 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-01 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4764.68 | 0 | 3136.64 | 0 | 1628.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871794000 |  | 100322468 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 629 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-11-01 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1908.86 | 0 | 0 | 0 | 1908.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882315000 |  | 100359308 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 902 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-11-02 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1612.15 | 0 | 0 | 0 | 1612.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882315100 |  | 100359283 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 903 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-11-02 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2418.6 | 0 | 0 | 0 | 2418.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883137700 |  | 100411846 |  | 7240216P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMITH | 7 SMITH ST | 173 | MT | 2021-11-03 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883158800 |  | 100344324 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SCOTT | 524 SCOTT ST | 173 | MT | 2021-11-03 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2286.38 | 0 | 0 | 0 | 2286.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883183200 |  | 100341077 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMITH | 17 SMITH ST | 173 | MT | 2021-11-05 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883249600 |  | 100296467 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENWOOD | 465 GREENWOOD AV | 067 | LEX | 2022-10-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898453200 |  | 100284924 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 273 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-11-01 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3180.64 | 0 | 0 | 0 | 3180.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21905273000 |  | 100291694 |  | 6720216H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - D303277 | 2621D | KINGSTON | 712 KINGSTON RD | 067 | LEX | 2021-11-01 | KKINDER | AOC SYST | 2021-04-22 | 2021-10-21 | 2021-11-08 |  | KKINDER | 2021-11-01 | 2021-10-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.0833 | 4 | 1423.24 | 1007.85 | 256.41 | 62.98 | 96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909929900 |  | 100431970 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 9 W 3RD ST DS | 161 | MAY | 2021-11-02 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 6131.44 | 0 | 0 | 0 | 6131.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21930251200 |  | 100352949 |  | 6744208P | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | MAIN | 66 S MAIN ST 1F | 049 | WIN | 2021-12-02 | U125208 | U130868 | 2021-08-03 | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  | NRICHIE/ASHICNO | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.4333 | 2 | 173.68 | 163.44 | 0 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21947625400 |  | 100317396 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303853 | 2621P | TANGLEY | 278 TANGLEY WY | 067 | LEX | 2021-11-02 | U930915 | U125208 | 2021-10-19 | 2022-04-19 | 2023-10-31 |  | MCRAIG | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.6667 | 3 | 2358.13 | 925.05 | 11.15 | 1374.89 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21950581200 |  | 100272729 |  | 6684224A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BLUEGRASS | 724 BLUEGRASS AV | 073 | FRA | 2021-11-01 | OMAYNAR | U129939 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2023-05-31 |  | OMAYNAR | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 5.15 | 1 | 2868.02 | 360.07 | 308.5 | 22.59 | 2176.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21950624000 |  | 100302801 |  | 6712212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PARKERS MILL | 1935 PARKERS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-01 | ATWILLI | U129939 | 2021-11-01 | 2022-03-17 | 2023-09-30 |  | ATWILLI | 2021-11-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 10.0167 | 1 | 8108.51 | 659.28 | 249.49 | 1788.98 | 5410.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01475361000 |  | 500297707 |  | 16716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | 707 W 3RD ST | 067 | LEX | 2021-11-02 | LSTANFI | DMCCULL | 2001-07-03 | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8667 | 1 | 1764.97 | 274.08 | 107.92 | 354.48 | 1028.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11925018300 |  | 100354023 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026973800 | 2600B | 3RD | 4 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U125208 | 2011-09-16 | 2020-12-31 | 2021-11-02 |  | DAVID STAGGS | 2021-11-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12985077300 |  | 100343225 |  | 7236212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TYRONE | 2510 TYRONE CT | 173 | MT | 2021-11-02 | U938516 | U125208 | 2012-08-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13141618900 |  | 100343524 | 33 | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SPRING | 405 SPRING ST TR | 173 | MT | 2021-11-03 | U938516 | SMARTIN | 2013-06-06 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 833.18 | 0 | 0 | 0 | 833.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867444700 |  | 100326429 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 211 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-02 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2049.33 | 0 | 0 | 0 | 2049.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867444900 |  | 100326397 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 214 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-02 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3154.05 | 0 | 0 | 0 | 3154.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867445000 |  | 100326428 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 215 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-02 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2913.37 | 0 | 0 | 0 | 2913.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026138201 |  |  |  | 6688228F | 2182184 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 480' OF 6"PMLP | 2621P | WALNUT | WALNUT ST | 073 | FRA | 2022-04-26 | U128132 | U461383 | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-11-02 | OLIVER MAYNARD | 2021-11-02 | 2021-11-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1382 | AMRCB |  | 100 | 055732210261382 | 129.1167 | 6136 | 194700.21 | 25905.26 | 11730.84 | 3245.31 | 126126 | 0 | 1398.37 | 26294.43 | 472
KY | KY - WEST | 2623 | 21026138300 |  |  |  | 6688228F | 2182184 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 490' OF 6 5/8"BSLP | 2621P | WALNUT | WALNUT ST | 073 | FRA | 2022-04-26 | U128132 | U461383 | 2021-08-25 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-11-02 | OLIVER MAYNARD | 2021-11-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1383 | AMRCB |  | 100 | 055832210261383 |  | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026142200 |  | 501303295 |  | 6724204A | 2073976 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 575' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | SNOWY EGRET | SNOWY EGRET WY LT109 | 067 | LEX | 2021-12-09 | U460266 | U461383 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 2021-11-05 | 2021-11-02 | R.HUMPHREYS | 2021-11-02 | 2021-10-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1422 |  |  | 100 | 055532210261422 | 67 | 5816 | 25446.02 | 3819.39 | 1887.1 | 808.13 | 15066.69 | 0 | 79.08 | 3785.63 | 727
KY | KY - WEST | 2623 | 21026994800 |  |  |  | 6684228H | 2072361 | U130604 |  | 584 | EX | RETIRE STATION 1502 | 2623M | HOLMES | HOLMES ST | 073 | FRA | 2021-11-03 | U127644 | U130604 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-10-12 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-02 | 2021-09-13 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9948 | AMRCB |  | 100 | 058432210269948 | 21.3 | 0 | 8422.17 | 1600.95 | 0 | 182.11 | 6639.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871794100 |  | 100322473 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 630 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-11-02 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2181.91 | 0 | 0 | 0 | 2181.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883073700 |  | 100343228 |  | 7236212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUNNY | 147 SUNNY LN | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883222400 |  | 100415972 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TENNY | 240 TENNY AV | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883254500 |  | 100341092 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WASHINGTON | 11 WASHINGTON AV | 173 | MT | 2021-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883263900 |  | 100444842 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPRING | 500 SPRING ST | 173 | MT | 2021-11-02 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883325000 |  | 500595097 |  | 6712216K | 9826436 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VENTURE | 132 VENTURE CT 2 | 067 | LEX | 2021-11-04 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-02 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0667 | 1 | 1766.85 | 147.02 | 21.31 | 190.12 | 1408.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883326900 |  | 500543405 |  | 6712216K | 9719448 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VENTURE | 124 VENTURE CT SUITE 4 | 067 | LEX | 2021-11-02 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-02 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 871.27 | 9.96 | 0 | 12.88 | 848.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883327000 |  | 500543404 |  | 6712216K | 9719448 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VENTURE | 124 VENTURE CT SUITE 3 | 067 | LEX | 2021-11-02 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-02 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-11-02 | 2021-05-25 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6333 | 2 | 144.9 | 80.78 | 0 | 64.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898456700 |  | 100284920 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 265 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-11-02 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2968.84 | 0 | 0 | 0 | 2968.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909928800 |  | 100354111 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 138 E 3RD ST DN | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2764.86 | 0 | 0 | 0 | 2764.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909929800 |  | 100354021 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 8 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2487.45 | 0 | 0 | 0 | 2487.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909936800 |  | 100353976 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | MARKET | 235 MARKET ST | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1875.62 | 0 | 0 | 0 | 1875.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925692200 |  | 100330765 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 07-20-21 | 2621P | SHERMAN | 389 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2021-11-02 | U930915 | U125208 | 2021-07-15 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | WHIMES | 2021-11-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.1667 | 2 | 2323.58 | 572.61 | 10.16 | 35.91 | 1704.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945925300 |  | 100449124 |  | 6720216A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-19-21 | 2621P | NEWTOWN | 1880 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2021-11-02 | LSTONE | U132002 | 2021-10-12 | 2021-11-22 | 2021-12-13 |  | LSTONE | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.7333 | 2 | 679.58 | 614.08 | 27.01 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21950559700 |  | 100251880 |  | 7324284D | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | SOUTH SHORE | 4595 SOUTH SHORE DR | 089 | S S | 2021-11-02 | U124015 | U125768 | 2021-11-01 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 2539 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21950915300 |  | 100354024 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 4 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U125768 | 2021-11-02 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | DAVID STAGGS | 2021-11-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1580.63 | 0 | 0 | 0 | 1580.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21950924300 |  | 500595098 |  | 16712216L | 9826436 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | VENTURE | 132 VENTURE CT 3 | 067 | LEX | 2021-11-02 | LSTANFI | U129939 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  |  | LSTANFI | 2021-11-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 26.08 | 11.38 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06662526700 |  | 100341103 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD OWINGSVILL | 711 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | SKSMITH | 2006-10-06 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1254.73 | 0 | 0 | 0 | 1254.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08727661600 |  | 100359243 |  | 16740232P | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | LYLESVILLE | 810 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2021-11-08 | U123111 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LYN STAFFORD | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 790.85 | 0 | 0 | 0 | 790.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08727671600 |  | 500187992 |  | 67164172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RIVER | 523 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-11-03 | DENNING | RPOLLY | 2008-04-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-11-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 20 | 2 | 1526.34 | 1371.92 | 0 | 154.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17510784800 |  | 100341232 | 12 | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WOODBURN | 1204 WOODBURN DR | 173 | MT | 2021-11-05 | U938516 | DSMARTI | 2017-05-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867444800 |  | 100326396 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 212 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-03 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4903.93 | 0 | 0 | 0 | 4903.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867445100 |  | 100326398 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 216 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-03 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2049.33 | 0 | 0 | 0 | 2049.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867477300 |  | 100326431 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 203 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-03 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3964.63 | 0 | 0 | 0 | 3964.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882294900 |  | 100359245 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 439 W 8TH ST | 017 | PAR | 2021-11-08 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-11-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 790.85 | 0 | 0 | 0 | 790.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882308700 |  | 100359228 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026980600 | 2600B | LYLESVILLE | 851 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2021-11-09 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-11-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 721.52 | 0 | 0 | 0 | 721.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883114300 |  | 100342935 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SYCAMORE | 17 N SYCAMORE ST 2FR | 173 | MT | 2021-11-09 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 833.18 | 0 | 0 | 0 | 833.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883122200 |  | 100341323 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD OWINGSVILL | 1621 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1160.48 | 0 | 0 | 0 | 1160.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883160400 |  | 100341713 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEEN | 121 N QUEEN ST | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883256000 |  | 100342623 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SYCAMORE | 202 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2021-11-09 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883324500 |  | 100344231 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEEN | 213 S QUEEN ST | 173 | MT | 2021-11-05 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898451200 |  | 100286154 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 130 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-11-03 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3710.57 | 0 | 0 | 0 | 3710.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909928700 |  | 100354110 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 136 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2609.25 | 0 | 0 | 0 | 2609.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909930800 |  | 100353990 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 21 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2326.71 | 0 | 0 | 0 | 2326.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21950973100 |  | 100304169 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CYPRESS | 2133 CYPRESS DR | 067 | LEX | 2021-11-03 | MCRAIG | U132907 | 2021-11-02 | 2022-04-05 | 2023-10-31 |  | MCRAIG | 2021-11-03 | 2021-11-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 21.1167 | 7 | 6242.73 | 1906.47 | 213 | 4075.26 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21950973300 |  | 100304243 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | PREVENTIVE MAINTANENCE | 2621P | CYPRESS | 2136 CYPRESS DR | 067 | LEX | 2021-11-03 | MCRAIG | U132907 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  |  | MCRAIG | 2021-11-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 0.2 | 1 | 435.22 | 12.98 | 300.06 | 35.78 | 86.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21951161500 |  | 100310316 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955900 | 2600B | BLUE ASH | 620 BLUE ASH DR | 067 | LEX | 2021-11-04 | U128762 | U131066 | 2021-11-03 | 2021-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2021-11-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1899.73 | 0 | 0 | 0 | 1899.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21951310200 |  | 100282225 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - D247596 | 2621P | MULBERRY | 233 N MULBERRY ST 3 | 209 | GEO | 2021-11-04 | U930915 | U131946 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | ATWILLI | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.1333 | 2 | 1993.05 | 712.86 | 61.06 | 1219.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21951319800 |  | 100282224 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MULBERRY | 233 N MULBERRY ST 1 | 209 | GEO | 2021-11-04 | U930915 | U131946 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  |  | ATWILLI | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.066667 | 2 | 11.42 | 4.18 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21951319900 |  | 100282223 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MULBERRY | 233 N MULBERRY ST 2 | 209 | GEO | 2021-11-04 | U930915 | U131946 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  |  | ATWILLI | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.26667 | 2 | 51.73 | 19.07 | 0 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06663660700 |  | 100341140 |  | 7240216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLDFIELD TRAIL | 124 OLDFIELD TRAIL CT LT15 | 173 | MT | 2021-11-13 | U938516 | CTAULBE | 2006-10-19 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07684653400 |  | 100412070 |  | 7244216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD OWINGSVILL | 2973 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | SSUTHER | 2007-04-26 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1924.41 | 0 | 0 | 0 | 1924.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07690245400 |  | 100343491 |  | V/1222-41 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SYCAMORE | 16 S SYCAMORE ST | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U903504 | 2007-06-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 833.18 | 0 | 0 | 0 | 833.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11896750600 |  | 100343485 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SYCAMORE | 17 S SYCAMORE ST | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U906631 | 2011-03-21 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11916883000 |  | 100343621 |  | 7328412B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 289 RICHMOND AV | 173 | MT | 2021-11-13 | U938516 | U124964 | 2011-07-21 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026972201 |  | 501118521 |  | 6708204F | 2074205 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 3300' OF 2"/4" PMMP | 2600B | MEADOW RIDGE | MEADOW RIDGE DR LT1 | 113 | NIC | 2021-11-11 | U460266 | U461383 | 2021-04-26 | 2021-10-18 | 2021-11-12 | 2021-11-04 | WGRAVES | 2021-11-04 | 2021-10-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9722 |  |  | 100 | 055532200269722 | 151.6167 | 63200 | 84926.85 | 8449.61 | 13339.15 | 1851.48 | 48232.75 | 0 | 600.3 | 12453.56 | 3160
KY | KY - WEST | 2621 | 20867444300 |  | 100326394 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 200 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-04 | U124003 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3676.4 | 0 | 0 | 0 | 3676.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867447400 |  | 100326416 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 241 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-04 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1628.04 | 0 | 0 | 0 | 1628.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871817400 |  | 100322469 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 635 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-11-04 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2729.82 | 0 | 0 | 0 | 2729.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882326600 |  | 100359286 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 915 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-11-08 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2242.96 | 0 | 0 | 0 | 2242.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883191000 |  | 100340901 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 527 E LOCUST ST | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883235000 |  | 100344378 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 512 E LOCUST ST | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883248900 |  | 100415133 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLDFIELD TRAIL | 16 OLDFIELD TRAIL CT | 173 | MT | 2021-11-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883276400 |  | 100343484 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SYCAMORE | 19 S SYCAMORE ST | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898453100 |  | 100284923 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 271 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-11-04 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1945.24 | 0 | 0 | 0 | 1945.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909929300 |  | 100354130 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 204 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8.5 | 1 | 3454.84 | 527.35 | 0 | 32.87 | 2894.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21910585500 |  | 100354131 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 206 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U131066 | 2021-05-12 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2152.46 | 0 | 0 | 0 | 2152.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21946825600 |  | 100261626 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 10-25-21 | 2621P | HARLAN | 1517 HARLAN ST | 019 | ASH | 2021-11-04 | RECUMP | U132002 | 2021-10-15 | 2021-10-21 | 2021-11-30 |  | RECUMP | 2021-11-04 | 2021-11-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.7833 | 4 | 1029.33 | 525.14 | 15.94 | 488.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21950649100 |  | 100319979 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | JESSELIN | 338 JESSELIN DR | 067 | LEX | 2021-11-04 | MCRAIG | U125208 | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | MCRAIG | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.4167 | 4 | 6387.45 | 2066.75 | 406.74 | 3236.04 | 677.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21951353000 |  | 100271859 |  | 6684228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MURRAY | 219 MURRAY ST | 073 | FRA | 2021-11-04 | OMAYNAR | U129939 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  |  | OMAYNAR | 2021-11-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.4667 | 1 | 3010.74 | 373.04 | 400.12 | 23.39 | 2214.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07684646000 |  | 100449872 |  | V-1221-52 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WINCHESTER | 2510 WINCHESTER RD | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | SSUTHER | 2007-04-26 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11881554500 |  | 100341439 |  | V-1222/36 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OWINGSVILLE | 805 OWINGSVILLE RD | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U906609 | 2011-01-27 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1058.35 | 0 | 0 | 0 | 1058.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898052300 |  | 500259194 |  | 7236212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PREWITT | 470 PREWITT PK HOUSE | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U906631 | 2011-03-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3062.97 | 0 | 0 | 0 | 3062.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12985077500 |  | 100343257 |  | 7236212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PREWITT | 470 PREWITT PK TRAILER | 173 | MT | 2022-08-10 | U125559 | U125208 | 2012-08-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21026124100 |  | 501307614 |  | 6712232P | 2179697 | U126783 |  | 555 | EX | INSTALL 300'-2" PMMP | 2600B | FINLEY | 98 FINLEY DR | 209 | GEO | 2021-12-07 | U128132 | U130604 | 2021-05-17 | 2021-12-16 | 2021-12-25 | 2021-11-04 | DDAVIS | 2021-11-05 | 2021-11-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1241 |  |  | 100 | 055532210261241 | 36 | 1335 | 41987.03 | 2092.81 | 1437.9 | 399.89 | 32482.34 | 0 | 26.73 | 5547.36 | 267
KY | KY - WEST | 2621 | 21871817000 |  | 100322416 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 614 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-11-05 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2101.01 | 0 | 0 | 0 | 2101.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882315300 |  | 100359303 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 918 WALKER AV DN | 017 | PAR | 2021-11-08 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1584.06 | 0 | 0 | 0 | 1584.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883258700 |  | 100343892 |  | 7240204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEVEE | 6930 LEVEE RD | 173 | MT | 2021-11-11 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1516.57 | 0 | 0 | 0 | 1516.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883314800 |  | 100343835 |  | 7240204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEVEE | 7255 LEVEE RD | 173 | MT | 2021-11-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1385.65 | 0 | 0 | 0 | 1385.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909929400 |  | 100354132 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 208 E 3RD ST DN | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 2828.13 | 467.48 | 0 | 29.32 | 2331.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909929500 |  | 100354134 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 210 E 3RD ST | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2124.3 | 0 | 0 | 0 | 2124.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21946453300 |  | 100291068 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | DAKOTA | 751 DAKOTA ST | 067 | LEX | 2021-11-11 | U125208 | U132002 | 2021-10-14 | 2021-11-23 | 2021-12-14 |  | LSTONE | 2021-11-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.4333 | 3 | 936.41 | 881.13 | 0 | 55.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21949741900 |  | 100315534 |  | 6716208C |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REROUTE 11/2/21 | 2621P | FOREST PARK | 186 FOREST PARK RD | 067 | LEX | 2021-11-08 | U930915 | U125208 | 2021-10-27 | 2021-11-02 |  |  | ABLAKE | 2021-11-05 | 2021-11-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 43.5 | 10 | 10497.83 | 2310.96 | 268.5 | 740.88 | 7177.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21950907100 |  | 100315533 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | FOREST PARK | 190 FOREST PARK RD | 067 | LEX | 2021-11-08 | U930915 | U129939 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  |  | RJCRAWF | 2021-11-05 | 2021-11-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.1 | 4 | 1028.34 | 441.57 | 1.58 | 585.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21951642300 |  | 100420721 |  | 6704212N | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L D253736 | 2621P | GLENHAVEN | 5 GLENHAVEN DR | 239 | VER | 2021-11-11 | U125208 | U132823 | 2021-11-05 | 2022-04-07 | 2023-10-31 |  | OMAYNAR | 2021-11-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.8667 | 1 | 4078.47 | 332.79 | 137.76 | 20.88 | 3587.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21951724300 |  | 100290930 |  | 6720212B | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | LIMESTONE | 903 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-11-05 | JBENNET | U132823 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  |  | JBENNET | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.35 | 3 | 2530.77 | 1221.08 | 201.42 | 76.63 | 1031.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979055800 |  | 501009213 |  | 7240204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEVEE | 6930< LEVEE RD | 173 | MT | 2022-08-10 | U125559 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21951919200 |  | 100310315 |  | 6716208A | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | BLUE ASH | 624 BLUE ASH DR | 067 | LEX | 2021-11-06 | U126308 | U132823 | 2021-11-06 | 2021-11-05 |  |  | J ENSMINGER | 2021-11-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.2667 | 2 | 2613.45 | 601.36 | 0 | 37.72 | 1974.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21951919400 |  | 100313230 |  | 6716208A | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | CLAYS MILL | 1700 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-06 | U126308 | U132823 | 2021-11-06 | 2021-11-05 |  |  | J ENSMINGER | 2021-11-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.23333 | 1 | 1621.5 | 16.24 | 0 | 1.03 | 1604.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07680932600 |  | 500018418 |  | 6760172C8 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DAWES | 138 DAWES RD | 065 | IRV | 2021-11-08 | U938516 | SSUTHER | 2007-03-29 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 15341958100 |  | 100325548 |  | 6720208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D303796 | 2621P | LAKEWOOD | 1203 LAKEWOOD DR | 067 | LEX | 2021-11-09 | U930915 | U124444 | 2015-09-08 | 2021-11-08 | 2021-11-26 |  | ATWILLI | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.2167 | 4 | 8162.42 | 950.32 | 265.58 | 2180.42 | 4766.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576414800 |  | 100284958 |  | 6764176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CARHARTT | 226 CARHARTT AV | 065 | IRV | 2022-01-17 | U125208 | U125765 | 2018-01-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2097.45 | 0 | 0 | 0 | 2097.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576415200 |  | 100285620 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHAMBERLAIN | 811 CHAMBERLAIN BR | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U125765 | 2018-01-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 699.15 | 0 | 0 | 0 | 699.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867444000 |  | 100326392 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 160 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-08 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3144.56 | 0 | 0 | 0 | 3144.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867444100 |  | 100326393 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 162 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-08 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3392.11 | 0 | 0 | 0 | 3392.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871793900 |  | 100322474 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 628 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-11-08 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2723.52 | 0 | 0 | 0 | 2723.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882294600 |  | 100359311 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 341 W 8TH ST | 017 | PAR | 2021-11-08 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2121.58 | 0 | 0 | 0 | 2121.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882315200 |  | 100359306 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 908 WALKER AV DN | 017 | PAR | 2021-11-08 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2802.17 | 0 | 0 | 0 | 2802.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882323500 |  | 100359275 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 401 W 8TH ST DN | 017 | PAR | 2021-11-09 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2031.46 | 0 | 0 | 0 | 2031.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882326400 |  | 100359305 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 914 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-11-08 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2270.8 | 0 | 0 | 0 | 2270.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883099100 |  | 100285544 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CANTRILL | 611 CANTRILL ST | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883109600 |  | 100285622 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHAMBERLAIN | 815 CHAMBERLAIN BR | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 833.18 | 0 | 0 | 0 | 833.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883179900 |  | 100285601 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 123 HIGH ST | 065 | IRV | 2021-11-09 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1765.38 | 0 | 0 | 0 | 1765.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883322300 |  | 500730550 |  | 6712216K | 0042142 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VENTURE | 157 VENTURE CT 10 | 067 | LEX | 2021-11-08 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-02 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 786.1 | 15.62 | 21.31 | 0.99 | 748.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883322400 |  | 500730543 |  | 6712216K | 0042142 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VENTURE | 157 VENTURE CT 3 | 067 | LEX | 2021-11-08 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-02 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 795.97 | 7.11 | 0 | 0.45 | 788.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21884251200 |  | 100286177 |  | 6764172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOE CREEK | 15 DOE CREEK RD | 065 | IRV | 2021-11-09 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2346.64 | 0 | 0 | 0 | 2346.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21948581200 |  | 501151629 |  | 7344148J | 1422246 |  |  | 566 | EX | ABANDON-PER CUST / RI 10-21-21 | 2621P | UPPER LANE SID | 382 UPPER LANE SID | 071 | DRI | 2021-11-11 | U125208 | U125208 | 2021-10-22 | 2021-10-27 |  |  | JCKIRK | 2021-11-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 17.45 | 2 | 1202.02 | 1131.05 | 0 | 70.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21949486000 |  | 100415443 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026970100 | 2600B | MAIN | 100 MAIN ST | 089 | S S | 2021-11-08 | U124015 | U131066 | 2021-10-26 | 2021-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 4494.62 | 0 | 0 | 0 | 4494.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21950591100 |  | 100287224 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | DEMO/FIRE / ABANDON / RI 11-8 | 2621P | MEADOW | 1030 MEADOW LN | 067 | LEX | 2021-11-10 | U930915 | U132002 | 2021-11-01 | 2021-12-09 | 2021-12-30 |  | JBENNET | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.6 | 6 | 2180 | 1110.61 | 12.73 | 69.66 | 987 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21951111600 |  | 100326070 |  | 6720208A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-10-21 | 2621P | COCHRAN | 373 COCHRAN RD | 067 | LEX | 2021-11-09 | U930915 | U125208 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | WHIMES | 2021-11-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.3167 | 4 | 892.38 | 782.25 | 61.06 | 49.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21951925800 |  | 100257375 |  | 7356256F | 1313372 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D187723 | 2621P | FOREST | 2524 FOREST AV | 019 | ASH | 2021-11-08 | BROBERT | U132823 | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021-11-06 |  | BROBERT | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21 | 3 | 2256.19 | 1329.89 | 129.4 | 759.46 | 37.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21951961600 |  | 100273425 |  | 6680224G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SPRUCE | 308 SPRUCE DR | 073 | FRA | 2021-11-08 | OMAYNAR | U129939 | 2021-11-08 | 2021-11-04 | 2023-09-30 |  | OMAYNAR | 2021-11-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 6.55 | 2 | 3912.27 | 446.69 | 204.15 | 28.01 | 3233.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12984339500 |  | 100285354 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EVERGREEN | 220 EVERGREEN DR | 065 | IRV | 2021-11-11 | U938516 | U908784 | 2012-08-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1299.28 | 0 | 0 | 0 | 1299.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867444200 |  | 100326433 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 171 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-09 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3296.72 | 0 | 0 | 0 | 3296.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867444400 |  | 100326432 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 201 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-09 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4307.44 | 0 | 0 | 0 | 4307.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867444500 |  | 100326430 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 205 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-09 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4263.14 | 0 | 0 | 0 | 4263.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867476000 |  | 100326435 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 159 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-09 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3869.24 | 0 | 0 | 0 | 3869.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871793700 |  | 100322475 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 626 KASTLE RD 1FL | 067 | LEX | 2021-11-09 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882309900 |  | 100359263 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | SHORT | 420 SHORT ST | 017 | PAR | 2021-11-09 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1277.92 | 0 | 0 | 0 | 1277.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882315400 |  | 100359287 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | WALKER | 919 WALKER AV | 017 | PAR | 2021-11-09 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1431.42 | 0 | 0 | 0 | 1431.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883137300 |  | 100285943 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADISON | 140 S MADISON AV | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883162500 |  | 100285945 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADISON | 136 S MADISON AV | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883181000 |  | 100422679 |  | 6764176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GENEVA | 75 GENEVA AV | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883187700 |  | 100359273 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 8TH | 411 W 8TH ST | 017 | PAR | 2021-11-09 | U123111 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LYN STAFFORD | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 721.52 | 0 | 0 | 0 | 721.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898452700 |  | 100284918 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 261 MAIN ST FT | 065 | IRV | 2021-11-09 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2180.23 | 0 | 0 | 0 | 2180.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21936922100 |  | 100448541 |  | 6720204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - OUT OF COMPLIANCE | 2621P | YELLOWSTONE | 3260 YELLOWSTONE PY | 067 | LEX | 2021-11-11 | U125208 | U127297 | 2021-08-31 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | JBENNET | 2021-11-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.6667 | 2 | 1380.05 | 753.79 | 21.31 | 47.31 | 557.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952219200 |  | 100310314 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026113700 | 2600B | BLUE ASH | 626 BLUE ASH DR | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2384.95 | 0 | 0 | 0 | 2384.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952235300 |  | 100316309 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D303858 | 2621P | VISTA | 202 VISTA ST | 067 | LEX | 2021-11-11 | U125208 | U129939 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | LSTANFI | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.55 | 1 | 2888.02 | 39.08 | 311.79 | 2.44 | 2534.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952257100 |  | 100318252 |  | 6716204G |  | U129939 |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303836 | 2621P | JADE | 400 JADE CR | 067 | LEX | 2021-11-11 | U125208 | U129939 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | RJCRAWF | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.6667 | 3 | 1181.81 | 744.49 | 106.1 | 276.5 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952275200 |  | 100322476 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 626 KASTLE RD 1FR | 067 | LEX | 2021-11-09 | U126530 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3527.17 | 0 | 0 | 0 | 3527.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06659944900 |  | 100284828 |  | 6764172E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RED LICK | 197 RED LICK RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | SKSMITH | 2006-09-12 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1058.35 | 0 | 0 | 0 | 1058.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06667047900 |  | 100406811 |  | 6764172I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RED LICK | 192 RED LICK RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | SKSMITH | 2006-11-29 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2670.21 | 0 | 0 | 0 | 2670.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569041400 |  | 500565576 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGH | 234 HIGH ST | 065 | IRV | 2021-11-10 | U938516 | U125765 | 2017-12-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576591100 |  | 100452540 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MADISON | 320 N MADISON AV | 065 | IRV | 2021-11-11 | U938516 | U125765 | 2018-01-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576591200 |  | 100285692 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OAK | 112 OAK ST | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U125765 | 2018-01-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576591300 |  | 100285697 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OAK | 120 OAK ST | 065 | IRV | 2021-11-11 | U938516 | U125765 | 2018-01-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867443900 |  | 100326391 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 158 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-10 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3392.11 | 0 | 0 | 0 | 3392.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867445800 |  | 100326402 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 226 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-10 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3392.11 | 0 | 0 | 0 | 3392.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867447200 |  | 100326417 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 239 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-11 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3889.92 | 0 | 0 | 0 | 3889.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871793300 |  | 100322417 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 610 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-11-11 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2483.64 | 0 | 0 | 0 | 2483.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882324800 |  | 500403611 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 844 HORTON DR | 017 | PAR | 2021-11-11 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1534.33 | 0 | 0 | 0 | 1534.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882325000 |  | 100359259 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 847 HORTON DR | 017 | PAR | 2021-11-11 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1433.34 | 0 | 0 | 0 | 1433.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883086600 |  | 100284750 |  | 6760172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEA RIDGE | 487 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2021-11-18 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 4547.25 | 0 | 1877.04 | 0 | 2670.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883151200 |  | 100286072 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LILLY | 120 S LILLY AV | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883160900 |  | 100285999 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CRESTVIEW | 156 CRESTVIEW CT | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883180200 |  | 100284783 |  | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ESTILL ACRES T | 80 ESTILL ACRES T CT | 065 | IRV | 2021-11-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHUNGATE | 2021-11-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21884250700 |  | 100285389 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADISON | 334 N MADISON AV | 065 | IRV | 2021-11-11 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898452800 |  | 100284919 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 263 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-11-10 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2180.23 | 0 | 0 | 0 | 2180.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898476200 |  | 100339161 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 139 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-10 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.75 | 1 | 5445.17 | 609.35 | 307.32 | 118.77 | 4409.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21911840500 |  | 100288142 |  | 6720212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RU 02-14-2018 | 2621P | SHAFTSBURY | 545 SHAFTSBURY DR | 067 | LEX | 2021-11-11 | U930915 | U125208 | 2021-05-17 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | SSHIMFE | 2021-11-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.7667 | 3 | 875.56 | 823.9 | 0 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21948604200 |  | 100250404 |  | 7340264B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 10-25-21 | 2621P | STATE RT 1 | 2133 STATE RT 1 | 089 | GRE | 2021-11-10 | JKEENER | U132002 | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 2021-12-22 |  | JKEENER | 2021-11-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.4333 | 2 | 552.89 | 497.05 | 24.67 | 31.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952214600 |  | 100310313 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | BLUE ASH | 628 BLUE ASH DR | 067 | LEX | 2021-11-10 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1358.61 | 0 | 0 | 0 | 1358.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21952248000 |  | 500631788 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 24 W 3RD ST | 161 | MAY | 2021-11-16 | U461478 | U125768 | 2021-11-09 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 5683.96 | 467.48 | 0 | 29.32 | 5187.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952303200 |  | 100305112 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303859 | 2621P | TRAVELLER | 1700 TRAVELLER RD | 067 | LEX | 2021-11-12 | U125208 | U125208 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 2021-11-30 |  | RJCRAWF | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.5833 | 3 | 1690.86 | 972.15 | 276.82 | 384.29 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21952331000 |  | 100345931 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D253738 | 2621P | BOXWOOD | 204 BOXWOOD CT | 239 | VER | 2021-11-12 | U125208 | U129939 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | OMAYNAR | 2021-11-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.8 | 1 | 4178.66 | 325.31 | 270.87 | 20.4 | 3562.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21952543000 |  | 500453582 |  | 6712228N | 9508787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MARY LYNN | 100 MARY LYNN DR 11 | 209 | GEO | 2021-11-10 | BWHITE | U131742 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  |  | BWHITE | 2021-11-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07689005000 |  | 100286175 |  | 6764172C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | IRVINE | 795 S IRVINE RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U903504 | 2007-05-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2670.21 | 0 | 0 | 0 | 2670.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 09799148800 |  | 100284830 |  | X-1110-48 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RED LICK | 147 RED LICK RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | DMCCULL | 2009-08-07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | 11112021 | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2211.99 | 0 | 0 | 0 | 2211.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11915295400 |  | 100284819 | 43 | 6764172E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RED LICK | 242 RED LICK RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | KSTEEL1 | 2011-07-11 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2539.29 | 0 | 0 | 0 | 2539.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576585700 |  | 100439326 |  | 6756176I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | IRVINE | 1340 S IRVINE RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U125765 | 2018-01-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2670.21 | 0 | 0 | 0 | 2670.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576591600 |  | 100285791 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PEYTON | 112 PEYTON AV | 065 | IRV | 2021-11-13 | U938516 | U125765 | 2018-01-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576591800 |  | 100433173 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PLUM | 133 PLUM ST | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U125765 | 2018-01-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2539.29 | 0 | 0 | 0 | 2539.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19696609800 |  | 100251804 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FULLERTON | 215 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U125208 | 2019-04-12 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026947301 |  |  |  | 6740232M | 2071641 | U128885 |  | 561 | EX | INSTALL 3,950' - 2" PMMP | 2600B | HIGH | HIGH ST | 017 | PAR | 2021-12-22 | U128132 | U128885 | 2021-06-29 | 2021-02-09 | 2021-12-31 | 2021-10-22 | SHAWN DENNIS | 2021-11-11 | 2021-07-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0310310 | 0310310 | 00032 | 00561 | [6 empty] | 100 |  |  | 9736 | 1895184.87 | 126508.06 | 13158.63 | 22397.55 | 1489370.02 | 0 | 26070.93 | 217679.68 | 4868
KY | KY - WEST | 2621 | 20867443500 |  | 100326439 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 151 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-11 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1953.94 | 0 | 0 | 0 | 1953.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026107300 |  | 500375820 |  | 6692220M | 2071678 | U461383 |  | 565 | EX | INSTALL 140' OF 4"PMMP S/L | 2600B | MCCRACKEN | 7855 MCCRACKEN PK MTRSTAT | 239 | VER | 2021-11-23 | U128132 | U130604 | 2021-03-03 | 2021-06-30 | 2021-12-15 | 2021-08-24 | STEVE CANOY | 2021-11-11 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP1073 |  |  | 100 | 056532210261073 | 130.9333 | 13 | 53188.18 | 8078.82 | 4616.67 | 1995.85 | 31429.43 | 0 | 80.49 | 6986.92
KY | KY - EAST | 2633 | 21026131400 |  |  |  | 7344148J | 2181056 | U122858 |  | 559 | EX | INSTALL 300'-2" PMIP | 2600B | MAIN | MAIN ST | 071 | DRI | 2021-11-17 | U128132 | U122858 | 2021-07-07 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-11-09 | ROCKIE MULLINS | 2021-11-11 | 2021-10-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1314 |  |  | 100 | 055932210261314 | 131.7333 | 3900 | 158500.46 | 10831.39 | 1812.73 | 10630.29 | 115235.75 | 0 | 208.95 | 19781.35 | 300
KY | KY - EAST | 2633 | 21026131500 |  |  |  | 7344148J | 2181056 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 300'-2" PMIP | 2600B | MAIN | MAIN ST | 071 | DRI | 2021-11-12 | U128132 | U122858 | 2021-07-07 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-11-09 | ROCKIE MULLINS | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1315 |  |  | 100 | 056032210261315 | 0.58333 | 0 | 39.34 | 37.03 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026999600 |  |  |  | 6716212M | 2069466 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 90' OF 4"CS/PMMP MAIN | 2600B | FAIRCREST | FAIRCREST DR | 067 | LEX | 2022-01-25 | U460266 | BKSLONE | 2021-02-02 | 2021-12-02 | 2021-12-15 | 2021-11-11 | J ENSMINGER | 2021-11-11 | 2021-10-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9996 | AMRCB |  | 100 | 056132210269996 | 103.05 | 1176 | 47302.77 | 9186.72 | 5605.78 | 1372.32 | 24485.73 | 0 | 179.71 | 6472.51 | 98
KY | KY - WEST | 2621 | 21871793500 |  | 100322477 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 624 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-11-11 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1867.99 | 0 | 0 | 0 | 1867.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874916200 |  | 500482965 |  | 7256280B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE | 2600B | BOXWOOD | 177 BOXWOOD CT | 161 | MAY | 2021-11-22 | U125208 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | SDADAMS | 2021-11-11 | 2021-11-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 15.3667 | 4 | 1035.68 | 974.57 | 0 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882305000 |  | 500179724 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 835 HORTON DR | 017 | PAR | 2021-11-11 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1526.65 | 0 | 0 | 0 | 1526.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882305100 |  | 100422115 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 836 HORTON DR | 017 | PAR | 2021-11-11 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2021-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1441.02 | 0 | 0 | 0 | 1441.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883051000 |  | 100251811 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAUSER | 14 HAUSER AV | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883075200 |  | 100442190 |  | 7348284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 125 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883076300 |  | 100424792 |  | 7348284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 159 E 3RD AV B | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883080200 |  | 100285414 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PLUM | 148 PLUM ST | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2968.72 | 0 | 0 | 0 | 2968.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883109100 |  | 100251836 |  | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - PEND OS 11-04-21 | 2621P | 2ND | 143 W 2ND AV | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883122700 |  | 100285788 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEYTON | 118 PEYTON AV | 065 | IRV | 2021-11-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883124500 |  | 100251795 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FULLERTON | 85 FULLERTON AV | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883148700 |  | 100422152 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 4TH AV TR PK | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883256300 |  | 100251798 |  | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 1031 W 2ND AV | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21883267300 |  | 100339083 |  | 6720212B | 2074112 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GLENN | 116 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-11 | U461309 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | R.HUMPHREYS | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5 | 1 | 560.18 | 93.79 | 0 | 18.27 | 448.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883314700 |  | 100243420 |  | T-1601-38 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIDGE | 4710 RIDGE AV | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883324100 |  | 100251815 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAUSER | 120 HAUSER AV | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21898480600 |  | 100339164 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 127 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-11 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2791.06 | 499.97 | 307.32 | 97.45 | 1886.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21948252600 |  | 100243364 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 155 E 3RD AV REAR | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U125768 | 2021-10-21 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21948252900 |  | 100243426 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 232 E 2ND AV | 089 | S S | 2021-11-29 | U124015 | U125768 | 2021-10-21 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21948253300 |  | 501202090 |  | 7348284B | 2074025 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026970100 | 2600B | 3RD | 104 E 3RD AV | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U125768 | 2021-10-21 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21948253400 |  | 100243428 |  | 7328284B | 2074025 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026970100 | 2600B | 2ND | 212 E 2ND AV | 089 | S S | 2021-11-29 | U124015 | U125768 | 2021-10-21 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21952220200 |  | 100310344 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1909 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-12 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1713.38 | 0 | 0 | 0 | 1713.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21952520500 |  | 100343288 |  | 7240212A |  |  |  | 565 | EX | SERIVCE LINE - REPLACE D247880 | 2621P | WESTWOOD | 124 WESTWOOD DR | 173 | MT | 2021-11-12 | U125208 | U131742 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | DENNING | 2021-11-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 18.8667 | 2 | 1863.09 | 1291.04 | 374.22 | 151.75 | 46.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21952727600 |  | 100445546 |  | 7328284A | 2074025 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026970100 | 2600B | FULLERTON | 214 FULLERTON AV RR | 089 | S S | 2021-11-11 | U124015 | U125768 | 2021-11-11 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2021-11-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21952733600 |  | 100320471 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV | 2621P | LIMESTONE | 920 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-11-12 | U125208 | U129939 | 2021-11-11 | 2021-11-11 |  |  | RJCRAWF | 2021-11-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 24.3 | 22.87 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026947400 |  |  |  | 6740232M | 2071641 | U128885 |  | 562 | EX | RETIRE 5,000' - 4" CI/BS LP | 2600B | HIGH | HIGH ST | 017 | PAR | 2021-12-20 | U128132 | U128885 | 2020-04-23 | 2022-07-29 | 2023-03-08 | 2021-10-29 | SHAWN DENNIS | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9474 | AMRCB |  | 100 | 056232200269474 |  | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026970100 |  |  |  | 7328284A | 2074025 | U132280 |  | 557 | EX | INSTALL 11400'-2"/4" PM/CSIP | 2600B | FULLERTON | FULLERTON | 089 | S S | 2022-02-25 | U128132 | U132280 | 2020-08-24 | 2021-05-07 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | ORA SLONE | 2021-11-12 | 2021-03-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9701 | AMRCB |  | 100 | 055732200269701 | 1945.55 | 2141390 | 1042042.95 | 120672.81 | 35480.63 | 19990.98 | 727123.02 | 0 | 12045.18 | 126730.33 | 10870
KY | KY - EAST | 2631 | 20026970200 |  |  |  | 7328284A | 2074025 | U132280 |  | 558 | EX | RETIRE 10250'-2"/3"/4" BS/CSIP | 2600B | FULLERTON | FULLERTON | 089 | S S | 2022-01-20 | U128132 | U132280 | 2020-08-24 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-11-10 | ORA SLONE | 2021-11-12 | 2021-10-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9702 | AMRCB |  | 100 | 055832200269702 | 4.0333 | 0 | 272.31 | 256.06 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867443800 |  | 100326436 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 157 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-12 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1953.94 | 0 | 0 | 0 | 1953.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026993100 |  |  |  | 6740232M | 2071641 | U128885 |  | 562 | EX | RETIRE 229' - PMMP | 2600B | HIGH | HIGH ST | 017 | PAR | 2021-12-15 | U128132 | U128885 | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-07-20 | SHAWN DENNIS | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9931 | AMRCB |  | 100 | 056232210269931 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871793800 |  | 100322467 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 627 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-11-12 | U124003 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1228.24 | 0 | 0 | 0 | 1228.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883072400 |  | 100243431 |  | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIDGE | 119 RIDGE ST | 089 | S S | 2021-11-29 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883107800 |  | 100461693 |  | 6764176C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHITE OAK | 1295 WHITE OAK RD APT 8 | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3193.89 | 0 | 0 | 0 | 3193.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883148000 |  | 100285927 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TURNER | 276 TURNER AV | 065 | IRV | 2022-02-03 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883154100 |  | 100465836 |  | 6760176M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUB STATION | 80 SUB STATION RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2408.37 | 0 | 0 | 0 | 2408.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883194900 |  | 100466004 |  | 6760176I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUB STATION | 510 SUB STATION RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2408.37 | 0 | 0 | 0 | 2408.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883264700 |  | 100285919 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TURNER | 273 TURNER AV | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898477200 |  | 100339153 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 165 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-12 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.5 | 1 | 2710.05 | 468.72 | 309.92 | 91.36 | 1840.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21929812900 |  | 100357987 |  | 6740232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE AFTER DAMAGE | 2629D | CHAMBERS | 417 CHAMBERS ST | 017 | PAR | 2021-11-12 | NRICHIE | AOC SYST | 2021-08-02 | 2021-11-05 |  |  | NRICHIE | 2021-11-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26290031 | 1.2667 | 2 | 3944.76 | 85.7 | 0 | 13.94 | 3845.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21942114600 |  | 100276773 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CONVRT | 2621P | 5TH | 957 5TH AV | 073 | FRA | 2021-11-12 | DCOLLIN | U125208 | 2021-09-24 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | DCOLLIN | 2021-11-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 11.95 | 2 | 1731.47 | 774.15 | 0 | 957.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952216900 |  | 100310337 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1827 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-15 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1358.61 | 0 | 0 | 0 | 1358.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952793800 |  | 100292533 |  | 6720216N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D303279 | 2621P | CANE RUN | 517 CANE RUN RD | 067 | LEX | 2021-11-15 | U930915 | U129939 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 |  | KKINDER | 2021-11-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.2667 | 7 | 4208.48 | 1816.6 | 399.6 | 653.14 | 1339.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21952900400 |  | 100279709 |  | 6688228O | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLCE S/L | 2621P | FLAMINGO | 475 FLAMINGO AV | 073 | FRA | 2021-11-12 | OMAYNAR | U132823 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | OMAYNAR | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.25 | 1 | 2592.02 | 359.38 | 314.32 | 22.56 | 1895.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21952913100 |  | 100285415 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | PLUM | 150 PLUM ST | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U131066 | 2021-11-12 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-11-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2408.37 | 0 | 0 | 0 | 2408.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21953003500 |  | 100324956 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | WHITEHALL | 1036 WHITEHALL PL | 067 | LEX | 2021-11-12 | MCRAIG | U132823 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  | MCRAIG | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.3833 | 5 | 1968.31 | 889.33 | 302.85 | 684.93 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952216800 |  | 100313107 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1824 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-11-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2329.82 | 0 | 0 | 0 | 2329.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07682527100 |  | 100459148 | 11 | X120644 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SUGAR HOLLOW | 80 SUGAR HOLLOW RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | RHUMPHR | 2007-04-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07683587600 |  | 100285882 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TURNER | 312 TURNER AV | 065 | IRV | 2021-11-15 | U938516 | DMCCULL | 2007-04-18 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1326.93 | 0 | 0 | 0 | 1326.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07691994000 |  | 100284406 |  | 6764176M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STACY LANE | 87 N STACY LANE RD | 065 | IRV | 2021-11-15 | U938516 | U903504 | 2007-06-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10860742900 |  | 100466497 |  | X11096 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICE STATION | 1360 RICE STATION RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | DMCCULL | 2010-09-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10874190400 |  | 100434807 |  | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINN | 48 S WINN AV | 065 | IRV | 2021-11-15 | U938516 | U906307 | 2010-12-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11909689300 |  | 500497941 |  | 6760172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEE ACRES | 25 LEE ACRES | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U906631 | 2011-06-02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576592000 |  | 100465843 |  | 6760176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICE STATION | 1075 RICE STATION RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U125765 | 2018-01-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 927.43 | 0 | 0 | 0 | 927.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576592600 |  | 100456700 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 379 RICHMOND RD | 065 | IRV | 2021-11-19 | U938516 | U125765 | 2018-01-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867472900 |  | 100326438 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 153 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-15 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 7051.73 | 0 | 4832.51 | 0 | 2219.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871817100 |  | 100322414 |  | 6716208D | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | KASTLE | 615 KASTLE RD | 067 | LEX | 2021-11-15 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2065.92 | 0 | 0 | 0 | 2065.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883185700 |  | 100285954 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVER | 221 RIVER DR | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-15 | 2021-04-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.8167 | 1 | 1214.89 | 197.24 | 0 | 90.22 | 927.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883251400 |  | 100465933 |  | 6760176M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TRAYLOR | 55 TRAYLOR RD | 065 | IRV | 2021-11-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883305600 |  | 100285930 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TURNER | 266 TURNER AV | 065 | IRV | 2021-11-16 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898475800 |  | 100339163 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 131 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-15 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2401.92 | 562.48 | 307.32 | 109.62 | 1422.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930979300 |  | 100421710 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253642 | 2600B | STEADMANTOWN | 1513 STEADMANTOWN LN 1 | 073 | FRA | 2021-12-08 | U125208 | U125208 | 2021-08-05 | 2022-02-04 | 2023-08-31 |  | OMAYNAR | 2021-11-15 | 2021-10-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9 | 2 | 4879.88 | 612.23 | 925.72 | 38.34 | 3303.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952019300 |  | 100338182 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-11-21 | 2621P | BRECKENRIDGE | 507 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2021-11-16 | UIP_BOT2 | U132002 | 2021-11-08 | 2021-12-17 | 2022-01-07 |  | WHIMES | 2021-11-15 | 2021-11-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.3667 | 5 | 1759.96 | 1602.47 | 56.96 | 100.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952215000 |  | 100313264 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1610 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-15 | U126308 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | J ENSMINGER | 2021-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4060.02 | 0 | 0 | 0 | 4060.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952217400 |  | 100313079 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1864 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-16 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-11-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1764.26 | 0 | 0 | 0 | 1764.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21953212900 |  | 100292829 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | RADCLIFFE | 549 RADCLIFFE RD | 067 | LEX | 2021-11-15 | KKINDER | U129939 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | KKINDER | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.1333 | 4 | 1466.27 | 941 | 315.83 | 148 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03532659500 |  | 100417270 |  | 670000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BARKSDALE | 1888 BARKSDALE DR | 067 | LEX | 2021-11-19 | U938516 | DMCCULL | 2003-03-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07688308500 |  | 100466958 |  | 6720212N | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NATIONAL | 914 NATIONAL AV | 067 | LEX | 2021-11-16 | LSTONE | DMCCULL | 2007-05-24 | 2019-12-31 |  |  | LSTONE | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.2833 | 3 | 292.38 | 275.09 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07689004800 |  | 100465898 |  | 6760176I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SUB STATION | 385 SUB STATION RD | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U903504 | 2007-05-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026928100 |  |  |  | 6716216J | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | HARBISON | 451 HARBISON RD | 067 | LEX | 2021-11-22 | U127644 | U131983 | 2020-02-20 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-10-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-16 | 2021-10-20 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9281 |  |  | 100 | 058732200269281 | 8.4833 | 0 | 6063.75 | 537.44 | 2704.09 | 106.85 | 2000 | 0 | 67.39 | 647.98
KY | KY - WEST | 2623 | 20026929700 |  |  |  | 6692224A | 2177551 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | CHENAULT | 980 CHENAULT RD | 073 | FRA | 2021-11-17 | U127644 | U131983 | 2020-02-20 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-11-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-16 | 2021-11-03 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9297 |  |  | 100 | 058732200269297 | 10.9 | 0 | 3985.53 | 680.3 | 2704.09 | 85.37 | 0 | 0 | 67.57 | 448.2
KY | KY - WEST | 2621 | 20026933800 |  |  |  | 6716216J | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | HARBISON | 451 HARBISON RD | 067 | LEX | 2021-11-22 | U127644 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-10-20 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-16 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9338 |  |  | 100 | 058832200269338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026935400 |  |  |  | 6692224A | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | CHENAULT | 980 CHENAULT RD | 073 | FRA | 2021-11-17 | U127644 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-11-08 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-16 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9354 |  |  | 100 | 058832200269354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026975400 |  |  |  | 6684228J | 2074677 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 2250'-2" PMMP | 2600B | 2ND | W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-12-07 | U128132 | U122858 | 2020-09-22 | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 2021-09-08 | JAMIE LYNN | 2021-11-16 | 2021-04-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9754 | AMRCB |  | 100 | 056132200269754 | 1018.75 | 270748 | 859560.09 | 62031.46 | 84422.47 | 10761.13 | 592876.15 | 0 | 2799.16 | 106669.72 | 2396
KY | KY - WEST | 2623 | 20026975500 |  |  |  | 6684228J | 2074677 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 3515'-2",3",4"& 6" | 2600B | 2ND | W 2ND ST | 073 | FRA | 2021-12-07 | U128132 | U122858 | 2020-09-22 | 2021-11-30 | 2022-07-02 | 2021-11-16 | JAMIE LYNN | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9755 | AMRCB |  | 100 | 056232200269755 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845443200 |  | 100406724 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BARKSDALE | 1891 BARKSDALE DR | 067 | LEX | 2021-11-19 | U938516 | U120245 | 2020-09-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867443700 |  | 100326388 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 152 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-16 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3470.83 | 0 | 0 | 0 | 3470.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867473600 |  | 100326389 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 154 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-16 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2116.53 | 0 | 0 | 0 | 2116.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867476700 |  | 100326434 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 161 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-16 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2577.37 | 0 | 0 | 0 | 2577.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026101700 |  |  |  | 6692220M | 2071678 | U130604 |  | 587 | EX | INSTALL NEW GMB SETTING | 2600M | MCCRACKEN | 7855 MCCRACKEN PK | 239 | VER | 2021-11-17 | U127644 | U130604 | 2021-02-09 | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 2021-11-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-16 | 2021-07-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP1017 |  |  | 100 | 058732210261017 | 99.0833 | 0 | 40071.73 | 5974.4 | 9859.27 | 845.19 | 17262.77 | 0 | 518.74 | 5611.36
KY | KY - WEST | 2623 | 21026102400 |  |  |  | 6692220M | 2071678 | U130604 |  | 588 | EX | RETIRE WOODFORD GMB | 2600M | MCCRACKEN | 7855 MCCRACKEN PK | 239 | VER | 2021-11-17 | U127644 | U130604 | 2021-02-10 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-11-10 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-16 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP1024 |  |  | 100 | 058832210261024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026150600 |  |  |  | 7356256J | 2184408 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-2" PMMP | 2621P | BELMONT | BELMONT | 019 | ASH | 2021-12-15 | U460266 | U132280 | 2021-11-15 | 2022-07-29 |  | 2021-11-14 | BROBERT | 2021-11-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1506 |  |  | 100 | 055732210261506 | 1.4167 | 4 | 378.77 | 85.77 | 225.12 | 24.18 | 0 | 0 | 0.35 | 43.35 | 4
KY | KY - WEST | 2621 | 21871796000 |  | 100322448 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 815 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-11-16 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883135200 |  | 100419030 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REESE | 84 REESE ST | 065 | IRV | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883222700 |  | 100310970 |  | 6712208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BETH | 661 BETH LN | 067 | LEX | 2021-11-23 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883300100 |  | 100327410 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 628 E MAIN ST | 067 | LEX | 2021-11-18 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1712.95 | 0 | 0 | 0 | 1712.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884187600 |  | 100303355 |  | 6712208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BALSAM | 1025 BALSAM DR | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898476100 |  | 100339089 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 136 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-16 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.5 | 1 | 1928.8 | 531.25 | 316.61 | 103.55 | 977.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952220000 |  | 100310343 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1899 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-16 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1748.9 | 0 | 0 | 0 | 1748.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952227200 |  | 100335634 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-10-21 | 2621P | WINCHESTER | 1209 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-11-16 | LSTONE | U125208 | 2021-11-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | LSTONE | 2021-11-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.3333 | 3 | 1128.04 | 982.71 | 83.66 | 61.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21953322200 |  | 100409493 |  | 6716208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303797 | 2621P | OVERBROOK | 807 OVERBROOK CR | 067 | LEX | 2021-11-16 | JBENNET | U125208 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 2021-12-06 |  | JBENNET | 2021-11-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.2333 | 2 | 1263.51 | 918.39 | 215.51 | 57.61 | 72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21953322600 |  | 100323894 |  | 6716204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303798 | 2621P | OVERBROOK | 811 OVERBROOK CR | 067 | LEX | 2021-11-17 | U930915 | U125208 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 2021-12-06 |  | KKINDER | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.4333 | 3 | 1293.5 | 994.43 | 162.78 | 62.37 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21953541800 |  | 100354158 |  | 7256280P |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | 4TH | 340 E 4TH ST | 161 | MAY | 2021-11-29 | SDADAMS | U129939 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  | SDADAMS | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26320031 | 0 | 2 | 125.14 | 0 | 125.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21953578300 |  | 100274675 |  | 6684228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247876 | 2621P | ADELE | 8 ADELE PL | 073 | FRA | 2021-11-18 | U125208 | U129939 | 2021-11-16 | 2021-11-12 | 2021-11-30 |  | OMAYNAR | 2021-11-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 4.1167 | 1 | 4242.56 | 494.45 | 205.9 | 31.01 | 3511.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07703724000 |  | 100291614 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BURGOYNE | 700 BURGOYNE DR | 067 | LEX | 2021-11-18 | U938516 | DMCCULL | 2007-09-25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1328.07 | 0 | 0 | 0 | 1328.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10844118500 |  | 100301067 | 31 | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRITTANY | 1608 BRITTANY LN | 067 | LEX | 2021-11-18 | U938516 | RSTOKLE | 2010-06-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867465000 |  | 100326383 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 140 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-17 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2664.51 | 0 | 0 | 0 | 2664.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867467700 |  | 100326442 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 143 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-17 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3124.11 | 0 | 0 | 0 | 3124.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867469300 |  | 100326441 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 145 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-17 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2544.16 | 0 | 0 | 0 | 2544.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026107200 |  | 500375820 |  | 6692220M | 2071678 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 33' OF 4"PMMP S/L | 2600B | MCCRACKEN | 7855 MCCRACKEN PK MTRSTAT | 239 | VER | 2021-11-19 | U128132 | U130604 | 2021-03-03 | 2021-06-30 | 2021-12-15 | 2021-08-24 | STEVE CANOY | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP1072 |  |  | 100 | 056632210261072 | 0.016667 | 1 | 1.8 | 1.43 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026144200 |  |  |  | 6720216F | 2183093 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 4280' OF 2"/3"PAMP MAIN | 2621P | VALLEY FARM | VALLEY FARM DR | 067 | LEX | 2021-11-22 | U460266 | U461383 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021-12-01 | 2021-10-13 | MCRAIG | 2021-11-17 | 2021-10-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1442 |  |  | 100 | 056032210261442 | 269.4667 | 0 | 41269.58 | 13340.17 | 783.18 | 8479.52 | 18666.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026147900 |  |  |  | 6716212D | 2183768 | U128885 |  | 559 | EX | EMER - INSTALL 5'-4" PMLP | 2621P | WHITNEY | 732 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2021-11-24 | U460266 | U128885 | 2021-10-21 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-10-12 | KKINDER | 2021-11-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1479 |  |  | 100 | 055932210261479 | 0.13333 | 3 | 3691.18 | 1848.72 | 11.2 | 108 | 1224 | 0 | 3.5 | 495.76 | 3
KY | KY - WEST | 2621 | 21026148000 |  |  |  | 6716212D | 2183768 | U128885 |  | 560 | EX | EMER - RETIRE 5'-4" PLP | 2621P | WHITNEY | 732 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2021-11-24 | U460266 | U128885 | 2021-10-21 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-10-12 | KKINDER | 2021-11-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1480 |  |  | 100 | 056032210261480 | 0.066667 | 0 | 4.38 | 4.12 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026149500 |  |  |  | 6688228A | 2184182 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 26'-3"/4"PMMP MN | 2621P | SCHENKEL | 480 SCHENKEL LN | 073 | FRA | 2022-01-13 | U128132 | U461383 | 2021-11-04 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | KKINDER | 2021-11-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1495 |  |  | 100 | 055732210261495 | 0.21667 | 26 | 23766.13 | 8265.43 | 649.79 | 779.08 | 10991.39 | 0 | 16.56 | 3063.88 | 26
KY | KY - WEST | 2623 | 21026149600 |  |  |  | 6688228A | 2184182 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 26'- 4"PAMP MAIN | 2621P | SCHENKEL | 480 SCHENKEL LN | 073 | FRA | 2021-11-30 | U128132 | U461383 | 2021-11-04 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | KKINDER | 2021-11-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1496 |  |  | 100 | 055832210261496 | 1.2167 | 0 | 86.15 | 81.06 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026150700 |  |  |  | 7356256J | 2184408 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-2" PMP | 2621P | BELMONT | BELMONT | 019 | ASH | 2021-12-06 | U460266 | U132280 | 2021-11-15 | 2022-07-29 |  | 2021-11-14 | BROBERT | 2021-11-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1507 |  |  | 100 | 055832210261507 | 0.81667 | 0 | 64.43 | 50.26 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871796600 |  | 100322487 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 828 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-11-17 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2746.55 | 0 | 0 | 0 | 2746.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883152800 |  | 100446985 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POLLARD | 604 POLLARD RD | 019 | ASH | 2021-12-06 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 897.49 | 0 | 0 | 0 | 897.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883272800 |  | 100262639 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPRING | 335 SPRING ST | 019 | ASH | 2021-12-06 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1016.93 | 0 | 0 | 0 | 1016.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883293400 |  | 100317919 |  | 6716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CAMELOT | 3500 CAMELOT DR | 067 | LEX | 2021-12-06 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883299200 |  | 100289201 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRYNELL | 1995 BRYNELL DR | 067 | LEX | 2021-11-18 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884195900 |  | 100247673 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAWN | 2221 HIGHLAWN AV | 019 | ASH | 2021-12-06 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898476000 |  | 100339162 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 135 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-17 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2370.4 | 499.98 | 314.01 | 97.44 | 1458.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21933883100 |  | 100337202 |  | 6720212E |  |  |  | 565 | EX | SERV LINE - REPL UNDER PORCH | 2600B | RAND | 112 RAND AV | 067 | LEX | 2021-11-17 | LSTANFI | U125208 | 2021-08-19 | 2021-09-17 | 2021-10-18 |  | LSTANFI | 2021-11-17 | 2021-08-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 40.4 | 8 | 10531.53 | 2735.79 | 367.5 | 2856.44 | 4571.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21950879300 |  | 100331490 |  | 6720212N | 2183534 |  |  | 565 | EX | NBT - SERVICE LINE/METER UPG | 2621P | RICHMOND | 6 RICHMOND AV | 067 | LEX | 2021-11-17 | U930915 | U125208 | 2021-11-02 | 2021-11-01 | 2021-11-15 |  | ATWILLI | 2021-11-17 | 2021-11-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 48.0833 | 6 | 11219.37 | 2690.89 | 361.34 | 920.23 | 7246.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952216200 |  | 100313187 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1806 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-17 | U126308 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | J ENSMINGER | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2622.96 | 0 | 0 | 0 | 2622.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952216300 |  | 100313186 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1808 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-17 | U126308 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | J ENSMINGER | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.5 | 1 | 2310.6 | 747.66 | 0 | 201.37 | 1361.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952217500 |  | 100310342 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1879 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2674.88 | 0 | 0 | 0 | 2674.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952217600 |  | 100313077 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1894 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4096.65 | 0 | 0 | 0 | 4096.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952218100 |  | 100310346 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1929 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-19 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1749.86 | 0 | 0 | 0 | 1749.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952218400 |  | 100310349 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1959 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-19 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3094.56 | 0 | 0 | 0 | 3094.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952255100 |  | 100328443 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | NBT - SERVICE LN - REPL/RELOC | 2621P | CLINTON | 309 CLINTON RD | 067 | LEX | 2021-11-18 | U125208 | U125208 | 2021-11-09 | 2021-11-17 |  |  | LSTANFI | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 6.6167 | 1 | 5364.29 | 470.8 | 635.61 | 608.9 | 3648.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21952994300 |  | 100450670 |  | 6740232M | 2071641 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/20026947301 | 2600B | HIGH | 119 HIGH ST 3 | 017 | PAR | 2021-11-17 | U126603 | U131066 | 2021-11-12 | 2021-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21954926100 |  | 100462448 |  | 6720208K | 1313369 |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D303838 | 2621P | WATERS EDGE | 1 WATERS EDGE PL | 067 | LEX | 2021-11-24 |  | U125208 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2021-12-05 |  | ATWILLI | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | A | [11 empty] | 21956204000 | 100 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96270673300 |  | 100320471 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIMESTONE | 920 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-11-18 | U125208 | MPINKST | 1996-08-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-11-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.1667 | 3 | 647.61 | 388.31 | 0 | 24.38 | 234.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258307000 |  | 100248253 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SELLARS | 2140 SELLARS ST | 019 | ASH | 2021-12-01 | U125559 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3540.91 | 0 | 1953.68 | 0 | 1587.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19707676100 |  | 100290288 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | BOLSER | 217 BOLSER AV | 067 | LEX | 2021-11-28 | U938516 | U131066 | 2019-05-21 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-18 | 2019-08-29 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5667 | 1 | 1336.63 | 201.43 | 0 | 11.39 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026929400 |  |  |  | 6684228K | 2177554 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | CLINTON | 100 CLINTON ST | 073 | FRA | 2021-11-22 | U127644 | U131983 | 2020-02-20 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-11-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-18 | 2021-11-02 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9294 |  |  | 100 | 058732200269294 | 3.8333 | 0 | 293.46 | 234.57 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 0.44 | 39.02
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026931100 |  |  |  | 7260280N | 2177558 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | MAIN | 207 MAIN ST | 161 | MAY | 2021-12-14 | U462463 | U131983 | 2020-02-25 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-10-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-18 | 2021-10-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9311 |  |  | 100 | 058732200269311 | 2.9167 | 1 | 265.67 | 185.52 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0.4 | 42.85
KY | KY - WEST | 2623 | 20026935100 |  |  |  | 6684228K | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | CLINTON | 100 CLINTON ST | 073 | FRA | 2021-11-22 | U127644 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-11-02 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-18 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9351 |  |  | 100 | 058832200269351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026938100 |  |  |  | 7260280N | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | MAIN | 207 MAIN ST | 161 | MAY | 2021-12-11 | U462463 | U131983 | 2020-03-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-10-27 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-18 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9381 |  |  | 100 | 058832200269381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026110600 |  |  |  | 6720212J | 2178394 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 600'-2&3" PMLP | 2600B | WINCHESTER | 611 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-11-24 | U460266 | U122858 | 2021-03-17 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 2021-06-15 | DDAVIS | 2021-11-18 | 2021-07-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1106 |  |  | 100 | 056232210261106 | 8 | 0 | 701.12 | 464.64 | 0 | 236.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026128700 |  |  |  | 6716212M | 2069466 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE HP/MP REG RUN | 2621M | CHERYL | 785 CHERYL LN | 067 | LEX | 2021-11-22 | U127644 | U461383 | 2021-06-16 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-11-09 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-18 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1287 | AMRCB |  | 100 | 058432210261287 |  | 0 | 3741.83 | 1052.67 | 0 | 114.12 | 2575.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883098100 |  | 100243730 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY - DEMO | 2621P | BELMONT | 968 BELMONT ST | 019 | ASH | 2021-12-06 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 833.18 | 0 | 0 | 0 | 833.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883261500 |  | 100312051 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLEARVIEW | 298 CLEARVIEW DR | 067 | LEX | 2021-11-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1189.27 | 0 | 0 | 0 | 1189.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883311500 |  | 100315209 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CONN TER | 205 CONN TER | 067 | LEX | 2021-11-28 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1769.17 | 0 | 0 | 0 | 1769.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898480300 |  | 100339169 |  | 6720212B | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 109 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-18 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-11-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 3131.62 | 593.71 | 314.01 | 115.7 | 2108.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21949512200 |  | 100243729 | 51 | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | BELMONT | 966 BELMONT ST | 019 | ASH | 2021-11-22 | U125559 | SJUDE | 2021-10-26 | 2021-11-24 | 2021-11-26 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1908.75 | 0 | 0 | 0 | 1908.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07703782100 |  | 100324419 |  | 6720204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CENTURIAN | 1110 CENTURIAN RD | 067 | LEX | 2021-11-19 | U938516 | DMCCULL | 2007-09-25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11899834400 |  | 500012454 |  | 6720204K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLAYWOOD | 1617 CLAYWOOD CT | 067 | LEX | 2021-11-19 | U938516 | U124449 | 2011-04-05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1589.91 | 0 | 0 | 0 | 1589.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867461000 |  | 100326447 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 133 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-19 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3449.71 | 0 | 0 | 0 | 3449.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867463400 |  | 100326382 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 138 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-19 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2118.45 | 0 | 0 | 0 | 2118.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026128200 |  | 501313722 |  | 6744208I | 2180266 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 1,300 OF 2"/4"PMMP | 2600B | GIBSON | GIBSON WY LT21 | 049 | WIN | 2021-12-22 | U460266 | U128885 | 2021-06-10 | 2021-11-29 | 2021-12-10 | 2021-11-19 | WGRAVES | 2021-11-19 | 2021-11-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1282 |  |  | 100 | 055532210261282 | 87.8333 | 15000 | 56524.7 | 5160.41 | 4099.33 | 1049.27 | 38487.85 | 0 | 60.48 | 7667.36 | 1500
KY | KY - WEST | 2621 | 21026129600 |  |  |  | 6720212J | 2180747 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 100' OF 8"PMMP MAIN | 2600B | WALTON | 249 WALTON AV | 067 | LEX | 2022-01-05 | U460266 | U461383 | 2021-06-23 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2021-11-16 | JOSHUA COX | 2021-11-19 | 2021-10-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1296 | AMRCB |  | 100 | 055732210261296 | 217.7167 | 1325 | 152586.55 | 22561.48 | 13862.4 | 2799.93 | 96407.04 | 0 | 577.03 | 16378.67 | 53
KY | KY - WEST | 2621 | 21026129700 |  |  |  | 6720212J | 2180747 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 20' OF 8"BSMP MAIN | 2600B | WALTON | 249 WALTON AV | 067 | LEX | 2021-12-30 | U460266 | U461383 | 2021-06-23 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-11-16 | JOSHUA COX | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1297 | AMRCB |  | 100 | 055832210261297 | 1.3 | 0 | 1960.6 | 90.25 | 0 | 5.77 | 1864.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871818600 |  | 100322492 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 836 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-11-19 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2216.01 | 0 | 0 | 0 | 2216.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883137800 |  | 100244041 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERNON | 4114 VERNON ST | 019 | ASH | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 833.18 | 0 | 0 | 0 | 833.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883267100 |  | 100328990 |  | 6720208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLRAIN | 2674 COLRAIN CT | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883269900 |  | 100243785 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOOKOUT | 3001 LOOKOUT ST | 019 | ASH | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898476400 |  | 100339092 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 142 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-19 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.5 | 1 | 1911.27 | 531.22 | 309.69 | 103.53 | 966.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21945247400 |  | 100345904 |  | 6700208D | 2183112 | U125208 |  | 565 | EX | NBT - SL/MTR UPG - 1"P - 85' | 2621P | RAINTREE | 109 RAINTREE CT | 239 | VER | 2021-11-19 | JBENNET | U125208 | 2021-10-08 | 2021-10-06 | 2021-10-20 |  | JBENNET | 2021-11-19 | 2021-10-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26230031 | 28.8167 | 5 | 11983.42 | 1717.19 | 246.06 | 107.48 | 9912.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952214300 |  | 100310317 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | BLUE ASH | 622 BLUE ASH DR | 067 | LEX | 2021-12-30 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2298.8 | 0 | 0 | 0 | 2298.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952216100 |  | 100313188 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1804 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-19 | U126308 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | J ENSMINGER | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1856.77 | 0 | 0 | 0 | 1856.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952218000 |  | 100310345 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1919 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1677.41 | 0 | 0 | 0 | 1677.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21952221700 |  | 100273707 |  | 6684228M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222059 | 2600B | ASHLAND | 212 ASHLAND DR | 073 | FRA | 2021-11-19 | OMAYNAR | U125208 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-26 |  | OMAYNAR | 2021-11-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.95 | 1 | 3658.13 | 473.97 | 354.5 | 29.72 | 2799.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05629661700 |  | 100340161 | 08 | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COURTLAND | 1822 COURTLAND DR | 067 | LEX | 2021-11-22 | U938516 | SCHASTE | 2005-11-26 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1160.48 | 0 | 0 | 0 | 1160.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09767195400 |  | 100333959 | 10 | 16720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DALLAS | 406 DALLAS AV | 067 | LEX | 2021-11-28 | U938516 | MPILON | 2009-01-09 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 856.13 | 0 | 0 | 0 | 856.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11913450100 |  | 500009590 |  | 6712204K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DANA | 3908 DANA CT | 067 | LEX | 2021-11-22 | U938516 | U124964 | 2011-06-27 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874915500 |  | 500256430 |  | 7256280J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | JERSEY-RG | 811 JERSEY-RG RD | 161 | MAY | 2021-11-22 | U125559 | U123981 | 2021-01-15 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | BJACKSON | 2021-11-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21883132900 |  | 100291075 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DAKOTA | 739 DAKOTA ST 1-3 | 067 | LEX | 2021-11-22 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 950.21 | 0 | 0 | 0 | 950.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883158900 |  | 100243725 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY - DEMO | 2621P | BELMONT | 942 BELMONT ST | 019 | ASH | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1619.41 | 0 | 0 | 0 | 1619.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883313200 |  | 100298824 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DALRAY | 218 DALRAY DR | 067 | LEX | 2021-11-22 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1276.68 | 0 | 0 | 0 | 1276.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883325600 |  | 500590532 |  | 6688232N | 9825394 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OAKMONT | 122 OAKMONT LN | 073 | FRA | 2021-11-23 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-22 | 2021-12-31 |  | DMILLS | 2021-11-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10 | 3 | 508.11 | 478.1 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884249500 |  | 100294112 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 09/08/21 / CONVRT | 2621P | UPPER | 610 N UPPER ST | 067 | LEX | 2021-11-22 | U930915 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | WHIMES | 2021-11-22 | 2021-10-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.35 | 7 | 1240.84 | 1117.15 | 0 | 123.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21939859100 |  | 100417821 |  | 6700212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247916 | 2621P | DUNROVEN | 194 DUNROVEN DR | 239 | VER | 2021-11-22 | OMAYNAR | U125208 | 2021-09-15 | 2021-11-22 | 2023-09-30 |  | OMAYNAR | 2021-11-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.4333 | 1 | 3026.57 | 573.55 | 182.75 | 35.98 | 2234.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943457200 |  | 100273924 |  | 6680228L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - D247970 | 2600B | DEVILS HOLLOW | 560 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-11-22 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 2023-09-30 |  | OMAYNAR | 2021-11-22 | 2021-11-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.55 | 2 | 2512.28 | 36.16 | 269.2 | 2.26 | 2204.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21947516500 |  | 100266509 |  | 7356152E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / FIRE 3-19-21 | 2621P | US23 | 5400 US23 N | 195 | BLA | 2021-11-22 | JCKIRK | U125208 | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 2021-11-06 |  | JCKIRK | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 22.8833 | 3 | 1623.95 | 1433.31 | 0 | 190.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21951977200 |  | 100268099 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABN SERVICE -COMPLIANT - DEMO | 2621P | GREENUP | 2224 GREENUP AV | 019 | ASH | 2021-12-03 | DYOUNG | U125208 | 2021-11-08 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1501.33 | 0 | 0 | 0 | 1501.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952217800 |  | 100313075 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1898 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-11-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1717.54 | 0 | 0 | 0 | 1717.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21953698400 |  | 100406504 |  | 6720208H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | PEACHTREE | 365 PEACHTREE RD | 067 | LEX | 2021-11-23 | U930915 | AOC SYST | 2021-11-16 | 2021-12-16 | 2022-01-15 |  | WHIMES | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.7167 | 5 | 2056.94 | 1603.97 | 242.79 | 156.42 | 53.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21953862300 |  | 100243756 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | SIMPSON | 3306 SIMPSON RD | 019 | ASH | 2021-12-07 | U125559 | U131066 | 2021-11-17 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-11-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1171.72 | 0 | 0 | 0 | 1171.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21955397600 |  | 100325807 |  | 6720208A | 1313369 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D247991 | 2621P | EASTOVER | 133 EASTOVER DR | 067 | LEX | 2021-11-24 | U125208 | U132823 | 2021-11-22 | 2022-03-24 | 2023-09-30 |  | KKINDER | 2021-11-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.6167 | 1 | 2896.19 | 2373.71 | 277.18 | 172.34 | 72.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02495763100 |  | 100308158 |  | 6716212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ANGLIANA | ANGLIANA AV | 067 | LEX | 2021-11-23 | U930915 | DMCCULL | 2002-01-29 | 2021-11-23 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-11-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.58333 | 2 | 38.59 | 36.3 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02513036900 |  | 100317180 | 11 | 6716208N0 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DENNIS | 106 DENNIS DR | 067 | LEX | 2021-11-28 | U938516 | GMCALPI | 2002-07-29 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1509.73 | 0 | 0 | 0 | 1509.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527257900 |  | 100326149 |  | 6712216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABN SERVICE LINE-NON COMPLIANT | 2621P | LEESTOWN | 3092 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2021-11-23 | U930915 | DMCCULL | 2003-01-09 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-11-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3667 | 2 | 90.72 | 85.37 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03529210400 |  | 100282648 |  | 6712228B | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - NON COMPLIANT | 2621P | COLLEGE | 305 E COLLEGE ST | 209 | GEO | 2021-11-23 | OMAYNAR | DMCCULL | 2003-01-29 | 2021-11-23 | 2021-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-11-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.15 | 1 | 255.35 | 2.07 | 20.1 | 0.13 | 233.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04565633200 |  | 100308090 |  | 16716212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 569 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2021-11-23 | U930915 | SSUTHER | 2004-02-11 | 2021-11-23 | 2021-12-31 |  | LSTONE | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7333 | 2 | 115.05 | 108.27 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671559400 |  | 100455871 |  | 6716208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BIG RUN | 201 BIG RUN RD | 067 | LEX | 2021-11-23 | LSTANFI | SSUTHER | 2007-01-08 | 2021-11-15 | 2021-12-31 |  | LSTANFI | 2021-11-23 | 2021-11-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.7667 | 2 | 3341.19 | 906.76 | 21.31 | 1204.57 | 1208.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 09802107000 |  | 100267627 | 14 | 7328284G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | TYGART BEND | 222 TYGART BEND RD | 089 | S S | 2021-11-23 | MBLANKE | SJUDE | 2009-08-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MBLANKE | 2021-11-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.1167 | 1 | 3731.95 | 266.12 | 0 | 71.75 | 3394.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 13135324400 |  | 100282649 |  | 6712228B | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - NON COMPLIANT | 2621P | COLLEGE | 305 E COLLEGE ST UP | 209 | GEO | 2021-11-24 | U125208 | U123694 | 2013-05-08 | 2021-11-05 | 2021-12-31 |  | OMAYNAR | 2021-11-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.93333 | 1 | 34.35 | 12.28 | 21.31 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026136700 |  | 501285710 |  | 7236212L | 2069582 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 1,750'-2" PMMP | 2600B | SAND RIDGE | SAND RIDGE LN LT1C | 173 | MT | 2021-12-01 | U460266 | U128885 | 2021-08-16 | 2021-11-18 | 2021-12-03 | 2021-11-22 | COREY DESPAIN | 2021-11-23 | 2021-11-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1367 |  |  | 100 | 055532210261367 | 131.8833 | 22764 | 47459.5 | 8646.09 | 5018.83 | 1757.27 | 25623.95 | 0 | 80.51 | 6332.85 | 1626
KY | KY - WEST | 2621 | 21883066700 |  | 100296675 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOUGLAS | 428 DOUGLAS AV | 067 | LEX | 2021-12-16 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1276.68 | 0 | 0 | 0 | 1276.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883198200 |  | 100260138 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ASHLAND | 932 ASHLAND AV | 019 | ASH | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883257900 |  | 100290690 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIMESTONE | 1405 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-12-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1670.81 | 0 | 0 | 0 | 1670.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883331200 |  | 100297224 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 516 W 4TH ST | 067 | LEX | 2021-12-09 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1483.93 | 0 | 0 | 0 | 1483.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21953288800 |  | 100407805 |  | 7364188A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243544 | 2621P | MIDDLE FORK | 504 MIDDLE FORK RD | 159 | INE | 2021-11-23 | JCKIRK | U125208 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-12-04 |  | JCKIRK | 2021-11-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 20.7333 | 3 | 1480.06 | 1297.94 | 0 | 182.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21953290400 |  | 100332278 |  | 6720212J |  |  |  | 565 | EX | RE-ROUTE W/100332279+ | 2600B | WALTON | 243 WALTON AV | 067 | LEX | 2021-11-23 | RJCRAWF | U125208 | 2021-11-15 | 2021-11-23 |  |  | RJCRAWF | 2021-11-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.7 | 1 | 103.33 | 45.74 | 0 | 2.87 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21955666500 |  | 100280337 |  | 6688228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | JACKSON | 169 JACKSON DR | 073 | FRA | 2021-11-24 | U125208 | U131946 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2023-09-30 |  | EFGOINS | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 9.2167 | 1 | 8420.88 | 920.3 | 469.84 | 57.76 | 6972.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11921700600 |  | 100292406 |  | 16720216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DREAMLAND | 635 DREAMLAND DR | 067 | LEX | 2021-11-28 | U938516 | U124449 | 2011-08-25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2523.63 | 0 | 0 | 0 | 2523.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980738600 |  | 100296082 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DEPORRES | 988 DEPORRES AV | 067 | LEX | 2021-11-30 | U125559 | U125208 | 2012-07-18 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1669.44 | 0 | 0 | 0 | 1669.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13118892600 |  | 100302427 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DEVONPORT | 1196 DEVONPORT CR | 067 | LEX | 2021-11-28 | U938516 | U908786 | 2013-02-18 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1276.68 | 0 | 0 | 0 | 1276.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026151500 |  |  |  | 6716204D | 2184588 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 10' OF 4"PMMP | 2621P | KIRKLEVINGTON | 3102 KIRKLEVINGTON DR | 067 | LEX | 2021-12-07 | U460266 | U461383 | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 2022-07-31 | 2021-11-17 | MCRAIG | 2021-11-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1515 |  |  | 100 | 055732210261515 | 0.13333 | 3 | 210.64 | 8.47 | 158.66 | 23.25 | 0 | 0 | 0.06 | 20.2 | 3
KY | KY - WEST | 2621 | 21026151600 |  |  |  | 6716204D | 2184588 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 10' OF 4"PAMP | 2621P | KIRKLEVINGTON | 3102 KIRKLEVINGTON DR | 067 | LEX | 2021-11-29 | U460266 | U461383 | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 2022-07-31 | 2021-11-17 | MCRAIG | 2021-11-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1516 |  |  | 100 | 055832210261516 | 0.1 | 0 | 24.42 | 6.52 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883108200 |  | 500017544 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DUNKIRK | 2021 DUNKIRK DR | 067 | LEX | 2021-11-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1276.68 | 0 | 0 | 0 | 1276.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883143400 |  | 100286861 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEVONIA | 215 DEVONIA AV | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1603.98 | 0 | 0 | 0 | 1603.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883177700 |  | 100257358 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 29TH | 1109 29TH ST | 019 | ASH | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3089.33 | 0 | 0 | 0 | 3089.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883329300 |  | 500310397 |  | 6720208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TURKEYFOOT | 1065 TURKEYFOOT RD | 067 | LEX | 2021-11-29 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-24 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-11-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.7333 | 2 | 1094.36 | 388.89 | 12.73 | 24.37 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884248500 |  | 100292407 |  | 6720216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DREAMLAND | 639 DREAMLAND DR | 067 | LEX | 2021-11-29 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21950935400 |  | 100328190 |  | 6720208B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL: LSTANFI | 2621P | RICHMOND | 1644 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2021-11-29 | U125208 | U125208 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  |  | LSTANFI | 2021-11-24 | 2021-11-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.6833 | 4 | 11376.74 | 802.4 | 386.9 | 769.95 | 9417.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21954931500 |  | 100267537 |  | 7352260F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DEMO/CUSTRQD | 2621P | PATTON | 109 PATTON DR | 019 | ASH | 2021-11-29 | U125208 | KWELLS | 2021-11-19 | 2021-12-29 | 2022-01-19 |  | CWHEELE | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 25.7 | 4 | 3425.4 | 1557.68 | 0 | 1867.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21956189200 |  | 100353121 |  | 6744208P | 1313371 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | MAIN | 26 N MAIN ST | 049 | WIN | 2021-11-24 | LSTONE | U132823 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LSTONE | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 12.8667 | 5 | 1807.7 | 749.26 | 278.3 | 55.72 | 724.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01457320500 |  | 100333405 |  | ? | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RACE | 245 RACE ST | 067 | LEX | 2021-11-29 | U930915 | DMCCULL | 2001-01-10 | 2021-11-29 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.3167 | 1 | 3712.31 | 415.34 | 61.06 | 1127.06 | 2108.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533292100 |  | 100452870 |  | 6720208D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CREATIVE | 2041 CREATIVE DR C1 | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | DMCCULL | 2003-03-11 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564884600 |  | 100333399 |  | 16720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RACE | 248 RACE ST | 067 | LEX | 2021-11-30 | UIPBOT11 | SSUTHER | 2004-02-03 | 2021-11-29 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 827.38 | 26.36 | 61.06 | 71.59 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 05597171600 |  | 100409159 |  | 7320280B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FIREBRICK | FIREBRICK RD | 135 | FIR | 2021-11-29 | U124015 | DYOUNG | 2005-01-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 15.0333 | 2 | 2420 | 957.59 | 23.05 | 146.64 | 1292.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11922363400 |  | 100458363 |  | 6716200D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DOTHAN | 4500 DOTHAN DR | 067 | LEX | 2021-11-29 | U938516 | U907001 | 2011-08-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11931022900 |  | 100333403 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RACE | 249 RACE ST | 067 | LEX | 2021-11-30 | U930915 | U125208 | 2011-10-31 | 2021-11-29 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.85 | 1 | 937.57 | 56.07 | 61.06 | 152.07 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867443400 |  | 100326386 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 146 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-30 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3614.25 | 0 | 0 | 0 | 3614.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867464200 |  | 100326444 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 139 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-29 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2538.4 | 0 | 0 | 0 | 2538.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026120800 |  |  |  | 6716208E | 2069466 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE HP/MP RUN-1 OF R-1035 | 2621M | CLAYS MILL | 2209 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-02-16 | U460266 | BKSLONE | 2021-04-29 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 2021-11-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-11-29 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1208 | AMRCB |  | 100 | 058432210261208 |  | 0 | 827.14 | 777.5 | 0 | 49.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871796900 |  | 100322441 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 833 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-11-29 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1672.39 | 0 | 0 | 0 | 1672.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883195600 |  | 100337760 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM TREE | 664 ELM TREE LN | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1147.13 | 0 | 0 | 0 | 1147.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883201800 |  | 100338491 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDDIE | 160 EDDIE ST | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1147.13 | 0 | 0 | 0 | 1147.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883250600 |  | 100439243 |  | 6732212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EASTPOINT | 2599 EASTPOINT DR | 067 | LEX | 2021-11-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-11-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883274900 |  | 100335810 |  | 6720212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COMMERCIAL | 1127 COMMERCIAL DR | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883278300 |  | 100447636 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDDIE | 147 EDDIE ST | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1037.73 | 0 | 0 | 0 | 1037.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883291300 |  | 100306192 |  | 6712212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FAIR OAKS | 1968 FAIR OAKS DR 101 | 067 | LEX | 2021-11-30 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-11-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883295100 |  | 100337734 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM TREE | 621 ELM TREE LN | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1037.73 | 0 | 0 | 0 | 1037.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883305800 |  | 500074696 |  | 7356256P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BOYD | 4900 BOYD ST TL42 | 019 | ASH | 2021-12-21 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DESKAGG | 2021-11-29 | 2021-11-24 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.55 | 2 | 4491.01 | 1040.6 | 0 | 248.52 | 3201.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883319700 |  | 100291342 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELMWOOD | 221 ELMWOOD DR | 067 | LEX | 2021-11-30 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-11-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.4167 | 1 | 1106.65 | 476.61 | 0 | 29.91 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883322800 |  | 100338508 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDDIE | 191 EDDIE ST | 067 | LEX | 2021-11-29 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898475700 |  | 100339088 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 128 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-29 | U124003 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1841.57 | 0 | 0 | 0 | 1841.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21904078500 |  | 500222208 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STATE | 207 STATE ST | 161 | MAY | 2021-11-30 | U126286 | U124841 | 2021-04-19 | 2021-10-19 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1148.53 | 0 | 0 | 0 | 1148.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21904078600 |  | 100354787 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | STATE | 203 STATE ST | 161 | MAY | 2021-11-30 | U126286 | U124841 | 2021-04-19 | 2021-10-19 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8 | 1 | 1435.12 | 495.61 | 0 | 31.06 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21904079900 |  | 100460143 |  | 7260276B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | CLARK | 516 CLARK ST | 161 | MAY | 2021-11-30 | U126286 | U124841 | 2021-04-19 | 2021-10-19 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 908.45 | 0 | 0 | 0 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21931592900 |  | 100291086 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - NON COMPLIANT | 2621P | DAKOTA | 703 DAKOTA ST | 067 | LEX | 2021-11-30 | U930915 | U125208 | 2021-08-09 | 2021-07-30 | 2021-08-01 |  | MCRAIG | 2021-11-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 22.75 | 3 | 3286.37 | 1210 | 21.31 | 2055.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943640200 |  | 100273868 |  | 6680228H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247918 | 2621P | RICHARDSON | 710 RICHARDSON LN | 073 | FRA | 2021-12-01 | U125208 | U125208 | 2021-10-01 | 2022-03-30 | 2023-09-30 |  | OMAYNAR | 2021-11-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.5667 | 1 | 2074.26 | 242.12 | 389.75 | 15.18 | 1427.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952217300 |  | 100313080 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1860 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1677.96 | 0 | 0 | 0 | 1677.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952219900 |  | 100313261 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1616 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-29 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3201.2 | 0 | 0 | 0 | 3201.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956486200 |  | 100313225 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0225883-00 | 2600B | CLAYS MILL | 1708 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-29 | U126308 | U131066 | 2021-11-29 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3233.27 | 0 | 0 | 0 | 3233.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956520700 |  | 100333402 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / 11-29-21 / CONTR | 2621P | RACE | 251 RACE ST | 067 | LEX | 2021-11-30 | U930915 | U125208 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  |  | ATWILLI | 2021-11-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2167 | 1 | 293.84 | 79.16 | 0 | 214.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956531700 |  | 100313383 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE | 2621P | BOB O LINK | 478 BOB O LINK DR 1FL-A | 067 | LEX | 2021-12-03 | U125208 | U132907 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  |  | RJCRAWF | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 17.9667 | 4 | 2048.85 | 1185.8 | 707.06 | 74.39 | 81.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01474170200 |  | 100296476 |  | ? | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PRICE | 472 PRICE RD | 067 | LEX | 2021-12-01 | UIPBOT03 | DMCCULL | 2001-06-21 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.75 | 1 | 2307.66 | 314.48 | 21.31 | 853.35 | 1118.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02505093800 |  | 100296478 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PRICE | 480 PRICE RD | 067 | LEX | 2021-12-01 | UIPBOT03 | DMCCULL | 2002-05-01 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1333 | 1 | 1968.68 | 139.73 | 61.06 | 379.28 | 1388.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02520568900 |  | 100313262 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAYS MILL | 1614 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128762 | DMCCULL | 2002-10-21 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CORY TINCHER | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02520919400 |  | 100313263 | 36 | 16716208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAYS MILL | 1612 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128762 | LABRAMS | 2002-10-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CORY TINCHER | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04573335800 |  | 500017444 |  | V-925/31 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORENCE | 744 FLORENCE AV 1F | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | SSUTHER | 2004-04-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08723056300 |  | 100419034 | 33 | 6716216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FISTER | 829 FISTER WY | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | RSTOKLE | 2008-03-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727662500 |  | 100457290 |  | V1026 15 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GATEHOUSE | 737 GATEHOUSE PL | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128410 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-11-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727668100 |  | 100455522 |  | W90548 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DICKSONIA | 3804 DICKSONIA DR | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1225.94 | 0 | 0 | 0 | 1225.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11898335000 |  | 100271058 |  | 6740296T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HOLTS CREEK | 2625 HOLTS CREEK RD | 023 | FOS | 2022-03-09 | JTOY | U906631 | 2011-03-29 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | TJETT | 2021-11-30 | 2020-10-12 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 11.05 | 7 | 782.25 | 682.28 | 0 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909689400 |  | 100310348 |  | 16716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLAYS MILL | 1949 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-20 | U461375 | U123933 | 2011-06-02 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | LARRY BROWN | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1432.98 | 0 | 0 | 0 | 1432.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12993747500 |  | 500021978 |  | V-925/31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FLORENCE | 744 FLORENCE AV 2F | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U123694 | 2012-10-17 | 2014-12-23 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13118907000 |  | 100300010 |  | 16716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - NON COMPLIANT | 2621P | THOMPSON | 312 THOMPSON RD | 067 | LEX | 2021-11-30 | MCRAIG | U908786 | 2013-02-18 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2021-11-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.6833 | 3 | 1568.52 | 567.81 | 21.31 | 979.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026955503 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 2850'-8" CSHP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-02-04 | U460266 | U461383 | 2021-11-16 | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 2021-11-30 | J ENSMINGER | 2021-11-30 | 2021-11-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9555 | AMRCB |  | 100 | 056132200269555 | 830.7167 | 243096 | 1263938.35 | 62770.13 | 136333.97 | 21235.16 | 880827.94 | 0 | 21649.04 | 141122.11 | 2894
KY | KY - WEST | 2621 | 20026955600 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 6100'-8"/3" BS/CSHP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-01-25 | U460266 | BKSLONE | 2020-06-16 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-11-30 | J ENSMINGER | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9556 | AMRCB |  | 100 | 056232200269556 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867470000 |  | 100326440 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 147 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-30 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2544.57 | 0 | 0 | 0 | 2544.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867471300 |  | 100326387 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 150 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-11-30 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2659.71 | 0 | 0 | 0 | 2659.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21871796400 |  | 100322486 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 824 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-11-30 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1731.88 | 0 | 0 | 0 | 1731.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883088900 |  | 100457289 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GATEHOUSE | 741 GATEHOUSE PL | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-11-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883093100 |  | 100247249 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FLOYD | 3322 FLOYD ST | 019 | ASH | 2021-11-30 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-30 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.45 | 1 | 1142.14 | 347.19 | 0 | 66.79 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883100700 |  | 100244379 |  | 7356256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BROWN | 4104 BROWN ST | 019 | ASH | 2021-11-30 | DESKAGG | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-30 | 2021-12-31 |  | DESKAGG | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.4333 | 1 | 1543.9 | 326.4 | 0 | 65.08 | 1152.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883151800 |  | 100458840 |  | 6724208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EAGLE CREEK | 195 S EAGLE CREEK DR | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883154900 |  | 100244438 |  | 7356256K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 39TH | 1027 39TH ST | 019 | ASH | 2021-12-30 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-30 | 2021-12-31 |  | DESKAGG | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.2667 | 1 | 967.4 | 199.46 | 0 | 39.78 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883210500 |  | 100329017 |  | 6720208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOLKSTONE | 565 FOLKSTONE DR | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883264500 |  | 100287228 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GAY | 610 GAY PL | 067 | LEX | 2021-11-30 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-11-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883266000 |  | 100337227 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ENGMAN | 214 ENGMAN AV | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1125.25 | 0 | 0 | 0 | 1125.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883278900 |  | 100332834 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EASTERN | 167 EASTERN AV | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1539.89 | 0 | 0 | 0 | 1539.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883316500 |  | 100287243 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GAY | 662 GAY PL | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-11-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883317400 |  | 100291560 |  | 6720216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDEN | 606 EDEN RD | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884243200 |  | 100287277 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GAY | 619 GAY PL | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128410 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-11-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21894306300 |  | 100310351 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026955700 | 2600B | CLAYS MILL | 1995 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-03-15 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 6781.82 | 0 | 0 | 0 | 6781.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898480800 |  | 100339098 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 160 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-11-30 | U126309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 2285.76 | 569.79 | 0 | 114.21 | 1601.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21904078800 |  | 100356772 |  | 7260276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ASH | 1716 ASH ST | 161 | MAY | 2021-12-03 | U126286 | U124841 | 2021-04-19 | 2021-10-19 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 908.45 | 0 | 0 | 0 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21904079000 |  | 100355410 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SCHUBERT | 419 SCHUBERT AV | 161 | MAY | 2021-11-30 | U126286 | U124841 | 2021-04-19 | 2021-10-19 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 908.45 | 0 | 0 | 0 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21904079100 |  | 100356777 |  | 7260276C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | ASH | 1706 ASH ST | 161 | MAY | 2021-12-03 | U126286 | U124841 | 2021-04-19 | 2021-10-19 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8 | 1 | 1675.2 | 495.61 | 0 | 31.06 | 1148.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925248200 |  | 100288973 |  | 6720212D | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | NORTHSIDE | 441 NORTHSIDE DR | 067 | LEX | 2021-12-01 | U125208 | U126129 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2021-11-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.8167 | 2 | 1410.45 | 424.49 | 91.62 | 894.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21950962800 |  | 100360596 |  | 6736228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 11-15-21 / CONVRT | 2621P | HUME | 419 HUME DR | 017 | PAR | 2021-12-01 | U125208 | U132002 | 2021-11-02 | 2021-12-13 | 2022-01-03 |  | NRICHIE | 2021-11-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 22.6 | 4 | 1321.28 | 1154.06 | 94.81 | 72.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952214200 |  | 100310318 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | BLUE ASH | 621 BLUE ASH DR | 067 | LEX | 2021-11-30 | U126308 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | J ENSMINGER | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2298.8 | 0 | 0 | 0 | 2298.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952218200 |  | 100310347 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1939 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1862.26 | 0 | 0 | 0 | 1862.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21956740000 |  | 100344601 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | WINTER | 101 N WINTER ST 2 | 239 | MID | 2021-11-30 | OMAYNAR | U132823 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  |  | OMAYNAR | 2021-11-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 0.28333 | 1 | 20.24 | 19.06 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21956740300 |  | 100344600 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | WINTER | 101 N WINTER ST 3 | 239 | MID | 2021-11-30 | OMAYNAR | U132823 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  |  | OMAYNAR | 2021-11-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 1.6 | 1 | 149.71 | 108.41 | 34.49 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21956811600 |  | 100344602 |  | 6700224O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | WINTER | 101 N WINTER ST 1 | 239 | MID | 2021-11-30 | OMAYNAR | U132823 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2023-08-31 |  | OMAYNAR | 2021-11-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.7667 | 1 | 2318.36 | 122.74 | 477.33 | 7.7 | 1710.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956813000 |  | 100312957 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CLAYS MILL | 2120 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-11-30 | LSTONE | U132823 | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 2023-07-31 |  | LSTONE | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 25.1833 | 10 | 4863.98 | 1474.55 | 521.14 | 77.32 | 2790.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05604695200 |  | 100410822 |  | 6716216O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENWOOD | 436 GREENWOOD AV | 067 | LEX | 2021-12-02 | U128410 | SSUTHER | 2005-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05606222400 |  | 100297438 |  | 6716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - NON COMPLIANT | 2621P | ROSS | 349 ROSS ST | 067 | LEX | 2021-12-01 | MCRAIG | SSUTHER | 2005-04-01 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.6 | 3 | 885.1 | 409.34 | 0 | 475.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05614837200 |  | 100333034 |  | 6728200D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ATHENS BOONESB | 6380 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2021-12-01 | U930915 | SSUTHER | 2005-06-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5333 | 1 | 2054.05 | 193.33 | 70.21 | 491.93 | 1298.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05628289400 |  | 100441481 |  | 6716216O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENWOOD | 438 GREENWOOD AV | 067 | LEX | 2021-12-02 | U128410 | SSUTHER | 2005-11-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1650.19 | 0 | 0 | 0 | 1650.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06644109700 |  | 100296471 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENWOOD | 455 GREENWOOD AV | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | SSUTHER | 2006-04-07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1539.89 | 0 | 0 | 0 | 1539.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06654280200 |  | 100353556 |  | 17256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LEXINGTON | 319 LEXINGTON PK | 161 | MAY | 2021-12-01 | U126286 | RPOLLY | 2006-07-20 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.6667 | 1 | 1403.99 | 352.97 | 0 | 22.53 | 1028.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10871478700 |  | 100435136 |  | V-930-60 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GOLD RUSH | 291 GOLD RUSH RD 306 | 067 | LEX | 2021-12-03 | U128410 | U906307 | 2010-12-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.4167 | 1 | 1505.75 | 732.17 | 0 | 173.45 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891650700 |  | 100448356 |  | V-930-60 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GOLD RUSH | 212 GOLD RUSH RD | 067 | LEX | 2021-12-16 | U128410 | U123933 | 2011-02-23 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.1 | 2 | 6592.39 | 636.04 | 0 | 37.82 | 5918.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11895191900 |  | 500009725 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORENCE | 743 FLORENCE AV 2 | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U906609 | 2011-03-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11895551400 |  | 100467555 |  | 6712208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FORSYTHE | 3941 FORSYTHE DR | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128410 | U906609 | 2011-03-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903027700 |  | 100300035 |  | 16716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HENTON | 126 HENTON RD | 067 | LEX | 2021-12-01 | MCRAIG | U906631 | 2011-04-25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.8667 | 3 | 1658.56 | 747.49 | 21.31 | 889.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11904972800 |  | 100457285 |  | V102615 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GATEHOUSE | 757 GATEHOUSE PL | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128410 | U123933 | 2011-05-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909058500 |  | 100287304 | 06 | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EMERSON | 634 EMERSON DR | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | DHATTON | 2011-05-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 833.18 | 0 | 0 | 0 | 833.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919354800 |  | 100464786 |  | V-925/23 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GREENWOOD | 439 GREENWOOD AV A | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128410 | U124449 | 2011-08-08 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1648.93 | 0 | 0 | 0 | 1648.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919354900 |  | 100464785 |  | V-925/23 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | GREENWOOD | 439 GREENWOOD AV B | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128410 | U124449 | 2011-08-08 | 2020-12-31 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-12-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 14258072100 |  | 100262931 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 1ST | 2413 1ST ST W | 019 | ASH | 2021-12-01 | U124015 | U125201 | 2014-10-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.5 | 1 | 1144.41 | 348.11 | 0 | 68.14 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258290400 |  | 100261119 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HICKMAN | 1901 HICKMAN ST | 019 | ASH | 2021-12-01 | U125566 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-01 | 2021-11-29 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.3667 | 4 | 2145.62 | 1257.46 | 0 | 160 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19734625200 |  | 100462146 |  | 6720208N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BRUSH CREEK | 3508 BRUSH CREEK RD B | 067 | LEX | 2021-12-01 | LSTONE | AOC SYST | 2019-08-20 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  | LSTONE | 2021-12-01 | 2021-10-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 65.0833 | 11 | 7526.66 | 3153.35 | 212.85 | 1474.35 | 2686.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883088500 |  | 100296900 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM | 438 ELM ST 1 | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883114600 |  | 100261117 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HICKMAN | 1917 HICKMAN ST | 019 | ASH | 2021-12-30 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-29 | 2021-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.7833 | 1 | 1771.73 | 336.7 | 0 | 70.48 | 1364.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883150500 |  | 100298843 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EMBASSY | 201 EMBASSY DR | 067 | LEX | 2021-12-03 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 963.53 | 0 | 0 | 0 | 963.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883199700 |  | 100292088 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FREEMAN | 515 FREEMAN DR | 067 | LEX | 2021-12-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1801.33 | 0 | 0 | 0 | 1801.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883243200 |  | 100356735 |  | 7260276C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MASON LEWIS | MASON LEWIS RD | 161 | MAY | 2021-12-01 | U126286 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8 | 1 | 1656.64 | 703.3 | 0 | 44.89 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883310300 |  | 500650138 |  | 7256276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PARKER | PARKER RD | 161 | MAY | 2021-12-01 | U126286 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 908.45 | 0 | 0 | 0 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883323000 |  | 500707087 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINCHESTER | 1128 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-12-01 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.63333 | 1 | 484.11 | 34.57 | 0 | 89.42 | 360.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883331300 |  | 100334039 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPARKS | 1109 SPARKS RD | 067 | LEX | 2021-12-02 | UIPBOT11 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.1833 | 1 | 2324.93 | 283.88 | 21.31 | 721.16 | 1298.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884241100 |  | 100287335 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EMERSON | 619 EMERSON DR | 067 | LEX | 2021-12-08 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2812.33 | 0 | 0 | 0 | 2812.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884244200 |  | 500009724 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORENCE | 743 FLORENCE AV 1 | 067 | LEX | 2021-12-08 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942041300 |  | 100290257 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1442 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-01 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1423.74 | 0 | 0 | 0 | 1423.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942041600 |  | 100290261 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1451 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-01 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1546.81 | 0 | 0 | 0 | 1546.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952215700 |  | 100313228 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1704 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-01 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4082.44 | 0 | 0 | 0 | 4082.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952220100 |  | 100313074 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1900 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2572.67 | 0 | 0 | 0 | 2572.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21953619700 |  | 100322438 |  | 6716204L | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | TATES CREEK | 920 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2021-12-01 | U126530 | U131066 | 2021-11-16 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2492.22 | 0 | 0 | 0 | 2492.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957016300 |  | 100298053 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | CHURCH | 114 CHURCH ST 2F-3F | 067 | LEX | 2021-12-01 | U125559 | U131066 | 2021-12-01 | 2021-12-30 |  |  | BJACKSON | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21957352300 |  | 100462438 |  | 6716208M |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | GOLD RUSH | 291 GOLD RUSH RD | 067 | LEX | 2021-12-03 | U128410 | U125768 | 2021-12-02 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAIN | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.45 | 1 | 349.76 | 328.78 | 0 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957352400 |  | 500688765 |  | 6716208M |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | GOLD RUSH | 291 GOLD RUSH RD 302 | 067 | LEX | 2021-12-03 | U128410 | U125768 | 2021-12-02 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAIN | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.55 | 1 | 434.07 | 408.02 | 0 | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957352500 |  | 500021323 |  | 6716208M |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | GOLD RUSH | 291 GOLD RUSH RD 304 | 067 | LEX | 2021-12-03 | U128410 | U125768 | 2021-12-02 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAIN | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21957352800 |  | 500189280 |  | 6716208M |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | GOLD RUSH | 291 GOLD RUSH RD 305 | 067 | LEX | 2021-12-03 | U128410 | U125768 | 2021-12-02 | 2049-12-31 |  |  | CDESPAIN | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21961535100 |  | 100429624 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELM | 438 ELM ST 2 | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21961535200 |  | 100296907 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELM | 438 ELM ST 3 | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21961535300 |  | 100296902 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELM | 438 ELM ST 4 | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21961535400 |  | 100296905 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELM | 438 ELM ST 5 | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21961535500 |  | 100429768 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELM | 438 ELM ST 6 | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21961535600 |  | 100296908 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELM | 438 ELM ST 7 | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21961535700 |  | 100296909 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELM | 438 ELM ST 8 | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 06644227300 |  | 100289151 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GLENBROOK | 1965 GLENBROOK CT | 067 | LEX | 2021-12-03 | U938516 | SSUTHER | 2006-04-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09773107000 |  | 100300694 | 61 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HALLS | 141 HALLS LN | 067 | LEX | 2021-12-02 | U128410 | RSTOKLE | 2009-02-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11896039400 |  | 100325017 |  | 6720204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENTREE | 3512 GREENTREE RD | 067 | LEX | 2021-12-03 | U938516 | U906591 | 2011-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900074000 |  | 100292124 |  | 6720216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FREEMAN | 615 FREEMAN DR | 067 | LEX | 2021-12-03 | U938516 | U123933 | 2011-04-06 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11905427100 |  | 100318051 |  | 67162046G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GALAHAD | 3573 GALAHAD DR | 067 | LEX | 2021-12-02 | U938516 | U906631 | 2011-05-06 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12988698600 |  | 100314626 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 287 S LIMESTONE ST BSM | 067 | LEX | 2021-12-14 | U125559 | U125208 | 2012-09-18 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12992528500 |  | 100357003 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OLD MAIN | 2305 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-12-03 | U461478 | U125765 | 2012-10-10 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 1.1833 | 1 | 1031.9 | 116.04 | 0 | 7.41 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12993745900 |  | 100461305 |  | V102664 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GROVES POINT | 417 GROVES POINT WY | 067 | LEX | 2021-12-16 | U125559 | U125208 | 2012-10-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258279500 |  | 100260710 |  | 7356256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BRENDA | 3511 BRENDA ST | 019 | ASH | 2021-12-30 | U125566 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-12-02 | 2021-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10 | 1 | 1578.34 | 703.26 | 0 | 146.92 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258284100 |  | 100262452 |  | 7352256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CHINN | 2725 CHINN ST | 019 | ASH | 2021-12-02 | U124015 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-12-02 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4 | 1 | 1745 | 386.78 | 0 | 65.5 | 1292.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18649230000 |  | 500619297 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | LIMESTONE | 287 S LIMESTONE ST 2F | 067 | LEX | 2021-12-14 | U125559 | U125208 | 2018-10-08 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 18649230200 |  | 100314627 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | LIMESTONE | 287 S LIMESTONE ST 1F | 067 | LEX | 2021-12-14 | U125559 | U125208 | 2018-10-08 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 18649230300 |  | 100314628 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | LIMESTONE | 287 S LIMESTONE ST 3F | 067 | LEX | 2021-12-14 | U125559 | U125208 | 2018-10-08 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20848815100 |  | 100331257 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | SERVICE REPLACE - MOVE METER | 2600B | LINCOLN | 173 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2021-12-03 | U930915 | U125208 | 2020-09-29 | 2021-09-17 | 2021-12-19 |  | ATWILLI | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.0833 | 1 | 5647.31 | 603.11 | 86.69 | 1409.16 | 3548.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867445400 |  | 100326400 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 220 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-02 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3551.81 | 0 | 0 | 0 | 3551.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026135900 |  | 501211026 |  | 7240216F | 2181483 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 140'-2" PMMP | 2600B | EVANS | 275 EVANS DR | 173 | MT | 2021-12-09 | U128132 | U128885 | 2021-08-09 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2021-12-02 | JAMIELYNN | 2021-12-02 | 2021-11-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1359 |  |  | 100 | 055532210261359 | 18.3833 | 459 | 8332.52 | 1571.8 | 666.28 | 287.47 | 5011.32 | 0 | 14.78 | 780.87 | 153
KY | KY - WEST | 2621 | 21871795900 |  | 100322481 |  | 6720208A | 2074813 |  |  | 565 | EX | REPALCE SL W/20026977100 | 2600B | MELROSE | 814 MELROSE AV | 067 | LEX | 2021-12-02 | U126530 | U131066 | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | JDUNN | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2797.36 | 0 | 0 | 0 | 2797.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883115500 |  | 100296459 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENWOOD | 424 GREENWOOD AV | 067 | LEX | 2021-12-16 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883123200 |  | 100317459 |  | 6716204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HABERSHAM | 210 HABERSHAM CT | 067 | LEX | 2021-12-02 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883179600 |  | 100262449 |  | 7352256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHINN | 2730 CHINN ST | 019 | ASH | 2021-12-02 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-02 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.9 | 2 | 3046.48 | 1079.48 | 0 | 109.72 | 1857.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883202200 |  | 100422460 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HEDGEWOOD | 230 HEDGEWOOD CT | 067 | LEX | 2021-12-03 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883210100 |  | 100337811 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 346 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-02 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5333 | 1 | 1308.17 | 234.83 | 0 | 14.99 | 1058.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883215100 |  | 100294449 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARRY | 527 HARRY ST | 067 | LEX | 2021-12-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1066.23 | 0 | 0 | 0 | 1066.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883223100 |  | 100417692 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HEDGEWOOD | 219 HEDGEWOOD CT | 067 | LEX | 2021-12-03 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1058.35 | 0 | 0 | 0 | 1058.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883277800 |  | 100340146 |  | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HI CREST | 728 HI CREST DR A | 067 | LEX | 2022-10-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1305.1 | 0 | 0 | 0 | 1305.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884241200 |  | 100287092 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND PARK | 1028 HIGHLAND PARK DR | 067 | LEX | 2021-12-03 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898480900 |  | 100339155 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 161 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-12-02 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 2225.61 | 773.71 | 308.38 | 156.53 | 986.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21904078700 |  | 100357108 |  | 7248280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FERNLEAF | 3010 FERNLEAF DR | 161 | MAY | 2021-12-03 | U461478 | U124841 | 2021-04-19 | 2021-10-19 |  |  | DAVID STAGGS | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 908.45 | 0 | 0 | 0 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942041500 |  | 100290262 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1449 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-03 | U123111 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | LYN STAFFORD | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1538.17 | 0 | 0 | 0 | 1538.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952215400 |  | 100313260 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1618 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-02 | U126308 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | J ENSMINGER | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1811.38 | 0 | 0 | 0 | 1811.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952215800 |  | 100313227 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1706 CLAYS MILL RD 1F | 067 | LEX | 2021-12-02 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2969.02 | 0 | 0 | 0 | 2969.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952216400 |  | 100310331 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1811 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3255.92 | 0 | 0 | 0 | 3255.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21954925100 |  | 100360123 |  | 6740232M |  |  |  | 565 | EX | NBT - SERVICE/METER UPGRADE | 2621P | MAIN | 701 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-12-03 | U125208 | U125208 | 2021-11-19 | 2021-11-18 | 2021-12-20 |  | NRICHIE | 2021-12-02 | 2021-12-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 54.8667 | 8 | 7827.04 | 3660.44 | 330.5 | 453.51 | 3382.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21956524000 |  | 100260089 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / FIRE DAMAGE 11.25.21 | 2621P | HILTON | 1613 HILTON AV | 019 | ASH | 2021-12-02 | RECUMP | U125208 | 2021-11-29 | 2021-12-22 | 2021-12-23 |  | RECUMP | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.0167 | 2 | 745.66 | 515.98 | 15.94 | 213.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21957272700 |  | 100351024 |  | 6744208O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV D304972 | 2621P | SUNSET | 139 SUNSET HT | 049 | WIN | 2021-12-03 | U125208 | U129939 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  | DENNING | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 18.4667 | 3 | 1309.96 | 796.2 | 330.18 | 155.74 | 27.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957352200 |  | 100300696 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | HALLS | 139 HALLS LN | 067 | LEX | 2021-12-02 | U128410 | U125768 | 2021-12-02 | 2049-12-31 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-12-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 03538111800 |  | 100300101 |  | 6716212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PAYNE | PAYNE ST | 067 | LEX | 2021-12-06 | U930915 | SSUTHER | 2003-04-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7667 | 1 | 402.8 | 148.11 | 0 | 254.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06646189500 |  | 100335090 |  | 6720212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HENRY CLAY | 804 HENRY CLAY BV | 067 | LEX | 2021-12-06 | U128410 | SSUTHER | 2006-04-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CDESPAIN | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 829.24 | 0 | 0 | 0 | 829.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07674149100 |  | 100317723 |  | 6716204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARVARD | 345 HARVARD DR | 067 | LEX | 2021-12-03 | U128410 | SSUTHER | 2007-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CDESPAIN | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11889315300 |  | 100291016 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORIDA | 737 FLORIDA ST | 067 | LEX | 2021-12-03 | U938516 | U906631 | 2011-02-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1342.97 | 0 | 0 | 0 | 1342.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11895552100 |  | 100331581 |  | V102612 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAZEL | 99 HAZEL AV | 067 | LEX | 2021-12-03 | U128410 | U906609 | 2011-03-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CDESPAIN | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 869.71 | 0 | 0 | 0 | 869.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11927864400 |  | 100291015 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORIDA | 739 FLORIDA ST | 067 | LEX | 2021-12-03 | U938516 | U125208 | 2011-10-05 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1342.97 | 0 | 0 | 0 | 1342.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12977585600 |  | 100285286 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHURCH | 118 CHURCH ST | 065 | IRV | 2021-12-03 | DENNING | U125208 | 2012-06-22 | 2021-12-03 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.4 | 1 | 35.62 | 33.48 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12979124300 |  | 100295209 |  | 16716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JEFFERSON | 435 JEFFERSON ST | 067 | LEX | 2021-12-06 | U930915 | U125208 | 2012-07-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2667 | 1 | 1980.04 | 185.12 | 57.92 | 318.38 | 1418.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14228289800 |  | 500484924 | 53 | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARMOUR | ARMOUR TR 3 | 065 | IRV | 2021-12-03 | DENNING | U807770 | 2014-06-17 | 2021-12-03 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.75 | 1 | 56.49 | 53.09 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14229509800 |  | 500384146 | 26 | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARMOUR | ARMOUR TR 5 | 065 | IRV | 2021-12-03 | DENNING | U124965 | 2014-06-23 | 2021-12-03 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.5 | 1 | 37.37 | 35.12 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576415700 |  | 100285226 |  | 6764176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COURT | 227 COURT ST TR3 | 065 | IRV | 2021-12-03 | DENNING | U125765 | 2018-01-22 | 2021-12-03 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.1167 | 1 | 84.26 | 79.2 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867460200 |  | 100326448 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 131 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-03 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2545.53 | 0 | 0 | 0 | 2545.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867474400 |  | 100326437 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 155 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-03 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3049.74 | 0 | 0 | 0 | 3049.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883162700 |  | 100291019 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORIDA | 727 FLORIDA ST | 067 | LEX | 2021-12-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1125.25 | 0 | 0 | 0 | 1125.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883278700 |  | 100331576 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAZEL | 109 HAZEL AV | 067 | LEX | 2021-12-06 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CDESPAIN | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883288500 |  | 100346217 |  | 6696212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 160 S MAIN ST | 239 | VER | 2021-12-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883308900 |  | 100291017 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORIDA | 735 FLORIDA ST | 067 | LEX | 2021-12-03 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 950.21 | 0 | 0 | 0 | 950.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883329500 |  | 500338790 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERSAILLES | 1525 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-12-03 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-11-02 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 38.04 | 13.98 | 0 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884239900 |  | 100291012 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORIDA | 769 FLORIDA ST | 067 | LEX | 2021-12-23 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1037.73 | 0 | 0 | 0 | 1037.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898481000 |  | 100339154 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 163 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-12-03 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2788.26 | 773.71 | 309.69 | 131.02 | 1573.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21904078100 |  | 500020642 |  | 7252276L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | OLD MAIN | 2133 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2021-12-03 | U126286 | U124841 | 2021-04-19 | 2021-10-19 |  |  | TYLER ALLISON | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 2707.75 | 0 | 0 | 0 | 2707.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942040900 |  | 100290255 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1438 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-03 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1423.74 | 0 | 0 | 0 | 1423.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952214500 |  | 100310319 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | BLUE ASH | 625 BLUE ASH DR | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2105.34 | 0 | 0 | 0 | 2105.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952215600 |  | 100313229 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1702 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-04 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2291.12 | 0 | 0 | 0 | 2291.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956527000 |  | 500632105 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / CONTRACTORS | 2621P | JEFFERSON | 435< JEFFERSON ST | 067 | LEX | 2021-12-03 | ATWILLI | U130722 | 2021-11-29 | 2021-12-30 |  |  | ATWILLI | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.46667 | 1 | 105.2 | 38.69 | 0 | 66.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21957373100 |  | 500504496 |  | 7356256L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | BROWN | 4132 BROWN ST | 019 | ASH | 2021-12-03 | U125566 | U129939 | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | DESKAGG | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 | 19.2 | 2 | 8254.76 | 1402.12 | 0 | 285.39 | 6567.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957868400 |  | 100311099 |  | 6712208O | 1313369 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D304190 | 2621P | CUMBERLAND | 716 CUMBERLAND RD | 067 | LEX | 2021-12-03 | DMALONE | U132823 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | DMALONE | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.75 | 5 | 2505.32 | 772.52 | 0 | 50.7 | 1682.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21959525000 |  | 100280701 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ROLLING ACRES | 118 ROLLING ACRES DR | 073 | FRA | 2021-12-14 | U125559 | U131066 | 2021-12-14 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1633.25 | 0 | 509.44 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98345936300 |  | 100335727 |  | 16720212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | INDUSTRY | 1245 INDUSTRY RD | 067 | LEX | 2021-12-03 | U930915 | TDORTEN | 1998-05-11 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3333 | 1 | 1876 | 273.19 | 44.51 | 469.79 | 1088.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883122000 |  | 500019443 |  | 16720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 636 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-06 | U123111 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-03 | 2022-12-31 |  | LYN STAFFORD | 2021-12-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883149800 |  | 100457753 |  | 6716212H | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 401 W MAIN ST 1F-CORN | 067 | LEX | 2021-12-06 | U123111 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-03 | 2021-12-24 |  | LYN STAFFORD | 2021-12-04 | 2021-12-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 2731.9 | 0 | 0 | 123.42 | 2608.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883279900 |  | 100337809 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 342 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-06 | U123111 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LYN STAFFORD | 2021-12-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5667 | 1 | 2385.81 | 419.06 | 0 | 26.76 | 1939.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21919606800 |  | 100310329 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026113700 | 2600B | HARRODSBURG | 1784 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-12-04 | U126308 | U131066 | 2021-06-17 | 2021-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2021-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 5472.68 | 0 | 311.64 | 0 | 5161.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952216600 |  | 100310333 |  | 16716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1819 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-12-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3851.32 | 0 | 0 | 0 | 3851.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21941997200 |  | 100284062 |  | 6712224C | 0990952 |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 9-22-21 | 2621P | LEXINGTON | 1648 LEXINGTON RD | 209 | GEO | 2021-12-06 | DCOLLIN | U125208 | 2021-09-24 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | DCOLLIN | 2021-12-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.5833 | 2 | 263.16 | 116.73 | 0 | 146.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957121900 |  | 100315231 |  | 6716212O | 1313369 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | CONN TER | 224 CONN TER | 067 | LEX | 2021-12-06 | KKINDER | U132823 | 2021-12-01 | 2021-12-03 |  |  | KKINDER | 2021-12-06 | 2021-12-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.6167 | 3 | 1876.03 | 1444.74 | 300.65 | 92.24 | 38.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957267600 |  | 501040921 |  | 6716208N | 0886022 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | NICHOLASVILLE | 2514 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2021-12-07 | U930915 | U129939 | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | RJCRAWF | 2021-12-06 | 2021-12-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 31.6333 | 10 | 2979.23 | 2186.47 | 5.24 | 579.2 | 208.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02496448600 |  | 100337172 | 19 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 6TH | 138 E 6TH ST | 067 | LEX | 2021-12-08 | U938516 | OWHITT | 2002-02-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1613.23 | 0 | 0 | 0 | 1613.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03527265700 |  | 100436116 |  | 6700212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WILSON | 460 WILSON AV | 239 | VER | 2021-12-07 | U126286 | DMCCULL | 2003-01-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 459.36 | 0 | 0 | 0 | 459.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581154300 |  | 100318217 |  | 16716204C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENLAWN | 3452 GREENLAWN DR | 067 | LEX | 2021-12-07 | U938516 | SSUTHER | 2004-07-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05627944900 |  | 100313554 | 13 | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HERON | 1564 HERON LN | 067 | LEX | 2021-12-08 | U128410 | ESEMONE | 2005-11-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06643130800 |  | 100294740 | 31 | 16716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 546 W 5TH ST | 067 | LEX | 2021-12-08 | U128410 | RSTOKLE | 2006-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1037.73 | 0 | 0 | 0 | 1037.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08726685800 |  | 100312630 |  | X |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLLYHILL | 317 HOLLYHILL DR | 067 | LEX | 2021-12-07 | U128410 | SSUTHER | 2008-04-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 2509.59 | 736.77 | 0 | 128.67 | 1644.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08728371600 |  | 100319076 |  | 6716208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HEATHER WAY | 2424 HEATHER WAY | 067 | LEX | 2021-12-16 | U125559 | SSUTHER | 2008-04-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1532.33 | 0 | 0 | 0 | 1532.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11879396700 |  | 100346325 |  | V-921-52 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BELL | 162 BELL AV | 239 | VER | 2021-12-07 | U126286 | U906307 | 2011-01-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891015700 |  | 100290705 |  | 16720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILL | 1403 HILL ST | 067 | LEX | 2021-12-08 | U128410 | U123933 | 2011-02-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11921714000 |  | 100427255 |  | 16732212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINCHESTER | 4263 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2021-12-07 | MCRAIG | U124449 | 2011-08-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2021-12-07 | 2021-12-02 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.5667 | 6 | 2217.29 | 1032.61 | 21.31 | 1163.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12965302400 |  | 100275069 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | SAINT CLAIR | 236 SAINT CLAIR ST 2F | 073 | FRA | 2021-12-14 | U125559 | U124967 | 2012-04-16 | 2010-10-08 | 2010-10-08 |  | BJACKSON | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1315.94 | 0 | 0 | 0 | 1315.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258293500 |  | 100265342 |  | 7348260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LAWHORN | 2215 W LAWHORN DR | 019 | ASH | 2021-12-08 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.3 | 1 | 1024.45 | 246.58 | 0 | 49.71 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19736098300 |  | 100314009 |  | 6716212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | BURLEY | 146 BURLEY AV | 067 | LEX | 2021-12-07 | ATWILLI | AOC SYST | 2019-08-23 | 2020-02-20 | 2020-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-07 | 2021-06-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 8.0167 | 3 | 4350.42 | 525.99 | 329.11 | 1121.32 | 2374 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867444600 |  | 100326395 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 210 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-07 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3161.45 | 0 | 0 | 0 | 3161.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867462000 |  | 100326446 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 135 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-07 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2543.2 | 0 | 0 | 0 | 2543.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867462500 |  | 100326445 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 137 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-07 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3043.98 | 0 | 0 | 0 | 3043.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867467200 |  | 100326384 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 142 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-07 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4514.79 | 0 | 0 | 0 | 4514.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867468600 |  | 100326385 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 144 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-07 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4656.69 | 0 | 0 | 0 | 4656.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883065800 |  | 100347131 |  | 6696212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | TYRONE | 511 TYRONE PK | 239 | VER | 2022-01-17 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | TALLISON | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10 | 1 | 1656.64 | 703.3 | 0 | 44.89 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883073300 |  | 100346455 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BERRY | 143 BERRY AV | 239 | VER | 2021-12-08 | U126286 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 908.45 | 0 | 0 | 0 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883102400 |  | 100296690 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GEORGETOWN | 665 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2021-12-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1385.65 | 0 | 0 | 0 | 1385.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883114900 |  | 100447166 |  | 7352260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HILLCREST | 100 HILLCREST CT RR | 019 | ASH | 2021-12-07 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-07 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.0667 | 2 | 1833.11 | 588.22 | 0 | 137.55 | 1107.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883134900 |  | 100312879 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLLYHILL | 491 HOLLYHILL DR | 067 | LEX | 2021-12-08 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883172900 |  | 100265377 |  | 7348260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KY RT 5 | 3038 KY RT 5 | 019 | ASH | 2021-12-07 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-12-07 | 2021-12-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 22.0667 | 3 | 2552.98 | 1594.87 | 0 | 229.95 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883193300 |  | 100263721 |  | 7352260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HILLCREST | 108 HILLCREST CT | 019 | ASH | 2021-12-07 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-07 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.0667 | 2 | 1728.35 | 805.38 | 0 | 194.81 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883289900 |  | 100337564 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 6TH | 159 E 6TH ST | 067 | LEX | 2021-12-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884248200 |  | 100310334 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAYS MILL | 1823 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-30 | U461375 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LARRY BROWN | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1078.21 | 0 | 0 | 0 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898476600 |  | 100339159 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 147 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-12-07 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2178.9 | 773.71 | 259.09 | 151.43 | 994.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21944538300 |  | 100279326 |  | 6688228K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | FAIRWAY | 248 FAIRWAY DR | 073 | FRA | 2021-12-07 | HMCKUNE | AOC SYST | 2021-10-05 | 2021-11-04 | 2021-12-04 |  | HMCKUNE | 2021-12-07 | 2021-11-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 20.1833 | 7 | 1599.96 | 1214.62 | 246.96 | 76.94 | 61.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952216500 |  | 100310332 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1815 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2993.38 | 0 | 0 | 0 | 2993.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956240600 |  | 100330467 |  | 6724212K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-03-21 | 2621P | WINCHESTER | 2550 WINCHESTER RD FG9 | 067 | LEX | 2021-12-08 | U125208 | U125208 | 2021-11-24 | 2021-12-22 | 2021-12-24 |  | MCRAIG | 2021-12-07 | 2021-12-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.3667 | 6 | 2201.26 | 1014.86 | 81.98 | 1104.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957351700 |  | 100333776 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | DELAWARE | 920 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2021-12-07 | U938516 | U131066 | 2021-12-02 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21957914100 |  | 100281100 |  | 6704212I | 2071678 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/PROJECT ID 20-71678 | 2600B | MIDWAY | 1171 MIDWAY RD | 239 | VER | 2021-12-10 | U127414 | U461383 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | ED FOX | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 |  | 1 | 3276.16 | 0 | 0 | 0 | 3276.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21958363200 |  | 100271818 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | LOGAN | 223 LOGAN ST | 073 | FRA | 2021-12-15 | U125559 | U131066 | 2021-12-07 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 4858.62 | 0 | 328.15 | 0 | 4530.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958379000 |  | 100311524 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | STILLWATER | 3436 STILLWATER RD | 067 | LEX | 2021-12-07 | DMARSTO | U124447 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | DMARSTO | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.15 | 5 | 1380.08 | 939.2 | 267.98 | 125.86 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958437700 |  | 500598270 |  | 6712216G | 1640823 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - D247578 | 2621P | MEADOW VALLEY | 216 MEADOW VALLEY RD | 067 | LEX | 2021-12-08 | U125208 | U131742 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2023-09-30 |  | LSTONE | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.75 | 4 | 621.51 | 572.05 | 10.16 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03550090600 |  | 100337679 | 49 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 210 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-08 | U938684 | SCHASTE | 2003-09-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1408.97 | 0 | 0 | 0 | 1408.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05604736100 |  | 100417925 |  | 6724212A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HUNTSVILLE | 1473 HUNTSVILLE DR A | 067 | LEX | 2021-12-08 | U128410 | SSUTHER | 2005-03-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06645418600 |  | 100337762 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 306 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-08 | U938684 | SSUTHER | 2006-04-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-08 | 2021-12-02 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.4667 | 1 | 2073.87 | 501.93 | 0 | 32.05 | 1539.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07678945300 |  | 100292066 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARKSIDE | 538 PARKSIDE DR | 067 | LEX | 2021-12-08 | U128410 | DMCCULL | 2007-03-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10868788500 |  | 100313589 | 21 | V-930-21 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HUMMINGBIRD | 325 HUMMINGBIRD LN | 067 | LEX | 2021-12-10 | U128410 | MBURTON | 2010-11-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11921702800 |  | 100337125 |  | 16720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 323 E 5TH ST | 067 | LEX | 2021-12-09 | U938516 | U124449 | 2011-08-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1147.13 | 0 | 0 | 0 | 1147.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980342000 |  | 100459263 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 427 E 5TH ST 1FT | 067 | LEX | 2021-12-09 | U938516 | U125208 | 2012-07-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1147.13 | 0 | 0 | 0 | 1147.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12993768400 |  | 100421034 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HUNTSVILLE | 1473 HUNTSVILLE DR B | 067 | LEX | 2021-12-08 | U128410 | U125765 | 2012-10-17 | 2014-12-01 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-12-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 14258290000 |  | 100262581 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HARRISON | 307 HARRISON ST | 019 | ASH | 2021-12-08 | U124015 | U125201 | 2014-10-17 | 2021-12-08 | 2022-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.0667 | 1 | 1666.33 | 312.33 | 0 | 61.28 | 1292.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258293300 |  | 100265338 |  | 7348260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LAWHORN | 2208 W LAWHORN HW | 019 | ASH | 2021-12-08 | U461496 | U125201 | 2014-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.4667 | 2 | 1163.74 | 394.85 | 0 | 40.73 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16383100400 |  | 100347123 |  | 6696212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | M L KING | 100 M L KING BV | 239 | VER | 2021-12-08 | U126286 | U125208 | 2016-02-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.5 | 1 | 1656.64 | 703.3 | 0 | 44.89 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19695774400 |  | 100311824 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KIMBERLY | 401 KIMBERLY PL | 067 | LEX | 2021-12-08 | MCRAIG | U125208 | 2019-04-09 | 2049-12-31 |  |  | MCRAIG | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.2833 | 4 | 1876.39 | 901.74 | 94.81 | 879.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19743989500 |  | 100313963 |  | 6716212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | AMERICAN | 267 AMERICAN AV | 067 | LEX | 2021-12-08 | ATWILLI | AOC SYST | 2019-09-20 | 2020-03-17 | 2020-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-08 | 2021-08-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 6.5 | 2 | 2847.54 | 387.24 | 319.86 | 741.07 | 1399.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867447800 |  | 100326413 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 248 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-08 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3158.57 | 0 | 0 | 0 | 3158.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867458700 |  | 100326449 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 129 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-08 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4725.73 | 0 | 0 | 0 | 4725.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883099600 |  | 100244439 |  | 7356256K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 39TH | 1025 39TH ST | 019 | ASH | 2021-12-08 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-08 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.9333 | 2 | 1954.96 | 1020.13 | 0 | 206.67 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883119100 |  | 100456375 |  | 7352260M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HOODS CREEK | 2602 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2021-12-10 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.75 | 1 | 1158.35 | 404.37 | 0 | 25.82 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883134400 |  | 100244331 |  | 7356256O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GARTRELL | 629 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2021-12-08 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-08 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.05 | 2 | 1357.9 | 454.71 | 83.66 | 91.37 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883150400 |  | 100262583 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HARRISON | 313 HARRISON ST | 019 | ASH | 2021-12-08 | U124015 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.4 | 1 | 1138.56 | 343.28 | 0 | 67.12 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883196200 |  | 100337282 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 6TH | 214 E 6TH ST | 067 | LEX | 2021-12-09 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1125.25 | 0 | 0 | 0 | 1125.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883331000 |  | 500031989 |  | 6716208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NICHOLASVILLE | 2465 NICHOLASVILLE RD A | 067 | LEX | 2021-12-08 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-08 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.7167 | 1 | 1885.61 | 343.08 | 70.21 | 803.95 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898478400 |  | 100339062 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 153 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2021-12-08 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 1322.51 | 773.71 | 316.38 | 141.22 | 91.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898480700 |  | 100339157 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 153 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-12-09 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2294.24 | 0 | 306.97 | 0 | 1987.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945650300 |  | 100302965 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247633 | 2621P | LANE ALLEN | 1112 LANE ALLEN RD | 067 | LEX | 2021-12-09 | U125208 | U125208 | 2021-10-11 | 2022-04-08 | 2023-10-31 |  | LSTANFI | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.05 | 2 | 1615.78 | 710.63 | 185.82 | 580.13 | 139.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952219800 |  | 100310320 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | BLUE ASH | 631 BLUE ASH DR | 067 | LEX | 2021-12-08 | U128762 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | CORY TINCHER | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2783.68 | 0 | 0 | 0 | 2783.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21956231300 |  | 100241470 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 11-29/21 | 2621P | CARTER | 3025 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-12-08 | JKEENER | U125208 | 2021-11-24 | 2021-12-22 | 2022-01-24 |  | JKEENER | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.6833 | 2 | 1408.26 | 1308.76 | 15.94 | 83.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957337100 |  | 100310339 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700 | 2600B | CLAYS MILL | 1835 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-12-02 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3834 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957337200 |  | 100310338 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700 | 2600B | CLAYS MILL | 1831 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-12-02 | 2021-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3964.58 | 0 | 0 | 0 | 3964.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957857100 |  | 100318118 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193101 | 2621P | KING ARTHUR | 3585 KING ARTHUR DR | 067 | LEX | 2021-12-08 | U930915 | U125208 | 2021-12-03 | 2021-12-08 | 2021-12-24 |  | KKINDER | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.9833 | 5 | 1251.63 | 966.45 | 171.62 | 61.72 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957933300 |  | 100330751 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN / RA 12-07-21 | 2621P | SHERMAN | 388 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2021-12-09 | U125208 | U125208 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | DMEDLEY | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.2 | 4 | 1462.17 | 795.6 | 10.16 | 656.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21958562000 |  | 100350355 |  | 6744204C | 1313371 | U132823 |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | BOONE | 609 BOONE AV | 049 | WIN | 2021-12-08 | JTOY | U132823 | 2021-12-08 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | NRICHIE | 2021-12-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 6.0333 | 2 | 867.1 | 317.03 | 366.29 | 66.66 | 117.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21958576900 |  | 100350356 |  | 6744204C | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | BOONE | 607 BOONE AV | 049 | WIN | 2021-12-08 | NRICHIE | U132823 | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  |  | NRICHIE | 2021-12-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.76667 | 2 | 193.15 | 39.8 | 0 | 8.39 | 144.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21958631900 |  | 100412701 |  | 6700212I | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D222060 | 2621P | BRYANWOOD | 328 BRYANWOOD ST | 239 | VER | 2021-12-09 | U125208 | U132823 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  | EFGOINS | 2021-12-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.9833 | 1 | 2054.81 | 288.35 | 191.25 | 18.41 | 1556.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958669600 |  | 100309959 |  | 6716208E | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | CARDINAL | 613 CARDINAL LN | 067 | LEX | 2021-12-08 | KKINDER | U132823 | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  |  | KKINDER | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 44.2667 | 6 | 2566.04 | 1996.23 | 332.95 | 127.42 | 109.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 94181490800 |  | 100338435 |  | X |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 217 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-08 | U938684 | THAGGAR | 1994-08-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1605.53 | 0 | 0 | 0 | 1605.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03533648900 |  | 100345112 |  | 6696212G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CAMDEN | 149 CAMDEN AV | 239 | VER | 2021-12-09 | U126286 | DMCCULL | 2003-03-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-12-09 | 2019-10-28 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 29.2333 | 7 | 6738.63 | 1662.57 | 0 | 2475.41 | 2600.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07674738000 |  | 100336707 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 301 E 4TH ST | 067 | LEX | 2021-12-23 | U938516 | SSUTHER | 2007-02-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1574.17 | 0 | 0 | 0 | 1574.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07693327500 |  | 100420561 |  | 6720216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRANT | 1627 GRANT DR | 067 | LEX | 2021-12-09 | U128410 | DMCCULL | 2007-07-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07704015600 |  | 100337473 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 6TH | 445 E 6TH ST | 067 | LEX | 2021-12-23 | U938516 | DMCCULL | 2007-09-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2960.61 | 0 | 0 | 0 | 2960.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08721831000 |  | 100345106 | 17 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CAMDEN | 135 CAMDEN AV | 239 | VER | 2021-12-09 | U126286 | BURCHET | 2008-02-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 908.45 | 0 | 0 | 0 | 908.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08737019000 |  | 100336576 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 432 E 4TH ST | 067 | LEX | 2021-12-09 | U938516 | SSUTHER | 2008-06-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 09802744300 |  | 100251594 |  | T-1613-62 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OLD US 23 | 3219 OLD US 23 | 089 | GRE | 2021-12-09 | MBLANKE | RPOLLY | 2009-09-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.9 | 2 | 1489.67 | 431.02 | 0 | 54.56 | 1004.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10873201600 |  | 100345970 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WILLOW | 129 WILLOW CT | 239 | VER | 2021-12-09 | U126286 | U906307 | 2010-12-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9 | 1 | 1508.39 | 703.3 | 0 | 136.72 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11912407300 |  | 100303843 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HONEYSUCKLE | 834 HONEYSUCKLE RD | 067 | LEX | 2021-12-09 | U128410 | U124964 | 2011-06-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258289500 |  | 100248539 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GRIFFITH | 2218 GRIFFITH ST | 019 | ASH | 2021-12-09 | U124015 | U125201 | 2014-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ORA SLONE | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.1 | 1 | 1171.31 | 367.46 | 0 | 75.69 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18624585800 |  | 100294387 | 10 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 6TH | 210 W 6TH ST | 067 | LEX | 2021-12-09 | U128410 | RHAYES | 2018-07-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20816416900 |  | 100322622 |  | 6716208D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | BERRY | 697 BERRY LN | 067 | LEX | 2021-12-09 | ATWILLI | AOC SYST | 2020-06-04 | 2021-12-09 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4.9167 | 1 | 2678.92 | 316.78 | 233.79 | 690.58 | 1437.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867458100 |  | 100326451 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 125 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-09 | U127206 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2881.3 | 0 | 0 | 0 | 2881.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867465800 |  | 100326443 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 141 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-09 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2544.16 | 0 | 0 | 0 | 2544.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867475400 |  | 100326390 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 156 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-09 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3164.33 | 0 | 0 | 0 | 3164.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883081500 |  | 100407813 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KELLEYS | 726 KELLEYS CR | 019 | ASH | 2021-12-09 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.85 | 1 | 1090.09 | 340.2 | 0 | 21.73 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883100200 |  | 100466557 |  | 7356256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GREENUP | 2785 GREENUP AV | 019 | ASH | 2021-12-09 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.6 | 1 | 926.45 | 186.39 | 0 | 11.9 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883152900 |  | 100248614 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BARTON | 2239 BARTON CT | 019 | ASH | 2021-12-09 | OSLONE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | OSLONE | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.7833 | 1 | 1142.03 | 343.28 | 0 | 70.59 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883184200 |  | 100337379 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 6TH | 312 E 6TH ST | 067 | LEX | 2021-12-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1649.29 | 0 | 0 | 0 | 1649.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883253500 |  | 100313570 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JACANA | 1574 JACANA DR | 067 | LEX | 2021-12-09 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883274000 |  | 100360033 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 604 MAIN ST | 017 | PAR | 2021-12-09 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.7 | 0 | 0 | 0 | 1618.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883287700 |  | 100336693 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 429 E 4TH ST | 067 | LEX | 2021-12-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883332600 |  | 500826329 |  | 7344264-C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WURTLAND | 1401 WURTLAND AV LOT 16 | 089 | WUR | 2021-12-09 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.8333 | 2 | 2364.38 | 862.63 | 0 | 122.1 | 1379.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884271400 |  | 100289419 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENLEAF | 1913 GREENLEAF DR | 067 | LEX | 2021-12-09 | U128410 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898477000 |  | 100339156 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 159 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-12-09 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 2898.92 | 773.71 | 294.84 | 156.53 | 1673.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21931218700 |  | 100336287 |  | 6720212I | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL SOII/INSIDE | 2621P | 3RD | 351 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U125208 | U126129 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2021-12-09 | 2021-12-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.4 | 7 | 5086.71 | 1201.55 | 142.33 | 1464.35 | 2278.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942041400 |  | 500375738 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1443 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-10 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1682.95 | 0 | 0 | 0 | 1682.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21951967600 |  | 100359505 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / * IDLE * / CONVRT | 2621P | CREEKVIEW | 308 CREEKVIEW DR | 017 | PAR | 2021-12-10 | U930915 | U132002 | 2021-11-08 | 2021-12-16 | 2022-01-06 |  | NRICHIE | 2021-12-09 | 2021-11-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 27.2833 | 5 | 2813.6 | 2154.1 | 182.06 | 477.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952218600 |  | 100310324 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | HARRODSBURG | 1910 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-12-09 | U126308 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | J ENSMINGER | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1526.01 | 0 | 0 | 0 | 1526.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958136100 |  | 100324902 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193102 | 2621P | WILLOWOOD | 3536 WILLOWOOD RD | 067 | LEX | 2021-12-09 | DMARSTO | U125208 | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 2021-12-27 |  | DMARSTO | 2021-12-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.6333 | 4 | 2368.91 | 1516.06 | 659.12 | 96.77 | 96.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958685300 |  | 100311394 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222322 | 2621P | SAYBROOK | 3415 SAYBROOK RD | 067 | LEX | 2021-12-10 | U930915 | U125208 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | 2023-12-31 |  | JOCHOA | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.1667 | 3 | 1761.41 | 1490.03 | 129.2 | 95.14 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21958880400 |  | 100348807 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | FAIRVIEW | 9 FAIRVIEW AV | 049 | WIN | 2021-12-09 | U938684 | U131066 | 2021-12-09 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21958880500 |  | 100350088 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | MAPLE | 543 S MAPLE ST | 049 | WIN | 2021-12-09 | U938684 | U131066 | 2021-12-09 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 96249249400 |  | 500020275 |  | V-1021/63 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | INDUSTRY | 1047 INDUSTRY RD | 067 | LEX | 2021-12-09 | U128410 | MPINKST | 1996-03-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99384172200 |  | 100419926 |  | X | 1103188 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PATTERSON | 421 PATTERSON ST | 067 | LEX | 2021-12-09 | U461383 | KEMBERT | 1999-03-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | OFFICE EXECUTE | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 99390480000 |  | 100457272 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHILESBURG | 300 CHILESBURG RD FG 53 | 067 | LEX | 2021-12-13 | U930915 | KEMBERT | 1999-05-18 | 2021-12-09 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.3 | 1 | 62.37 | 18.92 | 0 | 43.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01458322100 |  | 100290977 | 09 | V-1021-43 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 217 W 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-10 | MCRAIG | OWHITT | 2001-01-18 | 2021-12-10 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2021-12-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8333 | 1 | 922.83 | 173.89 | 358.89 | 390.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527283600 |  | 100290634 |  | V-1021-22 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD PARIS | 1675 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2021-12-13 | U930915 | DMCCULL | 2003-01-09 | 2021-12-10 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3833 | 1 | 1802.28 | 168.68 | 0 | 335.02 | 1298.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564279700 |  | 100319404 |  | 16716208K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HEATHER WAY | 2032 HEATHER WAY | 067 | LEX | 2021-12-10 | U128410 | SSUTHER | 2004-01-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05620430500 |  | 100337007 |  | 6720212I | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 278 E 5TH ST | 067 | LEX | 2021-12-10 | U938684 | SSUTHER | 2005-08-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1670.81 | 0 | 0 | 0 | 1670.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06654116800 |  | 100346064 |  | 6700212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ROAN | 113 ROAN RD | 239 | VER | 2021-12-10 | U128762 | RPOLLY | 2006-07-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CORY TINCHER | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8 | 1 | 1395.67 | 683.66 | 0 | 43.64 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07689911700 |  | 100253877 | 07 | ? |  |  |  | 566 | VO | ABANDON SL - PEND OS 12-10-21 | 2621P | LOCK | 601 N LOCK AV | 127 | LOU | 2021-12-14 |  | DHORN | 2007-06-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LAMAY | 2021-12-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 07694937000 |  | 100336712 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 271 E 4TH ST | 067 | LEX | 2021-12-17 | U128410 | DMCCULL | 2007-07-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CDESPAIN | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09769111900 |  | 100318469 | 02 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHTOWER | 333 HIGHTOWER RD | 067 | LEX | 2021-12-10 | U938684 | TFIELDS | 2009-01-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1947.49 | 0 | 0 | 0 | 1947.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891030800 |  | 100290978 |  | V-1021-43 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 219 W 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-10 | MCRAIG | U123933 | 2011-02-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2021-12-10 | 2021-12-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 30.8833 | 8 | 3417.76 | 2092.47 | 21.31 | 1303.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980341200 |  | 100317454 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HABERSHAM | 207 HABERSHAM CT | 067 | LEX | 2021-12-10 | U938684 | U125208 | 2012-07-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980342300 |  | 100337474 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 6TH | 443 E 6TH ST | 067 | LEX | 2021-12-13 | U938516 | U125208 | 2012-07-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1277.51 | 0 | 0 | 0 | 1277.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980734000 |  | 100294784 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 206 W 5TH ST | 067 | LEX | 2021-12-13 | U938516 | U125208 | 2012-07-18 | 2021-12-08 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-10 | 2021-12-08 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.5 | 1 | 2454.62 | 736.77 | 0 | 47.04 | 1670.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14218136100 |  | 100294389 | 08 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 6TH | 120 W 6TH ST | 067 | LEX | 2021-12-13 | U938516 | U807770 | 2014-05-05 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 927.43 | 0 | 0 | 0 | 927.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16388275300 |  | 100313339 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAYS MILL | 1606 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-03-17 | U126308 | U125208 | 2016-03-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 18026744500 |  |  |  | 7364188A | 1849898 | U122858 |  | 583 | EX | INSTALL TOP WORKS R-1442 | 2600E | MIDDLE FORK RD. | MIDDLE FORK RD. | 159 | INE | 2022-05-13 | U460266 | U122858 | 2018-01-08 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 2020-09-19 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-10 | 2020-09-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP7445 |  |  | 100 | 058332180267445 | 131.5667 | 198 | 16656.18 | 7957.12 | 3207.92 | 3331.53 | 6.29 | 0 | 135.6 | 2017.72
KY | KY - EAST | 2633 | 18026744600 |  |  |  | 7364188A | 1849898 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE TOP WORKS | 2600E | MIDDLE FORK RD. | MIDDLE FORK RD. | 159 | INE | 2022-05-13 | U460266 | U122858 | 2018-01-08 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2020-09-19 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-10 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP7446 |  |  | 100 | 058432180267446 |  | 0 | 2429.38 | 0 | 0 | 0 | 2429.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19736306400 |  | 100353605 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | FRONT | 120< W FRONT ST | 161 | MAY | 2021-12-10 | TJETT | U125208 | 2019-08-26 | 2019-09-23 |  |  | TJETT | 2021-12-10 | 2021-08-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 3.6 | 5 | 364.32 | 316.79 | 0 | 47.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026941600 |  |  |  | 7352252B | 2071049 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2631M | BOY SCOUT | 100 BOY SCOUT RD | 019 | ASH | 2022-02-11 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-10 | 2021-06-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9416 |  |  | 100 | 090932200269416 | 8 | 0 | 11237.56 | 496.93 | 1259.5 | 245.45 | 9030.06 | 0 | 205.62 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026941700 |  |  |  | 7352252B | 2071049 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE GAUGE | 2631M | BOY SCOUT | 100 BOY SCOUT RD | 019 | ASH | 2022-02-11 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-06-30 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-10 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9417 |  |  | 100 | 058432200269417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026942700 |  |  |  | 7332288N | 2071049 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2631M | SAND HILL | 460 SAND HILL RD | 089 | S S | 2022-02-11 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-06-28 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-10 | 2021-06-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9427 |  |  | 100 | 090932200269427 | 34.1 | 0 | 15613 | 2156.11 | 1590.53 | 721.88 | 10932.66 | 0 | 211.82 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026942800 |  |  |  | 7332288N | 2071049 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE GAUGE | 2631M | SAND HILL | 460 SAND HILL RD | 089 | S S | 2022-02-11 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-07-16 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-10 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9428 |  |  | 100 | 058432200269428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20867458500 |  | 100326450 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026976300 | 2600B | CHENAULT | 127 CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-10 | U126532 | U131066 | 2020-12-28 | 2021-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2541.28 | 0 | 0 | 0 | 2541.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026107100 |  |  |  | 6684228C | 2072361 | U130604 |  | 909 | EX | INSTALL COMMUNICATIONS | 2600E | COMPTON | COMPTON DR | 073 | FRA | 2022-01-05 | U460266 | U130604 | 2021-03-03 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-10-12 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-10 | 2021-10-11 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1071 | AMRCB |  | 100 | 090932210261071 | 17.1167 | 0 | 3375.12 | 1040.53 | 0 | 134.96 | 2194.5 | 0 | 5.13 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026132600 |  |  |  | 6712236G | 2181337 | U126783 |  | 909 | EX | INSTALL NEW TRANSMITTERS | 2600E | DELAPLANE | DELAPLANE RD | 209 | GEO | 2022-02-10 | U460266 | U126783 | 2021-07-21 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-08-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-10 | 2021-08-11 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1326 |  |  | 100 | 090932210261326 | 8.5 | 0 | 14392.01 | 475.26 | 0 | 118.74 | 13800 | 0 | -1.99 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026132700 |  |  |  | 6712236G | 2181337 | U126783 |  | 910 | EX | RETIRE DAMAGED TRANSMITTERS | 2600E | DELAPLANE | DELAPLANE RD | 209 | GEO | 2022-02-10 | U460266 | U126783 | 2021-07-21 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-08-11 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-10 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1327 |  |  | 100 | 091032210261327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883071100 |  | 100412610 |  | 6700212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BRYANWOOD | 313 BRYANWOOD ST | 239 | VER | 2021-12-10 | U128762 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CORY TINCHER | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883140000 |  | 100345269 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KILMER | 130 KILMER ST | 239 | VER | 2021-12-16 | U128762 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CORY TINCHER | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 668.37 | 0 | 0 | 0 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883144700 |  | 100294464 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 123 W 5TH ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3101.31 | 0 | 0 | 0 | 3101.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883210000 |  | 100336492 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 270 E 4TH ST 1F | 067 | LEX | 2021-12-14 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883249000 |  | 100337116 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 429 E 5TH ST | 067 | LEX | 2021-12-13 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3570.51 | 0 | 2446.7 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898476500 |  | 100339093 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 144 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-12-10 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2720.51 | 773.71 | 315.08 | 131.02 | 1500.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21929725900 |  | 100247016 |  | 7352256O | 1316345 |  |  | 565 | EX | CORR SHORT 21894212000 | 2621P | FOOTHILLS | 4090 FOOTHILLS CT | 019 | ASH | 2021-12-10 | BROBERT | U131722 | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 2021-11-02 |  | BROBERT | 2021-12-10 | 2021-08-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 23.9 | 7 | 2972.25 | 1509.46 | 366.62 | 1027.05 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942040600 |  | 100290254 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1436 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-10 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4466.23 | 0 | 0 | 0 | 4466.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942041100 |  | 100290256 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1440 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-10 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1778.18 | 0 | 0 | 0 | 1778.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952215300 |  | 500463176 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1617 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-10 | U126308 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | J ENSMINGER | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1920.08 | 0 | 0 | 0 | 1920.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957402300 |  | 100326452 |  | 6720208A | 2074695 |  |  | 566 | EX | ABND W/20-0269763-01 | 2600B | COCHRAN | 117 COCHRAN RD WH | 067 | LEX | 2021-12-10 | U126532 | SPENDLE | 2021-12-02 | 2021-12-22 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21959065600 |  | 100336491 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABND SL | 2600B | 4TH | 270 E 4TH ST 2F | 067 | LEX | 2021-12-14 | U128410 | U125768 | 2021-12-10 | 2049-12-31 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 783.81 | 736.77 | 0 | 47.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959068400 |  | 100442104 |  | 6720208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE W/20-0269763-01 | 2600B | COCHRAN | 117 COCHRAN RD 1 | 067 | LEX | 2021-12-10 | U126532 | U125768 | 2021-12-10 | 2049-12-31 |  |  | LESLIE SHARON | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 8700.61 | 0 | 0 | 0 | 8700.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21959070800 |  | 100347079 |  | 6696212L | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L GR 1 | 2600B | TYRONE | 150 TYRONE PK | 239 | VER | 2021-12-10 | ATWILLI | U132823 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  | ATWILLI | 2021-12-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.25 | 1 | 3824.49 | 372.74 | 226.96 | 739.1 | 2485.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884263000 |  | 100336481 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 244 E 4TH ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U128410 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-12-13 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 2061.67 | 0 | 0 | 0 | 2061.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 00425239900 |  | 100409477 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POTOMAC | 430 POTOMAC RD | 067 | LEX | 2021-12-13 | ATWILLI | DMCCULL | 2000-03-08 | 2021-12-13 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.1833 | 1 | 2341.96 | 339.83 | 70.21 | 723.37 | 1208.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01479328200 |  | 100299725 |  | 6712212D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | R8 OLD FRANKFORT | R8 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-12-13 | LSTONE | JTOY | 2001-08-14 | 2021-12-13 | 2022-12-31 |  | LSTONE | 2021-12-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 10.67 | 10.03 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02511943900 |  | 100290635 |  | V-1021-22 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD PARIS | 1673 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2021-12-13 | U930915 | DMCCULL | 2002-07-16 | 2021-12-13 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9333 | 1 | 1602.73 | 125.9 | 0 | 268.28 | 1208.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533840300 |  | 100326164 |  | 6708216L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD FRANKFORT | 3731 OLD FRANKFORT PK | 067 | LEX | 2021-12-13 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-12-13 | 2022-12-31 |  | DMARSTO | 2021-12-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2167 | 1 | 90.39 | 84.96 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07694622300 |  | 100327466 | 13 | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAY | 119 CLAY AV | 067 | LEX | 2021-12-13 | U938684 | LABRAMS | 2007-07-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1408.97 | 0 | 0 | 0 | 1408.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 08721618300 |  | 500550191 | 14 | 7344246A | 9720480 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEEDMORE HOLLOW | 2933 NEEDMORE HOLLOW RD | 019 | RUS | 2021-12-13 | JKEENER | JWHEATL | 2008-02-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JKEENER | 2021-12-13 | 2021-12-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 25.95 | 6 | 2997.9 | 2135.31 | 7.88 | 437.27 | 417.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909720200 |  | 100299791 |  | V-925/37 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | FORBES | 138 S FORBES RD 1F | 067 | LEX | 2021-12-14 | U938684 | U123933 | 2011-06-02 | 2020-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1516.57 | 0 | 0 | 0 | 1516.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11931015600 |  | 100336568 |  | 16720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 412 E 4TH ST | 067 | LEX | 2021-12-13 | U127206 | U125208 | 2011-10-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-12-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.25 | 2 | 1633.4 | 725.16 | 0 | 46.27 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883063200 |  | 100333323 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 318 E 2ND ST | 067 | LEX | 2021-12-13 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-12-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883128900 |  | 100338434 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 223 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3055.1 | 0 | 0 | 0 | 3055.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883315700 |  | 100324255 |  | 6720204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VENETIAN | 1208 VENETIAN CR | 067 | LEX | 2021-12-13 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-13 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2021-12-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.6667 | 4 | 425.52 | 321.87 | 0 | 103.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21941233300 |  | 100324268 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247967 | 2621P | VENETIAN | 1205 VENETIAN CR | 067 | LEX | 2021-12-13 | U930915 | U125208 | 2021-09-21 | 2022-03-18 | 2023-09-30 |  | LSTANFI | 2021-12-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.95 | 4 | 1208.26 | 682.59 | 233.22 | 237.73 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942041200 |  | 100290266 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1441 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-13 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1487.37 | 0 | 0 | 0 | 1487.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952217000 |  | 100313106 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1836 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1115.95 | 0 | 0 | 0 | 1115.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952217100 |  | 100310340 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1839 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U461375 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | LARRY BROWN | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2532.82 | 0 | 0 | 0 | 2532.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952218500 |  | 100310325 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | HARRODSBURG | 1700 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2021-12-13 | U126308 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | J ENSMINGER | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1556.67 | 0 | 0 | 0 | 1556.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959292000 |  | 100337117 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | 5TH | 421 E 5TH ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U938684 | U131066 | 2021-12-13 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2022.33 | 0 | 0 | 0 | 2022.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959292200 |  | 100337124 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | 5TH | 325 E 5TH ST | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125559 | U131066 | 2021-12-13 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 5343.75 | 0 | 3963.57 | 0 | 1380.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959292300 |  | 100440675 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | 3RD | 705 W 3RD ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U125559 | U131066 | 2021-12-13 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1147.13 | 0 | 0 | 0 | 1147.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959292500 |  | 100336700 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | 4TH | 409 E 4TH ST | 067 | LEX | 2021-12-15 | U938516 | U131066 | 2021-12-13 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2508.1 | 0 | 0 | 0 | 2508.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959292600 |  | 100333324 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | 2ND | 320 E 2ND ST | 067 | LEX | 2021-12-13 | U127206 | U131066 | 2021-12-13 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21959297300 |  | 500574817 |  | 6676224K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247915 | 2621P | BRIDGEPORT | 1285 BRIDGEPORT RD | 073 | FRA | 2021-12-14 | U125208 | U129939 | 2021-12-13 | 2022-03-10 | 2023-09-30 |  | OMAYNAR | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3.4667 | 1 | 4064.64 | 322.85 | 201.86 | 20.61 | 3519.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959340300 |  | 100294993 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | BROADWAY | 426 N BROADWAY ST 2-1FRR | 067 | LEX | 2021-12-13 | U125559 | U131066 | 2021-12-13 | 2021-12-30 |  |  | BJACKSON | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21959348900 |  | 100435955 |  | 6700208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253737 | 2621P | BIRCH | 180 BIRCH DR | 239 | VER | 2021-12-14 | U125208 | U129939 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2023-10-31 |  | OMAYNAR | 2021-12-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 0.7 | 1 | 3038.6 | 222.59 | 195.26 | 14.19 | 2606.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21959410800 |  | 100255619 |  | 7348264H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | 1ST | 717 N 1ST ST | 089 | FLA | 2021-12-13 | MCOLLET | U131886 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  | MCOLLET | 2021-12-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.2 | 1 | 39.19 | 8.34 | 0 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959573800 |  | 500028886 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | 5TH | 312 W 5TH ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U938684 | U131066 | 2021-12-14 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528800500 |  | 100337713 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 7TH | 224 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | KKINDER | DMCCULL | 2003-01-24 | 2021-12-14 |  |  | KKINDER | 2021-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3333 | 1 | 408.3 | 89.95 | 0 | 5.73 | 312.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06664552500 |  | 100333644 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 332 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U128410 | SSUTHER | 2006-10-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07693526900 |  | 100336296 | 34 | V-1021/58 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 315 E 3RD ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U128410 | U803006 | 2007-07-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11908241600 |  | 100285339 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARMOUR | 203 ARMOUR AV | 065 | IRV | 2021-12-14 | U938516 | U906631 | 2011-05-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2049.88 | 0 | 0 | 0 | 2049.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12968030200 |  | 100353974 |  | 7256280P | 1855043 |  |  | 566 | VO | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | MARKET | 232 MARKET ST | 161 | MAY | 2021-12-23 |  | U124967 | 2012-05-02 | 2019-12-31 | 2021-12-31 |  | SDADAMS | 2021-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 12984341700 |  | 100338346 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 517 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U128410 | U908784 | 2012-08-14 | 2021-12-14 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11 | 1 | 1383.94 | 736.77 | 0 | 47.04 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270151100 |  | 100285548 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CANTRILL | 629 CANTRILL ST | 065 | IRV | 2021-12-14 | U938516 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2049.88 | 0 | 0 | 0 | 2049.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16438880700 |  | 100425530 |  | 6716220C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | IRON WORKS | 3250 IRON WORKS PK 3250 | 067 | LEX | 2021-12-14 | LSTONE | U122906 | 2016-09-01 | 2021-12-14 | 2022-12-31 |  | LSTONE | 2021-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0333 | 1 | 90.54 | 85.1 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19689509000 |  | 100299693 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | FORBES | 157 S FORBES RD | 067 | LEX | 2021-12-14 | LSTONE | U125208 | 2019-03-19 | 2021-12-14 |  |  | LSTONE | 2021-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16.1667 | 7 | 882.98 | 835.27 | 0 | 47.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026143200 |  |  |  | 6764176O | 2183019 | U128885 |  | 559 | EX | EMER - INSTALL 450'- 4" CSHP | 2600B | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2022-03-03 | U128132 | U128885 | 2021-09-27 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-13 | DDAVIS | 2021-12-14 | 2021-12-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1432 | AMRCB |  | 100 | 055932210261432 | 229.3667 | 12400 | 257776.24 | 18711.2 | 22918.98 | 17355.25 | 173827.67 | 0 | 273.74 | 24689.4 | 496
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026143300 |  |  |  | 6764176O | 2183019 | U128885 |  | 560 | EX | EMER - RETIRE 100'-3" CSHP | 2600B | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2021-12-21 | U128132 | U128885 | 2021-09-27 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-12-13 | DDAVIS | 2021-12-14 | 2021-11-24 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1433 | AMRCB |  | 100 | 056032210261433 | 28.5 | 0 | 3034.48 | 1794.37 | 0 | 195.11 | 1045 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026156100 |  |  |  | 6740208C | 2185147 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 6' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | WESTCHESTER | 25 WESTCHESTER DR | 049 | WIN | 2022-06-24 | U128132 | U461383 | 2021-12-14 | 2023-04-30 | 2023-12-08 | 2021-12-14 | WDENNINGHOFF | 2021-12-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1561 |  |  | 100 | 055732210261561 |  | 6 | 5612.12 | 1164.17 | 223.88 | 1924.92 | 1701.4 | 0 | 5.51 | 592.24 | 6
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026156200 |  |  |  | 6740208C | 2185147 | U461383 |  | 558 | EX | EMR-RET 6'-2"PMP MAIN D222323 | 2621P | WESTCHESTER | WESTCHESTER DR | 049 | WIN | 2021-12-29 | U128132 | U461383 | 2021-12-14 | 2023-04-30 | 2023-12-08 | 2021-12-14 | WDENNINGHOFF | 2021-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1562 |  |  | 100 | 055832210261562 | 1 | 0 | 75.03 | 70.51 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883095000 |  | 100338350 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 507 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883104800 |  | 500073203 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BOND | 15 BOND ST | 065 | IRV | 2021-12-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1320.19 | 0 | 0 | 0 | 1320.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883146400 |  | 100338349 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 511 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897160000 |  | 100354087 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIMESTONE | 325 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2021-12-15 | U930915 | U124841 | 2021-03-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | SDADAMS | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 12.5167 | 3 | 977.26 | 885.31 | 35.41 | 56.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898475300 |  | 100339167 |  | 6720212B | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 119 GLENN PL | 067 | LEX | 2021-12-14 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2021-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 3149.97 | 773.71 | 377.36 | 151.43 | 1847.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942040500 |  | 100290253 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1434 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-14 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1527.61 | 0 | 0 | 0 | 1527.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942041000 |  | 100290267 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1439 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-14 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1519.93 | 0 | 0 | 0 | 1519.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943052500 |  | 100280662 |  | 6688228E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247524 | 2600B | BEAUMONT | 135 BEAUMONT AV | 073 | FRA | 2021-12-14 | OMAYNAR | U125208 | 2021-09-29 | 2022-03-28 | 2023-09-30 |  | OMAYNAR | 2021-12-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.5333 | 1 | 639.87 | 240.94 | 348.03 | 15.38 | 35.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21956480600 |  | 100256971 |  | 7348264F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | WILLIAMS | 611 WILLIAMS AV | 089 | RAC | 2021-12-14 | JKEENER | U125208 | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | JKEENER | 2021-12-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 18 | 2 | 1777.5 | 1372.34 | 229.24 | 87.6 | 88.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21957037700 |  | 100298054 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | CHURCH | 114 CHURCH ST | 067 | LEX | 2021-12-14 | U125559 | U131066 | 2021-12-01 | 2021-12-30 |  |  | BJACKSON | 2021-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21958836800 |  | 100437214 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193104 | 2621P | HIDDEN POINT | 620 HIDDEN POINT DR | 067 | LEX | 2021-12-14 | SSHIMFE | U125208 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-30 |  | SSHIMFE | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.3667 | 6 | 2895.52 | 1941.23 | 202.81 | 130.08 | 621.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21959413000 |  | 100242856 |  | 7356256N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D188323 | 2621P | JEPSON | 2324 E JEPSON ST | 019 | ASH | 2021-12-14 | U125208 | U131886 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | MCOLLET | 2021-12-14 | 2021-12-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.3167 | 4 | 1215.28 | 389.39 | 185.38 | 561.79 | 78.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959518900 |  | 100338347 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | 7TH | 513 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-17 | U128410 | U131066 | 2021-12-14 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959519000 |  | 100465934 |  | 6760176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | BLACKBURN | 87 BLACKBURN RD | 065 | IRV | 2021-12-15 | U938684 | U131066 | 2021-12-14 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959519600 |  | 100284310 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | BOND | 108 BOND ST | 065 | IRV | 2021-12-14 | U938684 | U131066 | 2021-12-14 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 927.43 | 0 | 0 | 0 | 927.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959519900 |  | 100285553 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | CANTRILL | 622 CANTRILL ST | 065 | IRV | 2021-12-14 | U938516 | U131066 | 2021-12-14 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2049.88 | 0 | 0 | 0 | 2049.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959558200 |  | 100425443 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | VERSAILLES | 1309 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2021-12-14 | MCRAIG | U129939 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  | MCRAIG | 2021-12-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 32 | 12.14 | 0 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07694952600 |  | 100336144 |  | 16720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 834 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-15 | U126284 | DMCCULL | 2007-07-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-12-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10860742200 |  | 500111073 |  | 6760176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACKBURN | 281 BLACKBURN RD | 065 | IRV | 2021-12-15 | U938684 | DMCCULL | 2010-09-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11888259300 |  | 100337769 |  | 16720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 316 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-15 | U126284 | U906307 | 2011-02-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-12-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.0167 | 1 | 1560.07 | 337.57 | 0 | 98.69 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11898359300 |  | 100353975 |  | 7256280P | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MARKET | 234 MARKET ST | 161 | MAY | 2021-12-15 | SDADAMS | U906631 | 2011-03-29 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | SDADAMS | 2021-12-15 | 2021-12-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8 | 3 | 1412.29 | 550 | 11.15 | 35.14 | 816 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908755600 |  | 100337768 |  | 16720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | 7TH | 314 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-15 | U126284 | U123933 | 2011-05-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-12-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12977274800 |  | 100336147 |  | 16720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 836 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-15 | U126284 | U125208 | 2012-06-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-12-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.9833 | 1 | 1386.89 | 406.41 | 0 | 118.51 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17467415700 |  | 100461989 |  | 6760172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DAWES | 108 DAWES RD | 065 | IRV | 2021-12-16 | U938516 | U125208 | 2017-01-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2049.88 | 0 | 0 | 0 | 2049.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576411400 |  | 500200089 |  | 6760176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACKBURN | 133 BLACKBURN RD | 065 | IRV | 2021-12-15 | U938684 | U125765 | 2018-01-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026976301 |  |  |  | 6720208A | 2074695 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 6300' OF 2"/4"PMMP | 2600B | CHENAULT | CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-21 | U460266 | U461383 | 2021-10-22 | 2020-11-24 | 2021-12-31 | 2021-09-29 | LESLIE SHARON | 2021-12-15 | 2021-10-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9763 | AMRCB |  | 100 | 055732200269763 | 2249.2833 | 1611264 | 2104702.57 | 142225.67 | 17668.67 | 28964.29 | 1651726.09 | 0 | 11084.75 | 253033.1 | 6294
KY | KY - WEST | 2621 | 20026976400 |  |  |  | 6720208A | 2074695 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 6100' OF 3"/4"BSLP MN | 2600B | CHENAULT | CHENAULT RD | 067 | LEX | 2021-12-21 | U460266 | U461383 | 2020-09-24 | 2022-12-31 | 2023-08-19 | 2021-12-14 | LESLIE SHARON | 2021-12-15 | 2021-12-13 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9764 | AMRCB |  | 100 | 055832200269764 | 26.5 | 0 | 1794.07 | 1547.34 | 0 | 246.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026977101 |  |  |  | 6720208A | 2074813 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 11,500' OF 2"/4"PMMP | 2600B | TREMONT | TREMONT AV | 067 | LEX | 2022-01-04 | U460266 | U461383 | 2021-04-27 | 2021-02-09 | 2021-12-31 | 2021-07-13 | JDUNN | 2021-12-15 | 2021-04-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9771 | AMRCB |  | 100 | 055732200269771 | 2643.6667 | 3360345 | 1143604.07 | 165016.11 | 29537.3 | 24276.61 | 787213.58 | 0 | 6967.15 | 130593.32 | 11391
KY | KY - WEST | 2621 | 20026977200 |  |  |  | 6720208A | 2074813 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 6900' OF 4"/6"BSLP MAIN | 2600B | TREMONT | TREMONT AV | 067 | LEX | 2022-01-04 | U460266 | U461383 | 2020-09-29 | 2022-12-31 | 2023-08-26 | 2021-12-14 | JDUNN | 2021-12-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9772 | AMRCB |  | 100 | 055832200269772 |  | 0 | 848.1 | 0 | 0 | 0 | 848.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883178900 |  | 100336091 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 643 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-15 | U126284 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2021-12-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883302500 |  | 500050362 |  | 6760172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DAWES | 52 DAWES RD | 065 | IRV | 2021-12-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2049.88 | 0 | 0 | 0 | 2049.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884192700 |  | 100459264 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 283 E LOUDON AV R | 067 | LEX | 2021-12-15 | U930915 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-12-15 | 2022-12-31 |  | DMARSTO | 2021-12-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1333 | 2 | 90.14 | 84.74 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925273800 |  | 100355062 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2600B | FOREST | 335 FOREST AV | 161 | MAY | 2021-12-15 | SDADAMS | U131066 | 2021-07-14 | 2021-12-13 |  |  | SDADAMS | 2021-12-15 | 2021-12-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26320031 | 25.1833 | 6 | 848.87 | 296 | 476.38 | 18.89 | 57.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942040200 |  | 100290248 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1428 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-15 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1666.85 | 0 | 0 | 0 | 1666.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942040300 |  | 100290251 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1430 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-15 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1866.94 | 0 | 0 | 0 | 1866.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959519200 |  | 500017198 |  | 6760176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | BLACKBURN | 421 BLACKBURN RD | 065 | IRV | 2021-12-15 | U938684 | U131066 | 2021-12-14 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959519400 |  | 500327745 |  | 6760176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | BLACKBURN | 526 BLACKBURN RD | 065 | IRV | 2021-12-21 | U938684 | U131066 | 2021-12-14 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21959558600 |  | 100240011 |  | 7352264E |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | FERRY | 312 FERRY ST | 089 | RUS | 2021-12-15 | U461496 | U125768 | 2021-12-14 | 2049-12-31 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2021-12-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10 | 1 | 1900.56 | 703.26 | 0 | 44.88 | 1152.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21959714800 |  | 100353974 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SER LINE | 2621P | MARKET | 232 MARKET ST | 161 | MAY | 2021-12-15 | SDADAMS | U134902 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  | SDADAMS | 2021-12-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.46667 | 1 | 59.49 | 45.44 | 11.15 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959776800 |  | 500619139 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | CEDAR GROVE | 190 W CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2021-12-15 | U938684 | U131066 | 2021-12-15 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959776900 |  | 100284363 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | CEDAR GROVE | 225 W CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2021-12-15 | U938684 | U131066 | 2021-12-15 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959788100 |  | 100308061 |  | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | DUNAWAY | 510 DUNAWAY ST | 067 | LEX | 2021-12-15 | DMARSTO | U129939 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  | DMARSTO | 2021-12-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.95 | 3 | 147.07 | 138.23 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959800000 |  | 100307366 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HIGH | 1090 W HIGH ST | 067 | LEX | 2021-12-15 | HMCKUNE | U129939 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  | HMCKUNE | 2021-12-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.91667 | 3 | 82.67 | 77.69 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07680118500 |  | 500011777 |  | T-1625-55 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CHINN | 402< CHINN ST | 089 | WUR | 2021-12-16 | U123965 | SSUTHER | 2007-03-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.9167 | 2 | 1299.1 | 503.66 | 0 | 67.28 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08734418900 |  | 500124381 | 20 | X-1206/9 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GARRETT | 339 GARRETT AV | 065 | IRV | 2021-12-17 | U938684 | KSTEEL1 | 2008-06-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.7 | 0 | 0 | 0 | 1618.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09781460700 |  | 100336142 | 21 | 16720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 828 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-16 | U128410 | MPILON | 2009-04-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10853413100 |  | 100285607 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 250 HIGH ST | 065 | IRV | 2021-12-16 | U938516 | DMCCULL | 2010-08-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2049.88 | 0 | 0 | 0 | 2049.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11915933300 |  | 500264085 |  | 7344264-C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WALKER | 400 WALKER RD | 089 | WUR | 2021-12-16 | MBLANKE | U907001 | 2011-07-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-16 | 2021-12-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 15.3167 | 6 | 1985.58 | 1065.17 | 10.16 | 182.09 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11925006700 |  | 500846712 |  | 6764176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GENEVA | 168 GENEVA AV | 065 | IRV | 2021-12-16 | U938684 | U125208 | 2011-09-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258072400 |  | 100239751 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 24TH | 335 24TH ST | 019 | ASH | 2021-12-30 | U125566 | U125201 | 2014-10-16 | 2021-12-16 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.5833 | 1 | 1756.13 | 393.83 | 0 | 82.28 | 1280.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026778900 |  |  |  | 7344264A | 2177637 | U131042 |  | 909 | EX | INSTALL ERX & RTU BUILDING | 2634M | CAROLINE | 202 CAROLINE AV | 089 | WUR | 2022-01-17 | U460266 | U131042 | 2018-06-15 | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 2021-02-25 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-16 | 2021-02-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP7789 |  |  | 100 | 090932180267789 | 65.6 | 0 | 113154.12 | 4081.89 | 64265.6 | 1274.7 | 37038.34 | 0 | 6493.59 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026967000 |  |  |  | 6712236F | 2185174 | U461383 |  | 575 | EX | AQUIRE EASEMENT | 2600E | CHERRY BLOSSUM WY | CHERRY BLOSSUM WY | 209 | GEO | 2021-12-27 | U128132 | U130604 | 2020-08-13 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-16 | CHRIS BOWLIN | 2021-12-16 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP9670 |  |  | 100 | 057532200269670 |  | 1 | 2841.99 | 0 | 0 | 0 | 2841.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026988300 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 1853'-4"/3" BS/CSMP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-01-30 | U460266 | BKSLONE | 2020-11-19 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-16 | LARRY BROWN | 2021-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9883 | AMRCB |  | 100 | 056232200269883 |  | 0 | 47.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026111101 |  |  |  | 6720212J |  | GSULLI1 |  | 585 | EX | INSTALL FENCE | 2621M | 3RD | 834 E 3RD ST | 067 | LEX | 2022-01-11 | U460266 | GSULLI1 | 2021-05-05 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2021-07-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-16 | 2021-07-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00585 | 3200585 |  |  | WP1111 |  |  | 100 | 058532210261111 | 42.35 | 8 | 5601.7 | 2525.97 | 0 | 453.9 | 1926.16 | 0 | -3.22 | 698.89
KY | KY - WEST | 2621 | 21026111200 |  |  |  | 6720212J |  | U461383 |  | 586 | EX | RETIRE FENCE | 2621M | 3RD | 834 E 3RD ST | 067 | LEX | 2022-01-11 | U460266 | GSULLI1 | 2021-03-18 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-07-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-16 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00586 | 3200586 |  |  | WP1112 |  |  | 100 | 058632210261112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026146000 |  |  |  | 6720208A | 2183208 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 404'-4"&6"PMMP | 2621P | EUCLID | EUCLID AV | 067 | LEX | 2021-12-23 | U460266 | U122858 | 2021-10-04 | 2022-06-10 | 2022-06-30 | 2021-10-19 | J.BENNETT | 2021-12-16 | 2021-10-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1460 | AMRCB |  | 100 | 055732210261460 | 501.5833 | 22120 | 125105.39 | 30643.51 | 22790.53 | 7508.3 | 45140.75 | 0 | 127.44 | 18894.86 | 395
KY | KY - WEST | 2621 | 21026146100 |  |  |  | 6720208A | 2183208 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 427'-4"BSLP | 2621P | EUCLID | EUCLID AV | 067 | LEX | 2021-12-23 | U460266 | U122858 | 2021-10-04 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-10-19 | J.BENNETT | 2021-12-16 | 2021-10-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1461 | AMRCB |  | 100 | 055832210261461 | 21.4333 | 0 | 1537.36 | 1233.88 | 231.08 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21876639100 |  | 100463259 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 767 E 7TH ST A | 067 | LEX | 2021-12-17 | U128410 | U125208 | 2021-01-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883072500 |  | 100285879 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOOD | 130 HOOD AV | 065 | IRV | 2021-12-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1225.94 | 0 | 0 | 0 | 1225.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883152300 |  | 100411285 |  | 6764176P1 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CRESTVIEW | 153 CRESTVIEW CT | 065 | IRV | 2021-12-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2049.88 | 0 | 0 | 0 | 2049.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883159100 |  | 500079471 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 236 HIGH ST | 065 | IRV | 2021-12-16 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2049.88 | 0 | 0 | 0 | 2049.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883182100 |  | 100247241 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FLOYD | 3302 FLOYD ST | 019 | ASH | 2021-12-16 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-16 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.8667 | 2 | 1356.42 | 524.83 | 0 | 103.43 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883240400 |  | 100290268 |  | 6720212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAWN | 1437 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-17 | U126603 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 697.58 | 0 | 0 | 0 | 697.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883259400 |  | 100336067 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 853 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-16 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883298200 |  | 100337813 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 350 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-16 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1989.27 | 0 | 0 | 0 | 1989.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21939319300 |  | 100346048 |  | 6700212J | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | YORKSHIRE | 104 YORKSHIRE CT | 239 | VER | 2021-12-16 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-13 | 2021-12-16 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.6833 | 1 | 2701.39 | 134.61 | 342.02 | 8.58 | 2216.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942039900 |  | 100290246 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1420 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-17 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2021-12-01 |  |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2127.12 | 0 | 0 | 0 | 2127.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945346000 |  | 100302854 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247631 | 2621P | OLD NASSAU | 2094 OLD NASSAU RD | 067 | LEX | 2021-12-17 | U930915 | U125208 | 2021-10-08 | 2022-04-06 | 2023-10-31 |  | LSTONE | 2021-12-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.7833 | 4 | 2281.39 | 1904.41 | 138.28 | 121.58 | 117.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959970200 |  | 100285891 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | HOOD | 219 HOOD AV | 065 | IRV | 2021-12-16 | U938684 | U131066 | 2021-12-16 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1225.94 | 0 | 0 | 0 | 1225.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959970600 |  | 500829181 |  | 6764176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | GENEVA | 188 GENEVA AV | 065 | IRV | 2021-12-16 | U938684 | U131066 | 2021-12-16 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 927.43 | 0 | 0 | 0 | 927.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959971000 |  | 100336095 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | 7TH | 614 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-20 | U128410 | U131066 | 2021-12-16 | 2021-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2021-12-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1907.62 | 736.77 | 0 | 47.04 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21960052400 |  | 100281225 |  | 6692224L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | OLD FRANKFORT | 1981 OLD FRANKFORT PK FG26 | 239 | VER | 2021-12-16 | DCOLLIN | U134902 | 2021-12-16 | 2022-04-06 | 2023-10-31 |  | DCOLLIN | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 70.7167 | 9 | 12746.84 | 3424.48 | 286.2 | 373.17 | 8662.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04589951200 |  | 100290244 |  | 16720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAWN | 1416 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-17 | U126603 | SSUTHER | 2004-10-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05620532900 |  | 100336106 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 700 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-17 | U128410 | SSUTHER | 2005-08-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258065200 |  | 100467477 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 29TH | 833< 29TH ST | 019 | ASH | 2021-12-30 | U125566 | U125201 | 2014-10-16 | 2021-12-17 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.5667 | 1 | 971.63 | 203.92 | 0 | 39.55 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258074700 |  | 100247295 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BEECH | 2315 BEECH ST 28 | 019 | ASH | 2021-12-17 | U125566 | U125201 | 2014-10-16 | 2021-12-16 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.4333 | 1 | 1889.22 | 499.32 | 0 | 97.18 | 1292.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18640286400 |  | 500290231 | 16 | 6764172I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CORAL | 60 CORAL AV | 065 | IRV | 2021-12-17 | U938684 | DPAYTON | 2018-09-01 | 2049-12-31 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 927.43 | 0 | 0 | 0 | 927.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026942300 |  |  |  | 7348248E | 2177769 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2631M | PAUL COFFEY | PAUL COFFEY BV | 019 | CAN | 2022-02-10 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2021-02-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-17 | 2020-07-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9423 |  |  | 100 | 090932200269423 | 11.9667 | 0 | 11644.22 | 741.3 | 0 | 287.36 | 10370.67 | 0 | 244.89 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026942400 |  |  |  | 7348248E | 2177769 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE GAUGE | 2630M | PAUL COFFEY | PAUL COFFEY BV | 019 | CAN | 2022-02-10 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-02-24 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-17 | 2020-10-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9424 |  |  | 100 | 058432200269424 | 14.5833 | 0 | 1032.4 | 911.38 | 0 | 121.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026954400 |  | 500375820 |  | 6696216F | 2071678 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 12,500' OF 6"PMMP | 2600B | MIDWAY | 1171 MIDWAY RD | 239 | VER | 2022-01-15 | U128132 | U130604 | 2020-06-04 | 2021-10-12 | 2021-12-15 | 2021-11-24 | STEVE CANOY | 2021-12-17 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP9544 |  |  | 100 | 055532200269544 | 942.25 | 1088892 | 671261.21 | 64003.49 | 113056.38 | 12940.71 | 388213.82 | 0 | 1336.39 | 91710.42 | 12516
KY | KY - WEST | 2621 | 20026955800 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 216'-2" PMMP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-02-01 | U460266 | BKSLONE | 2020-06-16 | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2021-12-17 | J ENSMINGER | 2021-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9558 | AMRCB |  | 100 | 056232200269558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026105401 |  | 501306155 |  | 6724212P | 2177781 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 6520' OF 6"PMMP MAIN | 2600B | POLO CLUB | 2000 POLO CLUB BV | 067 | LEX | 2022-03-10 | U460266 | U461383 | 2021-09-24 | 2021-10-11 | 2021-12-31 | 2021-12-15 | JOSHUA COX | 2021-12-17 | 2021-10-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1054 |  |  | 100 | 055532210261054 | 462.7833 | 392520 | 421654.71 | 29288.61 | 48883.87 | 2675.26 | 283452.03 | 0 | 5413.88 | 51941.06 | 6542
KY | KY - EAST | 2631 | 21026106400 |  |  |  | 7344264-G |  | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE PAPER RECORD GAUGE | 2631M | CAROLINE | 425 CAROLINE RD | 089 | WUR | 2022-02-11 | U460266 | U461383 | 2021-02-26 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2021-12-17 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-17 | 2021-03-02 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1064 |  |  | 100 | 058432210261064 | 1.0167 | 0 | 92.38 | 64.9 | 0 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026110700 |  |  |  | 6720216N |  | GSULLI1 |  | 585 | EX | REPLACE FENCE | 2621M | RUSSELL CAVE | 1511 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-02-10 | U460266 | GSULLI1 | 2021-03-18 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-07-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-17 | 2021-07-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00585 | 3200585 |  |  | WP1107 |  |  | 100 | 058532210261107 | 6.8167 | 1 | 480.98 | 404.19 | 0 | 23.89 | 0 | 0 | -0.46 | 53.36
KY | KY - WEST | 2621 | 21026110800 |  |  |  | 6720216N |  | U461383 |  | 586 | EX | RETIRE FENCE | 2621M | RUSSELL CAVE | 1511 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-02-10 | U460266 | GSULLI1 | 2021-03-18 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-07-29 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-17 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00586 | 3200586 |  |  | WP1108 |  |  | 100 | 058632210261108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026113701 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 4030' - 4"/2" PMMP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-03-01 | U460266 | U461383 | 2021-12-13 | 2021-05-19 | 2021-12-31 | 2021-12-17 | JENSMINGER | 2021-12-17 | 2021-12-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1137 | AMRCB |  | 100 | 056132210261137 | 1397.9 | 701508 | 862366.14 | 90162.65 | 13000.34 | 13953.42 | 626933.26 | 0 | 8288.91 | 110027.56 | 4412
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883081400 |  | 100286093 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 204 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-12-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883139000 |  | 100285375 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADISON | 435 N MADISON AV | 065 | IRV | 2021-12-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883159900 |  | 100290247 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAWN | 1422 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2021-12-17 | U126603 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 731.2 | 0 | 0 | 0 | 731.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883184700 |  | 100285041 |  | 6764176H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRINDSTONE | 632 GRINDSTONE RD | 065 | IRV | 2021-12-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2281.18 | 0 | 0 | 0 | 2281.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883195800 |  | 100286010 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KIRKLAND | 138 KIRKLAND AV | 065 | IRV | 2021-12-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883306900 |  | 100337631 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 134 E 7TH ST | 067 | LEX | 2021-12-17 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1516.57 | 0 | 0 | 0 | 1516.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884250000 |  | 100241480 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CARTER | 2829 CARTER AV | 019 | ASH | 2021-12-17 | U123965 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-12-16 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9 | 1 | 2067.14 | 773.5 | 0 | 141.22 | 1152.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959970800 |  | 100285617 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | HIGH | 238 HIGH ST | 065 | IRV | 2021-12-20 | U938516 | U131066 | 2021-12-16 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959971500 |  | 100339148 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | GLENN | 167 GLENN PL 1FR | 067 | LEX | 2021-12-17 | U125559 | U131066 | 2021-12-16 | 2021-12-30 |  |  | BJACKSON | 2021-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21959971600 |  | 100339152 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | GLENN | 167 GLENN PL 2F | 067 | LEX | 2021-12-17 | U125559 | U131066 | 2021-12-16 | 2021-12-30 |  |  | BJACKSON | 2021-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21960252200 |  | 100438601 |  | 6764172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | LINCOLN | 305 LINCOLN AV | 065 | IRV | 2021-12-20 | U938516 | U131066 | 2021-12-17 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960285400 |  | 100253679 |  | 7356216D | 1313372 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | LOCK | 411 S LOCK AV | 127 | LOU | 2021-12-17 | MCOLLET | U132823 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  | MCOLLET | 2021-12-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 9.6667 | 2 | 1336.04 | 618.51 | 146.62 | 533.47 | 37.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21960289300 |  | 100285374 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | MADISON | 433 N MADISON AV | 065 | IRV | 2021-12-20 | U938516 | U125768 | 2021-12-17 | 2049-12-31 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21960307000 |  | 500573724 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | MADISON | 146 S MADISON AV | 065 | IRV | 2021-12-20 | U938684 | U125768 | 2021-12-17 | 2049-12-31 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1356.86 | 0 | 0 | 0 | 1356.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960315500 |  | 100461355 |  | 6720208P | 1313369 |  |  | 565 | EX | LEAK REPLACE - S.L D193105 | 2621P | MOUNT TABOR | 420 MOUNT TABOR RD | 067 | LEX | 2021-12-20 | U930915 | U132823 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  | WHIMES | 2021-12-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.65 | 5 | 1795.14 | 1273.35 | 3.43 | 81.58 | 436.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02497369400 |  | 100300994 | 33 | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LONDONDERRY | 138 LONDONDERRY DR | 067 | LEX | 2021-12-20 | U128410 | RMCDAN1 | 2002-02-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11890880200 |  | 100311934 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAMONT | 496 LAMONT DR | 067 | LEX | 2021-12-20 | U128410 | U123933 | 2011-02-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026143700 |  |  |  | 7352264I | 2183064 | U132280 |  | 559 | EX | INSTALL 4'-4" PMLP | 2621P | RIVERSIDE | 301 RIVERSIDE DR | 089 | RUS | 2022-01-13 | U128132 | U132280 | 2021-09-27 | 2021-12-16 | 2022-12-31 | 2021-09-28 | MCOLLET | 2021-12-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1437 |  |  | 100 | 055932210261437 | 0.65 | 8 | 478.5 | 0 | 392.21 | 10.03 | 0 | 0 | -0.19 | 76.45 | 4
KY | KY - EAST | 2631 | 21026143800 |  |  |  | 7352264I | 2183064 | U132280 |  | 560 | EX | RETIRE 4'-4" PMLP | 2621P | RIVERSIDE | 301 RIVERSIDE DR | 089 | RUS | 2022-01-15 | U128132 | U132280 | 2021-09-27 | 2021-12-17 | 2022-12-31 | 2021-09-28 | MCOLLET | 2021-12-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1438 |  |  | 100 | 056032210261438 | 2.9167 | 0 | 44.74 | 0 | 0 | 44.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883097600 |  | 100311747 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAMONT | 582 LAMONT DR | 067 | LEX | 2021-12-30 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-17 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-18 | 2021-12-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 2 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883210300 |  | 100301002 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LONDONDERRY | 152 LONDONDERRY DR | 067 | LEX | 2021-12-20 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07679499600 |  | 100286114 |  | 16764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ESTILL | 115 ESTILL AV | 065 | IRV | 2022-11-02 | U938516 | DMCCULL | 2007-03-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08752819600 |  | 100286112 | 49 | 16764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ESTILL | 119 ESTILL AV | 065 | IRV | 2022-11-02 | U938516 | KSTEEL1 | 2008-10-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 866.37 | 0 | 0 | 0 | 866.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08752974800 |  | 100286115 |  | 16764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ESTILL | 113 ESTILL AV | 065 | IRV | 2022-11-02 | U938516 | U123267 | 2008-10-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11896713500 |  | 100309889 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LARAMIE | 616 LARAMIE RD | 067 | LEX | 2021-12-21 | U128410 | U906631 | 2011-03-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 877.45 | 0 | 0 | 0 | 877.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898472600 |  | 100447400 |  | X-1206/43 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | IRVINE | 1470 S IRVINE RD | 065 | IRV | 2021-12-20 | U938684 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2249.34 | 0 | 0 | 0 | 2249.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900073300 |  | 100292198 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JUDY | 577 JUDY LN | 067 | LEX | 2021-12-20 | U128410 | U123933 | 2011-04-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11906801800 |  | 100292227 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JUDY | 586 JUDY LN | 067 | LEX | 2021-12-20 | U128410 | U906631 | 2011-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11929401600 |  | 100286110 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ESTILL | 123 ESTILL AV | 065 | IRV | 2022-11-02 | U938516 | U125208 | 2011-10-18 | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 866.37 | 0 | 0 | 0 | 866.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13113421000 |  | 100286199 |  | 6756176I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | IRVINE | 1295 S IRVINE RD | 065 | IRV | 2021-12-20 | U938684 | U908786 | 2013-01-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2249.34 | 0 | 0 | 0 | 2249.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18641227900 |  | 100252632 |  | 7348264O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2631D | LONG | 2212 LONG ST | 089 | FLA | 2021-12-21 | U125208 | AOC SYST | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2021-08-21 |  | JCYRUS | 2021-12-20 | 2021-08-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 21.55 | 4 | 2038.51 | 1374.72 | 225.32 | 336.71 | 101.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026955701 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 3,945'-4"/2" PMMP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-01-25 | U460266 | U461383 | 2021-11-22 | 2021-08-10 | 2021-12-31 | 2021-05-07 | LARRY BROWN | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9557 | AMRCB |  | 100 | 056132200269557 | 1585.2833 | 725328 | 702217.99 | 98437.56 | 15648.03 | 18446.86 | 486502.28 | 0 | -610.45 | 83793.71 | 3942
KY | KY - WEST | 2621 | 20026955901 |  |  |  | 6716208E | 2069466 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 215'-4" PMMP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-30 | U460266 | U461383 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-09-24 | LARRY BROWN | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9559 | AMRCB |  | 100 | 056132200269559 |  | 309 | 63490.92 | 9607.58 | 1190.57 | 2438.67 | 42563.68 | 0 | 348.28 | 7342.14 | 309
KY | KY - WEST | 2621 | 20026956000 |  |  |  | 6716208E | 2069466 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 820'-2" PMMP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-30 | U460266 | BKSLONE | 2020-06-16 | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2021-09-29 | LARRY BROWN | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9560 |  |  | 100 | 056232200269560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026956101 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 2475'-8"/6"/4" PMLP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-03-01 | U460266 | U461383 | 2021-11-22 | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 2021-10-04 | LARRY BROWN | 2021-12-20 | 2021-11-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9561 | AMRCB |  | 100 | 056132200269561 | 1009.4667 | 335784 | 1344804.09 | 72744.14 | 45018.62 | 15373.36 | 1030065.74 | 0 | 8336.25 | 173265.98 | 2469
KY | KY - WEST | 2621 | 20026956200 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | BKSLONE |  | 562 | EX | RETIRE 4775'-12">3"PM/BS/CSLP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-02-04 | U460266 | BKSLONE | 2020-06-16 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | LARRY BROWN | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9562 | AMRCB |  | 100 | 056232200269562 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026118500 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 3,256' 10"-3" CS/BS/PLP | 2600B | CLAYS MILL | CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-01-28 | U460266 | BKSLONE | 2021-04-26 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | LARRY BROWN | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1185 | AMRCB |  | 100 | 056232210261185 |  | 0 | 42.9 | 35.71 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026144600 |  |  |  | 7352260G | 2183138 | U132280 |  | 559 | EX | INSTALL 12" SS | 2600B | ARMCO | 150 ARMCO RD | 019 | ASH | 2022-01-17 | U128132 | U132280 | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-10-19 | MCOLLET | 2021-12-20 | 2021-10-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1446 | AMRCB |  | 100 | 055932210261446 | 161.2333 | 0 | 25613.83 | 9737.1 | 4466.04 | 7244.88 | 0 | 0 | 38.58 | 4127.23
KY | KY - EAST | 2631 | 21026144700 |  |  |  | 7352260G | 2183138 | U132280 |  | 560 | EX | RETIRE 1273'-6/12/16" CS/BSHP | 2600B | ARMCO | 150 ARMCO RD | 019 | ASH | 2022-01-17 | U128132 | U132280 | 2021-09-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-10-19 | MCOLLET | 2021-12-20 | 2021-12-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1447 | AMRCB |  | 100 | 056032210261447 | 1.25 | 0 | 167.43 | 5.84 | 0 | 18.89 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026149000 |  | 501315161 |  | 7348264P | 2181990 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 75'-2" PMIP | 2621P | HILLCREST | 1222 HILLCREST CT | 089 | RUS | 2022-03-31 | U128132 | U132280 | 2021-11-01 | 2049-12-31 |  | 2021-11-02 | MCOLLET | 2021-12-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1490 |  |  | 100 | 055532210261490 | 0.93333 | 66 | 765.35 | 62.47 | 596.01 | 3.99 | 0 | 0 | 0.28 | 102.6 | 66
KY | KY - EAST | 2631 | 21883067600 |  | 100260079 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HILTON | 1817 HILTON AV | 019 | ASH | 2021-12-20 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-20 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.7333 | 1 | 1120.39 | 323.51 | 0 | 68.72 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883071300 |  | 500552543 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADISON | 437 N MADISON AV | 065 | IRV | 2022-01-17 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883085300 |  | 100262472 |  | 7352256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CHINN | 2505 CHINN ST RR | 019 | ASH | 2021-12-20 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-08 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-20 | 2021-12-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.85 | 3 | 1425.42 | 596.88 | 0 | 100.38 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883094400 |  | 100318523 |  | 6716204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LANSDOWNE | 3471 LANSDOWNE DR | 067 | LEX | 2021-12-20 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883095300 |  | 100244443 |  | 7356256K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 39TH | 1009 39TH ST | 019 | ASH | 2021-12-20 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-08 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.5333 | 1 | 1147.99 | 350.99 | 0 | 68.84 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883158700 |  | 100265392 |  | 7352256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 13TH | 4132 13TH ST | 019 | ASH | 2021-12-21 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-20 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.5167 | 1 | 2305.12 | 379.76 | 0 | 80.78 | 1844.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883208400 |  | 100323442 |  | 6716208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LANSDOWNE | 3329 LANSDOWNE DR | 067 | LEX | 2021-12-20 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21 | 2 | 2560.51 | 1473.54 | 0 | 94.08 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883285800 |  | 100359924 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | VO | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 1309 HIGH ST | 017 | PAR | 2022-01-17 |  | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2021-12-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21926850800 |  | 100446864 |  | 6712232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | TEDDY | 777 TEDDY AV | 209 | GEO | 2021-12-20 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-07-20 | 2021-12-20 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 0.35 | 1 | 1870.39 | 18.2 | 429.58 | 1.16 | 1421.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21938173200 |  | 100283370 |  | 6712228E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MOJAVE | 1003 MOJAVE TL | 209 | GEO | 2021-12-20 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-07 | 2021-12-20 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 3.9 | 2 | 1918.2 | 202.85 | 272.3 | 12.96 | 1430.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21938782700 |  | 100283132 |  | 6712228B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CLAYTON | 324 CLAYTON AV | 209 | GEO | 2021-12-20 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-09 | 2021-12-20 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 9.75 | 1 | 4982.28 | 506.63 | 501.54 | 32.35 | 3941.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21940597400 |  | 100302802 |  | 6712212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247519 | 2621P | PARKERS MILL | 1937 PARKERS MILL RD | 067 | LEX | 2021-12-20 | LSTANFI | U125208 | 2021-09-17 | 2022-03-16 | 2023-09-30 |  | LSTANFI | 2021-12-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 22.9 | 3 | 3594.76 | 1472.13 | 369.26 | 611.72 | 1141.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956161800 |  | 100291088 |  | 6720212E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 7TH | 303 W 7TH ST 2F | 067 | LEX | 2021-12-22 | U125208 | U130868 | 2021-11-24 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2021-12-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 27.9167 | 4 | 4157.94 | 1970.52 | 21.31 | 995.72 | 1170.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960511200 |  | 100311895 |  | 6716208I | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | SEVERN | 589 SEVERN WY | 067 | LEX | 2021-12-20 | U930915 | U132823 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021-12-19 |  | MCRAIG | 2021-12-20 | 2021-12-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.0333 | 5 | 867.05 | 272.91 | 252.94 | 249.04 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960543800 |  | 100414772 |  | 6720204J | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | STEPHEN FOSTER | 1311 STEPHEN FOSTER DR | 067 | LEX | 2021-12-20 | U930915 | U132823 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | LSTONE | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.35 | 3 | 820.91 | 657.69 | 73.22 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06646081500 |  | 100284370 |  | 6760176L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | 2560 RICHMOND RD | 065 | IRV | 2021-12-21 | U938684 | SKSMITH | 2006-04-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06657564000 |  | 100285474 | 07 | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 351 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-01-19 | U938516 | KSTEEL1 | 2006-08-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2339.83 | 0 | 0 | 0 | 2339.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07680145300 |  | 100304318 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LARKSPUR | 2145 LARKSPUR DR | 067 | LEX | 2021-12-23 | U128410 | DMCCULL | 2007-03-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898324400 |  | 100294951 |  | V-1021-42 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENTON | 466 KENTON ST | 067 | LEX | 2021-12-23 | U128410 | U123933 | 2011-03-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11902012800 |  | 100285325 |  | X-1206-22 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 211 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-12-21 | U938684 | U906631 | 2011-04-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1778.41 | 0 | 0 | 0 | 1778.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11933009100 |  | 100285471 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 337 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-01-19 | U938516 | DMCCULL | 2011-11-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2339.83 | 0 | 0 | 0 | 2339.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12988710800 |  | 100285342 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EVERGREEN | 203 EVERGREEN DR | 065 | IRV | 2021-12-22 | U938684 | U125208 | 2012-09-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2232.19 | 0 | 0 | 0 | 2232.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19767096800 |  | 100440302 | 28 | 6760172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STACY LANE | 1915 STACY LANE RD | 065 | IRV | 2021-12-21 | U938684 | TJROSEN | 2019-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026156500 |  | 500635069 |  | 7356216L | 2185213 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 140'-2"/4" PMMP | 2621P | A | 101 A ST | 127 | LOU | 2022-03-02 | U128132 | U132280 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | 2021-12-21 | MCOLLETT | 2021-12-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1565 |  |  | 100 | 055532210261565 | 3.9 | 141 | 2096.07 | 324.78 | 822.29 | 612.27 | 143.04 | 0 | 1.96 | 191.73 | 141
KY | KY - WEST | 2621 | 21883062200 |  | 100303860 |  | 6712208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LARKSPUR | 2036 LARKSPUR DR | 067 | LEX | 2021-12-21 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883091700 |  | 100415519 |  | 7352252B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LITTLE GARNER | 130 W LITTLE GARNER RD | 019 | ASH | 2021-12-21 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-21 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.5667 | 1 | 1114.06 | 319.1 | 0 | 66.8 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883102100 |  | 100265702 |  | 7348252C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ALEXANDER | 922 W ALEXANDER DR | 019 | ASH | 2021-12-21 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-09 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-21 | 2021-12-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.4667 | 2 | 1233.72 | 422.64 | 0 | 82.92 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883127700 |  | 100285597 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 709 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-01-17 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2339.83 | 0 | 0 | 0 | 2339.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883164100 |  | 100247335 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 29TH | 3013 S 29TH ST | 019 | ASH | 2021-12-21 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-20 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2021-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.6667 | 1 | 1174.19 | 359.67 | 15.94 | 70.42 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883165500 |  | 100265666 |  | 7352252B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LITTLE GARNER | 139 W LITTLE GARNER RD | 019 | ASH | 2021-12-21 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-21 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.4333 | 1 | 1744.31 | 384.16 | 0 | 80.13 | 1280.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883186800 |  | 500064856 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 815 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-01-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883186900 |  | 100285644 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 809 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-01-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2339.83 | 0 | 0 | 0 | 2339.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883313700 |  | 100422257 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KEENELAND | 1240 KEENELAND CT | 067 | LEX | 2021-12-21 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884243800 |  | 100417804 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KEENELAND | 1245 KEENELAND CT | 067 | LEX | 2021-12-30 | U128410 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21934206600 |  | 100328794 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305413 | 2621P | HART | 2035 HART RD | 067 | LEX | 2021-12-21 | WHIMES | U125208 | 2021-08-20 | 2022-02-18 | 2023-08-31 |  | WHIMES | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.5 | 6 | 2192.99 | 1535.63 | 226.78 | 373.94 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943458700 |  | 100273932 |  | 6680228L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | SKYLINE | 631 SKYLINE DR | 073 | FRA | 2021-12-21 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-30 | 2021-12-21 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.1167 | 1 | 1962.14 | 227.41 | 314.12 | 14.52 | 1406.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943459600 |  | 100273863 |  | 6680228H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CLIFTON | 808 CLIFTON DR | 073 | FRA | 2021-12-21 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-30 | 2021-12-21 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.93333 | 1 | 2492.99 | 68.26 | 510.12 | 4.36 | 1910.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945889800 |  | 100303008 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247632 | 2621P | GEORGIAN | 2119 GEORGIAN WY A | 067 | LEX | 2021-12-21 | U930915 | U125208 | 2021-10-12 | 2022-04-06 | 2023-10-31 |  | WHIMES | 2021-12-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.2333 | 5 | 2006.53 | 1153.92 | 377.46 | 378.19 | 96.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959831500 |  | 100360447 |  | 6736228G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304753 | 2621P | RIDGEWAY | 7 RIDGEWAY DR | 017 | PAR | 2021-12-22 | U125208 | U125208 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-29 |  | NRICHIE | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 23.4333 | 4 | 2751.34 | 1539.39 | 262.12 | 286.19 | 663.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21959971200 |  | 100254508 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-20-21 | 2621P | BLUEGRASS | 1402 BLUEGRASS ST | 089 | FLA | 2021-12-21 | JKEENER | KWELLS | 2021-12-16 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  | JKEENER | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.4667 | 2 | 989.53 | 919.05 | 11.79 | 58.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21960289600 |  | 100285324 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | BROADWAY | 209 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-12-21 | U938684 | U125768 | 2021-12-17 | 2049-12-31 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21960904200 |  | 100273911 |  | 6680228H | 1635077 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MOSS | 820 MOSS LN | 073 | FRA | 2021-12-21 | EFGOINS | U129939 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1167 | 1 | 756.44 | 82.79 | 0 | 5.28 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21960905600 |  | 100273895 |  | 6680228H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MOSS | 825 MOSS LN | 073 | FRA | 2021-12-22 | U930915 | U129939 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  |  | EFGOINS | 2021-12-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.25 | 1 | 3118.27 | 163.73 | 561.25 | 10.45 | 2382.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07680113800 |  | 100257729 |  | 7344268-N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OLD COUNTY | 605 OLD COUNTY RD | 089 | WUR | 2021-12-22 | DESKAGG | SSUTHER | 2007-03-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5 | 1 | 394.69 | 371 | 0 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11897013800 |  | 100285486 |  | 6764172D1 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 409 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938516 | U906631 | 2011-03-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2339.83 | 0 | 0 | 0 | 2339.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919497500 |  | 100331155 |  | 16720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 204 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2021-12-23 | U128410 | U124449 | 2011-08-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258312000 |  | 500126859 |  | 7352260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WINCHESTER | 500 WINCHESTER AV SP 406 | 019 | ASH | 2021-12-22 | DESKAGG | U125201 | 2014-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-22 | 2021-12-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.2333 | 3 | 1704.98 | 782.08 | 0 | 194.74 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026918301 |  |  |  | 7256276K | 2178491 | GSULLI1 |  | 909 | EX | INSTALL ELECTRONICS | 2600E | MAPLE LEAF | MAPLE LEAF RD | 161 | MAY | 2022-12-22 | U130992 | GSULLI1 | 2020-02-03 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-12-22 | JMARTIN | 2021-12-22 | 2021-03-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9183 |  |  | 100 | 090932200269183 | 149.1333 | 0 | 163427.04 | 11185.22 | 0 | 4302.49 | 141282.83 | 0 | 6656.5 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026150000 |  |  |  | 7352264E | 2184267 | U132280 |  | 559 | EX | EMER - INSTALL 14'-4" PMLP | 2621P | FERRY | 306 FERRY ST | 089 | RUS | 2022-01-17 | U128132 | U132280 | 2021-11-09 | 2049-12-31 |  | 2021-11-10 | MCOLLET | 2021-12-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1500 |  |  | 100 | 055932210261500 | 1.55 | 14 | 72137.82 | 11072.64 | 1051.31 | 14927.06 | 34857.42 | 0 | 62.87 | 10166.52 | 14
KY | KY - EAST | 2631 | 21026150100 |  |  |  | 7352264E | 2184267 | U132280 |  | 560 | EX | EMER - RETIRE 6'-4" P-LP | 2621P | FERRY | 306 FERRY ST | 089 | RUS | 2022-01-17 | U128132 | U132280 | 2021-11-09 | 2049-12-31 |  | 2021-11-10 | MCOLLET | 2021-12-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1501 |  |  | 100 | 056032210261501 | 2.1833 | 0 | 669.23 | 180.72 | 0 | 488.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026153400 |  |  |  | 7344264G | 2184780 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 6'-4" PMIP | 2621P | CAROLINE | 416 CAROLINE RD | 089 | RAC | 2022-02-25 | U128132 | U132280 | 2021-12-01 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2021-12-01 | BROBERT | 2021-12-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1534 |  |  | 100 | 055732210261534 | 1.3167 | 10 | 7455.58 | 2786.41 | 738.88 | 1871.94 | 1408.86 | 0 | 8.71 | 640.78 | 10
KY | KY - EAST | 2631 | 21026153500 |  |  |  | 7344264G | 2184780 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 6'-4" PMIP | 2621P | CAROLINE | 416 CAROLINE RD | 089 | RAC | 2022-01-04 | U128132 | U132280 | 2021-12-01 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2021-12-01 | BROBERTS | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1535 |  |  | 100 | 055832210261535 | 1.0333 | 0 | 101.71 | 80.8 | 0 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883051100 |  | 100284876 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 137 MAIN ST | 065 | IRV | 2022-01-19 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2249.34 | 0 | 0 | 0 | 2249.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883065200 |  | 100284859 |  | 6764176O | 0782483 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 103 MAIN ST | 065 | IRV | 2022-01-17 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-22 | 2021-10-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.6 | 1 | 2353.9 | 98.78 | 0 | 5.78 | 2249.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883095800 |  | 100285402 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 279 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2601.67 | 0 | 0 | 0 | 2601.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883097000 |  | 100285768 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 422 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2339.83 | 0 | 0 | 0 | 2339.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883116600 |  | 500874952 |  | 7344268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERSIDE | 605 RIVERSIDE DR | 089 | WUR | 2021-12-22 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-21 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.1333 | 1 | 916.13 | 156.45 | 0 | 31.52 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883152700 |  | 100285845 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 348 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-12-28 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3067.77 | 0 | 0 | 0 | 3067.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883188900 |  | 100331173 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 264 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2022-01-21 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883260000 |  | 100319387 |  | 6716208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOWRY | 223 E LOWRY LN | 067 | LEX | 2021-12-23 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1907.62 | 736.77 | 0 | 47.04 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883292600 |  | 100319352 |  | 6716208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOWRY | 327 E LOWRY LN | 067 | LEX | 2022-01-20 | U128410 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943457300 |  | 100273926 |  | 6680228L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | DEVILS HOLLOW | 534 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-12-22 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-30 | 2022-12-22 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.35 | 1 | 2920.73 | 211.92 | 488.69 | 13.54 | 2206.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943457600 |  | 100273950 |  | 6684228I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | DEVILS HOLLOW | 330 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-12-22 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-30 | 2021-12-22 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 0.96667 | 1 | 3187.21 | 88.25 | 353.78 | 5.64 | 2739.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21959350400 |  | 100243234 |  | 7328288O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - HOUSE DEMOLISHED | 2621P | BISHOP | 159 BISHOP ST | 089 | S S | 2021-12-22 | MCOLLET | U125208 | 2021-12-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | MCOLLET | 2021-12-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.5167 | 2 | 1091.2 | 382.17 | 15.94 | 693.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960899800 |  | 100260705 |  | 7352256K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188374 | 2621P | DOUGLAS | 3446 DOUGLAS ST | 019 | ASH | 2021-12-22 | JCYRUS | U125208 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | JCYRUS | 2021-12-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 15.0667 | 2 | 1707.36 | 1322.77 | 239.66 | 84.45 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21960988400 |  | 100285797 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | BROADWAY | 406 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938516 | U131066 | 2021-12-22 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2339.83 | 0 | 0 | 0 | 2339.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21961041400 |  | 100428621 |  | 6680228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | DEVILS HOLLOW | 987 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2021-12-22 | EFGOINS | U129939 | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  | EFGOINS | 2021-12-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.81667 | 1 | 1227.9 | 74.61 | 0 | 4.76 | 1148.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026205000 |  |  |  | 7256276K | 2178491 | U461383 |  | 910 | EX | RETIRE ERX | 2600E | MAPLE LEAF | MAPLE LEAF RD | 161 | MAY | 2022-12-22 | U130992 | U461383 | 2022-06-14 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2021-12-22 | JMARTIN | 2021-12-22 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP2050 |  |  | 100 | 091032220262050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961005900 |  | 100284875 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MAIN | 137 MAIN ST UP | 065 | IRV | 2022-01-19 | U125559 | U134723 | 2021-12-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2584.52 | 0 | 0 | 0 | 2584.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961352000 |  | 100319011 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE - REPLACE GR1 D303325 | 2621P | HEATHER | 2435 HEATHER WY | 067 | LEX | 2021-12-27 | U125208 | U129939 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  | LSTANFI | 2021-12-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.85 | 4 | 2297.69 | 1602.66 | 283.34 | 355.05 | 56.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961402000 |  | 100319353 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | LOWRY | 325 E LOWRY LN | 067 | LEX | 2021-12-23 | MCRAIG | U129939 | 2021-12-23 | 2021-12-22 |  |  | MCRAIG | 2021-12-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 15.4667 | 3 | 1880.16 | 1024.43 | 179.47 | 583.14 | 93.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 06652473500 |  | 100446695 |  | U-1711-47 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CANNONSBURG | 1712 CANNONSBURG RD | 019 | CAN | 2021-12-27 | U125566 | U901436 | 2006-06-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-27 | 2021-04-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.2333 | 9 | 3762.71 | 945.97 | 0 | 144.37 | 2672.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07680834300 |  | 500630121 |  | 6760176J6 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICE STATION | 1165 RICE STATION RD | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938516 | DMCCULL | 2007-03-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10868739900 |  | 100286257 |  | X-1206/44 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 250 LINCOLN AV | 065 | IRV | 2021-12-28 | U938684 | U906314 | 2010-11-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1262.61 | 0 | 0 | 0 | 1262.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900861300 |  | 100285424 |  | 676417602 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PLUM | 137 PLUM ST | 065 | IRV | 2022-01-20 | U938516 | U123853 | 2011-04-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576591000 |  | 100465935 |  | X-1206/44 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 255 LINCOLN AV | 065 | IRV | 2021-12-28 | U938684 | U125765 | 2018-01-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 796.51 | 0 | 0 | 0 | 796.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18659413300 |  | 100338781 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - NON COMPLIANT | 2600B | LOUDON | 262 E LOUDON AV 1FR | 067 | LEX | 2021-12-28 | U125208 | U125208 | 2018-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-12-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.3167 | 1 | 1044.27 | 353.35 | 0 | 22.55 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026120700 |  |  |  | 6716208A | 2069466 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE REG STATION 1002 | 2621M | CLAYS MILL | 1706 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-02-08 | U460266 | BKSLONE | 2021-04-29 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2021-12-15 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-27 | 2021-12-14 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1207 | AMRCB |  | 100 | 058432210261207 | 15.1 | 0 | 6481.89 | 1512.37 | 0 | 96.56 | 4872.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026145200 |  |  |  | 6688228F | 2182184 | U461383 |  | 583 | EX | EMER-INSTALL NEW BYPASS VALVES | 2623M | WALNUT | WALNUT ST | 073 | FRA | 2022-02-15 | U123258 | U461383 | 2021-09-30 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2021-11-03 | CYNTHIA FARIS | 2021-12-27 | 2021-11-08 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP1452 | AMRCB |  | 100 | 058332210261452 | 1.4167 | 2 | 634.37 | 84.49 | 453.17 | 5.31 | 0 | 0 | 1.96 | 89.44
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026157501 |  |  |  | 6744208E | 2185336 | U132703 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-3" PMMP | 2621P | LEXINGTON | 1525 W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2022-02-10 | U128132 | U132703 | 2022-01-03 | 2021-12-22 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | NRICHIE | 2021-12-27 | 2021-12-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1575 | AMRCB |  | 100 | 055732210261575 | 5.7667 | 8 | 24476.25 | 2831.83 | 317.96 | 266.9 | 17554.86 | 0 | 4.63 | 3500.07 | 4
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026157600 |  |  |  | 6744208E | 2185336 | U132703 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-3" PAMP | 2621P | LEXINGTON | 1525 W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2022-02-10 | U128132 | U132703 | 2021-12-27 | 2021-12-22 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | NRICHIE | 2021-12-27 | 2021-12-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1576 | AMRCB |  | 100 | 055832210261576 | 2.0333 | 0 | 106.63 | 100.22 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883093300 |  | 100260742 |  | 7352256K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 13TH | 3466 13TH ST | 019 | ASH | 2021-12-27 | DESKAGG | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-27 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.4333 | 2 | 1851.45 | 1013.6 | 0 | 109.69 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883104900 |  | 100285932 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PLUM | 110 S PLUM ST | 065 | IRV | 2022-01-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883136800 |  | 100285908 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 292 BROADWAY ST 2F | 065 | IRV | 2022-01-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883196000 |  | 100284708 |  | 6760172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEA RIDGE | 922 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883303000 |  | 100338791 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LOUDON | 276 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2021-12-28 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-12-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5333 | 1 | 1234.1 | 124.89 | 12.73 | 7.97 | 1088.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21927164300 |  | 100435932 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-21 | 2621P | ASH | 427 ASH ST 2 | 067 | LEX | 2021-12-27 | U930915 | U127297 | 2021-07-21 | 2022-01-21 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2021-12-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | KYACA |  | 100 | 056632B26210057 | 7.35 | 2 | 2507.93 | 676.55 | 21.31 | 849.75 | 960.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21937938000 |  | 100273400 |  | 6680224G | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CEDAR | 114 CEDAR DR | 073 | FRA | 2021-12-27 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-03 | 2021-12-27 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.2 | 1 | 2536.27 | 201.94 | 404.46 | 12.9 | 1916.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21943163600 |  | 100273989 |  | 6684224A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | CRYSTAL | 112 CRYSTAL DR | 073 | FRA | 2021-12-27 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.8667 | 1 | 3010.76 | 350.22 | 421.05 | 22.35 | 2217.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960531200 |  | 100296786 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE-MNFLD | 2621P | ASH | 427 ASH ST 3 | 067 | LEX | 2021-12-27 | MCRAIG | U125208 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | MCRAIG | 2021-12-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 12.2 | 5.05 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960531800 |  | 100296785 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE-MNFLD | 2621P | ASH | 427 ASH ST 1 | 067 | LEX | 2021-12-27 | MCRAIG | U125208 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | MCRAIG | 2021-12-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 3 | 1263.23 | 743.01 | 0 | 520.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960538100 |  | 100296787 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON /RI 12-21 MNFLD | 2621P | ASH | 427 ASH ST 4 | 067 | LEX | 2021-12-27 | MCRAIG | U125208 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | MCRAIG | 2021-12-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.6167 | 2 | 257.63 | 219.11 | 0 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960538400 |  | 100296790 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON /RI 12-21 MNFLD | 2621P | ASH | 427 ASH ST 6 | 067 | LEX | 2021-12-27 | MCRAIG | U125208 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | MCRAIG | 2021-12-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 1 | 50.56 | 47.53 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961505500 |  | 100465842 |  | 6760176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | RICE STATION | 1145 RICE STATION RD | 065 | IRV | 2021-12-28 | U938684 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 861.97 | 0 | 0 | 0 | 861.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961524600 |  | 500033550 |  | 6760172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | PEA RIDGE | 840 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2022-01-20 | U938684 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1123.81 | 0 | 0 | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961524800 |  | 100286193 |  | 6764172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | LINCOLN | 265 LINCOLN AV | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938684 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 796.51 | 0 | 0 | 0 | 796.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22968447500 |  | 500044390 |  | 6760172B |  |  |  | 566 | EX | ABN W/500033550* | 2621P | PEA RIDGE | 830 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2022-01-20 | U938684 | U125208 | 2022-01-17 | 2021-12-27 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 10841486900 |  | 100281955 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 505 MAIN AV | 209 | GEO | 2021-12-28 | U127206 | RPOLLY | 2010-05-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-12-28 | 2020-05-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.15 | 1 | 664.26 | 60.75 | 0 | 3.38 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11890750600 |  | 100290124 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 213 LOCUST AV | 067 | LEX | 2022-01-17 | U125208 | U906609 | 2011-02-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | COREY DESPAIN | 2021-12-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1262.47 | 0 | 0 | 0 | 1262.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11900134000 |  | 100409972 |  | 7348252H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GAIL | 825 GAIL DR 7 | 019 | ASH | 2021-12-28 | DESKAGG | U906631 | 2011-04-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-28 | 2021-12-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.1833 | 3 | 1514.4 | 317.51 | 0 | 80.47 | 1116.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11933011600 |  | 100285809 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STEVENS | 128 STEVENS AV | 065 | IRV | 2022-01-20 | U938516 | DMCCULL | 2011-11-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 13135558400 |  | 100433571 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADDOX | 228 MADDOX ST 11 | 209 | GEO | 2021-12-28 | U127206 | U123694 | 2013-05-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2021-12-28 | 2020-09-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.2833 | 2 | 1531.74 | 770.78 | 0 | 160.83 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17465258500 |  | 100346377 |  | 6696212L | 1639457 |  |  | 565 | EX | WORK AS 563 - CAPITAL PROJ | 2600B | CHURCH | 211 CHURCH ST | 239 | VER | 2021-12-29 | U930915 | U122906 | 2017-01-04 | 2021-12-28 | 2021-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 7.9 | 1 | 5616.41 | 543.93 | 362.23 | 34.73 | 4675.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576414300 |  | 100285911 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 288 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-01-20 | U938516 | U125765 | 2018-01-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20789756100 |  | 500008161 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE - CONT: B | 2621P | MADDOX | 230 MADDOX ST | 209 | GEO | 2021-12-28 | U127206 | U132823 | 2020-03-06 | 2049-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2021-12-28 | 2020-03-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.5333 | 3 | 2539.69 | 369.43 | 0 | 584.77 | 1585.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026141600 |  |  |  | 6716204B | 2182698 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 320' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | CANARY | 240 CANARY RD | 067 | LEX | 2021-12-30 | U460266 | U461383 | 2021-09-14 | 2022-01-17 | 2022-01-31 | 2021-12-27 | J.COX | 2021-12-28 | 2021-12-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1416 |  |  | 100 | 056132210261416 | 57.1667 | 2254 | 51396.03 | 4143.13 | 1304.26 | 326.24 | 40823.3 | 0 | 0 | 4799.1 | 322
KY | KY - WEST | 2621 | 21026141700 |  |  |  | 6716204B | 2182698 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 315' OF 2"PMP MAIN | 2600B | CANARY | 240 CANARY RD | 067 | LEX | 2021-12-30 | U460266 | U461383 | 2021-09-14 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2021-12-27 | JOSHUA COX | 2021-12-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1417 |  |  | 100 | 056232210261417 | 0.7 | 0 | 46.05 | 43.29 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883060800 |  | 100285048 |  | 6764176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 740 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883112600 |  | 100284709 |  | 6760172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEA RIDGE | 956 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.7 | 0 | 0 | 0 | 1618.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883136700 |  | 100416512 |  | 7348252H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GAIL | 874 GAIL DR 9 | 019 | ASH | 2021-12-28 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-28 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.65 | 2 | 1871.67 | 1030.3 | 0 | 113.21 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884248800 |  | 100263859 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HOODS CREEK | 1619 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2021-12-28 | U125566 | U128293 | 2021-02-04 | 2021-12-28 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.4333 | 1 | 1105.37 | 312.09 | 0 | 65.12 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961505800 |  | 100466079 |  | 6760176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | RICE STATION | 1155 RICE STATION RD | 065 | IRV | 2021-12-28 | U938684 | U131066 | 2021-12-27 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 927.43 | 0 | 0 | 0 | 927.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961626200 |  | 100284974 |  | 6764176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | MAIN | 291 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938684 | U131066 | 2021-12-28 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961626300 |  | 100285055 |  | 6764176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | MAIN | 310 MAIN ST | 065 | IRV | 2021-12-29 | U938684 | U131066 | 2021-12-28 | 2021-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 927.43 | 0 | 0 | 0 | 927.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961626400 |  | 100285829 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | STEVENS | 105 STEVENS AV | 065 | IRV | 2022-01-20 | U938516 | U131066 | 2021-12-28 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08727745700 |  | 100285365 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BROADWAY | 237 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-01-21 | U938516 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11899692200 |  | 100284741 |  | X-1110-28 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PEA RIDGE | 1135 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2021-12-30 | U938684 | U123933 | 2011-04-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3634.93 | 0 | 0 | 0 | 3634.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11900149500 |  | 100257677 |  | T-1625-59 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | UHLAN BRANCH | 700 UHLAN BRANCH RD | 089 | WUR | 2021-12-29 | DESKAGG | U124449 | 2011-04-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-29 | 2021-12-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.95 | 2 | 1931.03 | 691.81 | 0 | 135.5 | 1103.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14260188500 |  | 500347451 | 12 | 6756176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINSTON | 860 WINSTON RD | 065 | WIN | 2021-12-30 | U938684 | TJROSEN | 2014-10-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1189.27 | 0 | 0 | 0 | 1189.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270153600 |  | 100285904 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 296 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-01-25 | U938516 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576593500 |  | 100461689 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERVIEW | 140 RIVERVIEW RD | 065 | IRV | 2022-01-21 | U938516 | U125765 | 2018-01-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19727745300 |  | 100285161 | 13 | 6756176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | WINSTON | 750 WINSTON RD | 065 | WIN | 2022-01-20 | U938684 | TJROSEN | 2019-07-29 | 2019-08-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2021-12-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2367.39 | 0 | 0 | 0 | 2367.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20771070800 |  | 100304794 | 08 | 6712212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE/MMO | 2600B | APPOMATTOX | 1732 APPOMATTOX RD | 067 | LEX | 2021-12-30 | U125208 | U130945 | 2020-01-15 | 2020-07-20 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-12-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACE |  | 100 | 056532B26210032 | 9.65 | 1 | 3845.2 | 943.87 | 340.3 | 60.26 | 2500.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883305200 |  | 100265200 |  | 7352256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KENTUCKY | 222 KENTUCKY ST WW | 019 | ASH | 2021-12-29 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-29 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2021-12-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.3 | 1 | 1168.48 | 363.05 | 0 | 77.27 | 728.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21938173900 |  | 100273533 |  | 6680224F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | SHARON | 178 SHARON RD | 073 | FRA | 2021-12-29 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-07 | 2021-12-29 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 1.8167 | 1 | 2141.38 | 159.18 | 221.62 | 10.16 | 1750.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21938783000 |  | 100273482 |  | 6676224L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | BRIDGEPORT | 758 BRIDGEPORT RD | 073 | FRA | 2021-12-29 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-09-09 | 2021-12-29 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.3333 | 1 | 2750.35 | 198.3 | 339.53 | 12.66 | 2199.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956195500 |  | 100320573 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | LIMESTONE | 214 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-12-30 | U125208 | U130868 | 2021-11-24 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | KKINDER | 2021-12-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 6.26 | 5.88 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956195600 |  | 100320574 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | LIMESTONE | 212 S LIMESTONE ST 1F | 067 | LEX | 2021-12-30 | U125208 | U130868 | 2021-11-24 | 2021-10-29 | 2021-10-30 |  | KKINDER | 2021-12-29 | 2021-12-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1167 | 4 | 164.96 | 75.65 | 0 | 89.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956195700 |  | 100320575 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 212< S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-12-30 | U930915 | U130868 | 2021-11-24 | 2021-10-29 | 2021-10-30 |  | KKINDER | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.7833 | 5 | 3130.13 | 1842.13 | 0 | 117.61 | 1170.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956195900 |  | 100320576 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | LIMESTONE | 214< S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2021-12-30 | U125208 | U130868 | 2021-11-24 | 2021-10-29 | 2021-10-30 |  | KKINDER | 2021-12-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 8.98 | 8.43 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961058700 |  | 100300516 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | DEMO - ABANDON - RI 12-27-21 | 2621P | JANE | 1024 JANE ST | 067 | LEX | 2021-12-29 | MCRAIG | U125208 | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 2022-01-22 |  | MCRAIG | 2021-12-29 | 2021-12-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15 | 6 | 1892.01 | 1189.8 | 21.31 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21961875200 |  | 100444774 |  | 6676224L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | BRIDGEPORT | 760 BRIDGEPORT RD | 073 | FRA | 2021-12-30 | U125208 | U129939 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  |  | EFGOINS | 2021-12-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.78333 | 1 | 1219.15 | 66.39 | 0 | 4.23 | 1148.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961880300 |  | 100284461 |  | 6764176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL: I/I/LGCY | 2600B | RIVERVIEW | 180 RIVERVIEW RD | 065 | IRV | 2022-01-21 | U938516 | U134723 | 2021-12-29 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1516.57 | 0 | 0 | 0 | 1516.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21961911400 |  | 100447716 |  | 6684224E |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON SERV LINE | 2621P | FRANKLIN | 181 FRANKLIN SQ | 073 | FRA | 2021-12-29 | DCOLLIN | U129939 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  |  | DCOLLIN | 2021-12-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 1 | 15.06 | 14.16 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21963338500 |  | 100285689 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL: I/I/LGCY | 2600B | BROADWAY | 606 BROADWAY ST 1FR | 065 | IRV | 2022-01-21 | U938516 | U134723 | 2021-12-30 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 600.13 | 0 | 0 | 0 | 600.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08727667600 |  | 100455164 |  | X1110-38 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MATT RIDDELL | 55 MATT RIDDELL RD | 065 | IRV | 2021-12-31 | U938684 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 781.83 | 0 | 0 | 0 | 781.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11891208600 |  | 500563111 |  | X-1206/43 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUGAR HOLLOW | 30 SUGAR HOLLOW RD | 065 | IRV | 2021-12-31 | U938684 | U906307 | 2011-02-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHATLES COMBS | 2021-12-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1189.27 | 0 | 0 | 0 | 1189.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909197100 |  | 100306662 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | PINE MEADOWS | 1481 PINE MEADOWS RD | 067 | LEX | 2021-12-30 | U125208 | U124964 | 2011-06-01 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2021-12-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.61667 | 1 | 713.55 | 42.46 | 0 | 2.72 | 668.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11916668600 |  | 500618024 |  | X-1206/43 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUGAR HOLLOW | 365 SUGAR HOLLOW RD | 065 | IRV | 2021-12-31 | U938684 | U124964 | 2011-07-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1189.27 | 0 | 0 | 0 | 1189.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270150500 |  | 100285443 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROSE | 219 ROSE ST | 065 | IRV | 2022-01-22 | U938516 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 927.43 | 0 | 0 | 0 | 927.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16426400700 |  | 100285923 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TURNER | 296 TURNER AV | 065 | IRV | 2021-12-30 | U938684 | U122906 | 2016-07-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2021-12-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1339.13 | 0 | 0 | 0 | 1339.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576592200 |  | 500064835 |  | 6760176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICE STATION | 1435 RICE STATION RD | 065 | IRV | 2022-01-25 | U938516 | U125765 | 2018-01-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3193.62 | 0 | 0 | 0 | 3193.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883052800 |  | 500221343 |  | 6760172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STACY LANE | 1855 STACY LANE RD | 065 | IRV | 2022-01-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1647.49 | 0 | 0 | 0 | 1647.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21926488600 |  | 100281756 |  | 6712232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ENCROACHMENT | 2623D | MAPLE | 401 MAPLE ST | 209 | GEO | 2022-01-06 | U125208 | AOC SYST | 2021-07-19 | 2021-12-30 | 2021-12-30 |  | EFGOINS | 2021-12-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.2833 | 2 | 2643.03 | 214.46 | 196.75 | 13.72 | 2218.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21926850600 |  | 100281945 |  | 6712232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MAIN | 433 MAIN AV | 209 | GEO | 2021-12-30 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-07-20 | 2021-12-30 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2021-12-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.6 | 1 | 3062.34 | 248.74 | 239.88 | 15.89 | 2557.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21960383800 |  | 100350354 |  | 6744204C |  |  |  | 565 | EX | SEPARATE 3-WAY SPLIT SERVICE | 2621P | BOONE | 611 BOONE AV | 049 | WIN | 2021-12-30 | U125208 | U131886 | 2021-12-17 | 2021-12-22 | 2022-01-03 |  | RJJOHNS | 2021-12-30 | 2021-12-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26290031 | 50.7667 | 13 | 14157.9 | 3107.76 | 435.18 | 2789.42 | 7825.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961824600 |  | 500613134 |  | 6760176J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL: I/I/LGCY | 2600B | RICE STATION | 890 RICE STATION RD | 065 | IRV | 2022-01-22 | U938516 | U134723 | 2021-12-29 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2021-12-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 992.89 | 0 | 0 | 0 | 992.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21963396900 |  | 100282050 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV | 2621P | M L KING JR | 361 M L KING JR DR | 209 | GEO | 2021-12-30 | EFGOINS | U129939 | 2021-12-30 | 2021-12-30 |  |  | EFGOINS | 2021-12-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.5333 | 1 | 4109.38 | 241.14 | 193.3 | 15.39 | 3659.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17565463300 |  | 500064984 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 2332 2ND ST W | 019 | ASH | 2022-01-06 | U461496 | U125765 | 2017-11-30 | 2021-12-29 | 2022-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2022-01-03 | 2021-12-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.2667 | 2 | 1915.31 | 1000.64 | 0 | 64.67 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576592700 |  | 100465893 |  | 6760176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | 5355 RICHMOND RD | 065 | IRV | 2022-01-06 | U938684 | U125765 | 2018-01-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576592800 |  | 500502864 |  | 6760176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | 5575 RICHMOND RD | 065 | IRV | 2022-01-06 | U938684 | U125765 | 2018-01-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2615.46 | 0 | 0 | 0 | 2615.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026985700 |  |  |  | 6716212H | 1530142 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 200' OF 2"CSHP MAIN | 2600B | KING | KING ST | 067 | LEX | 2022-01-09 | U460266 | U461383 | 2020-11-05 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-12-21 | D.PAYTON | 2022-01-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9857 |  |  | 100 | 056232200269857 | 1.0167 | 0 | 62.95 | 59.01 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20770947400 |  | 100330162 | 15 | 6720208B | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE/MMO | 2600B | BON AIR | 1805 BON AIR DR | 067 | LEX | 2022-01-03 | ATWILLI | JFAWNS | 2020-01-14 | 2020-07-20 | 2020-12-31 |  | ATWILLI | 2022-01-03 | 2021-11-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 9.9333 | 2 | 6664.58 | 818.45 | 456.48 | 539.73 | 4849.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026157800 |  |  |  | 7336268D | 2185400 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-4" PMLP | 2621P | PERRY | 216 PERRY | 089 | GRE | 2022-02-24 | U128132 | U122858 | 2021-12-31 | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 2021-12-30 | BROBERT | 2022-01-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1578 |  |  | 100 | 055732210261578 | 3.5667 | 2 | 2758.28 | 1367 | 178.86 | 968.25 | 0 | 0 | 2.2 | 241.97 | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21026157900 |  |  |  | 7336268D | 2185400 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-4" PMLP | 2621P | PERRY | PERRY | 089 | GRE | 2022-02-01 | U128132 | U122858 | 2021-12-31 | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 2021-12-30 | BROBERT | 2022-01-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1579 |  |  | 100 | 055832210261579 | 7.5 | 0 | 485.31 | 425.7 | 0 | 59.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883104700 |  | 100265605 |  | 7348256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | STATE RT 5 | 6517 STATE RT 5 | 019 | ASH | 2022-01-03 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.7 | 1 | 1363.74 | 101.95 | 0 | 6.79 | 1255 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883118100 |  | 100265603 |  | 7348256M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | STATE RT 5 | 6627 STATE RT 5 | 019 | ASH | 2022-01-03 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.8167 | 1 | 1093.02 | 227.86 | 0 | 15.16 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883280000 |  | 100263929 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | UNRUE | 713 UNRUE ST | 019 | ASH | 2022-01-06 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2022-01-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3 | 1 | 1031.84 | 170.51 | 0 | 11.33 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21937481500 |  | 100287244 |  | 6720212G |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE : CFCB | 2621P | GAY | 664 GAY PL | 067 | LEX | 2022-01-03 | U930915 | U125208 | 2021-09-02 | 2021-09-30 | 2021-10-31 |  | LSTANFI | 2022-01-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.1333 | 4 | 2026.53 | 1471.24 | 232.5 | 257.51 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21953019900 |  | 100346506 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247922 | 2621P | STOUT | 146 STOUT AV | 239 | VER | 2022-01-03 | EFGOINS | U125208 | 2021-11-12 | 2022-01-03 | 2023-11-30 |  | EFGOINS | 2022-01-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.9667 | 1 | 4055.92 | 337.21 | 330.5 | 22.43 | 3365.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21963368800 |  | 100454048 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193107 | 2600B | ROCKBRIDGE | 1074 ROCKBRIDGE RD | 067 | LEX | 2022-01-03 | U930915 | U125208 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-20 |  | KKINDER | 2022-01-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.7667 | 2 | 1159.3 | 1000.95 | 11.15 | 66.56 | 80.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95205921000 |  | 100335603 | 10 | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NEWTOWN | 2099 NEWTOWN RD 3204 | 067 | LEX | 2022-01-03 | DMEDLEY | MNBEINK | 1995-03-17 | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | DMEDLEY | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.61667 | 2 | 74.35 | 47.69 | 0 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04566572300 |  | 500492436 |  | 16712216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MASTERSON STAT | 208 MASTERSON STAT DR | 067 | LEX | 2022-01-04 | U126284 | SSUTHER | 2004-02-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1867.5 | 0 | 0 | 0 | 1867.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04566572800 |  | 500492435 |  | 16712216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MASTERSON STAT | 212 MASTERSON STAT DR | 067 | LEX | 2022-01-04 | U126284 | SSUTHER | 2004-02-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1867.5 | 0 | 0 | 0 | 1867.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05616947200 |  | 100295799 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KNIGHT | 1966 KNIGHT LN | 067 | LEX | 2022-01-04 | U124003 | SSUTHER | 2005-07-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1601.2 | 0 | 0 | 0 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06663394100 |  | 100295775 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MARK | 2033 MARK AV | 067 | LEX | 2022-01-04 | U124003 | SSUTHER | 2006-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.0667 | 1 | 1913.41 | 231.8 | 0 | 80.41 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07676805600 |  | 500214352 |  | 6720216F | 1746094 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GERALD | 1709 GERALD DR | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126308 | SSUTHER | 2007-02-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2324.2 | 0 | 0 | 0 | 2324.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 09799138300 |  | 500433467 |  | 6760172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PEA RIDGE | 328 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2022-01-06 | U938684 | DMCCULL | 2009-08-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2755.28 | 0 | 0 | 0 | 2755.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11881240900 |  | 500214351 |  | 16720216F | 1746094 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GERALD | 1711 GERALD DR | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126308 | U906307 | 2011-01-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2005.6 | 0 | 0 | 0 | 2005.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19721791400 |  | 100353809 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | 2ND | 34< W 2ND ST 3FL | 161 | MAY | 2022-01-05 | U930915 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-05-10 | 2019-05-12 |  | SDADAMS | 2022-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 20.1333 | 3 | 1684.77 | 1517.87 | 0 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19721792000 |  | 100353806 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | 2ND | 34 W 2ND ST | 161 | MAY | 2022-01-05 | U930915 | U126129 | 2019-07-03 | 2019-05-10 | 2019-05-12 |  | SDADAMS | 2022-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.75 | 1 | 78.27 | 61.44 | 12.74 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19721792600 |  | 500613346 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | 2ND | 34< W 2ND ST 2A | 161 | MAY | 2022-01-04 | SDADAMS | U126129 | 2019-07-03 | 2019-05-10 | 2019-05-12 |  | SDADAMS | 2022-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.83333 | 1 | 72.53 | 67.99 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19721795400 |  | 100353807 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | 2ND | 34< W 2ND ST 2B | 161 | MAY | 2022-01-04 | SDADAMS | U126129 | 2019-07-03 | 2019-05-10 | 2019-05-12 |  | SDADAMS | 2022-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.58333 | 1 | 1580.67 | 47.5 | 0 | 3.17 | 1530 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20842713500 |  | 100314514 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100314513* 565 | 2621P | UPPER | 371 S UPPER ST 2F | 067 | LEX | 2022-02-04 | U125208 | U125208 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  |  | HMCKUNE/DETERRIL/TWVICE | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 |  |  | 100 | 056632B26210043 | 4.6833 | 0 | 205.42 | 192.6 | 0 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21874618100 |  | 500048214 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CASPER | 1529 CASPER CT | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126308 | U131367 | 2021-01-14 | 2022-01-04 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.4833 | 1 | 2854.65 | 497.4 | 0 | 33.05 | 2324.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883053900 |  | 100264246 |  | 7352256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OLD BUCKLEY | 842 W OLD BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2022-01-05 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-12-29 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.8667 | 2 | 1192.28 | 291.06 | 0 | 51.22 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883177500 |  | 500207874 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NEWSOME | 698 NEWSOME ST | 019 | ASH | 2022-01-04 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-04 | 2022-01-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.0167 | 2 | 1971.86 | 540.95 | 0 | 40.91 | 1390 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883217500 |  | 100295842 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MARK | 1982 MARK AV | 067 | LEX | 2022-01-04 | U124003 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.9333 | 1 | 2059.9 | 340.56 | 0 | 118.14 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883217800 |  | 500492434 |  | 6712216G | 9613267 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MASTERSON STAT | 216 MASTERSON STAT DR | 067 | LEX | 2022-01-04 | U126284 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 2429.61 | 625.44 | 0 | 105.77 | 1698.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883254900 |  | 500648494 |  | 6712216H | 9831188 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DEERFIELD | 320 DEERFIELD LN | 067 | LEX | 2022-01-04 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 2311.02 | 439.59 | 0 | 29.23 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883271100 |  | 500648515 |  | 6712216H | 9831188 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DEERFIELD | 317 DEERFIELD LN | 067 | LEX | 2022-01-04 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4137.2 | 0 | 0 | 0 | 4137.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883281200 |  | 100295889 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HUDSON | 1061 HUDSON AV | 067 | LEX | 2022-01-04 | U124003 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1773.9 | 0 | 0 | 0 | 1773.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883312100 |  | 500726310 |  | 6764176C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHITE OAK | 810 WHITE OAK RD | 065 | IRV | 2022-01-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2755.28 | 0 | 0 | 0 | 2755.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21909654700 |  | 100246686 |  | 7356256I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2631D | ADAMS | 2725 ADAMS ST | 019 | ASH | 2022-01-04 | RECUMP | AOC SYST | 2021-05-07 | 2021-11-05 | 2022-12-31 |  | RECUMP | 2022-01-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26310031 | 19.2167 | 4 | 1320.62 | 1029.33 | 118.93 | 80.2 | 92.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916447700 |  | 100264991 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 531 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-01-04 | U123965 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | MBLANKE/RLA CHRIS RAKES | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21928508100 |  | 100433726 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON - DOWNSTREAM | 2621P | HAMILTON | 523 N HAMILTON ST SHOP | 209 | GEO | 2022-01-06 | U125208 | U125208 | 2021-07-27 | 2021-12-30 |  |  | EFGOINS | 2022-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 |  |  | 100 | 056632B26230043 | 0.25 | 1 | 15.05 | 14.12 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21955396800 |  | 100349671 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 11-23-21 / CONVRT | 2621P | GEORGIA | 18 GEORGIA ST | 049 | WIN | 2022-01-05 | U125208 | U132002 | 2021-11-22 | 2021-12-30 | 2022-01-21 |  | NRICHIE | 2022-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12.8333 | 4 | 726.62 | 670.87 | 11.15 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21955398100 |  | 100349670 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 11-23-21 / CONVRT | 2621P | GEORGIA | 22 GEORGIA ST | 049 | WIN | 2022-01-04 | NRICHIE | U132002 | 2021-11-22 | 2021-12-30 | 2022-01-21 |  | NRICHIE | 2022-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.3333 | 4 | 271.73 | 244.29 | 11.15 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956525700 |  | 100329170 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / CFCB-TURN OFF | 2600B | MOUNT TABOR | 521 MOUNT TABOR RD | 067 | LEX | 2022-01-04 | ATWILLI | U125208 | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 2022-01-31 |  | ATWILLI | 2022-01-04 | 2021-12-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.5167 | 2 | 4552.58 | 458.4 | 75.58 | 225.68 | 3792.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960237000 |  | 100464624 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D304006 | 2621P | PARTERRE | 2400 PARTERRE PL | 067 | LEX | 2022-01-06 | U125208 | U125208 | 2021-12-17 |  |  |  | DMEDLEY | 2022-01-04 | 2022-01-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.0167 | 4 | 1633.01 | 996.13 | 53.5 | 518.1 | 65.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961759600 |  | 100350128 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE- ABANDON RA 12-29 | 2621P | MAPLE | 538 S MAPLE ST | 049 | WIN | 2022-01-05 | U125208 | U125208 | 2021-12-28 | 2022-01-03 | 2022-01-07 |  | NRICHIE | 2022-01-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.4667 | 4 | 774.86 | 622.48 | 110.97 | 41.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22963723700 |  | 100274983 |  | 6684228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SAINT CLAIR | 215 SAINT CLAIR ST | 073 | FRA | 2022-01-05 | U125208 | U129939 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  |  | EFGOINS | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.7 | 1 | 5064.23 | 322.53 | 275.13 | 21.45 | 4445.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964239200 |  | 100347811 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 32 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2023-01-05 | U126602 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-01-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3489.23 | 0 | 0 | 0 | 3489.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564386900 |  | 100337353 |  | 16720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 519 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-01-05 | ATWILLI | SSUTHER | 2004-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-01-05 | 2021-07-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.8667 | 2 | 3224.25 | 392.99 | 12.73 | 190.53 | 2628 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 05630091800 |  | 100286554 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | POPLAR | 705 POPLAR ST | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | U901364 | 2005-12-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06649129600 |  | 100286508 | 05 | X-1206/40 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 6TH | 309 6TH ST | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | KSTEEL1 | 2006-05-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHAARLES COMBS | 2022-01-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06668047000 |  | 100286550 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | POPLAR | 713 POPLAR ST | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | SKSMITH | 2006-12-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09816518300 |  | 500588905 | 14 | 16716216K | 9723002 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MASTERSON STAT | 260 MASTERSON STAT DR | 067 | LEX | 2022-01-05 | U126284 | RSTOKLE | 2009-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1698.4 | 0 | 0 | 0 | 1698.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898556000 |  | 500588904 |  | 6716216K | 9723002 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MASTERSON STAT | 256 MASTERSON STAT DR | 067 | LEX | 2022-01-05 | U126284 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1867.5 | 0 | 0 | 0 | 1867.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14247515100 |  | 500032526 | 12 | 6768172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DANIELS ADDITI | 434 DANIELS ADDITI | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | TJROSEN | 2014-09-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270154300 |  | 100286455 |  | 6768172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEARL | 306 PEARL ST | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270154500 |  | 100286504 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 6TH | 302 6TH ST | 065 | RAV | 2022-10-31 | U938684 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2394.62 | 0 | 0 | 0 | 2394.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16419958300 |  | 500711024 |  | 6688224G | 0038709 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CORPORATE | 109 CORPORATE DR LT13 | 073 | FRA | 2022-01-27 | U125208 | U122906 | 2016-06-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2022-01-05 |  | 2019-05-17 | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16426427400 |  | 100286424 |  | 6768172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 416 4TH ST | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | U122906 | 2016-07-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18572344500 |  | 100286515 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 306 7TH ST | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | DMCCULL | 2018-01-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2156.44 | 0 | 0 | 0 | 2156.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18613341300 |  | 500492429 | 15 | 6712216G | 9613267 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - PEND RC 01-04-22 | 2600B | MASTERSON STAT | 209 MASTERSON STAT DR | 067 | LEX | 2022-01-05 | U126284 | NRICHIE | 2018-05-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1867.5 | 0 | 0 | 0 | 1867.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883103800 |  | 100295933 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PATRICIA | 1029 PATRICIA LN | 067 | LEX | 2022-01-05 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1721.7 | 0 | 0 | 0 | 1721.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883132300 |  | 100295897 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HUDSON | 1029 HUDSON AV | 067 | LEX | 2022-01-05 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.5 | 1 | 2337.03 | 576.96 | 0 | 38.37 | 1721.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883256900 |  | 100406365 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | RITTENHOUSE | 1844 RITTENHOUSE CT | 067 | LEX | 2022-01-05 | U126284 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11 | 1 | 4671.55 | 860 | 0 | 145.45 | 3666.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883258300 |  | 100345417 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DOUGLAS | 336 DOUGLAS AV | 239 | VER | 2022-01-05 | EFGOINS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2022-01-05 | 2021-06-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8.25 | 2 | 3081.1 | 477.77 | 0 | 633.33 | 1970 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883294600 |  | 500588931 |  | 6712216H | 9723002 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WOODLAWN | 2792 WOODLAWN WY | 067 | LEX | 2022-01-05 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1853.64 | 0 | 11.44 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883303900 |  | 100295938 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PATRICIA | 1009 PATRICIA LN | 067 | LEX | 2022-01-05 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1601.2 | 0 | 0 | 0 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883324900 |  | 500588953 |  | 6712216H | 9723002 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DEERFIELD | 300 DEERFIELD LN LT17C | 067 | LEX | 2022-01-05 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1847.92 | 0 | 5.72 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884245700 |  | 100295712 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PARALLEL | 1986 PARALLEL RD | 067 | LEX | 2022-01-05 | U127206 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1920.67 | 0 | 76.42 | 0 | 1844.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898478000 |  | 100339072 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 121 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-05 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-05 | 2022-01-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18 | 2 | 2954.91 | 1020.85 | 257.23 | 125.79 | 1551.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916447400 |  | 100264992 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 529 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-01-05 | U461496 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1051.84 | 0 | 0 | 0 | 1051.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925274300 |  | 100356147 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 396 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-01-12 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3207.46 | 0 | 0 | 0 | 3207.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942708600 |  | 100319315 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247602 | 2621P | LOWRY | 234 E LOWRY LN | 067 | LEX | 2022-01-05 | KKINDER | U125208 | 2021-09-28 | 2022-03-25 | 2023-09-30 |  | KKINDER | 2022-01-05 | 2022-01-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.0833 | 3 | 1664.84 | 1091.33 | 469.25 | 72.58 | 31.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956525300 |  | 100334603 |  | 6720208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | PARADISE | 771 PARADISE RD | 067 | LEX | 2022-01-05 | ATWILLI | U125208 | 2021-11-29 | 2022-04-08 | 2022-04-10 |  | ATWILLI | 2022-01-05 | 2021-12-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.6667 | 3 | 4507.43 | 795.83 | 12.73 | 398.87 | 3300 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959823100 |  | 100284657 |  | 6764172A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 01-05-22 | 2621P | DARK HOLLOW | 812 DARK HOLLOW RD | 065 | IRV | 2022-01-06 | U938684 | U132002 | 2021-12-15 | 2022-01-25 | 2022-02-15 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-05 | 2021-12-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.6 | 2 | 3552.93 | 249.02 | 0 | 38.26 | 3265.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961890900 |  | 100343473 |  | 7240212B | 1855043 |  |  | 566 | EX | SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BANK | 50 S BANK ST | 173 | MT | 2022-01-05 | DENNING | U130722 | 2021-12-29 | 2021-04-13 | 2021-04-16 |  | DENNING | 2022-01-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 16.2 | 2 | 2513.12 | 1642.82 | 0 | 133.3 | 737 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22963881100 |  | 100444657 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MAIN | 704 MAIN ST | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | U134723 | 2022-01-05 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22963949500 |  | 100286421 |  | 6768172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | 4TH | 414 4TH ST | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | U134723 | 2022-01-05 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-01-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11916667300 |  | 500588894 |  | 16716216K | 9723002 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MASTERSON STATION | 305 MASTERSON STATION DR | 067 | LEX | 2022-01-06 | U126284 | U124964 | 2011-07-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 2598.71 | 625.44 | 0 | 105.77 | 1867.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18618928200 |  | 100349521 |  | 6744208P |  |  |  | 565 | VO | REPL SPLIT W/100349520 S IDLE | 2621P | LEXINGTON | 39 E LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2022-01-19 |  | U125208 | 2018-06-11 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 1.9 | 3 | 153.9 | 110.47 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883232000 |  | 100339065 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CAPITAL PROJ | 2600B | WITTLAND | 145 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-13 | U461309 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 631.93 | 0 | 0 | 0 | 631.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883259300 |  | 100419324 |  | 6720216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GRANT | 1595 GRANT DR | 067 | LEX | 2022-01-06 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 2401.11 | 469.74 | 0 | 89.17 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883275700 |  | 100418388 |  | 6720216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GRANT | 1499 GRANT DR | 067 | LEX | 2022-01-06 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1842.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883298300 |  | 100406731 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY D304009 | 2600B | RITTENHOUSE | 1864 RITTENHOUSE CT | 067 | LEX | 2022-01-17 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-05 | 2022-01-05 |  | LSTANFI | 2022-01-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19.8167 | 5 | 1578.57 | 1306.96 | 49.1 | 222.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883310900 |  | 100293335 |  | 6720216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WINBURN | 1287 WINBURN DR | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126308 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2022-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2324.2 | 0 | 0 | 0 | 2324.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883321800 |  | 500784365 |  | 7352256P | 0148735 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OAKWOOD | 3350 OAKWOOD CR | 019 | ASH | 2022-01-06 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-06 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.2833 | 1 | 2923.79 | 377.51 | 15.94 | 70.34 | 2460 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925685600 |  | 100291111 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100291110+ / IDLE | 2600B | BROADWAY | 738 N BROADWAY ST 1FR | 067 | LEX | 2022-01-06 | ATWILLI | U125208 | 2021-07-15 | 2020-03-27 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2022-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.2 | 1 | 703.57 | 436.92 | 22.48 | 244.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21925686100 |  | 100291110 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/100291111* / IDLE | 2600B | BROADWAY | 738 N BROADWAY ST 1FL | 067 | LEX | 2022-01-06 | ATWILLI | U125208 | 2021-07-15 | 2012-11-02 | 2021-12-31 |  | ATWILLI | 2022-01-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1333 | 1 | 2487.46 | 93.74 | 21.31 | 52.41 | 2320 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22150005100 |  | 100408309 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D247674 | 2600B | HILL RISE | 734 HILL RISE CT 1 | 067 | LEX | 2023-01-13 |  | U124960 | 2022-12-21 | 2022-11-04 | 2024-05-31 |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-06 | 2022-08-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 6.65 | 5 | 2359.11 | 679.37 | 0 | 22.24 | 1657.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883115400 |  | 100286425 |  | 6768172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 418 4TH ST | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22964585600 |  | 100294194 |  | 6720212E | 1638621 |  |  | 566 | EX | METER ABANDON | 2621P | ELSMERE | 673 ELSMERE PA 2F | 067 | LEX | 2022-01-07 | U461383 | U461383 | 2022-01-07 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | OFFICE EXECUTE | 2022-01-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22964597500 |  | 100332393 |  | 6720212M | 1967033 |  |  | 566 | EX | S/L RET W/19026900000 -D093872 | 2621P | WALTON | 151 WALTON AV | 067 | LEX | 2022-01-07 | U461383 | U461383 | 2022-01-07 | 2020-10-03 | 2022-04-30 |  | OFFICE EXECUTE | 2022-01-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964603800 |  | 500182865 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | MAIN | 702 MAIN ST | 065 | RAV | 2022-01-07 | U938684 | U134723 | 2022-01-07 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-01-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 03534140100 |  | 500291468 |  | 6720204C | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | PIMLICO | 3234 PIMLICO PY | 067 | LEX | 2022-01-17 | U125208 | DMCCULL | 2003-03-19 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3167 | 1 | 962.67 | 89.16 | 17.58 | 5.93 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07679971600 |  | 500756878 |  | 16712216K | 0039807 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MASTERSON STAT | 416 MASTERSON STAT DR | 067 | LEX | 2022-01-10 | U126284 | SSUTHER | 2007-03-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.5 | 1 | 2893.35 | 899.09 | 0 | 152.06 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07701085600 |  | 100317279 |  | 6716204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MANITOBA | 153 MANITOBA LN | 067 | LEX | 2022-01-10 | U938684 | DMCCULL | 2007-09-05 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10868559200 |  | 100416163 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KILKENNY | 1589 KILKENNY DR | 067 | LEX | 2022-01-12 | U938684 | U906314 | 2010-11-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2774.03 | 0 | 1155.19 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10874182300 |  | 100293473 |  | 16720216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LA SALLE | 1587 LA SALLE RD | 067 | LEX | 2022-01-10 | U126532 | U906307 | 2010-12-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1360.2 | 0 | 0 | 0 | 1360.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891837100 |  | 100410066 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | RITTENHOUSE | 1853 RITTENHOUSE CT | 067 | LEX | 2022-01-10 | U126532 | U906307 | 2011-02-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.53333 | 1 | 1885.88 | 40.94 | 0 | 2.74 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909689000 |  | 100313580 |  | 0 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JACANA | 1549 JACANA DR | 067 | LEX | 2022-01-10 | U938684 | U123933 | 2011-06-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11930205800 |  | 100293458 |  | 16720216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MONTROSE | 1547 MONTROSE DR | 067 | LEX | 2022-01-10 | U126532 | U125208 | 2011-10-25 | 2022-01-10 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.4833 | 2 | 2748.39 | 623.74 | 0 | 41.45 | 2083.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026942500 |  |  |  | 7260276D | 2071049 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2600E | MASON LEWIS | MASON LEWIS RD | 161 | MAY | 2022-02-15 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-12-22 | CYNTHIA FARIS | 2022-01-10 | 2020-06-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9425 |  |  | 100 | 090932200269425 | 3.3667 | 0 | 8341.61 | 181.35 | 0 | 11.11 | 7971.14 | 0 | 178.01 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026942600 |  |  |  | 7260276D | 2071049 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE GAUGE | 2632M | MASON LEWIS | MASON LEWIS RD | 161 | MAY | 2022-02-15 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-22 | CYNTHIA FARIS | 2022-01-10 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9426 |  |  | 100 | 058432200269426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026942900 |  |  |  | 7260276N | 2071049 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2600E | PRV R/W TCO LOT | PRV R/W TCO LOT | 161 | MAY | 2022-02-15 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2022-01-03 | CYNTHIA FARIS | 2022-01-10 | 2020-06-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9429 |  |  | 100 | 090932200269429 | 3.9 | 0 | 11090.78 | 210.92 | 0 | 12.92 | 10467.62 | 0 | 399.32 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026943000 |  |  |  | 7260276N | 2071049 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE GAUGE | 2632M | PRV R/W TCO LOT | PRV R/W TCO LOT | 161 | MAY | 2022-02-15 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2022-06-17 | 2022-12-31 | 2022-01-03 | CYNTHIA FARIS | 2022-01-10 | 2021-12-22 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9430 |  |  | 100 | 058432200269430 | 20.3667 | 0 | 1496.7 | 1405.05 | 0 | 91.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883141000 |  | 100264178 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NEW BUCKLEY | 1826 W NEW BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2022-01-11 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-10 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.2167 | 1 | 2092.84 | 135.91 | 1.59 | 25.34 | 1930 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883166300 |  | 100417471 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FISTER | 916 FISTER WY | 067 | LEX | 2022-01-10 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-10 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 1 | 3901.43 | 549.49 | 0 | 36.54 | 3315.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883196400 |  | 500716373 |  | 6712216H | 9935863 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LEMON DROP | 401 LEMON DROP LN | 067 | LEX | 2022-01-10 | U126284 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1842.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883223500 |  | 100293449 |  | 6720216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MONTROSE | 1583 MONTROSE DR | 067 | LEX | 2022-01-10 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.61667 | 1 | 2134.28 | 47.89 | 0 | 3.19 | 2083.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883261400 |  | 500039299 |  | 7348256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MILLER | 1518 W MILLER RD | 019 | ASH | 2022-01-10 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-04 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-10 | 2022-01-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 31.6167 | 4 | 4008.26 | 1895.01 | 0 | 318.25 | 1795 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883274200 |  | 500640747 |  | 6712216H | 9829830 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ELLA RAE | 312 ELLA RAE LN | 067 | LEX | 2022-01-10 | U126284 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2826.6 | 0 | 0 | 0 | 2826.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883276700 |  | 100402521 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BOYSENBERRY | 322 BOYSENBERRY ST | 067 | LEX | 2022-01-10 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1928.55 | 0 | 0 | 0 | 1928.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883309000 |  | 500588938 |  | 6712216H | 9723002 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DEERFIELD | 268 DEERFIELD LN | 067 | LEX | 2022-01-10 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3797.4 | 0 | 0 | 0 | 3797.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883321900 |  | 500737783 |  | 7352256P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OAKWOOD | 3480 OAKWOOD CR LT19/20 | 019 | ASH | 2022-01-10 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-06 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.7833 | 1 | 1143.51 | 167.33 | 0 | 31.18 | 945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884216700 |  | 100411291 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | RITTENHOUSE | 1869 RITTENHOUSE CT | 067 | LEX | 2022-01-10 | U126532 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.15 | 1 | 2019.37 | 166.13 | 0 | 11.04 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884246800 |  | 100292315 |  | 6720216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIN WAL | 408 LIN WAL DR | 067 | LEX | 2022-01-10 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884270200 |  | 500654237 |  | 6712208C | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ALLEGHENY | 2052 ALLEGHENY WY | 067 | LEX | 2022-01-12 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21939186500 |  | 501152667 |  | 6712212M | 1743145 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | WELLESLEY | 1580 WELLESLEY DR | 067 | LEX | 2022-01-10 | U930915 | U125208 | 2021-09-13 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | RJCRAWF | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.6833 | 1 | 3638.5 | 251.75 | 0 | 16.75 | 3370 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026159500 |  |  |  | 6736252E | 2285619 | U128885 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-3" PMMP | 2621P | US HWY 27 N | 1183 US HWY 27 N | 097 | CYN | 2022-03-04 | U128132 | U128885 | 2022-01-11 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | NRICHIE | 2022-01-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1595 |  |  | 100 | 055732220261595 |  | 2 | 11760.26 | 6215.37 | 172.91 | 1294.91 | 3199.21 | 0 | 10.38 | 867.48 | 2
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026159600 |  |  |  | 6736252E | 2285619 | U128885 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5' - 3" PMMP | 2621P | US HWY 27 N | 1183 US HWY 27 N | 097 | CYN | 2022-03-04 | U128132 | U128885 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | NRICHIE | 2022-01-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1596 |  |  | 100 | 055832220261596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964238300 |  | 100347807 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 18 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2023-01-11 | U126602 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-01-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3321.4 | 0 | 0 | 0 | 3321.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03532693800 |  | 100317266 |  | 67000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MANITOBA | 160 MANITOBA LN | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | DMCCULL | 2003-03-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04587109300 |  | 100451788 |  | 7 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LYON | 3384 LYON DR | 067 | LEX | 2022-01-12 | U938684 | SSUTHER | 2004-09-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05607614500 |  | 100291935 |  | 6720216K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LISA | 549 LISA DR | 067 | LEX | 2022-01-12 | U938684 | SSUTHER | 2005-04-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06651119100 |  | 100456966 |  | 6716204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JAEDUKE | 732 JAEDUKE DR | 067 | LEX | 2022-01-20 | U938684 | SSUTHER | 2006-06-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4306.84 | 0 | 0 | 0 | 4306.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727654000 |  | 100293495 |  | 16720216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KILDARE | 517 KILDARE CT | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126532 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 4254 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12981766000 |  | 500776288 |  | 16712216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MABLE | 2724 MABLE LN | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126309 | U125208 | 2012-07-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.3 | 1 | 2127.99 | 236.61 | 0 | 46.88 | 1844.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20026926000 |  |  |  | 7384168K | 2070106 | U128885 |  | 587 | EX | INSTALL NETWORK UPGRADE | 2600M | SR292 | SR292 | 195 | S W | 2022-02-18 | U126893 | U128885 | 2020-02-19 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2020-05-12 | CYNTHIA FARIS | 2022-01-11 | 2020-05-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9260 |  |  | 100 | 058732200269260 | 8 | 1 | 801.02 | 426.79 | 0 | 277.02 | 0 | 0 | 4.84 | 92.37
KY | KY - EAST | 2633 | 20026926100 |  |  |  | 7384168K | 2070106 | U128885 |  | 588 | EX | RETIRE NETWORK | 2600M | SR292 | SR292 | 195 | S W | 2022-02-18 | U126893 | U128885 | 2020-02-19 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2020-05-12 | CYNTHIA FARIS | 2022-01-11 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9261 |  |  | 100 | 058832200269261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20849643600 |  | 100329011 |  | 6720208O |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SL - D303281 | 2621D | FOLKSTONE | 549 FOLKSTONE DR | 067 | LEX | 2022-01-12 | U125208 | AOC SYST | 2020-10-01 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | KKINDER | 2022-01-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.65 | 4 | 1479.35 | 1262.62 | 85.75 | 83.94 | 47.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026145300 |  |  |  | 6688228F | 2182184 | U461383 |  | 584 | EX | EMER-RETIRE BYPASS VALVE | 2623M | WALNUT | WALNUT ST | 073 | FRA | 2022-02-15 | U123258 | U461383 | 2021-09-30 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2021-11-03 | CYNTHIA FARIS | 2022-01-11 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1453 | AMRCB |  | 100 | 058432210261453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883084800 |  | 100295575 |  | 6716216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | REDWOOD | 1083 REDWOOD DR | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126309 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3 | 1 | 1577.77 | 181.59 | 0 | 35.98 | 1360.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883139200 |  | 500009021 |  | 6712204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARBLEROCK | 561 MARBLEROCK WY | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883201300 |  | 100293346 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - RC/CGI 11-29-21 | 2600B | BOWEN | 1883 BOWEN CT | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126308 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-06 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2022-01-11 | 2022-01-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 36.5 | 4 | 4818.83 | 2136 | 0 | 358.63 | 2324.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883203900 |  | 100416635 |  | 6720216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HOLLOW CREEK | 525 HOLLOW CREEK RD | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 4254 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883225800 |  | 100298720 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HANSON | 121 HANSON CR | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126308 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JENSMINGER | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2487.6 | 0 | 0 | 0 | 2487.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883273600 |  | 100410265 |  | 6716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LANCELOT | 404 LANCELOT LN | 067 | LEX | 2022-01-12 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883274500 |  | 100289275 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOMBARDY | 605 LOMBARDY DR | 067 | LEX | 2022-01-12 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883278000 |  | 100265411 |  | 7352256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | RAYBURN | 1585 RAYBURN RD | 019 | ASH | 2022-01-11 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-11 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.8167 | 1 | 1778.97 | 289.93 | 0 | 54.04 | 1435 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883281800 |  | 100265410 |  | 7352256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | RAYBURN | 1475 RAYBURN RD | 019 | ASH | 2022-01-11 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-11 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.6 | 1 | 1766.1 | 279.08 | 0 | 52.02 | 1435 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883287300 |  | 100296310 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | TIBBS | 416 TIBBS LN | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126308 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1842.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883296200 |  | 100459760 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MANCHESTER | 1008 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2022-01-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883301200 |  | 100312310 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAPLEWOOD | 2401 MAPLEWOOD DR | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883301300 |  | 100295593 |  | 6716216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | REDWOOD | 1167 REDWOOD DR | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126309 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1844.5 | 0 | 0 | 0 | 1844.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883307200 |  | 100293420 |  | 6720216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | VAN BUREN | 1575 VAN BUREN DR | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-11 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 1 | 2058.82 | 587.16 | 0 | 111.46 | 1360.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884256700 |  | 100295565 |  | 6716216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | REDWOOD | 1043 REDWOOD DR | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126309 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1791.95 | 0 | 0 | 0 | 1791.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925273900 |  | 100355064 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ D304828 | 2600B | FOREST | 337 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-01-12 | JTOY | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 | 2023-12-31 |  | SDADAMS | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 354.57 | 0 | 311.37 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942039500 |  | 100290275 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1413 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126284 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0667 | 1 | 3684.2 | 394.82 | 0 | 66.78 | 3222.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21959621400 |  | 100268594 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | 34TH | 208 34TH ST | 019 | ASH | 2022-01-11 | MCOLLET | U132002 | 2021-12-14 | 2022-01-24 | 2022-02-14 |  | MCOLLET | 2022-01-11 | 2021-12-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16 | 5 | 1979.4 | 1391.31 | 0 | 588.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21963390200 |  | 100348081 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/ RI 1-10-22 | 2621P | MELBOURNE | 46 MELBOURNE ST | 049 | WIN | 2022-01-12 | U930915 | U132002 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 2022-03-02 |  | NRICHIE | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 17 | 4 | 1099.07 | 855.37 | 186.79 | 56.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22963826300 |  | 100260315 |  | 7352256H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE/FOL | 2621P | MARYLAND | 1600 MARYLAND PY | 019 | ASH | 2022-01-11 | SMULLIN | U125208 | 2022-01-04 | 2022-01-11 |  |  | SMULLIN | 2022-01-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 8.2 | 2 | 774.76 | 570.6 | 0 | 153.28 | 50.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22965156000 |  | 100285960 |  | 6764172D |  |  |  | 565 | EX | REPL SERV - PER WATERED OFF | 2621P | KIRKLAND | 248 KIRKLAND AV | 065 | IRV | 2022-01-13 | U125208 | U125208 | 2022-01-10 | 2022-01-11 |  |  | DENNING | 2022-01-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26290031 | 34.8333 | 3 | 3885.18 | 3525.04 | 0 | 234.38 | 125.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965161400 |  | 100272393 |  | 6684228N | 1313370 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D253741 | 2621P | SHELBY | 830 SHELBY ST | 073 | FRA | 2022-01-17 | U125208 | U132823 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  | EFGOINS | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.05 | 1 | 7160.58 | 505.21 | 99.57 | 33.82 | 6521.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22965161700 |  | 100355064 |  | 7260280M | 1313373 |  |  | 565 | VO | REPLACE S/L | 2621P | FOREST | 337 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-01-11 |  | U132823 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  |  | SDADAMS | 2022-01-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 35.8833 | 6 | 2931.49 | 2748.69 | 0 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22965279200 |  | 100268592 |  | 7356256G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | 34TH | 222 34TH ST | 019 | ASH | 2022-01-11 | MCOLLET | U129939 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  |  | MCOLLET | 2022-01-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 27.7167 | 5 | 2973.79 | 2264.59 | 219.49 | 469.55 | 20.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22965368700 |  | 100290273 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269827-00 | 2600B | HIGHLAWN | 1417 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-01-11 | U126284 | U134723 | 2022-01-11 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 6.9333 | 1 | 3292.28 | 543.36 | 0 | 91.91 | 2657.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22968460700 |  | 100459974 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2621P | MANCHESTER | 1012 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2022-01-20 | U938684 | U134723 | 2022-01-17 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22968460800 |  | 100443386 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2621P | MANCHESTER | 1020 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2022-01-20 | U938684 | U134723 | 2022-01-17 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-01-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 05620525400 |  | 100336876 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JOHNSON | 423 JOHNSON AV 1F | 067 | LEX | 2022-02-03 | U938684 | SSUTHER | 2005-08-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05622225600 |  | 100334942 | 09 | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINDY | 1720 LINDY CT | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | PLINSCO | 2005-09-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06640821500 |  | 100421595 |  | 6712216B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LEESTOWN | 3484 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126532 | SSUTHER | 2006-03-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1785.4 | 0 | 0 | 0 | 1785.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06645393300 |  | 100299695 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LISLE INDUSTRI | 336 LISLE INDUSTRI AV | 067 | LEX | 2022-01-12 | U127206 | SSUTHER | 2006-04-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 4266.22 | 439.59 | 0 | 29.23 | 3797.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10828451700 |  | 100337948 | 32 | 16712216B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LEESTOWN | 3390 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126532 | RSTOKLE | 2010-03-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1785.4 | 0 | 0 | 0 | 1785.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903428500 |  | 500049375 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JOHNSON | 423 JOHNSON AV 2F | 067 | LEX | 2022-02-03 | U938684 | U123933 | 2011-04-27 | 2014-12-23 |  |  | CHSRLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 11903438400 |  | 100337180 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | M L KING | 563 M L KING BV 2 | 067 | LEX | 2022-01-17 | U938684 | U123933 | 2011-04-27 | 2020-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17544512400 |  | 100271437 | 18 | 6736252N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC EXPOSED STEEL SL | 2629D | TAYLOR | 112 TAYLOR DR | 097 | CYN | 2022-01-13 | U930915 | PMCNABB | 2017-09-15 | 2017-10-12 | 2017-10-12 |  | NRICHIE | 2022-01-12 | 2022-01-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACM |  | 100 | 056532B26290031 | 34.75 | 7 | 2353.65 | 1921.07 | 203.77 | 178.89 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20026926200 |  |  |  | 7344168K | 2070106 | U128885 |  | 587 | EX | INSTALL NETWORK UPGRADE | 2600M | CENTRAL | 2000 CENTRAL AV | 195 | S W | 2022-02-16 | U127644 | U128885 | 2020-02-19 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-01-12 | CYNTHIA FARIS | 2022-01-12 | 2020-05-11 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9262 |  |  | 100 | 058732200269262 | 8.4167 | 0 | 853.47 | 449.74 | 0 | 291.89 | 0 | 0 | 14.5 | 97.34
KY | KY - WEST | 2621 | 21026134800 |  |  |  | 6720216K | 2181547 | U122858 |  | 559 | EX | INSTALL 20'-2" PMMP | 2600B | BISHOP | 694 BISHOP DR | 067 | LEX | 2022-01-26 | U460266 | U122858 | 2021-07-28 | 2022-03-24 | 2022-03-30 | 2022-01-12 | COREY DESPAIN | 2022-01-12 | 2021-11-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1348 |  |  | 100 | 055932210261348 | 114.4 | 286 | 67370.23 | 7112.95 | 2584.58 | 711.93 | 50977.03 | 0 | 75.89 | 5907.85 | 22
KY | KY - WEST | 2621 | 21026134900 |  |  |  | 6720216K | 2181547 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 16'-2" CSMP | 2600B | BISHOP | 694 BISHOP DR | 067 | LEX | 2022-01-24 | U460266 | U122858 | 2021-07-28 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-01-12 | COREY DESPAIN | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1349 |  |  | 100 | 056032210261349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883080600 |  | 500281025 |  | 6716216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NANDINO | 993 NANDINO BV | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126309 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1601.2 | 0 | 0 | 0 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883086800 |  | 501135525 |  | 6716220N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KEARNEY CREEK | 2689 KEARNEY CREEK LN | 067 | LEX | 2022-01-17 | U126308 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1842.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883103900 |  | 100459444 |  | 6716204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAREDO | 3425 LAREDO DR | 067 | LEX | 2022-01-13 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883108300 |  | 100294344 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELLAIRE | 643 BELLAIRE AV | 067 | LEX | 2022-01-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883110500 |  | 100338585 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LANCASTER | 733 LANCASTER AV | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883121000 |  | 100443162 |  | 6716216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PRIMROSE | 993 PRIMROSE CT | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126309 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1480.7 | 0 | 0 | 0 | 1480.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883132000 |  | 500008769 |  | 6716200D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JAIRUS | 790 JAIRUS DR | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883146800 |  | 100291193 |  | 6724216A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CARTERBROOK | 290 CARTERBROOK LN | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126308 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2324.2 | 0 | 0 | 0 | 2324.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883168700 |  | 500788001 |  | 6712216L | 0149225 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MERCER | 2509 MERCER RD | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1785.4 | 0 | 0 | 0 | 1785.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883194800 |  | 100337868 |  | 6712216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LEESWAY | 110 LEESWAY DR | 067 | LEX | 2022-01-13 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-12 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12 | 1 | 2623.78 | 704.62 | 0 | 133.76 | 1785.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883226100 |  | 100296297 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WAVERLY | 911 WAVERLY DR | 067 | LEX | 2022-01-12 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4165.7 | 0 | 0 | 0 | 4165.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883250900 |  | 100318132 |  | 6716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KING ARTHUR | 3641 KING ARTHUR DR | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883278500 |  | 100459181 |  | 6712216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HORTON | 575 HORTON CT E | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 736.6 | 0 | 0 | 0 | 736.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883280900 |  | 100337728 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM TREE | 659 ELM TREE LN | 067 | LEX | 2022-01-13 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883289600 |  | 100337730 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM TREE | 655 ELM TREE LN | 067 | LEX | 2022-01-13 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883315800 |  | 100301661 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIVERPOOL | 275 LIVERPOOL RD | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942039400 |  | 100290242 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1412 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-01-12 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2825.33 | 0 | 0 | 0 | 2825.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21960556100 |  | 100345270 |  | 6696212H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | KILMER | 120 KILMER ST | 239 | VER | 2022-01-12 | DCOLLIN | U125208 | 2021-12-20 | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  | DCOLLIN | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 29.2167 | 4 | 3015.9 | 1697.92 | 205.96 | 461.12 | 650.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026160800 |  |  |  | 6720216F | 2285741 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 5' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | COLCHESTER | COLCHESTER RD | 067 | LEX | 2022-04-06 | U460266 | U461383 | 2022-01-14 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-01-12 | L.STANFIELD | 2022-01-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1608 |  |  | 100 | 055732220261608 |  | 5 | 2109.29 | 1657.95 | 169.89 | 119.47 | 0 | 0 | 2.6 | 159.38 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 22026160900 |  |  |  | 6720216F | 2285741 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 5' OF 2"PAMP MAIN | 2621P | COLCHESTER | COLCHESTER | 067 | LEX | 2022-04-06 | U460266 | U461383 | 2022-01-14 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-01-12 | L.STANFIELD | 2022-01-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1609 |  |  | 100 | 055832220261609 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22965092000 |  | 100243517 |  | 7356216D | 1313372 | U132823 |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | MAIN | 309 E MAIN ST | 127 | LOU | 2022-01-12 | MCOLLET | U132823 | 2022-01-10 |  |  |  | MCOLLET | 2022-01-12 | 2022-01-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 26.3 | 6 | 3267.25 | 1932.79 | 202.26 | 554.52 | 577.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22965280300 |  | 100268591 |  | 7356256G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | 34TH | 222 34TH ST RR | 019 | ASH | 2022-01-13 | U125208 | U129939 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |  |  | MCOLLET | 2022-01-12 | 2022-01-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 26.3667 | 6 | 3001.36 | 2188.36 | 219.49 | 572.39 | 21.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22965751600 |  | 100322919 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BEECHMONT | 701 BEECHMONT RD | 067 | LEX | 2022-01-12 | LSTONE | U134902 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-31 |  | LSTONE | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 5.9167 | 3 | 1043.54 | 638.75 | 272.07 | 42.48 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22965761100 |  | 100339069 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269711-00 | 2600B | WITTLAND | 129 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-12 | U461309 | U134723 | 2022-01-12 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3287.24 | 453.71 | 287.44 | 88.09 | 2458 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22965770100 |  | 100303254 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MARKHAM | 2208 MARKHAM CT | 067 | LEX | 2022-01-12 | U930915 | U134902 | 2022-01-12 | 2022-06-21 | 2023-12-31 |  | MCRAIG | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 2.3667 | 6 | 1036.98 | 651.69 | 45.76 | 273.29 | 66.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533974800 |  | 100335619 |  | 6716216P | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NEWTOWN | 813 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2022-01-13 | U126309 | DMCCULL | 2003-03-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.35 | 2 | 2547.21 | 789.6 | 0 | 156.41 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04577820000 |  | 100337665 |  | 16720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | M L KING | 638 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-01-16 | U938684 | SSUTHER | 2004-06-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05604733100 |  | 100437136 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | M L KING | 665 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | SSUTHER | 2005-03-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671549700 |  | 500028909 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NEWTOWN | 1510 NEWTOWN PK 20 | 067 | LEX | 2022-01-13 | U126532 | SSUTHER | 2007-01-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891031300 |  | 100291022 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORIDA | 719 FLORIDA ST | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U123933 | 2011-02-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903438200 |  | 500023306 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | M L KING | 563 M L KING BV 1 | 067 | LEX | 2022-01-17 | U938684 | U123933 | 2011-04-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903439900 |  | 100336904 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JOHNSON | 470 JOHNSON AV | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U123933 | 2011-04-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11906398400 |  | 500028769 |  | V-1016/58 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NEWTOWN | 1510 NEWTOWN PK 134 | 067 | LEX | 2022-01-13 | U126532 | U906631 | 2011-05-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11917016500 |  | 100293333 |  | 16720216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | COLCHESTER | 1893 COLCHESTER DR | 067 | LEX | 2022-01-20 | U126308 | U124964 | 2011-07-22 | 2022-01-13 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 19 | 2 | 3357.26 | 1111.89 | 0 | 162.17 | 2083.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883062800 |  | 500588922 |  | 6712216H | 9723002 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | VALLEY BROOK | 289 VALLEY BROOK DR | 067 | LEX | 2022-01-13 | U126308 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | J ENSMINGER | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1601.2 | 0 | 0 | 0 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883093800 |  | 100338741 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAPLE | 740 MAPLE AV | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883161700 |  | 100338715 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAPLE | 737 MAPLE AV | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2006.73 | 0 | 0 | 0 | 2006.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883165300 |  | 100314784 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PRALL | 133 PRALL ST | 067 | LEX | 2022-11-09 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CCOMBS | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 990.35 | 0 | 0 | 0 | 990.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883226500 |  | 500026498 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NEWTOWN | 1510 NEWTOWN PK 203 | 067 | LEX | 2022-01-13 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883271900 |  | 100338721 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAPLE | 725 MAPLE AV | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883290300 |  | 100291021 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORIDA | 721 FLORIDA ST | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883297900 |  | 100337228 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ENGMAN | 218 ENGMAN AV | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883318300 |  | 100337591 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ALABAMA | 146 ALABAMA AV | 067 | LEX | 2022-01-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883321500 |  | 500653785 |  | 6712216D | 9831188 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | VALLEY BROOK | 380 VALLEY BROOK DR LT115C | 067 | LEX | 2022-01-13 | U126532 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LESLIE SHARON | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1601.2 | 0 | 0 | 0 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884251300 |  | 100335480 |  | 6716220A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GEORGETOWN | 4130 GEORGETOWN RD A3 | 067 | LEX | 2022-01-13 | U126284 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18 | 2 | 5943.52 | 1221.38 | 0 | 161.44 | 4560.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898481600 |  | 100339061 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 155 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-13 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2869.6 | 567.14 | 315.94 | 110.11 | 1876.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21902747400 |  | 100290277 |  | 6720212B | 2285555 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2600B | HIGHLAWN | 1409 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-01-13 | U126603 | AOC SYST | 2021-04-13 | 2022-04-13 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2526.62 | 0 | 0 | 0 | 2526.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916447100 |  | 100265008 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 520 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-01-13 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1533.36 | 0 | 0 | 0 | 1533.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916447500 |  | 100264993 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 529 VIRGINIA ST RR | 019 | ASH | 2022-01-13 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2446.36 | 0 | 0 | 0 | 2446.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925274800 |  | 100356141 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 406 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-01-14 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3253.88 | 0 | 0 | 0 | 3253.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942039200 |  | 100290241 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1410 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-01-13 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2520.37 | 0 | 0 | 0 | 2520.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21952214800 |  | 100313343 |  | 6716208A | 2069466 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026113700/ | 2600B | CLAYS MILL | 1602 CLAYS MILL RD 1F | 067 | LEX | 2022-01-14 | U126308 | U131066 | 2021-11-09 | 2021-12-01 |  |  | J ENSMINGER | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5080.04 | 0 | 0 | 0 | 5080.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21956760900 |  | 100345583 |  | 6696212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253739 | 2600B | LEXINGTON | 219 LEXINGTON ST | 239 | VER | 2022-01-13 | EFGOINS | U125208 | 2021-11-30 | 2022-01-05 | 2023-11-30 |  | EFGOINS | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.9667 | 1 | 4555.91 | 337.21 | 158.51 | 22.43 | 4037.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026160400 |  |  |  | 6716232B | 2285692 | U126783 |  | 557 | EX | EMER - REPAIR LEAK | 2621P | MOLLIE | 101 MOLLIE WY | 209 | GEO | 2022-02-02 | U128132 | U126783 | 2022-01-13 | 2023-04-27 | 2023-12-02 | 2022-01-13 | JDUNN | 2022-01-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1604 |  |  | 100 | 055732220261604 | 37 | 12 | 8003.12 | 2187.64 | 0 | 145.42 | 5027.69 | 0 | 9.35 | 633.02 | 3
KY | KY - WEST | 2623 | 22026160500 |  |  |  | 6716232B | 2285692 | U126783 |  | 558 | EX | EMER - REPAIR LEAK | 2621P | MOLLIE | 101 MOLLIE WY | 209 | GEO | 2022-03-03 | U128132 | U126783 | 2022-01-13 | 2023-04-28 | 2023-12-02 | 2022-01-13 | JDUNN | 2022-01-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1605 |  |  | 100 | 055832220261605 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22965996600 |  | 100338716 |  | 6720212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MAPLE | 733 MAPLE AV | 067 | LEX | 2022-01-13 | LSTANFI | U134902 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  |  | LSTANFI | 2022-01-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 10.7 | 2 | 1162.27 | 797.06 | 187.21 | 148.24 | 29.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22966009600 |  | 100337672 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | M L KING | 660 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-01-16 | U938684 | U134723 | 2022-01-13 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-01-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564360200 |  | 100337215 |  | 16720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAND | 148 RAND AV 1FL | 067 | LEX | 2022-02-04 | U938684 | SSUTHER | 2004-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06653171700 |  | 100296401 | 62 | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PRICE | 418 PRICE RD | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | RSTOKLE | 2006-07-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903424300 |  | 100337214 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RAND | 148 RAND AV 1FR | 067 | LEX | 2022-01-17 | U938684 | U123933 | 2011-04-27 | 2014-12-23 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 12968037100 |  | 100458039 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | LIMESTONE | 782 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2022-01-14 | LSTANFI | U124967 | 2012-05-02 | 2022-01-14 |  |  | LSTANFI | 2022-01-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.93333 | 2 | 83.34 | 69.25 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20770546400 |  | 100430741 |  | 6688228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | LOCUST | 106 LOCUST GR | 073 | FRA | 2022-01-14 | DCOLLIN | U131172 | 2020-01-13 | 2020-02-27 | 2020-09-13 |  | DCOLLIN | 2022-01-14 | 2020-10-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 17.9167 | 7 | 5785.18 | 1073.28 | 0 | 785.22 | 3926.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883113200 |  | 100293998 |  | 6720212 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PRICE | 729 PRICE AV | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883117600 |  | 100294004 |  | 6720212 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PRICE | 717 PRICE AV | 067 | LEX | 2022-01-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883175900 |  | 100297842 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARYLAND | 521 MARYLAND AV | 067 | LEX | 2022-01-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883178100 |  | 100291009 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORIDA | 773 FLORIDA ST | 067 | LEX | 2022-01-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883193400 |  | 100291014 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORIDA | 743 FLORIDA ST | 067 | LEX | 2022-01-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883203800 |  | 100297840 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARYLAND | 515 MARYLAND AV | 067 | LEX | 2022-01-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883231500 |  | 100337187 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAND | 151 RAND AV | 067 | LEX | 2022-01-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884240400 |  | 100337186 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAND | 155 RAND AV | 067 | LEX | 2022-01-16 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898477900 |  | 100339054 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 118 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-14 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2385.25 | 453.71 | 318.33 | 88.09 | 1525.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925274500 |  | 100356143 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 402 FOREST AV DN | 161 | MAY | 2022-01-19 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 4704.38 | 0 | 0 | 0 | 4704.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942039000 |  | 100290238 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1404 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-01-14 | U126284 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2398.44 | 625.44 | 0 | 105.77 | 1667.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956195200 |  | 100298039 |  | 6716212L | 1855043 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON SL | 2600B | LIMESTONE | 177 N LIMESTONE ST 2F | 067 | LEX | 2022-01-14 | KKINDER | U130868 | 2021-11-24 | 2021-06-04 | 2021-06-06 |  | KKINDER | 2022-01-14 | 2021-12-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 3 | 29.45 | 24.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965791100 |  | 100283480 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | UTE | 1116 UTE TL | 209 | GEO | 2022-01-14 | EFGOINS | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-14 |  |  | EFGOINS | 2022-01-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.3667 | 1 | 4850.23 | 416.16 | 359.99 | 27.68 | 4046.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22966032700 |  | 100308586 |  | 6716212N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL/RELOC MTR | 2621P | GIBSON | 422 GIBSON AV | 067 | LEX | 2022-01-14 | U930915 | U125208 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  | KKINDER | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 38.1333 | 6 | 2370.54 | 2070.68 | 88.27 | 137.67 | 73.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883149000 |  | 100337653 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | M L KING | 614 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-01-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883117400 |  | 100270090 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | VO | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 1ST | 108 1ST ST | 097 | CYN | 2022-08-11 |  | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | NRICHIE | 2022-01-17 | 2022-01-12 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.7 | 4 | 322.01 | 284.85 | 0 | 37.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95206331300 |  | 100298544 | 10 | X |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 525 W MAIN ST | 067 | LEX | 2022-01-17 | MCRAIG | MNBEINK | 1995-03-21 | 2022-01-17 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2022-01-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 34.73 | 22.13 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10871270700 |  | 100437261 |  | 7340268I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ASHLAND | 1601 ASHLAND RD | 089 | GRE | 2022-01-18 | RECUMP | U906307 | 2010-12-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RECUMP | 2022-01-18 | 2022-01-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 36.6 | 8 | 4288.67 | 2062.6 | 15.99 | 522.58 | 1687.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883091000 |  | 100242432 |  | 7360252I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTER | 2110 CENTER ST | 019 | CAT | 2022-01-18 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10 | 1 | 2065.03 | 599.67 | 0 | 75.36 | 1390 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21912879400 |  | 100465809 |  | 6712228B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | QUAIL RUN | 237 QUAIL RUN DR | 209 | GEO | 2022-01-18 | ATWILLI | AOC SYST | 2021-05-20 | 2022-01-18 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-01-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.65 | 1 | 5395.13 | 471.24 | 178.61 | 263.36 | 4481.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21950937200 |  | 100345600 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - OUT OF COMPLIANCE | 2621P | LEXINGTON | 321 LEXINGTON ST | 239 | VER | 2022-01-18 | DCOLLIN | U127297 | 2021-11-02 | 2021-12-10 | 2022-01-10 |  | DCOLLIN | 2022-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 15.9 | 2 | 2090.92 | 915.15 | 0 | 388.51 | 787.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960072600 |  | 100461758 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 12-20-21 / CONVRT | 2600B | WOODCREST | 420 WOODCREST PL | 067 | LEX | 2022-01-18 | U930915 | KWELLS | 2021-12-16 | 2022-01-26 | 2022-02-16 |  | ATWILLI | 2022-01-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4667 | 1 | 2560.19 | 288.81 | 0 | 161.38 | 2110 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965790800 |  | 100283253 |  | 6712228J |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | SHOWALTER | 205 E SHOWALTER DR | 209 | GEO | 2022-01-18 | EFGOINS | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-18 |  |  | EFGOINS | 2022-01-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.93333 | 1 | 2188.76 | 54.69 | 77.62 | 3.65 | 2052.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965790900 |  | 100283239 |  | 6712228J |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | SHOWALTER | 121 E SHOWALTER DR | 209 | GEO | 2022-01-18 | EFGOINS | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-18 |  |  | EFGOINS | 2022-01-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.4333 | 1 | 2672.92 | 305.62 | 290.33 | 20.33 | 2056.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909937000 |  | 100354037 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | MARKET | 314 MARKET ST | 161 | MAY | 2022-01-20 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 3.6833 | 1 | 1846.87 | 198.09 | 0 | 13.18 | 1635.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945344300 |  | 100463596 |  | 6724208E |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D247604 | 2621P | PALUMBO | 2680 PALUMBO DR | 067 | LEX | 2022-03-03 |  | U125208 | 2021-10-08 | 2022-04-04 | 2023-10-31 |  |  | 2022-01-19 | 2021-12-22 |  | A | [11 empty] | 22983433800 | 100 |  | 9.2833 | 0 | 1099.82 | 1009.53 | 0 | 90.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21957277000 |  | 100283096 |  | 6712228G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 12-20-21 | 2621P | 2ND | 622 2ND ST | 209 | GEO | 2022-01-20 | U930915 | U132002 | 2021-12-02 | 2022-01-11 | 2022-02-01 |  | DCOLLIN | 2022-01-19 | 2022-01-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 23.8333 | 4 | 2218.8 | 1390.93 | 4.51 | 421.36 | 402 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22964943800 |  | 100461483 |  | 6720204I |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D303326 | 2621P | TANBARK | 1136 TANBARK RD | 067 | LEX | 2022-01-20 |  | U125208 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-29 |  | LSTANFI | 2022-01-19 | 2022-01-12 |  | A | [11 empty] | 22969076200 | 100 |  | 19.7 | 4 | 2091.89 | 1820.77 | 0 | 271.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965791900 |  | 100453872 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | TEDDY | 342 TEDDY AV | 209 | GEO | 2022-01-19 | ATWILLI | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-19 |  |  | ATWILLI | 2022-01-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.45 | 1 | 3789.44 | 288.79 | 183.75 | 161.38 | 3155.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22968781100 |  | 100243813 |  | 7356256F | 1635077 |  |  | 565 | EX | GRADE ONE LK ON RISER D033621 | 2621P | WALTERS | 3013 WALTERS ST | 019 | ASH | 2022-01-21 | U125208 | U124447 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | BROBERT | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 | KYACN |  | 100 | 056532B26310021 | 8.35 | 2 | 1021 | 713.73 | 175 | 82.35 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22968811100 |  | 100283372 |  | 6712228F | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MOJAVE | 903 MOJAVE TL | 209 | GEO | 2022-01-19 | EFGOINS | U134902 | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  |  | EFGOINS | 2022-01-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.0167 | 1 | 2888.35 | 169.17 | 227.45 | 11.25 | 2480.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22968832600 |  | 100291567 |  | 6720216G | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPAIR SERVICE LINE D304012 | 2621P | EDEN | 609 EDEN RD | 067 | LEX | 2022-01-21 | U125208 | U134902 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | DMEDLEY | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.95 | 4 | 1450.7 | 878.82 | 208.65 | 275.87 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12968031400 |  | 100356144 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | FOREST | 402 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-01-21 | U125208 | U124967 | 2012-05-02 | 2013-02-11 |  |  | SDADAMS | 2022-01-20 | 2021-10-20 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 7.4833 | 6 | 620.36 | 446.78 | 0 | 173.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026159800 |  |  |  | 7356256G | 2285644 | U132280 |  | 560 | EX | EMER - RETIRE 4'-4" P-LP | 2621P | 34TH | 222 34TH ST | 019 | ASH | 2022-01-31 | U128132 | U132280 | 2022-01-11 | 2049-12-31 |  | 2022-01-11 | MCOLLET | 2022-01-20 | 2022-01-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1598 |  |  | 100 | 056032220261598 | 10.4167 | 0 | 6434.1 | 522.09 | 0 | 446.13 | 5465.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22968871100 |  | 100305006 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPL - D095446 | 2621P | ALEXANDRIA | 1753 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2022-01-21 | U125208 | U134902 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  | HMCKUNE | 2022-01-20 | 2022-01-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.0667 | 9 | 3480.16 | 1622.18 | 271.69 | 115.5 | 1470.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04585720500 |  | 100465748 |  | V92138 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FIELDING | 530 FIELDING RD 1FL | 239 | VER | 2022-01-21 | U930915 | SSUTHER | 2004-09-02 | 2022-01-21 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.3 | 1 | 2381.61 | 25.11 | 22.48 | 14.02 | 2320 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 13135331200 |  | 500500146 |  | V92138 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FIELDING | 530 FIELDING RD 1FR | 239 | VER | 2022-01-21 | ATWILLI | U123694 | 2013-05-08 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2022-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.35 | 1 | 431.89 | 277.05 | 0 | 154.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21936921200 |  | 100347117 |  | 6696212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | M L KING | 116 M L KING BV | 239 | VER | 2022-01-21 | ATWILLI | U127297 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 2021-10-02 |  | ATWILLI | 2022-01-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.65 | 1 | 3390.14 | 391.78 | 39.42 | 218.94 | 2740 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21950942600 |  | 500282357 |  | 6676224L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - OUT OF COMPLIANCE | 2621P | LOUISVILLE | 3065 LOUISVILLE RD | 073 | FRA | 2022-02-24 | U125208 | U127297 | 2021-11-02 | 2021-12-03 | 2022-01-04 |  | DCOLLIN | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 27.15 | 4 | 2454.22 | 1556.84 | 0 | 394.88 | 502.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04589441700 |  | 100297836 |  | 16716212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARYLAND | 507 MARYLAND AV | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938516 | SSUTHER | 2004-10-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10870525000 |  | 100297441 |  | 16716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROSS | 353 ROSS ST | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938684 | U906307 | 2010-12-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12983827200 |  | 100336411 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | M L KING | 359 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-01-24 | U938516 | U908784 | 2012-08-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258298900 |  | 100247149 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MASON | 3108 MASON ST | 019 | ASH | 2022-01-24 | U125566 | U125201 | 2014-10-17 | 2022-01-24 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.7667 | 1 | 1658.39 | 226.05 | 0 | 42.34 | 1390 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18596286000 |  | 100346936 | 26 | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MACEY | 105 MACEY AV | 239 | VER | 2022-01-25 | U125208 | U126921 | 2018-03-22 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2022-01-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.8333 | 1 | 3072.18 | 820.33 | 118.02 | 54.55 | 2079.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19723373700 |  | 500373983 | 15 | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY | 2621P | GOVERNMENT | 208 GOVERNMENT ST | 161 | MAY | 2022-01-24 | SDADAMS | SDADAMS | 2019-07-11 | 2019-08-09 |  |  | SDADAMS | 2022-01-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.6 | 1 | 52.4 | 49.14 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026148100 |  |  |  | 6716216L | 2183775 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 4' OF 2"HPHP MAIN | 2621P | NEWTOWN | 1450 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2022-01-27 | U460266 | U461383 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | JBENNETT | 2022-01-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1481 |  |  | 100 | 055732210261481 |  | 7 | 2019.57 | 1388.45 | 119.1 | 194.24 | 0 | 0 | 5.56 | 312.22 | 7
KY | KY - WEST | 2621 | 21026148200 |  |  |  | 6716216L | 2183775 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 4' OF 2"HDHP MAIN | 2621P | NEWTOWN | 1450 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2022-01-27 | U460266 | U461383 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | JBENNETT | 2022-01-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1482 |  |  | 100 | 055832210261482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883103000 |  | 100417809 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM TREE | 616 ELM TREE LN | 067 | LEX | 2022-01-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883254400 |  | 100331192 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 332 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2022-01-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883263500 |  | 100248545 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GRIFFITH | 2238 GRIFFITH ST | 019 | ASH | 2022-01-24 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-24 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.4 | 1 | 1234.45 | 323.81 | 0 | 60.64 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883301400 |  | 100338537 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDDIE | 113 EDDIE ST | 067 | LEX | 2022-01-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883309400 |  | 100335869 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 831 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-01-24 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898477500 |  | 100339074 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 113 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-24 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5 | 1 | 1629.97 | 368.63 | 259.41 | 71.6 | 930.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898477800 |  | 100339073 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 117 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-24 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5 | 1 | 2136.63 | 255.21 | 313.45 | 49.57 | 1518.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21953546400 |  | 100446472 |  | 6712208J |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D304208 | 2621P | LEDFORD | 3387 LEDFORD CT | 067 | LEX | 2022-01-26 |  | U125208 | 2021-11-16 | 2022-05-13 | 2023-11-30 |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | A | [11 empty] | 22969982900 | 100 |  | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026159700 |  |  |  | 7356256G | 2285644 | U132280 |  | 559 | EX | EMER - INSTALL 4'-4" PMLP | 2621P | 34TH | 222 34TH ST | 019 | ASH | 2022-03-23 | U128132 | U132280 | 2022-01-11 | 2049-12-31 |  | 2022-01-11 | MCOLLET | 2022-01-24 | 2022-01-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1597 |  |  | 100 | 055932220261597 | 15.5167 | 20 | 1914.95 | 795.19 | 419.83 | 605.56 | 0 | 0 | 2.99 | 91.38 | 4
KY | KY - WEST | 2621 | 22964263500 |  | 100302804 |  | 6712212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | PARKERS MILL | 2075 PARKERS MILL RD | 067 | LEX | 2022-01-24 | JOCHOA | U132002 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 2022-01-31 |  | JOCHOA | 2022-01-24 | 2022-01-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 54.5167 | 8 | 8102.42 | 2967.34 | 13.9 | 197.26 | 4923.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965792300 |  | 100281796 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | CHESTNUT | 400 CHESTNUT ST | 209 | GEO | 2022-01-24 | OMAYNAR | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-24 |  |  | OMAYNAR | 2022-01-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.5833 | 1 | 2587.45 | 194.78 | 377.22 | 12.93 | 2002.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965792600 |  | 100281454 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | GANO | 111 GANO AV | 209 | GEO | 2022-01-24 | U930915 | U125208 | 2022-01-12 | 2022-12-30 |  |  | OMAYNAR | 2022-01-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.9333 | 1 | 3396.12 | 104.96 | 192.6 | 6.98 | 3091.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22967380900 |  | 500791047 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON | 2621P | MAIN CROSS | 100 N MAIN CROSS ST CORNER | 127 | LOU | 2022-01-24 | SMULLIN | U125208 | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  | SMULLIN | 2022-01-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.2667 | 2 | 338.65 | 275.92 | 0 | 62.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22969528800 |  | 100288857 |  | 6720212D | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LNE | 2621P | SAINT ANTHONY | 429 SAINT ANTHONY DR | 067 | LEX | 2022-01-24 | CELKINS | U134902 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | CELKINS | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.9667 | 5 | 2251.47 | 1480.15 | 243.36 | 428.12 | 99.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22969936500 |  | 500235239 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | ELM TREE | 616< ELM TREE LN | 067 | LEX | 2022-01-26 | U938684 | U134723 | 2022-01-26 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-01-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 05632157400 |  | 100338222 |  | 6720212J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHROPSHIRE | 615 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938684 | SSUTHER | 2005-12-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1707.31 | 0 | 0 | 0 | 1707.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07673381200 |  | 100337189 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAND | 147 RAND AV | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938516 | JTOY | 2007-01-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3415.36 | 0 | 0 | 0 | 3415.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10871995200 |  | 100337213 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAND | 144 RAND AV | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938516 | U906609 | 2010-12-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11927106200 |  | 100297847 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARYLAND | 531 MARYLAND AV | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938516 | U125208 | 2011-09-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3415.36 | 0 | 0 | 0 | 3415.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 15354908800 |  | 100336274 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILGUS | 325 WILGUS AV | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938516 | U125208 | 2015-10-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUGATE | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20804651500 |  | 100275398 | 48 | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | POLSGROVE | 622 POLSGROVE ST | 073 | FRA | 2022-01-25 | ATWILLI | NARTRIP | 2020-04-28 | 2020-06-29 |  |  | ATWILLI | 2022-01-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.3333 | 1 | 2173.63 | 445.32 | 22.48 | 248.87 | 1456.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026108801 |  | 501202564 |  | 6716208M | 1641977 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 1000' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | VINCENT | 551 VINCENT WY | 067 | LEX | 2022-01-27 | U460266 | U461383 | 2022-01-21 | 2021-12-21 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | WGRAVES | 2022-01-25 | 2022-01-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1088 |  |  | 100 | 055532210261088 | 127.95 | 14399 | 51597.09 | 6961.17 | 2706.07 | 1131.82 | 35913.44 | 0 | 135.14 | 4749.45 | 847
KY | KY - WEST | 2621 | 21883223200 |  | 100338484 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDDIE | 138 EDDIE ST | 067 | LEX | 2022-01-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883234600 |  | 100336266 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILGUS | 342 WILGUS AV | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883256700 |  | 100430631 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARYLAND | 569 MARYLAND AV | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3415.36 | 0 | 0 | 0 | 3415.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883273800 |  | 100337190 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAND | 145 RAND AV | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884239800 |  | 100338580 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | YORK | 188 YORK ST | 067 | LEX | 2022-02-03 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1707.31 | 0 | 0 | 0 | 1707.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884255600 |  | 100333360 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RACE | 204 RACE ST | 067 | LEX | 2022-01-25 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898481500 |  | 100339063 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 151 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-25 | U124003 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2022-01-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.5167 | 1 | 2154.28 | 85.1 | 0 | 16.52 | 2052.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21935815100 |  | 100279895 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JOHNSON | 275 JOHNSON AV | 073 | FRA | 2022-01-25 | ATWILLI | U127297 | 2021-08-26 | 2020-07-31 | 2020-08-01 |  | ATWILLI | 2022-01-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.5667 | 1 | 1817.35 | 216.77 | 22.48 | 121.14 | 1456.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942039700 |  | 100290274 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1415 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-01-25 | U126284 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-01-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11 | 1 | 3499.63 | 860 | 0 | 145.45 | 2494.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22965092800 |  | 100310017 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 01-12-22 / CONVRT | 2621P | SHERIDAN | 608 SHERIDAN DR | 067 | LEX | 2022-01-25 | LSTONE | U132002 | 2022-01-10 | 2022-02-18 | 2022-03-11 |  | LSTONE | 2022-01-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.2667 | 3 | 487.83 | 346.79 | 118.02 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965791600 |  | 100284032 |  | 6712228N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | GLENWOOD | 402 GLENWOOD DR | 209 | GEO | 2022-01-25 | U930915 | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-25 |  |  | OMAYNAR | 2022-01-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.0833 | 1 | 2532.97 | 221.82 | 249.36 | 14.75 | 2047.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965792400 |  | 100281464 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | GANO | 122 GANO AV | 209 | GEO | 2022-01-25 | OMAYNAR | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-25 |  |  | OMAYNAR | 2022-01-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.5333 | 1 | 2972.23 | 190.42 | 407.53 | 12.68 | 2361.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22969309900 |  | 100339062 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026971100 | 2600B | WITTLAND | 153 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-25 | U461309 | U125768 | 2022-01-21 | 2049-12-31 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5167 | 1 | 3513.96 | 371.49 | 311.37 | 72.14 | 2758.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22969544000 |  | 100324859 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304215 | 2621P | GAINESWAY | 1132 GAINESWAY DR | 067 | LEX | 2022-01-26 | U125208 | U131886 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 2022-02-14 |  | HMCKUNE | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 53.7333 | 9 | 4486.41 | 3135.86 | 317.41 | 388.82 | 644.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05620439800 |  | 100337219 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAND | 160 RAND AV | 067 | LEX | 2022-01-26 | U938684 | SSUTHER | 2005-08-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 07687300900 |  | 100408883 |  | 7320280B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FIREBRICK | 643 FIREBRICK RD | 135 | FIR | 2022-01-26 | RECUMP | SSUTHER | 2007-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RECUMP | 2022-01-26 | 2021-07-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.55 | 6 | 987.52 | 700.63 | 24.76 | 262.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07697774700 |  | 100281458 |  | V-904/55 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | GANO | 117 GANO AV 1-DNL | 209 | GEO | 2022-01-26 | ATWILLI | DMCCULL | 2007-08-08 | 2014-12-23 |  |  | ATWILLI | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 7.7833 | 1 | 1010.85 | 648.74 | 0 | 362.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 09801795800 |  | 100277118 | 34 | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | RETIRE S/L WITH 13-0264468-01 | 2621P | HOLMES | 809 HOLMES ST 1 | 073 | FRA | 2022-01-26 | U461383 | CFARIS | 2009-08-27 | 2014-12-23 |  |  | OFFICE EXECUTE | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13113072800 |  | 500409199 |  | 6732248D | 9506373 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CREEKVIEW | 107 CREEKVIEW ST | 097 | CYN | 2022-01-26 | U125559 | U123694 | 2013-01-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BJACKSON | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 13135546300 |  | 100277121 |  | 6684228D | 1314893 |  |  | 566 | EX | RETIRE S/L WITH 13-0264468-01 | 2621P | HOLMES | 809 HOLMES ST 3 | 073 | FRA | 2022-01-26 | U461383 | U123694 | 2013-05-09 | 2014-12-23 |  |  | OFFICE EXECUTE | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883113300 |  | 100295171 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMITH | 445 SMITH ST | 067 | LEX | 2022-01-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883124700 |  | 100243017 |  | 7356256P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CHERRINGTON | 520 CHERRINGTON ST | 019 | ASH | 2022-01-31 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-26 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.2 | 1 | 1006.67 | 131.95 | 0 | 24.72 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883149400 |  | 100295165 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMITH | 463 SMITH ST | 067 | LEX | 2022-01-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883205500 |  | 500281935 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WARNOCK | 257 WARNOCK ST | 067 | LEX | 2022-01-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883286900 |  | 100243751 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SIMPSON | 3320 SIMPSON RD | 019 | ASH | 2022-01-26 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-26 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.15 | 1 | 1145.48 | 248.87 | 0 | 46.61 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883295800 |  | 500434265 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PIKE | 211 W PIKE ST | 097 | CYN | 2022-01-26 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BJACKSON | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883312300 |  | 100337250 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAND | 230 RAND AV | 067 | LEX | 2022-01-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21884246100 |  | 500043175 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM | 121 ELM ST | 097 | CYN | 2022-01-26 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BJACKSON | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21895696600 |  | 500854997 |  | 7320280-B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TIN CAN ALLEY | 67 TIN CAN ALLEY | 135 | FIR | 2022-01-26 | RECUMP | U128293 | 2021-03-19 | 2021-04-16 |  |  | RECUMP | 2022-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.066667 | 1 | 5.3 | 3.62 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22965275800 |  | 100256247 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | BROOM | 503 BROOM ST | 019 | ASH | 2022-01-26 | U125566 | U134723 | 2022-01-11 | 2022-01-26 |  |  | DESKAGG | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.5 | 1 | 1027.96 | 149.9 | 0 | 28.06 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22965387500 |  | 100408543 |  | 7320248L |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | KY RT 8 | 19201 KY RT 8 E | 135 | FIR | 2022-01-26 | RECUMP | U125208 | 2022-01-11 | 2022-01-17 | 2022-02-11 |  | RECUMP | 2022-01-26 | 2022-01-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.2 | 3 | 5010.1 | 545.57 | 24.76 | 41.02 | 4398.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965790600 |  | 100282832 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | AVONDALE | 437 AVONDALE AV | 209 | GEO | 2022-01-26 | OMAYNAR | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-26 |  |  | OMAYNAR | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.65 | 1 | 2612.07 | 198.55 | 373.43 | 13.21 | 2026.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965791700 |  | 100281967 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | CHAMBERS | 338 CHAMBERS AV | 209 | GEO | 2022-01-26 | U930915 | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-26 |  |  | OMAYNAR | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.7167 | 1 | 2953.05 | 146.09 | 324.28 | 9.7 | 2472.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22965992500 |  | 100294755 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | 5TH | 518 W 5TH ST | 067 | LEX | 2022-01-27 | U930915 | U132002 | 2022-01-13 | 2022-02-23 | 2022-03-16 |  | LSTONE | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 2 | 14.43 | 13.52 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22965994700 |  | 100294754 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | 5TH | 518< W 5TH ST | 067 | LEX | 2022-01-27 | U930915 | U132002 | 2022-01-13 | 2022-02-23 | 2022-03-16 |  | LSTONE | 2022-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0167 | 2 | 58.79 | 55.12 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22965997200 |  | 100294751 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | 5TH | 522 W 5TH ST 2FL | 067 | LEX | 2022-01-26 | LSTONE | U132002 | 2022-01-13 | 2022-02-23 | 2022-03-16 |  | LSTONE | 2022-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 2 | 13.88 | 13.01 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22966003700 |  | 100294750 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | 5TH | 522 W 5TH ST 2FR | 067 | LEX | 2022-01-26 | LSTONE | U132002 | 2022-01-13 | 2022-02-23 | 2022-03-16 |  | LSTONE | 2022-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 2 | 13.88 | 13.01 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22966011500 |  | 100294753 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | 5TH | 520 W 5TH ST | 067 | LEX | 2022-01-26 | LSTONE | U132002 | 2022-01-13 | 2022-02-23 | 2022-03-16 |  | LSTONE | 2022-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.8333 | 2 | 619.92 | 482.13 | 105.71 | 32.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22966018700 |  | 100294752 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | 5TH | 520< W 5TH ST | 067 | LEX | 2022-01-26 | LSTONE | U132002 | 2022-01-13 | 2022-02-23 | 2022-03-16 |  | LSTONE | 2022-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.2667 | 2 | 250.75 | 235.07 | 0 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22967454000 |  | 100294756 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | 5TH | 516 W 5TH ST | 067 | LEX | 2022-01-27 | U930915 | U125208 | 2022-01-14 | 2022-02-23 | 2022-03-16 |  | LSTONE | 2022-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.4833 | 5 | 1887.14 | 1220.04 | 118.02 | 549.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22968594000 |  | 100279303 |  | 6688228K | 9614819 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | VERSAILLES | 452 VERSAILLES RD SHOP | 073 | FRA | 2022-01-26 | EFGOINS | U132002 | 2022-01-18 | 2022-01-26 | 2022-03-19 |  | EFGOINS | 2022-01-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.4 | 1 | 102.65 | 80.63 | 16.66 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22968638800 |  | 500526529 |  | 6688228K | 9614819 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | VERSAILLES | 452 VERSAILLES RD LAB | 073 | FRA | 2022-01-26 | DCOLLIN | U125208 | 2022-01-18 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | DCOLLIN | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.3667 | 2 | 3390.21 | 720.34 | 8.33 | 297.04 | 2364.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22969987300 |  | 100281459 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | GANO | 117 GANO AV 2 | 209 | GEO | 2022-01-26 | ATWILLI | U134902 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  |  | ATWILLI | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 6.5 | 4.17 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22969987500 |  | 100281457 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | GANO | 117 GANO AV 3 | 209 | GEO | 2022-01-26 | ATWILLI | U134902 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  |  | ATWILLI | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.0333 | 1 | 2349.97 | 90.41 | 145.13 | 50.51 | 2063.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 23158672700 |  | 100335031 |  | 6720212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - D311762 | 2600B | WYATT | 1613 WYATT PY | 067 | LEX | 2023-01-26 | U126285 | U125763 | 2023-01-26 | 2022-12-15 | 2024-06-30 |  | DDAVIS | 2022-01-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.5 | 1 | 6832.74 | 866.83 | 873.9 | 59.03 | 5032.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07688550400 |  | 500185923 | 41 | 16720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GOODLOE | 527 GOODLOE ST | 067 | LEX | 2022-01-27 | U938684 | MPILON | 2007-05-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08746549700 |  | 100296462 | 26 | 160000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENWOOD | 440 GREENWOOD AV | 067 | LEX | 2022-01-27 | U938684 | RSTOKLE | 2008-08-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11895190000 |  | 100296417 |  | 16716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORENCE | 729 FLORENCE AV A-1FL | 067 | LEX | 2022-02-04 | U938516 | U906609 | 2011-03-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 6811.12 | 0 | 0 | 0 | 6811.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11895190700 |  | 500177997 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | FLORENCE | 729 FLORENCE AV B-1FR | 067 | LEX | 2022-02-04 | U938516 | U906609 | 2011-03-10 | 2020-12-31 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898022900 |  | 100455656 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM | 144 ELM ST | 097 | CYN | 2022-01-27 | U125559 | U124961 | 2011-03-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BJACKSON | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 5654.45 | 0 | 4554.45 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903444100 |  | 100337252 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAND | 238 RAND AV | 067 | LEX | 2022-01-27 | U938684 | U123933 | 2011-04-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968022200 |  | 100336993 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | SILVER MAPLE | 468 SILVER MAPLE WY 2F | 067 | LEX | 2022-01-27 | U938516 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-31 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.35 | 0 | 732.22 | 196.01 | 0 | 17.33 | 518.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270126500 |  | 100269969 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 215 3RD ST | 097 | CYN | 2022-01-27 | U125559 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BJACKSON | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19707275500 |  | 100270077 | 55 | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM | 140 ELM ST | 097 | CYN | 2022-01-27 | U125559 | PMCNABB | 2019-05-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BJACKSON | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883099200 |  | 100336994 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SILVER MAPLE | 468 SILVER MAPLE WY 1F | 067 | LEX | 2022-01-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 5586.21 | 0 | 0 | 0 | 5586.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883156100 |  | 100336946 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SILVER MAPLE | 463 SILVER MAPLE WY | 067 | LEX | 2022-01-28 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883173500 |  | 100269968 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 213 3RD ST | 097 | CYN | 2022-01-27 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BJACKSON | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883199100 |  | 100248796 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MOORE | 2916 MOORE ST | 019 | ASH | 2022-01-27 | U461496 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-26 | 2022-12-31 |  | ROCKIE MULLINS | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.2167 | 1 | 1106.74 | 240.71 | 0 | 16.03 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898474400 |  | 100339124 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | BRYAN | 903 BRYAN AV | 067 | LEX | 2022-01-28 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.5 | 1 | 1802.79 | 482.07 | 313.23 | 32.04 | 975.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21926051100 |  | 100281751 |  | 6712232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | HAMILTON | 624 N HAMILTON ST | 209 | GEO | 2022-01-28 | U930915 | AOC SYST | 2021-07-16 | 2022-01-26 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 8.2333 | 1 | 3084.99 | 687.26 | 239.93 | 384.04 | 1773.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942038800 |  | 100290289 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1401 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-01-27 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1786.52 | 0 | 0 | 0 | 1786.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942039100 |  | 100290283 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1405 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-02-23 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1757.72 | 0 | 0 | 0 | 1757.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942040400 |  | 100290270 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1431 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-01-27 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3217.76 | 0 | 0 | 0 | 3217.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961912400 |  | 500008827 |  | 6724208I | 2185180 |  |  | 565 | EX | NBT - SERVICE LINE/MTR UPG 1"P | 2621P | PALUMBO | 2700 PALUMBO DR | 067 | LEX | 2022-03-04 | U125208 | U125208 | 2021-12-29 | 2021-12-28 | 2022-01-11 |  | ABLAKE | 2022-01-27 | 2022-01-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 5.1167 | 5 | 422.3 | 233.05 | 0 | 15.49 | 173.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22965276000 |  | 100258786 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | 27TH | 618 27TH ST | 019 | ASH | 2022-01-27 | U461496 | U134723 | 2022-01-11 | 2022-12-30 |  |  | ROCKIE MULLINS | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.9667 | 1 | 1088.6 | 223.74 | 0 | 14.86 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965792700 |  | 100281357 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | WASHINGTON | 128 W WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2022-01-27 | OMAYNAR | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-27 |  |  | OMAYNAR | 2022-01-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.3 | 1 | 3658.98 | 449.06 | 407.53 | 29.87 | 2772.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22968623200 |  | 100339053 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 01-18-22 / CONVRT | 2621P | WITTLAND | 114 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-01-27 | MCRAIG | U125208 | 2022-01-18 | 2022-02-18 | 2022-05-18 |  | MCRAIG | 2022-01-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.5 | 3 | 1005.58 | 819.16 | 13.9 | 172.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22970194600 |  | 100309764 |  | 6712208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PASADENA | 723 PASADENA DR | 067 | LEX | 2022-01-27 | KKINDER | U134902 | 2022-01-27 | 2022-05-20 | 2023-11-30 |  | KKINDER | 2022-01-27 | 2022-01-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 27.1167 | 7 | 3882 | 1805.15 | 410.01 | 120.04 | 1546.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07684515200 |  | 100296599 | 33 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINDBERG | 433 LINDBERG DR | 067 | LEX | 2022-01-28 | U938684 | RSTOKLE | 2007-04-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2095.2 | 0 | 0 | 0 | 2095.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09770039800 |  | 100427470 | 19 | 600000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRIGHT | 519< BRIGHT AV | 067 | LEX | 2022-01-28 | U938684 | OWHITT | 2009-01-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3901.95 | 0 | 0 | 0 | 3901.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11910341300 |  | 100271860 |  | V-808/29 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MURRAY | 221 MURRAY ST | 073 | FRA | 2022-01-28 | ATWILLI | U906631 | 2011-06-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.6833 | 1 | 2864.92 | 143.95 | 12.31 | 80.45 | 2628.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11923681000 |  | 100269932 |  | 6732248D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIGGS | 229 RIGGS AV | 097 | CYN | 2022-09-15 | U125559 | U123166 | 2011-09-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BJACKSON | 2022-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12970926100 |  | 100336971 | 24 | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SILVER MAPLE | 418 SILVER MAPLE WY 1F | 067 | LEX | 2022-01-28 | U938684 | DENNING | 2012-05-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12970926700 |  | 100336972 | 15 | NA |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | SILVER MAPLE | 418 SILVER MAPLE WY 2F | 067 | LEX | 2022-01-28 | U938684 | DENNING | 2012-05-23 | 2020-12-31 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-01-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21883090200 |  | 100296619 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROOKS | 707 BROOKS AV | 067 | LEX | 2022-01-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883148100 |  | 100296067 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DEPORRES | 928 DEPORRES AV | 067 | LEX | 2022-01-28 | U124003 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2022-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1867.5 | 0 | 0 | 0 | 1867.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883155900 |  | 100269924 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 213 4TH ST | 097 | CYN | 2022-03-02 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BJACKSON | 2022-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883219100 |  | 100296412 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLORENCE | 751 FLORENCE AV | 067 | LEX | 2022-01-28 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2067.97 | 0 | 0 | 0 | 2067.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883320900 |  | 500648641 |  | 6712216D | 9831188 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | VALLEY BROOK | 321 VALLEY BROOK DR LT98 | 067 | LEX | 2022-01-28 | U124003 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-13 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2022-01-28 | 2022-01-13 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15 | 2 | 2973.27 | 868.93 | 0 | 236.84 | 1867.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21887343700 |  | 100420389 | 30 | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 2-22-21 / CONVRT | 2621P | PAYNE | 218 PAYNE ST | 073 | FRA | 2022-01-28 | ATWILLI | NARTRIP | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 2023-04-22 |  | ATWILLI | 2022-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.2833 | 1 | 2108.48 | 273.74 | 22.48 | 152.98 | 1659.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909932800 |  | 100354216 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPL SL W/20026973700 D096457 | 2600B | 4TH | 25 E 4TH ST | 161 | MAY | 2022-02-04 | JTOY | U131066 | 2021-05-10 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | SDADAMS | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 22.9 | 3 | 1953.49 | 1777.28 | 35.96 | 118.17 | 22.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21927991300 |  | 100464802 |  | 6720216E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | PINTAIL | 1654 PINTAIL DR | 067 | LEX | 2022-01-31 | U125208 | AOC SYST | 2021-07-23 | 2021-12-30 | 2022-12-31 |  | HMCKUNE | 2022-01-28 | 2021-10-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.8833 | 15 | 2635.75 | 1851.09 | 52.28 | 646.94 | 85.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931232300 |  | 100282068 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - DISC 01-02-2019 | 2621P | M L KING JR | 342 M L KING JR DR | 209 | GEO | 2022-01-31 | U125208 | U125208 | 2021-08-06 | 2021-12-30 | 2023-01-02 |  | OMAYNAR | 2022-01-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.7167 | 1 | 1983.41 | 255.93 | 160.46 | 17.02 | 1550 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22969694300 |  | 100289778 |  | 6720216P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - VERIFICATION | 2621P | WICKLAND | 1948 WICKLAND DR | 067 | LEX | 2022-01-28 | LSTONE | U130722 | 2022-01-25 | 2022-12-22 |  |  | LSTONE | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.6167 | 3 | 217.57 | 203.98 | 0 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03530770000 |  | 100296470 |  | 6716216D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENWOOD | 457 GREENWOOD AV | 067 | LEX | 2022-02-06 | U938516 | DMCCULL | 2003-02-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05597373700 |  | 100448911 |  | 6720216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HOLLOW CREEK | 522 HOLLOW CREEK RD AWH | 067 | LEX | 2022-01-31 | U124003 | SSUTHER | 2005-01-05 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2022-01-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 706.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11896694500 |  | 100296464 |  | 16716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENWOOD | 458 GREENWOOD AV | 067 | LEX | 2022-02-06 | U938516 | U906631 | 2011-03-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883085600 |  | 100337782 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 625 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-06 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2067.97 | 0 | 0 | 0 | 2067.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883088000 |  | 100295626 |  | 6716216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OAKWOOD | 1106 OAKWOOD DR | 067 | LEX | 2022-01-31 | U124003 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM | 2022-01-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6667 | 1 | 1905 | 153.42 | 0 | 53.18 | 1698.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883118800 |  | 100260123 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HILTON | 1802 HILTON AV | 019 | ASH | 2022-01-31 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-31 | 2022-12-31 |  | DESKAGG | 2022-01-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.8 | 1 | 1120.47 | 227.81 | 0 | 42.66 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883189900 |  | 501082828 |  | 6712216P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | TRADE | 153 TRADE ST 110 | 067 | LEX | 2022-01-31 | U124003 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2022-01-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 368.3 | 0 | 0 | 0 | 368.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883193500 |  | 100294145 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 661 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-01-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883248000 |  | 100294473 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 522 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-01-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883268100 |  | 100336519 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 324 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-12 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-01-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883273000 |  | 100294150 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 647 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-01-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884221600 |  | 100294475 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 526 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-01-31 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884240000 |  | 100294132 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 660 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-01-31 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-01-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898474000 |  | 100339129 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | BRYAN | 831 BRYAN AV | 067 | LEX | 2022-01-31 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-01-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 3023.51 | 595.48 | 312.44 | 115.61 | 1999.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965792100 |  | 100457537 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | MAPLE | 404 MAPLE ST | 209 | GEO | 2022-01-31 | OMAYNAR | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-31 |  |  | OMAYNAR | 2022-01-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.4833 | 1 | 3355.89 | 350.58 | 353.83 | 23.32 | 2628.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06668452200 |  | 500120419 |  | V-813/9 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COMMERCIAL | 2127 COMMERCIAL DR LS | 073 | FRA | 2022-02-01 | ATWILLI | RPOLLY | 2006-12-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.3 | 1 | 2796.53 | 372.74 | 22.48 | 742.03 | 1659.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891928200 |  | 100337360 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 526 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-05 | U938516 | U906609 | 2011-02-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891936100 |  | 100337361 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 530 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-05 | U938516 | U906609 | 2011-02-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 15336868500 |  | 100449776 | 42 | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 107 S LOCUST ST UP | 097 | CYN | 2022-02-02 | U125208 | JDUNN | 2015-08-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.8333 | 1 | 1510.2 | 105.19 | 0 | 305.01 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19703532200 |  | 100313349 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY | 2621P | HARRODSBURG | 1616 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2022-02-01 | LSTANFI | U125208 | 2019-05-06 | 2022-02-01 |  |  | LSTANFI | 2022-02-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.65 | 5 | 133.27 | 91.97 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883062900 |  | 100294139 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 672 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-02-02 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883068200 |  | 100294495 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 569 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-02-02 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883109500 |  | 100270083 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMITH | 103 SMITH AV | 097 | CYN | 2022-02-01 | RJJOHNS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-25 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-01 | 2022-01-25 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.8167 | 3 | 1948.7 | 760.07 | 0 | 88.63 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883184300 |  | 100337781 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 627 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-05 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2122.43 | 0 | 0 | 0 | 2122.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883217000 |  | 100321509 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAY | 317 CLAY AV 1FR | 067 | LEX | 2022-02-01 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-01 | 2022-01-31 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.2667 | 2 | 860.06 | 788.16 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883228800 |  | 100294127 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 646 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-02-02 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883243600 |  | 100294153 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 637 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-02-02 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883254800 |  | 100294490 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 570 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-02-02 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883277200 |  | 100336508 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 335 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-05 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3170.4 | 0 | 0 | 0 | 3170.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883297600 |  | 100336502 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 355 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-05 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925275300 |  | 100356139 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 412 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-02-11 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-02-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2172.44 | 0 | 0 | 0 | 2172.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21929347100 |  | 100247708 |  | 7352256L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244410 | 2621P | EMERSON | 2127 EMERSON ST | 019 | ASH | 2022-02-01 | SMULLIN | U125208 | 2021-07-30 | 2022-01-28 | 2023-07-31 |  | SMULLIN | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 13.7167 | 3 | 1745.95 | 984.75 | 0 | 700.72 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931230800 |  | 100277140 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - INACTIVE 01-23-2020 | 2621P | TRACY | 5 TRACY CT | 073 | FRA | 2022-02-02 | U930915 | U125208 | 2021-08-06 | 2022-01-21 | 2024-01-23 |  | ATWILLI | 2022-02-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.1833 | 1 | 2766.39 | 363.21 | 22.48 | 721.42 | 1659.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942038400 |  | 100290231 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 315 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-01 | U126284 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-02-01 | 2022-01-31 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.9167 | 2 | 7139.46 | 1213.08 | 0 | 268.6 | 5657.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22965275600 |  | 100241641 |  | 7356256P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | BOYD | 4832 BOYD ST | 019 | ASH | 2022-02-01 | U125566 | U134723 | 2022-01-11 | 2022-01-31 |  |  | DESKAGG | 2022-02-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 4.5333 | 1 | 1225.98 | 295.34 | 0 | 80.64 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22965276300 |  | 100259109 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | PROSPECT | 956 PROSPECT AV | 019 | ASH | 2022-02-01 | U125566 | U134723 | 2022-01-11 | 2022-01-31 |  |  | DESKAGG | 2022-02-01 | 2022-01-31 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 10.9 | 2 | 2710.59 | 679.29 | 0 | 101.3 | 1930 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965790700 |  | 100283270 |  | 6712228K |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | HOOVER | 105 HOOVER CT | 209 | GEO | 2022-02-01 | OMAYNAR | U125208 | 2022-01-12 | 2022-12-30 |  |  | OMAYNAR | 2022-02-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.45 | 1 | 3692.57 | 479.94 | 267.75 | 53.04 | 2891.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22968847600 |  | 100351612 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO RI 01-27-22 | 2621P | LEXINGTON | 130 W LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2022-02-02 | U125208 | U132002 | 2022-01-19 | 2022-03-01 | 2022-03-22 |  | NRICHIE | 2022-02-01 | 2022-01-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 13.4167 | 5 | 2291.24 | 1013.14 | 45.79 | 964.31 | 268 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22969444100 |  | 100330741 |  | 6720212O | 1313369 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D304214 | 2621P | SHERMAN | 348 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2022-02-02 | U125208 | U132823 | 2022-01-22 | 2022-01-25 | 2022-02-12 |  | DMEDLEY | 2022-02-01 | 2022-01-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.1167 | 7 | 2669.15 | 1380.64 | 125.53 | 1072.74 | 90.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22975832100 |  | 500124053 |  | 6680224L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COMMERCIAL | 2127 COMMERCIAL DR RS | 073 | FRA | 2022-02-01 | ATWILLI | U130875 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  |  | ATWILLI | 2022-02-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.13333 | 1 | 58.77 | 12.13 | 22.48 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22975876600 |  | 100268400 |  | 7356260M |  |  |  | 565 | EX | GR 1 @ FOUNDATION | 2621P | WINCHESTER | 1436 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2022-02-01 | BROBERT | U131886 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | BROBERT | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 13.85 | 3 | 2558.36 | 1552.09 | 434.24 | 556.67 | 15.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22976056500 |  | 100270120 |  | 6732252P | 9718287 |  |  | 566 | EX | ABANDON - DOWNSTREAM | 2621P | LOCUST | 107 S LOCUST ST DN | 097 | CYN | 2022-02-02 | U125208 | U125208 | 2022-02-02 | 2022-02-01 |  |  | RJJOHNS | 2022-02-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 04564357800 |  | 100281270 |  | 67122288 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 108 W MAIN ST | 209 | GEO | 2022-03-11 | U125208 | SSUTHER | 2004-01-30 | 2022-02-02 |  |  | BWHITE | 2022-02-02 | 2022-02-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.58333 | 1 | 29.01 | 26.12 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12965305200 |  | 500495674 |  | 6700244O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 104 E MAIN ST | 239 | MID | 2022-02-02 | BWHITE | U124967 | 2012-04-16 | 2022-02-02 |  |  | BWHITE | 2022-02-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.25 | 1 | 160.87 | 144.85 | 0 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12968025000 |  | 100344942 |  | 6700224P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | MAIN ST | 239 | MID | 2022-02-02 | DCOLLIN | U124967 | 2012-05-02 | 2022-02-02 |  |  | DCOLLIN | 2022-02-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.3 | 1 | 181.91 | 56.68 | 0 | 125.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12968591800 |  | 100282581 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 138 E MAIN ST | 209 | GEO | 2022-03-07 | U131897 | U124967 | 2012-05-07 | 2022-02-02 |  |  | SBARKER | 2022-02-02 | 2022-02-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.8833 | 2 | 95.51 | 88.95 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17561916600 |  | 100346661 | 72 | 6696212P | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERV LINE - ATMOS CORR | 2621P | MAIN | 460 S MAIN ST | 239 | VER | 2022-02-02 | OMAYNAR | RVANDER | 2017-11-08 | 2017-12-29 |  |  | OMAYNAR | 2022-02-02 | 2019-03-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 17.9 | 7 | 7068.74 | 1161.22 | 403.93 | 623.39 | 4880.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18634505300 |  | 100272075 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | LOGAN | 412 LOGAN ST 2 | 073 | FRA | 2022-02-02 | EFGOINS | U125208 | 2018-08-13 | 2022-02-02 |  |  | EFGOINS | 2022-02-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.56667 | 1 | 26.64 | 23.99 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18634505500 |  | 100272074 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | LOGAN | 412 LOGAN ST 3 | 073 | FRA | 2022-02-02 | EFGOINS | U125208 | 2018-08-13 | 2022-02-02 |  |  | EFGOINS | 2022-02-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.4833 | 1 | 116.51 | 104.91 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19707282100 |  | 500363496 |  | 6684228O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | SPRINGHILL | 170 SPRINGHILL RD UP | 073 | FRA | 2022-02-02 | DCOLLIN | U125208 | 2019-05-20 | 2022-02-02 |  |  | DCOLLIN | 2022-02-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.4 | 1 | 57.31 | 17.86 | 0 | 39.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883248800 |  | 100344120 |  | 7352248T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | TARPIN | 6613 TARPIN RG | 019 | CAT | 2022-02-02 | U125566 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-31 |  |  | DESKAGG | 2022-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 6.15 | 1 | 1301.48 | 396.59 | 0 | 54.89 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883293900 |  | 100297147 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHITNEY | 945 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2022-02-02 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22968814200 |  | 100322785 |  | 6716208D | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPAIR SERVICE LINE | 2621P | COOPER | 662 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-02-02 | U930915 | U134902 | 2022-01-19 | 2022-01-21 |  |  | RJCRAWF | 2022-02-02 | 2022-01-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 39.15 | 16 | 3269.45 | 2412.7 | 40.39 | 721.32 | 95.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22969079500 |  | 100319357 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | NBT SERVICE REPLACE MTR RELOC | 2621P | WINONA | 2024 WINONA WY | 067 | LEX | 2022-02-02 | KKINDER | U125208 | 2022-01-20 | 2022-01-25 | 2022-02-10 |  | KKINDER | 2022-02-02 | 2022-01-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 57.65 | 8 | 3774.48 | 2809.58 | 708.34 | 188.4 | 68.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22976001300 |  | 100442383 |  | 7352248B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | TARPIN | 6535 TARPIN RG | 019 | CAT | 2022-02-02 | U125566 | U129939 | 2022-02-02 | 2022-02-02 |  |  | DESKAGG | 2022-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.85 | 1 | 1171.39 | 252.46 | 0 | 68.93 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976071200 |  | 100294140 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | UPPER | 674 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-02-02 | U938684 | U134723 | 2022-02-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-02-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 12968033300 |  | 100415191 |  | 16712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | COURT | 127 N COURT ST 6 | 209 | GEO | 2022-02-03 | DCOLLIN | U124967 | 2012-05-02 | 2022-02-03 |  |  | DCOLLIN | 2022-02-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 6.1833 | 1 | 966.67 | 481.53 | 0 | 485.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026159900 |  |  |  | 7352264I | 2285669 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 2'-2" PMLP | 2621P | ETNA | 431 ETNA ST | 089 | RUS | 2022-02-10 | U128132 | U132280 | 2022-01-12 | 2022-02-03 | 2049-12-31 | 2022-01-12 | SMULLIN | 2022-02-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1599 |  |  | 100 | 055732220261599 | 4.7667 | 2 | 2408.32 | 1364.2 | 388.39 | 346.31 | 0 | 0 | 0 | 309.42 | 2
KY | KY - WEST | 2621 | 22975780100 |  | 100311515 |  | 6712204D | 1313369 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D193117 | 2621P | BOSTON | 3462 BOSTON RD | 067 | LEX | 2022-02-04 | U125208 | U132823 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-21 |  | LSTONE | 2022-02-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.9833 | 5 | 1525.21 | 1153.56 | 192.35 | 127.46 | 51.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976069100 |  | 100298425 |  | 6716212L | 1313369 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D304014 | 2621P | SHORT | 310 W SHORT ST | 067 | LEX | 2022-02-04 | U125208 | U132823 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-02 |  | DMEDLEY | 2022-02-03 | 2022-02-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.5167 | 7 | 3100.6 | 1497.93 | 161.81 | 984.5 | 456.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 02511948300 |  | 100347336 |  | 6696212H | 1315787 |  |  | 566 | EX | PAPER ABAND SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PARK | 146 PARK ST | 239 | VER | 2022-02-04 | DCOLLIN | DMCCULL | 2002-07-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DCOLLIN | 2022-02-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.85 | 1 | 461.11 | 143.69 | 0 | 317.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03533604000 |  | 100347174 |  | 6696212J | 1635077 |  |  | 566 | EX | PAPER ABAND SL - NON COMPLIANT | 2621P | R1 CLIFTON | R1 CLIFTON RD | 239 | VER | 2022-02-04 | DCOLLIN | DMCCULL | 2003-03-13 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DCOLLIN | 2022-02-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.2667 | 1 | 109.53 | 98.63 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03533841400 |  | 100347252 |  | 6696212K | 1315787 |  |  | 566 | EX | PAPER ABAND SL - NON COMPLIANT | 2621P | R1 CLIFTON | R1 CLIFTON RD | 239 | VER | 2022-02-04 | DCOLLIN | DMCCULL | 2003-03-17 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DCOLLIN | 2022-02-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.25 | 1 | 62.32 | 19.44 | 0 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 03533958400 |  | 100441555 |  | 6696212L | 1315787 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COURT | 114 S COURT ST | 239 | VER | 2022-02-04 | DCOLLIN | DMCCULL | 2003-03-18 | 2004-12-30 | 2006-01-01 |  | DCOLLIN | 2022-02-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.3833 | 1 | 842.39 | 262.49 | 0 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976510300 |  | 100460336 |  | 6720204M | 1313374 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D193120 | 2621P | JAIRUS | 922 JAIRUS DR | 067 | LEX | 2022-02-07 | U125208 | U132823 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | CELKINS | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.5667 | 5 | 2648.85 | 1000.46 | 196.09 | 1374.54 | 77.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01459479100 |  | 100294708 | 25 | 6716212D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JEFFERSON | 523 JEFFERSON ST | 067 | LEX | 2022-02-07 | U930915 | OWHITT | 2001-01-30 | 2022-02-07 | 2022-12-31 |  | DMEDLEY | 2022-02-07 | 2021-05-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6667 | 2 | 1179.92 | 641.11 | 0 | 113.05 | 425.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04576287600 |  | 100337038 |  | V-1021-51 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 446 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-07 | U938684 | SSUTHER | 2004-05-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06640543500 |  | 100296697 | 32 | 16716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLEN ARVIN | 447 GLEN ARVIN AV | 067 | LEX | 2022-02-07 | U938684 | TPALLAR | 2006-03-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08737143200 |  | 100337034 |  | 16720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 436 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-07 | U938684 | SSUTHER | 2008-06-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10869978500 |  | 100337357 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 516 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-12 | U938516 | U906314 | 2010-11-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11917020200 |  | 100269717 |  | U-1014/40 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WATER | 114 WATER ST | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U124964 | 2011-07-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.43333 | 1 | 100.27 | 25.71 | 0 | 74.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12993561700 |  | 100294710 |  | 6716212D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/100294708 : 2MNFLD | 2621P | JEFFERSON | 521 JEFFERSON ST | 067 | LEX | 2022-02-07 | DMEDLEY | U125765 | 2012-10-16 | 2022-02-07 |  |  | DMEDLEY | 2022-02-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 8.31 | 3.8 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270122100 |  | 100269599 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POPLAR | 205 N POPLAR ST | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.78333 | 1 | 1280.04 | 46.17 | 0 | 133.87 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883072300 |  | 100295702 |  | 6716216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OAKWOOD | 1189 OAKWOOD DR | 067 | LEX | 2022-02-07 | U124003 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2022-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.8167 | 1 | 1411.4 | 367.75 | 0 | 189.45 | 854.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883099000 |  | 100269674 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILL | 314 W MILL ST | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-07 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.31667 | 1 | 1172.91 | 18.68 | 0 | 54.23 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883105000 |  | 100270006 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PLEASANT | 427 W PLEASANT ST | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.2333 | 1 | 2061.65 | 246.57 | 0 | 715.08 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883117900 |  | 100403825 |  | 6712212O |  | U120245 |  | 566 | VO | UNMETERED - DO NOT WORK | 2621P | LANE ALLEN | 1133 LANE ALLEN RD | 067 | LEX | 2022-07-07 |  | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.18333 | 1 | 46.68 | 15.61 | 0 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883135500 |  | 100337351 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 523 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-12 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883160200 |  | 100297117 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHITNEY | 837 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2022-02-12 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883191800 |  | 100337037 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 444 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-07 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883196700 |  | 100297158 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHITNEY | 902 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2022-02-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUGATE | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883201700 |  | 100269670 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILL | 306 W MILL ST | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-07 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.0167 | 1 | 1965.35 | 58.42 | 0 | 169.43 | 1737.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883212600 |  | 100325137 |  | 6720204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DIXIANA | 3440 DIXIANA DR | 067 | LEX | 2022-02-07 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1 | 1 | 1838.51 | 182.03 | 39.42 | 362.42 | 1254.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883213600 |  | 100295232 |  | 6716216P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HASKINS | 541 HASKINS DR | 067 | LEX | 2022-02-07 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883222300 |  | 100325134 |  | 6720204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DIXIANA | 3452 DIXIANA DR | 067 | LEX | 2022-02-07 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.65 | 1 | 2073.98 | 231.41 | 12.31 | 460.72 | 1369.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883231400 |  | 100335401 |  | 6716216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GEORGETOWN | 1421 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2022-02-07 | U124003 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/FISHEL | 2022-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 854.2 | 0 | 0 | 0 | 854.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883255000 |  | 100290974 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UPPER | 703 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-02-07 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883283700 |  | 100296860 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MICHIGAN | 425 MICHIGAN ST | 067 | LEX | 2022-02-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883286400 |  | 100269977 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 224 3RD ST | 097 | CYN | 2022-02-07 | RJJOHNS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.18333 | 1 | 1141.03 | 10.53 | 0 | 30.5 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883291100 |  | 100296859 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MICHIGAN | 427 MICHIGAN ST | 067 | LEX | 2022-02-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883304300 |  | 100290833 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIMESTONE | 1103 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2022-02-14 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2067.97 | 0 | 0 | 0 | 2067.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883317000 |  | 100296855 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MICHIGAN | 437 MICHIGAN ST | 067 | LEX | 2022-02-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883317800 |  | 100337019 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 439 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-07 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884254100 |  | 100319770 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NICHOLASVILLE | 2220 NICHOLASVILLE RD STE 116 | 067 | LEX | 2022-02-07 | ATWILLI | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.0333 | 1 | 2454.48 | 261.74 | 12.31 | 521.15 | 1659.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884271600 |  | 100337358 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 518 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-02-12 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898474700 |  | 100339052 |  | 6720212B | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | LIMESTONE | 814 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2022-02-07 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-02-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 1751.09 | 596.9 | 343.93 | 65.98 | 744.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21932654200 |  | 100282660 |  | 6712228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | COLLEGE | 715 E COLLEGE ST | 209 | GEO | 2022-02-07 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-08-12 | 2022-02-07 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2022-02-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.5333 | 2 | 3106.76 | 413.63 | 276.23 | 45.7 | 2371.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026160000 |  |  |  | 7352264I | 2285669 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 2'2"P-LP D244381 | 2621P | ETNA | 431 ETNA ST | 089 | RUS | 2022-02-10 | U128132 | U132280 | 2022-01-12 | 2022-02-03 | 2049-12-31 | 2022-01-12 | SMULLIN | 2022-02-07 | 2022-02-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1600 |  |  | 100 | 055832220261600 | 4.55 | 0 | 487.19 | 328.33 | 0 | 158.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976714900 |  | 100434827 |  | 6724212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CANTRILL | 1829 CANTRILL DR | 067 | LEX | 2022-02-07 | DMARSTO | U129939 | 2022-02-07 | 2022-02-03 | 2022-02-21 |  | DMARSTO | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 11.1667 | 3 | 1301.51 | 1000.11 | 81.45 | 110.51 | 109.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22976746200 |  | 100258235 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE - D244458 | 2621P | 3RD | 208 3RD AV | 089 | WOR | 2022-02-08 | U125208 | U129939 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | BROBERT | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.35 | 3 | 1300.99 | 962.46 | 0 | 338.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976761600 |  | 100322773 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SCOVILLE | 1258 SCOVILLE RD | 067 | LEX | 2022-02-07 | JOCHOA | U131886 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  |  | JOCHOA | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.1833 | 2 | 1164.32 | 959.57 | 12.31 | 106.04 | 86.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976762200 |  | 100322774 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303330 | 2621P | SCOVILLE | 1254 SCOVILLE RD | 067 | LEX | 2022-02-08 | U125208 | U131886 | 2022-02-07 | 2022-02-01 | 2022-02-19 |  | JOCHOA | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 39.9167 | 6 | 5177.02 | 2602.78 | 251.9 | 287.59 | 2034.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07677926000 |  | 100295309 | 60 | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MICHIGAN | 527 MICHIGAN ST E | 067 | LEX | 2022-02-09 | U129673 | RSTOKLE | 2007-03-05 | 2017-12-29 |  |  | ATWILLI | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.75 | 4 | 1137.62 | 398.08 | 0 | 84.5 | 655.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07689001200 |  | 100337431 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEMBERTON | 545 PEMBERTON AV | 067 | LEX | 2022-02-15 | U938516 | U903504 | 2007-05-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09767084100 |  | 100334276 | 48 | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIBERTY | 1924 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2022-10-20 | U938684 | MPILON | 2009-01-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894374000 |  | 100295308 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON ONLY W/100295309 | 2621P | MICHIGAN | 527 MICHIGAN ST F | 067 | LEX | 2022-02-08 | ATWILLI | U906307 | 2011-03-04 | 2022-02-08 |  |  | ATWILLI | 2022-02-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.0833 | 6 | 1465.68 | 720.63 | 0 | 745.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908848700 |  | 100297110 |  | 16716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KEMPER | 301 KEMPER CT | 067 | LEX | 2022-02-16 | U938516 | U907001 | 2011-05-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909890000 |  | 100296898 |  | 16716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM | 422 ELM ST | 067 | LEX | 2022-02-10 | U938684 | U123933 | 2011-06-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11915916400 |  | 100271557 |  | 6736252N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARRISON | 101 HARRISON AV | 097 | CYN | 2022-02-08 | RJJOHNS | U907001 | 2011-07-14 | 2022-02-08 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.35 | 1 | 1179.77 | 20.46 | 0 | 59.31 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11933245100 |  | 500024382 |  | 6725212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 235 E 4TH ST 1F | 067 | LEX | 2022-02-15 | U938516 | U125208 | 2011-11-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2139.18 | 0 | 0 | 0 | 2139.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12993746500 |  | 100294603 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLY | 490 WILLY ST | 067 | LEX | 2022-02-10 | U938684 | U125208 | 2012-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1675.33 | 0 | 0 | 0 | 1675.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270123400 |  | 100269668 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILL | 302 W MILL ST | 097 | CYN | 2022-02-08 | RJJOHNS | U122906 | 2014-12-11 | 2022-02-07 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-08 | 2022-02-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.2833 | 2 | 1665.55 | 252.43 | 0 | 313.12 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20816621300 |  | 100269289 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALNUT | 126 N WALNUT ST | 097 | CYN | 2022-02-08 | RJJOHNS | U125208 | 2020-06-05 | 2022-02-07 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.35 | 1 | 1179.77 | 20.46 | 0 | 59.31 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883086400 |  | 100287197 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MEADOW | 876 MEADOW LN | 067 | LEX | 2022-02-08 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.2167 | 1 | 1888.13 | 279.14 | 28.31 | 123.72 | 1456.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883102800 |  | 100335989 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 763 SHELBY AV | 067 | LEX | 2022-02-08 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3667 | 1 | 1911.42 | 202.83 | 22.48 | 201.67 | 1484.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883106300 |  | 500737137 |  | 6736252N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TAYLOR | 118 TAYLOR DR | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-08 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.21667 | 1 | 1150.12 | 12.84 | 0 | 37.28 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883110700 |  | 100328943 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STETSON | 2706 STETSON LN | 067 | LEX | 2022-02-08 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0333 | 1 | 1806.8 | 178.59 | 68.39 | 102.86 | 1456.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883112000 |  | 100268875 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STANFIELD | 101 STANFIELD LN | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-08 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.9 | 1 | 1311.89 | 54.31 | 0 | 157.58 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883123000 |  | 100269533 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILL | 109 W MILL ST 1 | 097 | CYN | 2022-02-09 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-08 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.3333 | 1 | 1400.78 | 77.12 | 0 | 223.66 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883173900 |  | 100269306 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEARL | 104 E PEARL ST | 097 | CYN | 2022-02-08 | RJJOHNS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-07 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.9167 | 1 | 1760.85 | 169.45 | 0 | 491.4 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883184100 |  | 500186838 |  | 6736252O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CULPEPPER | 268 CULPEPPER DR | 097 | CYN | 2022-02-08 | RJJOHNS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-08 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.66667 | 1 | 1252.68 | 39.14 | 0 | 113.54 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883192300 |  | 100337430 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEMBERTON | 551 PEMBERTON ST | 067 | LEX | 2022-02-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883226600 |  | 100297102 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHITNEY | 811 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2022-02-16 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883236700 |  | 100296598 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINDBERG | 437 LINDBERG DR | 067 | LEX | 2022-02-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883258900 |  | 100300450 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MANCHESTER | 938 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883277600 |  | 100337720 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 234 E 7TH ST | 067 | LEX | 2022-02-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909927100 |  | 100354057 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 24 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-15 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-08 | 2022-02-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 5.9167 | 1 | 3294.04 | 330.02 | 0 | 36.46 | 2927.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909927300 |  | 100353966 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 31 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-17 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.35 | 1 | 2941.6 | 353.39 | 0 | 39.05 | 2549.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909927500 |  | 100354067 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 32 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-15 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAID STAGGS | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8.5 | 1 | 2875.52 | 473.01 | 0 | 52.27 | 2350.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925275000 |  | 100356140 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 408 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-02-08 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8.5 | 1 | 4185.13 | 480.39 | 0 | 53.1 | 3651.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942038300 |  | 500677356 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 305 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-08 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3742.78 | 0 | 0 | 0 | 3742.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961513600 |  | 100286981 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | IDLEWILD | 814 IDLEWILD CT | 067 | LEX | 2022-02-09 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2161.62 | 0 | 0 | 0 | 2161.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026164400 |  |  |  | 6728208B | 2286370 | U128885 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 10'-2" PMMP | 2621P | ANTIGUA | ANTIGUA DR | 067 | LEX | 2022-04-08 | U460266 | U128885 | 2022-02-08 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-02-08 | RCRAWFORD | 2022-02-08 | 2022-02-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1644 |  |  | 100 | 055732220261644 | 3.7667 | 14 | 10363.46 | 4067.2 | 52.48 | 3066.95 | 2209.5 | 0 | 10.41 | 956.92 | 7
KY | KY - WEST | 2621 | 22026164500 |  |  |  | 6728208B | 2286370 | U128885 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 10'-2" PMP | 2621P | ANTIGUA | ANTIGUA DR | 067 | LEX | 2022-04-07 | U460266 | U128885 | 2022-02-08 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-02-08 | RCRAWFORD | 2022-02-08 | 2022-02-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1645 |  |  | 100 | 055832220261645 | 1.8333 | 0 | 111.44 | 97.48 | 0 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22976945100 |  | 100435021 |  | 6680228H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MOSS | 1020 MOSS LN | 073 | FRA | 2022-02-09 | U125208 | U129939 | 2022-02-08 | 2022-06-22 | 2023-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 9.1167 | 1 | 16037.52 | 675.05 | 532.85 | 2396.57 | 12433.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22977961300 |  | 100436072 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MANCHESTER | 936 MANCHESTER ST | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | U134723 | 2022-02-11 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-02-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 01471958700 |  | 100337443 |  | 6720212J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEMBERTON | 512 PEMBERTON AV | 067 | LEX | 2022-02-17 | U938516 | DMCCULL | 2001-05-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671764300 |  | 100408086 |  | 6716204B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NICHOLASVILLE | 3401 NICHOLASVILLE RD STE 400 | 067 | LEX | 2022-02-09 | DMEDLEY | SSUTHER | 2007-01-09 | 2022-02-09 | 2022-12-31 |  | DMEDLEY | 2022-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 24.86 | 11.39 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07698398100 |  | 100296555 |  | V-925/31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROOSEVELT | 365 ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | DMCCULL | 2007-08-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4407.95 | 0 | 0 | 0 | 4407.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894374300 |  | 100295310 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON ONLY W/100295309 | 2621P | MICHIGAN | 527 MICHIGAN ST D | 067 | LEX | 2022-02-09 | ATWILLI | U906307 | 2011-03-04 | 2022-02-09 |  |  | ATWILLI | 2022-02-09 | 2014-09-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.1833 | 7 | 316.53 | 262.29 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894374400 |  | 100295311 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON ONLY W/100295309 | 2621P | MICHIGAN | 527 MICHIGAN ST C | 067 | LEX | 2022-02-09 | ATWILLI | U906307 | 2011-03-04 | 2022-02-09 |  |  | ATWILLI | 2022-02-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3833 | 3 | 143.06 | 122.26 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919588500 |  | 100298347 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD GEORGETOWN | 175 OLD GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | U907469 | 2011-08-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13108762900 |  | 100268994 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILSON | 126 WILSON AV | 097 | CYN | 2022-02-09 | RJJOHNS | U908784 | 2013-01-09 | 2022-02-08 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.25 | 1 | 1384.88 | 73.07 | 0 | 211.81 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13113066500 |  | 100269718 |  | U-1014/40 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WATER | 114 WATER ST B | 097 | CYN | 2022-02-09 | RJJOHNS | U123694 | 2013-01-18 | 2014-12-23 |  |  | RJJOHNS | 2022-02-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.2333 | 1 | 278.01 | 71.3 | 0 | 206.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270117300 |  | 100268877 |  | 6736252N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELMARCH | 143 N ELMARCH AV | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-02-08 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.9 | 1 | 1305.08 | 52.59 | 0 | 152.49 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20807838700 |  | 100338477 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDDIE | 114 EDDIE ST | 067 | LEX | 2022-02-17 | U125559 | U125208 | 2020-05-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4157.13 | 0 | 0 | 0 | 4157.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026140000 |  |  |  | 6740208D | 2182460 | U128885 |  | 562 | EX | RETIRE 489'-4" PMP | 2600B | YEISER | YEISER RD | 049 | WIN | 2022-02-28 | U460266 | U128885 | 2021-09-07 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-02 | R.HUMPHREYS | 2022-02-09 | 2022-02-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1400 |  |  | 100 | 056232210261400 | 18.5 | 0 | 20306.35 | 1104.26 | 0 | 206.46 | 18995.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883122100 |  | 100296569 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROOSEVELT | 364 ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883179200 |  | 100269009 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILSON | 111 WILSON AV | 097 | CYN | 2022-02-09 | RJJOHNS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-08 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.3 | 1 | 1168.37 | 17.53 | 0 | 50.84 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883191600 |  | 100296658 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOUGLAS | 423 DOUGLAS AV | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883207900 |  | 100307832 |  | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAXWELL | 416 W MAXWELL ST | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883221400 |  | 100336829 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY RI 1-18 | 2621P | LIMESTONE | 400 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2022-02-17 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 |  |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884211000 |  | 100337467 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEMBERTON | 568 PEMBERTON ST 2F | 067 | LEX | 2022-02-17 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21884271500 |  | 100268907 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARSHALL | 122 MARSHALL AV | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-02-09 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.3167 | 1 | 2088.35 | 253.01 | 0 | 735.34 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909927600 |  | 100354068 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 34 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-17 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 1.65 | 1 | 3850.08 | 91.82 | 0 | 10.15 | 3748.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914514300 |  | 100281364 |  | 6712228B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | BROADWAY | 217 N BROADWAY ST | 209 | GEO | 2022-02-10 | U125208 | AOC SYST | 2021-05-26 | 2022-02-09 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-02-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 19.2333 | 2 | 10245.56 | 1148.3 | 663.17 | 126.89 | 8307.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925275600 |  | 100356137 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 418 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-02-10 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-02-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3537.86 | 0 | 0 | 0 | 3537.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961513300 |  | 100286979 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | IDLEWILD | 809 IDLEWILD CT | 067 | LEX | 2022-03-07 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-02-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2376.9 | 0 | 0 | 0 | 2376.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026165200 |  |  |  | 6736212P | 2072347 | U132703 |  | 575 | EX | ACQUIRE REG STA EASEMENT | 2629M | CLINTONVILLE | 630 CLINTONVILLE RD | 049 | WIN | 2022-03-04 | U460266 | U132703 | 2022-02-09 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-02-09 | LAND SERVICES | 2022-02-09 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP1652 |  |  | 100 | 057532220261652 |  | 1 | 22954.4 | 0 | 0 | 0 | 22954.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026167400 |  |  |  | 6716216O | 2286548 | U122858 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-3" PMLP | 2600B | ROOSEVELT | 365 ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-05-24 | U460266 | U122858 | 2022-02-14 | 2023-06-30 | 2024-02-09 | 2022-02-09 | BJACKSON | 2022-02-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1674 |  |  | 100 | 055732220261674 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 22026167500 |  |  |  | 6716216O | 2286548 | U122858 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-3" PLP | 2600B | ROOSEVELT | 365 ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-05-24 | U460266 | U122858 | 2022-02-14 | 2023-06-30 | 2024-02-09 | 2022-02-09 | BJACKSON | 2022-02-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1675 |  |  | 100 | 055832220261675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22125590100 |  | 100337468 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | PEMBERTON | 568 PEMBERTON ST BSM | 067 | LEX | 2022-11-11 | U938516 | U125763 | 2022-08-22 | 2022-12-30 |  |  | C HUNGATE | 2022-02-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22968566900 |  | 100290233 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269827-00 | 2600B | BLUE GRASS | 307 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-09 | U126603 | U134723 | 2022-01-18 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2653.77 | 0 | 0 | 0 | 2653.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22969105700 |  | 100272098 |  | 6684228O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 01-27-22 / CONVRT | 2621P | MURRAY | 426 MURRAY ST | 073 | FRA | 2022-02-09 | BWHITE | U132002 | 2022-01-20 | 2022-03-02 | 2022-03-23 |  | BWHITE | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 21.05 | 3 | 2923.52 | 1631.89 | 2.94 | 1288.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22977180300 |  | 100451341 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HISLE | 1840 HISLE WY A | 067 | LEX | 2022-02-10 | UIPBOT04 | U132823 | 2022-02-09 | 2022-02-04 | 2022-02-24 |  | CELKINS | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 21.9833 | 4 | 2743.79 | 1126.53 | 319.87 | 1247.47 | 49.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672413800 |  | 100300042 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HENTON | 127 HENTON RD | 067 | LEX | 2022-02-17 | U938516 | SSUTHER | 2007-01-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07701710500 |  | 100296536 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROOSEVELT | 425 N ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-02-18 | U938516 | RPOLLY | 2007-09-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4871.67 | 0 | 0 | 0 | 4871.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09771329400 |  | 100296533 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROOSEVELT | 441 N ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-02-18 | U938516 | SSUTHER | 2009-02-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09814763300 |  | 100299828 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TEXACO | 1207 TEXACO ST | 067 | LEX | 2022-02-17 | U938516 | U123688 | 2009-12-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11911597100 |  | 100290110 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 335 LOCUST AV | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | U124964 | 2011-06-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3033.49 | 0 | 0 | 0 | 3033.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12987744200 |  | 100268915 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SWINFORD | 41 SWINFORD AL | 097 | CYN | 2022-03-02 | U125559 | U908784 | 2012-09-10 | 2022-02-09 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.8 | 1 | 3644.08 | 455.77 | 0 | 1323.31 | 1865 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026155900 |  | 501303267 |  | 6724204A | 2185117 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 2400' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | SQUIRES | 272 SQUIRES CR | 067 | LEX | 2022-03-11 | U460266 | U461383 | 2021-12-14 | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 2022-02-09 | J ENSMINGER | 2022-02-10 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1559 |  |  | 100 | 055532210261559 | 271.1667 | 72732 | 72846.65 | 16909.92 | 5066.4 | 3450.94 | 41302.13 | 0 | 216.19 | 5901.07 | 2508
KY | KY - WEST | 2621 | 21883133700 |  | 100296545 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROOSEVELT | 407 N ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-02-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883137200 |  | 100268894 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARSHALL | 109 MARSHALL AV | 097 | CYN | 2022-02-10 | RJJOHNS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-09 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.2 | 1 | 1601.38 | 128.59 | 0 | 372.79 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883164200 |  | 100338328 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAGOFFIN | 720 MAGOFFIN ST | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883170600 |  | 100404476 |  | 6724208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIBERTY | 2930 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2022-02-11 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-10 | 2022-02-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.7333 | 3 | 9127.96 | 1163.03 | 22.48 | 1412.91 | 6529.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883204200 |  | 100294702 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JEFFERSON | 553 JEFFERSON ST | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2244.91 | 0 | 0 | 0 | 2244.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883223700 |  | 100300032 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HENTON | 128 HENTON RD | 067 | LEX | 2022-02-17 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883307300 |  | 100296546 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROOSEVELT | 405 N ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-02-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883324800 |  | 100296525 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROOSEVELT | 457 N ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-02-18 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909926600 |  | 100353972 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 15 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-17 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 4.25 | 1 | 2221.03 | 234.81 | 0 | 25.95 | 1960.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909926700 |  | 100353970 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 17 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-17 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 2.7 | 1 | 1932.73 | 151.93 | 0 | 16.8 | 1764 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926226500 |  | 100334580 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2417 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-02-11 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-02-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 10 | 1 | 2303.89 | 602.48 | 285.02 | 66.59 | 1349.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942037900 |  | 100290290 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 219 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-10 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1299.86 | 0 | 0 | 0 | 1299.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961516700 |  | 100338968 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | LOUDON | 299 E LOUDON AV 2FL | 067 | LEX | 2022-03-07 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-02-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3893.13 | 0 | 0 | 0 | 3893.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026162500 |  |  |  | 6716212P | 2181210 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 8" STOPPLE FITTING | 2600B | SPORTS CENTER | SPORTS CENTER DR | 067 | LEX | 2022-02-23 | U460266 | U461383 | 2022-01-27 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-10 | BPULLIAM/FISHEL | 2022-02-10 | 2022-02-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1625 | AMRCB |  | 100 | 056132220261625 | 58.3833 | 0 | 25751.7 | 3675.64 | 1854.31 | 1128.46 | 17025.55 | 0 | 30.08 | 2037.66
KY | KY - WEST | 2621 | 22026162600 |  |  |  | 6716212P | 2181210 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 44' OF 8"BSMP MAIN | 2600B | SPORTS CENTER | SPORTS CENTER DR | 067 | LEX | 2022-02-21 | U460266 | U461383 | 2022-01-27 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-10 | BPULLIAM/FISHEL | 2022-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1626 | AMRCB |  | 100 | 056232220261626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22968566500 |  | 100463007 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269827-00 | 2600B | BLUE GRASS | 304 BLUE GRASS AV 1FL | 067 | LEX | 2022-02-23 | U126603 | U134723 | 2022-01-18 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3200.62 | 0 | 0 | 0 | 3200.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976512600 |  | 100334770 |  | 6724208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | LIBERTY | 2922 LIBERTY RD 1F | 067 | LEX | 2022-02-10 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-04 | 2022-02-28 |  |  | ATWILLI | 2022-02-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.5167 | 1 | 3148.33 | 476.75 | 22.48 | 949.1 | 1700 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08735944200 |  | 100337203 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAND | 114 RAND AV | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | SSUTHER | 2008-06-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11903077000 |  | 100270788 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TOLLIVER | 102 TOLLIVER LN | 097 | CYN | 2022-02-15 | U125208 | U906631 | 2011-04-26 | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.1167 | 1 | 1355.22 | 65.45 | 0 | 189.77 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270129600 |  | 100270758 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD LAIR | 204 OLD LAIR RD | 097 | CYN | 2022-02-11 | RJJOHNS | U122906 | 2014-12-11 | 2022-02-10 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.86667 | 1 | 1298.25 | 50.84 | 0 | 147.41 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270132000 |  | 100461643 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABD W/ MANIFOLD 100270837 | 2600B | OLD LAIR | 301 OLD LAIR RD A | 097 | CYN | 2022-02-11 | RJJOHNS | U122906 | 2014-12-11 | 2022-02-10 |  |  | RJJOHNS | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.98333 | 0 | 1323.34 | 57.27 | 0 | 166.07 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18586464100 |  | 100294735 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 556 W 5TH ST | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | DMCCULL | 2018-02-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1978.96 | 0 | 0 | 0 | 1978.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883060600 |  | 100264587 |  | 7384168B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FALLS BRANCH | 99 FALLS BRANCH RD | 195 | S W | 2022-02-17 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JAHOWARD | 2022-02-11 | 2021-10-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 11.4333 | 3 | 1046.34 | 942.29 | 0 | 104.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883090400 |  | 100294680 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JEFFERSON | 506 JEFFERSON ST | 067 | LEX | 2022-02-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883090800 |  | 100321095 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEXINGTON | 326 LEXINGTON AV 1FL | 067 | LEX | 2022-02-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883100400 |  | 100332361 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALTON | 213 WALTON AV | 067 | LEX | 2022-02-15 | U461383 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.98333 | 1 | 669.87 | 84.95 | 0 | 169.13 | 415.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883131600 |  | 100337623 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIMESTONE | 672 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2022-03-10 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2067.97 | 0 | 0 | 0 | 2067.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883166600 |  | 100268987 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILLER | 209 N MILLER ST | 097 | CYN | 2022-02-11 | RJJOHNS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-10 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.36667 | 1 | 1184.32 | 21.63 | 0 | 62.69 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883192700 |  | 100300371 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PERRY | 233 PERRY ST | 067 | LEX | 2022-02-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883200100 |  | 100404235 |  | 6720216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PIERSON | 2409 PIERSON DR | 067 | LEX | 2022-02-11 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.2667 | 1 | 1878.35 | 281.75 | 84.59 | 560.85 | 951.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883202300 |  | 100328259 |  | 6724204N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALNUT HILL | 1105 WALNUT HILL RD | 067 | LEX | 2022-02-11 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 1 | 1863.76 | 121.35 | 84.59 | 200.86 | 1456.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883202900 |  | 500880077 |  | 6716212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MERINO | 356 MERINO ST | 067 | LEX | 2022-02-12 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883234500 |  | 100299939 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILTON | 205 WILTON AV | 067 | LEX | 2022-04-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909926800 |  | 100354054 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 18 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-17 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 9 | 2 | 3893.36 | 500.82 | 0 | 55.34 | 3337.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961513700 |  | 100286982 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | IDLEWILD | 816 IDLEWILD CT | 067 | LEX | 2022-03-07 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3265.2 | 0 | 0 | 0 | 3265.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961516800 |  | 100338965 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | LOUDON | 411 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-03-07 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965791500 |  | 100282081 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | BOURBON | 725 BOURBON ST | 209 | GEO | 2022-02-11 | OMAYNAR | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-26 |  |  | OMAYNAR | 2022-02-11 | 2022-01-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.05 | 2 | 4067.09 | 650.23 | 392.32 | 69.34 | 2955.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976349600 |  | 100324399 |  | 6720204E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303842 | 2621P | MILANO | 3546 MILANO RD | 067 | LEX | 2022-02-11 | LSTANFI | U125208 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-24 |  | LSTANFI | 2022-02-11 | 2022-02-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 36.4333 | 9 | 3938.61 | 2347.97 | 372.19 | 1130.13 | 88.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22978022600 |  | 500741469 |  | 6720212C | 2075272 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269827-00 | 2600B | NEW CIRCLE | 208 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2022-02-11 | U126603 | U134723 | 2022-02-11 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2968.34 | 0 | 0 | 0 | 2968.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22978046300 |  | 100458817 |  | 6720208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193121 | 2621P | CHIPPENDALE | 104 CHIPPENDALE CT | 067 | LEX | 2022-02-14 | U125208 | U132823 | 2022-02-11 | 2022-02-10 | 2022-02-28 |  | WHIMES | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 24.0333 | 6 | 2515.66 | 1839.54 | 431.62 | 203.22 | 41.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22978049800 |  | 100321094 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W-I/I/LGCY | 2600B | LEXINGTON | 326 LEXINGTON AV 1FR | 067 | LEX | 2022-02-11 | U938684 | U134723 | 2022-02-11 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-02-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22978055400 |  | 100296648 |  | 6716212C | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | DOUGLAS | 449 DOUGLAS AV | 067 | LEX | 2022-02-14 | U125208 | U132823 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  |  | DMEDLEY | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.05 | 3 | 1594.02 | 1185.68 | 186 | 162.82 | 59.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22978059300 |  | 100326845 |  | 6720208B | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABAND S/L | 2621P | CHINOE | 304 CHINOE RD | 067 | LEX | 2022-02-11 | KOBRYAN | U132823 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  |  | KOBRYAN | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 35.3333 | 7 | 2242.32 | 1986.5 | 0 | 255.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05624518600 |  | 100300064 | 17 | 16716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THOMPSON | 110 THOMPSON RD | 067 | LEX | 2022-02-12 | U123111 | RSTOKLE | 2005-09-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LYN STAFFORD | 2022-02-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9833 | 1 | 2023.52 | 306.85 | 0 | 97.83 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898607500 |  | 100300066 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THOMPSON | 108 THOMPSON RD | 067 | LEX | 2022-02-12 | U123111 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LYN STAFFORD | 2022-02-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.0167 | 2 | 1861.65 | 184.1 | 0 | 58.71 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533260300 |  | 100294742 |  | X00000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 542 W 5TH ST | 067 | LEX | 2022-02-14 | U938684 | DMCCULL | 2003-03-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03537844300 |  | 100292412 |  | V-1016/62 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RUSSELL CAVE | 1690 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-02-14 | ATWILLI | SSUTHER | 2003-04-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.7167 | 1 | 2346.97 | 323.33 | 22.48 | 645.36 | 1355.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10874373900 |  | 100294743 | 70 | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 5TH | 536 W 5TH ST 1F | 067 | LEX | 2022-02-14 | U938684 | RSTOKLE | 2010-12-30 | 2020-12-31 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-02-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11889631500 |  | 100300061 |  | 16716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THOMPSON | 118 THOMPSON RD | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938516 | U906307 | 2011-02-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11897264300 |  | 100338131 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | SHROPSHIRE | 666 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938516 | U906591 | 2011-03-23 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 2095.2 | 0 | 0 | 0 | 2095.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11903030800 |  | 100270778 |  | 6736248B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD LAIR | 225 OLD LAIR RD | 097 | CYN | 2022-02-14 | RJJOHNS | U906631 | 2011-04-25 | 2022-02-10 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.36667 | 1 | 1184.32 | 21.63 | 0 | 62.69 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11903077200 |  | 100270601 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD LAIR | 125 OLD LAIR RD | 097 | CYN | 2022-02-14 | RJJOHNS | U906631 | 2011-04-26 | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.2 | 1 | 1179.17 | 71.3 | 0 | 7.87 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11907441400 |  | 100300068 | 34 | 16716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THOMPSON | 102 THOMPSON RD | 067 | LEX | 2022-02-14 | U938684 | RSTOKLE | 2011-05-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11907443000 |  | 100300067 | 09 | 16716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THOMPSON | 104 THOMPSON RD | 067 | LEX | 2022-02-15 | U938684 | RSTOKLE | 2011-05-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11908105200 |  | 100270816 |  | 6736248A0 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELMARCH | 540 S ELMARCH AV | 097 | CYN | 2022-02-15 | U125208 | U906631 | 2011-05-24 | 2022-02-10 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.8 | 1 | 182.3 | 46.74 | 0 | 135.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12981449600 |  | 100299982 |  | 16716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THOMPSON | 103 THOMPSON RD | 067 | LEX | 2022-02-14 | U938684 | U125208 | 2012-07-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13108762500 |  | 100269085 |  | U101542 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAINT CLAIR | 110 SAINT CLAIR ST | 097 | CYN | 2022-02-14 | RJJOHNS | U908784 | 2013-01-09 | 2022-02-10 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.43333 | 1 | 1197.98 | 25.13 | 0 | 72.85 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13113068700 |  | 100270646 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WEBSTER | 116 WEBSTER AV 3 | 097 | CYN | 2022-02-23 | U125208 | U123694 | 2013-01-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.36667 | 1 | 84.31 | 21.62 | 0 | 62.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13113068800 |  | 100270644 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | WEBSTER | 116 WEBSTER AV 1 | 097 | CYN | 2022-02-23 | U130722 | U123694 | 2013-01-18 | 2022-02-10 |  |  | RJJOHNS | 2022-02-14 | 2022-02-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.6667 | 3 | 2152.79 | 269.93 | 0 | 782.86 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14260854200 |  | 500547788 | 68 | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WOODLAND | 412 WOODLAND AV 2 | 067 | LEX | 2022-02-14 | ATWILLI | MAWAN | 2014-10-28 | 2049-12-31 |  |  | ATWILLI | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.55 | 1 | 1835.55 | 131.75 | 13.66 | 30.86 | 1659.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16463243600 |  | 100299989 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THOMPSON | 119 THOMPSON RD | 067 | LEX | 2022-04-20 | U938516 | U130154 | 2016-12-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21026154000 |  | 501261493 |  | 7356216L | 2184705 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 160'-2" PMMP | 2600B | FERN | 1999 FERN DR | 127 | LOU | 2022-03-08 | U128132 | U132280 | 2021-12-03 | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | DAVID SKAGGS | 2022-02-14 | 2022-02-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1540 |  |  | 100 | 055532210261540 | 52.95 | 780 | 28534.77 | 3436.55 | 985.59 | 777.35 | 20005.52 | 0 | 14.48 | 3315.28 | 130
KY | KY - WEST | 2621 | 21883069800 |  | 500084294 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ANDERSON | 1115 ANDERSON AV | 067 | LEX | 2022-03-10 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883074800 |  | 500288144 |  | 6720208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DUNBARTON | 1104 DUNBARTON LN | 067 | LEX | 2022-02-15 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 9377.98 | 0 | 5627.11 | 0 | 3750.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883144300 |  | 100270913 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARKLAND | 76 PARKLAND HT | 097 | CYN | 2022-02-14 | RJJOHNS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.21667 | 1 | 1150.12 | 12.85 | 0 | 37.27 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883147800 |  | 500123280 |  | 6720208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEPPERHILL | 3193 PEPPERHILL RD | 067 | LEX | 2022-02-14 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1342.06 | 443.1 | 0 | 48.96 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883152200 |  | 100270626 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WEBSTER | 307 WEBSTER AV | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.76667 | 1 | 1275.46 | 45 | 0 | 130.46 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883181600 |  | 100439779 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THOMPSON | 359 THOMPSON RD | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883195400 |  | 100321323 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WOODLAND | 316 WOODLAND AV | 067 | LEX | 2022-02-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883214200 |  | 100314368 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILL | 325 S MILL ST | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883264000 |  | 100416842 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD LAIR | 976 OLD LAIR RD | 097 | CYN | 2022-02-15 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.96667 | 1 | 1321.01 | 56.66 | 0 | 164.35 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21888003500 |  | 100271370 | 13 | 6736252N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 02-24-21 / CONVRT | 2621P | CHARLOTTE | 112 CHARLOTTE DR | 097 | CYN | 2022-02-14 | RJJOHNS | PMCNABB | 2021-02-24 | 2022-02-14 | 2023-02-24 |  | RJJOHNS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.6 | 1 | 1236.73 | 35.06 | 0 | 101.67 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897159300 |  | 100355109 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FOREST | 423 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-02-14 | U126286 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898473800 |  | 100339131 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | BRYAN | 827 BRYAN AV | 067 | LEX | 2022-02-15 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.5 | 1 | 2411.67 | 746.13 | 429.04 | 82.45 | 1154.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898478600 |  | 100339059 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 154 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-02-15 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0 | 1 | 1975.77 | 0 | 430.11 | 0 | 1545.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21906999800 |  | 100441869 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | SL ABANDONMENT | 2621P | 4TH | 561 W 4TH ST | 067 | LEX | 2022-02-14 | MCRAIG | U132929 | 2021-04-29 | 2022-02-14 |  |  | MCRAIG | 2022-02-14 | 2021-04-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.7 | 3 | 482.94 | 186.81 | 0 | 296.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942035900 |  | 100290307 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 103 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-14 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1794.92 | 0 | 0 | 0 | 1794.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961513800 |  | 100286983 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | IDLEWILD | 818 IDLEWILD CT | 067 | LEX | 2022-03-07 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2730.1 | 0 | 0 | 0 | 2730.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961514000 |  | 100338964 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | LOUDON | 413 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-03-07 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2376.9 | 0 | 0 | 0 | 2376.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961525400 |  | 100328282 |  | 6720204E | 2180517 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261414-00 | 2600B | TATES CREEK | 3534 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2022-02-16 | U128410 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 4794.38 | 0 | 0 | 0 | 4794.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965791200 |  | 100282942 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | JACKSON | 312 E JACKSON ST | 209 | GEO | 2022-02-14 | OMAYNAR | U125208 | 2022-01-12 | 2022-01-28 |  |  | OMAYNAR | 2022-02-14 | 2022-01-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.4333 | 2 | 4525.94 | 531.34 | 466.2 | 56.46 | 3471.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22968566200 |  | 500430488 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269827-00 | 2600B | BLUE GRASS | 101 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-14 | U126603 | U134723 | 2022-01-18 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1690.27 | 0 | 0 | 0 | 1690.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22976944800 |  | 500195931 |  | 6680228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MOSS | 1040 MOSS LN | 073 | FRA | 2022-02-14 | OMAYNAR | U129939 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  |  | OMAYNAR | 2022-02-14 | 2022-02-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.2167 | 2 | 184.52 | 166.17 | 0 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22977234800 |  | 100268962 |  | 6736252M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304754 | 2621P | WILSON | 218 WILSON AV | 097 | CYN | 2022-02-14 | U930915 | U125208 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | NRICHIE | 2022-02-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 19.4 | 3 | 3277.06 | 1182.97 | 355.48 | 1191.77 | 546.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98345933100 |  | 100294445 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | HARRY | 513 HARRY ST | 067 | LEX | 2022-03-14 | U125208 | TDORTEN | 1998-05-11 | 2014-12-23 |  |  | BBRIGHT | 2022-02-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 03529556400 |  | 100335392 |  | 6716216O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GEORGETOWN | 866 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2022-02-15 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LSTONE | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4 | 4 | 221.31 | 208.23 | 0 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581362400 |  | 100299974 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEESTOWN | 1106 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2022-02-22 | U938516 | SSUTHER | 2004-07-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1169.71 | 0 | 0 | 0 | 1169.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05615838700 |  | 100296939 |  | 6716212D | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GEORGETOWN | 427 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2022-02-15 | U938684 | SSUTHER | 2005-07-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898424900 |  | 100299978 |  | 16716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD MAIN | 1100 OLD MAIN ST | 067 | LEX | 2022-02-22 | U938516 | U906631 | 2011-03-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CRIS HUNGATE | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12996421900 |  | 100269076 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PLEASANT | 414 E PLEASANT ST | 097 | CYN | 2022-02-15 | RJJOHNS | U125208 | 2012-10-30 | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.5167 | 1 | 1669.7 | 146.08 | 0 | 423.62 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13161656600 |  | 100316056 |  | 16716208 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROSEMONT | 161 ROSEMONT RD | 067 | LEX | 2022-02-23 | U938516 | U124965 | 2013-09-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14242005400 |  | 100316471 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELAM PARK | 116 ELAM PARK | 067 | LEX | 2022-02-15 | U938684 | U125208 | 2014-08-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026141400 |  |  |  | 6720204E | 2180517 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 130'-6" PMMP | 2600B | ARMSTRONG MILL | ARMSTRONG MILL RD | 067 | LEX | 2022-02-25 | U460266 | U122858 | 2021-09-14 | 2022-02-11 | 2022-03-01 | 2022-02-15 | COREY DESPAIN | 2022-02-15 | 2022-01-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1414 |  |  | 100 | 056132210261414 | 319.8 | 7807 | 179014.36 | 19787.52 | 11084.26 | 3244.19 | 129292.26 | 0 | 382.55 | 15223.58 | 211
KY | KY - WEST | 2621 | 21026141500 |  |  |  | 6720204E | 2180517 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 316'-6" PM&CS MP | 2600B | ARMSTRONG MILL | ARMSTRONG MILL RD | 067 | LEX | 2022-02-25 | U460266 | U122858 | 2021-09-14 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-02-15 | COREY DESPAIN | 2022-02-15 | 2022-01-31 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1415 |  |  | 100 | 056232210261415 | 43.8833 | 0 | 4123.73 | 2734.52 | 0 | 286.51 | 1102.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883098300 |  | 100312725 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHERIDAN | 553 SHERIDAN DR | 067 | LEX | 2022-02-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883106000 |  | 100296840 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GEORGETOWN | 559 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2022-02-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883160000 |  | 100299867 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIGGETT | 1105 LIGGETT ST | 067 | LEX | 2022-02-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3170.4 | 0 | 0 | 0 | 3170.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883179800 |  | 100270591 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD LAIR | 105 OLD LAIR RD | 097 | CYN | 2022-02-23 | U130722 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5833 | 1 | 2376.14 | 327.25 | 0 | 948.89 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883236100 |  | 100316258 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOUTHPORT | 216 SOUTHPORT DR | 067 | LEX | 2022-02-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1539.9 | 0 | 0 | 0 | 1539.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883248600 |  | 100313012 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MITCHELL | 592 MITCHELL AV | 067 | LEX | 2022-02-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883298800 |  | 100338799 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | LOUDON | 410 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-03-07 | U461375 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1360.2 | 0 | 0 | 0 | 1360.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883318700 |  | 500828585 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM | 426 ELM ST | 067 | LEX | 2022-02-15 | LSTONE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-15 | 2022-12-31 |  | LSTONE | 2022-02-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.58333 | 1 | 37.69 | 33.94 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884197200 |  | 100312448 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOUTHLAND | 531 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2022-02-15 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1551.56 | 0 | 0 | 0 | 1551.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898477400 |  | 100339075 |  | 6720212B | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 109 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-02-15 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2127.53 | 596.9 | 322.39 | 171.51 | 1036.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909927700 |  | 100353964 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 109 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-17 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-15 | 2022-02-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.7833 | 1 | 3111.95 | 376.73 | 0 | 41.62 | 2693.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909927800 |  | 100354091 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 110 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-17 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 9 | 1 | 3626.24 | 500.82 | 0 | 55.34 | 3070.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909928000 |  | 100353961 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 115 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-18 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2676.16 | 0 | 0 | 0 | 2676.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942035800 |  | 100290147 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 102 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-15 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1874.2 | 0 | 0 | 0 | 1874.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942036000 |  | 100290149 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 106 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-15 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3011.86 | 0 | 0 | 0 | 3011.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961516900 |  | 100338800 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | LOUDON | 412 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-03-07 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2433.54 | 0 | 0 | 0 | 2433.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026169200 |  |  |  | 6684228J | 2286636 | U461383 |  | 557 | CO | EMER-INSTALL 4' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | 2ND | W 2ND ST | 073 | FRA | 2024-04-24 |  | U461383 | 2022-02-16 | 2023-09-01 | 2024-12-31 |  | EFGOINS | 2022-02-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1692 |  |  | 100 | 055732220261692 |  | 0 | 4550.53 | 2830.6 | 149.51 | 1062.8 | 0 | 0 | 191.23 | 316.39
KY | KY - WEST | 2623 | 22026169300 |  |  |  | 6684228J | 2286636 | U461383 |  | 558 | CO | EMER-RETIRE 4' OF 2"PMMP MAIN | 2621P | 2ND | W 2ND ST | 073 | FRA | 2024-04-24 |  | U461383 | 2022-02-16 | 2023-09-01 | 2024-12-31 |  | EFGOINS | 2022-02-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1693 |  |  | 100 | 055832220261693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976087100 |  | 501217656 |  | 6724212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COVINGTON | 1933 COVINGTON DR LT9 | 067 | LEX | 2022-02-15 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5667 | 1 | 2140.53 | 221.04 | 22.48 | 440.05 | 1456.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976087200 |  | 501217692 |  | 6724212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COVINGTON | 1956 COVINGTON PT LT62 | 067 | LEX | 2022-02-15 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3667 | 1 | 2106.82 | 209.76 | 22.48 | 417.62 | 1456.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976088900 |  | 501094471 |  | 6724212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PATCHEN WILKES | 2343 PATCHEN WILKES DR | 067 | LEX | 2022-02-15 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2833 | 1 | 2866.83 | 110.08 | 28.31 | 219.16 | 2509.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976991500 |  | 100416752 |  | 6720208C |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 02-10-22 | 2621P | IDLE HOUR | 111 IDLE HOUR DR | 067 | LEX | 2022-02-15 | MCRAIG | U132002 | 2022-02-08 | 2022-03-21 | 2022-04-11 |  | MCRAIG | 2022-02-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.4167 | 3 | 1531.76 | 659.4 | 13.9 | 858.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02504498700 |  | 100331590 | 21 | V-1026-5 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARNE | 106 MARNE AV | 067 | LEX | 2022-02-16 | U127206 | OWHITT | 2002-04-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533277000 |  | 100298094 |  | 6716212L | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHORT | 117 W SHORT ST | 067 | LEX | 2022-02-16 | LSTONE | DMCCULL | 2003-03-11 | 2022-02-16 | 2022-12-31 |  | LSTONE | 2022-02-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 3 | 7.25 | 6.53 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03540001800 |  | 100331588 | 22 | V-1026-5 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARNE | 102 MARNE AV | 067 | LEX | 2022-02-16 | U127206 | SCHASTE | 2003-05-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05610236500 |  | 100312295 | 27 | 16716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILLBROOK | 2451 MILLBROOK DR | 067 | LEX | 2022-04-20 | U938684 | WGRAVES | 2005-05-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05629769800 |  | 100319455 | 59 | 16716208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ZANDALE | 304 ZANDALE DR | 067 | LEX | 2022-02-16 | U938684 | TFIELDS | 2005-11-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671568900 |  | 500015319 |  | 6712204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MERRIMAC | 560 MERRIMAC DR | 067 | LEX | 2022-02-23 | U938516 | SSUTHER | 2007-01-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10864508200 |  | 100319314 |  | 6716208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOWRY | 232 E LOWRY LN | 067 | LEX | 2022-02-25 | U125881 | DPATRIC | 2010-10-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894350600 |  | 100309888 |  | 6712208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LARAMIE | 620 LARAMIE RD | 067 | LEX | 2022-02-24 | U938516 | U124961 | 2011-03-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903346200 |  | 100331603 |  | V-1026-5 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARNE | 101 MARNE AV 1FL | 067 | LEX | 2022-02-16 | U127206 | U123933 | 2011-04-27 | 2022-02-16 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1342.06 | 443.1 | 0 | 48.96 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903346500 |  | 100331602 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MARNE | 101 MARNE AV 2F | 067 | LEX | 2022-02-16 | U127206 | U123933 | 2011-04-27 | 2020-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903346800 |  | 100429549 |  | V-1026-5 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | MARNE | 101 MARNE AV 1FR | 067 | LEX | 2022-02-16 | U127206 | U123933 | 2011-04-27 | 2020-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 11911882700 |  | 500071824 |  | 6712204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOGO | 546 FOGO CT | 067 | LEX | 2022-02-23 | U938516 | U906631 | 2011-06-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13113067800 |  | 100268913 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SWINFORD | 37 SWINFORD AL | 097 | CYN | 2022-02-23 | JTOY | U123694 | 2013-01-18 | 2014-12-31 |  |  | RJJOHNS | 2022-02-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.8 | 1 | 182.32 | 46.75 | 0 | 135.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13113067900 |  | 100268912 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SWINFORD | 33 SWINFORD AL | 097 | CYN | 2022-02-16 | RJJOHNS | U123694 | 2013-01-18 | 2014-12-31 |  |  | RJJOHNS | 2022-02-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.48333 | 1 | 109.43 | 28.08 | 0 | 81.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13113068900 |  | 100270643 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | WEBSTER | 116 WEBSTER AV 2 | 097 | CYN | 2022-02-23 | U130722 | U123694 | 2013-01-18 | 2019-12-30 |  |  | RJJOHNS | 2022-02-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.93333 | 2 | 210.34 | 54.4 | 0 | 155.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16395467600 |  | 500386570 |  | 6712208N | 9403374 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MEADOWBROOK | 1900 MEADOWBROOK CR | 067 | LEX | 2022-02-23 | U938516 | U125208 | 2016-03-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 16431664000 |  | 100319719 | 19 | 6716208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOWRY | 155 E LOWRY LN | 067 | LEX | 2022-02-25 | U125881 | MAWAN | 2016-08-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2870.98 | 0 | 0 | 0 | 2870.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026103000 |  |  |  | 6712232A | 1963064 | U461383 |  | 577 | EX | INSTALL CHAIN LINK FENCE | 2623M | CINCINNATI | 1341 CINCINNATI PK | 209 | GEO | 2022-09-20 | U123258 | U461383 | 2021-02-12 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-02-16 | CWEMPE | 2022-02-16 | 2021-08-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00577 | 3200577 |  |  | WP1030 |  |  | 100 | 057732210261030 | 36.6 | 14 | 20497.91 | 2012.04 | 0 | 282.63 | 15159.85 | 0 | 392.03 | 2651.36
KY | KY - WEST | 2623 | 21026157100 |  | 500856222 |  | 6708228C | 2185282 | U126783 |  | 555 | EX | INSTALL 600'-2" PMMP | 2600B | CANEWOOD CENTE | 123 CANEWOOD CENTE DR | 209 | GEO | 2022-03-11 | U460266 | U126783 | 2021-12-21 | 2022-02-18 | 2022-03-01 | 2022-02-10 | CORY TINCHER | 2022-02-16 | 2022-02-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1571 |  |  | 100 | 055532210261571 | 87.9 | 4433 | 29494.94 | 5030.68 | 1113 | 543.54 | 20152.26 | 0 | 30 | 2625.46 | 403
KY | KY - WEST | 2621 | 21883075600 |  | 100331591 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARNE | 108 MARNE AV | 067 | LEX | 2022-02-16 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883118200 |  | 100312265 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILLBROOK | 2500 MILLBROOK DR | 067 | LEX | 2022-02-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883120600 |  | 100269264 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PLEASANT | 206 E PLEASANT ST | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-16 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.0333 | 1 | 1797.33 | 178.79 | 0 | 518.54 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883155500 |  | 100309986 |  | 6712008H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHERIDAN | 694 SHERIDAN DR | 067 | LEX | 2022-02-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883177100 |  | 100319627 |  | 6716208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ZANDALE | 245 ZANDALE DR | 067 | LEX | 2022-02-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883237100 |  | 100310432 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STRATFORD | 636 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2022-02-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898481400 |  | 100339064 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 149 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-02-16 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-02-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3694.9 | 477.52 | 322.39 | 137.19 | 2757.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909926500 |  | 100354052 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPL W/20026973700 D304641 | 2600B | 3RD | 14 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-16 | SDADAMS | U131066 | 2021-05-10 | 2021-12-16 | 2023-06-30 |  | SDADAMS | 2022-02-16 | 2021-11-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 62.05 | 8 | 17285.01 | 4796.16 | 1615.26 | 483.59 | 10390 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909935500 |  | 100353870 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | LIMESTONE | 228 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-02-18 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 1.2167 | 1 | 2418.74 | 68.45 | 0 | 7.57 | 2342.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925277000 |  | 100356131 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 436 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-02-16 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-02-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2840.43 | 0 | 0 | 0 | 2840.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21931653400 |  | 100462544 |  | 6716212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - D222441 | 2621D | VERSAILLES | 1123 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2022-02-16 | MCRAIG | AOC SYST | 2021-08-09 | 2022-07-18 | 2024-01-31 |  | MCRAIG | 2022-02-16 | 2022-01-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 48.3 | 6 | 9216.78 | 2714.37 | 487.07 | 3195.64 | 2819.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942037800 |  | 100290165 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 218 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-16 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3793.81 | 0 | 0 | 0 | 3793.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942039600 |  | 100290243 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1414 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-02-16 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1672.99 | 0 | 0 | 0 | 1672.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22970137600 |  | 500455201 |  | 7360252I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - RI 02-07-22 - CONVRT | 2621P | CENTER | 2031 CENTER ST | 019 | CAT | 2022-02-16 | RECUMP | U132002 | 2022-01-27 | 2022-03-09 | 2022-03-30 |  | RECUMP | 2022-02-16 | 2022-02-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 17 | 3 | 2374.27 | 1333.75 | 35.01 | 1005.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22978713800 |  | 100346050 |  | 6700212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | PADDOCK | 158 PADDOCK DR | 239 | VER | 2022-02-16 | U930915 | U129939 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | OMAYNAR | 2022-02-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.95 | 1 | 4036.73 | 441.36 | 251.56 | 48.77 | 3295.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22978722000 |  | 100410825 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | KENLOCK | 281 KENLOCK DR | 067 | LEX | 2022-02-17 | U125208 | U129939 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | LSTONE | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.1333 | 4 | 690.94 | 468 | 171.27 | 51.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22978750500 |  | 500019693 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | FOREST | 436< FOREST AV | 161 | MAY | 2022-02-16 | U126286 | U134723 | 2022-02-16 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-02-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1 | 213.47 | 0 | 0 | 0 | 213.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22978821300 |  | 100420213 |  | 7252276P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | OLD MAIN | 2346 OLD MAIN ST | 161 | MAY | 2022-02-17 | JTOY | U131886 | 2022-02-16 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | SDADAMS | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26320021 | 25.4833 | 6 | 2514.05 | 2146.16 | 130.81 | 237.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22979193600 |  | 100353871 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 566 | EX | ABND SERVICE LINE | 2600B | LIMESTONE | 228< LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-02-18 | U461478 | U125768 | 2022-02-18 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22026164900 |  |  |  | 6716204L | 2286398 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 4' OF 3"PMMP MAIN | 2621P | TATES CREEK | TATES CREEK | 067 | LEX | 2022-04-06 | U460266 | U461383 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-10-31 | 2022-02-01 | WHIMES | 2022-02-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1649 |  |  | 100 | 055732220261649 | 9.8 | 8 | 15536.92 | 5755.29 | 280.91 | 576.14 | 7069.22 | 0 | 8.72 | 1846.64 | 4
KY | KY - WEST | 2621 | 22026165000 |  |  |  | 6716204L | 2286398 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 4' OF 3"PMP MAIN | 2621P | TATES CREEK | TATES CREEK | 067 | LEX | 2022-04-06 | U460266 | U461383 | 2022-02-08 | 2022-02-17 | 2022-10-31 | 2022-02-01 | WHIMES | 2022-02-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1650 |  |  | 100 | 055832220261650 | 1.9667 | 0 | 119.3 | 105.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22978317600 |  | 100260887 |  | 7352256G |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN 02-17-22/ RA(IP) | 2621P | MORGAN | 3380 MORGAN AV | 019 | ASH | 2022-02-18 | U125208 | U125208 | 2022-02-14 | 2022-02-17 |  |  | RECUMP | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16 | 2 | 2085.37 | 1268.47 | 24.76 | 792.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22978948800 |  | 100271248 |  | 6736248C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222243 | 2621P | CHERRY | 16 CHERRY LN | 097 | CYN | 2022-02-18 | U125208 | JTOY | 2022-02-17 | 2022-06-12 | 2023-12-31 |  | NRICHIE | 2022-02-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 26.2667 | 6 | 623.42 | 265.9 | 229.27 | 29.37 | 98.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05629723200 |  | 100312655 | 17 | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LONGVIEW | 563 LONGVIEW DR | 067 | LEX | 2022-02-26 | U938516 | LABRAMS | 2005-11-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11890747900 |  | 500337456 |  | 16716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PASADENA | 385 PASADENA DR | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U906609 | 2011-02-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11899898200 |  | 500110744 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ODDVILLE | 365 ODDVILLE AV | 097 | CYN | 2022-02-18 | RJJOHNS | U123933 | 2011-04-05 | 2022-02-18 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.2167 | 1 | 1373.46 | 70.14 | 0 | 203.32 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11923203500 |  | 100269091 |  | U-1015/42 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PLEASANT | 324 E PLEASANT ST DN | 097 | CYN | 2022-02-18 | RJJOHNS | U124449 | 2011-09-02 | 2022-02-16 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.25 | 1 | 1163.82 | 16.37 | 0 | 47.45 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11923203600 |  | 100436840 |  | U-1015/42 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | PLEASANT | 324 E PLEASANT ST UP | 097 | CYN | 2022-02-18 | RJJOHNS | U124449 | 2011-09-02 | 2014-12-23 |  |  | RJJOHNS | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.9333 | 1 | 665.43 | 170.64 | 0 | 494.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12103208500 |  | 500425521 |  | U-1014-55 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | US 27 S | US 27 S | 097 | CYN | 2022-02-18 | RJJOHNS | U908784 | 2012-12-20 | 2022-02-16 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.1 | 1 | 1122.8 | 5.85 | 0 | 16.95 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12988880900 |  | 100311794 |  | 16716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STONE | 811 STONE RD | 067 | LEX | 2022-02-26 | U938516 | U908784 | 2012-09-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270120400 |  | 100269350 |  | 6736252I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ST EDWARDS | 18 ST EDWARDS LN | 097 | CYN | 2022-02-28 | U125559 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-02-18 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.1 | 1 | 1350.66 | 64.27 | 0 | 186.39 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883154400 |  | 500337455 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PASADENA | 383 PASADENA DR | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 6164.94 | 0 | 0 | 0 | 6164.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883176800 |  | 100315399 |  | 6716208C | 2176780 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | WALLER | 137 WALLER AV | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 2694.04 | 0 | 0 | 0 | 2694.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883230400 |  | 100406573 |  | 6720208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FONTAINE | 1204 FONTAINE RD 2F | 067 | LEX | 2022-02-18 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 492.06 | 443.1 | 0 | 48.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883259800 |  | 100316597 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PENMOKEN | 116 PENMOKEN PA | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883294700 |  | 100270216 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WATERWORKS | 115 WATERWORKS AV | 097 | CYN | 2022-02-18 | RJJOHNS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-16 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.6 | 1 | 1236.73 | 35.06 | 0 | 101.67 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21884220700 |  | 100271519 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PLEASANT | 411 E PLEASANT ST | 097 | CYN | 2022-02-18 | RJJOHNS | U128293 | 2021-02-04 | 2022-02-18 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.8 | 1 | 1510.21 | 105.2 | 0 | 305.01 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884245800 |  | 100463051 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STONE | 442 STONE RD | 067 | LEX | 2022-02-26 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21929363700 |  | 100313085 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305411 | 2621P | LONE OAK | 562 LONE OAK DR | 067 | LEX | 2022-02-18 | WHIMES | U125208 | 2021-07-30 | 2022-01-28 | 2023-07-31 |  | WHIMES | 2022-02-18 | 2021-12-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 41.8667 | 9 | 3512.49 | 2409.8 | 314.05 | 788.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21929812100 |  | 100278716 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | POWHATAN | 523 POWHATAN TL | 073 | FRA | 2022-02-18 | U930915 | AOC SYST | 2021-08-02 | 2022-02-18 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-02-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26230031 | 7.6 | 1 | 3908.85 | 563.77 | 370.79 | 62.29 | 2912 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942038900 |  | 100290237 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | HIGHLAWN | 1402 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-02-18 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1793.24 | 0 | 0 | 0 | 1793.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959048800 |  | 100315421 |  | 6716208C | 2176780 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | WALLER | 222 WALLER AV | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U134723 | 2021-12-10 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21959048900 |  | 100315420 |  | 6716208C | 2176780 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | WALLER | 222< WALLER AV | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U134723 | 2021-12-10 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976087000 |  | 100421199 |  | 6716204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELLMEADE | 3452 BELLMEADE RD | 067 | LEX | 2022-02-18 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.3 | 1 | 3320.21 | 547.82 | 22.48 | 1090.63 | 1659.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976087500 |  | 501173014 |  | 6724212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GRIMBALL | 1135 GRIMBALL TR LT66 | 067 | LEX | 2022-02-18 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2167 | 1 | 1645.16 | 190.71 | 22.48 | 379.65 | 1052.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976681400 |  | 100331360 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 02/16/22 | 2621P | OWSLEY | 353 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2022-02-18 | MCRAIG | U125208 | 2022-02-07 | 2022-02-28 | 2022-03-02 |  | MCRAIG | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.7833 | 3 | 2208.47 | 977.79 | 22.48 | 1208.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07679975600 |  | 100313549 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOCKINGBIRD | 261 MOCKINGBIRD LN | 067 | LEX | 2022-02-19 | U126309 | DMCCULL | 2007-03-22 | 2022-02-18 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-02-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 2203.07 | 1.18 | 0 | 0.34 | 2201.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883054400 |  | 100462260 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOWRY | 175 W LOWRY LN 112 | 067 | LEX | 2022-02-19 | U126309 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-18 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-02-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 1516.51 | 1.76 | 0 | 0.51 | 1514.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883196800 |  | 501017072 |  | 6716208N | 0779679 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REGENCY | 2601 REGENCY RD | 067 | LEX | 2022-02-19 | U126309 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-18 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-02-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6833 | 2 | 1716.6 | 156.85 | 0 | 45.51 | 1514.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883268300 |  | 500679193 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SEVERN | 501 SEVERN WY | 067 | LEX | 2022-02-19 | U126309 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-18 | 2022-12-31 |  | JAMIE LYNN | 2022-02-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.2667 | 1 | 2655.76 | 310.18 | 0 | 89.98 | 2255.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04573399300 |  | 100310784 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROXBURG | 3307 ROXBURG DR | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | SSUTHER | 2004-04-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04586490200 |  | 500254843 |  | 6716204B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEXINGTON GREE | 190 LEXINGTON GREE CR STE B | 067 | LEX | 2022-02-26 | U938516 | SSUTHER | 2004-09-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07694964900 |  | 500086885 |  | 6712208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PALOMINO | 824 PALOMINO LN | 067 | LEX | 2022-03-02 | U938516 | DMCCULL | 2007-07-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08716883300 |  | 100310680 |  | 712208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NAKOMI | 610 NAKOMI DR | 067 | LEX | 2022-02-28 | U938516 | TNICHOL | 2008-01-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10874103400 |  | 100310101 |  | 16716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LONGVIEW | 608 LONGVIEW DR | 067 | LEX | 2022-03-02 | U938516 | U906609 | 2010-12-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3020.69 | 0 | 0 | 0 | 3020.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 11899916800 |  | 500356105 |  | 7324132F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | HIGHWAY 550 | 933 HIGHWAY 550 W | 119 | HIN | 2022-02-21 | JAHOWARD | U124449 | 2011-04-05 | 2020-12-31 |  |  | JAHOWARD | 2022-02-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 4.6167 | 1 | 393.53 | 354.37 | 0 | 39.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12965228400 |  | 100311202 | 10 | 6712208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAXON | 3254 SAXON DR | 067 | LEX | 2022-03-01 | U938516 | THAMILT | 2012-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17524907400 |  | 100319715 | 57 | 6716208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HEATHER | 2065 HEATHER WY | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | DBANKS | 2017-07-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20803001100 |  | 100256373 | 52 | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / IDLE / RI 04-22-20 | 2621P | MAY | 713 MAY CT | 019 | ASH | 2022-02-21 | RECUMP | SJUDE | 2020-04-22 | 2049-12-31 |  |  | RECUMP | 2022-02-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.3333 | 2 | 1772.84 | 1146.34 | 24.76 | 601.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883123800 |  | 500281861 |  | 6712208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BUCKINGHAM | 586 BUCKINGHAM LN | 067 | LEX | 2022-02-28 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3020.69 | 0 | 0 | 0 | 3020.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883169900 |  | 100311626 |  | 6712204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTICELLO | 535 MONTICELLO BV | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883188000 |  | 100312397 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EASTWAY | 2220 EASTWAY DR | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883226200 |  | 100309880 |  | 6712208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TULSA | 2310 TULSA RD | 067 | LEX | 2022-03-01 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883236200 |  | 500566015 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARK ROYAL | 2868 ARK ROYAL WY | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883239300 |  | 100316579 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PENMOKEN | 148 PENMOKEN PA | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3258.87 | 0 | 0 | 0 | 3258.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883288300 |  | 100313882 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOUTHERN | 1312 SOUTHERN AV | 067 | LEX | 2022-02-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2870.98 | 0 | 0 | 0 | 2870.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883315600 |  | 500347663 |  | 6712208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROXBURG | 3147 ROXBURG DR | 067 | LEX | 2022-02-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898481200 |  | 100339066 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | WITTLAND | 141 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-03-08 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2569.7 | 537.18 | 311.37 | 154.32 | 1566.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909926400 |  | 100354050 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 12 E 3RD ST DN | 161 | MAY | 2022-02-22 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 3.7167 | 1 | 2447.06 | 208.71 | 0 | 23.07 | 2215.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909927900 |  | 100354094 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 114 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-22 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-21 | 2022-02-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 5.5833 | 1 | 2367.84 | 311.65 | 0 | 34.43 | 2021.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925276200 |  | 100356134 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 426 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-02-21 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 4372.66 | 0 | 0 | 0 | 4372.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942036200 |  | 100290304 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 107 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2842.3 | 0 | 0 | 0 | 2842.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942036300 |  | 100290150 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 108 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3206.32 | 0 | 0 | 0 | 3206.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942036400 |  | 100290152 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 110 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2091.73 | 0 | 0 | 0 | 2091.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976087600 |  | 501139206 |  | 6724212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HADDRELL | 1000 HADDRELL PT LT15 | 067 | LEX | 2022-02-21 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.2833 | 1 | 2600.05 | 372.74 | 28.31 | 742.04 | 1456.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976294700 |  | 100339339 |  | 6724212F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303283 | 2621P | NASHVILLE | 2036 NASHVILLE CT 1FL | 067 | LEX | 2022-02-22 | U930915 | U125208 | 2022-02-03 | 2022-08-03 | 2024-02-29 |  | MCRAIG | 2022-02-21 | 2022-02-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.6 | 3 | 1841.76 | 1326.76 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22978798800 |  | 100348567 |  | 6748208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304973 | 2621P | JACKSON | 307 JACKSON ST | 049 | WIN | 2022-02-24 | U125208 | U125208 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | NRICHIE | 2022-02-21 | 2022-02-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 24.1 | 3 | 4903.45 | 1700 | 438.4 | 2765.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979200700 |  | 100453141 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 1 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979200800 |  | 100453150 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 10 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979200900 |  | 100453151 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 11 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979201000 |  | 100453152 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 12 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979201100 |  | 100453153 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 14 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979201200 |  | 100453154 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 15 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979201300 |  | 100453142 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 2 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979201400 |  | 100453143 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 3 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979201500 |  | 100453144 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 4 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979201600 |  | 100453145 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 5 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979201700 |  | 100453146 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 6 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979201800 |  | 100453147 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 7 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979201900 |  | 100453148 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 8 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979202000 |  | 100453149 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD 9 | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-18 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22979538200 |  | 100328907 |  | 6720208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 2085 FONTAINE RD LDRY | 067 | LEX | 2022-02-21 | U126530 | U134723 | 2022-02-21 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-02-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9 | 1 | 2310.22 | 546.02 | 0 | 60.32 | 1703.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979700000 |  | 100312781 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE | 2621P | STRATFORD | 557 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2022-02-21 | KKINDER | U129939 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 |  | KKINDER | 2022-02-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.1333 | 3 | 1192.03 | 950.55 | 136.43 | 105.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979716700 |  | 100303210 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE | 2621P | LILY | 965 LILY DR | 067 | LEX | 2022-02-21 | SSHIMFE | U129939 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 |  | SSHIMFE | 2022-02-21 | 2022-02-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.4333 | 5 | 1746.5 | 1112.37 | 510.94 | 123.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533973500 |  | 100295365 |  | 6716212D | 1528079 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEWTOWN | 423 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2022-02-22 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-03-18 | 2022-02-22 | 2022-12-31 |  | DMARSTO | 2022-02-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2 | 1 | 122.35 | 110.17 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581829400 |  | 500386553 |  | 16712208O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WELLINGTON | 809 WELLINGTON WY | 067 | LEX | 2022-02-26 | U938516 | SSUTHER | 2004-07-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2571.56 | 0 | 0 | 0 | 2571.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07713224200 |  | 500021449 |  | 6712204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARBLEROCK | 425 MARBLEROCK WY | 067 | LEX | 2022-03-02 | U938516 | TNICHOL | 2007-12-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2571.56 | 0 | 0 | 0 | 2571.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727656900 |  | 500459168 |  | 6712204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TWILLINGATE | 3486 TWILLINGATE CT | 067 | LEX | 2022-02-22 | U938684 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12970795800 |  | 100315975 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUBURBAN | 121 SUBURBAN CT | 067 | LEX | 2022-02-22 | U125881 | U125208 | 2012-05-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883055000 |  | 100309869 |  | 6712208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TUCSON | 2300 TUCSON DR | 067 | LEX | 2022-02-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1668.84 | 0 | 0 | 50 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883174500 |  | 100315485 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOREST PARK | 212 FOREST PARK RD | 067 | LEX | 2022-03-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2571.56 | 0 | 0 | 0 | 2571.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026164600 |  |  |  | 7324132F | 2286385 | U122858 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 220'-2" PMIP | 2600B | HWY 550 | 1200 E HWY 550 | 119 | HIN | 2022-05-19 | U128132 | U122858 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | 2022-02-18 | DAVID SKAGGS | 2022-02-22 | 2022-02-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1646 |  |  | 100 | 055732220261646 | 75.8 | 2312 | 49083.09 | 7318.51 | 1663.3 | 2014.94 | 32762.24 | 0 | 33.71 | 5290.39 | 289
KY | KY - EAST | 2633 | 22026164700 |  |  |  | 7324132F | 2286385 | U122858 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 20'-4" CSIP | 2600B | HWY 550 | 1200 E HWY 550 | 119 | HIN | 2022-02-28 | U128132 | U122858 | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-02-18 | DAVID SKAGGS | 2022-02-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1647 |  |  | 100 | 055832220261647 | 1.7 | 0 | 140.47 | 110.34 | 0 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22976740500 |  | 100420405 |  | 6744184D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO - RI 2-18-22 | 2621P | DOYLESVILLE | 2556 DOYLESVILLE RD | 151 | RIC | 2022-02-24 | U125208 | U132002 | 2022-02-07 | 2022-03-18 | 2022-04-08 |  | DENNING | 2022-02-22 | 2022-02-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.4 | 3 | 652.24 | 553.9 | 24.76 | 73.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979944600 |  | 100413319 |  | 6744184F | 1313371 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD 6TR | 151 | RIC | 2022-02-22 | U930915 | U129939 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-12 |  | DENNING | 2022-02-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 | 12 | 2 | 867.57 | 781.26 | 0 | 86.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01491308000 |  | 100437508 |  | 6720216A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NEWTOWN | 1825 NEWTOWN PK 3124 | 067 | LEX | 2022-02-23 | DMARSTO | DMCCULL | 2001-12-19 | 2022-02-23 | 2022-12-31 |  | DMARSTO | 2022-02-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7667 | 1 | 109.98 | 99.04 | 0 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528319500 |  | 100335626 |  | 7777777 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NEWTOWN | 763 NEWTOWN PK | 067 | LEX | 2022-02-23 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-01-20 | 2022-02-23 | 2022-12-31 |  | DMARSTO | 2022-02-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1 | 1 | 67.97 | 61.21 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05627285000 |  | 500805726 |  | 6720208F | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BREVARD | 2100 BREVARD CT | 067 | LEX | 2022-02-23 | U125881 | SSUTHER | 2005-10-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06638815100 |  | 500070973 |  | 6712204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GERMANN | 3521 GERMANN CT | 067 | LEX | 2022-02-24 | U938684 | SSUTHER | 2006-02-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06645397700 |  | 500518344 |  | 6712204H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- PEND OS/LK 1-17-22 | 2621P | RETRAC | 454 RETRAC RD | 067 | LEX | 2022-03-10 | U125208 | SSUTHER | 2006-04-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11901770600 |  | 100309562 | 26 | 6712208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TOMAHAWK | 808 TOMAHAWK TL | 067 | LEX | 2022-02-24 | U938684 | APARRIS | 2011-04-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11916651200 |  | 100313566 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HERON | 1575 HERON LN | 067 | LEX | 2022-02-23 | U125881 | U124964 | 2011-07-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11929769500 |  | 100311175 |  | 167122080 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TUDOR | 3236 TUDOR DR | 067 | LEX | 2022-03-07 | U938516 | U125208 | 2011-10-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258057100 |  | 100448634 |  | 7352260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/ 100263718 | 2621P | HILLCREST | 136 HILLCREST CT | 019 | ASH | 2022-02-23 | SMULLIN | U125201 | 2014-10-16 | 2049-12-25 |  |  | SMULLIN | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.51667 | 1 | 90.5 | 37.36 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 15357398600 |  | 100311380 |  | 6712204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALLINGFORD | 3449 WALLINGFORD CT | 067 | LEX | 2022-02-24 | U938684 | U127388 | 2015-11-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.3 | 3 | 1851.76 | 318.33 | 0 | 64.3 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026157200 |  |  |  | 6684228E | 2185314 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 16' OF 3"PMMP MAIN | 2600B | SKYVIEW | SKYVIEW DR | 073 | FRA | 2022-03-04 | U128132 | U461383 | 2021-12-22 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2022-02-23 | BPULLIAM/FISHEL | 2022-02-23 | 2022-02-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1572 |  |  | 100 | 055732210261572 | 122.3 | 140 | 56295.03 | 7671.6 | 704.68 | 3690.04 | 38367.55 | 0 | 48.31 | 5812.85 | 10
KY | KY - WEST | 2623 | 21026157300 |  |  |  | 6684228E | 2185314 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 14' OF 3"CSMP MAIN | 2600B | SKYVIEW | SKYVIEW DR | 073 | FRA | 2022-03-31 | U128132 | U461383 | 2021-12-22 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-02-23 | BPULLIAM/FISHEL | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1573 |  |  | 100 | 055832210261573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883155400 |  | 100459157 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 29TH | 3400 S 29TH ST L3 | 019 | ASH | 2022-03-10 | DYOUNG | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-23 | 2022-12-31 |  | SMULLIN | 2022-02-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.38333 | 1 | 66.16 | 27.31 | 0 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883220600 |  | 100329720 |  | 6720208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAINT TERESA | 2005 SAINT TERESA DR | 067 | LEX | 2022-02-23 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1669.06 | 443.1 | 0 | 48.96 | 1177 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883221900 |  | 500160883 |  | 6712204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARBLEROCK | 368 MARBLEROCK WY | 067 | LEX | 2022-02-23 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883232500 |  | 100309846 |  | 6712208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TUCSON | 2241 TUCSON DR | 067 | LEX | 2022-02-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883238700 |  | 100312817 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOUTHGATE | 2331 SOUTHGATE DR | 067 | LEX | 2022-03-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2394.62 | 0 | 0 | 0 | 2394.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883250400 |  | 100315472 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOREST PARK | 240 FOREST PARK RD 1FR | 067 | LEX | 2022-03-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883262100 |  | 100309358 |  | 6712208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WELLINGTON | 736 WELLINGTON WY | 067 | LEX | 2022-03-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898474900 |  | 100339171 |  | 6720212B | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | LIMESTONE | 900 N LIMESTONE ST 1FL | 067 | LEX | 2022-02-23 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 2932.63 | 626.74 | 549.65 | 180.07 | 1576.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909928100 |  | 501163279 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 118 E 3RD ST 1 | 161 | MAY | 2022-02-24 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 3680.94 | 445.19 | 0 | 49.19 | 3186.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21929810600 |  | 100278700 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | POWHATAN | 424 POWHATAN TL | 073 | FRA | 2022-02-23 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-08-02 | 2022-02-02 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.5 | 1 | 3356.06 | 259.61 | 444.72 | 28.69 | 2623.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21929812000 |  | 100278712 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | POWHATAN | 528 POWHATAN TL | 073 | FRA | 2022-02-23 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-08-02 | 2022-02-02 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.8667 | 1 | 3229.39 | 359.77 | 314.85 | 39.73 | 2515.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942036500 |  | 100290302 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 111 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-23 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1799.96 | 0 | 0 | 0 | 1799.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942036600 |  | 100290153 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 112 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-23 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1974.72 | 0 | 0 | 0 | 1974.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942036700 |  | 100290301 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 113 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-23 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2830.78 | 0 | 0 | 0 | 2830.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942036800 |  | 100290154 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 114 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-23 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1691.23 | 0 | 0 | 0 | 1691.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960240700 |  | 100327142 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | VO | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 126 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-02-23 |  | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21960241300 |  | 100327138 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 132 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-02-23 | U128410 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2265.96 | 0 | 0 | 0 | 2265.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976088000 |  | 501207227 |  | 6712208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | JEKYLL | 1213 JEKYLL DR | 067 | LEX | 2022-02-23 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.7833 | 1 | 2666.93 | 329.42 | 22.48 | 655.75 | 1659.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976088300 |  | 100337865 |  | 6712216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEESWAY | 104 LEESWAY DR | 067 | LEX | 2022-02-23 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-02-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8167 | 1 | 2205.35 | 242.74 | 22.48 | 483.17 | 1456.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04589577600 |  | 100315337 |  | 600000000 | 2176780 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | UNIVERSITY | 137 UNIVERSITY AV | 067 | LEX | 2022-02-25 | U125881 | SSUTHER | 2004-10-14 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07672606000 |  | 500750077 |  | 16712208G | 0040306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BARNWELL | 2241 BARNWELL LN | 067 | LEX | 2022-02-24 | U135195 | SSUTHER | 2007-01-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13162893300 |  | 100315612 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTWOOD | 214 WESTWOOD CT | 067 | LEX | 2022-03-07 | U938516 | U126921 | 2013-09-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026940000 |  |  |  | 6712212L | 2071049 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2621M | VERSAILLES | 2005 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2022-07-11 | U125936 | U122858 | 2020-03-26 | 2022-12-28 | 2022-12-31 | 2022-02-24 | CCOX | 2022-02-24 | 2021-10-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9400 |  |  | 100 | 090932200269400 | 13.2333 | 0 | 11589.34 | 789.34 | 0 | 120.72 | 10136.91 | 0 | 542.37 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026940100 |  |  |  | 6712212L | 2071049 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE PAPER GUAGE | 2621M | VERSAILLES | 2005 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2022-07-11 | U125936 | U122858 | 2020-03-26 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-02-24 | CCOX | 2022-02-24 | 2022-02-24 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9401 |  |  | 100 | 058432200269401 | 2.7167 | 0 | 172.3 | 155.15 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883113400 |  | 100296851 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MICHIGAN | 451 MICHIGAN ST | 067 | LEX | 2022-02-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883116400 |  | 100315377 |  | 6716208C | 2176780 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | UNIVERSITY | 200 UNIVERSITY AV | 067 | LEX | 2022-02-25 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883119500 |  | 100315609 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTWOOD | 220 WESTWOOD CT | 067 | LEX | 2022-03-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883140600 |  | 100315652 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTWOOD | 112 WESTWOOD DR | 067 | LEX | 2022-03-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883141800 |  | 100329868 |  | 6720208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAINT GEORGE | 308 SAINT GEORGE DR | 067 | LEX | 2022-02-24 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883195200 |  | 100315575 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTWOOD | 125 WESTWOOD DR | 067 | LEX | 2022-03-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883263200 |  | 100296929 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OAK | 411 OAK ST | 067 | LEX | 2022-02-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883293600 |  | 100337441 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEMBERTON | 508 PEMBERTON ST | 067 | LEX | 2022-02-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883325100 |  | 500514129 |  | 6720208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HONEY CREEK | 1005 HONEY CREEK DR | 067 | LEX | 2022-02-24 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909929000 |  | 100354112 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 140 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-02-25 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.7 | 1 | 3175.41 | 372.86 | 0 | 41.19 | 2761.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925276500 |  | 100355112 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 429 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-02-24 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 7329.02 | 452.11 | 0 | 49.97 | 6826.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942036900 |  | 100290300 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 115 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-24 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2158.14 | 0 | 0 | 0 | 2158.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942037000 |  | 100290155 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 116 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-24 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2010.24 | 0 | 0 | 0 | 2010.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22972825200 |  | 100357315 |  | 7240280G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304829 | 2621P | KY 596 | 41085 KY 596 | 161 | GER | 2022-02-24 | SDADAMS | U125208 | 2022-01-28 | 2022-07-27 | 2024-01-31 |  | SDADAMS | 2022-02-24 | 2022-02-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 14.1 | 4 | 1651.6 | 1170.48 | 268.81 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976089300 |  | 500615986 |  | 6712208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SNAFFLE | 3278 SNAFFLE RD | 067 | LEX | 2022-02-24 | LSTANFI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2022-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4333 | 1 | 1100.58 | 122.15 | 0 | 128.43 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976090300 |  | 500939497 |  | 6712208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VERANDAH | 3269 VERANDAH PL | 067 | LEX | 2022-02-24 | LSTANFI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2022-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5333 | 1 | 1672.28 | 395.94 | 10.17 | 416.17 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22978437500 |  | 100338169 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | 7TH | 560 E 7TH ST | 067 | LEX | 2022-02-24 | U938684 | U134723 | 2022-02-15 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-02-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22979242800 |  | 100355139 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / FIRE DAMAGED / IDLE | 2621P | LEXINGTON | 302 LEXINGTON ST | 161 | MAY | 2022-02-25 | U125208 | U125208 | 2022-02-18 | 2022-02-21 |  |  | SDADAMS | 2022-02-24 | 2022-02-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8.3167 | 4 | 813.32 | 685.15 | 13.9 | 114.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581370800 |  | 100337548 |  | V-1021-51 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO | 2621P | 6TH | 225 E 6TH ST 1FL | 067 | LEX | 2022-02-25 | ABLAKE | SSUTHER | 2004-07-21 | 2014-12-23 |  |  | ABLAKE | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.5667 | 7 | 519.05 | 467.18 | 0 | 51.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07684651400 |  | 100415752 |  | 7244216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOXWAY | 1823 FOXWAY DR | 173 | MT | 2022-04-25 | U125881 | SSUTHER | 2007-04-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11903080400 |  | 100415753 |  | 7244216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOXWAY | 1826 FOXWAY DR | 173 | MT | 2022-04-25 | U125881 | U906631 | 2011-04-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11909039200 |  | 100341261 |  | 7244216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRENTWOOD | 728 BRENTWOOD DR | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U906631 | 2011-05-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12969859600 |  | 100331331 | 74 | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OWSLEY | 302 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2022-02-25 | U127206 | OWHITT | 2012-05-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1342.06 | 443.1 | 0 | 48.96 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17505352900 |  | 100341975 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARRISON | 122 HARRISON AV | 173 | MT | 2022-02-25 | U938684 | U125208 | 2017-05-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569042100 |  | 100341749 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | JAMESON | 224 JAMESON ST | 173 | MT | 2022-04-25 | U125881 | U125765 | 2017-12-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026943100 |  |  |  | 6696212L | 2177766 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2600E | BERRY | 202 BERRY AV | 239 | VER | 2022-09-16 | U125936 | U122858 | 2020-04-01 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2022-02-25 | BLONE | 2022-02-25 | 2021-10-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9431 |  |  | 100 | 090932200269431 | 15.4 | 0 | 14038.9 | 920.86 | 0 | 106.8 | 12465.74 | 0 | 545.5 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026943200 |  |  |  | 6696212L | 2177766 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE GAUGE | 2623M | BERRY | 202 BERRY AV | 239 | VER | 2022-09-16 | U125936 | U122858 | 2020-04-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-02-25 | BLONE | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9432 |  |  | 100 | 058432200269432 | 4.0833 | 0 | 259.73 | 233.9 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883082700 |  | 100330764 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHERMAN | 391 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2022-02-25 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-25 | 2022-02-09 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 40 | 5 | 3310.3 | 2215.5 | 0 | 244.8 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883104200 |  | 500018232 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOE RUN | 609 DOE RUN DR | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883112400 |  | 100341974 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARRISON | 124 HARRISON AV | 173 | MT | 2022-02-25 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1390.19 | 0 | 0 | 0 | 1390.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883154500 |  | 100341255 |  | 7244216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRENTWOOD | 627 BRENTWOOD DR | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883172300 |  | 500307957 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOE RUN | 608 DOE RUN DR A | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883173200 |  | 100359569 |  | 6736232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CREEKVIEW | 411 CREEKVIEW DR | 017 | PAR | 2022-06-08 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883241800 |  | 100341924 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARRISON | 123 HARRISON AV | 173 | MT | 2022-03-10 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883332200 |  | 100331368 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OWSLEY | 337 OWSLEY AV RR | 067 | LEX | 2022-02-25 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 213.47 | 0 | 0 | 0 | 213.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898480500 |  | 100339165 |  | 6720212B | 2074112 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026971100 | 2600B | GLENN | 123 GLENN PL | 067 | LEX | 2022-02-25 | U461309 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 3706.74 | 537.18 | 314.29 | 154.32 | 2700.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909934900 |  | 100353935 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | BRIDGE | 219 BRIDGE ST | 161 | MAY | 2022-02-28 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 1.55 | 1 | 1706.84 | 87.93 | 0 | 9.71 | 1609.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909935000 |  | 100353936 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | BRIDGE | 221 BRIDGE ST | 161 | MAY | 2022-03-09 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.45 | 1 | 1988.73 | 357.27 | 0 | 39.46 | 1592 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930301000 |  | 100278722 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | SENECA | 1300 SENECA TL | 073 | FRA | 2022-02-28 | U125208 | AOC SYST | 2021-08-03 | 2022-02-03 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.5833 | 1 | 3853.63 | 488.1 | 370.79 | 53.94 | 2940.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942037100 |  | 100290297 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 205 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-25 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2748.44 | 0 | 0 | 0 | 2748.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942037300 |  | 100290296 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 207 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-02-25 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2834.84 | 0 | 0 | 0 | 2834.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22980707400 |  | 100415830 |  | 7244216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FOXWAY | 1828 FOXWAY DR | 173 | MT | 2022-04-25 | U125881 | U134723 | 2022-02-25 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22980710700 |  | 100416922 |  | 7244216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | FOXWAY | 1825 FOXWAY DR | 173 | MT | 2022-04-25 | U125881 | U134723 | 2022-02-25 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 22980841900 |  | 100249935 |  | 7360248E |  |  |  | 565 | EX | GR 1 LK | 2621P | MAYO TRAIL | 10104 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-02-25 | MCOLLET | U131886 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | MCOLLET | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 11.7333 | 3 | 1912.53 | 827.64 | 179.06 | 905.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22980933900 |  | 100250261 |  | 7356252O | 1313372 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL G1 D258002 | 2621P | TWIN FORK | 7500 TWIN FORK DR | 019 | CAT | 2022-02-28 | U125208 | U132823 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 |  | CWHEELE | 2022-02-27 | 2022-02-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 17.4833 | 4 | 1903.54 | 1403.55 | 229.85 | 270.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11902837900 |  | 100341686 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEEN | 117 N QUEEN ST | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U124961 | 2011-04-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11924735200 |  | 100344201 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEEN | 422 S QUEEN ST | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U906631 | 2011-09-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11928899500 |  | 500198573 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOE RUN | 628 DOE RUN DR A | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U124017 | 2011-10-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12103204200 |  | 100342728 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 303 W HIGH ST | 173 | MT | 2022-02-28 | U135195 | U908784 | 2012-12-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12989286700 |  | 100341689 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTGOMERY | 204 MONTGOMERY AV | 173 | MT | 2022-02-28 | U938684 | U908784 | 2012-09-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270085100 |  | 100341799 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEEN | 217 N QUEEN ST | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270172200 |  | 100341706 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTGOMERY | 211 MONTGOMERY AV | 173 | MT | 2022-02-28 | U938684 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270172500 |  | 100341717 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEEN | 127 N QUEEN ST | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026928300 |  |  |  | 6716212K | 2177764 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE FROM 3G NETWORK | 2600M | ROSE | 800 ROSE ST RR | 067 | LEX | 2022-07-14 | U123258 | U131983 | 2020-02-20 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | CCOX | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9283 |  |  | 100 | 058732200269283 | 1.5 | 0 | 6815.37 | 274.87 | 5540.64 | 30.38 | 0 | 0 | 239.65 | 729.83
KY | KY - WEST | 2621 | 20026934000 |  |  |  | 6716212K | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | ROSE | 800 ROSE ST RR | 067 | LEX | 2022-07-14 | U123258 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | CCOX | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9340 |  |  | 100 | 058832200269340 | 9.5167 | 0 | 626.57 | 564.22 | 0 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883056200 |  | 100341091 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 15 LINCOLN ST | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883069400 |  | 100342843 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 242 W HIGH ST | 173 | MT | 2022-02-28 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883136200 |  | 100322113 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EUCLID | 510 E EUCLID AV | 067 | LEX | 2022-02-28 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.95 | 1 | 1899 | 440.34 | 0 | 48.66 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883181500 |  | 100344197 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEEN | 414 S QUEEN ST | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883190700 |  | 100322110 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EUCLID | 506 E EUCLID AV 2F | 067 | LEX | 2022-02-28 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883217600 |  | 100342471 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SYCAMORE | 413 N SYCAMORE ST | 173 | MT | 2022-02-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883241900 |  | 100341937 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARRISON | 209 HARRISON AV | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1169.71 | 0 | 0 | 0 | 1169.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883271500 |  | 100343413 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 114 W MAIN ST 2F | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 775.78 | 0 | 0 | 0 | 775.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883289700 |  | 100342760 |  | 7240216M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 519 W HIGH ST 1F | 173 | MT | 2022-03-01 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883295400 |  | 100406669 |  | 7244216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTCLAIR | 1833 MONTCLAIR DR | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883299300 |  | 500309063 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOE RUN | 630 DOE RUN DR B | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21897271700 |  | 100290272 |  | 6720212B | 1635077 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700 | 2621D | HIGHLAWN | 1419 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-07-18 | U125208 | AOC SYST | 2021-03-25 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2022-02-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3793.4 | 0 | 0 | 0 | 3793.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909929200 |  | 100353941 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 201 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-03-09 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-28 | 2022-03-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 2.0833 | 1 | 3596.34 | 120.76 | 0 | 6.84 | 3468.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909934700 |  | 100431282 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | BRIDGE | 216 BRIDGE ST | 161 | MAY | 2022-03-09 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 9.3333 | 1 | 2346.62 | 520.33 | 0 | 57.49 | 1768.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925276600 |  | 100356133 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 430 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-02-28 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-02-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 0 | 1 | 4134.53 | 0 | 0 | 0 | 4134.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21951153000 |  | 100348064 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | MNFLD ABN ONLY-IDLE-BLDG GONE | 2621P | PENDLETON | 240 PENDLETON ST | 049 | WIN | 2022-02-28 | NRICHIE | U125208 | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  |  | NRICHIE | 2022-02-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.75 | 2 | 327.94 | 274.6 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026180900 |  |  |  | 6724204F | 2288114 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 4' OF 2"PMMP | 2621P | WESTON PARK | WESTON PARK | 067 | LEX | 2022-05-16 | U460266 | U461383 | 2022-04-11 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | LSTANFIELD | 2022-02-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1809 |  |  | 100 | 055732220261809 |  | 5 | 3753.68 | 1871.72 | 119.87 | 1141.7 | 0 | 0 | 0 | 620.39 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 22026181000 |  |  |  | 6724204F | 2288114 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 4' OF 2"PMMP | 2621P | WESTON PARK/WESTON CT | WESTON PARK/WESTON CT | 067 | LEX | 2022-04-26 | U460266 | U461383 | 2022-04-11 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | LSTANFIELD | 2022-02-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1810 |  |  | 100 | 055832220261810 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976088100 |  | 100295802 |  | 6716216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KNIGHT | 1978 KNIGHT LN | 067 | LEX | 2022-03-04 | U125208 | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2022-02-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9333 | 3 | 1753.16 | 275.95 | 441.12 | 186.09 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976088400 |  | 501145773 |  | 6724204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOCHMERE | 724 LOCHMERE PL | 067 | LEX | 2022-02-28 | LSTANFI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2022-02-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.85 | 3 | 1078.41 | 192.16 | 10.17 | 26.08 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976089000 |  | 501224100 |  | 6728208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | POLO CLUB | 3573 POLO CLUB BV | 067 | LEX | 2022-02-28 | LSTANFI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2022-02-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.23333 | 1 | 902.79 | 20.78 | 10.17 | 21.84 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22980159000 |  | 100322111 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABN W/DOWNSTREAM / IDLE | 2621P | EUCLID | 506 E EUCLID AV 1F | 067 | LEX | 2022-02-28 | U127206 | U125208 | 2022-02-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-02-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22980939900 |  | 100421319 |  | 6728212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL G1 D304219 | 2621P | BAHAMA | 1700 BAHAMA RD | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125208 | U132929 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | ABLAKE | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 29.35 | 7 | 2477.83 | 1909.87 | 270.58 | 297.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22980962000 |  | 500303388 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2621P | DOE RUN | 628 DOE RUN DR B | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U134723 | 2022-02-28 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22980962100 |  | 500198572 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2621P | DOE RUN | 630 DOE RUN DR A | 173 | MT | 2022-03-20 | U938516 | U134723 | 2022-02-28 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-02-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22981062600 |  | 100353924 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 2ND | 176 E 2ND ST | 161 | MAY | 2022-03-09 | U461478 | U125768 | 2022-02-28 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-02-28 | 2022-03-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 | 5.9167 | 1 | 1783.13 | 345.91 | 0 | 19.62 | 1417.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06663715900 |  | 100341094 |  | 7240216P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SMITH | 61 SMITH ST | 173 | MT | 2022-03-02 | U938684 | CTAULBE | 2006-10-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07671022400 |  | 100341244 |  | 7244216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OSBORNE | 1310 OSBORNE RD | 173 | MT | 2022-03-21 | U938516 | SKSMITH | 2007-01-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07693330700 |  | 100412063 |  | 7244216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OLD OWINGSVILL | 3083 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2022-03-01 | U125881 | DMCCULL | 2007-07-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11900149100 |  | 100344273 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ANSON | 2 ANSON PL | 173 | MT | 2022-03-27 | U938516 | U124449 | 2011-04-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11931954300 |  | 100341412 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD OWINGSVILL | 1419 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2022-03-01 | U125881 | U125208 | 2011-11-07 | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968014800 |  | 100327012 |  | 16720212M |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | HIGH | 701 E HIGH ST 1F | 067 | LEX | 2022-03-01 | U127206 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270167400 |  | 100341120 |  | 7244216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OWINGSVILLE | 1876 OWINGSVILLE RD | 173 | MT | 2022-03-21 | U938516 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270170700 |  | 100341612 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 500 E HIGH ST | 173 | MT | 2022-03-02 | U135195 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16426416200 |  | 500115273 |  | 7240216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLDFIELD TRAIL | 133 OLDFIELD TRAIL CT LT1 | 173 | MT | 2022-03-01 | U938684 | U122906 | 2016-07-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16426417200 |  | 100460585 |  | 7244216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD OWINGSVILL | 3140 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U122906 | 2016-07-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1693.69 | 0 | 0 | 0 | 1693.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569041700 |  | 500626314 |  | 7240216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ARROWHEAD | 629 ARROWHEAD TL LT4 | 173 | MT | 2022-03-27 | U938516 | U125765 | 2017-12-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026156600 |  | 500184087 |  | 6688228P | 2185087 | U126783 |  | 555 | EX | INSTALL 230'-2" PMMP | 2600B | ARROWHEAD | 161 ARROWHEAD CT | 073 | FRA | 2022-03-10 | U460266 | U126783 | 2021-12-17 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 2022-03-01 | COREY DESPAIN | 2022-03-01 | 2022-02-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1566 |  |  | 100 | 055532210261566 | 48.5 | 1045 | 17647.7 | 3100.07 | 1057.44 | 270.04 | 10712.34 | 0 | 26.14 | 2481.67 | 209
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883054100 |  | 100341116 |  | 7244216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OWINGSVILLE | 1758 OWINGSVILLE RD | 173 | MT | 2022-03-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883056100 |  | 100321398 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLDHAM | 385 OLDHAM AV | 067 | LEX | 2022-03-01 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883059300 |  | 500371198 |  | 6752176B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | RICHMOND RD | 151 | WAC | 2022-03-01 | DENNING | U120245 | 2021-01-30 | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | DENNING | 2022-03-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5667 | 2 | 463.03 | 406.89 | 0 | 56.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883166100 |  | 100327013 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 705 E HIGH ST 2F | 067 | LEX | 2022-03-01 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 2063.94 | 486.37 | 0 | 27.57 | 1550 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883251000 |  | 100430031 |  | 7240216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLDFIELD TRAIL | 117 OLDFIELD TRAIL CT BOX 12 | 173 | MT | 2022-03-01 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883294400 |  | 500326548 |  | 7244216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | OLD OWINGSVILL | 3142 OLD OWINGSVILL RD TR25 | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1169.71 | 0 | 0 | 0 | 1169.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21884213000 |  | 100341097 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD OWINGSVILL | 704 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2022-03-01 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909931800 |  | 100354224 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 5 E 4TH ST | 161 | MAY | 2022-04-01 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1723.92 | 0 | 0 | 0 | 1723.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909932000 |  | 100354222 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 9 E 4TH ST DN | 161 | MAY | 2022-04-05 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1565.28 | 0 | 0 | 0 | 1565.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909932200 |  | 100354221 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 11 E 4TH ST | 161 | MAY | 2022-04-05 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1428.16 | 0 | 0 | 0 | 1428.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942038700 |  | 100290286 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | GRACELAWN | 1402 GRACELAWN LN | 067 | LEX | 2022-03-01 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2366.22 | 0 | 0 | 0 | 2366.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21946144800 |  | 100261702 |  | 7344144T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - OUT OF COMPLIANCE | 2621P | KY ROUTE 680 | 366 KY ROUTE 680 | 071 | MCD | 2022-03-01 | U130172 | U125208 | 2021-10-13 | 2049-12-31 |  |  | JOHN HOWARD | 2022-03-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 3.5333 | 1 | 233.11 | 220.59 | 0 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960241100 |  | 100327139 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 130 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-01 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2768.72 | 0 | 0 | 0 | 2768.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960856100 |  | 100249734 |  | 7360248A | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | LOUISA | 3746 LOUISA RD R | 019 | CAT | 2022-03-01 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22968567200 |  | 100290281 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269827-00 | 2600B | BOLSER | 207 BOLSER AV | 067 | LEX | 2022-03-01 | U126603 | U134723 | 2022-01-18 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2760.2 | 0 | 0 | 0 | 2760.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22968567400 |  | 100290285 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269827-00 | 2600B | GRACELAWN | 1406 GRACELAWN LN | 067 | LEX | 2022-03-01 | U126603 | U134723 | 2022-01-18 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-01 | 2022-01-26 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.5 | 1 | 3794.07 | 899.09 | 0 | 152.06 | 2742.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976087300 |  | 100468165 |  | 6720200A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EDGEWOOD | 905 EDGEWOOD CT | 067 | LEX | 2022-03-01 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6667 | 1 | 1434.59 | 159 | 22.48 | 403.11 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976088200 |  | 500070147 |  | 6720204M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LANCASTER | 4409 LANCASTER CT | 067 | LEX | 2022-03-01 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4333 | 1 | 1377.75 | 145.81 | 13.66 | 368.28 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976088800 |  | 500072862 |  | 6712208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PASTERN | 3308 PASTERN CT | 067 | LEX | 2022-03-01 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6333 | 1 | 1225.48 | 100.81 | 20.05 | 254.62 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976310800 |  | 500742435 |  | 6712208B | 1531592 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NAPLES | 2113 NAPLES LN | 067 | LEX | 2022-03-03 | U125208 | U125208 | 2022-02-03 | 2022-06-30 |  |  | ATWILLI | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.75 | 2 | 2789.6 | 398.42 | 20.05 | 501.13 | 1870 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22977187300 |  | 100340804 |  | 6736180G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 02-04-21 / CONVRT | 2621P | GOLF VIEW | 117 GOLF VIEW DR | 151 | RIC | 2022-03-01 | U930915 | U125208 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | DENNING | 2022-03-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.2667 | 2 | 732.5 | 659.04 | 0 | 73.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22978027000 |  | 100278416 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221911 | 2621P | BLACKFOOT | 444 BLACKFOOT TL | 073 | FRA | 2022-03-03 | U125208 | U125208 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-03-04 |  | BWHITE | 2022-03-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 12.8167 | 2 | 1643.44 | 815.26 | 193.38 | 46.22 | 588.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22978296900 |  | 100313552 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-16-22 | 2621P | HERON | 1572 HERON LN | 067 | LEX | 2022-03-01 | U930915 | U125208 | 2022-02-14 | 2022-03-07 | 2022-03-14 |  | RJCRAWF | 2022-03-01 | 2022-02-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.5667 | 4 | 376.6 | 355.79 | 0 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22978961200 |  | 100456102 |  | 6724216B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / IDLE | 2621P | CARTERBROOK | 190 CARTERBROOK LN | 067 | LEX | 2022-03-01 | U930915 | U125208 | 2022-02-17 | 2022-02-23 | 2022-02-25 |  | RJCRAWF | 2022-03-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.4 | 2 | 312.39 | 295.63 | 0 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979777600 |  | 100467106 |  | 6716216I | 1313369 | U132823 |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL D247705 | 2621P | MERCER | 1847 MERCER RD L-M-N | 067 | LEX | 2022-03-03 | U128381 | U132823 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-14 |  | WHIMES | 2022-03-01 | 2022-02-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 39.1333 | 8 | 4686.56 | 2198.04 | 436.12 | 801.06 | 1251.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22981025300 |  | 500375641 |  | 7240216M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 519 W HIGH ST 2F | 173 | MT | 2022-03-01 | U135195 | U134723 | 2022-02-28 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22981303800 |  | 100327014 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | HIGH | 701 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-08-31 | U127206 | U134723 | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08743096800 |  | 100342582 |  | 7240216M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLT | 408 HOLT AV | 173 | MT | 2022-03-02 | U938684 | SSUTHER | 2008-08-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19727763100 |  | 100459375 | 32 | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | WINN | 164 S WINN AV | 065 | IRV | 2022-03-02 | DENNING | TJROSEN | 2019-07-29 | 2019-10-29 |  |  | DENNING | 2022-03-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.7333 | 2 | 3993.72 | 692.01 | 0 | 39.21 | 3262.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026927900 |  |  |  | 6716212L | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | LIMESTONE | 310 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2022-06-16 | U460266 | U131983 | 2020-02-20 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-03-01 | JOSH MULLINS | 2022-03-02 | 2022-03-01 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9279 |  |  | 100 | 058732200269279 | 6.3833 | 2 | 3660.91 | 392.41 | 2704.09 | 22.24 | 58.9 | 0 | 64.66 | 418.61
KY | KY - WEST | 2621 | 20026928800 |  |  |  | 6720204B | 2177562 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | CENTRE | 1310 CENTRE PY | 067 | LEX | 2022-06-17 | U460266 | U131983 | 2020-02-20 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-03-02 | CMCHOLAN | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9288 |  |  | 100 | 058732200269288 | 20.55 | 3 | 6614.01 | 1222.04 | 2704.09 | 215.34 | 1523.8 | 0 | 62.05 | 886.69
KY | KY - WEST | 2621 | 20026933700 |  |  |  | 6716212L | 2070106 | GSULLI1 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | LIMESTONE | 310 S LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2022-06-16 | U460266 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-03-01 | J.MULLINS | 2022-03-02 | 2022-03-01 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9337 |  |  | 100 | 058832200269337 | 7.1833 | 0 | 452.45 | 428.16 | 0 | 24.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026934500 |  |  |  | 6720204B | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | CENTRE | 1310 CENTRE PY | 067 | LEX | 2022-06-17 | U460266 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-03-02 | CMCHOLAN | 2022-03-02 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9345 |  |  | 100 | 058832200269345 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883057900 |  | 100344279 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MACKIE | 302 MACKIE AV | 173 | MT | 2022-04-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883093700 |  | 100341220 |  | 7244216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LARKWOOD | 1303 LARKWOOD DR | 173 | MT | 2022-03-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883112700 |  | 100344371 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 410 E LOCUST ST | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883114400 |  | 100432044 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAFAYETTE | 336 LAFAYETTE AV 1F | 067 | LEX | 2022-03-02 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883153700 |  | 100343093 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEBLYNN | 110 DEBLYNN CT | 173 | MT | 2022-03-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1945.49 | 0 | 0 | 0 | 1945.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883172100 |  | 100321495 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAFAYETTE | 318 LAFAYETTE AV | 067 | LEX | 2022-03-02 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883206800 |  | 100436990 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAFAYETTE | 332 LAFAYETTE AV | 067 | LEX | 2022-03-02 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883229300 |  | 500513507 |  | 7236212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MCCROSKY | 1260 MCCROSKY DR | 173 | MT | 2022-03-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883238200 |  | 500549692 |  | 7240212J | 9508368 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLOYD | 246 FLOYD DR 2 | 173 | MT | 2022-03-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883258800 |  | 500215184 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAYSVILLE | 619 MAYSVILLE RD | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERERT HAYDEN | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883264100 |  | 100461062 |  | 7240208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KIDDVILLE | 131 KIDDVILLE RD | 173 | MT | 2022-03-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883264400 |  | 500116633 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLLOW CREEK | 313 HOLLOW CREEK RD | 173 | MT | 2022-03-02 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883289500 |  | 500065452 |  | 7236212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MCCROSKY | 1220 MCCROSKY DR | 173 | MT | 2022-03-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883300800 |  | 100343336 |  | 7236212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOGG | 1435 FOGG PK | 173 | MT | 2022-03-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883329800 |  | 500326544 |  | 7244216F | 9403052 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD OWINGSVILL | 3142 OLD OWINGSVILL RD TR20 | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909933100 |  | 100354214 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 29 E 4TH ST | 161 | MAY | 2022-04-05 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1426.32 | 0 | 0 | 0 | 1426.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21912770300 |  | 100322177 | 74 | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 5-26-21 / CONVRT | 2621P | OLDHAM | 436 OLDHAM AV | 067 | LEX | 2022-03-03 | U125208 | MAWAN | 2021-05-20 | 2023-05-19 | 2023-05-20 |  | RJCRAWF | 2022-03-02 | 2022-02-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.2333 | 5 | 770.72 | 719.52 | 1.59 | 49.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925275800 |  | 100356136 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 422 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-02 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 4505.37 | 490.37 | 0 | 27.8 | 3987.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925276100 |  | 100355110 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 425 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-02 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2429.38 | 0 | 0 | 0 | 2429.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925276800 |  | 100355114 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 433 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-02 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 0 | 1 | 3125.8 | 0 | 0 | 0 | 3125.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930294000 |  | 100278650 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | NOOTKA | 433 NOOTKA TL | 073 | FRA | 2022-03-02 | U930915 | AOC SYST | 2021-08-03 | 2022-02-03 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.8 | 1 | 3027.22 | 313.98 | 463.71 | 17.81 | 2231.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942038100 |  | 100290236 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 301 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-03-02 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2402.46 | 0 | 0 | 0 | 2402.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21953016000 |  | 100445273 |  | 6760172D |  |  |  | 565 | VO | AOC ENCROACHMENT-COMPLIANT | 2621P | STACY LANE | 1802 STACY LANE RD | 065 | IRV | 2022-03-03 |  | U132176 | 2021-11-12 | 2021-12-10 | 2021-12-11 |  | DENNING | 2022-03-02 | 2021-12-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26290031 | 5.7333 | 4 | 1217.73 | 436.07 | 0 | 26.98 | 754.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026172500 |  |  |  | 6744184G | 2287134 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 5'-1" PMMP | 2621P | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD | 151 | RIC | 2022-05-02 | U128132 | U128885 | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | WDENNINGHOFF | 2022-03-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1725 |  |  | 100 | 055732220261725 |  | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026172600 |  |  |  | 6744184G | 2287134 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 5'-1" PAMP | 2621P | UNION CITY | 2450 UNION CITY RD | 151 | RIC | 2022-04-28 | U128132 | U128885 | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | WDENNINGHOFF | 2022-03-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1726 |  |  | 100 | 055832220261726 |  | 0 | 2198.83 | 2021.55 | 58.59 | 118.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976088600 |  | 500283093 |  | 6720208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PALUMBO | 2316 PALUMBO DR | 067 | LEX | 2022-03-08 | U461383 | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6 | 1 | 1211.48 | 94.79 | 25.74 | 240.95 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976090700 |  | 100408761 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WOODHILL | 2480 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-03-02 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9333 | 1 | 1496.59 | 176.99 | 22.48 | 447.12 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976312000 |  | 100439140 |  | 6716216L | 1531592 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NANDINO | 960 NANDINO BV | 067 | LEX | 2022-03-02 | U930915 | U125208 | 2022-02-03 | 2022-06-30 |  |  | ATWILLI | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.15 | 1 | 1555.84 | 189 | 39.42 | 477.42 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976709600 |  | 100404934 |  | 6716220B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247894 | 2621P | DAN PATCH | 2824 DAN PATCH DR | 067 | LEX | 2022-03-02 | WHIMES | U125208 | 2022-02-07 | 2022-08-04 | 2024-02-29 |  | WHIMES | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.1333 | 5 | 1554.95 | 1013.33 | 167.96 | 373.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22981385500 |  | 100445273 |  | 6760172D |  |  |  | 566 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | STACY LANE | 1802 STACY LANE RD | 065 | IRV | 2022-03-03 | U930915 | U129939 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  |  | DENNING | 2022-03-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.3333 | 2 | 549.62 | 520.15 | 0 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981714400 |  | 100317465 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL G1 D303849 | 2621P | HABERSHAM | 3842 HABERSHAM DR | 067 | LEX | 2022-03-03 | U125208 | U129939 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | RJCRAWF | 2022-03-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.8167 | 4 | 1051.26 | 839.55 | 164.13 | 47.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981749100 |  | 100321490 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | LAFAYETTE | 336 LAFAYETTE AV 2F | 067 | LEX | 2022-03-02 | U127206 | U134723 | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 513.94 | 486.37 | 0 | 27.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981791900 |  | 100293472 |  | 6720216J |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL G1 D304018 | 2621P | LA SALLE | 1591 LA SALLE RD | 067 | LEX | 2022-03-03 | U125208 | U129939 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | DMARSTO | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.0167 | 4 | 964.07 | 729.52 | 193.21 | 41.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07701515700 |  | 500733598 |  | 7240216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MIDLAND TRAIL | 275 MIDLAND TRAIL DR | 173 | MT | 2022-03-28 | U938516 | DMCCULL | 2007-09-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08727616000 |  | 100341180 |  | V-1222/21 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MELAINE | 526 MELAINE LN | 173 | MT | 2022-03-03 | U135195 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11894482600 |  | 100467378 |  | 7240216P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESLEY | 10 WESLEY ST | 173 | MT | 2022-03-03 | U125881 | U906307 | 2011-03-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-03 | 2021-11-30 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.6 | 2 | 1825.84 | 178.35 | 0 | 28.65 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11903024300 |  | 100459789 |  | W/1202-54 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOX | 2990 FOX RD | 173 | MT | 2022-05-18 | U125208 | U906631 | 2011-04-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11920343100 |  | 100343229 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUNNY | 145 SUNNY LN | 173 | MT | 2022-04-26 | U125881 | U124449 | 2011-08-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13124364100 |  | 500730732 |  | 7240216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VIRGINIA | 625 VIRGINIA AV | 173 | MT | 2022-03-03 | U125881 | U126642 | 2013-03-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13145532000 |  | 100342097 | 22 | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAYSVILLE | 26 MAYSVILLE AV | 173 | MT | 2022-03-28 | U938516 | U123458 | 2013-06-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 16026666500 |  |  |  | 7360244M | 1640097 | U132280 |  | 588 | EX | RETIRE EXIST WB HEATER | 2631M | OLD US 23 | 15035 E OLD US 23 | 019 | CAT | 2022-12-28 | U125936 | BKSLONE | 2016-09-06 | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2022-03-03 | DASH | 2022-03-03 | 2022-01-26 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP6665 |  |  | 100 | 058832160266665 | 91.8 | 0 | 29153.65 | 5971.77 | 0 | 1041.88 | 22140 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17560506600 |  | 100408245 | 18 | 7240212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELAINE | 244 ELAINE DR | 173 | MT | 2022-03-21 | U938516 | WCFULKS | 2017-11-03 | 2019-12-31 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883131900 |  | 100343534 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPRING | 433 SPRING ST | 173 | MT | 2022-03-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883169800 |  | 100407075 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARKET | 310 MARKET ST | 049 | WIN | 2022-03-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883225100 |  | 100342982 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAMUELS | 10 SAMUELS AV | 173 | MT | 2022-05-18 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883245200 |  | 100440664 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARKET | 308 MARKET ST | 049 | WIN | 2022-03-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883275200 |  | 100344369 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 406 E LOCUST ST | 173 | MT | 2022-03-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2663.41 | 0 | 0 | 0 | 2663.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883279000 |  | 100343663 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 256 W LOCUST ST | 173 | MT | 2022-03-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883290600 |  | 100342363 |  | 7240216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VIRGINIA | 612 VIRGINIA AV | 173 | MT | 2022-03-03 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 4609.13 | 0 | 0 | 0 | 4609.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909937400 |  | 100354035 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | MARKET | 318 MARKET ST | 161 | MAY | 2022-03-09 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1372.48 | 0 | 0 | 0 | 1372.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909937900 |  | 100354031 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | MARKET | 326 MARKET ST 1 FL | 161 | MAY | 2022-03-09 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1688.32 | 0 | 0 | 0 | 1688.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925275100 |  | 100355102 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 409 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-03 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 4606.72 | 0 | 0 | 0 | 4606.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930299600 |  | 100278772 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | PAPAGO | 107 PAPAGO TL | 073 | FRA | 2022-03-03 | U930915 | AOC SYST | 2021-08-03 | 2022-02-03 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.3833 | 1 | 2933.69 | 283.46 | 267.75 | 16.08 | 2366.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930300900 |  | 100278768 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | PAPAGO | 108 PAPAGO TL | 073 | FRA | 2022-03-03 | U930915 | AOC SYST | 2021-08-03 | 2022-02-03 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.3667 | 1 | 2713.32 | 284.78 | 267.75 | 16.13 | 2144.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942037400 |  | 100290294 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 209< BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-03-04 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1915.2 | 0 | 0 | 0 | 1915.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942037500 |  | 100290293 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 211 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-03-04 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2031.11 | 0 | 0 | 0 | 2031.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942037600 |  | 100290292 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 213 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-03-04 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1968.96 | 0 | 0 | 0 | 1968.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960240900 |  | 100327141 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 128 RANSOM AV 1FL | 067 | LEX | 2022-03-03 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3273.5 | 0 | 0 | 0 | 3273.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960241000 |  | 100327152 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 129 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-03 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2787.52 | 0 | 0 | 0 | 2787.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960241200 |  | 100327153 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 131 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-03 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2099.74 | 0 | 0 | 0 | 2099.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976087700 |  | 501177312 |  | 6724212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HADDRELL | 1145 HADDRELL PT LT75 | 067 | LEX | 2022-03-03 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5167 | 1 | 1182.91 | 83.09 | 22.48 | 227.34 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976087800 |  | 501177314 |  | 6724212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HADDRELL | 1137 HADDRELL PT LT77 | 067 | LEX | 2022-03-03 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.15 | 1 | 1536.67 | 190.8 | 13.9 | 481.97 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976087900 |  | 501177327 |  | 6724212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HADDRELL | 1085 HADDRELL PT | 067 | LEX | 2022-03-04 | U930915 | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.35 | 1 | 1689.7 | 141.02 | 22.48 | 356.2 | 1170 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22978780600 |  | 500228867 |  | 7348252H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / REMOVE SETTING / IDL | 2621P | SUMMIT | 923 SUMMIT RD | 019 | ASH | 2022-03-03 | RECUMP | U125208 | 2022-02-16 | 2022-03-16 |  |  | RECUMP | 2022-03-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9 | 2 | 1060.47 | 664.66 | 24.76 | 371.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981713300 |  | 100327154 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 133 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-03 | U126309 | U134723 | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 12293.9 | 0 | 0 | 9472 | 2821.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07671534700 |  | 100343335 |  | 7236212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOGG | 1345 FOGG PK | 173 | MT | 2022-03-29 | U938516 | SKSMITH | 2007-01-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2244.91 | 0 | 0 | 0 | 2244.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07683529500 |  | 100331645 |  | V10264 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | 309 RICHMOND AV | 067 | LEX | 2022-03-04 | U127206 | DMCCULL | 2007-04-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1923.94 | 486.37 | 0 | 27.57 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08759441200 |  | 100322265 | 53 | 16716208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARQUIS | 436 MARQUIS AV STE 1 | 067 | LEX | 2022-03-04 | U127206 | LABRAMS | 2008-11-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2308.14 | 0 | 0 | 0 | 2308.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08759441400 |  | 500513374 | 50 | 16716208 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MARQUIS | 436 MARQUIS AV STE 2 | 067 | LEX | 2022-03-04 | U127206 | LABRAMS | 2008-11-14 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10850816800 |  | 500402379 | 20 | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARKET | 498 MARKET ST | 049 | WIN | 2022-03-04 | U938684 | JMMCDON | 2010-07-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11921706000 |  | 100343620 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | 291 RICHMOND AV | 173 | MT | 2022-03-04 | U135195 | U124449 | 2011-08-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11931728100 |  | 500513375 |  | 16716208 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | MARQUIS | 436 MARQUIS AV STE 3 | 067 | LEX | 2022-03-04 | U127206 | U125208 | 2011-11-04 | 2020-12-31 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16415209500 |  | 100344274 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TENNY | 236 TENNY AV | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | SPENDLE | 2016-06-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-04 | 2016-11-07 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.016667 | 1 | 1619.49 | 0.49 | 0 | 0.16 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569047300 |  | 100344261 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | TENNY | 212 TENNY AV | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U125765 | 2017-12-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026930300 |  |  |  | 6748208N | 2177557 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | WASHINGTON | 435 E WASHINGTON ST | 049 | WIN | 2022-06-17 | U460266 | U131983 | 2020-02-20 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-03-04 | WSHIMFESSEL | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9303 |  |  | 100 | 058732200269303 | 38.1667 | 8 | 9306.71 | 2332.92 | 2704.09 | 207.11 | 2686 | 0 | 62.03 | 1314.56
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026937500 |  |  |  | 6748208N | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | WASHINGTON | 435 E WASHINGTON ST | 049 | WIN | 2022-06-17 | U460266 | U131983 | 2020-03-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-03-04 | WSHIMFESSEL | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9375 |  |  | 100 | 058832200269375 | 1.8667 | 0 | 129.79 | 107.96 | 0 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026140400 |  | 501316303 |  | 6728208I | 2182500 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 2800' OF 2"/4"PMMP | 2600B | ANGUS | ANGUS TL LT40 | 067 | LEX | 2022-03-09 | U460266 | U461383 | 2021-09-08 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | 2022-03-03 | JOSHUA COX | 2022-03-04 | 2022-01-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1404 |  |  | 100 | 055532210261404 | 371.15 | 128441 | 116146.05 | 22316.56 | 14610.54 | 2237.54 | 66090.64 | 0 | 481.79 | 10408.98 | 2987
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883065700 |  | 100344267 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TENNY | 230 TENNY AV | 173 | MT | 2022-04-27 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883074500 |  | 100343651 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | 127 RICHMOND AV | 173 | MT | 2022-03-04 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883175000 |  | 500323830 |  | 7240212F | 9402694 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BURLEY | 100 BURLEY DR STE 5 | 173 | MT | 2022-03-31 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-04 | 2021-11-30 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.9 | 2 | 1899.22 | 404.73 | 0 | 25.36 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883195300 |  | 100343247 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PREWITT | 406 PREWITT PK | 173 | MT | 2022-03-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883216500 |  | 100413631 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARKET | 312 MARKET ST | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883230900 |  | 100344325 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SCOTT | 519 SCOTT ST | 173 | MT | 2022-03-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883244300 |  | 100344293 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TENNY | 203 TENNY AV | 173 | MT | 2022-03-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883296100 |  | 100450998 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARKET | 326 MARKET ST | 049 | WIN | 2022-03-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883310200 |  | 100344315 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SCOTT | 510 SCOTT ST | 173 | MT | 2022-03-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883315900 |  | 100343602 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | 280 RICHMOND AV | 173 | MT | 2022-03-04 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909933600 |  | 100354227 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 11 W 4TH ST | 161 | MAY | 2022-04-05 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1282.88 | 0 | 0 | 0 | 1282.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925276900 |  | 100356132 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 434 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-07 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3087.74 | 0 | 0 | 0 | 3087.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930677900 |  | 100278621 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | TATATO | 552 TATATO TL | 073 | FRA | 2022-03-04 | U930915 | AOC SYST | 2021-08-04 | 2022-03-04 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.2833 | 1 | 3683.11 | 342.58 | 944.13 | 19.44 | 2376.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942037700 |  | 100290291 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 217 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-03-07 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3390.55 | 0 | 0 | 0 | 3390.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960241800 |  | 100327157 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 139 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-04 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2709.5 | 0 | 0 | 0 | 2709.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960242200 |  | 100327130 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 162 RANSOM AV A | 067 | LEX | 2022-03-04 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2984.5 | 0 | 0 | 0 | 2984.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979042600 |  | 100351966 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARKET | 314 MARKET ST | 049 | WIN | 2022-03-04 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979047000 |  | 100438570 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OREO | 439 OREO DR | 049 | WIN | 2022-03-04 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22983759900 |  | 100354231 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 19 W 4TH ST | 161 | MAY | 2022-04-05 | U461478 | U125768 | 2022-03-04 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1315.36 | 0 | 0 | 0 | 1315.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22983764200 |  | 100290290 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269827-00 | 2600B | BLUE GRASS | 219 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-03-07 | U126603 | U134723 | 2022-03-04 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2042.36 | 0 | 0 | 0 | 2042.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22983780800 |  | 100402836 |  | 6688232O | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | TATATO | 562 TATATO TL | 073 | FRA | 2022-03-04 | U930915 | U132823 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.8667 | 1 | 2886.55 | 122.2 | 216.91 | 6.92 | 2540.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22985814300 |  | 100354230 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL / LGCY / IDLE | 2621P | 4TH | 17 W 4TH ST | 161 | MAY | 2022-03-15 | U461478 | U125208 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-04-01 |  | DAVID STAGGS | 2022-03-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11931260500 |  | 501014210 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 702 E MAIN ST | 173 | MT | 2022-03-05 | U125881 | U125208 | 2011-11-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1494.82 | 0 | 0 | 0 | 1494.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569047500 |  | 500122388 |  | 7236212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTFIELD | 149 WESTFIELD DR | 173 | MT | 2022-03-05 | U125881 | U125765 | 2017-12-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1589.79 | 0 | 0 | 0 | 1589.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984084700 |  | 100341138 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | OLDFIELD TRAIL | 132 OLDFIELD TRAIL CT | 173 | MT | 2022-03-07 | U938684 | U134723 | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1399.86 | 0 | 0 | 0 | 1399.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984458100 |  | 100344323 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | SCOTT | 520 SCOTT ST | 173 | MT | 2022-03-09 | U938684 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1399.86 | 0 | 0 | 0 | 1399.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18573802000 |  | 100406251 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARKET | 410 MARKET ST | 049 | WIN | 2022-03-08 | U938684 | U125208 | 2018-01-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883207300 |  | 100414749 |  | 6744208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STRODE STATION | 145 STRODE STATION CR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883305500 |  | 100351954 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | APPLE | 376 APPLE ST | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972877800 |  | 100290278 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | GRACELAWN | 1408 GRACELAWN LN | 067 | LEX | 2022-03-07 | U126603 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1924.84 | 0 | 0 | 0 | 1924.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979051100 |  | 500180269 |  | 6748204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | AUBREY | 210 AUBREY LN | 049 | WIN | 2022-03-08 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22991261400 |  | 100355123 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | POPLAR | 301 POPLAR ST | 161 | MAY | 2022-04-07 | U461478 | U125768 | 2022-04-04 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-07 | 2022-04-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 12.4333 | 3 | 2821.28 | 747.26 | 0 | 40.9 | 2033.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527527700 |  | 100307734 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MAXWELL | 843 W MAXWELL ST | 067 | LEX | 2022-03-08 | DMARSTO | DMCCULL | 2003-01-13 | 2022-03-08 | 2022-12-31 |  | DMARSTO | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4333 | 1 | 87.77 | 83.06 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 05608785000 |  | 100459076 | 28 | 7360152J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY D222357 | 2621P | CHURCH | 211 CHURCH ST | 195 | COA | 2022-03-09 | U129900 | DHANSFO | 2005-04-26 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | BPREECE | 2022-03-08 | 2022-03-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 29.8333 | 3 | 2130.57 | 1909.87 | 0 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10873462700 |  | 100455323 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | 150 RICHMOND AV | 173 | MT | 2022-05-26 | U125559 | U906307 | 2010-12-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 7018.43 | 0 | 5549.3 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12104007600 |  | 100307890 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HIGH | 930 W HIGH ST | 067 | LEX | 2022-03-08 | U930915 | U908784 | 2012-12-27 | 2022-03-08 | 2022-12-31 |  | DMARSTO | 2022-03-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5667 | 2 | 182.7 | 138.54 | 0 | 44.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882304500 |  | 100359251 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 815 HORTON DR | 017 | PAR | 2022-03-14 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2687.8 | 0 | 0 | 0 | 2687.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882304600 |  | 100359252 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 821 HORTON DR | 017 | PAR | 2022-03-08 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2515.24 | 0 | 0 | 0 | 2515.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882304700 |  | 100359254 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 823 HORTON DR | 017 | PAR | 2022-03-08 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2479.31 | 0 | 0 | 0 | 2479.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883132600 |  | 100344207 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CAMARGO | 949 CAMARGO RD | 173 | MT | 2022-04-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883180800 |  | 100331217 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 357 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2022-03-08 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883229200 |  | 500635725 |  | 7240216I | 9829198 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | INDIAN MOUND | 856 INDIAN MOUND DR | 173 | MT | 2022-04-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2244.91 | 0 | 0 | 0 | 2244.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883293500 |  | 100331183 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 300 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2022-03-08 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 1 | 1952.31 | 607.97 | 0 | 34.46 | 1309.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883311700 |  | 100343590 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | 230 RICHMOND AV | 173 | MT | 2022-04-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909933800 |  | 100354289 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 24 W 4TH ST | 161 | MAY | 2022-04-05 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-08 | 2022-03-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 5.8 | 1 | 3148.35 | 338.38 | 0 | 19.19 | 2790.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909933900 |  | 100354234 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 25 W 4TH ST | 161 | MAY | 2022-04-07 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2700.3 | 0 | 0 | 0 | 2700.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909934000 |  | 100354236 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 31 W 4TH ST | 161 | MAY | 2022-04-05 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-08 | 2022-03-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 4.8167 | 1 | 2148.69 | 280.01 | 0 | 15.88 | 1852.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925275400 |  | 100355104 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 413 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-08 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3986.62 | 0 | 0 | 0 | 3986.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930301400 |  | 100278660 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | NOOTKA | 426 NOOTKA TL | 073 | FRA | 2022-03-08 | U930915 | AOC SYST | 2021-08-03 | 2022-02-03 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.9833 | 1 | 1850.18 | 258.09 | 99.05 | 14.64 | 1478.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21930301900 |  | 100278652 |  | 6688232O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | NOOTKA | 429 NOOTKA TL | 073 | FRA | 2022-03-08 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-08-03 | 2022-02-03 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.8167 | 1 | 2436.44 | 183.96 | 465.41 | 10.43 | 1776.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960240500 |  | 100327143 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 124 RANSOM AV DOWN | 067 | LEX | 2022-03-08 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3536.42 | 0 | 0 | 0 | 3536.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960242000 |  | 100327158 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 161 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-08 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3699.92 | 0 | 0 | 0 | 3699.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026174700 |  |  |  | 7320132L | 2287276 | U132280 |  | 557 | EX | EMER- INSTALL 82'-4" PMIP/CSIP | 2621P | SARAH EVERAGE | 44 SARAH EVERAGE RD | 119 | HIN | 2022-06-24 | U128132 | U132280 | 2022-03-07 | 2022-02-25 | 2022-03-05 | 2022-03-08 | MBLANKE/CJH RICHARD BRIDGES | 2022-03-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1747 | AMRCB |  | 100 | 055732220261747 |  | 82 | 85702.82 | 11371.63 | 1999.09 | 841.55 | 58350.21 | 0 | 70.24 | 13070.1 | 82
KY | KY - EAST | 2633 | 22026174800 |  |  |  | 7320132L | 2287276 | U132280 |  | 558 | EX | EMER- RETIRE 76'-4" BSIP | 2621P | SARAH EVERAGE | 44 SARAH EVERAGE RD | 119 | HIN | 2022-03-28 | U128132 | U132280 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2022-03-08 | MBLANKE/CJH BRIDGES | 2022-03-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1748 | AMRCB |  | 100 | 055832220261748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22975452000 |  | 100325805 |  | 6720208A |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-07-22 | 2621P | EASTOVER | 137 EASTOVER DR | 067 | LEX | 2022-03-08 | RJCRAWF | U125208 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | RJCRAWF | 2022-03-08 | 2022-02-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.9167 | 6 | 864.15 | 815.13 | 0 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976089500 |  | 500826790 |  | 6724208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STAR SHOOT | 995 STAR SHOOT PY | 067 | LEX | 2022-03-08 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2667 | 1 | 1339.89 | 134.99 | 13.9 | 341 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976089700 |  | 500780879 |  | 6728208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SUNNINGDALE | 2205 SUNNINGDALE DR | 067 | LEX | 2022-03-08 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3 | 1 | 1350.5 | 138.02 | 13.9 | 348.58 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976090400 |  | 100411659 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINBURN | 1266 WINBURN DR | 067 | LEX | 2022-03-08 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.5833 | 1 | 1638.36 | 217.23 | 22.48 | 548.65 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979038500 |  | 100341680 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | QUEEN | 107 N QUEEN ST | 173 | MT | 2022-03-08 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2694.04 | 0 | 0 | 0 | 2694.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979038700 |  | 100342047 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | JOHNSON | 32 JOHNSON AV | 173 | MT | 2022-03-08 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979039300 |  | 100343235 |  | 7236212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SUNNY | 119 SUNNY LN | 173 | MT | 2022-03-08 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2694.04 | 0 | 0 | 0 | 2694.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979039500 |  | 100343538 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SPRING | 445 SPRING ST | 173 | MT | 2022-03-08 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979049600 |  | 100467956 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ANSON | 201 ANSON PL | 173 | MT | 2022-03-15 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1169.71 | 0 | 0 | 0 | 1169.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979057000 |  | 501215225 |  | 7240216E | 1745988 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ARROWHEAD | 703 ARROWHEAD TL LT | 173 | MT | 2022-03-15 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984457000 |  | 100438656 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | 1ST | 901 1ST ST A | 173 | MT | 2022-04-04 | U938516 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2095.2 | 0 | 0 | 0 | 2095.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984457100 |  | 501240535 |  | 7240216E | 1747613 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | ARROWHEAD | 741 ARROWHEAD TL LT | 173 | MT | 2022-03-15 | U938516 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984457200 |  | 500109631 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | DOE RUN | 617 DOE RUN DR | 173 | MT | 2022-03-09 | U125881 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984457400 |  | 100415196 |  | 7236212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | CRESTVIEW | 2460 CRESTVIEW DR | 173 | MT | 2022-03-08 | U125881 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984457800 |  | 100341609 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | HIGH | 412 E HIGH ST | 173 | MT | 2022-03-08 | U135195 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS LEE | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2694.04 | 0 | 0 | 0 | 2694.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984458000 |  | 500203260 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | BUCKHORN | 1328 BUCKHORN TL | 173 | MT | 2022-03-08 | U135195 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22984487100 |  | 100331198 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | LINCOLN | 356 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2022-03-08 | U127206 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22984552700 |  | 100290180 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269827-00 | 2600B | BRYAN | 1401 BRYAN AV | 067 | LEX | 2022-03-08 | U126603 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1767.32 | 0 | 0 | 0 | 1767.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919543400 |  | 500071718 |  | 16744204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CALMES | 141 CALMES BV | 049 | WIN | 2022-03-10 | U938684 | U907469 | 2011-08-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.36667 | 1 | 1122.38 | 19.86 | 0 | 2.52 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882304900 |  | 100359255 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 829 HORTON DR | 017 | PAR | 2022-03-16 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3746.48 | 0 | 0 | 0 | 3746.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883079200 |  | 500100136 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OXFORD | 325 OXFORD DR | 049 | WIN | 2022-03-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883129200 |  | 100321424 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 562 E HIGH ST 1FL | 067 | LEX | 2022-03-09 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-09 | 2022-03-03 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1923.94 | 486.37 | 0 | 27.57 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883182600 |  | 500341845 |  | 6748204C | 9402859 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONET | 130 MONET BV | 049 | WIN | 2022-03-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883191300 |  | 100331211 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 371 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2022-03-09 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1923.94 | 486.37 | 0 | 27.57 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883208100 |  | 500239474 |  | 6744204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CALMES | 165 CALMES BV | 049 | WIN | 2022-03-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883209200 |  | 500819989 |  | 6744204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARSEILLE | 586 MARSEILLE BV | 049 | WIN | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883239700 |  | 500513849 |  | 6744204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CALMES | 136 CALMES BV | 049 | WIN | 2022-03-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883243400 |  | 500341848 |  | 6748204C | 9402859 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONET | 118 MONET BV | 049 | WIN | 2022-03-09 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883283400 |  | 500257544 |  | 6744208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAXON | 1905 SAXON CT | 049 | WIN | 2022-03-09 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883289100 |  | 500100137 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OXFORD | 327 OXFORD DR | 049 | WIN | 2022-03-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925284300 |  | 100355119 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | POPLAR | 309 POPLAR ST | 161 | MAY | 2022-03-09 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2146.58 | 0 | 0 | 0 | 2146.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925284500 |  | 100355128 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | POPLAR | 310 POPLAR ST | 161 | MAY | 2022-03-09 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3033.22 | 0 | 0 | 0 | 3033.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942038000 |  | 100290166 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 220 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-03-09 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2521.21 | 0 | 0 | 0 | 2521.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942038200 |  | 100290169 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BLUE GRASS | 302 BLUE GRASS AV | 067 | LEX | 2022-03-09 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1793.24 | 0 | 0 | 0 | 1793.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21945975200 |  | 100278893 |  | 6692228A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621P | SCRUGGS | 165 N SCRUGGS LN | 073 | FRA | 2022-03-09 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-10-12 | 2022-03-09 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.8333 | 1 | 3989.31 | 573.36 | 334.39 | 32.52 | 3049.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960242300 |  | 100327159 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 163 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-10 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2976.82 | 0 | 0 | 0 | 2976.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960255400 |  | 100327135 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | RANSOM | 138 RANSOM AV 1FR | 067 | LEX | 2022-03-09 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22969098900 |  | 100311382 |  | 6712204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RI 01-24-22 / CONVRT | 2621P | WALLINGFORD | 3446 WALLINGFORD CT | 067 | LEX | 2022-03-09 | U930915 | U132002 | 2022-01-20 | 2022-02-23 | 2022-03-16 |  | RJCRAWF | 2022-03-09 | 2022-02-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.2167 | 8 | 603.41 | 563.62 | 0 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979055100 |  | 500730789 |  | 7240216M | 0145952 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | INDIAN MOUND | 1825 INDIAN MOUND DR | 173 | MT | 2022-06-21 | U125559 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3020.69 | 0 | 0 | 0 | 3020.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979057100 |  | 501216270 |  | 7240216F | 1743456 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OLD SILO HILL | 1633 OLD SILO HILL RD LT | 173 | MT | 2022-06-21 | U125559 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1939.45 | 0 | 0 | 0 | 1939.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22983360700 |  | 100304457 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304050 | 2621P | VICKSBURG | 1949 VICKSBURG RD | 067 | LEX | 2022-03-09 | LSTANFI | U125208 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-23 |  | LSTANFI | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.55 | 5 | 1463.08 | 1306.75 | 82.24 | 74.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984457500 |  | 100341999 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | HIGH | 15 E HIGH ST | 173 | MT | 2022-03-09 | U135195 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984457700 |  | 100341677 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | HIGH | 207 E HIGH ST | 173 | MT | 2022-03-09 | U135195 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984457900 |  | 100342644 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | CLAY | 312 CLAY ST | 173 | MT | 2022-03-09 | U125881 | U134723 | 2022-03-08 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984472800 |  | 100445378 |  | 7240216M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON BY 05/06/22 | 2621P | GREENLAND | 301 GREENLAND CT | 173 | MT | 2022-03-10 | U125881 | U132002 | 2022-03-08 | 2022-04-14 | 2022-05-06 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984726300 |  | 100344283 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MACKIE | 216 MACKIE AV | 173 | MT | 2022-06-21 | U125559 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3170.4 | 0 | 0 | 0 | 3170.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984726400 |  | 100342532 |  | 7240216M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | HOLT | 209 HOLT AV | 173 | MT | 2022-03-09 | U135195 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984726500 |  | 100341648 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | ESTILL | 116 ESTILL ST | 173 | MT | 2022-04-05 | U938516 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984726600 |  | 100433803 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | LOCUST | 16 W LOCUST ST | 173 | MT | 2022-03-09 | U125881 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984726700 |  | 100342788 |  | 7240216M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | GRASSY LICK | 773 GRASSY LICK RD | 173 | MT | 2022-04-06 | U938516 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3020.69 | 0 | 0 | 0 | 3020.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984726800 |  | 100344430 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | LOCUST | 611 E LOCUST ST | 173 | MT | 2022-03-10 | U125881 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984728600 |  | 500296805 |  | 7240216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | EVANS | 254 EVANS DR | 173 | MT | 2022-04-06 | U938516 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984728800 |  | 100341981 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | HARRISON | 116 HARRISON AV | 173 | MT | 2022-03-09 | U125881 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984728900 |  | 100344353 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | JACKSON | 412 JACKSON ST | 173 | MT | 2022-03-09 | U135195 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22984747300 |  | 100327136 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 138 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-10 | U128410 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3379.12 | 0 | 0 | 0 | 3379.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22984766000 |  | 100321425 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | HIGH | 562 E HIGH ST 1FR | 067 | LEX | 2022-03-09 | U127206 | U134723 | 2022-03-09 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984793100 |  | 100343699 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | BANK | 117 S BANK ST 1 | 173 | MT | 2022-04-08 | U938516 | U134723 | 2022-03-09 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1557.6 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984793300 |  | 100343703 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | BANK | 117 S BANK ST 2 | 173 | MT | 2022-04-08 | U938516 | U134723 | 2022-03-09 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984793400 |  | 100462047 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | BANK | 117 S BANK ST 3 | 173 | MT | 2022-04-08 | U938516 | U134723 | 2022-03-09 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984793500 |  | 100343701 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | BANK | 117 S BANK ST 4 | 173 | MT | 2022-04-08 | U938516 | U134723 | 2022-03-09 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984793600 |  | 100343702 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | BANK | 117 S BANK ST 5 | 173 | MT | 2022-04-08 | U938516 | U134723 | 2022-03-09 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984793700 |  | 100343697 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | BANK | 117 S BANK ST 6 | 173 | MT | 2022-04-08 | U938516 | U134723 | 2022-03-09 | 2021-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984999400 |  | 500062944 |  | 6744204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | CALMES | 300 CALMES BV | 049 | WIN | 2022-03-10 | U938684 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05618408000 |  | 100290263 |  | 600000000 | 2075272 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAWN | 1447 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-06-22 | U126603 | RCALDWE | 2005-07-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12987741400 |  | 100414748 |  | 6744208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STRODE STATION | 147 STRODE STATION CR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U908784 | 2012-09-10 | 2017-12-29 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 16416553900 |  | 100290287 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRACELAWN | 1400 GRACELAWN LN | 067 | LEX | 2022-04-07 | U126603 | U122906 | 2016-06-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-10 | 2021-07-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8667 | 2 | 121.99 | 115.2 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026128000 |  |  |  | 6720212B | 2180953 | U134275 |  | 561 | EX | INSTALL 265' OF 4" PMLP | 2600B | NEW CIRCLE | 118 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2022-04-26 | U460266 | U134275 | 2021-06-09 | 2022-03-21 | 2022-04-01 | 2022-03-01 | STEVE CANOY | 2022-03-10 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1280 |  |  | 100 | 056132210261280 | 216.3667 | 3749 | 96077.32 | 14320.3 | 2656.18 | 24139.11 | 43809.33 | 0 | 648.16 | 10504.24 | 163
KY | KY - WEST | 2621 | 21026128100 |  |  |  | 6720212B | 2180953 | U134275 |  | 562 | EX | RETIRE 230'-4" & 50'-6" PMLP | 2600B | NEW CIRCLE | 118 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2022-03-15 | U460266 | U134275 | 2021-06-09 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-03-01 | STEVE CANOY | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1281 |  |  | 100 | 056232210261281 |  | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882304300 |  | 100451149 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 807< HORTON DR A2 | 017 | PAR | 2022-03-10 | U128410 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3855.7 | 0 | 0 | 0 | 3855.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883124200 |  | 100290271 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAWN | 1421 HIGHLAWN AV | 067 | LEX | 2022-04-07 | U126603 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883213800 |  | 100459948 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DALE | 1309 DALE DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883238800 |  | 100466011 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DALE | 1126 DALE DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883275000 |  | 500016222 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DALE | 1134 DALE DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883289800 |  | 100465080 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DALE | 1127 DALE DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21884178900 |  | 500279782 |  | 6744204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LASALLE | 432 LASALLE DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918424200 |  | 100278294 |  | 6688228B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | AZTEC | 520 AZTEC TL | 073 | FRA | 2022-03-11 | U125208 | AOC SYST | 2021-06-11 | 2022-03-10 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.7333 | 1 | 2867.99 | 241.82 | 378.2 | 13.71 | 2234.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21918681600 |  | 100278352 |  | 6688232N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | KIOWA | 1167 KIOWA TL | 073 | FRA | 2022-03-10 | U930915 | AOC SYST | 2021-06-14 | 2022-03-10 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 2.7667 | 1 | 1873.42 | 180.72 | 187.75 | 10.23 | 1494.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960241500 |  | 100327155 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 135 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-10 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3278.18 | 0 | 0 | 0 | 3278.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960241900 |  | 100327132 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 140 RANSOM AV 1 | 067 | LEX | 2022-03-10 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2931.62 | 0 | 0 | 0 | 2931.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026158100 |  | 501272020 |  | 6700208H | 2185299 | U126783 |  | 555 | EX | INSTALL 70'-2" PMMP | 2600B | BRIARWOOD | 101 BRIARWOOD ST | 239 | VER | 2022-05-02 | U128132 | U126783 | 2022-01-03 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 2022-03-10 | R.HUMPHREYS | 2022-03-10 | 2022-03-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1581 |  |  | 100 | 055532220261581 | 20.5 | 171 | 10660.65 | 1253.37 | 652.11 | 278.6 | 6962.42 | 0 | 10.53 | 1503.62 | 57
KY | KY - WEST | 2621 | 22976090500 |  | 100330473 |  | 6728212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINCHESTER | 2950 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2022-03-10 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.65 | 1 | 1529.38 | 218.99 | 13.9 | 446.49 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979049100 |  | 100464995 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DALE | 1129 DALE DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979051700 |  | 500241041 |  | 6744204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARSEILLE | 596 MARSEILLE BV | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22983341100 |  | 100435030 |  | 6744208E |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 03-04-22 | 2621P | SHOPPERS | 5 SHOPPERS DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U125208 | U132002 | 2022-03-03 | 2022-04-13 | 2022-05-03 |  | NRICHIE | 2022-03-10 | 2022-03-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 25.5833 | 8 | 2793.77 | 1527.01 | 13.9 | 1252.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984922300 |  | 500464793 |  | 7240212E | 9613563 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | SHADELAWN | 1207 SHADELAWN DR | 173 | MT | 2022-04-08 | U938516 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984922400 |  | 500459337 |  | 7240212I | 9613563 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MOSS | 1415 MOSS CT | 173 | MT | 2022-04-06 | U938516 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984922500 |  | 100341691 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MONTGOMERY | 210 MONTGOMERY AV | 173 | MT | 2022-04-06 | U938516 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984922600 |  | 500112607 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | SPRING | 436 SPRING ST | 173 | MT | 2022-04-09 | U938516 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1707.31 | 0 | 0 | 0 | 1707.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984922800 |  | 100343576 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | SPRING | 420 SPRING ST | 173 | MT | 2022-04-08 | U938516 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984923000 |  | 100344232 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | QUEEN | 211 S QUEEN ST | 173 | MT | 2022-03-11 | U125881 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984923100 |  | 100344234 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | QUEEN | 207 S QUEEN ST | 173 | MT | 2022-03-11 | U125881 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984923300 |  | 100343591 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | RICHMOND | 234 RICHMOND AV | 173 | MT | 2022-04-27 | U125881 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3081.93 | 0 | 0 | 0 | 3081.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984923600 |  | 100343027 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | WHITE | 38 WHITE AV | 173 | MT | 2022-04-11 | U938516 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984923700 |  | 100343028 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | WHITE | 34 WHITE AV | 173 | MT | 2022-04-11 | U938516 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984923900 |  | 100459870 |  | 7240216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | OLD OWINGSVILL | 1312 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2022-03-10 | U135195 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984924000 |  | 100412052 |  | 7244216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | OLD OWINGSVILL | 2910 OLD OWINGSVILL RD | 173 | MT | 2022-03-10 | U135195 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984924300 |  | 100342102 |  | V-1222/25 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MAYSVILLE | 16 MAYSVILLE AV | 173 | MT | 2022-03-10 | U135195 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984924400 |  | 100343280 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MAPLEWOOD | 720 MAPLEWOOD DR | 173 | MT | 2022-03-10 | U135195 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984925000 |  | 100343532 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | SPRING | 425 SPRING ST | 173 | MT | 2022-04-09 | U938516 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22984931600 |  | 100335676 |  | 6720212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247898 | 2621P | WINCHESTER | 1301 WINCHESTER RD STE 181 | 067 | LEX | 2022-03-11 | U125208 | U125208 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | LSTANFI | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 66.8833 | 6 | 5978.95 | 4170.34 | 546.14 | 1262.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22984943300 |  | 100291825 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL G1 D304019 | 2621P | PIERSON | 2217 PIERSON DR | 067 | LEX | 2022-03-11 | U125208 | U129939 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | ATWILLI | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.8333 | 1 | 2680.55 | 288.61 | 286.11 | 729.01 | 1376.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984978800 |  | 500447922 |  | 6744204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | FONTAINE | 34 FONTAINE BV | 049 | WIN | 2022-03-10 | U938684 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984999100 |  | 500422726 |  | 6744204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | LASALLE | 433 LASALLE DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22985034100 |  | 100353999 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026973700 | 2600B | 3RD | 120 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-03-10 | U126286 | U125768 | 2022-03-10 | 2049-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 4792.18 | 0 | 0 | 0 | 4792.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04573338200 |  | 100322149 |  | V-1026-9 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLDHAM | 425 OLDHAM AV | 067 | LEX | 2022-03-11 | U127206 | SSUTHER | 2004-04-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20842269600 |  | 100273827 |  | 6680228G |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE CONT: B | 2621P | DEVILS HOLLOW | 1252 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2022-03-11 | BWHITE | U125208 | 2020-09-02 | 2049-12-31 |  |  | BWHITE | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.25 | 1 | 3147.83 | 412.6 | 164.16 | 23.39 | 2547.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845442900 |  | 100339473 |  | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ANNISTON | 1488 ANNISTON DR | 067 | LEX | 2022-03-11 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2022-03-11 |  |  | ATWILLI | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3667 | 1 | 1587.55 | 202.79 | 22.48 | 512.28 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845444700 |  | 100464051 |  | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ANNISTON | 1474 ANNISTON DR B1 | 067 | LEX | 2022-03-11 | ATWILLI | U120245 | 2020-09-17 | 2022-03-11 |  |  | ATWILLI | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9833 | 1 | 1500.8 | 178.2 | 22.48 | 450.12 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026111902 |  | 501309351 |  | 6716236J | 2178365 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 7,500' OF 2"/6"PMMP | 2600B | CYNTHIANA | 2212 CYNTHIANA RD | 209 | GEO | 2022-08-12 | U128132 | U461383 | 2022-03-08 | 2021-11-05 | 2022-03-31 | 2022-03-10 | KEVIN KOUNS | 2022-03-11 | 2022-03-09 | 2021-06-23 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1119 |  |  | 100 | 055532210261119 | 839.5167 | 1050959 | 671698.12 | 50842.29 | 58850.91 | 8849.78 | 461308.52 | 0 | 6104.36 | 85742.26 | 11549
KY | KY - WEST | 2621 | 21883107600 |  | 500248392 |  | 6724208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHETFORD | 1132 CHETFORD DR | 067 | LEX | 2022-06-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1693.69 | 0 | 0 | 0 | 1693.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883170000 |  | 500107982 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTSIDE | 149 WESTSIDE DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883174200 |  | 100322184 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLDHAM | 422 OLDHAM AV | 067 | LEX | 2022-03-11 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1923.94 | 486.37 | 0 | 27.57 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883216300 |  | 100322117 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENTUCKY | 409 KENTUCKY CT | 067 | LEX | 2022-03-11 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883276000 |  | 500107979 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTSIDE | 143 WESTSIDE DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883284000 |  | 500010968 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STAMPER | 3470 STAMPER DR A | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909931900 |  | 100354223 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 7 E 4TH ST | 161 | MAY | 2022-03-14 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2108.4 | 0 | 0 | 0 | 2108.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909934100 |  | 100354238 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 33 W 4TH ST DN | 161 | MAY | 2022-03-14 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.9833 | 1 | 2711.83 | 408.35 | 0 | 23.16 | 2280.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916423000 |  | 100333263 |  | 6716212L | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843300/ | 2600B | BARR | 153 BARR ST RECTORY | 067 | LEX | 2022-03-11 | U126532 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3450.96 | 0 | 0 | 0 | 3450.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956763400 |  | 100338245 |  | 6720212J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303280 | 2621P | BRECKENRIDGE | 572 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-03-16 | U125208 | U125208 | 2021-11-30 | 2022-05-23 | 2023-11-30 |  | HMCKUNE | 2022-03-11 | 2022-02-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.1667 | 10 | 2050.77 | 1555.29 | 392.99 | 102.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979050600 |  | 500107981 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WESTSIDE | 147 WESTSIDE DR | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979056000 |  | 501119566 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FULTON | 1182 FULTON RD | 049 | WIN | 2022-03-11 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22980021400 |  | 500009010 |  | 6716216I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247704 | 2621P | MERCER | 1847 MERCER RD A-B | 067 | LEX | 2022-03-14 | U930915 | U125208 | 2022-02-22 | 2022-08-19 | 2024-02-29 |  | WHIMES | 2022-03-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 45.2 | 8 | 5750.5 | 2417.05 | 93.1 | 1747.55 | 1492.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22984464700 |  | 100433954 |  | 7324132I |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE ABANDON | 2621P | HIGHWAY 550 | 440 HIGHWAY 550 E | 119 | HIN | 2022-03-11 | DESKAGG | U134852 | 2022-03-08 | 2022-03-08 |  |  | DESKAGG | 2022-03-11 | 2022-03-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 28.75 | 2 | 3105.35 | 2869.56 | 0 | 235.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984922700 |  | 100343535 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | SPRING | 435 SPRING ST | 173 | MT | 2022-04-11 | U938516 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNATE | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984922900 |  | 500777920 |  | 7240216N | 0147852 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | STERLING | 75 STERLING WY | 173 | MT | 2022-06-24 | U125881 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984923200 |  | 100343647 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | RICHMOND | 143 RICHMOND AV | 173 | MT | 2022-06-24 | U125881 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984923400 |  | 100343638 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | RICHMOND | 231 RICHMOND AV | 173 | MT | 2022-06-24 | U125881 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984923500 |  | 100341664 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | WILLOW | 113 WILLOW ST | 173 | MT | 2022-03-15 | U135195 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984923800 |  | 500293611 |  | 7244216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | OSBORNE | 2010 OSBORNE RD | 173 | MT | 2022-03-15 | U135195 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984924100 |  | 500430875 |  | 7240216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MIDLAND | 211 MIDLAND TL | 173 | MT | 2022-03-15 | U135195 | U134723 | 2022-03-10 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22985296300 |  | 100434626 |  | 7240212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WINDSOR | 213 WINDSOR DR | 173 | MT | 2022-03-13 | U135195 | U134723 | 2022-03-11 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22985296500 |  | 100435141 |  | 7236212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WESTFIELD | 109 WESTFIELD DR | 173 | MT | 2022-12-13 | U125559 | U134723 | 2022-03-11 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22985329300 |  | 100262663 |  | 7352256D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | MARCIA | 430 MARCIA ST | 019 | ASH | 2022-03-11 | SMULLIN | U132823 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  |  | SMULLIN | 2022-03-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 5.7667 | 1 | 689.23 | 496.24 | 164.86 | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22985352100 |  | 100281356 |  | 6712228B | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | WASHINGTON | 122 W WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2022-03-11 | BWHITE | U132823 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | BWHITE | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.2 | 1 | 2521.61 | 409.3 | 188.98 | 23.19 | 1900.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22985406800 |  | 100452127 |  | 7240216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | STROTHER | 203 STROTHER ST | 173 | MT | 2022-06-24 | U125881 | U134723 | 2022-03-11 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08729151500 |  | 100358006 |  | 16740232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELL | 429 BELL ST | 017 | PAR | 2022-04-27 | U938516 | JCOOPER | 2008-04-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10865201600 |  | 100321448 | 25 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARK | 374 PARK AV | 067 | LEX | 2022-03-14 | U127206 | LABRAMS | 2010-10-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10869351600 |  | 100465705 |  | W/1101-32 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ALBANY | 126 ALBANY LN | 049 | WIN | 2022-03-14 | U938684 | U906314 | 2010-11-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11881921900 |  | 100360493 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 20TH | 32 W 20TH ST | 017 | PAR | 2022-04-27 | U938516 | U906307 | 2011-01-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898559400 |  | 100359067 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 200 W 7TH ST | 017 | PAR | 2022-04-21 | U938516 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898642500 |  | 500023281 |  | 6736228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRADFORD | 140 BRADFORD DR DN | 017 | PAR | 2022-04-25 | U938516 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11911134100 |  | 100327469 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAY | 129 CLAY AV | 067 | LEX | 2022-03-14 | U127206 | U906631 | 2011-06-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11926479300 |  | 500136888 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 621 2ND ST | 017 | PAR | 2022-04-25 | U938516 | U125208 | 2011-09-27 | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16441973600 |  | 100360320 |  | 6736228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRENT | 1919 BRENT ST LF | 017 | PAR | 2022-04-25 | U938516 | U125208 | 2016-09-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2095.2 | 0 | 0 | 0 | 2095.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17523311700 |  | 100351878 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARLINGTON | 15 ARLINGTON RD | 049 | WIN | 2022-03-20 | U938684 | U125208 | 2017-07-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883086700 |  | 100351045 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FITCH | 77 FITCH AV | 049 | WIN | 2022-03-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883104500 |  | 100352301 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOUTH | 105 SOUTH CT | 049 | WIN | 2022-03-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHALES COMBS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883109300 |  | 100359638 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CREEKVIEW | 257 CREEKVIEW DR | 017 | PAR | 2022-03-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883120200 |  | 100347664 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 1ST | 210 1ST ST | 049 | WIN | 2022-03-14 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883148400 |  | 100350998 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUNSET | 107 SUNSET HT | 049 | WIN | 2022-03-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883157700 |  | 100321347 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENTUCKY | 265 KENTUCKY AV | 067 | LEX | 2022-03-14 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 1 | 1492.43 | 607.97 | 0 | 34.46 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883180900 |  | 100351868 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINDBERG | 14 LINDBERG RD | 049 | WIN | 2022-03-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883190400 |  | 100352345 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROBINSON | 118 E ROBINSON CT | 049 | WIN | 2022-03-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883230100 |  | 100347591 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 120 2ND ST | 049 | WIN | 2022-03-15 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883231600 |  | 100359490 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CREEKVIEW | 252 CREEKVIEW DR | 017 | PAR | 2022-03-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 5199.31 | 0 | 3430.76 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883255100 |  | 100347580 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 224 2ND ST | 049 | WIN | 2022-03-14 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883263600 |  | 100359630 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CREEKVIEW | 307 CREEKVIEW DR | 017 | PAR | 2022-03-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2367.39 | 0 | 0 | 0 | 2367.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883276200 |  | 500554643 |  | 6744208L | 9722573 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 211 2ND ST | 049 | WIN | 2022-03-14 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 7185.7 | 0 | 6085.7 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883292300 |  | 100358750 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 7TH | 319 W 7TH ST | 017 | PAR | 2022-04-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883307400 |  | 500558486 |  | 6744208E | 0465981 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHOPPERS | 2 SHOPPERS DR | 049 | WIN | 2022-03-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909938100 |  | 100354241 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPL SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 105 W 4TH ST | 161 | MAY | 2022-03-18 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-14 | 2022-03-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.65 | 1 | 2438.1 | 387.94 | 0 | 22 | 2028.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21945032700 |  | 100271909 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | 3RD | 213 E 3RD ST 2 | 073 | FRA | 2022-03-14 | U128762 | U131066 | 2021-10-07 | 2022-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 368.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22965792500 |  | 100281559 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | OAK | 512 OAK ST | 209 | GEO | 2022-03-14 | EFGOINS | U125208 | 2022-01-12 | 2022-03-14 |  |  | EFGOINS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.0833 | 2 | 2098.88 | 309.88 | 238.08 | 17.56 | 1533.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979043000 |  | 100352861 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BURNS | 19 S BURNS AV | 049 | WIN | 2022-03-21 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 28809.04 | 0 | 27709.04 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22983840200 |  | 100317404 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311250 | 2621P | TANGLEY | 314 TANGLEY WY | 067 | LEX | 2022-03-14 | CELKINS | U125208 | 2022-03-04 | 2022-09-02 | 2024-03-31 |  | CELKINS | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.7667 | 3 | 2283.44 | 882.1 | 243.11 | 1158.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22985749700 |  | 100354008 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | SUTTON | 319 SUTTON ST | 161 | MAY | 2022-03-18 | U461478 | U125768 | 2022-03-14 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 | 3.1833 | 1 | 2189.11 | 186.69 | 0 | 10.58 | 1991.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985791300 |  | 100327297 |  | 6720212I | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | OLD VINE | 434 OLD VINE ST | 067 | LEX | 2022-03-14 | U126309 | U134723 | 2022-03-14 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2372.82 | 0 | 0 | 0 | 2372.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22985812100 |  | 100277309 |  | 6684228G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WARSAW | 411 WARSAW ST | 073 | FRA | 2022-03-15 | UIPBOT28 | U131886 | 2022-03-14 | 2021-12-22 | 2023-06-30 |  | EFGOINS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 1.8667 | 1 | 2677.13 | 301.99 | 232.65 | 17.13 | 2125.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22987030100 |  | 100354242 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 105 W 4TH ST DNC | 161 | MAY | 2022-03-18 | U461478 | U125768 | 2022-03-18 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22987030300 |  | 100354243 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 566 | EX | ABND SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 105 W 4TH ST UPA | 161 | MAY | 2022-03-18 | U461478 | U125768 | 2022-03-18 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11912103500 |  | 100466173 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | KENTUCKY | 3 KENTUCKY ST 1FL | 049 | WIN | 2022-03-15 | RJJOHNS | U907001 | 2011-06-17 | 2014-12-23 |  |  | RJJOHNS | 2022-03-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.9333 | 2 | 667.86 | 250.67 | 0 | 417.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12979983300 |  | 100359643 |  | 6736228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CREEKVIEW | 241 CREEKVIEW DR | 017 | PAR | 2022-03-15 | U135195 | U908781 | 2012-07-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3380.55 | 0 | 0 | 0 | 3380.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12988711600 |  | 500140777 |  | 6736228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CASTLE | 107 CASTLE BV | 017 | PAR | 2022-04-25 | U938516 | U125208 | 2012-09-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882294800 |  | 100359272 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 417 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-03-17 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3308.09 | 0 | 0 | 0 | 3308.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883058100 |  | 100357421 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 10TH | 107 E 10TH ST | 017 | PAR | 2022-04-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883063700 |  | 100351564 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HICKMAN | 103 W HICKMAN ST | 049 | WIN | 2022-03-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883084000 |  | 100347625 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 12 2ND ST | 049 | WIN | 2022-03-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883103200 |  | 100347703 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADISON | 41 MADISON AV | 049 | WIN | 2022-03-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883115200 |  | 100358740 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CYPRESS | 711 CYPRESS EX | 017 | PAR | 2022-03-15 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883115600 |  | 100460123 |  | 6736228C | 1095107 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ALVERSON | 2021 ALVERSON DR | 017 | PAR | 2022-04-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883137400 |  | 100463495 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 14 2ND ST | 049 | WIN | 2022-03-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883142300 |  | 500378070 |  | 6740228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARMON | 254 HARMON ST | 017 | PAR | 2022-03-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883159200 |  | 100352857 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BURNS | 2< S BURNS AV | 049 | WIN | 2022-03-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883160700 |  | 100349593 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HICKMAN | 325 E HICKMAN ST | 049 | WIN | 2022-03-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883185600 |  | 500525991 |  | 6736228L | 9717751 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DAVID | 653 DAVID LN 71-B | 017 | PAR | 2022-03-16 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883200300 |  | 100358033 |  | 6740232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELL | 444 BELL ST | 017 | PAR | 2022-04-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883211900 |  | 100351686 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAYS | 32 HAYS ST | 049 | WIN | 2022-03-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883283000 |  | 100359787 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 12TH | 15 W 12TH ST | 017 | PAR | 2022-04-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883284200 |  | 100358124 |  | 6740232J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOPEWELL | 106 HOPEWELL DR | 017 | PAR | 2022-03-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883301500 |  | 100359127 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HENDERSON | 745 HENDERSON ST | 017 | PAR | 2022-03-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21917172800 |  | 100272474 |  | 6684224B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | RIDGE | 102 RIDGE RD | 073 | FRA | 2022-03-15 | U930915 | AOC SYST | 2021-06-07 | 2022-03-15 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.1667 | 1 | 2506.73 | 401.09 | 298.58 | 22.74 | 1784.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960239400 |  | 100327298 |  | 6720212I | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | OLD VINE | 436 OLD VINE ST | 067 | LEX | 2022-03-15 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2914.28 | 0 | 0 | 0 | 2914.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026172900 |  | 100333236 |  | 6716212L | 1858813 | U461383 |  | 565 | EX | INSTALL 5' OF 4"PMLP S/L | 2600B | M L KING | 151 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-10-03 | U460266 | U461383 | 2022-03-03 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-03-15 | LESLIE SHARON | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP1729 |  |  | 100 | 056532220261729 |  | 1 | 3113 | 364.41 | 1190.19 | 167.88 | 944.32 | 0 | 5.17 | 441.03
KY | KY - WEST | 2621 | 22979031800 |  | 100287171 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MEADOW | 800 MEADOW LN 1 | 067 | LEX | 2022-03-15 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-03-15 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8833 | 1 | 1682.62 | 232.18 | 13.91 | 586.53 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979032600 |  | 100293032 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LINTON | 1907 LINTON RD | 067 | LEX | 2022-03-15 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-03-15 |  |  | ATWILLI | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.35 | 1 | 1365.72 | 142.22 | 14.3 | 359.2 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979040700 |  | 100347710 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MADISON | 1 MADISON AV | 049 | WIN | 2022-03-21 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979042200 |  | 100351084 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BYRD | 726 BYRD AV | 049 | WIN | 2022-10-28 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22986085500 |  | 100354299 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 2074435 | 2600B | 4TH | 24 E 4TH ST | 161 | MAY | 2022-03-18 | U461478 | U125768 | 2022-03-15 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 | 1.35 | 1 | 3949.37 | 78.75 | 0 | 4.46 | 3866.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986117500 |  | 100287172 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MEADOW | 800 MEADOW LN 3 | 067 | LEX | 2022-03-15 | ATWILLI | U134852 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  |  | ATWILLI | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 10.57 | 2.99 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986120400 |  | 100287173 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MEADOW | 800 MEADOW LN 4 | 067 | LEX | 2022-03-15 | ATWILLI | U134852 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  |  | ATWILLI | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 4.2 | 1.18 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986122200 |  | 100287174 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MEADOW | 800 MEADOW LN 2 | 067 | LEX | 2022-03-15 | ATWILLI | U134852 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  |  | ATWILLI | 2022-03-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.033333 | 1 | 6.33 | 1.79 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22986156100 |  | 500407977 |  | 7336276N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MOCKINGBIRD | 66 MOCKINGBIRD LN | 089 | GRE | 2022-03-16 | UIPBOT10 | U134852 | 2022-03-15 | 2022-03-04 | 2022-03-23 |  | BROBERT | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 4.6333 | 3 | 2260.2 | 1318.71 | 210.88 | 730.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986199000 |  | 100330738 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SHERMAN | 336 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2022-03-15 | MCRAIG | U129939 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  |  | MCRAIG | 2022-03-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.2833 | 4 | 2874.95 | 2107.07 | 274.98 | 492.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986199500 |  | 100319797 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | NICHOLASVILLE | 2134 NICHOLASVILLE RD 14 | 067 | LEX | 2022-03-17 | U125208 | U129939 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  |  | LSTANFI | 2022-03-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 39.34 | 18.3 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986199700 |  | 100319796 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | NICHOLASVILLE | 2134 NICHOLASVILLE RD 13 | 067 | LEX | 2022-03-15 | LSTANFI | U129939 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  |  | LSTANFI | 2022-03-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 14.57 | 6.78 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986200100 |  | 100319794 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | NICHOLASVILLE | 2134 NICHOLASVILLE RD 10 | 067 | LEX | 2022-03-15 | LSTANFI | U129939 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  |  | LSTANFI | 2022-03-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.41667 | 1 | 62.63 | 29.12 | 0 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898489200 |  | 500028828 |  | 6736228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRADFORD | 149 BRADFORD DR | 017 | PAR | 2022-04-26 | U938516 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919500900 |  | 100358894 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANSON | 535 HANSON ST | 017 | PAR | 2022-04-26 | U938516 | U124449 | 2011-08-09 | 2022-09-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 4259.21 | 0 | 0 | 0 | 4259.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11919713900 |  | 100358926 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANSON | 431 HANSON ST | 017 | PAR | 2022-04-26 | U938516 | U124449 | 2011-08-10 | 2022-09-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17531404600 |  | 100361038 |  | 6736228L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CLINTONVILLE | 501 CLINTONVILLE RD L36 | 017 | PAR | 2022-04-25 | U938516 | U917287 | 2017-08-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 387.89 | 0 | 0 | 0 | 387.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17531409700 |  | 100407295 |  | 6736228L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLINTONVILLE | 501 CLINTONVILLE RD L6 | 017 | PAR | 2022-04-25 | U938516 | U917287 | 2017-08-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1169.71 | 0 | 0 | 0 | 1169.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882305400 |  | 100359261 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HORTON | 855 HORTON DR | 017 | PAR | 2022-03-16 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2192.89 | 0 | 0 | 0 | 2192.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883076400 |  | 100415979 |  | 6736228L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLINTONVILLE | 501 CLINTONVILLE RD L17 | 017 | PAR | 2022-04-26 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 462.74 | 0 | 0 | 0 | 462.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883076600 |  | 100359077 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FERGUSON | 605 FERGUSON ST | 017 | PAR | 2022-03-16 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883082900 |  | 100351557 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HICKMAN | 123 W HICKMAN ST 1F | 049 | WIN | 2022-03-17 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883112100 |  | 100357618 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JANUARY | 608 JANUARY CT | 017 | PAR | 2022-03-16 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883125100 |  | 100350535 |  | 6744204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTERN | 7 WESTERN AV | 049 | WIN | 2022-03-18 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883139800 |  | 100358930 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANSON | 335 HANSON ST | 017 | PAR | 2022-04-26 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-09-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883159000 |  | 500644784 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 47 5TH ST | 049 | WIN | 2022-04-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883211600 |  | 100448536 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 39 5TH ST | 049 | WIN | 2022-04-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883238500 |  | 100350534 |  | 6744204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELMONT | 342 BELMONT AV | 049 | WIN | 2022-03-17 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 4374.28 | 0 | 3274.28 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883242600 |  | 100347619 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WASHINGTON | 307 W WASHINGTON ST | 049 | WIN | 2022-04-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883284600 |  | 100351563 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HICKMAN | 107 W HICKMAN ST | 049 | WIN | 2022-03-17 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883312900 |  | 100350761 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EUCLID | 25 EUCLID AV | 049 | WIN | 2022-04-22 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909933300 |  | 100354306 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 44 E 4TH ST | 161 | MAY | 2022-03-16 | U126286 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2143.92 | 0 | 0 | 0 | 2143.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909938000 |  | 100354240 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 4TH | 103 W 4TH ST | 161 | MAY | 2022-03-16 | U126286 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3174.4 | 0 | 0 | 0 | 3174.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960241600 |  | 100327156 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 137 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-16 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3454.88 | 0 | 0 | 0 | 3454.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026158000 |  | 500630332 |  | 6740224A | 2185382 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 200'-2" PMMP | 2600B | CRESTWOOD | 1056 CRESTWOOD HT | 017 | PAR | 2022-04-12 | U128132 | U128885 | 2022-01-03 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | 2022-03-15 | COREY DESPAIN | 2022-03-16 | 2022-03-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1580 |  |  | 100 | 055532220261580 | 28.3667 | 408 | 23838.83 | 1864.21 | 1087.25 | 105.68 | 17088.33 | 0 | 18.58 | 3674.78 | 102
KY | KY - WEST | 2621 | 22026172800 |  | 100333236 |  | 6716212L | 1858813 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 5' OF 3"PLP S/L | 2600B | M L KING | 151 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-10-03 | U460266 | U461383 | 2022-03-03 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-03-16 | LESLIE SHARON | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP1728 |  |  | 100 | 056632220261728 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22100646300 |  | 100409148 |  | 7356248T |  |  |  | 566 | VO | PREMISE STATUS ACTIVE | 2621P | LAKE BONITA | 6611 LAKE BONITA RD | 019 | CAT | 2022-08-10 |  | U124784 | 2022-05-13 | 2022-12-20 | 2023-01-20 |  | BCRUM | 2022-03-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22976089200 |  | 501094527 |  | 6724212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SANDHURST | 1772 SANDHURST CV | 067 | LEX | 2022-03-16 | LSTANFI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.88333 | 1 | 926.64 | 59.59 | 13.66 | 3.39 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976089800 |  | 500136819 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SWOONALONG | 1308 SWOONALONG CT | 067 | LEX | 2022-03-17 | U125208 | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8333 | 1 | 1123.51 | 257.35 | 1.59 | 14.57 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976089900 |  | 500308327 |  | 6720204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | THAMES | 1604 THAMES DR | 067 | LEX | 2022-03-16 | LSTANFI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0167 | 1 | 964.58 | 71.12 | 39.42 | 4.04 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976090200 |  | 501217702 |  | 6724212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VENDUE | 1617 VENDUE RW LT44 | 067 | LEX | 2022-03-16 | LSTANFI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 875.37 | 10.85 | 13.9 | 0.62 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979049200 |  | 100465067 |  | 6736228L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLINTONVILLE | 501 CLINTONVILLE RD L3 | 017 | PAR | 2022-04-25 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 387.89 | 0 | 0 | 0 | 387.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979055300 |  | 500755302 |  | 6736228L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLINTONVILLE | 501 CLINTONVILLE RD L13 | 017 | PAR | 2022-04-26 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 387.89 | 0 | 0 | 0 | 387.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22984470900 |  | 100342771 |  | 7240216M |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON BY 05/06/22 | 2621P | GREENLAND | 207 GREENLAND CT | 173 | MT | 2022-03-16 | U930915 | U132002 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 2022-05-09 |  | DENNING | 2022-03-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.4 | 2 | 209.8 | 100.35 | 0 | 109.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22985054800 |  | 100270939 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL / IDLE / CONVRT | 2621P | MILEY | 107 MILEY AV | 097 | CYN | 2022-03-16 | RJJOHNS | U132002 | 2022-03-10 | 2022-04-18 | 2022-05-09 |  | RJJOHNS | 2022-03-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.1333 | 2 | 976.59 | 363.36 | 0 | 613.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985301900 |  | 100306706 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247637 | 2621P | TAZWELL | 1634 TAZWELL DR | 067 | LEX | 2022-03-17 | U125208 | U125208 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-31 |  | DMEDLEY | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.1667 | 4 | 3073.11 | 1290.53 | 315.22 | 1467.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22986350000 |  | 100267190 |  | 7352260I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | JANE HILL | 207 JANE HILL RD | 019 | ASH | 2022-03-16 | BROBERT | U131886 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | BROBERT | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 15.7667 | 2 | 2701.97 | 1695.62 | 152.85 | 853.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22986362000 |  | 100281870 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE - MNFLD | 2600B | BOURBON | 399< BOURBON ST DN | 209 | GEO | 2022-03-16 | OMAYNAR | U125208 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.8 | 1 | 2880.54 | 245.76 | 600.61 | 13.93 | 2020.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22986379500 |  | 100347420 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | WASHINGTON | 403 W WASHINGTON ST | 049 | WIN | 2022-03-18 | U125881 | U134723 | 2022-03-16 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22986455500 |  | 100353495 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026973700 | 2600B | WALL | 207 WALL ST | 161 | MAY | 2022-03-16 | U126286 | U125768 | 2022-03-16 | 2049-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2038.64 | 0 | 0 | 0 | 2038.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22986456400 |  | 100353494 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 21026973700 | 2600B | 2ND | 200 W 2ND ST | 161 | MAY | 2022-03-16 | U126286 | U125768 | 2022-03-16 | 2049-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1545.72 | 0 | 0 | 0 | 1545.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05604342700 |  | 500061225 |  | W-1008 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | KINGPOST | 5800 KINGPOST CT A | 067 | LEX | 2022-06-21 | U125559 | SSUTHER | 2005-03-14 | 2020-12-23 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 313.03 | 0 | 0 | 0 | 313.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08737032600 |  | 500440633 |  | 16724208A | 9507150 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GERARDI | 832 GERARDI RD | 067 | LEX | 2022-05-02 | U938516 | SSUTHER | 2008-06-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11926492700 |  | 100353906 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/216 & 218 | 2621P | LEE | 222 LEE ST | 161 | MAY | 2022-03-17 | U930915 | U125208 | 2011-09-27 | 2020-12-31 |  |  | SDADAMS | 2022-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.35 | 1 | 22.83 | 21.6 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12950631600 |  | 500526256 |  | 6724208A | 9614073 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ISLAND POND | 2528 ISLAND POND RD | 067 | LEX | 2022-04-20 | U938516 | U125208 | 2012-01-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026855301 |  |  |  | 7360244N | 1960537 | U461383 |  | 909 | EX | INSTALL RTU AND BUILDING | 2630M | OLD US 23 | OLD US 23 | 019 | CAT | 2022-12-23 | U125936 | U461383 | 2019-02-05 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 2022-03-17 | DASH | 2022-03-17 | 2021-11-02 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP8553 |  |  | 100 | 090932190268553 | 115.05 | 0 | 186001.86 | 7841.29 | 112148.16 | 1171.16 | 49973.84 | 0 | 14867.41 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026855400 |  |  |  | 7360244N | 1960537 | U461383 |  | 910 | EX | RETIRE OLD RTU EQUIPMENT | 2630M | OLD US 23 | OLD US 23 | 019 | CAT | 2022-12-23 | U125936 | U461383 | 2019-01-10 | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2022-03-17 | DASH | 2022-03-17 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP8554 |  |  | 100 | 091032190268554 | 4.1667 | 0 | 5219.78 | 391.72 | 0 | 20.42 | 4807.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 19734071000 |  | 100353908 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/216 & 220 | 2621P | LEE | 218 LEE ST | 161 | MAY | 2022-03-17 | SDADAMS | U125208 | 2019-08-19 | 2019-09-09 |  |  | SDADAMS | 2022-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.13333 | 1 | 9.11 | 8.63 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882308300 |  | 100359224 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LYLESVILLE | 829 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2022-03-17 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4554.18 | 0 | 0 | 0 | 4554.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883098000 |  | 100467032 |  | 6720208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUMMERSHADE | 628 SUMMERSHADE CR | 067 | LEX | 2022-03-17 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-03-17 | 2022-12-31 |  | RJCRAWF | 2022-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5 | 1 | 105.92 | 100.23 | 0 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883156900 |  | 500371807 |  | 6724208K | 9403236 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | AYLESBURY | 3117 AYLESBURY CR | 067 | LEX | 2022-03-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883185400 |  | 500526254 |  | 6724208E | 9614073 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ISLAND POND | 2536 ISLAND POND RD | 067 | LEX | 2022-04-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883199600 |  | 501094577 |  | 6724212I | 0991247 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BATTERY | 1775 BATTERY ST LT36 | 067 | LEX | 2022-03-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883211000 |  | 501094565 |  | 6724212I | 0991247 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BATTERY | 1748 BATTERY ST LT24 | 067 | LEX | 2022-03-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883218300 |  | 500584108 |  | 6724208A | 9722265 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENWOOD | 2216 KENWOOD DR | 067 | LEX | 2022-04-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883232400 |  | 501089428 |  | 6720208M | 1098934 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WARRENWOOD | 3112 WARRENWOOD WY WYND | 067 | LEX | 2022-03-17 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-03-17 | 2022-12-31 |  | RJCRAWF | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.65 | 1 | 185.67 | 175.72 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883272700 |  | 500440663 |  | 6724208B | 9507150 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GERARDI | 892 GERARDI RD | 067 | LEX | 2022-05-02 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883285700 |  | 500526253 |  | 6724208E | 9614073 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ISLAND POND | 2537 ISLAND POND RD | 067 | LEX | 2022-04-20 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883299000 |  | 100323165 |  | 6716208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STARLING | 3125 STARLING DR | 067 | LEX | 2022-03-18 | U930915 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-03-17 | 2022-12-31 |  | RJCRAWF | 2022-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2833 | 1 | 2713.82 | 155.03 | 0 | 8.79 | 2550 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883303400 |  | 500952572 |  | 6728204D | 0355499 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLMES | 4449 HOLMES WY LT254 | 067 | LEX | 2022-04-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883319400 |  | 500744675 |  | 6724208B | 0039917 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELMERE | 916 BELMERE DR LT5 | 067 | LEX | 2022-03-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21898475000 |  | 100339030 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | LOUDON | 147 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-03-18 | U461322 | U131066 | 2021-03-31 | 2021-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 4.1833 | 2 | 593.2 | 283.11 | 0 | 64.58 | 245.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909928200 |  | 100353949 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 127 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-03-18 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1797.2 | 0 | 0 | 0 | 1797.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909936900 |  | 100354040 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | MARKET | 310 MARKET ST | 161 | MAY | 2022-03-18 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-17 | 2022-02-21 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.15 | 2 | 2834.04 | 352.77 | 0 | 26.71 | 2454.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916447300 |  | 100265009 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 526 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-03-17 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1531.44 | 0 | 0 | 0 | 1531.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926220700 |  | 500185914 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | MULBERRY | 293 MULBERRY CT | 067 | LEX | 2022-03-17 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1744.92 | 0 | 283.16 | 0 | 1461.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926230100 |  | 100334403 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | MULBERRY | 280 MULBERRY CT | 067 | LEX | 2022-03-17 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1306.05 | 0 | 283.37 | 0 | 1022.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926230400 |  | 100334399 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | MULBERRY | 289 MULBERRY CT | 067 | LEX | 2022-03-17 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1325.07 | 0 | 302.39 | 0 | 1022.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960241400 |  | 100327137 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 134 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-18 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3185.34 | 0 | 0 | 0 | 3185.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960261100 |  | 501167568 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | RANSOM | 134 RANSOM AV UP | 067 | LEX | 2022-10-12 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 22026244600 |  |  |  | 7360244N | 1960537 | U128885 |  | 577 | EX | INSTALL BUILDING AND FENCE | 2631M | OLD US 23 | OLD US 23 | 019 | CAT | 2022-12-23 | U125936 | U128885 | 2022-12-16 | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2022-03-17 | DASH | 2022-03-17 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00577 | 3200577 |  |  | WP2446 |  |  | 100 | 057732220262446 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979040600 |  | 100347497 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 5TH | 128 5TH ST | 049 | WIN | 2022-03-17 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979044600 |  | 100416759 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COOK | 217 COOK AV | 049 | WIN | 2022-03-18 | U125208 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 2022-12-31 |  | RJJOHNS | 2022-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 14.3167 | 3 | 2320.86 | 753.36 | 0 | 580.5 | 987 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22981324700 |  | 100275023 |  | 6684228J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304401 | 2621P | WAPPING | 417 WAPPING ST | 073 | FRA | 2022-03-17 | OMAYNAR | U125208 | 2022-03-01 | 2022-03-17 | 2024-02-29 |  | OMAYNAR | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.9667 | 2 | 6249.32 | 912.72 | 482.06 | 51.74 | 4802.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22984730700 |  | 100353909 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/218 & 220 | 2621P | LEE | 216 LEE ST | 161 | MAY | 2022-03-18 | U930915 | U125208 | 2022-03-09 | 2022-03-21 |  |  | SDADAMS | 2022-03-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 10.0833 | 2 | 658.36 | 623.03 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986470900 |  | 100317393 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | TANGLEY | 266 TANGLEY WY | 067 | LEX | 2022-03-17 | U125208 | U129939 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  |  | HMCKUNE | 2022-03-17 | 2022-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.3833 | 7 | 1240.23 | 1173.69 | 0 | 66.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22986723100 |  | 100353496 |  | 7256280L | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 21026973700 | 2600B | WALL | 217 WALL ST | 161 | MAY | 2022-03-18 | U461478 | U125768 | 2022-03-17 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 3.4 | 1 | 1753.02 | 198.33 | 0 | 11.25 | 1543.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22986724700 |  | 100439896 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | 5TH | 138 5TH ST | 049 | WIN | 2022-03-17 | U125881 | U134723 | 2022-03-17 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22986762300 |  | 100347496 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | 5TH | 124 5TH ST | 049 | WIN | 2022-03-17 | U125881 | U134723 | 2022-03-17 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22986789800 |  | 100353907 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026973700 | 2600B | LEE | 220 LEE ST | 161 | MAY | 2022-03-18 | U461478 | U125768 | 2022-03-17 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2319.68 | 0 | 0 | 0 | 2319.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986811400 |  | 100339028 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | LOUDON | 153 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-03-18 | U461322 | U134723 | 2022-03-17 | 2022-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.066667 | 1 | 5.81 | 4.74 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986811800 |  | 100339029 |  | 6720212F | 2074112 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | LOUDON | 157 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-03-18 | U461322 | U134723 | 2022-03-17 | 2022-12-30 |  |  | STEVE CANOY | 2022-03-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.71667 | 1 | 59.19 | 48.19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04591697500 |  | 500612394 | 12 | 16724208M | 9403246 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREEN PARK | 3604 GREEN PARK CT | 067 | LEX | 2022-04-13 | U938516 | HMONTGO | 2004-11-05 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06656924200 |  | 500573956 |  | 16724208A | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HUGGING BEAR | 657 HUGGING BEAR DR | 067 | LEX | 2022-03-19 | U135195 | SSUTHER | 2006-08-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10872345500 |  | 500289156 |  | 16724208L | 9613411 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRIGHTON PLACE | 3301 BRIGHTON PLACE DR | 067 | LEX | 2022-03-19 | U135195 | U906307 | 2010-12-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11921714800 |  | 100352638 |  | 16744204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILLCREST | 104 HILLCREST DR | 049 | WIN | 2022-03-18 | U125881 | U124449 | 2011-08-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19736980300 |  | 100327144 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REOLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 122 RANSOM AV 1F | 067 | LEX | 2022-03-18 | U126309 | AOC SYST | 2019-08-27 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-18 | 2021-07-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.5667 | 4 | 3078.48 | 116.21 | 0 | 46.63 | 2915.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026971100 |  |  |  | 6720212F | 2074112 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 3300' OF 2"/4"PMMP MN | 2600B | WITTLAND | 167 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-03-23 | U460266 | U461383 | 2020-08-27 | 2021-10-20 | 2022-07-30 | 2021-07-23 | STEVE CANOY | 2022-03-18 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9711 | AMRCB |  | 100 | 055732200269711 | 827.7167 | 333102 | 755817.87 | 55272.26 | 43162.6 | 17848.55 | 545733.36 | 0 | 1423.9 | 92377.2 | 3399
KY | KY - WEST | 2621 | 20026971200 |  |  |  | 6720212F | 2074112 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 2100' OF 3"BSLP MAIN | 2600B | WITTLAND | 167 WITTLAND LN | 067 | LEX | 2022-03-23 | U460266 | U461383 | 2020-08-27 | 2022-03-01 | 2022-07-30 | 2022-03-16 | STEVE CANOY | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9712 | AMRCB |  | 100 | 055832200269712 | 1.05 | 0 | 1415.61 | 1333.08 | 0 | 82.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20842852700 |  | 100275740 |  | 6684228C | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | FRAZIER | 120 FRAZIER RD | 073 | FRA | 2022-03-18 | U930915 | AOC SYST | 2020-09-04 | 2022-03-18 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.4333 | 1 | 2637.71 | 419.28 | 409.37 | 23.78 | 1785.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882308400 |  | 100359239 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LYLESVILLE | 836 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2022-03-18 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2679.16 | 0 | 0 | 0 | 2679.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883052400 |  | 501097811 |  | 6724208E | 1102270 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FALLING LEAVES | 3025 FALLING LEAVES LN LT | 067 | LEX | 2022-03-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883055700 |  | 501097812 |  | 6724208E | 1102270 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FALLING LEAVES | 3021 FALLING LEAVES LN LT | 067 | LEX | 2022-03-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883075400 |  | 501172995 |  | 6724212M | 1427466 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRIMBALL | 1088 GRIMBALL TR LT47 | 067 | LEX | 2022-04-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883105600 |  | 500510218 |  | 6740204L | 9613248 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLLYHOCK | 106 HOLLYHOCK CT | 049 | WIN | 2022-04-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883138000 |  | 501097029 |  | 6724208C | 1421490 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GEPPA | 2408 GEPPA CT | 067 | LEX | 2022-04-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883138700 |  | 500536012 |  | 6724208E | 9719143 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRAFTONS MILL | 681 GRAFTONS MILL LN | 067 | LEX | 2022-03-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883170700 |  | 500639201 |  | 6744204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHARDONNAY | 195 CHARDONNAY CT | 049 | WIN | 2022-04-22 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883180500 |  | 500778966 |  | 6724208B | 0147592 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FRANKS | 2481 FRANKS WY | 067 | LEX | 2022-04-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883186700 |  | 500649122 |  | 6740204L | 9830610 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HONEYSUCKLE | 206 HONEYSUCKLE LN | 049 | WIN | 2022-04-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883204600 |  | 500614050 |  | 6740204H | 9614045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ORCHID | 214 ORCHID CT | 049 | WIN | 2022-03-18 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883219300 |  | 100422455 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HEDGEWOOD | 166 HEDGEWOOD CT | 067 | LEX | 2022-04-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883227800 |  | 500571452 |  | 6724208E | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HUGGING BEAR | 613 HUGGING BEAR DR | 067 | LEX | 2022-03-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883255500 |  | 500487630 |  | 6740204L | 9613248 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLLYHOCK | 104 HOLLYHOCK CT | 049 | WIN | 2022-04-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883269800 |  | 500302639 |  | 6744204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHARDONNAY | 183 CHARDONNAY CT | 049 | WIN | 2022-04-22 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883281300 |  | 100334524 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HEATON | 2405 HEATON CT | 067 | LEX | 2022-04-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883292500 |  | 501029541 |  | 6728208A | 0677737 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACKFORD | 3025 BLACKFORD PY | 067 | LEX | 2022-03-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883298100 |  | 500649121 |  | 6740204L | 9830610 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HONEYSUCKLE | 204 HONEYSUCKLE LN | 049 | WIN | 2022-03-18 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883324600 |  | 500541512 |  | 6744204I | 9718873 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STEVE | 115 STEVE CT LT306 | 049 | WIN | 2022-04-22 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916446900 |  | 100265007 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 518 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-03-18 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1553.52 | 0 | 0 | 0 | 1553.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916447000 |  | 100264995 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 519 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-03-18 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1356.48 | 0 | 0 | 0 | 1356.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925276700 |  | 100355113 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 431 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-18 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3034.3 | 0 | 0 | 0 | 3034.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925277700 |  | 100355130 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 511 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-18 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2283.28 | 0 | 0 | 0 | 2283.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926220500 |  | 100334400 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | MULBERRY | 285 MULBERRY CT | 067 | LEX | 2022-03-18 | U124003 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1087.85 | 0 | 0 | 0 | 1087.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926230300 |  | 100334405 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | MULBERRY | 288 MULBERRY CT | 067 | LEX | 2022-03-18 | U124003 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1022.68 | 0 | 0 | 0 | 1022.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960255300 |  | 100327145 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | RANSOM | 122 RANSOM AV 2F | 067 | LEX | 2022-09-22 | U130868 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | JAMIE LYNN | 2022-03-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22026158400 |  | 501322715 |  | 6716220M | 2285415 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 1200' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | MARLENA | MARLENA LN LT139 | 067 | LEX | 2022-06-21 | U128132 | U461383 | 2022-01-04 | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 2022-03-17 | KEVIN KOUNS | 2022-03-18 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1584 |  |  | 100 | 055532220261584 | 37.75 | 4548 | 29132.57 | 3974.86 | 3242.6 | 699.26 | 17143.36 | 0 | 46.15 | 4026.34 | 1137
KY | KY - WEST | 2621 | 22963961600 |  | 100309441 |  | 6712208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304197 | 2621P | WELLINGTON | 685 WELLINGTON WY | 067 | LEX | 2022-03-21 | U930915 | U125208 | 2022-01-05 | 2022-07-01 | 2024-01-31 |  | MCRAIG | 2022-03-18 | 2022-02-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 51.3167 | 11 | 5651.24 | 2765.53 | 125.82 | 1627.19 | 1132.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22985726100 |  | 100466855 |  | 6696212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222090 | 2621P | BERLIN | 514 BERLIN DR | 239 | VER | 2022-03-18 | BWHITE | U125208 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2024-03-31 |  | BWHITE | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 21.0333 | 3 | 1474.8 | 1196.52 | 210.44 | 67.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883192200 |  | 100350993 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FITCH | 108 FITCH AV | 049 | WIN | 2022-03-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883231800 |  | 100351856 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINDBERG | 109 LINDBERG RD | 049 | WIN | 2022-03-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08726069500 |  | 100359554 | 11 | 16736232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIO VISTA | 1904 RIO VISTA DR | 017 | PAR | 2022-03-21 | U135195 | PMCNABB | 2008-04-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10840476200 |  | 100352578 | 44 | W1101-39 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHEROKEE | 167 CHEROKEE DR | 049 | WIN | 2022-03-23 | U938684 | SMARTIN | 2010-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10868731500 |  | 100360730 | 05 | 6736228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LYNNWOOD | 3015 LYNNWOOD DR | 017 | PAR | 2022-09-27 | U938516 | PMCNABB | 2010-11-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11906796000 |  | 100360621 |  | 16736228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOBBIN | 517 DOBBIN DR | 017 | PAR | 2022-09-27 | U938516 | U906631 | 2011-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12949811400 |  | 100331079 |  | 16720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PRESTON | 329 PRESTON AV | 067 | LEX | 2022-03-21 | U127206 | U125208 | 2012-01-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 1 | 2052.43 | 607.97 | 0 | 34.46 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12974996700 |  | 100331038 | 21 | V1026-13 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PRESTON | 316 PRESTON AV | 067 | LEX | 2022-03-21 | U127206 | OWHITT | 2012-06-05 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12980559100 |  | 100358177 |  | 16740232J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MIDDLETOWN | 109 N MIDDLETOWN RD | 017 | PAR | 2022-05-25 | U938516 | U125208 | 2012-07-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12988402200 |  | 100360756 |  | 6736228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LYNNWOOD | 3002 LYNNWOOD DR | 017 | PAR | 2022-09-26 | U938516 | U125208 | 2012-09-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19738438300 |  | 100359540 | 31 | 6736232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIO VISTA | 1876 RIO VISTA DR | 017 | PAR | 2022-05-18 | U125559 | PMCNABB | 2019-08-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20808857700 |  | 100334402 |  | 6720208H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | MULBERRY | 276 MULBERRY CT | 067 | LEX | 2022-03-21 | U124003 | AOC SYST | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | BPULLIAM/STANLEY | 2022-03-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 |  | 1 | 1364.37 | 0 | 0 | 0 | 1364.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882308200 |  | 100359240 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LYLESVILLE | 826 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2022-03-21 | U126284 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9 | 1 | 4238.92 | 611.84 | 0 | 139.41 | 3487.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883052500 |  | 100358154 |  | 6740232J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MIDDLETOWN | 108 N MIDDLETOWN RD | 017 | PAR | 2022-05-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883061400 |  | 100358681 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LITER | 121 LITER LN | 017 | PAR | 2022-05-03 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883141200 |  | 100357638 |  | 6740228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARRISH | 280 PARRISH AV | 017 | PAR | 2022-03-21 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883142200 |  | 501097956 |  | 6728208E | 1102270 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FALLING LEAVES | 1958 FALLING LEAVES LN | 067 | LEX | 2022-03-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883166000 |  | 500036556 |  | 6744204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HEATHER | 118 HEATHER LN | 049 | WIN | 2022-03-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883167800 |  | 100357624 |  | 6740228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARRISH | 226 PARRISH AV | 017 | PAR | 2022-03-21 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883171300 |  | 100358685 |  | 6740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LITER | 118 LITER LN | 017 | PAR | 2022-05-03 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883187300 |  | 500536025 |  | 6724208E | 9719143 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRAFTONS MILL | 708 GRAFTONS MILL LN | 067 | LEX | 2022-03-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883195700 |  | 500351073 |  | 6724208K | 9402231 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOREST HILL | 285 FOREST HILL LN | 067 | LEX | 2022-03-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883218000 |  | 500245736 |  | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUAIL RIDGE | 119 QUAIL RIDGE RD | 049 | WIN | 2022-03-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883256400 |  | 500537538 |  | 6740204L | 9506282 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | YUCCA | 109 YUCCA CT | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883263100 |  | 500136101 |  | 6744204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEVONSHIRE | 203 DEVONSHIRE DR | 049 | WIN | 2022-03-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883269200 |  | 500030987 |  | 6736228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ECHO | 315 ECHO DR | 017 | PAR | 2022-05-16 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883275800 |  | 500541257 |  | 6740204L | 9719160 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOXGLOVE | 303 FOXGLOVE CT | 049 | WIN | 2022-03-24 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 9782.94 | 0 | 8682.94 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883279700 |  | 500179044 |  | 6744204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LANA | 123 LANA LN | 049 | WIN | 2022-03-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925273500 |  | 100355072 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | COMMERCE | 309 COMMERCE ST | 161 | MAY | 2022-03-22 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2782.72 | 0 | 0 | 0 | 2782.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925277200 |  | 100355129 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 501 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-21 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1930.52 | 0 | 0 | 0 | 1930.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925277400 |  | 100356124 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 502 FOREST AV HOUSE | 161 | MAY | 2022-03-21 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3515.1 | 0 | 0 | 0 | 3515.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925277500 |  | 100356122 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 506 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-21 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 0 | 1 | 3861.23 | 0 | 0 | 0 | 3861.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926230200 |  | 100334401 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | MULBERRY | 281 MULBERRY CT | 067 | LEX | 2022-03-21 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1304.68 | 0 | 0 | 0 | 1304.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21927561900 |  | 100274153 |  | 6684228N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | SHELBY | 722 SHELBY ST | 073 | FRA | 2022-03-21 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-07-22 | 2022-03-21 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 7.4333 | 1 | 4168.2 | 481.73 | 485.85 | 27.32 | 3173.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21942038500 |  | 100290282 |  | 6720212B | 2075272 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026982700/ | 2600B | BOLSER | 203 BOLSER AV | 067 | LEX | 2022-03-21 | U126603 | U131066 | 2021-09-24 | 2022-06-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3036.9 | 0 | 0 | 0 | 3036.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960251400 |  | 100327300 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | OLD VINE | 440 OLD VINE ST | 067 | LEX | 2022-03-21 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2244.1 | 0 | 0 | 0 | 2244.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026159400 |  | 500330892 |  | 7260280M | 9403168 | U122858 |  | 566 | EX | RETIRE S/L | 2621P | FOREST | 636 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-06-28 | U128132 | U122858 | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-21 | SADAMS | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP1594 |  |  | 100 | 056632220261594 | 26.5167 | 4 | 2030.55 | 1825.39 | 0 | 205.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22977416000 |  | 100335567 |  | 6716220A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247896 | 2621P | DONELWAL | 1643 DONELWAL DR | 067 | LEX | 2022-05-03 | U930915 | U125208 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | 2024-02-29 |  | WHIMES | 2022-03-21 | 2022-03-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.3 | 8 | 1371.09 | 1062.73 | 200.41 | 107.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979050200 |  | 500028701 |  | 6744204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HEATHER | 122 HEATHER LN | 049 | WIN | 2022-03-23 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979051000 |  | 500179862 |  | 6740232I | 1099549 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SPEARS | 16 SPEARS ST | 017 | PAR | 2022-03-24 | U125559 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22987225700 |  | 100323177 |  | 6716208P | 1313369 |  |  | 565 | EX | LEAK REPLACE - S.L. D304935 | 2621P | SHERWOOD | 766 SHERWOOD DR | 067 | LEX | 2022-03-22 | U125208 | U132823 | 2022-03-19 | 2022-03-18 | 2022-03-19 |  | KOBRYAN | 2022-03-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.4 | 7 | 1883.09 | 1563.86 | 230.57 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22987330600 |  | 100465467 |  | 6684228N |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE ABANDON | 2621P | SHELBY | 722< SHELBY ST | 073 | FRA | 2022-03-22 | U125208 | U134852 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.4833 | 1 | 103.06 | 97.53 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22987360500 |  | 100351685 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | HAYS | 32< HAYS ST | 049 | WIN | 2022-03-21 | U938684 | U134723 | 2022-03-21 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 22987431200 |  | 100245217 |  | 7356256M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | GREENWAY | 3814 GREENWAY RD | 019 | ASH | 2022-03-21 | MCOLLET | U129939 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | MCOLLET | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 2.0833 | 3 | 3055.96 | 1242.96 | 229.43 | 1583.57 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22990090700 |  | 100359539 |  | 6736232P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2600B | RIO VISTA | 1874 RIO VISTA DR | 017 | PAR | 2022-05-18 | U125559 | U134723 | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  |  | BJACKSON | 2022-03-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 |  | 1 | 3792.73 | 0 | 0 | 0 | 3792.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08727727600 |  | 100421724 |  | 16736228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTWOOD | 804 WESTWOOD DR | 017 | PAR | 2022-03-22 | U135195 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11887954300 |  | 100334416 |  | 16720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WOODHILL | 2430 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-03-22 | U124003 | U906609 | 2011-02-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPULLIAM/JOSH TRENT | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11904199800 |  | 100358690 |  | 16740232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD PEACOCK | 546 OLD PEACOCK RD | 017 | PAR | 2022-03-22 | U135195 | U906631 | 2011-04-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11924045000 |  | 100407448 |  | 6736228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTWOOD | 801 WESTWOOD DR | 017 | PAR | 2022-03-22 | U135195 | U906631 | 2011-09-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12103966200 |  | 500630673 |  | 16712208G | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LACY | 1176 LACY LN | 067 | LEX | 2022-03-22 | U127206 | U908784 | 2012-12-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4996.11 | 0 | 4146.11 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13117527500 |  | 100416777 |  | 6736228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTWOOD | 803 WESTWOOD DR | 017 | PAR | 2022-03-22 | U135195 | U908786 | 2013-02-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17502306700 |  | 100357594 | 15 | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VINE | 552 VINE ST | 017 | PAR | 2022-05-25 | U938516 | PMCNABB | 2017-05-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569048900 |  | 100349695 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CALLOWAY | 110 CALLOWAY ST | 049 | WIN | 2022-06-21 | U125559 | U125765 | 2017-12-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19026878400 |  |  |  | 6712212L | 1858188 | U128885 |  | 575 | EX | ACQUIRE NEW LAND RIGHTS | 2600E | MASON-HEADLEY | 1800 MASON-HEADLEY RD | 067 | LEX | 2022-03-23 | U460266 | U128885 | 2019-05-21 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-03-22 | CHRIS BOWLIN | 2022-03-22 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP8784 | LPSPL |  | 100 | 057532190268784 |  | 1 | 5313.62 | 0 | 0 | 0 | 5091.28 | 0 | 222.34 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20845441700 |  | 100334346 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BUTTERNUT HILL | 2481 BUTTERNUT HILL CT | 067 | LEX | 2022-03-23 | U125881 | U120245 | 2020-09-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3571.69 | 0 | 0 | 0 | 3571.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882308100 |  | 500172718 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LYLESVILLE | 823 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2022-03-22 | U126284 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5.0167 | 1 | 2386.06 | 339.91 | 0 | 77.44 | 1968.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882308500 |  | 100359226 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LYLESVILLE | 839 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2022-03-22 | U126284 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.4833 | 1 | 5148.28 | 577.85 | 0 | 131.69 | 4438.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883059100 |  | 500678205 |  | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARKINS | 795 HARKINS DR | 049 | WIN | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883070300 |  | 100357850 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VINE | 551 VINE ST | 017 | PAR | 2022-05-26 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883096900 |  | 501139207 |  | 6724212M | 1531917 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HADDRELL | 1004 HADDRELL PT LT16 | 067 | LEX | 2022-03-23 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883105900 |  | 501139212 |  | 6724212M | 1316677 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HADDRELL | 1024 HADDRELL PT LT21 | 067 | LEX | 2022-03-23 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883120800 |  | 100424873 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VINE | 548 VINE ST | 017 | PAR | 2022-05-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883209400 |  | 100358651 |  | 6740232A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILL RUN | 132 MILL RUN RD | 017 | PAR | 2022-03-22 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883253400 |  | 500008466 |  | 6744204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLOWBROOK | 412 WILLOWBROOK RD | 049 | WIN | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883267000 |  | 100349634 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CALLOWAY | 120 CALLOWAY ST | 049 | WIN | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883311100 |  | 100460250 |  | 6744204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLOWBROOK | 413 WILLOWBROOK RD | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883318100 |  | 500805767 |  | 6712208B | 0039183 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CAROLINA | 2108 CAROLINA LN LT84 | 067 | LEX | 2022-03-22 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 1 | 1705.9 | 607.97 | 0 | 34.46 | 1063.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916446500 |  | 100265005 |  | 7344264B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 508 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-03-22 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1372.8 | 0 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916446600 |  | 100449444 |  | 7344264B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 511 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-03-22 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1352.64 | 0 | 0 | 0 | 1352.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925273600 |  | 100355099 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | COMMERCE | 312 COMMERCE ST | 161 | MAY | 2022-03-29 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.3333 | 1 | 2969.06 | 370.43 | 0 | 21.01 | 2577.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925278000 |  | 100355145 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 609 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-23 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 0 | 1 | 1414.72 | 0 | 0 | 0 | 1414.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925278100 |  | 100355146 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 611 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-22 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1869.44 | 0 | 0 | 0 | 1869.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925278300 |  | 100355147 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 617 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-22 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1879.52 | 0 | 0 | 0 | 1879.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926220400 |  | 100334404 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | MULBERRY | 284 MULBERRY CT | 067 | LEX | 2022-03-22 | U124003 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1364.37 | 0 | 0 | 0 | 1364.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931000500 |  | 100435646 |  | 6692232M | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | SWITZER | 110 SWITZER RD | 073 | FRA | 2022-03-22 | U930915 | AOC SYST | 2021-08-05 | 2022-03-17 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 9.05 | 1 | 4649.64 | 588.28 | 372.63 | 33.37 | 3655.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960240600 |  | 100327148 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 125 RANSOM AV | 067 | LEX | 2022-03-23 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2840.18 | 0 | 0 | 0 | 2840.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22125627900 |  | 100357593 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON MANIFOLD W/100424873 | 2621P | VINE | 548 VINE ST BSMT | 017 | PAR | 2022-08-22 | JTOY | JTOY | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  |  | CHUNGATE | 2022-03-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22125629700 |  | 100431907 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | MANIFOLD W/100357850 ABANDON | 2621P | VINE | 551< VINE ST | 017 | PAR | 2022-08-22 | JTOY | JTOY | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  |  | CHUNGATE | 2022-03-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22977172900 |  | 100308798 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095447 | 2621P | FURLONG | 787 FURLONG DR | 067 | LEX | 2022-03-22 | LSTANFI | U125208 | 2022-02-09 | 2022-08-08 | 2024-02-29 |  | LSTANFI | 2022-03-22 | 2022-03-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.9333 | 5 | 2989.87 | 2135.99 | 136.43 | 717.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979043500 |  | 100358689 |  | 6740232E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OLD PEACOCK | 550 OLD PEACOCK RD | 017 | PAR | 2022-03-22 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22984983600 |  | 100306720 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311351 | 2621P | DUNTREATH | 1642 DUNTREATH DR | 067 | LEX | 2022-03-25 | U125208 | U125208 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-31 |  | DMEDLEY | 2022-03-22 | 2022-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.15 | 8 | 4093.66 | 1510.07 | 516.36 | 2067.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22985346700 |  | 100284021 |  | 6712228N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 03-21-22 | 2621P | ETTER | 167 ETTER LN | 209 | GEO | 2022-04-25 | U131790 | U132002 | 2022-03-11 | 2022-04-12 | 2022-05-03 |  | EFGOINS | 2022-03-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.7667 | 2 | 658.18 | 622.86 | 0 | 35.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22986382500 |  | 100343042 |  | 7240212A | 2185081 |  |  | 565 | EX | NBT - SERVICE LINE/MTR UPG | 2621P | VISTA | 431 VISTA CT | 173 | MT | 2022-03-25 | U125208 | U125208 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-04-06 |  | DENNING | 2022-03-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26290031 | 32.95 | 4 | 2807.08 | 2165.31 | 504.95 | 136.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22987726400 |  | 100411563 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | CHINOOK | 443 CHINOOK TL | 073 | FRA | 2022-03-22 | DCOLLIN | U134852 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  |  | DCOLLIN | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26230031 | 19.2333 | 2 | 2675.45 | 982.21 | 217.84 | 1475.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22987762700 |  | 100291813 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | PARKSIDE | 705 PARKSIDE DR | 067 | LEX | 2022-03-22 | ATWILLI | U134852 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  |  | ATWILLI | 2022-03-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.3333 | 1 | 2744.01 | 437.97 | 242.29 | 254.47 | 1809.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22987768900 |  | 100260136 |  | 7356256E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ASHLAND | 946 ASHLAND AV | 019 | ASH | 2022-03-22 | MCOLLET | U134852 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  |  | MCOLLET | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 27.8 | 4 | 6447.27 | 2891.27 | 339.14 | 1866.86 | 1350 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22987796400 |  | 100417708 |  | 7236212H |  |  |  | 565 | EX | LEAK REPLACE - S.L. D247348 | 2621P | TIMS | 1001 TIMS DR | 173 | MT | 2022-03-25 | U125208 | U131886 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | DENNING | 2022-03-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 9.1 | 3 | 830.5 | 617.52 | 177.99 | 34.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988511900 |  | 100349694 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | CALLOWAY | 110< CALLOWAY ST | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U134723 | 2022-03-25 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988893800 |  | 100347534 |  | 6748204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | JOE GILLIAM | 303< JOE GILLIAM ST | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U134723 | 2022-03-28 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 09793410700 |  | 100360400 | 14 | 16736228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | IDLEWIND | 122 IDLEWIND DR | 017 | PAR | 2022-09-13 | U125559 | JMMCDON | 2009-06-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1244.56 | 0 | 0 | 0 | 1244.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898905200 |  | 500478203 |  | 6736228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MEADOWVIEW | 520 MEADOWVIEW DR | 017 | PAR | 2022-09-26 | U938516 | U906631 | 2011-03-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11902218500 |  | 100360837 |  | 6736228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARKWAY | 16 PARKWAY DR | 017 | PAR | 2022-09-26 | U938516 | U124961 | 2011-04-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1782.16 | 0 | 0 | 0 | 1782.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11922341000 |  | 100360380 | 30 | 6736228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | IDLEWIND | 143 IDLEWIND DR | 017 | PAR | 2022-09-26 | U938516 | SRICHIE | 2011-08-30 | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16426426200 |  | 100358996 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | STEWART | 905 STEWART ST | 017 | PAR | 2022-09-26 | U938516 | U122906 | 2016-07-13 | 2022-09-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 687.31 | 0 | 0 | 0 | 687.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820258600 |  | 100276632 |  | 6684228H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621P | HILLCREST | 627 HILLCREST AV | 073 | FRA | 2022-03-23 | OMAYNAR | AOC SYST | 2020-06-18 | 2022-03-23 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 7.45 | 1 | 3147.21 | 484.31 | 535.9 | 27.48 | 2099.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882308800 |  | 100466762 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LYLESVILLE | 856 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2022-03-23 | U126284 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 5 | 1 | 3444.2 | 339.89 | 0 | 77.45 | 3026.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882309000 |  | 100359237 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LYLESVILLE | 858 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2022-03-23 | U126284 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8 | 1 | 3165.74 | 543.85 | 0 | 123.93 | 2497.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883057400 |  | 501177332 |  | 6724212M | 1427466 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HADDRELL | 1114 HADDRELL PT LT95 | 067 | LEX | 2022-03-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1693.69 | 0 | 0 | 0 | 1693.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883063800 |  | 500224597 |  | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ASHLEY | 130 ASHLEY DR | 049 | WIN | 2022-03-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883087100 |  | 501096211 |  | 6724208C | 1421490 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - PEND NS 03-22-22 | 2621P | CARDUCCI | 2501 CARDUCCI ST | 067 | LEX | 2022-03-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883090900 |  | 100357687 |  | 6740228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VINE | 812 VINE ST | 017 | PAR | 2022-03-23 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883120400 |  | 500669496 |  | 6736228L | 9717751 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MEADOW HILL | 908 N MEADOW HILL DR | 017 | PAR | 2022-09-26 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883120500 |  | 100432467 |  | 6740212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CORK | 116 CORK AV | 049 | WIN | 2022-03-25 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883147000 |  | 501139223 |  | 6724212M | 1316677 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HADDRELL | 2009 HADDRELL CV LT32 | 067 | LEX | 2022-03-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883153000 |  | 100463927 |  | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SKYLARK | 405 SKYLARK DR | 049 | WIN | 2022-03-25 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883174700 |  | 100357856 |  | 6740232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VINE | 403 VINE ST | 017 | PAR | 2022-03-23 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883184400 |  | 100357660 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VINE | 712 VINE ST | 017 | PAR | 2022-03-23 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883196100 |  | 100360379 |  | 6736228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | IDLEWIND | 139 IDLEWIND DR | 017 | PAR | 2022-09-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883234800 |  | 100360388 |  | 6736228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | IDLEWIND | 146 IDLEWIND DR | 017 | PAR | 2022-09-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883250100 |  | 100350055 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELMONT | 10 BELMONT AV | 049 | WIN | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1339.61 | 0 | 0 | 0 | 1339.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883253900 |  | 500458491 |  | 6724208E | 9510167 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CASHEL | 2581 CASHEL CT | 067 | LEX | 2022-03-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883259600 |  | 100347521 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 36 4TH ST | 049 | WIN | 2022-03-25 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883292200 |  | 500255204 |  | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ASHLEY | 124 ASHLEY DR | 049 | WIN | 2022-03-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898457100 |  | 100284968 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | WOODSPOINT | 115 WOODSPOINT DR | 065 | IRV | 2022-03-23 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2507.82 | 0 | 0 | 0 | 2507.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925278700 |  | 100355171 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 701 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-23 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3295.39 | 0 | 0 | 0 | 3295.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925278800 |  | 100355172 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 705 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-23 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2376.67 | 0 | 0 | 0 | 2376.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926226700 |  | 100334408 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2420 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-03-25 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1304.68 | 0 | 0 | 0 | 1304.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926226800 |  | 100334407 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2422 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-03-25 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1304.68 | 0 | 0 | 0 | 1304.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926226900 |  | 100334417 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2424 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-03-23 | U124003 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1304.68 | 0 | 0 | 0 | 1304.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959965800 |  | 100358971 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/ CAPITOL JOB | 2600B | STEWART | 702 STEWART ST | 017 | PAR | 2022-06-21 | U125559 | U134723 | 2021-12-16 | 2022-09-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960240800 |  | 100327149 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | RANSOM | 127 RANSOM AV 1F | 067 | LEX | 2022-03-23 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6074.62 | 0 | 0 | 0 | 6074.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979043100 |  | 100353022 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARTIN | 304 MARTIN CT | 049 | WIN | 2022-03-26 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979043200 |  | 100357599 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VINE | 620 VINE ST | 017 | PAR | 2022-03-23 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979043300 |  | 100357837 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VINE | 723 VINE ST | 017 | PAR | 2022-03-24 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979044300 |  | 100414836 |  | 6740228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VINE | 1145 VINE ST | 017 | PAR | 2022-03-23 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22985662300 |  | 100437856 | 58 | 6740212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON COMPANY / INACTIVE | 2621P | WEXFORD | 402 WEXFORD DR | 049 | WIN | 2022-03-25 | U938684 | LSTANFI | 2022-03-13 | 2022-03-17 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0.36667 | 1 | 1116.63 | 15.73 | 0 | 0.9 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985735800 |  | 100322618 |  | 6716208D |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | BERRY | 713 BERRY LN | 067 | LEX | 2022-03-25 | U125208 | U125208 | 2022-03-14 | 2022-03-23 |  |  | KKINDER | 2022-03-23 | 2022-03-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.4 | 3 | 1814.5 | 1204.58 | 534.98 | 74.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22985768200 |  | 100254684 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA 03-15-22 | 2621P | BELLEFONTE | 909 BELLEFONTE RD | 089 | FLA | 2022-03-23 | RECUMP | U132002 | 2022-03-14 | 2022-04-22 | 2022-05-13 |  | RECUMP | 2022-03-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16 | 2 | 1853.84 | 1178.4 | 15.99 | 659.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988094200 |  | 100284967 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PINETREE | 70 PINETREE LN | 065 | IRV | 2022-03-23 | U126285 | U130721 | 2022-03-23 | 2022-12-30 |  |  | DDAVIS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8.5 | 1 | 3186.22 | 524.48 | 0 | 128.66 | 2533.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22988215200 |  | 100319783 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | NICHOLASVILLE | 2134 NICHOLASVILLE RD 1 | 067 | LEX | 2022-03-23 | LSTANFI | U131886 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  |  | LSTANFI | 2022-03-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 43.2833 | 5 | 7364 | 3680.39 | 937.93 | 1690.24 | 1055.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988338700 |  | 500179614 |  | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | SKYLARK | 31 SKYLARK DR | 049 | WIN | 2022-03-25 | U938684 | U134723 | 2022-03-24 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988338800 |  | 100351431 |  | 6740212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | TREEHAVEN | 508 TREEHAVEN DR | 049 | WIN | 2022-03-25 | U938684 | U134723 | 2022-03-24 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988404200 |  | 100353067 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | OLIVER | 30 OLIVER ST | 049 | WIN | 2022-03-26 | U938684 | U134723 | 2022-03-24 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05602770400 |  | 500400751 |  | 16724208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FAIR RIDGE | 3620 FAIR RIDGE DR | 067 | LEX | 2022-06-24 | U125881 | SSUTHER | 2005-02-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11939495800 |  | 100358631 |  | 16740232A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SANDRA | 2 SANDRA LN LT1 | 017 | PAR | 2022-09-27 | U125559 | U124965 | 2011-12-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1782.16 | 0 | 0 | 0 | 1782.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12978184600 |  | 100360828 |  | 6736228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARKWAY | 24 PARKWAY DR | 017 | PAR | 2022-05-24 | U938516 | U125208 | 2012-06-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12984312700 |  | 100360795 |  | 6736228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HORSESHOE | 34 HORSESHOE DR | 017 | PAR | 2022-09-27 | U938516 | U908784 | 2012-08-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12988881300 |  | 500330865 |  | 6736228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINDHAM HILL | 103 WINDHAM HILL DR | 017 | PAR | 2022-03-24 | U135195 | U908784 | 2012-09-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14256903600 |  | 100406521 | 19 | 6736212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | YORKTOWNE | 214 YORKTOWNE DR | 049 | WIN | 2022-03-26 | U938684 | U807767 | 2014-10-10 | 2016-10-10 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17569048400 |  | 500924070 |  | 6740216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SQUIRES POINTE | 201 SQUIRES POINTE RD LT36 | 017 | PAR | 2022-09-27 | U938516 | U125765 | 2017-12-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882308900 |  | 100359229 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LYLESVILLE | 857 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2022-03-28 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4412.51 | 0 | 0 | 0 | 4412.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883068800 |  | 100360800 |  | 6736228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HORSESHOE | 44 HORSESHOE DR | 017 | PAR | 2022-09-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883074200 |  | 100357659 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VINE | 708 VINE ST | 017 | PAR | 2022-03-24 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883075300 |  | 100404939 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | MARSHALL | 404 MARSHALL ST | 017 | PAR | 2022-05-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-09-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883122600 |  | 500382653 |  | 6736228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTRIDGE | 109 WESTRIDGE LN | 017 | PAR | 2022-03-24 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883128600 |  | 501163528 |  | 6724204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HANNAH TODD | 241 HANNAH TODD PL | 067 | LEX | 2022-06-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883168000 |  | 500526240 |  | 6724208E | 9614073 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRAFTONS MILL | 792 GRAFTONS MILL LN | 067 | LEX | 2022-06-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883192500 |  | 500102056 |  | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BARLOW | 531 BARLOW DR | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883195900 |  | 500156392 |  | 6744208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BARLOW | 508 BARLOW DR | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883240700 |  | 100417326 |  | 6736212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BUNKER HILL | 608 BUNKER HILL DR | 049 | WIN | 2022-03-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883261600 |  | 100357957 |  | 6740232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SCOTT | 354 SCOTT AV | 017 | PAR | 2022-03-24 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883283900 |  | 100417058 |  | 6736212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CONSTITUTION | 502 CONSTITUTION DR | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883295700 |  | 500425673 |  | 6736212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOUNT VERNON | 414 MOUNT VERNON DR | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898457000 |  | 100284970 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | WOODSPOINT | 106 WOODSPOINT DR | 065 | IRV | 2022-03-24 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3017.5 | 0 | 0 | 0 | 3017.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898457300 |  | 100284969 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | WOODSPOINT | 187 WOODSPOINT DR | 065 | IRV | 2022-03-24 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2680.82 | 0 | 0 | 0 | 2680.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925274700 |  | 100355100 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 403 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-29 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3848.37 | 0 | 0 | 0 | 3848.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925278900 |  | 100355173 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 707 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-24 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2358.78 | 0 | 0 | 0 | 2358.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925279000 |  | 100355176 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 715 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-24 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2413.04 | 0 | 0 | 0 | 2413.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926226300 |  | 100334395 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 8A | 067 | LEX | 2022-03-24 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1690.95 | 0 | 0 | 0 | 1690.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926227200 |  | 100334411 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2428 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1203.59 | 0 | 0 | 0 | 1203.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960251300 |  | 100327302 |  | 6720212I | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | OLD VINE | 431 OLD VINE ST 110 | 067 | LEX | 2022-03-24 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2067.3 | 0 | 0 | 0 | 2067.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026162700 |  |  |  | 7260276D | 2181540 | U122858 |  | 575 | EX | OBTAIN EASEMENT | 2632M | KY HWY 10 | KY HWY 10 | 161 | MAY | 2022-03-31 | U127644 | U122858 | 2022-01-27 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-24 | LAND SERVICES | 2022-03-24 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP1627 |  |  | 100 | 057532220261627 |  | 1 | 3309.48 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 9.48 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976089400 |  | 100452057 |  | 6720216A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STANTON | 1943 STANTON WY | 067 | LEX | 2022-03-24 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6333 | 1 | 1426.8 | 157.22 | 22.48 | 397.1 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976089600 |  | 500468692 |  | 6724208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STONEWOOD | 2306 STONEWOOD LN | 067 | LEX | 2022-03-24 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7333 | 1 | 1468.48 | 163.81 | 39.42 | 415.25 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976090000 |  | 501205749 |  | 6712212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TROPICANA | 1604 TROPICANA DR | 067 | LEX | 2022-03-24 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.63333 | 1 | 997.25 | 37.86 | 13.9 | 95.49 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976090100 |  | 500588919 |  | 6712216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VALLEY BROOK | 292 VALLEY BROOK DR | 067 | LEX | 2022-03-24 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.2667 | 1 | 1563.97 | 196.81 | 20.05 | 497.11 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22978226300 |  | 100466131 |  | 6700212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE MNFLD SRV LN - D308809 | 2621P | CROSSFIELD | 304 CROSSFIELD DR B | 239 | VER | 2022-03-25 | UIPBOT10 | U125208 | 2022-02-14 | 2022-03-24 | 2024-02-29 |  | OMAYNAR | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.5333 | 1 | 4296.38 | 617.56 | 616.55 | 35.01 | 3027.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979043400 |  | 100357960 |  | 6740232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WASHINGTON | 427 WASHINGTON ST | 017 | PAR | 2022-03-24 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979043800 |  | 100360822 |  | 6736228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HORSESHOE | 55 HORSESHOE DR | 017 | PAR | 2022-09-27 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979043900 |  | 100360830 |  | 6736228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HORSESHOE | 35 HORSESHOE DR | 017 | PAR | 2022-09-27 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985434300 |  | 100306718 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247636 | 2621P | DUNTREATH | 1650 DUNTREATH DR | 067 | LEX | 2022-03-24 | MCRAIG | U125208 | 2022-03-11 | 2022-09-09 | 2024-03-31 |  | MCRAIG | 2022-03-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.5333 | 3 | 2885.96 | 1146.16 | 242.11 | 1497.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985445200 |  | 100316426 |  | 6716208F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPL RISER/SL | 2621D | VENICE | 112 VENICE PR | 067 | LEX | 2022-03-25 | U930915 | AOC SYST | 2022-03-11 | 2022-04-08 | 2022-05-10 |  | LSTANFI | 2022-03-24 | 2022-03-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.1 | 5 | 2197.44 | 1535.41 | 136.43 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22987389300 |  | 100256810 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | POND RUN | 406 POND RUN RD | 089 | RAC | 2022-03-24 | JKEENER | U132002 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-20 |  | JKEENER | 2022-03-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.4667 | 2 | 1026.12 | 849.98 | 127.91 | 48.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988144500 |  | 100350330 |  | 6744204C |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE D304157 | 2621P | LISLE | 36 LISLE LN | 049 | WIN | 2022-03-25 | U125208 | U134852 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | DENNING | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 11.9 | 3 | 1081.1 | 814.78 | 220.13 | 46.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988340300 |  | 100357838 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | VINE | 725 VINE ST | 017 | PAR | 2022-03-24 | U135195 | U134723 | 2022-03-24 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988391000 |  | 500441216 |  | 6736212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | CONSTITUTION | 570 CONSTITUTION DR | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U134723 | 2022-03-24 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22988401400 |  | 100334396 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261015-00 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 8B | 067 | LEX | 2022-03-24 | U126602 | U134723 | 2022-03-24 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1690.95 | 0 | 0 | 0 | 1690.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581375000 |  | 500524983 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MORGAN HILL | 617 MORGAN HILL DR | 067 | LEX | 2022-05-24 | U938516 | SSUTHER | 2004-07-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06668570000 |  | 100334576 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MULBERRY | 317 MULBERRY RD | 067 | LEX | 2022-05-24 | U938516 | SSUTHER | 2006-12-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11907313500 |  | 100347786 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2621P | HOLLY | 129 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-03-27 | U938684 | U906631 | 2011-05-18 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17517373700 |  | 100309468 | 24 | 6712208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHATHAM | 3145 CHATHAM DR | 067 | LEX | 2022-03-25 | ATWILLI | LSTANFI | 2017-06-20 | 2022-03-25 |  |  | ATWILLI | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7167 | 1 | 1447.44 | 162 | 26.24 | 409.2 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883130500 |  | 500755639 |  | 6724208B | 0144198 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PRINCESS DOREE | 920 PRINCESS DOREE DR | 067 | LEX | 2022-04-20 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3051.31 | 0 | 0 | 0 | 3051.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883135400 |  | 501096998 |  | 6724212N | 1421490 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROSSINI | 2436 ROSSINI PL | 067 | LEX | 2022-03-25 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883138100 |  | 501096999 |  | 6724208C | 1421490 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROSSINI | 2437 ROSSINI PL | 067 | LEX | 2022-03-25 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883142000 |  | 100352827 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WAINSCOTT | 3 WAINSCOTT AV | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883142500 |  | 100347533 |  | 6748204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JOE GILLIAM | 303 JOE GILLIAM ST | 049 | WIN | 2022-04-07 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 8143.19 | 0 | 7043.19 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883153300 |  | 500690099 |  | 6724208F | 9934174 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RED LEAF | 2649 RED LEAF DR | 067 | LEX | 2022-03-25 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883156500 |  | 500690082 |  | 6724208F | 9934174 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RED LEAF | 2800 RED LEAF DR | 067 | LEX | 2022-03-25 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883250800 |  | 100347795 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | HOLLY | 27 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-18 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883269500 |  | 100334541 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MULBERRY | 368 MULBERRY RD | 067 | LEX | 2022-05-24 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884816800 |  | 100334107 |  | 6720212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | COURTNEY | 1608 COURTNEY AV | 067 | LEX | 2022-03-25 | JOCHOA | AOC SYST | 2021-02-08 | 2020-09-11 | 2020-10-13 |  | JOCHOA | 2022-03-25 | 2022-03-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.1833 | 8 | 2602.19 | 1915.81 | 236.95 | 449.43 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898450500 |  | 500156280 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COVEY | 22 COVEY RD | 065 | IRV | 2022-03-25 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2233.06 | 0 | 0 | 0 | 2233.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916446400 |  | 100265004 |  | 7344264B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 502 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-03-25 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2943.25 | 0 | 0 | 0 | 2943.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925273100 |  | 100355081 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | COMMERCE | 304 COMMERCE ST | 161 | MAY | 2022-03-29 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.3333 | 1 | 4314.78 | 370.45 | 0 | 21.01 | 3923.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925276000 |  | 100356135 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 424 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-25 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3500.92 | 0 | 0 | 0 | 3500.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925276400 |  | 100355111 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 427 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-25 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3873.42 | 0 | 0 | 0 | 3873.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21931593400 |  | 100338727 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - IDLE/INACIVE | 2621P | MAPLE | 701 MAPLE AV | 067 | LEX | 2022-03-28 | U930915 | U125208 | 2021-08-09 | 2022-05-16 | 2023-05-16 |  | RJCRAWF | 2022-03-25 | 2022-02-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.8667 | 7 | 2754.31 | 1319.28 | 186.79 | 624.24 | 624 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964252100 |  | 100347797 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HOLLY | 11 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-03-27 | U938684 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22968458800 |  | 500008511 |  | 6700216O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253742 | 2621P | WILLIAMS | 3019 WILLIAMS LN FG15 | 239 | VER | 2022-03-28 | U125208 | U125208 | 2022-01-17 | 2022-03-25 | 2024-01-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.7667 | 1 | 3976.88 | 440.09 | 307.67 | 24.96 | 3204.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979031900 |  | 100287237 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GAY | 646 GAY PL | 067 | LEX | 2022-03-25 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.36667 | 1 | 1052.63 | 23.99 | 118.02 | 60.62 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985782100 |  | 100306594 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247641 | 2621P | PINE MEADOWS | 1492 PINE MEADOWS RD | 067 | LEX | 2022-03-25 | LSTONE | U125208 | 2022-03-14 | 2022-09-09 | 2024-03-31 |  | LSTONE | 2022-03-25 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.8167 | 3 | 1077.19 | 824.36 | 206.08 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988590900 |  | 100359234 |  | 6740232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269806-00 | 2600B | LYLESVILLE | 875 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2022-03-25 | U126284 | U134723 | 2022-03-25 | 2022-09-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 4.4333 | 1 | 5276.24 | 302.52 | 0 | 68.94 | 4904.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883084400 |  | 100347796 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | HOLLY | 15 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-03-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564875400 |  | 500530948 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PATRICK HENRY | 2501 PATRICK HENRY WY | 067 | LEX | 2022-05-19 | U938516 | SSUTHER | 2004-02-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04566419800 |  | 100455719 | 30 | V-1027-42 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PALUMBO | 2566 PALUMBO DR | 067 | LEX | 2022-10-26 | U125881 | SCHASTE | 2004-02-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RAY HAYDEN | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1854.47 | 0 | 0 | 0 | 1854.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04577963000 |  | 500525026 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COUNTRY HILLS | 2304 COUNTRY HILLS CR | 067 | LEX | 2022-05-19 | U938516 | SSUTHER | 2004-06-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11890933700 |  | 500530953 |  | 16724208A | 9614946 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PATRICK HENRY | 2500 PATRICK HENRY WY | 067 | LEX | 2022-05-19 | U938516 | U123933 | 2011-02-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894846600 |  | 500919767 |  | 16724208B | 0465046 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OGDEN | 2425 OGDEN WY | 067 | LEX | 2022-05-19 | U938516 | U906307 | 2011-03-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11910531900 |  | 100272029 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 4TH | 341 E 4TH ST | 073 | FRA | 2022-03-28 | OMAYNAR | U906631 | 2011-06-08 | 2022-03-28 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.2667 | 1 | 1075.19 | 84.51 | 135.89 | 4.79 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11935345200 |  | 500919770 |  | 16724208B | 0465046 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OGDEN | 2413 OGDEN WY | 067 | LEX | 2022-05-19 | U938516 | U125208 | 2011-12-05 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18663082900 |  | 500192181 | 27 | 6724208E | 9507521 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PALUMBO | 2544 PALUMBO DR | 067 | LEX | 2022-10-26 | U125881 | CMCOX | 2018-12-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RAY HAYDEN | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1779.17 | 0 | 0 | 0 | 1779.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20820264500 |  | 100276654 |  | 6684228D | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | GREENUP | 605 GREENUP AV | 073 | FRA | 2022-03-28 | U930915 | AOC SYST | 2020-06-18 | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-28 | 2021-03-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.0167 | 3 | 2477.58 | 384.76 | 451.74 | 163.64 | 1477.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882309100 |  | 100359231 |  | 6740232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LYLESVILLE | 863 LYLESVILLE ST | 017 | PAR | 2022-03-28 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3282.1 | 0 | 0 | 0 | 3282.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883056300 |  | 501157255 |  | 6724208N | 1423415 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARCO | 1053 MARCO LN LT63 | 067 | LEX | 2022-03-28 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2517.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883123900 |  | 100347403 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALNUT | 422 WALNUT ST | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883129400 |  | 100347814 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | MAPLE | 508 N MAPLE ST | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883138200 |  | 501096916 |  | 6724208C | 1421490 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CORONEO | 2412 CORONEO LN | 067 | LEX | 2022-05-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883168400 |  | 100347390 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DENNY | 7 DENNY AV | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883175300 |  | 100406769 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OSAGE | 229 OSAGE CT | 067 | LEX | 2022-03-28 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883185100 |  | 100432245 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | MAPLE | 397 N MAPLE ST | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883277900 |  | 100412712 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OSAGE | 268 OSAGE CT | 067 | LEX | 2022-03-28 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883303800 |  | 100347362 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DENNY | 14 DENNY AV | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883319100 |  | 500696739 |  | 6724208D | 9828871 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POLO CLUB | 3008 POLO CLUB BV LT130 | 067 | LEX | 2022-05-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2555.26 | 0 | 0 | 0 | 2555.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883323700 |  | 500654339 |  | 6724212M | 9829461 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CORNERSTONE | 2229 CORNERSTONE DR LT149 | 067 | LEX | 2022-05-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884271300 |  | 100413200 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OSAGE | 262 OSAGE CT | 067 | LEX | 2022-03-28 | U135195 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898450400 |  | 100284959 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COVEY | 16 COVEY RD | 065 | IRV | 2022-03-28 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2403.5 | 0 | 0 | 0 | 2403.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898450600 |  | 100284962 |  | 6768172B | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COVEY | 168 COVEY RD | 065 | IRV | 2022-03-28 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4028.56 | 0 | 0 | 0 | 4028.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916437900 |  | 100265011 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2317 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-03-28 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1358.4 | 0 | 0 | 0 | 1358.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916446800 |  | 100265006 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 516 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-03-28 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1529.52 | 0 | 0 | 0 | 1529.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925273000 |  | 100355080 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | COMMERCE | 302 COMMERCE ST | 161 | MAY | 2022-03-29 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 3990.25 | 466.68 | 0 | 26.45 | 3497.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925278500 |  | 500008536 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 626 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-28 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8.5 | 1 | 4625.1 | 521.04 | 0 | 29.55 | 4074.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21931491600 |  | 100272031 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON W/UPSTREAM 100272029* | 2621P | 4TH | 339 E 4TH ST | 073 | FRA | 2022-03-28 | OMAYNAR | U125208 | 2021-08-07 | 2022-03-28 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.6333 | 1 | 111.27 | 105.3 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21956235500 |  | 100331847 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303862 | 2621P | HANOVER *HOLD CAP* | 189 N HANOVER *HOLD CAP* AV | 067 | LEX | 2022-03-28 | U126308 | U125208 | 2021-11-24 | 2022-05-24 | 2023-11-30 |  | J ENSMINGER | 2022-03-28 | 2022-01-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.3 | 6 | 2601.25 | 487.98 | 0 | 31.03 | 2082.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958602300 |  | 100331846 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 191 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-03-28 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3070.1 | 0 | 0 | 0 | 3070.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959294900 |  | 100421345 |  | 6748180L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D096823 | 2621P | COLLEGE HILL | 539 COLLEGE HILL RD | 151 | WAC | 2022-03-30 | U125208 | U125208 | 2021-12-13 | 2022-06-09 | 2023-12-31 |  | DENNING | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 21.3 | 3 | 1939.95 | 1442.1 | 216.32 | 167.29 | 114.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960239300 |  | 501143714 |  | 6720212I | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | OLD VINE | 400 OLD VINE ST 106 | 067 | LEX | 2022-03-29 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2732.54 | 0 | 0 | 0 | 2732.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976090600 |  | 100464632 |  | 6716200D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WOODGLEN | 940 WOODGLEN CT | 067 | LEX | 2022-03-28 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5667 | 1 | 1841.4 | 274.79 | 22.48 | 694.13 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976940900 |  | 100328521 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193122 | 2621P | BRISTOL | 441 BRISTOL RD | 067 | LEX | 2022-03-30 | U930915 | U125208 | 2022-02-08 | 2022-08-08 | 2024-02-29 |  | LSTANFI | 2022-03-28 | 2022-03-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 42.5 | 8 | 3192.47 | 2154.8 | 182.09 | 855.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979032000 |  | 100287871 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MORGAN | 469 MORGAN AV | 067 | LEX | 2022-03-28 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-03-28 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.3833 | 1 | 1364.67 | 141.61 | 13.9 | 359.16 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979032200 |  | 100287952 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOCUST | 432 LOCUST AV | 067 | LEX | 2022-03-28 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-03-28 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.88333 | 1 | 1050.07 | 52.8 | 13.9 | 133.37 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22988104000 |  | 100278337 |  | 6688228B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | HIAWATHA | 508 HIAWATHA TL | 073 | FRA | 2022-03-28 | DCOLLIN | U125208 | 2022-03-23 | 2022-03-28 |  |  | DCOLLIN | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26230031 | 19.45 | 3 | 2852.97 | 1028.92 | 173.02 | 1651.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988855200 |  | 100347715 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | ALMOND | 5 ALMOND ST | 049 | WIN | 2022-03-28 | U938684 | U134723 | 2022-03-28 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988879900 |  | 100340866 |  | 6736192N | 1313371 |  |  | 565 | EX | LEAK REPLACE - S.L D303528 | 2621P | JERIMIAH | 317 JERIMIAH DR | 151 | RIC | 2022-03-30 | U125208 | U132823 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | DENNING | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10.5167 | 3 | 987.81 | 723.7 | 177.7 | 86.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22988917400 |  | 100462131 |  | 6720200B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BONHAVEN | 2252 BONHAVEN RD | 067 | LEX | 2022-03-28 | MCRAIG | U131886 | 2022-03-28 | 2022-08-26 | 2024-02-29 |  | MCRAIG | 2022-03-28 | 2022-03-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 21.3667 | 6 | 2494.29 | 1412.22 | 215.38 | 866.69 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04575204100 |  | 500524994 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MORGAN HILL | 680 MORGAN HILL DR | 067 | LEX | 2022-03-29 | U135195 | SSUTHER | 2004-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06655429600 |  | 500440694 |  | 16724208A | 9507150 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KINGSBURY | 689 KINGSBURY DR | 067 | LEX | 2022-05-18 | U938516 | SSUTHER | 2006-08-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1244.56 | 0 | 0 | 0 | 1244.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07699546100 |  | 500371827 |  | 16724208K | 9403236 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRANTHAM | 3116 GRANTHAM WY | 067 | LEX | 2022-05-18 | U938516 | DMCCULL | 2007-08-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08738814800 |  | 100334544 | 10 | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MIRAHILL | 2440 MIRAHILL DR | 067 | LEX | 2022-03-29 | U135195 | SCHASTE | 2008-07-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026867100 |  |  |  | 7360244N | 1962355 | U131982 |  | 583 | EX | INSTALL VRG CONTROLLER | 2600E | OLD US 23 | OLD US 23 | 019 | CAT | 2022-12-30 | U125936 | U131982 | 2019-03-18 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2022-03-29 | DASH | 2022-03-29 | 2022-03-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8671 |  |  | 100 | 058332190268671 | 37.9667 | 20 | 15917.94 | 2483.5 | 10685.25 | 379.34 | 0 | 0 | 274.02 | 2095.83
KY | KY - EAST | 2631 | 19026867200 |  |  |  | 7360244N | 1962355 | U131982 |  | 584 | EX | RETIRE CURRENT CONTROLLERS | 2600E | OLD US 23 | OLD US 23 | 019 | CAT | 2022-12-30 | U125936 | U131982 | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2022-03-29 | DASH | 2022-03-29 | 2022-03-24 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8672 |  |  | 100 | 058432190268672 | 13.0167 | 0 | 1038.8 | 873.18 | 0 | 165.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026982700 |  |  |  | 6720212B | 2075272 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 4500'-2"&4" PMMP | 2600B | BLUEGRASS | BLUEGRASS AV | 067 | LEX | 2022-04-27 | U128132 | U122858 | 2020-10-20 | 2021-11-29 | 2022-03-30 | 2022-02-01 | SHAWN DENNIS | 2022-03-29 | 2021-09-30 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP9827 | AMRCB |  | 100 | 056132200269827 | 845.0833 | 407012 | 885948.31 | 55794.23 | 18256.22 | 10955.45 | 689990.21 | 0 | 4838.72 | 106113.48 | 4196
KY | KY - WEST | 2621 | 21883086500 |  | 500836444 |  | 6724208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PRINCESS DOREE | 937 PRINCESS DOREE DR | 067 | LEX | 2022-05-18 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883113600 |  | 500626771 |  | 6744208D | 9613807 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BAY HILL | 135 BAY HILL DR | 049 | WIN | 2022-03-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883113800 |  | 500634749 |  | 6712208E | 9827169 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CARRINGTON | 2208 CARRINGTON CT | 067 | LEX | 2022-03-29 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 1 | 1492.43 | 607.97 | 0 | 34.46 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883130600 |  | 500693420 |  | 6744208D | 9613807 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BAY HILL | 102 BAY HILL DR | 049 | WIN | 2022-03-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 2608 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883151700 |  | 100347926 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | LINDEN | 105 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-04-03 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883155800 |  | 500565630 |  | 6724208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAPLE LEAF | 3065 MAPLE LEAF DR | 067 | LEX | 2022-03-29 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883182800 |  | 100468401 |  | 6724208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST HILL | 115 N LOCUST HILL DR 112 | 067 | LEX | 2022-05-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883197800 |  | 500750171 |  | 6712208F | 0040306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MALONE | 3292 MALONE DR | 067 | LEX | 2022-03-29 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883218200 |  | 500530904 |  | 6724208B | 9614946 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REVERE RUN | 824 REVERE RUN DR | 067 | LEX | 2022-10-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RAY HAYDEN | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1779.17 | 0 | 0 | 0 | 1779.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883226400 |  | 500346210 |  | 6724208L | 9403243 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MORNING SIDE | 1232 MORNING SIDE DR | 067 | LEX | 2022-05-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1526.32 | 0 | 0 | 0 | 1526.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883231300 |  | 100347828 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | MAGNOLIA | 152 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-03-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883232800 |  | 500568597 |  | 6744208D | 9613807 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BAY HILL | 131 BAY HILL DR | 049 | WIN | 2022-03-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883236500 |  | 500959364 |  | 6724204H | 0355499 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHARDSON | 221 RICHARDSON PL | 067 | LEX | 2022-10-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RAY HAYDEN | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883242100 |  | 500626776 |  | 6744208D | 9613807 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BAY HILL | 137 BAY HILL DR | 049 | WIN | 2022-03-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883282800 |  | 500693442 |  | 6744208D | 9613807 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BAY HILL | 129 BAY HILL DR | 049 | WIN | 2022-03-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883306700 |  | 500750163 |  | 6712208F | 0040306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MALONE | 3260 MALONE DR | 067 | LEX | 2022-03-29 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883313000 |  | 100347841 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | OAK | 1 OAK ST | 049 | WIN | 2022-03-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883321700 |  | 500690065 |  | 6724208F | 9934174 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIVANIA | 801 LIVANIA LN | 067 | LEX | 2022-03-29 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898448600 |  | 100437147 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | CARHARTT | 190 CARHARTT AV APT3 | 065 | IRV | 2022-03-29 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1882.24 | 0 | 0 | 0 | 1882.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898455000 |  | 100284950 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIDDELL | 415 RIDDELL CT | 065 | IRV | 2022-03-29 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1908.16 | 0 | 0 | 0 | 1908.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916446000 |  | 100263585 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 604 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-03-29 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1464.66 | 0 | 0 | 0 | 1464.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916446100 |  | 100264999 |  | 7352256H | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 328 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-03-29 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1368.96 | 0 | 0 | 0 | 1368.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916446200 |  | 100265000 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 330 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-03-29 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2221.52 | 0 | 0 | 0 | 2221.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925273300 |  | 100355083 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | COMMERCE | 308 COMMERCE ST | 161 | MAY | 2022-03-31 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.25 | 1 | 3887.83 | 364.59 | 0 | 20.68 | 3502.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925279300 |  | 100356080 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 830 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-29 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1918.91 | 0 | 0 | 0 | 1918.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925279400 |  | 100356079 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 832 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-29 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1963.41 | 0 | 0 | 0 | 1963.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925279600 |  | 100356077 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 834 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-29 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 9 | 1 | 2224.42 | 551.66 | 0 | 31.27 | 1641.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926225200 |  | 100334375 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 1A | 067 | LEX | 2022-03-30 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1835.92 | 0 | 0 | 0 | 1835.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926225400 |  | 100334373 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 2A | 067 | LEX | 2022-03-30 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 2531.05 | 0 | 0 | 0 | 2531.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21957422700 |  | 100283136 |  | 6712228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253711 | 2600B | CLAYTON | 304 CLAYTON AV | 209 | GEO | 2022-03-29 | U930915 | U125208 | 2021-12-02 | 2022-06-02 | 2023-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 10.55 | 1 | 5029.16 | 685.78 | 495.23 | 38.89 | 3809.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958601900 |  | 100331851 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 185 N HANOVER AV 1FL | 067 | LEX | 2022-03-29 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.8167 | 1 | 3018.64 | 192.38 | 0 | 43.85 | 2782.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958602000 |  | 100331848 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 187 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-03-29 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.1333 | 1 | 2673.71 | 348.07 | 0 | 79.29 | 2246.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958602400 |  | 100331845 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 193 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-03-29 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.05 | 1 | 2750.9 | 343.3 | 0 | 78.21 | 2329.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964252300 |  | 100347843 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | MAGNOLIA | 181 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-03-29 | U938684 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979032800 |  | 100294162 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 605 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-03-29 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-03-29 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.7333 | 1 | 2494.88 | 282.63 | 226.22 | 16.03 | 1970 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979032900 |  | 100294210 |  | 6720212E | 1638621 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ELSMERE | 607 ELSMERE PA | 067 | LEX | 2022-03-29 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-03-29 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5 | 1 | 1024.27 | 151.79 | 13.9 | 8.58 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981302000 |  | 100447949 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO - RI 3-7-22 | 2621P | VERSAILLES | 1414< VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2022-03-30 | U930915 | U132002 | 2022-03-01 | 2022-04-11 | 2022-05-02 |  | KKINDER | 2022-03-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.9333 | 5 | 1660.43 | 716.99 | 0 | 40.64 | 902.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988331100 |  | 100361015 |  | XX |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | CLINTONVILLE | 1199 CLINTONVILLE RD | 017 | PAR | 2022-03-31 | JTOY | U125208 | 2022-03-24 | 2022-03-30 |  |  | NRICHIE | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 24.6333 | 5 | 2877.35 | 1360.99 | 1269.16 | 192.48 | 54.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22988850600 |  | 100323897 |  | 6716208P | 2286958 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | OVERBROOK | 810 OVERBROOK CR | 067 | LEX | 2022-03-30 | U930915 | U125208 | 2022-03-28 | 2022-03-29 |  |  | LSTANFI | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 48.7667 | 6 | 6698.29 | 2591.13 | 297.99 | 146.88 | 3662.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22989105400 |  | 100334376 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261015-00 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 1B | 067 | LEX | 2022-03-30 | U126602 | U134723 | 2022-03-29 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2531.05 | 0 | 0 | 0 | 2531.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22989151200 |  | 100294110 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | UPPER | 606 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-03-29 | ATWILLI | U129939 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  |  | ATWILLI | 2022-03-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0167 | 1 | 1112.51 | 59.99 | 199.11 | 3.41 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22989174800 |  | 100458687 |  | 6720204O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WOODFIELD | 2340 WOODFIELD CR | 067 | LEX | 2022-03-30 | U125208 | U129939 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  |  | DMEDLEY | 2022-03-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 4.9333 | 2 | 498.03 | 293.65 | 187.73 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883070000 |  | 501094553 |  | 6724212I | 0991247 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SANDHURST | 1735 SANDHURST CV | 067 | LEX | 2022-05-24 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883080800 |  | 501096870 |  | 6724208C | 1421490 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PASCOLI | 2572 PASCOLI PL | 067 | LEX | 2022-05-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883089500 |  | 500350189 |  | 6724208J | 9402450 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WAVECREST | 3076 WAVECREST WY | 067 | LEX | 2022-03-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883101000 |  | 500350190 |  | 6724208J | 9402450 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WAVECREST | 3080 WAVECREST WY | 067 | LEX | 2022-03-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883126200 |  | 100347970 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | FLYNN | 101 FLYNN AV | 049 | WIN | 2022-03-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883132200 |  | 100348108 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAY | 98 CLAY ST | 049 | WIN | 2022-03-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883145300 |  | 500536731 |  | 6744212P | 9613807 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROYAL OAK | 105 ROYAL OAK DR | 049 | WIN | 2022-03-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883151300 |  | 100334675 |  | 6724208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILDERNESS | 545 WILDERNESS RD | 067 | LEX | 2022-05-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883159800 |  | 501094538 |  | 6724212I | 0991247 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SANDHURST | 1728 SANDHURST CV | 067 | LEX | 2022-05-24 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883165000 |  | 500414717 |  | 6712208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COTTAGE | 3740 COTTAGE CR | 067 | LEX | 2022-03-30 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883165900 |  | 500627454 |  | 6744208D | 9830843 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FORTUNE | 1700 FORTUNE DR | 049 | WIN | 2022-03-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883198800 |  | 500412275 |  | 6712208G | 9507607 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAKECREST | 3011 LAKECREST CR | 067 | LEX | 2022-03-30 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-02-18 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-30 | 2022-02-18 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.5 | 1 | 2119 | 540.6 | 0 | 168.4 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883205300 |  | 100334684 |  | 6724208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILDERNESS | 503 WILDERNESS RD | 067 | LEX | 2022-05-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883210400 |  | 100348133 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MUTUAL | 215 MUTUAL AV | 049 | WIN | 2022-03-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883215000 |  | 100348077 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MELBOURNE | 30 MELBOURNE ST | 049 | WIN | 2022-10-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 | 2022-10-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8 | 1 | 1874.02 | 448.11 | 0 | 325.91 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883225200 |  | 500744668 |  | 6724208B | 0039917 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VILLAGE GREEN | 929 VILLAGE GREEN AV | 067 | LEX | 2022-10-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RAY HAYDEN | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883228000 |  | 500631134 |  | 6724208O | 9827365 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VALLEY HAVEN | 3116 VALLEY HAVEN DR | 067 | LEX | 2022-05-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1526.32 | 0 | 0 | 0 | 1526.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883243800 |  | 500744689 |  | 6724208B | 0039917 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | RIDGEFIELD | 2509 RIDGEFIELD LN | 067 | LEX | 2022-10-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RAY HAYDEN | 2022-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2080.39 | 0 | 0 | 0 | 2080.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883245300 |  | 500693312 |  | 6748212M | 9613807 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROYAL OAK | 203 ROYAL OAK DR | 049 | WIN | 2022-03-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883247900 |  | 500755559 |  | 6712208F | 0040306 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MALONE | 3205 MALONE DR | 067 | LEX | 2022-03-30 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 1 | 1492.43 | 607.97 | 0 | 34.46 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883253800 |  | 500350191 |  | 6724208J | 9402450 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WAVECREST | 3088 WAVECREST WY | 067 | LEX | 2022-03-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1169.71 | 0 | 0 | 0 | 1169.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883265100 |  | 500744665 |  | 6724208B | 0039917 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VILLAGE GREEN | 917 VILLAGE GREEN AV | 067 | LEX | 2022-10-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RAY HAYDEN | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883281900 |  | 500350193 |  | 6724208J | 9402450 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WAVECREST | 3096 WAVECREST WY | 067 | LEX | 2022-03-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883293000 |  | 500896400 |  | 6724208B | 0357165 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VILLAGE GREEN | 977 VILLAGE GREEN DR | 067 | LEX | 2022-11-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883295000 |  | 500623533 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | CHERRY | 319 CHERRY ST | 049 | WIN | 2022-03-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883296600 |  | 500919765 |  | 6724208B | 0465046 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROCKMINSTER | 2417 ROCKMINSTER RD | 067 | LEX | 2022-10-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RAY HAYDEN | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883301000 |  | 500350192 |  | 6724208J | 9402450 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WAVECREST | 3092 WAVECREST WY | 067 | LEX | 2022-03-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883313500 |  | 100348113 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAY | 83 CLAY ST | 049 | WIN | 2022-04-03 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21884246200 |  | 100348309 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GOLDIE | 14 GOLDIE AV | 049 | WIN | 2022-03-30 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898454700 |  | 100284944 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIDDELL | 412 RIDDELL CT | 065 | IRV | 2022-03-30 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3949.43 | 0 | 0 | 0 | 3949.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898454800 |  | 100284951 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIDDELL | 413 RIDDELL CT | 065 | IRV | 2022-03-30 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1821.58 | 0 | 0 | 0 | 1821.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898457200 |  | 100418380 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | WOODSPOINT | 142 WOODSPOINT DR | 065 | IRV | 2022-03-30 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 6635.24 | 0 | 0 | 0 | 6635.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916442000 |  | 100263532 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2500 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-03-30 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1339.2 | 0 | 0 | 0 | 1339.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916446700 |  | 100264996 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | VIRGINIA | 515 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-03-30 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2015.42 | 0 | 0 | 0 | 2015.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925279800 |  | 100356066 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | FOREST | 906 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-30 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925284700 |  | 100355071 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | REYNOLDS | 337 REYNOLDS DR | 161 | MAY | 2022-04-01 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 7.4167 | 1 | 3340.36 | 430.49 | 0 | 24.41 | 2885.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21951620700 |  | 100244133 |  | 7356256J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244482 | 2621P | BLACKBURN | 3996 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-03-30 | BROBERT | U125208 | 2021-11-05 | 2022-05-04 | 2023-11-30 |  | BROBERT | 2022-03-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 15.3333 | 2 | 4179.01 | 1738.7 | 448.65 | 191.66 | 1800 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958600700 |  | 100331857 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 171 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-03-30 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.95 | 1 | 1878.87 | 66.61 | 0 | 15.18 | 1797.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958601200 |  | 100331854 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 177 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-03-30 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.95 | 1 | 1932.77 | 64.59 | 0 | 14.7 | 1853.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958601500 |  | 100331852 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 183 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-03-30 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3833 | 1 | 2713.34 | 93.14 | 0 | 21.22 | 2598.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958629500 |  | 100331856 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 173 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-03-30 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2 | 1 | 2616.84 | 135.95 | 0 | 30.98 | 2449.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958629600 |  | 100331855 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 175 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-03-30 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.05 | 1 | 1639.81 | 207.34 | 0 | 47.24 | 1385.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22104080100 |  | 100356069 |  | 7260280M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | FOREST | 902 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-12-15 | U126286 | U134723 | 2022-05-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 8 | 1 | 618.48 | 587.81 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972859500 |  | 100325745 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1153 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-03-30 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.6667 | 1 | 2203.92 | 347.25 | 549.66 | 77.19 | 1229.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979032400 |  | 100290838 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 12TH | 109 12TH ST | 067 | LEX | 2022-03-30 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-03-29 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.05 | 1 | 2425.03 | 241.77 | 22.48 | 610.78 | 1550 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979033000 |  | 100294838 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER | 467 N UPPER ST | 067 | LEX | 2022-03-30 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-03-29 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.3 | 1 | 2119.51 | 199.19 | 147.15 | 503.17 | 1270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979045100 |  | 100422510 |  | 6740212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KILLARNEY | 155 KILLARNEY DR | 049 | WIN | 2022-10-28 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1490.22 | 0 | 0 | 0 | 1490.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22981324800 |  | 100458899 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO - SL INSTL | 2621P | OBRIEN | 9 OBRIEN ST | 073 | FRA | 2022-03-30 | DCOLLIN | U132002 | 2022-03-01 | 2022-04-11 | 2022-05-02 |  | DCOLLIN | 2022-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 17.0667 | 3 | 1789.05 | 978.02 | 0 | 811.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985782500 |  | 100306678 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247642 | 2621P | PINE MEADOWS | 1512 PINE MEADOWS RD | 067 | LEX | 2022-04-04 | U125208 | U125208 | 2022-03-14 | 2022-09-09 | 2024-03-31 |  | LSTONE | 2022-03-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 42.7833 | 5 | 4208.63 | 2333.84 | 193.34 | 132.35 | 1549.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986195900 |  | 100461755 |  | 6720204O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247728 | 2621P | WOODFIELD | 2420 WOODFIELD CR | 067 | LEX | 2022-03-30 | MCRAIG | U125208 | 2022-03-15 | 2022-09-14 | 2024-03-31 |  | MCRAIG | 2022-03-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.5667 | 3 | 1872.27 | 720.85 | 220.12 | 931.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22986433500 |  | 100461253 |  | 6720204O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247729 | 2621P | WOODFIELD | 2405 WOODFIELD CR | 067 | LEX | 2022-03-30 | U930915 | U125208 | 2022-03-16 | 2022-09-15 | 2024-03-31 |  | MCRAIG | 2022-03-30 | 2022-03-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11.6667 | 4 | 1877.01 | 642.18 | 215.38 | 1019.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22987032300 |  | 500049833 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/FIRE | 2621P | BRADLEY | 706 BRADLEY ST | 073 | FRA | 2022-03-30 | DCOLLIN | U132002 | 2022-03-18 | 2022-04-28 | 2022-05-19 |  | DCOLLIN | 2022-03-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 15.9333 | 3 | 1807.81 | 882.22 | 0 | 925.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22989095100 |  | 100356081 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 828 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-30 | U126286 | U125768 | 2022-03-29 | 2049-12-31 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1979.46 | 0 | 0 | 0 | 1979.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22989107100 |  | 100334372 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261015-00 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 2B | 067 | LEX | 2022-03-30 | U126602 | U134723 | 2022-03-29 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1690.95 | 0 | 0 | 0 | 1690.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22989445200 |  | 100281485 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ROBINSON | 407 ROBINSON AV | 209 | GEO | 2022-03-30 | OMAYNAR | U129939 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 4.3167 | 1 | 2513.14 | 282.12 | 407.67 | 15.99 | 1807.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22989449100 |  | 100281483 |  | 6712232N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ROBINSON | 405 ROBINSON AV | 209 | GEO | 2022-04-04 | U125208 | U129939 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 3.7833 | 1 | 2529.66 | 244.43 | 447.68 | 13.87 | 1823.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22989449700 |  | 100355070 |  | 7260280M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 2074375 | 2600B | REYNOLDS | 335< REYNOLDS DR | 161 | MAY | 2022-04-01 | U461478 | U125768 | 2022-03-30 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 | 6.05 | 1 | 2492.95 | 352.93 | 0 | 20.02 | 2120 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22989455900 |  | 100356070 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPIOTL JOB | 2600B | FOREST | 902 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-30 | U126286 | U134723 | 2022-03-30 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22989468000 |  | 100281484 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | ROBINSON | 405 ROBINSON AV | 209 | GEO | 2022-04-04 | U125208 | U129939 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  | OMAYNAR | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.25 | 1 | 17.17 | 16.26 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22989475200 |  | 100356068 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/ 20-0269730-00 | 2600B | FOREST | 902< FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-30 | U126286 | U134723 | 2022-03-30 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 2837.61 | 490.36 | 0 | 27.8 | 2319.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22989475300 |  | 100356065 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269730-00 | 2600B | FOREST | 908 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-30 | U126286 | U134723 | 2022-03-30 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2335.62 | 0 | 0 | 0 | 2335.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22989488100 |  | 100263547 |  | 7352256B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE | 2621P | MAIN | 2501 MAIN ST | 019 | ASH | 2022-03-30 | U124015 | U129939 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22989774900 |  | 100452974 |  | 6740212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | KILLARNEY | 389 KILLARNEY DR | 049 | WIN | 2022-06-21 | U125559 | U134723 | 2022-03-31 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22989775100 |  | 500564808 |  | 6744212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | PLANTATIONS | 222 PLANTATIONS DR | 049 | WIN | 2022-04-04 | U938684 | U134723 | 2022-03-31 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-03-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07676806300 |  | 500719457 |  | 6724208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHADOW GLEN | 365 SHADOW GLEN CT | 067 | LEX | 2022-03-31 | U125881 | SSUTHER | 2007-02-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07692573200 |  | 500630678 |  | 16712208G | 9827631 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - OS/CGI 03-18-22 | 2621P | LACY | 1193 LACY LN | 067 | LEX | 2022-03-31 | U127206 | U903504 | 2007-06-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-31 | 2022-03-24 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16 | 2 | 2437.88 | 972.74 | 0 | 55.14 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11900862500 |  | 100355958 |  | 17260280N | 2074375 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FOREST | 926 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-04 | U126286 | U123853 | 2011-04-12 | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11904207500 |  | 100320890 |  | ? | 2176779 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HIGH | 322 E HIGH ST 1FL | 067 | LEX | 2022-10-05 | U126309 | U906631 | 2011-04-29 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 4.9 | 1 | 289.51 | 273.26 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12966628600 |  | 100320889 |  | ? | 2176779 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HIGH | 322 E HIGH ST 1FR | 067 | LEX | 2022-10-05 | U126309 | U125208 | 2012-04-25 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 12966628800 |  | 100320891 |  | ? | 2176779 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | HIGH | 322 E HIGH ST 2F | 067 | LEX | 2022-10-05 | U126309 | U125208 | 2012-04-25 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 20845446700 |  | 500537530 |  | 6712208G | 9719401 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BEAUMONT CENTR | 1101 BEAUMONT CENTR LN POOL | 067 | LEX | 2022-03-31 | U127206 | U120245 | 2020-09-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1923.93 | 486.36 | 0 | 27.57 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883050000 |  | 501097009 |  | 6724208C | 1319830 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAN MILANO | 2400 SAN MILANO PL | 067 | LEX | 2022-03-31 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883050100 |  | 500704099 |  | 6724208H | 9935860 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROYAL TROON | 3309 ROYAL TROON RD | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883086000 |  | 500063755 |  | 6724208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLOW | 3617 WILLOW SG | 067 | LEX | 2022-03-31 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883148800 |  | 500116244 |  | 6724208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STONEWOOD | 2395 STONEWOOD LN | 067 | LEX | 2022-03-31 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883185500 |  | 100409641 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OSAGE | 213 OSAGE CT | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883207400 |  | 100406196 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OSAGE | 239 OSAGE CT | 067 | LEX | 2022-05-18 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883265600 |  | 500704176 |  | 6728208E | 0042368 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINGED FOOT | 3212 WINGED FOOT CR | 067 | LEX | 2022-03-31 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883278100 |  | 100409638 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OSAGE | 219 OSAGE CT | 067 | LEX | 2022-05-18 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883316600 |  | 500853620 |  | 6724208M | 0356761 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUMMIT SQUARE | 3205 SUMMIT SQUARE DR LT | 067 | LEX | 2022-03-31 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883318600 |  | 500704160 |  | 6724208H | 0039942 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHAKER RUN | 2205 SHAKER RUN RD LT48 | 067 | LEX | 2022-03-31 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883322700 |  | 500704104 |  | 6724208H | 9935860 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROYAL TROON | 3289 ROYAL TROON RD LT129 | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-03-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898450300 |  | 100284963 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | COVEY | 10 COVEY RD | 065 | IRV | 2022-03-31 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5438.72 | 0 | 0 | 0 | 5438.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898454900 |  | 100284945 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIDDELL | 414 RIDDELL CT | 065 | IRV | 2022-03-31 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2178.36 | 0 | 0 | 0 | 2178.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898455100 |  | 100284946 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIDDELL | 416 RIDDELL CT | 065 | IRV | 2022-03-31 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2265.24 | 0 | 0 | 0 | 2265.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916444400 |  | 100263559 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 401 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-03-31 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1359.36 | 0 | 0 | 0 | 1359.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916444800 |  | 100263557 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 409 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-03-31 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1356.48 | 0 | 0 | 0 | 1356.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21921035200 |  | 100355960 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269730-00 | 2600B | FOREST | 922 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-31 | U126286 | AOC SYST | 2021-06-23 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1646.34 | 0 | 0 | 0 | 1646.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925278600 |  | 100356111 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 632 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-31 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 3886 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925279900 |  | 100355959 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 924 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-03-31 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1653.05 | 0 | 0 | 0 | 1653.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925284000 |  | 100355121 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | POPLAR | 305 POPLAR ST | 161 | MAY | 2022-03-31 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 0.58333 | 1 | 2815.66 | 36.17 | 0 | 2.05 | 2777.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926225000 |  | 500669525 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2390 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-04-01 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 3979 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958600500 |  | 100331859 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 163 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-03-31 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.9833 | 1 | 2742.55 | 201.2 | 0 | 45.84 | 2495.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958600600 |  | 100331858 |  | 6720212H | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 165 N HANOVER AV APT A | 067 | LEX | 2022-03-31 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8833 | 1 | 2423.79 | 130.52 | 0 | 29.73 | 2263.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958601400 |  | 100331853 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 181 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-03-31 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.9333 | 1 | 1961.26 | 129.81 | 0 | 29.57 | 1801.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972858300 |  | 100325466 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1118 COOPER DR 1 | 067 | LEX | 2022-03-31 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10.5 | 1 | 7541.74 | 641.91 | 865.13 | 142.69 | 5892.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22976087400 |  | 100417698 |  | 6716220A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGETOWN | 4130 GEORGETOWN RD H1 | 067 | LEX | 2022-03-31 | ATWILLI | U125208 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.4833 | 1 | 2193.04 | 268.18 | 77.4 | 677.46 | 1170 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979033600 |  | 100300385 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PERRY | 252 PERRY ST | 067 | LEX | 2022-03-31 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8833 | 1 | 1477.39 | 173.99 | 13.9 | 439.5 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981311700 |  | 100306916 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO - RI 3-7-22 | 2621P | VERSAILLES | 1414 VERSAILLES RD 1 | 067 | LEX | 2022-05-06 | U128711 | U132002 | 2022-03-01 | 2022-04-11 | 2022-05-02 |  | HMCKUNE | 2022-03-31 | 2022-03-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 37.7667 | 12 | 2865.55 | 1781.91 | 15.74 | 101.07 | 966.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981751800 |  | 100459940 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311300 | 2621P | WOODCREST | 424 WOODCREST PL | 067 | LEX | 2022-04-01 | U125208 | U125208 | 2022-03-02 | 2022-09-02 | 2024-03-31 |  | DMEDLEY | 2022-03-31 | 2022-03-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.6833 | 7 | 3144.51 | 1179.99 | 210.11 | 1754.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22988414000 |  | 100346463 |  | 6696212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243745 | 2621P | BERRY | 212 BERRY AV | 239 | VER | 2022-03-31 | U930915 | U125208 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2024-03-31 |  | OMAYNAR | 2022-03-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.9833 | 1 | 2993.66 | 388.74 | 414.55 | 22.05 | 2168.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02497597300 |  | 100297284 |  | 6720212E | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MORRIS | 332 MORRIS AL | 067 | LEX | 2022-04-01 | DMEDLEY | DMCCULL | 2002-02-14 | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | DMEDLEY | 2022-04-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.28333 | 2 | 54.36 | 17.92 | 0 | 36.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07703722400 |  | 100331456 |  | 16720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VICTORY | 137 VICTORY AV | 067 | LEX | 2022-04-01 | U127206 | DMCCULL | 2007-09-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919355000 |  | 100330284 |  | 6720208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEENSWAY | 353 QUEENSWAY DR | 067 | LEX | 2022-04-01 | U127206 | U124449 | 2011-08-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1934.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980558600 |  | 100292730 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BREWER | 1797 BREWER DR | 067 | LEX | 2022-04-01 | U135195 | U125208 | 2012-07-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026982900 |  |  |  | 6720212B | 2075272 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 3700'-2&4" BSLP | 2600B | BLUEGRASS | BLUEGRASS AV | 067 | LEX | 2022-04-18 | U128132 | U122858 | 2020-10-20 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-10 | SHAWN DENNIS | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP9829 | AMRCB |  | 100 | 056232200269829 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20833228000 |  | 100278230 |  | 6688228A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | COLONIAL | 812 COLONIAL TC | 073 | FRA | 2022-04-01 | U930915 | AOC SYST | 2020-08-03 | 2021-02-03 | 2021-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.6 | 1 | 2200.53 | 412.85 | 269.4 | 22.6 | 1495.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883067400 |  | 100348358 |  | 6748208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WATTS | 11 WATTS RD | 049 | WIN | 2022-04-03 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.7 | 2 | 1320.74 | 188.47 | 0 | 32.27 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883133000 |  | 100348734 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARK | 112 PARK AV | 049 | WIN | 2022-04-03 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883146600 |  | 500571447 |  | 6724208E | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 620 SMUGGLERS NOTC DR | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1169.71 | 0 | 0 | 0 | 1169.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883177000 |  | 100286734 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | AVON | 116 AVON AV | 067 | LEX | 2022-04-01 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883177200 |  | 500571444 |  | 6724208E | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 608 SMUGGLERS NOTC DR | 067 | LEX | 2022-11-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883180000 |  | 100355231 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FOREST | 1009 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-01 | U126286 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 724.64 | 0 | 0 | 0 | 724.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883190300 |  | 500574290 |  | 6724208E | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 712 SMUGGLERS NOTC DR | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883225700 |  | 500574286 |  | 6724208E | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 705 SMUGGLERS NOTC DR | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883228500 |  | 500069172 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BALMORAL | 504 BALMORAL CT | 067 | LEX | 2022-04-01 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883245900 |  | 500571441 |  | 6724208E | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 617 SMUGGLERS NOTC DR | 067 | LEX | 2022-11-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883280200 |  | 100348697 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JEFFERSON | 132 JEFFERSON ST | 049 | WIN | 2022-04-03 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883287400 |  | 500704087 |  | 6724208H | 9935860 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROYAL TROON | 3329 ROYAL TROON RD | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883288700 |  | 100291138 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 1106 N BROADWAY ST 1F | 067 | LEX | 2022-04-04 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883321600 |  | 500704098 |  | 6724208H | 9935860 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROYAL TROON | 3313 ROYAL TROON RD | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883322100 |  | 500704096 |  | 6724208H | 9935860 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROYAL TROON | 3321 ROYAL TROON RD LT121 | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916422900 |  | 100403900 |  | 6716212L | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843300/ | 2600B | BARR | 133 BARR ST SCHOOL | 067 | LEX | 2022-04-01 | U126532 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5750.86 | 0 | 0 | 0 | 5750.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925280200 |  | 100355957 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 928 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-01 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1555.97 | 0 | 0 | 0 | 1555.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925280500 |  | 100355229 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1005 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-01 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1630.02 | 0 | 0 | 0 | 1630.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925280800 |  | 100355231 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | VO | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1009 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-01 |  | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925280900 |  | 100355232 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1011 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-01 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2021-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1664.42 | 0 | 0 | 0 | 1664.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925281000 |  | 100355233 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1013 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-01 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 10 | 1 | 2231.27 | 617.75 | 0 | 33.81 | 1579.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925284200 |  | 100355127 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | POPLAR | 308 POPLAR ST | 161 | MAY | 2022-04-01 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.3167 | 1 | 4681.44 | 380.85 | 0 | 20.85 | 4279.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958600000 |  | 100331867 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 147 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-01 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.9 | 1 | 2040.17 | 195.74 | 0 | 57.91 | 1786.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958600100 |  | 100331865 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 151 N HANOVER AV A | 067 | LEX | 2022-04-01 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.1 | 1 | 2119.11 | 344.26 | 0 | 101.86 | 1672.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026177000 |  |  |  | 7348252A | 2287540 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 2'-4" PMIP | 2621P | LITTLE GARNER | 1803 W LITTLE GARNER RD | 019 | ASH | 2022-05-04 | U128132 | U132280 | 2022-03-17 |  | 2049-12-31 | 2022-03-17 | BROBERT | 2022-04-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1770 |  |  | 100 | 055732220261770 | 2.0667 | 2 | 2292.91 | 1610.8 | 163.65 | 167.52 | 0 | 0 | 2.31 | 348.63 | 2
KY | KY - EAST | 2631 | 22026177100 |  |  |  | 7348252A | 2287540 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 2'-4" P-IP | 2621P | LITTLE GARNER | 1803 W LITTLE GARNER RD | 019 | ASH | 2022-05-04 | U128132 | U132280 | 2022-03-17 |  | 2049-12-31 | 2022-03-17 | BROBERTS | 2022-04-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1771 |  |  | 100 | 055832220261771 | 5.9333 | 0 | 2387.49 | 1972.98 | 163.7 | 250.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972858700 |  | 100325478 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1128 COOPER DR 1 | 067 | LEX | 2022-04-01 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 6984.92 | 576 | 727.18 | 119.73 | 5562.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979033100 |  | 100296560 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROOSEVELT | 345 ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-04-01 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.35 | 1 | 1037.52 | 84.26 | 13.9 | 89.36 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22989112600 |  | 100351822 |  | 6744208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | FULTON | 200 FULTON AV | 049 | WIN | 2022-04-01 | U930915 | U129939 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  |  | NRICHIE | 2022-04-01 | 2022-03-31 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 31.6 | 5 | 7578.55 | 1771.62 | 654.21 | 1665.22 | 3487.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22989748300 |  | 100284022 |  | 6712228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL / PR DAMAGE D304425 | 2621P | ETTER | 169 ETTER LN | 209 | GEO | 2022-04-04 | U125208 | U125208 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  |  | DCOLLIN | 2022-04-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 24 | 3 | 4216.27 | 1397.31 | 0 | 1308.96 | 1510 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22989992800 |  | 100301023 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE S/L | 2621P | GARRETT | 224 GARRETT AV | 067 | LEX | 2022-04-01 | U930915 | U129939 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | ATWILLI | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.05 | 1 | 3045.34 | 313.35 | 402.16 | 679.59 | 1650.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22990031300 |  | 100263555 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | PRICHARD | 415 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-01 | U124015 | U129939 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95202903400 |  | 100294087 | 13 | V-1021-43 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIMESTONE | 605 N LIMESTONE ST 1FL | 067 | LEX | 2022-04-01 | DMEDLEY | LGPARSO | 1995-02-22 | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | DMEDLEY | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 2 | 24.89 | 9.71 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909935600 |  | 100354074 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | LIMESTONE | 307 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-04-04 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1583.04 | 0 | 0 | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909935800 |  | 100354076 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | LIMESTONE | 311 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-04-04 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-02 | 2022-04-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 2.5167 | 1 | 1756.07 | 150.4 | 0 | 8.23 | 1597.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909936000 |  | 100354079 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | LIMESTONE | 315 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-04-04 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 9 | 2 | 2126.52 | 541.45 | 0 | 29.63 | 1555.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909936100 |  | 100354081 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | LIMESTONE | 317 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-04-04 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2774.26 | 0 | 0 | 0 | 2774.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026179300 |  |  |  | 6720212B | 2075272 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 82'-2"&4" PMMP | 2600B | EDGELAWN | EDGELAWN AV | 067 | LEX | 2022-04-19 | U128132 | U122858 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-03-10 | SHAWN DENNIS | 2022-04-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1793 |  |  | 100 | 056232220261793 | 1.0333 | 0 | 82.8 | 69.61 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03549210600 |  | 100335249 | 14 | 16720212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLASS | 111 GLASS AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | RSTOKLE | 2003-08-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564376200 |  | 500486522 |  | 16712208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADRONE | 2172 MADRONE WY | 067 | LEX | 2022-04-04 | U127206 | SSUTHER | 2004-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07701422800 |  | 500654114 |  | 16712208G | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HANCOCK | 1108 HANCOCK LN | 067 | LEX | 2022-04-04 | U127206 | DMCCULL | 2007-09-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10 | 1 | 1506.05 | 622.01 | 0 | 34.04 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727669500 |  | 500654112 |  | 16712208G | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HANCOCK | 1116 HANCOCK LN | 067 | LEX | 2022-04-04 | U127206 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08735921700 |  | 100333966 |  | 16720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DALLAS | 420 DALLAS AV | 067 | LEX | 2022-04-06 | U125881 | SSUTHER | 2008-06-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11889236900 |  | 100287067 |  | V102145 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND PARK | 964 HIGHLAND PARK DR | 067 | LEX | 2022-10-12 | U125559 | U906631 | 2011-02-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898485400 |  | 100335246 |  | 16720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLASS | 115 GLASS AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898485700 |  | 100335227 |  | 16720212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLASS | 86 GLASS AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1843.4 | 0 | 0 | 0 | 1843.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11899600400 |  | 100288687 | 20 | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HI CREST | 512 HI CREST DR | 067 | LEX | 2022-04-04 | U125881 | SCHASTE | 2011-04-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11928900100 |  | 100349327 |  | W1102-13 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLANAGAN | 60 FLANAGAN ST | 049 | WIN | 2022-04-04 | U938684 | U124017 | 2011-10-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-04 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.9667 | 1 | 2834.57 | 457.71 | 0 | 235.45 | 2141.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12977906800 |  | 100335226 | 48 | 6720212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLASS | 82 GLASS AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | ESEMONE | 2012-06-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BJACKSON | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883075000 |  | 100288733 |  | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HI CREST | 688 HI CREST DR | 067 | LEX | 2022-04-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883110400 |  | 100335245 |  | 16720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLASS | 117 GLASS AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883116000 |  | 500536765 |  | 6748212M | 9613807 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SANDLEWOOD | 209 SANDLEWOOD PT | 049 | WIN | 2022-04-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883168100 |  | 100287089 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND PARK | 1018 HIGHLAND PARK DR | 067 | LEX | 2022-04-04 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883222900 |  | 100287060 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND PARK | 950 HIGHLAND PARK DR | 067 | LEX | 2022-04-04 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883230700 |  | 100349597 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SEABOARD | 34 SEABOARD ST | 049 | WIN | 2022-04-05 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883231700 |  | 100333968 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DALLAS | 424 DALLAS AV | 067 | LEX | 2022-04-06 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883241000 |  | 501052473 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLANAGAN | 35 FLANAGAN ST | 049 | WIN | 2022-04-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883252300 |  | 100335224 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLASS | 78 GLASS AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883296800 |  | 100349344 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 21 LINCOLN ST | 049 | WIN | 2022-04-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883307600 |  | 100348573 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JACKSON | 314 JACKSON ST | 049 | WIN | 2022-04-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884178700 |  | 100335253 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLASS | 103 GLASS AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898448300 |  | 100284966 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | CARHARTT | 104 CARHARTT AV | 065 | IRV | 2022-04-04 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2811.16 | 0 | 0 | 0 | 2811.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898454600 |  | 100284952 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIDDELL | 411 RIDDELL CT | 065 | IRV | 2022-04-05 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3091.72 | 0 | 0 | 0 | 3091.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914142700 |  | 100272788 |  | 6684224F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MEADOW | 1240 MEADOW LN | 073 | FRA | 2022-04-04 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-05-25 | 2022-04-04 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 7.55 | 1 | 2959.26 | 473.49 | 342.43 | 25.9 | 2117.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916443700 |  | 100263561 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 311 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-04 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1355.52 | 0 | 0 | 0 | 1355.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916453200 |  | 100263531 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2501 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-04-04 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1339.2 | 0 | 0 | 0 | 1339.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925280400 |  | 100355836 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1002 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-04 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1257.06 | 0 | 0 | 0 | 1257.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925281100 |  | 100355236 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1015 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-04 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1627.09 | 0 | 0 | 0 | 1627.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925281200 |  | 100355237 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1017 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-04 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1627.09 | 0 | 0 | 0 | 1627.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925281300 |  | 100355238 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1019 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-04 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1425.76 | 0 | 0 | 0 | 1425.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925281500 |  | 100355239 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1021 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-04 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1678.7 | 0 | 0 | 0 | 1678.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925281600 |  | 100355746 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1026 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-04 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1267.44 | 0 | 0 | 0 | 1267.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925284600 |  | 100355115 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | POPLAR | 319 POPLAR ST | 161 | MAY | 2022-04-04 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 4.4 | 1 | 2711.15 | 264.73 | 0 | 14.5 | 2431.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972858800 |  | 100325757 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1133 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-04-04 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2948.02 | 545.69 | 471.22 | 113.44 | 1817.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972858900 |  | 100325755 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1137 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-04-26 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-04-04 | 2022-04-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2258.84 | 545.69 | 473.46 | 113.44 | 1126.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979031700 |  | 100287063 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGHLAND PARK | 956 HIGHLAND PARK DR | 067 | LEX | 2022-04-04 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979033200 |  | 100296570 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROOSEVELT | 368 ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-04-04 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1833 | 1 | 1123.55 | 73.65 | 14.05 | 185.85 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979033300 |  | 100296577 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROOSEVELT | 426 N ROOSEVELT BV | 067 | LEX | 2022-04-04 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.7833 | 1 | 1929.51 | 293.05 | 32.18 | 754.28 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979034800 |  | 100309781 |  | 6712208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HILL N DALE | 682 HILL N DALE RD | 067 | LEX | 2022-04-04 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4667 | 1 | 1181.26 | 90.5 | 12.41 | 228.35 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979034900 |  | 100313541 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BLUEBIRD | 1565 BLUEBIRD LN | 067 | LEX | 2022-04-04 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6167 | 1 | 1449.64 | 101.75 | 239.67 | 258.22 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979041600 |  | 100349333 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FLANAGAN | 55 FLANAGAN ST | 049 | WIN | 2022-04-04 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985781100 |  | 100306657 |  | 6716212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247640 | 2621P | PINE MEADOWS | 1461 PINE MEADOWS RD | 067 | LEX | 2022-04-06 | U131172 | U125208 | 2022-03-14 | 2022-09-09 | 2024-03-31 |  | KKINDER | 2022-04-04 | 2022-03-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.4667 | 5 | 737.48 | 521.75 | 187.05 | 28.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22988829900 |  | 100298346 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | OLD GEORGETOWN | 177 OLD GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2022-04-04 | LSTANFI | U132002 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 2022-04-24 |  | LSTANFI | 2022-04-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.95 | 3 | 954.38 | 633.73 | 14.05 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22991199000 |  | 100263574 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400 | 2600B | PRICHARD | 400 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-04 | U124015 | U125768 | 2022-04-04 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1469.4 | 0 | 0 | 0 | 1469.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22991204200 |  | 100291139 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | BROADWAY | 1106 N BROADWAY ST 2F | 067 | LEX | 2022-04-04 | U135195 | U134723 | 2022-04-04 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-04-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 07691237000 |  | 100289292 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENLEAF | 1993 GREENLEAF DR | 067 | LEX | 2022-04-05 | U135195 | U903504 | 2007-06-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11903348600 |  | 100289343 |  | 0000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENLEAF | 1925 GREENLEAF DR | 067 | LEX | 2022-04-05 | U135195 | U123933 | 2011-04-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12959836700 |  | 100340487 |  | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FORT SUMTER | 1700 FORT SUMTER DR | 067 | LEX | 2022-04-05 | U135195 | SSUTHER | 2012-03-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883067000 |  | 100333819 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DELAWARE | 941 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1843.4 | 0 | 0 | 0 | 1843.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883200200 |  | 100347998 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | MAIN | 511 N MAIN ST | 049 | WIN | 2022-04-05 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883240000 |  | 100287107 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DARLEY | 873 DARLEY DR | 067 | LEX | 2022-04-05 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2344.88 | 0 | 0 | 0 | 2344.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883270900 |  | 100424122 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELIZABETH | 117 ELIZABETH ST | 049 | WIN | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883278800 |  | 100347990 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | MAIN | 621 N MAIN ST | 049 | WIN | 2022-04-05 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883280500 |  | 100349886 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELIZABETH | 18 ELIZABETH ST | 049 | WIN | 2022-04-05 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883302600 |  | 100348001 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | MAIN | 503 N MAIN ST | 049 | WIN | 2022-05-18 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883309300 |  | 100457306 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GATEHOUSE | 729 GATEHOUSE PL | 067 | LEX | 2022-04-05 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898454500 |  | 100284943 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIDDELL | 410 RIDDELL CT | 065 | IRV | 2022-04-05 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2192.82 | 0 | 0 | 0 | 2192.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026175800 |  |  |  | 7352256D | 2287369 | U132280 |  | 559 | EX | EMER - INSTALL 120'-3" PMLP | 2621P | MARCIA | 423 MARCIA ST | 019 | ASH | 2022-05-19 | U128132 | U132280 | 2022-03-10 | 2049-12-31 |  | 2022-03-11 | MCOLLET | 2022-04-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1758 |  |  | 100 | 055932220261758 | 3.6 | 360 | 32123.93 | 15305.16 | 402.06 | 2320.98 | 8889.42 | 0 | 0 | 5206.31 | 120
KY | KY - EAST | 2631 | 22026175900 |  |  |  | 7352256D | 2287369 | U132280 |  | 560 | EX | EMER - RETIRE 121'-3" P-LP | 2621P | MARCIA | 423 MARCIA ST | 019 | ASH | 2022-04-11 | U128132 | U132280 | 2022-03-10 | 2049-12-31 |  | 2022-03-11 | MCOLLET | 2022-04-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1759 |  |  | 100 | 056032220261759 | 4.4667 | 0 | 931.56 | 356.28 | 0 | 575.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026179500 |  |  |  | 32009001 | 2287957 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-2" PMIP | 2621P | FLOYD | FLOYD | 071 | BET | 2022-09-19 | U128132 | U132280 | 2022-04-04 | 2022-12-28 |  | 2022-04-05 | JHOWARD | 2022-04-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1795 |  |  | 100 | 055732220261795 |  | 5 | 2346.49 | 1686 | 126.27 | 150.87 | 0 | 0 | 0 | 383.35 | 5
KY | KY - EAST | 2633 | 22026179600 |  |  |  | 7356156I | 2287957 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-2" P-IP | 2621P | FLOYD | FLOYD | 071 | BET | 2022-08-31 | U128132 | U132280 | 2022-04-04 | 2022-12-30 |  | 2022-04-05 | JHOWARD | 2022-04-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1796 |  |  | 100 | 055832220261796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22991530200 |  | 100319904 |  | 6716208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ALBANY | 225 ALBANY RD | 067 | LEX | 2022-04-06 | U131172 | U131742 | 2022-04-05 | 2022-04-07 | 2022-04-25 |  | KKINDER | 2022-04-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.5167 | 7 | 2732.11 | 1924.07 | 263.65 | 544.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22991564700 |  | 100331866 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 149 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-05 | U126308 | U134723 | 2022-04-05 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1314.03 | 0 | 0 | 0 | 1314.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891015400 |  | 100290673 |  | V-1021/28 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADVIEW | 246 BROADVIEW DR | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U123933 | 2011-02-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898054900 |  | 100286703 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BURNETT | 161 BURNETT AV | 067 | LEX | 2022-04-06 | U125881 | U906631 | 2011-03-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1843.4 | 0 | 0 | 0 | 1843.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11906798900 |  | 100348159 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COOK | 235 COOK AV | 049 | WIN | 2022-04-06 | U938684 | U906631 | 2011-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883050300 |  | 100333784 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DELAWARE | 944 DELAWARE AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883058200 |  | 501161163 |  | 6728208I | 1319907 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STOLEN HORSE | 3720 STOLEN HORSE TR LT | 067 | LEX | 2022-04-06 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883084900 |  | 100457286 |  | 6720212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GATEHOUSE | 753 GATEHOUSE PL | 067 | LEX | 2022-04-06 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2394.62 | 0 | 0 | 0 | 2394.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883294100 |  | 100287259 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GAY | 692 GAY PL | 067 | LEX | 2022-04-06 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884179800 |  | 100335217 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLASS | 91 GLASS AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916443600 |  | 100263571 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 308 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-06 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1549.68 | 0 | 0 | 0 | 1549.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979034300 |  | 100305172 |  | 6712212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLARIDGE | 1086 CLARIDGE CT | 067 | LEX | 2022-05-06 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979041700 |  | 100349651 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GEORGIA | 111 GEORGIA ST | 049 | WIN | 2022-04-06 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22991243600 |  | 100261126 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HICKMAN | 1828 HICKMAN ST | 019 | ASH | 2022-04-06 | RECUMP | U125208 | 2022-04-04 | 2022-04-06 |  |  | RECUMP | 2022-04-06 | 2022-04-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 8.6333 | 4 | 1073.84 | 658.85 | 19.22 | 395.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22991613000 |  | 100350450 |  | 6744204C |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | HAMPTON | 33 HAMPTON AV | 049 | WIN | 2022-04-11 | JTOY | U131742 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  | LCLARK | 2022-04-06 | 2022-04-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 20.6833 | 4 | 1554.18 | 1092.36 | 402.05 | 59.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04581374900 |  | 500525006 |  | 16724208A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIBERTY HILL | 695 LIBERTY HILL DR | 067 | LEX | 2022-04-07 | U135195 | SSUTHER | 2004-07-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06642219700 |  | 100286828 |  | 6720212B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEVONIA | 150 DEVONIA AV | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | SSUTHER | 2006-03-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08723054500 |  | 100339200 |  | 16724212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DALNA | 1829 DALNA DR | 067 | LEX | 2022-11-09 | U125881 | JTOY | 2008-03-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909686800 |  | 100336027 |  | 16720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BYARS | 902 BYARS AV | 067 | LEX | 2022-04-07 | U135195 | U906631 | 2011-06-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11916882200 |  | 100337338 |  | 16720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO | 561 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-04-07 | U135195 | U124964 | 2011-07-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20839545500 |  | 100325853 |  | 6720208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | COLONY | 377 COLONY BV | 067 | LEX | 2022-04-07 | LSTANFI | AOC SYST | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 2020-10-21 |  | LSTANFI | 2022-04-07 | 2021-04-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.4667 | 9 | 2825.37 | 1890.18 | 144.41 | 790.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883051800 |  | 500826789 |  | 6724208B | 0251356 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STAR SHOOT | 993 STAR SHOOT PY | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883073000 |  | 500085975 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MCKAY | 39 MCKAY AV | 049 | WIN | 2022-04-12 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883077300 |  | 100347188 |  | 6696212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLIFTON | 527 CLIFTON RD | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARES COMBS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883081000 |  | 100349719 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTRAL | 32 CENTRAL AV | 049 | WIN | 2022-04-07 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883082600 |  | 100290804 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FAIRLAWN | 133 FAIRLAWN AV | 067 | LEX | 2022-04-07 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3171.77 | 0 | 0 | 0 | 3171.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883085500 |  | 100315586 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELIZABETH | 1533 ELIZABETH ST | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHIRS HUNGATE | 2022-04-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883110600 |  | 100292084 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CIRCLE | 2223 CIRCLE DR | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883145400 |  | 100291757 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KINGSTON | 745 KINGSTON RD | 067 | LEX | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883161900 |  | 500939489 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERANDAH | 3257 VERANDAH PL | 067 | LEX | 2022-04-07 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-04-07 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 874.85 | 3.12 | 13.85 | 7.88 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883185900 |  | 100349726 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTRAL | 2 CENTRAL AV | 049 | WIN | 2022-04-07 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883211700 |  | 100413157 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STERLING | 205 STERLING ST TR1 | 049 | WIN | 2022-04-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883212100 |  | 100315317 |  | 6716208C | 2176780 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | STATE | 116 STATE ST | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883237600 |  | 100457702 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STERLING | 205 STERLING ST TR4 | 049 | WIN | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883257300 |  | 100349658 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GEORGIA | 118 GEORGIA ST | 049 | WIN | 2022-04-07 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883268800 |  | 500939495 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERANDAH | 3265 VERANDAH PL | 067 | LEX | 2022-04-07 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-04-07 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.1 | 1 | 885.84 | 6.25 | 13.85 | 15.74 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883279500 |  | 100292955 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINTON | 1822 LINTON RD | 067 | LEX | 2022-11-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883286600 |  | 500939487 |  | 6712208G | 0567538 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERANDAH | 3253 VERANDAH PL LT | 067 | LEX | 2022-04-07 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-04-07 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.45 | 1 | 1182.72 | 90.51 | 13.85 | 228.36 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883323400 |  | 500536019 |  | 6724208E | 9719143 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRAFTONS MILL | 684 GRAFTONS MILL LN LT101 | 067 | LEX | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898454400 |  | 100284942 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 417 PARK AV | 065 | IRV | 2022-04-07 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3232.96 | 0 | 0 | 0 | 3232.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898594500 |  | 100272982 |  | 6684224E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | RAVEN | 640 RAVEN DR | 073 | FRA | 2022-04-07 | U930915 | AOC SYST | 2021-03-31 | 2021-09-30 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.7833 | 1 | 2494.63 | 235.82 | 450.72 | 12.89 | 1795.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916443500 |  | 500015482 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 304 PRICHARD ST WW | 019 | ASH | 2022-04-07 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1363.2 | 0 | 0 | 0 | 1363.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916444000 |  | 100263569 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 320 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-07 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1337.28 | 0 | 0 | 0 | 1337.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21921425400 |  | 100355585 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2632D | FOREST | 1106 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-07 | U126286 | AOC SYST | 2021-06-24 | 2021-12-22 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2022-04-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26320031 |  | 1 | 1874.5 | 0 | 0 | 0 | 1874.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925281800 |  | 100355745 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1028 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-07 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1647.25 | 0 | 0 | 0 | 1647.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925282200 |  | 100355243 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1115 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-07 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 17 | 2 | 2736.67 | 1050.17 | 0 | 57.44 | 1629.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925283900 |  | 100355122 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | POPLAR | 303 POPLAR ST | 161 | MAY | 2022-04-07 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 2.1333 | 1 | 2050.66 | 129.35 | 0 | 7.07 | 1914.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21936209800 |  | 500305176 |  | 7348252D |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL/RELOC MTR | 2621P | OAKLEY | 6131 OAKLEY ST | 019 | ASH | 2022-04-07 | MCOLLET | U125208 | 2021-08-27 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | MCOLLET | 2022-04-07 | 2021-09-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 34.6833 | 6 | 6467.16 | 2608.19 | 241.17 | 3617.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958599700 |  | 100331869 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 143 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-07 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1857.72 | 0 | 0 | 0 | 1857.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958600200 |  | 100331860 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 161 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-07 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2854.32 | 0 | 0 | 0 | 2854.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958629200 |  | 100331864 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 155 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-07 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1476.68 | 0 | 0 | 0 | 1476.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961515000 |  | 100338405 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 743 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4608.72 | 0 | 0 | 0 | 4608.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972859400 |  | 100325748 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1147 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-04-07 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5 | 1 | 1974.5 | 272.83 | 473.46 | 56.74 | 1171.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972860500 |  | 100325481 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1132 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-04-07 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5 | 1 | 3270.47 | 303.15 | 473.46 | 63.02 | 2430.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22978237100 |  | 100274131 |  | 6684228N |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RI 02-25-22 | 2621P | WOODLAND | 725 WOODLAND AV | 073 | FRA | 2022-04-07 | OMAYNAR | U132002 | 2022-02-14 | 2022-03-25 | 2022-04-15 |  | OMAYNAR | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.9667 | 1 | 1172.85 | 123.85 | 36.21 | 6.79 | 1006 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979033500 |  | 100299957 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILTON | 124 WILTON AV | 067 | LEX | 2022-04-07 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 1 | 1195.91 | 85.53 | 44.65 | 215.73 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979033700 |  | 100300999 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LONDONDERRY | 146 LONDONDERRY DR | 067 | LEX | 2022-04-08 | U131172 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9167 | 1 | 1500.15 | 181.01 | 12.47 | 456.67 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979033800 |  | 100301177 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DELMONT | 154 DELMONT CT 1FR | 067 | LEX | 2022-04-07 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5833 | 1 | 1218.72 | 101.15 | 12.47 | 255.1 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22981092800 |  | 100279033 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO - RI 3-7-22 | 2621P | ELIZABETH | 120 ELIZABETH ST | 073 | FRA | 2022-04-07 | OMAYNAR | U132002 | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 2022-04-29 |  | OMAYNAR | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.25 | 1 | 1167.68 | 140.73 | 13.25 | 7.7 | 1006 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22988622400 |  | 100302387 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304053 | 2621P | CAYWOOD | 2304 CAYWOOD CR | 067 | LEX | 2022-04-07 | MCRAIG | U125208 | 2022-03-25 | 2022-09-23 | 2024-03-31 |  | MCRAIG | 2022-04-07 | 2022-04-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17 | 6 | 2444.6 | 961.75 | 710.72 | 772.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22991753300 |  | 100349672 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | GEORGIA | 14 GEORGIA ST | 049 | WIN | 2022-04-07 | U938684 | U134723 | 2022-04-06 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22991827700 |  | 100417079 |  | 6740232A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BETTY | 1182 BETTY DR | 017 | PAR | 2022-04-07 | U930915 | U131172 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  | NRICHIE | 2022-04-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 20.95 | 3 | 1604.9 | 1285.36 | 188.73 | 70.33 | 60.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22992056900 |  | 100304599 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NORMANDY | 1841 NORMANDY RD | 067 | LEX | 2022-04-07 | MCRAIG | U134852 | 2022-04-07 | 2022-03-31 | 2022-04-18 |  | MCRAIG | 2022-04-07 | 2022-04-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 13.6 | 5 | 1488.27 | 754.19 | 551.06 | 183.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22992068800 |  | 100301178 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE ABANDON | 2621P | DELMONT | 154 DELMONT CT 1FL | 067 | LEX | 2022-04-07 | ATWILLI | U134852 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  |  | ATWILLI | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.76667 | 1 | 169.32 | 48.06 | 0 | 121.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22992091300 |  | 100349657 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | GEORGIA | 120 GEORGIA ST | 049 | WIN | 2022-04-07 | U938684 | U134723 | 2022-04-07 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22992270800 |  | 100349621 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | KENTUCKY | 129 KENTUCKY ST | 049 | WIN | 2022-04-12 | U938684 | U134723 | 2022-04-08 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22998194600 |  | 100285777 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON AFTER DAMAGE | 2621P | PEYTON | 121 PEYTON AV | 065 | IRV | 2022-05-06 | JTOY | JTOY | 2022-05-03 | 2022-04-07 |  |  | NRICHIE | 2022-04-07 | 2022-05-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.5333 | 2 | 284.06 | 149.71 | 118.85 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10872025200 |  | 100338333 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAGOFFIN | 805 MAGOFFIN ST | 067 | LEX | 2022-11-01 | U125881 | U906609 | 2010-12-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2005.08 | 0 | 0 | 0 | 2005.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11889577500 |  | 100333922 |  | 16720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DETROIT | 953 DETROIT AV | 067 | LEX | 2022-06-14 | U125559 | U906307 | 2011-02-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11921912100 |  | 100335862 | 44 | 16720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 845 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-04-08 | U135195 | MPILON | 2011-08-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11929288500 |  | 100292242 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JUDY | 556 JUDY LN | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U125208 | 2011-10-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12983888100 |  | 100292247 |  | V-1021-8 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JUDY | 542 JUDY LN | 067 | LEX | 2022-06-15 | U125559 | U908784 | 2012-08-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12996790800 |  | 100355117 | 63 | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 20026973000 | 2600B | POPLAR | 315 POPLAR ST | 161 | MAY | 2022-04-08 | U461478 | SRICHIE | 2012-11-01 | 2016-04-27 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 6.5 | 1 | 4572.57 | 391.08 | 0 | 21.39 | 4160.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 15334403900 |  | 100356767 | 11 | 7260276C |  |  |  | 565 | EX | RE-ROUTE S/L - UNMTRD GAS | 2621P | ASH | 1721 ASH ST | 161 | MAY | 2022-04-08 | SDADAMS | DSMARTI | 2015-08-10 | 2016-04-29 |  |  | SDADAMS | 2022-04-08 | 2022-02-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 24.25 | 6 | 2117.72 | 1522.97 | 388.69 | 206.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20783334800 |  | 100338806 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 536 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-04-08 | U135195 | U125208 | 2020-02-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2367.39 | 0 | 0 | 0 | 2367.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026130902 |  | 501251437 |  | 6728208F | 2180892 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 5150' OF 2"/4" PMMP | 2600B | CATTLE | CATTLE PH LT46 | 067 | LEX | 2022-04-14 | U460266 | U461383 | 2022-04-07 | 2022-02-04 | 2022-04-15 | 2022-03-28 | WGRAVES | 2022-04-08 | 2022-03-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1309 |  |  | 100 | 055532210261309 | 388.5167 | 279950 | 192645.27 | 22336.83 | 12539.87 | 5327.49 | 127831.87 | 0 | 511.66 | 24097.55 | 5599
KY | KY - EAST | 2631 | 21883222100 |  | 100249949 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | LOUISA | 3837 LOUISA RD | 019 | CAT | 2022-04-08 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/C PACK CJH | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883232100 |  | 100350431 |  | 6744204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMPTON | 215 HAMPTON AV | 049 | WIN | 2022-04-12 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883263300 |  | 100338308 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JACKSON | 701 JACKSON ST | 067 | LEX | 2022-04-08 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1993.11 | 0 | 0 | 0 | 1993.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883265900 |  | 100333908 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DETROIT | 940 DETROIT AV | 067 | LEX | 2022-06-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883272400 |  | 100348109 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAY | 97 CLAY ST RH | 049 | WIN | 2022-04-12 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883287800 |  | 100335925 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 852 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-04-08 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898455200 |  | 100284947 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIDDELL | 418 RIDDELL CT | 065 | IRV | 2022-04-08 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2817.22 | 0 | 0 | 0 | 2817.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21898596900 |  | 100272979 |  | 6684224E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | BLADE | 633 BLADE AV | 073 | FRA | 2022-04-08 | OMAYNAR | AOC SYST | 2021-03-31 | 2021-09-30 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 7.2333 | 1 | 3252.8 | 452.24 | 348.29 | 24.75 | 2427.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916445800 |  | 100263549 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 509 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-08 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1367.04 | 0 | 0 | 0 | 1367.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916453400 |  | 100263581 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 446 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-08 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21921425500 |  | 100355242 |  | 7260280N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2632D | FOREST | 1109 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-08 | U126286 | AOC SYST | 2021-06-24 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | TYLER ALLISON | 2022-04-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26320031 |  | 1 | 3394.14 | 0 | 0 | 0 | 3394.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925282400 |  | 100355244 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1117 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-08 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2177.22 | 0 | 0 | 0 | 2177.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925282700 |  | 100355245 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1119 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-08 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1958.61 | 0 | 0 | 0 | 1958.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958599900 |  | 100331868 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 145 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-08 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3747.07 | 0 | 0 | 0 | 3747.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961515100 |  | 500007622 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 744 SHROPSHIRE AV 1FR | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2441.42 | 0 | 0 | 0 | 2441.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026163700 |  | 100403901 |  | 6716212L | 1858813 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 4"BSLP SERVICE LINE | 2600B | BARR | 125 BARR ST PARISH | 067 | LEX | 2022-11-01 | U123258 | U461383 | 2022-02-07 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-04-08 | LESLIE SHARON | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP1637 | AMRSL |  | 100 | 056632220261637 |  | 1 | 1327.16 | 0 | 39.78 | 0 | 1287.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972858600 |  | 100325760 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1127 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-04-08 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9 | 1 | 2023.11 | 545.69 | 473.46 | 113.44 | 890.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979034000 |  | 100301420 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MANDALAY | 211 MANDALAY RD | 067 | LEX | 2022-04-08 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.8833 | 1 | 1493.59 | 179.15 | 12.47 | 451.97 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979034100 |  | 100301602 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DEAUVILLE | 1905 DEAUVILLE DR | 067 | LEX | 2022-04-08 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.0833 | 1 | 1983.92 | 318.32 | 12.47 | 803.13 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979049000 |  | 100464492 |  | 6712208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LYON | 3475 LYON DR 91 | 067 | LEX | 2022-04-08 | U127206 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1374.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22984867800 |  | 100403901 |  | 6716212L | 1858813 |  |  | 565 | EX | INSTALL 175' OF 2"PMMP S/L | 2600B | BARR | 125 BARR ST PARISH | 067 | LEX | 2022-09-13 | U126284 | U461383 | 2022-03-09 | 2022-05-31 | 2022-06-01 |  | LESLIE SHARON | 2022-04-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 11 | 1 | 8885.26 | 733.04 | 0 | 41.56 | 8110.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22987370300 |  | 100354279 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | 4TH | 126 W 4TH ST | 161 | MAY | 2022-04-08 | SDADAMS | U132002 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-20 |  | SDADAMS | 2022-04-08 | 2022-04-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 12.7 | 4 | 2984.2 | 793.56 | 12.47 | 53.17 | 2125 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22988109200 |  | 100317816 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304224 | 2621P | TEMPLE | 3705 TEMPLE DR | 067 | LEX | 2022-04-11 | U131790 | U125208 | 2022-03-23 | 2022-09-22 | 2024-03-31 |  | KKINDER | 2022-04-08 | 2022-04-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.3333 | 10 | 2097.17 | 1778.74 | 221.11 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22992234400 |  | 100349622 |  | 6748204A | 1313371 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | KENTUCKY | 131 KENTUCKY ST | 049 | WIN | 2022-04-11 | U930915 | U134852 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  |  | NRICHIE | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 21.2667 | 4 | 2663.22 | 1359.83 | 323.07 | 980.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22989775200 |  | 100348130 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MUTUAL | 205 MUTUAL AV | 049 | WIN | 2022-04-09 | U938684 | U134723 | 2022-03-31 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04577961900 |  | 500627290 |  | 6720212F | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAGOFFIN | 812< MAGOFFIN ST | 067 | LEX | 2022-04-11 | U125881 | SSUTHER | 2004-06-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05611901300 |  | 100338775 | 35 | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 250 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-11-01 | U125881 | MPILON | 2005-05-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2107.78 | 0 | 0 | 0 | 2107.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08739741500 |  | 100338335 | 16 | 16720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAGOFFIN | 812 MAGOFFIN ST | 067 | LEX | 2022-04-11 | U125881 | MPILON | 2008-07-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 387.89 | 0 | 0 | 0 | 387.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11881177200 |  | 100290093 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 136 LOCUST AV | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | U124017 | 2011-01-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2718.58 | 0 | 0 | 0 | 2718.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11890749900 |  | 100290139 |  | 16720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 115 LOCUST AV | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | U906609 | 2011-02-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11920360900 |  | 100292507 | 16 | 16720216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRANTCHESTER | 545 GRANTCHESTER RD | 067 | LEX | 2022-04-11 | U125881 | DHATTON | 2011-08-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2544.33 | 0 | 0 | 0 | 2544.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14225355300 |  | 100351291 | 14 | 6744208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CAUDILL | 114 CAUDILL DR | 049 | WIN | 2022-04-13 | U938684 | SMARTIN | 2014-06-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19699553900 |  | 500151780 | 17 | 6736180G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINTON | 202 WINTON DR | 151 | RIC | 2022-10-28 | U938684 | TJROSEN | 2019-04-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883091800 |  | 100290702 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILL | 1407 HILL ST | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883161200 |  | 100338291 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JACKSON | 700 JACKSON ST | 067 | LEX | 2022-04-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883211500 |  | 100335957 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILLCREST | 325 HILLCREST AV | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883232300 |  | 100244893 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JEFFERSON | 333 S JEFFERSON ST | 127 | LOU | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883242700 |  | 100290358 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LONETA | 109 LONETA AV | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883270400 |  | 500815723 |  | 6740212N | 0993925 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROCKWELL | 4885 ROCKWELL RD | 049 | WIN | 2022-04-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883271400 |  | 100293882 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KEES | 1037 KEES RD | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883273900 |  | 100338675 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 180 E LOUDON AV 1FL | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2381.61 | 0 | 0 | 0 | 2381.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883281100 |  | 100338279 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JACKSON | 646 JACKSON ST | 067 | LEX | 2022-04-12 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898448500 |  | 100284964 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | CARHARTT | 190 CARHARTT AV | 065 | IRV | 2022-04-11 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2792.42 | 0 | 0 | 0 | 2792.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898454300 |  | 100284941 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 415 PARK AV | 065 | IRV | 2022-04-11 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4090.34 | 0 | 0 | 0 | 4090.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914515100 |  | 100272928 |  | 6684224B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | REED | 639 REED DR | 073 | FRA | 2022-04-11 | U930915 | AOC SYST | 2021-05-26 | 2021-11-24 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 6.5833 | 1 | 2275.82 | 411.59 | 350.82 | 22.53 | 1490.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916443400 |  | 100263565 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 303 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-11 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1362.24 | 0 | 0 | 0 | 1362.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958665100 |  | 100331873 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 139 N HANOVER AV 1 | 067 | LEX | 2022-04-11 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0167 | 1 | 2224.82 | 337.52 | 0 | 18.46 | 1868.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961514400 |  | 100338355 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 720 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2164.5 | 0 | 0 | 0 | 2164.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22142508200 |  | 100338674 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | LOUDON | 180 E LOUDON AV 1FR | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U125763 | 2022-11-02 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22980565000 |  | 100331449 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | VICTORY | 138 VICTORY AV | 067 | LEX | 2022-04-11 | LSTANFI | AOC SYST | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 2022-04-24 |  | LSTANFI | 2022-04-11 | 2022-03-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 25.7333 | 10 | 2191.42 | 1454.3 | 202.81 | 534.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22992457000 |  | 100331874 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 131 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-11 | U126284 | U134723 | 2022-04-11 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.9833 | 1 | 4590.95 | 405.01 | 0 | 22.15 | 4163.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22992723200 |  | 100338290 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | 7TH | 601 E 7TH ST | 067 | LEX | 2022-09-16 | U125881 | U134723 | 2022-04-12 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 03553740400 |  | 100338981 | 21 | 16720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 261 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-04-12 | U135195 | MPILON | 2003-10-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2177.66 | 0 | 0 | 0 | 2177.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04585703100 |  | 500072154 |  | 16712204A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLADMAN | 3928 GLADMAN WY | 067 | LEX | 2022-04-12 | U127206 | SSUTHER | 2004-09-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07713832500 |  | 100338851 | 24 | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARCELLUS | 848 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2022-11-10 | U938516 | MPILON | 2007-12-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3129.33 | 0 | 0 | 0 | 3129.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 09804545200 |  | 100353827 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MARKET | 227< MARKET ST | 161 | MAY | 2022-04-12 | SDADAMS | RPOLLY | 2009-09-17 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | SDADAMS | 2022-04-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.3 | 1 | 67.06 | 18.89 | 47.13 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11887389900 |  | 500084044 |  | 16712208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLADMAN | 3836 GLADMAN WY | 067 | LEX | 2022-04-12 | U127206 | U906307 | 2011-02-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.1333 | 2 | 1383.37 | 505.69 | 0 | 27.68 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898058600 |  | 100466792 |  | 6736180C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILLER | 215 MILLER DR | 151 | RIC | 2022-04-13 | U938684 | U906631 | 2011-03-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908761600 |  | 100293832 |  | 0 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MCCLAIN | 1018 MCCLAIN DR | 067 | LEX | 2022-04-12 | U125881 | U123933 | 2011-05-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-12 | 2017-07-12 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0667 | 1 | 1588.53 | 58.53 | 0 | 60.87 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11917016000 |  | 100287433 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MEADOW | 1049 MEADOW LN | 067 | LEX | 2022-04-12 | U125881 | U124964 | 2011-07-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11922358100 |  | 500176181 |  | 6728208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY D303870 | 2621P | POLO CLUB | 3725 POLO CLUB BV | 067 | LEX | 2022-04-12 | LSTANFI | U124449 | 2011-08-30 | 2022-09-01 | 2024-03-31 |  | LSTANFI | 2022-04-12 | 2022-03-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 33.9833 | 7 | 4286.76 | 2039.72 | 12.47 | 888.62 | 1345.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12968589500 |  | 100353826 |  | 7256280L | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/MANIFOLD | 2621P | MARKET | 227 MARKET ST | 161 | MAY | 2022-04-12 | SDADAMS | U124967 | 2012-05-07 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | SDADAMS | 2022-04-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 15.1667 | 3 | 2640.25 | 944.16 | 12.47 | 51.62 | 1632 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270155600 |  | 100340696 |  | 6736180C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PAULA | 1218 PAULA DR | 151 | RIC | 2022-04-13 | U938684 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19692315400 |  | 100348856 |  | 6748208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CRAWFORD | 108 CRAWFORD AV | 049 | WIN | 2022-04-13 | U938684 | U125208 | 2019-03-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19742279300 |  | 100340697 | 14 | 6736180C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PAULA | 1216 PAULA DR | 151 | RIC | 2022-04-13 | U938684 | TJROSEN | 2019-09-17 | 2049-12-31 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-12 | 2022-02-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.0333 | 2 | 1246.03 | 131.52 | 0 | 14.51 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883063900 |  | 500574476 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MCKENNA | 406 MCKENNA CT | 067 | LEX | 2022-04-13 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883118900 |  | 100287213 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MEADOW | 968 MEADOW LN | 067 | LEX | 2022-04-12 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883120300 |  | 100439368 |  | 7340268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STATE RT 1 | STATE RT 1 | 089 | GRE | 2022-04-14 | U131790 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JKEENER | 2022-04-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.0667 | 2 | 822.44 | 760.33 | 19.22 | 42.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883124900 |  | 500726510 |  | 6740208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HUD | 135 HUD RD | 049 | WIN | 2022-10-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883152100 |  | 100443993 |  | 6720212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | INDUSTRY | 1233 INDUSTRY RD | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1629.77 | 0 | 0 | 0 | 1629.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883260100 |  | 500084043 |  | 6712208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GLADMAN | 3840 GLADMAN WY | 067 | LEX | 2022-04-12 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883263800 |  | 100287806 |  | 6720212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MEADOW | 408 MEADOW PR | 067 | LEX | 2022-04-12 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883274100 |  | 100339012 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 197 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-04-12 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2367.39 | 0 | 0 | 0 | 2367.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883275600 |  | 100290116 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 309 LOCUST AV | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883279200 |  | 100290130 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 201 LOCUST AV | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883292800 |  | 100291463 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARSHALL | 624 MARSHALL LN | 067 | LEX | 2022-04-12 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898454100 |  | 100284940 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 413 PARK AV | 065 | IRV | 2022-04-12 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5519.98 | 0 | 0 | 0 | 5519.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914862800 |  | 100272619 |  | 6684224A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | BELVOIR | 959 BELVOIR DR | 073 | FRA | 2022-04-12 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-05-27 | 2021-11-24 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 8 | 1 | 3201.55 | 502.38 | 265.28 | 27.49 | 2406.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916443900 |  | 100263560 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 313 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-12 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1353.6 | 0 | 0 | 0 | 1353.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925282900 |  | 100355250 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1203 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-12 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2234.16 | 0 | 0 | 0 | 2234.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925283000 |  | 100355251 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1205 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-12 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1962.45 | 0 | 0 | 0 | 1962.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925285900 |  | 100355156 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | WALNUT | 311 WALNUT ST | 161 | MAY | 2022-04-12 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2194.56 | 0 | 0 | 0 | 2194.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925286000 |  | 100355170 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | WALNUT | 312 WALNUT ST | 161 | MAY | 2022-04-12 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2333.12 | 0 | 0 | 0 | 2333.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972859000 |  | 100325484 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1138 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-04-12 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-04-12 | 2022-04-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17 | 2 | 5633.46 | 1030.74 | 469.35 | 214.27 | 3919.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979034200 |  | 100304624 |  | 6712212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NORMANDY | 1770 NORMANDY RD | 067 | LEX | 2022-04-12 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-12 | 2022-04-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.25 | 2 | 1282.41 | 78.02 | 157.54 | 196.85 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979034400 |  | 100306423 |  | 6716212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LAUREL HILL | 832 LAUREL HILL RD | 067 | LEX | 2022-04-12 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-12 | 2022-04-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.5 | 2 | 972.45 | 31.25 | 12.47 | 78.73 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979034500 |  | 100306465 |  | 6716212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROSECRANS | 1725 ROSECRANS DR | 067 | LEX | 2022-04-12 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-12 | 2022-04-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1 | 2 | 1544.15 | 193.49 | 12.47 | 488.19 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979035000 |  | 100314074 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STILLWELL | 1110 STILLWELL AV | 067 | LEX | 2022-04-12 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9 | 1 | 2539.09 | 305.87 | 131.88 | 551.34 | 1550 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979035100 |  | 100315551 |  | 6716208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | NICHOLASVILLE | 1407 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2022-04-12 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7833 | 1 | 1675.28 | 111.12 | 13.85 | 280.31 | 1270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979038300 |  | 100339014 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LOUDON | 185 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-04-12 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2177.66 | 0 | 0 | 0 | 2177.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979042100 |  | 100350496 |  | 6744204C | 2182509 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HOOD | 117 HOOD AV | 049 | WIN | 2022-04-13 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22992213000 |  | 100264466 |  | 7352260P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MONTGOMERY | 721 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2022-04-13 | DYOUNG | U131172 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-28 |  | SMULLIN | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 6.45 | 2 | 1043.42 | 572.35 | 69 | 402.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22992723300 |  | 100339598 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | MARIETTA | 1863 MARIETTA DR | 067 | LEX | 2022-11-03 | U938516 | U134723 | 2022-04-12 | 2022-12-30 |  |  | CHUNGATE | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22992764100 |  | 100355249 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269730-00 | 2600B | FOREST | 1201 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-12 | U126286 | U134723 | 2022-04-12 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2331.28 | 0 | 0 | 0 | 2331.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04594751900 |  | 100291823 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PIERSON | 2225 PIERSON DR | 067 | LEX | 2022-04-14 | U125881 | SSUTHER | 2004-12-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07698583000 |  | 100291826 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PIERSON | 2213 PIERSON DR | 067 | LEX | 2022-04-14 | U125881 | DMCCULL | 2007-08-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08726307600 |  | 100286989 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | IDLEWILD | 920 IDLEWILD CT | 067 | LEX | 2022-11-10 | U938516 | SSUTHER | 2008-04-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727867400 |  | 100290720 |  | 16720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARTIN | 1402 MARTIN CT | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | RPOLLY | 2008-04-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08739993000 |  | 500070601 | 16 | 16720216P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PINEHURST | 224 PINEHURST CT | 067 | LEX | 2022-04-14 | U125881 | RSTOKLE | 2008-07-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09802286500 |  | 100338837 | 33 | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 671 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-04-13 | U135195 | SCHASTE | 2009-09-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900030100 |  | 500351535 |  | 16712204F | 9403294 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BINGHAM | 3800 BINGHAM DR | 067 | LEX | 2022-04-13 | U127206 | U123933 | 2011-04-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11933453200 |  | 100287153 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MEADOW | 869 MEADOW LN | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U125208 | 2011-11-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12960731400 |  | 100338977 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 269 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-04-13 | U135195 | U125208 | 2012-03-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4279.91 | 0 | 0 | 0 | 4279.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883063000 |  | 100409986 |  | 16712212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WELLESLEY HTS | 1501 WELLESLEY HTS WY | 067 | LEX | 2022-04-13 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-04-13 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.4833 | 1 | 1276.41 | 404.29 | 0 | 22.12 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883075100 |  | 100288875 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NORTHSIDE | 520 NORTHSIDE DR | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1693.69 | 0 | 0 | 0 | 1693.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883103300 |  | 500705555 |  | 6740184P | 9937055 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRAEMAR | 107 BRAEMAR DR | 151 | RIC | 2022-04-13 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883119000 |  | 100287216 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MEADOW | 976 MEADOW LN | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883153900 |  | 100339270 |  | 6724212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEW ORLEANS | 2000 NEW ORLEANS DR | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883220900 |  | 100339024 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 175 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-04-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883224000 |  | 100348781 |  | 6748208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SYLVANIA | 25 SYLVANIA AV | 049 | WIN | 2022-04-13 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883255700 |  | 100293881 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KEES | 1041 KEES RD | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883301800 |  | 100338839 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOUDON | 667 E LOUDON AV | 067 | LEX | 2022-04-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884273000 |  | 100287737 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OAKHILL | 1016 OAKHILL DR | 067 | LEX | 2022-04-14 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884273100 |  | 100287740 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OAKHILL | 1028 OAKHILL DR | 067 | LEX | 2022-04-14 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898453900 |  | 100284939 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | PARK | 407 PARK AV | 065 | IRV | 2022-04-14 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 8034.66 | 0 | 0 | 0 | 8034.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914143600 |  | 100272796 |  | 6684224F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MEADOW | 1208 MEADOW LN | 073 | FRA | 2022-04-13 | U930915 | AOC SYST | 2021-05-25 | 2021-11-24 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-04-13 | 2022-04-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 8.5833 | 2 | 3517.78 | 531.35 | 356.17 | 29.3 | 2600.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21914145800 |  | 100272830 |  | 6684224F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | MEADOW | 1209 MEADOW LN | 073 | FRA | 2022-04-13 | U930915 | AOC SYST | 2021-05-25 | 2021-11-24 | 2022-12-31 |  | OMAYNAR | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.35 | 1 | 2795.75 | 210.78 | 358.2 | 11.53 | 2215.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916443800 |  | 100263568 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 312 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-13 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2485.4 | 0 | 0 | 0 | 2485.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925283500 |  | 100355260 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1223 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-13 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2538.91 | 0 | 0 | 0 | 2538.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925283600 |  | 100355261 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1225 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-13 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1870.69 | 0 | 0 | 0 | 1870.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925283700 |  | 100355262 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1227 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-13 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 2161.79 | 494.2 | 0 | 27.03 | 1640.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925285700 |  | 100355168 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | WALNUT | 310 WALNUT ST | 161 | MAY | 2022-04-14 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 5.6333 | 1 | 2821.97 | 339.93 | 0 | 18.6 | 2463.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958599300 |  | 100331876 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 127 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-13 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5167 | 1 | 2330.65 | 442.12 | 0 | 130.81 | 1757.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958599400 |  | 100331875 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 129 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-13 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.0167 | 1 | 2385.64 | 202.5 | 0 | 59.92 | 2123.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961514200 |  | 100338352 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 714 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2436.42 | 0 | 0 | 0 | 2436.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979035300 |  | 100322268 |  | 6716208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARQUIS | 452 MARQUIS AV 1F | 067 | LEX | 2022-04-14 | U930915 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-04-13 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.41667 | 1 | 1109.94 | 28.08 | 160.99 | 70.87 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979035400 |  | 100325575 |  | 6720208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LAKEWOOD | 1380 LAKEWOOD DR | 067 | LEX | 2022-04-13 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-04-13 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3 | 1 | 1263.37 | 79.91 | 131.88 | 201.58 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979035700 |  | 100328712 |  | 6720208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SHRINERS | 200 SHRINERS LN | 067 | LEX | 2022-04-13 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-04-13 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.3333 | 1 | 1893.4 | 270.24 | 91.29 | 681.87 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22988556000 |  | 100330853 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BASSETT | 150 BASSETT AV | 067 | LEX | 2022-04-13 | LSTANFI | U125208 | 2022-03-25 | 2022-04-06 | 2022-04-24 |  | LSTANFI | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.1 | 4 | 1698.48 | 1224.13 | 32.24 | 442.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22991778400 |  | 100261077 |  | 7352256C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244383 | 2621P | CEDAR | 2220 CEDAR ST | 019 | ASH | 2022-05-18 | U125208 | U131172 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2022-04-26 |  | BROBERT | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 20.2333 | 3 | 3057.86 | 1828.65 | 423.21 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22992186800 |  | 100349534 |  | 6744208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LEXINGTON | 114 E LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2022-04-13 | NRICHIE | U131946 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  | NRICHIE | 2022-04-13 | 2022-04-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 15.1167 | 5 | 1568.39 | 897.27 | 0 | 671.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22993143200 |  | 500142170 |  | 6716208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MARQUIS | 452 MARQUIS AV 2F | 067 | LEX | 2022-04-14 | U930915 | U134852 | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  |  | ATWILLI | 2022-04-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 1.6333 | 1 | 355.59 | 100.51 | 0 | 255.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22995807900 |  | 100325757 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1133 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-04-26 | U461309 | U134723 | 2022-04-25 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-04-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.25 | 1 | 1922.54 | 75.8 | 601.17 | 15.75 | 1229.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 95220864500 |  | 100321556 |  | 6720208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | HIGH | 840 E HIGH ST 1 | 067 | LEX | 2022-04-13 | U127206 | MPINKST | 1995-07-21 | 2017-12-29 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-13 | 2021-01-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.2333 | 4 | 726.82 | 688.37 | 0 | 38.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 02494964800 |  | 500105743 |  | 16712204G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIDDEN SPRINGS | 3876 HIDDEN SPRINGS DR | 067 | LEX | 2022-04-14 | U127206 | DMCCULL | 2002-01-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1374.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06663719900 |  | 100454076 |  | 6752180E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WALTER | 116 WALTER LN | 151 | WAC | 2022-04-14 | U938684 | CTAULBE | 2006-10-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894355300 |  | 100310244 |  | 16716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARRODSBURG | 2098 HARRODSBURG RD | 067 | LEX | 2022-04-14 | MCRAIG | U124961 | 2011-03-04 | 2022-04-11 | 2022-04-29 |  | MCRAIG | 2022-04-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.9333 | 3 | 894.77 | 606.76 | 36.04 | 251.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11926499400 |  | 100293201 |  | 16720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RADCLIFFE | 411 RADCLIFFE RD A | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | U125208 | 2011-09-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270146300 |  | 100284552 |  | 6752180F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLINT | 310 FLINT RD | 151 | WAC | 2022-04-14 | U938684 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 15277570000 |  | 100467095 |  | 6716204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TATES CREEK | 4030 TATES CREEK RD 3996 | 067 | LEX | 2022-04-15 | U131790 | U125208 | 2015-01-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KKINDER | 2022-04-14 | 2022-03-30 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 52.1 | 8 | 7619.76 | 2895.14 | 12.47 | 158.62 | 4553.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883079000 |  | 100290418 |  | 6720212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NORTHWOOD | 130 NORTHWOOD DR | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883144400 |  | 100287752 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OAKHILL | 1130 OAKHILL DR | 067 | LEX | 2022-10-05 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1943.02 | 0 | 0 | 0 | 1943.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883146700 |  | 100284576 |  | 6752180F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CN/OFL 03/03/22 | 2621P | FLINT | 309 FLINT RD | 151 | WAC | 2022-04-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883147200 |  | 501153675 |  | 6712204G | 1422334 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOYLAN | 1033 MOYLAN LN | 067 | LEX | 2022-04-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3486.3 | 0 | 2636.3 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883159500 |  | 100293211 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RADCLIFFE | 505 RADCLIFFE RD | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883203700 |  | 100287922 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MORGAN | 462 MORGAN AV | 067 | LEX | 2022-04-14 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883228400 |  | 500304881 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTGOMERY | 650 MONTGOMERY AV | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883230500 |  | 100287921 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MORGAN | 460 MORGAN AV | 067 | LEX | 2022-04-14 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884194600 |  | 100287741 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OAKHILL | 1032 OAKHILL DR | 067 | LEX | 2022-10-05 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898450900 |  | 100284860 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 105 MAIN ST | 065 | IRV | 2022-04-14 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3574.4 | 0 | 0 | 0 | 3574.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898451100 |  | 100284863 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 115 MAIN ST | 065 | IRV | 2022-04-14 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 7195.58 | 0 | 0 | 0 | 7195.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909928500 |  | 100353947 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 131 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-04-19 | U461478 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 4904.93 | 481.3 | 0 | 26.34 | 4397.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916443300 |  | 100263567 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 302 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-14 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2251.88 | 0 | 0 | 0 | 2251.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916444900 |  | 100263556 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 411 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-14 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1886.06 | 75.85 | 0 | 17.45 | 1792.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925285600 |  | 100355158 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | WALNUT | 301 WALNUT ST | 161 | MAY | 2022-04-14 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3115.62 | 0 | 0 | 0 | 3115.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958599200 |  | 100331770 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 122 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-14 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0333 | 1 | 3772.76 | 338.18 | 0 | 100.06 | 3334.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961514900 |  | 100338407 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 739 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3438.58 | 0 | 0 | 0 | 3438.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970118100 |  | 100280358 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 158 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-15 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | CDESPAIN | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2256.36 | 0 | 0 | 0 | 2256.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979032100 |  | 100287912 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MORGAN | 436 MORGAN AV | 067 | LEX | 2022-04-14 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22991516000 |  | 100290367 |  | 6720212B |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE / MMO | 2621P | ROSEMARY | 105 ROSEMARY AV | 067 | LEX | 2022-04-14 | ATWILLI | U125208 | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  |  | ATWILLI | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.0333 | 1 | 6130.21 | 436.91 | 225.03 | 1102.33 | 4365.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22993589700 |  | 100355157 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000 | 2600B | WALNUT | 309 WALNUT ST | 161 | MAY | 2022-04-14 | U126286 | U125201 | 2022-04-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 3894.63 | 494.2 | 0 | 27.03 | 3373.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22993604500 |  | 500164346 |  | 6744204I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | FIELDSTONE | 112 FIELDSTONE WY | 049 | WIN | 2022-04-18 | JTOY | U134852 | 2022-04-14 | 2022-04-01 | 2022-04-21 |  | NRICHIE | 2022-04-14 | 2022-04-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 23.75 | 3 | 1102.14 | 960.07 | 76.19 | 65.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22993621800 |  | 100407845 |  | 6704208D |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | RAVENWOOD | 107 RAVENWOOD RD | 239 | VER | 2022-04-15 | U930915 | U134852 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | LSTONE | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 18.0167 | 3 | 1988.55 | 975.96 | 211.98 | 800.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06663719700 |  | 500177009 |  | 6752180F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FALLEN BRANCH | 134 FALLEN BRANCH RD | 151 | WAC | 2022-04-17 | U938684 | CTAULBE | 2006-10-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 0 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07671890400 |  | 100288782 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAINT ANTHONY | 512 SAINT ANTHONY DR | 067 | LEX | 2022-11-10 | U938516 | SKSMITH | 2007-01-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08737071600 |  | 100288016 |  | V-1021-45 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARKVIEW | 423 PARKVIEW AV | 067 | LEX | 2022-09-13 | U125559 | SSUTHER | 2008-06-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891058100 |  | 100288516 |  | 1 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROOKWOOD | 481 ROOKWOOD PY | 067 | LEX | 2022-04-15 | U135195 | U123933 | 2011-02-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900030500 |  | 500527544 |  | 16712204F | 9616407 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MELODY | 1205 MELODY LN | 067 | LEX | 2022-04-15 | U127206 | U123933 | 2011-04-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11918564700 |  | 100292656 |  | V-1016/62 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RUSSELL CAVE | 1722 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-11-01 | U125881 | U907469 | 2011-08-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2484.3 | 0 | 0 | 0 | 2484.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11931909700 |  | 100289078 |  | 67220212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOSS | 474 MOSS DR | 067 | LEX | 2022-09-27 | U938516 | U125208 | 2011-11-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12986729000 |  | 100404255 |  | W1128-53 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLINT | 343 FLINT RD | 151 | WAC | 2022-04-17 | U938684 | U125208 | 2012-08-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLS COMBS | 2022-04-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026140901 |  | 501318465 |  | 6708204K | 2182537 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 2750' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | BACKSTRETCH | BACKSTRETCH LT30 | 113 | NIC | 2022-04-26 | U460266 | U461383 | 2022-04-12 | 2022-03-18 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | JDUNN | 2022-04-15 | 2022-04-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1409 |  |  | 100 | 055532210261409 | 269.8667 | 76560 | 104070.68 | 17740.27 | 5346.17 | 1619.6 | 63446.59 | 0 | 297.49 | 15620.56 | 2640
KY | KY - WEST | 2621 | 21883138900 |  | 100336048 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROYAL | 1004 ROYAL AV | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883204900 |  | 100288090 |  | 6720212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROOKWOOD | 420 ROOKWOOD PY | 067 | LEX | 2022-04-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883216000 |  | 100289092 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SANDALWOOD | 447 SANDALWOOD CT | 067 | LEX | 2022-11-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1553.25 | 0 | 0 | 0 | 1553.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883233400 |  | 100289044 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SANDALWOOD | 537 SANDALWOOD DR | 067 | LEX | 2022-11-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883246900 |  | 500284079 |  | 6708204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WATERSIDE | 4828 WATERSIDE DR | 067 | LEX | 2022-04-15 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1374.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884195000 |  | 100288159 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHAFTSBURY | 477 SHAFTSBURY DR | 067 | LEX | 2022-11-04 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2378.06 | 0 | 0 | 0 | 2378.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21886909700 |  | 100334367 |  | 6720208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304328 | 2621P | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 3A | 067 | LEX | 2022-04-15 | U126602 | U125208 | 2021-02-18 | 2021-08-17 | 2023-02-28 |  | DEREK PAYTON | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1708.24 | 0 | 0 | 0 | 1708.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898455500 |  | 100284948 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIDDELL | 421 RIDDELL CT | 065 | IRV | 2022-04-15 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3800.12 | 0 | 0 | 0 | 3800.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21900908000 |  | 100273150 |  | 6680224H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | KNOLLWOOD | 209 KNOLLWOOD DR | 073 | FRA | 2022-04-15 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-04-06 | 2021-10-06 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.9 | 1 | 2655.53 | 308.96 | 171.01 | 16.9 | 2158.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21901365400 |  | 100273160 |  | 6680224H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | GLENWOOD | 207 GLENWOOD PL | 073 | FRA | 2022-04-15 | EFGOINS | AOC SYST | 2021-04-07 | 2021-10-07 | 2022-12-31 |  | EFGOINS | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 3.0667 | 1 | 2646.85 | 191.56 | 266.64 | 10.49 | 2178.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916445300 |  | 100263554 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 437 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-15 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2616.24 | 0 | 0 | 0 | 2616.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925272200 |  | 100355089 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | 3RD | 416 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-04-15 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2306.96 | 0 | 0 | 0 | 2306.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925285000 |  | 500072239 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | REYNOLDS | 413 REYNOLDS DR | 161 | MAY | 2022-04-15 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2727.21 | 0 | 0 | 0 | 2727.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958599000 |  | 100331768 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 118 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-15 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3386.61 | 539.99 | 0 | 159.79 | 2686.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961514500 |  | 100338415 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 723 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2440.26 | 0 | 0 | 0 | 2440.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970118200 |  | 100280357 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 160 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-18 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3068.38 | 0 | 0 | 0 | 3068.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979036500 |  | 100333861 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DAYTON | 948 DAYTON AV | 067 | LEX | 2022-04-15 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2167 | 1 | 1101.21 | 76.15 | 32.24 | 142.82 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979036700 |  | 100334206 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LIBERTY | 1700 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2022-04-15 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.05 | 1 | 1032.57 | 127.94 | 32.24 | 22.39 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22993905900 |  | 100359292 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269806-00 | 2600B | PINECREST | 150 PINECREST ST 7 | 017 | PAR | 2022-09-01 | U123111 | U130721 | 2022-04-15 | 2022-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 23013.08 | 0 | 0 | 0 | 23013.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22993923900 |  | 100334370 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 3B | 067 | LEX | 2022-04-15 | U126602 | U131066 | 2022-04-15 | 2022-12-21 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-04-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1408.95 | 0 | 0 | 0 | 1408.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533635800 |  | 100321114 |  | X00000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MAXWELL | 248 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2022-04-18 | SASAMUEL | DMCCULL | 2003-03-14 | 2022-04-18 | 2022-12-31 |  | SASAMUEL | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.66667 | 3 | 92.79 | 39.78 | 0 | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533818700 |  | 100320978 |  | 6716212P | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAXWELL | 475 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2022-04-18 | SASAMUEL | DMCCULL | 2003-03-17 | 2022-04-18 | 2022-12-31 |  | SASAMUEL | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2333 | 3 | 141.88 | 71.71 | 0 | 70.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05601175600 |  | 100292657 | 25 | V-1016/62 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RUSSELL CAVE | 1726 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-04-19 | U125881 | RSTOKLE | 2005-02-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07701430000 |  | 500238169 |  | 6712204K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ENSTAD | 809 ENSTAD CT | 067 | LEX | 2022-04-18 | U127206 | DMCCULL | 2007-09-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727637400 |  | 100289401 |  | 16724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROSEWOOD | 624 ROSEWOOD DR | 067 | LEX | 2022-04-19 | U125881 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898357200 |  | 100340646 |  | 16724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SARASOTA | 1718 SARASOTA CT | 067 | LEX | 2022-04-18 | U135195 | U123933 | 2011-03-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11899958100 |  | 500340691 |  | 6752180E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FLINT | 115 FLINT RD | 151 | WAC | 2022-04-18 | U938684 | U906631 | 2011-04-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11916651000 |  | 100340187 |  | 16724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RALEIGH | 1783 RALEIGH RD | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | U124964 | 2011-07-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11930214400 |  | 500601866 |  | W-1128/53 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FALLING BRANCH | 181 FALLING BRANCH RD | 151 | WAC | 2022-04-18 | U938684 | U125208 | 2011-10-25 | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 13114880600 |  | 500542789 |  | 16712204G | 9824911 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRASSY CREEK | 3928 GRASSY CREEK DR | 067 | LEX | 2022-04-18 | U127206 | U908780 | 2013-01-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883089800 |  | 100289488 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RANGE | 2007 RANGE CT | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883093000 |  | 100339250 |  | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SARASOTA | 1805 SARASOTA CT | 067 | LEX | 2022-04-18 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883096700 |  | 100289438 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROSEWOOD | 645 ROSEWOOD DR 1FR | 067 | LEX | 2022-04-19 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883105400 |  | 100340629 |  | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SARASOTA | 1717 SARASOTA CT | 067 | LEX | 2022-04-18 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4848.84 | 0 | 0 | 0 | 4848.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883127800 |  | 100293285 |  | 6720216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RADCLIFFE | 256 RADCLIFFE RD | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883143100 |  | 100284626 |  | 6748180L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WACO LOOP | 180 WACO LOOP | 151 | WAC | 2022-04-18 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883161000 |  | 100291478 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROGERS | 645 ROGERS RD | 067 | LEX | 2022-04-19 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883211300 |  | 100340401 |  | 6724212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RALEIGH | 1628 RALEIGH RD | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883312500 |  | 500909096 |  | 6708204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ENGLISH STATIO | 2397 ENGLISH STATIO DR | 067 | LEX | 2022-04-18 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1374.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21902618400 |  | 100405418 |  | 6688228I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HICKORY | 244 HICKORY DR | 073 | FRA | 2022-04-18 | DCOLLIN | U131367 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | DCOLLIN | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.4833 | 1 | 2692.07 | 188.74 | 187.07 | 392.54 | 1923.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21917173700 |  | 100272487 |  | 6684224B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | INWOOD | 101 INWOOD RD | 073 | FRA | 2022-04-18 | DCOLLIN | AOC SYST | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2022-12-31 |  | DCOLLIN | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 4.8333 | 1 | 3471.85 | 324.06 | 193.4 | 761.83 | 2192.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21931484500 |  | 100305499 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303370 | 2621P | ALEXANDRIA | 1561 ALEXANDRIA DR 1 | 067 | LEX | 2022-04-19 | U930915 | U125208 | 2021-08-07 | 2022-02-04 | 2023-08-31 |  | RJCRAWF | 2022-04-18 | 2021-08-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 146.45 | 25 | 17086.47 | 8571.54 | 710.19 | 1150.24 | 6654.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958610000 |  | 100452791 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | RICHMOND | 901 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2022-04-18 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.9333 | 1 | 3192.36 | 334.13 | 0 | 98.86 | 2759.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958628800 |  | 100331769 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 120 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-18 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.0833 | 2 | 5900.65 | 543.41 | 0 | 160.76 | 5196.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961514700 |  | 100338359 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 728 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2446.98 | 0 | 0 | 0 | 2446.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970123200 |  | 100280359 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | JACKSON | 154 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-18 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 1360.2 | 0 | 0 | 0 | 1360.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22980421000 |  | 100328485 |  | 6720208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193124 | 2621P | CLINTON | 500 CLINTON RD | 067 | LEX | 2022-04-18 | HMCKUNE | U125208 | 2022-02-24 | 2022-08-24 | 2024-02-29 |  | HMCKUNE | 2022-04-18 | 2022-04-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.8 | 6 | 1172.8 | 1102.24 | 0 | 70.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22991270200 |  | 100244938 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | PIKE | 201 W PIKE ST | 127 | LOU | 2022-04-22 | DYOUNG | U132002 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 2022-05-04 |  | RECUMP | 2022-04-18 | 2022-04-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 16.4167 | 3 | 1955.39 | 1238.29 | 0 | 717.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22991578200 |  | 100313045 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | ROSEMONT | 552 ROSEMONT GN | 067 | LEX | 2022-04-18 | LSTANFI | U132002 | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 2022-05-05 |  | LSTANFI | 2022-04-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.8 | 2 | 765.35 | 458.6 | 19.77 | 286.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994159600 |  | 100305504 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ALEXANDRIA | 1561 ALEXANDRIA DR 5 | 067 | LEX | 2022-04-19 | U930915 | U129531 | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | RJCRAWF | 2022-04-18 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 0.33333 | 1 | 2971 | 21.73 | 627.44 | 1.19 | 2320.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22994163100 |  | 100280340 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | JACKSON | 168 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-18 | U128410 | U134852 | 2022-04-18 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 1360.2 | 0 | 0 | 0 | 1360.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994231800 |  | 100334379 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 4A | 067 | LEX | 2022-04-19 | U126602 | U131066 | 2022-04-18 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1690.95 | 0 | 0 | 0 | 1690.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22994235900 |  | 100280540 |  | 6688228I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HICKORY | 245 HICKORY DR | 073 | FRA | 2022-04-19 | U131790 | U134852 | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | DCOLLIN | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.2333 | 1 | 1895.19 | 81.03 | 231.57 | 190.85 | 1391.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994319200 |  | 100289437 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | ROSEWOOD | 645 ROSEWOOD DR 1FL | 067 | LEX | 2022-04-19 | U125881 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-20 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 04593014800 |  | 100334022 | 22 | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPARKS | 1143 SPARKS RD | 067 | LEX | 2022-11-11 | U938516 | SCHASTE | 2004-11-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-19 | 2022-09-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1167 | 1 | 1688.74 | 73.52 | 0 | 6.2 | 1609.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06663681900 |  | 100284644 |  | 6752176B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | WACO LOOP | 620 WACO LOOP | 151 | WAC | 2022-04-19 | U938684 | CTAULBE | 2006-10-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07683531600 |  | 100338395 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 549 SHELBY ST | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | DMCCULL | 2007-04-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2344.49 | 0 | 0 | 0 | 2344.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07685218700 |  | 500516433 |  | 16712204K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPRING RUN | 981 SPRING RUN RD | 067 | LEX | 2022-04-19 | U127206 | DMCCULL | 2007-05-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1374.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07694957300 |  | 100338373 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 548 SHELBY ST | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | DMCCULL | 2007-07-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11896623100 |  | 100338866 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARCELLUS | 829 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | U906631 | 2011-03-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026847900 |  |  |  | 6748208M | 1858249 | U128885 |  | 575 | EX | ACQUIRE LAND FOR USS | 2600E | ALLEY OF LINCOLN | ALLEY OF LINCOLN ST | 049 | WIN | 2022-04-29 | U460266 | U128885 | 2018-12-10 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2022-04-19 | CBOWLIN | 2022-04-19 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00575 | 3200575 |  |  | WP8479 |  |  | 100 | 057532180268479 |  | 1 | 7723.99 | 0 | 0 | 1200 | 6336.95 | 0 | 187.04 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18602038800 |  | 100287869 | 56 | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OAKHILL | 1411 OAKHILL DR | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | MPILON | 2018-04-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 19765824600 |  | 100338372 | 15 | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 544 SHELBY ST | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | JBENNET | 2019-12-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-19 | 2022-09-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.15 | 7 | 2148.22 | 615.7 | 0 | 54.57 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21870992100 |  | 100354088 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | INSTALL 2" SERVICE | 2600E | LIMESTONE | 322 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-04-26 | U461478 | U122858 | 2021-01-07 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 7.8667 | 1 | 2837.19 | 474.12 | 0 | 25.95 | 2337.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883054000 |  | 100292363 |  | 6720216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SILVER | 1700 SILVER LN | 067 | LEX | 2022-04-19 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883070400 |  | 100292399 |  | 6720216J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SILVER | 1723 SILVER LN | 067 | LEX | 2022-05-10 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883079100 |  | 500118397 |  | 6712204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPRING RUN | 1036 SPRING RUN RD | 067 | LEX | 2022-04-19 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883097900 |  | 100431685 |  | 6748180L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WACO LOOP | 566 WACO LOOP | 151 | WAC | 2022-04-19 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883111400 |  | 100287958 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 452 LOCUST AV | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883157200 |  | 100287856 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHAWNEE | 434 SHAWNEE AV | 067 | LEX | 2022-04-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883194400 |  | 100287939 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 421 LOCUST AV | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883271300 |  | 100338337 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAGOFFIN | 721< MAGOFFIN ST | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1733.22 | 0 | 0 | 0 | 1733.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883286200 |  | 100411165 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHANDON | 2357 SHANDON DR | 067 | LEX | 2022-04-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883324000 |  | 500527592 |  | 6712204F | 9616407 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TEMPO | 3812 TEMPO CT LT18 | 067 | LEX | 2022-04-19 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898448400 |  | 100284953 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | CARHARTT | 113 CARHARTT AV | 065 | IRV | 2022-04-20 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3229.22 | 0 | 0 | 0 | 3229.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909935900 |  | 100354078 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | LIMESTONE | 313 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-04-19 | U126286 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2099.45 | 0 | 0 | 0 | 2099.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909936400 |  | 100354086 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | LIMESTONE | 323 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-04-19 | U126286 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 9.25 | 1 | 2599.54 | 571.4 | 0 | 31.26 | 1996.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21910585400 |  | 100354090 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | 3RD | 100 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-04-26 | U461478 | U131066 | 2021-05-12 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 3344.74 | 481.3 | 0 | 26.34 | 2837.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916445400 |  | 100263580 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 442 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-19 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21916812500 |  | 100272505 |  | 6684224B | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2623D | THISTLE | 110 THISTLE RD | 073 | FRA | 2022-04-19 | DCOLLIN | AOC SYST | 2021-06-04 | 2021-12-03 | 2022-12-31 |  | DCOLLIN | 2022-04-19 | 2022-04-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26230032 | 5.1333 | 2 | 3198.68 | 327.72 | 257.83 | 256.73 | 2356.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958629100 |  | 100331791 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 150 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-19 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.0333 | 1 | 2429.61 | 136.34 | 0 | 40.36 | 2252.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960235100 |  | 100320935 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 452 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-04-19 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2438.34 | 0 | 0 | 0 | 2438.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970116700 |  | 100280366 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 128 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-19 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2853.64 | 0 | 0 | 0 | 2853.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970118600 |  | 100280337 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 169 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-25 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 1908.16 | 0 | 0 | 0 | 1908.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972858400 |  | 100325763 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1121 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-04-19 | U124003 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1470.01 | 0 | 0 | 0 | 1470.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985065900 |  | 100306533 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247635 | 2621P | BEACON HILL | 1580 BEACON HILL RD | 067 | LEX | 2022-04-19 | U930915 | U125208 | 2022-03-10 | 2022-09-09 | 2024-03-31 |  | MCRAIG | 2022-04-19 | 2022-04-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.4333 | 4 | 2326.55 | 848.2 | 288.82 | 1189.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22993930400 |  | 100247936 |  | 7364188A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MAIN | 278 W MAIN ST | 159 | INE | 2022-04-19 | U125566 | U129939 | 2022-04-15 | 2022-04-14 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-04-19 | 2022-04-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26330031 | 16.1167 | 2 | 11258.31 | 1648.09 | 0 | 206.22 | 9404 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994232000 |  | 100334380 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 4B | 067 | LEX | 2022-04-19 | U126602 | U131066 | 2022-04-18 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1426.24 | 0 | 0 | 0 | 1426.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994349200 |  | 100334383 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261015-00 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 5A | 067 | LEX | 2022-04-19 | U126602 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1690.95 | 0 | 0 | 0 | 1690.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994349300 |  | 100334384 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261015-00 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 5B | 067 | LEX | 2022-04-19 | U126602 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1494.19 | 42.27 | 0 | 13.71 | 1438.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22994376400 |  | 100412212 |  | 6700208H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BALSAM | 186 BALSAM CT | 239 | VER | 2022-04-20 | UIPBOT08 | U134852 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  | DCOLLIN | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3.3833 | 1 | 2559.4 | 226.33 | 195.68 | 533.09 | 1604.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994411200 |  | 100338410 |  | 6720212F |  |  |  | 565 | EX | RPLC SL | 2621P | SHROPSHIRE | 735 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U132942 | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 3441.46 | 0 | 0 | 0 | 3441.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22994411900 |  | 100345959 |  | 6704208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RAVENWOOD | 109 RAVENWOOD RD | 239 | VER | 2022-04-19 | DCOLLIN | U132625 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  | DCOLLIN | 2022-04-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3.0333 | 1 | 2458.22 | 202.18 | 186.09 | 326.89 | 1743.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03537471100 |  | 500347206 |  | 16720204B | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GAINESWAY | 1300 GAINESWAY DR | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | DMCCULL | 2003-04-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05624864300 |  | 500070474 |  | 6712204J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WEBER | 4184 WEBER WY | 067 | LEX | 2022-04-20 | U127206 | SSUTHER | 2005-10-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06666244100 |  | 100338392 |  | 16720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 557 SHELBY ST | 067 | LEX | 2022-04-20 | U125881 | SSUTHER | 2006-11-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09774289100 |  | 100289632 | 13 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPRING STATION | 2043 SPRING STATION DR | 067 | LEX | 2022-04-20 | U125881 | RSTOKLE | 2009-02-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1163.67 | 0 | 0 | 0 | 1163.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11894319600 |  | 100288360 |  | 6720212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STONEHAVEN | 597 STONEHAVEN DR | 067 | LEX | 2022-09-27 | U938516 | U124961 | 2011-03-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11896520800 |  | 100336160 |  | 16720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TENNESSEE | 695 TENNESSEE AV | 067 | LEX | 2022-09-27 | U938516 | U906631 | 2011-03-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900081000 |  | 500045637 |  | W-904/3 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WATKINS | 2101 WATKINS CT | 067 | LEX | 2022-04-20 | U127206 | U123933 | 2011-04-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11928714500 |  | 100290710 | 21 | 16720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUNCREST | 1402 SUNCREST AV | 067 | LEX | 2022-04-20 | U135195 | DHATTON | 2011-10-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2483.09 | 0 | 0 | 0 | 2483.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14234559400 |  | 500031928 |  | 6712204K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILLSIDE | 4041 HILLSIDE DR | 067 | LEX | 2022-04-20 | U127206 | U127104 | 2014-07-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1374.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20799207200 |  | 100292359 | 43 | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOUTHRIDGE | 553 SOUTHRIDGE DR | 067 | LEX | 2022-09-21 | U938516 | JFAWNS | 2020-04-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026157000 |  |  |  | 6712212P | 2185270 | U122858 |  | 560 | EX | RETIRE 10'-6" PMLP | 2621P | APPOMATTOX | APPOMATTOX RD | 067 | LEX | 2022-09-29 | U128132 | U122858 | 2021-12-20 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-20 | HMCKUNE | 2022-04-20 | 2022-03-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1570 |  |  | 100 | 056032210261570 | 148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883058000 |  | 100338387 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 601 SHELBY ST | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1402.64 | 0 | 0 | 0 | 1402.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883064800 |  | 100338393 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 553 SHELBY ST | 067 | LEX | 2022-04-20 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883101200 |  | 100351745 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LONG | 109 LONG AV | 049 | WIN | 2022-04-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883110300 |  | 100291307 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WANDA | 2440 WANDA CT | 067 | LEX | 2022-04-20 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883139400 |  | 100347780 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | HOLLY | 203 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-04-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 3267.5 | 0 | 0 | 0 | 3267.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883140100 |  | 100353178 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WASHINGTON | 408 W WASHINGTON ST | 049 | WIN | 2022-04-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883198900 |  | 100353066 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLIVER | 22 OLIVER ST | 049 | WIN | 2022-04-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883204800 |  | 100351774 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONROE | 6 MONROE AV | 049 | WIN | 2022-04-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883220700 |  | 100351453 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HICKMAN | 112 W HICKMAN ST | 049 | WIN | 2022-04-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883257600 |  | 100347766 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | HOLLY | 110 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-04-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883259100 |  | 100347771 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | HOLLY | 132 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-04-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883303200 |  | 100347764 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | HOLLY | 108 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-04-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883309200 |  | 100336164 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TENNESSEE | 681 TENNESSEE AV | 067 | LEX | 2022-09-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883312800 |  | 100353027 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BURNS | 2 N BURNS AV | 049 | WIN | 2022-04-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883323800 |  | 500571442 |  | 6724208E | 9721496 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMUGGLERS NOTC | 621 SMUGGLERS NOTC DR LT87 | 067 | LEX | 2022-04-20 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898455300 |  | 100284949 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | RIDDELL | 419 RIDDELL CT | 065 | IRV | 2022-04-20 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | DDAVIS | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3540.34 | 0 | 0 | 0 | 3540.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909935700 |  | 100354075 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | LIMESTONE | 309 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-04-20 | U126286 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1893.68 | 0 | 0 | 0 | 1893.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21909936300 |  | 100354084 |  | 7256280P | 2074435 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026973700 | 2600B | LIMESTONE | 321 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-04-20 | U126286 | U131066 | 2021-05-10 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1984.4 | 0 | 0 | 0 | 1984.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916445700 |  | 100263584 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 508 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-20 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2022.38 | 0 | 0 | 0 | 2022.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958629300 |  | 100331792 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 156 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-20 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1451.72 | 0 | 0 | 0 | 1451.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958666200 |  | 100331780 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANOVER | 138 N HANOVER AV 5 | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21960235200 |  | 100428528 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 453 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2102.62 | 0 | 0 | 0 | 2102.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961514800 |  | 100338412 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 731 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3441.46 | 0 | 0 | 0 | 3441.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026182300 |  |  |  | 7352260P | 2288304 | U132280 |  | 584 | EX | RETIRE PAPER RECORD GAUGE | 2631M | FERGUSON | 490 FERGUSON RD | 019 | ASH | 2022-06-08 | U460266 | U132280 | 2022-04-19 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-04-20 | DASH | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1823 |  |  | 100 | 058432220261823 | 2.1 | 0 | 144.38 | 136.89 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026182800 |  |  |  | 6724204A | 2288379 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 3' OF 2"PMMP | 2621P | SUNNY LANDINGS | SUNNY LANDINGS TL | 067 | LEX | 2022-04-28 | U460266 | U461383 | 2022-04-21 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-04-20 | WHIMES | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1828 |  |  | 100 | 055732220261828 | 0.56667 | 3 | 4419.13 | 2500.22 | 243.82 | 138.37 | 802.38 | 0 | 4.81 | 729.53 | 3
KY | KY - WEST | 2621 | 22026182900 |  |  |  | 6724204A | 2288379 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 3' OF 2"PMMP | 2621P | SUNNY LANDING | SUNNY LANDING | 067 | LEX | 2022-04-28 | U460266 | U461383 | 2022-04-21 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-04-20 | WHIMES | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1829 |  |  | 100 | 055832220261829 | 0.033333 | 0 | 2.72 | 2.58 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970122800 |  | 100465345 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 128< JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-20 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2250.6 | 0 | 0 | 0 | 2250.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972859100 |  | 100325485 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1140 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-04-20 | U124003 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | BPULLIAM/STANLEY | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2746.39 | 0 | 0 | 0 | 2746.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979042300 |  | 100351483 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HICKMAN | 222 W HICKMAN ST | 049 | WIN | 2022-04-26 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22991217200 |  | 100239587 |  | 7352264E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | FERRY | 407 FERRY ST | 089 | RUS | 2022-04-20 | RECUMP | U125208 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-04-29 |  | RECUMP | 2022-04-20 | 2022-04-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 21.75 | 5 | 3657.24 | 1560.92 | 0 | 746.32 | 1350 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22994617200 |  | 100279345 |  | 6688228K |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | RANDOLPH | 137 RANDOLPH RD | 073 | FRA | 2022-04-21 | U131790 | U134852 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | DCOLLIN | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 5.6833 | 1 | 4424.88 | 378.28 | 286.32 | 891.16 | 2869.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994668600 |  | 100334391 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261015-00 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 6A | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126602 | U134723 | 2022-04-20 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1690.95 | 0 | 0 | 0 | 1690.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994668800 |  | 100334392 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261015-00 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 6B | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126602 | U134723 | 2022-04-20 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1472.79 | 0 | 0 | 0 | 1472.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994669300 |  | 100334388 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261015-00 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 7B | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126602 | U134723 | 2022-04-20 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1440.87 | 0 | 0 | 0 | 1440.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22994710100 |  | 100345989 |  | 6704208A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | WOODLARK | 172 WOODLARK RD | 239 | VER | 2022-04-20 | DCOLLIN | U134852 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | DCOLLIN | 2022-04-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3.5167 | 1 | 2378.57 | 234.34 | 201.71 | 552.02 | 1390.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08749779900 |  | 100338949 | 24 | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WARFIELD | 813 WARFIELD PL | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | MPILON | 2008-09-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11896758700 |  | 100291227 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SWIGERT | 262 SWIGERT AV | 067 | LEX | 2022-04-21 | U135195 | U906631 | 2011-03-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898061300 |  | 100290156 |  | 16720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLOWLAWN | 1306 WILLOWLAWN AV | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | U906631 | 2011-03-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900493600 |  | 100288187 |  | 16720212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WANSTEAD | 499 WANSTEAD WY | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | DDURKIN | 2011-04-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-21 | 2022-09-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.48333 | 1 | 1696.91 | 32.1 | 0 | 2.7 | 1662.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909680500 |  | 100334055 |  | V-1026-6 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPARKS | 1120 SPARKS RD | 067 | LEX | 2022-04-21 | U135195 | U123933 | 2011-06-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026992100 |  |  |  | 7256280L | 2074435 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE STATION | 2600M | BUGLE | BUGLE AL | 161 | MAY | 2022-06-28 | U460266 | U122858 | 2020-12-18 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-04-21 | JMARTIN | 2022-04-21 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9921 | AMRCB |  | 100 | 058432200269921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21026994200 |  | 100354088 |  | 7256280P | 2074435 | U122858 |  | 566 | EX | RETIRE 3" SERVICE | 2600B | LIMESTONE | 322 LIMESTONE ST | 161 | MAY | 2022-05-10 | U128132 | U122858 | 2021-01-07 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-04-21 | DAVID STAGGS | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP9942 | AMRSL |  | 100 | 056632210269942 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882299100 |  | 100358908 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | GANO | 517 GANO ST | 017 | PAR | 2022-04-22 | U126603 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4189.81 | 0 | 0 | 0 | 4189.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883092200 |  | 100433921 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALNUT | 415 WALNUT ST | 049 | WIN | 2022-04-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 11383.7 | 0 | 10283.7 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883125300 |  | 500654134 |  | 6712208B | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOVEREIGN | 2125 SOVEREIGN LN | 067 | LEX | 2022-04-21 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883144800 |  | 100351037 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FITCH | 109 FITCH AV | 049 | WIN | 2022-04-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883203400 |  | 500083157 |  | 6712208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STONE GARDEN | 2300 STONE GARDEN LN | 067 | LEX | 2022-04-21 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1794.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 1270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883216600 |  | 100351796 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FINLEY | 115 FINLEY RD | 049 | WIN | 2022-04-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883219900 |  | 100288185 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WANSTEAD | 507 WANSTEAD WY | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883245700 |  | 100336154 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TENNESSEE | 684 TENNESSEE AV | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-21 | 2022-09-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8167 | 1 | 3567.45 | 253.91 | 0 | 21.39 | 3292.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884264900 |  | 500654128 |  | 6712208B | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOVEREIGN | 2149 SOVEREIGN LN | 067 | LEX | 2022-04-21 | U127206 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21926227100 |  | 100334410 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21026101500 | 2600B | WOODHILL | 2426 WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126602 | U131066 | 2021-07-19 | 2022-04-29 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1351.23 | 0 | 0 | 0 | 1351.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958629000 |  | 100331772 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 134 N HANOVER AV 101 | 067 | LEX | 2022-04-21 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3648.15 | 0 | 0 | 0 | 3648.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958665700 |  | 100331773 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANOVER | 134 N HANOVER AV 102 | 067 | LEX | 2022-05-26 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21958665800 |  | 100331776 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANOVER | 134 N HANOVER AV 105 | 067 | LEX | 2022-04-21 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21958665900 |  | 100331782 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANOVER | 138 N HANOVER AV 1 | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21958666000 |  | 100331786 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANOVER | 138 N HANOVER AV 3 | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21958666100 |  | 100331779 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANOVER | 138 N HANOVER AV 4 | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21958666400 |  | 100331781 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANOVER | 138 N HANOVER AV 6 | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21958666500 |  | 100331787 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANOVER | 144 N HANOVER AV 2F | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21960232000 |  | 100320906 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 211 ARLINGTON AV 2F | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2900.36 | 0 | 0 | 0 | 2900.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960239700 |  | 100327187 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 7 PRESTON CT A | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2385.3 | 0 | 0 | 0 | 2385.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961514300 |  | 100338419 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 715 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2462.34 | 0 | 0 | 0 | 2462.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979033400 |  | 100297592 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 3RD | 520 W 3RD ST | 067 | LEX | 2022-04-21 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.8 | 1 | 2312.52 | 426.92 | 32.24 | 23.36 | 1830 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979035800 |  | 100329873 |  | 6720208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | YOUNG | 2209 YOUNG DR | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-21 | 2022-09-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 2522.49 | 1.33 | 0 | 0.11 | 2521.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979035900 |  | 100331049 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PRESTON | 358 PRESTON AV | 067 | LEX | 2022-04-21 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-21 | 2022-04-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.7667 | 2 | 2029.67 | 298.41 | 165.51 | 715.75 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979036100 |  | 100331330 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OWSLEY | 300 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2022-04-21 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-04-18 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-21 | 2022-04-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0667 | 2 | 1305.79 | 129.89 | 32.24 | 293.66 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981307900 |  | 100306918 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO - RI 3-7-22 | 2621P | VERSAILLES | 1414 VERSAILLES RD 3 | 067 | LEX | 2022-04-21 | HMCKUNE | U132002 | 2022-03-01 | 2022-04-11 | 2022-05-02 |  | HMCKUNE | 2022-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 3.3 | 3.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981314600 |  | 100306917 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO - RI 3-7-22 | 2621P | VERSAILLES | 1414 VERSAILLES RD 2 | 067 | LEX | 2022-04-21 | HMCKUNE | U132002 | 2022-03-01 | 2022-04-11 | 2022-05-02 |  | HMCKUNE | 2022-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.73333 | 1 | 48.46 | 45.93 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981317200 |  | 100306919 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO - RI 3-7-22 | 2621P | VERSAILLES | 1414 VERSAILLES RD 4 | 067 | LEX | 2022-04-21 | HMCKUNE | U132002 | 2022-03-01 | 2022-04-11 | 2022-05-02 |  | HMCKUNE | 2022-04-21 | 2022-03-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.43333 | 2 | 29.31 | 27.76 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22983792800 |  | 100306347 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247634 | 2621P | THE LANE | 1016 THE LANE | 067 | LEX | 2022-04-22 | U930915 | U125208 | 2022-03-04 | 2022-09-02 | 2024-03-31 |  | MCRAIG | 2022-04-21 | 2022-04-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 71.3 | 10 | 6661.12 | 4170.76 | 773.9 | 351.46 | 1365 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994669000 |  | 100334387 |  | 6720208H | 2177459 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261015-00 | 2600B | WOODHILL | 2400 WOODHILL DR 7A | 067 | LEX | 2022-04-21 | U126602 | U134723 | 2022-04-20 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 1690.95 | 0 | 0 | 0 | 1690.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22994722200 |  | 100345984 |  | 6700208H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPAIR | 2621P | WOODLARK | 184 WOODLARK RD | 239 | VER | 2022-04-21 | DCOLLIN | U134852 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | DCOLLIN | 2022-04-21 | 2022-04-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3.5333 | 2 | 2669.4 | 235.02 | 216.94 | 553.64 | 1663.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22995036400 |  | 100332258 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | VO | SERVICE LINE ABANDON D311425 | 2621P | NATIONAL | 945 NATIONAL AV | 067 | LEX | 2022-05-06 |  | U134852 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  | JOCHOA | 2022-04-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.1833 | 6 | 323.03 | 298.18 | 0 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22995047400 |  | 100345962 |  | 6704208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | RAVENWOOD | 115 RAVENWOOD RD | 239 | VER | 2022-04-21 | DCOLLIN | U134852 | 2022-04-21 | 2022-10-14 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-04-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 6.1833 | 1 | 4236.4 | 415.1 | 195.62 | 800.72 | 2824.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564861900 |  | 100292946 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALDO | 622 WALDO WY | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | SSUTHER | 2004-02-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07694963900 |  | 100338375 |  | 16720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 552 SHELBY ST | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | DMCCULL | 2007-07-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1402.64 | 0 | 0 | 0 | 1402.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07701423900 |  | 500506494 |  | 16716204K | 9612840 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAYVIS | 729 CLAYVIS CT | 067 | LEX | 2022-04-22 | U135195 | DMCCULL | 2007-09-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11889368000 |  | 100468482 |  | W-910/16 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHARWOOD | 850 CHARWOOD DR | 067 | LEX | 2022-04-22 | U135195 | U906631 | 2011-02-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909691200 |  | 100453316 |  | 0 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SNAFFLE | 3374 SNAFFLE RD | 067 | LEX | 2022-04-22 | U127206 | U123933 | 2011-06-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTINN HOBBS | 2022-04-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11918569700 |  | 100293088 |  | 16720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WELLS | 642 WELLS CT | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | U907469 | 2011-08-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-22 | 2022-09-12 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2167 | 2 | 4184.07 | 81.53 | 0 | 6.65 | 4095.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12103200100 |  | 500070695 |  | 16712208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SNAFFLE | 3314 SNAFFLE RD | 067 | LEX | 2022-04-22 | U127206 | U908784 | 2012-12-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1374.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 17546017700 |  | 100352729 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WAVELAND | 23 WAVELAND AV | 049 | WIN | 2022-04-23 | U938684 | U131066 | 2017-09-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18601923500 |  | 100320923 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPL SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 210 ARLINGTON AV 1-1FF | 067 | LEX | 2022-04-22 | U126309 | U125964 | 2018-04-11 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3276.54 | 0 | 0 | 0 | 3276.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026103400 |  | 501306523 |  | 6740204H | 2177603 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 2,700' - 2"/4" PMMP | 2600B | HIBISCUS | HIBISCUS LN LT101 | 049 | WIN | 2022-05-09 | U128132 | U128885 | 2021-02-15 | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 2022-04-21 | JOSHUA COX | 2022-04-22 | 2022-02-22 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1034 |  |  | 100 | 055532210261034 | 327.6 | 97632 | 185537.75 | 22406.32 | 11981.55 | 1283 | 121803.45 | 0 | 670.43 | 27393 | 2712
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026107000 |  | 501307236 |  | 7240216M | 2177954 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 250' - 2" PMMP | 2600B | INDIAN MOUND | 808 INDIAN MOUND DR | 173 | MT | 2022-05-19 | U460266 | U128885 | 2021-03-02 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 2022-04-22 | JDUNN | 2022-04-22 | 2022-04-18 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1070 |  |  | 100 | 055532210261070 | 103.75 | 3040 | 72807.39 | 6674.06 | 1097.14 | 365.18 | 53168.45 | 0 | 384.12 | 11118.44 | 304
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883134300 |  | 501083002 |  | 6744208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BY PASS | 740 BY PASS RD 3 | 049 | WIN | 2022-04-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883140200 |  | 100466082 |  | 6744208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BY PASS | 850 BY PASS RD A | 049 | WIN | 2022-04-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883172400 |  | 100451650 |  | 6744208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BY PASS | 824 BY PASS RD | 049 | WIN | 2022-04-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883192800 |  | 100336001 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 814 SHELBY AV | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883230200 |  | 100353012 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 239 W BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-04-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883235900 |  | 500488707 |  | 6744208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BY PASS | 850 BY PASS RD WAREHS | 049 | WIN | 2022-04-24 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883259700 |  | 500615999 |  | 6712208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SNAFFLE | 3288 SNAFFLE RD | 067 | LEX | 2022-04-27 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883262400 |  | 500852739 |  | 6716204P | 0252727 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMMOCK OAK | 937 HAMMOCK OAK LN | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2005.08 | 0 | 0 | 0 | 2005.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21884240900 |  | 100444591 |  | 6744208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BY PASS | 870 BY PASS RD | 049 | WIN | 2022-04-24 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916445600 |  | 100263583 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 506 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-22 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2667.41 | 188.96 | 0 | 10.41 | 2468.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958600300 |  | 100331795 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 162 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-22 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1682.68 | 0 | 0 | 0 | 1682.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961517900 |  | 100338421 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 711 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2453.7 | 0 | 0 | 0 | 2453.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970116800 |  | 100280365 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 130 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-22 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2263.08 | 0 | 0 | 0 | 2263.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970116900 |  | 100280367 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 131 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-22 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 2535 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979042800 |  | 100352156 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BON HAVEN | 33 BON HAVEN AV | 049 | WIN | 2022-04-23 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22993139900 |  | 100322816 |  | 6716208D | 2285731 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE/METER UPGRADE | 2621P | SUMMIT | 1211 SUMMIT DR | 067 | LEX | 2022-04-22 | MCRAIG | U131790 | 2022-04-13 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | MCRAIG | 2022-04-22 | 2022-04-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 49.45 | 9 | 9456.99 | 3010.17 | 0 | 1634.47 | 4812.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22995168200 |  | 501206475 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | STATE | 209 STATE ST | 161 | MAY | 2022-04-22 | JTOY | U131790 | 2022-04-21 | 2022-12-30 |  |  | NRICHIE | 2022-04-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 | 12.7 | 2 | 933.78 | 788.11 | 0 | 145.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22995449800 |  | 100345951 |  | 6704208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LAUREL | 124 LAUREL WY | 239 | VER | 2022-04-22 | DCOLLIN | U126332 | 2022-04-22 | 2022-10-14 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-04-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 7.4333 | 1 | 3835.48 | 497.45 | 242.05 | 1171.9 | 1924.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22995460700 |  | 100327186 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 8 PRESTON CT | 067 | LEX | 2022-04-22 | U126309 | U134723 | 2022-04-22 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2435.66 | 0 | 0 | 0 | 2435.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22995467700 |  | 100306320 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | THE LANE | 1083 THE LANE | 067 | LEX | 2022-04-25 | U930915 | U129531 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | LSTANFI | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 7.1333 | 2 | 3327.67 | 490.18 | 190.13 | 414.32 | 2233.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22995764600 |  | 100352717 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WAVELAND | 14 WAVELAND AV | 049 | WIN | 2022-04-25 | U938684 | U134723 | 2022-04-25 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03544702400 |  | 500519879 |  | 16712208K | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SNAFFLE | 3307 SNAFFLE RD | 067 | LEX | 2022-04-25 | U127206 | DMCCULL | 2003-07-07 | 2022-04-25 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900124200 |  | 500852740 |  | 16716204P | 0252727 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMMOCK OAK | 941 HAMMOCK OAK LN | 067 | LEX | 2022-08-25 | U938516 | U906631 | 2011-04-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11926501800 |  | 500615998 |  | 6712208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SNAFFLE | 3284 SNAFFLE RD | 067 | LEX | 2022-04-25 | U127206 | U125208 | 2011-09-27 | 2011-09-26 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1374.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12989274700 |  | 500615984 |  | 16712208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SNAFFLE | 3286 SNAFFLE RD | 067 | LEX | 2022-04-25 | U127206 | U908784 | 2012-09-24 | 2022-04-25 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883106900 |  | 100261614 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARLAN | 1719 HARLAN ST | 019 | ASH | 2022-04-25 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883144200 |  | 100248761 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOORE | 3012 MOORE ST | 019 | ASH | 2022-04-25 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883150600 |  | 100348973 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 105 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-04-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883158000 |  | 500258381 |  | 6716204O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROOKWATER | 4009 BROOKWATER CT | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883180600 |  | 500070132 |  | 6720204M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARTLAND | 4449 HARTLAND PY | 067 | LEX | 2022-04-25 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883185300 |  | 100256134 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 29TH | 1053 29TH ST | 019 | ASH | 2022-04-25 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883195500 |  | 500198071 |  | 6720204M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARTLAND | 4600 HARTLAND PY | 067 | LEX | 2022-04-25 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883209700 |  | 100454992 |  | 6720200B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADHEAD | 2121 BROADHEAD PL | 067 | LEX | 2022-08-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883215300 |  | 100349424 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 102 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-04-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898456900 |  | 500180797 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MERCY | 22 MERCY CT BX 6 | 065 | IRV | 2022-04-25 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3430.18 | 0 | 0 | 0 | 3430.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916445500 |  | 100263582 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 500 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-25 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2165.12 | 0 | 0 | 0 | 2165.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958601300 |  | 100331800 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 178 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-25 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2879.06 | 0 | 0 | 0 | 2879.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958629700 |  | 100331799 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 176 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-25 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1890.22 | 0 | 0 | 0 | 1890.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960232500 |  | 100320909 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 249 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2022-04-26 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1813.42 | 0 | 0 | 0 | 1813.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960235000 |  | 100327161 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 449 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-04-26 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2112.22 | 0 | 0 | 0 | 2112.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960240100 |  | 100327183 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 11 PRESTON CT | 067 | LEX | 2022-04-26 | U128762 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1923.62 | 0 | 0 | 0 | 1923.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970117000 |  | 100280364 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 132 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-26 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN/OMAYNARD | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2254.44 | 0 | 0 | 0 | 2254.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979038100 |  | 100338867 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARCELLUS | 825 MARCELLUS DR | 067 | LEX | 2022-04-25 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-04-25 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.7833 | 1 | 1695.31 | 235.94 | 14.12 | 595.25 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979038200 |  | 100338934 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WARFIELD | 830 WARFIELD PL | 067 | LEX | 2022-04-25 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-04-25 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6667 | 1 | 1451.22 | 166.64 | 14.12 | 420.46 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979041500 |  | 100349170 |  | 6748208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 514 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-04-25 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985784200 |  | 100309533 |  | 6712208K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247925 | 2621P | ARROWHEAD | 3045 ARROWHEAD DR | 067 | LEX | 2022-04-25 | MCRAIG | U125208 | 2022-03-14 | 2022-09-09 | 2024-03-31 |  | MCRAIG | 2022-04-25 | 2022-04-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.9333 | 4 | 2482.11 | 1094.23 | 0 | 1387.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22987386200 |  | 100358030 |  | 6740232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - CUST/RQD | 2621P | BELL | 432 BELL ST | 017 | PAR | 2022-04-25 | U930915 | U125208 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 2022-04-21 |  | NRICHIE | 2022-04-25 | 2022-03-22 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 18.8667 | 7 | 2610.65 | 1153.76 | 119.41 | 1337.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22989789600 |  | 100295514 |  | 6716216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309002 | 2621P | BRIARWOOD | 1069 BRIARWOOD DR | 067 | LEX | 2022-04-27 | U930915 | U125208 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2024-03-31 |  | DMARSTO | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 12.0667 | 3 | 1034.23 | 738.09 | 177.03 | 40.39 | 78.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22992470500 |  | 100286822 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | SL REPAIR/REPLACE | 2621P | DEVONIA | 122 DEVONIA AV | 067 | LEX | 2022-04-27 | U930915 | U131172 | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 2022-10-10 |  | LSTANFI | 2022-04-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.45 | 3 | 606.5 | 437.07 | 145.52 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22993931800 |  | 100355093 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000 | 2600B | REYNOLDS | 421 REYNOLDS DR | 161 | MAY | 2022-04-25 | U126286 | U125201 | 2022-04-15 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 4164.37 | 494.2 | 0 | 27.03 | 3643.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994728200 |  | 100310206 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | SPRINGRIDGE | 695 SPRINGRIDGE DR | 067 | LEX | 2022-04-25 | RJCRAWF | U131886 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | RJCRAWF | 2022-04-25 | 2022-04-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.1333 | 4 | 1791.5 | 1280.78 | 0 | 510.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22995745600 |  | 100244326 |  | 7356256O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | GARTRELL | 607 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2022-04-25 | U135195 | U134723 | 2022-04-25 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22995755800 |  | 100278881 |  | 6692232M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SWITZER | 221 SWITZER RD | 073 | FRA | 2022-04-25 | DCOLLIN | U129939 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  | DCOLLIN | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.4167 | 1 | 3674.25 | 294.57 | 396.89 | 693.99 | 2288.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22995798300 |  | 100345981 |  | 6700208H |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | WOODLARK | 190 WOODLARK RD | 239 | VER | 2022-04-25 | DCOLLIN | U129939 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | DCOLLIN | 2022-04-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.9167 | 1 | 3410.3 | 328.09 | 275.46 | 772.85 | 2033.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04588976900 |  | 500141467 |  | 6720200A | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JAIRUS | 854 JAIRUS DR | 067 | LEX | 2022-04-26 | U125881 | SSUTHER | 2004-10-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11899954600 |  | 500615987 |  | 16712208K | 9722746 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SNAFFLE | 3274 SNAFFLE RD | 067 | LEX | 2022-04-26 | ATWILLI | U906631 | 2011-04-06 | 2022-04-26 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-26 | 2022-03-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.7833 | 3 | 1549.33 | 535.08 | 13.85 | 150.4 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883056000 |  | 100248608 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 2801 MAIN ST | 019 | ASH | 2022-04-26 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883060700 |  | 100348953 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 27 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-04-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883071700 |  | 100464254 |  | 6720204P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY (IDLE) | 2621P | EDGEBROOK | 3409 W EDGEBROOK DR | 067 | LEX | 2022-04-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883106100 |  | 500663351 |  | 6720204P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EDGEBROOK | 3405 W EDGEBROOK DR | 067 | LEX | 2022-04-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883106200 |  | 501167928 |  | 6720204M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JAIRUS | 903 JAIRUS DR | 067 | LEX | 2022-04-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883149600 |  | 100348952 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 25 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-04-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883154800 |  | 100348951 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 21 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-04-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883158500 |  | 100453941 |  | 6724208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EAGLE CREEK | 201 S EAGLE CREEK DR | 067 | LEX | 2022-11-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883165700 |  | 500612366 |  | 6716200C | 9825811 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FITZROY | 4604 FITZROY CT | 067 | LEX | 2022-04-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883194700 |  | 500085180 |  | 6720204N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ABBEYWOOD | 2345 ABBEYWOOD RD | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883196900 |  | 500615996 |  | 6712208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SNAFFLE | 3276 SNAFFLE RD | 067 | LEX | 2022-04-26 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-04-26 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0667 | 1 | 1094.72 | 65.52 | 13.85 | 165.35 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883226900 |  | 100352366 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARYLAND | 29 MARYLAND AV | 049 | WIN | 2022-04-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883234700 |  | 100352171 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARYLAND | 18 MARYLAND AV | 049 | WIN | 2022-04-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883242500 |  | 500147330 |  | 6720204N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARTLAND | 4665 HARTLAND PY | 067 | LEX | 2022-04-26 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883244700 |  | 500546035 |  | 6719204P | 9612840 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JOSIAH | 4385 JOSIAH WY | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2156.44 | 0 | 0 | 0 | 2156.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883262600 |  | 100455415 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 1ST | 21 1ST ST | 049 | WIN | 2022-04-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883298000 |  | 100293305 |  | 6720216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHEATCROFT | 804 WHEATCROFT CT | 067 | LEX | 2022-11-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883307800 |  | 500654124 |  | 6712208B | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOVEREIGN | 2165 SOVEREIGN LN | 067 | LEX | 2022-04-26 | ATWILLI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-04-26 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9333 | 1 | 1297.56 | 121.74 | 18.74 | 307.08 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883319300 |  | 500141429 |  | 6720204M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DARDA | 965 DARDA CT | 067 | LEX | 2022-11-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883321200 |  | 500654451 |  | 6716200H | 9830093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FOREST LAKE | 914 FOREST LAKE DR LT32C | 067 | LEX | 2022-11-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21884194700 |  | 100349113 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 353 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-04-27 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916444700 |  | 100263575 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 408 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-04-26 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1664.72 | 0 | 0 | 0 | 1664.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925272900 |  | 100420725 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | BRUCE | 306 BRUCE ST | 161 | MAY | 2022-04-26 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 3627.99 | 494.2 | 0 | 27.03 | 3106.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21946231000 |  | 100260389 |  | 7352256G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244325 | 2621P | CUMBERLAND | 2811 CUMBERLAND AV | 019 | ASH | 2022-04-26 | SMULLIN | U125208 | 2021-10-13 | 2022-04-21 | 2022-05-09 |  | SMULLIN | 2022-04-26 | 2022-04-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 33.5833 | 7 | 6240.77 | 3117.35 | 598.04 | 2525.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958600800 |  | 100331798 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 172 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-26 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1584.22 | 0 | 0 | 0 | 1584.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960232400 |  | 100320914 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 238 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2022-04-26 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2688.14 | 0 | 0 | 0 | 2688.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960250900 |  | 100320934 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 446 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-04-26 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2723.74 | 0 | 0 | 0 | 2723.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960866300 |  | 100249921 |  | 7356248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | SUNSET | 8518 SUNSET RD | 019 | CAT | 2023-04-27 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2023-06-30 |  |  | MBLANKE/CJH JERRY NEWSOME | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2028.53 | 0 | 0 | 0 | 2028.53 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961514600 |  | 100338414 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 727 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2483.5 | 0 | 0 | 0 | 2483.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964241000 |  | 100347831 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 158 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-04-26 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | DANIEL JONES | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2650.42 | 0 | 0 | 0 | 2650.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964250600 |  | 100347846 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 159 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-04-26 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3037.55 | 0 | 0 | 0 | 3037.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22969462700 |  | 100314094 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | DEMO / ABANDON / RA W-C-B | 2621P | BROADWAY | 1016 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2022-04-27 | U930915 | U125208 | 2022-01-24 | 2049-12-31 |  |  | LSTANFI | 2022-04-26 | 2022-04-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 29.9167 | 5 | 3461.78 | 1819 | 19.77 | 99.57 | 1523.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970117300 |  | 100438881 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 136 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-26 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2257.32 | 0 | 0 | 0 | 2257.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22978775100 |  | 100467953 |  | 6716208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222444 | 2621P | LARKIN | 2504 LARKIN RD | 067 | LEX | 2022-04-26 | MCRAIG | U125208 | 2022-02-16 | 2022-08-16 | 2024-02-29 |  | MCRAIG | 2022-04-26 | 2022-04-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.0833 | 4 | 3136.46 | 1210.56 | 349.86 | 1576.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979036000 |  | 100331229 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LINCOLN | 305 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2022-04-26 | U930915 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-26 | 2022-04-19 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.2333 | 3 | 4502.37 | 574.56 | 215.15 | 1177.68 | 2534.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979037600 |  | 100337462 |  | 6720212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PEMBERTON | 548 PEMBERTON ST | 067 | LEX | 2022-04-27 | U930915 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6333 | 1 | 1210.08 | 101.74 | 1.65 | 256.69 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22981688400 |  | 100308433 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247923 | 2621P | ADDISON | 713 ADDISON AV | 067 | LEX | 2022-04-26 | DMARSTO | U125208 | 2022-03-02 | 2022-08-26 | 2024-02-29 |  | DMARSTO | 2022-04-26 | 2022-04-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.45 | 9 | 3130.96 | 1615.49 | 191.21 | 535.16 | 789.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22988113600 |  | 100347530 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 65 4TH ST | 049 | WIN | 2022-04-27 | U938684 | U134723 | 2022-03-23 | 2022-12-30 |  |  | CHARLRS COMBS | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22994394100 |  | 100246746 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABN S/L-DEMO-FIRE-REQ BY P/O | 2621P | MONROE | 2930 MONROE ST | 019 | ASH | 2022-05-18 | U125208 | DYOUNG | 2022-04-19 | 2022-04-26 |  |  | RECUMP | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.7 | 2 | 1147.61 | 815.65 | 0 | 331.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22994410700 |  | 100258785 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL DUE TO DEMO | 2621P | 27TH | 600 27TH ST | 019 | ASH | 2022-04-26 | U135195 | U131790 | 2022-04-19 | 2022-04-25 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-04-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22995745700 |  | 100244698 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | CENTRAL | 3128 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2022-04-26 | U135195 | U134723 | 2022-04-25 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22996063700 |  | 100248203 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | ELTURA | 2323 ELTURA ST | 019 | ASH | 2022-04-26 | U135195 | U134723 | 2022-04-26 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2244.91 | 0 | 0 | 0 | 2244.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22996063900 |  | 100241258 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | 31ST | 436 31ST ST | 019 | ASH | 2022-04-26 | U135195 | U134723 | 2022-04-26 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22996074200 |  | 100466489 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HIAWATHA | 111 HIAWATHA TL 5 | 209 | GEO | 2022-04-28 | U131790 | U129939 | 2022-04-26 | 2022-04-18 | 2022-05-06 |  | DCOLLIN | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.3 | 1 | 2706.46 | 220.29 | 296.34 | 515.83 | 1674 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22996088000 |  | 100410474 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL D308854 | 2621P | HUNTERTOWN | 2811 HUNTERTOWN RD | 239 | VER | 2022-05-10 | U126332 | U129939 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  | DCOLLIN | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.3833 | 1 | 3123.8 | 293.25 | 207.51 | 690.82 | 1932.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22996368800 |  | 100253022 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | NEWMAN | 3309 NEWMAN ST | 019 | ASH | 2022-04-27 | U135195 | U134723 | 2022-04-27 | 2022-12-20 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-04-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533833700 |  | 500533136 |  | 16712208G | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD FIELD | 3013 OLD FIELD WY | 067 | LEX | 2022-04-27 | U127206 | DMCCULL | 2003-03-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIIN HOBBS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564381600 |  | 500070151 |  | 6720204M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIDGELAND | 1104 RIDGELAND CT | 067 | LEX | 2022-11-10 | U938516 | SSUTHER | 2004-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04564869900 |  | 500141760 |  | 16720204L | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HUNTERS REST | 1717 HUNTERS REST CT | 067 | LEX | 2022-11-10 | U938516 | SSUTHER | 2004-02-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05602456200 |  | 100317339 | 43 | 6716204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TORONTO | 217 TORONTO RD | 067 | LEX | 2022-11-10 | U938516 | TFIELDS | 2005-02-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0 | 1 | 1526.32 | 0 | 0 | 0 | 1526.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10874183300 |  | 500008379 |  | 6720204M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | OAK CREEK | 4648 OAK CREEK DR | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | U906307 | 2010-12-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17503382000 |  | 100409094 | 52 | 6716204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINNEPEG | 4015 WINNEPEG WY | 067 | LEX | 2022-04-28 | U125881 | WCFULKS | 2017-05-03 | 2049-12-31 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882323400 |  | 100359147 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 322 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-02 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3855.66 | 0 | 0 | 0 | 3855.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883185000 |  | 500604410 |  | 6716200C | 9825811 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERMILLION PEA | 797 VERMILLION PEA PA LT43 | 067 | LEX | 2022-04-27 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 7523.41 | 0 | 6054.28 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883199900 |  | 100348691 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JEFFERSON | 215 JEFFERSON ST | 049 | WIN | 2022-04-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883204400 |  | 500687876 |  | 6716200C | 9825811 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERMILLION PEA | 756 VERMILLION PEA PS | 067 | LEX | 2022-04-27 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883227400 |  | 100248853 |  | 7356256-I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THOMAS | 2251 THOMAS ST | 019 | ASH | 2022-04-27 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883243000 |  | 500533145 |  | 6712208F | 9717619 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD FIELD | 3049 OLD FIELD WY | 067 | LEX | 2022-04-28 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883246400 |  | 500324254 |  | 6720200A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERMAN | 4625 RIVERMAN WY | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883249700 |  | 500562373 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMILTON | 314 HAMILTON ST | 049 | WIN | 2022-04-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883251300 |  | 501036072 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JEFFERSON | 131 JEFFERSON ST SHOP | 049 | WIN | 2022-04-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883256600 |  | 100349304 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 238 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-04-28 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883266200 |  | 100317317 |  | 6716204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINNIPEG | 4039 WINNIPEG WY | 067 | LEX | 2022-04-28 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883299100 |  | 100347947 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | SYCAMORE | 112 SYCAMORE ST | 049 | WIN | 2022-04-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883319500 |  | 500687878 |  | 6716200C | 9825811 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERMILLION PEA | 752 VERMILLION PEA PS LT46 | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883324700 |  | 500324255 |  | 6720200A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERMAN | 4629 RIVERMAN WY LT32 | 067 | LEX | 2022-11-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883326100 |  | 500533157 |  | 6712208F | 9717619 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD FIELD | 3056 OLD FIELD WY LT28 | 067 | LEX | 2022-04-27 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1374.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916442600 |  | 100263535 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2512 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-04-27 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1558.4 | 0 | 0 | 0 | 1558.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925275500 |  | 100355107 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 417 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-27 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2469.82 | 0 | 0 | 0 | 2469.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958601600 |  | 100331804 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 184 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-27 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1600.56 | 0 | 0 | 0 | 1600.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958629800 |  | 100331802 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 182 N HANOVER AV 1F | 067 | LEX | 2022-04-27 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2233.02 | 0 | 0 | 0 | 2233.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960232300 |  | 100320917 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 230 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2022-04-27 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2713.34 | 0 | 0 | 0 | 2713.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960234200 |  | 100327196 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 409 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-04-27 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2120.86 | 0 | 0 | 0 | 2120.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960251500 |  | 100327188 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 6 PRESTON CT | 067 | LEX | 2022-04-27 | U128762 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3783.18 | 0 | 0 | 0 | 3783.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961514100 |  | 100338130 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 661 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2435.46 | 0 | 0 | 0 | 2435.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964247700 |  | 100347848 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 155 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-04-28 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2171.52 | 0 | 0 | 0 | 2171.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964257100 |  | 100347946 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | GRANT | 100 GRANT AL | 049 | WIN | 2022-04-29 | U938684 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964257300 |  | 100462168 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | MAGNOLIA | 157 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-04-28 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970117500 |  | 100280371 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 143 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-27 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2520.6 | 0 | 0 | 0 | 2520.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979017200 |  | 100243906 |  | 7348256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MILLER | 1706 MILLER ST | 019 | ASH | 2022-04-27 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979037500 |  | 100337447 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PEMBERTON | 524 PEMBERTON ST | 067 | LEX | 2022-04-27 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.25 | 1 | 1250.65 | 202.87 | 186.68 | 11.1 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979037700 |  | 100338536 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EDDIE | 115 EDDIE ST | 067 | LEX | 2022-04-27 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0667 | 1 | 1104.34 | 127.94 | 119.41 | 6.99 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22985434500 |  | 100306759 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247638 | 2621P | MASON HEADLEY | 929 MASON HEADLEY RD | 067 | LEX | 2022-04-27 | DMARSTO | U125208 | 2022-03-11 | 2022-09-09 | 2024-03-31 |  | DMARSTO | 2022-04-27 | 2022-04-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.2833 | 5 | 3780.18 | 2187.64 | 534.82 | 119.72 | 938 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22996063800 |  | 100248993 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | CONDIT | 3242 CONDIT ST | 019 | ASH | 2022-04-27 | U135195 | U134723 | 2022-04-26 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22996070700 |  | 100293564 |  | 6720216N | 2177376 |  |  | 565 | VO | REPLACE SL W/21-0261267-00 | 2600B | RUSSELL CAVE | 1509 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-04-27 |  | U134723 | 2022-04-26 | 2022-12-30 |  |  | OLIVER MAYNARD | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22996070800 |  | 100293563 |  | 6720216N | 2177376 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261267-00 | 2600B | RUSSELL CAVE | 1511 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-04-27 | U128816 | U134723 | 2022-04-26 | 2022-12-30 |  |  | OLIVER MAYNARD | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 2.9333 | 1 | 2690.88 | 185.16 | 583.54 | 10.15 | 1912.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22996368700 |  | 100260272 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | MORNINGSIDE | 1324 MORNINGSIDE DR | 019 | ASH | 2022-04-27 | U135195 | U134723 | 2022-04-27 | 2022-12-20 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22996381700 |  | 100247937 |  | 7364188A | 2177465 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261428-00 | 2600B | MAIN | MAIN ST | 159 | INE | 2022-04-27 | U125566 | U134723 | 2022-04-27 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26330032 | 3.0167 | 2 | 2208.54 | 308.59 | 0 | 44.95 | 1855 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22996381800 |  | 100247936 |  | 7364188A | 2177465 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-061428-00 | 2600B | MAIN | 278 W MAIN ST | 159 | INE | 2022-04-27 | U125566 | U134723 | 2022-04-27 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26330032 |  | 1 | 22810.25 | 0 | 0 | 0 | 22810.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22996393500 |  | 100345885 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HUNTERTOWN | 2911 HUNTERTOWN RD | 239 | VER | 2022-04-27 | DCOLLIN | U129939 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 2022-05-17 |  | DCOLLIN | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.8333 | 1 | 2628.41 | 186.79 | 213.17 | 440.05 | 1788.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22996474900 |  | 100338129 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2621P | SHROPSHIRE | 663 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U129939 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2099.74 | 0 | 0 | 0 | 2099.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05624213200 |  | 500209878 |  | 6716204J | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINNEPEG | 4078 WINNEPEG WY | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | SSUTHER | 2005-09-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHADEN | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06638961100 |  | 500488928 |  | 6716204J | 9614291 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEBEC | 254 QUEBEC WY | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | SSUTHER | 2006-02-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08726309500 |  | 500452611 |  | 6716204P | 9507560 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TANGLE HURST | 4454 TANGLE HURST LN | 067 | LEX | 2022-04-28 | U135195 | SSUTHER | 2008-04-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11899702800 |  | 100456806 |  | W1006 1 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STOWBRIDGE | 1004 STOWBRIDGE LN | 067 | LEX | 2022-04-28 | U135195 | U123933 | 2011-04-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11941246400 |  | 500011120 | 37 | W-1006/2 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROCKBRIDGE | 1111 ROCKBRIDGE RD | 067 | LEX | 2022-04-28 | U135195 | SCHASTE | 2011-12-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18585166000 |  | 100287059 |  | 6720212F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE /MMO | 2621P | HIGHLAND PARK | 944 HIGHLAND PARK DR | 067 | LEX | 2022-04-28 | LSTANFI | U125208 | 2018-02-05 | 2018-04-05 | 2022-04-30 |  | LSTANFI | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.05 | 3 | 1470.37 | 930.94 | 488.52 | 50.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882294400 |  | 100359312 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 335 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-02 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4529.32 | 0 | 0 | 0 | 4529.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883087300 |  | 500712331 |  | 6716204P | 9933613 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARBELLA | 916 MARBELLA LN | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883097100 |  | 100347909 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | LINDEN | 149 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-04-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883098600 |  | 500852773 |  | 6716204P | 0252727 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARBELLA | 904 MARBELLA LN | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HHAYDEN | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1779.17 | 0 | 0 | 0 | 1779.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883130000 |  | 100349528 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEXINGTON | 121 E LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2022-04-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883183700 |  | 500884578 |  | 6716204P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SARON | 4485 SARON DR | 067 | LEX | 2022-04-28 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883219800 |  | 500514977 |  | 6716204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEBEC | 250 QUEBEC WY | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-28 | 2022-09-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.05 | 1 | 393.45 | 2.61 | 0 | 0.62 | 390.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883223900 |  | 100347913 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | LINDEN | 141 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-04-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883235300 |  | 100349384 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BUCKNER | 119 BUCKNER ST | 049 | WIN | 2022-04-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883271700 |  | 500153866 |  | 6716204K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WOODSTREAM | 512 WOODSTREAM CT | 067 | LEX | 2022-11-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1960.47 | 0 | 0 | 0 | 1960.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883275500 |  | 100348240 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PENDLETON | 114 PENDLETON ST | 049 | WIN | 2022-04-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883293800 |  | 500687879 |  | 6716200C | 9825811 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERMILLION PEA | 748 VERMILLION PEA PS | 067 | LEX | 2022-11-04 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883306400 |  | 100349373 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BUCKNER | 51 BUCKNER ST | 049 | WIN | 2022-05-02 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898453300 |  | 100284972 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MERCY | 60 MERCY CT | 065 | IRV | 2022-04-28 | U126604 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 8 | 1 | 10507.73 | 537.64 | 102 | 29.39 | 9838.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916442700 |  | 100263528 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2515 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-04-28 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2573.04 | 0 | 0 | 0 | 2573.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916442800 |  | 100263536 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2520 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-04-28 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1546.88 | 0 | 0 | 0 | 1546.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958602100 |  | 100331809 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 188 N HANOVER AV 1 | 067 | LEX | 2022-04-28 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4642.37 | 0 | 0 | 0 | 4642.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958629400 |  | 100331796 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 170 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-28 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1892.67 | 0 | 0 | 0 | 1892.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960239600 |  | 100327189 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 5 PRESTON CT | 067 | LEX | 2022-04-28 | U128762 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1760.44 | 0 | 0 | 0 | 1760.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960250600 |  | 100320915 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 234 ARLINGTON AV 1FL | 067 | LEX | 2022-04-28 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3861.34 | 0 | 0 | 0 | 3861.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961510500 |  | 100338126 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 7TH | 446 E 7TH ST | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 2391 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964240800 |  | 100347849 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 151 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-04-29 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3396.35 | 0 | 0 | 0 | 3396.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964240900 |  | 100347829 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 154 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-04-29 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2423.81 | 0 | 0 | 0 | 2423.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964241100 |  | 100347844 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 175< MAGNOLIA ST RRH | 049 | WIN | 2022-04-28 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3104.24 | 0 | 0 | 0 | 3104.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970117400 |  | 100280362 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 142 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-28 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2678.16 | 0 | 0 | 0 | 2678.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979037800 |  | 100338691 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAPLE | 773 MAPLE AV | 067 | LEX | 2022-04-28 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.25 | 1 | 1593.04 | 79.89 | 41.58 | 201.57 | 1270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979038000 |  | 100338746 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAPLE | 750 MAPLE AV | 067 | LEX | 2022-04-28 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.8667 | 1 | 1998.35 | 240.31 | 21.75 | 606.29 | 1130 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22991512700 |  | 100304999 |  | 6712212O |  |  |  | 566 | EX | ABN SL-NON COMPLIANT | 2621P | ALEXANDRIA | 1736 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2022-04-28 | LSTANFI | U127297 | 2022-04-05 | 2022-04-29 | 2022-06-01 |  | LSTANFI | 2022-04-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.4167 | 2 | 489.48 | 439.34 | 26.11 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22996070900 |  | 100293562 |  | 6720216N | 2177376 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261267-00 | 2600B | RUSSELL CAVE | 1513 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-04-28 | U128816 | U134723 | 2022-04-26 | 2022-12-30 |  |  | OLIVER MAYNARD | 2022-04-28 | 2022-04-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 9.4 | 2 | 2755.4 | 586.12 | 579.21 | 32.07 | 1558 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22996380000 |  | 501048787 |  | 7364192M | 2177465 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261428-00 | 2600B | BOARDWALK | 50 BOARDWALK ST LOT 4 | 159 | INE | 2022-04-28 | U125566 | U134723 | 2022-04-27 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26330032 | 2.7333 | 1 | 2142.97 | 283.02 | 0 | 41.2 | 1818.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22996429900 |  | 100355106 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269730-00 | 2600B | FOREST | 415 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-04-28 | U126286 | U134723 | 2022-04-27 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3755.9 | 0 | 0 | 0 | 3755.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22996468600 |  | 100456241 |  | 6700212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CROSSFIELD | 105 CROSSFIELD DR | 239 | VER | 2022-04-28 | DCOLLIN | U129939 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | DCOLLIN | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 25.7833 | 2 | 8810.54 | 1195.73 | 222.39 | 65.4 | 7327.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22996470400 |  | 100268232 |  | 7356260M | 2287804 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | WINCHESTER | 1537 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2022-04-28 | MCOLLET | U131790 | 2022-04-27 | 2022-12-30 |  |  | MCOLLET | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 6.1833 | 3 | 1552.33 | 606.27 | 585.86 | 360.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22996702100 |  | 100359313 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269806-00 | 2600B | 8TH | 329 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-02 | U123111 | U134723 | 2022-04-28 | 2022-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2996.68 | 0 | 0 | 0 | 2996.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22997826400 |  | 100347695 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL -I/I/LGCY | 2600B | MADISON | 22 MADISON AV | 049 | WIN | 2022-06-21 | U125559 | U134723 | 2022-05-02 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-04-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529855800 |  | 100318241 | 28 | 16716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENLAWN | 3487 GREENLAWN DR | 067 | LEX | 2022-04-29 | U135195 | THARRI2 | 2003-02-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2636.34 | 0 | 0 | 0 | 2636.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06664289300 |  | 100318046 |  | 16716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GALAHAD | 3557 GALAHAD DR | 067 | LEX | 2022-11-10 | U938516 | SSUTHER | 2006-10-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07703719100 |  | 100324148 |  | 6720204I5 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | AUSTIN | 1204 AUSTIN CT | 067 | LEX | 2022-11-10 | U938516 | DMCCULL | 2007-09-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727651000 |  | 100318688 |  | 16716204B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DUNDEE | 111 DUNDEE DR | 067 | LEX | 2022-11-10 | U938516 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11887389200 |  | 100414493 |  | 16720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIALEAH | 1260 HIALEAH CT | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U906307 | 2011-02-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11901073300 |  | 100414494 |  | 0 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIALEAH | 1264 HIALEAH CT | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U123933 | 2011-04-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1553.25 | 0 | 0 | 0 | 1553.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11921711600 |  | 500007521 |  | 16720204N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENESAW VILLAG | 1245 KENESAW VILLAG DR | 067 | LEX | 2022-11-09 | U938516 | U124449 | 2011-08-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968032600 |  | 100403836 |  | 00NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | BROADWAY | 1375 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2022-04-29 | LSTANFI | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | LSTANFI | 2022-04-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4 | 3 | 207.87 | 154.72 | 0 | 53.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026126600 |  |  |  | 6716216I | 2180288 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE REG STATION #1181 | 2621M | TRANSPORT | 427 TRANSPORT CT | 067 | LEX | 2022-08-09 | U460266 | U461383 | 2021-06-08 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2022-04-29 | EBLANTON | 2022-04-29 | 2022-03-02 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1266 |  |  | 100 | 058432210261266 | 21.35 | 0 | 1370.38 | 1297.55 | 0 | 72.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21026142800 |  | 501305802 |  | 7364192M | 2177465 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 475'-4" PMLP | 2600B | BOARDWALK | 122 BOARDWALK ST | 159 | INE | 2022-05-03 | U128132 | U128885 | 2021-09-21 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 2022-04-26 | DAVID SKAGGS | 2022-04-29 | 2022-04-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1428 |  |  | 100 | 055532210261428 | 148.7833 | 6930 | 138313.25 | 15377.66 | 4219.01 | 1924.98 | 94079.83 | 0 | 74.34 | 22637.43 | 462
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882295300 |  | 100359213 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-02 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-04-29 | 2022-04-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 37.5 | 5 | 19224.89 | 2463.88 | 0 | 631.36 | 16129.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883090000 |  | 100324547 |  | 6720204B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GAINESWAY | 1272 GAINESWAY DR | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883142900 |  | 500654098 |  | 6712208B | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROLFE | 1120 ROLFE LN | 067 | LEX | 2022-04-29 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883216200 |  | 100317985 |  | 6716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GAWAINE | 390 GAWAINE DR | 067 | LEX | 2022-04-29 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-04-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883218600 |  | 500654109 |  | 6712208B | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROLFE | 1117 ROLFE LN | 067 | LEX | 2022-04-29 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-04-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1374.83 | 497.6 | 0 | 27.23 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883224200 |  | 100349294 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROWLAND | 12 ROWLAND AV | 049 | WIN | 2022-04-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916442900 |  | 100263537 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2524 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-04-29 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1599.56 | 0 | 0 | 0 | 1599.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958629900 |  | 100331810 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 190 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-04-29 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2082.94 | 0 | 0 | 0 | 2082.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960233900 |  | 100320901 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 348 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-04-29 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2088.22 | 0 | 0 | 0 | 2088.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026216900 |  |  |  | 6716216I | 2180288 | U461383 |  | 560 | EX | PAPER ONLY EXECUTE | 2600B | MERCER | 1850 MERCER RD | 067 | LEX | 2022-08-08 | U460266 | U461383 | 2022-08-08 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-04-29 | B.PULLIAM | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP2169 | AMRCB |  | 100 | 056032220262169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964240600 |  | 100347851 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 147 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-02 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 3073 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22969483800 |  | 100286749 |  | 6720212F | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | AVON | 164 AVON AV | 067 | LEX | 2022-04-29 | LSTANFI | U130868 | 2022-01-24 | 2022-05-06 | 2022-05-07 |  | LSTANFI | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.2833 | 3 | 586.2 | 422 | 131.88 | 32.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970118300 |  | 100280355 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 161 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-04-29 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3166.9 | 0 | 0 | 0 | 3166.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979036300 |  | 100333330 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 2ND | 338 E 2ND ST | 067 | LEX | 2022-04-29 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4167 | 1 | 1811.86 | 149.8 | 14.12 | 377.94 | 1270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979036400 |  | 100333331 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 2ND | 340 E 2ND ST | 067 | LEX | 2022-04-29 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.7333 | 1 | 2089.64 | 232.18 | 1.65 | 585.81 | 1270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979053700 |  | 500570593 |  | 6720208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ISLAND | 2165 ISLAND DR | 067 | LEX | 2022-04-29 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-04-29 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.25 | 1 | 1163.7 | 79.89 | 32.24 | 201.57 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22992467000 |  | 100313850 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- CONV/CUST REQ | 2621P | AMERICAN | 342 AMERICAN AV | 067 | LEX | 2022-04-29 | LSTANFI | KWELLS | 2022-04-11 | 2022-04-26 | 2022-05-11 |  | LSTANFI | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.8 | 3 | 981.63 | 557.35 | 131.88 | 292.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22992497400 |  | 100436711 |  | 6688228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | RYSWICK | 12 RYSWICK LN | 073 | FRA | 2022-04-29 | DCOLLIN | U131790 | 2022-04-11 | 2049-12-31 |  |  | DCOLLIN | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 4.1 | 1 | 3356.72 | 274.53 | 242.93 | 646.7 | 2192.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22993900700 |  | 100411592 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222091 | 2621P | TIMBERLAWN | 1 TIMBERLAWN LN | 073 | FRA | 2022-05-10 | U125208 | U126332 | 2022-04-15 | 2022-04-14 | 2022-05-03 |  | BWHITE | 2022-04-29 | 2022-04-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 7.7833 | 9 | 1963.64 | 900.44 | 0 | 49.2 | 1014 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22996071000 |  | 100293561 |  | 6720216N | 2177376 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261267-00 | 2600B | RUSSELL CAVE | 1515 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-04-29 | U128816 | U134723 | 2022-04-26 | 2022-12-30 |  |  | OLIVER MAYNARD | 2022-04-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 8.2 | 2 | 2562.9 | 512.88 | 463.98 | 28.04 | 1558 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22997128400 |  | 100453977 |  | 6700212E | 1313370 |  |  | 566 | EX | ABAND SL | 2621P | FIELDING | 550 FIELDING RD | 239 | VER | 2022-05-03 | U930915 | U132823 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  | DCOLLIN | 2022-04-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 5.4 | 1 | 3692.63 | 361.55 | 18.65 | 851.72 | 2460.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22997205900 |  | 100458410 |  | 6700212E | 9831422 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222093 | 2621P | FIELDING | 560 FIELDING RD | 239 | VER | 2022-05-10 | U126332 | U132942 | 2022-04-29 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | BWHITE | 2022-04-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 5.2667 | 2 | 365.64 | 234.42 | 118.43 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 06643742100 |  | 100264702 | 08 | 7384168F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CENTRAL | 1650 CENTRAL AV | 195 | S W | 2022-05-02 | JCKIRK | CESTEP | 2006-04-04 | 2049-12-31 |  |  | JCKIRK | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 11.7 | 2 | 4560.32 | 687.75 | 0 | 41.32 | 3831.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06644954700 |  | 100324915 | 13 | 6720204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DANADA | 3503 DANADA DR | 067 | LEX | 2022-06-19 | U938516 | SCHASTE | 2006-04-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06659650300 |  | 500480817 |  | 16716204L | 9403370 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUGAR CREEK | 3810 SUGAR CREEK DR | 067 | LEX | 2022-05-04 | U125881 | SSUTHER | 2006-09-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07689004000 |  | 100431038 |  | 6740232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 8TH | 321 W 8TH ST L | 017 | PAR | 2022-05-04 | U123111 | U903504 | 2007-05-31 | 2020-12-31 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 07693960500 |  | 500370521 |  | 16716204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GATEWOOD | 3380 GATEWOOD CT | 067 | LEX | 2022-06-21 | U938516 | DMCCULL | 2007-07-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727654800 |  | 100318142 |  | 6716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KING ARTHUR | 3673 KING ARTHUR DR | 067 | LEX | 2022-05-02 | U135195 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898058400 |  | 100324129 |  | 16720204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NILES | 3612 NILES DR | 067 | LEX | 2022-06-20 | U938516 | U906631 | 2011-03-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898922800 |  | 500280069 |  | 16720208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PLEASANT POINT | 312 PLEASANT POINT DR | 067 | LEX | 2022-06-20 | U938516 | U906631 | 2011-03-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 13121088000 |  | 500782436 |  | 7384168F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CENTRAL | 1636 CENTRAL AV | 195 | S W | 2022-05-02 | JCKIRK | U124967 | 2013-03-01 | 2020-12-31 |  |  | JCKIRK | 2022-05-02 | 2022-03-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 19.2 | 3 | 1270.99 | 1147.85 | 0 | 123.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14193204200 |  | 100348193 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COOK | 134 COOK AV | 049 | WIN | 2022-05-04 | U938684 | U125208 | 2014-01-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14257712000 |  | 100348194 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | COOK | 134 COOK AV RH | 049 | WIN | 2022-05-04 | U938684 | U125201 | 2014-10-15 | 2019-12-31 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16454621600 |  | 100348248 | 29 | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COOK | 14 COOK AV | 049 | WIN | 2022-05-02 | U938684 | DBANKS | 2016-11-06 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882294200 |  | 100431038 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | VO | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 321 W 8TH ST L | 017 | PAR | 2022-05-18 |  | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882294300 |  | 100359149 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 332 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-04 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYNSTAFFORD | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4177.33 | 0 | 0 | 0 | 4177.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883073900 |  | 100349434 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | HIGHLAND | 24 S HIGHLAND ST | 049 | WIN | 2022-10-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883081600 |  | 500700034 |  | 6712208F | 9933590 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARTRIDGE | 3348 PARTRIDGE LN | 067 | LEX | 2022-05-03 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883092700 |  | 100348050 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COOK | 19 COOK AV | 049 | WIN | 2022-05-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883098500 |  | 100318030 |  | 6716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NOTTINGHAM | 341 NOTTINGHAM RD | 067 | LEX | 2022-05-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3245.25 | 0 | 0 | 0 | 3245.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883108000 |  | 501161766 |  | 6720208L | 1425234 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRIBBIN | 2602 GRIBBIN DR | 067 | LEX | 2022-06-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1422.87 | 0 | 0 | 0 | 1422.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883116100 |  | 500535510 |  | 6712208J | 9615050 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROBINSPRING | 2212 ROBINSPRING CT | 067 | LEX | 2022-05-02 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.5 | 1 | 1349.58 | 471.26 | 0 | 28.32 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883121900 |  | 501149674 |  | 6716204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINNEPEG | 4138 WINNEPEG CT | 067 | LEX | 2022-06-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883122800 |  | 100348250 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COOK | 8 COOK AV | 049 | WIN | 2022-05-02 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883188800 |  | 100324442 |  | 6720204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLYMPIA | 3550 OLYMPIA DR | 067 | LEX | 2022-05-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883228300 |  | 100461349 |  | 6720204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REILUS | 1013 REILUS CT | 067 | LEX | 2022-05-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883237000 |  | 500587378 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOUNT TABOR | 546 MOUNT TABOR RD | 067 | LEX | 2022-05-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883238900 |  | 100349967 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HUGHES | 46 HUGHES AV | 049 | WIN | 2022-05-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883244800 |  | 100325029 |  | 6720204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENTREE | 3492 GREENTREE RD | 067 | LEX | 2022-06-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883246200 |  | 100349994 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WOODLAND | 12 WOODLAND DR | 049 | WIN | 2022-05-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883247200 |  | 500512726 |  | 6712208J | 9723322 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROBINHILL | 3512 ROBINHILL WY | 067 | LEX | 2022-05-05 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883250000 |  | 100348053 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COOK | 29 COOK AV B | 049 | WIN | 2022-05-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883251100 |  | 100467096 |  | 6720204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REILUS | 1009 REILUS CT | 067 | LEX | 2022-05-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883282500 |  | 100317445 |  | 6716204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENLOCK | 252 KENLOCK DR | 067 | LEX | 2022-05-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916430300 |  | 100263553 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | HORSLEY | 204 HORSLEY LN | 019 | ASH | 2022-05-02 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1863.56 | 0 | 0 | 0 | 1863.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916430400 |  | 500210561 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | HORSLEY | 208 HORSLEY LN | 019 | ASH | 2022-05-02 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1755.44 | 0 | 0 | 0 | 1755.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958602600 |  | 100331813 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 196 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-05-02 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.4667 | 1 | 5181.55 | 387.54 | 0 | 56.84 | 4737.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958666700 |  | 100331814 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | HANOVER | 196 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-05-02 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 4.5333 | 1 | 313.48 | 273.36 | 0 | 40.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960234300 |  | 100327195 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 415 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-05-02 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2094.94 | 0 | 0 | 0 | 2094.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960239500 |  | 100327192 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 4 PRESTON CT | 067 | LEX | 2022-05-02 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2434.7 | 0 | 0 | 0 | 2434.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961517000 |  | 100338422 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | SHROPSHIRE | 707 SHROPSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2435.46 | 0 | 0 | 0 | 2435.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964240700 |  | 100347827 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 150 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-03 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2446.92 | 0 | 0 | 0 | 2446.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964247600 |  | 100347826 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 146 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-03 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2843.79 | 0 | 0 | 0 | 2843.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970117600 |  | 100280361 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 146 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-02 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2870.92 | 0 | 0 | 0 | 2870.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22972859200 |  | 100325752 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1143 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-05-02 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 1990.44 | 452.12 | 473.46 | 42.18 | 1022.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979048000 |  | 100448872 |  | 6716208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SCOVILLE | 1238 SCOVILLE RD B | 067 | LEX | 2022-05-03 | U930915 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | WHIMES | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3833 | 1 | 648.61 | 86.02 | 24.94 | 5.17 | 532.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979050500 |  | 500089504 |  | 6708204L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LANTERN | 101 LANTERN WY | 113 | NIC | 2022-05-02 | U930915 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-05-02 | 2022-12-31 |  | WHIMES | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0833 | 1 | 934.57 | 66.48 | 14.12 | 3.97 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979053800 |  | 500574341 |  | 6712204N | 1744342 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRANWOOD | 100 BRANWOOD RD | 113 | NIC | 2022-05-02 | WHIMES | U128070 | 2022-02-17 | 2022-05-05 |  |  | WHIMES | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6667 | 1 | 984.92 | 100.63 | 28.24 | 6.05 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979054600 |  | 500654542 |  | 6712212J | 9829623 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SADDLE CLUB | 1384 SADDLE CLUB WY | 067 | LEX | 2022-05-02 | U930915 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-05-02 | 2022-12-31 |  | WHIMES | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9833 | 1 | 1069.62 | 180.53 | 28.24 | 10.85 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22989788000 |  | 100295522 |  | 6716216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309001 | 2621P | BRIARWOOD | 1101 BRIARWOOD DR | 067 | LEX | 2022-05-02 | DMARSTO | U125208 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2024-03-31 |  | DMARSTO | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.3333 | 3 | 1519.88 | 1058.25 | 296.27 | 63.6 | 101.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22993914300 |  | 100348333 |  | 6748208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | WINN | 282 WINN AV | 049 | WIN | 2022-05-03 | U930915 | U132294 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 2022-05-14 |  | NRICHIE | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 21.4333 | 3 | 2462.77 | 1274.63 | 29.11 | 593.65 | 565.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994384500 |  | 100305501 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ALEXANDRIA | 1561 ALEXANDRIA DR 3 | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125208 | U131790 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 0.033333 | 1 | 2 | 1.88 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994384600 |  | 100305508 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ALEXANDRIA | 1561 ALEXANDRIA DR 7 | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125208 | U131790 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3833 | 1 | 90.11 | 84.99 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22996133000 |  | 100239422 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | BELLEFONTE | 514 BELLEFONTE ST | 089 | RUS | 2022-05-02 | RECUMP | U131790 | 2022-04-26 | 2022-12-30 |  |  | RECUMP | 2022-05-02 | 2022-04-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 15.6667 | 4 | 2152.09 | 1415.59 | 0 | 736.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22997830200 |  | 100441222 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | COOK | 29 COOK AV A | 049 | WIN | 2022-05-04 | U938684 | U134723 | 2022-05-02 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22997830400 |  | 100348252 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | COOK | 10 COOK AV | 049 | WIN | 2022-05-02 | U938684 | U134723 | 2022-05-02 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22997856200 |  | 100348245 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | COOK | 24 COOK AV | 049 | WIN | 2022-05-04 | U938684 | U134723 | 2022-05-02 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1454.48 | 0 | 354.48 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22998656300 |  | 100359314 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269806-00 | 2600B | 8TH | 321 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-04 | U123111 | U134723 | 2022-05-04 | 2022-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3933.17 | 0 | 0 | 0 | 3933.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05611177000 |  | 500590827 |  | 6716204H | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHERARD | 629 SHERARD CR | 067 | LEX | 2022-05-06 | U125881 | SSUTHER | 2005-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07703776800 |  | 100324228 |  | 16720204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVER PARK | 3608 RIVER PARK DR | 067 | LEX | 2022-05-06 | U125881 | DMCCULL | 2007-09-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08725718400 |  | 100318017 | 49 | 6716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NOTTINGHAM | 370 NOTTINGHAM RD | 067 | LEX | 2022-09-13 | U125559 | TFIELDS | 2008-04-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11896623300 |  | 100317944 |  | 16716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LANCELOT | 355 LANCELOT LN | 067 | LEX | 2022-05-03 | U135195 | U906631 | 2011-03-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2177.66 | 0 | 0 | 0 | 2177.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12974956400 |  | 100318277 |  | 16716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STONEYBROOK | 321 STONEYBROOK DR | 067 | LEX | 2022-05-04 | U135195 | U125208 | 2012-06-05 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2177.66 | 0 | 0 | 0 | 2177.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026117500 |  |  |  | 6744208H | 1966835 | U128885 |  | 587 | EX | INSTALL GMB SETTING | 2600M | ROLLING HILLS | 605 ROLLING HILLS LN | 049 | WIN | 2022-06-22 | U125936 | U128885 | 2021-04-19 | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 2022-05-03 | JPASLEY | 2022-05-03 | 2022-01-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP1175 |  |  | 100 | 058732210261175 | 124.35 | 0 | 77589.89 | 7696.05 | 30766.67 | 1330.21 | 24499.88 | 0 | 1377.88 | 11919.2
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883053400 |  | 100348174 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COOK | 230 COOK AV | 049 | WIN | 2022-05-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883056600 |  | 500515705 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BEAVER CREEK | 3166 BEAVER CREEK DR | 067 | LEX | 2022-09-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883070800 |  | 100348834 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ASHLAND | 110 ASHLAND AV | 049 | WIN | 2022-05-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883083000 |  | 100349802 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND | 252< S HIGHLAND ST | 049 | WIN | 2022-05-05 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883084200 |  | 100349773 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND | 225 S HIGHLAND ST | 049 | WIN | 2022-05-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883087900 |  | 500647116 |  | 6716204H | 9724090 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHERARD | 610 SHERARD CR | 067 | LEX | 2022-05-06 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883123400 |  | 500024957 |  | 6720204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PIMLICO | 3130 PIMLICO PY STE 135 | 067 | LEX | 2022-06-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1722.29 | 0 | 0 | 0 | 1722.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883128800 |  | 100318031 |  | 6716204G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NOTTINGHAM | 349 NOTTINGHAM RD | 067 | LEX | 2022-09-21 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883147500 |  | 500071930 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POINT | 2808 POINT CT | 067 | LEX | 2022-06-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883268700 |  | 100350367 |  | 6744204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOCKINGBIRD VA | 46 MOCKINGBIRD VA RD | 049 | WIN | 2022-05-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883281000 |  | 100348172 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COOK | 234 COOK AV | 049 | WIN | 2022-05-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883298500 |  | 100417164 |  | 6720204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PIMLICO | 3303 PIMLICO PY | 067 | LEX | 2022-06-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883314300 |  | 100348166 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COOK | 246 COOK AV | 049 | WIN | 2022-05-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883324200 |  | 500590816 |  | 6716204H | 9724090 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHERARD | 608 SHERARD CR LT182 | 067 | LEX | 2022-05-06 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21909263900 |  | 100347855 |  | 6748208I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2629D | MAGNOLIA | 123 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-03 | U126603 | AOC SYST | 2021-05-06 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26290031 |  | 1 | 2900.35 | 0 | 0 | 0 | 2900.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916442300 |  | 100263529 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2507 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-05-03 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1832.84 | 0 | 0 | 0 | 1832.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917178300 |  | 100295516 |  | 6716216L | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309003 | 2621D | BRIARWOOD | 1077 BRIARWOOD DR | 067 | LEX | 2022-05-03 | ABLAKE | AOC SYST | 2021-06-07 | 2022-09-30 | 2024-03-31 |  | ABLAKE | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.0833 | 3 | 1168.99 | 754.43 | 273.24 | 45.32 | 96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958602500 |  | 100331812 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 194 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-05-03 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2414.86 | 480.62 | 0 | 70.52 | 1863.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960233800 |  | 100320899 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 344 E HIGH ST 1F | 067 | LEX | 2022-05-03 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2466.38 | 0 | 0 | 0 | 2466.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960240300 |  | 100327181 |  | 6720212N | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 13 PRESTON CT | 067 | LEX | 2022-05-03 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2174.1 | 0 | 0 | 0 | 2174.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961510400 |  | 100338124 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 7TH | 436 E 7TH ST | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2172.18 | 0 | 0 | 0 | 2172.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964240100 |  | 100347856 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 121 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-03 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1964.62 | 0 | 0 | 0 | 1964.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22975812600 |  | 100293569 |  | 6720216N | 2177376 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261267-00 | 2600B | RUSSELL CAVE | 1501 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-05-03 | U128816 | U134723 | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  |  | OLIVER MAYNARD | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 9.9667 | 1 | 3921 | 574.71 | 1399.74 | 34.52 | 1912.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22987707200 |  | 100461817 |  | 6712216P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304222 | 2621P | TRADE | 157 TRADE ST A | 067 | LEX | 2022-05-03 | MCRAIG | U125208 | 2022-03-22 | 2022-09-21 | 2024-03-31 |  | MCRAIG | 2022-05-03 | 2022-04-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 13.45 | 4 | 2077.8 | 797.88 | 717.24 | 493.56 | 69.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22992490100 |  | 100353466 |  | 7256280K |  |  |  | 565 | EX | RELOCATE HP METER | 2621P | SHORT | 211 SHORT ST | 161 | MAY | 2022-05-17 | JTOY | U131172 | 2022-04-11 | 2022-05-10 |  |  | SDADAMS | 2022-05-03 | 2022-04-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26320031 | 24.15 | 5 | 1955.27 | 1421.74 | 402.99 | 130.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22998196100 |  | 500121023 |  | 6700212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | FIELDING | 540 FIELDING RD | 239 | VER | 2022-05-03 | DCOLLIN | U129939 | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  | DCOLLIN | 2022-05-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 6.5 | 3.06 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22998196400 |  | 500519943 |  | 6700212E | 9717220 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | CROSSFIELD | 308 CROSSFIELD DR REAR | 239 | VER | 2022-05-03 | DCOLLIN | U129939 | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  | DCOLLIN | 2022-05-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 6.5 | 3.06 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22999149900 |  | 500471855 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | HIGHLAND | 225 S HIGHLAND ST 2F | 049 | WIN | 2022-05-06 | U938684 | U134723 | 2022-05-06 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 02521707400 |  | 100458731 | 21 | W90547 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VON SNEIDERN | 3720 VON SNEIDERN CT | 067 | LEX | 2022-05-04 | U135195 | THARRI2 | 2002-11-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06654924300 |  | 100452714 |  | 6720204I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TATESBROOK | 1035 TATESBROOK DR | 067 | LEX | 2022-05-04 | U135195 | SSUTHER | 2006-07-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10871989700 |  | 100324725 |  | 16720204B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUTHERLAND | 3279 SUTHERLAND DR | 067 | LEX | 2022-05-06 | U125881 | U906609 | 2010-12-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2006.73 | 0 | 0 | 0 | 2006.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900850800 |  | 100324532 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUTHERLAND | 3416 SUTHERLAND DR | 067 | LEX | 2022-05-06 | U125881 | U123853 | 2011-04-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2006.73 | 0 | 0 | 0 | 2006.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908778100 |  | 100317791 |  | 16716204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TULANE | 312 TULANE DR | 067 | LEX | 2022-09-21 | U938516 | U907003 | 2011-05-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12980340900 |  | 100317377 |  | 16716204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALHAMPTON | 3805 WALHAMPTON DR | 067 | LEX | 2022-05-04 | U135195 | U125208 | 2012-07-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12981343000 |  | 500486515 |  | 16712208M | 9507827 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NUTMEG | 4212 NUTMEG DR | 067 | LEX | 2022-05-04 | U127206 | U125208 | 2012-07-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1320.16 | 443.51 | 0 | 26.65 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12989279900 |  | 100459340 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STONEHEDGE | 416 STONEHEDGE PL | 067 | LEX | 2022-09-21 | U938516 | U908784 | 2012-09-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20785827400 |  | 100353093 |  | 6744208P | 2287616 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/22-0261777-00 | 2600B | BROADWAY | 31 W BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-05-04 | U126530 | AOC SYST | 2020-02-26 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 8308.93 | 0 | 112.86 | 0 | 8196.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20842269800 |  | 100272338 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE CONT: B | 2621P | HAY | 103 HAY AV | 073 | FRA | 2022-05-04 | DCOLLIN | U125208 | 2020-09-02 | 2049-12-31 |  |  | DCOLLIN | 2022-05-04 | 2021-02-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 27.5833 | 9 | 6784.61 | 1666.63 | 194.68 | 1926.68 | 2996.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883111300 |  | 500486521 |  | 6712208M | 9507827 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NUTMEG | 4245 NUTMEG DR | 067 | LEX | 2022-05-06 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883194600 |  | 500486512 |  | 6712208M | 9507827 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NUTMEG | 4224 NUTMEG DR | 067 | LEX | 2022-05-06 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2970.34 | 0 | 2120.34 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883207500 |  | 100324886 |  | 6720204E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLOWOOD | 3513 WILLOWOOD RD | 067 | LEX | 2022-05-04 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-04 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884198600 |  | 100317695 |  | 6716204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TULANE | 313 TULANE DR | 067 | LEX | 2022-09-21 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21884242700 |  | 100459450 |  | 6720208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STONEHEDGE | 408 STONEHEDGE PL | 067 | LEX | 2022-09-21 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916442200 |  | 100263533 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2504 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-05-04 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1652.12 | 0 | 0 | 0 | 1652.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958596500 |  | 100331912 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 812 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-04 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.5 | 1 | 3013.88 | 570.74 | 0 | 83.76 | 2359.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960234400 |  | 100320928 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 416 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-05-05 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2297.78 | 0 | 0 | 0 | 2297.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960237600 |  | 100321003 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | MAXWELL | 409 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2022-05-05 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1741.24 | 0 | 0 | 0 | 1741.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960239900 |  | 100327185 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 9 PRESTON CT | 067 | LEX | 2022-05-05 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2467.14 | 0 | 0 | 0 | 2467.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960860300 |  | 100249837 |  | 7356248G | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 7735 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-05-04 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 2441 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960889800 |  | 100249838 |  | 7356248G | 2180320 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | PADDLE CREEK | 7708 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-05-04 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21961510300 |  | 100338122 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 7TH | 430 E 7TH ST | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2786.16 | 0 | 0 | 0 | 2786.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026166200 |  |  |  | 6716212N | 2286343 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 20' OF 3"PMMP MAIN | 2600B | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2022-05-18 | U460266 | U461383 | 2022-02-11 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | 2022-05-04 | DEREK PAYTON | 2022-05-04 | 2022-05-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1662 |  |  | 100 | 056132220261662 | 29.5 | 42 | 23237.34 | 3136.82 | 9347.8 | 196.27 | 6782.8 | 0 | 0 | 3773.65 | 14
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964240000 |  | 100347821 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 120 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-06 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2955.4 | 0 | 0 | 0 | 2955.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964240200 |  | 100347854 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 125 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-06 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3032.41 | 0 | 0 | 0 | 3032.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970118700 |  | 100280339 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 170 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-04 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2716.98 | 0 | 0 | 0 | 2716.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979056200 |  | 501139727 |  | 6724212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GENERAL WARFIE | 1901 GENERAL WARFIE WY | 067 | LEX | 2022-05-04 | WHIMES | U128070 | 2022-02-17 | 2022-05-04 | 2022-12-31 |  | WHIMES | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.5833 | 1 | 1082.5 | 158.61 | 64.36 | 9.53 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22992767300 |  | 100261511 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | OAKVIEW | 1710 OAKVIEW RD | 019 | ASH | 2022-05-04 | RECUMP | U132294 | 2022-04-12 | 2022-04-26 | 2022-05-11 |  | RECUMP | 2022-05-04 | 2022-05-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.9667 | 3 | 1817.94 | 579.44 | 29.11 | 309.39 | 900 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22996070500 |  | 100293566 |  | 6720216N | 2177376 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261267-00 | 2600B | RUSSELL CAVE | 1505 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-05-04 | U128816 | U134723 | 2022-04-26 | 2022-12-30 |  |  | OLIVER MAYNARD | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 9 | 1 | 2960.41 | 518.82 | 577.51 | 31.17 | 1832.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22996115800 |  | 100454756 |  | 6716208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | SOUTHLAND | 220 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2022-05-04 | JOCHOA | U132002 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 2022-05-26 |  | JOCHOA | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20.9167 | 3 | 1196.87 | 980.56 | 157.43 | 58.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22997185200 |  | 100402334 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - DEMO/CUSTRQD D103023 | 2621P | MARKET | 404 MARKET ST | 049 | WIN | 2022-05-05 | U930915 | U125208 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2022-05-20 |  | NRICHIE | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.8167 | 3 | 1183.07 | 412.79 | 57.07 | 215.51 | 497.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998621600 |  | 100318276 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2600B | STONEYBROOK | 323 STONEYBROOK DR | 067 | LEX | 2022-05-05 | U125559 | U134723 | 2022-05-04 | 2022-12-20 |  |  | BJACKSON | 2022-05-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 |  | 1 | 6285.46 | 0 | 2120.34 | 0 | 4165.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06656631600 |  | 100464746 |  | 6720204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPRINGLAKE | 3429 SPRINGLAKE DR | 067 | LEX | 2022-09-13 | U125559 | SSUTHER | 2006-08-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4703.98 | 0 | 1397.49 | 0 | 3306.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06657782500 |  | 100317573 |  | 6716204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILSON DOWNING | 116 WILSON DOWNING RD | 067 | LEX | 2022-05-05 | U135195 | SSUTHER | 2006-08-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11913706300 |  | 500654115 |  | 16712208G | 9829045 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HANCOCK | 1104 HANCOCK LN | 067 | LEX | 2022-05-05 | U127206 | U907001 | 2011-06-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1320.16 | 443.51 | 0 | 26.65 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12960856200 |  | 100324199 | 52 | 6720204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THAMES | 1424 THAMES DR | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | SCHASTE | 2012-03-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026973700 |  |  |  | 7256280L | 2074435 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 6150'-4" PMLP | 2600B | 4TH | 4TH | 161 | MAY | 2022-08-01 | U128132 | U122858 | 2020-09-14 | 2021-02-01 | 2022-06-30 | 2021-09-18 | DAVID STAGGS | 2022-05-05 | 2021-04-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9737 | AMRCB |  | 100 | 055732200269737 | 1469.7333 | 1544697 | 2832541.47 | 104473.4 | 1388883.78 | 4665.31 | 941095.48 | 0 | 11223.39 | 382200.11 | 6687
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026973800 |  |  |  | 7256280L | 2074435 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 6801'-4' CILP | 2600B | 4TH | 4TH | 161 | MAY | 2022-05-31 | U128132 | U122858 | 2020-09-14 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-04-22 | DAVID STAGGS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9738 | AMRCB |  | 100 | 055832200269738 |  | 0 | 1501.61 | 0 | 0 | 0 | 1501.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026974100 |  |  |  | 7256280L | 2074435 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 385'- 3" & 4" | 2600B | 4TH | 4TH | 161 | MAY | 2022-05-13 | U128132 | U122858 | 2020-09-14 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-04-22 | DAVID STAGGS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9741 | AMRCB |  | 100 | 055832200269741 |  | 0 | 2639.76 | 0 | 0 | 0 | 2639.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20791473600 |  | 100272189 | 65 | 6684228O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2621P | LOGAN | 501 LOGAN ST | 073 | FRA | 2022-05-05 | DCOLLIN | LCLARK | 2020-03-13 | 2020-04-13 | 2020-05-13 |  | DCOLLIN | 2022-05-05 | 2021-02-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 23.0333 | 8 | 5742.73 | 1489.91 | 287.34 | 694.94 | 3270.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20857000300 |  | 100287769 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OAKHILL | 1418 OAKHILL DR | 067 | LEX | 2022-05-05 | JOCHOA | U125208 | 2020-10-29 | 2021-10-29 | 2022-10-29 |  | JOCHOA | 2022-05-05 | 2022-04-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 30.1833 | 10 | 2534.45 | 1460.78 | 21.87 | 97.05 | 954.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026101501 |  |  |  | 6720208H | 2177459 | U122858 |  | 561 | EX | INSTALL 3800'-2",4"&6" PMMP | 2600B | WOODHILL | WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-05-24 | U460266 | U122858 | 2022-04-22 | 2021-08-09 | 2022-06-30 | 2021-08-27 | DEREK PAYTON | 2022-05-05 | 2022-04-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1015 | AMRCB |  | 100 | 056132210261015 | 1553.7833 | 779160 | 842479.02 | 98046.62 | 23447.99 | 11037.05 | 601609.16 | 0 | 621.16 | 107717.04 | 4530
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882294000 |  | 100359137 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 312 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-05 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 10077.71 | 0 | 0 | 0 | 10077.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882322900 |  | 100359106 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 200 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-05 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5424.28 | 0 | 0 | 0 | 5424.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883091900 |  | 100423013 |  | 6720204B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUTHERLAND | 3514 SUTHERLAND DR | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 6193.85 | 0 | 4575.01 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883119300 |  | 500507208 |  | 6712228D | 9613340 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELKHORN MEADOW | 174 ELKHORN MEADOW DR | 209 | GEO | 2022-05-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883131500 |  | 500507221 |  | 6712228D | 9613340 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELKHORN MEADOW | 200 ELKHORN MEADOW DR | 209 | GEO | 2022-05-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883161600 |  | 100302626 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BORDEAUX | 1347 BORDEAUX CT | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 9835.66 | 0 | 8291.68 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883209800 |  | 100415613 |  | 6720204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STEPHEN FOSTER | 1348 STEPHEN FOSTER DR | 067 | LEX | 2022-09-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883212400 |  | 500507220 |  | 6712228D | 9613340 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELKHORN MEADOW | 198 ELKHORN MEADOW DR | 209 | GEO | 2022-05-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883212900 |  | 500308317 |  | 6720204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THAMES | 1625 THAMES DR | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883213100 |  | 500871944 |  | 6716232E | 0358578 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PRESTWICK | 105 PRESTWICK DR | 209 | GEO | 2022-05-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883239600 |  | 500486519 |  | 6712208M | 9507827 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MANGROVE | 2096 MANGROVE DR | 067 | LEX | 2022-05-05 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1116.24 | 0 | 0 | 0 | 1116.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883247000 |  | 500694147 |  | 6712232K | 9830429 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARNESS | 100 HARNESS CT | 209 | GEO | 2022-05-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 13017.8 | 0 | 0 | 11480 | 1537.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883257400 |  | 100349793 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND | 268 S HIGHLAND ST | 049 | WIN | 2022-05-05 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883294000 |  | 500694129 |  | 6712232K | 9830429 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WOODEN SPOKE | 128 WOODEN SPOKE LN | 209 | GEO | 2022-05-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883313600 |  | 100317547 |  | 6716204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TIVERTON | 219 E TIVERTON WY | 067 | LEX | 2022-09-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916442100 |  | 100263530 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2503 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-05-05 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2245.16 | 0 | 0 | 0 | 2245.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958596300 |  | 100331926 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 801 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-05 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1941.33 | 0 | 0 | 0 | 1941.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960232100 |  | 100320920 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 218 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2022-05-05 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2701.82 | 0 | 0 | 0 | 2701.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960233200 |  | 100320894 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 330 E HIGH ST 1F | 067 | LEX | 2022-05-05 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2379.54 | 0 | 0 | 0 | 2379.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960253500 |  | 100448360 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | ARLINGTON | 218 ARLINGTON AV 2FL | 067 | LEX | 2022-05-26 | U123119 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21960852200 |  | 100422063 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | BRYAN | 10807 BRYAN RD | 019 | CAT | 2022-05-05 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2995.5 | 0 | 0 | 0 | 2995.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961510100 |  | 100412189 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 7TH | 420 E 7TH ST | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2158.74 | 0 | 0 | 0 | 2158.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961510200 |  | 100338120 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 7TH | 426 E 7TH ST | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2160.66 | 0 | 0 | 0 | 2160.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961518100 |  | 100338118 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 7TH | 422 E 7TH ST | 067 | LEX | 2022-05-08 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2155.86 | 0 | 0 | 0 | 2155.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026166300 |  |  |  | 6716212N | 2286343 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 12' OF 3"PMP MAIN | 2600B | BROADWAY | 1200 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2022-05-18 | U460266 | U461383 | 2022-02-11 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-05-04 | D.PAYTON | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1663 |  |  | 100 | 056232220261663 | 1.4 | 0 | 90.73 | 85.6 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964239900 |  | 100347820 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 118 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-06 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1646.11 | 0 | 0 | 0 | 1646.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964240300 |  | 100460969 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 126 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-06 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2212.56 | 0 | 0 | 0 | 2212.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970117100 |  | 100280368 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 133 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-09 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | OMAYNARD | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3693.9 | 0 | 0 | 0 | 3693.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979037300 |  | 100336999 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 5TH | 254 E 5TH ST | 067 | LEX | 2022-05-05 | U930915 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-05-05 | 2022-12-31 |  | WHIMES | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5 | 1 | 2580.5 | 303.14 | 24.82 | 18.22 | 2234.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979044000 |  | 100404290 |  | 6720204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | THAMES | 1498 THAMES DR | 067 | LEX | 2022-11-02 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979055500 |  | 500774542 |  | 6716232E | 0144361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SPYGLASS | 114 SPYGLASS DR | 209 | GEO | 2022-05-06 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22989173100 |  | 100356714 |  | 7260276D | 2181540 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261345-00 | 2600B | KENNEDY CREEK | 8006 KENNEDY CREEK RD | 161 | MAY | 2022-05-27 | U461478 | U134723 | 2022-03-29 | 2022-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 2120.65 | 0 | 0 | 0 | 2120.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997141300 |  | 500008602 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309065 | 2621P | ROCKBRIDGE | 993 ROCKBRIDGE RD | 067 | LEX | 2022-05-12 | U128381 | U125208 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-17 |  | TROE | 2022-05-05 | 2022-05-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.9333 | 5 | 2041.89 | 1144.91 | 334.65 | 562.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22998807500 |  | 100284956 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269816-00 | 2600B | CARHARTT | 395 CARHARTT AV | 065 | IRV | 2022-05-05 | U126604 | U134723 | 2022-05-05 | 2022-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3368.18 | 0 | 0 | 0 | 3368.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22998807800 |  | 500119951 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | CARHARTT | 385 CARHARTT AV VEH COM | 065 | IRV | 2022-05-05 | U126604 | U134723 | 2022-05-05 | 2022-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998810900 |  | 100320904 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 203 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2022-05-05 | U126309 | U134723 | 2022-05-05 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3425.62 | 0 | 0 | 0 | 3425.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998823600 |  | 100337010 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | 5TH | 286 E 5TH ST 1FL | 067 | LEX | 2022-05-05 | U930915 | U129939 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  |  | WHIMES | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.7 | 1 | 1064.14 | 164.69 | 39.54 | 9.91 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998836700 |  | 500050904 |  | 6716200D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | TURNBERRY | 1029 TURNBERRY LN | 067 | LEX | 2022-05-06 | U131790 | U129939 | 2022-05-05 | 2022-04-28 | 2022-05-16 |  | KKINDER | 2022-05-05 | 2022-05-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 16.5667 | 5 | 1231.16 | 1003.25 | 167.63 | 60.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998840000 |  | 100332079 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | AURORA | 800 AURORA AV | 067 | LEX | 2022-05-05 | U129722 | U134723 | 2022-05-05 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1941.33 | 0 | 0 | 0 | 1941.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22998848900 |  | 100272160 |  | 6684228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | CAMPBELL | 207 E CAMPBELL ST | 073 | FRA | 2022-05-05 | DCOLLIN | U129939 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  |  | DCOLLIN | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.5667 | 1 | 2238.23 | 281.4 | 249.74 | 16.93 | 1690.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998873400 |  | 100337011 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | 5TH | 286 E 5TH ST 1FR | 067 | LEX | 2022-05-05 | WHIMES | U129939 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  |  | WHIMES | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 37.75 | 12.2 | 24.82 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22998874200 |  | 100264577 |  | 7384168G | 2185341 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/22-0261582-00 | 2600B | PENNINGTON | 49 PENNINGTON DR | 195 | TUR | 2022-05-05 | U125566 | U134723 | 2022-05-05 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26330032 | 0.016667 | 1 | 1895.39 | 1.28 | 0 | 0.11 | 1894 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22998878900 |  | 100284955 |  | 6764176K | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269816-00 | 2600B | CARHARTT | 298 CARHARTT AV | 065 | IRV | 2022-05-05 | U126604 | U134723 | 2022-05-05 | 2022-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3021.34 | 0 | 0 | 0 | 3021.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998880900 |  | 100457462 |  | 6712208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LYON | 3475 LYON DR 46 | 067 | LEX | 2022-05-05 | RJCRAWF | U129939 | 2022-05-05 | 2022-04-25 | 2022-05-13 |  | RJCRAWF | 2022-05-05 | 2022-04-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 25.9333 | 7 | 1569.24 | 1481.48 | 0 | 87.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22999226000 |  | 500551750 |  | 6716232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | TIMBERWOOD | 117 TIMBERWOOD TR | 209 | GEO | 2022-05-06 | U938684 | U134723 | 2022-05-06 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727634900 |  | 500654532 |  | 16712212J | 9829623 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DRESSAGE | 2512 DRESSAGE WY | 067 | LEX | 2022-09-13 | U125559 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12101675000 |  | 100308627 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DELLA | 723 DELLA DR | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125208 | U125208 | 2012-12-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 7359.13 | 0 | 0 | 0 | 7359.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026101600 |  |  |  | 6720208H | 2177459 | U122858 |  | 562 | EX | RETIRE 1200'-2"&4" BSMP | 2600B | WOODHILL | WOODHILL DR | 067 | LEX | 2022-05-19 | U460266 | U122858 | 2021-02-08 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-04-25 | DEREK PAYTON | 2022-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1016 | AMRCB |  | 100 | 056232210261016 |  | 0 | 325.85 | 0 | 0 | 0 | 325.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883084700 |  | 500357939 |  | 6716212M | 9403253 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHANDLER | 1724 CHANDLER LN | 067 | LEX | 2022-09-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1843.4 | 0 | 0 | 0 | 1843.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883186300 |  | 100317402 |  | 6716204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TANGLEY | 306 TANGLEY WY | 067 | LEX | 2022-09-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883320100 |  | 500649558 |  | 6712212G | 9829623 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EQUINE | 1213 EQUINE CT LT55C | 067 | LEX | 2022-05-06 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1648.57 | 0 | 0 | 0 | 1648.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883320700 |  | 500649590 |  | 6712212G | 9829623 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRIDLE | 2513 BRIDLE CT LT54 | 067 | LEX | 2022-09-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1886.34 | 0 | 0 | 0 | 1886.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883320800 |  | 100308396 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEVONSHIRE | 1211 DEVONSHIRE AV | 067 | LEX | 2022-09-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026158200 |  | 501321684 |  | 7384168B | 2185341 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 100'-2" PMMP | 2600B | PENNINGTON | 71 PENNINGTON DR | 195 | BEL | 2022-05-18 | U128132 | U128885 | 2022-01-03 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 2022-05-05 | DAVID SKAGGS | 2022-05-06 | 2022-05-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1582 |  |  | 100 | 055532220261582 | 41.45 | 285 | 22688.28 | 2770.09 | 1198.22 | 309.57 | 14699.19 | 0 | 45.34 | 3665.87 | 95
KY | KY - WEST | 2621 | 22972859300 |  | 100325488 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261288-00 | 2600B | COOPER | 1146 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-05-06 | U461309 | U134723 | 2022-01-28 | 2022-12-30 |  |  | R.HUMPHREYS | 2022-05-06 | 2022-05-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.5 | 2 | 6019.09 | 989.03 | 345.75 | 92.27 | 4592.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22988853900 |  | 100328940 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311353 | 2621P | PLAINVIEW | 448 PLAINVIEW RD | 067 | LEX | 2022-05-17 | U131790 | U125208 | 2022-03-28 | 2022-09-23 | 2024-03-31 |  | HMCKUNE | 2022-05-06 | 2022-05-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24 | 6 | 1222.58 | 1153.28 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22996380500 |  | 100306526 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L | 2621P | COLD HARBOR | 1712 COLD HARBOR DR | 067 | LEX | 2022-05-06 | HMCKUNE | U131790 | 2022-04-27 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-06 | 2022-05-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 24.3167 | 7 | 1561.15 | 1185.83 | 304.06 | 71.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999188800 |  | 100293065 |  | 6720216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D304023 | 2621P | CHARLBURY | 610 CHARLBURY RD | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125208 | U134852 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | KKINDER | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.6833 | 5 | 1315.3 | 1041.55 | 0 | 273.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999240800 |  | 100319473 |  | 6716208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311306 | 2621P | CAROL | 2015 CAROL LN | 067 | LEX | 2022-05-06 | DMARSTO | U134852 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | DMARSTO | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 17.9333 | 4 | 1351.18 | 1080.04 | 206.27 | 64.87 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04582172400 |  | 100303497 | 11 | 6712208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JUNIPER | 1024 JUNIPER DR | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | LABRAMS | 2004-07-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1480.06 | 0 | 0 | 0 | 1480.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05607237600 |  | 100304553 |  | 6712212P | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DELLA | 966 DELLA DR | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | SSUTHER | 2005-04-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGAT | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10869811400 |  | 100303738 |  | 6712208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GARDEN SPRINGS | 2103 GARDEN SPRINGS DR | 067 | LEX | 2022-05-10 | U125881 | U906314 | 2010-11-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2483.09 | 0 | 0 | 0 | 2483.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898508500 |  | 100301507 |  | V-925-42 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RUGBY | 172 RUGBY RD | 067 | LEX | 2022-05-09 | U135195 | U123933 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909107400 |  | 100308375 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PYKE | 410 PYKE RD 1FL | 067 | LEX | 2022-05-10 | U135195 | U907001 | 2011-05-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-09 | 2021-06-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9 | 2 | 1992.43 | 492.46 | 0 | 30.84 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909107500 |  | 100308376 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PYKE *CITY DENIED* | 410 PYKE *CITY DENIED* RD 1FR | 067 | LEX | 2022-05-09 | U135195 | U907001 | 2011-05-31 | 2021-07-01 | 2021-07-14 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-09 | 2021-06-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.1333 | 1 | 134.53 | 126.62 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11929772000 |  | 100303996 |  | 6712208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JASMINE | 2116 JASMINE DR | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | U125208 | 2011-10-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12103199600 |  | 100300812 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GARRETT | 106 GARRETT AV | 067 | LEX | 2022-05-09 | U125881 | U908784 | 2012-12-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13 | 4 | 3717.98 | 670.63 | 0 | 40.28 | 3007.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18599873500 |  | 100277171 |  | 6684228H | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER / | 2623D | HOLMES | 535 HOLMES ST | 073 | FRA | 2022-05-09 | DCOLLIN | U125208 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-06-03 |  | DCOLLIN | 2022-05-09 | 2022-04-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.7 | 8 | 5146.12 | 806.77 | 315.95 | 384.36 | 3639.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026126700 |  |  |  | 6720216N | 2177376 | U134275 |  | 561 | EX | INSTALL 350' OF 2" PMMP | 2600B | RUSSELL CAVE | 1501 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-05-18 | U460266 | U134275 | 2021-06-08 | 2022-04-08 | 2022-05-13 | 2022-04-26 | WGRAVES | 2022-05-09 | 2022-04-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1267 |  |  | 100 | 056132210261267 | 252.1333 | 12528 | 99374.93 | 15914.42 | 1823.39 | 2485.78 | 63494.45 | 0 | 460.23 | 15196.66 | 348
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882293900 |  | 100359316 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 303 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-09 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3222.52 | 0 | 0 | 0 | 3222.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882294100 |  | 100359138 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 318 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-11 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4092.33 | 0 | 0 | 0 | 4092.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883108500 |  | 500774560 |  | 6716232E | 0144361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLYMPIA | 102 OLYMPIA WY | 209 | GEO | 2022-05-09 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883119400 |  | 500011447 |  | 6712232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MORGAN MILL | 106 MORGAN MILL RD | 209 | GEO | 2022-05-09 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883130800 |  | 100300723 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DELMONT | 114 DELMONT DR | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNAGTE | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883143200 |  | 100308357 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PYKE | 505 PYKE RD | 067 | LEX | 2022-05-09 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883198300 |  | 100302484 |  | 6712212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REIMS | 2429 REIMS RD | 067 | LEX | 2022-05-10 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883200000 |  | 100461867 |  | W-90523 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAREDO | 3441 LAREDO DR 27 | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883205700 |  | 100304258 |  | 6712208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GARDEN SPRINGS | 2100 GARDEN SPRINGS DR 1FL | 067 | LEX | 2022-05-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883231200 |  | 100303999 |  | 6712208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JASMINE | 2104 JASMINE DR | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883231900 |  | 100308766 |  | 6712212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BEACON HILL | 1920 BEACON HILL RD | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883234300 |  | 100306185 |  | 6712212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PORT ROYAL | 1519 PORT ROYAL DR | 067 | LEX | 2022-05-09 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883291800 |  | 500077269 |  | 6712232P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MORGAN MILL | 114 MORGAN MILL RD | 209 | GEO | 2022-05-09 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883294500 |  | 500510181 |  | 6716232M | 9616288 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FAWN RUN | 111 FAWN RUN DR | 209 | GEO | 2022-05-09 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916442500 |  | 100263534 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2508 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-05-09 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1664.6 | 0 | 0 | 0 | 1664.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958602700 |  | 100331844 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | HANOVER | 199 N HANOVER AV | 067 | LEX | 2022-05-09 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1401.06 | 0 | 0 | 0 | 1401.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958628400 |  | 100331911 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 810 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-10 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1898.66 | 0 | 0 | 0 | 1898.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960233300 |  | 100320897 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 334 E HIGH ST APT 1 | 067 | LEX | 2022-05-09 | U126284 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.45 | 1 | 2897.3 | 327.44 | 0 | 48.06 | 2521.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960250500 |  | 100320907 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 215 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2022-05-09 | U126284 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.05 | 1 | 3689.02 | 303.4 | 0 | 44.52 | 3341.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961511400 |  | 100338207 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 434 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2449.86 | 0 | 0 | 0 | 2449.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961511500 |  | 100338189 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 441 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2163.54 | 0 | 0 | 0 | 2163.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964239400 |  | 100347816 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 104 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-11 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2730.22 | 0 | 0 | 0 | 2730.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970117900 |  | 100280353 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 151 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-23 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2798.3 | 0 | 0 | 0 | 2798.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970118000 |  | 100280354 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 157 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-09 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2256.36 | 0 | 0 | 0 | 2256.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22975812700 |  | 501007829 |  | 6720216M | 2177376 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261267-00 | 2600B | NEW CIRCLE | 539 W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2022-05-09 | U128816 | U134723 | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  |  | OLIVER MAYNARD | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 15.9167 | 2 | 3139.37 | 898.56 | 60.95 | 69.01 | 2110.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22984966300 |  | 100415603 |  | 7356148T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CUST CONVERTING | 2621P | RILEY | 30 RILEY LN | 071 | HAR | 2022-05-09 | U130172 | U124784 | 2022-03-10 | 2022-06-10 | 2022-07-10 |  | B PREECE | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 3.2167 | 1 | 215.53 | 187.61 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22989173000 |  | 100356713 |  | 7260276D | 2181540 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261345-00 | 2600B | KENNEDY CREEK | 8000 KENNEDY CREEK RD | 161 | MAY | 2022-05-27 | U461478 | U134723 | 2022-03-29 | 2022-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 2147.35 | 0 | 0 | 0 | 2147.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22989173500 |  | 100356718 |  | 7260276D | 2181540 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261345-00 | 2600B | KENNEDY CREEK | 8024 KENNEDY CREEK RD | 161 | MAY | 2022-05-27 | U461478 | U134723 | 2022-03-29 | 2022-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 1787.62 | 0 | 0 | 11.92 | 1775.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22992061900 |  | 100285767 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BROADWAY | 424 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-05-09 | U930915 | U132002 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | 2022-05-06 |  | DENNING | 2022-05-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 8.5667 | 2 | 577.56 | 544.85 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22993399100 |  | 100304256 |  | 6712208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | GARDEN SPRINGS | 2100 GARDEN SPRINGS DR 1FR | 067 | LEX | 2022-05-09 | U125881 | U134723 | 2022-04-14 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22997814300 |  | 100464634 |  | 6716200D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309161 | 2621P | CHARWOOD | 4604 CHARWOOD CT | 067 | LEX | 2022-05-09 | MCRAIG | U125208 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-20 |  | MCRAIG | 2022-05-09 | 2022-05-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.0333 | 4 | 2102.13 | 1007.87 | 472.76 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22998656100 |  | 100263698 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | CENTRAL | 135 W CENTRAL AV | 019 | ASH | 2022-05-17 | U131790 | U132002 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | 2022-06-03 |  | JCYRUS | 2022-05-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.1 | 2 | 456.54 | 430.69 | 0 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999346500 |  | 100292220 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | JUDY | 606 JUDY LN | 067 | LEX | 2022-05-09 | ATWILLI | U129939 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  |  | ATWILLI | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1167 | 1 | 1010.01 | 64.44 | 19.77 | 75.8 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999358300 |  | 100291946 |  | 6720216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | PARKSIDE | 415 PARKSIDE DR | 067 | LEX | 2022-05-09 | ATWILLI | U129939 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  |  | ATWILLI | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.45 | 1 | 1520.1 | 203.81 | 226.55 | 239.74 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999361500 |  | 100309971 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | CARDINAL | 635 CARDINAL LN | 067 | LEX | 2022-05-09 | HMCKUNE | U129939 | 2022-05-09 | 2022-04-22 | 2022-05-10 |  | HMCKUNE | 2022-05-09 | 2022-05-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 17.5 | 6 | 1399 | 1037.39 | 299.32 | 62.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22999382900 |  | 500694144 |  | 6712232K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | CARRIAGE | 120 CARRIAGE LN | 209 | GEO | 2022-05-09 | U938684 | U134723 | 2022-05-09 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999387000 |  | 100303739 |  | 6712208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | GARDEN SPRINGS | 2101 GARDEN SPRINGS DR | 067 | LEX | 2022-05-10 | U125881 | U134723 | 2022-05-09 | 2022-12-20 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22999387900 |  | 500761243 |  | 6712232K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | COACHMAN | 101 COACHMAN PL | 209 | GEO | 2022-05-09 | U938684 | U134723 | 2022-05-09 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22999687400 |  | 500510155 |  | 6716232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WILDERNESS COV | 110 WILDERNESS COV LN | 209 | GEO | 2022-05-10 | U938684 | U134723 | 2022-05-10 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22999687600 |  | 500761249 |  | 6712232K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | CARRIAGE | 163 CARRIAGE LN | 209 | GEO | 2022-05-10 | U938684 | U134723 | 2022-05-10 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09811685100 |  | 100303660 | 30 | 16712208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLEANDER | 2020 OLEANDER DR | 067 | LEX | 2022-05-10 | U135195 | U802083 | 2009-11-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11879682200 |  | 500449920 |  | 16724218M | 9507692 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELMONT | 2184 BELMONT DR | 067 | LEX | 2022-05-10 | U127206 | U906307 | 2011-01-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11890751900 |  | 500025451 |  | 6712228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOGWOOD | 102 DOGWOOD DR | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U906609 | 2011-02-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-10 | 2018-01-15 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.9333 | 1 | 2490.07 | 106.47 | 0 | 13.64 | 2369.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11933843800 |  | 100306664 |  | V-925-59 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PINE MEADOWS | 1493 PINE MEADOWS RD | 067 | LEX | 2022-05-10 | U135195 | U125208 | 2011-11-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026111300 |  |  |  | 6764176K | 2075191 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE R-1654 | 2629M | CARHART | CARHART AV | 065 | IRV | 2022-05-24 | U460266 | U128885 | 2021-03-19 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-10 | WSHIMFESSEL | 2022-05-10 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1113 | AMRCB |  | 100 | 058432210261113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882293400 |  | 100359388 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 123 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-11 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3683.13 | 0 | 0 | 0 | 3683.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882293600 |  | 100445616 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 134 W 8TH ST UP | 017 | PAR | 2022-05-10 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4895.63 | 0 | 0 | 0 | 4895.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883079900 |  | 100304508 |  | 6712212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NATCHEZ | 1943 NATCHEZ TL | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883094000 |  | 100301701 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEWCASTLE | 160 NEWCASTLE ST | 067 | LEX | 2022-05-10 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883143800 |  | 100308916 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LYNN | 809 LYNN DR | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1244.56 | 0 | 0 | 0 | 1244.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883166500 |  | 100283956 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLLEGE | 105 W COLLEGE ST | 209 | GEO | 2022-05-12 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883176700 |  | 100310278 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PERSHING | 1850 PERSHING DR | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883204300 |  | 100300983 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LONDONDERRY | 118 LONDONDERRY DR 1FL | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 5353.59 | 0 | 0 | 0 | 5353.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883213200 |  | 500222880 |  | 6712228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHEYENNE | 414 CHEYENNE TL | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883238100 |  | 100300816 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | GARRETT | 112 GARRETT AV | 067 | LEX | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-10 | 2022-09-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4167 | 2 | 3579.18 | 65.75 | 0 | 3.67 | 3509.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883255400 |  | 500374289 |  | 6712228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOGWOOD | 105 DOGWOOD DR | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883266400 |  | 100422372 |  | 6712224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAURIE | 102 LAURIE LN | 209 | GEO | 2022-05-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883271200 |  | 500516862 |  | 6720216P | 9614072 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELMONT | 2081 BELMONT DR | 067 | LEX | 2022-05-10 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1320.16 | 443.51 | 0 | 26.65 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883277100 |  | 100284116 |  | 6712224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MULHOLLAND | 121 MULHOLLAND DR | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883314900 |  | 100301765 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEWCASTLE | 101 NEWCASTLE ST | 067 | LEX | 2022-05-10 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916443100 |  | 100263538 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2528 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-05-10 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1555.52 | 0 | 0 | 0 | 1555.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958596400 |  | 100331925 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 805 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-10 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1565.67 | 0 | 0 | 0 | 1565.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960232800 |  | 100320886 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 306 E HIGH ST 1F | 067 | LEX | 2022-05-10 | U126308 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2638.58 | 0 | 0 | 0 | 2638.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960233500 |  | 100320898 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 342 E HIGH ST 1-1FFT | 067 | LEX | 2022-05-10 | U126308 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3389.58 | 0 | 0 | 0 | 3389.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960851900 |  | 100249874 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | BRYAN | 10810 BRYAN DR | 019 | CAT | 2022-05-10 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3594.75 | 0 | 0 | 0 | 3594.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961511600 |  | 100338188 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 445 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-12 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2777.14 | 0 | 0 | 0 | 2777.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961511700 |  | 100338211 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 448 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-12 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2485.38 | 0 | 0 | 0 | 2485.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026185100 |  |  |  | 7240204B | 2288754 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 10'-2" PMMP | 2621P | LEVEE | 4760 LEVEE RD | 173 | LEV | 2022-08-23 | U128132 | U128885 | 2022-05-10 | 2023-08-24 | 2024-04-29 | 2022-05-10 | WDENNINGHOFF | 2022-05-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1851 |  |  | 100 | 055732220261851 |  | 2 | 6123.2 | 2711.99 | 502.32 | 249.83 | 1664 | 0 | 4.54 | 990.52 | 2
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026185200 |  |  |  | 7240204B | 2288754 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 10'-2" PMP | 2621P | LEVEE | 4760 LEVEE RD | 173 | LEV | 2022-06-29 | U128132 | U128885 | 2022-05-10 | 2023-08-31 | 2024-04-29 | 2022-05-10 | WDENNING | 2022-05-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1852 |  |  | 100 | 055832220261852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026209500 |  |  |  | 6716216I | 2180288 | U461383 |  | 586 | EX | RETIRE CHAIN LINK FENCE | 2621M | TRANSPORT | 427 TRANSPORT CT | 067 | LEX | 2022-07-26 | U127644 | U461383 | 2022-07-05 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-05-10 | SCANOY/EBLANTON | 2022-05-10 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00586 | 3200586 |  |  | WP2095 |  |  | 100 | 058632220262095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964233000 |  | 100347825 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | CHERRY | 154 CHERRY ST | 049 | WIN | 2022-05-11 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2560.27 | 0 | 0 | 0 | 2560.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979050300 |  | 500065958 |  | 6720208D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DOWNS | 704 DOWNS AV | 067 | LEX | 2022-05-10 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-05-10 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0333 | 1 | 1133.7 | 118.3 | 26.24 | 139.16 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979053400 |  | 500512700 |  | 6712228F | 9613373 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROWNING | 113 BROWNING DR | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-10 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22983807300 |  | 100452709 |  | 6712208F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304152 | 2621P | LYON | 3332 LYON DR | 067 | LEX | 2022-05-11 | UIPBOT10 | U125208 | 2022-03-04 | 2022-09-02 | 2024-03-31 |  | DMARSTO | 2022-05-10 | 2022-04-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.6833 | 8 | 3366.79 | 1520.44 | 186.21 | 91.19 | 1568.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997833000 |  | 100330020 |  | 6720208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CUST REQ/DEMO | 2621P | IDLE HOUR | 303 IDLE HOUR DR | 067 | LEX | 2022-05-10 | JOCHOA | U125208 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 2022-05-26 |  | JOCHOA | 2022-05-10 | 2022-05-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.0833 | 7 | 763.16 | 685.04 | 32.18 | 45.94 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999683200 |  | 100331924 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 809 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-10 | U129722 | U134723 | 2022-05-10 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1679.72 | 0 | 0 | 0 | 1679.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999690000 |  | 100334698 |  | 6724208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | LIBERTY | 2308 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2022-05-10 | ATWILLI | U129939 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | ATWILLI | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2667 | 1 | 1168.3 | 131.77 | 32.18 | 154.35 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999745500 |  | 100291432 |  | 6720216H | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | MARSHALL | 607 MARSHALL LN | 067 | LEX | 2022-05-10 | ATWILLI | U129939 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | ATWILLI | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.9 | 1 | 1135.53 | 55.64 | 226.55 | 3.34 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22999955600 |  | 500027925 |  | 6712228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | SHENANDOAH | 103 SHENANDOAH TL E | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U134723 | 2022-05-11 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05605137100 |  | 500486518 |  | 16712208M | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MANGROVE | 2097 MANGROVE DR | 067 | LEX | 2022-05-11 | U127206 | SSUTHER | 2005-03-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1320.16 | 443.51 | 0 | 26.65 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05632345700 |  | 100301257 | 26 | 16716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DUNKIRK | 1875 DUNKIRK DR | 067 | LEX | 2022-05-11 | U125881 | SCHASTE | 2005-12-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07696071200 |  | 100335997 |  | 16720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 806 SHELBY AV | 067 | LEX | 2022-09-14 | U125559 | DMCCULL | 2007-07-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-11 | 2022-09-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.46667 | 2 | 2569.47 | 31.68 | 0 | 3.55 | 2534.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08727663900 |  | 100335975 |  | 16720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 809 SHELBY AV | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2006.73 | 0 | 0 | 0 | 2006.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 10866747700 |  | 100306438 |  | 6716212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAUREL HILL | 841 LAUREL HILL RD | 067 | LEX | 2022-09-27 | U125559 | U124443 | 2010-10-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11908760800 |  | 500307121 |  | 16720204J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVER PARK | 3632 RIVER PARK DR | 067 | LEX | 2022-05-11 | U135195 | U123933 | 2011-05-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2857.36 | 0 | 0 | 0 | 2857.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19026889700 |  |  |  | 7336268H | 1965810 | U122858 |  | 583 | EX | INSTALL METER AND SETTING | 2600E | LAUREL | LAUREL ST | 089 | GRE | 2022-05-12 | U460266 | U122858 | 2019-08-09 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-10-29 | J.MULLINS | 2022-05-11 | 2021-06-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8897 |  |  | 100 | 058332190268897 | 147.6833 | 0 | 54709.93 | 9097.58 | 17995.92 | 2418.72 | 15844.29 | 0 | 1756.21 | 7597.21
KY | KY - EAST | 2631 | 19026889800 |  |  |  | 7336268H | 1965810 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE METER AND SETTING | 2600E | LAUREL | LAUREL ST | 089 | GRE | 2022-05-12 | U460266 | U122858 | 2019-08-09 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2021-10-29 | J.MULLINS | 2022-05-11 | 2021-06-30 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8898 |  |  | 100 | 058432190268898 | 6.25 | 0 | 612.86 | 419.15 | 0 | 193.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882295000 |  | 100359204 |  | 6736232P | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 504 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-12 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2230.27 | 0 | 0 | 0 | 2230.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883072800 |  | 500784915 |  | 6712208J | 0043398 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DERBY LANDING | 3453 DERBY LANDING CR | 067 | LEX | 2022-05-11 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883085800 |  | 100301293 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DUNKIRK | 2036 DUNKIRK DR | 067 | LEX | 2022-05-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883110800 |  | 100301238 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DUNKIRK | 1847 DUNKIRK DR | 067 | LEX | 2022-05-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883167900 |  | 100304538 |  | 6712212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAYWICK | 995 MAYWICK DR | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883208200 |  | 100283734 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CAUDILL | 302 CAUDILL AV | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883208800 |  | 100283914 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLINTON | 411 W CLINTON ST | 209 | GEO | 2022-05-12 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883223400 |  | 100284088 |  | 6712224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NANCY | 113 NANCY LN | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883234400 |  | 500581825 |  | 6716212M | 9723569 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAUREL HILL | 780 LAUREL HILL RD | 067 | LEX | 2022-09-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883242900 |  | 500871040 |  | 6712208M | 0251077 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PALOMAR COVE | 3909 PALOMAR COVE LN | 067 | LEX | 2022-05-12 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883246100 |  | 100305977 |  | 6712212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAYWICK VIEW | 1666 MAYWICK VIEW LN 4 | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883279400 |  | 100305219 |  | 6712212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MERIDIAN | 1125 MERIDIAN DR | 067 | LEX | 2022-05-11 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883291400 |  | 100422374 |  | 6712224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEE | 111 LEE LN | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916453300 |  | 100263539 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2532 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-05-11 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3468.6 | 0 | 0 | 0 | 3468.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21921426000 |  | 100355583 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SERV W/ 20-0269730-00 | 2632D | FOREST | 1126 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-05-20 | U461478 | AOC SYST | 2021-06-24 | 2021-12-22 | 2022-12-31 |  | DAVID STAGGS | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26320031 | 3.7833 | 1 | 3860.34 | 211.64 | 0 | 12.72 | 3635.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958596700 |  | 100331921 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 815 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-11 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3006.83 | 0 | 0 | 0 | 3006.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960233000 |  | 100320887 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 312 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-05-11 | U126308 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2501.4 | 0 | 0 | 0 | 2501.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960234000 |  | 100320903 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 350 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-05-11 | U126308 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2541.72 | 0 | 0 | 0 | 2541.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961511200 |  | 100468109 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 427 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-12 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3044.26 | 0 | 0 | 0 | 3044.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961511300 |  | 100338191 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 433 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-12 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2171.22 | 0 | 0 | 0 | 2171.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026174900 |  | 501326827 |  | 7348264O | 2287122 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 50'-2" PMMP | 2600B | DIEDRICH | 923 DIEDRICH DR | 089 | FLA | 2022-05-18 | U128132 | U132280 | 2022-03-08 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 2022-05-10 | DAVID SKAGGS | 2022-05-11 | 2022-05-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1749 |  |  | 100 | 055532220261749 | 22.9833 | 150 | 36910.2 | 11074.14 | 626.95 | 1204.28 | 17953.8 | 0 | 43.54 | 6007.49 | 50
KY | KY - WEST | 2621 | 22100001100 |  | 100299583 |  | 6716216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TAYLOR | 336 TAYLOR DR | 067 | LEX | 2022-05-11 | ATWILLI | U130722 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | ATWILLI | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.85 | 1 | 1099.87 | 108.38 | 14.05 | 127.44 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100007800 |  | 100282994 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | CLAYTON | 325 CLAYTON AV | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U134723 | 2022-05-11 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100016100 |  | 100282323 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | COURT | 354 N COURT ST | 209 | GEO | 2022-05-12 | U938684 | U134723 | 2022-05-11 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 3028 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100019100 |  | 500491604 |  | 6712224L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | SUNDOWN | 218 SUNDOWN DR | 209 | GEO | 2022-05-11 | U938684 | U134723 | 2022-05-11 | 2022-12-20 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22129004700 |  | 100305979 |  | 6712212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAYWICK VIEW | 1666 MAYWICK VIEW LN 5 | 067 | LEX | 2022-11-03 | U125559 | U130722 | 2022-09-05 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22129004800 |  | 100305980 |  | 6712212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAYWICK VIEW | 1666 MAYWICK VIEW LN 6 | 067 | LEX | 2022-11-03 | U125559 | U130722 | 2022-09-05 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964239700 |  | 100347864 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 107 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-11 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1757.72 | 0 | 0 | 0 | 1757.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964250100 |  | 100347824 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | CHERRY | 153 CHERRY ST | 049 | WIN | 2022-05-11 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1793.88 | 0 | 0 | 0 | 1793.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970117700 |  | 100280372 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 147 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-11 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | CDESPAIN | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3479.62 | 0 | 0 | 0 | 3479.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22980707000 |  | 100466106 |  | 6712208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D193447 | 2621P | LYON | 3512 LYON DR | 067 | LEX | 2022-05-12 | U131790 | U125208 | 2022-02-25 | 2022-08-24 | 2024-02-29 |  | DMARSTO | 2022-05-11 | 2022-04-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.5833 | 7 | 1996.23 | 1215.84 | 201.36 | 72.03 | 507 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997133600 |  | 100461477 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D094367 | 2621P | WOODGLEN | 965 WOODGLEN CT | 067 | LEX | 2022-05-12 | U131790 | U125208 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-19 |  | HMCKUNE | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.7833 | 2 | 749.16 | 664.13 | 45.1 | 39.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997874000 |  | 100318660 |  | 6716204F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LOCH LOMOND | 210 LOCH LOMOND DR | 067 | LEX | 2022-05-12 | U131790 | U125208 | 2022-05-02 | 2022-04-26 | 2022-05-13 |  | LSTONE | 2022-05-11 | 2022-05-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.2167 | 4 | 949.88 | 742.79 | 162.45 | 44.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22998211400 |  | 500774615 |  | 6736248E | 0147442 |  |  | 565 | EX | SERVICE REPL-RELOC MTR *WELDER | 2621P | TECH | 50 TECH WY | 097 | CYN | 2022-05-12 | U930915 | U125208 | 2022-05-03 | 2022-05-10 |  |  | NRICHIE | 2022-05-11 | 2022-05-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26290031 | 40.05 | 4 | 3724.87 | 2435.95 | 751.18 | 450.38 | 87.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999335800 |  | 100290352 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | LONETA | 106 LONETA AV | 067 | LEX | 2022-05-11 | ATWILLI | U129939 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  |  | ATWILLI | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.85 | 1 | 1344.52 | 166.92 | 131.26 | 196.34 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999955300 |  | 100331922 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 811 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-11 | U129722 | U134723 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2522.27 | 0 | 0 | 0 | 2522.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22999964800 |  | 100356156 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269730-00 | 2600B | COUGHLIN | 602 COUGHLIN BV | 161 | MAY | 2022-05-11 | U126286 | U134723 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 24 | 3 | 3375.7 | 1361.25 | 0 | 81.81 | 1932.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22999980900 |  | 100416102 |  | 6704208E |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | CYPRESS | 184 CYPRESS RD | 239 | VER | 2022-05-12 | U131790 | U129939 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | DCOLLIN | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.5167 | 1 | 4819.38 | 518.78 | 286.97 | 585.55 | 3428.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999985800 |  | 100299958 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | WILTON | 122 WILTON AV | 067 | LEX | 2022-05-11 | ATWILLI | U129939 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | ATWILLI | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.35 | 1 | 908.71 | 20.54 | 14.05 | 24.12 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22999992600 |  | 100422125 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | BRYAN | 10809 BRYAN RD | 019 | CAT | 2022-05-11 | U123965 | U134723 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 04573328600 |  | 100314108 |  | 16716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VIRGINIA | 323 VIRGINIA AV A | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | SSUTHER | 2004-04-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1244.56 | 0 | 0 | 0 | 1244.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05597366500 |  | 500357902 |  | 6716212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WIDENER | 709 WIDENER CT | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | SSUTHER | 2005-01-05 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11889629400 |  | 500072782 |  | 16712208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEVIUS | 3358 NEVIUS DR | 067 | LEX | 2022-05-12 | U127206 | U906307 | 2011-02-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1320.16 | 443.51 | 0 | 26.65 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11917016300 |  | 500357886 |  | 16716212M | 9403253 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WIDENER | 704 WIDENER CT | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | U124964 | 2011-07-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919322900 |  | 500654556 |  | 16712212J | 9829623 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SADDLE CLUB | 1328 SADDLE CLUB WY | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | U907469 | 2011-08-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1629.77 | 0 | 0 | 0 | 1629.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11919344100 |  | 100303395 |  | 6712208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINTERBERRY | 2238 WINTERBERRY DR | 067 | LEX | 2022-05-12 | U125881 | U907469 | 2011-08-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12999775900 |  | 100313687 | 48 | V-930-22 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALLER | 353 WALLER AV | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461383 | CFARIS | 2012-11-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 14250230900 |  | 100303396 | 56 | 6712208C |  |  |  | 566 | EX | ABN W/100303395 / RA 9-15-14 | 2621P | WINTERBERRY | 2240 WINTERBERRY DR | 067 | LEX | 2022-05-12 | U125881 | BPULLIA | 2014-09-15 | 2049-12-31 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 16456405500 |  | 100301118 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAVOY | 201 SAVOY RD | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | U125208 | 2016-11-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18026767100 |  |  |  | 7240204B | 1852103 | BKSLONE |  | 577 | EX | 25X25 FENCE FOR SCADA BUILDING | 2629M | LEVEE | LEVEE RD | 173 | MT | 2022-05-12 | U460266 | U131369 | 2018-04-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2019-05-29 | WSHIMFESSEL | 2022-05-12 | 2019-05-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00577 | 3200577 |  |  | WP7671 |  |  | 100 | 057732180267671 | 8 | 1 | 8742.75 | 458.61 | 605.14 | 27.5 | 6523.65 | 0 | 1.62 | 1126.23
KY | KY - WEST | 2623 | 18606068900 |  | 100280341 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 164 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-12 | U128816 | U125201 | 2018-04-26 | 2022-12-30 |  |  | OLIVER MAYNARD | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.8333 | 1 | 2935.06 | 164.28 | 0 | 9.88 | 2760.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026114500 |  |  |  | 6716212P | 2176779 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE PIT REG STATION# 1024 | 2621M | MAXWELL | 300 E MAXWELL ST | 067 | LEX | 2022-05-26 | U460266 | U461383 | 2021-04-07 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-05-12 | CMCHOLAN | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1145 | AMRCB |  | 100 | 058432210261145 | 10.5667 | 0 | 195061.46 | 10888.77 | 41795.87 | 4772.43 | 137604.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882293500 |  | 100359098 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 126 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-16 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4155.17 | 0 | 0 | 0 | 4155.17 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883088200 |  | 500702863 |  | 6712208B | 0039175 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROSWELL | 2172 ROSWELL DR | 067 | LEX | 2022-05-12 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883131000 |  | 500064242 |  | 6704212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WYSE | 3861 WYSE SQ | 067 | LEX | 2022-05-16 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8 | 1 | 1320.16 | 443.51 | 0 | 26.65 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883175700 |  | 100313677 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALLER | 366 WALLER AV 111 | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883180400 |  | 100303391 |  | 6712208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINTERBERRY | 2248 WINTERBERRY DR A | 067 | LEX | 2022-05-12 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883208900 |  | 100283721 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLINTON | 408 W CLINTON ST | 209 | GEO | 2022-05-12 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883244600 |  | 500648279 |  | 6712212N | 9828810 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STANDISH | 1285 STANDISH WY | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1422.87 | 0 | 0 | 0 | 1422.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883254200 |  | 100301043 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAVOY | 224 SAVOY RD | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883258100 |  | 100282486 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILITARY | 128 MILITARY ST | 209 | GEO | 2022-05-12 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916443000 |  | 100263527 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PENIX | 2525 PENIX ST | 019 | ASH | 2022-05-12 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1911.32 | 0 | 0 | 0 | 1911.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21923661600 |  | 100278859 |  | 6692228A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2623D | GEORGETOWN | 3856 GEORGETOWN RD | 073 | FRA | 2022-05-12 | DCOLLIN | AOC SYST | 2021-07-06 | 2021-08-05 | 2021-09-04 |  | DCOLLIN | 2022-05-12 | 2021-09-01 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.6 | 3 | 4123.33 | 582.51 | 396.33 | 649.53 | 2494.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925277600 |  | 100356119 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 510 FOREST AV 3 | 161 | MAY | 2022-05-24 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 4.35 | 1 | 7252.7 | 242.31 | 0 | 14.56 | 6995.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925277800 |  | 100355131 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 515 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-05-24 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2568.18 | 0 | 0 | 0 | 2568.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925281900 |  | 100355743 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 1030< FOREST AV | 161 | MAY | 2022-05-23 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2353.12 | 0 | 0 | 0 | 2353.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958596800 |  | 100331919 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 819 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-13 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1645.66 | 0 | 0 | 0 | 1645.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958596900 |  | 100331916 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 821 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-16 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3245.84 | 443.43 | 0 | 26.65 | 2775.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960250400 |  | 100320926 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 202 ARLINGTON AV 1FR | 067 | LEX | 2022-05-12 | U126308 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3639.22 | 0 | 0 | 0 | 3639.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960852300 |  | 100249875 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | BRYAN | BRYAN RD | 019 | CAT | 2022-05-13 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 4123 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961511100 |  | 100338205 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 424 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2376.9 | 0 | 0 | 0 | 2376.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961516400 |  | 100338190 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 437 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2730.1 | 0 | 0 | 0 | 2730.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100255900 |  | 100300825 |  | 6716212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | GARRETT | 134 GARRETT AV | 067 | LEX | 2022-05-12 | U135195 | U134723 | 2022-05-12 | 2022-12-20 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100256200 |  | 100308515 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | GARRISON | 1212 GARRISON AV | 067 | LEX | 2022-05-12 | U135195 | U134723 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100256400 |  | 500654520 |  | 6712212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | DRESSAGE | 2528 DRESSAGE WY | 067 | LEX | 2022-05-12 | U135195 | U134723 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3170.4 | 0 | 0 | 0 | 3170.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100271600 |  | 100331920 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 817 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-13 | U129722 | U134723 | 2022-05-12 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1796.66 | 0 | 0 | 0 | 1796.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100275400 |  | 100283958 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | COLLEGE | 116 W COLLEGE ST | 209 | GEO | 2022-05-12 | U938684 | U134723 | 2022-05-12 | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100277100 |  | 500362803 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERV LINE | 2621P | M L KING | 403 N M L KING BV 7 | 067 | LEX | 2022-05-12 | ATWILLI | U129939 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | ATWILLI | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 15.27 | 7.01 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100277400 |  | 500362804 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | M L KING | 403 N M L KING BV 8 | 067 | LEX | 2022-05-12 | ATWILLI | U129939 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | ATWILLI | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 8.92 | 4.11 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22100299000 |  | 100349643 |  | 6748208M |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE LINE | 2621P | GEORGIA | 5 GEORGIA ST | 049 | WIN | 2022-05-13 | U930915 | U129939 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | NRICHIE | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 14.7667 | 2 | 1927.65 | 894.35 | 474.69 | 558.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100300300 |  | 100282885 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | MILITARY | 506 MILITARY ST | 209 | GEO | 2022-05-12 | U938684 | U134723 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100310000 |  | 100303392 |  | 6712208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WINTERBERRY | 2248 WINTERBERRY DR B | 067 | LEX | 2022-05-12 | U125881 | U134723 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22100326700 |  | 100284029 |  | 6712228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | ETTER | 183 ETTER LN | 209 | GEO | 2022-05-12 | U938684 | U134723 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100580800 |  | 100283089 |  | 6712228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | OLD LEMONS MIL | 511 OLD LEMONS MIL RD B | 209 | GEO | 2022-05-13 | U938684 | U134723 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970118400 |  | 100280356 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 162 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-12 | U128816 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | OLIVER MAYNARD | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.0167 | 1 | 2553.29 | 288.24 | 0 | 17.33 | 2247.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979037200 |  | 100336927 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | M L KING | 403 N M L KING BV | 067 | LEX | 2022-05-12 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-05-12 | 2022-05-04 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.85 | 2 | 1908.11 | 288.58 | 12.41 | 197.12 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979055700 |  | 500887607 |  | 6724212K | 0461292 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EXECUTIVE | 2297 EXECUTIVE DR CABLE | 067 | LEX | 2022-05-12 | ATWILLI | U128070 | 2022-02-17 | 2022-05-04 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-05-12 | 2022-05-04 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4 | 2 | 1836.66 | 201.27 | 31.54 | 193.85 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22989790900 |  | 100295573 |  | 6716216L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309005 | 2621P | REDWOOD | 1075 REDWOOD DR | 067 | LEX | 2022-05-13 | U131790 | U125208 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2024-03-31 |  | HMCKUNE | 2022-05-12 | 2022-05-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.2333 | 4 | 1030.05 | 632.39 | 303.98 | 38 | 55.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22993522800 |  | 100335450 |  | 6716220N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | GEORGETOWN | 2810 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2022-05-12 | BGAUZE | U132002 | 2022-04-14 | 2022-04-29 | 2022-05-14 |  | BGAUZE | 2022-05-12 | 2022-04-28 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.4333 | 4 | 1243.34 | 1120.98 | 55.22 | 67.14 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22998823000 |  | 500637308 |  | 6736192J | 2288524 |  |  | 565 | EX | NBT SERVICE LINE - REPL/MTR UP | 2621P | IROQUOIS | 3019 IROQUOIS TL | 151 | RIC | 2022-05-13 | U131790 | U125208 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | 2022-05-14 |  | DENNING | 2022-05-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26290031 | 27.6 | 4 | 2137.79 | 1705.1 | 287.73 | 144.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998900800 |  | 100300742 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221898 | 2621P | DELMONT | 113 DELMONT DR | 067 | LEX | 2022-05-13 | U930915 | U125208 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-25 |  | WHIMES | 2022-05-12 | 2022-05-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 32.6667 | 5 | 2888.49 | 1717.35 | 1067.96 | 103.18 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22999967500 |  | 501260052 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL/ 20026973000 | 2600B | BERNARD COUGHL | 603 BERNARD COUGHL BV | 161 | MAY | 2022-05-12 | U126286 | U134723 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-05-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2928.4 | 0 | 0 | 0 | 2928.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07678940800 |  | 100326248 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD VERSAILLES | 5023 OLD VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2022-05-13 | ATWILLI | DMCCULL | 2007-03-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.31667 | 1 | 1541.51 | 18.74 | 78.81 | 22.04 | 1421.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08737609400 |  | 100306221 |  | X |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SEVEN PINES | 1909 SEVEN PINES DR | 067 | LEX | 2022-05-13 | U135195 | SSUTHER | 2008-06-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12100455500 |  | 500532693 |  | 6712208G | 9717619 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MUMFORD | 1308 MUMFORD LN | 067 | LEX | 2022-05-13 | ATWILLI | U125208 | 2012-11-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ATWILLI | 2022-05-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7 | 1 | 1635.51 | 100.75 | 6.27 | 118.49 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026150800 |  |  |  | 6700228F | 2070683 | U124399 |  | 559 | VO | PM-GREENSITE IRONWORKS DE REPL | 5320E |  |  | 181 | CAR | 2023-03-15 |  | U124399 | 2021-11-15 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-05-13 | SWBISHOP | 2022-05-13 |  |  | C | [11 empty] | 23026253500 | 100 |  |  | 94 | 5479.38 | 1113.83 | 0 | 152.19 | 3325.94 | 0 | -5.25 | 892.67
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026150900 |  |  |  | 6700228F | 2070683 | U124399 |  | 560 | VO | PM-GREENSITE IRONWORKS DE ABAN | 5320E |  |  | 181 | CAR | 2023-03-15 |  | U124399 | 2021-11-15 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-05-13 | SWBISHOP | 2022-05-13 |  |  | C | [11 empty] | 23026253600 | 100 |  |  | 0 | 657.73 | 657.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883103400 |  | 100413509 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMILTON | 804 N HAMILTON ST 7 | 209 | GEO | 2022-05-13 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883226000 |  | 500033677 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHESTNUT | 506 CHESTNUT ST | 209 | GEO | 2022-05-13 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883246000 |  | 500768829 |  | 6716212N | 0146400 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UNITY | 1121 UNITY DR | 067 | LEX | 2022-05-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883250500 |  | 500768826 |  | 6716212N | 0146400 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UNITY | 1109 UNITY DR | 067 | LEX | 2022-05-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883285300 |  | 500768831 |  | 6716212N | 0146400 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UNITY | 1129 UNITY DR | 067 | LEX | 2022-05-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883301100 |  | 500768828 |  | 6716212N | 0146400 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UNITY | 1117 UNITY DR | 067 | LEX | 2022-05-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883304700 |  | 100310382 |  | 6716208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MITCHELL | 632 MITCHELL AV | 067 | LEX | 2022-05-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916433400 |  | 100263500 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2621P | LEE | 503 LEE ST | 019 | ASH | 2022-05-13 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1536.32 | 0 | 0 | 0 | 1536.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925273700 |  | 100356152 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | COUGHLIN | 604 COUGHLIN BV | 161 | MAY | 2022-05-13 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2600.72 | 0 | 0 | 0 | 2600.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925274000 |  | 100355065 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | FOREST | 339 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-05-24 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 4089.86 | 0 | 0 | 0 | 4089.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960232200 |  | 100320918 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 226 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2022-05-13 | U126284 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 4854.82 | 480.62 | 0 | 28.88 | 4345.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026179400 |  |  |  | 6716232I | 2180856 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 100' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | OLD OXFORD | 100 OLD OXFORD RD | 209 | GEO | 2022-08-05 | U128132 | U461383 | 2022-04-04 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-05-13 | KKOUNS | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1794 |  |  | 100 | 056032220261794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100001300 |  | 100324081 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MERMAN | 1291 MERMAN DR | 067 | LEX | 2022-05-13 | ATWILLI | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | ATWILLI | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.65 | 1 | 1151.54 | 96.64 | 91.22 | 113.68 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100001400 |  | 100337043 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OHIO | 460 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-05-16 | U131790 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | ATWILLI | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.95 | 1 | 1258.2 | 172.78 | 32.18 | 203.24 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100562000 |  | 500768832 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | UNITY | 1133 UNITY DR | 067 | LEX | 2022-05-13 | U135195 | U134723 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22100562300 |  | 500768830 |  | 6716212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | UNITY | 1125 UNITY DR | 067 | LEX | 2022-05-13 | U135195 | U134723 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22100562600 |  | 500768827 |  | 16716212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | UNITY | 1113 UNITY DR LT | 067 | LEX | 2022-05-13 | U135195 | U134723 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22100580900 |  | 100443295 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | HAMILTON | 804 N HAMILTON ST 15 | 209 | GEO | 2022-05-13 | U938684 | U134723 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100581100 |  | 100283697 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | ELY | 411 ELY AL | 209 | GEO | 2022-05-13 | U938684 | U134723 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100622000 |  | 100282043 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | CONLEY | 112 CONLEY AV | 209 | GEO | 2022-05-13 | U938684 | U134723 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100622100 |  | 100283251 |  | 6712228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | SHOWALTER | 201 E SHOWALTER DR | 209 | GEO | 2022-05-13 | U938684 | U134723 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970118800 |  | 100280338 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 173 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-13 | U128816 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | OLIVER MAYNARD | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.2 | 1 | 4059.79 | 301.47 | 0 | 18.1 | 3740.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22978416600 |  | 100320919 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 222 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2022-05-13 | U126284 | U134723 | 2022-02-15 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2212.2 | 0 | 0 | 0 | 2212.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22998834700 |  | 100276932 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | NOEL | 419 NOEL AV | 073 | FRA | 2022-05-16 | U930915 | U132002 | 2022-05-05 | 2022-05-18 | 2022-06-03 |  | DCOLLIN | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.3167 | 1 | 1296.87 | 203.7 | 13.25 | 229.92 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22999967200 |  | 100356155 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269730-00 | 2600B | COUGHLIN | 606 COUGHLIN BV | 161 | MAY | 2022-05-13 | U126286 | U134723 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2221.68 | 0 | 0 | 0 | 2221.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 23026253500 |  |  |  | 6700228F | 2070683 | U124399 |  | 559 | CO | PM-GREENSITE IRONWORKS DE REPL | 5320E |  |  | 209 | GEO | 2023-01-26 |  | U124399 | 2023-01-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-13 | SWBISHOP | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00559 | 3201013 |  |  | WP2535 | KSMRP |  | 100 | 101332230262535 |  | 83 | 18978.29 | 736.29 | 0 | 636.77 | 14519.24 | 0 | 0 | 3085.99 | 83
KY | KY - WEST | 2623 | 23026253600 |  |  |  | 6700228F | 2070683 | U124399 |  | 560 | CO | PM-GREENSITE IRONWORKS ABAN | 5320E |  |  | 209 | GEO | 2023-01-26 |  | U124399 | 2023-01-24 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-05-13 | SWBISHOP | 2022-05-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00560 | 3201014 |  |  | WP2536 | KSMRP |  | 100 | 101432230262536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100748100 |  | 100301117 |  | 6716212E | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SAVOY | 205 SAVOY RD | 067 | LEX | 2022-05-16 | U930915 | U132823 | 2022-05-14 | 2022-05-13 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-14 | 2022-05-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.75 | 5 | 1006.05 | 893.75 | 12.41 | 53.69 | 46.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11880626600 |  | 500891108 |  | 6716212F | 0461747 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | TRAFTON | 107 TRAFTON ST 2110 | 067 | LEX | 2022-12-13 | U125559 | U906307 | 2011-01-24 | 2020-12-31 |  |  | KHEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12957532400 |  | 100281725 | 51 | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HAMILTON | 804 N HAMILTON ST 17 | 209 | GEO | 2022-05-18 | U938684 | WWRICHA | 2012-02-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 17569040400 |  | 500011443 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARIS | 1029 PARIS PK | 209 | GEO | 2022-05-16 | U938684 | U125765 | 2017-12-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1106.35 | 0 | 0 | 0 | 1106.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572268400 |  | 100280323 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 174 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-16 | U128762 | U131066 | 2018-01-04 | 2022-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2875.8 | 0 | 0 | 0 | 2875.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20794315400 |  | 500027687 |  | 6712228I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PARKSIDE | 1050 PARKSIDE DR | 209 | GEO | 2022-05-18 | U938684 | U125208 | 2020-03-23 | 2020-04-24 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026131200 |  | 501310245 |  | 6716232I | 2180856 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 4875' OF 2"/4"PMMP | 2600B | OLD OXFORD | 100 OLD OXFORD RD | 209 | GEO | 2022-08-05 | U128132 | U461383 | 2021-06-30 | 2022-05-11 | 2022-07-01 | 2022-05-12 | KKOUNS | 2022-05-16 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1312 |  |  | 100 | 055532210261312 | 368.2667 | 105672 | 140463.01 | 23202.49 | 18483.45 | 3807.36 | 71877.76 | 0 | 386.36 | 22705.59 | 2516
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882293800 |  | 100359317 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 201 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-16 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4212.84 | 0 | 0 | 0 | 4212.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883094800 |  | 100281714 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 614 LOCUST ST | 209 | GEO | 2022-05-18 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883152500 |  | 500865016 |  | 6724208F | 0357165 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STAR GAZE | 980 STAR GAZE DR | 067 | LEX | 2022-06-20 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHIRS HUNGATE | 2022-05-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 6393.05 | 0 | 0 | 0 | 6393.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883219400 |  | 100281742 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HICKMAN | 107 HICKMAN ST | 209 | GEO | 2022-05-18 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883222800 |  | 500443602 |  | 6712228E | 9508121 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAWTHORNE | 148 HAWTHORNE DR | 209 | GEO | 2022-05-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 5780 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883328400 |  | 100281727 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMILTON | 717 N HAMILTON ST | 209 | GEO | 2022-05-18 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21913131300 |  | 100455708 |  | 6720216N | 9612761 | U125208 |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D305272 | 2621P | NEW CIRCLE | 245 W NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2022-06-07 | U130761 | U125208 | 2021-05-21 | 2021-11-19 | 2023-05-31 |  | KKINDER | 2022-05-16 | 2021-06-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 86.6667 | 17 | 10540.01 | 5045.56 | 531.53 | 880.74 | 4082.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916428400 |  | 100263488 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CHESSIE | 2607 CHESSIE DR | 019 | ASH | 2022-05-16 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1569.92 | 0 | 0 | 0 | 1569.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916428700 |  | 100263493 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CHESSIE | 2630 CHESSIE DR | 019 | ASH | 2022-05-16 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1934.24 | 0 | 0 | 0 | 1934.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925272100 |  | 100355039 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | 3RD | 335 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-05-24 | U461478 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 2.8333 | 1 | 3805.16 | 158.72 | 0 | 9.54 | 3636.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958597000 |  | 100331915 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 823 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-16 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1897.57 | 0 | 0 | 0 | 1897.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958597100 |  | 100331913 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 829 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-17 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2777.86 | 0 | 0 | 0 | 2777.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961510800 |  | 100338196 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 411 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 2444 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961511000 |  | 100338194 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 423 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 2444 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026177700 |  |  |  | 6744208P | 2287616 | U132703 |  | 561 | EX | INSTALL 56'-6" PM-LP | 2600B | BROADWAY | 31 W BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-06-01 | U128132 | U132703 | 2022-03-22 | 2022-05-19 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | JDUNN | 2022-05-16 | 2022-04-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1777 | AMRCB |  | 100 | 056132220261777 | 370.95 | 7350 | 100820.74 | 23951.38 | 7704.17 | 2270.42 | 50880.52 | 0 | 140.1 | 15874.15 | 175
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026177800 |  |  |  | 6744208P | 2287616 | U132703 |  | 562 | EX | ABDN 20'-6" BS-LP | 2600B | BROADWAY | 31 W BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-05-27 | U128132 | U132703 | 2022-03-22 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | JDUNN | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1778 | AMRCB |  | 100 | 056232220261778 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026187600 |  |  |  | 7244284I | 2288871 | GSULLI1 |  | 909 | EX | REPLACE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | WALTON | 1241 WALTON PK | 161 | DOV | 2022-06-13 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-16 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-16 | JMARTIN | 2022-05-16 | 2022-05-20 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1876 |  |  | 100 | 090932220261876 | 6.4167 | 0 | 31245.53 | 373.62 | 0 | 22.45 | 30849 | 0 | 0.46 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026187700 |  |  |  | 7244284I | 2288871 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | WALTON | 1241 WALTON PK | 161 | DOV | 2022-06-13 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-16 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-16 | JMARTIN | 2022-05-16 | 2022-05-20 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1877 |  |  | 100 | 091032220261877 | 0.66667 | 0 | 39.46 | 37.22 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100000800 |  | 100296590 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LINDBERG | 461 LINDBERG DR | 067 | LEX | 2022-05-17 | U930915 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.3833 | 1 | 1164.78 | 273.68 | 19.77 | 21.33 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100000900 |  | 100297177 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WHITNEY | 806 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2022-05-17 | U930915 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2333 | 1 | 1016.86 | 138.74 | 19.77 | 8.35 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100001000 |  | 100297183 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WHITNEY | 746 WHITNEY AV | 067 | LEX | 2022-05-17 | U930915 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.9167 | 1 | 996.29 | 119.36 | 19.77 | 7.16 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100256500 |  | 100299727 |  | 712212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | DUNCAN MACHINE | 2020 DUNCAN MACHINE DR | 067 | LEX | 2022-05-16 | U135195 | U134723 | 2022-05-12 | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100583000 |  | 100444011 |  | 6712212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | ALEXANDRIA | 1768 ALEXANDRIA DR | 067 | LEX | 2022-06-30 | U125559 | U134723 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4885.32 | 0 | 1864.63 | 0 | 3020.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100765000 |  | 100462314 |  | 6712212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | OXFORD | 1814 OXFORD CR | 067 | LEX | 2022-06-22 | U125559 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 476.36 | 0 | 0 | 0 | 476.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100765500 |  | 100305354 |  | 6712212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | CROSS KEYS | 1237 CROSS KEYS RD | 067 | LEX | 2022-05-16 | U135195 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100765700 |  | 100305959 |  | 6712212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | CROSS KEYS | 1081 CROSS KEYS RD | 067 | LEX | 2022-06-30 | U125559 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100765800 |  | 100301518 |  | 6712212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | LONDONDERRY | 139 LONDONDERRY DR | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125881 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100765900 |  | 100410178 |  | 6712212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | KILRUSH | 1156 KILRUSH DR | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125881 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100766600 |  | 100314120 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | VIRGINIA | 345 W VIRGINIA AV | 067 | LEX | 2022-06-30 | U125559 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 3865.09 | 0 | 2395.96 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100767000 |  | 500891106 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | TRAFTON | 107 TRAFTON ST 1120 | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125881 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22100888600 |  | 100274263 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | STEELE | 526 STEELE ST | 073 | FRA | 2022-05-16 | DCOLLIN | U129939 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-03 |  | DCOLLIN | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 7.3 | 1 | 3345.15 | 444.75 | 190.14 | 196.68 | 2513.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22100891000 |  | 100263309 |  | 7352256F |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACER SERVICE LINE | 2621P | WOODMONT | 327 W WOODMONT DR | 019 | ASH | 2022-05-16 | BROBERT | U129939 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | BROBERT | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 12.05 | 5 | 1407.35 | 617.09 | 311.68 | 398.28 | 80.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100899900 |  | 500891107 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | TRAFTON | 107 TRAFTON ST 1130 | 067 | LEX | 2022-05-16 | U135195 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100903900 |  | 100313675 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WALLER | 366 WALLER AV 109 | 067 | LEX | 2022-05-16 | U135195 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100904000 |  | 100313673 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WALLER | 366 WALLER AV 107 | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125881 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100938700 |  | 100281752 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | HAMILTON | 622 N HAMILTON ST | 209 | GEO | 2022-05-16 | U938684 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100938800 |  | 500320051 |  | 6712228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | MARSHALL PARK | 1010 MARSHALL PARK DR | 209 | GEO | 2022-05-18 | U938684 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100945900 |  | 100308367 |  | 6716212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PYKE | 426 PYKE RD | 067 | LEX | 2022-05-16 | LSTANFI | U129939 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | LSTANFI | 2022-05-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 12.9667 | 2 | 1296.37 | 793.45 | 210.55 | 260.47 | 31.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100955600 |  | 100274296 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | SHELBY | 522 SHELBY ST | 073 | FRA | 2022-05-17 | UIPBOT10 | U131886 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | DCOLLIN | 2022-05-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.3167 | 1 | 2335.08 | 266.12 | 180.41 | 130.41 | 1758.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22101238000 |  | 500891110 |  | 6716212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | TRAFTON | 107 TRAFTON ST 1110 | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125881 | U134723 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22101238100 |  | 500232014 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WALLER | 366 WALLER AV 209 | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125881 | U134723 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22101256900 |  | 500782139 |  | 6712228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | HAMILTON | 707 S HAMILTON ST | 209 | GEO | 2022-05-18 | U938684 | U134723 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22101257100 |  | 100281997 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | LYNN | 111 E LYNN ST | 209 | GEO | 2022-05-19 | U938684 | U134723 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22101282600 |  | 500232013 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WALLER | 366 WALLER AV 207 | 067 | LEX | 2022-05-18 | U125881 | U134723 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22113202100 |  | 100306469 |  | 6716212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | ROSECRANS | 1736 ROSECRANS DR | 067 | LEX | 2022-09-07 | U938516 | U134723 | 2022-06-30 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964239800 |  | 100347817 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 108 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-16 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2964.03 | 0 | 0 | 0 | 2964.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994380100 |  | 100308516 |  | 6716212I |  |  |  | 566 | EX | ABN SL-NON COMPLIANT | 2621P | GARRISON | 1210 GARRISON AV | 067 | LEX | 2022-05-16 | U930915 | U127297 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 2022-06-01 |  | JOCHOA | 2022-05-16 | 2022-05-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.3 | 5 | 1125.87 | 902.85 | 32.18 | 190.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11894689300 |  | 100343414 |  | 7240212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | MAIN | 114 W MAIN ST 1F | 173 | MT | 2022-05-17 | DENNING | U906307 | 2011-03-08 | 2019-12-31 |  |  | DENNING | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 15.7333 | 4 | 1057.78 | 997.86 | 0 | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11900876000 |  | 100290455 |  | 16720212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD PARIS | 1652 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2022-05-17 | U135195 | U123853 | 2011-04-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20857127000 |  | 100461718 |  | 6712232O | 1528079 |  |  | 565 | EX | CONT: B - SERVICE LINE REPLACE | 2621P | YOUNG | 321 YOUNG ST | 209 | GEO | 2022-05-17 | DCOLLIN | U125208 | 2020-10-29 | 2020-12-11 |  |  | DCOLLIN | 2022-05-17 | 2021-02-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 34.45 | 9 | 7112.52 | 2066.51 | 199.36 | 1958.87 | 2887.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882300700 |  | 100359117 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HENDERSON | 730 HENDERSON ST DOWN | 017 | PAR | 2022-05-18 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2141.71 | 0 | 0 | 0 | 2141.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883055400 |  | 100281920 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 420 MAIN AV | 209 | GEO | 2022-05-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883116200 |  | 500190571 |  | 6712232I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SALEM | 140 SALEM CT 45 | 209 | GEO | 2022-05-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883125400 |  | 500453597 |  | 6712228N | 9508787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARY LYNN | 100 MARY LYNN DR 27 | 209 | GEO | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883125600 |  | 500453593 |  | 6712228N | 9508787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARY LYNN | 100 MARY LYNN DR 23 | 209 | GEO | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883137000 |  | 100281804 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHESTNUT | 411 CHESTNUT ST | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883160100 |  | 100300024 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HENTON | 140 HENTON RD | 067 | LEX | 2022-05-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2517.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883170800 |  | 100281648 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAPLE | 514 MAPLE ST | 209 | GEO | 2022-05-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883224600 |  | 100290614 |  | 6720216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD PARIS | 1753 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2022-05-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883232900 |  | 100433570 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADDOX | 228 MADDOX ST 7 | 209 | GEO | 2022-05-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883290400 |  | 100290638 |  | 6720216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD PARIS | 1665 OLD PARIS RD | 067 | LEX | 2022-05-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883311000 |  | 100298650 |  | 6716216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | RUSTIC | 135 RUSTIC WY | 067 | LEX | 2022-09-07 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883323600 |  | 500192189 |  | 6720216C | 9932580 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | RUSSELL CAVE | 2600 RUSSELL CAVE RD LT | 067 | LEX | 2022-06-09 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4235.69 | 0 | 2616.85 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898450700 |  | 100286170 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | VO | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 102 MAIN ST 2F | 065 | IRV | 2022-05-17 |  | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21916428600 |  | 100263491 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CHESSIE | 2610 CHESSIE DR | 019 | ASH | 2022-05-17 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1866.32 | 0 | 0 | 0 | 1866.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21917168900 |  | 500008931 |  | 6716216L | 1635077 |  |  | 566 | EX | AOC ATMOS CORR REMED - CONVRT | 2621D | BRENTWOOD | 1038 BRENTWOOD CT A | 067 | LEX | 2022-05-18 | U930915 | AOC SYST | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2022-12-31 |  | LSTANFI | 2022-05-17 | 2022-05-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | KYACA |  | 100 | 056632B26210057 | 12.3833 | 5 | 930.79 | 730.92 | 19.77 | 180.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21946505700 |  | 100444234 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 566 | VO | ABANDON SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 108 MAIN ST | 065 | IRV | 2022-05-17 |  | U131066 | 2021-10-14 | 2022-09-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21958597200 |  | 100331843 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 901 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-17 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2388.62 | 0 | 0 | 0 | 2388.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960233100 |  | 100320888 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 316 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-05-17 | U126602 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4473.2 | 0 | 0 | 0 | 4473.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960863900 |  | 100249806 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8419 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-05-18 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1835.25 | 0 | 0 | 0 | 1835.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961510700 |  | 100338201 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 406 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3063.4 | 0 | 0 | 0 | 3063.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961510900 |  | 100338202 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 414 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2437.4 | 0 | 0 | 0 | 2437.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026178200 |  | 500637287 |  | 6736192J | 2287660 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 850'-2" PMIP | 2600B | WARRIORS | 1006 WARRIORS TR LT48 | 151 | RIC | 2022-05-19 | U128132 | U128885 | 2022-03-23 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 2022-05-17 | BPULLIAM/STANLEY | 2022-05-17 | 2022-05-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1782 |  |  | 100 | 055532220261782 | 26 | 2319 | 28727.79 | 1582.11 | 1875.19 | 365.69 | 20306.04 | 0 | 32.43 | 4566.33 | 773
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026185400 |  |  |  | 6744244E | 2288804 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | ROUTE 10 | ROUTE 10 | 023 | FOS | 2022-06-02 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-17 | JMARTIN | 2022-05-17 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1854 |  |  | 100 | 090932220261854 |  | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026185500 |  |  |  | 6744288E | 2288804 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE COMPONENTS | 2600E | ROUTE 10 | ROUTE 10 | 023 | FOS | 2022-06-02 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-17 | JMARTIN | 2022-05-17 | 2022-05-16 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1855 |  |  | 100 | 091032220261855 | 12.15 | 0 | 715.54 | 675 | 0 | 40.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100766800 |  | 500814254 |  | 6716212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | VIRGINIA | 311 VIRGINIA AV CABLE | 067 | LEX | 2022-05-17 | U125881 | U134723 | 2022-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2782.51 | 0 | 0 | 0 | 2782.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100923700 |  | 100301289 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311325 | 2621P | DUNKIRK | 1933 DUNKIRK DR | 067 | LEX | 2022-05-17 | BGAUZE | U125208 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  | BGAUZE | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 42.4167 | 4 | 3030.88 | 2024.25 | 300.07 | 626.26 | 80.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22101257200 |  | 500347780 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | MADDOX | 222< MADDOX ST | 209 | GEO | 2022-05-19 | U938684 | U134723 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 2767 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22101267500 |  | 500027367 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | MADDOX | 222 MADDOX ST | 209 | GEO | 2022-05-19 | U938684 | U134723 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22101281300 |  | 100466826 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | MAIN | 200 MAIN ST | 065 | IRV | 2022-05-17 | U126604 | U134723 | 2022-05-17 | 2022-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1360.2 | 0 | 0 | 0 | 1360.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22101331600 |  | 100281650 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | MAPLE | 510 MAPLE ST | 209 | GEO | 2022-05-19 | U938684 | U134723 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMS | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22101364500 |  | 100283570 |  | 6712228A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | PUEBLO | 617 PUEBLO TL | 209 | GEO | 2022-05-17 | DCOLLIN | U125208 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | DCOLLIN | 2022-05-17 | 2021-04-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 1.4333 | 1 | 2662.45 | 330.68 | 220.49 | 95.28 | 2016 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22101404700 |  | 100312882 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HOLLYHILL | 501 HOLLYHILL DR | 067 | LEX | 2022-05-18 | U131790 | U129939 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | KKINDER | 2022-05-17 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 18.05 | 3 | 1284.61 | 838.66 | 374.65 | 50.4 | 20.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22109474400 |  | 500453592 |  | 6712228N | 9508787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY + | 2621P | MARY LYNN | 100 MARY LYNN DR 22 | 209 | GEO | 2022-09-13 | U125559 | U125208 | 2022-06-13 | 2022-05-17 |  |  | CCOMBS | 2022-05-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964235200 |  | 100347781 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | HOLLY | 201 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-17 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3037.24 | 0 | 0 | 0 | 3037.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964235300 |  | 100347776 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | HOLLY | 204 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-17 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2545.36 | 0 | 0 | 0 | 2545.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970118900 |  | 100280324 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 175 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-17 | U128762 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2471.62 | 0 | 0 | 0 | 2471.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979037000 |  | 100336670 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HAWKINS | 436 HAWKINS AV | 067 | LEX | 2022-05-17 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-17 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2517.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22993910200 |  | 100355153 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000 | 2600B | WALNUT | 315 WALNUT ST | 161 | MAY | 2022-05-25 | U461478 | U125201 | 2022-04-15 | 2022-06-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22996407000 |  | 100292605 |  | 6720216O |  |  |  | 565 | EX | AOC METER MOVE OUT | 2621P | HAWTHORNE | 1753 HAWTHORNE LN | 067 | LEX | 2022-05-18 | U131790 | U131172 | 2022-04-27 | 2022-05-17 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-17 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 7.1667 | 1 | 2728.23 | 445.46 | 0 | 26.77 | 2256 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997181300 |  | 100464908 |  | 6716200D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309155 | 2621P | CHARWOOD | 891 CHARWOOD DR | 067 | LEX | 2022-05-18 | U131790 | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 2024-04-30 |  | KKINDER | 2022-05-17 | 2022-05-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.9833 | 9 | 1783.74 | 1442.26 | 155.81 | 86.67 | 99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997181800 |  | 100464638 |  | 6716200D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309156 | 2621P | CHARWOOD | 887 CHARWOOD DR | 067 | LEX | 2022-05-18 | U131790 | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 2024-04-30 |  | KKINDER | 2022-05-17 | 2022-05-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.7167 | 8 | 1243.83 | 989.69 | 194.62 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03529109100 |  | 100334230 |  | V-1021-46 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIBERTY | 1865 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2022-06-30 | U125559 | DMCCULL | 2003-01-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHIRS HUNGATE | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 08727602500 |  | 500556448 |  | 7348284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - W/20026970200 | 2621P | 3RD | 1541 E 3RD AV | 089 | S S | 2022-07-27 | U124015 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | ORA SLONE | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 09767852000 |  | 100346844 | 18 | 6696212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HIGHLAND | 301 HIGHLAND AV | 239 | VER | 2022-05-18 | DCOLLIN | BURCHET | 2009-01-14 | 2021-04-05 | 2022-12-31 |  | DCOLLIN | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.7833 | 1 | 2109.47 | 170.06 | 112.09 | 191.95 | 1635.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09789122400 |  | 100291957 | 13 | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NANCY | 2312 NANCY LN | 067 | LEX | 2022-05-18 | U135195 | WWRICHA | 2009-05-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2095.2 | 0 | 0 | 0 | 2095.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11898331500 |  | 100335982 |  | 16720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY | 772 SHELBY AV | 067 | LEX | 2022-05-18 | U135195 | U906631 | 2011-03-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2932.22 | 0 | 0 | 0 | 2932.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11926503500 |  | 100305968 |  | 16712212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAYWICK VIEW | 1666 MAYWICK VIEW LN 1 | 067 | LEX | 2022-06-30 | U125559 | U125208 | 2011-09-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2405.55 | 0 | 0 | 0 | 2405.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026111400 |  |  |  | 6764176O | 2075191 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE R-1653-B LP | 2629M | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2022-05-26 | U460266 | U128885 | 2021-03-19 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-18 | WSHIMFESSEL | 2022-05-18 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1114 | AMRCB |  | 100 | 058432210261114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883049400 |  | 100296623 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINDBERG | 456 LINDBERG DR | 067 | LEX | 2022-05-18 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2244.91 | 0 | 0 | 0 | 2244.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883065000 |  | 501048797 |  | 6716236E | 0888861 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUPPLY | 104 SUPPLY CT 1 | 209 | GEO | 2022-05-25 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883074000 |  | 100244449 |  | 7356256K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BYRNE | 909 BYRNE ST | 019 | ASH | 2022-05-18 | JCYRUS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JCYRUS | 2022-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 7.0167 | 2 | 524.36 | 311 | 19.13 | 194.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883220500 |  | 100334203 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIBERTY | 1660 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2022-06-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883225000 |  | 100290444 |  | 6720212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NORTHWOOD | 141 NORTHWOOD DR | 067 | LEX | 2022-06-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4125.24 | 0 | 391.33 | 0 | 3733.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883256500 |  | 100281953 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 517 MAIN AV | 209 | GEO | 2022-05-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883292000 |  | 500699324 |  | 6720200F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRIDLEWOOD | 1125 BRIDLEWOOD LN GASLITE | 067 | LEX | 2022-06-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 4568.66 | 0 | 0 | 0 | 4568.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883303500 |  | 100335071 |  | 6720212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIBERTY | 1673 LIBERTY RD | 067 | LEX | 2022-08-03 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883303600 |  | 100336887 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JOHNSON | 416 JOHNSON AV | 067 | LEX | 2022-08-25 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-05-18 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958597300 |  | 100331842 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 903 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-18 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1889.52 | 0 | 0 | 0 | 1889.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958597400 |  | 100331837 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 905 CRAMER AV 1FL | 067 | LEX | 2022-05-18 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1863.76 | 0 | 0 | 0 | 1863.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960250700 |  | 100320910 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 253 ARLINGTON AV | 067 | LEX | 2022-05-19 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2500.9 | 0 | 0 | 0 | 2500.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960859800 |  | 100249794 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MINNS | 10199 MINNS ST | 019 | CAT | 2022-05-18 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2021.5 | 0 | 0 | 0 | 2021.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026165100 |  | 501323118 |  | 7256276C | 2286386 | U122858 |  | 555 | EX | INSTALL 300'-2" PMIP | 2621P | SMITH TERRACE | 1079 SMITH TERRACE | 161 | MAY | 2022-08-25 | U128132 | U122858 | 2022-02-08 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | 2022-05-18 | TJETT | 2022-05-18 | 2022-05-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1651 |  |  | 100 | 055532220261651 | 120.7 | 4500 | 34102.05 | 6890.26 | 922.72 | 739.95 | 19855 | 0 | 9.83 | 5684.29 | 250
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026187000 |  |  |  | 6740296J | 2288812 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | 4TH | 4TH ST | 023 | FOS | 2022-06-10 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-18 | JMARTIN | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1870 |  |  | 100 | 090932220261870 | 18.15 | 0 | 1100.73 | 1037.15 | 0 | 62.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026187100 |  |  |  | 6740296J | 2288812 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | 4TH | 4TH ST | 023 | FOS | 2022-06-10 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-18 | JMARTIN | 2022-05-18 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1871 |  |  | 100 | 091032220261871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100001200 |  | 100316029 |  | 6716208G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SUBURBAN | 124 SUBURBAN CT | 067 | LEX | 2022-05-19 | U930915 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.8167 | 1 | 1166.61 | 298.68 | 0 | 17.93 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100001600 |  | 100406765 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RITTENHOUSE | 1872 RITTENHOUSE CT | 067 | LEX | 2022-05-19 | U930915 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.76667 | 1 | 901.01 | 48.12 | 0 | 2.89 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22101678100 |  | 100268359 |  | 7356260M | 1313374 |  |  | 566 | EX | ADANDON SL | 2621P | WINCHESTER | 1140 WINCHESTER AV A | 019 | ASH | 2022-05-18 | RECUMP | U132823 | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  |  | RECUMP | 2022-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 4.45 | 2 | 262.56 | 205.12 | 0 | 57.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22101678900 |  | 100359384 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269806-00 | 2600B | HIGH | 829 HIGH ST | 017 | PAR | 2022-05-19 | U123111 | U134723 | 2022-05-18 | 2022-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5474.8 | 0 | 0 | 0 | 5474.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22101683200 |  | 500017936 |  | 7356260M |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON W/ 100268359 | 2621P | 12TH | 303 12TH ST B | 019 | ASH | 2022-05-18 | RECUMP | U130722 | 2022-05-18 | 2022-06-30 |  |  | RECUMP | 2022-05-18 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.4833 | 2 | 98.61 | 67.27 | 19.13 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22101708400 |  | 100282164 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | MULBERRY | 228 N MULBERRY ST UP | 209 | GEO | 2022-08-25 | U125559 | U134723 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22101708600 |  | 100282219 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WASHINGTON | 215 E WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2022-08-25 | U125559 | U134723 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22101756700 |  | 100359390 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269806-00 | 2600B | 8TH | 111 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-19 | U123111 | U134723 | 2022-05-18 | 2022-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4975.43 | 0 | 0 | 0 | 4975.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22101762000 |  | 100276475 |  | 6684228H | 1635077 |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HOLMES | 412 HOLMES ST ES | 073 | FRA | 2022-05-18 | DCOLLIN | U132823 | 2022-05-18 | 2021-03-26 | 2021-04-25 |  | DCOLLIN | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.05 | 1 | 4891.33 | 296.3 | 13.25 | 191.13 | 4390.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22103257000 |  | 100469063 |  | 6712228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | LEMONS MILL | 793 LEMONS MILL RD | 209 | GEO | 2022-09-13 | U125559 | U125201 | 2022-05-24 | 2022-06-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3956.92 | 0 | 2601.92 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22129004500 |  | 100305971 |  | 6712212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAYWICK VIEW | 1666 MAYWICK VIEW LN 2 | 067 | LEX | 2022-11-03 | U125559 | U130722 | 2022-09-05 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22129004600 |  | 100305974 |  | 6712212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAYWICK VIEW | 1666 MAYWICK VIEW LN 3 | 067 | LEX | 2022-11-03 | U125559 | U130722 | 2022-09-05 | 2022-12-30 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964235000 |  | 100347784 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | HOLLY | 133 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-19 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | A WILLIAMSON | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2851.38 | 0 | 0 | 0 | 2851.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964235100 |  | 100347783 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | HOLLY | 139 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-19 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | A WILLIAMSON | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2825.18 | 0 | 0 | 0 | 2825.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22964642700 |  | 100325514 |  | 6720208E | 2180596 |  |  | 565 | EX | REPLACE S/L W/21-02612900-00 | 2600B | INDIAN MOUND | 1193 INDIAN MOUND RD | 067 | LEX | 2022-05-18 | U461309 | U461383 | 2022-01-07 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | R.HUMPHREYS | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 8 | 1 | 6371.81 | 452.12 | 492.03 | 42.18 | 5385.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970118500 |  | 100280342 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 165 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-18 | U128762 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | CORY TINCHER | 2022-05-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2437.5 | 0 | 0 | 0 | 2437.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 05610985900 |  | 100274720 |  | V-808/20 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD | 113 W 3RD ST | 073 | FRA | 2022-06-30 | U125559 | RPOLLY | 2005-05-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06664882300 |  | 100273671 | 08 | 6684228M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ASHLAND | 105 ASHLAND DR | 073 | FRA | 2022-09-07 | U938516 | JGRUGIN | 2006-11-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11881920500 |  | 500121821 |  | V-809/31 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ISAAC SHELBY | 754 ISAAC SHELBY CR W | 073 | FRA | 2022-09-14 | U125881 | U906307 | 2011-01-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1553.25 | 0 | 0 | 0 | 1553.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11906660000 |  | 500229814 |  | X-1206/13 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 153 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-05-19 | U126604 | U907001 | 2011-05-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 16424859900 |  | 100281333 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WATER | 117 N WATER ST | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U122906 | 2016-07-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19698104700 |  | 100272396 |  | 6684228N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LIN - REPLACE | 2621P | SHELBY | 826 SHELBY ST | 073 | FRA | 2022-05-19 | DCOLLIN | U125208 | 2019-04-17 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  | DCOLLIN | 2022-05-19 | 2022-03-28 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 11.7167 | 3 | 4782.82 | 696.02 | 234.87 | 407.79 | 3444.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882293100 |  | 500126132 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 108 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-24 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5675.04 | 0 | 0 | 0 | 5675.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882293200 |  | 100437912 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | 8TH | 110 W 8TH ST | 017 | PAR | 2022-05-24 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 8586.03 | 0 | 0 | 0 | 8586.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882300600 |  | 100359118 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HENDERSON | 726 HENDERSON ST | 017 | PAR | 2022-05-23 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2758.99 | 0 | 0 | 0 | 2758.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883050600 |  | 500511307 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TEDDY | 346< TEDDY AV | 209 | GEO | 2022-05-25 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883050900 |  | 500929444 |  | 6712228C | 0568924 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WASHINGTON | 303 E WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883085200 |  | 100430833 |  | 7340156T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DINWOOD | 521 DINWOOD RD | 071 | MAR | 2022-08-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883085400 |  | 501186101 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PAYNE | 335 PAYNE ST | 209 | GEO | 2022-05-25 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883087000 |  | 100280449 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | IVY | 848 IVY AV | 073 | FRA | 2022-05-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883091300 |  | 100278376 |  | 6688232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KIOWA | 1142 KIOWA TL | 073 | FRA | 2022-05-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883099900 |  | 100281592 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALNUT | 531 WALNUT ST | 209 | GEO | 2022-05-25 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883116800 |  | 500011306 |  | 6688228L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ISAAC SHELBY | 720 ISAAC SHELBY CR W | 073 | FRA | 2022-09-14 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883125500 |  | 500453595 |  | 6712228N | 9508787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARY LYNN | 100 MARY LYNN DR 25 | 209 | GEO | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883130100 |  | 100278341 |  | 6688232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIAWATHA | 524 HIAWATHA TL | 073 | FRA | 2022-09-14 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883155200 |  | 500334102 |  | 6688232N | 9402970 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLUERIDGE | 208 BLUERIDGE DR | 073 | FRA | 2022-06-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1722.29 | 0 | 0 | 0 | 1722.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883216900 |  | 500224010 |  | 6688228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KEENELAND | 1057 KEENELAND CT | 073 | FRA | 2022-05-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883288900 |  | 500999240 |  | 6680224J | 0676074 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARBOR | 107 ARBOR CT LT29 | 073 | FRA | 2022-06-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1722.29 | 0 | 0 | 0 | 1722.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883302200 |  | 500237957 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PENN | 112 W PENN AV | 209 | GEO | 2022-05-25 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884245900 |  | 100276577 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIME | 608 N LIME ST | 073 | FRA | 2022-09-07 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916433600 |  | 100263541 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 508 LEE ST | 019 | ASH | 2022-05-19 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1577.2 | 0 | 0 | 0 | 1577.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916440800 |  | 100263497 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2601 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-05-19 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2235.4 | 0 | 0 | 0 | 2235.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958597500 |  | 100331835 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 907 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-19 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1624.92 | 0 | 0 | 0 | 1624.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958597600 |  | 100331833 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 909 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-19 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2565.62 | 0 | 0 | 0 | 2565.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960253400 |  | 100320921 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | ARLINGTON | 214 ARLINGTON AV 1FR | 067 | LEX | 2022-09-20 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21960852000 |  | 100417540 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | BRYAN | 10818 BRYAN DR | 019 | CAT | 2022-05-19 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2443.3 | 0 | 0 | 0 | 2443.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961516300 |  | 100338203 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 418 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2417.7 | 0 | 0 | 0 | 2417.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026186600 |  |  |  | 6716212O | 2288810 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | PRESS | PRESS AV | 067 | LEX | 2022-05-20 | U460266 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-19 | CMCHOLAN | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1866 |  |  | 100 | 090932220261866 | 9.0167 | 0 | 616.42 | 565.38 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 0.58 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026186700 |  |  |  | NEW | 2288810 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | PRESS | PRESS AV | 067 | LEX | 2022-05-20 | U460266 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-19 | SMCHOLAN | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1867 |  |  | 100 | 091032220261867 | 7.4333 | 0 | 485.53 | 445.73 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100786600 |  | 100325133 |  | 6720204A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304105 | 2621P | DIXIANA | 3456 DIXIANA DR | 067 | LEX | 2022-05-20 | U930915 | U125208 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-03 |  | WHIMES | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.2 | 3 | 1922.12 | 1346.6 | 398.92 | 80.9 | 95.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22101308000 |  | 100343536 |  | 7240212A | 1748229 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/LNDBK | 2621P | SPRING | 439 SPRING ST | 173 | MT | 2022-05-19 | DENNING | U125208 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-06-17 |  | DENNING | 2022-05-19 | 2022-05-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 16.1 | 5 | 1096.26 | 1004.53 | 0 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22101729200 |  | 100338204 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 422 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | U125201 | 2022-05-18 | 2022-06-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2055.9 | 0 | 0 | 0 | 2055.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22101790000 |  | 100304560 |  | 6712212P | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222447 | 2621P | GETTYSBURG | 1821 GETTYSBURG RD | 067 | LEX | 2022-05-20 | U131790 | U132823 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  | RJCRAWF | 2022-05-19 | 2022-05-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.8167 | 5 | 4322.44 | 1545.89 | 233.6 | 92.89 | 2450.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22102044200 |  | 100349589 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | HICKMAN | 307 E HICKMAN ST | 049 | WIN | 2022-05-19 | DENNING | U124449 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  |  | DENNING | 2022-05-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 6.4 | 3 | 428.19 | 393.53 | 0 | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22102050100 |  | 100320922 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ARLINGTON | 214 ARLINGTON AV 1F | 067 | LEX | 2022-05-20 | U126309 | U134723 | 2022-05-19 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3236.8 | 0 | 0 | 0 | 3236.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22102057200 |  | 100276474 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | METER ABANDON ONLY | 2621P | HOLMES | 412 HOLMES ST WS | 073 | FRA | 2022-05-19 | DCOLLIN | U124449 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  |  | DCOLLIN | 2022-05-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.05 | 1 | 6.5 | 3.06 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22102105500 |  | 100283932 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | WATER | 112 S WATER ST | 209 | GEO | 2022-05-25 | U938684 | U125201 | 2022-05-19 | 2022-12-22 | 2022-12-25 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 3235 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964234700 |  | 100347789 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | HOLLY | 127 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-20 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3077.58 | 0 | 0 | 0 | 3077.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964234900 |  | 100347785 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | HOLLY | 131 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-20 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | A. WILLIAMSON | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2399.2 | 0 | 0 | 0 | 2399.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979029600 |  | 100277216 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HUDSON | 407 HUDSON ST | 073 | FRA | 2022-05-19 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979029700 |  | 100277533 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DOUGLAS | 137 DOUGLAS AV | 073 | FRA | 2022-09-14 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979030100 |  | 100277971 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BEECHWOOD | 229 BEECHWOOD AV | 073 | FRA | 2022-06-30 | U125559 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98347112800 |  | 100321770 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLUMBIA | 428 COLUMBIA AV 1F | 067 | LEX | 2022-05-20 | U131790 | TDORTEN | 1998-05-20 | 2001-05-08 | 2002-05-08 |  | NMILLE | 2022-05-19 | 2022-05-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.7167 | 8 | 1710.3 | 926.45 | 252.54 | 63.31 | 468 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 99390500400 |  | 100321785 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLUMBIA | 454 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2022-05-19 | U930915 | KEMBERT | 1999-05-18 | 2000-07-07 | 2001-07-08 |  | BGAUZE | 2022-05-19 | 2022-03-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.7333 | 7 | 519.62 | 480.85 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11898691200 |  | 100277215 |  | V-808/15 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HUDSON | 411< HUDSON ST | 073 | FRA | 2022-11-03 | U125881 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882301100 |  | 100359111 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HENDERSON | 752 HENDERSON ST | 017 | PAR | 2022-05-20 | U126530 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | JDUNN | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2748.9 | 0 | 0 | 0 | 2748.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883115800 |  | 100281353 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WASHINGTON | 108 W WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2022-10-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883123100 |  | 100282111 |  | 6712228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WASHINGTON | 517 E WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2022-10-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883157500 |  | 500467852 |  | 6708232L | 9506169 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTCLAIR | 111 MONTCLAIR CT | 209 | GEO | 2022-05-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883160800 |  | 100275478 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENTUCKY | 720 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883176600 |  | 100277204 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLMES | 421 HOLMES ST 1 | 073 | FRA | 2022-05-23 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883218800 |  | 500691236 |  | 6684228M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOLLY HILL | 1131 HOLLY HILL DR | 073 | FRA | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883227900 |  | 100275473 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - PEND OS 09/15/22 | 2621P | KENTUCKY | 710 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883244000 |  | 500182012 |  | 6680224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KNOLLWOOD | 208 KNOLLWOOD DR | 073 | FRA | 2022-05-20 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 6017.68 | 0 | 0 | 0 | 6017.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21897517500 |  | 100281699 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | ELM | 104 ELM ST | 209 | GEO | 2022-05-20 | DCOLLIN | U128293 | 2021-03-26 | 2021-12-10 |  |  | DCOLLIN | 2022-05-20 | 2021-04-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 11.0667 | 5 | 4138.54 | 649.95 | 278.47 | 531.27 | 2678.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916428500 |  | 100263487 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CHESSIE | 2609 CHESSIE DR | 019 | ASH | 2022-05-20 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2732.76 | 0 | 0 | 0 | 2732.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960234100 |  | 100327198 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 403 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-05-20 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2601.8 | 0 | 0 | 0 | 2601.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026187400 |  |  |  | 7240280G | 2288814 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | KY10 | KY10 | 161 | GER | 2022-06-15 | U460266 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-20 | JMARTIN | 2022-05-20 | 2022-05-16 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1874 |  |  | 100 | 090932220261874 | 16.35 | 0 | 1016.56 | 957.85 | 0 | 57.52 | 0 | 0 | 1.19 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026187500 |  |  |  | 7240280G | 2288814 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | KY10 | KY10 | 161 | GER | 2022-06-15 | U460266 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-20 | JMARTIN | 2022-05-20 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1875 |  |  | 100 | 091032220261875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22100012000 |  | 100252892 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/LNDBK | 2621P | BELMONT | 1131 BELMONT ST | 019 | ASH | 2022-05-23 | DYOUNG | DYOUNG | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-06-01 |  | JCYRUS | 2022-05-20 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.7 | 4 | 1731.08 | 437.14 | 9.46 | 26.23 | 1258.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100559500 |  | 100330728 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | NBT - SERVICE RELOCATE | 2621P | SHERMAN | 302 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2022-05-23 | U930915 | U125208 | 2022-05-13 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | LSTANFI | 2022-05-20 | 2022-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 47.0167 | 7 | 11845.22 | 2632.51 | 147.91 | 320.12 | 8744.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22102097800 |  | 100312558 |  | 6716208F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D221900 | 2621P | SHERIDAN | 322 SHERIDAN DR | 067 | LEX | 2022-05-26 | U125208 | U132990 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | KKINDER | 2022-05-20 | 2022-05-19 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 47.45 | 7 | 5178.11 | 2523.75 | 487.09 | 151.64 | 2015.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22102544600 |  | 100312615 |  | 6716208F | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D095449 | 2621P | STRATFORD | 350 STRATFORD DR | 067 | LEX | 2022-05-23 | U131790 | U132823 | 2022-05-20 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | RJCRAWF | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.7667 | 1 | 2912.33 | 296.76 | 419.42 | 17.83 | 2178.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22102608800 |  | 100304801 |  | 6712212P | 1313369 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D095450 | 2621P | APPOMATTOX | 1708 APPOMATTOX RD | 067 | LEX | 2022-05-20 | LSTONE | U132823 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | LSTONE | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.1833 | 3 | 1037.68 | 763.4 | 143.73 | 45.85 | 84.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22102619500 |  | 100304793 |  | 6712212P | 1313369 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D304883 | 2621P | APPOMATTOX | 1736 APPOMATTOX RD | 067 | LEX | 2022-05-23 | U930915 | U132823 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | LSTANFI | 2022-05-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.5333 | 4 | 1365.1 | 917.45 | 185.14 | 180.01 | 82.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22102625900 |  | 100304766 |  | 6712212P | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | BLUE LICKS | 1721 BLUE LICKS RD | 067 | LEX | 2022-05-23 | U131790 | U132823 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | KKINDER | 2022-05-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.0333 | 4 | 1493.84 | 1290.21 | 82.14 | 77.49 | 44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22102900200 |  | 100277205 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | HOLMES | 421 HOLMES ST 3 | 073 | FRA | 2022-05-23 | U135195 | U134723 | 2022-05-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22102900400 |  | 100277206 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | HOLMES | 421 HOLMES ST 2 | 073 | FRA | 2022-05-23 | U135195 | U134723 | 2022-05-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22103422200 |  | 100281388 |  | 6712232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | WATER | 318 N WATER ST | 209 | GEO | 2022-09-27 | U938684 | U134723 | 2022-05-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964234600 |  | 100347768 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | HOLLY | 114 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-20 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4394.24 | 0 | 0 | 0 | 4394.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22992231200 |  | 100282983 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | AOC ABANDONMENT | 2621P | BROADWAY | 514 S BROADWAY ST | 209 | GEO | 2022-05-20 | DCOLLIN | U131172 | 2022-04-08 | 2022-04-29 |  |  | DCOLLIN | 2022-05-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.8667 | 1 | 1891.6 | 235.54 | 13.25 | 265.85 | 1376.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22101708300 |  | 100282163 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | MULBERRY | 228 N MULBERRY ST DN | 209 | GEO | 2022-05-22 | U938684 | U134723 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06653975400 |  | 500342194 |  | 6680224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OXFORD | 101 OXFORD PL | 073 | FRA | 2022-06-13 | U125559 | RPOLLY | 2006-07-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-23 | 2020-08-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.1833 | 2 | 3416.24 | 184.8 | 0 | 104.4 | 3127.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11897002400 |  | 100275949 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAINT CLAIR | 509 SAINT CLAIR ST | 073 | FRA | 2022-05-23 | U135195 | U906631 | 2011-03-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572297400 |  | 100280032 |  | 6688228J | 1748294 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | STRATHMORE | 300 STRATHMORE DR | 073 | FRA | 2022-05-24 | U131790 | U131066 | 2018-01-04 | 2019-12-31 |  |  | BWHITE | 2022-05-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8.5 | 3 | 540.47 | 509.82 | 0 | 30.65 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572297600 |  | 100280030 |  | 6688228J | 1748294 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2621P | STRATHMORE | 306 STRATHMORE DR | 073 | FRA | 2022-05-26 | U130722 | U131066 | 2018-01-04 | 2022-02-02 |  |  | BWHITE | 2022-05-23 | 2022-02-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.16667 | 3 | 13.86 | 8.34 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20800960900 |  | 500761190 |  | 6688228G | 0041904 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STEPHEN | 214 STEPHEN RD | 073 | FRA | 2022-05-23 | U135195 | U131367 | 2020-04-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-23 | 2020-04-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 0.18333 | 1 | 2099.31 | 10.19 | 0 | 10.92 | 2078.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882300900 |  | 100359126 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HENDERSON | 735 HENDERSON ST | 017 | PAR | 2022-05-24 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2563.46 | 0 | 0 | 0 | 2563.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883057000 |  | 100276448 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALLACE | 376 WALLACE AV | 073 | FRA | 2022-05-23 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883057100 |  | 100347772 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | HOLLY | 134 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-23 | U126603 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | A WILLIAMSON | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883062300 |  | 100347819 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | MAGNOLIA | 114 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-23 | U126603 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | A WILLIAMSON | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1433.8 | 0 | 0 | 0 | 1433.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883080500 |  | 500774577 |  | 6716232E | 0144361 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVIERA | 105 RIVIERA DR | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883105100 |  | 100438182 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MYRTLE | 115 MYRTLE AV C | 073 | FRA | 2022-06-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883126000 |  | 100276496 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TRIPLETT | 436 TRIPLETT AV | 073 | FRA | 2022-05-25 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883127400 |  | 500575072 |  | 6708232L | 9720403 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLONIAL HEIGH | 101 N COLONIAL HEIGH DR | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883138800 |  | 501016098 |  | 6716232A | 0779495 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLUBHOUSE | 196 CLUBHOUSE DR | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3943 | 0 | 0 | 0 | 3943 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883141900 |  | 501040841 |  | 6684228J | 1421537 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SAINT CLAIR | 329 SAINT CLAIR ST | 073 | FRA | 2022-05-23 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883169200 |  | 100277754 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PICKETT | 126 PICKETT AV | 073 | FRA | 2022-05-23 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883203000 |  | 500575113 |  | 6708232L | 9720403 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLONIAL HEIGH | 108 N COLONIAL HEIGH DR | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883205200 |  | 100467636 |  | 6684228O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STANLEY | 442 STANLEY ST | 073 | FRA | 2022-05-23 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883221200 |  | 100279064 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PATRICIA | 315 PATRICIA ST | 073 | FRA | 2022-05-23 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883221700 |  | 100279067 |  | 6688228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PATRICIA | 309 PATRICIA ST | 073 | FRA | 2022-05-23 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883227600 |  | 100271836 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MURRAY | 230 MURRAY ST | 073 | FRA | 2022-06-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883235400 |  | 500575087 |  | 6708232L | 9720403 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CASTLEFORD | 303 CASTLEFORD DR | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2723.13 | 0 | 0 | 0 | 2723.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883246700 |  | 500549581 |  | 6688228H | 9613348 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STONEHEDGE | 111 STONEHEDGE | 073 | FRA | 2022-05-23 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883253200 |  | 100273385 |  | 6680224G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TULIP | 104 TULIP DR | 073 | FRA | 2022-06-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1503.49 | 0 | 184.07 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883268200 |  | 500025365 |  | 6728212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UTTINGER | 2976 UTTINGER LN | 067 | LEX | 2022-05-24 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.75 | 1 | 1070.4 | 207.9 | 0 | 12.5 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883294800 |  | 100279249 |  | 6688228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RINGO | 118 RINGO AV | 073 | FRA | 2022-05-23 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883321000 |  | 500761187 |  | 6688228G | 0041904 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STEPHEN | 207 STEPHEN RD LT29 | 073 | FRA | 2022-05-23 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884126900 |  | 100279474 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | HANLEY | 306 HANLEY LN | 073 | FRA | 2022-05-23 | DCOLLIN | U131367 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  |  | DCOLLIN | 2022-05-23 | 2021-03-02 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 18.35 | 5 | 4351.58 | 1099.66 | 197.16 | 819.71 | 2235.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916433300 |  | 100263501 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 501 LEE ST | 019 | ASH | 2022-05-23 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1739.3 | 0 | 0 | 0 | 1739.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961511800 |  | 100338214 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 466 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2468.2 | 0 | 0 | 0 | 2468.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026186200 |  |  |  | 6684228C | 2288808 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | WILKINSON | WILKINSON BV | 073 | FRA | 2022-06-10 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-23 | GHALE | 2022-05-23 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1862 |  |  | 100 | 090932220261862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026186300 |  |  |  | 6684228C | 2288808 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | WILKINSON | WILKINSON BV | 073 | FRA | 2022-06-10 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-23 | GHALE | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1863 |  |  | 100 | 091032220261863 | 3.1 | 0 | 190.3 | 179.52 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100001700 |  | 100413754 |  | 6720204F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIALEIAH | 1244 HIALEIAH CT | 067 | LEX | 2022-05-24 | U131790 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.95 | 2 | 1512.68 | 594.77 | 32.18 | 35.73 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22102905800 |  | 501322120 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPL CAT-1 W/21026130400 | 2600B | BRYAN | 10837 BRYAN DR | 019 | CAT | 2022-05-23 | U123965 | U134723 | 2022-05-23 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2143.4 | 0 | 0 | 0 | 2143.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22102935800 |  | 100331829 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 917 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-23 | U129722 | U134723 | 2022-05-23 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2807.46 | 0 | 0 | 0 | 2807.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22102945400 |  | 100279473 |  | 6688228O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | HANLEY | 308 HANLEY LN | 073 | FRA | 2022-05-23 | DCOLLIN | U129939 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  |  | DCOLLIN | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.3667 | 1 | 2296.71 | 144.38 | 198.98 | 162.95 | 1790.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22102952800 |  | 100325261 |  | 6720204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | GAINESWAY | 1003 GAINESWAY DR | 067 | LEX | 2022-05-24 | U131790 | U129939 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  |  | RJCRAWF | 2022-05-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5333 | 1 | 1149.39 | 282.44 | 0 | 16.95 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22102977400 |  | 100276449 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WALLACE | 378 WALLACE AV | 073 | FRA | 2022-05-23 | U125881 | U134723 | 2022-05-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22103757700 |  | 100283806 |  | 6712228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | MCFARLAND | 209 MCFARLAND DR | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U134723 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 2595 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22103757900 |  | 500351687 |  | 6712232E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | STRATFORD | 109 STRATFORD CT LOT 12 | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U134723 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 4523 | 0 | 0 | 0 | 4523 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964234500 |  | 100347791 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | HOLLY | 105 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-23 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | A WILLIAMSON | 2022-05-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2873.02 | 0 | 0 | 0 | 2873.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979030000 |  | 100277752 |  | 6688228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PICKETT | 120 PICKETT AV | 073 | FRA | 2022-05-23 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22995756700 |  | 100259668 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | MARKET | 1228 MARKET ST | 089 | WOR | 2022-05-23 | JCYRUS | U132002 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | 2022-05-22 |  | JCYRUS | 2022-05-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 13.6 | 2 | 1052.23 | 602.79 | 37.32 | 412.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 05614851600 |  | 100452321 |  | 6732212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HALEY | 4406< HALEY RD | 067 | LEX | 2022-05-24 | U127206 | SSUTHER | 2005-06-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 11909685400 |  | 100457868 |  | 0 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HALEY | 4406 HALEY RD TR | 067 | LEX | 2022-05-24 | U127206 | U123933 | 2011-06-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12975906700 |  | 100432092 |  | 16712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DOWNSTREAM | 2621P | COURT | 116 N COURT ST 2 | 209 | GEO | 2022-05-24 | BWHITE | U123854 | 2012-06-11 | 2022-02-03 |  |  | BWHITE | 2022-05-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 11.7667 | 2 | 749.01 | 706.55 | 0 | 42.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837966000 |  | 100337839 |  | 6720212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | CHESTNUT | 648 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | AOC SYST | 2020-08-19 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | LARRY BROWN | 2022-05-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 |  | 1 | 2172.3 | 0 | 0 | 0 | 2172.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882300400 |  | 100359121 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HENDERSON | 719 HENDERSON ST | 017 | PAR | 2022-05-25 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3004.1 | 0 | 0 | 0 | 3004.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882300800 |  | 100359116 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HENDERSON | 734 HENDERSON ST | 017 | PAR | 2022-05-24 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2913.7 | 0 | 0 | 0 | 2913.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883068100 |  | 100280507 |  | 6688228I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RANCHO | 260 RANCHO DR | 073 | FRA | 2022-06-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883077900 |  | 100278387 |  | 6688232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OJIBWA | 1143 OJIBWA TL | 073 | FRA | 2022-05-24 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883126100 |  | 100281896 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BOOKER T | 111 BOOKER T AV | 209 | GEO | 2022-05-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883139100 |  | 100274213 |  | 6684228N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TODD | 219 W TODD ST | 073 | FRA | 2022-06-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883156000 |  | 500076813 |  | 6680224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MEADOWVIEW | 261 MEADOWVIEW DR 5 | 073 | FRA | 2022-05-24 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883173300 |  | 500445301 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROUSE | 308 ROUSE AV 7 | 073 | FRA | 2022-05-24 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883174300 |  | 100275468 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILSON | 702 WILSON ST | 073 | FRA | 2022-05-25 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3170.4 | 0 | 0 | 0 | 3170.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883178000 |  | 500343205 |  | 6684224E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAVEN | 621 RAVEN DR | 073 | FRA | 2022-06-14 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883184000 |  | 100414715 |  | 6732212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HALEY | 4406 HALEY RD MAIN | 067 | LEX | 2022-05-24 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-24 | 2022-05-19 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 16 | 2 | 2616.56 | 887.02 | 0 | 53.3 | 1676.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883217300 |  | 500627519 |  | 6680224K | 9722970 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TWIN PINES | 104 TWIN PINES LN | 073 | FRA | 2022-05-24 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883238000 |  | 500567109 |  | 6684228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROUSE | 308 ROUSE AV 8 | 073 | FRA | 2022-05-24 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883258200 |  | 500150085 |  | 6680224H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OXFORD | 125 OXFORD PL SP | 073 | FRA | 2022-06-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883285000 |  | 500680168 |  | 6684224A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIDGEWOOD | 119 RIDGEWOOD LN | 073 | FRA | 2022-05-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883287600 |  | 100275406 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POLSGROVE | 721 POLSGROVE ST | 073 | FRA | 2022-05-25 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883293200 |  | 500481866 |  | 6716232M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SCOTLAND | 108 SCOTLAND DR | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884242100 |  | 100466416 |  | 6680224G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WOODLAWN | 120 WOODLAWN DR | 073 | FRA | 2022-05-24 | U135195 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21898451400 |  | 100285255 |  | 6764176O | 2075191 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026981600 | 2600B | MAIN | 206 MAIN ST | 065 | IRV | 2022-05-24 | U126285 | U131066 | 2021-03-31 | 2022-09-30 |  |  | WFULKS | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 8156.5 | 0 | 0 | 0 | 8156.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916433100 |  | 100263524 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 500 LEE ST | 019 | ASH | 2022-05-24 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1628.48 | 0 | 0 | 0 | 1628.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958598000 |  | 100331828 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 921 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-07-27 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2067.82 | 0 | 0 | 0 | 2067.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958598100 |  | 100331827 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 923 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-24 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3576.86 | 480.62 | 0 | 70.52 | 3025.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960233400 |  | 100327205 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 337 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-05-24 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYN | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2642.5 | 0 | 0 | 0 | 2642.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960252100 |  | 100327197 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 407 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-05-24 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3029.2 | 0 | 0 | 0 | 3029.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960852100 |  | 100440297 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | BRYAN | 10830 BRYAN DR | 019 | CAT | 2022-05-24 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3053.9 | 0 | 0 | 0 | 3053.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961513100 |  | 100337818 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 651 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-05-28 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2997.5 | 0 | 0 | 0 | 2997.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026186400 |  |  |  | 6684228O | 2288809 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | TODD | E TODD ST | 073 | FRA | 2022-07-12 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-24 | JPASLEY | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1864 |  |  | 100 | 090932220261864 | 8 | 0 | 548.88 | 477.98 | 0 | 70.37 | 0 | 0 | 0.53 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026186500 |  |  |  | 6684228O | 2288809 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | TODD | E TODD ST | 073 | FRA | 2022-07-12 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-24 | JPASLEY | 2022-05-24 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1865 |  |  | 100 | 091032220261865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100001800 |  | 100443331 |  | 6732216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HALEY | 4960 HALEY LN | 067 | LEX | 2022-05-26 | U131790 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.91667 | 1 | 919.26 | 53.64 | 12.41 | 3.21 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103236200 |  | 500160251 |  | 6720204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | PINAS BAY | 3424 PINAS BAY DR | 067 | LEX | 2022-05-26 | U131790 | U129939 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2667 | 1 | 1004.09 | 132.34 | 13.79 | 7.96 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103267600 |  | 501226849 |  | 6728208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | POLO CLUB | 3332 POLO CLUB BV | 067 | LEX | 2022-05-26 | U131790 | U129939 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4 | 1 | 1012.15 | 139.94 | 13.79 | 8.42 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103268900 |  | 100463217 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WOODGLEN | 945 WOODGLEN CT | 067 | LEX | 2022-05-24 | MCRAIG | U129939 | 2022-05-24 | 2022-10-28 | 2024-04-30 |  | MCRAIG | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 7.5167 | 3 | 1730.92 | 708.71 | 463 | 518.51 | 40.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103275300 |  | 100302460 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV LINE | 2621P | LA ROCHELLE | 2393 LA ROCHELLE RD | 067 | LEX | 2022-05-24 | LSTONE | U129939 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | LSTONE | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.4 | 4 | 752.27 | 418.84 | 233.66 | 53.57 | 46.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22103389700 |  | 100275407 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | POLSGROVE | 723 POLSGROVE ST | 073 | FRA | 2022-05-25 | U135195 | U134723 | 2022-05-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22103760700 |  | 100282078 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | BOURBON | 719 BOURBON ST | 209 | GEO | 2022-05-27 | U938684 | U134723 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22103764700 |  | 501129933 |  | 6712228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | WALKER | 1000 WALKER WY | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U134723 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 2595 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964233100 |  | 100347853 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | CHERRY | 202 CHERRY ST | 049 | WIN | 2022-05-24 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | A WILLIAMSON | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3821.39 | 0 | 0 | 0 | 3821.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964240400 |  | 100347852 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 145 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-05-24 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | A WILLIAMSON | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3621.87 | 0 | 0 | 0 | 3621.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970117200 |  | 100280363 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 134 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-24 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-05-24 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2888.7 | 0 | 0 | 0 | 2888.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979028700 |  | 100275251 |  | 6684228J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILKINSON | 311 WILKINSON ST | 073 | FRA | 2022-05-24 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22991269900 |  | 100302866 |  | 6712208C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247744 | 2621P | OLD NASSAU | 2050 OLD NASSAU RD | 067 | LEX | 2022-05-24 | DMARSTO | U125208 | 2022-04-04 | 2022-09-29 | 2024-03-31 |  | DMARSTO | 2022-05-24 | 2022-04-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.65 | 7 | 2702.39 | 1476.17 | 319.51 | 87.28 | 819.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22995025000 |  | 100335584 |  | 6716220C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | IRON WORKS | 3250 IRON WORKS PK 2914 | 067 | LEX | 2022-05-24 | LSTANFI | U132002 | 2022-04-21 | 2022-05-04 | 2022-05-20 |  | LSTANFI | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.25 | 4 | 1717.46 | 1402.7 | 0 | 314.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997180700 |  | 100460918 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309154 | 2621P | CHARWOOD | 979 CHARWOOD DR | 067 | LEX | 2022-05-26 | U131790 | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 2024-04-30 |  | KKINDER | 2022-05-24 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 13.6833 | 4 | 987.24 | 669.87 | 194.62 | 40.25 | 82.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03527285700 |  | 100321861 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COLUMBIA | 451 COLUMBIA AV | 067 | LEX | 2022-05-25 | LSTONE | DMCCULL | 2003-01-09 | 2022-05-25 |  |  | LSTONE | 2022-05-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.16667 | 1 | 10.57 | 9.97 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 08735910900 |  | 100330520 |  | 16728212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROYSTER | 3977 ROYSTER RD | 067 | LEX | 2022-05-25 | U127206 | SSUTHER | 2008-06-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-25 | 2022-05-23 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 12.25 | 2 | 2556.89 | 679.14 | 0 | 40.81 | 1836.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 09775872300 |  | 100357990 | 35 | 6740232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHAMBERS | 407 CHAMBERS ST | 017 | PAR | 2022-05-25 | U135195 | PMCNABB | 2009-03-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12995744200 |  | 100357982 | 09 | 16740232N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHAMBERS | 429 CHAMBERS ST | 017 | PAR | 2022-05-25 | U135195 | PMCNABB | 2012-10-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 20026984500 |  |  |  | 7352256B | 2075517 | U938437 |  | 583 | EX | REPLACE IP OUTLET BLOCK VALVE | 2600M | BUCKLEY | 240 BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2022-08-02 | U125936 | U461492 | 2020-10-29 | 2022-03-30 |  | 2022-05-25 | SGIORDANO | 2022-05-25 | 2022-05-26 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP9845 | AMRCB |  | 100 | 058332200269845 | 4.4333 | 4 | 1480.71 | 242.56 | 962.4 | 26 | 0 | 0 | 3.42 | 246.33
KY | KY - EAST | 2631 | 20026984600 |  |  |  | 7352256B | 2075517 | U938437 |  | 584 | EX | REPLACE IP OUTLET BLOCK VALVE | 2600M | BUCKLEY | 240 BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2022-07-06 | U125936 | U461492 | 2020-10-29 | 2022-03-29 |  | 2022-05-25 | SGIORDANO | 2022-05-25 | 2021-07-21 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9846 |  |  | 100 | 058432200269846 | 35.2667 | 0 | 2409.31 | 2024.19 | 0 | 385.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026128802 |  |  |  | 6720208E | 2180596 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 470' OF 4"PMMP MAIN | 2600B | COOPER | 1119 COOPER | 067 | LEX | 2022-07-20 | U128132 | U461383 | 2022-04-25 | 2022-04-22 | 2022-06-01 | 2022-05-12 | R.HUMPHREYS | 2022-05-25 | 2022-04-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1288 | AMRCB |  | 100 | 055732210261288 | 252.75 | 16170 | 106230.58 | 15591.99 | 6833.89 | 3540.15 | 64034.14 | 0 | 519.15 | 15711.26 | 462
KY | KY - WEST | 2621 | 21026129000 |  |  |  | 6720208E | 2180596 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 680'-4"BSLP MN -D247885 | 2600B | COOPER | 1119 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-07-18 | U128132 | U134327 | 2021-06-16 | 2023-04-30 | 2023-12-15 | 2022-05-25 | R.HUMPHREYS | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1290 | AMRCB |  | 100 | 055832210261290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882300500 |  | 100359119 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | HENDERSON | 720 HENDERSON ST | 017 | PAR | 2022-05-25 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2399.41 | 0 | 0 | 0 | 2399.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883058800 |  | 501178673 |  | 6712208M | 1532168 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RESERVE | 4121 RESERVE RD | 067 | LEX | 2022-05-25 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883088800 |  | 100461663 |  | 6684228M | 0569101 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MINUTEMAN | 100 MINUTEMAN PY BLD-124 | 073 | FRA | 2022-05-25 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2244.91 | 0 | 0 | 0 | 2244.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883100000 |  | 501178835 |  | 6708228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WARFIELD | 119 WARFIELD PT | 209 | GEO | 2022-05-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883103600 |  | 500634804 |  | 6692228O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINTERHAVEN | 729 WINTERHAVEN LN | 073 | FRA | 2022-05-25 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883111900 |  | 500871749 |  | 6716232E | 0251093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCH LOMOND | 105 LOCH LOMOND DR | 209 | GEO | 2022-05-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883214100 |  | 500784724 |  | 6716232A | 0145013 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHERRY HILL | 168 CHERRY HILL DR | 209 | GEO | 2022-05-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883329700 |  | 500337295 |  | 6712228E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | YUMA | 1112 YUMA TL | 209 | GEO | 2022-05-27 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916432600 |  | 100263503 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 413 LEE ST | 019 | ASH | 2022-05-25 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1578.3 | 0 | 0 | 0 | 1578.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916432900 |  | 100263502 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 417 LEE ST | 019 | ASH | 2022-05-25 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1947.72 | 128.77 | 0 | 62.05 | 1756.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958597800 |  | 100331831 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 913 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-25 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 2835.81 | 480.62 | 0 | 70.52 | 2284.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960889300 |  | 100249792 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304 | 2600B | JOHNSON | 8342 JOHNSON ST | 019 | CAT | 2022-05-25 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1216.5 | 0 | 0 | 0 | 1216.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026178100 |  |  |  | 6720208E | 2180596 | U461383 |  | 559 | EX | INSTALL 20' OF 6"PMLP MAIN | 2600B | COOPER | 1119 COOPER DR | 067 | LEX | 2022-08-25 | U128132 | U461383 | 2022-03-22 | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 2022-05-11 | R.HUMPHREYS | 2022-05-25 | 2022-05-04 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1781 | AMRCB |  | 100 | 055932220261781 | 46.5 | 330 | 14787.97 | 2627.97 | 2251.18 | 245.18 | 7223.4 | 0 | 24.25 | 2415.99 | 55
KY | KY - WEST | 2623 | 22026185800 |  |  |  | 6712228J | 2288806 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | SHOWALTER | SHOWALTER DR | 209 | GEO | 2022-06-09 | U123258 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-25 | BLONE | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1858 |  |  | 100 | 090932220261858 | 6.1167 | 0 | 1834.52 | 356.65 | 0 | 21.42 | 1456 | 0 | 0.45 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026185900 |  |  |  | NEW | 2288806 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONETS | 2600E | SHOWALTER | SHOWALTER DR | 209 | GEO | 2022-06-09 | U123258 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-25 | BLONE | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1859 |  |  | 100 | 091032220261859 | 8.05 | 0 | 501.88 | 473.44 | 0 | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026187800 |  |  |  | 6716208E | 2069466 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 10' OF 4"PMLP MAIN | 2600B | SPRINGRIDGE | SPRINGRIDGE DR | 067 | LEX | 2022-08-23 | U460266 | U461383 | 2022-05-17 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-05-25 | LARRY BROWN | 2022-05-25 | 2022-05-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1878 |  |  | 100 | 056132220261878 | 29.5667 | 72 | 29076.83 | 1862.31 | 418.79 | 265.96 | 21933.72 | 0 | 18 | 4578.05 | 24
KY | KY - WEST | 2621 | 22026187900 |  |  |  | 6716208E | 2069466 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 8' OF 4"PMLP MAIN | 2600B | SPRINGRIDGE | SPRINGRIDGE DR | 067 | LEX | 2022-06-03 | U460266 | U461383 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-05-25 | LARRY BROWN | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1879 |  |  | 100 | 056232220261879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22103398600 |  | 500359422 |  | 6708232H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | WOOD GLENN | 124 WOOD GLENN WY | 209 | GEO | 2022-05-27 | U125208 | U129939 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  |  | BWHITE | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 10.25 | 1 | 2333.05 | 614.77 | 180.85 | 36.93 | 1500.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103399700 |  | 100296952 |  | 6716212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | GEORGETOWN | 381 GEORGETOWN ST | 067 | LEX | 2022-05-25 | U930915 | U129939 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.66667 | 1 | 891.43 | 39.08 | 0 | 2.35 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103417300 |  | 500898069 |  | 6728204D | 0355499 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HAYS | 341 HAYS BV | 067 | LEX | 2022-05-26 | U131790 | U130722 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.1 | 1 | 1117.48 | 239.08 | 14.05 | 14.35 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103417700 |  | 501225332 |  | 6728204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HAYS | 170 HAYS BV 6 | 067 | LEX | 2022-05-25 | U930915 | U130722 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.016667 | 1 | 851.22 | 1.16 | 0 | 0.06 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103448500 |  | 100312638 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE | 2621P | HOLLYHILL | 349 HOLLYHILL DR | 067 | LEX | 2022-05-25 | DMARSTO | U129939 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | DMARSTO | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 27.0833 | 4 | 1690.64 | 1536.69 | 61.59 | 92.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22103764200 |  | 100430950 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND | 405 HIGHLAND AV | 209 | GEO | 2022-06-02 | U938684 | U134723 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 9170 | 0 | 0 | 0 | 9170 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22103764300 |  | 100283111 |  | 6712228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | STONE | 410 STONE AV | 209 | GEO | 2022-06-21 | U125559 | U134723 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 7805 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22103764500 |  | 500633903 |  | V-904-58 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | BELFAIR | 107 BELFAIR CT | 209 | GEO | 2022-05-27 | U938684 | U134723 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964234400 |  | 100347763 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | HOLLY | 102 HOLLY AV | 049 | WIN | 2022-05-25 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3698.99 | 0 | 0 | 0 | 3698.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970117800 |  | 100280360 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | JACKSON | 150 JACKSON DR | 073 | FRA | 2022-05-25 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-05-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2717.7 | 0 | 0 | 0 | 2717.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979029100 |  | 100276406 |  | 6684228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OWENTON | 426 OWENTON AV | 073 | FRA | 2022-05-25 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979031000 |  | 100282229 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MULBERRY | 225 N MULBERRY ST | 209 | GEO | 2022-05-27 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979056800 |  | 501207560 |  | 6688228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WEEHAWKEN | 104 WEEHAWKEN LN | 073 | FRA | 2022-05-25 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979991100 |  | 100247046 |  | 7352256L |  |  |  | 565 | EX | AOC ENCROACHMENT - NO LEAK | 2621P | WILLIS | 3520 WILLIS ST | 019 | ASH | 2022-05-26 | U131790 | U125208 | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 2022-04-22 |  | MCOLLET | 2022-05-25 | 2022-03-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 47.4333 | 11 | 9723.88 | 4188.17 | 297.3 | 5171.31 | 67.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997182200 |  | 100463533 |  | 6716200D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309157 | 2621P | WOODGLEN | 901 WOODGLEN CT | 067 | LEX | 2022-05-25 | MCRAIG | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 2024-04-30 |  | MCRAIG | 2022-05-25 | 2022-05-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.9333 | 4 | 1830.69 | 968.95 | 385.4 | 415.84 | 60.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 06662372700 |  | 100356789 |  | 17260276C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FOREST | 1703 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-06-01 | U125881 | RPOLLY | 2006-10-05 | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1993.11 | 0 | 0 | 0 | 1993.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08723224400 |  | 100358147 | 10 | 16740232J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 278 E MAIN ST | 017 | PAR | 2022-05-26 | U135195 | PMCNABB | 2008-03-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3415.36 | 0 | 0 | 0 | 3415.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16449120700 |  | 100358195 | 16 | 6740232J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 159 E MAIN ST | 017 | PAR | 2022-06-13 | U125559 | SRICHIE | 2016-10-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-05-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1693.69 | 0 | 0 | 0 | 1693.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 16449125300 |  | 100358149 | 57 | 6740232J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 290 E MAIN ST | 017 | PAR | 2022-05-26 | U135195 | SRICHIE | 2016-10-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3415.36 | 0 | 0 | 0 | 3415.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026973500 |  |  |  | 7260280M | 2074375 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE STATION R-1458 | 2621M | CARNATION STATION-1458 | CARNATION STATION-1458 | 161 | MAY | 2022-06-10 | U125936 | U122858 | 2020-09-11 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | WSHIMFESSEL | 2022-05-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9735 | AMRCB |  | 100 | 058432200269735 |  | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026981601 |  |  |  | 6764176O | 2075191 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 9,950' OF 2"/4"/6"PMMP | 2600B | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2022-08-01 | U128132 | U128885 | 2022-05-09 | 2021-11-24 | 2022-12-31 | 2021-08-02 | WFULKS | 2022-05-26 | 2022-05-23 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9816 | AMRCB |  | 100 | 055732200269816 | 3180.8 | 3316154 | 3477462.23 | 209760.88 | 60122.45 | 59798.91 | 2673028.47 | 0 | 3030.93 | 471720.59 | 9263
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026981700 |  |  |  | 6764176O | 2075191 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 15,000' - LP MAIN | 2600B | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2022-06-24 | U128132 | U128885 | 2020-10-15 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-25 | DDAVIS | 2022-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9817 | AMRCB |  | 100 | 055832200269817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20026981800 |  |  |  | 6764176O | 2075191 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 18,000 - MP MAIN | 2600B | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2022-06-14 | U128132 | U128885 | 2020-10-15 | 2023-05-31 | 2024-01-04 | 2022-05-02 | DDAVIS | 2022-05-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9818 | AMRCB |  | 100 | 055832200269818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883093600 |  | 100360985 |  | 6736216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLINTONVILLE | 2703 CLINTONVILLE RD | 017 | PAR | 2022-06-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-26 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958609900 |  | 100331723 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 56 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-05-26 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1469.32 | 0 | 0 | 0 | 1469.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960855700 |  | 100249791 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | JOHNSON | 8338 JOHNSON ST | 019 | CAT | 2022-05-26 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2475.9 | 0 | 0 | 0 | 2475.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026187200 |  |  |  | 6724208P | 2288813 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | WILLOW SPRINGS | 3620 WILLOW SPRINGS | 067 | LEX | 2022-06-14 | U460266 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-26 | AJPARKS | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1872 |  |  | 100 | 090932220261872 | 5.35 | 0 | 1831.39 | 327.44 | 0 | 47.51 | 1456 | 0 | 0.44 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026187300 |  |  |  | 6724208P | 2288813 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | WILLOW SPRINGS | 3620 WILLOW SPRINGS | 067 | LEX | 2022-06-14 | U460266 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-26 | APARKS | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1873 |  |  | 100 | 091032220261873 | 2.65 | 0 | 185.7 | 162.18 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964232900 |  | 100347775 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | CHERRY | 52 CHERRY ST | 049 | WIN | 2022-05-26 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-05-26 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 5576.01 | 0 | 0 | 0 | 5576.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05603782800 |  | 100355310 |  | 17260280O | 1640955 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FOREST | 1437 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-05-27 | U135195 | RPOLLY | 2005-03-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05609753500 |  | 100355246 | 63 | 17260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FOREST | 1117< FOREST AV | 161 | MAY | 2022-06-21 | U125559 | DBURFOR | 2005-05-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 238.18 | 0 | 0 | 0 | 238.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11878998500 |  | 100355201 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FOREST | 929 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-05-27 | U135195 | U906307 | 2011-01-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11917024700 |  | 100355252 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FOREST | 1211 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-05-27 | U135195 | U124964 | 2011-07-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026943300 |  |  |  | 6720212C | 2178406 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2600E | WAKEFIELD | 1684 WAKEFIELD TR | 067 | LEX | 2022-09-20 | U125936 | U122858 | 2020-04-01 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2022-05-27 | RHAYES | 2022-05-27 | 2022-04-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9433 |  |  | 100 | 090932200269433 | 26.4667 | 0 | 9146.19 | 1613.78 | 0 | 293.4 | 6970 | 0 | 269.01 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026943400 |  |  |  | 6720212C | 2178406 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE GAUGE | 2621M | WAKEFIELD | 1684 WAKEFIELD TR | 067 | LEX | 2022-09-20 | U125936 | U122858 | 2020-04-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-27 | RHAYES | 2022-05-27 | 2022-04-14 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9434 |  |  | 100 | 058432200269434 | 7.95 | 0 | 543.13 | 486.97 | 0 | 56.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874916900 |  | 100355257 |  | 7260280N | 2074375 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | FOREST | 1219 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-05-27 | U135195 | U123981 | 2021-01-15 | 2022-06-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874918200 |  | 100353535 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPIOTL JOB | 2600B | 3RD | 321 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-05-27 | U135195 | U123981 | 2021-01-15 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883177800 |  | 100356063 |  | 7260280N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | FOREST | 910 FOREST AV | 161 | MAY | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 238.18 | 0 | 0 | 0 | 238.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958665000 |  | 100331821 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 931 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-05-27 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1398.41 | 0 | 0 | 0 | 1398.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026186000 |  |  |  | 6720216N | 2288807 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | RUSSELL CAVE | 1511 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-09-19 | U123258 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-27 | RHAYES | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1860 |  |  | 100 | 090932220261860 | 8.45 | 0 | 3201.06 | 507.23 | 0 | 30.47 | 2662.83 | 0 | 0.53 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026186100 |  |  |  | NEW | 2288807 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | RUSSELL CAVE | 1511 RUSSELL CAVE RD | 067 | LEX | 2022-09-19 | U123258 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-05-27 | RHAYES | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1861 |  |  | 100 | 091032220261861 | 2.7167 | 0 | 175.52 | 165.59 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103417400 |  | 500959355 |  | 6712208J | 0570218 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WELLINGTON | 1056 WELLINGTON WY | 067 | LEX | 2022-05-27 | U930915 | U130722 | 2022-05-25 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6333 | 1 | 950.74 | 95.04 | 0 | 5.7 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103417800 |  | 100287868 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | OAKHILL | 1413 OAKHILL DR | 067 | LEX | 2022-05-27 | U930915 | U130722 | 2022-05-25 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4833 | 1 | 1064.52 | 202.36 | 0 | 12.16 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103953700 |  | 100319912 |  | 6716208K | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | JESSELIN | 166 JESSELIN DR | 067 | LEX | 2022-05-31 | U930915 | U132823 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  | LSTANFI | 2022-05-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 45.3333 | 10 | 3290.88 | 2440.47 | 395.27 | 380.34 | 74.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11881794500 |  | 100354253 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 4TH | 127 W 4TH ST | 161 | MAY | 2022-11-03 | U125881 | U906307 | 2011-01-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11890227300 |  | 100464600 | 16 | V92158 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHEFFIELD | 489 SHEFFIELD DR | 239 | VER | 2022-06-06 | U938684 | CTSTEEL | 2011-02-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12976855100 |  | 500017623 |  | 7252280O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PROGRESS | 1118 PROGRESS WY | 161 | MAY | 2022-11-03 | U125881 | U125208 | 2012-06-18 | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12985077800 |  | 100461691 |  | 6764176F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINCHESTER | 1525 WINCHESTER RD | 065 | IRV | 2022-05-31 | U128816 | U125208 | 2012-08-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | OLIVER MAYNARD | 2022-05-31 | 2022-05-18 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 15.9833 | 2 | 1807.78 | 903.5 | 0 | 54.28 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20837965900 |  | 100337840 |  | 6720212F | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | CHESTNUT | 652 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-06-01 | U461375 | AOC SYST | 2020-08-19 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | LARRY BROWN | 2022-05-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 |  | 1 | 2435.2 | 0 | 0 | 0 | 2435.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 20848236800 |  | 100424742 |  | 7364188G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON | 2621P | MARY | 67 MARY DR | 159 | INE | 2022-05-31 | U130172 | U125208 | 2020-09-28 | 2049-12-31 |  |  | JOHN HOWARD | 2022-05-31 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21026140100 |  |  |  | 7352256B | 2075517 | U938437 |  | 559 | EX | INSTALL 52'-4"/6" PMIP/CSIP | 2600B | BUCKLEY | 240 BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2022-08-29 | U128132 | U132280 | 2021-09-08 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 2022-05-25 | DAVID SKAGGS | 2022-05-31 | 2022-05-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1401 | AMRCB |  | 100 | 055932210261401 | 89.85 | 350 | 67346.12 | 5785.76 | 4145.5 | 555.32 | 45780.75 | 0 | 57.75 | 11021.04 | 35
KY | KY - EAST | 2631 | 21026140200 |  |  |  | 7352256B | 2075517 | U938437 |  | 560 | EX | RETIRE 47'-4"/6" BSIP/CSIP | 2600B | BUCKLEY | 240 BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2022-06-20 | U128132 | U132280 | 2021-09-08 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-05-25 | DAVID SKAGGS | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1402 | AMRCB |  | 100 | 056032210261402 | 0.9 | 0 | 207.25 | 59.25 | 0 | 5.3 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874915400 |  | 500250118 |  | 7260276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LEXINGTON | 730 LEXINGTON ST LT20 | 161 | MAY | 2022-05-31 | U135195 | U123981 | 2021-01-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 3170.4 | 0 | 0 | 0 | 3170.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874918400 |  | 100353323 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | 3RD | 428 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-07-15 | U938516 | U123981 | 2021-01-15 | 2022-12-30 |  |  | C HUNGATE | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883076200 |  | 100346834 |  | 6696212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND | 336 HIGHLAND AV | 239 | VER | 2022-06-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883079800 |  | 100344907 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GRATZ | 215 S GRATZ ST | 239 | MID | 2022-06-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883110000 |  | 100356709 |  | 7260276D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MASON LEWIS | 9049 MASON LEWIS RD | 161 | MAY | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883111500 |  | 100354298 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 4TH | 22 E 4TH ST | 161 | MAY | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 387.89 | 0 | 0 | 0 | 387.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883116500 |  | 500661457 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGGINS | 205 E HIGGINS ST | 239 | MID | 2022-06-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883191700 |  | 100346856 |  | 6696212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND | 345 HIGHLAND AV | 239 | VER | 2022-06-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883195000 |  | 100354293 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 4TH | 2 E 4TH ST | 161 | MAY | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1169.71 | 0 | 0 | 0 | 1169.71 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883244500 |  | 500114811 |  | 6696212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLONY | 339 COLONY DR | 239 | VER | 2022-06-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883265300 |  | 100356391 |  | 7256276A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CHEROKEE | 1470 CHEROKEE DR | 161 | MAY | 2022-05-31 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 3170.4 | 0 | 0 | 0 | 3170.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883285200 |  | 500074151 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIDGE | 108 RIDGE RD | 239 | VER | 2022-06-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883286100 |  | 100464731 |  | 6696212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SHEFFIELD | 516 SHEFFIELD DR | 239 | VER | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883293300 |  | 100344918 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGGINS | 122 HIGGINS ST | 239 | MID | 2022-06-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-31 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883322200 |  | 100346839 |  | 6696212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HIGHLAND | 316 HIGHLAND AV | 239 | VER | 2022-06-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916452900 |  | 100263499 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 505 LEE ST | 019 | ASH | 2022-05-31 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 1916.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958628500 |  | 100331830 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 915 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-07-27 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3264.52 | 0 | 0 | 0 | 3264.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960857800 |  | 100249795 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10201 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-01 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2482.5 | 0 | 0 | 0 | 2482.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960857900 |  | 100249801 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10203 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-01 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/JOSEPH HADLEY | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2317.1 | 0 | 0 | 0 | 2317.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103417200 |  | 500530972 |  | 6724208B | 9614946 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARBLEHEAD | 909 MARBLEHEAD DR | 067 | LEX | 2022-05-31 | U930915 | U130722 | 2022-05-25 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-31 | 2022-05-27 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.15 | 3 | 2505.67 | 351.68 | 0 | 21.11 | 2132.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103417600 |  | 501177323 |  | 6724212M | 1427466 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HADDRELL | 1101 HADDRELL PT | 067 | LEX | 2022-05-31 | U930915 | U130722 | 2022-05-25 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.4667 | 1 | 1003.31 | 144.63 | 0 | 8.68 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103418900 |  | 100338599 |  | 6720212F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LANCASTER | 702 LANCASTER AV | 067 | LEX | 2022-05-31 | U930915 | U130722 | 2022-05-25 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0833 | 1 | 916.73 | 62.96 | 0 | 3.77 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22104098200 |  | 100342247 |  | 7240216N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247563 | 2621P | WYANDOT | 402 WYANDOT WY | 173 | MT | 2022-06-13 | U125208 | U129939 | 2022-05-31 | 2022-10-14 | 2024-04-30 |  | DENNING | 2022-05-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 25.9 | 4 | 1882.66 | 1602.05 | 0 | 123.31 | 157.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22104105900 |  | 500540059 |  | 6684224D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | GLENNS CREEK | 1055 GLENNS CREEK RD | 073 | FRA | 2022-05-31 | U126604 | U134723 | 2022-05-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 5296.6 | 0 | 0 | 0 | 5296.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22104127000 |  | 100302949 |  | 6712212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247739 | 2621P | WILLIAMSBURG | 1932 WILLIAMSBURG RD | 067 | LEX | 2022-06-13 | U125208 | U129939 | 2022-05-31 | 2022-09-30 | 2024-03-31 |  | KKINDER | 2022-05-31 | 2022-05-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 11.2 | 4 | 1677.39 | 1109.39 | 0 | 436 | 132 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22104128100 |  | 100345926 |  | 6704208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BAYBERRY | 120 BAYBERRY RD | 239 | VER | 2022-05-31 | DCOLLIN | U129939 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 6.5167 | 1 | 3218.87 | 397.63 | 229.32 | 448.82 | 2143.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22104155200 |  | 100310488 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE LINE | 2621P | CECIL | 625 CECIL WY | 067 | LEX | 2022-06-01 | U930915 | U129939 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | JOCHOA | 2022-05-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 45.8 | 7 | 2824.59 | 2249.71 | 377.09 | 135.09 | 62.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22104158200 |  | 100286623 |  | X-1206/40 |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | ELM | 806 ELM ST | 065 | RAV | 2022-06-13 | U125208 | U129939 | 2022-05-31 | 2022-10-20 | 2024-04-30 |  | DENNING | 2022-05-31 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 14.8667 | 4 | 1138.88 | 919.1 | 0 | 88.88 | 130.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22104160700 |  | 100358578 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269806-00 | 2600B | 2ND | 505 2ND ST | 017 | PAR | 2022-06-01 | U123111 | U134723 | 2022-05-31 | 2022-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26290032 | 0.016667 | 1 | 3623.24 | 1.17 | 0 | 0.58 | 3621.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22104171900 |  | 100345912 |  | 6704208A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BAYBERRY | 119 BAYBERRY RD | 239 | VER | 2022-06-13 | U125208 | U129939 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 1.95 | 1 | 2285.89 | 119.29 | 243.76 | 134.64 | 1788.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964237600 |  | 100347906 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 146 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-01 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | A WILLIAMSON | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2452.96 | 0 | 0 | 0 | 2452.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964237700 |  | 100347910 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 147 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-01 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-05-31 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2620.65 | 0 | 0 | 0 | 2620.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997173300 |  | 100465549 |  | 6716200H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309152 | 2621P | EDGEWOOD | 813 EDGEWOOD DR | 067 | LEX | 2022-05-31 | DMARSTO | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-27 | 2024-04-30 |  | DMARSTO | 2022-05-31 | 2022-05-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.1833 | 4 | 676.82 | 415.88 | 174.34 | 25 | 61.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997173600 |  | 100467135 |  | 6716200H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309153 | 2621P | EDGEWOOD | 809 EDGEWOOD DR | 067 | LEX | 2022-05-31 | DMARSTO | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-27 | 2024-04-30 |  | DMARSTO | 2022-05-31 | 2022-05-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.0167 | 6 | 2161.43 | 1104.33 | 922.57 | 66.33 | 68.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998891100 |  | 501166110 |  | 6728208I | 1637581 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | PASSAGE MOUND | 1200 PASSAGE MOUND WY | 067 | LEX | 2022-06-21 | U125208 | U125208 | 2022-05-05 | 2022-06-01 | 2022-08-30 |  | LSTANFI | 2022-05-31 | 2022-05-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 28.85 | 8 | 1814.25 | 1546.52 | 12.41 | 255.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 01479330200 |  | 100450091 |  | 6700208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | HUNTERTOWN | R6 HUNTERTOWN RD | 239 | VER | 2022-06-01 | BWHITE | JTOY | 2001-08-14 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | BWHITE | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.9833 | 2 | 657.6 | 619.12 | 0 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06659740500 |  | 500250916 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 300 N MAIN ST | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | SSUTHER | 2006-09-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 06665484600 |  | 500634044 |  | V-926-2 | 9830036 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ABERDEEN | 218 ABERDEEN RD | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | CTAULBE | 2006-11-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12996213500 |  | 100467653 |  | V-808/22 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GLENNS CREEK | 645 GLENNS CREEK RD | 073 | FRA | 2022-06-01 | U126604 | U125208 | 2012-10-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-01 | 2021-02-03 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 17.95 | 5 | 8665.55 | 992.55 | 0 | 144.31 | 7528.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874915700 |  | 500282666 |  | 7252276C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PROGRESS | 1169< PROGRESS WY | 161 | MAY | 2022-08-31 | U938516 | U123981 | 2021-01-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 2063.92 | 0 | 0 | 0 | 2063.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883059200 |  | 100344653 |  | 6700224L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MIDWAY | 106 MIDWAY RD | 239 | MID | 2022-06-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883114700 |  | 500214942 |  | 6696212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACK HAWK | 212 BLACK HAWK CR B | 239 | VER | 2022-06-13 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 21883161500 |  | 500312397 |  | 6696212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACK HAWK | 234 BLACK HAWK CR A-1FR | 239 | VER | 2022-06-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883168900 |  | 500185720 |  | 6688228P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEESTOWN | 1020 LEESTOWN RD D | 073 | FRA | 2022-06-02 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.5167 | 1 | 2748.77 | 308.11 | 0 | 130.66 | 2310 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883179000 |  | 100344555 |  | 6700224K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TURNER | 218 N TURNER ST | 239 | MID | 2022-06-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883206400 |  | 100345195 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | N MAIN ST | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883206500 |  | 100452299 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 274 N MAIN ST | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883207700 |  | 100353258 |  | 7256280G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 2ND | 529 W 2ND ST | 161 | MAY | 2022-06-01 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883260600 |  | 500214905 |  | 6696212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KEOKUK | 408 KEOKUK CT | 239 | VER | 2022-06-06 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897157900 |  | 100353309 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 344 W 2ND ST | 161 | MAY | 2022-06-01 | U135195 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897158000 |  | 100353287 |  | 7256280K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 478 W 2ND ST | 161 | MAY | 2022-06-01 | U135195 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916432800 |  | 100263522 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 416 LEE ST | 019 | ASH | 2022-06-01 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2350.9 | 0 | 0 | 0 | 2350.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958598200 |  | 100331826 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | CRAMER | 925 CRAMER AV | 067 | LEX | 2022-06-01 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2992.37 | 0 | 0 | 0 | 2992.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959955800 |  | 100358927 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPL SL W/20026980600 -D304585 | 2600B | HANSON | 429 HANSON ST | 017 | PAR | 2022-06-08 | U123111 | U134723 | 2021-12-16 | 2022-06-04 | 2022-06-22 |  | LYN STAFFORD | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2952.21 | 0 | 0 | 0 | 2952.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960855800 |  | 100249789 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | JOHNSON | 8339 JOHNSON ST | 019 | CAT | 2022-06-01 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2691 | 0 | 0 | 0 | 2691 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960855900 |  | 100249788 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | JOHNSON | 8411 JOHNSON ST | 019 | CAT | 2022-06-01 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960859900 |  | 100249793 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MINNS | 10201 MINNS ST | 019 | CAT | 2022-06-01 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2485.8 | 0 | 0 | 0 | 2485.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961513200 |  | 100337817 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 653 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-06-01 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2376.9 | 0 | 0 | 0 | 2376.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100000700 |  | 100294545 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BROADWAY | 502 N BROADWAY ST | 067 | LEX | 2022-06-07 | U132625 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.75 | 2 | 2325.27 | 281.47 | 0 | 586.84 | 1456.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100001900 |  | 100445333 |  | 6712216B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEESTOWN | 3490 LEESTOWN RD | 067 | LEX | 2022-06-07 | U132625 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-01 | 2022-05-31 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.5 | 3 | 3211.62 | 503.79 | 0 | 1352.03 | 1355.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22102907000 |  | 100263296 |  | 7352256F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244429 | 2621P | ASHBY | 532 W ASHBY DR | 019 | ASH | 2022-06-01 | JCYRUS | U125208 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-06-10 |  | JCYRUS | 2022-06-01 | 2022-05-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 18 | 4 | 2402.38 | 908.68 | 227.85 | 1183.35 | 82.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22103952200 |  | 100274206 |  | 6684228N | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | TODD | 205 W TODD ST | 073 | FRA | 2022-06-01 | BWHITE | U132823 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  |  | BWHITE | 2022-06-01 | 2022-05-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8.7333 | 2 | 2330.34 | 524.54 | 284.69 | 31.61 | 1489.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22104761300 |  | 100346020 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BAYBERRY | 173 BAYBERRY RD | 239 | VER | 2022-06-01 | DCOLLIN | U129939 | 2022-06-01 | 2022-10-20 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3 | 1 | 3153.35 | 190.76 | 229.61 | 887.58 | 1845.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22104761400 |  | 100345933 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BAYBERRY | 146 BAYBERRY RD | 239 | VER | 2022-06-02 | U131790 | U129939 | 2022-06-01 | 2022-10-19 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 6.75 | 1 | 4428.82 | 423.11 | 201.74 | 1968.47 | 1835.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22104796200 |  | 100310515 |  | 6712208L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303339 | 2621P | SEATTLE | 618 SEATTLE DR | 067 | LEX | 2022-06-13 | U125208 | U129939 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | KKINDER | 2022-06-01 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.5167 | 4 | 1030.71 | 915.52 | 0 | 56.89 | 58.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22104846300 |  | 100330717 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303872 | 2621P | SHERMAN | 264 SHERMAN AV | 067 | LEX | 2022-06-28 | U128711 | U129939 | 2022-06-01 | 2022-10-26 | 2024-04-30 |  | DMARSTO | 2022-06-01 | 2022-05-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 10.2167 | 5 | 1474.46 | 1152.32 | 139.63 | 71.41 | 111.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22105158100 |  | 100347121 |  | 6696212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | M L KING | 108 M L KING BV 1FR | 239 | VER | 2022-06-06 | U938684 | U134723 | 2022-06-02 | 2022-07-01 | 2022-12-13 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22105158400 |  | 100347120 |  | 6696212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | M L KING | 108 M L KING BV 1FL | 239 | VER | 2022-06-06 | U938684 | U134723 | 2022-06-02 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979040000 |  | 100344945 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 113 E MAIN ST | 239 | MID | 2022-06-08 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979051200 |  | 500185722 |  | 6688228P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LEESTOWN | 1021 LEESTOWN RD E | 073 | FRA | 2022-06-02 | U126604 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-01 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.4833 | 1 | 2192.86 | 140.05 | 0 | 59.41 | 1993.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22992453000 |  | 100324058 |  | 6728208M | 2071380 |  |  | 565 | EX | CSL RELOCATION | 2621P | DEER HAVEN | 1884 DEER HAVEN LN | 067 | LEX | 2022-06-01 | LSTANFI | U131172 | 2022-04-11 | 2022-06-01 |  |  | LSTANFI | 2022-06-01 | 2022-04-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.35 | 4 | 8999.82 | 1388.07 | 235.98 | 2192.76 | 5183.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997862400 |  | 100286914 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | CARLISLE | 214 CARLISLE AV 1F | 067 | LEX | 2022-06-07 | U930915 | U132002 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-01 |  | BGAUZE | 2022-06-01 | 2022-05-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 21.95 | 7 | 1311.19 | 1044.45 | 0 | 266.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 05625820800 |  | 100354106 | 26 | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/LNDBK | 2621P | 3RD | 132 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-07-14 | JTOY | DBURFOR | 2005-10-13 | 2020-12-23 |  |  | TJETT | 2022-06-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 5.8333 | 4 | 398.59 | 325.83 | 0 | 72.76 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07689187200 |  | 500277028 |  | V-814/8 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERSAILLES | 3295 VERSAILLES RD 30 | 239 | FRA | 2022-06-08 | U938684 | U903504 | 2007-06-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19716837500 |  | 100402368 |  | 6692224G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SHADY | 73 SHADY LN | 239 | MID | 2022-06-08 | U938684 | U125208 | 2019-06-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-02 | 2019-07-12 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.1833 | 6 | 2731.72 | 321.53 | 0 | 432.69 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 20787028200 |  | 100347903 |  | 6744208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980400 | 2629D | LINDEN | 140 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-03 | U126603 | AOC SYST | 2020-03-02 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | SAHWN DENNIS | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1855.77 | 0 | 0 | 0 | 1855.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883113100 |  | 100281198 |  | 6696220H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD FRANKFORT | 1146 OLD FRANKFORT PK | 239 | MID | 2022-06-03 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 2.4833 | 1 | 5452.66 | 140.05 | 0 | 59.41 | 5253.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883118400 |  | 501167914 |  | 7348264I | 1427220 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRYAN | 1419 BRYAN DR | 089 | RAC | 2022-06-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883141500 |  | 100257055 |  | 7348264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OAKLAND | 38 OAKLAND CT | 089 | RAC | 2022-06-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883149500 |  | 100257079 |  | 7348264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POND RUN | 1330 POND RUN RD | 089 | RAC | 2022-06-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883178400 |  | 100252756 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLLINS | 1007 E COLLINS ST | 089 | FLA | 2022-06-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883217100 |  | 100423838 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MAIN | 271 N MAIN ST | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883257500 |  | 500422654 |  | 7348260C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | AVERY | 612 AVERY CT | 089 | FLA | 2022-08-31 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1929.19 | 0 | 0 | 0 | 1929.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883267900 |  | 100252733 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLLINS | 1010 E COLLINS ST | 089 | FLA | 2022-06-02 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883274700 |  | 500831347 |  | 7344264D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHESTNUT | 49 CHESTNUT ST | 089 | RAC | 2022-06-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-02 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883281600 |  | 100254884 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELLEFONTE | 900 BELLEFONTE RD | 089 | FLA | 2022-08-31 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883283600 |  | 100281148 |  | 6692224G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DUCKERS | 38 DUCKERS RD | 239 | MID | 2022-06-02 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9 | 1 | 3339.81 | 504.24 | 1341.77 | 213.8 | 1280 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21918943800 |  | 100246293 |  | 7372188N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D243541 | 2621P | BEAUTY | 7579 BEAUTY RD | 159 | BEA | 2022-06-02 | JCKIRK | U125208 | 2021-06-15 | 2021-12-10 | 2023-06-30 |  | JCKIRK | 2022-06-02 | 2022-05-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 26.1667 | 4 | 4656.36 | 1545.93 | 0 | 309.03 | 2801.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958630600 |  | 100331725 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 53 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-02 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3102.16 | 0 | 0 | 0 | 3102.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959956000 |  | 100358925 |  | 6736232L | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269806-00 | 2600B | HANSON | 437 HANSON ST | 017 | PAR | 2022-06-08 | U123111 | U134723 | 2021-12-16 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3081.65 | 0 | 0 | 0 | 3081.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960232700 |  | 100327213 |  | 6716212L | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 301 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-06-02 | U126284 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8 | 1 | 3996.13 | 447.46 | 0 | 230.77 | 3317.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961516500 |  | 100337821 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 643 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-06-02 | U129673 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 2719 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026188400 |  |  |  | 6700212A | 2288939 | U461383 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | FIELDVIEW | 104 FIELDVIEW DR | 239 | VER | 2022-07-11 | U125936 | U461383 | 2022-05-18 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-06-02 | B.LONE | 2022-06-02 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1884 |  |  | 100 | 090932220261884 |  | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026188500 |  |  |  | 6700212A | 2288939 | U461383 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600E | FIELDVIEW | 104 FIELDVIEW DR | 239 | VER | 2022-07-11 | U125936 | U461383 | 2022-05-18 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-06-02 | B.LONE | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1885 |  |  | 100 | 091032220261885 | 7.3667 | 0 | 473.46 | 445.76 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22102914100 |  | 100269859 |  | 6732252O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309208 | 2621P | CLADORBON | 102 CLADORBON DR | 097 | CYN | 2022-06-03 | U131790 | U125208 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-06-10 |  | NRICHIE | 2022-06-02 | 2022-05-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 31.6 | 6 | 2594.13 | 1927.5 | 174.3 | 428.53 | 63.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103252300 |  | 100318601 |  | 6716204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D303814 | 2621P | LANSDOWNE | 3535 LANSDOWNE DR A | 067 | LEX | 2022-06-02 | WHIMES | U125208 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-06-13 |  | WHIMES | 2022-06-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.7833 | 4 | 2085.87 | 1243.16 | 669.77 | 77.24 | 95.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103417500 |  | 501003964 |  | 6724204H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHARDSON | 312 RICHARDSON PL | 067 | LEX | 2022-06-13 | U125208 | U130722 | 2022-05-25 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.4333 | 2 | 1762.42 | 260.39 | 0 | 652.03 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22105164400 |  | 100269786 |  | 6732252O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WESTERN | 133 WESTERN AV | 097 | CYN | 2022-06-06 | JTOY | U129939 | 2022-06-02 | 2022-05-23 | 2022-06-10 |  | NRICHIE | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26290021 | 14.9 | 6 | 1334.54 | 921.77 | 179.18 | 145.59 | 88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22108277700 |  | 500351310 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | MAIN | 255 N MAIN ST B-LR | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U134723 | 2022-06-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22109465600 |  | 500194798 |  | 7256280P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - W/100354106 | 2621P | 3RD | 132< E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-07-14 | JTOY | U125208 | 2022-06-13 | 2022-06-02 |  |  | TJETT | 2022-06-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964237400 |  | 100347905 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 144 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-03 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-06-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2753.76 | 0 | 0 | 0 | 2753.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22990060300 |  | 100288471 |  | 6720212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D247558 | 2621P | SCARBOROUGH | 1708 SCARBOROUGH CT | 067 | LEX | 2022-06-08 | U125208 | U125208 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2024-03-31 |  | KKINDER | 2022-06-02 | 2022-06-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.8667 | 4 | 794.41 | 747.95 | 0 | 46.46 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07684110700 |  | 100300053 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - OS PENDING 3-2-21 | 2621P | HENTON | 145 HENTON RD | 067 | LEX | 2022-06-07 | U125208 | SSUTHER | 2007-04-23 | 2020-12-31 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.0167 | 1 | 1954.53 | 247.68 | 32.18 | 15.39 | 1659.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07698590800 |  | 100346618 |  | ? |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MCDONALD | 355 MCDONALD DR | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | DMCCULL | 2007-08-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 08727584200 |  | 100281253 |  | V92119 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MIDWAY | 3489 MIDWAY RD FG18 | 239 | VER | 2022-06-03 | U126604 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.5167 | 1 | 4331.77 | 308.11 | 0 | 130.66 | 3893 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841500200 |  | 500009760 |  | V-921/20 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MOLLY | 136 MOLLY ST | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | RPOLLY | 2010-05-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841500400 |  | 100345722 |  | V92128 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NANCY | 783 NANCY ST | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | RPOLLY | 2010-05-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11901983900 |  | 100346610 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DUELL | 444 DUELL DR | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U906631 | 2011-04-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2621.5 | 0 | 0 | 0 | 2621.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11903029400 |  | 100345670 |  | V92127 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NANCY | 810 NANCY ST | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U906631 | 2011-04-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 18609180700 |  | 100463422 | 50 | 6716208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / RA 05-04-18 REMODEL | 2621P | NICHOLASVILLE | 2520 NICHOLASVILLE RD STE 30 | 067 | LEX | 2022-06-07 | U125208 | JWCOX | 2018-05-04 | 2049-12-31 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.73333 | 1 | 931.49 | 46.43 | 32.18 | 2.88 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883074400 |  | 100254523 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WASHINGTON | 2009 WASHINGTON ST | 089 | FLA | 2022-06-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883086100 |  | 100346629 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MCDONALD | 315 MCDONALD DR | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883141400 |  | 100254569 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OAK | 1913 OAK ST | 089 | FLA | 2022-06-04 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883145000 |  | 100254534 |  | 7340268A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WASHINGTON | 1909 WASHINGTON ST | 089 | FLA | 2022-06-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883165100 |  | 100346540 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MCDONALD | 314 MCDONALD DR | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883326300 |  | 500022620 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENUP | 519 GREENUP AV | 089 | RAC | 2022-06-04 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-03 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2095.02 | 0 | 0 | 0 | 2095.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883331900 |  | 500007568 |  | 6696212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MOLLY | 142 MOLLY ST | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916445000 |  | 100263576 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | PRICHARD | 412 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-06-03 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2231.7 | 0 | 0 | 0 | 2231.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958609100 |  | 100331732 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 49 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-03 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3050.97 | 0 | 0 | 0 | 3050.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960855500 |  | 100249779 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | IRENE | 8328 IRENE ST | 019 | CAT | 2022-06-03 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1368.55 | 0 | 0 | 0 | 1368.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960855600 |  | 100249775 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | IRENE | 8424 IRENE ST | 019 | CAT | 2022-06-03 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2963.5 | 0 | 0 | 0 | 2963.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960856800 |  | 100249940 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10034 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-03 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2502.5 | 0 | 0 | 0 | 2502.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960856900 |  | 100249780 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10035 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-03 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1847.85 | 0 | 0 | 0 | 1847.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961516200 |  | 100338200 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | BRECKENRIDGE | 400 BRECKENRIDGE ST | 067 | LEX | 2022-06-03 | U129673 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2838.5 | 0 | 0 | 0 | 2838.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026186800 |  |  |  | 6684228M | 2288811 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | LOUISVILLE | LOUISVILLE RD | 073 | FRA | 2022-06-13 | U460266 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-03 | EBLANTON | 2022-06-03 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1868 |  |  | 100 | 090932220261868 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026186900 |  |  |  | 6684228M | 2288811 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | LOUISVILLE | LOUISVILLE RD | 073 | FRA | 2022-06-13 | U460266 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-03 | EBLANTON | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1869 |  |  | 100 | 091032220261869 | 8 | 0 | 504.03 | 474.56 | 0 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100001500 |  | 100338552 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | YORK | 108 YORK ST | 067 | LEX | 2022-06-06 | U930915 | U130722 | 2022-05-11 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.4667 | 1 | 1887.51 | 214.87 | 0 | 13.36 | 1659.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103688100 |  | 100301065 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309142 | 2621P | BRITTANY | 1616 BRITTANY LN | 067 | LEX | 2022-06-03 | JOCHOA | U125208 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-06-15 |  | JOCHOA | 2022-06-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 49.3 | 8 | 3587.63 | 2573.67 | 557.17 | 385.29 | 71.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22104807300 |  | 100252945 |  | 7356256F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D244386 | 2621P | 29TH | 1524 29TH ST | 019 | ASH | 2022-06-07 | U125208 | U129939 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | RECUMP | 2022-06-03 | 2022-06-02 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 26.4 | 4 | 6417.07 | 1432.91 | 331.01 | 1512.45 | 3140.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22105101900 |  | 100274704 |  | 6684228J |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE | 2621P | SHELBY | 317 SHELBY ST | 073 | FRA | 2022-06-07 | U930915 | U129939 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | DCOLLIN | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.9333 | 2 | 3068.12 | 374.63 | 203.17 | 260.3 | 2230.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22106105400 |  | 100263558 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 21026993400 | 2600B | PRICHARD | 343 PRICHARD ST | 019 | ASH | 2022-06-03 | U124015 | U125768 | 2022-06-03 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 2712.3 | 0 | 0 | 0 | 2712.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22106133900 |  | 100302714 |  | 6712212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WELLESLEY HTS | 1524 WELLESLEY HTS WY | 067 | LEX | 2022-06-03 | WHIMES | U132823 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 2024-03-30 |  | WHIMES | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 25.35 | 5 | 1943.14 | 1404.11 | 330.84 | 87.19 | 121 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22106138600 |  | 100301081 |  | 6716212E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BRITTANY | 1617 BRITTANY LN | 067 | LEX | 2022-06-03 | LSTANFI | U132823 | 2022-06-03 | 2022-11-03 | 2024-05-31 |  | LSTANFI | 2022-06-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 0.75 | 1 | 2293.32 | 465.24 | 676.77 | 1057.81 | 93.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964237200 |  | 100347914 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 139 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-03 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-06-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3056.61 | 0 | 0 | 0 | 3056.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22997166700 |  | 100345706 |  | 6696212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309076 | 2621P | JANET | 804 JANET ST | 239 | VER | 2022-06-03 | DCOLLIN | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-27 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-06-03 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.8 | 2 | 3385.79 | 238.02 | 448.17 | 890.5 | 1809.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997866800 |  | 100441105 |  | 6720212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | CARLISLE | 214 CARLISLE AV 2F | 067 | LEX | 2022-06-03 | BGAUZE | U132002 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-01 |  | BGAUZE | 2022-06-03 | 2022-05-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.96667 | 2 | 55.96 | 52.76 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07687490000 |  | 500638801 |  | V-921-19 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUEENSWAY | 127 QUEENSWAY | 239 | VER | 2022-06-14 | U938684 | SSUTHER | 2007-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10841485200 |  | 500009656 |  | V-921/20 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | KINGSWAY | 834 KINGSWAY DR | 239 | VER | 2022-06-14 | U938684 | RPOLLY | 2010-05-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11895554200 |  | 500214844 |  | 6696212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POWHATAN | 110 POWHATAN TL | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U906609 | 2011-03-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12995719700 |  | 500876705 |  | 6696212I | 0359701 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BEASLEY | 184 BEASLEY RD | 239 | VER | 2022-06-06 | U126604 | U125208 | 2012-10-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 5.5 | 1 | 2748.77 | 308.11 | 0 | 130.66 | 2310 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882305900 |  | 100359038 |  | 6740232I | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | LILLESTON | 323 LILLESTON AV | 017 | PAR | 2022-06-06 | U123111 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2936.54 | 0 | 0 | 0 | 2936.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883061600 |  | 100252466 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JONES | 704 JONES ST | 089 | FLA | 2022-10-05 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883066100 |  | 500154788 |  | 6696212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAPLE | 122 MAPLE AV | 239 | VER | 2022-06-19 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883069600 |  | 100252472 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JONES | 1707 JONES ST | 089 | FLA | 2022-10-05 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883092000 |  | 500048178 |  | 6696212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GORMLEY | 125 GORMLEY DR | 239 | VER | 2022-06-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883101800 |  | 100252724 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GILLEY | 938 GILLEY ST | 089 | FLA | 2022-06-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883108900 |  | 100457209 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MACEY | 147 MACEY BV | 239 | VER | 2022-06-19 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883121800 |  | 100413485 |  | 7348264M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DEWITT | 2514 DEWITT ST | 089 | FLA | 2022-06-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883155300 |  | 100345646 |  | 6696212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY D247668 | 2621P | MEREWOOD | 103 MEREWOOD DR | 239 | VER | 2022-06-06 | DCOLLIN | U120245 | 2021-01-30 | 2022-10-28 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.7833 | 1 | 3453.91 | 110.85 | 0 | 515.56 | 2827.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883171600 |  | 100281233 |  | 6704216B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PISGAH | 4240 PISGAH PK FG3 | 239 | VER | 2022-06-06 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.5 | 1 | 2696.52 | 252.12 | 0 | 106.9 | 2337.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883190000 |  | 100257072 |  | 7348264J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SLOAN | 2011 SLOAN ST | 089 | FLA | 2022-06-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3480.75 | 0 | 0 | 0 | 3480.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883214000 |  | 100253946 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LUCI MAE | 1510 LUCI MAE DR | 089 | FLA | 2022-06-06 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2993.46 | 0 | 0 | 0 | 2993.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883271600 |  | 500523512 |  | 6696212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KINGSWAY | 832 KINGSWAY DR | 239 | VER | 2022-10-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1652.5 | 0 | 0 | 0 | 1652.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883322000 |  | 500559049 |  | 6696212P | 9723791 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STOURBRIDGE | 211 S STOURBRIDGE RD | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883331800 |  | 500007567 |  | 6696212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MOLLY | 135 MOLLY ST | 239 | VER | 2022-06-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916429200 |  | 500549935 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CLARK | 608 CLARK ST | 019 | ASH | 2022-06-06 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1647.2 | 0 | 0 | 0 | 1647.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21931589200 |  | 100337436 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON - INA/IDL SOII 9-2-21 | 2621P | PEMBERTON | 527 PEMBERTON ST | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U125208 | 2021-08-09 | 2049-12-31 |  |  | RSTRONG | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1667 | 1 | 1301.79 | 115.82 | 17.73 | 318.24 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958607900 |  | 100331747 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 33 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-06 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1686.8 | 0 | 0 | 0 | 1686.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960234600 |  | 100327175 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 425 E HIGH ST 1 | 067 | LEX | 2022-06-07 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 5165.5 | 0 | 0 | 0 | 5165.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960856300 |  | 100249768 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 3906 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-06 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH MARK CARMON | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2738.55 | 0 | 0 | 0 | 2738.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960856400 |  | 100249946 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10024 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-06 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2787.25 | 0 | 0 | 0 | 2787.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960856700 |  | 100249943 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10032 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-06 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1908.7 | 0 | 0 | 0 | 1908.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961512100 |  | 100337828 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 615 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-06-06 | U129673 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2934.8 | 0 | 0 | 0 | 2934.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22100578900 |  | 100351887 |  | 6744208O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | ARLINGTON | 115 ARLINGTON RD | 049 | WIN | 2022-06-07 | U125208 | U132002 | 2022-05-13 | 2022-05-27 | 2022-06-12 |  | NRICHIE | 2022-06-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.2833 | 3 | 734.63 | 451.05 | 255.52 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22104173300 |  | 100335449 |  | 6716220J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | GEORGETOWN | 2931 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2022-06-06 | LSTONE | U125208 | 2022-05-31 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | LSTONE | 2022-06-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 10.4 | 3 | 570.82 | 537.43 | 0 | 33.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22107460600 |  | 100288411 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | RPLC SL | 2621P | HARROGATE | 1701 HARROGATE RD | 067 | LEX | 2022-06-06 | TROE | U132942 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | TROE | 2022-06-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.5667 | 3 | 4862.03 | 1191.96 | 1370.64 | 2207.03 | 92.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964237300 |  | 100347904 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 142 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-06 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1863.72 | 0 | 0 | 0 | 1863.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964247500 |  | 100347900 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 136 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-06 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1795.12 | 0 | 0 | 0 | 1795.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979020700 |  | 100252639 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LONG | 2313 LONG ST | 089 | FLA | 2022-06-25 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1629.77 | 0 | 0 | 0 | 1629.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22994256200 |  | 100316251 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | PICADOME | 299 PICADOME PR | 067 | LEX | 2022-06-06 | RSTRONG | U131790 | 2022-04-18 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 2.3667 | 1 | 1330.5 | 132.66 | 0 | 347.84 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22996400200 |  | 100345711 |  | 6696212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | JANET | 794 JANET ST | 239 | VER | 2022-06-06 | DCOLLIN | U131172 | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-06-06 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 7.0667 | 1 | 4332.15 | 445.81 | 0 | 2073.94 | 1812.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22998583800 |  | 500028959 |  | 7332288N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | PIATT | 131 PIATT ST | 089 | S S | 2022-06-06 | JCYRUS | U132002 | 2022-05-04 | 2022-05-17 | 2022-06-02 |  | JCYRUS | 2022-06-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.6667 | 2 | 558.61 | 185.46 | 19.13 | 354.02 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04591221000 |  | 500692914 | 11 | V-926-7 | 9936163 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EAGLE CREST | 836 EAGLE CREST DR | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | BURCHET | 2004-11-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09796522300 |  | 500560783 |  | 16724208K | 0779343 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | TODDS | 3110 TODDS RD REAR | 067 | LEX | 2022-06-07 | RSTRONG | U123166 | 2009-07-22 | 2020-12-23 |  |  | RSTRONG | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 3 | 820.38 | 6.62 | 0 | 15.04 | 798.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 09796522900 |  | 500560781 |  | 16724208K | 0779343 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | TODDS | 3110 TODDS RD | 067 | LEX | 2022-06-10 | U125208 | U123166 | 2009-07-22 | 2020-12-31 |  |  | RSTRONG | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.55 | 6 | 957.68 | 277.01 | 0 | 390.59 | 290.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891572000 |  | 100335531 |  | 16716220A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GEORGETOWN | 4260 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2022-06-07 | U126604 | U906307 | 2011-02-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5 | 1 | 2985.62 | 252.12 | 0 | 106.9 | 2626.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11891572700 |  | 100442393 |  | 16716220A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DOWNSTREAM | 2600B | GEORGETOWN | 4260 GEORGETOWN RD TRL | 067 | LEX | 2022-06-07 | U126604 | U906307 | 2011-02-23 | 2020-12-31 |  |  | WILL FULKS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 11898600000 |  | 500850114 |  | 6700212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | EUREKA | 348 EUREKA DR | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 11902217400 |  | 100346286 |  | V-921-53 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAVAL | 318 LAVAL HT | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U124961 | 2011-04-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16420947000 |  | 100347280 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 199 S MAIN ST | 239 | VER | 2022-06-14 | U938684 | U122906 | 2016-06-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883105200 |  | 100254113 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARSHA | 2415 MARSHA DR | 089 | FLA | 2022-06-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883148200 |  | 100346333 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BELL | 126 BELL AV | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883151900 |  | 100254087 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELLEFONTE | 1801 BELLEFONTE RD | 089 | FLA | 2022-06-07 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3469.82 | 0 | 0 | 0 | 3469.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883156200 |  | 100345046 |  | 6696212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ELM STREET | 412 ELM STREET HT | 239 | VER | 2022-06-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883176400 |  | 100346305 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SIMMONS | 172 SIMMONS ST | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883223800 |  | 500464732 |  | 6704208A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LAUREL | 140 LAUREL WY | 239 | VER | 2022-06-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883247700 |  | 500579454 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARGILLITE | 2000 ARGILLITE RD 5 | 089 | FLA | 2022-06-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2006.73 | 0 | 0 | 0 | 2006.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883267200 |  | 100438369 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CURRY | 204 CURRY CT 1FL | 239 | VER | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883270100 |  | 500444051 |  | 6700212M | 9507477 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROYAL RIDGE | 804 ROYAL RIDGE CT | 239 | VER | 2022-06-14 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883274300 |  | 100345686 |  | 6696212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JANET | 801 JANET ST | 239 | VER | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883286800 |  | 100422413 |  | 6700212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BRYANWOOD | 289 BRYANWOOD ST | 239 | VER | 2022-06-21 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883300500 |  | 500579509 |  | 7348264O | 9723038 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARGILLITE | 2000 ARGILLITE RD 31 | 089 | FLA | 2022-06-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883305300 |  | 100467776 |  | 6700212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | NORMANDY | 405 NORMANDY RD | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884186900 |  | 100345051 |  | 6696212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ELM STREET | 404 ELM STREET HT | 239 | VER | 2022-06-14 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21884240600 |  | 500214852 |  | 6696212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | POWHATAN | 111 POWHATAN TL | 239 | VER | 2022-06-14 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884243600 |  | 100257099 |  | 7348264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARK | 2110 MARK ST | 089 | FLA | 2022-06-22 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916429100 |  | 100264022 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CLARK | 606 CLARK ST | 019 | ASH | 2022-06-08 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2379.5 | 0 | 0 | 0 | 2379.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958569000 |  | 100242980 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5107 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-07 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1563.2 | 0 | 0 | 0 | 1563.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958570000 |  | 100242977 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | FREDERICK | 4401 FREDERICK ST | 019 | ASH | 2022-06-07 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1643.24 | 0 | 0 | 0 | 1643.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958570100 |  | 100242979 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | FREDERICK | 4413 FREDERICK ST | 019 | ASH | 2022-06-07 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960234700 |  | 100327165 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 431 E HIGH ST 2 | 067 | LEX | 2022-06-07 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 8969.6 | 0 | 0 | 0 | 8969.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960887800 |  | 100249769 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10033 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-07 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2534.75 | 0 | 0 | 0 | 2534.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961512800 |  | 100337838 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 632 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-06-07 | U129673 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2671.9 | 0 | 0 | 0 | 2671.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026197700 |  |  |  | 6724204A | 2289298 | U122858 |  | 557 | EX | INSTAL 3'-2" PMMP | 2621P | SNOWY EGRET | SNOWY EGRET WY | 067 | LEX | 2022-06-12 | U460266 | U122858 | 2022-06-06 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | KKINDER | 2022-06-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1977 |  |  | 100 | 055732220261977 | 2.9833 | 3 | 1311.83 | 1003.28 | 40.97 | 60.66 | 0 | 0 | 0 | 206.92 | 3
KY | KY - WEST | 2621 | 22026197800 |  |  |  | 6724204A | 2289298 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 3'-2" PMMP | 2621P | SNOWY EGRET | SNOWY EGRET WY | 067 | LEX | 2022-06-12 | U460266 | U122858 | 2022-06-06 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | KKINDER | 2022-06-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1978 |  |  | 100 | 055832220261978 | 0.2 | 0 | 914.45 | 823.81 | 41.1 | 49.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026200300 |  |  |  | 7348264I | 2289349 | U132280 |  | 559 | EX | EMER - INSTALL 5'-2" PMIP | 2621P | SLOAN | 2210 SLOAN ST | 089 | FLA | 2023-07-05 | U128132 | U132280 | 2022-06-07 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 2022-06-07 | BJACKSON | 2022-06-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP2003 |  |  | 100 | 055932220262003 |  | 5 | 9101.9 | 0 | 341.27 | 0 | 8307.82 | 0 | 0 | 452.81 | 5
KY | KY - WEST | 2621 | 22108202500 |  | 100337822 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 641 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-06-07 | U129673 | U134723 | 2022-06-07 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2770.1 | 0 | 0 | 0 | 2770.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108213000 |  | 500871930 |  | 6720216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | NEWTOWN | 1501 NEWTOWN PK CABLE | 067 | LEX | 2022-06-07 | U126604 | U134723 | 2022-06-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.4167 | 2 | 3469.79 | 365.85 | 0 | 157.34 | 2946.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108215300 |  | 100331733 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 47 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-07 | U129722 | U134723 | 2022-06-07 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2380.1 | 0 | 0 | 0 | 2380.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108220000 |  | 100310723 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | BAYSWATER | 657 BAYSWATER WY | 067 | LEX | 2022-06-07 | DMARSTO | U136097 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 |  | DMARSTO | 2022-06-07 | 2022-06-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.05 | 3 | 1087.4 | 946.13 | 0 | 58.77 | 82.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964237100 |  | 100347916 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 135 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-08 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3554.45 | 0 | 0 | 0 | 3554.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964250500 |  | 100347899 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 134 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-08 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 1842.52 | 0 | 0 | 0 | 1842.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979050700 |  | 500123654 |  | 7348264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SLOAN | 2210 SLOAN ST | 089 | FLA | 2022-11-04 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997225500 |  | 100464904 |  | 6716200H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D309158 | 2621P | CHARWOOD | 4613 CHARWOOD CT | 067 | LEX | 2022-06-07 | HMCKUNE | AOC SYST | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2024-04-30 |  | HMCKUNE | 2022-06-07 | 2022-06-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.2167 | 4 | 1419.88 | 1237.4 | 0 | 76.88 | 105.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 23026270200 |  |  |  | 7348264I | 2289349 | U132280 |  | 560 | EX | EMER - RETIRE 5'-2" PIP | 2621P | SLOAN | 2210 SLOAN ST | 089 | FLA | 2023-04-10 | U125559 | U132280 | 2023-03-31 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 2022-06-07 | BJACKSON | 2022-06-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP2702 |  |  | 100 | 056032230262702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533597400 |  | 100335526 |  | 6712224P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GEORGETOWN | 4148 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2022-06-08 | U126604 | DMCCULL | 2003-03-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.5 | 1 | 1711.97 | 308.11 | 0 | 130.66 | 1273.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 04567980900 |  | 500048179 | 20 | V-926/4 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GORMLEY | 131 GORMLEY DR | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | BURCHET | 2004-03-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 07689005300 |  | 500584508 |  | V-921-41 | 9723006 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHARMAC | 108 CHARMAC RD | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U903504 | 2007-05-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1717.5 | 0 | 0 | 0 | 1717.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026973400 |  |  |  | 7260280M | 2074375 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE STATION R-1452 | 2621M | REYNOLDS | REYNOLDS DR | 161 | MAY | 2022-06-13 | U460266 | U122858 | 2020-09-11 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-08 | JMARTIN | 2022-06-08 | 2022-05-26 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP9734 | AMRCB |  | 100 | 058432200269734 | 1.7833 | 0 | 114.18 | 107.71 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883060100 |  | 100254460 |  | 7348264J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARTIN | 1612 MARTIN ST | 089 | FLA | 2022-10-05 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883087800 |  | 500579536 |  | 7348264O | 9723038 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARGILLITE | 2000 ARGILLITE RD 52 | 089 | FLA | 2022-06-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883130900 |  | 500887836 |  | 6700212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEXINGTON | 408< LEXINGTON RD | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883148900 |  | 100285449 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHERRY | 165 CHERRY ST | 065 | IRV | 2022-06-08 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2275.85 | 551.58 | 0 | 34.27 | 1690 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883164800 |  | 100345296 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BOSTON | 210 BOSTON DR | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883190200 |  | 100254463 |  | 7348264J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MARTIN | 1611 MARTIN ST | 089 | FLA | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883194300 |  | 500579530 |  | 7348264O | 9723038 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARGILLITE | 2000 ARGILLITE RD 51 | 089 | FLA | 2022-06-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883235600 |  | 500632798 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LIME | 1006 LIME ST | 089 | FLA | 2022-06-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883241700 |  | 100345267 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KILMER | 150 KILMER ST | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883249100 |  | 100461060 |  | 6696212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SCARBOROUGH | 498 SCARBOROUGH DR | 239 | VER | 2022-06-08 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883249300 |  | 100335527 |  | 6712224P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | GEORGETOWN | 4140 GEORGETOWN RD | 067 | LEX | 2022-06-08 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5 | 1 | 1632.22 | 252.12 | 0 | 106.9 | 1273.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883251700 |  | 100250186 |  | 7356248D | 2180320 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | CEMETERY | 8413 CEMETERY RD | 019 | CAT | 2022-08-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883305000 |  | 100345381 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DOUGLAS | 221 DOUGLAS AV 1F | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884269400 |  | 100254049 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAYO | 1502 MAYO ST | 089 | FLA | 2022-06-08 | U135195 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 4428.55 | 0 | 0 | 0 | 4428.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958666900 |  | 100331734 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON METER W/CAPITOL JOB | 2600B | MENTELLE | 45 MENTELLE PR 3 | 067 | LEX | 2022-06-08 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21958667100 |  | 100331740 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 566 | EX | ABANDON METER W/CAPITOL JOB | 2600B | MENTELLE | 45 MENTELLE PR WH | 067 | LEX | 2022-06-08 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21960240200 |  | 100327182 |  | 6720212M | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 12 PRESTON CT | 067 | LEX | 2022-06-08 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2379.9 | 0 | 0 | 0 | 2379.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960857000 |  | 100249781 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10101 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-08 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/MARK CARMON CJH | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2977.95 | 0 | 0 | 0 | 2977.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960857100 |  | 100249935 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10104 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-08 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1998.3 | 0 | 0 | 0 | 1998.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960883800 |  | 100249773 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10045 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-08 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2510.35 | 0 | 0 | 0 | 2510.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961513000 |  | 100337820 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 647 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-06-08 | U129673 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3246.3 | 0 | 0 | 0 | 3246.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22102630900 |  | 100440298 |  | 7336272B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | OHIO RIVER | 1733 OHIO RIVER RD | 089 | GRE | 2022-06-08 | RECUMP | U132002 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-06-19 |  | RECUMP | 2022-06-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.55 | 1 | 1119.62 | 271.75 | 28.97 | 818.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22103289700 |  | 100269972 |  | 6732252P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304584 | 2621P | 3RD | 221 3RD ST | 097 | CYN | 2022-06-08 | NRICHIE | U125208 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | NRICHIE | 2022-06-08 | 2022-05-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 40.3667 | 8 | 5904.78 | 2476.5 | 76.91 | 3351.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22108543100 |  | 100249932 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10112 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-08 | U123965 | U134723 | 2022-06-08 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2205.2 | 0 | 0 | 0 | 2205.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108546500 |  | 100331739 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 45 MENTELLE PR 1 | 067 | LEX | 2022-06-08 | U129722 | U134723 | 2022-06-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6377.19 | 0 | 0 | 0 | 6377.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22108550800 |  | 100406011 |  | 6700208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LAUREL | 103 LAUREL WY | 239 | VER | 2022-06-08 | DCOLLIN | U136097 | 2022-06-08 | 2022-10-14 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 2.6667 | 1 | 3931.34 | 218.48 | 184.93 | 1204.33 | 2323.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108553300 |  | 100405933 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | RITTENHOUSE | 1876 RITTENHOUSE CT | 067 | LEX | 2022-06-08 | U930915 | U129939 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  |  | RSTRONG | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.15 | 1 | 1494.1 | 177.83 | 0 | 466.27 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108597200 |  | 100295779 |  | 6716216G |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D309011 | 2621P | MARK | 2017 MARK AV | 067 | LEX | 2022-06-16 | U125208 | U129939 | 2022-06-08 | 2022-10-04 | 2024-04-30 |  | HMCKUNE | 2022-06-08 | 2022-05-23 |  | A | [11 empty] | 22110437200 | 100 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108608800 |  | 100310959 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | CLAYS MILL | 3469 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-06-09 | U930915 | U136097 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | DMARSTO | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 26.5833 | 5 | 2423.9 | 1534.34 | 377.61 | 95.35 | 416.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22108632500 |  | 100264015 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MAIN | 2224 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-06-08 | U124015 | U129939 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 1823.6 | 0 | 0 | 0 | 1823.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22108636300 |  | 100269971 |  | 6732252P | 1313371 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | 3RD | 219 3RD ST | 097 | CYN | 2022-06-10 | U930915 | U132823 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  |  | NRICHIE | 2022-06-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 1.3667 | 2 | 1265.88 | 84.34 | 1105.13 | 22.51 | 53.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964237000 |  | 100347917 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 133 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-08 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-06-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3347.16 | 0 | 0 | 0 | 3347.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979052400 |  | 500374111 |  | 7348260D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SHORT WHITE OA | 178 SHORT WHITE OA RD | 089 | FLA | 2022-06-08 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979054100 |  | 500611316 |  | 6700212A | 9719142 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GAFFNEY | 492 GAFFNEY CT | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22988860500 |  | 100346658 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253746 | 2621P | GORMLEY | 124 GORMLEY DR | 239 | VER | 2022-06-08 | DCOLLIN | U125208 | 2022-03-28 | 2022-09-28 | 2024-03-31 |  | DCOLLIN | 2022-06-08 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.2167 | 1 | 3950.81 | 266.36 | 204.35 | 1239.1 | 2241 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22992021200 |  | 100295674 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BOXWOOD | 930 BOXWOOD CT | 067 | LEX | 2022-06-08 | ABLAKE | U131172 | 2022-04-07 | 2022-10-04 | 2024-04-30 |  | ABLAKE | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 29.0833 | 5 | 2272.5 | 1668.3 | 407.06 | 103.64 | 93.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22996399300 |  | 100345791 |  | 6696212D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | GEORGIA | 122 GEORGIA ST | 239 | VER | 2022-06-08 | BWHITE | U131172 | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 2024-04-30 |  | BWHITE | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 16.2 | 4 | 1273.67 | 974.61 | 36.16 | 262.9 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 06668998800 |  | 100449968 |  | 6764176B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINCHESTER | 1705 WINCHESTER RD | 065 | IRV | 2022-06-09 | U127206 | SKSMITH | 2006-12-19 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 10825029800 |  | 500199018 |  | 6696212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUAIL RUN | 426 QUAIL RUN RD | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | RPOLLY | 2010-02-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10860733200 |  | 100402350 |  | 6764176B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINCHESTER | 1745 WINCHESTER RD | 065 | IRV | 2022-06-09 | U127206 | DMCCULL | 2010-09-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 1925.85 | 551.58 | 0 | 34.27 | 1340 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10860733300 |  | 100456678 |  | 6764176B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINCHESTER | 1751 WINCHESTER RD | 065 | IRV | 2022-06-09 | U127206 | DMCCULL | 2010-09-16 | 2017-12-29 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 11899704400 |  | 100243537 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN CROSS | 118 N MAIN CROSS ST | 127 | LOU | 2022-07-13 | DYOUNG | U123933 | 2011-04-04 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |  | RECUMP | 2022-06-09 | 2022-06-01 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.8333 | 3 | 226.71 | 154.38 | 29.49 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909920800 |  | 100297650 |  | 6716122H |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON W/100297651* | 2621P | LIMESTONE | 255< N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2022-06-10 | U125208 | U123933 | 2011-06-03 | 2049-12-31 |  |  | RSTRONG | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6167 | 1 | 593.42 | 90.35 | 0 | 236.83 | 266.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 11909920900 |  | 100297652 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | SOII - ABANDON W/100297651* | 2621P | LIMESTONE | 253< N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2022-06-10 | U125208 | U123933 | 2011-06-03 | 2049-12-31 |  |  | RSTRONG | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.066667 | 1 | 280.54 | 3.94 | 0 | 10.36 | 266.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 19727739600 |  | 100255821 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | TURLEY | 840 TURLEY AV | 089 | FLA | 2022-06-29 | U938516 | U125768 | 2019-07-29 | 2049-12-31 |  |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-09 | 2022-05-05 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.2 | 2 | 1628.37 | 9 | 0 | 0.53 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026121300 |  |  |  | 6708228H | 2070683 | U124399 |  | 559 | CO | PM- SEWELL REPLACEMENT | 5320E | US 460 / US 62 | US 460 / US 62 | 209 | GEO | 2022-12-05 |  | U124399 | 2021-04-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-06-09 | SWBISHOP | 2022-06-09 | 2022-07-21 |  | C | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00559 | 3201013 |  |  | WP1213 | KSMRP |  | 100 | 101332210261213 | 44.9833 | 525 | 2916870.85 | 174374.52 | 688035.99 | 37872.56 | 1632670.5 | 0 | 25016.17 | 358901.11 | 75
KY | KY - WEST | 2623 | 21026121400 |  |  |  | 6708228H | 2070683 | U124399 |  | 560 | CO | PM- SEWELL ABANDONMENT | 5320E | US 460 / US 62 | US 460 / US 62 | 209 | GEO | 2022-12-05 |  | U124399 | 2021-04-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-06-09 | SWBISHOP | 2022-06-09 |  |  | C | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00560 | 3201014 |  |  | WP1214 | KSMRP |  | 100 | 101432210261214 |  | 0 | 692157.41 | 60991.51 | 253249.97 | 0 | 377915.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883069200 |  | 500198988 |  | 6700212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUAIL RUN | 449 QUAIL RUN RD | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883096200 |  | 501177823 |  | 7348260B | 1532195 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REED | 3103 REED ST | 089 | FLA | 2022-06-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883101100 |  | 100345321 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLEVELAND | 181 CLEVELAND AV | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883106800 |  | 100252743 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | COLLINS | 1118 E COLLINS ST | 089 | FLA | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-09 | 2022-09-16 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.7667 | 2 | 1851.91 | 220.39 | 0 | 12.68 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883170100 |  | 100252283 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CUMBERLAND | 1117 CUMBERLAND AV | 089 | FLA | 2022-06-09 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883176200 |  | 100345339 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ASHMORE | 112 ASHMORE ST | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883189200 |  | 100252450 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREGORY | 1102 GREGORY ST | 089 | FLA | 2022-06-09 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3904.15 | 0 | 0 | 0 | 3904.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883198000 |  | 500066768 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | GILLEY | 923 GILLEY ST | 089 | FLA | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883202800 |  | 501129523 |  | 6700212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUAIL RUN | 414 QUAIL RUN RD | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883209500 |  | 100255704 |  | 7348264G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | 4TH | 527 N 4TH ST | 089 | FLA | 2022-11-03 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-09 | 2022-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883265700 |  | 100267808 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICE | 430 W RICE ST | 127 | LOU | 2022-06-09 | JCYRUS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JCYRUS | 2022-06-09 | 2022-05-11 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.5833 | 3 | 1778.11 | 588.15 | 243.11 | 946.85 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883307500 |  | 100255675 |  | 7348264G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 522 N 4TH ST | 089 | FLA | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21914513200 |  | 100268941 |  | 6736252M | 1635077 |  |  | 566 | EX | AOC ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2629D | ODDVILLE | 327 ODDVILLE AV DN | 097 | CYN | 2022-06-10 | U125208 | AOC SYST | 2021-05-26 | 2021-11-24 | 2022-12-31 |  | NRICHIE | 2022-06-09 | 2022-05-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 | KYACA |  | 100 | 056632B26290057 | 4.6833 | 4 | 824.15 | 292.07 | 14.05 | 518.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916428900 |  | 100264029 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CLARK | 603 CLARK ST | 019 | ASH | 2022-06-09 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2510.2 | 0 | 0 | 0 | 2510.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916437100 |  | 100265015 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2209 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-06-09 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2299.2 | 0 | 0 | 0 | 2299.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916437500 |  | 100264016 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2300 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-06-09 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1575.2 | 0 | 0 | 0 | 1575.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916452800 |  | 100264030 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CLARK | 601 CLARK ST | 019 | ASH | 2022-06-09 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958609500 |  | 100331721 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 52 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-09 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1669.12 | 0 | 0 | 0 | 1669.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960857200 |  | 100249782 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10107 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-09 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2937.05 | 0 | 0 | 0 | 2937.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960857500 |  | 100249918 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10120 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-09 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH MARK CARMON | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2776.35 | 0 | 0 | 0 | 2776.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960857600 |  | 100249785 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10121 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-09 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3104.6 | 0 | 0 | 0 | 3104.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961512500 |  | 100337837 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 630 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-06-09 | U129673 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2403.8 | 0 | 0 | 0 | 2403.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22101785200 |  | 100424205 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABD SERVICE DUE TO INACTIVITY | 2621P | ODDVILLE | 327 ODDVILLE AV UP | 097 | CYN | 2022-06-10 | U132625 | U125208 | 2022-05-18 | 2022-12-22 |  |  | NRICHIE | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.5667 | 3 | 258.19 | 101.3 | 0 | 156.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22103452400 |  | 100251063 |  | 7340268E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | WINIFRED | 929 WINIFRED ST | 089 | GRE | 2022-06-09 | RECUMP | U132002 | 2022-05-25 | 2022-06-07 | 2022-06-23 |  | RECUMP | 2022-06-09 | 2022-06-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.2167 | 2 | 271.36 | 60.27 | 29.6 | 181.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22106045400 |  | 100310698 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309216 | 2621P | KEITHSHIRE | 3379 KEITHSHIRE WY | 067 | LEX | 2022-06-10 | U125208 | U125208 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-23 |  | HMCKUNE | 2022-06-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.7833 | 3 | 1347.91 | 796 | 429.86 | 49.45 | 72.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22107493000 |  | 100416240 |  | 6712204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309218 | 2621P | SHASTA | 688 SHASTA CR | 067 | LEX | 2022-06-10 | U125208 | U125208 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-24 |  | LSTONE | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.0833 | 4 | 1378.39 | 1175.05 | 59.95 | 72.99 | 70.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22107494600 |  | 100293372 |  | 6720216F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311776 | 2621P | BARKSDALE | 1779 BARKSDALE DR | 067 | LEX | 2022-06-10 | U125208 | U125208 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-24 |  | KKINDER | 2022-06-09 | 2022-06-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.0167 | 4 | 1481.21 | 1174.86 | 195.96 | 72.99 | 37.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108834700 |  | 100443178 |  | 6716216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | NANDINO | 1006 NANDINO BV | 067 | LEX | 2022-07-15 | U128381 | U129939 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | RSTRONG | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0667 | 1 | 1119.27 | 60.41 | 50.47 | 158.39 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108838900 |  | 100327179 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 15 PRESTON CT | 067 | LEX | 2022-06-09 | U126309 | U134723 | 2022-06-09 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3079 | 0 | 0 | 0 | 3079 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22108845200 |  | 100247141 |  | 7352256L |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 LKSERV LINE REPLACE | 2621P | CHARLES | 3123 CHARLES ST B | 019 | ASH | 2022-06-09 | MCOLLET | U136097 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | MCOLLET | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 18.35 | 3 | 3268.49 | 1080.85 | 328.13 | 1772.61 | 86.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108858600 |  | 100306244 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D303344 | 2621P | FAIR OAKS | 1990 FAIR OAKS DR A | 067 | LEX | 2022-06-10 | U125208 | U136097 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | RSTRONG | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 8.05 | 1 | 6280.19 | 456.11 | 557.8 | 1196 | 4070.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108879600 |  | 500183645 |  | 6712208N |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON /500117594* ACT | 2621P | PALOMAR CENTRE | 3735 PALOMAR CENTRE DR STE 60 | 067 | LEX | 2022-06-09 | LSTONE | U125208 | 2022-06-09 | 2022-06-10 |  |  | LSTONE | 2022-06-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.28333 | 1 | 17.86 | 16.83 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108879700 |  | 500223440 |  | 6712208N |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON /500117594* ACT | 2621P | PALOMAR CENTRE | 3735 PALOMAR CENTRE DR STE 45 | 067 | LEX | 2022-06-09 | LSTONE | U125208 | 2022-06-09 | 2022-06-10 |  |  | LSTONE | 2022-06-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 16.61 | 15.65 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964237500 |  | 100347912 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 145 LINDEN AV 2 | 049 | WIN | 2022-06-09 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-06-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2925.84 | 0 | 0 | 0 | 2925.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979021600 |  | 100255040 |  | 7348260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MCKENZIE | 2936 MCKENZIE AV | 089 | FLA | 2022-06-29 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979051300 |  | 500199016 |  | 6700212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | QUAIL RUN | 430 QUAIL RUN RD | 239 | VER | 2022-06-15 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999733100 |  | 100325657 |  | 6720208J |  |  |  | 566 | EX | VACANT 6/1 - DEMO/CUSTRQD | 2621P | LAKEWOOD | 1445 LAKEWOOD DR | 067 | LEX | 2022-06-09 | MCRAIG | U125208 | 2022-05-10 | 2022-05-16 | 2022-06-11 |  | MCRAIG | 2022-06-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 9.2833 | 2 | 1495.21 | 554.17 | 39.54 | 901.5 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883247400 |  | 100261036 |  | 7352256C | 2074850 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB -DEMO | 2600B | MCGUIRE | 308 MCGUIRE ST | 019 | ASH | 2022-06-10 | JCYRUS | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | JCYRUS | 2022-06-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 5.6 | 2 | 655.67 | 293.17 | 19.13 | 343.37 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925272400 |  | 100354981 |  | 7260280M | 2074375 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026973000/ | 2600B | 3RD | 703 E 3RD ST | 161 | MAY | 2022-06-10 | U126286 | U131066 | 2021-07-14 | 2022-06-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-06-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3198.36 | 0 | 0 | 0 | 3198.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103275100 |  | 500815435 |  | 6728208F | 0145363 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | WINNING COLORS | 2149 WINNING COLORS LN | 067 | LEX | 2022-06-10 | JOCHOA | U125208 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 2022-06-24 |  | JOCHOA | 2022-06-10 | 2022-06-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 32.4167 | 7 | 1648.52 | 1521.81 | 32.18 | 94.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109150400 |  | 100287242 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GAY | 660 GAY PL | 067 | LEX | 2022-06-10 | U930915 | U134852 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  | RSTRONG | 2022-06-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 2.1 | 1 | 1283.46 | 119.67 | 0 | 313.79 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109169300 |  | 100288468 |  | 6720212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | SCARBOROUGH | 1724 SCARBOROUGH CT | 067 | LEX | 2022-06-13 | U930915 | U134852 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  | RSTRONG | 2022-06-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 3.55 | 1 | 1802.83 | 199.26 | 231.07 | 522.5 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22109203100 |  | 100278860 |  | 6692228A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | GEORGETOWN | 3866 GEORGETOWN RD | 073 | FRA | 2022-06-10 | DCOLLIN | U134852 | 2022-06-10 | 2022-10-08 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-06-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.4833 | 1 | 3436.36 | 132.22 | 34.79 | 615.15 | 2654.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998267700 |  | 100462556 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309162 | 2621P | EDGEWOOD | 888 EDGEWOOD DR | 067 | LEX | 2022-06-21 | U131790 | U125208 | 2022-05-03 | 2022-10-28 | 2024-04-30 |  | KKINDER | 2022-06-10 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.2333 | 4 | 1207.42 | 1063.27 | 0 | 66.05 | 78.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12980737900 |  | 500181002 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARGILLITE | 1317 ARGILLITE RD RR | 089 | FLA | 2022-06-27 | U938516 | U125208 | 2012-07-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-13 | 2020-10-07 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 12.25 | 7 | 3994.87 | 664.7 | 0 | 35.92 | 3294.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 16420952600 |  | 501133690 |  | 6700212M | 1314850 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHERMANS | 164 SHERMANS CS LT22 | 239 | VER | 2022-06-20 | U938684 | U122906 | 2016-06-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2952.5 | 0 | 0 | 0 | 2952.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883087200 |  | 100252326 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CRESTWOOD | 1108 CRESTWOOD CT | 089 | FLA | 2022-06-14 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3108.29 | 0 | 0 | 0 | 3108.29 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883133800 |  | 100346222 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MAIN | 192 S MAIN ST 2F | 239 | VER | 2022-08-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883181700 |  | 501133693 |  | 6700212M | 1314850 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHERMANS | 176 SHERMANS CS LT25 | 239 | VER | 2022-06-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 8052.5 | 0 | 0 | 0 | 8052.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883181800 |  | 501133689 |  | 6700212M | 1314850 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHERMANS | 166 SHERMANS CS LT21 | 239 | VER | 2022-06-21 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2952.5 | 0 | 0 | 0 | 2952.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883186000 |  | 500198990 |  | 6700212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | QUAIL RUN | 453 QUAIL RUN RD | 239 | VER | 2022-06-20 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 12905 | 0 | 0 | 0 | 12905 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883197100 |  | 100254599 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARGILLITE | 1906 ARGILLITE RD | 089 | FLA | 2022-06-13 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883213400 |  | 100309848 |  | 6712208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TUCSON | 2261 TUCSON DR | 067 | LEX | 2022-06-13 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | JOCHOA | 2022-06-13 | 2022-05-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 17.4833 | 8 | 2411.4 | 947.33 | 226.55 | 135.12 | 1102.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883287900 |  | 100254374 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEXINGTON | 1306 LEXINGTON AV | 089 | FLA | 2022-06-13 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916429000 |  | 100264028 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CLARK | 605 CLARK ST | 019 | ASH | 2022-06-13 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2469.4 | 0 | 0 | 0 | 2469.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916437000 |  | 100468664 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2201 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-06-13 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 2622 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916437600 |  | 100265013 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2309 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-06-13 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2313.6 | 0 | 0 | 0 | 2313.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958630500 |  | 100331741 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 43 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-14 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3174.75 | 0 | 0 | 0 | 3174.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960240400 |  | 100327180 |  | 6720212N | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | PRESTON | 14 PRESTON CT | 067 | LEX | 2022-06-13 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2258.1 | 0 | 0 | 0 | 2258.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960858000 |  | 100447298 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10205 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-13 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH J HIERONIMUS | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1831.5 | 0 | 0 | 0 | 1831.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960858100 |  | 500017018 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10220 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-13 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH J HADLEY | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1980.65 | 0 | 0 | 0 | 1980.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960866100 |  | 100249917 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | SUNSET | 8511 SUNSET RD | 019 | CAT | 2022-06-13 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1834.4 | 0 | 0 | 0 | 1834.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961512900 |  | 100337823 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 633 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3079.9 | 0 | 0 | 0 | 3079.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026192300 |  |  |  | 6720212I | 2289156 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | THIRD | 403 E THIRD ST | 067 | LEX | 2022-08-29 | U460266 | U136124 | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-13 | CMCHOLAN | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1923 |  |  | 100 | 090932220261923 | 3.0667 | 0 | 281.87 | 191.53 | 0 | 90.06 | 0 | 0 | 0.28 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026192400 |  |  |  | 6720212I | 2289156 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | THIRD | 403 E THIRD ST | 067 | LEX | 2022-08-29 | U460266 | U136124 | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-13 | CMCHOLAN | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1924 |  |  | 100 | 091032220261924 | 4.8667 | 0 | 443.37 | 301.59 | 0 | 141.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22104829300 |  | 100301003 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - DEAKAGE | 2621P | LEISURE | 185 LEISURE LN | 067 | LEX | 2022-06-13 | U930915 | U125208 | 2022-06-01 | 2022-11-23 | 2024-05-31 |  | LSTONE | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.5667 | 2 | 483.32 | 271.41 | 127.97 | 16.84 | 67.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22108277600 |  | 100345048 |  | 6696212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | ELM STREET | 408 ELM STREET HT | 239 | VER | 2022-06-21 | U938684 | U134723 | 2022-06-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2952.5 | 0 | 0 | 0 | 2952.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22109238800 |  | 100260180 |  | 7352256H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | FAIRFAX | 1413 FAIRFAX DR | 019 | ASH | 2022-06-14 | U131790 | U134852 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | RECUMP | 2022-06-13 | 2022-06-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 7.7 | 3 | 1685.56 | 380.93 | 220.3 | 1038.13 | 46.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109436500 |  | 100423138 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HEDGEWOOD | 161 HEDGEWOOD CT | 067 | LEX | 2022-06-14 | U131790 | U129939 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | RSTRONG | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.55 | 1 | 1174.6 | 82.76 | 12.41 | 229.43 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109437500 |  | 100293169 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | SERVICE LINE - ABANDON / RLA | 2621P | RADCLIFFE | 339 RADCLIFFE RD B | 067 | LEX | 2022-06-24 | U930915 | U129939 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | RSTRONG | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5333 | 1 | 1177.75 | 85.83 | 16.93 | 224.99 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22109461100 |  | 100278853 |  | 6692228A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | GEORGETOWN | 3788 GEORGETOWN RD | 073 | FRA | 2022-06-13 | DCOLLIN | U129939 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 4.1667 | 1 | 6560.28 | 431.27 | 197.15 | 2729.14 | 3202.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109467600 |  | 100423625 |  | 6720208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | HEDGEWOOD | 189 HEDGEWOOD CT | 067 | LEX | 2022-06-14 | U131790 | U129939 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | RSTRONG | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.41667 | 1 | 948.28 | 23.7 | 12.41 | 62.17 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109468300 |  | 500873106 |  | 6720212C | 0359054 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | NEW CIRCLE | 254 E NEW CIRCLE RD CABLE | 067 | LEX | 2022-06-14 | U131790 | U129939 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | RSTRONG | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5833 | 1 | 1183.45 | 88.64 | 12.41 | 232.4 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109494500 |  | 500517783 |  | 6716204L | 1635077 |  |  | 566 | EX | SERV LINE REPLACE | 2621P | FOREST GREEN | 3704 FOREST GREEN DR | 067 | LEX | 2022-06-14 | U131790 | U136097 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | RSTRONG | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 1.35 | 1 | 1160.56 | 81.88 | 14.05 | 214.63 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964236500 |  | 100347924 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 111 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-14 | U126530 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.46667 | 1 | 3957.45 | 27.17 | 0 | 1.68 | 3928.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994324000 |  | 100353520 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 243 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-06-13 | U126286 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-06-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2783.9 | 0 | 0 | 0 | 2783.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997179700 |  | 100462559 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309106 | 2621P | WOODGLEN | 973 WOODGLEN CT | 067 | LEX | 2022-06-14 | U131790 | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 2024-04-30 |  | TROE | 2022-06-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.4167 | 2 | 4175.32 | 1061.81 | 0 | 3043.11 | 70.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 19759050600 |  | 100424896 |  | 7344148I | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2633D | HIGH | HIGH ST | 071 | DRI | 2022-06-14 | JAHOWARD | AOC SYST | 2019-11-15 | 2020-05-13 | 2020-12-31 |  | JAHOWARD | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26330031 | 19.5833 | 3 | 1382.97 | 1147.27 | 0 | 235.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21026101900 |  | 100425390 |  | 6732252O | 2289102 | U461383 |  | 566 | EX | RETIRE 6"MP SERVICE LINE | 2600B | KY HIGHWAY 356 | 824 KY HIGHWAY 356 | 097 | CYN | 2022-06-24 | U128132 | U128070 | 2021-02-09 | 2022-09-29 | 2022-10-01 | 2022-06-14 | JOSH PASLEY | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP1019 | AMRSL |  | 100 | 056632210261019 | 30 | 3 | 9737.82 | 1725.41 | 692.02 | 360.94 | 6959.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883211800 |  | 500116406 |  | 7348264N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLARK | 1407 CLARK ST | 089 | FLA | 2022-08-29 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 10841.09 | 0 | 0 | 0 | 10841.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883243300 |  | 100254350 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HENSLEY | 1920 HENSLEY ST | 089 | FLA | 2022-06-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2517.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21924498900 |  | 500866219 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | PRICE | 465 PRICE RD CABLE | 067 | LEX | 2022-06-14 | U126285 | AOC SYST | 2021-07-09 | 2022-12-30 |  |  | DDAVIS | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5 | 1 | 3209.41 | 250.63 | 0 | 15.58 | 2943.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958609200 |  | 100331718 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 50 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-14 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1987.44 | 0 | 0 | 0 | 1987.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960858300 |  | 100249867 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10325 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-14 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH J HIERONIMUS | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2392.95 | 0 | 0 | 0 | 2392.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960858400 |  | 100249868 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10329 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-14 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOSEPH HADLEY | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1866.4 | 0 | 0 | 0 | 1866.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960858600 |  | 100249910 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10338 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-14 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2149.6 | 0 | 0 | 0 | 2149.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961512300 |  | 100337836 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 628 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3040.3 | 0 | 0 | 0 | 3040.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026181600 |  |  |  | 6688228P | 2288167 | U126783 |  | 561 | EX | RELOCATE ~5"-2" PMMP | 2621P | ARROWHEAD | 131 ARROWHEAD CT | 073 | FRA | 2023-03-02 | U128132 | U126783 | 2022-04-12 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | DCOLLIN | 2022-06-14 | 2022-06-07 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1816 |  |  | 100 | 056132220261816 | 13.5167 | 30 | 10366.16 | 850.64 | 0 | 3956.5 | 3959.16 | 0 | -47.08 | 1646.94 | 10
KY | KY - WEST | 2623 | 22026181700 |  |  |  | 6688228P | 2288167 | U126783 |  | 562 | EX | RELOCATE ~5"-2" PMMP | 2621P | ARROWHEAD | 131 ARROWHEAD CT | 073 | FRA | 2023-02-10 | U128132 | U126783 | 2022-04-12 | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 2022-06-07 | MCOLLINS | 2022-06-14 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1817 |  |  | 100 | 056232220261817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026189300 |  |  |  | 7372188N | 2289027 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | R40 UPPER BEAUTY 1412 | R40 UPPER BEAUTY 1412 | 159 | BEA | 2022-08-02 | U123258 | U136124 | 2022-05-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-14 | MRYAN | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1893 |  |  | 100 | 090932220261893 | 5.3 | 0 | 487.15 | 331.62 | 0 | 155.06 | 0 | 0 | 0.47 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026189400 |  |  |  | 7372188N | 2289027 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | R40 UPPER BEAUTY 1412 | R40 UPPER BEAUTY 1412 | 159 | BEA | 2022-08-02 | U123258 | U136124 | 2022-05-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-14 | MRYAN | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1894 |  |  | 100 | 091032220261894 | 2.65 | 0 | 243.32 | 165.79 | 0 | 77.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22109443000 |  | 100260264 |  | 7352256H | 1635077 |  |  | 565 | EX | GRADE 1 SERV LINE D258030 | 2621P | WURTS | 1425 WURTS AV | 019 | ASH | 2022-06-14 | JCYRUS | U136097 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  | JCYRUS | 2022-06-14 | 2022-06-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 17.85 | 3 | 1218.09 | 930.21 | 189.46 | 57.72 | 40.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109773000 |  | 500214346 |  | 6720216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GERALD | 1721 GERALD DR | 067 | LEX | 2022-06-15 | U131790 | U132625 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | RSTRONG | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.35 | 1 | 1138.44 | 76.2 | 12.41 | 199.83 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109773900 |  | 500857874 |  | 6720204B | 0357148 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | GAINESWAY | 1256 GAINESWAY DR CABLE | 067 | LEX | 2022-06-15 | U930915 | U132625 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | RSTRONG | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6 | 1 | 1381.6 | 146.76 | 0 | 384.84 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109774500 |  | 100336509 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | OHIO | 333 OHIO ST | 067 | LEX | 2022-06-15 | U930915 | U132625 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | RSTRONG | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.45 | 1 | 1146.46 | 81.83 | 0 | 214.63 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109774600 |  | 500259150 |  | 6724208P | 9613411 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | EAGLES | 817 EAGLES LN | 067 | LEX | 2022-06-15 | U930915 | U132625 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | RSTRONG | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.51667 | 1 | 956.33 | 29.35 | 0 | 76.98 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22109792000 |  | 100347893 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 110 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-15 | U129673 | U134723 | 2022-06-14 | 2022-12-30 |  |  | FRANKLIN GOINS | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3260.11 | 0 | 0 | 0 | 3260.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964236300 |  | 100347925 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 107 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-14 | U126530 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | JDUNN | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2673.72 | 0 | 0 | 0 | 2673.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964236400 |  | 100347892 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 108 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-15 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | FRANKLIN GOINS | 2022-06-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3082.12 | 0 | 0 | 0 | 3082.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979035500 |  | 100326274 |  | 6708212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VERSAILLES | 3330 VERSAILLES RD TENA | 067 | LEX | 2022-06-14 | U126285 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | DDAVIS | 2022-06-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.5 | 1 | 2423.06 | 306.32 | 0 | 19.04 | 2097.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979048400 |  | 100459261 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 5TH | 427 E 5TH ST 1FRR | 067 | LEX | 2022-06-14 | MCRAIG | U128070 | 2022-02-17 | 2022-06-14 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2022-06-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.26667 | 1 | 96.2 | 17.09 | 0 | 79.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22979048500 |  | 100459262 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 5TH | 427 E 5TH ST 2FL | 067 | LEX | 2022-06-14 | MCRAIG | U128070 | 2022-02-17 | 2022-06-14 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2022-06-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.11667 | 1 | 42.74 | 7.59 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 06668860700 |  | 100439619 |  | 6728200C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ATHENS WALNUT | 5797 ATHENS WALNUT PK | 067 | LEX | 2022-06-16 | U126285 | SSUTHER | 2006-12-18 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DDAVIS | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 20 | 2 | 4379.1 | 1113.88 | 0 | 322.92 | 2942.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11898550500 |  | 500175779 |  | X-1206/19 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICHMOND | 381 RICHMOND RD | 065 | IRV | 2022-10-18 | U127206 | U906631 | 2011-03-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2400.27 | 0 | 0 | 0 | 2400.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883116700 |  | 100258256 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 300 2ND AV | 089 | WOR | 2022-06-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2517.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883119900 |  | 100258286 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 1ST | 212 1ST AV | 089 | WOR | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883166900 |  | 100411559 |  | 7344268P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MCCLOUD | 945 MCCLOUD DR | 089 | WOR | 2022-06-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1676.03 | 0 | 0 | 0 | 1676.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883216800 |  | 100258352 |  | 7344268O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CRIMSON | 1705 CRIMSON DR 5 | 089 | WOR | 2022-06-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883219000 |  | 100258264 |  | 7348268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 217 2ND AV RR | 089 | WOR | 2022-06-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883235700 |  | 100258162 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 4TH | 428 4TH AV | 089 | WOR | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2006.73 | 0 | 0 | 0 | 2006.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883268400 |  | 100258271 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 305< 2ND AV | 089 | WOR | 2022-06-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2517.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883280300 |  | 100259495 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FERRY | 616 FERRY AV | 089 | WOR | 2022-10-05 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAUDEN | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21914334700 |  | 100300484 |  | 6716212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON / INACTIVE 2019 | 2621P | DRISCOLL | 242 DRISCOLL ST | 067 | LEX | 2022-06-20 | U125208 | U125208 | 2021-05-26 | 2049-12-31 |  |  | RSTRONG | 2022-06-15 | 2022-06-06 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.25 | 2 | 1338.21 | 125.95 | 32.18 | 330.08 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916429300 |  | 100264027 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CLARK | 609 CLARK ST | 019 | ASH | 2022-06-15 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2517.4 | 0 | 0 | 0 | 2517.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916433500 |  | 100263498 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 507 LEE ST | 019 | ASH | 2022-06-15 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1755.8 | 0 | 0 | 0 | 1755.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958608200 |  | 100331706 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 36 MENTELLE PR 1F | 067 | LEX | 2022-06-15 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1933.61 | 0 | 0 | 0 | 1933.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960857700 |  | 100249786 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10123 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-15 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 4601.1 | 0 | 0 | 0 | 4601.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960858500 |  | 100249866 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10333 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-15 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH J HIERONIMUS | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1793.5 | 0 | 0 | 0 | 1793.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960858800 |  | 100249869 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10341 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-15 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960858900 |  | 100249908 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10352 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-15 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1919.75 | 0 | 0 | 0 | 1919.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961512000 |  | 100337829 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 611 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2176.7 | 0 | 0 | 0 | 2176.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026189500 |  |  |  | 7352156G | 2289031 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | LOWER BETSY LAYNE 1416 | LOWER BETSY LAYNE 1416 | 071 | BET | 2022-08-02 | U125936 | U136124 | 2022-05-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-15 | MRYAN | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1895 |  |  | 100 | 090932220261895 | 3.1667 | 0 | 292.29 | 198.96 | 0 | 93.03 | 0 | 0 | 0.3 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026189600 |  |  |  | 7352156G | 2289031 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | LOWER BETSY LAYNE 1416 | LOWER BETSY LAYNE 1416 | 071 | BET | 2022-08-02 | U125936 | U136124 | 2022-05-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-15 | MRYAN | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1896 |  |  | 100 | 091032220261896 | 1 | 0 | 91.82 | 62.56 | 0 | 29.26 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026189700 |  |  |  | 7356156E | 2289033 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | STORE HOLLOW RD 1417 | STORE HOLLOW RD 1417 | 071 | BET | 2022-08-01 | U125936 | U136124 | 2022-05-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-15 | MRYAN | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1897 |  |  | 100 | 090932220261897 | 1 | 0 | 91.91 | 62.56 | 0 | 29.26 | 0 | 0 | 0.09 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026189800 |  |  |  | 7356156E | 2289033 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | STORE HOLLOW RD 1417 | STORE HOLLOW RD 1417 | 071 | BET | 2022-08-01 | U125936 | U136124 | 2022-05-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-15 | MRYAN | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1898 |  |  | 100 | 091032220261898 | 2.3333 | 0 | 213.04 | 145.16 | 0 | 67.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026196200 |  |  |  | 7356256F | 2289242 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 1'-2" PMMP | 2621P | BELMONT | 1020 BELMONT ST | 019 | ASH | 2022-07-08 | U128132 | U132280 | 2022-06-02 | 2023-02-28 |  | 2022-06-02 | MCOLLET | 2022-06-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1962 |  |  | 100 | 055732220261962 | 3.3167 | 2 | 6510.29 | 1446.32 | 67.78 | 3964.92 | 0 | 0 | 6.29 | 1024.98 | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 22026196300 |  |  |  | 7356256F | 2289242 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 1'-2" P-MP | 2621P | BELMONT | 1020 BELMONT ST | 019 | ASH | 2022-07-07 | U128132 | U132280 | 2022-06-02 | 2023-02-28 |  | 2022-06-02 | MCOLLET | 2022-06-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1963 |  |  | 100 | 055832220261963 | 3.7333 | 0 | 1254.11 | 219.51 | 0 | 1034.6 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103796600 |  | 500021936 |  | 6712208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | DARDANELLES | 616 DARDANELLES DR | 067 | LEX | 2022-06-16 | U125208 | AOC SYST | 2022-05-26 | 2022-06-24 | 2022-07-25 |  | MCRAIG | 2022-06-15 | 2022-06-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 25.5 | 5 | 4438.64 | 1320.29 | 0 | 3018.25 | 100.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22108849300 |  | 500293602 |  | 7244216I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CNVRT/CUSTRQD | 2621P | OSBORNE | 1740 OSBORNE RD | 173 | MT | 2022-06-15 | U930915 | U132002 | 2022-06-09 | 2022-06-22 | 2022-07-08 |  | DENNING | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 17.15 | 5 | 1577.04 | 1050.36 | 0 | 526.68 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110031600 |  | 100452155 |  | 6720204C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PIMLICO | 3120 PIMLICO PY STE 170 | 067 | LEX | 2022-06-16 | U125208 | U130722 | 2022-06-15 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.9833 | 1 | 1489.45 | 167.67 | 32.18 | 439.6 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110031700 |  | 500891630 |  | 6724208G | 0461819 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HELMSDALE | 3090 HELMSDALE PL CABLE | 067 | LEX | 2022-06-16 | U125208 | U130722 | 2022-06-15 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.95 | 1 | 1463.42 | 169.37 | 0 | 444.05 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110038600 |  | 100289039 |  | 6724212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SANDALWOOD | 557 SANDALWOOD DR | 067 | LEX | 2022-06-16 | U125208 | U130722 | 2022-06-15 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.56667 | 1 | 1042.27 | 32.18 | 75.72 | 84.37 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110064800 |  | 100304744 |  | 6712212P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | BLUE LICKS | 1770 BLUE LICKS RD | 067 | LEX | 2022-06-15 | LSTANFI | U132823 | 2022-06-15 | 2022-11-18 | 2024-05-31 |  | LSTANFI | 2022-06-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 15.3667 | 5 | 1511.9 | 941.99 | 315.06 | 148.15 | 106.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22110096300 |  | 100359383 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269806-00 | 2600B | HIGH | 911 HIGH ST | 017 | PAR | 2022-06-21 | U123111 | U134723 | 2022-06-15 | 2022-12-30 |  |  | LYN STAFFORD | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 0.016667 | 1 | 3190.01 | 1.17 | 0 | 0.58 | 3188.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110140500 |  | 100468490 |  | 6712208L | 1635077 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | DARDANELLES | 612 DARDANELLES DR | 067 | LEX | 2022-06-15 | MCRAIG | U136097 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  | MCRAIG | 2022-06-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.2167 | 2 | 1150 | 306.27 | 234.2 | 201.13 | 408.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964236200 |  | 100347891 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 106 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-16 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | FRANKLIN GOINS | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3791.96 | 0 | 0 | 0 | 3791.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964236700 |  | 100347896 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | LINDEN | 116 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-16 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | FRANKLIN GOINS | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1496.76 | 0 | 0 | 0 | 1496.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970116200 |  | 100280352 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | HULETTE | 254 HULETTE AV | 073 | FRA | 2022-06-15 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | CDESPAIN | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2910.1 | 0 | 0 | 0 | 2910.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970116300 |  | 100280373 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | HULETTE | 255 HULETTE AV | 073 | FRA | 2022-06-15 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | CDESPAIN | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2374.9 | 0 | 0 | 0 | 2374.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979022600 |  | 100258255 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 2ND | 313 2ND AV | 089 | WOR | 2022-06-16 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979023600 |  | 100259641 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FISHER | 201 FISHER AV | 089 | WOR | 2022-11-04 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1693.69 | 0 | 0 | 0 | 1693.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528766500 |  | 100324049 |  | 600000000 | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | R4 CLEVELAND | R4 CLEVELAND RD | 067 | LEX | 2022-06-16 | U126285 | DMCCULL | 2003-01-24 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DDAVIS | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 5323 | 0 | 0 | 0 | 5323 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968017700 |  | 100331714 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | MENTELLE | 46 MENTELLE PR 2F | 067 | LEX | 2022-06-29 | U461383 | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | M YOUNG | 2022-06-16 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883061200 |  | 100258650 |  | 7344268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTER | 609 CENTER AV | 089 | WUR | 2022-07-27 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3544.67 | 0 | 0 | 0 | 3544.67 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883074100 |  | 500775079 |  | 7342260D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROBIN | 228 ROBIN RD | 089 | RUS | 2022-06-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883163500 |  | 100258567 |  | 7344268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WURTLAND | 906 WURTLAND AV | 089 | WUR | 2022-07-27 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883174900 |  | 500689591 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SCOTT | 501 SCOTT ST HANGER3 | 089 | WOR | 2022-06-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2632.49 | 0 | 0 | 0 | 2632.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883227300 |  | 100254767 |  | 7348260D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DOWLER | 114 DOWLER ST | 089 | RUS | 2022-06-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2517.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883270800 |  | 100240315 |  | 7348260D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BOBOLINK | 125 BOBOLINK RD | 089 | RUS | 2022-06-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883306200 |  | 500448007 |  | 7348264P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILLCREST | 111 HILLCREST CT | 089 | RUS | 2022-06-17 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2517.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883322900 |  | 100432119 |  | 7344268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WURTLAND | 216 WURTLAND AV | 089 | WUR | 2022-07-27 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-16 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958567400 |  | 100242787 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4730 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-16 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1739.36 | 0 | 0 | 0 | 1739.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958608900 |  | 100331716 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 46 MENTELLE PR WH | 067 | LEX | 2022-06-20 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2583.22 | 0 | 0 | 0 | 2583.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960859000 |  | 100249871 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10405 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-16 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1808.05 | 0 | 0 | 0 | 1808.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960859100 |  | 100249870 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10407 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-16 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2328.65 | 0 | 0 | 0 | 2328.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22100790000 |  | 100271873 |  | 6684228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309099 | 2621P | 3RD | 314 E 3RD ST | 073 | FRA | 2022-06-16 | BWHITE | U125208 | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 2024-05-31 |  | BWHITE | 2022-06-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 0.7 | 1 | 2862.41 | 42.91 | 173.33 | 2.67 | 2643.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103248100 |  | 100307301 |  | 6716212J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CNVRT/CUSTRQD | 2621P | BENNETT | 839 BENNETT AV | 067 | LEX | 2022-06-16 | JOCHOA | U132002 | 2022-05-24 | 2022-06-06 | 2022-06-22 |  | JOCHOA | 2022-06-16 | 2022-06-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 29.6333 | 8 | 1583.79 | 1460.82 | 32.18 | 90.79 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22110106900 |  | 100350106 |  | 6744204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222419 | 2621P | LEE | 7 LEE ST | 049 | WIN | 2022-06-20 | JTOY | U125208 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | NRICHIE | 2022-06-16 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 26.8 | 4 | 2317.29 | 1656.41 | 254.21 | 307.67 | 99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22110430300 |  | 100258187 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANODN SL-I/I/LGCY | 2600B | SCOTT | 501 SCOTT ST | 089 | WOR | 2022-06-29 | U938516 | U134723 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22110816100 |  | 100257640 |  | 7344268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | WURTLAND | 216< WURTLAND AV | 089 | WUR | 2022-07-27 | U125881 | U134723 | 2022-06-17 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964236600 |  | 100347923 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 115 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-20 | U126530 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | FGOINS | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3321.06 | 0 | 0 | 0 | 3321.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964236800 |  | 100347922 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 117 LINDEN AV 1F | 049 | WIN | 2022-06-20 | U126530 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | FGOINS | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 10 | 1 | 3771.46 | 556.6 | 0 | 34.59 | 3180.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964257200 |  | 100461173 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | LINDEN | 117 LINDEN AV 2 | 049 | WIN | 2022-06-20 | U126530 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | FGOINS | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22970116400 |  | 100280351 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | HULETTE | 256 HULETTE AV | 073 | FRA | 2022-06-16 | U127206 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2261.7 | 0 | 0 | 0 | 2261.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970116500 |  | 100280374 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | HULETTE | 259 HULETTE AV | 073 | FRA | 2022-06-16 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | CDESPAIN | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2822.6 | 0 | 0 | 0 | 2822.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979026900 |  | 100267263 |  | 7352260A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DIEDERICH | 1200 DIEDERICH BV | 089 | RUS | 2022-06-16 | MCOLLET | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | MCOLLET | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 19.45 | 3 | 4236.37 | 992.84 | 19.13 | 3224.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994324200 |  | 100353522 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 247 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-06-16 | U126286 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 1568.2 | 0 | 0 | 0 | 1568.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 98349530000 |  | 100333003 |  | 160000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ATHENS WALNUT | 5867 ATHENS WALNUT PK | 067 | LEX | 2022-06-16 | U126285 | TDORTEN | 1998-06-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DDAVIS | 2022-06-16 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 2205.7 | 0 | 0 | 0 | 2205.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 05632131900 |  | 100286170 |  | 67641760 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 102 MAIN ST 2F | 065 | IRV | 2022-06-17 | DENNING | SKSMITH | 2005-12-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | DENNING | 2022-06-17 | 2021-10-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 11.1333 | 3 | 764.56 | 687.6 | 0 | 76.96 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026175600 |  |  |  | 6740232I | 2075121 | U128885 |  | 584 | EX | RETIRE R-1256 | 2629M | HIGGINS | HIGGINS ST | 017 | PAR | 2022-07-14 | U125936 | U128885 | 2022-03-10 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-17 | WSHIMFESSEL | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1756 | AMRCB |  | 100 | 058432220261756 | 2.8 | 0 | 211.37 | 199.01 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110896800 |  | 100293185 |  | 6720216K | 1313369 |  |  | 566 | EX | ABAND SL | 2621P | RADCLIFFE | 375 RADCLIFFE RD A | 067 | LEX | 2022-07-21 | U125208 | U132823 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  |  | RSTRONG | 2022-06-17 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 1.2167 | 2 | 255.03 | 72.96 | 0 | 182.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997172800 |  | 100455993 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309151 | 2621P | STOWBRIDGE | 1025 STOWBRIDGE LN | 067 | LEX | 2022-06-21 | U131790 | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-27 | 2024-04-30 |  | DMARSTO | 2022-06-17 | 2022-06-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.9833 | 5 | 1450.02 | 1325.58 | 42.08 | 82.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997178900 |  | 100464867 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309105 | 2621P | WOODGLEN | 968 WOODGLEN CT | 067 | LEX | 2022-06-17 | MCRAIG | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-28 | 2024-04-30 |  | MCRAIG | 2022-06-17 | 2022-05-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.7833 | 5 | 5024.12 | 1218.96 | 236.38 | 1755.13 | 1813.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110921700 |  | 100310202 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D303346 | 2621P | SPRINGRIDGE | 679 SPRINGRIDGE DR | 067 | LEX | 2022-06-21 | U131790 | U132823 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  | JOCHOA | 2022-06-18 | 2022-06-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.25 | 4 | 2016 | 1504.61 | 108.16 | 321.83 | 81.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 08727583500 |  | 100268658 |  | XX |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | US23 | US23 | 071 | BET | 2022-07-04 | U938684 | RPOLLY | 2008-04-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 11911152200 |  | 100242003 |  | 7344168H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILLSIDE | 99 HILLSIDE DR | 071 | LNC | 2022-07-04 | U938684 | U124964 | 2011-06-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 12981334300 |  | 100242062 |  | 7344168G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POPLAR | 10 POPLAR ST | 071 | LNC | 2022-06-29 | U938684 | U125208 | 2012-07-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883056400 |  | 100257767 |  | 7344268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERSIDE | 1108 RIVERSIDE BV | 089 | WUR | 2022-06-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883057600 |  | 100257777 |  | 7352264E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERSIDE | 806 RIVERSIDE DR | 089 | WUR | 2022-06-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883078000 |  | 100447694 |  | 7348260C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONROE | 35 MONROE DR | 089 | RUS | 2022-06-21 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883078600 |  | 500937639 |  | 7352260I | 0567326 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COUNTRY CLUB | 208< COUNTRY CLUB DR | 089 | ASH | 2022-08-30 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2517.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883088300 |  | 100260523 |  | 7348160T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAUS | 566 HAUS BR | 071 | BAN | 2022-08-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883089000 |  | 100259713 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLLINS | 1105 COLLINS AV | 089 | WOR | 2022-06-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883096000 |  | 100268760 |  | 7384168K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACKBURN | 115 BLACKBURN ST | 071 | BET | 2022-06-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883134200 |  | 100258633 |  | 7344264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTER | 627 CENTER AV | 089 | WUR | 2022-06-20 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883168300 |  | 500145483 |  | 7352156L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | US HIGHWAY 23 | 11085 US HIGHWAY 23 S | 071 | BET | 2022-06-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883171500 |  | 100428682 |  | 7352140T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MINK | 782 MINK BR | 071 | CRA | 2022-09-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883196500 |  | 100260524 |  | 7348160T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KY ROUTE 1426 | 1044 KY ROUTE 1426 | 071 | BAN | 2022-07-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883281700 |  | 100240844 |  | 7324132I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PROFESSOR CLAR | 50 PROFESSOR CLAR CR | 119 | HIN | 2022-07-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883286500 |  | 100326276 |  | 6712212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARKERS MILL | 2011 PARKERS MILL RD | 067 | LEX | 2022-06-20 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-20 | 2022-06-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 25.5 | 4 | 7283.54 | 1473.62 | 0 | 314.62 | 5495.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883315200 |  | 100259364 |  | 7344148I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COW HOLLOW | 77 COW HOLLOW RD | 071 | DRI | 2022-06-29 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916432400 |  | 100263520 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 404 LEE ST | 019 | ASH | 2022-06-20 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1743.7 | 0 | 0 | 0 | 1743.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916432500 |  | 100263521 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 412 LEE ST | 019 | ASH | 2022-06-20 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1654.4 | 0 | 0 | 0 | 1654.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21923975300 |  | 100242788 |  | 7356256O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2631D | BLACKBURN | 4724 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-20 | U124015 | AOC SYST | 2021-07-07 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | ORA SLONE | 2022-06-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26310031 |  | 1 | 1884.32 | 0 | 0 | 0 | 1884.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960864100 |  | 100249861 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8434 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-20 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960864200 |  | 100249862 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8436 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-20 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1995.1 | 0 | 0 | 0 | 1995.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960887900 |  | 100249872 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MAYO TRAIL | 10437 MAYO TRAIL RD | 019 | CAT | 2022-06-20 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH J HIERONIMUS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3756.5 | 0 | 0 | 0 | 3756.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961512200 |  | 100337835 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 624 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3043.6 | 0 | 0 | 0 | 3043.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026185600 |  |  |  | 7252276H | 2288805 | GSULLI1 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | US68 | US68 | 161 | MAY | 2022-07-12 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-20 | JMARTIN | 2022-06-20 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1856 |  |  | 100 | 090932220261856 | 9.2 | 0 | 644.24 | 605.97 | 0 | 37.64 | 0 | 0 | 0.63 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22026185700 |  |  |  | 7252276H | 2288805 | GSULLI1 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC COMPONENTS | 2600E | US68 | US68 | 161 | MAY | 2022-07-12 | U125936 | GSULLI1 | 2022-05-12 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-20 | J. MARTIN | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1857 |  |  | 100 | 091032220261857 | 1.3333 | 0 | 93.74 | 88.26 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22104824900 |  | 100423337 |  | 6700212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL / DEMO/CUSTREQD | 2621P | LEXINGTON | 467 LEXINGTON RD | 239 | VER | 2022-06-20 | BWHITE | U125208 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2022-06-07 |  | BWHITE | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.1833 | 2 | 2296.54 | 623.07 | 0 | 38.7 | 1634.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109775000 |  | 500891653 |  | 6724208H | 0461828 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | PUEBLO | 3437 PUEBLO CT CABLE | 067 | LEX | 2022-06-20 | HMCKUNE | U132625 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-20 | 2022-06-14 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.9667 | 3 | 1640.23 | 288.19 | 0 | 502.04 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110031500 |  | 100297860 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARYLAND | 559 MARYLAND AV | 067 | LEX | 2022-06-21 | U930915 | U130722 | 2022-06-15 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.55 | 1 | 952.64 | 96.63 | 0 | 6.01 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22110124000 |  | 100278331 |  | 6688228B | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | PAWNEE | 513 PAWNEE TL | 073 | FRA | 2022-06-20 | BWHITE | U132823 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  | BWHITE | 2022-06-20 | 2022-06-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.45 | 2 | 2996.97 | 392.71 | 238.3 | 24.38 | 2341.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22110430500 |  | 500681350 |  | 7348268M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | SCOTT | 501 SCOTT ST HANGER4 | 089 | WOR | 2022-06-27 | U938516 | U134723 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110898900 |  | 100331751 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPL SL W/21026126800 D304742 | 2621P | MENTELLE | 25 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-20 | U129722 | U125208 | 2022-06-17 | 2022-12-15 | 2024-06-30 |  | M YOUNG | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2791.28 | 0 | 0 | 0 | 2791.28 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111108000 |  | 100330192 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | QUEENSWAY | 428 QUEENSWAY DR | 067 | LEX | 2022-06-22 | U131790 | U136097 | 2022-06-20 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  | KKINDER | 2022-06-20 | 2022-06-17 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 38.7667 | 5 | 9897.11 | 4530.08 | 207.06 | 281.49 | 4878.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111109100 |  | 100330191 |  | 6720212O |  | U136097 |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D311825 | 2621P | QUEENSWAY | 426 QUEENSWAY DR | 067 | LEX | 2022-07-15 | U128381 | U136097 | 2022-06-20 | 2022-12-17 | 2024-06-30 |  | KKINDER | 2022-06-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.3833 | 2 | 430.17 | 87.31 | 294.52 | 5.44 | 42.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22111141900 |  | 100242008 |  | 7344168H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | HILLSIDE | 98 HILLSIDE DR | 071 | LNC | 2022-07-04 | U938684 | U125201 | 2022-06-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111208600 |  | 100332098 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | AURORA | 920 AURORA AV | 067 | LEX | 2022-06-20 | DMARSTO | U136097 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | DMARSTO | 2022-06-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 37.4333 | 4 | 2396.02 | 2005.87 | 195.09 | 124.66 | 70.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111261900 |  | 100332097 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | GHR 1 LK | 2621P | AURORA | 918 AURORA AV | 067 | LEX | 2022-06-20 | DMARSTO | U131886 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  | DMARSTO | 2022-06-20 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 0.5 | 1 | 186.09 | 32.13 | 151.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22111262600 |  | 100346695 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE: NO DPI | 2621P | MEADOW | 533 MEADOW LN | 239 | VER | 2022-07-26 | U125208 | U131886 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  | DCOLLIN | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 15.7833 | 2 | 4400.33 | 489.85 | 420.03 | 30.44 | 3460.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964236900 |  | 100347897 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 118 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-20 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4429.43 | 0 | 0 | 0 | 4429.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964250400 |  | 100347920 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | LINDEN | 121 LINDEN AV | 049 | WIN | 2022-06-20 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3645.07 | 0 | 0 | 0 | 3645.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979023500 |  | 100259609 |  | 7348264C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PROSPECT | 1501 PROSPECT AV | 089 | WOR | 2022-06-27 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1526.32 | 0 | 0 | 0 | 1526.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979052900 |  | 500456751 |  | 7348260H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SUNSET | 604 SUNSET DR | 089 | ASH | 2022-06-21 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22989466300 |  | 500538427 |  | 6700212I | 9719440 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQ | 2621P | LEXINGTON | 470 LEXINGTON RD | 239 | VER | 2022-06-20 | BWHITE | U125208 | 2022-03-30 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | BWHITE | 2022-06-20 | 2022-04-08 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 13.95 | 3 | 3371.57 | 762.34 | 0 | 1112.46 | 1496.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07671549100 |  | 100284762 |  | 6760172K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DUG HILL | 240 DUG HILL RD | 065 | IRV | 2022-06-21 | U126604 | SKSMITH | 2007-01-08 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.5 | 1 | 1043.92 | 252.12 | 0 | 106.9 | 684.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 12965317300 |  | 100271001 |  | 6740296K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LNXBURG FOSTER | 5096 LNXBURG FOSTER RD | 023 | FOS | 2022-06-21 | SDADAMS | U124967 | 2012-04-16 | 2022-06-21 |  |  | SDADAMS | 2022-06-21 | 2022-06-03 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 18 | 3 | 1144.63 | 1014.25 | 67.37 | 63.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874919200 |  | 100271000 |  | 6740296K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LNXBURG FOSTER | 5038 LNXBURG FOSTER RD | 023 | FOS | 2022-06-21 | SDADAMS | U123981 | 2021-01-15 | 2022-06-21 | 2022-12-31 |  | SDADAMS | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 | 0.76667 | 2 | 45.6 | 42.93 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883064600 |  | 100251239 |  | 7356252C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 5TH | 207 5TH ST | 089 | GRE | 2022-06-21 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883072000 |  | 500492488 |  | 7336276J | 9614669 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SIZEMORE | 29 SIZEMORE ST | 089 | GRE | 2022-06-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883087400 |  | 100260567 |  | 7352140T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MINK BRANCH | 225 MINK BRANCH | 071 | CRA | 2022-07-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883134500 |  | 100251130 |  | 7340268A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 1634 E MAIN ST | 089 | GRE | 2022-06-21 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2517.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883197400 |  | 500715107 |  | 7336272B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO RIVER | 63 OHIO RIVER RD | 089 | GRE | 2022-06-22 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 4283.43 | 0 | 0 | 0 | 4283.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883201100 |  | 100466824 |  | 6764172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DUG HILL | 375 DUG HILL RD | 065 | IRV | 2022-06-21 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2361.7 | 0 | 0 | 0 | 2361.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883214500 |  | 100417546 |  | 7336276-M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ABIGAIL | 104 ABIGAIL LN | 089 | GRE | 2022-06-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 4281.97 | 0 | 0 | 0 | 4281.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883233700 |  | 100260536 |  | 7344160T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CRACKER BOTTOM | 1861 CRACKER BOTTOM RD | 071 | MAR | 2022-07-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883251800 |  | 100251286 |  | 7340268J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LINCOLN | 2032 LINCOLN AV | 089 | GRE | 2022-06-21 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883282200 |  | 100260543 |  | 7352140T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MINK | 673 MINK BR | 071 | CRA | 2022-08-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958567000 |  | 100242964 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4701 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-21 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1857.2 | 0 | 0 | 0 | 1857.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958567100 |  | 100242790 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4712 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-21 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2025.2 | 0 | 0 | 0 | 2025.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958567300 |  | 100242789 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4718 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-21 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1570.6 | 0 | 0 | 0 | 1570.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960863800 |  | 100249858 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8416 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-21 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH J HIERONIMUS | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1934.85 | 0 | 0 | 0 | 1934.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960864000 |  | 100249860 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8430 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-21 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1898.5 | 0 | 0 | 0 | 1898.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961511900 |  | 100337832 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 605 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3827.7 | 0 | 0 | 0 | 3827.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026191300 |  |  |  | 6748208E | 2289118 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | MAPLE | N MAPLE ST | 049 | WIN | 2022-08-17 | U460266 | U136124 | 2022-05-26 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-21 | J. PASLEY | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1913 |  |  | 100 | 090932220261913 | 10.2333 | 0 | 839.28 | 670.68 | 0 | 167.78 | 0 | 0 | 0.82 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026191400 |  |  |  | 6748208E | 2289118 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | MAPLE | N MAPLE ST | 049 | WIN | 2022-08-17 | U460266 | U136124 | 2022-05-26 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-21 | J PASLEY | 2022-06-21 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1914 |  |  | 100 | 091032220261914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100376200 |  | 100324502 |  | 6720204E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REPLACE RISER | 2621D | ARMSTRONG MILL | 1137 ARMSTRONG MILL RD | 067 | LEX | 2022-06-21 | MCRAIG | AOC SYST | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-07-11 |  | MCRAIG | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26210031 | 28.3333 | 3 | 4527.99 | 1507.04 | 0 | 2954.95 | 66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22111253800 |  | 100346694 |  | 6696212P |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE | 2621P | MEADOW | 535 MEADOW LN | 239 | VER | 2022-06-22 | U930915 | U136097 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | DCOLLIN | 2022-06-21 | 2022-06-20 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.1 | 2 | 4753.13 | 826.7 | 425.83 | 51.4 | 3449.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964247400 |  | 100455004 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | CHERRY | 1 CHERRY ST APT2 | 049 | WIN | 2022-06-21 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4984.85 | 0 | 0 | 0 | 4984.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979053200 |  | 500492487 |  | 7336276J | 9614669 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SIZEMORE | 49 SIZEMORE ST | 089 | GRE | 2022-06-21 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998257000 |  | 100461908 |  | 6712208J |  |  |  | 565 | VO | NEEDS TO BE R/R 2222 - D309080 | 2621P | LYON | 3475 LYON DR 92 | 067 | LEX | 2022-06-30 |  | U125208 | 2022-05-03 | 2022-11-02 | 2024-05-31 |  | RSTRONG | 2022-06-21 |  |  | B | [11 empty] | 22113279100 | 100 |  |  | 1 | 3685.54 | 0 | 0 | -2547.71 | 6233.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08726302000 |  | 500679117 |  | X-1110-55 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WISEMANTOWN | 1875 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2022-06-22 | U126604 | SSUTHER | 2008-04-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.4833 | 1 | 2352.42 | 252.12 | 0 | 106.9 | 1993.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 09772194400 |  | 100284690 | 08 | X-1110-55 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WISEMANTOWN | 2460 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2022-06-22 | U126604 | KSTEEL1 | 2009-02-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 27.5167 | 3 | 3850.03 | 1642.99 | 0 | 213.64 | 1993.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883062500 |  | 100251487 |  | 7336276N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO RIVER | 856 OHIO RIVER RD | 089 | GRE | 2022-06-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883084600 |  | 100268680 |  | 7352156L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STORE HOLLOW | 548 STORE HOLLOW RD | 071 | BET | 2022-07-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 8230 | 0 | 0 | 0 | 8230 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883129600 |  | 100240713 |  | 7324132I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PROFESSOR CLAR | 10 PROFESSOR CLAR CR RR | 119 | HIN | 2022-07-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883186400 |  | 100260541 |  | 7344160T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CRACKER BOTTOM | 1928 CRACKER BOTTOM RD | 071 | MAR | 2022-08-25 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883187600 |  | 100251276 |  | 7340268J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 2005 E MAIN ST | 089 | GRE | 2022-08-25 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 5632.08 | 0 | 0 | 0 | 5632.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883190900 |  | 500123102 |  | 111111111 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO RIVER | 723 OHIO RIVER RD | 089 | GRE | 2022-06-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883227500 |  | 100240839 |  | 7324132I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PROFESSOR CLAR | 50 PROFESSOR CLAR CR | 119 | HIN | 2022-07-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883241100 |  | 100349987 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY D222418 | 2621P | MAIN | 433 S MAIN ST | 049 | WIN | 2022-06-22 | ABHATFIE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | ABHATFIE | 2022-06-22 | 2022-06-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 15.65 | 5 | 1432.58 | 931.51 | 32.18 | 57.89 | 411 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883261300 |  | 500431772 |  | T-1618-23 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OHIO RIVER | 132 OHIO RIVER RD | 089 | GRE | 2022-06-22 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883318900 |  | 500777941 |  | 7344264A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | UHLAN BRANCH | 803 UHLAN BRANCH RD TRAILER | 089 | WUR | 2022-06-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1693.69 | 0 | 0 | 0 | 1693.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883320400 |  | 500362401 |  | 7336276I | 9506674 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEWIS | 227 LEWIS LN | 089 | GRE | 2022-06-28 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2442.24 | 0 | 0 | 0 | 2442.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883323500 |  | 100258652 |  | 7344268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTER | 607 CENTER AV | 089 | WUR | 2022-06-22 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3020.69 | 0 | 0 | 0 | 3020.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958567200 |  | 100242965 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4713 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-22 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2546.64 | 0 | 0 | 0 | 2546.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958567500 |  | 100242786 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4736 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-22 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1577.2 | 0 | 0 | 0 | 1577.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958567600 |  | 100242968 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4801 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-22 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1812.12 | 31.7 | 0 | 13.62 | 1766.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958608700 |  | 100331712 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 42 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-22 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2650.37 | 0 | 0 | 0 | 2650.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960234800 |  | 100327172 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 431 E HIGH ST A | 067 | LEX | 2022-06-22 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3338.9 | 0 | 0 | 0 | 3338.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960863600 |  | 100249812 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8343 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-22 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1994.65 | 0 | 0 | 0 | 1994.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960863700 |  | 100249808 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8413 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-22 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH J HIERONIMUS | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1401.5 | 0 | 0 | 0 | 1401.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961512400 |  | 100337825 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 629 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2888.1 | 0 | 0 | 0 | 2888.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026165400 |  |  |  | 6728208J | 2071380 | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE REG STATION #1203 | 2621M | BIG POND | 1321 BIG POND CR | 067 | LEX | 2022-07-08 | U125936 | U461383 | 2022-02-10 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-06-22 | AJPARKS | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1654 |  |  | 100 | 058432220261654 | 8 | 0 | 5686.24 | 481.99 | 0 | 29.95 | 5174.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026183600 |  | 501330246 |  | 6716216E | 2288478 | U132703 |  | 555 | EX | INSTALL 1700'-2" PMMP | 2600B | WINDFLOWER | WINDFLOWER WY LT107 | 067 | LEX | 2022-08-23 | U460266 | U132703 | 2022-04-27 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | 2022-06-22 | DEREK PAYTON | 2022-06-22 | 2022-06-06 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1836 |  |  | 100 | 055532220261836 | 110 | 20460 | 51519.58 | 6171.66 | 3513.92 | 383.46 | 33124.41 | 0 | 54.03 | 8272.1 | 1860
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026192500 |  |  |  | 6764176O | 2289159 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2022-07-08 | U125936 | U136124 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-22 | WSHIMFESSEL | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1925 |  |  | 100 | 090932220261925 | 5.3167 | 0 | 400.52 | 376.73 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0.39 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22111825300 |  | 100284688 |  | 6764176N | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | WISEMANTOWN | 2190 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2022-06-22 | U126604 | U136097 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  |  | WILL FULKS | 2022-06-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 1993.4 | 0 | 0 | 0 | 1993.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22111827700 |  | 100284681 |  | 6760172H | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | WISEMANTOWN | 1990 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2022-08-17 | U125559 | U136097 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  |  | WILL FULKS | 2022-06-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 684.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111838600 |  | 100309086 |  | 6716212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | DELLA | 768 DELLA DR | 067 | LEX | 2022-07-15 | U128381 | U136097 | 2022-06-22 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | RSTRONG | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 6.65 | 1 | 2988.19 | 373.14 | 0 | 345.43 | 2269.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964245000 |  | 100347971 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | SYCAMORE | 119 SYCAMORE ST | 049 | WIN | 2022-06-22 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3353.16 | 0 | 0 | 0 | 3353.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964245100 |  | 100347951 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | SYCAMORE | 120 SYCAMORE ST | 049 | WIN | 2022-06-22 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2999.19 | 0 | 0 | 0 | 2999.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979020200 |  | 100251243 |  | 7340268E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RIVERSIDE | 1304 RIVERSIDE DR | 089 | GRE | 2022-06-28 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2680.42 | 0 | 0 | 0 | 2680.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22979050100 |  | 500016848 |  | 7324132F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 409 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-07-04 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22986059300 |  | 100275129 |  | 6684228J | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 230 W MAIN ST | 073 | FRA | 2022-06-22 | U130722 | U130868 | 2022-03-15 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | BWHITE | 2022-06-22 | 2022-06-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.0667 | 5 | 1648.2 | 548.15 | 0 | 34.05 | 1066 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22999241800 |  | 100281161 |  | 6692224E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221920 | 2621P | SHADY | 989 SHADY LN | 239 | MID | 2022-06-22 | DCOLLIN | U125208 | 2022-05-06 | 2022-06-22 | 2024-05-31 |  | DCOLLIN | 2022-06-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.7167 | 1 | 4795.17 | 358.9 | 197.15 | 1669.72 | 2569.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 10870010500 |  | 100240825 |  | 7324132L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DUKES BRANCH | 64 DUKES BRANCH RD | 119 | HIN | 2022-06-30 | U938684 | U906314 | 2010-11-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11918802100 |  | 100284843 |  | X-1110-55 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WISEMANTOWN | 1451 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2022-06-23 | U126604 | U124449 | 2011-08-03 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1993.4 | 0 | 0 | 0 | 1993.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11933011900 |  | 100285910 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 290 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-06-23 | U129673 | DMCCULL | 2011-11-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 4801.24 | 0 | 0 | 0 | 4801.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883058900 |  | 500220105 |  | 7340268E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINIFRED | 928 WINIFRED ST | 089 | GRE | 2022-06-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2244.91 | 0 | 0 | 0 | 2244.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883059400 |  | 100285718 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 520 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-06-23 | U129673 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1867.5 | 0 | 0 | 0 | 1867.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883067700 |  | 100284677 |  | 6764172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WISEMANTOWN | 1810 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2022-06-23 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5167 | 1 | 2432.17 | 308.11 | 0 | 130.66 | 1993.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883110100 |  | 100259345 |  | 7344156T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DINWOOD | 432 DINWOOD RD | 071 | MAR | 2022-08-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883143300 |  | 100240826 |  | 7324132I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DUKES BRANCH | 147 DUKES BRANCH RD | 119 | HIN | 2022-06-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883153200 |  | 100240800 |  | 7324132I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 90 W MAIN ST | 119 | HIN | 2022-06-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883171400 |  | 100250811 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PERRY | 208< PERRY ST | 089 | GRE | 2022-06-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2682 | 21883225600 |  | 100426509 |  | NEW000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2633S | BURGEYS CREEK | 1085 BURGEYS CREEK RD | 119 | MAL | 2022-07-04 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326820 | 0326820 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26820057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883232200 |  | 100240768 |  | 7324132I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 173 W MAIN ST | 119 | HIN | 2022-09-13 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883257000 |  | 100250732 |  | 7336268H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SEATON | 515 SEATON AV | 089 | GRE | 2022-06-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883273500 |  | 100250805 |  | 7336268D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PERRY | 226 PERRY ST | 089 | GRE | 2022-06-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1543.98 | 0 | 0 | 0 | 1543.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883325800 |  | 100434877 |  | 7336268H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SEATON | 718 SEATON AV | 089 | GRE | 2022-06-24 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2244.91 | 0 | 0 | 0 | 2244.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884273400 |  | 100251055 |  | 7340268E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINIFRED | 800 WINIFRED ST | 089 | GRE | 2022-06-24 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958567700 |  | 100242969 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4807 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-23 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2979.2 | 0 | 0 | 0 | 2979.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958567800 |  | 100242785 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4808 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-23 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2335.2 | 0 | 0 | 0 | 2335.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958567900 |  | 100242784 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4812 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-23 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1624.48 | 28.47 | 0 | 16.61 | 1579.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958571100 |  | 100466225 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4800 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-23 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1533.2 | 0 | 0 | 0 | 1533.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958608500 |  | 100331709 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 40 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-23 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1734.11 | 0 | 0 | 0 | 1734.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960863400 |  | 100249856 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8338 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-23 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH J HIERONIMUS | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1898.5 | 0 | 0 | 0 | 1898.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960863500 |  | 100249814 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8339 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-23 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1327.75 | 0 | 0 | 0 | 1327.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961512700 |  | 100337824 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | CHESTNUT | 631 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3089.8 | 0 | 0 | 0 | 3089.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026190600 |  |  |  | 7332288M | 2289059 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2631M | BIGGS | 624 BIGGS LN | 089 | S S | 2022-07-08 | U125936 | U136124 | 2022-05-25 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-23 | SGIORDANO | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1906 |  |  | 100 | 090932220261906 | 11.8667 | 0 | 817.09 | 726.72 | 0 | 89.56 | 0 | 0 | 0.81 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026191000 |  |  |  | 7332288M | 2289059 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONICS EQUIPMENT | 2631M | BIGGS | 624 BIGGS LN | 089 | S S | 2022-07-08 | U125936 | U136124 | 2022-05-26 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-23 | SGIORDANO | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1910 |  |  | 100 | 091032220261910 | 3.3 | 0 | 261.55 | 206.85 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026191900 |  |  |  | 7328284B | 2289151 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | MAIN | 828 MAIN ST RR | 089 | S S | 2022-07-07 | U125936 | U136124 | 2022-05-27 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-23 | S GIRODINO | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1919 |  |  | 100 | 090932220261919 | 11.6333 | 0 | 744.93 | 700.66 | 0 | 43.54 | 0 | 0 | 0.73 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026192000 |  |  |  | 7328284B | 2289151 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | MAIN | 828 MAIN ST RR | 089 | S S | 2022-07-07 | U125936 | U136124 | 2022-05-27 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-23 | S. GIORDINO | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1920 |  |  | 100 | 091032220261920 | 11.6333 | 0 | 922.45 | 729.48 | 0 | 192.97 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026211400 |  |  |  | 6728208J | 2071380 | U461383 |  | 560 | EX | PAPER ONLY-RETIRE MP MAIN | 2600B | BIG POND | BIG POND | 067 | LEX | 2022-08-01 | U460266 | U461383 | 2022-07-12 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-06-22 | WGRAVES | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP2114 |  |  | 100 | 056032220262114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22110901900 |  | 100256484 |  | 7356152E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222363 | 2621P | 4TH | 38 4TH ST | 071 | HAR | 2022-06-23 | JCKIRK | U125208 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-07-08 |  | JCKIRK | 2022-06-23 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 15.6167 | 2 | 1166.19 | 919.77 | 0 | 246.42 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111229000 |  | 100309830 |  | 6712208H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BURBANK | 612 BURBANK CT | 067 | LEX | 2022-06-24 | U930915 | U130722 | 2022-06-20 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.7667 | 1 | 957.92 | 101.6 | 0 | 6.32 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111230400 |  | 100287537 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DARLEY | 937 DARLEY DR | 067 | LEX | 2022-06-24 | U930915 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-13 |  |  | RSTRONG | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.55 | 1 | 882.99 | 31.07 | 0 | 1.92 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111230500 |  | 100287527 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DARLEY | 1023 DARLEY DR | 067 | LEX | 2022-06-24 | U930915 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-13 |  |  | RSTRONG | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.65 | 1 | 947.76 | 92.03 | 0 | 5.73 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22112062200 |  | 100285470 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | BROADWAY | 335 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-06-23 | U129673 | U130721 | 2022-06-23 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2853.83 | 578.53 | 0 | 238.7 | 2036.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22112069900 |  | 100284668 |  | 6764172B | 1635077 |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | WISEMANTOWN | 1198 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2022-06-23 | U126604 | U136097 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | WILL FULKS | 2022-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 | 4.4833 | 1 | 2669.02 | 252.12 | 0 | 106.9 | 2310 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112078500 |  | 500647831 |  | 6708204H | 9829277 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON - 500647830* | 2621P | BELLERIVE | 154 BELLERIVE BV | 113 | NIC | 2022-06-23 | SSHIMFE | U125208 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | SSHIMFE | 2022-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.0333 | 2 | 58.24 | 54.84 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112079600 |  | 501035795 |  | 6708204H | 0784424 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON - 500647830* | 2621P | BELLERIVE | 152 BELLERIVE BV | 113 | NIC | 2022-06-23 | SSHIMFE | U125208 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | SSHIMFE | 2022-06-23 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.76667 | 2 | 40.22 | 37.86 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964244800 |  | 100347948 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | SYCAMORE | 114 SYCAMORE ST | 049 | WIN | 2022-06-23 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3281.37 | 0 | 0 | 0 | 3281.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964244900 |  | 500026560 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | SYCAMORE | 115 SYCAMORE ST | 049 | WIN | 2022-06-23 | U126603 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | DANIEL JONES | 2022-06-23 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2796.47 | 0 | 0 | 0 | 2796.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979019700 |  | 100250370 |  | 7340264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MY CAROLYN | 34 MY CAROLYN DR | 089 | GRE | 2022-06-27 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2631.48 | 0 | 0 | 0 | 2631.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22979024100 |  | 100261819 |  | 7332132C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGHWAY 899 | 6055 HIGHWAY 899 | 119 | PIP | 2022-07-04 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 7310 | 0 | 0 | 0 | 7310 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979056500 |  | 501170875 |  | 7340264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COLLINS | 107 COLLINS LN | 089 | GRE | 2022-06-23 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-23 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3586.25 | 0 | 0 | 0 | 3586.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883111800 |  | 100261848 |  | 7328128T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STEER FORK | 525 STEER FORK RD | 119 | MAL | 2022-06-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2682 | 21883193200 |  | 100426747 |  | 7324124T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2633S | HIGHWAY 582 | 1766 HIGHWAY 582 | 119 | PIN | 2022-06-30 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326820 | 0326820 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26820057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883307900 |  | 100247739 |  | 7364188A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROCKCASTLE | 172 ROCKCASTLE RD | 159 | INE | 2022-06-24 | BPREECE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | BPREECE | 2022-06-24 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 16.05 | 3 | 1197.2 | 948.5 | 0 | 248.7 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22101394200 |  | 100323624 |  | 6716204C |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | THISTLETON | 3423 THISTLETON DR | 067 | LEX | 2022-06-24 | MCRAIG | U125208 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-07-31 |  | MCRAIG | 2022-06-24 | 2022-05-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 50.8333 | 14 | 6238.56 | 2553.02 | 1074.22 | 2547.52 | 63.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103765000 |  | 501256572 |  | 6720212I | 1960596 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- DEMO/CUST REQ | 2621P | 2ND | 210 E 2ND ST | 067 | LEX | 2022-06-24 | U930915 | KWELLS | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 2022-06-25 |  | KKINDER | 2022-06-24 | 2022-06-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 18.8667 | 11 | 1535.84 | 1077.39 | 0 | 66.95 | 391.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110464300 |  | 100293168 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE + | 2621P | RADCLIFFE | 339 RADCLIFFE RD A | 067 | LEX | 2022-06-24 | RSTRONG | U125208 | 2022-06-16 | 2022-06-13 |  |  | RSTRONG | 2022-06-24 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.21667 | 1 | 49.1 | 13.57 | 0 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22110479100 |  | 100285751 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | HUDSON | 118 N HUDSON AV | 065 | IRV | 2022-06-24 | LSTONE | U132002 | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 2022-07-15 |  | LSTONE | 2022-06-24 | 2022-06-23 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10.2667 | 4 | 670.26 | 612.45 | 19.77 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111228500 |  | 100299293 |  | 6716216N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BOILING SPRING | 268 BOILING SPRING DR | 067 | LEX | 2022-07-01 | U125208 | U130722 | 2022-06-20 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-06-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.55 | 1 | 1591.09 | 200.4 | 15.22 | 525.47 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111229900 |  | 500383125 |  | 6728208M | 9505611 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CRIMSON CREEK | 1028 CRIMSON CREEK DR | 067 | LEX | 2022-06-24 | U930915 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-09 |  |  | RSTRONG | 2022-06-24 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.71667 | 1 | 995.2 | 40.11 | 0 | 105.09 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112337400 |  | 100314477 |  | 6716212L |  | U134852 |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311315 | 2621P | MILL | 362 S MILL ST 1FR | 067 | LEX | 2022-07-21 | U128381 | U134852 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | RSTRONG | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 8.85 | 2 | 4782.55 | 503.2 | 109.12 | 688.77 | 3481.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2682 | 21884245600 |  | 100426800 |  | NEW000000 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2633S | OAK LANE | 299 OAK LANE | 071 | PRE | 2022-06-30 | U938684 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326820 | 0326820 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26820057 |  | 1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11887960600 |  | 100360946 |  | 6736216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRIAR HILL | 6251 BRIAR HILL RD | 017 | PAR | 2022-06-27 | U126604 | U906609 | 2011-02-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.4833 | 1 | 3037.32 | 252.12 | 0 | 106.9 | 2678.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 11912616200 |  | 100266578 |  | 7356156P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | B | B ST | 195 | BLA | 2022-07-10 | U938684 | U124964 | 2011-06-21 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883052000 |  | 100250385 |  | 7340264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COLLINS | 509 COLLINS LN | 089 | GRE | 2022-06-27 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883117100 |  | 100251097 |  | 7340268J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 2121 E MAIN ST | 089 | GRE | 2022-06-28 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3765.19 | 0 | 0 | 0 | 3765.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883163300 |  | 500530582 |  | 7340268E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 821 E MAIN ST | 089 | GRE | 2022-06-27 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883191500 |  | 100284651 |  | 6764172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WISEMANTOWN | 1058 WISEMANTOWN RD | 065 | IRV | 2022-06-27 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5167 | 1 | 3117.07 | 308.11 | 0 | 130.66 | 2678.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883217700 |  | 100266618 |  | 7360152J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RATLIFF | 3389 RATLIFF ST | 195 | COA | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883252200 |  | 100256768 |  | 7348264A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENUP | 512 GREENUP AV | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883268000 |  | 500176020 |  | 7348264B | 0991624 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENUP | 800 GREENUP AV | 089 | RAC | 2022-06-28 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883290100 |  | 500827789 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROGERS | 711 ROGERS AV RIGHT | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883312600 |  | 100256897 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENUP | 806 GREENUP AV | 089 | RAC | 2022-06-28 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883330100 |  | 100256773 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENUP | 600 GREENUP AV | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884247700 |  | 100256980 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROGERS | 701 ROGERS AV | 089 | RAC | 2022-06-28 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884271900 |  | 500724121 |  | 7340268E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALNUT | 800 WALNUT ST | 089 | GRE | 2022-06-27 | U135195 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958568000 |  | 100242781 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4830 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-27 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1758.32 | 0 | 0 | 0 | 1758.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958568100 |  | 100242971 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4905 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-27 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2243.55 | 0 | 0 | 0 | 2243.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958568300 |  | 100242782 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5000 BLACKBURN AV OLD | 019 | ASH | 2022-06-27 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3074.8 | 0 | 0 | 0 | 3074.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958607300 |  | 100331701 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 28 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-27 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2235.97 | 0 | 0 | 0 | 2235.97 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958608800 |  | 100331713 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 44 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-27 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3088.07 | 0 | 0 | 0 | 3088.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960863200 |  | 100249816 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8325 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-27 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2318.25 | 0 | 0 | 0 | 2318.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960863300 |  | 100249815 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8335 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-27 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH J HIERONIMUS | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2823.75 | 0 | 0 | 0 | 2823.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961509500 |  | 100337376 |  | 6720212E | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 6TH | 304 E 6TH ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2126.1 | 0 | 0 | 0 | 2126.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026191100 |  |  |  | 7384168L | 2289110 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | US 119 1433 | US 119 1433 | 195 | S W | 2022-08-01 | U125936 | U136124 | 2022-05-26 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-27 | MRYAN | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1911 |  |  | 100 | 090932220261911 | 5.5 | 0 | 1305.26 | 958.67 | 0 | 346.1 | 0 | 0 | 0.49 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026191200 |  |  |  | 7384168L | 2289110 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | US 119 1433 | US 119 1433 | 195 | S W | 2022-08-01 | U125936 | U136124 | 2022-05-26 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-27 | MRYAN | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1912 |  |  | 100 | 091032220261912 | 2.5 | 0 | 229.57 | 156.42 | 0 | 73.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22102538400 |  | 100280707 |  | 6688228E | 1855043 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | MAIN | 693 E MAIN ST | 073 | FRA | 2022-07-01 | U125208 | U130868 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-07-11 |  | DCOLLIN | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 3.9 | 1 | 2672.68 | 246.83 | 154.55 | 1148.3 | 1123 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22108910400 |  | 100244581 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | CENTRAL | 3005 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2022-07-08 | U938176 | U125208 | 2022-06-09 | 2022-06-30 | 2022-07-08 |  | CWHEELE | 2022-06-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.4 | 2 | 1418.1 | 552.37 | 38.09 | 827.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111228400 |  | 100292823 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BISHOP | 560 BISHOP DR | 067 | LEX | 2022-06-27 | U930915 | U130722 | 2022-06-20 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.5667 | 1 | 951.93 | 95.96 | 0 | 5.97 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111229200 |  | 100295649 |  | 6716216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CEDARWOOD | 832 CEDARWOOD DR | 067 | LEX | 2022-06-27 | U930915 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-03 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.55 | 1 | 1149.19 | 281.69 | 0 | 17.5 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112078700 |  | 500647832 |  | 6708204H | 9829277 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON - 500647830* | 2621P | BELLERIVE | 156 BELLERIVE BV | 113 | NIC | 2022-06-27 | SSHIMFE | U125208 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | SSHIMFE | 2022-06-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1 | 2 | 44.69 | 42.08 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112078900 |  | 500647833 |  | 6708204H | 9829277 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON - 500647830* | 2621P | BELLERIVE | 158 BELLERIVE BV | 113 | NIC | 2022-06-27 | SSHIMFE | U125208 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | SSHIMFE | 2022-06-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.13333 | 1 | 8.31 | 7.82 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112079200 |  | 500647834 |  | 6708204H | 0568118 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON - 500647830* | 2621P | BELLERIVE | 160 BELLERIVE BV | 113 | NIC | 2022-06-27 | SSHIMFE | U125208 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | SSHIMFE | 2022-06-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.33333 | 1 | 21.15 | 19.91 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112079300 |  | 500647835 |  | 6708204H | 9829277 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON - 500647830* | 2621P | BELLERIVE | 162 BELLERIVE BV | 113 | NIC | 2022-06-27 | SSHIMFE | U125208 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | SSHIMFE | 2022-06-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.15 | 1 | 9.59 | 9.03 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112079400 |  | 500647836 |  | 6708204H | 9829277 |  |  | 566 | EX | PAPER ABANDON - 500647830* | 2621P | BELLERIVE | 164 BELLERIVE BV | 113 | NIC | 2022-06-27 | SSHIMFE | U125208 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | SSHIMFE | 2022-06-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 25.64 | 24.13 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22112331000 |  | 100278608 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE REPLACE | 2621P | CHINOOK | 1204 CHINOOK TL | 073 | FRA | 2022-06-27 | DCOLLIN | U134852 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  |  | DCOLLIN | 2022-06-27 | 2022-06-24 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.6333 | 2 | 4109.98 | 607.59 | 396.26 | 760.29 | 2345.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22112491800 |  | 100285575 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | CANTRILL | 504 CANTRILL ST | 065 | IRV | 2022-06-27 | U127206 | U134723 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2307.55 | 551.58 | 0 | 34.27 | 1721.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22112503700 |  | 100285631 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 218 HIGH ST | 065 | IRV | 2022-06-27 | U127206 | U134723 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1721.7 | 0 | 0 | 0 | 1721.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22112719000 |  | 100285626 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2621P | CHAMBERLAIN | 819 CHAMBERLAIN BR | 065 | IRV | 2022-06-28 | U127206 | U134723 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1842.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22129074800 |  | 500917461 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GREENUP | 622 GREENUP AV B | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U130722 | 2022-09-05 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964244500 |  | 100347976 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | SYCAMORE | 107 SYCAMORE ST | 049 | WIN | 2022-06-27 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3307.64 | 0 | 0 | 0 | 3307.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964244700 |  | 500026561 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | SYCAMORE | 113 SYCAMORE ST | 049 | WIN | 2022-06-27 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2845.96 | 0 | 0 | 0 | 2845.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979022200 |  | 100256973 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROGERS | 612 ROGERS AV | 089 | RAC | 2022-06-28 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979052100 |  | 500334207 |  | 7340264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WELCH | 160 WELCH LN | 089 | GRE | 2022-06-27 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 04578133600 |  | 100264632 |  | 0 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NOSBEN FORK | 160 NOSBEN FORK RD | 195 | S W | 2022-07-10 | U938684 | DYOUNG | 2004-06-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 08733767100 |  | 100266579 |  | X1729-3 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MULLINS SCHOOL | 176 MULLINS SCHOOL ST | 195 | PIK | 2022-07-10 | U938684 | U123166 | 2008-06-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 11913709000 |  | 100264762 |  | 7384168O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEW CAMP | 594 NEW CAMP RD | 195 | S W | 2022-07-10 | U938684 | U907001 | 2011-06-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 12988027000 |  | 100361033 |  | 6736228T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLINTONVILLE | 501 CLINTONVILLE RD HOUSE | 017 | PAR | 2022-06-28 | U126604 | U125208 | 2012-09-12 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1369.8 | 0 | 0 | 0 | 1369.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576415400 |  | 100285621 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHAMBERLAIN | 813 CHAMBERLAIN BR | 065 | IRV | 2022-06-28 | U127206 | U125765 | 2018-01-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-28 | 2022-05-17 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 18 | 2 | 2777.71 | 995.09 | 0 | 60.92 | 1721.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19676195500 |  | 500778650 | 16 | 6736216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRIAR HILL | 6800 BRIAR HILL RD | 017 | PAR | 2022-06-28 | U126604 | PMCNABB | 2019-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2905.02 | 560.21 | 0 | 34.81 | 2310 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026122000 |  | 501301254 |  | 6728208J | 2071380 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 2150' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | WALDORF | WALDORF LN LT7 | 067 | LEX | 2022-07-29 | U460266 | U461383 | 2021-05-04 | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 2022-06-22 | WGRAVES | 2022-06-28 | 2022-05-10 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1220 |  |  | 100 | 055532210261220 | 497.1 | 139860 | 178403.1 | 28376.9 | 6629.23 | 5464.22 | 109397.24 | 0 | 371.86 | 28163.65 | 2331
KY | KY - EAST | 2633 | 21883058400 |  | 500899798 |  | 7384168K | 0462808 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEW CAMP | 362 NEW CAMP RD | 195 | S W | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883075500 |  | 100264726 |  | 7384168K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEW CAMP | 373 NEW CAMP RD | 195 | S W | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883082100 |  | 100253564 |  | 7364188G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | REPUBLICAN | 55 REPUBLICAN DR | 159 | INE | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883136600 |  | 100264735 |  | 7384168O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEW CAMP | 491 NEW CAMP RD | 195 | S W | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883142400 |  | 100402582 |  | 7348264J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CRESTVIEW | 1209 CRESTVIEW DR | 089 | RAC | 2022-06-28 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883154300 |  | 100427274 |  | 7376140T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POWELLS | 3062 POWELLS CK | 195 | PIK | 2022-07-26 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1740.78 | 0 | 640.78 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883162000 |  | 100427570 |  | 7364188G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | THICKETY FRK | 349 THICKETY FRK | 159 | INE | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883164500 |  | 100266253 |  | 7360156T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | COWPEN | 1366 COWPEN RD | 195 | PIK | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883172600 |  | 100257284 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RACELAND | 819 RACELAND AV | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-28 | 2022-10-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.55 | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883175400 |  | 100256684 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VINE | 848 VINE ST | 089 | RAC | 2022-06-28 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883189700 |  | 100414191 |  | 7364140T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHELBY DRY | 2173 SHELBY DRY FK | 195 | SHE | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883200800 |  | 100264728 |  | 7384168O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEW CAMP | 395 NEW CAMP RD | 195 | S W | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883203300 |  | 100264713 |  | 7384168F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTRAL | 1048 CENTRAL AV | 195 | S W | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883212700 |  | 100421189 |  | 7360148T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GILLIAM | 193 GILLIAM ST | 195 | PIK | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883215400 |  | 100251994 |  | 7376184T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BIG BRANCH | 334 BIG BRANCH | 159 | LOV | 2022-08-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883236800 |  | 100256680 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENUP | 815 GREENUP AV | 089 | RAC | 2022-06-28 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883242800 |  | 500648961 |  | 7384168F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TURKEY CREEK | 2729 TURKEY CREEK RD | 195 | S W | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883255900 |  | 100257225 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | RACELAND | 1022 RACELAND AV | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-28 | 2022-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883259000 |  | 100257273 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINTERS | 712 WINTERS DR | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883299600 |  | 100256927 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROWN | 617 BROWN ST | 089 | RAC | 2022-06-28 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883310800 |  | 100426064 |  | 7381156T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DRY | 681 DRY BR | 195 | PIK | 2022-07-10 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883315000 |  | 100250382 |  | 7340268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | STATE RT 1 | 1575 STATE RT 1 | 089 | GRE | 2022-06-28 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884195400 |  | 100256690 |  | 7348264B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VINE | 870 VINE ST | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884249300 |  | 100257239 |  | 7348264J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CAMPBELL | 825 CAMPBELL ST | 089 | RAC | 2022-06-28 | U135195 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958568200 |  | 500015581 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4924 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-28 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2302.98 | 0 | 0 | 0 | 2302.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958568400 |  | 100242773 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5016 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-28 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2276.1 | 0 | 0 | 0 | 2276.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958568600 |  | 100242972 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5019 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-28 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1680.8 | 0 | 0 | 0 | 1680.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958630300 |  | 100331743 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 39 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-28 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3885.46 | 0 | 0 | 0 | 3885.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960250800 |  | 100327162 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | HIGH | 445 E HIGH ST | 067 | LEX | 2022-06-29 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960253800 |  | 100440235 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPTIOL JOB | 2600B | HIGH | 445 E HIGH ST 2F | 067 | LEX | 2022-10-12 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21960863000 |  | 100249818 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8319 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-28 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH J HIERONIMUS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960863100 |  | 100249854 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8320 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-28 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2543.83 | 0 | 0 | 0 | 2543.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961509800 |  | 100337530 |  | 6720212E | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 6TH | 315 E 6TH ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2445.1 | 0 | 0 | 0 | 2445.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026162000 |  |  |  | 6728208J | 2071380 | U461383 |  | 560 | EX | RETIRE 110' OF 2"CSHP MAIN | 2600B | DEER HAVEN | DEER HAVEN DR | 067 | LEX | 2022-08-01 | U460266 | U461383 | 2022-01-25 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-06-23 | WGRAVES | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1620 |  |  | 100 | 056032220261620 |  | 0 | 716.93 | 0 | 0 | 0 | 716.93 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026192700 |  |  |  | 7384168K | 2289161 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | VIRGINIA AVE 1425 | VIRGINIA AVE 1425 | 195 | S W | 2022-08-01 | U125936 | U136124 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-28 | MRYAN | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1927 |  |  | 100 | 090932220261927 | 9.2833 | 0 | 780.12 | 678.52 | 0 | 101.38 | 0 | 0 | 0.22 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026192800 |  |  |  | 7384168K | 2289161 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | VIRGINIA AVE 1425 | VIRGINIA AVE 1425 | 195 | S W | 2022-08-01 | U125936 | U136124 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-28 | MRYAN | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1928 |  |  | 100 | 091032220261928 | 0.9 | 0 | 82.66 | 56.33 | 0 | 26.33 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026193200 |  |  |  | 7384168K | 2289172 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | SR292 | SR292 | 195 | S W | 2022-07-28 | U125936 | U136124 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-28 | MRYAN | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1932 |  |  | 100 | 090932220261932 | 2.9667 | 0 | 271.17 | 184.59 | 0 | 86.31 | 0 | 0 | 0.27 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026193300 |  |  |  | 7384168K | 2289172 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | SR292 | SR292 | 195 | S W | 2022-07-28 | U125936 | U136124 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-28 | MRYAN | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1933 |  |  | 100 | 091032220261933 | 1.7 | 0 | 156.09 | 106.35 | 0 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026209400 |  |  |  | 6728208J | 2071380 | U461383 |  | 586 | EX | RETIRE CHAIN LINK FENCE | 2621M | BIG POND | 1321 BIG POND CR | 067 | LEX | 2022-07-08 | U125936 | U461383 | 2022-07-05 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-06-28 | BILL GRAVES | 2022-06-28 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00586 | 3200586 |  |  | WP2094 |  |  | 100 | 058632220262094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111228600 |  | 100295494 |  | 6716216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRIARWOOD | 1122 BRIARWOOD DR | 067 | LEX | 2022-06-28 | U930915 | U130722 | 2022-06-20 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.1 | 1 | 923.68 | 69.37 | 0 | 4.31 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111228900 |  | 500812255 |  | 6728208M | 0144922 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRYCE | 1024 BRYCE PT | 067 | LEX | 2022-06-28 | U930915 | U130722 | 2022-06-20 | 2022-12-30 |  |  | HMCKUNE | 2022-06-28 | 2022-06-24 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.1333 | 2 | 1046.86 | 130.9 | 0 | 65.96 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112050900 |  | 100311510 |  | 6712204H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311314 | 2621P | BOSTON | 3482 BOSTON RD | 067 | LEX | 2022-07-06 | U125208 | U125208 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-07-14 |  | LSTONE | 2022-06-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.0667 | 3 | 1774.2 | 929.61 | 0 | 57.82 | 786.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22112472100 |  | 100271410 |  | 6736252N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304906 | 2621P | MEADOW | 205 W MEADOW LN | 097 | CYN | 2022-06-28 | NRICHIE | U129939 | 2022-06-25 | 2022-06-24 | 2022-06-25 |  | NRICHIE | 2022-06-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 52.95 | 8 | 1920.78 | 1641.68 | 0 | 218.6 | 60.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112579000 |  | 100310079 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LONGVIEW | 650 LONGVIEW DR | 067 | LEX | 2022-07-15 | U128381 | U136097 | 2022-06-27 | 2022-10-20 | 2024-04-30 |  | HMCKUNE | 2022-06-28 | 2022-06-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 1.7167 | 2 | 2254.19 | 107.13 | 0 | 6.66 | 2140.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112747000 |  | 100313161 |  | 6716208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | GRADE 1 SERVICE LINE REPLACE | 2621P | LAFAYETTE | 278 LAFAYETTE PY | 067 | LEX | 2022-07-15 | U128381 | U136097 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | HMCKUNE | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.0333 | 1 | 2907.12 | 433.43 | 0 | 26.93 | 2446.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22112748700 |  | 100285444 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL- I/I/LGCY | 2600B | CHERRY | 117 CHERRY ST | 065 | IRV | 2022-06-28 | U127206 | U134723 | 2022-06-28 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1842.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22112780000 |  | 100286006 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | CRESTVIEW | 151 CRESTVIEW CT | 065 | IRV | 2022-06-28 | U127206 | U134723 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1721.7 | 0 | 0 | 0 | 1721.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112800500 |  | 100304068 |  | 6712208D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | AZALEA | 2105 AZALEA DR | 067 | LEX | 2022-06-29 | U930915 | U136097 | 2022-06-28 | 2022-12-09 | 2024-06-30 |  | MCRAIG | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 11.4667 | 2 | 1306.64 | 694.4 | 513 | 43.14 | 56.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964233700 |  | 100347963 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | FLYNN | 117 FLYNN AV | 049 | WIN | 2022-06-28 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3129.92 | 0 | 0 | 0 | 3129.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964241200 |  | 100347840 |  | 6744208L | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAGNOLIA | 201 MAGNOLIA ST | 049 | WIN | 2022-06-29 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3473.37 | 0 | 0 | 0 | 3473.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979022000 |  | 100256689 |  | 7328288O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | VINE | 862 VINE ST | 089 | RAC | 2022-06-28 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883051900 |  | 100243244 |  | 7328288O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCUST | 56 LOCUST ST | 089 | S S | 2022-06-29 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883069300 |  | 100257267 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | LINWOOD | 911 LINWOOD AV | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-29 | 2022-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883126500 |  | 100270961 |  | 6736248M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CANAAN | 182 CANAAN LN | 097 | CYN | 2022-06-29 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5167 | 1 | 2748.77 | 308.11 | 0 | 130.66 | 2310 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883133500 |  | 100256952 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | WILLIAMS | 504 WILLIAMS AV | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-29 | 2022-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883133600 |  | 100257296 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POND RUN | 711 POND RUN RD | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883143900 |  | 100240633 |  | 7328284D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KEITH | 74 KEITH ST | 089 | S S | 2022-06-29 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883202000 |  | 100256994 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | POND RUN | 832 POND RUN RD | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883222200 |  | 500259018 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | VO | ABANDON SL - PEND OS 10-25-22 | 2621P | WALKER | 490 WALKER AV | 089 | RAC | 2022-10-19 |  | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RAY HAYDEN | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21883257700 |  | 100240662 |  | 7328284D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELIZABETH | 112 ELIZABETH LN | 089 | S S | 2022-06-29 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-29 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883304200 |  | 500971880 |  | 6736248E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEW LAIR | 2610 NEW LAIR RD | 097 | CYN | 2022-06-29 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.4833 | 1 | 2352.42 | 252.12 | 0 | 106.9 | 1993.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883315300 |  | 500579107 |  | 6736248M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CANAAN | 200 CANAAN LN REAR | 097 | CYN | 2022-06-29 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883318400 |  | 500798627 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALKER | 480 WALKER AV | 089 | RAC | 2022-11-04 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958568700 |  | 100242973 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5021 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-29 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1887.5 | 0 | 0 | 0 | 1887.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958568800 |  | 100242976 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5035 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-29 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1806.2 | 0 | 0 | 0 | 1806.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958571200 |  | 100445820 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5031 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-29 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2639.88 | 0 | 0 | 0 | 2639.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958630400 |  | 100331742 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 41 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-06-30 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3451.73 | 0 | 0 | 0 | 3451.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960232600 |  | 100320841 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | GROSVENOR | 342 GROSVENOR AV 1 | 067 | LEX | 2022-07-05 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4694.4 | 0 | 0 | 0 | 4694.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960862500 |  | 500801885 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8241 PADDLE CREEK RD HOUSE | 019 | CAT | 2022-06-30 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JORDAN HIERONIMUS | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3864.25 | 0 | 0 | 0 | 3864.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960862700 |  | 100249819 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8309 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-06-30 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3797 | 0 | 0 | 0 | 3797 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960862800 |  | 100436859 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8309 PADDLE CREEK RD RR | 019 | CAT | 2022-06-30 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JORDAN HIERONIMUS | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 21960889900 |  | 100249820 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | PADDLE CREEK | 8241 PADDLE CREEK RD TRAILER | 019 | CAT | 2022-06-29 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 21961509900 |  | 100337380 |  | 6720212E | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 6TH | 318 E 6TH ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3076.6 | 0 | 0 | 0 | 3076.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026188600 |  | 501313777 |  | 6716232B | 2288955 | U126783 |  | 555 | EX | INSTALL 165'-2" PMMP | 2600B | OAK HILL | 102 OAK HILL LN | 209 | GEO | 2022-08-10 | U128132 | U126783 | 2022-05-20 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 2022-06-29 | KKOUNS | 2022-06-29 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1886 |  |  | 100 | 055532220261886 | 30 | 480 | 11945.7 | 1683.18 | 987.62 | 865.68 | 6475.43 | 0 | 9.05 | 1924.74 | 160
KY | KY - EAST | 2633 | 22026189100 |  |  |  | 7372188N | 2289025 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | SR40 LOWER BEAUTY 1411 | SR40 LOWER BEAUTY 1411 | 159 | BEA | 2022-08-02 | U123258 | U136124 | 2022-05-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-29 | MRYAN | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1891 |  |  | 100 | 090932220261891 | 12.55 | 0 | 2559.49 | 737.89 | 0 | 364.52 | 1456 | 0 | 1.08 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026189200 |  |  |  | 7372188N | 2289025 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | SR40 LOWER BEAUTY 1411 | SR40 LOWER BEAUTY 1411 | 159 | BEA | 2022-08-02 | U123258 | U136124 | 2022-05-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-29 | MRYAN | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1892 |  |  | 100 | 091032220261892 | 2.3333 | 0 | 213.04 | 145.16 | 0 | 67.88 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110036900 |  | 100325628 |  | 6720208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | LAKEWOOD | 1776 LAKEWOOD LN | 067 | LEX | 2022-06-29 | JOCHOA | U125208 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | JOCHOA | 2022-06-29 | 2022-06-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 23.85 | 7 | 1315.37 | 1208.13 | 32.18 | 75.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22112135400 |  | 100449135 |  | 6704212B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | PISGAH | 1580 PISGAH PK FG27 | 239 | VER | 2022-06-29 | BWHITE | U132942 | 2022-06-23 | 2022-03-28 | 2023-09-30 |  | BWHITE | 2022-06-29 | 2022-06-23 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 48.6167 | 6 | 11029.69 | 2965.15 | 112.09 | 2357.66 | 5594.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112810400 |  | 100311801 |  | 6716208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311366 | 2621P | KIMBERLY | 466 KIMBERLY PL | 067 | LEX | 2022-07-15 | U128381 | U125208 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | HMCKUNE | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.9 | 1 | 2313.17 | 117.65 | 0 | 7.3 | 2188.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22112988800 |  | 500337813 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | JESSICA | 459 JESSICA DR 8 | 089 | RAC | 2022-11-07 | U125881 | U134723 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22113001900 |  | 100285435 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | ROSE | 218 ROSE ST | 065 | IRV | 2022-06-29 | U127206 | U134723 | 2022-06-29 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIIN HOBBS | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1842.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22113005300 |  | 100311782 |  | 6716208M |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV LINE | 2621P | SOUTHVIEW | 2929 SOUTHVIEW DR | 067 | LEX | 2022-06-30 | U930915 | U136097 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | MCRAIG | 2022-06-29 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.7833 | 3 | 3938.51 | 1107 | 403.78 | 2291.33 | 136.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22113024800 |  | 100285379 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | MADISON | 441 N MADISON AV | 065 | IRV | 2022-06-29 | U127206 | U125201 | 2022-06-29 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 7.9333 | 1 | 2548.95 | 438.51 | 0 | 27.24 | 2083.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964242500 |  | 100347978 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | MAPLE | 710 N MAPLE ST | 049 | WIN | 2022-06-29 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 4271.47 | 0 | 0 | 0 | 4271.47 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999356000 |  | 100302562 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309200 | 2621P | NICE | 1220 NICE DR | 067 | LEX | 2022-07-15 | U128381 | U125208 | 2022-05-09 | 2022-11-04 | 2024-05-31 |  | HMCKUNE | 2022-06-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.5667 | 1 | 1478.91 | 407.4 | 0 | 25.31 | 1046.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18026764800 |  |  |  | 7356260M | 1851983 | U131369 |  | 909 | EX | INSTALL COMM BUILDING | 2631M | 8TH STREET | 8TH STREET | 019 | ASH | 2022-07-08 | U125936 | U131369 | 2018-04-04 | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | DASH | 2022-06-30 | 2022-06-28 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP7648 |  |  | 100 | 090932180267648 | 77.55 | 0 | 132078.26 | 4888.9 | 76238.22 | 953.21 | 43233.07 | 0 | 6764.86 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576417300 |  | 100285199 |  | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | DUG HILL | 3377 DUG HILL RD | 065 | IRV | 2022-06-30 | U126604 | U125765 | 2018-01-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 4.4833 | 1 | 1463.9 | 252.1 | 0 | 106.9 | 1104.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 18576590700 |  | 100285195 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JAKES HEAVENLY | 2085 JAKES HEAVENLY HY | 065 | IRV | 2022-06-30 | U126604 | U125765 | 2018-01-23 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 736.6 | 0 | 0 | 0 | 736.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026973001 |  |  |  | 7260280M | 2074375 | U122858 |  | 557 | EX | INSTALL 10,000--2" PMMP | 2600B | CLARK | CLARK | 161 | MAY | 2022-08-12 | U128132 | U135202 | 2022-05-06 | 2022-01-05 | 2022-06-30 | 2021-11-17 | TYLER ALLISON | 2022-06-30 | 2022-06-07 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9730 | AMRCB |  | 100 | 055732200269730 | 1668.2333 | 2333202 | 2896168.82 | 113347.75 | 1151497.74 | 11420.47 | 1211877.97 | 0 | 7151.89 | 400873 | 10954
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026973100 |  |  |  | 7260280M | 2074375 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 120'-4" BSMP | 2600B | CLARK | CLARK | 161 | MAY | 2022-08-10 | U128132 | U122858 | 2020-09-11 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | TYLER ALLISON | 2022-06-30 | 2022-05-24 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9731 | AMRCB |  | 100 | 055832200269731 | 16 | 0 | 1897.5 | 1788.23 | 0 | 109.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 20026973200 |  |  |  | 7260280M | 2074375 | U122858 |  | 558 | EX | RETIRE 10875' BS/CI LP | 2600B | FOREST | FOREST | 161 | MAY | 2022-08-10 | U128132 | U122858 | 2020-09-11 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-09 | TYLER ALLISON | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9732 | AMRCB |  | 100 | 055832200269732 |  | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026120200 |  |  |  | 6688228D | 2070683 | U124399 |  | 559 | CO | PM-INS PIG REC/FILTER JIM BEAM | 5320E | US 460 | US 460 | 073 | FRA | 2022-12-22 |  | U124399 | 2021-04-28 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | SWBISHOP | 2022-06-30 |  |  | C | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00559 | 3201013 |  |  | WP1202 | KSMRP |  | 100 | 101332210261202 |  | 177 | 2542524.27 | 27452.7 | 71515.77 | 12638.74 | 2037125.13 | 0 | 36457.08 | 357334.85 | 177
KY | KY - WEST | 2623 | 21026120300 |  |  |  | 6688228D | 2070683 | U124399 |  | 560 | CO | PM-ABA FOR EQUIP INST JIM BEAM | 5320E | US 460 | US 460 | 073 | FRA | 2022-12-27 |  | U124399 | 2021-04-28 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | SWBISHOP | 2022-06-30 |  |  | C | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00560 | 3201014 |  |  | WP1203 | KSMRP |  | 100 | 101432210261203 |  | 0 | 835157.07 | 59679.87 | 473034.42 | 0 | 302442.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026128900 |  |  |  | 6720208E | 2180596 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 440' OF 4"BSMP MAIN | 2600B | COOPER | 1119 COOPER | 067 | LEX | 2022-07-19 | U128132 | U134327 | 2021-06-16 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-05-25 | R.HUMPHREYS | 2022-06-30 | 2022-05-24 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1289 | AMRCB |  | 100 | 055832210261289 | 0.5 | 0 | 30.93 | 28.29 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883060000 |  | 100267605 |  | 7352260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERVIEW | 1200 RIVERVIEW RD | 089 | RUS | 2022-06-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2367.39 | 0 | 0 | 0 | 2367.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883132100 |  | 100422609 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SIMPSON | 514 SIMPSON LN | 151 | RIC | 2022-06-30 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5167 | 1 | 2228.57 | 308.11 | 0 | 130.66 | 1789.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883194000 |  | 100267595 |  | 7352260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERVIEW | 1136 RIVERVIEW RD | 089 | RUS | 2022-06-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2367.39 | 0 | 0 | 0 | 2367.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883237300 |  | 100240145 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAILROAD | 435 RAILROAD ST | 089 | RUS | 2022-06-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2619.33 | 0 | 0 | 0 | 2619.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883242300 |  | 100456870 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAILROAD | 433 RAILROAD ST | 089 | RUS | 2022-06-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-06-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2367.39 | 0 | 0 | 0 | 2367.39 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883252500 |  | 100448442 |  | 7352264-I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ETNA | 347 ETNA ST | 089 | RUS | 2022-06-30 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2156.44 | 0 | 0 | 0 | 2156.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883264200 |  | 500072259 |  | 7352260F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RUSSELL | 240 RUSSELL RD | 089 | RUS | 2022-06-30 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-30 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2156.44 | 0 | 0 | 0 | 2156.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958568900 |  | 100242600 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5102 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-30 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2353.16 | 0 | 0 | 0 | 2353.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958569200 |  | 500552645 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5114 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-06-30 | U125566 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2388 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958607100 |  | 100331700 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 26 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-11 | U125208 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3437.41 | 0 | 0 | 0 | 3437.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961509700 |  | 100337378 |  | 6720212E | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 6TH | 310 E 6TH ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2176.7 | 0 | 0 | 0 | 2176.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026189900 |  |  |  | 7372188L | 2289034 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | WARFIELD SR40 1413 | WARFIELD SR40 1413 | 159 | WAR | 2022-08-02 | U125936 | U136124 | 2022-05-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | MRYAN | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1899 |  |  | 100 | 090932220261899 | 3 | 0 | 275.74 | 187.7 | 0 | 87.77 | 0 | 0 | 0.27 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026190000 |  |  |  | 7372188L | 2289034 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONICS EQUIPMENT | 2621M | WARFIELD SR40 1413 | WARFIELD SR40 1413 | 159 | WAR | 2022-08-02 | U125936 | U136124 | 2022-05-24 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | MRYAN | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1900 |  |  | 100 | 091032220261900 | 0.66667 | 0 | 61.53 | 41.92 | 0 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026194400 |  |  |  | 7376188M | 2289193 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | SR 292 LOVELY 1414 | SR 292 LOVELY 1414 | 159 | LOV | 2022-08-02 | U125936 | U136124 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | MRYAN | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1944 |  |  | 100 | 090932220261944 | 4.1333 | 0 | 356.51 | 261 | 0 | 95.23 | 0 | 0 | 0.28 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026194500 |  |  |  | 7376188M | 2289193 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | SR 292 LOVELY 1414 | SR 292 LOVELY 1414 | 159 | LOV | 2022-08-02 | U125936 | U136124 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | MRYAN | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1945 |  |  | 100 | 091032220261945 | 0.016667 | 0 | 1.84 | 1.26 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22102055100 |  | 100460075 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | NBT-SERVICE LINE/MTR UPGRADE | 2621P | NICHOLASVILLE | 2270 NICHOLASVILLE RD STE 110 | 067 | LEX | 2022-07-05 | U125208 | U125208 | 2022-05-19 | 2022-05-17 | 2022-07-11 |  | KKINDER | 2022-06-30 | 2022-06-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 39.1667 | 7 | 4274.29 | 2311.58 | 434.94 | 143.65 | 1384.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112966200 |  | 100312088 |  | 6716208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311365 | 2621P | HILL N DALE | 371 HILL N DALE RD | 067 | LEX | 2022-06-30 | U930915 | U125208 | 2022-06-29 | 2022-06-28 |  |  | WHIMES | 2022-06-30 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 106.6833 | 8 | 7313.94 | 5276.93 | 1499.07 | 327.84 | 210.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112977300 |  | 100312700 |  | 6716208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D311477 | 2621P | LONGVIEW | 470 LONGVIEW DR | 067 | LEX | 2022-06-30 | U930915 | U136097 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | RJCRAWF | 2022-06-30 | 2022-06-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 25.7167 | 4 | 2229.13 | 1526.22 | 461.26 | 94.79 | 146.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22113064800 |  | 100311798 |  | 6716208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311003 | 2621P | COVENTRY | 451 COVENTRY CT | 067 | LEX | 2022-07-05 | U125208 | U125208 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | HMCKUNE | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.4 | 1 | 3106.56 | 333.09 | 489.76 | 20.69 | 2263.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22113071200 |  | 100311842 |  | 6716208M | 1635077 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D311004 | 2621P | RUNNYMEDE | 2904 RUNNYMEDE WY | 067 | LEX | 2022-06-30 | MCRAIG | U136097 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  | MCRAIG | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.4 | 3 | 3306.75 | 900.83 | 668.86 | 1683.16 | 53.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22113230800 |  | 100239388 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | ETNA | 347< ETNA ST | 089 | RUS | 2022-06-30 | U125881 | U134723 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22113264500 |  | 100455109 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE W/ 2180424 | 2600B | 3RD | 240 W 3RD ST UPS | 161 | MAY | 2022-07-06 | U461478 | U125768 | 2022-06-30 | 2049-12-31 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26320032 |  | 1 | 2043.3 | 0 | 0 | 0 | 2043.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964233600 |  | 100347964 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | FLYNN | 115 FLYNN AV | 049 | WIN | 2022-06-30 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2184.81 | 0 | 0 | 0 | 2184.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22999351600 |  | 100301521 |  | 6712212H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309071 | 2621P | LONDONDERRY | 131 LONDONDERRY DR | 067 | LEX | 2022-07-05 | U125208 | U125208 | 2022-05-09 | 2022-11-04 | 2024-05-31 |  | HMCKUNE | 2022-06-30 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.8 | 1 | 2621.86 | 111.46 | 331.88 | 6.92 | 2171.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11931741000 |  | 100459235 |  | 7348260H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHORT WHITE OAK | 207 SHORT WHITE OAK RD | 089 | RUS | 2022-07-05 | U125559 | U125208 | 2011-11-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-07-05 | 2021-08-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.51667 | 3 | 34.59 | 29.32 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883051400 |  | 100246202 |  | 7372188L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BARRETT | 9259 BARRETT ST | 159 | WAR | 2022-07-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883114000 |  | 501099096 |  | 7376184A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SR292 | 1704 SR292 | 159 | LOV | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883119600 |  | 100246404 |  | 7372188N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BEAUTY | 8127 BEAUTY RD | 159 | BEA | 2022-07-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883154000 |  | 100406183 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAILROAD | 439 RAILROAD ST | 089 | RUS | 2022-07-05 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1975.45 | 0 | 0 | 0 | 1975.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883161300 |  | 501145184 |  | 7376184A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WOLF CREEK | 5775 WOLF CREEK RD | 159 | LOV | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883176300 |  | 100239364 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | AMANDA | 215 AMANDA ST | 089 | RUS | 2022-07-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-07-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2442.24 | 0 | 0 | 0 | 2442.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883183400 |  | 100267613 |  | 7352264N |  |  |  | 566 | VO | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERVIEW | 1320 RIVERVIEW RD | 089 | RUS | 2022-08-10 |  | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 714.54 | 0 | 0 | 0 | 714.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883192000 |  | 100239938 |  | 7352264E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FERRY | 204< FERRY ST UPST | 089 | RUS | 2022-08-24 | U125208 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 687.31 | 0 | 0 | 0 | 687.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883215900 |  | 100239858 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERSIDE | 105 RIVERSIDE DR | 089 | RUS | 2022-07-05 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1975.45 | 0 | 0 | 0 | 1975.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883228700 |  | 100239526 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | HOUSTON | 310 HOUSTON ST | 089 | RUS | 2022-11-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2426.51 | 0 | 0 | 0 | 2426.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883230800 |  | 100239855 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOUTH | 105 SOUTH ST | 089 | RUS | 2022-11-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-05 | 2022-10-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883251200 |  | 100240169 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENWOOD | 216 KENWOOD BV | 089 | RUS | 2022-11-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | RAY HAYDEN | 2022-07-05 | 2022-10-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 2120.88 | 0 | 0 | 0 | 2120.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883252800 |  | 100239594 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 601 HIGH ST | 089 | RUS | 2022-11-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883256100 |  | 100240142 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RAILROAD | 443 RAILROAD ST | 089 | RUS | 2022-07-05 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-05 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883304400 |  | 100239393 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POPLAR | 209 POPLAR ST 1 | 089 | RUS | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1867.95 | 0 | 0 | 0 | 1867.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026192600 |  |  |  | 6764176O | 2289159 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | MAIN | MAIN ST | 065 | IRV | 2022-07-08 | U125936 | U136124 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-22 | WSHIMFESSEL | 2022-07-05 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1926 |  |  | 100 | 091032220261926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026208600 |  |  |  | 6712228F | 2289773 | U122858 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 2'-2" PMMP | 2600E | HAWTHORNE | HAWTHORNE | 209 | GEO | 2022-07-18 | U128132 | U122858 | 2022-06-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-06-26 | C. HERNDON | 2022-07-05 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP2086 |  |  | 100 | 055732220262086 | 3.0167 | 2 | 7597.73 | 1500.81 | 114.83 | 231.64 | 4580.03 | 0 | 0 | 1170.42 | 2
KY | KY - WEST | 2623 | 22026208700 |  |  |  | 6712228F | 2289773 | U122858 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 2'-2" PMP | 2600E | HAWTHORNE | HAWTHORNE | 209 | GEO | 2022-07-06 | U128132 | U122858 | 2022-06-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-06-24 | C HERNDON | 2022-07-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP2087 |  |  | 100 | 055832220262087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22100629400 |  | 100414460 |  | 6712212G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309113 | 2621P | DANIEL | 2048 DANIEL CT | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U125208 | 2022-05-13 | 2022-11-11 | 2024-05-31 |  | RSTRONG | 2022-07-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.0833 | 1 | 3358.83 | 498.75 | 206.93 | 805.55 | 1847.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111634000 |  | 100288071 |  | 6720212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | NEW CIRCLE | 401 E NEW CIRCLE RD | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U125208 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 2022-07-21 |  | JOCHOA | 2022-07-05 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 4.5 | 2 | 343.34 | 324.99 | 0 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112026200 |  | 100333643 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311830 | 2621P | 3RD | 330 E 3RD ST | 067 | LEX | 2022-07-05 | MCRAIG | U125208 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-07-13 |  | MCRAIG | 2022-07-05 | 2022-06-29 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.25 | 5 | 6121.47 | 1657.37 | 1015.64 | 2799.41 | 649.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22112956700 |  | 100285928 |  | 6764176P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE D253715 | 2621P | TURNER | 274 TURNER AV | 065 | IRV | 2022-07-08 | U125208 | U129939 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2022-07-19 |  | DENNING | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 29.5333 | 4 | 2785.07 | 2181.25 | 252.9 | 261.82 | 89.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22113028100 |  | 100309946 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311006 | 2621P | CARDINAL | 610 CARDINAL LN | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U125208 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | RSTRONG | 2022-07-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.95 | 1 | 3748.28 | 138.98 | 0 | 224.48 | 3384.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22113859100 |  | 100256083 |  | 7356256F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D188390 | 2621P | COUNTRY CLUB | 2625 COUNTRY CLUB CT | 019 | ASH | 2022-07-05 | BROBERT | U129939 | 2022-07-04 | 2022-07-01 | 2022-07-04 |  | BROBERT | 2022-07-05 | 2022-07-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 19.0167 | 3 | 1859.51 | 1401.7 | 178.2 | 230.11 | 49.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22114249600 |  | 501099095 |  | 7376184A |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/ | 2600B | SR292 | 1716 SR292 | 159 | LOV | 2022-07-17 | U938684 | U125763 | 2022-07-06 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22143694400 |  | 100239396 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | POPLAR | 209 POPLAR ST 2 | 089 | RUS | 2022-11-09 | U125881 | U125763 | 2022-11-09 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 22143694500 |  | 100239392 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | POPLAR | 209 POPLAR ST 3 | 089 | RUS | 2022-11-09 | U125881 | U125763 | 2022-11-09 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 22143694800 |  | 100239394 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | POPLAR | 209 POPLAR ST 4 | 089 | RUS | 2022-11-09 | U125881 | U125763 | 2022-11-09 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22994683200 |  | 100296601 |  | 6716212C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LINDBERG | 429 LINDBERG DR | 067 | LEX | 2022-07-05 | SSHIMFE | U131790 | 2022-04-20 | 2021-09-30 | 2021-12-31 |  | SSHIMFE | 2022-07-05 | 2022-06-07 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 26.05 | 14 | 2691.43 | 1559.02 | 33.24 | 374.92 | 724.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03533819700 |  | 100333250 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | LIMESTONE | 148 N LIMESTONE ST | 067 | LEX | 2022-07-06 | U125559 | DMCCULL | 2003-03-17 | 1971-01-01 | 1972-01-01 |  | BJACKSON | 2022-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1 | 176.19 | 0 | 0 | 0 | 176.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10820405800 |  | 100432514 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOCK | 425 N LOCK AV | 127 | LOU | 2022-07-17 | U938684 | RPOLLY | 2010-01-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883059800 |  | 100246152 |  | 7372188L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVER FRONT | 234 RIVER FRONT RD | 159 | WAR | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883060300 |  | 500614678 |  | 7364188B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TWIN OAKS | 83 TWIN OAKS RD | 159 | INE | 2022-07-15 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883083800 |  | 100406276 |  | 7372188N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BEAUTY | 7360 BEAUTY RD SR 40 | 159 | BEA | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883100100 |  | 100243254 |  | 7328288O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CESSNA | 30 CESSNA LN | 089 | S S | 2022-07-06 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883112800 |  | 500788026 |  | 7348264F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ACKISON | 1175 ACKISON ST | 089 | RAC | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883122500 |  | 100240624 |  | 7328284D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILDRED | 409 MILDRED AV | 089 | S S | 2022-07-06 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883138300 |  | 100243200 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ARTHUR | 39 ARTHUR ST | 089 | S S | 2022-07-06 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883149100 |  | 100253641 |  | 7364188H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACKLOG | 2568 BLACKLOG RD | 159 | INE | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883158200 |  | 500206031 |  | 7344264A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENTUCKY | 119 KENTUCKY AV | 089 | WUR | 2022-11-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883179100 |  | 100253636 |  | 7364188H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACKLOG | 2418 BLACKLOG RD | 159 | INE | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883179700 |  | 100267604 |  | 7352260B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIVERVIEW | 1170 RIVERVIEW RD | 089 | RUS | 2022-11-07 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-06 | 2022-10-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 2348.36 | 0 | 0 | 0 | 2348.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883193000 |  | 100267805 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICE | 419 N RICE AV | 127 | LOU | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883255800 |  | 100240651 |  | 7328284D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILDRED | 32 MILDRED AV | 089 | S S | 2022-07-06 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883272200 |  | 100267758 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BOONE | 219 N BOONE ST | 127 | LOU | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883277000 |  | 500511424 |  | 7356216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JACKSON | 1009 JACKSON ST | 127 | LOU | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883294900 |  | 500224177 |  | 7348264A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 1ST | 65 1ST ST | 127 | LOU | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883309900 |  | 100240120 |  | 7352264I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ETNA | 235 ETNA ST RR | 089 | RUS | 2022-07-11 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-07-06 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22109152900 |  | 100281939 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309232 | 2621P | MAIN | 419 MAIN AV | 209 | GEO | 2022-07-06 | DCOLLIN | U125208 | 2022-06-10 | 2022-07-06 | 2024-06-30 |  | DCOLLIN | 2022-07-06 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3.1667 | 1 | 3149.36 | 245.06 | 395.15 | 717.55 | 1791.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111229500 |  | 100312143 |  | 6716208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLAYMONT | 564 CLAYMONT DR | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-05 |  |  | RSTRONG | 2022-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.0167 | 1 | 1661.54 | 211.64 | 258.08 | 341.82 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112687800 |  | 100311286 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311364 | 2621P | BIRKENHEAD | 3485 BIRKENHEAD DR | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U132942 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-18 |  | LSTONE | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 14.9667 | 2 | 1337.96 | 1028.53 | 195.14 | 58.19 | 56.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22113017800 |  | 100311779 |  | 6716208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311319 | 2621P | SOUTHVIEW | 2917 SOUTHVIEW DR | 067 | LEX | 2022-07-06 | MCRAIG | U125208 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-07-20 |  | MCRAIG | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.35 | 2 | 3060.77 | 1067.19 | 0 | 1869.28 | 124.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22115048700 |  | 100448464 |  | 7364188G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | CASSADY | 209 CASSADY AV | 159 | INE | 2022-07-20 | U938684 | U134723 | 2022-07-11 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-06 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979015800 |  | 100240001 |  | 7352264E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELLEFONTE | 910 BELLEFONTE ST | 089 | RUS | 2022-07-11 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRIS HUNGATE | 2022-07-06 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 08726306400 |  | 500180567 |  | 7356220O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PUBLIC | 113 E PUBLIC WY | 127 | LOU | 2022-07-17 | U938684 | SSUTHER | 2008-04-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 | 2021-12-30 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 9.3833 | 3 | 2803.39 | 786.28 | 0 | 137.11 | 1880 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11921615300 |  | 100267813 | 53 | V-1718-14 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SYCAMORE | 413 W SYCAMORE ST | 127 | LOU | 2022-07-16 | U938684 | DHORN | 2011-08-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18026770100 |  | 100425346 |  | 7332132K | 1852534 | U122858 |  | 588 | EX | RETIRE CHART | 2600M | PURPOSE | 200 PURPOSE RD | 119 | PIP | 2022-07-28 | U125936 | U122858 | 2018-04-28 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-07 | MRYAN | 2022-07-07 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP7701 |  |  | 100 | 058832180267701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883051200 |  | 100244808 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PERRY | 102 N PERRY ST | 127 | LOU | 2022-07-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883055100 |  | 501169787 |  | 7356216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENNEDY | 1028 KENNEDY ST | 127 | LOU | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883061000 |  | 500319346 |  | 7356216L | 9402917 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENNEDY | 1008 KENNEDY ST | 127 | LOU | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883063400 |  | 100267640 |  | 7328284K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HICKS ADDITION | 600 HICKS ADDITION | 089 | S S | 2022-07-07 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883074300 |  | 100251903 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOUTH SHORE | 4391 SOUTH SHORE DR | 089 | S S | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2063.92 | 0 | 0 | 0 | 2063.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883082500 |  | 100267857 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HEMLOCK | 70 HEMLOCK DR | 127 | LOU | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883094900 |  | 100267864 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LACKEY | 702 N LACKEY AV | 127 | LOU | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883097400 |  | 100267661 |  | 7328284J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WILLARD | 102 WILLARD LN | 089 | S S | 2022-07-07 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883124100 |  | 500568573 |  | 7356216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELOISE | 252 ELOISE RD | 127 | LOU | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883145100 |  | 500042207 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LADY WASHINGTO | 101 S LADY WASHINGTO ST | 127 | LOU | 2022-07-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883167600 |  | 500537229 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FYFFE | 117 FYFFE ST 117 | 127 | LOU | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883182700 |  | 500443475 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LACKEY | 514 LACKEY AV | 127 | LOU | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883254100 |  | 500028725 |  | 7356220P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SYCAMORE | 410 W SYCAMORE ST | 127 | LOU | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883279800 |  | 100267636 |  | 7328284K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HICKS | 123 HICKS LP | 089 | S S | 2022-07-07 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883297400 |  | 100253729 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN CROSS | 305 S MAIN CROSS ST | 127 | LOU | 2022-07-17 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883301900 |  | 500036750 |  | 7356216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JACKSON | 1013 JACKSON ST | 127 | LOU | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883317200 |  | 500595442 |  | 7356216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CRANBERRY | 34 CRANBERRY DR | 127 | LOU | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883318800 |  | 500226515 |  | 7328284C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KINGS ADDITION | 311 KINGS ADDITION LN LT | 089 | S S | 2022-07-07 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-07 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884257900 |  | 100251883 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOUTH SHORE | 100 SOUTH SHORE DR | 089 | S S | 2022-11-09 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026208900 |  |  |  | 6716208A | 2289802 | U122858 |  | 561 | EX | EMER - INSTALL ~10'-8" CSHP | 2600B | CLAYS MILL | 1930 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-08-25 | U128132 | U122858 | 2022-06-29 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 2022-07-07 | WILL FULKS | 2022-07-07 | 2022-07-05 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP2089 |  |  | 100 | 056132220262089 | 122.25 | 0 | 59795.62 | 8456.92 | 8550.37 | 1447.31 | 31241.15 | 0 | 57.12 | 10042.75
KY | KY - WEST | 2621 | 22026209000 |  |  |  | 6716208A | 2289802 | U122858 |  | 562 | VO | EMER - RETIRE ~8'-8" | 2600B | CLAYS MILL | 1930 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-07-11 |  | U122858 | 2022-06-29 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-07 | WILL FULKS | 2022-07-07 |  |  | B | 00032 | 88000000 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 05007 | [6 empty] | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026211200 |  |  |  | 6712224H | 2290039 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 6' OF 4"PMIP MAIN | 2621P | LISLE | 1149 LISLE RD | 209 | GEO | 2023-02-10 | U128132 | U461383 | 2022-07-12 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | MCOLLINS | 2022-07-07 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP2112 |  |  | 100 | 055732220262112 |  | 6 | 13924.65 | 5346.61 | 616.03 | 2230.85 | 3409.46 | 0 | 14.09 | 2307.61 | 6
KY | KY - WEST | 2623 | 22026211300 |  |  |  | 6712224H | 2290039 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 6' OF 4"PAIP MAIN | 2621P | LISLE | 1149 LISLE RD | 209 | GEO | 2023-02-10 | U128132 | U461383 | 2022-07-12 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | MCOLLINS | 2022-07-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP2113 |  |  | 100 | 055832220262113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109195100 |  | 100313437 |  | 6716208B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CONVRT/CUSTRQD | 2621P | BOB O LINK | 379 BOB O LINK DR | 067 | LEX | 2022-07-08 | U930915 | U132002 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | 2022-07-10 |  | JOCHOA | 2022-07-07 | 2022-06-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 50.0833 | 10 | 3568.57 | 3124.6 | 50.11 | 393.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111229700 |  | 501169015 |  | 67202120 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COURTNEY | 1817 COURTNEY AV | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-06 |  |  | RSTRONG | 2022-07-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.3333 | 1 | 3237.03 | 93.11 | 13.59 | 150.41 | 2979.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111229800 |  | 501217673 |  | 6724212M | 1641397 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COVINGTON | 2013 COVINGTON DR LT26 | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-06 |  |  | RSTRONG | 2022-07-07 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.6167 | 1 | 1158.8 | 112.9 | 13.59 | 182.31 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22112757300 |  | 100311441 |  | 6712204H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D412204 | 2621P | PLYMOUTH | 482 PLYMOUTH DR | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U125208 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-18 |  | KKINDER | 2022-07-07 | 2022-07-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 15.8833 | 4 | 1607.38 | 975.4 | 524.03 | 55.15 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22112807300 |  | 100358141 |  | 6740232J |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE - RELOC | 2621P | WOODMONT | 106 WOODMONT DR | 017 | PAR | 2022-07-07 | NRICHIE | U125208 | 2022-06-28 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  | NRICHIE | 2022-07-07 | 2022-07-06 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 40.05 | 5 | 3837.6 | 2965.4 | 289.12 | 545.68 | 37.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22114523600 |  | 100281647 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MAPLE | 516 MAPLE ST | 209 | GEO | 2022-07-07 | DCOLLIN | U136097 | 2022-07-07 | 2022-12-13 | 2024-06-30 |  | DCOLLIN | 2022-07-07 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 4.85 | 1 | 5018.52 | 372.23 | 415.67 | 612.55 | 3618.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979019100 |  | 100249020 |  | 7328284C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | INDIANOLA | 170 INDIANOLA AV | 089 | S S | 2022-11-09 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-07 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2156.44 | 0 | 0 | 0 | 2156.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18026847000 |  |  |  | 7344168L | 1859612 | U122858 |  | 583 | EX | INSTALL CATALYTIC HEATER | 2600E | SAWMILL | 8 SAWMILL RD | 071 | LNC | 2022-09-19 | U125936 | U122858 | 2018-11-28 | 2021-02-26 | 2021-02-28 | 2022-07-08 | MRYAN | 2022-07-08 | 2021-12-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8470 |  |  | 100 | 058332180268470 | 6.4333 | 4 | 3779.78 | 437.91 | 2668.73 | 97.31 | 0 | 0 | 126.18 | 449.65
KY | KY - EAST | 2633 | 18026847100 |  |  |  | 7344168L | 1859612 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE CATALYTIC HEATER | 2600E | SAWMILL | 8 SAWMILL RD | 071 | LNC | 2022-09-19 | U125936 | U122858 | 2018-11-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2022-07-08 | MRYAN | 2022-07-08 | 2022-08-22 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8471 |  |  | 100 | 058432180268471 | 4.6833 | 0 | 426.13 | 340.36 | 0 | 85.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 18026847200 |  |  |  | 7376188M | 1859614 | U122858 |  | 583 | EX | INSTALL CATALYTIC HEATER | 2600E | SR 292 LOVELY 1414 | SR 292 LOVELY 1414 | 159 | LOV | 2022-08-03 | U123258 | U122858 | 2018-11-28 | 2021-02-26 | 2021-02-28 | 2022-07-08 | MRYAN | 2022-07-08 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP8472 |  |  | 100 | 058332180268472 |  | 1 | 3110.02 | 0 | 2668.73 | 0 | 0 | 0 | 65.27 | 376.02
KY | KY - EAST | 2633 | 18026847300 |  |  |  | 7376188M | 1859614 | U122858 |  | 584 | EX | RETIRE CATALYTIC HEATER | 2600E | SR 292 LOVELY 1414 | SR 292 LOVELY 1414 | 159 | LOV | 2022-08-03 | U123258 | U122858 | 2018-11-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2022-07-08 | MRYAN | 2022-07-08 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP8473 |  |  | 100 | 058432180268473 |  | 0 | 313.52 | 246.7 | 0 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883055900 |  | 100444651 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHORT | 105 SHORT ST | 127 | LOU | 2022-07-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883209600 |  | 100249133 |  | 7328284F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD SUNSHINE | 49 OLD SUNSHINE RD | 089 | S S | 2022-07-08 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883242400 |  | 500973117 |  | 7328284G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STATE RT 7 | 1560 STATE RT 7 | 089 | S S | 2022-07-08 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-08 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2217.68 | 0 | 0 | 0 | 2217.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883300000 |  | 100251938 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | SOUTH SHORE | 3671 SOUTH SHORE DR | 089 | S S | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-08 | 2022-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 2306.15 | 0 | 0 | 0 | 2306.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22109155000 |  | 100255827 |  | 7348264L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA - CONVRT | 2621P | TURLEY | 829 TURLEY AV | 089 | FLA | 2022-07-11 | U125208 | U132002 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 2022-07-09 |  | JCYRUS | 2022-07-08 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 14.5833 | 3 | 2757.83 | 909.04 | 19.04 | 1829.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111228100 |  | 100337122 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 5TH | 407 E 5TH ST | 067 | LEX | 2022-07-08 | RSTRONG | U130722 | 2022-06-20 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-07-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.6667 | 1 | 1344.44 | 189.09 | 0 | 305.35 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111228300 |  | 100442031 |  | 6712216B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BETTY HOPE | 196 BETTY HOPE LN | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U130722 | 2022-06-20 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-07-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8833 | 1 | 1194.98 | 131.92 | 0 | 213.06 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111230000 |  | 100291037 |  | 6720212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DAKOTA | 732 DAKOTA ST | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-10 |  |  | RSTRONG | 2022-07-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.2 | 1 | 1257.51 | 155.2 | 1.63 | 250.68 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111230100 |  | 100333969 |  | 6720212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DALLAS | 426 DALLAS AV | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-11 |  |  | RSTRONG | 2022-07-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.4 | 1 | 923.78 | 28.22 | 0 | 45.56 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22114783800 |  | 100291391 |  | 6720216H | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | LESLIE | 610 LESLIE DR | 067 | LEX | 2022-07-08 | U930915 | U132823 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | LSTANFI | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.2667 | 5 | 2124.87 | 1286.33 | 206.19 | 549.85 | 82.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 12984340400 |  | 500305804 |  | 7360216E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROUTE 5 | ROUTE 5 | 127 | LOU | 2022-08-24 | U125208 | U908784 | 2012-08-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883233100 |  | 100249373 |  | 7356216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACKBERRY | 291 BLACKBERRY AV | 127 | LOU | 2022-07-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2766.13 | 0 | 0 | 0 | 2766.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883260700 |  | 100252098 |  | 7364188G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KY FIELD | KY FIELD | 159 | INE | 2022-07-16 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883262900 |  | 500026653 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROBINSON | 305 ROBINSON ST | 127 | LOU | 2022-07-23 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22115473700 |  | 100427901 |  | 7368200T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | YELLOW CREEK | 9776 YELLOW CREEK RD | 127 | LOU | 2022-07-23 | U938684 | U134723 | 2022-07-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115474100 |  | 100461027 |  | 7356220O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | PUBLIC | 181 N PUBLIC WY | 127 | LOU | 2022-07-23 | U938684 | U134723 | 2022-07-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979017000 |  | 100243552 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ROBINSON | 306 ROBINSON ST | 127 | LOU | 2022-07-22 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-09 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 10831292600 |  | 100249608 | 34 | V-1719-17 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROUTE 5 | ROUTE 5 | 127 | LOU | 2022-08-03 | U125559 | LDAVIS | 2010-03-25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3667.69 | 0 | 1852.69 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 18661276600 |  | 500327692 | 21 | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | US ROUTE 23 | 27845 US ROUTE 23 | 089 | S S | 2022-07-11 | U135195 | CWHEELE | 2018-12-10 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 20026929500 |  |  |  | 6700212E | 2177553 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | US60 | US60 BP | 239 | VER | 2022-07-22 | U123258 | U131983 | 2020-02-20 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-07-11 | BLONE | 2022-07-11 | 2021-11-03 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9295 |  |  | 100 | 058732200269295 | 8.3667 | 3 | 5670.86 | 576.86 | 2704.09 | 67.23 | 1464 | 0 | 126.54 | 732.14
KY | KY - WEST | 2623 | 20026935200 |  |  |  | 6700212E | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | US60 | US60 BP | 239 | VER | 2022-07-22 | U123258 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-11 | BLONE | 2022-07-11 | 2022-03-03 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9352 |  |  | 100 | 058832200269352 | 11.1333 | 0 | 742.7 | 702.93 | 0 | 39.77 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883055500 |  | 100249083 |  | 7328284B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KZ RATLIFF | 960 KZ RATLIFF LN | 089 | S S | 2022-07-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3170.4 | 0 | 0 | 0 | 3170.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883184500 |  | 100240501 |  | 7348244H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STATE RT 3117 | 242 STATE RT 3117 | 089 | S S | 2022-07-11 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883206200 |  | 100437260 |  | 7356216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHWAY 2565 | 2276 HIGHWAY 2565 | 127 | LOU | 2022-07-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883206600 |  | 100249127 |  | 7328284F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OLD SUNSHINE | 99 OLD SUNSHINE RD | 089 | S S | 2022-07-11 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883213700 |  | 100249046 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHEELER | 50 WHEELER ST | 089 | S S | 2022-07-11 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883229000 |  | 100249657 |  | 7360192P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHWAY 3 | 625 S HIGHWAY 3 | 127 | LOU | 2022-07-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883294200 |  | 100249637 |  | 7360192P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHWAY 3 | 1038 S HIGHWAY 3 | 127 | LOU | 2022-07-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883300200 |  | 500017036 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RICE | 120< N RICE ST | 127 | LOU | 2022-08-02 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-11 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958569100 |  | 100242982 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5111 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-11 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1774.5 | 0 | 0 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958571300 |  | 100242596 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5126 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-11 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2695.68 | 0 | 0 | 0 | 2695.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958609700 |  | 100331724 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 55 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-12 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2038.42 | 0 | 0 | 0 | 2038.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960862600 |  | 100249851 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8308 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-07-11 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1901.75 | 0 | 0 | 0 | 1901.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026177900 |  |  |  | 6716204G | 2287639 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 8' OF 6"PMMP MAIN | 2600B | WILSON DOWNING | 334 WILSON DOWNING RD | 067 | LEX | 2022-08-02 | U128132 | U461383 | 2022-03-22 | 2022-11-23 | 2024-02-07 | 2022-06-30 | DEREK PAYTON | 2022-07-11 | 2022-06-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1779 |  |  | 100 | 055732220261779 | 124 | 126 | 36900.11 | 7642.77 | 5001.32 | 1456.13 | 16702.08 | 0 | 26.07 | 6071.74 | 9
KY | KY - WEST | 2621 | 22026178000 |  |  |  | 6716204G | 2287639 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 4' OF 6"CSMP MAIN | 2600B | WILSON DOWNING | 334 WILSON DOWNING RD | 067 | LEX | 2022-07-26 | U128132 | U461383 | 2022-03-22 | 2022-12-01 | 2024-02-07 | 2022-06-30 | DEREK PAYTON | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1780 |  |  | 100 | 055832220261780 |  | 0 | 876.45 | 829.41 | 0 | 47.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026184600 |  |  |  | 6716204B | 2288644 | U461383 |  | 561 | EX | INSTALL 64' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | CANARY | 240 CANARY RD | 067 | LEX | 2022-08-11 | U460266 | U461383 | 2022-05-06 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 2022-07-11 | R.HUMPHREYS | 2022-07-11 | 2022-06-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00561 | 3200561 |  |  | WP1846 |  |  | 100 | 056132220261846 | 50 | 200 | 16772.5 | 2870.88 | 844.82 | 1926.19 | 7476.05 | 0 | 5.18 | 3649.38 | 40
KY | KY - WEST | 2621 | 22026184700 |  |  |  | 6716204B | 2288644 | U461383 |  | 562 | EX | RETIRE 52' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | CANARY | 240 CANARY RD | 067 | LEX | 2022-08-03 | U460266 | U461383 | 2022-05-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-11 | R.HUMPHREYS | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00562 | 3200562 |  |  | WP1847 |  |  | 100 | 056232220261847 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109498100 |  | 100310687 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309223 | 2621P | KEITHSHIRE | 3343 KEITHSHIRE WY | 067 | LEX | 2022-07-12 | U125208 | U125208 | 2022-06-13 | 2022-12-09 | 2024-06-30 |  | TROE | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.4 | 3 | 3753.38 | 1144.4 | 1096.18 | 1436.9 | 75.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22110467500 |  | 100260414 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE - D258009 | 2621P | CENTRAL | 2650 CENTRAL PY | 019 | ASH | 2022-07-12 | U125208 | U125208 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | MCOLLET | 2022-07-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 5.5333 | 2 | 1349.46 | 425.84 | 0 | 923.62 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22112287000 |  | 100273788 |  | 6680228K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311852 | 2621P | SINGLETON | 48 SINGLETON LN | 073 | FRA | 2022-07-12 | U125208 | U125208 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-07-14 |  | BWHITE | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.8833 | 1 | 2863.89 | 763.04 | 246.38 | 43.17 | 1811.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115065500 |  | 100242598 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5122 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-11 | U124015 | U125768 | 2022-07-11 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1647.2 | 0 | 0 | 0 | 1647.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22115097700 |  | 100285871 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ROSEBUD | 111 ROSEBUD AV | 065 | IRV | 2022-07-12 | U127206 | U125201 | 2022-07-11 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1721.7 | 0 | 0 | 0 | 1721.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22115135500 |  | 100285870 |  | 6764172D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ROSEBUD | 234 ROSEBUD AV | 065 | IRV | 2022-07-12 | U127206 | U125201 | 2022-07-11 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1721.7 | 0 | 0 | 0 | 1721.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115706300 |  | 100253892 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDN/LGCY | 2600B | LOCK | 509 N LOCK AV | 127 | LOU | 2022-10-07 | U938684 | U125763 | 2022-07-13 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964233500 |  | 100347966 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | FLYNN | 109 FLYNN AV | 049 | WIN | 2022-07-11 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2713.07 | 0 | 0 | 0 | 2713.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964250200 |  | 100347965 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | FLYNN | 111 FLYNN AV | 049 | WIN | 2022-07-11 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2747.52 | 0 | 0 | 0 | 2747.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979045400 |  | 100424300 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MADISON | 446 N MADISON AV | 065 | IRV | 2022-07-11 | U127206 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-11 | 2022-06-30 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 20 | 2 | 3993.82 | 1199.7 | 0 | 70.92 | 2723.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994323900 |  | 100353547 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 242 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-07-11 | U461478 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-07-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3619.36 | 0 | 0 | 0 | 3619.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11915889500 |  | 100423033 |  | 7324284-A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 298 MAIN ST | 089 | S P | 2022-07-12 | U125881 | U124964 | 2011-07-14 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2244.91 | 0 | 0 | 0 | 2244.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883093500 |  | 100245939 |  | 7328284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JAMES HANNAH | 701 JAMES HANNAH DR | 089 | S S | 2022-07-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2063.92 | 0 | 0 | 0 | 2063.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883153400 |  | 100251657 |  | 7324284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MADALINE | 83 MADALINE ST | 089 | S P | 2022-07-12 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883155100 |  | 100251640 |  | 7324288M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BEATTYVILLE | 532 BEATTYVILLE RD | 089 | S P | 2022-07-12 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2032.64 | 0 | 0 | 0 | 2032.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883166400 |  | 100251668 |  | 7348268N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | FERRY | 301 FERRY ST | 089 | S P | 2022-07-12 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2121.51 | 0 | 0 | 0 | 2121.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883183500 |  | 500441143 |  | 7328284J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STATE RT 8 | 1893 STATE RT 8 | 089 | S P | 2022-07-12 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883197000 |  | 500064154 |  | 7324284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ISABELLA | 55 ISABELLA ST | 089 | S P | 2022-08-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883227000 |  | 500295881 |  | 7356216F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | US 23 | 28641 US 23 HY | 089 | S S | 2022-07-13 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883311600 |  | 500732984 |  | 7356216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POINT HILL | 411 POINT HILL RD | 127 | LOU | 2022-08-01 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884248600 |  | 100246124 |  | 7324284A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BENTLEY | 128 BENTLEY LN | 089 | S P | 2022-07-13 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1480.06 | 0 | 0 | 0 | 1480.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958569300 |  | 100242595 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5130 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-12 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1654.16 | 30 | 0 | 10.56 | 1613.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958569400 |  | 100242594 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5134 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-12 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958569500 |  | 100242591 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5142 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-12 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1560.7 | 0 | 0 | 0 | 1560.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958570200 |  | 100242459 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | PATTON | 4507 PATTON ST | 019 | ASH | 2022-07-12 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1741.5 | 0 | 0 | 0 | 1741.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958571400 |  | 100463453 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5216 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-12 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1616.17 | 26.41 | 0 | 9.26 | 1580.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958608100 |  | 100331746 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 35 MENTELLE PR 1F | 067 | LEX | 2022-07-12 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3186.66 | 0 | 0 | 0 | 3186.66 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960862900 |  | 100249852 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8312 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-07-12 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2699.25 | 0 | 0 | 0 | 2699.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026227800 |  |  |  | 6712232G | 2070683 | U124399 |  | 559 | VO | PM-GREENSITE RAILROAD CROSSING | 5320E |  |  | 181 | CAR | 2023-03-15 |  | U124399 | 2022-09-28 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-07-12 | SWBISHOP | 2022-07-12 |  |  | C | [11 empty] | 23026252900 | 100 |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026227900 |  |  |  | 6712232G | 2070683 | U124399 |  | 560 | VO | PM-GREENSITE RAILROAD ABANDON | 5320E |  |  | 181 | CAR | 2023-03-15 |  | U124399 | 2022-09-28 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-07-12 | SWBISHOP | 2022-07-12 |  |  | C | [11 empty] | 23026253000 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22112587100 |  | 500729836 |  | 6700228B | 2070683 | U461383 |  | 565 | EX | 1" TRANSMISSION CLASS STEEL SL | 2600B | FRANKFORT | 4200 FRANKFORT RD | 209 | GEO | 2022-09-13 | U461383 | U461383 | 2022-06-27 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | WILL FULKS | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 32.1667 | 4 | 14409.07 | 2225.6 | 1092.8 | 465.9 | 10624.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22114592600 |  | 501028666 |  | 7336276N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE - D244388 | 2621P | CHURCH | 90 CHURCH ST | 089 | LLO | 2022-07-13 | U125208 | U125208 | 2022-07-07 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | BROBERT | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.15 | 1 | 1483.45 | 10.89 | 0 | 3.43 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22114828700 |  | 100332104 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | AURORA | 931 AURORA AV | 067 | LEX | 2022-07-13 | U930915 | U125208 | 2022-07-08 | 2022-07-11 |  |  | LSTANFI | 2022-07-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 21.35 | 3 | 5682.71 | 1558.24 | 315.27 | 890.8 | 2918.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115033600 |  | 100463698 |  | 7348252O |  | U134852 |  | 566 | EX | SERVICE LINE - ABANDON D244465 | 2621P | COMMERCE | 1056 COMMERCE PK | 019 | ASH | 2022-07-13 | U125208 | U134852 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-07-10 |  | BROBERT | 2022-07-12 | 2022-07-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 23.5333 | 6 | 2724.46 | 1658.41 | 19.04 | 1047.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22115471600 |  | 100466122 |  | 6712228F |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D308818 | 2621P | HIAWATHA | 111 HIAWATHA TL 23 | 209 | GEO | 2022-07-12 | DCOLLIN | U125208 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2024-05-31 |  | DCOLLIN | 2022-07-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 2.2833 | 1 | 2507.16 | 174.59 | 375.84 | 511.23 | 1445.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115706900 |  | 500323282 |  | 7356216L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | KENNEDY | 1005 KENNEDY ST | 127 | LOU | 2022-10-26 | U938684 | U125763 | 2022-07-13 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115707100 |  | 100253880 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | WALLACE | 105 WALLACE ST | 127 | LOU | 2022-07-31 | U938684 | U125763 | 2022-07-13 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22118344700 |  | 100244837 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | JEFFERSON | 618 N JEFFERSON ST | 127 | LOU | 2022-07-31 | U938684 | U125763 | 2022-07-25 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22118347500 |  | 100267862 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | LACKEY | 719 N LACKEY AV | 127 | LOU | 2022-08-01 | U938684 | U125763 | 2022-07-25 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22120319800 |  | 100253845 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDN/LGCY | 2600B | ADAMS | 711 ADAMS ST | 127 | LOU | 2022-10-07 | U938684 | U125763 | 2022-08-01 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964233300 |  | 100347968 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | FLYNN | 105 FLYNN AV | 049 | WIN | 2022-07-12 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3701.06 | 0 | 0 | 0 | 3701.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964233400 |  | 100347967 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | FLYNN | 107 FLYNN AV | 049 | WIN | 2022-07-12 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3260.11 | 0 | 0 | 0 | 3260.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979017100 |  | 100243590 |  | 7356220P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BERRY | 407 BERRY ST | 127 | LOU | 2022-10-07 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979027000 |  | 100267744 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FRANKLIN | 407 S FRANKLIN ST | 127 | LOU | 2022-08-01 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979031500 |  | 100285815 |  | 6764176P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RIVER | 366 RIVER DR | 065 | IRV | 2022-07-12 | U127206 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-12 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 3564.97 | 648.12 | 0 | 36.65 | 2880.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998257700 |  | 100293327 |  | 6720216G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309108 | 2621P | FOXCROFT | 804 FOXCROFT CT | 067 | LEX | 2022-07-13 | U125208 | U125208 | 2022-05-03 | 2022-11-02 | 2024-05-31 |  | RSTRONG | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 6.85 | 1 | 3425.55 | 481.12 | 342.87 | 777.06 | 1824.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 23026252900 |  |  |  | 6712232F | 2070683 | U124399 |  | 559 | EX | PM-GREENSITE RAILROAD CROSSING | 5320E |  |  | 209 | GEO | 2024-04-03 | U130992 | U124399 | 2023-01-23 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-07-12 | SWBISHOP | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00559 | 3201013 |  |  | WP2529 | KSMRP |  | 100 | 101332230262529 |  | 41 | 17890.94 | 676.95 | 0 | 542.33 | 13727.59 | 0 | 0 | 2944.07 | 41
KY | KY - WEST | 2623 | 23026253000 |  |  |  | 6712232F | 2070683 | U124399 |  | 560 | EX | PM-GREENSITE RAILROAD ABANDON | 5320E |  |  | 209 | GEO | 2024-04-03 | U130992 | U124399 | 2023-01-23 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-07-12 | SWBISHOP | 2022-07-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00560 | 3201014 |  |  | WP2530 | KSMRP |  | 100 | 101432230262530 |  | 0 | 328.14 | 183.36 | 0 | 144.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 10874134100 |  | 100264602 |  | 7384168G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | SR292 | 2299 SR292 | 195 | S W | 2022-07-14 | U125208 | U906609 | 2010-12-27 | 2020-12-31 | 2022-07-15 |  | JCKIRK | 2022-07-13 | 2022-07-12 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 4.4833 | 2 | 332.39 | 314.58 | 0 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11894482900 |  | 500156896 |  | V-1718-14 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SYCAMORE | 412 W SYCAMORE ST | 127 | LOU | 2022-10-07 | U938684 | U906307 | 2011-03-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883069900 |  | 100263779 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | CENTRAL | 300 W CENTRAL AV | 019 | ASH | 2022-07-13 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-13 | 2021-12-01 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 20.2333 | 6 | 4030.46 | 1542.37 | 0 | 304.69 | 2183.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883087600 |  | 100255981 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMPTON | 2800 HAMPTON ST | 019 | ASH | 2022-07-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883119800 |  | 100253058 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMPTON | 3201 HAMPTON ST | 019 | ASH | 2022-07-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3105.57 | 0 | 0 | 0 | 3105.57 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883144900 |  | 500776377 |  | 7352260K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHRISTINE | 1307 CHRISTINE AV | 019 | ASH | 2022-07-13 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883163200 |  | 100255988 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMPTON | 2540 HAMPTON ST | 019 | ASH | 2022-07-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883284900 |  | 100253064 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMPTON | 3225 HAMPTON ST | 019 | ASH | 2022-07-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1676.03 | 0 | 0 | 0 | 1676.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883302000 |  | 100253065 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HAMPTON | 3229 HAMPTON ST | 019 | ASH | 2022-07-13 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1764.5 | 0 | 0 | 0 | 1764.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958569700 |  | 100242993 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5229 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-13 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2015.6 | 0 | 0 | 0 | 2015.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958573600 |  | 100242992 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5225 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-13 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2021.1 | 0 | 0 | 0 | 2021.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958607700 |  | 100331748 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 31 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-27 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2357.96 | 0 | 0 | 0 | 2357.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960888100 |  | 100249823 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8239 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-07-13 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2358.5 | 0 | 0 | 0 | 2358.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21961509600 |  | 100337377 |  | 6720212E | 2074752 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269765-00 | 2600B | 6TH | 308 E 6TH ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U134723 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2437.4 | 0 | 0 | 0 | 2437.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026180500 |  | 501168749 |  | 7352256A | 2288040 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 160'-2" PMIP | 2600B | HOWARD | 1132 HOWARD DR | 019 | ASH | 2022-09-19 | U128132 | U132280 | 2022-04-07 | 2022-08-02 | 2022-08-06 | 2022-07-13 | DAVID SKAGGS | 2022-07-13 | 2022-07-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1805 |  |  | 100 | 055532220261805 | 38.7833 | 600 | 22724.8 | 2514.69 | 728.41 | 644.61 | 15063.15 | 0 | 13.76 | 3760.18 | 150
KY | KY - WEST | 2621 | 22108614100 |  | 100305409 |  | 6712212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311758 | 2621P | VERSAILLES | 2304 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2022-07-14 | U125208 | U125208 | 2022-06-08 | 2022-07-11 | 2024-06-30 |  | RSTRONG | 2022-07-13 | 2022-07-11 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 16.6667 | 2 | 6268.96 | 1214.94 | 428.96 | 900 | 3725.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22113673700 |  | 100331194 |  | 6720212N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | LINCOLN | 340 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2022-07-13 | MCRAIG | U125208 | 2022-07-01 | 2022-07-22 | 2022-08-01 |  | MCRAIG | 2022-07-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 34.1 | 4 | 4993.08 | 2186.25 | 506.22 | 2300.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22115447900 |  | 100308849 |  | 6716208A |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE 7-13-22 | 2621P | LYNN | 836 LYNN DR | 067 | LEX | 2022-07-13 | ABLAKE | U125208 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | ABLAKE | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.9333 | 2 | 1719.61 | 1415.03 | 128.85 | 80.03 | 95.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115682800 |  | 100412831 |  | 7320208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D244389 | 2621P | TIN CAN ALLEY | 64 TIN CAN ALLEY | 135 | FIR | 2022-07-14 | U125208 | U124447 | 2022-07-13 | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  | BROBERT | 2022-07-13 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 | 19.0167 | 2 | 1914.81 | 1314.87 | 355.53 | 211.41 | 33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115694500 |  | 100243012 |  | 7356256P | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | HUNT | 605 HUNT ST | 019 | ASH | 2022-07-13 | U124015 | U125768 | 2022-07-13 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1624.08 | 0 | 0 | 0 | 1624.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115694600 |  | 100243011 |  | 7356256P | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | HUNT | 609 HUNT ST | 019 | ASH | 2022-07-13 | U124015 | U125768 | 2022-07-13 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1560.7 | 0 | 0 | 0 | 1560.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115694900 |  | 100243008 |  | 7356256P | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | FERGUSON | 4414 E FERGUSON ST | 019 | ASH | 2022-07-13 | U124015 | U125768 | 2022-07-13 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1572.85 | 30.25 | 0 | 10.5 | 1532.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22115704400 |  | 100286517 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | 7TH | 310 7TH ST | 065 | RAV | 2022-07-13 | U127206 | U125763 | 2022-07-13 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2526.97 | 648.12 | 0 | 36.65 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115707300 |  | 100267872 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | LACKEY | 517 N LACKEY AV | 127 | LOU | 2022-08-01 | U938684 | U125763 | 2022-07-13 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115707400 |  | 100267829 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SHORT | 102 SHORT ST | 127 | LOU | 2022-10-27 | U938684 | U125763 | 2022-07-13 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22115727500 |  | 100271948 |  | 6684228K |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | LOGAN | 320 LOGAN ST | 073 | FRA | 2022-07-13 | DCOLLIN | U124449 | 2022-07-13 | 2022-06-20 | 2024-05-31 |  | DCOLLIN | 2022-07-13 | 2022-06-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 4.6333 | 2 | 4379.43 | 422.8 | 0 | 930.95 | 3025.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22115739400 |  | 100286485 |  | 6768172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | POPLAR | 404 POPLAR ST | 065 | RAV | 2022-07-13 | U127206 | U125763 | 2022-07-13 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1601.2 | 0 | 0 | 0 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22115752900 |  | 501143772 |  | 7324132F |  |  |  | 566 | EX | INFIELD PER JAHOWARD KN-IC | 2621P | MISTY MOUNTAIN | 83 MISTY MOUNTAIN LN | 119 | HIN | 2022-07-13 | JAHOWARD | U124449 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  |  | JAHOWARD | 2022-07-13 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.25 | 1 | 18.55 | 17.57 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22115797300 |  | 100264791 |  | 7384168K |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | HAPPY VALLEY | 182 HAPPY VALLEY RD | 195 | S W | 2022-10-20 | U938684 | U125763 | 2022-07-13 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22115803000 |  | 100264732 |  | 7384168O |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | NEW CAMP | 439 NEW CAMP RD | 195 | S W | 2022-10-20 | U938684 | U125763 | 2022-07-13 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22117337700 |  | 100267773 |  | 7356216C |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | RICE | 114 S RICE ST | 127 | LOU | 2022-10-20 | U938684 | U125763 | 2022-07-20 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22117337800 |  | 100243551 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MAIN CROSS | 306 N MAIN CROSS ST | 127 | LOU | 2022-10-07 | U938684 | U125763 | 2022-07-20 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964233200 |  | 100347969 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269804-00 | 2600B | FLYNN | 103 FLYNN AV | 049 | WIN | 2022-07-13 | U129673 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | ALEX WILLIAMSON | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 2068.21 | 0 | 0 | 0 | 2068.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979021200 |  | 100253886 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WALLACE | 112 WALLACE ST | 127 | LOU | 2022-10-26 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-13 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979024500 |  | 100262737 |  | 7352260K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHRISTINE | 1413 CHRISTINE AV | 019 | ASH | 2022-07-13 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979024800 |  | 100263759 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CENTRAL | 404 W CENTRAL AV | 019 | ASH | 2022-07-13 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1707.31 | 0 | 0 | 0 | 1707.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979052800 |  | 500453490 |  | 7356216G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MULBERRY | 55 MULBERRY AV | 127 | LOU | 2022-08-01 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-13 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 14270155300 |  | 100286639 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ELM | 709< ELM ST | 065 | RAV | 2022-07-14 | U127206 | U122906 | 2014-12-11 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1842.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026928200 |  |  |  | 6716216J | 2070106 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | JAGGIE FOX | 1639 JAGGIE FOX WY | 067 | LEX | 2022-07-22 | U123258 | U131983 | 2020-02-20 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-07-14 | EBLANTON | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9282 |  |  | 100 | 058732200269282 | 3.7 | 2 | 3460.63 | 286.09 | 2704.09 | 16.16 | 0 | 0 | 63.28 | 391.01
KY | KY - WEST | 2621 | 20026928400 |  |  |  | 6716216J | 2177552 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE FROM 3G NETWORK | 2600M | FAIRMAN | 454 FAIRMAN RD | 067 | LEX | 2022-07-22 | U123258 | U131983 | 2020-02-20 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-07-14 | EBLANTON | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9284 |  |  | 100 | 058732200269284 | 0.8 | 1 | 3177.17 | 62.72 | 2704.09 | 3.55 | 0 | 0 | 63 | 343.81
KY | KY - WEST | 2621 | 20026928600 |  |  |  | 6716216J | 2177560 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | HARBISON | 451 HARBISON RD | 067 | LEX | 2022-07-28 | U125936 | U131983 | 2020-02-20 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-07-14 | EBLANTON | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9286 |  |  | 100 | 058732200269286 | 0.63333 | 1 | 3158.07 | 47.67 | 2704.09 | 2.69 | 0 | 0 | 62.99 | 340.63
KY | KY - WEST | 2621 | 20026933900 |  |  |  | 6716216J | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | JAGGIE FOX | 1639 JAGGIE FOX WY | 067 | LEX | 2022-07-22 | U123258 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-14 | EBLANTON | 2022-07-14 | 2022-07-08 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9339 |  |  | 100 | 058832200269339 | 15.7667 | 0 | 1039.15 | 940.76 | 0 | 98.39 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026934100 |  |  |  | 6716216J | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | FAIRMAN | 454 FAIRMAN RD | 067 | LEX | 2022-07-22 | U123258 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-14 | EBLANTON | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9341 |  |  | 100 | 058832200269341 | 2.3833 | 0 | 189.27 | 179.14 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883096400 |  | 100259850 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTRAL | 1933 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2022-07-15 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1676.03 | 0 | 0 | 0 | 1676.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883102700 |  | 100243902 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BELMONT | 1620 BELMONT ST | 019 | ASH | 2022-07-14 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883126800 |  | 100407582 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENTUCKY | 856 KENTUCKY AV | 073 | FRA | 2022-07-14 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883128700 |  | 100262733 |  | 7352260K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CHRISTINE | 1427 CHRISTINE AV | 019 | ASH | 2022-07-15 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 4505.64 | 0 | 0 | 0 | 4505.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883150100 |  | 100241546 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CARTER | 2253 CARTER AV | 019 | ASH | 2022-07-14 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1676.03 | 0 | 0 | 0 | 1676.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21883166700 |  | 100275996 |  | 6684228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELK | 508 ELK AL | 073 | FRA | 2022-10-10 | U126286 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHUNGATE | 2022-07-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2554.05 | 0 | 0 | 0 | 2554.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883169000 |  | 100241544 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CARTER | 2265 CARTER AV | 019 | ASH | 2022-07-14 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1676.03 | 0 | 0 | 0 | 1676.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883212300 |  | 100243612 |  | 7356216D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN CROSS | 305 N MAIN CROSS ST | 127 | LOU | 2022-07-22 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883300600 |  | 100286584 |  | 6768172F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM | 310 ELM ST | 065 | RAV | 2022-07-14 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2767.97 | 648.12 | 0 | 36.65 | 2083.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883307100 |  | 100264418 |  | 7352260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTRAL | 612 CENTRAL AV | 019 | ASH | 2022-07-15 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3554.24 | 0 | 0 | 0 | 3554.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916431800 |  | 100263516 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 328 LEE ST | 019 | ASH | 2022-07-14 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2418.9 | 0 | 0 | 0 | 2418.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916432100 |  | 100263518 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 336 LEE ST | 019 | ASH | 2022-07-14 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1599.2 | 0 | 0 | 0 | 1599.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916432200 |  | 100263505 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 395 LEE ST | 019 | ASH | 2022-07-14 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1754.7 | 0 | 0 | 0 | 1754.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916432300 |  | 100263519 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 400 LEE ST | 019 | ASH | 2022-07-14 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2225.86 | 0 | 0 | 0 | 2225.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958569800 |  | 500102841 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 5250 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-14 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLOEN | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1576.1 | 0 | 0 | 0 | 1576.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958606800 |  | 100331699 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 24 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-14 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1680.21 | 0 | 0 | 0 | 1680.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958607200 |  | 100331750 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 27 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-14 | U126308 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | J ENSMINGER | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2280.82 | 0 | 0 | 0 | 2280.82 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960862100 |  | 100249850 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8214 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-07-14 | U123965 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | MBLANKE/CJH JOE HADLEY | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1960.25 | 0 | 0 | 0 | 1960.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026202200 |  | 501294244 |  | 6716220M | 2072675 | U461383 |  | 555 | EX | INSTALL 125' OF 2" PMMP MAIN | 2600B | BARLEYS PASS | 1289 BARLEYS PASS | 067 | LEX | 2022-08-10 | U132783 | U136124 | 2022-06-08 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | 2022-07-14 | DEREK PAYTON | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP2022 |  |  | 100 | 055532220262022 | 20 | 208 | 11459.71 | 1296.24 | 977.62 | 73.3 | 7196.41 | 0 | 10.57 | 1905.57 | 104
KY | KY - WEST | 2621 | 22026210000 |  |  |  | 6716216J | 2177560 | U461383 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | HARBISON | 451 HARBISON RD | 067 | LEX | 2022-08-01 | U125936 | U461383 | 2022-07-05 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-07-14 | EBLANTON | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP2100 |  |  | 100 | 058832220262100 | 3.1333 | 0 | 249.16 | 235.82 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22114789400 |  | 100422207 |  | 6720208M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311321 | 2621P | MONTAVESTA | 3370 MONTAVESTA RD | 067 | LEX | 2022-07-20 | U125208 | U125208 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-29 |  | KKINDER | 2022-07-14 | 2022-07-13 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.1167 | 3 | 970.13 | 705.82 | 189.25 | 39.86 | 35.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22115821500 |  | 100318005 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311370 | 2621P | GALAHAD | 3532 GALAHAD DR | 067 | LEX | 2022-07-14 | U930915 | U124449 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | MCRAIG | 2022-07-14 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 40.15 | 6 | 5685.07 | 2265.47 | 882.44 | 2437.06 | 100.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22115823700 |  | 100313616 |  | 6716208B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311322 | 2621P | HUMMINGBIRD | 326 HUMMINGBIRD LN | 067 | LEX | 2022-07-20 | U125208 | U124449 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | RSTRONG | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.1167 | 1 | 4488.75 | 641.96 | 256.21 | 1036.84 | 2553.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22116028000 |  | 100241547 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/ | 2600B | CARTER | 2253 CARTER AV UPST | 019 | ASH | 2022-07-14 | U135195 | U125763 | 2022-07-14 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 22116066800 |  | 100253887 |  | 7356216D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | LOCK | 521 N LOCK AV | 127 | LOU | 2022-07-25 | DYOUNG | U134852 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  |  | MCOLLET | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26310031 | 29.0667 | 3 | 4916.66 | 2065.7 | 291.42 | 2521.04 | 38.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22117337500 |  | 100266604 |  | 7360152J |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | RATLIFF | 65 RATLIFF ST | 195 | COA | 2022-10-20 | U938684 | U125763 | 2022-07-20 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22118350300 |  | 501128693 |  | 7384168K |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | CENTRAL | 747 CENTRAL AV | 195 | S W | 2022-10-28 | U938684 | U125763 | 2022-07-25 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22118353700 |  | 100446730 |  | 7352140T |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MINK | 538 MINK BR | 071 | CRA | 2022-10-20 | U938684 | U125763 | 2022-07-25 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970123300 |  | 100279887 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | LYONS | 147 LYONS DR | 073 | FRA | 2022-07-14 | U938516 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | C HUNGATE | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979016100 |  | 100241195 |  | 7356256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CARTER | 2740 CARTER AV | 019 | ASH | 2022-08-04 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 7687.02 | 0 | 0 | 0 | 7687.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22979024200 |  | 100261913 |  | 7368144T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UPPER CHLOE | 208 UPPER CHLOE RD | 195 | PIK | 2022-10-20 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979030200 |  | 100278280 |  | 6688228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | ARAPAHO | 1042 ARAPAHO TL | 073 | FRA | 2022-07-14 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22979045600 |  | 100424570 |  | 7381156T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | STATE HWY 194 | 2700 STATE HWY 194 WE | 195 | PIK | 2022-10-20 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979053100 |  | 500485006 |  | 6680228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DEVILS HOLLOW | 1020 DEVILS HOLLOW RD | 073 | FRA | 2022-07-14 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-08-01 | 2022-09-10 |  | C HUNGATE | 2022-07-14 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 01458120600 |  | 100332280 |  | 6720212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | OWEN | 240 OWEN ST | 067 | LEX | 2022-07-15 | MCRAIG | DMCCULL | 2001-01-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MCRAIG | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.65 | 3 | 253.65 | 98.54 | 0 | 155.11 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 11923952900 |  | 100353348 |  | 7256280G | 2180424 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | 3RD | 508 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-07-15 | U938516 | U125208 | 2011-09-09 | 2022-12-30 |  |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26320043 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 12968012600 |  | 100321776 |  | 00NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - SOII/INSIDE | 2621P | COLUMBIA | 440 COLUMBIA AV 2F | 067 | LEX | 2022-07-15 | RSTRONG | U124967 | 2012-05-02 | 2017-12-29 |  |  | RSTRONG | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.8667 | 1 | 341.29 | 130.51 | 0 | 210.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21874917600 |  | 100353584 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 3RD | 136 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-07-15 | U938516 | U123981 | 2021-01-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883065900 |  | 100262415 |  | 7352256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BRADLEY | 604 BRADLEY ST | 019 | ASH | 2022-07-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883069700 |  | 100265092 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BERRY | 507 BERRY AV | 019 | ASH | 2022-07-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883097500 |  | 100353490 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 208 W 2ND ST | 161 | MAY | 2022-07-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883108400 |  | 100256233 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTRAL | 2800 CENTRAL AV APT 1 | 019 | ASH | 2022-07-16 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883113900 |  | 100265275 |  | 7352256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BUCKLEY | 415 BUCKLEY RD | 019 | ASH | 2022-07-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-01-10 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-15 | 2022-01-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.9 | 1 | 4055.23 | 235.58 | 0 | 43.91 | 3775.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883123700 |  | 501077450 |  | 7356256O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BIRCH | 724 BIRCH ST | 019 | ASH | 2022-07-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883188500 |  | 100247089 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BEECH | 2510 BEECH ST | 019 | ASH | 2022-07-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21883215200 |  | 100353485 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 214 W 2ND ST | 161 | MAY | 2022-07-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883252900 |  | 100252609 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELITA | 612 ELITA LN | 089 | FLA | 2022-07-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883293700 |  | 100254739 |  | 7348260C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ESPY | 2303 ESPY LN GARAGE | 089 | FLA | 2022-07-15 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21897157800 |  | 100353433 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 2ND | 209 W 2ND ST 4 | 161 | MAY | 2022-07-15 | U938516 | U124841 | 2021-03-25 | 2021-12-30 |  |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1 | 1867.95 | 0 | 0 | 0 | 1867.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026206900 |  |  |  | 6720212N | 2289650 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 16' OF 4"/6"PMLP | 2621P | AURORA | 931 AURORA AV | 067 | LEX | 2022-09-06 | U460266 | U461383 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 2024-05-22 | 2022-07-01 | KKINDER | 2022-07-15 | 2022-07-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP2069 | AMRCB |  | 100 | 055732220262069 | 21.9667 | 90 | 11009.07 | 1974.61 | 1383.87 | 159.46 | 6211.57 | 0 | 3.61 | 1275.95 | 18
KY | KY - WEST | 2621 | 22026207000 |  |  |  | 6720212N | 2289650 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 14' OF 6"BSLP | 2621P | AURORA | 931 AURORA AV | 067 | LEX | 2022-08-26 | U460266 | U461383 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 2024-05-22 | 2022-07-01 | KKINDER | 2022-07-15 | 2022-06-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP2070 | AMRCB |  | 100 | 055832220262070 | 120.2 | 0 | 11230.19 | 8004.85 | 0 | 487.34 | 2738 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22113188600 |  | 100319704 |  | 6716208K | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS SERVICE LINE REPLACE | 2621P | DAVID | 221 DAVID DR | 067 | LEX | 2022-07-21 | U125208 | U136097 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  |  | LSTANFI | 2022-07-15 | 2022-06-30 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.4167 | 8 | 2438.58 | 1373.43 | 248.43 | 816.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22115096400 |  | 100311235 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246252 | 2621P | CROMWELL | 632 CROMWELL WY | 067 | LEX | 2022-07-15 | U930915 | U125208 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-29 |  | LSTANFI | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.5167 | 3 | 2068.22 | 1336.04 | 230.02 | 448.26 | 53.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22116065200 |  | 100256234 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2621P | CENTRAL | 2800 CENTRAL AV APT 2 | 019 | ASH | 2022-07-16 | U125881 | U134723 | 2022-07-14 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22116274800 |  | 100312093 |  | 6716208I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | HILL | 395 HILL CT | 067 | LEX | 2022-07-15 | JOCHOA | U132942 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | JOCHOA | 2022-07-15 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26210021 | 91.05 | 10 | 7091.44 | 5278.36 | 295.59 | 298.39 | 1219.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22116302800 |  | 100265096 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABDN SVC LINE | 2600B | BERRY | 507< BERRY AV | 019 | ASH | 2022-07-21 | U125881 | U130721 | 2022-07-15 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22116303700 |  | 500011994 |  | 6696212K | 1313370 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | TYRONE | 800 TYRONE PK 1 | 239 | VER | 2022-07-20 | U930915 | U132823 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  |  | DCOLLIN | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 5.4167 | 1 | 5005.71 | 417.33 | 639.75 | 1222.07 | 2726.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22129003000 |  | 100458663 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 2ND | 209 W 2ND ST 2R | 161 | MAY | 2022-10-04 | U938516 | U130722 | 2022-09-05 | 2022-12-30 |  |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22129003100 |  | 100458664 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 2ND | 209 W 2ND ST 1GR | 161 | MAY | 2022-10-04 | U938516 | U130722 | 2022-09-05 | 2022-12-30 |  |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22129003200 |  | 100458665 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 2ND | 209 W 2ND ST 3R | 161 | MAY | 2022-10-04 | U938516 | U130722 | 2022-09-05 | 2022-12-30 |  |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22129003300 |  | 100462285 |  | 7256280L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | 2ND | 209 W 2ND ST 5 | 161 | MAY | 2022-10-04 | U938516 | U130722 | 2022-09-05 | 2022-12-30 |  |  | C HUNGATE | 2022-07-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26320057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2631 | 22979017400 |  | 100243975 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CIRCLEVIEW | 4007 CIRCLEVIEW ST | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3377.3 | 0 | 0 | 0 | 3377.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979017500 |  | 100244081 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BELMONT | 2312 BELMONT ST | 019 | ASH | 2022-07-15 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-15 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883197900 |  | 500300075 |  | 7360252I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CENTER | 2510 CENTER ST DWNST | 019 | CAT | 2022-08-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-17 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1327.34 | 0 | 0 | 0 | 1327.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 10845736900 |  | 100360371 | 15 | 16736228H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLINTONVILLE | 391 CLINTONVILLE RD | 017 | PAR | 2022-07-18 | U938516 | PMCNABB | 2010-06-15 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1918.26 | 0 | 0 | 0 | 1918.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883128200 |  | 100257346 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 29TH | 1217 29TH ST | 019 | ASH | 2022-07-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3976.14 | 0 | 0 | 0 | 3976.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958630200 |  | 100331752 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 23 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-18 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-07-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1918.76 | 0 | 0 | 0 | 1918.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22116646800 |  | 100278707 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | POWHATAN | 518 POWHATAN TL | 073 | FRA | 2022-07-18 | DCOLLIN | U129005 | 2022-07-18 | 2022-10-04 | 2024-04-30 |  | DCOLLIN | 2022-07-18 | 2022-07-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 3.9167 | 2 | 4129.88 | 383.67 | 367.25 | 1591.86 | 1787.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22116749400 |  | 100278717 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | POWHATAN | 521 POWHATAN TL | 073 | FRA | 2022-07-18 | DCOLLIN | U129005 | 2022-07-18 | 2022-07-18 |  |  | DCOLLIN | 2022-07-18 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 3 | 1 | 2742.44 | 229.73 | 316.43 | 672.68 | 1523.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22117338400 |  | 100240775 |  | 7320132L | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SARAH EVERAGE | 80 SARAH EVERAGE DR | 119 | HIN | 2022-08-22 | U125559 | U125763 | 2022-07-20 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 22119534600 |  | 100259365 |  | 7344148I |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | REED | 46 REED LN | 071 | DRI | 2022-10-27 | U938684 | U125763 | 2022-07-29 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122139500 |  | 100240781 |  | 7320132L | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | COWTOWN | 32 COWTOWN RD | 119 | HIN | 2022-09-13 | U125559 | U125208 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - EAST | 2633 | 22979026300 |  | 100266125 |  | 7360148T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | R FORK ISLAND | 1702 R FORK ISLAND CK | 195 | PIK | 2022-10-31 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-18 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22998586400 |  | 500164819 |  | 6740212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE - LEAK | 2621P | KILLARNEY | 173 KILLARNEY DR | 049 | WIN | 2022-07-18 | U930915 | JTOY | 2022-05-04 | 2022-04-14 | 2023-10-31 |  | DENNING | 2022-07-18 | 2022-06-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 21.9167 | 6 | 3974.52 | 1744.07 | 0 | 280.45 | 1950 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17565462900 |  | 100248806 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 29TH | 2122 29TH ST | 019 | ASH | 2022-07-19 | U135195 | U125765 | 2017-11-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026928500 |  |  |  | 6716220C | 2177559 | U131983 |  | 587 | EX | UPGRADE ELECTRONICS | 2600M | RESEARCH PARK | 2510 RESEARCH PARK DR | 067 | LEX | 2022-08-26 | U123258 | U131983 | 2020-02-20 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-07-19 | CWEMPE | 2022-07-19 | 2022-07-19 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00587 | 3200587 |  |  | WP9285 |  |  | 100 | 058732200269285 | 6.45 | 2 | 3667.3 | 447.78 | 2704.09 | 25.3 | 0 | 0 | 63.5 | 426.63
KY | KY - WEST | 2621 | 20026934200 |  |  |  | 6716220C | 2070106 | U131983 |  | 588 | EX | RETIRE ELECTRONICS | 2600M | RESEARCH PARK | 2510 RESEARCH PARK DR | 067 | LEX | 2022-08-26 | U123258 | U131983 | 2020-03-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-19 | CWEMPE | 2022-07-19 | 2022-07-19 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00588 | 3200588 |  |  | WP9342 |  |  | 100 | 058832200269342 | 6.8833 | 0 | 502.89 | 476 | 0 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20850094100 |  | 100328997 |  | 6720208P | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE-PLANT | 2621D | PLAINVIEW | 457 PLAINVIEW RD | 067 | LEX | 2022-07-20 | U125208 | AOC SYST | 2020-10-02 | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | RSTRONG | 2022-07-19 | 2022-07-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 5.9833 | 2 | 2586.1 | 419.77 | 0 | 677.93 | 1488.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883053300 |  | 100244417 |  | 7356256K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GARTRELL | 4003 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2694.04 | 0 | 0 | 0 | 2694.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883071900 |  | 100258773 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 27TH | 703 27TH ST | 019 | ASH | 2022-07-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883129900 |  | 100243144 |  | 7356256O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GARTRELL | 4193 GARTRELL ST | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 387.89 | 0 | 0 | 0 | 387.89 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883147400 |  | 100258778 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 27TH | 621 27TH ST | 019 | ASH | 2022-07-19 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2544.33 | 0 | 0 | 0 | 2544.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883154700 |  | 100255856 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 29TH | 2026 29TH ST | 019 | ASH | 2022-07-19 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883174800 |  | 100256388 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BATH | 2524 BATH AV | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884272000 |  | 100253146 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HACKWORTH | 3232 HACKWORTH ST RR | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1572.58 | 0 | 0 | 0 | 1572.58 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916431100 |  | 100263514 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 316 LEE ST | 019 | ASH | 2022-07-19 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1579.4 | 0 | 0 | 0 | 1579.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916431500 |  | 100263515 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 320 LEE ST | 019 | ASH | 2022-07-19 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2208.24 | 0 | 0 | 0 | 2208.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916431600 |  | 500141499 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 323 LEE ST | 019 | ASH | 2022-07-19 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1745.9 | 0 | 0 | 0 | 1745.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958606600 |  | 100331753 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 19 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-19 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1350.01 | 0 | 0 | 0 | 1350.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958607400 |  | 100331749 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 29 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-19 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1899.37 | 0 | 0 | 0 | 1899.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960862000 |  | 100249828 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8137 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-07-19 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2237.5 | 0 | 0 | 0 | 2237.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110845000 |  | 100449815 |  | 6720208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD /RLA | 2621P | RICHMOND | 2895 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2022-07-21 | U125208 | U132002 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | 2022-07-16 |  | RSTRONG | 2022-07-19 | 2022-07-11 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.25 | 2 | 2047.17 | 164.77 | 13.59 | 161.05 | 1707.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22114162400 |  | 100348201 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PENDLETON | 127 PENDLETON ST | 049 | WIN | 2022-07-19 | DENNING | U125208 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-27 |  | DENNING | 2022-07-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.9 | 3 | 779.3 | 737.64 | 0 | 41.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22115058000 |  | 501157295 |  | 6724208J | 9507325 |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | MAPLE LEAF | 3158 MAPLE LEAF DR | 067 | LEX | 2022-07-20 | U930915 | U125208 | 2022-07-11 | 2022-07-14 |  |  | RJCRAWF | 2022-07-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 49.0333 | 4 | 7350.9 | 2954.98 | 146.47 | 167.02 | 4082.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22115999700 |  | 100347099 |  | 6696212J |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D311947 | 2621P | M L KING JR | 830 M L KING JR CT | 239 | VER | 2022-07-20 | U930915 | U125208 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-03 |  | CHERNDO | 2022-07-19 | 2022-07-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 20.8 | 5 | 2931.76 | 1411.39 | 265.4 | 79.77 | 1175.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22116749100 |  | 100317949 |  | 6716204G |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311323 | 2621P | NOTTINGHAM | 398 NOTTINGHAM RD | 067 | LEX | 2022-07-19 | U930915 | U125208 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-08-04 |  | HMCKUNE | 2022-07-19 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 24.9 | 4 | 1830.37 | 1318.46 | 437.36 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22116970300 |  | 100293186 |  | 6720216K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | RADCLIFFE | 375 RADCLIFFE RD B | 067 | LEX | 2022-07-21 | U125208 | U132625 | 2022-07-19 | 2022-07-19 |  |  | RSTRONG | 2022-07-19 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.45 | 1 | 933.04 | 31.77 | 0 | 51.27 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22116976500 |  | 100424338 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | 29TH | 2026< 29TH ST | 019 | ASH | 2022-07-19 | U135195 | U125763 | 2022-07-19 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22116993000 |  | 100278686 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MENOMINEE | 527 MENOMINEE TL | 073 | FRA | 2022-07-19 | DCOLLIN | U131169 | 2022-07-19 | 2022-10-04 | 2024-06-30 |  | DCOLLIN | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 5.15 | 1 | 4655.47 | 568.21 | 200.04 | 1663.8 | 2223.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22117003600 |  | 100416001 |  | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | WINN | 178 S WINN AV | 065 | IRV | 2022-07-19 | U127206 | U125763 | 2022-07-19 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 4037.77 | 648.12 | 0 | 36.65 | 3353 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22117029600 |  | 100256519 |  | 7356152E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - INACTIVE/IDLE | 2600B | OLD COUNTY | 315 OLD COUNTY RD | 071 | HAR | 2022-10-31 | U938684 | U125201 | 2022-07-19 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 3740.38 | 0 | 0 | 0 | 3740.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22117046900 |  | 501201027 |  | 7352156L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | VELOCITY | 72 VELOCITY BO | 071 | BET | 2022-10-27 | U938684 | U125763 | 2022-07-19 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22117055400 |  | 100347256 |  | 6696212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | JACKSON | 101 JACKSON ST | 239 | VER | 2022-07-20 | U930915 | U132823 | 2022-07-19 | 2022-07-15 | 2022-08-04 |  | BWHITE | 2022-07-19 | 2022-07-18 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 9.2833 | 5 | 1544.13 | 798.14 | 131.75 | 45.14 | 569.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22117338300 |  | 100411391 |  | 7344168G |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | BINGHAM | 42 BINGHAM ST | 071 | LNC | 2022-10-27 | U938684 | U125763 | 2022-07-20 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22129011400 |  | 100268693 |  | 7356156I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2600B | PIKE FLOYD HOL | 331 PIKE FLOYD HOL | 071 | BET | 2022-11-07 | U938684 | U130722 | 2022-09-05 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22143225100 |  | 100435570 |  | 7324132E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL -I/I/LGCY | 2600B | MAIN | 546 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-11-07 | U938684 | U134723 | 2022-11-07 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979018600 |  | 100247059 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 29TH | 3445 S 29TH ST | 019 | ASH | 2022-07-21 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-19 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22979023200 |  | 100259368 |  | 7344148I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | REED | 108 REED ST | 071 | DRI | 2022-10-27 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979025300 |  | 100264428 |  | 7356260M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BATH | 721 BATH AV | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2694.04 | 0 | 0 | 0 | 2694.04 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994323700 |  | 100353518 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 239 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-07-27 | U461478 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994323800 |  | 100353519 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 241 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-07-27 | U461478 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-07-19 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2609.44 | 52.48 | 0 | 2.96 | 2554 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026118100 |  | 501310812 |  | 6716232B | 2179247 | U126783 |  | 555 | EX | INSTALL 5680'-2"/4" PMMP | 2600B | CASTLE ACRE | CASTLE ACRE WY LT206C | 209 | GEO | 2022-08-10 | U128132 | U130604 | 2021-04-22 | 2022-06-06 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | KKOUNS | 2022-07-20 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1181 |  |  | 100 | 055532210261181 | 310.0167 | 190604 | 156088.03 | 18376.73 | 16425.95 | 5415.82 | 90450.12 | 0 | 502.04 | 24917.37 | 5606
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21026145800 |  |  |  | 7252280I | 2183190 | U938437 |  | 583 | EX | REPLACE VALVES ON HP-MP REG | 2600M | KY 546 | KY 546 | 161 | MAY | 2022-08-10 | U123258 | U938437 | 2021-10-04 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-07-20 | JMARTIN | 2022-07-20 | 2022-07-12 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00583 | 3200583 |  |  | WP1458 |  |  | 100 | 058332210261458 | 117.4333 | 64 | 33552.7 | 7870.07 | 4544.41 | 935.34 | 14887.13 | 0 | 18.62 | 5297.13
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21026145900 |  |  |  | 7252280I | 2183190 | U938437 |  | 584 | EX | RETIRE 4 VALVES ON REG STATION | 2600M | KY 546 | KY 546 | 161 | MAY | 2022-08-03 | U123258 | U938437 | 2021-10-04 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-20 | JMARTIN | 2022-07-20 | 2022-07-08 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP1459 |  |  | 100 | 058432210261459 | 17.35 | 0 | 1355.49 | 1165.15 | 0 | 190.34 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883098900 |  | 100244341 |  | 7356256O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 44TH | 4402 44TH ST | 019 | ASH | 2022-07-20 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883167700 |  | 100240126 |  | 7356256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | GREENUP | 2744 GREENUP AV | 019 | ASH | 2022-07-20 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883233300 |  | 100248928 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 1931 HIGH ST | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-20 | 2022-10-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 1929.19 | 0 | 0 | 0 | 1929.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883299900 |  | 100249379 |  | 7356216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | BARNETT | BARNETT ST | 127 | LOU | 2022-10-31 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-20 | 2022-10-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.18333 | 1 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883310100 |  | 100244348 |  | 7356256P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 44TH | 508 44TH ST | 019 | ASH | 2022-07-20 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916431000 |  | 100263513 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 300 LEE ST | 019 | ASH | 2022-07-20 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1749.2 | 0 | 0 | 0 | 1749.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916431200 |  | 100263508 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 319 LEE ST | 019 | ASH | 2022-07-20 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21958566900 |  | 100242791 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | BLACKBURN | 4636 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-07-20 | U124015 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | ORA SLONE | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1830.68 | 0 | 0 | 0 | 1830.68 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958609300 |  | 100331731 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 51 MENTELLE PR 1 | 067 | LEX | 2022-07-20 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 6337.06 | 0 | 0 | 0 | 6337.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960861800 |  | 100249831 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8111 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-07-20 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2628.25 | 0 | 0 | 0 | 2628.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960861900 |  | 100249830 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8119 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-07-20 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2339.1 | 0 | 0 | 0 | 2339.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961626500 |  | 500052913 |  | 6760172L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | WINN | 375 S WINN AV | 065 | IRV | 2022-07-20 | U127206 | U131066 | 2021-12-28 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1360.2 | 0 | 0 | 0 | 1360.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111230300 |  | 100298818 |  | 6716216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | DALRAY | 207 DALRAY DR | 067 | LEX | 2022-07-20 | RSTRONG | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-12 |  |  | RSTRONG | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.75 | 1 | 1182.12 | 127.01 | 0 | 205.11 | 850 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111846200 |  | 100331286 |  | 6720212N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311882 | 2621P | OWSLEY | 114 OWSLEY AV | 067 | LEX | 2022-07-21 | U125208 | U125208 | 2022-06-22 | 2022-12-21 | 2024-06-30 |  | RSTRONG | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.3167 | 1 | 2773.58 | 302.67 | 188.41 | 488.8 | 1793.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22117266000 |  | 100244349 |  | 7356256P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | 44TH | 504 44TH ST | 019 | ASH | 2022-07-20 | U135195 | U125763 | 2022-07-20 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 238.18 | 0 | 0 | 0 | 238.18 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22117283200 |  | 501205362 |  | 7352256L |  |  |  | 565 | EX | RPLC SL/LGCY | 2600B | 29TH | 3449 S 29TH ST | 019 | ASH | 2023-01-23 | U125559 | U125763 | 2022-07-20 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 5169.37 | 0 | 0 | 0 | 5169.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22117283400 |  | 100409346 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | TONKAWA | 208 TONKAWA TL | 073 | FRA | 2022-07-20 | DCOLLIN | U129939 | 2022-07-20 | 2022-12-15 | 2024-06-30 |  | DCOLLIN | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 1.7333 | 1 | 3616.07 | 351.51 | 237.86 | 1535 | 1491.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22117286800 |  | 100415604 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | TONKAWA | 209 TONKAWA TL | 073 | FRA | 2022-07-20 | DCOLLIN | U129939 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  |  | DCOLLIN | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26230032 | 4.4833 | 1 | 3455.05 | 346.14 | 279.65 | 1013.56 | 1815.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22117287300 |  | 100350238 |  | 6744204D |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D096857 | 2621P | MAPLE | 416 S MAPLE ST | 049 | WIN | 2022-07-21 | U125208 | U129939 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  | NRICHIE | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 12.0833 | 4 | 1267.15 | 893.06 | 152.62 | 164.27 | 57.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2682 | 22118885600 |  | 100426692 |  | 7356148T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2633S | HAMILTON | 82 HAMILTON BR | 071 | MAR | 2022-10-31 | U938684 | U134723 | 2022-07-27 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326820 | 0326820 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26820057 |  | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22119339600 |  | 100434568 |  | 7364188G |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | TURKEY CRUM | 28 TURKEY CRUM BR | 159 | INE | 2022-10-31 | U938684 | U125763 | 2022-07-28 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22119341200 |  | 100442621 |  | 7340156T |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | KY RT 850 | 6173 KY RT 850 | 071 | HIP | 2022-10-26 | U938684 | U125763 | 2022-07-28 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2682 | 22119548300 |  | 100426429 |  | 7344148J |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2633S | DUDDLESON | 91 DUDDLESON RD | 071 | HUE | 2022-10-26 | U938684 | U125763 | 2022-07-29 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326820 | 0326820 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26820057 |  | 1 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2682 | 22119548600 |  | 100437033 |  | 734416M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2633S | LEFT FORK BULL | 332 LEFT FORK BULL CK | 071 | PRE | 2022-10-26 | U938684 | U125763 | 2022-07-29 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326820 | 0326820 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26820057 |  | 1 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22979023900 |  | 100260583 |  | 7348140T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | FRASURE | 1367 FRASURE CK | 071 | MCD | 2022-10-31 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979024900 |  | 100263801 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | HIGH | 1216 HIGH ST W | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-20 | 2022-10-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979025900 |  | 100265212 |  | 7352256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | IOWA | 221 IOWA ST | 019 | ASH | 2022-07-20 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979027300 |  | 100268022 |  | 7356260N | 9404715 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GREENUP | 1612 GREENUP AV | 019 | ASH | 2022-07-20 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-20 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2032.64 | 0 | 0 | 0 | 2032.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22979050000 |  | 500012323 |  | 7352148 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | KY ROUTE 979 | 7153 KY ROUTE 979 | 071 | GRE | 2022-10-31 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHRALES COMBS | 2022-07-20 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22990064200 |  | 100458234 |  | 6716216K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309006 | 2621P | GEORGETOWN | 1221 GEORGETOWN RD FT | 067 | LEX | 2022-07-21 | U125208 | U125208 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2024-03-31 |  | WHIMES | 2022-07-20 | 2022-05-26 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.1333 | 5 | 3217.1 | 1885.64 | 98.55 | 106.81 | 1126.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026156900 |  |  |  | 6712212P | 2185270 | U122858 |  | 559 | EX | INSTALL 10'-6" PMLP | 2621P | APPOMATTOX | APPOMATTOX RD | 067 | LEX | 2022-11-14 | U128381 | U122858 | 2021-12-20 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | 2022-07-21 | HMCKUNE | 2022-07-21 | 2022-03-16 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1569 |  |  | 100 | 055932210261569 | 95.9333 | 68 | 6980.82 | 13456.39 | 0 | 2555.24 | -7251.26 | 0 | 43.05 | -1822.6 | 4
KY | KY - EAST | 2631 | 21883073400 |  | 100248060 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 29TH | 2311 29TH ST | 019 | ASH | 2022-07-21 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883078100 |  | 100264362 |  | 7356260M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 10TH | 612 10TH ST | 019 | ASH | 2022-07-28 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883092800 |  | 100246933 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 29TH | 3550 S 29TH ST | 019 | ASH | 2022-07-21 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883132400 |  | 501001215 |  | 7348248A | 0677399 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DONNA | 2005 DONNA DR B | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1526.32 | 0 | 0 | 0 | 1526.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883162300 |  | 100248079 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CROOKS | 2345 CROOKS ST RR | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883163600 |  | 100268385 |  | 7356260M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | 14TH | 333 14TH ST | 019 | ASH | 2022-07-27 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2405.55 | 0 | 0 | 0 | 2405.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883200500 |  | 100248141 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLEVELAND | 2414 CLEVELAND ST | 019 | ASH | 2022-07-21 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21925090700 |  | 100356764 |  | 7260276D | 1635077 |  |  | 565 | VO | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2632D | ASH | 1715 ASH ST | 161 | MAY | 2022-10-17 | U125208 | AOC SYST | 2021-07-13 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | TJETT | 2022-07-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 0.36667 | 1 | 32.61 | 24.26 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 21928562300 |  | 100355457 |  | 7260276B | 1635077 |  |  | 565 | VO | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2632D | BRYANT | 18 BRYANT CR | 161 | MAY | 2022-10-17 | U125208 | AOC SYST | 2021-07-27 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | TJETT | 2022-07-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 | KYACA |  | 100 | 056532B26320031 | 0.48333 | 1 | 42.31 | 31.48 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958608300 |  | 100331707 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 38 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-21 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3271.52 | 0 | 0 | 0 | 3271.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960859600 |  | 100249893 |  | 7360248E | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | MCCOMIS | 7739 MCCOMIS DR | 019 | CAT | 2022-07-21 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026183800 |  | 501329497 |  | 6760172I | 2288499 | U128885 |  | 555 | EX | INSTALL 100'-2" PMIP | 2600B | WINN | 421 S WINN AV | 065 | IRV | 2022-08-10 | U128132 | U128885 | 2022-04-28 | 2022-07-22 | 2022-07-27 | 2022-07-21 | JUSTIN HOBBS | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1838 |  |  | 100 | 055532220261838 | 20 | 182 | 16969.45 | 1296.24 | 1245.93 | 73.3 | 12023.96 | 0 | 8.1 | 2321.92 | 91
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026190800 |  |  |  | 6764176P | 2289095 | U128885 |  | 557 | EX | INSTALL 50'-4" PMLP | 2600B | BROADWAY | 199 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-08-10 | U128132 | U128885 | 2022-05-26 | 2022-09-26 | 2022-10-13 | 2022-07-20 | WILL FULKS | 2022-07-21 | 2022-07-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1908 | AMRCB |  | 100 | 055732220261908 | 64.9333 | 301 | 48441.53 | 4638.87 | 2769.53 | 972.79 | 33981.47 | 0 | 28.87 | 6050 | 43
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026190900 |  |  |  | 6764176P | 2289095 | U128885 |  | 558 | EX | RETIRE 41'-4" BSLP | 2600E | BROADWAY | 199 BROADWAY ST | 065 | IRV | 2022-08-02 | U128132 | U128885 | 2022-05-26 | 2022-09-30 | 2022-10-13 | 2022-07-20 | WILL FULKS | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1909 | AMRCB |  | 100 | 055832220261909 |  | 0 | 114.59 | 89.66 | 0 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026215300 |  |  |  | 6704212P | 2290471 | U122858 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 20'-2" PMIP | 2621P | VERSAILLES | VERSAILLES | 067 | LEX | 2022-08-18 | U460266 | U122858 | 2022-07-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-07-21 | R.CRAWFORD | 2022-07-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP2153 |  |  | 100 | 055732220262153 |  | 10 | 15168.73 | 6562.72 | 245.73 | 370.96 | 5509.56 | 0 | 0 | 2479.76 | 10
KY | KY - WEST | 2621 | 22026215400 |  |  |  | 6704212P | 2290471 | U122858 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-2" PMIP | 2621P | VERSAILLES | VERSAILLES | 067 | LEX | 2022-08-18 | U460266 | U122858 | 2022-07-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-07-21 | R.CRAWFORD | 2022-07-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP2154 |  |  | 100 | 055832220262154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026215500 |  |  |  | 6712212G | 2290477 | U122858 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 5'-2" PMMP | 2621P | BRIDLE | BRIDLE CT | 067 | LEX | 2022-08-30 | U460266 | U136124 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-07-21 | RCRAWFORD | 2022-07-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP2155 |  |  | 100 | 055732220262155 |  | 4 | 6774.27 | 2580.94 | 15.75 | 145.88 | 3308.76 | 0 | 0 | 722.94 | 4
KY | KY - WEST | 2621 | 22026215600 |  |  |  | 6712212G | 2290477 | U122858 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 5'-2" PMMP | 2621P | BRIDLE | BRIDLE CT | 067 | LEX | 2022-08-30 | U460266 | U136124 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-07-21 | RCRAWFORD | 2022-07-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP2156 |  |  | 100 | 055832220262156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22108609600 |  | 100462736 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | RICHMOND | 383 RICHMOND RD A | 065 | IRV | 2022-07-21 | U126284 | U134723 | 2022-06-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.2333 | 1 | 1930.5 | 151.57 | 0 | 50.43 | 1728.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22108609800 |  | 100461461 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | RICHMOND | 387 RICHMOND RD | 065 | IRV | 2022-07-21 | U126284 | U134723 | 2022-06-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-07-21 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.7833 | 1 | 1857.81 | 192.57 | 0 | 64.04 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22111234300 |  | 100343100 |  | 7236212D |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | WINCHESTER | 851 WINCHESTER RD | 173 | MT | 2022-07-26 | U125208 | U125208 | 2022-06-20 | 2022-06-27 |  |  | DENNING | 2022-07-21 | 2022-07-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 29.5667 | 8 | 2672.7 | 2186.66 | 0 | 265.54 | 220.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22114796500 |  | 100325953 |  | 6720208A | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC - SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | CASSIDY | 229 CASSIDY AV | 067 | LEX | 2022-07-26 | U125208 | U125208 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 2022-08-08 |  | WHIMES | 2022-07-21 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.6 | 3 | 2334.67 | 1087.81 | 470.69 | 733.27 | 42.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22117638600 |  | 100288141 |  | 6720212H |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D311435 | 2621P | SHAFTSBURY | 548 SHAFTSBURY DR | 067 | LEX | 2022-07-22 | U125208 | U136097 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  | WHIMES | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 18.7 | 4 | 2015.52 | 1197.6 | 193.82 | 524 | 100.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22117661100 |  | 100410764 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON LINE | 2621P | WINCHESTER | 652 WINCHESTER RD TR | 173 | MT | 2022-07-21 | DENNING | U124447 | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  |  | DENNING | 2022-07-21 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.4667 | 3 | 955.94 | 253.09 | 0 | 14.35 | 688.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22117662000 |  | 100242697 |  | 7356256N |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NORTHVIEW | 2811 NORTHVIEW RD | 019 | ASH | 2022-07-21 | MCOLLET | U124447 | 2022-07-21 | 2022-05-09 | 2023-11-30 |  | MCOLLET | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26310021 | 41 | 6 | 5844.6 | 3143.82 | 390.23 | 2250.05 | 60.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979031400 |  | 100284371 |  | 6764176M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 2596 RICHMOND RD | 065 | IRV | 2022-07-21 | U126284 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-07-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.4333 | 1 | 2703.42 | 233.54 | 0 | 77.68 | 2392.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979039200 |  | 100343123 |  | 7240212A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | WINCHESTER | 650 WINCHESTER RD | 173 | MT | 2022-07-22 | U930915 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | ABHATFIE | 2022-07-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 9.5167 | 4 | 814.9 | 712.68 | 5.4 | 96.82 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979048700 |  | 100461460 |  | 6764176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | RICHMOND | 385 RICHMOND RD | 065 | IRV | 2022-07-21 | U126284 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | JOSH PASLEY | 2022-07-21 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 1.55 | 1 | 1742.25 | 105.84 | 0 | 35.21 | 1601.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883053500 |  | 100261108 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELOISE | 1824 ELOISE ST | 019 | ASH | 2022-07-22 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883101600 |  | 100261212 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BOONE | 2339 BOONE ST | 019 | ASH | 2022-08-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883159300 |  | 100243836 |  | 7356256K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | AKERS | 1415 AKERS ST | 019 | ASH | 2022-08-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883310500 |  | 100241765 |  | 7356256P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 49TH | 324 49TH ST | 019 | ASH | 2022-07-22 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-22 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22026160100 |  |  |  | 6712236F | 2070683 | U124399 |  | 559 | EX | PM-GREENSITE I75 ILI DE RELO | 5320E |  |  | 209 | GEO | 2022-09-28 | U128132 | U124399 | 2022-01-12 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-02-16 | SBISHOP | 2022-07-22 |  |  | C | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00559 | 3201013 |  |  | WP1601 | KSMRP |  | 100 | 101332220261601 |  | 38 | 6466.13 | 166 | 0 | 249.49 | 5048.99 | 0 | 0 | 1001.65 | 38
KY | KY - WEST | 2623 | 22026160200 |  |  |  | 6712236F | 2070683 | U124399 |  | 560 | EX | PM-GREENSITE I75 ILI DE ABAN | 5320E |  |  | 209 | GEO | 2022-09-28 | U128132 | U124399 | 2022-01-12 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-02-16 | SBISHOP | 2022-07-22 |  |  | C | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00560 | 3201014 |  |  | WP1602 | KSMRP |  | 100 | 101432220261602 |  | 0 | 105.53 | 105.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22111527800 |  | 100273679 |  | 6684228M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221455 | 2621P | EXMOOR | 221 EXMOOR DR | 073 | FRA | 2022-07-22 | DCOLLIN | U125208 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | 2024-06-30 |  | DCOLLIN | 2022-07-22 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 4.4333 | 1 | 3563.64 | 338.46 | 431.59 | 991.09 | 1802.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22116036800 |  | 500408983 |  | 6736252I | 1316146 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | US HIGHWAY 27 | 1276 US HIGHWAY 27 S | 097 | CYN | 2022-07-22 | NRICHIE | U125208 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 2022-08-04 |  | NRICHIE | 2022-07-22 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.2 | 1 | 352.59 | 244.86 | 32.63 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979024700 |  | 100263636 |  | 7352256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | COUNTY | 2715 COUNTY RD | 019 | ASH | 2022-07-22 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-22 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22998237700 |  | 100305217 |  | 6712212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304740 | 2621P | MERIDIAN | 1117 MERIDIAN DR | 067 | LEX | 2022-07-22 | U930915 | U125208 | 2022-05-03 | 2022-11-02 | 2024-05-31 |  | RJCRAWF | 2022-07-22 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 3.5333 | 1 | 1728.36 | 282.43 | 167.77 | 15.96 | 1262.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 08752273300 |  | 100284658 | 16 | X1206-33 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DARK HOLLOW | 990 DARK HOLLOW RD | 065 | IRV | 2022-07-25 | U126602 | KSTEEL1 | 2008-10-02 | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | DEREK PAYTON | 2022-07-25 | 2022-05-20 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 12 | 2 | 2817.21 | 664.15 | 0 | 40.36 | 2112.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 12967997200 |  | 100282475 |  | 671228C |  |  |  | 566 | EX | SOII - METER ABANDON ONLY | 2621P | MAIN | 618 E MAIN ST | 209 | GEO | 2022-07-25 | BWHITE | U124967 | 2012-05-02 | 2014-12-23 |  |  | BWHITE | 2022-07-25 | 2022-06-06 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.3 | 2 | 90.97 | 85.78 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 19749518500 |  | 500521439 |  | 6740240G | 9717462 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MILLERSBURG RU | 3570 MILLERSBURG RU RD REAR | 017 | PAR | 2022-07-25 | U126604 | U125208 | 2019-10-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-07-25 | 2019-10-18 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 14.2 | 3 | 5839.75 | 938.44 | 0 | 245.01 | 4656.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20846900700 |  | 100313010 |  | 6716208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE-PLANT | 2621D | MITCHELL | 596 MITCHELL AV | 067 | LEX | 2022-07-26 | U125208 | AOC SYST | 2020-09-22 | 2021-03-22 | 2021-12-31 |  | RSTRONG | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 7.6167 | 1 | 3725.13 | 540.39 | 490.76 | 878.28 | 1815.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026156700 |  |  |  | 6712208G | 2185234 | U132703 |  | 559 | EX | INSTALL 20'-3 PMMP | 2600B | LAKECREST CIR | 3030 LAKECREST CIR | 067 | LEX | 2022-08-17 | U460266 | U132703 | 2021-12-17 | 2022-12-28 | 2022-12-31 | 2022-06-07 | RHUMPHREYS | 2022-07-25 | 2022-06-03 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP1567 | AMRCB |  | 100 | 055932210261567 | 38 | 92 | 13109.07 | 2206.21 | 494.52 | 830.61 | 7459.6 | 0 | 13.63 | 2104.5 | 23
KY | KY - EAST | 2631 | 21883056500 |  | 100260114 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILTON | 1700 HILTON AV | 019 | ASH | 2022-08-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2870.98 | 0 | 0 | 0 | 2870.98 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883069000 |  | 100259740 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 23RD | 810 23RD ST | 019 | ASH | 2022-07-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883085100 |  | 100268606 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 35TH | 217 35TH ST | 019 | ASH | 2022-07-31 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883115300 |  | 100257410 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 3RD CIRCLE PRO | 2009 3RD CIRCLE PRO | 019 | ASH | 2022-07-25 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883127900 |  | 100258771 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 27TH | 707 27TH ST | 019 | ASH | 2022-07-31 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883182200 |  | 500028163 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 26TH | 708< 26TH ST A2 | 019 | ASH | 2022-08-31 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1676.03 | 0 | 0 | 0 | 1676.03 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883188600 |  | 100256398 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 25TH | 616 25TH ST | 019 | ASH | 2022-07-25 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883192400 |  | 100284653 |  | 6764172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | DARK HOLLOW | 705 DARK HOLLOW RD | 065 | IRV | 2022-07-26 | U126602 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DEREK PAYTON | 2022-07-25 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 4307.77 | 648.12 | 0 | 36.65 | 3623 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883240500 |  | 100260081 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILTON | 1809 HILTON AV | 019 | ASH | 2022-08-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1629.77 | 0 | 0 | 0 | 1629.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883266600 |  | 100247490 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARROD | 2112 HARROD ST | 019 | ASH | 2022-07-31 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1857.02 | 0 | 0 | 0 | 1857.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916423200 |  | 100333502 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843300/ | 2600B | CONSTITUTION | 165 CONSTITUTION ST 1F | 067 | LEX | 2022-07-25 | U126532 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21945054900 |  | 100316851 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPL/RELOC | 2621P | SOUTHLAND | 185 SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2022-07-25 | MCRAIG | U125208 | 2021-10-07 | 2021-11-30 | 2021-12-31 |  | MCRAIG | 2022-07-25 | 2022-06-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 83.2833 | 12 | 10735.63 | 4851.29 | 1753.11 | 4039.93 | 91.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958608000 |  | 100331704 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 34 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-25 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2424.08 | 0 | 0 | 0 | 2424.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21960861700 |  | 100405650 |  | 7356248H | 2180320 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261304-00 | 2600B | PADDLE CREEK | 8110 PADDLE CREEK RD | 019 | CAT | 2022-07-25 | U125566 | U134723 | 2021-12-21 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3732.4 | 0 | 0 | 0 | 3732.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110051300 |  | 100306319 |  | 6712212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | VERSAILLES | 2197 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2022-07-25 | LSTANFI | U125208 | 2022-06-15 | 2022-07-25 | 2022-08-01 |  | LSTANFI | 2022-07-25 | 2022-06-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.15 | 4 | 353.33 | 334.28 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110459400 |  | 100302652 |  | 6712212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | VERSAILLES | 2191 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2022-08-03 | U125208 | U125208 | 2022-06-16 | 2022-07-25 | 2022-08-01 |  | LSTANFI | 2022-07-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 3.6833 | 3 | 247.2 | 233.97 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110460200 |  | 100302651 |  | 32010132P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | VILLAGE | 1466 VILLAGE DR | 067 | LEX | 2022-08-04 | U930915 | U125208 | 2022-06-16 | 2022-07-25 | 2022-08-01 |  | LSTANFI | 2022-07-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.4167 | 3 | 98.66 | 93.38 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110460900 |  | 100302650 |  | 6712212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | VERSAILLES | 2189 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2022-08-03 | U125208 | U125208 | 2022-06-16 | 2022-07-25 | 2022-08-01 |  | LSTANFI | 2022-07-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 6.15 | 3 | 398.45 | 377.15 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110461400 |  | 100302648 |  | 6712212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | VERSAILLES | 2185 VERSAILLES RD | 067 | LEX | 2022-08-08 | U125208 | U125208 | 2022-06-16 | 2022-07-25 | 2022-08-01 |  | LSTANFI | 2022-07-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.2333 | 3 | 97.47 | 92.25 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111229600 |  | 100299894 |  | 6716212B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CLYDE | 112 CLYDE ST | 067 | LEX | 2022-07-26 | U125208 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-06 |  |  | RSTRONG | 2022-07-25 | 2022-06-24 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.6 | 2 | 1529.09 | 42.51 | 33.24 | 70.86 | 1382.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22111575300 |  | 100273706 |  | 6684228M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309248 | 2621P | ASHLAND | 216 ASHLAND DR | 073 | FRA | 2022-07-25 | DCOLLIN | U125208 | 2022-06-21 | 2022-07-25 | 2024-06-30 |  | DCOLLIN | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.5833 | 1 | 4739.3 | 505.41 | 254.73 | 1479.96 | 2499.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22111636400 |  | 100282566 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CONVRT/CUSTRQD | 2621P | HAMILTON | 111 S HAMILTON ST | 209 | GEO | 2022-07-25 | BWHITE | U132002 | 2022-06-21 | 2022-07-05 | 2022-07-21 |  | BWHITE | 2022-07-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 16.05 | 3 | 1571.95 | 1085.71 | 87.37 | 61.37 | 337.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22115813400 |  | 100452507 |  | 6720216A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO - 08/01/22 | 2621P | NEWTOWN | 1825 NEWTOWN PK 3003 | 067 | LEX | 2022-07-28 | U125208 | U125208 | 2022-07-13 | 2022-08-22 | 2022-08-26 |  | LSTANFI | 2022-07-25 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.2667 | 3 | 772.39 | 731.1 | 0 | 41.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22117257700 |  | 100346867 |  | 6696212K |  |  |  | 566 | EX | RETIRE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MAPLE | 118 MAPLE AV | 239 | VER | 2022-07-26 | U125208 | U129939 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-08-08 |  | CHERNDO | 2022-07-25 | 2022-07-20 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26230043 | 8.7167 | 5 | 1057.44 | 613.95 | 110.39 | 34.6 | 298.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22118196300 |  | 100257433 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | 3RD CIRCLE PRO | 1111 3RD CIRCLE PRO | 019 | ASH | 2022-07-25 | U135195 | U125763 | 2022-07-25 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22118196500 |  | 100257432 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | 3RD CIRCLE PRO | 1115 3RD CIRCLE PRO | 019 | ASH | 2022-07-25 | U135195 | U125763 | 2022-07-25 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1511.56 | 0 | 0 | 0 | 1511.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22118597100 |  | 500827956 |  | 6764176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | GENEVA | 210 GENEVA AV | 065 | IRV | 2022-07-26 | U126602 | U125763 | 2022-07-26 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 3397.37 | 648.12 | 0 | 36.65 | 2712.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120769200 |  | 100270766 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | OLD LAIR | 209 OLD LAIR RD | 097 | CYN | 2022-08-09 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994324400 |  | 100353527 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 313 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-07-27 | U461478 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-07-25 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3932.62 | 0 | 0 | 0 | 3932.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883068900 |  | 100243880 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HART | 4038 HART ST | 019 | ASH | 2022-08-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883085000 |  | 100244375 |  | 7356256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 41ST | 314 41ST ST | 019 | ASH | 2022-07-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2167.37 | 0 | 0 | 0 | 2167.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883092400 |  | 100248908 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGH | 2233 HIGH ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883095700 |  | 100262823 |  | 7352260-F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHLAND | 1302 HIGHLAND AV | 019 | ASH | 2022-07-26 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883174600 |  | 100263814 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELLINGTON | 518 ELLINGTON CT | 019 | ASH | 2022-07-29 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2394.62 | 0 | 0 | 0 | 2394.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883178600 |  | 100263552 |  | 7352256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HORSLEY | 202 HORSLEY LN | 019 | ASH | 2022-07-26 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883291900 |  | 100256157 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILTON | 2734 HILTON AV | 019 | ASH | 2022-08-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-26 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2273.72 | 0 | 0 | 0 | 2273.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026210100 |  |  |  | 6716208A | 2289876 | U122858 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 6'-4" PMMP | 2621P | CLAYS MILL | 601 CLAYS MILL | 067 | LEX | 2022-09-21 | U460266 | U122858 | 2022-07-06 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-07-05 | KKINDER | 2022-07-26 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP2101 |  |  | 100 | 055732220262101 | 0.066667 | 16 | 5514.88 | 4426.97 | 0 | 250.25 | 0 | 0 | 0.01 | 837.65 | 16
KY | KY - WEST | 2621 | 22026210200 |  |  |  | 6716208A | 2289876 | U122858 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 6'-4" PMMP | 2621P | CLAYS MILL | 601 CLAYS MILL | 067 | LEX | 2022-09-21 | U460266 | U122858 | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-07-05 | KKINDER | 2022-07-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP2102 |  |  | 100 | 055832220262102 | 1.1667 | 0 | 95.05 | 89.95 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026232000 |  |  |  | 6716208K |  | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE PAPER GAUGE | 2621M | NICHOLASVILLE | 2108 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2022-12-21 | U125936 | U461383 | 2022-10-17 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2022-07-26 | CCOX | 2022-07-26 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP2320 |  |  | 100 | 058432220262320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22114252000 |  | 501195853 |  | 6740228A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | BOONE | 3 BOONE ST | 017 | PAR | 2022-07-26 | U930915 | U132002 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-05 |  | DENNING | 2022-07-26 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 13.5167 | 3 | 1049.87 | 993.71 | 0 | 56.16 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22117990600 |  | 100337440 |  | 6720212I |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | PEMBERTON | 506 PEMBERTON ST | 067 | LEX | 2022-07-27 | U125208 | U131790 | 2022-07-22 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-07-26 | 2022-07-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 9.1 | 2 | 6595.61 | 641.99 | 349.2 | 1036.9 | 4567.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 17491930400 |  | 100331703 | 28 | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 32 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-27 | U129722 | MPILON | 2017-03-27 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2856.12 | 0 | 0 | 0 | 2856.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 17565463000 |  | 500566600 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 29TH | 862 29TH ST | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U125765 | 2017-11-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-27 | 2022-10-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 2.0333 | 3 | 1693 | 123.87 | 0 | 100 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883100900 |  | 100263523 |  | 7352256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEE | 420 LEE ST | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883133300 |  | 100263009 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MILTON | 901 MILTON AV | 019 | ASH | 2022-07-28 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3737.96 | 0 | 0 | 0 | 3737.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883247100 |  | 100260425 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | KENTUCKY | 1300 KENTUCKY AV | 019 | ASH | 2022-08-02 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1782.16 | 0 | 0 | 0 | 1782.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883251900 |  | 100243995 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JONES | 4011 JONES AV | 019 | ASH | 2022-07-28 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883311900 |  | 500934492 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILTON | 2425< HILTON AV | 019 | ASH | 2022-08-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916423700 |  | 100333568 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL/18026843300/ | 2600B | M L KING | 218 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-07-27 | U126532 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 |  | 1 | 1360.2 | 0 | 0 | 0 | 1360.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916424000 |  | 100333566 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843300/ | 2600B | M L KING | 225 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-07-27 | U126532 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2568.8 | 0 | 0 | 0 | 2568.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026196000 |  |  |  | 7344168H | 2289225 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | SR 1428 | SR 1428 | 071 | LNC | 2022-08-18 | U125936 | U136124 | 2022-06-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-27 | MRYAN | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1960 |  |  | 100 | 090932220261960 | 9.7167 | 0 | 6078.6 | 689.37 | 0 | 203.18 | 5174.3 | 0 | 11.75 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026196100 |  |  |  | 7344168H | 2289225 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | SR 1428 | SR 1428 | 071 | LNC | 2022-08-18 | U125936 | U136124 | 2022-06-02 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-27 | MRYAN | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1961 |  |  | 100 | 091032220261961 | 2.3333 | 0 | 232.52 | 178.68 | 0 | 53.84 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026214800 |  |  |  | 6724208E | 2290443 | U134275 |  | 557 | EX | EMER INSTALL 2' - PMMP | 2621P | SHADY HILLS | 2492 SHADY HILLS LN | 067 | LEX | 2022-09-27 | U460266 | U134275 | 2022-07-28 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | RCRAWFORD | 2022-07-27 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP2148 |  |  | 100 | 055732220262148 |  | 2 | 8176.85 | 4118.04 | 116.48 | 1248.91 | 1396.68 | 0 | 5.79 | 1290.95 | 2
KY | KY - WEST | 2621 | 22026214900 |  |  |  | 6724208E | 2290443 | U134275 |  | 558 | EX | EMER RETIRE 2'-PMP | 2621P | SHADY HILLS | 2492 SHADY HILLS LN | 067 | LEX | 2022-08-17 | U460266 | U134275 | 2022-07-28 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | RCRAWFORD | 2022-07-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP2149 |  |  | 100 | 055832220262149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22113209500 |  | 100314375 |  | 6716212L |  |  |  | 566 | EX | PAPER ABN / 100421800 + ACT | 2621P | MILL | 353 S MILL ST 1 | 067 | LEX | 2022-07-27 | KKINDER | U125208 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-30 |  | KKINDER | 2022-07-27 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1.45 | 1 | 119.83 | 113.42 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22118320300 |  | 100282880 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253658 | 2621P | MILITARY | 422 MILITARY ST | 209 | GEO | 2022-07-27 | DCOLLIN | U125208 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-08-15 |  | DCOLLIN | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.6167 | 1 | 3862.16 | 502.34 | 341.9 | 28.38 | 2989.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22118754400 |  | 500664603 |  | 6716236F |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | DELAPLAIN | 1290 DELAPLAIN RD | 209 | GEO | 2022-07-27 | U126604 | U125763 | 2022-07-27 | 2022-12-30 |  |  | WILL FULKS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10 | 1 | 8335.32 | 680.3 | 0 | 167.97 | 7487.05 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22118766900 |  | 100466951 |  | 6764176H |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | GRINDSTONE | 605 GRINDSTONE RD | 065 | IRV | 2022-07-27 | U127206 | U125763 | 2022-07-27 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2647.47 | 648.12 | 0 | 36.65 | 1962.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22118776500 |  | 100284661 |  | 6764172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | DARK HOLLOW | 1006 DARK HOLLOW RD | 065 | IRV | 2022-07-27 | U126602 | U125763 | 2022-07-27 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2562.37 | 648.12 | 0 | 36.65 | 1877.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22118782000 |  | 100442852 |  | 6764176K |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MISTY HOLLOW | 67 MISTY HOLLOW LN HSE 3 | 065 | IRV | 2022-07-27 | U127206 | U125763 | 2022-07-27 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1962.7 | 0 | 0 | 0 | 1962.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120769000 |  | 100270225 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | BRIDGE | 107 E BRIDGE ST | 097 | CYN | 2022-08-08 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.1 | 1 | 7790.32 | 411.86 | 1005.41 | 21.49 | 6351.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120769100 |  | 100270599 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | OLD LAIR | 121 OLD LAIR RD | 097 | CYN | 2022-08-08 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120769300 |  | 100270602 |  | 6736248A |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | OLD LAIR | 127 OLD LAIR RD | 097 | CYN | 2022-08-09 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120769400 |  | 100268919 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MARSHALL | 108 MARSHALL AV | 097 | CYN | 2022-08-09 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120769500 |  | 100270368 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | RAILROAD | 122 RAILROAD AV | 097 | CYN | 2022-08-09 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120769600 |  | 100269204 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | CHURCH | 254 N CHURCH ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120769800 |  | 100269411 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MAIN | 206 N MAIN ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120769900 |  | 100269693 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | LOCUST | 101 N LOCUST ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979027700 |  | 100268899 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARSHALL | 119 MARSHALL AV | 097 | CYN | 2022-08-09 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-27 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979049400 |  | 100465931 |  | 6760176M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SUB STATION | 111 SUB STATION RD | 065 | IRV | 2022-07-27 | U126602 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | DEREK PAYTON | 2022-07-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1721.7 | 0 | 0 | 0 | 1721.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979055900 |  | 501100055 |  | 7344248H | 1104035 |  |  | 566 | VO | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | LYNN | 151 W LYNN AV UNIT A | 019 | ASH | 2022-08-03 |  | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-27 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1313.38 | 0 | 0 | 0 | 1313.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 11894366300 |  | 100270965 |  | 6732244T |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | US HIGHWAY 27 | 3645 US HIGHWAY 27 S | 097 | CYN | 2022-07-28 | U126604 | U906609 | 2011-03-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5 | 1 | 3153.36 | 374.2 | 0 | 92.36 | 2686.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258297500 |  | 100262014 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LONG | 1220 LONG ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U938516 | U125201 | 2014-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026941400 |  |  |  | 6720204O | 2177765 | U122858 |  | 909 | EX | INSTALL I&C EQUIPMENT | 2600E | KENNESAW | KENNESAW DR | 067 | LEX | 2022-08-22 | U460266 | U122858 | 2020-04-01 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2022-07-28 | CMCHOLAN | 2022-07-28 | 2022-07-22 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP9414 |  |  | 100 | 090932200269414 | 27.7833 | 0 | 12022.54 | 2377.74 | 0 | 158.19 | 9097.5 | 0 | 389.11 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026941500 |  |  |  | 6720204O | 2177765 | U122858 |  | 584 | VO | RETIRE GAUGE | 2621M | KENNESAW | KENNESAW DR | 067 | LEX | 2022-08-15 |  | U122858 | 2020-04-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-28 | CMCHOLAN | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | F | [11 empty] | 20026941400 | 100 |  | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 21026114200 |  | 501309537 |  | 6692228O | 2178804 | U126783 |  | 555 | EX | INSTALL 100'-2" PMMP | 2600B | HICKMAN HILL | 854 HICKMAN HILL RD | 073 | FRA | 2022-08-22 | U128132 | U130604 | 2021-04-07 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | 2022-07-28 | R.HUMPHREYS | 2022-07-28 | 2022-07-14 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1142 |  |  | 100 | 055532210261142 | 41.5 | 225 | 19306.24 | 2718.77 | 654.53 | 581.08 | 12148.4 | 0 | 55.86 | 3147.6 | 45
KY | KY - WEST | 2621 | 21883120700 |  | 100317169 |  | 6716208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY - DEMO | 2621P | NICHOLASVILLE | 2413 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2022-07-28 | LSTANFI | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-15 | 2022-08-06 |  | LSTANFI | 2022-07-28 | 2022-07-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 11.3167 | 4 | 2147.15 | 767.16 | 0 | 401.79 | 978.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883121600 |  | 100261143 |  | 7352256D | 2074850 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | LONG | 323 LONG ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | C HUNGATE | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883192100 |  | 100262015 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LONG | 1204 LONG ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883197700 |  | 100241679 |  | 7356256P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | 47TH | 122 47TH ST | 019 | ASH | 2022-07-28 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883311400 |  | 100286617 |  | 6768172A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ELM | 710 ELM ST | 065 | RAV | 2022-07-28 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-28 |  |  | D | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1842.2 | 0 | 0 | 0 | 1842.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958605400 |  | 100331758 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 7 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-28 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1374.21 | 0 | 0 | 0 | 1374.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958605700 |  | 100331757 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 9 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-07-28 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1908.46 | 0 | 0 | 0 | 1908.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026211000 |  |  |  | 7360248A | 2290016 | U132280 |  | 557 | EX | EMER - INSTALL 3'-4" PMMP | 2621P | 35TH | 35TH | 019 | CAT | 2022-08-29 | U128132 | U132280 | 2022-07-11 | 2023-03-29 |  | 2022-07-06 | MCOLLET | 2022-07-28 | 2022-07-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP2110 |  |  | 100 | 055732220262110 | 3.3333 | 6 | 8542 | 4317.61 | 201.05 | 1259.25 | 1647.2 | 0 | 0.7 | 1116.19 | 3
KY | KY - EAST | 2631 | 22026211100 |  |  |  | 7360248A | 2290016 | U132280 |  | 558 | EX | EMER - RETIRE 3'-4" PMMP | 2621P | 35TH | 35TH | 019 | CAT | 2022-08-29 | U128132 | U132280 | 2022-07-11 | 2023-03-31 |  | 2022-07-06 | MCOLLET | 2022-07-28 | 2022-07-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP2111 |  |  | 100 | 055832220262111 | 2.3167 | 0 | 449.88 | 177.24 | 0 | 272.64 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026215000 |  |  |  | 6720212E | 2290463 | U134275 |  | 557 | EX | EMER INSTALL 2'-4" PMLP | 2621P | KENTON | 444 KENTON ST | 067 | LEX | 2022-08-23 | U460266 | U134275 | 2022-07-29 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | RCRAWFORD | 2022-07-28 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP2150 |  |  | 100 | 055732220262150 |  | 2 | 9400.14 | 3483.94 | 111.21 | 196.95 | 4411.8 | 0 | 0 | 1196.24 | 2
KY | KY - WEST | 2621 | 22026215100 |  |  |  | 6720212E | 2290463 | U134275 |  | 558 | EX | EMER RETIRE 2'-4" PLP | 2621P | KENTON | 444 KENTON ST | 067 | LEX | 2022-08-23 | U460266 | U134275 | 2022-07-29 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | RCRAWFORD | 2022-07-28 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP2151 |  |  | 100 | 055832220262151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026218200 |  |  |  | 6720204A |  | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE PAPER GUAGE | 2621M | TATES CREEK | 3478 TATES CREEK RD | 067 | LEX | 2022-08-24 | U123258 | U461383 | 2022-08-15 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-07-28 | CMCHOLAN | 2022-07-28 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP2182 |  |  | 100 | 058432220262182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026218300 |  |  |  | 6720208G |  | U461383 |  | 584 | EX | RETIRE PAPER GAUGE | 2621M | RICHMOND | 2300 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2022-08-24 | U123258 | U461383 | 2022-08-15 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-07-28 | CMCHOLAN | 2022-07-28 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00584 | 3200584 |  |  | WP2183 |  |  | 100 | 058432220262183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22108237600 |  | 100311095 |  | 6712208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309177 | 2621P | ROXBURG | 3246 ROXBURG DR | 067 | LEX | 2022-07-28 | MCRAIG | U125208 | 2022-06-07 | 2022-12-02 | 2024-06-30 |  | MCRAIG | 2022-07-28 | 2022-07-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 28.0667 | 9 | 4290.26 | 1770.43 | 682.46 | 1753.77 | 83.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22117583400 |  | 100350318 |  | 6744204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246255 | 2621P | BOONE | 512 BOONE AV | 049 | WIN | 2022-07-29 | U125208 | U125208 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-08-10 |  | ABHATFIE | 2022-07-28 | 2022-07-25 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 24.85 | 4 | 2380.85 | 1802.42 | 281.53 | 205.6 | 91.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22117624200 |  | 100281973 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253652 | 2621P | CHAMBERS | 318 CHAMBERS AV | 209 | GEO | 2022-07-28 | DCOLLIN | U125208 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-08-11 |  | DCOLLIN | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.25 | 2 | 6219.85 | 708.34 | 288.55 | 2074.18 | 3148.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22118950900 |  | 100282888 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MILITARY | 516 MILITARY ST | 209 | GEO | 2022-07-28 | U930915 | U129939 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  | DCOLLIN | 2022-07-28 | 2022-07-27 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26230022 | 9.4 | 2 | 5924.67 | 722.82 | 283.68 | 40.83 | 4877.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22119107700 |  | 100466000 |  | 6760176I |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SUB STATION | 745 SUB STATION RD | 065 | IRV | 2022-07-28 | U126602 | U125763 | 2022-07-28 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1721.7 | 0 | 0 | 0 | 1721.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22119124400 |  | 500061553 |  | 6764176C |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | WHITE OAK | 865 WHITE OAK RD | 065 | IRV | 2022-07-28 | U127206 | U125763 | 2022-07-28 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2647.47 | 648.12 | 0 | 36.65 | 1962.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22119135100 |  | 100309972 |  | 6716208E |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D309058 | 2621P | CARDINAL | 637 CARDINAL LN | 067 | LEX | 2022-07-29 | U125208 | U129939 | 2022-07-28 | 2022-10-18 | 2024-04-30 |  | RSTRONG | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0022 |  |  | 100 | 056532B26210022 | 2.0833 | 1 | 2174.03 | 145.37 | 260.44 | 234.72 | 1533.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22119136200 |  | 100428773 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843301 | 2600B | 3RD | 156 E 3RD ST A | 067 | LEX | 2022-07-28 | U126532 | U125763 | 2022-07-28 | 2022-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 3067 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22119535700 |  | 100270059 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SHORT | 104 SHORT ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U125763 | 2022-07-29 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3373.63 | 0 | 0 | 0 | 3373.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22119536000 |  | 100269507 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | PENN | 114 W PENN ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U125763 | 2022-07-29 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3522.38 | 0 | 0 | 0 | 3522.38 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120770000 |  | 100270151 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | POPLAR | 209 S POPLAR ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120770100 |  | 100269482 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | POPLAR | 319 N POPLAR ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120770200 |  | 100270009 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | 2ND | 107 2ND ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120770300 |  | 100269901 |  | 6732252O |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | 5TH | 106 5TH ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22120770700 |  | 100269595 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | PENN | 205 W PENN ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U125763 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22123179000 |  | 100333567 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843301 | 2600B | M L KING | 227 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-08-11 | U126532 | U125763 | 2022-08-11 | 2022-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970121100 |  | 100280345 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | MCKENZIE | 261 MCKENZIE ST | 073 | FRA | 2022-07-28 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | CDESPAIN | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3137.4 | 0 | 0 | 0 | 3137.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979027900 |  | 100270041 |  | 6732252P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | 2ND | 110 2ND ST | 097 | CYN | 2022-08-11 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994324800 |  | 100353544 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 324 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-07-29 | U461478 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-07-28 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 3060.42 | 0 | 0 | 0 | 3060.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22997167600 |  | 100460917 |  | 6720200A |  |  |  | 565 | VO | REPLACE SERVICE LINE - D309102 | 2621P | JAIRUS | 847 JAIRUS DR | 067 | LEX | 2022-09-20 | U125208 | U125208 | 2022-04-29 | 2022-10-27 | 2024-04-30 |  | RSTRONG | 2022-07-28 |  |  | B | [11 empty] | 22132376200 | 100 |  |  | 1 | 2321.79 | 73.36 | 0 | 118.51 | 2129.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258298700 |  | 100264250 |  | 7352256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MAIN | 3034 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U125201 | 2014-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-29 | 2022-10-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258301700 |  | 100241799 |  | 7356256P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MUNCY | 625 MUNCY ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U938516 | U125201 | 2014-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883067800 |  | 100247158 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MASON | 3136 MASON ST | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883071200 |  | 100243996 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NERVIE | 1743 NERVIE ST | 019 | ASH | 2022-11-09 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883072100 |  | 500439781 |  | 7356256C | 2074850 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | JENKINS | 120 JENKINS ST | 019 | ASH | 2022-07-29 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-12-30 |  |  | KEITH HEDGES | 2022-07-29 | 2021-12-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 27.5167 | 7 | 3784.59 | 1925.09 | 0 | 240.66 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883239200 |  | 100260878 |  | 7352256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MORGAN | 3121 MORGAN AV | 019 | ASH | 2022-08-01 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2544.33 | 0 | 0 | 0 | 2544.33 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883310700 |  | 100246752 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONROE | 3003 MONROE ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111228700 |  | 500971631 |  | 6728208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | BRICKHOUSE | 1204 BRICKHOUSE LN | 067 | LEX | 2022-09-20 | U128381 | U130722 | 2022-06-20 | 2022-12-30 |  |  | RSTRONG | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 1 | 1 | 1314.52 | 70.55 | 0 | 113.97 | 1130 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111229300 |  | 100337097 |  | 6720212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | CHESTNUT | 456 CHESTNUT ST | 067 | LEX | 2022-08-01 | U930915 | U130722 | 2022-06-20 | 2023-01-04 |  |  | RSTRONG | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.35 | 1 | 2119.91 | 164.41 | 0 | 265.5 | 1690 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22118224800 |  | 100281330 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/LNDBK | 2621P | ROYAL SPRINGS | 122 ROYAL SPRINGS AV | 209 | GEO | 2022-08-03 | U125208 | U125208 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-08-15 |  | CHERNDO | 2022-07-29 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 9.8333 | 2 | 961.37 | 632.43 | 1.29 | 35.73 | 291.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22118572700 |  | 100282449 |  | 6712228C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311967 | 2621P | PARIS | 1029 PARIS PK | 209 | GEO | 2022-08-03 | U125208 | U125208 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 2022-08-15 |  | DCOLLIN | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 8 | 1 | 5202.55 | 612.61 | 233.73 | 1793.89 | 2562.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22119547200 |  | 100306265 |  | 6712212L |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D311126 | 2621P | FAIR OAKS | 1971 FAIR OAKS DR A | 067 | LEX | 2022-09-01 | U125208 | U132823 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  | RSTRONG | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.65 | 1 | 2679.02 | 187.69 | 0 | 303.11 | 2188.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994324900 |  | 100353537 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 325 W 3RD ST 1F | 161 | MAY | 2022-09-16 | U461478 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2822.8 | 0 | 0 | 0 | 2822.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994325100 |  | 100353539 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 331 W 3RD ST A1 | 161 | MAY | 2022-09-16 | U461478 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | DAVID STAGGS | 2022-07-29 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2502.8 | 0 | 0 | 0 | 2502.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 02519382700 |  | 100455287 | 21 | 7324132F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 359 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-07-30 | ABHATFIE | DHANSFO | 2002-10-07 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ABHATFIE | 2022-07-30 | 2022-07-30 |  | D | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 15.1333 | 7 | 1085.42 | 913.04 | 0 | 172.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22119520200 |  | 100240747 |  | 7324132L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MAIN | 47 W MAIN ST | 119 | HIN | 2022-08-03 | U125208 | U132942 | 2022-07-28 | 2022-07-29 |  |  | BROBERT | 2022-07-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26330043 | 2.75 | 4 | 237.99 | 202.75 | 19.04 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22119520300 |  | 100240746 |  | 7324132L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MAIN | 47 W MAIN ST | 119 | HIN | 2022-08-03 | U125208 | U132942 | 2022-07-28 | 2022-07-29 |  |  | BROBERT | 2022-07-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26330043 | 3.6833 | 3 | 344.78 | 262.82 | 19.04 | 62.92 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22119865000 |  | 500430622 |  | 7324132F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DUE TO FLOOD | 2621P | MAIN | 137 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-07-30 | BROBERT | U125208 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  |  | BROBERT | 2022-07-30 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 5.55 | 4 | 485.07 | 411.29 | 19.04 | 54.74 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22120244000 |  | 501050898 |  | 7324132F | 1313374 | U132823 |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | MAIN | 341 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-10-18 | JTOY | U132823 | 2022-07-30 | 2022-07-29 |  |  | ABHATFIE | 2022-07-30 | 2022-07-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26330043 | 3.4833 | 3 | 301.93 | 252.45 | 19.59 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22139036700 |  | 100240851 |  | 7324132E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA - MNFLD | 2621P | MAIN | 359 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-10-18 | JTOY | U125208 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  | ABHATFIELD | 2022-07-30 | 2022-10-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 2.4 | 2 | 145.4 | 137.25 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258061700 |  | 100262516 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MCCLURE | 2248 MCCLURE ST | 019 | ASH | 2022-08-11 | U938516 | U125201 | 2014-10-16 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2795.14 | 0 | 0 | 0 | 2795.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258302600 |  | 100256035 |  | 7352256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEWMAN | 2620 NEWMAN ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U135195 | U125201 | 2014-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20791555100 |  | 100331151 |  | 6720212N | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE-PLANT | 2621D | LINCOLN | 172 LINCOLN AV | 067 | LEX | 2022-08-02 | U125208 | AOC SYST | 2020-03-13 | 2020-09-11 | 2021-12-31 |  | RSTRONG | 2022-08-01 | 2022-06-16 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 4.9833 | 2 | 3600.48 | 310.94 | 260.44 | 759.94 | 2269.16 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026156800 |  |  |  | 6712208G | 2185234 | U132703 |  | 560 | EX | ABDN CB 12'-3" PMP | 2600B | LAKECREST CIR | 3030 LAKECREST CIR | 067 | LEX | 2022-08-17 | U460266 | U132703 | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-07 | RHUMPHREYS | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP1568 | AMRCB |  | 100 | 056032210261568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21875083800 |  | 100312111 |  | 6716208E | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE-PLANT | 2621D | HILL N DALE | 553 HILL N DALE RD | 067 | LEX | 2022-08-02 | U125208 | AOC SYST | 2021-01-15 | 2021-06-28 | 2021-12-31 |  | RSTRONG | 2022-08-01 | 2022-07-29 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 3.3833 | 2 | 3175.87 | 221.82 | 136.51 | 546.14 | 2271.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883059900 |  | 100265033 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MCCLURE | 405 MCCLURE ST | 019 | ASH | 2022-08-11 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883069100 |  | 100259813 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HILTON | 2302 HILTON AV | 019 | ASH | 2022-08-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883081300 |  | 100265444 |  | 7352252E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | MIDLAND TRAIL | 6624 MIDLAND TRAIL RD | 019 | ASH | 2022-08-01 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883086900 |  | 100248710 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOORE | 2319 MOORE ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883091100 |  | 100265491 |  | 7348252L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | MIDLAND TRAIL | 7407 MIDLAND TRAIL RD | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883096100 |  | 100424368 |  | 7352260K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOODS CREEK | 1212 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3392.94 | 0 | 0 | 0 | 3392.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883142800 |  | 100406877 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHWAY 213 | 885 HIGHWAY 213 | 173 | JEF | 2022-09-28 | U461383 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.5167 | 1 | 2326.45 | 431.15 | 0 | 96.4 | 1798.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883197500 |  | 100256097 |  | 7352256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEWMAN | 2617 NEWMAN ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883214300 |  | 500564679 |  | 7348252O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MIDLAND TRAIL | 9111 MIDLAND TRAIL RD A | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883216400 |  | 100421853 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HARPERS RIDGE | 2504 HARPERS RIDGE RD | 173 | MT | 2022-09-28 | U461383 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2 | 1 | 1306.31 | 159.14 | 0 | 35.58 | 1111.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883282300 |  | 100343992 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WELCH | 1480 WELCH RD | 173 | JEF | 2022-09-28 | U461383 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 2.4833 | 1 | 1348.5 | 193.62 | 0 | 43.29 | 1111.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884270400 |  | 100248725 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOORE | 2801 MOORE ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U135195 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1526.32 | 0 | 0 | 0 | 1526.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958606400 |  | 100331754 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 17 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-08-01 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2194.77 | 0 | 0 | 0 | 2194.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22109778400 |  | 100291738 |  | 6720216H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE - D309182 | 2621P | PIERSON | 2453 PIERSON DR | 067 | LEX | 2022-08-02 | U930915 | U125208 | 2022-06-14 | 2022-12-09 | 2024-06-30 |  | WISHII | 2022-08-01 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.0667 | 5 | 2446.69 | 834.88 | 89.36 | 1522.45 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22115128700 |  | 100346470 |  | 6696212L |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311976 | 2621P | BERRY | 120 BERRY AV | 239 | VER | 2022-08-01 | DCOLLIN | U125208 | 2022-07-11 | 2023-01-06 | 2024-07-31 |  | DCOLLIN | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.3 | 2 | 5052.02 | 500.75 | 282.77 | 1593.43 | 2675.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22118750200 |  | 100310862 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | LANNETTE | 3416 LANNETTE LN | 067 | LEX | 2022-08-02 | U125208 | U132625 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 2022-08-17 |  | KKINDER | 2022-08-01 | 2022-07-27 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.0333 | 8 | 2732.74 | 2144.99 | 409.29 | 127.86 | 50.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22120308900 |  | 501309182 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | JAMES | 1121 JAMES CT | 019 | ASH | 2022-08-01 | U124015 | U125768 | 2022-08-01 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 875.51 | 19.74 | 0 | 8.55 | 847.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22120309100 |  | 100437439 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | JAMES | 1133 JAMES CT | 019 | ASH | 2022-08-01 | U124015 | U125768 | 2022-08-01 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1259.34 | 0 | 0 | 0 | 1259.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22120358900 |  | 100262622 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE | 2621P | SPRING | 352 SPRING ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U125566 | U129939 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22120359300 |  | 100262623 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | SPRING | 348 SPRING ST | 019 | ASH | 2022-08-01 | U125566 | U129939 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3098.48 | 0 | 0 | 0 | 3098.48 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22120367300 |  | 100278356 |  | 6688232N |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE | 2621P | CHINOOK | 563 CHINOOK TL | 073 | FRA | 2022-08-01 | DCOLLIN | U129939 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | DCOLLIN | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 6.7667 | 2 | 3138.99 | 365.04 | 223.08 | 1164.09 | 1386.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970120900 |  | 100280335 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | MCKENZIE | 256 MCKENZIE ST | 073 | FRA | 2022-08-01 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2544.78 | 0 | 0 | 0 | 2544.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970121000 |  | 100280334 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | MCKENZIE | 260 MCKENZIE ST | 073 | FRA | 2022-08-01 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-08-01 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2495.14 | 0 | 0 | 0 | 2495.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21026126102 |  |  |  | 6716216I | 2180288 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 2000' OF 2"PMMP MAIN | 2600B | MERCER | 1850 MERCER RD | 067 | LEX | 2022-11-17 | U462463 | U461383 | 2022-06-25 | 2022-04-07 | 2023-04-21 | 2022-04-27 | STEVE CANOY | 2022-08-02 | 2022-06-28 | 2022-03-18 | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP1261 | AMRCB |  | 100 | 055732210261261 | 422.7833 | 102867 | 169255.42 | 28581.98 | 5121.77 | 7185.08 | 101290.04 | 0 | 462.78 | 26613.77 | 2017
KY | KY - WEST | 2621 | 21026126200 |  |  |  | 6716216I | 2180288 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 270' OF 1"BSHP MAIN | 2600B | MERCER | 1850 MERCER RD | 067 | LEX | 2022-11-11 | U462463 | U461383 | 2021-06-02 | 2022-06-01 | 2023-04-21 | 2022-04-29 | STEVE CANOY | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP1262 | AMRCB |  | 100 | 055832210261262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883053800 |  | 100262915 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOODS CREEK | 1844 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2022-08-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3142.01 | 0 | 0 | 0 | 3142.01 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883099800 |  | 100264479 |  | 7356260-M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTGOMERY | 849 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883110200 |  | 500330970 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY - DEMO | 2621P | NEWSOME | 601 NEWSOME ST | 019 | ASH | 2022-08-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-02 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883137600 |  | 100452968 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACKBURN | 530 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-08-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1825.74 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883176900 |  | 100263871 |  | 7352260K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOODS CREEK | 1335 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-10-11 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883188700 |  | 100262910 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HOODS CREEK | 1732 HOODS CREEK PK | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1422.87 | 0 | 0 | 0 | 1422.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883302900 |  | 100253031 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | NEWMAN | 3226 NEWMAN ST | 019 | ASH | 2022-08-02 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2273.72 | 0 | 0 | 0 | 2273.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884261300 |  | 100264517 |  | 7352260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTGOMERY | 800 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884272400 |  | 100264321 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | M L KING JR | 501 M L KING JR BV | 019 | ASH | 2022-08-11 | U938516 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958630100 |  | 100331756 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 11 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-08-02 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2265.46 | 0 | 0 | 0 | 2265.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960242600 |  | 100321933 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ROSE | 456 ROSE ST UK 0067 | 067 | LEX | 2022-08-04 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2695.83 | 0 | 0 | 0 | 2695.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103680400 |  | 100333048 |  | 6724204L | 2287909 |  |  | 566 | EX | METER ABANDON - MANIFOLD | 2621P | ATHENS BOONESB | 4936 ATHENS BOONESB RD | 067 | LEX | 2022-08-02 | U930915 | U461383 | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | LSTONE | 2022-08-02 | 2022-07-08 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 7.9 | 6 | 501.17 | 473.61 | 0 | 27.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22114266700 |  | 100288376 |  | 6720212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - CONVERT/ CUSTRQD | 2621P | BANBURY | 1723 BANBURY CT | 067 | LEX | 2022-08-02 | TROE | U132002 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-05 |  | TROE | 2022-08-02 | 2022-07-14 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 14.7333 | 5 | 909.93 | 858.58 | 0 | 51.35 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22114764400 |  | 100311238 |  | 6712204C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311367 | 2621P | BERWYN | 3509 BERWYN CT | 067 | LEX | 2022-08-03 | U125208 | U125208 | 2022-07-08 | 2023-01-06 | 2024-07-31 |  | RJCRAWF | 2022-08-02 | 2022-08-01 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.7 | 5 | 2105.87 | 1361.96 | 600.47 | 81.84 | 61.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22119145300 |  | 100311554 |  | 6712204D |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311014 | 2621P | HALIFAX | 663 HALIFAX DR | 067 | LEX | 2022-08-03 | U125208 | U125208 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-18 |  | HMCKUNE | 2022-08-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 23.4 | 3 | 2001.7 | 1193.31 | 736.68 | 71.71 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22120755200 |  | 500008623 |  | 6712208J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | MCNAIR | 2008 MCNAIR CT | 067 | LEX | 2022-08-04 | U125208 | U129939 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  |  | MCRAIG | 2022-08-02 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0031 |  |  | 100 | 056532B26210031 | 3.35 | 1 | 4510.78 | 1281.76 | 403.88 | 2772.34 | 52.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22121071900 |  | 100337526 |  | 6720212F | 2074752 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/20026976501 | 2600B | 6TH | 403 E 6TH ST | 067 | LEX | 2022-08-10 | U461375 | U125763 | 2022-08-03 | 2022-12-30 |  |  | LARRY BROWN | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3202.09 | 0 | 0 | 0 | 3202.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122647000 |  | 100283033 |  | 6712228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MILITARY | 634 MILITARY ST | 209 | GEO | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122647100 |  | 501032452 |  | 6712232M | 0783585 |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | INVERNESS | 150 INVERNESS DR 61 | 209 | GEO | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122647200 |  | 100460580 |  | 6696212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SHEFFIELD | 503 SHEFFIELD DR | 239 | VER | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122647300 |  | 100344706 |  | 6700224P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MARTIN | 109 MARTIN ST | 239 | MID | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122647400 |  | 100344610 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | WAUSAU | 120 WAUSAU PL | 239 | MID | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122648200 |  | 100344516 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | HIGGINS | 245 W HIGGINS ST | 239 | MID | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122650400 |  | 100466495 |  | 6712228K |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | BRANDYWINE | 209 BRANDYWINE DR | 209 | GEO | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122650500 |  | 100283029 |  | 6712228G |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MILITARY | 618 MILITARY ST | 209 | GEO | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22123908800 |  | 500714026 |  | 6708228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | GEN JOHN PAYNE | 502 GEN JOHN PAYNE BV | 209 | GEO | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-15 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970120800 |  | 100280343 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | MCKENZIE | 255 MCKENZIE ST | 073 | FRA | 2022-08-03 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | COREY DESPAIN | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2856.59 | 0 | 0 | 0 | 2856.59 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979025400 |  | 100264515 |  | 7352260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MONTGOMERY | 808 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979030800 |  | 100281676 |  | 6712232O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | PAYNE | 505 PAYNE AV | 209 | GEO | 2022-08-20 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979031100 |  | 100283701 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-LGCY IDLE/INACTIVE | 2600B | ELY | 403 ELY AL | 209 | GEO | 2022-08-20 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979049900 |  | 500011218 |  | 7348252C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MARGARET | 6140 MARGARET ST | 019 | ASH | 2022-08-11 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1972.24 | 0 | 0 | 0 | 1972.24 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979056100 |  | 501125458 |  | 6708228D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-LGCY IDLE/INACTIVE | 2600B | WARFIELD | 112 WARFIELD PT | 209 | GEO | 2022-08-21 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-08-02 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 07702944900 |  | 100315166 | 50 | 6716212O | 2176780 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | TRANSCRIPT | 156 TRANSCRIPT AV | 067 | LEX | 2022-08-03 | U930915 | RHUMPHR | 2007-09-19 | 2022-08-03 |  |  | MCRAIG | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.25 | 1 | 18.88 | 17.81 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 13160607500 |  | 100425397 |  | 6732248D | 0678209 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WATERWORKS | 130 WATERWORKS RD | 097 | CYN | 2022-08-03 | U126604 | DMCCULL | 2013-09-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-08-03 | 2022-07-28 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 26.8667 | 4 | 6416.23 | 1902.2 | 0 | 571.92 | 3942.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 14258296700 |  | 500018063 |  | 7352252B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LITTLE GARNER | 1436 W LITTLE GARNER RD | 019 | ASH | 2022-08-08 | U938516 | U125201 | 2014-10-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2571.56 | 0 | 0 | 0 | 2571.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883091600 |  | 100246531 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACKBURN | 3406 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-08-03 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2032.64 | 0 | 0 | 0 | 2032.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883097700 |  | 100252974 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARK | 3230 PARK ST | 019 | ASH | 2022-08-03 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2032.64 | 0 | 0 | 0 | 2032.64 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883118000 |  | 100265553 |  | 7352252B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | LITTLE GARNER | 238 W LITTLE GARNER RD | 019 | ASH | 2022-08-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3740.79 | 0 | 0 | 0 | 3740.79 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883236300 |  | 100252972 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PARK | 3240 PARK ST | 019 | ASH | 2022-08-03 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2954.08 | 0 | 0 | 0 | 2954.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883277400 |  | 100248426 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BLACKBURN | 3815 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-08-05 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 6135.46 | 0 | 0 | 0 | 6135.46 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883291500 |  | 100257382 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POPLAR | 1151 POPLAR AV | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916424600 |  | 100468521 |  | 6720212E | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843300/ | 2600B | M L KING | 351 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-08-03 | U126532 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3233.99 | 0 | 0 | 0 | 3233.99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916430900 |  | 500019761 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 299 LEE ST | 019 | ASH | 2022-08-03 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1923.43 | 0 | 0 | 0 | 1923.43 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958606200 |  | 100331755 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 15 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-08-08 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2273.41 | 0 | 0 | 0 | 2273.41 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959158100 |  | 100335044 |  | 6720212O | 1635077 |  |  | 565 | EX | AOC ATMOS CORR REMEDIATE | 2621D | LINDY | 1657 LINDY LN | 067 | LEX | 2022-08-04 | U125208 | AOC SYST | 2021-12-10 | 2022-06-10 | 2022-12-31 |  | RSTRONG | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 | KYACA |  | 100 | 056532B26210032 | 9.4 | 1 | 5619.36 | 598.79 | 380.42 | 1614.43 | 3025.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22110032300 |  | 100322030 |  | 6716212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | TRANSYLVANIA | 424 TRANSYLVANIA PR | 067 | LEX | 2022-08-03 | TROE | U125208 | 2022-06-15 | 2022-08-01 | 2022-08-15 |  | TROE | 2022-08-03 | 2022-06-17 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 15.4333 | 7 | 1013.29 | 893.09 | 66.48 | 53.72 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22116071900 |  | 100447206 |  | 6724212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | BUENA VISTA | 2340 BUENA VISTA RD | 067 | LEX | 2022-08-03 | TROE | U125208 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 2022-08-14 |  | TROE | 2022-08-03 | 2022-07-27 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.9333 | 7 | 916.84 | 828.31 | 39.3 | 49.23 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22117047600 |  | 100268955 |  | 6736252M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA/CONVRT | 2621P | VINE | 112 VINE ST | 097 | CYN | 2022-08-04 | U930915 | U125208 | 2022-07-19 | 2022-08-19 | 2022-09-19 |  | NRICHIE | 2022-08-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 3.0833 | 1 | 251.64 | 219.41 | 19.04 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22118216600 |  | 100459137 |  | 6736228C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | WES LEE | 1001 WES LEE DR | 017 | PAR | 2022-08-03 | NRICHIE | U132002 | 2022-07-25 | 2022-08-04 | 2022-08-20 |  | NRICHIE | 2022-08-03 | 2022-08-02 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 18.55 | 4 | 1354.22 | 1238.61 | 0 | 115.61 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22119167500 |  | 100341447 |  | 7240216O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/LNDBK | 2621P | MAIN | 617 E MAIN ST | 173 | MT | 2022-08-03 | DENNING | U125208 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2022-08-18 |  | DENNING | 2022-08-03 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 5.0333 | 2 | 393.79 | 371.48 | 0 | 22.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22119559800 |  | 100264154 |  | 7352260M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MIDDLETOWN | 519 MIDDLETOWN AV | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U125763 | 2022-07-29 | 2022-12-30 |  |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2707.65 | 0 | 0 | 0 | 2707.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22120309200 |  | 100242952 |  | 7356256O | 2074825 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20-0269775-00 | 2600B | JAMES | 1134 JAMES CT | 019 | ASH | 2022-08-03 | U124015 | U125768 | 2022-08-01 | 2049-12-31 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1914.65 | 0 | 0 | 0 | 1914.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22120706500 |  | 100262646 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | SPRING | 361 SPRING ST | 019 | ASH | 2022-08-03 | U123965 | U129939 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  |  | MBLANKE | 2022-08-03 | 2022-08-02 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 3.9667 | 2 | 2566.23 | 214.84 | 0 | 43.67 | 2307.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122647900 |  | 100345693 |  | 6696212D |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | JANET | 815 JANET ST | 239 | VER | 2022-08-19 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122648000 |  | 100345286 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | BOSTON | 229 BOSTON DR | 239 | VER | 2022-08-19 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122648100 |  | 100345434 |  | 6696212H | 1105539 |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | AMSDEN | 389 AMSDEN AV | 239 | VER | 2022-08-19 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3954.74 | 304.68 | 629.61 | 130.45 | 2890 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122648800 |  | 100467055 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | ASHMORE | 125 ASHMORE ST | 239 | VER | 2022-08-18 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122648900 |  | 500661459 |  | 6700224P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | HIGGINS | 209 E HIGGINS ST | 239 | MID | 2022-08-18 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122649100 |  | 500661458 |  | 6700224O |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | HIGGINS | 207 E HIGGINS ST | 239 | MID | 2022-08-19 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122649200 |  | 500566450 |  | 6700212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | HUNTERS RIDGE | 483 HUNTERS RIDGE DR | 239 | VER | 2022-08-18 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122649300 |  | 500007533 |  | 6696212G |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | FRANKFORT | 197 FRANKFORT ST C | 239 | VER | 2022-08-18 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979016800 |  | 100242602 |  | 7356256O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GALLAHER | 1200 GALLAHER DR | 019 | ASH | 2022-08-03 | U123965 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-08-03 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.6167 | 1 | 1851.95 | 303.5 | 0 | 89.75 | 1458.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979016900 |  | 100242613 |  | 7356256N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | GALLAHER | 1444 GALLAHER DR | 019 | ASH | 2022-08-03 | U123965 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-08-03 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.11667 | 1 | 1668.35 | 6.51 | 0 | 1.94 | 1659.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979017300 |  | 100243946 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | EARL | 4215 EARL ST | 019 | ASH | 2022-08-08 | U123965 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-08-03 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 1.65 | 1 | 1578.51 | 92.46 | 0 | 27.35 | 1458.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979019000 |  | 100248517 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WEIS | 3913 WEIS ST | 019 | ASH | 2022-08-03 | U123965 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-08-02 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.2 | 1 | 2146.82 | 10.89 | 0 | 3.21 | 2132.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979046200 |  | 100428434 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MONTGOMERY | 2521 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-03 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1526.32 | 0 | 0 | 0 | 1526.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883155700 |  | 100248918 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHUTE | 3032 SHUTE ST | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883170900 |  | 100264134 |  | 7352260M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SALISBURY | 360 SALISBURY AV | 019 | ASH | 2022-08-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2158.84 | 0 | 0 | 0 | 2158.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883204700 |  | 100264133 |  | 7352260M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SALISBURY | 375 SALISBURY AV | 019 | ASH | 2022-08-08 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2158.84 | 0 | 0 | 0 | 2158.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883233900 |  | 100248922 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHUTE | 3028 SHUTE ST | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883235200 |  | 100252983 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHORT | 3219 SHORT ST | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883236600 |  | 100257436 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PROSPECT | 1920 PROSPECT AV | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883241200 |  | 100261297 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RANCH | 2325 RANCH RD | 019 | ASH | 2022-11-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916423900 |  | 100333578 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843300/ | 2600B | M L KING | 224 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-08-04 | U126532 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4701.94 | 0 | 0 | 0 | 4701.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916430600 |  | 501225971 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 290 LEE ST REAR | 019 | ASH | 2022-08-04 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1868.62 | 0 | 0 | 0 | 1868.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916431700 |  | 100263507 |  | 7352256C | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | LEE | 327 LEE ST | 019 | ASH | 2022-08-04 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1564.32 | 0 | 0 | 0 | 1564.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958609600 |  | 100331722 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 54 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-08-08 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2543.77 | 0 | 0 | 0 | 2543.77 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22111191300 |  | 100334148 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311767 | 2621P | APPLETREE | 601 APPLETREE LN | 067 | LEX | 2022-08-08 | U125208 | U125208 | 2022-06-20 | 2022-08-04 | 2024-06-30 |  | JOCHOA | 2022-08-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 34.3167 | 4 | 4285.01 | 2199.54 | 507.01 | 1542.16 | 36.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22114534000 |  | 100432275 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD+ | 2621P | 2ND | 201 W 2ND ST 1F | 067 | LEX | 2022-08-04 | MCRAIG | U125208 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 2022-08-07 |  | MCRAIG | 2022-08-04 | 2022-07-15 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 0.66667 | 2 | 210.27 | 48.47 | 0 | 161.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22114534400 |  | 100297688 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD + | 2621P | 2ND | 201 W 2ND ST 2F | 067 | LEX | 2022-08-04 | MCRAIG | U125208 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 2022-08-07 |  | MCRAIG | 2022-08-04 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 8.0833 | 2 | 417.21 | 368.13 | 0 | 49.08 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22114534600 |  | 100432277 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD * | 2621P | 2ND | 203 W 2ND ST A | 067 | LEX | 2022-08-04 | U930915 | U125208 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 2022-08-07 |  | MCRAIG | 2022-08-04 | 2022-07-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 13.3833 | 3 | 3253.59 | 732.07 | 64.54 | 1846.48 | 610.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22114536000 |  | 100432276 |  | 6716212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD + | 2621P | UPPER | 207 N UPPER ST 1FL | 067 | LEX | 2022-08-04 | MCRAIG | U125208 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 2022-08-07 |  | MCRAIG | 2022-08-04 | 2022-07-26 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.7 | 4 | 1169.88 | 319.05 | 0 | 850.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22119546800 |  | 100340890 |  | 6736192J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D246257 | 2621P | REBECCA | 113 REBECCA DR | 151 | RIC | 2022-08-08 | U125208 | U125208 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-18 |  | DENNING | 2022-08-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 19 | 2 | 1699.2 | 1411.4 | 0 | 217.4 | 70.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22121159700 |  | 100243759 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | SIMPSON | 3218 SIMPSON RD | 019 | ASH | 2022-08-04 | U123965 | U129939 | 2022-08-03 | 2022-08-03 |  |  | MBLANKE | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.0833 | 1 | 2217.74 | 275.24 | 0 | 81.4 | 1861.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22121160100 |  | 100243816 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SERVICE LINE | 2621P | WALTERS | 3008 WALTERS ST | 019 | ASH | 2022-08-04 | U123965 | U129939 | 2022-08-03 | 2022-08-03 |  |  | MBLANKE | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 5.4167 | 1 | 2897.12 | 295.9 | 0 | 87.48 | 2513.74 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22121424700 |  | 500282455 |  | 6700212I |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | TINCHER | 303 TINCHER DR | 239 | VER | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-04 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2909.88 | 0 | 0 | 0 | 2909.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22121424900 |  | 500648080 |  | 6700212M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | HUNTERTOWN | 920 HUNTERTOWN RD | 239 | VER | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-04 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 3050.5 | 0 | 0 | 0 | 3050.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22121460600 |  | 100334114 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | COURTNEY | 1636 COURTNEY AV | 067 | LEX | 2022-08-04 | TROE | U129939 | 2022-08-04 | 2022-12-15 | 2024-06-30 |  | TROE | 2022-08-04 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 31.0333 | 11 | 4564.29 | 1781.5 | 1205.3 | 106.35 | 1471.14 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122648300 |  | 100345316 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | CLEVELAND | 171 CLEVELAND AV | 239 | VER | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122648400 |  | 100346454 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | BERRY | 135 BERRY AV | 239 | VER | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122648500 |  | 100345236 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | HIGHVIEW | 123 HIGHVIEW DR | 239 | VER | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122648600 |  | 100345228 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | ASHMORE | 124 ASHMORE ST | 239 | VER | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122648700 |  | 500007532 |  | 6696212H |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | ASHMORE | 127 ASHMORE ST | 239 | VER | 2022-08-20 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122963500 |  | 100449501 |  | 6700212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | LEXINGTON | 2367 LEXINGTON RD FG18 | 239 | VER | 2022-08-18 | U938684 | U125763 | 2022-08-10 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22970116600 |  | 100280350 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | HULETTE | 260 HULETTE AV | 073 | FRA | 2022-08-08 | U128410 | U134723 | 2022-01-27 | 2022-12-30 |  |  | CDESPAIN | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2603.73 | 0 | 0 | 0 | 2603.73 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979040400 |  | 100346769 |  | 6696212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-LGCY IDLE/INACTIVE | 2600B | MACEY | 230 MACEY AV | 239 | VER | 2022-08-20 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22979040500 |  | 100346833 |  | 6696212O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGHLAND | 344 HIGHLAND AV | 239 | VER | 2022-08-20 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-08-04 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11902839900 |  | 100243162 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIDGEWAY | 4344 RIDGEWAY AV | 019 | ASH | 2022-08-05 | U135195 | U124961 | 2011-04-22 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 19683411700 |  | 100280583 | 62 | 6688228I |  |  |  | 566 | EX | MTR ABN ONLY:MNFLD RI 02-26-19 | 2621P | MYRTLE | 208 MYRTLE AV | 073 | FRA | 2022-08-05 | JMARSHA | NARTRIP | 2019-02-26 | 2049-12-31 |  |  | JMARSHA | 2022-08-05 | 2022-06-21 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 8.2 | 4 | 1699.18 | 505.23 | 0 | 29.12 | 1164.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20026976501 |  |  |  | 6720212F | 2074752 | U461383 |  | 557 | EX | INSTALL 4270' OF 2"/4"PMMP MN | 2600B | 6TH | E 6TH ST | 067 | LEX | 2022-12-01 | U123258 | U461383 | 2022-06-06 | 2022-05-26 | 2022-12-31 | 2022-08-05 | LARRY BROWN | 2022-08-05 | 2022-06-13 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP9765 | AMRCB |  | 100 | 055732200269765 | 1194.3833 | 531729 | 1937333.59 | 76836.47 | 144463.58 | 20004.8 | 1404229.46 | 0 | 14035.02 | 277764.26 | 4323
KY | KY - WEST | 2621 | 20026976600 |  |  |  | 6720212F | 2074752 | U461383 |  | 558 | EX | RETIRE 4650' OF 3"/4"BSLP MN | 2600B | 6TH | E 6TH ST | 067 | LEX | 2022-12-01 | U123258 | U461383 | 2020-09-25 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-08-05 | LARRY BROWN | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP9766 | AMRCB |  | 100 | 055832200269766 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883064200 |  | 100453452 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JUDD | JUDD RD | 189 | BOO | 2022-08-08 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 741.06 | 0 | 0 | 0 | 741.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883082000 |  | 100246487 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIDGEWAY | 3252 RIDGEWAY DR | 019 | ASH | 2022-08-05 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883121100 |  | 100262197 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | POLLARD | 2208 POLLARD RD | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1693.69 | 0 | 0 | 0 | 1693.69 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883127200 |  | 100454013 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SEXTONS CREEK | SEXTONS CREEK RD | 051 | SEX | 2022-08-08 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 741.06 | 0 | 0 | 0 | 741.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883144100 |  | 500334960 |  | 7352256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | PIQUA | 2910 PIQUA ST | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1768.55 | 0 | 0 | 0 | 1768.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883163900 |  | 100258868 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | ROGERS | 809 ROGERS CT | 019 | ASH | 2022-08-05 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883175200 |  | 100411044 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHWAY 399 | 12116 HIGHWAY 399 | 129 | BEA | 2022-08-08 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 741.06 | 0 | 0 | 0 | 741.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883233200 |  | 100414303 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | IDA MAY | IDA MAY RD | 129 | BEA | 2022-08-08 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 741.06 | 0 | 0 | 0 | 741.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883271800 |  | 100262504 |  | 7352256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RIGGLES | 2504 RIGGLES ST | 019 | ASH | 2022-08-05 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026168800 |  |  |  | 6720212L | 2286585 | GSULLI1 |  | 909 | EX | ST. JAMES HVAC UPGRADE | 2600E | WINCHESTER | 1314 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2022-08-11 | U125936 | GSULLI1 | 2022-02-16 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-03-16 | JMULLINS | 2022-08-05 | 2022-03-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1688 |  |  | 100 | 090932220261688 | 28.1667 | 0 | 24656.22 | 1691.29 | 0 | 233.55 | 22722.05 | 0 | 9.33 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026168900 |  |  |  | 7244216D | 2286586 | GSULLI1 |  | 909 | EX | STEPSTONE POD HVAC UPGRADE | 2600E | STEPSTONE | STEPSTONE RD | 173 | MT | 2022-08-11 | U125936 | GSULLI1 | 2022-02-16 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-03-24 | J. MULLINS | 2022-08-05 | 2022-03-21 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1689 |  |  | 100 | 090932220261689 | 15.5833 | 0 | 19703.94 | 940.34 | 0 | 137.23 | 18629 | 0 | -2.63 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026169000 |  |  |  | 7348248F | 2286587 | GSULLI1 |  | 909 | EX | MAVITY HVAC UPGRADE | 2631M | US 60 | US 60 | 019 | CAN | 2022-08-11 | U123258 | GSULLI1 | 2022-02-16 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-08 | JMULLINS | 2022-08-05 |  |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1690 |  |  | 100 | 090932220261690 |  | 0 | 5678.5 | 0 | 0 | 0 | 5678.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026214300 |  |  |  | 7244216D | 2286586 | GSULLI1 |  | 910 | EX | STEPSTONE POD HVAC/RTU | 2621M | STEPSTONE | STEPSTONE RD | 173 | MT | 2022-08-11 | U125936 | U136124 | 2022-07-28 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-03-24 | J.MULLINS | 2022-08-05 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP2143 |  |  | 100 | 091032220262143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026214400 |  |  |  | 7348248F | 2286587 | GSULLI1 |  | 910 | EX | MAVITY HVAC/RTU | 2621M | US 60 | US 60 | 019 | CAN | 2022-08-11 | U123258 | U136124 | 2022-07-28 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-06-08 | JMULLINS | 2022-08-05 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP2144 |  |  | 100 | 091032220262144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026214700 |  |  |  | 6720212L | 2286585 | GSULLI1 |  | 910 | EX | ST. JAMES RTU PANEL | 2621M | WINCHESTER | 1314 WINCHESTER RD | 067 | LEX | 2022-08-11 | U125936 | U136124 | 2022-07-28 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-03-16 | JMULLINS | 2022-08-05 |  |  | F | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP2147 |  |  | 100 | 091032220262147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22118224200 |  | 100256761 |  | 7348264A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | GREENUP | 500 GREENUP AV | 089 | RAC | 2022-08-05 | CWHEELE | U132002 | 2022-07-25 | 2022-08-04 | 2022-08-20 |  | CWHEELE | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 17.85 | 4 | 857.45 | 808.89 | 0 | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22120257000 |  | 100329107 |  | 6720208P |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311015 | 2621P | BAYBROOK | 2757 BAYBROOK RD | 067 | LEX | 2022-08-08 | U125208 | U125208 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-20 |  | HMCKUNE | 2022-08-05 | 2022-08-04 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 35.0667 | 6 | 2613.04 | 1797.4 | 707.64 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22121459200 |  | 100279484 |  | 6688224C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D308862 | 2621P | ARROYO | 1313 ARROYO DR | 073 | FRA | 2022-08-05 | DCOLLIN | U125208 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 |  | DCOLLIN | 2022-08-05 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 7.55 | 1 | 5922.22 | 512.76 | 198.24 | 2574.52 | 2636.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22121799400 |  | 501030266 |  | 7340268A | 1313372 |  |  | 566 | EX | ABAND SL | 2621P | MAIN | 406< MAIN | 089 | GRE | 2022-08-05 | DYOUNG | U132823 | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  |  | JKEENER | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26310043 | 1.1 | 1 | 83.19 | 78.46 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 07701092000 |  | 500388188 |  | X-1109/06 |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SUB STATION | 907 SUB STATION RD | 065 | IRV | 2022-08-08 | U126602 | DMCCULL | 2007-09-05 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DEREK PAYTON | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2795.26 | 774.45 | 0 | 46.55 | 1974.26 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572271000 |  | 100280333 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | LYONS | 160 LYONS DR | 073 | FRA | 2022-08-08 | U128410 | U131066 | 2018-01-04 | 2022-12-30 |  |  | CDESPAIN | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 2490.5 | 0 | 0 | 0 | 2490.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 20819356000 |  | 100321931 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ROSE | 472 ROSE ST | 067 | LEX | 2022-08-08 | U126309 | AOC SYST | 2020-06-16 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4637.55 | 0 | 0 | 0 | 4637.55 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883062600 |  | 100265312 |  | 7352256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ROBERTS | 4024 ROBERTS DR | 019 | ASH | 2022-08-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1526.32 | 0 | 0 | 0 | 1526.32 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883068700 |  | 100248883 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMITH | 2213 SMITH ST | 019 | ASH | 2022-08-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2198.65 | 0 | 0 | 0 | 2198.65 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883100600 |  | 100242510 |  | 7356252C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SHERWOOD | 4914 SHERWOOD DR | 019 | ASH | 2022-08-08 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2239.54 | 0 | 0 | 0 | 2239.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883119700 |  | 100248042 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PLUM | 2316 PLUM ST | 019 | ASH | 2022-08-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2074.88 | 0 | 0 | 0 | 2074.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883124000 |  | 100434993 |  | 6716208F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SOUTHLAND | 409< SOUTHLAND DR | 067 | LEX | 2022-08-08 | LSTONE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | LSTONE | 2022-08-08 | 2022-06-17 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 35.6167 | 11 | 2158.59 | 2035.73 | 0 | 122.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883143700 |  | 100418035 |  | 7352256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ROBERTS | 3308 ROBERTS DR 6 | 019 | ASH | 2022-08-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1795.78 | 0 | 0 | 0 | 1795.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883182300 |  | 100248886 |  | 7356256I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SMITH | 2204 SMITH ST | 019 | ASH | 2022-08-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883189000 |  | 100413749 |  | NEW |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HC 71 | HC 71 BX150 | 189 | SEX | 2022-08-08 | U126604 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | WILL FULKS | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 741.06 | 0 | 0 | 0 | 741.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883224900 |  | 500320714 |  | 6764176G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINCHESTER | 1847 WINCHESTER RD | 065 | IRV | 2022-08-08 | U127206 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2048.83 | 0 | 0 | 0 | 2048.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883272500 |  | 500543366 |  | 7348248B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PAUL COFFEY | 12445 PAUL COFFEY BV | 019 | ASH | 2022-08-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2107.78 | 0 | 0 | 0 | 2107.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883296400 |  | 100252886 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SEXTON | 1126 SEXTON CT | 019 | ASH | 2022-08-09 | U125559 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 29056.07 | 0 | 27437.23 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916437400 |  | 100264014 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2220 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-08 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1838.02 | 0 | 0 | 0 | 1838.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916437700 |  | 500511166 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2314 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-08 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1895.4 | 0 | 0 | 0 | 1895.4 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916437800 |  | 100264019 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2316 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-08 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1937.54 | 0 | 0 | 0 | 1937.54 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916438000 |  | 100264020 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2400 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-08 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2046.3 | 0 | 0 | 0 | 2046.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958606700 |  | 100331698 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 22 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-08-09 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3104.25 | 0 | 0 | 0 | 3104.25 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026193800 |  |  |  | 7324132G | 2289176 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | SR 550 LEBURN 1424 | SR 550 LEBURN 1424 | 119 | LEB | 2022-08-23 | U460266 | U136124 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-14 | M.RYAN | 2022-08-08 | 2022-07-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1938 |  |  | 100 | 090932220261938 | 1.2167 | 0 | 1577.79 | 92.4 | 0 | 27.85 | 1456 | 0 | 1.54 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026193900 |  |  |  | 7324132G | 2289176 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | SR 550 LEBURN 1424 | SR 550 LEBURN 1424 | 119 | LEB | 2022-08-23 | U460266 | U136124 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-14 | M.RYAN | 2022-08-08 | 2022-07-14 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1939 |  |  | 100 | 091032220261939 | 2.3167 | 0 | 235.52 | 180.99 | 0 | 54.53 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026194000 |  |  |  | 7324132I | 2289178 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | PRATT HOLLOW 1423 | PRATT HOLLOW 1423 | 119 | HIN | 2022-08-22 | U460266 | U136124 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-14 | M.RYAN | 2022-08-08 | 2022-07-14 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1940 |  |  | 100 | 090932220261940 | 2.1667 | 0 | 1673.13 | 165.59 | 0 | 49.89 | 1456 | 0 | 1.65 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026194100 |  |  |  | 7324132I | 2289178 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | PRATT HOLLOW 1423 | PRATT HOLLOW 1423 | 119 | HIN | 2022-08-22 | U460266 | U136124 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-14 | M.RYAN | 2022-08-08 | 2022-07-14 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1941 |  |  | 100 | 091032220261941 | 2.3 | 0 | 230.5 | 177.14 | 0 | 53.36 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026194200 |  |  |  | 7344148I | 2289192 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | HIGH & PERRY ST 1422 | HIGH & PERRY ST 1422 | 071 | DRI | 2022-08-11 | U460266 | U136124 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-13 | M. RYAN | 2022-08-08 | 2022-07-13 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1942 |  |  | 100 | 090932220261942 | 3.3 | 0 | 1788.47 | 254.15 | 0 | 76.57 | 1456 | 0 | 1.75 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026194300 |  |  |  | 7344148I | 2289192 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | HIGH & PERRY ST 1422 | HIGH & PERRY ST 1422 | 071 | DRI | 2022-08-11 | U460266 | U136124 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-13 | M.RYAN | 2022-08-08 | 2022-07-13 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1943 |  |  | 100 | 091032220261943 | 4.7 | 0 | 470.99 | 361.94 | 0 | 109.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22116008000 |  | 500715344 | 19 | 6680224K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - PE SC 07-14-22 | 2621P | DIAGNOSTIC | 100 DIAGNOSTIC DR | 073 | FRA | 2022-08-10 | U125208 | NARTRIP | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 2022-08-14 |  | CHERNDO | 2022-08-08 | 2022-08-03 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 20.8167 | 5 | 1292.54 | 1219.25 | 0 | 73.29 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122152600 |  | 100286190 |  | 6764172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | LINCOLN | 175 LINCOLN AV | 065 | IRV | 2022-08-08 | U127206 | U125763 | 2022-08-08 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 3039.96 | 774.45 | 0 | 46.55 | 2218.96 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122177300 |  | 100278753 |  | 6688232O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D222097 | 2621P | SEQUOYAH | 213 SEQUOYAH TL | 073 | FRA | 2022-08-08 | CHERNDO | U125208 | 2022-08-08 | 2022-08-03 | 2022-08-03 |  | CHERNDO | 2022-08-08 | 2022-08-03 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 25.8167 | 5 | 5496.56 | 1526.15 | 183.05 | 2079.5 | 1707.86 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122237700 |  | 100240914 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | HIGHWAY 550 E | 1425 HIGHWAY 550 E | 119 | LEB | 2022-08-28 | U123965 | U129939 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | MBLANKE/CJ HUGHES | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.7 | 1 | 48.64 | 37.52 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122237800 |  | 100240910 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | KY RT 550 | 1301 KY RT 550 E | 119 | HIN | 2022-08-15 | U123965 | U129939 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | MBLANKE | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.26667 | 1 | 19.78 | 15.24 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122290900 |  | 100465894 |  | 6760176N |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | RICE STATION | 1700 RICE STATION RD | 065 | IRV | 2022-08-09 | U126602 | U125763 | 2022-08-08 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1731.88 | 0 | 0 | 0 | 1731.88 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122316700 |  | 100325384 |  | 6720208M |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 S/L REPLACE | 2621P | ALBANY | 905 ALBANY RD | 067 | LEX | 2022-08-08 | MCRAIG | U129939 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | MCRAIG | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 9.2333 | 2 | 1132.84 | 663.03 | 325.47 | 39.84 | 104.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122698100 |  | 100351134 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | COLLEGE | 217 COLLEGE ST | 049 | WIN | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122698200 |  | 100353020 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MARTIN | 300 MARTIN CT | 049 | WIN | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122698300 |  | 100349532 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | LEXINGTON | 120 E LEXINGTON AV | 049 | WIN | 2022-08-22 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122698400 |  | 100445884 |  | 6748208N |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | JOHNSON | 35 JOHNSON ST | 049 | WIN | 2022-08-22 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122698800 |  | 100352825 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2621P | WAINSCOTT | 4 WAINSCOTT AV | 049 | WIN | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122699100 |  | 100349762 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2621P | ALABAMA | 6 ALABAMA ST | 049 | WIN | 2022-08-22 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994324500 |  | 100353534 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 319 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-08-08 | U126286 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2191.9 | 0 | 0 | 0 | 2191.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994325000 |  | 100353543 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 326 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-08-08 | U126286 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-08-08 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 2501.44 | 620.06 | 0 | 37.26 | 1844.12 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883079600 |  | 100438489 |  | 7352256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | ROBERTS | 4322 ROBERTS DR | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883089400 |  | 100267137 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SARAH | 2308 SARAH RD | 019 | ASH | 2022-08-09 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883094600 |  | 100262813 |  | 7352260K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | STALLARD | 1509 STALLARD DR | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883131100 |  | 100240958 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 948 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-08-15 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-08-09 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.083333 | 1 | 3.5 | 3.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883149300 |  | 100265801 |  | 7348252D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SUMMIT | 903 SUMMIT RD | 019 | ASH | 2022-08-23 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2315.92 | 0 | 0 | 0 | 2315.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883193100 |  | 100262625 |  | 7352256D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SPRING | 332 SPRING ST | 019 | ASH | 2022-08-09 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883212800 |  | 100245257 |  | 7356256M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | TERRACE | 2945 TERRACE BV | 019 | ASH | 2022-08-10 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883218400 |  | 100246948 |  | 7352252C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | SKYLINE | 5294 SKYLINE DR | 019 | ASH | 2022-08-09 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883266800 |  | 500682571 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PHELPS | 2111 PHELPS AV | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884246400 |  | 100248255 |  | 7356256E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SELLARS | 2148 SELLARS ST | 019 | ASH | 2022-08-09 | U135195 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1618.84 | 0 | 0 | 0 | 1618.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916424500 |  | 100336419 |  | 6720212E | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843300/ | 2600B | M L KING | 341 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-08-09 | U126532 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3216.27 | 0 | 0 | 0 | 3216.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916438100 |  | 100264021 |  | 7352256B | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2404 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-09 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 3216.09 | 0 | 0 | 0 | 3216.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916438200 |  | 100264024 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2408 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-09 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2005.42 | 0 | 0 | 0 | 2005.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916438700 |  | 100264987 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2413 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-09 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1579.72 | 0 | 0 | 0 | 1579.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958606500 |  | 100331697 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 18 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-08-10 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2808.51 | 0 | 0 | 0 | 2808.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22115703300 |  | 100246451 |  | 7356256I | 2288594 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/22-0261845-00 | 2600B | EUCLID | 2552 E EUCLID AV | 019 | ASH | 2022-08-09 | U125566 | U125763 | 2022-07-13 | 2022-12-30 |  |  | DAVID SKAGGS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26310032 |  | 1 | 2612.37 | 0 | 0 | 0 | 2612.37 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22117306200 |  | 100347166 |  | 6696212K |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D311956 | 2621P | ELIZABETH | 110 ELIZABETH ST | 239 | VER | 2022-08-09 | DCOLLIN | U125208 | 2022-07-20 | 2022-08-09 | 2024-07-31 |  | DCOLLIN | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 13.4333 | 2 | 6755.82 | 851.02 | 279.56 | 3821.22 | 1804.02 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22121072200 |  | 100410979 |  | 7320284K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/FIRE | 2621P | OLD LOCKANDDAM | 83 OLD LOCKANDDAM 31 RD | 135 | FIR | 2022-08-09 | JCYRUS | DYOUNG | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-08-24 |  | JCYRUS | 2022-08-09 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 11.5333 | 2 | 1687.98 | 404.45 | 29.49 | 1254.04 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122175200 |  | 100317045 |  | 6716208J |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERV LINE | 2621P | REBEL | 2040 REBEL RD | 067 | LEX | 2022-08-09 | U930915 | U129939 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | HMCKUNE | 2022-08-09 | 2022-08-08 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.3 | 3 | 1802.22 | 806.31 | 838.56 | 48.45 | 108.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122428700 |  | 100323114 |  | 6716208L |  |  |  | 565 | EX | GRADE 1 REPLACE SERVICE LINE | 2621P | SHIRLEE | 3001 SHIRLEE DR | 067 | LEX | 2022-08-09 | HMCKUNE | U129939 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  | HMCKUNE | 2022-08-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 30.5667 | 4 | 2659.71 | 1577.44 | 926.96 | 94.81 | 60.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122640800 |  | 500158753 |  | 6720212E |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/ | 2600B | M L KING | 341 N M L KING BV NOTUSED | 067 | LEX | 2022-08-09 | U126532 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122643000 |  | 100286287 |  | 6764172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MINOR | 22 N MINOR LN | 065 | IRV | 2022-08-10 | U127206 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 5732.65 | 774.45 | 2522.56 | 46.55 | 2389.09 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122645000 |  | 100317341 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D311372 | 2621P | TORONTO | 205 TORONTO RD | 067 | LEX | 2022-08-16 | U125208 | U136526 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | KKINDER | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 33.3167 | 5 | 2441.57 | 1844.14 | 486.63 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122702100 |  | 100404564 |  | 6716204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | NICHOLASVILLE | 3301 NICHOLASVILLE RD | 067 | LEX | 2022-08-09 | JOCHOA | U129939 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2024-01-31 |  | JOCHOA | 2022-08-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 48.3 | 9 | 15493.09 | 4997.56 | 320.09 | 425.34 | 9750.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122715900 |  | 100409372 |  | 6720204B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE | 2621P | PIMLICO | 3362 PIMLICO PY | 067 | LEX | 2022-08-16 | U125208 | U129939 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  |  | MCRAIG | 2022-08-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 19.6333 | 4 | 4531 | 1067.26 | 947.32 | 1024.36 | 1492.06 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122719500 |  | 100317278 |  | 6716204J |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | MANITOBA | 157 MANITOBA LN | 067 | LEX | 2022-08-10 | U930915 | U129939 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | LSTANFI | 2022-08-09 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 20.9833 | 4 | 2333.92 | 1296.28 | 184.87 | 798.87 | 53.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122920200 |  | 100349626 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | KENTUCKY | 118 KENTUCKY ST | 049 | WIN | 2022-08-22 | U938684 | U131066 | 2022-08-10 | 2022-12-22 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122920400 |  | 100349880 |  | 6748204A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | ELIZABETH | 32 ELIZABETH ST | 049 | WIN | 2022-08-22 | U938684 | U131066 | 2022-08-10 | 2022-12-22 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122920500 |  | 100349972 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | HUGHES | 41 HUGHES AV | 049 | WIN | 2022-08-22 | U938684 | U131066 | 2022-08-10 | 2022-12-22 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122920600 |  | 100353034 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | BURNS | 38 N BURNS AV | 049 | WIN | 2022-08-22 | U938684 | U131066 | 2022-08-10 | 2022-12-22 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122920800 |  | 100353177 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | WASHINGTON | 406 W WASHINGTON ST | 049 | WIN | 2022-08-22 | U938684 | U131066 | 2022-08-10 | 2022-12-22 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122921000 |  | 100349404 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | BUCKNER | 24 BUCKNER ST | 049 | WIN | 2022-08-22 | U938684 | U131066 | 2022-08-10 | 2022-12-22 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122921200 |  | 100349577 |  | 6744208P | 1858944 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | HICKMAN | 103 E HICKMAN ST 1 | 049 | WIN | 2022-09-13 | U125559 | U131066 | 2022-08-10 | 2022-12-22 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122921300 |  | 100347583 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | 3RD | 127 3RD ST | 049 | WIN | 2022-08-29 | U125559 | U131066 | 2022-08-10 | 2022-12-22 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979025100 |  | 100263932 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | UNRUE | 749 UNRUE ST | 019 | ASH | 2022-08-10 | U125881 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2244.91 | 0 | 0 | 0 | 2244.91 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979026100 |  | 100265819 |  | 7348252D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | SUMMIT | 822 SUMMIT RD L1-A | 019 | ASH | 2022-08-23 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1836.7 | 0 | 0 | 0 | 1836.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22979042000 |  | 100349971 |  | 6744204D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HUGHES | 45 HUGHES AV | 049 | WIN | 2022-08-22 | U938684 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994325300 |  | 100353327 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 438 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-08-09 | U126286 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-08-09 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 | 8 | 1 | 3815.67 | 620.06 | 0 | 37.26 | 3158.35 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 18572270800 |  | 100280346 |  | 6688228J | 2181158 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261319-00 | 2600B | LYONS | 154 LYONS DR | 073 | FRA | 2022-08-10 | U128410 | U131066 | 2018-01-04 | 2022-12-30 |  |  | CDESPAIN | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 |  | 1 | 3162.5 | 0 | 0 | 0 | 3162.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883058600 |  | 500515350 |  | 6760172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | PEA RIDGE | 785 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2022-08-10 | U126602 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DEREK PAYTON | 2022-08-10 | 2022-08-09 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 4987.85 | 774.45 | 0 | 46.55 | 4166.85 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883065500 |  | 100243815 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALTERS | 3021 WALTERS ST | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883066000 |  | 100263832 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VICTORIA | 509 VICTORIA AV | 019 | ASH | 2022-08-10 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883071800 |  | 100243814 |  | 7356256-F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WALTERS | 3017 WALTERS ST | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883237900 |  | 100244040 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VERNON | 4122 VERNON ST | 019 | ASH | 2022-08-10 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883246600 |  | 100243779 |  | 7356256F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LOOKOUT | 3021 LOOKOUT ST | 019 | ASH | 2022-08-10 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883263000 |  | 100261970 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | YORK | 1227 YORK ST | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1319.42 | 0 | 0 | 0 | 1319.42 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883266900 |  | 100258989 |  | 7356256A |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MONTGOMERY | 1500 MONTGOMERY AV | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3646.76 | 0 | 0 | 0 | 3646.76 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883267600 |  | 100263477 |  | 7352256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WESTVIEW | 610 WESTVIEW DR | 019 | ASH | 2022-08-22 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1327.34 | 0 | 0 | 0 | 1327.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883277500 |  | 100261978 |  | 7352256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WADE | 1220 WADE ST | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1394.27 | 0 | 0 | 0 | 1394.27 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883288000 |  | 100261979 |  | 7252256H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WADE | 1218 WADE ST | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1469.13 | 0 | 0 | 0 | 1469.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883311800 |  | 100247350 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | JOEL | 2518 JOEL ST | 019 | ASH | 2022-08-10 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21916423600 |  | 100430743 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843300/ | 2600B | M L KING | 197 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-08-10 | U126532 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-06-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 4583.83 | 0 | 0 | 0 | 4583.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916428800 |  | 500246120 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | CLARK | 600 CLARK ST A1 | 019 | ASH | 2022-08-10 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1802.19 | 18.27 | 0 | 1.09 | 1782.83 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916438500 |  | 100264025 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2412 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-10 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2045.11 | 0 | 0 | 0 | 2045.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916438800 |  | 100264986 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2417 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-10 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1594.19 | 0 | 0 | 0 | 1594.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958605600 |  | 100331692 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 8 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-08-10 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 10 | 1 | 2609.77 | 660.57 | 0 | 179.26 | 1769.94 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21960242700 |  | 100321932 |  | 6716212P | 2176779 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0269938-00 | 2600B | ROSE | 468 ROSE ST UK 0068 | 067 | LEX | 2022-08-10 | U126309 | U134723 | 2021-12-17 | 2022-12-30 |  |  | JAMIE LYNN | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 3326.19 | 0 | 0 | 0 | 3326.19 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026184500 |  | 501330760 |  | 7356256M | 2288594 | U132280 |  | 555 | EX | INSTALL 250'-4" PMLP/CSLP | 2600B | EUCLID | 3430 EUCLID AV A | 019 | ASH | 2022-08-25 | U128132 | U132280 | 2022-05-05 | 2022-08-08 | 2022-08-17 | 2022-08-09 | DAVID SKAGGS | 2022-08-10 | 2022-07-25 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00555 | 3200555 |  |  | WP1845 |  |  | 100 | 055532220261845 | 114.8833 | 2808 | 63976.36 | 6629.89 | 3107.78 | 1728.53 | 42072.21 | 0 | 75.39 | 10362.56 | 234
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22101348000 |  | 100286233 |  | 6756176I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | IRVINE | 1260 S IRVINE RD | 065 | IRV | 2022-08-10 | U127206 | U134723 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | JUSTIN HOBBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1878.7 | 0 | 0 | 0 | 1878.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22121774500 |  | 100281357 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | WASHINGTON | 128 W WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2022-08-10 | BWHITE | U125208 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | BWHITE | 2022-08-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.45 | 1 | 780.27 | 736.03 | 0 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22121774900 |  | 100281356 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | WASHINGTON | 122 W WASHINGTON ST | 209 | GEO | 2022-08-11 | U125208 | U125208 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | CHERNDO | 2022-08-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.5667 | 2 | 650.07 | 613.21 | 0 | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22121775400 |  | 100458776 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | WATER | 120 N WATER ST BLG2 | 209 | GEO | 2022-08-15 | U125208 | U125208 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | BSEXTON | 2022-08-10 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 1.1333 | 1 | 48.52 | 45.77 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122696600 |  | 100457710 |  | 6764172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SPARKS | 55 SPARKS AV | 065 | IRV | 2022-08-10 | U127206 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 3361.9 | 774.45 | 0 | 46.55 | 2540.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122719000 |  | 100286696 |  | 6720212F |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D311332 | 2621P | BURNETT | 170 BURNETT AV | 067 | LEX | 2022-08-16 | U125208 | U129939 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | WISHII | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 37.2667 | 5 | 5414.7 | 1966.36 | 577.14 | 2840.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122959100 |  | 100333287 |  | 6720212I | 1858813 |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/18026843301 | 2600B | M L KING | 191 M L KING BV | 067 | LEX | 2022-08-10 | U126532 | U125763 | 2022-08-10 | 2022-12-30 |  |  | LESLIE SHARON | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2621 | 22122994500 |  | 100330373 |  | 6720212O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | KINGSWOOD | 406 KINGSWOOD DR | 067 | LEX | 2022-08-11 | U930915 | U131010 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2024-06-30 |  | RJCRAWF | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 2.1333 | 2 | 4167.44 | 421.73 | 314.25 | 25.36 | 3406.1 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123690700 |  | 100347979 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SYCAMORE | 17 SYCAMORE ST | 049 | WIN | 2022-08-25 | U938684 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123690800 |  | 100350835 |  | 6744208P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | WHEELER | 36 WHEELER ST | 049 | WIN | 2022-08-26 | U938684 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123690900 |  | 100347465 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | ELM | 130 ELM ST | 049 | WIN | 2022-08-26 | U938684 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123691000 |  | 100349225 |  | 6748204B |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | HIAWATHA | 46 HIAWATHA TL | 049 | WIN | 2022-08-26 | U938684 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123691100 |  | 100351380 |  | 6736212P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | WAYLAND | 756 WAYLAND DR | 049 | WIN | 2022-08-31 | U938684 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123691200 |  | 100349117 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | BROADWAY | 363 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-08-26 | U938684 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123691300 |  | 100349091 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | BROADWAY | 341 E BROADWAY ST | 049 | WIN | 2022-08-26 | U938684 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22964253100 |  | 100435104 |  | 6748208I | 2075093 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL W/CAPITOL JOB | 2600B | SYCAMORE | 17< SYCAMORE ST TR | 049 | WIN | 2022-08-25 | U938684 | U134723 | 2022-01-06 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26290043 |  | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979055200 |  | 500739548 |  | 7356256O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WILLIAMS | 909 WILLIAMS CT | 019 | ASH | 2022-08-22 | U938516 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1732.63 | 0 | 0 | 0 | 1732.63 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2632 | 22994325400 |  | 100353329 |  | 7256280K | 2180424 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261272-00 | 2600B | 3RD | 454 W 3RD ST | 161 | MAY | 2022-08-10 | U126286 | U134723 | 2022-04-19 | 2022-12-30 |  |  | TYLER ALLISON | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326320 | 0326320 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26320055 |  | 1 | 2727.49 | 0 | 0 | 0 | 2727.49 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 23155583600 |  | 100275941 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SAINT CLAIR | 515 SAINT CLAIR ST 3 | 073 | FRA | 2023-01-12 | U125559 | U125763 | 2023-01-12 | 2023-05-26 |  |  | C COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 23155584200 |  | 100275943 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SAINT CLAIR | 515 SAINT CLAIR ST 4 | 073 | FRA | 2023-01-12 | U125559 | U125763 | 2023-01-12 | 2023-05-26 |  |  | C COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 23155584300 |  | 100275945 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SAINT CLAIR | 515 SAINT CLAIR ST 6 | 073 | FRA | 2023-01-12 | U125559 | U125763 | 2023-01-12 | 2023-05-26 |  |  | C COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 23155584700 |  | 100275947 |  | 6684228F |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SAINT CLAIR | 515 SAINT CLAIR ST 8 | 073 | FRA | 2023-01-12 | U125559 | U125763 | 2023-01-12 | 2023-05-26 |  |  | C COMBS | 2022-08-10 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 03528310300 |  | 100314163 |  | 6716212O | 1315787 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | BROADWAY | 902 S BROADWAY ST | 067 | LEX | 2022-08-11 | ABLAKE | DMCCULL | 2003-01-20 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | ABLAKE | 2022-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 5.2667 | 3 | 517.23 | 293.57 | 0 | 223.66 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 11923951600 |  | 100267615 |  | 7352260F |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | RUSSELL | 311 RUSSELL RD | 089 | RUS | 2022-08-11 | U125881 | U125208 | 2011-09-09 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 14234618400 |  | 100240785 |  | 7324132I | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 880 W MAIN ST | 119 | HIN | 2022-08-15 | U123965 | U125208 | 2014-07-15 | 2022-08-08 |  |  | MBLANKE | 2022-08-11 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 1.0167 | 1 | 70.5 | 54.41 | 0 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21882295500 |  | 100359141 |  | 6740232M | 2075121 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/20026980600 | 2600B | CONNELLY | 795 CONNELLY AL | 017 | PAR | 2022-08-16 | U126603 | U131066 | 2021-01-28 | 2022-09-30 |  |  | SHAWN DENNIS | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 |  | 1 | 3628.45 | 0 | 0 | 0 | 3628.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883054700 |  | 100265156 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WHEATLEY | 429 WHEATLEY RD | 019 | ASH | 2022-08-17 | U938516 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | C HUNGATE | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883076800 |  | 100265010 |  | 7352260N |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VIRGINIA | 524 VIRGINIA ST | 019 | ASH | 2022-08-11 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1836.7 | 0 | 0 | 0 | 1836.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883114500 |  | 100255784 |  | 7348264H |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | ARGILLITE | 524 ARGILLITE RD | 089 | FLA | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-11 | 2022-10-05 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 0.26667 | 1 | 2464.2 | 0 | 0 | 0 | 2464.2 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883148500 |  | 100254491 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | LEXINGTON | 1305 LEXINGTON AV | 089 | FLA | 2022-11-16 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2867.08 | 0 | 0 | 0 | 2867.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883156400 |  | 100406520 |  | 6736212K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | YORKTOWNE | 206 YORKTOWNE DR | 049 | WIN | 2022-08-26 | U938684 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | CHARLES COMBS | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883261800 |  | 100244030 |  | 7356256J |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | VIRGIN | 1839 VIRGIN AV | 019 | ASH | 2022-08-11 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3686.36 | 0 | 0 | 0 | 3686.36 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883265200 |  | 100240898 |  | 7324132E | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MAIN | 963 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-08-11 | MBLANKE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 1.08 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883305900 |  | 100261411 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WOODLAWN | 3220 WOODLAWN AV | 019 | ASH | 2022-08-11 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1836.7 | 0 | 0 | 0 | 1836.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883328500 |  | 100262233 |  | 7352256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SEMINOLE | 2711 SEMINOLE AV | 019 | ASH | 2022-08-11 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916438900 |  | 100264984 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2425 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-11 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2283.92 | 0 | 0 | 0 | 2283.92 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916439000 |  | 100264034 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2428 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-11 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2648.81 | 0 | 0 | 0 | 2648.81 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916439100 |  | 100264983 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2429 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-11 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1742.72 | 0 | 0 | 0 | 1742.72 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958605300 |  | 100331691 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 4 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-08-11 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 4.9333 | 1 | 2960.87 | 327.01 | 0 | 88.73 | 2545.13 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958607600 |  | 100331702 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 30 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-08-11 | U126284 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | JOSH PASLEY | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 5.0667 | 1 | 4315.27 | 333.59 | 0 | 90.53 | 3891.15 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21959777000 |  | 100284390 |  | 6764176I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | CEDAR GROVE | 420 W CEDAR GROVE RD | 065 | IRV | 2022-08-11 | U127206 | U131066 | 2021-12-15 | 2021-12-30 |  |  | JUSTIN HOBBS | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 3380.22 | 774.45 | 0 | 46.55 | 2559.22 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961626100 |  | 100284722 |  | 6760172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2600B | PEA RIDGE | 1450 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2022-08-15 | U126285 | U131066 | 2021-12-28 | 2021-12-30 |  |  | DDAVIS | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 5669.11 | 0 | 0 | 0 | 5669.11 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026198200 |  |  |  | 7360236J | 2289294 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | 29022 E MAYO TRAIL | 29022 E MAYO TRAIL | 019 | BUR | 2022-08-17 | U123258 | U136124 | 2022-06-06 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-08-11 | GIORDENO | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1982 |  |  | 100 | 090932220261982 | 3.7667 | 0 | 5532.75 | 270.74 | 0 | 69.15 | 5174.3 | 0 | 18.56 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026198300 |  |  |  | 7360236J | 2289294 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | 29022 E MAYO TRAIL | 29022 E MAYO TRAIL | 019 | BUR | 2022-08-17 | U123258 | U136124 | 2022-06-06 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-08-11 | GIORDENO | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1983 |  |  | 100 | 091032220261983 | 5.2333 | 0 | 467.24 | 372.17 | 0 | 95.07 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22026216500 |  |  |  | 7324132I | 2290467 | U122858 |  | 559 | EX | EMER-INSTALL 2"/4" POLY VALVES | 2600E |  |  | 119 | HIN | 2022-11-04 | U128132 | U122858 | 2022-08-05 | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 2022-08-10 | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-08-11 | 2022-10-17 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00559 | 3200559 |  |  | WP2165 | AMRCB |  | 100 | 055932220262165 | 57.5833 | 60 | 433396.83 | 74980.77 | 13249.76 | 24369.89 | 282118.08 | 0 | 0 | 38678.33 | 10
KY | KY - EAST | 2633 | 22026216600 |  |  |  | 7324132I | 2290467 | U122858 |  | 560 | EX | EMER-RETIRE 7'-2"/4" PMIP/CSIP | 2600E |  |  | 119 | HIN | 2022-11-03 | U128132 | U122858 | 2022-08-05 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-08-11 | MBLANKE/CJH CASEY PACK | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP2166 |  |  | 100 | 056032220262166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22109430400 |  | 100254492 |  | 7348264K |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL-I/I/LGCY | 2600B | LEXINGTON | 1305< LEXINGTON AV | 089 | FLA | 2022-11-16 | U125881 | U134723 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1
KY | KY - WEST | 2623 | 22113010800 |  | 100278274 |  | 6688228B |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D221457 | 2621P | ARAPAHO | 1018 ARAPAHO TL | 073 | FRA | 2022-08-15 | U125208 | U125208 | 2022-06-29 | 2022-12-28 | 2024-06-30 |  | CHERNDO | 2022-08-11 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 21.95 | 3 | 1672.96 | 1292.57 | 233.42 | 77.67 | 69.3 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22121556700 |  | 100330040 |  | 6720208C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTRQD | 2621P | IDLE HOUR | 175 IDLE HOUR DR | 067 | LEX | 2022-08-11 | U930915 | U132002 | 2022-08-04 | 2022-08-18 | 2022-09-03 |  | TROE | 2022-08-11 | 2022-08-09 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 32.7833 | 9 | 2118.11 | 1960.9 | 39.3 | 117.91 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122140100 |  | 100240795 |  | 7320132L | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | DAWSON BRANCH | 20 DAWSON BRANCH RD | 119 | HIN | 2022-08-11 | U125566 | U125208 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | DESKAGG | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 6.7833 | 1 | 419.73 | 314.22 | 0 | 105.51 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122140600 |  | 100240823 |  | 7324132I | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | DUKES BRANCH | 173 DUKES BRANCH RD | 119 | HIN | 2022-08-11 | U125566 | U125208 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | DESKAGG | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.31667 | 1 | 19.88 | 14.89 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122141700 |  | 500221381 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | MAIN | 926 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-08-15 | U123965 | U125208 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | MBLANKE | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.36667 | 1 | 26.08 | 20.13 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122703500 |  | 100240897 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL HINDMAN FLOODING | 2600B | MAIN | 951 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-08-25 | U123965 | U129939 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  |  | MBLANKE | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.066667 | 1 | 4.28 | 3.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22122969500 |  | 100284710 |  | 6760172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | PEA RIDGE | 980 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2022-08-15 | U126285 | U125763 | 2022-08-10 | 2022-12-30 |  |  | DDAVIS | 2022-08-11 | 2022-08-10 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 20 | 2 | 4586.72 | 1431.09 | 0 | 86.02 | 3069.61 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123174500 |  | 100284623 |  | 6748180P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | WACO LOOP | 207 WACO LOOP | 151 | WAC | 2022-08-26 | U938684 | U125763 | 2022-08-11 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 3386.75 | 0 | 0 | 0 | 3386.75 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123640000 |  | 100284723 |  | 6760172G |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | PEA RIDGE | 1470 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2022-08-17 | U126285 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | DDAVIS | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2064.42 | 656.64 | 0 | 39.47 | 1368.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123691400 |  | 100408096 |  | 6744208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | OREO | 421 OREO DR | 049 | WIN | 2022-08-26 | U938684 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123691500 |  | 500182904 |  | 6748180P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | WACO LOOP | 207 WACO LOOP | 151 | WAC | 2022-08-26 | U938684 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123899200 |  | 100461690 |  | 6760172B |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | PEA RIDGE | 988 PEA RIDGE RD | 065 | IRV | 2022-08-15 | U126285 | U125763 | 2022-08-15 | 2022-12-30 |  |  | DDAVIS | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1368.31 | 0 | 0 | 0 | 1368.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22979015900 |  | 100240849 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | MAIN | 251 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-08-11 | MBLANKE | U128070 | 2022-02-17 | 2022-08-10 | 2022-12-31 |  | MBLANKE | 2022-08-11 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.61667 | 1 | 42.99 | 33.16 | 0 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 12987742800 |  | 100408828 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | HIGHWAY 550 | 1401 HIGHWAY 550 E | 119 | LEB | 2022-08-15 | U123965 | U908784 | 2012-09-10 | 2022-08-11 |  |  | MBLANKE | 2022-08-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.7 | 1 | 49.36 | 38.09 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883128000 |  | 100268219 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINCHESTER | 1835 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2022-08-12 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1628.56 | 0 | 0 | 0 | 1628.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883162100 |  | 100241727 |  | 7356252D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINCHESTER | 5244 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2022-08-12 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1836.7 | 0 | 0 | 0 | 1836.7 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21883168200 |  | 100312961 |  | 6716208E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | CLAYS MILL | 2104 CLAYS MILL RD | 067 | LEX | 2022-08-12 | DMALONE | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DMALONE | 2022-08-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26210057 | 2.0333 | 1 | 1217.32 | 131.22 | 0 | 7.89 | 1078.21 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883229500 |  | 500520456 |  | 7356256M |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WYNDHAM | 3704 WYNDHAM CT | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1327.34 | 0 | 0 | 0 | 1327.34 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883238400 |  | 100267462 |  | 7352260E |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | MOUNT SAVAGE | 106 MOUNT SAVAGE DR | 089 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 6397.44 | 0 | 0 | 0 | 6397.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026191700 |  |  |  | 7356252P | 2289150 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | BARBECUE | BARBECUE RD | 019 | CAT | 2022-08-12 | U460266 | U136124 | 2022-05-27 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-25 | A. MCCORMICK | 2022-08-12 | 2022-07-25 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1917 |  |  | 100 | 090932220261917 | 15.1 | 0 | 10605.54 | 1085.4 | 0 | 157.7 | 9361.23 | 0 | 1.21 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026191800 |  |  |  | 7356252P | 2289150 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | BARBECUE | BARBECUE RD | 019 | CAT | 2022-08-12 | U460266 | U136124 | 2022-05-27 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-25 | JMULLINS | 2022-08-12 | 2022-07-25 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1918 |  |  | 100 | 091032220261918 | 0.26667 | 0 | 20.04 | 18.98 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026217500 |  |  |  | 6748180L | 2290765 | U461383 |  | 557 | EX | EMER-INSTALL 2' OF 3"PMMP MAIN | 2621P | COLLEGE HILL | 175 COLLEGE HILL RD | 151 | WAC | 2022-09-21 | U128132 | U461383 | 2022-08-12 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-08-12 | WDENNING | 2022-08-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00557 | 3200557 |  |  | WP2175 |  |  | 100 | 055732220262175 |  | 2 | 6378.4 | 0 | 221.09 | 0 | 5173.67 | 0 | 2.86 | 980.78 | 2
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22026217600 |  |  |  | 6748180L | 2290765 | U461383 |  | 558 | EX | EMER-RETIRE 2' OF 3"PAMP MAIN | 2621P | COLLEGE HILL | 175 COLLEGE HILL RD | 151 | WAC | 2022-09-15 | U128132 | U461383 | 2022-08-12 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-08-12 | WDENNING | 2022-08-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00558 | 3200558 |  |  | WP2176 |  |  | 100 | 055832220262176 |  | 0 | 4155.42 | 3919.83 | 0 | 235.59 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22121775100 |  | 100281337 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | WATER | 120 N WATER ST | 209 | GEO | 2022-08-15 | U125208 | U125208 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | CHERNDO | 2022-08-12 | 2022-08-10 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 10.5167 | 3 | 1796.88 | 566.95 | 0 | 34.09 | 1195.84 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22121775600 |  | 501018774 |  | 6712228B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - DEMO/CUSTREQD | 2621P | WATER | 114 N WATER ST | 209 | GEO | 2022-08-15 | U125208 | U125208 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | CHERNDO | 2022-08-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 | 12.3 | 2 | 679.46 | 640.94 | 0 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22122202800 |  | 100422139 |  | 6720208O |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D304114 | 2621P | EDGEWATER | 984 EDGEWATER DR | 067 | LEX | 2022-08-12 | U930915 | U125208 | 2022-08-08 | 2023-02-03 | 2024-08-31 |  | RJCRAWF | 2022-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 1.9667 | 1 | 2676.87 | 138.44 | 294.57 | 8.34 | 2235.52 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22123445000 |  | 100340755 |  | 6736180C |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D253719 | 2621P | DEE DEE | 1215 DEE DEE DR | 151 | RIC | 2022-08-15 | JTOY | U125208 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | NRICHIE | 2022-08-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26290055 | 13.4333 | 2 | 1134.53 | 900.34 | 0 | 125.29 | 108.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22123664000 |  | 100329047 |  | 6720208O | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | QUINCY | 2694 QUINCY CT | 067 | LEX | 2022-08-12 | TROE | U132823 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | TROE | 2022-08-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 17.0167 | 3 | 1323.51 | 926.17 | 280.06 | 55.68 | 61.6 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22123680000 |  | 100336410 |  | 6720212E | 1858813 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/18026843300 | 2600B | M L KING | 363 M L KING BV 1FL | 067 | LEX | 2022-08-12 | U461423 | U125763 | 2022-08-12 | 2022-12-30 |  |  | KKOUNS | 2022-08-12 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0032 |  |  | 100 | 056532B26210032 | 8 | 1 | 2817.67 | 618.82 | 131.52 | 148.82 | 1918.51 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22123699900 |  | 500534009 |  | 6688228H |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - LEAKAGE | 2621P | WALMAC | 209 WALMAC | 073 | FRA | 2022-08-15 | UIP_BOT1 | U132823 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2024-08-31 |  | DCOLLIN | 2022-08-12 |  |  | A | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0021 |  |  | 100 | 056532B26230021 | 7.4 | 1 | 6261.8 | 502.55 | 180.28 | 2523.35 | 3055.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22123718000 |  | 100240716 |  | 7324132J | 1313374 |  |  | 566 | EX | ABAND SL | 2621P | SUNSET | 94 SUNSET ST | 119 | HIN | 2022-08-16 | U125208 | U132823 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  |  | MBLANKE | 2022-08-12 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26330043 | 0.25 | 1 | 17.64 | 13.59 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979015500 |  | 100239746 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INACTIVE | 2621P | WINCHESTER | 2346 WINCHESTER AV | 019 | ASH | 2022-08-12 | U135195 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22979025000 |  | 100263839 |  | 7352260O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - IDLE/INA D244391 | 2621P | WHEATLEY | 520 WHEATLEY RD | 019 | ASH | 2022-09-15 | U125208 | U128070 | 2022-02-17 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | MCOLLET | 2022-08-12 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 | 38.0333 | 5 | 5881.34 | 1235.52 | 28.63 | 74.24 | 4542.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122647500 |  | 100344643 |  | 6700224K |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | 2ND | 314 2ND ST | 239 | MID | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122647600 |  | 100344698 |  | 6700224P |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MARTIN | 120 MARTIN ST | 239 | MID | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22122647800 |  | 100346748 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | HOWARD | 230 HOWARD CT | 239 | VER | 2022-08-21 | U938684 | U125763 | 2022-08-09 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22123909000 |  | 100346378 |  | 6696212L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | CHURCH | 205 CHURCH ST | 239 | VER | 2022-08-19 | U938684 | U125763 | 2022-08-15 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-14 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26230057 |  | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 06641728900 |  | 100240880 | 31 | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SR550 | SR550 | 119 | HIN | 2022-08-15 | U123965 | BFMULLI | 2006-03-17 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MBLANKE/CJ HUGHES | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 |  | 1
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883056800 |  | 100285165 |  | 6756176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINSTON | 848 WINSTON RD | 065 | WIN | 2022-08-15 | U126602 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DEREK PAYTON | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 | 10 | 1 | 2674.07 | 774.45 | 0 | 46.55 | 1853.07 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883080000 |  | 500039713 |  | 7352260P |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINCHESTER | 500 WINCHESTER AV SP 498 | 019 | ASH | 2022-08-30 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 780.44 | 0 | 0 | 0 | 780.44 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21883081700 |  | 500223199 |  | 6756176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINSTON | 922 WINSTON RD | 065 | WIN | 2022-08-15 | U126602 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | DEREK PAYTON | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2095.45 | 0 | 0 | 0 | 2095.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883098200 |  | 100243758 |  | 7356256G |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | SIMPSON | 3300 SIMPSON RD | 019 | ASH | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1929.78 | 0 | 0 | 0 | 1929.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 21883102000 |  | 100240912 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | HIGHWAY 550 E | 1347 HIGHWAY 550 E | 119 | LEB | 2022-08-15 | U123965 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | MBLANKE/CJ HUGHES | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.016667 | 1 | 1.4 | 1.08 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883147300 |  | 100265895 |  | 7348252D |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | STATE RT 716 | 452 STATE RT 716 | 019 | ASH | 2022-11-14 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 1477.95 | 0 | 0 | 0 | 1477.95 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883148300 |  | 100410456 |  | 7348264O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY STEP 3 | 2621P | JONES | 1600 JONES ST | 089 | FLA | 2022-11-11 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-15 |  |  | A | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3236.9 | 0 | 0 | 0 | 3236.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883150000 |  | 100268173 |  | 7356256B |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2621P | WINCHESTER | 2327 WINCHESTER AV RR | 019 | ASH | 2022-08-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883248400 |  | 100265242 |  | 7352256C |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | IOWA | 441 IOWA ST | 019 | ASH | 2022-08-15 | U135195 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | KEITH HEDGES | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 3744.87 | 0 | 0 | 0 | 3744.87 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21883260200 |  | 100410325 |  | 7352252I |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | US ROUTE 60 | 6009 US ROUTE 60 | 019 | ASH | 2022-11-14 | U125881 | U120245 | 2021-01-30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2018.78 | 0 | 0 | 0 | 2018.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21884248400 |  | 100247717 |  | 7352256L |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - I/I/LGCY | 2600B | BLACKBURN | 2401 BLACKBURN AV | 019 | ASH | 2022-11-16 | U125881 | U128293 | 2021-02-04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | HERBERT HAYDEN | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26310057 |  | 1 | 2705.56 | 0 | 0 | 0 | 2705.56 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916439200 |  | 100264035 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2432 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-15 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLON E | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 1994.23 | 0 | 0 | 0 | 1994.23 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 21916439300 |  | 100264982 |  | 7352260N | 2176770 |  |  | 565 | EX | RPLC SL/21026993400/ | 2600B | MAIN | 2433 MAIN ST W | 019 | ASH | 2022-08-29 | U124015 | U131066 | 2021-06-03 | 2022-11-01 |  |  | ORA SLONE | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26310055 |  | 1 | 2382.78 | 0 | 0 | 0 | 2382.78 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958605200 |  | 100331760 |  | 6720212N | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | MENTELLE | 3 MENTELLE PR | 067 | LEX | 2022-08-15 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 2035.45 | 0 | 0 | 0 | 2035.45 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21958610100 |  | 100331690 |  | 6720212M | 2180410 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL W/21-0261268-00 | 2600B | RICHMOND | 1005 RICHMOND RD | 067 | LEX | 2022-08-15 | U129722 | U134723 | 2021-12-08 | 2022-12-30 |  |  | M YOUNG | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 |  | 1 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 21959040500 |  | 100315397 |  | 6716208C | 2176780 |  |  | 565 | VO | REPL SL W/2106994000 - D304881 | 2600B | WALLER | 127 WALLER AV 1 | 067 | LEX | 2022-08-19 |  | U134723 | 2021-12-10 | 2022-06-22 | 2023-12-31 |  | RSTRONG | 2022-08-15 |  |  | B | [11 empty] | 22125293200 | 100 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 21961824800 |  | 500289727 |  | 6756176O |  |  |  | 566 | EX | ABANDON SL: I/I/LGCY | 2600B | WINSTON | 955 WINSTON RD | 065 | WIN | 2022-08-16 | U126602 | U134723 | 2021-12-29 | 2022-12-30 |  |  | DEREK PAYTON | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 1368.31 | 0 | 0 | 0 | 1368.31 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026192100 |  |  |  | 7352264I | 2289155 | U122858 |  | 909 | EX | EXCHANGE ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | KENWOOD | 243 KENWOOD BV | 089 | RUS | 2022-08-17 | U123258 | U136124 | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-26 | GIORDANO | 2022-08-15 | 2022-07-26 |  | F | 00032 | 10700001 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00909 | 3200909 |  |  | WP1921 |  |  | 100 | 090932220261921 | 9.8333 | 0 | 2317.01 | 726.18 | 0 | 133.99 | 1456 | 0 | 0.84 | 0
KY | KY - EAST | 2631 | 22026192200 |  |  |  | 7352264I | 2289155 | U122858 |  | 910 | EX | RETIRED ELECTRONIC EQUIPMENT | 2621M | KENWOOD | 243 KENWOOD BV | 089 | RUS | 2022-08-17 | U123258 | U136124 | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-07-26 | GIORDANO | 2022-08-15 | 2022-07-26 |  | F | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00910 | 3200910 |  |  | WP1922 |  |  | 100 | 091032220261922 | 10.1667 | 0 | 884.51 | 746.73 | 0 | 137.78 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22026200600 |  | 100336378 |  | 6720212I | 1858813 | U461383 |  | 565 | EX | INSTALL 15' OF 3"/4"PMLP S/L | 2600B | 3RD | 213 E 3RD ST | 067 | LEX | 2022-10-04 | U460266 | U461383 | 2022-06-07 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-08-15 | LESLIE SHARON | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | B | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP2006 |  |  | 100 | 056532220262006 | 10 | 1 | 10449.59 | 814.5 | 185.44 | 241.42 | 7490.17 | 0 | 10.59 | 1707.47
KY | KY - EAST | 2631 | 22026218400 |  |  |  | 7356256M | 2288594 | U132280 |  | 560 | EX | RETIRE 2'-4" BSLP | 2600B | EUCLID | 3430 EUCLID AV | 019 | ASH | 2022-08-24 | U128132 | U132280 | 2022-08-15 | 2049-12-31 |  | 2022-08-09 | DAVID SKAGGS | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326310 | 0326310 | 00032 | 00560 | 3200560 |  |  | WP2184 | AMRCB |  | 100 | 056032220262184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103432400 |  | 100319926 |  | 6716208K |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D304107 | 2621P | JESSELIN | 222 JESSELIN DR | 067 | LEX | 2022-08-22 | U125208 | U125208 | 2022-05-25 | 2022-11-23 | 2024-05-31 |  | KKINDER | 2022-08-15 | 2022-08-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 22.5833 | 5 | 3489.14 | 1400.19 | 353.94 | 1735.01 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22103927100 |  | 100321423 |  | 6720212M |  |  |  | 565 | EX | REPLACE SERVICE LINE - D308815 | 2621P | HIGH | 560 E HIGH ST 1F | 067 | LEX | 2022-08-15 | MCRAIG | U125208 | 2022-05-27 | 2022-08-12 | 2024-05-31 |  | MCRAIG | 2022-08-15 | 2022-08-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 38.3833 | 6 | 4354.79 | 2417.98 | 580.71 | 482.2 | 873.9 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22119864900 |  | 100240928 |  | 7324132H | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2621P | HIGHWAY 550 E | 2326 HIGHWAY 550 E | 119 | LEB | 2022-08-15 | U123965 | U125208 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  |  | MBLANKE | 2022-08-15 | 2022-07-30 |  | A | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.1 | 2 | 7.14 | 5.76 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22120401000 |  | 100264645 |  | 7384168I |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE D103191 | 2621P | ROGERS PARK | ROGERS PARK RD | 195 | S W | 2022-08-19 | U125208 | U129939 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | 2022-08-22 |  | JAHOWARD | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26330055 | 58.9167 | 4 | 3587.91 | 3358.56 | 0 | 201.85 | 27.5 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122141100 |  | 100240711 |  | 7324132J | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | HAYS | 24 HAYS ST RR | 119 | HIN | 2022-08-15 | DESKAGG | U125208 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | DESKAGG | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 1.9 | 1 | 93.67 | 88.36 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122142800 |  | 100240955 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | MAIN | 1024 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-08-17 | U123965 | U125208 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | MBLANKE | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.066667 | 1 | 4.28 | 3.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122145400 |  | 100240906 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | OLD GARNER | 535 OLD GARNER RD | 119 | HIN | 2022-08-25 | U123965 | U125208 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | MBLANKE | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.21667 | 1 | 15.5 | 11.94 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122671600 |  | 100445771 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | MAIN | 1014 E MAIN ST 2 | 119 | HIN | 2022-08-15 | MBLANKE | U125208 | 2022-08-09 | 2022-08-08 |  |  | MBLANKE | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.083333 | 1 | 5.66 | 4.36 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122671700 |  | 100445760 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | MAIN | 1014 E MAIN ST 1 | 119 | HIN | 2022-08-15 | MBLANKE | U125208 | 2022-08-09 | 2022-08-08 |  |  | MBLANKE | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.066667 | 1 | 4.28 | 3.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122672000 |  | 100240953 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | MAIN | 994 E MAIN ST | 119 | HIN | 2022-08-15 | MBLANKE | U125208 | 2022-08-09 | 2022-08-08 |  |  | MBLANKE | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.21667 | 1 | 15.5 | 11.94 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - EAST | 2633 | 22122672100 |  | 500833045 |  | 7324132F | 2290467 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL - HINDMAN FLOOD | 2600B | MAIN | 1014 E MAIN ST GARAGE | 119 | HIN | 2022-08-15 | MBLANKE | U125208 | 2022-08-09 | 2022-08-08 |  |  | MBLANKE | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326330 | 0326330 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26330057 | 0.2 | 1 | 14.08 | 10.86 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22123714500 |  | 100329065 |  | 6720208O | 1313369 |  |  | 565 | EX | REPLACE SL | 2621P | FOLKSTONE | 588 FOLKSTONE DR | 067 | LEX | 2022-08-15 | JOCHOA | U132823 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | JOCHOA | 2022-08-15 | 2022-08-12 |  | A | 00032 | 10700001 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26210055 | 49.8333 | 9 | 3184.71 | 2640.85 | 286.15 | 158.71 | 99 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2623 | 22123945900 |  | 100281688 |  | 6712232O |  |  |  | 565 | EX | SERVICE LINE - REPLACE | 2621P | PAYNE | 600 PAYNE AV | 209 | GEO | 2022-08-22 | U125208 | U132625 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  |  | BWHITE | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10700001 | 0326230 | 0326230 | 00032 | 00565 | 3200565 |  |  | WP0055 | AMRSL |  | 100 | 056532B26230055 | 9.8833 | 1 | 3786.17 | 695.78 | 206.5 | 41.81 | 2842.08 | 0 | 0 | 0
KY | KY - WEST | 2621 | 22124033600 |  | 100333337 |  | 6720212I | 1313369 |  |  | 566 | EX | ABANDON SL | 2621P | 2ND | 356 E 2ND ST | 067 | LEX | 2022-08-16 | U930915 | U132823 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  |  | RSTRONG | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326210 | 0326210 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0043 | AMRSL |  | 100 | 056632B26210043 | 0.91667 | 1 | 1497.29 | 59.44 | 0 | 160.23 | 1277.62 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22125011200 |  | 100349053 |  | 6748208M |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | JACKSON | 23 JACKSON ST | 049 | WIN | 2022-08-28 | U938684 | U125763 | 2022-08-18 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22125011300 |  | 100348106 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | CLAY | 76 CLAY ST | 049 | WIN | 2022-08-28 | U938684 | U125763 | 2022-08-18 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22125011500 |  | 100352754 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | BLOOMFIELD | 15 N BLOOMFIELD RD 1F | 049 | WIN | 2022-08-28 | U938684 | U125763 | 2022-08-18 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22125011600 |  | 100352753 |  | 6744208K |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | BLOOMFIELD | 15 N BLOOMFIELD RD 2F | 049 | WIN | 2022-08-28 | U938684 | U125763 | 2022-08-18 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22125011700 |  | 100404416 |  | 6744208L |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | SPRUCE | 106 SPRUCE CT | 049 | WIN | 2022-08-28 | U938684 | U125763 | 2022-08-18 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22125011800 |  | 100348261 |  | 6748208I |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | MAIN | 265 N MAIN ST | 049 | WIN | 2022-08-28 | U938684 | U125763 | 2022-08-18 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22125011900 |  | 100348415 |  | 6748208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | LOCUST GROVE | 211 LOCUST GROVE RD | 049 | WIN | 2022-08-28 | U938684 | U125763 | 2022-08-18 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0
KY | KY - CENTRAL | 2629 | 22125012000 |  | 100348398 |  | 6748208J |  |  |  | 566 | EX | ABANDN SL/LGCY | 2600B | LOCUST GROVE | 208 LOCUST GROVE RD | 049 | WIN | 2022-08-31 | U938684 | U125763 | 2022-08-18 | 2022-12-30 |  |  | CHARLES COMBS | 2022-08-15 |  |  | B | 00032 | 10800011 | 0326290 | 0326290 | 00032 | 00566 | 3200566 |  |  | WP0057 |  |  | 100 | 056632B26290057 |  | 1 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0